3M新桥工厂扩建项目危险品仓库

钢结构工程

施

工

组

织

设

计

××××建设集团有限公司

××××年××月

目   录

第一章 编制依据…………………………………………………………………… 第2页

第二章 工程概述…………………………………………………………………… 第2页

第三章 施工组织机构……………………………………………………………… 第3页

第四章 施工部署…………………………………………………………………… 第3页

第五章 施工准备……………………………………………………………………第11页

第六章 施工方法……………………………………………………………………第12页

第七章 施工进度计划………………………………………………………………第23页

第八章 安装现场劳力计划…………………………………………………………第24页

第九章 进入现场主要机具计划……………………………………………………第24页

第十章 施工质量保证计划…………………………………………………………第25页

第十一章 施工安全保证措施………………………………………………………第26页

第十二章 文明施工管理措施………………………………………………………第32页

- 编制依据

1.现行的国家各种规范和质量验评标准；

- 钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-2001）；

- 门式钢架轻型房屋钢结构技术规范（CECS102:2002）。

2.现行的国家关于建设工程安全技术规范和安全技术标准；

3建设方提供的钢结构设计施工图

4本公司颁发的内部文件、工艺标准及工法。

第二章  工程概述

1.项目名称：3M新桥工厂扩建项目危险品仓库

2.施工单位：××××建设集团有限公司

3.施工地点：上海新桥

4.建筑面积： 1540M2

5.结构型式：单层屋面轻型钢结构厂房

6.施工工期：45天

7.工程目标：

7.1质量目标：合格工程。

7.2安全目标：杜绝死亡及重伤、轻伤频率控制在1.5‰以下，严格按照国家安全文明施工的各项规定执行，工地现场实行禁烟、无垃圾管理，保持工完场清，保持场容、市容环境卫生，按照国家标化管理。

7.3进度目标：坚守合同，确保安装总工期控制在45天之内。

  - 施工组织机构

根据本工程的实际情况，我公司将抽调富有施工经验、具有责任心的项目经理、施工负责人及技术负责人到现场进行管理，施工组织机构图如下：

第四章  施工部署

(一)、施工布署及工艺流程

为确保本工程的工期和质量，根据工程现场情况及我司的技术及装备力量，特作如下施工部署：前一阶段钢结构制作，然后进行结构吊装，主框架吊装完成以后，穿插地进行屋架梁校正和次结构安装。随后紧接着进行压型钢板屋面面和压型钢板墙面的安装。

具体工程总体施工工艺流程见下图：

（二）施工方法：

1、测量放线

整个施工现场应引设两个现场水准点，作为从基础施工到主体施工、从结构吊装到做地面施工全过程的标高控制点。

现场所有轴线控制桩和水准点都要很好地进行保护，设置时要考虑设在施工时不易破坏的地方。

2、钢结构制作

钢结构由我司钢构厂制作完并进行预拼装后运输到工地安装，其制作采用全自动生产线，并采用专用设备进行除锈防腐处理。

2.1、钢结构制作工艺流程：

原（辅）材料入库检验

质保书、外观检验、必要时进行理化复验

放    样

清单、标示尺寸、图号

切割下料

清渣、对接、矫正

组    装

装配、点焊、装引弧板、引出板

埋弧自动焊

焊剂烘干、焊缝清洁、焊缝缺陷修整

矫正

翼缘板矫正、边缘修补、磨平

一次装配

放样、下料、钻孔、点焊

二次焊接

焊接顺序、焊缝尺寸、包角、清渣、磨光

二次矫正

焊接变形矫正

喷丸

检查、喷丸

涂装

清渣、防锈、底漆、面漆、喷涂

发运

验收

2.2、施工方法及技术要求

2.2.1、放样

在进行放样、展开和制作样杆、样板时，必须认真核对图纸上的每一个尺寸。样杆、样板上的定位标记应根据需要放焊接收缩量和刨边、铣头等的加工余量。号料前应首先确认材质，同时不应核对各零件的规格、尺寸和数量。主、辅弧形上弦总长根据图纸结构分段制作，各段内的翼、腹板拼缝应错开200mm，（分段长度较长时）。号料前，钢材的弯曲或者变形均应预先矫正，矫正时应尽量采用机械方法（液压矫正机）。

2.2.2、切割

切割前，应先将钢材表面切割范围内油污、铁锈等清除干净。钢材的切割原则上采用自动气割机，弧形的上弦杆腹板需采用数控切割以保证弧形外形正确一致，9mm以下的钢材也可采用剪切，但剪切面的硬化表层应该除去。型钢的切割可采用自动气割和锯割。

2.2.3、制孔

制孔原则上都采用钻孔的方法，划线后可在摇臂钻床或者数控钻床上进行。孔应为圆柱状，并应垂直于所在位置的钢料表面，倾斜度不得大于1／20，孔缘应匀整而无破裂或凹凸的痕迹，钻孔后的周边毛刺就清理干净。划线钻孔时，螺栓孔的孔心和孔周应打上预冲点，以防止钻孔时钻头滑移并便于检验（自动钻床钻孔和用钻模板钻孔时无此要求）。

| 接合方法 | 螺栓规格 (mm) | 贯通样规(mm) | 贯通率(%) | 阻塞样规(mm) | 阻塞率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磨擦接合 | D | D+1.0 | 100 | D+3.0 | >80 |
| 支承组合 | D | D+0.7 | 100 | D+0.8 | 100 |

2.2.4、组装

组装前应仔细核对零件的几何尺寸及各零、部件之间的连接关系。认真检查组装用零件的编号、材质、尺寸、数量、平直度、切割精度等是否与图纸及工艺要求相符。型钢如有弯曲、扭曲及翼板倾斜等变形，均应修正合格方可使用。装配划线工具（钢卷尺、直尺）事先必须经计量科检验合格，检验样板等在使用前也应与实物核对，做到正确无误。

2.2.5电焊工作

2.2.5.1电焊工作一般事项

- 电焊工必须持有效焊工从业合格证。

- 电焊作业人员必须有一年以上的实际电焊工作经验，并在最近半年仍继续从事同类工作者。

- 在组合及焊接过程中所用的焊接步骤及顺序应使变形及收缩降至最小程度。

- 所有焊接顺序应能使焊接执行过程中的加热量平衡。

- 有较大的焊接应在有较小之前施工以减少束制。

- 正式焊接前应检查所用焊条是否符合设计规定。

2.2.5.2焊条作用前检验

## 使用的焊条应先送审后经核定后使用。

焊接前必须做工艺评定。

# 焊条涂料原料应均匀，不得有裂纹、凹凸及其它伤痕等缺陷。

焊条的偏心率必须在3%以下。

焊条的尖端应加研磨，使焊条芯露出以便发生电弧，但露出长度不得超过3mm。

2.2.5.3焊接准备

- 焊条应按有关图纸及规范要求加以选择及烘干处理方可使用。

- 设计图上未注明须磨平的对焊其溢余量应依照规定加以控制。

- 焊接面必须保持干燥，并将足以影响焊接品质、强度及工作进行的异物如油漆、水分、灰尘等加以清除，雨天或湿度过大时应停止工作。

2.2.6电焊施工管理

2.2.6.1材料的管理

- 为了防止电焊条受湿，保管时应特别注意除了必要量以外不带多余量到电焊场所。

- 焊条必须经过烘干后方可使用。

- 包装盒不许散乱于工地内，残物必须集中收集处理。

2.2.6.2电焊机的管理：每日使用前必须检查，防止故障发生。

2.2.6.3施工中的管理

焊工应随时注意电流、电压及焊速。每一道焊缝焊接后应将溶渣及焊珠清除干净，有缺陷应铲除修补后才继续下一道的焊接。

2.2.6.4焊接检查

A. 焊缝外观检查

a.焊缝不得有任何裂纹、气孔等焊接缺陷。

b.焊冠高度限制如下：

| 焊缝宽度B(mm) | 焊冠高度(mm) |
| --- | --- |
| <15 | ≤3 |
| 15～25 | ≤4 |
| >25 | ≤4/25XB |

c.焊缝表面应平整。

B.无损检验（CT）

a.工地焊缝无损检验应依照有关规范及图纸要求规定执行。

b. CT应在焊道完全冷却至常温时进行。

C.电焊修补

a.电焊中发生缺陷时修补：电焊进行当中发现有缺陷时，或经判断可能发生缺陷时应立即终止电焊，以当碳精吹蚀找出缺陷所在，以修补后继续进行。

b.非破坏性检查后的修补：检查结果判定为不合格的缺陷，应铲除重焊，修补应制定方案并经业主及现场监理人员同意后实施。修补后的焊缝应100%CT探伤。

2.2.7、钢构件表面处理

2.2.7.1、采用喷丸除锈，应完全除去黑皮、铁锈与其它外界异物，再经过吸尘机或压缩空气彻底清除灰尘与铁垢 ，钢铁表面应呈近似灰白色金属，达到Sa2.5级

2.2.7.2、高强度螺栓联接面部分应于喷珠完成后即以胶布粘贴。

2.2.7.3、除锈完成后且经有关人员检验合格，应于4个小时内喷涂第一道底漆。

2.2.8、油漆：采用喷涂法配合手刷法施工。

2.2.8.1  油漆前构件表面不得有异物，涂料不得超过使用时间，需要焊接部位、高强度螺栓连接面等不得油漆。其作业条件：

    - 时间：应于除锈后4个小时内

    - 温度：大于5℃，小于50℃

    - 湿度：应小于85％

    - 环境：干净无灰尘

2.2.8.2  补漆：

      - 钢材油漆表面如因滚压、切割、电焊或安装磨损，以致损坏或生锈时，必须用喷砂或电动工具清理后，再行补漆。

      - 底漆补漆以红丹防锈漆予涂装，以手刷法施工。

      - 油漆涂装后，漆膜如发现有龟裂、起皱、刷纹、垂流粉化、失光或散雾等现象时应将漆膜刮除或以砂纸研磨后，再行补漆。

      - 油漆涂装后，如发现有起泡、凹陷洞孔、剥离生锈或针孔锈等现象时，应将漆膜刮除并以表面处理后，再按规定涂装时间隔层次予补漆。

3、钢结构安装

3.1 施工顺序

本工程钢结构安装选用一台16吨汽车吊从1轴到10轴线依次进行。

3.2  安装工艺

安装工艺见下图：

- 施工准备

1. 技术管理方面：熟悉施工图纸确定施工方案做好书面技术交底；

2. 钢构件进场后应按照施工图的要求和钢结构工程施工及验收规范的规定对成品进行检查验收。外形的几何尺寸规格数量制作质量均应符合图纸要求。还应对运输过程中易产生变形的构件和易损坏部位进行专门检查，发现问题及时矫正并重新检查。高强度螺栓和普通螺栓应堆放在室内，其底层应架空防潮；对于金属压型板特别作好现场保护。

3．现场施工测量仪器（经纬仪/水准仪）要定期进行检查校正，防潮防晒。

4. 开始安装之前，应将各部位的构件摆放到位，并且构件的摆放不应在吊车行走路线上，以免耽误施工。

第六章  施工方案方法

1. 基础复测

1）施工人员进场之后，我方测量人员及技术人员与土建单位进行交接验收手续，核实土建单位提供给我方现场的水准点及轴线控制桩是否准确。

2）根据现场土建单位提供的水准点及轴线控制桩，我方对预埋螺栓及铁板进行复测。并将复测结果做为钢结构安装过程中控制构件标高及定位的依据。

- 2..钢柱安装

2.1 抗风柱安装流程：

测量放线定位  →  钢梯绑扎  → 吊装   →   校正  →  固定

2.2基础标高测量调整：基础标高的调整必须建立在对应钢柱的预检工作上，方法如下：首先根据调整数值将柱底标高测设到四角锚栓上，然后用螺帽锁定标高即螺帽上表面与柱底标高一致。钢柱安装座在螺帽上，柱底用50厚C35无收缩细石砼浇灌密实。

2.3钢柱底板基础定位放线：安装前，用木工墨斗放好基础平面的纵横轴向基准线作为柱底板的安装定位线。

2.4钢柱安装：钢柱吊装前应对地脚螺栓用锥形防护套进行保护，防止钢柱吊装时碰撞螺杆损伤螺纹。选用汽车吊单机吊装旋转法吊装钢立柱。柱子起吊前，应从柱底板向上1000mm处划一水平线，以便安装固定前后控制钢柱的水平标高。沿柱高方向在二个侧面上弹出中心线，以便安装前后控制柱身垂直度。钢柱就位后及时将柱脚的地脚螺栓用扳手拔紧，并在吊车松钩前用拉缆风绳将钢柱四周固定，以免钢柱倾倒。

2.5钢柱的校正：主要校正钢柱的垂直度与标高。测量采用两部经纬仪。首先将经纬仪放在柱子一侧，使纵中丝对准柱子座的基线，然后固定水平度盘的各螺丝。测柱子的中心线，由下而上观测，若纵中心线对准，则柱子垂直，不对准则需调整柱子，直至对准经纬仪中心线为止。以同样的方法测横线，使柱子另一面中心线垂直于基线横轴。柱子准确定位后，即可对柱子进行固定工作。（钢柱校正下图）

4.33. 屋面梁安装

3.1屋面梁的拼装

屋面梁在地面进行拼装。拼装时，用枕木垫高屋面梁拼装需要的高度，将2节屋面梁拼装成整体。

3.2屋面梁吊装时，须对柱子横向进行复测和复校。要求吊绳与屋面梁的夹角不得小于45度，尚需考虑屋架的重心位于内吊点的连线之下，否则应采取防止屋架倾倒的措施（即在屋架屋脊处多增加一个保险点和吊索）。吊装采用千斤捆扎法时在梁的棱角处须采用护角器（应用麻袋或橡皮包角）作保护以防止千斤割伤。吊装千斤的安全系数应取K=10。起吊时必须确保钢梁变形不能过大，并且尽量同安装位置的倾斜方向一致以便安装。安装刚架应从调整跨开始，须待有足够的翼缘支撑，保证钢屋架在吊装过程中迅速地形成一个空间刚度单元，然后松开吊具，以免大梁屈曲或倾斜。

3.3屋面梁吊装时需辅以溜绳以利调整方向。

4.高强度螺栓的安装

4.1准备阶段

4.1.1重视对高强螺栓及其连接副的现场验收，使用前按强度等级规格、尺寸、批号、编号分别验收；

4.1.2严格执行按专业工艺预先根据节点计算出的规格、数量发放，施工班组提案 相应的部位、相应规格数量进行领用。

4.2施工阶段

4.2.1吊装前对连接板磨擦面逐个检查，如有锈污等钢刷将锈污部位清除；

4.2.2临时螺栓安装数量按该节点用量的1/3且不少于2只。当构件在末投入高强度螺栓前，发生有使用荷载的情况时，应验算临时螺栓的投入数是否安全；

4.2.3坚固临时螺栓后，进行测量校正，必须是上道工序向下道工序复核认可移交后，才可满穿高强螺栓；

4.2.4高强螺栓锁紧顺序在同一连接面上的螺栓应由中间向两端交叉进行；两个连接构件先主要构件后次要构件；工字型构件的紧固顺序是先上翼缘，次下翼缘后腹板处。每个螺栓不得垫二个以上垫圈，或用大螺母代替垫圈。螺栓拧紧后外露丝扣应不少于2-3扣并防止螺母松动见下图:

4.2.5安装注意示项：高强螺栓安装应自由穿入螺孔，严禁强行用榔头打入，如有孔位偏移量小于2mm可用过镗冲协助安装。

4.2.6高强螺栓流程图

安装构件定位、临时安装螺栓固定

校正钢柱、梁的预留偏差值

满穿高强螺栓拧紧

初拧

终拧

5.檩条及其它构件的安装

主体结构安装完成后,重量较轻的次结构及在主结构安装过程中没安装的檩条用人工全部安装到位。

6、屋面施工

本工程屋面板YX-820压型金属板，该板的有效宽度为820mm。

6.1    YX-820压型金属板

隐藏式咬合系列YX-820 直立锁缝屋面系统是迄今为止最为防风雨、免维修、耐久使用的屋面系统，省却了80%其他金属屋面系统中常用的紧固件，也就是消除了漏水的最大隐患。

YX-820型屋面板

6.1.1咬合节点示意图

6.1.2 先安装好屋面系统固定座，然后扣合好相邻的两块YX-820板，再使用360度直缝式屋顶咬边机，即可一次性地完成360度咬边，无段间隙调整。达到紧密坚固的锁边与固定座连接，保证了比其它屋面板更强的抗风抗拔力，并且屋面的气密性高。

6.2  施工步骤

6.3  施工方法

1.现场勘查

      - 勘查：屋面钢架项目标高及轴线。

      - 屋面收边固定铁件预埋是否完毕。

2.丈量

      - 屋面板长度。

      - 各式收边料长度。

3.制作图确认

      - 依现场丈量绘制各式收边料制作图。

      - 各式收边料规格尺寸图面确认。

4.提供吊装计划

      - 选定材料堆放位置。

      - 排定吊装进度表及所需配属人力机具。

5.机具准备

      - 依吊装计划、检查应到场施工机具准备。

      - 水、电源设置。

6.材料进场检验及吊运

      - 材料进场厂商应附材质检验证明或合格证。

      - 检验成型板料规格、尺寸、厚度。

      - 检验各式收边料规格尺寸、厚度。

      - 检验零配件。

      - 彩色钢浪板外观不得有拖拉伤痕、色斑、污染、扭曲等现象。

7.吊运

      - 材料进场设置指定地点前，须分批、分类吊放，不立即使用时应整齐堆置，并以帆布或胶布覆盖。

      - 地面堆放材料时，为保持干燥须铺枕木（枕木高6公分以上）。材料不得接触地面，枕木间距不得大于3公尺。

      - 材料吊运网架屋面前，应以钢带捆扎束紧。

      - 材料吊上屋架施工要点。

        - 放置钢屋面板的网架屋面时，须事先设置挡板防止钢板滑落。

        - 材料吊运过程保持平衡吊升，非吊装人员不得靠近。

    - 材料吊运网架屋面后，所有板肋须朝上，板面应朝同一方向（便于安装），阴阳肋扣合，并应以尼龙绳或麻绳固定于钢主架上。

6.4 压型钢板安装

6.4.1吊运至屋面

6.4.1.1钢板吊放于屋架上，板肋朝上，所有板面均应朝铺设方向，阴阳肋分向；

6.4.1.2屋面铺设方向：以山墙作为起点，按安装时风向顺风向铺设（此计划应于吊装前安排好，以利吊装之堆放）。

6.4.1.3屋面板应尽量放置于檩条之支撑处，尽量避免置于檩条跨度中央。

6.4.2安装固定座

6.42.1固定座以两个平头十字自攻螺丝与檩条相边，固定两端孔；

6.4.2.2先将第一个固定座以自攻螺丝固定在檩条之最左侧边上，再以墨线为基准（使同一行之固定座均在同一直线上），然后沿重直檩条方向，组合肋向边侧，中间肋朝内侧，安装固定座。

6.4.3安装YX-820型板

6.4.3.1将第一块角驰Ⅲ-825板用力压于已安装之固定座上，并注意使固定座之组合肋和中间肋分别嵌入板之阴肋与中肋。

6.4.3.2将第二列固定座之组合肋扣合在已安装板阴肋上，安装固定座，扣合时务必有轻微喀喀声，确保阳肋板边卡入固定座之组合肋内侧倒钩。

6.4.3.3将第二片板之阴肋扣合在第二列固定座之组合肋上（即第一片板之阳肋上）如此类推。

6.4.3.4板阳肋每隔一段有一个反钩槽，如恰在檩条上方，为不影响固定座之安装，须敲平后，才可安装固定座。

6.4.3.5板扣合方法：

6.4.3.5.1安装时应一脚踩已铺设屋面板的第二个波谷，另一脚向下压合啮合部分的肋部，使已安装板片之阳肋反钩槽，完全嵌入新铺板片之阴肋。

6.4.3.5.2若檩条跨度大时，应立于新铺设板第二个波谷，利用小锤沿切合面敲入确保啮合部分完全扣合。

6.5 紧密性检查

每一片板同一墨线上扣合执行后，都要进行扣合紧密性检查。

6.5.1检查板片是否完全扣合：可立于放置板片之檩条跨度中央之第一个波谷处来检视扣合部分是否紧密；

6.5.2阳肋与固定座：阳肋端头是否卡入固定座钩槽中。

6.5.3阴肋与固定座：固定座钩槽是否完全被阴肋包住。

6.5.5阳肋与阴肋：阳肋之反钩槽是否完全嵌入阴肋。

6.6铺设收尾

6.6.1如铺设到最后之所剩檩条长度小于1/2板宽时，可将固定座多余部分剪掉，其部分则由收边覆盖。

6.6.2若铺设到最后之所剩檩条长度小于板宽，大于1/2板宽时，可将板片超出部分剪掉，而固定座完整安装。

6.7 屋脊收边安装

6.7.1为进一步防水，屋面板屋脊端边应用彩板扳手将板谷上折为折线距边3~5mm之上翘（同样檐口端屋面板应向下折），注意用力均匀以防止形成水坑。

6.7.2屋脊盖板置于屋脊上后，为与屋面板肋部切合，以YX-820型波峰冲剪，剪下盖板下沿相对应屋面板肋各处，使成为U型缺口，与屋面板组装。

不要过于拧紧法兰螺母，否则可能导致扭曲或者钉头击穿；

在后续板安装前，在咬合边的背边使用枪式密封胶密封。

6.8.保温层施工法

6.8.1分层铺设保温层中各种材料，紧接着铺设上层YX-820型屋面板，要求保温层搭接平整，不漏接漏连。

6.8.2保温层搭接处一定要用订书机订牢。

6.9.收边安装

      - 以均分长度设定收边，收边搭接处须以铝拉钉固定及止水胶防水。

      - 屋面收边平板之自攻螺丝头及铝拉钉头，须以止水胶防水。

      - 各式收边均应做到横向水平成线，纵向竖直成线。

      - 其它注意事项

      - 彩色钢板切割时，外露面应朝下，以避免切割时所产生铁屑粘附涂膜面，引起面层氧化。

      - 施工人员在屋面行走时，沿排水方向踏于板谷，沿檩条方向踏于檩条上，且须穿软质平底鞋。

      - 自攻螺丝固定，必须垂直支撑面，迫紧螺丝垫圈必须完整。

      - 屋面板其靠近屋脊盖板端座向上折起80，其靠近天沟端座向下扳20。

每日收工时，应将留置屋架、地面之彩色钢板材料用尼龙绳或麻绳捆绑牢固，以防遭损。

7. 墙面板的安装
  7. 1 施工前准备 
    ①、压型钢板围护施工安装之前，订制相应的施工图纸，并根据设计文件对施工人员进行技术培训和安全生产交底。 
    ②、根据文件详细核对各类材料的规格和数量，对损坏的压型钢板，泛水板应及时修复和更换。 
    ③、各类施工设备应齐全，并能正常运转。 
    ④、复核与压型钢板施工安装有关钢构件的安装精度，清除檩条的安装焊缝药皮和飞溅物，并涂刷防锈漆进行防腐处理。

7.2 压型板施工工序：墙板安装按檩条位置从一端开始进行，板与板之间必须咬紧，再用螺钉固定，墙板接缝处做好防水处理。压型钢板安装时，应边铺设边调整其位置，边固定。

第七章  施工进度计划

本工程总工期控制在 45 天。

- 安装现场劳力计划

详见下表：

| 序 号 | 工 种 | 人 数 | 序 号 | 工 种 | 人 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量工 | 2 | 5 | 安装工 | 50 |
| 2 | 起重指挥 | 3 | 6 | 电工 | 2 |
| 3 | 电焊工 | 5 | 7 | 火焊工 | 2 |
| 4 | 管理人员 | 6 | 8 | 起重司机 | 4 |

- 进入现场主要机具计划

详见下表：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 汽车吊 | 25T | 台 | 1 |  |
| 02 | 汽车吊 | 16T | 台 | 2 |  |
| 03 | 经纬仪 | J2 | 台 | 1 |  |
| 04 | 电焊机 | BX-400 | 台 | 4 |  |
| 05 | 手拉葫芦 | 2T,3T | 个 | 10 |  |
| 06 | 角磨机 | φ125mm | 台 | 6 |  |
| 07 | 盘尺 | 30米 | 把 | 2 |  |
| 08 | 钢丝绳 |  | 付 | 10 |  |
| 09 | 卸扣 | 1T,2T,5T | 个 | 10 |  |
| 10 | 工具房 |  | 个 | 1 |  |
| 11 | 钢爬梯 | 3000mm×400mm |  | 若干 |  |
| 12 | 配电箱 |  | 个 | 10 |  |
| 13 | 乙炔瓶 |  | 只 | 2 |  |
| 14 | 氧气瓶 |  | 只 | 4 |  |
| 15 | 水准仪 | DSZ2 | 台 | 1 |  |

- 施工质量保证措施

- 在工程现场设置项目经理部，实行项目经理制，施工现场推行“矩形体制、动态管理、目标控制、节点考核”的动态管理法。

- 抽调本公司优秀、有经验、协调能力佳的高级管理人员来担任本项目项目经理，抽调一名工程师担任技术负责人，专职负责本工程技术问题处理、质量监控。

- 开工前组织施工人员熟悉施工图纸和有关技术资料，了解施工及验收标准，编制详细的施工方案。

- 开工前技术人员应对班组进行认真细致的技术交底，掌握施工要点，为保证安装质量打好基础。

- 从施工准备到竣工投入运行的整个过程，每一步骤必须严格把关，切实保证每一个环节的工作质量。

- 制定出各工序的质量控制表，分解工序，确定各工序的安装内容、质量要求，在自检、互检、专检中，对检查情况进行记录。下道工序实施前，以上道工序的控制记录为依据，进行核实、检查，然后在上道工序基础上继续施工，并对下道工序负责。

- 执行工序交接交底工作。上道工序结束，对下道工序应建立交接交底制度，首先由上道工序执行人员进行交底，下道工序发现上道工序不合格者有权拒绝施工，在上级部门对此证实前应保护下道工序的正常要求，经证实后责令上道工序修正然后下道工序施工。

- 各级检验部门及人员应做到各个环节现场检查把关，做到管理层和操作层紧密结合，形成“上下贯通、横向协调”的质量体系机制。

- 按施工程序办事，组织合理施工，文明施工，下达任务要明确提出质量要求，并应认真做到“四个坚持”和“四不准”。

- “四个坚持”为：

A.坚持谁施工谁负责工程质量的原则；

B.坚持成品复核检查制度；

C.坚持三检二评(自检、专检、互检、初评、复评)制度；

D.坚持质量检查评比。

- “四不准”为：

A.没有做好施工准备工作不准开工；

B.没有保证质量措施不准开工；

C.设计图纸未熟悉不准开工；

D.没有技术、安全交底不准开工。

- 现场施工人员应做好安装资料软件工作，填写准确、真实并与硬件同步，检查人员在检查硬件时应同时检查软件。

- 建立质保体系，并在施工中运转。

第十一章  施工安全保证措施

为确保本工程顺利进行，特拟订本安全计划书，在施工过程中我公司将严格按照本计划执行，以便将施工中的危险因素降到最低。

- 进场前教育

工程开始前，所有欲进入工地的人员须提供其身份证复印件后登记入册。上岗前需接受

总包方及业主方的安全教育，在确认每位员工都全面了解其应知的内容并签字后，方可进入现场施工。

- 总则

- 每日开工前必须召开必要的安全集合，提醒各位人员注意施工安全。

- 施工人员在施工现场必须使用安全帽、安全鞋、手套、安全带等劳动防护用品。所有的防护用品必须经国家的有关部门认可。其中，为方便管理，现场管理人员将使用白色安全帽，施工人员将统一使用黄色安全帽。

- 在2米或2米以上空间作业，施工人员必须使用安全带。六级以上大风和雷雨、大雾天气，应暂停露天起重和高空作业。

- 施工人员在高空作业时，如需从一个空间至另一个空间，在取掉保险扣之前必须将保险带上另一个保险扣扣上之后方可进行。

- 施工人员在施工之前必须仔细检查自己的安全防护用品。如有损坏应及时更换后才可上工地施工。下班后必须仔细检查自己的劳动防护用品是否有遗漏及损坏等现象，并将劳动防护用品妥善保管，放在工具箱内。

- 在吊装区域必须拉上安全警戒线，必须醒目。使用红白相间的安全警戒线并派专人负责，严禁非施工人员进入现场。

- 在电焊及气割操作前，首先由项目经理开具动火证。在动火前应检查各器具是否安全可靠，操作区域必须设好安全警戒线，并有醒目标志提醒该区域在易燃操作，配备必须的灭火器材，施工过程中应派专人看护，施工完后检查是否已无火苗，在确定无火苗的情况下人员方可离开，在离开前应将电源切断，关闭蓝瓶阀门，将工具整理好放回工具间，在施工区域应做好清理工作。

- 在施工现场，安排专人负责电气工程，并且经过总包的同意，非有关操作人员严禁进行电气工程操作。

- 在施工过程中，不得擅自拆除其他施工方的防护措施及其他施工材料，也不得为施工方便擅自拆除安全防护栏杆、标志、支架等。

10．现场在固定位置放置急救包，由受过专业培训的人员负责，并将其位置及联系方法告知每位施工人员，以便在小的伤害事故发生时可得到及时的处理。

11．现场安全经理由项目经理兼任，配备一名全职安全员。

- 吊装具体安全措施

- 首先检查吊车的安全性能，确认吊车是否通过中华人民共和国有关此类车辆的年检及是否已得到国家确认并允许使用。

- 吊车操作人员应按有关操作吊车，严禁越过吊车的允许范围进行吊装，并经常检查吊车的钢丝绳，吊钩等是否安全。如有问题应及时更换。

- 计算钢构件的重量，选用合适的吊车、钢丝绳及其配件进行吊装，吊点布置合理。

- 在梁两端绑上麻绳，以便在起吊时控制梁的平稳及位置。

- 在起吊及拼装过程中严禁在梁底穿越。

- 在拼装过程中将工具，螺丝等材料放在工具包内，拼装完将工具放在工具包内，严禁向下扔。

- 防护栏杆的高度不小于1.1米，防护栏的颜色必须醒目，使用红黑相间的颜色。

- 对于较小的洞口，如暂不使用，应采用牢固的材料将其遮盖，并应采取临时固定。

- 如吊装的构件太重，则在正式起吊时作适合高度的试吊，确保安全的前提下方可起吊。

10．吊装完第一榀钢架后，须拉好揽风绳，确保钢架的稳定。

11．吊装时必须有专人指挥、信号明确、统一行动。

12．高空作业人员不得喝酒，在高空不得开玩笑。

13．高空作业人员需穿着软底防滑安全鞋，禁止穿硬底鞋、高跟鞋、塑料底鞋和带钉的鞋。

14．吊车行走道路和工作地点应坚实平整，以防沉陷发生事故。

15．六级以上大风和雷雨、大雾天气，应暂停露天起重和高空作业。

16．拆卸千斤绳时，下方不应站人。

17．使用撬棒等工具时，用力要均匀、要慢、支点要稳固，防止撬滑事故发生。

18．构件在矫正、焊牢或固定之前，不准松绳脱钩。

19．起吊笨重构件时，不可中途长时间悬吊、停滞。

20．起重吊装所用之钢丝绳，不触及有电线路和电焊搭铁或与坚硬物体摩擦。

21．遵守有关起重吊装的“十不吊”中的有关规定。

22．专业人员及特殊工种应持证上岗。

- 四．外墙板安装之风险评估

| 步 骤 | 危险性 | 预防措施 | 事故处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．材料运输 | 1．伤及人员 | 1．在运至安装现场的道路上设专人看护 | 情况紧急时拨打120急救中心 |
| 2．手工卸货 | 1．伤及人员 2．割伤手 3．砸伤脚 | 1．工作区域设置警戒线并设监护人。 2．操作者穿戴好安全鞋及手套 | 较轻的伤害事故，现场包扎处理 |
| 3．脚手架材料运输至安装地点 | 1．割伤手 2．砸伤脚 | 1．操作者穿戴好安全鞋及手套 |  |
| 4．平整场地 | 1．割伤手 2．砸伤脚 | 1．操作者穿戴好安全鞋及手套 |  |
| 5．脚手架基础 设置 | 1．割伤手 2．砸伤脚 | 1．操作者穿戴好安全鞋及手套 |  |
| 6．搭设脚手架 | 1．割伤手 2．脚手架倒塌 3．砸伤脚 4．人员坠落 5．材料坠落 | 1．操作者穿戴好安全鞋及手套 2．使用安全带 3．工作区域用警戒线围起 4．保持脚手架与女儿墙顶部生命线有两处拉接 |  |
| 7．搬举材料 | 1．割伤手 2．砸伤脚 3．人员坠落 4．材料坠落 | 1．操作者穿戴好安全鞋及手套 2．使用安全带 3．工作区域用警戒线围起 | 较轻的伤害事故，现场包扎处理 |
| 8．外墙板安装 | 1．割伤手 2．砸伤脚 3．人员坠落 4．材料坠落 5．电动工具漏电 6．脚手架移动时倒塌 7．环境污染 | 1．操作者穿戴好安全鞋及手套 2．使用安全带 3．工作区域用警戒线围起 4．使用前检查电器设备 5．移动脚手架时保持与厂房或办公楼结构间的连接 6．及时清理废弃保温棉及废料 | 发生人员触电事故时，应立即断电，后用绝缘体将漏电处与触电者分开，并迅速拨打急救电话求助，同时对其实行人工呼吸。 |
| 9．脚手架拆除 | 1．割伤手 2．砸伤脚 3．人员坠落 4．材料坠落 | 1．操作者穿戴好安全鞋及手套 2．使用安全带 3．工作区域用警戒线围起 |  |

- 五．外屋面板、保温棉的施工

| 工作步骤 | 风 险 | 预 防 措 施 | 事故处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．屋面板就位 | 1．人员坠落，人身受到伤害 | 1．施工人员在屋面就位时必须把安全带系在生命线上 2．为了保证就位人员的安全，地面采用25吨吊机往屋面上吊屋面板 3．每次往上吊的屋面板的数量为一道已包装好的板材 4．所有的操作人员必须使用手套、眼镜、安全帽子和安全带 5．在吊点下必须设置安全警戒线区域。 6．就位放置时沿大梁两侧堆放 | 如发生人员坠落事故，立即与当地最近的医院联系紧急救护。 |
| 2．布置生命线 | 1．人员坠落的危险 | 1．施工人员在施工时将安全带扣在屋面生命线上 2．使用生命线的承载力不小于3吨 3．操作区域底部布置警戒线。禁止他人入内 4．生命线布置详图见附一 | 如发生人员坠落事故，立即与当地最近的医院联系紧急救护 |
| 3．保温层及屋面板施工 |  | 1．屋面板刚开始施工时，操作人员必须将安全带系在生命线上 2．在固定屋面板前，先铺设保温层，铺完后（如果保温棉的宽度为1.2米）既进行两张板施工 3．保温棉由地面上屋面通过绳子往上拉，操作人员站在檐口时应扣好安全带 4．屋面板如需移动，由足够工人搬运 5．固定屋面板时操作人员应控制自身重心 |  |
| 4．施工用电 | 1．人员触电 | 1．由专人负责施工用电，按有关规定使用施工电器 2．每天下班前应切断电源，并将电器做好防护措施 |  |
| 5．屋面板施工过程中 | 1．环境污染 | 1．及时将垃圾清理到指定区域 |  |

第十二章  文明施工管理措施

    - 完善技术和操作管理规程，确保防汛设施和地下管线的畅通、安全；

    - 采取各种措施，降低施工过程中产生的噪音；

    - 利用各种防护设施，防止施工中产生的废弃物、杂物飘散；

    - 运用其它有效方式，减少施工对市容、绿化和环境的不良影响；

    - 施工中不得随意抛掷建筑材料、残土、旧料和其它杂物；

    - 施工现场必须做到道路畅通无阻碍，排水，场地整洁无施工垃圾；

    - 操作地点保持整洁干净，工完场清，临时设施搭设整齐，室外定期打扫。

    - 材料、构件、机具分类码放，现场机具设备整洁、标志编号明晰；安全装置灵敏可行；

    - 机棚内外干净整齐、视线好；

    - 工具摆放符合规定。

    - 禁止乱丢材料、工具。施工垃圾指定专人定时清理。

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600