- xxxx机场航站楼扩建土建工程

- 施工组织设计

- xxxxx总公司

- 目   录

- 第一章  土建工程概况	2-7

附录一  土建主要工程实物量	2-8

第二章  土建施工组织及施工部署	2-9

2.1  土建施工组织体系	2-9

2.2  土建工程施工进度计划	2-11

土建工程施工进度计划图	2-12

2.3  施工分段及施工顺序	2-14

2.3.1.施工分段	2-14

2.3.2施工顺序	2-16

2.4  劳动力和周转工具计划	2-17

2.5  施工机械的选择	2-18

2.5.1垂直运输机械	2-18

2.5.2混凝土拌制与输送机械	2-18

2.5.3土方机械选择	2-18

第三章  施工准备	2-20

3.1  现场临时机电设施	2-20

3.1.1.管理方案	2-20

3.1.2临时供电	2-22

3.1.3现场临时用水	2-26

3.3  技术准备	2-28

3.4  临时设施	2-28

第四章  主要分部分项工程施工方法	2-31

4.1  土方工程	2-31

4.1.1  土方的开挖	2-31

4.1.2  基坑排水	2-31

4.1.3  土方的回填	2-32

4.2  卷材防水工程	2-32

4.3  模板工程	2-34

4.3.1  支模前的准备工作	2-34

4.3.2  柱模支法	2-34

4.3.3  墙模支法	2-35

4.3.4  梁模支法	2-39

4.3.5  地下室地梁模板的施工	2-39

4.3.6  模板的拆除	2-40

4.3.7  施工缝处理	2-41

4.3.8  模板施工注意事项	2-41

4.4  钢筋工程	2-42

4.4.1  原材料要求	2-42

4.4.2  钢筋的储存	2-42

4.4.3  钢筋的接长	2-42

4.4.4  钢筋的下料绑扎	2-43

4.4.5  钢筋工程施工工序	2-44

4.4.6  钢筋验收	2-45

4.5  砼工程	2-46

4.5.1  原材料的要求	2-46

4.5.2  砼浇筑前的准备工作	2-46

4.5.3  泵管铺设	2-47

4.5.4  砼工程的施工	2-47

4.5.5  砼的养护	2-50

4.5.6  试块留置原则	2-50

4.6 底板大体积砼工程施工	2-50

4.6.1 砼拌制和原材料要求	2-51

4.6.2 砼浇筑顺序和方法	2-51

4.6.3砼运送和现场输送	2-54

4.6.4 砼振捣	2-55

4.6.5底板大体积砼的温差控制	2-56

4.6.6底板砼的封闭养护	2-60

4.7  地下室墙板的施工	2-61

4.8  预应力施工技术方案	2-64

4.8.1工程概况	2-64

4.8.2方案编制依据	2-64

4.8.3施工准备	2-65

4.8.4预应力施工方法	2-66

4.8.5张拉应力实验	2-74

4.8.6技术保证措施	2-74

4.9  砌筑工程	2-76

4.9.1  砌筑技术措施	2-76

4.9.2  施工要点	2-76

4.10  脚手架工程	2-77

4.10.1  搭设方法	2-77

4.10.2  搭设注意事项	2-77

4.11  施工测量	2-78

4.11.1  平面控制网的布设	2-78

4.11.2  高程测量	2-78

4.11.3  误差要求	2-79

4.11.4  使用仪器	2-79

4.12 粗装修工程	2-80

4.12.1  抹灰工程	2-80

4.12.2  室内地砖、瓷砖镶贴工程	2-81

4.12.3  木门制安工程	2-82

4.12.4  涂层施工	2-83

第五章  施工技术组织措施	2-84

5.1  质量保证措施	2-84

5.1.1质量总目标 “创鲁班”	2-84

5.1.2质量管理方针	2-84

5.1.3质量控制体系	2-84

5.1.4质量保证体系	2-85

5.1.5工程施工依据	2-85

5.1.6质量评定标准	2-85

5.1.7保证工程质量主要措施	2-85

5.1.8项目质量保证计划编写大纲	2-87

附录二  沈阳桃仙国际机场航站楼土建工程质量保证体系图	2-89

附录三  沈阳桃仙国际机场航站楼土建工程质量控制要点一览表	2-90

附录四 沈阳桃仙国际机场航站楼土建工程分部分项工程质量创优计划表	2-93

5.2  工期保证措施	2-95

5.2.1合理的施工方案	2-95

5.2.2严格的管理与控制	2-95

5.3  施工安全技术措施	2-96

附录五   沈阳桃仙国际机场航站楼扩建工程安全施工保证体系图	2-98

5.4  冬雨季施工措施	2-99

5.4.1冬季施工措施	2-99

5.4.2雨季施工措施。	2-100

5.5  环境保护措施	2-100

5.6  现场文明施工与CI策划管理	2-102

5.6.1文明施工	2-102

5.6.2 CI战略	2-103

5.7  主要消防措施	2-104

5.8  现场施工通信联络	2-105

5.9  科技应用	2-105

附录六  主 要 施 工 机 械 配 备 表	2-107

附录七  材 料 实 验、质 检 仪 器 设 备 表	2-108

附录八  主要劳动力需用量计划表	2-109

# 第一章  土建工程概况

新航站楼为组合钢筋混凝土框架结构，周围和室内局部采用钢管组合柱，屋顶采用曲线形薄壁钢管屋架，金属板轻型屋面系统。

平面分为A、B、C、D四部分，相临两区之间均设有变形缝；为减少缝的数量，对尺寸较大的段采用预留施工后浇带的办法代替永久性伸缩缝的设置或采用补偿收缩混凝土(添加复合膨胀剂CEA-B 10%)进行钢筋混凝土结构超长设计施工，有后浇带，将影响到预应力钢筋的张拉时间。

结构尺寸：柱网尺寸为9m×9.6m，中央大厅柱网为9m×24m，9m×16.8m和18m×24m，18m×16.8m。柱、梁尺寸规格繁多，地下室长234m，宽25.8m，钢筋混凝土外墙厚500m，基础底板厚1000mm，局部1600mm。

中央大厅二层楼面采用后张有粘结预应力混凝土体系，最大跨24.0 m，属超长预应力体系。

根据工程特点，其土建主体结构施工技术重点为：超长地下室防裂、防水；超大面积梁板砼施工防裂施工；超长预应力施工技术。

### 附录一  土建主要工程实物量

| 序号 | 项目 | 实物量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑面积 | 总面积：63200m2 其中地上：56200m2 地下：7020 m2 土建结构施工面积40020m2（其中地下室7020 m2，地上33000m2） B段单层最大面积19000 m2 |  |
| 2 | 砼 量 | 总量：34000m3 其中 地下：17600m3 地上：16300m3 | 其中底板：4800m3 |
| 3 | 钢 筋 | 4487 t |  |
| 4 | 后张有粘接预应力筋 | 160 t | B区+0.00、+7. 0、+12. 5 m结构梁为预应力。 |
| 5 | 氯化乙烯 防水卷材 | 14300m2 | 其中地下室底板7500m2，外墙 6800m2。 |

# 第二章  土建施工组织及施工部署

## 2.1  土建施工组织体系

根据总承包框架图，设置xx国际机场航站楼扩建工程土建工程组织机构如下：

一工区施工队

二工区施工队

预应力专业队

各专业施工队

各专业施工队

技术科

质安科

工程科

物资部

财务部

合约部

土建总工程师

朱新昌

土建工程部经理邵永美

总承包项目经理部

- 土建项目经理部主要人员

| 姓名 | 年龄 | 职务 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邵永美 | 39 | 经理 | 工程师 |
| 朱新昌 | 42 | 总工程师 | 高级工程师 |
| 单联德 | 35 | 施工员 | 工程师 |
| 王建顺 | 36 | 施工员 | 工程师 |
| 曹朝阳 | 31 | 施工员 | 工程师 |
| 陈光 | 29 | 施工员 | 助工 |
| 姜田发 | 44 | 质检员 | 工程师 |
| 王玉沛 | 30 | 质检员 | 助工 |
| 毕永光 | 34 | 质检员 | 助工 |
| 孙福昌 | 48 | 安全员 | 工程师 |
| 张礼详 | 45 | 安全员 | 助工 |
| 李建群 | 43 | 试验员 | 工程师 |
| 方润平 | 42 | 测量员 | 工程师 |

## 2.2  土建工程施工进度计划

根据总的第一进度控制点（1999.5.10地下室钢筋砼结构完，达到                 （D）轴钢柱安装条件）、第二进度控制点（ 1999.6.30主体钢筋砼结构完）、第五进度控制点（ 2000.2.1机电安装和公共区域土建粗装修基本完）的要求编制土建工程进度。以B段为重点，B段以（C）~（E）轴（带地下室部分）为控制主线，以（12）--（17）轴钢屋架组装胎膜处为先的原则编制，分为四个施工阶段：

第一施工阶段：1999年3月，完成临时设施和搅拌站的建设，3台F0/23B

塔机进场，土方开挖基本完成；

第二施工阶段：1999年4月 ~ 1999年5月上旬，完成基础钢筋混凝土结构；

第三施工阶段：1999年5月中旬 ~ 1999年6月，A、C区完成钢筋混凝土

地上主体结构（不含预应力张拉、+11.5m层），B区+7.0m

结构完，具备钢屋架安装条件；

第四施工阶段：1999年6月 ~ 1999年9月，剩余结构工程完，回填土完；

第五施工阶段：1999年10月 ~ 2000年1月，完成土建粗装修；

据此编制土建工程施工进度计划，见下页图示。

### 土建工程施工进度计划图（略）

## 2.3  施工分段及施工顺序

### 2.3.1.施工分段

由于本工程规模大，结构复杂，科技含量大，技术要求高，工期要求紧，周转材料投入量大，故在施工安排上采取平面流水，立体交叉作业的施工部署。本工程共划分为A、B、C、D四个施工段，以（27）轴二层后浇带为界，分为两个工区，分别组织两个土建施工队，承担主体土建结构施工，B段按有无地下室分为（C）~（E）轴、（A）~（B）轴和（G）轴三区，详见下页图示：

2.3.2施工顺序

根据工期要求，施工顺序安排原则：以B段为重点，B段以（C）~（E）轴（带地下室部分）为控制主线，以（12）--（17）轴钢屋架组装胎膜处为先的原则。

土方开挖以 B段（C）~（E）轴间→B段（A）~（B）轴和（G）轴→A、C、D段的顺序进行。除承台或独立基外B段（A）~（B）轴和（G）轴土按-2.3的标高挖，A、C、D段的土按-3.7的标高挖，此标高相当于高度最小（600 mm）的地梁上皮，600 mm地梁由人工开挖。

在B段地下室结构施工的同时，安排B段（A）~（B）轴和（G）轴、A、C段承台及基础梁的施工。承台及基础梁施工至-0.05m处，随后进行A、C段(D)(G) 轴和B段（A）（G）轴的钢柱（钢柱一次立到位）安装。

B段（C）~（E）轴间先完成地下室回填土至-2.3标高，碾压密实合格后，然后开始±0.00以上钢筋混凝土柱、梁、板施工（剩余回填和地面砼待+7.0m层结构完成后再行施工）。

局部+3.5m夹层是钢—砼结构的，在首层+7.0m结构施工完（即预应力张拉完后）后方可进行。

首层结构，先施工B段，按后浇带与加强带位置，分十个流水段，两个土建施工队以（27）轴为界各自组织脚手架搭设，独立柱施工。梁、板支模，钢筋绑扎，预应力筋铺放，混凝土浇捣等流水施工。当砼达到设计张拉强度时，完成预应力筋张拉工作，后浇带所在跨留下，待后浇带混凝土浇筑后达到要求强度时再张拉预应力。

随后进行+11.5m夹层钢筋砼结构施工、钢结构屋面桁架和金属板轻型屋面施工。

机电安装与粗装修在+7.0结构完后开始穿插。

B地下室土方 → B地下室砼结构 → B地下室回填土 →（D）轴钢柱→+3.5 m

→B非地下室区，ACD段土方，承台或独立基→B区A、G轴钢柱→A、C段钢柱

夹层(钢结构的在+7.0施工完后进行) → +7.0 m结构 →钢屋架→+12.5m结构

机电安装 室内回填 粗装修

→玻璃幕 →机电安装→精装修→试运营

施工顺序图见下：

## 2.4  劳动力和周转工具计划

1．劳动力计划：

主体结构施工期间，土建1200人，分为两个施工队，分别负责两个工区的施工。其中木工650人，钢筋工300人，砼工150人，普工100人。

装修期间，共370人，其中瓦工250人，普工120人。

2．周转工具：大模板4500m2，组合钢模板26000 m2，钢管1800T，扣件25万个。

## 2.5  施工机械的选择

### 2.5.1垂直运输机械

由于航站楼占地面积大，单层建筑面积达2.5万m2，为满足工程需要，选用沈阳产K50/50A固定式塔吊一台，其最大吊重20T，回转半径70m； F0/23B固定式塔吊三台，其最大吊重10T，回转半径50m，具体位置详见施工总平面布置图，基本能覆盖80%以上工作面，能满足施工需要。

### 2.5.2混凝土拌制与输送机械

本工程砼总量约3.4万m3，混凝土施工期间日浇筑量平均为400m3，砼浇筑时日最大需求量为1000-1200m3，为此做如下安排：

1.设置混凝土集中HZS50搅拌站二座，每座额定供应量50m3/h。两座日供应量可达1400m3。

2.JC6混凝土搅拌输送车：6台。

3.HBT50固定式砼泵 ：4台。

4.DC-115B混凝土汽车泵： 1台。

### 2.5.3土方机械选择

1.土方开挖使用4台1.6m3日产小松液压反铲挖掘机，配12台20T太脱拉自卸汽车。

- 2.土方回填使用10台蛙式打夯机，2台50T压路机，4台履带式推土机，同时用装载机、挖掘机、自卸汽车配合。

# 第三章  施工准备

## 3.1  现场临时机电设施

### 3.1.1.管理方案

本工程单层建筑面积大，局部地下1层，地上2层，局部3层。根据我们承建大型工程的惯例以及施工同类型结构工程的经验，结合本工程和沈阳市的具体情况制定下列管理方案：

- 1.强化临时机电设施管理，配合工程正常进行；

- 由自己的专业机电安装公司负责该工程的临时机电设施的安装；

（2）拥有拆装所有国内外大型塔机的资格和经验。

- 2.机电设备的布置选型原则上按照甲方的方案执行，部分变化根据实际情况进行调整。

- 3.工作质量标准：根据ISO9000系列要求，建立起组织、职责、程序、过程和资源五位一体的质量保证体系。

- 4.管理结构示意图

详见下页。

上级指令

机电部经理

生产调度员

质保工程师

机械工程师

电气工程师

机操班组

大型设备安装维修队

中小型设备维修组

工地供排水

线路维护

大型设备维修电工

安装维修电工

给排水工程师

电气组

工程部

- 5.规范和标准要求

除遵照甲方、上级指令外，还必须遵守国家、地方政府的下列规范和标准：《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑机械使用安全技术规范》、《建筑机械技术试验规程》、《起重机械安全管理规程》、《塔式起重机使用条件》、《塔式起重机械操作规程》、《施工升降机技术条件》、《施工升降机安全规程》、《施工升降机试验方法》。

- 6.管理制度

（1）专业施工制度：针对起重设备，临时用电设施的特殊性，组建大型安装维修队和专业电气组，建立一套完整的工作体系，以确保工作的质量和安全。

（2）施工交底制度：所有临时机电及机械拆装施工均编制施工方案和作业指导书，采用层层审批和层层交底，落实好责任，保证质量。

（3）安全责任制度：安全工作实行层层责任制，并定期和不定期进行安全技术培训、检查，所有作业中都有明确的安全责任人。

（4）持证上岗制度：特殊作业特殊工种通过培训考核全部持有政府部门颁发的“特殊作业上岗证书”，杜绝无证上岗。

（5）验收检查制度：对于重要设施的实施过程采用三方验收制度，责任到人，资料齐全。

（6）维修保养制度：定期和不定期对所有设备、安全用电进行维修、保养、检验。分别为日检、周检、月检、季检、年检，并有书面记录和责任人签名。

### 3.1.2临时供电

- 1. 概述

现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工，供配电采用TN—S接零保护系统，按三级配电两级保护设计施工，PE线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4欧姆，施工现场所有防雷装置冲击接地电阻不大于30欧姆。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30毫安，额定漏电动作时间不大于0.1秒。

- 2. 用电负荷计算、变压器选择

根据各专业施工机电设备计划提供的用电设备功率（容量），分阶段计算负荷为：

99年3月99年4月：

钢筋弯曲机2台3KW=6KW

钢筋切断机1台5.5KW=5.5KW

园盘锯1台5.5=5.5KW

砂浆搅拌机2台3KW=6KW

打夯机6台3KW=118KW

P1=41KW       P1电动机额定功率

交流电焊机 5台76=380KWA

 P2=380KWA     P2电焊机额定容量

 P3 =45KW       P3  室内照明

 P4=20KW       P4室外照明

总P=1.1（K1P1/CoS  +K2  P2  +K3 P3  +K4 P4）

=1.1（0.541/0.65  +0.5300  +0.845  +1.020）

=305.25KW

99年5月~99年8月：

- 塔式起重机4台1501台、422台  278KW

固定式砼泵4台                   128 KW

砼搅拌站2个                     82 KW

井架6台                         45 KW

钢筋弯曲机4台                   12 KW

钢筋切断机2台                   11 KW

插入式振捣器16台                16 KW

平扳式振捣器2台                 2 KW

圆盘锯2台                       11 KW

圆刨2台                         6 KW

砂浆搅拌机2台                   6 KW

P1=595KW                   P1电动机额定功率

交流电焊机15台1023.4  576        614KVA

钢筋对焊机2台                      77.2 KVA

电渣压力焊机4台                    10 KVA

P2=701.2 KVA                P2电焊机额定容量

宿舍：        45KW

食堂：        6 KW

办公室：      6 KW

厕所：        1 KW

仓库：        1 KW

搅拌站：     10 KW

钢筋加工场： 10 KW

木工加工场：  5 KW

钢结构加工场：10 KW

P3=84KW      P3室内照明

P4=50KW      P4室外照明：

总用电量：  P=1.10（K1P1/CoS  +K2  P2  +K3 P3  +K4 P4）

取K1 =0.5  K2=0.5   K3 =0.8  K4 =1.0   CoS =0.75

则P=1.10（0.5595/0.75  +0.5701.2  +0.884  +1.050）

=1.10778

=933.3KW

99年8月~99年11月：

塔吊：2台63=126KW

井架：6台7.5=45KW

平扳振捣器：4台1=4KW

砂浆搅拌机：2台3=6KW

P1 =181KW   P1电动机额定功率

交流电焊机576=380KWA

- 2523=575KWA

P2=955KWA      P2电焊机额定容量

P3=50KW        P3室内照明

P4=50KW        P4室外照明

总用量P=821.4KW

99年12月以后：

P1 =50KW  部分小型机械     P1电动机额定功率：

P2=40                       P2电焊机额定功率

P3=20KW                    P3室内照明

P4=10KW                    P4室外照明

P5=500KW                   P5装修用量

总用电量：P=1.10（K1P1/CoS  +K2  P2  +K3 P3  +K4 P4  +K5P5）

K1 =0.6  K2=0.6   K3 =0.8  K4 =1.0  K5=1.0  CoS =0.65

则P=1.10（0.650/0.65  +0.60  +0.820  +1.010  +1.0500）

- =629.4KW

根据临时用电负荷计算，本工程已安装的二台500KVA变压器，能满足使用要求。分东西两端设置配电房，沿现场红线四周在地下铺设环场电缆，现场、搅拌站、生活区各设总闸、电缆统一入闸箱，再接分闸箱供各专业施工使用，以保证供电安全。楼层干线电缆沿内筒壁卡设，干线电缆选用XV型橡皮绝缘电缆。施工配电箱采用统一制作的标准铁质电箱，箱、电缆编号与供电回路对应。

- 3.应急发电机组。

考虑到意外停电因素影响，本工程配置二台柴油发电机组（120KW），供应急用电。

### 3.1.3现场临时用水

日最大用水量计算：

- 99年3月~99年4月

浇筑砼垫层用水量600m3 500L/ m3=300000L

生活用水量800人45L/人=36000L

临建用水量30000L

小计：366000L

99年5月~99年8月

浇筑结构砼用水量：1000 m3 500L/ m3=500000L

生活用水量：1500人55L=82500L

小计：582500L

- 99年9月以后

生活用水量：600人45L/人=27000L

施工用水量：60000L

小计：87000L

施工用水及消防用水，沿红线引入一路Φ200上水管，场内设五处总闸和20处消防栓，供航站楼现场，搅拌站和生活区使用。

- 电、水需求计划表

| 用电（水） 位置 | 计划用电（水） 数量 | 用途 | 需用时间 年 月至 年 月 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 305.25KW | 施工、生活 | 99.399.4 |  |
|  | 933.2 KW | 施工、生活 | 99.599.8 |  |
|  | 821.4 KW | 施工、生活 | 99.999.11 |  |
|  | 499.4 KW | 施工、生活 | 99.12以后 | （含装修用量） |
|  | 18L/S或366KL/日 | 施工、生活 | 99.399.4 |  |
|  | 25L/S或582.5KL/日 | 施工、生活 | 99.599.8 |  |
|  | 19L/S或87KL/日 | 施工、生活 | 99.9以后 |  |

## 3.3  技术准备

1.组织工程技术人员学习施工图纸，了解设计意图，进一步弄清工程特点，会审图纸，消除错、漏、碰、缺问题，解决设计与施工技术之间的矛盾。

2.编制施工组织设计时要兼顾全面，突出重点。以施工图、施工规范、质量标准、操作规程作为组织施工的指导文件。

3.编制施工预算，计算出各分项工程的工程量，分析劳动力和技术力量，建立施工技术，机械管理机构，组织质量安全体系，制定详细网络活动计划。

## 3.4  临时设施

本工程高峰现场施工人员约1600人，为便于管理和严格保安工作，拟在施工区西侧集中搭设临时生活区用房、食堂、宿舍、厕浴、库房等约12000m2。临时设施及占地计划详见下表。

- 临时占地计划表

| 用途 | 面积 | 需用时间 年 月 至 年 月 | 用地位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、临时工程 | 办公室428M2 库房130 M2 门卫20 M2 厕所40 M2 | 1999.22000.7 1999.32000.6 1999.32000.6 1999.32000.6 | 详见施工总平面布置图 |
| 二、生产 | 搅拌站11200 M2 钢结构加工区1000 M2 钢筋加工区2000 M2 材料堆场2000 M2 | 1999.31999.9 1999.61999.11 1999.31999.8 1999.32000.6 | 详见施工总平面布置图 |
| 三、生活 | 食堂、宿舍11760 M2 | 1999.32000.6 | 详见施工总平面布置图 |
| 建筑面积 | 12378M2 |  |  |
| 占地面积 合 计 | 29578M2 |  |  |

# 第四章  主要分部分项工程施工方法

## 4.1  土方工程

### 4.1.1  土方的开挖

基础土方开挖分二次进行，第一次在年前挖至-5.50m（地下室部分）留置1.5-2m冻土层(目前已完成)。根据地质资料，开挖放坡系数为1：1，详见下页土方开挖平面图及剖面图。

第二次开挖，地下室挖至设计标高，并留30cm人工清挖；其余段土方挖至梁高最小的地梁顶标高，再用人工将基础及地梁部位挖至设计标高。

### 4.1.2  基坑排水

考虑到基础土层为粉质粘土，地下水的渗透系数不大，K=0.1-1m/d，因而可用明沟、盲沟和集水坑的排水方法。明沟、盲沟宽度500，深度300，集水坑100×1000×800（深）具体位置见基础排水布置图，明沟断面图如下。

排水明沟断面图

80    300

120   500   120

5455

### 4.1.3  土方的回填

A、C段土方回填，在地梁浇筑后并达到规范要求强度后进行地面平整夯实，然后进行首层结构施工，剩余部分在首层结构完成后再进行，利用推土机和30~50T压路机分层回填压实，个别部位使用打夯机夯实，以达到密实效果；B段地梁及独立基础部位与地下室分两次回填，第一次填至-2.3m标高，其余部分暂不回填，首层结构完成后再进行，D段回填土完后再进行结构施工。

## 4.2  卷材防水工程

底板与外墙防水节点、桩与底板节点处卷材防水节点详图，分别如下图示：

地下室底板、外墙卷材防水节点详图

地下室外墙

找平层

防水卷材

120厚砖保护层

240厚砖墙

水泥砂浆找平层

防水卷材

20厚水泥砂浆保护层

钢筋混凝土底板

钢筋混凝土底板

40厚细石砼保护层

防水卷材

20厚水泥砂浆找平层

垫层

200

100

200

桩与底板接点处卷材防水节点祥图

桩

架立卷材浇

入混凝土中

## 4.3  模板工程

### 4.3.1  支模前的准备工作

1.根据控制轴线用墨斗在底板上弹出柱、墙支撑控制线，控制线距墙10CM，并在柱墙钢筋上部50CM做好高程控制点，用以控制梁板模标高。

2.搭设模板支撑体系。首先，用钢管和扣件搭设满堂脚手架，既作为柱、墙模的水平支撑，又作为梁板模的垂直支撑。满堂脚手架立杆纵横间距：当层高≥4.0 米时间距 0.7米，层高＜4.0 米时间距0.9米，梁底侧垂直于梁轴线方向，单独设立杆支撑，间距 0.7米。设立三～四道（最大间距不超过1800MM）横杆，且纵横向连成整体，在柱与柱、柱与墙、墙与墙之间加设斜撑和剪刀撑，柱墙模板均固定在支撑体系上。支撑体系详见墙模、梁模支撑图。

### 4.3.2  柱模支法

柱模的安装顺序是：安装前检查─→大模安装─→检查对角线长度差─→安装柱箍─→全面检查校正→整体固定─→柱头找补。

安装前要检查模板底部梁板砼面是否平整，若不平整应先在模板下口处铺一层水泥砂浆（10～20厚），以免砼浇筑时漏浆而造成柱底烂根。柱采用覆膜板（九层板）拼装，能保证脱模后有清水模板效果。本工程柱子比较大，断面尺寸800×800、1000×1000。柱子用钢管抱箍加固，间距从柱子底部至柱1/3处间距为450，从1/3处至柱顶间距为500，并与满堂架子拉牢。每层柱子接头处用20厚海绵条防止跑浆。柱模支撑系统详见如下附图。

大模板

20螺栓

柱模抱箍图

### 4.3.3  墙模支法

支模顺序是：支模前检查－→支一侧模－→钢筋绑扎－→支另一侧模－→校正模板位置－→紧固－→支撑固定－→全面检查。

墙模采用纵向排列方式组合，对拉螺栓采用16套筒螺栓，底部三至五排间距450（竖向）×750（横向）mm，上部600×750mm，对拉螺栓从自制专用150×150模板予留孔穿过。

为保证外墙层与层之间的平整，在支上一层墙模时，下一层墙模上半部分暂不拆，作为上一层模板的支撑点，同时将上下层模连成一体，防止出现穿裙现象。

墙模对拉螺栓节点详图、墙模有关墙体模板支撑图（正面）、墙体模板支撑图（侧面）附图如下：

塑料套筒

40×40止水钢片

外墙模对拉螺栓节点详图

墙模对拉螺栓节点详图

700

700

700

450

450

450

600

墙体模板支撑图（正面）

说明：1. 本系统指<4000MM层高,对4500MM、6400MM层高,只增加下段700（竖向）

×450MM（横向）二～三层；

2. 图中虚线指斜撑,详见下页墙体模板支撑图（侧面）。

墙模支撑图（侧面）

### 4.3.4  梁模支法

梁模安装顺序：复核轴线底标高及轴线位置—→支梁底模（按规范规定起拱）—→绑扎钢筋—→支梁侧模—→复核梁模尺寸及位置—→与相邻梁板连接固定。

梁侧模板、底板用普通九夹板表面粘贴装饰板，保证脱模后有清水模板效果。满堂架子搭好后，在架子上标出控制标高，核实无误，在柱子模板支好并通过复核后，开始支梁底模，支设时先从两端向中间铺设，将不符合模板模数的缝隙留在跨中，并用木模拼合，加固采用48钢管@600作抱箍。施工时先支梁底模及一侧边模，待梁钢筋绑扎完毕后，封合另一侧模板。当梁高小于 700mm时，梁侧可用支撑板模的水平钢管顶撑，同时用一部分短钢管斜撑，当梁高大于 700mm时，增加对拉螺栓固定。对8001500、6001200的大梁加固时需增加二道12对拉螺栓杆，在梁底至500mm处加一道，间隔500mm再加一道，保持梁的模板不会变形，梁底模板按规定起拱。

预应力梁模板与支撑在未张拉完成前不能拆除。

4.3.5  地下室地梁模板的施工

地下室地梁利用砖模，砼浇筑完后不拆除；地梁在土面以上部分用普通组合钢模进行施工。如图所示：

100     600

120   梁宽  120

砖模

钢模

### 4.3.6  模板的拆除

- 1.拆模时砼强度应达到以下要求：

（1）不承重的模板（如柱、墙），其砼强度应在其表面及棱角不致因拆模而受损害时，方可拆除。

（2）承重模板应在砼强度达到施工规范所规定强度时拆模。所指砼强度应根据同条件养护试块确定

（3）注意：虽然砼达到拆模强度，但强度尚不能承受上部施工荷载时应保留部分支撑。

（4）楼梯间模板与支撑28天方可拆除。

- 2.模板拆除的顺序是：柱墙、楼板模；梁侧模、梁底模。

### 4.3.7  施工缝处理

梁板施工缝处用密孔钢丝网或木模封堵。注意加强带两侧的梁板在后浇带浇注前变为悬挑结构,并将承担上部施工荷载，主次梁模板及支撑不能拆除，直至最后一层浇注完毕。板拆除必须经经理部技术负责人同意后方可进行。

### 4.3.8  模板施工注意事项

- 1.砼浇筑前认真复核模板位置，柱墙模板垂直度和梁板标高，准确检查预留孔洞位置及尺寸是否准确无误，模板支撑是否牢靠，接缝是否严密。

2.梁柱接头处是模板施工的难点，处理不好将严重影响砼的外观质量，此处不合模数的部位用木模，一定要精心制作，固定牢靠，严禁胡拼乱凑。

- 3.所有钢模在使用前都要涂刷隔离剂，旧钢模在使用前要修理。

4.砼施工时安排木工看模，出现问题及时处理。

5.在砼施工前，应清除模板内部的一切垃圾，尤其是石屑和锯屑，凡与砼接触的面板都应清理干净。

## 4.4  钢筋工程

### 4.4.1  原材料要求

进场钢筋应有出场质量证明书和试验报告单，每捆钢筋应有标牌。对进场钢筋按规范的标准抽样做机械性能试验，合格后方可使用。钢筋加工过程中如发现脆断，焊接性能不良或机械性能不正常时，应进行化学成份检验或其它专项检验。

### 4.4.2  钢筋的储存

进场后钢筋和加工好的钢筋应根据钢筋的牌号，分类堆放在枕木或砖砌成的高30CM间距2米的垄上，以避免污垢或泥土的污染。严禁随意堆放。

### 4.4.3  钢筋的接长

钢筋的接长是钢筋工程的关键，我们将在不同部位采用电渣压力焊、闪光对焊、搭接焊、绑扎、锥螺纹连接等不同的施工方法。

1.电渣压力焊：

为确保工程质量，所有柱及剪力墙、暗柱主筋接长均采用电渣压力焊接头，电渣压力焊属于熔化压力焊范畴，其基本原理是利用焊接电流通过被接钢筋的端部接触点产生电弧，熔化周围焊剂形成渣池，之后转入电渣过程。大量的电阻热使钢筋截面均匀加热，然后顶压，挤出液态金属和熔渣，冷却后经凝固、结晶形成接头。

（1）质量要求：

首先从外观检查，接头焊包均匀，不得有裂纹，钢筋表面无明显烧伤等缺陷，接头处钢筋轴线的侧移不得超过 0.1倍钢筋直径，同时不得大于 2mm，接头处弯折不得大于 4°。另外，以 300个同类型接头为批取三个试件进行拉伸试验，抗拉强度均不能低于该级别钢筋规定的数值。

（2）施工时注意事项：

钢筋正式焊前应先做试件，检验合格后方可施工。焊接的端头垂直，端面要平。上下钢筋要对正压紧，焊接过程中不允许搬动钢筋。在低温下施工时药盒要尽量晚些拆除，以确保焊头的缓冷。雨雪天不得施焊。

2.绑扎接头，楼板、次梁部分钢筋采用绑扎接头形式，搭接长度为40d。

3.搭接焊，梁通长筋采用，单面焊10d，接头钢筋要弯折。

### 4.4.4  钢筋的下料绑扎

1.认真熟悉图纸，准确放样并填写料单。

2.核对成品钢筋的钢号、直径、尺寸和数量等是否与料单相符。

3.先绑扎主要钢筋，然后绑扎次要钢筋及板筋。

4.绑扎前在模板或垫层上标出板筋位置，在柱梁及墙筋上画出箍筋及分布筋位置线，以保证钢筋位置正确。

5.在砼浇筑前，将柱墙主筋在楼面处同箍筋及水平筋用电焊点牢，以防柱墙筋移位。

6.梁内通长钢筋需接长时，上筋接点布置在跨中，下筋布置在支座。

7.板上层筋及中层筋均用凳筋架立，楼板凳筋采用10钢筋 （底板马凳筋采用20钢筋），间距1.0M×1.0M，如图：

200

200

200

8.梁钢筋均要从格构钢柱孔中穿过，要注意保护好格构钢柱。注意格构钢柱同梁筋穿筋孔（及梁筋位）的位置，谨防梁筋偏位。

### 4.4.5  钢筋工程施工工序

1.柱子竖向钢筋20以上采用电渣压力焊，其余采用绑扎接头、位置按图纸及规范要求。焊接时设专人负责，由专业操作人员焊接。焊接前不同规格钢筋分别取样试验，合格后方能进行。柱筋均应在施工层的上一层留不小于45d长的柱子纵向筋。在进入上一层施工时，先套入箍筋，纵向筋连接好后，立即将柱箍上移就位，并按设计要求绑好箍筋以防纵向筋移位。

2.梁板的钢筋。梁的纵向主筋采用挤压套筒连接法，梁的受拉钢筋接头位置宜在跨中区（跨中1/3处）受压钢筋宜在支座处，同一截面内接头的钢筋面积不超过25%。

在完成梁底模板及1/2侧模通过质检员验收后，便可施工梁钢筋，按图纸要求先放置纵筋再套外箍，严禁斜扎梁箍筋，保证其相互间距。梁筋绑扎同时，木工可跟进封梁侧模，梁筋绑好经检查后可全面封板底模。在板上预留洞留好之后开始绑扎板下排钢筋网，绑扎时先在平台底板上用墨线弹出控制线，并用红油漆或粉笔标在模板上标出每根钢筋的位置，待底排钢筋、预埋管件及预埋件就位后交质检员复查，再清理场面后，方可绑扎上排钢筋。按设计保护层厚度制作对应砼垫块，板按1m的间距放置垫块，梁底及两侧每1m均在各面垫上两块垫块。

3.钢筋规格不同时，可以等强代换，但要通过设计单位同意，并办理变更手续。

### 4.4.6  钢筋验收

1.根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距是否正确。特别是要检查支座负筋的位置。

2.检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合规定。

3.检查钢筋保护层厚度是否符合要求。

4.检查钢筋绑扎是否牢固，有无松动现象。

5.检查钢筋是否清洁。

## 4.5  砼工程

### 4.5.1  原材料的要求

1.水泥：

每次交付水泥时应连同测试证书，其中标明数量、交付日期以及代表样本的最新测试结果。各种不同标号水泥应独立堆放或存放，且不应在同一次浇灌过程中使用。长久未用的水泥在使用前加以检测和测试。

2.细骨粒与粗骨粒：

选用中砂，0.5-3.15cm石子，大小须符合各种混合的需要，且具有良好的形状，细长或片状的石粒应不可多于百分之十，质地坚实牢固，砂子的质量应符合施工规范的要求。

3.外加剂的选用

(1)为满足低水灰比和泵送要求，选用缓凝型高效减水剂RW-2，RW-2减水剂为奈系减水剂，砼掺加量为水泥用量的2.5%—3%，改善砼性能。

(2)防水砼掺加水泥用量10-12%的CEA膨胀剂。加强带砼掺加量为水泥用量的15%。

### 4.5.2  砼浇筑前的准备工作

1.对施工人员进行技术交底。

2.检查模板及其支撑（见模板工程）。

3.请监理人员对隐蔽部位进行验收，填好隐蔽验收记录。严格执行砼浇灌令制度。

4.检查砼浇筑设备的完好性，铺设砼泵管， 用钢管搭设砼泵架至建筑物后，用钢筋焊接支架架立泵管，泵管弯头处要将其固定牢固。

5.填写砼搅拌通知单，通知搅拌站所要浇筑砼的标号，配合比，搅拌量，浇注时间。

### 4.5.3  泵管铺设

1.泵机出口要有不小于10米的水平管，此部分泵管用钢管搭设，支架支撑。

2.转向90度弯头曲率半径要大于 1米，并在弯头处将泵管固定牢固。

### 4.5.4  砼工程的施工

1.本砼工程采用集中搅拌、泵送砼。砼由砼泵直接输入浇捣部位，墙采用分层斜坡浇筑，分层厚度在30—50Cm，每层振捣密实后再覆盖新砼。砼通过软管下料以控制砼自由高度。板砼采用随浇随抹平，连续浇捣一次成活，并在初凝前用滚筒辗压，在终凝前采用二次收光，以防止砼出现裂缝。

2.地梁、承台砼的浇捣

地梁、承台砼施工分四个施工段A、B、C、D区各为一个施工段，每段砼采用连续浇捣，中间不留施工缝，砼浇捣利用泵管直接将砼送到梁或承台内，并用振动棒振捣密实。

3.柱、梁、板的施工

（1）浇筑框架砼应按结构层次和结构平面分层分段流水作业，水平方向以加强带分段，垂直段以楼层分层，每层先浇柱子，后浇梁板。

（2）柱子浇筑宜在梁板模安装完毕，梁、板钢筋未绑扎前进行，以保证砼浇筑质量便于上部操作。浇筑一排柱顺序宜从两端向中间推进，不宜从一端推向另一端，以免模板吸水膨胀产生横向推力，累积造成弯曲变形。

（3）柱应沿高度分段浇筑，梁高超过3.5m，即+7.0m、12.5m标高柱分两次浇筑,在梁底下设施工缝，采用串筒下料，并在柱侧面开门子洞作浇筑口，分段浇筑每段高度不得超过2m。

（4）浇筑梁板应同时浇筑。先将梁的砼分层浇筑成阶梯形向前推进，当达到板底标高时，再与板的砼一起浇捣，随着阶梯不断延长，板的浇筑也不断前进，当梁高度大于1m时，可先将梁单独浇筑至板底以下2—3cm处留施工缝，然后再浇板，为防止板出现裂缝，先用插入式振捣棒振捣然后用平板振动器振捣，直到表面泛出浆为止，再用铁滚辗压，在初凝前，用铁抹子压光一遍，最后在终凝前再用铁抹子压光一遍。

（5）在浇筑柱、梁及主、次梁交接处，由于钢筋较密集，要加强振捣以保证密实，必要时该处可采用同强度等级细石砼浇筑，采用片式振动棒振捣或辅以人工捣固。

4.砼膨胀加强带的施工

加强带抗裂砼是一种将补偿收缩砼与普通砼，或者是将自应力较大的补偿组合起来，使用的组合抗裂混凝土，这种砼也称作无缝设计新技术。

本工程根据设计要求，采取取消伸缩缝的施工新方法，采取连续浇注小膨胀砼与大膨胀砼加强带方法进行施工，浇注时，为防止小膨胀混凝土流入大膨胀加强带内，在加强带两侧加铁丝网，具体见下图：

铁丝网

底板小膨胀砼

底板小膨胀砼

铁丝网

膨胀加强带

膨胀加强带施工示意图

本砼工程底板设四道加强带，带宽为2m，+7.0m、12.5m标高层设两道加强带，带处适当增加钢筋10—15%，带的两侧架设5—10mm铁丝网，是防止砼流入加强带，浇到加强带时，改换掺14—15%UEA砼，大面积砼CEA掺量是10—12%，因考虑膨胀作用，会使砼的自由强度降低，其砼标号要比两侧砼高0.5个标号。加强带浇完后，要特别加强养护，不少于14天。

5.施工缝的留设及处理

基础底板设计不允许留设施工缝,为了保证地下室剪力墙不漏水,根据设计要求,需在基础底板面以上500mm处留一道水平施工缝。施工缝的处理采用钢板止水带，钢板规格4厚400高,沿外墙四周封闭焊接,采用12钢筋@1000固定在剪力墙主筋上或基础底板筋上，钢板止水带的埋置位置必须在墙中。

### 4.5.5  砼的养护

1.柱、墙拆模后浇水养护。

2.平均气温低于5℃时，不能浇水养护，加塑料薄膜与麻袋养护。

3.秋季施工时，楼板要保证在浇筑后７昼夜内处于足够的湿润状态。

4.防水砼湿润养护14昼夜。

### 4.5.6  试块留置原则

1.每一施工段的每一施工层，不同标号的砼每100m3  (包括不足100m3  ) 取样不得少于一组抗压试块。并留适量同条件试块。

2.抗渗试块的留置：浇筑量为500m3，应留两组抗渗试块，每增加250-500m3留两组。其中一组标养，另一组同条件下养护。

## 4.6 底板大体积砼工程施工

本工程底板厚度为0.5 –1.6 m，总混凝土量4800m3，该底板是典型的超厚（1米以上）、超长（20米以上）大体积砼浇筑施工。按照现行国家标准《砼结构工程施工及验收规范》和《钢筋砼高层建筑设计与施工规程》的规定，大体积砼在浇筑和养护过程中应进行温度测量与控制，它是大体积砼施工中的一个重要环节，是防止温度裂缝的核心。现针对本工程大体积砼底板施工制定以下实施方案。

底板砼既是大体积砼又是自防水砼，要确保不出现温差裂缝又要保证不渗水。在刚性和柔性两道防水中，我们尤为重视砼自防水这一环。在施工中必须加强控制自防水砼质量关。对大体积砼温差裂缝的控制，采用CEA 和缓凝剂，同时辅以传统的技术措施。

### 4.6.1 砼拌制和原材料要求

在现场布置中型自动化搅拌站，合理选择砼的配合比，选用水化热较低的和安定性较好的矿渣硅酸盐水泥，降低水泥的水化热。

使用粗骨料，尽量选粒径较大，级配良好的粗骨料，并在设计要求的前提下，尽可能减少水泥用量，以减少水泥的水化热。骨料进厂后按规范要求取样检验，其质量应符合国家有关标准的规定。选用0.5～3.15cm连续级配的石子，石子含泥量不大于1%，细长和片状颗粒不多于10%，应具有良好的形状，质地坚硬，不含风化颗粒。选用中砂，含泥量不大于3%。砂石最好能过筛，以便将石粉、泥块及其它杂物筛除。

用掺DF-2减水剂的方法改善砼拌和物和易性能。用掺CEA膨胀剂的方法，补偿砼的干缩，提高自愈性能。

每批水泥进厂时均要有出厂合格证，进厂后按规定批量作好抽样复试，复试合格后方可用于工程。

### 4.6.2 砼浇筑顺序和方法

底板设置四道加强带，连续浇筑，不留施工缝。按照自（12）—（38）轴方向浇筑，详见下页图示。

连续浇筑的要点是保证不出现冷缝，用缓凝型外加剂，两座搅拌站同时供料，四台固定泵同时浇筑，并一台汽车泵备用，确保砼的连续浇筑。

砼浇筑方法：砼为商品泵送砼，坍落度大，流动性好，浇筑采用斜面分层布料方法施工，即“一个坡度、分层浇筑、循序渐进、一次到顶”。振捣时从浇筑层的下端开始逐渐上移，确保不漏振。

前振捣棒

中振捣棒

后振捣棒

底板砼“一个坡度，分层浇筑，循序渐进，一次到顶”示意图

### 4.6.3砼运送和现场输送

由现场搅拌站拌好后，用砼搅拌车直接运抵施工现场，四台HBT50泵浇筑。配备韩国现代搅拌车8台（每车容积为6m3),砼供应时6台工作，2台备用。形成4台在工厂装料、运输，4台在现场出料的状态，两班作业，停人不停车，昼夜连续供应。由于搅拌站设在现场，运行时间仅须几分钟。在工厂装料为10分钟，到现场出料为15分钟,这样每车用30分钟即可供应砼6 m3,即每车每小时可供砼12m3 。为使砼不间断的正常进行浇筑，做好砼搅拌车的交通管理也是很重要的一环。应加强砼搅拌站、途中砼搅拌车和施工现场的通讯联系及指挥管理工作，要设专人、派专车、用无线电话进行联络和指挥，确保运输的畅通。

砼现场输送，现场采用两台固定泵将砼送至浇捣处。为确保砼连续浇筑，施工现场还应备用一台固定泵或汽车泵以应不测。

为保证砼的可泵性且不阻塞管道，现场每隔2～3h检查一次坍落度，发现有偏差时及时与搅拌站联系加以调整。此外，安排专人检查每车砼的出料情况，不合格者退回搅拌站。

应尽力控制砼的入模温度，在白天高温期间 (10～16时），在砼搅拌车的卸料处和砼输送管表面用草垫子进行覆盖，避免阳光直射。

### 4.6.4 砼振捣

采用插入式振捣棒进行振捣。为使砼振捣密实，每个混凝土泵配备5台插入式振捣棒（3台工作，2台备用），分三道布置：第一道布置在出料点，使砼形成自然流淌坡度。第二道布置在坡脚处，确保砼下部密实。第三道布置在斜面中部，在斜面上各点要严格控制振捣时间、移动距离和插入深度。每个浇筑带的每道振捣手固定专人负责，严防漏振。

砼泌水的处理。大流动砼在浇筑和振捣过程中，往往会出现泌水现象。处理泌水的方法为：底板砼在前期浇筑过程中，泌水会被砼赶向井、坑等低洼处（因电梯井底面比底板底面低），然后用软轴抽水机抽出泌水。

底板砼浇筑的后期，处理泌水的方法是改变砼的浇筑方向，即最后浇筑砼时从最后端往回浇筑，与原浇筑斜坡相交成一条集水沟，另外有意加强两侧砼的浇筑速度，这样集水沟逐步在中间缩小成小水坑，然后软轴抽水机抽出泌水。

砼的表面处理，大体积砼的表面水泥浆较厚，在表面均匀的撒上一层薄薄的小石子。在砼浇筑后4～8小时内，初步用长刮尺刮平，初凝前用铁滚碾压两遍，再用木抹子搓平压实，以控制砼表面龟裂。

### 4.6.5底板大体积砼的温差控制

1．底板砼内部最高温度的计算和养护方法的选取：

砼内部最高温度的计算： Tmax=To+Q/10=15+450/10=60℃

式中：   Tmax—砼内部最高温度（℃）；

To—砼浇筑温度（℃），本式中按五月份平均气温预估为15℃；

Q—每m3砼中水泥的用量。

养护方法的选取：采用覆盖一层塑料薄膜加草垫子的方法进行养护。

较厚底板处养护材料所需厚度计算：

1=[0.5H（Ta－Tb）K]／[ 1（Tmax－Ta）]

=[0.5×1.6×0.14×（35-20）×2.00]／[2.3×（60-35）]  =0.058m

500厚底板处养护材料所需厚度计算：

3=（500/1600）×0.058=0.018 m

式中： —养护材料的导热系数（W/m.K）；

1—砼的导热系数（W/m.K），取2.3W/m.K；

Tmax—砼中的最高温度（℃），按1中计算为60℃；

Ta—砼与养护材料接触面处的温度，取为Tmax-25=35℃；

Tb—大气平均温度，按15℃取用；

K—传热系数的修正值；

H—底板砼的厚度。

地下室底板覆盖一层塑料薄膜和0.15m草垫子养护，500厚底板覆盖一层塑料薄膜和0.10m厚草垫子养护。具体覆盖保温情况还应根据当时的实际测温数据而选定。

2．底板施工温度的测量与裂缝控制。

大体积砼裂纹原因与控制原理。大体积砼裂纹原因是水化热产生的热量不能及时散发出去，使砼内部温度急剧升高后产生了一系列变形行为，如果温度变形受到约束便产生温度应力，当温度应力超过该龄期砼的抗拉极限时便产生温度裂缝。

大体积砼底板温度裂缝有两种形式：自约束应力产生的裂缝和外约束应力产生的裂缝。自约束应力是由于底板比较厚时砼在升温或降温时内外散热不均匀，温度变形不一致，受到自身的相互约束而产生的应力，通常在表面产生拉应力，故多为表面裂缝。外约束应力是底板在降温时，由于砼收缩和干缩引起的收缩变形受到地基的约束而产生底板底部的拉应力，故为底部裂缝（底部防水层采用空铺，目的在于解除约束，不产生裂缝）。无论是自约束应力还是外约束应力产生的裂缝，当裂缝尺寸大到一定程度便成为有害裂缝。控制有害裂缝的产生是大体积砼施工的重要内容。

防止砼产生有害裂缝有很多措施，如降低内表温差、控制降温速率、减少温升、减少约束、设置温度缝、加膨胀剂、控制水灰比，合理的浇筑方法，加强振捣，加强保水养护管理和温度控制等。其中温度测量与控制是重要一环。所谓温度控制就是控制砼内部和表面的温差，控制砼降温速率，调整温度场从而降低温度应力，通过保温法可以满足上述目的。但是保温法也需要合理应用，如保温层的厚度，保温时机及保温周期需要根据砼的配合比，底板的尺寸和施工季节，再利用测温的数据进行选择与调整，才可达到良好的效果。

温度测量和控制方案。传统的大体积砼测温方法是预留测温孔，此方法测量精度低，不能实时连续地测量各点温度，尤其不适用于大体积砼多点测量，处理测孔麻烦，影响施工进度。我们采用电脑自动测温系统，采用预先埋入各个测点的电子温度传感器，利用电子计算机记录和显示各测点的温度。该测温系统具有测量精度高，稳定性好，不影响施工进度，能实时连续地测量和显示各测点从入模温度到整个养护阶段（28天）的温度情况，并能自动存储数据，可定期打印温度变化曲线，该测温系统尤其实用于大体积砼的多点温度测量（可同时测量100多个测温点）。

利用微机可实时测量温度数据，可及时解决砼浇筑和养护过程中的若干施工问题。

3．砼质量监控

通过测量砼的装车温度和入模温度，可以观察到是否胶凝，以保证砼的固结强度。该工程浇筑面积很大，在多点浇筑过程中必须控制浇筑的顺序，否则有的点来不及振捣，已经升温胶凝。通过各点温度传感器及时显示各点的入模时间和温度以及温升情况，可以指导浇筑和振捣顺序。

砼温度与裂纹控制。 通过测量不同位置与剖面的温度变化来计算温度应力，并与砼龄期抗拉强度进行对比。温度监控就是控制砼内部和表面的温差不超过25℃，控制砼降温速率，调整温度场，从而降低温度应力。通过保温法可以达到要求，但是保温法也需要合理应用，如保温层厚度，保温时机和保温周期需要根据微机实时显示温度数据进行选择与调整，确保底板不发生温度裂缝。

4．温度探头的布置方案

测点的布置根据底板的面积和浇筑方式确定，垂直布置测量温度场，水平布置观察各区域的控制情况。温度探头必须在钢筋绑扎完毕，和砼开始浇筑以前调试完。温度探头的数量是根据砼浇筑量而定。在底板平面布置52个点，每个平面布点沿板厚方向分上、中、下3个测点，总计156个测温点。

5．测温的间隔时间

砼终凝后，每2h测一次。8d后，4h测一次。15d后，8h测一次。

### 4.6.6底板砼的封闭养护

1.终凝后，在砼表面盖一层塑料薄膜，上覆盖10～16cm厚的草垫子（根据砼温度的计算所定），然后与微机自动测温密切配合，根据测温记录在大面或局部砼内外温差大于25℃时，应及时采取掀和加盖草垫子的办法，进行散热或保温，控制砼内外温差在25℃范围内。

2.养护重点是底板与外墙节点处。高出底板,水平配筋相应底板少得多,吊模施工使得保温难度增大,这就使外墙节点同底板中容易形成较大的温差,而引起外墙节点的裂缝,并且是贯穿性的,这种裂缝较底板表面裂缝危害更大,

底板中

底板表面

外墙节点

240砖模保温

2层小麻袋片保温，外加草帘

- 3.底板防水砼养护应不少于14天。

## 4.7  地下室墙板的施工

混凝土的收缩分为三部分，一是拌合用水蒸发引起的收缩，水化反应只用了20%的拌合用水，其余80%蒸发掉了，这引起收缩；二是温度变化引起的收缩；三是混凝土的化学反应引起的收缩，其中化学反应引起的收缩很小，可以忽略不计，主要是前两种收缩。

当底板浇筑后，间隔10~15天再浇筑外墙，底板的收缩已完成50%，混凝土温度已下降到30度（四月中旬时），而刚刚浇筑完的外墙，通过以往工程400mm厚地下室外墙检测，温度因水化反应，并处于基本封闭状态，温度可能达40~50度，这就同底板形成温差，当外墙降温及拌合水蒸发引起的收缩，会受到底板的约束，容易引起外墙的裂缝；底板往往得到较好的、较长期的养护，而外墙受到其固有的特点，养护不如底板，这也易引起外墙与底板最终收缩差；再一点，回填土未完成时，当气温变化，外墙混凝土温度较处于室内更易变化，引起收缩差。另外底板配筋率较大，而外墙水平方向配筋率相应小的多。采用膨胀剂，对这种收缩差效果不大。外墙一旦裂缝，将会是贯穿性的，对防水极其不利，它的危害将远远大于大体积底板因温差引起的裂缝，因为底板上的这种裂缝不是贯穿性的。

B段地下室外墙长达230m，为确保避免出现裂缝，对应底板，在外墙上设四道2000mm宽加强带，另外再设置两条800mm宽后浇带，具体位置见下页图所示。

800

地下室外墙后浇带节点图

120

防水卷材

外墙

## 4.8  预应力施工技术方案

### 4.8.1工程概况

本工程设计采用了高效预应力技术，因此必须从预应力材料到预应力施工工艺和施工组织要体现出高效预应力混凝土的技术特点和优越性。

楼面超大面积工程结构，横向84.6m、纵向超过240m；楼面结构梁采用后张有粘结预应力体系，梁单跨尺寸分别为24m、18 m、16.8 m。楼板被后浇带分为6个区域，最达的一个区域长90m 宽52m结构平面尺寸大大超过了规范允许的不设缝的最大限制长度，。

预应力配筋采用连续抛物线型，为有粘结预应力框架梁结构体系。

### 4.8.2方案编制依据

xxxx机场航站楼工程投标图

《混凝土工程施工及验收规范》GB50204-92

《预应力混凝土钢绞线》GB/T5224-1995

《预应力混凝土用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85-92

施工经验：中建总公司工法（八局主编的预应力施工技术部分）GF/208027-96   中建八局施工的有粘结连续预应力框架梁结构施工经验等

### 4.8.3施工准备

1. 技术准备

(1) 计算预应力筋曲线

预应力筋曲线方程为Y=AX2

在跨中区           A=2H/（0.5-α）L2

在梁端区           A=2H/αL2

其中H为梁高度，L为梁跨度。

依据求得预应力曲线方程，计算每间隔1m预应力筋的矢高，作为马凳的控制标高；并绘制梁剖面预应力筋矢高图、纵横梁结点预应力筋矢高图，作为施工穿筋的指导依据。

(2) 不同张拉控制应力和千斤顶检校曲线计算对应压力表读数。

(3) 放样或计算预应力筋张拉长度和下料长度。

(4) 计算不同张拉段的理论伸长值，并计算出-5%至+10%区间数值，作为校核核伸长值的依据。

(5) 依据不同的张拉段，编制各种材料机具需用量计划。

(6) 依据工程总进度网络计划，制定并协调预应力施工与结构施工、安装施工的工艺穿插顺序，制定预应力施工的各项技术要求和各项技术质量保证措施。

(7) 进行详尽的技术交底和进行施工前教育。

(8)施工前完成所有与设计有关的技术问题审核确认工作。

2.人员组织

预应力结构施工由中建八局技术中心预应力施工专业队具体进行预应力筋的敷设，预应力筋的张拉、灌浆等专业性工作。

3.材料准备

施工前，进行锚具、预应力筋的技术招标，材料进场前，进行锚具组装件试验，经检测符合要求后，方准进场。

4.机具准备

根据工程要求配制机具设备，在设备进场前，按规程计量标准传递要求进行精度及相关数据曲线的检验标定。

### 4.8.4预应力施工方法

1.按照设计和方案要求，进行预应力筋分段布置，预应力筋分段的原则是既要保证跨中预应力损失符合设计及规范要求，又要符合满足预应力施工工艺要求，既要技术上可行，又要经济合理。

为此，可根据设计后浇带留设位置，将B区二层进行分区张拉，共分6区3条带。

张拉顺序的设定：原则上应按设计要求进行，先张拉中间两区预应力筋，后对称张拉两侧边区预应力筋；最后张拉后浇带；张拉后浇带时，先从中央对称向两侧张拉纵向后浇带，后同时对称张拉两条横向后浇带；横向在后浇带两侧均采用两端张拉；纵向依据设计不同梁跨，在支座处梁的上部和梁断点设置张拉口，也采用两端张拉；梁上端开口采用穴模成孔，预应力张拉采用变角张拉。

分区张拉时，从中央向两侧对称张拉次梁预应力筋，后从中央向两侧对称张拉主梁预应力筋；梁内先张拉中央预应力筋，后对称张拉两侧预应力筋。

施工时，先将预应力筋及波纹管安装就位，后绑扎非预应力筋，混凝土浇筑完，待混凝土强度达到设计要求后，控制好张拉顺序，进行对称张拉，每段预应力筋采均用两端张拉。张拉完毕后，随即完成灌浆工作。后浇带两侧支座处设预应力张拉口，最后，后浇带混凝土浇筑完达到张拉强度要求后，张拉后浇带预应力筋，以保证后期工序正常进行。经技术复核后，对预应力张拉端预应力筋进行切除封闭。

预应力筋孔道成孔采用双波波纹管，直径较预应力筋大10mm且孔道面积为预应力筋面积的2倍；

预应力筋采用1860Mpa17高强低松弛钢绞线，锚具采用OVM系列。

2.预应力施工工艺流程（见下页附图）

内衬海绵垫

塑料弧形压板

螺旋管灌浆孔详图

铁丝扎紧

200

螺旋管的连接

螺旋管固定

钢筋支架

开始

焊接支架式马凳钢筋进行预应力筋及波纹管安装

钢绞线下料编束穿管

绑扎部分普通钢筋

绑扎梁其他钢筋

端部锚垫板及螺旋筋安装

端部全封闭保护套安装

安装张拉锚具

砼浇灌

端部清理

安装工具锚

开机至应力停机，量取活塞伸量并记录

开机至103%Scon停机，保持2分钟

钢绞线断头切割

锚固

千斤顶回程，拆除千斤顶

安装穴模

细石砼封锚

结束

3.下料。按设计长度用砂轮切割机断料，不得使用气割或电焊切割，并对不同的长度规格按梁号进行分类编号。

4.钢筋下料后，进行预应力筋编束，编束在现场进行，按照设计纵横梁预应力筋上下位置，用钢管在梁内临时固定预应力筋矢高，预应力筋并束要保持平行走向，每隔1m用铁丝绑牢，并在临时固定钢管上固定牢固；并束完成后，从预应力筋两端穿进波纹管，穿管时要注意预应力筋束不随意扭曲，波纹管在封梁侧模前要检查波纹管的密封性，局部开口处要认真封闭严密，波纹管接口用大一号波纹管套接，搭接长度200mm~300mm，端部用胶带封严。

绑扎完梁底主筋预应力筋及波纹管安装完后，再绑扎梁上部主筋腰筋及箍筋，依照设计及计算的预应力筋矢高，间距500mm在箍筋上焊接钢筋作预应力筋马凳，并在马凳筋上焊短钢筋成井字架固定波纹管后，拆除钢管支撑，进行侧模封闭。绑扎完非预应力筋后，安装预应力锚具。

5.端部锚板的安装和固定。在预应力筋铺放工作完成后，在梁端部固定锚垫板，锚垫板由铁板和螺旋筋两部分组成，可用普遍钢筋电焊连接垫板应固定牢靠，且与预应力筋中心线末端的切线相垂直，端部铁板的中心高度应与端部预应力筋的矢高要求相吻合。

6.安装完毕后，应对隐蔽工程进行验收，并进行封模，端部预应力筋需穿出模板，模板固定牢固。

7.浇灌混凝土。施工技术人员应做好混凝土配合比实验工作，确定混凝土的设计强度，同时应做好试块工作，根据预应力结构的特点，建议试块数量比常规

增加1-2组。

浇灌混凝土时绝对避免振动棒施力撞击波纹管，以防止将波纹管凿破后漏浆，增大孔道磨阻力;

张拉端，固定端处钢筋较为集中，混凝土浇捣必须注意振捣密实，防止发生空洞现象。

混凝土浇捣时，施工人员严禁踏压或碰撞、硬振波纹管支架及预埋件，同时在梁面张拉端处派专人守侯。

由于本结构长度达234多米，在浇捣砼后应极其重视混凝土的养护工作，以防止混凝土由于养护原因而产生收缩等其他不利因素。

8.预应力张拉

在预应力筋张拉前应做好技术及机具准备，并应做好现场准备，内容如下：

混凝土强度检验，要求现场多制作1-2组同条件养护试块，待混凝土强度达到设计及规范要求时，方可施加预应力；

构件端头清理，构件端部处的混凝土残渣等应清理干净，张拉口内杂物应清除；

安装锚具及张拉设备，锚具安装应注意工作锚环对中，夹片均匀打紧并外露一致；千斤顶上的工作锚孔位与构件端部工作锚的孔位一致；

检查完方可张拉。张拉应做到孔道、锚环与千斤顶三对中，张拉过程应均匀。张拉完毕后，应检查端部和其他部位是否有裂缝，并认真填写张拉记录表。

张拉采用两端张拉。对3条后浇带及较短张拉区段张拉采用从00.21.03张拉力；对较长张拉区段采用分级加荷超张拉，从00.20.60.81.05张拉力,每级加荷均量取伸长值。

张拉采用以张拉力控制为主，伸长值检验的方法。

△L理=Fp.l/Ap.Es

- Fp____张拉端拉力与跨中扣除孔道磨阻损失后拉力的平均值

Ap——预应力筋的截面积

L——预应力筋的长度

Es——预应力筋的弹性模量

实际伸长值△L=△L1+△L2-A-B-C

△L1——从初应力至最大张拉力的实测伸长值

△L2——初应力以下的推算伸长值

- A——张拉过程中锚具塞紧引起的预应力筋内缩值

B——千斤顶体内预应力筋的张拉伸长值

C——施加预应力时，后张法混凝土构件的弹性压缩值（可不计）

实际伸长值与理论伸长值相比较，误差不超过+10%，-5%，否则应停机检查原因，予以调整后方可张拉，必要时进行处理。

- 9.孔道灌浆锚具保护

灌浆材料选用425号普通硅酸盐水泥，内掺10%微膨胀剂和高效减水剂，减少灌浆收缩，减小水灰比，流动度控制为120~170mm，在灌浆前，通过试验确定；采用灌浆泵随拌随注；灌浆口留设在支座处梁上口，每个支座均设灌浆口，并留设排气口；张拉完一段预应力筋，随灌浆一段。

在张拉完成后，即可切割多余钢绞线，切割采用手提式切割机式其他机械方式进行，露出锚具外的钢绞线长度不小于30mm，在锚具上涂抹防腐油膏后，用内掺微膨胀剂细石混凝土封闭张拉口。

### 4.8.5张拉应力实验

施工前，结合设计要求，进行钢绞线应力应力传递检测，在钢绞线上分别粘贴应变片，记录分级张拉的应力值，检测检定设计规定的张拉控制应力值及应变状态，作为修正Fp的依据。

### 4.8.6技术保证措施

为保证如此大面积、大跨度、连续曲线有粘结预应力结构施工的成功，必须以科学的态度对待工程，充分熟悉施工图，掌握设计意图，抓住预应力施工的规律，紧密与设计结合，使设计能与施工工艺相匹配，有预见性地解决设计与施工的接口问题，为预应力顺利施工创造良好的前提。

施工前，除与设计提前结合外，应认真做好技术准备，并应优化施工方案，并使施工与设计与整个施工相匹配。

施工中，严格执行设计及规范的各项技术质量要求，严格按各项技术操作规程施工，严格按各验收程序组织实施，坚持质量第一的指导方针，科学施工，严格管理；

在总包的领导下，积极参与总包的管理活动，结合预应力施工的特殊性，在工序安排、工序穿插、质量检查等方面做好协调，制定出各项措施来预防、纠正危害预应力施工的行为，使得预应力施工顺利进行。

制定严密的技术措施保证预应力筋不扭曲、波纹管不破损、封闭严密、不走位；严格控制孔道垂直对中、采用润滑剂减少孔道摩擦损失、采用分级超张拉等措施建立设计要求的控制应力值；检修张拉设备，预防事故的发生；严格均匀加荷；施加预应力时，人员不得处于千斤顶后面；

凡出现预应力筋断丝、张拉应力传递损失过大、张拉伸长值超出规定等情况时，均要停止张拉，等查明原因及制定出解决办法后，方可继续施工等等。

## 4.9  砌筑工程

本工程砌体所用材料进场前，必须提供出厂证明及合格证，进场后按规范要求抽验、送试验室复试合格后方准使用。砌块或粘土砖必须坚固、完整、煅烧良好、形状均匀一致，不含裂纹和其它问题， 相当于储存样本标准。

### 4.9.1  砌筑技术措施

1.砌体与砼柱或墙之间要用拉接筋连接，使两者连成整体。

2.砌体顶部与框架梁板接槎处应采用侧向或斜向实心砖砌筑，避免裂缝产生。

3.门洞口部位应采用一排实心砖，

4.空心砖墙根部砌筑3皮实心砖墙。

5.空心砖提前一天浇水湿润，砂浆灌缝要饱满，尤其立缝，施工过程中极易忽视，砂浆不饱满，透缝、隔音效果不好，整体性差。

6.砌体工程应紧密配合安装各专业预留预埋进行，在总包单位统筹管理下，合理组织施工，减少不必要的损失和浪费。

### 4.9.2  施工要点

1.砌体及砖施工前，应先将基础面或楼地面按标高找平，然后按图纸放出第一皮砌块的轴线、边线和洞口线，以后按砌块排列图依次吊装砌筑。

2.砌筑时应先远后近，先上后下，先外后内；在每层开始时，应从转角处或定位砌块处开始；应吊一皮，校一皮，皮皮拉麻线控制砌块标高和墙面平整度。砌筑应做到横平竖直，砂浆饱满，接槎可靠，灌缝严密。

3.应坚固地将墙或隔墙互相连接并与砼墙、梁、柱相互连接。框架柱预埋铁       件（规格为120×80×5），后焊拉结筋，规格为26长度不小于 1m, 间距@500mm。

4.应经常检查脚手架是否足够坚固，支撑是否牢靠，连接是否安全，不应在脚手架上放重物品。

## 4.10  脚手架工程

### 4.10.1  搭设方法

本工程脚手架均采用48钢管和铸铁扣件搭设。根据不同的部位采用不同的搭接方法。

外脚手架采用传统的双排外落地脚手架，接地处垫木板以防下沉。脚手架立杆横距1m，纵距1.6 m，小横杆间距1m，大横杆间距1.8m，内排立杆距墙0.5m，小横杆里端距墙0.2m，沿脚手架纵向两端和轴角处起，每隔 10m设一组剪力撑，斜杆与地面夹角60°。每一结构层处的小横杆抵住结构外侧梁，各层结构施工时在外侧梁或板上预埋双股 8号铁丝与脚手架拉结，铁丝间距2m。

### 4.10.2  搭设注意事项

1.按照规定的构造方案与尺寸进行搭设。

2.相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内，上下大横杆接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中。

3.及时与结构拉结，以确保搭设过程安全。

4.扣件要拧紧。

5.有变形的钢管和不合格的扣件不能使用。

6.搭设工人必须系安全带，戴安全帽。

7.随时校正杆件垂直和水平偏差，避免偏差过大。

## 4.11  施工测量

依据设计图纸和甲方给定的坐标点，进行建筑物的定位放线，建立施工测量控制网。控制网点必须留在便于施工复测而又不易破坏的地方，必要时可用砼包裹以防施工中扰动网点，造成测量误差。

### 4.11.1  平面控制网的布设

1.根据甲方提供的基准点建立矩形控制网，因场区面积较大，距离较长，需布设成一级矩形控制网，依据业主提供的坐标点，用轴线交会法和极坐标法放样出主轴线的位置。

2.根据矩形控制网与建筑物轴线的关系放样出各基础轴线和柱列轴线的位置。由于施工挖基坑时，定位轴线与各轴线相交的中心点的标志要被挖掉，因此，在基坑开挖之前把各轴线延长到基坑范围以外的建筑物或公路的基石上，做好标志，然后即可开挖基坑。

### 4.11.2  高程测量

塔尺

水准仪

钢尺

标高控制根据甲方提供的水准点，利用水准仪、塔尺、钢尺传递至底板及各层楼板上来控制层高。如图示：

### 4.11.3  误差要求

根据中华人民共和国国家标准《工程测量规范》GB50026—93：

- 轴线位移3mm，砼柱垂直度允许偏差3mm。

- 层高测量允许偏差3mm。

### 4.11.4  使用仪器

- 日本产GTS301D全站仪。测角精度2，测距精度2mm+2ppm。

2. 天津产莱特自动安平水准仪DS-3200。测量精度为1mm/km。

## 4.12 粗装修工程

### 4.12.1  抹灰工程

1. 准备工作

（1）门窗墙体及抹灰预埋件与墙体内部的各种管道安装完毕，并经检查合格。

（2）砼墙面处理用水泥浆做甩毛处理,先将表面尘土、污垢清扫干净,用10%火碱水将顶、墙面的油污刷掉,随之用净水将碱液冲净,嘹干,然后用1:1水泥细砂浆内掺水重20%的107胶,喷到顶、墙上,喷点要均匀,终凝后浇水养护,直到水泥砂浆疙瘩全部粘到砼光面上,并有较高的强度,用手掰不动为止。砼空心砌块墙面在开始抹底层灰前刷一道 107胶水溶液，配比为 107胶:水＝1:4。

2. 操作工艺

（1） 工艺流程：浇水湿润—→找规矩做灰饼—→设置标筋—→阴角做护角—→抹底层中层灰—→抹面层灰—→清理。

（2）找规矩、做灰饼应符合下列规定：

首先，按房屋面积大小规方，如房间小，可用一间墙做基线，用方尺规方即可。如房间面积较大，应在地面上先弹出十字中心线，并按墙面基层平整度在地面上弹出墙角（包括墙面），中层抹灰的准线（规方）。然后在距墙角 100MM处，用线锤吊直，弹出垂直线，以此直线为准，按地面上已弹出的墙角准线往墙上翻引，弹出墙角处两面墙中层抹灰面厚度，根据抹灰面厚度线每隔1.5M做好标准灰饼。

（3） 灰饼做好稍干后，用砂浆在上、中、下灰饼间标筋，厚度同灰饼厚度。

（4）用1:2水泥砂浆在门窗洞口及室内阳角处做水泥砂浆护角。

（5） 分别用2:1:8和1:1:6水泥石膏砂浆抹底层和中层灰。在标筋完成稍干后抹底层灰，底灰7～8成干后抹中层灰，中层灰应比两边的标筋稍厚，然后用刮杠靠住两边的标筋，由下向上刷平，并用木抹子补灰掺平。

（6） 待中层灰六、七成干时用 1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆罩面，操作应从阴角开始，用钢抹子压实赶光。

3. 质量要求

（1）各抹灰层之间及与基层间粘结牢固无空鼓。

（2）表面光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹，角线和灰线平直方正，清晰美观。

- （3） 实测允许偏差符合有关规定。

### 4.12.2  室内地砖、瓷砖镶贴工程

基层处理及甩毛做法同抹灰工程，甩毛后用 1:3水泥砂浆找平，粘结层用 1:1水泥砂浆掺20％ 107胶，勾缝用 1:1水泥砂浆。

操作要点：

（1）地砖及瓷砖使用前进行挑选，按大中小分类，并挑出不合格品，分类后在清水中浸泡24小时阴干备用；

（2）镶贴前进行试排，确保接缝均匀。同一墙面上的横竖排列均不得有一行以上的非整砖行，非整砖行应排于次要部位或阴角处；

（3）镶贴前做灰饼冲筋，卫生间、厨房等地面地漏处，做灰饼时要找准坡向基准度，以地漏为中心辐射冲筋；

（4）镶贴时如遇突出的管线、灯具、卫生设备的支承架等，应用整砖套割吻合，不得用非整砖拼凑，镶贴墙裙、浴盆、水池等上口和阴阳角处时，应使用配件砖。

### 4.12.3  木门制安工程

木工程选用经业主认可的制造商生产的名式木材。粗装修阶段安装门框，精装修阶段安装门扇。

操作要点：

（1）成品门进场时应检查验收其质量；

（2）门框重叠堆放时，底面支点应垫在一个平面内，以免产生变形，门框进场前刷一遍防潮漆并应做好防碰撞等措施；

（3）门框安装时要进行垂直度吊线，安完后进行框边嵌缝并用水泥砂浆把立挺下筑劳，以加强框的稳定性，其后要做好成品保护工作，防止门框因撞击等原因而移位和变形；

（4）安装门窗时要通过调整合页在立挺上的横向位置来解决框扇平整问题，即装合页时令一边扇面与框面平齐，而另一边扇面粗略一平；

（5）门框安装时注意防止出现窜角，挺框松动，框高低不平及里出外进，位置不准，开启方向错误及门扇变形，锁口位置颠倒，开关不便或反弹等现象。同时门扇关闭时，框扇间隙缝要均匀合适，合页槽要整齐，合页木螺丝要拧紧；

（6）合页距扇上、下端的距离及拉手、锁距地面的距离应附合规范规定。

### 4.12.4  涂层施工

乳胶漆、丙稀酸乳胶漆作法:先用石膏腻子填补一遍后,满刮腻子二遍,配比为:石膏粉:乳液:纤维素水溶液=100:4.5:60,其中纤维素水溶液浓度为3.5% ,腻子要磨平磨光后再刷乳胶漆三遍。

# 第五章  施工技术组织措施

## 5.1  质量保证措施

### 5.1.1质量总目标 “创鲁班”

目标值：分项优良率95%以上；

分部优良率90%以上；

合格率100%。

### 5.1.2质量管理方针

坚持按规施工      注重目标管理

严格工序把关      重点跟踪检查

落实岗位责任      切实奖优罚劣

提高管理意识      誓建精品工程

### 5.1.3质量控制体系

由指挥部、质检站、工程监理、中建项目经理部质保部门共同完成对工程质量的控制。

### 5.1.4质量保证体系

贯彻国际标准ISO-9002质量保证体系、编制切实可行的各专业质量保证计划，作为该项目施工过程中实施质量保证和质量控制的纲领性文件。

1.本工程成立以项目总经理为组长，并与生产经理、总工程师等组成机场项目质量管理领导小组，全面负责质量保证工作。

2.主控职能部门是质保部，各项目组成立专业质保小组，而质保部通过质检员对工序的监控和计量检测站对材质监控，设置从施工准备过程、施工生产过程和交工验收过程质量控制点及其管理程序，应严格按ISO-9002程序要求进行。

### 5.1.5工程施工依据

严格按照现行的国家级部颁规范、规程、标准、设计施工图、技术核定单施工外，还应遵照施工组织设计及技术方案措施等进行施工。

### 5.1.6质量评定标准

按照现行的国家、部颁及地方施工验收规范、规程和行业标准等进行。

### 5.1.7保证工程质量主要措施

1.加强质量管理机构，充实质量管理人员，所配备各专业专职质检人员的8%，必须选派有一定技术水平和一定实践经验、作风过硬的技术管理人员担任，所有质检人员必须经过培训，持证上岗。

2.认真执行“把六关”，“五不准”的规定，坚持“交底制”、“三检制”，使工程始终处于受控状态，确保工程质量。

“五不准”：无施工组织设计不准施工；不合格的原材料、半成品不准使用；技术交底不清不准施工；检测数据有怀疑不准施工；上道工序不符合质量标准的不准进行下道工序施工

“把六关”：把施工方案关；材料进场关；技术交底关；检测计量关；工序交接关；质量验收关。

3.在主体结构施工中建立砼浇灌令签认制度。在安装与装饰交叉施工中吊顶封板签认制度。

4.制定各专业、各层次的工作岗位责任制，公布上墙，使各级技术人员有权按章办事，把质量、技术、安全管理做到纵向到底，横向到边。

5.开展强化精品意识、争创名优工程的全员质量意识教育，规范规程、质量验评标准的学习。

6.强化对施工质量的控制，坚决做到：上道工序不合格，下道工序不施工，对重要工序实行填写申请表制度，以实现重点部位、关键部位的重点控制。

7.建立质量例会制度，每月召开1-2次，结合质量通病和缺陷信息，开展群众性的QC小组活动。

8.严格材料检验制度，对不合格的材料，决不允许在工程中使用。

9.认真组织计量检测工作，做好质量验收依据的计量认证监督工作。

10.制定质量奖罚制度，实行“质量否决权”。以保证优质目标的实现。

### 5.1.8项目质量保证计划编写大纲

1.目的和使用范围

2.引用文件

3.定义

4．质量体系要求

（1）管理制度

（2）质量体系

（3）合同评审

（4）设计控制

（5）文件和资料控制

（6）采购程序

（7）业主提供产品的控制

（8）产品的标识和可追溯性

（9）过程控制

（10）检验和试验

（11）检验、测量和试验设备的控制

（12）检验和试验状态

（13）不合格品（项）的控制

（14）纠正和预防措施

（15）搬运、贮存、包装、防护和交付

（16）质量记录控制

（17）内部质量审核

（18）培训

（19）工程服务程序

（20）统计技术。

注：实线表示工作关系

虚线表示信息反馈

项目检查与监督部门

建设、监理单位

政府质量监督部门

土建项目经理

土建项目总工程师

技术措施质保工程师

土建队队长、专业工程师

各队专职质量检查员

各生产班组长兼职质检员

项目总经理、总工

附录二  沈阳桃仙国际机场航站楼土建工程质量保证体系图

### 附录三  沈阳桃仙国际机场航站楼土建工程质量控制要点一览表

| 控制阶段 | 控制 环节 |  | 控制要点 |  |  | 主要 控制人 | 参与 控制人 | 主要控制 内容 | 参与控制内容 | 工作 依据 | 工作 见证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 准 备 过 程 | 一 | 设计 交底 工艺 审图 | 1 | 图纸技 术文件 自审 |  | 各专业 技术员 | 项目 工程师 | 图纸、资料是否齐全，能否满足施工要求 |  | 图纸、及技术文件 | 自审 记录 |
|  |  |  | 2 | 设计交 底或技 术条件 |  | 项目 工程师 | 专业 工程师 | 了解设计意图， 提出问题 | 解决问题 方法 | 同上 | 设计交 底记录技术会谈记录 |
|  |  |  | 3 | 图纸会审 |  | 同上 | 同上 | 对图纸的完整性、准确性、合法性、可行性进行会审 |  | 同上 | 图纸会 审记录 |
|  | 二 | 制定施工工艺文件 | 4 | 施工组 织设计 |  | 同上 | 同上 | 按企业标准编制施工组织设计 | 编制 | 执行相关国家技术标准、验收规范 | 批准的施 工组织设计 |
|  |  |  | 5 | 专题施工方案或施工工艺 |  | 同上 | 同上 | 组织设计审批 | 编制 | 执行相关国家技术标准、验收规范 | 批准的施 工方案 |
|  | 三 | 物资及机具准备 | 6 | 各专业 提出需 用计划 |  | 同上 | 同上 | 编制、审核、报批 | 编制 | 图纸、规范、定额 | 批准的施 工组织设计 |
|  | 四 | 技术交底 | 7 | 技术总交底和分专业交底 |  | 项目工程师项目经理 | 同上 | 组织交底 | 编写交底书施工技术交底 | 施工图验收规范，质量评定标准 | 批准的专题施工方案 |
|  | 五 | 焊接工艺 | 8 | 工艺 试验 |  | 检验工程师 | 焊接责任师 | 审核后报项目工程师 | 报出评定项目和实验报告 | 施工图及评定 | 焊接工艺评定报告 |
|  | 六 | 评定 设备 材料 进场 | 9 | 设备材料进场计划 |  | 土建，安装工程师 | 材料员 | 编写材料平衡计划组织进货 | 建帐立卡 | 材料预算 | 计划 |
|  |  |  | 10 | 设备开箱检验 |  | 安装工程师 | 各专业责任工程师 | 核对规格型号，各品各件随机文件是否齐全 |  | 供货清单产品说明书 | 开箱记录 |
|  |  |  | 11 | 材料验收 |  | 专业工程师 | 材料员 | 审查质保书，清查数量 |  | 合同材料预算 | 材料验收单 |
|  | 七 | 设备材料进库 | 12 | 材料保 |  | 材料员 |  | 分类存放，建账建卡 |  | 供应计划 | 进料单 |
|  |  |  | 13 | 材料发放 |  | 材料员 | 领料员 | 核对名称、规格型号，材质合格证 |  | 限定领料卡 | 发料单 |
|  | 八 | 施工机具准备 | 14 | 设备购置进场 |  | 项目经理，项目技术负责人 | 专业工程师 | 上报审批 | 报出计划 |  | 批准计划 |
|  | 九 | 人员资格交底 | 15 | 焊工资格认可 |  | 焊接技术负责人 | 焊接责任师 | 审查焊工合格证有效项目 | 检查确认 | 焊工考试规范 | 焊工合格证 |
|  |  |  | 16 | 质检人员 |  | 实验室主任 | 同上 | 审查操作证 | 确认 | 规程 | 资格证书 |
|  | 十 | 人员资格认可 | 17 | 试验人员 |  | 试验室主任 | 项目技术负责人 | 确认 |  | 规程 | 资格证书 |
| 施 工 阶 段 | 十一 | 开工报告 | 18 | 确认开工条件 |  | 项目经理项目工程师 | 专业工程师 | 质保人员上岗、设备机具进场 |  | 施工准备工作计划 | 批准开工报告 |
|  | 十二 | 组线标高 | 19 | 基础及设备基础孔洞螺旋控测 |  | 测量放线员 | 同上 | 轴线、标高位置 | 复核检验确认 | 图纸标准 | 测量放线结果记录 |
|  | 十三 | 材料 代用 | 20 | 材料 代用 |  | 各专业工程师 | 材料员、质量检查员 | 工艺审核 |  | 材料用 通知单 | 批准意见书 |
|  | 十四 | 主体工程施工 | 21 | 模板铁件制装 |  | 项目工程师专业工程师 | 质量检查员， | 主体质保体系运转确保几何尺寸位置正确 | 实施监督按图按技术标准施工 | 施工验收规范 | 各项原始记录 |
|  |  |  | 22 | 砼制配施工 |  | 同上 | 砼后台专职质量检查员 | 按程序施工确保计量准确，解决技术问题 | 同上 | 同上 | 同上 |
|  |  |  | 23 | 砌体工程 |  | 专业工程师 | 质量检查员 | 主持质保体系运转 | 同上 | 同上 | 同上 |
|  | 十五 | 地面及装饰分部工程 | 24 | 搂地面施工 |  | 同上 | 同上 | 主持质保体系运转确保使用功能及观感质量 | 同上 | 同上 | 同上 |
|  |  |  | 25 | 室内外装饰工程 |  | 同上 | 同上 | 样板开路细部处理，确保使用功能及观感质量 | 同上 | 同上 | 同上 |
|  | 十六 | 门窗工程 | 26 | 安装 |  | 同上 | 各责任工程师质量检查员 | 组织实施 | 检查确认安装工作准备就绪 | 方案 | 吊装 记录 |
|  | 十 七 | 防水工程 | 27 |  | 底板与墙板防水 | 防水专业工程师 | 同上 | 主持质保体系运转确保使解决技术问题 | 实施监督按图按技术标准施工 | 检查报告记录 |  |
|  |  |  | 28 |  | 防水工程保护 | 同上 | 防水工程师 | 审核翻修方案 | 制定翻修方案 |  |  |

### 附录四  沈阳桃仙国际机场航站楼土建工程分部分项工程质量创优计划表

| 序号 | 分部工程名称 | 质量等级 |  |  | 序号 | 分项工程名称 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地 基 与 基 础 工 程 | 优 良 |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 土方 防水 底板钢筋 柱墙钢筋 柱墙砼 梁板模板 梁板钢筋 梁板砼 底板、外墙防水砼 砌砖 | 合格 优良 优良 优良 优良 优良 合格 优良 优良 优良 |
| 二 | 主 体 工 程 | 优 良 |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 裙房框架模板 裙房框架柱钢筋 裙房框架梁钢筋 裙房框架砼 钢结构制作 钢结构安装 主楼框架模板 主楼框架柱钢筋 主楼框架梁板 主楼框架梁、板柱砼 楼梯钢筋 楼梯砼 轻质墙板 | 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 合格 |
| 三 | 地 面 工 程 | 优 良 |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 | 水泥砂浆地面 花岗石块材地面 瓷砖地面 砼抹光地面 钢砧地面 地毯地面 木地面 | 优良 优良 优良 优良 合格 优良 合格 |
| 四 | 门 窗 工 程 | 优 良 |  |  | 1 2 3 4 5 | 铝合金门安装 木门安装 安全放火门 铝合金窗 铝合金百页窗 | 优良 优良 优良 优良 优良 |
| 五 | 屋 面 工 程 | 优 良 |  |  | 1 2 3 4 5 6 | 屋面隔气层 屋面找平层 屋面保温层 屋面防水层 屋面保护层 屋面细做法 | 合格 合格 优良 优良 优良 优良 |
| 六 | 装 饰 工 程 | 优 良 |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |  | 外墙玻璃幕 外墙铝板幕 外墙细部处理 磁砖内墙面 水泥砂浆和油漆墙面 石膏板隔断 天花板吊顶 不锈钢饰面 细木制品 玻璃安装 | 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 优良 |

## 5.2  工期保证措施

xxxx机场扩建工程施工工期要求非常高，为确保整个工程按期完工，施工进度上要突出“快”字，以施工总进度作为生产管理的中心环节，实行长计划短安排，加强生产协调配合。为确保施工进度采取以下措施：

### 5.2.1合理的施工方案

1.针对工程特点，采用分段流水施工方法，减少技术间歇，对主要项目集中力量、突出重点，制定严密的、紧凑的、合理的施工穿插，尽可能压缩工期。加快施工进度。确定以B段为控制主线，B段以（C）~（E）轴（带地下室部分）为重点，以（12）--（17）轴钢屋架组装平台处为先的原则。

2.预应力张拉施工，分为两部分，将后浇带所在跨留下，模板与支撑也留下，在后浇带浇筑完后达到设计要求强度时再张拉。其余部分可安正常程序张拉。为后续室内安装、土建粗装修施工提供工作面。

3.砼施工掺加高效早强减水剂，提高砼的早期强度，缩短楼层施工周期。

4.采用砼自动化搅拌站及泵送工艺，使用重型K50/50A500TM塔机，发挥其效能，确保施工正常进行，加快施工进度。

### 5.2.2严格的管理与控制

1.强化项目法管理，推行项目法施工，实行项目经理负责制，设立能协调各方面关系的调度指挥机构，配备素质高、能力强，有开拓精神的管理班子和行政手段，确保施工进度。

2.利用微机，推行全面计划管理，控制工程进度，建立主要形象进度控制点，运用网络计划跟踪技术和动态管理方法。做到月保旬，旬保月，坚持月平衡、周调度、工期倒排，确保总进度计划实施。

3.按程序组织文明施工。加强施工生产调度，组织协调好土建、安装的交叉作业和分段流水施工。

4.优化生产要素配置，择优选择技术素质高的专业队伍。加大奖金投入力度，充分发挥企业潜力和职工积极性，提高工作效率和劳动生产力。

5.克服季节性对施工的影响，做到常年均衡施工，减少季节性停歇。使用的劳务人员，不会出现农忙季节造成的误工，确保综合进度的实现。

6.重点部位、关健项目如钢筋、模板坚持两班作业，砼浇筑、电气配管、安装坚持三班作业，节假日不休息，努力加快施工进度。

## 5.3  施工安全技术措施

1.坚决贯彻“质量第一、安全第一”的方针，以防为主、防管结合，专职管理和群众管理相结合，做到精心组织、文明施工、杜绝重大伤亡事故。

2.实行经理部、项目部、班组三级安全保证体系，坚决贯彻“管生产必须管安全”的基本原则。

3.成立以总经理为组长的安全生产领导小组，认真实施安全例会制度和安全生产否决权，深入开展安全教育，强化“安全生产”意识，并充分发挥安全监督职能作用。

4.坚持安排生产的同时，安排安全工作目标，措施及安全要点，并落实到人，在向班组下达生产任务的同时，下达书面安全措施交底，并说明施工中的安全要点

5.实行领导安全值班制度，定期组织安全大检查，对不安全情况，限期整改，并落实到部门和个人，对重要施工部位，推行安全哨责任制，加强巡回检查。

6.安全生产要做到标准化：高空作业标准化、临时施工用电标准化、临时防护措施标准化、安全标志标准化，开创良好的安全施工环境，坚持文明施工。

7.坚持三级安全教育，提高自我安全防范意识和安全施工知识。

8.对事故严格做到“三不放过”的原则，避免事故的重复发生。

沈阳桃仙国际机场航站楼扩建工程安全施工保证体系图详见下页。

### 附录五   沈阳桃仙国际机场航站楼扩建工程安全施工保证体系图

项目安全检查与监督部门

项目副经理

技术措施安保工程师

各队专职安全检查员

各生产班组兼职安全检查员

项目经理

项目总工程师

注：实线表示工作关系

虚线表示信息反馈

## 5.4  冬雨季施工措施

### 5.4.1冬季施工措施

该工程冬季施工，在99年3-4月主要是土方工程及少量的砼工程，99年底2000年初主要是安装、土建粗装修、精装修施工，为保证冬季正常施工，特做好以下工作。

1.土方施工主要防止基础受冻,掌握好气候变化状况。土方开挖完后立即进行垫层施工。

2.砼施工，掺加早强抗冻剂。砼面采用一层塑料薄膜与草帘覆盖、保温、保湿、养护。搞好砼泵管保温工作，把砼浇筑时间尽量安排在白天正温时进行。浇筑时做好测温工作和同条件养护试块。注意气温发展情况，当气温低于-10时尽量不进行砼施工。

3.做好钢筋焊接过程中的保温工作，钢筋对焊要在保温棚中进行，电渣压力焊接长钢筋时药盒要尽量晚些拆除，以确保焊头的缓慢冷却。

4.支模时，要注意钢模及脚手架上的冰雪，以免事故的发生。

5.屋面与外装修（包括窗、幕墙等）工程于99年10月31日结束，形成封闭施工条件，暖通工程施工调试基本完毕，具备供暖条件，将出入口及一些无法形成正式封闭的地方用棉毡临时封闭，冬季时室内安装与土建粗装修在供暖条件下施工。2000年2月开始精装修。

### 5.4.2雨季施工措施。

由于该工程结构施工进入雨季，为保证雨季正常施工，特做好以下几点：

1.做好天气预报工作，尽量避免在雨天浇筑砼。

2.雨后浇筑砼要根据砂石含水量调整搅拌用水量。

3.砼施工时备有足够的防雨布，以防突降雨时覆盖用。

4.配置20台100潜水泵以备雨季抽水。

5.做好塔吊脚手架等高耸物件的防雷与防台风措施。做到塔吊顺风停放，并防止基础下沉。

6.进入现场设备材料避免堆放在低洼处，露天存放的要垫高加帆布盖好。

7.对临时道路和排水沟要经常维修和疏通，以保证暴雨后能通行和排水。

8.对路面、脚手架等要铺以防滑材料。

9.规划整个施工现场排水，防止雨水灌入基坑。

10.制订防台防汛措施，加强思想意识。

## 5.5  环境保护措施

本工程为原沈阳市桃仙机场扩建工程，在施工过程中原机场仍在使用，所处的地点是沈阳市的窗口,所以施工过程中环境保护十分重要。为了不影响场区的环境，故采取如下措施：

1.同正在使用中的原航站楼之间用高架广告牌隔挡,并加以隔音措施,让过往旅客在地面看不到施工现场,并少受到噪音的影响.

2.在场地中做到场地平整，材料堆放整齐,道路畅通，照明充足，无长流水、长明灯。建筑垃圾做到日集日清，集中堆放，专人管理，统一清运。

3.砼输送中的污水、冲洗水及其它施工用水要排入临时沉淀池沉淀处理后，再排入市政下水道。为防止施工尘灰污染，施工临时道路要洒水。

4.防止施工噪声污染，尽量减少施工噪声，风动转机要装消声器，压缩机要性能良好并要尽可能低音运转，并尽可能安装在远离临近房屋的地方，控制作业时间，减少夜间施工，以免影响居民休息，不得干扰企业机关的正常工作。

5.要设临时厕所，禁止在现场随地大小便。

6.防止施工车辆运送中随地散落，如有散落，派专人打扫。落实施工现场“门前三包”。

7.夏季地面洒水防尘。

8.现场材料多，垃圾多，场地小，人流车辆频繁，材料要及时卸货，按规定堆放，凡能夜间运输的料，应尽量夜间运输，天亮前打扫干净。

## 5.6  现场文明施工与CI策划管理

### 5.6.1文明施工

创建文明标化工地已成为当前城市文明施工的重要窗口，是促进城市两个文明建设的有力保证，，把桃仙机场候机楼建成国家一流建筑，同时，要使机场施工过程中做到安全、文明的施工环境，促进机场建设工程顺利进行。

1.成立以项目总经理为组长，各项目经理为组员的现场文明施工领导小组，建立文明施工责任制，实行每月组织一次检查、评比制度。评分标准按建设部颁发的《建设工程现场综合考评试行办法》进行。

2.工地办公室应具备各种图表、图牌、标志。有施工机械设备、安全等标识均按统一要求制作。

3.施工区域与生活区域分开，生活设施齐全，具有办公室、宿舍、食堂、厕所浴室，且必须具备通风、防暑、防火、卫生基本条件，食堂清洁、卫生，生活污水按规定排放，努力使施工场所的场貌规矩、整齐、同周边环境相融洽。

4.施工现场材料、成品堆放整齐，加强和提高成品保护意识，并设专人看管，防止损坏和污染，建立节水措施，消灭常流水、常照明。

5.现场环境卫生整洁，无污水横流，无建筑垃圾，无污染乱弃，建筑垃圾做到随清随运，不允许堆放过夜，场地必须平整无积水。

6.严格控制建筑噪音、粉尘污染，减轻噪音扰民。

7.临时设施搭设统一规划整齐，现场应具备足够的消防器材并由专人负责，安全标志、防火标志及宣传牌要明显醒目。

### 5.6.2 CI战略

CI战略目标：创建文明卫生施工现场，争创名牌工程。

CI战略作为工程项目管理的一项重要内容，从树立企业形象整体出发，规范员工行为，促进施工过程中的质量、安全、文明及卫生等方面的管理标准化，保证项目管理目标的实现。现场CI策划从企业整体出发，对项目工程全过程按照MI（理念识别）、BI（行为识别）、VI（视觉识别）三方面要求系统地进行运作。同时在CI战略基础上积极导入全新的CS（消费者满意）理念，牢固树立“业主至上，质量第一”的思想，在业主满意目标中突出为业主提供优质产品、优质服务及规范施工行为，推动“创建优质工程，争创名牌工牌”目标的实现，树立良好的企业形象，为业主打出好的招牌。

现场CI策划围绕总体目标，分为规划阶段、实施阶段和检查验收阶段三部分进行：

1.现场CI规划阶段：围绕总体目标，并结合现场实际及环境，在项目班子内部组建现场CI工作领导小组和现场CI工作执行小组，确定现场CI目标及实施计划。精心编制《现场CI设计及实施细则》《现场CI视觉形象具体实施方案》《现场CI工作管理制度》，保证CI工作从策划设计及实施全面受控。

2.现场CI实施阶段：现场CI工作实施由CI执行小组按照现场CI策划总体设计要求落实责任具体实施，工作内容主要包含：施工平面CI总体策划，员工行为规范，办公及着装要求，现场外貌视觉策划，主体工程CI整体策划，工程“七牌一图”设计，工程宣传牌、导向牌及标志牌设计，施工机械、机具标识，材料堆码要求等方面。把CI实施与施工质量、安全、文明及卫生结合起来抓，并注意随着施工进度改变宣传形式。

3.现场CI检查验收阶段：CI工作检查分局部及整体效果进行质量目标检查验收，从理念、行为到视觉识别，深化到用户满意理念，提高内在素质，保证外在效果。推动“创建优质工程，争创名牌工程”目标的实现。

4.实施CI战略，强化工程形象对企业形象、企业实力和企业层次的展现力，对工地外貌、现场办公室及会议接待室，门卫室、现场图牌、生活临建、施工设备、楼面形象、人员形象等八个方面按中建施工现场CI达标细则执行，以树立良好的社会形象。

## 5.7  主要消防措施

1.消防工作必须列入现场管理重要议事日程，加强领导，建全组织，严格制度，建立现场防火领导小组，统筹施工现场生活区等消防安全工作。定期与不定期开展防火检查，整治隐患。

2.对消防员进行培训，熟练掌握消防的操作规程。请专职消防员对现场所有管理人员及工人进行消防常识教育，演示常用灭火器的操作。

3.在施工现场，每层楼梯设大容量灭火器，确保消防安全。

4.施工现场可燃气体及助燃气体如乙炔和氧气、汽油、油漆等不得混乱堆放，防止露天暴晒。按施工现场有关规定配备消防器材，对易燃、易爆、剧毒物品设专库专人管理，严格控制电焊、气焊地盘位置，采取保证消防用水的措施。

5.设置足够的消防设备，易燃、易爆、剧毒物品不得进入现场，少量存入要专人管理，楼层采用低压行灯变压器，不准使用碘钨灯。

## 5.8  现场施工通信联络

1.现场设一SKP—820NX50门程控交换系统，各办公室、门卫室、塔吊驾驶室均安装内部电话，以增强相互间信息联络。

2.现场管理人员配备10部无线电对讲机。

3.塔吊指挥采用哨、旗及对讲机。

4.砼泵采用电铃进行开泵、停泵调度。

## 5.9  科技应用

一旦中标，将此项目列入中建总公司级科技示范工程，采用新技术、新工艺，优化施工方案，提高质量，加快进度，降低造价，力争一至两项技术应用获省部级科技进步奖。

1.建立现场砼自动化搅拌站与实验室，保证砼的质量及供应；

2.砼采用泵送技术；

3.采用大模板体系，确保砼外观质量；

4.结构砼搅拌加CEA膨胀剂，配置补偿收缩砼

5.采用电渣压力焊等粗钢筋连接技术；

6.大体积砼施工技术；

7.预应力技术；

8.新型钢结构制作安装技术；

9.微机管理的应用；

### 附录六  主 要 施 工 机 械 配 备 表

| 机械名称 | 规格 型号 | 额定功率（KW）或容量、吨位 | 厂牌及出厂时间 | 数量（台） |  |  |  | 新旧 程度 | 现在 何处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拥有 | 新购 | 租赁 |  |  |
| 砼搅拌站 | HZS | 50m3/h | 96年 | 2 | 2 |  |  | 新 | 济南 |
| 砼搅拌运输车 | JC6 | 6 m3 | 95 | 8 | 6 |  | 2 | 新 | 济南 |
| 固定式砼泵 | HBT50 | 50W | 94 | 5 | 4 |  | 1 | 新 | 沈阳 |
| 砼泵车 | DC-115B |  | 93 | 2 | 1 |  | 1 | 新 | 济南 |
| 行走式塔机 | K50/50 | Potain | 97 | 1 | 1 |  |  | 新 | 大连 |
| 固定式塔机 | F0/23B | Potain | 95 | 3 | 3 |  |  | 新 | 大连 |
| 电焊机 |  |  | 95 | 10 | 10 |  |  | 新 | 大连 |
| 钢筋对焊机 |  |  | 93 | 3 | 3 |  |  | 半新 | 大连 |
| 电渣压力焊机 |  |  | 96 | 4 | 4 |  |  | 新 | 大连 |
| 钢筋切割机 |  |  | 95 | 5 | 5 |  |  | 半新 | 大连 |
| 钢筋弯曲机 |  |  | 95 | 6 | 6 |  |  | 新 | 大连 |
| 插入式砼震捣器 |  |  | 98 | 30 | 20 | 10 |  | 新 | 大连 |
| 平板式砼震捣器 |  |  | 96 | 10 | 10 |  |  | 新 | 大连 |
| 圆剧 |  |  | 93 | 4 | 4 |  |  | 半新 | 大连 |
| 圆刨 |  |  | 94 | 4 | 4 |  |  | 半新 | 大连 |
| 砂浆搅拌机 |  |  | 93 | 2 | 2 |  |  | 半新 | 大连 |
| 井架 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 大连 |
| 推土机 | 太脱拉 |  | 93 | 5 | 5 |  |  | 新 | 沈阳 |
| 挖土机 | 小松 | 1.6 m3 | 94 | 4 | 4 |  |  | 新 | 沈阳 |
| 打夯机 | 蛙式 |  | 95 | 9 | 9 |  |  | 新 | 大连 |
| 载重汽车 |  |  | 92 | 5 | 5 |  |  | 新 | 沈阳 |

### 附录七  材 料 实 验、质 检 仪 器 设 备 表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷尺 | 5m | 把 | 30 |  |
| 2 | 经纬仪 | JS6 | 台 | 4 |  |
| 3 | 自动安平水准仪 | DS-3200 | 台 | 3 |  |
| 4 | 全站仪 | GTS-301D | 台 | 1 |  |
| 5 | 卡尺 |  | 把 | 4 |  |
| 6 | 塞尺 |  | 把 | 3 |  |
| 7 | 半导体点式测温仪 |  | 套 | 2 |  |
| 8 | 卷尺 | 50m | 把 | 3 |  |
| 9 | 建筑工程综合检查仪 | 2m | 副 | 2 |  |

### 附录八  主要劳动力需用量计划表

| 工种 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 木工 | 650 |  |
| 钢筋工 | 300 |  |
| 砼工 | 150 |  |
| 瓦工 | 250 |  |
| 普工 | 160 |  |