第一章  综合说明

一、编制说明

本施工组织设计编制的目的是用来指导南充市顺庆区搬罾镇青山坝土地整治工程施工的全过程，根据各种具体的施工条件，特点和现场察勘实际情况进行统筹兼顾，为该工程施工提供较为完整的纲领性文件一旦中标，我们将以本施工组织设计为基础进行深化，同时做好以下几项工作，使本施工组织设计具有技术先进性，安全合理性，经济实用性和操作简易性的特点，用以指导工程施工与管理。

（一）拟定特殊施工过程施工方案，确定施工程序、施工方法、劳动力组织、技术组织措施。

（二）根据合同要求和建设单位要求，合理安排施工进度，特别是对田间道、生产道施工，管道安装作具体安排和细部方案。

（三）明确劳动力、机具、材料、设备及各种半成品的供应计划。

（四）对运输道路、场地利用、水电能源保证等现场设备的布置和建设做出规划以便预计施工过程中各种资源需求及其变化，做好事前准备。

（五）得点推广及应用建设部提出的建筑业10项新技术，为全面提高工程质量提供技术保证。

（六）建立完善的工程质量保证体系和确保工期的技术措施。

虽然本工程中将受到工期紧和交通不方便等诸多影响，且工作内容较多，但本公司有多年来在类似工程施工过程中所积累的实践经验，凭借本公司的技术实力和良好的机械设备，完全有能力克服上述困难，本着以技术先进、优质高效、安全文明的施工方法为指导思想，圆满完成河滩地整治开发工程。

二、编制依据

（一）建设单位发布的招标文书。

（二）南充市顺庆区搬罾镇青山坝土地整治工程施工图。

（三）建设单位发布的答疑文件和我方对施工现场的踏勘情况。

（四）执行的国家规范：

1、水利水电工程施工组织设计规范（SDJ338-89）

2、水利水电工程施工测量规范（SDJ52-93）

3、水工建筑物开挖工程施工技术规范（SDJ1212-83）

4、水工混凝土施工规范（SDJ207-82）

5、水工混凝土试验规程（SD105-82）

6、普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法

7、普通混凝土用砂质量标准及验收法（JGJ52-79）

三、项目简况

南充市顺庆区搬罾镇青山坝河滩地开发项目位于南充市顺庆区搬罾镇，嘉陵江左岸，属未利用河滩地，项目区涉及小河坝村、青山坝村、干堰塘村。该开发项目土地开发749.62亩，新增加耕地面积598.35亩。

四、项目特点与设计

（一）项目设计总体布局

已按有关标准规划建设了项目区防洪堤，项目区外可通行汽车，具有较好的土地开发基本条件。项目开发的总全思路是分块平整土地，然后回填耕作土，在项目区内新建灌排沟渠进行灌溉，并且配套水工建筑物的建设。配套项目区内的路网、营造防护林。耕地用途定于旱作耕地，相应的灌溉、排水、耕作机械均按旱地的标准设计。

通过对项目区河滩地中的荒草地及其他未利用地的开发整理，土地平面平整，清除杂草，肥沃表土回填，合理归整，增加有效耕地面积，确保耕地总量动态平衡。通过项目区内的土方平整、削高填低，使耕作田块的地面高程和坡度既能满足提水灌溉的要求，又不致于形成冲刷，提高土地的产出率和利用率。通过对灌排沟渠的治理和配套水工建筑物的建设，使项目区内的耕地做到旱能灌、涝能排，合理利用水资源，达到节水灌溉和抵御洪涝灾害的目的。按照标准修改堤防工程，主要考虑顺直，多保护耕地，在保证安全稳定的前提下尽量减少投资。通过高标准农民新村的合理布局规划和田间道路、配套桥涵工程等基础设施的建设，改善项目区内农民的生活、生产条件。

（二）工程设计

1、平整土地工程设计

项目区由于地处平坝区域，整体地势较平坦，为减少工程平整方量，根据项目区地势，将项目区划分为3个不同区域，考虑渠道排灌因素，按不同设计高程使其区域内实现分块挖填方平衡，然后回填表土60cm。田块在同一高程内大致按长300m，宽300m的规格进行分割，边角随地形呈不规则状，田块由田间道和生产路围成，田块内部土地平整，地块内坡度为零度，耕地类型定位于旱地。

2、农田水利工程设计

根据项目区地势，结合当地实际情况和市场材料价格，灌排沟渠采用浆砌卵石衬砌防渗为宜。在项目区内按实际情况布置沉井3口。

3、道路工程设计

项目区内道路主要规划为田间道和生产路两级。田间道设计路面宽度3m，高出地面0.3m，路面均以连砂石为铺面材料。生产道设计路面宽度3m，高出地面0.3m，路面均以连砂石为铺面材料。

4、其他工程（防护林网）设计

沿项目区防洪堤内布置防风林带，株行距2×2m；沿田间道两边布置次防风林带，株距2m，植树4055株。选用1年生、胸径3cm以上且适合当地气候条件的树苗。

第二章  施工组织

认真贯彻“百年大计，质量第一，用户至上，信誉为本”的思想，按照国家质量检验评定标准和验收规范，以全面质量管理和现代企业科学管理方法，推行项目法施工管理，责任落实到人，层层把关，加强工序质量的控制，杜绝安全事故的发生，确保工程优良，同时尽量采用新技术、新工艺以加快施工进度，保质、保量、保安全，按期完成施工任务。同时，在施工过程中，加强现场施工管理，做到文明施工，接受相关职能部门和建设方的检查和监督，且做到通力合作与配合，力争交上一个让业主称心、满意的工程。

一、施工前期准备

（一）指挥系统

把该工程列入公司的重点工程来抓。首先成立工程领导小组，由公司总经理任组长，各科室负责人任组员，从施工组织、施工方案到实施全过程一抓到底，保证工程人、材、物及时就位，及时发现并解决施工中发生的问题；其次，依据项目法施工管理原则，由公司组建精干的项目经理部，派国家一级优秀项目经理任项目经理，高级工程师任技术负责人，选择懂技术、善于管理的技术人员，充实项目部，根据不同专业精选技术过硬的技术工人，组成作业班组。第三，建立项目经理负责制，各作业班组实施承包责任制，充分发挥公司协调、监督、指导职能。

（二）施工组织机构

项目技术负责人

机械施工二班

机械施工三班

普工二班

普工三班

混凝土施工班

项目经理

施工组

内业组

质量组

安全组

材料组

设备组

施工组

内业组

质量组

安全组

材料组

设备组

普工一

班

设备班

电工班

机械施工一班

（三）人员配备表

| 成 员 名 称 | 数量（人） | 主 要 工 作 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 负责总体管理、协调 |
| 项目技术负责人 | 1 | 负责施工技术管理、重大技术变更处理、重大质量处理 |
| 专业工长 | 2 | 负责田间道土地平整、灌排渠、道路、防洪堤、绿化等施工 |
| 质检员 | 2 | 负责施工质量的监督检查 |
| 安全员 | 1 | 负责施工安全的监督检查 |
| 内业技术员 | 2 | 负责所有材料计划、竣工资料的收集、整理、技术变更处理、施工放线高程测量等 |
| 材料员 | 2 | 负责所有材料设备订购、管理、发放等 |
| 机械员 | 3 | 负责所有机械的管理维修 |

（四）项目部主要成员的职责

1、项目经理的管理职责

（1）遵守国家有关工程建设的政策法规，执行施工及管理规范和企业规章制度，代表企业严格履行承包合同。

（2）负责做好项目部人员的思想工作，坚持两个文明一起抓。

（3）负责督促经办人员及时办理工程变更的技术经济签证，在工程施工准备阶段和施工中向建设单位联系收取工程价款事宜，组织项目进行成本投入核算工作。

（4）组织编制和实施施工组织设计、施工方案及技术管理，降低成本，安全生产，坚持文明施工。

（5）制定本项目管理规章制度，加强项目管理和班组建设。

2、项目技术负责人管理职责

（1）在项目经理和上级部门指导下对工程技术质量管理全面负责，是工程质量为直接责任人。

（2）认真贯彻国家技术标准、规范、规程，执行公司及项目技术管理规章制度，接受上级部门的监督检查。

（3）建立健全项目技术质量管理制度、责任制和质量保证体系以及例会制度，负责全面工程质量管理和计量管理工作，处理各种技术质量问题。

（4）主持编制项目工程的施工组织设计，主持图纸会审，做好工程技术交底及安全措施的制定工作。

（5）制定推广“四新”计划和降低成本的技术措施，参加项目经济活动分析，提高技术管理水平。

（6）负责指导项目内业技术管理及质量、安全、试验、测量部门的工作，确保项目技术、质量、效益指标的完成。

（7）协助项目经理抓好文明施工，创标准化验文明工地，达到工程验收一次合格。

3、主办工长管理职责

（1）在项目经理的领导下直接负责本工程施工计划的落实，并在质量、工期、安全、成本等方面负责接受上级主管部门的监督、检查，使生产顺利进行。

（2）认真熟悉图纸，参加设计交底和图纸会审，严格按照设计图要求、施工组织设计和规范、规程组织施工，做好劳动力、材料机具设备的合现安排和使用，杜绝返工、浪费，保证工程质量、合同工期内实现，提高工程综合经济效益。

（3）向班组作质量、安全、节约、工序的安排和操作规程的交底工作，负责督促检查班组施工前的准备工作，检查施工质量，保证施工顺利进行。

（4）搞好安全生产现场管理，争创标准化文明工地。坚持安全生产，杜绝重大伤亡、火灾及设备事故的发生。

（5）开展全面质量管理，坚持三检制，严格计量工作，负责测量放线的复核工作，坚持按ISO9001要求填写施工日志。

4、各专业工长的管理职责

（1）认真熟悉图纸，严格按照本工程有关的规程进行施工。

（2）参与本工程施工方案或作业指导书的编制工作，并负责实施。

（3）对操作人员进行安全教育，结合施工图进行同部位的安全、技术交底，并办好交接手续。

（4）每天按计划组织人员进行施工，并对质量、进度进行监督检查，并加强对施工过程的管理，不留任何质量隐患，确保生产顺利进行。

（5）加强对班组的管理工作，尽量不出现质量事故。如出现质量事故应追查，总结并及时处理。

（6）作好本工程施工记录及有关的经济技术资料，整理好送交内业归档。

（五）施工管理机构的运行机制

项目经理部是企业形明的缩影，在社会上具有巨大的“窗口辐射”作用。为加强项目管理，项目部认真贯彻执行以下管理制度：

1、项目经理部组织管理制度。

2、项目经理与公司签订的责任承包合同。

3、项目经理部的分工与协作制度。

4、项目各职能人员各级质量管理责任制度。

5、项目各职能人员各级安全管理责任制度。

6、项目各职能人员各级文明施工责任制度。

7、技术管理责任制度。

8、材料管理责任制度。

9、设备管理责任制度。

10、安全与技术交底制度。

11、项目员工考勤考核制度。

12、项目成本考核制度。

13、外用工管理制度。

14、总包管理制度。

（六）机械设备投入

本公司施工力量雄厚，施工队伍各工种齐全并拥有齐备的大、中型机械设备及架料，钢模、周转材料由公司平衡调配，能完全保证工程需要。

（七）其它安排

1、供水采用自备水泵解决施工用水。

2、现场用电可采用电网电，并配备1台75Kw和3台24Kw作为备用电源。

3、供油因工程机械较多施工场设油罐一处，由专人管理。

4、砼系统等工程现浇、搅拌砂浆配两台砼搅拌机。

二、施工组织措施

（一）组织强有力的项目班子，选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员承担项目工作。

（二）建立健全项目经理、工长、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制，由工程领导小组定期对各专人员进行考核。

（三）强化激励与约束机制，制定业绩评比、奖励办法，定期组织项目部管理人员会议，检查工作质量，对第一次检查不合格者批评，第二次检查不合格者警告，第三次检查不合格者立即调离本工作岗位。

（四）建立工程领导小组现场办公制，每周召开一次现场办公会，得点解决项目的施工机具、劳动力、技术、资金、质量、进度及总分包协调等问题，确保项目各项工作高效运转。

（五）每天下午由项目经理召开碰头会，对次日的工作进行协调安排。

（六）建立定期例会制，例会由公司分管生 产的副总经理主持，公司工程部、质安、人劳部等部门及现场各单位代表参加，例会重点解决质量、进度、施工技术等难点，明确各项问题的解决办法及时间，并形成会议纪要。

（七）实行劳动用工管理，选派组织能力强、技术水平高、能打硬仗的作业队伍，树立连续作战精神，确保工期按时完成。

三、安全保证体系及措施

（一）安全机构体系

项目部安全领导小组

施工操作人员进场

公司有关部门

进行进场安全教育

总工程师

安全员

施工现场安

全教育

验收劳动用品

编制安全

施工方案

分发个人

劳动用品

落实完善各种

安全措施

进行全面检查

不断完善

施工工长对班组进行

安全教育

制定制度

规定

进行监督

检查

施工过程

每周一次

安全学习

安全制度详见

安全制度表

设施不能

达标

对不注意安全生产

的人员

进按规章

处  理

加强教育

加强学习

（二）安全保证措施

1、认真贯彻国家颁的安全生产法规、条例、法令，严格招待各项安全管理制度和安全操作规程。安全实行“一票否决”，从项目经理到班组工人，谁违反安全纪律，谁就待整治，合格后方能上岗。

2、建立安全保证体系，从项目经理部到操作工人，都要执行“安全第一，预防为主”的方针，以安全保证生产，向安全要效益，搞好安全生产，实现事故为零的目标。

3、抓好安全教育，每天上班前对职工进行安全教育，强调职工遵守安全纪律，提高职工安全意识，增强职工安全生产技能和自我防护能力，各工种履行“施工安全合约”，做到人人以明白，防患于未然。

4、用电装置设置漏电保护器，施工电器线路由专职电工安装检修，严禁乱接线路。配电箱采用标准电箱，箱锁配齐，专人控制使用。各种施工机械做到一机一闸，接地或接零，动力用电和照明用电分开。

5、特种作业人员做到持证上岗，非持证人员不准擅动各种机械。

6、各种机械设备，班前都要进行试运转，正常后方可使用，进入工作状态后，随时注意是否运行正常，禁止带病运行。各种机械设备制定出专业人员上岗操作制度。

7、坚持生产与安全“五同时”，每周进行一次安全生产日活动，施工项目经理每周对施工现场进行一次定期安全检查，整改隐患，预防为主。

8、工地现场设置足够的消防灭火器具，并组成一支4-10人的义务消防队，进行一般的消防灭火知识培训。施工现场使用明火，经批准后方能动火，并做到人走火灭。在禁止吸烟的地方，严禁吸烟。

9、夜间施工必须保持足够的照明，施工道路保持畅通。大风雨后经检查高压试机械无损伤后，确保者能重新使用。

10、安全员一名，在现场随时进行检查，对发现的隐患及时组织整改，确保防患于未然。

四、文明施工措施

1、文明施工目标：标准化文明施工工地。

2、项目成立文明施工领导小组，由项目经理、施工员、质量、安全员、内业人员、工会、劳动员组成，制定文明施工各项管理措施，统一指挥，统一协调，并定期进行检查。

现场文明施工领导小组组成为：

| 组 长 | 项目经理 | 全面负责制定文明施工措施， 总体管理，与有关部门协高 |
| --- | --- | --- |
| 副组长 | 技术负责人 | 协助项目经理做好文明施工 |
| 组 员 | 施工员 | 具体负责文明施工措施的落实 |
|  | 内业技术员 | 主要负责文明施工的相关资料 |
|  | 质安员 | 协作施工员对现场文明 施工情况进行监督、检查 |
|  | 劳资员 | 负责民工和临时住宿的管理 |

3、严格按南充市建设施工现场监督管理规定，结合该工地实际情况制定具体管理办法，提高综合管理水平，消除污梁，美化环境，完善安全防护和消防措施，搞好治安联防工作，保证社会信誉和经济效益的提高。文明施工领导小组由项目经理任组长，包括项目部各主要管理人员在内组成，名单上墙，有利于文明施工活动的开展。

4、严格执行建筑施工标准化管理。各种文明施工的规章制度张贴上墙，并在现场醒目位置悬挂文明施工的标语，现场施工人员佩带身份卡。现场要创出文明施工的气氛，进场人员人人都要有文明施工的意识。

5、施工队伍进场逐步建立文明施工标准模式，做到职工临时生活设施井然有序，室内外整洁、卫生，卫生用具分点成线放置。

6、保护施工成果，不能随意损害施工成品及机具设备，斗车、灰桶、灰槽使用后及时清理，集中放置，做到工完场清。

7、门前实行“三包”，保证现场各类材料堆放有序，现场排污、雨水系统处于良好状态。

8、施工工人操作地点和周围必须清洁、整齐，做到干净落手清，活完场地清。

9、施工机具要做到摆设整齐，机具保持整洁，标语编号明显，安全装置灵敏有效，机棚内外干净。

10、施工现场临时食堂必须符合《食品卫生法》的要求，取得《卫生许可证》，做好防鼠、防蝇工作，清洗设施齐全、整洁卫生，民工宿舍实行统一管理，有组织地排放生活污水和生产污水，保持现场保证饮食卫生、饮水卫生。炊事人员持健康证上岗。

五、环境保护措施

按照国家有关环保规定，进场后按要求控制各种粉尘、废气、废水、噪声污梁。

（一）粉尘控制措施

1、设专人清运现场建筑垃圾，并运至集中点及时处理地、防止扬尘。

2、总平面范围内及工地周边场地派任每天2-3次巡视、清扫。

3、松散颗料材料砌筑砖墙围拦堆放，表面用竹席防止刮风粉尘弥漫，影响环境卫生。

（二）废气控制措施

1、电焊工在室内操作采用电扇排气。

2、加强对职工的卫生知识教育，并形成制度，搞好临时住所的卫生，定期打药消毒。职工宿舍要求做到空气流通，生活用品摆放整齐。

（三）污水处理措施

1、施工现场内的简易厕所每天派人进行清扫，污水经沉淀池沉淀后排入暗沟。

2、现场施工污水必须经二次沉淀后方可排入下水道。

六、施工目标

（一）施工总体目标

科学组织、精心施工、用户满意、塑造精品，针对本次投标范围的输不工程战线长、工程量大，工期紧、质量要求高的特点，以优质，快速、高效、安全文明生产为目标，狠抓施工准备，加强过程管理，努力作好协调工作，围绕满足合同工期，工程质量创优目的，采取各种技术强化措施，严格监督、检查、验收各工序质量，自觉接受业主、监理、设计、质检站等单位的监督、检查、顺利实现预期的施工目标。

（二）施工具体目标

1、质量目标：确保工程的一次交验合格，确保工程优良。

2、安全生产目标：杜绝重伤及死亡事故，创建南充市安全文明施工标准化工地。

3、施工总工期目标：我公司积极响应甲方在标书中提出的工期工求，在120天内完成施工任务。

4、文明施工目标：确保“标准化文明施工工地”。

5、与建设、设计及监理单位一起作好推广新技术新工艺。

第三章  质量保证措施及关键部位

一、质量保证措施

（一）质量保证体系框图

有针对性地完善和健全质量保证体系，明确各级管理人员的质量职责，加强质量的事前控制，重视事前工序控制，搞好事后质量控制。做到事前有方案，中间有监督，事后有检查。

施工质量动态管理流程图如下：

工长与专职

质检员初检

设计、监理、业主

会同施工单位复核

工长质检员填报检查表

进行下

道工序

操作班组

自检完毕

保修

（二）保证措施

1、为保证提高工程质量，必须加强对全体职工的质量教育，使全体职工认识到保证和提高质量对国家、企业和个人的重要意义，树立“质量第一”和“为用户服务”的思想。并进行必要的技术培训，使全体职工都具有保证质量技术业务知识和能力。

2、认真执行公司的《质量管理制度》，做好质量管理的标准化工程和计量工作。建立健全质量管理责任制，建立质量保证体系。建立专职质量管理机构，明确职责分工，从上到下形成一个完整的质量管理组织系统，实现管理业务标准化，管理流程程序化。质量保证体系做到按科学程序运转，即PDCA管理循环，通过计划、实施、检查和处理四个阶段把施工过程的质量管理活动有机的联系起来。

3、加强技术管理，认真贯彻各项技术管理制度，落实各项人员岗位责任制，开工前做好各工种技术交底，充分领会设计意图和各项技术规范。施工中认真检查执行情况，做好隐蔽工程记录。施工结束后，认真进行工程质量检查和评定，做好技术档案的管理工作。

4、设专人进行材料采购，由经验丰富的同志担任采购员一职。认真执行原材料检验制度，各种材料必须有出厂合格证和检验报告单。不合格材料禁止入场，在使用前会同甲乙双方质检人员检验合格，验收认可后方才使用。混凝土、砂浆实行挂牌制，标明强度等级、施工配合比、操作人员名字，并按规定制作试块。

5、严格执行施工技术规范和操作规程。做好各工序施工技术交底，定期跟踪检查督促，做到上不清、下不接，发现问题及时解决。

6、组织各种形式的质量检查，经常开展质量动态分析，针对质量通病和薄弱环节，采用相应技术组织措施。

（三）保证质量的技术措施

1、认真熟悉图纸。坚持层层技术交底，说明设计要求，介绍工程特点、施工工艺、质量标准、规范要求及安全技术措施和操作要点，弄清设计意图和操作要求。

2、对进场所有材料必须有合格证，必须先抽样检验及现场鉴定合格后才使用和进入施工现场。尤其是钢材、水泥等建材必须严格把关，按照规范检验后才能用于工程。

3、对钢材焊接需先作试验，认定合格后，才能成批焊接。

4、隐蔽工程在隐蔽前，需经项目经理工长检验合格后，如实填写隐蔽记录，并请相关单位和人员签字认可后才能隐蔽。

5、要按施工方案设沉降观测点，按规定进行观测，并作好记录，发现超差的不均匀沉降，及时报告技术负责人。

6、砼浇灌前，经专职质量员和工长复核所浇部位的钢筋、模板、砼强度等级合格后才能签发砼浇灌证，才能浇灌砼。

7、保证砼强度，严格按试验配合比计量使用材料，控制是好坍落度，并作好坍落度检验和记录。施工缝留置要合符规范要求。

8、各工序完成后，须经甲乙双方代表验收合格后，方能进行下道工序，并做好各完成工序的后期保护工作。

9、设专职质检员一名，在现场随时进行检查，发现的质量问题及时进行整改，确保工程质量。

二、关键部位工程质量保证措施

（一）农田水利部份工程质量保证措施

1、灌排渠要严格按照设计平面布置走向放线，按设计底坡降作好高程控制，浆砌卵石要安砌在密实的土层上，不密实地段要夯实后再安砌，回填土要压实，浆砌卵石安砌前基土要打夯，勾缝砂浆要饱满。

2、防洪堤要按设计布置要求设置，按设计坡度作好高程控制，混凝土底板和压顶要振捣密实，浆砌卵石要安砌在密实的土层上勾缝砂浆要饱满。

3、沉井要由专业施工队伍进行施工作业。

（二）田间道工程质量保证措施

田间道的平面布置要严格按照工程设计提供的控制座标放线，并以相领地块设计高程作为基础开挖高程的参照值，最终以田间道设计图确定开挖深度，回填砂夹石每层厚度40厚米用10吨压路机碾压4-6次。边坡要均匀，边线要直。

（三）土地平整工程质量保证措施。

施工前要作高程测量，确定出地块，开挖范围和回填土范围，达到开挖和回填方量块内平衡，块内回填要平整，，耕作土不能含块卵石和草根树皮等杂质。

（四）砼工程质量保证措施

1、水泥采用大厂水泥，严格按施工进度计划购进库内存放必须做到按批堆放，先进先用，考虑到目前卵石自然级配较差，根据所进石子级配情况、可采用人工级配料，即渗入0.5-1的石子，掺量为15-25%，含泥量小于1%。

2、搅拌砼、砂浆严格按试验室砼、石含水率换算成施工配合比，当班填写挂牌，派人司磅，控制每盘砼的各种材料的计量工作，掌握好投料顺序，如实填写砼浇灌记录，质检员跟班随机抽样做砼试块，填写好试块制日期，并同条件养护照28天后送试验室做检验。

3、砼浇捣：浇灌前淋水湿润模具，补好洞隙，检查钢筋的位置、规格、数量等是否符合设计，签证后，方可进行施工，在浇灌工作面先铺铁板，砼倒在铁板上用铲入模，砼入模自由坠落高度不得大于2米，砼捣固由本公司专业砼工具岗操作。

4、砼现浇构件拆模及养护：梁、柱侧模必须等砼强度达到70%（14天）后方可拆除模具。气温较度，光照较大时，砼必须铺草席洒水养护，洒水养护不得少于14昼夜。

第四章  施工进度计划及保证措施

一、施工总进度

（一）工期定为120个日历天。

（二）施工依据国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》。

（三）总进度依据分段受益减少施工干扰原则。

二、保证施工进度计划措施

（一）根据本工程施工进度计划，编制出分部分项具体施工进度计划、月（旬）作业计划和施工任务书，以利具体指导施工。

（二）施工进度管理坚持“以人为本”的原则，努力作好施工作业人员的思想动员和精神激励作业，鼓励广大施工作业人员以旺盛的士气，高昂的工作热情和拼搏奋斗精神，团结协作，步调一致，为按期优质完成施工任务努力奋斗。

（三）根据工程施工进度计划控制网络图的总体进度安排，编制分部分项工程进度保证体系，最后以施工任务书的形式下达给各班组以保证实施。在执行计划时，项目经理根据实施的实际情况，统一高度，局部服从整体，以达到进度控制的目的。

（四）施工进度计划付诸实施前，要进行技术组织交底，使管理层与作业层一致，并在此基础上提出实施计划的技术、组织措施。

（五）组建高效率、精业务、责任心强、善管理的项目经理部，挑选操作熟练、专业水平较高的班组。在网络图关键线路各工序上，人力、物力的投入要重点倾斜，优先保证供应。为工期目标的实现提供组织上和技术上的可靠保证。

（六）加大对本工程施工进度的监督和检查力度，坚持对工程施工进度实行日常检查和定期检查制度，在进度计划执行记录的基础上，将实际执行结果与原计划的规定进行比较。根据比较所发现的问题，采取相应的措施，使施工进度始终处于有效控制状态。努力提高进度控制工作水平，如果实际情况与计划规定相比较出现偏差，应及时调整计划，特别是进度滞后的部分要加强力量，保证按时完工。

（七）项目经理部内部推行目标责任管理，各职能机构和各作业班组在项目经理部的统一指挥和协调下，通力合作，相互策应，密切配合，运用先进的企业管理手段，使施工过程处于最佳受控状态，保证施工生产有条不紊地进行。同时，要加强对、机械设备和劳动力调剂，使资金周转合理。

（八）坚持项目经理是施工进度控制的第一责任人的原则，建立施工进度控制管理组织保证体系，形成由上到下（施工作业层），专职和兼职的进度管理网络，用施工进度网络图对本工程进度全过程、全方位的控制。

（九）提高施工机械化水平，各种施工机具设备要根据施工进程的实际需求情况，提前进场就位调试正常待用。充分发挥施工机械操作速度快的优势，运用先进合理的施工方案，提高施工的技术水平，最大限度地降低质量、安全事故频率。施工机械专人在现场跟班，及时对机械设备进行保护和维修，以保证设备的正常运转，避免因设备的故障造成工期损失。

（十）施工现场生产用电采用专线供给，使施工生产不因停电而影响施工进度。

（十一）施工进程中尽量组织平行作业，为保证施工进度提供施工组织上的可靠保证。同时，大力推行目标责任管理，对参与本工程施工的全体人员，按旬、月、季下达施工任务，并监督其完成情况，确保时度按施工进度计划完成。

（十二）专人负责按进度计划提前采购，保证工程需要。

（十三）施工程中，开展劳动竞赛，实行奖优惩劣，充分发挥现场广大施工管理人员和操作人员的积极性和创造性，加快施工进度。

三、施工进度计划表

| 天数 项目 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  | 110 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 田间道土方开挖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 田间道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回填碾压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌排渠系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防洪堤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第五章   现场施工管理

一、现场施工管理：

（一）领导系统

1、成立工程领导小组，由公司总经理任组长，各科室负责人组员，从施工组织、施工方案到实施全过程一抓到底，保证工程人、材、物即时就位，及时发现并解决施工中发生的问题，依据项目法施工管理原则，组建精干的项目经理部，派国家二级优秀项目经理任项目经理，高级工程师技术负责人，选择懂技术、善于管理的技术人员，充实项目部，根据不同专业精选技术过硬的技术工作，组成作业班组。

2、建立项目经理负责制，各作业班组实施承包责任制，充分发挥公司协调、监督、指导职能。

（二）组织强有力的项目班子，选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员承担项目工作。

（三）建立健全项目经理、工长、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制，由工程领导小组定期对各专业人员进行考核。

（四）强化激励与约束机制，制定业绩评比、奖励办法，定期组织项目管理人员会议，检查工作质量，对第一次检查不合格者批评，二次检查不合格者警告，三次检查不合格者立即调离本工作岗位。

（五）建立工程领导小组现场办公制，每周召开一次现场办公会，重点解决项目的施工机具、劳动力、技术、资金、质量、进度及总分包协调等问题，确保项目各项工作高效运转。

（六）每天下午由项目经理召开碰头会，对次日的工作进行协调安排。

（七） 建立定期例会制，例会由公司分管生产的副总经理主持，公司工程部、质安、人劳部等部门及现场各单位代表参加，例会重点解决质量、进度、施式技术等难点，明确各项问题的解决办法及时间，并形成会议纪要。

（八）实行劳动用工管理，选派组织能力强、技术水平高、能打硬伏的作业队伍，树立连续作战精神，确保工期按时完成。

二、施工平面布置

（一）、施工道路及现场布置

根据施工管理需要，达到施工安全、文明、经济的目的，现场安排了生产设施、办公临时用房，施工水电、排污、道路等。

1、场内施工处理，

根据设计总平面图及建设单位指定的可用范围进行施工作业，施工现场外悬挂用醒目颜色标注一图八牌及宣传标语。场内运输道路及加工场地用土夯实，碾压平整上铺建筑碎渣或煤渣。

2、临时用房的布置

在现场内布置办公用房、配电房、材料库房、设备库房、加工房、厕所。采用简易木门窗、石棉瓦屋顶，素土夯实后水泥砂浆地坪，墙体内外面用涂料刷白。

（二）、施工用水、用电

1、施工现场用水

总要求：施工现场用水用电严格按标准化进行布置

⑴水源

现场：生产用水采用水泵从附近河流抽入集水池，沉淀后使用；生活用水接当地居民用水。

⑵水管敷设

施工用水分别接到场内各支管从干管上接出各用水点，在各用水点留水龙头。

⑶施工排水：

生产、生活污水、废水排入地面沉淀池内，经过沉淀池处理后排放。

2、施工用电

⑴电源：从甲方指定的电源用柴油发电机组自备电原。

⑵电线敷设：按三相五线制布置，电线架设随现场周边设置，高地架设，高度不小于4m，在通道处穿钢管保护埋地通过。

⑶、保护系统

现场供电采用TM—S接零保护系统，即三相五线制，除作零钱以外，增加一根保护零线PE线，PE线和配电房中性点接地点连通。

施工现场平面布置图如下：

四、劳动力配备

- 劳动安排原则

根据整个工程进度计划和预算资料劳动量进行劳动力安排，本着确保质量，加快进度，合用利用资源的原则，现场实行每天8小时 工作制，（必要时三班作业），并配备必要的配合工种。

（二）主要劳动力计划                        单位：人

| 工种名称 | 按工程施工阶段投入劳动力 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开工 | 40天 | 60天 | 80天 | 100天 | 120天 |
| 砼 工 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 25 |
| 普 工 | 15 | 20 | 60 | 80 | 80 | 70 |
| 电 工 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 机操工 | 1 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 |
| 砖 工 | 2 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 |
| 维修工 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 砼试验工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 木 工 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 |
| 测量工 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |

五、竣工验收

（一）验收挖方、填土工程和场地平整时，应检查下列各项：

1、平整区域的座标、高程和平整度。

2、挖方、填方的中线位置、断面尺寸和标高。

3、边坡坡度和边坡的加固。

4、水沟和排水设施的中线位置、断面尺寸和标高。

5、填方压实情况和压实系数（或干容重）。

6、隐蔽工程记录。

（二）验收基坑（槽）或管沟时，应检查平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和基土等。

（三）下列隐蔽工程，必须经过中间验收，并作好记录：

1、基坑（槽）或管沟开挖竣工图和基土情况。

2、对不良基土采取的处理措施（如换土、泉眼或洞穴的处理、地下水的排除等）。

3、排水盲沟的设置情况。

4、填方土料、冻土块含量及填土压实试验等记录。

（四）土方工程竣工后，应提出下资料：

1、土石方竣工图。

2、有关设计变更和补充设计的图纸或文件。

3、施工记录。

4、隐蔽工程验收记录。

5、永久性控制桩和水准点的测量结果。

6、质量检查和验收记录。

第六章  施工技术方案

一、施工方案

（一）施工机具设备选择

灌溉、排水渠开挖为人工开挖，主要工程采用推土机、挖掘机挖土，水平运输采用汽车装载机相结合。现场设二台砼搅拌机，安装两台扬程潜水泵。

（二）土方工程

1、准备工作

土方开挖前，应做好以下各项准备工作：

（1）在组织土方工程施工时，建设单位应向施工单位提供当地实测地形图（包括测量成果），原有地下管线或构筑物竣工图、土方施工图以及工程地质、气象等技术资料，以便编制施工组织设计或施工方案，并应提供平面控制桩和水准点，作为施工测量和工程验收的依据。

（2）土方工程应在定位放线后，方可施工。注意控制桩和水准点测量。

（3）在施工区域内，有碍施工的已有坟墓、树木等，应在施工前妥善处理。

（4）施工机械进入现场所经过的道路、卸车设施等，应事先做好必要的加宽、加固等准备工作。开工前应作好施工场地内机械运行的道路，并开辟适当的工作面，以利于施工。

（5）设置排水防洪设施：在施工区域内设置临时或永久性排水沟，或在场地周围地段修筑挡水堤坝。设置排洪沟，阻止地面雨水流入施工区域内。

（6）修建临时设施：修好现场供水、供电、并试水、试电。搭设必需的临时工棚等。

（7）作好设备试运转：对进场挖土、运输车辆及各种铺助设备进行维修检查、试运转，并运往现场。

2、土方施工机械的选择

本工程由于土方量较大，采用机械开挖，采用先进的施工方法。机械开挖使用机械主要有推土机、单斗挖土机、装载机等。

3、挖方

（1）土方工程施工应进行土方平衡计算，按照土方运距最短、运程合理和各个工程项目和施工顺序做好调配，减少重复搬运。土方调配应尽可能与当地市、镇规划和农田相结合。注：土方的平衡计算、应综合考虑土方量的各种变更因素，如土的松散率、压缩率、沉降量等。

（2）土方开挖时，应与设计单位或建设单位协商采取防护措施，并在施工中进行沉降和位移观测。

（3）平整场地表面坡度应符合设计要求，如设计无要求时，一般应向排水沟方向做成不小于2‰的坡度。平整后的场地表面应逐点检查，检查点的间距不宜大于10M。

（4）土方工程施工中，应经常测量和校核其平面位置、水平高度和边坡坡度等是否符合设计要求。平面挖制和水准点了应定期复测和检查是否正确。

（5）夜间施工时，应合理排施工项目，防止挖方超过或铺镇超厚。施工场地应根据需要设照明设施，在危险地段应设置明显标志。

（6）采用机械施工时，必要的边坡修整和场地边角、小型沟槽的开挖或填土等，可用人工或小型机具配合进行。

（7）土方开挖宜人上到下分段依次进行，随时做成一定的坡势，以利于泄水，并不利在影响边坡稳定的范围内积水。

（8）在挖方上侧弃土时，应保证挖方边坡的稳定。弃土堆坡脚至挖方上边缘的距离，应根据挖方深度、边坡坡度和土的性质确定。弃土堆应边疆堆置，其顶面应向外倾斜，防止山坡水流入挖方场地。

（9）在挖方下侧弃土时，应将弃土堆表面整平时向外倾斜，弃土堆表面应低于相邻挖方场地的设计标高，或在弃土堆与挖方场地之间设置排水沟，防止地面水流入挖方场地。

（10）在挖方边坡上如发现土内有倾向于挖方的软弱夹层或裂隙面时，应通知设计单位采取措施，防止去下滑。

（11）在土方开挖过程中，如出现滑坡迹象（如裂缝、滑动等）时，应立即采取下列措施：

①暂停施工。必要时，所有人员和机械撤至安全地点。

②通知设计单位提出处理措施。

③根据滑动迹象设置观测点，观测滑体平面位移和沉降变化，并作好记录。

4、雨期施工及砼防冻

（1）雨期施工的工作面不宜过大，应逐段、逐片的分期完成。重要的或特殊的土方工程，应尽量在雨期前完成。

（2）雨期施工中应有保证工种质量和安全施工的技术措施，并应随时掌握气象变化情况。

（3）雨期施工前，应对施工场地原有排水系统进行检查、疏竣或加固，必要时应增加排水设施，保证水流畅通。在施工场地周围应地面水流入场内。在沿河地区施工，应采取必要的防洪措施。

（4）雨期施工时，应保证现场运输道路畅通。道路路面应根据需要加铺炉查、砂砾或其他防滑材料，必要时应加高加固路基。道路两侧应修好排水沟，在低洼积水处应设置涵管，以利泄水。

（5）填方施工中，取土、运土、铺填、压实等各道工序应连续进行。雨前应及时完已填土层或将表面压光，并做成一定坡势，以利排除雨水。

（6）雨期开挖基坑（槽）或管沟时，应注意边坡稳定。必要进可适当放缓边坡坡度设置支撑。施工时应加强以边坡和支撑的检查。

（7）雨期开挖基坑（槽）或管沟时，应在坑（槽）外侧以土堤或开挖水沟，防止地面水流入。

（8）冬季砼预制及现浇，均应准备塑料膜、稻草帘等保温措施，防止砼冻裂，温度过低应采取热水养护。

5、砂卵石填方和压实

（1）填方基底的处理，应符合设计要求。设计无要求时，应符合下列规定：

①基底上的树墩及主根应拔除，坑穴应清除积水、淤泥和杂物等，并分层回填夯实；

②当填方基底为耕植土或松土时，应将基底辗压密实；

③在水田、沟渠或池塘上填方时，诚根据实际情况采用排水疏干、挖除淤泥或抛填块石的方法处理后，再进行填土。

（2）填土前，应对填方基底和已完隐蔽工程进行检查和中间验收，并做出记录。

（3）采用机械填方时，应保证边缘部位的压实质量。填土后，如设计不要求边坡修整，宜将填方边缘宽填0.5m；如设计要求边坡整平拍实，宽填可为0.2m。

（4）分段填筑时，每层接缝处应做成斜坡形，碾迹重迭0.5-1.0m。上、下层接缝应错开不小于1m。

（5）填方应按设计要求预留沉降量，如设计无要求时，可根据工程性质、填方高度、填料种类、压实系数和地基情况等与建设单位共同确定（沉降量一般不超过填方高度的3%）。

（6）用自卸气车运来的填砂卵石，卸下常是成堆的，需用的推土机推一摊平，使其每层的铺砂卵石厚度不大于30-50cm（随选用的压实机械而定），由于汽车不能在虚土上行驶，因而卸砂卵石推平和压实工作采取分段交叉进行，并可利用汽车行驶作部分压实工作。

（7）推土机填砂卵石须自上而上分层铺填，一般每层虚铺厚度不宜大于30cm。大坡度推填砂卵石，亦应分层摊平，不得居高临下，不分层次，一次推填。推土机运砂卵石回填，可先在路线上的某中间点逐步分段集中成一个大堆，再分成为若干次运送至卸土地点，分段距离约为10-15cm，以减少运土的漏失量。当土方推至填方部位时，可提起一次铲刀，成堆卸土，并向前行驶0.5-1.0m，利用推土机后退时净砂卵石刮平。用推土机来回行驶进行碾压，履带应重迭一半。填土程序一段采用纵向铺填顺序，从挖土区段至填土区段，以40-60m距离为宜。

（8）压实方法要点

①填方施工应从场地最低处开始，水平分层整片回填碾压9或夯实）。必须分段填筑时，每层接缝处应做成斜坡形（倾斜度应大于1:1.5），碾迹重迭0.5-1.0m，上、下层错缝距离不应小于1m。

②为保证填砂卵石压寝室的均匀性及密实度，避免滚子下陷，在重型碾压之前，应先用轻型碾压实机械（如拖拉机、推土机）推平，低速行驶压4-5遍，使表面平实，采用振动平碾压实爆破石渣或碎石类时，应先用静压，而后振压。

③机械填方时，应保证边缘部位的压实质量。对不要求边坡修整的填方，边缘应宽填0.5m，对要求边坡整平拍实的填方，边缘宽填不少于0.2m。

④用压路机进行大面积填方碾压时，应从两侧逐渐压向中间，每次碾压轮迹应有15-20cm为度。碾压不到之外，应用人工夯或小型夯实机械配合夯实。

⑤填方应按设计要求预留一定沉降量，以备自然下沉。如设计无要求时，可根据工种性质、填方高度、填料种类、压实系数和地基情况因素确定，沉降量可按不超过填方高度的3%预留。

⑥填方区如有地下水或表面滞水，应在四周设排水沟和集水井将水位降低。已填好的土如遭受水沟应把上层稀泥铲除后，再进行下道工序。填方区应碾压成中间稍高两边稍低，以利排水。

（9）质量控制与检验

砂夹石运至施工现场应有专职人员检验是否符合要求，用插钎检验铺砂夹石厚度。

在实际施工中，常用碾压遍数来控制压实情况，指导施工，并同时进行现场检验作为质量的依据。每层填砂夹石压实之后，要对碾压（夯实）质量进行检验。

6、土方挖填特殊问题的处理

（1）地面水处理

对于大面积的表水，可采用在场地周围挖截水沟，或在四周设排水主沟，场地范围内再设纵横排水支沟，半水流疏干，或在下游设集水井，设泵排出。在山坡地段，尽可能保留原排水系统，或适当加以疏导、改造。

（2）地下水处理

①在场地周围挖深排水沟和集水井，沟底标高比需开挖场地标高低0.5-1.0m。

②在开挖基坑周围或场地两侧设轻型井点，用真空泵镇地下水位降至开挖深度以下0.5m。由于真空度限制，一般降水效果为5m左右。当要求更深，则可适当降低井管布置标高，或采用多层井点布置。

（3）边坡加固

①永久性挖、填方和排水沟和边坡加固，应按设计要求施工。为防止修整后的挖、填方边坡遭受雨水冲刷，加固工作台应在雨期前完成。

②在挖方边坡上遇有地下水渗流时，应根据具体情况采取适当的支护或导流设施，并应在边坡加固前完成。

③用草加固挖、填方边坡时，应选用容易生根蔓延耐旱的草皮，在适宜于种植的季节均匀铺植。

④挖、填方边坡采用石块铺砌加固时，应自上而下分行平行铺砌，石块应侧放并错缝搭接，缝隙应用碎石嵌实。

⑤靠河岸的填方，在汛期前如不能及时做好永久性的边坡加固工程时，为保护其边坡免受洪水冲刷，应采用竖篱、石笼、土袋等作临时性加固。

⑥膨胀土、红粘土、软土或其他易于风化的土（岩）边坡，如设计有喷涂、抹面或铺砌石块等护面要求时，应在边坡修整后随即进行。

（三）砼工程

施工程序：试配→调整施工配合比→搅拌砼→浇捣→养护

（1）砼的拌制：采用机械拌捣

①各等级砼经均由质检站试验室通过试验确定后打电报供配合比，现场再转化为施工配合比，搅拌时严格按配合比计量。

②砼搅拌时间不少于90秒，高砼适当处长搅拌时间。

③施工时应根据现场材料的实际情况，及时对配龛经作适当高速，其原则是：

根据每班测量的砂、石含水率，调整砼的用量。

根据实测的细度模数和石子级配调整砂率。

根据砼强度的快测结果和质量管理图，调整水灰比及水泥用量。

根据气温及初测的坍落度调整用水量及水灰比。

（2）砼的浇灌

①砼浇灌前，就会同有关人员作好隐蔽记录，模板应洒清水润湿，砼浇筑时应安排木工和钢筋工值班，以防止模板变形和错位。

②砼浇筑时应先浇标高低的部位，后落标高高的部位；先浇高等级砼，后浇低等级砼；先浇柱，后浇梁砼，振捣应严格按有关规范施工。

③砼浇筑时应严格掌握快插慢拨的操作要领，要保证砼构件内实外光，无窝麻面，杜绝漏浆烂柱脚的质量通病。

（3）砼的养护

砼浇筑后12小时内必须派专人进行覆盖和浇水养护，普通砼养护时间不得不于7天，对掺用缓凝剂或有抗渗要求的砼，其养护时间不得少于14天。

二、施工机具配备计划

根据本工程的施工特点及工期要求，我司投入本工程的主要机械设备及数量如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 功 率 | 数 量 | 产 地 | 制造年份 | 生产能力 | 施工部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | E×200 | 134.5kw | 2 | 法国 | 2001.3 | 良好 | 土方开挖 |
| 2 | 推土机 | T-220 | 74KW | 2 | 河南 | 2001.8 | 良好 | 场地平整 |
| 3 | 装载机 | 50B | 6m3 | 5 | 山东 | 2002.2 | 良好 | 土方开挖 |
| 4 | 自卸汽车 | EQ120 | 75KW | 10 | 成都 | 2002.5 | 良好 | 土方开挖 |
| 5 | 压路机 |  | 10T | 2 | 成都 | 2001.9 | 良好 | 场地平整 |
| 6 | 砼搅拌机 | 350L | 7.5KW | 2 | 成都 | 2002.6 | 良好 | 混凝土搅拌 |
| 7 | 蛙式打夯机 |  | 7.5KW | 2 | 成都 | 2003.5 | 良好 | 土方夯实 |
| 8 | 插入式振动器 |  | 2.2KW | 4 | 德阳 | 2001.10 | 良好 | 混凝土浇筑 |
| 9 | 翻抖车 |  |  | 15 | 成都 | 2002.12 | 良好 | 混凝土运输 |
| 10 | 平板振捣器 |  | 7.5KW | 4 | 重庆 | 2003.2 | 良好 | 混凝土浇筑 |
| 13 | 经纬仪 | J2 |  | 1 | 山东 | 2003.2 | 良好 | 测量 |
| 14 | 水平仪 | DS3 |  | 2 | 成都 | 2003.9 | 良好 | 测量 |
| 15 | 高压水泵 | ISG250 | 7.5KW | 2 | 广东 | 2003.2 | 良好 | 场地用水 |

三、主要施工工艺

（一）土地平整施工方案

1、有熟土田块，按照地块内坡度的要求，分块进行平整，用推土机进行推平处理。

2、地块内先取沙夹石填低洼部份至耕作底层，再取土进行回填，保证耕作土厚度达到设计要求。

3、地块内有水存在的地方，让它存在并做自然排水沟处理。

4、用8-10t自卸汽车配合挖土机、装载机完成地块内土方调配。

5、沙土、卵石、草地应以推平处理。

6、平整后的地块要能满足灌溉、排水、交通及业主要求。

7、需要外运耕作土的地块经业主代表、工程监理和现场施工人员三方签字认可后，按设计要求进行回填。

（二）田间道施工方案

1、先清理表面树根、淤泥、生活垃圾及障碍物。

2、路堤填筑分段进行，接缝处做成斜面，台阶长度不小于500mm。

3、填筑厚度为40cm分层进行，采取10吨压路机来回碾压4-6次，边坡采用人工平板振捣压实。

4、检验人员对砂夹石进行含泥量控制，不得有树根、泥团物质存在。

5、每层含水率、干密度应达到设计要求后，经监理工程师认可后，方可进行下层回填。

（三）灌溉排水渠施工方案

1、按设计平面布置走向放线，并做高程测量确定开挖深度。

2、排水渠、灌排渠、涵管均用人工开挖，出土到两边后，用推土机推平。

3、浆砌卵石施工作业时，基层要夯实，水泥砂浆浇筑要饱满，安砌高程要符合设计要求。

（四）砼分部工程

1、各等级砼施工时严格按配合比计量，持牌施工。

2、砼浇筑前，模板应涮脱模剂，浇筑时应派专人值班，防止模板变形。

3、砼振捣时应掌握快插慢 拔的操作要领，不允许漏振，无蜂窝麻面。

4、预制块的模具尺寸应符合设计要求，模具要具有足够的强度、刚度，且便于模拆装。

5、砼预掉块采采手扶拖拉机运输，安砌施工应按设计要求进行，纵横按缝应在一条直线上，拼缝美观、灰缝饱满、砌体表面杂物、油污。

6、施工质量控制：预掉块运输、堆放、安砌，一般达到强度70%以上进行，砂桨采用机制搅拌，缺棱掉角预制块不得使用。

（四）农田防护林工程

道路林和防洪堤林设在公路和渠道两侧，株行距为2m×2m，为使林带具有较好的防风效果，选用1年生、胸径3cm以上且适合当地气候条件的树苗。

第七章  成品与半成品保护措施

1、施工人员要认真遵守现场成品保护制度，注意爱护建筑物内的装修、成品、设备、家具以及设施。

2、本工程所有设备均由公司材料供应站保管，安装前根据施工进度要求由甲方或材料站把设备运至现场指定地点，交接后项目部负责保管。

3、设备在安装前由甲乙双方有关人员检查。消音材料一定要存入库内，进行拆箱点件并作好记录，发现缺损及丢失情况，及时反映有关部门，应参加人员不齐时，不得随意拆箱。

4、配合土建的预埋电管及管品要封好，以免掉进杂物。

5、对成品有意损失的要给予处罚。

6、对管道成品要加强保护，不得随意拆、碰、防止损坏。

7、各专业施工遇有交叉“打架”现象发生，不得擅自拆改，需经设计、甲方及有关部门协商解决后，方可施工。

8、对机房等重要部位在不具备安装条件时不提进行设备安装，当设备安装好门要加锁，并设专人看管。

第八章  降低成本措施

施工人员必须充分熟悉工程的特点、施工范围、工艺流程、复核建筑坐标尺寸、设备位置等，充分做好施工准备工作，在保证质量的前提下努力搞好降低成本，增加效益。

1、认真审查图纸，在不影响质量和设计的要求前提下，改变不合理的设计。节约原材料。

2、合理安排施工进度和作业计划，均衡安排劳动力，防止窝工现象。尽量减少严寒酷暑的室外作业，提高劳动效率。

3、提高预制件标准化程度，提高预制件准确性，集中加工预制，减少重复运输及损耗。

4、合理安排施工顺序，与有关工种搞好协调关系，避免不必要的返工消耗。严格把住质量关，精心操作，合理用料，降低废品率，提高材料的利用率，做到省时省工省材料。

5、加强现场材料管理，按计划分期分批进料，防止积压。对进料的验收从数量、质量、规格、型号和材料消耗施工人员做到心中有数。

6、合理使用大型机具设备，用完及时退回，节约台班数。

7、采购材料附材广开门路，综合比较，择优进货，节约采购员费用。

8、在施工中认真推广新工艺、新材料、新机具、新技术、隆低成本。

9、工程施工中尽量利用土建脚手架，需要另搭架时，施工员与土建办理正式委托手续。施工中可推广采用活动安装架子既灵活又方便，不但可以减少搭架费用，又可保证劳动生产中的安全。

10、对施工中的设计变更或代用材料及时办理变更手续或经济签证手续。

11、小组应做到文明运输和施工，卸货点件认真仔细，避免磕碰损坏，造成二次加工。

12、开展群众性增产节约节支活动，对下脚料、废料、包装箱及进行回收利用，同时加强小组的工具管理，爱护生产工具，修旧利废。

第九章  环境保护及文明施工保证措施

一、环境卫生保护方案和措施

（一）、环境保护方案

1、环保目标：项目在实施过程中，按照“在保护中开发，在开发中保护”的原则，严格执行环境保护法律法规，严禁随意破坏周围植被，促进项目区生态环境的良性循环。

2、成立项目经理任组长的环境保护领导小组，配备一定量环保设施和技术人员，认真学习环保知识，搞好环保工作。

（二）、环境保护措施

1、保护生态环境、防止水土流失。

2、对工程的取、弃土场，按设计实施工程防护，设计无防护的应营造良好环境。

3、保护野生动物，严禁施工人员猎杀野生动物。

4、对有害物质按有关的环保规定进行处理，防止对人、动、植物造成损害。

5、靠近生活水源的施工，用沟壕或堤坝同生活水源隔开，避免污染生活水源。

6、施工废水、生活污水不得直接排入农田、河流和水库。

7、靠农田施工时，对既有的排灌系统加以保护，必要时修建临时水渠、水管等，保证排灌系统的完整性。

8、在设备造型时选择低污染设备，并安装空气污染系统。

9、运输水泥等易飞扬物料时用篷布覆盖严密，并装量适中，不得超限运输。

10、配备专用洒水车，对施工现场和运输道路经常洒水湿润，减少扬尘。

11、对汽油等易挥发的存放要密闭，并尽量缩短开启时间。

12、地道施工使用电动机械和低污染机械，坑内采用压入式通风，加强通风排气。

13、施工营地和施工现场的生活垃圾，应集中堆放，或经当地环保部门同意后，运至指定地点。

14、对使用的工程机械和运输车辆安装消声器并加强维修保护，降低噪音。

15、机械车辆途经居住场时减速慢行，不鸣喇叭。

16、合理安排施工作业时间，在居民区尽量降低夜间车辆出入频率。

17、对钢筋加工、混凝土拌合、构件预制等场地选择时，尽量远离居民区。

二、文明施工方案和措施

文明施工是涉及工程沿线人民群众的切身利益，同时又是企业取信于民、维护企业声誉的大事，一旦在文明施工方面掉以轻心，造成的损失和影响是无法弥补的，我们将严格按照“集中施工、快速施工、文明施工”的十二字方针，总结我单位在施工中取得的经验，精心组织，合理安排。

（一）、文明施工方案

1、建立创建“文明工地”领导小组，全面开展创建文明工地活动，做到“两通、三无五必须”，即：施工现场人行道畅通，施工地沿线单位和居民出入口畅通；施工中无管线高放、施工现场无积水、施工工地道路平整无坑塘；施工区与非施工区必须分隔，施工现场必须挂牌施工，管理人员必须佩卡上岗，工地现场施工材料必须堆放整齐，工地生活设施必须文明，工地现场开展以文明工地为主要内容的思想政治工作。

2、健全以项目经理具体领导，文明施工员具体指导，各施工队具体落实的管理网络、增加管理力量。

3、加强施工人员文明施工意识，组织学习文明施工条例及有关常识，进行上岗教育，讲职业道德，扬行业新风。

（二）、文明施工组织机构

成立以一名副经理为组长的文明施工管理小组，全面开展创建文明工地活动，创造良好的施工环境和氛围，保证整体工程的顺利完成。

（三）、文明施工保护措施

1、对进场施工的队伍签订文明施工协议书，建立、健全岗位责任制，把文明施工责任落到实处，提高全体施工人员文明施工自觉性、责任性。

2、挂牌施工，标明工程项目名称、范围、开竣工期限，工地责任人、设立监督电话接受社会监督。

3、采取有效措施处理生产、生活废水，不得超标排放，并确保施工现场无积水现象。

4、现场布局合理，材料、物品、机具、土方堆放整齐。

5、创建美好环境，在工地现场和生活区设置足够的临时卫生设施，每天清扫处理，同时在生活区周围种植花草、树木，美化生活环境。

6、生活垃圾要集中堆放，统一搬运至指定地点。

7、施工期间，经常对施工道路进行维修，确保晴雨畅通，并方便沿线居民的生产、生活。

8、车辆在运料过程中，对易飞扬的物料要覆盖，且装料适中，不得超载，车辆轮胎及车外表用水冲洗干净，保证道路的清洁。

9、产生高噪音的施工项目应尽量避开居民区或减少夜间作业。

10、认真进行现场调查，以免破坏地下设施，在施工中发现文物时，立即停止施工，保护现场，及时报告文物保护部门。

11、加强对施工人员的全面管理，所有施工人员要办理暂住证，严禁接收三无盲流人员。做好防盗窃工作，落实防范措施，各类违法和暴力行为要及时制止，同时报告公安部门，确保在施工地区内，施工人员无违法乱纪现象发生。尊重所在地区各行政管理部门的意见和建议，积极主动争取他们的支持，自觉遵守当地的各项行政管理制度，搞好社区文明共建工作。

12、尊重当地居民的风俗习惯、宗教信仰，和当地居民和睦相处。

13、继承和发扬优良传统，开展多项便民、爱民活动，搞好与驻地政府群众之间的关系。

三、消防、治安措施

（一）、消防措施

1、消除一切可能造成火灾事故的根源，严格控制火源、易燃、易爆和助燃物。

2、生活区及施工现场配备足够的灭火器材，并同当地消防部门联系，加强安全防范工作。

3、配合当地护林部门做好周围山区林木的防火工作。

4、对职工进行防火安全教育、杜绝职工烧电炉，乱扔烟头的不良习俗。

5、对工地及生活区的照明系统派人随时检查维修养护，防止漏电失火引起火灾。

6、火工品库房做好进出登记，做到帐物相符，火工品使用要专职领导批准，并随用随领，余料进库，绝不私藏私用。

7、对油材料等易燃物品由专人看管及登记发放，并做好足够的防火、防泄措施。

（二）、治安措施

1、在生活区，施工现场、料场，派专人24小时轮班看守，防止盗窃及其它事故发生。

2、加强职工教育，杜绝职工中有偷盗、打架、赌博等违法犯罪现象。

3、指挥部、项目经理部设公安派出所，各施工队中设专职治安联防员，加强治安防患措施。

4、加强与地方政府和公安机关的联系，共同维护施工场地和当地部门治安。

5、严禁接收三无盲流人员作劳务。

6、发现各类违法和暴力行为及时制止，同时报告当地公安部门。

四、施工期间防汛措施

1、指挥部成立防汛抢险领导小组。指挥长任抗洪抢险领导小组组长，各项目经理任副组长，各施工队队长任抗洪抢险队长。

2、本工程开工前，根据现场具体情况，编制实施性的防洪抢险计划，提交甲方监理工程师审查批准。

3、设专人负责经常与当地气象部门取得联系，随时掌握气象预报，掌握台风、汛情及时上报领导，以便采取合理的抗洪抢险措施。

4、在抗洪抢险领导小组统一领导下，各施工队选择技术状态良好的机械设备、车辆，担负抗洪抢险任务。

5、担负抗洪抢险任务的机械设备、车辆，选择思想进步，技术全面过硬，身体健康的人员驾驶。

6、各施工队有计划的维护、保养机械设备车辆，使设备车辆处于良好的技术状态，随时准备参与抗洪抢险工作。

7、各施工队要正确处理好生产与抗洪抢险的关系，在正常情况下积极完成生产任务，紧急情况下，必须听从调动，奔赴抢险，完成抢险任务，

8、雨季内部各单位间及外部联系工具要保持畅通，同时配置必要的抢险物资和人员，做好事故预案工作。

9、雨季施工时，处于洪水可能淹没地带的机械设备、材料等，应做好防范措施，施工人员要提前做好安全撤离的准备工作。

五、施工期间水土保持措施

1、保护原有植被，本合同规定的施工界限内、外的植物、树木等尽力维持原状。

2、永久用地范围内的裸露地表用植被加以覆盖。

3、临时用地范围内的耕地采取措施进行复耕，其它裸露地表植草或种树进行绿化。

4、及早实施防护工程，排水工程和裸露地表的植被覆盖、防止水土流失。

5、工程完工后，及时进行现场彻底清理，并按设计要求采用植被覆盖或其它处理。

6、施工废水、生活污水按有关要求进行处理，不得污染水源。

7、在河道、水库中施工的临时设施待工程完工后进行彻底清理，恢复原状原貌。

8、弃土所占用耕地进行复垦，夹土夹碴无论弃向何处，其表面应平整，尽量用以植树造林。

9、凡在现有耕地上取土弃土，应先将表层0.3m厚的熟土堆置于旁，待取弃土完毕平整后，再将熟土摊回，摊平于表面。

六、文物保护措施

1、成立文物保护领导小组，加强对管理人员和现场施工人员的思想教育，树立保护文物的自觉性。

2、施工前对沿线进行深入仔细的施工调查，并与当地文物管理部门取得联系，了解当地的风俗，及文物分布情况，在施工中做到有的放矢。

3、施工中，发现有文物、古墓葬、古生物化石以及矿藏等有价值的情况，立即停止施工并进行现场保护，不得擅自处理，应及时向当地政府及文物管理部门报告，待其做出妥善处理后，方可继续施工。

目    录

第一章  综合说明

第二章  施工组织

第三章  质量保证措施及关键部位

第四章  施工进度计划及保证措施

第五章  现场施工管理

第六章  施工技术方案

第七章  成品与半成品保护措施

第八章  降低成本措施

第九章  环境保护及文明施工保证措施

四川省南充市顺庆区土地开发项目

（顺庆区搬罾镇青山坝土地整理项目）

施

工

组

织

设

计