第一章  工程概况

一、工程概况

（一）、工程名称

四川省南充市顺庆区土地开发项目（搬罾镇青山坝河滩地开发项目）

（二）、建设地点

顺庆区搬罾镇青山坝

（三）、建设规模

土地开发749.62亩，新增加耕地面积598.35亩

（四）、地理位置

南充市顺庆区地处四川盆地东北部丘陵地带，嘉陵江中游西岸，东邻高坪区，南接嘉陵区，西靠西充县，北连南部、蓬安。全区幅员面积545.4平方公里。

（五）、项目区基本情况

1、位置与范围

项目区位于南充市顺庆区东南部，北接大林乡，西与金台镇相邻，南靠荆溪乡，东与高坪区相邻。开发土地总面积为749.62亩，新增耕地面积598.35亩。

2、地形地貌

项目区位于嘉陵江的河漫滩地，属于第四系全新统河流冲积层，为褐色、褐灰色粉细砂和砾卵石夹砂层，下部有较厚数漂卵石层。

3、气象

项目区属于亚热带湿润气候区，季风气候显著，气候温和，热量丰富，降水充沛、光照充足，四季分明。多年平均气温17.3℃，无霜期300天。

4、水文地质

项目区水文地质条件简单，主要地下水类型有：松散层孔隙水和基岩裂隙水两种潜水类型。

地表水和地下水对一般混凝土构筑物无侵蚀性。

5、土壤、植被

项目区土壤类型主要有灰潮水稻土、灰潮土两类。项目区周边的林木覆盖率低，河漫滩地上长有芭茅等杂草，无高大乔木，达不到防风要求，水土流失比较严重。

6、自然灾害：主要自然灾害有夏旱、伏旱、洪涝、冰雹、秋绵雨等。

7、土地现状

项目区土地总面积100.4066公顷，其中纳入开发范围的土地面积为50.5552公顷

二、合同项目和工作范围

项目建设内容主要包括：土地平整工程，农田水利（新建灌排渠、防洪堤、沉井等），道路及防护林工程。

三、质量目标

1、达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

2、坚持质量第一，质量一票否决、质量重奖重罚原则，确保单元工程合格率100%，优良率85%以上，各项质量技术指标达到优良标准，争创本项目优良工程。

四、工期目标

计划工期：120个日历天（开工时间以监理下达的开工令为准）。

五、安全目标

坚持“安全第一，预防为主”的方针，广泛开展安全教育，严格执行国家有关法规规定。在工程施工期间，杜绝因工死亡、重伤事故，轻伤率控制在3‰以下，杜绝因管理不善而造成的机械设备、交通运输、爆炸、火灾、中毒等重大事故。

六、环保目标

项目在实施过程中，按照“在保护中开发，在开发中保护”的原则，严格执行环境保护法律法规，严禁随意破坏周围植被，促进项目区生态环境的良性循环。

第二章  编制说明

一、编制依据

（一）、本项目工程的施工招标文件（包括设计文件、图纸和答疑文件等）中规定的招标范围工程数量、工期要求、施工条件等。

（二）、本公司制定的工程质量、《职业健康安全》管理体系文件。

（三）、经过踏勘工地现场及调查，咨询资料。

（四）、依据本公司工程管理、安全、技术管理及文明施工等管理制度和拥有机械设备、技术水平、技术人员以及水利工程多年施工实践经验。

（五）、依据《施工定额》及我单位制定的作业指导书。

（六）、国家及水利部门颁发的水利工程规范，标准及安全生产，文明施工环境保护等文件。

（七）、采用的标准

1、《水利水电建设工程验收规程》

2、《水工混凝土施工规范》

3、《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》

4、《地基与基础工程施工及验收规范》

5、《水利水电工程测量规范》

6、《水工混凝土实验规程》

7、《混凝土强度检验评定标准》

8、《水工混凝土外加剂技术规程》

9、《混凝土结构工程施工及验收规范》

10、《土工试验规程》

11、《混凝土质量控制标准》

12、《水利水电建筑安装安全技术工作规程》

二、编制范围

本项目工程施工组织设计内容包括:施工总体方案和各主要工程项目的施工办法，明确阐述了施工方案、施工方法、工艺流程、资源配置、工程进度、质量、安全环保要求及保证措施等内容。

三、编制原则

(一)、以人为本，提高机械施工水平的原则

按照多用机械少用人的思路，坚持以机械施工为主，加大机械设备投入，努力改善劳动条件，增强施工人员对项目工程施工的积极性，确保施工过程中劳动力资源及机械设备满足施工进度和质量需要。

(二)、绿色环保、文明施工的原则

按环境保护有关要求，做好实施性施工组织设计和临时工程安排，科学布置施工平面图，尽量减少临设用地，无条件的接受环境保护监测单位的指导和监督，保护好生态环境。

(三)、精耕细作、质量第一的原则

认真贯彻“规范管理、优质高效、安全第一、预防为主、走可持续发展之路。”的质量方针，针对施工特点和质量、进度要求，严格按照设计做，严格按照规范做，严格按施工程序做，创精品，创一流。

(四)、抓住重点、兼顾一般的原则

认真分析研究本项目工程重点，技术难点，矛盾焦点和地质疑点，统筹安排施工程序和施工顺序，并运用网络计划技术，组织施工。以满足业主对施工工期、工程质量及安全生产、文明施工的要求,以及国家环境保护的要求为前题。

(五)、依靠科技、开拓创新的原则

根据当地特殊环境采用新技术设计的特点，建立现场科技攻关小组，推广新技术，采用新工艺、新材料和科学管理方法，使施工质量满足设计标准。

(六)、以具体细化施工程序、施工方法、施工进度计划，以保证措施的合理性、可靠性为关键。把保证工期、创优质工程及文明施工建立在即科学又可行的技术基础之上。

第三章  施工准备

施工准备工作内容

一、组织准备

根据招标文件对本工程的施工要求，以及工程规模、工期、质量等方面的要求，成立一个项目部，对该工程进行项目管理，严格按照本工程招标文件中各项条款所规定的工程内容、工作范围、权利、义务和职责，管理好本工程的施工工作，按照承诺实现本工程的工期目标和质量目标。

项目部组成一套高效、精干、强有力的施工队伍，配备完整的管理人员及有经验的、素质高的施工班组，按不同施工工艺及不同的施工阶段，分别考虑和安排。为保证施工质量，提高效率，便于核算，各作业班组保持相对稳定，并由项目部统一安排、统筹调度。

二、劳动力准备

为了保证该土地整理项目工程施工在招标文件要求的120日历天内完成（开工时间以监理下达的开工令为准）。根据该项目工程量，计划配备劳动力在施工高峰期为133人。

三、技术准备

（一）、认真作好扩大初步设计方案的审查工作

任务确定以后，应提前与设计单位结合，掌握设计方案编制情况，使方案的设计，在质量、功能，工艺技术等方面均能适应建材、建工的发展水平，为施工扫除障碍。

（二）、熟悉和审查施工图纸

1、施工图纸是否完整和齐全，施工图纸是否符合国家有关工程设计和施工的方针及政策。

2、施工图纸与其说明书上是否一致，施工图纸及其各组成部分间有无矛盾和错误。

3、施工图与其相关结构图，在尺寸、坐标、标高和说明方面是否一致，技术要求是否明确。

4、熟悉工业项目的生产工艺流程和技术要求，掌握配套投产的先后次序和相互关系；审查设备安装图纸与其相配套的土建图纸，在坐标和标高尺寸上是否一致，工程施工时的质量标准能否满足要求。

5、基础设计或地基处理方案同建造地点的工程地质和水文地质条件是否一致；弄清建筑物与地下构筑物、管线间的相互关系。

6、掌握拟建工程的形式和特点，需要采取哪些新技术，对于工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部（项）工程，要审查现有施工技术和管理水平能否满足工程质量和工期要求，建筑设备及加工定货有何特殊要求等。

7、熟悉和审查施工图纸，主要是为编制施工组织设计提供各项依据，通常按图纸自审、会审和现场签证等三个阶段进行。图纸自审由施工单位主持，并写出图纸自审记录。图纸会审由建设单位主持，设计和施工单位共同参加，形成“图纸会审纪要”，由建设单位正式行文，三方共同会签并盖公章，作为指导施工和工程结算的依据。图纸现场签证是在工程施工中，遵循技术核定和设计变更签证制度，对所发现的问题进行现场签证，作为指导施工，竣工验收和结算的依据。

（三）、原始资料调查分析

1、自然条件调查分析

包括建设地区的气象，建设场地的地形、工程地质和水文地质、施工现场地上和地下障碍状况，周围民宅的坚固程度及其居民的健康状况等项调查，为编制施工现场的“三通一平”计划提供依据，如地上建筑物的拆除、高压输电线的搬迁、地下构筑物的拆除和各种管线的搬迁等项工作。

2、技术经济条件分析

包括生产企业、地方资源、交通运输、水电及其它能源、主要设备、材料和特种物资，以及生产能力等项调查。

（四）、编制施工图预算和施工预算

按照施工图纸所确定的工程量、施工组织设计拟定的施工方法、工程预算定额和有关费用定额进行编制。

（五）、编制施工组织设计

根据工程规模、特点和建设单位要求，编制指导该工程施工全过程的施工组织设计。

（六）、在现场设置中心实验室。并组织实验人员，开展材料复验和施工实验业务。

四、水电准备

1、现场用电

现场用电可采用电网电，并配备1台75Kw和3台24Kw作为备用电源。

2、现场用水

工程施工用水采取就近取水，采用水泵抽取或自来水

五、物资准备

1、建筑材料准备

根据施工预算的材料分析和施工进度计划的要求，编制建筑材料需要量计划，为施工备料、确定仓库和堆场面积以及组织运输提供依据。

2、建筑施工机具准备

根据施工方案和进度计划的要求，编制施工机具需要量计划，为组织运输和确定机具停放场地提供依据。

3、生产工艺设备准备

按照生产工艺流程及其工艺布置图的要求，编制工艺设备需要量计划，为组织运输和确定堆放场面积提供依据。

第四章  施工总体部署

一、施工组织机构安排

本项目工程采用“项目管理”方式组织施工，组建项目经理部。公司授权项目经理全权负责该项目工程施工的组织、指挥、管理、协调和控制，代表公司履行合同，对工程质量、安全、工期和经营全面负责。

本项目工程设置项目副经理1名，协助项目经理管理现场施工；设项目技术负责人1名，全面负责工程质量和施工技术工作；设工程质量检验工程师1名，试验工程师1名，施工技术工程师3名，安全员1名，施工预算和计量负责人1名，财务负责人1名，材料采购员1名等。各部门、各单位和人员之间密切配合，相互协调，科学、严密而有序地组织施工(详见组织管理机构图)。

根据项目工程施工内容及工程量的大小情况，本工程计划分为五个作业队完成合同规定的全部任务。各作业队承担的主要工程任务为： 一个土方作业队，一个砌筑施工队，一个管道安装队，一个混凝土施工队，一个绿化作业队。有组织有分工，各负其责，协同施工。

项目部组织管理机构框图

二、项目各人员、部门职责

为了保证本项目按工期有条理的完成，本单位对主要人员及部门进行职责的划分，并同时要求项目经理、项目技术负责人及质检负责人短期离开工地时应及时通知监理，如连续离开工地5天以上或月累计离开工地8天以上时，需经监理批准，并通知发包人。如未按规定擅自离开工地，本单位将予以每人每天3000元的处罚。

（一）、项目经理

项目经理是工程项目的总负责人，是质量和安全的第一责任人。对工程质量、施工安全和施工进度负完全责任，同时对业主和公司负责。

（二）、项目副经理

项目副经理是施工现场总管，对项目经理负责。主要分管施工生产、施工安全、施工计划下达和实施、物资采购供应，机械设备保障等工作。在项目经理外出不在位时，由项目副经理代行项目经理职务。

（三）、项目技术负责人

项目技术负责人是技术总管，对项目经理负责。主要分管施工技术、工程质量、计量支付、测量和试验等工作。

（四）、项目质检负责人

项目质检负责人是项目经理部上一级主管部门派驻工地的质量代表，主要负责工程质量的管理、监督与监察。在工程质量上具有一票否决权，并可随时提出对工程质量的奖罚。

（五）、施工技术组

1、工程技术部下设调度室和技术室。

2、调度室主要负责施工生产，总体安排、现场管理、施工协调等工作。

3、技术室主要负责施工技术指导，施工方案和技术措施的编制和实施，施工记录和监理文书的填报，竣工文件的收集和整理等工作。

（六）、质量安全组

1、质量安全部下设安全监察室和质量检查室。

2、安全监察室主要负责安全目标和安全制度及细则的制定，对现场施工安全的管理和监察，以及职工的安全教育培训。

3、质量检查室主要负责工程质量的管理、监督和检查。并负责与甲方和监理密切配合。

（七）、测量技术组

测量技术组负责控制测量和施工测量，并配合工程质量检查验收及技术室作好竣工文件的整理等工作。

（八）、物资设备组

1、物资设备部下设物资室、机械设备室。

2、物资室主要负责施工用料的采购、保管和供应。

3、机械设备室主要负责机械设备的使用、维修、调度等管理工作。

（九）、计划财务组

主要负责施工预算、施工计划上报下达、计量支付、监理文书的填报。并负责工程经营、统计、成本管理和竣工决算和财务部主要负责有关财务方面的全部业务工作等工作。

（十）、综合办公室

综合办公室负责日常行政事务和后勤生活保障工作。配合有关部门处理与业主的日常往来，安排工程项目部各部门的经营活动。安排各种会议，做好工程项目部的各种会议记录及行政文件的整理归档工作。

三、各专业施工班组主要工作内容及职责

各专业施工班组除按规定完成各自主要施工任务外，内部均设立专门或兼职质检员与安全员，内部实行自检制，各专业班组在工序交中，还需进行交接检，确保本项工程质量、安全、工期符合要求。

1、土方施工队：主要负责本工程土地平整、土方运输，其它各类管线、渠道、构筑物土方开挖、土方填筑，砂石料、混凝土粗细骨料运输，道路施工等施工作业任务。

2、混凝土施工队：主要负责本工程现浇混凝土的施工作业。

3、管道安装队：主要负责本工程各类管道连接、安装、试压等工作。

4、绿化施工队：主要负责本工程植树、种草皮等工作。

5、砌筑施工队：主要负责本工程所有浆砌卵石、水泥砂浆抹面等施工作业。

四、施工部署

（一）、指导方针及施工原则

1、指导方针

该工程施工项目多，工程量较大，因此在工程的施工过程中，除了合理调配人、材、机资源的同时，还要充分利用有限的资源，挖掘施工潜力，控制主要工序的作业时间，并且各主要项目之间的施工要穿插进行，力求均衡生产连续施工，先地下后地上，力求以最小的资源消耗完成项目施工任务，即“向关键线路要时间，向非关键线路要资源”。

2、施工原则

1）、提高机械化施工水平。

2）、组织平行穿插流水作业，加强计划管理，均衡施工。

3）、以日保旬，以旬保月，以分部保整体。

（二）、施工程序

该土地整理项目施工工程各自独立作业各专业作业队由项目部统一调配，即相对独立又相互协助，施工程序流程如下所示：

1、土地平整工程：施工准备→测量放线→地表清废→土方挖填→土地整平→机械整修→整理交验

2、道路工程：施工准备→测量放线→地表清废→路床土方挖填→路床压实→路基填筑→路基压实→路面填筑→路面压实→边坡修整→整理交验

3、涵管工程：施工准备→测量放线→干管土方开挖→支管土方开挖→人工整修→干管铺设→支管铺设→毛管铺设→管道清洗→系统试压→管道回填→整理交验（与滴灌工程配套的泵房等与管道工程同步施工）

4、渠道工程：施工准备→测量放线→土方开挖→土方夯填→浆砌卵石边墙→C20卵石混凝土底板→C20混凝土渠道压顶→水泥砂浆抹面→整理交验

5、防洪堤工程：施工准备→测量放线→表土清理→回填、碾压沙砾石防洪堤→C20混凝土护脚→浆砌卵石→水泥砂浆抹面→整理交验

6、防护林工程：施工准备→测量放线→挖坑→栽植→覆土→整形→清理→交验

（三）、施工总体安排

1、施工总体安排分为二个作业区：施工一区（由南向北），施工二区（由南向北）。两个作业区相对独立，施工机械、材料、劳动力由项目部统一按协调与安排。

2、本工程土方工作主要集中在土地平整、田间道路、管网及渠道工程上，拟采用4台挖掘机、6台铲运机、6台T120推土机、2台T220推土机进行土方挖填、平整作业，管线土方开挖采用挖掘机开挖。

3、沉井的施工由专业施工人员进行施工作业，管道及附件安装由专业管道安装人员安装。

4、管道连接应采用的技术必需适合于连接的产品，连接前应向厂家咨询施工方法。

5、管道的试压应边连接边试压，试压段不宜超过200m，试压完毕后应立即组织人工分层回填。

6、本项目工程面积比较大，可以多个工作面同时进行施工，以确保能在工期完成。在施工中，必须进行合理的施工安排，确保各道工序顺利进行，尽量减少和避免施工中的干扰，并根据施工强度进行合理的施工机械和人员的配置，发扬我单位工人不怕苦、不怕累的精神，必要时实行三班全天候作业，确保本工程在保证质量的前提下，满足业主对施工进度的要求。

7、本项目涉及土地整理面积广阔，片区之间必须同时投入相应机械设备进行施工。这一阶段人员投入相对较少，主要为机械操作人员，因此使用两轮摩托车作为交通工具，巡弋于各区施工点间。及时协调解决施工中的相关问题。

8、道路工程施工可与土地平整结合，在平整的同时进行田间道和生产路的铺筑、夯实，经机械车辆通行压实后，稍作清理即可进行路肩及路基边坡的整修。道路铺筑应优先于土地平整项目尽早完成，使平整所用机械有固定路线进出施工场地，避免对耕地进行过度碾压。

9、该项目任务繁多，分布面积大，应予重视。在能同时开始施工处最好同时开始工作，以免受冬雨季影响，贻误工期。

10、计划执行过程中，如出现工期延误，项目部要做好记录，通过本网络控制图前锋的功能，动态跟踪与调整实际进度，及时发现偏差并制定纠偏措施。施工现场的临时设施、材料堆场等，均应考虑施工项目的先后顺序，避免二次搬迁或拆迁。严格控制各施工段工作面的计划的实施，加强检查，及时调查，严格执行各项安全制度，确保运营目标的实现。因本招标工程实施时，要综合考虑合理的施工流向、各工序的搭接、主导工程的合理施工顺序。

（四）、目标计划

1、质量目标

达到国家土地开发整理项目验收规程合格标准。

2、工期目标

计划工期：120个日历天（开工时间以监理下达的开工令为准）。

3、安全目标

坚持“安全第一，预防为主”的方针，广泛开展安全教育，严格执行国家有关法规规定。在工程施工期间，杜绝因工死亡、重伤事故，轻伤率控制在3‰以下，杜绝因管理不善而造成的机械设备、交通运输、爆炸、火灾、中毒等重大事故。

4、环保目标

项目在实施过程中，按照“在保护中开发，在开发中保护”的原则，严格执行环境保护法律法规，严禁随意破坏周围植被，促进项目区生态环境的良性循环。

第五章  施工平面总体布置

根据该工程特点，为了能按期、保质、保量完成工程任务，我单位通过现场踏勘及沿线调查研究，并结合我单位已完成的渠道工程及类似项目的施工经验，经过全面、认真地分析，编制了本工程施工总平面布置图。

根据工程量分布、工程特点、任务划分，通过现场调查，本着满足施工，节约投资的原则，确定临时工程的设施规划。

一、施工用地和场内交通

施工用地由业主征用，交通便利，项目区建筑材料和设备可直接运至施工现场，不能行车或行车困难的路段，施工中结合设计修建临时道路或桥梁，使用完毕可直接改建为设计道路或作他用。

二、施工用电

目前南充市顺庆区已经普及用电，农村电网改造已经完成。项目区内电网密度高，用电方便。施工、生活用电可与当地电力部门协商接入，施工用电和生活用电将分开架设。按规定安装施工区和生活区的的全部照明系统，确保满足各种作业区的照明度。如果不能采用当地电网时，可采用自备发电机供电，拟投入1台75Kw和3台24Kw柴油发电机供施工和生活用电，以保证工程施工的顺利进行。

三、施工用水

项目区内水资源丰富。嘉陵江由北向南纵贯项目区，常年地下水位273米，距地面平均埋深4米。项目区用水要靠降雨和河流提水灌溉。

工程施工用水可就近取水，离取水点远的施工区段可采用水车拉运，生活用水考虑采用当地自来水系统。

四、通讯

由于工程地点无线电通讯覆盖率较高，日常通信可以移动电话解决。项目经理部可安装值班电话一台，并配备对讲机一对，用于测量中使用。

五、成品砂石料、砂砾料

本工程成品砂石料考虑外购。

六、混凝土系统布置

由于本项目混凝土工程量较大且较分散，因此混凝土系统采用固定设置（配备2台JDY350型混凝土拌和机）。拌和点选择在交通便利的地点，要求能顺利通行于田间道，以便成品混凝土能及时顺利运抵待用点。水泥砂浆采用现场拌制的方法。

七、施工临时设施

准备在现场搭建部分临时设施，用途和面积见下表：

临建房屋面积分布一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生活用房 |  |  |  |
| 1 | 职工宿舍 | 380 | ㎡ | 租用，不足时搭设活动板房 |
| 2 | 会议室 | 40 | ㎡ | 租用，不足时搭设活动板房 |
| 3 | 食 堂 | 50 | ㎡ | 租用，不足时搭设活动板房 |
| 4 | 厕 所 | 20 | ㎡ | 现场搭建 |
| 二 | 生产设施用房 |  |  |  |
| 1 | 办公室 | 80 | ㎡ | 其中监理办公室一间 |
| 2 | 材料库房 | 40 | ㎡ | 现场搭建 |
| 3 | 水泥库房 | 60 | ㎡ | 现场搭建 |
| 4 | 警卫室 | 15 | ㎡ | 现场营地搭建 |
| 5 | 机修间 | 40 | ㎡ | 现场搭建 |

（详见施工总平面布置图）

第六章  施工总体进度计划

一、编制说明

根据招标文件规定，项目工程工期目标：120个日历天，（开工时间以监理下达的开工令为准）。

二、施工总进度计划

《施工总进度计划》见附表。

施工进度计划表

| 天数 项目 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 田间道土方开挖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 田间道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回填碾压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌排渠系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防洪堤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涵管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、工期保证措施

计划施工工期120个日历天（开工时间以监理下达的开工令为准），根据工程特点，为保证按期交工，拟采取以下措施：

1、项目经理统一指挥，项目技术负责人通力配合，各业务组、各施工队密切协作，每10天召开一次生产调度会，协调一致，紧张有序地进行施工，从组织领导上对工期予以严格控制。

2、本工程实际施工工期短,场地不受限制,在施工中应加强平行、流水作业施工，合理地调配劳、材、机具，控制关键工序—土方填筑、管道安装、混凝土浇筑工程，力求能均衡连续施工。

3、因土方工程量较大,进场后依据现场情况，制定更为详细的施工方案，合理的组织生产。

4、加强分区段的施工管理和技术工种的调配工作，减少返工浪费是确保工期完成的关键。

5、优化机械设备组合，提高机化施工作业程度是保证工期的重要环节，施工期应对机械设备及时维修，以保证机械设备的利用率。

6、各区段、作业队和作业班组采取白夜班流水作业方式，各工种配备足够的专业人员，以保证工期的顺利完成。

7、编制严格的施工组织设计及工程进度计划，确保关键工序如期完成。

8、作好材料、机械、设备队伍资金的各项保障工作，它是完成工期物资保证，同时狠抓施工管理，做到文明、科学、安全施工，这是保证工期的软件措施。

9、在总体部署上，精心流水作业，尽可能减少雨天及不良气候影响，加强管理和技术措施，缩短不必要的组织间隙和技术间隙时间。

10、加强外部协调，密切与监理工程师及业主联系，搞好地方各级政府有关部门和当地群众的团结合作，创造良好的外部环境，取得各方的配合和支持。

11、中标后，我公司将按施工要求和招标文件要求，配置充足的生产要素。

12、选派具有类似工程施工经验并具有相应资历质的人员担任项目经理，保证组织、指挥、协调项目实施的整体功能，使项目施工得到更好的管理。各类管理人员和现场作业人员做到持证上岗。坚持按专业化施工的原则，选调进场施工队伍。拟调具有水利工程和具有类似工程施工经验的施工队伍进场施工，并将其按专业分工要求，设置专业施工作业队。

13、实行目标管理制度。项目经理对工期目标的实现负全部责任。根据工期总目标，按网络计划安排，制定各阶段的分目标，做到月有计划、旬有安排、日有布置，层层分解，落实到项目部、队、班组、个人，使所有人员明确应负的职责，应完成的任务，形成千斤重担众人挑的局面。同时执行严格的考核制度，特别对于工程任务的完成，实行每月末按期验工计价，现场核实计划完成情况，使计划的执行真正落到实处。

14、实行技术保证制度。项目施工全过程，严格执行技术交底制度，项目总工组织职能部门和专业技术人员，直接把施工组织设计、作业指导书向施工队、班组进行技术交底，使参加施工作业的人员在开工前对每个分项工程、每道工序的工程结构、质量标准、施工操作要求有明确的了解和掌握，从而过渡到施工能有序进行，施工能一次成活，避免误工、返工等现象的发生。

15、实行专业资料员制度。项目部设专职资料员，负责施工资料的收集、汇总、整编工作，随项目施工的进展，及时收集相关技术资料，进行整理，并按竣工文件的要求进行编撰亦将完成，满足工程竣工验交的需要，责任到人，奖罚兑现。

16、营造和谐环境、开展劳动竞赛。营造和谐的建设和施工环境是保证工程顺利进展，按期完工的必要条件。为此，我公司工程项目指挥部将主动与建设、设计、监理单位及当地政府建立良好关系，通力合作，接受监督指导，创造和谐的施工环境。

工程展开施工后，根据职工的适应能力及体能状态，适时组织百日大干等阶段性劳动竞赛，开展比进度、比质量、比安全的检查评比活动。开展劳动竞赛时，要注意加强政治思想工作和宣传教育，采用轮班作业制及奖罚手段。充分调动职工的积极性和劳动热情，不断掀起高产稳产施工高潮，加快施工进度，确保总工期的实现。经常性展开评选工种的技术能手以保证提高劳动生产率。

第七章  主要工程项目的施工方法

一、土地平整

（一）、本工程土地平整主要为耕地的平整，根据设计要求按照农田田块方正，便于农业机械化耕作的工艺要求进行土地平整。每个耕作条田根据实际利用沟渠位置进行布置，规划条田大小。田面按设计高程控制，使土方施工量少、排水顺畅。

（二）、土地平整施工程序

施工准备→按设计图纸分格田设计平整高程测量放样→田间施工便道布置→机械进场→沿渠道流向，机械剥离表土耕作→在格田内集体堆放耕土层→平整格田→交工验收。

（三）、施工方法

1、测量放样

根据设计单位提供的坐标控制点及水准测量点，定出平整开挖区域和填筑区域，根据测量结果和设计图纸进行土方平衡计算，制定合理的土方调度方案。如存在较大差错时，应邀请建设单位、设计单位进行协调，研究解决方案，如有较大变更设计，应按当地所属国土资源局规定的变更程序进行变更。

高程复核完后，应对该田块底层基础进行检查，看条田耕作层底下是否为砂漏地或淤泥，如是应及早进行协调，保证施工机械及人员的安全和耕作侧防渗能力。

高程控制网采用五等高程测量，间排距为20m布设一个高程测设点用于高程测量及土方平衡计算，减少工程施工成本。

2、条田土方的平整施工

考虑平整区域内的土方平衡，在推土机推土前，对开挖区域内的树桩、树根、杂草、垃圾、废渣等有碍物利用机械结合人工彻底清除，然后先把原表层适宜耕作的土层25cm用推土机分两层剥离后，堆放在格田内。表土剥离后，再用铲运机进行细平工作，局部高差较大处，由推土机运土方回填，尽量做到挖填同时进行，格田平整后高程符合设计要求。

平整时应采取就近原则，挖取高于设计田面标高的土方回填至附近低于设计田面标高田块，开挖及回填时应保证表土回填前条田有足够的保水层。防止表土层底部为漏水层，在施工时应注意田面高程的控制。并用铲运机运土，推土机配合平整进行耕作层回覆，新造田表土翻松则用推土机的松土器进行耙松处理。

二、农田水利工程

（一）、农田水利工程主要工程内容：

渠道新建、防洪堤、沉井等施工内容。

（二）、土方工程

1、施工程序

施工准备→测量放线→机械开挖→人工开挖→渠道及其它构筑物结构施工→土方回填→人工整修。

2、测量放线

施工中，控制测量是确保工程质量的重要之一，为确保施工须认真贯彻设计意图，严格按照规范和设计要求操作。在接到监理工程师交桩指令后，认真做好交桩和资料交接记录，组织专业测量技术人员认真制定测量方案和工艺，并做好测量设备仪器及人员的准备。

依照制定的测量方案，对角点桩、转点桩及导线点桩、中桩、建筑物（构筑物）起点桩、终点桩，使用水准仪及全站仪进行复核、验桩，对重要的标桩进行栓桩，所栓桩应不受施工影响，并予以醒目标识，且经以认真保护，作为施工全过程中测量复线的依据。在施工中要经常组织测量人员进行复核，确保渠道、防洪堤、沉井建筑物等的正确，直至工程竣工验收后，完整地移交给监理工程师。

控制点导线控制测量的往返闭合差，应在国家三等测量的误差允许范围内，对于高程控制采用加密水准点的方法，特别是对于水平、纵向曲率变化大的地段，每20m布置一桩，直线段每40m布置一桩，且补加桩设置在不影响施工的位置上。经补桩测量后进行内业计算所确定的坡角位置，设置坡角桩，控制填方渠段的几何尺寸。

测量记录及内业计算所构成测量成果，报送监理工程师进行核验审批，经审批的测量成果，须打印成册，分发给施工技术人员使用。

为便于施工和控制土方开挖和填筑以及建筑物（构筑物）结构的高程控制，利用给定的水准高程控制点采用闭合水准测量（或附合水准测量）的方法，加密测设临时水准桩，临时水准桩在方木桩顶部钉铁丁，四周护以混凝土埋设在便于施工和利于保护的位置上，编号并做好标记。

根据给定的各控制点进行加密测设控制，反复校核无误并满足精度要求后，进行测量放线和高程控制测量，定出轴线、开口边线。同时按要求将控制网资料报监理工程师审批。每完成一个开挖段应及时进行轴线、断面和高程复测，以确保不超挖和欠挖。

3、场地清理

包括植被清理和表土清挖。采用T220推土机进行清理，自卸翻斗车装运到监理批定地点堆放。清基后及时进行平整压实，并将堤基范围内堤基开挖线以下的树根、草皮、淤泥等全部清除，并按施工图纸回填密实，场地清理完毕后，采用振动碾将渠顶建基面进行碾压，合格后报送监理工程师进行验收。清基的土方要求推至施工便道以后地段堆放，并用推土机整平压实。

4、渠道开挖

①、本项目渠道土方开挖面较窄，开挖应分段分区开挖。以渠道开挖中心轴线为标准进行土方开挖。边坡开挖依据渠道、桥涵开挖深度分段分层开挖，以避免边坡整修时低方高运，渠、桥涵底及边坡预留保护层30cm，人工整修。为避免低方高运，应将渠道开挖一段约200m后便进行渠道整修，将弃土采用挖掘机运至渠外。渠道边坡开挖采用挖掘机整修开挖，推土机配合将土推至渠顶或弃至渠外。

②、渠道整修

渠道整修以人工修坡为主，机械为辅，人工挖除土渠保护层。渠道整修先整修边坡，挖掘机可先整修渠道上部分，然后于渠道底部整修渠道下半部分。整修时严禁扰动渠道边坡基面，对已扰动的部位应分层碾压夯实。再人工按设计高程、断面，拉线控制清坡，以保证坡面平顺，无鼓肚或凹陷、尖角或土棱，并符合设计要求。

③、验槽

开挖渠道至设计管底标高，清槽后，要复测坡度桩，然后在坡度桩上拉线，丈量线与沟底距离是否一致，要求每1m测一个点，不合格处要重新修整，管底需夯实时，夯实后再测量一次。最后请有关单位验槽。

5、管沟土方开挖

①、沟槽的断面形式

沟槽的断面形式开挖处的土壤性质、地下水位情况、管径大小、管道数量、深度等来确定沟槽开挖断面形式，沟槽开挖断面形式以梯形为主。

②、管沟沟底宽度与边坡坡度

本工程滴灌管沟开挖深度为0.8m左右，不需考虑地下水的影响。开挖过程中若沟槽内有积水应及时排出，不允许沟槽内长时间积水。开槽时，其沟底宽度一般为管径外加0.5m。

③、开挖所用机械

管沟开挖所用机械主要为挖掘机，由于管沟不大，土质类别为壤土，拟投入本工程的挖掘机一台、推土机一台。

④、沟槽排水

沟槽开挖必须做好地面截水，沟内排水工作。地面截水一般情况下，开挖沟槽时利用开挖的土筑填截水，如沟槽旁有工厂排水沟、农田灌溉渠时，可将挖出的堆在沟槽与排水沟或灌溉渠之间。沟槽处于低凹处时，可两侧堆土，下大雨时派专人检查，临时堵截，防止雨水流入沟内，大量雨水、污水与灌溉水流入沟内会影响施工，在湿陷性黄土地区往往会造成塌方，不均匀沉降、管道下沉或上浮等，发生这种现象，必须返工。

沟内排水。按开挖沟槽的坡度在管段的低点开挖集水坑，其深度大于沟槽深度0.5m，设置潜水泵排水，如为渗水性土的沟槽，应将水管引得远一些，以防渗回沟内。

⑤、沟底坡度：沟底坡度控制在3cm/100m范围内。

⑥、开挖沟槽

管道开挖主要采用挖掘机开挖，在开挖深度较小的地段，采用人工开挖。地挖土的同时，可以在沟旁地面上预先连接管道，以减小在沟内的操作。

管道开挖区域内有碍施工的建筑物、道路等，要用人工全部清除，地下构筑物在挖土过程上必须时刻注意，避免引起安全事故。

管道施工必须采用分段流水作业，开挖一段，尽快敷设管道，回填土，在敷设管道的同时挖下一段管沟，尽量缩短每一段的施工工期，不可长距离开挖，使沟槽暴露。塑料管道在沟内长期暴露会使管道受日光暴晒，受外界损伤，沟内流入地面水、塌方、沉降、垃圾倒进坑内以及发生安全事故等。管子的运输和布管应尽量在沟槽将挖成时进行，将管子布置在管沟堆土一侧，管沟边缘与管外壁间的安全距离不得500mm，禁止先将管子运至沟侧再挖土，将土、砖、石块等压在管子止，损坏塑料管，使管内进土。

在开挖沟槽前应向机手交底，包括沟槽断面尺寸，堆土位置，地下构筑物与地下管线的位置以及施工要求等。并派专人与司机配合，配合人员应熟悉图纸与机械挖土的安全规程，并能随时与测量人员联系以测量沟底标高和宽度，挖沟槽时应确保沟底土壤结构不被扰动或破坏。由于机械不可能准确地将沟底按设计标高整平，所以设计标高以上留20cm一层不挖，采用人工清理。

人工清理沟底时，应认真挖掘沟底标高和宽度，并使沟底土壤结构不受扰动或破坏。开挖沟槽时，沟底设计标高以上0.2m～0.3m的原状土应予以保留，禁止扰动，铺管前人工清理，但一般不挖至沟底设计标高以下，若扰动，局部超挖，应铲除至设计标高以下0.15～0.2m，然后铺上砂土整平夯实。

开挖的土方，应设置堆土的位置，宜在沟槽一侧堆土，在下管一侧的沟边，应根据管道预制下管操作的需要，不堆土或少堆土，土应堆地距离沟边0.5m以外。

雨季施工时应制定雨季施工措施，严防雨水流入沟内，同时应考虑槽附近建筑物的安全措施以及雨水流入沟槽内又渗入附近的地下管沟中造成危害。防止雨水流入沟内常用措施有：沟槽四周的堆土缺口，如运料口、便道口等均应堆土埂，使其闭合，必要时应在堆土外侧挖排水沟，堆土向沟一侧的边坡，应铲平拍实，避免雨水冲塌。并应组织人员检查，对往沟内流水的缺口及时填土阻挡，挖排水沟将水引至低洼处，并用水泵将沟内雨水排出，防止沟壁塌方，沟底沉陷。

⑦、沟槽检验

沟槽开挖完毕后，及时组织有关单位各方共同检验。沟槽断面尺寸准确，沟底应平直，坡度正确，有沟底标高测量记录，转角应符合设计要求，沟内无塌方，无积水、无各种油类及杂物。

6、渠系建筑物的土方开挖

渠系建筑物的土方开挖以人工开挖为主，机械开挖为辅。建筑物开挖先行采用机械开挖，机械开挖时应采用预留保护层开挖，保护层厚度为30cm，最后采用人工清理保护层，机械开挖时应派专人指挥，并随时跟踪测量，以防超挖。已超挖部分采用细砂土回填，回填应分层回填，一次回填厚度不应大于30cm，采用打夯机分层打夯。

7、管沟回填

（1）、管道施工验收合格后，应尽早回填，恢复地面或路面，避免沟槽长期暴露造成影响管道质量，沟槽坍塌，增加回填时清沟工程量。管沟回填前，施工单位、建设单位等有关各方应共同对管道进行全面检查。

（2）、管道、阀门和配件等全部安装完毕，给水管道强度试验、严密性试验合格，排水管道通水试验合格。管道埋深应符合设计要求，管顶标高测量完毕，资料齐全、准确。管道在沟内不得有悬空现象，应清除沟内积水，沟基处理符合设计要求。

（3）、管道回填常用机械：推土机、平板振动夯、蛙式打夯机。

（4）、填土与压实

回填土包括填土、摊平、夯实、检查等工序，根据不同条件采用机械与人工方法。沟槽回填土必须确保管道及其接口，确保构筑物安全。回填前先将沟内积水排除，以免形成夹水覆土，产生“弹性土”，造成以后地面下沉，选用无腐蚀性、无砖瓦石块等硬物并且较干燥的土覆盖于管道的两侧与上方。当沟边的土不符合要求时，可过筛再用或更换合格的土壤，覆盖管道的土应回填至管顶0.5m处(未经检验的接口留出，在管道检查合格后及时回填)，管道两侧及管顶以上0.5m内回填土不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物，不得采用冻土回填，距离管顶0.5m以上的回填土内允许有少量直径不大于0.1m的石块。

管沟的回填分二次进行：为了保护管道，随着管道铺设的同时，宜用砂土或符合要求的原土回填管道的两侧，一次回填高度为0.1m～0.3m，捣实后再回填到管顶以上0.5m处，在回填过程中，管道下部与管底间的空隙处必须填实，管道接口前后0.2m范围内不得回填同，以便试压时检查。管沟回填应在管道充水的条件下进行，回填于管身的土方实心实意度为90%，回填管道顶30cm部位的土方回填实心实意度为85%。

管道试压合格后大面积回填，管顶0.5m以上部分，可回填原土并夯实，采用机械回填时，要从管的两侧同时回填，机械不得在管道上行走。

管道试压前，管顶以上回填土厚度不应少于0.5m，以防止试压时管道产生位移。

回填时应将管道两侧回填土同时夯实，填土与夯实操作中要注意防止损坏塑料管、管件。

（三）、渠道、防洪堤填筑

1、施工程序

测量放线→基底清理→基底碾压→分层填筑→摊铺整平→分层碾压夯实→整修→验收。

2、渠堤、防洪堤填筑前的准备工作

渠堤、防洪堤填筑前，经监理工程师对清基基底的位置、密实度等进行验收，合格后才能开始渠堤填筑。

3、渠堤、防洪堤填筑前，应做碾压夯实试验，通过试验确定合理的铺料厚度，碾压遍数、填筑料最佳含水量,土方填筑前应做压实实验或击实实验，并将试验报告报送监理工程师审批。

4、渠堤、防洪堤填筑施工方法

渠堤、防洪堤采取两种方法填筑：一是在指定料场开采调运，填筑料挖装采用挖掘机挖装，自卸车运输，羊角碾碾压。二是采用推土机从渠道两侧，在业主指定的范围内取土填筑。

渠道土方施工配备足够的机械设备，组成挖、装、运、卸（弃）、铺、平、压、检查一条龙的机械化流水施工作业。

在运输中将挖、装、运、卸四个环节紧密配合，组织好机械化作业施工，提高机械利用率，保证正常和提高运输强度。

渠堤、防洪堤填筑时采取分层分段流水作业，每一施工段填筑计划与开挖工程同步施工，边开挖边采用挖掘机平整上段渠型，上一层土方碾压一层，然后继续开挖渠道与填筑碾压，在开挖过程中严格区分合格土料与不合格土料，不合格土料应作为弃料处理，渠道开挖应提前做好土方调配平衡。

本项目工程根据渠道、防洪堤长度计划分施工区进行填筑施工，每个施工区分为作业段（500米左右一段），每个段分为若干个施工作业单元，计划每个作业单元长250米，当一个作业单元铺料平整完成后进行碾压时即可进行另一作业单元的铺筑，相邻两个作业单元保持均衡上升、循环作业。

填筑机械采用推土机进行平料，搌动碾碾压，试验、质检人员逐层取样检测，经验收合格后方可进行下一填筑层的铺筑。填筑达到设计高程时，按设计的边坡线采用人工配合反铲挖掘机削坡整平。

在填筑过程中边填筑边初步整修坡面，当填至设计渠顶高程后，按设计渠堤、防洪堤设计尺寸进行坡面精心整修，用反铲挖掘机配合整修边坡，渠堤、防洪堤在内外侧应超填30cm的削坡余量，多余土方可堆放于渠堤两侧。

渠堤、防洪堤填高时应留出一定的回填高度，待整形多余的料回填至渠堤、防洪堤上，碾压夯实，余量与渠堤填量应平衡。施工现场技术员应充分掌握好土方开挖、回填等调配原则。

5、土料填筑时应注意的问题

1）、碾压机具的行驶方向以及铺料方向应平行于渠轴线。

2）、每一填土层按规定参数施工完毕，并经监理工程师验收合格后，才能继续铺筑上一层土料。

3）、严格控制层间光面、弹簧土、漏压或无压、裂缝等现象。经监理工程师检查认为不合格时，应立即进行返工处理直至合格。

4）、严格控制直觉的填筑含水量。日降雨量大时，立即停止填筑，当风力或日照较强时，应及时在填筑面上洒水。

6、接缝处理

分段碾压时，为避免形成漏水通道，碾压采用进退错距法，平行于渠轴线方向碾压时碾迹重合应大于10cm，相邻两段碾压的搭接宽度大于50cm，垂直于渠轴线方向不小于3m。接缝均以斜面连接，坡度缓于1：3，随着填筑面的上升用1.0m3反铲削坡至质量合格层，并控制好接合面上土料的含水量，边刨毛、边压实，确保接缝面的工程质量。机械碾压不到的部位，应辅以夯具（人工机械），采用连环套打法夯实，夯双向套压，夯迹搭接宽度不小于1/3夯径。

7、填筑过程中的质量控制措施

1）、施工中严格执行检查制度。

2）、用于渠堤、防洪堤填筑的土料必须经监理工程师认可，并严格控制其含水量，接近最优含水量，偏差不超过±2%，渗透系数满足设计要求的土料。

3）、碾压参数一定是经现场生产性试验确定的最终施工参数，并且是监理工程师认可的。

4）、严格按技术要求及规范要求对压实体进行逐层取样检测，达不到合格标准，不得进行上一层的填筑。

（四）、混凝土工程方法

1）、原材料

水泥等主材从质量好、信誉高的生产厂家采购。采购的材料必须三证齐全，并按规范要求及时进行取样试验，严格控制进场材料质量，进场材料分别堆放在施工平面布置图所示的堆放场。水泥等必须堆放在有遮盖、防水的库房内。

砂石料须检测各项技术指标，不合格的原材料严禁拉入施工现场。混凝土材料各项技术指标必须符合招标文件中有关条款的规定。现场材料必须有标识。原材料的采购、生产、运输与贮存都必须符合规范要求和公司ISO9002程序文件的规定。

2）、模板

在本工程施工中，模板主要采用钢模，部分采用木模。预制构件预制时使用的钢模，严格按图纸尺寸和监理工程师的指示在正规的模板厂家定制。必须提前一周提交一份包括本工程中各种类型模板（包括特种模板）的材料品种和规格、模板的结构设计以及混凝土浇筑模板的制作、安装和拆除等的模板设计和文件，报监理工程师审批。模板的设计、制作和安装应保证模板结构有足够的强度和刚度，能承受混凝土浇筑和振捣时的侧向压力和振动力，防止产生位移，确保混凝土结构外形尺寸准确，并应有足够的密封性，以避免漏浆。

（1）、材料

模板和支架材料主要采用钢模板和木模板等，模板材料质量应符合相关的规范要求；钢模面板厚应不小于3mm，钢板面应光滑，无凹坑、皱折或其它表面缺陷。

（2）、模板安装

模板的制作必须严格按图纸要求进行，其制作偏差必须在现行的施工规范所规定的范围之内，否则不得使用。在模板安装前应认真测量放样，重要结构必须设置控制点，以便检查校正。模板安装过程中应设置足够的临时固定设施，以防变形和倾覆。模板安装完毕后，应认真检查其位置、宽度、长度、稳定性、刚性等各项技术指标。并报监理工程师验收合格后方可进行混凝土浇筑。钢模板应清洗劫干净，为防锈和拆模方便，钢模面板涂刷隔离剂，脱模剂的涂刷则根据施工条件在模板组装前或组装后进行涂刷，同时正确选用和使用安全的脱模剂，不得采用污染混凝土的油剂。

依据各类建筑物结构形成和尺寸的大小，主要采用组合式普通钢模板进行模板安装施工，对于不能满足于组合钢模板模数的结构再辅以相应的木模板调整其模数进行模板安装施工。

为了增加模板的整体刚度和稳定性，保证混凝土结构的成型尺寸，在模板的背面除绑带Ф48的钢架杆外，对拉∮6-8的钢筋（两头套丝）辅以蝶形扣件和其它紧固件进行加固，同时还可利用外架用短钢管与绑带钢架杆用扣件竖向和横向连接进行加固支撑，即模板的加固和支撑采取“内拉外顶”相结合的方法进行加固施工，以满足模板的整体刚度和稳定性。

（3）、模板拆除

模板拆除时限，除符合施工图纸的规定外，还应遵守下列规则：不承重侧面模板的拆除，应在混凝土强度达到其表面及棱角不因拆模而损伤时，方可拆除；墩、墙等部位在其强度不低于3.5MPa时方可拆除。底模应在混凝土达到下表的规定后方可拆除。

3）、混凝土施工

（1）、混凝土配合比设计

提前按不同级别的混凝土进行混凝土配合比设计，并将配合比呈报监理工程师审批后方可使用，为加强混凝土抗冻性能，混凝土及砂浆均应掺用外加剂，抗冻早强剂。混凝土配合比应按《普通混凝土配合比设计规程》通过计算、试配和调整确定。混凝土的试配强度，应根据图纸规定混凝土强度等级并考虑施工条件的差异和变化以及材料质量可能的波动。混凝土的最大水灰比、最小水泥用量以及浇筑入模时的坍落度等均必须满足相应的技术规范要求。混凝土的水泥用量一般不超过500kg/m3。

（2）、混凝土拌和

配备经计量局检测过的磅秤作为称量工具，其精确度准确到±0.4%，并每周至少校核一次。水按体积称量，其余混凝土材料均按质量称量，细、粗集料称量的允许偏差为±2%；水、水泥、外加剂的允许偏差为±1%。

混凝土拌和采用在现场拌制。配备足够满足施工需要且机械性能良好的拌和机，拌和工作安排专人负责，严格按操作规程进行操作。搅拌时间、每次搅拌量等均必须按相关的规范要求进行。应将混凝土各种组合搅拌成分布均匀、颜色一致的混和物。

（3）、混凝土运输

本工程混凝土因在现场拌合，因此混凝土运输采用普通的小推车，车斗不得渗漏、不吸水，每天工作后或浇筑中断30min时应清洗车斗。在气温低时应考虑进行覆盖，防止温度损失。运输距离段，所需时间较短，从加水拌和到入模的时间均能符合相关规定的要求。

（4）、混凝土浇筑

采用经监理工程师批准的浇筑方法进行混凝土浇筑。混凝土浇筑前，全部支架、模板严格按图纸要求进行检查并经监理工程师验收后方可进行混凝土浇筑。浇筑前必须认真清理模板内杂物，不得有滞水、锯木、施工碎屑和其它附着物。混凝土应分层浇筑，其分层浇筑厚度应符合施工技术规范要求的相关规定。

混凝土从拌制到开始浇筑以不超过45分钟为宜，混凝土温度一般控制在15℃左右，当外界气温高于30℃时，要求混凝土出仓温度低于15℃。

混凝土由高处落下的高度超过2m时采用导管或溜槽，导管或溜槽保持干净，超过10m时采用减速装置，使用过程要避免发生离析。浇筑混凝土期间，安排专人检查支架、模板和预埋件等稳固情况，当发生有松动、变形、移位应及时处理。混凝土初凝后，模板不得振动，伸出的钢筋不得承受外力。

混凝土浇筑尽量在白天进行，如在晚间浇筑混凝土应配置好监理工程师批准的照明设施。工程的每一部分混凝土施工时应认真做混凝土施工记录，内容包括浇筑日期、时间及浇筑条件等，并呈报监理工程师。

5）、混凝土振捣

采用插入式振动棒和平板振动器。混凝土振捣工作由专人负责，其必须是有丰富经验的熟练工人。振捣方式和振捣时间等必须严格按施工规范要求进行。工地上配备足够的振捣设备，以便随时替补。

6）、混凝土养护

混凝土浇筑完成后，待其表面收浆后及时进行混凝土养护，养护期必须符合规范和监理工程师的要求。派有责任心的工人专职养护工作，在养护期间、尤其在拆模前连续保持混凝土构件湿润，混凝土试件与其构件在同样条件下养护。同样构件尽量在同一条件下养护。养护期间，在混凝土强度达到2.0MPa之前，不得使其承受行人、运输工具、模板、支架及脚手架等到荷载。

7）、质量控制要点

（1）、低温季节混凝土浇筑应在白天气温高时浇筑。

（2）、严格控制混凝土施工配合比，控制混凝土水灰比。按照施工规范的要求对混凝土粗细骨料进行抽样检验。

（3）、严格控制模板制安质量，确保施工工艺符合施工规范。

（五）、卵石砌体施工

（1）、砌筑卵石砌体应根据基础的中心线放出墙身里外边线，挂线分皮卧砌，每皮高约200mm～250mm。砌筑方法采用铺浆法。用较大的平片石，先砌交接处，再向中间砌筑。砌前应先试摆，使石料大小搭配，大面平放朝下，外露表面要平齐，斜口朝内，逐块卧砌坐浆，使砂浆饱满。石块间较大的空隙应先填塞砂浆，后用碎石嵌实。严禁先填塞小石块后灌浆的做法。灰缝宽度一般控制在20mm～30mm左右，铺灰厚度4cm～5cm。

（2）、砌筑时，石块上下皮应互相错缝，内外交错搭砌，避免出现重缝、干缝、空缝和孔洞，同时应注意合理摆放石块，以免砌体承重后发生错位、劈裂、外鼓等现象。如砌筑时片石的形状和大小不一，难以每皮砌平，亦可采取不分皮砌法，每隔一定高度大体砌平。

（3）、为增强墙身的横向力，卵石墙每0.7m2墙面至少应设置一块拉结石，并应均匀分布，相互错开，在同皮内的中距不应大于2m。拉结石长度，如墙厚等于或小于40cm，应等于墙厚；墙厚大于40cm，可用两块拉结石内外搭接，搭接长度不应小于15cm，且其中一块长度不应小于墙厚的2/3。在不能同时砌筑，应留阶梯形斜槎，其高度不应超过1.2m ，不得留锯齿形直槎。

（4）、卵石墙每日砌筑高度不应超过1.2m，正常气温下，停歇4小时后可继续垒砌。每砌3～4层应大致找平一次，中途停工时，石块缝隙内应填满砂浆，但该层上表面须待继续砌筑时再铺砂浆。砌至楼层高度时，应使用平整的大石块压顶并用水泥砂浆全面找平。卵石墙的砌筑方法与混凝土砌块基本相同，砌筑形式有全顺、丁顺叠砌丁顺组砌等方式，第一皮及每个楼层的最上一皮丁砌。组砌前应按石料及灰缝平均厚度计算层数，立皮数杆。砌筑时，上下皮应错缝搭接。料石宜用“铺浆法”砌筑，铺浆厚度20～30mm，垂直缝填满砂浆并插捣至溢出为止。灰缝厚度为10～20mm。如在墙转角或交接处石块搭砌有困难时，则应每隔1.0～1.5m高度设置钢筋网或钢筋拉结条。

（5）、挡土墙砌筑时必须边砌边分层填筑墙背填料，墙背填料在浆砌圬工强度达到70%以上时，方可分层填筑夯实，圬工砌体片石间缝隙必须天浆饱满。

（６）、质量标准：石料的质量、规格必须符合设计要求和施工规范的规定。砂浆品种必须符合设计要求，强度必须符合下列规定：同强度等级砂浆各组试块的平均强度不小于设计要求，任意一组试块的强度不得小于设计要求。

三、道路工程

田间道宽度3m，结构做法：15cm厚连砂石路面，15cm厚素土夯实（碾压），路拱横坡为3%，道路两边路肩宽度均为30cm，道路边坡为1：1。

生产道宽度2m，结构做法：15cm厚连砂石路面，15cm厚素土夯实（碾压），路拱横坡为3%，道路边坡为1：1，边坡宽度30cm。

（一）、施工流程

1、3m宽田间道

施工准备→测量放样→土方开挖→路床验槽→地面原土夯实→15cm素土路基铺筑→素土压实度检验→15cm厚连砂石路面铺填→路面压实度检验→交工验收。

2、2m宽生产路

施工准备→测量放样→土方开挖→路床验槽→地面原土打夯机夯实→15cm素土路面铺筑→素土路面压实度检验→15cm厚连砂石路面铺填→路面压实度检验→交工验收。

（二）、土方开挖施工

由于开挖深度较浅，拟安排反铲挖掘机、自卸汽车配合挖装运土，在接近基底20cm范围，由人工辅助开挖修坡、修底。

（三）、原土夯实

采用振动压路机碾压4～6遍，具体碾压参数届时由现场确定。在构筑物边角碾压机械不易压实及靠近构筑物1m范围内不宜采用压路机压实的部位，辅以小型打夯机夯实。

（四）、素土基层施工

1、素土基层需从业主指定地点取料，用自卸车运至现场。

2、素土基层经过实验确定选用材料良好，素土中不含有垃圾、腐植土、植物根系等。

3）、底基层施工前，下承层应平整坚实，具有规定的路拱且没有松散和反弹现象。

4、集料装车时，应控制每车数量基本相同，同一料场供料路段内，由远到近按计算的堆放距离卸于下承层上。

5、施工中，底基层集料的塑性指数、0.5mm以下细土含量应符合设计要求，基层在最佳含水量时进行碾压，道路底基压实度按重型击实试验法确定，路基检验标准必须达到压实度表的要求，其碾压采用振动压路机碾压，压实厚度不得大于30cm。

6、集料摊铺和碾压：用推土机平整，以300m为一个作业段。当素土的含水量等于或略大于最佳含水量时立即用8T振动路机碾压。直线路段上由两侧向路中心碾压，碾压时，后轮重叠1/2轮宽，后轮必须超过两段接缝处，后轮压完路面全宽时为一遍，碾压一直达到要求的密实度为止，应使表面无明显轮迹。

压路机的碾压速度，头两遍以1.5～1.7km/h为宜，以后逐渐为2.0～2.5km/h，路面两侧应多压2～3遍，严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头、急刹车。

7、基层施工时，严格按土工试验规程进行质量检查，并及时报送监理复检，不合格不能进行下道工序的施工

（五）、连砂石路面施工

1、施工流程

2、施工方法

采用机械法施工，自卸汽车运送连砂石，平地机摊铺连砂石、压路机碾压密实。

3、连砂石路面材料

连砂石：采用新鲜无风化、级配良好的连砂石，连砂石级配按照《公路路面基层施工技术规范》，进入工地时登记其来源、品种、数量、保存生产厂家质量检验单。

4、施工准备

（1）、连砂石基层在施工前，对道路基础进行整修，满足设计要求。

（2）、根据设计高程进行测量，埋设桩距适当的指示桩。

（3）、按连砂石级配表的工程数量备连砂石

5、摊铺、整形、碾压

（1）、连砂石基层铺筑时，先进行清扫路基，调整路拱横坡，将级配连砂石按松铺厚度均匀摊铺，松铺厚度为压实厚度乘以施工时通过实验确定的压实系数。

（2）、预压：连砂石铺筑完毕后，用压路机静碾碾压，碾压速度为25m～30m/min，轮机重叠25cm～30cm，一般碾压6～8遍，直到石料无松动为止。

（3）、路面修整：将碾压后的连砂石路面进行修整。

（4）、铺摊补料：用连砂石修补碾压后路面。

6、碾压

用压路机进行震动碾压，碾压至连砂石粘结为一个坚实的整体。

（六）、素土路面施工

1、运输和摊铺集料

（1）、装车时应控制每车料的数量基本相等，同一料场供料的路段内施工现场由远到近调料，并准确计每20m面内所需调运的方量，卸料要合理、均匀，避免料不足或过多，料堆每隔一定距离应留缺口。

（2）、集料在下承层上的堆置时间不宜过长，运送集料、摊铺集料工序宜提前数天。

（3）、确定松铺系数，按规范要求先行确定松铺系数，计算200m试验段内所需调运天然级配砂砾方量，推土机推平后再进行精平，洒水碾压至规定压实度标准合格，技术人员进行高程测量与设计高程进行比较后确定松铺的数值。

（4）、用推土机将料均匀地摊铺在预定的宽度上后，洒水闷料再用铲运机进行精平，现场技术人员用水准仪进行跟踪测量，指导平地机进行基层平整机械作业，按照图纸设计要求，刮出设计横坡路拱，基层表面应力求平整，满足设计宽度。

（5）、基层平整每一作业段长度宜控制在300～500m，形成推土机流水作业。

2、洒水、碾压

（1）、素土路面用推土机平整后，洒水车进行路面均匀洒水，现场试验人员进行实地含水量的测定，当素土的含水量达到最佳含水量的±2%时，压路机进行初压一遍以暴露潜在的不平整，后采用推土机再终平一次后，再用自行式振动压路机进行碾压。

（2）、压路机碾压垫层时，应遵循两侧向中间进行碾压先轻后重，先静压后振动压，先慢后快，先低后高及轮迹重叠等原则，压路碾压过程中时速不应过快，应控制在4km/h。

（3）、压路机碾压时轮应重叠1/2轮宽，依次排列，碾压为全幅垫层宽度时即为一遍，需碾6-8遍后现场试验员实地检测压实达到规范要求后方可停止碾压。

（4）、碾压的纵向接头处重叠1～1.5m，并确保达到无漏压、无死角现象。

（5）、碾压过程中如发现“弹簧”粗细骨料不均匀现象，应及时翻晒后重新平整、碾压，碾压完成后，表面应平整，无过多浮石，无粗细骨料离晰现象，无明显轮迹。

四、农田防护林工程

道路林和防洪堤林设在公路和渠道两侧，株行距为2m×2m，为使林带具有较好的防风效果，可按2乔3灌分组配置。结合实际选择耐盐碱、耐旱、抗病的树种。

第八章  施工主要机械设备及人力资源配置

一、劳动力计划

1、根据工程的施工内容和结构特点，在劳动力组织上依据工期及工作面的要求，按工程结构形式划分为五个专业施工队，一个土方作业队，一个砌筑施工队，一个管道安装队，一个混凝土施工队，一个绿化施工队。

2、重要施工部位如：管道安装、渠涵等工程由本公司专业施工队上岗作业，以保证各分部分项工程的产品质量。在劳动力组织上严格按分段要求，按时间和工序进入，保证每个分部分项工程及专业班组能够连续施工和均衡生产，达到流水作业施工的目的。

3、劳动力计划表（附后）

二、施工机械配置计划及管理

1、土方施工阶段配备反铲挖掘机、铲运机、推土机、自卸汽车，用于一般土方开挖。道路施工阶段配备平地机、压路机、自卸车、推土机等，渠道阶段配备挖掘机、振动碾、搅拌机、自卸汽车等。渠涵施工阶段配备搅拌机、自卸汽车、木工刨床等。

2、施工机械设备用量计划表（附后）

主要劳动力计划   （单位：人）

| 工种名称 | 按工程施工阶段投入劳动力 |
| --- | --- |
|  | 开工 | 40天 | 60天 | 80天 | 100天 | 120天 |
| 砼 工 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 普 工 | 20 | 20 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 电 工 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 机操工 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 砖 工 | 2 | 8 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 维修工 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 砼试验工 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 木 工 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 测量工 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

施工机械设备用量计划表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 功 率 | 数 量 | 产 地 | 制造年份 | 生产能力 | 施工部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | E×200 | 134.5kw | 2 | 法国 | 2001.3 | 良好 | 土方开挖 |
| 2 | 推土机 | T-220 | 74KW | 4 | 河南 | 2001.8 | 良好 | 场地平整 |
| 3 | 装载机 | 50B | 6m3 | 7 | 山东 | 2002.2 | 良好 | 土方开挖 |
| 4 | 自卸汽车 | EQ120 | 75KW | 20 | 成都 | 2002.5 | 良好 | 土方运输 |
| 5 | 压路机 |  | 10T | 1 | 成都 | 2001.9 | 良好 | 场地平整、碾压 |
| 6 | 砼搅拌机 | 350L | 7.5KW | 2 | 成都 | 2002.6 | 良好 | 混凝土、砂浆搅拌 |
| 7 | 蛙式打夯机 |  | 7.5KW | 2 | 成都 | 2003.5 | 良好 | 土方夯实 |
| 8 | 插入式振动器 |  | 2.2KW | 8 | 德阳 | 2001.10 | 良好 | 混凝土振动密实 |
| 9 | 翻抖车 |  |  | 20 | 成都 | 2002.12 | 良好 | 混凝土运输 |
| 10 | 平板振捣器 |  | 7.5KW | 5 | 重庆 | 2003.2 | 良好 | 混凝土浇筑 |
| 11 | 经纬仪 | J2 |  | 1 | 山东 | 2003.2 | 良好 | 测量 |
| 12 | 水平仪 | DS3 |  | 2 | 成都 | 2003.9 | 良好 | 测量 |
| 13 | 高压水泵 | ISG250 | 7.5KW | 2 | 广东 | 2003.2 | 良好 | 场地用水 |

第九章  工程质量保证措施

我公司根据GB/T19002—2000及ISO9002—2000质量保证体系的要求，依据公司制定的“规范管理、精心施工、优质高效、信誉为本”的质量方针，组织精明强干的专业施工项目部，由工地项目经理全面指挥，将把企业的质量承诺“用户的满意是我们永久的追求”和企业确定的四个一流“即：一流的设备、一流的质量、一流的速度、一流的效益”贯穿到每个施工管理层次，直至每一个工人，为水利工程的建设再树丰碑。

一、质量目标

1、达到国家土地开发整理项目验收规程合格标准。

2、坚持质量第一，质量一票否决、质量重奖重罚原则，确保单元工程合格率100%，优良率85%以上，各项质量技术指标达到优良标准，争创本项目优良工程。

二、保证质量的主要技术措施

（一）、确定项目质量目标，建立“创优”激励机制

质量是企业生存的根本，是企业的生命，只有创出高品质的优质工程，才能在市场经济的大潮中立足潮头。为此，我总公司对此工程项目明确了总体质量目标：工程质量必须达到优良，力创优质工程。并依据公司《工程质量管理办法》，制定出针对本工程的《质量管理及奖罚办法》，对创出优质工程予以重奖，实行优质优价；对达不到规定指标将予以重罚。

为了实现项目质量目标，就需要调动每个管理人员的积极性，搞好压力传递，管理人员做到目标明确，指挥分工，管理到人。根据有关标准，我们建立项目控制线，即：质检控制线、主体控制线、供应控制线、内业管理控制线、文明施工现场控制线，每条控制线由专人负责，并分别与项目经理签订责任书，与经济挂钩，做到责任目标落实到人，实行目标管理制度。

根据工期总目标，按网络计划安排，制定各阶段的分目标，做到月有计划、旬有安排、日有布置，层层分解，落实到项目部、队、班组、个人，使所有人员明确应负的职责，应完成的任务，形成千斤重担众人挑的局面。同时执行严格的考核制度，特别对于工程任务的完成，实行每月末按期验工计价，现场核实计划完成情况，使计划的执行真正落到实处。

（二）、建立健全质量保证体系，完善管理措施

依据ISO9002质量体系标准，健全项目质量管理体系，使工程质量在组织上得到有力的保证。为此，公司对项目部各业务部门进行优化组合，建立了以公司副经理领导下的项目经理负责制，明确分工，责任到人，贯穿项目全过程的质量控制的保证体系。质量保证体系框图见附图。

1、项目各类人员质量职责如下：

项目经理——是该工程项目的全权代表，为第一质量责任人，负责质量体系的建立，并保持有效运行。外对业主负责，内对公司负责，确保按合同要求为业主提供满意的优质工程。

项目副经理——协助项目经理主管生产和工程质量，为该工程质量的主要责任人，负责组织和领导工程的质量管理活动，对施工的全过程按质量体系文件的要求实施有效控制。

项目技术负责人——为该工程的技术总负责人，组织编写和审批质量计划和作业指导书；主管施工技术、质检、试验等部门工作：解决施工中的技术、工艺难题；对关键工序和特殊过程进行有效的监控。

质检工程师——负责制定本工程的质量实施保障计划，制定切实可行的实现质量目标的措施。协助项目经理认真落实公司的“保证工程质量创优达标措施”，对承接的工程项目的质量检查监督，强化检查力度，协助施工队搞好自检、互检、交接检，经常分析质量状况，掌握班组合单项工程的质量动态。

物资设备组——负责工程所需物资材料和机械设备的供应管理。根据施工进度，及时提供质量合格的设备和材料，负责材料的进货验证和设备的维修保养，为施工的顺利实施提供物资保证。

施工技术组——负责施工技术准备，编制施工组织设计（质量计划）和作业指导书，指导施工技术管理工作以及设计、监理方面就技术问题、设计变更等与外联系并谐调解决。

施工技术组下设测量员，负责测量放线工作：设专职资料员一名，负责技术档案资料的收集、整理、编目、归档工作。

质量安全组——负责质量计划的监督实施、分部分项工程的质量检验评定；负责进货检验、过程检验和竣工预验；负责对不合格产品和质量事故的评审、处置和报告；同时设专职安全员负责安全生产管理工作。

项目部设若干个施工班组，负责施工组织设计（质量计划）的具体执行，为该项目的操作层，对各工序的施工质量负直接操作责任。

2、建立以项目经理、项目技术负责人为首的质量目标责任制，建立健全专业技术人员的质量责任制，每月进行一次考评，考评结果与工程质量进度，实施奖罚兑现，充分调动其积极性。

3、坚持贯彻“三负责”制，即：谁指挥、谁施工、谁操作谁负责的原则，树立全员对工程负责思想，确保工程质量满足设计。

4、贯彻先验工、后计价，优质优价，按质论价的原则，拉大优良品与合格品的价差，激发广大职工创优良产品的活动。

5、坚持持证上岗，所有技术人员均应持相应的岗位合格证方可上岗作业。

6)、建立原材料、配合比、结构物的《检验试验状态控制程序》及制度，完善检测手段，用数据指导施工。

（三）、物资供应的质量保证

建筑材料、机械设备等物资直接影响工程质量。要建立物资采购、运输、仓储的质量保证体系，并严格按ISO9002质量体系中公司编制的《进货检验和试验控制程序》、《采购控制程序》、《搬运、贮存控制程序》文件的要求执行，并接受业主的监督，并抓好以下工作

1、订货前做好市场调查，对众多类产品的比较，根据需要择优确定。由甲方指定进货厂家的材料到指定厂家采购。

2、对生产厂家要严格审查其生产能力、技术水平、信誉等情况，依据法律程序签订订货合同，并认真履行。

3、对所进的原材料、半成品、预制件必须向供货单位索取出厂合格证及试验报告，并对其进行检验。

4、对质量不合格的产品坚决不予接受。

5、本着高质量、低价格、高效益和快速度的原则，为工程提供可靠的物资保障。

（四）、加强对工序质量控制

工序是施工中的关键性的环节，必须予以控制，项目部严格按照公司制定的《过程控制程序》及《质量记录控制程序》文件的要求进行实施。

1、强化项目的动态管理，搞好实施过程阶段中的预测、预控。为此，项目部对各业务部门管理人员要求“图要看明白，活要安排细，事要做彻底，控制要全面”的管理工作思想，去进行工程管理。

2、严格按照施工规范、规程和工艺标准施工和操作，不得偷工减料，质检人员按照质量验评标准检查验收，不得随意降低标准。

3、坚持技术交底制度。技术交底分为总技术交底和分项工程技术交底。交底必须在开工前以书面形式进行，在施工现场以书面与口头相结合的形式对施工班组进行交底。交底必须履行签字手续。质检员要随时监督班组按技术交底的要求执行。

4、必须坚持样板引路制度，每项工程开工前必须做出样板件（即试验段），达到优良标准才能全面展开施工作业。

5、必须坚持技术复核制度，尤其在测量放线定位和轴线标高的控制上建立测量双检制，必须由另外一人对前一人（均是测量人员）的测量结果进行复核，并做出复核记录，确保测量无误后才能开始施工。施工过程对放线桩还要进行多次复测。

6、坚持“三检”制度，即操作班组“自检、互检、交接检”制度，只有在“三检”合格后质检员才可对其进行正式检查验收。质检员除专职检查验收外，尚应加强施工过程的跟踪质量检查，发现问题及时纠正，做到防患于未然。

7、工序质量关。凡工序质量未经质检人员和现场监理工程师验收通过的，决不允许开始下道工序的施工。尤其是隐蔽工程，必须进行隐蔽验收并做好记录。

8、ISO9002质量体系标准和公司质量体系文件要求，严把原材料的采购、进货检验、过程检验和最终检验每一关口。不合格的材料不得投入使用，不合格的工序不得转序，不合格的产品不得出厂和移交。凡发生不合格现象，应按“不合格口控制程序”执行，质量通病及连续发生的同一不合格项还应按“纠正和预防措施程序文件”执行。

9、成品保护：下道工序必须对上道工序的产品质量进行保护。本工程的钢筋及止水带等是成品保护的关键问题，在施工时要防止损坏止水带及踏坏钢筋网。

（五）、竣工验收

做好工程竣工验收的准备工作，对促进工程项目及时投入使用，发挥投资效果，总结建设经验都有着重要的作用。

1、工程项目交工验收前的准备工作。由项目部负责提交完整的竣工技术资料、竣工图纸、试运行报告等，按公司质量体系文件中的《内部质量审核控制程序》及《防护与交付控制程序》文件要求，上报公司工程部组织验收，如验收达到标准，再由项目部向业主验收单位提交竣工验收报告，进行审定。

2、对涉及项目的工程档案应做收集、整理、复制、鉴定、保管、借用等工作，为工程建设服务，向建设单位及时提供完整、准确的文件、资料，有效的履行质量控制职能。

3、明确保修责任制，为了对工程交工后的质量负责，及时进行回访并承担合同期限内的保修责任。

项目部质量管理组织机构

质  量  保  证  体  系

第十章  安全生产措施

本工程在施工过程中，将严格执行国家相关部门制定的有关安全管理的制度及规程，建立健全各项规章制度，坚持“安全第一、预防为主”的生产方针，建立安全生产组织机构，完善安全生产保证体系，实行专管与群管相结合，加强预测的控制，做到文明施工、安全生产，确保施工生产安全达标。

一、安全管理体系及安全目标

（一）、安全生产目标

本工程安全生产目标为：

坚持“安全第一，预防为主”的方针，广泛开展安全教育，严格执行国家有关法规规定。在工程施工期间，杜绝因工死亡、重伤事故，轻伤率控制在3‰以下，杜绝因管理不善而造成的机械设备、交通运输、爆炸、火灾、中毒等重大事故。

（二）、安全管理体系

1、安全生产组织机构

安全管理组织机构见附图。

工程项目实行公司、项目、作业队三级安全生产管理,公司对项目的安全实行监管检查，不合格不准施工，项目部建立以项目经理为组长、项目安全员为副组长、各作业队长、班组长为成员的安全生产领导小组。坚持“管生产必须管安全”的原则，建立健全安全岗位责任制，从组织、制度上、防范措施上保证安全生产，规范施工，安全操作，本工程施工现场设专职安全员1名。安全领导小组在开工前对项目安全进行系统布置和详细安排，明确职责。安全领导小组职责如下：

（1）、安全生产领导小组拟定落实安全生产管理目标，制订安全生产保证计划，根据保证计划的要求，落实资源的配置。

（2）、负责安全生产体系实施过程中的运行，实施监督、检查。

2、安全保证体系

项目部根据安全生产目标，建立健全安全生产保证体系。安全生产保证体系见附图。

二、安全保证措施

（一）、施工现场安全保证措施

1、施工现场的布置要符合防火、防盗、防爆、防雷电等安全规定和文明施工的要求，施工现场的生产、生活办公用房、仓库、材料堆放场、停车场、修理厂等均按批准的总平面布置图进行布置。

2、现场生产、生活区设置足够的消防器材，设专人负责管理，成立义务消防小组，所有施工人员要熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。

3、施工临时便道修筑要坚实、平整、畅通，危险地点悬挂按照《安全色》和《安全标志》规定的安全标牌，施工现场设置大幅安全宣传标语。

4、各类房屋、库棚、料场等处的消防安全距离符合规定。室内不得堆放易燃品、现场的易燃杂物随时清除，严禁在有火种的场所或近旁堆放。

5、现场临时用电，执行《施工现场临时用电安全技术规范》和《建筑施工安全检查标准》的有关规定。保证外电防护、开关箱、配电线路、电器装置的施工用电安全。

6、施工机具必须保持正常作业，发现异常及时进行修理更换，防止发生机具伤人事故。

7、进入现场的施工人员，必须按规定配带好安全防护用品，正确使用安全帽、安全带、安全网等，遵章守纪，听从指挥。禁止作业时间打闹，防止斗欧，限制烟酒。

（二）、施工用电安全措施

1、用电线路

（1）、施工现场临时用电线路设施的安装的使用必须执行《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

（2）、本工程施工用电采用架空敷设，五芯电缆。

（3）、用电线路必须按照三级配电两级保护的要求。

2、现场照明

（1）、一般场所采用220V电压。危险、潮湿场所和金属容器内的照明及手持照明灯具，应采用36V、24V、12V安全电压。

（2）、照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线，导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。

（3）、照明灯具的金属外壳必须接地或接零，单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。

3、配电箱开关箱

（1）、配电箱、开关箱内开关电器必须完整无损，接地正确，各类接触装置灵敏可靠，绝缘良好。

（2）、配电箱内无积灰、杂物，金属外壳应作接地或接零保护。

（3）、开关箱、配电箱不允许使用木质电箱和金属外壳木质底板。

（4）、每台用电设备必须实行“一机一闸一漏一箱”制。

4、接地与接零

（1）、施工现场必须进行工作接地、保护接地、保护接零、重复接地。

（2）、保护零线严禁穿过漏电保护器，工作零线必须穿过漏电保护器。

（3）、施工现场有自备发电机组时，接地系统应独立设置，必须采用TN-C-S系统。

5、电器装置

（1）、配电箱、开关箱的开关电器应按规定的位置紧固在电器安装板上，不得歪斜和松动。

（2）、箱内的电器必须可靠完好，不准使用破损、不合格的电箱。

（3）、熔断器的熔体更换时，严禁用不符合原规格的熔体代替。

（三）、土方施工安全技术措施

1、在土石方机械施工中，现场设专人调度，确定合适的机械车辆走行路线，并设立明显标志，机械填筑作业要留有安全距离，防止相互干扰碰撞。

2、严格按照安全细则与安全操作规程进行，杜绝出现因碾压、搅拌、摔落、触电、雷击等原因的伤亡事故，制定并严格执行机械、人员操作细则，防止土方施工中出现机械及人身事故。

3、对临时便道做好养护维修，在施工道路区段两侧设置醒目的警告、提示、导向标牌。对司机进行经常性的安全教育，避免在运输过程中出现车辆交通事故。

4、各类机动驾驶员必须持证上岗，严格按照安全规则与安全操作规程进行作业，杜绝违章操作。

5、对深挖方、高填方等特殊地段的施工进行不间断监视，并设专人负责指挥，发现问题及时处理。

（四）、有毒物品的安全技术措施

1、各别所用材料及防腐材料均属于有毒易燃品，施工时，操作人员必须穿防护工作服、防护口罩或面具、防护鞋、防护手套等劳保用品。

2、喷涂作业严禁将喷头对准人，下风口附近严禁站人，施工人员应站在风口上方操作。

3、对于具有易燃性的材料，需要采取防火措施，配备消防器材。

项目部安全管理组织机构

安　全　保　证　体　系

第十一章  环境保护及文明施工保证措施

一、环境卫生保护方案和措施

（一）、环境保护方案

1、环保目标：项目在实施过程中，按照“在保护中开发，在开发中保护”的原则，严格执行环境保护法律法规，严禁随意破坏周围植被，促进项目区生态环境的良性循环。

2、成立项目经理任组长的环境保护领导小组，配备一定量环保设施和技术人员，认真学习环保知识，搞好环保工作。

（二）、环境保护措施

1、环境保护体系详见图《环境保护体系框图》。

2、保护生态环境、防止水土流失。

3、对工程的取、弃土场，按设计实施工程防护，设计无防护的应营造良好环境。

4、保护野生动物，严禁施工人员猎杀野生动物。

5、对有害物质按有关的环保规定进行处理，防止对人、动、植物造成损害。

6、靠近生活水源的施工，用沟壕或堤坝同生活水源隔开，避免污染生活水源。

7、施工废水、生活污水不得直接排入农田、河流和水库。

8、靠农田施工时，对既有的排灌系统加以保护，必要时修建临时水渠、水管等，保证排灌系统的完整性。

9、在设备造型时选择低污染设备，并安装空气污染系统。

10、运输水泥等易飞扬物料时用篷布覆盖严密，并装量适中，不得超限运输。

11、配备专用洒水车，对施工现场和运输道路经常洒水湿润，减少扬尘。

12、对汽油等易挥发的存放要密闭，并尽量缩短开启时间。

13、地道施工使用电动机械和低污染机械，坑内采用压入式通风，加强通风排气。

14、施工营地和施工现场的生活垃圾，应集中堆放，或经当地环保部门同意后，运至指定地点。

15、对使用的工程机械和运输车辆安装消声器并加强维修保护，降低噪音。

16、机械车辆途经居住场时减速慢行，不鸣喇叭。

17、合理安排施工作业时间，在居民区尽量降低夜间车辆出入频率。

18、对钢筋加工、混凝土拌合、构件预制等场地选择时，尽量远离居民区。

二、文明施工方案和措施

文明施工是涉及工程沿线人民群众的切身利益，同时又是企业取信于民、维护企业声誉的大事，一旦在文明施工方面掉以轻心，造成的损失和影响是无法弥补的，我们将严格按照“集中施工、快速施工、文明施工”的十二字方针，总结我单位在施工中取得的经验，精心组织，合理安排。

（一）、文明施工方案

1、建立创建“文明工地”领导小组，全面开展创建文明工地活动，做到“两通、三无五必须”，即：施工现场人行道畅通，施工地沿线单位和居民出入口畅通；施工中无管线高放、施工现场无积水、施工工地道路平整无坑塘；施工区与非施工区必须分隔，施工现场必须挂牌施工，管理人员必须佩卡上岗，工地现场施工材料必须堆放整齐，工地生活设施必须文明，工地现场开展以文明工地为主要内容的思想政治工作。

2、健全以项目经理具体领导，文明施工员具体指导，各施工队具体落实的管理网络、增加管理力量。

3、加强施工人员文明施工意识，组织学习文明施工条例及有关常识，进行上岗教育，讲职业道德，扬行业新风。

（二）、文明施工组织机构

成立以一名副经理为组长的文明施工管理小组，全面开展创建文明工地活动，创造良好的施工环境和氛围，保证整体工程的顺利完成。

（三）、文明施工保护措施

1、对进场施工的队伍签订文明施工协议书，建立、健全岗位责任制，把文明施工责任落到实处，提高全体施工人员文明施工自觉性、责任性。

2、挂牌施工，标明工程项目名称、范围、开竣工期限，工地责任人、设立监督电话接受社会监督。

3、采取有效措施处理生产、生活废水，不得超标排放，并确保施工现场无积水现象。

4、现场布局合理，材料、物品、机具、土方堆放整齐。

5、创建美好环境，在工地现场和生活区设置足够的临时卫生设施，每天清扫处理，同时在生活区周围种植花草、树木，美化生活环境。

6、生活垃圾要集中堆放，统一搬运至指定地点。

7、施工期间，经常对施工道路进行维修，确保晴雨畅通，并方便沿线居民的生产、生活。

8、车辆在运料过程中，对易飞扬的物料要覆盖，且装料适中，不得超载，车辆轮胎及车外表用水冲洗干净，保证道路的清洁。

9、产生高噪音的施工项目应尽量避开居民区或减少夜间作业。

10、认真进行现场调查，以免破坏地下设施，在施工中发现文物时，立即停止施工，保护现场，及时报告文物保护部门。

11、加强对施工人员的全面管理，所有施工人员要办理暂住证，严禁接收三无盲流人员。做好防盗窃工作，落实防范措施，各类违法和暴力行为要及时制止，同时报告公安部门，确保在施工地区内，施工人员无违法乱纪现象发生。尊重所在地区各行政管理部门的意见和建议，积极主动争取他们的支持，自觉遵守当地的各项行政管理制度，搞好社区文明共建工作。

12、尊重当地居民的风俗习惯、宗教信仰，和当地居民和睦相处。

13、继承和发扬优良传统，开展多项便民、爱民活动，搞好与驻地政府群众之间的关系。

三、消防、治安措施

（一）、消防措施

1、消除一切可能造成火灾事故的根源，严格控制火源、易燃、易爆和助燃物。

2、生活区及施工现场配备足够的灭火器材，并同当地消防部门联系，加强安全防范工作。

3、配合当地护林部门做好周围山区林木的防火工作。

4、对职工进行防火安全教育、杜绝职工烧电炉，乱扔烟头的不良习俗。

5、对工地及生活区的照明系统派人随时检查维修养护，防止漏电失火引起火灾。

6、火工品库房做好进出登记，做到帐物相符，火工品使用要专职领导批准，并随用随领，余料进库，绝不私藏私用。

7、对油材料等易燃物品由专人看管及登记发放，并做好足够的防火、防泄措施。

（二）、治安措施

1、在生活区，施工现场、料场，派专人24小时轮班看守，防止盗窃及其它事故发生。

2、加强职工教育，杜绝职工中有偷盗、打架、赌博等违法犯罪现象。

3、指挥部、项目经理部设公安派出所，各施工队中设专职治安联防员，加强治安防患措施。

4、加强与地方政府和公安机关的联系，共同维护施工场地和当地部门治安。

5、严禁接收三无盲流人员作劳务。

6、发现各类违法和暴力行为及时制止，同时报告当地公安部门。

四、施工期间防汛措施

1、指挥部成立防汛抢险领导小组。指挥长任抗洪抢险领导小组组长，各项目经理任副组长，各施工队队长任抗洪抢险队长。

2、本工程开工前，根据现场具体情况，编制实施性的防洪抢险计划，提交甲方监理工程师审查批准。

3、设专人负责经常与当地气象部门取得联系，随时掌握气象预报，掌握台风、汛情及时上报领导，以便采取合理的抗洪抢险措施。

4、在抗洪抢险领导小组统一领导下，各施工队选择技术状态良好的机械设备、车辆，担负抗洪抢险任务。

5、担负抗洪抢险任务的机械设备、车辆，选择思想进步，技术全面过硬，身体健康的人员驾驶。

6、各施工队有计划的维护、保养机械设备车辆，使设备车辆处于良好的技术状态，随时准备参与抗洪抢险工作。

7、各施工队要正确处理好生产与抗洪抢险的关系，在正常情况下积极完成生产任务，紧急情况下，必须听从调动，奔赴抢险，完成抢险任务，

8、雨季内部各单位间及外部联系工具要保持畅通，同时配置必要的抢险物资和人员，做好事故预案工作。

9、雨季施工时，处于洪水可能淹没地带的机械设备、材料等，应做好防范措施，施工人员要提前做好安全撤离的准备工作。

五、施工期间水土保持措施

1、保护原有植被，本合同规定的施工界限内、外的植物、树木等尽力维持原状。

2、永久用地范围内的裸露地表用植被加以覆盖。

3、临时用地范围内的耕地采取措施进行复耕，其它裸露地表植草或种树进行绿化。

4、及早实施防护工程，排水工程和裸露地表的植被覆盖、防止水土流失。

5、工程完工后，及时进行现场彻底清理，并按设计要求采用植被覆盖或其它处理。

6、施工废水、生活污水按有关要求进行处理，不得污染水源。

7、在河道、水库中施工的临时设施待工程完工后进行彻底清理，恢复原状原貌。

8、弃土所占用耕地进行复垦，夹土夹碴无论弃向何处，其表面应平整，尽量用以植树造林。

9、凡在现有耕地上取土弃土，应先将表层0.3m厚的熟土堆置于旁，待取弃土完毕平整后，再将熟土摊回，摊平于表面。

六、文物保护措施

1、成立文物保护领导小组，加强对管理人员和现场施工人员的思想教育，树立保护文物的自觉性。

2、施工前对沿线进行深入仔细的施工调查，并与当地文物管理部门取得联系，了解当地的风俗，及文物分布情况，在施工中做到有的放矢。

3、施工中，发现有文物、古墓葬、古生物化石以及矿藏等有价值的情况，立即停止施工并进行现场保护，不得擅自处理，应及时向当地政府及文物管理部门报告，待其做出妥善处理后，方可继续施工。

目录

- 工程概况

- 编制说明

- 施工准备

- 施工总体部署

- 施工平面总体布置

- 施工总体进度计划

- 主要工程项目的施工方法

- 施工主要机械设备及人力资源配置

- 工程质量保证措施

- 安全生产措施

- 环境保护及文明施工保证措施

四川省南充市顺庆区土地开发项目

（搬罾镇青山坝土地整理项目）

施

工

组

织

设

计

# Text boxes

施工准备

现场准备

技术准备

物资准备

劳力组织准  备

四通一平（水、电、路、

通讯、场地平整）

测量放线、复查现场

修建临时设施

熟悉和图纸会审

核对资料，调查分析资料

编制详细的单位、分部工程

的施工组织设计

技术交底

安排运输储存

组织材料、机械设备进场

工地组织机构进驻

组织劳力进场

现场交底

项目经理

项目技术负责人

项目副经理

各施工班组

质量安全组

测量技术组

物资设备组

施工技术组

计划财务组

混凝土施工队

管道安装队

砌筑施工队

土方施工队

绿化施工队

综合办公室

基层

验收

测量

放线

砂石

备料

连砂石

摊铺

预压

路面修整

铺撒

补料

碾压

自检、报验

验收

质量第一负责人：

项目经理

项目技术负责人

质检工程师

施工技术组

质量安全组

测量技术组

计划财务组

物资供应组

各施工队队长、

质检员、技术员

安全领导小组组长:项目经理

副组长：

项目副经理

副组长：

专职安全员

各施工班组

质量安全组

测量技术组

物资设备组

施工技术组

计划财务组

混凝土施工队

管道安装队

砌筑施工队

土方施工队

绿化施工队

综合办公室

环境保护及卫生保证体系

基础工作

对施工人员进行环境保护及卫生有关法律法规教育

按设计要求取土、弃土，并及时防护

做好防洪排水工作

做好生产、生活垃圾的处理，确保水资源、空气不受污染

签订包保责任状

指挥部和当地环保、卫生部门联系，组织现场检查

作业队自我检查

平行作业队互相检查

施工过程中评比，并按责任状进行奖罚兑现

监督检查