基 坑 土 方 开 挖 施 工 方 案

- 工程概况:

本工程沪东新村北区而街坊商品住宅工程位于上海市浦东新区莱阳路，临近浦东大道。本工程总建筑面积为28008.23平方米，由9幢号房及一地下车库组成，本工程建筑结构安全等级为二级，地基基础设计等级为二级。抗震设防烈度7度，设计地震分组为第一组。建筑抗震设防丙类，25#、34#、35#底层框架—剪力墙结构的框架和剪力墙的抗震等级为二级。设计使用年限50年。结构类型为六层砖混结构，商铺层高3.3m,住宅楼层高2.8m，地下车库3.8m。

本工程号房桩基础采用250*250与300*300预制钢筋混凝土方桩。有地下室基础埋深5.95m，无地下室的号房基础埋深为2.6m,集水坑基坑为23#、24#、36#、37#号房基础底标高2.05m，25#、35#号房基础底标高1.8m，32#、33#号房基础底标高3.34m，地下车库基础底标高5.9m。23#、24#、33#、34#、36#、37#号房±0.00相当于绝对标高4.550m，25#、35#号房±0.00相当于绝对标高4.300，32#号房±0.00相当于绝对标高4.850m。

本工程多数号房的基础下有暗浜，土质比较软，地下水位普遍高。所以挖土时对基坑的围护特别重要，尤其是地下车库的基础埋深要达到5.9米，机械开挖时注意挖土机涡于暗浜中及倾覆。

本工程由于场地小的缘故，所有号房及地下车库的基础土方原则上全部外运出现场。

本工程计划除地下车库采用井点降水外，其他号房均采用集水井降水；由于地基比较软故地下室土方开挖原则上采用1台大挖土机与1台小挖机相互配合进行开挖；其他号房基础较浅，但由于工期紧的缘故假如几幢号房同时开挖时，应根据开挖的号房的数量配置挖土机。（具体数量根据进度的要求再定）

二、施工部署:

25#、35#号房土方开挖时间：２００4年12月26日—28日；工期3天。

其余号房的土方开挖待施工的进度再定。

三、施工准备

3.1 主要机具：挖土机、自卸汽车、铁锹、手推车、钢卷尺等。

3.2 作业条件：

3.2.1 土方开挖前，应根据施工方案的要求，将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。

3.2.2 建筑物的位置或场地的定位控制线（桩）、标准水平桩及开槽的灰线尺寸，必须经过检验合格；并办完预检手续。

3.2.3 夜间施工时，应有足够的照明设施；在危险地段应设置明显标志，并要合理安排开挖顺序，防止错挖和超挖。

3.2.4 开挖有地下水位的基坑槽、管沟时，应根据工程地质资料，采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5m，然后才能开挖。

3.2.5 施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等，应事先经过检查，必要时要进行加固或加宽等。

3.2.6 在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等，均应配人工进行。

四、施工顺序:

号房定位        开挖放线          基坑土方开挖         清底及修边        集水井深坑人工开挖          基坑监测         地基验槽

五、主要施工方法：

本阶段工程25#、35#号房计划采用1台挖土机进行作业,逐幢进行土方开挖。

在机械开挖准备工作及安全措施全部做到位后，开始基坑土方大开挖，计划3天左右完成基坑内土方大面积挖土。机械开挖至桩顶标高时预留30cm土由人工修挖，保证基底土层不受扰动、不超挖；控制基底土层保持平整，及时引测基底标高，挖土过程随时进行标高测量，防止因超挖扰动降低地基承载力。

挖机挖土时，必须可靠控制，防止碰撞预制混凝土方桩，造成断桩等质量事故。挖土时，现场安排一名施工管理人员，专门指挥挖机，控制挖土深度和挖土速度。

集水井等深坑部位，必须及时引测轴线和标高，控制挖土范围和深度。深坑采用人工开挖（20人左右）。深坑土方采用1台8吨汽车吊车配合人工挖土运出坑外。

基坑挖土完成后，随即通知有关单位（建设、设计、勘察、监理单位）进行地基验槽；验槽合格立即浇捣基础垫层。垫层采用100厚C10（地下室C15）商品混凝土，浇捣必须抓紧时间及时进行，防止基底暴露时间过长。受雨淋及人工踩踏而扰动。

人工清底时，在基底土层表面铺设竹笆，施工人员尽量站在竹笆上挖土和运土，防止踩踏使基底土扰动。

在基底人工清理的同时，沿基坑四周挖出一条300×300mm排水沟，每幢号房基坑下对角设600×600×700mm集水坑。用泥浆泵将集水坑内雨水（或渗水）及时排除出基坑。

如基底土层发现有扰动现象，应立即将扰动土清除并及时回填砂、石垫层和浇捣砼垫层。

六、土方开挖时，注意事项：

１.在挖到工程桩附近时，应有专人指挥，明确标识工程桩所在位置；挖机抓斗应放慢移动速度，做到轻抓、轻移、轻放。严禁硬扳、硬碰工程桩，以避免工程桩身位移和断裂发生，确保工程桩质量。

２.在挖到集水井等加深部位土方时，人工开挖，再往坑外运土。挖土时，现场必须有专人控制指挥，明确集水井位置的前提下，方准利用机械，适当加深挖掘，挖到基坑一定深度，采用人工清底。集水井处应及时布置一台潜水泵，以确保集水井基底的地基坚实可靠，开挖顺利。

３.基底局部遇到暗浜等地质不良情况时，必须及时通知勘察设计和建设、监理单位到现场进行研究协商，制定处理方案，根据处理方案采用人工为主，将桩间淤泥挖尽（机械挖土易碰撞工程桩，造成损坏，故原则上采用人工挖土为主），同时分层回填颗粒级配良好的中粗砂或砂石垫层，确保地基质量。未经勘察设计建设监理单位同意，严禁自行处理。

4.开挖过程注意保护测量控制定位桩，轴线桩，水准控制桩，防止碰坏。

七、质量标准：

按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002进行验收。

| 项 | 序 | 项 目 | 允许偏差或允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基坑、基槽 |  |
| 主控项目 | 1 | 标高 | -50 | 水准仪 |
|  | 2 | 长度、宽度（由设计中心线向两边量） | +200 -50 | 经纬仪，用钢尺量 |
|  | 3 | 边坡 | 设计要求 | 观察或用坡度尺检查 |
| 一般项目 | 1 | 表面平整度 | 20 | 用2米靠尺和楔型塞尺检查 |
|  | 2 | 基底土性 | 设计要求 | 观察或土样分析 |
| 注：地（路）面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地（路）面的基层 |

八、安全注意事项：

- 土方开挖过程，挖机严禁碰撞及切割工程桩，防止工程桩出现          位移。

- 加强开挖期间对基坑的监测，根据基坑变化情况相应调整土方开挖深度和速度；确保基坑安全、可靠。

- 挖机挖土应合理分层进行，在软土上开挖时，必须铺设路基箱及钢板等，防止出现塌方及机械倾翻等事故。

- 本工程开挖出的土方全部留置在现场。堆土位置距基坑边３米以上。重车行走距基坑边３米以上。

- 在开挖土方时必须保证挖机所处位置的边坡稳定，防止挖机倾覆。

- 挖机作业现场，必须由专人负责指挥，无关人员严禁进入作业区。挖机司机必须服从现场调度指挥。

- 夜间作业，必须提前申报夜间施工手续，有关部门同意后方可施工；现场必须配置充足的照明设施，在危险区域必须设置明显的警示标志；在基坑周围必须设置围护栏杆。

- 土方车辆进出施工现场大门，必须清理冲洗干净，防止污染市政道路。

- 雨期施工，运输机械及道路必须采取防滑措施，保证行车安全。

九、主要机械设备及劳力（针对第一阶段开挖的25#、35#）：

- 挖土机：1台

- 运土车辆：5台（根据运距灵活调整）

- 水泵：8台。

- 劳力：4０人。

脚手架、模板工程、基坑专项方案解决专家：嘉意德施工安全计算软件http://www.hzjyd.com/aqinfo.htm

符合各地规范配套资料软件下载地址

| 各地版本 | 点击下载 |
| --- | --- |
| 工程竣工资料制作与管理软件(江苏版)V3.2 | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(云南版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(四川版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 公路工程资料软件V3.2[最新] | 立即下载! |
| 电力工程资料软件V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(青海版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(宁夏版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(海南版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(合肥版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(黑龙江版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(重庆) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(浙江安全版) V3.2 | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(湖南专用版) V3.2 | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(新疆版) V3.2 | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(天津版) V3.2 | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(安徽版) V3.2 | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(福建安全版) V3.2 | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(福建市政版)V3.2 | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(河南质监站版) | 立即下载! |
| 郑州市重点工程专用资料软件[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(贵州版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(河南版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(广东版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(山西版)V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(湖北版)V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(福建版)V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(广西版)V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(甘肃版)V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程资料制作与管理软件[浙江土建专业版] | 立即下载! |
| 工程资料制作与管理软件[浙江市政专业版] | 立即下载! |
| 工程资料制作与管理软件[浙江安装专业版] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件[山东土建专业版] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(江苏版)V3.2 | 立即下载! |
| 注:共有全国26个省市各地近70版本,咨询电话:0571-88980586 更多下载:其它版本下载 |

所有正版软件均含免费的标书制作与管理软件[有500M素材与方案]