工程特点　第 1 页 共 1 页

一、工程特点

1、设计新颖、结构形式独特：

本工程航站楼钢结构屋盖呈“伞形”，它由xx_榀跨度分别为xx_M和xx_M的空间曲线桁架组成，重量分别为xxT和xx_T，桁架截面为倒置三角形，采用管一管相贯线连接，桁架高差达13M，主桁架（T-1，T-2）、（A）、（G）轴通过法兰连接底座、（D）轴通过多根发射状的摆式杆支承在3排52根四肢（双肢）格构式钢柱上，屋面通过轻型檀条、系杆连成整体后安装压型钢板及采光天窗。

2、所有支承柱为格构式钢柱，最大长度达xxM，“伞形”主桁架中部（D轴）通过摆式杆与钢柱采用铰接连接，摆式杆最在长细比达xx，对钢屋盖的整体强度及稳定性要求很高。

3、屋盖钢结构设计在xx层（+xxm）予应力楼板上，楼面设计荷载为xxkg/m2,航站楼四周施工场地与道路开阔，可满足钢结构现场分段拼装及跨外吊装的需要。

4、工期紧：要保证xx_具备送气条件，航站楼必须全封闭，这样地下室工程施工需xx_月份进场，xx_月份完成并具备钢柱吊装条件；而钢结构的制作工作尚未开始，要保证xx_月份初钢柱进场特别是主桁架的制作能满足现场拼装及吊装的需要，难度很大。

施工难点　第 1 页 共 1 页

二、施工难点：

1、承重柱为格构式钢柱，长细比较大（最高达xxm_），与xx_m楼板采用悬浮式连接，当主桁架在施工过程中产生应力、应变及xx_m楼板发生位移时易产生扭曲与变形。

2、摆式杆长细比达xx_，与主桁架及支承柱采用铰接，其自身刚度和稳定性控制难度较大，易产生失稳。

3、整个钢屋盖结构为轻型结构，其整体刚度与整体稳定性均较差，应力、应变难以控制。

4、总体工期紧，各工序交叉配合尤其是xx_楼板、予应力张拉与屋盖结构的交叉施工配合难度较大。

方案选择　第 1 页 共 1 页

三、方案选择：

针对上述特点和难点，我们对可能适用于位该工程屋盖钢结构的三种施工方案在安全可靠性、质量控制、工期控制及成本投入四个方面进行了认真地分析与比较：

方案一：“高空拼装、单无滑移、分片累积滑移就位”

基本思路是：在航站楼（14）轴线棽嗖贾脳台K50/50行走式塔吊，利用φ48×3.5脚手架钢管在航站楼一端搭设22M×110M滑移拼装胎架，并沿（A）、（D）、（G）轴布设滑移轨道（43kg/m）（（A）轴滑移轨道安装在托架梁上），（D）、（G）轴线的滑移轨道安装在布置于+7.00m楼面的滑移承重架上，T-1、T-2各分段桁架通过行走式塔吊吊装到拼装胎架上进行组对、校正、焊接及屋面檀条、系杆的安装（根据需要可将屋面板、采光带等安装好），将拼装好的分片桁架（4-6榀）落放在（A）、（D）、（G）轴三条轨道上，通过设置在+7.00m楼面上的三台8T改装卷扬机进行分片累积滑移就位。

方案二：“跨外吊装、拼装胎架滑移、分片就位”

基本思路是：在+7.00楼板上搭设9座滑移举重拼装胎架，（A）、（D）跨间的6座滑移拼装胎架间设置三座辅助滑移胎架，分段桁架，利用陆侧的K50/50行走式塔吊和空侧的100T履带吊吊装到滑移胎架上进行整榀组对、校正、焊接及屋面檀条、系杆和摆式杆的安装，检测达到设计及规范要求后拆除刚顶撑，使桁架就位在（A）、（D）、（G）轴线上。滑移拼装胎架，按上述程序依次进行各榀主桁架的组装、就位及屋面檀条、系杆的安装（根据需要可穿插进行屋面板及采光窗等的安装）。

方案三：总体思路与方案二相同，不同之处是将滑移拼装承重胎架架设在±0.00m进行主桁架及屋面檀条、系杆的组对与安装，与方案二相比，方案三有以下三个方面的缺陷：

a.+7.00楼板后施工，（A）、（D）（G）轴的钢柱长细比更大，其刚度与稳定性更差，需采取相应的加固补强措施，才能保证主桁架在安装落放过程中的安全与质量，工期与成本均相应要增加。

b.滑移拼装胎架高度增加了7米，不仅总重量增加近80T成本增加近12万，关键是胎架在滑移过程中的稳定性较差，桁架拼装质量不易保证，加固措施与水平滑移难度增大，工期增加，不利于总体施工进度。

c.+7.00M楼板后施工屋盖钢结构先施工的作业顺序，一、二层各工序间交叉作业难以及时展开，安全不易保证，对钢结构制作工期与进度的要求相当紧凑，一旦出现钢结构制作无法满足现场拼装及吊装进度时，整个工程的施工将外于停滞状态，不仅会延缓+7.00楼板及予应力张拉的施工时间，更主要的是屋盖钢结构施工完后，配合土建及其它专业工程施工的现场塔吊的作用与工效将大大降低，土建几千吨施工材料的垂直与水平运输将严重受阻，如采用屋面留洞进行垂直运输，不安全因素太多。因此方案三比方案二在安全、质量、工期与成本等方面都具有更多的不确定性，存在着很大的施工风险。

方案比较　第 1 页 共 1 页

四、方案比较

本着“安全、优质、高速、低耗”的原则，我们对方案一与方案二从安全可靠、质量、工期及施工成本四个主面进行了认真的分析与比较：

在安全、可靠性及质量控制方面：

如采有“高空拼装，分片累积滑移”方案，格构式钢柱在滑移摩擦力及侧向推力作用下需进行加固处理，摆式杆与主桁架及（D）轴格构式钢柱均采用铰接，长细比达xx_，给分片累积或整体滑移带来了许多不安全的隐患，且T-1、T-2两榀主桁架间仅通过xx_根xx*xx_钢管过渡，檀条大多为薄壁C型檀条，滑移时的整体刚度与整体稳定性均无法保证。

采取“跨外吊装、高空分段组装”的方法，主桁架始终处于静止状态，且主桁架在成型前均支撑在组装胎架上，待主桁架、摆式杆、屋面檀条等联系杆件均按设计及规范的要求安装无误，形成整体刚架并通过摆式杆及支座安装在（A）、（D）、（G）轴四肢格结构式钢柱上后，才拆除主桁架拼装胎架上的顶撑系统。从而保证了主桁架及屋面檀条、系杆等所有钢结构构件的安装精度和质量，消除了因内外力作用给格构式钢柱、主桁架及摆式杆等造成的破坏，不利于提高屋盖钢结构施工的安全与质量。采用滑移方案时，受布置于航站楼一端的行走式塔吊的影响，需将A区（或C区）指廊的二层楼板分隔开，给+7.00M楼面也带来了不安全的隐患。

2、在总体施工进度方面：“高空分榀组装，分片累积滑移”方法与本工程所采用的“跨外吊装、胎架滑移、高空分榀组对”方法的共同之处在于两种方法都是在拼装胎架上完成主桁架、摆式杆及檀条等屋面构件的组对与安装，两种方法都将主桁架T-1、T-2分为5段，主桁架在拼装胎上组对接头数量是一致的。因此，主桁架T-1、T-2及屋面檀条、拉杆等在高空组对及安装同期基本相同，采用“跨外吊装、拼装胎架滑移、高空组对”方法时，只需在+7.00M楼面上对3组拼装胎架进行滑移即可，节省了大量的牵引系统、钢丝绳换位及格构柱、主桁架、摆式杆加固等工作量，大大缩短了滑移的时间；而且拼装胎架的滑移与钢屋盖分片累积滑移相比既快捷又易于操作，从而可加快整个钢结构的总体施工进度。通过对二种方案施工周期的比较，采用“高空分榀组装，分片累积滑移就位”的方法，整个刚结构的施工周期约为xx_天，而采用“跨外吊装，高空分榀组对”的方案，整个钢结构的施工周期为xx_天左右，比“分片累积滑移”方案缩短工期xx_天。（注：采用跨外吊装，高空分榀组对“方案时整个钢结构的施工工期xx_天是按搭设一组滑移拼装胎架来考虑的，如搭设二组滑移拼装胎架进行主桁架T-1、T-2的组装及屋面檀条、系杆等构件的安装时，整个航站楼屋盖钢结构的总体施工进度可提前xx天。此时，航站楼屋盖钢结构的施工顺序可考虑从中间向两端进行）。另外采用此方法施工时，整个航站楼屋盖钢结构安装一步到位，未留下任何收尾工作。

3、在成本投入方面：

方案一：采用“高空拼装，分片累积滑移”方案时，投入的机具设备及施工措放如下：

序号投入设施规格型号数量发生费用

1行走式塔吊K50/501台60万

2汽车吊50T/25T各1台共30万

3拼装胎架φ48*3.5钢管200吨25万

4滑移轨道承重架φ48*3.5钢管350吨45万

5滑移轨道43kg/m钢轨600米10万

6卷扬机5T改装3台5万

7钢丝绳φ21.52500米3万

8方木160*200*10001500米7万

9滑轮5T单门闲口150个1万

10导向轮自制45号钢42个0.5

11脚手板硬木厚5cm3000m21.5万

12前撑装置自制φ219*1012T10万

13后撑装置自制φ219*1012T10万

14联撑装置φ219*1030T25万

15其它加固装置25套约40T30万

16千斤顶10T/8T各20只0.8万

17倒链10/5T/2T10号/20号/40号1.2万

18双门滑轮8T20号0.4万

19其它吊具1.6万

20+7.00M楼板下支撑加固φ4883.5脚手架钢管250T25万

21

22

合计xx_万

方案二：采用“跨外吊装、高空分段组装”方法时，投入的机具设备及施工措施如下：

序号投入机具设施规格型号数量发生费用

1行走式塔吊K50/501台60万

2履带吊100T1台30万

3汽车吊50T/25T各1台共20万

4拼装胎架φ48*3.5钢管200T25万

5滑移轨道38kg/mq钢轨400米6万

6枕木160*200*2500660条6万

7卷扬机2T1台0.2万

8钢丝绳1/2``1000米0.8万

9滑轮3T单门开口40只0.3万

10导向轮2T单门开口25只0.2万

11脚手板硬木、厚5cm800m20.4万

12千斤顶10T/8T各10只0.4万

13倒链10/5T/2T10只/10只/20只0.5万

14其它索吊具1.2万

15+7.00M楼板下局部支撑加固φ48*3.5脚手架钢管150T15万

合计xx_万

通过上述分析,可见在本工程中采用“跨外吊装，高空拼装”的方法比“分片累积滑移”的方法可降低成本xx_万元。

综上所述，方案二比方案一及方案三在安全、工期、质量、成本诸方面均有优势，通过综合分析评定，我们决定在本工程钢结构屋盖安装施工中采用方案二“跨外吊装，拼装胎架滑移、高空分榀组对”的施工方案。

钢结构工程简介　第 1 页 共 1 页

钢结构工程简介

xx机场钢结构__施工总面积xxx_平方米，分为A、B、C三个区段。B区为大厅，大厅屋盖结构由两个跨度分别为xx米和xxx_米、外观呈“香蕉形”倒三角形钢管桁架组成。桁架有两个上弦杆和一个下弦杆，上弦杆最大间距xx米，相互之间以交叉的圆钢斜杆拉接，上下弦通过斜拉腹杆和压力支架连成整体，两翼A、C段为连廊，屋盖由与大厅相似的倒三角形钢桁架组成，跨度xx_米。

钢屋盖的荷载传至四根（两根）钢管和若干缀条组成的格构式四肢钢管柱上，陆侧/大厅中部的四肢钢管柱间距为xx米，断面2.0×2.0_米，空侧四肢钢管柱间距xx米,断面为xx_米.

大厅中部四肢钢管柱通过发射壮钢摆式杆与钢桁架连结,摆式支柱长xx米,屋面的两端及中部均匀设置四道屋架水平支撑,支撑采用圆钢管结构,设于屋架上弦.檩条通过檩托支撑于桁架上弦.

钢结构材料　第 1 页 共 1 页

钢结构材料

钢管：本工程全部钢柱、屋架、托架、支柱等均采用结构无缝钢管（GB8162-87），材质为16Mn钢（Q345B）。

铸钢：用于摆式杆支柱两端节点，采用ZG230-450H，应满足〈焊接结构用碳素钢铸件〉的有关规定。

锻钢：用于圆钢两端点，45号钢。

普通螺栓及柱脚螺栓：Q235号钢，C及螺栓。

高强螺栓：采用10.9S级扭剪型高强螺栓，其性能应满足GB3632-83

焊接材料：焊接16Mn钢和Q235B钢可分别选用E50××型焊条和E43××型焊条。

使用规范及文件　第 1 页 共 1 页

使用规范及文件

钢结构设计规范〈GBJ17-88〉

冷弯薄壁型钢结构技术规范〈GBJ18-87〉

钢结构工程施工及验收规范〈GB50205-95〉

建筑钢结构焊接规程〈JGJ81-91〉

钢结构高强螺栓连接设计、施工及验收规程〈JBJ82-91〉

沈阳桃仙机场扩建工程招标文件

沈阳桃仙机场扩建工程招标图纸

工期控制目标　第 1 页 共 1 页

工期控制目标

为了控制总体工期，钢结构施工将主要控制以下几个节点工期

钢柱及托架制作2xxx年xx月xx日_开始；

钢柱及托架安装2xxx年xx月xx日_开始；

屋架安装2xxx年xx月xx日_开始；

钢结构屋架在2xxx年xx月xx日_前安装完毕；

钢结构在2xxx年xx月xx日_前封顶。

现场安装工期xx_天

屋架安装xx_天

屋面板安装xx_天，并与屋架安装交叉进行。

钢结构安装总工期（包括屋面板）xx_天。

施工质量目标　第 1 页 共 1 页

施工质量目标

严格按设计、业主的要求及施工规范进行施工，质量达到国家极优质工程，分部、分项工程优良品率达到xx_%以上，并达到国内先进水平。

安全目标　第 1 页 共 1 页

安全目标

工程施工过程中达到：无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无坍塌。

文明施工目标　第 1 页 共 1 页

文明施工目标

施工现场文明整洁，争创文明工地。

施工部署　第 1 页 共 1 页

施工准备　第 1 页 共 1 页

2．2施工准备

熟悉合同、图纸及相关规范，参加图纸会审，并做好施工现场调查记录。

主要设备、机具、仪器　第 1 页 共 1 页

2．3主要设备、机具、仪器

2．3．1主要吊装设备机具一览表（见表一）

2．3．2主要焊接设备机具一览表（见表二）

2．3．3主要测量仪器一览表（见表三）

施工平面布置　第 1 页 共 1 页

2．4施工平面布置

钢结构施工总平面布置主要分以下两个安装时间区段布置：

2．4．1钢柱及托架施工平面布置

钢柱及托架吊装是在7.00m楼面浇注以前进行,吊装可沿柱边行走进行,平面布置主要考虑了以下内容：吊车及运输车辆的行走路线；吊车的作业路线；钢柱构件及托架构件的临时堆场与拼装场的位置。见图（一）

2．4．2屋盖钢结构施工平面布置

屋盖吊装时7.00m楼面浇注已完成，并已达到一定强度，吊装设备只能沿楼面四周布设。并考虑B区屋架分段地面拼装，滑移胎架高空组装的方案进行屋盖钢结构安装。施工平面布置如图（二）。

施工进度计划与保证措施　第 1 页 共 1 页

施工进度计划与保证措施

2．5．1进度计划

详见xx机场钢结构_施工进度计划。

2．5．2进度保证措施

1．选用科学的、先进的、切实可行的施工方法、施工手段进行钢结构安装。

2．使用先进的设备、机具、仪器以提高劳动生产率。

3．安排合理的施工流程和施工顺序尽可能提供作业面，使各分项工程可交叉施工。

4．实施项目法施工，实施项目经理负责制，行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督六项基本职能，并选配优秀的管理人员及劳务队伍承担本工程的施工任务。

5．采用施工进度总计划与月、周、日计划相结合的各级计划进行进度的控制与管理，并配套制定机械设备配备使用计划，劳动力分布安排计划、构件进场吊装计划等，实施动态管理。

总体施工方案及施工顺序　第 1 页 共 1 页

2．6总体施工方案及施工顺序

2．6．1施工区域划分

如图（二）所示，将整个钢结构施工平面划分为三个分区，以B分区的安装施工为主，A、C分区与之同步进行，并保证三个分区同时完工。

2．6．2方案概述

1．A、B、C区所有钢柱和托架均不分段，整体一次吊装。钢柱及托架构件在制作厂制作成散件，运输至施工现场拼装场地进行现场拼装，整根钢柱和整榀托架构件采用履带吊和汽车吊依次吊装至设计位置。

2．B区（12）-（38）轴线屋架在制作厂制作成散件后运输至施工现场拼装场地进行现场拼装。单榀桁架地面分段拼装，利用一台行走式塔吊和一台100T履带吊将分段桁架吊装至高空进行组装，滑移置于楼面的拼装胎架，依次进行27榀桁架安装。

3．A区（2）-（11）轴线和C区（39）-（49）轴线屋架构件在制作厂制作成散件，运输至施工现场拼装场地进行现场拼装，利用50T汽车吊跨外依次整榀吊装。

2．6．3施工顺序

1．100T履带吊按图（一）所示行走路线顺次吊装B分区GZ-1，GZ-2钢柱及TT-1托架。同时，25T汽车吊按图（）所示行走路线顺次吊装GZ-3，GZ-4，GZ-5钢柱及TT-2桾T-5托架。

2．钢柱及托架安装完成校正无误后，交土建进行7.00m楼面施工，待楼面混凝土施工完成并达到设计强度后，移交钢结构屋面施工。

3．安装K50/50塔吊、三榀屋架拼装胎架、胎架底座及胎架滑移轨道。

4．进行三榀屋架的分段吊装和高空组装（包括檩条和支撑）。

5．滑移屋架拼装胎架一个柱距（18m），再进行三榀屋架的高空组装。

6．沿12-38轴线方向滑移拼装胎架，顺次三榀一组安装B区屋盖。

7．安装B区屋盖的同时进行A、C区屋盖安装。

8．屋面板安装与屋架安装同步、交叉进行。

2．6．4施工流程框图(下页)

制作厂的选择　第 1 页 共 1 页

3．1制作厂的选择

钢结构的制作是钢结构工程一个极其重要的环节，将直接影响到钢结构施工的施工质量、工期等。为了保证工程质量以及制作与施工的密切配合，在制作厂的选择上，将重点考虑以下内容：

1．选择有实力、有类似工程加工制作经验的钢结构制作专业厂家进行钢结构制作。

2．选择与安装施工单位有过多次钢结构工程合作经验的制作单位。

3．选择钢结构构件运输方便的制作厂进行钢结构加工、制作。

4．根据本工程工期较短，一家制作厂很难在短期内完成所有钢结构构件制作任务，考虑同时选择2个厂家进行制作。

5．选择有现场拼装实力和经验的制作厂。

待制作厂家选定后，以下工作由制作厂完成。

细部设计　第 1 页 共 1 页

3.2细部设计

细部设计是本工程制作过程中最重要的环节，是将结构工程的初步设计细化为能直接进行制作和吊装施工图的过程。

细部设计的主要内容为：

a.主桁架分段

b.单件部件放样下料

c.编制下料加工、弯管、组装、焊接、涂装、运输等专项工艺。

d.主桁架组装

e.吊装吊点布置

f.配合安装技术措施

g.运输加固。

3.2.1细部设计组织表

钢结构制作的加工制作工艺及工艺流程　第 1 页 共 1 页

3.3加工制作工艺及工艺流程

本屋盖钢结构面积为xx平方米，主要构件为曲线倒三角形主桁架和格构式钢柱几及托架,依据吊装及运输要求，将主桁架分别为三段和二段进行放样下料、编号，散件成捆运输至工地现场，主桁架具体分段划分示意如图(三)所示,桁架组对方法如图(四)所示

3.3.1加工准备

3.3.2组装(此部分工作拟定在现场进行)

3.3.3钢材预处理

对所有桁架钢结构中所用的钢管和钢板，将在切割加工前进行预处理。钢管在涂装车间内进行抛丸除锈，钢板则由钢板预处理流水线进行预处理，使钢材表面粗糙度达到Sa2.5级后喷涂保养底漆，以保证钢材在加工制作期间不锈蚀及产品的最终涂装质量。

3.3.4放样、下料

制作前根据细部设计图纸，在放样平台上对桁架钢结构进行1:1实物放样，对上下弦杆定制加工样板、样条，以保证弯管及制作精度。所有构件全部采用数控切割机进行切割下料，保证下料数据准确性。

由于主桁架节点均为钢管马鞍形相贯线接头，其切割质量将直接影响到构件的精度和焊接质量。对此类接头，采用钢管加工流水线上配置的700HC-5钢管相贯线切割机进行切割,相贯线曲线误差控制在?毫米以内。

该相贯线切割机最大切割管径为Ф700,切割管壁厚为25毫米。切割时，将切割参数（管材内径、相贯钢管外径、相贯夹角、相贯线节点距及相贯线上下标距）输入切割机的控制屏内，被切割钢管形成在机身平台上原地旋转，气割头沿钢管纵向移动，两种运动速度所形成的曲线即为所要求的相贯线曲线。

3.3.5弯管

利用大型数控、程控弯管机对钢管进行各种曲率的弯曲成型。对主桁架上下弦管，可采用DB275CNC中频弯管机及DB276CNC数控弯管机进行弯管。弯管采用折线法弯曲，用样板进行校对，弯曲线与样板线之间的误差按GB50205-95规范要求不超过?毫米。管子弯曲后的截面椭圆度不超过?.5%。

3.3.6装配

所有钢管结构，包括钢柱、托架及屋盖桁架现场拼装前，均需根据图纸及规范要求制作组装胎架，并经监理检验合格后，将已开坡口、弯曲成型后的钢管和成型的斜、腹杆，按编号组装、点焊定位。由于腹杆上、下弦管的组装定位比较复杂，控制好腹杆的四条控制母线和相应弦管的四个控制点至关重要，定位时要保证相同的腹杆在弦杆上定位的唯一性。定位时应考虑焊接收缩量及变形量，并采取措施消除变形，在组装时还将吊装耳板同时组装。经检验合格后，进行焊接（各分段接头处不焊）、超声波探伤等，经监理验收合格后，再分段运输到施工现场。

3.3.7焊接

在加工制作前，进行焊接工艺试验评定和工艺方法试验，严格按焊接规范JGJ81-91要求；在坡口形式、焊接程序、电流、焊层控制、焊接速度等方面进行控制。通过焊接工艺实验，找出适合于本工程特点的焊接工艺与方法。

3.3.8涂装

主桁架钢结构制作验收完毕后将在涂装车间进行“二次喷

丸除锈”，然后再进行喷涂富锌底漆。

钢结构安装施工准备　第 1 页 共 1 页

4.1施工准备

4．1．1地脚螺栓验收

1．交接轴线控制点和标高基准点，布设钢柱定位轴线和定位标高。

2．复测地脚螺栓的定位、标高、螺栓伸出支撑面长度及地脚螺栓的螺纹长度，作好记录。如误差超出规范允许范围应及时校正。

3．验收合格后方可进入钢柱吊装工序。

4．1．2柱底支撑面处理

1．钢柱底板与基础面之间的30mm间隙是调整钢柱倾斜及钢柱标高的预留值，待钢柱安装就位后，通过调整设置在柱底的垫铁来控制。

2．标高调整采用垫铁组叠合两次完成。首先将垫铁均布于钢柱底板下面，对标高进行初步调整，待钢柱就位后，视需要再次加设垫铁进行调整。

3．当钢柱垂直度偏差和标高校核无误后，用高强无收缩细石砼浇灌钢柱地板。

4．1．3钢构件进场与验收

1．本工程钢构件均在制作厂制作成散件后，运输至现场进行拼装。

2．现场拼装成整体的构件，需通过验收后方可进入吊装工序。

3．按图纸和钢结构验收规范对构件的尺寸、构件的配套情况、损伤情况进行验收，验收检查合后，确认签字，作好检查记录。

格构式钢柱及托架吊装　第 1 页 共 1 页

4.2格构式钢柱及托架吊装

4．2．1吊装方案

1．A、B、C区的所有钢柱（GZ-1桮Z-5）及钢托架（TT-1桾T-5）构件均在制作厂制作成散件，运输至现场拼装场地，进行现场拼装。

2．工程钢柱均为格构式钢管柱，主航楼B区A轴、D轴钢柱GZ-1，GZ-2，断面b，高度分别为15.00_m,18.00_m,整根钢柱重量分别为19.06_和20.31_T。根据钢柱的特点及整根钢柱的重量，GZ-1，GZ-2采用一台100T履带吊沿柱边行走整体吊装方案，吊装顺序如图（一）。吊装GZ-1的同时，用100T履带吊依次进行TT-1托架安装。吊装GZ-2需待地下室土方回填，夯实至满足履带吊行使要求承载力时，方可进行。为了减小履带吊对地下室侧壁的压力，履带吊行走时距地下室侧壁至少5_m。

3．A、C区钢柱GZ-4，GZ-5及B区G轴钢柱GZ-3，断面800×800_，整根钢柱重量最大仅为4.5_T，采用一台25T汽车吊沿柱边行走整体吊装方案。吊车吊装顺序如图（一）。在进行钢柱吊装的同时，用25T汽车吊依次进行TT-2桾T-5托架安装。

4．2．2钢柱固定措施

单根钢柱吊装完成，校正无误后，紧固地脚螺栓固定钢柱由于钢柱的自由高度较高（近18m），长细比较大，在无托架方向钢柱的稳定性不足。且屋架安装前要插入7.00m楼面混凝土施工,钢柱柱底螺栓紧固后需用缆风绳作临时固定。该固定缆风待楼面浇注完成并达到一定强度后，方可拆除。详见图（四）

B区屋盖钢结构安装　第 1 页 共 1 页

4.3B区屋盖钢结构安装

4．3．1起重机械的布设

如图（二），在A轴外侧布设xx_台xx0_行走式塔吊，作为主要吊装设备，塔吊的最大起重量xxT，臂长xx_m，安装高度xx_m。塔吊中心线距A轴xx_m，钢轨中心距为xx_m，钢轨距柱边2m。钢轨下铺枕木，枕木下满铺石子，起重机路基土壤承载力要求达到xx_Kpa。沿G轴布设xx台xx_T履带吊。作为桁架的配合吊装使用，另配一台xx_T汽车吊进行构件的二次倒运和喂料使用。

4．3．2桁架分段

B区屋盖是由xx_榀组合桁架，上铺檩条、屋面板组成。单榀桁架由T-1，T-2架组通过Y-1杆连接为整体，桁架支撑在A、C轴钢柱（托架）和D轴伸出的摆式杆上。根据结构特点及选用的塔吊、履带吊的起重能力，T-1架在地面分成三段进行组装，T-2在分成二段进行组装，分段如图（三），分段桁架吊装至高空进行组拼。

4．3．3拼装胎架搭设

在7.00m楼面上安装可滑移的桁架拼装胎架，由于采用摆式杆空间斜向支撑桁架此种独特的结构形式，胎架要求可同时满足三榀桁架的拼装。拼装胎架用Ф48×3.5普通脚手架钢管搭设，根据屋架分段高空拼装及摆式杆的高空安装要求，每榀桁架拼装需3个主胎架，三榀桁架共需要9个主胎架，胎架间通过过渡胎架及横杆连成整体。整体胎架固定在铺设于楼面的型钢格构架上，格构架可通过轨道进行滑移，详见图（三）。胎架及钢格构架应具有足够的强度和刚度。可承担自重、拼装桁架传来荷载及其他施工荷载，并在滑移时不产生过大的变形。

4．3．4桁架高空拼装

1．拼装胎架定位后，即可同时进行三榀桁架的安装。

2．桁架在A、G轴的柱支撑节点（托架支撑节点），分段桁架离接口最近的两个下弦与腹杆、四个上弦与腹杆节点为整榀桁架的控制节点。在拼装胎架的铺板上弹出上下弦轴线的投影线，控制节点的投影点，标定投影点的标高作为桁架标高的控制基准点，柱头及托架节点靠连接板的螺栓孔定位控制。

3．布设于A轴外侧的K50/50行走式塔吊由A-D轴依次吊装T-1桁架的一椚畏侄危肎轴外侧的100T履带吊依次吊装T-2桁架的一、二分段。将每分段控制点的投影位置及标高调整至控制误差范围之内，用枕木、千斤顶、倒链将分段桁架固定在胎架上，见图（五），待单榀桁架全部吊装完成（包括Y-1连接杆），作桁架的整体调整，保证水平偏差、垂直度偏差及控制节点标高均合格后，方可作对接焊接和高强螺栓紧固。

4．三榀桁架安装完成后，校正无误，进行摆式杆安装。

5．摆式杆安装完成，检查合格后，落放桁架，进行檩条的吊装。

4．3．5胎架滑移

1．胎架的底座用格构式型钢制成，脚手架钢管通过套筒固定在格构底座上。底座下设有滚轮，可沿布设在楼面上的钢轨道进行滑移。

2．每个主胎架下设有3条滑移轨道，过渡胎架下设有2条滑移轨道，共11条轨道。轨道仅布设供滑移一个柱距的长度，约45m。为了使楼面荷载均布，轨道下设有枕木。枕木按楼面承载力不超过5KN/m2布设。

3．滑移胎架采用卷扬机作动力，利用2T卷扬机进行胎架的串联牵拉。牵挂点设在胎架底座的最前端。

4．一次拼装三榀桁架，拆除胎架上的桁架支撑，将桁架落放在柱及摆式杆上后，即可进行胎架的滑移，拟定桁架的组装顺序是由14?6轴，因而滑移沿14-36轴进行。

5．将胎架沿轨道滑移一个柱距（18m），固定胎架，复测控制点、线。进行新的三榀桁架的组装。将滑移过的轨道及枕木倒移至胎架前方，供下一次滑移重复使用。

6．按次方式循环，共进行9次胎架滑移完成B区23榀桁架的安装。

4．3．5A、C区屋盖钢结构安装

1．A、C区为连廊区，屋盖结构为曲线形钢管桁架结构，桁架支撑在E、G轴的GZ-4，GZ-5上，跨度19.2m,两边各悬挑6m,单榀桁架重4.921T,最高点标高19.1m。

2.根据A、C区桁架的特点及布置区域，此桁架采用整榀一次吊装方案。

3.选用50T汽车吊沿G轴外侧行走吊装，顺次吊装A、C区屋面桁架，吊装桁架的同时吊装檩条、拉杆等构件，操作平台置于柱顶。

4．C区屋盖钢结构的安装进度及顺序，在不影响B区安装的前提下可随时调整。但要与B区同时完成。

钢结构制作的设计与计算　第 1 页 共 1 页

4.4设计与计算

4．4．1胎架的承载力计算

1.根据施工方案的要求，桁架拼装胎架需要承担桁架荷载、施工xx_χxxm_，按滑移一次胎架拼装三榀桁架，滑移胎架共需xx_个主胎架，胎架沿桁架方向分布长度约35米，沿桁架垂直方向分布长度约xx米。

2.拼装胎架为空间体系，三维方向间距均为1m，每三节胎架作一道剪刀撑

1．按保守计算，取一节（1m）单根钢管作受力分析，该结构体系可简化为长度为1米两端交接的细长轴心受压杆进行简化，单根钢管的临界承载力计算公式：

根据计算Φ48×3.5钢管临界力Pcr=2.48T,考虑2.0的安全系数，

单根脚手架钢管的承载力：P=1.24t

单榀主胎架承载力：nP=49×1.24t=60.76t

4.取受力最大的一个主胎架，即T-1架中间分段胎架进行受力计算。

T-1架一、二分段拼装传来荷载：15.2/2+10.4/2=12.8t

脚手架管自重（钢管以平均18m高计算）：

1.2×(49×18×3.84+17×14×6×3.84+1.6+2)=14.96t

施工活荷载及底座格构架：10t

共计：37.76t<60.76t

4．4．2楼面荷载验算：

按设计要求楼面允许活荷载为：500kg

楼面承载面积A：25×35=875m2

总荷载G：37.76t×9=339.84t

楼面均布荷载：p=G/A=388kg<500kg

4．4．3楼面位移计算

胎架滑移时，滑移荷载只为胎架自重，经计算：

G=9×(14.96+10)=224.64t

钢与钢的滚动摩擦系数：μ=0.02

牵引力：F=1.2×0.02×G=5.39t

按照设计模型的假设条件,楼面在水平方向刚度无限大,楼面位移既为混凝土柱顶位移(楼面与钢柱铰接,楼面受力不影响钢柱),在最不利的情况下滑移时仅有12根混凝土柱受力,平均每根柱增加的水平力:P=F/N=5.39/12=449kg

柱顶位移(按悬臂结构计算):

测量的基本内容　第 1 页 共 1 页

测量的基本内容

屋盖钢结构测量工作内容包括：主桁架直线度控制，标高控制，变形观测、滑移胎架同步监控、胎架的二次定位等。

主桁架组装测控技术　第 1 页 共 1 页

主桁架组装测控技术

5．2．1测控方案的基本构思

1．直线度控制：考虑到桁架下弦杆中心线在水平面上投影为一直线，管外边投影线对称于下弦中心线，对称线间距等于弦管直径，故直线度的控制依据可考虑以下弦入手。

2．主桁架标高控制：随着桁架曲线的变化，桁架上各点标高也相对发生变化，因此，正确的控制其标高至关重要，根据桁架分段示意图可选定下弦节点与标高控制点。

3．上弦平面水平控制：与主桁架下弦空间位置确定后，重点上弦平面的水平度控制。

4．下挠变形观测：通过对主桁架脱离胎架前后若干节点标高变化的观测，测定主桁架下挠变形情况。

5．激光控制点位的布置：根据土建±0.000m层测放的建筑轴线，利用直角坐标法，选定四个激光控制点，并在楼地面作好永久标记。

6．铺设测量操作平台：在每个承重架上用木方、七夹板铺设平台。此平台的铺设必须满足仪器架设时的平稳要求。

7．下弦中心线的投测：把激光铅直仪分别架设在四个已经精密测定的激光控制点上，垂直向上引测激光控制点到铺设好的平台之上，并做好点位标记，然后在平台上经莱卡TC2002全站仪进行角度和距离闭合，精度良好，边长误差控制在1/30000范围内，角度误差控制在6"范围内。四个控制点位精度符合后，分别架设仪器于主控制节点处，将中心线测设在每个测量平台上，并用墨线标示。如图（六）

8．下弦控制节点的投测：由于每榀桁架分5段进行组装，故每段都必须做好节点控制，根据桁架分段情况，节点作为控制依据。参照土建+7.00m层建筑轴线网，选定定位轴线作为控制基线，在此基线上通过解析法找出控制节点的投影与基线的交点，然后分别将这些交点投测到平台之上，并与下弦杆中心线投影线相交，即得到下弦控制节点在水平面上的投影点，见图（七）。这样每榀桁架直线度控制就以测量平台上所测设下弦中心线为依据，通过吊线锤的方法来完成。直线度控制目标为5mm。

9．主桁架标高控制：由于主桁架空间曲线变化，其高差变化相当大，需多次架设仪器进行测定。为此，我们在各轴线楼面台架测量操作平台上垂挂大盘尺，通过苏-光DSZ2高精度水准将后视标高逐个引测至每个测量操作平台上的某一点，做好永久标记。用此作为测量操作平台上标高控制时后视点之用。根据引测各标高后视点，分别测出平台上相应下弦控制节点标记点位之实际标高，然后和相应控制节点设计标高相比较，即得出测量平台上控制节点标记与理论上设计之相应控制节点高差值，明确标注于测量平台相应节点标记点，以此作为主桁架分段组装标高的依据，标高控制目标为±10.0mm。

10．上弦平面水平控制：在控制两上弦杆对称水平之前，我们特制了一根3米多长超大水平尺，该水平尺采用经纬仪高精度管水准器固定在轻质铝合金方通一端，经调校合格后交付使用，配合支承于上弦杆下面的液压千斤顶进行微处理，达到准确控制上弦平面水平误差的目的。

变形观测　第 1 页 共 1 页

5.3变形观测

5．3．1主桁架下挠变形观测

在每榀桁架组装完毕之后，对所有观测点位进行第一次标高观测，并做好详细记录，待主桁架脱离承重架之后，再进行第二次标高观测，并与第一次观测记录相比较，测定主桁架的变形情况。

5．3．2承重胎架沉降变形观测

由于主桁架静荷载及脚手架自重影响，组装胎架将出现不同程度的沉降现象，需在主桁架标高控制时作相应的调节对策.即根据胎架的沉降报告相应的进形标高补偿,以保证主桁架空间位置的准确性.

5．3．3组装胎架倾斜变形观测:为保证测量平台上所测放中心线，控制节点在水平位置上的准确性，每次桁架组装滑移完毕之后，需通过激光铅直仪将楼地面已经做好永久标记的激光控制点垂直投测到测量操作平台上。建立新的主桁架组装测控体系，并用全站以进行角度和距离闭合。

焊接基本情况　第 1 页 共 1 页

6.1基本情况

xx机场_现场安装焊接，主要施工内容为；桁架下弦杆对接、下弦环托与下弦主杆纵向焊接、桁架上弦杆对接、节点水平撑杆焊接、斜腹杆焊接、上弦骑管檩条架焊接等。焊接接头形式多以管接头全位置焊缝接头为主。焊缝形式有单边V型坡口、V型坡口、^型贴角焊,焊接难度较大。管接头的全位置焊缝探伤还是一个新领域，为了保证本工程的焊接质量特指定本焊接方案。

焊接施工部署　第 1 页 共 1 页

6.2焊接施工部署

本工程安装焊接以全位置焊缝为主，部分接头为仰焊，材料厚度变化大，需经常调整焊接作业方式和变更工艺参数。为保证单榀桁架拼装作业在限定的工期内不因焊接施工的质量、速度、检验、转移作业工作台等对总的施工进度造成滞后影响，必须采取合理的作业方式、工艺流程，并采取切实可行的质量保证措施。

6．2．1作业方式：本工程焊接作业具有下述特点：①高空作业；②流水线式往复作业；③定型作业。根据以上三个作业要求，特配备性能先进、方便，可随时由操作者远距离手控电压、电流变幅的整流式CO2焊机，以适应高空作业者为保证焊接需要，经常调整焊接电压、电流的作业要求。

6．2．2焊接区域划分：由于施工场所呈窄条型分布，空中往来不便，易造成总工时浪费，发生意外事故的特点，沿拼装纵向将施焊节点。划分成作业量相同的三个作业班，每班四机六人，并配备相应的辅助劳动力。

6．2．3作业计划：以相对稳定的作业人员、相对稳定的作业机具配合相对稳定的作业场所、作业对象，在较短的工期内实施集中作业。以单榀桁架而论，每个小组均依次按：桁架上弦同时对接双人对称施焊捐旒芟孪宜硕猿剖┖妇水平撑杆点焊与焊接拘备垢说愫赣牒附泳下弦环托与下弦主杆件纵向对称焊鞠孪移锕荛萏跫芎附印?

6．2．4施工管理：

本工程焊接施工实行项目经理领导下的工段长全面负责。焊接的前期准备、焊工的资质鉴定、工艺复验、焊材发放、生产管理、技术监督、工序交接、质量计量、中间交验、资料管理以及施工进度、作业安全等由专门人员负责的管理制度。焊接专用器材、焊材，防护设施材料的领用保管、周转按照施焊部位的划分实行以作业班为单位的班长责任制。

焊接工艺　第 1 页 共 1 页

6.3焊接工艺

由于本工程主要为Q345B钢材，根据各焊接节点的分布、焊缝型式与位置，本次安装焊接接头方式为：管景錞型对接焊、管竟芷驴诙越雍浮⒐芫管T接焊、板竟躎形角焊、板与板角焊等几种形式的焊接，焊接机具为整流式弧焊机，焊接方式以手工电弧焊为主。

6．3．1桁架上、下弦、主杆管对接焊接工艺

1．桁架上下弦杆件，均为中等径管材，材质为Q345B钢，管径114mm～3426mm，管壁6mm～14mm，焊接方式手工电弧焊。

2．上下弦杆件的焊接，是本次安装焊接的重中之重，必须从组对、校正、复验、预留焊接收缩量、焊接定位、焊前防护、清理、焊接、焊后热调、质量检验等工序严格控制，才能确保接头焊后质量全面达到标准。

A.组对：

组对前采用锉刀和砂布将坡口内壁10～15mm仔细砂磨去除锈蚀。坡口外壁自坡边10～15mm范围内也必须仔细去除锈蚀与污物；组对时，不得在接近坡口处管壁上引弧点焊夹具或硬性敲打，以防圆率受到破坏；同径管错口现象必须控制在规范允许范围内。注：(必须从组装质量始按Ⅰ级标准控制)

B.校正复检、预留焊接收缩量：

加工制作可能产生的误差以及运输中产生的变形，到现场组对时将集中反映在接头处。因此，组对后校正是必须的，焊前应经专用器具对同心度、圆率、纵向、曲率过渡线等认真核对，确认无超差后采用千斤顶之类起重机具布置在接头左右不小于1.5米距离处，预先将构件顶升到管口上部间隙大于下部间隙1.5～2mm。注：(正在焊接的接头禁止荷载)

C.焊接定位：

焊接定位对于管口的焊接质量具有十分重要的影响。本次上下弦、主管焊接、组装方式中采用了连接板预连接方法。由于连接板的分布等分管中，因此本次定位焊处采取均分连接板间距的方法分四处，

b.定位焊采用小直径焊条。焊条需烘烤不少于30分钟，烘烤温度不低于250℃。定位焊采用与正式焊接相同的工艺，要求如下：L≥50mm，焊肉h≈4mm，单面焊双面成形，内壁不得凹陷。

D.前防护：

桁架上、下弦杆件接头处焊前必须做好防风雨措施，供焊接的作业平台应能满足如下要求：平台面距管底部高度约为650mm；密铺木质脚手板，左右前后幅宽大于0.900米；架设稳定，上弦平台还应不影响两接头的同时操作。

E.焊前清理：

正式焊接前，将定位焊处渣皮飞溅、雾状附着物仔细除去，定位焊起点与收弧处必须用角向磨光机修磨成缓坡状，且确认无未熔合、收缩孔等缺陷存在。检查完毕，采用氧炔焰割炬除去连接板。连接板的切除应留下不少于5mm余量，除去一切防碍焊接的器材。

F.焊接：

上弦杆对接接头的焊接采用特殊的左右两根同时施焊方式，操作者分别采取共同先在外侧起焊，后在内侧施焊的顺序，自根部起始至面缝止，每层次均按此顺序实施。

本次管竟芏越雍?上、下弦)均按下述工艺实施：

根部焊接：根部施焊应自下部起始处超越中心线10mm起弧，与定位焊接头处应前行10mm收弧，再次始焊应在定位焊缝上退行10mm引弧，在顶部中心处熄弧时应超越中心线至少15mm并填满弧坑；另一半焊接前应将前半部始焊及收弧处修磨成较大缓坡状并确认无未熔合及未熔透现象后在前半部焊缝上引弧。仰焊接头处应用力上顶，完全击穿；上部接头处应不熄弧连续引带到至接头处5mm时稍用力下压，并连弧超越中心线至少一个熔池长度(10～15mm)方允许熄弧；

次层焊接：焊接前剔除首层焊道上的凸起部分及引弧收弧造成的多余部分，仔细检查坡口边沿有无未熔合及凹陷夹角，如有必须除去。飞溅与雾状附着物，采用角向磨光机时，应注意不得伤及坡口边沿。次层的焊接在仰焊部分时采用小直径焊条，仰爬坡时电流稍调小，立焊部位时选用较大直径焊条，电流适中，焊至爬坡时电流逐渐增大，在平焊部位再次增大。其余要求与首层相同。

填充层焊接：填充层的焊接工艺过程与次层完全相同，仅在接近面层时，注意均匀留出1.5～2mm的深度，且不得伤及坡边.

面层的焊接：管、管面层焊接，直接关系到该接头的外观质量能否满足质量要求，因此在面层焊接时，应注意选用较小电流值并注意在坡口边熔合时间稍长，接头时换条与重新燃弧动作要快捷。

焊后清理与检查：上、下弦主管焊后应认真除去飞溅与焊渣，并认真采用量规等器具对外观几何尺寸进行检查，不得有低凹、焊瘤、咬边、气孔、未熔合、裂纹等缺陷存在。

经自检满足外观质量标准的接头应鉴上焊工编号钢印，并采用氧炔焰调整接头上、下部温差。处理完毕立即采用不少于两层石棉布紧裹并用扎丝捆紧。

上、下弦管、管接头焊接完毕后，应待冷却至常温后进行uT检验，经检验后的接头质量必须符合JB1152-82-I级焊缝标准。

经确认达到设计标准的接头方可允许拆去防护措施。

6．3．2桁架上弦水平斜撑与桁架斜腹杆焊接工艺

壁厚4mm以下材料断切后不开坡口。壁厚6～15mm材料断切后开单面V型坡口。本次安装施工中水平斜撑、斜腹杆的焊接集中在桁架现场分段组装处。全部为固定位置焊接。由于构件在长途运输、现场垂直运输过程中以及桁架上、下弦先施焊等因素会使水平撑件与上弦接合处组装、斜腹杆与上弦下弦接合处组装出现偏差超标。特别是对开坡口组焊的接头会增加许多难度。对于可能出现对口间隙较大的坡口焊缝，焊接工艺方法正确与否，对桁架的组装质量乃至安全使用性，具有重要影响。因此水平撑杆与斜腹杆的现场安装焊接应遵循下述工艺要求：

A.水平撑焊接工艺：

材质：Q345B，与上弦杆材质相同；焊接方法：手工电弧焊。

焊前准备：水平撑处的焊接准备包括搭设供操作者便于采取蹲姿、立姿、俯姿，可左右交替往来，牢固并且具有围护的平台。平台铺设石棉布。平台板面距焊口下部必须保证?50mm高度。采用彩条布围护，防止风雨对焊接完毕的接头造成急冷。焊接所需器材、作业器具均应一次到位。

焊前清理与检查：焊前清除上弦管壁焊缝区域的防锈油漆，对断切一端应去除管壁内外距切口处不少于15mm宽度内的氧化皮、割渣、外壁锐角。采向角向磨光机将定位焊缝两端修成易于衔接的缓坡状。

焊接：

①焊接分为打底层与面缝层，均为单道焊。打底层焊接时选用小直径电焊条，电流调节为约90A(f2.5mm,f3.2mm)；

②沿下部中心线将焊口分为两半部实施焊接，焊前应自间隙最小处先焊，多处间隙较小，则分多处将间隙较小处先焊，注意将收弧处弧坑填满；

③无论先焊焊缝连贯与不连贯，均应采用角向磨光机去除始端与收端凸起处，形成易使全缝连贯的缓坡状；

④接头的阴角部分，使用f2.5mm焊条，阳角部分使用f3.2mm焊条；

⑤对于间隙较大或缝宽超焊条直径2倍以上的焊缝，处理方法为在撑管端采用堆垒焊法缩小间隙(不得填充异物，也不得在主弦杆上形成局部高温高热区)

⑥焊缝的最终完了接头，必须在中部；

⑦面层焊缝除必须保证焊脚符合规定外，还必须保证焊缝边缘饱满，缝中区稍凹；

⑧水平撑管焊接工艺参数参阅表(2)，其中电流值根据焊条直径加以变化。

B.腹杆焊接工艺：

腹杆材质为Q345，与上下弦杆材质相同，焊接方法：手工电弧焊。

a.操作平台搭设与焊接防护；

①操作平台的搭设应满足操作者旋转作业并无障碍；

②不因其他工序摇晃，导致操作者失衡；

③具有抵抗风雨侵扰能力。

b.焊前检查与清理：

腹杆与上下弦接头处焊前检查十分必要，因构件制作所产生的构件误差与变形客观存在。现场安装焊接时对口间隙也将存在误差。对于间隙小于许用焊条直径的焊口，其焊接操作程序无特殊变化；对于间隙较大处应加入衬板，衬板的厚度应大于管壁，衬板的材质应与管材相同，加入的衬板应不防碍焊缝的有效截面。

在坡边侧采用小直径焊条逐渐堆垒，禁止加填料，修成类似坡口状后全面清渣并采用角向磨光机全面去除凸起部分与飞溅。

c.焊接。

和上弦连接处的倒坡口环焊，采用柱帽杆与下弦管环套坡口T型接头相同工艺与工艺参数值。不同处在于分半始焊与接头均应平行于上弦纵向。下弦连接处的单面V型坡口侧仰、仰爬坡角焊，采用柱帽与柱帽杆联接处相同工艺及工艺参数。不同处在于焊缝分半始焊处与接头处均应平行于下弦杆纵向。

腹杆与上下弦连接处焊缝焊脚尺寸应符合GB50205-95第4.7.13所规定的值。

焊缝外形尺寸应符合《钢结构工程施工及验收规范》GBJ205-83表6.2.3-2的要求。

外观检验合格后的焊接接头，采用石棉布紧裹缓冷至常温

焊缝检验按照《钢制压力容器对接焊缝超声波探伤》JB-1152-82的规定，焊缝的A、C两侧质量等级标准应符合GB50205-95表4.7.20表的Ⅰ级焊缝规定。

腹杆焊接工艺参数下口参阅表(2)，上口参阅表(3)。

高强螺栓安装准备　第 1 页 共 1 页

7.1安装准备

7．1．1螺栓的保管

所有螺栓均按照规格、型号分类储放，妥善保管，避免因受潮、生锈、污染而影响其质量，开箱后的螺栓不得混放、串用，做到按计划领用，施工未完的螺栓及时回收。

7．1．2性能试验

1．本工程所使用的螺栓均应按设计及规范要求选用其材料和规格，保证其性能符合要求。

2．高强螺栓和连接副的额定荷载及螺母和垫圈的硬度试验，应在工厂进行；连接副紧固轴力的平均值和变异系数由厂方、施工方参加，在工厂确定。

3．摩擦面的抗滑移系数试验，可由制造厂按规范提供试件后在工地进行。

7．1．3安装摩擦面处理

1.为了保证安装摩擦面达到规定的摩擦系数，连接面应平整，不得有毛刺、飞边、焊疤、飞溅物、铁屑以及浮锈等污物，也不得有不需要的涂料；摩擦面上不允许存在钢材卷曲变形及凹陷等现象；

2.认真处理好连接板的紧密贴合，对因钢板厚度偏差或制作误差造成的接触面间隙，应按下表方法进行处理：

间隙大小处理方法

1mm以下不作处理

3mm以下将高出的一侧磨成1：5的斜度，方向与外力垂直

3mm以上加垫板，垫板两面摩擦面处理与构件同

7.2高强螺栓安装施工流程（略）

高强螺栓安装方法　第 1 页 共 1 页

7．3安装方法

高强螺栓分两次拧紧，第一次初拧到标准予拉力的60-80%，第二次终拧到标准予拉力的100%。

7．3．1初拧

当构件吊装到位后，将螺栓穿入孔中（注意不要使杂物进入连接面），然后用手动扳手或电动板手拧紧螺栓，使连接面接合紧密。

7．3．2终拧

螺栓的终拧由电动剪力扳手完成，其终拧强度由力矩控制设备来控制，确保达到要求的最小力矩。当预先设置的力矩达到后，其力矩控制开关就自动关闭，剪力扳手的力矩设置好后只能用于指定的地方。

扭剪型高强螺栓初拧与终拧轴力扭矩取值范围如下表：

螺栓型号初拧轴力（吨力）初拧扭矩（千克力米）终拧轴力（吨力）终拧扭矩（千克力米）

M167.4-9.815-2011.2-13.522.5-27.5

M2011.5-15.230-4017.4-2147-53

M2214.3-1940-5521.6-26.861.8-74.8

M2416.6-2250-5725.1-30.481-99

注：初拧轴力、扭矩是按标准轴力、扭矩的60~80%；终拧轴力、扭矩焊丝按标准轴力、扭矩100±10%。

高强螺栓安装注意事项　第 1 页 共 1 页

7.4安装注意事项

1．装配和紧固接头时，应从安装好的一端或刚性端向自由端进行；高强螺栓的初拧和终拧，都要按照紧固顺序进行：从螺栓群中央开始，依次向外侧进行紧固。

2．同一高强螺栓初拧和终拧的时间间隔，要求不得超过一天。

3．当高强螺栓不能自由穿入螺栓孔时，不得硬性敲入，应用冲杆或铰刀修正扩孔后再插入，修扩后的螺栓孔最大直径应小于1.5倍螺栓公称直径，高强螺栓穿入方向按照工程施工图纸的规定。

4．雨、雪天不得进行高强螺栓安装，摩擦面上和螺栓上不得有水及其它污物，并要注意气候变化对高强螺栓的影响。

高强螺栓安装施工检查　第 1 页 共 1 页

7.5安装施工检查

1．指派专业质检员按照规范要求对整个高强螺栓安装工作的完成情况进行认真检查，将检验结果记录在检验报告中，检查报告送到项目质量负责人处审批。

2．本工程采用的是扭剪型高强螺栓，在终拧完成后进行检查时，以拧掉尾部为合格，同时要保证有两扣以上的余丝露在螺母外圈。对于因空间限制而必须用扭矩扳手拧紧的高强螺栓，则使用经过核定的扭矩扳手从中抽验。

3．如果检验时发现螺栓紧固强度未达到要求，则需要检查拧固该螺栓所使用的板手的拧固力矩（力矩的变化幅度在10%以下视为合格）。

高强螺栓施工安全　第 1 页 共 1 页

7.6施工安全|

1．施工人员必须戴好安全帽、系好安全带；

2．不得垂直上下作业，即作业时其正下方不得有人，以免高强螺栓或尾部、工具等失落而伤人；

3．使用电动扳手时，不得生拉硬扯，注意保护工具和高强螺栓；

4．当因工作需要而临时松开安全网和其它安全设施时，不得进行高强螺栓的安装施工。

质量控制　第 1 页 共 1 页

第八章质量控制

面对激烈的市场竞争，企业只有通过质量创信誉，通过质量求生存，而质量的保证依赖于科学的管理和严格的要求，本工程质量控制程序如下：

学习图纸和技术资料材料、设备、劳动力准备

施工准备

学习操作规程与质量准备测量仪器准备及现场准备

分部分项工程书面交底克服上道工序弊病

技术交底

工长参加办理上道工序交接手续

中间检查严格执行操作规程

自检施工按图施工

甲方代表检查处理工序搭接

隐蔽工程验收签证检查进度

现场文明施工

执行验收标准

不合格品的处理(返工)质量评定

按有代表性的自然间抽查

材料合格证10%，大间以轴线为一间，

且不小于两间，每间不少

试验记录于两处

自检记录资料整理

质量评定记录

隐蔽工程验收记录工程回访

使用过程

施工记录质量整改

事故处理记录

钢结构制作工程质量程序控制

钢材、焊条准备，出具合格证

场地和焊接工具准备学习操作规程和质量标准

准备工作

焊工考试合格学习图纸和技术资料

检验工具准备

书面交底

技术交底

操作人员参加

核实下料品种、规格、尺寸

下料

按不同型号挂牌

制作拼装模架或大样拼装

保证焊接质量

办理隐蔽部位签证

中间抽查制作

焊接试件试验

自检

材料代用核定单清理现场，文明施工

材料合格证

执行验评标准

焊接试验记录质量评定

不合格的处理（返工）

自检记录

质量评定记录办理出厂合格证明

出厂合格证明资料整理

施工记录

钢结构安装工程质量程序控制

钢结构就位、出具质量证明

学习操作规程和质量标准

焊条、焊剂准备，出具合格证

准备工作学习图纸和技术资料

焊接工具准备

吊装前对钢结构复检

电焊工考试合格

书面交底

克服上道工序弊病的补救措施技术交底

操作人员参加

测量定位

焊接试件检验

中间抽查

安装注意构件安装标高和平面位置

自检

注意焊缝高度、长度及焊瘤

夹渣、气孔、裂缝等缺陷

执行验评标准

质量评定

焊条合格证不合格的处理（返工）

钢结构出厂合格证

测量记录清理现场，文明施工

自检记录

质量评定记录资料整理

施工记录

钢结构焊接工程质量程序控制

焊条、焊剂准备，出具合格证

焊条烘焙学习操作规程和质量标准

准备工作

焊接机具、焊接检验工具准备学习图纸和技术资料

焊工考试合格书面交底

技术交底

操作人员参加

复查组装质量和焊缝区处理情况

首次施焊的钢种和焊接材料，

进行焊接工艺和力学性能试验办理上道工序交接检查

厚度大于34mm的普通碳素钢和

厚度大于80mm的低合金钢要预热中间抽查

焊接

禁止在焊缝区外的母材上打火引弧自检

注意焊缝长度、厚度及质量缺陷清除熔渣及金属飞溅物

在焊缝附近打上钢印代号

和下道工序办理交接手续

清理现场，文明施工

焊条合格证及烘焙记录

焊缝质量检验记录

执行验评标准

焊接试验记录质量评定

不合格的处理（返工）

自检记录

质量评定记录资料整理

焊接记录

钢结构油漆工程质量程序控制

按设计要求准备油漆，出具合格证学习操作规程和质量标准

准备工作

酸洗、喷丸（砂）或机械除锈学习图纸和技术资料

书面交底

克服上道工序弊病的补救措施技术交底

操作人员参加

办理上道工序交接手续

涂漆时，相对湿度不应大于85%

安装焊缝处应留出30～50mm不涂

中间抽查控制漆膜厚度

施工

自检不得任意稀释

防止灰尘污染

涂油漆后4小时内严防雨淋控制设计要求涂刷数遍

执行验评标准

油漆质量证明质量评定

不合格的处理（返工）

隐蔽验收记录

自检记录清理现场，文明施工

质量评定记录资料整理

施工记录

质量计划与目标　第 1 页 共 1 页

8.1质量计划与目标

组织技术骨干学习GB/ISO9000系列质量标准和本公司质量手册、程序文件，将其纳入标准规范化轨道。为了在本工程中创造一流的施工质量，特制定如下质量控制目标：

8.1.1钢结构加工制作验收控制目标

检验验收项目规范允许偏差(GB50205-95)内部控制目标

放样和样板+0.5mm+0.5mm

加气割(长度和宽度柱帽杆)+3mm+2mm

摆式杆支座加工+2.5mm+2mm

摆式杆支座壁厚1.5mm1.5mm

工杆件加工+1mm+1mm

相贯线切割+1mm+1mm

焊焊接(对接)I级(100%探伤合格)I级

焊缝咬边、裂纹气孔、擦伤不允许不允许

接外观缺陷(表面夹渣、气孔)不允许不允许

组装结构件轴线交点3mm2mm

组单元总长+5mm+3mm

单元弯曲矢高L/1000，且不大于10mm不大于5mm

装对口错边t/10,且不大于3mm不大于2mm

坡口间隙－1～＋2mm+1mm

8.1.2钢桁架安装的允许偏差(mm)

项目允许偏差项目控制目标

跨中的垂直度h/25010.08.0

桁架及其受压弦杆的侧向弯曲矢高(f)l/100010.08.0

支座中心对定位轴线偏移5.04.0

桁架间距?0.0?.0

8.1.3焊接偏差控制目标：(mm)

项目允许偏差项目允许偏差

对焊缝S≤200.5～3焊缝K＜60～+2

接S≤20～400.5～3角K=6～140～+3

焊余高S≤400.5～4余高K＞140～+4

缝焊缝错边≤0.18焊焊K＜60～+2

组合S≤200～+2脚K=6～140～+3

S≤20～400～+3缝尺K＞140～+4

焊缝S≤400～+4寸

资料管理　第 1 页 共 1 页

8.2资料管理

1．在每一个单项工程的质量控制程序中，工程资料都是重要的环节，这个工程更应大力加强这一工作。

2．由于独特的设计和首创的施工方法，在国内甚至国际上都是无前例可循的。工程施工中的每一个经验和教训对社会而言均是巨大的财富。因此我们更应注意落实工程资料管理的每一个环节，更加详尽而准确地记录施工的全过程，为企业、社会积累更多的施工经验。

3．在本工程中，不但应严格进行文字资料的收集整理，还要充分利用本企业人才优势，利用现代化高科技手段进行声像资料的收集整理。

质量控制组织机构　第 1 页 共 1 页

8.3质量控制组织机构

在组织机构上，建立由项目经理直接负责，专职质检员作业检查，班组质量监督员自检、互检的质量保证组织系统，将每个岗位、每个职工的质量职责都纳入项目承包的岗位合同中，并指定严格的奖罚标准，使施工过程的每一道工序、每个部位都处于受控状态，并同经济效益挂钩，保证工程的整体质量水平。

安全生产管理体系　第 1 页 共 1 页

9.1安全生产管理体系

由于本工程工期紧，交叉作业多，夜间及雨季施工等特点，安全生产尤为重要，为了有条不紊地组织安全生产，必须组织所有施工人员学习和掌握安全操作规程和有关安全生产、文明施工条例，成立以项目经理为首的安全生产管理小组，按施工区域分别确定专职安全员，各生产班组设兼职安全员，建立一整套完整的安全生产管理体系。

安全生产技术措施　第 1 页 共 1 页

9.2安全生产技术措施

9.2.1要在职工中牢牢树立起安全第一的思想，认识到安全生产，文明施工的重要性，做到每天班前教育，班前检查，班后总结。

9.2.2进入施工现场必须戴安全帽，高空作业必须系好安全带，穿防滑绝缘鞋。

9.2.3吊装前要仔细检查索吊具是否符合规格要求，是否有损伤，所有起重指挥及操作人员必须持证上岗。

9.2.4高空作业人员应配带工具袋，工具应放在工具袋中不得放在钢梁或易失落的地方，所有手动工具(如榔头、扳手、撬棍等)应穿上绳子套在安全带或手腕上，防止失落伤及他人。

9.2.5钢结构是良好导电体，四周应接地良好，施工用的电源线必须是胶皮电缆线，所有电动设备应装漏电保护开关，严格遵守安全用电操作规程。

9.2.6高空作业人员严禁带病作业，禁止酒后作业。

9.2.7吊装时应架设风速仪，风力超过6级或雷雨时应禁止吊装，夜间吊装必须保证足够的照明，构件不得悬空过夜，特殊情况时应报主管领导批准，并采取可靠的安全防范措施。

文明施工管理　第 1 页 共 1 页

9.3文明施工管理

9.3.1对施工人员进行文明施工教育，加强职工的文明施工意识。

9.3.2做好施工现场临时设施、材料的布置与堆放，实行区域管理，划分职责范围，工长、班组长分别是包干区域的负责人，项目按《文明施工中间检查记录》表自检评分，在每月的生产会上总结评比。

9.3.3切实加强火源管理，现场应禁止吸烟，电、气焊及焊接作业时应清理周围的易燃物，消防工具要齐全，动火的区域都应安放灭火器，并定期检查，加强噪音管理，控制噪音污染。

防暑降温及防风、防雷措施　第 1 页 共 1 页

9.4防暑降温及防风、防雷措施

9.4.1防暑降温

根据xx地区地处xx地区，而我方施工正处在5月到9月的夏季，针对xx的夏季气温特点、空气干燥以及施工人员大多为南方人不适应北方气候等因素，在现场开展防暑降温保健、中暑急救等卫生知识的宣传工作；高温季节应调整作息时间，应减少连续加班加点，保证工人们的身心健康；高温季节现场医务室应加强对工人身体状况的检测工作，搞好医疗保健。

9.4.2防风、防雷措施

xxx的春、秋两季，大风天气较多，而夏季又多有雷雨天气，施工现场在必须作好防风、防雷措施：

钢柱、主桁架及拼装胎架：设置四周的锚环、采用钢丝绳对主桁架或拼装胎架进行固定。并作好防雷、接地布署。

材料：所有松散的材料都要绑扎并锚固或者转移到安全的区域；堆放在安装好的梁上的材料或已铺好的屋面板应当绑在钢架上面；在地面上成堆叠放的构件应全面检查防止坠落，必要时要固定到钢架上面。油布要在顶上压上重物并将端部绑扎牢固；

设备：所有的电弧设备都要充分锚固，电缆要分开，必要时移到安全的地方；所有的工作平台，起重设备，缆绳和临时结构都要牢固地系好；行走吊车的吊臂应按生产厂家的指示停在合适的位置，使之可以自由转动。所有的吊具和钢丝都要从吊钩上取下；放下夹轨器，并拉上地锚；

电器：所有的电气设备都要完全防水，关上总电源；

检查：安全监督员应彻底检查整个建筑，确保所有的预防措施都已完成。

主要测量仪器一览表.xls　第 1 页 共 1 页

主要焊接设备机具一览表.xls　第 1 页 共 1 页

主要设备机具一览表.xls　第 1 页 共 1 页

细部设计组织表.xls　第 1 页 共 1 页

扭剪型高强螺栓初拧与终拧轴力扭矩取值范围如下表：.xls　第 1 页 共 1 页

组织机构与劳动力计划　第 1 页 共 1 页

组织机构与劳动力计划

2．1．1组织机构

本工程严格按项目法施工，建立以项目经理为首的项目领导班子。

2．1．2劳动力计划

根据本工程的特点及施工的具体要求，劳动力实行动态管理。

钢柱及托架吊装时劳动力分配如下：

序号类别单位数量

1管理人员人xx

2铆工人xx

3架子工人xx

4油漆工人xx

5电工人xx

6测量工人xx_

7机操工人xx_

8起重工人xx_

9合计人xx__

屋架安装时劳动力计划如下：

序号类别单位数量

1管理人员人xx__

2铆工人xx__

4电焊工人xx_

5架子工人xx__

6油漆工人xx__

7电工人xx_

8测量工人xx_

9探伤人xx__

10机操工人xx_

11起重工人xx_

12普工人xx__

12合计人xxx__

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600