# 施 工 组 织 设 计

- 编制说明：

（一）、编制依据：

1、业主提出具体要求

2、本公司设计施工方案

3、中华人民共和国行业标准《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）。

4、中华人民共和国国家标准«建筑内部装饰设计防火规范»GB50222

5、《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》QGBJ302-88

6、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》QBJ-88

7、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》QBJ300-88

8、《ISO9001-2000质量管理体系》

9、《建筑装饰工程、质量监控和通病防治》

(二)、编制目的：

本施工组织设计是对“**市国税局办公楼（以下简称本工程）在施工组织、施工管理、劳动力组织、材料设备供应、施工工艺、进度计划、质量安全措施等作出详细而周全的设计规划、是本工程在整个施工过程中各个环节始终处于受控状态，达到高标准、高质量、高水平，使业主称心满意，工程管理更加合理有效，工程质量、进度、成本达到最佳。

- 质量方针和实施目标

（一）、质量方针

我们以一流的服务、优秀的设计，创造最优质的建筑装饰产品。

（二）、实施目标：

发挥我公司技术优势，各专业、各工种积极配合，科学的组织安装和装饰的交叉作业，精心施工，严格履行合同，确保实现如下目标

- 质量目标

优质工程标准

- 工期目标

总工期：日历工期90日

- 安全施工目标

杜绝死亡事故和重伤事故，轻伤频率控制在2‰以下

- 文明施工目标

**市建委综合考评优良

（三）服务目标

信守合同，认真协调与各有关方面的关系，接受业主及**市政府部门对本工程质量，工程进度，计划协调，现场管理的监督。

三，工程概况：

- 工程名称：

- 工程位置：

- 使用功能：

- 建设单位：

- 工程性质：

- 施工面积：

- 设计单位：

- 装饰部位：一至九层

- 装修内容：

- 建筑物内部装修

- 建筑物特殊部位内部装修

- 供配电系统改造

- 安全广播系统

- 上下水系统

- 空调系统

- 工程特点：

本工程为新楼装修工程，工序复杂，工程涉及电气系统、动力系统、消防系统、电话系统、计算机网络系统，空调系统，给排水系统的安装和调整。

四、施工平面布置

- 施工现场平面和道路

因本工程为新楼工程，楼内无人员办公，所以可将材料库设置在一楼，人员材料运输和垃圾外运均走本楼楼梯。

- 临时设施

根据业主安排及要求，现场办公室可向业主租用或在现场设置；管理、施工人员的生活用房将在施工区外自行解决；施工用餐自行解决；施工及生活用电设施，在业主的协调下，由我公司人员自行安装调试。大型机械将在业主指定的地点安装，并在入场后需使用前2天安装调试完毕。临时设施计划用2天完成。

- 施工临时用水用电

水源按业主指定地点接至施工区域，设置出水口，水口下方设置专用接水容器，容器容积在2m³以上，便于接水，防止外溢，即可满足施工要求，又要满足消防需要。

4、  垂直运输

本工程拆除垃圾及材料的垂直运输均采用人工进行，因此，我们将有效的组织以保证工程顺利进行。为不影响楼内其他单位正常办公，运料时间安排在夜间进行。

五、施工总进度计划 ：（附后）

六、施工部署

  - 、施工准备工作

- 组织有关人员熟悉图纸，参加图纸会审

- 组织有关人员对现场复核

- 编制分项工程作业指导书

- 深化施工组织设计

- 组织有关人员进行技术交底

（二）、 组织机构

对于本工程我公司将按项目施工法的需求成立项目经理部，现场机构如图。

总指挥

项目经理

项目副经理

装饰技术员

施工员

电气技术员

水暖技术员

项目安全员

材料员

库管员

核算员

（三）、施工准备和安排

1、现场放线定位

根据我方施工图和现场实际情况在各楼层1.5米高处弹水平

线作为控制线，并以次根据图纸弹出棚面和地面水平控制线。

2、施工段划分

根据现场勘测结果和对整个工期的整体考虑，，准备将1-9层划分为两个施工段，一二层为一个施工段，每段自成体系流水施工，两个施工段平行进行，施工顺序自上而下，总工期70天.

3、人力资源

根据本工程的实际状况本公司将组成了一只技术水平高，、讲文明、守纪律的施工队伍，队伍组成前公司将成立一个由公司、项目部、及质量负责人组成考核小小组对公司劳务人员进行考核，合格后方能上岗

4、材料准备

材料供应是本次工程能否达标 ，创优的关键，结合工程实际，我方物资部门将充分利用部门优势并结合现代信息技术，全面了解、掌握所需材料的厂家、规格、品牌、价格等问题。一经甲方审定，可以立即组织进场。

5、机械设备

由于施工工期短，工作范围大，平行施工面广，故要求现场机械、机具数量充足，质量可靠，维修及时，电力保障四项基本条件

我公司装饰施工规模较大，各类机具品种齐全，数量充足，且都是正规渠道进货，质量有保证，各项目部在机具管理方面制度齐全，处罚严明，因此完全能够满足施工时数量与质量保证。

（四）、实施步骤

本次工程步骤从宏观上讲，拆除在前，装饰在后，机电，水暖安装交叉施工自上而下，错开工作面以层为单位向下平移，这样有利于机具的搭配使用及材料的使用和堆放，根据每层施工安排和用量配置人员、机械材料、施工完成时材料也同时用完，人员转到下一个工作面，现场不积压材料。

具体操作：在整体施工方案得到甲方认可，现场放线完成并经复核后，工程全面展开，每段首分层三步相继开始施工。

    - 局部土建部分拆除，墙面、棚面开电线管沟槽

    - 水电暖全面铺开

    - 装饰进场

具体施工步骤；

- 首先进行墙体砌筑、空调、给排水、电气，网络，通讯敷管安装和龙骨吊挂。

- 空调、卫生间管线完工打压合格后，处理个接口面层，进行墙地面处理，作防水防潮层然后贴墙地砖及天花吊顶。楼内其他区域管线施工完毕后进行墙面处理，换实木门、包门口。

- 电气、网络、通讯全面穿线试压合格后进行天花封板，地面贴地砖。油工进场开始施工，卫生间开始设备安装。

- 油漆完工后进行刷乳胶漆工作完工后进行电气开关面板安装及地板铺设。

- 检查整修所有施工项目进行清理打扫工作，并准备办理竣工手续。

七、工艺方案

对于本工程我公司将采取相关工程项目的工艺方案施工，要求分项工程合格率100℅，单位合格率100℅；单项工程一次交验率100℅

优良率不低于80℅；质量管理达到公司质量目标和质量保证手册标准。

施工工艺方案

（一）、卫生间施工

- 施工工序

放线→门套、洗面台钢架制作→清理→防水制作最后一遍防水撒绿豆沙→闭水试验→保护层水泥抹平→蹲便安装→弹线布砖选砖 →贴砖→台面板制作→吊顶内管道放水检验并保温层背面基层制作→吊顶龙骨→地石及挡水石铺贴 → 踢脚线制作→墙砖找口→隔断安装→手纸盒及配件安装→门扇安装→镜面安装→洗脸盆安装→擦缝→顶棚安装→灯具安装→清理

2、施工准备

按各种技术标准进行验收（空鼓、阴阳角方正、地面标高、灯具开关、上下水管标高及水平位置等）并办理验收记录。

3、放线

以我们惯用的+1.5米相对标高进行卫生间水平放线，找出地面不合理处，其他各安装件，以此为依据进行制作。

4、木门套制作

根据粗装修墙面的完成面，作出适应正确墙体的门套宽度（门套内边指瓷砖完成面）从而达到木制作一次到位，门套基层板进行防腐处理，五金部位加固木方，给以后安装合页及锁位带来方便。

5、防水、防潮层制作

此项工作为关键工作中的关键，在本工程中我们将采用刚性防水防潮层，既以防水砂浆作为防水层，遍数两遍，每层厚度不超过1.5CM，

防水水泥与中砂比例为1：2。在施工中地面要一次成活，不允许留有施工缝。墙角部位与墙面过度时不允许成直角过度，应弧形过度，并且墙面抹灰高度不应低于25CM。施工完毕后次日浇水养生，严禁上人，3日后方可继续进行墙面防潮层制作。

6、闭水实验

待防水层完全干后进行48小时闭水实验，确认不漏水后进行下道工序

7、保护层水泥找平

根据地面面层材料的铺贴要求进行找平：如地面贴砖，找平层标高为负25MM、大理石为负60MM，负70MM，（此高度为门口相对高度）找坡比例1.5%。

8、墙面砖粘贴

（1）施工工序

基层处理→找平→选砖→浸砖→放线→预排→贴砖→擦缝

（2）施工准备

1）基层处理：

墙面：光面：凿毛，对油污进行清洗，并用清水洗涤。

毛面：清洗，并用清水洗涤。

再用1：1水泥沙浆加丹利胶溶液（30%+70%）拌合，甩成小拉毛，2天后再抹底灰，局部张贴钢丝网以防开裂。

2）找平：按照欲做的方正灰饼进行方正抹灰，首先墙面必须提前湿水，在原底灰灰上抹1：1.5水泥砂浆结合层。局部如有7—12毫米厚必须抹1：3水泥砂浆，表面搓平。	`

注意：使用水泥标号为32.5级，存放过久（界定时间3个月）或有结块的水泥不能使用。

3）选砖：施工前对进场的面砖开箱检查，对规格、颜色严加检查，不同规格进行分类堆放，并分层、分间使用。允许几何尺寸公差：长度：±0.5毫米；厚度：±0.3毫米—0.5毫米；圆弧：±0.5毫米。

4）浸砖：所选用的砖浸泡2—4小时（具体情况具体对待），取出阴干，待表面手摸无水气（空鼓、脱落、膨胀不均是砖没有很好浸水之故）。

5）放线：找出+50基准线，合理排布起砖标高，顾及五金件、台面的水平通贯处理。阴阳角处理合理，最小尺寸≥50毫米。

（3）贴砖：

1）用10：0.5：2.5（水泥：丹利胶：水）丹利胶水泥砂浆粘贴，大砖张贴应掺入适量的细砂，以增加强度，排缝在1.5—2毫米之间，垂直、平整不得超过2毫米。用2米靠尺或拉直线检查。

2）砖缝必须横平竖直，间隔距控制在1—1.5毫米范围之内。

3）突出物、管线穿过的部位支撑处，不宜用碎砖粘贴，应用整砖中整割吻合。

4）施工中如发现有粘贴不密实，必须及时取下添灰重贴，不得在砖口处赛灰，以免产生空鼓。

5）施工顺序：先贴墙，后地面。先正面，后侧面。墙面自下而上粘贴。

6）面砖粘贴20分钟，切忌挪动或震动。

（4）操作方法

1）粘贴前必须先弹线定位，确定第一块砖的标高。

2）瓷砖必须提前浸泡，并保证砖在水中浸泡2小时，取出晒干。

3）墙面要提前半天到一天湿润，以避免吸走砂浆中的水份。

4）粘贴瓷砖，采用水泥浆，也可掺入少量沙子。

5）面砖的接逢宽度为1—1.5毫米，横竖缝要一致。

6）粘结灰浆厚度为5毫米左右，瓷砖背面必须满抹灰浆，注意边角满浆。

7）面砖就位后用灰勺木柄轻击砖面。使之与邻面平，粘贴5—10块，用靠尺板检查表面平整，并用灰勺将缝拨直，阳角处用切割机将砖边缘切成45°斜角，保持接缝平直、密实。

8）地面粘贴应注意下水坡度，一般要求为1.5%，并做到坡度统一，避免倒返水。

9）当班竣工前，必须扫光表面灰，用竹签划缝，并用棉丝拭净。

10）待各项工作结束后进行白水泥浆勾缝，待嵌缝材料硬化后再清洗表面。

（5）施工工艺要求：

1）丹利胶控制在3%之内，一般水泥初凝3小时16分钟，终凝8小时26分钟。

2）饰面砖镶贴前应选砖预排，以便拼缝均匀，在同一墙面上的横竖排列不宜有一行以上的非整砖，非整砖行应排在次要部位或阴角处。

3）釉面砖的镶贴形式和接缝宽度应符合设计要求，无设计要求时，可做样板，以决定镶贴形式和接缝的宽度。

4）镶贴饰面砖基层的表面，如有凸出的管线、灯具、设备的支撑等，应用整砖套割吻合，不得用非整砖拼凑镶贴。

9、卫生间各部件安装

根据设计和工艺要求进行安装，分清先后，先上后下，先内后外的次序进行安装，确保质量。

- 浴室、卫生间所有的洁具大理石台面或花岗岩台面与墙身连接位置要用灭菌胶封口。

（二）轻钢龙骨石膏板吊顶：

- 施工工艺流程：

弹标高线→固定吊杆→安装大龙骨→按标高线调整大龙骨→大龙骨底部弹线（拉线）→固定中、小龙骨→安装纸面石膏板→清洁

- 施工要点：

- 依据顶棚设计标高，沿墙面四周弹线，作为顶棚安装的标准线，其水平允许偏差±5mm。

- 吊杆安装：

  - 杆选择：一般地讲，选用吊杆可依据标准图，轻型吊顶选用直径6mm钢筋，中型、重型吊顶选用直径8mm钢筋。

  - 据设计或标准图确定吊点间距，一般不上人吊顶间距为900-1100mm，上人吊顶间距800-1000mm。

  - 杆的固定：对于现板与多孔板可在板下用膨胀螺栓将吊点铁件（小角铁）固定。

  - 杆安装时，上端应与埋件焊牢，下端应套丝，配好螺帽，端头螺丝外露不少于3mm。

- 龙骨安装：

    - 用焊接办法和吊杆焊牢，但最好是用吊挂件与吊杆连接，拧紧螺丝卡牢，大龙骨可用连接件接长，安装后要进行调平，考虑吊顶的起拱高度，不小于房间短向跨度的1/20。

    - 龙骨用吊挂件与大龙骨固定，中龙骨间距依板材尺寸而定。当间距大于800mm时，中龙骨间应增加小龙骨，其应与中龙骨平行，并用吊挂件与大龙骨固定，其下表面与中龙骨在同一平面上。

    - 板缝接逢处应安装横撑中、小龙骨，横向龙骨用平面连接与中小龙骨固定。

    - 最后安装异形顶或窗帘盒处的异形龙骨或角铝龙角。

- 纸面石膏板固定：

- 纸面石膏板可用自攻螺丝直接用自攻螺丝枪将其与龙骨固定，钉头应嵌入板面0.5-1mm，钉头涂防锈漆后用腻子找平，自攻螺丝用5×25或5×35十字沉头自攻螺丝钉。

- 纸面石膏板接缝处理，如果是密缝，则纸面石膏板应留5mm板缝，嵌腻子，贴玻璃纤维接逢带，再用腻子刮平顺，如果需要留缝，按图纸要求。

- 面层饰板材时，应先将板就位，用电钻（钻头直径略小于自攻螺丝直径）将板和龙骨钻通，再用自攻螺丝固定，自攻螺丝间距不大于200mm。

- 质量要求

- 保证项目

轻钢龙骨和纸面石膏板的材质品种、规格以及吊顶造型等基层构造固定方法符合设计要求。轻钢骨架的龙骨安装位置造型尺寸正确，连接牢固，无松动、变形，吊拉杆和连接件应符合产品组合的要求。罩面板和龙骨连接紧密牢固，为制作各式吊顶，硅酸钙板接缝应按设计要求进行板缝处理，为防止板材受潮变形，板材表面应预先涂刷一层防水涂料。

b) 基本项目

罩面板的固定方法应符合设计与图纸要求，与龙骨连接紧密，表面平整，不得有污 染、折裂、缺棱掉角、锤印等缺陷，罩面板排列前应和设计朝向一致，不透缝，接缝均匀、美观，钉眼用相同颜色的腻子封眼补平。硅酸钙板固定应自由状态下固定，不应有弯曲、凸鼓等缺陷，自攻螺丝钉头略埋入板面，并不使纸面破损，钉眼作防锈处理并用腻子抹平。罩面板的压条应平直，接口严密，不翘曲；用胶粘进胶粘剂类型应按所用罩面板的品种配套选用。粘结的罩面板不得有脱层，接缝横竖顺直，宽度一致，压条平直，接口严密不翘曲。

c) 允许偏差项目

- 面板：表面平整2mm，用2m靠尺和塞尺检查，接缝平直2mm；压条平直2mm，拉5m线，不足5m拉通线检查；接缝高低1mm，拉5m线，不足5m拉通线检查；压条间距离2mm。

- 钢龙骨骨架：吊杆、龙骨截面尺寸-2mm，用尺量检查；顶棚起拱高度为短向跨度±1/200mm，拉线、尺量检查；顶棚四周水平线±5mm，尺量或用水准仪检查。

- 隐蔽在吊顶内的管线和其他设施，水、暖、电工应在吊顶安装时校正其位置。安装次龙骨时，采用腹部带孔槽的主龙骨，次龙骨则控制主龙骨间距。第一根次龙骨应两端带钩，将钩插入主龙骨孔槽内。第二根次龙骨可用两端不带钩的交错安装。

（二）矿棉吸音板吊顶：

矿棉吸音板是一种以矿棉为主要材料，加入适量的粘结剂、防潮剂、防腐剂，经加工、烘干、饰面而形成的一种新型吊顶装饰材料。矿棉装饰吸声板具有质轻、吸声、防火、隔热、保温、美观大方，施工方便等特点。适用于各类公共建筑物的吊顶装饰。

作业条件：

- 吊顶内各种管线及通风管道安装调试完。

- 地面湿作业完成。

- 墙面预埋木砖及吊筋的数量、质量、经检查符合要求。

- 搭设好安装吊顶的脚手架。

- 按设计要求，在四周墙面弹好吊顶罩面板水平标高线。

施工工艺

- 施工顺序：弹吊顶标高线→划吊杆位置线→钉边龙骨→管线位置校正→安装龙骨及吊顶→安装吸声板→检查清理。

- 操作要点

- 吊顶标高线应根据房内+50CM水平准线，弹到四周墙面或柱面上。

- 根据吊顶大样图，将龙骨及吊杆的位置弹到顶棚上。吊杆主龙骨的间距必须符合装饰吸声板的模数，纵、横的间距，一般以1.2—1.6M为宜。铺设轻质保温层的吊顶，其间距宜为1.2M。灯光及检修口等位置应增加吊杆。

- 根据墙上吊顶的安装水平标高线，用钢钉将铝边龙骨钉固定于墙体上。钉距以30—40为宜。边龙骨应平直、牢固。

- 当采用镀锌铅丝作为吊杆材料时，即称吊筋，在混凝土楼板上安装的具体方法：

A、吊筋位置上，用射钉枪将带孔的射钉紧固在楼板内。亦可采用不带孔的射钉将金属吊码固定在楼板底面。

B、用14—16号镀锌铅丝作吊筋。将铅丝穿入射孔内或吊码内挂牢固，下端弯钩后挂在主龙骨吊孔内。吊筋应垂直向下，用枋木作撑绷紧。亦可用8—12号镀锌铅丝分上下两段，在中间加伸缩弹簧钢片连接，便于调整吊筋的长度。

- 安装主龙骨时，必须拉十字调平通线。相邻主龙骨的腹部必须调在一直线上，并应拉通线控制孔位。吊筋绷紧，可用撑木上顶住楼板下抵住大龙骨，将撑木绑扎在吊筋上。主龙骨接头应平整。

（6）隐蔽在吊顶内的管线和其他设施，水、暖、电工在吊顶安装时校正其位置。

（7）安装次龙骨时，当采用腹部带孔槽的主龙骨，次龙骨则控制主  龙骨间距。第一根次龙骨应两端带钩，将钩插入主龙骨孔槽内。第二根次龙骨可用两端不带钩的交错安装。

当采用腹部不带孔槽的主龙骨，则用稳定支撑控制主龙骨间距，稳定支撑间距以1.8M为宜。安装时，应将次龙骨两端搁置在主龙骨翼缘上，其搁置方向必须与主龙骨垂直。

（8）吸声板安装的方法为：

A、先从房间中线部分开始往两边安装，大面积整块安装完毕后，再按墙边、灯孔、检修孔等特殊部位。

B、先将吸声板侧面凹槽对准主—次龙骨的翼缘轻轻插入，然后再安插片和另一块吸声板。在相邻次龙骨上的吸声板安完后，方能按第二根次龙骨，并依次顺序进行。

（9）在安装过程中，每完成一道工序，应及时进行检查，发现缺陷立即纠正，以保证吊顶牢固可靠。其表面平整度、接缝严密和平直的程度均应满足规范要求。

（三）、金属条吊顶

1、施工顺序：弹墙面水平线→划吊杆位置→在墙上钉铝边龙骨→固定吊码、安吊杆→暗线管位置校正→安铝板→留孔修边→清理表面。

2、作要点

- 首先排列金属条，其排列方式，一般应垂直于进出门口。檐口部位则应垂直于檐口排列。

- 铝板安装方法：

A、铝板的安装从边上开始，有搭口缝的铝板，应顺搭口缝方向逐块进行。

B、铝板应用力插入齿口内，使其啮合，并用木榔头将铝条板轻击平整。

C、如吊顶有保温层，其保温材料与铝板应同时安装。

D、其它操作要点同隐蔽式吊顶。

（五）涂料工程

1涂料施工的基本条件及要求

  - 涂料施工应在抹灰工程、地面工程、木装修工程、水暖工程、电气工程等全部完工并经验收合格后进行。门窗的面层涂料、地面涂饰应在墙面、顶棚等装修工程完毕后进行。

  - 据装饰设计的要求，确定涂料工程的等级和涂料施工的涂料材料，并根据现行材料标准，对材料进行检查验收。

（3）要认真了解施工涂料的基本特征和施工特性。了解施工涂料对基层的基本要求，包括基层材质材性、坚实程度、附着能力，清洁程度、干燥程度、平整度、酸碱度、（PH值）、腻子等，并按其要求进行基层处理。

（4）五施工的环境必须符合涂料施工的环境要求。环境温度不能低与涂料正常成膜温度的最低值，相对湿度也应符合涂料施相应的要求。室外涂料工程施工过程中，应注意气候的变化，遇大风、大雨、雪及风沙等天气时不应施工。

（5）涂料的溶剂（稀释剂）、底层涂料、腻子等配套使用，不得乱配套。

（6）涂料使用前应调配好。双组分涂料的施工，必须严格按产品    说明规定的配合比，根据实际使用量分批混合，并在规定时间内用完。其他涂料应根据施工方法、施工季节、温度、湿度等条件调整涂料的施工粘度或稠度。在整个施工过程中，涂料的施工粘度应有专人负责调配，不应任意稀释料或水。施工粘度或稠度必须加以控制，使涂料在施涂时不流坠、不显刷纹。外墙涂饰，同一墙面应用相同品种和相同批号的涂料。

- 所用涂料在施涂前及施涂过程中，必须充分搅拌，以免沉淀，影响施涂作业和施工质量。

- 涂料施工前，必须根据设计要求按操作规程或标准试做样板或样板间，经质检部门鉴定合格后方可大面积施工。样板或样板间应一直保留到竣工验收为止。

- 外墙涂料工程施工分段进行，应以分隔缝、墙的阴角处或雨水管等处为分界线。

- 一般情况下，后一遍涂料的施工必须在前一遍涂料表面干  燥后进行。每一遍涂料应涂施均匀，各层涂料必须结合牢固。

- 用机械喷涂时，应将不须涂施部位掩盖严实，以防沾污。

- 建筑物中的细木工制品、金属构件或制品，如为工厂制作组装，其涂料易在生产制作阶段施涂，最后一遍涂料易在安装后施涂；如为现场制作组装，组装前应先涂一遍冷底子油（干性油、防腐涂料），安装后在施涂涂料。

- 防锈涂料和第一遍银粉涂料，应在设备、管道安装就位前刷涂。最后一遍银粉涂料应在刷浆工程结束后在涂刷。

- 涂料工程施工完毕，应注意保护成品。保护成膜硬化条件及已硬化成膜部分，不受沾污。其他非饰涂部位的涂料必须在涂料干燥前清理干净。

2、料施工工艺

  - 滚涂

滚涂是利用涂料辊进行涂饰。这种施工方法具有设备简单、操作方便、工效高、涂饰质量好及对环境无污染等优点。其缺点是不能用于几何图形复杂的物件和高装饰性物件。

A、滚涂施工工艺   首先把涂料搅均调至施工粘度、取出少量倒入平漆盘中摊开。用辊筒较均匀的蘸取涂料，并在底盘或辊网上滚动至均匀后再在墙面或其他被涂物面上滚涂 。开始时慢慢滚动，以免一开始速度太快而使涂料飞溅。滚动时，将辊筒在物面上按一定顺序加轻微的压力，均匀的进行滚动。例如，在墙面涂饰时，先使毛辊按倒W形运动，把涂料大致涂在墙面上，按者用辊子在墙的上下左右平稳地来回纯滚动，使涂料均匀展开，最后用毛辊按一定方向滚动一遍。阴角及上下口一般仍须先用排笔、鬃刷刷涂。

2、滚涂施工注意事项

  - 涂料时应注意，一般平光面涂装时要求涂料的流平性要小、黏度较高。

  - 在滚涂施工时，为了保持长时间均匀布料，应注意不要用力压滚，不要让滚中的涂料全部挤出后才蘸料，应使滚内总保持一定数量的涂料。

  - 滚涂所选用的辊子种类，应根据涂饰工程要求而定。

  - 滚涂至接茬部位或达到一定的段落时，应使用不沾涂料的空辊子滚压一遍，以保持滚涂饰面的均匀和完整，并避免接茬部位显露明显的痕迹。

3、滚涂施工质量要求：滚涂的涂膜应厚薄均匀，平整光滑，不流挂，不露底。饰面式样要求花纹图案完整清晰、匀称一致，颜色协调。

4、喷涂

喷涂是一种利用压力或压缩空气将涂料涂布于物面、墙面的机接施工方法。其特点为：涂膜外观质量好、功效高、适用于大面积施工，并可以通过调整涂料粘度、喷嘴大小及排气量，获得不同质感的装饰效果。

空气喷涂施工工艺：

（1）调至施工所须粘度装入住、贮料罐或压力供料桶中，关闭所有开关。

（2）打开空气压缩机，进行调节，使其压力达到施工压力，施工喷涂压力一般在0.4-0.8Mpa范围内。

  - 涂作业时，手握喷枪要稳，涂料出口应与被涂面垂直，喷枪移动时应与喷涂面平行。喷枪运行速度应适宜且保持一致，一般为40-60CM/MIN。

  - 喷涂作业时，喷嘴与被涂面的距离一般应控制在40-60CM之间。料斗中涂料多时，距离可大些；涂料少时则距离应小一点。

  - 喷枪移动的范围不能太大，一般直线喷涂70-80CM后，拐弯180°向后喷涂下一行。根据施工条件可选择横向或竖向往返喷涂。

  - 喷涂面的搭接宽度，一般应控制在喷涂宽度的一半，以便使涂层比较均匀，色调基本一至。

  - 喷涂时应先喷门、窗口附近。涂层一般要求两遍成活，横向喷涂一遍；竖向喷涂一遍，两遍喷涂的间隔时间由涂料品种及喷涂厚度而定。

  - 如有喷枪喷涂不到的地方，应用油刷、排笔刷涂。

5、施工注意事项

（1）喷涂所用的涂料的稠度要适中，太稠不便施工，太稀遮盖力差，影响涂层厚度，而且容易流淌。

  - 涂压力应适中，压力过高或过低，涂膜质感不好，而且涂料损失多。

  - 涂料开桶后要充分搅匀。如发现不洁现象，要用120目铜丝锣或200目细娟锣过滤。在使用过程中应不断搅拌。

  - 对于不需喷涂的部分应用纸或其他物体将它遮盖，以免在喷涂过程中受污染。

  - 涂层接茬必须在分格缝处，以免出现明显的搭接痕迹。如果因没有分格缝而出现涂层颜色不均匀时，可用砂纸打磨后重新喷涂。

6、喷涂饰工质量要求，涂膜应厚度均匀、颜色一致、平整光滑，不应出现露底、皱纹、流挂、针孔、气泡和失光现象。

（五）、油漆工程：

本次工程所有木作表面均刷聚脂漆，具体方法为，在板材进场时先刷封闭底漆2遍。以便木工在安装前挑色分类安装。

基层处理：木工施工完后的木材表面先用1＃木砂纸反复打磨，除去木屑，使表面平滑，榫接合处及其它胶合处残留的胶迹，用刮刀刮掉再用细砂纸打磨干净。有些木面上有色斑，颜色分布不均匀，必须对木面色深的部位采用脱色处理，以求颜色一致。常用的脱色剂为双氧水与氨水的混合溶液。其配比为：双氧水：氨水：水=100：20：100.操作时间用刷子蘸脱色剂涂于需脱色处，待木面变色后（大约15—30min）用冷水将脱色剂洗掉。经过除去灰尘、油污、胶迹、木毛及脱色处理后，第二次涂聚脂基漆一道，待干后用20％的虫胶清漆和老粉加入少量铁红、铁黑、铁黄颜料调成腻子嵌补钉眼、裂缝等缺陷处。干后再用1＃木砂纸打磨平滑、除净表面砂灰。

拼色：拼色时，较浅久色花处，可用稀虫胶清加量碱性橙、铁红、铁黄、铁黑、哈吧粉及颜料调配的配色进行拼色、局部着色过红，可用碱性绿调配的配色进行拼色，局部颜色呈青黑色可用铁红和黑钠粉调配色进行拼色，配色干后即可涂刷第三遍聚脂清漆。

刮涂透明腻子：施工时直接把腻子刮涂或擦涂于面层上，刮涂应尽量刮涂于木纹、木眼中。否则会增加打磨难度，腻子干后应将表面打磨干净，以便保证附着力及清晰的木纹效果。

喷或刷涂透明聚酯底漆：聚酯漆分为双组分漆和三组分漆，施工时无论选用哪一种型号，均应严格按照厂家产品说明书规定比例混合均匀，并应充分搅匀，大面积物件采用喷涂，局部小面积及线条采用刷涂。调配好的油漆应于4天内用完，喷涂时，应控制出油量，调整喷涂距离及喷枪运行速度。

打磨及继续喷底漆：第一遍底漆刷完6天后，开始打磨；打磨时用力要均匀，既要打磨平正光滑，又要保证不能把漆膜全部磨掉，打磨遍数根据喷漆遍数每喷一遍后就打磨一遍，直至最后一遍底漆，喷漆应正确调配油漆，一次喷不宜过厚，薄厚应适宜，喷枪距物面25cm左右为宜。底漆喷涂的遍数按设计规定及现场样板间为准。

喷或刷涂聚酯面漆：底漆喷刷遍数达到设计要求后，最后喷涂（或刷涂）五遍聚酯面漆。操作方法同底漆。

注意事项：

每次涂刷前，应将地面、窗台等清扫干净，防止尘土飞扬影响质量。

刷油色时，油漆的稠度应适宜，在使用过程中应经常搅拌，以免沉淀造成颜色不一致。

刷涂门窗时，上梃顶面和下梃底面不得漏刷。

（六）、乳胶漆施工工艺：

（1）施工准备：

  - 材料准备：所选用的乳胶漆必须符合设计要求，本道工序主要材料：乳胶漆、嵌缝石膏、滑石粉或大白粉，2％羧甲基纤维素、白乳胶、穿孔纸带；

  - 机具及工具准备：搅拌机、砂纸机、排刷、小灰桶、铲刀、抹子（刮板）、毛刷等。

（2）作业条件：

A、吊顶、墙面及其设备施工完毕，表面清洁干净。

B、施工的环境温度能保证正常施工（按说明书要求进行）。

C、用滑石粉、白乳胶、羧甲基纤维素拌好腻子。

（3）操作工艺：

A、基层处理

I.混凝土基层如有坑、洞的需用1：3的水泥砂浆或聚合物水泥砂浆修补，表面有麻面及缝隙的应用腻子填补齐平。

II.清理罩面板缝隙。

III.用防锈漆点刷所有螺钉帽。

  - 工缝（混凝土、水泥砂浆基层无此项工序）

I.第一道腻子：用嵌缝石膏在板接缝内满填刮平，用穿孔纸带封住接缝用嵌缝石膏轻覆盖。

II．第二道腻子：轻抹板面并修边，宽度均为180mm，再次覆盖螺钉部位。

III.第三道腻子：抹一层嵌缝石膏腻子，其宽度约为270mm。表面腻子凝固后，用150＃砂纸打磨。

  - 腻子、打磨：

I.第一遍满刮腻子、打磨：要求刮薄、刮匀、不留野腻子。腻子干燥后，用砂纸磨平磨光。

II.第二遍满刮腻子及磨光：收缩裂缝、不平处，要复补腻子，腻子干燥后，打磨平整后清扫干净。

III.第三遍刮腻子及磨光：用2米靠尺先检查，不平整的部位、再用腻子抹平，腻子干燥后，再打磨平整，清扫粉尘。

  - 乳胶漆：

I.刷第一遍乳胶漆：加入适量的水或稀释剂，搅拌均匀后，用排刷涂刷，要求无漏刷、无明显接槎，同一独立面应用同一批号的乳胶漆。

II.第二遍乳胶漆、磨光：乳胶漆不宜稀释，充分搅拌均匀，操作方法同第一遍。

（4）质量标准

选用涂料的品种、质量必须符合设计要求。

严禁掉粉、起皮、漏刷和透底。观察检查。

（七）铝板覆盖装饰安装施工

施工要求：

1、现场测量和放线：在进行铝板的安装之前，必须进行针对原结构的测量以及便于将来使用的放线工作。测量时使用水平仪、经纬仪、吊垂、细钢丝、丈量工具等一切经过测试合格的仪器和装备。

2、测量点确定：确定测量点之前须仔细查阅铝板覆面板系统的施工图纸，按图纸的要求，和系统对于结构准确程度的依赖性确定测量点的位置以及测量点的数量，并预先将这些测量点编号列入测量报告中待用。

3、测量报告：将现有的结构情况与土建施工图纸的实际误差，通过现场测量，按不同位置和测量点，将测量结果全部列在测量报告的表单内，测量报告中需标明此测量点的偏差的三维尺寸。

4、测量复核：仔细按照铝板覆面系统的施工图尺寸，对现场通过测量并实际放出的基准线或辅助线进行复核，并最终确定安装在结构上的系统相应构件的位置。

5、连接件与连接杆件的加工：按照施工图纸的要求，将系统的各种构件制作材料清单或明细表，保证没有遗漏，并按照不同的构件进行构件加工图的设计，并按照加工图进行材料的订购。

6、材料进场：材料进场时必须严格地按照加工图进行验收，不合格的构件一律不准进场。

7、材料堆放：材料堆放时，必须保证铝板系统所有构件不会发生变形和表面损坏、丢失的地方。一些外露的构件需作好表面保护。

8、安装连接件：按照铝板系统施工图的要求，在相应的位置，按要求进行连接件的安装，此时所有的螺栓等紧固件都不需完全固定，仅需作初步的定位即可。

9、安装龙骨（主副龙骨）：由于系统有专门为第一项工程而特别设计的龙骨体系，因此安装时应先清楚地理解图纸并确定龙骨的安装顺序，然后按照图纸要求，将龙骨初步固定。

10. 龙骨调整：配合采用的吊垂、钢丝线及其他所需的测量仪器调整龙骨的进出位，以及上下左右位，并用连接螺栓紧固。如果系统需要烧焊，此时不要烧焊。需等一幅板面全部的龙骨安装完毕以后，调整后，才最后将龙骨系统做最后的固定，全面地固定在建筑结构上。

11. 面板安装：在进行面板的安装前，必须对铝板所在的位置进行编号，以免将来可能将不同的铝板搞混乱。同时，安装前，再次对系统的龙骨做一次平整度的检查，然后按照图纸的要求，根据编号，将铝板单元，安装到相应的位置上去，注意不要用坚硬的物体去大力刻划铝板的表面以免铝板表面损伤。

12. 唧胶（系统有胶缝时）：一片墙面的铝板安装完毕，需对铝板之间的安装缝进行唧胶，唧胶前，首先在铝板四边贴上保护胶纸，然后小心地进行唧胶，唧胶完之后请立即采用适当的工具将胶缝刮平至光滑，此项工作由有经验的操作人员进行。千万不要弄污铝板面，如果不慎弄污铝板面，按说明书提供的铝板清洁时可以选用的清洁溶剂进行擦拭。

13. 表面清洁：铝板清洁工作通常是等到工程完工后才进行，但是有些工程按照甲方的意愿或者工程进度的需要，需要先行对已经安装好的铝板进行表面的清洁，但清洁完之后要对铝板的表面做出合适的成品保护，清洁铝板时先将保护胶带揭去，然后揭去铝板的保护膜，用沾有清水的柔软织物对铝板表面进行擦拭清洁。

（八）木作施工工艺

施工说明；

首先熟悉图纸：测量实际尺寸与图纸中尺寸是否相符，如出入太大，需经设计师修改设计后方能施工。同时对新、老图纸应分开，无另外通知均以新图为准。然后定出基准线，并注意如下事项：

- 选用的木材必须干燥木材、无裂痕、无蛀腐，夹板3-18mm均按设计要求选用进口或国产一级品，夹板规格为2440×1220，且合理用料，如天棚有吸顶灯的部位用9mm，贴镜部位用9mm，迭级造型天花制作采用12mm-18mm夹板，弧形面采用3-5mm夹板，木龙骨采用25×30或20×40（企凹方）二种，支撑悬吊木方每平方四个点。

- 木材内面必须进行防火处理，靠墙的面须油防潮漆。

- 接口和连接的地方必须牢固。

- 对顶前必须请有关部门进行隐蔽工程检查，得到认可后才能进行下道工序。

- 饰面板表面不能有缺陷，在一完整的饰面上不能在纹理的垂直方向出现接口，平行方向的接缝也要拼密，其他偏差范围应严控在有关规定范围之内。

- 安装饰面板时，应注意逐块将该处的照明、弱电等导线拉出，出线孔的位置、标高应符合装修设计要求。

- 饰面板拼接“回字”花纹时，接口紧密无隙，木纹的排列应纵横连贯一致。连接紧密均匀。

木装饰花线应为干燥木材制作。无裂痕、无缺口、无毛边、头尾平直均匀、尺寸、规格、型号统一。长短合乎装饰件的要求而合理挑选（减少浪费）。木装饰花线在安装前应按设计图纸选型加工，并得到有关单位认可，才大批量加工。

质量保证措施

〈１〉建立质量保证体系

利用全面质量管理的科学方法和手段，建立“TQC”质量小组运用PQCA循环法（即计划→实施→检查→处理→下一循环）掌握质量动态，解决施工中发生的质量问题，使质量工作机制正常运转。明确质量计划目标，责任落实，分工明确。奖惩严明，奖优罚劣。建立质量管理保证体系图，建立专职质量监督机构，确定每一工序的检查顺序及标准。

质量管理保证体系图

项目经理、总工程师

TQC 领导小组

| 监察手段 |  | 管理制度 |  | 质量活动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

设计文件审核制

测量双检制

材料进场检验制

施工组织分级审核制

编写施工工艺细则及技术措施

开工报告审批制

职工技术交底

开工前检查

质量活动

质量目标计划

OQ小组

分阶技术交底制

分项工程质量评定制

试验量测反馈制

隐蔽工程检验监证制

工序质量“三检制”

竣工计价质量监证制

定期质量检查评定制

质量事故报告处理制

分级岗位责任制

施工中检查

工程质量检查员

质量评定评审

初验质量报告单

竣工交接质量认定制

定期质量保修回访制

竣工检查

TQC成果发布

质量奖惩兑现制

总目标工程合格率100％ 优良率90％

质量监督机构

| 公司质检处 |  | 分公司质检处 |
| --- | --- | --- |

项目经理

土建质检员

水暖质检员

电气质检员

施工员、技术员、材料员

施工班组

每道工序检查程序

完成工序

操作者

自检

班长组织

否

是

互检、交接检

工长组织

项目经理组织 施工人员、技 术员、质检员

否

是

联合检查

否

是

进行下道工序

<2>质量检查标准：

对报价范围内的所有分项工程，其保证项目必须符合要求，

检验项目所检查点80%以上优良。实测抽验点有95%以上点在规范质量评定标准允许偏差之内。对分部工程，主要分项工程必须优，优良率60%以上。对于单位工程、主要分部工程必须优良。基础、主体、装饰、水电工程优良部分占60%以上。在整个施工过程中，接受质检站及建设单位以及工程监理的监督检查，必须保证工程质量目标的实现。

〈3〉分项工程质量保证措施

- 吊顶工程；

1，必须按规范施工

2，吊顶工程所用的材料的品种，规格，颜色及基层构造，固定方法应符合设计要求

3，吊顶龙骨在运输安装时，不得扔摔，碰撞。龙骨应平放，防止变形。

罩面板在运输和安装时，应轻拿轻放。不得损坏板材的表面和边角。运输中应采取相应措施，防止受潮变形。

4，吊顶龙骨宜存放在在地面平整的室内，并应采取措施，防止龙骨变形生锈。

罩面板应按品种，规格分类存放在地面平整，干燥，通风处，并根据不同罩面板的性质，分别采取措施，防止受潮变行。

5，罩面板的安装前的准备工作应符合下列规定；

（1）在现浇板和预制板缝中，按设计要求设置预埋件或吊杆

（2）吊顶内的通风，水电管道及上人吊顶内的人行或安装通道，应安装完毕，消防管道安装，并试压完毕。

（3）吊顶内的灯槽，斜撑，剪刀撑等应根据工程的实际情况布置。轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上，重型灯具或吊扇不得与吊顶龙骨连接，应另设吊钩。

（4）罩面板应按规格，颜色选配。

6，罩面板安装前，应根据构造需要分块弹线。带装饰图案的罩面板的布置应符合设计要求，若设计无要求，宜由顶棚中间向两边对称排列安装。墙面与顶棚的接缝应交圈一致。

7．罩面板与墙面，窗帘盒，灯具等交接处应严密，不得有漏缝现象。

8，搁置式的轻质罩面板，应按设计要求设置压卡装置。

9，罩面板不得有悬臂现象，应增设附加龙骨。

10，施工时用的临时马道应架设或吊挂在结构受力构件上，严禁以吊顶龙骨作为支撑点。

11，吊顶施工过程中，土建与电气设备等安装作业应密切配合，特别时预留孔洞，吊灯等处的补强应符合设计要求，以保证安全。

12．罩面板安装后，应采取保护措施，防止损坏。

材料质量要求

1各类罩面板不应有气泡，起皮，裂纹，缺角，污垢和图案部完整等缺陷，表面应平整，边缘应整齐，色泽应一致，穿孔板的孔距应排列整齐，暗装的吸声草料应有防散落措施，胶合板，木质纤维板不应脱胶，变色和腐朽。

顶工程所用的木龙骨，轻钢龙骨铝合金龙骨及其配件应符合有关现行国家标准。

安装罩面板的紧固件，宜采用镀锌制品，预埋的木砖应做防腐处理。

胶粘剂的类型听按所有罩面板的品种配套选用，现场配制的胶粘剂，其配合比应由试验确定。

龙骨安装

1,安装吊顶龙骨的基体质量，应符合国家有关现行标准的规定。

2，根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线，弹线应清楚，位置准确，其水平允许偏差±5mm。

主龙骨吊点间距。应按设计推荐系列选择，中间部分应起拱，金属龙骨起拱高度不小于房间短向跨度的1/200，主龙骨安装后应及时校正其位置和标高。

吊杆距主龙骨端部不得超过300mm，否则增设吊杆，以免主龙骨下坠。

当吊杆与设备相遇时，应调整吊点构造或增设吊点，以保证吊顶质量。

吊杆应通直并有足够的承载能力，当预埋的吊杆须接长时，必须搭接焊牢，焊缝均匀饱满。

次龙骨（中或小龙骨，下同）应紧贴主龙骨安装，当用自攻钉安装板材时，板材的接缝处必须安装在宽度不小于40mm的次龙骨上。

根据板材布置的需要，应事先准备尺寸合格的横撑龙骨，用连接件将其两端连接在通长的次龙骨上。明龙骨系列的横撑龙骨与通长次龙骨的间隙不得大于1 mm.

边龙骨应按设计要求弹线，固定在四周墙上。

全面校正主，次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装，明龙骨应目测无弯曲，通长次龙骨连接处的接错位偏差不得超过2mm。

校正后应将龙骨的所有吊挂件，连接件拧夹紧。

检查安装好吊顶骨架，应牢固可靠。

吊顶木龙骨的安装，应按现行的《木结构工程施工及验收规范》的有关规定执行。

石膏板安装

1，石膏板的安装（包括各种石膏平板，穿孔石膏板以及半穿孔吸声石膏板等），应符合下列规定；

（1）钉固法安装，螺钉于板边距离不小于15mm，螺钉间距以150-170mm为宜，均匀布置，并与板面垂直，钉头嵌入石膏板深度以0.5-1mm为宜，钉帽应涂刷防锈涂料，并用石膏腻子抹平。

b、地面工程

根据墙身上的+300mm线，小房间在四周做灰饼，大房间应加冲筋工序，冲筋间距为1.5m。有地漏的房间要在地漏四周找出不小于5%的泛水。在垫层或楼板基层上均匀撒干水泥面，然后洒水，用扫帚把水泥浆涂刷均匀。洒水要适当，不得有积水现象，扫浆要均匀，不得有干水泥面现象，随刷随铺水泥浆。用木抹拍实，用短刮杆根据两边冲筋标高刮平，用木抹子抹平。地面砖贴前应浸入水中，阴干后备用。先试铺，合适后，将地面砖揭起来再找平层上均匀撒一层水泥面，并均匀洒水一遍。铺砌时地面砖四角同时下落，并用木锤或皮锤敲击，随时找平找直。地面砖铺贴后，次日用素水泥浆灌缝２/３高度，再用同色水泥擦缝，并湿铺锯末子养生３－４天，养护期间不准上人。                                                                                  全部镶帖：基层处理好，应拉通线，吊垂线，确定抹灰厚度，然后按水平距离1.2～1.5米先帖上面的灰饼，再做下面灰饼，灰饼上下连通进行冲筋。

抹底层砂浆时，基层要按要求进行处理，刷素水泥浆，其它同装修抹灰，面层扫毛。帖面砖时要挑选规格、颜色一致的面砖，面砖使用前要隔夜在清水中浸泡，阴干后备用。根据设计要求，统一弹线分格、排砖，要求横缝与旋脸或窗台一平，按整块分格可采取调整砖缝大小解决，确定缝子大小，做米厘条。在同一墙面上只允许有一排非整砖，并将其排在次要部位或不醒目处。在每一段或分块内的面砖均自下而上铺帖，从最下一层砖下皮的位置线先稳好靠尺，以此托住第一皮面砖，在面砖外皮上拉水平通线，作为铺帖标准。铺帖时按要求进行操作，铺帖后将立缝处灰浆随帖随用麻布将其清理干净。注意砂浆在使用过程中不得随便加水加灰。面砖嵌缝：明缝一般采用1：1水泥砂浆勾缝，宜先勾匀水平缝，再勾竖缝。勾缝深度以凹进墙面3mm为宜，其深度应保持一致。面砖与基层灰浆应粘结牢固，不应空鼓，墙面颜色均匀整洁，缝子严密。

c；室内刮大白：

刮大白的墙体基层必须干燥，操作环境不应底于5℃。刮白前清理墙面浮砂、尘土及隔离剂等油污杂物，修补缺棱掉角，剔磨填平凹凸不平处。满刮头遍大白，干燥后，用0号或1号砂纸打平突出部分，并将打磨掉的浮粉扫除。刮大白用胶皮刮板往返刮直至刮平。上下左右接槎要平顺，大白要刮实，不允许有浮大白。刮板和大白要保持洁净，切不可沾上或混入砂粒、尘土等杂物。待第一遍大白干燥后用砂纸打平，清除浮灰后，再刮第二遍大白，同时修补墙面、顶棚和阴阳角。两遍大白干燥后，用0号或1号砂纸光将大白再次打磨找平，然后清除表面浮粉。待两遍大白干燥后，刮第三遍大白时要进行压免漏压和现象刮痕发生。刮大白时要保持门窗、玻璃、水暖管道设备等清洁。刮大白后要保持通风良好，保护墙面，尤其避免碰撞墙角。

d季节性施工组织措施：

（１）夏季施工：高温期要适当调整露天作业人员的作息时间，避免中午从事焊接等高温作业，保证职工的茶水、清凉饮料的供应。及时发放防暑用品，作好职工的防暑降温保健工作。高温期间使用水泥砂浆要随拌随用，在2小时内使用完。砖在使用前要提前浇水湿润，抹面和装饰面的基层施工前也要提前浇水湿润，饰面的镶帖材料要充分浸水。

（２）雨季施工：雨季施工准备水源：施工过程中由专人负责，检查并处理好水管和阀门。电源：由现场专业电工把用电设备在雨季施工前进行检查，排除隐患，作好安全保护，接地接零，设置漏电保护装置。雨季施工前对脚手架及脚手板进行严格检查及时处理隐患

十、安全消防措施：

１、建立安全生产领导小组，实行安全生产责任制。

２、所有进场人员必须进行安全知识普及教育，贯彻有关安全生产文件精神。讲清有关安全的规章制度，引起职工对安全生产的高度重视。特殊工种（电工、水电焊、机械师、吊车工、架工、司机等）应进行专业培训，持证上岗。

３、施工现场防护设施应齐全.

4、施工机械：搅拌机、电锯、电刨机等，使用中要严格遵守有关安全操作规程。操作人员应持证上岗，明确职责。统一指挥，密切配合，服从调度。

5、机械设备使用做到定人、定机、定岗位，明确责任。用电时应做到一机、一闸、一保险，配电箱应有门锁及防雨措施。电气设备做好接地，接零，漏电等保护措施。

6、临时设施、宿舍、食堂、办公室及仓库等处，要按消防要求，保护道路畅通，并设置水龙头、灭火器。

7、楼内不准设仓库、油料库、防水材料库、木构件库，采用非燃性材料支搭，长期备有灭火器材。油工配料在指定房间进行，禁止在库内配料。

8、每周进行安全例会，查隐患，查违章，并及时采取措施处理。

9、施工现场设专职安全员，随时监督检查。

１0、每日班前班后均要进行检查，发现隐患及时处理。

１1、夜间施工必须有足够的照明度，保证道路畅通。

１2、各种架木搭设后，应由安全员会同架子工及使用班长检查验收后方可使用。

１3、构件堆放应按指定地点堆放整齐，要防止倾斜及倒落伤人。

１4、消防工具齐全，严防火灾发生。生活区应由主管部门批准，消火栓要设置明显标记，附近不准堆放其它物品，消防工具不准随意挪用，明火作业必须有专人看管。

１5、落实安全生产责任制，安全警示牌和标语，应明显、醒目、齐全。

成品及设备部件的保护措施

施工人员要认真遵守现场成品保护制度，注意爱护建筑物内的装修成品设备等设施。

设备安装前要由有关人员检查进入现场的重要设备,进行拆箱点件并做 好记录，发现缺损及丢失情况，及时反映有关部门.在参加人员不全时，不得随意拆箱。

设备开箱点件后对于易丢、易损部件应指定专人负责入库妥善保管。各小型仪表及进口零部件，在安装前不要拆包装，设备搬运时明露在外表面应防止碰撞。

配合土建预埋的保护管及管口要封好，各型设备的管道接口也要封好，以免掉进杂物。

加强成品保护意识，对有意破坏成品的要给予处罚。

各专业遇有交叉“打架”现象发生时，不得擅自拆改，需经设计、甲方等有关部门协商解决后方可施工。

对于贵重、易损的仪表、零部件尽量在调试之前再进行安装，必须提前安装的要采取妥善的保护措施，以防丢失损坏。

十一、环境保护措施：

１、认真贯彻执行国家、省及吉林市政府颁发的有关环境保护条例规定。贯彻执行“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠大家、大家动手、保护环境、造福人民”的方针及谁污染谁治理的原则。

２、组织全体员工学习环保知识，树立环保意识。

３、生活污水、施工废水应先引入沉淀池，经处理后才能排到市政污水井内。

４、建筑垃圾及时清运，清运垃圾采用封闭式灰斗。建筑垃圾出场需用苫布覆盖。

５、搅拌机前台设置沉淀池和储水池，刷灌水冲洗车辆水及冲洗石子水必须流入沉淀池，经沉淀后排入储水池，废水用作道路洒水，防止尘土飞扬，沉淀池必须每天清淘。现场污水禁止流出施工现场。

６、对挥发性有毒气体、粉尘、厕所，要远离居民区、职工食堂及工人宿舍，尽量设在上风口。

７、夜间施工照明灯具尽量把光线调整到场地内，严禁把强光线投射到附近楼舍上去。

８、噪声超过55dB的工程一律安排在早6时至晚22时进行。

９、各种木材金属的切割工作一律尽可能安排在远离居民以侧。加强围护，尽量减少噪音，保护良好的环境。

１０、修建水冲厕所，派专人负责厕所的卫生工作。

十二、文明施工措施：

１、认真贯彻执行国家、省及长春市政府颁发的有关文明施工的规定和条例。

２、严格按施工现场平面图布置的各种临时设施、机械设备和材料的堆放位置，堆放原材料、机具，构件归方码垛。插牌标识，禁止乱堆乱放。施工用水、施工用电与平面布置一致。

３、办公区、生活区、作业区进行分隔，卫生设施齐全，并符合卫生通风、照明要求。组织场容清洁队，专门负责生产区、生活区的清洁卫生工作。生活、生产的垃圾应及时运出场外，保持良好的现场环境。生活区的工人宿舍、伙房等场所还要经常打扫，定期消毒，栽花种草，美化环境。

４、严格执行国家计划生育政策，保证现场施工人员无计划外生育，建立计划生育管理小组。

５、工人食堂要经常保持清洁，要有防火制度，防蚀、防尘措施。炊事人员经检验合格后，持健康证上岗。

６、现场设置专用淋浴间、开水间，以便工人经常洗澡，饮水防暑降温。

７、现场设置工程公告和各种标语及警示牌，书写反映企业精神、企业形象的标语，要求齐全字迹美观。

８、施工期间各工种、各专业班组，应各自做到工完料尽。及时清理，保证场内道路畅通，无积水污泥。交接班时做到无钉头、无扎丝、无钢筋头、无残渣、无残浆等杂物。各专业之间相互爱护成品、半成品，避免交叉污染。

９、管理人员胸前佩带上岗卡，待人接物要文明，禁止讲粗话、野话。

１０、在工余班后组织工人开展健康有益的文体活动，禁止赌博、酗酒、打架斗殴、流氓等违法违纪行为。

１１、现场制定安全保卫制度，并有专人负责安全保卫工作。

１２、施工现场有严格的分片包干和个人岗位责任制，做到现场清洁、材料构件码放整齐，怕潮、怕雨淋、日晒的材料要有防潮和遮盖措施。

１３、施工现场的办公区、生活区、作业区进行分隔，卫生设施齐全，并符合卫生、通风照明要求。组织场容清洁队，专门负责场内的卫生工作。生活、生产产生的垃圾应及时运出场外，保持良好的现场环境。

１４、要派专人每天对施工道路进行洒水，防止车辆通过尘土飞扬。

十三、降低成本措施：

1、砌筑砂浆中渗入塑化剂节约白灰和水泥。

2、砌筑及抹灰落地灰要及时清理，过筛重新利用以减少损耗

3.砌筑使用定型平台架，外脚手使用悬挑脚手架（利用手动葫芦）以节约木材和人工费。

６、板材下料，综合考虑，充分利用短料。

7、加强现场管理，根据生产计划提出加工定货.

8、尽量利用正式水电源施工，减少暂设费用。

9、材料随需要随进场，以减少搬运次数。

１0、加强管理，减少原材料浪费丢失，杜绝能源的跑、冒、滴、漏，如长明灯、长流水现象。

１1、合理地安排施工进度，保证人力、物力、机械的均衡性。尽可能地缩短工期，节省机械费用和人工费支出。

１2、严格执行材料消耗定额。建筑材料的发放和领用，按施工任务书中的项量，严格执行限额领料，贯彻节约有奖，浪费罚款的原则。

规章管理制度

投标单位：吉林省恒业建筑装饰工程有限公司

| 序号 | 规章管理制度名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场管理规定 |  |
| 2 | 安全生产责任书 |  |
| 3 | 施工人员安全生产责任书 |  |
| 4 | 工地采购员暂行工作条例 |  |
| 5 | 项目经理岗位责任制 |  |
| 6 | 现场经理岗位责任 |  |
| 7 | 质安员、施工员岗位责任 |  |
| 8 | 计划、资料员岗位责任 |  |
| 9 | 职工职业道德及管理制度 |  |
| 10 | 工地负责人安全责任制 |  |
| 11 | 特种作业人员持证上岗制度 |  |
| 12 | 项目经理岗位责任制 |  |
| 13 | 隐蔽工程验收制度 |  |
| 14 | 质检员岗位责任制 |  |
| 15 | 质量管理“十不准” |  |
| 16 | 木工质安生产守则 |  |
| 17 | 泥工质安生产守则 |  |
| 18 | 现场材料监理职责 |  |
| 19 | 质量管理制度 |  |
| 20 | 安全管理制度 |  |
| 21 | 文明施工现场规定 |  |
| 22 | 施工现场安全用电规定 |  |
| 23 | 工地卫生保洁制度 |  |
| 24 | 安全文明守则 |  |
| 25 | 消防工作管理制度 |  |
| 26 | 安全教育制度 |  |
| 27 | 安全用电制度 |  |

- 现场管理规定

为加强现场管理，建立正常的工作秩序和生活秩序，有章可依地约束各级人员，使之努力提高工作效率，早日完成工程任务，特制定本制度，希全体员工共同遵守执行。

- 遵守国家法令和当地政府法规。

- 遵守公司和现场的各项规章制度。

- 尊重各级领导，坚决服从统一指挥、统一调度，接受监督检查，一切为生产计划，施工质安服务。

- 认真做好协调工作，各级要共同努力，搞好内部团结和处理好与相关单位的关系，做好与各专业的协调配合工作。

- 遵守劳动纪律，按时上、下班，因工作需要加班时，应听从统一安排，不得擅自离开工作岗位，严格执行请假制度，未经领导批准离岗二天者，劝退或清除。

- 严禁聚众闹事、赌博、偷窃、打架及做伤风败俗等不良行为，违者除对当事人处罚100-300元乃至清退出本工地外，并处所在班领导责任人200-500元罚款。

- 严格按照《规范》精心施工，自始至终把好质量关，若有项目和施工方案的变更，须有领导批准，否则，所造成的损失由责任人按两倍赔偿。

- 必须认真做好成品和半成品保护工作，如有人为破坏或故意损坏，按损坏部分总价的两倍赔偿。

- 爱护和使用好各项设备和设施，不得擅自外借、搬拆，如造成人为损坏或因之引起事故的，视情节处以照价赔偿以至追究其刑事或法律责任。

- 严格管理好工地用水、用电，做到人走灯熄、关机、关水、节约用水用电，现场水电控制统一由电工班负责处理。其他人不得擅自控接，违者视情节处以100-1000元的罚款，因之引起事故的从严追究其经济责任或法律责任。

- 管好用好各种材料，严格执行材料领用制度，未经批准不得将材料带离现场，违者按盗窃论处，做好计划用材，节约用材，如发现随意丢失或浪费行为，按实际数量的两倍赔偿。

- 认真做好安全生产和文明施工，保持工地的整洁。全体员工均有责任义务消除一切安全隐患，发现问题，及时报告处理，不准违章作业，不准高空抛物和乱丢垃圾，不准在工地随地大小便，不准在现场抽烟，违者罚款50-300元。

- 做好工完场清，每天下班前要清扫现场，收拾工具，材料堆放如发现不按规定而造成工具、设备、财物丢失，对所在班处以两倍罚款。

以上规定望全体员工遵守执行！

- 安全生产责任书

A、安全生产目标责任：

现场经理对文明施工、安全生产进行严格管理，施工队长、分包负责人对其施工范围内的安全文明负全责承诺。重大人身伤亡事故、失火、机械、中毒，各种重大事故为零，事故隐患及轻度伤害的事故率低于3‰。如若发生堕落、触电、火警、机械、煤气中毒等伤害事故，必须及时抢救伤员，保护现场，及时向质安组和项目经理报告，如实反映情况，写出书面报告，查清事故原因及责任人，根据具体情况罚款，并追究事故责任。对发生安全事故超计划指标的施工队，每超1‰罚1000元。

B、安全检查责任：

项目经理委派质安组长组织专职安全员，电工班长随时抽查、跟班检查，每旬组织一次，有现场经理、施工队长、兼职安全员参加的检查评分，检查结果由施工队长及质安组长共同签署，并书面报告项目经理，参与有关方面组织的联合检查考评。月评达90分为合格，月平均达不到90分的限期整改，不足85分的停工整改，停工整改期内不发工资，整改到位的施工队必须在保证工程质量的前提下追回延误的工期，3天内整改不到位的即予清退。

C、安全教育责任：

- 施工人员必须无高血压、心脏病、肝炎，视力不低于0.8。施工人员由项目经理组织“三级”安全教育，经考核合格，持有考核合格证明才上岗。

- 考核试题由业主及项目经理组织质安组共同拟订。

- 教育监督工人严格遵守公司制定的安全十条禁令。本工程安全技术操作规程，分项工程的安全技术交底。

- 每日班前（班后）安全活动由施工队长领导班组长组织实施，并作好记录，向质安组汇报。

- 周一班前一小时的全员安全活动由项目经理召集，总结上周工作，安排本周安全生产任务。

D、安全管理责任：

项目部成立安全管理小组主持安全生产日常工作，各施工队需配兼职安全员一名，参加安全管理小组工作。

E、其他责任：

- 严格执行公司制定的安全制度、安全责任制。

- 现场严格要求施工人员正确使用“三宝”。凡进入现场必须戴安全帽，系好安全带，

高处作业缺乏良好防护时，必须系好安全带。

- 动用明火，提前一天申请，发给动火证，动用明火时，必须配监管人及消防器材，

监管人员严禁随意离岗，保证有一人旁站监护，一人巡查监护。

- 外架、外防护是现场的安全屏障，必须严加保护，凡私拆隔离栏，私拆外架拉接点、卸荷点，一个点罚款2000元，因此而造成安全事故要追究刑事责任。

- 按公司制定的生活区管理制度严格管理施工人员的生活。

- 施工人员安全生产责任书

为了全面贯彻“安全第一，预防为主”的安全方针，强化安全生产管理，确保施工人员在施工过程中的安全和健康，特拟定施工人员安全生产责任书。

- 安全生产目标责任：

- 无堕落、触电、失火、中毒等重大伤害事故。若有发生、及时抢救伤员。

- 保护现场，及时报告质安组长和项目经理，如实反映情况。

- 施工过程无违章作业，始终遵守各项安全制度、规定、安全操作规程。

B、严格遵守下列要求：

- 牢记“安全生产，人人有责”，牢固树立“安全第一，预防为主”的观念。

- 严格遵守安全十条禁令。

- 严格遵守公司制定的安全制度及安全生产职责。

- 严格遵守本工种的安全操作规程和分项工程的安全技术交底，不违章作业。

- 特殊工种持证上岗。

- 动明火时，有动火证，有监管人员，有消防器材。

- 严格遵守职工宿舍管理制度。

- 施工人员在现场需上洗手间时，必须与现场有关领导请假，并按指定路线往返。

- 上下班必须统一时间、统一着装，在指定的路线往返。

- 任何人员不得擅自离开施工现场，严禁在施工现场外的其他地方行走、观望。如有违反上述任何一项者，视违反条款及后果，给予惩处直到追究刑事责任。

C、有权抵制违章指挥，并报质安组及现场经理。

附：安全禁令

- 施工现场严禁吸烟。

- 严禁穿木履、拖鞋、高跟鞋及不戴安全帽人员进入现场作业。

- 严禁非专业人员私自开动任何施工机械及接驳、拆除电线、电器。

- 严禁在操作现场玩耍吵闹和从高空抛材料、工具、杂物等。

- 严禁在不设栏杆或无安全措施的高空进行作业。

- 严禁带小孩进入施工现场。

- 严禁在高压电源的危险区域进行冒险作业。

- 严禁在有危险品和易燃品的木工棚场和现场仓库吸烟、生火。

- 严禁电工、电焊工无证上岗。

- 工地采购员暂行工作条例

工地采购员是在项目部的领导下开展工作的，要服从项目部领导的安排，接受项目部领导的工作指令，严格按采购规程运作。认真选择供应商供有关部门评审，未经评审批准的供应商，采购员不得擅自定价定货及进货。

- 必须严格按照材料计划采购，按现场需要的物资，分急缓采购，按所要求的规格、质量、数量进行货比三家，达到品优价廉，大宗或贵重物资，必须经有关领导批准后方可采购。

- 必须廉洁奉公，不准以假充真、中饱私囊、以权谋私，一经发现，从严追究。

- 采购的物资必须经现场负责人、质检员、库管员验收，并及时入库和审单报帐。

- 认真作好市场调查，掌握市场动态，及时向领导提供市场信息，协助做好仓库的管理工作。

- 深入现场，掌握了解材料、设备的使用性能和施工工艺，努力提高业务能力。

- 所有材料须经现场经理看样、定样、审价并报有关领导批准后方可进货。

- 负责收集各类采购材料的产品合格证或检验报告单，是复印件的要加盖供应商红章。

- 完成好领导交办的其他工作。

- 项目经理岗位责任制

- 代表公司履行对业主的工程承包合同，执行公司的质量方针，实现工程质量目标。

- 负责项目质量体系的建立和运行，负责考核各级管理人员和工人的业绩，拟订执行各项分配方案和奖惩制度。

- 建立和完善项目的组织机构，确定人员岗位责任，负责指挥现场的生产经营活动，调整并管理现场的人力、资金、物资、设备等生产要素。

- 负责项目的日常管理工作，负责对外的协调及联系，接洽、签署有关文件，负责审批工程费用和材料采供工作。

- 对分包商、供货商进行监督及评审，负责审批各项工程款的收、付和工程验收结算工作。

- 主持项目工作会议，组织《项目质量计划》的编制及修改工作。

- 负责对质量事故的处理和质量事故处理方案的编制。

- 统筹项目质量保证计划及有关工作的安排，开展质量、安全教育，保证公司各项制度的正常执行。

- 完成好领导交办的其他工作。

- 现场经理岗位责任

- 现场经理是该项目现场施工的技术操作、质量安全、生产调度的具体责任人，是

项目经理的助手，在技术总监的指导下，负责具体的施工管理工作。

- 负责贯彻执行项目部的决定，检查落实施工计划，熟悉掌握整个施工计划，工程

内容范围、施工图纸、熟悉各施工队伍的技术状态和人员情况。

- 负责现场生产调度、文明施工、技术管理及质量安全等工作，有权对各类违章、

违规及质量问题做出处罚意见。

- 做好施工日志及填报各项隐蔽工程记录、自检资料记录、项目变更记录、工作联

系单，做好工程进度报表和现场情况记录，保管和收集好有关资料。

- 深入第一线，把好安全质量关，指导和检查现场施工、用料工作，签署材料、设

备的购进和领用意见，及时送报工程所缺材料、设备计划。

- 负责做好材料计划和用工计划，协调处理内外关系，认真处理好现场发生的一切

事务、纠纷，有权对工人的工资分配和奖罚额度做出意见。

- 认真做好自检、自查工作，对各项工程质量要严格要求，不合格的坚决返工，要

敢于坚持原则敢于同不良行为作斗争。

- 完成好领导交办的其他工作。

- 质安员、施工员岗位责任

- 协助施工总监做好全面的施工管理工作。

- 检查、督促施工计划的落实执行情况。

- 检查施工质量、安全、防火工作。

- 负责复核放线、定点工作，指导现场施工，解决施工中遇到的问题。

- 检查督促文明施工工作，做好质量自检工作。

- 完成好领导交办的其他工作。

- 计划、资料员岗位责任

- 熟悉图纸、熟悉施工，深入现场，负责予结算、施工计划、材料计划的制订（与技术总监配合）。

- 负责填写自检资料、工作联系单、现场变更签证单（与技术总监、施工总监配合）。

- 负责收集整理所有施工资料、有关文件和手续，为竣工验收提供完整的资料。

- 完成好领导交办的其他工作。

- 职工职业道德及管理制度

- 职工必须热爱本职工作，服从上级调配，严格按合同办事，维护企业声誉，立志振兴本建筑公司，互相配合，保证质量如期竣工。

- 职工必须树立“百年大计，质量第一，安全第一”的观念，严格按照建筑施工规范和施工操作规程进行施工，强化管理意识，不合格的工程不交工。

- 坚持产后服务，所有施工工程严格按照规定回送保修，不推诿，不扯皮。

- 任何人不得无故旷工，上下班不迟到，不早退，如有特殊情况须经施工队长、施工员同意方可，否则罚款20元，旷工一天罚款50元。

- 文明施工、安全生产，做到现场材料堆放整齐，道路畅通，符合市容要求，不乱倒污水，乱倒垃圾杂物，施工不扰民，接受群众监督。

- 倡廉奉公、遵纪守法；不弄虚作假、偷工减料；不损公肥私、损人利己，不浪费原材料，爱护公共财物及一切工具、设备材料，如有损坏，照价赔偿。

- 任何职工不得随意进入办公室。

- 努力学习，锐意改革创新，勇攀科学高峰，为实现建筑现代化自强不息。

10、工地负责人安全责任制

- 认真执行国家有关部门颁发的安全生产规章制度，落实劳动保护用品的购置。

- 参加制定和实施，同时是本工地的安全生产和防火第一责任人。

- 督促本工地的工程技术人员、施工员、质安员、班组长在自己的职责范围内做好

安全工作。

- 带领本工地的有关工作人员进行定期的防火检查和质安生产检查，包括安全防护、

机电设备、工地文明、环卫等内容，及时制止违章指挥，发现安全隐患及时定人、定位、定时间消除。

- 对本工地职工进行经常性的安全技术和安全纪律教育。

- 发生安全事故及时上报，分析原因并提出改进措施。

11、特种作业人员持证上岗制度

- 特种作业人员必须进行安全教育、技术培训和考核，考核合格取得合格证书者才准独立作业。

- 取得操作证的作业人员，必须定期进行复审。

- 对违章造成事故者，企业安全部门有权扣证1-2个月，对情节严重者由发证部门吊销操作证，所在单位可以给予经济处罚甚至追究刑事责任。

- 特种作业人员保持相对稳定，移地工作时，经所在地区的发证部门审核同意，可以继续从事原作业。

- 对安全生产和预防事故方面做出显著成绩者，所在单位给予奖励。

12、项目经理岗位责任制

- 作为本公司在项目上的全权代表，负责协调同业主、分包商、建设监理单位等各方面的关系。

- 确保按合同要求进行施工并完成合同规定的施工内容。

- 确定项目组织机构，选择合适人选并上报上级主管部门批准。

- 确定项目工作方针、工作目标和工作程序。

- 对重大问题包括施工方案、人事任免、技术措施、设备采购、资源调配、进度计划安排、合同及设计变更等会同上级主管部门进行决策，组织项目有关人员制定“项目质量保证计划”。

- 制定项目安全责任制。

- 协调各施工监理单位等各方分包商之间的关系。

- 监督各施工单位按设计要求施工。

- 监督执行质量检查规程，对不合格的分项、分部、单位工程负有直接责任，要及时制定纠正措施并找出失误的原因上报。

- 确定项目经理部各人员的职责，并监督考核。

- 审查并批准现场人员工资名单、工程费用报告及财物报告。

- 安排竣工验收工作、竣工设施及向业主移交的工作。

- 安排竣工后的结算工作和竣工资料的移交及其他后续工作。

13、隐蔽工程验收制度

- 隐蔽工程工作必须在工程被隐蔽前完成，其验收严格按照国家颁发的隐蔽工程验收规范进行。

- 隐蔽工程工作由建设单位、设计单位、质监单位、施工单位共同验收，并由其在隐蔽工程记录中逐一签字。

- 隐蔽工程记录做到详细、规范化、时间准确。

- 隐蔽工程验收未合格的要进行重新安排工作，重新隐蔽，待办完以上手续，再进行下道工序施工。

14、质检员岗位责任制

- 对项目工程质量总监督，对可能影响工程质量的原材料、配合比、施工工艺、成

品保护等进行监督管理，直接对项目经理负责，督促班组严格执行“三检制”，责

任到人，名字上墙，一丝不苟，确保工程质量。

- 建立周质量巡检制度，检测结果及分析改进意见及时向经理汇报，经审定后给予

实施；参与质量事故处理，监督处理方案实施，认真钻研业务，精通规范及有关方

法同技术部门配合，指导班组改进工艺。

- 根据工程质量薄弱环节选择TQC课题，报项目经理批准后，组织活动，并负责成

果总结。

- 监督督促原材料，检验有关资料审核。

- 严格评定质量等级，认真审核工程结算，建立质量台帐及时上报质量报表。

15、质量管理“十不准”

- 严格按图施工，不准随便更改。

- 每一分项工程必须进行班前交底，不准无交底施工。

- 各分项工程必须实行自检、互检、抽检，不合格者不准进入下一道工序。

- 主要隐蔽工程施工时，施工员必须跟班作业，质安员必须现场监督，不准随便离

开。

- 不合格的材料，不准运进施工现场使用。

- 砂子、碎石未经过筛分合格，不准使用。

- 水泥、钢筋、砖等材料，未经过化验或实验合格，不准使用。

- 严格执行设计的配合比，不准施工现场不计量施工。

- 砼施工时，不准在钢筋上行走和推车。

- 确保工程质量。

16、木工质安生产守则

- 工作前应先检查使用工具是否良好，存放是否妥当，以免掉落伤人，防止钉子扎脚和空中滑落。

- 安装与拆除5米以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆。

- 不得在脚手架上堆放大批模板等材料。

- 支撑过程中，如需途中停歇，应将支撑头搭地，柱头板等订牢。

- 模板上如有预留洞，应在安装后将模板盖好。

- 支撑等不得搭在门窗框和脚手架上。

- 高空复杂结构模板的安装及时拆除，事先应有切实的安全措施。

- 模板的安装要牢固，几何尺寸、标高轴线要准确，稳定性要好，接缝应严密。

17、瓦工质安生产守则

- 不准站在砖墙上做砌筑、划线、检查大角垂直和清扫墙面等工作。

- 砖砌使用的工具应存放在稳定的地方，砌砖应面向墙内，工作完毕应将脚手架板

和砖墙上的碎块、灰浆清扫干净，防止掉落伤人。

- 起吊砖块的夹具要牢固，就位放稳后方得松开夹具。

- 山墙砌完后应立即安装衍条或加临时支撑，防止倒塌。

- 严禁往下掷材料，不得随意攀登脚手架、井字架，严禁从吊盘上下。

- 浇灌混凝土时不准改变水灰比和随意增减砂石用量，按施工技术交底施工，特别要注重钢筋不能移位，保护层要正确。

- 正确使用震动器、水磨机、切割机等电动机械，操作时要戴绝缘手套和穿绝缘鞋。

- 高级装饰施工时要按样板施工。

18、现场材料监理职责

- 现场材料监理人员应对现场材料的品种、规格、质量负直接的监理责任。

- 承担工程项目监理工作后，首先应请业主协助，及时到当地政府质检部门办理送检签证手续。

- 协助和指导承包商制定材料进场计划，保证材料按工程进度需要进场，避免不必要的资金积压和停工待料。

- 对进场的钢材、水泥、成品、半成品、构配件，应首先检查是否有合格证，对钢材、水泥、砂、石主要材料，应督促承包商及时抽样送检。

- 对应送检的现场材料和钢筋焊接抽样，做砼和砂浆试件等，必须跟踪监理，严防弄虚作假。

- 对椿基工程的砼试块，和抽芯件的试压过程，应坚持跟踪和傍站监理。

- 及时审查有关试验资料，对不合格的材料砼和砼浆等，均有权拒绝使用，重大问题应及时报告项目监理处理。

- 协助承包商认真抓好现场材料的控制管理，积极完成项目总监理交给的其他工作任务。

19、质量管理制度

- 全体干部职工必须树立“百年大计，质量第一”的方针，共同把好质量关。

- 严格按照国家颁发的施工规范和验收评定标准进行施工，确保工程质量。

- 建立“三检制”挂牌施工，质量员严格班组质量检查。

- 实行分项、分部评级奖罚制度，奖优罚劣。

- 若发生质量事故，经质检小组商量，按不同程度给予经济制裁。

- 严格执行操作规程，不许违章指挥和违章作业，若发现立即停工，视情节轻重给予处罚。

- 主题结构工程，拆模确定砼无蜂窝、无麻面、表面平整垂直，按每根柱梁的情况予以奖惩。

- 模板工程，主模应做到垂直、平整、密实牢固，几何尺寸准确，砼浇应无形变，

按每根柱梁的情况予以奖惩。

- 钢筋工必须按图施工，做到除锈调直绑扎牢固，按图垫好保护层，否则视情节轻重

给予处理。

- 装修工程，抹灰、地面、油漆等工程，应先做样板确认符合标准后，再统一要求，

全面施工，抹灰工程应自达标后，由质检组抽查。

20、安全检查制度

- 贯彻“安全第一，预防为主”的方针，安全生产实行专管和群众管相结合的方针。

- 检查的内容是查“两标贯彻”、查思想教育、查组织纪律严明、查制度完善、查措施落实、查隐患排除，对查出的问题要有文字记载并及时解决有危及人身安全的紧急情况。

- 执行安全工作与经济责任制挂钩的奖罚制度，使人人都重视安全工作，堵塞漏洞，防患未然。

- 机械方面除执行上述外，还要坚持“八字作业法”即调整、紧固、润滑、防腐，并执行安全技术操作规程。

- 安全教育要做到听、查、议、评、肯定成绩、找出问题、共同学习、互相交流、不断提高管理水平。

21、文明施工现场规定

- 施工现场必须具备施工平面布置图，所有建筑材料、成品、半成品和构配件严格按照平面布置图堆放，做到：大堆材料砖、灰、砂、石等收方验收堆放；门窗框、扇码垛防雨防晒，按照型号、规格和使用先后堆放整齐（高度不得超过十层）。

- 施工现场必须开挖排水沟渠，保持污水流畅，道路平坦畅通，现场必须清洁。

- 做好七头的回收（七头：钢筋头、铝丝头、电线头、水管头、碎砖头、灰砂头、短截木材废料头），架料和模板拆除时，做到边拆边清边堆、作业场所做到工完料尽，场地清洁。

- 临时工棚经常保持室内清洁卫生，空气流畅，统一设置取暖做饭，开水供应，夏季做好灭蛆和虫害，同时，按规定设置消防设施，预防火灾事故的发生。

22、施工现场安全用电规定

- 施工工地的临时用电必须配备两个以上的专职电工并持证上岗，严禁无证上岗及违章作业。

- 临时用电设备在5台以上或设备总容量在50KW以上者，应编制临时用电施工组织设计并制定电器防火措施。

- 配电箱、开关箱应采用铁箱，符合绝缘要求，禁止用木板等易燃材料制作，并按规定安装在适宜的位置，箱内接线要整齐，导线进出口应设在箱体底面，箱内应装漏电开关，箱门加锁，并由电工负责管理。

- 电器设备必须实行“一机一闸”，禁止用同一开关直接控制两台以上的电器设备，保险丝应按负荷要求由电工安装，严禁用金属丝代替保险丝。

- 各种机具必须按容量选用电缆线，严禁用花线代替电缆。

- 施工照明线路使用花线时应悬空架设，不准拖地，不得与金属器械相碰，各种线路一律由电工接线，严禁其他人员乱拉乱接。

- 配电箱、开关箱及各种用电场所，应挂上明显的标志牌和操作牌。

- 电工上岗操作时，应穿绝缘胶鞋，戴绝缘手套。

23、工地卫生保洁制度

- 工地办公室、住宿工棚必须整洁，每周大扫除一次。

- 工地必须做到“三通一平”，场地无积水。

- 建筑垃圾、生活垃圾必须及时处理，及时运走。

- 食品必须保持新鲜卫生、生熟分开存放，严禁购买已腐烂变质的食物，炊事人员着装统一、干净、卫生。

- 工地严禁随地大小便，建筑物内禁止住家属。

- 保护成品、半成品，不得在成品、半成品上乱写乱画。

- 努力控制施工噪音，夜间施工不得高声喧哗，减少对附近居民休息的影响。

24、安全文明守则

- 进入工地必须戴好安全帽，严禁穿拖鞋、高跟鞋、打赤脚上班。

- 班前应检查有关安全生产、文明施工的注意事项。

- 必须按规定张挂安全网，在醒目处设置警示牌，工地要安装漏电保护器。

- 必须按照平面设计布设机械设备，临时设施，材料堆放，道路畅通，工地内给排水必须保持畅通，不乱排污水，做到工完料尽，场地清洁。

- 不得违章指挥、违章作业。

- 必须做好工地环境卫生，不得乱倒垃圾。

- 特殊工种应持证上岗操作。

25、消防工作管理制度

- 有领导负责的逐级防火制度，做到层层有人抓。

- 有生产岗位防火责任制，做到处处有人管。

- 有专家或兼职防火安全干部，做好经常性消防安全工作。

- 有与生产班组相结合的义务消防队，有夜间驻厂（仓）值勤备防的义务消防队，配置必需的消防器材和设施，做到既能防火又能有效的扑灭初起火灾；规模大、火灾危险性大、离公安消防队较远的企业，有专职消防队，做到自防自救。

- 有健全的各项消防安全制度，包括门卫、巡逻、逐级防火检查、用火用电、易燃易爆物品安全管理，消防器材维护保养，以及火警、火灾事故报告，调查处理等制度。

- 对火险隐患，做到及时处理、登记立案、抓紧整改，一时整改不了的，应采取应急措施，确保安全。

- 明确消防重点部位，做到定点、定人、定措施，并根据需要采用自动报警灭火等新技术。

- 对新工人及广大职工群众普及消防知识，对重点工作进行专门的消防训练和考核，做到经常化、制度化。

- 有防火档案和灭火作战计划，做到切合实际，能够收到预期的效果。

- 对消防工作作定期总结评比，奖惩严明。

26、安全教育制度

- 凡新吸收或调整工种的工人，上岗前必须进行安全教育，方准入位操作。

- 特殊工种的工人应参加主管部门培训班，经考试合格后持证上岗。

- 安全教育主要内容：

  - 学习和贯彻党和国家关于施工安全的方针、政策、法令以及安全管理规定。

  - 施工现场各工种安全技术操作规程。

  - 施工过程中的危险区域，在安全工作中的经验教训及预防措施。

  - 尘、毒危害的防护信防火教育。

  - 认真执行三级安全教育制度并要登记存档。一级安全教育由公司质安部派人负责或由质安部委托项目部持证的安全员负责；二级安全教育由项目经理或技术负责人负责；三级安全教育由班组长负责。

27、安全用电制度

- 建筑工程与高压线的水平距离不小于10米。施工现场机动车道与高压线路垂直距离不小于7米。

- 开关、配电箱应有漏电保护、门锁及防雨设施，电箱进出线、电源开关、保险装置要符合要求，老化破皮不合要求的电线不许使用，电线必须架设在绝缘体上。

- 新工地的用电线路设计，必须经有关技术人员审定，安装验收合格后方能使用。

- 电气和机械设备必须设保护接零或保护接地及有防雷设施。

电工、电焊工必须持证上岗。

十四、工程保修措施：

1.建立工程回访机构，定期回访。在回访当中本着“一听、二看、三处理”的方法，发现问题查清原因及时处理。

2.保修期：1年