在2003年5月13日上午10:00前不得开封

武汉光谷周店社区二期

第五标段工程

文件名称：武汉光谷周店社区二期工程第五标段投标文件

招标单位：武汉光谷建设投资有限公司

投标单位：武汉新宇建筑安装工程有限公司

法定代表人：佘 仁 喜

项目经理：  佘 仁 喜

投标日期：  二OO三年五月十三日

封标时间：  2003年5月13日07：00时

武汉光谷周店社区二期

第五标段工程

文件名称：武汉光谷周店社区二期工程第五标段投标文件

第一部分：商务标

招标单位：武汉光谷建设投资有限公司

投标单位：武汉新宇建筑安装工程有限公司

法定代表人：佘 仁 喜

项目经理：  佘 仁 喜

投标日期：  二OO三年五月十三日

封标时间：  2003年5月13日07：00时

卷 内 目 录

第一部分  商务标

一、投标综合说明

二、法定代表人资格证明书

三、法定代表人授权委托书

四、投标保证书

五、投标函

六、计划投入的主要施工机械设备表

七、近二年施工工程、在建工程情况表

八、工 程 项 目 预 算 书

九、施工进度网络计划图

十、施工总平面布置图

十一、施工进度计划表

十二、项目经理简历表

十三、有关工程质量、文明施工及工期等八项承诺的说明

13-1、关于服从业主管理的承诺

13-2、关于对工程质量目标的承诺及违约经济处罚措施的说明

13-3、关于对工程质量目标的承诺及违约经济处罚措施的说明

13-4、关于对安全生产目标的承诺及违约经济处罚措施的说明

13-5、关于对工程工期目标的承诺及违约经济处罚措施的说明

13-6、对招标文件的合同协议的确认和响应的说明

13-7、投标人目前对参与诉讼案件资料的说明

13-8、对工程保修的承诺

十四、项目经理部配备

14-1、项目经理只承担一个项目的承诺

14-2、主要施工人员表

14-3、项目经理资质证、注册证、优秀项目经理证书

14-4、项目部主要管理人员岗位职称证书及履历表

十五、公司信誉等级证书复印件

1、公司简介

2、企业营业执照

3、企业资质证书

4、企业安全证书

5、武汉建设交易中心网员证

6、武汉东湖高新技术开发区施工考核证

7、企业AAA信誉等证书

8、ISO9001国际质量管理体系认证证书

9、优良、样板工程证明书

10、文明施工样板工地证书

11、安全优良现场证书

12、省、市“重合同守信用”证书

第二部分  技术标

施工组织设计

一、投标综合说明

尊 敬 的 业 主：

尊敬的全体评委：

承蒙业主信任，我公司十分荣幸地被邀请参加“武汉光谷周店社区二期第五标段工程”施工投标，值此，谨以企业法定代表人身份向业主及全优本评委表示感谢！

我公司十分珍惜这次难得的机会，愿意以超群的施工质量，快捷的施工工期，合理的工程造价和文明整洁的施工现场承包该工程。现将我公司编制的“武汉光谷周店社区二期第五标段工程”投标文件呈报给业主，请予以审议。

一.承接本工程的优势

我公司是房屋建筑工程施工总承包二级，年完成建安产值在一亿元以上。多年来，企业以优质、高速、重合同而取信于业主，是一支装备精良，管理先进，作风踏实，经验丰富，信誉卓越的施工主力军。

1、我公司具有丰富的工程总承包施工经验，具备统一指挥土建、安装、市政、装饰工程施工的能力，可大大减轻业主在施工过程中的协调工作。

2、在多年的施工实践中，我公司已形成了十分明显的技术优势，积累丰富的经验。先后总承包施工了康怡花园1号楼、钢都花园A2区20号（该两栋工程获黄鹤楼银奖称号）、蓝湾俊园5号楼、湖北省科技厅2号住宅楼、大卫还建楼、省科技厅7号住宅楼、丰竹园103号楼、丰竹园104号楼、蓝湾俊园4、10号楼、台北二路4号楼、湖北省军林干部住宅楼、富康花园20号楼、康怡苑1号楼、利北二村F1栋住宅楼，得到了各地建设主管部门及业主的好评；连续四年被湖北省、武汉市工商局评为“重合同、守信誉”企业；连续四年被武汉市建委及武汉建筑业协会评为“AAA”信誉等级企业，同时我公司于2002年8月19日在全省建筑 业率先通过ISO9001-2000国际质量体系认证。

接招标书及施工图纸后，经过认真研究招标书及该工程的具体情况，依据施工图预算，结合我公司的实力，本着实事求是，与业主真诚合作的原则，决定抽调优秀的专业人员，组织精干的管理班子，准备充足的流动资金，调配精良的施工设备及周转 材料，确保在承诺的工期内按承诺的质量等级完成施工任务。

二、投标指标

1、投标报价：根据“武汉光谷周店社区二期第五标段工程”勘察现场和研究标书后，我公司愿以人民币 柒佰零叁点肆玖 万元的总报价，按招标书的要求承包本次招标范围内的全部工程施工内容（详见报价汇总表）。

2、投标工期：我公司保证在收到业主发出的书面开工令后立即开工，并在196个日历天内竣工。如因我方原因造成工期延误，每延长一天工期，则愿意向业主交纳3000元的罚款。计划2003年6月1日开工，2003年12月13日竣工。（工期保证措施详见施工组织设计）。

3、质量保证：我公司保证工程一次性验收确保达到“黄鹤奖（金奖）”工程等级。如工程质量达不到承诺的质量等级，愿接受工程总造价3%的罚款（质量保证措施详见施工组织设计）。

4、文明施工：确保达到市级“文明样板施工现场”，如安全生产等级达不到所承诺的等级，则我公司愿接受工程总造价1%的罚款。（安全生产保证措施详见施工组织设计）。

三、履约保证：

1、完全接受业主招标文件中的所有条款，并严格履行，不向业主收取在施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数。

2、承办本工程的质检手续。

3、中标后我公司决不转包、分包，发现转包按总造价1%处罚，并自觉退场。

4、本工程如果我公司有幸中标，项目经理部将组成精干高效的管理班子，以此项目作为该项目部的单独施工的一个重点项目，该项目经理部在该工程施工期间不再参与其他工程项目的投标活动，若业主发现我公司参与其他工程的投标活动，我公司愿意接受业主的任何处罚，并愿承担业主的一切损失。

四、质量承诺：

为确保工程质量等级一次性验收达到黄鹤标（金奖）等级，我公司特向业主进行下列承诺：

我公司如有幸中标，将组成精干高效的项目经理部管理班子，并且将此工程项目将作为我公司工程施工管理的一个重要项目，项目经理佘仁喜同志及项目副经理刘胜桥同志在承建此工程期间长期日夜坚守项目经理工作岗位，并用不再参与其他工程项目的投标活动。项目经理部主要管理组成人员为技术负责人—蔡金胜、施工员、程斌、戴少明、预算员—王兰春、材料员—王湘应、安全员—戴启明、质检员—戴昆明、测量员—周后、试验员—朱良才、机修员—李跃。该项目部上述12名主要管理人员，我公司郑重承诺在该工程施工期间将长驻施工现场，在施工过程中，如业主发现上述管理人员相不符，或该项目经理部有参与其他工程项目的投标行为，我公司愿接受工程中标价1%的处罚（直至业主有权终止我公司继续承包该工程的资格）。同时我公司还承诺：因施工过程中引起卢的对周边环境的影响和造成的损失，一切由我公司承担全部责任。

总之，我们武汉新宇建筑工程有限公司将严格按照公司的质量方针即“严格科学管理、促进技术进步、保障工程质量、满足用户要求”对该工程进行管理，一旦我公司中标，业主的招标文件、中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的合同。

投标单位；武汉新宇建筑安装工程有限公司

法人代表：佘 仁 喜

2003年5月13日

二、法定代表人资格证明书

单位名称：武汉新宇建筑安装工程有限公司

地    址：武汉市新洲区旧街

姓    名：佘仁喜        性    别：男

年    龄：41岁          职    务：董事长

系武汉新宇建筑安装工程有限公司的法定代表人。为施工、竣工和保修武汉光谷周店社区二期第五标段工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投  标  人：武汉新宇建筑安装工程有限公司

日      期：2003年5月13日

三、法定代表人授权委托书

武汉光谷建设投资有限公司：

本授权委托书声明：我佘仁喜系武汉新宇建筑安装工程有限公司法定代表人（职务：董事长兼总经理），现授权委托我公司工程部经理蔡金胜同志为本公司正式的合法代理人，以本公司的名义参加武汉光谷周店社区二期第五标段工程的投标、合同实施、完成与缺陷修复等方面以本公司的名义签署投标书、进行谈判、签订合同及执行一切与此有关的事务。

特签字如下，以资证明。

授权人（姓名） 佘  仁  喜         2003年5月13日

代理人：   蔡 金 胜     性别：  男      年龄：44岁

身份证号码：420124590410123

投标单位：武汉新宇建筑安装工程有限公司（公章）

2003年5月13日

四、投标保证书

武汉光谷建设投资有限公司：

根据已收到的武汉光谷周店社区二期第五标段工程招标文件，遵照《工程建设施工招标投标管理办法》的规定，在详细研究工程招标文件并仔细考察了工程现场后，我方愿意按人民币柒佰零叁点肆玖(大写)元的投标总价承担招标文件中规定的应由承包商完成的全部工作的义务。

我方郑重承诺：

1、一旦我方中标，我方保证按招标文件的规定签订合同协议书。

2、一旦我方中标，我方保证按照招标文件，合同协议书的要求和监理工程师的指示进行施工准备，在接到监理工程师开工通知后，按时开工，并在196天以内移交全部工程，即在2003年6月1日开工。

3、我方愿在招标文件规定的投标有效期内严格遵守本投标书的各项承诺，在投标有效期期满以前，本投标书始终对我方具有约束力。

4、我方保证本工程质量达到 黄鹤奖（金奖）。

5、你方的招标文件、中标通知书和投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位：武汉新宇建筑安装工程有限公司

投标单位法人代表：             （签字）

投标单位地址：武汉市新洲区旧街办事处康裕街

投标单位传真：　   88236970

投标单位电话：     13006377200

签 字 日 期：2003年5月13日

五、投标函

| 1 | 预算价（小数点后保留两个数字） | 万元 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 投标报价（小数点后保留两个数字） | 万元 |
| 3 | 工期 | 196日历天 |
| 4 | 工期承诺及处罚措施 | 承诺：196日历天 处罚措施：3000元/天（处罚总金额不超过工程中标总造价的1%） |
| 5 | 质量承诺及处罚措施 | 承诺：黄鹤奖金奖 处罚措施：工程中标总造价的3% |
| 6 | 文明生产承诺及处罚措施 | 承诺：市级文明样板施工现场 处罚措施：工程中标总造价1% |
| 7 | 安全施工承诺及处罚措施 | 承诺：市级安全样板施工现场 处罚措施；工程中标总造价1% |

投标单位：武汉新宇建筑安装工程有限公司（盖章）

法定代表人：                          （签字）

2003年5月13日

六、计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 每台额定功率KW | 进出场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：武汉新宇建筑安装工程有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

2003年5月13日

七、近二年施工工程、在建工程情况表

| 建 设 单 位 | 项目名称及 建设 地点 | 结构 类型 | 建设规模 | 开、竣工 日 期 | 合同 价格 (万元) | 质量等级 | 项目 经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建筑 面积 | 层数 |  |  |  |  |
| 香港金鸿国际有限公司 | 金英商城 | 框架 | 46000 | 8 | 1997.6-1999.12 | 3560 | 万县市优良 | 范方和 |
| 武汉康怡房地产开发有限公司 | 康怡花园1号楼 | 砖混 | 6227 | 6 | 1999.1-1999.12 | 60 | 黄鹤奖银奖 | 佘仁喜 |
| 城开集团中鄂联房地产开发公司 | 紫荆花园5#楼 | 框架 | 3860 | 7 | 1998.4-1999.3 | 240 | 优良 | 汪梓秉 |
| 武汉富强房地产开发公司 | 蓝湾俊园5#楼 | 框架 | 8368 | 6 | 2001.3-2001.9 | 760 | 优良 | 佘仁喜 |
| 湖北省科技厅 | 2#住宅楼 | 砖混 | 4276 | 7 | 2000.12-2001.6 | 205 | 优良 | 佘仁喜 |
| 中南电力 设计院 | 26#住宅楼 | 砖混 | 4411 | 7 | 1999.10-2000.6 | 276 | 优良 | 程南喜 |
| 中船 七一七研究所 | G-2住宅楼 | 框架 | 5960 | 8 | 1999.5-1999.12 | 277 | 优良 | 佘重喜 |
| 武汉煤气建设公司 | 许家湾住宅楼 | 框架 | 5957 | 8 | 1999.11-2000.7 | 248 | 优良 | 王晚明 |
| 北斗集团 | 钢都花园A2区20号楼 | 砖混 | 5700 | 7 | 2000.-2000.10 | 320 | 黄鹤奖银奖 | 佘仁喜 |
| 湖北省科技厅 | 7#住宅楼 | 框架 | 5489 | 7 | 2000.2-2000.10 | 483 | 优良 | 李子松 |
| 新江汉大学 | 学生公寓15-3 | 框架 | 11000 | 7 | 2001.5-2002.4 | 780 | 合格 | 吴永胜 |
| 武汉经开经济发展有限公司 | 蔡家花园22#、23#、24#、25#、26# | 砖混 | 19600 | 7 | 2001.9-2002.4 | 940 | 合格 | 刘三毛 |
| 武汉城开集团 | 丰竹园103号楼 | 砖混 | 7836 | 7 | 2000.4-2001.2 | 480 | 优良 | 佘仁喜 |
| 武汉城开集团 | 丰竹园104号楼 | 砖混 | 7356 | 7 | 2000.4-2000.12 | 460 | 合格 | 佘仁喜 |
| 武汉荆江房地产开发有限公司 | 湖畔嘉园2-5号楼 | 砖混 | 1600 | 7 | 2002.3-2002.12 | 788 | 合格 | 范方和 |
| 武汉顶益食品有限公司 | 办公楼 | 框架 | 8650 | 3 | 2002.1-2002.12 | 628 | 优良 | 佘仁喜 |
| 在 建 工 程 项 目 |
| 武汉富强房地产开发公司 | 蓝湾俊园二期工程 | 框架 | 36768 | 8 | 2002.10-2003.8 | 2288.60 |  | 杨汉强 |
| 武汉新逸房地产开发公司 | 新逸花园一期工程 | 框架 | 35600 | 7 | 2002.7-2003.5 | 2098.68 |  | 刘红兵 |
| 经济经开经济发展有限公司 | 协丰小区第二标段 | 砖混 | 18605 | 7 | 2002.12-2003.9 | 930.25 |  | 程南喜 |
| 武汉经开经济发展有限公司 | 永久小区二期一标段 | 砖混 | 21086 | 7 | 2002.12-2003.9 | 1054.30 |  | 周胜清 |
| 武汉国亚房地产开发公司 | 大洋彼岸二期工程 | 砖混 | 22679 | 6 | 2002.10-2003.7 | 928.10 |  | 王德生 |

投标人（盖章）：武汉新宇建筑安装工程有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

2003年5月13日

八、工程项目预算书

工程名称：武汉光谷周店社区二期第五标段工程

投标人（单位盖章）：武汉新宇建筑安装工程有限公司

编  制  单  位：武汉新宇建筑安装工程有限公司

编  制  时  间：二OO三年五月五日

编制人及资格证号： 罗立新   420124690227271

审核人及资格证号： 汪  洋   420124711212161

参 考 报 价

| 序号 | 户型名称 | 每一个单元的每平方米报价（元/M2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | B1 | 483.45元/m2 |
| 2 | B2 | 481.74元/m2 |
| 3 | C | 479.20元/m2 |
| 4 | D |  |

预算编制说明

1、工程量计算依据：按业主提供的由武汉轻工建设设计院设计的施工图纸，武汉周店社区二期工程，招标文件答疑（1）、（2）及现行有关规范等来计算工程量。

2、定额分别套用及选用2000年版《全国统一安装工程预算定额湖北省单位估价表》及2000年版《全国统一建筑工程基础定额湖北省单位基价表》

3、收费按鄂建[2000]176号文件及现行有关文件执行，并按集体三级企业四类工程计取了相关费用。

4、材差按2003年第四期《武汉建设工程造价信息》及招标答疑文件（1）、（2）上规定的价格执行。

5、其他未尽事宜，今后协商解决。

工程预算造价汇总表

工   程   名   称：武汉光谷周店社区二期工程第五标段

建   设   单   位：武汉光谷建设投资有限公司

建筑面积（A户型）：15360平方米

工程造价（A户型）：下浮12%：柒佰叁拾肆点捌叁万元

其中：  （A户型总土建总造价下浮12%）：692.57万元

（A户型总电建总造价下浮12%）：28.32万元

（A户型总水建总造价下浮12%）：13.94万元

编   制   单   位：武汉新宇建筑安装工程有限公司

编      制     人：罗  立  新

审      核     人：汪      洋

编   制   时   间：二OO三年五月十日

工 程 预 算 书

编号：

日期：2003-5-8

| 工程名称 | 周店社区二期工程A户型（第五）标段 |
| --- | --- |
| 业 主 | 武汉光谷建设投资有限公司 |
| 套用定额 | 全统建筑基础定额湖北2000基价表 |
| 总造价金额 | 陆佰玖拾贰万伍仟陆佰伍拾柒元捌角肆分 |
| 钢 材 | 246.91t | 水 泥 | 2577.87t |
| 工程用圆木 | 200.29m3 | 施工用圆木 | 275.26m3 |
| 建筑面积 | 15360m2 | 单位造价 | ￥450.89元/m2 |
| 人 工 费 | ￥1,618,745.53 | 机 械 费 | ￥391,655.75 |
|  |  | 综合管理费 | ￥328,339.86 |
| 材 料 费 | ￥4,586,916.70 | 总 造 价 | ￥6,925,657.84 |

编制单位：       （公章）           审核单位：      （公章）           业主：      （公章）

武汉新宇建筑安装工程有限公司                                            武汉光谷建设投资有限公司

编制人：罗立新                      审核人：汪洋                       业务代表：

工 程 预 算 书

工程名称：周店社区二期工程A户型（第五）标段

业主：武汉光谷建设投资有限公司

建筑面积：15360M2

总造价：￥4,925,657.84元

总造价（大写）：陆佰玖拾贰万伍仟陆佰伍拾柒元捌角肆

编制单位：武汉新宇建筑安装工程有限公司                                      审核单位：

编 制 人：罗立新                                                            审 核 人：汪洋

编 制 说 明

1、按业主提供的由武汉轻工建筑设计院设计的图纸、招标文件及（1、2次图纸答疑来计算工程量。）

2、定额选用：土建部分按2000年版（全国统一建筑工程基础定额湖北省统一基价表）进行套价

水电部分按2000版《全国统一安装工程预算定额湖北省单位估价表》进行套价

3、取费标准采用鄂建（2000）176号文及武汉市造价管理站的现行文件规定执行，本公司取费类别按集体企业再降12%取费计算。

4、材料调差及安装主材价按2003年4月《武汉建设工程价格信息》及招标答疑所定价格执行。

九、施工进度风络计划图

武汉光谷周店社区二期工程第五标段施工网络图

| 月 | 5月 | 2003年6月 | 2003年7月 | 2003年8月 | 2003年9月 | 2003年10月 | 2003年11月 | 2003年12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 28 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 2 | 15 | 22 | 29 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 8 | 11 | 13 |
| 天 | 0 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 31 | 38 | 49 | 52 | 59 | 62 | 69 | 76 | 83 | 90 | 93 | 100 | 107 | 114 | 121 | 124 | 131 | 138 | 145 | 152 | 154 | 161 | 168 | 175 | 182 | 184 | 191 | 194 | 196 |
| 说明：1、计划2003年6月1日开；2、计划2003年12月13日竣工；3、总工期196日历天 |

十、施工总平面布置图

十一、施工进度计划表

施  工  总  进  度  表

| 进度 分项 尺寸 名称 | 月 | 2003年6月 | 2003年7月 | 2003年8月 | 2003年9月 | 2003年10月 | 2003年11月 | 2003年12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 2 | 15 | 22 | 29 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 8 | 11 | 13 |
|  | 天 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 31 | 38 | 49 | 52 | 59 | 62 | 69 | 76 | 83 | 90 | 93 | 100 | 107 | 114 | 121 | 124 | 131 | 138 | 145 | 152 | 154 | 161 | 168 | 175 | 182 | 184 | 191 | 194 | 196 |
| 基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一层主体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二层主体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三层主体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四层主体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五层主体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六层主体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油漆工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、计划2003年6月1日开工。

2、2003年12月13日竣工。

3、总工期196日历天

十二、项目经理简历表

| 姓 名 | 佘仁喜 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 41岁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 项目经理 | 职 称 | 工 程师 | 学 历 | 大专 |
| 参加工作时间 | 1980年8月 | 从事项目经理年限 | 18年 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 工程质量 |
| 武汉富强房地产开发公司 | 蓝湾俊园5#楼 | 砖混六层8368M2 | 2000.10-2001.12 | 市级优良工程 |
| 湖北省科技厅 | 2#住宅楼 | 框架六层7368M2 | 1998.12-1999.9 | 市级优良工程 |
| 武汉康怡房地产开发有限公司 | 康怡花园1号楼 | 砖混四层6227M2 | 1999.1-1999.12 | 黄鹤奖银奖 |
| 北斗集团 | 钢都花园A2区20号楼 | 砖混七层5700M2 | 2000.2-2000.10 | 黄鹤奖银奖 |
| 武汉经开经济发展有限公司 | 蔡家小区111#-116#住宅楼 | 砖混七层21000M2 | 2002.4-2002.12 | 优良 |
| 武汉顶益食品有限公司 | 办公楼 | 框架三层8650M2 | 2002.1-2002.12 | 优良 |

投标人（盖章）：武汉新宇建筑安装工程有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）

2003年5月13日

十三、有关工程质量、文明施工及工期等的八项承诺及说明

13-1、关于服从业主管理的承诺

武汉光谷建设投资有限公司：

我公司如有幸中标承接贵单位武汉光谷周店社区二期第五标段工程，我公司愿意服从业主及监理的一切管理，若业主发现我公司有不服从业主及监理等单位的管理行为发生，业主有权终止我公司的承包资格。

特此承诺。

投标单位：武汉新宇建筑安装工程有限公司

法定代表人：佘 仁 喜

项目经理：佘 仁 喜

2003年5月13日

13-2、关于对工程质量目标的承诺及违约经济处罚措施的说明

武汉光谷建设投资有限公司：

我公司在仔细阅读贵单位武汉光谷周店社区二期第五标段工程的招标文件和施工图纸后，经公司决策层研究，除满足招标文件的要求外。决定该工程的质量目标等级一次性验收达到黄鹤奖（金奖）等级，如我公司有幸中标，我公司将严格按照国家现行施工规范组织施工，在确保进度的同时，更强调要抓好工程质量，要保证工程质量等级一次性达到黄鹤 奖（金奖）等级。如工程完工验收后，没有达到所承诺的质量标准等级及我公司不出具质量保修书，我公司愿承担工程总造价3%的处罚。

特此说明

投标单位：武汉新宇建筑安装工程有限公司

法定代表人：佘 仁 喜

项目经理：佘 仁 喜

2003年5月13日

13-3、关于对文明施工目标的承诺及违约经济处罚措施说明

武汉光谷建设投资有限公司：

根据贵单位提供的武汉光谷周店社区二期第五标段工程的招标文件和施工图纸，我公司如有幸中标对该工程对文明施工目标作如下承诺：

我公司将严格按照招标文件、施工图纸及国家现行的有关施工验收规范和针对本工程制定的文明施工保证措施精心组织施工，确保该工程文明施工等级一次性验收达到市级文明样板施工现场，（其具体保证措施见《施工组织设计》）。

若该工程经业主、市场、质监及监理等管理部门联合验收订定达不到市级文明样板施工现场等级，则我公司愿意接受工程总造价1%的处罚。

特此说明

投标单位：武汉新宇建筑安装工程有限公司

法定代表人：佘 仁 喜

项目经理：佘 仁 喜

2003年5月13日

13-4、关于对安全生产目标的承诺及违约经济处罚措施的说明

武汉光谷建设投资有限公司：

根据贵单位提供的武汉光谷周店社区二期第五标段工程的招标文件和施工图纸，我公司如有幸中标该工程，特对该工程安全施工目标等级作如下承诺：

我公司将严格按照施工图纸及车家现行的有关施工验收规范和针对该工程的制定的安全生产保证措施精心组织施工，确保本工程安全生产标准等级一次性验收达到市级安全样板施工现场，（其具体保证措施见《施工组织设计》）。

若该工程经业主、安全管理及监理等管理部门验收认定达不到市级安全样板施工现场，则我公司愿意接受工程总造价1%的处罚。

特此说明

投标单位：武汉新宇建筑安装工程有限公司

法定代表人：佘 仁 喜

项目经理：佘 仁 喜

2003年5月13日

13-5、关于对工程工期目标的承诺及违约经济处罚措施的说明

武汉光谷建设投资有限公司：

在仔细阅读武汉光谷周店社区二期第五标段工程的招标文件和施工图纸后。根据国家玑行工期定额分析及结合我公司在同类型工程施工过程中积累的经验，我公司如有幸中标，对该标段工程的期作如下安排：计划总工期为196天，即计划开工日期为2003年6月1日，计划竣工日期为2003年12月13日。即比业主规定的230天工期提前34天竣工。如我公司未能在承诺的时间内完成所有工程，每延误一天，我公司愿接受3000元处罚，工期处罚总金额不超过工程中标总造价的1%。

特此说明。

投标单位：武汉新宇建筑安装工程有限公司

法定代表人：佘 仁 喜

项目经理：佘 仁 喜

2003年5月13日

13-6、对招标文件的合同协议的确认和响应的说明

武汉光谷建设投资有限公司：

在仔细阅读贵单位提供的武汉光谷周店社区二期第五标段工程的招标文件和施工图纸后，针对该标段工程，我公司决定完全确认招标文件中合同协议的一切内容，并对此积极响应。如我公司有幸中标承接该工程，招标文件的合同协议、招标文件及施工图纸的答疑纪要、中标通知书将是约束我公司经营活动的准绳，对招标文件中的合同协议无任何异议，如业主发现或者认为我公司有任何有违反招标文件的合同协议及招标答疑纪要的行为发生，我公司愿意接受业主的任何处罚，直至退出施工现场。

特此说明。

投标单位：武汉新宇建筑安装工程有限公司

法定代表人：佘 仁 喜

项目经理：佘 仁 喜

2003年5月13日

13-7、投标人目前对参与诉讼案件资料的说明

武汉光谷建设投资有限公司：

我公司过去至现在没有涉及到另一方或另几方的工程诉讼案，也没有涉及到另一方或另几方的经济纠纷。

特此说明

投标单位：武汉新宇建筑安装工程有限公司

法定代表人：佘 仁 喜

项目经理：佘 仁 喜

2003年5月13日

13-8、对工程保修的承诺

武汉光谷建设投资有限公司：

我公司参加贵单位“武汉光谷周店社区二期第五标段工程”投标，如有幸中标，在工程竣工后，我公司对该工程保修，特着如下承诺：

1、土建工程为设计规定使用年限，屋面防水工程为5年。

2、电气管线、上下水管线安装工程为2年。

3、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年。

4、我公司设立保修电话，号码为88236970，我公司保证在收到贵单位电话24小时后，立即派人上门维修。如我公司在归定的时间内未派人上门维修，或者所维修的质量达不到贵单位的要求，我公司愿接受工程总造价3%的罚款。

特此承诺

投标单位：武汉新宇建筑安装工程有限公司

法定代表人：佘 仁 喜

项目经理：佘 仁 喜

2003年5月13日

十四、项目经理部配备

14-1、项目经理只承担一个项目的承诺

武汉光谷建设投资有限公司：

我公司参加贵单位“武汉光谷周店社区二期第五标段工程”投标，拟派出佘仁喜同志出任项目经理，该同志从事项目管理十八年，市优样板工程一项，安全生产施工样板现场一项及文明施工样板工地二项。如有幸中标我公司将本项目作为2003年度目标管理项目创“三优”工程，并确保该项目经理在该工程施工期间只承担本项目，不兼其它职务，不对外再去参与其他单位工程的投标或承包。施工期间我公司如擅自更换项目经理，你方有权终止合同，由此造成的一切经济损失由我公司负责。同时我公司确保该项目经理及项目技术负责人及项目部主要管理人员常驻施工现场，如发现上述上员擅自离岗，我公司愿接受工程中标价1%的处罚（直至业主有权终止我公司继续承包该工程的资格）。

特此承诺！

投标单位：武汉新宇建筑安装工程有限公司

法定代表人：佘 仁 喜

项目经理：佘 仁 喜

2003年5月13日

14-2、主要施工人员表

| 名 称 | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 主要经验及承担 过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 | 佘仁喜 | 董事长 | 工程师 | 康怡花园1号楼、钢都花园A2区20号楼（该两栋工程获黄鹤楼银奖称号）、蓝湾俊园5号楼、湖北省科技厅2号住宅楼、大卫还建楼、省科技厅7号住宅楼、丰竹园103号楼 |
|  | 技术负责人 | 詹云华 | 总工程师 | 高级工程师 |  |
|  | 安全负责人 | 戴明宇 | 副总经理 | 工程师 |  |
| 现 场 | 项目经理 | 佘仁喜 | 项目经理 | 工程师 |  |
|  | 项目副经理 | 刘胜桥 | 项目副经理 | 工程师 |  |
|  | 技术负责人 | 蔡金胜 | 技术负责人 | 高级工程师 |  |
|  | 质量管理 | 戴昆明 | 质检员 | 工程师 |  |
|  | 材料管理 | 王湘应 | 材料员 | 助理工程师 |  |
|  | 安全管理 | 戴启明 | 安全员 | 工程师 |  |
|  | 计划管理 | 王兰春 | 预算员 | 高级工程师 |  |
|  | 施工管理 | 程斌 | 施工员 | 工程师 |  |
|  |  | 戴少明 | 施工员 | 工程师 |  |
|  | 测量管理 | 周 兵 | 测量员 | 工程师 |  |
|  | 试验管理 | 朱良才 | 试验员 | 助理工程师 |  |
|  | 机修管理 | 李 跃 | 机修员 | 助理工程师 |  |

投标人（盖章）：武汉新宇建筑安装工程有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

2003年5月13日

14-3、项目经理资质证、注册证、优秀项目经理证书复印件

14-4、项目部主要管理人员岗位职称证书及履历表

14-4-1 拟投入本合同工作的主要人员履历表

1、姓名：  佘  仁  喜                  2、出生年月：  1962.10

3、学历：   大学本科                   4、专    业：  工民建

5、职称：   工 程 师

6、施工经历

（1）工程名称：康怡花园1号楼               湖北省科技厅2号住宅楼

（2）工程地点：武汉经济技术开发区          武昌区

（3）工程特征：框架结构高级装修           框架结构、高度24米

（4）合同价格：      560万元              628万元

（5）该工程的竣工时间： 2001.12            2003.1

（6）工程质量等级： 黄鹤奖银奖            优质工程

（7）担任职务：      项目经理             项目经理

7、中标后拟安排在本工程担任的职务：     项目经理

注：主要人员指二级部门负责人以上的管理人员和关键项目的技术负责人。

投标单位：武汉新宇建筑安装工程有限公司

法定代表人：佘  仁  喜

项目经理；佘  仁  喜

投标日期：2003年5月13日

14-4-2 拟投入本合同工作的主要人员履历表

1、姓名：  刘  胜  桥                  2、出生年月：  1969.12

3、学历：   大学本科                   4、专    业：  工民建

5、职称：   工 程 师

6、施工经历

（1）工程名称：康怡花园1号楼               湖北省科技厅2号住宅楼

（2）工程地点：武汉经济技术开发区          武昌区

（3）工程特征：框架结构高级装修           框架结构、高度24米

（4）合同价格：      560万元              628万元

（5）该工程的竣工时间： 2001.12            2003.1

（6）工程质量等级： 黄鹤奖银奖            优质工程

（7）担任职务：    项目副经理             项目副经理

7、中标后拟安排在本工程担任的职务：     项目副经理

注：主要人员指二级部门负责人以上的管理人员和关键项目的技术负责人。

投标单位：武汉新宇建筑安装工程有限公司

法定代表人：佘  仁  喜

项目经理；佘  仁  喜

投标日期：2003年5月13日

14-4-3 拟投入本合同工作的主要人员履历表

1、姓名：  蔡  金  胜                  2、出生年月：  1959.4

3、学历：   大学本科                   4、专    业：  工民建

5、职称：   高级工程师

6、施工经历

（1）工程名称：康怡花园1号楼               湖北省科技厅2号住宅楼

（2）工程地点：武汉经济技术开发区          武昌区

（3）工程特征：框架结构高级装修           框架结构、高度24米

（4）合同价格：      560万元              628万元

（5）该工程的竣工时间： 2001.12            2003.1

（6）工程质量等级： 黄鹤奖银奖            优质工程

（7）担任职务：     技术负责人            技术负责人

7、中标后拟安排在本工程担任的职务：    技术负责人

注：主要人员指二级部门负责人以上的管理人员和关键项目的技术负责人。

投标单位：武汉新宇建筑安装工程有限公司

法定代表人：佘  仁  喜

项目经理；佘  仁  喜

投标日期：2003年5月13日

14-4-4 拟投入本合同工作的主要人员履历表

1、姓名：  程      斌                  2、出生年月：  1979.10

3、学历：   大学本科                   4、专    业：  工民建

5、职称：   助理工程师

6、施工经历

（1）工程名称：康怡花园1号楼               湖北省科技厅2号住宅楼

（2）工程地点：武汉经济技术开发区          武昌区

（3）工程特征：框架结构高级装修           框架结构、高度24米

（4）合同价格：      560万元              628万元

（5）该工程的竣工时间： 2001.12            2003.1

（6）工程质量等级： 黄鹤奖银奖            优质工程

（7）担任职务：      施 工 员             施 工 员

7、中标后拟安排在本工程担任的职务：    施 工 员

注：主要人员指二级部门负责人以上的管理人员和关键项目的技术负责人。

投标单位：武汉新宇建筑安装工程有限公司

法定代表人：佘  仁  喜

项目经理；佘  仁  喜

投标日期：2003年5月13日

14-4-5 拟投入本合同工作的主要人员履历表

1、姓名：  戴  少  明                  2、出生年月：  1966.7

3、学历：   大学本科                   4、专    业：  工民建

5、职称：   助理工程师

6、施工经历

（1）工程名称：康怡花园1号楼               湖北省科技厅2号住宅楼

（2）工程地点：武汉经济技术开发区          武昌区

（3）工程特征：框架结构高级装修           框架结构、高度24米

（4）合同价格：      560万元              628万元

（5）该工程的竣工时间： 2001.12            2003.1

（6）工程质量等级： 黄鹤奖银奖            优质工程

（7）担任职务：      施 工 员             施 工 员

7、中标后拟安排在本工程担任的职务：    施 工 员

注：主要人员指二级部门负责人以上的管理人员和关键项目的技术负责人。

投标单位：武汉新宇建筑安装工程有限公司

法定代表人：佘  仁  喜

项目经理；佘  仁  喜

投标日期：2003年5月13日

14-4-6 拟投入本合同工作的主要人员履历表

1、姓名：  戴  昆  明                  2、出生年月：  1969.6

3、学历：   大学本科                   4、专    业：  工民建

5、职称：   助理工程师

6、施工经历

（1）工程名称：康怡花园1号楼               湖北省科技厅2号住宅楼

（2）工程地点：武汉经济技术开发区          武昌区

（3）工程特征：框架结构高级装修           框架结构、高度24米

（4）合同价格：      560万元              628万元

（5）该工程的竣工时间： 2001.12            2003.1

（6）工程质量等级： 黄鹤奖银奖            优质工程

（7）担任职务：      质 检 员             质 检 员

7、中标后拟安排在本工程担任的职务：    质 检 员

注：主要人员指二级部门负责人以上的管理人员和关键项目的技术负责人。

投标单位：武汉新宇建筑安装工程有限公司

法定代表人：佘  仁  喜

项目经理；佘  仁  喜

投标日期：2003年5月13日

14-4-7 拟投入本合同工作的主要人员履历表

1、姓名：  王  湘  应                  2、出生年月：  1962.8

3、学历：   中    专                   4、专    业：  工民建

5、职称：   助理工程师

6、施工经历

（1）工程名称：康怡花园1号楼               湖北省科技厅2号住宅楼

（2）工程地点：武汉经济技术开发区          武昌区

（3）工程特征：框架结构高级装修           框架结构、高度24米

（4）合同价格：      560万元              628万元

（5）该工程的竣工时间： 2001.12            2003.1

（6）工程质量等级： 黄鹤奖银奖            优质工程

（7）担任职务：      材 料 员             材 料 员

7、中标后拟安排在本工程担任的职务：    材 料 员

注：主要人员指二级部门负责人以上的管理人员和关键项目的技术负责人。

投标单位：武汉新宇建筑安装工程有限公司

法定代表人：佘  仁  喜

项目经理；佘  仁  喜

投标日期：2003年5月13日

14-4-8 拟投入本合同工作的主要人员履历表

1、姓名：  戴  启  明                  2、出生年月：  1956.6

3、学历：   大学专科                   4、专    业：  工民建

5、职称：   工  程  师

6、施工经历

（1）工程名称：康怡花园1号楼               湖北省科技厅2号住宅楼

（2）工程地点：武汉经济技术开发区          武昌区

（3）工程特征：框架结构高级装修           框架结构、高度24米

（4）合同价格：      560万元              628万元

（5）该工程的竣工时间： 2001.12            2003.1

（6）工程质量等级： 黄鹤奖银奖            优质工程

（7）担任职务：      安 全 员             安 全 员

7、中标后拟安排在本工程担任的职务：    安 全 员

注：主要人员指二级部门负责人以上的管理人员和关键项目的技术负责人。

投标单位：武汉新宇建筑安装工程有限公司

法定代表人：佘  仁  喜

项目经理；佘  仁  喜

投标日期：2003年5月13日

14-4-9 拟投入本合同工作的主要人员履历表

1、姓名：   周    兵                   2、出生年月：  1969.10

3、学历：   大学本科                   4、专    业：  工民建

5、职称：    工程师

6、施工经历

（1）工程名称：康怡花园1号楼               湖北省科技厅2号住宅楼

（2）工程地点：武汉经济技术开发区          武昌区

（3）工程特征：框架结构高级装修           框架结构、高度24米

（4）合同价格：      560万元              628万元

（5）该工程的竣工时间： 2001.12            2003.1

（6）工程质量等级： 黄鹤奖银奖            优质工程

（7）担任职务：      测 量 员             测 量 员

7、中标后拟安排在本工程担任的职务：    测 量 员

注：主要人员指二级部门负责人以上的管理人员和关键项目的技术负责人。

投标单位：武汉新宇建筑安装工程有限公司

法定代表人：佘  仁  喜

项目经理；佘  仁  喜

投标日期：2003年5月13日

14-4-10 拟投入本合同工作的主要人员履历表

1、姓名：  王  兰  春                  2、出生年月：  1973.12

3、学历：   中    专                   4、专    业：  工民建

5、职称：   助理工程师

6、施工经历

（1）工程名称：康怡花园1号楼               湖北省科技厅2号住宅楼

（2）工程地点：武汉经济技术开发区          武昌区

（3）工程特征：框架结构高级装修           框架结构、高度24米

（4）合同价格：      560万元              628万元

（5）该工程的竣工时间： 2001.12            2003.1

（6）工程质量等级： 黄鹤奖银奖            优质工程

（7）担任职务：      试 验 员             试 验 员

7、中标后拟安排在本工程担任的职务：    试 验 员

注：主要人员指二级部门负责人以上的管理人员和关键项目的技术负责人。

投标单位：武汉新宇建筑安装工程有限公司

法定代表人：佘  仁  喜

项目经理；佘  仁  喜

投标日期：2003年5月13日

十五、公司信誉等级证书复印件

企  业  简  介

武汉新宇建筑安装工程有限公司，系由新洲区第十一建筑工程公司报请上级主管部门批准，整体改制于 二OOO年十二月八日组建的股份制有限责任公司，资质等级为房屋建筑施工总承包二级，注册资本金贰仟地下室佰捌拾万元，可承担二十二层以下，单跨28.8m以下的房屋建筑施工，高度96m及以下的构筑物，建筑面积9.6万m，及以下的住宅小区工建筑群等工程的施工。93—95年度评为武汉市“重合同守信用企业”。96年—2000年评为湖北省“重合同守信用企业”称号，并连续三次（1999-2002）被评为武汉地区建筑业AAA施工企业。2001年度被评为武汉市安全先进施工企业。

一、组织机械

我公司为二级股份制施工企业，在改革开放，市场经济的浪潮中已形成一定规模。并形成了适合当前市场经济发展的管理体系和管理机构，各职能科室在总经理的统一领导下分工合作，各职能科室工作服务项目经理部，项目经现部服从各职能科室的管理。

二、技术力量

科学的管理，来自于科学的人才，近年来我公司为了在市场经济的浪潮中不被淘汰，培养了一大批科技人员，高级工程师3人、工程师28人、经济师2人、会计师1人、统计师1人、助理经济师6人、预算员、施工员、质检员、安全员各专业人员计65人，项目经理26人（其中二级16人，二级10人）。技术人在公司职工中占有相当的比例，这是企业的无形资产，也是保证质量，加快进度促进效益的主要保障。2001年承建的大江房地产开发祥和公寓P1栋评为市优良工程，富强开发蓝湾俊园4#、5#楼框剪结构工程、十二层分别为5700平方米、13200平方米均评为市安全优良工程，其中5#楼评为市优良工程。其它工程目前正施工中。历年来所承建的工程均未发生过安全和质量事故，受到了业主工期快，质量优，安全措施到位的好评，为企业赢得了信誉，在激烈的市场竞争中，赢得了市场，并树立了良好的企业形象。

三、经济实力和机械设备

经济是企业生存的实体，发展是企业追求的目标。企业现有注册资本金贰仟壹佰捌拾万元，固定资产贰仟捌佰贰拾陆点肆万元，流动资金陆佰陆拾多万元，设备有高层建筑的垂直运输机械和适应现代化建设的挖掘机械以及汽车运输等较为先进的生产工具、高层塔吊二台套、扶墙吊8台套、龙门吊28台套、搅拌机0.4m的28台套、钢管脚手架680多吨、挖掘机二台、东风汽车12台、小型机械设备项目部一应俱全，在目前二级施工企业中处于领先地位。既能承担高层建筑，又可施工大型土石方工程。

四、近几年完成的工程摘录

公司近几年来在湖北省和武汉市内承建了一大批工业与民用建筑合格和优良工程，创下了二项黄鹤杯银奖，二一卜多项优良工程。一九九七年承建的中昌植物油厂，建筑面积17000多平方，长印工业园28000平方，并厂区、园区道路绿化等全部工程，一次性验收合格，1997-1998年承建了武建房屋开发公司台北二路3#、4#，大江房地产开发利北二村A栋，市职工医学院A栋楼等工程，经有关监验收评为市优良工程。1998-1999年承建的武建富强开发富康花园20#楼评为武汉市优良工程，黄黄高速公路指挥部办公楼、大金收费站办公楼、宿舍、花桥收费站办公楼等工程评为武穴市优良工程，受到了业主安全措施得力，文明施工优良，工程质量优良的好评。1999-2000年度承建的武建富强香港路康怡花园1#综合楼工程、框架9层7478平方米，经市质监站和市建筑业协会验评和复验评为市黄鹤杯银奖，市优良样板工程，省科技厅7#住宅楼，城开丰竹园103#、104#商住楼，武建富强大卫还建楼等工程均被评为市优良工程，城开钢都花园A2区20楼评为2000年度市黄鹤杯银奖工程。

五、企业宗旨

坚持追求优良的信誉和质量，创造高品位的城市空间，以质量求生存，以信誉求发展，做一项工程，占一方市场，树一座丰碑。质量方针：质量第一，信誉至上，服务优良，持续提升的质量水准，满足顾客的要求，争取在激烈的市场中永立不败之地。

武汉新宇建筑安装工程有限公司

2003年4月8日

# Text boxes

12

10

门窗工程

11

三层

主体

四层

主体

楼地面工程

10

11

9

10

外装饰工程

五层

主体

10

11

12

六层

主体

屋面

工程

8

7

二层

主体

6

配套

工程

一层

主体

进场

准备

5

脚手架工程

基础工程

4

内装饰工程

油漆工程

14

13

12

3

2

1

水电工程

竣工

验收