## Sheet1
施工队伍部署任务划分
表二·3
队 别 | 序 号 | 子 项 名 称
建工一队 | 4 | 生料均化库及生料入窑喂料系统
建工二队 | 3 | 原料调配及输送
| 5 | 原料粉磨及废气处理
| 6 | 电力室
| 7 | 总降压站改造工程（土建部分）
| 8 | 总图工程（相关的厂区道路、广场及绿化等）
建工三队 | 1 | 石灰石破碎及输送（含廊道）
| 2 | 石灰石均化堆场及输送
| 8 | 总图工程（相关的厂区道路、广场等）
建工四队 |  | 砼搅拌站生产及钢筋制作
钢结构制安队 |  | 相关子项的钢桁架、钢柱、钢梁及钢梯、栏杆、平台制作安装
电气安装队 |  | 厂区配电线路及室内照明工程；总降压站改造工程（电气部分）
给排水安装队 |  | 相关子项的室内给排水工程
土石方机施队 |  | 各子项的土石方开挖及回填；临时便道、场地平整