目录

第1章 说明……………………………………………………………3

第2章 设计题目 …………………………………………………… 3

第3章 工程概况………………………………………………………3

3.1建筑、结构概况  ……………………………………………3

3.2屋面、装饰工程概况…………………………………………3

3.3施工条件 …………………………………………………… 3

3.4技术经济条件…………………………………………………4

第4章 施工方案………………………………………………………4

4.1工程概况及现场条件  ………………………………………4

4.2施工部署  ……………………………………………………4

4.3人力资源、主要施工机具计划  ……………………………5

4.4施工设备 ……………………………………………………10

第5章 施工方法与主要施工过程的选择……………………………11

5.1施工顺序………………………………………………………11

5.2模板工程 ……………………………………………………11

5.3钢筋工程………………………………………………………12

5.4砼工程…………………………………………………………12

第6章 混凝土雨天施工措施…………………………………………12

第7章 其他部位施工安排 ………………………………………… 13

7.1屋面工程施工…………………………………………………13

7.2装饰工程施工 ……………………………………………… 13

7.3水暖电器工程施工  …………………………………………13

第8章 质量保证措施  ………………………………………………13

8.1组织保证措施  ………………………………………………13

8.2落实质量管理责任制  ………………………………………14

8.3进行质量观念教育……………………………………………14

8.4经济保证措施 ……………………………………………… 14

8.5采购物资保证 ……………………………………………… 14

第9章 安全措施 …………………………………………………… 14

9.1安全管理方针…………………………………………………14

9.2安全保证体系…………………………………………………14

9.3安全管理制度…………………………………………………14

9.4安全管理工作  ………………………………………………15

9.5安全生产管理重点……………………………………………15

9.6施工现场文明施工管理措施…………………………………16

9.7降低成本措施…………………………………………………16

第10章 参考文献 ……………………………………………………17

第1章    说明

根据所完成的建筑、结构设计及有关编制单位工程施工组织设计的资料。

⑴ 施工单位：包头地区××建筑公司，机械设备齐全，个工种的劳动力充足，施工所需的各种材料、预制构件按合同及时供应。

⑵ 定额选用：内蒙古建筑安装工程预算定额。

⑶ 开工日期：

竣工日期：

第2章  设计题目

荣资商城2号楼工程

第3章 工程概况

3.1建筑、结构概况

3.1.1建筑设计特点

工程地点在内蒙古包头市昆都仑区钢铁大街北，建筑面积为5042.52平方米，拟建建筑物层数为六层，框架结构，首层层高为5.4m，二层层高为4.5m，三～六层高为3.3m，一、二层作为商场，三～六层作为办公用途。建筑物总高度为24m。

3.1.2结构设计特点

本工程结构采用现浇框架结构，一、二层柱截面为700mm×700mm，三～六层柱截面为500mm×500mm，主梁为350㎜×700㎜、250㎜×500㎜，现浇楼板的厚度为120㎜，按单向板、双向板布置。

外墙采用厚度为300㎜的混凝土空心砌块砌筑，内墙为200㎜的混凝土空心砌块，混合沙浆为M10，，按设防烈度为8度抗震进行构造设计。

基础基础采用柱下独立基础，基础的埋深为-2.6m，室外设计地坪标高为-0.45m，柱下独立基础的尺寸为4m×4m。

本设计的柱的混凝土采用C35，梁板的混凝土采用C30，钢筋采用HPB235级和HRB400级。

3.2屋面、装饰工程概况

本工程采用推拉铝合金窗，门采用实木门，入口门为无框玻璃门，水磨石地面面层，大理石窗台板。室外为水泥砂浆抹灰及滚刷涂料。

屋面采用1：3的水泥沙浆找平，涂配套的防水涂料，水泥蛭石保温层，SBS防水卷材。

3.3施工条件

⑴ 工期：

⑵ 自然条件：最热平均温度为27.3℃，最冷平均温度-10℃。

⑶ 土质：自然地坪以下1.9～2.3m为细沙层。

⑷ 风向：北风、西北风，基本的风压为0.45kN/㎡。

⑸ 地下水性质：对各种的混凝土无腐蚀。

⑹ 地下水位：场地地下水位在自然地面以下9.55～11m。

⑺ 地震烈度：8度

3.4技术经济条件

工程所在位置，地形不太复杂，东侧为市区街道，施工中所用的建筑材料可经公路着截的用到工地。

施工中所用的各种建筑材料由公司材料科按需用计划供用，以本地区的材料为主，外地为辅。

施工中所用的机械设备类型不受限制，可任意的选择。

施工中所用水、电，均可以从附近以有的电路、水管网接入现场。施工中所需的劳动力按需要满足要求。

第4章 施工方案

本工程施工可分为三个阶段：→土方与基础工程施工、现浇钢筋混凝土框架主体工程施工、装饰工程施工。

4.1工程概况及现场条件

4.1.1工程概况

本工程为荣资商城2号楼，总建筑面积5032.52m²,高度为24m，共3跨。主体为六层框架，横向跨度分别为7.2m,7.5m,7.2m。首层层高为5.4m，二层层高为4.5 m，其它层为3.3m。基础采用独立基础基础，埋深2.6m。框架梁、柱、楼板均为现浇构件。

4.1.2工程地质条件

本工程地基持力层为中砂层，允许地耐力[f]=150kN/m²。

4.1.3材料供应

（1）三材由建材公司供应，品种齐全。

（2）墙体材料均选用加气砼砌块，女儿墙为砼墙。

4.1.4施工条件和能力

（1）在施工期间，为施工企业服务的企业有木材加工厂，水泥厂，机械修理厂。设在市区路口，木材加工厂，水泥厂，砼搅拌站，机械化供应站，机械配长皆设在是内，距工地约3km远。

（2）材料运输条件：各种材料均由市区用汽车运至工地。

（3）设备条件：有各类塔吊、自行式起重机、井架、砼搅拌机等，供工地使用。

（4）水电条件：均已接通。

（5）劳动力由建筑公司统一调配，能满足施工需要。

4.2施工部署

4.2.1施工任务划分

（1）土建工程由一队承担。

（2）基槽土方、砼垂直运输等工程由机械处施工土方队来承担。

（3）水、电、暖工程由水电处二队承担。

（4）通风、装修由二队承担。

4.2.2施工进度计划

施工顺序详见施工进度计划安排，所有结构施工完毕，塔吊拆除出场。

4.3人力资源、主要施工机具计划

表3.1

| 机具名称 | 数量（台） | 电机容量（kw） |
| --- | --- | --- |
| QT60/80塔式起重机 | 1 | 48 |
| 电焊机 | 6 | 256=150kvA |
| 砼搅拌机 | 2 | 112=22 |
| 钢筋切断机 | 1 | 7 |
| 砼振捣机 | 4 | 2.24=8.8 |
| 蛙式打夯机 | 4 | 2.84=11.2 |
| 卷扬机 | 1 | 13 |
| 钢筋弯曲机 | 1 | 4.5 |

| 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分部分项工程 | 定额 编号 | 单位 | 劳动 定额 | 工程量 | 工日 | 人数/台数 | 天数 | 班次 |
| 1 | 场地平整 | 176 | 1000㎡ | 1 | 1.66 | 1.66 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 机械挖土 | 155 | 1000m3 | 6 | 1.52 | 9.12 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 人工挖土 | 16 | 100m3 | 37.28 | 2.16 | 80.524 | 10 | 4 | 2 |
| 4 | 垫层 | 285 | 10m3 | 10.71 | 7.2 | 77.112 | 10 | 4 | 3 |
| 5 | 基础模板1 | 45 | 100㎡ | 26.38 | 2.74 | 72.281 | 12 | 3 | 2 |
| 6 | 基础模板2 | 45 | 100㎡ | 26.38 | 2.43 | 64.103 | 12 | 3 | 2 |
| 7 | 基础模板3 | 45 | 100㎡ | 26.38 | 4.41 | 116.33 | 12 | 3 | 2 |
| 8 | 基础模板4 | 45 | 100㎡ | 26.38 | 3.04 | 80.195 | 12 | 3 | 2 |
| 9 | 基础钢筋1 | 566 | t | 7.32 | 2.39 | 17.498 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | 基础钢筋2 | 566 | t | 7.32 | 2.13 | 15.591 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | 基础钢筋3 | 566 | t | 7.32 | 3.85 | 28.182 | 4 | 3 | 2 |
| 12 | 基础钢筋4 | 566 | t | 7.32 | 2.65 | 19.398 | 4 | 2 | 2 |
| 13 | 基础混凝土1 | 398 | 10m3 | 9.72 | 20.88 | 202.95 | 34 | 2 | 3 |
| 14 | 基础混凝土2 | 398 | 10m3 | 9.72 | 18.56 | 180.40 | 34 | 2 | 3 |
| 15 | 基础混凝土3 | 398 | 10m3 | 9.72 | 33.64 | 326.98 | 34 | 3 | 3 |
| 16 | 基础混凝土4 | 398 | 10m3 | 9.72 | 23.2 | 225.50 | 34 | 2 | 3 |
| 17 | 基础梁模板1 | 46 | 100㎡ | 26.45 | 1.49 | 39.410 | 10 | 2 | 2 |
| 18 | 基础梁模板2 | 46 | 100㎡ | 26.45 | 1.29 | 34.120 | 10 | 2 | 2 |
| 19 | 基础梁模板3 | 46 | 100㎡ | 26.45 | 2.37 | 62.686 | 18 | 2 | 2 |
| 20 | 基础梁模板4 | 46 | 100㎡ | 26.45 | 1.63 | 43.113 | 12 | 2 | 2 |
| 21 | 基础梁钢筋1 | 579 | t | 6.49 | 1.42 | 9.2158 |  |  |  |
|  |  | 562 | t | 14.75 | 0.033 | 0.4867 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 9.7025 | 10 | 1 | 1 |
| 22 | 基础梁钢筋2 | 579 | t | 6.49 | 1.22 | 7.9178 |  |  |  |
|  |  | 562 | t | 14.75 | 0.028 | 0.413 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 8.3308 | 9 | 1 | 1 |
| 23 | 基础梁钢筋3 | 579 | t | 6.49 | 2.25 | 14.6025 |  |  |  |
|  |  | 562 | t | 14.75 | 0.052 | 0.767 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 15.3695 | 16 | 1 | 1 |
| 24 | 基础梁钢筋4 | 579 | t | 6.49 | 1.55 | 10.0595 |  |  |  |
|  |  | 562 | t | 14.75 | 0.036 | 0.531 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 10.590 | 11 | 1 | 1 |
| 25 | 基础梁混凝土1 | 412 | 10m3 | 14.1 | 2.08 | 29.328 | 15 | 1 | 2 |
| 26 | 基础梁混凝土2 | 412 | 10m3 | 14.1 | 1.8 | 25.38 | 15 | 1 | 2 |
| 27 | 基础梁混凝土3 | 412 | 10m3 | 14.1 | 3.3 | 46.53 | 15 | 2 | 2 |
| 28 | 基础梁混凝土4 | 412 | 10m3 | 14.1 | 2.27 | 32.007 | 15 | 2 | 2 |
| 29 | 回填土 | 53 | 100m3 | 29.4 | 7.65 | 224.91 | 30 | 4 | 2 |
| 30 | 一层柱钢筋1 | 580 | t | 5.8 | 2.51 | 14.558 |  |  |  |
|  |  | 581 | t | 5.19 | 1.62 | 8.4078 |  |  |  |
|  |  | 562 | t | 14.75 | 0.17 | 2.5075 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 25.4733 | 25 | 1 | 1 |
| 31 | 一层柱钢筋2 | 580 | t | 5.8 | 2.23 | 12.934 |  |  |  |
|  |  | 581 | t | 5.19 | 1.44 | 7.4736 |  |  |  |
|  |  | 562 | t | 14.75 | 0.14 | 2.065 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 22.4726 | 22 | 1 | 1 |
| 32 | 一层柱钢筋3 | 580 | t | 5.8 | 4.05 | 23.49 |  |  |  |
|  |  | 581 | t | 5.19 | 2.62 | 13.5978 |  |  |  |
|  |  | 562 | t | 14.75 | 0.27 | 3.9825 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 41.0703 | 22 | 2 | 1 |
| 33 | 一层柱钢筋4 | 580 | t | 5.8 | 2.79 | 16.182 |  |  |  |
|  |  | 581 | t | 5.19 | 1.81 | 9.3939 |  |  |  |
|  |  | 562 | t | 14.75 | 0.18 | 2.655 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 28.2309 | 28 | 1 | 1 |
| 34 | 一层柱模板1 | 68 | 100㎡ | 41 | 2.95 | 120.95 | 20 | 3 | 2 |
| 35 | 一层柱模板2 | 68 | 100㎡ | 41 | 2.62 | 107.42 | 20 | 3 | 2 |
| 36 | 一层柱模板3 | 68 | 100㎡ | 41 | 4.75 | 194.75 | 30 | 4 | 2 |
| 37 | 一层柱模板4 | 68 | 100㎡ | 41 | 3.28 | 134.48 | 35 | 2 | 2 |
| 38 | 一层柱砼1 | 409 | 10m3 | 22.24 | 5.16 | 114.758 | 20 | 2 | 3 |
| 39 | 一层柱砼2 | 409 | 10m3 | 22.24 | 4.6 | 102.304 | 20 | 2 | 3 |
| 40 | 一层柱砼3 | 409 | 10m3 | 22.24 | 8.32 | 185.037 | 20 | 3 | 3 |
| 41 | 一层柱砼4 | 409 | 10m3 | 22.24 | 5.74 | 127.658 | 20 | 2 | 3 |
| 42 | 二层柱钢筋1 | 580 | t | 5.8 | 1.93 | 11.194 |  |  |  |
|  |  | 581 | t | 5.19 | 1.25 | 6.4875 |  |  |  |
|  |  | 562 | t | 14.75 | 0.11405 | 1.68224 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 19.3637 | 10 | 2 | 1 |
| 43 | 二层柱钢筋2 | 580 | t | 5.8 | 1.72 | 9.976 |  |  |  |
|  |  | 581 | t | 5.19 | 1.11 | 5.7609 |  |  |  |
|  |  | 562 | t | 14.75 | 0.098 | 1.4455 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 17.1824 | 9 | 2 | 1 |
| 44 | 二层柱钢筋3 | 580 | t | 5.8 | 3.11 | 18.038 |  |  |  |
|  |  | 581 | t | 5.19 | 2.01 | 10.4319 |  |  |  |
|  |  | 562 | t | 14.75 | 0.18144 | 2.67624 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 31.1461 | 16 | 2 | 1 |
| 45 | 二层柱钢筋4 | 580 | t | 5.8 | 2.15 | 12.47 |  |  |  |
|  |  | 581 | t | 5.19 | 1.39 | 7.2141 |  |  |  |
|  |  | 562 | t | 14.75 | 0.12442 | 1.8352 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 21.5193 | 11 | 2 | 1 |
| 46 | 二层柱模板1 | 68 | 100㎡ | 41 | 2.27 | 93.07 | 25 | 2 | 2 |
| 47 | 二层柱模板2 | 68 | 100㎡ | 41 | 2.02 | 82.82 | 25 | 2 | 2 |
| 48 | 二层柱模板3 | 68 | 100㎡ | 41 | 3.66 | 150.06 | 25 | 3 | 2 |
| 49 | 二层柱模板4 | 68 | 100㎡ | 41 | 2.52 | 103.32 | 25 | 2 | 2 |
| 50 | 二层柱砼1 | 409 | 10m3 | 22.24 | 3.7 | 82.288 | 28 | 1 | 3 |
| 51 | 二层柱砼2 | 409 | 10m3 | 22.24 | 3.54 | 78.7296 | 28 | 1 | 3 |
| 52 | 二层柱砼3 | 409 | 10m3 | 22.24 | 6.41 | 142.558 | 28 | 2 | 3 |
| 53 | 二层柱砼4 | 409 | 10m3 | 22.24 | 4.42 | 98.3008 | 28 | 2 | 3 |
| 54 | 三～六层柱 钢筋1 | 578 | t | 7.06 | 0.76 | 5.3656 |  |  |  |
|  |  | 562 |  | 14.75 | 0.05015 | 0.73971 |  |  |  |
|  |  | 563 |  | 10.9 | 0.7708 | 8.40172 |  |  |  |
|  |  | 579 | t | 6.49 | 0.95 | 6.1655 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 20.6725 | 10 | 1 | 2 |
| 55 | 三～六层柱 钢筋2 | 578 | t | 7.06 | 0.53 | 3.7418 |  |  |  |
|  |  | 562 |  | 14.75 | 0.03485 | 0.51404 |  |  |  |
|  |  | 563 |  | 10.9 | 0.492 | 5.3628 |  |  |  |
|  |  | 579 | t | 6.49 | 0.65 | 4.2185 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 13.8371 | 13 | 1 | 1 |
| 56 | 三～六层柱 模板1 | 68 | 100㎡ | 41 | 1.91 | 78.31 | 20 | 2 | 2 |
| 57 | 三～六层柱 模板2 | 68 | 100㎡ | 41 | 1.32 | 54.12 | 30 | 1 | 2 |
| 58 | 三～六层柱砼1 | 409 | 10m3 | 22.24 | 2.93 | 65.1632 | 25 | 1 | 3 |
| 59 | 三～六层柱砼2 | 409 | 10m3 | 22.24 | 1.65 | 36.696 | 25 | 1 | 1 |
| 60 | 一层梁板钢筋1 | 561 | t | 22.63 | 0.13 | 2.9419 |  |  |  |
|  |  | 562 | t | 14.75 | 1.77 | 26.1075 |  |  |  |
|  |  | 563 | t | 10.9 | 0.645 | 7.0305 |  |  |  |
|  |  | 564 | t | 9.54 | 0.34 | 3.2436 |  |  |  |
|  |  | 565 | t | 8.25 | 0.42 | 3.465 |  |  |  |
|  |  | 578 | t | 7.06 | 0.57 | 4.0242 |  |  |  |
|  |  | 579 | t | 6.49 | 1.42 | 9.2158 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 56.0285 | 28 | 2 | 1 |
| 61 | 一层梁板钢筋2 | 561 | t | 22.63 | 0.12 | 2.7156 |  |  |  |
|  |  | 562 | t | 14.75 | 1.78 | 26.255 |  |  |  |
|  |  | 563 | t | 10.9 | 0.57 | 6.213 |  |  |  |
|  |  | 564 | t | 9.54 | 0.95 | 9.063 |  |  |  |
|  |  | 565 | t | 8.25 | 0.36 | 2.97 |  |  |  |
|  |  | 578 | t | 7.06 | 0.51 | 3.6006 |  |  |  |
|  |  | 579 | t | 6.49 | 1.22 | 7.9178 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 58.735 | 29 | 2 | 1 |
| 62 | 一层梁板钢筋3 | 561 | t | 22.63 | 0.21 | 4.7523 |  |  |  |
|  |  | 562 | t | 14.75 | 3.29 | 48.5275 |  |  |  |
|  |  | 563 | t | 10.9 | 1.03 | 11.227 |  |  |  |
|  |  | 564 | t | 9.54 | 0.54 | 5.1516 |  |  |  |
|  |  | 565 | t | 8.25 | 0.66 | 5.445 |  |  |  |
|  |  | 578 | t | 7.06 | 0.92 | 6.4952 |  |  |  |
|  |  | 579 | t | 6.49 | 2.25 | 14.6025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 96.2011 | 25 | 2 | 2 |
| 63 | 一层梁板钢筋4 | 561 | t | 22.63 | 0.14 | 3.1682 |  |  |  |
|  |  | 562 | t | 14.75 | 1.94 | 28.615 |  |  |  |
|  |  | 563 | t | 10.9 | 0.71 | 7.739 |  |  |  |
|  |  | 564 | t | 9.54 | 1.21 | 11.5434 |  |  |  |
|  |  | 565 | t | 8.25 | 0.45 | 3.7125 |  |  |  |
|  |  | 578 | t | 7.06 | 0.63 | 4.4478 |  |  |  |
|  |  | 579 | t | 6.49 | 1.55 | 10.0595 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 69.2854 | 25 | 2 | 2 |
| 64 | 一层梁板模板1 | 94 | 100㎡ | 42.86 | 6.43 | 275.59 | 30 | 4 | 2 |
| 65 | 一层梁板模板2 | 94 | 100㎡ | 42.86 | 5.55 | 237.873 | 30 | 4 | 2 |
| 66 | 一层梁板模板3 | 94 | 100㎡ | 42.86 | 10.22 | 438.029 | 44 | 5 | 2 |
| 67 | 一层梁板模板4 | 94 | 100㎡ | 42.86 | 7.01 | 300.449 | 30 | 5 | 2 |
| 68 | 一层梁板砼1 | 425 | 10m3 | 13.39 | 8.09 | 108.325 | 27 | 2 | 2 |
| 69 | 一层梁板砼2 | 425 | 10m3 | 13.39 | 7 | 93.73 | 25 | 2 | 2 |
| 70 | 一层梁板砼3 | 425 | 10m3 | 13.39 | 12.88 | 172.463 | 30 | 2 | 3 |
| 71 | 一层梁板砼4 | 425 | 10m3 | 13.39 | 8.83 | 118.234 | 30 | 2 | 2 |
| 72 | 二层梁板钢筋1 | 561 | t | 22.63 | 0.13 | 2.9419 |  |  |  |
|  |  | 562 | t | 14.75 | 1.77 | 26.1075 |  |  |  |
|  |  | 563 | t | 10.9 | 0.645 | 7.0305 |  |  |  |
|  |  | 564 | t | 9.54 | 0.34 | 3.2436 |  |  |  |
|  |  | 565 | t | 8.25 | 0.42 | 3.465 |  |  |  |
|  |  | 578 | t | 7.06 | 0.57 | 4.0242 |  |  |  |
|  |  | 579 | t | 6.49 | 1.42 | 9.2158 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 56.0285 | 28 | 2 | 1 |
| 73 | 二层梁板钢筋2 | 561 | t | 22.63 | 0.12 | 2.7156 |  |  |  |
|  |  | 562 | t | 14.75 | 1.78 | 26.255 |  |  |  |
|  |  | 563 | t | 10.9 | 0.57 | 6.213 |  |  |  |
|  |  | 564 | t | 9.54 | 0.95 | 9.063 |  |  |  |
|  |  | 565 | t | 8.25 | 0.36 | 2.97 |  |  |  |
|  |  | 578 | t | 7.06 | 0.51 | 3.6006 |  |  |  |
|  |  | 579 | t | 6.49 | 1.22 | 7.9178 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 58.735 | 29 | 2 | 1 |
| 74 | 二层梁板钢筋3 | 561 | t | 22.63 | 0.21 | 4.7523 |  |  |  |
|  |  | 562 | t | 14.75 | 3.29 | 48.5275 |  |  |  |
|  |  | 563 | t | 10.9 | 1.03 | 11.227 |  |  |  |
|  |  | 564 | t | 9.54 | 0.54 | 5.1516 |  |  |  |
|  |  | 565 | t | 8.25 | 0.66 | 5.445 |  |  |  |
|  |  | 578 | t | 7.06 | 0.92 | 6.4952 |  |  |  |
|  |  | 579 | t | 6.49 | 2.25 | 14.6025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 96.2011 | 25 | 2 | 2 |
| 75 | 二层梁板钢筋4 | 561 | t | 22.63 | 0.14 | 3.1682 |  |  |  |
|  |  | 562 | t | 14.75 | 1.94 | 28.615 |  |  |  |
|  |  | 563 | t | 10.9 | 0.71 | 7.739 |  |  |  |
|  |  | 564 | t | 9.54 | 1.21 | 11.5434 |  |  |  |
|  |  | 565 | t | 8.25 | 0.45 | 3.7125 |  |  |  |
|  |  | 578 | t | 7.06 | 0.63 | 4.4478 |  |  |  |
|  |  | 579 | t | 6.49 | 1.55 | 10.0595 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 69.2854 | 25 | 2 | 2 |
| 76 | 二层梁板模板1 | 94 | 100㎡ | 42.86 | 6.43 | 275.59 | 25 | 5 | 2 |
| 77 | 二层梁板模板2 | 94 | 100㎡ | 42.86 | 5.55 | 237.873 | 25 | 5 | 2 |
| 78 | 二层梁板模板3 | 94 | 100㎡ | 42.86 | 10.22 | 438.029 | 25 | 9 | 2 |
| 79 | 二层梁板模板4 | 94 | 100㎡ | 42.86 | 7.01 | 300.449 | 25 | 6 | 2 |
| 80 | 二层梁板砼1 | 425 | 10m3 | 13.39 | 8.09 | 108.325 | 25 | 2 | 3 |
| 81 | 二层梁板砼2 | 425 | 10m3 | 13.39 | 7 | 93.73 | 25 | 2 | 2 |
| 82 | 二层梁板砼3 | 425 | 10m3 | 13.39 | 12.88 | 172.463 | 30 | 2 | 3 |
| 83 | 二层梁板砼4 | 425 | 10m3 | 13.39 | 8.83 | 118.234 | 25 | 2 | 3 |
| 84 | 三～六层梁板钢筋1 | 561 | t | 22.63 | 0.19 | 4.2997 |  |  |  |
|  |  | 562 | t | 14.75 | 4.23 | 62.3925 |  |  |  |
|  |  | 563 | t | 10.9 | 0.24 | 2.616 |  |  |  |
|  |  | 564 | t | 9.54 | 2.6 | 24.804 |  |  |  |
|  |  | 566 | t | 7.32 | 1.21 | 8.8572 |  |  |  |
|  |  | 579 | t | 6.49 | 1.21 | 7.8529 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 110.822 | 28 | 2 | 2 |
| 85 | 三～六层梁板钢筋2 | 561 | t | 22.63 | 0.13 | 2.9419 |  |  |  |
|  |  | 562 | t | 14.75 | 2.95 | 43.5125 |  |  |  |
|  |  | 563 | t | 10.9 | 0.17 | 1.853 |  |  |  |
|  |  | 564 | t | 9.54 | 1.8 | 17.172 |  |  |  |
|  |  | 566 | t | 7.32 | 1.07 | 7.8324 |  |  |  |
|  |  | 579 | t | 6.49 | 1.01 | 6.5549 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 79.8667 | 25 | 2 | 2 |
| 86 | 三～六层梁板模板1 | 94 | 100㎡ | 42.86 | 10.22 | 438.029 | 25 | 9 | 2 |
| 87 | 三～六层梁板模板2 | 94 | 100㎡ | 42.86 | 7.01 | 300.449 | 25 | 6 | 2 |
| 88 | 三～六层梁板砼1 | 425 | 10m3 | 13.39 | 12.88 | 172.463 | 30 | 2 | 3 |
| 89 | 三～六层梁板砼2 | 425 | 10m3 | 13.39 | 8.83 | 118.234 | 30 | 2 | 3 |
| 90 | 女儿墙模板 | 87 | 100㎡ | 27.84 | 1.68 | 46.7712 | 23 | 1 | 2 |
| 91 | 女儿墙砼 | 421 | 10m3 | 20.36 | 5.65 | 115.034 | 14 | 4 | 2 |
| 92 | 女儿墙砼压顶 | 434 | 10m3 | 27.39 | 5.17 | 141.606 | 14 | 5 | 2 |
| 93 | 底层墙 | 333 | 10m3 | 10.39 | 29.45 | 305.986 | 30 | 5 | 2 |
| 94 | 二层墙 | 333 | 10m3 | 10.39 | 24.5 | 254.555 | 30 | 5 | 2 |
| 95 | 三～六层墙 | 333 | 10m3 | 10.39 | 32.67 | 339.441 | 30 | 6 | 2 |
| 96 | 散水 | 1058 | 100㎡ | 16.9 | 1.1 | 18.59 | 10 | 1 | 2 |
| 97 | 台阶 | 61 | ㎡ | 0.511 | 4.79 | 2.44769 | 3 | 1 | 1 |
| 98 | 推拉门 | 1074 | ㎡ | 0.57 | 263 | 149.91 | 25 | 3 | 2 |
| 99 | 推拉窗 | 1075 | ㎡ | 0.49 | 1100.2 | 539.098 | 25 | 13 | 2 |
| 100 | 屋面防水层 | 837 | 100㎡ | 10.67 | 11.77 | 125.586 | 13 | 5 | 2 |
| 101 | 屋面找坡 | 1040 | 100㎡ | 11.32 | 11.77 | 133.236 | 13 | 5 | 2 |
| 102 | 屋面保温层 | 1063 | 10m3 | 5.06 | 7.06 | 35.7236 | 10 | 2 | 2 |
| 103 | 水磨石楼地面 | 89 | ㎡ | 0.589 | 5530 | 3257.17 | 50 | 33 | 2 |
| 104 | 卫生间防水 | 868 | 100㎡ | 11.59 | 3.25 | 37.6675 | 10 | 2 | 2 |
| 105 | 地面结构层 | 1032 | 10m3 | 10.71 | 3 | 32.13 | 8 | 2 | 2 |
| 106 | 内墙抹灰 | 319 | ㎡ | 0.193 | 3625.3 | 699.683 | 30 | 11 | 2 |
| 107 | 外墙抹灰 | 319 | ㎡ | 0.193 | 3900.25 | 752.748 | 30 | 12 | 2 |
| 108 | 顶棚抹灰 | 658 | ㎡ | 0.22 | 62.36 | 13.7192 | 14 | 1 | 1 |
| 109 | 外墙滚涂料 | 1388 | ㎡ | 0.03 | 3900.25 | 117.008 | 10 | 6 | 2 |
| 110 | 雨水口 | 863 | 10个 | 2.66 | 15 | 39.9 | 10 | 4 | 1 |
| 111 | 雨水管 | 856 | 10m | 0.97 | 35.33 | 34.2701 | 10 | 4 | 1 |
| 112 | 伸缩缝 | 890 | 100m | 8.44 | 0.24 | 2.0256 | 2 | 1 | 1 |
| 113 | 脚手架 | 247 | 100㎡ | 11.37 | 62.36 | 709.033 | 30 | 24 | 1 |
| 114 | 水电配合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 工程收尾 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4施工设备

4.4.1现场的三通一平

⑴ 由于在内蒙古科技大学的校园内施工，施工现场的场地基本的平整，按建设单位所给的水源、电源进行线路的设置，并在现场搭设一些临时建筑作为生产和生活设施。

⑵ 现场的施工道路根据现场所处的位置利用学校的永久道路，进场口留置在永久道路旁。

⑶ 根据施工现场需用机械设备的额定功率和数量，并考虑施工高峰时机械设备同时使用的情况，照明用电按施工用电两的10%考虑，总用电两为二者之和。

⑷ 经计算施工用水量和生活用水量之和小于消防用水量，故总的用水量按消防用水量考虑。

4.4.2机械设备的准备

施工所用的机械设备，见附表1：机械及仪器计划列表

对所有的机械设备，在安装使用前都要集中维修和保养，以保证机械处于完好的状态。根据施工计划安排要建立统一的机械设备集中管理机构，统筹进场、安装、使用、维修和保养，并建立相应健全的岗位责任制度。选用最大断面导线为120mm2，裸铝线分东西两条干线，断面分别为70mm2和50mm2。

临时用水仅考虑消防水，4150mm管径已接入现场，可满足施工要求。

4.4.3劳动力准备

根据工程结构和工期的要求，对各种人员、数量分量分批进场。首先进场的是与主体结构相关工种和少数砌筑粉刷工种，所有的进场工人都要经过严格的工种培训和安全教育，使他们具备良好的施工操作技术和身体素质，以适应施工现场高节奏的工作。

4.4.4原材料的准备

本工程所需的原材料，在工程开工前要组织材料部门认真落实资源和材料质量，做到优质优价。对大众材料（如混凝土、钢筋、水泥）要根据施工进度安排和货源情况，组织分批进场。施工用模板和架设材料等一些零星的材料要先期进场。

4.4.5技术准备

⑴ 认真组织阅读和熟悉图纸，了解设计意图，进行图纸会审，检查图样是否齐全，有无错误及需要修改的地方，及时的通知设计单位修改，组织各级施工人员的技术交底工作，绘制有关的施工大样图。

⑵ 编制施工组织设计，制定先进的施工方法和有效的组织措施，确保工程质量、安全施工和施工的总进度。

⑶ 复合建设单位提供的资料，并对拟见工程进行施工测量定位放线。

⑷ 熟悉工程勘察资料，调查研究和分析原始资料编制施工预算。

第5章施工方法与主要施工过程的选择

5.1施工顺序

采用“先地下，后地上，先结构，后装修”的原则。

放大样——弹线——基础施工——组装搭架（三脚架）——吊装就位支撑——吊装斜向支撑——加固整个支撑系统——绑架子——铺绗架——固定模板——钉钢板网——绑钢筋（现场制作钢筋）——分层浇筑砼——养护拆模

5.2模板工程

模板与支撑系统是此项工程关键点，因支撑系统决定以后上边的模板钢筋和砼工程施工。

（1）支模

模板施工要因地制宜，要以钢木结合，钢模为主，模板施工顺序为：①调支撑系统②调绗架③铺101010枋面，由于上部荷载大枋面与绗架接触处，要用钢板垫上，防止枋子坍陷④铺定模板⑤加固梁绑，立绑，加固时全部用枋子101010，模板支模时不分段。

（2）拆模

模板工程从支撑到模板比较复杂，而且坚固，所以这也就造成拆模困难，而且在高空拆模难度相当大。先将梁绑拆除后拆支撑系统，拆模期间塔吊配合。拆模时一点一点拆，特别是支撑模系统，待砼强度达到设计强度的100%后方可拆模，拆模时要先用钢丝绳将要拆除的构件系住。以防掉下来砸伤人，拆一件用塔吊吊下来一件，一切材料均不得堆在高空。因支撑系统全部为铁构件，又因焊接牢固，这样大部分钢构件全部拆成废铁，在拆模是，需两名气焊工，而且拆模是应强调一下各工种的配合。上下人员的配合一定相互呼应，注意高空作业的安全。拆模人员一定要系安全带，戴安全帽，工作时不得玩耍嬉笑等，有病人员严禁参加施工。

5.3钢筋工程

钢筋工程比较复杂，工程量也很大，钢筋工程为上进度在模板工程将进行过半时尽快插入。为了方便施工，除板、钢筋的运输及堆放过程要保证钢筋顺直且不受污染。钢筋运输到现场后，要安排人员分类、码放，并对各类钢筋进行编号，随时施工随时拿，以便施工，钢筋绑扎前要除锈，绑扎是要按规范和设计要求去做。

钢筋施工过程中要注意，由于梁与梁相交较多，梁节点较多，所以要注意穿筋顺序，先穿下筋，后穿上筋，先穿主筋，后穿架立筋和构造筋，待钢筋全部穿好，按图检查后再绑扎。大梁绑扎时先用临时支撑固定，使钢筋绑扎牢固而且质量好。

5.4砼工程

砼工程，采用由一打头，向外扩展，为确保砼的浇注量，砼浇筑时要连续昼夜不断。为保证砼的接磋和连续性，我们在砼中掺加终凝型外加剂，这样将延长砼的凝固时间，在水泥材料要求终凝时间长的水泥，以保证砼的密实度，砼的分层槎子在施工前要选用水泥浇筑一层，以便砼粘结牢固。

砼为商品砼，C20砼、C35砼，砼在运输途中较远。为了减少砼的离析现象，垂直运输又较高，为了减少砼的运输费，分两次运输。

多层砼框架结构砼浇筑，一般按结构层分层施工，因本工程工程量较大，柱与梁、板分两次浇筑，柱子施工缝留在梁底（或托梁下），待砼达到1.2N/mm2强度后，再浇筑梁板。

浇筑柱子时，一个施工段内的柱子应该按排或列由外向内对称地依次浇筑。不要从一端向另一端推进，以避免柱模因砼单向浇筑受推倾斜而使误差积累难以纠正。因本工程层高为3.3m～5.4m，柱现浇高度超过3m，故应采用串桶或溜管下料，或从柱模侧的浇筑孔灌注砼。柱浇筑前，其底部应先填50—100mm厚与砼成分相同的水泥砂浆，然后分层浇筑砼，当浇筑到柱顶出现较厚的砂浆层时，应加干净骨料仔细捣实，在施工中要常进行检查，以保证施工质量。

梁和板同时浇筑，顺次梁方向从一端向前推进。

因本工程施工结构平面较大，宜分段进行施工，分为4个工程段，每段工程长度为12m，平面上各段的不出现阴角，以免温度应力集中，形成裂缝。看施工情况而定，在工期紧迫情况下，采用连续浇水施工，且根据施工队数目和技术停歇等因素划分施工段，使得第一施工对完成第一施工层的各施工段后，转第二施工层的第一施工段时，该段第一层已达到操作强度。

第6章混凝土雨天施工措施：

（1）及时收听天气预报，周密安排。

（2）运输工具要考虑防雨、防滑措施。

（3）随时调整拌和用水量。

6.1遇小雨时，使用的措施有：

（1）适当减少用水量或增加水泥的用量。

（2）缩短每层浇筑时间，适当加强振捣。

（3）防止周围雨水流入，并及时排除模内积水。

（4）对新筑砼及时加以防护。

6.2如遇到中雨时，应更换为下列措施：

（1）对浇筑较小的构件，按防小雨措施施工。

（2）对浇筑面积较大的构件，停止浇筑并加以覆盖。

如遇大雨时，应立即停止浇筑并采取表面防冲措施。

6.3安全技术措施：

（1）论是支撑系统做架子，还是外挑架子，一定要对料具认真检查，不得使用残次品，挑面外架，插管与架子铁管插入后要焊牢，架子要挂安全网。

（2）架子上只供施工人员施工，不得放料、工具等，更不得打闹嬉戏。

（3）支撑系统不得与外架子绑在一起，可以和建筑物连接。

（4）支撑系统一定要稳牢，尤其是支撑点，要密实，严格把握施工顺序，严防倒塌。

（5）因支撑系统均为焊接，在焊接施工中，滞水免于火灾。

（6）架上铺板，要先检查不得有缺裂，脚手架板要铺严，按板对应对齐板，用立网封好。

砼浇筑是连续施工，将电灯照明接好。

（1）严格掌握尺寸，支完模后要施认真检查，尤其是吊模部分要保证浇筑时不移动。

（2）各种用电器要经常检查，漏电保护器要完好无损。

（3）进入现场必须戴安全帽，高空作业人员必须系好安全带。

（4）每位工长要根据各工种的分工不同，进行安全技术校定。

（5）工作前要检查使用的工具是否牢固，工作时要集中精力。

（6）要随时检查架子塔吊轨道，尤其是雨后，要保证塔吊正常使用，不发生安全事故，大风（臂杆不能自制）下大雨（视线受阻）要停止使用塔吊，凡塔吊不能使用时，铁轨要设卡。

（7）遇有6级以上大风时，应暂停室外高空作业。

（8）不得在脚手架上堆放大批模板等。

（9）焊机必须接地，一保证操作人员安全。

（10）由于本工程焊工工作量大，焊缝变压器不得超负荷，变压器升温不得超过600C。

（11）焊工必须戴防护面具。

（12）施工用地范围应设有明显防护标志，以免行人误入工地造成事故，保持消防设施良好，注意做好防火工作。

第7章  其他部位施工安排

7.1屋面工程施工

屋面工程施工阶段，屋面工程应在立体结构工程完工后紧接着进行，以便尽快为房屋的内外装饰工程创造条件，屋面防水工程的施工顺序是：做找平层——铺保温层、隔气层——做找平层——刷冷子油、热沥青——铺防水层（刷聚氨脂底胶、铺三元乙丙防水卷材一层、涂银色着色剂保护层）。

7.2装饰工程施工

装饰工程耗用劳动量大，站用工期长，机械化程度低，劳动条件差（湿作业量大）。因此要科学合理安排施工顺序，组织立体交叉流水作业，确定施工的空间顺序。

室外装饰工程采用自上而下的流水施工顺序，由上而下完成每层的全部工序后，即可拆除该层的脚手架，在外脚手架全部拆除后即可施工散水与台阶。

室内装修也采用自上而下的流水施工方案，因主体结构工程已封顶，主体结构完成后，有一定的沉降时间，屋面防水层已做好，可防止雨水渗漏而影响装饰质量。另外自上而下流水作业，各工序交叉少，影响小，便于组织施工，利于安全，而且清理方便。但其缺点是：工期较长，要等主体结构完工后才能开始。

7.3水暖电器工程施工

本工程为旅馆楼，管道较多，又为整体现浇，故在立体结构施工阶段，在砌墙或浇筑砼时要按设计图预留孔（管道孔），电线孔和木砖，暗盒埋设、暗管等。

第8章  质量保证措施

8.1组织保证措施

项目经理对工程质量负第一责任，项目经理对工程的质量终身负责。项目部设总工程师，明确职责。

8.2落实质量管理责任制

项目部建立材料进场检验制度，样板引路制度，施工挂牌制度，过程三检制度，质量否决制度，成品保护制度等各项质量管理责任制度。在施工管理过程中严格执行各项制度，保证项目质量管理工作扎实有效。

8.3进行质量观念教育

对全体项目施工人员进行质量观念的教育，使施工管理人员认识到“没有质量就没有市场，没有市场就没有发展，没有发展就没有贡献”。定期学习规范、规程、标准、工法，强化和提高职工整体素质。

8.4经济保证措施

保证资金正常运转，确保施工质量资金的投入。施工管理中引进竞争机制，设立奖罚基金，建立奖罚制度，实行分项工程质量优质优价，奖优罚劣。

8.5采购物资保证

⑴ 本工程的物资采购供应及验证应执行公司ISO-9002标准《采购程序》文件。

⑵ 所有物资进场时都必须由供货方会同项目材料科共同验证，由供货方提供出厂 合格证，材质证明，报项目部记录验证结果。

⑶ 自行采购的物资必须由物资公司评定的或指定的供方供应，并由供方提供出厂合格证、材质证明，报项目部记录验证结果。

第9章安全措施

9.1安全管理方针

执行国家安全管理方针，树立"安全第一，预防为主"的思想，施工中要认真贯彻"企业负责、行业管理、国家监察、群众监督"的安全生产管理制度，杜绝重大人身伤亡事故和机械事故，一般工伤事故频率控制在 6‰以下，确保安全生产。

9.2安全保证体系

以项目经理为首，由生产副经理、专职安全员、项目总工程师、专业技术人员、各工种兼职安全员等各方面的管理人员组成安全管理体系。

9.3安全管理制度

⑴ 安全技术交底制：根据安全措施要求和现场实际情况，各级管理人员需亲自逐级进行书面交底。

⑵ 班前检查制：项目责任工程师和专业监理工程师必须督促与检查施工方、专业分公司对安全防护措施是否进行了检查。

⑶ 外脚手架、大中型机械设备安装实行验收制，凡不经验收的，一律不得投入使用。

⑷ 定期检查与隐患整改制：经理部每周要组织一次安全生产检查，对查处的安全隐患必须定措施、定时间、定人员整改，并做好安全隐患整改消

⑸ 危急情况停工制：一旦出现危及职工生命财产安全险情，要立即停工，同时，即刻报告公司，及时采取措施排除险情。

⑹ 持证上岗制：特殊工种必须持有上岗操作证，严禁无证操作。

9.4安全管理工作

⑴ 抓好安全项目经理生产目标责任制管理，落实安全生产责任制，实行"一把手"负责制。

⑵ 队伍进场及时进行三级教育，提高职工整体安全意识。

⑶ 抓好施工现场用电安全管理，要严格按规范、规定要求。使用五芯电缆、铁制配电箱、漏电保护装置等措施。执行"一机一闸"，"一机一保护"，配电开关箱加锁。使用移动电动工具者，穿绝缘鞋、戴绝缘手套，采用36伏安全电压照明。使施工用电安全防护达到定型化，标准化。

⑷ 抓好对塔吊等大型垂直运输机械的管理。塔吊安装、顶升、拆卸作业应设立警戒区，坚持"十不吊"，塔吊不准带病作业，若遇大风、暴雨、浓雾不起钩，起吊重物时不得拖吊和超载起吊，离地 0.3米暂停起升，检查安全稳定后运转就位，防止机械伤害和触电事故。

⑸ 双排脚手架重点把好脚手架的"连接、承重、检验"三关。严禁在脚手架上堆放重物，并按规定用进行全封闭，防止物体

9.5安全生产管理重点

⑴ 内外架及洞口防护

内脚手架的操作面必须满铺跳板不许有空隙，探头板和飞跳板。墙处的竖向洞口，凡落地的洞口应设置防护门或防护栏杆。下设挡脚板，低于80cm的竖向洞口，应加设1.1m高的临时防护。楼梯踏步及休息平台处，设两道牢固防护栏或立挂安全网做防护。

⑵ 作业面交叉施工及临边防护

各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作。脚手架支拆时，下方不得有其他人员操作，并设有专人监护，划出警戒区。各种物料拆除后，临时堆放高度不得超过1m，楼层边口、通道口、脚手架边缘处严禁堆放任何拆下物件。

⑶ 现场堆料防倒塌

砖、加气块、料具等各种材料码放必须稳固，且高度不超过1.5m。各种气瓶存放和使用时要距离明火10m以上，并且避免在阳光下爆晒，搬运时不得碰撞易燃易爆材料必须存放专用库房内，不得与其它材料混放。一切材料的存放都要整齐和稳固，存放大模板脚手杆要设支架。

⑷机电设备使用安全

施工现场应有施工机械安装使用检测，自检记录。各种机电设备应按月、季 检查摇测。塔式起重机的地基，安装必须符合国家标准及原厂使用规定，并办理验收手 续，经检验合格后方可使用。使用中定期进行检测。塔式起重机的安全装置(四限位，两保险)必须齐全，灵敏可靠。吊索具必须使用合格产品，每班工作要随时检查。

冬季施工防冻、防滑、防煤气中毒，防大雾，注意用电(包括加温及采暖等)安全。

⑸ 其他措施

建筑物的出入口应搭设长3-6m，宽于出入通道两侧各1米的防护棚，棚顶应满铺两层不小于5cm厚的脚手板，非出入口和通道两侧必须封严。建筑物首层四周必须支6米宽双层水平安全网，网底距下方物体表面不得小于 5米。水平安全网接口处必须连接严密，与建筑物之缝隙不大于10cm，并且外边沿明显高于内边沿。职工宿舍内照明采用安全电压36v。临近施工区域对人或物构成威胁的地方，必须支搭防护棚。 确保人物的安全。高处作业，严禁投掷物料。遇大风、雷暴雨、六级以上大风以及晚间照明不足时，室外及塔吊等机械应停止使用。施工现场内严禁吸烟。易燃易爆品(如油漆、稀料、废机油等)不得堆放在建筑物内，要指定专人设库分类管理。施工现场内，未经上级机关批准，不得在建筑物内住人。安装电器设备、进行电、气切割作业等，必须由合格的焊工、电工等专业技术人员操作。

9.6施工现场文明施工管理措施

⑴ 认真贯彻执行市《施工现场管理办法》加强管理文明施工。

⑵ 现场道路平整、干净、不翻浆，不积水，设有排水设施。

⑶ 现场要经常派人清扫、撒水，减少粉尘污染，运输、散装物料车厢应封闭，以免散落，出入口设专人清理出入车辆及周围道路，防止遗洒。

⑷ 结构施工期间，为不影响学校的正常的教学，晚10:00至早6:00现场不得作业，照明灯要全部关掉，防止对学生及周围住户造成干扰。

⑸建筑垃圾指定地点堆放并及时清理，保证现场周围环境整洁干净。

⑹ 现场材料、模板、机具等设点符合施工平面布置图，分类堆放整齐、成方成堆、废旧物料，机具及时清退，保证道路畅通。

9.7降低成本措施

⑴ 采用电渣压力焊连接钢筋，节约钢材。

⑵ 集中下料，连接配筋，合理搭配长短钢筋接头，减少钢筋断头，降低成本。

⑶ 应用商品混凝土，提高工效，节省人力，压缩临设工程。

⑷ 材料到现场，坚持验质、点数、过磅、量方、计账。

⑸ 进行合理的流水作业，加快钢管和模板周转，降低工程成本。

⑹ 安装水表、电表，节约能源，主要材料按定额领料，降低损耗。

第10章   参考文献

建筑施工手册（上、中、下册）建工出版社。

建筑工程施工组织设计实例应用手册，彭圣浩主编。

统筹法与施工组织设计，北京统筹法研究会编。

现代施工组织设计，朱祝华编。

内蒙古建筑工程预算定额，内蒙古建设厅编。

建筑安装工程统一劳动定额，包头建工局编。

有关工程施工及验收规范，国家标准局编。

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600