54人行钢天桥

编制日期：2004年5月10日

编制单位：

目录

第一卷 人行钢天桥	2

第一章 工程概况和编制依据	2

第一节 应用规范	2

第二章 组织机构	2

第三章 施工方法及技术措施	2

第一节 钢天桥制作、运输、安装工艺	2

第二节 钢结构制作	3

一、 原材料试验、检验、矫正	3

二、 放样、号料、下料	3

三、 焊接施工及管理	3

四、 油漆	5

五、 构件运输	5

六、 构件现场拼装、安装	6

第四章 施工进度计划	6

第五章 主要施工机械、器具	7

第六章 劳动力安排计划	9

第七章 施工保证措施	9

第一节 工期保证措施	9

第二节 质量保证措施	10

一、 质量管理体系	10

二、 质量管理制度	10

三、 质量检测及技术措施	11

四、 施工过程中的质量控制	11

五、 工程竣工后的质量跟踪	11

第三节 安全生产及文明施工保证措施	11

一、 现场安全	11

二、 季节性施工安全保证措施	12

三、 施工管理制度	12

四、 文明施工管理措施	12

五、 现场管理制度	13

# 第一卷 人行钢天桥

## 第一章 工程概况和编制依据

### 第一节 应用规范

1）《城市人行天桥与人行地道技术规范》（CJJ69-95）

2）《钢结构设计规范》（GBJ17-88）

3）《公路桥涵设计规范》（	合定本）

4）《建筑地基基础设计规范》（GBJ7-89）

5）《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）

6）《建筑钢结构焊接规程》（JGJ81-91）

7）《钢结构工程施工及验收规范》（GB60250-95）

## 第二章 组织机构

## 第三章 施工方法及技术措施

### 第一节 钢天桥制作、运输、安装工艺

见附图

钢梁在工厂分段加工，运输到现场后，采用汽车吊吊装，搭设钢支撑，高空拼装。施工工艺流程如下：

放样

号料

切割

零件矫正和弯曲

边沿加工

钢梁组装

焊接

焊缝检验

钢梁矫正

除刺铣头

钢梁试装

厂内油漆

支座垫板焊接

钢梁验收

钢梁包装发运

现场吊装拼装

工地油漆

验收

### 第二节 钢结构制作

#### 一、原材料试验、检验、矫正

根据图纸要求购买的原材料，应送到已具备检验资格的公司试验室进行抽样检验，钢材的抗拉强度、屈服点必须符合规范要求。同时，购买的原材料要有材料出厂合格证及材质说明。由于运输、装卸等原因，原材料可能会发生变形，给加工造成困难，故应对检验合格材料预先进行矫正，使之平直之后才能进行加工；

#### 二、放样、号料、下料

制作时先在车间平台上按图纸要求放出1：1大样，在核对各方位尺寸准确后，然后用圆规、直尺、石笔等工具划出下料尺线，尺寸线要准确、细致；放样时，要考虑加工余量，焊接件要按工艺要求留出收缩量；下料用自动切割机切割，加工余量为1-2mm。切割前，应将钢材表面的铁锈、油漆等清除干净；切割后，断口上不得有裂纹和大于0.1mm的缺棱，并清除边缘上的熔渣和飞溅物，给切割好的半成品进行编号，分类堆放。

#### 三、焊接施工及管理

1、人员要求：

从事本工程施焊的焊工必须持有有效的焊工合格证书，且从事与合格证书中内容相符的焊接工作。

②焊接质量检查人员，由专职焊接质检员担任，且有有效的岗位合格证书。

③无损检测人员由持有有效无损检测证书者担任。

④焊接技术人员由专业技术人员担任，且能胜任技术和管理工作。

2、焊接设备选用：

① 工厂焊接较长直焊缝，采用埋弧自动焊机进行焊接，其余焊缝优先采用半自动CO2焊机焊接。

② 不便采用半自动CO2焊的采用手工电弧焊机进行焊接。

③三种焊机质量符合国家标准，性能良好，满足施焊要求。

④不锈钢栏杆采用氩气保护焊接。

3、焊接材料选用及管理：

①焊接材料选用表：

| 母材 | 焊接方法 | 焊条、焊丝、焊剂、保护气体 |
| --- | --- | --- |
| Q235—D | 埋弧自动焊 | H08A、HJ401 |
|  | 半自动CO2焊 | H08Mn2Si、CO2（纯度≥99.5%） |
|  | 手工电弧焊 | J422 |

②焊材管理：

a、焊材由材料部门主管，质检员、专业技术人员配合。

b、建立焊材进场，验收、保管、发放制度，并严格执行。

c、焊材质量符合国家标准，且具备有效真实的质量证明书或检验报告。

d、焊材由专人保管、烘干、发放，建立台帐，以便跟踪。

4、焊接工艺要求：

①焊接工艺流程

焊接工艺评定----编制焊接作业指导书----检查上道工序质量----坡口清理----焊接----焊缝外观检查----焊缝无损探伤---出具检测报告。

②施焊前，技术人员对焊工作好技术交底，焊工熟悉图纸，组织焊工学习焊接作业指导书及操作规程。

③焊接工艺评定，按《建筑钢结构焊接规程》和《钢制压力容器焊接工艺评定》的规定进行，若不合格，应重新评定至合格，包括手工电弧焊，半自动CO2焊，埋弧自动焊等焊接方法。

④焊前准备：

a、焊条、焊剂按使用说明书烘干，焊丝宜采用镀铜焊丝，非镀铜焊丝作好除垢工作，焊剂不许含灰尘、铁屑和其他杂物。通常碱性焊条（如J506，J507）烘干温度为350度-450度，保温100度-150度，1-2小时。酸性焊条（如J422）一般不烘干，若烘干，温度为100-150度，保温100度左右，1小时。

b、焊接处两侧20-40mm范围内清除锈、油等污物 。

c、对坡口尺寸（坡口角度、钝边、间隙、错边等）进行复查，不合格要进行返修，并作好复查记录，合格后方能进行施焊。

d、组对时的定位焊必须由合格焊工施焊，焊材与正式施焊相同，若有缺陷如气孔、裂纹等，必须彻底清除再施焊。

⑤ 焊接

a、先焊短，后焊长，先焊立，后焊平，先焊对接焊缝，再焊搭接缝，从中间到两边，从里到外。集中焊缝应跳焊，长焊缝采用分段退步焊和对称焊法。

b、用半自动CO2焊代替手工电弧焊，减小焊接变形，在组装时，采用夹具刚性固定及反变形减小焊接变形。

c、焊工应确认所焊母材材质，然后按焊材选用表，使用相应焊条、焊丝、焊剂、保护气体施焊。

d、设计要求焊透的对接接头，T形接头，角接头等焊缝应设置引弧板和引出板，其材质和坡口形式与主材相同，焊后切除并修磨平整，严禁用锤击落，引弧板和引出板长度≥60mm，宽度≥50mm，手工焊及半自动CO2焊焊缝引出长度≥20mm，埋弧焊≥50mm。

e、要求焊透的焊缝，若无垫板，一般需进行背面清根，具体情况应根据焊接工艺评定结果确定是否需要背面清根。

f、焊缝背面清根或焊缝缺陷清除的气刨工必须经培训合格方可操作，焊机采用直流反接。

g、中厚板采用多层多道焊时，应将前一道焊缝表面清理干净后才能继续焊接，焊缝接头应错开≥20mm。

h、 避免三向焊缝相交，要使次要焊缝中断，主要焊缝贯通。

i、 半自动CO2气体保护焊，气瓶上应装预热器和流量计，使用前应开阀放水，气压小于1.0MPa 时停止使用。焊丝选用Ø１.２ｍｍ,气体流量为10-25L/min。

j. 严禁在母材上引弧。

k.矫正 焊接变形，Q235钢可采用机械矫正或火焰矫正法。

l.焊缝出现裂纹时，焊工应报告技术人员和质检人员等有关人员，待分析原因制定出修补方法时方可处理。

m.雨雪天气时，禁止露天焊接。构件表面潮湿　应清干。四级以上风力应采用防风措施。

n.焊接工艺参数以焊接工艺评定为准，可参考下面要求进行工艺评定。

Ⅰ、手工焊：打底层φ3.2，电流I=100-130（A），其他层φ4.0，I=160-210（A）。

Ⅱ 、埋弧焊及半自动CO2焊参考JGJ81-91中对应工艺参数。

5、焊接质量检查与检测。

①焊接检查、检测设备和工具必须符合国家标准。

②焊缝按三检制检查，并作好记录，对焊接分项工程完毕后，组织监理、质检人员、项目经理、工长进行质量检验评定工作，并提出评定资料。

③焊缝质量等级及无损检测：

| 焊缝质量等级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超声波探伤评定等级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |  |
| 检查内容 | 外观，100%探伤 | 外观，20%探伤 | 外观 |

④焊缝外观尺寸必须符合设计图纸和钢结构工程施工及验收规范GB50205-95的要求。

⑤焊缝内部探伤应在外观检查合格后进行，外观自检合格，焊工在焊缝附近部位打上钢印号。

⑥ Q235钢应在焊完24小时后进行外观检查。

⑦焊缝同一部位返修次数不宜超过二次，超过二次，应制定返修工艺后返修。

#### 四、油漆

油漆涂装前钢结构表面的氧化皮、锈蚀、油脂、污垢以及焊渣等，必须清除干净，并达到规定的清洁度和粗糙度标准。钢材表面粗糙度，以40-75微米为宜，一般不超过100微米。表面除锈等级达到Sa2.5级。

钢箱梁外油漆（包括楼梯油漆）涂料采用三层：

第一层：702环氧富锌底漆，干漆膜厚度70um。

第二层：842环氧云铁底漆，干漆膜厚度70um。

第三层：氯化橡胶面漆，干漆膜厚度70um。

三层涂料合计厚度为210 um。内两层由工厂制造时完成，天桥安装完毕后，面漆一次性涂装完成。

箱梁内的油漆采用两层油漆：

第一层：702环氧富锌底漆，干漆膜厚度70um。

第二层：842环氧云铁底漆，干漆膜厚度70um。

两层涂料合计干漆膜厚度140 um。

在焊接接头10CM范围内，制作时不涂装，安装完毕后，一次性补涂。

#### 五、构件运输

钢梁在工厂加工完毕后，必须经过试拼装、验收合格后方可出厂。钢梁的包装必须在涂漆干燥后进行。钢梁在运输过程中，要防止倾倒、碰装、支垫要平稳、多点、可靠；采取可靠措施防止变形及碰伤。

#### 六、构件现场拼装、安装

1.钢梁的安装顺序为：先安装天桥支座节点段，次安装主跨段，最后安装楼梯。主体结构拼装好后，再浇注桥面铺装。

2.钢梁吊装：钢梁总长49.25M，分三段吊装，天桥支座段分别为17.25M和17.5M，主跨段为14.5M。单重30吨左右。采用50T汽车吊吊装。主跨段吊装前，在就位位置下方摆放两个钢支撑，主跨段吊装摆放在钢支撑上，然后和两边钢梁对接。

吊车的选用：构件重量—30T

起重半径—5M

起重高度—5.2M

TG—500E型汽车吊在杆长10.4M，起重半径5.0M的状况下，可起重30.0T，故50T汽车吊满足构件吊装要求。

3.钢梁拼装：钢梁的现场拼接与施焊是全桥施工的关键技术。箱梁安装时，精确测量钢梁控制点的三维坐标，正确就位，保持钢梁的建筑线形流畅，中心轴线位置与设计图纸一致。施焊时应充分考虑到现场及室外的工作环境和施工操作条件，事先充分作好各种技术准备工作，确保箱梁连接在几何尺村、外形、焊接质量、焊接变形等各方面的技术质量。

4.其他

人行天桥栏杆采用不锈钢/碳素钢复合管，复合管外壁为不锈钢，内壁为Q235钢。由于人行天桥栏杆承受较大的水斗推力，因此复合管内钢材应和钢箱梁焊接牢固，焊缝处的强度不得低于母材。复合管内壁钢材焊好后，外层不锈钢相互焊接，包裹里面的钢材，防止钢材锈蚀。

天桥桥面铺装为橡胶板，橡胶板应和桥面粘贴牢固。防止粘贴不牢，引起雨水渗入钢板，引起锈蚀。

## 第四章 施工进度计划

本工程施工进度根据合同工期的要求，结合工程实际特点，本着实事求是、精心组织、科学管理的原则，编制施工进度计划。并结合本工程的施工特点，编制了施工进度控制点如下：

本工程计划于2001年2月10日开工，2001年4月10日全部竣工。

钢结构制作、运输             2月10日—3月15日

钢结构吊装 、安装            3月5月—4月10日

在施工总进度计划安排上，我们保证将以30个日历天完成本工程的施工任务，其中用23天完成施工制作任务，用7天完成吊装安装。

## 第五章 主要施工机械、器具

主要施工机械、器具一览表

| 序号 | 名 称 | 数量 | 规 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车式起重机 | 1台 | 50T | 现场吊装用 |
| 2 | 汽车式起重机 | 1台 | 12T | 现场吊装用 |
| 3 | 电焊机 | 10台 | BX3-500 | 制作8台，安装2 |
| 4 | 联合冲剪机 | 1台 | Q24-16 | 制作下料用 |
| 5 | 电热恒温干燥箱 | 2台 | SC101-127 | 制安用 |
| 6 | 卸扣 | 4个 | 15吨 | 吊装构件用 |
| 7 | 刨床 | 1台 | B665 | 制作用 |
| 8 | 半自动切割机 | 3台 | CG1-30 | 制作用 |
| 9 | 电弧气刨 | 1台 | V-0.67/7 | 制作用 |
| 10 | 空压机 | 1台 | 0.9立方米 | 制作用 |
| 11 | H型钢矫正机 | 1台 | HYJ-800 | 制作用 |
| 12 | 万能铣床 | 1台 | X62W | 制作用 |
| 13 | 砂轮机 | 1台 | 3M634-35 | 制作用 |
| 14 | 磁座钻 | 1台 | CZ32 | 制作用 |
| 15 | 螺旋千斤顶 | 2台 | 10T | 制作用 |
| 16 | 型材切割机 | 1台 | 1 | 制作用 |
| 17 | 焊剂烘干机 | 1台 | XZYH-60 | 制作用 |
| 18 | 游标卡尺 | 1把 |  | 测孔径 |
| 19 | 千斤顶 | 4台 | 5t |  |
| 20 | 直流弧焊机 | 4台 | ZX5-400 |  |
| 21 | 电动煨弯机 | 4台 | φ32-φ83 2KW |  |
| 22 | 电动坡口机 | 2台 | φ108-φ133 3KW |  |
| 23 | 电动试压泵 | 2台 | 3KW |  |
| 24 | 台钻 | 2台 | Z525 12 0.6KW |  |
| 25 | 自动埋弧焊 | 4台 | MZ-1000 |  |
| 26 | 半自动CO2焊机 | 2台 | NBC-300 |  |
| 27 | 超声波探伤仪 | 2台 |  |  |

## 第六章 劳动力安排计划

根据工程需要，我单位将从单位内部选择劳动素质好，技术能力强的工人组成“成建制”队伍进场，工人平均技术弄级达中级，并要求服从现场统一管理。对特殊工种人员需提前做好培训工作，必须做到持证上岗。

## 第七章 施工保证措施

### 第一节 工期保证措施

为了确保工期准点或提前实现，必须加强施工进度计划管理，施工进度管理采用四级管理，四级管理是指总进度计划管理，阶段性进度计划管理，月进度计划管理，周进度计划管理，并以周计划为实施性计划，在确保周计划按时完成的前提下，保证月计划完成，阶段性计划，直到至总计划的完成。。

施工进度计划的控制结果作为我单位对项目的重点考核指标以月度进行全面检查，并与经济收入相挂钩的手段，以确保工期按各节点要求准点完工或提前完工。同时明确项目经理主管并落实月计划的实施，项目副经理主管与落实周计划的实施，各工长主管并落实日计划的实施，项目经理对整个过程的施工计划进行总控制。

具体措施如下：

1.项目经理部实施项目法施工，对本工程行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督等六项基本职能，并在本单位内选择成建制并能打硬仗的施工队伍组成作业层，承担本工程的施工任务。

2.建立生产例会制度，每星期1-2次，检查上一次例会以来的执行情况，布置下一次例会前的计划安排，对于拖延进度的工作内容找出原因并分析，及时采取有效措施保证计划完成。

3.采用施工进度总计划与月、周计划相结合的各级网络计划进行控制与管理，并利用计算机技术进行动态管理。施工生产中抓主导工序，找关键矛盾，组织流水交叉、安排合理的施工程序，做好劳动力组织调动和协调工作，通过施工网络节点控制目标的实现来保证各控制点工期控制进度计划的实现。

4.根据业主的使用要求及各工序施工周期，科学合理地组织施工，形成各分部分项工程的时间、空间上的充分利用与紧凑搭接，打好交叉作业仗，从而缩短工程的施工工期。

5.实行合理的工期目标奖罚制度，根据工作需要，每天工作12小时，主要工序采取每天两班制。

6.作好施工配合及前期施工准备工作，拟定施工准备计划，专人逐项落实，搞好后勤保障的高质、高效。

7.采用成熟的科技成果，向科学技术要速度、要质量，通过新技术的推广应用来缩短各工序的施工周期，从而缩短工程的施工工期

### 第二节 质量保证措施

#### 一、质量管理体系

建立由项目经理领导，各专业工长、专职质检员参加的质量管理系统，形成一个横向从制作到安装，纵向从项目经理到各生产班组的质量管理网络。质量管理体系框图如

#### 二、质量管理制度

1.全体员工必须树立“百年大计，质量第一”的思想，遵循本单位的质量方针、共同把好质量关。

2.严格按国家现行的施工及验收规范施工，实行分项分部工程评级奖罚制度，奖优罚劣。

3.施工中严格执行“三检制”，挂牌施工，不合格的产品坚决返工，实行质量一票否决权。

4.特殊工序施工前必须编写作业指导书，施工中严格按作业指导书实施。

5.关键工序要制定质量控制程序图和施工工艺卡。

#### 三、质量检测及技术措施

主要材料供应严格执行本单位质量体系文件。

所有进场的原材料、半成品，除必须具有出厂合格证外，还必须具有合格的质量检验报告，主要材料必须有试验报告，否则禁止使用。

隐蔽工程验收记录未经业主、监理、设计方代表的签字认可，不准进行隐蔽施工。

加强成品、半成品的保护工作，制定成品保护条例。

#### 四、施工过程中的质量控制

1.按照GB/T19002-ISO9002质量保证模式建立项目质量保证体系，编制本工程《项目质量保证计划》，并有效地运行，使施工全过程始终处于受控状态。

2.建立以项目经理为首的QC小组，深入持久地开展质量管理活动。

3.建立、健全高效灵敏的质量信息反馈体系，以专职质检员、工程技术人员和班组长为信息为中心，负责及时收集、整理和传递质量动态、信息给项目经理部（决策机构），项目经理部对异常信息迅速作出反应，并将新的指令信息传递给执行机构。执行机构调整施工布署，纠正偏差，并将新的信息反馈回决策层，形成一个反应迅速、畅通无阻的封闭式信息网。

4.现场质检员要及时按照单纯随机抽样法、分层随机抽样法、整群随机抽样法，客观地提出产品的质量数据，为决策层提供可靠的依据，技术人员应采用质量控制法中的因果分析图、质量对策表、直方图等质量控制手段统计、分析、掌握质量动态，追踪“病兆”，对“症”下药。

#### 五、工程竣工后的质量跟踪

1.在工程交付使用后的保修期内，由本单位工程技术部牵头，项目经理带领工程技术人员定期回访，专门听取使用单位对工程质量的意见。

2.属施工原因造成的质量问题，我方负责无偿保修，直至用户满意为止；属用户使用不当或其它原因造成的质量问题，我方积极协助业主处理，并进行必要的技术服务。

### 第三节 安全生产及文明施工保证措施

#### 一、现场安全

1.提高施工人员的安全生产意识，通过经常性的安全生产教育，使施工人员牢固树立“安全为了生产，生产必须安全”的思想。

2.实行“施工生产安全否决权”，对于影响施工安全的违章指挥及违章作业，施工人员有权抵制，专职安全员有权停止施工并限期整改，整改后经专职安全员检查同意后方准继续施工。

3.安排施工任务的同时必须进行安全交底，按照安全操作规程及各项规定的要求施工。对新工人和变换工种的工人要重新进行安全教育，使之熟悉本工种的安全操作规程。

4.脚手架必须按有关要求搭设，经验收合格后方可使用，任何工种不可私自改动脚手架。

5.深坑深沟的四周设钢管防护栏，需要上下人的人行梯道的宽度在100CM以上，并钉上防滑条。

6.施工机械设备的设置及使用必须严格遵守《建筑机械使用安全技术规程》中的有关规定。设备防护罩、各种限位装置及漏电保护装置等安全防护必须齐全、有效。

7.加强对施工人员的防火教育，严禁随意动用明火，按照消防管理的要求，布置灭火器材和消防通道，易燃易爆物品定点堆放，并悬挂警示牌。

#### 二、季节性施工安全保证措施

1.现场机电设备要做好防雨、防漏电措施，机电线路经常检修，下班后拉闸上锁。井架、脚手架都要设防雷接地装置，定期检测，接地电阻不大于4Ω。

2.六级及六级以上大风，井架暂停使用。

3.台风来临前要对脚手架、井架、临建的抗风能力进行检查，并做好加固工作。大雨或台风来临时，现场必须设人员值班，发现险情立即采取应急措施。大雨或台风应对现场所有的设备、设施进行全面细致的检查、整修，并做好加固工作。

#### 三、施工管理制度

1.施工计划管理：认真编制月、周作业计划，加强经常性的检查，做好总平面管理工作。

2.现场技术管理：施工组织设计和施工方案必须符合要求且经过审批，坚持施工前的技术交底工作。

3.现场质量安全管理：坚持工作质量、安全生产责任制；坚持“三检”和挂牌制，严格执行操作规程，严禁违章作业，认真使用“三宝”，所有人员进入施工现场均要戴好安全帽，每个单位工程都应按规定张挂安全网，高空作业须拴安全带。

4.现场材料管理：按平面布置图堆放料具，各种材料分类按规格堆放，做到保管妥善，使用方便。施工时，做到工完场清，余料堆放整齐；加强成品、半成品的保护。

5.现场机械管理：机械设备的设置和使用必须严格遵守“建筑机械使用安全技术规程”。做好机械设备的清洁、润滑、调整等保养工作。

#### 四、文明施工管理措施

1.成立由项目经理为首的文明施工领导小组，全面负责现场文明施工的管理，定期及不定期地组织文明施工检查，对于不符合文明施工要求的地方，限期进行整改。

2.施工现场的场容场貌实行分片包干制，划分管理区域，规定职责范围，把施工现场的文明施工管理职责分配落实到人。

3.保持施工现场场容场貌的整洁、平整，施工道路畅通无阻，排水系统畅通无积水。

4.加强施工现场的安全保卫工作，完善施工现场的出入管理制度。施工人员在施工现场要佩戴工作卡，严禁非施工人员进入施工现场。

5.工程竣工后，拆离所有机械、临建及剩余建筑材料，清理建筑垃圾，使现场周围清洁整齐，适合使用。

#### 五、现场管理制度

现场管理制度是实现文明施工经常化，制度化的关键，各现场必须建立健全文明施工管理制度。

各施工现场都要建立以下五项文明施工管理制度。

(一)、施工计划管理

认真编制施工、作业计划，大、中型项目须推选网络计划。

做好总平面管理工作，经常检查执行情况。

认真填写施工日志，建立单位工程工期考核记录。

坚持合理的施工程序，不打乱仗，力求均衡生产。

加强成品、半成品保护，制定保护措施。

(二)、现场质量安全管理

坚持工程质量、安全生产责任制。

坚持三检（自检、互检、交接检）和挂牌制。

严格执行操作规程，严禁违章冒险作业。

认真使用“三宝”，所有人员进入施工现场均要带安全帽，每个单位工种都应按规定张挂安全网，高空作业必须拴安全带。

“四口”（通道口、孔洞口、楼梯口、电梯口）防护必须完善，各种机电设备必须接零接地，设置保险装置，电线架设符合规范要求。

(三)、现场技术管理

施工必须有符合要求、经过审批的施工组织设计和施工方案。

坚持施工前的技术交底工作。

施工技术资料务要完整、及时、准确。

坚持按设计图纸及施工规范组织施工。

坚持分项工程按标准工艺施工，每道工序做好技术控制工作。

(四)、现场材料管理

按平面布置图堆放料具，成排成行，大宗材料做到砖成垛，砂石成堆。

砼构件、钢木门窗分类按规格堆放，做到保管妥善，使用方便。

现场仓库内外干净，怕潮、怕晒、怕淋及易失火物品入库保管。

执行限额领料或材料包干制度，及时回收落地灰、碎砖块、包装纸及其它余料。做到工完场清，余料堆放整齐。

现场各类材料要做到帐物相符，各种材料要有质量证明，证物相符。

(五)、现场机械管理

现场的有机械设备必须按平面布置图要求设置和停放。

机械设备的设置和使用必须严格遵守“建筑机械使用安全技术规程”。

做好机械设备的清洁、润滑、坚固、调整、防腐等各项保养工作，经常保持完好，整洁；认真填写设备的运转及保养记录，建立交接班制度。

现场机械应明显的安全标志和安全技术操作标牌。

各施工现场必须设置专职或兼职机械管理人员，负责现场机械管理工作。

六.场容要求

所有现场都要加强场容管理，使现场做到整齐、干净、节约、安全、施工秩序良好。

施工现场场容要求如下：

(一)、施工期做到“五有”

有宣传标语、黑板报及保卫、防火安全标志牌。

有进口标志牌。

有施工标志牌。

有工程计划进度表。

有场容分片包干图。

附：进口标志牌有以下几种：

1.工程概况及工程进度标牌。

内容包括：建筑物和构筑物的主要工程量、结构类型、层数、面积、开竣工日期、施工单位、工程负责人及主要分部分项工程控制进度或网络计划图表。

2.平面布置图标牌。

内容包括：临建工程、各种材料、机械设备、成品半成品、架料、水电、道路的平面布置图，以及防火消防器材设置等。

3．现场管理制度标牌。

内容为现场五项管理制度。

4.场容分片包干范围标牌。

5.标识牌。

（二）、施工中做到“四净三无”

1.工完后做到“四清不见”

2.现场布置做到“四整齐”

3.施工现场要做到“三好”

①.安全生产好，正确使用“三宝”，搞好“四口”防护。

②.施工秩序好，按施工程序施工，不打乱仗，现场做到忙而不乱。

③.成品、半成品保护好，有防护措施，做到没有损坏及污染。