# 包西铁路通道省界（陕西）至张桥段某标

# 施工组织设计

# 第一章  总体施工组织布置及规划

# 1.施工组织设计的综合说明

## 1.1.施工组织设计安排的总体思路

根据新建铁路包西铁路通道省界（陕西）至张桥段站前及站后工程施工线路长、结构物多、质量要求高、技术难点多等特点，结合我单位施工技术水平、设备配备能力、施工经验，认真编制本施工组织方案，做到满足招标文件、设计图纸及施工规范要求，充分展示企业技术优势，体现方案科学、先进的特点。

### 1.1.1.指导方针及基本原则

根据本标段工程特点，编制总体施工方案的指导方针是：“强强联合施工、专业优势互补”。根据联合体成员各自的技术优势和资源优势进行合理的施工任务划分，充分发挥联合体成员的专业优势。以先进的施工技术为基础，以大型机械设备配套为保证，以科学管理、合理组织、强化调度指挥为手段，确保工程质量、安全、工期、效率、效益各项目标的实现。

指导原则是:突出新理念，管理上台阶，设备配备上水平，采用新材料、新技术、新工艺、新设备，高标准建设。

### 1.1.2.总体思路

为确保高标准、高质量的建成包西铁路工程，在本标段施工组织管理上，突破传统的项目管理，进行管理创新；突出技术质量管理，改变施工队伍组织方式；建立创新的质量管理体系，建立健全更加明晰的目标责任制，协调落实联合体各项职责。

1.1.2.1.组成联合体，实现强强联合，优势互补

针对本标段桥隧结构物比例大、技术含量高、组织难度大的特点，本着强强联合施工、专业优势互补的原则，组成以某局集团有限公司为主体、某集团有限公司为成员的联合体共同担负本标段工程的施工，充分发挥各公司的专业技术和管理优势，把本标段建设成优质、精品工程。

1.1.2.2.建立信息管理系统

建立项目信息化管理系统，包括对人员、设备、物资、进度、质量评价、合同、成本管理等几个子系统，从工、料、机、法、环等方面进行信息化管理。

对每一个部位采用的材料厂家、批次、投入设备、检验人员、施工人员等多项信息进行管理，实现可追溯性；对每个项目计划进度、实际进度、资源配置实行网络化管理；对各类技术资料、合同资料和往来信息实现档案化管理。建立的信息网络覆盖各施工管区，各种信息可以直接通过网络传输给建设、监理等单位及有关领导。

1.1.2.3.建立完善的检测试验系统，将结构沉降和变形作为主要控制指标

各级检测试验机构均制定详细的检测计划，明确检测项目、检测方法、检测标准、检测仪器。配齐仪器设备、配足人员，使施工全过程处于监控状态，一切用数据说话，使质量的评价方法更加细化、更加数据化。

施工中将工后沉降、差异沉降和结构物变形作为主要控制指标。树立重视结构物耐久性的新理念，从原材料控制、结构设计、施工工艺各方面入手，提高结构物材料的性能和工程施工质量。

1.1.2.4.强化内部质量监督机制

在项目经理部按程序化建立内部质量监督机制，同时由联合体内部中老年工程技术人员组成质量督导组，充分授权，受联合体总部直接领导，在质量管理角度为联合体总部直接负责，对工程质量进行全面监督检查；对所有施工作业实行技术质量人员24h旁站制度。

1.1.2.5.优化队伍组织方式，建立机械化、自动化施工生产线

抽调精干的主力军参与包西铁路建设；组织联合体内专业化队伍及高素质的技术工人，作为施工主力，聘用部分长期技术合同工，作为施工辅助力量，不搞分包、转包；安排有一定专业技术职称的人员担任作业队的领导。

采用新材料、新工艺、新技术、新设备，建立混凝土生产机械化作业线、路基填筑施工机械化一条龙生产线、隧道工程开挖支护衬砌机械作业线、桥梁钻孔桩、墩台身机械化作业线以及T梁预制工厂化生产线、轨排组装、铺设、长轨焊接机械化，全面提高施工生产的机械化、自动化程度，确保总体质量目标和工期目标的实现。

1.1.2.6.成立物资供应管理专门机构

项目经理部成立设备物资部，各生产工区配置专职的物资管理机构和人员，分级负责物资采购供应和现场管理工作；另外设立材料供应站点，负责对外来料的计划、仓储、运输供应工作，并按照年度、季度做好仓储和供应计划，确保整个施工期间不因物资供应而影响正常施工。

1.1.2.7.建立维护管理制度

工程竣工后在规定的时间内对工程实施监测，监测工作做到有组织人员、有设备、有资金，并对监测信息进行收集、整理、分析、归档；加强对各部位的监测维护，包括隧道、桥梁、路基、涵洞、轨道、站场等，一旦发现存在缺陷，对缺陷产生的原因进行分析并及时修复。

## 1.2.预定目标

### 1.2.1.质量目标

按铁道部现行工程质量验收标准执行。

按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%；

单位工程一次检验合格率达到100%；

正式验收速度满足设计速度目标值；

在合理使用和正常维护条件下，路基、桥梁、隧道等工程结构的施工质量，应满足设计使用寿命期内正常运营要求。

### 1.2.2.安全目标

坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立健全安全管理组织机构，完善安全生产保证体系，杜绝安全特别重大、重大、大事故，杜绝死亡事故，防止一般事故的发生。消灭一切责任事故，确保人民生命财产不受损害。创建安全生产标准工地。

### 1.2.3.工期目标

年10月20日开工， 年7月5日完成，施工总工期32.5个月，较业主要求总工期提前半个月完成。

其中，省界至大保当段计划于 年12月20日完工，较业主要求分段工期提前1个月完成；大保当至延安北段于 年7月5日完成，较业主要求分段工期提前半个月完成。

### 1.2.4.环境保护目标

(1)风沙防治生态化

(2)路基边坡防护绿色化

(3)造地复垦良田化

(4)生活垃圾无害化

(5)运输环境人文化

### 1.2.5.文明施工目标

现场布局合理，环境整洁，物流有序，标识醒目，达到“一通、二无、三整齐、四清洁、五不漏”。创建省部级文明工地。

# 2.工程概况

## 2.1.线路概况

本标段为省界(陕西)至延安北段，起讫里程为DK177+080～K483+500，全部位于陕西省境内，由北向南依次经榆林、米脂、绥德、清涧、子长、延安，线路长约364.211公里。其中，大保当至延安北段为增建二线，北起神延线铁路的大保当车站，向南至榆林，顺榆溪河而下至鱼河，沿无定河经米脂、绥德而下，先后越海拔1340m入天山分水岭和海拔1400冒天山分水岭，顺蟠龙川而下，在姚店跨延河引入海拔930m延安北区段站。

本标段主要控制及重点工程有：

桥梁工程：米家园则特大桥（长1453.2m）。

隧道工程：冒天山隧道（14910m，标段内最长隧道）和新寺则河隧道（7669m）。

## 2.2.技术标准

铁路等级：Ⅰ级。

正线数目：省界至大保当为新建双线,大保当至延安段按增建二线

速度目标值：速度目标值采用160km/h方案，其中省界至大保当预留200km/h条件，大保当至榆林按线下200km/h平面预留考虑。原则上不考虑改建既有线。

最大坡度：6‰，双机13‰。

牵引种类：电力。

机车类型：交直交电力机车。

到发线有效长度：1050米。

闭塞类型：自动闭塞。

## 2.3.主要工程数量

主要工程数量有路基土方1886万方，石方56.26万方，改良土60.5万方，桥梁54.5km，隧道21座42.89km，预制架设T梁1728孔。

主要工程数量见表1-2-1。

| 表1-2-1主要工程数量表 |
| --- |
| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 |
| 1 | 路基工程 | 区间 路基 土石方 | 土方 | 挖土方 | 立方米 | 6690314 |
|  |  |  |  | 利用土填方 | 立方米 | 4184019 |
|  |  |  |  | 借土填方 | 立方米 | 5326460 |
|  |  |  | 石方 | 挖石方 | 立方米 | 114894 |
|  |  |  |  | 利用石填方 | 立方米 | 114894 |
|  |  |  |  | 借石填方 | 立方米 | 332861 |
|  |  |  | 填改良土 | 借土改良 | 立方米 | 567044 |
|  |  |  | 填A组填料 | 立方米 | 1370128 |
|  |  |  | AB组填料 | 立方米 | 5106 |
|  |  |  | 基床表层（级配碎石） | 立方米 | 319329 |
|  |  |  | 过渡段 | 立方米 | 182466 |
|  |  | 站场 路基 土石方 | 土方 | 挖土方 | 立方米 | 521221 |
|  |  |  |  | 利用土填方 | 立方米 | 521221 |
|  |  |  |  | 借土填方 | 立方米 | 1616743 |
|  |  |  | 填改良土 | 借土改良 | 立方米 | 38407 |
|  |  |  | 填A组填料 | 立方米 | 76811 |
|  |  |  | 基床表层（级配碎石） | 立方米 | 62391 |
|  |  |  | 过渡段 | 立方米 | 8169 |
|  |  | 路基附属土石方及加固防护工程 | 土石方 | 土方 | 立方米 | 69080 |
|  |  |  | 砌体及圬工 | 干砌石 | 立方米 | 215892 |
|  |  |  |  | 浆砌石 | 圬工方 | 589343 |
|  |  |  |  | 混凝土 | 圬工方 | 91935.1 |
|  |  |  | 绿色防护 | 液压喷播植草 | 平方米 | 633142 |
|  |  |  |  | 栽植灌木 | 千株 | 10252.9 |
|  |  |  |  | 播草籽 | 平方米 | 777327 |
|  |  |  | 风沙路基防护 | 铺石 | 平方米 | 7943 |
|  |  |  |  | 草方格 | 平方米 | 159970 |
|  |  |  |  | 铺粘性土 | 立方米 | 24978 |
| 1 | 路基工程 | 路基附属土石方及加固防护工程 | 土工合成材料 | 复合土工膜 | 平方米 | 2837371 |
|  |  |  |  | 土工格栅 | 平方米 | 2417821 |
|  |  |  | 地基处理 | 换填灰土 | 立方米 | 612148 |
|  |  |  |  | 灰土挤密桩 | 米 | 413025 |
|  |  |  |  | 强夯 | 平方米 | 248321 |
|  |  |  |  | 重锤夯实 | 平方米 | 410235 |
|  |  |  |  | 震动碾压 | 平方米 | 819955 |
|  |  |  |  | 冲击碾压 | 平方米 | 1519189 |
|  |  |  | 地下洞穴处理 | 钻孔 | 米 | 260795 |
|  |  |  |  | 注浆 | 立方米 | 145791 |
|  |  |  |  | 填土 | 立方米 | 124928 |
|  |  |  | 取弃土场处理 | 场地平整绿化复垦 | 平方米 | 2117058 |
|  |  |  | 排水管道 | PVC管 | m | 3966 |
|  |  |  | 路基声屏障 | 平方米 | 5040 |
|  |  | 支挡结构工程 | 挡土墙 | 挡土墙片石混凝土 | 圬工方 | 109907 |
|  |  |  |  | 挡土墙钢筋混凝土 | 圬工方 | 16986 |
|  |  |  |  | 挡土墙浆砌石 | 圬工方 | 733 |
|  |  |  | 预应力锚索 | 米 | 301 |
| 2 | 桥涵 | 特大桥 | m/座 | 33970.3/39 |
|  |  | 大桥 | m/座 | 16214.5/61 |
|  |  | 中桥 | m/座 | 4211.4/51 |
|  |  | 梁式小桥 | m/座 | 100.01/3 |
|  |  | 框架桥 | m/座 | 87.5/4 |
|  |  | 改建箱形桥 | 顶平方/座 | 1105.7/14 |
|  |  | 新建框架式桥 | 顶平方/座 | 4249.5/44 |
|  |  | 涵洞 | m/座 | 12817.64/862 |
| 3 | 隧道 | m/座 | 42896/21 |
| 4 | 轨道工程 | 正线铺轨 | 公里 | 428.9842 |
|  |  | 正线粒料道床 | 立方米 | 1217949 |
|  |  | 站线铺轨 | 公里 | 56.999 |
|  |  | 站线粒料道床 | 立方米 | 159256 |
| 5 | 站后房屋 | 平方米 | 28963 |

## 2.4.自然条件

2.4.1.地形地貌

DK177+080～DK195+000段为鄂尔多斯高原南部剥蚀丘陵区，丘坡与谷地相间，地形相对平缓，河流较发育，海拔高程1313～1429m，相对高差120m；地表大部分为风积沙所覆盖，局部丘坡及冲沟基岩出露较好。

DK195+000～DK243+000毛乌素沙地南缘剥蚀丘陵区，地形由北向南倾斜，波状起伏，相对高差一般小于100m，波状沙丘、新月形沙丘与丘间谷地、深切河谷相间分布。地表大面积覆盖第四系风积粉细砂。地下水为第四系粉细砂层孔隙潜水，水量丰富，基岩裂隙水一般不甚发育。经多年人工治理，沙丘大部分已固定，少数植被覆盖率不足30%，沙害较严重，工程地质条件较差。

大保当至鱼河峁为毛乌素沙漠东南缘与黄土高原的接壤带，地表广泛分布风积沙地，呈现风沙荒漠景观。线路沿窟野河、榆溪河河谷行进，河床宽阔平坦，高程930～990m，两岸岸坡高陡，河谷呈“U”形；梁顶地形较平缓，高程970～1140m，相对高差40～210m，河谷两岸冲沟发育，沟床及岸坡多为风积沙地及黄土残塬地貌。沙哈拉峁至榆林为风沙覆盖区，海拔高程1050～1310m，地形呈波状起伏，地表多为风积沙地，地形低洼处为面积不等的滩、涧地，底部为剥蚀残留黄土梁峁。

鱼河峁至庆兴村属黄土高原梁峁沟壑区。无定河、延河、洛河呈“U”型宽谷状。其余支流（沟）均蜿蜒曲折，河（沟）谷狭窄，呈“U”字形，河流阶地断续分布，岸坡陡峻，地形起伏。淮宁湾—折家坪，子长—蟠龙镇，三十里铺至甘泉线路分别翻越入天山、冒天山、九燕山分水岭，岭顶高程分别为1341m、1405m、1300m。分水岭两侧支沟发育，沟谷弯曲深切，岸坡陡峻，相对高差200～450m。

2.4.2.工程地质

2.4.2.1.工程地址特征

沿线出露的地层上部为第四系覆盖层，底部主要出露中生界地层，古生代的地层只在局部地段出露。

沿线岸坡、山梁上部广覆盖层黄土。各河流河床及阶地分布冲积黏性土、砂类土及碎石类土，部分沟谷分布软弱地基土及新近淤积软土。

第三系地层除狄家河、席家峁一带出露砂质泥岩、页岩及砾岩外，其余地段出露上新统红黏土层，中生界侏罗系中、下统及三叠系上统，二者地层呈平行不平整接触，出露于沿线各大深切河（沟）谷谷底及岸坡底部，岩性为砂岩、页岩、泥岩，为延安以北主要的煤层地层；古生界二叠系、石炭系、奥陶系地层主要在义南、刘家坡、庆大村一带出露，岩性为铝土岩、砂页岩（煤系地层）、灰岩。

2.4.2.2.水文地质特征

地表水：本区沿线经过的秃尾河、无定河、延河及各支流榆溪河、秀延河、淮宁河、羊马河、蟠龙川、南川河、劳山川等均为黄河水系，常年流水，受大气降水补给，水量随季节变化明显，夏季常有山洪暴发。其中，秃尾河发源于神木县锦界镇境内的河湾村，河流域面积3373km2，多年平均径流量4.1亿m3,多年平均流量12.87m3/s,基流稳定,含沙量小,是理想的供水水源。上述河流均无通航要求，所有水质均良好，对圬工无侵蚀性。

地下水：地下水类型主要为第四系孔隙潜水、基岩裂隙水。

2.4.2.3.不良地质及特殊岩土

主要不良地质、特殊岩土为滑坡、湿地、煤窑采空、风沙、泥石流、湿陷性黄土、膨胀土、软土等。

滑坡：滑坡是该段分布普遍的不良地质。且以黄土滑坡为主，局部地段见有堆积层及岩层参与滑动的滑坡。

溜塌：以黄土斜坡坡面塑流变形为主，发育于田庄至延安北间河（沟）谷黄土岸坡表层、入天山岭及岭北。溜塌多由黄土地层组成，沿下伏第三系红黏土或中下更新统黄土古土壤接触面发生变形。

湿地：田庄以西淮宁河谷岸坡、入天山分水岭岭脊、秀延河河谷岸坡、冒天山分水岭岭脊及其两侧沟谷黄土岸坡及冲沟底部多有湿地分布。湿地的分布及发育程度与第三系红黏土层的分布相对应，多为湿陷性黄土层中的层间潜水渗流至相对隔水的红黏土顶面，易在坡面或沟底形成湿地。

煤窑采空：沿线煤窑采空主要分布在金鸡滩、榆林市附近、子长县城附近、秀延河、羊马河河谷两岸、蟠龙川河谷、义南、庆兴等处。金鸡滩、榆林市附近用榆溪河河谷所采煤层为侏罗系煤层，厚0.4～2m，最厚达4m；子长县城附近秀延河、羊马河、蟠龙川河谷两岸等处所采煤层为三叠系上统3#、5#煤层，厚0.4～2.5m，局部3.5m；

风沙：鱼河峁以北多有风沙活动，按其分布特征分为二段：

大保当至榆林：陕北黄土高原风积沙覆盖区。本段风沙分布广泛，除局部地段为裸露之黄土梁峁和冲湖积滩地外，其余大部分均为风积沙覆盖，地面呈波状起伏之梁窝状沙丘地貌，局部为新月形沙丘及沙丘链，相对高差5～15m，风积沙层厚1～15m，植被覆盖率15%～40%，且大部分地表已结皮，风沙危害较轻，线路多以低浅挖路基形式通过风沙地区。

榆林至鱼河峁：片状风积沙覆盖区。榆溪河、无定河左岸河谷一级阶地后缘、二级阶地及岸坡，表层多有片状风积沙分布，系毛乌素沙地南侵部分，积沙较薄，一般1～10m，河谷地区大多已经改造为耕地或果园，斜坡部位大部分为固定及半固定状态，风沙危害轻微。

泥石流：沿线属黄土高原侵蚀地形，黄土冲沟下切强烈，地形起伏。相对高差40～450m。洛河、延河河谷两岸横向冲沟发育，岸坡较陡，沟谷形态多“V”型，由于沟谷纵坡较大，一般大于6°，沟谷中堆积了较多的第四系松散堆积物及基岩风化物。雨季常形成山洪，产生不同程度的泥石流现象，且以小型、轻微的泥石流为主。

湿陷性黄土：沿线地表大面积分布厚度不等的第四系全新统及中、上更新统黏（砂）质黄土层。全新统及上更新统黄土上部均具湿陷性；中下更新统黄土，厚度较大，一般不具湿陷性，工程地质条件较好，地表浅层非自重湿陷性黄土结合层冻胀性分别采取强夯、冲击碾压、挖除换填改良土，并结合排水设计进行综合处理；深层黄土结合层按松软土处理措施进行加固。

膨胀土：沿线分布的第三系红黏土结构紧密，属中等膨胀土，第四系中、上更新统黄土地层中有数层古土壤层分布，具弱膨胀性。侏罗系、二叠系等地层中含有泥岩，也具膨胀性。

软土及软弱地基土：沿线各大河流及较大支沟的封闭洼地及回水湾地段分布有淤泥质软土及及软弱地基土。新近淤积软土，零星分布于绥德至子长间的淮宁河、秀延河河谷及入天山分水岭两侧的支沟中。

2.4.3.气象特征

沿线气候属温带半干旱气候区，具有冬季寒冷，夏季炎热，温差悬殊，四季明显的特征。榆林以北位于毛乌素沙漠边缘，具有荒漠气候特征，冬季寒冷，夏季炎热，温差大，气候变化剧烈，多风沙，蒸发强烈，榆林以南气温及雨量逐渐递增。

沿线土壤最大冻结深度采用值：

起点～DK269+200                       150cm

DK269+200～DK449+800                  120cm

DK449+800～DK653+970                  100cm

2.4.4.地震动参数

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），起点至DK664+670段地震动峰值加速度0.05g，动反应镨特征周期为0.35S，相当于地震烈度六度。

## 2.5.施工条件

2.5.1.交通条件

铁路：本段工程经过地区主要干线既有铁路线有：神朔线、包神线、神延线、西延线、候西线、陇海线等，本段工程与既有神延、西延铁路并行，南北贯通陕北、关中地区，铁路运输较方便。本工程施工时，通过上述铁路可将主要材料运至距线路较近、有条件的既有车站后，汽车转运到工地。

公路：以国道为骨架，省道、县、乡道纵横交错。省界至大保当段与S301、中锦公路相交，大保当至延安北段与西安—包头210国道并行及省道205相交，这些道路可作为本线运输主干道，为本工程的材料运输提供了较为便利的运输条件。部分既有简易道路，路况较差，部分地段需整修，部分地段需新修临时道路。

2.5.2.水、电条件

水：本标段沿线河流纵横交错，地表水丰富，水量随季节而变化。天然水质大多较好，适宜作多种用途的水源，对混凝土无侵蚀性，一般无色无味，各项指标尚符合生活用水卫生标准，一般可直接作饮用水，施工用水可就近取水，进入城区范围内施工用水可利用城市自来水。部分取水不便的路段或工点采用打井并铺设给水管路满足施工和生活用水。

电：所经地区沿线各等级地方变电所分布较多，大多能力有富余，可直接接引10KV电力线路，或者从地方变电所引线作为施工临时用电电源。个别路段电力相对匮乏时，需架设较长距离的高压线路。同时配备足够数量的发电机组以供备用。

本线拟在榆林供电局清涧110KV变电所至张家岔站35KV变配电所35KV电源线路设计永临结合线路，另外冒天山隧道入口至延安北段地方变电所富裕量不能满足本段工程施工要求，拟从延安市赵流变电所35KV贯通线至冒天山隧道入口。

2.5.3.通讯条件

通讯网络大部分地段覆盖条件好，部分地段信号较弱。通过向当地通迅部门申请，获得程控电话和移动通迅服务。

2.5.4.材料供应

主要材料：钢材、水泥、桥梁支座、钢绞线等甲供主要物资供应地点为大保当材料厂。T型梁由设在大保当、蟠龙镇的现场制梁厂现场制梁供应。钢轨直接由包钢供应，供货地点为包钢，火车运往焊轨基地存放焊接，焊接后用长轨车运输至工地。道岔由宝鸡桥梁厂采购供应，供货地点为宝鸡桥梁厂，火车运往沿线车站工地。钢筋混凝土轨枕、岔枕由平顶山桥梁厂采购供应，供货地点为平顶山桥梁厂，用火车运至大保当轨节拼装基地，工程列车运往工地使用。木枕、木电杆由武汉厂生产供应，供货地点为武汉厂，火车运至沿线车站工地。

土源情况：DK195+000～DK243+000段可取用的填料均为C组填料，A、B组填料来源稀少，本段土石用作基床填料时，必须加以改良。

大保当至延安段沿线能够达到标准的粘土分布较少，拟采用绥德县呼家塔、子长县黑山寺粘土，采用汽车结合火车的运输方案。

工程用砂：本段沿线所经地区河流较多，但河床多为黄泥土，含砂量极少，不能满足工程要求，本段工程施工用砂拟采用位于木独十里砂厂、神木县小保当砂场和渭南沙王渭河桥砂场，砂质较好，储量大，可满足本段工程需求。

石料：省界至大保当段满足工程需求的石料相对缺乏，运距相对较远，采用神木县孙家岔李家湾供应。大保当至延安北段石质主要为砂页岩，仅本段南端分布少量石灰岩。主要的石料点有：神木县西沟乡雨则古梁沟石料场、榆林县源明陈家沟石沟场、米脂县谢家沟采石场、绥德县水沟石料场、山西柳林县采石场、绥德县田庄料场、子长县马家砭采石场、蟠龙镇石咀采石场、延安李渠柴崖村采石场。

道碴：本线正线轨道设计采用一级道碴，沿线没有分布，需从西安铁路局华山采石场远运。铁路道碴场储量极为丰富，其生产能力及存量较大，品种较多，可“一场多供”，采用火车运输，沿既有线营业车站，用工程列车运输至工地的运输方案。

石灰：沿线地区石灰较为缺乏，主要采用山西柳林县和蒲城县石灰、采用火车与汽车相结合的方式运输使用。

油料：从当地现有的油库购买，油罐车运至工地。

## 2.6.工程特点

###### 2.6.1.总体特点

2.6.1.1.线路长364.211km，桥梁总长占全线总长16.4%,隧道总长占全线总长11.77%，全线桥隧工程比例较大，采用了大量的新型结构、新技术、长隧、大跨桥梁。工点分散，结构物多，管理跨度大，工期紧迫，施工组织难度大。

2.6.1.2.省界至大保当段为新建双线，大保当至延安北段为增建二线，二线与既有线并站设置，本段线路受既有线运行干扰，要求对各项工程的施工先后顺序合理安排，搞好施工过渡，妥善处理既有线运营与施工的关系，确保既有线行车安全是重点。

2.6.1.3.本标段6km以上的长隧有冒天山隧道（14910m）和新寺则河（7669m），其中冒天山隧道为全线最长的隧道，隧道穿越地层有湿陷性黄土、膨胀土、煤层、采空区等地质，工程地质条件复杂，采用长隧短打方案，为控制工期工程。

2.6.1.4.线路多处穿越村镇及清涧县城区，拆迁工程量及施工干扰大；线路跨越210国道、S301、中锦公路、省道205、既有神延、西延铁路及县道和乡村道路，施工干扰大，施工安全防护任务重。

2.6.1.5.标准跨度桥梁采用T型简支梁，数量较大（1728孔），制运架设备要求高、投入多，运输线路长，合理、妥善处理好运、架梁及与铺轨作业的关系，形成快速的一条龙施工作业线，将对本标段的工期、质量、成本具有重大意义。

2.6.1.6.全线采用高性能耐久性混凝土，对混凝土材料、配合比设计、施工工艺、质量控制提出了更高要求。

2.6.1.7.工程规模大，物资需求量大且集中，给各类物资的计划、采购、仓储、供应带来极大的压力，需要高度重视，精心安排，科学组织。

###### 2.6.2.路基工程

2.6.2.1.本标段结构物密集，过渡段工点多且距离短，过渡段是路基质量控制和沉降控制的重点，同时是影响路基作业面的关键。

2.6.2.2.特殊路基和不良地质地段种类多，有风沙地区路基工程，以及湿陷性黄土地基处理工程、小煤窑采空、煤窑采空及人为空洞处理工程、滑坡治理工程、饱和黄土地基处理工程和浸水路基等不良地质地段。

2.6.2.3.正线列车设计速度实现160km/h，要求将路基作为高标准土工结构物,严格控制工后沉降，以全新的思路、理念、方法、措施组织项目施工。

2.6.2.4.全线填方量远大于挖方量，填料改良借方量大，且所有填料改良采用路拌法施工。同时应对取、弃土场采取相应防护、复垦等处理措施，防止水土流失和环境污染。

###### 2.6.3.桥梁工程

2.6.3.1.全标段桥梁所占比例大，上部结构主要以T梁为主，辅以现浇箱梁（支架法、悬浇）、移动支架拼装箱梁、梁-拱组合结构。

2.6.3.2.移动支架拼装箱梁及梁—拱组合结构施工，对生产要素的投入和工期的影响大，专业性强。

2.6.3.3.桥梁多次跨越秃尾河、无定河、延河及各支流榆溪河、秀延河、淮宁河、羊马河、蟠龙川等河流，位于水中的桥墩尽量安排在枯水季节施工。桥台优先施工，以利路基过渡段施工。

2.6.3.4.部分桥墩位于采空区，施工时需补充勘探，采取压浆法法等切实措施确保施工安全。

2.6.3.5.桥梁分别跨越国道、省道及既有铁路线，施工安全防护、施工方案尤为重要，特别是上跨公路、既有铁路线的施工，紧临既有线路施工前需与运营主管部门签订安全协议。

###### 2.6.4.隧道工程

2.6.4.1.本段隧道工程量大，施工技术复杂，影响因素多，尤其冒天山隧道（14910m）和新寺则河隧道（7669m），为长大隧道，工期非常紧，控制铺架。

2.6.4.2.沿线地形、地质复杂，不良地质和特殊地质地段长，隧道通过有湿陷性黄土、煤系地层、煤矿采空区、膨胀(岩)土、沟心浅埋等地层，洞口上方有崩塌、溜塌等不良地质，需根据不同的地质情况采取针对性的施工措施，确保快速、安全施工。

2.6.4.3.新龙湾隧道和新寺则河隧道的出口，线间距不能满足“隧规”要求，施工时前需对既有隧道采取中空锚杆注浆、架设临时钢架加强等措施保证运营安全。

2.6.4.4.隧道弃碴量大，隧道部分地段有可能因施工引起地层失水、地面下陷或塌陷，影响生态环境和居民正常生活。施工中必须制定严格可行的环保措施。

2.6.4.5.隧道洞口多为Ⅳ、Ⅴ级围岩，属强风化岩石或湿陷性黄土，施工时需采取各种超前支护措施，坚持“先治水、管超前，短进尺、非爆破、强支护、勤量测、快成环、早衬砌”的原则，避免坍塌，确保进洞安全。

###### 2.6.5.铺架工程

2.6.5.1.厂制标轨在焊轨基地集中焊成长轨，对长轨条的焊接工艺、焊接质量、吊装提出了很高的要求。

2.6.5.2.机械架单、双线梁，采用人工配合机械换铺无缝线路。

2.6.5.3.一次性铺设跨区间无缝线路，在长轨的运输、换铺、现场焊接、应力放散及锁定等方面，采用了一套全新的与传统国铁干线不同的施工工法与工艺。

2.6.5.4.新寺则河隧道、冒天山隧道采用无碴轨道结构，其施工组织和工艺与传统有碴轨道结构有本质区别，施工一次成型，轨道状态一次达标，施工精度控制技术是无碴轨道施工技术的关键。

2.6.5.5.换铺法铺设跨区间无缝线路区别与长规施工方法与工艺，必须科学组织施工，合理安排进度，使各项工序形成流水作业，紧密衔接。

# 3.施工总体规划及施工组织措施

## 3.1.总体规化

### 3.1.1.规化方针

以“以人为本，安全第一，预防为主”为前提；以先进适用的配套机械设备、试验先行等手段为基础；以成熟、配套、先进、可靠的施工技术为指导；以长隧快速施工、结构物的耐久性混凝土施工为技术突破口；以建立质量、安全、工期、环保保证体系为载体，按照“一流工程，一流设备，一流管理”的要求，坚持“安全、优质、快速、有序”和“规范、科学、和谐、有为”的工作原则，将包西铁路建设成一条绿色、环保、景观、大能力、投资省的现代化快速铁路干线。

### 3.1.2.规化理念

以先进的大型配套机械设备和技术手段为基础；以科学管理、合理组织、强化调度指挥为手段；以铺架开始时间及业主要求的阶段性工期为线下工程的节点控制工期，合理安排路基、隧道、桥梁等工程的开竣工时间。以控制工期的新寺则河隧道、冒天山隧道及米家园则特大桥为重难点工程，并根据工程数量上足施工队伍、机械设备等资源，突出新理念，管理上水平，设备配备上水平，采用新技术、新工艺、制定完善的质量、安全及环保管理体系并予实施，以保证本工程的质量、工期、安全及环境保护目标的实现。

### 3.1.3.施工总体安排

按照“结构物分布，兼顾考虑各工区承担任务尽量平衡”的原则，线下工程分为五个工区，各工区独立配置生产要素，分别组织若干专业队伍具体实施。线下工程计划于 年10月20日开工， 年11月20日完成施工准备， 年6月20日完成线下主体工程，其中每年的12月份至次年的2月份为冬休期，仅安排隧道工程、桥梁桩基及T梁预制、箱梁节段拼装进行冬季施工，并制定严密的冬季施工措施，确保工程质量。其它路基填筑、桥梁墩台身等工程项目安排冬休。

全标段铺架工程由铺架工区分两个作业面组织施工，设两个简支T梁预制场和一个轨排基地、一个铺焊轨基地。大保当梁场从 年3月份开始建设，于 年7月份开始正式生产T梁，铺焊轨基地于 年7月开始接收轨料及焊接长轨；蟠龙镇梁场从 年8月份开始建设，于 年的4月份开始正式生产，铺架安排在 年3月16日至 年6月30日，收尾配套于 年7月5日完成，全标段施工总工期32.5个月。

各工区线下工程及铺架工程的时间安排详见“图1-3-1  施工总体安排示意图”。

图1-3-1  施工总体安排示意图

3.2.施工组织机构及施工队伍安排

### 3.2.1.施工组织机构及管理职责

本着“强强联合施工、专业优势互补”的原则，某局集团有限公司和某集团有限公司组成联合体，按照项目法施工原理组建联合体项目经理部，下设六个工区，即五个土建工区和一个铺架工区。

联合体项目经理部设置9个职能部门，抽调具有类似工程施工经验，专业技术和管理能力强的工程技术和管理人员投入本项目。

联合体施工组织机构见附图“图6-1  拟为承包本工程设立的项目实施组织机构图”。

项目部管理职责见表1-3-1。

| 表1-3-1 管理职责表 |
| --- |
| 序号 | 岗位部门 | 管理职责 |
| 一 | 项目 经理部 | 代表某局集团有限公司、某集团有限公司对本工程实施组织、指挥、协调、监控与内外计价结算，处理一切与本工程相关的事务，对建设单位全面负责。 |
| 二 | 项目总经理 | 由联合体主体单位某局集团委派，受本联合体各成员单位委托，在有关本工程的实施、完成与缺陷修复等方面以联合体的名义执行与此有关的事务。确定项目管理目标与方针，主持编审项目总体施工组织设计和制定总体质量规划。对本工程安全、质量、工期、环境保护、水土保持、劳动卫生等工作全面负责。认真贯彻落实中央提出的有关科学发展观和铁路跨越式发展的总体要求，以人为本、协调发展，做好本工程的建设。 |
| 三 | 总工程师 | 对本工程质量、施工技术、计量测试等负直接技术责任，带领并指导技术人员开展扎实有效的技术管理工作。 负责组织图纸会审，组织重大技术方案的审查，组织对施工组织设计的审查及批准，负责质量计划的编制，检测标准方案的制定。 负责新技术、新工艺、新设备、新材料及先进科技成果的推广和应用。具体负责组织对本工程项目施工方案、施工组织设计及质量计划进行编制及批准后的实施。对施工中可能出现的质量通病及其纠正、预防措施进行审核。 组织科研攻关项目，解决工程施工中的关键施工技术和重大技术难题。负责本工程项目的验工计价。对本工程的环境保护、劳动保护和安全生产的技术工作负责，结合本工程的作业环境和施工特点，科学周密地制定并下达安全生产的技术方案、劳动保护措施和环境保护的具体措施，并贯彻落实。负责组织信息系统建设方案的制定和实施。 |
| 四 | 项目副总经理 | 由联合体单位某局集团、某集团委派，协助项目总经理管理施工生产。配合项目总经理完成联合体就本工程对业主的承诺。 |
| 五 | 项目经理部各职能部门职责 |
| 1 | 检测试验中心 | 检测试验中心负责本项目的检验、试验、交验，按检验评定标准对施工过程实施监督并对检验结果负责。 指导工地试验室做好现场各种原材料试件和混凝土试件的样品采集。审批各种混和料的施工配合比等试验数据。负责现场各种原材料试件和混凝土试件的测试、检验及质量记录。根据现场试验资料，提出各种混和料的施工配合比等试验数据，并在施工过程中提出修正意见报批准执行。按照技术管理中心的部署，组织落实路基、桥梁沉降观测和数据处理。配合各科研项目完成试验工作，作好资料整理及分析。 |
| 2 | 工程技术 管理中心 | 解决施工中的关键、难点项目，为工程的顺利进展提供技术保障。下设路基、桥梁、隧道和轨道技术室，针对本标段内的工程项目进行攻关，对重点项目进行研究、试验，制订稳妥的施工方案，提供技术支持，确保工程建设的顺利进行。 负责本工程的施工技术工作；编制实施性施工组织设计和施工方案；对测量控制室进行指导并检查工作。负责对设计图纸进行核对、技术交底、过程监控，解决施工技术疑难问题；负责编制竣工资料和进行技术总结，组织实施工程竣工后保修和后期服务；组织推广应用“四新”技术，开发新成果。按照合同规定，与业主协作配合，协调各工区做好与其他各承包单位、前后专业工序之间的联系与配合。 测量控制室负责控制测量、放线定位测量和对工程进行复核、检查及其它抽查性测量工作。负责测量桩橛的交接；根据建设单位和设计部门给定的控制点，布置施工阶段的测量控制网；负责实施竣工测量，并按规定做好相关的测量记录；参与验工计价。负责建立和使用项目信息化管理系统，建立对人员、设备、物资、进度、质量评价、设计图纸、合同、成本、验工、办公管理等几个子系统。对每一个部位采用厂家什么批次材料、检验人员、施工人员等多信息进行管理，实现可追溯性。对每个项目计划进度、实际进度、资源配置实行网络化管理；对各类技术资料、往来信息实现档案化管理。做到实时、实地、实况监控，实现远程办公，基本信息直接通过网络传输给建设、监理等单位及有关人员。根据施工进度要求和实际进度状况制定物资供应计划。 |
| 3 | 安全监察部 | 依据安全目标制定本标段的安全管理规划，负责安全综合管理，编制和呈报安全计划、安全技术方案等具体的安全措施，并认真贯彻落实。组织定期安全检查和安全抽查，发现事故隐患，及时监督整改。负责安全检查督促，对危险源提出预防措施，制定救险预案。定期组织对所有参建员工进行安全教育。 |
| 4 | 质量检查部 | 依据质量方针和质量目标，制定质量管理规划，负责质量综合管理，行使质量监察职能。按照质量检验评定标准，对本项目全部工程质量进行检查指导；负责全面质量管理，指导工程项目的QC小组活动，对试验技术工作进行指导。 |
| 5 | 计划管理部 | 负责联合体内部的各成员单位之间的合作事宜及合同的谈判管理，依照合同法负责与各施工队进行劳务合同、内部承包合同的制定、签定和管理。负责本工程进度目标的分析和论证、编制进度计划、定期跟踪进度计划的执行情况、采取纠偏措施，提出计划修正意见报项目经理批准执行。负责验工计价工作，指导各工区开展责任成本核算工作。负责按时向业主报送有关报表和资料。 |
| 6 | 设备物资部 | 根据工程特点及工程量完成设备物资采购和管理，并制定本标段的设备物资管理办法。 联系厂家完成大型机械设备的操作与维修保养培训工作，检查指导和考核各工区的物资采购和管理工作。负责本工程全部施工设备的管理工作，制定施工机械、设备管理制度。 根据业主的物资供应方案，积极配合做好“统一采购、集中配送”的物资采购工作，按时上报主要物资申请计划，按招标结果和配送中心的分配数量与中标厂商签订供货合同，在现场进行物资的验收、现场物资信息的反馈。确保施工生产需要。 |
| 7 | 环保协调部 | 负责本工程环境保护和水土保持及征地拆迁工作。建立健全环境保护责任体系。依据国家、陕西省及当地环保部门的有关规定，针对本工程环境特点，制定具体详细的环保、水保规划与措施，并督促各工区抓好贯彻落实，确保施工不对当地环境造成任何损害。完成本工程的征地拆迁、临时用地，并配合业主完成永久征地拆迁工作，确保本工程的顺利进行和如期完成。负责本标施工过程中的文物保护。 |
| 8 | 财务部 | 负责本工程的财务管理、承包合同、成本控制、成本核算工作。参与合同评审，组织开展成本预算、计划、核算、分析、控制、考核工作。按照财务法负责本工程资金管理，确保项目建设资金专款专用。 |
| 9 | 综合 办公室 | 负责处理经理部一切日常工作，负责党政、文秘、接待及对外关系协调等工作。下设治安室配合当地公安部门做好本工程的安全保卫工作；卫生所负责工地的消毒、员工医疗、事故救治及流行病的预防。 |
| 六 | 工区 | 负责所辖范围内工程的施工组织与管理及施工任务实施，对本工区工程安全、质量、工期、环境保护、水土保持、劳动卫生等工作全面负责，对项目经理负全面责任。 |

### 3.2.2.施工任务划分及队伍安排

组织在路基、桥梁、隧道、制运架梁、铺轨、无缝线路等方面具有丰富施工经验，并接受过专业培训的作业人员组成专业化施工队伍担负本工程施工，确保优质、高效完成任务。

根据本工程任务量和构成特点，按工程专业特点对全标段任务进行任务划分。线下工程划分为五个工区组织施工，各工区根据工程任务配备若干专业施工队。

铺架工程工区划分为两个作业面平行组织施工，其中：第一作业面为大保当～新寺则河隧道出口，第二作业面为省界～大保当，新寺则河隧道出口～K483+500。各作业面配置若干专业作业队。全标段长钢轨厂焊及轨排生产由大保当基地负责集中生产和供应。

线下工程各工区任务划分及队伍安排见表1-3-2；铺架工区划分及任务分配表见表1-3-3。

| 表1-3-2 各工区施工队伍安排及任务划分表 |
| --- |
| 工区 | 主要工程量 | 施工队伍安排 | 工作内容 |
| 第一工区(DK177+080～DK243+264.43) | 第一工区省界至大保当 路基土方工程： 601.6万m3 特大桥、大桥：7座 双线48m箱梁:19孔 32+48+32m连续梁 车站:2个 | 路基施工队：5个 | 负责本工区路基和站场的地基加固处理、土石方及路基附属工程施工、预铺道碴。 |
|  |  | 桥梁施工队：2个 | 负责本工区内桥梁下部、移动支架造桥机拼装箱梁、悬臂现浇箱梁、湿接缝及桥面系工程的施工。 |
|  |  | 涵洞施工队：2个 | 负责本工区内涵洞工程施工。 |
|  |  | 混凝土生产供应施工队：3个 | 负责本工区内所有结构物的混凝土生产、运输。 |
|  |  | 级配碎石生产队：2个 | 负责一工区内路基三七灰土及级配碎石的生产供应。 |
|  |  | 建筑安装队：1个 | 负责本工区内防护栅栏及站后工程的房屋、站场建筑设备等。 |
| 第二工区(K173+000～K267+093) | 第二工区大保当至鱼河 路基土石方工程 特大桥：3座 大中桥：15座 24+48+24m梁-拱组合结构 7-32m+14-56m单线箱梁 车站:6个 | 路基施工队：6个 | 负责本工区路基和站场的地基加固处理、土石方及路基附属工程施工、预铺道碴。 |
|  |  | 桥梁施工队：3个 | 负责本工区内桥梁下部结构、连续梁-拱组合结构、移动支架造桥机拼装箱梁、湿接缝及桥面系工程的施工。 |
|  |  | 涵洞施工队：6个 | 负责本工区内涵洞工程施工。 |
|  |  | 混凝土生产供应队：3个 | 负责本工区内所有结构物的混凝土生产、运输。 |
|  |  | 建筑安装队：1个 | 负责本工区内防护栅栏及站后工程的房屋、站场建筑设备等。 |
| 第三工区 （K267+093～DK335+300) | 第三工区鱼河至绥德 路基土石方工程 特大桥：9座 大、中桥：24座 车站:2个 | 路基施工队：4个 | 负责本工区路基和站场的地基加固处理、土石方及路基附属工程施工、预铺道碴。 |
|  |  | 桥梁施工队：5个 | 负责本工区内桥梁下部结构、湿接缝及桥面系工程的施工。 |
|  |  | 涵洞施工队：4个 | 负责本工区内涵洞工程施工。 |
|  |  | 混凝土生产供应队：5个 | 负责本工区内所有结构物的混凝土生产、运输。 |
|  |  | 建筑安装队：1个 | 负责本工区内防护栅栏及站后工程的房屋、站场建筑设备等。 |
| 第四工区（DK337+200～K395+633） | 第四工区绥德至清涧 路基土石方工程 特大桥：10座 大、中桥：29座 隧道：24545m/17座 车站:2个 | 路基施工队：2个 | 负责本工区路基和站场的地基加固处理、土石方及路基附属工程施工、预铺道碴。 |
|  |  | 桥梁施工队：5个 | 负责本工区内桥梁下部结构、湿接缝及桥面系工程的施工。 |
|  |  | 涵洞施工队：2个 | 负责本工区内涵洞工程施工。 |
|  |  | 隧道施工队：8个 | 负责本工区内隧道工程施工。 |
|  |  | 混凝土生产供应队：7个 | 负责本工区内所有结构物的混凝土生产、运输。 |
|  |  | 建筑安装队：1个 | 负责本工区内防护栅栏及站后工程的房屋、站场建筑设备等。 |
| 第五工区（K395+633～K483+500） | 第五工区清涧至延安北 路基土石方工程 特大桥：14座 大、中桥：42座 40+64+40m连续梁 1-48m现浇箱梁 1-48m梁-拱组合结构 隧道：18351m/4座 车站:3个 | 路基施工队：4个 | 负责本工区路基和站场的地基加固处理、土石方及路基附属工程施工、预铺道碴。 |
|  |  | 桥梁施工队：7个 | 负责本工区内桥梁下部、连续梁-拱组合结构、支架现浇箱梁、悬浇箱梁、湿接缝及桥面系工程的施工。 |
|  |  | 涵洞施工队：2个 | 负责本工区内涵洞工程施工。 |
|  |  | 隧道施工队：10个 | 负责本工区内隧道工程施工。 |
|  |  | 混凝土生产供应队：7个 | 负责本工区内所有结构物的混凝土生产、运输。 |
|  |  | 建筑安装队：1个 | 负责本工区内防护栅栏及站后工程的房屋、站场建筑设备等。 |
| 备注：各施工队具体承担的工点详见相关章节。 |

表1-3-3 铺架工区划分及任务分配表

| 工区 | 施工段落 | 队伍名称 | 担负主要施工任务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铺架工区 | 大保当～新寺则河隧道出口 | 铺架作业1队 | 负责本段T梁架设、新增二线轨排铺设和长轨换铺 | 配1号TJ165型架桥机和1号DPK32铺轨机施工 |
|  |  | 铺轨施工1队 | 负责本段既有线改建 |  |
|  |  | 线路施工1队 | 负责本段新增二线上碴整道、单元轨焊接及长轨应力放散、锁定 |  |
|  |  | 站改施工1队 | 负责本段既有站站改 |  |
|  | 省界～大保当 新寺则河隧道出口～K483+500 | 铺架作业2队 | 负责T梁架设、省界～大保当新建双线、新寺则河隧道进口～K483+500新增二线轨排铺设和长轨换铺 | 配2号TJ165型架桥机和2号DPK32铺轨机施工 |
|  |  | 铺轨施工2队 | 负责本段既有线改建、新建站站线及道岔铺设 |  |
|  |  | 线路施工2队 | 负责本段新建线路上碴整道、单元轨焊接及长轨应力放散、锁定 |  |
|  |  | 站改施工2队 | 负责本段既有站站改 |  |
|  | 全标段 | 长轨焊接施工队 | 负责长钢轨厂焊 | 设一个大保当铺焊轨基地 |
|  |  | 机务运管施工队 | 负责工程列车编组及运输 |  |
|  |  | 大机养施工队 | 负责线路大机养 |  |
|  |  | 轨节生产队 | 负责轨排生产 |  |
|  | 省界～新寺则河隧道 | 大保当制梁场 | 负责本段955孔简支T梁的预制 | 每个梁场各配2台100吨的龙门吊、制、存梁台座15/182个 |
|  | 新寺则河隧道～延安北 | 蟠龙镇制梁场 | 负责本段773孔简支T梁的预制 |  |

## 3.3.各分项工程施工组织安排

### 3.3.1.路基工程

路基工程按照项目分为地质条件评价、地基处理、路堤及过渡段填筑、路堑开挖、基床表层填筑、路基边坡防护、路基排水设施及路基相关工程等。路基施工队任务划分见第三章。

施工时优先安排隧道洞口地段路基作业，以便隧道尽早开工；地基处理、涵洞及中小桥桥台尽早施工，为路基大面积填筑创造条件；考虑一般路堤设置放置自然沉降期，以保证工后沉降达到设计要求，相应区段路基合理安排，保证路堤6个月以上的沉降稳定期。路基附属工程根据路基工程进展情况适时安排施工。

### 3.3.2.桥涵工程

所有涵洞工程围绕路基施工需要快速组织施工完成。

桥梁下部工程按照T梁架设顺序科学安排，水中墩基础安排在枯水季节施工，桥台及早安排施工以便为过渡段施工创造条件。T梁的预制架设是桥梁工程施工组织和质量控制的重点，是本项目施工组织控制的关键线路。T梁架设完成及时进行湿接缝、桥面系施工。涵洞、桥梁下部、桥梁现浇及T梁预制架设施工队施工任务、劳动力及施工计划详见第三章。

### 3.3.3.隧道工程

开工后隧道先进行临时工程的施工，调查隧道区内地质构造、洞口条件等，及时进行洞口段施工；条件具备后进行洞身掘进，二次衬砌根据围岩量测结果适时安排施作；水沟、电缆槽与二次衬砌平行组织；架桥机通行的隧道要提前安排，尽早贯通。

隧道工程施工队施工任务、劳动力及施工计划详见表1-3-4 隧道施工顺序表。

### 3.3.4.铺架工程

表1-3-4  隧道施工顺序表

| 工区 | 施工队伍 | 隧道名称 | 长度（m） | 掘进方向 | 施工顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四工区 | 隧道施工一队 | 新龙湾隧道 | 3964 | 双口 | 新龙湾隧道→邓家楼隧道 |
|  |  | 邓家楼隧道 | 881 | 双口 |  |
|  | 隧道施工二队 | 鱼池沟隧道 | 511 | 单口 | 鱼池沟隧道→新石佛山隧道→石佛山一号隧道→榆山峁隧道 |
|  |  | 新石佛山隧道 | 744 |  |  |
|  |  | 石佛山一号隧道 | 364 |  |  |
|  |  | 榆山峁隧道 | 321 |  |  |
|  | 隧道施工三队 | 崖腰沟隧道 | 1255 | 双口 | 田庄隧道→崖腰沟隧道→新盘石岔隧道 |
|  |  | 田庄隧道 | 2035 |  |  |
|  |  | 新盘石岔隧道 | 315 | 单口 |  |
|  | 隧道施工四队 | 寨山村隧道 | 1711 | 双口 | 石沟渠隧道→寨山村隧道 |
|  |  | 石沟渠隧道 | 1850 |  |  |
|  | 隧道施工五～七队 | 新寺则河隧道 | 7669 | 双口及斜井 | 从进、出口、斜井共三个作业面掘进 |
|  | 隧道施工八队 | 马家岔一号隧道 | 1734 | 双口 | ①马家岔一号隧道出口→马家岔二号隧道； ②马家岔一号隧道进口→折家坪一号隧道→折家坪二号隧道→折家坪三号隧道 |
|  |  | 马家岔二号隧道 | 454 | 单口 |  |
|  |  | 折家坪一号隧道 | 281 |  |  |
|  |  | 折家坪二号隧道 | 176 |  |  |
|  |  | 折家坪三号隧道 | 280 |  |  |
| 五工区 | 隧道施工九队 | 王家崖隧道 | 470 | 单口 | 瓦窑堡隧道→王家崖隧道 |
|  |  | 瓦窑堡隧道 | 947 |  |  |
|  | 隧道施工十～十七队 | 冒天山隧道 | 14910 | 双口及斜井 | 分进、出口及1#～6#斜共八个作业面平行组织施工 |
|  | 隧道施工十八队 | 新贾渠沟隧道 | 2024 | 双口 | 双口掘进 |

根据大保当～省界段、大保当～延安北总工期及线下工程工期要求，预铺碴工程安排在相应段路基主体完成后进行施工，然后进行铺轨架梁工程施工；既有线改造具备条件后立即安排改建施工，尽早完成，为大保当～K483+500段新增二线铺架创造条件。

总体施工顺序：铺焊轨基地、焊轨厂建设及联络线修建→开始接收轨料→长轨条、轨料、道碴储备、既有线改建→新建正线换铺长轨、站线铺轨铺道岔→单元轨节焊接→大型机械化整道（有碴轨道）→应力放散及锁定→轨道检测。

3.3.4.1.新建正线、站线

(1)大保当～省界、新寺则河隧道出口～延安北段正线

铺焊轨基地→神木西站→红碱淖站→省界（DK177+080）；

蟠龙镇站→延安北→冒天山隧道出口；

子长站→清涧县站→新寺则河隧道出口→瓦窑堡站→冒天山隧道出口。

(2)大保当～新寺则河隧道出口段正线

铺轨基地→大保当站→曹家伙场站→牛家梁站→红石峡站→榆林站→闫庄则站→鱼河站→镇川站→米脂站→田庄站→新寺则河隧道出口。

(3)站线：神木西站→红碱淖站。

3.3.4.2.既有线（含既有站）改造

(1)大保当～新寺则河隧道出口

GK171+600→大保当站→曹家伙场站→牛家梁站→红石峡站→榆林站→闫庄则站→鱼河站→镇川站→米脂站→田庄站→新寺则河隧道出口。

(2)新寺则河隧道出口～K483+500

蟠龙镇站→K483+500→冒天山隧道出口；

子长站→清涧县站→新寺则河隧道出口→瓦窑堡站→冒天山隧道进口。

## 3.4.重点、难点工程的措施

### 3.4.1.路基重、难点工程施工组织措施

地质条件评价、不良地质处理、填料生产、过渡段填筑、路基工后沉降控制是路基工程施工组织和技术质量控制的重点。主要采取以下措施：

⑴围绕总工期、分项分阶段形象进度安排和质量工艺要求，充分配置设备资源，并加强油料、零配件等物资材料的后勤保障，以先进、充足、高效的设备为路基施工提供要素保障。

⑵选派技术能力强、管理水平高的路基施工技术管理人员，组织经验丰富的专业化队伍，分工种配备机械操作熟练的技术工人和责任心强的领工员投入本项目施工。

⑶成立路基技术组，与检测试验中心一起做好地质条件评价、填料加工质量评定、试验数据分析处理、沉降观测、工艺研究等基础工作，为路基施工组织和工艺质量控制提供技术保障。

⑷制定科学方案，合理安排工序，加强施工协调，保证均衡有序。

### 3.4.2.桥梁重、难点工程施工组织措施

本标段米家园则榆溪河特大桥及梁—拱组合结构施工难度大、技术含量高，是本标段施工控制的关键和重点工程。其中移动支架造桥机拼装箱梁、梁—拱组合结构等工艺复杂、技术难度大，对此将采取如下的措施：

⑴分别安排专业队伍，配备熟练的操作工及经验丰富、责任心强的领工员。以吸收引进先进技术装备为基础，以技术培训和操作演练为主要手段，以提高熟练程度和工作质量为目标，将先进技术与熟练操作紧密结合，将丰富经验与学习运用紧密联系，全面提高工作水平。

⑵加强桥梁施工的技术力量，在桥梁技术组指导的基础上，现场成立QC攻关小组解决随时出现的技术难题。

⑶加强组织管理，选派专业对口、经验丰富的管理人员组织相关项目，上足机械设备，配足人力、物力、财力等各项生产要素。

⑷确定合理有效、切合实际的施工方案，并合理安排工序。

⑸根据现场实际情况，针对混凝土、造桥机等技术含量高的项目，走产、学、研相结合的道路，聘请国内知名桥梁专家，与科研院所合作，成立专家组，加强对现场施工的指导。

⑹针对特殊地质、特殊结构、事故易发点，组织专家组制定技术、质量、安全应急预案，配备应急设备、器材，保证各种条件下施工组织的正常有序。

(7)成立专门机构，加强与公路铁路交通、通讯、环保水保、水利等部门的沟通，创造和谐宽松的施工环境。

### 3.4.3.隧道重、难点工程施工组织措施

本标段隧道工程的重、难点是新寺则河隧道和冒天山隧道，施工任务繁重，工期紧。采取的施工组织措施如下：

3.4.3.1.隧道施工建立完善的隧道地质预报系统。采用TSP203、探地雷达、超前水平地质钻探、地质素描和红外线探水等综合预报手段，准确揭示隧道掘进前方的地质状况，及时修正掘进参数，确保隧道施工安全、高效。

3.4.3.2.隧道按新奥法原理组织施工，施工中坚持监控量测，在整体性较好的硬岩地段，优化钻爆掏槽与光面爆破设计，提高掏槽与光爆效果，Ⅲ级围岩地段采用全断面钻爆法施工，Ⅳ、Ⅴ级围岩段（土质）采用人工风镐配合挖掘机进行台阶法、微台阶法开挖，减少对围岩的扰动。

3.4.3.3.施工中积极推广应用国内外隧道施工新技术、新工艺，投入大型隧道施工专用机械设备，组成钻、装、运、支护、二衬等机械化作业线，实现机械化快速施工，以装备的技术进步促进施工的技术进步。做好通风、排水、供风、供水等工作，确保施工进度。

3.4.3.4.黄土地层隧道的施工组织措施

(1)施工前对洞口滑坡上部进行清方减载，加强支护，并对滑坡体进行加强监测。

(2)隧道基底位于湿陷性黄土的地段，采用三七灰土换填或水泥土挤密桩加固基底，消除湿陷性，达到足够承载能力，避免隧道下沉。

(3)黄土隧道施工应严格控制进尺，每次开挖一榀钢架间距并尽快施做初期支护，作到“管超前、短开挖、强支护、勤量测、早封闭”。

(4)洞内加强用水及排水管理，洞内排水沟应浆砌，严禁积水浸泡基础，若黄土出水严重，可采取喷混凝土封闭掌子面的措施，若基础遇水软化，必须进行基础处理后方可施做衬砌。

(5)为避免大吨位自卸汽车对黄土隧道基底扰动太大，采用自制仰拱栈桥平台早封闭仰拱，选用足够数量的8t～9t的自卸汽车运碴。锚杆采用干钻法施工。

3.4.3.5.煤层、采空区隧道的施工组织措施

(1)打超前探孔，查明煤层位置、产状及预测瓦斯突出的可能性。对于无突出危险的煤层，加强超前支护、瓦斯监测，加强施工通风。有突出威胁揭煤时，防治煤与瓦斯突出采用钻孔排放，严格按《防治煤与瓦斯突出细则》要求组织施工。

(2)利用超前地质预报，预测采空区的范围和规模，判定其填充情况及储水量。采用超前预注浆及径向注浆相结合的加固方式及堵水措施。对无充填的采空区，采用浆砌片石、片石混凝土回填密实。开挖后及时采用锚喷支护辅以全环格栅钢架进行初期支护，使其与注浆固结圈共同组成限流体系保证洞室稳定。

3.4.3.6.在软弱围岩地段采取开挖后，迅速组织初喷，然后架立钢架，施工锚杆，钢筋网，及时进行复喷，确保及时支护。

3.4.3.7.防止隧道通过冲沟浅埋段出现突水、突泥。采用红外线探水仪、超前钻孔等手段进行综合预报，并据以制定针对性的方案，做好浅埋段排导系统，减少或避免地表水渗入地层影响隧道。

3.4.3.8.完善隧道工程防水措施。做好隧道纵、环向排水系统，确保衬砌背后的排导系统畅通；做好防水板铺设，处理好二次衬砌的自身防水和“三缝”防水。

### 3.4.4.铺架工程施工组织措施

铺架工程为控制工期工程，针对本项目的特点对重难点采取如下组织措施。

3.4.4.1.成立铺架工程施工组织机构

在联合体项目部的组织下成立铺架工区，下设铺架、线路、站改、机运、轨节生产、长轨焊接、大机养等专业施工队。

3.4.4.2.合理划分施工作业面

本标段铺架工程数量大、线长，工序多，工期紧，要求合理的安排施工段落和多个作业面平行作业，全标段设一个铺焊轨基地、两个制梁场，划分为两个施工作业面，每施工作业面配备一台TJ165型架桥机和一台DPK32铺轨机平行组织施工。

3.4.4.3.采用现代项目管理思想进行施工组织

制定详尽的轨道施工计划和执行计划，将计划细化到每个作业面、每道工序、每个工班、每月、每天。同时加强对计划全过程变化的管理，在抓住主要矛盾的同时，控制主次矛盾的转化。

3.4.4.4.做好施工准备工作

在铺轨工开前尽早建成铺轨基地与既有线的联络线，铺轨基地最少在铺轨开工前半年具备储存轨料的能力；铺轨前做好施工设备调试及试运转准备工作，确保无缝线路施工质量，道床采用机械化施工，做好道碴运输、储备工作，提前做好材料运输计划，加强与铁路运营部门的联系，确保各种轨道部件的运输。

### 3.4.5.满足混凝土结构的耐久性设计标准

混凝土结构耐久性与诸多因素有关，但在很大程度上取决于施工过程中的质量控制和质量保证以及结构使用过程中的正确维修与例行检测。

对于本工程，确保混凝土耐久性的重点是控制施工过程和原材料质量，即根据混凝土结构所处的环境作用等级进行混凝土原材料选择、配合比选配，并加强施工工艺控制，特别是混凝土养护的温度、湿度控制等。

由于耐久性混凝土比常规侧重于满足强度需要的混凝土有更多、更高的施工要求，保证混凝土结构的耐久性是本标段需要重点解决的问题。我们将在耐久性混凝土方面开展科技攻关，消化吸收国内外成功的经验，确保结构混凝土的耐久性。

## 3.5.施工准备阶段组织措施

建立精干高效的现场指挥机构。组织具有丰富的大型项目施工管理的管理人员，曾经参加过特大桥梁、移动支架造桥机拼装箱梁、长大隧道、无缝线路及路基施工等方面的主要技术力量和设备，以及曾参加过国内大型铁路项目施工的专业化队伍，并抽调整体素质高、施工能力强、有突出业绩的专业队伍担负重点工程的施工任务。

根据施工组织迅速组织人员和机械设备上场，全面展开征地拆迁工作，严格按照图纸所示，清理工地范围内妨碍施工的各种构筑物、障碍物，为临时工程和主体工程施工创造条件。修建施工运输便道等临时工程，做好各项施工准备，迅速展开施工。施工队伍和机械设备进场施工做到“三快”：进场快、安家快、开工快，迅速掀起施工生产高潮，确保总工期目标的实现。

通过各种宣传方式，积极宣传新建包西铁路通道的深远意义，使当地民众家喻户晓，从而赢得社会的理解、关注与支持。自觉遵守与维护当地政府的有关条例、规定，规范行为、遵章守纪。同有关行政单位、公益企事业单位保持较密切的联系，维护当地群众的利益，确保工程顺利完成。

## 3.6.施工阶段组织措施

### 3.6.1.劳动力组织措施

(1)按照工程特点和工期目标要求,合理组织劳动力按期进场施工。

(2)确保施工高峰期的劳动力数量和技术能力满足施工工期需求。

(3)劳动力组织必须合理组织,挖掘最大施工潜能,充分发挥主观能动性。

(4)根据季节变化特点,采取组织经济措施,确保农忙季节劳动力满足施工需要。

### 3.6.2.材料组织措施

本投标人将在项目部设立设备物资部，负责材料供应管理工作，按照发包人《物资设备管理办法》要求组织材料供应和现场物资管理。全标段拟设九个材料供应站，组织钢材、水泥、砂石料的计划、采购、仓储和供应。

(1)材料供应站的库容量将满足施工高峰期供应需要量，其中袋装水泥达到一个月、钢材等物资达到三个月的储备量，散装水泥按照3000t的需用量设立散装罐。进场（入库）物资分类存放，上盖下垫，堆码整齐，标识清楚，干净卫生，达到发包人规定要求。

(2)对构成工程主体的各类物资，本投标人将按照ISO9001：2000质量体系标准，严格物资的采购程序，从质量、价格、运距、供应能力、企业信誉和售后服务等方面选择合格供应商，解决好对供方的管理问题，与中标供应商签订供货合同，组织供应。

(3)本工程材料需求量大,但当地地材缺乏，必须确定长期稳定的采购、供应渠道,确保材料充足供应，同时派材料人员进驻料源地组织供应;材料运输采用单位和社会车辆共同组织运输,实施优势互补,均衡运输;将拌和站的占地范围扩大，作为存储砂石料的场地。

(4)到站物资按照有关技术标准和合同规定进行外观检查和数量验收，索取质量证明书等相关资料。所有进场物资全部取样检测，经现场监理工程师和技术试验部门检验合格后方可投入使用，保证材料质量第一，杜绝不合格的物资进入工地。

(5)对新材料和紧缺的材料必须提前组织供货,以适应市场变化。

(6)施工现场设置小型的材料储备场地和储存仓库。

### 3.6.3.机械组织措施

(1)采用大型、高效、配套、性能优良的设备，以施工机械化作业线保障施工快速化，以保证工期。

建立混凝土机械化作业生产线，在桥隧涵施工现场设置大型组合混凝土拌合站，实现桩基、墩台和现浇梁混凝土工厂化生产。建立由自动计量拌合站、输送车、输送泵组成的混凝土机械化作业线；

建立隧道钻爆、装运、支护、防水衬砌、辅助、地质预报机械化作业线，实现工厂化作业；

建立由挖掘机、自卸汽车、推土机、平地机、振动压路机组成路基机械化作业生产线。

建立由冲击钻机、汽车吊、厂制定型模板、造桥机、混凝土输送泵、挖掘机、自卸汽车组成桥梁机械化作业生产线。

建立由T梁预制、轨排生产、T梁运架、换铺长轨组成的铺架机械化作业线，实现工厂化作业。

(2)配备专业设备维修人员，备足易损配件，在工地设配件库，建立机修车间，加强对设备的维修和保养，确保设备始终处于完好状态。保障水、电供应，架设必要临时电力线，并配备足够的运输车辆，通风、排水及备用发电设备。确保工程施工的连续性。

(3)作好设备的选型和配件供应工作，设备选型力求实用、高效、耐用、易修，型号宜少不宜杂，以便于统一管理，设一定数量的备用设备，防止待机误工，在施工中备足易损件，做到随坏随修。

(4)充分发挥机械施工高效率的特点,做到施工、保养统筹兼顾,关键控制性工程必须采用大型机械设备,以缩短节点工期。

### 3.6.4.其他组织措施

(1)精心编制实施性施工组织设计。科学组织施工，建立信息管理平台，强化计划管理，明确阶段工期，运用网络计划技术，实施动态管理，及时调整各分项工程进度计划和生产要素，实现均衡高产，保证计划完成，确保各阶段工期目标的实现。

(2)建立工程管理信息系统，全面收集工程测量、工程地质、施工调度、施工进度、生产要素、工序质量控制和施工安全等方面的信息，综合分析、判定施工运行状态，针对存在问题，采取有效措施，实现施工过程有序，处于可控状态。

(3)强化管理，加强考核，加大奖惩力度，落实各项目标和岗位责任制。

(4)积极推行“四新”成果的应用，采用先进设备，以科学的管理和技术手段加快施工进度。

(5)定期和及时对施工便道进行维修养护，提高车辆运行速度，加快进度，为正常的施工争取时间。

(6)路基附属工程、路基相关工程与主体工程同等重视，在施工安排上均衡同步跟进，做到路基成型一段，防护、排水工程紧跟一段。

(7)重点工地配备发电机作为自备电源，满足外部电源停电时施工用电需求，保证重点工程施工的连续性。

(8)合理安排对施工时间有特别要求的项目在适当的时间进行施工，通过调整生产要素，增强施工能力，保证按时完成。

(9)定期召开施工调度例会，强化施工调度指挥与协调工作，超前布局谋策，强化监控落实，及时解决问题，避免搁置延误；重点项目或工序采取垂直管理，减少中间环节，提高决策速度和工作效率。

## 3.7.竣工验收阶段组织措施

单位工程完成后，本标段自行组织检查、评定，符合验收标准后，向建设单位提交验收申请；为确保验交一次成功。主要做好以下几点：

(1)对附属工程的有关预留、预埋项目按设计要求一次施作到位。

(2)高度重视并搞好与线上、站后专业的配合工作，及时准确提供后续工程所需资料和数据。

(3)保持后续工程场地清洁,维护既有施工进场便道。

(4)加强内业资料的管理与完善，内业资料主要包含工程日志、自检资料、监控量测资料、检验及隐蔽工程检查资料等，要求各种资料真实、可靠、齐全，签字手续齐全。

# 4.施工总体平面布置、临时工程及临时设施

临时设施本着“规划经济、综合利用、便于管理、注重环保、服务施工”的原则进行布置。施工便道修筑至各隧道洞口及弃碴场、梁场、混凝土和级配碎石生产场、主要路基和桥涵工点，满足重型车辆与工程机械通行要求，晴雨畅通；各生产区域场内道路和场地要求同上；生产和生活设施、电力、通风、供水等设施满足施工高峰期需求，一次建设成型，符合环保要求，适合当地气候条件；火工品仓库严格按照公安部门管理要求和安全标准建设，远离居民区和施工生产生活区域，专人看守；取土场、弃土场、弃碴场设在设计指定位置，按环保要求高标准做好相应防护；各场站用地使用期要精心规划，在满足工程需要的前提下，确定经济合理的使用面积和使用期限，使用后及时做好恢复和复垦；信息管理系统要体现科技的优势，完全满足内外信息沟通传输的需要。

## 4.1.临时设施布置及规划

### 4.1.1.施工便道

施工便道由纵贯全线的G210国道、S301、省道205和中锦公路、玉贯公路、子长至清涧县道及多处乡村道路引入，少量利用既有村耕道路拓宽，有条件的地段在永久征地范围内沿线路贯通，穿过村庄的改线绕行，通往隧道进出口的便道依山势展线修筑，另外至取、弃土场、材料场及拌和站修筑运输便道。

施工便道技术标准：泥结碎石路面，单车道路面宽度4.5m，双车道路面宽6.5m，双侧4%横坡排水。

施工便道设置原则：①重点桥隧工程，按单车道引入。长度超过1km的、多工点共用单线便道，按200m设置错车道。②取弃土场，按双车道引入；困难山区超过1km取弃土场按单车道引入，200m设置错车道。③临时辅助企业的引入便道根据现场调查，设置双车道引入。

施工便道数量：全标段共新建便道250km，改扩建便道35km。

### 4.1.2.施工便桥

便道跨越河流时修建便桥或利用既有桥梁绕行（必要时进行加固处理），跨越沟渠及冲沟的地段设置钢筋混凝土圆管涵。

施工便桥标准：据需求不同考虑桥面宽为4m或6m，视地形分别采用8m、12m、16m、20m四种桥跨，钢管桩或浆砌片石基础，工字钢梁或军用梁结构结构，上铺防滑钢板。全标段共修建便桥2000m/18座，过水涵洞200横延米/40座。

### 4.1.3.施工、生活用电

全标段所经地区电网密布，加之榆林供电局清涧110KV变电站至张家岔35KV变配电所35KV电源线路设计为永临结合线路、从延安市赵流变电所引35KV贯通线至冒天山隧道入口，为本工程施工提供了良好的电源条件。

施工用电：采用地方电源供电为主、自发电为辅的供电方法；根据全线重点桥、隧、梁场及其他大临工程的分布情况，局部地段由地方电网引10kV线到本线，再沿铁路线局部贯通。路基加固及防护工程的圬工、中小桥涵及其他比较分散的工点尽可能利用就近驳接的电源或采用自发电。隧道单口掘进到1000m左右需要高压电进洞时，在洞内设置移动式500kVA变压器配合施工。

桥梁工程：5台800KVA变压器、7台630KVA变压器、40台500KVA变压器。各主要工点配备250KW和150KW发电机作为备用电源。

隧道工程：21台1000KVA变压器、4台400KVA变压器、14台500KVA变压器，为了保证不间断供电，在各个施工洞口配备250KW或350KW的柴油发电机组1台，组成自备电站，作为应急用电。

混凝土拌合站：34台315KVA变压器，同时配备34台250KW发电机备用。

级配碎石拌合站：2台315KVA变压器，同时备用2台250KW发电机。

制梁场及铺焊轨基地：箱梁节段预制场及简支T梁制梁场各设1台630KVA变压器，各梁场备用1台350KW发电机。铺轨基地设630KVA、400KVA、315KVA、100KVA各一台，同时备用2台350KW发电机。

生活用电：由各变压器单独架线接入，形成相对独立的生活供电系统。

本标段共架设电力干线350km，各工区变压器及发电机配置见表1-4-1。

### 4.1.4.给水干管路、深井、蓄水池

沿线水资源丰富，施工、生活用水多就近取用地表及地下水，并进行净化处理，水质分析试验合格后才能使用。全线采用给水管道或水车送水，蓄水池蓄水，个别工点打井取水。隧道工程根据周围地形设置高山水池或在洞口附近设置蓄水池，采用无级供水泵来满足洞内用水需要。

拟在各混凝土拌合站设置100m3的蓄水池，填料生产场设置50m3的蓄水池。全标段共铺设φ50～φ100给水干管路150km，修建蓄水池69个，高山水池34个，打水井(集水池)15个。

表1-4-1  变压器及发电机配置一览表

| 区段 | 变压器型号及数量 | 发电机型号及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一工区 | S9-800KVA | 2 | 250GF | 2 | 第一区段共配备变压器11台、发电机11台 |
|  | S9-630KVA | 1 | 250GF | 1 |  |
|  | S9-500KVA | 3 | 150GF | 3 |  |
|  | S9-315KVA | 5 | 250GF | 5 |  |
| 二工区 | S9-800KVA | 2 | 25GF | 2 | 第二工区共配备变压器11台、发电机11台 |
|  | S9-630KVA | 2 | 25GF | 2 |  |
|  | S9-500KVA | 4 | 150GF | 4 |  |
|  | S9-315KVA | 3 | 250GF | 3 |  |
| 三工区 | S9-500KVA | 11 | 150GF | 11 |  |
|  | S9-315KVA | 5 | 250GF | 5 |  |
| 四工区 | S9-1000KVA | 11 | 350GF | 11 | 第四工区共配备变压器37台、发电机31台 |
|  | S9-500KVA | 17 | 150GF | 11 |  |
|  | S9-400KVA | 2 | 250GF | 2 |  |
|  | S9-315KVA | 7 | 250GF | 7 |  |
| 五工区 | S9-1000KVA | 10 | 350GF | 10 | 第五工区共配备变压器44台、发电机36台 |
|  | S9-800KVA | 1 | 250GF | 1 |  |
|  | S9-630KVA | 4 | 250GF | 4 |  |
|  | S9-500KVA | 20 | 150GF | 12 |  |
|  | S9-400KVA | 2 | 150GF | 2 |  |
|  | S9-315KVA | 7 | 250GF | 7 |  |
| 铺架工区 | S9-630KVA | 3 | 350GF | 4 | 铺架工区共配备变压器6台、发电机4台 |
|  | S9-400KVA | 1 |  |  |  |
|  | S9-315KVA | 1 |  |  |  |
|  | S9-100KVA | 1 |  |  |  |
| 合计 |  | 125 |  | 109 |  |

### 4.1.5.材料供应站点

本投标人根据施工需要，拟在靠近工地的既有神延、西延铁路9个车站分别设立材料供应点，负责装卸、收发作业、仓储和向工地运送业务。具体见表1-4-2。

表1-4-2材料供应站点一览表

| 序号 | 材料供应点 | 供应里程范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大保当材料厂 | 省界-曹家伙场站 |
| 2 | 榆林材料厂 | 曹家伙场站--DK250+000 |
| 3 | 鱼河材料厂 | DK250+000--DK280+000 |
| 4 | 镇川材料厂 | DK280+000--DK305+000 |
| 5 | 米脂材料厂 | DK305+000--DK325+000 |
| 6 | 绥德材料厂 | DK325+000--DK370+000 |
| 7 | 清涧材料厂 | DK370+000--DK405+000 |
| 8 | 子长材料厂 | DK405+000--DK440+000 |
| 9 | 蟠龙镇材料厂 | DK440+000--延安北 |

### 4.1.6.生产、生活、办公用房

根据本项目规模大，管区长的特点，为了便于对全线的管理和控制，以及对外沟通的便利，某局集团、某集团联合体项目部设于清涧县，租赁当地办公或写字楼。

根据本标段工程量、施工特点、工期安排及劳动力组织计划，计划高峰期上场20331人。

遵循方便生产、便于管理的原则，共设置生活、办公房屋16.9万m2，生产用房14.7万m2，生产用房靠近各工点布置。生活房屋采用便于安拆、利于环保的彩钢瓦活动板房，水泥库房等采用砖瓦房。

生活区统一规划、集中布置，营区周围采用铁丝网或波纹板设围护，并涂以明显色彩。

生活区垃圾集中堆放，定期用垃圾车运往指定处理点处理；生活污水排入污水收集容器处理并拉到指定地点排放。

### 4.1.7.混凝土拌合站

设置原则：重点考虑桥隧等主要构造物施工安排，同时兼顾附近小型构造物和附属工程,并结合交通条件、场地、电力供应、混凝土数量等条件统筹安排。

针对本标段特点，线下工程设35座混凝土拌合站，具体分布详见表1-4-3,另简支T梁预制场各设一座120m3/h的拌和站。

| 表1-4-3 混凝土拌合站配备表 |
| --- |
| 编号 | 设置位置 | 生产能力 | 主要供应范围 |
| 1#拌合站 | DK185+000右 | 90m3/h | 负责牛定壕大桥、后鸡特大桥、红碱淖站混凝土的生产供应。 |
| 2#拌合站 | DK229+473左 | 90m3/h | 负责神木西站、河则沟大桥、秃尾河特大桥、袁家沟特大桥等混凝土的生产供应。 |
| 3#拌合站 | DK235+550右 | 120m3/h | 负责黑龙沟箱梁节段预制场、袁家沟特大桥、黑龙沟大桥、跨204省道特大桥混凝土的生产供应。 |
| 4#拌合站 | DK185+500左 | 90m3/h | 负责野鸡河中桥、田家沟特大桥、曹家伙场站等混凝土的生产供应。 |
| 5#拌合站 | DK223+000右 | 120m3/h | 负责石茆梁榆溪河特大桥、红石峡站、210国道立交桥、芹河1号中桥、芹河2号中桥、榆林站、沙河特大桥等混凝土的生产供应。 |
| 6#拌合站 | DK251+400左 | 120m3/h | 负责新开沟大桥、米家园则榆溪河特大桥、米家园则箱梁节段预制场。 |
| 7#拌合站 | DK274+000左 | 120m3/h | 二道沟大桥、三皇庙无定河特大桥等混凝土的生产供应。 |
| 8#拌合站 | DK293+000左 | 90m3/h | 负责下盐湾无定沟特大桥、陈家坡无定河特大桥等混凝土的生产供应。 |
| 9#拌合站 | DK306+400左 | 90m3/h | 负责杜家石沟大桥、蒋沟中桥、米脂站、姬家峁沟中桥 |
| 10#拌合站 | DK322+433左 | 120m3/h | 负责赵家砭无定河特大桥、四十里铺无定河特大桥等混凝土的生产供应。 |
| 11#拌合站 | DK333+780左 | 120m3/h | 负责延家岔无定河特大桥、延家岔无定河特大桥、徐家坪无定河特大桥、徐家坪无定河特大桥等混凝土的生产供应。 |
| 12#拌合站 | K337+660左 | 120m3/h | 负责龙湾无定河特大桥、十里铺无定河特大桥、新龙湾隧道进口等混凝土的生产供应。 |
| 13#拌合站 | DK344+081左 | 120m3/h | 负责新龙湾隧道出口、悲家峁无定河特大桥、邓家楼隧道、鱼池沟隧道等混凝土的生产供应。 |
| 14#拌合站 | DK360+000左 | 120m3/h | 负责新胜坪淮宁河大桥、田庄隧道、田庄站、田庄淮宁河特大桥、寨山村隧道、石沟渠隧道等混凝土的生产供应。 |
| 15#拌合站 | DK370+000左 | 90m3/h | 负责二郎岔王家砭沟特大桥、榆山峁隧道、盘石岔特大桥等混凝土的生产供应。 |
| 16#拌合站 | DK377+112左 | 90m3/h | 负责宋家坪王家砭沟特大桥、呼家塔隧道等混凝土的生产供应。 |
| 17#拌合站 | DK378+567左 | 50m3/h | 负责新寺则河隧道进口等混凝土的生产供应。 |
| 18#拌合站 | 新寺则河隧道斜井 | 40m3/h | 负责新寺则河隧道斜井工区等混凝土的生产供应。 |
| 19#拌合站 | DK385+300左 | 120m3/h | 负责新寺则河隧道出口工区、白家岔胜天沟特大桥、马家岔胜天沟特大桥、马家岔一号隧道进口等混凝土的生产供应。 |
| 20#拌合站 | DK392+750右 | 90m3/h | 负责马家岔一号隧道出口、马家岔胜天沟大桥、马家岔二号隧道、宁寨子河大桥、则家坪一号、二号、三号隧道等混凝土的生产供应。 |
| 21#拌合站 | DK398+900右 | 90m3/h | 负责清涧站、马家砭秀延河大桥、赵家崖秀延河特大桥、王家崖秀延河大桥、王家崖隧道等混凝土的生产供应。 |
| 22#拌合站 | DK408+680左 | 120m3/h | 负责花岩坪透延河大桥、柳沟坪延河大桥、闫家坪秀延河特大桥、杨家园则秀延河特大桥、好坪沟秀延河特大桥等混凝土的生产供应。 |
| 23#拌合站 | DK423+348左 | 90m3/h | 负责子长站、芋则湾秀延河特大桥、园家沟桥秀延河大桥、湫沟台秀延河特大桥、西门秀延河特大桥、瓦窑堡隧道等混凝土混凝土的生产供应。 |
| 24#拌合站 | DK432+232右 | 90m3/h | 负责李家川特大桥、瓦窑堡站、秦家塌羊马河大桥、冯家石咀2号大桥等混凝土的生产供应。 |
| 25#拌合站 | DK437+890左 | 40m3/h | 负责冒天山隧道进口工区等混凝土的生产供应。 |
| 26#-31#拌合站 | 冒天山隧道斜井口 | 3个25m3/h、3个40m3/h | 负责冒天山隧道斜井工区等混凝土的生产供应。 |
| 32#拌合站 | DK450+047右 | 40m3/h | 负责冒天山隧道出口工区等混凝土的生产供应。 |
| 33#拌合站 | DK454+000右 | 90m3/h | 负责华勇沟蟠龙川特大桥、鲁家屯1号蟠龙川大桥、鲁家屯2号蟠龙川大桥、刘坪蟠龙川大桥、芝芳蟠龙川大桥、蟠龙镇等混凝土的生产供应。 |
| 34#拌合站 | DK468+839右 | 90m3/h | 负责王家沟蟠龙川特大桥、李渠蟠龙川大桥、玉皇庙蟠龙川大桥、闫家沟蟠龙川特大桥、绵羊沟蟠龙川特大桥等混凝土的生产供应。 |
| 35#拌合站 | DK478+977左 | 90m3/h | 负责子房沟蟠龙川特大桥、太阳沟中桥、贾渠沟隧道、周家湾延河特大桥等混凝土的生产供应。 |
| 说明 | 1、新寺则隧道进口、斜井工区设的17#、18#拌和站分别设在隧道5队、6队中。 2、冒天山隧道进口、斜井、出口工区设的25#-31#拌和站分别设在隧道10～17队中。 3、制梁场混凝土拌和站单独设置，由梁场管理。 |

### 4.1.8.取、弃碴场

全线弃碴按设计弃于指定碴场，弃碴前对碴场原植被进行清除，底面进行平整(如为坡面，应挖成1m宽台阶)，并根据碴场汇水流量修筑排水设施；施工完毕后做好取、弃土场的恢复和绿化，防止水土流失。

施工中按照设计土石方调配要求取弃土。取弃土场使用前清除原地面表层土，并集中堆放，及时做好防护工程。取弃土完成后及时对边坡进行加固防护。取弃土顶面用原表层土回填，并进行绿化处理。

### 4.1.9.级配碎石拌合站

设置原则：考虑该段基底处理数量，结合交通条件、场地、电力供应、灰土数量等条件统筹安排。

针对本标段特点，在省界至大保当段设2座级配碎石拌合站，包括填料破碎筛分、改良站和级配碎石生产场，具体设置见表1-4-4。

| 表1-4-4 路基填料生产场设置一览表 |
| --- |
| 名称 | 设置位置 | 占地 亩数 (亩) | 供应范围 | 额定生产指标、数量 | 生产任务(万m3) | 备注 |
|  |  |  |  | 破碎筛 分系统 | 拌和系统 | 改良 填料 | 隧道弃碴加工 | 级配砂砾(碎)石 |  |
| 1#级配碎石拌和站 | DK190+000右侧 | 22 | DK177+080～DK200+000 | 80m3/h 1套 | 200m3/h 1套 | 0.4 |  | 30 | 一工区 |
| 2#级配碎石拌和站 | DK220+000右侧 | 20 | DK200+000～DK243+264.43 | 80m3/h 1套 | 200m3/h 1套 |  |  | 27.2 |  |

### 4.1.10.制梁场及铺焊轨基地

4.1.10.1.箱梁节段预制场

设两个箱梁节段预制场，制梁场具体设置见表1-4-5。

表1-4-5  箱梁节段预制场设置一览表

| 编号 | 梁场名称 | 上线里程 | 梁场选址 | 供应范围 | 占地面积(亩) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑龙沟梁场 | DK235+500 | DK235+550线路右侧 | 黑龙沟大桥、袁家沟特大桥 | 14 |
| 2 | 米家园则梁场 | DK251+740 | DK251+400线路左侧 | 米家园则榆溪河特大桥 | 15 |

4.1.10.2.简支T梁制梁场

全标段在蟠龙镇和大保当车站共设置两个简支T梁预制场，制梁场具体设置见表1-4-6。

表1-4-6 简支T梁制梁场设置一览表

| 编号 | 梁场名称 | 梁场选址 | 供应范围 | 占地面积(亩) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蟠龙镇梁场 | DK458+200蟠龙镇车站左侧 | 新寺则河隧道出口至延安北 | 80.4 |
| 2 | 大保当梁场 | K175处左侧大保当车站对面 | 省界至新寺则河隧道进口 | 95 |

4.1.10.3.铺焊轨基地

铺焊轨基地设在线路K175处左侧大保当车站的对面，基地集轨排生产及存放、长轨基地焊接及存放、道碴存储、轨料存放、枕轨和T梁运输车辆装运、列车编组调车、机车整备等功能于一体。基地内设焊轨厂1座，存碴场1座、机车整备库1座、轨排生产线1条，铺焊轨基地占地面积112亩。

### 4.1.11.污水处理设施

本标段施工产生的固体废料由汽车运至指定地点处理。

在隧道洞口设污水处理池，钻孔桩施工设泥浆沉淀池，在各生活区设废水处理池，工程施工产生的废水、污水及生活污水经过净化处理达标后排放。严禁将含有污染物质或可见悬浮物质的水随意排放。

### 4.1.12.消防设施

根据消防要求，在办公区、生活区、油库、隧道口及其它各主要作业区域按规定配备足够数量的手持灭火器、防火砂等消防器材。

### 4.1.13.火工品库

火工品仓库严格按照公安部门管理要求和安全标准建设，远离居民区和施工生产生活区域，并设专人看守。火工品库包括炸药库、雷管库、发放室和看守房，按安全要求呈三角形布置，每座占地面积450m2，并报经当地公安部门核准。

沿线各区段火工品库布置见表1-4-7。

表1-4-7  火工品库布置一览表

| 编号 | 位置 | 主要供应范围 | 炸药库(m2) | 雷管库(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | DK348+500左500m | 新龙湾隧道、邓家楼隧道、鱼池沟隧道、新石佛山隧道、石佛山一号隧道、崖腰沟隧道、田庄隧道、寨山村隧道、石沟渠隧道 | 80 | 30 |
| 2# | DK378+567左侧600m | 榆山峁隧道、新盘石岔隧道、新寺则河隧道、马家岔一号隧道、马家岔二号隧道、折家坪一号隧道、折家坪二号隧道、折家坪三号隧道 | 80 | 30 |
| 3# | DK437+890 | 王家崖隧道、瓦窑堡隧道、冒天山隧道、新贾渠沟隧道 | 60 | 20 |
| 说明：1、每座火工品库设人工看守房20m2，库内设的10m2独立发放室； 2、路基爆破和桥梁挖基所用爆破材料，由就近的火工品库或当地民爆公司的火工品库供应。 |

### 4.1.14.通讯

沿线通讯条件较好，辖区内的地方既有通讯设施比较健全方便，可就近连接，建立项目管理信息系统。

### 4.1.15.工地试验室

项目经理部设立检测试验中心，各工区下设工地试验室，各试验室就近负责相应区段试验。各试验室下辖若干工地试验小组。

# 4.2.施工总平面布置

施工总体平面布置详见附图“图6-6  施工总平面图”。

# 第二章 施工进度安排

## 1.工期目标

招标文件要求总工期：开工日期为 年10月20日，省界至大保当段27个月；大保当至延安北段33个月。

我单位计划工期： 年10月20日开工， 年7月5日完成，施工总工期32.5个月，较业主要求总工期提前半个月完成。

其中，省界至大保当段计划于 年12月20日完工，较业主要求分段工期提前1个月完成；大保当至延安北段于 年7月5日完成，较业主要求分段工期提前半个月完成。

各阶段性工期如下：

路基工程：

一工区路基主体在 年9月30日全部完工；

二工区DK173+000～DK234+130段路基主体在 年9月30日全部完工；

二工区DK234+130～DK267+093段路基主体在 年11月30日全部完工；

三工区路基主体在 年11月30日全部完工；

四工区路基主体在 年6月30日全部完工；

五工区路基主体在 年11月30日全部完工。

桥梁工程：

一工区桥梁线下主体工程在 年11月30日全部完工；

二工区DK173+000～DK234+130段桥梁线下主体工程在 年11月30日全部完工；

二工区DK234+130～DK267+093段桥梁线下主体工程在 年4月30日全部完工；

三工区DK267+093～DK310+885段桥梁线下主体工程在 年6月30日全部完工；

三工区DK310+885～DK335+300段桥梁线下主体工程在 年8月31日全部完工；

四工区桥梁线下主体工程在 年11月30日全部完工；

五工区桥梁线下主体工程除DK418+730(子长站) ～冒天山隧道进口段在 年11月30日完工以外，其余工程于 年7月31日前完工。

隧道工程：

四工区隧道工程(除新寺则河隧道)在 年10月30日完成；

新寺则河隧道线下主体在 年6月20日完成；

五工区隧道工程(除冒天山隧道)在 年4月13日完成。

冒天山隧道线下主体在 年5月26日完成；

铺架工程：

在 年3月16日至 年6月30日完成铺架工程。

桥面系及其它工程：

在 年6月20日全部完成。

## 2.总体进度安排

### 2.1.总体进度安排

总体进度计划安排见表2-2-1。

| 表2-2-1 总体进度计划安排表 |
| --- |
| 序号 | 工 程 名 称 | 时 间 | 历时(天) |
| 1 | 施工准备 | .10.20～ .12.20 | 62 |
| 2 | 路基工程 | .11.21～ .6.30 | 588 |
| 3 | 桥梁工程(线下主体) | .12.21～ .11.30 | 741 |
| 4 | 涵洞工程 | .3.1～ .5.30 | 456 |
| 5 | 隧道工程(线下主体) | .11.21～ .6.20 | 943 |
| 6 | 站场土石方 | .11.21～ .6.30 | 588 |
| 7 | 站场房屋、设备安装及其它工程 | .10. 1～ .11.30 | 426 |
| 8 | 铺架工程 | .3.16～ .6.30 | 472 |
| 9 | 收尾及消项 | .7.1～ .7.5 | 5 |
| 注：冬休期为每年的12月至次年2月，期间安排隧道工程、桥梁钻孔桩基础、T梁生产、箱梁节段拼装、铺架及大宗材料的备料等工作。收尾消项在分项工程完工后分阶段的进行本标段场地清理、队伍撤场及资料移交等工作。 |

### 2.2.重、难点工程工期安排

对招标文件明确的及本投标人分析的重、难点和关键工程的工期安排见表2-2-2。

| 表2-2-2 重点工程(线下主体)工期安排表 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 开工时间 | 竣工时间 | 历时(天) |
| 1 | 米家园则榆溪河特大桥 | .12.21 | .4.30 | 497 |
| 2 | 新寺则河隧道 | .11.21 | .6.20 | 943 |
| 3 | 冒天山隧道 | .11.21 | .5.26 | 918 |

## 3.分阶段进度安排

分阶段进度安排见表2-3-1。

表2-3-1  分阶段进度安排表

| 序号 | 阶段 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备 阶段 | 第一期为 年10月20日～ 年11月20日，共32天，完成征地拆迁及三通一平工作、完成施工队伍及设备的调遣进场、完成临时驻地、临时便道、临时供水、供电设施等。隧道、路基段抢先在 年11月20日达到施工条件。第二期为 年11月21日～ 年12月20日，共30天，完成混凝土搅拌站的建设，桥梁等其它工程达到施工条件。 |
| 2 | 线下工程 施工阶段 | 31个月（ 年11月21日～ 年6月20日），主要完成本标段桥梁（含上部现浇连续箱梁等）、隧道(线下主体)、涵洞、区间和站场路基土石方及其它附属工程。 |
| 3 | 铺架工程 施工阶段 | 16.5个月（ 年3月16日～ 年6月30日），完成T梁架设、铺轨、上碴整道、换铺长轨、钢轨单元轨焊接应力施散锁定、大机养道作业等。 |
| 4 | 桥面系及其它工程 | 有碴轨道在铺架通过后及时完成桥面系工程、线路标志、防护网等。 |
| 5 | 收尾消项 | 在分项工程完工后分阶段的进行本标段场地清理、队伍撤场及资料移交等工作。 |

## 4.主要工程项目进度安排

### 4.1.施工准备

施工准备分两期进行，第一期为 年10月20日～ 年11月20日，共32天，完成征地拆迁及三通一平工作、完成施工队伍及设备的调遣进场、完成临时驻地、临时便道、临时供水、供电设施等。隧道、路基段抢先在 年11月20日达到施工条件。

第二期为 年11月21日～ 年12月20日，共30天，完成混凝土搅拌站的建设，桥梁等其它工程达到施工条件。

### 4.2.涵洞工程

拟于 年3月1日开工， 年5月30日完成。

### 4.3.路基工程

路基工程施工进度安排见表2-4-1。

| 表2-4-1 路基工程施工进度安排 |
| --- |
| 序号 | 工程项目 | 开工时间 | 完工时间 | 历时(天) |
| 1 | 一工区路基土石方 | .11.21 | .9.30 | 315 |
| 2 | 二工区路基土石方 | .11.21 | .11.30 | 376 |
| 3 | 三工区路基土石方 | .11.21 | .11.30 | 376 |
| 4 | 四工区路基土石方 | .11.21 | .6.30 | 588 |
| 5 | 五工区路基土石方 | .11.21 | .11.30 | 376 |
| 备注：1、松软土、湿陷性黄土路基、膨胀岩路堑及滑坡段路基等避开雨季施工。 2、路基土石方及附属工程计划在 年6月30日前完成。 3、路基工程冬休期为每年的12月至次年2月。 |

### 4.4.站场工程

站场工程施工进度安排见表2-4-2。

| 工程项目 | 开工时间 | 完工时间 | 工程项目 | 开工时间 | 完工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一工区车站 | .11.21 | .9.30 | 四工区车站 | .11.21 | .6.30 |
| 二、三工区车站 | .11.21 | .11.30 | 五工区车站 | .11.21 | .11.30 |
| 注：房屋、其它运营生产设施等在站场土石方完成后适时安排施工。 |

### 4.5.隧道工程

隧道工程施工进度安排见表2-4-3。

| 表2-4-3 隧道工程(线下主体)进度计划安排表 |
| --- |
| 序号 | 隧道名称 | 隧道长度(m) | 开工日期 | 竣工日期 | 历时(天) |
| 1 | 新龙湾隧道 | 3964 | .11.21 | .03.15 | 481 |
| 2 | 邓家楼隧道 | 881 | .03.16 | .08.22 | 160 |
| 3 | 鱼池沟隧道 | 511 | .11.21 | .05.03 | 165 |
| 4 | 新石佛山隧道 | 744 | .05.04 | .12.04 | 215 |
| 5 | 石佛山一号隧道 | 364 | .12.05 | .05.18 | 165 |
| 6 | 榆山峁隧道 | 321 | .05.19 | .10.30 | 165 |
| 7 | 新盘石岔隧道 | 315 | .02.13 | .7.12 | 150 |
| 8 | 崖腰沟隧道 | 1255 | .11.21 | .05.18 | 180 |
| 9 | 田庄隧道 | 2035 | .05.19 | .02.12 | 270 |
| 10 | 寨山村隧道 | 1711 | .11.21 | .10.15 | 330 |
| 11 | 石沟渠隧道 | 1850 | .10.16 | .08.11 | 300 |
| 12 | 新寺则河隧道 | 7669 | .11.21 | .6.20 | 943 |
| 13 | 马家岔一号隧道 | 1734 | .11.21 | .08.26 | 280 |
| 14 | 马家岔二号隧道 | 454 | .08.27 | .01.23 | 150 |
| 15 | 折家坪一号隧道 | 281 | .08.27 | .12.24 | 120 |
| 16 | 折家坪二号隧道 | 176 | .12.25 | .04.03 | 100 |
| 17 | 折家坪三号隧道 | 280 | .04.04 | .08.01 | 120 |
| 18 | 王家崖隧道 | 470 | .09.16 | .04.13 | 210 |
| 19 | 瓦窑堡隧道 | 947 | .11.21 | .09.15 | 300 |
| 20 | 冒天山隧道 | 14910 | .11.21 | .5.26 | 918 |
| 21 | 新贾渠沟隧道 | 2024 | .11.21 | .08.16 | 270 |

### 4.6.桥梁工程

见表2-4-4主要桥梁工程(线下主体)施工进度安排表。

| 表2-4-4 主要桥梁工程(线下主体)施工进度安排表 |
| --- |
| 序号 | 工程名称 | 中心里程 | 孔跨结构 | 开工时间 | 完工时间 |
| 1 | 后鸡特大桥 | DK181+458.35 | 2(19-32m) | 07.12.21 | 08.7.17 |
| 2 | 秃尾河特大桥 | DK228+463.72 | 2(24-32m) | 07.12.21 | 08.8.6 |
| 3 | 袁家沟特大桥 | DK231+956.35 | 2(10-48m) | 08.5.29 | 08.11.29 |
| 4 | 跨204省道特大桥 | DK241+633.34 | 2(1-32+（32+48+32）+13-32m) | 07.12.21 | 08.11.30 |
| 5 | 田家沟特大桥 | DK185+032 | 2(17-32m) | 07.12.21 | 08.8.6 |
| 6 | 石茆梁榆溪河特大桥 | DK221+165 | 29-32m | 08.1.25 | 08.10.11 |
| 7 | 沙河特大桥 | DK235+520 | 18-32m | 07.12.21 | 08.9.10 |
| 8 | 米家园则榆溪河特大桥 | DK252+356 | 7-32箱梁+14-56箱梁+12-32mT梁 | 07.12.21 | 09.4.30 |
| 9 | 三皇庙无定河特大桥 | DK275+334 | 71-32m | 07.12.21 | 09.6.30 |
| 10 | 下盐湾无定沟特大桥 | DK292+948 | 25-32m | 07.12.21 | 08.12.22 |
| 11 | 陈家坡无定河特大桥 | DK301+574 | 46-32m | 07.12.21 | 08.11.22 |
| 12 | 赵家砭无定河特大桥 | DK322+433 | 17-32m | 07.12.21 | 08.8.1 |
| 13 | 四十里铺无定河特大桥 | DK324+940.35 | 20-32m | 07.12.21 | 08.9.6 |
| 14 | 延家岔无定河特大桥 | DK332+974 | 29-32m | 07.12.21 | 08.11.30 |
| 15 | 延家岔无定河特大桥 | DGK333+780 | 19-32m | 08.12.1 | 09.7.26 |
| 16 | 徐家坪无定河特大桥 | DK334+826 | 1-24+26-32m | 07.12.21 | 08.9.30 |
| 17 | 徐家坪无定河特大桥 | DK334+670 | 27-32m | 08.10.1 | 09.7.22 |
| 18 | 龙湾无定河特大桥 | DK337+296 | 67-32m | 07.12.21 | 09.4.22 |
| 19 | 十里铺无定河特大桥 | K337+661.95 | 35-32m | 07.12.21 | 09.5.18 |
| 20 | 裴家峁无定河特大桥 | DK344+081 | 43-32m | 07.12.21 | 09.7.7 |
| 21 | 田庄淮宁河特大桥 | DK360+022 | 18-32m | 07.12.21 | 08.8.11 |
| 22 | 二郎岔王家砭沟特大桥 | DK370+039 | 6-32+（16+2×24+16）+9-32m | 07.12.21 | 08.7.17 |
| 23 | 呼家塔特大桥 | DK375+236.35 | 3-24+16-32m | 07.12.21 | 08.8.26 |
| 24 | 宋家坪王家砭沟特大桥 | DK377+112 | 25-32m | 08.8.27 | 09.7.22 |
| 25 | 白家岔胜天沟特大桥 | DK387+676 | 32-32m | 07.12.21 | 09.3.31 |
| 26 | 马家岔胜天沟特大桥 | DK390+330 | 23-32m | 07.12.21 | 08.10.16 |
| 27 | 赵家崖秀延河特大桥 | DK398+900 | 18-32m | 07.12.21 | 08.9.10 |
| 28 | 闫家坪秀延河特大桥 | DK406+671 | 23-32m | 07.12.21 | 08.11.24 |
| 29 | 杨家园则秀延河特大桥 | DK408+680 | （40+64+40）+12-32m | 07.12.21 | 08.8.31 |
| 30 | 好坪沟秀延河特大桥 | DK413+920 | 22-32m | 07.12.21 | 08.11.7 |
| 31 | 芋则湾秀延河特大桥 | DK420+713 | 36-32m | 07.12.21 | 09.4.3 |
| 32 | 西门坪秀延河特大桥 | DK426+294 | 10-32+2-24+13-32m | 07.12.21 | 08.10.20 |
| 33 | 李家川特大桥 | DK429+338 | 31-32m | 08.10.21 | 09.11.30 |
| 34 | 华勇沟蟠龙川特大桥 | DK450+462 | 17-32m | 07.12.21 | 08.7.15 |
| 35 | 王家沟蟠龙川特大桥 | DK459+760 | 16-32m | 07.12.21 | 08.6.27 |
| 36 | 闫家沟蟠龙川特大桥 | DK468+839 | 7-32+1-24+10-32m | 07.12.21 | 08.9.3 |
| 37 | 绵羊沟蟠龙川特大桥 | DK472+633 | 5-32+1-48+21-32+1-24+7-32+1-24+3-32m | 07.12.21 | 09.5.20 |
| 38 | 子房沟蟠龙川特大桥 | DK478+977 | 19-32m | 07.12.21 | 08.8.26 |
| 39 | 周家湾延河特大桥 | DK482+747 | 7-24T梁+1-48梁拱组合+42-32mT梁 | 07.12.21 | 09.7.31 |
| 备注：冬休期为每年的12月至次年2月，期间安排桥梁钻孔桩基础施工。 |

### 4.7.铺架工程

年3月16日～ 年6月30日。

### 4.8.桥面系及其它工程

年5月5日～ 年6月20日。

## 5.施工关键线路分析

施工准备1→出口端既有寺则河隧道加固→出口端洞口工程及明洞（DK385+249～DK385+244）→DK385+244～DK385+208超前支护、开挖支护及仰拱→DK385+208～DK385+050超前支护、开挖支护及仰拱→DK385+050～DK383+665超前支护、开挖支护及仰拱→DK383+665～DK382+210超前支护、开挖支护及仰拱→DK382+400～DK382+210二次衬砌→DK385+249～DK382+210水沟、电缆槽→弹性支撑块整体道床（由进、出口工区两个工作面平行施工）→新寺则河隧道换铺长轨→收尾消项。

## 6.主要工序循环时间计算

### 6.1.路基进度指标

路基进度指标详见表2-6-1。

表2-6-1  土石方施工进度指标表

| 序号 | 机械 名称 | 单机日产量 (按8小时/天计算) | 单机月产量(按25天/月计算) | 总工程数量(万m3) | 计划工期 (月) | 共需机械 (台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 600m3/d | 25000m3 | 1564.46 | 10 | 105 |
|  |  |  |  | 310.61 | 10 | 21 |
| 2 | 自卸车 | 185m3/d | 4625m3 | 1564.46 | 10 | 338 |
|  |  |  |  | 317.67 | 10 | 69 |
| 3 | 压路机 | 800m3/d | 20000m3 | 805.08 | 9.5 | 42 |
|  |  |  |  | 226.56 | 9.5 | 12 |

### 6.2.桥梁进度指标

本标段钻孔桩直径为1.25m、1.5m、2.0m三种，平均桩长按30m计，以此为例，分项施工进度指标见表2-6-2。

根据计算，冲击钻机的综合成桩能力按7天/1根计算。

表2-6-2  钻孔灌注桩分项作业进度指标表

| 分项 工程 | 钻机 定位 | 钻进 | 第一 次清孔 | 吊放 钢筋笼 | 安装 导管 | 第二 次清孔 | 灌注 水下砼 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单桩作 业时间 | 2.0h | 150.0h | 2.0h | 2.0h | 2.0h | 3.0h | 3.0h | 164.0h |

### 6.3.隧道进度指标

#### 6.3.1.开挖

隧道开挖进度指标详见表2-6-3。

表2-6-3  开挖进度指标计算表

| 序号 | 围岩级别 | 循环进尺(m) | 日循环数 | 日进尺(m) | 月进尺(米) | 采用月进尺(米) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅲ级围岩段 | 3.0 | 2 | 6.0 | 180 | 150 | 按24h计算，三班作业制。每个开挖循环完成后及进行初期支护施工。 |
| 2 | Ⅳ级围岩段 | 1.2 | 4 | 4.8 | 144 | 120 |  |
| 3 | Ⅳ级围岩加强段 | 1 | 3.5 | 3.5 | 105 | 85 |  |
| 4 | Ⅴ级围岩段 | 1 | 3.5 | 3.5 | 105 | 85 |  |
| 5 | Ⅴ级围岩加强段 | 0.8 | 3 | 2.4 | 7.2 | 60 |  |

#### 6.3.2.衬砌

隧道衬砌混凝土施工：采用12m全液压衬砌台车,按照每台衬砌台车3～5天衬砌一次考虑,每台衬砌台车月衬砌84m，紧跟开挖掌子面。

#### 6.4.制梁、铺架工程指标

制梁、铺架工程进度指标详见表2-6-4。

表2-6-4 制梁、铺架工程进度指标表

| 序号 | 工程项目 | 工程数量 | 单机进度指标 | 生产单位数量(个) | 理论用时 (天) | 计划用时 (天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T梁预制 | 3456 | 5片/天 | 2 | 346 | 402 |
| 2 | T梁架设 | 3456 | 8片/天 | 2 | 216 | 217 |
| 3 | 底碴摊铺 | 304.0Km | 2Km/天 | 2 | 76 | 93 |
| 4 | 轨道铺设 | 428.9Km | 1.2Km/天 | 2 | 179 | 180 |

## 7.工程总体施工进度计划网络图

施工进度计划网络图详见附图6-4-1。

## 8.工程总体施工进度计划横道图

施工进度计划横道图详见附图6-4-2。

# 第三章  主要工程项目的施工方案、施工方法

# 1.总体施工方案

总体施工方案的制定原则为：“试验段先行，保证重点，突出难点，网络计划控制，关键线路工序优先，科学均衡地按期完成任务”。

围绕“专业队伍任务分配，作业面的划分”，线下工程共分五个工区组织施工，另设一个铺架工区，各工区独立配置生产要素，完成各区路基、桥梁、隧道、涵洞、站场及铺架工程等的施工任务。

主要工程项目的施工方案见表3-1-1。

| 表3-1-1 主要工程项目的施工方案 |
| --- |
| 单位工程 | 分项工程 | 施工方案 |
| 路基工程 | 地基处理 | (1)湿陷性黄土路基：采用挖除换填、冲击碾压、强夯、灰土挤密桩处理等方法处理；煤窑采空地基采用钻孔注浆处理；松软土路堤采用强夯、换填、灰土挤密桩等方法加固。 (2)浸水路基：采用围堰抽水、挖淤，防护高程以下抛石挤淤处理并用浆砌片石对边坡进行加固防护。对于抛石厚度大于3.0m、淤泥厚度大于1.0m的地段，同时采用重锤夯实或强夯加固。 (3)换填灰土采用机械拌和、平地机摊铺，压路机碾压施工；冲击碾压采用冲击式压路机冲击碾压；强夯采用夯锤等机械进行冲击夯实； |
|  | 路堑开挖 | ⑴路堑开挖前，首先进行排水设施施工,按照“永临结合”的原则对临时排水设施进行周密规划，避免积水冲刷边坡、浸泡边坡坡脚，并于路堑开挖施工前完成所有临时截、排水设施的施工，保持边坡的稳定。 ⑵土质路堑采用横向全宽挖掘法、逐层顺坡自上而下开挖。以机械施工为主，当机械开挖至靠近边坡0.2m～0.3m时，改为人工修坡。 ⑶深路堑施工，坚持“分级开挖、分级支护”的原则，自上而下，开挖一级，加固一级。 ⑷运土距离较近时采用推土机作业，运距较远时，采用推土机配合挖掘机、装载机挖土装车，自卸汽车运至路基填方路段或弃土点。 |
| 路基工程 | 路基填筑 | ⑴组织机械化作业，合理配套，使挖装、运输、摊铺、碾压各工序的作业连续、紧凑、互不干扰。 ⑵ 填筑前选取典型的路基填筑地段进行路基填筑试验，提出合理的施工工艺参数，以指导本标段路基施工。 ⑶ 按“三阶段、四区段、八流程”方式组织施工，进行横断面全宽、纵向分层填筑，推土机配合装载机或挖掘机装料，自卸汽车运输，推土机配合平地机摊铺平整，振动压路机压实。 ⑷ 每层填筑须按规定的方法和频度进行检测，达到要求后，方可进行下一层的填筑施工。同时根据各种土类压实试验所取得参数，设置填层厚度控制杆，严格控制碾压厚度和填土速率，加强碾压以确保施工质量。 ⑸ 松软土路基工点按设计设置沉降观测断面进行地表与路基面沉降观测，实施动态设计、动态施工，以确保工程质量。 ⑹改良土采用路拌法施工，自卸汽车运输至施工现场，推土机配合平地机摊铺，重型压路机碾压成型。 ⑺基床底层按层厚≯30cm控制摊铺厚度，保证施工质量。 ⑻基床表层采用A组填料填筑，A组填料匮乏地段采用0.5cm级配碎石＋0.1m中粗砂＋复合土工膜填筑，平地机摊铺，振动压路机。 |
|  | 路基帮宽 | ⑴路基帮宽时，沿既有线路堤坡面开挖台阶，帮宽路堤的填料选用与既有路堤相同或较既有路堤渗水性强的填料。 ⑵开挖台阶不得侵占既有线路肩，为保证既有线行车安全，帮宽施工时采用小型机械碾压。 |
|  | 过渡段 施工 | ⑴ 本标段路基过渡段主要有桥路过渡段、路堤与横向结构物过渡段、路堤路堑过渡段、隧路过渡段。 ⑵ 过渡段施工前通过室内试验进行级配碎石配合比设计，确定最佳水泥掺量，确定最佳含水量和最大干密度，并通过最先填筑的1～2层填料验证室内试验成果，确定压实机具的选择和组合、碾压方式、遍数及碾压速度；确定过渡段填筑的松铺系数。 ⑶ 级配碎石由拌和站集中生产，自卸汽车运输，推土机、平地机整平，洒水车调整含水率，重型压路机配合轻型压路机、手扶振动夯压实、胶轮压路机稳压整形。 |
|  | 路基附属工程 | ⑴ 本标段路基附属工程包括支挡加固工程、边坡防护工程、路基防排水工程。 ⑵高路堑分台阶开挖，原则上每层台阶开挖到位后，随即进行边坡防护施工，高路堑的边坡防护施工由上向下进行施工，以确保开挖后的边坡稳定。 ⑶片石砼挡墙分段跳槽开挖施工，按高度分层浇筑墙身砼、分层回填墙背土方。 ⑷浆砌体采用挤浆法砌筑。砌体砂浆采用机械拌和，人工挂线砌筑。 |
| 涵洞工程 | 涵洞工程 | ⑴涵洞施工混凝土由拌合站集中拌制，由混凝土输送车运送，泵送入模。 ⑵新建涵洞施工方案 明挖基础采用挖掘机开挖并配合人工修整，遇挖不动的岩石采用浅孔爆破法开挖，加强基底检测，对于基底软弱部分，采取换填、强夯、灰土挤密桩、旋喷桩加固措施。 矩形涵涵节集中预制，汽车吊配合安装。 盖板涵边墙模板采用大块高强覆塑竹胶板，对拉钢筋螺栓加固。盖板在现场集中预制，汽车吊吊装。 框架涵模板采用大块高强覆塑竹胶板；混凝土分二次浇筑完成，即先浇筑底板，再浇筑边墙及顶板。 涵背采用设计要求的填料回填，靠近台背边墙及边角等不易压实部位采用小型机具夯实。 ⑶改建(接长)涵洞施工方案 接长涵洞采用常规方法施工，采用扣轨对线路进行防护和加固，保证既有线施工安全。 |
| 桥梁工程 | 桥梁基础 | 明挖基础开挖采用挖掘机为主开挖，并由人工配合进行边坡修理。岩层采用浅眼松动爆破开挖，基底清理完成后，现场支立模板浇筑砼。 土质及软岩地段桩基采用回旋钻机成孔，硬岩地段桩基采用冲击钻机成孔。混凝土采用集中拌和站搅拌，混凝土运输车水平运输，导管法灌注水下混凝土的方法。浅水区桩基采用草袋围堰进行施工。 挖井基础采用全断面分节开挖，钢筋砼围圈进行基坑壁支护，井内采用抓斗挖掘机配合风镐取土，泵送砼浇筑基础。 |
| 桥梁工程 | 承台 | 陆上承台采用机械配合人工开挖、清底，现场立支大块模板浇筑砼。2m以内浅水中承台采用草袋围堰将水中施工变为陆上施工，水深2m～5m承台采用钢板桩围堰施工。 |
|  | 墩台身 | 实体墩墩身，20m以下采用大块钢模板一次整体浇筑成型，20m以上采用大块模板分层浇注成型，空心墩采用翻模施工。墩身外模采用大块钢模板，内模采用组合钢模板，墩身钢筋、模板采用汽车吊垂直吊装就位，混凝土由输送泵灌筑。 |
|  | 箱梁 | 悬臂现浇 | 箱梁0#、1#段及边跨直线段采用支架施工，其余各节段均采用菱形挂篮悬臂灌筑施工。 |
|  |  | 支架法现浇 | 支架法原位现浇采取军用墩梁支架施工，受净空限制时采取支架现浇、千斤顶落梁法施工。 |
|  |  | 移动支架造桥法 | 在预制场分段预制,龙门吊提梁,运梁车运梁，专用移动造桥机节段拼装施工。 |
|  | 梁-拱组合 | 梁-拱采用先梁后拱法施工,连续梁采用墩梁式膺架钢板梁施工,拱肋由专业厂家分段制作，运至现场，拱肋利用汽车吊在拼装支架上拼装、焊接。钢管定位后，采用顶升法压注管内砼，形成钢管砼结构，然后安装吊杆，形成梁-拱组合结构。 |
|  | 桥面系 | 桥面系安装用的人行道栏杆、人行道盖板的混凝土预制构件采用预制场集中预制，现场安装的方法施工。 |
| 隧道工程 | 洞口工程 | 边仰坡开挖前先施作临时截水天沟，从上至下分层开挖边仰坡，并及时进行边仰坡的防护加固。 边仰坡施工前先人工在开挖边缘线5～10m开挖并施作洞顶截水天沟，待进洞后及时施作洞门和两侧排水沟，与洞顶截水沟相连形成完整排水系统。隧道的排水应与洞外公路路基排水系统合理连接，不得冲刷路基坡面。 洞门采用混凝土整体浇筑，浇筑时采用钢管搭设脚手架，大面积钢模板立模，混凝土输送泵浇筑，插入式振捣器振捣。 |
|  | 明洞 | 明洞采用明挖法施工，采用挖掘机分段、分层开挖，采用放坡开挖，人工配合挖掘机刷边(仰)坡。按设计要求紧随开挖进行防护，采用砂浆锚杆、挂钢筋网、湿喷混凝土及型钢横撑防护。然后进行仰拱施工。衬砌外模采用组合钢模板，内模采用衬砌台车。 |
| 隧道工程 | 超前支护 | 隧道Ⅳ级围岩加强段、V级围岩及加强段，拱部采用Φ42超前小导管注浆预支护，小导管采用Φ42热轧无缝钢管加工，长度为3.5m，拱部间距0.4m，外插角5～10度，其搭接长度不小于1m。冒天山隧道洞口段采用大管棚超前支护。 |
|  | 洞身开挖 | Ⅲ级围岩采用全断面法开挖，Ⅳ级围岩段采用台阶法开挖，Ⅴ级围岩采用微台阶法开挖。 岩石地段：Ⅲ级围岩采用光面爆破工艺开挖，两臂凿岩台车或多功能作业台架钻孔，塑料导爆管微差毫秒雷管起爆； 黄土地段：Ⅳ、Ⅴ级围岩开挖采用人工风镐或挖掘机开挖。 采用无轨运输方式，出碴采用挖装机、侧卸式装载机装碴，8～10t自卸车运输。 |
|  | 初期支护 | Ⅲ级围岩初期支护采用径向设Φ22砂浆锚杆、拱墙C25喷射(微纤维)混凝土10cm。 Ⅳ级围岩初期支护采用径向设Φ22砂浆锚杆、钢筋网、拱墙局部设1榀/m钢架、拱墙C25喷射(微纤维)混凝土15cm。 Ⅴ级围岩初期支护采用径向设Φ22砂浆锚杆、钢筋网、拱墙设1榀/m钢架、全断面C25喷射(微纤维)混凝土22cm。其中,Ⅴ级围岩加强段设1榀/0.8m钢架。 |
|  | 洞身衬砌 | 衬砌采用12m长全断面钢模整体式液压衬砌台车，一次施工长度12m，采用混凝土输送泵泵送作业，由下向上，对称分层，先墙后拱灌筑，复合式衬砌。 |
|  | 仰拱及填充 | 仰拱混凝土进行全幅整体浇筑，采用仰拱栈桥进行施工。 |
|  | 洞内通风 | 独头掘进小于400m的隧道采用自然通风；独头掘进1000m以下采用2×75Kw轴流风机通风，风管直径Ф1300mm；独头掘进大于1000m时采用2×110Kw轴流风机通风，风管直径为Ф1800mm。 |
|  | 洞内排水 | 上坡施工采用自然排水，下坡施工在洞内设集水井，水泵分级抽排至洞外污水处理池，沉淀后排放。隧道洞内两侧设排水沟(井)，采用浆砌，表面用防水砂浆抹面。 |
|  | 洞内高压用水 | 洞口为湿陷性黄土或滑坡等不良地质时隧道采用无塔供水，其余隧道在洞口附近建高山水池(容积大于100m3)外，铺设φ100mm钢管供水。 |
| 隧道工程 | 施工供电 | 独头掘进在800m以下的隧道，在洞口设一台400kVA变压器;独头掘进在800m以上的隧道，在洞口设一座1000kVA变电站供洞外设备及洞内照明用电，洞内安装一台500kVA移动变压器，10kV高压进洞，工作面移动变电器供洞内设备用电。每个隧道施工队备用1～2台250KW发电机，以备停电后应急。 |
|  | 施工供风 | 单口掘进小于800m配置4台20m3/min空压机，采用φ100mm钢管供风;单口掘进大于800m配置4台40m3/min空压机，采用φ150mm钢管供风。 |
| 轨道工程 | 预铺碴 | 预铺碴采用自卸汽车运输，道碴摊铺机铺设。 |
|  | 有碴轨道 | 新建双线、新增二线换铺法铺设长轨条 | 在基地将25m倒用轨排组装好，用平板车将轨排运到工地，采用铺轨机铺设；轨排铺设完成后进行整道作业；然后进行长轨换铺，长钢轨在大保当焊轨基地进行焊接，由长轨运输车运送至工地，卸到线路两侧，采用HGC-2型换轨车换轨。 |
|  |  | 新建 站线 | 大保当至省界段新建的红碱淖站、神木西站站线的一股到发线轨料及与正线相连的两组道岔先由大保当材料场通过汽车运至站场，在正线轨道铺设经过前人工完成铺设，其余站线轨料在新铺正线通过利用火车运至站场，人工或机械进行铺设。 |
|  | 无碴轨道铺设长轨条 | 在无碴道床施工完成后，长钢轨由大保当焊轨基地焊接后运送至施工现场，由长轨运输车上的液压动力装置牵引至长轨推送车上，再利用长轨推送车推送，小型龙门架配合吊放长轨就位，人工配合小型机具安装扣件。 |
|  | 现场单元轨节焊接 | 长轨条换铺完成后，现场采用铝热焊将长钢轨焊接单元轨节。 |
|  | 上碴整道及大机养 | 在大机作业之前，利用风动卸碴车进行上碴、补碴作业，人工配合作业；然后利用起拨道捣固车，动力稳定车进行起拨道捣固、稳定作业，起拨道捣固车，配碴整形车，动力稳定车主导施工机械实行班制作业，按先初步整道后精细整道顺序进行。 |
|  | 应力放散与线路锁定 | 当施工轨温在设计锁定轨温范围以内或以下时进行钢轨应力放散及焊接锁定，形成无缝线路，采用滚筒放散法和综合放散法进行应力放散，锁定焊采用铝热焊。 |
|  | 既有线改造 | 人工铺轨，机械架梁；改造完成后待线路具备开通使用条件后，在确保行车畅通的前提下，开“天窗”要点拨接到既有线上；既有线根据实际情况予以拆除或重铺。 |

## 2.路基工程的施工方案、施工方法、施工工艺

### 2.1.工程概况

本标段线路长约364.2km,其中路基长约268km,占线路全长约73.5%。路基主要代表工点有：湿陷性黄土地基处理工程、煤窑采空区处理工程、滑坡治理工程、风沙地区路基工程、饱和黄土地基处理工程、深路堑、路堑坡面防护工程、路堑挡土墙工程、路堤坡面防护工程、路堤挡土墙工程、浸水路基及冲刷防护工程等。

本标段路基土石方共2002.76万方(路基土方1886万方、石方56.26万方、改良土60.5万方)。其中区间土方16 93立方米，区间石方562649立方米，站场土方2659185立方米，填A组、AB组填料1452045立方米，填级配碎石381720立方米。

### 2.2.路基工程施工方案

#### 2.2.1.施工总体安排

根据路基工程数量及管段划分，本标段拟配备21个路基施工队,各施工作业队在各管段内展开平行流水施工。

本标段路基过渡段数量较大，每个路基工点都较短，为了确保线路的平顺性、稳定性和刚度的均匀性，将过渡段的质量控制和路基沉降控制作为路基施工重点。施工准备完成后，软基段地基处理及路堤填筑要首先安排施工，以便得到尽量长的沉降稳定期，同时要抓紧其它有特殊处理要求的地基处理工程及涵洞工程的施工，为大面积路基填筑创造条件。路堑开挖首先施工有换填要求的地段，路堑换填与堑堤过渡和相邻路基段填筑同步进行。

路基工程各管段根据梁体架设顺序和时间来安排施工，确保不影响梁体架设。

站场土石方施工与区间路基同步进行，根据站场实际情况独立作业。首先分段、分块进行地基处理，地基处理完成并检测合格后及时进行填筑。站场土石方施工完成后，及时按设计要求施工站台墙、排水系统等工程。雨季根据路基填料情况安排施工，湿陷性黄土、饱和黄土地基处理、滑坡治理及沿河浸水路基避开雨季。路基预制构件在沿线混凝土拌和站集中生产。具体队伍划分见表3-2-1。

| 表3-2-1 路基工程施工任务划分表 |
| --- |
| 工区 | 路基队伍 | 施工范围 | 施工内容 | 队伍驻地 | 劳动力(人) |
| 第一工区 | 路基 施工一队 | DK177+080～DK186+700 | 负责该段路基、站场地基加固、土石方及路基附属工程施工、预铺道碴 | DK183+200 右100m | 220 |
|  | 路基 施工二队 | DK186+700～DK207+850 | 负责该段路基、站场地基加固、土石方及路基附属工程施工、预铺道碴 | DK191+600 左100m | 240 |
|  | 路基 施工三队 | DK207+850～DK220+000 | 负责该段路基地基加固、土石方及路基附属工程施工、预铺道碴 | DK212+150 右100m | 220 |
|  | 路基 施工四队 | DK220+000～ 袁家沟特大桥桥头 | 负责该段路基地基加固、土石方及路基附属工程施工、预铺道碴 | DK226+900 左100m | 220 |
|  | 路基 施工五队 | 袁家沟特大桥桥尾～DK243+264.43 | 负责该段路基地基加固、土石方及路基附属工程施工、预铺道碴 | DK236+800 左100m | 240 |
| 第二工区 | 路基 施工六队 | K173+000～DK190+026.11 | 负责该段路基地基加固、土石方及路基附属工程施工、预铺道碴 | DK182+300 左150m | 290 |
|  | 路基 施工七队 | DK190+026.11～DK203+956.27 | 负责该段路基地基加固、土石方及路基附属工程施工、预铺道碴 | DK196+240 左70m | 280 |
|  | 路基 施工八队 | DK203+956.27～DK217+236.23 | 负责该段路基地基加固、土石方及路基附属工程施工、预铺道碴 | DK211+550 左50m | 260 |
|  | 路基 施工九队 | DK217+236.23～K234+130 | 负责该段路基、站场地基加固、土石方及路基附属工程施工、预铺道碴 | DK225+350 左100m | 260 |
|  | 路基 施工十队 | K234+130～ 新开沟大桥桥头 | 负责该段路基、站场地基加固、土石方及路基附属工程施工、预铺道碴 | DK243+750 左150m | 250 |
|  | 路基 施工十一队 | 新开沟大桥桥尾～K267+093 | 负责该段路基、站场地基加固、土石方及路基附属工程施工、预铺道碴 | DK251+100 左80m | 260 |
| 第三工区 | 路基 施工十二队 | K267+093～ 庄科沟大桥桥头 | 负责该段路基地基加固、土石方及路基附属工程施工、预铺道碴 | DK277+100 左80m | 260 |
|  | 路基 施工十三队 | 庄科沟大桥桥尾～ 镇子湾中桥桥头 | 负责该段路基、站场地基加固、土石方及路基附属工程施工、预铺道碴 | DK296+100 左80m | 260 |
|  | 路基 施工十四队 | 镇子湾中桥桥尾～ 张家圪崂沟大桥桥头 | 负责该段路基、站场地基加固、土石方及路基附属工程施工、预铺道碴 | DK311+150 左80m | 260 |
|  | 路基 施工十五队 | 张家圪崂沟大桥桥尾～DK335+300 | 负责该段路基、站场地基加固、土石方及路基附属工程施工、预铺道碴 | DK326+500 左200m | 260 |
| 第四工区 | 路基 施工十六队 | DK337+200～DK362+961 | 负责该段路基、站场地基加固、土石方及路基附属工程施工、预铺道碴 | DK354+500 左100m | 240 |
|  | 路基 施工十七队 | DK364+672～DK395+633 | 负责该段路基、站场地基加固、土石方及路基附属工程施工、预铺道碴 | DK385+500 右50m | 240 |
| 第五工区 | 路基 施工十八队 | DK395+633～K418+730 | 负责该段路基、站场地基加固、土石方及路基附属工程施工、预铺道碴 | K405+550 右50m | 260 |
|  | 路基 施工十九队 | K418+730～D3K435+137 | 负责该段路基、站场地基加固、土石方及路基附属工程施工、预铺道碴 | K424+300 左50m | 200 |
|  | 路基 施工二十队 | D3K450+047～闫家沟蟠龙川特大桥桥头 | 负责该段路基、站场地基加固、土石方及路基附属工程施工、预铺道碴 | DK458+200 左100m | 200 |
|  | 路基 施工二十一队 | 闫家沟蟠龙川特大桥桥尾～K483+500 | 负责该段路基、站场地基加固、土石方及路基附属工程施工、预铺道碴 | DK477+050 右100m | 200 |

#### 2.2.2.路基工程施工方案

路基工程作为土工结构物，要具有高稳定性与平顺性。因此，必须严格控制路基的工后沉降和沉降率，减少过渡段的不均匀沉降。保证轨下基础刚度的均衡过渡。地基处理、路基填筑、基床表层、边坡防护、支挡结构、路基排水及沉降观测等要做为一个完整的系统工程来组织实施。

路基的施工思路是：室内试验→现场工艺性试验→效果评价→工艺改进→工艺总结。

##### 2.2.2.1.土方路堑开挖

采用水平分层、纵向分段、横向全宽开挖法；土方运距小于100m时，可直接用推土机、装载机运土；100m以上时，采用挖掘机或装载机配合自卸汽车运土。边坡开挖,路拱、路基面修整采用人工配合挖掘机、推土机、平地机施工。

黄土质路堑边坡，其边坡高度H≤10m时，边坡坡度1:0.5～1:1，一坡到顶；边坡高度10m＜H≤20m时，边坡坡度1:0.75～1:1.25，采用阶梯式。

粉、细砂路堑边坡采用直线型，边坡高度为0～6m时1:1.75；6m以上1:2.0；戈壁风沙流地区的浅路堑，采用展开式，其边坡坡率缓于1:4。

路堑两侧设侧沟平台1.0m，风沙地区平台不小于2m。

##### 2.2.2.2.石方路堑开挖

采用机械自上而下分层纵向开挖。对深路堑，采用深孔松动控制爆破，边坡采用光面爆破技术，纵向分层开挖的作业方式，按照“分级开挖，分级加固，坡脚预加固”的原则进行施工。对浅路堑、零星开挖采用浅孔爆破，用挖掘机和装载机装碴，自卸汽车运输填筑于路堤地段或运于弃土场。

本段石质路堑地层以砂岩、页岩、灰岩为主，当边坡高度≤20m时，岩石路堑边坡坡率按1:0.5～1:1，10m处预留2m平台；当坡度高度＞20m时，路堑边坡坡率按1:1，10m处预留2m平台。

##### 2.2.2.3.既有线旁扩堑控爆施工

根据扩堑爆破工点环境的特殊性和复杂性，对于既有线旁50m内的爆破利用天窗或行车间隙封锁铁路要点实施爆破，拟采取横向台阶浅孔控制爆破开挖和纵向台阶法光面爆破相结合的方法进行施工，采用加强型排架挂网防护和重型柔性炮被覆盖结合方法进行安全防护。

##### 2.2.2.4.路基本体填筑

路基本体全面开工前，试验路段先行。通过试验段的施工，检验施工工艺的适用性，验证室内试验成果。确定试验填筑路堤的最佳含水量和最大干密度的标准值；确定压实机具的选择和组合、碾压方式、遍数及碾压速度；确定路堤填筑的松铺系数。

路基本体填筑，按试验室及试验段对填土试验结果确定的施工参数指标分层碾压填筑。分层填筑厚度30cm。用装载机装车，自卸汽车运输，使用推土机初平，平地机精平，重型振动压路机碾压密实。为了保证边坡压实质量，一般填筑时路基两侧宜各加宽50cm。采用平板荷载仪测定地基系数(K30)值，灌砂法、核子密度仪检测压实系数K，空隙率n。

##### 2.2.2.5.路基基床填筑

路基基床分为表层和底层，总厚度2.5m。

路基基床填筑施工与路基本体填筑施工基本相同，改良土采用路拌法施工，自卸汽车运输至施工现场，推土机配合平地机摊铺，重型压路机碾压成型。基床底层按层厚≯30cm控制摊铺厚度，以保证施工质量。增建二线需帮宽既有线部分，既有路堤边坡应挖台阶，台阶宽度不下于1.0m；当帮宽高度大于4m时，每隔0.6高铺设一层宽2.5m土工格栅，增强路堤整体稳定性。

基床表层厚度0.6m采用A组填料，当A组填料缺乏时采用级配碎石(0.5m级配碎石＋0.1m中粗砂夹一层复合土工膜)。基床底层1.9m采用A、B组填料，当A、B组填料缺乏时，对基床底层上部0.3m范围内填料进行土质改良(改良土以粉、细砂做为主要填料时掺4％水泥，改良土以粘性土做为主要填料时掺6％消石灰。)。路基表层、底层压实标准和填料要求满足《铁路路基设计规范》TB10001-2005。

##### 2.2.2.6.土石方调配

⑴土石方调配原则及方法

本标段路基填挖的土石方调配依据设计调配要求，本着“就近移挖作填，减少运距，尽量使用满足填料要求的路堑弃土，少设取、弃土场，少占耕地、注意环保”的原则。

采取合理的运输方法，并按照“不同填料不得在同一层混填”的规定来进行调配，做到平衡、经济、合理。

根据路基工程数量的分布，结合工程现场踏勘了解的情况，本标段路基工程土质、软质岩挖方地段采用挖掘机挖装，装载机配合，自卸汽车运输的方式施工，将符合填料标准的部分运至利用地段作填方使用，多余及不符合标准的部分则运至弃土场； 强风化石方路堑地段开挖尽量采用挖掘机挖装，对坚硬的石方路堑挖方则采用浅孔微差控制爆破、松动爆破的方式进行爆破，边坡采用光面爆破进行爆破，挖掘机和装载机进行挖装，自卸汽车运输。

⑵填料来源

①土方一般采用就近移挖作填，不足部分取土场取土。

②挖方的石方可经过级配改良，清掉强风化及全风化部分，作为石方填料使用。

③路基填料缺乏地段，采用桥涵基础挖方回填剩余、隧道弃碴、远运路基填料和改良土方式解决。

### 2.3.施工方法、施工工艺

#### 2.3.1.地基处理施工方法、施工工艺

地基处理前，在施工场地周围做好临时排水设施。地表处理采用人工配合挖掘机或推土机按不同的要求分段作业，处理后的基底表面平整，无草皮、树根等杂物，且无积水。地面倾斜地段按设计要求挖出台阶。地基处理有形式有：换填、土质改良、冲击碾压、重锤夯实、灰土挤密桩、强夯等。

##### 2.3.1.1.换填

本标段部分地段路基需要将地表的黄土、粘性土等地基承载力达不到要求设计要求部分，挖出换填改良土，挖除换填厚度、范围按设计要求进行；半填半挖地段或路堑地段挖除换填时，要保证换填底部纵、横向的排水坡度，以免积水；采用机械开挖时，要留有30-50cm厚的人工清理层，换填底平整、排水通畅。

若黄土或粘性土底部起伏较大，设置台阶或缓坡。底部的开挖宽度不得小于路堤宽度加放坡宽度。

换填所用的填料及压实要求根据所处路堤部位，分层碾压到相应的压实标准。

##### 2.3.1.2.土质改良

改良土以粉、细砂做为主要填料时掺4％水泥，改良土以粘性土做为主要填料时掺6％消石灰。

⑴施工准备

①石灰、水泥采用满足规范标准原料，使用前按批次定期抽样检测。生石灰使用时将石灰充分消解，保证拌和质量。

②配备充足的施工人员和设备。如稳定土拌和机、稳定土平地机、装载机、自卸汽车、压路机、洒水车等机械设备及相应的路面专业技术人员和技术工人。

③改良土组成设计

试验室通过设计掺配后进行重型击实、承载比及抗压强度试验，确定改良土的最佳含水量，最终确定配合比设计方案。

④施工现场准备

施工前，根据线路中桩，放出控制摊铺厚度及平地机走向的固定桩。为确保标高与横坡的精度，放样时，纵向每隔10米打入一铁桩，横向两边打桩，均挂钢丝基准线。用紧线器或弹簧称拉紧，尽量减少基准线的挠度。施工前，反复精确测量基准线高度，以保证基准线的准确度。

⑵铺筑试验段

正式开工前，铺筑200米的试验路段，确定施工集料的配合比例、材料的松铺系数及标准施工方法，检验施工机械从备料、运输、拌和、摊铺到压实的配套性和工作效率，以及施工组织和施工工艺的合理性和适应性。

⑶拌和及摊铺施工

①拌和

拌和机组按照试验室提供的配合比，将合格的原材料拌和，拌和前试验室测定材料的含水量，提供精确的用水量，并将此含水量增加0.5～1%作为施工含水量，以补偿在运输、摊铺、压实过程中水分的散失。

②运输

自卸汽车装料时，为防止混合料离析，分二至三次装料，每次装料后移动车箱位置。运输过程中应加覆盖以防止水分蒸发，并尽快运至工点，进行摊铺压实，减少成品料在路上的运输时间。运至工点后，连续摊铺时自卸车退至距平地机30cm处停车卸料，自卸车不得撞击平地机。

③摊铺

采用平地机进行摊铺，摊铺前调整虚铺厚度和横坡度达到规定要求。摊铺时，根据拌和站的生产能力，确定平地机的行走速度，确保平地机匀速不间断地进行摊铺作业。

摊铺过程中，随时用3米直尺和水准仪校核路面平整度、高程、横坡，若有偏差，及时调整。

④碾压

开始碾压时，先轻后重、先静压后振动。压路机的主动轮朝向施工前进方向，原路返回再向前碾压时，开始错轮。在正碾压和刚完成的路段上，严禁压路机调头和急刹车，以保证底基层表面不受破坏。碾压过程中，灰土的表面应始终保持潮湿。

改良土施工工艺流程图见图3-2-1。

##### 2.3.1.3.冲击碾压

先选择试验段路基进行现场冲击压实、振动碾压试验，确定冲击压实、振动碾压点(孔)距、振动功率等参数。

图3-2-1  改良土施工工艺流程图

施工前按设计的高程整平施工场地，冲击压实采用三瓣式冲击压路机，振动碾压采用30t以上振动压路机，冲击压实现场施工时，冲击压实次数根据设计要求的压实度和沉降量或现场施工时以冲击轮高差小于1.5cm来控制冲击压实次数。

路堑基底冲击压实、振动碾压完成后，再作边沟护面墙等构筑物。

冲击压实施工注意事项：

(1)在冲击压实过程中，平地机配合及时整平，确保最佳速度。

(2)控制在最佳含水量±2%范围时碾压。

(3)施工段采用300～400m/段。

(4)根据试验路段测定的沉降量决定路堤超填厚度，超填厚度大于最大沉降量0～3cm，一般超填10～15cm。路堑一般少挖(高于设计标高)10 cm。

2.3.1.4.灰土挤密桩

施工工艺详见图3-2-2。

图3-2-2 灰土挤密桩施工工艺流程图

⑴施工准备

了解施工场地周围的地质条件、环境条件；拟定施工技术措施，主要包括绘制施工平面图确定成孔方案、施工机具，编制施工计划和劳力计划；制定质量、安全保证措施；进行挤密试验和浸水试验，确定施工工艺参数和最佳含水率，成孔实验在同类土质地段内不得小于2组。

⑵测量定位

测量使用经纬仪按照设计图纸孔位进行定位放线，桩孔位置使用10mm钢筋成孔，孔深100mm，孔内灌入白灰。

⑶成孔挤密

根据本工程的地质特点，成孔方法采用沉管法和冲击成孔法，其成孔顺序为先外排后内排，先深后浅，同排间隔进行。成孔后及时检查桩孔的质量，防止缩颈、回淤、渗水等通病，及时作好记录，质量合格的桩要尽快回填灰土，防止土块和杂质落入孔内。

沉管法施工选用D1-25型柴油打桩机，锤重不小于沉管的2倍；冲击法使用冲击钻机将0.6～3.2t的锤形锤头提升0.5～2.0m高度自由落下，反复冲击成孔，冲成孔径为50～60cm，填夯施工也使用同一套设备。

⑷清孔

成孔到设计标高后，对桩底杂物进行清除，桩底虚土进行夯实后，经检查符合规范要求后进行下道工序施工。

⑸下料夯实

挤密桩材料(水泥、砂、土、水)符合设计要求，土与砂配比为 1：1.5，掺水量由击实试验最优含水量确定，水泥掺入量由无侧限抗压强度试验确定，水泥采用P032.5级，土采用一般黏性土或粉土，砂料采用粒径在5mm以上的天然砂料。搅拌均匀，颜色一致，及时填入桩孔，严禁隔日使用。夯实前通过实验确定所用填料的最佳含水量和最大干容重。

⑹填夯施工

施工机械使用卷扬机提升式夯实机。填夯施工前进行填夯实验，以确定每次合理的填料数量和夯击次数。填夯施工按下述要求进行：夯实机就位后保持平稳，夯锤对中桩孔，能自由落入孔底；桩孔内有杂物和积水时要清除干净，填料前先夯实孔底至发出清脆的声音为止；人工填料时指定专人按规定数量均匀填进，不得盲目乱填，更不允许用送料车直接倒料入孔；桩孔填夯高度超过基底设计标识20～30cm，其上用其他土料轻夯至地面；为保证填夯施工质量对每一桩孔实际填料数量和夯实时间进行记录。

##### 2.3.1.5.强夯

首先，通过现场试夯得到的夯击次数和夯沉量关系曲线确定夯点的夯击次数。并且要满足下列条件：最后两击的平均夯沉量不大于50mm，当单击夯击能较大时不大于100mm；夯坑周围地面不应发生过大的隆起；不因夯坑过深而发生起锤困难。其次，根据试夯确定的夯击遍数确定夯击点的位置、间距。夯击能范围为2000-4000KN.m，强夯范围超出路基两侧坡脚外，宽度为处理深度的1/2-2/3，且不小于3m。强夯施工工艺见图3-2-3。

图3-2-3 强夯施工工艺流程图

⑴放线，标明第一遍夯击点位置，对每一夯击点用石灰标出夯锤底面外轮廓线，并测量场地标高。夯击次序及行走路线见图3-2-4。

⑵起重机就位，夯锤对准夯点位置，使其位于石灰线内，测量夯前锤顶标高。

⑶将夯锤起吊到预定高度，自动脱钩，使夯锤自由下落夯击地基，放下吊钩，测量锤顶标高。若因坑底倾斜造成夯锤歪斜时，应及时整平地坑。

⑷重复第三步按设计规定完成一个夯击点。

⑸重复第二～四步按设计夯点的次序图完成第一遍全部夯点的夯击。

⑹用推土机将夯坑推平，并测量场地标高，标出第二遍夯击点位置。

⑺待第一遍强夯产生的土中孔隙水压力消散后，再按第二、三、四、五步顺序完成第二遍夯击。

⑻在规定的间隔时间后，按上述步骤逐次完成全部夯击遍数。

⑼最后采用低能量满夯二遍，将表层松土夯实，并测量场地夯后标高。

图3-2-4 夯击次序及行走路线示意图

##### 2.3.1.6.土工格栅

清理好的地基或路基经检验合格后，然后铺设土工格栅，土工格栅铺设时要求平整拉直，强度大的方向垂直线路方向，沿线路纵向土工格栅搭接长度≥0.1m，并每隔1.5～2.0m用扎丝捆牢。沿线路横向采用整幅，不宜有接口，当需要接长土工格栅时接口不得超过两处，搭接宽度≥0.5m，采用塑料棒或防锈处理后的钢筋穿两道进行连接，保证连接强度不小于材料强度。

土工格栅铺设48小时内铺填料覆盖。覆盖填土时采用人工配合机械进行，散铺整平，待上覆不小于0.2m填土后再从两边开始进行纵向压实。

#### 2.3.2.普通路基施工方法、施工工艺

##### 2.3.2.1.路堑开挖

###### 2.3.2.1.1土方路堑

施工准备：施工前仔细调查自然状态下山体稳定情况，分析施工期间的边坡稳定性，发现问题及时加固处理。同时做好地下设备的调查和勘察工作。同时按图恢复中线，复测横断面，测设出开挖边线。先做出堑顶截水沟及路基防护设施，为土石方施工做好准备。

地表排水：施工前切实做好地表排水工程，排出的水不得危及附近建筑物、道路和农田。

土方开挖：加强测量控制，边坡随开挖随成型，保持边坡平顺，早做边坡防护。开挖面应随时保持不少于4%的排水坡,严禁积水。土方开挖采用机械施工为主，施工时分段进行，每段自上而下分层开挖，并及时用人工配合挖掘机整刷边坡。

高边坡边开挖边防护,当有困难时,坡面应暂留厚度不少于0.5m的保护层.路堑基床施工，开挖接近堑底时，鉴别核对土质，然后按基床设计断面测量放样，开挖修整；或按设计采取压实、换填等措施。

土质路堑：边坡高度小于20m时，边坡率、形式按照表3-2-2。

表3-2-2  土质路堑边坡坡率、形式表

| 土 的 类 别 | 边坡高度(m) | 边坡形式 | 边坡坡率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄土 | H≤10 | 一坡到顶 | 1:0.5～1:1 |
|  | 10＜H≤20 | 阶梯式 | 1:0.75～1:1.25 |
| 粉、细砂 | H＜6 | 直线型 | 1:1.75 |
|  | H≥6 | 直线型 | 1:2.0 |
| 戈壁风沙流 | 浅路堑 | 展开式 | 缓于1:4 |

当边坡高度大于20m时，根据具体情况对边坡进行稳定性分析计算后，再进行施工，确保边坡稳定安全。

土质路堑应在侧沟外侧设置平台，其宽度应视边坡高度和土的性质决定，不宜小于1m。

较深土质路堑宜在边坡中部或不同地层分界处设置平台，并在平台上设置上截水沟或挡水墙，平台宽度不宜小于2m。在年降水量小于400mm地区，边坡平台上可不设截水沟，但应设向坡脚方向不小于4%的排水横坡。

###### 2.3.2.1.2.石方路堑开挖

浅路堑开挖采用浅孔爆破；深路堑竖向分层、纵向分段，采用松动爆破拉槽，靠近边坡部分采用光面爆破。

浅眼小台阶控制爆破：台阶尺寸，台阶宽即路堑开挖宽度，为了加快施工进度，多开工作面，每个工作面应沿线路纵向开辟3～4个台阶，每个台阶的长度以能布置两排炮孔为宜，即2.5～3.0m。浅眼小台阶控制爆破见图3-2-5。

图3-2-5  浅眼小台阶控制爆破图

炮眼直径D：炮眼直径采用D=38～42mm。

炮眼深度H：爆破进入正常情况后，炮眼深即台阶高度H。

最小抵抗线W：每个台阶的前排炮眼具有多面临空的特性，故要保证其最小抵抗线，方向指向线路纵向方向。为便于清碴且不使爆体飞散，W的取值应在普通松动爆破与光面爆破之间，即W=16～20D，岩石较硬时取小值，较软时取大值(D为炮眼直径)。

炮眼间距a及排距b：由于开挖路堑较窄，受路堑宽度限制，炮眼往往采用矩形布置，其间距与排距之关系为：a=b；而排距b则为b≤H/2。

单孔装药量Q：其计算公式为Q=qawH(第一排炮眼)Q=qabH(第二排及后排炮眼)式中q为单位岩石耗药量，其取值与岩石性质、炮眼临空面数目、炮眼位置等多种因素有关。在本工程爆破中q值的取值要以确保线路安全为前提，故对于有2个或2个以上临空面的炮眼取q=0.8q，而中间具有一个临空面的炮眼则直接为q，Ⅳ级岩石ｑ取0.32，Ⅲ级岩石ｑ取0.42，Ⅴ级岩石ｑ取0.51。

装药结构和堵塞长度L：主爆孔采用集中装药结构。为了保证爆破效果和有效控制飞石，应选取合适的堵塞长度，一般为L=W。

起爆网路：采用塑料导爆管非电起爆系统，孔内微差的方法，确保起爆后岩石移动方向为顺线路方向。具体为“V”形或“梯形”起爆方式。浅眼小台阶控制爆破起爆网路见图3-2-6。

边坡光面爆破设计：为了减少爆破对边坡岩石的扰动，增加边坡的稳定、平顺，边坡进行光面爆破。光爆眼沿路堑设计的坡度打斜眼，其炮眼间距为主炮眼间距的1/2。为了保证光爆效果，光爆眼炮眼间距a应小于光爆眼的最小抵抗线W，即W>a，在施工中a/w为0.8左右为宜。

光爆眼眼深Lg=H/sinα，式中α为设计边坡的坡角，H每次爆破台阶高度。

光爆眼的单孔装药量为其它炮眼单孔装药量的0.5～0.6倍。采用间隔装药形式，两个药包用导爆索串接。

刷坡：根据测定的边桩位置，当机械开挖至靠近边坡0.1～0.2m时，改为人工刷坡。需设圬工防护工程的边坡，在防护工程开工前留置保护层，待防护工程开工时刷坡。不设圬工防护的边坡，每10m长边坡段按设计坡度要求，插杆挂线，人工清整。

边坡高度小于20m时，边坡率按照表3-2-3。

表3-2-3  石质路堑边坡坡率

| 岩石类别 | 边坡高度(m) | 边 坡 坡 率 |
| --- | --- | --- |
| 砂岩、页岩、灰岩 | H＜20 | 1:0.5～1:1:1 |
|  | H≥20 | 1:1 |

边坡高度大于20m的软弱松散路堑，当岩层风化破碎、节理发育时，应根据边坡工程地质条件，结合机械施工的工艺特点，宜采用分层开挖、分层稳定和坡脚预加固。

基底检测：当开挖接近路基设计标高时，及时对基底情况进行检测，不符合设计及规范要求的部分要进行处理。检验项目如下：

宽度：路基边缘到线路中心不小于设计宽度，线路中心到路基一侧的允许偏差不大于5cm。

路肩高程：在100m长度路基范围内的个别高程允许偏差5cm，但地段长度不超过10m。

平整度：在100m长路基范围内允许偏差±15mm。

边坡：边坡平顺稳固，边坡坡度不得陡于设计值。

石方路堑开挖施工工艺见图3-2-7。

图3-2-7  石方路堑开挖施工工艺框图

###### 2.3.2.1.3.深路堑

在施工前详细复查深挖路堑地段的工程地质资料，包括土石界限、岩层风化厚度及破碎程度，岩层的构造特征等。根据现场考察及设计要求，深路堑开挖和相应的边坡防护工程作为一个整体，以一个工点为单位，编制详细的施工组织设计。

进行开挖前，首先做好排水工作，在离坡顶开挖线5m外做好截水沟，拦截地面水。对于易滑坡、坍塌地段，及时做好防护措施。

路堑开挖严禁用洞室爆破施工。在石方开挖接近边坡面时预留边坡光爆层进行光面爆破，光面爆破自上而下进行，每爆破完成一级后，及时清理好边坡平台，必要时设置观测桩进行稳定观测，当有变形时，及时通知监理工程师现场察看并进行加固处理。

深挖路堑开挖见示意图3-2-8。

图3-2-8  深挖路堑开挖示意图

首先进行第(1)、(2)部分的开挖，为石料运输开出一施工平台，再从上至下按(3)、(4)、(5)、(6)的顺序开挖，然后开挖(7)、(8)部分，为石料运输开出第二级施工平台，再从上至下开挖(9)、(10)、(11)、(12)部分，其中(4)、(6)、(10)、(12)部分需要进行光面爆破。

###### 2.3.2.1.4.既有线旁扩堑开挖

本标段区间内有多处既有线扩堑爆破工点，爆破区紧邻既有铁路。既有线运输任务重、行车密度高，爆破施工与行车安全矛盾非常突出。根据扩堑爆破工点环境的特殊性和复杂性，对于既有线旁50m内的爆破利用天窗或行车间隙封锁铁路要点实施爆破，拟采取横向台阶浅孔控制爆破开挖和纵向台阶法光面爆破相结合的方法进行施工，采用加强型排架挂网防护和重型柔性炮被覆盖相结合的方法进行安全防护。

⑴横向台阶

对于开挖断面厚度较大的地段，形成数个垂直于既有线的横向台阶，进行循环浅孔控制爆破作业，横向台阶长度根据开挖断面厚度确定，并在靠边坡一侧预留一层厚0.8～1.5m的保护层；靠既有线一侧预留一道高出横向台阶1～1.5m、宽1.5～2.3m的岩石防护墙，以阻挡横向台阶和后续的纵向台阶爆破时爆碴坍落在线路上。随着横纵台阶的开挖，再用浅孔控制爆破的方法逐步降低防护墙高度。

⑵纵向台阶

对于开挖断面厚度较小的地段和横向台阶爆破所预留的岩石防护墙，采用平行于既有线的纵向台阶光面爆破法进行开挖，台阶宽度0.8～1.5m，台阶长度10～20m。

⑶布孔

为有效控制爆破振动和飞石，对装药进行合理的分散，炮孔布置采用密布孔的设计原则。横向台阶以及纵向台阶的非光爆孔炮孔间距0.9～1m，排距0.7～0.8m，纵向台阶光爆间距0.5～0.6m，采用三角形布孔，孔径42mm。

⑷打眼

横纵向台阶高度均取为2m，炮孔方向除边坡光爆孔沿边坡坡度方向钻孔外，其余炮孔均采用垂直钻孔。炮孔深度根据超钻及边坡坡度情况一般为2.2～2.5m。

⑸装药

采用接近于内部作用药包的松动爆破药量计算公式，最大限度地减少炸药多余能量对岩石的抛散作用。装药方式为间隔装药，炮孔堵塞长度大于或等于炮孔的最小抵抗线。

⑹施工防护

为防止个别飞石以及爆碴坍落在线路上阻断行车，采取加强型排架挂网防护和重型柔性炮被覆盖相结合的方法进行安全防护。

①加强型排架

加强型排架拟采用双层钢管排架，在既有线和边坡之间搭设，排架高出爆破体3m，顺线路方向防护范围超出爆破体6m。排架用Φ50钢管，竖杆间距1m，横杆间距1.2～1.5m，每个钢管结点用长1.2～1.5m的锚杆(Φ22mm)锚固于岩石内，锚固深度不小于500mm，锚杆与钢管防护栏用管卡连接。防护栏高出堑顶部分用Φ12mm钢丝绳拉地锚固定，在排架靠山体一侧绑扎竹夹板，顶部铺设钢丝网，形成全封闭防护体系。见图3-2-9。

图3-2-9  双层钢管防护排架示意图

②重型柔性炮被防护：

购置废旧车胎编制柔性橡胶垫炮被覆盖于炮位上，每块尺寸为2m×2.5m，重量大75～100kg。这种覆盖材料有较高的强度、弹性和韧性，不易折断，并有一定的重量，不易被爆炸气浪抛起，而且这种材料可反复使用、易修补、经济实惠。要求胶皮炮被厚度不得小于1厘米，编织要严实，四面用钢丝扎紧加固，可以有效地防止爆破飞石的产生和爆碴的塌散，必要时上覆主动布鲁克网防护，控制飞石。

##### 2.3.2.2.路基本体填筑

施工过程中，路堤填土按分层施工图和作业区段分段施工的方式，采用按横断面全宽纵向水平分层填筑压实方法。当原地面不平时，先从最低处由两边向中心填筑，分层填筑厚度30cm。不同填料填筑时，各种填料要分层填筑，每一水平层的全宽采用同一种填料。当采用自卸汽车时，应根据车容量提前计算出堆土间距，并派专人负责指挥卸土，以保证土层厚薄均匀。另外，为保证路堤全断面压实一致，边坡两侧各超宽填0.5m，防护之前刷坡。

填料摊铺平整使用推土机进行初平，再用平地机进行精平，摊铺厚度采用水准仪控制，保证摊铺面在纵向和横向平顺均匀，对渗水填料，平整面要做成4%的横向排水坡。

填土时随时检测填料含水量，碾压前控制在由试验区段压实工艺确定的的施工允许含水量范围内，若含水量过低，则可在路基上洒水拌合或提前在取土坑内闷湿；若含水量过高，则可将土在路基上摊开晾晒或在取土坑内翻松晾晒，并适当减少填层厚度，确保填料含水量在施工允许范围内。根据分层作业要求，选择合适的压路机进行碾压，确保压实达到设计的要求。本标段大面积填土压实作业全部采用大吨重型振动压路机进行压实，压实顺序应按先两侧后中间，先慢后快，先静压后振动压的操作程序进行碾压。各区段交接处应互相重叠压实，纵向搭接长度2米，沿线路纵向行与行之间压实重叠应在0.4m。

路基填筑施工工艺流程图见图3-2-10。

##### 2.3.2.3.站场路基施工

站场正线路基采用的填料标准及压实标准与区间路基标准相同。

站场路基填筑及路堑开挖施工方法与区间路基施工方法相同，站场土石方施工根据各个站场实际情况独立作业。完成征地拆迁后，测算站场土石方调配，首先进行分段、分片地基加固处理施工，再进行土石方的填筑，在站场范围内形成基底加固，土石方开挖、填筑作业区。填方地段以两结构物或500m为标准纵向划段，以路基填料标准及压实标准不同横向划块，先施工与路基正线填筑标准相同的路基，然后再施工两侧不同填筑标准的路基，依次类推，两相邻路基填筑高度不超过1.5m，先施工路基两侧按各加宽1m进行填筑，并在边坡上进行挖台阶处理，台阶高0.6m，保证两种路基纵向交界处碾压密实。每段路基横向交接处也进行台阶处理。

图3-2-10 路基填筑施工工艺流程图

站场土石方施工过程中保证排水通畅，不积水，在站场土石方完成后，及时按设计要求施工站台墙、排水系统等工程。

站场正线、到发线路基填筑、开挖施工及标准同区间路基。

##### 2.3.2.4.基床底层施工

基床底层即在路肩高程以下0.6～2.5ｍ范围内的路基，在施工中填料须符合规范要求，选用A、B组填料，其压实系数K值必须达表3-2-4压实标准。A、B组填料匮乏地段，对基床底层上部30cm范围内填料进行土质改良，其施工方法见2.3.1.2.土质改良部分。

| 表3-2-4 路基基床底层压实标准 |
| --- |
| 层位 | 填料类别 压实指标 | 细粒土 粉砂 | 砂类土 (粉砂除外) | 砾石类 | 碎石类 | 块石类 |
| 底层 | 压实系数K | (0.93) | — | — | — |  |
|  | 地基系K30(MPa/m) | (100) | 100 | 120 | 130 | 150 |
|  | 相对密度Dr | — | 0.75 | — | — | — |
|  | 孔隙率n(%) | — | — | 31 | 31 | — |

确定路基边线，并洒灰打桩，标出里程，符合规范要求。对不符合标准的基床底层进行修整，使其达到基床底层标准要求。

基床底层摊铺采用平地机，摊铺中防止出现集料窝，对粗粒过多地方，人工挖除重新拌和后补平。采用25T压路机先静压，后弱振，再强振的方式碾压，最后静压收光。具体遍数以满足检测要求来确定。

采用振动压路机，先静压，碾压要遵循先轻后重、先慢后快的原则。直线段由两侧路肩向路中心碾压，即先边后中；曲线段由内侧路肩向外侧路肩进行碾压。碾压时沿纵向重叠0.4m，横缝衔接处搭接，搭接长度不少于2m。压路机直线行驶，严禁调头，急刹车，碾压中如表面水分散失过多，及时洒水碾压，对不平处及时人工补平。

##### 2.3.2.5.基床表层施工

基床表层厚度0.6m，采用A组填料或0.5m级配碎石＋0.1m中粗砂＋复合土工膜,表层选用A组填料(砂类土除外)时，颗粒粒径不得大于150mm。

在路基填筑至设计高程后，人工对路基顶面及边坡进行清刷平整，并恢复路基中线及水平，检查路拱是否达到设计要求。

复合土工膜必须确保其强度性能和排水能力，其顶破强度、断裂强度、渗透系数等须符合设计要求。在施工前15天内将每批材料的技术性能、出厂合格证及取样试验报告提交监理工程师核查。

中粗砂最大粒径不大于2cm，含泥量不大于５％(重量计)，且不含尖锐杂物，不含草根、垃圾等有机杂物。

铺筑前对路基顶面进行清理，码砌干砌片石护肩，干砌片石顶面采用水泥砂浆抹面。然后人工铺设底砂，铺设时应将尖棱状石屑挑出，以免顶破土工膜。人工铺设复合土工膜，土工膜铺设平整无褶，土工膜接头处采用PVC胶粘接牢固。复合土工膜铺设完成后，及时由人工铺设面砂覆盖层，用轻型压实机械碾压密实。换填完成报监理工程师检验签证，合格后及时防护。为保证上碴前铺设土工膜地段路基面不受破坏，对换填段两端设防，禁止车辆、机械进入现场。

基床表层复合土工膜施工工艺流程见图3-2-11。

图3-2-11 铺设复合土工膜施工工艺流程图

路基基床表层压实标准见表3-2-5。

表3-2-5  路基基床表层压实标准

| 层位 | 填料类别 压实指标 | 细粒土、 粉砂 | 砂类土 (粉砂除外) | 砾石类 | 碎石类 | 块石类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表层 | 压实系数K | — | — | — | — | — |
|  | 地基系数K30(MPa/m) | — | — | 150 | 150 | — |
|  | 孔隙率n(%) | — | — | 28 | 28 | — |

#### 2.3.3.路基帮宽施工方法、施工工艺

本标段多处地段与既有线并行，施工过程中需要对路基进行帮宽。

路基帮宽施工工艺见图3-2-12。

图3-2-12 路基帮宽施工工艺流程图

⑴路基帮宽宽度确定

帮宽值不小于0.5m。沿既有路堤坡面挖宽度不小于1.0m的台阶。

⑵基底及边坡清表

清除地表及路基边坡上的草皮、树根，其它同新建路基工程基底处理方法。

⑶开挖台阶

按既有线路肩外边缘为起点，开挖宽度不小于1.0m的台阶，结构形式见图3-2-13。开挖台阶不得侵占既有线路肩。开挖台阶前，应先把每层台阶开挖的尺寸计算出来。先从坡角处开挖。为保证路基边坡的稳定性，每次开挖一层台阶。

图3-2-13 路基帮宽开挖台阶示意图

⑷分层填筑夯实

分层厚度应按现场试验确定。经试验确定分层厚度、压实机具、压实遍数。

每层填筑宽度按设计帮宽值外侧加宽40cm。以确保帮宽处路基边坡的密实度。

分层厚度与每层台阶的高度相适应，即分层厚度乘于分层层数等于台阶高度。

下层台阶最后一层填筑时开挖上一层台阶，开挖台阶土方填入下一层台阶。

填筑土方压实度检测，按新建路基工程填土压实质量检验方法和频次进行。

#### 2.3.4.特殊地段路基施工方法、施工工艺

##### 2.3.4.1.湿陷性黄土及松软土地基

沿线地表大面积分部厚度不等的第四系全新统及中、上更新统黏(砂)质黄土层，具湿陷性；沿线各大河流及较大支沟的封闭洼地和回水湾地段分部有淤泥质松软土。

地表浅层非自重湿陷性黄土结合层冻胀性采取强夯、冲击碾压、换填改良土施工方法进行综合处理，深层黄土结合层与松软土采用换填、强夯、灰土挤密桩处理措施进行加固。强夯、冲击碾压、换填改良土等施工方法详见2.3.1.地基处理施工方法、施工工艺部分。

##### 2.3.4.2.浸水路基

防护高程以下抛填片石或换填渗水土,其上填土。路基冲刷地段防护高程以下边坡采用浆砌片石砌筑，片石混凝土脚墙基础；防护高程以上同路基坡面防护。个别没有放坡条件的地段采用加筋土挡土墙收坡。

(1)防护标高：设计水位(H1/100)加波浪爬高加安全高度(0.5m)。

(2)浸水时间长且边滩流速＜3.0m/s地段，迎水坡坡率放缓一级，坡面采用浆砌片石截水拱型骨架内种紫穗槐防护或骨架内铺六角空心砖加墁石基础防护。背水坡边坡放缓一级，坡面采用浆砌片石截水骨架内紫穗槐防护。

(3)浸水时间长且边滩流速为3.0～8.0m/s地段，迎水坡坡率放缓一级并采用M7.5水泥砂浆砌片石护坡，护坡基础根据冲刷深度设置；当冲刷深度小于1.0m时，采用墁石铺砌基础，大于1.0m时，采用脚墙基础，背水边坡放缓一级，坡面采用浆砌片石截水拱型骨架内种紫穗槐防护。

(4)直接承受主流冲刷的地段，基础好时采用浸水挡墙加固。

(5)受河水及内涝水影响大中桥桥头路基坡面(按30～50 m长度)采用单层干砌片石防护。

(6)长期浸水路堤采用A、B组粗粒土填料填筑。

##### 2.3.4.3.煤窑采空区

沿线多处存在小煤窑采空区，需做工程处理。

采空区主要布置形式见图3-2-14。

图3-2-14 典型煤窑采空区处理示意图

施工时应对采空区进行详细的地质勘探，确定小煤窑采空区的分布位置及形态，以便指导施工。采空区处理从回填注浆、加强防护、基床处理三方面同时进行，综合治理。

(1)回填注浆:处理范围为路堤坡脚以外2m或路堑侧沟外侧，黄土按45°、砂岩夹泥岩按70°扩散角向下至采空界面处，右侧与既有处理边界相连。钻孔采用YT-28气腿式液压凿岩机，孔径120mm，钻孔布置为处理边界三边设一排帷幕孔，孔间距2m，孔内灌注水泥砂浆及砂(水灰比1:1、砂含量10％)，形成一封闭帷幕；然后在处理范围内按间距5m梅花形布孔(视情况加密)。孔内高压灌注黄土水泥浆，灌浆材料配合比为水：黄土：水泥(比重比)1.7:0.9:0.1，浆液比重为13KN/m3。钻进过程中，经常检查钻机的稳固、位移和倾斜情况，以防成孔偏斜等不良现象的发生，并注意土层变化，派专人负责作好钻进施工记录。

(2) 按设计增加路基基床边坡坡率，黄土路堤边坡1:1.5，路堑坡度1:1；细砂边度高度＜6m时坡度1:1.75，直线型，边坡高度≥6m时，坡度1:2，直线型；砂岩夹泥坡度1:0.75。路基基床表层采用0.5mA组填料＋0.1m中粗砂＋复合土工膜结构，基床底层上部30cm范围内换填改良土。

(3) 按设计作好地表水拦截、引排措施，采空区段路基附属防护工程尽早完成。

##### 2.3.4.4.滑坡、溜塌、崩塌路基

沿线滑坡多发育在河流的中上游、较大河谷及冲沟两岸，滑坡体前缘多位于二级阶地前缘或一级阶地后缘，以黄土滑坡为主；分水岭岭脊及两侧深切支沟上游，滑坡体前缘多位于岸边，以黄土滑坡为主。溜塌一般发育在沟谷两侧的斜坡地带，沟谷以强烈的下切作用为主，沟头溯源侵蚀强烈，高陡的黄土斜坡临空面大，卸荷裂隙相对集中，利于地表水入渗，产生潜蚀、溶蚀、湿陷、崩解，进而导致溜塌；崩塌主要发育在河谷及冲沟两侧斜坡地带，包括黄土崩塌和基岩崩塌。黄土崩塌多发生在沟谷中上游及其支、毛沟中。基岩崩塌或产生于厚层砂岩的不同风化面间，或产生于软硬相间岩层分布地带，后者常因软岩风化脱落后使上部砂岩悬空拉裂形成基岩崩塌或危石。

填方和小挖方地段，采用挖除换填或强夯法加固处理；深挖方地段，采用放缓边坡和加强支护等方法处理。

##### 2.3.4.5.路堑坡面防护

路堑高度H＜3m时，边坡为黄土质土及易风化剥落岩石时，全坡面液压喷播植草防护；边坡为易风化但未强风化、全风化的岩石边坡采用加宽侧沟平台，放缓边坡坡率。

路堑高度H≥3m时，边坡为易风化剥落的岩石时设变截面路堑护墙防护，坡率不陡于1:0.5，当高度大于10m时，于10m处设2.0m宽边坡平台；当边坡地层为砂页岩互成且岩层较完整时，采用挂网喷混进行防护，喷混厚度0.1m；当边坡为土质且高度小于10m时，采用M7.5水泥砂浆砌片石拱型骨架护坡防护，当高度大于10m时，于10m处设2.5m宽边坡平台，平台上设截水沟，平台以下边坡采用M7.5水泥砂浆砌片石护墙防护，平台以上边坡采用M7.5水泥砂浆砌片石拱型骨架护坡防护，骨架内液压喷播植草，坡率不陡于1:1。

##### 2.3.4.6.膨胀岩路堑

膨胀岩路堑施工重点是做好施工中的防水和隔水，防止地表水对边坡和路基面造成病害。施工安排在旱季进行，集中机械劳力，快速施工，缩短边坡面、路基面暴露时间，防止边坡、基床泡水造成病害。

路堑开挖前完成堑顶排水沟与排水设施，截断地表水对路堑开挖的影响。排水沟随挖随砌，及时封闭。

路堑开挖采用大功率挖掘机，推土机等机械开挖。必要时放小炮，约量要轻。开挖具体方法视路堑深度确定。当路堑深度较浅时，可采取全断面开挖方法；当路堑深度较深时，采取分步开挖方法，一次开挖深度可按平台位置划分。如有条件，尽量采取边坡防护紧跟的措施。如果边坡防护不能紧跟，边坡预留不小于50cm厚的保护层。开挖后及时将膨胀岩运往设计指定的弃土场，路堑基床表面0.6m换填厚A组填料或换填0.5m级配碎石＋0.1m中粗砂＋复合土工膜，基床底层上部0.3m范围换填改良土。

膨胀岩路堑挡护工程采取分段开挖边坡保护层，开挖一段立即砌筑封闭一段。当深路堑边坡设计为分级设置平台时，每开挖到一级平台位置，立即施作平台及以上部分的边坡防护和截水沟。

挡土墙施工注意缩短基坑的暴露时间，特别注意做好基坑的回填、墙背反滤层和墙顶的粘土封闭层。基床开挖前先完成侧沟的施作，侧沟随挖随砌，分段砌筑，及时封闭，沿线路方向每隔两米设置泄水孔一处。基床封闭根据设计要求进行处理。可一次开挖到基床表层底标高，按设计的隔水层厚度预留土层。集中机械、人力分段开挖预留土层，开挖后立即按设计要求进行封闭，开挖一段就及时封闭一段。

##### 2.3.4.7.风沙路基

本标段线路多处途经戈壁荒漠，风积沙路基施工是本工程的难点，风积沙路基施工主要难点是填土的压实，各队上场后要根据各自管段内风积沙路基的实际情况，和机械设备状况做好风积沙路基填筑的试验工作，总结出风积沙路基填筑施工的经验数据和方法，确保风积沙路基填筑压实质量和施工进度。

###### 2.3.4.7.1.施工准备

(1)对拟用的填料取样做含水量、液塑限联合测定、密度、相对密度试验、土的击实实验、强度试验、有机质含量等试验，并将试验报告送监理工程师审批，经监理工程师同意后方可用做路基填料。

(2)认真做好风积沙路基填筑试验段，并通过试验段总结出不同填料下的压实设备的类型、最佳组合方式、最佳含水量、碾压遍数及每层填料的松铺厚度等施工参数。

(3)施工前结合当地既有道路修筑条全线贯通的施工便道，作为土石方运输的主干道，并根据现场情况设置必要的支便道。在施工期间设专人负责施工便道的维护和洒水，以保持便道的畅通和控制扬尘。

###### 2.3.4.7.2.风积沙最大干密度的确定

风积沙最大干密度的确定可采用干振法和饱水振动法，干振法适用于水源缺乏的施工地段，饱水振动法适用于施工用水比较方便的地段。

为了满足风积沙路基压实质量控制的要求，通过干振法确定出风积沙在干燥条件下的最大感密度，将其作为风积沙在天然含水条件下或洒水状态下控制风积沙路基压实的依据。为了满足风积沙填筑桥头、涵背的压实质量控制要求，通过饱水法确定风积沙的最大干密度，适用于通过水坠法加推土机或振动压路机分层压实风积沙的质量控制。用风积沙作为填料，由于位置及环境的变化，风积沙的级配变化不易被发现，所以应随时进行检查并补做最大干密度室内试验，以便指导压实施工。

⑴干振法确定风积沙最大干密度

①仪器设备

小型振动台：外形尺寸50cm×50cm，振动频率860次/分钟，振幅0.3～0.6mm，最大载重量5Kg，固定于砼基础上，具有足够的刚度。

试模：采用《土工试验规程》中的标准击实筒，主要要包括试筒、套筒、底板等。试筒内直径5.2cm，高度17cm，套筒内直径与试筒相同，高度5cm。套筒与试筒应配套一致，且与试筒紧密固定后内壁呈直线连接，底板为标准击实筒所配置的底板。

秒表：表内精度为0.1秒。

烘箱：功率大于3KW。

天平：感重0.01g。

台秤：称重10～15Kg，感重不大于5g。

其他：试样盘、筒、铁锤、毛刷、刮刀、铝盒、平直尺、筛等。

②方法与步骤

A、准备

备料和试验仪器准备。沙样应选具有代表性的风积沙样，应在原地表以下1m取样。试验所用的砼振动台应是计量认证合格的砼振动台，标定不加垫块时的试模体积。

B、实验步骤

将干净的试筒与试模底板固定好，取掉原标准击实筒中高度约5cm的垫块，将固定好的试模放置于砼振动台上。

填料: 将烘干的风积沙填满试筒2～3cm。

在振动台上振动:按1min、2min、3min、4min、6min、8min、10min、分别进行。

刮平:振动结束后，去掉5cm高的活动套筒，然后用刮刀刮平。

称重:计算出试筒内的风积沙的重量。

干密度计算:ρ=风积沙重量/体积。

振动曲线绘制:曲线上的峰点为最大干密度和最佳振动时间。

⑵饱水法确定风积沙最大干密度

①仪器设备同干振法。

②将干净试筒与试模底板固定好，然后将试模放置于砼振动台上。

将烘干的风积沙倒入试筒，至套筒上部留2～3cm。

③在试样中缓缓加水，至试样表面保留2cm的水为止。

④在振动台上振动:按1min、2min、3min、4min、6min、8min、10min、分别进行。

⑤振动结束后，去掉活动套筒，然后用刮刀刮平。将试模中饱水的沙取出，盛入搪瓷盘中称取湿重，然后再105℃烘箱中烘干6小时，称干重。

⑥计算干密度，绘制振动曲线。

干密度计算:ρ=风积沙重量/体积。

###### 2.3.4.7.3.取用土方法

主要采用推土机横向推送法和自卸汽车装运法。

###### 2.3.4.7.4.风积沙碾压方法

(1)在天然含水量天状态下的压实工艺

在天然含水量天状态下的压实方法有两种，一种是采用推土机配合振动压路机分层压实，一种是采用推土机分层碾压密实。

两种施工方法的不同之处在于推土机分层碾压厚度不能超过25cm，整个碾压过程全用推土机进行。

一般碾压6～8遍即可达到要求。

主要施工工艺如3-2-15所示。

(2)饱和水碾压法施工工艺流程

本施工方法适合于水源比较充分的地段以及通道、桥涵等构造物台背处的压实，施工工艺流程见3-2-16。

在摊铺、整平的路基上分段设置围堰，然后放水，水头高度应大于20cm，然后碾压。碾压机械可以采用推土机配合振动压路机进行。

###### 2.3.4.7.5.压实度的检测方法

风积沙路基的压实标准为不低于94%。检测方法可采用灌砂法和环刀法进行。测定含水量时不能用酒精法，应将试样放入烘箱烘干。取样应在每层15cm以下取样。

###### 2.3.4.7.6.风积沙路基边坡防护

路基边坡高度H＜5m地段，边坡铺设粘性土或石块并种草、植紫穗槐防护；H≥5m地段，边坡设M7.5水泥砂浆片石拱型骨架护坡防护，骨架内种植紫穗槐。

路堑侧沟外侧设3m宽积沙平台，平台表面铺设粘性土防护。

路堤(路堑)两侧坡脚(堑顶)外5m范围设防火带，地表铺粘性土防护。

路堤(路堑)两侧坡脚(堑顶)外5m外设植物防护带及植物保护带；固定沙地地段两侧只设植物保护带，其宽度为主风侧200m，次风侧100m。

#### 2.3.5.沉降观测

##### 2.3.5.1.路基沉降观测施工工艺

路基沉降观测按设计要求进行。深层沉降监测、加筋(土工格栅)变形和应力监测按不同的地质地貌单元，选择有代表性地基类型工点进行；在一般路基地段，监测点布置于路基基底和基床底层顶面；软土及松软土路基填筑时，沿线纵向每隔20～50m在距坡脚2m处设置位移边桩。

路基沉降观测施工工艺流程见图3-2-17。

图3-2-17 路基沉降观测施工工艺流程图

##### 2.3.5.2.沉降观测控制标准

路堤中线地面沉降速率每昼夜≯1.0cm，坡脚水平位移速率每昼夜≯0.5cm，如果超出此限应立即停止填筑，待观测值恢复到限界值以下再进行填筑，填筑速率以水平位移控制为主。

##### 2.3.5.3.监测测试项目

以路基中心沉降监测为重点，其他包括路基面位移监测、基底沉降位移监测、路堤本体沉降监测、深厚层第四系地层的深层沉降监测，另外还有软土或松软土地段的边桩位移监测等。

(1)路基面沉降监测

路堤地段分别于路基中心、两侧路肩各设一个监测点。每个监测断面共3个点。采用监测桩方式，路基成形后设置。

路堑地段分别于路基中心、两侧路肩各设一个监测点。每个监测断面共3个点。采用监测桩(φ40钢钎)方式，路基成形后设置。路堑地段主要指：厚层地质、全风化层路堑；浅挖路堑(挖深≤3m)。

(2)路堤基底沉降监测

路堤填筑前，分别于路堤基底地面的线路中线、两侧路肩各设一个监测点，每个监测断面共3个测点。测试设备可为沉降板或预埋单点沉降计。在试验段路基加密。

(3)路堤基底全断面沉降监测

试验段路基全断面沉降监测可采用剖面沉降仪进行。监测设备选用水平测斜仪，以满足测试精度要求。

(4)地基深层沉降监测

土层、全风化层厚度≥10m(软土、松软土厚度大于6m)地基，一般每隔50m设置一处深层沉降监测断面，过渡段路基必须设置。采用串联式分层沉降仪，每断面设1个，于路堤中心地基中设置。

(5)软土地基水平位移监测

软土、松软土路基地段，沿线路纵向每隔30m～50m在坡脚外2m处设置边桩进行水平位移监测，以控制软土地段的填土速率。每监测断面设3个测点。

##### 2.3.5.4.测量的精度及频度

观测频率应与位移速率相适应，位移越小，观测频率也可减慢，反之位移越大，观测频率越要加快。当位移曲线骤然变大时，更要跟踪观测，分析原因，并考虑是否需要采取措施。

测量精度一般应达到二级水准测量标准；测量频度：在路堤填筑期间，应每天监测一次，各种原因停工期间，前2天每监测一次，以后每3天测试一次。填筑施工完成后，前15天内每3天监测一次，第15～30天每星期监测一次，第30～90天每15天监测一次，以后每个月监测一次。雨后应加密监测。

##### 2.3.5.5.具体监测类型和方法

(1)一般路堤地段沉降监测(A型)

一般路堤地段沉降监测见表3-2-6。

表3-2-6  一般路堤地段沉降监测

| 顺序 | 监测类型 | 监测仪器 | 单位数量 | 适合条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路基面沉降监测 | 监测桩 | 3个/断面 | 一般路堤地段指地基土良好，无下卧软层，无复合地基处理地段 |
| 2 | 路堤基底沉降监测 | 沉降板 | 3个/断面 |  |

(2)一般软弱土地基路堤地段沉降监测(B型)

一般软弱土地基路堤地段沉降监测见表3-2-7。

表3-2-7  一般软弱土地基路堤地段沉降监测表

| 顺序 | 监测类型 | 监测仪器 | 单位数量 | 适合条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路基面沉降监测 | 监测桩 | 3个/断面 | 软土、松软土地基≤6.0m；可塑状的第四系黏性土≤6.0m；砂类土、岩石风化层≤8.0m地段。 |
| 2 | 路堤基底沉降监测 | 沉降板 | 3个/断面 |  |
| 3 | 软土水平位移监测 | 边桩 | 3个/断面 | 软土，松软土地段设置 |

(3)深厚覆盖层地基地段沉降监测(C型)

深厚覆盖层地基地段沉降监测见表3-2-8。

表3-2-8  深厚覆盖层地基地段沉降监测表

| 顺序 | 监测类型 | 监测仪器 | 单位数量 | 适合条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路基面沉降监测 | 监测桩 | 3个/断面 | 软土、松软土地基＞6.0m； 厚层的可塑状的第四系黏性 土＞6.0m；厚层砂类土、路 堤地段。 |
| 2 | 路堤基底沉降监测 | 沉降板 | 3个/断面 |  |
| 3 | 水平位移监测 | 边桩(监测桩) | 3个/断面 |  |
| 4 | 地基深层沉降监测 | 串联式分层沉降仪 | 1个/断面 |  |

(4)低填浅挖路基地段沉降监测(D型)

低填浅挖路基地段沉降监测见表3-2-9。

表3-2-9  低填浅挖路基地段沉降监测表

| 监测类型 | 监测仪器 | 单位数量 | 适合条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路基面位移监测 | 监测桩 | 3个/断面 | 路基填土高小于3m以及极软岩路堑地段。 |

(5)过渡段路基位移监测(E型)

过渡段路基位移监测见表3-2-10。

表3-2-10  过渡段路基位移监测表

| 监测类型 | 监测仪器 | 单位数量 | 适合条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-D类监测类型之一 |  |  | 过渡段路基的沉降监测可根据具体的地基条件，选择A-D类监测类型之一，同时每个过渡段沿纵向对沉降差进行监测。 |
| 过渡段沉降差监测 | 路基面监测桩 | 3～5个/断面 |  |

(6)路堑地段路基面变形监测(G型)

路堑地段路基面变形监测见表3-2-11。

表3-2-11  路堑地段路基面变形监测表

| 监测类型 | 监测仪器 | 单位数量 | 适合条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路基面位移监测 | 监测桩 | 3个/断面 | 厚层土质，风化软岩路堑。 |

#### 2.3.6.过渡段施工方法、施工工艺

本标段过渡段数量众多，主要类型有：桥路过渡段、路堤与横向结构物过渡段、路堤与路堑过渡段、半堤半堑路基过渡段、隧道与路基过渡段等形式。过渡段结构类型多，施工工序复杂，需加强施工质量控制。

##### 2.3.6.1.过渡段施工方法

###### 2.3.6.1.1.路基与桥台过渡段

台尾过渡段路堤长度为L,且不小于20m。

过渡段长度L=2h+A    其中:L——过渡段长度，m

h——台后路堤高度，m

A——常数3～5m

台尾过渡段路堤设置方式图见图3-2-18。

图3-2-18 台尾过渡段路堤设置方式图

过渡段采用A组土分层填筑(砂类土除外)，其压实度标准满足表3-2-12要求。

台后基坑应以混凝土回填或以碎石分层填筑并用小型平板振动机压实，并做好横向排水工作。

表3-2-12  桥路过渡段基床表层以下压实标准表

| 填料 | 压 实 标 准 |
| --- | --- |
|  | 地基系数K30(MPa/m) | 动态变形模量Evd(Mpa) | 空隙率n(%) | 变形模量 Ev2(Mpa) |
| A组填料 | ≥150 | ≥50 | ＜28 | ≥60 |

过渡段应与其相连的路堤按一体同时施工。

台背不宜碾压的2m范围内应掺3%～5%的水泥。

路堤基底原地面场地平整后，用振动碾压机碾压密实。

###### 2.3.6.1.2.路堤与横向结构物过渡段

过渡段的长度按下式确定：

过渡段长度L=2h+A     其中 L——过渡段长度，m

h——台后路堤高度，m

A——常数，2m

路堤与横向结构物过渡段设置方式见图3-2-19。

图3-2-19 路堤与横向结构物过渡段设置方式

(1)路堤与横向结构物连接处应设置过渡段，但当横向结构物顶面距离地面高度小于1.0m，且不足路堤高度的1/2时，可不设过渡段。

(2)当涵洞顶部至路基面的高度h≤2.0m时，单侧过渡段路堤总长不小于2倍横向结构物两侧路堤高，且不小于20m，采用倒梯形一次过渡。

(3)当涵洞顶部至路基面高度h＞2.0m时，单侧过渡段路堤总长不小于2倍横向结构物顶距地面高，且不小于20m，采用倒梯形一次过渡。

当构筑物轴线与线路中线斜交时，应首先采用A组填料填筑斜交部分，然后现设置过渡段，以减小单根轨枕横向刚度的差异。

路基与横向构筑物连接处，在一定范围内加强轨道横向刚度过渡，以实现平顺过渡。

路堤与横向结构物过渡段设置方式见图3-2-20。

图3-2-20 路堤与横向结构物过渡段设置方式

###### 2.3.6.1.3.路堤与路堑过渡段

过渡段的长度按下式确定：

过渡段长度L=1.5h+A     其中L——过渡段长度，m

h——台后路堤高度，m

A——常数，2m

(1)当路堤与路堑连接处为坚硬岩石路堑时，在路堑一侧原地面纵向开挖台阶，台阶高度0.6m左右，并在路堤一侧设置过渡段，过渡段填筑要求同台尾过渡段路堤填筑，路堑过渡段方式一见图3-2-21。

图3-2-21 路堑过渡段方式一

(2)当路堤与路堑连接处为软质岩石或土质路堑时，应顺原地面纵向挖成1：1.5的坡面，坡面上开挖台阶，台阶高度0.6m左右，其开挖部分填筑要求同路堤。路堑过渡段方式二见图3-2-20。

图3-2-22 路堑过渡段方式二

###### 2.3.6.1.4.半堤半堑过渡段

半填半挖路基轨道下横跨挖方与填方两部分时，基床底层范围内，挖除换填与路堤相同且符合基床底层要求的填料使轨枕下基床受力范围内的地基条件一致。半堤半堑同时考虑两侧堑堤过渡，以保证路基横、纵向刚度的均匀性和过渡效果，当为硬质岩路堑时，半堤半堑的路堤全部填筑A组填料。半堤半堑断面设计见图3-2-23。

图3-2-23 半堤半堑断面设计

2.3.5.1.5.隧道与路基过渡段

过渡段采用A组填料填筑。过渡段设置长度不小于20m、宽9.8m，厚度由2.0m阶梯式均匀渐变至0.4m。

##### 2.3.6.2过渡段施工工艺

###### 2.3.6.2.1.桥路过渡段、路堤与横向结构物过渡段

桥路过渡段、路堤与横向结构物过渡段施工工艺详见图3-2-24。

图3-2-24 路桥、路堤与横向结构物过渡段施工工艺流程图

###### 2.3.6.2.2.路堤路堑过渡段

路堤路堑过渡段施工工艺详见图3-2-25。

图3-2-25  路堤路堑过渡段施工工艺

###### 2.3.6.2.3.隧路、桥桥及桥隧相连地段刚性过渡段

刚性过渡段采用A组填料填筑时，施工工艺同桥路过渡段。当采用C20混凝土过渡时，混凝土刚性过渡段施工工艺流程图见图3-2-26。

(1)施工准备：清除垃圾，测量放样，备好材料与设备。

(2)立模：模板加固要牢靠，防止跑模漏浆。

(3)混凝土灌注：混凝土采用搅拌机拌和，运输车运输，平板振动器振捣。浇筑完混凝土，收浆抹面。覆盖洒水养护至少14d。

图3-2-26 混凝土刚性过渡段施工工艺流程图

(4)拆模：三天后拆除模板，处理伸缩缝。

(5)混凝土浇注完成后，及时施作过渡段两侧部分，填料同路基各部位填料要求或按设计要求，采用人工摊铺，手扶式振动压路机配合冲击夯碾压夯实。

#### 2.3.7.路基附属工程施工方法、施工工艺

##### 2.3.7.1.浆砌石、干砌石

(1)浆砌石采用人工挤浆法施工工艺。砂浆采用搅拌机计量拌制，人工先浆砌面石和角石，再浆砌腹石，浆砌时先铺底浆，之后安砌片石，大面向下，确保砂浆饱满、左右搭接、上下错缝，砌筑完成砂浆干硬后及时洒水养护，养护期不少于７天，以保证工程质量。

(2)干砌石和浆砌石程序一样，只是没有砂浆，直接将片石按要求堆码成墙，左右搭接，上下错缝，不通缝，按两顺一丁施工，不养护。

##### 2.3.7.2.骨架护坡

工艺流程详见图3-2-27。

图3-2-27 骨架护坡施工工艺框图

施工前清刷坡面浮土，填补坑凹，使用坡面大体平整。砌筑前按照设计要求在每条骨架的起讫点挂线放样，然后开挖骨架沟槽，沟槽尺寸根据骨架尺寸确定，施工时先砌筑骨架衔接处，在砌筑其它部位骨架两骨架衔接处处于同一高度。骨架与路肩镶边连接，使路肩水通过骨架进入流水槽，骨架面与坡面密贴，骨架流水面与草皮表面平顺。

##### 2.3.7.3.栽植灌木

栽植灌木绿化工程，对于水土保持、防风固砂、生态环境保护起着重要作用，必须认真施工，确保工程质量。

(1)施工准备：选择季节，挖坑，深度50cm左右，洒水，符合设计要求。根据实际情况将所需机具、材料和树苗等备足，依次堆放于栽植现场。

(2)设置专业队伍，认真种植，确保85%以上成活率，安排专人定期浇水、照料，看管。

(3)养护：根据气候及季节变化，打农约，施肥。

(4)补栽补种：对成活率较低的地方，补种，直到成活为止。

##### 2.3.7.4.喷播植草

批量种子进行抽检，检验项目包括种子净度、种子发芽试验、种子活力测定等。施工工艺详见图3-2-28。

图3-2-28 液压喷播植草施工工艺框图

施工工艺说明：

按设计要求放出喷插种草的范围，准备喷播机、草籽、有机肥料、有机纤维素、粘合剂、土壤安定剂、水、无纺布等。

清理坡面、整平，松散部位夯实，然后洒水润湿坡面。

喷播植草时先进行试播，得到合理的种子、肥料、农药、保水剂和营养土等的配合比，按照选定的配合比进行草籽混合料的配制；将配制好的草籽混合料放入喷播机中，再加入适量的水搅拌，用喷播机把草籽混合料均匀地喷洒在平整好的坡面上；喷洒混合料完成后，在坡面上铺一层无纺布防护；喷播完成一定时间草籽发芽后，检查每平方米内种子发芽数是否满足要求，若不足则进行补种或补喷。

施工完毕后进行精细的养护管理，包括覆盖、浇水、施肥和病虫害防治等，养生期不少于30天。

##### 2.3.7.5.挡土墙

片石挡土墙施工工艺流程详见图3-2-29。

图3-2-29片石混凝土施工工艺流程图

(1)基坑开挖：基坑开挖至设计高程后，立即进行基底承载力检查。

(2)立模板：混凝土挡墙按挡墙几何尺寸支立模板，并用脚手架加固模板和搭设施工作业平台。

(3)混凝土浇注：检查模板几何尺寸及加固措施满足设计和规范要求后，分层浇筑混凝土。浇筑片石混凝土时，片石的掺量不得超过15%。

(4)养护：在挡土墙混凝土施工完成后，及时进行洒水养生，炎热季节覆盖塑料薄膜。

##### 2.3.7.6.网喷混凝土护坡

高边坡或地址不稳定地段均要求喷射混凝土加强防护，搭脚手架、人工刷坡，要求平整、光滑，没有松土、松石，按设计图纸要求，制作钢筋网，间距一般20cm，用扎线帮扎结实，布置均匀，用钢钎或钢筋临时固定，喷射混凝土，一般喷10cm厚，混凝土按图纸要求和实验配合比例配合好，从底部开始，从下到上，从低到高的顺序，有不平的地方，先喷，第一遍喷5-6cm厚，喷完后间隔时间不要超过混凝土初凝，第二遍喷3-4cm厚，拆除临时钢钎或钢筋，第三遍1-2cm厚，结束，喷完后洒水养护5-7天。

##### 2.3.7.7.隔声窗、声屏障

为了保证隔声窗、声屏障基础周围填土压实标准和在施工过程中不扰动路基结构，基础一般都采用钻孔灌注桩。如路基填料采用细粒土，钻孔采用一般的干钻成孔技术；如果路基填料采用A、B类的块石土，由于填料粒径较大且坚硬，钻孔过程中可能遇到两个问题：一是钻机遇到大块石无法钻进；一是路基填料呈松散结构，虽经压实，但钻孔过程中极有可能坍塌，造成附近路基结构破坏。针对这两个问题，在路基填筑时，决定在基础部位采用临时碎石砂桩结构方法，具体的施工方法如下：

路堤填筑施工时，当路堤高度填至基础底面标高时，在声屏障基础位置上，放置圆形钢模板(模板高50cm，直径大于基础直径0.1m为宜)，填满碎石和砂混合料，碎石粒径最大不能超过6cm，高度略低于松铺厚度，在钢模板周围人工填好路堤要求填料后，将钢模板抽出。

按正常路堤填筑施工过程压实。

当该层压好后，仍将钢模板放在该层表面的基础位置上，重复前述，直至路堤施工完毕。

路堤表层填筑完成后，声屏障基础处采用螺旋钻机成孔。由于桩孔处为碎石砂临时桩体，因此开挖比较容易。另者，螺旋钻为旋转开挖提土，不会扰动路基结构。

成孔完毕后进行下钢筋笼及砼浇筑施工。由于钻孔桩桩径较小，底部采用集中投料自密方法(坍落度控制应适宜)，上部可采用振动棒振捣，确保砼密实。

砼浇筑到表面时，预埋与接触网、声屏障基础连接预埋件。

##### 2.3.7.8.排水工程

根据设计先做好堑顶、下挡及坡脚排水沟工程，其它排水工程在路基完成后进行。

路基排水施工，严格按照设计坡比放样、开挖和砌筑，防止超欠挖，对超挖部分要夯填密实，防止雨水冲刷坍塌。浆砌片石采用挤浆法施工，砂浆饱满，杜绝通缝、瞎缝、假缝等质量通病。勾缝采用平缝压槽，在砂浆初凝后，及时养生。

天沟、侧沟及其它引、截、排水设施沟基稳固。

沟形整齐、沟坡、沟底平顺、沟内无浮土及杂物。

天沟设在原地面以下，但需要通过凹处时，安照路基填筑压实的要求将凹坑填平，再进行施工。

### 2.4.路基施工技术措施

保证达到路基填料标准、压实标准、工后沉降量不大于20cm，沉降速率应小于5cm/年，台尾过渡段不大于10cm。采取如下技术措施。

结合本标段特点，路基工程的工后沉降及不均匀沉降通过地基条件评价、地基处理、填料质量、路基填筑压实及过渡段施工等过程和措施的控制，结合沉降观测、建立计算机数据处理系统进行数据处理分析和沉降预测、评估，达到较准确推算沉降、判断并控制工后沉降及不均匀沉降的目的。地基处理前，先对沿线路基地基情况进行全面地质普查，验证设计地质资料；路基地基处理后经检测满足设计要求后，选用合格填料，再严格按设计质量标准分层填筑、验收。

#### 2.4.1.地基条件评价

路堤施工前，结合初步的地质勘察资料进行详细的补充地质勘查，准确评价路基地基条件。

路堤施工前，在进行地基处理和路基填筑前，根据施工图设计提供的地质资料进行现场复核，根据线路路基的不同地质情况，选用N10轻型动力触探、N63.5重型动力触探、标准贯入、静力触探原位测试方法进行现场勘测，并结合室内土工试验进行地基条件评价，确定地基处理措施。

在路堑开挖至路基面标高时，根据施工图设计提供的地质资料现场复核，对地质不符的地段，根据开挖揭示的地质情况判断是否可能存在松软土，对疑为松软土地段根据不同地质情况采用N10轻型动力触探、N63.5重型动力触探、标准贯入、静力触探原位测试方法进行现场勘测，必要时进行地质补钻，重新评价地基条件、确定路堑换填厚度和地基处理措施。

#### 2.4.2.地基处理措施控制

原地面松、软表土及腐植土应清除干净，无草皮、树根等杂物和积水，清除后的基底碾压密实、平整，地基表面基本承载力满足设计要求后，方可进行路基填筑施工。

地基处理施工前，选择具有代表性地段进行各项地基处理措施的工艺试验，复核地质资料以及检验设备配置、施工工艺是否适宜，确定各项地基处理措施的施工工艺参数。待工艺试验段经检验满足设计和质量要求后，方可进行大面积施工。

#### 2.4.3.填料质量控制

在路基沿线设置级配碎石拌和站，集中进行级配碎石的生产。化学改良严格控制改良料含水量及石灰掺量，物理改良严格控制填料级配，为保证路基填筑压实质量，级配碎石在路基填筑时采用厂拌法，随拌随用。

选用爆破开挖的合格填料料源，通过二次解小、破碎和筛分，严格控制最大粒径，以获得颗粒级配稳定的A、B组碎(砾)石类土填料，为全标段统一供应优质的A、B组填料，保证路基填筑获得最大压实密度和长期稳定性。

采用填料生产场检验为主，填筑摊铺过程中再抽样复验的方式，严格控制填料质量。

#### 2.4.4.路基填筑压实控制

在大面积填筑前，选取有代表性的填料和地段进行摊铺压实工艺试验，试验填料碾压含水量、摊铺厚度、碾压机械、碾压遍数等施工工艺参数，经检验地基系数K30、压实系数K(A、B组填料)、孔隙率n均满足设计要求后，确定施工工艺参数，再进行大面积路基填筑。

路基填筑施工严格按工艺试验确定的参数施工，严格过程监控和质量检验、记录。

填筑时路基两侧各加宽约50cm，保证边坡压实质量。

两结构物间路基按一个施工区段施工，过渡段与过渡段间路基按一个台阶(一个填筑层)的高差同时施工。

#### 2.4.5.开挖质量控制

石方爆破边坡采用光面爆破技术，堑内采用浅孔和深孔松动爆破；对于靠近村庄路段采用控制爆破技术；滑坡地段禁止使用爆破，采用机械、人工开挖。

#### 2.4.6.湿陷性黄土处理措施

原则上必须全部消除路堤地段黄土的湿陷性，并满足沉降控制要求；部分地表水易汇集的桥路过渡段、深厚湿陷性黄土地段。一般情况下按以下方法再加1.0m厚度的灰土垫层处理湿陷性黄土地基。

(1)湿陷性黄土厚度≤3m地段，采用挖除换填或冲击碾压法加固地基。

(2)饱和度Sr≤60%的湿陷性黄土，当其厚度为3m＜h≤6m时，采用强夯加垫层法加固地基；

湿陷性黄土路堑基床底层上部换填1.2m厚的级配碎石(侧沟下0.5m及侧沟平台换填级配碎石封闭垫层)，其下采用换填法、强夯(加垫层)法加固。

(1)一般路肩以下湿陷性黄土厚度小于3.0m时，采用挖除换填法处理；换填范围含侧沟平台。

(2)路肩以下湿陷性黄土厚度小于6.0m且强夯对边坡稳定性影响较小时，采用强夯加垫层法处理，处理范围含侧沟平台。

#### 2.4.7.过渡段施工控制

过渡段与相邻路堤作为相同施工区段同步填筑。

严格控制路堤与相邻过渡段的填筑厚度和填筑长度，并保证过渡段采用形式满足设计要求。

过渡段与路基同步采用重型压路机碾压，不能使用重型压路机施工的部位，采用小型压路机配合冲击夯进行压实。

#### 2.4.8.工后沉降控制动态施工

工后沉降值，是造成路基沉降变形的主要因素，控制了支承路基的地基的沉降，也就能控制轨下基础的变形。为有效地控制工后沉降量及沉降速率，通过加强日常检测、监测来控制动态施工，分别在软弱土层地段和高填方地段及台尾过渡段均设置观测断面，并提出观测控制标准和随施工进程而定的观测频次及观测精度，及时绘制填土—时间—沉降曲线。一方面控制填土速率，保证路基在施工过程中的安全与稳定，避免施工控制不当而产生过大附加沉降。同时，根据沉降观测资料及沉降发展趋势、工期要求等，采取相应的措施，路基质量采用K30值和孔隙率双指标控制。

#### 2.4.9.过轨作业安全措施

因施工需要将施工材料、设备跨轨运输时，应从既有道口或桥涵下面通过。经过既有道口时，应听从道口看守人员指挥，遵守道口安全制度。

需要在既有线的桥下或涵洞(非正式立交)通过施工机械或运输车辆时，应事先与有关工务段商定安全措施，必要时在桥涵前的通道上设置黑白相间油漆标志的限界架方可通过。使用完毕后，应及时清除设置在桥下或涵内的临时通道设施，并恢复原有排水条件。

如需跨轨运输一般轻便施工材料机具(一人或两人可挑担的)应集中固定地点派出责任心强、经培训考试合格的路工担任防护。在站内跨轨作业，应按规定与车站值班员联系，办好登记手续，按规定设置防护，方可组织跨轨作业。

挑、抬、运施工弃土、弃石过轨，应在作业地段两端设防护人员并将道床覆盖，以防道床污染，施工完毕后，清除杂物，必要时要清筛道床。

过轨作业人员，在列车距离工地800m前及时下道避车。各种机具材料下道后，应放置稳妥和不得侵入铁路建筑接近限界。确保行车人身安全。

#### 2.4.10.与运营并线地段机械作业安全措施

任何机械作业或停留过程，均不得侵入铁路建筑接近限界。为防止机械侵限，施工地段与运营线基本等高时，应在靠运营线一侧每10～20m设一根高出地面0.8～1.0m标志明显的限界桩，并选择较宽阔的地段作机械转头或会车地点，以防止因地形过窄，机械转头或交会时侵限。

翻斗汽车在运营线旁运行时，严禁将汽车翻斗升起。

#### 2.4.11.关于维护既有通讯信号水电等设备的措施

施工前，应按技术交底和现场交桩资料，划定施工红线后，约请建设单位和工务、电务、水电段等有关单位，共同到现场对施工范围内或可能影响通讯信号、水电等既有设备正常使用的情况进行调查。工务、电务和水电部门应积极提供既有设备的情况和资料，特别是地下电缆、管道等隐蔽工程的情况，共同商定确保上述设备正常使用而必须采取的保护措施或迁移方案，然后由施工单位或委托专业单位进行设计和编制预算，经报批后，组织施工。如因施工需要停用“三电”设备时，应由施工部门提报施工方案，经批准后方能施工。

在电力杆周围3m范围内，不准挖坑、挖沟、取土。如在电力杆附近铲土、推土时，必须保证建筑接近限界符合《电力维护规则》的规定。

电力杆两侧各10m范围内和地下电缆两侧各3m范围内不得建房、搭棚。禁止施工车辆在电力线跨度最高点至地面不足4.5m的地段通过。

如必须通过，应向电力部门申请办理电力线升高手续，并制订安全措施后才能通过。

地下设施情况不明不得施工。严禁在接近地下电缆线路左右各2m的地面进行钻探、挖土、堆土及压路等机械化作业，并禁止堆放笨重物品、垃圾、矿碴等，或倾倒含酸、碱、盐类的物品。

在施工挖坑、挖沟、铲土时，应保证不影响“三电”设备的正常使用，不能造成设备隐患。

不得向电杆、电线、横担、信号机柱等设备上抛掷杂物，或搭挂各种临时电力线、广播线、电话线时，应报请产权单位，书面同意后方可实行。

在站内施工，未经车站值班员和电力人员同意，不得动任何电务设备。经车站值班员和电务人员同意利用列车间隔施工时，应在电务施工中严禁拨动(或摇动)已锁闭的道岔或人为造成轨道电路不能正常工作。

# 3.桥梁工程的施工方案、施工方法及施工工艺

## 3.1.工程概况

本标段特大桥39座、33970.3延长米；大桥61座、16214.5延长米；中桥52座，其中框架式2座、528顶平方米，梁式桥50座、4211.39延长米；梁式小桥100.01延长米、框架小桥4249.5顶平方米、箱形小桥1105.7顶平方米。

桥梁上部结构主要有钢筋砼简支T梁、连续箱梁、连续刚构、梁-拱组合结构、框架桥等。

桥梁的墩台基础类型采用明挖基础、钻孔桩基础及挖井基础三种。

桥台采用T形台，桥墩采用空心墩及实心墩。

## 3.2.施工组织及施工顺序

### 3.2.1.施工组织安排

#### 3.2.1.1.施工区段划分

本标段拟划分成5个施工区段组织施工，工区划分及桥梁分部见表3-3-1。

表3-3-1  桥梁工程工区划分表

| 序号 | 施工区段 | 施工范围 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一工区 | 省界～大保当段 | 特大桥4座，3座大桥 |
| 2 | 第二工区 | 大保当～鱼河站段 | 特大桥3座，大中桥：15座 |
| 3 | 第三工区 | 鱼河站～绥德站(不含)段 | 特大桥9座，大、中桥24座 |
| 4 | 第四工区 | 绥德站(不含)～清涧县站段 | 特大桥9座，大、中桥29座 |
| 5 | 第五工区 | 清涧县站～延安北站(不含)段 | 特大桥14座，大、中桥42座 |

#### 3.2.1.2.施工队伍安排及劳动力组织计划

根据本标段的桥梁工程任务情况，本标段安排22个桥梁施工队。

桥梁施工队伍配置及任务划分见表3-3-2。

| 表3-3-2 桥梁施工队伍配置及任务划分表 |
| --- |
| 序号 | 施工工区 | 施工队伍 | 人数 | 工程任务划分 |
| 1 | 第一工区 | 桥梁1队 | 82 | 负责后鸡特大桥、牛定壕大桥下部结构及第一工区内所有桥面系、T梁湿接缝施工 |
|  |  | 桥梁2队 | 320 | 负责秃尾河特大桥、袁家沟特大桥、跨204省道特大桥、河则沟大桥、黑龙沟大桥下部结构；袁家沟特大桥、黑龙沟大桥移动支架造桥机拼装箱梁；跨204省道特大桥悬臂现浇梁施工 |
| 2 | 第二工区 | 桥梁3队 | 82 | 负责田家沟特大桥、野鸡河中桥、K178+968中桥下部结构及第二工区内所有桥面系、T梁湿接缝施工 |
|  |  | 桥梁4队 | 220 | 负责石茆梁榆溪河特大桥、沙河特大桥、新开沟大桥、210国道立交桥、芹河1号中桥、芹河2号中桥下部结构及210国道立交桥连续梁-拱组合结构施工 |
|  |  | 桥梁5队 | 302 | 负责米家园则榆溪河特大桥、米家山大桥、寺伙沟大桥、许家崖大桥、高家洼中桥、草湾沟大桥、李家沟大桥、梁渠沟大桥下部结构及米家园则榆溪河特大桥移动支架造桥机拼装箱梁施工 |
| 3 | 第三工区 | 桥梁6队 | 145 | 负责三皇庙无定河特大桥、二道沟大桥下部结构施工及第三工区内所有桥面系、T梁湿接缝施工 |
|  |  | 桥梁7队 | 145 | 负责下盐湾无定沟特大桥、庄科沟大桥、马湖峪河大桥、小川河大桥、泥沟中桥、大塌沟中桥、田家洼中桥、周家沟中桥下部结构施工 |
|  |  | 桥梁8队 | 145 | 负责陈家坡无定河特大桥、金鸡河大桥、杜家石沟大桥、镇子湾中桥、党家沟中桥、孟岔中桥、蒋沟中桥、DK308+308中桥下部结构施工 |
|  |  | 桥梁9队 | 162 | 负责赵家砭无定河特大桥、四十里铺无定河特大桥、张家圪崂沟大桥、麻家湾无定河大桥、三十里寨大桥、姬家峁沟中桥、豆家圪崂沟中桥、小桑坪中桥、赵家砭沟中桥、三十里寨中桥下部结构施工 |
|  |  | 桥梁10队 | 145 | 负责延家岔无定河特大桥(上下行)、徐家坪无定河特大桥(上下行)下部结构及丁家沟中桥主体结构施工 |
| 4 | 第四工区 | 桥梁11队 | 162 | 负责龙湾无定河特大桥、十里铺无定河特大桥下部结构施工及第四工区内所有桥面系、T梁湿接缝施工 |
|  |  | 桥梁12队 | 145 | 负责裴家峁无定河特大桥、邓家淮宁河大桥、生家沟淮宁河大桥、麻地沟淮宁河大桥、赵家塔大桥、石家沟淮宁河大桥、新胜坪淮宁河大桥下部结构施工 |
|  |  | 桥梁13队 | 195 | 负责田庄淮宁河特大桥、二郎岔王家砭沟特大桥、田庄淮宁河大桥、木沟湾淮宁河大桥、王家砭沟大桥、郝家南沟大桥、寨沟中桥、小沟沟槽中桥(上下行)、麻沟中桥(上下行)、榆沟中桥下部结构施工及二郎岔王家砭沟特大桥连续刚构施工 |
|  |  | 桥梁14队 | 162 | 负责盘石岔特大桥、宋家坪王家砭沟特大桥、呼家塔特大桥、拓家湾大桥、拓家湾王家砭沟大桥、拓家湾一号中桥、榆湾则中桥、盘石岔中桥、宋家坪中桥下部结构施工 |
|  |  | 桥梁15队 | 145 | 负责白家岔胜天沟特大桥、马家岔胜天沟特大桥、白家岔胜天沟大桥、马家岔胜天沟大桥、宁寨子河大桥、张家岔胜天沟中桥、白家岔3号中桥下部结构施工 |
| 5 | 第五工区 | 桥梁16队 | 162 | 负责赵家崖秀延河特大桥、闫家坪秀延河特大桥、马家砭秀延河大桥、王家崖秀延河大桥、花岩坪秀延河大桥、柳沟坪秀延河大桥、小折家沟中桥、娘娘庙中桥、史家沟中桥、丹头中桥、瓷窑沟中桥下部结构施工 |
|  |  | 桥梁17队 | 205 | 负责杨家园则秀延河特大桥、好坪沟秀延河特大桥、杨家园则秀延河大桥、杏家湾秀延河大桥、李银河大桥、林坪中桥下部结构及杨家园则秀延河特大桥悬臂现浇梁施工 |
|  |  | 桥梁18队 | 195 | 负责芋则湾秀延河特大桥、湫沟台秀延河特大桥、园家沟桥秀延河大桥、薛家沟大桥、冯家屯大桥下部结构及湫沟台秀延河特大桥48m箱梁现浇施工 |
|  |  | 桥梁19队 | 162 | 负责西门秀延河特大桥、李家川特大桥、秦家塌羊马河大桥、新庄库羊马河1号大桥、新庄库羊马河2号大桥、冯家石咀1号大桥、冯家石咀2号大桥下部结构施工 |
|  |  | 桥梁20队 | 162 | 负责华勇沟蟠龙川特大桥、鲁家屯1号蟠龙川大桥、鲁家屯2号蟠龙川大桥、毛家沟1号蟠龙川大桥、毛家沟2号蟠龙川大桥、刘坪蟠龙川大桥、芝芳蟠龙川大桥、雷鼓川大桥、瓷窑沟大桥下部结构施工 |
|  |  | 桥梁21队 | 165 | 负责王家沟蟠龙川特大桥、闫家沟蟠龙川特大桥、李渠蟠龙川大桥、玉皇庙蟠龙川大桥、孙家崖蟠龙川1号大桥、旺台沟大桥、玉皇庙中桥、土洞沟中桥、青化石家砭中桥、K470+611.45中桥下部结构施工 |
|  |  | 桥梁22队 | 225 | 负责绵羊沟蟠龙川特大桥、周家湾延河特大桥、子房沟蟠龙川特大桥、DK475+338中桥、太阳沟中桥下部结构；周家湾延河特大桥1-48m梁-拱组合结构及第五工区内所有桥面系、T梁湿接缝施工 |

注：小桥及公路跨线桥由相邻桥梁队负责施工。

### 3.2.2.桥梁各分项工程的施工顺序

各施工区段根据铺架作业进度要求，采用多作业面同时施工，桩基、承台、墩身等平行流水作业。控制性特殊结构梁跨作为整座桥梁工程的重点优先组织施工，影响路基施工的框架桥及各桥台工程尽早安排施工。详细施工顺序见表3-3-3。

| 表3-3-3 桥梁施工顺序安排表 |
| --- |
| 施工工区 | 施工队伍 | 作业面 | 施工顺序 |
| 第一工区 | 桥梁1队 | 1 | 后鸡特大桥→牛定壕大桥，桥面系工程从跨204省道特大桥向牛定壕大桥方向顺序施工 |
|  | 桥梁2队 | 3 | ①秃尾河特大桥→河则沟大桥 ②黑龙沟大桥→袁家沟特大桥，其下部结构完成后即开始进行其上部48m箱梁移动支架法施工，其施工顺序为黑龙沟大桥→袁家沟特大桥 ③跨204省道特大桥，2#～4#墩完成后即开始其上部悬浇施工 |
| 第二工区 | 桥梁3队 | 1 | 田家沟特大桥→野鸡河中桥→K178+968中桥，桥面系工程从田家沟特大桥向梁渠沟大桥方向顺序施工，其中米家园则榆溪河特大桥待其上部箱梁施工完成后即进行桥面铺装施工，为铺架创造条件 |
|  | 桥梁4队 | 2 | ①210国道立交桥→石茆梁榆溪河特大桥→芹河1号中桥→芹河2号中桥，210国道立交桥下部结构施工完成后即按“先梁后拱”顺序施工上部连续梁-拱组合结构 ②沙河特大桥→新开沟大桥 |
|  | 桥梁5队 | 3 | ①米家园则榆溪河特大桥包台→7#墩、西台→21#墩，包台→7#墩施工完成后即开始其上部32m箱梁移动支架法施工 ②米家园则榆溪河特大桥8#墩→20#墩，其下部结构施工完成且造桥机改装完成后即开始其上部54m箱梁移动支架法施工 ③米家山大桥→寺伙沟大桥→许家崖大桥→高家洼中桥→草湾沟大桥→李家沟大桥→梁渠沟大桥 |
| 第三工区 | 桥梁6队 | 2 | ①三皇庙无定河特大桥(包台→30#墩)→二道沟大桥 ②三皇庙无定河特大桥31#墩→西台 桥面系工程从二道沟大桥向徐家坪无定河特大桥方向顺序施工 |
|  | 桥梁7队 | 2 | ①庄科沟大桥→马湖峪河大桥→泥沟中桥、大塌沟中桥→田家洼中桥、周家沟中桥 ②下盐湾无定沟特大桥→小川河大桥 |
|  | 桥梁8队 | 2 | ①陈家坡无定河特大桥(包台→23#墩)→金鸡河大桥 ②陈家坡无定河特大桥(西台→22#墩)→镇子湾中桥、党家沟中桥、孟岔中桥→杜家石沟大桥→蒋沟中桥、DK308+308中桥 |
|  | 桥梁9队 | 2 | ①赵家砭无定河特大桥→张家圪崂沟大桥→姬家峁沟中桥、豆家圪崂沟中桥→小桑坪中桥、赵家砭沟中桥 ②四十里铺无定河特大桥→三十里寨大桥、三十里寨中桥→麻家湾无定河大桥 |
|  | 桥梁10队 | 2 | ①延家岔无定河特大桥(上行)→延家岔无定河特大桥(下行) ②徐家坪无定河特大桥(上行)→徐家坪无定河特大桥(下行)→丁家沟中桥 |
| 第四工区 | 桥梁11队 | 3 | ①龙湾无定河特大桥包台→33#墩 ②龙湾无定河特大桥西台→34#墩 ③十里铺无定河特大桥包台→西台 桥面系工程从龙湾无定河特大桥向宋家坪王家砭沟特大桥方向顺序施工 |
|  | 桥梁12队 | 2 | ①裴家峁无定河特大桥包台→西台 ②邓家淮宁河大桥→生家沟淮宁河大桥、麻地沟淮宁河大桥→赵家塔大桥→石家沟淮宁河大桥、新胜坪淮宁河大桥 |
|  | 桥梁13队 | 2 | ①田庄淮宁河特大桥→田庄淮宁河大桥→木沟湾淮宁河大桥→寨沟中桥 ②二郎岔王家砭沟特大桥→王家砭沟大桥→小沟沟槽中桥(上下行)→麻沟中桥(上下行)→郝家南沟大桥→榆沟中桥 |
|  | 桥梁14队 | 2 | ①负责盘石岔特大桥→拓家湾一号中桥、拓家湾大桥→拓家湾王家砭沟大桥→榆湾则中桥、盘石岔中桥 ②呼家塔特大桥→宋家坪王家砭沟特大桥→宋家坪中桥 |
|  | 桥梁15队 | 2 | ①白家岔胜天沟特大桥→白家岔胜天沟大桥→张家岔胜天沟中桥、白家岔3号中桥 ②马家岔胜天沟特大桥→宁寨子河大桥→马家岔胜天沟大桥 |
| 第五工区 | 桥梁16队 | 3 | ①赵家崖秀延河特大桥→王家崖秀延河大桥→马家砭秀延河大桥→小折家沟中桥 ②花岩坪秀延河大桥→柳沟坪秀延河大桥→娘娘庙中桥、史家沟中桥 ③闫家坪秀延河特大桥→丹头中桥、瓷窑沟中桥 |
|  | 桥梁17队 | 2 | ①杨家园则秀延河特大桥→杏家湾秀延河大桥→杨家园则秀延河大桥，杨家园则秀延河特大桥包台～3#墩完成后即开始其上部悬浇施工 ②好坪沟秀延河特大桥→李银河大桥、林坪中桥 |
|  | 桥梁18队 | 2 | ①芋则湾秀延河特大桥→园家沟桥秀延河大桥 ②湫沟台秀延河特大桥→薛家沟大桥→冯家屯大桥，湫沟台秀延河特大桥西台～15#墩优先安排施工，施工完成后即开始48m箱梁支架现浇施工 |
|  | 桥梁19队 | 2 | ①西门秀延河特大桥→李家川特大桥 ②秦家塌羊马河大桥→新庄库羊马河1号大桥→新庄库羊马河2号大桥→冯家石咀1号大桥、冯家石咀2号大桥 |
|  | 桥梁20队 | 2 | ①华勇沟蟠龙川特大桥→毛家沟2号蟠龙川大桥→毛家沟1号蟠龙川大桥→鲁家屯2号蟠龙川大桥→鲁家屯1号蟠龙川大桥 ②瓷窑沟大桥→雷鼓川大桥→芝芳蟠龙川大桥→刘坪蟠龙川大桥 |
|  | 桥梁21队 | 2 | ①王家沟蟠龙川特大桥→李渠蟠龙川大桥→玉皇庙蟠龙川大桥→玉皇庙中桥 ②闫家沟蟠龙川特大桥→孙家崖蟠龙川1号大桥→土洞沟中桥→旺台沟大桥→青化石家砭中桥、K470+611.45中桥 |
|  | 桥梁22队 | 3 | ①绵羊沟蟠龙川特大桥包台～西台，5#～6#墩优先安排施工，施工完成后即开始48m箱梁支架现浇施工 ②子房沟蟠龙川特大桥→DK475+338中桥、太阳沟中桥 ③周家湾延河特大桥下部结构包台～西台，7#墩～8#墩优先安排施工，施工完成后即按“先梁后拱”顺序施工上部梁-拱组合结构 桥面系工程依次按⑴王家沟蟠龙川特大桥→周家湾延河特大桥⑵瓷窑沟大桥→华勇沟蟠龙川特大桥⑶芋则湾秀延河特大桥→冯家石咀2号大桥⑷娘娘庙中桥→小折家沟中桥方向顺序施工 |

### 3.2.3.桥梁工程施工技术方案

桥梁各分部、分项工程施工方案详见表3-3-4。

表3-3-4 桥梁各分部、分项工程施工方案

| 序号 | 结构部位 | 结构类型 | 施工方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥梁基础 | 明挖扩大基础 | 明挖扩大基础采用挖掘机配合人工开挖、清理基坑，人工整修边坡，基坑岩石采用松动控制爆破，采用风镐进行基坑修整，边坡采取防护措施，防止边坡坍塌，保证施工安全。 |
|  |  | 钻孔灌筑桩基础 | 土质及软岩地段桩基采用回旋钻机成孔，硬岩地段桩基采用冲击钻机成孔。钢筋笼现场集中制作，吊车安装就位；砼由拌和站集中搅拌，砼搅拌运输车运输，导管法灌筑水下砼。陆上桩施工时打设钢护筒；浅水区桩施工时，进行草袋围堰，并设钢护筒。 |
|  |  | 挖井基础 | 采用全断面分节开挖，钢筋砼围圈进行基坑壁支护，每节钢筋砼围圈高1.8m，根据基坑开挖地质情况在钢筋砼围圈中加设钢筋砼围檩和型钢横撑，首节钢筋砼围圈须高出地面20～30cm，井内采用抓斗挖掘机配合风镐取土，分节开挖分节支护至基础底部标高后，及时清理基底，采用泵送砼浇筑基础。 |
| 2 | 承台 |  | 陆上承台采用机械配合人工开挖、清底，大功率水泵在承台开挖时抽水，大块钢模板浇筑混凝土。2m以内浅水中承台采用草袋围堰、水深2m～5m承台采用钢板桩围堰施工。 |
| 3 | 墩台身 | 实心墩、空心墩 | 实体墩墩身，20m以下采用大块钢模板一次整体浇筑成型，20m以上采用大块模板分层浇注成型，空心墩采用翻模施工，墩身外模采用大块钢模板，内模采用组合钢模板，墩身钢筋、模板采用汽车吊垂直吊装就位，砼由输送泵或汽车吊送入模。 |
| 4 | 现浇梁施工 | 简支箱梁支架法现浇 | 净空满足施工条件时采用支架原位现浇, 受净空限制时采取支架现浇落梁法施工.支架采用军用墩梁支架施工，根据不同条件在墩台基础上直接布墩或在梁跨的中间位置增设临时支墩形成墩梁支架，在架体上进行立模、灌注混凝土， |
|  |  | 悬臂现浇梁 | 0#、1#段及边跨直线段采用支架施工，其余各节段均采用菱形挂篮悬臂灌筑施工。 |
| 5 | 预制拼装箱梁施工 | 简支箱梁采用移动支架造桥机施工。箱梁预制段在预制场分段预制，同时在墩台顶拼装移动支架造桥机就位，然后通过龙门吊提梁、运梁车运梁、移动支架造桥机拼装施工，箱梁节段之间湿接缝现浇。 |
| 6 | 梁-拱组合 | 按“先梁后拱法”的顺序进行施工,梁在墩梁式膺架钢板梁上现浇施工，拱肋由专业厂家分段制作，场内预拼后运至现场，拱肋现场安装利用汽车吊在拼装支架上拼装、焊接。钢管定位后，采用顶升法压注管内砼，形成钢管砼结构，然后安装吊杆，形成梁-拱组合结构。在完成道碴槽和二期恒载施工后，调整吊杆索力。 |
| 7 | 桥面系 | 桥面系安装用的人行道栏杆、人行道盖板的混凝土预制构件采用预制场集中预制，现场安装的方法施工。 |

## 3.3.施工方法、施工工艺

### 3.3.1.明挖基础施工

明挖基础施工工艺流程见图3-3-1。

#### 3.3.1.1.基坑开挖

复核基坑轴线、高程，针对地质情况和开挖深度确定开挖坡度及开挖范围，并做好地表防排水工作。无水基坑底面比设计平面尺寸每边放宽不小于60cm，有水基坑底面每边放宽不小于100cm，基坑排水采用汇水井法排水。开挖中抽水不间断进行，抽水能力选择渗水量的1.5～2倍。为防止排出水回流、回渗，用胶管或水槽将水引远。

基坑采用挖掘机开挖，人工配合，遇坚石时采用松动爆破，炮眼深度硬岩不超过0.4m，软质岩不超过0.8m，装药深度不超过炮眼深度的三分之一，采用非电爆破。

机械开挖至设计基底标高以上20cm时，由人工挖至设计标高，确保基底不超挖。当岩面倾斜时，将岩面凿平或凿成台阶，使承重面与重力成垂直，以防滑移。清除基底面松碎石块和杂物，基底标高符合设计要求。明挖基础空坑时间不大于10小时。

基坑采用放坡开挖、支撑加固的开挖方法。

图3-3-1明挖基础施工工艺流程图

#### 3.3.1.2.基底处理

基底地质情况与设计相符时，将表面松裂碎石块清除并清理平整、冲洗干净。

基底地质情况与设计不符时，则检查判定地基承载力能否满足需要和保证墩台的稳定，当不能满足需要时，与设计人员协商确定处理方法。

碎石类及砂类土层基底承重面修理平整，浇筑基础时，先铺一层5～10cm厚的水泥砂浆。黏性土层基底整修时，在天然状态下铲平，不得用回填土夯平。必要时，向基底夯入10cm以上厚度的碎石，碎石层顶面不得高于基底设计高程。

基底检验下列内容：基底平面位置、尺寸大小和基底高程；基底地质情况和承载力是否与设计资料相符；基底处理和排水情况；检查施工记录及有关试验资料。

#### 3.3.1.3.钢筋及模板

钢筋在钢筋加工棚内加工，载重汽车运输至工地，在现场进行绑扎和焊接成型。模板采用大块组合钢模板，钢管架加固支撑。

#### 3.3.1.4.砼施工

砼采用拌和站集中拌和，砼输送车运送，流槽入模。砼浇筑时分层连续进行，每层浇筑厚度控制在30cm左右，采用插入式振捣器振捣。浇筑完成后及时覆盖塑料布、土工布，并浇水养生。

墩身施工前，采用原土分层回填基坑，分层厚度为20～30cm，且夯填密实。回填高度高出地面顶面高度，并作成一定的坡度。

### 3.3.2.挖井基础施工

本标段桥梁工程基础在部分地段设计了挖井基础，挖井基础施工时采用全断面分节开挖，开挖一节支护一节，坑壁支护采用钢筋砼围圈，钢筋砼围圈采取分节施工，分节高度为2.0m，并根据基坑实际地质情况在钢筋砼围圈中加设钢筋砼围檩和型钢横撑，形成格式结构，确保基坑壁的稳定。挖井基础施工工艺见图3-3-2。

#### 3.3.2.1.施工顺序

在有水地段围堰施工结束后，采用挖掘机配合人工开挖首节基坑，首节开挖1.8m，以后每节2m，挖土侧壁成凹凸状，以增大侧摩阻力，开挖完成后支立钢筋砼围圈模板，帮扎钢筋，就地灌注钢筋砼围圈和围檩，架设型钢横撑；第二节开挖2m，灌注1.8m高钢筋砼围圈，与上节钢筋砼围圈间隔0.2m高空隙，便于钢筋砼围圈的灌注，并用砼预制块填塞该空隙，以下步骤循环施工；岩层地段不设钢筋砼围圈；开挖完成后灌注基础砼，一次灌注成型。

图3-3-2 挖井基础施工工艺流程图

#### 3.3.2.2.基坑开挖

采用抓斗挖掘机配合人工风镐开挖，卷扬机辅助出土，开挖至设计基底标高以上20cm时，由人工挖至设计标高，确保基底不超挖。当岩面倾斜时，将岩面凿平或凿成台阶，使承重面与重力成垂直，以防滑移。清除基底面松碎石块和杂物，基底标高及承载力符合设计要求。

灌注首节钢筋砼围圈时，钢筋砼围圈顶面要高出地面20～30cm，以防地表水灌入基坑。

#### 3.3.2.3.钢筋制作安装

钢筋在钢筋加工棚内加工，载重汽车运输至工地，在现场进行绑扎和焊接成型。

#### 3.3.2.4.砼灌注

分节开挖分节支护至基底标高，经检合格后，灌注基础砼，采用输送泵泵送入模，插入式振捣器捣实。

施工时采取有效的坑内排水、照明措施。预备抽水设备，如有地下水渗出，在基底设集水坑，及时抽除坑内积水；加强工作照明，以便坑内观察，如发现护壁有开裂、掉块等现象，及时采取有效措施。

### 3.3.3.钻孔桩施工

根据桩基分布、现场地质条件、设计桩径、桩长等情况进行钻机选型，本工程拟采用回旋钻机、冲击钻机成孔。位于浅水段的基础采用草袋围堰筑岛构筑钻孔平台；

河道深水桥梁基础采用水上钻孔平台施工，水中墩基础尽量安排在枯水季节完成。砼统一采用集中拌和站搅拌，砼运输车水平运输，导管法水下灌筑砼的方法。钻孔桩施工工艺流程见图3-3-3。

#### 3.3.3.1.泥浆池及泥浆制备

用造浆机制浆，并储存于泥浆池中。泥浆制备及循环分离系统由泥浆搅拌机、泥浆池、泥浆分离器和泥浆沉淀处理器等组成，其布置如图3-3-4所示。

图3-3-3  钻孔灌注桩施工工艺框图

#### 3.3.3.2.钻机成孔施工

##### (1)回旋钻机钻孔

反循环回旋钻机施工，按地质条件、钻孔直径及深度选择钻机及钻头。旋转钻机的起重滑轮和固定钻杆的卡机，在同一垂直线上，保持钻孔垂直。

开钻前在护筒内存进适量泥浆，开钻时低档慢速钻进，钻至护筒下1m后再以正常速度钻进。钻进速度与泥浆排量相适。在易坍孔的砂土、软土等土层钻孔时，采用低速、轻压钻进，同时提高孔内水头和加大泥浆比重。

图3-3-4 泥浆循环系统平面布置图

使用反循环钻机钻孔，将钻头提离孔底约20cm，待泥浆循环畅通后开始钻进。钻进过程中，保持护筒内有的水头，对不同土层采用不同的钻速钻压、泥浆比重和泥浆量。

##### (2)冲击钻机钻孔

开钻前，将地质柱状图、护筒标高、各层溶洞顶、底及桩尖设计标高等技术资料交机组，并详细交底，在钻进中根据不同情况采取相应的技术措施。

开钻前向护筒内投入小片石(卵石)与粘土混合物，开孔时用小冲程，泥浆比重可适当加大使初成的孔坚实、竖直、圆顺，以形成护筒至土层间的良好过渡，起到导向作用。

钻进过程中认真注意地质情况，严格掌握钢护筒底标高、钢护筒内泥浆面标高、冲程及松绳量等基本数据，并经常检查钻头转动装置是否被钻碴卡住，施工中采用回填小片石和粘土，低锤勤击，以免造成斜孔、卡钻、坍孔、漏浆等故障。

钻进时，起落锤速度均匀，以免碰撞孔壁或钢护筒，或因提速过快而造成负压，引起坍孔。经常检查孔径以防卡钻；钻头直径磨耗超过1.5cm时及时更换、修补。

#### 3.3.3.3.清孔与检孔

成孔后，更换清底钻头，进行清底，并测定孔深。水下砼浇筑前，应复查桩底沉渣厚度，不满足要求时进行二次清孔。水下砼浇筑前，采用泥浆泵射水冲射孔底翻动沉淀物，测量孔底沉渣厚度≤200mm时，立即浇筑砼。

#### 3.3.3.4.钢筋笼制作及安装

钢筋笼在现场集中预制，吊车吊装；每节钢筋笼接头钢筋错开，在接头长度段内受力钢筋焊接接头面积小于总面积的50%；在笼中加设十字钢筋撑，绑扎方木加固，防止钢筋笼变形，吊车进行安装，接长钢筋笼采用套管挤压连接成型。钢筋笼入孔到设计标高后，用定位吊筋穿入钢管焊接到钢护筒上，保证灌筑中钢筋笼不发生掉笼或浮笼。

#### 3.3.3.5.灌筑水下砼

灌筑水下砼前，用射风冲射孔底5min，将孔底沉淀物翻动上浮，射风的压力比孔底压力大0.05MPa，最大限度地减小沉渣厚度。

计算和控制首批封底砼数量，下落时有一定的冲击能量，能把泥浆从导管中排出，并能把导管下口埋入砼不小于1m深。足够的冲击能量能够把桩底沉渣尽可能地冲开，是控制桩底沉渣，减少工后沉降的重要环节。

浇筑连续进行，中途停歇时间不超过30min。在整个浇筑过程中，及时提升导管，控制导管的埋深，导管在砼埋深2～4m。

考虑桩顶含有浮渣，灌筑时水下砼的浇筑面按高出桩顶设计高程100cm控制，以保证桩顶砼的质量。

#### 3.3.3.6.桩基检测

施工过程中，对每个工序认真做好施工试验、记录，并在成桩以后配合监理工程师进行桩的检验。

成桩后按设计要求对桩基进行成桩质量检测和评价，具体检测方法及检测数量按设计及规范要求进行。

### 3.3.4.承台施工

承台施工工艺流程见图3-3-5。

图3-3-5  承台施工工艺框图

陆地墩承台根据土层性质和实际情况，一般地段基坑采取放坡开挖或根据地下水情况支护基坑开挖，跨越既有公路、铁路地段采用插打钢轨桩对既有线边坡进行加固防护。地下水位较高时采取井管和排水管降排水，确保基坑作业环境和施工安全。

水中墩承台根据具体的水文地质条件和承台类型，选择草袋围堰、钢板桩围堰围水支挡结构进行施工。一般水深在2m以内的承台采用草袋围堰施工；水深在2m～5m的承台采用钢板桩围堰施工。

承台砼为大体积砼，施工中需采取降低砼入模温度、设置冷却水管和保温等措施，确保砼内在质量

#### 3.3.4.1.筑岛围堰

水深在2m以内、流速在1.5m/s以内，河床渗透性较小时，采用草袋围堰筑岛(示意图见图3-3-6)。

图3-3-6 草袋围堰示意图

草袋围堰采用双墙围堰，内外墙之间填黏性土，厚度为0.5～1m，以便更好地起隔水作用。围堰顶宽为2m，内外两侧按照施工规范设一定坡度，内侧底部距钻孔桩边缘2.5m，围堰高出施工水位0.75m以上。

围堰砌筑时，先堆码内外圈草袋，再填筑粘土芯墙。当内外两层草袋堆码一段后，即可进行中间填土，填土工作必须小心进行，不能任意倾填，并应注意填土坡脚至草袋堆码的前端保持2m左右，以免填土超越草袋前端。

#### 3.3.4.2.钢板桩围堰

承台水深在2m～5m的承台采用钢板桩围堰施工，单壁钢板桩围堰根据承台尺寸在承台四周每边放宽1.2～2.0m设置 (秃尾河特大桥7#-13#墩)。

结构形式：采用德国拉森式(Larssen)式槽型钢板桩，根据桥址处正常水位，长度选定为15～17m，板桩入土深度为8～10m(承台底面以下4～6m)。支撑采用井字形框架。钢板桩围堰构造见图3-3-7。

插打钢板桩：钢板桩插打利用钻孔平台作为导向定位框架。并打入4根定位桩固定形成外导向框；将倒链滑车固定在钻孔平台上，下放内支撑就位并防止内支撑在水平方向上移动，固定后的内支撑即可兼作内导向框，然后在导向框内插打钢板桩。插打次序从上游中间开始，分两侧对称插打至下游合拢。

图3-3-7  钢板桩围堰结构示意图

堵漏抽水：钢板桩合拢后，在其外侧围1圈彩条布，在布的下端绑扎钢管沉入河床，并用砂袋压住，同时在板桩内侧锁口不密的漏水处用棉纱嵌塞。

挖吸泥、封底：在水抽干后，即可人工挖泥，或采用高压水枪配合砂石泵吸泥至设计标高，之后施做垫层，浇筑水下砼封闭基底，进行承台施工。

拔除钢围堰：墩台施工完毕后，逐步拔除钢围堰，使用设备与打设时相同，拔桩从下游开始，间隔进行，这样能够使钢板桩在无磨阻力情况下拔除。拔钢板桩完成后，运至岸上，及时整修，回收再利用。

#### 3.3.4.3.模板、钢筋安装

⑴钢筋安装

承台钢筋在钢筋加工场加工成半成品，运至现场绑扎。承台钢筋按规范进行焊接，钢筋网片之间采用架立钢筋焊接牢固，做到上下层网格对齐，层间距正确，并确保钢筋的保护层厚度。

⑵模板安装

模板全部采用钢模板，并保证模板强度、刚度和稳定性。模板安装必须严格按铁路施工规范和验标进行施工。模板拼装可利用小型吊具在基坑内逐块组拚，拼接表面必须平整、支撑牢靠。支模前用全站仪测放承台四角点，墨线弹出模板的边线，支模后再用仪器进行复合校正。

#### 3.3.4.4.砼灌注及养护

砼由砼拌和站集中拌和，砼输送车运输，经砼泵送至施工点，砼分区布料、分层浇筑，采用插入式振捣器振捣，当砼自由落体高度超过2m时，采用串筒下料，防止砼离析。砼浇筑完毕后，在顶部砼初凝前，对其进行二次振捣，并压实抹平。控制表面收缩裂纹，减少水分蒸发；砼初凝后，加强保湿养护，防止水分蒸发。

大体积砼采用低水化热水泥，并采用“双掺技术”(即掺加粉煤灰及外加剂)，降低砼的入仓温度等措施，以改善砼的性能，减小砼的水化热。气温较高时，泵送管加盖草袋，并在拌和水中投放冰块，以降低砼入模温度。

### 3.3.5.墩台身施工

本标段桥墩有实体墩和空心墩两种。高度小于20m的实体墩采用大块钢模板一次整体浇筑成型，20m以上实体墩采用大块钢模板分两次浇筑成型，空心墩身采用塔式起重机配合翻模施工。

钢筋在加工厂进行加工，现场绑扎。砼集中供应，由砼运输车运输，输送泵或输送泵车泵送入模，一次浇筑成型。无纺土工布覆盖加隔水塑料薄膜保温保湿法养生。墩身砼属于大体积砼，施工中要采取可靠措施降低水化热，控制砼裂缝。

#### 3.3.5.1.实体墩施工

实体墩施工工艺流程见图3-3-8。

##### (1)施工准备

在承台顶面测定桥墩的中轴线，凿除承台顶与墩身连接处砼表面浮浆，用高压风冲刷干净，测设立模位置承台顶标高。整修连接钢筋，敲除钢筋表面的砼浆和铁锈。

##### (2)模板安装

墩身采用大块拼装式定型钢模板施工(以圆端形实体墩模板为例如图3-3-9所示)。

模板安装好后，检查轴线、高程符合设计要求后加固，保证模板在灌筑砼过程受力后不变形、不移位。模内干净无杂物，拼合平整严密。支架结构的立面、平面安装牢固，并能抵挡振动时偶然撞击。支架立柱在两个互相垂直的方向加以固定，支架支承部分安置在可靠的地基上。模板整体试拼合格后，在使用安装前用打磨机打磨清洗干净，再均匀涂抹高效脱模剂。

图3-3-8  实体墩施工工艺框图

图3-3-9  圆端形实体墩柱模板示意图

##### (3)钢筋施工

桩顶锚固筋与承台或墩台基础锚固筋按规范和设计要求连接牢固，形成一体；基底预埋钢筋位置准确，满足钢筋保护层的要求；钢筋骨架绑扎适量的垫块，保持钢筋在模板中的准确位置和保护层厚度。

##### (4)灌筑砼

砼采用自动计量集中拌和站拌和，砼输送车运输，泵送入模。浇筑前对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查，并将模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢清理干净，浇筑时检查砼的均匀性和坍落度。砼分层浇筑厚度不超过30cm，并用插入式振动器振捣密实。

砼的浇筑连续进行，如因故必须间断时，其间断时间小于前层砼的初凝时间或能重塑的时间，并经试验确定，若超过允许间断时间，须采取保证质量措施或按工作缝处理。

在砼浇筑过程中，随时观察所设置的预埋螺栓、预留孔、预埋支座的位置是否移动，若发现移位时及时校正。注意模板、支架等支撑情况，设专人检查，如有变形，移位或沉陷立即校正并加固，处理后方可继续浇筑。

在砼浇筑完成并且初凝后，予以洒水养护保证砼表面经常处于湿润状态为准，养生期最少保持7天或监理工程师批示的天数。无纺土工布覆盖加隔水塑料薄膜保温保湿法养生。

#### 3.3.5.2.空心墩

空心墩采用翻模施工。利用塔式起重机方式，实现材料、机具的垂直运输，同时设置一台单笼工业电梯，用于人员、小型机具垂直运送。其施工方法及工艺详见“第五章米家园则榆溪河特大桥施工方案、方法及其措施”相关内容。

#### 3.3.5.3.桥台台身

台身采用大块组合钢模板，钢管架加固支撑。台身钢筋和模板采用汽车吊进行吊装。

按设计图纸准确测量出桥台所处位置、高程，确保无误。

基础完成后，及时按设计回填基坑，并对基础周围的原地面按设计要求进行处理，以保证锥坡填筑和浇筑桥台顶部时支架对地基的要求。模板进场后，进行清理、打磨，以无污痕为标准，刷脱模剂，并用塑料薄膜进行覆盖。搭设支架时，在两个互相垂直的方向加以固定，支架支承在可靠的地基上。

#### 3.3.5.4.支承垫石和墩顶预埋件

墩台支承垫石和墩顶预埋件位置控制应采用模架法固定成型。当浇筑完墩台帽，吊装模架并与墩台顶部控制角钢螺栓连接，精确测量垫石顶标高后，一起浇筑砼。浇筑支承垫石砼时，注意预留孔的位置。顶帽排水坡在砼初凝前应人工抹平压光。支撑垫石的标高要严格控制。砼浇筑完后及时覆盖，并按时浇水养护。

墩台施工完成后，对全桥进行中线、水平及跨度贯通测量，并用墨线划出各墩台的中心线，支座十字线、梁端线以及锚栓孔的位置。暂时不架梁的锚栓孔、或其他预留孔，应排除积水将孔口封闭。

#### 3.3.5.5.沉降观测

根据试验段的条件进行系统立体观测网络设计，根据既有实测沉降资料采用数学方法推测后期沉降趋势和总沉降量，以控制墩台工后沉降符合设计要求。

墩柱施工时控制标高均采用设计理论值,以便分时段消除施工阶段的结构沉降值。

### 3.3.6.连续梁悬灌施工

本标段线路跨204省道特大桥及杨家园则秀延河特大桥分别采用(32+48+32)m连续梁、(40+64+40)m连续梁跨越既有省道，拟采取挂篮法悬臂灌注施工，其施工工艺流程见图3-3-10。

图3-3-10  悬臂现浇梁施工工艺框图

连续箱梁的0#块、1#块及边跨直线现浇段均采用支架施工，其余各节段均采用菱形挂篮悬臂灌筑施工。支架拼装好后进行预压，消除非弹性变形。模板安装及钢筋绑扎检测合格后，进行砼浇筑。砼由拌和站集中拌和，砼运输车运至施工现场。泵送砼入模。砼浇筑后进行养护，达至设计张拉要求后进行预应力施工，挂篮移动，重复进行完成悬臂段的施工，最后进行直线段及合拢段的施工。各阶段施工顺序见图3-3-11所示。

图3-3-11  悬浇箱梁施工步骤图

连续梁施工的工序流程如下：

0＃、1#块支架拼装→支架预压检测→0＃、1#块浇筑施工(梁体临时锚固)→在0＃、1#块上拼装挂篮及预压→挂篮悬臂浇筑2#块→悬臂浇筑n#块→边跨现浇段施工→边跨合拢段施工→中跨合拢段施工。

#### 3.3.6.1.临时支座安装

为承受悬臂施工中临时T构梁重量及不平衡弯矩，在其墩顶支撑垫石两侧分别对称设置4个临时支座。临时支座采用C50级砼灌筑，顺桥向靠外侧分别设置两排φ25Ⅳ级精轧螺纹钢筋，上下端分别锚固于梁体及墩身内。为便于合拢时拆除临时支座，在临时支座中间设置一层6cm厚硫磺砂浆间隔层，并在其中预埋电阻片。拆除临时支座时，在临时支座与永久支座间设隔热层，然后向电阻片通电使硫磺砂浆熔化，拆除临时支座。

#### 3.3.6.2. 0＃梁段施工

根据设计桥墩高度和现场情况，0#、1#均块采用支架法施工，以下叙述以0#块施工为例，其施工支架示意图见3-3-12。

图3-3-12  0#段施工支架示意图

0＃段的临时支架利用万能杆件拼组。支架的拼装方案是：在承台襟边四周及沿桥轴线拼装支架，纵排之间用拉杆和斜撑连接，横排与墩身预埋件连接，墩架上横铺垫梁，纵铺[30槽钢，底模铺设硬质方木，形成平台。支架拼好后，应进行预压，消除非弹性变形。

0＃段使用挂篮的内、外模。施工流程为：支架拼装、预压完成后，安装底模板→分片吊装外侧模板、整体钢筋网片就位→安装竖向预力筋及管道→安装纵向预应力管道→安装内模板→绑扎顶板钢筋→安装顶板纵向预应力管道→搭设砼浇筑工作平台→浇筑砼→养生→拆模→穿钢绞线束→施加预应力→压浆。

##### (1)安装底模，设置预拱度

0＃段底模铺设根据支架纵横梁布置以及底模架设计施工，最后放置好底模下纵梁和底模板，然后在底模纵梁下放置千斤顶，按要求设置预拱度，调整底模板标高，以木楔作调整工具，然后加固。

##### (2)立0＃段侧模并加固

外模采用菱形挂篮外模。将侧模用吊车吊至墩顶，支撑在支架上，并用倒链将侧模临时固定在墩身两侧；然后用千斤顶调整模板的标高、垂直度、位置，最后彻底固定。

##### (3)绑扎底板、腹板、横隔板钢筋

调整侧模的同时，快速绑扎好底板、横隔板、腹板钢筋，同时上好堵头木模板；在横隔板中间墩顶加立粗钢筋支撑横隔板内模。

##### (4)立内模

内模分三部分，即横隔板内模和腹板、顶板内模。首先起吊横隔板内模(包括过人孔)到位，并加好垫块，调整好位置；这时将纵向腹板波纹管设置好，焊好定位筋，每0.5m一组。然后起吊箱梁腹板、顶板内模到位，在墩顶作钢管支撑；然后调整好位置、标高，同时加固，加强支撑；最后上腹板钢筋。

##### (5)绑扎顶板钢筋

立好内模后，立即进行绑扎顶板底层钢筋；布置竖向精扎螺纹钢以及顶板束波纹管、横向预应力波纹管；绑扎好顶板钢筋并调整好竖向预应力钢筋间距。

##### (6)浇筑0＃段砼

经监理工程师检查合格后，输送砼到0＃段，分部、分层对称浇筑保证两头均衡施工。分别依次浇筑底板、腹板、顶板，用插入式振动棒振捣，腹板用附着式振动器振捣，砼浇筑到顶板时，将竖向预应力钢筋锚板顶砼去除。

##### (7)砼养护

砼初凝后，顶面覆盖土工布保湿，严格按施工规范浇水养护砼，保证砼不开裂。

##### (8)张拉压浆

养护期间，将0＃段腹板束、顶板束钢绞线穿好并安装好锚具、千斤顶，待砼达到设计要求强度时，用千斤顶张拉预应力筋。先腹板束，后顶板束，先外后内对称张拉。张拉完毕，及时压浆，压浆采用真空压浆工艺。

##### (9) 0＃段砼施工要点

0＃段构造复杂，圬工量大，为了避免水平施工接缝及加快施工速度，砼采用一次浇筑完成。但梁段浇筑必须在砼终凝前完成，底模、内模支架必须牢固，决不能因支架不均匀变形而造成梁体开裂。梁体内各种管道、钢筋稠密，给捣固带来困难。振捣采用插入式震动器为主，附着式震动器为辅。砼由天窗经减速串筒至底板，腹板、横隔板砼由天窗经串筒滑至腹板、横隔板的侧洞，进入腹板、横隔板，浇筑过程中要有专门技术人员负责监督。

#### 3.3.6.3.悬臂浇筑梁段施工

##### (1)挂篮设计加工

采用菱形挂篮，委托专业厂家加工。挂篮由菱形桁架、提吊系统、走行系统，内外模板和张拉操作平台组成。菱形挂篮构造详见图3-3-13。

##### (2)挂篮的拼装

挂篮拼组分为两个步骤：加工厂拼组大件，在梁体上拼组整体。加工厂拼组主要包括主梁系的两片主构架，四片横向联接系，还有外模板及模架、内模及模架，其余均为散件。将加工厂拼装件及散件运抵现场后，用吊车吊送构件至0＃段上拼组。

##### (3)挂篮压载试验

各构件连接方式以焊接和销接为主，因此挂篮制做完成后要对重要构件的焊缝进行探伤。挂篮各构件制做完毕后，在加工场地要进行试装配，以保证挂篮在施工现场能顺利组装。挂篮出厂前，要对主桁架进行承载力和变形试验。挂篮试验在平整的场地上进行，采用两个主桁对拉的方式，分级加载，最大加载为最大使用荷载的1.3倍。同时要求挂篮下挠最大值为2cm。

图3-3-13 菱形挂篮示意图

挂篮主桁承载力及变形试验详见图3-3-14。

图3-3-14  挂篮主桁承载力及变形试验图

##### (4)梁段循环施工

0#、1#节段施工完毕后按构件编号及总装图拼装挂篮,拼装程序：走行系统(桁架(锚固系统(底模板(内外模。

在箱梁腹板顶面铺好钢枕、木枕，在竖向预应力筋位置，连接好轨道连接杆(连接杆用45#钢加工而成)，从0#段中心向两边安装长3m及1m轨道两根，抄平轨顶面，量测轨道中心距，确认无误后，用加工好的螺帽把轨道锁定。

安装前后支座，吊装桁架。用(25精轧螺纹钢筋及扁担梁将桁架后端锚固在轨道下钢枕上，然后吊装前上横梁及前后吊带。吊装底模架及底模板。吊装内模架走行梁，并安装好前后吊带，安装外侧模。安装前将外侧模走行梁插入外模框架内，并安装好前后吊架吊带，将外侧模吊起，用倒链拖动外侧模至2#梁段位置。

调整立模标高。根据挂篮试验测出的弹性变形及非弹性变形值，再加上线形控制提供的立模标高定出2#梁段的立模标高。

在底板和腹板钢筋绑扎完毕进行腹板及顶板模板安装时，应在箱梁内铺设脚手板，不许踩踏底板钢筋。

管道定位网如设计数量不够时，应予以加密，确保管道位置正确。钢筋伸出梁段端头的搭接长度应满足设计要求，节段钢筋的接头连接应按设计要求搭接，如无要求时，采用绑扎搭接。

钢筋的保护层用塑料垫块支垫，数量为底板、顶板4个/m2，腹板2个/m2。

铺设钢筋的位置与预应力管道发生矛盾时应保证预应力管道的位置准确，相差较多时，应与设计单位及监理工程师研究解决，不得随意移动预应力管道位置。

箱梁采用三向预应力体系，管道由镀锌波纹管制成，管道孔径视钢束类型确定。波纹管是钢带螺旋折叠而成，因此管道安装应顺穿束方向套接，波纹方向与穿束方向一致，波纹管接长采用大一号的波纹管套接，套接长度约20cm，梁段内每隔0.5～1.0m设一“井”形定位钢筋网片，固定管道位置，管道定位误差应小于5mm。

连续梁预应力管道随梁段悬臂灌筑而逐段接长，管道接头数量多，如何保证管道畅通，是施工中一个关键问题。

管道接头处用胶带纸缠绕，再绑扎几道铁丝，加强接头的严密性。浇筑砼时，振捣人员应熟悉管道位置，严禁振捣棒与波纹管接触，以免管壁受伤，造成漏浆。

在灌筑砼前，每个梁段均在顶板上搭设砼施工平台，作业人员及施工机具均在施工平台上活动和放置，以免压坏钢筋网及预应力管道。

底板砼由输送泵直接泵入内箱，底板，腹板砼采用分层浇筑，每层不超过30cm，梁体较高时，在腹板上口处布设串筒，将砼串入腹板下部，以免砼离析，顶板处三向管道较多，灌筑时要注意保护波纹管不受损坏，在锚垫板处要特别注意灌筑质量，必须保证砼粗骨料和砂浆不离析，振捣密实。

砼灌筑应按由前往后，两腹向中对称浇筑的顺序进行，即先灌筑梁节前端，后灌筑梁节后端，从两腹板向中间推进，采用水平分层法施工，分层厚度以30cm为宜。

砼浇筑完毕后，应及时进行洒水养护，梁端头表面在砼达到规定强度后，作凿毛处理。

#### 3.3.6.4.边跨直线现浇段合拢施工

边跨直线段合拢采用满堂支架法施工。满堂支架施工时采用碗扣式脚手架搭设。支架搭设时先进行软基硬化处理，然后夯填碎石或级配砂砾，再浇筑20cm厚C25砼垫层并进行荷载试验，满足设计承载力要求后搭设支架，防止支架发生沉降。支架顶上铺设纵向I20工字钢分配梁，横向铺设12cm×12cm方木，间距30cm，顶铺设底模，底模标高利用钢楔块调整。支架详见图3-3-15所示。

支架搭设完成后要根据设计要求进行预压，预压采用砂袋加载，以便在施工中消除支架非弹性及弹性变形。并根据设计要求和预压结果调整底模标高，预留砼徐变量和地基及支架系统沉降量，确保箱梁顶面标高满足设计要求。

图3-3-15 满堂支架法施工示意图

直线段底模为大块钢模拼接而成，底模直接设置在纵梁上，横梁与纵梁间垫以砂箱，以利于拆除底模。其工艺流程为：施工顺序为：施工准备→地基处理→支架位置放线→支架搭设→支架校验调整→铺设纵横方木→安装支座→安装底模板、预压→底模板调平→安装侧模板→绑扎底板、侧板钢筋→安装波纹管→安装内模板→安装端模板→绑扎顶板钢筋→自检、报检→砼灌筑→砼养护→拆除边模和内模板→预应力张拉→压浆、封堵端头→养护→拆除底模板和支架、落梁→桥面铺装防水层及保护层→桥面系安装。

#### 3.3.6.5.中跨合拢段施工

##### (1)模板安装

合拢中跨前须先拆除一个“T构”的挂篮。合拢段利用挂篮内外模滑行梁和底模前后横梁作吊架，通过梁段上的预留孔将挂篮的内外模和底模吊在梁段上作为合拢段模板施工。

##### (2)合拢段施工方法

合拢段施工时，先将相邻两个“T构”的梁面杂物清理干净。

备用配重水箱以及少数必须的机具设备则放置在指定的位置。然后相邻两个“T构”上所有观测点的标高精确测量一遍，最后锁定永久支座。

拆除“T构”相应的临时支座，精确测量临时支座拆除后梁面所有观测点的标高，确定合拢段相邻的两个梁端顶面标高高差符合规范要求后，进行合拢段施工。

为防止“T构”因热胀冷缩而对合拢段的砼产生影响，在合拢段箱体内模及顶板钢筋安装前，选择气温最低时间，按设计的位置与数量焊接体外型钢支撑，将相邻“T构”连成一体；在浇筑砼前根据计算拉力，张拉布置在底板与顶板中的临时预应力束。

合拢段的砼选择在一天中气温最低、温差变化比较小的时间开始浇筑，拌制砼时，将砼强度提高一个等级，并掺入微量铝粉作膨胀剂，以免新老砼的连接处产生裂缝。砼作业的结束时间，则根据天气情况，尽可能安排在气温回升之前。

在合拢段两侧设水箱配重，水箱容水重量相当于合拢段所浇砼重量。浇筑合拢段砼，边浇砼边同步等效放水。

砼浇筑完毕，顶面覆盖土工布，箱体内外以及合拢段前后的1m范围内，由专人不停洒水养护。

待砼强度达到设计要求的强度时，解除临时预应力束和相邻“T构”永久支座的临时锁定，完成体系转换后按顺序张拉纵向预应力筋。

##### (3)预应力钢筋束张拉顺序

根据设计要求进行张拉。纵向钢束双端张拉，横向束单端张拉。

#### 3.3.6.6.预应力施工

##### (1)波纹管的安装

纵向预应力管道采用塑料波纹管。波纹管要求表面光洁无污物、无孔洞。安装波纹管时用铁丝将管体与井字型定位钢筋捆绑在一起，并与主筋点焊连接，每0.5m设一道定位钢筋，管道轴线应与垫板垂直，确保管道在浇筑砼时不上浮、不变位。管道位置的允许偏差纵向不大于±1cm，横向不大于±0.5cm。施工中避免反复弯曲，防止管壁开裂，波纹管接头处内套管要旋紧，有20cm长的接头，并用二层胶布将接口处缠5cm宽，管道之间的连接以及管道与喇叭管的连接应确保其密封性。波纹管安装完成后要进行一次检查，确认数量、位置、布置形式符合设计要求后，方可浇筑砼。每一梁段浇筑后因立即检查有无漏浆和堵管。在穿钢绞线前应用高压水冲洗和检查管道。

冷拉钢筋的安置：在砼浇筑之前，将精轧螺纹钢装入金属波纹管内，下端丝扣上拧进一个锥形母，浇筑砼后即自行锚固于梁体内，上端先安置点焊有弹簧筋的锚垫板，然后在锚垫板上加放一个垫圈，再在上端丝扣上拧进一个六边形螺母，使锚垫紧贴钢管。螺母下侧面开有一小方口，以作压浆时排气出口。

##### (2)预应力钢筋的张拉、管道压浆

预应力筋、夹片及锚具均要按试验规程进行检验，千斤顶使用前要进行校核和标定。预应力筋张拉前，须提出施工梁段砼的强度试验报告。当砼的强度达到设计规定的强度后，方可施加预应力。张拉时用应力指标控制张拉，以伸长值进行校核，实际伸长值与理论伸长值之差应控制在设计规定以内，否则查明原因采取相应措施处理后才能继续张拉。预应力钢束张拉过程中，按《铁路桥涵施工规范》TB10203-2002的要求认真执行，除横向预应力束单端张拉外，纵向预应力束均采用两端同时张拉，对称进行。应力束张拉完成后要尽早进行管道压浆，为保证压浆质量，压浆时采用真空辅助压浆工艺。

#### 3.3.6.7.体系转换

连续梁分段悬浇过程中，各独立T构的梁体处于负弯矩受力状态，随着各T构的依次合拢，梁体也依次转化为成桥状态的正负弯距交替分布形式。这一转化就是连续梁的体系转换。因此，连续梁悬浇的过程就是其体系转换的过程，就是悬浇时施行临时支墩固结、各T构的合拢、临时支墩固结适时的解除、预应力筋的分批依次张拉的过程。

#### 3.3.6.8.挂篮拆除

先在合拢段的前一梁段预留孔洞，等纵向预应力筋张拉完毕后，用10t的卷扬机先将外模切割成多块逐一吊下，再拆散底模桁梁用卷扬机吊落，然后分别吊落底模前后横梁，最后拖拉挂篮主构件后退，用吊机拆除。

#### 3.3.6.9.线形控制

首先确定立模标高，箱梁悬灌的各节段立模标高按下式确定：

H1=H0+fi+(-fi预)+f篮+fx

式中H1-待浇段箱梁底板前端处挂篮底模板标高(张拉后)；

H0-该点设计标高；

fi-本施工段及以后浇筑的各段对该点挠度的影响值，该值由设计图纸提供，实测后进行修正，按经验修正系数为0.5～0.9；

fi预-本施工段顶板纵向预应力束张拉后对该点的影响值，由设计图纸提供，但需实测后进行修正，据经验修正系数为0.8～1.0；

f篮-挂篮弹性变形对该灌筑段影响值，由挂篮结构和构造决定；

fx-由砼的徐变、收缩、温度、结构体系转换、二期恒载、活载等影响产生的挠度计算值，其中徐变、收缩值按1个月内完成节段考虑。

箱梁悬浇高程测量控制程序见图3-3-16。

### 3.3.7.简支箱梁移动支架法施工

本标段袁家沟特大桥、黑龙沟大桥双线48m简支箱梁及米家园则榆溪河特大桥单线32m、56m简支箱梁均采用移动支架法施工，箱梁节段在预制场集中预制、龙门吊提梁、运梁车运梁、移动支架造桥机拼装施工，节段箱梁之间湿接缝现浇。简支箱梁移动支架法施工详见“第五章米家园则榆溪河特大桥施工方案、方法及其措施”相关内容。

图3-3-16 箱梁悬浇高程控制程序图

### 3.3.8.简支箱梁支架法现浇施工

本标段湫沟台秀延河特大桥、绵羊沟蟠龙川特大桥分别采用1孔56m、1孔48m简支箱梁跨越既有S205省道，湫沟台秀延河特大桥采取支架法原位现浇施工简支箱梁，绵羊沟蟠龙川特大桥由于受净空限制拟采取支架现浇落梁法施工简支箱梁。

支架现浇简支箱梁施工根据现场地质条件和实际情况，采取军用墩梁支架施工，支架法现浇简支箱梁施工工艺流程见图3-3-17。

图3-3-17  支架法现浇简支箱梁施工工艺框图

#### 3.3.8.1.支架基底处理

当现浇简支箱梁施工过程中必须保证桥下通车，采用墩梁支架，以便留出净空，供车辆通行。军用墩梁的基础根据不同条件分别采取以下两种方法：布设在桥墩台基础上，该情况下又根据墩台基础的结构形式和尺寸分为直接利用原基础、在原基础位置进行扩大增强形成增强基础两种形式；在梁跨的中间位置增设临时支墩基础，该情况下可根据临时支墩的位置和地质情况，采用明挖扩大基础或桩基础。

#### 3.3.8.2.支架的计算和搭设

##### (1)支架计算

军用墩梁按计算荷载作用在其上后，按常规方法进行计算。中间临时支墩分明挖扩大基础和桩基础两种情况分别进行计算。当临时支墩基础座落在既有墩台基础上时，根据各桥的具体尺寸和布置，依据偏心受压结构理论，计算临时支墩在墩台上的作用力和偏心情况。当既有墩台不足以承受临时支墩时，则采取相应的措施满足需要。

##### (2)支架搭设

军用梁采用连续梁式，用六四军用梁组拼，临时支墩采用八三式军用墩组拼而成。基础与垫梁、垫梁与临时支墩、临时支墩与分配梁、分配梁与军用梁皆由螺栓连接。为保证结构的整体稳定，军用墩之间加横撑和斜撑，并与桥墩台利用型钢进行联接。楔块、垫梁与军用墩之间以及军用梁与军用墩之间的联结方法为：各楔块之间以螺栓连接，军用墩梁之间通过横向分配梁联系起来(横向分配梁采用[36槽钢)。分配梁与支墩之间设置楔形组装块自行落梁装置，楔块之间涂以黄油，松动螺栓即可落梁。军用墩梁支架结构示意详见图3-3-18。

图3-3-18  军用墩梁支架法现浇简支箱梁结构图

#### 3.3.8.3.支架预压与施工标高(含预拱度)设置

##### (1)支架预压

预压重量为设计荷载(箱梁自重、内外模板重量及施工荷载之和)的120%。加载时按照设计荷载的0、30%、60%、100%、120%分五级加载，测出各测点加载前后的高程。持荷72小时后，再分别按加载级别卸载，并分别测出每级荷载下各测点的高程值。

根据测得数据进行计算，得出各对应情况下的数值并和计算值进行对照、分析，并据之对立模标高进行调整。

##### (2)底模标高调整

预压后架体在预压荷载作用下基本消除了地基塑性变形和支架竖向各杆件的间隙即非弹性变形，并通过预压得出了支架弹性变形值。根据这些实测的数据，结合设计标高和梁底预拱度值，确定和调整梁底立模标高=设计梁底标高+支架弹性变形值+设计预留拱度-张拉反拱。

#### 3.3.8.4.模板安装、拆卸

现浇梁模板由底模、外侧模、内模和端头模组成。为提高梁体砼外观质量，模板均采用大块钢模,使用吊车进行模板吊装和拆除。

#### (1)模板安装

①现浇梁底模在支架分配横梁上拼装。

②外侧模吊装就位时，采取先使用千斤顶和倒链调整其纵横向位置，然后用倒链、模板支撑杆件和底部螺栓调整其高度和垂直度，调整好后，将各片外模之间用螺栓连成整体，使各模板接缝紧固密贴。

③内模由钢模板与型钢框架组合而成，内模各节组装调整好后，用吊车将其吊入已绑好的底腹板钢筋笼内，用锥形钢支撑将内模型钢框架支撑在底模上，为方便灌注砼时下料至底板，在内模顶板中间处留窗口。

④端头处的内外模固定前，将端头模与端头处的内外模一起固定，安装端模前，先将预应力锚垫板牢固安装在端头模上。端模与内外模之间由螺栓连接。

#### (2)模板拆卸

在砼超过设计强度的50%且其棱角不因拆模而受损时，可拆除不承重的外侧模即端头模；在砼强度达到设计强度的60%后，可拆除内模及承重的外侧模；对于承受梁体大部分重量的底模，须待梁体砼达到设计规定的强度和弹性模量后并进行一期张拉后，才能拆除。

#### 3.3.8.5.钢筋绑扎及预应力管道定位

钢筋在加工场集中加工，用汽车运至现场后全部在模板内绑扎，按照先底板、再腹板、最后顶板的顺序进行。钢筋绑扎过程中，同时固定相应部位的预应力波纹管定位钢筋网片和波纹管，并安装好各种预埋件。

#### 3.3.8.6.砼浇筑及养护

砼由搅拌站集中拌合后用输送车运至工地，砼灌注按“变形小处先灌，变形大处后灌”的原则，用两台输送泵从梁两端向中间灌注，斜向、竖向分层，纵向分段，均匀连续浇筑，砼用插入式震动器捣固，一孔箱梁一次浇筑成型。为保证砼浇筑质量，一孔箱梁的砼在最初灌注的砼初凝前全部灌注完毕。

砼养护根据气温实际，可分别采取棉被包裹、土工布和海绵覆盖后洒水养护等方法。砼初凝后即开始养生，养护时间执行规范要求，洒水次数根据当时当地的气温、风速和环境湿度决定。当气温低于0℃时采取包裹棉被的养护方法。

#### 3.3.8.7.预应力张拉

现浇简支梁的预应力施工也按两阶段进行：当梁体砼强度和弹性模量达到设计要求值后，进行一期张拉，以防止梁体出现早期裂纹，并可拆除支架。当砼强度和弹性模量达到设计值的100%、龄期达到设计要求后，进行二期张拉和压浆，从而完成全部预应力束的张拉压浆。

#### 3.3.8.8.孔道压浆和封端

完成预应力束二期张拉后，在24小时内及时完成孔道压浆。压浆采用辅助真空压浆工艺，其施工要求与悬灌连续梁相同，参照实行。

在完成压浆并经检验合格后，尽快清理锚头，进行封端处理。封端时，严格控制梁长、梁端垂直度及梁的细部尺寸，确保封端质量。

#### 3.3.8.9.高位落梁

在高位膺架灌注及落梁到位的施工方案中，对于模板安装、钢筋绑扎、砼灌注、张拉及压浆封端等工序与上述原位现浇的施工方法相一致。临时支墩的搭立以及落梁工序是此种施工的控制关键。

##### (1)高位落梁临时支墩结构

采用铁路“八三”式轻型军用墩搭立落梁临时支墩，作业方便快捷，结构稳定牢固。高位落梁时临时支墩的布置见图3-3-19。

图3-3-19  落梁支墩图

##### (2)高位落梁

①落梁步骤

在临时支墩上安置千斤顶，一端2个千斤顶进油。将梁体顶起，将保险墩上的100毫米大垫块拆除，换上50毫米的小垫块和3块10mm的钢板，然后千斤顶回油，梁体下落至保险墩上。

在另一端的2个千斤顶将梁体顶起，同样下落20mm。

如此循环施工，落梁时两端按2cm步距交替进行，确保同侧梁底高差同步，可以用直尺测量千斤顶的油缸外露量，保证位于同一端千斤顶的行程同步。

②梁体对位

当梁体落到离垫石顶还有20cm时，在墩顶设置垫块，保证落梁千斤顶在继续下落时能够安全的保护梁体不至于直接落到垫石上。抽出垫块安装支座，梁体下落到位。

用4个200吨双坐标手动千斤顶对梁体位置进行调整。作出梁体的几何中心点，并与垫石中心线相对齐。在调整好梁体的位置后，将支座预埋螺栓穿入锚栓洞即完成了梁体对位调整。

### 3.3.9.连续刚构支架法施工

本标段二郎岔王家砭特大桥、镇川中桥、陈家坡中桥、张家岔胜天沟中桥等桥梁均采用了连续刚构结构。其中二郎岔王家砭特大桥以(16+2×24+16)m连续刚构跨越既有神延铁路，其刚壁墩距离既有线较近，其基础施工时需对既有线进行加固处理后方可施工，施工期间采取防护措施，禁止任何机具侵入既有线建筑限界范围内。本标段连续刚构拟采用支架法施工。

#### 3.3.9.1.支架基底处理、支架计算与搭设

现浇连续刚构梁支架基底处理、支架计算和搭设与现浇简支箱梁的相关工艺基本相同，参照实行。见图3-3-20。

#### 3.3.9.2.支架预压与施工标高(含预拱度)的设置

现浇连续刚构支架预压和施工标高的设置与现浇简支箱梁基本相同，参照实行。对于连续刚构，由于没有预应力体系，故也就没有张拉反拱，因此梁底立模标高=设计梁底标高+支架弹性变形值+预留拱度。

#### 3.3.9.3.模板安装

模板采用大块钢模板，采用汽车吊提升到支架上，人工配合安装。

图3-3-20  支架法现浇连续刚构梁支架布置示意图

#### 3.3.9.4.钢筋安装与绑扎

钢筋既可在模板内现场绑扎，也可在桥下绑扎好后通过设置扁担梁，采用多台汽车吊吊装就位。

#### 3.3.9.5.砼灌注与养护

为避免温差、砼收缩徐变等因素造成梁体对刚壁墩和基础的影响，避免砼出现裂纹，采取如下砼灌注措施：

(1)同一联的若干跨一次现浇成型(一次连续灌注砼量很大)。

(2)若为双线梁，则左右幅合拢时间必须一致，合拢温度控制在地区年平均气温±5℃范围以内。夏天砼灌注在较低温度时进行；冬季施工注意降低砼入模温度，尽量减少外界温度与砼内部温度差。

(3)使用高标号水泥，严格控制用水量，认真捣固特别是角隅处。

(4)灌注从两端向中间对称进行，负弯矩区在砼初凝前灌完。

其它工艺要求与现浇简支箱梁基本相同，参照实行。

### 3.3.10.梁-拱组合结构施工

本标段210国道立交中桥、周家湾延河特大桥设计分别采用了(24+48+24)m连续梁-拱组合体系及1-48m梁拱组合体系。

梁-拱组合结构按“先梁后拱法”的顺序进行施工,梁在墩梁式膺架钢板梁上现浇施工，拱肋由专业厂家分段制作，场内预拼后运至现场，拱肋现场安装利用汽车吊在拼装支架上拼装、焊接。钢管定位后，采用顶升法压注管内砼，形成钢管砼结构，然后安装吊杆，形成梁-拱组合结构。在完成道碴槽和二期恒载施工后，调整吊杆索力。

预应力砼梁在墩梁式膺架钢板梁施工平台上现浇，其施工方法与相应的简支箱梁现浇工艺相同，只是注意梁体浇筑过程中精确布置钢管拱的各类预埋件和预留孔。现就钢管拱的施工方法及工艺进行阐述。

钢管拱制作安装工艺流程为：号料→切割→边缘加工→卷管→焊缝(纵缝，超声波检测)→矫圆→拼接(接长，焊缝对接焊缝)→厂内半跨立体预拼装→超声波检测及X射线拍片→涂装→解体运输→拱脚现浇→梁上搭设拼装胎架→现场组装焊接(超声波检测及X射线拍片检查)→用顶升法灌注拱肋砼→吊杆安装→拆除拱肋支架→梁体支架拆除→桥面工程施工→竣工验收。

#### 3.3.10.1.钢管拱制造及预拼装

钢管拱的制造在工厂内进行，主弦管单元节的长度一般为1.8～2.0m左右，以方便从工厂向工地拼装场地运输。

单元构件在工厂内按预定检测项目，在工厂内先平面预拼，检验线形合格后再，试装横撑，检验合格后解体运往工地。

#### 3.3.10.2.钢管拱安装

##### (1)拱肋支架

支架由万能杆件和部分新制钢结构组拼而成，并与箱梁顶面预埋件联结牢固，支架顶面安装型钢梁及钢管拱肋调整设施，形成上层操作平台，以方便拱肋拼装。纵桥向设置缆风。预应力砼梁现浇完成达到一定强度后，梁面拱肋支撑架即可开始拼装。

##### (2)拱肋运输与吊装

钢拱肋在工厂内拼焊成10m左右的构件，使用改装后的平板拖车运至工地，为防止运输中变形及运输中车辆稳定，在拱肋的背面设几个与拱肋弧度相符的支座，将拱肋平放在车辆上运输。

钢拱肋采用汽车吊吊装，从两端对称依次进行。先安装拱脚段。拱脚底部固定在拱座后，将拱脚段上部安置在支架平台上的调整支座上进行临时固定。严格控制其横向和纵向位置精度，进行立体观测，确保拱肋轴线的正确，从而确保整跨拱肋的精度。位置调整正确后固定，然后焊接。

钢拱肋第二吊装段起吊到支架调整支座上后，上部进行临时固定，下部和第一吊装段由定位铁连接。调整其接头错边为零，轴线横向误差和竖向误差达到误差精度要求后固定并点焊。点焊后，再标其误差精度。如果达不到精度要求进行调整，直至达到合格为止。合格后进行焊接。为控制焊接变形，先跳焊，最后罩面顺序焊。

最后吊装合拢段。

##### (3)拱肋合拢

合拢段预留其焊接缩量，现场调整合拢段长度、并切割直接插在合拢位置，以确保合拢质量。拱肋的合拢温度控制在5～10℃之间。

##### (4)横撑安装

两拱肋之间设置3道钢管横撑。待两片拱肋合拢后，采用汽车吊吊装各横撑，将两片拱肋焊接成整体，形成空钢管裸拱。横撑安装以跨中为对称顺序进行。

横撑采用汽车吊吊装就位，按照从上往下、对称安装的原则进行。

#### 3.3.10.3.钢管拱砼压注

管内砼压注时宜从两侧四个拱脚同时对称、均匀压注。其施工工艺流程为：焊接泵送插管、拱顶排气管→安装截流阀→安装砼输送泵及泵送管→砼的拌制及运输→压注自来水湿润砼泵送管→浇筑插管以下区段砼→压注钢管内砼→排气孔流出砼→关闭截流阀→拆除砼泵送管完成泵送。

拱脚砼为第一部分砼，拱肋每次浇筑的砼分为两部分，泵送插管以下为第二部分，泵送插管以上为第三部分，第二部分砼自由落体进入拱肋内，第三部分砼靠泵送压力至设计位置。插管与钢管采用焊接形式连接，设在拱脚向上1m位置处，拱肋上下管、拱肋腹腔的砼压注孔在拱肋法线方向上错开，管道插入至拱肋中心位置处，与拱肋钢管轴线约成30°角，与拱肋的连接部位焊接牢固。

当排气孔中的砼质量达到要求后，砼的顶升暂停15min左右，此时排气孔中砼有可能下沉，再次启动砼输送泵顶升砼至排气孔顶再次溢出合格砼为止，此时可进行泵送管道的拆除。在灌注孔位置处设一砼截流阀，砼泵送完毕关闭截流阀，拆除泵送管后用木塞塞紧。截止阀制作时不仅要考虑砼灌注完毕后堵塞灌注孔，同时要求截止阀对砼的顶升阻力不能太大，顶升施工结束后，待管内砼初凝后，将截止阀拆除重复利用。

顶升过程中，利用红外线观测仪监测砼的位置及砼与拱肋的密贴情况，同时采用人工敲击的方法检查砼与拱肋间是否有脱空之处。拱肋内砼达到设计强度后，利用超声波检测拱肋钢管与砼之间是否有脱空同时检查管内砼质量是否匀质，同时根据埋设在管内的应变片测出拱肋不同工况下的应力与设计相比。

#### 3.3.10.4.吊杆安装调整

##### (1)吊杆钢丝索张拉顺序

严格按照设计要求的顺序进行张拉。张拉时遵循“左右两条拱肋横向对称、由拱脚向拱顶两端对称张拉的原则”，张拉过程中进行跟踪测量，使拱轴线变化在允许范围内，如有特殊情况可个别调整。

##### (2)吊杆钢丝索张拉工艺

在左右拱肋合拢线性达到设计要求并安装好横撑之后，即可按设计要求穿束、安装锚具，按照0→初应力→σcon(持荷2min锚固)的张拉程序进行张拉。

##### (3)吊杆及锚头防护

油泵对上下端的预留孔道内灌注防腐油脂，以方便以后换索。装上下锚头的保护罩，往保护罩内注入防腐油脂，进行封锚处理。定期检查吊杆外防护PＥ层是否有损坏，如有损坏则用PＥ热焊枪进行焊补。在拱肋的吊杆预留孔道下端和横隔梁的吊杆预留孔道上端安装减震块。

### 3.3.11.框架桥施工

#### 3.3.11.1.原位施工

其施工工艺流程见图3-3-21。

图3-3-21　框构桥施工工艺流程图

⑴基础施工

挖掘机配合人工开挖至设计标高，基底检验合格后，铺碎石垫层，然后绑扎钢筋、立模、浇筑砼。

⑵框构制作

采用组合钢模板，砼集中拌制，输送车运输，插入式振捣器捣固。先施工底板，其次是边墙，最后施工顶板和人行道悬臂板，顶板浇筑采用满铺脚手架，预留沉落量。施工中注意边墙与顶板衔接的整体性。

#### 3.3.11.2.顶进施工

(1)线路架空加固

采用挖孔桩架设D型便梁对既有线进行架空加固，根据框架孔径大小，可采用24m、16m的D型便梁。

在线路两侧靠近路肩处采用Φ1.25m挖孔桩临时支墩，为确保施工安全，采用插打钢管桩加木档板对道床进行防护。挖孔采用钢筋砼护壁防护，挖孔深度要深入基岩0.5m或采用基底扩桩，以确保承载力要求。挖孔桩浇注采用人工浇注，桩顶与路肩平，并预埋与便梁联结加固的∠75角钢4根。纵梁采用D型便梁，沿线路方向搭在挖孔桩上，并按设计标高调平，联稳。

然后掏空枕盒内道碴，穿入横抬梁，每穿一根加固一根，与钢轨间用扣板连接并垫绝缘垫片绝缘，以保证不使轨道短路。

⑵箱体制作

箱体在工作坑内制作，工作坑采用大口井降水，箱体制作与原位施工相同。

⑶桥体顶进

桥体预制成型后，当框架主体强度达到设计强度100％后方可进行正式顶进作业，桥体的顶进采用顶推法施工，边顶进边出土，桥体底、侧刃脚始终吃土顶进。

顶进设备及千斤顶布置：根据框架桥的计算最大顶力配置千斤顶，拟采用300吨千斤顶，顶铁采用40×40cm的自制顶铁，千斤顶布置见图3-3-22。

桥体顶进速度取决于洞内出土速度。本桥采用小型机械挖土，装载机配合自卸汽车运输。施工时严格掌握切土量，底板、侧刃角必须吃土顶进,挖土坡面不陡于60°，挖土时先挖两侧，后挖中间，形成向洞内凸入弧形，确保路基不发生塌方，保证运行安全，待桥体就位，一次挖净。

图3-3-22  千斤顶布置示意图

方向控制:桥体在滑板上空顶时，可由方向墩控制顶进方向。当桥体脱离滑板后，由两侧千斤顶，配合挖土调整。当桥体向左偏时，调整千斤顶使其作用线向左偏，让左侧少吃土，右侧多吃土，使左侧顶进速度快于右侧，达到桥体右移，用同样方法调整右偏。

水平控制:“扎头”是桥体顶进过程中，最常见而又不易处理的问题，一旦出现“扎头”，不但影响顶进速度，而且还可能影响工程质量，为了防止或制止这一现象发生。拟采取如下几点措施。

①桥体预制时，在地板设置了1.0m船头坡，船头坡挤压土体产生向上分力，顶进时底板和刃脚墙多吃土,使合力作用线上移，增加抬头力矩,底板不得超挖。

②若采用挖土调节的方法不能扼制桥体下沉时，可采用注速凝水泥浆，使土壤固结，提高土壤承载力的方法解决。

③当桥体出现“抬头”时，可通过减少侧墙、底板吃土量，或在桥体前端增加配重等措施来制止桥体抬头。当采用取超挖法来制止抬头时，要作好固坡措施，每次只能挖一镐，边挖边打桩(钢管或∮30钢筋)支撑，当桥体顶至桩时拨出，此时挖土采取人工挖土，粗活细作，不能再抢速度抢工期，确保列车运行安全。

测量控制:纠编的决定来源于测量数据，每顶一镐必须进行方向和标高测量，测出箱体前、后、左、右偏差数据。在箱体前后中轴线上设方向观测标志，桥体顶板四角设标高观测标志，选择适当位置搭设稳固的观测平台。用经纬仪、水平仪测量顶进过程中桥体位置的偏差，提前放出桥体尾端就位线，做好桥体顶进记录。现场工程师要经常检查测量记录，根据测量数据提出调整方法，描绘顶进长度与顶力关系曲线和顶进长度与方向高差的关系曲线，用控制图控制顶进质量。

#### 3.3.11.3.接长段现浇

接长段采用满堂支架法进行现浇，施工程序为：既有路基边坡防护→地基处理→基础浇注→底板施工→支架搭设→边墙和顶板施工→防水层施工→台背回填，施工方法同新建框架。

### 3.3.12.桥面系及附属工程施工

#### 3.3.12.1.桥面系施工方法

梁体架设完成后，首先进行梁体横向张拉、然后进行桥梁湿联接、最后进行桥面系施工。桥面系施工首先开始其构件的制作和预制。等桥梁架设完成后再进行桥面系的安装施工。

桥面系施工：铺架完成后，进行墩台检查设备包括围栏、吊篮和检查梯施工，安装人行道栏杆和步行板、栏杆外侧电缆槽等。各种金属器件要做好防锈处理工作，步行板要安设稳固。

(1)制作安装部分

钢栏杆、检查小车、围栏、吊篮、避车台、检查梯在现场集中制作、现场安装，护轮轨现场铺设，弯轨梭头利用厂制成品。

(2)预制安装部分

人行道步板采取在预制场集中预制、运输至现场人工安装。

本标段内梁桥在梁体架设完成后，进行桥面系施工，其余框架桥在主体施工完就进行桥面系的安装施工。

人行道步板采用集中预制，钢栏杆、检查小车、围栏、吊篮、避车台、检查梯集中制作、现场安装，护轨现场铺设，弯轨梭头利用厂制成品。

#### 3.3.12.2.附属工程施工

##### (1)台后防水

桥台防水在台体砼强度及干燥程度达到规定标准后进行，要涂刷均匀、完整，无气泡、砂眼、起皱、漏涂等现象。

##### (2)台后回填

台后回填前应在台后防水检查合格清除杂物后,按过渡段的要求进行回填。

##### (3)桥台锥体

桥台锥体用渗水土分层填筑夯实，锥体护坡和检查梯在填土基本稳定后自下而上顺序施工，锥坡浆砌片石随铺垫层随砌筑，碎石垫层材料符合设计要求，砌筑石块大小分布均匀。

浆砌石用座浆、挤浆法砌筑，砂浆用砂浆搅拌机拌合，随拌随用，搅拌时间适当增加。

沉降缝、泄水孔与砌石同步布设，保证泄水孔畅通，沉降稳定后勾缝。

## 3.4.施工技术措施

### 3.4.1.明挖扩大基础施工技术措施

⑴施工前应对施工方案、技术措施和保证工程质量、施工安全等进行研究和深入细致地讨论，做到有计划、有步骤地完成施工任务。

(2)根据实际情况合理选择配备施工所需机械设备，确定其参数，提前做好准备。

(3)基坑顶有动载时，坑顶缘与动载间应留有大于1m的护道，如地质、水文条件不良，或动载过大，应进行基坑开挖边坡检算，根据检算结果确定采用增宽护道或其他加固措施。

(4)基底应避免超挖，松动部分应清除。使用机械开挖时，不得破坏基底土的结构，可在设计高程以上保留一定厚度由人工开挖。

(5)合理安排工期，基坑选在枯水或少雨季节开挖。基坑开挖不宜间断，达到设计高程经检验合格后，应立即进行基础施工。如基底暴露过久，则应重新检验。

(6)开挖基坑遇有较大渗水时，可采取以下措施：每层开挖深度不大于0.5m，汇水坑应设于基坑中心。开挖进入含水层时，宜扩挖40cm，以石料码砌扩挖部位，并在表面喷射一层5～8cm厚的砼。

### 3.4.2.挖井基础施工技术措施

(1)施工前应对基础部位的地质情况进行核实，制定切实可行的坑壁支护方案。

(2)井内尺寸较大，须合理配置取土机械，确定机械施工方案，以免机械出、入坑或取土器取土时碰撞护壁而导致安全事故的发生。

(3)及时掌握开挖面的地质情况，对其自稳性进行签定，适时施作坑壁支护，并对支护方案根据实际的地质情况作出调整以保证坑壁的稳定。

(4)井内取土应先中间后四周，人工开挖钢筋砼围圈部位，并采取措施使已浇筑的钢筋砼围圈被均匀支撑，避免不均匀受力而使得其砼被拉裂破坏坑壁支护系统。

(5)井内渗水较严重时应减少每节开挖高度，并在井内设置集水坑，及时将渗水抽出井外，避免渗水对未支护的坑壁的浸泡。

(6)挖井基础砼应一次灌注成型，其体积较大，须制定好大体积砼施工措施，防止水化热过大导致砼开裂。

### 3.4.3.钻孔桩施工技术措施

#### 3.4.3.1.保证成孔工艺的技术措施

孔位必须准确，孔间距误差符合规范、设计要求，孔位确定，应经监理工程师认可。钻机定位后，要求钻机稳固、水平、天车轮前缘、立轴中心线必须在同一条铅直线上，并经监理工程师和现场质检员检查验收合格后，方可开钻。开孔时，应轻压慢转，保证桩孔垂直水平面。如发现孔已斜，应从孔口开始纠正，把好开孔关。

#### 3.4.3.2.保证钢筋笼制安质量措施

(1)钢筋材料不得露天堆放，应分门别类，挂好标识牌。制作前进行材检，操作人员挂牌上岗。钢筋应调直后下料，下料时，切口断面应与钢筋轴线垂直，不得有挠曲。

(2)钢筋制作时应进行除锈整直处理，整直后的主筋中心线与直线的偏差不大于长度的1%，并不得有局部弯曲。主筋间距必须准确，保证对接顺利。主筋接头应互相错开，保证同一截面内接头数目不大于主筋总数的50%。安放钢筋时，应避免碰撞护壁，采用慢起、慢落、逐步下放的方法，不得强行下插。

#### 3.4.3.3.保证浇筑砼质量的技术措施

(1)拌制的砼符合防腐蚀砼要求，其坍落度在18～22cm左右，能保证和易性，不易离析。在灌筑过程中，应随时用测锤测定砼灌筑高度，以控制灌筑质量。测量砼面深度时，每个测定位置的测点要超过3处以上，并取最深值。

(2)桩基强度未达到设计强度的50%的桩顶砼不得受冻，为此砼浇筑前须掌握当天的天气情况。

### 3.4.4.承台、墩台施工技术措施

采取薄层浇灌，合理分层(30cm左右)，全断面连续浇灌，一次成型，控制砼的灌筑速度，尽量减小新老砼的温差，提高新砼的抗裂强度，防止老砼对新砼过大的约束而产生断面通缝。

(1)承台施工时要采取可靠的固定措施保证承台中的墩身插筋固定牢固。

(2)模板设计要有足够的刚度，面板统一采用优质冷轧钢板，选择具有相应施工资质及丰富施工经验的模板厂家加工制造，确保面板焊接拚缝严密平整，表面平整光滑。

(3)在墩身施工时，要通过浇筑试验墩验证模板的工艺是否符合要求、砼的配合比及施工工艺是否满足要求、脱模剂的性能是否能够保证外观质量满足要求。

(4)全桥墩身使用同厂家、同品种的水泥、粗细骨料、外加剂、脱模剂，对于一个单墩尽量使用同一批号的水泥。石子用干净水二次冲洗确保砼颜色一致。

(5)砼全部采用全自动配料搅拌系统生产，泵送入模。

(6)加强砼养护，防止产生表面裂纹。对已完砼进行包裹，后续工序施工模板严密，避免漏浆，使用清洁用水进行养生，保护已完砼结构不受污染。

(7)尽量避免在墩身上安设预埋件，如确实需要，要征得监理工程师同意并尽可能采用预留孔洞等措施以减小对砼外观的影响。

(8)提前安排桥台施工，以便及早组织台背填土。选用级配碎石填筑，每层松铺厚度不超过15cm，压实质量满足规范要求。压路机不能到达的地方采用冲击夯夯实。

### 3.4.5.墩台工后沉降、变形控制技术措施

#### 3.4.5.1.地基条件判定和核实

(1)明挖基坑地质条件判定与核实

工程地质相似比较法：根据施工图纸中所附地质条件说明，对所开挖基坑的地层断面、地下水情况进行对比，尤其是对基底的地层岩性与结构进行核查，判定其条件是否满足设计要求；

承载力判定法：当基坑开挖距基底30～50cm时，根据基底土层岩性选定动力触探类型，判别承载力是否满足设计要求；对每个基坑承载力至少检查9个点，根据基底岩性检测方法分别采用N63.5动力触探或标准贯入试验。

(2)钻孔桩地质条件判定与核实

补充钻孔勘探法：钻孔内未见采空区或掏煤洞时，每个桥墩考虑3孔(周边出露岩层或钻孔发现有采空区或掏煤洞时，每墩5孔)；钻孔见采空区或掏煤洞时，逐桩勘探。施工过程中的施工记录与勘测钻孔资料进行对比。

#### 3.4.5.2.明挖、挖井基础沉降的技术保证措施及方法

机械开挖基坑离设计高程应保留30cm，由人工清除，经检查地质情况符合设计要求后及时进行基础施工。

基础浇筑前不得泡水。当发生泡水情况时，应复查地基承载力，并根据情况对地基表层进行处理，使地基承载力满足设计要求。

施工中采取可靠的降排水措施，保证砼浇筑在无水条件下施工，并保证砼在终凝前不得浸水。

建立桥梁基础沉降观测系统，在承台上埋设观测点，定期对其观测记录。

#### 3.4.5.3.桩基础沉降的技术保证措施及方法

在准确探明地质的条件下，采取施工措施控制沉降：

⑴钻孔桩要支承于可靠的持力层内；

⑵钻孔桩成孔采用悬浮力强、比重较小的高性能泥浆，机械排渣和清孔，电子测孔仪检测孔底沉渣厚度及成孔质量；

⑶缩短空孔时间，及时灌筑桩身砼。对成桩质量进行检测；

⑷在正式施工前进行试桩。通过载荷试验，检测桩基的承载力与桩基的沉降数据，取得能满足基础沉降要求的、经济的桩基设计参数。

(5)置于土层、岩层的全风化和强风化层的桩基础，进行单桩静载试验，确定桩基础的承载力和沉降值，以满足设计及施工规范要求。

#### 3.4.5.4.墩台工后沉降的技术保证措施及方法

(1)桥梁墩台基础变位限值的要求

墩台基础的沉降量按恒载计算。对于外部静定结构，其墩台总沉降量与墩台施工完成时的沉降量之差不得超过下列容许值：墩台的均匀沉降量不得超过设计值，相邻墩台沉降量之差不应超过设计值。

(2)测试数据的取得

所有桥梁的墩台顶部两侧均预埋N16钢管并套丝，顶端安设M16带帽不锈钢螺杆。测量体系的设置考虑了各个施工阶段和运营期间的测试，以便获取更多的数据，校核测试结果。仪器采用精密水准仪，测量控制精度为1mm。架梁前，每周观测一次，架梁后第一个月，每周测量一次；第二、三个月，每2周测量一次；第四、五、六个月，每月测量一次。

(3)观测数据分析

在施工过程中，对墩顶的观测主要是提供架梁后的墩台和基础的沉降，根据观测的数据绘制时间和沉降曲线。根据双曲线预测将来的沉降结果，并和实际的测量结果进行比较，判定预测的可靠性和沉降是否趋于稳定。

### 3.4.6.悬臂法现浇梁施工技术措施

(1)挂篮要通过挂篮试压消除非弹性变形，测定弹性变形，0#段、直线段施工时也要通过对支架预压消除非弹性变形。

(2)挂篮在安装、拆除、走行和砼浇筑每一工况，整体稳定系数不小于2.0。临时支座的设计要有足够的安全储备并有专人在施工过程中负责观测。

(3)０#段钢筋密集，预应力管道纵横交错，施工时要加强砼振捣，波纹管接头要连接严密牢固，在管道内插入硬质塑胶管防止漏浆堵孔。

(4)悬臂浇筑两侧对称、平衡进行，保持两侧的施工荷载偏差在设计允许范围内。根据施工控制方案对各工况的情况进行测量并据此进行线形控制，安排专业人员进行线形控制，确保结构外型及结构受力满足设计要求。

(5)悬灌梁各部分截面一次浇筑完成，当砼自流高度大于2m时，必须采用溜槽或导管输送砼。分节段施工时，新旧砼接缝表面必须凿毛、清洗，以保证新旧砼结合良好。砼养护要求保温、保湿、防晒养护不少5天，尽量减少收缩、温差的影响，以确保砼的施工质量。

(6)施工时要通过在内外模之间设置对拉杆、加大模板刚度等措施消除节段之间的施工错台确保外观质量达到创优标准。

(7)合拢前将合拢口临时锁定，选择在一天中气温最低时或按设计要求的气温浇筑合拢段砼，根据试验确定砼中掺加外加剂的型号及数量。

(8)连续梁水平线刚度对行车安全和舒适度有着重要影响,本标段对连续梁各段变形观测和线形进行如下控制措施。

①布设沉降观测控制网，现场测试桥梁墩台沉降曲线。在墩台施工完工之后对群桩基础进行堆载预压，采用精密数字水准仪进行观测，将观测值与计算值进行对比分析，验证沉降计算方法与计算参数的合理性。

②为了保证连续箱梁的施工质量和安会，保证成桥结构在线形、内力、混凝土收缩徐变各方面满足要求，拟定施工控制方案和实施细则，根据设计文件提供的内容对各主要环节的数据如内力、应力、变形等进行检算，并进行监控仿真计算，提出各施工阶段的理论设计结构状态和挂篮前移、混凝土浇筑、预应力张拉前后主梁内力、应力和位移以及主墩墩顶变位等，提供合理的立模标高和目标合拢值，对施工全过程的结构应力、应变、温度和沉降进行观测和控制。

### 3.4.7.支架法现浇梁施工技术措施

支架采用预压消除支架的非弹性变形，克服支架变形产生不利影响。支架在主梁底模支承位置加设滑板或其它有效措施，以保证主梁预应力施加时在支架上能够纵向自由变形。

墩顶钢筋密集，预应力管道纵横交错，施工时要加强砼振捣，波纹管接头要连接严密牢固，在管道内插入硬质塑胶管防止漏浆堵孔。

施工时要通过在内外模之间设置对拉杆、加大模板刚度等措施消除的施工错台确保外观质量达到创优标准。

为确保主桥施工线形符合设计要求，对各施工过程前后的梁面高程进行量测、记录，再根据记录总结出实际线形变化规律，及时做出调整修正。

### 3.4.8.梁-拱组合结构施工技术措施

##### 3.4.8.1.微膨胀泵送砼的配制

⑴钢管拱砼

钢管砼属于套箍砼，其基本力学特性是：一方面，核心砼受到钢管约束，在承受轴向压力时发生的侧向应变受到限制，处于三向受压状态，从而具有比普通钢筋砼大得多的承载能力和变形能力；另一方面，钢管也受到核心砼约束，管壁的稳定性增强，它既是结构的组成部分，又起到模板、支架的作用。

⑵砼试配强度

根据《普通砼配合比设计规程》及钢管砼要求自密实，管内砼施工不加以振捣的特点，因此试配强度较普通砼提高10%，以充分保证管内砼整体达到设计强度。

⑶砼坍落度

根据《钢管砼设计与施工规程》的有关要求，砼入泵坍落度以100～180mm较好，且不宜超过250mm。根据现场砼输送泵按高压低速的施工方法，砼坍落度在50～180mm范围内均可泵，但综合考虑砼在泵送过程中应达到自密实的要求，且具有较好的流动性(拌和物扩展度达55～65cm)，不泌水，不离析，以及施工中一些不可预见因素的影响，必须考虑砼实际拌制后，运输及等待泵送造成的坍落度损失。

⑷缓凝高效泵送剂

通过对多种缓凝高效泵送剂的对比试验，在与膨胀剂和粉煤灰同掺的情况下砼拌和物不离析，不泌水，坍落度、扩展度满足要求，最佳掺量为胶凝材料的1.1%。具有提高砼流动性，坍落度损失小，缓凝时间长和早强、增强等效果。

⑸粉煤灰用量

钢管砼中掺加适量粉煤灰可以增加砼的和易性和可泵性，降低砼水化热。适量粉煤灰在砼泵送时起着一种类似轴承的润滑作用，减小了摩阻，从而使砼的和易性和可泵性的到改善，其中一部分粉煤灰可作为胶凝材料，另一部分可起到微集料的作用，改良了砼的微级配；若在不掺加粉煤灰的情况下，要实现砼具有良好的和易性和可泵性，高泵程压注时不泌水离析，除砼配制要注意水泥和水的用量即掌握好水灰比外，还应考虑外界温度、泵送距离、泵送高度和泵送时间影响。

##### 3.4.8.2.吊杆的的防腐措施

吊杆受外界侵蚀的薄弱部位为位于索管内的拉索PE保护层与锚具结合部位及拉索两端的锚具，如何保护拉索在使用过程中不受外界环境的侵蚀是设计与施工中较慎重的工作。

在吊杆上端用环氧树酯水泥浆及C50微膨胀砼封闭锚头，下端用环氧树酯铁砂及固态油脂封闭锚头。环氧树酯水泥浆及环氧树酯铁砂强度达40Mpa即可。

环氧树酯水泥浆与压浆管道易产生粘接，同时无专用的压浆设备，施工时利用风压将环氧树酯水泥浆压入了管道，压浆持续时间不宜超过30min，否则环氧树酯水泥浆易堵塞管道，同时每压入一根及时进行清洗后再进行第二根的压注；为避免在压入的过程中将空气压入管道，盛放环氧树酯水泥的容器满足管道内一次压入的环氧树酯水泥浆量。

### 3.4.9.砼质量控制技术措施

为保证砼结构的长期耐久性能，桥梁结构采用高性能耐久性砼。砼在具有自动计量和检测装置的拌和工厂集中拌和。严格控制砼的搅拌、运输、浇筑和振捣作业程序，强化砼的保湿保温养护过程，实现对砼施工全过程的质量监控，从而确保砼的各种性能。

### 3.4.10.防止大体积砼开裂的施工技术措施

墩台身、承台、梁等大体积圬工大施工时，砼内部的水化热问题十分突出，必须采取有效的措施降低水化热、防止砼开裂，为此，我们拟采取如下技术措施：

#### 3.4.10.1.减少砼的水化热，降低砼的内部温度

选用低水化热水泥；采用中粗砂和连续级配碎石，运用双掺技术在砼中掺加复合型外加剂和优质粉煤灰，减少绝对用水量和水泥用量，改善砼的和易性与可泵性，延长缓凝时间，减慢水泥水化热释放速度，推迟和降低砼内部的升温峰值；采取洒水降温的方法，降低砼骨料、拌和水、拌和机及砼运输车搅拌筒的温度，以降低砼入模温度；采用连续薄层斜面推移的方法灌筑砼，并采取二次振捣的方法加快砼热量散发，使砼内部的温度分布均匀；在砼凝固前二次收浆、压抹，消除表面收缩裂缝。

#### 3.4.10.2.排出砼内部的热量，降低砼内部的温度

将循环冷却水管预先埋设在砼内部，根据结构尺寸分层曲折布置，每层上下设进出水口，并在结构不同位置和不同深度留出测温孔。砼灌筑后立即通冷水循环散热，定时测温，待砼内外温差小于15℃时停止注水。

在砼表面采取保温、隔热措施加强自然养护控制砼内外温差及砼表面与空气的温差。

在炎热的夏季可以用帆布、湿麻袋等遮挡模板隔热、在寒季用棉被或吸光材料(如黑塑料)围裹模板保温，防止砼表面温度受环境因素影响(如曝晒、气温骤降等)而发生剧烈变化，保证养护期间砼的芯部与表层、表层与环境之间的温差不超过15℃。

#### 3.4.10.3.加强施工过程控制

对原材料的质量加强检验、控制，所用原材料质量必须符合规定的要求，计量偏差必须控制在规定的允许偏差范围之内。原材料按技术条件的要求进行检验，采用自动化电子计量系统计量。加强砼拌和物的质量控制，保证拌和物的匀质性、施工的连续性。加强砼养护，采取必要的保温、隔热措施，控制砼内外温差及砼表面与空气的温差。建立奖惩激励制度、值班制度，责任到人，确保施工的全过程处于受控状态。

### 3.4.11.防腐砼的施工技术措施

部分桥梁基础所处地层具有弱腐蚀性，所以在施工基础、墩台钢筋和砼中要采取措施确保施工质量。

#### 3.4.11.1.水泥及外加剂选用

对于水泥，采用以往的常规传统水泥制备耐腐蚀砼，但为了与外加剂相容性良好，多采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，且C3A含量应降低。外加剂选用粉煤灰及SRA-1型或SRA-2型防腐剂，其主要作用是集减水、堵塞毛细孔隙、填充微孔和增强体积稳定性、减少开裂、降低毛细管吸水率等功能于一身。将其掺入砼中，对改善砼各项性能，尤其是抗Cl-渗透性和抗化学物质侵蚀性，能够大幅度改善砼的内在机理，提高其耐久性。

#### 3.4.11.2.粗、细集料

发生碱-集料反应的必要条件是碱、活性集料和水。粗、细集料的耐蚀性和表面性能对砼的耐蚀性能具有很大影响，集料与水泥石接触的界面状态对砼的耐蚀性有一定影响。砼中所采用粗细集料，应保证致密，同时控制材料的吸水率以及其它杂质的含量，确保材质状况。施工中要严格加强对活性集料的控制。

#### 3.4.11.3.拌合及养护用水

砼拌合及养护用水，应考虑其对砼强度的影响。水灰比的大小很大程度影响砼强度值的大小。拌合水应检查其杂质情况，防止影响砂浆及砼生成时因杂质影响其耐久性。

#### 3.4.11.4.防腐砼的配合比设计

为砼配合比的设计，应按以下两种情况进行：一是按设计要求的强度(即按正常要求的强度)进行配合比设计；二是按密实度的要求(即按最大水灰比和最小水泥用量的要求)进行配合比设计。

腐蚀环境中的砼配合比设计，必须取用上述两种情况中强度等级的较高者。

腐蚀环境条件下的结构采用密实砼、高密实砼或特密实砼。为减少水泥和砼中碱的含量，应尽量采用低碱水泥。同时合理使用粉煤灰、矿渣等矿物掺和料、加强砼养护，控制砼表面裂缝，确保施工质量。

#### 3.4.11.5.防腐蚀结构的施工要点

(1)为保证钢筋位置的正确，砼保护层应满足设计要求。钢筋的垫块定型采用塑料垫块，不得采用石子作垫块，严禁使用短钢筋作为垫块。

(2)砼的养护方法不但对砼的密实度和抗渗性有一定影响，而且也影响到砼的中性化速度。如果砼早期养护不良，砼表面就会迅速干燥。由于水泥水化的程度不够充分，致使砼的渗透性增大。因此砼施工时应进行养护方案设计，科学进行养护。

(3)外加剂的添加必须按规定掺加，严禁不加或过量掺入。

(4)加强砼的施工质量管理。砼必须充分捣固，对砼振捣后的表面工序也需要认真对待，压实表面对砼的抗腐蚀将起到相当重要的作用。 施工中，我们采取如下技术措施：

对施工用的原材料严格按技术条件要求进行检验、通过大量试验确定科学的配合比。

施工过程中严格控制砼施工质量，确保计量偏差、水灰比、坍落度在要求范围；砼振捣按操作规程进行，保证砼的密实度，同时重视砼振捣后的抹面、养护工作，可在砼表面刷防水涂膜，既可对砼进行养护，同时也是有效的防锈途径。

### 3.4.12.保证桥涵质量达到设计要求及规范所规定的强度、刚度所采取的必要工程技术与工艺措施

#### 3.4.12.1.计量和检验

加强计量和检验工作，原材料必须经进货检验合格后方可用于施工。各种检验要求按其检验程序及标准操作，测出的各种数据做原始记录，并将各种原始数据存档，以便为质量管理提供准确的依据。各种计量和检验器具，定期送到计量部门校验，并妥善维护，正确使用，超过误差决不使用。

#### 3.4.12.2.采用高性能耐久性砼

桥涵工程采用高性能耐久性砼，技术指标符合规范的规定。

##### (1)优选砼配合比

砼正式浇筑前，经试验优选配合比，在满足强度、刚度要求的基础上确定坍落度、振捣时间、振捣次数等技术参数。严格按配合比试验确定的技术参数控制施工。

##### (2)砼拌和

桥涵砼全部采用自动计量装置的拌和站，严格按施工配合比集中拌和，拌和时按重量比准确控制拌和料用量、控制水灰比，拌和时间符合桥涵施工技术规范要求。

##### (3)砼运输

砼搅拌运输车运输，运到现场砼满足砼和易性要求。

##### (4)砼浇筑

浇筑砼时须保证砼本身的密实性、不产生离析现象、均匀填充模板不使砼表面产生蜂窝麻面现象、保证保护层的厚度。施工措施如下：

砼浇筑的自由倾落高度不超过2m，否则采取滑槽、减速串筒等设备，使砼在规定降落高度内均匀降落。

砼分层浇筑，分层厚度由振捣类型和结构物性质决定。必须选用经验丰富的捣固工进行捣固，保证砼密实。

为保证砼的整体性，尽可能连续浇筑，允许间歇时间以砼尚未初凝或振捣器能顺利插入为准。

##### (5)混凝土养护

为减少混凝土硬化和干燥收缩引起的裂缝，按期达到设计强度，在浇筑后一定时间内使混凝土保持适当的温度和湿润状态，混凝土初凝后就开始养护。

##### (6)对影响工程质量的关键工序、关键部位及重要影响因素控制

对影响工程质量的关键工序、关键部位及重要影响因素设质量管理控制要点，明确质量控制要点的主要控制内容、主要控制人、参与控制内容、参与控制人、工作依据及工作见证等，实现过程控制。

### 3.4.13.保证桥梁质量达到设计要求及规范所规定的结构几何、变形、变位等要求所采取的必要工程技术与检测措施

#### 3.4.13.1.施工测量

测量工作始终贯穿施工全过程，确保桥涵各部位尺寸、标高符合设计和现行的桥涵施工技术规范要求。

检测方法：换手复测、多人校核，减少错误。

#### 3.4.13.2.模板工程

模板尽可能采用特别加工的大块整体钢模板，原则上不使用木模。为保证结构尺寸和外观平整，模板采取经过考察有资质证书的钢结构构件加工厂加工制造，出厂时要严格进行检查，不符合规范规定标准的不予验收。

设计模板时，要保证其有足够的强度、刚度和稳定性，能可靠地承受施工过程中可能产生的各项荷载，以免浇筑混凝土时跑模、走样，保证墩台各部形状、尺寸准确。

为了保证模板不漏浆，接缝处打磨平整、光洁，缝隙处用海绵条夹塞，分节处用高强螺丝拧紧，保证接缝严密不漏浆。

模板必须按施工设计要求进行安装，不得任意变动，对拉螺栓及各受力支撑的实际安装位置与模板施工设计规定相差不得超过50mm，否则应进行验算。模板采用多方位斜拉固定方式固定，确保浇筑混凝土时钢模不能移位。

4.涵洞工程施工方案、施工方法、施工工艺

### 4.1.工程概况

本标段涵洞工程量大，新建、改建涵洞共计有862座，总计12817.64横延米，结构类型为矩形涵洞、盖板涵、框架涵、渡槽、倒虹吸。省界至大保当段为新建段，新建涵洞83座；大保当至绥德段新建涵102座，改建涵406座；绥德至延安北段新建涵89座，改建涵182座。涵洞地基处理类型为换填、旋喷桩、强夯、灰土桩。

### 4.2.施工安排

根据涵洞的工程数量及工期要求，配备涵洞施工队16个，每个施工队以满足铺架工期、路基连续作业为原则分四～六个作业面考虑，各队的施工任务及施工计划见表3-4-1。拟上场混凝土工、模板工、起重工、电焊工、钢筋工、架子工、电工、机械司机、机械修理工等工种。

| 表3-4-1 涵洞工程施工任务划分表 |
| --- |
| 工区 | 路基队伍 | 施工范围 | 施工内容 | 队伍驻地 | 劳动力(人) |
| 第一工区 | 涵洞 施工一队 | DK177+080～DK207+850 | 该段内涵洞施工 | DK192+600 左100m | 150 |
|  | 涵洞 施工二队 | DK207+850～DK243+264.43 | 该段内涵洞施工 | DK224+700 左100m | 160 |
| 第二工区 | 涵洞 施工三队 | K173+000～DK190+026.11 | 该段内涵洞施工 | DK182+350 左200m | 200 |
|  | 涵洞 施工四队 | DK190+026.11～DK203+956.27 | 该段内涵洞施工 | DK196+300 左100m | 200 |
|  | 涵洞 施工五队 | DK203+956.27～DK217+236.23 | 该段内涵洞施工 | DK211+630 左60m | 240 |
|  | 涵洞 施工六队 | DK217+236.23～K234+130 | 该段内涵洞施工 | DK225+270 右100m | 240 |
|  | 涵洞 施工七队 | K234+130～新开沟大桥桥头 | 该段内涵洞施工 | DK225+900 左120m | 240 |
|  | 涵洞 施工八队 | 新开沟大桥桥尾～K267+093 | 该段内涵洞施工 | DK250+950 右80m | 240 |
| 第三工区 | 涵洞 施工九队 | K267+093～庄科沟大桥桥头 | 该段内涵洞施工 | DK277+250 左80m | 190 |
|  | 涵洞 施工十队 | 庄科沟大桥桥尾～镇子湾中桥桥头 | 该段内涵洞施工 | DK296+300 左80m | 190 |
|  | 涵洞 施工十一队 | 镇子湾中桥桥尾～张家圪崂沟大桥桥头 | 该段内涵洞施工 | DK311+400 左100m | 190 |
|  | 涵洞 施工十二队 | 张家圪崂沟大桥桥尾～DK335+300 | 该段内涵洞施工 | DK326+400 左150m | 190 |
| 第四工区 | 涵洞 施工十三队 | DK337+200～DK362+961 | 该段内涵洞施工 | DK354+350 左100m | 180 |
|  | 涵洞 施工十四队 | DK364+672～DK395+633 | 该段内涵洞施工 | DK385+850 右50m | 180 |
| 第五工区 | 涵洞 施工十五队 | DK395+633～D3K435+137 | 该段内涵洞施工 | DK414+600 左100m | 210 |
|  | 涵洞 施工十六队 | D3K450+047～K483+500 | 该段内涵洞施工 | DK464+100 左100m | 210 |

### 4.3.涵洞工程施工组织和施工顺序

优先施工对路基填筑有影响的和地基需要处理的涵洞,为涵背过渡段及路堤大面积填筑创造条件。需做旋喷桩、强夯、灰土挤密桩加固地基，尽量多开工作面，加大设备投入，优先施作，尽早完成。

尽量利用附近的高压电，不能利用时采用自备发电机。

施工用水由运水车从涵洞就近水源运至涵洞工点处，使用移动水箱满足施工用水。

涵洞施工利用就近的拌合站集中供应混凝土，混凝土搅拌车运输，人工配合吊车入模。钢筋在钢筋加工厂集中加工，用平板车运至施工现场，进行绑扎成型。水泥砂浆采用砂浆搅拌机拌和，模板采用大块钢模板。

### 4.4.涵洞工程施工方案

基坑采用机械开挖为主，基底采用换填改良土、旋喷桩、强夯、灰土桩加固。基础及墙身混凝土立模整体现浇，沉降缝处用防水涂料浸制木板断开。

现浇混凝土集中拌和,混凝土输送车运输，机械振捣。

新建盖板涵施工程序：基础开挖→基础圬工→基坑回填→涵身、端翼墙砌筑→盖板预制、安装→涵洞防水及沉降缝施工→出入口铺砌→涵背路基过渡段。盖板涵砌体采用座浆法砌筑，涵洞盖板集中预制，汽车吊架设安装。

框架涵分两次浇筑，即先底板，后边墙及顶板，施工缝设于底板以上30cm处。边墙及顶板一次整体浇筑，不留施工缝。底板上下层钢筋间设置钢筋马凳加以固定，保证在浇砼时不发生变形移位。边墙采用高强覆塑竹胶板做模板，对拉钢筋螺杆加固；边墙双层网片筋间设置撑铁，以固定间距；砼采用泵送工艺浇筑，振动棒捣固。

涵接长施工采用采用人工挖土、装车，机动斗车、手推车等运土。施工前封锁既有公路交通，拆除既有涵洞洞口，采用吊轨、扣轨对线路进行加固，完工后，恢复公路交通。施工期间申请列车限速慢行。

涵台背采用设计要求的填料回填，靠近台背边墙及边角等不易压实部位采用小型机具夯实。

渡槽上部结构U型槽采取集中预制，汽车吊吊装方案。

涵洞附属工程采用浆砌片石和混凝土工程，砂浆采用砂浆拌和机搅拌，砌体表面一律勾凹缝。

### 4.5.施工方法及工艺

涵洞开工前根据设计资料，结合现场实际地形、地质情况，对其位置、方向、长度、出入口高程以及与排灌系统的连接等，进行核对。

#### 4.5.1.地基评价

涵洞施工前，结合初步的地质勘察资料进行详细的补充地质勘查，准确评价涵洞地基条件。在涵洞开挖至基底标高时，根据施工图设计提供的地质资料现场复核，对地质不符的基底，根据开挖揭示的地质情况判断，对基底采用标准贯入、静力触探原位测试方法进行现场勘测，报告监理工程师，重新评价地基条件，确定涵洞地基的处理措施。

涵洞地基承载力的检测方法，根据基底的不同地质情况，选用N10轻型动力触探、N63.5重型动力触探、标准贯入、静力触探原位测试方法进行现场勘测，并结合室内土工试验进行地基条件评价。设计无地基处理的涵洞在地基承载力检测合格后即可进行涵洞施工。

#### 4.5.2.地基处理措施控制

承载力检测不合格的地基，根据设计单位确定的处理方案，按规范要求对基底进行处理，主要处理方法为换填、强夯、旋喷桩、灰土桩加固地基，强夯、灰土挤密桩施工方法与2.3.1.地基处理施工方法、施工工艺相同。施工完成后按验标中规定的检验方法和检验频次进行地基承载力检测，检测合格后开始涵洞施工。

##### 4.5.2.1.旋喷桩

本标段涵洞地基处理采用旋喷桩加固基底，旋喷桩施工工艺流程详见图3-4-1。

###### 4.5.2.1.1.施工准备

先进行场地平整，挖好排浆沟，做好钻机定位准备。

###### 4.5.2.1.2.钻机就位

钻机安放在设计的孔位上，并保持垂直，施工时旋喷管的允许倾斜度不得大于1.5％。

图3-4-1 旋喷桩施工工艺流程图

###### 4.5.2.1.3.钻孔、插管

钻孔的位置与设计位置的偏差不得大于50mm。将旋喷管插入地层预定的深度。(插管也可与钻孔两道工序合二为一，即钻孔完成时插管作业同时完成。)在插管过程中，为防止泥砂堵塞喷嘴，可边射水、边插管，水压力一般不超过1MPa。若压力过高，则易将孔壁射塌。

###### 4.5.2.1.4.喷射作业

当喷管插入预定深度后，由下而上进行喷射作业，技术人员必须时刻注意检查浆液初凝时间、注浆流量、风量、压力、旋转提升速度等参数是否符合设计要求，并随时做好记录，绘制作业过程曲线。

###### 4.5.2.1.5.冲洗

喷射施工完毕后，应把注浆管等机具设备冲洗干净，管内机内不得残存水泥浆。通常把浆液换成水，在地面上喷射，以便把泥浆泵、注浆管和软管内的浆液全部排除。

###### 4.5.2.1.6.移动机具

将钻机等机具设备移到新孔位上，开始下一循环施工。

##### 4.5.2.2.换填

基坑开挖到设计标高后，进行检查验收并核对地质资料。换填级配碎石应满足含泥量＜5％，粉粘粒含量≤15%，或粒经＜0.1mm颗粒≤25％的要求，级配碎石采用机械拌和，小型振动压路机分层压实。地基承载力、基坑尺寸、标高符合设计要求后，进行基础施工。

#### 4.5.3.明挖基础

明挖基础承载力检测不合格的地基，根据设计单位确定的处理方案，按规范要求对基底进行处理，施工完成后按验标中规定的检验方法和检验频次进行地基承载力检测，检测合格后开始涵洞施工。

施工准备：测量放样，定出基坑开挖边线；做好地面防排水工作；

基坑开挖：采用人工配合挖掘机开挖，底部预留20cm保护层，采用人工开挖。有水流涌出时，配足抽水设备，禁止基坑被水淹泡，以免降低基底的承载力。

#### 4.5.4.盖板涵施工

边墙分段立模浇筑，基顶放好边墙底平面尺寸后，利用木板条制成边墙断面挂线样板，把它固定在沉降缝位置上，挂上线绳作为砌筑时的控制依据。要求边墙内侧墙面平整，孔径误差符合规定，外侧坡度正确平顺，沉降缝顺直，宽度一致，在边墙顶部灌筑混凝土盖板座。

预制的盖板在预制厂统一预制，吊车安装。现浇的混凝土由拌合站统一供应，吊车入模。盖板涵施工工艺见图3-4-2。

图3-4-2  盖板涵施工工艺流程图

#### 4.5.5.矩形涵施工

拼装式矩形涵施工工艺流程详见图3-4-3。

4.5.5.1.构件预制

矩形涵涵节在预制厂集中统一预制。

模板工程：均采用钢模，分整体式和拼装式两种，模板设计加工时，要有足够的强度、刚度和稳定性，几何尺寸准确，装拆方便。

钢筋工程：钢筋进场及加工严格按现行规范和验标中的有关规定进行检查和操作。

混凝土工程：水泥、粗细骨料、拌合用水、外加剂均按有关规定进行检验，合格后方可使用，混凝土配合比综合考虑强度、初凝时间、坍落度等因素并通过试验确定，拌合物中不得掺用加气剂和各种氯盐；拌合站集中拌合，自动计量装配料，输送泵输送，人工配合入模；涵节混凝土振捣采用附着式振动器和插入式振捣器相结合的方式；其它构件混凝土振捣采用插入式振捣器；混凝土浇筑完毕后，及时收浆、覆盖和养护，养护方法采用蒸气养护。

构件存放：预制构件达到起吊移放条件后，在构件外侧标明型号、规格、生产日期和编号，按设计起吊位置起吊，堆放于存放场的垫木上，吊环向上，标记向外，堆放场要平整坚实，防排水设施完善。

##### 4.5.5.2.构件装卸运输

预制构件达到设计强度要求并经检查质量和尺寸符合要求后，方可装车出厂，装车、卸车采用汽车吊，运输采用平板车，在运输过程中及拼装现场堆放时，用方木垫牢，避免相互磨擦和碰撞。

##### 4.5.5.3.构件拼装

采用人工配合汽车吊进行现场拼装。

(1)施工准备：根据现场具体条件，合理确定待拼构件存放场地、汽车吊停车位置、拼装道路，并将其修筑平整，做好基坑或基础尺寸的检查校核，在基底和基顶作出中线、水平及其它有关拼装控制标记，待拼构件也要作出中心线和高度标记，拼接缝处混凝土提前凿毛、清刷干净；安排好拼装顺序，并在待拼构件上编号；人员、材料、机具准备就绪。

(2)拼装工艺：先进行涵节拼装，然后立模浇筑翼墙混凝土，模板采用大块钢模，混凝土由拌合站集中拌合，混凝土运输车运输，吊车配料斗入模，插入式振捣器振捣密实，按规定进行养生。各预制构件间按设计要求预留拼接缝或沉降缝宽度，拼接缝用M10砂浆填塞，沉降缝填塞沥青浸制麻筋；拼装过程中，应根据构件制作公差，随时调整构件间隙，尽可能减小施工中的累计误差，确保按技术标准执行，同时做好施工记录；构件拼装完成后，要将接缝处的砂浆抹平，并在外露面覆盖一层塑料薄膜，按规定进行养护。

#### 4.5.6.框架涵施工

基坑采用机械开挖，人工配合清基，模板支立时内模采用满堂脚手架支撑并加固，边墙内外模用φ12拉杆加固，顶板底模预留拱度。

框架涵施工工艺流程见图3-4-4。

图3-4-4 框架桥涵施工工艺流程图

(1)基坑开挖

采用挖掘机开挖，自卸汽车运土，并做好基坑四周的防排水工作。开挖至距离基底设计位置30cm时，由试验检测人员检测基底的承载力是否达到设计要求，若达到则由人工清理基底土至设计高程，进行下步施工。若基底承载力达不到设计要求的承载力或基底土质与设计不符，应与设计单位联系，进行进一步的处理。

(2)基底处理

基坑开挖到设计位置后，根据施工图设计要求或现场因承载力不足而进行的变更设计，对基底进行处理，处理的方案及方法工艺应严格按设计和规范进行，完成后由监理工程师签字认可后进行底板施工。

(3)底板钢筋绑扎及砼施工

钢筋采用在现场的钢筋场内弯制成型，由人工按设进行绑扎。绑扎中应注意底层钢筋与基底的保护层厚度，使用钢筋硬塑垫块做保护层。底板钢筋绑扎完毕后，支立底板侧模并加固，底层与顶层间钢筋用箍筋固定。制做马蹬均布于底板钢筋中、砼垫层上，在其上铺设跳板，搭设底板砼浇筑作业平台，待钢筋和模板检查合格后，开始浇筑底板砼。砼由砼拌合站集中供应，砼运输车运输，采用泵送或汽车吊吊料入模方式。

(4)边墙及顶板砼施工

底板砼达到一定强度后，开始绑扎边墙钢筋，绑完后支立箱形桥涵内模及边墙外模，内模用满堂脚手架支撑并加固，边墙内外模用φ12拉杆加固，顶板底模预留拱度，待模板加固完毕后，绑扎顶板钢筋，钢筋及模板检查合格后开始浇筑边墙及顶板砼。两边墙砼对称浇筑，防止两侧不均匀受力，造成模板变形。砼浇筑采用分层浇筑，厚度一般为30～40cm。顶板砼浇筑前制做马蹬均布于顶板钢筋中模板上，其上铺设跳板搭设作业平台。顶板砼浇筑采用泵送入模。

#### 4.5.7.倒虹吸施工

倒虹吸施工工艺流程见图3-4-5。

(1)基坑开挖

基础以人工开挖基础为主，开挖时根据土质情况进行必要的放坡，基槽成形经监理工程师验收合格签证后，应连续作业以免基底暴露时间过长降低承载力。

(2)基础砌筑

在施工中选用优质石料，采取挤浆法砌筑，力求砂浆饱满、灰缝均匀，尺寸正确，棱角整齐、大面平整。砂浆采用砂浆搅拌机拌合。

图3-4-5 倒虹吸施工工艺流程

(3)管节安装

由人工配合汽车吊进行。安装前应测量放出倒虹吸管中心及边线，从下游开始按正确的轴线、标高和坡度安装，并考虑上拱度,经监理工程师验收、符合要求后进行管节封接、竖井等结构施工。

#### 4.5.8.涵洞接长施工

为不影响路基、线路工程施工，涵洞接长改建工程应及早安排施工。涵洞接长施工方法基本同新建涵洞施工方法，不同之处叙述如下：

根据设计图纸，进行施工放样，按施工技术要求，认真核对既有桥涵中心里程、桥涵长度、流水面高程，仔细分析既有桥涵与接长改建部分的相对位置和关系，确认无误后方可施工，施工中发现地质不符及时与设计单位联系。

首先做好临时排水设施，并配备麻袋、草袋、碎石、枕木等防洪渡汛材料，随时应急。既有涵洞洞口拆除采取人工配合机械施工，进行基坑开挖。拆除既有涵洞洞口前，先在洞口八字墙、翼墙、端墙背后打入钢轨桩加固路基边坡；当拆除洞口时，还需采取边拆边在钢轨桩间横向插下木板条的防护路基坡体坍塌措施；基础开挖结束后，加强对既有结构不均匀沉降的观测，必要时可采取临时支固等应急措施，以确保行车和施工作业的安全。

对设置沉降缝的新旧桥涵连接处的既有混凝土表面清洗干净，确保新旧混凝土间施做一条合格的沉降缝。

非雨季汛期施工时，既有沟渠水流，上游主要采取挖集水坑、改变水流方向与沿线路纵向既有沟渠顺接，或绕行临近未接长改建结构物通过既有线路的分流措施；下游主要采取疏通既有沟渠河道措施排泄流水。

#### 4.5.9.涵洞出入口施工

涵洞出入口为浆砌施工和混凝土施工两种。

砌石体采用铺浆法砌筑，砂浆稠度为30～50mm。水泥砂浆按试验确定的配合比配料、砂浆搅拌机拌和,误差不超过规范规定的范围。

浆砌片石时大面向下。砌石体转角及交接处同时砌筑。砌筑时分层砌筑，上下错缝，内外搭砌。砌体灰缝厚度为20～30mm，砂浆饱满。砌体外露面在砌筑后12～18h之间及时养护，并经常保持外露面的湿润，养护时间不得少于14天。混凝土施工同承台混凝土施工。

#### 4.5.10.防水层、沉降缝施工

按照设计和规范要求的防水层种类进行施工，要求圬工表面平整干燥清洁，保证防水层和圬工之间有良好的粘接。防水层各层间必须粘接牢固，层面平顺，不得有明显凸凹现象，以确保防水效果。防水层施工应避开下雨、大风、寒冷等不良天气。

#### 4.5.11.涵洞锥体的砌筑

要先对锥体进行精确放样，在将砌体清坡夯实后再进行砌筑，不允许随砌随填，并严格按照施工技术规范要求施工。锥体、防护工程中的砌体统一勾凹缝，确保达到耐久及美观效果。

#### 4.5.12.涵背填土

涵背两侧缺口的填料按设计和细则要求的填料进行回填。填筑时按照沿两侧对称、分层、水平填筑夯实的原则。用机械填筑时，不得从一侧偏推、偏填，涵顶填土厚度超过1m后方可允许机械通过。

### 4.6.涵洞工程施工技术措施

#### 4.6.1.防止涵洞不均匀下沉、开裂的主要技术措施

(1)涵洞基底挖至设计标高，应采用触探等方法鉴定地基承载力，检测其承载力是否满足设计要求，如与设计不符或者软硬不均，要及时提出变更，避免由于地基不符合设计要求，造成不均匀沉降引起墙身开裂或坍塌。

(2)涵洞工程砌体圬工施工时，要认真选好石料，砂浆严格按照配合比拌制，采用挤浆法砌筑，层间搭接满足砌石规范要求，砌体要大面朝下，禁止立砌。砂浆饱满，灰缝统一采用凹缝，达到砌体表面平整，无瞎缝、通缝，洁净平顺。

(3)沉降缝、防水层严格按照设计以及施工规范要求施工，达到无渗漏。若发现渗水应及早返修。

(4)涵背填土密实度不得低于路基填土要求，必须两侧对称夯填，盖板顶填土厚度大于1m，方可允许施工机械通过。

#### 4.6.2.加强测量、试验、检测等基础性技术工作

调遣技术水平高、操作熟练的技术人员组成精干的测量、试验、检测队伍，制定详细的、切实可行的、具有可操作性的技术管理工作制度，做到工作有标准，检查按标准，同时装备先进的测量、试验、检测仪器，用科学的手段保障工程质量。

#### 4.6.3.加强涵洞基础隐蔽工程的质量检查

基础开挖后，要请设计、监理进行检查签证。地基承载力检测、基础钢筋工程、混凝土工程均要通过三级签证，上道工序检查合格后方可进行下一步施工。施工中对每道工序严格检查。

#### 4.6.4.控制钢筋质量

严把材料关，钢筋有出厂质量合格证书或试验报告单，并作机械性能试验，对进场的钢筋进行抽验，遵守“先试验，后使用”的原则，对力学性能差、严重锈蚀、麻坑、裂纹夹砂和夹层及其它不合规范的钢筋，坚决不予验收和使用。加强对加工后的钢筋的存放管理。

#### 4.6.5.控制模板质量

模板自行加工制作或由信誉好的、有资质的专业厂家定做，采用大块整体钢模，确保不漏浆、不跑模，几何尺寸符合精度要求。

#### 4.6.6.既有线改建涵洞施工技术措施

涵洞接长加固线路时，有关线路封锁要点、限速运行及恢复通车等事项，均应按铁道部现行的《铁路行车线施工技术安全规则》的有关规定办理，应保持线路绝缘良好；需在对接口处处理原有混凝土和砌体时，严禁采用爆破法施工；涵主体工程施工，应在涵上路基设专人看守防护，以防落石伤人；涵洞施工完成后，应将线路及时恢复，检查合格后，方可恢复正常运行。加固部位应有专人负责，原则上要考虑列车限速行驶。每次列车通过后应及时仔细检查，清除松动或损伤部位，及时进行加固处理，及早回填路基，确保既有线的行车安全。拆除既有涵洞洞口前，先在洞口八字墙、翼墙、端墙背后，采取打入钢管桩加固路基边坡措施。当拆除洞口时，还需采取边拆边在钢管桩间横向插下木板条的防护路基坡体坍塌措施，然后施工涵洞。

在拆除既有涵洞及接长改建施工过程中，必须做好临时排水设施。桥涵结构物主体工程原则上不安排在雨季汛期施工，但为了防止意外，还应准备充足的麻袋、草袋、碎石、枕木等防洪渡汛材料，随时应急保障，确保施工作业安全和列车正常运行。非雨季汛期施工时，既有沟渠水流，上游主要采取挖集水坑、改变水流方向与沿线路纵向既有沟渠顺接，或绕行临近未接长改建结构物通过既有线路的分流措施。

5.隧道工程施工方案、施工方法、施工工艺

5.1.隧道概况

本标段隧道共计21座，总长42896m，全部为单线隧道，其中新寺则河隧道(7669m)和冒天山隧道(14910m)是本标段的重点隧道工程。本标段隧道工程地质条件较为复杂，围岩岩性主要为第四系上更新统冲洪积、坡积及风积砂质黄土、全新统的洪积砂质黄土、及上中更新统砂质黄土、细圆砾土、黏质黄土、第三系红黏土、砂岩、中侏罗系及上三叠系砂岩夹页岩、上三叠系砂岩夹泥岩、上第三系上新统泥岩夹砾岩，个别隧道有煤层、瓦斯。不良地质主要为黄土陷穴、黄土溜塌。特殊岩土主要为湿陷性黄土。

隧道设计情况见表3-5-1。

### 5.2.隧道工程施工方案

遵循新奥法原理，以人为本，坚持地质预报超前，全部采用无轨运输，岩石段采用钻爆法、黄土地段采用机械或人工开挖；以大型专用设备为主，形成超前地质预报、开挖、支护、装运、辅助、防水衬砌等多条主要生产作业线，实现机械化施工。

#### 5.2.1.隧道施工基本理念及指导原则

5.2.1.1.基本理念:爱护围岩、内实外美、重视环境、动态施工

爱护围岩：爱护围岩是将围岩看作承力结构的一部分，有效地控制对遗留围岩的损伤和松弛，有两层含义，一是对硬质围岩而言，是不损伤或少损伤遗留围岩的固有支护能力，通过机械开挖技术、光面和控制爆破技术减少对围岩的扰动和破坏；二是对软弱破碎围岩而言，是通过各种手段和方法增强围岩的支护能力，如采用支护技术、加固或预加固技术以及各种辅助施工技术等增强围岩的自支护能力。

内实外美：内实是衬砌内在质量的体现，外美是外观质量的体现。而内实外美主要决定于隧道初期支护和衬砌的施工质量。所谓内实就

表3-5-1  隧道设计概况及施工总体安排表

| 序号 | 工区 | 隧道名称 | 起讫里程 | 长度(m) | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 施工总体安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第四工区 | 新龙湾隧道 | DK339+395～DK343+359 | 3964 | 3080 | 340 | 544 | 由隧道1队担负施工，施工顺序为新龙湾隧道→邓家楼隧道，隧道双口同时掘进。 |
| 2 |  | 邓家楼隧道 | DK344+802～DK345+683 | 881 |  | 759 | 122 |  |
| 3 |  | 鱼池沟隧道 | DK346+832～DK347+343 | 511 | 374 | 137 |  | 由隧道2队担负施工，施工顺序为鱼池沟隧道→新石佛山隧道→石佛山一号隧道→榆山峁隧道，隧道从小里程至大里程方向顺序施工，单口掘进。 |
| 4 |  | 新石佛山隧道 | DK348+949～DK349+693 | 744 | 646 | 40 | 58 |  |
| 5 |  | 石佛山一号隧道 | DK350+138～DK350+502 | 364 | 214 | 34 | 116 |  |
| 6 |  | 榆山峁隧道 | DK371+122～DK371+443 | 321 |  |  | 321 |  |
| 7 |  | 崖腰沟隧道 | DK351+706～DK352+961 | 1255 | 843 | 270 | 132 | 由隧道3队担负施工，施工顺序为田庄隧道崖→腰沟隧道→新盘石岔隧道，除新盘石岔隧道外其余隧道双口同时掘进。 |
| 8 |  | 田庄隧道 | DK355+430～DK357+465 | 2035 | 1520 | 325 | 190 |  |
| 9 |  | 新盘石岔隧道 | DK374+375～DK374+690 | 315 |  | 200 | 115 |  |
| 10 |  | 寨山村隧道 | DK362+961～DK364+672 | 1711 |  | 1520 | 191 | 由隧道4队担负施工，施工顺序为石沟渠隧道→寨山村隧道，隧道双口同时掘进。 |
| 11 |  | 石沟渠隧道 | DK364+796～DK366+646 | 1850 | 90 | 1635 | 125 |  |
| 12 |  | 新寺则河隧道 | DK377+580～DK385+249 | 7669 | 3415 | 3437 | 817 | 由隧道5、6、7队担负施工。 |
| 13 |  | 马家岔一号隧道 | DK390+716～DK392+450 | 1734 |  | 1377 | 357 | 由隧道8队担负施工，施工顺序为马家岔一号隧道出口段→马家岔二号隧道；马家岔一号隧道进口段→折家坪一号隧道→折家坪二号隧道→折家坪三号隧道，马家岔一号隧道采用双口掘进，其余隧道顺序由进口向出口方向单口掘进。 |
| 14 |  | 马家岔二号隧道 | DK392+856～DK393+310 | 454 |  | 270 | 184 |  |
| 15 |  | 折家坪一号隧道 | DK393+655～DK393+936 | 281 |  | 182 | 99 |  |
| 16 |  | 折家坪二号隧道 | DK393+978～DK394+154 | 176 |  | 134 | 42 |  |
| 17 |  | 折家坪三号隧道 | DK394+190～DK394+470 | 280 |  | 154 | 126 |  |
| 18 | 第五工区 | 王家崖隧道 | DK400+892～DK401+362 | 470 |  |  | 470 | 由隧道9队担负施工，施工顺序为瓦窑堡隧道→王家崖隧道，采用单口掘进。 |
| 19 |  | 瓦窑堡隧道 | DK426+818～DK427+765 | 947 |  | 822 | 125 |  |
| 20 |  | 冒天山隧道 | D3K435+127～D3K450+047 | 14910 | 10276 | 4380 | 254 | 由隧道10～17队担负施工。 |
| 21 |  | 新贾渠沟隧道 | DK479+826～DK481+850 | 2024 | 1855 | 40 | 129 | 由隧道18队担负施工，双口同时掘进。 |

是隧道初期支护和衬砌应当具有在使用期间内的强度、耐久性、实用性和可靠性外，要切实做到“四密贴”即衬砌混凝土密实、喷射混凝土密实、喷混凝土与围岩密实(贴)、二次衬砌与初期支护密实(贴)。

重视环境：重视环境有二层含义，一是指内部环境，即施工作业环境，二是指外部环境，即对周边环境的影响；以控制钻爆、排水、通风、喷射混凝土、机械尾气等为重点，改善施工作业环境，以弃碴处理、注浆堵水等为重点，减少对施工周边环境的影响。

动态施工：以监控量测和超前地质预报为手段，及时反馈围岩和支护的变化，为施工提供可靠依据，采用TSP203、超前钻孔等多种手段进行超前地质预测预报及环境判释，掌握隧道前方地质条件，查清工程地质及水文地质条件；再根据超前地质预测预报资料、监控量测资料及科研阶段成果、对设计文件进行确认、评价，当地质条件与设计不符时，对结构支护体系、施工工艺、施工方法等进行调整和优化。

5.2.1.2.指导原则

突出开挖重点，主攻不良地质、湿陷性黄土及浅埋段施工难点，强化锚喷支护关键，把握防水衬砌焦点。以“快速施工”为核心，强化配置“超前地质预报”、“开挖钻爆”、“装碴运输”、“锚喷支护”、“防水衬砌”几条机械化作业线。以先进的大型机械设备配套和技术手段为基础；以科学管理、合理组织为手段，在Ⅲ级围岩地段突出一个“快”字，在Ⅳ、Ⅴ级围岩、黄土地段、浅埋地段及洞口破碎带地段做到一个“稳”字，确保工期、质量、安全、效率各项目标的实现。大跨黄土隧道施工严格控制进尺，开挖后立即施做初期支护，作到“短进尺、弱爆破、强支护、衬砌紧跟”。

#### 5.2.2.隧道工程施工安排

##### 5.2.2.1.施工任务安排

根据工期要求及21座隧道的分布、地质结构、长度、纵坡及设计碴场位置，合理安排隧道施工，1000米以上长隧道两端掘进，1000米～700米以下的视围岩级别情况安排独头或两端掘进，700米以下短隧道独头掘进或串打。

##### 5.2.2.2.队伍安排及劳动力组织

根据工程情况，安排18个专业隧道施工队施工。各施工队工班任务分配及劳动力配置见表3-5-2，施工队伍安排见表3-5-3。

表3-5-2  工班任务分配及劳动力配置表

| 工班名称 | 人数(个) | 担负主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 掘进工班 | 30 | 钻眼、装药、爆破或人工开挖等 |
| 支护工班 | 30 | 小导管、锚杆、钢筋网、钢架安设，喷射混凝土作业等 |
| 衬砌工班 | 钢筋工程 | 12 | 衬砌钢筋绑扎 |
|  | 防水板 | 8 | 防水板焊接、吊挂 |
|  | 混凝土 | 24 | 衬砌台车就位、混凝土灌筑、拆模；仰拱、填充、底板混凝土施工 |
| 运输工班 | 20 | 出碴、运输、调度、维修、保养等 |
| 辅助工班 | 6 | 风、水、电及其设备维修、保养，道路养护 |
| 钢结构加工工班 | 10 | 各种钢结构加工及预制 |
| 基底处理工班 | 10 | 采用水泥土挤密桩、三七灰土换填等 |

表3-5-3  隧道队伍驻地及劳动力配置表

| 序号 | 隧道队伍 | 驻地 | 劳动力(人) | 序号 | 隧道队伍 | 驻地 | 劳动力(人) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧道1队 | DK339+380 左侧130m | 280 | 10 | 隧道10队 | D3K435+137 右侧200m | 150 |
| 2 | 隧道2队 | DK346+800 右侧150m | 155 | 11 | 隧道11队 | 1#斜井口 右侧60m | 145 |
| 3 | 隧道3队 | DK351+680 右侧135m | 300 | 12 | 隧道12队 | 2#斜井口 右侧50m | 145 |
| 4 | 隧道4队 | DK362+950 右侧80m | 290 | 13 | 隧道13队 | 3#斜井口 右侧80m | 155 |
| 5 | 隧道5队 | DK377+550 左侧100m | 150 | 14 | 隧道14队 | 4#斜井口 左侧30m | 145 |
| 6 | 隧道6队 | 斜井口 右侧60m | 145 | 15 | 隧道15队 | 5#斜井口 左侧50m | 145 |
| 7 | 隧道7队 | DK385+200 左侧200m | 155 | 16 | 隧道16队 | 6#斜井口 右侧60m | 145 |
| 8 | 隧道8队 | DK390+700 右侧145m | 290 | 17 | 隧道17队 | D3K450+100 左侧100m | 150 |
| 9 | 隧道9队 | DK400+880 右侧120m | 145 | 18 | 隧道18队 | DK479+800 左侧150m | 240 |

##### 5.2.2.3.主要机械设备的配置

主要机械设备配置见表3-5-4。

表3-5-4 主要机械设备的配备

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 台数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动空压机 | 20m3/min | 8 | 用于＜800m的隧道，每作业面配备4台 |
|  |  | 40m3/min | 84 | 用于＞800m的隧道，每作业面配备4台 |
| 2 | 小型拌和站 | JS500 | 23 | 喷射混凝土材料拌合，每工作面一台 |
| 3 | 挖掘机 | PC220 | 23 | 每工作面一台 |
| 4 | 自卸汽车 | EQ3242G | 126 | 每个作业面配备5～6台 |
| 5 | 侧卸装载机 | ZLC50 | 23 | 每工作面一台 |
| 6 | 湿喷机 | TK961 | 46 | 每个工作面2台 |
| 7 | 凿岩台车 | 两臂 | 2 | 冒天山隧道进、出口作业面 |
| 8 | 凿岩多功能台架 |  | 23 | 每个工作面配备一台 |
| 9 | 液压衬砌台车 | 12m | 23 | 每一作业面配备一台12m的衬砌台车 |
| 10 | 仰拱栈桥 | 自制 | 46 | 每工作面2个 |
| 11 | 轴流通风机 | 2×110Kw | 11 | 新寺则河隧道、冒天山隧道 |
| 12 | 轴流通风机 | 2×75Kw | 12 | 其余隧道每个作业面 |

##### 5.2.2.4.施工进度安排

各类围岩进度指标详见第五章“3.3.施工进度安排”。

隧道工程工期安排见表3-5-5。

#### 5.2.3.施工技术方案

本标段隧道围岩级别主要为Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级。Ⅲ级围岩采用全断面法，Ⅳ级围岩采用台阶法，Ⅴ级围岩采用微台阶法开挖，洞口薄弱地带采用先加固再用微台阶法开挖。钻爆作业采用简易台架配合人工风枪钻孔。

全断面开挖的Ⅲ级围岩采用光面爆破，非电起爆；施工中应坚持“光面爆破、支护紧跟、监控量测、及时反馈修正”的原则；Ⅳ、Ⅴ级黄土围岩不爆破，采用台阶法或微台阶法施工。

表3-5-5   隧道工程工期安排

| 隧道名称 | 起讫里程 | 长度 (m) | 起 讫 时 间 | 工期 (天) | 施工队 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新龙湾隧道 | DK339+395～DK343+359 | 3964 | .11.21 | .03.15 | 481 | 隧道1队 |
| 邓家楼隧道 | DK344+802～DK345+683 | 881 | .03.16 | .08.22 | 160 |  |
| 鱼池沟隧道 | DK346+832～DK347+343 | 511 | .11.21 | .05.03 | 165 | 隧道2队 |
| 新石佛山隧道 | DK348+949～DK349+693 | 744 | .05.04 | .12.04 | 215 |  |
| 石佛山一号隧道 | DK350+138～DK350+502 | 364 | .12.05 | .05.18 | 165 |  |
| 榆山峁隧道 | DK371+122～DK371+443 | 321 | .05.19 | .10.30 | 165 |  |
| 崖腰沟隧道 | DK351+706～DK352+961 | 1255 | .11.21 | .05.18 | 180 | 隧道3队 |
| 田庄隧道 | DK355+430～DK357+465 | 2035 | .05.19 | .02.12 | 270 |  |
| 新盘石岔隧道 | DK374+375～DK374+690 | 315 | .02.13 | .07.12 | 150 |  |
| 寨山村隧道 | DK362+961～DK364+672 | 1711 | .11.21 | .10.15 | 330 | 隧道4队 |
| 石沟渠隧道 | DK364+796～DK366+646 | 1850 | .10.16 | .08.11 | 300 |  |
| 新寺则河隧道 | DK377+594～DK385+249 | 7669 | .11.21 | .06.20 | 943 | 隧道5～7队 |
| 马家岔一号隧道 | DK390+716～DK392+450 | 1734 | .11.21 | .08.26 | 280 | 隧道8队 |
| 马家岔二号隧道 | DK392+856～DK393+310 | 454 | .08.27 | .01.23 | 150 |  |
| 折家坪一号隧道 | DK393+655～DK393+936 | 281 | .08.27 | .12.24 | 120 |  |
| 折家坪二号隧道 | DK393+978～DK394+154 | 176 | .12.25 | .04.03 | 100 |  |
| 折家坪三号隧道 | DK394+190～DK394+470 | 280 | .04.04 | .08.01 | 120 |  |
| 王家崖隧道 | DK400+892～DK401+362 | 470 | .09.16 | .04.13 | 210 | 隧道9队 |
| 瓦窑堡隧道 | DK426+818～DK427+765 | 947 | .11.21 | .09.15 | 300 |  |
| 冒天山隧道 | D3K435+127～D3K450+047 | 14910 | .11.21 | .05.26 | 918 | 隧道10～17队 |
| 新贾渠沟隧道 | DK479+826～DK481+850 | 2024 | .11.21 | .08.16 | 270 | 隧道18队 |

出碴全部采用侧卸式装载机装碴，8～10t自卸汽车运输出碴。

喷混凝土采用湿喷机与多功能作业台架作业，为加快施工进度，尽早封闭围岩，必要时采用智能化注浆系统进行注浆。

二次衬砌采用12m的整体式液压台车全断面衬砌。混凝土采用拌和站集中生产，输送车运输，泵送入模。

石佛山一号隧道、榆山峁隧道、新盘石岔隧道、折家坪一号、二号、三号隧道等6座隧道采用自然通风，其余15座隧道采用独头压入式通风方式。

施工用高压风采用洞外供风站集中供风方式。

施工用电采用高低压相结合供电模式，单口掘进隧道洞身800m以内采用380V动力电进洞施工，洞身800m以上为减少电压降采用移动高压电进洞、洞内变电的方式。

施工用水：隧道洞口围岩有湿陷性黄土或滑坡等不良地段时采用无塔供水系统，其余隧道采用高山水池供水结合普通泵增压的方式。

隧道顺坡施工段采用排水沟自然排水，反坡施工段采用集水井集水，污水泵接力抽排至洞口污水处理厂内，处理达标后集中排放到即有沟渠内。

隧道施工技术方案详见表3-5-6。

#### 5.2.4.主要工序关键控制点拟采用的工法

(1)超前地质预报关键控制点

隧道施工中，超前地质预报关系到工程安全、质量和进度，为确保各项目标顺利实现。拟采用的主要预报方法：TSP203、超前水平钻孔、地质雷达，地质素描(数码成像)。将以上方法有机结合、综合应用，发挥各自长处，相互补充、相互验证，从不同方面发现异常、揭示异常，组成地质超前预报完整的技术体系，并坚持将超前地质预报合理纳入工序进行组织管理。其中：

| 表3-5-6 隧道技术施工方案 |
| --- |
| 序号 | 隧道名称 | 长度(m) | 施工方案 | 特殊地段施工方案 |
| 1 | 新龙湾隧道 | 3964 | 分别从进、出口双向掘进，自制钻孔台车及人工风枪钻孔，进、出口集中供风，高压电进洞、洞内变压，压入式通风，进口端反坡排水、出口端顺坡排水；高压水采用高山水池。 | 超前地质预报，岩石地段采用钻爆法施工、黄土地段采用机械或人工开挖；整体式衬砌，泵送混凝土；均采用无轨运输。 Ⅲ级围岩开挖采用全断面法光面爆破；Ⅳ级围岩、黄土Ⅳ级开挖采用台阶法；Ⅴ级黄土地段采用微台阶法施工，明洞采用明挖法，以人工配合机械开挖为主，必要以辅以干钻成孔、松动爆破。 小导管超前支护，格栅或型钢钢架，锚喷支护。 | 进出口段Ⅴ级围岩拱部超前支护采用∮42超前小导管，长度3.5m，间距40cm，压注水泥浆加固地层并止水。进口DK339+395～+495、出口DK343+349～+359段采用三七灰土换填2m。进洞口外、出洞口外各10m，采用三七灰土换填3m。既有隧道加固。 |
| 2 | 邓家楼隧道 | 881 |  |  | 包头端采用路堑式明洞门，接长5m明洞。西安端采用单压式明洞门，接长5m明洞。进出口及明洞基础采用三七灰土换填2m。DK391+216～+238段埋深较浅，该段以明洞形式通过沟谷，明洞顶设5×1m的梯形明洞渡槽。 |
| 3 | 鱼池沟隧道 | 511 | 单口掘进，自制钻孔台车及人工风枪钻孔，压入式通风，出口端集中供高压风，顺坡排水，低压进洞，无塔供水 |  | 进口DK346+822～+914段基底采用三七灰土换填2m。 |
| 4 | 新石佛山隧道 | 744 | 单口掘进，自制钻孔台车及人工风枪钻孔，压入式通风，进口端集中供高压风，顺坡排水，低压进洞，无塔供水 |  | 包头端、西安端均采用偏压式明洞门，接长5m明洞。出口洞门及明洞基础采用三七灰土换填2m。 |
| 5 | 石佛山一号隧道 | 364 | 单口掘进，自制钻孔台车及人工风枪钻孔，自然通风，进口端集中供高压风，顺坡排水，低压进洞，无塔供水 |  | 包头端采用单压式明洞门，接长明洞100m。西安端采用耳翼墙式洞门。进口端DK350+128～+230段基底采用三七灰土换填2m。出口DK350+486～+502位于浅埋段，拱部采用∮42超前小导管，长度3.5m，间距40cm，外插角5～10度，加固地层。 |
| 6 | 榆山峁隧道 | 321 |  |  | 隧道位于新黄土地层，埋深较浅，全隧道采用Ⅴ级围岩加强衬砌钢筋混凝土结构，隧道基地采用三七灰土换填2m左右。 |
| 7 | 新盘石岔隧道 | 315 |  | 超前地质预报，岩石地段采用钻爆法施工、黄土地段采用机械或人工开挖；整体式衬砌，泵送混凝土；均采用无轨运输。 Ⅲ级围岩开挖采用全断面法光面爆破；Ⅳ级围岩、黄土Ⅳ级开挖采用台阶法；Ⅴ级黄土地段采用微台阶法施工，明洞采用明挖法，以人工配合机械开挖为主，必要以辅以干钻成孔、松动爆破。 小导管超前支护，格栅或型钢钢架，锚喷支护。 | 隧道进口及洞身侧沟分布有5处黄土陷穴，进口端15m、出口端30m基础采用三七灰土换填2m左右。包头端接7m明洞，西安端接15m的明洞。 |
| 8 | 崖腰沟隧道 | 1255 | 分别从进、出口双向掘进，自制钻孔台车及人工风枪钻孔，进、出口集中供风，高压电进洞、洞内变压，压入式通风，进口端顺坡排水、出口端反坡排水；高压水采用高山水池。 |  | 西安端接长10m明洞，采用偏压式明洞门。进口DK351+696～+722段基底黄土地层自仰拱底部平台起至土石分界面间采用三七灰土换填处理，深度2m。 |
| 9 | 田庄隧道 | 2035 |  |  | 西安端接长29m明洞，采用单压式明洞门。西安端DK357+442～+452段新黄土采用三七灰土换填2m。西安端DK357+452～路基分界里程段黄土基础采用三七灰土换填3m。 |
| 10 | 寨山村隧道 | 1711 | 分别从进、出口双向掘进，自制钻孔台车及人工风枪钻孔，进、出口集中供风，高压电进洞、洞内变压，压入式通风，进口端顺坡排水、出口端反坡排水；高压水采用高山水池。 |  | DK364+563～+593段施作明洞，进口DK362+961～+966段采用三七灰土换填2m。进洞口外6m采用三七灰土换填3m。洞身DK364+563～+593段通过覆盖较薄的沟床，洞顶上部施作明洞渡槽，地表顺沟施作渡槽8m。 |
| 11 | 石沟渠隧道 | 1850 |  |  | 进出口段有坡面溜坍现象，包头端接长10m明洞，采用偏压式明洞，西安端接长8m明洞，采用偏压式明洞。进出口端墙及洞身DK364+786～+944、DK366+623～+656段采用三七灰土换填2m。 |
| 12 | 新寺则河隧道 | 7669 | 详见第五章 |  | 详见第五章 |
| 13 | 马家岔一号隧道 | 1734 | 分别从进、出口双向掘进，自制钻孔台车及人工风枪钻孔，进、出口集中供风，高压电进洞、洞内变压，压入式通风，进口端反坡排水、出口端顺坡排水；高压水采用高山水池。 | 超前地质预报，岩石地段采用钻爆法施工、黄土地段采用机械或人工开挖；整体式衬砌，泵送混凝土；均采用无轨运输。 Ⅲ级围岩开挖采用全断面法光面爆破；Ⅳ级围岩、黄土Ⅳ级开挖采用台阶法；Ⅴ级黄土地段采用微台阶法施工，明洞采用明挖法，以人工配合机械开挖为主，必要以辅以干钻成孔、松动爆破。 小导管超前支护，格栅或型钢钢架，锚喷支护。 | 不良地质有黄土陷穴及黄土溜塌。西安端接长34m明洞，采用偏压式明洞门。DK390+703～+854采用三七灰土换填2m。DK391+216～+238段埋深较浅，该段设明洞，明洞顶设梯形断面渡槽，尺寸为5×1m。 |
| 14 | 马家岔二号隧道 | 454 | 单口掘进，自制钻孔台车及人工风枪钻孔，压入式通风，进口端集中供高压风，顺坡排水，低压进洞，无塔供水。 |  | 不良地质有黄土陷穴和溜塌。进出口洞门基础采用水泥土挤密桩处理。包头端接长6m明洞，采用单压式明洞门。DK392+856～+880段新黄土采用三七灰土换填3m。 |
| 15 | 折家坪一号隧道 | 281 | 单口掘进，自制钻孔台车及人工风枪钻孔，自然通风，进口端集中供高压风，顺坡或反坡排水，低压进洞，无塔供水。 |  | 进口端有溜塌，采用地表注浆处理。出口端有窑洞，采用M10浆砌片石回填。进口DK393+655～+682段基底采用三七灰土换填2m。 |
| 16 | 折家坪二号隧道 | 176 |  |  | 洞口附近的人为坑洞采用M10浆砌片石回填。 |
| 17 | 折家坪三号隧道 | 280 |  |  | 洞口附近的人为坑洞采用M10浆砌片石回填。进口洞口10m范围采用三七灰土换填3m。 |
| 18 | 王家崖隧道 | 470 | 单口掘进，自制钻孔台车及人工风枪钻孔，压入式通风，进口端集中供高压风，顺坡排水，低压进洞，无塔供水。 |  | 出口DK401+335～+362段基础采用三七灰土换填2m。 |
| 19 | 瓦窑堡隧道 | 947 | 单口掘进，自制钻孔台车及人工风枪钻孔，压入式通风，进口端集中供高压风，顺坡排水，高压进洞，高山水池供水。 |  | 隧道局部有膨胀土，本隧道地段为黄土和红黏土，钢架应按全环封闭设计。 |
| 20 | 冒天山隧道 | 14910 | 详见第五章 |  | 详见第五章 |
| 21 | 新贾渠沟隧道 | 2024 | 分别从进、出口双向掘进，自制钻孔台车及人工风枪钻孔，进、出口集中供风，高压电进洞、洞内变压，压入式通风，进口端顺坡排水、出口端反坡排水；高压水采用高山水池。 |  | 出口附近有表层滑坡，隧道洞身基本贯穿煤层，可能有瓦斯溢出。西安端接长17m明洞，采用偏压式明洞门。 |

TSP203预报系统：该系统是目前最先进的方式，准确率高，适用范围广，适用于任何地质情况；预报距离长，能准确预报掌子面前方100～200m范围地质情况。

地质雷达：能判断短距离(10～40m以内)的精细岩性结构变化情况的预报，作为TSP203超前地质预报的补充，地质雷达拟用于隧道底部、边墙、隧顶外或其它出水部位可能隐伏洞穴的探测。

超前水平钻孔：是最直观、最准确的预报方式，在隧道全长采用。

地质素描：操作简便，作为其他方式的补充和验证。

(2)开挖及钻爆关键技术

本标段隧道主要有Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级围岩，Ⅳ、Ⅴ级围岩皆为黄土，地质情况相对较差，选择正确的开挖方法是保证施工进度的关键。根据隧道断面尺寸，Ⅲ级围岩采用全断面法开挖；Ⅳ级围岩采用台阶法开挖；采用微台阶法施工，洞口Ⅴ级加强段、黄土Ⅴ级破碎地段均采用先加固再用微台阶法施工，明洞采用明挖法，机械开挖人工配合。施工中如遇断层及其它不良地质，可根据实际情况，选择不同的超前加固措施，分步开挖。

老黄土土质结构较紧密，壁立性好，有一定的自稳能力，采用长台阶易出现较大变形后结构无法及时封闭形成受力环，隧道Ⅳ级围岩采用台阶法，加强段每循环进尺控制在1m左右，非加强段每循环进尺控制在2m左右；Ⅴ级围岩选用微台阶施工法，每循环进尺控制在1m左右；

施工始终贯彻超前探水，施工排水采用双侧排水沟顺坡或机械反坡排水接力，并且加强管路管理，防止渗漏，使开挖作业基本做到无水作业。必要时采取采用周边或全断面注浆堵水技术，先堵后挖；同时选择用水量较少的施工机械：如开挖采用挖掘机，锚杆施工采用风动凿岩机干钻钻孔施工。

由于黄土隧道自稳时间短，容易失稳，因此采用管超前、严注浆、短开挖、及时支护、初期支护完成后及时施做仰拱使其封闭成环、并尽快进行二次衬砌。

(3)基底处理关键技术

黄土隧道进口和出口的基底须进行加固处理以消除湿陷性、提高地基承载力，除马家岔二号隧道洞口基础采用水泥土挤密桩，其余隧道采用三七灰土换填方案。施工前先进行挤密桩方案试验，研究挤密桩施工振动对隧道衬砌结构的影响，以及处理湿陷性黄土的效果，取得设计参数和工程经验后方可使用。

(4)喷锚支护及注浆关键技术

锚喷支护的关键控制点是：混凝土喷射工艺、喷射设备的选型、锚杆设备的选型、成孔工艺及支护时机的把握等。本工程隧道设计均为复合式衬砌，为提高初期支护的质量，争取支护的最佳时间，拟在每个工作面配备2台喷射机，采用湿喷工艺，降低粉尘；配备1台多功能台架。黄土隧道地段采用煤电钻干钻法施作锚杆。抢占支护的最佳时机以保证安全，并减少施工干扰为原则，特别是在断层破碎带等不良地质地段支护要及时。

(5)出碴关键技术及控制点

根据以往的隧道施工经验可知，出碴时间在每个循环中所占的时间较长，是影响进度的一个重要指标，而出碴时间的长短主要取决于装碴能力，本工程拟配备大容积侧卸式轮胎装载机装碴，挖掘机辅助出碴，以提高出碴能力。黄土隧道地层的承载力一般都在120～300Kpa之间，承载力低，考虑大吨位自卸汽车对黄土隧道基底扰动太大，易降低基底承载力，本工程选用足够数量的8t～10t的自卸汽车运碴。

(6)混凝土衬砌关键技术

根据以往的施工经验和本标段隧道总体工期安排，双口掘进的隧道洞身衬砌每个工作面均配备1台12m长的自行式全液压衬砌台车。每衬砌台车在工序上形成防水、钢筋绑扎、混凝土浇筑、养护一条流水作业线。独头掘进的隧道每个工作面均配备一台12m长的自行式全液压衬砌台车，担负各自隧道的衬砌任务。

隧道洞身二次衬砌均在初期支护收敛变形趋于稳定后施作，对于黄土隧道衬砌工作面不宜与开挖工作面距离过大、要适当缩短，采用混凝土输送泵配合自行式液压模板台车全断面施工,混凝土采用拌和站集中拌和。拌和采用二次搅拌，以满足高性能混凝土的要求和耐久性要求，混凝土运输车运送混凝土，混凝土输送泵压入模板内，插入式捣固棒配合台车所挂附着式振捣器捣固。

(7)防水关键技术

为满足结构混凝土耐久性和防排水的要求，隧道抗渗等级不小于P8级，结构防排水施工按照“防、排、截、堵相结合，因地制宜，综合治理”的原则进行，通过系统治理，达到隧道不渗不漏的防水目标。

防水层质量检查：防水层铺设应均匀连续，搭接部位采用双焊缝，焊缝进行充气检查。钢筋绑扎时要对防水层进行防护，所有靠防水层一侧钢筋弯钩及绑扎铁丝接口应设在背离防水层一侧。

(8)通风关键技术

除6座短隧道采用自然通风外，其余隧道洞口担负的施工任务采用压入式通风，从乌鞘岭长大隧道的通风经验来看，影响通风效果的主要是漏风系数和风管直径的选择，风管直径越小，管道阻力系数就越大，所需风机功率就越大，反之则越小。隧道风管每百米漏风率按1.3%考虑。设计本标段隧道工程决定在长距离通风情况下斜井工区、正洞工区均采用φ1.3m风管，风管材料为涤纶布基PVC螺旋软风管，以减少风阻，缩短通风时间、提高通风效率。

#### 5.2.5.主要生产作业线配置

根据施工原则和确定的总体施工方案，在施工管理上以大型专用设备为主，形成六条作业线，即：掘进作业线、支护作业线、装运作业线、防水衬砌作业线、辅助作业线、超前地质预报作业线。

各施工作业线配置(不包括新寺则河、冒天山隧道施工队伍)见表3-5-7。

#### 5.2.6.洞内外施工调度通信

为了使洞内外各道工序协调配合、洞内外施工运输有序，现场指挥准确可靠，本标段设置强有力的施工运输、机械设备调度系统，负责工程施工、车辆运输、设备运转的统一调配调动工作。项目经理部及所属单位采用程控电话与移动电话相结合的方式；洞内与洞外采用有线电话和无线对讲机(办理使用许可证)相结合的联络方式。

程控电话与当地电信部门联系，就近接驳，无线电话根据当地移动或联通网络情况直接使用或与其联系，在工地架设无线转播站，保证无线通信联络的畅通。

#### 5.2.7.洞内临时设施

洞内布置管线主要有：动力线、照明线、高压水管、排水管、通风管、高压风管等。洞内风、水、电管线布置在掘进方向的右侧墙壁，施工排水管路考虑施工方便布置在掘进方向的左侧墙壁，施工通风管路悬吊于拱顶。

施工用电：独头掘进在800m以下的隧道，在洞口设一座400kVA变电站，经变压后直接供洞内施工及照明用电。独头掘进在800m以上的隧道， 在洞口设一座1000kVA变电站供洞外设备及洞内照明用电，洞内安装一台500kVA变压器，以10kV高压进洞，各工作面分段设移动变电器供洞内设备用电。距离近的隧道尽可能多座隧道共用一个变电站或与附近桥梁及拌和站共用。每个隧道施工队备用1～2台发电机，以备停电后应急。

表3-5-7  各隧道工程施工作业线配置

| 机械人员配置 | 掘进 作业线 | 支护 作业线 | 装运 作业线 | 防水衬砌 作业线 | 辅助 作业线 | 预报 作业线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隧道1队(分两个作业面) | 多功能钻孔台架2台、风枪40把。 | 多功能升降平台2台、TK961喷射机4台，液压注浆泵4台。小型混凝土拌合站2台。 | 侧卸式装载机2台、推土机2台、自卸汽车10台。 | 12m液压衬砌台车2台、仰拱栈桥4台、多功能升降平台2台、输送泵2台。 | 通风：2台2×75kw轴流式风机；高压水、排水：8台水泵；高压风：8台40m3/min电动空压机；施工用电：洞内2台500kVA移动变压器、洞外1台1000kVA变压器；发电机2台250kw | 超前地质预报作业线：TSP203系统1套、地质雷达1台、水平钻机1台。 |
| 隧道2队 | 多功能钻孔台架1台、风枪20把。 | 多功能升降平台1台TK961喷射机2台，液压注浆泵2台。小型混凝土拌合站1台。 | 侧卸式装载机1台、挖装机1台、推土机1台、自卸汽车5台。 | 12m液压衬砌台车1台、仰拱栈桥2台、多功能升降平台1台、输送泵1台。 | 通风：1台2×75kw轴流式风机；高压水、排水：4台水泵；高压风：4台20m3/min电动空压机；施工用电：洞外1台400kVA变压器；发电机1台250kw |  |
| 隧道3 (分两个作业面) | 多功能钻孔台架2台、风枪40把。 | 多功能升降平台2台、TK961喷射机4台，液压注浆泵4台。小型混凝土拌合站2台。 | 侧卸式装载机2台、推土机2台、自卸汽车10台。 | 12m液压衬砌台车2台、仰拱栈桥4台、多功能升降平台2台、输送泵2台。 | 通风：2台2×75kw轴流式风机；高压水、排水：8台水泵；高压风：8台40m3/min电动空压机；施工用电：洞内2台500kVA移动变压器、洞外1台1000kVA变压器；发电机2台250kw |  |
| 隧道4队 (分两个作业面) |  |  |  |  |  |  |
| 隧道8队(分两个作业面) |  |  |  |  |  |  |
| 隧道9队 | 多功能钻孔台架1台、风枪20把。 | 多功能升降平台1台TK961喷射机2台，液压注浆泵2台。小型混凝土拌合站1台。 | 侧卸式装载机1台、挖装机1台、推土机1台、自卸汽车5台。 | 12m液压衬砌台车1台、仰拱栈桥2台、多功能升降平台1台、输送泵1台。 | 通风：1台2×75kw轴流式风机；高压水、排水：4台水泵；高压风：4台20m3/min电动空压机；施工用电：洞外1台400kVA变压器；发电机1台250kw |  |
| 隧道18队(分两个作业面) | 多功能钻孔台架2台、风枪40把。 | 多功能升降平台2台、TK961喷射机4台，液压注浆泵4台。小型混凝土拌合站2台。 | 侧卸式装载机2台、推土机2台、自卸汽车10台。 | 12m液压衬砌台车2台、仰拱栈桥4台、多功能升降平台2台、输送泵2台。 | 通风：2台2×75kw轴流式风机；高压水、排水：8台水泵；高压风：8台40m3/min电动空压机；施工用电：洞内2台500kVA移动变压器、洞外1台1000kVA变压器；发电机2台250kw |  |
| 作业线 人员配备 | 人工打眼24人/班。 | 人工施喷：10人/工作面，钻机司机2人/班、注浆技术工4人/班。搅拌机司机 | 侧卸装载机、推土机和自卸汽车司机1人/车/班。 | 衬砌台车司机6人/班、输送泵和输送车司机1人/班/台。 | 通风：1人/班 高压水、排水：4人/班 高压风：2人/班 施工用电：1人/班 |  |

洞内动力线路为三相五线制。照明电压：作业地段不得大于36V，成洞和不作业地段可采用220V；成洞地段固定的电线路，应用绝缘良好的胶皮线架设。施工地段的临时电线路宜采用橡套电缆。

施工用高压风：单口掘进小于800m配置4台20m3/min空压机，采用φ100mm钢管供风;单口掘进大于800m配置4台40m3/min空压机，采用φ150mm钢管供风。

施工用水：隧道视地势地形在附近建高山水池(容积大于100m3)或采用无塔供水，铺设φ100mm钢管供水。

施工通风：独头掘进小于400m的6座隧道采用自然通风。独头掘进大于400m小于1000m的邓家楼隧道、鱼池沟隧道、新石佛山隧道、崖腰沟隧道、寨山村隧道、石沟渠隧道、马家岔一号隧道、马家岔二号隧道、王家崖隧道、瓦窑堡隧道等10座隧道采用2×75Kw轴流风机通风，风管直径Ф130cm。独头掘进大于1000m的新龙湾隧道、田庄隧道、新寺则河隧道、冒天山隧道、新贾渠沟隧道等5座隧道，采用2×110Kw轴流风机通风，风管直径为Ф180cm。

压入式施工通风布置见图3-5-1。

施工排水：顺坡排水时掌子面积水利用污水泵抽至已施工完毕的隧道两侧水沟排出洞外；本标段多为黄土隧道，对水较为敏感，故尔安排洞内水沟紧跟衬砌作业面进行施工，尽早在洞内形成永久性排水设施，对于未施工洞内水沟段的排水则在隧道的两侧各设一条0.4m×0.2m的浆砌片石排水侧沟，并用砂浆抹面，将水流导排至已修好的洞内水沟，然后通过洞内水沟顺排至洞外污水处理厂中。

反坡排水时采用洞内每200m设置固定泵站与工作面移动泵站相结合的方式，每个泵站配备两套抽水设施，一套工作一套备用，排水管采用Φ100钢管，利用泵站采用机械接力抽排至洞外，排到洞外的污水经污水处理站处理达标后排放。

5.2.8.弃碴利用及弃置方案

隧道弃碴按设计文件要求进行利用或弃往指定碴场。

弃碴前对碴场原植被进行清除，底面进行平整(如为坡面则挖成1m宽台阶)，并根据碴场汇水流量计算设置相应管径树枝状分布的波纹管外包无纺布排水，以引排碴场底部积水；弃碴坡脚设M10浆砌片石挡碴墙。坡面防护采用M10浆砌片石防护；碴顶设截水天沟，并做好碴场排水系统，以防止弃碴流失，污染环境。碴场顶按设计要求进行绿化。有条件复垦时，碴顶整平换以0.5m厚的原土。无条件复垦时，碴面整平预留复垦条件。施工中产生的废碴、废液应按有关环保要求进行处理，不得随意弃置、排放。

### 5.3.施工方法、施工工艺

根据本标段隧道工程的水文地质条件、围岩级别、断面设计及隧道分布，结合拟投入的施工力量和本单位施工类似隧道取得的施工经验，拟定施工方法如下：

#### 5.3.1.施工准备

开工之后首先修筑临时施工便道，架设施工供电线路、修筑供水设施和铺设供水管道，砌筑洞顶临时截水沟，开挖洞口段土石方。洞口场地开挖完成后，安装和修建隧道供风、供水、发电、混凝土生产、钢结构加工等设备与设施。洞门工程在隧道进洞施工正常后选择非雨季节及时安排施工。

#### 5.3.2.施工测量

根据本标段工程量及工程分布特点配测量班，每个测量班均由1名测量工程师、4名测量技工组成，共同完成测量工作。测量班依据工作内容配置测量仪器。

5.3.2.1．洞口测量

根据隧道洞口的设计结构和洞口地形标高，详细计算洞口边仰坡开挖边线的坐标和各桩中心坐标。利用附合导线与以上计算坐标的相对关系，使用全站仪在地面上放出洞口边仰坡开挖轮廓线，十米桩中心坐标点位，以放出的坐标点为中心放出开挖边线桩，控制洞口边仰坡的开挖。

5.3.2.2．洞身测量

隧道洞身施工测量根据隧道设计文件，精确计算出线路百米桩的坐标及结构的相关尺寸和标高，并按每10m编制出本标段隧道标高表。测量工程师利用洞内测量控制点，及时向开挖面传递中线和高程；由测量班用断面测量仪测设隧道开挖轮廓线、支护钢架架立前后和二次衬砌立模前后轮廓尺寸，进行复核，确认准确后方可进行下道工序施工，并对混凝土净空断面应用激光隧道限界检测仪检查。

#### 5.3.3.超前地质预测预报

针对本标段隧道工程地质情况复杂的特点，成立专业的超前地质预测预报小组，并将该项工作纳入施工工序管理。实现信息化施工，提前掌握开挖地层的特性，确定合理的支护参数和施工方法，制定施工中可能出现的各种问题的处理预案，确保工程质量和施工安全。在设计地质资料的基础上，采用地面预报和洞内超前预报相结合的模式，主要以洞内超前预报为主，对未开挖地段进行地质预测和分析，采集各种水文、地质、变形、应变等信息，及时进行信息反馈，以确定合理的支护参数，制定合理的施工方法。洞内超前预报主要通过TSP203地质超前预报系统、地质雷达、声波测量和超前钻孔等手段进行。

##### 5.3.3.1.超前地质探测与预报组织机构及职责

成立专业的超前地质预报室，配置物探、水文、地质、试验专业工程师并配备先进的预测、预报设备和仪器，进行超前地质预报工作。编制《隧道施工测试与超前预报实施细则》，并严格遵照执行。将超前地质预报作为隧道施工的一道工序。组织机构见图3-5-2。

图3-5-2超前地质预测预报组织机构图

职责分工如下：

项目总工程师任组长：全面负责综合测试与超前地质预报工作，直接向项目经理负责；

超前地质预报室主任任副组长：组织工程地质、水文地质、物探及试验等专业组成人员进行超前地质预报日常工作；

工程地质工程师：负责隧道工程的地质超前预报和调绘、监测以及测试、试验资料的分析、研究，提出施工措施；

水文地质工程师：负责水文地质调绘、测试及隧道涌水量的预测与环境水文地质评价；

物探专业工程师：负责物探测试工作；

试验专业工程师：负责岩、土、水样的测试、试验工作；

施工中积极协调配合设计单位做好综合地质超前预报工作。

##### 5.3.3.2.地质预报项目

地面预报：在施工过程中，根据设计提供的地质勘探资料，对重点地段地表开展可控源音频大地电磁法(V5)为主的综合物探，沿隧道轴线绘制纵向剖面图；同时进行地表补充地质测绘，采取地表代表性岩样，并将样品在室内做对比分析和物探资料分析整理。

洞内预报：施工中加强Ⅴ级围岩地段、含水地层、采空区、煤层、瓦斯地段等的超前地质预报工作，采用开挖掌子面全断面地质素描、超前钻孔并辅以TSP203、地质雷达、红外线探水仪等物探手段进行综合预测。隧道地下水发育地段及断层破碎带采用超前水平钻探、红外线探水仪等措施。根据超前地质预报和施工地质工作获取的地质信息及平导所揭示的工程地质、水文地质条件，调整隧道的施工方案。

##### 5.3.3.3.超前地质探测与预报方法

根据本标段隧道工程地质条件，结合本投标人以往施工中在超前地质探测与预报方面所积累的经验，拟采用TSP203地质预报系统、地质雷达、超前钻探法、红外线探水仪等进行地质预报，并预测开挖工作面前方一定范围内围岩的工程地质和水文地质条件。初步确定本标段采用以下方法进行超前地质探测与预报。

(1)TSP203超前地质预报系统

TSP203超前地质预报系统是利用地震波在不均匀地质中产生的反射波特性来预报隧道掘进面前方及周围临近区域地质状况。它是在掌子面后方边墙一定范围内布置一排爆破点，进行微弱爆破，产生的地震波信号在隧道周围岩体内传播，当岩石强度发生变化，比如有断层或岩层变化时，会造成一部分信号返回，界面两侧岩石的强度差别越大，反射回来的信号、返回的时间和方向，通过专用数据处理软件处理，得到岩体强度变化界面的信号也就越强。返回信号被经过特殊设计的接收器接收转化成信号并进行放大，根据信号返回的时间和方向，通过专用数据处理软件处理，就得到岩体强度变化界面的位置及方位。

TSP203地质预报系统现场测试示意见图3-5-3。

TSP203地质预报系统实际操作中有如下特点：适用范围广，适用于极软岩至极硬岩的任何地质情况；距离长，能预测掌子面前100m～200m范围内的地质状况，围岩越硬越完整预报长度就越大；对施工干扰小，可在施工间隙进行，即使专门安排时间，也不过一小时左右；

图3-5-3 TSP203地质预报系统现场测试示意图

提交资料及时，在现场采集数据的第二天即可提交正式成果报告。采用专用处理软件，将复杂多解的波形分析转换为直观的单一解的波形能量分析图。将隧道顶部和底部的波形能量分析图分析确定之后，可得出断层破碎带、软弱夹层或其它不良地质相对于隧道的空间位置，计算机自动绘出弹形波速度有差异的地质界面相对于隧道轴线的地质平面图和纵断面图。但也存在预报准确性和预报精度方面的问题，需要采用其他预报手段来补充和完善。数据处理流程见图3-5-4。

(2)地质雷达

地质雷达探测(Groun d Penetrating Radar简称GPR)采用电磁波反射原理探测浅层地层的划分、空洞、不均匀体的检测。仪器将发射天线和接收天线集于一体，具有快速、无损、连续检测、实时显示等特点，但在掌子面有水的情况下不宜使用。作为TSP203地质预报系统的补充，在TSP203预报异常点，在确定异常体的规模、性质、危害性有困难时，采用地质雷达作为补充手段，短距离进一步探测前方30m内的地质情况。

图3-5-4  数据处理流程图

(3)超前钻孔探测

“物探先行，钻探验证”，超前钻探是一种传统而可靠的工程地质探测方法，具有研判准确，直观的优点。针对本标段隧道围岩特点，拟采用超前钻探方法进行探测，以超前水平岩芯钻探为主，辅以浅孔钻探。

超前水平岩芯钻探可根据需要探测和了解隧道开挖前方几米、几十米乃至上百米范围内围岩的工程地质情况；通过钻孔了解和释放影响隧道掘进施工的地下水；通过岩芯观察和分析对隧道开挖前方的不稳定岩层和断层破碎带进行准确定位；直接采取岩芯样进行各种抗压强度试验，获取岩石物理力学性质参数。

超前钻探方法是在钻进过程中，从钻进的时间、速度、压力、冲洗液的颜色、成分以及卡钻、跳钻等和岩性、构造性质及地下水等情况掌握地质条件。综合不同位置钻孔的钻进时间变化曲线，大致确定断层的规模和产状。此方法要求在探孔揭露之前，岩体能承受管道水的压力而保持稳定。因此在临近突水地段，多打一些超前探孔，并改放小炮，避免工作面出现冲溃现象，喷距应比较稳定。

(4)红外线探水仪

HY-303红外线探水仪通过接收岩体的红外辐射强度，根据围岩红外辐射场的变化，分析判断开挖面前方30m范围内是否存在含水体。

将含水裂隙、含水构造、含水体作为寻找对象场源，场源所形成的场要远远大于场源本身，当由远而近接近场源时，仪器显示屏上的读数值会发生明显变化。当掌子面前方存在含水构造时，含水构造产生的异常场会迭加到掌子面后方的正常场上，产生场的畸变，距场源的距离不同，畸变后的场强亦不同，在数据曲线上表现为突变。而当掌子面前方没有含水构造时，由掌子面到其后一定距离内所测的红外辐射场场值均为正常场值，为一常数，其数据曲线表现为一近似直线。

##### 5.3.3.4.工作程序

超前地质探测和预报工作程序见图3-5-5。

图3-5-5  超前地质预测预报工作程序图

#### 5.3.4洞口施工

本标段共有22座隧道，其洞门形式详见表3-5-8。

##### 5.3.4.1.既有隧道的加固

本标段新龙湾隧道、新寺则河隧道洞口段距既有隧道净距小于20m，为确保既有隧道安全，采取一定的加固措施。新寺则河隧道加固详见第五章。

表3-5-8   各隧道洞门形式设计一览表

| 序号 | 隧道名称 | 洞门型式 | 序号 | 隧道名称 | 洞门形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 进口 | 出口 |  |  | 进口 | 出口 |
| 1 | 新龙湾隧道 | 翼墙式 | 偏压式明洞 | 12 | 新寺则河隧道 | 台阶式 | 偏压式明洞 |
| 2 | 邓家楼隧道 | 路堑式明洞 | 单压式明洞 | 13 | 马家岔一号隧道 | 台阶式 | 偏压式明洞 |
| 3 | 鱼池沟隧道 | 耳翼墙式 | 耳翼墙式 | 14 | 马家岔二号隧道 | 单压明洞 | 耳墙翼墙式 |
| 4 | 新石佛山隧道 | 偏压式明洞 | 偏压式明洞 | 15 | 折家坪一号隧道 | 翼墙式 | 翼墙式 |
| 5 | 石佛山一号隧道 | 单压式明洞 | 耳翼墙式 | 16 | 折家坪二号隧道 | 耳墙翼墙式 | 耳墙翼墙式 |
| 6 | 崖腰沟隧道 | 翼墙式 | 偏压式明洞 | 17 | 折家坪三号隧道 | 翼墙式 | 单压明洞 |
| 7 | 田庄隧道 | 台阶式 | 单压式明洞 | 18 | 王家崖隧道 | 台阶式 | 柱式 |
| 8 | 寨山村隧道 | 台阶式 | 台阶式 | 19 | 瓦窑堡隧道 | 翼墙式 | 翼墙式 |
| 9 | 石沟渠隧道 | 偏压式明洞 | 偏压式明洞 | 20 | 冒天山隧道 | 斜切式 | 台阶式 |
| 10 | 榆山峁隧道 | 翼墙式 | 翼墙式 | 21 | 新贾渠沟隧道 | 台阶式 | 偏压式明洞 |
| 11 | 新盘石岔隧道 | 偏压式明洞 | 单压式明洞 |  |  |  |  |

既有龙湾隧道K342+920～K343+287.56段(既有线里程)采取如下加固措施：

(1)衬砌背后钻孔压注水泥浆，孔径50mm，间距2～4m，梅花型布置，孔深为打穿二次衬砌，注浆压力不大于0.5Mpa。

(2)拱腰至边墙部位采用中空砂浆锚杆系统加固，长2.5～3.5m，间距1.2～1.5m，梅花型布置。

##### 5.3.4.2.洞口边、仰坡开挖防护

洞口施工时，先开挖洞门边仰坡及路堑土石方，做截水天沟，再施做洞门；洞口环节衬砌须与洞门同时施工。

开挖时按设计要求从上至下开挖边仰坡，层高1.5m左右，并随挖随护，防止边坡失稳，引起山体坍塌。及时按设计要求进行边仰坡的防护加固。边仰坡采用M10水泥砂浆砌片石全坡面铺砌，铺砌厚度采用0.3m并封闭洞口路基面，防止雨水冲蚀坡面或下渗引起黄土湿陷。

洞口边、仰坡开挖不得采用大爆破，洞口挡护工程应紧跟土石方开挖及早完成。洞门基础必须置于稳固的地基上，虚碴、杂物、积水、软泥必须清理干净。

洞门端墙背后及洞顶水沟底露空部分采用M10水泥砂浆浆砌片石回填密实。

##### 5.3.4.3.洞口排水

边仰坡施工前先人工在开挖边缘线5～10m开挖并施作洞顶截水天沟，待进洞后及时施作洞门和两侧排水沟，与洞顶截水沟相连形成完整排水系统。隧道的排水应与洞外公路路基排水系统合理连接，不得冲刷路基坡面。

##### 5.3.4.4.洞门修筑

在进洞施工正常后，适时安排洞门施工，洞门采用混凝土整体浇筑，浇筑时采用钢管搭设脚手架，大面积钢模板立模，混凝土输送泵浇筑，插入式振捣器振捣。

洞门完成后及时修筑洞顶排水沟和边仰坡防护工程，保证洞口稳定和排水顺畅。洞口段结构混凝土在拌合站集中拌制、混凝土输送车运输车运输、输送泵泵送入仓，采用插入式捣固棒捣固，外侧模板采取在浇筑混凝土时按混凝土浇筑分层厚度分层支立，在每层混凝土浇至该层外模口10cm时安装下一层外模，如此循环直至拱顶。每层外模(采用木模)在安装前加工制作成整体，使其能短时间安装就位，防止混凝土浇筑间断时间过长形成人为施工缝。

##### 5.3.4.5.明洞施工

明洞采用明挖法施工，采用挖掘机分段、分层放坡开挖，人工配合挖掘机刷边(仰)坡。按设计要求紧随开挖进行防护，采用砂浆锚杆、挂钢筋网、湿喷混凝土及型钢横撑防护。隧底开挖完毕后进行隧底地质勘探，根据地质勘探结果和设计图纸进行必要的处理，然后进行仰拱施工。根据监控量测结果及时施做明洞衬砌，明洞衬砌按洞外混凝土结构要求进行施工。衬砌外缘依设计作防水处理，回填前对防水层进行保护，以防回填时扎破防水层。待衬砌强度达到设计后进行洞顶回填，最后进行洞顶种植绿化。

隧道洞口、明洞段为湿陷性新黄土基底时，采用三七灰土换填或水泥土挤密桩加固基底，消除湿陷性，达到足够承载力，避免隧道下引起衬砌开裂，道床变形等病害。明洞施工过程中, 严禁在基坑周围5m范围内堆放重物及停放大型机具。衬砌后，回填恢复至原地表(洞口段除外)。

##### 5.3.4.6.进洞施工

所有隧道均采用套拱法进洞。对于洞口段设计为大管棚超前预支护的隧道具体作法：洞口开挖至起拱线，采用两榀型钢钢架紧贴仰坡放置，间距0.6m，纵向用Φ22mm钢筋连接，其环向间距及倾角按设计的大管棚环向间距及外插角布设，经测量检查，同隧道洞口开挖断面一致后，与仰坡锚杆焊接固定，浇注40cm厚挂板混凝土固结，然后施做大管棚，形成洞室轮廓，按设计开挖方法进洞。

#### 5.3.5.超前支护

本标段隧道Ⅳ级加强段、V级围岩及加强段，拱部采用Φ42超前小导管注浆预支护，小导管采用Φ42热轧无缝钢管加工，长度为3.5m，拱部间距0.4m，外插角5～10度，其搭接长度不小于1m。

采用YT-28风动凿岩机钻孔，安装超前小导管并与钢架焊接固定，小导管外插角符合设计，用注浆泵进行注浆作业，注入水泥单液浆，注浆压力一般为0.8MPa，施工中根据现场试验确定合理的注浆参数。

小导管在构件加工厂制作，前端做成尖锥形，尾部焊接φ8mm钢筋加劲箍，管壁上每隔15cm交错钻眼，眼孔直径为6～8mm。小导管加工见图3-5-6。

图3-5-6  注浆小导管加工图

钻孔完毕后，将小导管按设计要求插入孔中，围岩软弱地段用游锤或凿岩机直接将小导管沿格栅钢架中部打入，尾部与钢架焊接到一起，共同组成预支护体系。注浆前先喷射混凝土5～10cm封闭掌子面作止浆墙，当单孔注浆量达到设计注浆量时，结束注浆。注浆参数应根据注浆试验结果及现场情况调整。注浆作业中认真填写注浆记录，随时分析和改进作业，并注意观察施工支护工作面的状态。开挖前试挖掌子面，无明显渗水时进行开挖作业。

注浆小导管施工工艺流程见图3-5-7。

#### 5.3.6.洞身施工

指导原则：均按新奥法原理组织施工。软岩、黄土地段施工坚持“先预报、管超前、短开挖、控爆破、强支护、勤量测、快封闭”的原则，组成挖、装、运、锚、衬等机械化作业线。

##### 5.3.6.1.洞身开挖

根据围岩级别及周边环境，均采用无轨运输、岩石隧道采用光面爆破；黄土隧道采用机械开挖或人工开挖。Ⅲ级围岩开挖采用全断面法；Ⅳ级开挖采用台阶法，每台阶长度8～10m；Ⅴ级围岩开挖采用微台阶法，每台阶长度3～5m；Ⅲ级围岩每循环进尺3.0m、月进尺采用150m；Ⅳ级围岩每循环进尺1.2m、月进尺采用120m；Ⅴ级围岩每循环进尺0.8m、月进度采用85m。

洞身Ⅲ级围岩采用光面爆破和微震动控制爆破工艺开挖，风动凿岩机钻孔，塑料导爆管微差毫秒雷管起爆；Ⅳ、Ⅴ级围岩开挖采用风镐或挖掘机开挖，形成超前支护、开挖、初期支护、仰拱填充、二次衬砌、附属工程均衡生产、整体推进的施工格局，断层破碎带及其影响带地段初期支护及时成环，根据围岩量测结果及时施作二次衬砌。洞身施工方法见表3-5-9。

表3-5-9   洞身施工方法表

| 序号 | 围岩级别 | 施工方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ⅲ | 全断面法施工，自制简易台车配合人工钻眼，光面爆破。 |
| 2 | Ⅳ | 台阶法施工，采用洋镐、风镐或挖掘机开挖，人工配合机械。 |
| 3 | Ⅴ | 微台阶法施工，采用洋镐、风镐或挖掘机开挖，人工配合机械。 |

全断面法施工工艺流程见图3-5-8。

台阶法施工工艺流程见图3-5-9。

微台阶法施工工艺流程见图3-5-10。

全断面法施工工序流程见图3-5-11。

台阶法施工工序流程见图3-5-12。

微台阶法施工工序流程见图3-5-13。

5.3.6.2.光面爆破施工

本标段Ⅲ级岩体结构完整，呈块状整体结构，采用光面爆破开挖，严格控制装药量及按照光面爆破设计施工，减少炮轰波对围岩的扰动，达到爱护围岩的目的。采用自制简易钻孔台车为主，辅以人工风动凿岩机钻眼，非电毫秒雷管微差起爆。

光面爆破受多种因素影响，包括围岩强度、整体性、节理、层理等地质因素，现场围岩地质结构千变万化，爆破参数进行现场设计动态调整。同一类围岩经试爆取得的技术参数，做为初步依据，每一循环爆破作业都要由有经验的爆破工程师根据上一循环爆破效果，以及本循环围岩特征进行适当调整，选择一组最佳技术参数。

(1)施工要点

本工程隧道Ⅲ级围岩除冒天山隧道钻爆采用凿岩台车，其余隧道钻爆均采用自制钻孔台架配合人工风枪打眼。人工风枪打眼作业: 测量、布孔、打眼、移位。

(2)保证钻孔质量措施

光爆钻孔时，由爆破设计技术员统一指挥协调行动，认真实行定人、定位、定机、定质、定量的“五定”岗位责任制；分区按顺序钻孔，避免相互干扰、碰撞、拥挤；固定钻孔班，以便熟练技术，掌握规律，提高钻孔的速度和准确性。

按各断面炮孔爆破设计装药量装药联线，周边眼采用小直径药卷不隅合装药方式，其余炮眼采用连续装药。爆破材料采用1～17段非电毫秒雷管和塑料导爆管起爆，周边眼采用低爆速、低密度、高爆力、传爆性好的小直径2号岩石硝铵炸药(φ25mm直径)，厂制炮泥堵塞，导爆管复式网路联接，各部一次起爆。

(3)钻爆设计

①设计原则：根据地质条件，开挖断面、开挖进尺，爆破器材等编帛光面爆破设计。

根据围岩特点合理选择周边眼间距及周边眼的最小抵抗线，辅助炮眼交错均匀布置，周边炮眼与辅助炮眼眼底在同一垂直面上，掏槽炮眼加深10cm。

严格控制周边眼装药量，间隔装药，使药量沿炮眼全长均匀分布。

爆破采用乳化炸药，非电毫秒雷管起爆光面爆破。

采用毫秒微差有关起爆，一般周边眼采用导爆索起爆，以减小起爆时差。

②钻爆参数的选择：通过爆破试验确爆破参数，试验时参数见详表3-5-10。

表3-5-10  光面爆破参数表

| 岩石种类 | 周边眼间距E(cm) | 周边眼最小抵抗线W(cm) | 相对距E/W | 周边眼装药参数 Kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬岩 | 55～70 | 60～80 | 0.8～1.0 | 0.25～0.3 |
| 中硬岩 | 45～65 | 60～80 | 0.8～1.0 | 0.2～0.25 |
| 软岩 | 35～50 | 60～80 | 0.5～0.8 | 0.07～0.12 |

③掏槽方式：采用直眼掏槽

④装药结构及堵塞方式

装药结构：周边眼用小直径药卷间隔装药，岩石很软时采用导爆索代替炸药卷。

堵塞方式：所有装药炮眼用炮泥堵塞，周边眼堵塞长度不小于25cm。

⑤爆破效果监测

检查项目及质量标准主要有：断面周边超欠挖检查；开挖轮廓圆顺，开挖面平整检查；爆破进尺是否达到爆破设计要求；爆出石碴块是否适合装碴要求；炮眼痕迹保存率，硬岩≥80%，中硬岩≥60%并在开挖轮廓面上均匀分布；两次爆破衔接台阶不大于10cm。

⑥爆破设计优化

每次爆破后检查爆破效果，分析原因及时修正爆破参数，提高爆破效果，改善技术经济指标。

根据岩石节理裂隙发育、岩性软硬情况，修正眼距，用药量，特别是周边眼。根据爆破后石碴的块度修正参数。如石碴块度小，说明辅助眼布置偏密；块度大说明炮眼偏疏，用药量过大。根据爆破振速监测，调整单段起爆药量及雷管段数。根据开挖面凹凸情况修正钻眼深度，使炮眼眼底基本在同一断面上。

光面爆破设计流程工艺见图3-5-14。

##### 5.3.6.3.施工运输

本标段所有隧道均采用无轨运输方式，出碴采用挖装机、侧卸式装载机装碴，8～10t自卸车运输。

##### 5.3.6.4.初期支护

本标段隧道初期支护形式有砂浆锚杆、钢筋网、格栅、C25喷射(微纤维)混凝土。依据围岩类别设计综合使用。

支护紧跟开挖面及时施作，尽量减少围岩暴露时间，抑制围岩变形，防止围岩在短期内松弛剥落。

钢架、钢筋网和锚杆在洞外构件厂加工，人工安装钢架，挂设钢筋网，风动凿岩机施作系统锚杆，湿喷机喷射混凝土。

初期支护施工工艺流程见图3-5-15。

5.3.6.4.1.砂浆锚杆施工

锚杆制作：锚杆杆体在洞外构件厂批量加工，长度根据围岩状况及设计确定。

钻孔：锚杆呈梅花形布置。采用风动凿岩机沿开挖轮廓线钻孔，钻孔前先标定钻孔位置,钻孔直径大于锚杆直径15mm，孔深误差不大于5cm。用高压风将孔内杂物吹净。钻孔应圆而直，孔口岩石整平，并使岩面与钻孔方向垂直。锚杆采用全自动液压升降平台配合安设。

配拌、压注砂浆：砂宜采用中粗砂，最大粒径不得大于2.5mm，使用前过筛清洗，水泥选用PRO32.5#普硅水泥；速凝剂选用合格的速凝剂，所用材料均应按规范要求进行取样试验。早强水泥浆配合比采用灰骨比1：1～1：2，水灰比0.38～0.45，水泥采用早强水泥，并掺早强剂。砂浆用净浆搅拌机拌合均匀，随拌随用。

用注浆泵往钻孔内压注早强水泥浆，注浆时注浆管要插至距孔底5～10cm处，随水泥浆的注入缓缓匀速拔出。要求锚孔内砂浆饱满，灌浆工作连续不中断，保证锚杆、砂浆、围岩间的粘结力。

锚杆安装：注浆完成后迅速将锚杆插入，轻轻锤击锚杆使之深入孔底。锚杆杆体插入孔内的长度不得短于设计长度的95%。若孔口无砂浆溢出，要将杆体拔出重新注浆。

注浆开始或中途停止超过30min时，应用水润滑注浆罐及其管路。注浆孔口的压力不得大于0.4MPa；杆体到位后，要用木楔或小石子在孔口卡住，防止杆体滑出。砂浆未达到设计强度的70%时，不得随意碰撞，一般规定三天内不得悬挂重物。锚杆安设后，不得随意敲击。

砂浆锚杆施工工艺流程见图3-5-16。

5.3.6.4.2.钢筋网

钢筋网预先在洞外钢结构厂加工成型。钢筋类型及网格间距按设计要求施作。钢筋冷拉调直后使用，钢筋表面不得有裂纹、油污、颗粒或片状锈蚀。安装搭接长度为1～2个网格，采用焊接。砂层地段先铺挂钢筋网，沿环向压紧后再喷混凝土。钢筋网随受喷面起伏铺设，与受喷面的间隙一般不大于3cm。与锚杆或其它固定装置连接牢固。开始喷射时，缩短喷头至受喷面的距离，并调整喷射角度，钢筋保护层厚度不得小于5cm。喷射中如有脱落的石块或混凝土块被钢筋网卡住时，应及时清除。

5.3.6.4.3.型钢钢架(格栅)

隧道Ⅳ级围岩采用H125的型钢钢架，Ⅴ级围岩(含加强段)采用设工16型钢钢架。型钢钢架在洞外加工厂利用台架按设计加工制作成型，洞内安装在初喷混凝土之后进行，与定位钢筋焊接。钢架间以混凝土喷平，钢架与岩面之间的间隙用喷射混凝土充填密实，并使钢架埋入混凝土中，钢架拱脚必须放在牢固的基础上，架立时垂直隧道中线，架设时中线、高程和垂直度由测量技术人员严格控制，并将锚杆与型钢钢架焊接连为整体。

现场制作加工：型钢钢架按设计要求预先在洞外结构件厂加工成型。先将加工场地用C15混凝土硬化，按设计1：1比例放出加工大样；将型钢冷弯成型，要求尺寸准确，弧形圆顺；钢架加工后要进行试拼，其允许误差为：沿隧道周边轮廓误差不大于3cm；钢架各单元连接孔眼中心误差不超过±0.5cm；钢架平放时，平面翘曲应小于±2cm。

钢架安装架设工艺：为保证钢架置于稳固地基上，施工中在钢架基脚部位预留0.15～0.2m的原地基，架立钢架时挖槽就位，需要时可在钢架基脚处设刚性垫板，以增加其承载力；安设时钢架应垂直隧道中线，其倾斜度不大于2°，钢架的任何部位偏离铅垂面不大于5cm；钢架按设计位置安设，在安设过程中当钢架和初喷面之间有较大间隙时应设置混凝土垫块，钢架与围岩之间的间距应不大于5cm；为增强钢架的整体稳定性，将钢架与锚杆焊接在一起，钢架间设置Φ22mm的纵向连接钢筋，并按环向间距不大于1.2m设置；为使钢架准确定位，钢架架设前均需设置环向定位系筋，系筋一端与钢架连接，另一端锚入围岩0.5m以上，当钢架架设处有锚杆时用锚杆定位；钢架安设好后应尽快施作喷混凝土作业，并将其全部覆盖，使钢架与喷混凝土共同受力，喷射混凝土分层进行，每层厚度5-6cm，先从拱(墙)脚处向上喷射，以防止上部喷射混凝土虚掩拱(墙)脚，造成拱(墙)脚喷射不密实，强度不够而容易失稳。

型钢钢架(格栅)安装施工工艺流程见图3-5-17。

图3-5-17 型钢钢架安装工艺框图

5.3.6.4.4.喷射混凝土

喷射混凝土采用洞外自动计量拌和站拌和，湿式喷射混凝土施工， 湿喷混凝土可减少回弹量，降低粉尘，提高工作效率和施工质量。

喷射支护前撬去表面松土和欠挖部分，用高压风清除杂物。

喷前对设备进行检查和试运转；在受喷面、各种机械设备操作场所配备充足照明及通风设备。

喷射纤维混凝土中的石子最大粒径不宜大于10mm，骨料级配宜采用连续级配；混凝土搅拌宜优先采用将纤维、水泥、骨料先干拌后加水湿拌的方法，且干拌时间不得少于1.5min。

喷射时，送风之前先打开计量泵，送风后调整风压，使之控制在0.45～0.70MPa之间，以混凝土回弹量小、表面湿润有光泽、易粘着为度来控制喷射压力。喷射方向与受喷面垂直，工作中喷头与受喷面采用计算机自动控制，与岩面方向垂直、等距喷射；若受喷面被钢架、钢筋网覆盖时，可将喷咀稍加偏斜，但不宜小于70°。

喷射混凝土紧跟开挖掌子面进行，当围岩破碎、稳定性差时，一般采用小药量的松动爆破，初喷、锚杆、钢筋网、钢架、复喷等作业可以连续进行，直到达到设计要求。架设好格栅钢架后，迅速用喷射混凝土封填，使之发挥支护能力。围岩较完整、稳定时间较长时，初喷、锚杆、钢筋网等施工后即可进行开挖作业，待下一循环初期支护时间再复喷，可将设计厚度的喷层厚分两、三次完成，由于每层间隔为一循环时间，每层因爆破产生的裂纹在下一次喷混凝土时被填充，而新喷层距掌子面渐远，所受的爆破振动亦越小，使喷混凝土层的支护能力更强。喷混凝土施工工艺流程见图3-5-18。

##### 5.3.6.5.隧道洞口处基底处理

本标段隧道进出洞口、明洞段多为湿陷性新黄土基础，设计采用三七灰土换填或采用水泥土挤密桩加固基底，消除湿陷性，达到足够承载力，避免隧道下沉引起衬砌开裂，道床变形等病害。

三七灰土工艺流程为：施工准备→试拌灰土→调整配合比→灰土生产→摊铺→碾压密实→验收。

三七灰土换填厚度根据湿陷性黄土等级的不同，在场外拌和站拌好之后，分层回填，压路机碾压或蛙式打夯机夯压密实，设计换填厚度为2～3m。

水泥土挤密桩工艺流程为:桩机定位→打入桩管拔出桩管→成孔→分层填料→分层夯实→成桩。

打桩成孔设备由型导杆式柴油打桩锤,12m高锤架和16t履带式吊车组合而成的水泥土挤密桩施工机械，桩锤最大能量为37.8kJ。水泥土挤密桩夯实机械为施工单位自制的自由落锤式夯实机，夯锤为梨型导杆式，锤重180kg。

(1)成孔:测量放样，定出桩位。用水泥土挤密桩锤击成孔桩机将带有特制桩尖的钢制桩管打入土层中至设计深度，然后缓缓拔出桩管即成桩孔。施工顺序是先外排后内排，同排桩间隔一个孔进行，成孔后应及时检查桩孔质量，成孔尽快回填夯实，防止土块和杂物落入孔内。

(2)桩孔填夯:桩体料夯实成孔后分层在孔内投入水泥土，用夯实机械把填料夯实，夯料使用水泥土，配合比经工地试验确定，填夯前要进行试验，夯填试验为一层两锤三击。采用人工投料，不允许用送料车直接倒入孔内。

(3)质量检验:采用随机抽样检查的方法，检查数量不得少于桩总数的2％。在3个孔构成的挤密单元内，用洛阳铲在桩体中心铲孔，从桩顶起每隔1.0m带有长杆的小环刀分层取出夯击的原样土样，测出其干密度和压实系数。

##### 5.3.6.6.监控量测

现场监控量测是判断围岩和隧道的稳定状态、保证施工安全、指导施工生产、进行施工管理和提供设计信息的重要手段。

根据以往类似隧道施工经验，结合设计文件，在施工过程中，将按照《铁路隧道喷锚构筑法技术规范》(TB10108-2002)的要求进行监控量测，以量测资料为基础及时修正支护参数，使支护参数与地层相适应并充分发挥围岩的自承能力，围岩与支护体系达到最佳受力状态，并在施工中进行信息化动态管理，达到确保工程质量、施工安全和进度，合理控制投资的目的。在隧道正洞洞身支护完成后，尤其是仰拱施工完毕后，喷锚支护已闭合成环，及时进行全断面监控量测，随时掌握初期支护的工作状态，指导和确定二次衬砌施作时间。

(1) 量测项目:根据工程的地形地质条件、支护类型和施工方法等特点，初步选择确定隧道监控量测必测项目和选测项目见表3-5-11，表3-5-12。

表3-5-11  监控量测必测项目

| 序号 | 监测项目 | 测试方法和仪表 | 测试精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洞内、外观察 | 现场观察、地质罗盘 |  |  |
| 2 | 衬砌前净空 变化 | 隧道净空变化测定仪 (收敛计、隧道激光断面仪、全站仪) | 0.1mm | 全站仪采用非接触观测法 |
| 3 | 拱顶下沉 | 水准测量的方法，水准仪、钢尺 | 1mm | 一般进行水平收敛量测 |
| 4 | 地表下沉 | 水准测量的方法，水准仪、塔尺 | 1mm | 浅埋隧道必测(H0≤2b) |
| 5 | 二次衬砌后 净空变化 | 隧道净空变化测定仪(收敛计) | 0.01mm |  |
| 6 | 沉降缝两侧底板不均匀沉降 | 三等水准测量 | 1mm | 沉降缝两侧底板(或仰拱填充层面)沉降 |
| 7 | 洞口段与路基过渡段不均匀沉降观测 | 三等水准测量 | 1mm | 洞口底板(或仰拱填充层面)与洞口过渡段的沉降 |
| 注：H0—隧道埋深；b—隧道最大开挖宽度。 |

(2) 量测断面间距:施工中将按照设计文件设置量测断面并布点。本投标人结合本标段隧道具体情况，初步拟定必测项目量测断面间距与每断面测点数量见表3-5-13。

表3-5-12  监控量测选测项目

| 序号 | 监测项目 | 测试方法和仪表 | 测试精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表下沉 | 水准测量的方法，水准仪、塔尺 | 1mm | H0＞2b时 |
| 2 | 隧底隆起 | 水准测量的方法，水准仪、塔尺 | 1mm |  |
| 3 | 围岩内部位移 | 多点位移计 | 0.1mm |  |
| 4 | 围岩压力 | 压力盒 | 0.001MPa |  |
| 5 | 二次衬砌接触压力 | 压力盒 | 0.001MPa |  |
| 6 | 钢架受力 | 钢筋计 | 0.1MPa |  |
| 7 | 喷混凝土受力 | 混凝土应变计 | 10με |  |
| 8 | 锚杆杆体应力 | 钢筋计 | 0.1MPa |  |
| 9 | 二次衬砌内应力 | 混凝土应变计 | 0.1MPa |  |
| 10 | 爆破振动观测 | 爆破振动记录仪 |  | 临近建筑物 |
| 11 | 围岩弹性波速度 | 弹性波测试仪 |  |  |
| 12 | 瓦斯浓度 | 可便携式瓦斯自动报警仪 |  |  |
| 注：H0—隧道埋深；b—隧道最大开挖宽度。 |

表3-5-13  必测项目量测断面间距和每断面测点数量

| 围岩级别 | 断面间距(m) | 每断面测点数量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 净空变化 | 拱顶下沉 |
| Ⅴ | 5～10 | 1～2条基线 | 1～3点 |
| Ⅳ | 10～30 | 1条基线 | 1点 |
| Ⅲ | 30～50 | 1条基线 | 1点 |
| 注：1、洞口及浅埋地段断面间距取小值。 2、各选测项目量测断面的数量，宜在每级围岩内选有代表性的1～2个。 3、黄土隧道的观测断面适当加密。 |

(3) 量测断面布置

隧道每个量测断面各布置一个拱顶下沉测点和一条水平净空收敛量测基线。测点布置见图3-5-19。

(4) 量测频率

洞内观察分为开挖工作面观察和支护表面状况观察两部分。开挖工作面观察应在每次开挖后进行，地质情况基本无变化时，可每天进行一次。对支护的观察也应每天至少进行一次，观察内容包括喷射混凝土、锚杆、钢架的表面外观状况等。洞外观察包括边仰坡稳定、地表水渗透等观察。

净空水平收敛量测和拱顶下沉量测采用相同的量测频率。量测频率见表3-5-14，实际量测频率从表中根据变形速度和距开挖工作面距离选择较高的一个量测频率。

图3-5-19 围岩测点布置图

表3-5-14  量测频率表

| 量测频率 | 变形速度(mm/d) | 量测断面距开挖工作面距离 |
| --- | --- | --- |
| 2次/d | ≥5 | < 1B |
| 1次/d | 1～5 | (1～2)B |
| 1次/2～3d | 0.5～1 | (2～5)B |
| 1次/3d | 0.2～0.5 |  |
| 1次/周 | < 0.2 | > 5B |
| 注：B为隧道开挖宽度。 |

(5) 监测方法

监测方法与要求见表3-5-15。

表3-5-15  监控量测方法及要求表

| 监测项目 | 测点布置 | 监测方法及要求 | 仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洞内外 观 察 | 开挖及支护后进行 | 目测：地质观察在爆破后初喷前进行，绘制地质素描图，填写开挖工作面地质调查记录表； 检查喷射混凝土有无开裂及发展，锚杆有无松动，钢架支护状态等，并做好相应记录； 查看边仰坡有无开裂、起壳，地表有无裂纹；地表水位有无异常变化。 | 地质罗盘 |
| 地表沉降 监 测 | 隧道洞口进行地表沉降量测，横断面方向沿隧道中心及两侧间距2～5m处设地表下沉测点，监测范围在隧道开挖影响范围以外。 | 地表下沉量测在开挖工作面前方，隧道埋深与隧道开挖高度之和处开始，直到衬砌结构封闭、下沉基本停止时为止。 | 精密水准仪、铟瓦尺 |
| 水平收敛 量 测 | 内轨顶面以上2.5m，左右两侧对称布置量测点，量测断面间距根据围岩级别确定 | 采用激光断面仪或收敛计进行量测，开挖后按要求迅速安装测点并编号，初读数应在开挖后12h内读取，测点应牢固可靠，易于识别并妥为保护 | 激光断面仪、收敛计 |
| 拱顶下沉 量 测 | 与水平收敛断面对应拱顶设量测点 | 喷射混凝土后迅速在拱顶设点，采用激光断面和仪精密水准仪和收敛计铟瓦尺进行量测 | 精密水准仪和收敛计、铟瓦尺 |

为确保量测精度和加快量测速度，拟在隧道拱顶下沉和水平收敛量测中采用目前比较先进的无接触围岩量测技术。它具有快速、准确、灵活方便等优点。

量测方法：无接触法围岩量测观测方案见图3-5-20。测量人员按量测频率要求对隧道断面上布设的观测点进行全自动多测回全圆观测，得到这些点的收敛信息。

图3-5-20无接触法围岩量测观测方案示意图

(6) 监测资料整理、数据分析及反馈

取得监测数据后，由专业监测人员整理分析监测数据。结合围岩、支护受力及变形情况，进行分析判断，将实测值与允许值进行比较，及时绘制各种变形或应力～时间关系曲线，预测变形发展趋向及围岩和隧道结构的安全状况，及时向项目总工程师及监理工程师汇报。

(7) 监控量测管理

① 监测控制标准

根据有关规范、规程、设计资料及类似工程经验，制定本工程监控量测变形管理等级见表3-5-16，据此指导施工。

表3-5-16  变形管理等级

| 管理等级 | 管理位移 | 施工状态 |
| --- | --- | --- |
| Ⅲ | U<Uo/3 | 可正常施工 |
| Ⅱ | Uo/3≤U≤2Uo/3 | 应加强支护 |
| Ⅰ | U >2Uo/3 | 停工，采取特殊措施后方可施工 |
| 注：U为实测位移值；Uo为最大允许位移值。 |

观察及量测发现异常时，及时修改支护参数。正常状态须同时满足以下条件：净空变化速度小于0.2mm/d时，喷射混凝土表面无裂缝或仅有少量微裂缝，围岩基本稳定。当净空变化速度持续大于1.0mm/d时，应加强初期支护；二次衬砌混凝土施作时间满足《铁路隧道喷锚构筑法技术规范》要求。

②监控量测体系

施工监测管理流程见图3-5-21。

A 监控量测计划

工程施工前，根据现场实际情况及施工进度，编制详细的监测实施计划，并确定监测技术标准，报监理工程师及业主批准。

B 监控量测小组

为了真实反映监测结果，本标段施工监测由工程技术管理中心组

图3-5-21  施工监测管理流程图

成专门监测小组，具体负责各项监测工作。

C 监测管理

积极配合监理工程师做好对监测工作的检查、监督和指导，工程完成后，根据监测资料整理出本标的监测分析报告纳入竣工资料中。

D 现场量测要求

净空变化、拱顶下沉量测应在每次开挖后12h内取得初读数，最迟不得大于24h，且在下循环开挖前必须完成。

测试前检查仪表设备是否完好，发现故障及时修理或更换；确认测点是否松动或人为损坏，当测点状态良好时方可进行测试工作。

测试中按各项量测操作规程安装好仪器仪表，每测点一般测读三次，取算术平均值作为观测值；每次测试都要认真做好原始数据记录，并记录开挖里程、支护施工情况以及环境温度等，保持原始记录的准确性。

测试完毕后检查仪器、仪表，做好养护、保管工作。及时进行资料整理及信息反馈。

E 保证措施

将监测管理及监测实施计划纳入施工生产计划中，作为一个重要的施工工序来抓，并保证监测有确定的时间和空间。

制定切实可行的监测实施方案和相应的测点埋设保护措施，并将其纳入工程的施工进度控制计划。

施工监测紧密结合施工步骤，监控每一施工步骤对周围环境、围岩、支护结构、变形的影响，据此优化施工方案。

监测组与监理工程师密切配合工作，及时向监理工程师报告情况和问题，并提供有关切实可靠的数据记录。

量测项目人员要相对固定，保证数据资料的连续性。量测仪器专人使用、专业机构保养、专业机构检校。量测设备、元器件等在使用前均经过检校，合格后方可使用。

各监测项目在监测过程中必须严格遵守相应的实施细则，量测数据均要经现场检查、室内两级复核后方可上报。

量测数据的存储、计算、管理均采用计算机系统进行。

针对施工各关键问题开展相应的QC小组活动，及时分析、反馈信息，指导设计和施工。

##### 5.3.6.7.仰拱(填充、底板)施工

为保证施工安全，仰拱混凝土应及时施作，支护尽早闭合成环，整体受力，确保支护结构稳定。在隧道正洞Ⅳ、Ⅴ级围岩中，待喷锚支护全断面施作完成后，根据围岩收敛量测结果，拆除临时支护，开挖并灌筑仰拱及填充混凝土，一次灌筑仰拱混凝土长度6～8m。

(1) 施工方法

为保证施工质量，仰拱混凝土进行全幅整体浇筑，同时解决出碴、进料运输与仰拱施工干扰及仰拱混凝土在未达到要求强度之前承受荷载的问题，采用仰拱栈桥进行施工。

移动栈桥仰拱示意图见3-5-22。

图3-5-22 移动栈桥示意图

(2) 仰拱和底板施工应符合下列要求：① 施工前，应将隧底虚碴、杂物、泥浆、积水等清除，并用高压风将隧底吹洗干净，超挖应采用同级混凝土回填。② 仰拱超前拱墙二次衬砌，其超前距离保持3倍以上衬砌循环作业长度。③ 底板、仰拱的整体浇筑采用防干扰作业平台保证作业空间；仰拱成型采用浮放模板支架。④ 仰拱、底板混凝土整体浇筑，一次成型。⑤ 填充混凝土在仰拱混凝土终凝后浇筑，不得同时浇筑。仰拱拱座与墙基同时浇筑，排水侧沟与边墙同时浇筑。⑥ 仰拱施工缝和变形缝作防水处理。⑦填充混凝土强度达到5MPa后允许行人通行，填充混凝土强度达到设计强度的100％后允许车辆通行。

仰拱施工工艺流程见图3-5-23。

图3-5-23  混凝土仰拱、铺底施工流程图

##### 5.3.6.8.结构防排水

隧道防排水采用“防、排、截、堵相结合，因地制宜，综合治理”的原则。在裂隙水较发育及有水文环境严格要求的隧道，防排水采用“以堵为主，限量排放”的原则，达到防水可靠，排水畅通、经济合理、不留后患的目的。

全隧道设置双侧水沟，距洞口500m的范围设双层盖板保温水沟，双层盖板间设聚氨酯保温材料，临近道床一侧的侧沟墙身设构造钢筋。通过出口洞外深埋保温暗沟采用圆包头式出水口排到洞外，其出水口尽量选在背风、向阳以及有较陡的跌水处，并做好防冻措施。

复合衬砌初期支护变形基本稳定并经验收合格后，在初期支护和二次衬砌之间(拱墙背后)铺设1.5mm厚防水板，内衬无纺布(密度不小于300g/m2)，要求采用无钉铺设，搭接缝为双焊缝。防水板搭接处应与施工缝错开布置，错开的距离不小于50cm。

隧道防水充分利用混凝土衬砌结构自防水能力，混凝土衬砌抗渗等级不低于P8防水混凝土，环向施工缝设中埋式止水带和外贴式止水带；纵向施工缝设钢边橡胶止水带和外贴式止水带；变形缝设中埋式止水带加遇水膨胀橡胶条以及防水嵌缝材料复合防水措施。环向施工缝与变形缝结合设置，避开地下水和裂隙水较多的地段；明洞采用外贴式防水层。

拱墙环向、墙脚纵向设盲管，与边墙进水孔、洞内排水沟一起组成完整的排水系统。环、纵向盲管与边墙进水孔连接，边墙进水孔与洞内排水沟连接。环向盲沟间距按6～12m考虑。

隧道通过浅埋冲沟处，可能有地下水渗漏，施工中做好超前注浆堵水措施，保证衬砌结构的防水要求。

(1) 防水层铺设

防水层铺设利用轨行式作业平台施作。监控量测表明支护变形已基本趋于稳定且净空满足二次衬砌厚度、支护表面平整经地质雷达检测初期支护及背后密实，满足质量要求后铺设防水板。在衬砌台车就位前，对防水层进行全面检查，铺设过程中对接缝进行充气检查。防水层施工与二次衬砌混凝土灌筑之间相距30m左右。

① 施工准备及基面处理

彻底清除各种异物，做到初期支护表面平整干净；铲除各类尖锐突出物体。根据图纸高程尺寸，定好基准线，准确无误地按线下料。

施工设备如焊接机、检漏器、热风枪、电闸箱等，在工作前要做好检查和调整。确保设备正常运行，达到焊接要求，保证工程质量。

② 防水板材的焊接

板材采用双缝热熔自动焊接机焊接。依据板材的厚度和自然环境的温差调整好焊接机的速度和焊接温度进行焊接。焊接完后的卷材表面留有空气道，用以检测焊接质量。具体见图3-5-24。

图3-5-24 防水板焊接示意图

③ 防水板材的铺设、固定

根据实际情况下料，按基准线铺设防水板；用防水板材专用塑料垫和钢钉把缓冲层固定在基面上，应用暗钉圈焊接固定塑料防水板，最终形成无钉孔铺设的防水层。如图3-5-25。

图3-5-25  防水板固定示意图

在清理好的基面上铺设固定土工布垫层。从拱顶部开始向两侧下垂铺设，用射钉固定垫片将土工布固定在喷射混凝土面上。

铺设固定防水板。铺设时注意与与土工布密贴，并不得拉得太紧，一定要留出余量。将防水板专用融热器对准热融衬垫所在位置进行热合，一般5S即可。两者粘结剥离强度不得小于防水板抗拉强度。

(2) 橡胶止水带

根据衬砌厚度及衬砌形式拼装钢模挡头板，每块钢模宽度为衬砌厚度的一半，同时将钢模按安装顺序编号。

钢模衬砌台车就位后，按照编号安装钢模挡头板，同时将止水带沿隧道环向夹在挡头板中间，两块挡头板用U形卡固定。预留一半止水带灌筑在下一循环混凝土衬砌中，排水管用PE条固定。

变形缝施工遵照下列规定：变形缝的位置、宽度、构造型式应符合设计要求；缝内两侧应平整、清洁、无渗水；缝底应先设置与嵌缝材料无粘结力的背衬材料；嵌缝密实。

(3)洞口排水

两端洞顶在刷坡线以外5～10m设截水天沟一道，以形成完善的防排水系统。天沟设于边、仰坡顶以外，其坡度根据地形设置，但不应小于3%，以免淤积。

洞外水不得通过隧道引排，包头端洞口2m设一道横向盲沟，以拦截路面水，尺寸为30×40cm(宽×深)，洞外侧沟做成不小于2‰的反坡排水。

隧道通过浅埋冲沟的时候，为防止地下水下渗，沿沟心上游30m，下游20m范围内采用M10浆砌片石铺砌，厚30cm。

洞门端墙及挡翼墙背后设置滤水层通过端墙及挡翼墙所设泄水孔排水。对洞口盲沟系统应定期检查其通畅性，当有阻塞时应及时疏通。

隧道防排水施工工艺流程见图3-5-26。

(4)明洞渡槽

本标段邓家楼隧道、寨山村隧道、马家岔一号隧道洞顶埋深较浅的沟渠或穿越覆盖较薄的沟床时，地表水易渗漏影响隧道，因此在通过此段时，在洞顶设置明洞渡槽，以防止确保施工安全及消除施工隐患。该段以明洞形式通过，明洞顶设5.0×1.0m(宽×深)的梯形断面渡槽。

渡槽延伸至明洞开挖线以外5米，渡槽以外上下游沟床铺砌5～10m的M10水泥浆砌片石，厚30cm。渡槽底板采用0.3m厚的C25钢筋混凝土，每隔5～10m设沉降缝1道，缝宽2～3cm，采用沥青麻筋填塞。为防止渡槽下沉开裂，渡槽下明洞回填范围采用浆砌片石砌筑，开挖线以外渡槽下铺设50cm厚的砂卵石垫层。为防止沟床防护末端因淘刷而遭破坏，或因渡槽沉降而产生渗流，在沟床铺砌与未防护加固的沟床相连处及渡槽中间下游沉降缝处设置垂裙，中间垂裙尺寸为1.0×0.5m(深×厚)，末端垂裙尺寸为1.5×1.0(深×厚)。渡槽施工选在旱季进行，雨季施工应做好地表排水及防洪措施。

##### 5.3.6.9.二次衬砌施工

(1) 钢筋施工

施工准备：钢筋进场后进行复检，将检测报告报监理工程师审查；钢筋现场堆放采取下垫上盖等措施防止钢筋锈蚀。为保证钢筋工程的及时性、准确性，根据图纸、规范要求，及时技术交底，做到放样及时、准确，能指导施工；钢筋工必须持证上岗，保证钢筋加工质量。

钢筋加工：开工前及时向监理工程师提交加工方案、加工材料明细表。加工时钢筋应平直，无局部曲折。钢筋表面应洁净，无损伤、油漆和锈蚀。钢筋级别、钢号和直径必须符合设计要求。

钢筋安装：钢筋的安装位置、间距、保护层及各部钢筋大小尺寸应符合设计图规定。钢筋制作及安装严格按有关规程、规范及设计图纸要求，由钢结构加工厂统一制作。

(2) 拱墙衬砌混凝土施工

衬砌采用12m长全断面钢模整体式液压台车，一次施工长度12m，采用混凝土输送泵泵送作业，由下向上，对称分层，先墙后拱灌筑，入模倾落自由高度不超过2.0m，机械振捣。混凝土在拌合站集中拌合，混凝土运输车送输、泵送入模、机械振捣。台车结构如图3-5-27所示。

混凝土运输采用混凝土输送车，挡头模板采用制式钢模，确保施工缝处混凝土质量。混凝土由本标段统一规划的自动计量拌和站生产，采取商品化混凝土供应模式，就近供应。混凝土灌筑前做好钢筋的布设工作，钢筋角隅处要加强振捣，并做好防水层铺设及各类预埋件、预留孔、沟、槽、管路的设置。

图3-5-27全液压衬砌台车结构图

混凝土衬砌施工作业程序详见图3-5-28。

图3-5-28   隧道混凝土衬砌施工工序图

| 序号 | 施工步骤 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.仰拱每节长6-8m，并立端头模板 2.浇注仰拱混凝土 |
| 2 |  | 1.施作拱边墙防水层（用工作台车） 2.绑扎拱、墙钢筋 |
| 3 |  | 1.验收防水层及钢筋 2.凿毛施工缝，清洗干净 3.台车就位，并检查尺寸达到设计要求 |
| 4 |  | 1.灌注拱边墙 2.拆模后及时进行养生 |

(3) 注浆回填

为确保初期支护与二次衬砌密实无空洞，在初期支护完成后二次衬砌前对初期支护背后进行地质雷达检测，发现空洞后采取注浆回填；二次衬砌时，在拱部每隔一定距离预埋一根注浆管，注浆管采取保护措施，防止混凝土进入将其堵死，在衬砌混凝土强度达到后进行注浆，注浆材料选用水泥砂浆，注浆从低标高注浆孔开始注浆压力不小于1Mpa或高标高拱顶注浆孔冒浆为止。

二次衬砌施工工艺流程见图3-5-29。

图3-5-29 混凝土衬砌施工工艺框图

##### 5.3.6.10.附属工程施工

附属工程施工不得影响正洞工作面正常作业。风动凿岩机钻孔，机械开挖，湿喷混凝土，挖掘机装碴，采用自卸车运输出洞，随开挖随支护。附属洞室衬砌混凝土作业采用钢制整体式模板，与正洞衬砌同时施作，灌筑成整体结构。附属洞室防水层，在洞外按洞室三维模型加工防水层，直接镶入洞室内与正洞防水板焊接成一体。施工中应注意衬砌施工缝不得设于附属洞室处。

通信、信号电力等预埋件按设计单位电力、线路、信号、通信专业要求在洞内设置。

洞内排水沟沿隧道两侧墙脚通长布置，线路前进方向左侧设置电力和信号电缆槽，右侧设置通信、信号电缆槽。各电缆槽均采取分槽设置。洞内排水沟、电缆槽在洞内其他工程项目完成后展开全线统一施工，能够更好的控制其线型和几何尺寸。

隧道两侧边沟基座和两侧电缆沟基座与侧壁现场立模浇筑，盖板采用预制安装的方法施工,在拌和站内集中预制。

#### 5.3.7.不良地质地段施工预案

本标段有21座隧道，可能遇到的主要不良地质有：黄土溜塌、黄土陷穴、滑坡、弱膨胀土、浅埋段、湿陷性黄土、采空区、煤层等。

##### 5.3.7.1.黄土溜塌、陷穴(窑洞)、滑坡的处理

隧道经过地区为黄土峁、梁状低山沟壑区，地势起伏较大，“Ⅴ”型冲沟发育而密集且纵横交错，黄土分布广泛。由于黄土具有虫孔、大孔隙，垂直裂隙发育，测区内常发育有黄土陡壁，高约10～50m不等，在外力作用下，易形成黄土崩塌；局部在冲沟沟头水流几中处或上游沟坡低洼处发育黄土陷穴及天生桥，陷穴直径1～10m，一般深3～8m。

对于黄土溜塌体，施工前先予以清除松散堆积体，及时支护，洞口边坡进行喷锚防护或采用M10浆砌片石铺砌防护。

对浅埋明穴，采用回填夯实方法处理；对暗穴，采用钻孔注浆处理，黄土陷穴地段，在作好地基处理的同时，必须作好地表水拦截、引排措施。挖掘清理洞内表层松土，对位于路堑边坡部位的窑(空)洞，采用M5水泥砂浆砌片石回填。

对于滑坡地段，采取清方减载措施，并对滑坡的变形进行监测。

##### 5.3.7.2.弱膨胀土的施工

本标段新寺则河隧道洞身部分地段穿越红黏土层存在弱膨胀土，在膨胀性地层中开挖隧道，常常可以见到围岩因浸水而膨胀现象，使设置在膨胀性围岩中的隧道或地下洞室的洞壁发生位移，导致围岩失稳，衬砌破坏。膨胀性围岩的基本特征，归纳起来表现为膨胀围岩因吸水而膨胀，失水而收缩，岩体干湿循环产生胀缩效应。一是使围岩体结构破坏，由块间联结变为裂隙结合，甚至成为散结构，强度完全丧失，导致围岩压力增大；二是造成围岩应力变化，无论膨胀压力或收缩应力，都将破坏围岩的稳定性，特别是膨胀产生的膨胀压力将对增大围岩压力起叠加作用。

膨胀性围岩的施工原则为“加固围岩，改善洞形，先柔后刚，先放后抗，变形留够，底部加强”24字方针。

(1)加固围岩。加固围岩最有效的措施是支护的锚杆，锚杆长度应大于塑性半径。选用自进式锚杆或采用预应力锚杆。

(2)改善洞形。通过增大边墙和仰拱曲率，使开挖断面轮廓形状接近成园形，并表面圆顺，开挖后支护形成环状封闭结构。

(3)先柔后刚。先放后抗，变形留足。采用长锚杆为主，辅以留纵缝的喷混凝土以及可缩式钢架的柔性初期支护，并预留25～45cm的预留变形量，待围岩收敛到一定值后，施作厚度50cm以上的钢纤维混凝土外衬，对围岩进行刚性支护。

(4)底部加强。底部仰拱加大曲率，改善仰拱受力状态。

##### 5.3.7.3.洞口浅埋偏压段施工

本标段各隧道进、出口,主要为Ⅴ级围岩浅埋段、浅埋偏压，采用偏压式衬砌，除采用常规方法外，还采用以下施工技术措施。

(1)隧道掘进在洞口排水系统完善及边仰坡防护加固后进行。

(2)偏压严重的洞口地段，除地表注浆外应采取措施消除洞身偏压，使洞身两侧的压力基本平衡。消除洞身偏压采用反压回填的方法：在偏压下方设置重力式挡土墙，挡土墙与隧道间的空隙部位采用透水性材料回填进行反压，使洞身两侧的压力基本平衡、在偏压上方地层挖切，以减轻隧道洞身偏压力。

(3)严格遵循“超前支护、短进尺、机械开挖、勤量测、强支护、早成环”的原则，先开挖压力大的一侧、再开挖压力小的一侧。洞身掘进采用人工配合风镐、机械的方式按双侧壁导坑法的施工程序开挖，仰拱超前，二次衬砌及时施作，及早封闭成环。

(4)采用超前小导管、钢拱架和系统锚杆加强围岩等辅助措施进行支护，同时将超前支护与锚喷支护紧密结合，超前支护均应与型钢钢架联接成整体。对于掌子面自稳能力差地段宜采用注浆加固掌子面或采用喷射混凝土封闭掌子面。

(5)加强洞内施工排水，防止因拱脚泡水降低地基承载力；加强地表下沉、拱顶下沉和周边收敛等的量测工作。

##### 5.3.7.4.湿陷性黄土的施工

本标段隧道洞口段及明洞段基础多为第四系冲积砂质湿陷性新黄土，湿陷厚度为5～15m之间，湿陷等级有Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ级三种。由于黄土在干燥时很坚固，承压力也较高，施工可顺利进行，当其受水浸湿后，呈不同程度的湿陷性。

(1)各隧道洞口段施工必须安排在旱季施工。首先做好洞顶、洞门及洞口的防排水系统工程并对洞口边仰坡全坡面防护，并妥善处理好陷穴、裂缝及洞口顶部的低洼积水地段，防止地表水在洞口附近形成新的陷穴，以及雨水冲蚀坡面或下渗引起黄土湿陷。

(2)隧道施工应遵循“先治水、管超前、短开挖、强支护、勤量测、紧衬砌”的原则进行施工组织和安排，采用台阶法、微台阶法施工，人工配合机械开挖。并按设计及试验结果预留变形量。开挖前采用小导管超前支护，开挖后及时喷射早强混凝土封闭开挖面，并施作钢架、锚喷网联合支护。小导管超前支护施工完成后，不宜注浆，以防进一步加大湿陷性。

(3)在含有地下水的黄土层施工时，洞内排水沟用砖进行铺砌并摸面，必要时采用井点降水将地下水位降至隧道换填底部以下；在干燥无水的黄土层中施工，管理好施工用水，不使废水漫流。

(4)如发现工作面有失稳现象，及时用喷射混凝土封闭，加设锚杆、架立钢支撑等加强支护；施工时特别要注意拱脚与墙脚处断面，如超挖过大，用浆砌片石回填；在开挖与灌注仰拱前，为防止边墙向内移动，加设钢横梁；如发现不安全因素时，暂停开挖，加强临时支护。

(5)锚杆钻孔时采用干钻，锚杆采用早强砂浆式锚杆。

(6)湿陷性黄土地段也必须采用较强的防水体系，防水层铺设后，采用常规方法、充气法或真空法对防水层焊缝密实性进行检查，确保防水层严密可靠。二次衬砌及时施作，及早封闭成环，防止变形过大。

(7)本标段隧道洞口、明洞段多为湿陷性新黄土基底时，采用三七灰土或水泥土挤密桩加固基底，消除湿陷性，达到足够承载力，避免隧道下引起衬砌开裂，道床变形等病害。

##### 5.3.7.5.煤矿采空区处理

个别隧道穿越掏煤洞分布区，岩线掏煤洞宽度从15～70m不等。隧道底约9m为素填土(掏煤洞)范围。

在施工时充分利用超前地质预报，预测采空区的范围和规模，判定其填充情况及储水量。采用超前预注浆及径向注浆相结合的加固方式及堵水措施。对无充填的采空区，采用素填土回填密实。开挖后及时采用锚喷支护辅以全环格栅钢架进行初期支护，使其与注浆固结圈共同组成限流体系保证洞室稳定。

##### 5.3.7.6. 煤层瓦斯段施工

当掘进工作面距煤层垂距为10m时，打超前探孔，查明煤层位置、产状及预测瓦斯突出的可能性。根据探测结果，对于无突出危险的煤层，加强超前支护、瓦斯监测，加强施工通风。有突出威胁揭煤时，防治煤与瓦斯突出采用钻孔排放，严格按《防治煤与瓦斯突出细则》要求组织施工。

在施工中通过含煤地层时加强有害气体监测，作好预报和施工通风工作。此段施工采取的措施主要有：

利用超前探孔提前探测，必要时加密探孔。

实行湿式作业，尽快封闭衬砌结构，采取必要的防爆措施。

加强施工通风，在通过煤层时应不间断通风。

结合隧道穿越此段的工程措施，通过实施注浆，减少瓦斯气体逸出。拱部、边墙及仰拱的初期支护与衬砌间设置高密度PE板隔离层，高密度PE板外衬闭孔PE泡沫垫层，垫层厚不小于4cm。衬砌施工缝在先后浇筑混凝土界面处掺界面剂，并预埋橡胶止水带；衬砌采用气密性防渗混凝土，混凝土掺气密剂后透气系数不大于10-12cm/s。

洞内设瓦斯监测点，设专人随时监测瓦斯浓度，使其控制在0.5%以内，当瓦斯浓度超标时，立即停止施工，施工人员撤离到安全地带。

如进入煤层段施工时严格按揭煤工艺要求组织施工。

5.4.隧道工程施工技术措施

#### 5.4.1.控制超欠挖的技术措施

硬岩光面爆破参数必须进行现场设计动态调整。同一级围岩经试爆取得的技术参数，作为初步依据，每一循环爆破作业都要由有经验的爆破工程师根据上一循环爆破效果，以及本循环围岩特征进行适当调整，选择一组最佳技术参数，以取得本循环理想的光爆效果，上一循环是下一循环的预设计和试爆破。光面爆破前，根据钻爆设计图准确标出炮眼位置。钻孔时按设计要求控制炮眼的间距、深度和角度。掏槽眼的眼口间距和深度允许偏差为±5cm。周边眼间距允许偏差为±5cm，外插角符合钻爆设计要求，眼底不超出开挖断面轮廓线15cm。

光爆钻孔时，统一指挥协调行动，实行定人、定位、定机、定质、定量的“五定”岗位责任制；分区按顺序钻孔，避免相互干扰、碰撞、拥挤；固定钻孔班，以便熟练技术，掌握规律，提高钻孔的速度按爆破设计装药量装药联线。

#### 5.4.2.保护围岩的技术措施

隧道的开挖主要采取光面爆破、预裂爆破或非爆破的机械辅助开挖方法。硬岩隧道拱部采用光面爆破，侧壁采用预裂爆破，隧道底板(仰拱)预留光爆层进行光面爆破。光面爆破和预裂爆破参数通过试验确定，通过爆破试验，选择合理的钻爆参数，必要时在施工过程中，根据地质条件的变化和对振动波的监测，不断调整钻爆参数，实现光面爆破，把对围岩、支护及衬砌的扰动减到最小程度。

黄土隧道及软岩隧道采用小型机械配合人工分部开挖，破碎围岩采取注浆加固后开挖，以防止坍塌而扰动围岩。

施工阶段将超前地质预测、预报、围岩量测纳入正常施工的工序中，根据地质变化、量测信息反馈及时调整施工方法和采取相应的技术措施，确保结构稳定。

坚持“早封闭、快支护”的施工原则，抑制围岩早期变形。

#### 5.4.3.保护隧道基底的技术措施

隧道基底开挖高程应符合设计要求，每一开挖循环应用水准仪检测基底4～６点。并用激光自动断面仪测量周边轮廓断面，绘断面图与设计断面核对。

基底承载力符合设计要求，对土质基底采用动力触探，击数标准经试验确定或设计给定；石质基底采用现场目测鉴别方法。

基底完整无损伤，边墙底与基底顺接应圆顺；基底底面无虚碴、积水及杂物。

仰拱混凝土(或初期支护)施工完毕后，采用地质雷达对其进行检测，发现空洞及时采取基底注浆措施进行回填。

黄土隧道中加强施工用水和洞内渗水的排放，排水沟采用浆砌、表面抹防水砂浆。小导管或锚杆采用煤电钻干钻成孔，清孔和受喷面清理采用高压风。洞内禁止用水冲洗各种表面以避积水浸泡基础。

#### 5.4.4.保证长大隧道快速施工技术措施

根据本标段新寺则河、冒天山隧道的特点，结合在类似隧道工程组织快速施工的实践经验，快速施工组织与管理要点阐述如下：

建立现场生产指挥中心，以作业工班为管理单元，以施工工序为控制对象，进行各工序的协调、工序循环时间和循环进度的控制及突发事件的处理。

注重协调各工序间的矛盾和问题。实行超前预报、开挖出碴、支护衬砌全机械化作业，缩短工序时间，多工序平行作业。从施工组织、机械设备配置和用电保障等满足隧道工程的快速掘进。

实行专业化管理和施工作业，对专业化要求程度较高的工序采用专业队伍施作。

软弱围岩按“新奥法”原理组织施工：严格遵循“先预报、管超前、短进尺、弱爆破、早支护、快封闭、勤量测”的原则，确保施工质量和安全，加快施工进度。

实施信息化动态施工管理。施工中加强地质超前预报，建立地质素描档案，采用无接触法量测技术，建立收敛变形预警机制，实施信息化动态施工管理，及时处理施工中出现的各种问题，确保施工安全，提高掘进进度。

优化配置超前预报、开挖出碴、支护衬砌等机械化作业线，并针对不同地质情况，制订不同的机械设备配置方案，最大程度发挥机械化作业效能。

强化机械设备的管、用、养、修。施工中认真分析和研究各种机械设备的配套模式、工作效率、维修保养方法；各种机械设备的管、用、养、修均建立相应的管理体系和保障措施，指定专人管理，明确性能指标及操作要求，杜绝违章操作；在机械设备使用空隙，加强检修和保养，时刻保证其完好状态；如设备在运转中出现故障，立即启用备用设备，并在规定时间内修复。

优化工序组合，实行平行作业。隧道施工将最大程度地利用有限的时间和空间，实行多工序平行流水作业，实现各道工序均衡施工，达到缩短工序循环时间，总体进度平稳推进的目的。

建立循环时间、循环进度的“卡死”制度。要实现快速掘进，首先要突出时间概念，制定适合本工程的奖罚机制，设立节时奖和达标奖，要求每个作业班组在合理规定的时间内，完成给定工序，在达标基础上，用时更少者，给予奖励。

解决好运输与仰拱施工干扰问题。为了保证出碴和进料运输与仰拱施工平行作业，减少施工干扰，保证衬砌结构的整体性，加快掌子面的掘进速度，采用仰拱栈桥，解决仰拱施工和运输之间相互干扰的矛盾，可以使仰拱超前施工，加快施工进度。

#### 5.4.5.软弱围岩控制变形技术措施

围岩级别低及岩体抗压强度低时会产生围岩的塑性特征，主要表现为变形量大、变形时间长、出现松弛、塑性范围大等特点。

控制原则:采用“注浆加固、改善构造、以柔克刚、边支边放、底部加强”的主动式控制原则。一是从提高围岩力学性能着手，主动加固围岩，使之承受一部分荷载；二是加长加密锚杆，使支护的荷载传入基岩深部；三是初期支护允许柔性变形消耗围岩中储存的能量；四是预留足够的变形量防止断面侵限；五是加强隧道底部结构。

具体措施:严格按设计支护参数进行施工；根据监控量测结果反馈的信息预留变形量;采用可缩式钢架支护；改善洞室形状，加大边墙和底部的曲率；采用长锚杆并加密，锚杆垫板加大到25×25cm；加强掌子面正面的注浆处理以防外鼓；部分地段采用6m长注浆锚管进行加固；加强二衬配筋。

#### 5.4.6.隧道防塌方技术措施

本标段多为黄土隧道，有黄土地层的承载力低、侧压力较大、黄土的湿陷性等特点，施工过程中易产生垮塌，根据本工程设计情况，施工中拟采取以下防坍技术措施：

5.4.6.1.预防坍方的施工措施

(1)施工过程中严格贯彻“先治水、短进尺、快支护、勤量测、紧封闭、早成环、稳中求快”的原则。新黄土开挖一定要留核心土，分台阶，下部开挖亦要前后错开，先拉边槽，不宜采用拉中槽的方法，以确保拱脚稳定。初期支护及衬砌工序要及时跟上，工序间距要尽可能缩小。

(2)黄土隧道地层承载力低，黄土地层的承载力都在120～300 kPa之间。因黄土围岩壁立性好,但拱部范围地层稳定性较差,开挖后拱部垂直荷载较大,而且初期支护与周边地层的粘结力低。型钢拱架的基座一般直接落在黄土上,在垂直荷载和初期支护自重的作用下,初期支护的沉降量较大,一旦外力超过基底承载力极限,拱脚或墙脚容易失稳,甚至导致拱顶坍塌,特别是在进行下半断面开挖时,需要采取有效措施,防止拱脚下沉、拱部坍塌。一般可采取如下措施:①尽早施作仰拱、铺底,使全断面的初期支护尽早封闭成环。②在上断面初期支护的拱脚位置设斜向外侧的锁脚锚杆,以增强初期支护的稳定性。

(3)针对黄土隧道竖向压力小，侧向压力大的特性，施工中拱脚边墙部位的锚管要加强，要注重钢拱架的连接和锁定，钢拱架与岩面要密贴，喷混凝土要密实，要有足够厚度，从而确保整体受力效果。

(4)针对黄土的湿陷性特点，施工中要特别注意用水管理和渗水地段的引排措施，严禁拱脚、墙脚长时间受水浸泡。当含水量较大且拱脚、拱顶变形量较大时，要及时采用横撑、立撑进行加强，必要时要采取锚喷加固措施进行补强。

(5)加强坍方的预测，及时发现坍方的可能性征兆，并根据不同情况采用不同的施工方法及控制坍方的措施，拟采用观察法、一般量测法、微地震学测量法等方法预测坍方。

5.4.6.2.隧道坍方的处理措施

隧道发生坍方时，应及时的处理。处理时必须详细观测坍方范围、形式、坍穴的地质构造，查明坍方发生的原因和地下水活动情况，认真分析制定处理方案。

坍方处理应先加固未坍塌地段，防止其继续发展，未坍塌地段加固方法：

(1)小坍方，纵向延伸不长、坍穴不高，首先加固坍体两端洞身，并抓紧采用锚杆和喷射混凝土联合支护，封闭洞穴顶部和侧部，再进行清碴。

(2)大坍方、坍穴高、坍渣数量大，坍渣体完全堵住洞身时，采用先支护后清渣的方法。在查清坍穴规模大小和穴顶位置后，采用超前小导管和注浆固结法稳定围岩体和渣体，待其基本稳定后，按先上部后下部的顺序清除渣体，采取短进尺、早封闭的原则挖坍体，并尽快完成二衬。

(3)治坍应先治水，采取以下措施：

地表水沉陷和裂缝，用不透水粘土夯填紧密，开挖截水沟，防止地表水渗入坍体。

坍体内有地下水活动时，用管槽引至排水沟内，防止坍方扩大。

坍方地段的衬砌，可视坍穴大小和地质情况予以加强，衬砌背后与坍穴洞孔周壁间必须紧支撑。当坍穴较小时，用喷射混凝土回填圆顺，当坍穴较大时，采用钢拱架上设置套拱的形式加固。

#### 5.4.7.预防新、老黄土的湿陷的技术措施

一般处于干硬、硬塑状态下看来比较稳定的土体,一旦遇水浸泡,极易发生湿陷呈饱和流塑状态,从而减弱以至丧失承载力和自稳能力。特别是浅埋浅的洞口段,沟谷汇水地段、不同地质分界的洞身段,往往容易出现地下水或有季节性地表水下渗,施工过程中,要认真做好隧道的防排水工程,加强初期支护,缩短仰拱、二次衬砌作业面与开挖工作面的距离。

预防和减缓黄土湿陷的技术措施如下:①发现地下水,应及时设置环向、纵向盲沟或泄水软管,形成排水通道将地下水引出。②及早施作仰拱、铺底可以尽早封闭基底,防止地下水、施工用水侵入基底黄土,产生湿陷。仰拱铺底对顺坡排水来说,特别有利。对含水的黄土段,采取仰拱栈桥、仰拱铺底减弱行走机械对隧底黄土的扰动。在基底含水量较高的情况下,优选承载力低的运输设备,以减少对基底的扰动。③在通过容易发生湿陷的黄土地段,加强初期支护。施工中对变形速度较快和变形较大地段采取加强初期支护的措施，初期支护尽早封闭成环,形成具有稳定性的整体受力结构。

#### 5.4.8.膨胀性围岩控制技术措施

由于有第四系冲积砂质红黏土，有弱膨胀性，个别隧道穿越红黏土层。因此施工施时可以采取以下措施：①施工时采用小导管(不注浆)超前支护;②采用单臂挖掘机开挖，土质或软弱围岩也可采用人工配合风镐施工；③采用风镐配合钻爆法开挖，隧道核心部分采用钻爆法，而隧道周边用风镐开挖；④尽量减少对围岩扰动,力求开挖面平顺，减少超欠挖; ⑤应及时施作锚喷闭合支护，封闭暴露围岩，防止施工用水和水汽浸入岩体。⑥应重视地表防水、排水工程，防止地表水沿裂缝、层面流入隧道。

#### 5.4.9.砼结构耐久性控制技术措施

混凝土结构按《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》设计。

施工中对下列项目进行严格控制：

(1) 原材料控制

水泥选用低水化热和低碱含量的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，强度等级不低于32.5级。

细骨料选用级配合理、质地均匀坚固、吸水率低、空隙率小的洁净天然中粗河砂。

粗骨料选用级配合理、粒形良好、质地均匀坚固、线胀系数小的洁净二级级配碎石。

矿物掺合料选用品质稳定的粉煤灰、磨细矿渣粉。

外加剂采用减水率高、坍落度损失小、适当引气、能明显改善和提高砼耐久性的产品。

施工中严把原材料选择和进场关，质量专职部门和试验部门密切配合，严禁不合格的材料进场。

拌和用水PH值、不溶物、可溶物、氯化物、硫酸盐等指标满足要求。

以上各项原材料的技术指标均满足《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》。

(2) 砼配合比控制

按《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》的要求在耐久混凝土中掺加一定量的矿物掺合料。砼强度等级必须满足设计强度的要求。结构砼抗渗等级满足设计要求不低于P8。

(3) 耐久性砼施工控制

砼施工前，针对不同结构及环境制定施工全过程和各环节的质量控制内容与质量保证措施，并进行砼试浇筑，验证并完善砼施工工艺。

砼搅拌应采用自动计量的强制式拌和机，严格控制搅拌时间。

施工过程中委派专人记录砼运送到工地的时间和出机的坍落度、浇筑时间和浇筑时的坍落度、浇注时洞内温度与砼浇筑温度、浇筑长度、浇筑高度的控制以及养护方式、养护过程。

钢筋保护层及钢筋的定位采用工程塑料制作的保护层定位夹或定型生产的纤维砂浆块。使用细石混凝土垫块定位保护层厚度时，垫块的尺寸和形状采用工字形或锥形，垫块的强度高于衬砌结构本体强度，水胶比不大于0.45；衬砌结构两侧面和底面的垫块应至少4个/m2，绑扎垫块和钢筋的铁丝头不得伸入保护层内。

混凝土的入模温度应视洞内温度调整，混凝土的入模温度控制在30℃以下。施工过程中要估计混凝土温度与拉应力的变化，提出混凝土温度的控制值，并在施工养护过程中实际测定关键截面的中部点温度和离表面约5cm深处的表层温度(包括仰拱和底板)，实行严格的温度控制。衬砌结构任一截面在任一时间内的内部最高温度与表层温度之差一般不大于20℃，新浇筑混凝土与上一区段衬砌混凝土或围岩之间的温差不大于20℃，洒于混凝土表面的养护水温度低于混凝土表面温度的差值不大于15℃。

泵送混凝土的坍落度不能过大以避免离析或泌水。

插入式振动棒需变换其在混凝土中的位置时，竖向缓慢拔出，不得在混凝土浇筑仓内平拖。泵送下料口应及时移动，不得用插入式振动棒平拖驱赶下料口处堆积的拌和物将其推向远处。

一般情况下混凝土强度应达到8.0MPa以上方能拆模。

#### 5.4.10.一级防水标准施工技术保证措施

本标段隧道工程设计为一级防水，等级高，是隧道施工重点控制工序。采用“防、排、截、堵”结合，因地制宜、综合治理的原则，隧道衬砌防渗、防漏从防水层质量和衬砌结构自防水质量两方面来保证，根据本工程设计情况，施工中采取以下技术措施：

(1)隧道防水板材料，选用信誉好，质量有保证的大型企业采购优质的防水材料，防水材料要有足够的强度且有一定的柔性，使用前检测其质量，不能有断裂、变形、孔洞等缺陷。安装防水板前，对隧道喷层表面凹凸部位找平，切除外露钢筋头并用砂浆抹涂。防水板铺设采用无射钉吊带悬挂法，防水板铺设要有一定的松驰度不能拉紧，防水板搭接采用双焊缝，保证焊缝质量。防水层铺设后经认真检查合格后，模板台车才能就位进行二次衬砌。

(2)混凝土施工缝安装止水带由专人负责，定岗定责，确保安装质量。

(3)加强水泥、砂、石料等原材料的进货检验，把好进货关，所有材料存放均标识、记录清楚，确保不合格材料不投入工程实体使用中，并且有可追溯性。

(4)混凝土外加剂经试验选定优质品牌，确定最佳掺量。

(5)隧道混凝土施工前，提早按设计防水等级进行混凝土配合比设计，按规范选用混凝土材料，对混凝土所用水泥、外加剂及砂、石骨料级配优选后确定。

(6)混凝土生产采用自动计量拌合站集中生产，尤其混凝土外加剂亦采用自动计量，严格控制搅拌时间，确保混凝土的质量。

(7)隧道内混凝土在运输过程中不能发生离析、漏浆、严重泌水及坍落度损失过多等现象，灌筑混凝土连续进行，如必须间断时，其允许时间由试验确定。混凝土振捣以台车附着式震捣器为主，辅以插入式捣固棒，确保混凝土均匀密实，不存在空洞、露筋、露骨、蜂窝麻面、气泡、裂缝等缺陷。

(8)衬砌分段长度采用10m，以减少施工缝数量；衬砌整体连续灌筑，不留水平施工缝，因特殊原因必须留水平施工缝时，必须做好防水处理，涂刷界面剂防水。

(9)防水板铺设技术措施

防水板的铺设要松紧适度，使之能紧贴在喷射混凝土表面上，不致因过紧被撕裂；过松，无纺布防水板褶皱堆积形成人为蓄水点。

为防止电热加焊器将防水板烧穿，可在其上衬上隔热纸。

防水板一次铺设长度根据混凝土循环浇筑长度确定，并领先衬砌施工2～3个循环。

#### 5.4.11.喷射混凝土主要施工技术措施

喷射混凝土大堆料要储放于储料棚内，避免露天堆放淋雨及环境污染和倒运材料而引起的泥污染集料，引起堵管和强度降低等现象。

喷射前，先开风，再送料，后开速凝剂阀门，以易粘结、回弹小、表面湿润光泽为准。严禁随意增加速凝剂和防水剂掺量，尽量用新鲜的水泥，存放较长时间的水泥将会影响喷射混凝土的凝结时间。

喷射机的工作风压严格控制在0.3～0.5Mpa范围内。严格控制好喷嘴与受喷面的距离和角度。喷嘴与受喷坡面垂直，有钢筋时角度适当放偏30°左右，喷嘴与受喷坡面距离控制在1.0～1.2m范围内。喷射顺序自下而上，料束呈旋转轨迹运动，一圈压半圈，纵向按蛇形状移动喷射。

喷射混凝土由专人喷水养护，以减少由于水化热引起的开裂，发现裂纹用红油漆作上标识，进行观察和监测，确定其是否继续发展并找出原因进行处理。对不再发展的裂纹，采取在其附近加设土钉或加喷一层混凝土的处理办法处理，以策安全。

用预埋钢筋标尺法测设喷射混凝土厚度，不够设计厚度的重新加喷补够。

#### 5.4.12.二次衬砌主要技术措施

(1)混凝土浇注时使拌合物充满整个模型，同时注意拌合物入模的均匀性，保证不离析。拌合物自由下落高度控制在2m内，超过时，采用φ150mm的软管接长下料，软管沿纵向每3m布置一道。

(2)采用插入式振动棒捣固，必须符合下列规定：

每一振点的捣固延续时间，应使混凝土表面呈现浮浆和不再沉落；振动棒的移动间距不大于振捣器作用半径的1.5倍；捣动棒与模板的距离不大于其作用半径的0.5倍，并避免碰撞钢筋、模板、预埋件等；振动棒插入下层混凝土内的深度不小于50mm。

(3)试验室按规定要求在灌筑混凝土现场做试件，并详细填写施工记录。

(4)泵送混凝土。碎石最大粒径与输送管内径之比不大于1:3；通过0.315mm筛孔的砂不小于15%；最小水泥用量为300kg/m3；坍落度为180～220mm。

(5)管道管线安装要求直、转弯缓；灌筑点先远后近；泵送混凝土施工先后顺序为：泵水湿润管道-泵水泥砂浆-泵混凝土-泵砂浆-泵水洗管。为防止砂浆在管道内离析造成堵管，砂浆用细砂拌制。换管时先湿润后接驳；泵送过程严禁加水、空泵；开泵后无意外情况中途不要停歇。洗管时，为防止洗管水在压力作用下进入混凝土内造成混凝土离析而堵管，洗管前，先泵两斗1:1的水泥砂浆，并将水与砂浆用2个海绵球，1个水泥袋卷和1个橡胶活塞隔开。

(6)采用钢结构全断面衬砌台车，保证尺寸准确，二次衬砌混凝土用高压混凝土输送泵浇灌混凝土，确保拱顶部位压满混凝土；加强混凝土的振捣，不漏振。

#### 5.4.13.保证二次衬砌拱顶填充密实的措施

严格控制水灰比、水泥用量和含砂率来保证混凝土中砂浆质量，降低孔隙率。尽量减小水灰比，水灰比不能大于0.6，砂率为35～45%，灰砂比为1:2.0～1:2.5。严格按配合比准确计量。计量允许偏差为：水泥、水、外加剂为±1%；砂、石为±2%。严格控制混凝土的坍落度。

在模板台车上预留观察(注浆)孔，间距4～5m，观察孔用φ50mm的锥形螺栓紧密堵塞，混凝土初凝后拧开螺栓，探测拱顶是否回填密实，如果有空洞，在混凝土具一定强度后且于模板拆除前压浆回填。如果混凝土浇筑过程中拱顶回填不满，采取二次插管浇筑的方法，首先在挡头板位置预留排气孔，然后由内向挡头板方向压灌混凝土。在挡头板处，拱腰线以上预埋注浆管，间距3m，如果发现有空洞，在混凝土具一定强度后且于模板拆除前压浆回填。

#### 5.4.14.隧道混凝土防开裂技术措施

5.4.14.1.隧道衬砌开裂的基本原因分析

隧道衬砌开裂的原因分析见表3-5-17。

表3-5-17   隧道衬砌开裂的原因分析表

| 影响因素 | 作用机理 |
| --- | --- |
| 原 材 料 | 水泥 | 水泥的用量多的混凝土的收缩大；水化热大的水泥，混凝土的收缩大。 |
|  | 集料 | 集料的矿物成分、形状、表面结构和级配会影响混凝土的配合比、热膨胀系数、干缩、刚度、徐变和强度。集料中含有粘土等杂质会引起混凝土的高压缩性而开裂。 |
|  | 外加剂 | 某些外加剂影响混凝土的硬化速度、用水量、收缩和徐变从而对混凝土的开裂产生影响。 |
| 施 工 工 艺 因 素 | 泌水 | 泌水集中在大颗粒集料和钢筋的下方会形成内部裂缝。 |
|  | 浇筑 | 浇筑条件和浇筑速度会通过泌水、模板内的离析、温度、模板变形等对混凝土的开裂产生影响。 |
|  | 养护 | 足够的养护温度、养护时间会缓解混凝土收缩引起的体积变化，增加抗裂效果。 |
|  | 温度 | 从最初几个小时当混凝土变成固体时确定了混凝土的基长，随后冷却时应从这个长度产生收缩，这就是温度对混凝土开裂的主要影响。 |

5.4.14.2.衬砌防开裂施工技术措施

(1)混凝土的耐久性与抗渗性有关，耐抗渗性又与抗裂性有关，而解决混凝土的抗裂性，提高耐久性的技术关键是选择合理配合比，选用高质量的材料和严格控制施工工艺，从而起到防止和避免施工过程中混凝土的收缩裂缝(干缩和冷缩裂缝)。

(2)选择低水化热、耐腐蚀、耐久性好的原材料，是防止混凝土开裂的基础，因此施工中必须从原材料抓起，严格控制。

(3)选用高效减水剂，是减少水泥用量、控制水灰比、降低水化热、防止混凝土开裂的有效措施。

(4)选用合理的配合比，包括水泥用量、水灰比、外加剂掺量、粉煤灰掺量、砂的细度模数、混凝土坍落度、早期强度、混凝土体中心温度等，通过调整混凝土配合比，降低水化热，控制水灰比，提高混凝土质量，防止混凝土开裂。

(5)采取保湿措施，要求混凝土表面不能失水，始终保持混凝土表面湿润，防止产生干缩裂纹。隧道混凝土施工完成后，立即进行养护，对空气湿度进行监测，当空气湿度不能满足养生要求时，必须进行喷洒水雾从而保证混凝土表面始终保持湿润。

(6)控制拆模时间，根据隧道衬砌进度安排，每节衬砌拆模时间安排在5天以上，使混凝土强度达到设计70%以上，洞口地段承受围岩压力较大时，混凝土强度达到100%设计强度。控制拆模有两个指标，一个是混凝土强度要满足设计规范的要求；另一个是混凝土温度控制要满足两个条件，即混凝土中心温度与混凝土表面温度之差＜20℃，混凝土表面温度与大气环境温度之差＜20℃，这两个指标必须同时满足。

(7)隧道混凝土施工完成后，立即进行养护，对空气湿度进行监测，当空气湿度不能满足养生要求时，必须进行喷水养护。

(8)控制衬砌混凝土与开挖面的距离，洞身开挖放炮时间与衬砌混凝土尽量错开以防止混凝土受爆破震动开裂。

(9)严格控制衬砌混凝土的施作时间，本隧道浅埋段采用整体衬砌，在开挖后及时进行，控制围岩变形；复合式衬砌，须待初期支护变形基本稳定后进行二次衬砌，并在混凝土强度达到2.5MPa以上后拆模，以确保衬砌结构质量，防止开裂。

#### 5.4.15.通风降尘技术措施

5.4.15.1.机械净化

无轨运输洞内废气污染主要为大功率的内燃机械，且主要集中到装碴运输工序，为此在该隧道施工中，必须加强通风除尘的工作。

(1)加强对进洞机械的维修保养。定期检查空气滤清器是否堵塞、进、排水是否畅通，喷油嘴及时更换，使喷油效果好。雾化程度高，使柴油充分地燃烧。

(2)掺柴油添加剂。为了节油和消烟掺加(30～30柴油添加剂)

(3)部份机械进行机外净化。主要给装载机装配上带有催化剂的附属箱，连接在尾气排放管上，把发动机排出的废气用催化剂和水洗的办法来降低其中有害气体。

5.4.15.2.水幕降尘

在距掌子面30m处边拱两侧各设一台水幕降尘器，在放炮前10分钟打开阀后，放炮后半小时后关闭，打开后高压水在高压风的作用下，雾化程度高，射程远，水雾使隧道面封闭，充分降尘。

## 5.5.隧道防灾、减灾、救灾措施

### 5.5.1.隧道防灾、减灾、救灾的原则

突发事件应急工作，遵循预防为主、常备不懈的方针，贯彻统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、依靠科学、加强合作的原则。

项目经理部定期、经常对可能发生的突发灾情的事故源进行检查、处理，尽可能降低其发生的可能性，不定期的召集相关人员进行讨论、研究预案并进行必要的演练，将相关物资、设备、设施列入工程成本。

### 5.5.2 隧道防灾、减灾、救灾方案及措施

#### 5.5.2.1 灾情事件和紧急情况清单

经调查和分析，灾情事件和紧急情况清单见表3-5-18，分别制定相应的应急方案。

表3-5-18  灾情事件和紧急情况清单

| 序号 | 类 型 | 潜 在 险 情 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工 程 事 故 | 隧道涌水、突泥、坍塌及其它机械伤害 |
| 2 | 火 灾 | 施工区失火、库房失火、森林失火 |
| 3 | 爆 炸 | 燃气罐、氧气、乙炔、油罐、炸药库等爆炸 |
| 4 | 植 被 破 坏 | 弃渣占用土地、对植被的破坏以及溶洞地表地下水流失等 |
| 5 | 食 物 中 毒 | 不当饮食或人为造成引起的食物中毒 |
| 6 | 突发传染病 | 传播迅速、后果严重的传染病 |
| 7 | 不 可 抗 力 自 然 灾 害 | 暴雨、大风、雷电等 |
| 8 | 其 它 | 生活或办公建筑失稳或倒塌，社会事件 |

#### 5.5.2.2应急方案响应程序

根据事故应急救援系统的应急响应程序要求，按过程分为：接事故报告、响应级别确定、应急启动、救援行动、应急恢复和应急结束等六个过程。

重大事故应急救援体系响应程序见图3-5-30。

(1) 险情报告制度

在施工过程中一旦遇到险情由应急领导小组成员调度及时准确的向监理、建指、上级相关部门汇报。

① 汇报程序：责任区负责人→项目经理部调度→项目经理→建设单位、监理、地方相关部门。使相关部门能随时掌握险情的动态变化，以给予帮助指导。在特殊情况下联系不上时方可越级汇报。

② 灾情报告内容

灾情发生单位、时间、地点；灾情单位的行业、经济类型、企业规模；灾情的简要经过、伤亡人数、直接经济损失初步估算；灾情的原因、性质的初步判断；灾情事故抢救处理的情况和采取的措施，需要协助灾情抢救和处理的有关事项；灾情报告单位、签发人报告时间。

图3-5-30  重大事故应急救援体系响应程序图

③ 现场保护

重大灾情发生后，灾情发生单位必须保护灾情现场，凡与灾情有关的物体、痕迹、状态不得随意挪动和破坏，因抢救人员为防止灾情扩大以及疏导交通等原因需要移动现场物体的，应当通过拍照、绘制灾情现场图等方式对灾情现场做出标记和详细记录，妥善保存现场重要痕迹、书证、物证等证据。

(2) 事故情况与响应级别确定

接到事故报告后，按程序，对施工情况分析做出判断，初步确定相应的响应级别。如果事故不足以启动应急救援体系的最低响应级别，响应关闭。

(3) 应急响应级别确定后，按所确定的响应级别启动应急程序，如通知指挥人员到位、开通信息与通讯网络、通知调配救援资源(包括应急队伍和物资、设备等)、成立现场指挥部等。

(4) 救援行动

有关应急队伍进入事故现场后，迅速展开事故现场警戒、疏散、人员救助、工程抢险等有关应急救援工作，专家组为救援决策提供建议和技术支持。当事态超出响应级别，在本级无法有效控制，向相邻标段、监理、建指甚至地方政府应急中心请求更高级的应急响应。

(5) 应急恢复

救援行动结束后，进入临时应急恢复阶段。包括现场清理、人员清点和撤离、警戒解除、善后处理和事故调查等。

(6) 应急结束

执行应急关闭程序，由灾情总指挥宣布应急结束。

#### 5.5.2.3 紧急情况响应措施

(1) 隧道工程事故

① 突水事故应急措施

突水段施工时，掌子面施工作业人员配备救生服，遇突水时，所有抢险人员必须穿救生服。

当洞内出现突水时，突水量大于正常抽排水能力时，首先现场负责人组织指挥作业面施工人员撤离，并随时切断掌子面的电源，以保证撤离人员和抢险人员的安全，启动洞内涌水处的备用抽水设施，启动泵站备用水泵，以增大排水能力。

当此时仍不能满足排水时，由施工队长组织尽快启用洞外移动泵站进洞，再次增大排水能力。当洞内积水继续增长时，由项目经理组织增设排水管路和移动泵站数量，关闭小型水泵，采用泵站大扬程，大流量水泵直接抽排水。当出现人员伤亡时，启动“安全事故报告和现场保护”程序。没有人员伤亡，积水下降时，由地质工程师对积水浸泡段、隧道初期支护进行检查，组织队伍对有裂纹、松动处壁墙及时进行处理，避免初期支护因长时间浸泡软化产生脱落伤及作业人员。

② 突泥事故应急措施

作业时，必须进行超前钻探，做好预防突泥事件发生；一旦发生突泥时，由现场负责人指挥，先撤离掌子面施工人员；出现人员伤亡时，启动“安全事故报告和现场保护”程序；没有人员伤亡时，待洞内无险情时，再组织撤离机械设备。

突泥能量释放后，再组织抢险人员进洞，用钢筋、钢管和型钢为骨架，用草袋、坑木进行封堵缺口，用喷射砼将其封闭，并将周围洞身加固。

清除现场淤泥，采用直径Φ50或80长6～8m的无缝钢管，必要时两层、三层重叠。形成“套管”以增大其抵抗松散地层压力能力。

由测量工程师在断面附近设置监控测量点，收集围岩的收敛变化情况，待稳定后组织人员恢复生产。

③ 坍塌事故应急措施

有下述现象发生时，由安全监察部长组织指挥撤出工作面施工人员和机械设备：围岩量测所反映的围岩变形速度急剧加快；围岩面不断掉块剥落；支护喷混凝土表面龟裂、裂缝或脱皮掉块，钢架严重变形；掌子面节理裂隙中渗水量或涌水量明显加大。

对发生坍塌事件后，由隧道及地质工程师对塌方处进行观察、记录，以提供对该事件分析的原始资料，在确保安全的前提下，在后方起拱线、边墙设置横向支撑，必要时在拱部设伞形支撑以防坍塌向后方蔓延。经综合分析后制定相对安全、保守的处理方案和加固措施。在加固处理完成后经综合检测处理措施达到预期的作用和目的，确认险情排除后方可恢复工作面施工。

④ 机械事故

发现险情的人员立即向机械队队长报告；并在需要时，切断电源；机械队队长召集抢险小组进入应急状态，由施工队队员上报项目部调度，由项目经理组织技术人员对险情制定抢修方案；各小组按职责实施方案。

(2) 火灾

发现火灾后迅速拨打119报警，报警后迅速到路口等候消防车，指引火场道路。项目部消防小组迅速到达火灾现场后，分析火势发展变化情况，根据救人、疏散物资和灭火等具体任务的需要有计划、适时准确地向火场调集灭火力量。

针对不同的物资分别采用窒息法、冷却法、隔离法、抑制法迅速有效扑灭火灾，或援助消防队控制火势和扑灭火灾以减少火灾的损失。

贯彻执行救人重于灭火的原则，组织人力和工具尽早尽快的将被困人员抢救出来，以最快的速度将救出的伤员护送到附近医院。

针对现场的人员情况对人员、物资进行疏散。

与公安消防部门紧密配合，协助公安消防部门调查火灾原因。

(3) 爆炸事故

准确掌握事故动态，排除余爆，控制事故蔓延发展。组织人员迅速抢救伤员，如有必要疏散爆炸事故可能蔓延区的人员和物资。及时向有关领导汇报，保护事故现场。

(4) 不可抗力自然灾害应急措施

由项目经理下达发出警报令，进行抢险救灾状态，抢险队及全体人员投入抢险工作；在项目经理的统一指挥下，由项目副经理及时、有序地将人员疏散到安全区，由安全环保部长负责重要物资撤离危险区；由施工队长负责危险区隔离，标出警示；根据分析判断的结果，项目经理组织技术人员定出抢险的方案，调动必要的机具、设备、材料等资源；各抢险组长根据抢险方案，将具体任务下达给各小组成员，各小组成员按要求完成；由调度负责接收媒体或气象部门有关事态后续发展的预测报告，密切跟踪灾害变化，以采取相应的措施。

## 5.6.安全设施施工方案

### 5.6.1.安全设施清单

根据本标段特点及隧道施工危险源识别分析，确定该标段安全设施清单如表 3-5-19。

表3-5-19  隧道施工安全设施清单

| 序号 | 名 称 | 潜在危险 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 洞外变电站安全设施 | 人和动物及车辆等触电，变电系统雷击，山体滑坡破坏变电站 |
| 2 | 营区及施工区周围防洪沟 | 山洪暴发破坏营区及施工场所等 |
| 3 | 火工品库安全设施 | 雷击引发炸药库爆炸，人为破坏，炸药库爆炸破坏、偷盗等 |
| 4 | 洞内变电站防护设施 | 洞内行人、行车触电，围岩坍塌。 |
| 5 | 洞内避难逃生设施 | 洞内坍塌，爆炸、失火等 |
| 6 | 洞内防火封闭门设施 | 洞内失火 |
| 7 | 各类安全警示标志 | 在危险地带无防范意识和防护措施 |

### 5.6.2.安全设施施工方案

(1) 洞外变电站安全设施

① 避雷针

避雷针设于距变电站不超过5m，确保覆盖面积有效，避雷针安装时先挖不低于1.0ｍ深坑，并用混凝土浇筑，避雷针接地良好，确保其稳定。

② 防护网

变电站周边设防护网，采用20×20×200厘米混凝土立柱，8号铁丝网固定在混凝土立柱上，进行封闭。混凝土立柱间距2m，其外露1.5m，埋设0.5m，防护网距变压器站2.5～5m。

③ 挡墙

设于坡面上的变压器站，四周山体边坡用7.5号砂浆砌筑足够强度的浆砌片石挡墙进行防护，防止边坡坍塌对变压器站的破坏。

(2)施工区防洪沟设施

在施工山坡上方，距离不小于50ｍ范围内设置高1m，宽1m的浆砌片石防洪沟，并引入下游山谷；在施工区与防洪沟之间设置高2m，宽4m的粘土防洪墙，确保雨季山洪暴发时生活区及生产区的安全。

(3) 火工品库安全设施

防护墙：火工品库四周设高2.5m的防护墙，墙顶拉设不低于1m的铁丝网。

避雷针：在火工品库中央设置避雷针，确保其覆盖面积有效，接地良好。

通讯设施：安装程控电话1部，直接与项目部设备物资部联系，洞口值班室及工地派出所联络。

自动报警系统：库房内安设红外线探测报警装置，并与火工品库、洞口值班室及派出所联通。

洞内变电站防护设施：洞内所有变电站均设防护网，防护网设于变电站1.2m外，采用埋设40×40×200厘米混凝土立柱，绑扎20×20厘米方木格栅。变电站上方设经色警示灯，挂设标示牌。

# 6.制、架梁工程

## 6.1.工程概况

本标段T型梁采取制梁场集中预制、TJ165架桥机架设方案。T型梁跨度分为32m、24m、16m三种形式，本标段预制、架设T梁1728单线孔(32米1588单线孔、24米72单线孔、16米68单线孔)。计划在大保当、蟠龙镇各设置1个制梁场，其中大保当制梁场与铺架基地同址设置。两个制梁场T梁预制的数量分别为955单线孔、773单线孔。

## 6.2.总体施工组织

### 6.2.1.施工任务划分及劳动力配置

本着专业化组织的原则，两个梁场分别配备分别7个专业制梁工班和1座混凝土搅拌站，形成24小时流水作业能力。梁场土石方工程及基底加固处理由各梁场所在管区路基队负责施工，T梁架设由铺架作业队负责。

梁场各班组工作安排及劳动力配置见表3-6-1。

表3-6-1  施工班组任务安排及劳动力配置表

| 序号 | 工班名称 | 工作内容 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大保当制梁场 | 蟠龙镇制梁场 |
| 1 | 钢筋制安工班 | 梁体钢筋制作、安装 | 76 | 74 |
| 2 | 模板工班 | 内、侧及端部模板的装拆 | 24 | 24 |
| 3 | 混凝土浇筑工班 | 混凝土的输送、浇筑和桥面系构件的预制 | 21 | 21 |
| 4 | 张拉工班 | 梁的张拉及压浆封端 | 21 | 21 |
| 5 | 移梁工班 | 移梁、装车 | 10 | 8 |
| 6 | 机电保障工班 | 负责全场的水、电保障及设备的操作、保养 | 18 | 18 |
| 7 | 构件加工工班 | 负责梁体预埋件的加工及模板的加工、整修 | 17 | 15 |
| 8 | 混凝土搅拌站 | 负责混凝土的生产、供应 | 20 | 15 |
|  | 合计 |  | 207 | 196 |

### 6.2.2.主要机械、设备配备

在设备配备上遵循“先进、适用、配套、满足要求”的原则，通过合理组合，力争最大限度地提高工效，加快进度，确保质量与安全。主要施工机械、设备配备见表3-6-2。

表3-6-2  各梁场主要施工机械、设备表

| 梁场 配置 | 大保当制梁场 | 蟠龙镇制梁场 |
| --- | --- | --- |
| 一、T梁生产设备 |
| 制/存梁台座 | 15/182 | 15/182 |
| 模板 | 10 | 10 |
| 底腹板/顶板钢筋绑扎台 | 4/2 | 4/2 |
| 钢筋加工设备 | 2 | 2 |
| 100/10t龙门吊 | 2/3 | 2/3 |
| HZS120混凝土搅拌站 | 1 | 1 |
| 输送泵/布料机 | 2/2 | 2/2 |
| 附着式/插入式振动器 | 80/8 | 80/8 |
| 2t蒸汽锅炉 | 1 | 1 |
| 张拉设备 | 4 | 4 |
| 真空注浆设备 | 2 | 2 |
| 350KW柴油发电机 | 1 | 1 |
| 二、T梁架设设备(蟠龙镇制梁场架梁设备由大保当制梁场调入) |
| TJ165架桥机 | 2台 | 1台 |
| 内燃机车 | 10台 | 4台 |
| 运梁车 | 2列 | 10列 |

### 6.2.3.材料组织计划

梁场将按照工期安排，提前做出材料供应计划。选配素质高、业务精，具有丰富市场经验的物资管理人员，周密结合工程计划、市场价格和市场供需关系，并认真把握季节性、市场灵活性的特点，提高和加大储存能力，认真做好本工程的物资供应与保障工作，确保工程施工按序进行。

## 6.3.总体施工布置

### 6.3.1.制梁场平面布置规划

根据制梁场采用的生产工艺、配套设施、机械化程度及作业效率、人员配备、T梁的外型尺寸、存梁区最少存梁数，并综合考虑场区道路、作业空间等因素，各梁场制/存梁台座均为15个/182个，生产能力为2.5单线孔/天。

为满足生产能力2.5孔/天、最大存梁能力197片的要求，各梁场占地面积均为95亩。

梁场由制梁区、存梁区、装运梁区、生产保障区(拌和站、锅炉房、钢筋及钢结构加工车间)、办公生活区等组成。

两个制梁场总体布置形式大同小异，以大保当制梁场为例，其平面布置见图3-6-1。

### 6.3.2.制梁场主要临时设施

#### 6.3.2.1.制梁场基础处理

以控制沉降为目的进行基础设计，地基最终沉降量不超过10mm；台座有足够的强度和刚度。

生产台座采用钢筋混凝土结构作为制梁台座的扩大基础；存梁台座采用条形钢筋混凝土的设计方案，基础底部采取换填改良土强夯处理，上面铺一层10cm厚的碎石垫层，最后才能在上面浇筑C30的钢筋混凝土。

2×100t和10t龙门吊走行轨道基础底部开挖压实、上部使用道碴石上铺轨枕方式，其它生产区域地基用压路机碾压密实后填筑5cm厚级配碎石，夯实后再根据功能的要求浇筑混凝土。

#### 6.3.2.2.制梁台座

制梁台座共设置4排，按照每排4个设计，其中一个为试验台座。为了减少混凝土运输的距离，制梁台座靠近混凝土搅拌站布置。

制梁台座采用扩大基础结构形式，基础采用深度0.8m、宽度3m的钢筋混凝土结构。台座的整体结构形式能够避免制梁台座的局部沉降，保证梁体的尺寸要求和外观质量，同时在基础的顶面预埋钢板，作为底模与基础连接用。

#### 6.3.2.3.存梁台座

存梁台座上部结构采用钢筋混凝土宽度为0.6m(1.5m)，总高度为1m，存梁区共设置了7条T梁的存梁带，每个存梁带有两条钢筋混凝基础。

图3-6-1 大保当制梁场平面布置图

存梁台座采用扩大基础的结构形式，在每条存梁基础底层挖宽2.5m、深1.5m，换填改良土并进行强夯处理，上部均为钢筋混凝土的结构形式，底部宽度为1.5m、深度为0.7m，上部露出地面的高度为0.3米，上部宽度为0.6m的钢筋混凝土条形梁，在每条混凝土条形梁的顶部并排设置两根50型的钢轨，作为T梁横移的滑道。

#### 6.3.2.4.100t龙门吊轨道基础

龙门吊走行轨为50钢轨；钢轨采用标准50型双轨形式，轨道基础底部换填改良土并夯实处理，上部垫道碴石宽度为2500mm，使用油枕固定钢轨。

#### 6.3.2.5.钢筋制作区

钢筋加工及绑扎速度保证满足梁场2.5单线孔/天正常生产的要求；钢筋制作区设置了钢筋对焊区、钢筋冷拉区(4×50m)、钢筋弯曲区(4×50m)、钢筋成品存放区(4m×50m)、钢筋原料堆放区(9m×50m)。成品都须分类存放，并挂标识牌。

#### 6.3.2.6.钢筋绑扎区

梁场钢筋排扎区设置4个底腹板钢筋绑扎台座、2个桥面钢筋绑扎台座，其横向间距为2m，底腹板钢筋绑扎台座大小为33m×0.9m,桥面钢筋绑扎台座的大小为33m×2.5m。

钢筋骨架绑扎完毕后，用专用吊架进行吊装。

#### 6.3.2.7.混凝土搅拌站

搅拌站拟采用1座120m3/h的混凝土搅拌站，共有100T水泥仓2个，100T粉煤灰仓1个，砂石料场1处，30m3蓄水池1个，同时配有混凝土运输车、运料小车、混凝土输送泵及运料斗以保证混凝土输送。

#### 6.3.2.8.砂石料场

砂石料场布置在搅拌站，制梁场内砂子存放区、石子存放区，石子和砂子的储备量能够保证制梁场3天生产的用量。在砂石料场布置一条运料的便道，方便汽车的运卸料。

#### 6.3.2.9.附属区

附属区主要布置有机加工区、氧、乙炔储存区、工具班房、材料仓库等；机加工区配置砂轮机等，负责简单配件加工、梁场应急，其余备品配件全部外协加工；氧、乙炔严格按防爆消防要求储存。

#### 6.3.2.10.试验室

试验室内设有标准养护室、力学室、水泥室、混凝土室等。

## 6.4.施工进度安排

施工进度安排详见表3-6-3。

表3-6-3  施工进度安排表

|  | 梁场建设 | 梁场试生产 | 梁场正式生产 | T梁架设 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大保当制梁场 | -3-1～ -6-15 | -6-16～ -7-15 | -7-16～ -4-28 | ⑴ -3-16～ -6-30 ⑵ -3-16～ -5-31 |
| 蟠龙镇制梁场 | -8-1～ -11-30 | -3-1～ -3-31 | -4-1～ -4-20 | ⑴ -8-1～ -5-26 |

注：表格中⑴、⑵分别表示1、2号架桥机。

1号架桥机架梁方向为：(大保当→省界)→(蟠龙镇→延安北)→(蟠龙镇→冒天山隧道)→(子长→新则寺河隧道)→(子长→冒天山隧道)。

2号架桥机架梁方向为：大保当→新则寺河隧道。

## 6.5.T梁预制方法

预应力混凝土T梁采用后张法施工工艺进行预制，其施工工艺流程见图3-6-2。

#### 6.5.1.1.钢筋制作

(1)钢筋连接

钢筋接头用闪光对焊，闪光对焊要求按照TB10210的规定执行，焊接后按规定进行接头冷弯和抗拉强度试验。

(2)冷拉调直

图3-6-2  T梁施工工艺流程图

### 6.5.1.钢筋工程

其施工工艺见图3-6-3。

图3-6-3  钢筋工程工艺流程图

钢筋冷拉采用5吨的卷扬机，钢筋拉伸调直后不得有死弯。

(3)钢筋下料

钢筋下料时要去掉钢材外观有缺陷的地方。

(4)钢筋弯制

钢筋弯制过程中，如发现钢材脆断、过硬、回弹或对焊处开裂等现象应及时查出原因正确处理；箍筋的末端应向内弯曲，以避免伸入保护层；预应力管道定位网片采用点焊加工。

#### 6.5.1.2.钢筋绑扎

梁体底腹板钢筋在台座上整体绑扎，绑扎胎具按钢筋骨架中钢筋间距与钢筋直径利用角钢割缺口进行钢筋定位，定位槽的深度一般在钢筋的1/3半径左右。管道定位钢筋的间距不大于500mm。

桥面钢筋在绑扎台座上绑扎完毕，在内模安装完毕后，用吊具吊装到制梁台座上，与腹板钢筋联结(绑扎)。桥面钢筋绑扎的技术要求同梁体底腹板钢筋绑扎。

钢筋骨架吊入模型之前须放置垫块，以保证混凝土所需要的保护层。按照技术规范的要求梁体钢筋的底板和腹板部位的垫块数量在4个/m2；侧面垫块在安装外模时容易错动，因此采用圆形的垫块，以保证侧面的保护层。

底腹板钢筋与顶板钢筋是分开绑扎的，吊入时先吊入底腹板钢筋，等安装完侧模、端模后再吊入顶板钢筋。顶板钢筋吊入时要有钢筋绑扎人员对顶板及底腹板钢筋进行调整，以保证钢筋不偏离设计位置。顶板钢筋放入后还要将顶板钢筋与底腹板钢筋进行连接绑扎及焊接，以形成一个整体骨架。

#### 6.5.1.3.预应力管道成型

预应力钢束通过的混凝土管道，采用抽拔橡胶管形成。钢筋骨架绑扎完毕后，检查管道的定位网片的高度符合要求后，才可以穿抽拔橡胶管，穿管时要注意以下事项：

穿管采用前面一人牵引，穿过相应的网眼，后面有人推进的方法。穿管前如发现有微小裂纹应及时进行修补或者更换,在得到监理工程师的签字认可后进行下一道工序。

定位网片应与梁体纵向分布筋、下缘箍筋绑在一起，并要求绑扎牢固。

在绑扎钢筋骨架时，管道定位网片应同时按设计位置安放定位，定位网片在沿梁长方向的定位误差不得超过5mm。

抽拔橡胶管存在不圆以及有死弯的不准使用，以及直径变小后视情况进行更换。

抽拔橡胶管一般情况下为了方便施工采用两根管道在中间部位对接的形式成孔，在接头处使用塑料薄膜把两根管道的接头包裹好，同时使用扎丝绑扎牢固防止中间接缝处断开。

### 6.5.2.钢模板工程

模板工程主要分为底模、端模和侧模，模型进场后对模型进行细致全面的检查，并进行试拼装，模型的拼装顺序基本上是先拼装底模，其次侧模、端模。

#### 6.5.2.1.钢模板的制作

本工程所用的模板均经过精心设计，其中侧模单侧为分段制作。整体拼装底模，两侧与侧模接触处各焊一道槽钢，槽钢上用沉头螺栓上两道凹形橡胶条，以防止侧模接触处漏浆。

模板应具有足够的强度、刚度、稳定性和精确的结构尺寸；模板要板面平整，其局部不平整度不大于1mm/m。接缝密贴，确保模板不漏浆；模板要有足够的拉杆和支撑，使灌注的混凝土符合规定的几何尺寸；模板安装完毕后，各部分尺寸的施工允许误差符合有关要求；模板预埋件孔必须经过机加工，使其公差不大于±2mm。

#### 6.5.2.2.模板的拼装

(1)底模安装

采用固定式钢底模，底模是分段运输进场的，底模拼接时需要注意保证各段的中心线放在同一直线上。底模预设反拱(由各个平直段拼装而成)，根据图纸的要求设置适当的反拱值15mm～50mm，而且反拱沿梁的纵向是按照二次抛物线布置的，在放置钢筋骨架之前，必须对底模进行调整，使之符合要求。开始预制梁时，由于存在沉降，每生产完一孔梁， 都需要对底模进行检查，如有超出范围的地方要进行调整。等沉降稳定后可以减少检查的频次。

(2)侧模安装

安装侧模时，通过10t龙门吊设备将侧模运送到与底模相对应的地方，通过与底模固定的斜拉杆和底模上的楔子和翻板将侧模固定在底模上，通过千斤顶来调节模型的高度，拉杆调节模型的倾斜度。达到使用要求后固定底模上的元宝铁保证模型的高度。

(3)端模安装

端模板进场后对其进行全面的检查,保证其预留孔偏离设计位置不大于3mm，32米端模管道预留孔数量为9个，端模制作成整体一块。

安装端模时将抽拔橡胶管穿过相对的端模孔慢慢就位，因管道较多，安装模型时应特别注意管道穿进对应的孔内，然后把管道拉直平顺，否则会造成端部有死弯。另一方面要注意锚垫板在对位时避免顶撞钢筋骨架，以免引起支座板移位。

#### 6.5.2.3.模板拆除

当梁体混凝土强度达到设计要求后，图纸上要求混凝土强度达到设计强度的30MPa以上，梁体混凝土芯部与表面、表层与环境温差均不大于15℃，且能保证梁体棱角完整时可以拆模。但气温急剧变化时不宜拆模。

拆模时，先拆除端模，然后卸掉紧固件，拆掉侧模撑杆，在桥面上利用液压装置顶出侧板，并放在平整的地面上进行修整和清理并准备进入下一个循环。

### 6.5.3.混凝土工程

其施工工艺流程见图3-6-4。

#### 6.5.3.1.混凝土的拌和

混凝土采用拌和站集中拌制，及时测定粗、细骨料中的含水量，并按实际测定值调整用水量及砂石骨料用量，禁止拌和物出机后加水。

#### 6.5.3.2.混凝土的输送及灌注

图3-6-4  混凝土工程施工工艺流程图

(1)混凝土的输送

使用运料小车配合混凝土运输车运送混凝土，泵送入模，连续灌注梁体混凝土、一次成型，灌注时间不超过3.5小时。在浇筑混凝土时，保证混凝土拌合物始终连续输送。

(2)混凝土的灌注

混凝土灌注采用从一端开始，逐步推进，分层灌注的方式，每层混凝土厚度不宜超过30cm。首先浇筑底腹板处的混凝土，腹板距离顶层20cm左右开始浇筑顶板部分。

灌注时，采用侧振和插入式高频振捣棒联合振捣成型的方式，插入式振捣棒应垂直点振，不得平拉，并防止过振、漏振，侧振要勤振、短振。

预制梁在灌注混凝土过程中，随机取样进行温度和坍落度检验,同时随机取样制作混凝土强度、弹性模量试件。

试生产前应对所选用水泥、砂、碎石、掺合料、外加剂等原材料制作抗冻融循环、抗渗性、抗氯离子渗透性、耐磨性、抗裂性和抗碱-骨料反应的耐久性试件各一组，进行耐久性试验。

### 6.5.4.养护工程

为加快制梁速度、确保架梁工期，拆模前采用蒸汽养护并加养护罩形式，拆模后进行洒水自然养护。在灌注混凝土收面时养护罩要及时跟进，做到收面与覆盖基本同步。蒸汽管道分别布置在台座的两侧，蒸汽不得直接吹向混凝土和模板。

混凝土早期养护，派专人负责，使混凝土处于湿润状态，养护时间应满足混凝土硬化和强度增长的要求，使混凝土强度满足设计要求。

#### 6.5.4.1.蒸汽养护

梁体混凝土蒸汽养护分静停、升温、恒温、降温四个阶段，静停期间应保持棚内温度不低于5℃，灌注完静停4小时后开始升温，升温速度不应大于10℃/h，恒温时蒸汽温度45±5℃，降温速度不大于10℃/h。蒸养期间及撤除保温设施时，梁体混凝土与环境温差不超过15℃。

蒸汽采用蒸汽锅炉进行供应，在梁体两侧部布设蒸汽管道。整个养护过程由专人测温，蒸汽养护每小时进行一次记录。蒸汽养护结束后，立即进入洒水养护。分别对养护棚内和环境温度进行监控，采取合理的养护方案防止因温差造成梁开裂。

#### 6.5.4.2.自然养护

自然养护采用草袋或麻袋覆盖洒水，并在其上覆盖塑料薄膜养护。洒水养护采用自动喷水系统和喷雾器行进，保证养护不间断。洒水次数以能保持混凝土表面充分潮湿为度。当环境相对湿度小于60%时，养护不少于28d；相对湿度在60%以上时，养护不少于14d。当环境温度低于5℃时，预制梁表面喷涂养护剂，并采取保温措施，不得对混凝土洒水。

### 6.5.5.预应力工程

预制梁张拉按初张拉、终张拉两个阶段进行，施工工艺流程见图3-6-5。

图3-6-5  预应力工程施工工艺流程图

#### 6.5.5.1.张拉

初张拉：当梁体混凝土强度达到30Mpa拆除外模后，按照设计要求对梁体进行初张拉。初张拉在预制台座上进行，初张拉结束后，方可将梁体移出台座。

终张拉：当梁体混凝土强度及弹性模量达到设计值，且混凝土龄期不少于14天进行终张拉。终张拉结束时要对梁体上拱度进行测量，实测上拱值不宜大于1.05倍的设计计算值。

#### 6.5.5.2.预应力张拉操作工艺

按照设计的张拉顺序，两端同时张拉(即2台张拉千斤顶同时工作),当油表读数达到0.2σk时，测量出各千斤顶活塞伸出长度，待梁体受力稳定后，2台千斤顶分阶段进行张拉到σk，每阶段应力达到相应的规定后，2台千斤顶全部停止工作待梁体受力稳定后，才可进行下一次张拉，通过计算得出工作锚夹片回缩及自由长度的伸长值，从而与理论伸长值进行校核，最大误差不能超过±6％。如果实测伸长值与理论伸长值之差超出设计规定，须将钢绞线松开，重新进行张拉。

张拉程序： 0→0.2σk(作伸长量标记)→σk(静停5min)→补拉σk(测伸长量)→锚固。

按每束根数与相应的锚具配套，带好夹片，将钢绞线从千斤顶中心穿过。张拉时当钢绞线的初始应力达到0.2σk时停止供油。检查工具夹片情况完好后，画线做标记。

向千斤顶油缸供油并对钢绞线进行张拉，张拉力的大小以油压表的读数为主，以预应力钢绞线的伸长值加以校核，实际张拉伸长值与理论伸长值的误差应控制在±6%范围内，每端钢绞线回缩量应控制在6mm以内。

油压达到张拉吨位后，关闭主油缸的油路，并持荷5min，测量钢绞线伸长量加以校核，若油压有所下降，须补油到设计吨位的油压值，千斤顶回油，夹片自动锁定则该束张拉结束，及时作好记录。全梁断丝、滑丝总数不得超过预应力钢丝总根数的0.5%，且一束内断丝不得超过一根，也不得在梁体的同一侧。

### 6.5.6.压浆、封锚工程

#### 6.5.6.1.管道压浆

预应力管道压浆采用真空辅助压浆工艺。压浆泵采用连续式，同一管道压浆应连续进行，一次完成。压浆前先清除管道内杂物及积水，水泥浆拌制均匀后，须经2.5mm×2.5mm的滤网过滤方可压入管道。管道出浆口应装有三通管，必须确认出浆浓度与进浆浓度一致后，方可封闭保压。压浆前管道真空度应稳定在-0.09～-0.10MPa之间；浆体注满管道后，在0.60～0.70MPa的压力下保持2min，以确保压入管道的浆体饱满密实;压浆的最大压力不得超过0.60Mpa。

#### 6.5.6.2.封锚

封锚混凝土采用与梁体同等强度的无收缩混凝土。封锚混凝土之前先将锚垫板表面的粘浆和锚环外面上部的灰浆铲除干净，并对锚圈与锚垫板之间的交接缝进行防水处理，同时检查无漏浆的管道后，才允许浇注封锚混凝土。为保证与梁体混凝土接合良好，应将混凝土表面凿毛，并放置钢筋网片。

封锚混凝土采用自然养护时，在其上覆盖塑料薄膜，梁体洒水次数应以保持混凝土表面充分湿润为度。

封锚混凝土养护结束后，应采用聚氨脂防水涂料对封锚新老混凝土之间的接缝进行防水处理。

### 6.5.7.桥面防水层保护层工程

#### 6.5.7.1.防水层

桥面防水层在制作之前应对预制梁混凝土表面进行检查,桥面混凝土基层表面质量应符合TB/T 2965的规定。平整度用1m长靠尺检查，空隙只允许平缓变化，且不大于5mm。防水层铺设前应采用高压风枪清除基层表面灰尘。

防水卷材应在桥面铺设至挡碴墙、竖墙根部，并顺上坡方向逐幅铺设。防水卷材纵向宜整幅铺设，当防水卷材进行搭接时，先行纵向搭接，再进行横向搭接，纵向搭接接头应错开。纵向搭接宽度不得小于120mm，横向搭接宽度不得小于80mm。铺设工艺及材料用量应符合TB/T 2965的规定。

防水层施工方法及技术要求

宜采用喷涂设备将涂料均匀喷涂于基层表面，也可采用金属锯齿板(应保证涂膜厚度达到2.0mm)将涂料均匀涂刷于基层表面。涂料主剂称量允许误差为±2％。

采用喷涂设备时，该设备应具有自动计量、混合和加热功能，加热后出料温度在60～80℃。

采用人工涂刷配制涂料时，按照先主剂、后固化剂的顺序将液体倒入容器，并充分搅拌使其混合均匀。搅拌时间3～5min。搅拌时不得加水，采用机械方法搅拌。

涂刷时须分2次进行，以防止气泡存于涂膜内。第一次使用平板在基面上刮涂一层厚度0.2mm左右的涂膜，1～2小时内使用金属锯齿板进行第二次刮涂。配制好的涂料应在20分钟内用完，随配随用。平面部位优先涂刷，对垂直部位使用毛刷或辊子刷涂。

四级以上强风天气不宜进行桥面防水层施工。环境温度低于10℃时，应采取保温措施。为改善防水涂料的稠度，可在搅拌的同时加入聚氨酯防水涂料重量3～5％的专用稀释剂，也可用间接蒸汽预热，降低涂料的稠度，两个组份应分开加热，加热温度不得超过60℃，同时须保证蒸汽不得进入涂料中，严禁明火加热。

#### 6.5.7.2.保护层

#### (1)保护层技术要求

防水层完全干固后，方可浇注保护层。制作混凝土保护层时，其施工用具、材料必须轻吊轻放，严禁碰伤已铺设好的防水层。保护层应采用C40细石聚丙烯腈纤维或聚丙烯纤维网混凝土。混凝土原材料配合比、混凝土拌合、浇筑和养护应符合有关规定和设计要求。

桥面保护层横向设置断缝,断缝设置应符合设计要求。当保护层混凝土强度达到设计强度的50%以上时，用聚氨酯防水涂料将断缝填实、填满,但不得污染保护层及梁体。混凝土桥面道碴槽内保护层表面应平整,流水坡度应符合设计要求。

#### (2)保护层施工

采用强制搅拌，将石子、砂子、水泥、水、减水剂和纤维同时倒入搅拌机中，搅拌时间应不少于3min，应拌和均匀。采用平板振捣器捣实，振捣时间为20秒左右，并无可见空洞为止。

混凝土接近初凝时方可进行抹面，抹刀应光滑以免带出纤维，抹面时不得过量加水，抹面次数不宜过多。

混凝土浇注完成后，应采取保水养护，以免失水过快。冬季施工应加入防冻剂。自然养护时，桥面应采用草袋或麻袋覆盖，并在其上覆盖塑料薄膜，桥面混凝土洒水次数应能保持表面充分潮湿。

## 6.6.T梁运装、架设

### 6.6.1.施工方法

采用TJ165型架桥机进行T梁架设，具备条件的双架双线桥采取单铺双架，单线桥采取单铺单架。当架桥机单铺双架梁片不能全部完成空中移梁时，采用墩顶移梁辅助完成架梁作业。为了提高架梁速度，对已就位的梁片先焊连梁端及跨中三个隔板，各隔板穿上横向预应力钢绞线，并用木撑将隔板上下翼缘支撑好，拉紧横向预应力钢绞线再进行下一孔梁架设。桥梁架设完毕即进行桥梁横向连接(横隔板、湿接施工缝、横向张拉、档碴墙、保护层和防水层等)。

### 6.6.2.施工工艺

桥梁运输至工地→架桥机架梁(支座安装)→梁片间湿接缝及横向连接和张拉→现浇档碴墙→上碴整道→桥面系安装。架桥机作业程序见图3-6-6。

## 6.7.T梁湿联结施工

每座桥梁梁体架设完成后，利用运梁间隔时间及时进行梁体横隔板及T梁翼板间钢筋绑扎连接及模板安装加固，采用混凝土灌车运输混凝土，泵送混凝土浇注。混凝土强度达到张拉要求后进行横隔板张拉连接。冬季采用保暖法、加热法、蒸气法进行养护，确保砼质量。

## 6.8.梁体预制、架设技术措施

### 6.8.1.预制梁关键工序混凝土防开裂技术措施

蒸汽养护：预制梁蒸汽养护分为静停、升温、恒温、降温四个阶段。静停期间保持棚内温度5℃以上，灌注完4h后开始升温，升温速度控制在10℃/h以内，降温速度不大于10℃，整个养护过程控制表层与环境温差不超过15℃。

温度监控：整个养护过程采用多点测温的方式分别对梁体表环境温度进行监控，使表层的最高温度不高于设计值，拆模的时候保证环境温度和梁体温度之差在15℃内。蒸汽养护结束后，即进入自然养护。

自然养护：自然养护采用草袋或麻袋覆盖洒水，并在其上覆盖塑料薄膜养护。拆模后采取喷涂养护剂和塑料膜覆盖保温联合养护工艺，暴露于大气中的新浇混凝土应及时喷涂养护剂，混凝土喷涂的养护剂与混凝土表面温度之差不大于15℃，养护剂应符合《水泥混凝土养护剂(JC901-2002)》的要求。

预应力筋的张拉在混凝土的强度达到设计要求时，拆完模型尽快的组织人员进行张拉，以防止混凝土的早期开裂。

### 6.8.2.梁外观质量控制措施

#### 6.8.2.1.模板施工中的控制

模板制作时，派专人进驻模板生产单位，从原材料的进场、下料、焊接等工序言格把关，履行工序监理程序，以保证模板制作进度及质量。

外模采用工厂分段制作、现场拼装。现场拼装部分在工厂制作分段模型时必须预留焊接伸缩部分，以免模型焊接时造成焊接应力集中变形。

模型安装过程中充分考虑模型在混凝土灌筑过程中局部变形的问题，安装时必须以内控标准(经监理工程师认可)为安装尺寸，以确保梁体的外观尺寸。

模型每次脱模后，立刻检查主要尺寸，定期检查全部尺寸，以保证模型状态良好。

#### 6.8.2.2.混凝土灌注施工前对外观质量的控制

严格控制混凝土的搅拌质量，保证混凝土的和易性。

模型接缝位置必须用玻璃胶或胶带纸密封，以免漏浆影响外观质量。混凝土振动时，必须保证振动距离，严禁漏振。模型接头的地方必须严格检查，以免螺栓脱落、滑丝造成跑模，影响外观质量。

粗、细骨料的含泥量必须严格控制，水泥、外加剂、掺合料采用固定厂家，以确保混凝土整体颜色一致。

### 6.8.3.梁体长期变形控制措施(混凝土徐变)

为了保证线路的高平顺性要求，必须严格控制预应力梁的徐变上拱，拟采取以下措施来控制T梁的徐变上拱。

严格控制预应力张拉的施工质量，严禁超张拉。通过摩阻试验，精确确定孔道的摩阻，并对预施应力进行调整。

保证预应力管道的准确定位。选择强度和弹模较高的骨料，严格控制施工配合比，注意控制水胶比，保证混凝土弹性模量正常发展，并在混凝土弹性模量、强度达到设计要求和满足龄期要求时，才能进行张拉。提高混凝土的灌注质量，注意移梁后的自然养护，保证混凝土后期强度、弹模和耐久性达到设计要求。对钢绞线准确施加张拉力，同时满足实际伸长值和理论伸长值误差在±6%的要求。建立台座和梁的上拱度资料，定期观测分析，进行有效控制。根据工期合理安排生产，在满足T梁安装时强度、龄期要求的同时减少存梁期，及时安装。

### 6.8.4.架梁技术措施

组织专人对梁体进行检查，仔细测量外观尺寸，记录制造日期，按规范要求进行配对。架梁前仔细检查墩台十字线位置，锚拴孔位置、孔深、孔径等，发现问题及时处理。桥梁吊装时，其支点和吊点及悬出长度符合规定。

移梁过程中每个墩台派一名测量工，控制好梁体的平面位置。支座安装时注意活动端与固定端不能颠倒，安装时精心调整桥梁和桥梁支座在平面和立面上的位置，经检查无误后允许落梁就位；支座落位后，保证支座底板与支承垫石密贴，如因施工误差造成缝隙，用干硬性水泥砂浆填实筑紧。焊接横隔板前清除混凝土残渣、油污、铁锈，焊条质量符合规定标准，焊缝要饱满、均匀，不得有裂缝、气孔等缺陷，焊缝厚度不小于设计规定；焊接后敲去熔渣，检查质量，发现不合格时立即补焊。

7.轨道工程

## 7.1.工程概况

省界至大保当站(不含)新建双线，正线铺轨范围为DK177+080-DK243+264.43。大保当站至延安车北站(不含)增建二线，大保当至绥德(不含)增建二线铺轨范围为K173+000-DK335+300(下行)，改建范围K173+000-K330+699.88(上行) ；绥德(不含)至延安北(不含)增建二线铺轨范围为DK337+200-K483+500(下行)，改建范围K338+757.55-K483+500(上行)。双绕段共21段，既有线改建共11段。省界至大保当站(不含)段新建2个车站，分别是红碱淖站、神木西站；大保当至延安北(不含)段15个车站(不含绥德站)，分别是大保当站、曹家伙场站、牛家梁站、红石峡站、榆林站、闫庄则站、鱼河站、镇川站、米脂站、田庄站、清涧县站、子长站、瓦窑堡站、蟠龙镇站。

工程量情况见表3-7-1。

| 表3-7-1 轨道工程数量表 |
| --- |
| 工程项目 | 单位 | 数量 |
| 省界至大保当(不含) | 正线 | 铺新轨 | km | 124.767 |
|  |  | 铺道床 | m3 | 322523 |
|  | 站线 | 铺旧轨 | km | 12.188 |
|  |  | 铺新岔 | 组 | 单开道岔15 |
|  |  |  | 组 | 特种道岔27 |
|  |  | 铺道床 | m3 | 33768 |
|  | 线路有关工程 | 防护栅栏 | km | 117.478 |
| 大保当至绥德(不含) | 正线 | 新建 | 铺新轨 | km | 163 |
|  |  |  | 铺道床 | m3 | 540016.5 |
|  |  | 改建 | 拆铺 | km | 37.1 |
|  |  |  | 补充道碴 | m3 | 11112 |
|  | 站线 | 新建 | 铺新轨 | km | 3.375 |
|  |  |  | 铺旧轨 | km | 25.678 |
|  |  |  | 铺新岔 | 组 | 单开道岔90 |
|  |  |  |  | 组 | 特种道岔78 |
|  |  |  | 面碴 | m3 | 93745 |
|  |  | 改建 | 拆铺 | km | 43.912 |
|  |  |  | 拆铺道岔 | 组 | 164 |
|  |  |  | 补充道碴 | m3 | 25789 |
| (不含)绥德 至K483+500 | 正线 | 新建 | 铺新轨 | km | 141.1092 |
|  |  |  | 铺道床 | m3 | 355409 |
|  |  | 改建 | 拆铺 | km | 38.818 |
|  |  |  | 补充道碴 | m3 | 11515 |
|  | 站线 | 新建 | 铺新轨 | km | 1.128 |
|  |  |  | 铺新岔 | 组 | 单开道岔21 |
|  |  |  |  | 组 | 特种道岔45 |
|  |  |  | 面碴 | m3 | 31743 |
|  |  | 改建 | 拆铺 | km | 16.744 |
|  |  |  | 拆铺道岔 | 组 | 55 |
|  |  |  | 补充道碴 | m3 | 13169 |

## 7.2.施工组织方案

根据本标段铺架工程的数量及工期要求，安排两套铺架设备分别同时进行省界～大保当、新寺则河隧道出口～K483+500段及大保当～新寺则河隧道出口段铺架施工。

施工队伍安排及任务划分见表3-7-2。

| 表3-7-2 施工队伍配置及任务安排表 |
| --- |
|  | 队伍名称 | 人数 | 担负主要施工任务 | 驻地位置 |
|  | 长轨焊接施工队 | 50 | 负责长钢轨厂焊 | 大保当 铺焊轨基地 |
|  | 机务运管施工队 | 80 | 负责工程列车编组及运输 |  |
|  | 大机养施工队 | 45 | 负责线路大机养 |  |
|  | 轨节生产队 | 120 | 负责轨排生产 |  |
| 大保当～新寺则河隧道出口 | 铺架作业1队 | 110 | 负责本段T梁架设、新增二线轨排铺设和长轨换铺 | 沿线布设 |
|  | 铺轨施工1队 | 150 | 负责本段既有线改建 |  |
|  | 线路施工1队 | 80 | 负责本段新建二线上碴整道、单元轨焊接及长轨应力放散、锁定 |  |
|  | 站改施工1队 | 90 | 负责本段既有站站改 |  |
| 省界～大保当、新寺则河隧道出口～K483+500 | 铺架作业2队 | 110 | 负责本段T梁架设、省界～大保当新建双线、新寺则河隧道出口～K483+500新增二线轨排铺设和长轨换铺 | 沿线布设 |
|  | 铺轨施工2队 | 200 | 负责本段既有线改建、新建站站线及道岔铺设 |  |
|  | 线路施工2队 | 80 | 负责本段新建线路上碴整道、单元轨焊接及长轨应力放散、锁定 |  |
|  | 站改施工2队 | 90 | 负责本段既有站站改 |  |
| 合计 | 1205 |  |  |

## 7.3.施工技术方案

### 7.3.1.轨道工程施工

施工方案见表3-7-3。

| 表3-7-3 主要工程项目施工方案表 |
| --- |
| 项目名称 | 施工方案 |
| 预铺碴 | 预铺碴采用自卸汽车运输，道碴摊铺机铺设。 |
| 有碴 轨道 | 新建双线、新增二线换铺法铺设长轨条 | 在基地将25m倒用轨排组装好，用平板车将轨排运到工地，采用铺轨机铺设；轨排铺设完成后进行整道作业；然后进行长轨换铺，长钢轨在大保当焊轨基地进行焊接，由长轨运输车运送至工地，卸到线路两侧，采用HGC-2型换轨车换轨。 |
|  | 新建 站线 | 大保当至省界段新建的红碱淖站、神木西站站线的一股到发线轨料及与正线相连的两组道岔先由大保当材料场通过汽车运至站场，在正线轨道铺设经过前人工完成铺设，其余站线轨料在新铺正线通过利用火车运至站场，人工或机械进行铺设。 |
| 无碴轨道铺设长轨条 | 在无碴道床施工完成后，长钢轨由大保当焊轨基地焊接后运送至施工现场，由长轨运输车上的液压动力装置牵引至长轨推送车上，再利用长轨推送车推送，小型龙门架配合吊放长轨就位，人工配合小型机具安装扣件。 |
| 现场单元轨节焊接 | 长轨条换铺完成后，现场采用铝热焊将长钢轨焊接单元轨节。 |
| 上碴整道及大机养 | 在大机作业之前，利用风动卸碴车进行上碴、补碴作业，人工配合作业；然后利用起拨道捣固车，动力稳定车进行起拨道捣固、稳定作业，起拨道捣固车，配碴整形车，动力稳定车主导施工机械实行班制作业，按先初步整道后精细整道顺序进行。 |
| 应力放散与线路锁定 | 当施工轨温在设计锁定轨温范围以内或以下时进行钢轨应力放散及焊接锁定，形成无缝线路，采用滚筒放散法和综合放散法进行应力放散，锁定焊采用铝热焊。 |

### 7.3.2.工程运输组织方案

以铺架作业为中心建立运输组织机构，机务运管队设在铺轨基地，下设机务组、车务组，列检所、调度所、通信所等。把运输和施工有机结合起来，统筹兼顾、统一指挥，行车调度编制列车运行图，工程调度编制铺架综合技术作业图，二者互通情况，密切配合，共同掌握铺架进展计划，及时分析解决不协调因素，为快速铺架创造条件。

#### 7.3.2.1.行车调度系统

为了使工程运输达到“高度集中、统一指挥、逐级负责”的原则，在铺架基地设总调度所，成为全线运输和调度指挥中心。

在新建站设行车调度员，是全线运输的具体组织和指挥员，在项目经理和工程调度的领导下进行工作，行车调度的指令由机车调度员、车站值班员、列车运转车长等负责实施。在既有站设行车联络员，联络员负责将我方行车运输计划报既有站审批，通过后我方列车才可以进出既有站。

#### 7.3.2.2.编制列车运行图

根据施工方案和前、后方运输任务、货流、车流开设股道等情况编制运输列车运行图，各队都应按运行图组织施工，运输方案要每月进行编制修正。

#### 7.3.2.3.机务设备管理

为了满足铺架运输动力需要，配置东风内燃机车和轨道车由机务队负责管理。

#### 7.3.2.4.车检

所有参与施工的车辆(路用)除正常进行厂修、段修，日常行车分别在基地站、前方铺架工地设列检员负责列车检查修理，保证各个车辆始终保持在良好的状态下运行。

#### 7.3.2.5.行车闭塞

沿线通讯由程控电话、或临时通讯线路，无线电话解决，为了保险起见备用电台，通过既有站时，行车闭塞受既有站调度统一管理，通过新站时我方自行进行行车闭塞管理。

### 7.3.3.既有线改造及过渡施工方案

施工方案见表3-7-4。

### 7.3.4.铺焊轨基地

铺焊轨基地设在线路K175处左侧大保当车站的对面，基地集轨排生产和25m倒用轨存放、长轨基地焊接及存放、道碴存储、轨料存放、枕轨和T梁运输车辆装运、列车编组调车、机车整备等功能于一体。基地内设焊轨厂1座，存碴场1座、机车整备库1座、轨排生产线1条。大保当铺焊轨基地平面布置见图3-7-1，焊轨厂平面布置示意见图3-7-2。

| 表3-7-4 主要项目施工方案表 |
| --- |
| 项目名称 | 施工方案 |
| 预铺碴 | 预铺碴采用自卸汽车运输，人工配合机械铺设。 |
| 既有线区间 正线改造 | 提前安排进行施工，为新增二线铺架创造施工条件。轨料先通过火车运至最近的既有站，然后由汽车运至施工现场；采用人工铺轨，与新增二线非并行段T梁待新增二线通过后由架桥机通过既有线进行架设，与新增二线并行段T梁由架桥机直接采取双线架梁方案架设；改造完成后待线路具备开通使用条件后，在确保行车畅通的前提下，开“天窗”要点拨接到既有线上，既有线根据实际情况予以拆除。 |
| 既有站改造 | 提前安排进行施工，为新增二线铺架创造施工条件。轨料通过火车运至既有站；开“天窗”要点进行站场改造，采用人工铺轨，T梁待新增二线通过时由架桥机架设；改造完成后确保站线具备行车运营条件。 |
| 上碴整道及大机养 | 在大机作业之前，利用风动卸碴车进行上碴、补碴作业，人工配合作业；然后利用配碴整形车，起拨道捣固车，动力稳定车进行起拨道捣固、配碴整形、稳定作业。 |

#### 7.3.4.1.临时房屋

新建办公和生活房屋采用彩钢板房，施工现场新建生产用房采用砖木结构、棚式结构。

#### 7.3.4.2.施工用电、用水

从大保当站既有变配电设施接引，修建临时电力干线引入基地，根据实际情况设置315KVA、400KVA、630KVA、100 KVA变压器各1台，400KVA、630KVA的变压器分别供正火处理、主焊机使用，315KVA的变压器供生产用电、100 KVA的变压器供生活用电，使用2台350kw的柴油发电机组作备用电源，以满足基地作业和长轨焊接用电。

利用站内既有水源，自建水管干、支线路引入基地，保证施工用水需要。

#### 7.3.4.3.存储能力

25m倒用轨存储能力均为30km，厂制标准轨和长轨存储能力均为21km，轨枕存储能力为4.7万根，道碴存储能力7000m3。

7.3.4.4.长轨焊接

长轨焊接在基地进行，在基地内修建焊轨厂，通过长轨焊接生产线将厂制标准轨焊成长轨。

#### 7.3.4.5.长钢轨输送线

自选轨平台至长轨存放区辊轮输送线是焊轨生产线的重要组成部分。标准辊轮间距为3.0m。通过中央计算机控制柜，整个输送线分成三部分控制。轨端校直、锯床所在的辅助线单独控制；焊机以前的辊轮线单独由除锈机控制。焊接、正火、冷却、四向调直、精磨、探伤及长钢轨进入长轨存放区的主生产线由焊机统一控制。各工序作业时均需锁住辊轮线，只有线上所有工位均打开输送线开关，输送线方能正常运行。

#### 7.3.4.6.轨排生产线

轨节生产采用固定生产台位，龙门吊吊撤轨枕和钢轨，机械拧固道钉，机械拧固扣件，每日生产4km。

#### 7.3.4.7.铺轨基地运转作业方式

基地施工生产由调度中心安排，基地车辆运转由基地调度室值班调度人员指挥，运输调度所设在铺轨基地，机车整备所设在基地，每天外来货运车辆由驻站值班员通知调度室值班员，安排机车取重排空，由基地发往铺轨前方的工程列车在基地进行编组，列检等项作业。

#### 7.3.4.8.铺架施工通信设置方案

##### (1)主通讯网

采用短波单边带(SSB)电台组建主通讯网络，铺轨基地设SSB电台，机型为IC-M710，该机能在-36℃～+60℃范围温度工作，最大功率为150W，即可覆盖整个铁路铺架施工指挥。

##### (2)SSB电台频率设置

施工前线指挥车及铺架作业队调度的电台处于施工频道；沿线各站、基地调度所的电台处于行车频道；工程指挥车、维修车等专用车辆处于应急频道，以备随时联络；临时工作或频道被占时，采用临时备用频道。

##### (3)UHD中转台设置

机型为TKR-820，架设10米高的天线，在半径30公里的范围内，可以用手持对讲机、车载台及中转台进行通讯，形成局域通信网，使指挥调度更方便、及时、准确；工作人员使用手持对讲机机型为N888U，满足充电即充即用条件。

## 7.4.施工方法、工艺

### 7.4.1.预铺碴

大保当至省界段正线为单层道床，铺轨前预铺碴带，大保当至K483+500段为正线双层道床，铺轨前预铺底碴。这里针对预铺底碴进行阐述。

#### 7.4.1.1.作业区段划分

底碴施工分为三个区段，各作业区间相互独立，互不干扰。区段划分见图3-7-3。

图3-7-3  底碴摊铺作业区段划分图

#### 7.4.1.2.摊铺工艺

摊铺施工工艺见图3-7-4。

##### (1)整修基床表面

对基床表面进行检测验收评估，检测路段标高、几何外型尺寸是否正确，对因施工或其它原因造成的基床表面的损伤进行整修处理，使之符合要求。

图3-7-4  道碴摊铺施工工艺流程图

##### (2)测量挂线

在摊铺外边线约0.3米处每隔10米打下一根钢钎，钢钎上装有可调带孔横杆，钢弦挂在横杆上。钢弦线一次拉挂长度为200米，每隔50米用加紧器将钢弦拉紧。摊铺作业时，摊铺机随机自动找平装置通过传感器与钢弦线接触来接收信号以控制摊铺底碴的厚度及方向。

##### (3)摊铺机参数选择和调整

摊铺机设置参数包括结构参数和运行参数，作业前根据需要进行选择和调整确认。需要调整的参数有：熨平板宽度和拱度，按照摊铺底碴的外型尺寸要求调整；熨平板的工作仰角，根据摊铺厚度选择仰角，然后再根据实际摊铺厚度检查结果再予调整；摊铺机的作业速度和振动频率，确定摊铺作业速度一是要根据底碴摊铺的质量，如密实程度要求，二是要考虑供料设备如何保证摊铺作业连续不间断地进行，充分发挥机械的效能。

##### (4)道碴检验装车

道碴装车前先检验是否符合铁路一级道碴相关标准要求。

##### (5)道碴倒运

采用汽车运碴，沿线每隔3～5公里设一上道口，汽车由上道口驶上路基，在摊铺位置将道碴倒卸进摊铺机贮碴仓，摊铺机前有滚轮与汽车轮胎作相对滚动，因此汽车在卸碴过程中会由滚轮推动随摊铺机蠕蠕向前走动，摊铺机不需停顿。

(6)摊铺作业

在各项技术指标符合要求后即进行底碴摊铺。单线底碴摊铺顶宽4.0m,底宽4.5m,摊铺厚度为20cm，并在轨枕中间位置拉出凹槽，其宽度为60cm，深度为40mm。

(7)检测

对已摊铺好底碴及时进行几何尺寸、表面平整度、摊铺厚度及中间凹槽等外形方面的检测，对底碴密实度用专用仪器进行抽检。

### 7.4.2.轨排生产及运输

#### 7.4.2.1.轨排生产

在铺轨基地修建组装轨排作业平台，用龙门吊配合进行轨排生产；设置轨枕锚固(反锚)作业线，进行钢筋砼枕锚固作业。Ⅲa型轨枕反锚生产施工工艺见图3-7-5(Ⅲb型轨枕不需要锚固)。

##### (1)螺旋道钉锚固

钢筋砼枕采用反锚法进行，并立即在螺杆上涂油和在道钉圆(方)台下及四周承轨槽表面涂防锈绝缘涂料，保证螺旋道钉锚固质量，并进行拉拨试验。

##### (2)摆放轨枕

由龙门吊吊放轨枕到作业平台上，根据轨排表所标明的轨枕铺设标准，在作业平台上标明轨枕位置，人工摆放调整，达到能够顺利安放钢轨标准。同时完成散放大胶垫、螺丝涂油及涂抹绝缘防锈涂料等作业。

图3-7-5  Ⅲa型轨枕反锚生产工艺流程图

##### (3)吊放钢轨

提前对钢轨进行检尺并在轨头处予以标识，吊放时按轨排表所标钢轨长度及相错量，配对吊放在轨枕承轨槽内，用方尺方好接头，画出轨枕间距印，方正轨枕，用油漆点在钢轨内侧轨腰上；轨排编号按顺序标在轨排铺轨前进方向第7根枕上股钢轨轨腰上。曲线缩短轨的吊放，首先以轨排表标明的铺轨前进方向确定出曲线走向，分出上下股，接头方正应在铺轨前进方向一端；曲线轨排接头相错量以上股为准。

##### (4)散放安装扣件

带上螺帽后，按轨排表注明的扣件类型及号码配置，依次进行散放和安装，普通扣件在安装扣件前，先将轨下垫板调正，然后用撬棍配合，将扣件落槽，安装标准，带上帽后，手拧3扣螺纹以上。

##### (5)紧固螺帽

对接头及轨枕细方后，确认轨下垫板及扣件安放正确，再用电动搬手拧紧全部螺帽。检查：轨排拼装好后，质检人员对轨排进行全面细致的检查，对有缺陷的轨排进行整改，同时对两端轨头进行涂油并配放鱼尾板及螺栓，校对轨排编号，确认质量符合标准后，方准出场。

##### (6)轨排吊装

将拼装好的轨排吊放于轨排存放场，起吊轨排时，应选准吊点，尽量减小轨排的挠度和摆动幅度。完成一节成品轨排后，往复流水作业依次进行所需轨排的生产。

#### 7.4.2.2.轨排运输

基地组装的轨排，用平板车运至铺轨前方。在基地组织生产足够的轨排，每往前送一次轨排,至少应满足一个工班的铺轨量和一个工班的富余量，以免因轨排供应不上而影响铺轨施工进度。

### 7.4.3.基地钢轨接触焊作业

基地接触焊施工工艺见图3-7-6。

图3-7-6  基地接触焊焊接工艺流程图

#### 7.4.3.1.标准轨装卸、存放

标准轨列车停放对位后，使用2台10t移动式门吊和专用扁担梁及夹具进行卸车。卸车时，钢轨三根一组。钢轨码放时两端对齐，排列平直。层间支垫上下层对齐。存放层数视存放台承载能力和稳定性确定。

#### 7.4.3.2.选配轨

移动式门吊运轨至选轨平台，每次1组，人工散开钢轨。用1.5m直靠尺检查钢轨平直度；游标卡尺检测钢轨断面尺寸，做好焊接顺序标号；对焊的两根钢轨轨端高差不大于0.3mm、轨头宽度差不大于0.5mm。人工检查钢轨全长表面质量。对轨端1.5m范围内平直度超过技术标准的钢轨，利用轨端校直机校直至合格。不合格钢轨单独存放。对合格钢轨进行焊前配置。根据需要长度使用带锯床锯轨。

#### 7.4.3.3.轨端除锈刷面

用MBS-14A型钢轨除锈机将轨端1.0m范围内打磨除锈，打磨光泽程度达到母材的80%以上，刷锈打磨深度不超过0.2mm。钢轨刷锈打磨面若待焊时间超过24小时以上，重新处理，钢轨除锈机见图3-7-7。

图3-7-7  MBS-14A型钢轨除锈机

#### 7.4.3.4.钢轨焊接

焊接工位使用GAAS80型直流接触焊机，将待焊轨焊接成设计长度的长钢轨。焊接前检查轨端除锈作业质量，清除焊接电极处的焊渣；做好焊接前的准备工作后，根据长轨工作面的位置进行轨端对位后启动自动焊接过程，即：钢轨闪平、预热、烧化、加速烧化、有电流顶锻、无电流顶锻、保压7个阶段。焊机自动焊后推瘤。焊接过程中检测焊接曲线的各项参数值是否符合焊接工艺参数的规定，对焊接曲线异常的焊头，将予以锯掉，并重新焊接，直流接触焊机见图3-7-8。

#### 7.4.3.5.焊缝正火及风冷

通过正火机对焊头进行正火热处理，轨头加热表面温度控制900℃±20℃，轨底角表面温度控制在800℃～900℃。正火为了细化焊缝结晶颗粒，以提高其延伸率和冲击韧性。正火后立即用轴流风机对焊头进行强制风冷，以提高焊缝的硬度。

图3-7-8  GAAS80焊轨机

#### 7.4.3.6.粗打磨

用角砂轮和棒砂轮对焊接接头范围内钢轨底角上表面、轨底、轨头及轨腰进行打磨。将钢轨轨底角上表面及轨底面的全部焊瘤及全部毛边除尽，保持轨头原圆弧部分形状，避免打亏。打磨过程中，避免砂轮冲击钢轨和在钢轨上跳动、产生凹坑，并防止进刀量过大和时间过长，造成钢轨表面发黑、发蓝，钢轨粗打磨见图3-7-9。

#### 7.4.3.7.焊缝水冷却

在冷却隧道中利用雾化循环水自动对钢轨焊缝进行冷却，冷却的时间和速度由计算机自动控制，确保在进入调直工位前将焊头温度降至到50℃以下。冷却完毕，及时擦干焊缝1m范围内的水渍，保证下道工序的正常进行。

图3-7-9  钢轨粗打磨(左图为长钢轨输送线)

#### 7.4.3.8.焊缝四向调直

钢轨焊缝调直前，利用直线度电子测量系统检测焊缝位置1m范围内的平直度，并确定踏面和内侧作业面调直位置和调直力。利用SPM-4NL四向调直机进行调直。然后再测量焊缝位置1m范围内的平直度，若直线度超出0～+0.3mm/m范围，需重新调直，直至合格，四向调直机见图3-7-10。

图3-7-10  SPM-4NL型四向调直机

#### 7.4.3.9.焊缝精磨

首先利用直线度电子测量系统检测焊缝位置1m范围内的平直度，使用MMA-14AL精磨机精磨焊缝时，根据测量结果确定进给量。精磨完毕，再次测量焊缝位置1m范围内的平直度，其范围是轨顶面及其圆弧面0～0.3mm/m，轨头内侧工作面±0.3mm/m，若超出该范围，需重新精磨作业，直至合格，精磨机见图3-7-11。

#### 7.4.3.10.焊缝超声波探伤

使用超声波探伤仪和全断面组合探头对每个焊缝进行无损探伤。探伤前，清理焊缝两侧各40cm范围内的锈斑、焊碴、水渍等；将焊缝两侧各40cm范围的钢轨均匀涂满机油，并安置好探伤仪探头，确保探头与钢轨间紧密接触。作业前，探伤仪利用标准件进行标定，确定探伤灵敏度。先用探伤仪22dB频率对焊头的轨头、轨腰及轨底进行超声波穿透扫描，发现焊头存在缺陷，再用26dB对缺陷放大扫描，确认缺陷的性质、位置和面积。探伤结果做好记录。对存在过烧、未焊透、裂纹、气孔夹碴、铸态金属组织、灰斑单个面积超过10mm2或总面积超过20mm2的焊头将予以截除，重新焊接。

图3-7-11  MMA-14AL型精磨机

#### 7.4.3.11.长钢轨最终检验

使用专用1m直靠尺、塞尺、电子不直度测量尺、轨温计、50m钢卷尺等测量工具对每一个焊缝和长轨进行最终检验，测量并记录长轨出厂轨温和长度。

#### 7.4.3.12.长钢轨存贮、装车

长钢轨存放区设有固定式龙门吊，龙门吊电动葫芦采用单控和集中控制相结合。长轨存放区的轨垫间距不大于5m，多层存放时，保持轨垫的上下对齐稳定。从辊轮线上吊轨时，确保每一个夹具夹紧钢轨轨头后，使用集中控制系统将长轨起吊、横移、下落放置在轨台上。并逐一摘去夹具。在长钢轨吊起行走过程中，设专人检查龙门吊电动葫芦统一运行情况，保证相邻两个夹具高度差不大于15cm、水平位置直线偏差不大于15cm，防止长钢轨吊装过程中变形。装车时，确认轨枕运输车停放在正确位置。并逐一将长钢轨的每个吊点顺序落入槽中，摘去夹具，移开龙门吊电动葫芦。

### 7.4.4.正线有碴轨道无缝线路铺设

#### 7.4.4.1.轨排铺设

采用DPK-32型铺轨机进行轨排铺设，铺轨作业程序见图3-7-12。

图3-7-12  铺轨作业程序图

##### (1)铺轨机对位

铺轨机自行到已铺轨排前端的第三根轨枕时制动，停下对位，铺轨机速度不大于5km/h，在最后5～6米时速度控制在3km/h，车前设有专人放风，掌握刹车。

##### (2)倒装轨排

在主机后面100m～500m处立倒装龙门架，将轨排组由普通平车倒装到装有滚轮的二号车上，由二号车将轨排组运送到主机后部，将轨排供给主机。

龙门架的作业位置底部要垫平，路基承压力不小于0.15MPa，同一龙门架两侧保持水平，最大高差不大于10mm。每个龙门架底部各垫六根2.5m长的木枕。倒装25m的轨排时，两龙门架中心距离为13.8m，误差为±10cm，龙门中心与线路中心偏差小于20mm。

##### (3)将轨排组拖拉进主机

首先撤除捆扎轨排的松紧螺栓及轨排制动器，并在轨排底层导向轨前端上好导轨铁靴，挂好滑轮钢丝绳,然后用铺轨机上的卷扬设备，将整组轨排(6层)拖拉至铺轨机腹内。在小半径曲线地段拖拉时，轨排列车边缘上要加挂转向滑轮，以便将轨排组顺利拖进主机,或将铺轨机退至直线地段拖拉。

##### (4)吊运轨排

开动可从铺轨机后端走行至吊臂前端的吊轨小车，使吊轨小车及铁扁担退至机腹内预定位置，落下吊钩，挂好轨排，然后吊起轨排至离下层轨排0.2m的高度，即可开动小车前进。轨排由机腹吊至机臂前端时，将轨排平衡送出。当轨排后端超出已铺轨排前端10cm左右时，即可开始下落轨排。

##### (5)落铺轨排

吊轨小车前进到预定位置后停止，操纵轨排平衡下落，轨排降落到离地面一米时，两侧人员同时扶住轨排降落。曲线地段，由于铺轨时吊臂前端有偏移量，两侧人员同时注意，将轨排向曲线内侧推拉，对正中线，这时使轨排前端暂停降落，后端继续下落，并与已铺轨排的前端对位上鱼尾板。对位是控制铺轨速度的关键，一般占铺一节轨排总时间的一半左右，所以对位时一定认真操作，避免延误。必要时亦可采用临时联接措施，或先上一半螺栓，以缩短车前作业时间，提高铺轨速度。对位同时，按预留轨缝值的要求，根据铺轨时的轨温情况，插入相应的轨缝片。后端对位上鱼尾板后,即可通过摆头设施使轨排前端对正线路中线，必要时辅以人工，用撬棍或拨道器左右拨正，以使轨排保持所需形状。与地面中线对正后,快速下落全部轨排。

##### (6)吊轨小车回位

该组轨排落位后，迅速摘除挂钩，收铁扁担，将小车退回机腹预定位置，准备再次起吊。

##### (7)联接接头及吊铺第二排轨

铺轨机再次前进，驶至新铺轨排上，再次对位，继续铺设第二排轨，并重复以上工序。第一组轨排全部铺设完，立即翻倒托轨，拖入下一组轨排,再按上述工序铺设。当一列车轨排最后一组轨排倒装到2号车上时，立即将空车拉回前方站，并及时发回基地，准备轨排运输工作。同时，将停在前方站的另一列轨排车送到铺轨前方继续作业。铺轨列车通过后，及时进行钢轨接头联接工作。若落轨排时，使用了轨排接头联接器，则此时拆除联接器，换上夹板，上好螺栓，若未使用联接器，则补足螺栓。

##### (8)粗拨线路，保证铺轨作业

在铺轨作业过程中，要把新铺轨排的前端用道碴适当垫高，以防止被铺轨机前轮压低，造成后续轨排铺设时接头联接困难。在作业过程中，随时注意掌握观察路基状况，特别是在路基松软或不良地质地段，事先做好加固工作，一旦发现有沉降或裂缝，立即采取措施，铺轨机迅速后退，以保证安全。随着铺轨机的前进，组织一班人力粗拨线路，使曲线目视圆顺，直线正直，以免后续车辆掉道，影响进度。

#### 7.4.4.2.人工整道

人工整道分三步组织施工。

##### (1)第一遍上碴整道

第一遍上碴整道的主要目的是补碴、消灭三角坑和反超高，并拨正轨道位置。

上碴：将道碴均匀地散布到轨道内。

起道：将每节轨道在几个点抬高并用道碴垫实。抬高后的轨面大致平顺，没有显著的凸凹和反超高。抬高后同时方正轨枕位置。

串碴：轨节抬起后向轨枕下面串碴，要求串满串实，没有空吊板。

拨道：在上述工作完成一定长度后进行一次拨道，即将线路拨到中心线位置，达到直线顺直，曲线圆顺。拨道前检查要拨的线路地段的轨缝是否合适，必要时进行调整，以防发生胀轨。

##### (2)第二遍上碴整道

第二遍上碴整道的主要目的是补碴、匀缝、方枕、串碴捣实，进一步拨正轨道位置，使之能达到35km/h安全运行速度。

上碴：与第一遍上碴整道相同。

匀轨缝：在进行该项作业时须拧松螺旋道钉的螺帽，以便抬道后细方轨枕。

起道：将轨道抬高至设计标高，并略加高1～3mm的沉落量。曲线外股钢轨按规定超高抬够。起道后的轨道前后高低、左右水平均符合规范要求。

细方轨枕：按轨腰上的标志整正轨枕。

串碴：钢轨两侧40～50cm范围内串满道碴，钢筋砼轨枕中间60cm宽的碴面低于轨枕底面30mm以上。

填盒：向轨枕盒内填补一部分道碴，供捣固用。

捣固：利用小型液压捣固机将钢轨外侧40cm、内侧45cm范围内的道碴分3～4次将道床捣实，使能承受列车通过时荷载。

拨道：按照线路中线细拨轨道。拨道前可将轨枕端部的道碴扒开一部分，以减小拨道时的阻力。

整道：包括小量的拨道、校正线路平面位置、整修道床、补足轨枕盒内道碴、拍实道床边坡及顶面并使之保持稳定。

##### (3)道床最后整修

这是轨道工程验交前的最后一次作业。

起道：做到与设计纵断面规定的标高误差符合规范要求。轨道水平前后高底符合验标规定，轨枕与线路中线垂直，其间距及偏斜误差不大于规范要求。

找平小洼：使轨面达到平顺。

捣固：做到钢轨接头处无暗坑吊板，其他处无连续暗坑吊板。暗坑吊板率，正线不超过8%，站线不超过12%。

拨道：达到直线远视正直，曲线圆顺。

填补轨枕盒内道碴：道碴面比木枕顶面低30mm，砼轨枕埋深为150mm，中间凹槽符合规定。

整理道床：夯拍道床面，使道床横断面符合设计要求，道床边坡上下边缘整齐并与钢轨相平行。

备足道碴，配属大型机械养护、整道。

#### 7.4.4.3.换铺长轨

##### (1)施工方法

当轨排和T梁铺架完成后进行补碴整道作业，待线路具备换铺长轨条件后，分区段进行长轨换铺施工；长轨由大保当焊轨厂焊接后通过长轨运输车运至工地现场，并将长轨卸到轨道两侧，采用HGC-2型换轨车换轨。

##### (2)施工工艺

换铺法铺轨施工工序：施工准备→铺底层道碴→铺轨排→上碴整道→换轨车换轨→上碴整道→单元轨节焊接→大机整道→应力放散及无缝线路锁定→轨道检测及验收。

无缝线路换铺：换铺无缝线路采用人工配合换轨车作业，换轨车一次将长轨条换铺到轨枕上，同时将工具轨拆除分开置于线路两侧。

穿待换钢轨：开动换轨专用车，当换轨车运行至长钢轨始端刚接触轨枕(在轨道的内侧)时停车；然后解开换轨起点的接头夹板，将普通轨向两侧拨出承轨槽，并将长钢轨始端拨入承轨槽；然后将普通轨始端穿入换轨专用车短轨滑槽。

牵引换轨：新轨落下后锁定线路，换轨专用车向前运行，前转向架在已铺设的轨道上，后转向架运行在换入的长钢轨上，普通轨与长钢轨在车底下方交错，换出的普通轨落在线路两侧的碴肩上；当一次换轨至最后一对，长钢轨末端刚从滑槽落入承轨槽而短轨未落地时，将事先准备好的短轨插入，用断轨急救器连接，然后再向前开动换轨车使短轨完全落地。

工具轨回收：换轨结束后，专用收轨车尾随其后进行轨料回收。在收轨平板车两端，设有专用的钢轨起重机各一台，每台起重机是由同步回转立柱、横梁、2台2t电动葫芦组成“T”型起重机；电动葫芦起吊及移动要同步作业，以免立柱、横梁受偏载。两台起重机同时将线路两侧的钢轨吊起，移到平板车上存放。

#### 7.4.4.4.现场单元轨节焊接

现场钢轨焊接采用铝热焊接方法，现场铝热焊接施工工艺见图3-7-13。

到焊接现场前的准备工作：在前往铝热焊接地点时，准备好施工中的一切必要物品。

在焊接现场的准备工作：再一次对物品类型及数量进行清点，并进行机械设备的调试。

轨道的准备工作：扒开轨枕盒内的道碴，深度100mm，使用拉轨器锁定轨端15m范围内的线路，松开线路上待焊头处附近三-五根轨枕的扣件。

图3-7-13  现场铝热焊接施工工艺流程图

钢轨端头的准备：用打磨机清理待焊钢轨接头端面及距轨端150mm范围内全部断面，除去氧化物，待焊轨头两端面和轨底边缘保证干燥清洁。

钢轨端头的对正：使用两个对轨架对钢轨焊头进行接头校正，不准用铁锤撞击钢轨或强行对正。

安装砂模、封泥：砂模安装与钢轨结合紧密；定位安装后用防尘罩盖住上口，防止污物掉入砂模内腔；用封箱泥封箱、安装渣盘，使砂模与钢轨之间密封，防止浇注时“跑火”。

预热：为消除砂模中残余湿气和提高钢轨及砂模的温度，焊接之前进行预热。将点温计置于钢轨上，随时观测钢轨温度。预热时间根据轨型选定(60kg/m钢轨为5分钟)。

浇筑：预热完毕，将坩埚迅速放在模具上，点燃火柴插入焊剂中心25mm深。从预热完成至点燃焊料不得超过30秒。当废渣停止流动时开始计时，5分钟后将坩埚、废渣盘移去。

拆除砂模与推瘤：浇注5分钟后，移走废渣盘和一次性坩埚，拆除砂模；浇注6分半钟后，将多余的焊料切除掉，放上推瘤机，迅速推除焊瘤。除瘤后残余部分不大于1.5mm，也不得小于0.5mm。

热打磨：在线路恢复通车前，焊头必须进行热打磨：在热打磨时，应在钢轨踏面上保留至少高出钢轨0.8mm的焊头金属；打磨焊头的内侧及外侧与钢轨的两侧平齐。

冷打磨：冷打磨是为了除掉由于焊接生成的任何几何不连续，也是为了最终对焊头的验收。冷打磨应在浇注后1小时进行。

清理：对焊缝区焊带边缘清理，除去毛刺及凸棱，并清理焊接现场，将机具等撤出线路，防止侵入限界。

质量检测与编号：焊接完毕后，立即进行焊头表面平直度检测和超声波探伤，若有问题及时处理。在焊头附近轨腰处进行焊头编号。

特殊条件下的铝热焊接：如果轨温低于15℃，必须在预热开始前或在预热过程中，用涡轮式焊枪将钢轨加热至37℃，需加热的钢轨长度在砂模两侧各1米的范围。在寒冷气候条件下，焊头将会冷却过快，以致焊头质量不合格，轨温低于15℃时，则在推瘤后立即用保温箱或保温罩将焊头盖起来，时间至少为10分钟，之后才能进行打磨。

#### 7.4.4.5.大型养路机械整道

##### (1)机械整道

施工方法见图3-7-14。

线路铺设完毕，即对铺轨后的线路进行重点整道，作业重点为拨顺轨道方向，串实承轨槽处道床，消灭线路三角坑和反超高。线路整道共分五次进行。

线路整道施工工艺见图3-7-15。

图3-7-14  大机整道作业图

图3-7-15 线路整道施工工艺流程图

第一次人工配合机械上碴整道：在铺设轨排之后立即进行，K13风动卸碴车卸碴，上碴量为总上碴量的40%，人工与小型捣固机具相配合整道，起道量为70～80mm，目标是消除反超高、空吊板、三角坑等影响行车安全的隐患，保障工程列车的行车安全，同时保证枕底有一定厚度的道碴，为大型养路机械施工提供条件。

第二次上碴整道：上碴量为总上碴量的40%，大型养路机械整道，起道量为70～80mm左右，目标是使线路初步平顺，初步稳定线路。

第三次上碴整道：上碴量为总上碴量的10%，起道量为70～80mm左右，大型养路机械整道，目标是使轨道进一步抬高，曲线地段外股超高到位，线路基本平顺，道床基本稳定。

第四次上碴整道：上碴量为总上碴量为10%，起道量为30～50mm左右，大型养路机械整道，目标是使轨面达到设计标高，线路平顺，道床稳定，使轨道几何尺寸和道床参数满足线路锁定的要求。

第五次精细整道：上碴整道在线路锁定之后进行，为线路的最后一次上碴整道，属精细整道，起道量20mm左右，目标是消除线路局部的小量不平顺，使线路完全达到设计文件和验收规范的要求，直线平直、曲线圆顺。

##### (2)施工测量

在轨排铺设之前，对原标段移交的线路控制中桩及水准点进行贯通复测，确认满足精度要求，并按每200m加密线路中桩，每500m加密水准点，加密中桩及加密水准点也要满足规范要求的精度。

在每次整道作业前，进行起拨道量测量，直线段每10m、曲线段每20m、曲线五大主桩、变坡段起止点等处测量轨道的起、拨道量，并标记在轨枕上，同时整理成一份《起拨道表》，交整道作业车组。

##### (3)上碴配碴成形

K13风动卸碴车将道碴卸在线路两侧，SPZ-200型配碴整形车将道碴均匀并犁至轨下，配碴整形车的作业速度应控制在2～5Km/h，曲线地段配属人工，将内侧道碴移至外侧，轨面上的道碴也配属人工清扫至枕下。

##### (4)起、拨道捣固

08-32型自动起拨道捣固车进行起拨道捣固作业。

起拨道捣固作业应在铺设轨温的-20℃～+15℃范围内进行，严禁超温作业。

曲线地段按要求设置超高，变坡地段要按规定的竖曲线圆顺。

捣固作业结束前，应在作业终点划上记号，并以此开始按不大于2.5‰的坡度开始递减顺坡，达到安全行车的要求。一般情况下不在圆曲线上顺坡，严禁在缓和曲线上顺坡结束作业。

桥梁地段枕下道碴厚度不足150mm时不能进行捣固作业。

桥头、新旧路基交接处、焊缝等薄弱地段应加强捣固。

质检员随机检查作业后线路，并将检测结果反馈给作业车组。

##### (5)动力稳定

起拨道捣固作业完毕后，立即进行动力稳定作业，作业过程中严格控制运行速度，控制在0.9～1.2Km/h范围内，以确保线路的稳定。

稳定作业在路基段进行，严禁在桥梁及填土小于1米的涵洞上进行动力稳定作业。

动力稳定开始或结束时均逐渐顺增或顺减振动频率。

动力稳定距非稳定地段100米处顺坡卸载。

##### (6)轨道质量检测

线路经4～5次整道，全面地对线路进行检测，检测主要项目有轨面标高、中线偏位、轨道几何尺寸、道床参数、曲线外股超高、竖曲线等，所有检测项目均须达到最终稳定状态标准，否则需继续整道直至合格。

竣工验交前，轨道静态检测精度、动态检测精度、道床状态参数符合设计文件和有关规范要求。

#### 7.4.4.6.线路应力放散及锁定

钢轨应力放散与线路锁定施工工艺见图3-7-16。

图3-7-16  钢轨应力放散与线路锁定施工工艺流程图

轨道状态检测：应力放散前全面对轨道进行检测，检测项目有：轨道几何尺寸、轨面标高、线路中线位置、枕下道床刚度、横向阻力、铝热焊接质量等，确认线路已达到初步稳定，方可准备进行线路锁定。

近期轨温调查：通过调查，了解当地轨温的变化规律，确定锁定施工时间。

位移观测桩设置：根据设计文件及相关规范要求，埋设位移观测桩，并编号。

标记临时位移观测点：根据设置好的位移观测桩，在钢轨上标记，通过对钢轨位移的观测，以判定应力放散是否彻底。

卸扣件、顶起钢轨：在本次放散单元轨节和上一单元轨节100m范围内，每隔10m置一滚筒，将钢轨扣件卸除、用起道机顶起钢轨落于滚筒上，钢轨顶面高于承轨面5cm左右。

串轨、临时位移观测：由于换铺长轨与正在进行的作业轨温不一致，弹条卸除、钢轨顶起后，钢轨将产生位移与残余应力，通过两端的拉轨器来回串动钢轨，观察钢轨的位移从起点向终点方向是否呈线性增长，若不呈线性增长则再次串动钢轨并在位移不均匀处辅以撞轨，，且单元轨节终点处最大位移L测与计算值L算基本一致，此时钢轨内部应力判定为零。

拉轨：单元轨节起点端用拉轨器固定，终点端用拉轨器拉伸，拉轨到位后用拉轨器固定。

落轨、上扣件锁定：钢轨内部应力为零，轨温正处于锁定轨温范围或单元轨节拉伸至锁定轨温范围内时，由放散起点向终点方向依次去除滚筒，将钢轨落到轨枕上，上好扣件，紧固钢轨，记录轨温和拉伸量。

标记钢轨位移零点：钢轨锁定后，立即进行位移零点的标记。

锁定焊接：采用铝热焊，将本次放散单元轨节与上一放散单元轨节焊连。

位移观测：单元轨节放散的第一个月内每星期观测一次钢轨位移，以后每月观测一次，当钢轨位移超出允许范围时，要查找原因，并重新放散锁定钢轨位移超标区段。

无缝线路标记编号：对轨道的单元焊焊缝、锁定焊焊缝、位移观测桩、钢轨位移零点、单元轨节、锁定轨温、锁定日期等数据，按照规定的型式和标准标注于钢轨上。

### 7.4.5.正线无碴轨道无缝线路铺设

#### 7.4.5.1施工准备

##### (1)中线复测

线路中线测量采用全站仪进行测设，复测结果满足设计及规范要求。复测合格后按施工要求增设中线控制桩，直线上中线控制桩间距为100～200m，每隔20m设一个临时控制桩，曲线上中线控制桩间距为50m，每隔10m设一个临时控制桩。

##### (2)水平复测

水平复测采用精密水准仪进行复测。复测合格后根据施工需要增设临时水准点，水准点间距100m左右，高程允许偏差为±2mm。

##### (3)整体道床验收

无碴轨道铺轨施工前，进行整体道床各技术参数和指标的验收，验收合格后进行无碴轨道铺轨施工。

#### 7.4.5.2长钢轨运输

长钢轨采用长轨运输车进行运输,长钢轨装车时按铺设里程左右股配对装车。由于拖拉长轨时是由两侧向中间逐根拖拉，故装轨时必须对号入座。吊装完毕应及时将长钢轨锁定牢固。扣配件放在最后一个平板车上。

#### 7.4.5.3过渡段施工

在无碴轨道与有碴轨道之间铺设25m长过渡段。有碴轨道过渡段采用长度为2.6m的过渡轨枕，基本轨扣件采用弹条Ⅱ型扣件，道床下设置15m长C20钢筋混凝土基础板，板厚200～300mm。过渡段设置50kg/m的辅助轨及配套扣件，辅助轨长度25m，伸进无碴轨道内5m，辅助轨与基本轨中心线520mm。

#### 7.4.5.4长钢轨铺设

长钢轨由运输车运输至施工现场，利用长轨推送车推放长轨，现场人工配合小型机具铺设。

机组后退，人工铺设无碴道床和已铺轨道之间15m左右的轨枕，从已铺轨道的末端开始，人工铺设一段5m左右的临时轨。

把钢轨推送车装在运输车的前端，用机车推送到已铺线路的末端停好。

在已完成的无碴轨道整体道床上，放置4台小型龙门吊。

解除长钢轨的紧固装置，安装专用卡具，将钢轨头部与钢轨推送车上的拖拉装置连接好后，从轨枕运输车上拖拉钢轨至推送装置，推送装置通过前面的托轨滚轮组，把钢轨向前推送到无碴轨道铁垫板的承轨槽上方，其间每隔5m放置小托滚轮。

推送装置推送完钢轨后，用小门吊上的吊具吊起钢轨，机组后退，人工拆除临时轨，放置小托滚轮，放钢轨至承轨槽内。

用钢轨拉伸器将钢轨拉到位，取出小托滚轮，与已铺好的钢轨连接后，安装钢轨夹轨器，随后安装部分扣件，其余的待轨枕运输车通过后补齐。

#### 7.4.5.5现场焊接、应力放散及锁定

同正线有碴轨道无缝线路施工方法。

### 7.4.6.站线铺轨

新建车站采用人工或机械铺轨，改建车站采用人工铺轨。机械铺轨同正线有碴轨道轨排铺设。

#### 7.4.6.1.人工铺轨

预铺碴采用自卸汽车运输，人工配合机械摊铺平整；用自卸汽车将砼枕撒布在路基上，人工放枕，现场锚固；钢轨由火车或汽车运至工地，汽车吊卸轨，人工安装钢轨及配件，最后进行上碴整道。

人工铺轨施工工艺见图3-7-17。

##### (1)施工准备

路基检查主要是检查路基面成型标准，包括中线、标高、路基面宽、路拱等。测量定位主要是敷设中线桩、边桩等，为预铺碴做好施工准备。

##### (2)铺碴

按设计要求标准实施枕底标高并考虑松散系数预留高度一次铺足道碴，并用推土机推平；用压路机压实轨下及其两则各50ｃm范围内的道碴，并配合人工进行局部整平，直至达到设计标准；轨枕端头洒色线主要为保证道床线条顺直，路容美观。

图3-7-17  人工铺轨施工工艺流程图

##### (3)测密实度

用Ｋ30荷载板检测密实度指标达到1.1-1.5Mpa，即能满足载重列车运营安全。

检测密实度满足要求后，人工挖轨枕中部长60ｃm，深5ｃm凹槽(挖出的道碴堆放在轨枕头以外)，防止断枕。

##### (4)铺设轨枕、钢轨

钢轨：钢轨无硬弯，同一轨节的两股钢轨选择相同的配对使用，其偏差不大于3mm，其偏差值在左右股调整抵消。直线上左右股应方正，其相错量不得大于40mm；曲线上按计算的相错量方正，其相错量不得大于40mm加上所使用的缩短轨的缩短量的二分之一。曲线地段缩短轨放在曲线内股。

配件：各种配件按轨型和设计规定位置顺序铺设，不得缺少。

准备工作：铺轨前准备曲线表、坡度表和铺设不同类型长度钢轨及轨枕地段表等各种表格。轨料备足、散布。

###### ①铺轨作业工序

散布轨枕及钻孔并摆齐；散布轨枕及配件并摆正位置；安装夹板及螺栓、垫圈；轨枕划印及方正；全部钉道；拨正线路方向整道。

###### ②铺轨施工工艺要点

铺设砼枕：砼枕4人一组抬运散布，并在砼枕上标示中心位置，布枕时将其对准线路中线。铺设砼枕时，使接头螺栓与螺旋道钉互不干涉。砼螺旋道钉锚固在铺轨基地采用反锚道钉模具预锚，锚固后，螺杆上涂上机油，在螺旋道钉台下及四周承轨槽表面涂防锈绝缘涂料，带上螺帽，包上塑料布。

###### ③轨枕硫磺锚固

选择无缺损合格的砼轨枕，采用两台经过改进，可以对有毒气体进行有效收集处理的旋转式锅炉，按选定的配合比计算好各种材料的一次熔制量，先倒入砂子，加热 到100～120℃时，将水泥倒入，加热到130℃，最后加入硫磺和石蜡，继续加热搅拌，使熔液拌合均匀，温度达到160℃并由稀变稠成液胶状即可使用。

###### ④砼枕锚固

锚固前将预留孔内杂物和螺旋道钉上粘附物清除干净，保持螺旋道钉干燥。

灌浆时，保持熔浆温度不小于130℃，防止离析，一孔一次灌完，灌浆深度比螺旋道钉插入长度大于20mm。

螺旋道钉与承轨槽面垂直，歪斜不得大于2°，中线偏离预留孔中心不得大于2mm。道钉圆台底面应高出承轨槽面，其值按扣件类型确定。

在锚固孔顶面和螺旋道钉圆台及其以下部分加涂绝缘防锈涂料，涂层应均匀。

每个螺旋道钉的抗拔力不得小于60kN。

为防止螺旋道钉锈蚀和提高绝缘性能，锚固后，在螺杆上涂以机油，在螺旋道钉圆台下及四周承轨槽表面涂防锈绝缘涂料。

###### ⑤布轨

人工散布钢轨：钢轨就位后用撬棍拨顺，用道尺量卡轨距，将钢轨两轨头对齐，轨面平齐，插入轨缝片，然后两人分站钢轨内外侧，分别用手托起内外侧夹板，先使夹板下部接触轨底，然后扣向轨腰与钢轨靠紧，再用左手从头部将夹板卡住，右手用螺丝把串对孔眼，使夹板螺栓孔与钢轨眼对齐，从夹板孔的一侧穿入螺栓。为了加快作业进度，每个接头可先拧紧两个螺栓，余下的另由专人补齐并拧紧。

分布配件：配件散布在布轨后进行，并散布在轨枕上，不得放在路肩上。

上扣件：待砼枕方正后，逐个安置轨距挡板、弹条以及平垫板并带上螺帽，用特制的专用扳手拧紧。

###### ⑥检查整修

对所铺线路进行全面检查整修，达到验交标准的要求。

##### (5)上碴整道

为保证行车安全，在施工段落施工完成后，立即组织整道班组进行施工。方枕由人工进行，道碴捣固采用人工配合小型液压捣固机进行施工。上碴整道施工工艺流程见图3-7-18。

图3-7-18  上碴整道施工工艺流程图

#### 7.4.6.2.人工铺设道岔

道岔铺设施工见图3-7-19。

##### (1)测量道岔位置桩

根据车站平面图和测量桩号，定出岔头、岔心和两个岔尾桩；同时与道岔前后相连的正线或道岔联测复核。

##### (2)道床修整

铺岔前，岔位枕下道床，分层压实、加强整平，道床密度和厚度达标，岔区及前后至少50米范围内底层道碴平顺，同时宽度满足道岔铺设的要求。

##### (3)铺设岔枕

预先按照道岔布置图上的岔枕间距做一根间隔绳，标出岔枕位置，将绳固定在直股岔枕头处，比照此绳散布岔枕。连接部分的胶垫、铁垫板等配件也随之安装。

##### (4)铺钉钢轨

铺钉道岔钢轨按先直后曲，先外后内，由前向后分以下步骤进行。

图3-7-19  道岔铺设施工工艺流程图

##### 按顺序将基本轨放置到轨枕上，联接钢轨接头。直股轨距利用岔枕螺栓孔缝隙及更换轨距块调整；调整轨枕间距，并按图纸上岔枕间距在轨腰内侧划出岔枕位置；铺设直线下股基本轨及辙叉，按顺序将钢轨上到轨枕上联接，垫好垫板用道尺卡住轨距钉道。

以支距法铺设导曲线上股。侧股轨距结合支距统一进行调整；用道尺卡轨距钉导曲线下股。

##### (5)安装转辙器连杆

转辙机安装时，充分考虑转辙部分轨距和尖轨的圆顺、密贴，利用调整片经调试3至5次，可达到要求。

##### (6)道岔焊连

道岔与新建正线无缝线路相连时，采用铝热焊的方法进行焊连。在道岔焊连前，对岔区进行一次全面整修，捣固并补充道碴，方正岔枕，使道岔处于良好状态。单开道岔铺设、整修后，首先焊连或胶接岔内各个钢轨接头。在焊连(包括焊接带胶接绝缘接头的短轨段)这些接头时，要遵循先直股后曲股的原则顺序焊接，但尖轨跟端接头要最后焊接，在焊接该接头前，需再次对道岔进行全面整修；同时在进行岔内接头焊接和以后与无缝线路长轨条焊接时，要用卡具始终使限位器的子、母块居中。道岔内各接头焊接完成后，首先对各焊头进行外观检查和超声波探伤，合格后再对道岔两端与无缝线路长轨条焊连。道岔同前后至少75m长线路一起锁定，并注意位移观测分析。

### 7.4.7.既有线改造及过渡

#### 7.4.7.1.区间正线

采用人工铺轨，与既有线非平交换侧的绕行地段一次性全段铺设完成；与既有线平交换侧的绕行地段，以平交处为分段点，分几段铺设完成。与新增二线非并行段T梁待新增二线通过后由架桥机通过既有线进行架设，与新增二线并行段T梁由架桥机直接采取双线架梁方案架设。改造完成后待线路具备开通使用条件后，在确保行车畅通的前提下，开“天窗”要点拨接到既有线上，平交处在拆除既有线的同时将交叉处两侧线路连接起来，既有线根据实际情况予以拆除。

#### 7.4.7.2.站改

##### (1)施工顺序

路基成型后，首先施工与既有线无关的工程，而后分别要点封锁既有线，拆除道岔、线路、插入道岔、连接线路轨道，在拆除道岔新铺道岔的同时，电务配合工务施工。

##### (2)施工方法

全部采用人工铺岔、人工拔移线路。以下详细阐述单开道岔插入施工方法。

###### ①施工准备

在设计位置一侧预铺设计型号道岔，安装后进行检查验收达到设计标准和验标要求。

既有线更换新铺道岔枕(将原既有线普枕每隔1-2根抽出1根，扦入新长岔枕，换枕后捣固密实，依次更换完)减少要点封锁后的工程量。

按道岔设计位置锯轨、并钻孔(道岔前后使用短轨必须符合规范要求)。

在保证行车运输安全的前提下，尽量将新铺道岔位置处的多余道碴清除。

将要拆除的既有线(道岔位置范围内)螺栓涂油，并松开全部螺帽，而后再拧紧，防止因螺帽松动危及行车安全。如有松不动的螺帽要提前处理。以便在既有线封锁后以最快的速度拆除既有线。

滑轨采用43kg/m钢轨，钢轨长度根据滑移长度定，8-10根/每组道岔，枕木头长30cm，每组道岔需40-50个，φ10cm双轮的滑轮组20个。30cm长5cm厚木板10个/每组道岔。2.5m普通木枕150根。撬棍50根。钗子30把。起道机10台。捣固棒式捣固机两台。粗麻绳50米，扒钉200个，道镐30把。必要时备2cm、3cm轨头各一对。万能连接板2对。

###### ②横移方法

在设计道岔位置一侧平整场地，搭设枕木架，枕木架用扒钉加固，枕木架搭好后在上面组装道岔，组装时要严格控制道岔的各部尺寸，按图施工。道岔装完后要严格检查，尤其是轨距，检查无误后方可进行下一道工序。在同一轨温的情况下，根据组装的实际长度，测出既有线的6个锯轨位置，所有锯轨点均要考虑既有线轨缝。

安放滑轨，在安放滑轨之前，首先要选定滑轨位置和搭设，滑轨数支撑架，整组道岔用8-10根滑轨，因道岔后半部分较重，布置滑轨时在道岔后半部分要密些，具体的滑轨位置和支撑架的搭设根据道岔型号现场布置确定。

线路封锁前1小时，将道岔范围内枕木空道碴扒到枕木头外，枕木头处道碴暂不动，确保行车安全通过。

在封锁线路前一小时，安装滑轮，用起道机8-10台辅助完成，滑轮安放在道岔钢轨下方，直接放在滑轨上，放30cm枕木头，再把道岔落在枕木头上，用石块卡住滑轮，安放滑轮时如发现道岔不平，可用5cm木板调解。在道岔滑轨位置的外侧，埋设地锚，在道岔下安装滑轮时，用粗麻绳拉住道岔，防止道岔移向既有线。

在要点封锁线路施工开始后，分岔前，岔后，二个组同时施工，岔前、岔后两个组分别负责原道岔或线路轨料的清除平碴和拆除的轨料整理。上述工作完成后，部分人员拉住粗绳，拿开卡住滑轮的石块，这时剩余人员站在道岔外侧，向既有线方向推动道岔，推动时必须统一指挥，道岔前后要平行进入既有线，防止道岔进入既有线后有纵向位移，道岔拨移到位后，马上起道岔拆除滑轮、滑轨，拆除后拨正道岔，连接钢轨。上碴整道恢复线路。

## 7.5.轨道工程技术保证措施

### 7.5.1.道床预铺底碴

道碴摊铺前测设中线，并挂线摊铺，摊铺后，表面目视平坦，用3m直尺测量高低差不超过10m，线路中心设30cm宽5cm深的凹槽，厚度误差不超过20mm，肩宽误差不超过20mm，道床松散阶段密度不低于1.4kg/cm3，初期稳定阶段不低于1.65kg/cm3，最终稳定阶段达到设计要求。

底碴进场时，应对其品种、外观等进行验收，其质量要求应符合现行铁路碎石道床底碴的相关规定。

碴面平整度用3m直尺检查不得大于10mm。预留起道量不得大于50mm。道岔前后各30m范围应做好顺坡并碾压。

路基与桥梁、路基与隧道连接地段的预铺道碴应加强碾压，长度不应少于30m。

运碴车辆在基床表面上行驶时，做到缓行缓停，禁止突然加速、急刹车或急速转弯，载重运行速度控制在15km/h左右。

雨天禁止车辆在基床表面上行驶。

整平压实过程避免道碴破碎。

### 7.5.2.轨排拼装及螺纹道钉锚固

轨排在铺架基地设单线往复式轨排生产线拼装，采用螺纹道钉反锚技术和速差法匀枕工艺控制道钉锚固质量和轨枕间距。

道钉锚固前，清除轨枕预留孔内杂物及螺旋道钉上粘附物，采用定位模具保证螺旋道钉垂直承轨槽面，歪斜不大于2°，左右偏差及高低误差不大于2mm，并采用螺旋道钉抗拔力检测仪，按《铁路轨道工程质量检验评定标准》，每1Km做1组抗拔力检测。每组不少于6根轨枕。

轨排拼装后，按照《铁路轨道施工及验收规范》标准进行检验合格后，按轨节铺设表要求用色彩醒目的油漆编号存放或直接按铺设顺序编组装车，发往铺轨工地。

### 7.5.3.基地焊接长轨

长钢轨基地焊接，按照设计和施工规范，满足其自然的环境和条件，加强检验试验工作，只有试验合格的参数才能开始焊接，对这些特殊过程和关键工序开工之前要编制作业指导书，加强和严格过程控制工作，施工过程中，按规定进行周期性检验。

经除锈打磨的钢轨表面要见金属光泽，不应留有锈斑，对母材的打磨深度不超过0.2mm。钢轨刷锈打磨面在钢轨待焊时间超过24小时以上或打磨后有水、油、污垢污染时，必须重新打磨处理。

钢轨进入焊机后，在对头过程中，以作用面为基准。作用面错位偏差不大于0.3mm，非作用面错位偏差不大于1mm。发现钢轨轨端尺寸超标、或断面不对称超标、或扭曲超标时，必须将超标钢轨做上标记后剔除，不得焊接；发现直线度超标的钢轨，应退回并进行矫直或锯切处理。

焊接结束后，立即检查焊机电极及钢轨与电极接触处有无电极灼伤，出现电极灼伤的焊接接头判为不合格。检查钢轨工作面的接头错边，接头错边超过0.5mm时切掉接头重新焊接。不能使用打磨方法纠正接头错边。

长轨焊接过程中检测焊接曲线的各项参数值是否符合焊接工艺参数的规定，对焊接曲线异常的焊头，将予以锯掉，并重新焊接。

对轨底脚的粗磨，纵向不得横向打磨，打磨面须平整、光洁，粗糙度能满足无损检测的需要，钢轨打磨表面不出现打磨灼伤。打磨过程中砂轮不得冲击钢轨和在钢轨上跳动，不得磨伤接头两侧的钢轨。

钢轨焊接接头热处理采用中频感应加热方法进行接头全断面的正火处理。

焊后矫直以焊缝为中心1m范围内，常温下测量水平及垂直方向的作用面直线度(不计接头推凸后的凸出量)不大于0.3mm。不能出现低接头。

精磨后检测精磨效果，注意轨头温度对钢轨焊头直线度的影响。精磨后检测发现低接头，需重新矫直或重焊，精磨后作业人员目视检查精磨范围内有无伤损。

每个焊缝均进行超声波探伤，探伤时钢轨接头温度必须小于50℃。探伤前必须用标准试块对探头进行检验，对存在过烧、未焊透、裂纹、气孔夹碴、铸态金属组织、灰斑单个面积超过10mm2或总面积超过20mm2的焊头将予以截除，重新焊接。

### 7.5.4.换铺法铺设长轨条

轨排运输要符合《铁路货物装载加固规则》和《铁路超限货物运输规则》的要求。

为避免轨道中心线偏差太大，给后续的整道工作增加了工作量，所以要严格控制轨道中心线偏位，具体做法是拉挂弦线时要严格按照直线20米，曲线10米间距进行，且是测量复测测设的桩位，由于在道碴上拉挂弦线，弦线不易拉紧所以拉挂完成后，要进行目视调整弦线位置，铺轨机走行时严格按照弦线走行，夜间增加照明设备。

换轨车换轨时提前将已经换过轨与要换的轨进行联接，车前作业、车上作业、车后作业要密切配合，换轨车行驶速度保持在3-6km/h,换轨时的施工作业人员要明确分工，各负其责，不打乱仗。

长钢轨铺设完成后因某种原因不能及时进行现场焊接时，需采取自行研制的无孔接头连接长轨，保证工程列车的通行和轨头免受破坏。

### 7.5.5.应力放散及锁定

单元轨节的焊接接头尽量避开过渡段范围内、桥台边墙前后各50m、隧道内距隧道口100m范围内等轨温变化较大、钢轨承受附加纵向力较大的地方。单元轨节接头需要设在桥上时，则应避开边跨，布置在1/2～1/4桥跨处，大跨度桥上则远离纵梁断开处。

区间无缝线路铺设采用连入法施工，用夹板将两单元轨节冻结，应力放散后插入一对不短于3.0m的钢轨进行焊接。

钢轨应力放散与线路锁定前，一定按照规范和设计文件要求，对道床横向阻力、枕下道床刚度、轨道几何尺寸等项目进行检测，确认线路达到初期稳定状态后方可进行锁定施工。

钢轨扣件卸除顶起在滚筒上，滚筒放置的位置要基本一致，钢轨顶起高度均为5cm左右，顶起的钢轨在平面、纵面内均要基本平顺，不可高高低低、左右弯曲等。

轨温计要用数显式轨温计，防止读数出错，使用前要校核，现场施工要采用5个以上的轨温计，按等距分段测量轨温，再求其平均值作为此时的钢轨轨温。

钢轨内部应力为零，锁定落轨上扣件锁定要迅速，时间控制在10min以内。

铝热焊时，当轨温低于15℃时，对焊头两侧1m范围内钢轨预热，每侧每面1分钟，注意防火，焊接完毕后，更换焊头附近轨枕下的橡胶垫板或木垫板。除瘤后，用保温罩对焊头保温10分钟。

使用钢轨拉伸器时，轨温必须冷却到370℃以下方可拆除。

焊剂点燃后没有浇注时，要远离焊头处，不动坩埚，待冷却后，用坩埚叉搬掉。

### 7.5.6.大机整道

大型养路机械作业时间安排要给工程列车让路，为了确保前方工程进度，后方整道作业根据工程列车的行车合理排出施工时间。

老K车运输面碴要组织连续及时，确保机械大养机械施工连续。

整道作业机械进入区间施工时，各施工械机前后800m，应设移动防护牌，运行各车应加强联系，加强了望。

机械整道作业各种技术标准指标由电脑自动控制，工程技术人应作出书面施工技术资料交底，现场人员作好技术再确认，当技术资料现场确认、机组人员确认无误后，操作人员正确输入，以确保工程质量。

机械施工作业要制定确实可行的安全措施，每天及时对机械进行保养，发现问题及时处理，确保机械完好率。

定期对大养机械进行精度校正。

### 7.5.7.冬季铺架施工

合理安排冬季铺架的进度和项目，对于关键工序(砼枕的硫磺锚固、架梁作业中的支座安装与砂浆锚固)的施工采取覆盖草袋、草垫等保温措施，确保施工质量。

铺轨架梁作业期间温度较低时，桥梁横向联结的横隔板灌注、预应力筋张拉、压浆均需采取措施，保证施工质量。砼采用掺加防冻剂、水泥浆掺加膨胀剂增加砼的抗冻性能，做好砼的保温工作。

架梁机械提前更换冬季用机油等，做好冬季施工准备，并备好冬季易坏易损件，保证随时更换。

### 7.5.8.既有线改建、过渡施工

改建、过渡施工牵涉到多专业、多单位、多工种互相配合，必须由业主组织有铁路运营部门参加的及与改建、过渡相关的设计部门、施工单位、铁路工务、电务、通信、信号、供电等部门参加的实施性施工组织协调会，明确各自的责任、任务和技术安全措施。

方案审批通过后各方进行技术交底和技术准备工作，各单位接受任务后要认真履行自己所承担的责任和义务，使所有参加施工的有关人员心中有数，对施工作业程序、技术标准、技术安全措施都了如指掌。

能够在过渡施工前完成的工作项目，尽可能提前完成，使过渡施工的范围越小越好，采用人工铺轨时，要保证既有线行车的安全。

精确计算拨接后的短轨长度并锯轨和钻眼。

各方面准备工作全部完成后，申请封锁线路，在封锁时间内，完成拨接作业及收尾工程，保证封锁区间的按时开通。

由业主组织施工和运营单位对改建铺轨地段进行验收交接。

8.站后房建、给排水及站场建筑工程

#### 8.1.站后房建工程

#### 本标段共新增生产房屋面积28963m2，其中：生产房屋27113m2，生活房屋1850m2。包括客货运房屋、工务房屋、机务房屋、车辆房屋、通信房屋、电力房屋、给排水房屋、居住及公共福利房屋。结构形式为：框架、钢结构、砖混。地基处理采用换填、碎石桩、灰土挤密桩。

房屋建筑物的施工要根据总工期目标和各专业工程接口进度的要求，按照科学、合理、切实可行的原则，本着先生产后生活，先地下后地上，先结构后装修，先土建后安装的顺序，以主体结构施工为先导，实施平面分段、主体分层、同步流水施工。施工前，要配合通信、信号、电力、暖通、消防、给排水等设备安装专业，做好对基础、沟、槽、管道等部位的预留工作，依据设计方案及施工规范，严把工程质量。

施工顺序：地基处理→基础→主体结构→屋面工程→装修及安装工程。

#### 8.1.1.基础工程

基槽开挖：土方采用机械开挖，人工清底，浆砌片石砌筑，人工配合机械回填。雨季施工时，基坑分段开挖，分段长度以每作业工班当日工效而定基坑两侧设排水沟，防止雨水流入基坑，基坑设排水沟和集水井，准备好污水泵及时排水。

基础结构为毛石基础时，采用毛石分层砌筑，每3～4层为一个砌筑高度，找平一次，要做到内外错砌，砂浆饱满；当为钢筋混凝土独立基础或条形基础时，基础及地梁采用组合钢模板、钢管支撑，散支散装；钢筋集中翻样制作，现场绑扎，同时注意预留柱子接茬筋，混凝土由拌和站集中搅拌，运输车运输，人工配合机械入模，机械捣固成型。

基础施工完毕尽快回填，在相对两侧或周围均匀进行分层夯填。

#### 8.1.2.砖砌体工程

工艺流程：材料进场→检验→浸砖→选砖→砌筑→检查→质量评定。

砌筑前先弹线排砖，计算灰缝厚度，转角处立皮数杆，控制砂浆饱满度。构造柱处留置“五进五出”的马牙槎，按规范设置拉结筋；顶层楼梯间沿砌体周圈设置通长拉结筋。

#### 8.1.3.模板工程

模板工程：现浇模板采用组合钢模板，碗扣式脚手架和升降头早拆体系，支撑间设置斜撑或剪力撑。

#### 8.1.4.钢筋工程

工艺流程：材料进场→检验→加工→弹线→摆样→绑扎→检查→验收。

本标段房建工程钢筋采用机械配以人工加工钢筋、人工绑扎,施工执行现行《钢筋焊接工程验收规程》标准，按照现行《建筑工程质量检验评定标准》进行质量检查。每一道工序都必须由监理工程师进行验收达到要求并下达指令后，再进行下一道工序的施工。

#### 8.1.5.混凝土工程

工艺流程：材料进场→检验→配合比设计→混凝土生产→运输→浇注→洒水养护。

混凝土采用自动计量拌合站集中生产，机动翻斗车运输，插入式和平板式震动器捣固成型。

#### 8.1.6.预制构件安装

排架结构柱、预应力空心板、门窗过梁等小型预制件在预制场集中预制，汽车或平板车运输，人工配合汽车吊安装；大型钢筋混凝土预应力屋面板向专业厂家订购，运至现场吊装，质量检查按照《预制混凝土构件质量检验评定标准》执行。

#### 8.1.7.屋面工程

松散保温层分层铺设，人工夯拍密实；块料保温层分块铺设，错开接缝。水泥砂浆找平层抹压平整密实；在预制结构接缝处留设分格缝，在沟边、拐角、根部做出圆弧形或钝角。卷材防水层从檐口开始往上铺贴，搭接宽度不小于100mm，胶粘材料涂刷均匀，粘贴牢固，防水层刮涂均匀，封闭严密，涂层厚度一致。

#### 8.1.8.门窗工程

门窗采取外购成品、现场安装的方法施工，质量符合《建筑工程质量检验评定标准》的要求。

#### 8.1.9.楼地面工程

水泥或混凝土楼地面采用现场机械拌和、机械振捣、人工抹平的方法施工；水磨石楼面采用现场机械拌和、人工夯拍密实抹平，养生到规定强度后用电动水磨石机磨平，清洗干净后进行打蜡磨光；地砖楼面人工铺贴。

#### 8.1.10.装修工程

装修工程采用样板引路，先制作样板间再全面展开。内墙阴阳角用专用工具理顺，窗台线、顶棚线用50线控制，外装修垂直升降采用手动葫芦。施工按照现行《建筑装修工程施工及验收规范》的标准执行，质量符合现行《建筑工程质量检验评定标准》的要求。

内装饰施工顺序：放线找平→安装门窗框→墙面贴饼冲筋→门窗洞口作口→墙面抹灰→顶棚抹灰→卫生间墙面→卫生间吊顶→门窗扇安装→油漆清理。

外装饰施工顺序：测量放线→清理基层→水泥砂浆→打底→面层施工。

#### 8.1.11.安装工程

安装工程施工顺序为先地下，后地上，做到与土建施工合理交叉，各项预留、预埋工作提前做好，位置准确。

室内电气安装工艺流程：钢管敷设→预制弯管、切管、套丝→测定箱盒搁置及固定→穿线管丝接或扣套接→地线焊接→配电箱(盘)外壳固定→配管隐蔽验收→选择导线→管口护圈→管内穿线→导线连接→线路检查、绝缘测试→检查灯具开关→配电柜安装→器具安装→箱盒防腐→接线→安装→试验调整→送电运行验收。

室内管道安装工艺流程：安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→管道试压→管道冲洗→管道防腐

卫生器具安装工艺流程：安装准备→卫生洁具及配件检验→卫生洁具配件预装→卫生洁具与墙地缝隙处理→卫生洁具外观检查→通水试验

#### 8.2.给排水工程

#### 8.2.1.水工构筑物施工

本标段含大口井4座，蓄水池7座。

施工程序：土方开挖→基坑清理→碎石垫层→底板钢筋及支撑→验收→底板混凝土浇注→池壁、井壁钢筋及支模→验收→混凝土浇注→盖板、梁钢筋及支模→验收→混凝土浇注→防水层施工→附属设备安装。

土方开挖时根据土质实际情况放好边坡开挖线，防止施工时土方坍塌。开挖时如地下水位较高，则可采取降水措施，根据水量大小留设集水坑，集水坑用干砖码砌，坑内用潜水泵集中抽水。

钢筋绑扎严格按规范要求组织施工。

池壁、井壁模板必须要具有足够的强度、刚度以及抗倾稳定性。

池井底板混凝土应连续浇筑，按照设计后浇带形成自然施工段分段连续施工，一个施工段内不留施工缝，保证不出现冷缝，用缓凝型外加剂延缓混凝土初凝时间；终凝后，在混凝土表面盖一层塑料薄膜，上面覆盖10～16cm厚的草袋(根据混凝土温度的计算所定)，控制混凝土内外温差在25℃范围内，底板防水混凝土养护应不少于14天。

池壁、井壁现浇混凝土一次性浇灌，不留施工缝，并按设计和施工规范要求做好底与墙体间的水平施工缝。

贮水构筑物完工后进行注水试验，试验分三次进行，每次注水量为全容量的1/3，间隔时间不少于24h，严禁一次注满；每次注水量达到要求后，应仔细观察贮水构筑物的情况，有无渗漏现象，观察不少于24h，并作出记录。

注水试验合格后，及时填写注水试验报告单，并由监理工程师签认后，进行导水管及附属设备的安装。

#### 8.2.2.管路工程施工

本标段管路工程有聚乙烯给水管15450m的铺设。

管路工程施工流程：测量、打桩、放线→管沟开挖→管道基础处理→管材、管件、阀件检验→金属管防腐处理→管子运至管沟边→管子承插口的处理→下管→初步对口、就位→挖工作坑→对口、调正坡度、临时固定→捻口、接口→养护→部分覆土→试压检漏→井室砌筑→覆土→交工验收。

#### 8.2.2.1.沟槽开挖

管沟开挖以机械开挖为主，人工配合。在受地形、场地限制的地段采用人工开挖。石方地段采用风枪打眼、爆破施工，机械开挖、人工配合。

#### 8.2.2.2.管材运输及管口处理

管材在运输时应放在两侧钉有木楔的垫木上，两层之间用草垫隔开；装卸时用吊车或人工装卸。

#### 8.2.2.3.下管及连接

本工程φ300以上管子采用吊车下管，φ300以下(包括Φ300)的管子可用人工压绳法下管，明设钢管管道在管基础或管支架上直接焊接。管子连接方法有焊接、法兰连接、石棉水泥接口、胶圈接口、粘接等。

#### 8.2.2.4.管子的临时固定与部分覆土

管子在安装完毕试压检漏前，压力管道为防止管内水流通过弯头、三通、管堵顶端等处产生拉力而使接头松动脱节，应根据管径大小、管内水压、土质情况设置支墩。

管沟回填分两步进行，第一步为管路试压检漏以前，管道两侧和管顶以上500mm内的回填土，回填时，用人工从管道两旁同时分层填土夯实，但要留出管口部分，并不得使管口移动或损坏管子及防腐层。

管路铺设完毕后，应分段进行质量检查，即压力管道进行水压试验，对无压管道进行漏水试验。

压力管道用水压试验检查管道的强度和严密性，在进行试验时，环境温度应在5℃以上。地下压力管道进行两次压力试验，即管顶上500mm范围内已回填土(管口部分露出)和管子已加固好时进行第一次；在全部回填土完成并其余各项工作完成后进行第二次即末次试验。

#### 8.2.2.5.管道附属物的砌筑

管道附属物主要有各种阀门井、排气井、排泥井、水表井、共用给水栓井、排水检查井、化粪池、排水出口、跌水井、水封井、雨水井等，基础为碎石和混凝土，砌体为砖或石砌。

#### 8.2.2.6.覆土回填、竣工验收

管路质量检查合格后，进行第二步的大面积土方回填，回填时在长大管沟及地势平坦地段采用机械回填，蛙式打夯机夯实；地形窄小及偏僻地段采用人工回填，蛙式打夯机或人工用木夯配合夯实至原土密实度的95%以上。

#### 8.2.3.设备安装工程

设备安装按潜水泵、潜污泵、污水处理设备等内容安排施工。

工艺流程：

施工准备→设备卸车与保管→设备开箱检验→基础检验→设备本体就位→找正找平→精度复查与二次灌浆、传动部分调拨、附属设备安装→单机运行→联机试车。

设备安装顺序：

设备安装按照先下后上、先内后外、先平台后地面、先起重设备后地面设备、先重大后轻小、先精密后一般、先难后易的程序进行，再结合具体情况合理安排。

安装方法：

较大设备采用汽车吊安装，人工配合；小型设备人工安装。

附属设备及管道安装：

附属设备按设计技术文件及规范要求进行安装，附属设备安装后，内部应保证清洁、无异物。

设备试运转：

试运转时，先无负荷，再进行单位设备试运转，先单机后联动，最后配合业主完成全厂设备联动试车，设备负荷试运转的负荷大小及反运转时间应按相应的施工规范及业主提供的技术资料进行。

#### 8.3.站场建筑工程

站场建筑的施工与铺轨及房建等专业配合作业，铺轨前做好站台墙，铺轨完成后及时施工平过道，房建主体完成前，安排站台墙、站台面等工程施工。站场道路、围墙等工程在其它工程基本完成后，最后安排施工。

#### 8.3.1.站台墙施工

站台墙采用挤浆法分段挂线施工。

施工工艺流程：材料准备→测量放线→基坑开挖→基层清理→墙身砌筑→勾缝→浇筑帽石→现场清理

#### 8.3.2.站台面施工

站台面施工工艺流程：基底清理→基层施工→垫层施工→铺面砖→灌浆及勾缝

首先将站台基底清理干净，填筑拌和均匀的石灰土，虚铺高度由试夯确定，然后整体填筑，再填3cm厚中砂垫层，即可铺面砖，铺砌时，拉通线保证铺面的水平及边缘整齐，最后进行灌浆勾缝，灰缝要饱满、顺直，宽度均匀一致，保证坚固美观。

#### 8.3.3.站场道路施工

施工工序：基底清理→碎石基层施工→粗砂垫层施工→混凝土面层施工。

混凝土工程根据主要道路，次要道路选用配合比，按全幅分段施工，一次分段长度30～50m。采用电子计量、机械拌制，机械捣固，并及时覆盖塑料布进行养生。

## 8.3.4.平过道口施工

平过道施工按钢筋混凝土面板预制，人工铺设施工。

## 8.3.5.站场排水沟

施工程序：测量放样→基坑开挖→砌筑→勾缝。

首先测定排水沟中线桩，用白灰洒出开挖边线，人工开挖，挤浆法挂线施工。砌筑采用的片石强度要满足设计要求；砂浆按照配合比，机械拌合均匀；勾缝使用同标号砂浆，随砌随勾。

# 9.工程检测、试验方案

## 9.1.工程检测、试验方案

为确保包西铁路通道省界(陕西)至张桥段BXS-1标段达到设计目标值，必须加强试验和检测工作，组建检测试验中心，制定试验检测方案，确保工程结构安全，确保工程使用合格的材料满足使用要求，正确指导工程施工。

### 9.1.1.机构设置

联合体项目经理部下设检测试验中心，并在各工区分别设立工地试验室，负责本标段的试验检测工作。

组织机构详见图3-9-1。

组建的检测试验中心具备水泥鉴定、砂石料鉴定、混凝土砂浆配比设计及拌合物性能力学性能和耐久性能检测、钢材及焊件检验、地基检测、无损检测、工程岩体(地质超前预报)等测试能力，并负责水泥碱及C3A含量、碱骨料反应、混凝土抗腐蚀性、混凝土氯离子渗透电量、钢绞线、土工材料等外送检测任务。

图3-9-1  检测试验中心组织机构图

### 9.1.2.检测和试验保证措施

#### 9.1.2.1.组织机构保障

组建的检测试验中心由联合体成员单位检测中心联合派出，工程检测试验中心为中国实验室国家认可委认可实验室、国家计量认证合格单位、建设部一级检测资质单位，具备承担本标段检测试验的能力。

#### 9.1.2.2.人员保障

检测试验中心计划按规定配置足够的测试人员。中标后组织全体测试人员参加学习本标段技术培训，掌握采用的新方法、新技术、新标准，并对涉及到新的测试和科研项目进行学习、讨论、论证。

#### 9.1.2.3.仪器设备配置保障

本标段混凝土工程量大，质量要求高，为满足耐久性混凝土及特殊混凝土检测和试验的要求，仪器配置尽量满足全、新、先进等要求。配制齐备的混凝土拌合物性能、混凝土力学性能检测设备，对混凝土耐久性的个别难度大的检测项目实行委托。

#### 9.1.2.4.检测资源保障

(1)基础设施建设

中标后将及时落实检测试验中心用房、办公设施、通信设备和交通工具等，保证设施、环境满足校验工作的要求。

(2)检测标准和规范

本标段采用国家和铁道部现行试验检测规程及铁路质量验收暂行标准。

#### 9.1.2.5.岗位责任制和内控体系保障

(1)重要岗位职责

①检测试验中心职责

贯彻执行国家、行业及本标段有关试验标准、规范、规程。

建立严格的岗位责任制,对检测数据或结论负责。

编制年度仪器设备周检计划，并组织实施，确保其处于正常状态和有效期内使用。维护检测工作环境，建立温度、湿度记录。

受理所有检测项目，组织解决试验检验工作中发生的问题。

组织试验检测人员培训和学习。

负责或参与有关试验研究课题的实施，及时提供试验研究报告。

积极与甲方、监理工程师进行沟通，及时纠偏质量活动中的不符合规定要求的现象。

②检测试验中心主任职责

认真贯彻国家有关法律、法规、条例和政策，领导中心科学、公正、准确、高效地完成检测业务，对中心工作负全面领导责任。

负责检测试验中心质量管理体系的策划建立和有效运行，制定质量方针和质量目标，组织开展质量活动。

参加项目工程例会、过程质量检查、科技攻关。

落实与其检测工作的组织机构和资源、中心员工业务培训等。

③技术负责人职责

全面负责检测试验中心的技术工作，掌握工程试验领域检测技术发展趋势，主持编制检测试验中心的检测计划并组织实施。

组织编制检验实施细则、检验操作规程、检测仪器设备校验。

负责编制开展新检测项目和主要仪器设备配置计划，组织实施。

组织开展检验活动过程的监督与控制，对违反技术操作规定的活动进行干预，随时了解并解决检测过程中存在的技术问题，及时反映技术信息和存在问题，并提出意见和建议。

组织专业技术培训，负责试验人员的技术考核。

批准签发试验、检测报告，对其数据的准确性、可靠性负责。

④试验、检测人员职责

严格按照国家有关标准、规范、试验方法、操作细则的规定，准确及时的完成各项检测任务，确保检测数据的准确可靠。

认真学习仪器操作规程，熟悉仪器性能特点，操作方法和保养要求，有权拒绝使用不合格仪器和超过鉴定周期的仪器。

做好原始记录及复核工作，对检测结果的公正性、科学性、准确性和真实性负责。

检测过程中发生异常现象或仪器设备发生故障，应及时向试验室主任报告，并在故障排除后继续试验。

按仪器操作规程要求正确使用仪器设备，经常进行维护保养，保证所用仪器安装牢固平稳、润滑良好、表面清洁、无油污、锈斑、零配件齐全、精度合格，填写仪器使用记录。

按规定要求控制好试验环境的温度、湿度，保持试验场所的清洁、整齐、环境安静、做到工完场清。

对环境有要求的精密天平、精密电器要做好防尘、防潮保护。

对原始记录/检验报告的内容、数据换算进行校核，对所依据的标准和检验方法的有效版本进行审核。及时对原始记录/检验报告归档。

(2)检测试验质量内部控制方案

检验与校核方法的选择：根据材料、施工环境及施工工艺等情况的不同，依据标准、规范的规定，选用合理的取样、检测和试验方法。方法校核可采用相同检验项目采用不同的试验方法校核。

组织对校核方法有效性评审，包括其技术合理性、检测控制水平、人员操作技能、环境条件控制、标准稳定性、检测数据的相关性、仪器设备与标准物质一致性等，并研究此项工作的改进措施。

检测试验质量内部控制方案如图3-9-2。

(3)检测试验保证措施

按照联合体试验检测工作技术保障体系的要求，建立完善的技术保障体系。检测质量保证体系见图3-9-3。

(4)检测和试验工作流程

检测和试验实行标准化作业，工作流程见图3-9-4。

#### 9.1.3.1.一般试验与检测项目试验方案

根据本标段试验检验需要和检测试验中心的检测能力，本着服务施工的原则，绝大部分试验检验项目由检测试验中心完成，少数项目如水泥碱及C3A含量、碱骨料反应、混凝土抗腐蚀性、混凝土氯离子渗透电量、钢绞线、土工材料委托具备检测资质或权威单位进行检测。

#### 9.1.3.2.耐久性混凝土试验技术方案

(1)试验目的

通过试验确定满足混凝土耐久性的要求。总结完善耐久性混凝土设计。

图3-9-4  检测和试验工作流程图

### 9.1.3.检测和试验方案

(2)混凝土原材料

配制耐久性混凝土宜选用标号不低于42.5的低碱硅酸盐水泥或低碱普通硅酸盐水泥(掺和料仅为粉煤灰或矿渣)，C3A含量应不大于8%，其余性能应符合GB165的规定，禁止使用其它品种水泥。

细骨料宜选用质地坚硬、级配良好的河砂或人工砂，其细度模数不宜小于2.6，含泥量不应大于1.5%，且不允许有泥块存在，必要时应冲洗后使用。细骨料的其他质量指标应符合有关的规定。

粗骨料应选用质地坚硬、级配良好的石灰岩、花岗岩、辉绿岩等碎石或碎卵石。压碎指标应不大于8%，骨料母体岩石的立方体抗压强度与所配制的混凝土强度之比应大于2。仅当有可靠依据时，方可采用卵石配制。粗骨料颗粒中，针片状颗粒含量不宜大于5%，不得混入风化颗粒，含泥量不应大于1%。粗骨料的最大粒径不宜大于25mm。粗骨料的其他质量指标符合有关的规定。

选用的骨料应在试生产前进行碱活性试验。不得使用碱—碳酸盐反应的活性骨料和膨胀率大于0.02%的碱—硅酸盐反应的活性骨料。当所采用骨料的碱—硅酸盐反应的膨胀率在0.10～0.20%时,混凝土中的总碱含量应不超过3kg/m3,并符合TB/T3054的要求。

配制耐久性混凝土的矿物掺合料(粉煤灰、磨细矿渣)应符合有关的规定。

配制耐久性混凝土的外加剂，采用符合《混凝土外加剂》及《混凝土泵送剂》的规定或经部级鉴定的产品，并经检验合格后方可使用。外加剂掺量由试验确定，严禁使用掺入氯盐类外加剂。采用高效减水剂，其性能应与所用水泥具有良好的适应性，减水率不应低于20%，碱含量不得超过10%。

掺入的引气剂、保坍剂及其它改善混凝土性能的外加剂应符合《混凝土外加剂》的规定，其品种及数量由试验确定。

拌制耐久性混凝土的水，其质量应符合《混凝土拌合用水标准》的规定。凡符合饮用水标准的水，即可使用。

为防止发生破坏性碱骨料反应，当结构处于潮湿环境且骨料有碱活性时，每立方米混凝土拌合物(包括外加剂)的总碱含量(NaO＋K2O)不宜大于3kg，超过时应采取抑制措施。

为防止钢筋锈蚀，钢筋混凝土中的氯盐含量(以氯离子重量计)不得大于水泥重量的0.2%；当结构处于潮湿或有腐蚀性离子的环境时，氯盐含量应小于水泥用量的0.1%；对于预应力混凝土，氯盐含量应小于水泥重量的0.06%。

混凝土各种原材料的运输、储存、保管和发放，均应有严格的管理制度，防止误装、互混和变质。

(3)混凝土配合比设计原则

耐久性混凝土的配合比，应根据施工工艺要求的拌合物工作性和结构设计要求的强度，充分考虑施工运输和环境温度等条件进行设计，通过试配并经试验确认满足要求后方可正式使用。耐久性混凝土的配合比应有利于减少温度收缩、干燥收缩、自生收缩引起的体积变形，避免早期开裂。

混凝土的配制强度必须大于设计要求的强度标准值，以满足强度保证率的要求。超出的数值应根据混凝土强度标准差确定。一般的混凝土的配制强度应不低于强度等级值的1.15倍。

配制耐久性混凝土所用的水胶比(水与胶结材料的重量比)一般不宜大于0.35。性能等级愈高，水胶比应愈低。

耐久性混凝土应严格控制水泥用量和掺合料用量及胶结材料总量，并通过试验验证。配制耐久性混凝土所用高效减水剂品种和掺量，通过与水泥的相容性试验选定。粉煤灰掺量不宜大于胶结材料总量的30%，磨细矿渣不宜大于50%，硅粉不宜大于10%。宜使用复合掺合料，其掺量不宜大于胶结材料总量的50%。试验期间应做多组对比分析。

混凝土的砂率宜为28%～34%。当采用泵送工艺时，可为34%～44%。并在工艺试验中验证。

高效减水剂掺量宜为胶结材料总量的0.4%～1.5%，为提高拌合物的工作性和减少混凝土坍落度在运输、浇筑过程中的损失，可采用复合缓凝高效减水剂、载体流化剂，或滞水后掺、多次掺加等方法。

(4)配合比设计及检验指标控制

配合比设计:配合比设计参照现行国家标准JGJ55-2000执行，采用的途径一般为：

选用低水化热和低碱水泥，不用早强水泥和高C3A含量的水泥。

选用球形粒径、低吸水率、空隙率小的洁净骨料。

适量掺用优质粉煤灰、磨细矿粉掺合料或复合矿物掺合料。

采用高效减水剂、适量引气、能细化混凝土孔结构、能明显改善或提高混凝土耐久性的专用复合外加剂，尽量降低拌合物用水量。

将混凝土的最低强度等级、最大水胶比、最小水泥用量、最低胶凝材料用量和最大胶凝材料用量限制在适当的范围内。

尽可能减少胶凝材料中的水泥用量。

混凝土配合比设计应配制多个配合比作为拟试验配合比，通过对各配合比性能进行检验选取水泥用量少、胶凝材料用量少、水胶比小、强度高、弹性模量高、抗裂性能好、抗冻融性能好、抗渗性好、体积稳定性好的配合比才可用于施工。

## 9.2.施工监测

### 9.2.1.监测机构与程序

#### 9.2.1.1.监测机构

联合体项目经理部组建施工监测领导小组，下设路基监控组、隧道监控组、桥梁下部监控组、连续梁监控组、房建监控组铺架监控组共六个组。施工监测领导小组组织机构详见图3-9-5。

#### 9.2.1.2.监测程序

监测程序见图3-9-6  施工监测工作程序图。

### 9.2.2.监测方案

#### 9.2.2.1.路基沉降监测

本标段路基不良地质有浸水路基、煤窑采空区，路基填筑时需要特殊处理，提高路基的稳定性，并加强沉降、位移观测，反馈信息，修正施工参数，指导路基正确填筑，做到动态施工。根据设计图纸进行路基及软基的沉降观测。以路基中心沉降监测为重点，其他包括路

基面位移监测、基底沉降位移监测、路堤本体沉降观测，另外还有软土或松软土地段的边桩位移监测等。

(1)压实度检测

路基检测是衡量路基填筑质量的重要手段，主要包括基底检测、填料检测及现场压实度的检测等。基底和填料检测按规范进行。填土的检测在路基填筑过程中进行，主要检测其压实度和均匀性，以颗粒

间空隙率n和地基系数K30或动态变形模量Evd指标控制。

(2)路基沉降观测

路基沉降观测根设计要求进行，深层沉降监测、加筋(土工格栅)变形和应力监测按不同的地质地貌单元，选择有代表性地基类型工点进行；在一般路基地段，监测点布置于路基基底和基床底层顶面；软土及松软土路基填筑时，沿线纵向每隔20～50m在距坡脚2m处设置位移边桩。

沉降及位移观测流程图如图3-9-7。

(3)测量的方法

①边桩采用C15钢筋混凝土预制，断面采用15cm×15cm正方形，长度不小于1.5m并在桩顶预埋半圆形不锈钢测头。边桩埋设深度在地表以下1.4m，桩头露出地面不大于0.1m。埋置采用洛阳铲挖至设计深度，将预制边桩放入孔内，桩身周围以C15混凝土浇筑固定，并进行围护和标识，确保边桩埋置牢固稳定。

②沉降板由底板、测杆和保护套管组成，底板尺寸为50cm×50cm×1.0cm。测杆采用φ40mm钢管与底板垂直固定，保护套管用塑料套管，套管尺寸以能套住测杆并使标尺能进入为宜。随着填土的增高，测杆和套管亦相应接高，每节长不超过50cm。接高后测杆顶面应略高于套管上口，并用顶帽封住管口，避免填料落入管内而影响测杆自由下沉。顶帽高出碾压面不大于50cm。

路基沉降观测桩布置见图3-9-8。

③用于观测位移和沉降的基桩，必须置于不受荷载影响稳定地基内，观测期间采取有效措施加以保护。

(4)沉降观测控制标准

图3-8-8  观测桩布置示意图

路堤中线地面沉降速率每昼夜≯1.0cm，坡脚水平位移速率每昼夜≯0.5cm，如果超出此限应立即停止填筑，待观测值恢复到限界值以下再进行填筑，填筑速率以水平位移控制为主。

#### 9.2.2.2.桥梁监测

(1)桥梁下部监测

①检测依据

《精密工程测量规范》、《国家一、二等水准测量规范》。

②仪器设备

沉降观测采用电子水准仪和与之配套的条码铟钢水准尺或用同精度的徕卡数字水准仪及条码铟钢水准尺。

③监测内容

在墩台施工、梁体架设前、后对桥墩基础、墩身的沉降进行观测。

④沉降观测点的布置

根据结构受力和工程地质情况，对全段的沉降观测布点进行设计，根据沉降观测要求确定相应的沉降观测标志，施工单位在施工时按要求将观测点埋设在设计位置。

⑤高程控制

沉降监测使用的水准基准点利用线路控制测量中布设的精密高程控制网中的控制点。间距为200m。在进行沉降测量前要对相邻的高程控制点进行检测，检测方法和精度按照二等水准的要求进行，高差和已知高差比较应≤±4mm(L为线路长度，km)。

⑥观测方法与周期

承台施工后，在桥墩未浇筑之前，测定承台上的沉降观测点的高程，以此作为承台沉降观测点的初测高程，初测高程由施工单位、监理、监控组独立完成。在桥墩浇筑前、后施工单位、监理和监控组各进行一次沉降观测。

在桥墩浇筑后梁体安装前，测定桥墩墩顶的沉降观测点的高程，并以此作为墩顶初测高程。此后施工单位、监理单位和监控组每周对桥墩墩顶的沉降观测点进行一次沉降观测，测至箱梁安装的前一天。

箱梁安装后轨道精调之前，前两周内，施工单位、监理单位每2天进行一次观测，监控组每半个月观测一次。以后施工单位、监理单位每周观测一次，监控组每月观测一次。以后根据桥墩沉降情况调整沉降观测间隔时间。

梁体架设并完成底座后未进行轨道铺设精调之前，由施工、监理和监控组独立完成桥墩墩顶沉降观测点进行一次沉降观测，监控组每半月测量一次。以后根据沉降情况调整观测间隔时间。

梁体架设完毕之后，由施工、监理和监控单位对全桥的承台、桥墩墩顶的沉降观测点进行一次全桥高程观测。

测量墩顶沉降观测点时，可将高程用铟瓦线尺引测到梁上，在梁上布设线路观测点，进行沉降测量。水准仪和水准尺的检校项目、限差和水准观测方法安有关规定进行。

观测点应与起始高程控制点连成水准路线，路线闭合差≤(L为路线长度km)。

施工阶段沉降监测的重点应放在架梁前和轨道板安装前对桥墩墩顶面标高的量测，以便准确的控制支座安装标高和轨道标高。

(2)大跨连续梁悬灌的监测

大跨连续梁线形控制是施工监测的重点，为保证施工质量和安全，保证成桥结构在线形、内力各方面满足设计和规范的要求，使施工实际状态最大限度地与理想设计状态相吻合，进行大跨桥的监控与监测。

①观测点布设

在箱梁底模靠近腹板处设两点，箱梁顶板设四个观测点，顶板上的观测点用φ12短钢筋焊在顶板钢筋网上，以保证观测点的准确性。

观测点布置见图3-9-9。

②观测方法与周期

将水准点引到0#块上，每节梁段施工，必须重复测量各节段控制点的标高，以便及时了解、掌握悬灌梁各节段的变形情况和下挠度。

每段梁在挂篮移动后、混凝土灌注前、混凝土灌注后和预应力张拉后四种状态下分别观测一次。每次观测按照梁段施工的先后顺序将各梁段观测点再同时观测一遍，以便掌握各梁段下沉和变形情况。

施工单位将观测数据及时反馈给监控组，监控组对数据进行甄别和分析计算，对上段梁的标高和技术参数进行修正，提出下一梁段的立模标高。

图3-9-9  悬灌梁段观测点布置

在合拢段施工时，应加强观测，以便选择合理的合拢时间和合拢方案。线形控制计算见图3-9-10《连续梁线形控制计算流程图》。

## 9.3.施工控制测量方法及措施

为使本标段隧道和桥梁的测量正确，且具有良好的施工控制精度，确保隧道和桥梁墩台位置准确，开工前，首先根据设计院提供的测量资料和测量标志，采用GPS测量系统对洞外控制点进行复核，并将复测结果提交监理工程师现场检查和内业复核，在监理工程师批准后，才能引用为施工测量。

### 9.3.1.隧道工程测量

9.3.1.1.洞外控制测量

洞外控制测量采用GPS平面控制网。采用GPS测量系统，测量精度高，不需要通视条件好，可以全天候、全时段作业，可以大大减轻测量的劳动强度，不需要从一个洞口到另一个洞口作越岭控制网，而只要在两个洞门附近实施GPS控制测量即可。在洞口设三个GPS点，每两个点之间的距离要在1000m以上，且要通视。

9.3.1.2.洞内平面控制

(1)采用闭合导线控制。隧道内导线以洞口所设GPS点为起始点，按双导线向内测设，形成闭合导线环。导线每延伸1～2个控制点，两导线交汇成一个节点，节点坐标采用平差值，作为继续向前延伸依据。精测导线要求导线边长应尽量的长(不小于200m)，要根据实地的照准精度选定合适的距离。

(2)为使测量误差对贯通误差影响最小，隧道内导线布设尽量沿隧道中线布设成等边直伸型菱形多环闭合导线锁，每个导线环边数为6条，并将进洞边布设成两个三角形，以测边的几何强度。洞内导线按二等导线布设，测角中误差±1″，测边相对中误差1/10万。施工测量仪器采用GTS800型光电全站仪进行测量，测角精度±0.5″，测距精度1+1ppm。为方便测站间的相互联系，配备4台对讲机。

(3)水平角的观测采用方向观测法12测回。观测过程中的各项限差要求严格按国家大地网一等导线的要求实施。

导线折角的观测，均以半数测回分别观测导线前进方向的左角和右角。用奇数测回的度盘位置测左角；用偶数测回的度盘位置测右角。观测结束后，左、右角分别取中数，并检查左右角之和与圆周角闭合差。

(4)导线控制桩应布设在施工干扰小，稳固可靠的地方，用混凝土埋设，桩尺寸为40cm×40cm×60cm，埋入原状土40cm以下，点间视线离开洞内设施0.2m以上。导线的测角测边方法、精度等符合测规要求。

9.3.1.3.中线控制

洞内导线点布设、观测、平差、坐标计算完毕，经复核无误后，利用导线控制点测出隧道中线。由导线点测设中线桩，一次测设不能少于3点，并相互校核。施工中除设置变坡点控制桩外，还要设置必要的加桩，直线上按10m间距布置。混凝土施工时可根据作业地段适当加密。

在隧道掘进过程中为了加快测量速度，在洞口拱顶位置设置激光导向装置，每500m移位一次。在施工中每三天要用全站仪对激光测量仪在开挖掌子面光束投点进行校核，以防出现偏差。

9.3.1.4.高程控制

(1)洞外高程控制

采用设计院提供的本标段接头水准点(不小于2个)，同时，充分利用GPS定位测量获取的高程信息，用GPS高程改化成果对洞口水准基点高差进行复核，确保高程控制的可靠性。

(2)洞内高程控制

洞内高程按二等水准要求施测。洞内高程分别从洞口水准基点向洞内引测。每隔200m～500m埋设一个高程控制桩，埋设标准与导线控制桩相同。

施测时必须联测两个以上前面的水准控制桩，其差值在规范允许范围内时，方可向前引测。洞内外水准控制点要定期进行联测，建立精密的水准控制网。

9.3.1.5.贯通误差的估算

(1)平面控制贯通误差

按下式计算：

式中：—由测角误差影响所产生在贯通面上的横向中误差(mm)；

——由测边误差影响所产生在贯通面上的横向中误差(mm)；

(2)高程贯通误差的估算方法

水准测量：受洞外和洞内高程控制测量误差影响，在贯通面上产生的高程中误差按下式计算：

式中：L—洞外或洞内

### 9.3.2.桥梁工程测量

桥墩台定位放样，根据施工控制网，用角度前方交会法或全站仪坐标法来放样桥墩台中心位置。

完成现场交桩之后，必须完成中线、水准的贯通测量，并于相邻地段贯通闭合，之后再施放线路中线桩和桥梁墩台中桩。中线、水准、边桩、桥位桩的测量误差必须符合《铁路测量技术规则》的有关规定。测量工作必须贯彻双检制。

### 9.3.3.路基工程测量

在交接桩工作结束后，按照规范要求的精度等级进行控制点的复核与加密。平面控制采用沿线路方向的附合导线；高程控制采用二等附合水准线路。

9.3.3.1.原地貌测量

首先应计算每一桩号中心坐标与对应的路基宽度，放出路基中线与边线。为保证路堤边坡的压实度，在每侧路基设计边线外加宽500mm作为填筑边线。

如遇到路基范围内有不适宜材料需挖除、换填，必须在开挖之前与换填之前测量其范围及深度，并经监理工程师确认。

9.3.3.2.路基本体施工测量

填方段路基每层测设一次中线、边线及高程。在距路基基床顶0.5m处，应按设计纵、横断面设计数值控制；达到路床设计高程后必须按设计中线、宽度、坡度、高程严格控制并自检，自检合格并报监理工程师确认后，方可进行下道工序施工。

9.3.3.3.基床表层施工测量

基床表层施工测量重点在控制各层厚度与宽度。平面测设时，应精确定出该层的中心与边线桩位。

中心与边线桩位放样的间距根据作业方式可分为平地机：平地机作业时直线段和曲线半径大于6000m时为20m。

边线桩位放样时，当无路肩土时，应比该层设计宽度大50mm，以保证压实后该层的设计宽度；当有路肩土时，路肩土底部间宽度应不小于设计宽度。

9.3.3.4.高程测量

高程测设时，应将设计高程按一定下反数测设到高程控制桩上(即高程放样)；高程放样的精度要求为：下基层±3mm，上基层±2mm。当分段施工时，平面及高程放样应进入相邻施工段5～10m，以保证分段衔接处线型的平顺美观。

### 9.3.4.竣工测量

在每分部工程结束后均及时对完工构造物进行竣工测量，核对误差值是否满足规范要求。

试验段工程完工后应按规定要求完成竣工测量，对线路控制桩、控制导线点进行维护，并向业主提供一份详细的竣工测量报告和沿线测量控制桩点交桩清单。

10.采用的“四新”技术

在本标段工程施工中，积极有效地与科研、设计等单位合作，做好试验段各项科研项目的配合工作。同时将根据施工特点，有针对性的采用一些新技术、新工艺、新材料、新设备，开展相关的试验研究，确定施工工艺参数和质量控制标准，为本标段全面开工提供施工依据。

10.1.对四新的研究课题及应用

桥梁沉降控制与监测技术；；

耐久性混凝土研究；

混凝土二次投料(搅拌)工艺；

风沙路基填筑工艺。

10.2.桥梁沉降控制与监测技术

10.2.1.研究目的

本线路设计速度为160公里/小时，部分地段线下工程预留200公里/小时。对成桥后桥梁的沉降变形要求将十分严格，如何保证桥梁沉降满足设计与运营要求是桥梁建设的关键技术问题。桥梁沉降主要是由地基变形所至，变形稳定需要一定的周期。目前由于计算理论尚不十分完善、影响沉降因素复杂，结合桥梁工程所在地区的特殊情况，除应按设计要求进行施工外，尚应研究、应用必要的合理措施并配合必要的监测，防止桥梁出现过大的沉降。

10.2.2.研究的关键技术

根据不同的工程地质特点，进行水文、地质勘察试验，验证地质参数；

制定合理的施工方案，减小成桥后桥梁的沉降；

对桥墩的沉降情况进行测试，及时处理可能出现的问题。

10.3.耐久性混凝土研究

10.3.1.研究目的

桥涵主要承重结构为耐久性混凝土，对混凝土耐久性、防腐性、防渗性提出了很高的要求。耐久性混凝土配合比的设计及施工方面还属于比较新的领域，需要不断探索研究。针对耐久性混凝土的特点，加强试验检测，加强科技攻关，加强与国内在耐久性混凝土方面长期研究并取得成果的科研院所开展技术合作，提高工程整体质量。

10.3.2.研究的关键技术

耐久性混凝土各种原材料(包括外加剂、掺和料)的质量控制要求；

根据施工现场的具体情况，进行合理的配合比设计；

确定采用耐久性混凝土后，混凝土的合理灌筑工艺；

混凝土耐久性的验证试验。

10.4.混凝土二次投料(搅拌)工艺

二次投料法制备混凝土是在不增加任何机械设备，保证质量的前提下，通过改变投料程序，使水泥颗粒充分分散，加速水化作用，改善混凝土性能，制备混凝土拌合物的一种新的工艺。常规拌合混凝土是按照配合比将水、水泥、砂、石子、外加剂一一计量后投入拌合机。这种工艺的主要缺点是水泥同其他粗细集料夹裹着一同进入拌合机，遇水后很快形成小水泥团粒，水灰比愈小这种结块愈严重。小水泥团粒附于粗集料上，粗集料粒径愈大，小水泥团粒愈不易破碎。在拌合过程中，由于摩擦和撞击作用，处于集料运动方向背面的小水泥团粒被有效的保护起来，粒径大于小水泥团粒几倍或十几倍的粗集料成了小水泥团粒的保护屏障。使部分水泥团粒在拌合结束后仍不能破碎，待硬化后，成为水泥块填充集料的空隙，从而导致混凝土强度降低，甚至造成质量事故的隐患。在拌合中，如发现有小水泥团粒的现象，要使其破碎，拌合物均匀，必须延长拌合时间，其后果是一影响混凝土浇筑进度，二是增加了拌合机的磨损。

二次投料法是先将水、水泥、砂子投入拌合机，拌合30秒成为水泥砂浆，然后再投粗集料拌合60秒，这时集料与水泥已充分拌合均匀，采用这种方法，因砂浆中无粗胶料，便于拌合，粗集料投入后，易被砂浆均匀包裹，有利于提高混凝土强度，并可减少粗集料对叶片和衬板的磨损。经多次实验，用数理统计分析结果表明，在各种原材料用量不变的情况下，三天强度平均增长20%，7天强度平均增长27%。采用二次投料法还可以减少28天构件强度的离散性，用常规法生产的构件其强度均方差为28.99%，离散率为8.9%，而用二次投料法生产的构件其强度均方差为21.3%，离散率为5.6%，混凝土和易性好，便于施工，泌水也相应减少了。

10.5.风沙路基填筑工艺

10.5.1.风沙路基的施工特性

风积沙路基填筑施工，必须修筑专门的运输便道，施工控制桩保护须采取特殊的防护措施，由于沙地行走困难，气候炎热干燥，风沙大，对施工机械，特别是运输设备的选择有特殊的要求。

风积沙取土场的选定，填筑工作面上定位卸车、摊铺等工作与一般土石方施工相比较，在要求上和工艺上有些不同。

风积沙的压实，在填筑压实上难度较大。由于风沙流、尘暴等恶劣环境气候的危害，风积沙路基施工过程中的维护要求是区别于一般土石方路基施工的显著特点。

风积沙颗粒组成很细且颗粒单均匀，粉、粘颗含量很少。渗透系数较大，比表面积很大，粘聚力很小，松散性很强，保水性差，水稳性很好，易溶盐含量很小，呈微碱性，本身无腐蚀性，压缩变形小，完成时间短，压缩量与荷载呈指数关系，回弹模量较大，饱水状态下最容易压实。

10.5.2.风积沙的工程特性

风积沙具有微粒性。0.074mm至0.5mm范围内的颗粒含量占90%左右。

风积沙具有非朔性。粉、粘粒含量少，成型困难，抗剪能力差。

风积沙的非亲水性。

风积沙的非湿陷状态。遇水后自然结构和密实结构不变或变化很小。

风积沙的水稳定性好。

风积沙的压实特性。在饱水状态下可以获得最大的压实度。

风积沙路基的回弹模量较大。

风积沙的承载比。风积沙颗粒较细，试件浸水后表面液化。

10.5.3.施工组织要求

风积沙路基施工组织要坚持“分段施工、注重环保、短促突击、一气呵成、边填边护”的原则。

由于风的搬运作用，沙漠地貌经常发生变化，施工复测和护桩的保护比一般地区更为重要。线路控制点护桩应采用10cm见方，长1m以上的木桩，埋入沙后，应采用粘土或石块压覆青草等防护措施，并增加护桩数量；测量时，应安排在上午11时以前及下午5点以后，以避免风沙、高温及气流波动对测量精度的影响。

现场施工便道应与线路平行，并处在背风侧，以防风沙掩埋。由于少雨，在砂砾材料缺乏的情况下，便道路面可用30cm粘土压树枝加固即可保证施工期间要求。

砂地表层一般有10～20cm干沙覆盖层，机械车辆行走异常困难。轮胎式机械、车辆作业，必须铺设专门作业活动平台，所以应优先选用较宽的履带式机械；施工运输车辆，应以多轴、双驱、大吨位车辆为主。施工中，应加强对线路两侧各500m范围地表硬壳和植被的保护，防止因机械行走，人畜踏扰脚踩及不当取土造成风积沙的增加，加重对环境的危害。

10.5.4.风积沙路基质量控制

风积沙地段压实度取样方法采用灌砂法，取样位置如上层难以取样，上层工艺控制合格后在下层取样检测。风积沙填料的取样频率。根据路基施工技术规范要求进行取样试验，当施工中发现沙粒粒径、级配有变化时，应及时补做相关标准试验。按要求频率检测压实度。压实度符合要求后，立即进行下一层填筑；如不符合要求，分析原因，必要时取样重新进行最大干容重试验。施工过程中的路基压实质量控制，要求每点压实度均不小于规定的压实标准。

# 第四章 确保工程质量和工期的措施

## 1.质量保证措施

### 1.1.施工准备阶段的质量保证措施

做好施工准备工作，熟悉设计文件并进行认真核对，同时进行现场施工调查，然后编制实施性施工组织设计和质量计划。

项目总工程师组织项目技术人员对图纸进行会审，召开会审会议，发现问题及时与设计单位沟通解决。

项目测量班对全线导线点及水准点进行复测，复测完成后上报复测结果，经监理复核确认后方可用于指挥施工。

对关键工序的工作人员，进行技术培训，经考试合格后持证上岗。

做好工序技术交底工作，对工班人员进行全面交底，对工程情况、施工方法、工序操作要求、技术标准、质量要求做好详细交底。

### 1.2.各分项工程质量保证措施

#### 1.2.1.路基工程

施工前按《测规》规定恢复中线，复测中线，复测横断面，发现与设计图纸不符处及时报监理工程师处理。

首先必须对路基填料进行试验，对于有机质含量、液限、塑性指数超过规范标准的填料、不能用于填方的风化石，均禁止往路基上填筑。

对土质地基段路基均应进行地基条件(包括承载力和沉降)检测，检测满足规范和设计要求后，对原地面进行平整夯实处理并经监理工程师认可后，方可进行路堤填筑。对基床及基床以下路堤施工，应严格执行《技术规范》要求。土质路堤填筑前，严格按照规范要求做好基底处理。

严格执行《铁路路基施工规范》、《铁路工程质量检验评定标准》并通过工地压实试验段，确定合适的压实机具、铺筑和压实方法、碾压遍数和速度、含水量的控制、松铺厚度和施工程序等。

填筑中，土石一般不混合填筑，采取分段分层填筑。每层填土时路堤两侧采用宽填25～50cm的方法以确保路堤边缘的压实密度。填石路堤的填料如岩性相差较大，应将不同岩性的填料分层或分段填筑。

无论采用何种填料作为路基填料，都必须分层填筑，分层夯实，严禁进行倾填。

土的压实控制在接近最佳含水量时进行，使用快速测定仪及时测试土壤含水量。若填土的含水量不符合要求时，要进行洒水或晾晒处理，使其达到经压实试验确定的界限范围内，再用平地机摊平，压路机碾压。

土方压实采用25t以上的振动碾压机械压实，严格控制压实质量，检查密实度，并按规范要求取样试验，发现不足，及时处理，并及时采取改进措施。

半填半挖地段，自线路中心线靠山一侧宽度不小于2.0m，路基面下1.0m范围内予以挖除换填，换填与路堤相同填料。填挖交界处，每填一层前都需将交界坡面上的舒松覆盖层清理掉，漏出原地面；坡度较陡时，则挖成台阶，防止因摊料太厚等原因造成压实质量达不到要求，导致路基不均匀沉降。

软土及软土路基处理路段应先进行试验段施工，并注意设置沉降观测标志进行沉降观测。

路堑开挖应分段分台阶进行施工，光面爆破时要严格控制炮眼深度、位置及倾斜度，保证路堑边坡符合设计要求。

高路堑及湿陷性黄土地段路堑施工前应做好堑顶截水沟的施工，防止雨水冲刷边坡。高路堑及湿陷性黄土地段路堑施工应避开冬季施工，并注意排水和防护工程应同步施工。高路堑及湿陷性黄土地段路堑边坡坡率不应陡于设计坡度。

浸水路堤路段应设置2m宽护坡道，护坡道应采用满砌防护；路堤防护高程下填筑渗水料，施工前排除路段浸水，分层填筑分层压实。

风沙路基段采用圆砾沙作填料，做好防风措施，在路床下30cm处加粘土填筑压实和在路床上增加填筑高度的方法减少风沙对路基的沙化。

基床表层、路堤与桥台过渡段、路堤与横向结构物(立交框架、箱涵等)过渡段、路堤与路堑过渡段采用级配碎石或级配砂砾石进行填筑，并分层填筑分层夯实，密实度达到规范要求。

级配碎石的生产工艺采用厂拌法，灰土改良的生产工艺采用路拌法，施工时严格控制配合比，控制好成料的含水量。

路基施工前或施工过程中，做好防排水措施，以确保施工质量。

路基附属工程应严格把好原材料关，做到结构几何尺寸满足设计及规范要求，克服质量通病。

路基加固中使用的土工合成材料，如复合土工膜等，其材料的允许拉伸强度、延伸率等主要技术指标必须满足规范要求。铺筑时宽度及搭接长度应符合设计及规范要求。

#### 1.2.2.涵洞工程

涵洞基底挖至设计标高，应采用触探等方法测定地基承载力，检测其承载力是否满足设计要求，如与设计不符或者软硬不均，要及时提出变更，避免由于地基不符合设计要求，造成不均匀沉降引起墙身开裂或坍塌。当涵洞地基为软弱底层时，应设置沉降观测标志观测涵洞的沉降，其工后沉降量应不超过规范允许值。

涵洞基础施工时，先拟定好临时过水、过路等过渡措施，做好排水防护工作，防止浸泡基底和塌方。严禁带水开挖和砌筑。

工程用钢筋、水泥须有出厂合格证，砂、石料须取样试验，所有材料经检验合格之后方可使用。

涵洞工程砌体圬工施工时，要认真选好石料，砂浆严格按照配合比拌制，采用坐浆法砌筑，层间搭接满足砌石规范要求，砌体要大面朝下，禁止立砌。砂浆饱满，灰缝统一采用凹缝，达到砌体表面平整，无瞎缝、通缝，洁净平顺。砌体洒水养生。

砂浆计量配料，搅拌机拌制。

涵洞盖板在拌合站集中预制，混凝土在拌合站集中拌合。

防水层材料检验合格，铺设宽度、搭接长度符合设计和规范要求，粘接牢固，沉降缝填塞密实。麻布、麻筋和木板须沥青浸制后使用。

沉降缝、防水层严格按照设计以及施工规范要求施工，达到无渗漏。若发现渗水应及早返修。

涵背填土密实度不得低于路基填土要求，必须两侧对称夯填，盖板顶填土厚度大于1m时，盖板顶方可允许施工机械通过。

涵内排水沟，出入口锥体等附属工程应及时施工，顺渠顺路，根据涵洞功能及周围环境及时予以顺接，任何情况不得滞后三个月，防止雨水冲刷涵身及基础。

#### 1.2.3.防护工程

施工前，测量核对现场情况，与设计不符时，及时提出处理措施报监理工程师批准。

对所有用于防护工程的材料进行检测，不同来源的细集料分类堆放，并做好标志。工程用水在使用前做好水质分析，以确定能否使用。

砂、石料的进场要事先进行试验，并对石料进行清洗工作，不合格的砂、石料严禁进入施工现场。

砂浆采用机械拌合，浆砌施工使用坐浆法，并做到砂浆饱满，丁顺交错，杜绝通缝，满足《技术规范》及《验标》要求。

砌筑时随时检查砌体几何尺寸及高程，应符合设计及规范要求。

对已完砌体覆盖洒水养生。

#### 1.2.4.桥梁工程

##### 1.2.4.1.钻孔桩质量保证措施

钻孔桩位必须定位准确，经过校核后方可施工；

钻孔桩成孔后，应用测绳检查孔深，核对无误后进行清孔。清孔结束提钻后，会同监理工程师对孔深、孔底沉渣等情况进行检查，并及时填写好成孔验收单。

在下好钢筋笼和导管后，进行二次清孔至达到浇筑砼的要求，并合同监理工程师验收和填好成桩验收单。

水下砼浇筑中，控制好导管的埋置深度，并派专人测量且填写好水下砼浇筑记录。

浇筑应连续进行，配备备用发电机，保证施工不中，引起断桩。

##### 1.2.4.2.墩台身质量保证措施

墩台身的质量直接影响到桥梁的最终质量水平，尤其是外观质量，要充分重视并加大投入，确保墩台身质量的高标准。采用整体大块钢模，由专业性生产厂家生产加工，具有足够的刚度、强度，且拆装方便、接缝严密不漏浆，混凝土养护期间应注意采取保温措施，防止混凝土表面温度受环境因素影响而发生剧烈变化，控制混凝土内外温差满足要求。墩身高度小于20米时，一次立模到顶，整体浇注成型，减少施工缝。同一墩台混凝土采用同一厂家、同一型号、同一批号的水泥，砂石料也采用同一产地、相同级配的原材料，保证混凝土的颜色一致。

对于高度大于30m薄壁墩，采用翻模施工时，要注意砼的强度达到一定强度时，才可进行。

##### 1.2.4.3.T梁预制质量控制措施

###### 1.2.4.3.1.模板施工中的控制

(1)模型制作以前,以技术规范为依据，制订成套的“模型检验内控标准”，以便作为模型验收标准。

(2)模板制作时，派专人进驻模板生产厂家，从原材料的进场、下料、焊接等工序严格把关，履行工序监理程序，以保证模板制作进度及质量。

(3)外模采用工厂分段制作、现场拼装成整体的方式。现场拼装部分在工厂制作分段模型时必须预留焊接伸缩部分，以免模型焊接时造成焊接应力集中变形。

(4)运输、吊装模板时，严格控制吊点位置，以免变形。

(5)模型安装过程中要充分考虑模型在混凝土灌筑过程中局部变形的问题，以确保梁体的外观尺寸。

(6)模型安装必须严格控制各部位固定情况及垂直度，以确保垂直度和不胀模。

###### 1.2.4.3.2.混凝土灌注质量的控制

(1)严格控制混凝土的搅拌质量，保证混凝土的和易性。

(2)模型接缝位置必须用玻璃胶或胶带纸密封，以免漏浆影响外观质量。

(3)混凝土振动时，必须保证振动距离，严禁漏振。

(4)模型接头的地方必须严格检查，以免螺栓脱落、滑丝造成跑模，影响外观质量。

(5)粗、细骨料的含泥量必须严格控制，水泥、外加剂、掺合料采用固定厂家，以确保混凝土整体颜色一致。

###### 1.2.4.3.3.预张拉对外观质量的控制

严格控制早期预张拉时间，防止梁体发生干缩或温度裂纹，预应力筋张拉数量及张拉值按设计要求进行。

###### 1.2.4.3.3.梁体高性能混凝土施工控制措施

(1)优化混凝土配合比设计。根据原材料的性能指标及不同的环境温度设计多种配合比，确定不同环境下最优配合比设计方案，以确保高性能混凝土耐久性100年的要求。掺加适量缓凝减高效水剂，降低砼自反应热峰值点，推迟自反应热峰值时间，延长混凝土的初凝时间，消除砼初凝时由于凝结时间过快而产生的收缩裂缝缺陷；掺加UEA膨胀剂提高混凝土的抗渗性能；掺加适量引气剂提高混凝土的抗冻融性能，从而实现提高砼耐久性的目的。

(2)原材料选定。原材料的选定必须通过大量试验分析比较确定。选择本身耐久性能好的材料用于施工生产，过程控制时，原材料的各项指标必须满足耐久性能要求。

(3)砼灌筑施工时严格执行纵向分段、水平分层的施工工艺，加强振捣，尤其是腹板与翼缘板搭接处的振捣，否则可能产生沉缩裂缝，同时有利于消除蜂窝、麻面、孔洞等质量通病，提高砼的耐久性。

(4)梁体在蒸养过程中，升温、降温过程严格按规定执行，避免由于升温速度过快而产生的温差裂缝。

(5)梁体拆模时控制梁体温度与环境温差不得大于15℃，且拆模时原有覆盖物不得拆除，消除由此产生的温差裂缝和风裂缝。

(6)在养生期间14d内，梁体表面必须覆盖保湿覆盖层，定时洒水，保证梁体表面湿润。

###### 1.2.4.3.4.T 梁接缝质量保证措施

T梁湿接缝施工前应对Ｔ梁接缝处充分凿毛，并冲洗干净；湿接缝支撑模板安装应牢固，与Ｔ梁结合处严密不漏浆；预埋钢筋应充分除锈，并按照设计及规范要求绑扎湿接缝钢筋；浇筑湿接缝砼应掺入适量膨胀剂，防治砼收缩产生裂纹；湿接缝施工应选在一天中气温较低时进行，施工完毕后应及时洒水覆盖进行养护。

##### 1.2.4.4.现浇梁施工质量保证措施

###### 1.2.4.4.1.支架法现浇梁施工技术措施

支架采用预压消除支架的非弹性变形，克服支架变形产生不利影响。支架在主梁底模支承位置加设滑板或其它有效措施，以保证主梁预应力施加时在支架上能够纵向自由变形。

为确保主桥施工线形符合设计要求，对各施工过程前后的梁面高程进行量测、记录，再根据记录总结出实际线形变化规律，及时做出调整修正。

###### 1.2.4.4.2.悬臂箱梁施工质量保证措施

每套挂篮需试拼合格后方可进场，进场后应做超载试验，检验挂篮受力状况，测取挂篮自身的弹性变形和非弹性变形值，供悬灌梁段立模时参考。

悬灌混凝土选定梁体混凝土的配合比时，除混凝土的强度必须达到设计强度外，其弹性模量Eh及容重γ还应分别满足桥梁设计规范和设计图纸的要求。

悬臂梁段混凝土强度达到设计张拉强度后，及时进行预应力筋张拉，预应力筋张拉顺序应符合设计及规范要求。预应力施工采用双控法，以应力控制为主，伸长值作校核。张拉完成及时进行压浆，水泥浆设计强度应不低于梁段设计强度，并掺入适量膨胀剂。

悬臂梁施工时每段梁体均应埋设变形观测片，顶板4点，底板2点，提供梁体线性变化数据，指导下段梁体测量数据的控制。

合拢段施工应选在一天气温最低的时候进行灌注，拌制的混凝土应提高一个等级，并掺入适量膨胀剂。

箱梁浇筑完成后，应注意箱内外同时养护，箱外覆盖洒水，箱内安装PVC管喷水装置进行养护。

###### 1.2.4.4.3. 大跨度箱梁预制拼装质量保证措施

(1)箱梁拼装桥施工控制

见图4-1-1。

(2)施工控制主要内容

拟用桥梁设计计算与控制分桁软件来复核设计计算所确定的理论成桥状态和施工状态，同时还用不同的通用软件来做主梁的空间控制计算与分桁。

按照施工和设计所确定的施工工序，以及设计所提供的基本参数，对施工过程进行一次正装计算，得到各施工状态以及成桥状态下的结构受力和变形等控制数据。与设计和监理相互校对确认无误后作为施工控制的理论轨迹。

图4-1-1  箱梁阶段拼装施工控制框图

①各施工状态以及成桥状态下状态变量的理论数据：主梁标高、控制截面应力应变。

②施工控制数据理论值：各施工阶段控制截面应力、各吊拼梁段定位标高。

③典型状态下的全桥状态变量：标高和主梁控制截面的应力和应变。

④箱梁的预制线形：对在现场预制混凝土箱梁的预制线形（含预拱度）和轴线进行校核。

(3)主梁预制线形及几何尺寸的监控

①根据设计的要求和施工方案按正装迭代法计算得到主梁各节段无应力状态下的预制线形，为箱梁节段预制提供每个节段的控制参数。

②在施工中，当实际线形与理论线形出现偏差时，通过误差分析和预测，可对后续拼装节段的相对定位标高和几何尺寸进行调整，以保证整桥线形平顺，达到设计要求。

(4)施工过程结构变位、轴线偏差、钢束张拉力、温度、应力和应变观测

拼装一个箱梁节段称为一个阶段，并分成下面两个工况：

造桥机吊装当前箱梁节段并调整和测定位置及定位标高；湿接缝混凝土浇注，张拉预应力，并灌浆；

①预应力钢束张拉力测定

施工中，先用手提式单孔千斤顶依次按指定的理论索力张拉完单根钢绞线，并采用专用测力仪测定安放在每根预应力束中最先张拉的单根钢绞线（类似悬索桥主缆中称的基准索）的索力，起到现场同步标定张拉千斤顶张拉力的作用，即在首拉的钢绞线张拉端锚下安装穿心式传感器（一种高精度的压力传感器）。利用以往各根钢绞线张拉的不均匀偏差系数的研究成果和经验来推算整根预应力束的拉力，达到与张拉设备的结果相互校核的作用；

②主梁控制点线形观测方案

主梁拼装控制点理论标高计算：

其中：：待拼节段的箱梁顶控制点的标高（张拉后）；

：设计标高；

：本施工段及以后吊拼的各段对该点的挠度影响值；

：本施工段预应力束张拉后对该点挠度的影响值；

：由混凝土徐变、收缩、温度、结构体系转换、二期恒载、活载等影响产生挠度计算值。

③桥梁平面位置控制

安装时还要用全站仪等对起始桥轴线作详细复核，在符合设计等要求后，方可进行下一步工序，严格把握控制工况的时机，对每段梁的桥轴线与总体理论桥轴线作对比，偏差控制在允许误差范围内。

④箱梁截面应力、应变观测

测试方法：控制截面的关键点应变采用埋置式振弦式应变计测量，所有的测试元件都应有可靠的标定数据。

测点布置：主梁应力应变测试断面选择施工过程中应力控制截面，如有必要亦可在成桥后活载作用的控制截面（每跨跨中截面和墩顶处主梁截面）埋设。

⑤温度及其影响观测

A测试方法

主梁混凝土中温度测试选用NTC型直径4mm的热敏电阻或半导体温度传感器，使用读数精度达4位半的DT数字型阻值表测出。在主梁的典型截面内预埋温度元件，以测量其内部的温度场分布。

B测点布置

主梁中的温度布置位置在中跨截面设9个测点。

C测试时间

在主梁施工期间选择有代表性的天气进行24小时连续观测，例如：每个季节选择一个晴天、多云天和阴雨天。

D温度对结构变形和受力影响的测量

测试内容：主梁标高、以及相关截面应力应变。

测试时间：与温度场观测同步进行。

(5)施工控制有关的基础资料试验与收集

①主梁混凝土试块和预应力钢束的弹性模量试验。

②气象资料：晴雨、气温、风向、风速。

③实际工期与未来进度安排。

④造桥机支点反力及其它施工荷载在桥上布置位置与数值。

(6)设计参数误差分析和识别

① 预应力束张拉力误差对结构的影响；

②梁段自重误差对结构的影响；

③接缝混凝土产生的施工状态误差对结构线形的影响；

④ 主梁混凝土收缩徐变对结构的影响；

⑤施工荷载变动对结构的影响；

⑥温度的影响；

⑦主梁的热膨胀系数误差的影响；

⑧主梁的弹性模量误差的影响。

(7)阶段施工控制验收

悬拼钢束张拉的完成是一个阶段施工结束的标志，一个梁段完成后，由控制方汇集所有的观测资料，由施工控制工作小组快速下达下一梁段施工控制指令表，并对上一梁段的控制情况作简要评述。指令表经有关方签认后进入下一梁段施工。

(8)总的要求

①严格控制施工临时荷载。材料堆放要求定点、定量。

②测量工作由施工方和监控方平行进行，以便于在现场及时校对，同时由监理方进行监测。

③所有观测记录须注明工况（施工状态）、日期、时间、天气、气温、桥面特殊施工荷载和其他突变因素。

④每一施工工况完成后，由有关方进行测试，确认测量结果无误后方可进行下一工况的施工。

⑤主梁拼装定位的测试工作必须回避日照温差的影响。

⑥每一跨梁段吊拼完成后，有关方把数据汇总至监控方，由监控方进行数据分桁后，下达下一跨梁段的控制指令表。

⑦控制指令表经有关方签认后方可执行，才能进行下一梁段的施工。

#### 1.2.5.隧道工程

##### 1.2.5.1.隧道开挖保证措施

开挖是隧道工程的重要环节，针对不同的情况采取切实有效的措施是保证开挖质量的关键。坚持“弱爆破、短进尺、强支护、早封闭、勤量测”的原则；黄土隧道坚持“先治水、短开挖、非爆破、强支护、勤测量、快成环、早衬砌”的原则。积极应用隧道施工的新技术、新工艺，机械设备配套施工，形成开挖、出碴、及时喷锚支护与混凝土衬砌相配合的流水作业。

开挖过程中严格按设计控制开挖断面，严格控制超挖，径向超挖应小于10cm。当出现超挖时，采用喷锚等永久支护体系时，多次复喷，直至大面平顺。

洞身开挖后，每隔10～20m实测一个断面尺寸。

质量保证措施：测量是控制开挖轮廓线精度的关键，每5米标出开挖轮廓和隧道中线位置，超前支护前用油漆绘出开挖断面中线、水平线和断面轮廓线。根据隧道的围岩特点合理安排施工工序，根据地质预报了解的前方围岩情况，选择采用钻爆还是人工配合机械进行隧道开挖。加强对工人进行开挖及开挖后轮廓线的整修技术方面的培训和指导。每循环开挖进尺不大于设计的工字钢间距。开挖过程中钢架或临时支撑，根据现场具体情况进行增设锁脚锚管，以确保钢架基础稳定，确保下一个工序的安全施工，要及早封闭成环，必要时增设临时仰拱，保护基底。

##### 1.2.5.2.砂浆锚杆施工措施

采用凿岩机沿开挖轮廓线钻孔，钻孔直径大于锚杆直径15mm，然后采用砂浆锚杆专用注浆泵往孔内压注早强水泥浆，注浆管随水泥浆的注入缓缓匀速拔出，随即迅速将杆体插入。

砂浆锚杆长度根据围岩状况及设计确定，锚杆呈梅花形布置。要求锚孔内砂浆饱满，灌浆工作连续不中断，保证锚杆、砂浆、围岩间的粘结力。

##### 1.2.5.3.喷射混凝土施工措施

为保证喷射混凝土的厚度和质量，喷射混凝土分为初喷和复喷。喷射混凝土采用湿喷工艺。喷射料由洞外的混凝土拌合站拌合。初喷在清帮、找顶后立即进行，初喷混凝土厚度4～5cm，及早快速封闭围岩。复喷在初喷混凝土层及加固后的围岩保护下，完成立拱架、挂网、锚杆工序的作业后进行。

##### 1.2.5.4.衬砌混凝土施工措施

二次混凝土衬砌采用衬砌台车进行。混凝土衬砌施工采用输送泵灌注，拌合站集中拌和，混凝土输送车输送，挡头模板采用钢模，确保施工缝质量。

当衬砌混凝土强度达到拆模设计强度时，方可拆模。

##### 1.2.5.5.衬砌混凝土防开裂措施

隧道衬砌前，必须将隧道底部和墙脚的虚碴、浮碴清除干净，确保仰拱及隧道的拱墙衬砌置于坚实的基础上，避免衬砌不均匀下沉开裂。

衬砌前对防水层的铺设质量进行检查，确认防水层与初期支护基面密贴，避免混凝土灌注到拱部时，因防水层张紧形成外模，导致衬砌与基面不密贴，影响结构受力性能。

采用泵送混凝土工艺，周密组织混凝土运输，最大限度的缩减混凝土运输时间和浇筑间歇时间，并加强混凝土灌注过程中捣固，确保混凝土捣固质量，保证衬砌混凝土的密实度。

##### 1.2.5.6.耐久性混凝土生产工艺

原材料选择与混凝土配制在符合国家及铁道部有关标准规定的前提下，同时应满足以下几项措施：

(1)选用C3A和碱含量较低、比表面积不大于350m2/kg、C3A含量不大于8%的非早强型普通硅酸盐水泥，尽量减少水泥的水化热和自收缩，有利于提高抗裂性能。

(2)细骨料选用级配合理、质地均匀坚固、吸水率低、空隙率小的洁净天然中粗河砂，选用粒形良好、质地均匀坚固、线胀系数小的洁净的碎石，严格控制骨料的针片状颗粒含量和孔隙率；尽量降低拌和用水，减少胶凝材料的用量。普通结构混凝土用碎石的粒径不大于40mm，C50及以上预应力结构用碎石的粒径不大于25mm，保证混凝土整体结构的均匀性。

(3)适量掺加烧失量较小的粉煤灰，细度筛余量较小的磨细矿渣粉，比表面积适中、品质稳定均匀、来源固定的优质矿物掺合料，降低水化热和减少拌和水，改善水化产物的微结构，改善浆体及骨料界面结构，并增加混凝土后期强度与密实性，提高混凝土耐久性能。

(4)采用具有高效减水、适量引气、能细化混凝土孔结构、能明显改善或提高混凝土耐久性能的外加剂。

(5)在满足设计、施工要求的情况下，尽量减少水泥和胶凝材料的用量(C30及以下混凝土的胶凝材料总量不高于400kg/m3，C35～C40不高于450kg/m3)。

(6)根据混凝土结构所处的不同环境条件，确定掺合料掺量及混凝土的最大水胶比和单方混凝土胶凝材料的最低用量限值；硫酸盐侵蚀环境下的混凝土结构采用较大矿物掺合料掺量的低水胶比混凝土；对有化学侵蚀的混凝土结构采用较大矿物掺合料掺量的低水胶比混凝土；化学侵蚀环境及隧道防水混凝土按设计要求掺加具有相关功能的专用外加剂；掺合料、外加剂品质指标及配合比参数限值分别符合《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》的要求。

(7)混凝土结构骨料砂浆棒(岩石柱)膨胀率应小于0.10%，否则按“设计暂规”的要求采取抑制碱—骨料反应的技术措施。

(8)钢筋混凝土中由水泥、矿物掺合料、骨料、外加剂和拌和水等引入的氯离子总含量不应超过胶凝材料总量的0.10%，预应力混凝土结构的氯离子总含量不应超过胶凝材料总量的0.06%。

(9)根据设计的不同配合比对混凝土拌和物的性能、抗压强度、抗裂性以及耐久性能试验结果，按照工作性能优良、强度和耐久性满足要求、经济合理的原则，从中选择原材料品质、混凝土物理力学及耐久性均符合“设计暂规”要求的耐久性混凝土配合比。

##### 1.2.5.7.黄土隧道质量保证措施

严格喷射砼工艺，按配合比拌制砼料，特别要严格控制外加剂掺量。新旧砼面要清洗至露出砼的本色，没有泥土或杂物。分层喷射，以保证喷射砼的质量。

保证立拱质量。注意螺栓松紧程度和连接筋的焊接质量。

确保钢筋网与围岩紧密相贴，钢筋网必须连接牢固，否则喷射砼时会振动钢筋网，从而降低喷射砼质量。

保证核心土的大小和长度。

清除拱脚积水与淤泥，通过打拱脚锚杆或扩大拱脚认真加固拱脚，加强纵向联结等，使初期支护与围岩形成完整体系。

尽量单侧落底或双侧交错落底，避免上半断面两侧拱脚同时悬空；控制落底长度，视围岩情况采用1-3m，不大于6m。

减少上、下台阶施工的相互干扰，并及时封闭成环。

找出每道工序的合理施工时间，各工序严格按标定时间进行控制，从而缩短循环作业时间，减少开挖面土体的暴露时间。

及时监控量测围岩，观察拱顶，拱脚的收剑情况，据此调整初期支护参数。

##### 1.2.5.8.膨胀性(岩)土隧道质量保证措施

根据以往施工的膨胀性(岩)土隧道施工经验，该种围岩在施工中主要产生以下危害：

围岩裂缝：隧道开挖后，由于开挖面上岩体原始应力释放产生胀裂；另外，因为表层岩体风干而脱水，产生收缩裂缝。同时，两种因素都可以使岩体中的原生隐裂隙张开扩大，沿围岩周边产生裂缝，尤其是拱部围岩产生的张拉裂缝与上述裂缝贯通，形成局部变形区。

坑道下沉：由于坑道下部膨胀岩体的承载力较低，加之上部围岩压力过大，而产生坑道下沉变形。坑道的下沉，往往造成支撑变形、失效，进而引起岩体坍塌等现象。

围岩膨胀突出和坍塌：开挖过程中或开挖后，围岩产生膨胀变形，周边岩体向洞内膨胀突出，开挖断面缩小。在岩体丧失支撑或支撑力不够的状态下，由于围岩压力和膨胀压力的综合作用，使岩体产生局部破坏，由裂缝发展到出现溜塌，然后逐渐牵引周围岩体连续破坏，形成坍塌。

底鼓：隧道底部开挖后，洞底围岩的上部压力解除，又无支护体系约束的条件下，由于应力释放，洞底围岩产生卸荷膨胀；加之坑道积水，使洞底围岩产生浸水膨胀。因而造成洞底围岩鼓出变形。

衬砌变形和破坏：拱顶外缘经常出现纵向贯通拉裂缝，而拱顶内缘出现挤裂、脱皮、掉块现象。在拱腰部位出现纵向裂缝，这些裂缝有时可发展到张开、错台。边墙常受膨胀侧压而开裂，甚至张开、错台，同时还能出现水平裂缝的情况。

针对该种围岩在施工中出现上述危害，主要在施工中采取以下措施进行预防：

(1)加强调查、量测围岩的压力和流变：在膨胀岩地层中开挖隧道，除了认真实施设计文件所提出的技术要求外，在施工过程中应对围岩压力及其流变情况进行充分的调查和量测，分析其变化规律。对地下水亦应探明分布范围及规律，了解水对施工的影响程度，以便根据围岩动态采取相应的施工措施。

(2)合理选择施工方法：膨胀岩隧道围岩压力的施工效应，是导致隧道变形病害的主要原因，采用合理的施工方法，对隧道的稳定性有着十分重要的作用。因此，在施工中应以尽量减少对围岩产生扰动和防止水的浸湿为原则，所以宜采用无爆破掘进法施工，根据巴音努鲁隧道的具体情况，宜采用人工风镐配合挖掘机进行微台阶法开挖。

(3)防止围岩湿度变化：隧道开挖后，膨胀岩风干脱水或浸水，都将引起围岩体积变化，产生胀缩效应。

因此，隧道开挖后及时喷射混凝土进行封闭和支护围岩，防止围岩因暴露在空气中而产生湿度的变化，同时对洞内排水设施进行防渗漏处理，有效的保证膨胀岩不因施工而发生含水量的变化。

(4)合理进行围岩支护：采用聚丙烯纤维混凝土、锚杆、钢筋网及钢架进行联合支护，并紧跟开挖掌子面，并根据具体情况在隧道底部打设锚杆，或在隧道顶部打入超前注浆小导管支护，并尽可能使初期支护在开挖面周壁迅速闭合；衬砌结构尽早闭合，膨胀岩隧道开挖后，围岩向内挤压变形一般是在四周同时发生，所以施工时要求隧道衬砌及早封闭，要求隧道开挖能尽快形成全断面，以便快速完成隧道断面的二次衬砌施工。

#### 1.2.6.铺架工程

##### 1.2.6.1.运架梁质量保证措施

###### 1.2.6.1.1.运梁技术措施

(1)T梁防扭

砼预制T梁在运输过程中必须防止受扭，由于运梁车串通组中的液压悬挂油压相等，其合力位于固定的位置。三组悬挂实现呈等腰三角形的三点支承，并且T梁为对称截面，只要在装载时保证其几何中心与运梁车中心一致，便不会发生轴向扭矩。

喂梁时，支承由静定的三点转换成超静定的多点，大大降低车架主梁的弯矩；同时由于是静止地从静定换成超静定，支承反力并没发生变化，因此仍能保持T梁的受力状态。

T梁一端起吊后，吊点为一个支承点，后枕梁构成两个支承点，仍然实现静定的三点。

(2)运输过程导向与对位

运梁车在喂梁前及喂梁过程中，需要严格地控制与架桥机的相对横向位置。同时，运梁车在架设好的箱梁上运行时，要求车轮不得偏离箱梁腹板承载区。因此必须实时监测运梁车的位置。

在运梁车两端的下部左右两边各设置高性能摄像头，对准事先描画在路面上的标志线，可以确定运梁车的姿态。当车与标志线偏离达到设定值后，控制计算机即进行报警直至强行停车，也可对驾驶员提示方向修正值甚至直接加入控制。

运梁车两端前面则设置普通车用倒车雷达，控制运梁车与架桥机的相对纵向位置。雷达回波输入控制计算机，当车与架桥机等距离过近时，发出报警信号直至强行停车。

###### 1.2.6.1.2.架梁技术措施

架桥机在拼装场组拼好检查合格后，进行T梁架设模拟试验。

架桥机采用先进成熟的PLC控制技术，实时监控、检测设备重要监测点，直观显示设备的运行状态；在各个动作机构上采取互锁措施，防止误操作，确保架桥机安全作业。

施工前要做好架桥机的改装，保证小半径梁的架设。

三个梁场架梁都存在架桥机的调头，因此架桥机调头时应高度重视，做好每一步的细节工作，确保架桥机的安全调头。

##### 1.2.6.2.铺轨基地建设质量控制措施

基地建设前对利用设计股道部分的线下站场土方工程进行严格验收，达标后进行股道铺设。

基地股道大部分利用设计股道，要按照设计要求进行铺设，达到设计要求的标准。

基地生产设备配置合理，满足基地生产能力的需求，特别是长钢焊接生产线的设备安装和调试，其各项参数值必须符合焊接工艺参数的规定。

临时供电线路按基地各生产区用电需求量、位置等因素进行设计，经相关部门审核同意后组织施工，合理进行布设。

基地建成后要加强对股道、焊轨厂等生产设施的养护、维修工作，以保证股道的正常使用，生产设施的高效运转。

##### 1.2.6.3.铺轨工程质量控制措施

施工前对线路全面整修，消灭路基松软、下沉、高低不平，加强排水。

铺轨前调查路基中桩及沿线周围建筑物的限界净空；检查长轨装车、编组情况，对长轨进行质量检查无误后进行铺轨。

位移观测标志要设置及时，并在短期内测量出位移数值。

在应力放散时，严格按照规定和测量的步骤进行施工，轨温的测量是确保长轨锁定的关键，长轨始端落槽时测定一次轨温，到长轨末端合拢，拧紧全部扣件螺母和接头螺栓时，再测定一次轨温，以两次测的轨温的平均值，作为该段无缝线路的锁定轨温。两股钢轨的锁定轨温差不大于5℃。

单元轨节在滚筒上保持顺直，无明显“塌腰”；滚筒在使用前逐个进行检查、涂油，保证个个转动灵活，无不转、转动不灵活现象；锁定时，靠近钢轨拉伸器的一组逐个安装扣件，其它组先隔5根轨枕上一对扣件，然后分别按间隔2根轨枕、间隔1根轨枕补上扣件。

无缝线路锁定以后利用位移观测桩与钢轨上的标记，观测钢轨爬行量，并作记录。

##### 1.2.6.4.长轨基地焊接质量控制措施

长钢轨基地焊接，按照设计和施工规范，满足其自然的环境和条件，加强检验试验工作，只有试验合格的参数才能开始焊接，对这些特殊过程和关键工序开工之前要编制作业指导书，加强和严格过程控制工作，施工过程中，按规定进行周期性检验。

经除锈打磨的钢轨表面要见金属光泽，不应留有锈斑，对母材的打磨深度不超过0.2mm。钢轨刷锈打磨面在钢轨待焊时间超过24小时以上或打磨后有水、油、污垢污染时，必须重新打磨处理。

钢轨进入焊机后，在对头过程中，以作用面为基准。作用面错位偏差不大于0.3mm，非作用面错位偏差不大于1mm。发现钢轨轨端尺寸超标、或断面不对称超标、或扭曲超标时，必须将超标钢轨做上标记后剔除，不得焊接；发现直线度超标的钢轨，应退回并进行矫直或锯切处理。

焊接结束后，立即检查焊机电极及钢轨与电极接触处有无电极灼伤，出现电极灼伤的焊接接头判为不合格。检查钢轨工作面的接头错边，接头错边超过0.5mm时切掉接头重新焊接。不能使用打磨方法纠正接头错边。

长轨焊接过程中检测焊接曲线的各项参数值是否符合焊接工艺参数的规定，对焊接曲线异常的焊头，将予以锯掉，并重新焊接。

对轨底脚的粗磨，纵向不得横向打磨，打磨面须平整、光洁，粗糙度能满足无损检测的需要，钢轨打磨表面不出现打磨灼伤。打磨过程中砂轮不得冲击钢轨和在钢轨上跳动，不得磨伤接头两侧的钢轨。

钢轨焊接接头热处理采用中频感应加热方法进行接头全断面的正火处理。

焊后矫直以焊缝为中心1m范围内，常温下测量水平及垂直方向的作用面直线度（不计接头推凸后的凸出量）不大于0.3mm。不能出现低接头。

精磨后检测精磨效果，注意轨头温度对钢轨焊头直线度的影响。精磨后检测发现低接头，需重新矫直或重焊，精磨后作业人员目视检查精磨范围内有无伤损。

每个焊缝均进行超声波探伤，探伤时钢轨接头温度必须小于50℃。探伤前必须用标准试块对探头进行检验，对存在过烧、未焊透、裂纹、气孔夹碴、铸态金属组织、灰斑单个面积超过10mm2或总面积超过20mm2的焊头将予以截除，重新焊接。

##### 1.2.6.5.线路铺设后养路整道质量控制措施

为保证无缝线路整体框架阻力，道床必须密实饱满，加强捣固。在放散锁定前至少有两遍双捣以保证捣固质量，对工地焊接接头和路桥、路涵过渡段进行加强捣固。

一次起道量不得超过50mm，起道量超过50mm时捣固2次；一次拨道量不得超过80mm，曲线地段上挑下压量尽量接近。每次作业后必须进行道床动力稳定施工。

为保证捣固质量，捣固频数每分钟不超过20次，对桥头、道口、钢轨接头4根轨枕等薄弱处所，提前标记增加捣固次数。

在无缝线路交工前，必须加强线路的维修作业，处理好锁定轨温与作业轨温之间的关系，严密监测与掌握轨温的变化和钢轨的位移情况，分析锁定轨温有无变化。对于线路的养护维修作业，严格遵照以下规定：

一准：准确掌握实际锁定轨温。二清：综合维修半日一清；零星保养及补修一撬一清。三测：作业前、中、后测量轨温。四不超：作业不超温，扒碴不超长，起道不超高，拨道不超量。五不走：扒开道床未回填不走，道床未夯拍不走，未组织回检不走，线路质量未达标不走，发生异常情况未处理好不走。

##### 1.2.6.6.达到轨道稳定性、平顺度标准所采取的工程技术与工艺措施

###### 1.2.6.6.1.底碴施工技术措施

(1)底碴质量控制

底碴进场时，应对其品种、外观等进行验收，其质量要求应符合现行《铁路碎石道床底碴》（TB/T2897）的规定。

道碴进场时应对其品种、级别、外观等进行验收，并对其粒径级配、颗粒形状及清洁度进行检验，其质量应符合《铁路碎石道碴》（TB/T2140）的规定。

碴面平整度用3m直尺检查不得大于10mm。预留起道量不得大于50mm。道岔前后各30m范围应做好顺坡并碾压。

路基与桥梁、路基与隧道、无碴道床与有碴道床，以及新筑路基与既有路基连接地段的预铺道碴应加强碾压，长度不应少于30m。

运碴车辆应尽量行走在施工便道，不直接长距离频繁行驶在基床表面上，以免破坏路基基床表层。

运碴车辆在基床表面上行驶时，做到缓行缓停，禁止突然加速、急刹车或急速转弯，载重运行速度控制在15km/h左右。

雨天禁止车辆在基床表面上行驶。

整平压实过程避免道碴破碎。

(2)底碴摊铺技术指标控制

①底碴标高及方向控制

采用的道碴摊铺机安装有纵向控制器G176M、横向控制控制器S276M以及超声波传感器。在路基两侧测量放线并打好钢钎，钢钎上有可上下调节的横向螺栓杆，钢弦挂在各个横向螺栓杆上，调节横杆使钢弦处于设计高程，每隔50米加紧拉直，保证钢弦的方向和高度。摊铺机便是通过传感器与钢弦线的接触来确定前进方向和摊铺厚度。

②外型尺寸控制

底碴外形尺寸主要包括底碴厚度、上下面宽度尺寸及底碴侧面坡度。底碴厚20cm（线路内轨下底碴顶面到路基面高度），底宽4.5m，顶宽4.0m。要控制好底碴外形尺寸主要靠选择调整好摊铺机熨平板工作仰角和摊铺机走行速度。经过试铺、检验、复核、比选，熨平板工作仰角选择2-4%为宜，走行速度1.2-1.8m/min为宜。

③平整度及密实度控制

底碴平整度及密实度要求达到以下标准：

平整度：用3m靠尺量，平整度允许偏差为±10mm。

密实度：压实整平后，密度不低于1.7g/cm3。

控制底碴的平整度和密实度，最主要的是要选择并调整好摊铺机的夯锤振动频率、夯锤振幅、走行速度。经过试验段试铺确定适宜的作业参数，确保摊铺效果，达到外形平整、美观，密实度均匀稳定，满足设计要求。

###### 1.2.6.6.2.长轨条铺设的技术措施

为避免轨道中心线偏差太大，给后续的整道工作增加了工作量，所以要严格控制轨道中心线偏位，具体做法是拉挂弦线时要严格按照直线20米，曲线10米间距进行，且是测量复测测设的桩位，由于在道碴上拉挂弦线，弦线不易拉紧所以拉挂完成后，要进行目视调整弦线位置，铺轨机走行时严格按照弦线走行，夜间增加照明设备。

拖轨时，特别是在曲线地段，为了防止在拖轨过程中钢轨产生翻转，在拖拉过程中应组织人员用撬棍配合将长钢轨顺利落在滚轮上。

长钢轨铺设完成后有时因某种原因，不能及时进行现场焊接，这就需在进行接头的临时处理，保证工程列车的通行和轨头的免受破坏，用夹具将长钢轨连接，轨缝处插入螺杆上紧，并在夹板以上轨缝处填塞短轨头，短轨头略高于钢轨1mm左右，以避免长钢轨轨头压塌现象。

###### 1.2.6.6.3.整道技术控制指标及措施

(1)轨道作业控制标准

| 项目 幅值 | 高低 (mm) | 轨向 (mm) | 水平 (mm) | 扭曲 (mm) | 轨距 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200km/h | 3 | 3 | 3 | 3 | ±2 |
| 160km/h | 4 | 4 | 4 | 4 | +4,-2 |

表4-1-1 有碴轨道静态平顺度标准表

表4-1-2 无碴轨道静态平顺度标准表

| 项 目 | 高低(mm) | 轨向(mm) | 水平(mm) | 轨距(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 幅值 | 2 | 2 | 1 | ±1 |
| 测量弦长 | 10m |

(2)道床状态参数控制指标

见表4-1-3 道床状态参数控制指标。

表4-1-3 道床状态参数控制指标

| 参数 | 道床横向阻力 (KN) | 道床纵向阻力 (KN) | 枕下道床刚度 (KN/mm) | 枕下道床密度（g/cm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试值 | ≥10 | ≥12 | ≥100 | ≥1.7 |

(3)无缝线路轨道整理技术措施

根据设计要求,在规定的作业轨温范围内,对线路进行精细调整,使之达到验交标准；

对不符合设计要求的道床断面,要进行整修(堆高碴肩,拍拢夯实)；

缓和曲线、竖曲线区段要调整圆顺；

整修打磨不平顺焊缝,提高轨面平顺性；

调整轨距,补齐扣、配件；

测取钢轨爬行量,复核锁定轨温；

线路经全面整道后,道床达到稳定状态,轨道静态几何尺寸和线路动态检测结果均达到验收标准。

(4)无缝线路焊接质量控制技术措施

铺设前，根据无缝线路设计图进行配轨计算，并编制配轨表，对设计图纸或生产中有特殊要求的，在配轨表中明确注明。

根据设计文件编制切实可行的施工作业指导书，经监理工程师批准后实施。

按设计要求埋设位移观测桩，对铺设完成的无缝线路按要求进行监控。

量测气温和轨温，根据轨温变化及待铺轨节长度，做好长轨节铺设前的准备工作。

铺设过程中，随时填写专用表格，整理相关技术资料，包括：

无缝线路布置图、观测桩位置；施工日期和时间；锁定轨温；纵向位移观测记录；工地联合接头焊接及探伤记录；钢轨编号及焊轨编号表；应力放散记录。

###### 1.2.6.6.4.道岔铺设质量控制技术措施

根据道岔配件多、铺设精度要求高的特点，单独安排专业工班进行施工，同时选派专业技术人员施工。

所有道岔在生产厂内进行试组装，组装合格后按事先确定的分组方案将道岔分组进行捆绑，然后运到铺轨基地存放，根据轨道施工进度再运到现场铺设。

道岔在运输及吊运过程中严防碰撞，特别是注意对尖轨部分的保护，防止道岔变形。

施工时根据铺轨基标、加密基标对道岔进行精确定位。

道岔尖轨滑床板调平是道岔轨道几何尺寸调整的难点，我们将根据轨道道岔铺设施工的经验，采用小型螺旋千斤顶对该部分进行调整，以达到设计要求。

#### 1.2.7.保证房屋建筑质量的技术措施

(1)建筑物定位放线，必须由技术负责人严格把关，并会同监理单位共同验线，轴线桩和标准高程点进行有效保护。

(2)机械开挖基坑接近基底标高时，预留10cm由人工开挖，以防超挖。

(3)砼的配制必须严格执行试验室给出的配合比，砂石料车车过秤，水泥定量抽查，严格控制用水量。浇筑砼时，振捣棒应做到快插慢拔，插点均匀排列，以保证砼的密实，浇筑完的砼及时进行养护。

(4)模板要支撑牢固，拼缝严密，以防漏浆，隔离剂涂刷均匀，不得有漏涂现象。拆模时不得强砸硬撬，以防损坏砼结构。

(5)钢筋在绑扎完毕后，不得随意踩踏钢筋网，以防钢筋移位、变形。

(6)砌墙用的砖必须提前浇水，以水浸入砖面1/4为宜，在砌筑过程中严格执行“一块砖、一铲灰、一挤揉”的“三一”砌砖法。

(7)吊装预制梁等构件时，必须弹出吊装线，严格按规范要求控制好轴线位置，做好吊装记录。

(8)铺贴屋面卷材防水层时，找平层必须平整并每隔6m留一道通气槽，待其完全干燥后方可铺卷材防水层，檐口根部以及出屋面管道根部等处按设计要求先做附加层，防水工程做完后要做蓄水试验。

(9)抹灰前做好抹灰面的基层处理，混凝土表面要提前进行“毛化处理”，杜绝空鼓、开裂等现象发生。

(10)地面施工前，先对基层进行认真处理，基底要夯实，垫层要平整，厚度均匀，面层施工前，用清水将垫层冲洗干净，刷素水泥浆结合层一道，砂浆配比准确、和易性适度，面层完成后做好养护和成品保护。

(11)电器预埋管在结构施工时，配合土建同步进行，严禁事后剔槽，管道穿楼板或墙按规定预埋套管，严禁在已完成的楼板或墙上开洞。

(12)安装开关、灯具盒或预埋套管时，根据建筑五０线和设计标高准确预埋，并预留装饰面层厚度，使其与墙面齐平，防止里出外进。

(13)管道安装要按照设计标高和坡度拉通线安装，防止倒坡，管道支架要安装牢固、整齐划一。

(14)管道安装后，管道口及时用编织布包扎，防止混凝土、砂浆等杂物堵塞管道。

(15)电气安装完成后，对灯具、插座等逐一进行接地及通电检查，检查无误后进行设备调试，符合设计要求后方可投入使用。

#### 1.2.8.保证室外给排水工程质量技术措施

(1)管沟应分段开挖，并应合理确定开挖顺序和分层开挖深度。若有坡度，应由低向高处进行，当接近地下水时，应先开挖最低处土方，以便于在最低处排水。开挖的管沟，如不能立即铺管应在沟底留0.15～0.2m的一层暂不挖出，待铺管时再挖至设计标高。

(2)雨季开挖管沟时防止地面水流入管沟，应在管沟两侧设制排水沟；为防止水浸管沟，每隔100～200m，应留设1m长的管沟不挖，于铺设管道时挖通。

(3)钢筋混凝土排水管进场后，应进行外观质量检查，管内外壁应光滑，不得有露筋、开裂现象，两端不得有严重的碰伤和掉角。

(4)给水铸铁管应检查管材有无裂缝、砂眼和破伤，检查壁厚是否均匀，防腐层是否完整，如有破伤应补齐。

(5)镀锌钢管应检查表面有无裂缝、折皱、撕破及壁厚不匀等缺陷；锌层是否完整均匀，否则应退场重进。

(6)PVC管在施工中需切断时，须将插口处倒角，锉成坡口后再连接。用毛刷涂刷粘接剂时，先涂承口，后涂插口，且轴向涂刷，涂刷要迅速、均匀、适量。

(7)金属管道试压一般不宜大于1000m，非金属管道不宜超过500m，特殊地段可单独进行试压。

(8)试压管段分段时，应考虑管段两端的堵头、试压泵安装、管内充水和放水等条件。充水时，应能自由放气；排水时，应排尽试压用水，且不致冲毁管沟。

(9)雨季砌筑井室，一次砌起，防止雨水、泥土流入井室内造成堵塞。多雨季节井室砌筑时按有地下水考虑，并加大井壁外侧填土，增加土壤密实度来防止雨水流入井内。

(10)管沟回填时管沟内不得有积水，分段回填时回填土交接处应做成踏步形。回填土虚铺厚度，用动力打夯机械，不超过0.3m；用人工打夯不超过0.2m。

### 1.3.竣工验收阶段质量控制措施

工程竣工验收前，工程技术部组织有关人员将施工设计图、变更施工设计图的设计情况与实际施工量进行分部分项工程对照，找出设计与施工的量差，按施工类别列表造册，指定专人负责落实欠量工程的实施，做到设计与施工相符。

完备各类工程检查证、试验报告单、工程日志以及构成工程实体的材料合格证，并将各项资料按工程类别分类整理、归档。

组织内部工程预验，项目经理部成立竣工验收领导小组对本标段工程进行预验，针对工程预验提出的施工缺陷，结合工程类别提出整治的方法、措施、标准和时间并按工程项目分别落实到具体人员，施工完毕后，施工负责人员提出预验报告，验收小组进行复验。

### 1.4.控制及防止常见质量通病的措施

为确保本标段工程质量创优目标的实现，克服各分项工程的质量通病，严格按工艺流程和规范标准组织施工。

各项工程常见质量通病和预防措施详见表4-1-1、表4-1-2、表4-1-3、表4-1-4、表4-1-5、表4-1-6及表4-1-7。

| 表4-1-1 桥梁工程质量通病原因分析及预防措施表 |
| --- |
| 通病现象 | 原因分析 | 预防措施 |
| 1.桥梁墩台顶面流水坡不平 | 1.测量工作不细，标高标志不清晰。 2.混凝土灌注顶面时，未认真检查灌注标高位置。 | 1.灌筑混凝土前测量技术人员应认真向工班交清灌筑位置、模板上的钉线位置和排水坡的要求。 2.混凝土灌至顶面标高要大致抹平和找出流水坡，混凝土初凝前要进行复测和二次压光。 3. 选派技术熟练的技术工人实际操作。 4.及时进行养护。养护时，特别注意保护压光层，防止破坏、变形。 |
| 2.螺栓孔位置不准确 | 没有采取有效方法控制。 | 1.在井型架上固定孔模，经常检查，发现移动，立即纠正。混凝土终凝前，作二次检查孔模，确保孔模位置准确。 |
| 3.桥台U型螺栓位置不准确，外露长度不一 | 模板加工孔位不正确，预埋U型螺栓时没有做到内外固定，没有检查外露长度。 | 1.认真放样钻洞，保证模板孔位准确。 2.严格控制模板标高，加强支撑，保证不跑模。 3.预埋U型螺栓时，内侧用小钢筋点焊固定、外侧用螺帽固定，点焊前要认真检查外露长度。同时，外露部分要涂黄油并用牛皮纸或塑料布包裹。 |
| 4.桥梁墩台表面不平整 | 模板拉筋过紧或过松，拉筋过稀，造成混凝土表面不平。 | 1.模板拉筋要进行计算，拉筋松紧要适宜。 2.圆端型桥墩进行模板设计，加强支撑检查。 3.严格按规定串筒下料，减少混凝土对模板的冲击力。 4.采用整体模板。 |
| 5.桥梁栏杆安装不垂直、不平顺，未留伸缩缝。 | 栏杆支架制作没有针对梁体实测实量的数据进行，只是照标准制作。 | 1.栏杆制作，要针对现场实际情况，对号制作，安装时对号入座。 2.栏杆钻孔要采用钻机进行，达到准确无误，严禁氧烧气割现象。 3.安装时，要进行严格的自检，特别是对支架检查要更精细些。 4.梁与梁、梁与台的分离处，要注意预留栏杆及串筒的伸缩缝。上下检查梯口处的杆件采用椭圆孔连接。 |

表4-1-2  桩基工程质量通病原因分析及预防措施表

| 通病现象 | 原因分析。 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 1.孔深未达到设计要求 | 孔深测量基点、测绳不准、岩样误判。 | 1.细查岩样防止误判。 2.根据钻进速度变化和钻进工作状况判定。 3 .设固定基点、采用制式测绳。 |
| 2.孔底沉渣过厚 | 清孔不彻底。 | 1.选用合适的清孔工艺。 2.清孔、下钢筋、浇灌混凝土连续作业。 |
| 3.坍孔 | 岩层变化、措施不力。 | 1.松散砂土或流砂中减慢钻进速度。 2.加大泥浆比重。 3.保证施工连续进行。 |
| 4.孔径不足 | 头直径偏小、土质特殊。 | 1.选用合适的钻头直径。 2.流塑性地基土变形造孔时，宜采用上下反复扫孔方法，以扩大孔径。 |
| 5.筋笼位置、尺寸、形状不符合设计要求 | 加工、运输、安装工艺有误。 | 1.钢筋笼较大时，应设φ16或φ18加强箍，间距2～2.5m。 2.钢筋笼过长时应分段制作或吊放。 3.设置足够的环状混凝土或砂浆垫块控制保护层厚。 |
| 6.混凝土灌注中非通长的钢筋笼上浮 | 钢筋笼底标高以下混凝土灌注速度过快、导管提升不及时、流砂涌入。 | 1.浇灌混凝土导管不能埋得太深，使混凝土表面硬壳薄些，钢筋笼容易插入。 2.将2～4根竖筋加长至桩底。 3.保持合适的泥浆密度，防止流砂涌入托起钢筋。 |
| 7.桩身混凝土蜂窝、孔洞、缩颈、夹泥、断桩 | 混凝土配合比或灌注工艺有误。 | 1.严格控制混凝土的坍落度和和易性。 2.连续灌注，每次灌注量不宜太小，成桩时间不能太长。 3.导管埋入混凝土不得小于1m，导管不准漏水，导管第一节底管长度应≥4m。 4.钢筋笼主筋接头焊平，导管法兰连接处罩以圆锥形铁皮罩，防止提管时挂住钢筋笼。 |

表4-1-3  混凝土工程质量通病原因分析及预防措施表

| 通病现象 | 原因分析 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 1.混凝土表面缺浆、粗糙、凸凹不平。 | 1.模板表面在混凝土浇筑前未清理干净，拆模时混凝土表面被粘损； 2.未全部使用钢模板，夹杂其他类型模板； 3.模板表面脱模剂涂刷不均匀，造成混凝土拆模时发生粘模； 4.模板拼缝处不够严密，混凝土浇筑时模板缝处砂浆流走； 5.混凝土振捣不够，混凝土中空气未排除干净。 | 1.模板表面认真清理，不得沾有干硬水泥砂浆等杂物； 2.全部使用钢模板； 3.混凝土脱模剂涂刷均匀，不得漏刷； 4.振捣必须按操作规程分层均匀振捣密实，严防漏捣，振捣手在振捣时掌握好止振的标准：混凝土表面不再有气泡冒出。 |
| 2.混凝土局部酥松，石子间几乎没有砂浆，出现空隙，形成蜂窝状的孔洞。 | 1.混凝土配比不准，原材料计量错误； 2.混凝土未能充分搅拌，和易性差，无法振捣密实； 3.未按操作规程浇筑混凝土，下料不当，发生石子与砂浆分离造成离析； 4.漏振造成蜂窝； 5.模板上有大孔洞，混凝土浇筑时发生严重漏浆造成蜂窝。 | 1.采用电子自动计量拌和站拌料，每盘出料均检查混凝土和易性；混凝土拌和时间应满足其拌和时间的最小规定； 2.混凝土下料高度超过两米以上应使用串筒或滑槽； 3.混凝土分层厚度严格控制在30厘米之内；振捣时振捣器移动半径不大于规定范围；振捣手进行搭接式分段，避免漏振； 4.仔细检查模板，并在混凝土浇筑时加强现场检查。 |
| 3.混凝土结构直边处、棱角处局部掉落，有缺陷。 | 1 混凝土浇筑后养护不好，边角处水分散失严重，造成局部强度低，在拆模时造成前述现象； 2 模板在折角处设计不合理，拆模时对混凝土角产生巨大应力； 3 拆模时野蛮施工，边角处受外力撞击； 4 成品保护不当，被车或其他机械刮伤。 | 1加强养护工作，保证混凝土强度均匀增长； 2设计模板时，将直角处设计成圆角或略大于90度； 3拆模时精心操作，象爱护自己的眼睛一样爱护结构物； 4按成品防护措施防护，防止意外伤害。 |

表4-1-4  路基工程质量通病原因分析及预防措施表

| 通病现象 | 原因分析 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 1.路基填筑后边坡鼓肚塌腰，外观观感不好，坡面不平有凹凸处，路肩不顺直。雨后施工层面有积水、填方边坡塌方或被雨水冲洗 | 1.路基填筑未进行每层放线； 2.填筑过程中未分阶段进行边坡整理；或整坡时挂线不准； 3.放线误差较大。 | 1.选择合格填料，严格按“三阶段、四区段、八流程”工法组织施工； 2.每层路基填筑时均进行放线控制，并换手复核； 3.填方路段分阶段进行边坡整理； 4.制作标准坡度尺，专人检查挂线质量； 5.路基宽度在设计宽度的基础上外侧增加20～30cm，等路面做好后种植草皮前再行刷坡。 |

表4-1-4  路基工程质量通病原因分析及预防措施表

| 通病现象 | 原因分析 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 2.桥头、涵背过渡段不均匀沉降。 | 1.场地狭窄，大型压路机械操作不方便，造成碾压死角； 2.人工辅助夯实操作不认真； 3.填料不符合设计及规范要求； | 1.划分压路机械与人工夯实的搭接区域，明确搭接区段内责任； 2.涵背填筑选用级配碎石填筑、分层压实； 3.桥头过度段填筑选用级配碎石，分层填筑分层压实，靠近桥台附近采用混凝土浇筑； 4.人工夯实时，采用先进的小型手扶式压路机。 |
| 3.路基填筑不易压实，出现鼓胀、弹簧土现象 | 1.用含水量较大的土料路基填筑； 2.填筑路堤施工方法不当。 | 1.利用取土场、路基上拉土后晾晒，降低含水量； 2.雨季时取土场周围做好排水设施，防止积水； 3.加强含水量的检测。 |

表4-1-5  砌石工程质量通病原因分析及预防措施表

| 通病现象 | 原因分析 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 1.浆砌石通缝 | 1.石块不规则，砌筑时又忽视左右、上下、前后的砌块搭接，砌缝未错开； 2.施工间歇留斜槎不正确，未按规定留有斜槎，而留马牙形直槎。 | 1.加强石料挑选工作，注意石块左右、上下、前后的交搭，必须将砌缝错开，特别注意相邻的上下层错开； 2.转角处及沉降缝处把丁顺叠砌改为丁顺组砌；施工间歇必须留斜槎，留槎的槎口大小要根据所使用的材料和组砌方法而定。 |
| 2.浆砌石内部结构不牢，砌体内外两层皮、互不联接，石块间砂浆粘接不牢，石块间砂浆不满，砌体结构松散 | 1.石块间压、搭接少；未设丁石 2.砌筑未采用座浆法；不饱满； 3.砂浆强度不够； 4.每工作班砌筑高度超过规范规定。 | 1.优选石料，严格掌握灰缝大小在规范要求范围内； 2.采用座浆法或挤浆法砌筑，严禁采用灌浆法； 3.每工作班砌筑高度应按规定执行，石料表面清理干净； 4.按配合比要求拌制砂浆，采用砂浆拌和机拌料； 5.加强砌体养护工作。 |
| 3.浆砌石大面不平凹凸不平，垂直度超出设计及规范标准，局部面石本身不平 | 1.面石选石料不当； 2.砌筑时未挂线或挂线不准或砌筑过程中未经常检查挂线偏差。 | 1.优选表面平整的石料做面； 2.砌筑过程中必须挂线，经常检查挂线偏差； 3.砌体较高时搭设脚手架，改善作业条件。 |
| 4.勾缝砂浆存在空鼓、脱落现象。 | 1.勾缝砂浆质量不合要求；水泥用量过多或过少； 2.砌体灰缝过宽造成勾缝面积大收缩严重； 3.勾缝时间落后于砌筑完成时间过多，缝内污染末消除； 4.勾缝后未及时养护。 | 1.严格控制勾缝砂浆质量； 2.砌体灰缝宽控制在规范容许范围内，灰缝预留深度20-30mm； 3.砌筑完成后马上进行勾缝，停留时间过久时在勾缝前要进行表面清理或凿缝； 4.勾缝后及时养护。 |

表4-1-6  钢筋工程质量通病原因分析及预防措施表

| 通病现象 | 原因分析 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 1.钢筋锈蚀 | 保管不善 | 1.对颗粒状或片状老锈必须清除； 2.钢筋除锈后仍留有麻点者，严禁按原规格使用； 3.进场后加强保管，钢筋堆放处要下垫上盖。 |
| 2.钢筋接头的连接方法和接头数量及布置不符合要求 | 技术交底不细、工艺控制有误、标准不清、把关不严 | 1.严格技术交底及工艺控制； 2.合理配料，防止接头集中； 3.正确理解规范中规定的同一截面的含义。 |
| 3.钢筋网中主副筋放反 |  | 1.认真看清图纸，并向操作人员进行书面的技术交底，复杂部位应附有施工草图； 2.加强质量检查，认真做好隐蔽工程检验记录。 |
| 4.钢筋位置不对及产生变形 |  | 1.认真按照施工操作规程及图纸要求施工，并加强自检、互检、交接检； 2.控制混凝土的浇灌、振捣成型方法，防止钢筋产生过大变形和错位。 |
| 5.接头尺寸偏差过大 |  | 1.绑条长度符合施工规范，绑条沿接头中心线纵向位移不大于0.5d，接头处弯折不大于4°；钢筋轴线位移不大于0.1d且不大于3mm； 2.焊缝长度沿绑条或搭接长度满焊，最大误差0.5d。 |
| 6.焊缝尺寸不足 |  | 1.按照设计图的规定进行检查； 2.图上无标注和要求时，检查焊件尺寸，焊缝宽度不小于0.7d，；焊缝厚度不小于0.3d。 |
| 7.电弧烧伤钢筋表面，造成钢筋断面局部削弱，或对钢筋产生脆化作用 | 操作人员责任心不强,质检人员检验不及时 | 1.防止带电金属与钢筋接触产生电弧； 2.不准在非焊区引弧； 3.地线与钢筋接触要良好牢固。 |
| 8.焊缝中有气孔 |  | 1.焊条受潮、药皮开裂、剥落以及焊芯锈蚀的焊条均不准使用； 2.焊接区应洁净； 3.适当加大焊接电流，降低焊接速度，使焊缝金属中气体完全外逸； 4.雨雪天不准在露天作业。 |
| 9.闪光对焊接头未焊透，接头处有横向裂纹 |  | 1.直径较小钢筋不宜采用闪光对焊； 2.重视预热作用，掌握预热操作技术要点，扩大加热区域，减小温度梯度； 3.选择合适的对焊参数和烧化留量，采用“慢→快→更快”的加速烧化速度。 |

表4-1-7  隧道工程质量通病预防措施表

| 通病现象 | 原因分析 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 1.隧道拱背回填不实 | 工序安排不合理，拱圈混凝土灌注后没有及时回填；没有按规范标准进行回填 | 1.在出现超挖坍塌时，严格按规范和验标要求办理，拱脚以上1m范围内的超挖，必须用与拱圈同等级混凝土一次填筑。其余部分，超挖在允许范围内可用与衬砌同样材料回填，超挖大于规定时可用片石混凝土或浆砌片石回填。 2.回填完后，必须经质检员检查合格后，方可进行下道工序。 |
| 2.隧道水沟、电缆槽不平直 | 模板支撑不牢固，造成跑模现象；顶面抹平控制不好 | 1.采用成熟的型钢模板体系施工方法，每倒用一次都要进行整修。 2.放样点宜5m一个，模板纵向接缝处要重点检查标高，加强支撑，防止跑模。 3.捣固密实，顶面抹面要设专人负责。 4.不得提前拆模，以防拆模造成棱角破损。 |
| 3.隧道渗漏水 | 防水层破坏，混凝土有裂纹；混凝土施工缝、沉降缝未处理好；混凝土振捣不密实；没有严格按工艺组织施工 | 1.按设计要求施工防排水设施，灌注混凝土时保证防排水设施位置正确，牢固、不破损。 2.洞身施工防水层前先进行支护表面修整处理，防止防水层被戳破。 3.采用防、排、截、堵相结合，因地制宜，综合治理的原则。 4.衬砌混凝土要捣固密实，加强结构自身防水。 5.按规范安装止水带、止水带采用钢筋卡定位和固定，按设计埋设排水盲管。 |
| 4.隧道边墙施工缝接触面处混凝土不密实 | 挡头板没有按设计加工成整块模板，缝隙大，支撑不牢；捣固不密实，漏浆，跑模变形施工缝不顺直 | 1.按设计断面预制端头模板，立模要牢固并充分湿润模板。 2.加强捣固，边角处一定要振捣密实。 3.木工现场值班，发现跑模，立即纠正。 |

### 1.5.确保达到设计开通速度的具体措施

#### 1.5.1.人员、机械配备精良

投入经验丰富、战斗力强的专业化队伍；

配备先进的技术装备；

施工过程中采用国内外最先进的技术标准和施工、设计规范；

强化施工管理，严格工艺操作，加强过程控制和质量控制。

#### 1.5.2.技术保证措施

##### 1.5.2.1.影响开通时达到设计速度的关键因素

根据类似工程施工经验，线下工程影响开通时行车速度的主要因素有：

结构物的沉降，包括路基、桥梁、涵洞；

结构物的刚度，指桥梁台尾与路基、洞顶填土较低的涵洞与路基之间高刚度段向低刚度段过渡处理，及过渡段处理；

线路的平纵线形、平整度等；

其中影响最大，最难以控制的是结构物的沉降。造成结构沉降的主要原因是：地基沉降、结构物自身的压缩量。

因此，对于线下工程来说，控制地基沉降、控制结构物自身的压缩量，是保证开通速度的关键因素。

##### 1.5.2.2.针对地基沉降采取的技术措施及方法

(1)针对路基工程地基沉降采取的技术措施及方法

对于一般地基，地表清理完成后，对原始地基进行检测，达不到规范要求的，应将地基土翻挖、分层回填压实，或采取其他加固措施，压实密度与路堤相应部位的要求相同。路基挖台阶自下而上进行，随开挖、随填筑，以保持台阶梯坎稳定。土质地基均碾压后做成不小于2%的排水坡。

对于软土地基，根据设计要求采用排水疏干、挖除淤泥或换填沙砾等措施进行地基处理。达到规范要求后，再开始路基填筑。

严格执行《铁路工程路基规范》，采用K30、灌砂法等检测手段，按双指标控制路基压实。路基工程自检检测合格率达到100%。

(2)针对桥涵工程地基沉降采取的技术措施及方法

桥涵工后沉降以明挖基础下沉和钻孔桩基础下沉为主。

①桩基础沉降的技术保证措施及方法

施工中采取有效措施防止塌孔、缩孔保证桩径，控制孔底沉渣满足规范要求，合理安排群桩的施工顺序，保证桩身质量，为了防止断桩，施工时要备足备用发电机，并且要通知相邻的混凝土拌合站做好准备，一旦发生意外，立即启动备用设备。

对于摩擦桩采用先进的施工钻机，加快成孔速度，单桩成孔一般控制在72小时之内，可以避免地层与桩壁之间的摩阻力减小，减小沉降。

②明挖基础沉降的技术保证措施及方法

基坑开挖至设计高程，经检查地质情况符合设计要求后及时进行基础施工。

基础浇筑、砌筑前不得泡水。当发生泡水情况时，应复查地基承载力，并根据情况对地基表层进行处理，使地基承载力满足设计要求。

施工中采取可靠的降排水措施，保证混凝土浇筑和砌体砌筑在无水条件下施工，并保证混凝土和水泥砂浆在终凝前不得浸水。

##### 1.5.2.3.控制路基压缩量的施工技术措施

路基压实采用双控标准进行控制。细料土和黏砂土采用压实系数和地基系数控制；砂类土(黏砂土、粉砂土除外)采用相对密度和地基系数控制；砾石、碎石类土采用孔隙率和地基系数作为控制指标；块石类混合料采用地基系数控制。

###### 1.5.2.3.1.严格控制填料及料源

开工前进行土质调查试验，根据填料的土工试验结果，获取足够的数据信息，按设计选择合格填料。基床填料上路前，进行理化性质试验，各项指标必须符合规范要求。

严格控制填料含水量，填筑前必须对选用填料含水量及时进行检测，控制含水量在规范要求的范围内。

用不同填料填筑路基，不得使用各类填料混合填筑；渗水土置于非渗水土之上时，非渗水土表面应有向两侧不小于4%的横坡。

路堑基床表层0.5m范围换填A组填料，其下填筑0.1m中粗砂，中粗砂下部铺一层两布一膜土工膜。基床底层上部0.3m范围换填水泥或消石灰改良土。

###### 1.5.2.3.2.优化机械组合

选用大吨位、大功率、重型施工机械。基床填料摊铺采用推土机粗平，平地机精平，碾压采用自重18T以上的振动压路机。路基本体、基床填筑的最佳机械组合通过试验段确定。

###### 1.5.2.3.3.控制碾压程序

填料摊铺和整平后，按试验路段确定的压实设备的组合及程序进行充分、均匀地压实。碾压分为初压、复压两步。初压采用压路机静压1～2遍，然后采用振动碾压。碾压时从外侧面向内侧，由低向高碾压，碾压带应重叠30cm。为确保边坡的密实度，填筑时每侧超填50cm，碾压合格路基成型后再刷掉多余部分。

##### 1.5.2.4.针对不同刚度的结构物的处理措施

在路堤与桥台、路堤与涵洞、路堤与路堑等连接地段，由于刚度不同，设置过渡段进行过渡。

过渡段采用渗水料进行填筑。

桥台及涵洞基坑和过渡段基底等，必须在隐蔽工程验收合格后方可进行回填和填筑施工。台后基坑应以混凝土回填或以渗水料分层填筑压实。

大型压路机碾压不到的部位，采用小型振动压实设备进行碾压，填料的松铺厚度不大于20cm，碾压遍数应由试验确定。

## 2.保证工期的措施

### 2.1.工期目标

招标文件要求总工期：开工日期为 年10月20日，省界至大保当段27个月；大保当至延安北段33个月。

我单位计划工期： 年10月20日开工， 年7月5日完成，施工总工期32.5个月，较业主要求总工期提前半个月完成。

其中，省界至大保当段计划于 年12月20日完工，较业主要求分段工期提前1个月完成；大保当至延安北段于 年7月5日完成，较业主要求分段工期提前半个月完成。

### 2.2.工期保证体系

从影响工期的人员、机械设备、材料、方法、环境及计量、网络控制等方面建立工期保证体系，工期保证体系详见图4-2-1。

### 2.3.工期保证措施

#### 2.3.1.管理措施

##### 2.3.1.1.加强组织领导，选派精良施工队伍

成立精干高效的工程项目部，我单位选派具有丰富铁路施工经验的项目经理参加本标段工程的建设，在本工程建设期间，不兼任其它项目的项目经理。

根据本工程特点，我单位将投入足量的专业化施工队伍进行施工，减少中间环节，科学组织施工。上场的管理力量、劳动力数量和技术素质满足工程需要，控制工期的工程采用倒班施工、多开工作面等非常措施。

##### 2.3.1.2.认真编制实施性施工组织设计和进度计划

中标后，工程项目部将组织编写详细的“实施性施工组织设计”、“分项工程施工组织设计”和“工程总体网络进度计划”，实行网络计划管理；施工中，严格按照施工组织设计和网络进度计划展开工序流水作业，保证各分项、分部工程协调配合，全面展开施工；每周一总结，摆出问题，查出原因，提出措施，确保每月/每季工期兑现。

##### 2.3.1.3.配备适宜施工机械设备，提高机械化施工水平

调配性能良好、数量足够的机械设备投入施工，提高机械化作业程度和劳动生产率，同时在施工中加强机械设备的维修和保养，提高机械设备完好率，保证主要机械设备出勤率90％以上，确保工程施工

图4-2-1  工期保证体系图

顺利进行。

##### 2.3.1.4.成立专门小组，做好“三通一平”和征地拆迁工作

根据工程特点和工期要求，成立专门协调小组，主抓“三通一平”和征地拆迁工作，提前与业主、地方政府进行协商沟通，做到“三通一平”和征地拆迁工作在15天之内完成，确保各项工程施工按计划进行。

##### 2.3.1.5.提供强有力的后勤保障，保证物资供应

成立精干高效的物流领导小组，按施工计划做好主材供应，并及时送货至现场，满足本标段施工正常需要；工程所需其它物资设备按计划提前组织进场，并有一定的储备量。

加强施工水电保障，在本标段配置足够的带有自动计量系统的混凝土拌合站、并配足发电机，满足外部电源停电时施工用电需要；施工用水利用当地水源，埋设管道、建贮水池及水车运输的方式，保证工程施工的连续性。

成立防汛组织机构，指定专人加强同当地气象部门的联系，准确掌握天气预报及汛情，及时反馈信息，以便采取措施；汛期准备足够数量的草袋、麻袋、塑料袋、木桩等防洪物资器材放置在工地上，加强监控，发现险情苗头立即采取措施，确保施工安全渡汛。

##### 2.3.1.6. 对施工进度进行科学监控，保证施工有序进行

针对本标段的重点工程制定目标责任管理办法，分片分区、分项责任到人，严格奖惩兑现。

运用“投资指标监控法、形象进度监控法、单项进度指标监控法、关键线路网络监控法”等多种方法对全过程进行进度监控管理。进度监控程序见图4-2-2。

围绕网络图关健线路上的控制工期工程，严密组织施工，合理安排顺序，实行分段平行流水作业，加强工序衔接，实现资源的最佳配置；对施工进度实行动态管理，根据工程实际情况及时调整生产要素，保证全线均衡生产，做到附属工程与主体工程均衡同步跟进，以日进度保月进度，以月进度保总工期目标实现。

##### 2.3.1.7.严格质量监控，确保一次检验合格

建立建全质量管理体系，加强质量管理和施工环节及每道工序的质量监控，确保每道工序质量一次检验合格，减少返工，杜绝因返工耽误工期现象。

##### 2.3.1.8.实行信息化管理，科学调度，保证工程均衡施工

成立自动化化信息管理系统，并与业主、监理通过网络联结，实现管理自动化，将进度、质量、物资、设备等信息通过网络快速传输，为项目实施的决策与资源配置提供参考依据，使关键线路得以在控制下实施。

工程技术管理中心对施工进度实行动态管理。建立自上而下的调度网络，采取垂直管理，减少中间环节，全面及时掌握施工动态，迅速、准确处理影响施工进度的各种问题；对工程交叉和施工干扰严重的工程进行超前研究对策，制定措施，及时调整生产要素，保证施工均衡连续进行。

#### 2.3.2.施工组织保证措施

(1)合同签订后，立即组织队伍、设备上场，并做好开工前的准备工作，一是做好技术准备，熟悉设计文件，领会设计意图，办理交接桩，搞好复测和材料取样鉴定，编制好实施性施工组织设计，搞好技术交底。二是搞好物资准备，做好材料计划，疏通供应渠道。三是抓好施工力量及时到位。四是办理征(租)地手续，做好施工便道及临时房屋的修建工作。架设、配备、修建电力、通讯线路和供水设备。保证做到“四快”，即进场快、安家快、开工快、形成生产规模快。

(2)施工中做到统筹规划，周密安排，全方位有序协调。进一步完善指导性施工组织设计编制，编制实施性施组，强化计划管理、网络管理、目标管理和成本管理。把握战机，适时组织施工准备、攻坚、决战和收尾配套的阶段性会战。

①本标段桥梁、涵洞及隧道等结构物较多，路基与涵洞、路基与桥梁影响较大。涵洞及桥台施工靠前安排，为路堤连续填筑施工创造条件，水中墩施工安排避开雨季。冒天山隧道进口端与冯家石咀2号大桥相连，施工中洞内桥台在隧道整体道床施工完成后进行施工，不影响冒天山隧道进口端的正常施工；马家岔二号隧道进口端与马家岔胜天沟大桥桥隧相连，施工中桥台靠前安排，为隧道明洞衬砌创造条件，为快速进洞创造条件。

②关键线路上控制工期工程为新寺则河隧道出口端，因此，创造条件尽早安排对新寺则河隧道出口端明洞段超前支护、开挖、防排水工程，为隧道及时进行洞挖创造条件。

③新寺则河隧道洞身Ⅳ、Ⅴ级较软弱围岩占全长的55.5%。在施工过程中不断核对、分析地质情况，根据隧道穿越地层不同的特性，结合隧道长度、断面尺寸、结构类型、机械设备等情况及时有效地调整施工方案，选择安全、快速的施工方法。

对Ⅴ级围岩段的开挖采用微台阶法，台阶长度为3～5m，超前小导管预支护，施工采用人工风镐配合挖掘机开挖。每循环进尺根据钢拱架间距而定。

对Ⅳ级围岩段的开挖采用台阶法，台阶长度为8～10m，超前小导管预支护，施工采用人工风镐配合挖掘机开挖。局部围岩变化处设钢拱架加强支护。

(3)协调社会及周边关系保证工期的措施

施工前，调查附近地区居民、企业、少数民族分布状况及作息时间、生活习惯和交通情况。施工时做好安排，减少对交通、居民、机关干扰，得到他们的支持，确保工程顺利进行。

积极主动同当地各级政府，有关部门和企业单位取得联系，共同协商，在开工前办理好申请、审批或签订合同、协议等手续，以免引起有关部门的强制停工，造成工期损失。

#### 2.3.3.技术措施

##### 2.3.3.1.桥涵工程施工保证工期措施

(1)桥涵施工前，由工程技术管理中心组织施工和设计有关人员，结合现场情况核对设计文件，提前发现问题，及时报告和纠正，保证施工用图无“差、错、碰、漏”现象。

(2)当基础开挖时，认真核对地质资料，若发现与设计资料不符，则及时与监理和建设单位联系，提出变更处理方案，避免影响施工。

(3)钻孔桩施工采用先进的回旋、冲击钻机，提高工效，加快进度。在桩基施工中，分岩层地质状况选用合适的钻机，遇有差异大的地质，可以选用不同钻机穿过不同岩层面，以加快施工进度。

(4)在桩基施工完成后，立即开始承台、墩身的施工技术、测量放样等工作。每完成一个墩台的桩基工作立即进入承台、墩身施工中。由于墩的外形多样，在施工前制定出每种墩台的模板数量计划，做到模板提前到位。

(5)墩身混凝土模板采用整体钢模，20m以下一次立模，整体灌筑。混凝土采取拌合站集中拌合，混凝土输送泵浇筑，确保灌筑质量和速度。

(6)悬灌梁施工作业面多，且每一个的施工工序多，由具有施工经验的队伍承担，在施工过程中遵照网络技术，发现工期偏差立即分析原因，及时采取纠偏措施进行纠偏。

(7)由于本工程桥梁数量大、工期短。且钻孔桩基础决定着桥梁工程的工期，为此钻孔桩基础不安排冬休。在冬季期进行桩基施工时钻机底座下地面采取隔热措施，防止基础土体融化导致钻机倾斜、变位。护壁用泥浆随用随制，泥浆池采用钢制泥浆池，并采用加热及保温措施，防止泥浆使用中受冻。

(8)梁体预制均在厂房预制，内模、外模均采用液压模板，旋转拼装，缩短了立模时间，浇筑好的梁体采用蒸气养护，加快台座利用率。

##### 2.3.3.2.路基工程施工保证工期措施

(1)开工前，编制浸水路堤、湿陷性黄土路基、膨胀岩路堑、采空区路基、软土路基及风沙路基等特殊路基地段工程的施工方法及安全措施，配备精良施工机械，指定专人负责，严格按制定的施工顺序、施工工艺及安全措施组织施工，确保路基工程的施工质量和工期。

(2)组织好路基填料的运输工作，并备用一定的填料，确保料源满足工程使用。

(3)依据调配方案配备充足的机械、设备和人员，使所配设备精良，在路基挖、运、平、压等工序组成机械化施工作业线。同时健全机械使用与保养制度，定期对各种施工机械检修，保证机械的完好率与出勤率。

(4)严格按“三阶段、四区段、八流程”水平分层填筑法组织实施。严把质量关，一次交验合格率100%，将返工返修缩小到最低程度压缩工期。

(5)协调好路基与桥涵结构物的关系，加快涵洞施工进度，使路基尽快形成大段落工作面。

##### 2.3.3.3.隧道工程施工保证工期措施

采用科学合理的施工工艺，先进的施工机械设备，组织科学先进的作业生产线，对隧道钻孔、通风排烟、出碴运输、支护、衬砌等主要工序的进度指标有效控制，尽量缩短各关键工序的耗时，压缩直线工期，保证总体目标工期的实现，从而实现快速施工。

###### 2.3.3.3.1.建立高效的出碴系统，加快每循环的出碴时间

出碴运输的时耗对于隧道掘进作业的循环时间显得尤为重要。为了缩短出碴运输时间，提高作业循环工效，在工作面上配备侧卸式装载机装碴、自卸车运输的高效出碴机械化生产线。

###### 2.3.3.3.2.建立科学、先进的支护作业生产线

对于长大隧道，安全、快捷的喷锚支护是保证隧道快速开挖的重要环节。针对本工程地质构造特点，采用各作业面配备多功能移动台架和混凝土湿喷机各1或2台，可提高支护质量与进度，改善作业条件。

###### 2.3.3.3.3.二次衬砌全部采用整体液压衬砌台车

针对隧道工程特点，对新寺则河隧道和冒天山隧道采用12m的整体式液压衬砌台车紧跟掌子面适时衬砌的施工设备和工艺，加大设备投入，保证衬砌质量，加快衬砌速度。

###### 2.3.3.3.4.建立合理配套的风、水、电等辅助作业线，保障施工生产的顺利进行

采用变频恒压通风技术、高压供风技术，建立一套科学的、保障有力的辅助配套作业生产线；同时采用长大隧道控制测量技术，做好施工控制测量工作；全方位保障施工生产，加快施工进度。

###### 2.3.3.3.5.采用先进的地质预报和围岩量测技术

根据本标段围岩地质条件，以超前地质预报和变形量测为主要监控手段。采用先进的地质钻机、TSP203地质预报系统，运用综合地质超前预测预报技术，及时掌握掘进前方的地质情况，正确指导掘进施工；同时采用三维非接触量测技术和围岩变形量测技术，及时掌握围岩变形情况，调整支护结构和体系，为安全、快捷生产创造条件。

##### 2.3.3.4.铺架工程施工保证工期措施

(1)架梁施工保证工期措施

安排有丰富经验的铺架经验的专业施工队伍进行铺架工程的施工，从队伍上保证工期。

采用机械换铺无缝线路，为减少铺轨施工与梁体架设之间的相互干扰，桥梁处铺设轨排，在架梁完成后更换长轨。

梁体架设采用先进的架桥机，保证架桥速度与精度，提高架梁效率。

(2)铺轨施工保证工期措施

按时进场，按计划搞好铺轨基地的建设，及时投入生产。

选用性能良好的铺轨机组、钢轨焊接机，轨端除锈机，钢轨焊缝精磨机，四向调直机等施工机械，以性能优良设备保证工期。

正线有碴轨道采用“单枕连续法”铺设，单元轨节的应力放散及锁定采用“连入法”施工，以先进的施工工艺提高工程的质量和效率。

把运输和施工有机结合起来，统筹兼顾、统一指挥，行车调度编制列车运行图，工程调度编制铺轨综合技术作业图，二者互通情况，密切配合，共同掌握铺轨进展计划，及时分析解决不协调因素，为快速铺轨创造条件。

在基地设置调度中心，在铺轨前方设置调度室，负责运输生产的日常组织工作。拟以调度日班计划将长轨焊接、工程列车运输、轨道铺设、装卸车等分散的生产活动联成整体，要求值班调度每日十七点前将工地铺轨进度、长钢轨生产、机车车辆分布、装卸车情况等资料收集完毕，并于十八点前将下一班生产计划编制完毕，由值班调度下达给有关单位，组织各有关单位共同实施，确保日计划的实现。

##### 2.3.3.5.冬、雨季施工保证工期措施

###### 2.3.3.5.1.雨季施工

(1)与当地气象水文部门建立联系，提早掌握天气变化情况，及时通知各施工工点，以便合理安排和指导施工。

(2)提高施工便道等级，满足大型设备行驶和文明施工要求，保证运输道路在雨季施工时畅通。

(3)增加必要的防雨设施，配备必要的劳动保护用品，满足雨季期间施工需要。

(4)合理安排施工顺序，提前修筑工程施工中的防排洪设施。

(5)路基雨季施工时，根据天气预报，合理地在工地现场储存部分填料以保证工程的正常施工。

###### 2.3.3.5.2.冬季施工

冬季施工时，随时注意天气变化，预先做好各项准备工作，对各项设施和用料提前采取防雪、防冻等措施。

(1)在冬季施工时，混凝土搅拌战要备足机械设备结构物的防冻设施，准备保温棚、火炉等，当气温突然降时，及时对机械设备采取保温措施。上下水管道及供暖管道做架空处理，管道外部包裹石棉。

(2)隧道用无塔供水系统水箱及混凝土拌和站内高架水箱用聚苯乙烯泡沫塑料和玻璃布进行保温处理、供水采用保温水管、用热蒸气提高水温、水管末端设放水开关、地材存放场采取蒸气加热等保温措施。

(3)提前储备部分物资材料，保证施工正常进行。混凝土在冬季施工时，根据工程部位、气象资料、材料来源、工期要求等选择施工方法，并满足规范要求。混凝土冬季施工应注意如下事项：

冬季混凝土运输时间应尽量缩短。冬季温度低，温度变化大，须做好混凝土保温的准备工作。

当材料的原有温度不能满足要求时，首先考虑对拌合用水进行加热，其次考虑骨料加热，水泥只保温，严禁加热。

混凝土在浇筑成型开始养护时，采用保温蓄热法。当气温低于5℃时，应覆盖保温；当采用蒸气养护预制构件时，升温、降温速度不得大于每小时10℃，恒温控制在50℃以下。拆模时，混凝土表面温度与环境温度之差不得＞15℃。

混凝土灌注安排在白天高温时段进行，尽量避免夜间施工；养护时间≮28天，允许拆模时间适当延长。

##### 2.3.3.6.夜间施工保证工期措施

合理安排施工，尽量避免或减少夜间施工，但需要连续作业的工程项目，夜间施工应采取以下措施。

(1)建立夜间值班制度，做好周密的组织和技术交底，配备足够的物资，确保夜间施工顺利进行。

(2)严格复核、检查制度，确保各项技术指标准确无误。

(3)严格隐蔽工程检查签证制度，夜间必须进行隐蔽工程施工时，应提前通知监理工程师到场检查，并办理签证手续，未经监理工程师验收签证，不能进行下一道工序施工。

(4)做好夜间施工防护，在作业地点附近设置警示标志，悬挂红色灯，以提醒行人和司机注意，并安排专人看守。

(5)夜间施工要有足够的照明设施，保证施工现场的亮度;施工场地要做好清理工作，不准乱堆乱放物品，保持工作面整洁；施工水、电管路要排放整齐，不准乱拖乱拉，以防出现意外事故。

##### 2.3.3.7.农忙季节施工保证工期措施

(1)本标段施工以我单位职工为主，招收部分当地熟练工人，在农忙季节到来之前，全线统筹规划，合理调配当地劳务，确保各项工程按计划完成。

(2)农忙季节到来之前，充分做好各种工程用料的采购和储备。

(3)农忙季节也是用电高峰期，农忙季节到来之前，备足发电设备，保证正常的施工用电。

##### 2.3.3.8.信息和数字管理保证工期措施

应用网络化计算机技术，建立一套动态施工专家管理系统。通过各方面的施工信息和数据汇总，对施工的科学性、安全性和快捷性及时作出诊断和施工建议，并迅速修正施工参数和资源配置，达到始终以最科学、最安全的方法和工艺、以最快捷的施工速度来完成施工，确保目标工期，实现快速施工。

##### 2.3.3.9.交叉施工保证工期措施

(1)做好各专业队、各工序间的组织协调工作，服从整体安排。

(2)与相邻标段连接时，要积极主动做好配合，尤其做好测量的贯通闭合。对相临工程，做好配合，避免扯皮。

### 2.4.工期优化的预案

#### 2.4.1.工期优化目标

工期优化目标：省界至大保当段较业主工期要求提前1个月，大保当至延安北段较业主工期要求提前0.5个月。

#### 2.4.2.生产要素保证

##### 2.4.2.1.超前谋划，精心准备

业主一旦确定工期优化目标，我公司将在最短的时间内，尽快调集人员、设备进场，合理配置资源，适应施工进度的需要。

##### 2.4.2.2.资金保证

根据工程结算周期，合理安排资金计划，制定详细的资金流向表，满足正常施工和各项应急措施的资金需求。

遇到建设资金不能按时到位时，我单位将投入足够流动资金，确保工程施工顺利进行，保证按期完成本工程建设任务。

##### 2.4.2.3.人员保证

(1)配备充足的技术工人，对劳动力实行动态管理，优化组合。按照工程项目需要分批组织劳动力迅速进场。

(2)责任和效益挂钩，利益和工作量挂钩，调动施工队及个人的积极性和创造性。

##### 2.4.2.4.设备保证

施工设备有专人管理和操作，做到“三定”，“三好”，“四会”，“四懂”，车辆、设备按有关规定进行保养，确保其性能处于完好状态，符合安全技术要求，满足施工需要。

对主要工序储备一定的备用机械，确保满足工程进度需要。

准备充足的更换配件，在设备发生故障后，尽快恢复生产。

##### 2.4.2.5.材料保证

施工中提前做好钢材、水泥、大堆料等物资采购供应计划，确保施工物资及时到位，满足施工需要。充分做好冬、雨季前各种工程用料的采购和储备。

考虑到施工便道的特点，由专门的便道养护班组负责保持便道的畅通，使施工材料、物资设备能顺利到达施工现场。

#### 2.4.3.加强施工管理，确保工期实现

(1)强化施工调度指挥与协调工作，超前布局谋势，密切监控落实，避免工期延误。重点项目和关键工序采取垂直管理，横向强调协调的强硬手段，减少中间环节，提高决策速度和工作效率。

(2)加强网络计划控制，实行目标管理，实现工期目标应用网络技术和先进的项目管理软件系统，对工程的重点、难点和控制工期的工序，认真分析研究，抓住关键线路。对工程重点优先安排，加大设备、人力、物力、财力的投入，确保各关键工序按期完成。使施工计划做到日保旬，旬保月，月保年的高效完成。

#### 2.4.4.工期延后的应急预案

因特殊原因造成工期延误，或必须在夜间、雨季施工时，施工组织设计中，要充分考虑赶工应急预案，做好人员、物资和设备预备方案，保证阶段工期和总工期的目标实现。

建立一定规模的材料厂，储备一定数量的施工材料和防雨、防潮、照明材料、设备，以防急用，确保施工工期。

遇到气候恶劣等人力不可避免的自然灾害时，我单位将调整网络计划，精心组织，合理安排，加大投入，确保关键工序不受影响。

如因特殊情况，个别工程无法按原计划要求完工，我们将及时调整网络计划，增加设备、人员等资源的投入，保证总工期的实现。

坚持“以日保周，以周保月”的进度保证方针，按“雨天损失晴天补，本月损失下月补”原则补赶意外工期损失。

出现工期延误时，在后期施工中加大投入、增加工作面提高施工强度。

# 第五章 重点（关键）和难点工程的施工方案、方法及其措施

# 1.米家园则榆溪河特大桥施工方案、方法及其措施

## 1.1.工程概况

米家园则榆溪河特大桥中心里程为DK252+351，桥长1453.2m,孔跨样式为7-32m简支箱梁+14-56m简支箱梁+12-32m简支T梁，主要跨越榆溪河、国道210。

桥梁基础采用采用挖井基础及Ф125cm、Ф150cm钻孔桩。桥台采用T台，桥墩采用圆端空心墩及圆端形实体墩，最大墩高51m。上部T梁采用通桥（2005）2201型梁，箱梁采用32m、56m简支箱梁，移动支架造桥机施工。

米家园则榆溪河特大桥桥址位于榆溪河河谷区，为“U”型谷，平坦开阔，河床宽43m,常年流水，流量大小随季节性变化。桥址右岸无阶地，河床与谷坡以缓坡状相交，坡角20°，谷坡表层为风积沙，植被覆盖率约占40～50%.谷坡顶部均为固定风积沙地及沙丘，稍有起伏。左岸一级阶地宽约550m,高出河床3～8m.由于人工开采石料及挖砂形成很多洼坑及堆土包；阶地局部为风积风积沙地及风积沙丘，呈波状起伏。二级阶地东西宽450～480m，高出一级阶地3～4m,地形开阔平坦，阶面多农田。二级阶地后缘以缓坡状与谷坡相交，坡角8°，坡面上植被为杂草及杨树、柳树等，覆盖率85%以上。

桥址范围主要地层为全新统冲积细砂、全新统风积细砂、全新统冲积圆砾土、上更新统冲积细砂、上更新统冲积砂质黄土、上更新统冲积中砂、上更新统冲积粗圆砾土、侏罗系中下统砂岩夹泥岩、侏罗系中下统煤层。不良地质为采空区，分布于榆溪河左岸，高程为957～964之间，采空高度一般1m左右。

本地区地震基本烈度为六度，最大冻土深度为128cm。

## 1.2.施工组织方案

### 1.2.1.施工组织部署及任务划分

米家园则榆溪河特大桥下部结构及箱梁由桥梁五队负责施工，简支T梁由大保当制梁场预制、铺架作业队架设安装。

下部结构分两个作业面组织施工，第一作业面为包台～7#墩、21#～西台；第二作业面为8#墩～20#墩。每个作业面均设置基础、承台、墩台身作业工班。

32m及56m简支箱梁由节段预制工班和节段拼装工班负责。

各施工班任务划分及劳力配置见表5-1-1。

表5-1-1  施工队伍划分及劳力配置表

| 作业面 | 施工队伍 | 施工人数 | 主要施工任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一作业面 | 基础1工班 | 21 | 包台～7#墩、21#～西台桩基础施工 |
|  | 承台1工班 | 15 | 包台～7#墩、21#～西台承台施工 |
|  | 墩身1工班 | 28 | 包台～7#墩、21#～西台墩/台身帽施工 |
| 第二作业面 | 基础2工班 | 48 | 8#墩～20#墩桩基础及挖井基础施工 |
|  | 承台2工班 | 15 | 8#墩～20#墩承台施工（11#、14#、18#墩除外） |
|  | 墩身2工班 | 25 | 8#墩～20#墩墩身帽施工 |
| 节段预制工班 | 48 | 7孔32m箱梁、14孔56m简支箱梁节段预制 |
| 节段拼装工班 | 42 | 7孔32m箱梁、14孔56m简支箱梁节段拼装 |

### 1.2.2.主要机械设备的配置

主要机械设备配置见表5-1-2。

表5-1-2  主要机械设备配置表

| 工区 | 项目 | 工程数量 | 主要施工机械设备配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一作业面 | 桩基 | 98根 | 回旋钻机2台，冲击钻机1台，吊车2台，挖掘机1台，混凝土输送泵1台，承台模板1套，圆端形墩模2套，桥台模板1套。 |
|  | 承台 | 21个 |  |
|  | 墩/台身帽 | 19/2个 |  |
| 第二作业面 | 桩基/挖井 | 81根/3个 | 回旋钻机3台，冲击钻机1台，吊车2台，挖掘机2台，混凝土输送泵1台，承台模板1套，液压爬模2套，自升式塔式起重机2台。 |
|  | 承台 | 9个 |  |
|  | 墩身帽 | 12个 |  |
| 32m/56m箱梁节段预制 | 35/154节 | 混凝土输送泵1台，张拉千斤顶8套，真空压浆设备1套， 100t、10t龙门吊各1台，运梁台车2台，移动支架造桥机1台、蒸养设备1套。 |
| 32m/56m箱梁节段拼装 | 7/14孔 |  |

### 1.2.3.施工顺序及作业面安排

按“均衡、分段、流水施工”的原则，下部结构分两个工作面组织施工，简支箱梁下部结构及桥台优先组织施工。

#### 1.2.3.1.下部结构

第一作业面（包台→7#墩、西台→21#墩）施工顺序为：包台、1#～2#墩→3#～5#墩→6#～7#墩→西台、32#～31#墩→30#～28#墩→27#～25#墩→24#～22#墩→21#墩

第二工作面（8#墩→20#墩）施工顺序为：10#～11#墩→8#～9#墩→12#～13#墩→14#～15#墩→16#～17#墩→18#～19#墩→20#墩

#### 1.2.3.2.上部结构

包台～7#墩完工后，安排32m箱梁造桥机节段拼装施工，按包头→西安向施工；待32m箱梁拼装完成后改装造桥机，当8#墩～20#墩完工即安排56 m箱梁造桥机节段拼装施工，按包头→西安向施工。

### 1.2.4.施工进度安排

米家园则榆溪河特大桥 年10月20日开工， 年4月30日具备铺架条件。具体工期安排见表5-1-3，施工进度计划见图5-1-1。

表5-1-3  米家园则榆溪河特大桥进度安排表

| 项目 | 开始时间 | 结束时间 | 历时（天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工准备(含预制场建设) | -10-20 | -2-29 | 133 |
| 桩基础（含挖井） | -12-21 | -8-20 | 244 |
| 承台 | -3-1 | -9-14 | 197 |
| 墩台身帽 | -3-16 | -11-30 | 260 |
| 箱梁节段预制 | -4-1 | -11-26 | 240 |
| 箱梁节段拼装 | -6-1 | -3-22 | 295 |
| 箱梁桥面铺装 | -3-23 | -4-30 | 39 |
| 备注：12月1日至次年2月28日为冬休期，根据铺架进度安排，基础及箱梁节段拼装需采取冬季施工，其余各项目均不安排冬季施工。 |

## 1.3.施工平面布置

施工平面布置示意见图5-1-2。

图5-1-2    施工平面布置

### 1.3.1.施工便道

施工区域沿既有210国道进入，通过修建便道将各墩位贯通，搭设1座简易便桥通过榆溪河，新建便道总长约1.2km，利用既有道路拓宽约0.8km，便道宽度4.5m，采用泥结碎石路面结构。

### 1.3.2.混凝土拌和站

根据全标段混凝土供应的统筹考虑，本桥下部结构及箱梁所需混凝土均由6#拌合站集中提供。

### 1.3.3.箱梁节段预制场

本工程32m、56m箱梁节段采用预制场集中预制，预制场设在包台侧，设制梁台座22座（前期作为32m箱梁节段制梁台座），另设存梁台座33座及运梁便线1.7km，场地内设100t、10t龙门吊机各1台。

### 1.3.4.施工用电

施工用电以地方高压电网接入供电为主，在箱梁预制场设一个630kVA变压站，全桥设两座315kVA变压站为各作业面墩台、基础施工提供用电。另自备2台250kw、1台350kw发电机作为备用电源。

### 1.3.5.施工用水

采取榆溪河岸边取水进入至蓄水池，然后从蓄水池通过管道输送进入作业现场，修建蓄水池100m3/1座。

### 1.3.6.生产与生活房屋

生产房屋包括钢筋加工棚、材料库等，采用轻型钢架结构，占地1500m2。生活房屋采用彩钢活动房屋与租用民房相结合，占地1080m2。

## 1.4.主体结构施工方案、方法及工艺

### 1.4.1.施工准备

进场后拉通施工便道，架设供电线路，铺设供水管道，组织人员修建钢筋、钢结构加工车间，加工钢护筒，细化模板图纸设计并加工制造，为正式施工创造条件。

### 1.4.2.挖井基础施工

本桥11#、14#、18#墩采用挖井基础，其采用平面尺寸为长12m×宽10m，深度为8m～10m,挖井基础施工时采用全断面分节开挖，开挖一节支护一节，坑壁支护采用钢筋混凝土围圈，钢筋混凝土围圈采取分节施工，分节高度为2.0m，并根据基坑实际地质情况在钢筋混凝土围圈中加设钢筋混凝土围檩和型钢横撑，形成格式结构，确保基坑壁的稳定。

挖井基础具体施工方法及工艺见“第三章3.3.2.挖井基础”部分。

### 1.4.3.钻孔桩施工

本桥桩基采用Φ125cm、Φ150cm的钻孔桩。根据现场地质条件、设计桩径、桩长等情况，拟采用回旋钻、冲击钻成孔。位于榆林溪河道中的10#墩基础利用枯水季节施工，采用草袋围堰筑岛构筑钻孔平台；其余各墩位于陆地，原地整平压实后钻机直接就位钻孔。

钻孔采用泥浆护壁，桩身钢筋笼采用加工场集中加工，现场吊装就位，混凝土由拌合站集中拌制，混凝土输送车运输，导管法灌注水下混凝土。

具体方法及工艺见“第三章 3.3.3.钻孔桩施工”部分。

### 1.4.4.承台施工

榆林溪河道中的10#墩承台根据水文地质条件，选择草袋围堰围水支挡进行施工；其余各墩台均位于陆地，一般地段承台基坑采取放坡开挖或根据地下水情况支护基坑开挖，跨越G210国道的20#、21#墩承台基础施工时，采用插打钢轨桩对既有道路边坡进行加固防护，地下水位较高时采取井管和排水管降排水，确保基坑作业环境和施工安全。

承台混凝土为大体积混凝土，施工中需采取降低混凝土入模温度、设置冷却水管和保温等措施，确保混凝土内在质量。

具体施工方法及工艺见“第三章 3.3.4.承台施工”部分。

### 1.4.5.墩台身施工

本桥墩身采用圆端形实体墩和圆端形空心墩，桥台采用T台，实体墩墩高6.1m～27.7m,空心墩墩高27～48m。

高度小于20m的实体墩采用大块钢模板一次整体浇筑成型，20m以上实体墩采用大块钢模板分两次浇筑成型，空心墩身采用翻模施工。

钢筋在加工厂进行加工，现场绑扎。混凝土集中供应，由混凝土运输车运输，输送泵泵送入模，一次浇筑成型。无纺土工布覆盖加隔水塑料薄膜保温保湿法养生。

墩身混凝土属于大体积混凝土，施工中要采取可靠措施降低水化热，控制混凝土裂缝。

实体墩及桥台施工方法及工艺见“第三章 3.3.5.墩台身施工”部分。空心墩翻模施工方法及工艺如下：

空心墩翻模施工工艺流程见图5-1-3。

#### 1.4.5.1.基本段施工

基本段即下部实心段施工。下部实心段施工时，外模的支立好坏直接关系到以后的施工，要求尺寸正确，外模顶水平，否则在空心段施工时，造成模板不平整。

#### 1.4.5.2.翻模安装

圆端形桥墩翻模总装结构详见图5-1-4。

搭设平台吊装的脚手架：利用短钢管在实心段上及墩身四周搭设一脚手架平台，安放整体吊装的平台，高度为实心段上2.5m。

平台的组装、吊装：组装按由内到外的顺序，在平地上进行组装；组装时，内外钢环按圆心对称安装在辐射梁上，不得有偏心；16根辐射梁按22.5°均匀分布在一周，并在安装好后将所有螺丝拧紧，并涂上黄油；利用塔吊进行整体吊装，吊装时，平台的中心与墩中心要求

图5-1-3  空心墩翻模施工流程图

图5-1-4  圆端形桥墩翻模总装图

重合，误差不得大于1cm。

安装预埋件及液压设备：预埋靴子的位置要特别准确；为整个平台的顶杆预先造孔，使套管能顺利提升，保证平台的平衡；预埋靴子使用70mm的铁皮管，下焊120×120×10mm的钢板，位置距外模30～40cm，这样，头两板不用收坡，避免为施工带来麻烦。16条辐射梁各设2台千斤顶，采用丁顺结合布置。

平台就位后，即可安装套管；将套管放在预埋靴子里，套管顶部与辐射梁用螺栓连接；安装完毕后安装千斤顶，螺栓不上紧，为下一步插顶杆方便；上好千斤顶后，安装油管；油管安装时，先用氧气吹一下，再安装；油路连接完毕后，进行排气试验，一切正常后，插入顶杆；顶杆要长短错开，相邻杆件高差不得小于50cm，避免接头在一个平面上（顶杆要插到底），完后，拧紧所有的螺栓（螺栓上一定要平垫、弹簧垫全上齐）；一切准备就绪后，即可拆除实心段上的脚手架（墩身四周的不拆，保证平台在第一板空心段时的稳定）；平台上的机具、材料严格均匀布设，防止产生偏压。

组装翻模：内外模板各设三层，翻模按顺序、部位进行组装。组装时，模板间缝隙要严密，内外模板间按设计尺寸进行校正，并安设拉筋和撑木。

#### 1.4.5.3.绑扎钢筋

钢筋绑扎严格按照设计图进行绑扎，钢筋接头采用双面搭接焊。

#### 1.4.5.4.灌注混凝土

混凝土泵送入模,分层均匀对称灌注，厚度30cm；充分捣固，振动器不宜插入过深，不得漏捣和撞击模板；混凝土灌注到模板顶时，要低于模板口1～2cm，为下一板方便组装翻模，防止有错台。当混凝土的强度大于3MPa时清除浮浆，凿毛混凝土表面，进行第二、三节段施工。

在灌筑过程中用测量仪器随时观测预埋件的位置及模板、支架等支撑情况，如有变形和沉陷立即校正并加固。

#### 1.4.5.5.提升平台

翻模组装后，第一次提升平台在混凝土灌入达到一定高度后进行（一般不小于0.8m），时间宜在混凝土初凝后，终凝前，提升高度以千斤顶的1～2个行程为限（一个行程3cm）。

第二次及以后每次提升（终凝前），每小时提升一次，当混凝土表面发硬时，每半小时提升一次，当混凝土表面发白时，再提升1～2个行程。

混凝土终凝后，每4～6小时提升一次；模板组装完毕后，在灌混凝土前提升一次，以检查套管是否被粘住，在浇筑下一板混凝土前把套管擦干净，并涂油。

平台提升总高度以能满足一节模板组装高度为准（大于1.5m，小于1.8m），同时控制在终凝后达到设计高度，切忌空提过高。

平台提升过程中注意随时进行纠偏、调平。

收坡在平台提升至总行程一半后进行，终凝前完成，就位后专人检查。

平台的提升操作人员选派责任心强、素质较高的工人，培训后上岗。

#### 1.4.5.6.模板翻升

第一、二节段混凝土强度达到10MPa，拆除该节段模板，利用内外固定架和塔式起重机、手动葫芦将其翻升至第四节段，依此循环向上。

模板解体：模板可视情况分为若干个大块整体翻升，此工作在灌注最上层模板混凝土过程中提前进行。解体前先用挂钩吊住模板，然后拆除拉筋、围带等。

模板翻升：待平台提升到位后，用倒链将最下层模板吊升至安装位置。提升过程中设专人检查，以防模板与固定物挂碰。

检查模板组装质量，符合桥墩设计要求。检查合格后安放撑木，拧紧拉筋。

#### 1.4.5.7.墩顶实心段及托盘、顶帽的施工

墩顶实心段施工时，先拆除内模及内吊架，然后安装实心段的过梁（过梁采用工字钢，平行、等距平放在空心段最顶段）和底模，再安装实心段外模。

墩帽施工时，托盘与顶帽分两次进行施工；每次将平台升至所装模板高度后，再安装托盘或顶帽模板，然后绑扎钢筋、灌注混凝土。

#### 1.4.5.8.翻模拆除

拆除按照与组装的相反顺序进行。先拆除模板，后拆除平台。

拆除平台时，在墩顶用短钢管打设一脚手架平台，使液压平台稳放于脚手架平台上，将套管与平台的螺栓松开（不要卸掉），将千斤顶倒置套在顶杆上，反向爬升，将顶杆依次抽出；完后，拆除平台上所有设备，将套管与平台的螺栓全部松掉，利用双索吊同时起吊，整体吊装，最后拔出套管。

### 1.4.6.简支箱梁节段预制、架设施工

本桥32m、56m简支箱梁设计为后张法预应力混凝土节段拼装整孔箱梁。梁体采用单箱、单室预应力混凝土结构。56m简支梁梁高4.3m，梁顶宽4.9m，底宽3.2m，梁段长度分4.0m、4.9m两种，共分为11个梁段，每段重量控制在80t以内。32m简支梁梁高2.5m，梁顶宽4.9m，底宽2.7m，梁段长度分5.5m、6.4m两种，共分为5个梁段，每段重量控制在50t以内。

32m、56m简支箱梁采用移动支架造桥机施工，造桥机从线路包台侧向西台侧方向施工。箱梁预制段在包台侧预制场分段预制，同时在墩台顶拼装移动支架造桥机就位，然后通过龙门吊提梁、运梁台车运梁、移动支架造桥机拼装施工，箱梁节段之间湿接缝现浇。

#### 1.4.6.1.箱梁节段预制

简支箱梁节段预制施工工艺流程见图5-1-5。

(1)模板调整

箱梁的底模、外侧模均采用钢模板，模板要求接缝严密，相邻模板接缝平整，接缝处用贴胶带密封，防止漏浆，并在模板混凝土面面板上涂刷清漆和脱模剂，保证混凝土表面的光洁和平整度，以确保梁体外观质量。

当侧模及底模安装就位后，要调整模板纵向标高，使钢箱模板处于浇筑混凝土时的正确位置。

图5-1-5  简支箱梁节段预制施工工艺框图

(2)绑扎底板、腹板钢筋及预应力管道安装

钢筋在使用前，进行调直和除锈，保证钢筋表面洁净、平直，无局部弯折；钢筋的加工制作在加工车间严格按设计图进行，成品编号堆码，以便使用。

将加工好的钢筋运至模板内，按设计图放样绑扎，在交叉点处用扎丝绑牢，必要时采取点焊，以确保钢筋骨架的刚度和稳定性。

钢筋绑扎按设计及施工规范要求进行，在箱梁腹板钢筋绑扎接近完成时，要按设计图要求的位置，绑扎纵向预应力束管道定位筋，然后安装管道。管道要平顺，接头部分要用大一号波纹管套接，用胶带纸裹紧。定位钢筋要编号，并与箱梁模板号相对应，其焊接位置由管道坐标计算而定。

(3)内模及其支架安装

内模采用组合钢模，用扣件连接。内模侧模可在中部开适当观察孔，顶板底模在每孔梁的适当位置开两个人洞，以便内模拆除时从人洞往外运输，加快施工进度。内、外侧模间用条形混凝土预制块固定。内模的背带、支撑体系均利用钢管，应确保牢固可靠。

(4)顶板钢筋绑扎、横向预应力管道安装

钢筋绑扎按设计及施工规范要求进行，同时按要求安装顶板横向预应力管道及压浆管。挡碴墙由于后浇，模板不需同时安装。钢筋绑扎时注意各种预埋件的安装。

(5)箱梁混凝土浇筑

混凝土浇筑时间控制在初凝时间内。

单片梁纵向按从两点开始浇筑方法，即梁端各一点同时相对进行；竖向按底板、腹板和顶板分别浇筑，浇筑时按水平分层、斜向分段依次进行。

混凝土配合比通过设计和试验配制确定，充分考虑到施工条件与试验条件的差别，以保证配制的混凝土满足施工所需的和易性、流动性和可靠性，混凝土强度达到设计标号和满足耐久性等技术要求，施工中严格控制水泥用量，防止因混凝土水化热过高引起开裂。

浇筑混凝土时按梁的断面水平分层、斜向分段地进行，上层与下层前后浇筑距离不小于1.5m，每层浇筑厚度不超过30cm。在混凝土浇筑过程中，注意使混凝土入模均匀，避免大量集中入模。派有经验的混凝土工负责振捣，振捣采用插入式的振动器，振动棒避免碰撞模板、钢筋、预应力管道和其他预埋件，移动间距不超过其作用半径的1.5倍，与侧模保持5～10cm的间距，插入下层混凝土5～10cm左右，将所有部位均振捣密实，密实的标志是混凝土停止下沉，不再冒气泡、表面呈现平坦、泛浆。

各部位混凝土浇筑方法如下：

底板混凝土浇筑：输送管道通过内模预留窗口将混凝土送入底板，窗口间距约4m，根据实际情况调整。下料时，一次数量不宜太多，并且要及时振捣，尤其边角处必须填满混凝土并振捣密实，以防浇筑腹板时冒浆。底板不需分层浇筑。

腹板混凝土浇筑：两侧腹板混凝土要同步进行，其混凝土高差不超过1m，以保持模板支架受力均衡。开始时分层不宜超过20cm，以确保倒角处混凝土振捣密实，一定要保证混凝土从内倒角处翻出，并和底板混凝土衔接好。内翻的混凝土及时向前铲平，最后多余混凝土及时铲除、抹平。腹板每层混凝土浇筑厚度不得超过40cm，每层均要振捣密实，严禁漏振和过振现象，振捣器采用插入式高频振捣器。

顶板混凝土浇筑：当腹板浇筑到箱梁腋点后，要开始浇筑顶板混凝土，其浇筑顺序为先中间，后浇两侧翼缘板，但两侧翼板要同步进行。为控制桥面标高，必须按两侧模板标示高度进行混凝土浇筑，并现场每隔1～2m设置一个标高控制点，保证主梁混凝土面平整，保证梁面纵、横向坡度符合要求。在完成第二次抹面后，立即覆盖养生。

指定专人填写施工记录，包括原材料质量、混凝土坍落度、拌合时间、质量、浇筑和振捣方法、浇筑进度和浇筑过程中出现的问题及处理方法、结果。顶板表面进行二次收浆抹面，并于终凝前拉毛，及时养护，防止裂纹。

(6)混凝土养护

施工方法：箱梁内采用鼓风机降温，箱梁外保湿降温，混凝土表面采用麻袋覆盖保温保湿洒水养护，每天洒水次数视环境湿度而定，洒水以能保证混凝土表面经常处于湿润状态为准，保证混凝土质量。

(7)预应力施工

预施应力按照初张拉和终张拉两个节段进行。

当湿接缝混凝土强度达到80%后，进行初张拉，初张拉后能够承受施工荷载，保证梁段运输。当混凝土强度和弹性模量达到设计值且混凝土龄期不小于14天后进行终张拉。张拉采取两端张拉，张拉时，两端千斤顶升降压、划线及测量伸长值等工作一致。张拉控制以张拉力和伸长值双向控制，以张拉力控制为主，伸长值为校核。当张拉控制应力达到稳定，并确认伸长、滑丝等合格后，方能进行锚固。锚固后用砂轮切割机切割多余长度。

⑻压浆、封锚

张拉全部完成后，进行孔道压浆，以防止预应力筋锈蚀或松驰。压浆采用真空压浆技术。

在水泥浆出口及入口处接密封阀门。将真空泵连接在非压浆端上，压浆泵连接在压浆端上，以串联的方式将负压容器、三向阀门和锚具盖帽连接起来，其中锚具盖帽和阀门用一段透明的喉管连接。

在压浆前关闭所有排气阀门并启动真空泵10min。显示出真空负压力的产生，应能达到负压力0.1MPa。

在保持真空泵运作的同时，开始往压浆端的水泥浆入口压浆。注意，在压浆过程中真空压力将会下降。从透明的喉管中观察水泥浆是否已填满波纹管。继续压浆直至水泥浆到达安装在负压容器上方的三相阀门。

操作阀门以隔离真空泵及水泥浆，将水泥浆导向废浆桶的方向。继续压浆直至所溢出的水泥浆形成流畅及一致性，无不规则的摆动。

将设在压浆盖帽排气孔上的小盖打开。打开压浆泵出浆处和阀门直至所溢出的水泥浆形状均匀。在压浆盖帽的排气管上安装小盖，并保持压力在0.4MPa下继续压浆半分钟。关闭设在压浆泵出浆处的阀门，关闭压浆泵。

压浆完成后及时进行封锚，采用与梁体同等级别混凝土进行。

#### 1.4.6.2.移动式造桥机节段拼装施工

本桥包头侧7孔32m简支箱梁14孔56m简支箱梁拟采用移动式造桥机进行箱梁节段拼装施工。其施工工艺流程图见图5-1-6。

⑴移动式造桥机结构简介

移动式造桥机主要由导梁、前导梁、龙门吊、梁段支撑横梁、墩顶牛腿、滚轮箱、后支点扁担、运梁小车等几部分组成。

导梁：导梁是移动式造桥机上的主要部件，一台移动式造桥机主要由两条导梁组成。它下支于墩顶牛腿上的滚轮箱上，后支点扁担上，上设龙门吊轨道、龙门吊、梁段支撑横梁、梁段调位装置、施工作业通道等。导梁前端通过水平铰与前导梁相接，是梁体支撑、梁段运输调节、施工人员作业等的主要工作平台。

前导梁：前导梁位于移动式造桥机最前端，支于滚轮箱上，它通过水平铰与导梁相接。其上设上横联和移动式造桥机必须的一些动力设施。

龙门吊：龙门吊在导梁上走行，本龙门吊起重量为160t，起吊动力为电动卷扬机和滑轮组，走行以液压马达做动力。

梁段支撑横梁：梁段通过四根精轧螺纹钢悬挂在支撑横梁上，横梁支于导梁上，并能使梁段沿导梁做纵向、横向和竖向运动，是梁段精确调位的主要设施。

墩顶牛腿、滚轮箱、后支点扁担：墩顶牛腿、滚轮箱、后支点扁担是移动式造桥机的主要支撑部件，墩顶牛腿主要由三角桁架、连接螺杆、移动式造桥机前移千斤顶等部分组成。初装移动式造桥机时用吊车安装墩顶牛腿，在移动式造桥机开始作业后，用移动式造桥机上

图5-1-6   移动式造桥机节段拼装简支箱梁施工工艺框图

的龙门吊来安装和拆除。滚轮箱是移动式造桥机移动时的支撑装置，其上装有导向轮，能使移动式造桥机两导梁沿固定的轨迹行走。滚轮箱可在墩顶牛腿上做旋转和水平移动。

上运梁小车：上运梁小车自带动力，它既是运输梁段的主要设备又能在移动式造桥机移动时做后支点小车用。

移动式造桥机性能参数如下：

①适用桥型：铁路简支、连续梁（包括连续弯梁和连续直梁）

②适用桥梁跨径：≤64m

③制梁方式：节段拼装，逐段安装，逐孔成形；

④适用线路：半径：≥600m；坡度：≤25‰；

⑤综合制梁速度：9天/孔（单线）

⑥移动式造桥机移位时间：≤24小时

⑵移动式造桥机的组拼

拼装前的准备工作：在包台～2#墩间跨中各搭设四个临时临时墩，在相应的墩顶安设牛腿和移动式造桥机顶推千斤顶，以便拼装、拖拉移动式造桥机。在四个临时临时墩上及墩顶安装八对滚轮箱。按拼装移动式造桥机先后顺序准备移动式造桥机的各部件。

移动式造桥机拼装：拼装前导梁时在墩顶及临时墩滚轮箱上采用“搭积木”式的方法，先拼下弦杆及下平联，然后依次拼装腹杆、上弦杆，待两前导梁均拼到相应长度后连接上平联，前导梁拼装完成后安装水平铰。拼装导梁时按下弦杆→腹杆→上弦杆顺序拼装，采取先在地上预拼成一个个单元，然后整体吊装的施工方法拼装，即节省了拼装时间，又保证了拼装的质量和安全。拼至一定长度能够满足倾伏稳定要求后，将支架往前拖拉，然后接拼，为了保证移动式造桥机拖拉时的稳定性在移动式造桥机拼装后期需要在移动式造桥机两导梁间增设横联。

最后拼移动式造桥机龙门吊、安装移动式造桥机动力设备；绑挂安全网，铺设人行道步板；拆除临时临时墩。

⑶梁段的运输、吊装和调位

准备工作：移动式造桥机就位后，测量两桥墩间距离、高差和曲线各要素，支承垫石位置及高度；检查并复核桥墩的纵横向中心线；检查支承垫石上锚栓孔位置及深度；安装支座，注意因梁体内外侧受力不同对支座安装的影响；检查龙门吊、梁段支撑横梁的安全使用性能；调试上下梁段运输车。

梁段运输：梁段的运输主要通过梁场龙门吊提升，利用两台移梁系统把梁段从存梁场运输至移动式造桥机龙门吊下，用此龙门吊将梁段吊装组拼。

梁段组拼顺序：梁段组拼顺序是根据支架本身的构造情况和施工的快捷方便而制定的，一般每次所要拼装梁体的梁段按从导梁前向导梁后依次吊装。

梁段的吊装：梁段的吊装方式采用铁扁担串入吊环方式吊装，保证吊装时各吊点受力均衡。梁段运至移动式造桥机龙门吊下，用龙门吊通过梁段支撑横梁提升梁段，龙门吊前移将梁段支撑横梁置于移动式造桥机两导梁上，梁段放入移动式造桥机两导梁间即可。

梁段的初步就位：梁段初步就位是指将梁段按顺序编号布置在移动式造桥机导梁间。吊有梁段的龙门吊将梁段运至设计的指定位置。然后将横梁连同梁段放下，龙门吊后退以接运下一梁段。

梁段的精确就位：精确就位是指梁段纵向、横向和竖向三个方向的调位。纵向、横向和竖向均利用梁段支撑横梁上的千斤顶来调节，以设计梁体中心线为基准，要求各梁段两端中心线和梁体中心线重合。置于墩顶的梁段预埋支座螺栓对正支座中心线，梁段横纵向间按设计曲线和湿接缝宽度布置；竖向按二次抛物线设置反拱度。

由于每一个梁段均吊在四个吊杆上，并且每个吊点都有三个自由度，这三个自由度相互制约，调整其中一个必将影响其余两个。所以梁段调位是一个反复调整，逐渐趋近的过程，故在施工中按先纵向调整→横向调整→竖向调整→纵向调整→横向调整→竖向调整的次序反复循环调整，直至满足设计及施工误差要求。

⑷穿钢铰线、连波纹管

为了提高穿钢绞线的效率,采用人工和机械牵引相结合的方式穿钢铰线。即较短的钢绞线用人工穿束，较长的钢绞线先用人工在各张拉孔道中穿上“引线”，再将一个孔道中所要穿放的全部钢铰线帮焊在引线周围而成为一整束，尔后利用移动式造桥机上的5t卷扬机将整束钢铰线通过引线牵引穿入各张拉孔道。

穿钢铰线时，应随时观察和调整预先插在孔道中的波纹管的位置，以避免钢铰线端部将波纹管拉坏。

钢铰线穿好后，将插在孔道内的波纹管拉出，联通孔道，两头用砂浆密封。然后检查所有波纹管有无损坏，如有应马上更换。

⑸梁段湿接头施工

准备工作：梁段在从存梁场地移至支架上之前，将梁段的湿接端凿毛，外伸钢筋理顺调直，各种构造筋放在所在位置，波纹管插入预留孔道。灌注梁段湿接缝混凝土前将一孔梁段先要固定起来。

钢筋的绑扎：湿接缝钢筋绑扎按常规方法进行。由于箱梁腹板薄、钢筋密和波纹管多、湿接缝混凝土又采用振动棒配合振捣，为保证波纹管在施工中不被破坏，要求梁段腹板接茬钢筋要上下排列绑扎，留出振捣棒插入空间，以利振捣。在绑扎钢筋时同时做好有关预埋件的安装工作。

立模：考虑模板的安装方便和操作空间的限制，内模采用组合钢模板组拼，底模和侧模采用整体钢模板。模板与梁段接触处贴上薄海绵条，以防止漏浆。立模的顺序依次为底模、侧模和内模。底模由4根吊杆悬吊，使其与梁底密帖；外侧模和内侧模用对拉螺杆拉紧与梁段密贴。模板立完之后，每一片外侧模上安装2台附着式振动器，并通电检查。

灌注湿接缝混凝土：由于所有的荷载均由移动式造桥机承托，随着灌注的进行，支架必将产生一定的挠度变形，如灌注次序不当且随着混凝土的凝固可能会使湿接缝混凝土开裂，将影响到湿接缝混凝土的灌注质量。箱梁的湿接缝要对称灌注，依次从两端向中间进行。整孔梁所有湿接缝必须一次灌注完毕，中间不得停顿。每一个湿接缝的灌注顺序依次为底板、两侧腹板和顶板，混凝土灌注也必须连续进行，中间不得停顿，以免留下施工薄弱层。

养生：养生以自然养生为主，考虑部分梁段需在冬季进行梁段湿接缝施工，冬季考虑采用蒸汽养生。具体要求同梁段养护。

拆模：湿接缝灌注初凝以后，松动内外模板之间的对拉螺杆，以免螺杆与混凝土凝固在一起而拔不出来。当混凝土强度达到70%设计强度后，拔出对拉螺杆拆除内外模板，拆模顺序依次为外侧模、底模和内模。

⑹预应力施加

张拉按设计要求张拉顺序及阶段完成，张拉在湿接头混凝土达到张拉设计强度后进行；并按设计要求进行压浆封端。

张拉设备的标定: 张拉设备在工地第一次使用前必须按初始预应力值、中间预应力调整值和设计预应力值进行标定，建立油压与张拉力关系图表。标定时对千斤顶、油泵和压力表配对编号，工地使用时按此编号组配。张拉设备按“规范”要求定期标定。

钢绞线下料:根据孔道计算长度并考虑锚头高度、千斤顶支撑点至尾部工具锚间长度、工具锚外富余量，从成卷钢绞线中截取。

预应力钢束的张拉：采取两端对称同步张拉，以控制张拉力为主，伸长量为辅的双控法进行。张拉顺序是：张拉初始应力做标记→张拉到控制应力→测量伸长量→持荷五分钟→回油至零→锚固。预应力钢束两端采取分别锚固，当一端锚固后，另一端再补压至设计值，并测补压后伸长量，同样持荷五分钟后锚固。

梁段支撑的调节：箱梁在预应力钢束张拉前，梁的全部重量弹性支撑在移动式造桥机导梁上。每个梁段梁顶的四个角上对称放置四台千斤顶，用作梁体高程调整。当预应力钢束开始张拉后，箱梁上拱，移动式造桥机导梁卸载反弹，箱梁内力发生变化。随着预应力钢束逐步张拉，箱梁自承能力越来越大，最后梁的重量由原移动式造桥机钢纵梁承受转为箱梁承受。为防止箱梁上翼缘出现的拉力过大而拉裂梁体，在张拉过程中要定时调整吊杆的高度，以减少移动式造桥机对箱梁上翼缘产生的拉力。

⑺预应力孔道的压浆封端

当预应力钢束张拉后，对预应力孔道应及时进行压浆处理。按设计要求，压浆用水泥标号不低于梁体的水泥标号，采用525#普通硅酸盐水泥。水灰比不大于0.45，工地根据实际情况按0.4的水灰比拌浆。

压浆具体步骤如下:

注水清孔:清除孔内的遗杂物。注水时同时检查梁体是否有渗漏水现象，发现有渗漏水的部位应用砂浆堵漏。

压浆:用UB3型压浆机将拌制好的水泥浆从梁的一端压向另一端。孔道两端均设有控制阀。当出浆端排出浓浆后，先把出浆端控制阀关死，压浆端继续压浆，当孔道内压力升到0.6MPa后，持压5分钟，将压浆端控制阀关死。

封端：在所有孔道压浆完成之后，对箱梁端部进行清理，绑扎封端钢筋，立封端模板，灌注混凝土。

## 1.5.主要施工技术措施

### 1.5.1.控制桩基工后沉降的技术措施

控制桩基工后沉降的技术措施见“第三章 3.4.5.墩台工后沉降、变形控制措施”部分。

### 1.5.2.高墩施工线形控制

### 1.5.2.1线形控制方案

为了保证控制网精度，减少仪器因仰角过大造成的误差，根据现场地形条件，采取布设双层立体四边形控制网，全站仪与激光铅直仪配合使用的方法，进行线形控制。

### 1.5.2.2控制网精测

(1)桥梁中线的精测

墩台定位之前，首先精确测定桥梁中线。桥梁中线的精度计算依照《测规》要求进行。

(2)控制网的布置

双层立体四边形控制网的布设原则：交会角选在300～1500之间，基线长度为桥中心线长度的0.6～0.7倍，俯仰角在30～150之间。

控制网的精度要符合《测规》有关要求。由于气象条件对测量精度影响较大，因此，精测控制网时，要实测当时的气温等天气情况，高墩控测时，按布网时的气温复测检查。

### 1.5.2.3线形控制方法

(1)激光铅直仪的使用

①使用铅直仪之前，先用全站仪对铅直仪进行校验。

②用有机玻璃作接收靶。整平激光铅直仪，打开开关，水平转动仪器，以90为间隔依次旋转一周，每次将光斑中心标记在接收靶上，如果四点重合，即表明仪器光束竖直，否则取四个标记点的中央位置再标记一次，作为校准仪器的照准点。

③桥墩基础施工完后，在桥梁中线上墩中心前后各2.5m的位置，设置混凝土桩，预埋钢筋头，利用控制网和护桩精确定出两点位置，将铅直仪安装在两点上，最后进行严格的整平对中，激光铅直仪发出的光束即为两点的位置。

(2)收坡

计算出桥墩不同高度的墩身尺寸，根据接收到的桥墩中心线上两点位置，对每一层模板进行精确定位，把误差控制在±5mm之间，以保证墩身线形。

(3)全站仪与激光铅仪的配合使用

墩身施工时，每升高6.0m，用全站仪对铅直仪进行校验（如5-1-7所示）。

图5-1-7 铅直仪校验示意图

①先由控制网定出桥墩中心点1和桥墩两个格室的中心点2、3。

②由点2、3定出桥梁中心上两点4、5。

③由激光铅直仪定出点4、5。

④根据激光铅直仪定出的点4、5定出点1、2、3。

⑤比较两种方法定出的桥墩中心点和两格室中心点，如误差在±3mm之内，以控制网为准，调整铅直仪施工，如误差超过±3mm，检查原因，直至误差允许后再进行施工。

### 1.5.3.移动式造桥机预制拼装简支箱梁施工控制措施

#### 1.5.3.1.主梁预制线形及几何尺寸的监控

(1)根据设计的要求和施工方案按正装迭代法计算得到主梁各节段无应力状态下的预制线形，为箱梁节段预制提供每个节段的控制参数。

(2)在施工中，当实际线形与理论线形出现偏差时，通过误差分析和预测，可对后续拼装节段的相对定位标高和几何尺寸进行调整，以保证整桥线形平顺，达到设计要求。

#### 1.5.3.2.施工过程结构变位、轴线偏差、钢束张拉力、温度、应力和应变观测

拼装一个箱梁节段称为一个阶段，并分成下面两个工况：造桥机吊装当前箱梁节段并调整和测定位置及定位标高；湿接缝混凝土浇注，张拉预应力，并灌浆。

(1)预应力钢束张拉力测定

施工中，先用手提式单孔千斤顶依次按指定的理论索力张拉完单根钢绞线，并采用专用测力仪测定安放在每根预应力束中最先张拉的单根钢绞线的索力，起到现场同步标定张拉千斤顶张拉力的作用，即在首拉的钢绞线张拉端锚下安装穿心式传感器（一种高精度的压力传感器）。利用以往各根钢绞线张拉的不均匀偏差系数的研究成果和经验来推算整根预应力束的拉力，达到与张拉设备的结果相互校核的作用；

(2)主梁控制点线形观测方案

主梁拼装控制点理论标高计算：

其中：：待拼节段的箱梁顶控制点的标高（张拉后）；

：设计标高；

：本施工段及以后吊拼的各段对该点的挠度影响值；

：本施工段预应力束张拉后对该点挠度的影响值；

：由混凝土徐变、收缩、温度、结构体系转换、二期恒载、活载等影响产生挠度计算值。

(3)桥梁平面位置控制

安装时还要用全站仪等对起始桥轴线作详细复核，在符合设计等要求后，方可进行下一步工序，严格把握控制工况的时机，对每段梁的桥轴线与总体理论桥轴线作对比，偏差控制在允许误差范围内。

(4)箱梁截面应力、应变观测

①测试方法

控制截面的关键点应变采用埋置式振弦式应变计测量，所有的测试元件都应有可靠的标定数据。

②测点布置

主梁应力应变测试断面选择施工过程中应力控制截面，如有必要亦可在成桥后活载作用的控制截面（每跨跨中截面和墩顶处主梁截面）埋设。

(5)温度及其影响观测

①测试方法

主梁混凝土中温度测试选用NTC型直径4mm的热敏电阻或半导体温度传感器，使用读数精度达4位半的DT数字型阻值表测出。在主梁的典型截面内预埋温度元件，以测量其内部的温度场分布。

②测点布置

主梁中的温度布置位置在中跨截面设9个测点。

③测试时间

在主梁施工期间选择有代表性的天气进行24小时连续观测，例如：每个季节选择一个晴天、多云天和阴雨天。

④温度对结构变形和受力影响的测量

A测试内容：主梁标高、以及相关截面应力应变。

B测试时间：与温度场观测同步进行。

#### 1.5.3.3.施工控制有关的基础资料试验与收集

(1)主梁混凝土试块和预应力钢束的弹性模量试验。

(2)气象资料：晴雨、气温、风向、风速。

(3) 实际工期与未来进度安排。

(4)造桥机支点反力及其它施工荷载在桥上布置位置与数值。

#### 1.5.3.4.设计参数误差分析和识别

(1) 预应力束张拉力误差对结构的影响；

(2)梁段自重误差对结构的影响；

(3)接缝混凝土产生的施工状态误差对结构线形的影响；

(4) 主梁混凝土收缩徐变对结构的影响；

(5)施工荷载变动对结构的影响；

(6)温度的影响；

(7)主梁的热膨胀系数误差的影响；

(8)主梁的弹性模量误差的影响。

# 2.冒天山隧道施工方案、方法及其措施

## 2.1.工程概况

冒天山隧道为包西铁路通道增建二线初步设计子长至蟠龙镇段翻越冒天山的隧道，为单线隧道，起讫里程为D3K435+137～D3K450+047，全长14910m，为全线最长的隧道。隧道进口位于子长县羊马河内冯家石咀附近进洞，穿越冒天山至蟠龙川的支沟－华阴沟右岸出洞，进口山坡陡峻，植被稀少，出口地形比较缓，洞顶植被稀少。隧道最大埋深210m。隧道通过地区属黄土梁峁，地面高程1050～1400m，地形起伏，沟梁相间，坡面植被稀疏，不良地质发育，水土流失严重，多呈剥蚀梁峁与沟壑地貌，隧道经过6处较大的沟，其中栾家沟和刘胜沟隧道埋深较小，最小埋深约2m。洞身大部分位于直线上，除进口590.08m段位于半径为1800m的曲线上,出口端800.71m位于半径为1600m的曲线上、148.67m位于半径为1600m的曲线上外，其余均位于直线上，出口段相邻两段曲线均为反向曲线。线路纵坡依次为8998m3‰、5917m－3‰的人字坡。洞内采用弹性支撑块整体道床。

冒天山隧道设有六座斜井辅助施工（根据招标文件答疑补遗书，本隧道优化成5座斜井辅助施工，但未提供图纸，本方案暂按六座斜井编制，图纸到位后再对方案进行优化，并保证按期完成本隧道施工），均为无轨运输，其中三号斜井为双车道设计，其余斜井为单车道设计，单车道斜井净空尺寸为5×6m（宽×高），双车道斜井断面及错车道断面净宽按单车道断面的基础上加宽3m。斜井布置如图5-2-1。

图5-2-1  斜井布置示意图

### 2.1.1.工程地质

隧道通过地区出露主要地层岩性为第四系冲洪积、坡积及风积砂质黄土，第三系红黏土及中侏罗系及上三叠系砂岩夹页岩、煤层。现分述如下：

(1)砂质黄土（Q4pl3）：分布于沟床一级阶地及各冲沟表部，厚2～10m，浅黄色，具有孔隙及水平状层理，土质疏松，硬塑，Ⅱ级普通土，σ0=120KPa。具Ⅱ级自重湿陷性。

(2)砂质黄土（Q4dl3）：主要分布于不良地质体内，厚度各异，浅黄色，具孔隙，硬塑，Ⅱ级普通土，σ0=120KPa。

(3)砂质黄土（Q3eol3）：分布于黄土梁峁上部，厚10～35m，淡黄色，粉粒成分为主，具大孔隙及虫穴，垂直节理发育，壁立性较好，硬塑，Ⅱ级普通土，具Ⅱ级自重湿陷性，σ0=150KPa。

(4)砂质黄土（Q2eol3）：分布于黄土梁峁中部，厚10～80m，浅黄色－棕黄色，粉粒成分为主，具孔隙及垂直节理，含有少许姜石，土质紧密。硬塑－坚硬，Ⅲ级硬土，σ0=200KPa。

(5)红黏土（N2Cr）：分布于山梁区第四系地层以下，各冲沟坡脚多有出露，厚5～8m。棕红色，粘粒为主，含砂粒及姜石，多含水，土体呈团粒状，坡面易风化剥落。土体结构紧密，网状裂隙发育，硬塑，Ⅲ级硬土，σ0=300KPa，为弱膨胀土。

(6)砂岩夹页岩（J2Ss+Sh、T3Ss+Sh）：分布于沟床及沟岸底部。砂岩，浅灰色，中、厚层状构造，中－细粒结构，泥钙质胶结，节理不发育，层理发育，产状平缓，倾角近水平，弱风化。页岩，灰－灰绿色，页理发育，泥质胶结构。Ⅳ级软石，σ0=800KPa，风化层呈土状，厚1～6m，Ⅲ级硬土，σ0=400KPa。

(7)煤层及煤线（J2Cb、T3Cb）：多于薄层煤层及煤线形式分布于砂岩夹页岩地层中，可采煤层一般厚0.6～1.2m，煤层底板高程1052～1055m，煤层中多夹炭质页岩。Ⅳ级软石，σ0=300KPa。余家坪沟谷附近有采掘现象。

### 2.1.2.水文地质

隧道区洞身附近及以上部分的地下水类型属黄土孔隙裂隙潜水及基岩裂隙水，地下水质良好，对混凝土无侵蚀性。预测隧道正常涌水量为1395.6m3/d，最大总涌水量为2791.2m3/d。

隧道地下水富水性较为单一，均为基岩裂隙弱富水区，其主要特征如下：

隧道洞身位于土石分界地带或黄土层底部与红粘土接触带，是黄土孔隙潜水及基岩风化裂隙水赋存区域，从水文地质条件综合分析，隧道洞身部位浅部地下水循环较强烈，预测主要涌水形式以滴水、渗水为主，隧道通过区一般不会发生突水现象，但在沟谷浅埋地段不排除有大的涌、渗水的可能性。隧道区地下水补给相对较为充沛，主要接受大气降水及地表水补给。

### 2.1.3.特殊地质及不良地质

(1)特殊地质

湿陷性黄土：隧道洞顶地表及各冲沟表部分分布的第四系全新统、上更新统砂质黄土为湿陷性黄土，为Ⅱ级自重湿陷性场地，湿陷土层厚度15m。

膨胀土：膨胀土分布于隧道洞顶，局部位于洞身。棕红色，黏性强，物质成份为上第三系红黏土，裂隙发育，为弱膨胀土，Ⅲ级硬土。

(2)不良地质

与本隧道有关的滑坡主要有：D3K435+132～D3K435+220处滑坡，线路通过长度约88m；D3K436+480～D3K436+850处滑坡，线路通过长度约370m；D3K437+020～D3K437+180处滑坡，线路通过长度约160m；D3K437+540～D3K437+700处滑坡，线路通过长度约160m；D3K441+160～D3K441+410处滑坡，线路通过长度约250m；D3K441+450～D3K441+940处滑坡，线路通过长度约490m；D3K446+200～D3K446+800处滑坡，线路通过长度约600m；D3K447+500～D3K446+600处滑坡，线路通过长度约100m。滑坡面（带）均位于隧道洞顶12m以上，线路通过滑坡位置洞身通过地层为砂岩夹页岩，除进口端滑坡对隧道有一定影响外，其余滑坡对隧道无影响。

### 2.1.4.隧道围岩分级及衬砌支护形式

(1)隧道围岩分级

冒天山隧道围岩级别见表5-2-1。

表5-2-1  冒天山隧道围岩分级表

| 起讫里程 | 长度（m） | 围岩分级 | 开挖方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D3K435+137 | D3K435+184 | 47 | Ⅴ | 微台阶法 | Ⅴ级围岩加强衬砌段 |
| D3K435+184 | D3K435+234 | 50 | Ⅳ | 台阶法 | Ⅳ级围岩加强衬砌段 |
| D3K435+234 | D3K439+650 | 4416 | Ⅲ | 全断面法 | Ⅲ级围岩衬砌段 |
| D3K439+650 | D3K441+300 | 1650 | Ⅳ | 台阶法 | Ⅳ级围岩加强衬砌段 |
| D3K441+300 | D3K441+570 | 270 | Ⅲ | 全断面法 | Ⅲ级围岩衬砌段 |
| D3K441+570 | D3K441+710 | 140 | Ⅳ | 台阶法 | Ⅳ级围岩衬砌段 |
| D3K441+710 | D3K446+200 | 4490 | Ⅲ | 全断面法 | Ⅲ级围岩衬砌段 |
| D3K446+200 | D3K446+600 | 400 | Ⅳ | 台阶法 | Ⅳ级围岩加强衬砌段 |
| D3K446+600 | D3K447+400 | 800 | Ⅲ | 全断面法 | Ⅲ级围岩衬砌段 |
| D3K447+400 | D3K447+550 | 150 | Ⅳ | 台阶法 | Ⅳ级围岩加强衬砌段 |
| D3K447+550 | D3K447+850 | 300 | Ⅲ | 全断面法 | Ⅲ级围岩衬砌段 |
| D3K447+850 | D3K448+850 | 1000 | Ⅳ | 台阶法 | Ⅳ级围岩衬砌段 |
| D3K448+850 | D3K449+010 | 160 | Ⅴ | 微台阶法 | Ⅴ级围岩加强衬砌段 |
| D3K449+010 | D3K450+000 | 990 | Ⅳ | 台阶法 | Ⅳ级围岩加强衬砌段 |
| D3K450+000 | D3K450+047 | 47 | Ⅴ | 微台阶法 | Ⅴ级围岩加强衬砌段 |
| 隧道全长14910m，其中Ⅲ级围岩长10276m，占68.9%；Ⅳ级围岩长4380m，占29.4%；Ⅴ级围岩长254m，占1.7%。 |

(2)衬砌支护形式

冒天山隧道按锚喷构筑法技术要求设计，隧道均采用曲墙带仰拱复合式衬砌，初期支护采用喷锚支护，衬砌及支护设计参数见表5-2-2。

表5-2-2  冒天山单线隧道衬砌支护参数表

| 围岩级别 | 预留变形量 cm | 喷混凝土 | 锚杆 | 钢筋网 | 钢架 | 二次 衬砌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度 | 位置 | 位置 | 长度 | 纵环向间距 | 位置 | 间距 | 位置 | 间距 | 拱部 | 仰拱 |
|  |  | cm |  |  | m | m |  | cm |  | m | cm | cm |
| Ⅲ | 2 | 10 | 拱墙 | 拱部 | 2.0 | 1.2 | 局部 | 20 |  |  | 30 | 40 |
| Ⅳ | 4 | 12～18 | 拱墙 | 拱墙 | 2.5 | 1.0 | 拱墙 | 20 | 拱墙 | 局部 | 35 | 45 |
| Ⅳ加强 | 4 | 18 | 拱墙 | 拱墙 | 2.5 | 1.0 | 拱墙 | 20 | 拱墙 | 1榀/m | 35 | 45 |
| Ⅴ | 6 | 22 | 全断面 | 拱墙 | 3.0 | 1.0 | 拱墙 | 20 | 拱墙 | 1榀/m | 40 | 45 |
| Ⅴ加强 | 6 | 22 | 全断面 | 拱墙 | 3.0 | 1.0 | 拱墙 | 20 | 拱墙 | 1榀/0.8m | 45 | 45 |
| 说明：Ⅳ级围岩采用H125的型钢钢架，Ⅴ级围岩（含加强衬砌）采用主筋间距150mm的格栅钢架或工16型钢钢架；加强衬砌段采用钢筋砼；Ⅳ、Ⅴ 级围岩喷混凝土中掺加微纤维，掺量为0.9kg/m3。 |

### 2.1.5.工程特点及施工对策

冒天山隧道工程特点及主要施工对策见表5-2-3。

| 表5-2-3 工程特点及主要施工对策表 |
| --- |
| 工程特点 | 主要技术对策 |
| 隧道在D3K449+010～DK450+000段洞身部分位于膨胀性地层中。该种围岩极难成洞，具有遇水容易膨胀软化、崩解，失水收缩硬裂的特点。 | (1)加强调查、量测围岩的压力和流变，分析其变化规律，了解水对施工的影响程度，以便根据围岩动态采取相应的施工措施。 (2)采用微台阶法施工，台阶长度3～5m，在施工中应以尽量减少对围岩产生扰动和防止水的浸湿为原则，宜采用无爆破掘进法施工，如采用风镐等开挖。在开挖过程中尽可能缩短围岩暴露时间，并及时衬砌，以尽快恢复洞壁因土体开挖而解除的部分围岩应力，减少围岩膨胀变形。 (3)防止围岩湿度变化。隧道开挖后及时喷射混凝土，封闭和支护围岩。 (4)合理进行围岩支护。采用超前小导管注浆预支护，开挖后迅速施作锚喷及钢架联合支护，并在上台阶底部喷射砼作为临时仰拱，尽早使已开挖部分形成闭合，待下台阶施工完成后及时施作仰拱及拱墙二次衬砌，尽早形成对围岩变形的约束。 |
| 隧道在D3K448+860～D3K449+000段下穿刘胜沟、在D3K441+120～D3K441+180段下穿流泪坡沟、在D3K441+100～D3K441+250段下穿栾家沟，隧道埋深约2m，正常成洞难，必须先进行加固，然后隧道暗挖通过。 | 可在隧道掘进一定距离后先将洞顶上方的冲沟明挖至隧道顶部，并对冲沟两侧边坡进行喷锚加固，然后沿隧道轴线分别向起终点施作超前管棚，并在隧道顶部明挖位置底部施作护拱，最后在护拱顶部回填夯实至原地面，并铺砌30cm厚的浆砌片石，正洞暗挖通过。 |
| D3K435+132～D3K435+220处滑坡对隧道施工影响较大。 | 可采取在正洞施工前对滑坡上部进行清方减载，并对滑坡体进行加强监测。 |
| 隧道在D3K435+134～D3K440+576段存在煤矿采空区现象。 | 在施工时充分利用超前地质预报，预测采空区的范围和规模，判定其填充情况及储水量。采用超前预注浆及径向注浆相结合的加固方式及堵水措施。对无充填的采空区，采用浆砌片石、片石混凝土回填密实。开挖后及时采用锚喷支护辅以全环格栅钢架进行初期支护，使其与注浆固结圈共同组成限流体系保证洞室稳定。 |
| 隧道通过的砂岩夹页岩段局部夹薄层煤层。 | 当掘进工作面距煤层垂距为10m时，打超前探孔，查明煤层位置、产状及预测瓦斯突出的可能性。根据探测结果，对于无突出危险的煤层，加强超前支护、瓦斯监测，加强施工通风。有突出威胁揭煤时，防治煤与瓦斯突出采用钻孔排放，严格按《防治煤与瓦斯突出细则》要求组织施工。 |
| 隧道局部地段的基底为湿陷性黄土，基底容易破坏。 | ⑴为了防止机械碾压，破坏仰拱基底围岩结构，所以在开挖阶段，预留拱底土50cm的厚度。仰拱施工前及时将预留层清除掉。 ⑵为免破坏基底围岩结构，配置小吨位自卸车辆出碴。 ⑶增设临时仰拱，支护尽早成环闭合。要适时（及时）施作二次衬砌，不能等变形基本稳定后再施作。 ⑷基底处理方案：采用三七灰土换填压实。 |
| 隧道大部分位于浅埋段，且地下水位较高，尤其是在沟谷地段存在大的涌水、渗水的可能性。 | (1)采用超前水平钻探、红外线探水仪加强超前探水。 (2)隧道涌水采取“以堵为主、限量排放”，“防、排、堵、截”相结合的综合治理办法。 (3)采用径向注浆及小导管注浆等多种手段，通过注浆堵水贯彻“以堵为主、限量排放”，综合治理的方针，严防隧道突泥突水。 (4)浅埋地面陷穴、冲沟，一定要回填处理，防止地面水下渗。 (5)洞内渗漏水要排引归槽，避免仰拱基底的岩层受扰和破坏。 (6)施工用水要管理好，不能到处渗漏，恶化基底。 (7)洞顶排水系统要先做好再进洞。 (8)尽量配备不用水的施工机械，并加强施工用水管理。作好洞内水沟，注意疏排水。严格控制施工用水，不准乱排乱放。 |
| 隧道长、斜井多，不良地质多。施工组织、设备投入较为关键，超前地质预报及监控量测是重点。 | ⑴优化施工方案,按隧道进、出口及六个斜井共八个口同时掘进进行施工安排，每个作业面配备整套的隧道施工设备，确保各个作业面能有序的进行隧道施工。 ⑵整个隧道不良地质地段多,需加强超前地质预报，及时了解施工前方的围岩情况，提前作出有针对性的施工方案，确保隧道能顺序通过不良地质地段。加强监控量测，适时跟进二次衬砌，确保隧道围岩的稳定。 ⑶配置精良高效合理的施工设备，加强组织管理，加强工序衔接，减少工序之间相互干扰，确保施工能合理有序的进行。 |

## 2.2.施工方案

### 2.2.1.施工技术方案

#### 2.2.1.1.正洞施工技术方案

遵循新奥法原理，以人为本，坚持地质预报超前，全部采用无轨运输，Ⅲ级围岩（石质）段采用全断面钻爆法掘进施工，隧道进、出口工区采用两臂液压凿岩台车钻孔，各斜井工区采用多功能台架风枪钻孔；Ⅳ、Ⅴ级围岩（土质）段采用人工风镐配合挖掘机分别进行台阶法（台阶长度8～10m）和微台阶法（台阶长度3～5m）开挖；以大型专用设备为主，形成超前地质预报、开挖、支护、装运、辅助、防水衬砌等多条主要生产作业线，实现机械化施工。

出碴全部采用侧卸式装载机装碴，8～12t的自卸汽车出碴（防止对隧道基底扰动）。喷混凝土采用湿喷机与多功能作业台架作业，为加快施工进度，尽早封闭围岩，采用12m长的整体式液压台车全断面衬砌。混凝土采用拌和站集中生产，输送车运输，泵送入模。

隧道进、出口工区及各斜井工区施工通风均采用压入式结合局部吸出式的混合通风排至洞外。隧道各工区在进洞800m后施工用电采用高压电进洞，洞内变电的方式供电；施工用水采用高山水池供水的方式；施工用高压风采用在各工区洞外集中供风方式。

隧道工程施工方案详见表5-2-4。

表5-2-4   冒天山隧道正洞施工方案表

| 序号 | 作业内容 | 方案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开挖 支护 | Ⅲ级围岩 | 全断面钻爆法开挖，锚喷挂网支护。 |
| 2 |  | Ⅳ级围岩 | 超前导管支护，台阶法开挖，锚喷型钢架支护，超前地质预报。 |
| 3 |  | Ⅴ级围岩 | 长管棚支护进洞，超前注浆小导管预支护，微台阶法开挖，锚喷型钢钢架支护，超前地质预报。 |
| 4 | 装运 | 侧卸式装载机装碴、自卸汽车运输。 |
| 5 | 防水 | 利用多功能升降平台人工铺挂防水板、安装透水管 |
| 6 | 衬砌 | 采用12m液压衬砌台车全断面衬砌，砼输送车运输，泵送入模。 |
| 7 | 施工通风 | 采用独头压入式通风，必要时在局部增加吸出式风机。 |
| 8 | 施工用电 | 洞身800m以内采用动力电直接进洞；洞身800m以上采用10KV高压电进洞，洞内采用移动变压器降压。 |
| 9 | 施工排水 | 隧道进、出口工区及1～3#斜井工区、5～6#斜井工区均为顺坡排水，在隧道两侧底部设置浆砌排水沟，将水流直接导排至洞外或设置于斜井底水仓，然后用工作水泵抽排至斜井口排出；4#斜井工区有780m长处于反坡排水段，采用多级泵站接力排水至设置于斜井底的水仓，然后用工作水泵抽排至斜井口排出。 |

#### 2.2.1.2.斜井施工技术方案

Ⅲ级围岩采用全断面法开挖，Ⅳ级围岩采用中长台阶法开挖，Ⅴ级围岩采用微台阶法开挖，采用超前小导管预支护。斜井采用自制的简易衬砌台车模筑衬砌。

各斜井施工方案详见表5-2-5。

表5-2-5  冒天山隧道斜井施工方案表

| 序号 | 作业内容 | 方案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开挖 支护 | Ⅲ级围岩 | 全断面钻爆法开挖，锚喷挂网支护。 |
| 2 |  | Ⅳ级围岩 | 台阶法开挖、锚网喷型钢钢架初期支护，超前地质预报。 |
| 3 |  | Ⅴ级围岩 | 微台阶法开挖、超前小导管预支护、锚网喷型钢钢架初期支护，超前地质预报 |
| 4 | 装运 | 侧卸式装载机装碴、8t～12t自卸汽车运输 |
| 5 | 防水 | 利用多功能升降平台人工铺挂防水板、安装透水管 |
| 6 | 衬砌 | 采用自制液压衬砌台车全断面衬砌，砼输送车运输，泵送入模 |
| 7 | 施工通风 | 采用独头压入式通风 |
| 8 | 施工用电 | 采用380V动力电直接进洞。 |
| 9 | 施工排水 | 斜井为反坡排水，采用水泵接力逐级抽排至洞外污水处理厂。 |

### 2.2.2.施工任务划分及施工顺序

#### 2.2.2.1.施工任务划分

根据本隧道的特点，分8个工区进行施工，即进口工区、出口工区及1～6#斜井工区，计划分别由8个隧道队负责施工。施工队伍安排及任务划分情况见表5-2-6。

表5-2-6   施工队伍安排及任务划分情况表

| 工区名称 | 队伍名称 | 人数 | 担负主要施工任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进口工区 | 隧道10队 | 150 | 担负D3K435+137～D3K437+220段（长2083m）隧道施工及弹性支撑块整体道床施工 |
| 1#斜井工区 | 隧道11队 | 145 | 担负1#斜井及正洞D3K437+220～D3K439+100段(长1880m)施工任务 |
| 2#斜井工区 | 隧道12队 | 145 | 担负2#斜井及正洞D3K439+100～D3K440+900段(长1800m)施工任务 |
| 3#斜井工区 | 隧道13队 | 155 | 担负3#斜井及正洞D3K440+900～D3K443+350段(长2450m) 隧道施工及弹性支撑块整体道床施工 |
| 4#斜井工区 | 隧道14队 | 145 | 担负4#斜井及正洞D3K443+350～D3K445+250段(长1900m) 隧道施工及弹性支撑块整体道床施工 |
| 5#斜井工区 | 隧道15队 | 145 | 担负5#斜井及正洞D3K445+250～D3K446+900段(长1650m)施工任务 |
| 6#斜井工区 | 隧道16队 | 145 | 担负6#斜井及正洞D3K446+900～D3K448+300段(长1400m)施工任务 |
| 出口工区 | 隧道17队 | 150 | 担负D3K448+300～D3K450+047段（长1747m）隧道施工及弹性支撑块整体道床施工 |

每个隧道队下设：掘进作业工班、支护作业工班、衬砌作业工班、运输作业工班、辅助作业工班、钢结构加工工班、地质预报工班。各工班任务分配及劳动力配置见表5-2-7。

表5-2-7  工班任务分配及劳动力配置表

| 工班名称 | 人数(个) | 担负主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 掘进工班 | 32 | 钻眼、装药、爆破或人工开挖等 |
| 支护工班 | 32 | 超前管棚、小导管、锚杆、钢筋网、钢架安设，喷射混凝土作业等 |
| 衬砌工班 | 钢筋工程 | 12 | 衬砌钢筋绑扎 |
|  | 防水板 | 8 | 防水板焊接、吊挂 |
|  | 混凝土 | 28 | 衬砌台车就位、混凝土灌筑、拆模；仰拱、填充、底板混凝土施工；水沟电缆槽的施工等 |
| 运输工班 | 20 | 出碴、运输、调度、维修、保养等 |
| 辅助工班 | 8 | 风、水、电及其设备维修、保养，道路养护 |
| 钢结构加工工班 | 10 | 各种钢结构加工及预制 |
| 地质预报工班 | 4 | 隧道的超前地质预报 |

#### 2.2.2.2.施工顺序

突出“四新”理念，实现施工管理和设备配套上水平，用一流的施工管理、一流的施工工艺和工法，一流的技术装备，优质高效地完成本隧道，实现预定的质量、工期目标。

根据冒天山隧道进、出口段及1～6号斜井担负的施工任务，本隧道工程决定划分为八个工区进行独立平行流水作业。

隧道进口工区：首先开辟隧道施工场地，对位于隧道D3K435+137～D3K435+220处的滑坡体上部进行清方减载施工，并对其做好监测布置，然后施作洞顶截排水沟、进行洞口开挖，边仰坡防护，进洞作业，完成冒天山隧道D3K435+137～D3K437+220段2083m洞身的施工，待隧道主体工程完成后进行弹性支撑块整体道床的施工。

1号斜井工区：首先进行1号斜井的施工，在斜井施工完成后，进行斜井与正洞交叉段的施工，然后向大里程掘进，完成正洞D3K437+220～D3K439+100段1880m洞身的施工。斜井洞口施工到20m以后及时施做洞门。

2号斜井工区：首先进行2号斜井的施工，在斜井施工完成后，进行斜井与正洞交叉段的施工，然后向大里程掘进，完成正洞D3K439+100～D3K440+900段1800m洞身的施工，待其担负的隧道正洞施工完成后对斜井进行封堵。斜井洞口施工到20m以后及时施做洞门。

3号斜井工区：上场后先修便道至流泪坡沟底及栾家沟底，进行沟底浅埋段处治(明挖施做沟心两端超前管棚及护拱，回填至原地面，铺砌30cm厚的浆砌片石)，为流泪坡沟及栾家沟段隧道暗挖创造条件。

同步进行3号斜井的施工，在斜井施工完成后，进行斜井与正洞交叉段的施工，然后向大里程掘进，完成正洞D3K440+900～D3K443+350段2450m洞身的施工，待隧道正洞施工完成后，进行弹性支撑块整体道床的施工。斜井洞口施工到20m以后及时施做洞门。

4号斜井工区：首先进行4号斜井的施工，在斜井施工完成后，进行斜井与正洞交叉段的施工，然后向小里程掘进，完成正洞D3K443+350～D3K445+250段1900m洞身的施工，待隧道正洞施工完成后，进行弹性支撑块整体道床的施工，待隧道弹性支撑块整体道床施工完成后对斜井进行封堵。斜井洞口施工到20m以后及时施做洞门。

5号斜井工区：首先进行5号斜井的施工，在斜井施工完成后，进行斜井与正洞交叉段的施工，然后向小里程掘进，完成正洞D3K445+250～D3K446+900段1650m洞身的施工，待其担负的隧道正洞施工完成后对斜井进行封堵。斜井洞口施工到20m以后及时施做洞门。

6号斜井工区：首先进行6号斜井的施工，在斜井施工完成后，进行斜井与正洞交叉段的施工，然后向小里程掘进，完成正洞D3K446+900～D3K448+300段1400m洞身的施工。斜井洞口施工到20m以后及时施做洞门。

隧道出口工区：首先开辟隧道施工场地，并修筑至刘胜沟底的便道，进行沟底浅埋段处治(明挖施做沟心两端超前管棚及护拱，回填至原地面，铺砌30cm厚的浆砌片石)，为刘胜沟段隧道暗挖创造条件。

同时施作洞顶截排水沟、进行洞口开挖，边仰坡防护，进洞作业，完成冒天山隧道D3K448+300～D3K450+047段1747m洞身的施工，待隧道主体工程完成后进行弹性支撑块整体道床的施工。

冒天山隧道的施工组织及施工顺序见图5-2-2。

### 2.2.3.主要生产作业线安排

根据本隧道的施工特点和进度计划，施工机械设备配备的原则是：满足需求，性能良好，相互配套。各施工班组配备相应的专用机械设备，形成机械化施工流水作业线。

根据本隧道确定的施工原则和施工方案，施工以大型专用设备为主，形成六条作业线，即：掘进作业线、支护作业线、装运作业线、防水衬砌作业线、超前地质预报作业线及辅助作业线。

施工作业线配置见表5-2-8，隧道工程施工主要生产作业线见图5-2-3。

### 2.2.4.隧道内施工区段规划

洞内复合式衬砌地段划分开挖支护区、设备停放区、清底区、防水板铺挂区和衬砌区。洞内施工区划分详见图5-2-4。

| 表5-2-8 施工作业线主要设备、人员配置表 |
| --- |
| 机械人员配置 | 掘进 作业线 | 支护 作业线 | 装运 作业线 | 防水衬砌 作业线 | 辅助 作业线 | 预报 作业线 |
| 隧道 施工 10队 | 两臂凿岩台车1台、风枪10把、风镐5把。 | 水平钻机2台、多功能升降平台1台、TK961喷射机2台，液压注浆泵2台。小型混凝土拌合站1台。 | 侧式装载机1台、推土机1台、自卸汽车4台。 | 12m液压衬砌台车1台、仰拱栈桥1台、多功能升降平台1台、输送泵1台。 | 通风：1台2×110kw轴流式风机； 高压水、排水：2台水泵； 高压风：7台20m3/min电动空压机；施工用电：洞内1台500kVA移动变压器、洞外1台1000kVA变压器；发电机1台250kw | 超前地质预报作业线：TSP203系统1套、地质雷达1台、水平钻机1台。 |
| 隧道 施工 11队 | 多功能钻孔台架1台、风枪10把、风镐10把。 | 多功能升降平台1台、TK961喷射机2台，液压注浆泵2台。小型混凝土拌合站1台。 | 侧式装载机1台、推土机1台、自卸汽车6台。 | 12m液压衬砌台车1台、仰拱栈桥1台、多功能升降平台1台、输送泵1台。 | 通风：1台2×110kw轴流式风机； 高压水、排水：4台水泵； 高压风：7台20m3/min电动空压机；施工用电：洞外1台1000kVA变压器；发电机1台250kw |  |
| 隧道 施工 12队 | 多功能钻孔台架1台、风枪10把、风镐10把。 | 多功能升降平台1台、TK961喷射机2台，液压注浆泵2台。小型混凝土拌合站1台。 | 侧式装载机1台、推土机1台、自卸汽车6台。 | 12m液压衬砌台车1台、仰拱栈桥1台、多功能升降平台1台、输送泵1台。 | 通风：1台2×110kw轴流式风机； 高压水、排水：4台水泵； 高压风：7台20m3/min电动空压机；施工用电：洞外1台1000kVA变压器；发电机1台250kw |  |
| 隧道 施工 13队 | 多功能钻孔台架1台、风枪10把、风镐10把。 | 水平钻机1台、多功能升降平台1台、TK961喷射机2台，液压注浆泵2台。小型混凝土拌合站1台。 | 侧式装载机1台、推土机1台、自卸汽车6台。 | 12m液压衬砌台车1台、仰拱栈桥1台、多功能升降平台1台、输送泵1台。 | 通风：1台2×110kw轴流式风机； 高压水、排水：4台水泵； 高压风：7台20m3/min电动空压机；施工用电：洞外1台1000kVA变压器；发电机1台250kw |  |
| 隧道 施工 14队 | 多功能钻孔台架1台、风枪10把、风镐10把。 | 多功能升降平台1台、TK961喷射机2台，液压注浆泵2台。小型混凝土拌合站1台。 | 侧式装载机1台、推土机1台、自卸汽车6台。 | 12m液压衬砌台车1台、仰拱栈桥1台、多功能升降平台1台、输送泵1台。 | 通风：1台2×110kw轴流式风机； 高压水、排水：7台水泵； 高压风：7台20m3/min电动空压机；施工用电：洞外1台1000kVA变压器；发电机1台250kw |  |
| 隧道 施工 15队 | 多功能钻孔台架1台、风枪10把、风镐10把。 | 多功能升降平台1台、TK961喷射机2台，液压注浆泵2台。小型混凝土拌合站1台。 | 侧式装载机1台、推土机1台、自卸汽车6台。 | 12m液压衬砌台车1台、仰拱栈桥1台、多功能升降平台1台、输送泵1台。 | 通风：1台2×110kw轴流式风机； 高压水、排水：4台水泵； 高压风：7台20m3/min电动空压机；施工用电：洞外1台1000kVA变压器；发电机1台250kw |  |
| 隧道 施工 16队 | 多功能钻孔台架1台、风枪10把、风镐10把。 | 多功能升降平台1台、TK961喷射机2台，液压注浆泵2台。小型混凝土拌合站1台。 | 侧式装载机1台、推土机1台、自卸汽车6台。 | 12m液压衬砌台车1台、仰拱栈桥1台、多功能升降平台1台、输送泵1台。 | 通风：1台2×110kw轴流式风机； 高压水、排水：4台水泵； 高压风：7台20m3/min电动空压机；施工用电：洞外1台1000kVA变压器；发电机1台250kw |  |
| 隧道 施工 17队 | 两臂凿岩台车1台、风枪10把、风镐5把。 | 水平钻机2台、多功能升降平台1台、TK961喷射机2台，液压注浆泵2台。小型混凝土拌合站1台。 | 侧式装载机1台、推土机1台、自卸汽车6台。 | 12m液压衬砌台车1台、仰拱栈桥1台、多功能升降平台1台、输送泵1台。 | 通风：1台2×110kw轴流式风机； 高压水、排水：4台水泵； 高压风：7台20m3/min电动空压机；施工用电：洞外1台1000kVA变压器；发电机1台250kw |  |
| 作业线 人员 配备 | 两臂凿岩台车司机3人/班、人工打眼24人/班。 | 人工施喷：10人/工作面，钻机司机2人/班、注浆技术工4人/班。搅拌机司机2人。 | 侧卸装载机司机2人/班、配合2人/班、推土机和自卸汽车司机1人/车/班。 | 衬砌台车司机6人/班、输送泵和输送车司机1人/班/台。 | 通风：2人/班 高压水、排水：4人/班 高压风：2人/班 施工用电：1人/班 |  |

### 2.2.5.施工进度安排

#### 2.2.5.1.隧道正洞施工进度指标

冒天山隧道围岩类型有Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级，采用侧卸式装载机装碴，自卸汽车运输，Ⅲ级围岩段采用光面爆破进行全断面法施工，Ⅳ、Ⅴ级围岩段主要采用机械及人工手持风镐进行台阶法和微台阶法开挖。不同围岩地段开挖循环进尺计划表5-2-9。

表5-2-9  隧道正洞开挖循环进尺进度指标表

| 序号 | 围岩级别 | 循环进尺(m) | 日循环数 | 日进尺(m) | 月进尺(m) | 采用月进尺(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅲ级围岩段 | 3.0 | 2 | 6.0 | 180 | 150 | 按24h计算，三班作业。每个开挖循环完成后及时进行初期支护施工。 |
| 2 | Ⅳ级围岩段 | 1.2 | 4 | 4.8 | 144 | 120 |  |
| 3 | Ⅳ级围岩加强段 | 1 | 3.5 | 3.5 | 105 | 85 |  |
| 4 | Ⅴ级围岩段 | 1 | 3.5 | 3.5 | 105 | 85 |  |
| 5 | Ⅴ级围岩加强段 | 0.8 | 3 | 2.4 | 72 | 60 |  |
| 说明：表中数据为进、出口工区施工隧道正洞的进度指标，单车道斜井担负正洞施工的进度指标按表中指标80％考虑，双车道斜井担负正洞施工的进度指标按表中指标考虑。 |

隧道衬砌混凝土施工：洞身衬砌均采用复合式衬砌,洞内复合式衬砌采用12m全液压衬砌台车,按照每台衬砌台车3～5天衬砌一次考虑,每台衬砌台车月衬砌84m，紧跟开挖掌子面。

#### 2.2.5.2.斜井施工进度指标

冒天山隧道六个斜井的围岩类型有Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级，采用侧卸式装载机装碴，自卸汽车运输，Ⅲ级围岩段采用光面爆破进行全断面法施工，Ⅳ、Ⅴ级围岩段主要采用机械及人工手持风镐进行台阶法和微台阶法开挖。不同围岩地段开挖循环进尺计划表5-2-10。

表5-2-10  斜井开挖循环进尺进度指标表

| 序号 | 围岩级别 | 循环进尺(m) | 日循环数 | 日进尺(m) | 月进尺(m) | 采用月进尺(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅲ级围岩段 | 2.6 | 3 | 7.8 | 234 | 195 | 按24h计算，三班作业。每个开挖循环完成后及时进行初期支护施工。 |
| 2 | Ⅳ级围岩段 | 2 | 3 | 6 | 180 | 150 |  |
| 3 | Ⅴ级围岩段 | 1.0 | 5 | 5 | 150 | 125 |  |

斜井衬砌混凝土施工：斜井Ⅲ、Ⅳ级围岩段除井底与正洞相交段、井口段及错车道地段采用模筑衬砌外均采用喷锚衬砌，Ⅴ级围岩段采用模筑衬砌。模筑衬砌采用12m自制液压衬砌台车施工,按照每台衬砌台车3～5天衬砌一次考虑,每台衬砌台车月衬砌84m，紧跟开挖掌子面。

#### 2.2.5.3.工期安排

冒天山隧道具体工期安排见表5-2-11，施工进度计划网络图5-2-5。

表5-2-11  冒天山隧道进度安排表

| 项目名称 | 工程量(m) | 起止时间 | 工期(天) |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 准 备 |  | .10.20～ .11.20 | 32 |
| 进口 工区 | 洞口工程(含滑坡体处理) |  | .11.21～ .01.09 | 50 |
|  | 超前支护、开挖及初期支护 | 2083 | .01.10～ .04.11 | 458 |
|  | 二次衬砌 | 2083 | .02.09～ .06.10 | 488 |
|  | 水沟、电缆槽及附属工程等 | 2083 | .06.11～ .08.09 | 60 |
|  | 弹性支撑块整体道床 | 3728 | .01.27～ .05.26 | 120 |
| 1# 斜井工区 | 1#斜井 | 304.78 | .12.21～ .03.27 | 98 |
|  | 正洞 | 开挖及初期支护 | 1880 | .03.28～ .07.16 | 476 |
|  |  | 二次衬砌 | 1880 | .04.12～ .09.17 | 524 |
|  |  | 水沟、电缆槽及附属工程等 | 1880 | .09.18～ .11.11 | 55 |
| 2# 斜井工区 | 2#斜井 | 321.81 | .12.21～ .03.31 | 102 |
|  | 正洞 | 超前支护、开挖及初期支护 | 1800 | .04.01～ .09.16 | 534 |
|  |  | 二次衬砌 | 1800 | .04.16～ .10.16 | 549 |
|  |  | 水沟、电缆槽及附属工程等 | 1800 | .10.17～ .12.10 | 55 |
| 3# 斜井工区 | 3#斜井 | 243.22 | .12.21～ .03.19 | 90 |
|  | 正洞 | 超前支护、开挖及初期支护 | 2450 | .03.20～ .09.28 | 558 |
|  |  | 二次衬砌 | 2450 | .04.04～ .11.27 | 603 |
|  |  | 水沟、电缆槽及附属工程等 | 2450 | .11.28～ .01.26 | 60 |
|  |  | 弹性支撑块整体道床 | 3727 | .01.27～ .05.26 | 120 |
| 4# 斜井工区 | 4#斜井 | 517.03 | .12.21～ .05.12 | 144 |
|  | 正洞 | 开挖及初期支护 | 1900 | .05.13～ .09.05 | 481 |
|  |  | 二次衬砌 | 1900 | .05.28～ .11.04 | 526 |
|  |  | 水沟、电缆槽及附属工程等 | 1900 | .11.05～ .01.03 | 60 |
|  |  | 弹性支撑块整体道床 | 3727 | .01.27～ .05.26 | 120 |
| 5# 斜井工区 | 5#斜井 | 300.88 | .12.21～ .04.03 | 105 |
|  | 正洞 | 超前支护、开挖及初期支护 | 1650 | .04.04～ .08.13 | 497 |
|  |  | 二次衬砌 | 1650 | .04.19～ .10.12 | 542 |
|  |  | 水沟、电缆槽及附属工程等 | 1650 | .10.13～ .12.11 | 60 |
| 6# 斜井工区 | 6#斜井 | 396.98 | .12.21～ .04.24 | 126 |
|  | 正洞 | 超前支护、开挖及初期支护 | 1400 | .04.25～ .06.24 | 426 |
|  |  | 二次衬砌 | 1400 | .05.10～ .08.23 | 471 |
|  |  | 水沟、电缆槽及附属工程等 | 1400 | .08.24～ .10.22 | 60 |
| 出口 工区 | 洞口工程 |  | .11.21～ .12.20 | 30 |
|  | 超前支护、开挖及初期支护 | 1747 | .12.21～ .08.21 | 610 |
|  | 二次衬砌 | 1747 | .01.15～ .09.20 | 615 |
|  | 水沟、电缆槽及附属工程等 | 1747 | .09.21～ .11.14 | 55 |
|  | 弹性支撑块整体道床 | 3728 | .01.27～ .05.26 | 120 |
| 铺长轨 | 14910 | .05.27～ .06.15 | 20 |
| 收尾消项 |  | .06.16～ .06.20 | 5 |

图5-2-5  冒天山隧道计划网络图

### 2.2.6.施工平面布置

冒天山隧道进、出口工区及3#斜井工区施工场地布置见图5-2-6、图5-2-7、图5-2-8。其中新建办公用房3×280m2，新建生活用房3×1100m2；各种生产用房、材料加工棚、材料库3×1000m2。生活、办公用房配齐消防设施。

单车道斜井（1～2#斜井、4～6#斜井）工区新建办公用房5×260m2,新建生活用房5×1000m2，各种生产用房、材料加工棚、材料库3×900m2。单车道斜井工区平面布置参照3#斜井工区平面布置进行。

各工区施工便道从主便道或既有公路接入；在各工区设置变压站就近T接当地高压电网进行施工用电供应；打井或从河内抽水至高位水池供应施工用水；在各工区设置2×25m3/h或40m3/h的砼拌合站。

洞口排水及排污：为满足环保要求，在进出口工区及每个斜井工区各设置一座污水处理池，施工废水经过污水处理达标后集中排放。

### 2.2.7.洞内临时设施

(1)洞内管、路、线总体布置

洞内布置管线主要有：动力线、照明线、高压水管、排水管、通风管、高压风管等。洞内风、水、电管线布置在掘进方向的右侧墙壁，施工排水管路考虑施工方便布置在掘进方向的左侧墙壁，施工通风管路悬吊于拱顶。洞内管、线路总体布置见图5-2-9。

(2)施工通风

冒天山隧道施工通风主要按长管路独头压入式，利用风管对单独掘进的工作面供风，通风系统简单、稳定、适合多单位、多工作面同时施工。在进、出口工区及每个斜井工区各采用1台2×110Kw轴流风机通风，风管直径为Ф180cm。压入式施工通风布置见图5-2-10。

(3)高压供风方案

高压风采用洞外电动空压机组成的压风站集中供风方式，高压风管

图5-2-9  洞内管、路、电线路总体布置示意图

图5-2-10  压入式施工通风布置图

直径采用φ250mm无缝钢管，进洞后采用托架法安装在边墙上，沿隧道通长布置，高度以不影响仰拱施工为宜。主管道每隔300～500m分装闸阀和三通，以备出现涌水时作为应急排水管使用，管道前段距开挖面30m距离主风管头接分风器，用高压软管接至各风动工具。

空压机配备按洞内风动机械同时工作耗风量及管道漏风系数等计算。

：安全系数电动取0.3～0.5。

：空压机本身磨损的修正系数取1.05～1.10。

：不同海拔高度的修正系数取1.14。

：风动机具同时工作耗风量总和。

：管道漏风系数取1.15。

同时工作的各种风动工具耗风量

：使用台数。

：每台耗风量。

：同时工作系数取0.85。

：风动机磨损系数取1.10。

总风量按各工作面全部采用风动工具凿岩，开挖工作面按8台风枪考虑，每台耗风按4m3/min计，喷射混凝土两个工作面同时施工，每工作面配备2台湿喷机，每台耗风量按16m3/min计，则每个洞口总耗风量为118m3/min；

根据计算所得总耗风量，在隧道进、出口工区及各斜井工区洞口分别设一组7×20m3/min高压风站，供应洞内高压用风。

(4)高压供水方案

冒天山隧道施工用水除隧道进口工区可利用羊马河水外，隧道出口及各斜井口工区必须选扯打井取水。无论是取用河水还是取用井水，都必须将水抽至设在各洞口、井口顶部山体上的高位蓄水池内，然后从高位水池架设水管至洞内用水位置进行隧道施工用水的供应。

(5)洞内施工排水方案

冒天山隧道正洞施工在进、出口工区及1～3#斜井工区、5～6#斜井工区均为顺坡排水，4#斜井工区有780m长处于反坡排水段（1120m为顺坡排水）。1～6#斜井自身施工均为反坡排水。

顺坡排水：因整个隧道围岩较软，且对水有着较高的敏感度，故顺坡排水段采取在隧道的两侧各设一条0.4m×0.2m的浆砌片石排水侧沟，并用砂浆抹面，将水流导排至洞外或设置在斜井底的水仓内，然后通过泵站将水排至斜井口外的污水处理厂中。

反坡排水：正洞反坡排水采用移动潜水泵将正洞及斜井工作面积水经管路引排至斜井底水仓，最后用工作水泵抽排至斜井口外的污水处理厂中；斜井自身施工反坡排水采用移动潜水泵接力将隧道内的水流抽排至洞外。

每个泵站配备三套抽水设施，一套工作、一套备用、一套检修，排水管采用Φ100钢管。

冒天山隧道施工排水布置见图5-2-11。

图5-2-11  冒天山隧道施工排水布置图

(6)高压电进洞方案

在隧道进、出口工区及各斜井工区洞口各设一座1000KVA变电站供洞外设备及洞内800m范围内的施工、照明用电。进洞800m以后采用10KV高压电进洞，并在洞内安装一台500KVA移动变压器供洞内施工用电。

(7)洞内照明

照明负荷距洞口800m以内，由洞外变电站供电，以后的照明由洞内移动式变压器供电。

照明供电均采用TN-S系统，即三相五线制，以变压器为中心向两端布置，最远端距离800m，负荷均布。用绝缘电线沿左侧边墙蝶式瓷瓶明配，间距15m，下侧距轨面4m。照明光源采用高效节能高压钠灯，每盏按100瓦计，每隔15m一盏，安装在横担上沿。

距离掌子面100m范围内，考虑作业人员集中，采用36伏安全电压供电。经照明变压器隔离降压后为照明提供电源。

加设应急照明设备，该设备必须在短路或供电中断时，能自动接通并能连续工作2小时以上。

专用洞室及紧急出口处设置固定照明和应急照明灯具，照明灯安装间隔不大于50m。

### 2.2.8.洞内外施工调度通信

为了使洞内外各道工序协调配合、洞内外施工运输有序，现场指挥准确可靠，本标段设置强有力的施工运输、机械设备调度系统，负责工程施工、车辆运输、设备运转的统一调配调动工作。项目经理部及所属单位采用程控电话与移动电话相结合的方式；洞内与洞外采用有线电话和无线对讲机(办理使用许可证)相结合的联络方式。

程控电话与当地电信部门联系，就近接驳，无线电话根据当地移动或联通网络情况直接使用或与其联系，在工地架设无线转播站，保证无线通信联络的畅通。

### 2.2.9.弃碴利用及弃置方案

(1)隧道进口工区出碴约13.6万方，弃于D3K435+300左侧700m沟内，占用旱地41亩，弃碴顶面复垦28亩，坡面绿化13亩，平均运距1400m。弃碴时应将地表原有熟土采取适当措施给以保留，待弃碴完成后，用其铺于弃碴顶面进行复垦，厚度一般不小于0.5m。

(2)1号斜井工区出碴约12.9万方，弃于D3K436+800右侧450m沟内，占用旱地45亩，弃碴顶面复垦39亩，坡面绿化6亩，平均运距400m。弃碴时应将地表原有熟土采取适当措施给以保留，待弃碴完成后，用其铺于弃碴顶面进行复垦，厚度一般不小于0.5m。

(3)2号斜井工区出碴约13.0万方，弃于D3K438+600左侧150m沟内，占用旱地42.5亩，弃碴顶面复垦37亩，坡面绿化5亩，平均运距500m。弃碴时应将地表原有熟土采取适当措施给以保留，待弃碴完成后，用其铺于弃碴顶面进行复垦，厚度一般不小于0.5m。

(4)3号斜井工区出碴约16.6万方，弃于D3K440+800右侧500m沟内，占用旱地47亩，荒地30亩，弃碴顶面复垦67亩，坡面绿化10亩，平均运距800m。弃碴时应将地表原有熟土采取适当措施给以保留，待弃碴完成后，用其铺于弃碴顶面进行复垦，厚度一般不小于0.5m。

(5)4号斜井工区出碴约15.1万方，弃于D3K444+900处沟内，占用旱地64亩，弃碴顶面复垦60亩，坡面绿化4亩，平均运距1000m。弃碴时应将地表原有熟土采取适当措施给以保留，待弃碴完成后，用其铺于弃碴顶面进行复垦，厚度一般不小于0.5m。

(6)5号斜井工区出碴约14.1万方，其中11.2万方弃于D3K447+400左侧250m沟内，1.2万方弃于D3K447+600右侧150m沟内，占用旱地48亩，弃碴顶面复垦34亩，坡面绿化14亩，平均运距1400m。弃碴时应将地表原有熟土采取适当措施给以保留，待弃碴完成后，用其铺于弃碴顶面进行复垦，厚度一般不小于0.5m。

(7)6号斜井工区出碴约13.2万方，弃于D3K448+600左侧400m沟内，占用旱地60亩，弃碴顶面复垦50亩，坡面绿化10亩，平均运距200m。弃碴时应将地表原有熟土采取适当措施给以保留，待弃碴完成后，用其铺于弃碴顶面进行复垦，厚度一般不小于0.5m。

(8)隧道出口工区出碴约11.5万方，其中10万方用于路肩填方，其余1.5万方弃于D3K450+650左侧沟内，占用旱地11亩，弃碴顶面复垦9亩，坡面绿化2亩，平均运距1200m。弃碴时应将地表原有熟土采取适当措施给以保留，待弃碴完成后，用其铺于弃碴顶面进行复垦，厚度一般不小于0.5m。

以上碴场多设在沟内，沿沟心堆砌，对弃碴影响原地表排水通路者，弃碴前应先根据需要做好排水系统，即对沟心上下游各30m范围地表清理，开沟疏导封闭积水洼地并局部夯填粘土，根据地表水流量铺设预制钢筋混凝土排水管或透水管，以引排上游地面水及碴体顶面下渗地表水。排水管应与上下游沟床顺接，并做好导流设施，防止冲刷挡墙，影响碴体稳定，并确保排水通畅。

施工中产生的废碴、废液应按有关环保要求进行处理，不得随意弃置、排放。

## 2.3.施工方法

根据本隧道工程的水文地质条件、围岩级别及断面设计，本工程配备大型专用设备，形成与生产能力相匹配，工作状态相适应的配套机械化作业线，形成四条主作业线和二条辅助作业线流水作业。并结合拟投入的施工力量和本投标人施工类似长大隧道取得的施工经验，拟定施工方法如下：

### 2.3.1.施工准备

开工之后首先修筑进入隧道进、出口及各斜井工区的临时施工便道，架设施工供电线路、铺设供水管道，砌筑洞顶截水沟，开挖洞口段土石方。洞口场地开挖完成后，安装和修建隧道供风、供水、发电、混凝土生产、钢结构加工等设备与设施。洞门工程在进洞施工正常后及时安排施工，尽量避开雨季。

### 2.3.2.施工测量

隧道洞外用GPS定位，洞内双导线控制平面，用GPS对洞口水准点高差进行复核，以控制高程的可靠性。隧道进、出口及各斜井工区各配一个由1名测量工程师、4名测量技工组成的测量班，完成测量工作。每个测量班主要测量及监测仪器配置为：全站仪1套、经纬仪1台、自动安平水准仪1台、数显式收敛计1台、激光隧道限界检测仪1台。控制测量主要搞好施工前平面控制网复测。

### 2.3.3.超前地质预测预报

针对冒天山隧道地质条件复杂多变，且大多埋深较浅的特点，成立专业超前地质探测与预报小组，开展综合地质超前预报工作，以指导施工，避免发生地质灾害，保证施工安全。隧道施工中采用全断面地质素描、TSP203长距离预报、地质雷达及红外线探水仪等综合物探手段，隧道地下水发育地段及断层破碎带地段采用超前水平钻探、红外线探水仪等措施。根据超前地质预报和施工地质工作获取的地质信息及钻探所揭示的工程地质、水文地质条件，提前推测前方地层岩性及异常情况，及时制定针对性的施工措施，优化施工方案。

超前地质预测预报施工方法及工艺见第三章中的“5.隧道工程施工方案、方法及工艺”部分。

### 2.3.4.冒天山隧道正洞开挖施工

隧道全长14910m，其中Ⅲ级围岩长10276m，占68.9%；Ⅳ级围岩长4380m，占29.4%；Ⅴ级围岩长254m，占1.7%。Ⅲ级围岩采用全断面钻爆法开挖；Ⅳ级围岩采用台阶法开挖，台阶长度8～10m；Ⅴ级围岩采用微台阶法开挖，台阶长度3～5m。

#### 2.3.4.1.洞口工程及进洞方法

隧道进口端里程为D3K435+137，采用斜切式洞门，且处于一滑坡体位置，冯家石咀2号大桥西安端桥台进洞，隧道洞门及洞口段衬砌基础需加深；隧道出口端里程为D3K450+047，采用台阶式洞门，洞门结构采用钢筋混凝土结构。

(1)边仰坡开挖

隧道进口端洞口边仰坡开挖前，先对位于D3K435+132～D3K435+220处的滑坡体进行清方减载施工，并做好对滑坡体的监测布置。

结合当地气候特点及洞口地形特点，在洞口边仰坡上方约10m外设洞顶截水沟，以拦截地表水，防止地表水冲刷边仰坡，截水沟采用浆砌片石砌筑，做到圆顺流畅，不积水，不渗水，拦截、远引地表水，防止地表水影响洞口施工，达到稳定坡面的目的。

在洞口范围内放出边仰坡开挖轮廓线，清除开挖范围内植被，按照“分层、分段，自上而下，边开挖、边防护”的原则，采用挖掘机自上而下进行开挖，人工配合精确刷坡。

洞口周围15m范围内的边仰坡采用喷锚防护，喷砼厚20cm，采用Φ22的砂浆锚杆，锚杆长3.5m，按1m×1m梅花型布置。

(2)进洞方法

隧道进、出口为Ⅴ级围岩浅埋段，采用超前管棚预支护，微台阶法开挖进洞，I16工字钢架及锚喷网初期支护。

洞口斜切段开挖至超前管棚范围内后，及时施做C20混凝土管棚套拱，精确预埋导向管，达到强度要求后，管棚钻机就位，施做洞口超前管棚。洞口超前管棚采用Φ89mm的无缝钢管，管棚长30.0m，管棚内压注水泥。

管棚施工完成后，采用人工风镐微台阶法开挖进洞，上台阶开挖完成后必须及时施作初期支护，根据围岩变化情况设置临时仰拱，下台阶根据上台阶施工进度适时跟进，为尽早全断面对隧道形成封闭支撑创造条件，仰拱分段浇筑，衬砌紧跟开挖。

(3)洞门施工

①进口端斜切式洞门施工

斜切段衬砌采用C30钢筋混凝土衬砌，利用12m的液压衬砌台车整体立模浇筑成形，并与伸延斜切式洞门整体浇筑。

斜切段衬砌（明做部分）背面做一层固着力较好的外贴式防水层，表面用水泥砂浆做保护层，以防洞顶截水沟至仰坡坡脚范围内的地表水渗入洞入。

②出口端台阶式洞门施工

在进洞一定距离后，适时安排洞门施工，洞门采用C30钢筋混凝土整体浇筑，浇筑时采用钢管搭设脚手架，大面积钢模板立模，泵送砼入模，插入式振捣器振捣。

洞口段结构混凝土在拌合站集中拌制、混凝土输送车运输、输送泵泵送入仓，插入式捣固棒捣固，外侧模板采取在浇筑混凝土时按混凝土浇筑分层厚度分层支立，在每层混凝土浇至该层外模口10cm时安装下一层外模，如此循环直至拱顶。每层外模(采用木模)在安装前加工制作成整体，使其能短时间安装就位，防止混凝土浇筑间断时间过长形成人为施工缝。

(4)基底处理

隧道出口段（D3K449+700～D3K450+047）基底位于红粘土及砂质黄土地层中，基底土层采用三七灰土换填，提高基底承载力，避免隧道下沉引起衬砌开裂，道床变形等病害。

三七灰土换填施工方法及工艺见第三章中的“5.隧道工程施工方案、方法及工艺”部分。

#### 2.3.4.2.洞身开挖

冒天山隧道围岩类型有Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级，采用无轨运输。Ⅲ级围岩采用全断面钻爆法开挖；Ⅳ级围岩采用人工风镐配合挖掘机进行台阶法开挖，台阶长度8～10m；Ⅴ级围岩采用人工风镐配合挖掘机进行微台阶法开挖，台阶长度3～5m。

(1)Ⅲ级围岩开挖

Ⅲ级围岩采用微震动控制爆破和光面爆破工艺开挖。进、出口工区采用两臂凿岩台车钻孔，其余工区采用多功能台架配合风动凿岩机钻孔，塑料导爆管微差毫秒雷管起爆。

每循环进尺3.0m，侧卸式装载机装碴，8～12吨自卸汽车运碴。仰拱紧跟掌子面，并根据围岩量测结果及时施作二次衬砌。

Ⅲ级围岩开挖步序及施工方法及工艺见第三章中的“5.隧道工程施工方案、方法及工艺”部分。

(2)Ⅳ级围岩开挖

为保证施工安全，施工中应遵循“先治水、短开挖、少扰动、强支护、早封闭、勤量测”的施工原则，紧凑施工工序，精心组织施工。拱部以φ42小导管作为超前支护。

Ⅳ级围岩地段循环进尺为1.2m，Ⅳ级围岩加强地段循环进尺为1.0m，采用台阶法开挖，台阶长度8～10m，上半断面以人工手持风镐开挖掘进，主要挖掘机辅助扒碴为主，以人工向下台阶扒碴为辅；下台阶大量岩土由挖掘机开挖，侧卸式装载机装碴，自卸车配合出碴。

Ⅳ级围岩开挖步序及施工方法及工艺见第三章中的“5.隧道工程施工方案、方法及工艺”部分。

(3)Ⅴ级围岩开挖

为保证施工安全，施工中应遵循“先治水、短开挖、少扰动、强支护、早封闭、勤量测”的施工原则，紧凑施工工序，精心组织施工。拱部以φ42小导管作为超前支护。

Ⅴ级围岩地段循环进尺为1.0m，Ⅴ级围岩加强地段循环进尺为0.8m，采用微台阶法开挖，台阶长度3～5m，上半断面以人工手持风镐开挖掘进，主要以人工向下台阶扒碴为主，挖掘机辅助扒碴；下台阶大量岩土由挖掘机开挖，侧卸式装载机装碴，自卸车配合出碴。

Ⅴ级围岩开挖步序及施工方法及工艺见第三章中的“5.隧道工程施工方案、方法及工艺”部分

#### 2.3.4.3.施工运输

本隧道洞内外均采用无轨运输。根据隧道围岩特性要保护好基底不被重型机械碾压坏，以防因隧道基底结构被破坏，影响整体结构稳定，加剧变形造成隧道塌方。所以每一作业面配置侧卸式装载机将碴装到小吨位自卸车内，再由小吨位自卸车运至指定的弃碴场内。通过仰拱或铺底施工地段时，为避免仰拱及仰拱填充施工对其它工序的干扰，拟采用搭设仰拱栈桥过渡，即车辆通过搭设在仰拱(或仰拱填充)施工地段的仰拱栈桥过渡到已浇注仰拱并达到通车强度地段，仰拱落底清理及浇筑混凝土均在该平台下进行，待平台下仰拱施工结束，混凝土强度达到通车强度后，再向前移动平台，如此周而复始循环推进。

### 2.3.5.超前支护

#### 2.3.5.1.大管棚施工

本隧道正洞进、出口明暗分界处沿拱部开挖轮廓线外设一环长管棚超前支护。长管棚采用热轧无缝钢管，管棚长30m，直径89mm，环向间距1根/40cm，外插角1～30，压注水泥浆。

(1)施工误差要求

径向不大于20cm，隧道纵向误差同一断面接头数量不大于50％，相邻钢管的接头至少错开1m。

(2)施工方法

①施作套拱

混凝土套拱作为长管棚的导向墙，套拱在洞身开挖轮廓线以外施作，套拱内埋设4榀工字型钢支撑，钢支撑与管棚孔口管焊成整体。

孔口管作为管棚的导向管，它安设的平面位置、倾角、外插角的准确度直接影响管棚的质量。用经纬仪以坐标法在工字钢架上定出其平面位置；用水准尺配合坡度板设定孔口管的倾角；用前后差距法设定孔口管的外插角。孔口管应牢固焊接在工字钢上，防止浇筑混凝土时产生位移。

②搭钻孔平台安装钻机

钻机平台可用钢管脚手架搭设，搭设平台应一次性搭好，钻孔由两台钻机由高孔位向低孔位对称进行，可缩短移动钻机与搭设平台时间，便于钻机定位。

平台支撑要着实地，连接要牢固、稳定。防止在施钻时钻机产生不均匀下沉、摆动、位移等影响钻孔质量。

钻机定位：钻机要求与已设定好的孔口管方向平行，必须精确核定钻机位置。用经纬仪、挂线、钻杆导向相结合的方法，反复调整，确保钻机钻杆轴线也孔口管轴线相吻合。

③钻孔

钻机距工作面距离不大于2m，采用两台钻机同时作业，由两侧向中间，互不干扰，加快进度。为克服钻机具自重所产生的下垂，钻机要与导向管保持一致。

刘胜沟、流泪坡沟及栾家沟浅埋段钻机采用MK-5钻机，由于本隧道的围岩较软、甚至为土层，钻孔时采用大风量高风压干式钻孔，为了便于安装钢管，钻头直径采用Φ95mm。

钻机开钻时，可低速低压，待成孔几米后可根据地质情况逐渐调整钻速及风压。为防止黄土堵塞钻机风孔，加大高压风清孔频率，切忌高压水清孔。

钻进过程中经常用测斜仪测定其位置，并根据钻机钻进的现象及时判断成孔质量，并及时处理钻进过程中出现的事故。

④清孔、验孔

用Φ89mm岩芯管进行来回扫孔，清除浮渣至孔底，确保孔径、孔深符合要求、防止堵孔；用高压气从孔底向孔口清理钻渣；用经纬仪、测斜仪等检测孔深，倾角，外插角。

⑤安装管棚钢管

钢管应在专用的管床上加工好丝扣，棚管四周钻Φ8出浆孔；

钢管接头采用丝扣连接。为使钢管接头错开，钢管按9m、6m不等长加工，保证相邻管棚在同一截面的接头错开。

⑥注浆

注浆前用喷射混凝土封闭掌子面并对孔口进行封堵，以防孔口冒浆，混凝土喷射厚度约15cm，注浆压力控制在1～2Mpa左右，注浆时控制好注浆压力和注浆量，以防注浆过量而引起地面隆起。

向奇数孔管棚内压注浆液，注浆前用喷混凝土将工作面封闭，并用速凝砂浆密封孔口管与钢管之间的缝隙。注浆方式采用全孔压入式，注浆机采用YZB-80型注浆泵。

配置浆液并注浆，浆液扩散半径不小于0.5m，浆液为M20水泥砂浆，注浆初压0.5～1MPa，终压2MPa。注浆前按参数进行注浆现场试验，注浆参数应通过现场试验合格按实际情况确定，以确保达到固结围岩的目的。钻孔时出现卡钻或坍孔时应先注浆后再钻孔。

注浆结束后及时清除管内浆液，并用30号水泥砂浆紧密充填，增强管棚的刚度和强度。

#### 2.3.5.2.超前注浆小导管施工

隧道正洞Ⅳ、Ⅴ级围岩段及斜井Ⅴ级围岩红黏土、黄土段拱部设Φ42超前小导管预支护，小导管长3.5m，间距0.4m，外插角5～100，并注水泥浆。

超前注浆小导管采用风动凿岩机或煤电钻钻孔，并保证小导管纵向搭接长度不小于1m，注浆前先喷射混凝土5～10cm封闭掌子面作止浆墙，注浆作业中认真填写注浆记录，随时分析和改进作业，并注意观察施工支护工作面的状态。开挖前试挖掌子面，无明显渗水时进行开挖作业。

超前注浆小导管施工方法及工艺见第三章中的“5.隧道工程施工方案、方法及工艺”部分。

### 2.3.6.初期支护

本隧道初期支护主要采用喷混凝土、砂浆锚杆、钢筋网、格栅钢架及工16型钢钢架。

#### 2.3.6.1.砂浆锚杆

Ⅲ级围岩段在拱部设置长2m的砂浆锚杆，纵环向间距为1.2m；Ⅳ级围岩段在拱墙均设置长2.5m的砂浆锚杆，纵环向间距为1.0m；Ⅴ级围岩段在拱墙均设置长3.0m的砂浆锚杆，纵环向间距为1.0m。

采用风动凿岩机或煤电钻沿开挖轮廓线钻孔，钻孔直径大于锚杆直径15mm，孔深误差不大于5cm。待钻孔完成并清孔后，采用一次常压注浆孔底返浆方式注浆，注浆完成后迅速将锚杆插入，锚杆杆体插入孔内的长度不得短于设计长度的95%。

砂浆锚杆施工方法及工艺见第三章中的“5.隧道工程施工方案、方法及工艺”部分。

#### 2.3.6.2.工字钢架

本隧道在进口D3K435+150.75～＋184段、出口D3K450+000～D3K450+047段设3榀/2m的工16型钢钢架加强；进口D3K435+137～＋150.75段为冯家石咀二号大桥西安端桥台伸入隧道，衬砌边墙基础加深，采用2榀/m的工16型钢钢架加强；其余Ⅳ、Ⅴ级围岩地段设1榀/m的工16型钢钢架加强，Ⅴ级围岩加强地段设1榀/0.8m的工16型钢钢架加强。

工字钢架在加工厂利用台架按设计分部加工制作成型，在初喷混凝土之后安装进行，与定位钢筋焊接在一起。

钢架安装要快速。初喷后立即放线，紧跟着以人工安装钢架。安设时钢架应垂直隧道中线，其倾斜度不大于20，钢架的任何部位偏离铅垂面不大于5cm；钢架按设计位置安设，在安设过程中当钢架和初喷面之间有较大间隙时应设置混凝土垫块，钢架与围岩之间的间距应不大于5cm；钢架安设好后应尽快施作喷混凝土作业，并将其全部覆盖，使钢架与喷混凝土共同受力，喷射混凝土分层进行，每层厚度5～6cm，先从拱(墙)脚处向上喷射。

工字钢架施工方法及工艺见第三章中的“5.隧道工程施工方案、方法及工艺”部分。

#### 2.3.6.3.挂钢筋网

Ⅲ级围岩段局部设置间距为20cm的钢筋网，Ⅳ、Ⅴ级围岩段拱墙设置间距为20cm的钢筋网。

锚杆安设后及时进行挂网作业，为加快进度，先在洞外按设计要求做成网片，然后运至洞内安装位置进行安装，要随岩面起伏进行铺设。

挂钢筋网施工方法及工艺见第三章中的“5.隧道工程施工方案、方法及工艺”部分。

#### 2.3.6.4.湿喷混凝土

Ⅲ级围岩段在拱墙喷10cm厚的C20素混凝土，Ⅳ、Ⅴ级围岩段喷混凝土中掺加改性聚酯微纤维（0.9kg/m3）C20混凝土，采用湿喷技术施工。

喷混凝土原材料符合国家标准及规范要求，使用的外加剂主要有减水剂、防水剂、速凝剂、膨胀剂及硅粉等。

先将改性聚酯微纤维及粗骨料投入搅拌机干拌0.5～1分钟，使改性聚酯微纤维均匀分布在骨料中；再分层将砂和水泥投入搅拌机，混合料再干拌0.5～1分钟，后加水湿拌1.5～2分钟。

为保证喷射混凝土的厚度和质量，喷射混凝土分两步完成，即初喷和复喷。喷射混凝土以湿喷为主，含水量较大地段采用潮喷工艺。喷射料由洞外的混凝土拌和站拌合，混凝土输送车运输。

喷射混凝土分段、分片、分层进行，由下向上，从无水、少水向渗水地段集中，渗漏水处安放导管将水排至水沟内。施喷时喷头与受喷面基本垂直，距离保持1.5～2.0m。

施工时将边墙部分回弹率控制在15%以内，拱部回弹率控制在20%以下。

本隧道按新奥法原理设计施工，初期支护为受力结构的一部分。施工中应严格按《铁路隧道喷锚构筑法技术规则》和有关设计要求施作初期支护及衬砌。

湿喷混凝土施工方法及工艺见第三章中的“5.隧道工程施工方案、方法及工艺”部分。

### 2.3.7.监控量测

按照《铁路隧道喷锚构筑法技术规范》的有关要求进行监控量测，以量测资料为基础及时修正初期支护参数，确保二次衬砌施作时机，实施信息化设计、施工。

量测项目包括：洞内外观察、水平相对净空变化值的量测及拱顶下沉量测为必须进行的监控量测项目，浅埋地段应进行地表下沉量测，根据施工需要，必要时增设地表下沉量测及围岩内部变形等量测项目。

量测断面间距根据围岩级别、隧道断面尺寸及埋置深度等确定，Ⅴ级围岩地段为5～10m，Ⅳ级围岩地段为10～30m，Ⅲ级围岩地段为30～50m。

测试前检查仪器设备是否完好，发现故障及时进行修理或更换；确认测点是否松动或发生人为破坏，当测点状态良好时方可进行测试。

测试中按各项测量操作规程安装好测试仪器，每测点一般读数三次，三次读数相差不大时取算术平均值作为观测值，否则进行判断，是由于人为破坏、测点松动或是需要进行重测。

测试完毕后检查仪器、仪表，做好养护保管工作。

监控量测施工方法及工艺见第三章中的“5.隧道工程施工方案、方法及工艺”部分。

注意事项：通过刘胜沟、流泪坡沟及栾家沟时，施工期间应作好地面沉降监测，并对监测数据及时处理，反馈以指导施工，发现沉降异常情况应立即做紧急处理(封闭掌子面、加强支护等)，防止发生冒顶等事故。

### 2.3.8.仰拱(填充、底板)施工

本隧道待喷锚支护施作完成后，及时开挖并灌注混凝土仰拱及仰拱填充或铺底，使支护尽早闭合成环，并为施工运输提供良好的条件。仰拱施工采用过梁式栈桥，以保证掌子面开挖、支护正常进行。过梁采用型钢结构件，上覆1.0cm厚钢板，过梁式栈桥可以移动，反复使用。

在掌子面施作开挖时，在距掌子面20～30m处开始清理浮碴，用四个千斤顶起道，在每个千斤顶下铺设预制混凝土支撑垫块，垫块下用混凝土找平，确保预制块表面为灌注仰拱表面。清理一段后，即可灌注混凝土。灌注仰拱长度由开挖支护确定，以仰拱施工不影响出碴为好。仰拱端头采用大模板，混凝土由中心向两侧对称浇注，仰拱与边墙衔接处捣固密实。

仰拱一次施工长度控制在6～8m，仰拱强度达到设计要求后，及时进行仰拱填充，按设计要求仰拱填充与电缆槽等沟槽同时施作，下一循环仰拱施工时，将上循环混凝土仰拱接头作凿毛处理，遇伸缩缝位置时，按设计要求施作。

仰拱施工方法及工艺见第三章中的“5.隧道工程施工方案、方法及工艺”部分。

### 2.3.9.结构防排水施工

隧道防排水遵循“防、截、排、堵结合，因地制宜，综合治理”的原则，达到防水可靠、排水畅通、经济合理的目的。

#### 2.3.9.1.施工防排水

(1)洞口防排水

洞口浅埋地段设置完备、顺畅的排水系统，使地表水尽早排离洞口，防止地表水在洞口附近形成新的陷穴，同时对洞顶现有的陷穴、冲沟进行 l回填夯实。

洞外水不得通过隧道引排，隧道进口桥隧相连，洞口端洞外侧沟做成不小于2‰的顺坡排水。

洞顶刷坡线5～10m以外设截水沟一道，以拦截地表水，尽量汇入路基排水系统，避免形成新的冲刷。

洞口边仰坡全坡面防护，防止雨水冲蚀坡面或下渗引起基底湿陷。

隧道两端洞口外设保温暗管及保温出水口，避免水流冻结。

(2)洞内水的管理

对洞内的渗水及施工用水，除进、出口工区采用自然排水外，其余各斜井工区均需采用机械将水排至洞外，各工区所配抽水设备均应有相当的富裕量，且布设一套备用抽水设备。

本隧道围岩较软，对水敏感度高，施工中严格控制施工用水，并做好施工用水的管理和地下水的疏排工作，以避免积水浸泡基础。

洞内严格控制施工用水，小导管及锚杆以风动凿岩机钻孔，清孔采用高压风；受喷面、喷混凝土表面等的清洗，则用高压风，洞内禁止用水冲洗各种表面。

#### 2.3.9.1.结构防排水

全隧道设置双侧水沟，距两端洞口1000m范围设双层盖板保温水沟，双层盖板间设聚氨酯保温材料，通过洞外深埋保温暗沟采用端墙式或包头式出水口排到洞外，其出水口尽量选在背风、向阳以及有较陡的跌水处，并做好防冻措施。

复合衬砌初期支护变形基本稳定并经验收合格后，在初期支护和二次衬砌之间铺设1.5mm厚防水板，内衬无纺布（密度不小于300g/m2），采用无钉铺设，搭接缝为双焊缝，防水板搭接处与施工缝错开布置，错开的距离不小于50cm。

隧道防水充分利用混凝土衬砌结构自防水能力，混凝土衬砌抗渗等级不得低于P8，隧道衬砌混凝土应连续灌筑，拱圈、仰拱、底板不得留纵向施工缝。

隧道内及机电设备洞室的环向施工缝采用中埋式止水带和外贴式止水带；纵向施工缝采用钢边橡胶止水带和外贴式止水带两种可靠的复合防水措施，变形缝采用中埋式止水带加遇水膨胀橡胶条、嵌缝材料的复合防水措施。环向施工缝与变形缝结合设置，避开地下水和裂隙水较多的地段。

拱墙环向、墙脚纵向设盲管，与边墙进水孔、洞内排水沟一起组成完整的排水系统。环、纵向盲管与边墙进水孔连接，边墙进水孔与洞内排水沟连接，环向盲沟间距按6～12m考虑。

结构防排水施工方法及工艺见第三章中的“5.隧道工程施工方案、方法及工艺”部分。

### 2.3.10.二次衬砌施工

冒天山隧道分进、出口工区及6个斜井区共8个工作面进行衬砌，采用自制轨行式移动工作平台铺设复合防水板和绑扎衬砌钢筋，二次衬砌采用12m长全断面钢模整体式液压衬砌台车、泵送混凝土灌筑施工；混凝土采用自动计量、拌和站生产，混凝土输送车运输。

二次衬砌施工方法及工艺见第三章中的“5.隧道工程施工方案、方法及工艺”部分。

### 2.3.11.洞内附属工程施工

洞内附属工程有双侧排水沟、电力、通信信号电缆槽和专用洞室、综合接地措施等。

#### 2.3.11.1.排水沟、电缆槽施工

洞内排水沟沿隧道两侧墙脚通长布置，隧道内双侧均设置电力电缆槽、通信信号电缆槽，各电缆槽均采取分槽设置。洞内排水沟、电缆槽在洞内其他工程项目完成后展开全线统一施工，能够更好的控制其线型和几何尺寸。

隧道两侧边沟基座和两侧电缆沟基座与侧壁现场立模浇筑，盖板采用预制安装的方法施工,在拌和站内集中预制。

#### 2.3.11.2.专用洞室施工

在电缆槽同侧的大避车洞内设余长电缆腔，间距420m；在隧道左侧的大避车洞内设绝缘梯车洞，间距420m；隧道内预留两处机械通风配电设施安装洞室（里程分别为D3K435+372、D3K435+492），洞室尺寸4500mm（宽）×13000mm（深）×4510mm（高）；隧道内配备固定照明设备，并在隧道内设3处照明箱变洞室（里程分别为D3K440+938、D3K444+048、D3K447+078），洞室尺寸为4500mm（宽）×6000mm（深）×4510mm（高）；在D3K439+136、D3K441+536、D3K443+936、D3K446+336、D3K448+836处分别预留内无线设备洞室。

施工时，根据主洞的开挖情况适时安排，尽量提前完成，为主洞施工提供有利条件。

开口交叉处引起围岩应力重分布及应力集中，是结构的薄弱环节，要妥善解决辅助洞室开口时的受力转换，确保施工安全。

隧道施工至专用洞室位置时，按专用洞室开挖轮廓打超前小导管预注浆支护，正洞初期支护完成后，专用洞室开口破除正洞初期支护前，贴焊预制的加强格栅钢架环框，满喷混凝土后在专用洞室入口开挖面上方形成一个拱部钢筋混凝土加强环，以利专用洞室入口开挖。见图5-2-12。

图5-2-12  专用洞室加强环框构造示意图

洞内专用洞室按设计位置布置，采用人工配合，挖掘机开挖、装载机装碴，自卸汽车运输。

附属洞室处铺设防水卷材时，先按照附属洞室的大小和形状加工防水卷材，将其焊在洞室内壁的喷锚支护上，并与边墙防水卷材焊接成一个整体。

洞室混凝土衬砌采用钢轨拱架立模，模板采用组合钢模，混凝土输送泵泵送入模，插入式和附着式振动器振捣。

#### 2.3.11.3.隧道工程接地措施

(1)隧道内接触网接地系统利用信号专业设置的综合地线，隧道衬砌内所有预埋轨槽均与衬砌内钢筋笼进行可靠焊接，衬砌内钢筋笼的横向钢筋与纵向钢筋亦要求可靠焊接。在侧壁每隔约15m留出的一个接地端子(高出电缆槽踏板150mm)，该接地端子在衬砌与纵向钢筋焊接边通，在衬砌外壁通过带塑料护套的35mm2铜芯电缆与综合接地相连。

(2)为保证全线贯通地线的接地电阻符合设计要求，贯通地线需在适当地方安装接地极来进行降阻处理。每隔一定距离安装一处接地极对贯通地线接地性能加强，接地极深度大于3米。

(3)在钢筋绑扎、浇筑混凝土过程中要注意保护预埋接地钢筋使其定位准确，尤其注意不得使其断开。同时施工过程中要采用仪器测每分项工程的接地电阻，使其符合设计要求。

### 2.3.12.洞身与斜井相交段施工

斜井与秦东隧道洞身交叉处正洞和斜井围岩为Ⅲ、Ⅳ级围岩，相对稳定，但开挖后引起围岩应力重分布及应力集中，围岩受力复杂多变，结构薄弱易发生坍塌。

斜井与正洞交叉部位施工是个薄弱环节，必须加强支护。交叉处施工时，采用短开挖，强支撑，及时衬砌成环，做到步步为营，稳扎稳打，保证施工安全。

隧道正洞交叉处50m范围内采用加强处理，开挖加设仰拱，开挖后及时初喷C20混凝土封闭岩面，架设I16钢架，间距为0.8m一榀，墙拱部打设Φ22砂浆锚杆，长度为3.0m，间距1.0×1.0m，挂设φ8钢筋网，并与锚杆焊接成整体。拱墙、仰拱皆采用C30防水钢筋混凝土衬砌，仰拱采用C20混凝土填充。

### 2.3.13.斜井施工

本标段隧道布设六座斜井，分别为1号斜井、2号斜井、3号斜井、4号斜井、5号斜井、6号斜井。

具体工程设计概况见表5-2-12、表5-2-13、表5-2-14、表5-2-15、表5-2-16。

表5-2-12  冒天山隧道斜井简况表

| 斜井名称 | 辅助坑道与正洞交汇里程 | 辅助坑道长度(m) | 井身纵坡 | 平面夹角(°) | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号斜井 | D3K437+220 | 304.78 | 10.8% | 52.75 | 无轨运输 |
| 2号斜井 | D3K439+100 | 321.81 | 10.5% | 65 | 无轨运输 |
| 3号斜井 | D3K440+900 | 243.22 | 9.5% | 77 | 无轨运输 |
| 4号斜井 | D3K445+250 | 517.03 | 8.5% | 77.54 | 无轨运输 |
| 5号斜井 | D3K446+900 | 300.88 | 7.2% | 86.16 | 无轨运输 |
| 6号斜井 | D3K448+300 | 396.98 | 9.7% | 70.48 | 无轨运输 |
| 备注 | 1、除3号斜井为双车道斜井外，其余斜井均为单车道斜井。单车道斜井净空尺寸为5×6m（宽×高），双车道斜井断面及错车道断面净宽按单车道断面的基础上加宽3m； 2、考虑防灾救援及作为疏散通道，1号、3号、5号斜井按永久工程设计；2号、4号、6号斜井井口及井底采用M10砂浆砌片石封堵，厚度2m。 |

表5-2-13  冒天山隧道斜井围岩分级表

| 斜井名称 | 斜井长度 （m） | Ⅲ级围岩 长度（m） | Ⅳ级围岩 长度（m） | Ⅴ级围岩 长度（m） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号斜井 | 304.78 | 85.43 | 40.29 | 179.06 | 斜井井口至正洞围岩级别依次为Ⅴ级、Ⅳ级、Ⅲ级 |
| 2号斜井 | 321.81 | 40.1 | 50.34 | 231.36 |  |
| 3号斜井 | 243.22 |  |  | 243.22 |  |
| 4号斜井 | 517.03 | 90.29 | 60.26 | 366.47 |  |
| 5号斜井 | 300.88 |  | 35.03 | 265.85 |  |
| 6号斜井 | 396.98 |  |  | 396.98 |  |

表5-2-14  冒天山隧道单车道斜井衬砌支护参数表（模筑衬砌）

| 围岩 级别 | 施工支护 | 模筑衬砌 |
| --- | --- | --- |
|  | 喷混凝土 | 锚杆 | 钢筋网 | 钢架 | 拱墙 | 铺底 | 仰拱 |
|  | 厚度 | 位置 | 位置 | 长度 | 间距 | 位置 | 间距 | 位置 | 规格 | 间距 |  |  |  |
|  | cm |  |  | m | m |  | cm |  |  | m | cm | cm | cm |
| Ⅲ | 8 | 拱墙 | 局部 | 2 | 1.2 | 局部 | 25 |  |  |  | 25 | 20 |  |
| Ⅳ | 10 | 拱墙 | 拱墙 | 2 | 1.2 | 拱墙 | 25 |  |  |  | 25 | 20 |  |
| Ⅴ | 15 | 拱墙 | 拱墙 | 2 | 1.2 | 拱墙 | 25 | 拱墙 | 工12.6 | 1榀/m | 30 | 25 |  |
| 说明：Ⅲ、Ⅳ级围岩模筑衬砌适用于1#、3#、5#永久工程斜井。 |

表5-2-15  冒天山隧道双车道斜井衬砌支护参数表

| 围岩 级别 | 施工支护 | 模筑衬砌 |
| --- | --- | --- |
|  | 喷混凝土 | 锚杆 | 钢筋网 | 钢架 | 拱墙 | 铺底 | 仰拱 |
|  | 厚度 | 位置 | 位置 | 长度 | 间距 | 位置 | 间距 | 位置 | 规格 | 间距 |  |  |  |
|  | cm |  |  | m | m |  | cm |  |  | m | cm | cm | cm |
| Ⅲ | 10 | 拱墙 | 拱部 | 2 | 1.2 | 局部 | 25 |  |  |  | 25 | 20 |  |
| Ⅳ | 15/20 | 拱墙 | 拱墙 | 2.5 | 1.0 | 拱墙 | 25 | 拱墙 | H125 | 局部 | 30 | 20 |  |
| Ⅴ | 20 | 拱墙 | 拱墙 | 3 | 1.0 | 拱墙 | 25 | 拱墙 | H125 | 1榀/m | 35 | 25 |  |

表5-2-16  冒天山隧道单车道斜井衬砌支护参数表（喷锚衬砌）

| 围岩 级别 | 施工支护 | 模筑衬砌 |
| --- | --- | --- |
|  | 喷混凝土 | 锚杆 | 钢筋网 | 钢架 |  | 铺底 |  |
|  | 厚度 | 位置 | 位置 | 长度 | 间距 | 位置 | 间距 | 位置 | 规格 | 间距 |  |  |  |
|  | cm |  |  | m | m |  | cm |  |  | m |  | cm |  |
| Ⅲ | 10 | 拱墙 | 拱部 | 2 | 1.2 | 局部 | 25 |  |  |  |  | 20 |  |
| Ⅳ | 15 | 拱墙 | 拱墙 | 2.5 | 1.2 | 拱部 | 25 | 拱墙 | 工12.6 | 1榀/m |  | 20 |  |
| 说明：Ⅲ、Ⅳ级围岩喷锚衬砌适用于2#、4#、6#临时斜井。 |

#### 2.3.13.1.洞口段施工

施工内容：洞口防排水、洞口边仰坡开挖和防护、进洞和洞门施工。

洞口防排水：结合当地气候特点及洞口地形特点，施作截水沟。截水沟设在井口仰坡及井口平车场边缘线5m以外。为防止洞外雨水倒灌，在洞口外设置反坡排水。

边仰坡开挖及防护：在洞口范围内放出边仰坡开挖轮廓线；先清除开挖范围内植被，采用挖掘机开挖，自上而下进行，人工配合精确刷坡，坡度按1:1控制，边仰坡防护按“分层、分段，自上而下边开挖、边防护”的原则施作。

边仰坡防护采用喷锚支护：喷砼厚15cm、Φ22砂浆锚杆及Φ6钢筋网。

洞门：洞门结构形式均为端墙式洞门，端墙采用M10砂浆砌片石，在进洞施工超过20m以后，适时安排洞门施工。洞门施工应在洞口段二衬完成后进行。

#### 2.3.13.2.进洞方法

先测设出斜井中线及洞口位置，利用挖掘机进行洞口段拉槽及边仰坡开挖，并作好洞顶截水天沟和洞口截水设施，然后先根据洞口段开挖断面尺寸进行开挖。在开挖轮廓线以外拱部布设φ42，L=3.5m的超前小导管，环向间距40cm，外插角5～100，搭接长度不小于1.0m，然后进行上断面的开挖，上断面开挖进尺每循环控制在1.0m左右，开挖完后及时进行初期支护，挂网、架立型钢钢架、喷射混凝土；在上断面进洞3～5m后开挖洞口下断面，接长型钢钢架进行初期支护，及早封闭成环。在全断面进洞20～30m后，及早施作模筑二衬，并施作洞门。

#### 2.3.13.3.斜井井身施工

斜井洞身围岩级别为Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级围岩，Ⅲ级围岩采用全断面钻爆法开挖，Ⅳ级围岩采用台阶法开挖，Ⅴ级围岩段采用微台阶法开挖。

(1)开挖支护

①Ⅴ级围岩开挖支护

严格按“先治水、管超前，短进尺、强支护、勤量测、快成环、早衬砌”的施工原则，Ⅴ级围岩段采用微台阶法开挖，台阶长度3～5m，每循环进尺1.0m，施工顺序见图5-2-13。

图5-2-13   斜井V级围岩开挖示意图

Ⅴ级围岩段采用人工风镐配合机械开挖，侧卸式装载机装碴，自卸车出碴。采用超前小导管预支护，开挖后及时喷射3～5cm混凝土封闭围岩，架设型钢钢架、打设径向锚杆及挂钢筋网，然后复喷混凝土至设计厚度。喷混凝土厚度为15cm，锚杆长2.5m，间距为1×1m，钢筋网用φ6.5钢筋制作，网格间距为20cm。

②Ⅳ级围岩开挖支护

Ⅳ级围岩段采用台阶法开挖，台阶长度8～10m，每循环进尺2m。Ⅳ级围岩段采用人工风镐配合机械开挖，侧卸式装载机装碴，自卸车出碴。采用Φ22超前锚杆预支护，锚杆长3.5m，环向间距40cm，纵向搭接长度不小于1.5m，开挖后及时喷射3～5cm混凝土封闭围岩，打设径向锚杆及挂钢筋网，然后复喷混凝土至设计厚度。

③Ⅲ级围岩开挖支护

Ⅲ级围岩段采用全断面钻爆法开挖，每循环进尺2.6m，采用多功能台架配合风动凿岩机钻孔，塑料导爆管微差毫秒雷管起爆，侧卸式装载机装碴，自卸汽车出碴。

(2)防排水

洞内设排水沟。作为永久工程的斜井，衬砌背后拱墙部位设1.5m厚的防水板，板后铺设无纺布缓冲层，拱墙环向设Φ50mm的软式透水盲沟，环向盲沟间距按6～12m考虑，墙脚纵向设Φ50mm软式透水盲沟，并分段10～15m引入侧沟内，引排防水层背后的积水，衬砌环向施工缝设橡胶止水条，变形缝设中埋式止水带及外贴式止水带止水。

斜井防排水施工同正洞防排水施工工艺。

(3)二次衬砌

斜井衬砌采用自制衬砌台车立模，混凝土拌合站集中拌制混凝土，混凝土输送车运输混凝土，泵送混凝土入仓，采用插入式振动器为主、附着式振动器为辅进行混凝土振捣。Ⅳ、Ⅴ级围岩段为保证洞内安全稳定及运输质量，仰拱紧跟掌子面及时施作，使支护受力闭合成环，整体受力。

#### 2.3.13.4.水仓及泵站施工

各斜井在与正洞交叉处设有水仓和泵站，位处Ⅲ、Ⅳ级围岩段，地质条件较好，但考虑其在斜井侧壁开口，将引起斜井应力的重分布，可参考前面所述的洞内特殊部位施工方法。待斜井全部施工完毕后再施工水仓的加深部分，水仓加深部分采用弱爆破，人工出碴。隧道施工完毕后将水仓回填密实。

### 2.3.14.弹性支撑块整体道床施工

本隧道设计为弹性支撑块整体道床，在隧道主体完工后，由隧道进、出口工区和3#、4#斜井工区担负弹性支撑块整体道床的施工。

#### 2.3.14.1.施工工艺流程

弹性整体道床施工的基本工序为：清洗基底、设置中线控制桩和可调标桩、安设道床钢筋网、轨排吊装、支承块悬挂、轨排组装、调试、联结、精调、安设伸缩缝沥青板、道床混凝土灌注（抹面成型）、养生、拆除轨排，进入下一个工作循环。

弹性整体道床施工工艺流程详见图5-2-14。

#### 2.3.14.2.施工机具配备

弹性整体道床主要施工专用机具详见表5-2-17。

表5-2-17  道床主要施工专用机具表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自行式龙门吊机 | 5t | 台 | 1 |  |
| 2 | 整体式轨道排架 | 6.25m | 榀 | 20 |  |
| 3 | 支承块组装平台 | 6.25×2.1m | 辆 | 1 |  |
| 4 | 吊机走行轨 |  | m | 450 | 双轨 |
| 5 | 可调式基准器 |  | 个 | 100 |  |
| 6 | 轨道半尺 |  | 个 | 4 |  |
| 7 | 万能道尺 |  | 个 | 4 |  |

#### 2.3.14.3.施工工艺及施工要点

(1)清理施工现场

将施工现场的石碴及其它杂物清扫干净，然后用高压水冲洗干净，确保弹性整体道床基底无杂物和积水。

(2)中线控制桩和标桩的设置

中线控制桩和标桩的设置必须超前设置，超前轨排位值200m，按照《铁路轨道施工及验收规范》增设线路控制桩和线路标桩，控制桩由项目部测量队测设，直线间距100m，曲线50m，与中线控制桩偏移不得大于2mm，距离偏差不得大于1/5000。标桩设在线路中线上，由施工队测量班组测设，其直线间距为6.25m，曲线5m，标桩间距偏差应在两中线控制桩内调整。水准点间距为100m，高程允许偏差为±2mm。根据中线控制桩用2级经纬仪和精密水准仪测定标桩位值及高程测量，标桩应用与道床同级混凝土埋设牢固。

(3)钢筋网的铺设

钢筋网超前轨排200m运至隧道内，并按设计数量平均数放在隧道两侧。安设时利用线路标桩定位，将钢筋网安放在高于弹性道床基底5cm混凝土垫块上，安设钢筋网施工至少超前轨排架50m。

(4)轨道排架吊装及弹性支承块的架设

弹性支承块悬挂：支承块按顺序摆放到安有等距离隔板的组装平台上（注意支承块轨底坡面向道心），快速悬挂构件放在支承块旁边，每组排架对称摆放22块，龙门吊吊起空排架至组装平台上方，正确对位，使排架上等距离布置的挂篮与支承块预埋铁座配合，用快速扣件将预埋铁座与挂篮扣紧，形成轨排。注意使支承块外侧铁座与挂篮外侧紧贴，以保证轨距正确，并及时校正支承块的外八字现象。

轨距铺设：龙门吊吊起轨排运到铺设地点，对轨排高程、中线进行粗调定位，定位控制在设计值±1cm。轨排间预留6～10cm轨缝，接头按1－3－4－6顺序拧紧4套螺栓，消除错台、错牙现象。铺设竖曲线轨排时，要一次从曲头铺到曲尾。

(5)轨道排架精调锁定

轨排组装结束后，即可进行轨面系数精细调整。采用半道尺、一字尺、万能道尺，利用已埋设好的基准标桩进行精调。

轨排铺设小组用半道尺，利用测量班的技术交底的数据对轨排面高程进行调整，最后测量班用水准仪对轨面高程进行精细调整，使其达到标准要求。

当轨面高程调整好后，即可调整轨面中线，利用安装好的轨向锁定器进行轨向、轨排中线调整，让轨排三横梁结构中线与线路中线相吻合后，锁定轨向锁定器。此项工作由轨排铺设小组用万能道尺、垂球利用线路中线标桩完成。

轨面标高调整完后，再次复测轨面高程，进行精细调整，消除轨面三角坑现象，使轨面高程达到设计标准要求。

用10m的弦线对轨排基本轨进行高低、轨向检查与调整，2人拉弦线，1人用小钢尺（刻度0.5mm）量测，配合4人进行调整及锁定轨道排架。轨向调整时的顺坡率1‰。高低调整时先调整基本轨，再根据基本轨用万能道尺调整轨排另一条钢轨。

最后由测量班对轨排结构中线进行复测，检查每处轨向锁定器的牢固性，使中线达标。中线高程调整后，即可进行轨面状态检查验收，其值必须达到设计标准要求，否则必须返工重调。

检查弹性支承块安装是否正确、橡胶套靴包装是否密贴、轨排支腿套筒及支垫块是否完好，逐一检查并使之达到标准。

(6)伸缩缝沥青板安设

伸缩缝沥青板按每6.25m设置一块，安放在两支承块正中，垂直于线路中线。沥青板由2.58×0.36×0.02m沥青浸制板和上部2.58×0.06×0.02m楔形木板组成，上部楔形板在混凝土初凝后拆除，缝内填塞沥青胶砂。伸缩缝板安设必须牢固，确保不变形、不跑模。

(7)监理检查签证

每次混凝土开盘以前，监理工程师按检查内容逐一检查，检查内容包括线路中心线、轨面高程、水平、高低、轨向、三角坑等内容。检查通过签证后方可进行混凝土灌注。

(8)道床混凝土浇筑

混凝土拌制必须按配合比准确计量，在浇筑中严格控制塌落度，每班测定不少于2次；混凝土运送应与施工进度相适应，运输过程中必须自行搅拌，防止离析、泌水、漏浆，以保证质量；灌注前，将铺底面冲洗干净，将支承块表面加以覆盖，对支承块和橡胶连接缝采取封闭措施，以防混凝土粘污支承块；灌注混凝土采用混凝土输送泵泵送至灌注位置，采用插入式振捣器捣固密实，支承块下应加强振捣，尽量减少支承块下气孔，不得有蜂窝，避免捣固棒接触支承块套靴和排架；浇注过程中，密切注意轨排轨面系状态的变化，发现有超标情况应立即校正。道床面抹面平整，高程允许偏差为±0.5mm，应留好1%横向排水坡，道床面必须低于支承块内侧套靴侧口下沿2mm，必须一次抹面成型；道床混凝土灌注后加强养生，养生期不少于14天。混凝土强度达到5MPa时，可拆除轨道排架，达到强度的70%之前，不准车辆在上面行走。

(9)组合式轨道排架倒用

道床经24小时养生后即可拆模，按下列顺序拆除：轨排间连接平板、快速悬挂扣件、轨向锁定器，然后松动排面与支腿杆，最后用龙门吊机运轨道排架，进入下一个工作循环。

(10)养生与清理

道床拆模后应及时灌注轨排工艺孔和修补残损并按要求进行养生工作。养生工作达到设计要求后，要对支承块上预埋铁座进行除锈涂油，全面清理道床表面，铲除多余灰碴，各部清扫干净，为后续工程创造良好的施工条件。

### 2.3.15.不良地质段施工

冒天山隧道主要不良地质有：滑坡、冲沟浅埋段、红粘土及砂质黄土、膨胀性岩土、夹煤层、采空区、涌水。

#### 2.3.15.1.冲沟浅埋段施工

隧道在D3K448+860～D3K449+000段下穿刘胜沟、在D3K441+120～D3K441+180段下穿流泪坡沟，隧道埋深2m，在D3K441+100～D3K441+250段下穿栾家沟，隧道埋深不足2m。沟呈“V”型，两侧坡面较陡。

(1)各冲沟在雨季均有水流，其施工须安排在旱季施工，对沟两侧的土层必须先期夯填密实，同时采用锚喷支护加固沟两侧的边坡。

(2)雨季施工时各冲沟段隧道洞身附近可能会出现地表水临时富集，成富水沟谷。为此采用以下措施：

①施工前必须做好沟底的排水系统，以便雨水及时排走。修整施工便道时也必须做好防护措施，防止雨季边坡坍塌而影响施工。

②沟心浅埋段正洞施工必须在旱季，弃碴回填逐步完成，作好雨季的临时过渡工程，确保隧道不受地表水的影响。

(3)沟心浅埋段施工方案：先将洞顶上方的冲沟明挖至隧道顶部，并对冲沟两侧边坡进行喷锚加固，然后沿隧道轴线分别向起终点施作超前管棚，并在隧道开挖轮廓线外（明挖位置底部）施作护拱，最后在护拱顶部回填夯实至原地面，并铺砌30cm厚的浆砌片石，正洞暗挖通过。详细见“图5-2-15 冲沟沟心浅埋施工方案横断面图”和“图5-2-16 冲沟沟心浅埋施工方案纵断面图”。具体施工工序如下：

①首先采用锚喷支护加固冲沟两侧的边坡，喷混凝土厚15cm，钢

图5-2-15 冲沟沟心浅埋施工方案横断面图

图5-2-16 冲沟沟心浅埋施工方案纵断面图

筋网采用φ8钢筋，钢筋网间距20cm，锚杆长3米，间1米。

②从沟内向下开挖①，开挖时，边开挖边支护，支护采用锚喷网支护；

③从沟内向下开挖②，开挖时，边开挖边支护，支护采用锚喷网支护；

④施做两侧超前大管棚，大管棚采用Φ89管棚，长30m，环向间距0.4m；

⑤施做混凝土护拱，护拱厚0.5m，铺砌浆砌片石，回填土石恢复地表；

⑥正洞暗挖通过。

#### 2.3.15.2.膨胀土段施工

隧道在D3K449+010～D3K450+000段洞身部分位于膨胀性地层中。

由于膨胀土的特殊工程地质性质及其围岩压力特性，使该种围岩的隧道具有普遍开裂、内挤、坍塌和膨胀等变形现象。其围岩变形常具有速度快、破坏性大、延续时间长和整治较困难等特点。施工要点如下：

(1)加强调查、量测围岩的压力和流变

在膨胀土中开挖隧道，除了认真实施设计文件所提出的技术要求外，在施工过程中应对围岩压力及其流变情况进行充分的调查和量测，分析其变化规律。对地下水亦应探明分布范围及规律，了解水对施工的影响程度，以便根据围岩动态采取相应的施工措施。如原设计难以适应围岩动态情况，也可据此作适当修正。

(2)合理选择施工方法

膨胀土隧道围岩压力的施工效应，是导致隧道变形病害的主要原因。采用合理的施工方法，对隧道的稳定性有着十分重要的作用。因此，在施工中应以尽量减少对围岩产生扰动和防止水的浸湿为原则，所以宜采用无爆破掘进的微台阶法施工。在开挖过程中尽可能缩短围岩暴露时间，并及时衬砌，以尽快恢复洞壁因岩体开挖而解除的部分围岩应力，减少围岩膨胀变形。

(3)防止围岩湿度变化

隧道开挖后，膨胀土风干脱水或浸水，都将引起围岩体积变化，产生胀缩效应。

因此，隧道开挖后及时喷射混凝土，封闭和支护围岩。在有地下水渗流时，应采取切断水源并加强洞壁与坑道防、排水措施，防止施工积水对围岩的浸湿等。

(4)合理进行围岩支护

膨胀土支护必须适应围岩的膨胀特性。在施工时应注意以下几点：

①喷锚支护，稳定围岩。采用锚喷及钢架联合支护，并采用超前注浆小导管进行预支护。微台阶法开挖，可在上半部开挖后尽快作出半部闭合，即上台阶开挖后迅速作出上台阶的初期支护，并在上台阶底部喷射砼作为临时仰拱，使围岩尽早受到约束。

②衬砌结构及早闭合。膨胀土隧道开挖后，围岩向内挤压变形一般是在四周同时发生，所以施工时要求隧道衬砌及早封闭。从理论上讲，拱部、边墙及仰拱宜整体完成，衬砌受力条件最好。但受施工条件的限制，往往难以实现。因此，在全断面初期支护完成后，及时浇筑仰拱砼，及早形成封闭结构，并根据围岩量测结果尽早浇筑墙拱二次衬砌砼。

#### 2.3.15.3.滑坡段施工

隧道进口D3K435+137～D3K435+220段处于一滑坡体之下，且滑坡体滑动面距隧道拱顶约12m，该滑坡体对隧道施工影响较大，主要采取在隧道进洞施工之前对滑坡体进行详细探测，掌握滑坡体的各种参数，然后对滑坡体进行清方减载，并对滑坡体进行监测布置，一旦发现滑坡体有滑动迹象后立即停止隧道施工，对滑坡体再次进行处治或加固，确保隧道施工能安全顺利进行。

#### 2.3.15.4.涌水段施工

隧道大部分位于浅埋段，且地下水位较高，尤其是在沟谷地段存在大的涌水、渗水的可能性。施工中应加强观测预报工作，及时施做初期支护，尤其注意仰拱的超前，及时封堵出水点。

(1)涌水地段地质预报

利用常规地质法，对施工掌子面前方30～100m范围内的围岩进行探测，结合各种探测资料分析前方围岩情况、是否有潜水、水源补给、水质、涌水量大小、突水突泥压力等情况。

通过正洞已开挖地段实测涌水量来推断未开挖地段的涌水量。

超前钻孔：当采用物探法探测前方有可能出现突水时，利用水平钻机钻孔，探水孔直径一般为50～120mm，钻孔外插角为10°，每次钻进20～30m，保留5m止浆盘岩，暂时封闭水量较小的探孔，只留一个喷距最大的探孔量测喷出水的距离。喷距小于5m，流量小于100～400m3/h为小型突水；喷距5～12m，流量大于400m3/h为中型突水；喷距大于12m，为大型突水。

(2)通过涌水地段的施工原则

涌水地段施工原则：“以堵为主、限量排放、排堵结合、综合治理的方法”，隧道施工时，当探水孔总涌水量大于10m3/h时，进行全断面帷幕注浆堵水；若其总涌水量虽小于10m3/h，但个别探水孔出水量大于2m3/h时，则对这些孔眼进行局部深孔注浆，将绝大部分地下水尽可能封堵在围岩外，少量水由隧道排放。

(3)治水措施

处理地下水原则一般是以堵截为主，排引为辅。

堵截地下水的办法有两种，一种是对富水地段沿隧道开挖轮廓线以外进行深孔注浆，形成止水帷幕，并加固松散岩体；另一种是采用管棚、小导管注浆等进行浅孔止水，防止地下水进入开挖工作面。

排水辅助措施有地表排水、超前钻孔排水等方法，目的是排水降压。

①帷幕注浆施工

封堵掌子面：在掌子面用C25混凝土进行全断面封堵。

根据以往类似隧道的施工经验，采用隧道开挖掌子面超前分段注浆方式，每段长度8m；采用水泥-水玻璃注浆，加固范围沿隧道周边呈半环形，厚度4～6m，浆液扩散半径0.80m；注浆速度30～40L/min；注浆正常压强0.6～2.5MPa，最大终压3.5MPa；每段单孔注浆量1.2～1.8m3；水泥浆的水灰比0.75:1～1.0:1(重量比)，水玻璃浓度Be′=35～40，模数2.8～3.1；水泥浆与水玻璃溶液体积比1:1.0，具体参数根据实际情况调整。

注浆采用封闭体系定量注浆工艺，注浆顺序由外向内进行，先注外圈，形成一个封闭的环，然后再加固封闭圈内的土体；注浆过程中，采用分段间歇式隔孔循环方法，由外向里进行注浆，一段内每次注浆段长度不超2m；注浆管使用花管，注浆孔径5mm；注浆压力由小到大依次施加，根据吸浆量和注浆压力大小，随时调整浆液浓度，隧道施工顺序按双液注浆加固→超前支护→断面开挖(包括钢拱架密排支撑)交替方式进行，直至通过涌水段。

②深孔注浆

通过注浆可改善围岩稳定性，防止出现涌水的目的。深孔注浆分为深孔充填注浆和深孔劈裂注浆。深孔注浆施工要点如下：

注浆技术参数：在保证浆液可灌性和有效扩散距离前提下，浆液配比参见帷幕注浆参数，浆液配比根据现场试验统计结果调整；注浆压力容许注浆压力与岩层的密度、强度和初始应力、钻孔深度、位置及注浆次序等因素有关，根据实际情况确定。

注浆顺序由外向内逐次进行,并采用隔孔灌筑，掌子面超前注浆,采用放射状注浆法。

按定量注浆法控制注浆量，浆液浓度由稀逐渐变浓，未扰动岩层，单位时间注浆量一般控制在15～30 L/ min，扰动岩层控制在30～50 L/ min ，根据每个循环注浆压力情况，再进行加密补浆，直至达到规定注浆终压。

采用“分级升压法”进行注浆压力控制，开始注浆时，不宜将压力值升到规定的最大数值，而应由低到高逐渐提高；注浆时，采用间歇式注浆方式，间歇时间视浆液的胶凝时间而定，稍短于浆液胶凝时间。

考虑到施工中实际胶凝时间比实验室测出的时间长5～6 倍，通常情况下，间歇时间控制在3～8min。

③开挖面周边浅孔注浆堵水

周边浅孔注浆适用于地下水发育的隧道施工，为了截水及加固地层，在开挖前需进行截水及加固地层注浆。

浅孔注浆长度一般为3m～4m，开挖时预留1～2m作下段注浆的止浆岩盘，一般情况下孔距定为0.8m，沿周边轮廓线单排布置，当发现前方有较大的涌水时，为保证注浆效果，采用双排孔布置，注浆孔外插角一般为5～100。注浆工艺参见深孔注浆。

④其他措施

洞壁或洞顶有水流出时，采用超前钻孔排水，超前钻孔保持10～20m的超前距离，采取“以堵为主，限量排放放”的原则进行，通过系统治理，达到隧道不渗不漏无湿渍的防水目标。

(4)涌水的应急处理措施

如果钻孔突涌水处理不当或处理不及时，大量的涌水将淹没开挖面，处理工作费时费力费钱，并延误工期。为此制定以下几种应急预案，并准备好相应的材料和设备。

①快速封堵

当钻孔推进中遇到涌水，但涌水量不大压力不高时，钻杆不拔出，随即在孔口插小直径注浆管，实施顶水预压(采用凝胶时间短的水泥－水玻璃双液浆)，将钻孔已施钻部分封住，不让水涌出。然后在其周围另行钻孔实行前进式注浆，即钻一段注一段，逐步推进。

②编织袋封堵

在施工中预先准备一定数量装好碎石砂的编织袋，在施工中遇到突水情况时，先用袋装碎石对突水进行封堵拦截，并根据情况采取迂回排水法或帷幕注浆堵水，并根据突水涌泥对围岩的扰动情况，采用长大管棚、型钢拱架等强支护措施，掩护开挖。

采取以上两种方法处理钻孔突水，只要及时、到位，一般不会引发更大规模的涌水(泥)事故。

#### 2.3.15.5.煤层地段施工

隧道通过的砂岩夹页岩段局部夹薄层煤层，施工中要加强瓦斯监测，重视施工通风，确保施工安全，若瓦斯浓度较大，需按瓦斯隧道进行施工。

(1)瓦斯的防爆限值及处理

瓦斯浓度防爆限值标准如下：

瓦斯浓度达到1.5%时－－开挖面自动发出报警，撤出人员，停止一切作业，加速通风，同时打开高压风。

瓦斯浓度＞1.0%时－－为警戒预防，指挥员、安全员随时监测，禁止放炮，切断掌子面电源，加速通风。

瓦斯浓度＞0.5%时－－采用矿用防爆型设备，发出第一次报警，加强监测，通风。

瓦斯浓度＞0.25%时－－停止洞内焊接作业。

瓦斯浓度＜0.25%时－－正常作业，采用通用设备。

(2)揭煤段长度与开挖断面选择

①揭煤段长度

根据其它瓦斯隧道施工经验，选择在遇到煤层前10m到揭开煤层后10m为揭煤段长度，按照揭煤方案进行施工。

②揭煤段的开挖断面

瓦斯超限积聚的地点一般为隧道拱顶、掌子面、开挖周边凹陷处、侧洞等。因此在施工中，拱顶必须采用光面爆破技术。

规范规定，在有瓦斯和煤尘爆炸危险的隧道所使用的雷管为煤矿许用毫秒延期电雷管，总延期时间不得超过130ms。由此限定了爆破雷管段数。这也限定了隧道开挖断面，为此施工中采用台阶法。隧道瓦斯煤层地带施工中考虑采用中长台阶法施工，即在隧道距煤层至少20m时分为上、下断面开挖，待上半断面穿过煤层底板10m以上时，下半断面再揭开煤层。

(3)揭煤作业流程

①工艺流程

第一步：超前探测。探测煤层厚度，走向，倾角；探测瓦斯、煤突出危险程度；探测是否涌突水；

第二步：上半断面瓦斯排放。排放范围为上部7m，左右两侧各5m，下部3m；孔径0.75m；排放时间7～15d。

第三步：超前支护。超前自进式锚杆(排距1ｍ)；超前小导管双液注浆。

第四步：上半断面开挖。采用中长台阶法施工，严格揭煤爆破工艺。预留变形量。

第五步：初期支护。喷砼厚度10cm，格栅(钢架)支撑，间距0.5m，临时模注砼封闭厚度0.25ｍ。

第六步：下半断面瓦斯排放。排放范围为左右两侧各5m。孔径0.75m；排放时间5～7d。

第七步：下半断面分步开挖。分步开挖、分步接长格栅，支护封闭。

第八步：下半断面支护。格栅接长，喷砼或模注砼封闭，厚0.3m。下部临时砼封闭，包括仰拱封闭。

②工艺要点

第一条：超前钻孔探测

进入煤层前10m要进行超前钻孔预测。如遇地质岩性明显变黑或随着掘进瓦斯浓度呈高梯度变大时，不论设计是否为煤层段，均应加强超前钻孔探测。

利用超前钻孔确切了解煤层层位、厚度、煤质、顶底板岩性，在钻孔没有探测到煤层时，应确保工作面到钻孔探测范围边缘的距离＞20m，否则，应停止开挖，再打一次钻孔探测煤层。在掘进工作面距煤层顶板垂距10m以远处，打一组3个穿透煤层全厚的超前钻孔(φ75)，详细记录岩芯资料，在距煤层顶板垂距5m以远处，打3个穿透煤层全厚的预测孔(φ50)，见煤后，改用电煤钻，同时实施监测预报，判定突出危险程度、瓦斯溢出浓度等。在距煤层顶板垂距5m以远处，打3个超前钻孔，探清距煤层2.5m岩柱准确位置，防止误穿煤层。

第二条：上半断面瓦斯排放

采用钻孔排放作为防突的主要手段，在施工中，选择瓦斯排放参数为：

排放瓦斯工作面与煤层之间必须有一个安全岩柱，煤炭部门防突细节规定，对于坚硬岩层其厚度≮3.5m，松软岩层≮5.0m。

排放范围为开挖线上方7m，两侧5m，上半断面开挖时其底部以下为3m，下半断面开挖时其底部以下为2m。

单孔排放半径及孔间距应根据煤的透气性、允许排放时间等因素确定，钻孔和半径取0.5～1.0m，孔距不大于排放半径的2倍。

瓦斯排放可根据煤层的不同特点，采取相应的排放方法，缩短排放时间，节省工期。

瓦斯排放基本完成后应打一个检测孔(孔径φ50)，通过瓦斯监测确定瓦斯排放是否结束，若瓦斯压力＜1Mpa，且煤层不具有突出危险性，则结束排放，否则视排放效果应继续排放。

第三条：超前支护

为防止煤层坍塌、岩体变形，结合防突需要，经过瓦斯排放，施做超前自进式锚杆及超前小导管，向岩体压注水泥一水玻璃双液浆，加固岩体并封闭煤层裂隙，减少瓦斯溢出。超前自进式杆与超前小导管相间布置，前者采用R25自进式锚杆，长10m，排距1m，每2m设一环；后者采用φ42小导管，长5m，环向间距0.5m。

第四条：上半断面开挖

上半断面开挖的技术要求为：“勤检验、短进尺、弱爆破”。

勤检验：开挖前，应检验工作面前方10m的上中下左右部位的突出危险性。

短进尺：每次爆破掘进≯1长度，一般为0.6～0.8m。预留变形量设计为15cm，主要是为防止大变形。

弱爆破：一是周边眼不装药；二是加密炮眼，减少单孔装药量；三是煤层在导坑上部时，只打岩石眼，在煤层中不打眼、不装药；四是采用矿用安全炸药及五段电雷管。

第五条：初期支护

由于煤层位于上方，支护强度不足易引起巷道变形或者坍塌，因此应加强支护。开挖后及时喷砼10cm，用R25N自进式锚杆和φ22药包锚杆作为初期支护，采用格栅(钢架)作为支撑临时模注砼封闭，厚度0.25m，加固围岩(煤层)，防止冒顶。

施工中，要特别注意拱部变形，防止大的坍塌及采空区，因采空区域赋存老窑水及瓦斯，如果击穿，灾害巨大。

揭煤段支护技术要求：“快封闭、强支护”。

第六条：下半断面瓦斯排放

采用钻孔排放作为防突的主要手段。根据设计资料提供的煤层走向，由于在揭煤施工中先遇到煤层顶板，所以可以利用上、下半断面开挖的时间差，提前施工下半断面的排放钻孔既可保证施工安全，又可节约工期。

瓦斯排放主要参数：

排放范围：左右两侧各5m，底部2m。

排放半径：0.5m。

布孔方式：梅花型。

一般排放时间：5～7d，继续施工时，应预先测试；排放时间可根据现场实际加以调整。

钻孔倾角β：尽量与煤层视倾角相等但≯70°，以免排碴困难。

排放孔设计：钻孔连线应与煤层走向平行。

第七条：下半断面开挖

下半断面分为三步开挖，先开挖一侧边墙，开挖1.5m后，格栅接长做好支撑，再开挖另一侧，最后开挖中间岩层(煤层)，如此循环往复。

第八条：下半断面支护

下半断面开挖后应及时将格栅接长做好支撑，喷砼或模注砼封闭边墙和仰拱，厚度0.3m。

(4)揭煤段爆破技术

①爆破器材的选择规定

矿用安全电雷管延期时间限制在130ms以内，使用毫秒延期电雷管，不会引爆瓦斯煤尘。不准使用秒或半秒延期电雷管。由于秒延期雷管或半秒延期雷管各段的间隔时间，长达1秒和半秒，容易引爆瓦斯煤尘。

煤矿安全炸药不得使用硬化或水份超过0.5%的铵梯炸药。硬化的铵梯炸药，在使用前应用手揉松，使其不能成块，但不能将药包纸损坏。严禁使用硬化到不能用手揉松的铵梯炸药。

起爆器材在有瓦斯煤尘爆炸危险的矿井，应采用防爆型的电容放炮器。这种放炮器有高强度的防爆外壳，电能输出有时间限制，在6毫秒之内能将足够电流输送到爆破网路后面自动停止供电，防止网路炸开瞬间产生的电火花放电，使安全得到保证。

放炮母线必须用紫铜或铝制的电阻小的导线，并有良好的绝缘层。使用时必须悬空。悬挂，不得同任何导体相接触和靠近。

炮泥应用水炮泥，水炮泥外剩余炮眼的部分，应用粘土填满封实，也可使用不燃性、可塑性松散材料，如沙子、粘土和砂子的混和物等制成粘土炮泥。采用水炮泥比单纯使用粘土炮泥时，可减少放炮产生的有害气体，使煤层浓度降低20～50%，并能产生水雾，防止放炮引爆瓦斯煤尘。严禁使用煤粉、块状材料等其它可燃性材料作炮泥。要杜绝用纸等可燃性材料作为堵塞材料。

炮眼深度＜0.6m时，不得装药，放炮；炮眼深度为0.6m～1.0m时，炮泥长度≮炮眼深度的二分之一；炮眼长度≯1.0m时，炮泥长度都不得＜0.5m；炮眼深度＞2.5m时，炮泥≮1长度m；光面爆破时，周边光爆破眼应用炮泥封实，且封泥长度≮0.3m。

②爆破方式

必须采用正向爆破，严禁反向爆破。

施工中采用串联网络。因为采用非串联网络时，由于雷管电流分配不均，毫秒电雷管的秒量就会发生混乱。装炮前，在洞外最好对每发电雷管进行检查。

③起爆方式

将起爆线引至掌子面外500m处，在此处开挖一避人洞，同时设一高压风阀，起爆前，打开高压风风阀，冲淡此处瓦斯浓度，然后起爆。

④合理设计炮眼

炮眼深浅、抵抗线太小、间距大小、装药量多少、封堵质量好坏等，都要适中，并且不与煤岩裂缝或其它眼打通。规程规定，炮眼深度≮0.6m，工作面有两个以上自由面时，在煤层中最小抵抗线≮0.5m，在岩层中≮0.3m，浅孔崩大岩块时，也≮0.3m。炮眼间距≮0.4m。

⑤禁止放“连珠炮”

用四芯电缆联两组炮眼，第一组炮眼放后，紧接着放第二组炮眼。在两次放炮间隙中，既不能检查瓦斯，又不能洒水防尘。由于第一次放炮后，涌出的大量瓦斯和飞扬起的大量煤尘，往往都能达到爆炸下限浓度，在第二次放炮时，就会造成瓦斯煤尘爆炸。所以，在有瓦斯煤尘爆炸的采掘面，进行爆破作业时，绝对禁止放“连珠炮”，也不允许一次装药分次放炮。

⑥严防放炮器和放炮母线发生短路火花

检查放炮母线是否断通，要用导通表测量。如果两根母线联起来，用放炮器做电源 ，来检查母线是否断通，极易在放炮器接线柱处或在母线上产生火花；放炮母线或辅助母线有破皮、裸露接头，必须作绝缘处理，否则，放炮时或意外导入杂散电流时，也往往会产生短路火花，这些在有瓦斯煤尘爆炸危险的环境中，是很不安全的，必须严格防止。

(5)揭煤段通风技术

揭煤施工时，由于此时是洞内瓦斯浓度瞬间最高时间，除启动常规的通风系统外，在揭煤地段施炮前，应及时打开高压风，增加新鲜风量，提高洞内风速。

(6)揭煤段施工监测

①监测的内容与目的

防止在施工过程中，有害气体浓度超限造成灾害，以确保施工安全和施工的正常进行；

根据监测的洞内有害气体的浓度大小，及时采取相应的技术措施。

检验排瓦斯技术措施效果，正确指导隧道施工，为科学组织施工提供依据。

②瓦斯检测程序

工程指挥机构成立专门的瓦斯安全检查机构，负责对隧道瓦斯进行检查和监督安检员的工作，巡回检查隧道内的瓦斯情况，并对所使用的仪器进行日常的保养、调校、维修。

隧道内设专职安全员3名，24h不间断进行瓦斯浓度检测。在钻孔前、装药前、起爆前均进行检查。

当发现隧道内瓦斯浓度超标时，安全检查员和瓦斯安全检查机构人员均有权命令施工人员停止工作，撤离到安全地段，并按照有关规定采取处理措施，逐级上报现场情况。

③瓦斯检测步骤

仪器检查→调整→检测→数据记录处理。

建立监测体系，设专职瓦斯检测员，同时配备瓦斯检测仪和便携式瓦斯自动报警仪，加强瓦斯监测，及时提供瓦斯讯息，以资防范决策。

#### 2.3.15.6.采空区段施工

隧道在D3K435+134～D3K440+576段存在煤矿采空区现象，施工中应加强施工地质探测，查明隧道洞身周围的采空区，并根据其对结构的影响采取处理措施。

在施工时充分利用超前地质预报，预测采空区的范围和规模，判定其填充情况及储水量。采用超前预注浆及径向注浆相结合的加固方式及堵水措施。对无充填的采空区，采用浆砌片石、片石混凝土回填密实。开挖后及时采用锚喷支护辅以全环格栅钢架进行初期支护，使其与注浆固结圈共同组成限流体系保证洞室稳定。

#### 2.3.15.7.红粘土及砂质黄土段施工

隧道出口D3K449+700～D3K450+047段的基底位于红粘土及砂质黄土地层中，基底土采用三七灰土换填。

隧道开挖至基底时应预留0.5～2.0m厚的土层，待墙拱初期支护施工结束后，再将该土层挖除后换填三七灰土，三七灰土采用“厂拌法”拌和，其施工工艺见图5-2-17。

# 3、新寺则河隧道施工方案、方法及其措施

## 3.1.工程概况

新寺则河隧道位于呼家塔至张家岔之间，子长县境内，为翻越入天山的越岭隧道。最大埋深210m，最小埋深约12.7m，隧道起讫里程DK377+580～DK385+249，全长7669m，进口位于呼家塔村左侧冲沟内，穿越入天山至张家岔沟出洞，出口位于折家坪镇前张家岔村，进口山坡陡峻，植被茂盛，出口与既有寺则河隧道出口并行，出口段366.46m、DK377+807～DK379＋121.79段均位于半径1600m的曲线上，其它段位于直线上，洞内纵坡依次为12‰、3‰、-7‰、-11‰、-3‰、-7.5‰。西安端洞口段距既有寺则河隧道较近，线间距最小处仅为14m左右。

新寺则河隧道地处陕北黄土高原中的黄土梁峁区。地形陡峻，起伏较大，黄土梁涧相间，沟谷深切，自然坡度30～700，相对高差50～150m。地表植被稀疏，部分地段开垦为耕地，水土流失严重，为陕北黄土高原梁峁沟壑相间地貌。

新寺则河隧道通过地段有乡村便道，交通条件相对较好。

新寺则河隧道设有一座斜井辅助施工，为无轨运输，斜井断面按单车道设计，错车道断面净宽按单车道断面的基础上加宽2.3m。斜井布置如图5-3-1。

图5-3-1  斜井布置示意图

### 3.1.1.工程地质

隧道通过地区出露主要地层岩性为第四系全新统的洪积砂质黄土，及上、中更新统砂质黄土，上第三系红黏土，下伏基岩为上三叠统砂岩夹页岩。现分述如下：

(1)砂质黄土（Q4pl3）：分布于隧道进出口及洞身各冲沟内，厚3～8m，浅黄色，具有孔隙及水平状层理，土质疏松，稍湿，中密，Ⅱ级普通土，σ0=150KPa。具Ⅱ级非自重湿陷性。

(2)砂质黄土（Q4dl3）：主要分布于不良地质体内，厚度各异，浅黄色，具孔隙，稍湿，稍密，Ⅱ级普通土，σ0=100KPa。

(3)砂质黄土（Q3al3）：分布于隧道进出口端，二级阶地上部，厚5～20m，淡黄－灰黄色，粉粒成分为主，具孔隙及柱状节理，壁立性较好，土体下部略显水平层理，含有机质及零星圆砾和砂粒，顏色发灰，稍湿，中密，Ⅱ级普通土，具Ⅱ级自重湿陷性，Ⅴ级围岩，σ0=150KPa。

(4)细圆砾土（Q3al6）：分布于隧道出口端二级阶地下部，厚1～4m，灰黄色，成分以姜石为主，砂页岩碎块次之，姜石呈浑圆状粒径2～20mm占40％，大于20mm占20％，余为砂土填充，局部间夹薄层砂质黄土，圆砾土具轻微泥钙质胶结，中密，潮湿，Ⅱ级普通土，Ⅴ级围岩，σ0=400KPa。

(5)砂质黄土（Q3eol3）：广泛分布于黄土梁峁上部，厚10～40m，淡黄色，粉粒成分为主，具大孔隙及虫穴，垂直节理发育，壁立性较好，稍湿，中密，Ⅱ级普通土，具Ⅱ级自重湿陷性，Ⅴ级围岩，σ0=150KPa。

(6)砂质黄土（Q2eol3）：分布于黄土梁下部，厚40～80m，浅黄色－棕黄色，粉粒成分为主，具孔隙及垂直节理，含有少许姜石，土质紧密。稍湿，密实，Ⅲ级硬土，Ⅳ级围岩，σ0=200KPa。

(7)红黏土（N2Cr）：分布于山梁区第四系地层以下，厚0～20m。棕红色，粘粒为主，含砂粒及姜石，多含水，土体呈团粒状，坡面易风化剥落。土体结构紧密，网状裂隙发育，硬塑，Ⅲ级硬土，σ0=200KPa，Ⅳ级围岩，为弱膨胀土。

(8)砂岩夹页岩（T3Ss+Sh）：分布于洞身大部，在隧道进口端沟口有出露，浅灰色砂岩为主，中、厚层状构造，中－细粒结构，层理发育，产状平缓，节理较发育，弱风化。页岩以薄层状夹于砂岩层中，岩质较软，局部夹薄层煤层，Ⅳ级软石，Ⅲ级围岩，σ0=800KPa，风化层厚1～2m，σ0=400KPa。

### 3.1.2.水文地质

工程范围内地表水不发育，主要为各冲沟内季节性流水，补给来源主要为大气降水，水量较小，进口段的神咀沟常年有水，实测流量约220m3/d。

地下水主要为第四系孔隙潜水和基岩节理裂隙水。其中第四系地层孔隙潜水，由大气降水补给，经黄土孔隙下渗至相对隔水的老黄土、红黏土或基岩面上，以下降泉和面状、线状渗滴排泄，水量较小，该地下水是造成黄土山坡变形的重要条件之一。节理裂隙水赋存于基岩节理裂隙中，局部呈滴状、片状渗出。地下水受大气降水补给，水质良好，对圬工无腐蚀。

DK378+556～DK378+690、DK379+750～DK383+915、DK384+675～DK385+249段为贫水区，这三段洞身岩性均一，均为第四系上更新统砂质黄土或三叠系砂岩夹页岩，地下水赋存条件较差，补给微弱，排泄不畅，施工中突水的可能不大，主要以线状、渗滴状出露。

DK378+690～DK379+750、DK383+915～DK384+675段，为弱富水区，这两段洞身地下水均赋存为土石分界线和黄土层底部与红粘土接触带，岩体节理裂隙较发育－发育、微张－密闭，从水文地质条件综合分析，该区隧道洞身部位浅部地下水循环较强烈，地下水补给相对较为充分，主要接受大气降水及地表水补给。隧道通过大部分段落不会发生突水现象，但在沟谷浅埋地段及隧道进、出口不排除有突水的可能性。

### 3.1.3.特殊地质及不良地质

与本隧道有关的滑坡主要有：DK378+580右侧发育一滑坡体，该滑坡长约80m，宽约100m，厚10～20m，自然坡度30～400，后缘陡峭，滑坡体表层为砂质黄土，下部为错动基岩，可见基岩反翘，对工程影响不大；DK379+752～DK379+863段滑坡对工程无影响；DK380+368～DK380+484、DK380+545～DK380+740段黄土溜坍，对工程无影响；DK383+250～DK383+322段滑坡对工程无影响；DK383+630～DK383+840段黄土溜坍对工程无影响；斜井进口左侧25m溜坍体对工程无影响。

湿陷性砂质黄土：隧道范围内第四系上更新统风积、冲积砂质黄土，为Ⅱ级自重湿陷性场地。

红粘土的膨胀性：红粘土具有弱膨胀性。红粘土自由膨胀率42.25%，蒙脱石含量13.7%，阳离子交换量15.9%，为弱膨胀土。

### 3.1.4.隧道围岩分级及衬砌支护形式

(1)隧道围岩分级

新寺则河隧道围岩级别见表5-3-1。

表5-3-1  新寺则河隧道围岩分级表

| 起讫里程 | 长度（m） | 围岩分级 | 开挖方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DK377+580 | DK377+744 | 164 | Ⅴ | 微台阶法 | Ⅴ级围岩加强衬砌段 |
| DK377+744 | DK378+282 | 538 | Ⅳ | 台阶法 | Ⅳ级围岩加强衬砌段 |
| DK378+282 | DK378+736 | 454 | Ⅴ | 微台阶法 | Ⅴ级围岩衬砌段 |
| DK378+736 | DK380+250 | 1514 | Ⅳ | 台阶法 | Ⅳ级围岩加强衬砌段 |
| DK380+250 | DK383+665 | 3415 | Ⅲ | 全断面法 | Ⅲ级围岩衬砌段 |
| DK383+665 | DK385+050 | 1385 | Ⅳ | 台阶法 | Ⅳ级围岩衬砌段 |
| DK385+050 | DK385+249 | 199 | Ⅴ | 微台阶法 | Ⅴ级围岩加强衬砌段 |
| 隧道全长7669m，其中Ⅲ级围岩长3415m，占44.5%；Ⅳ级围岩长3437m，占44.8%；Ⅴ级围岩长817m，占10.7%。 |

(2)衬砌支护形式

新寺则河隧道按锚喷构筑法技术要求设计，隧道均采用曲墙带仰拱复合式衬砌，初期支护采用喷锚支护，衬砌及支护设计参数见表5-3-2。

表5-3-2  新寺则单线隧道衬砌支护参数表

| 围岩级别 | 预留变形量 cm | 喷混凝土 | 锚杆 | 钢筋网 | 钢架 | 二次衬砌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度 | 位置 | 位置 | 长度 | 纵环向间距 | 位置 | 间距 | 位置 | 间距 | 拱部 | 仰拱 |
|  |  | cm |  |  | m | m |  | cm |  | m | cm | cm |
| Ⅲ | 2 | 10 | 拱墙 | 拱部 | 2.0 | 1.2 | 局部 | 20 |  |  | 30 | 40 |
| Ⅳ | 4 | 12/18 | 拱墙 | 拱墙 | 2.5 | 1.0 | 拱墙 | 20 | 拱墙 | 局部 | 35 | 45 |
| Ⅳ加强 | 4 | 18 | 拱墙 | 拱墙 | 2.5 | 1.0 | 拱墙 | 20 | 拱墙 | 1榀/m | 35 | 45 |
| Ⅴ | 6 | 22 | 全断面 | 拱墙 | 3.0 | 1.0 | 拱墙 | 20 | 拱墙 | 1榀/m | 40 | 45 |
| Ⅴ加强 | 6 | 22 | 全断面 | 拱墙 | 3.0 | 1.0 | 拱墙 | 20 | 拱墙 | 1榀/0.8m | 45 | 45 |
| 说明：Ⅳ级围岩喷混凝土厚度为12cm时不设钢架，为18cm厚时设置钢架。 |

### 3.1.5.工程特点及施工对策

新寺则河隧道工程特点及主要施工对策见表5-3-3。

| 表5-3-3 工程特点及主要施工对策表 |
| --- |
| 工程特点 | 主要技术对策 |
| 隧道出口段与既有寺则河隧道K385+000～＋224段净距较小，施工影响较大。 | 隧道出口段施工之前即对既有寺则河隧道进行如下加固：(1)K385+000～＋050段衬砌拱部采用R25中空注浆锚杆注浆加固；K385+050～＋224段衬砌拱墙采用R25中空注浆锚杆注浆加固，其中K385+150～＋224段设工16型钢钢架加固。 (2)K385+050～＋224段衬砌背后钻孔压注水泥浆，孔径50mm，间距3m，梅花型布置，孔深为打穿二次衬砌。 (3)既有隧道加固利用天窗时间进行，并采取措施避免破坏洞内设备。 (4)在施工过程中要对既有隧道进行监控，及时掌握施工对既有隧道的影响。 |
| 隧道局部地段洞身位于红粘土地层中，红粘土具有弱膨胀性。该种围岩极难成洞，具有遇水容易膨胀软化、崩解，失水收缩硬裂的特点。 | (1)加强调查、量测围岩的压力和流变，分析其变化规律，了解水对施工的影响程度，以便根据围岩动态采取相应的施工措施。 (2)采用微台阶法施工，台阶长度3～5m，在施工中应以尽量减少对围岩产生扰动和防止水的浸湿为原则，宜采用无爆破掘进法施工，如采用风镐等开挖。在开挖过程中尽可能缩短围岩暴露时间，并及时衬砌，以尽快恢复洞壁因土体开挖而解除的部分围岩应力，减少围岩膨胀变形。 (3)防止围岩湿度变化。隧道开挖后及时喷射混凝土，封闭和支护围岩。 (4)合理进行围岩支护。采用超前小导管注浆预支护，开挖后迅速施作锚喷及钢架联合支护，并在上台阶底部喷射砼作为临时仰拱，尽早使已开挖部分形成闭合，待下台阶施工完成后及时施作仰拱及拱墙二次衬砌，尽早形成对围岩变形的约束。 |
| 隧道通过的大部分段落不会发生突水现象，但在沟谷浅埋地段及隧道进、出口有突水的可能性。 | (1)采用超前水平钻探、红外线探水仪加强超前探水。 (2)隧道涌水采取“以堵为主、限量排放”，“防、排、堵、截”相结合的综合治理办法。 (3)采用径向注浆及小导管注浆等多种手段，通过注浆堵水贯彻“以堵为主、限量排放”，综合治理的方针，严防隧道突泥突水。 (4)浅埋地面陷穴、冲沟，一定要回填处理，防止地面水下渗。 (5)洞内渗漏水要排引归槽，避免仰拱基底的岩层受扰和破坏。 (6)施工用水要管理好，不能到处渗漏，恶化基底。 (7)洞顶排水系统要先做好再进洞。 (8)尽量配备不用水的施工机械，并加强施工用水管理。作好洞内水沟，注意疏排水。严格控制施工用水，不准乱排乱放。 |
| 隧道局部地段的基底为湿陷性黄土，基底容易破坏。 | ⑴为了防止机械碾压，破坏仰拱基底围岩结构，所以在开挖阶段，预留拱底土50cm的厚度。仰拱施工前及时将预留层清除掉。 ⑵为免破坏基底围岩结构，所以配置小吨位自卸车辆出碴。 ⑶增设临时仰拱，支护尽早成环闭合。要适时（及时）施作二次衬砌，不能等变形基本稳定后再施作。 ⑷基底处理方案：采用三七灰土换填压实。 |
| 隧道通过的砂岩夹页岩段局部夹薄层煤层。 | 当掘进工作面距煤层垂距为10m时，打超前探孔，查明煤层位置、产状及预测瓦斯突出的可能性。根据探测结果，对于无突出危险的煤层，加强超前支护、瓦斯监测，加强施工通风。有突出威胁揭煤时，防治煤与瓦斯突出采用钻孔排放，严格按《防治煤与瓦斯突出细则》要求组织施工。 |
| 隧道长，围岩软弱，不良地质多。施工组织、设备投入较为关键，超前地质预报及监控量测是重点。 | ⑴优化施工方案,按隧道进、出口及1个斜井共三个口同时掘进进行施工安排，每个作业面配备整套的隧道施工设备，确保各个作业面能有序的进行隧道施工。 ⑵整个隧道不良地质地段多,需加强超前地质预报，及时了解施工前方的围岩情况，提前作出有针对性的施工方案，确保隧道能顺序通过不良地质地段。加强监控量测，适时跟进二次衬砌，确保隧道围岩的稳定。 ⑶配置精良高效合理的施工设备，加强组织管理，加强工序衔接，减少工序之间相互干扰，确保施工能合理有序的进行。 |

## 3.2.施工方案

### 3.2.1.施工技术方案

#### 3.2.1.1.正洞施工技术方案

遵循新奥法原理，以人为本，坚持地质预报超前，全部采用无轨运输，Ⅲ级围岩（石质）段采用全断面钻爆法掘进施工，采用多功能台架配合风枪钻孔；Ⅳ、Ⅴ级围岩（土质）段采用人工风镐配合挖掘机分别进行台阶法（台阶长度8～10m）和微台阶法（台阶长度3～5m）开挖；以大型专用设备为主，形成超前地质预报、开挖、支护、装运、辅助、防水衬砌等多条主要生产作业线，实现机械化施工。

出碴全部采用侧卸式装载机装碴，8～12t的自卸汽车出碴（防止对隧道基底扰动）。喷混凝土采用湿喷机与多功能作业台架作业，为加快施工进度，尽早封闭围岩，采用12m长的整体式液压台车全断面衬砌。混凝土采用拌和站集中生产，输送车运输，泵送入模。

隧道进、出口工区及斜井工区施工通风均采用压入式结合局部吸出式的混合通风排至洞外。隧道各工区在进洞800m后施工用电采用高压电进洞，洞内变电的方式供电；施工用水采用高山水池供水的方式；施工用高压风采用在各工区洞外集中供风方式。

隧道工程施工方案详见表5-3-4。

表5-3-4   新寺则河隧道正洞施工方案表

| 序号 | 作业内容 | 方案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开挖 支护 | Ⅲ级围岩 | 全断面钻爆法开挖，锚喷挂网支护。 |
| 2 |  | Ⅳ级围岩 | 超前小导管预支护，台阶法开挖，锚喷型钢架支护，超前地质预报。 |
| 3 |  | Ⅴ级围岩 | 超前注浆小导管预支护，微台阶法开挖，锚喷型钢钢架支护，超前地质预报。 |
| 4 | 装运 | 侧卸式装载机装碴、自卸汽车运输。 |
| 5 | 防水 | 利用多功能升降平台人工铺挂防水板、安装透水管 |
| 6 | 衬砌 | 采用12m长液压衬砌台车全断面衬砌，混凝土输送车运输，泵送入模。 |
| 7 | 施工通风 | 采用独头压入式通风，必要时在局部增加吸出式风机。 |
| 8 | 施工用电 | 洞身800m以内采用动力电直接进洞；洞身800m以上采用10KV高压电进洞，洞内采用移动变压器降压。 |
| 9 | 施工排水 | 隧道出口工区及斜井工区担负的小里程方向正洞施工、进口工区进口段均为顺坡排水，在隧道两侧底部设置浆砌排水沟，将水流直接导排至洞外或设置于斜井底水仓，然后用工作水泵抽排至斜井口排出；斜井工区担负的大里程方向正洞施工及进口工区部分段落为反坡排水，采用多级泵站接力排水至设置于斜井底的水仓，然后用工作水泵抽排至斜井口排出。 |

#### 3.2.1.2.斜井施工技术方案

Ⅲ级围岩采用全断面法开挖，Ⅳ级围岩采用中长台阶法开挖,Ⅴ级围岩采用微台阶法开挖，采用超前小导管预支护。斜井采用自制的简易衬砌台车模筑衬砌。

各斜井施工方案详见表5-3-5。

表5-2-5  新寺则河隧道斜井施工方案表

| 序号 | 作业内容 | 方案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开挖 支护 | Ⅲ级围岩 | 全断面钻爆法开挖，锚喷挂网支护。 |
| 2 |  | Ⅳ级围岩 | 台阶法开挖、锚网喷型钢钢架初期支护，超前地质预报。 |
| 3 | 装运 | 侧卸式装载机装碴、8t～12t自卸汽车运输 |
| 4 | 防水 | 利用多功能升降平台人工铺挂防水板、安装透水管 |
| 5 | 衬砌 | 采用自制液压衬砌台车全断面衬砌，混凝土输送车运输，泵送入模 |
| 6 | 施工通风 | 采用独头压入式通风 |
| 7 | 施工用电 | 采用380V动力电直接进洞。 |
| 8 | 施工排水 | 斜井为反坡排水，采用水泵接力逐级抽排至洞外污水处理厂。 |

### 3.2.2.施工任务划分及施工顺序

#### 3.2.2.1.施工任务划分

根据本隧道的特点，分3个工区进行施工，即进口工区、出口工区及斜井工区，计划分别由3个隧道队负责施工。施工队伍安排及任务划分情况见表5-3-6。

表5-3-6   施工队伍安排及任务划分情况表

| 工区名称 | 队伍 名称 | 人数 | 担负主要施工任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进口工区 | 隧道5队 | 150 | 担负DK377+580～DK379+710段（长2130m）隧道施工及弹性支撑块整体道床施工 |
| 斜井工区 | 隧道6队 | 145 | 担负斜井及正洞DK379+710～D3K382+210段(长2500m)施工任务 |
| 出口工区 | 隧道7队 | 155 | 担负DK382+210～DK385+249段（长3039m）隧道施工及弹性支撑块整体道床施工 |

每个隧道队下设：掘进作业工班、支护作业工班、衬砌作业工班、运输作业工班、辅助作业工班、钢结构加工工班、地质预报工班。各工班任务分配及劳动力配置见表5-2-7。

表5-2-7  工班任务分配及劳动力配置表

| 工班名称 | 人数(个) | 担负主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 掘进工班 | 32 | 钻眼、装药、爆破或人工开挖等 |
| 支护工班 | 32 | 超前管棚、小导管、锚杆、钢筋网、钢架安设，喷射砼等 |
| 衬砌工班 | 钢筋工程 | 12 | 衬砌钢筋绑扎 |
|  | 防水板 | 8 | 防水板焊接、吊挂 |
|  | 混凝土 | 28 | 衬砌台车就位、混凝土灌筑、拆模；仰拱、填充、底板混凝土施工；水沟电缆槽的施工等 |
| 运输工班 | 20 | 出碴、运输、调度、维修、保养等 |
| 辅助工班 | 8 | 风、水、电及其设备维修、保养，道路养护 |
| 钢结构加工工班 | 10 | 各种钢结构加工及预制 |
| 地质预报工班 | 4 | 隧道的超前地质预报 |

#### 3.2.2.2.施工顺序

突出“四新”理念，实现施工管理和设备配套上水平，用一流的施工管理、一流的施工工艺和工法，一流的技术装备，优质高效地完成本隧道，实现预定的质量、工期目标。

根据新寺则河隧道进、出口段及斜井担负的施工任务，本隧道工程决定划分为三个工区进行独立平行流水作业。

隧道进口工区：首先开辟隧道施工场地，施作洞顶截排水沟、进行洞口开挖，边仰坡防护，进洞作业，完成新寺则河隧道DK377+580～DK379+710段2130m洞身施工，待隧道主体工程完成后进行弹性支撑块整体道床施工。

斜井工区：首先进行斜井的施工，在斜井施工完成后，进行斜井与正洞交叉段的施工，然后向隧道大里程掘进，完成正洞DK380+910～DK382+210段1300m洞身的施工，最后向回过头来向隧道小里程掘进，完成正洞DK380+910～DK379+710段1200m洞身的施工。斜井洞口施工到20m以后及时施做洞门。

隧道出口工区：首先开辟隧道施工场地，对既有寺则河隧道进行加固，然后施作洞顶截排水沟、进行洞口开挖，边仰坡防护及明洞施工，进洞作业，完成新寺则河隧道DK382+210～DK385+249段3039m洞身的施工，待隧道主体工程完成后进行弹性支撑块整体道床的施工。

新寺则河隧道的施工组织及施工顺序见图5-3-2。

### 3.2.3.主要生产作业线安排

根据本隧道的施工特点和进度计划，施工机械设备配备的原则是：满足需求，性能良好，相互配套。各施工班组配备相应的专用机械设备，形成机械化施工流水作业线。

根据本隧道确定的施工原则和施工方案，施工以大型专用设备为主，形成六条作业线，即：掘进作业线、支护作业线、装运作业线、防水衬砌作业线、超前地质预报作业线及辅助作业线。

施工作业线配置见表5-3-8，隧道工程施工主要生产作业线参见本章的“2.冒天山隧道施工方案、方法及其措施”相关内容。

| 表5-3-8 施工作业线主要设备、人员配置表 |
| --- |
| 机械人员配置 | 掘进 作业线 | 支护 作业线 | 装运 作业线 | 防水衬砌 作业线 | 辅助 作业线 | 预报 作业线 |
| 隧道 施工 5队 | 多功能台架1台、风枪10把、风镐10把。 | 多功能升降平台1台、TK961喷射机2台，液压注浆泵2台。小型混凝土拌合站1台。 | 侧式装载机1台、推土机1台、自卸汽车6台。 | 12m液压衬砌台车1台、仰拱栈桥1台、多功能升降平台1台、输送泵1台。 | 通风：1台2×110kw轴流式风机； 高压水、排水：4台水泵； 高压风：7台20m3/min电动空压机；施工用电：洞内1台500kVA移动变压器、洞外1台1000kVA变压器；发电机1台250kw | 超前地质预报作业线：TSP203系统1套、地质雷达1台、水平钻机1台。 |
| 隧道 施工 6队 | 多功能钻孔台架1台、风枪10把、风镐10把。 | 多功能升降平台1台、TK961喷射机2台，液压注浆泵2台。小型混凝土拌合站1台。 | 侧式装载机1台、推土机1台、自卸汽车6台。 | 12m液压衬砌台车1台、仰拱栈桥1台、多功能升降平台1台、输送泵1台。 | 通风：1台2×110kw轴流式风机； 高压水、排水：4台水泵； 高压风：7台20m3/min电动空压机；施工用电：洞外1台1000kVA变压器；发电机1台250kw |  |
| 隧道 施工 7队 | 多功能台架1台、风枪10把、风镐10把。 | 多功能升降平台1台、TK961喷射机2台，液压注浆泵2台。小型混凝土拌合站1台。 | 侧式装载机1台、推土机1台、自卸汽车6台。 | 12m液压衬砌台车1台、仰拱栈桥1台、多功能升降平台1台、输送泵1台。 | 通风：1台2×110kw轴流式风机； 高压水、排水：2台水泵； 高压风：7台20m3/min电动空压机；施工用电：洞外1台1000kVA变压器；发电机1台250kw |  |
| 作业线 人员 配备 | 人工打眼24人/班。 | 人工施喷：10人/工作面，钻机司机2人/班、注浆技术工4人/班。搅拌机司机2人。 | 侧卸装载机司机2人/班、配合2人/班、推土机和自卸汽车司机1人/车/班。 | 衬砌台车司机6人/班、输送泵和输送车司机1人/班/台。 | 通风：2人/班 高压水、排水：4人/班 高压风：2人/班 施工用电：1人/班 |  |

### 3.2.4.隧道内施工区段规划

洞内复合式衬砌地段划分开挖支护区、设备停放区、清底区、防水板铺挂区和衬砌区。洞内施工区划分参见本章的“2.冒天山隧道施工方案、方法及其措施”相关内容。

### 3.2.5.施工进度安排

#### 3.2.5.1.隧道正洞施工进度指标

新寺则河隧道围岩类型有Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级，采用侧卸式装载机装碴，自卸汽车运输，Ⅲ级围岩段采用光面爆破进行全断面法施工，Ⅳ、Ⅴ级围岩段主要采用机械及人工手持风镐进行台阶法和微台阶法开挖。不同围岩地段开挖循环进尺计划表5-3-9。

表5-3-9  隧道正洞开挖循环进尺进度指标表

| 序号 | 围岩级别 | 循环进尺(m) | 日循环数 | 日进尺(m) | 月进尺(m) | 采用月进尺(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅲ级围岩段 | 3.2 | 2 | 6.4 | 192 | 160 | 按24h计算，三班作业制。每个开挖循环完成后及时进行初期支护施工。 |
| 2 | Ⅳ级围岩段 | 1.3 | 4 | 5.2 | 156 | 130 |  |
| 3 | Ⅳ级围岩加强段 | 1 | 3.5 | 3.5 | 105 | 85 |  |
| 4 | Ⅴ级围岩段 | 1 | 3.5 | 3.5 | 105 | 85 |  |
| 5 | Ⅴ级围岩加强段 | 0.8 | 3 | 2.4 | 72 | 60 |  |
| 说明：表中数据为进、出口工区施工隧道正洞的进度指标，单车道斜井担负正洞施工的进度指标按表中指标的80％考虑。 |

隧道衬砌混凝土施工：洞身衬砌均采用复合式衬砌,洞内复合式衬砌采用12m全液压衬砌台车,按照每台衬砌台车3～5天衬砌一次考虑,每台衬砌台车月衬砌84m，紧跟开挖掌子面。

#### 3.2.5.2.斜井施工进度指标

新寺则河隧道斜井的围岩类型有Ⅲ、Ⅳ级，采用侧卸式装载机装碴，自卸汽车运输，Ⅲ级围岩段采用光面爆破进行全断面法施工，Ⅳ级围岩段主要采用机械及人工手持风镐进行台阶法开挖。不同围岩地段开挖循环进尺计划表5-3-10。

表5-3-10  斜井开挖循环进尺进度指标表

| 序号 | 围岩级别 | 循环进尺(m) | 日循环数 | 日进尺(m) | 月进尺(m) | 采用月进尺(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅲ级围岩段 | 2.6 | 3 | 7.8 | 234 | 195 | 按24h计算，三班作业制。每个开挖循环完成后及时进行初期支护施工。 |
| 2 | Ⅳ级围岩段 | 2 | 3 | 6 | 180 | 150 |  |

斜井衬砌混凝土施工：斜井Ⅲ、Ⅳ级围岩段拱墙采用模筑衬砌。模筑衬砌采用12m自制液压衬砌台车施工,按照每台衬砌台车3～5天衬砌一次考虑,每台衬砌台车月衬砌84m，紧跟开挖掌子面。

#### 3.2.5.3.工期安排

新寺则河隧道具体工期安排见表5-3-11，施工进度计划网络图5-3-3。

表5-3-11  新寺则河隧道进度安排表

| 项目名称 | 工程量(m) | 起止时间 | 工期(天) |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 准 备 |  | .10.20～ .11.20 | 32 |
| 进口 工区 | 洞口工程 |  | .11.21～ .12.15 | 25 |
|  | 超前支护、开挖及初期支护 | 2130 | .12.16～ .09.17 | 642 |
|  | 二次衬砌 | 2130 | .01.05～ .10.17 | 652 |
|  | 水沟、电缆槽及附属工程等 | 2130 | .10.18～ .12.16 | 60 |
|  | 弹性支撑块整体道床 | 3835 | .02.21～ .06.20 | 120 |
| 斜井工区 | 斜井 | 633.1 | .12.21～ .05.08 | 140 |
|  | 正洞 | 超前支护、开挖及初期支护 | 2500 | .05.09～ .10.10 | 520 |
|  |  | 二次衬砌 | 2500 | .05.29～ .11.09 | 530 |
|  |  | 水沟、电缆槽及附属工程等 | 2500 | .11.10～ .01.13 | 65 |
| 出口 工区 | 洞口、明洞工程 (含既有寺则河隧道加固) |  | .11.21～ .01.14 | 55 |
|  | 超前支护、开挖及初期支护 | 3034 | .01.15～ .10.13 | 638 |
|  | 二次衬砌 | 3034 | .02.04～ .12.12 | 678 |
|  | 水沟、电缆槽及附属工程等 | 3034 | .02.21～ .06.20 | 70 |
|  | 弹性支撑块整体道床 | 3834 | .02.21～ .06.20 | 120 |
| 铺长轨 | 7669 | .06.21～ .06.30 | 10 |
| 收尾消项 |  | .07.01～ .07.05 | 5 |

图5-3-3 新寺则河隧道计划网络图

### 3.2.6.施工平面布置

新寺则河隧道出口工区施工场地布置见图5-3-4。其中新建办公用房300m2，新建生活用房1200m2；各种生产用房、材料加工棚、材料库1200m2。进口工区及斜井工区施工场地布置参照出口工区平面布置进行。生活、办公用房配齐消防设施。

各工区施工便道从主便道或既有公路接入；在各工区设置变压站就近T接当地高压电网进行施工用电供应；打井或从河内抽水至高位水池供应施工用水；在各工区设置2×25m3/h或40m3/h的砼拌合站。

洞口排水及排污：为满足环保要求，在进出口工区及斜井工区各设置一座污水处理池，施工废水经过污水处理达标后集中排放。

### 3.2.7.洞内临时设施

(1)洞内管、路、线总体布置

参见本章的“2.冒天山隧道施工方案、方法及其措施”相关内容。

(2)施工通风

新寺则河隧道施工通风主要按长管路独头压入式，利用风管对单独掘进的工作面供风，通风系统简单、稳定、适合多单位、多工作面同时施工。在进、出口工区及斜井工区各采用1台2×110Kw轴流风机通风，风管直径为Ф180cm。斜井工区采用两阶段通风方案，一期为向大里程掘进时的通风方案，二期为向小里程掘进时的通风方案，在已开挖的大里程方向洞身设置风门。

压入式施工通风布置见图5-3-5。

(3)高压供风方案

高压风采用洞外电动空压机组成的压风站集中供风方式，高压风管直径采用φ250mm无缝钢管，进洞后采用托架法安装在边墙上，沿隧道通长布置，高度以不影响仰拱施工为宜。主管道每隔300～500m分装闸阀和三通，以备出现涌水时作为应急排水管使用，管道前段距开挖面30m

图5-3-5  压入式施工通风布置图

距离主风管头接分风器，用高压软管接至各风动工具。

空压机配备计算参见本章的“2.冒天山隧道施工方案、方法及其措施”相关内容，根据计算所得总耗风量，在隧道进、出口工区及斜井工区洞口分别设一组7×20m3/min高压风站，供应洞内高压用风。

(4)高压供水方案

新寺则河隧道施工用水可利用新寺则河水，将水抽至设在各洞口、井口顶部山体上的高位蓄水池内，然后从高位水池架设水管至洞内用水位置进行隧道施工用水的供应。

(5)洞内施工排水方案

新寺则河隧道正洞施工在出口工区及斜井工区担负的小里程方向正洞施工、进口工区进口段均为顺坡排水；斜井工区担负的大里程方向正洞施工及进口工区部分段落为反坡排水，斜井自身施工为反坡排水。

顺坡排水：因整个隧道围岩较软，且对水有着较高的敏感度，故顺坡排水段采取在隧道的两侧各设一条0.4m×0.2m的浆砌片石排水侧沟，并用砂浆抹面，将水流导排至洞外或设置在斜井底的水仓内，然后通过泵站将水排至斜井口外的污水处理厂中。

反坡排水：正洞反坡排水采用移动潜水泵将正洞及斜井工作面积水经管路引排至斜井底水仓，最后用工作水泵抽排至斜井口外的污水处理厂中；斜井自身施工反坡排水采用移动潜水泵接力将隧道内的水流抽排至洞外。

每个泵站配备三套抽水设施，一套工作、一套备用、一套检修，排水管采用Φ100钢管。

(6)高压电进洞方案

在隧道进、出口工区及斜井工区洞口各设一座1000KVA变电站供洞外设备及洞内800m范围内的施工、照明用电。进洞800m以后采用10KV高压电进洞，并在洞内安装一台500KVA移动变压器供洞内施工用电。

(7)洞内照明

参见本章的“2.冒天山隧道施工方案、方法及其措施”相关内容。

### 3.2.8.洞内外施工调度通信

参见本章的“2.冒天山隧道施工方案、方法及其措施”相关内容

### 3.2.9.弃碴利用及弃置方案

(1)隧道进口工区出碴约14.5万方，弃于DK377+875右侧60m的山沟内，占用旱地约60亩，平均运距800m。弃碴坡脚设挡墙防护，碴顶面回填素土复垦，碴顶设流水槽排水。

(2)斜井工区出碴约18.0万方，弃于DK380+220左侧350m沟内，占用旱地11亩，弃碴顶面复垦9.2亩，坡面绿化1.5亩，平均运距200m。弃碴坡脚设挡墙防护，碴顶面回填素土复垦，碴顶设流水槽排水。

(3)隧道出口工区出碴约20.5万方，弃于DK385+250左侧100m沟内，占用旱地21亩，弃碴顶面复垦16亩，坡面绿化5亩，平均运距1200m。弃碴坡脚设挡墙防护，碴顶面回填素土复垦，碴顶设流水槽排水。

施工中产生的废碴、废液按有关环保要求处理，不得随意弃置、排放。

## 3.3.施工方法

根据本隧道工程的水文地质条件、围岩级别及断面设计，本工程配备大型专用设备，形成与生产能力相匹配，工作状态相适应的配套机械化作业线，形成六条作业线流水作业。

新寺则河隧道施工方法参见本章中的“2.冒天山隧道施工方案、方法及其措施”及第三章中的“5.隧道工程施工方案、方法及工艺”部分。

注意事项：隧道出口施工之前应先对既有寺则河隧道按设计要求进行加固，并在施工过程中加强对既有寺则河隧道的监测。

## 3.4.隧道工程施工技术措施

新寺则河隧道工程施工技术措施见第三章中的“5.4隧道工程施工技术措施”部分。

# 第六章 冬季和雨季的施工安排

## 1.冬季施工安排及保证措施

### 1.1.冬期施工安排

根据本地区历年气象统计资料，本段属于温带大陆性亚干旱气候区,冬季严寒,多风沙。冬季一般为12月～2月三个月。本工程施工工期33个月，需跨越三个冬季。

工程施工工期紧，加之征地拆迁、混凝土搅拌站、集中预制场的建立因素，部分项目必须安排冬季施工。为实现工期目标并保证工程质量，不适宜在冬季施工的项目安排提前或滞后施工，以避开不利季节，因工程需要必须在冬季施工的项目应采取必要的防冻措施，并按冬季施工保证措施执行。

### 1.2.冬季施工保证措施

根据总体施工安排，应提前组织相关机具设备进场，备足路基填料以及混凝土圬工等所需外加剂和保温材料。

提前进行冬季施工砂浆、混凝土配合比设计，按规定进行热工计算，确保冬季施工项目质量。完成搅拌棚、暖棚搭设，供热锅炉、管道的安装调试工作。

作好冬季防火灾、煤气中毒、触电等工作，配备必要的灭火用具、通风换气设备，及时检查更换老化线路，杜绝安全事故发生。

#### 1.2.1.混凝土工程冬季施工保证措施

冬季混凝土施工要根据气象资料、材料来源和工程设计文件要求，通过热工计算及经济分析，选择满足施工规范要求的施工方法。在混凝土拌合站驻设专职的混凝土质量协调人员，对冬季施工混凝土的质量进行监督管理，从以下几个方面进行控制：

1.2.1.1.加强原材料控制。水泥品种优先选用普通硅酸盐和硅酸盐水泥，粗细骨料应选用干燥、不带有冰雪和冻结团块的骨料。混凝土拌合用水加热可采用通入蒸气管道加热的方法，加温至60℃左右；视需要对骨料进行加热，根据每天用量集中在室内通过暖气加热。

1.2.1.2.调整配合比。提前在模拟冬季施工条件下进行混凝土试配，对3天、7天和28天强度进行比对，确定混凝土的配合比和外加剂的掺量，用以指导施工，并在施工中予以微调。

1.2.1.3.严格控制混凝土的配合比和坍落度。投料前，先用热水或蒸气冲洗搅拌机，投料顺序按先放骨料，再加水，拌和后，最后加水泥和掺外加剂，搅拌时间较常温时延长50%，直至混凝土拌和均匀为止。

1.2.1.4.混凝土的运输时间应尽可能缩短，确保入模温度不得低于5℃，可采用混凝土输送车或输送泵外包裹棉被等减少散热，用混凝土搅拌运输混凝土时，运输过程中宜以2～4r/min的转速转动，卸料前应以常速再次搅拌。应尽量减少混凝土的倒运次数，倒料时应尽量采用金属类器具,当采用木制器具时，应内衬铁皮且确保不漏浆。在运输时还应根据温度情况和运距考虑坍落度和含气量的损失，在搅拌站搅拌混凝土时将此项损失就考虑进去，确保混凝土入模时的指标要求。入模前插入温度计观测。

1.2.1.5.混凝土浇注前，对保温设施加强检查，模板、钢筋、管道均要经过预热，表面温度要达到5℃以上，模板内不得有积雪、冰块，如遇气温变化，应及时用蓬布遮盖已立好的模板。

#### 1.2.2.钢筋工程冬季施工保证措施

在负温条件下焊接钢筋，安排在室内进行。如必须在室外进行，其环境温度不低于-10℃，风力超过3级时有挡风措施。

钢筋端面比较平整时，采用预热闪光焊；端面不平整时，采用闪光－预热－闪光焊。

为防止接头热影响区的温度梯度突然增大，进行帮条电弧焊或搭接电弧焊时，第一层焊缝先从中间引弧，再向两端运弧；立焊时，先从中间向上方运弧，再从下端向中间运弧；使接头端部的钢筋达到预热效果。各层焊缝焊接采用分层控温施焊。帮条焊时帮条与主筋之间用四点定位焊固定，搭接焊时用两点固定。

钢筋的焊接、冷拉要根据实际使用的环境温度选用，并在使用时和环境温度条件下进行配套检验，以满足规范要求的使用标准。

#### 1.2.3.桥梁桩基冬季施工保证措施

桩基混凝土的施工在防寒棚内进行。浇注完成后，采用塑料薄膜和草帘覆盖。

#### 1.2.4.机械设备冬季施工保证措施

所有施工机械在入冬前进行保养，按要求更换冬季机油。每日工作前对所用机械进行预热，并做详细检查，确认无问题后正式作业。

施工机械、车辆采用低标号柴油，每日施工完毕后排空水箱余水，防止冻结，对有特别要求的机械开进车库保温。在冰雪天气作业的车辆安装防滑链。机械加强保养，勤检查，多观察，防止设备冻裂。

水源及消火栓提前做好保温工作，防止受冻。

#### 1.2.5.承台及墩身冬季养护保证措施

承台及墩身混凝土的养护视气温条件分别采用蓄热法及暖棚法。

蓄热法养护：混凝土浇筑后用保温材料覆盖，顶面采用塑料薄膜和草袋覆盖保温，先一层塑料薄膜后二层草袋作保温层养护，侧面在模板外侧包棉被、草包养护。

暖棚法养护：在承台及墩身周围搭设保温账篷，生火保温，设专人随时测设棚内温度、湿度。模板预设测温孔，随时测定混凝土内温。保持混凝土表层与环境温差不超过15℃。

#### 1.2.6.节段拼装箱梁冬季施工措施

预制箱梁节段养护：预制场搭设暖棚，棚内布置火炉加热，保证环境温度不低于5℃左右。梁节采用养护罩蒸汽养护，在梁节两侧及内部布设蒸汽管道。整个养护过程由专人测温，分别对养护棚内和暖棚内环境温度进行监控。蒸养结束后，梁节表面喷涂养护剂，并采取保温措施继续养护。

拼架节段湿接缝养护：采用土工布和彩布条于现场缝制外围棚罩，并将其挂在移动模架上。箱梁内设置分隔挂帘与已成梁节隔开。并布设蒸汽管道进行蒸汽养护。

梁体孔道压浆养护：水泥浆采用热水拌和。压浆完成后，用电热毯将压浆孔道2m范围内的梁体覆盖，通电加热使压浆孔周围环境温度在10℃左右。

#### 1.2.7.路基填筑冬季保护措施

本标段路基工程一般不安排冬季施工，因特殊情况必须进行冬季施工时，采用以下措施。冬季路基填方施工，重点防止冻土块填入，做到随挖随填及时压实，并严格按冬季施工组织措施及技术要求进行，达不到要求时，应暂停施工。

路基附属工程进行砂浆砌筑或沟缝时，应采用外加剂法进行施工，外加剂为高效抗冻剂。施工时应清除片石、预制构件表面的冰雪；砂中不得混有直径超过1cm冻结块的砂。当最低气温低于－15℃时，砂浆等级比常温下提高一级。

集中搅拌时设暖棚，对运输工具增设保温措施。对砌筑完的砌体应立即用草帘等包裹起来进行保温。沥青须在现场就近熬制，以免温度急剧散失。

#### 1.2.8.明洞衬砌冬季施工措施

冬季明洞衬砌砼浇筑时，搭设防寒棚，棚内设保暖措施，保证棚内钢筋模板温度不低于5℃，混凝土入模温度不低于5℃。浇筑时，安排专人检查砼进入砼输送泵温度，并注意观察有无冻结现象。明洞衬砌砼浇筑完成后，外层覆盖电热毯、毛毡等保温材料，防寒棚生火加温，保证防寒棚内温度不低于10℃。

防寒棚内保温及加温措施应通过热工计算，保证棚内温度不低于10℃。养护过程中及养护完成后，均应注意观察衬砌砼温度变化情况，特别是衬砌砼内外温差，防止由于温差过大而产生开裂。

#### 1.2.9.隧道工程冬季施工措施

混凝土在洞外拌合，拌合站搭设暖棚蓄热保温，棚内生火加温，棚内温度控制在15℃以上，水泥和骨料放置在室内保温，室内设暖气，保持室内温度25℃左右，必要时将粗细骨料加热至50－60℃，拌合用水采用锅炉加热至80℃。混凝土要按照热工计算结果确定的方法进行拌合、运输、浇注、养护，确保混凝土在任何阶段都在正温。

混凝土拌合好后，立即装入输送车内，并快速运至洞内。洞口段衬砌受低温影响较大，采取洞口设门、洞内生火炉、模板外挂草帘的综合蓄热保温措施。

#### 1.2.10. 铺架工程冬季施工措施

合理安排冬季铺架的进度和项目，对于关键工序（砼枕的硫磺锚固、架梁作业中的支座安装与砂浆锚固）的施工采取覆盖草袋、草垫等保温措施，确保施工质量。

铺轨架梁作业期间温度较低时，桥梁横向联结的横隔板灌注、预应力筋张拉、压浆均需采取措施，保证施工质量。砼采用掺加防冻剂、水泥浆掺加膨胀剂方案增加砼的抗冻性能。做好砼的保温工作。

及早做好防寒物资的供应和储备，采取必要防冻措施。对于冬季施工所需材料，如：混凝土速凝剂、保温取暖用的锅炉、防寒材料、劳保防寒用品等，要及早储备和供应。

架梁机械提前更换冬季用机油等，做好越冬准备，并备好冬季易坏易损件，保证随时更换。

做好施工人员的防寒准备。铺架人员、运输人员、整道人员配备手套、棉鞋、棉帽、棉衣等防寒用品。

## 2.雨季施工措施

根据工程进度及时间要求，在雨季仍要进行紧张的施工，因此要做好雨季施工措施和防洪措施。

### 2.1.技术保证措施

开工前与气象部门签订服务合同，及时掌握气象趋势及动态，提前作好劳动力安排和材料采购计划，并储备足够的物资材料以保证雨季的施工。

施工现场和施工便道做好排水系统，及时疏通，做到施工现场、便道不积水，周邻地表水不流入。

机电设备的电闸箱或开关采取进盒和搭棚等防雨、防潮措施，并安装接地保护装置。

怕雨、怕潮、怕裂、怕倒的原材料、构件和设备等放入室内，或设立坚实的基础堆放在较高处，或用蓬布封盖严密等措施，进行分别处理。

#### 2.1.1.桥梁工程雨季施工措施

本标段河道内下部结构突击安排在 年7月份前完成，若因特殊情况必须进行雨季施工时，采用以下措施。

在拌和场地对拌和设备搭设避雨棚。砂石料在这个时期含水量变化较大，需要经常测定，以调整拌和时的加水量。雨季空气潮湿，水泥要设库贮存，并防止漏雨和受潮。施工现场周围排水沟系统要完善，防止雨(洪)水冲毁设备及农田。

雨季进行砼施工时，要及时测量砂、石含水量并加以调整配合比，对刚浇筑的砼用塑料布覆盖。

对已绑扎的钢筋及时灌筑砼，防止锈蚀。大风、大雨时停止高空作业。经常对用电设备及线路检查，做好防雨护罩，防止漏电事故发生。

#### 2.1.2.路基工程雨季施工措施

确定地下水位高度和制定合理的引排水措施，必要时在坡脚外增设纵向渗沟，加快地基水的排除。地下水位以下的填料选用水稳性较好的填料，同时应具有较强的渗透性，以利排水和隔断毛细水的上升。

低洼地段和高填深挖地段的土质路基、工程地质不良路段以及沿河路段路堤施工在总体安排上尽量避开雨季施工。

雨季进行地基换填施工要特别注意排水工作，施作的排水设施能够完全排除地表水和外渗的地下水。回填作业紧跟挖除工作，不得长期将基底暴露或浸泡在积水中。路基填筑各工序紧凑作业，做好每填筑层路基表面2～4%横向排水坡，填筑均采用透水性好的A、B组填料，并保证同段、同层填料一致。为防止雨水对级配填料中细颗粒的携带流失，大雨时对层面采取雨布覆盖。

雨季开挖路堑地段，宜分层开挖，每层底面有大于1%的纵坡，挖方边坡宜沿边坡预留30cm厚，待雨季后再修整至设计边坡线。开挖路堑宜于距地面30cm时停止开挖，并在两侧挖排水沟，待雨季后挖到设计标高。

填筑路堤时要特别注意填料含水量的选择，如填料过湿，则要将其晾晒后再用，保证填料在最佳含水量下填筑。禁止在雨天进行非渗水土填料的填筑施工，雨后路基基面须经晾干处理后方可进行下步工序的施工。

填筑路堤要做到填料随挖、随运、随铺、随压实和整平。雨季施工的每一压实层面应作成4%的排水横坡。路堤边坡随时保持平整，不留凹坑，收工前必须将铺填松土夯压完毕。

#### 2.1.3.隧道工程雨季施工措施

由联合体项目经理部专人负责防洪渡汛工作，在雨季来临前组织一次全面大检查，重点检查临建、施工道路、排水系统、临时供电等方面的防洪、防涝、防漏电、防雷击等，查出问题及时处理，做到临建安全稳固不漏雨，施工道路坚实畅通不塌陷，排水设施良好，排水沟渠畅通不积水。

隧道进洞前做好洞顶截水沟、洞口排水系统。

隧道洞口备齐一定数量的防洪抢险器材，疏通河道和渠道，确保排水畅通。进洞后防突水淹洞，采取因地制宜、堵排结合措施处理好围岩突水，避免大的涌水淹洞。全隧采用分级集水，管道排水，做好排水工作，保证隧底不积水。

#### 2.1.4.站场工程雨季施工措施

站场工程比较集中，面积较大，采用排水沟的形式把水集中排到附近较矮的地方，对现场用的砂石料经常做含水率试验，水泥存放在避雨干燥的地方，对现场施工的建筑准备足够的防雨设备，刚浇完的混凝土用蓬布遮盖，绑扎好的钢筋采取遮盖，不得让雨水侵入，以免锈蚀。

### 2.2.防洪措施

2.2.1.与当地气象水文部门取得联系，随时掌握气象预报，掌握汛情，以便更为合理地安排和指导施工，组建以项目总经理为组长的防汛抢险领导小组，制定防洪防汛制度，设专人值班，全面组织灾情预防和抗洪抢险工作。

2.2.2.本工程开工前，根据现场具体情况，编制实施性的防洪抢险计划，提交甲方、监理工程师审查批准。

2.2.3.在抗洪抢险领导小组统一领导下，各施工队选择技术状态良好的机械设备、车辆担负抗洪抢险任务。

2.2.4.对抗洪抢险任务的机械设备、车辆，选择思想进步，技术全面、过硬、身体健康的人员驾驶。

2.2.5.各施工队有计划的维护、保养机械设备车辆，设备车辆处于良好的技术状态，随时准备投入抗洪抢险工作。

2.2.6.各施工队要正确处理好生产与抗洪抢险的关系，在正常情况下积极完成生产任务，紧急情况下，必须听从调动，奔赴抢险，完成抢险任务。

2.2.7.雨季时内部各单位间及外部联络工具要保持畅通，同时配置必要的抢险物资和人员，做好事故预案工作。

2.2.8.要做好施工防范及各种临时设施的防排水工作，要保持排水沟渠的畅通。

2.2.9.详细调查并掌握洪水资料，检查易于发生水害地段的施工安全，做好施工中的临时防护措施。对影响施工的运输道路，进行必要的改善、整修和加固；对常用的主要材料、工具要在雨季之前备足，并增建必要的防雨防洪设施；对施工人员配备必要的劳动保护用品；在洪水位以下的材料库、活动房屋及机械设备，雨季前应搬到最高洪水位以上及不易发生山体坍塌、泥石流的处所。

2.2.10.在抗洪期间，我单位的物资、机械设备、人员将无条件的服从建设单位的统一调遣和协调，积极协助地方政府做好防洪抢险。

# 第七章 质量目标和保证措施及已完工程和设备的保护措施

## 1.质量目标

本工程按铁道部现行的工程质量验收标准执行。

（1）按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量验收合格率达到100％。

（2）单位工程一次合格率达到100％。

（3）正式验收速度满足设计速度目标值。

（4）在合理使用和正常维护条件下，路基、桥梁、隧道等工程结构的施工质量，应满足设计使用寿命期内正常运营要求。

## 2.创优规划及创优保证措施

### 2.1.创优规划

根据上述“质量目标”要求，我们的创优规划目标是：本标段工程争创省部优质工程。

### 2.2.创优保证措施

2.2.1.成立质量管理领导小组，建立工程质量责任制，做到质量管理机构健全，质保自检体系完善，工程质量保证措施有力。

2.2.2.在ISO9001：2000基础上建立质量管理系统，编制项目质量管理手册和程序文件。广泛开展群众性QC活动，严格按质量保证措施和质量保证体系控制工程施工。

2.2.3.组织专业化队伍进场施工，合理配置资源；推行安全质量标准工地建设，实行现场标准化管理，做到文明施工。

2.2.4.建立全员创优责任制，将创优目标层层分解，细化到班组和员工，建立创优检查、分析、评比制度，实施质量奖惩。

2.2.5.实行样板引路，抓好各类工程样板段的施工质量控制，以点带面，实现全面创优。

2.2.6.积极开展科技攻关活动，大力推广新材料、新工艺，开发核心技术，充分发挥科技第一生产力的作用，将推进科技进步与保证工程质量紧密结合起来。

2.2.7.编制主要工序的施工作业指导书或工艺流程，严格每个环节的技术把关和质量控制。

## 3.质量保证体系

### 3.1.质量保证体系

3.1.1.认真贯彻ISO9001：2000质量管理标准，建立完善质量体系。为确保质量体系持续有效运行，实现工程质量创优目标，成立以项目总经理为组长，总工程师为副组长，有关职能部门领导参加的质量管理、质量体系运行、课题研究、QC攻关领导小组，组织领导工程创优管理工作，详见图7-3-1《质量保证体系框图》。

3.1.2.建立质检机构，联合体项目经理部设质量检查部，设专职质检工程师、专职质检员，在施工过程中自下而上按照“跟踪检查”、“复检”、“抽查”三个检测等级分别实施检测任务。配齐人员做到职能相符，实施质量一票否决制。在严格内部“三检”制度的基础上，认真接受建设单位质量监督和监理单位的监理，接受社会工程监督部门的监督，并自始自终密切配合，严格服从。详见图7-3-2《工程质量管理机构框图》。

3.1.3.建立满足工程施工的检测试验中心，配备完善的试验、计量设备，建立严密的检查制度和检查程序，试验人员全部持证上岗，试验仪器必须由国家计量部门标定认可。在总工程师的领导下，开展检验、检测工作。通过工艺试验，选定最佳工艺参数，指导施工，同时对现场工艺参数进行检测控制，并及时反馈各种数据，用数据指导施工。

### 3.2.质量体系职责分配

图7-3-1 质量保证体系框图

建立从项目总经理、施工队长到操作工人的岗位质量责任制、明确各级管理职责，建立严格的考核制度，将经济效益与质量挂钩。

#### 3.2.1. 项目总经理

3.2.1.1.认真贯彻上级质量方针和质量目标，负责本项目部质量体系有效运行，对项目质量负总责。

3.2.1.2.制定项目质量管理目标和规划，掌握项目工程质量动态。

3.2.1.3.主持工程质量验收和评定，召开工程例会，分析质量情况。

3.2.1.4.领导项目质量教育和培训工作。

3.2.1.5.组织质量事故的调查处理。

3.2.1.6.正确处理工程质量与工期、效益的关系，制止偷工减料或粗制滥造行为。

#### 3.2.2.总工程师

3.2.2.1.贯彻落实项目质量方针和目标，对项目工程技术负总责，确保工程质量达到目标要求。

3.2.2.2.组织编制实施性施工组织设计、项目质量管理手册和程序文件、项目《质量计划》及主要工序的作业指导书，并随时检查其执行情况。

3.2.2.3.组织制定质量保证措施实施细则，掌握质量现状，对施工中存在的质量问题，组织有关人员分析原因，制定整改措施和处理方案，并责成有关人员限期改进。

3.2.2.4.参加质量工作会议，组织定期工程质量检查和质量评定，领导和组织有关人员进行新技术攻关活动和创优活动，搞好现场质量控制。

3.2.2.5.负责施工中的技术指导、质量监督工作，对一些新技术和质量控制技术要及时对有关人员进行传授；有权制止不重视质量的行为，对不合格工程有权责令停工或返工。

3.2.2.6.参加质量事故的调查，从技术上分析原因，提出整改意见。

3.2.2.7.对因技术交底不清、施工方案不当或技术指导失误、监督检查不力造成的质量事故负技术领导责任。

3.2.2.8.大力支持技术和质检人员工作，保证其职责和权限得到落实。

#### 3.2.3.质量检查部

3.2.3.1.依据项目质量方针和目标，制定质量管理工作规划，负责质量综合管理，行使质量检查职能；根据项目总经理及上级有关指示精神，负责编制创优规划、项目质量管理手册和程序文件、质量保证措施及实施细则，检查落实情况。

3.2.3.2.协助项目总经理和项目总工师做好质量管理工作；对施工中可能或已出现的质量问题提出改进意见，参与质量事故调查，编写重大质量事故报告。

3.2.3.3.组织实施工程质量的检查和验收。

3.2.3.4.负责实施全面质量管理，监督检查质量管理体系运行状态，确保质量管理体系有效运行。

#### 3.2.4.检测试验中心

3.2.4.1.组织实施施工过程的试验和检测工作，对试验检测数据和书面报告的正确性负责。

3.2.4.2.参加质量检查和质量事故的调查工作。

3.2.4.3.组织实施重大试验和检测事故的调查和处理工作。

3.2.4.4.做好试验记录的收集、分类和归档。

3.2.4.5.确保质量体系在本部门的有效运行。

#### 3.2.5.工程技术管理中心

3.2.5.1.正确贯彻国家各项技术政策、规范、规程、工法和规定，积极吸收和推广新工艺、新技术。

3.2.5.2.组织编写施工组织设计和技术标准、工艺流程、作业指导书。

3.2.5.3.组织实施现场施工技术交底和现场施工指导工作。

3.2.5.4.组织编制施工技术管理体系，协调现场施工和调度工作，确保按期完成合同任务，使用户满意放心。

3.2.5.5.负责编制用户回访计划，组织实施质量回访和保修工作。

3.2.5.6.组织实施最终产品的检验、防护和交付工作。

3.2.5.7.参加重大技术或质量事故调查。

3.2.5.8.组织实施质量记录表格的审核。

#### 3.2.6.设备物资部

3.2.6.1.组织编制重要物资设备的研制和采购计划，并组织实施。

3.2.6.2.监督检查施工设备的运行和配置材料的情况，协同中心试验室对各种进场材料水泥、钢筋、钢绞线、地材等进行检测，确保满足工程质量要求。

## 4.保证工程质量的措施

在项目质量管理中，我们将以满足业主要求为关注焦点，以实现设计质量目标为目的，采用先进的质量控制理念，制定科学的质量管理规章，严格执行国家/行业/业主的规范标准，积极吸收先进技术和质量管理经验，从组织措施、管理措施、经济措施、技术措施等方面强化管理，

细化施工工艺，完善质量通病预防技术措施，规范质量记录填写，保证工程质量始终处于受控状态，确保工程质量达到设计要求。(见图7-4-1保证工程质量措施框图)。

### 4.1.组织措施

图7-4-1  保证工程质量措施框图

选派具有丰富施工经验、懂技术、精管理的人员担任项目总经理，由技术精湛、经验丰富的专业人员担任总工程师，组建精干高效的项目机构，保证工程的领导力量。

调集具有类似工程施工经验、技术力量强、设备过硬的施工队伍投入本合同段工程施工，以高素质的施工队伍、精良的施工设备和雄厚的技术力量保证工程质量。

建立健全“横向到边，纵向到底，控制有效”的质量保证体系，联合体项目经理部设质量检查部、检测试验中心，配齐专职质检工程师，施工队设专职质检员，工班设兼职质检员。施工中严格实行“三检制”，形成项目、工区、队、工班、作业人员五级质量自保体系。

制定相应的对策和质量岗位责任制，卓有成效地推行全面质量管理和目标责任管理，从组织措施上使创部优计划真正落到实处。

### 4.2.管理措施

#### 4.2.1.PDCA 循环控制质量

积极推行全面质量管理，采用PDCA循环控制原理，通过质量计划(P)、实施(D)、检查(C)、处置(A)四个阶段，使工程质量在计划控制下逐步上升，实现预期质量目标。

#### 4.2.2.三阶段控制质量

项目质量管理严格执行三阶段控制质量程序，即事前控制、事中控制、事后控制，通过三阶段控制，确保工程质量控制始终处于监控状态。

##### 4.2.2.1.施工前的质量控制

依据ISO9001：2000标准，结合工程的特点，制订项目质量计划，做好机构设置、试验室建立、专业人员配备、施工材料调查和检验、施工设备选型、桩橛布设、场地布置、技术交底、图纸审核、规范标准和图表选定等工作。

针对工程质量标准高、新技术多等特点，我们推行工程试验段先行施工制度，对软基处理、路基填筑、桥梁桩基、悬臂浇灌等关键工序进行试验施工，选定试验手段，制订试验操作规程，填写试验记录，科学处理试验数据，确保沉降控制在设计范围内，为以后大面积施工提供科学依据。

##### 4.2.2.2.施工中的质量控制

工程施工实行现场标牌管理，标示牌上注明分项工程作业内容、简要工艺和质量要求、施工及质量负责人姓名等。

组织技术过硬、责任心强的测量人员进行测量控制，测量是整个工程的基础，是推进工程的指挥棒，我们将严格按照质量管理体系中对测量质量控制的要求，实行从放线到竣工“一条龙”质量控制程序，严格执行复核制度、交底签认制度、向监理工程师报批制度，以“放准，勤复测，点、线、面通盘控制”的方法，确保测量工作的准确无误，并做好测量原始资料保存归档工作。

对已经认可的施工方案、方法、工艺技术参数和指标进行严密监视和控制，保证在具体施工操作过程中，能够实现业主的期望，尤其是对工程的特殊部位和工序要专门制定施工方案，使工程的各个部位、工序均达到优良标准。

严格按照施工组织设计和操作规程，高起点、高质量地做好每一道工序的“第一个”，将每个“第一”的检验数据结果定在全优起点上，并以此做样板，通过高标定位的全方位控制手段，确保每道工序、每部位、整项工程最终达到优良标准。

通过严把过程检验和试验关，保证工程施工的每一段、每个部位的质量在施工的过程中受到控制。严格按照“过程检验和试验控制程序”的内容和要求保证三级验证制度的效能；及时组织质检员、施工人员和有关技术人员对各工序进行自检，按有关规程规范进行检验、试验、标识和记录；对出现的问题，及时组织有关人员进行研究分析，订出纠正和预防措施，以确保达到其实施效果；并及时通知业主和监理单位，经现场认可后，才能进行下一工序的施工。

积极开展全面质量管理活动，把工程的质量重点、难点和特殊点列为技术攻关项目，发动群众集思广益，把好各道工序的质量关，达到设计图纸、技术文件和验收规范规定的技术要求和质量标准。

施工过程质量控制见7-4-2(施工过程质量控制流程图)。

##### 4.2.2.3.施工后的质量控制

每项工序质量控制结束后，要及时对控制结果进行评价和对质量偏差进行纠正。为了消除不合格的原因，防止不合格的再发生，应按照纠正措施控制程序对不合格进行评审，分析原因，制订纠正措施，跟踪和记录纠正措施的结果，并对其有效性做出评价。

#### 4.2.3.“三全”控制质量

“三全”控制质量指全面控制、全过程质量控制和全员参与控制。从每个环节上全面控制工程质量，从质量源头抓起，实现施工图设计、材料采购、施工组织准备、检测设备标定计量、施工过程检验试验、工程质量验收、工程竣工与交付、工程回访与维修的全过程控制，保证质量总目标的实现。

#### 4.2.4.质量管理三大标准

建立和完善质量管理制度，坚持按章办事，严格质量执法。项目实施中，我们将实行质量管理三大标准，全面规范项目质量管理工作。

4.2.4.1.制订《项目工程质量管理办法标准》，规范项目质量管理行为，满足项目质量工作需要，奖优罚劣，充分调动全体员工的创优积极性。

4.2.4.2.制订《项目工程质量内控标准》，以保证工程内在质量为前提，以满足工程使用功能为目标，以规范细部工艺为手段，以提高工程观感为出发点，使全体职工干有标准，学有榜样。

图7-4-2   施工过程质量控制流程图

4.2.4.3.制订《项目工程质量记录填写标准》，以保证如实记录工程质量形成过程为前提，以规范填写记录为手段，以提高记录对工程质量的可追溯性为出发点，使全体技术质量人员填写记录有标准，保证工程质量记录填写的一次成功率，减少了质量记录返工现象。

#### 4.2.5.质量工作管理制度

##### 4.2.5.1.质量管理责任制度

建立从联合体项目经理部、工区、施工队、工班各级有关人员的质量管理责任制度，明确各级管理职责，建立严格的考核制度，将经济效益与质量挂钩。

##### 4.2.5.2.质量自检制度

本标段工程实行工区、队、工班三级自检制度，派具有类似施工经验和取得相应资格的质检工程师担任本标段工程检查工作，建立完善的质量自检体系和自检制度，使工程质量始终处于受控状态。工程队内部严格执行“自检、互检、交接检”的“三检制”，检查中发现的问题及时纠正处理，并由队质检员记入工程日志。工程质量自检体系框图详见7-4-3。

图7-4-3工程质量自检体系框图

##### 4.2.5.3.质量检查制度

定期不定期地组织质量检查，召开质量总结分析会，通报工程质量情况，严格奖罚制度，确保质量目标的实现。

##### 4.2.5.4.施工测量复核制度

测量中线桩、转点、三角控制网、方向角、高程测量实行换手测量，对测量资料实行换手复核，确保测量资料的准确性。

##### 4.2.5.5.施工图核查制度

当联合体项目经理部接到设计图纸后，项目总工程师组织经理部有关人员认真熟悉施工图纸，并积极参加建设单位组织的施工设计技术交底会，认真对施工图纸进行会审，确保施工设计图的正确性和有效性。

##### 4.2.5.6.施工技术交底制度

实施性施工组织设计编制完毕并送审确认后，由项目总经理牵头，总工程师组织全体人员认真学习施工方案，对设计技术交底认真做好记录，对设计存在的问题及时提出处理意见形成记录，并进行工程技术、质量、安全书面交底，列出重点监控部位及要点。总工程师负责组织技术交底，实行三级负责：联合体项目经理部技术人员向工区技术人员交底，工区技术人员向施工队技术人员交底，现场技术交底由施工队技术人员向领工员、工班长、施工人员进行技术交底。

##### 4.2.5.7.材料、设备、构配件进场检查验收及储存管理制度

严格控制各种原材料的质量，把好进料关。各类建筑材料运到现场后，设备物资部开出材料取样通知单，由试验人员进行现场取样试验，对经试验达不到标准的材料，坚决清退出场。各种原材料、半成品均应有出厂合格证、产品质量证明书和试验报告。进场后分类别堆码存放，并挂牌标识检验和试验状态，以防止误用和实现可追溯性。

##### 4.2.5.8.开工报告申报制度

施工图审核清楚，现场具备开工条件后，上报工程开工报告，内容包括所采取的施工方案，施工人员、物资和机械设备配备，还要具备工程质量、工期、安全、环保和水保等方面的保证措施，特殊作业、关键工序要有施工作业指导书，经联合体项目经理部总工程师签字，监理工程师批准后方可开工。

##### 4.2.5.9.工程质量检查签认制度

首先由班组、施工队、工区逐级进行自检，自检合格后会同监理工程师一起复检，检查结果填入验收表格，双方签字确认。

##### 4.2.5.10.工程质量交接制度

建立工序交接和工序责任制度，保证质量责任的可追溯性。

##### 4.2.5.11.工程质量检验评定制度

各级质检工程师应熟练掌握各项工程的检查验收和评定标准与程序，严格按施工规范和验收标准检查评定。对完工的检验批、分项、分部、单位工程及时检验评定，作为全线考核依据。强化检验批的质量验收，分项、分部工程必须在完工之时进行质量验收，不得在事后补做资料，确保各项监测数据的完整性和真实性。

分项工程施工完毕后，各分管工程负责人及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交工区的质量检查部与队有关人员对分部工程进行评定，将结果抄报监理工程师，质量检查部与监理工程师共同对单位工程进行评定。

##### 4.2.5.12.工程质量教育培训上岗制度

建立健全教育培训制度，未经培训或考核不合格的人员，不得上岗作业，特种作业人员必须持证上岗。

##### 4.2.5.13.质量事故报告、调查和处理制度

工程质量事故的分类、报告和处理严格按照铁道部《铁路工程质量事故处理规定》执行。

##### 4.2.5.14.施工工艺流程设计制度、试验制度

针对本线路质量标准要求高的特点，对于桩基、支架现浇梁、悬臂浇灌等关键工序，在开工前，由总工程师组织有关部门进行工艺流程设计，并对施工队进行技术交底，特大桥施工前先进行试桩施工，使各施工工艺规范化、标准化。

##### 4.2.5.15.检测试验制度

检测试验工作是控制质量的关键，必须严格工作程序，规范操作方法，把好工程质量源头关。

##### 4.2.5.16.回访维修制度

本工程交付甲方使用后，我单位将定期进行工程质量回访，征询用户意见，按合同规定进行保修服务。

### 4.3.经济措施

坚持优质优价的原则，定期对工程质量进行检查评比，对质量优的单位和个人实施奖励，对不合格工程坚决推倒重来，对造成质量问题的单位和个人严加惩处。

实行质量保证金制度，预留5%的质量保证金，工程质量验收合格后返回，否则扣除相应的质量保证金。

### 4.4.技术措施

严格按照桥涵、路基、隧道工程施工工艺和部颁施工规范组织施工，项目上场后立即结合工程特点和创优规划，制定各类工艺和技术、质量内控标准细则。

坚持设计文件图纸分级会审和技术交底制度。重点工程由总工程师、主管工程师审核；一般工程由专业工程师审核，每份图纸必须经过两名以上技术干部审核并填写审核意见。在严格审核的基础上由技术人员向作业队进行四交底：施工方案交底，设计意图交底，质量标准交底，创优措施交底，并有记录。同时，应认真核对现场，并与建设单位一道优化设计。

认真贯彻ISO9001：2000标准，制定切实可行的质量检查程序，使每个施工环节都处于受控制状态，每个过程都有质量记录，施工全过程有可追溯性，要定期召开质量专题会，发现问题及时纠正，以推进和改善质量管理工作，使质量管理走向国际标准化。

技术资料和施工控制资料详实，能够正确反映施工全过程并和施工同步，同时满足竣工验交的要求。

各施工队管区和重点工程编制实施性的施工组织设计并组织落实，抓好重要工艺流程、重点环节的摄像和编辑，为申报优质工程积累资料。

同设计单位、监理单位联合创优。按规定办理各类变更设计并做到签证手续齐全。

加强专业技术工种岗位培训，提高实际操作工艺水平。

## 5.受罚条款

### 5.1.专职质量检查上岗人员不能兑现的受罚条款

专职质检工程师必须经过培训，考试合格后，方可持证上岗。

中标后，严格按照建设单位要求，配齐专职质检人员，如果不能兑现，接受建设单位的罚款，并在指定期限内以书面形式，请求更换，更换人员必须经培训合格持证上岗。

质检人员必须坚守岗位，建设单位检查时，质检人员不在位，接受建设单位的处罚。未经建设单位同意，私自调换专职质检人员，接受建设单位的处罚。

### 5.2.因施工原因发生工程质量事故的受罚条款

执行《中华人民共和国建筑法》、国务院《建设工程质量管理条例》、国务院办公厅《关于进一步整顿和规范建筑市场秩序的通知》、铁道部《铁路工程质量与招投标挂钩暂行办法》，愿意接受因自身责任未达到质量要求的处罚条款。

#### 5.2.1.发生一般质量事故的受罚条款

施工中如发生偷工减料、使用不合格建筑材料和构配件，不按图施工，未按规定对建筑材料等进行检验或取样检测等，接受建设单位的处罚，并立即纠正质量行为，承担全部质量返工、返修费用，并对延误的工期负责。对有关责任人视情节轻重，内部处以警告，待岗及罚款处罚。

#### 5.2.2.发生重大质量责任事故的受罚条款

发生重大质量事故时，按事故等级，接受建设单位的罚款、清退出场、对有关责任人处以追究经济和刑事责任的处罚；接受没收全部或部分履约金的处罚，并承担返工返修的全部费用，承担由此造成的工期延

误责任及其它连带责任。

### 5.3.达不到质量目标的受罚条款

未能实现合同承诺的质量目标，影响到全线的总体创优规划及质量目标时，接受建设单位的停工整顿、没收部分履约金及罚款；如整改措施不力，工程质量管理水平持续低下，工程质量水平仍达不到建设单位合同质量要求时，接受中止合同的处罚，没收全部履约保证金，并承担由此引起的一切责任。

## 6.已完工程和设备的保护措施

6.1.与当地村镇治安室合作，加强教育宣传工作，防止盗窃。

6.2.对已完工程和设备由施工队统一安排专人进行巡守和防护，并做好巡视记录。

6.3.路基完工后，进行栅栏封闭，严禁施工机械在上行走。

6.4.混凝土工程完成后未过养护期的，保持遮盖状态，防止风沙侵蚀。

6.5.每逢大风大雨过后安排专人进行检查，对出现问题及时修复处理。全力确保防排水系统畅通，保证路基工程完好无损。

6.6.合理安排施工顺序，避免后续工程对已完工程的污染、损伤。

6.7.对弃碴场、取土场坡脚按设计要求进行挡护，碴顶进行平整覆盖,条件允许时进行绿化，并作好排水。

6.8.工程竣工后，立即从施工现场搬走并清除所属的设备、多余材料、垃圾以及各种临时工程，并按环保要求妥善处理。

6.9.已经安装好的、出露的构件，如通风管等，设标志或围护，以防止碰撞造成损坏。

## 7.确保达到设计开通速度的具体措施

### 7.1.人员、机械配备精良

投入经验丰富、战斗力强的专业化队伍;

配备先进的技术装备；

施工过程中采用国内外最先进的技术标准和施工、设计规范；

强化施工管理，严格工艺操作，加强过程控制和质量控制。

### 7.2.技术保证措施

#### 7.2.1.影响开通时达到设计速度的关键因素

根据类似工程施工经验，线下工程影响开通时行车速度的主要因素有：

结构物的沉降，包括路基、桥梁、涵洞；

结构物的刚度，指桥梁台尾与路基、洞顶填土较低的涵洞与路基之间高刚度段向低刚度段过渡处理，及过渡段处理；

线路的平纵线形、平整度等；

有碴轨道的线路平顺；

其中影响最大，最难以控制的是结构物的沉降。造成结构沉降的主要原因是：地基沉降、结构物自身的压缩量。

因此，对于线下工程来说，控制地基沉降、控制结构物自身的压缩量和有碴轨道整道的质量是保证开通速度的关键因素。

#### 7.2.2.针对地基沉降采取的技术措施及方法

##### 7.2.2.1.针对路基工程地基沉降采取的技术措施及方法

对于一般地基，地表清理完成后，对原始地基进行检测，达不到规范要求的，应将地基土翻挖、分层回填压实，或采取其他加固措施，压实密度与路堤相应部位的要求相同。路基挖台阶自下而上进行，随开挖、随填筑，以保持台阶梯坎稳定。土质地基均碾压后做成不小于2%的排水坡。

对于软土地基，根据设计要求采用排水疏干、挖除淤泥或抛填片石等措施进行地基处理。达到规范要求后，再开始路基填筑。

##### 7.2.2.2.控制路基压缩量的施工技术措施

路基压实采用双控标准进行控制。细料土和黏砂土采用压实系数和地基系数控制；砂类土(黏砂土、粉砂土除外)采用相对密度和地基系数控制；砾石、碎石类土采用孔隙率和地基系数作为控制指标；块石类混合料采用地基系数控制。

⑴严格控制填料及料源

开工前进行土质调查试验，根据填料的土工试验结果，获取足够的数据信息，按设计选择合格填料。基床填料上路前，进行理化性质试验，各项指标必须符合规范要求。

严格控制填料含水量，填筑前必须对选用填料含水量及时进行检测，控制含水量在规范要求的范围内。

用不同填料填筑路基，不得使用各类填料混合填筑；渗水土置于非渗水土之上时，非渗水土表面应有向两侧不小于4%的横坡。

基床底层1.9m厚,填料采用A、B组填料。

基床表层0.6m厚。采用级配碎石分层填筑。软质岩及土质路堑地段当基床底层为全风化、强风化软质岩及土质时，基床表层下部换填0.1m中粗砂，并于表层底面全断面铺设一层复合土工膜；湿陷性黄土地段路堑基床面以下0.9m均采用A组填料，并于换填基床表层底面全断面铺设一层复合土工膜。

⑵优化机械组合

选用大吨位、大功率、重型施工机械。基床填料摊铺采用推土机粗平，平地机精平，碾压采用自重18T以上的振动压路机。路基本体、基床填筑的最佳机械组合通过试验段确定。

⑶控制碾压程序

填料摊铺和整平后，按试验路段确定的压实设备的组合及程序进行充分、均匀地压实。碾压分为初压、复压两步。初压采用压路机静压1～2遍，然后采用振动碾压。碾压时从外侧面向内侧，由低向高碾压，碾压带应重叠30cm。为确保边坡的密实度，填筑时每侧超填50cm，碾压合格路基成型后再刷掉多余部分。

⑷把好检测关

严格执行《铁路工程路基规范》，采用K30、灌砂法等检测手段，按双指标控制路基压实。路基工程自检检测合格率达到100%。

#### 7.2.3.针对桥涵工程地基沉降采取的技术措施及方法

桥涵工后沉降以明挖基础下沉和钻孔桩基础下沉为主。

⑴桩基础沉降的技术保证措施及方法

施工中采取有效措施防止塌孔、缩孔保证桩径，控制孔底沉渣满足规范要求，合理安排群桩的施工顺序，保证桩身质量，为了防止断桩，施工时要备足备用发电机，并且要通知相邻的混凝土拌合站做好准备，一旦发生意外，立即启动备用设备。

对于摩擦桩采用先进的施工钻机，加快成孔速度，单桩成孔一般控制在72小时之内，可以避免地层与桩壁之间的摩阻力减小，减小沉降。

⑵明挖基础沉降的技术保证措施及方法

基坑开挖至设计高程，经检查地质情况符合设计要求后及时进行基础施工。

基础浇筑、砌筑前不得泡水。当发生泡水情况时，应复查地基承载力，并根据情况对地基表层进行处理，使地基承载力满足设计要求。

施工中采取可靠的降排水措施，保证混凝土浇筑和砌体砌筑在无水条件下施工，并保证混凝土和水泥砂浆在终凝前不得浸水。

#### 7.2.4.针对不同刚度的结构物的处理措施

在路堤与桥台、路堤与涵洞、路堤与路堑等连接地段，由于刚度不同，设置过渡段进行过渡。

过渡段采用渗水料进行填筑。

桥台及涵洞基坑和过渡段基底等，必须在隐蔽工程验收合格后方可进行回填和填筑施工。台后基坑应以混凝土回填或以渗水料分层填筑压实。

大型压路机碾压不到的部位，采用小型振动压实设备进行碾压，填料的松铺厚度不大于20cm，碾压遍数应由试验确定。

#### 7.2.5.提高有碴轨道的线路平顺的技术措施和方法

(1)严格控制道碴质量，底碴、面碴分层摊铺压实，表面平整；认真进行配轨计算，测设起拨道桩控制铺轨，采用机械化整道，做到直线顺直，曲线圆顺，轨缝、外轨超高符合规定，确保交付开通运营行车安全。

(2)道床断面应符合规定尺寸，而且必须清洁、均匀、密实、饱满、无坍塌、松散现象。

(3)在分层上碴整道后，对轨道进行静态和动态检测，对轨道不平顺地段，增加检测频率，提高检测精度，精确测量轨道的不平顺里程和不平顺值，进行轨道精整，提高轨道的平顺性，使其达到设计标准。

(4)将配成顺序的钢轨调平调直，使之符合技术要求。若轨端0.5m范围内有无法调直的死弯、翘头和扭曲等，应将其锯掉。

(5)堆放钢轨的各层之间采用旧钢轨支垫，旧钢轨与各层钢轨垂直放置，间距不大于5米。钢轨放置整齐、平直、稳固，不相互交叉叠压或侧向放置，以免钢轨变形。

(6)在焊接过程中，要确保接头处理、接头对正、预热、焊接、焊后推瘤、打磨每一道工序严格按规范操作。焊接后进行接头探伤，对不合格的接头要锯轨重焊。

#### 7.2.6.控制测量

组织精良的测量队伍及精密的测量仪器，进行控制测量工作，以保证平面线型，纵坡平顺。

# 第八章 安全目标和安全保证体系及措施

## 1.安全目标

坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立健全安全管理组织机构，完善安全生产保证体系，杜绝安全特别重大、重大、大事故，杜绝死亡事故，防止一般事故的发生。消灭一切责任事故，确保人民生命财产不受损害。创建安全生产标准工地。

## 2.安全施工原则

坚持“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织、有领导地开展安全生产活动。

## 3.安全保证体系及组织机构

### 3.1.安全保证体系

建立健全安全组织机构和安全保证体系，成立安全生产领导小组。项目总经理为安全生产第一责任人；项目安全监察部为安全保证职能部门，设专职安全工程师；施工队设专职安全员，班组设兼职安全员跟班作业，形成自上而下的安全保证体系。安全领导小组以施工安全、人员安全、财产安全为工作职责，层层签订安全责任书，严格遵守有关安全生产和劳动保护方面的法律法规和技术标准，建立健全安全生产保证制度，定期检查安全生产情况，召开安全会议，发现问题及时解决，把事故苗头消灭在萌芽状态。

安全保证体系详见图8-3-1。

### 3.2.安全组织结构

安全组织机构详见图8-3-2。

## 4.安全管理制度

图8-3-1  安全保证体系框图

图8-3-2  安全组织机构框图

安全管理制度包括：安全事故申报制度，安全生产责任制度，安全教育培训制度，特殊工种持证上岗作业制度，安全检查制度，安全评比制度，机械设备安全管理制度，施工现场保安管理制度，用电安全制度，防洪、防火、防风的安全专项规定，高空作业安全管理制度。

### 4.1.安全事故申报制度

联合体项目经理部及各施工作业队要严格执行铁道部相关安全规则。

发生职工重伤或死亡事故后，必须立即报告联合体项目经理部，安全监察部必须在6小时内按“职工伤亡事故快报登记表”规定的内容，电话快报上级部门，并在24小时内将事故经过基本情况书面报上级部门。上报其它有关部门的时间按有关规定办理。安全快报，项目部于每月26日前按规定填表上报。

### 4.2.安全生产责任制

建立健全各级各部门的安全生产责任制，责任落实到人。各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。建立安全风险抵押金制度，联合体项目经理部将预留一定额度的安全风险抵押金。对安全事故责任者除按有关规定处罚外，还将扣除安全风险抵押金。

### 4.3.安全教育培训制度

工人在上岗前，进行安全教育，针对本工程的特点，定期进行安全生产教育，培养安全生产必备的基本知识和技能。有计划的对重点岗位的生产知识、安全操作规程、安全生产制度、施工纪律进行培训和考核。

### 4.4.特殊工种持证上岗作业制度

对专职安全员、班组长、从事特种作业的架子工、钢筋工、起重工、电气焊工、电工、场内机动车辆驾驶员等，必须严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5306—85)进行安全教育、考核、复验，经过培训考试合格，获取操作证者才能持证上岗。对已取得上岗证者，要进行登记存档，操作证必须按期复审，不得超期使用，名册应齐全。

### 4.5.安全检查制度

联合体项目经理部要建立定期安全检查制度，规定定期检查日期和参加检查的人员。经理部每半月检查一次，作业班组每天检查一次，非定期检查视工程情况而定。

对检查中发现的安全问题、安全隐患，要建立登记、整改、消项制度。要定人、定措施、定经费、定完成日期，在隐患没有消除前，必须采取可靠的防护措施。如果有危及人身安全的险情应立刻停止施工，处理合格后方可施工。

安全检查与完善和修订安全管理制度要结合起来。把安全生产责任制与各级管理者的经济利益挂钩，严明奖惩，保证“管生产必须管安全”的制度真正落实。

### 4.6.安全评比制度

班组在班前要进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动，对班组的安全活动，要有考核措施。

### 4.7.机械设备安全管理制度

岗前培训、定期考核制度。提高机械作业人员的技术素质和操作维修技能。

定人、定机、定岗制度。保证机械作业人员的相对稳定，使各个环节责任明确，责任到人。

岗位责任制度。使用机械必须坚持“两定三包”即定人、定机、包使用、包保管、包保养；操作人员作到“三懂四会”即懂构造、懂原理、懂性能，会使用、会保养、会检查、会排除故障。

持证上岗制度。机械作业人员必须经过技术培训，经考核合格，发给机械操作合格证后方能上机操作。

逐级鉴定设备管理合同制度。公司与项目部领导及设备主管、项目部与操作司机分别鉴定管理合同，并实行抵押金制度，奖优罚劣。

交接班制度。交接内容有机械运转记录、完成任务和生产情况、设备技术状况、维修保养情况、备件、附件、工具情况等。

安全检查制度。坚持安全教育，坚持日常和定期安全检查，发现不安全作业要及时制止，追查原因，及时整改，杜绝事故隐患，真正做到“安全第一”。

### 4.8.施工现场保安作业制度

由集团公司负责安排专职民警，负责联合体项目经理部的安全保卫工作、爆破器材的看管及其他安全保卫工作。

与当地派出所、公安局积极沟通，遇到突发事件及时报警。

与施工沿线的各村、镇的治安主任保持密切配合，确保施工的安全有序进行。

### 4.9.用电安全制度

电工必须熟悉用电安全规程、规范，认真执行。并建立临电档案，及时记录有关资料。电工负责填写临电纪录和维护临电线路及操作开关。电工必须经考试合格，持证上岗。

维修和操作开关时，电工必须穿戴绝缘鞋、手套，必须使用绝缘工具。

设备移动前进行检查，不得与电力电缆相接触或钩挂。在移动时采取相应的安全措施，保证电力线的安全。

施工用电应坚持“一电、一闸、一盒、一漏”的原则。

专职电工要不定期对所管地段的线路进行检修，发现破皮、悬挂高度不够、以及未按要求设漏电保护装置等应及时修复。

现场配备灭火工具、器材，确保现场电气设备及其他设备的安全。

### 4.10.防洪、防火、防风等制度

各类房屋、库棚、料场等场所的消防安全距离符合公安部门的规定，室内不得堆放易燃品；焊割作业点与氧气瓶、乙炔瓶等危险品的距离不少于10m，与爆破物品距离不少于30m，乙炔瓶与氧气瓶的距离不少于2m；严禁在木材加工场、料库等处吸烟；现场的易燃杂物，随时清除，严禁在有火种的场所附近堆放。

现场按规定配备灭火器、消防砂箱、水池等消防设施和器材完好，并保持其有效性，安全标牌齐全且符合规定，油料库、材料库、电气设备、机械设备作为防火重点，实行定人定责、定期检查，严防火灾发生。现场防火消防器材由专人维护、管理，定期更新保证完整好用。组建业余消防队，定期训练，保证所有施工人员熟悉并掌握消防设备性能和使用方法。

定期开展消防安全大检查，发现问题及时处理。

雨季成立防汛小组，设专人值班，加强与气象部门的联系，制定防洪预案，提前做好防洪防汛工作，备足防汛材料，避免人员及财产损失。

施工现场的临时住房、工作棚、标志牌、脚手架等的搭建应高于所在地的历年最高风力标准。

风力大于五级后不进行野外高空作业，防止坠落。

### 4.11.高空作业安全管理制度

#### 4.11.1高空作业安全设施防护制度

高空作业必须视具体情况配置安全网，栏杆等安全设施，防止工人或材料坠落。

#### 4.11.2高空作业人员安全防护制度

从事高空作业人员施工时必须配带必须安全用具，并且连接牢靠稳固。经检查安全无误后方可进行作业。

#### 4.11.3高空作业人员持证上岗制度

架子工、结构安装工等高空、悬空作业人员必须经培训、考核合格、持证后，方可上岗。

#### 4.11.4高空作业材料堆放制度

高空作业的物料应堆放平稳，不可堆放在临边附近，也不可妨碍通行，传递物料时不能抛掷。

## 5.安全生产职责

### 5.1.项目总经理

项目总经理对安全生产负领导责任，其主要职责是：

领导职工贯彻执行国家有关安全政策、法令、法规及上级有关指令、规定，批准、颁发联合体项目经理部的安全规章制度。

领导安全教育、安全考核评比和安全奖惩工作，交流、推广安全先进经验，提高队伍安全生产管理水平。

定期召开联合体项目经理部安全生产例会，总结经验教训，找出主要问题，研究整改对策并付诸实施。

加强对安全监察工作的领导，支持安监人员工作，使其有职有权履行职责。

主持、调查处理重大伤亡事故，对重大伤亡事故提出调查处理和结案意见，并报上级机关及有关部门。

### 5.2.总工程师

认真贯彻国家安全生产方针、政策、法规、标准和细则，严格执行各项安全生产规章和制度。

审查、批准技术文件、施工和措施方案；处理技术问题时，必须贯彻安全技术规范及标准。组织对干部、工人进行安全教育和培训，提高队伍整体安全技术素质。

组织对伤亡事故的调查、分析和处理。

主持定期安全生产大检查。

领导和组织、推广安全管理技术，提高安全管理水平。

### 5.3.安全监察部

严格贯彻执行上级各项安全生产的规章、制度、法规、法令、决议。

制定联合体项目经理部安全生产管理办法、安全规则。在编制施工组织设计和采用新技术、新工艺、新材料作业等重点工程时，结合实际、编制安全技术方案和措施，进行技术交底，并检查执行情况。

制定机械设备、机动车辆的安全技术操作细则和管理使用、维修保养、定期检修制度。

组织定期车辆设备大检查和交通事故、设备、电力事故的调查处理。

对无安全防护装置的机械设备提出安全装置设计、购置计划，并督促实施。

负责安全生产标准化文明工地建设，收集安全信息、推广先进经验、组织开展安全生产检查评比、开展安全月(周)活动。

安排、检查、总结安全监察工作，支持、指导施工队业务人员开展工作。

组织安全生产大检查,掌握整个工程的生产状况。

参与安全培训考核工作。

参加事故调查与处理,并将结果上报有关部门。

### 5.4.施工队队长

认真执行有关劳动保护的规章制度，执行联合体项目经理部的指示、决定。合理组织生产，以身作则抓好安全生产和劳动保护工作。在计划、布置、检查、总结、评比生产的各项活动中，都必须包括安全工作。

组织成立施工队安全工作小组，明确小组成员职责，并上报联合体项目经理部安全监察部备案。

深入施工现场，经常检查施工现场的设备、工具、工作场所和工人的个人防护，制止违纪、违章、违制，对事故隐患及时进行处理，并填写《安全检查记录》。

开展安全标准化工地建设，保证作业环境、生产设备符合安全卫生规程要求，及时发放劳保用品并监督正确使用，不断改善职工作业条件。

经常向职工进行安全知识、安全技术、规章制度和劳动纪律教育，认真抓好安全教育月(周)活动的开展，检查“三级”教育和技术培训情况，对不合格者，不准上岗操作。

定期或不定期主持召开安全生产专题会议，组织班组对“安全活动月”开展情况的检查评比，树立典型，带动一般，督促后进。

组织有关人员对新、难重点项目、特殊项目、不良气候条件及危险性较大的工程项目，制定专门的、有针对性的安全技术措施，并报联合体项目经理部审批后，付诸实施。

若发生安全事故时，及时组织抢救，并按规定及时登记、上报，参加安全事故的调查与分析，督促有关人员写出事故报告，并负责提出预防改进措施。

支持安监(检)人员的工作，让他们有职有权履行职责，为他们顺利开展工作创造条件。

审定安全生产短期规划，并组织贯彻执行，完成联合体项目经理部临时交办的任务。

### 5.5.队专职安全员

在队长的直接领导下，认真贯彻执行安全生产的方针、政策、法令、规定、规程、条例等和联合体项目经理部的指示、决定、决议。

根据施工队年度工程任务、施工状况、工艺流程、施工方法、所用机械性能及自然环境特征，组织编制安全生产、劳动保护措施计划。

协助队长做好全队安全工作，督促工程技术人员、工班长实施各项安全生产和劳动保护的措施和规定。

做好“三级”安全教育，抓好日常安全教育。

指导班组兼职安全员的业务工作。

跟班作业，监督检查施工现场，发现问题及时纠正，努力创建“文明工地”。

定期或不定期检查《安全台帐》，以督促安监人员做好台帐记录。

### 5.6.驻站联络员

熟知常用的行车用语，看懂运转台上的各种信号显示方法及表示意义，听懂值班员、列车调度员之间的通话内容。同时要适应环境，搞好关系，通过勤问了解掌握列车运行的各种信息，及时反馈。

利用在运转室这一方便条件，及时了解和掌握列车运行情况，准确无误的通知到工地施工负责人（防护员）。

服从指挥、接受监督、密切配合。

做好各种施工要点、消点等安全卡的手续登记，知道当日施工所在位置、地形情况、作业人员的作业内容，估计施工进展情况，并向工地发出预报信息，确保安全。

在通告列车信息时，必须及时准确，吐字清晰简洁，不得将车次、时间、站名报错。执行复诵制度。

## 6.安全生产保证措施

坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，制定切合实际的安全管理方案和行之有效的安全技术措施，完善安全生产内业资料管理，开展安全标准工地建设和安全生产检查活动。

### 6.1.安全教育保证措施

加强安全教育工作，开工前组织广大干部职工认真学习国家有关安全生产的法律法规和《铁路工程施工安全技术规程》(TB10401.1-2003)，特殊作业人员持证上岗。

深化安全教育，强化安全意识，坚持安全员持证上岗，施工生产中时刻树立“安全第一”的思想。

开工前，对所有参建员工进行上岗前的安全教育。对于从事电器、起重、爆破、高空作业、焊接、场内机动车驾驶等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。

教育职工在施工现场养成按规定使用个人防护用品的良好习惯，施工负责人和安全检查人员随时检查防护用品穿戴情况，未按规定穿戴防护用品的禁止上岗。

推行安全标准化工地建设，抓好现场管理，搞好文明施工。

认真实施标准化作业，严格按安全操作规程进行施工，严肃劳动纪律。

施工各班组间，建立完善的交接班制度。交班人将本班组工作情况及有关安全问题，向接班人详细交待，并记载于交接班记录薄内，双方签字认可。工地负责人、领工员要认真检查交接班情况。

按照本工程特点，组织指定本工程实施中的生产安全事故应急救援案。对各类事故，均要严格按照“四不放过”的原则处理，即：事故原因查不清不放过；整改措施不落实不放过；事故责任者得不到处理不放过；教训不吸取不放过。同时事故发生后要及时按规定上报。

### 6.2.做好安全交底

工程开工前，工程项目负责人应向参加施工的各类人员认真进行安全技术措施交底，使大家明白工程施工特点及各时期安全施工的要求，这是贯彻施工安全措施的关键。

施工过程中，现场管理人员应按施工安全措施要求，对操作人员进行详细的工序、工种安全技术交底，使全体施工人员懂得各自岗位职责和安全操作方法，这是贯彻施工方案中安全措施的补充和完善过程。工序、工种安全技术交底要结合《安全操作规程》及安全施工的规范标准进行，避免口号式、无针对性的交底。并认真履行交底签字手续，以提高接受交底人员的责任心。

### 6.3.安全生产检查措施

#### 6.3.1开工前检查

项目安全负责人召集有关人员对施工组织设计的安全措施进行审核、修改。

专职安全员、资源保障部负责对进场的所有机械进行一次检查，安全防护装置、安全防护设施要达到要求。

对施工人员进行岗前培训合格后方能进入工作岗位,特殊工种作业人员还需进行培训得到操作证者才能持证上岗。否则一经检查立刻停职并进行处罚。

建立健全各级各部门的安全生产责任制，责任落实到人。各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。建立安全风险抵押金制度，联合体项目经理部将预留一定额度的安全风险抵押金。对安全事故责任者除按有关规定处罚外，还将扣除安全风险抵押金。

集中检查施工中潜在的事故，并要有相关的紧急情况应急预案。

#### 6.3.2.定期安全生产检查

每月组织安全生产大检查，积极配合上级进行专项和重点检查；各班组每日进行自检、互检、交接班检查。联合体项目经理部要建立定期安全检查制度，规定定期检查日期和参加检查的人员。联合体项目经理部每半月检查一次，作业班组每天检查一次，非定期检查视工程情况而定。对检查中发现的安全问题、安全隐患，要建立登记、整改、消项制度。要定人、定措施、定经费、定完成日期，在隐患没有消除前，必须采取可靠的防护措施。如果有危及人身安全的险情应立刻停止施工，处理合格后方可施工。

#### 6.3.3.经常性的安全检查

安检工程师、安全员日常巡回安全检查。检查重点：石方爆破施工、炸药库设置及危险物品管理、施工用电、机械设备、模板工程、高空作业、龙门吊等。

#### 6.3.4.专业性的安全检查

针对施工现场的重大危险源，对施工现场的特种作业安全、现场的施工技术安全、现场大中型设备的使用运转、维修进行检查。

#### 6.3.5.季节性、节假日安全生产专项检查

针对安全工作的特点做好季节性、节假日安全生产工作，实行项目领导轮流值班制度，在岗期间要恪尽职守杜绝麻痹大意思想。

### 6.4.危险性较大工程的安全技术方案的编制审批

开工前制定好安全生产保证计划，编制安全技术措施，确保施工方案的安全可靠。

对于石方爆破工程、脚手架工程、模板工程、施工用电等重点防范工程，结合现场实际情况，编写安全技术方案并报监理工程师批准。

### 6.5.交通安全管理措施

加强对机动车司机的培训和教育，牢固树立“安全第一”的思想。

坚持酒后不驾驶，疲劳不驾驶，不超载，不超速。严格定期对机械设备进行检修保养，不得带故障上路行驶。

严禁无证驾驶机动车辆上路行驶。

在施工场地出入口设置规范、醒目的交通标志，夜间开启洞外灯光示警标志。

### 6.6.设备、用电安全管理措施保证

施工机具、车辆和设备有专人管理和操作，做到“三定”(定人、定机、定岗位)，“三好”(管好、用好、维修好)，“四会”(会使用、会保养、会检查、会排除故障)，“四懂”(懂管理、懂结构、懂性能、懂用途)，车辆、设备按有关规定进行保养，确保其性能处于完好状态，符合安全技术要求，满足施工需要。

做好现场管理及安全用电工作，隧道内高温潮湿，施工作业面使用36V安全电压照明。动力线采用架空电缆线，不得使用花线。电气设备要有可靠的保护接地。电工、电焊工为特殊工种，必须经考试合格，持证上岗，现场用电必须有专职电工负责，严禁非专业人员操作、维修电气设备，严禁私自接线。

洞内电力设施定期检查，专人负责洞内用电设施引接、维修和更换，确保洞内施工照明和用电设备的正常运转。

洞内变压器安装在已开挖的洞室内，洞室上门上锁，专人管理，变压器洞室内要干燥，变压器距洞室内壁及门要大于30cm以上。

为了保护工程、保障施工人员和群众的安全，洞外在必要的地点和时间内，设置照明和防护、警告信号和看守人员。

### 6.7.高空作业安全管理措施

从事高空作业的人员，开工前和施工中定期进行体检，凡患有恐高症等不适应高空作业的人员，严禁从事高空工作。

严禁酒后登高作业。高空作业人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋，施工人员所持工具必须用绳挂在工具栏内，防止坠落伤人。

悬空高处作业必须设有可靠的安全防护措施。悬空高处作业包括：在开放型结构上施工，如高处搭设脚手架等；在无防护的边缘上作业；在受限制的高处或不稳定的高处作业；在没有立足点或没有牢靠立足点的地方作业等。

高处作业所用的梯子不得缺档和垫高，同一架梯子不得二人同时上下，在通道处(或平台)使用梯子应设置围栏。

高处作业与地面联系，应有专人负责，或配有通讯设备。运送人员和物件的各种升降电梯、吊笼，应有可靠的安全装置。严禁乘坐运送物件的吊栏。

### 6.8.防火、防水安全措施

各类房屋、库棚、料场等的消防安全距离符合公安部门的规定，室内不得堆放易燃品；焊割作业点与氧气瓶、乙炔发生器等危险品的距离不少于10m，乙炔发生器与氧气瓶的距离不少于2m；严禁在木材加工场、料库等处吸烟；现场的易燃杂物，随时清除，严禁在有火种的场所附近堆放。

施工现场和生活区做好防火工作，现场按规定配备灭火器、消防砂箱、水池等完好有效消防设施和器材，安全标牌齐全且符合规定，油料库、材料库、电气设备、机械设备作为防火重点，现场防火消防器材由专人维护、管理，定期更新保证完整好用。组成业余消防队，定期培训，保证所有施工人员掌握消防设备使用法。

现场安全员要定期检查防火设施及现场办公隐患，发现问题及时处理。

雨季成立防汛小组，设专人值班，加强与气象部门的联系，制定防洪预案，做好防洪防汛工作，备足防汛材料，避免人员及财产损失。

### 6.9.保证既有线、既有车站改造工程行车安全、施工、人身、设备安全管理措施

#### 6.9.1既有线铁路施工安全方案

成立以项目总经理挂帅的安全生产领导小组，具体指导，检查各作业队的安全生产活动。各施工队成立以队长为组长的安全小组，设专职安全员，负责安全生产活动，落实安全生产的保证措施，实现安全生产目标。

建立健全安全组织保证体系，按GBT28001安全体系认证要求，结合本工程实际，编制安全管理方案，落实安全责任考核制，把安全生产情况与每个人的经济利益挂钩，使安全处于受控状态。

开展安全、质量、文明标准工地建设，运用安全事故树分析法和安全易发事故点控制法责任到人，实行“卡死制度”确保行车和施工安全。

严格按照现行《技规》、《安规》、《行规》、《维规》设防和作业。

推行“贯彻一个方针、坚持两个原则、实行三个结合、运用四种手段、突出五个重点”的“１２３４５”安全管理创新工程，即：“安全第一、预防为主”的方针；“管生产必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则；安全生产工作实行“作业队管理，工班落实，项目安全监察部监察”的三结合体制；采取“教育、行政、经济、法制”四种安全管理手段；着重抓好培训、防护、工序、检测、奖罚五项重点整治。

#### 6.9.2.保证既有线铁路安全施工十不准

没有合格的施工负责人不准施工，没有经过培训并考试合格的施工作业人员不准上道作业。

没有经过批准并切实可行的安全措施和施工方案不准施工。

没有准备好必须的施工料具不准施工。

没有完善的规章制度、作业人员对制度熟悉不够不准施工。

既有线作业不准超过线路封锁时间施工。

既有线作业没有设备管理部门人员到场检查指导并旁站不准施工。

既有线作业现场主管领导不在位不准施工。

通讯电缆位置不明或现场领导不在位不准施工。

各级安全施工责任状未签订不准施工。

没有保证行车安全的应急措施不准施工。

## 7.安全施工技术措施

### 7.1.施工现场的安全技术措施

施工现场的布置符合防火、防爆、防洪、防雷电等安全规定及文明施工的要求。施工现场的生产、生活办公用房、仓库、材料堆放场、停车场、修理场按批准的总平面布置图进行布置。

现场道路平整、坚实、保持畅通，危险地点悬挂安全标志和符合安全规定的标牌，施工现场设置大幅安全标语。

现场的生产、生活区设足够的消防水源和消防设施网点，消防器材有专人管理，不乱拿乱放，每作业队组成一个由10～15人的义务消防队，所有施工人员要熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。

各类房屋、库棚、料场等安全消防距离符合有关规定，现场的易燃杂物随时清理，严禁在有火种的场所或其近旁堆放易燃物品。

施工现场的临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定执行。

施工中发现危及地面建筑物或有危险品时立即停止施工，待处理完毕后方可施工。

从事爆破、电力、高处作业及起重作业等特殊作业人员，各种机械的操作人员及机动车辆驾驶人员，必须经过劳动安全管理部门专业培训并考试取得《安全操作合格证》后，方准持证独立操作。

施工现场设立安全标志。危险地区必须悬挂“危险”或“禁止通行”、“严禁烟火”等标志，夜间设红灯警示。

爆破器材库的设备符合《爆破安全规程》，库存量及平面布置经过当地公安机关批准。

爆破物品的管理和使用，符合《爆破安全规程》的有关规定和要求。爆破用品在使用前根据规定要求，严格进行质量检验。每炮使用的引线长度根据燃烧速度、安全撤离时间决定。燃烧速度分批、分卷进行试验，引线与雷管的连接，根据当时所需数量在加工房或指定地点进行。连接必须使用雷管钳。

### 7.2.隧道施工安全技术措施

#### 7.2.1.隧道施工一般安全技术措施

任何人进洞必须佩戴安全帽和其它防护用品，遵章守纪，听从指挥；同时加强安全保卫，禁止闲杂人员进入。

进洞前进行登记并接受洞口值班人员检查，经班组长点名，并执行进洞挂牌、出洞摘牌制度。

施工中发现隧道内有险情，工班长、领工员必须立即在危险地段设立明显标志或派人看守，并迅速报告施工领导人员及时采取处理措施。若情况严重，要立即将工作人员全部撤离危险地段。

在洞口或适当处所，设置急救材料储备库，储备防火、防水、防毒器材，支撑用料，各种适用工具等。备品要保质保量，并不得随意挪动，使用一次后立即进行补充。

隧道掘进时要加强地质超前预报，在浅埋段指派专人观测地面变化有无沉降，确保施工的安全。

#### 7.2.2.洞口土石方施工安全技术措施

洞口段土石方开挖时，注意坡面的稳定情况，每次开工前、收工后，对坡面、坡顶周围认真检查。对有裂隙和塌方现象或有危石、危土时立即处理。

开挖按自上而下的顺序进行，防止因开挖不当造成坍塌，坚决禁止掏底开挖。

洞口土石方施工时，要做好截、排水工作，并随时注意检查，开挖区应保持排水系统通畅，并与原有水系相连通。

在岩石破碎土质松软地段，开挖面不能太大，不能暴露太久，及时进行防护处理，防止坍塌伤人。

做好施工中机械设备的组织指挥工作，保证道路畅通，防止发生机械碰撞、翻机、翻车及伤人事故。

#### 7.2.3.隧道开挖安全技术措施

针对本隧道地质特殊、复杂、主要是黄土、软质土，不良地段有陷穴、塌滑不安全因素多的实际情况，施工中做好超前地质预报，制定工程预案提前采取措施，防止隧道坍塌，确保施工安全。

黄土黏土段施工配备不用水施工机械，并加强施工用水管理。严格控制施工用水，不准乱排乱放。根据不同地质，我们采取一定的措施以确保工程质量。

以“超物探、预支护、短开挖、快喷锚、勤量测、早衬砌”为施工原则，制定切实可行的洞室开挖施工方案和措施以保证工程质量。

采用超前钻孔并辅以地质雷达、地质素描等物探手段进行超前地质预报，探明前方的陷穴、塌滑，针对不同的情况采用相应的技术措施。

隧道浅埋段开挖前采用超前长管棚预支护、超前小导管预支护、超前锚杆预支护等措施，施工中按“弱爆破、短开挖、强支护、早封闭、勤量测”的原则，稳扎稳打，步步为营，确保隧道质量和施工安全。

加强围岩监控量测频率，随时注意围岩动态。严格按设计规定进行锚喷支护，控制围岩的变形量，防止坍塌。派专人负责，加强安全警戒措施，防止突发事件发生。

#### 7.2.4.隧道喷锚作业安全措施

作业人员均须配带必要的防护用品。

机具设备应置于安全地段，喷射机、注浆机、水箱必须装置压力表和安全阀，定期进行耐压试验。

发生堵管时，应及时疏通；处理堵管时，喷嘴前严禁站人。

经常检查管道和接头是否有松脱和击穿可能，发现问题立即处理。

#### 7.2.5.装碴运输安全技术措施

本标段隧道均采用无轨运输方案，隧道内运输量大、车辆频繁，为保证安全，必须制定一套调度、信号、洞内物料存放等制度。

建立有效运输规章制度、作业标准和安全操作规程；每次爆破后，先保证通风达到30min以上，再进洞，待找顶、清危和初喷完成，保证掌子面安全的情况下，再进行装碴；工作人员进出隧道应走预设通道，不得在运输范围内随意走动；非工作人员严禁进入工作、运输场地；较大坡度地段、洞口平交道、横通道口、施工作业地段以及有障碍物地段，必须设置明显的标志，汽车通过以上地段时，应减速鸣号。在大坡度地段、施工作业地段以及前面有障碍物地段，必须设置明显的标志，汽车通过以上地段时，应减速鸣号。

#### 7.2.6.隧道用电安全技术措施

联合体项目经理部设调度室，并配适当的调度员，负责本系统的电力调度及对上联系；设电气工程师或技术员，负责安全技术档案的建立和管理。建立健全各种规章制度，并认真执行。

电工必须熟悉用电安全规程、规范，认真执行。并建立临电档案，及时记录有关资料。电工负责填写临电纪录和维护临电线路及操作开关。

线路开关及设备每月检查一次，包括线路的绝缘测试，接地电阻测试，设备绝缘测试及线路设备的检查等。

配电系统全部采用TN-S系统，所有用电设备的外壳必须与专用的PE线相连通，总接地电阻必须小于4Ω。

手持式用电设备的保护地线应在移动电缆芯内，其截面大于1.5mm2。

维修和操作开关时，电工必须穿戴绝缘鞋、手套，必须使用绝缘工具。

洞内设备移动前进行检查，不得与电力电缆相接触或钩挂。在移动时采取相应的安全措施，保证电力线的安全。

在主要通道、抽水机站、横通道等重要场所,设置安全照明。漏水地段照明应采用防水灯头和灯罩，不安全因素较大的地段必须加大照度。

现场配备灭火工具、器材，确保现场电气设备及其他设备的安全。

#### 7.2.7.防火、防水安全保证措施

各类房屋、库棚、料场等的消防安全距离符合公安部门的规定，室内不得堆放易燃品；焊割作业点与氧气瓶、乙炔发生器等危险品的距离不少于10m，与爆破物品距离不少于30m，乙炔发生器与氧气瓶的距离不少于2m；严禁在木材加工场、料库等处吸烟；现场的易燃杂物，随时清除，严禁在有火种的场所附近堆放。

施工现场和生活区做好防火工作，现场按规定配备灭火器、消防砂箱、水池等完好有效消防设施和器材，安全标牌齐全且符合规定，油料库、材料库、电气设备、机械设备作为防火重点，实行定人定责、定期检查，严防火灾发生。现场防火消防器材由专人维护、管理，定期更新保证完整好用。组成业余消防队，定期培训，保证所有施工人员熟悉并掌握消防设备性能和使用方法。

雨季成立防汛小组，设专人值班，加强与气象部门的联系，制定防洪预案，提前做好防洪防汛工作，备足防汛材料，避免人员及财产损失。

#### 7.2.8.通风和防尘的安全技术措施

无轨运输洞内废气污染主要为大功率内燃机械，且主要集中到装碴运输工序，为保证施工人员的身体健康和生命安全，必须加强通风除尘。

通风措施：选用大功率的双级通风机，长隧道洞口配备1～2台110KW的通风机，一般隧道洞口配备75KW的通风机，并备用1台。为了减少风阻，在保证有效净空的情况下，选用大直径(1.8m)的风管。严格控制通风时间，确保置换掌子面附近足够的施工距离。部分机械进行机外净化。主要给运输车辆装配上带有崔化剂的附属箱，连接在尾气排放管上，把发动机排出的废气用崔化剂和水洗的办法来降低其中有害气体。

水幕降尘:在距掌子面30m处边拱两侧各设一台水幕降尘器，在放炮前10分钟打开阀，放炮后半小时后关闭，打开后高压水在高压风的作用下，雾化程度高，射程远，水雾使隧道面封闭，充分降尘。

#### 7.2.9.爆破器材运输安全措施

爆破器材经当地公安部门批准并从当地公安部门领取后，在运输过程中为确保安全拟采用如下措施：

7.2.9.1.炸药和雷管分开运输；

7.2.9.2.运输过程中由公安人员全程押运；

7.2.9.3.指定专门运输车辆，选择政治素质过硬、专业技术突出的驾驶员驾驶，运输车辆安设密封棚并加锁，钥匙由负责押送的公安人员负责保管，到达施工现场后由负责押送的公安人员负责开锁，并与施工现场负责人办理移交签认手续。

### 7.3.桥梁施工安全技术措施

#### 7.3.1.高空作业安全技术措施

高空作业处应有牢靠的立足处，必须视具体情况配置安全网、栏杆等安全设施；高空作业时，应采取措施防止人、工具或物体、材料坠落。

高空作业人员上岗前必须进行体检和培训考核，合格持证后方可上岗作业。

作业中必须配带安全用具，并且连接牢靠稳固；高空作业人员的衣着要灵便精干，腰间系安全带，脚下要穿软底防滑鞋，严禁穿拖鞋、硬底鞋和带钉易滑的鞋。

高空作业的物料应堆放平稳，不可堆放在临边附近，也不可妨碍通行，传递物料时不能抛掷。

高空作业同其他作业交叉施工时，应派专人负责协调作业顺序，以防发生意外。

支撑和脚手架中所用的杆件、扣件，吊篮及挂篮等，必须有材质和性能鉴定合格证件；拼装方案必须进行安全性能检算，检验安全可靠后方可使用；螺栓旋拧必须采用专用力矩扳手进行且达到规定力矩值，严禁采用普通扳手进行旋拧。

#### 7.3.2.悬灌梁施工安全技术措施

7.3.2.1.挂篮底模、顶面、前上横梁处增设施工作业平台及作业人员上下走行梯。

7.3.2.2.挂篮施工平台前端、外侧模和已施工梁段侧端均设置栏杆与安全网。

7.3.2.3.为了防止滑行梁前端吊点使用的倒链在长期反复使用过程中突然损坏引起安全事故，在每一倒链吊点处均设保险钢丝绳。

7.3.2.4.挂篮每施工一节段，均仔细检查主构架联结螺栓的松紧情况，保证各螺丝均匀受力。

7.3.2.5.混凝土浇筑前，用千斤项均匀打紧前后吊带，使其均匀受力。

7.3.2.6.挂篮走行时，保证两端走行速度一致，限制挂篮速度在4cm/min之内。防止走行速度过快引起挂篮倾覆。

7.3.2.7.在挂篮前端、侧面和已浇梁段的侧面安装防护栏杆，悬挂密目安全网，形成全封闭作业，以保障施工人员的安全，防止高空堑物。

### 7.4.路基施工安全技术措施

黄土梁峁丘陵区，地形起伏，梁峁间冲沟十分发育，切割深度50～100m不等，多数切入基岩，冲沟两侧坡度一般25～600。地形破碎，水土流失严重，不良地质如滑坡、堆塌(错落)、黄土陷穴等较发育。

路基开挖时，注意坡面的稳定情况，每次开工前、收工后，对坡面、坡顶周围认真检查。对有裂隙和塌方现象或有危土时立即处理。

路堑开挖按自上而下顺序进行，防止因开挖不当造成坍塌，坚决禁止掏底开挖。

在高于3米的坡面上作业，须系安全带，在路堑内作业须戴安全帽，严禁在同一安全桩上栓几根安全绳或在一根安全绳上栓几个人。

护坡基坑开挖时，根据土质情况，及时做好临时支撑。在土质松软地段，基坑开挖面不能太大，不能暴露太久，防止坍塌伤人。

### 7.5.涵洞工程施工安全技术措施

按设计边坡要求进行基坑开挖，分层下挖到符合基底承载力要求的设计高程为止。

基坑开挖前先做好四周的排水沟，并经常保持畅通，机具、材料、弃土等堆放在基坑周边安全距离以外，防止造成顺层坍塌。

灌注混凝土基础、涵身施工前先搭设灌注平台，并设置防护栏杆。模板、钢筋安装以及混凝土灌注按有关安全规定操作。

### 7.6.机械铺轨和人工铺轨安全措施

#### 7.6.1.机械铺轨安全措施

##### 7.6.1.1.轨节拖拉

安装引导滑靴时，滑靴和钢轨连接眼孔一定要插入螺栓，以防止滑靴脱落而影响安全。

引导滑靴前进要用枕木钩或长把工具，禁止用脚拨移滑靴。如发现超出滚筒边缘或有不正现象，要立即发出停车信号，停止拖拉。

拖拉指挥人员与司机、调车人员要密切配合并明确拖拉速度，时刻注意平板车上的作业情况，发现异常及时停车。

经常检查拖拉设备，安全后方可发出拖拉信号。拖拉过程中拖拉架、滑车和钢丝绳近处正面禁止站人，以防止启动时拖拉设备弹起而打伤人。

机车拖拉轨节接近位置时，除机车减速外，并派有经验者放风，以防止意外。

拖拉完成后，所有设备立即取掉，以防止与车辆相挂而发生危险。

轨节拖拉到铺轨机第一滚筒上时，绞盘应一度停车，等轨节完全静止，再取掉滑靴，人员避开后，再开动绞盘拖拉。

前拖拉要有专人观察轨节能否顺利进入铺轨机，如有碰撞要采取措施处理方准拖拉。

##### 7.6.1.2.轨节

铺轨机每班使用前，必须进行检查和试吊，确认升降走行制动等良好后方可正常铺轨。

挂钩人员不准提前上铺轨机，应等拖拉到位后，方可上去挂钩。

挂钩人员选好吊点，挂好钩后迅速离开轨节，再指挥起吊，在轨节下落时，注意钢丝绳，防止跳槽。

轨节向前走，严禁有一端拖在下层轨节上，机前人员未完全离开，禁止出轨节。轨节悬空时，下面禁止站人或通过，待轨节下落到离地面0.3ｍ时，工作人员方可靠近作业。

轨节接头未对好前，禁止进入轨节作业。

安装夹板时，禁止用手指引导向孔，以防挤手。在轨节落地时防止压脚。

上夹板螺栓，要有专人指挥，铺轨机行进前上螺栓人员要迅速离开股道，后面补上螺栓，要随时注意轨节和铺轨机的动向，发现来车要迅速离开，禁止站在铺轨机和车辆下作业。

在线路上，禁止作业人员将工具和材料方在线路上休息，随时注意行车安全。

##### 7.6.1.3.铺轨时注意事项

高臂铺轨机在一条轨道线已施工完成后,在另一条线路上作业时，司机室应移向两线外侧，严禁司机室在两线间工作，同时设立安全防护员，设立施工标示牌，加强了望，通告列车运行状况，邻线来车应停止作业。

由机车推送的轨节列车与主机联挂 ，机车行车速度不超过３km/h，主机空气制动系统应处于缓解状态。

挂钩时不可让轨节受偏载，前后轨枕不可差两跟以上。

轨节落地后不可使用运行机构硬拉轨节。

#### 7.6.2.人工铺轨安全措施

##### 7.6.2.1.轨料装卸与搬运安全措施

起吊轨料必须挂稳吊钩，对准中心后再起吊，对准位置再下落，起吊时钢丝绳应垂直。

人力装卸搬运钢轨应使用适当的工具，禁止用手直接搬运或将钢轨放在肩上运送。

翻轨用撬棍抽眼，要叫号两人一致迅速抽出，防止撬棍飞出伤人。

长距离运送钢轨时，除在钢轨与垫木交接处扣道钉外，并应用铁丝加以捆扎。

小平车运送材料，必须带口笛、压杠及两个以上止轮器，车上不准坐人。任何情况下，运送工人不可手离小平车，任其自由流放，亦不得在车前拖拉前进。

##### 7.6.2.2.人工铺轨安全措施

用小水平推车推运散布钢轨时，车推至离钢轨接头40cm处停车打堰后，方可进行拉铁．拉铁人员要肩靠肩，脚步踏稳在轨枕盒内，听见敲铁头声，立即同时撒手防下钢轨．

安装夹板时，应使用扳手的一端或小撬棍导孔，禁止用手制对准螺栓孔。

拨道时，须将撬棍放在轨底，与钢轨轴向的角度不得不小于４５度，插入深度不少于20cm以免滑撬摔倒．

用铁镐进行捣固作业时，工作人员不准相对站立，各组的间隔不准少于３根轨枕。

起道时，起道机平稳地放在道渣上，不得歪斜附仰，以免倾斜；放落时工作人员不得将手脚或工具放在钢轨上，以免压伤。

用撬棍将钢轨拨到轨枕上时，工作人员应听号子一起拨动，并随时注意，以防钢轨锤击撬棍打人。

翻动钢筋混凝土枕时，撬棍不可插得过深，两人叫号一起翻动，迅速抽出，以防撬棍伤人。

上扣件时，禁止将手伸入轨槽和钢轨底之间。拨动扣件和钢筋混凝土枕时，用手推撬棍，防止手拉撬棍碰伤头。

应按工作性质配备劳动用品，如口罩、手套、橡皮手套、胶鞋、雨衣、脚盖、围腰、防护眼睛等。

### 7.7.确保既有线铁路施工安全的技术保证措施

#### 7.7.1.确保既有线施工安全的“卡死”制度

没有经建设单位或上级主管部门审查签认的施工组织设计或施工方案，没有制定安全技术措施，没有与设备管理部门签订好施工安全协议不准施工。

没有审核好设计施工图纸及编写好书面的技术交底，对施工现场的地下电缆、水管等隐蔽设施，没有查明、标识并采取保护措施不准动工。

封锁线路（含道岔）或慢行施工，没有审定的施工方案和运输方案，没有到车站办理好施工封锁或慢行手续，没有按规定设置好防护不准开工。

桥涵施工，没有审定的线路加固措施，没有与工务等有关配合单位签订好施工安全协议，明确各自的安全责任，不得进行施工。

因工程需要，设置临时道口未按规定办好审批手续，不准铺设。

机动车辆和施工机械靠近既有线施工，没有埋好标志鲜明的安全防护限界桩，不准进场作业。

在既有线作业，与行车安全有直接影响的安全防护员、驻站联络员、道口看守员、爆破员、施工员、轨道司机等，没有经过培训考试并取得合格证不准上岗。

#### 7.7.2.确保人身安全制度

7.7.2.1.项目部、队的各级负责人，应经常对职工进行人身安全的思想教育，组织学习安全规范及有关安全操作技术，新工人未经安全技术教育，不得上道作业，作业前，实行列队安全教育制，作业时，应按规定使用劳动保护用品。

7.7.2.2.对易燃、易爆及有毒物品，必须有专人保管，储藏时应与建筑物，烟火及水源隔离，搬运装卸及使用时，应慎防起火、爆炸和中毒。

7.7.2.3.在区间步行上下班时，要列队进出，并在路肩或路旁行走。在区间，应面对列车方向行走。通过桥梁、道口或横越线路时，应做到“一站、二看、三通过”，严禁来车时抢越。在站内必须走行道心时，应在其前后设专人防护，进路信号辩认不清时，应及时下道避车，不得臆测行车。

7.7.2.4.在区间作业来车时，认真执行避车制，按规定距离下道避车。严禁跳车、钻车、扒车和由车底下、车钩上传递工具材料；休息时不准坐在钢轨、轨枕头及道床边坡上，绕行停留车辆时其距离应不小于５ｍ，并注意车辆动态。

7.7.2.5.在线路上进行下列作业时应注意：

多人在一起作业时，相互间应保持一定安全距离，防止机具碰撞伤人。

起道—使用起道机应有两人配合，机手应由操作熟练者担任，并不得兼作其他工作，来车时不得抢撬。

捣固—多人分组捣固时，其前后距离不少于３根轨枕，作业人员前脚不得伸出轨枕边缘。

拨道—使用撬棍拨道时，撬棍要插牢，听从指挥，统一行动，不准骑压或肩扛撬棍拨道。

使用撬棍翻动钢轨时，应组织有经验人员操作，其他人员应远离撬棍和钢轨翻动方向，禁止用手翻动钢轨。

溶制硫磺锚固材料时，应按比例先放沙子、水泥，后放硫磺、石蜡，当熔化成浆糊状时，不准再填入硫磺，以免起火。

在离地面3m以上的高空及陡坡上作业时，必须戴好安全帽、安全带、安全绳，不准穿带钉或易溜滑的鞋。

7.7.2.6.铺轨人员注意事项

装卸长钢轨时，钢丝绳与挂钩、固定器等要联结牢固，人员不得站在移动前方和钢丝绳附近；装车时，轨端要平齐，伸出承轨横梁0.5-1m；未装妥加固、锁定设备，不得开车。

运行中禁止在长轨上走动，并离开轨端３ｍ以外，卸轨时撬棍不得插入长轨移动方向的横梁后面，前一根长轨通过本车后才能拨动后一根长轨就位，严禁在悬空的长轨下作业，并注意防止长轨尾端落下时摆动伤人。

运料列车在开车前，负责人应确认有关人员已上车坐稳，方准通知车长开车；在列车未停稳前，卸车人员不得打开车门和做其它影响安全的准备工作。开车门时，车上人员应离开车门附近，车下人员不得站在车门下面。

轨道车随乘人员应坐稳扶牢，不准坐在堆放较高的物体上和车体连接处，车未停稳时人员严禁上下；装载路料、机具的轨道车平板，不准搭乘人员，确因工作需要乘坐人员时，必须安装围栏及扶手。单轨小车禁止搭坐人员。

施工前，必须与设计单位、建设单位及设备管理部门建立联系，沟通情况，提报施工方案，明确施工地段地下的管线、电缆设施的准确位置及既有的设备情况，防止施工时造成破坏，影响既有线运营。

严格执行施工中申报审批制度，慢行封锁计划要提前申报，按照铁路局调度命令批准的时间、批准的方案和制定的安全措施进行施工，不得擅自变更施工方案，随意扩大施工范围，延长施工时间和增加慢行距离。

紧邻既有线作业的各种机械设备严禁超限和侵限，在新线与既有线间设置明显的标志和隔离带。

在既有线旁进行涵洞接长、修筑路肩或坡脚挡墙基坑等影响路基稳定的施工，应报告所属设备管理部门征得其书面同意，并备足施工和抢险材料后，方能动工，施工期间，施工单位应派人日夜巡查，密切注视线路变化情况，及时发现并消除有碍行车安全的病害。

因施工造成原有信号通讯、供电设备损坏，或使设备不能正常时，施工人员应立即采取措施，并迅速通知设备管理部门派人抢修，防止扩大损失，确保行车安全。

施工完毕后，施工负责人在检查各种行车设备，符合放行列车条件，确定各种施工机具，材料不侵入限界，并通告驻站联络员向车站值班员办完消点手续后，方准开通行车设备，开通后的行车设备交付运营部门前，施工单位要加强养护维修和巡守，确保行车设备运行安全，直至交付运营部门为止。

#### 7.7.3.确保既有线和车站运营、旅客行人安全的技术措施

##### 7.7.3.1.保持行车设备处于完好状态

因施工影响既有线通信、信号等设备时，应事先通知有关电务部门派员配合，施工前必须与车站值班员联系，经同意并办理登记要点手续后方可施工。

在站内施工，当信号机开放后，应停止有关工作，严禁扳动（或摇动）已锁闭的道岔，严禁人为的造成轨道电路不能正常工作。

不得向电杆、电线、横担、拉线、信号机、握柄、导管等设备上抛掷杂物，搭挂各种临时线。

施工前要查明地下管线埋设位置，并作好标志。对影响施工的要提前通知有关部门迁移及防护。

因施工造成既有设备零部件损坏以及设备处于不正常状态时，施工人员应及时采取措施，并立即通知设备管理部门派员进行修复，确保既有线和车站运营安全。

##### 7.7.3.2.认真执行铁路限界的规定

为了防止运营列车撞击新线施工中的堆积物或其它设备，按规定给在既有线上行驶的车辆留下一定空间，不得侵入运营车辆限界之内。

既有线旁施工时，设置明显的标志和隔离带，将既有铁路和施工区域隔离开，防止列车行驶中落物伤人和施工人员进入行车区域。

施工中堆放材料、机具等都必须认真执行铁路限界的规定。

##### 7.7.3.3.及时正确显示和使用信号

在站内正线及道岔更换施工时，采用移动防护进行安全防护。

施工中遇到有自然灾害或其它影响列车运行安全的紧急情况，要求列车紧急停车时，采用响墩及火炬信号防护。

##### 7.7.3.4.严格按规定封锁、开通线路和竣工验交

铺轨、换枕、换碴、换岔及架空等施工需封锁线路时，向铁路有关部门提前报计划申请，经批准后按计划执行。

封锁或慢行施工时，按规定设好防护后，方可开工。在施工慢行地段必须安装地面测速仪，监视列车运行，如发现超速要及时通知行车调度所。

封锁施工开通线路前，施工负责人要对线路质量情况及机具下道等进行严格检查，达到放行条件时，才能撤除防护，并向车站办理消点手续。

线路安全稳定后按有关规定，会同有关单位和部门进行竣工验交，并记录验交情况签字认可。

##### 7.7.3.5.与运营单位加强联系、确保旅客和行人安全

在区间站及路局调度室派驻联络员，负责工点与车站调度的联系，掌握旅客人员动态。

在站改及站线轨道施工时，要用彩色塑料布搭建围挡及挂好醒目安全标志，确保旅客和行人不误入施工现场而造成伤害，搭建围挡位置要报车站批准后实施；宽度不能少于４ｍ。

在旅游旺季及春运期间，在车站内每天派出安全员，协同车站客运部门，维护上下旅客秩序，对下车的旅客及时疏导出站，以免造成人员拥挤而造成伤害。

严禁行人在轨道中间行走，一经发现立即劝其下道在路肩上行走。

站内每施工点应配备防护人员，在视线不良地段应增设中间联络员或信号传递设备。列车行驶进站前五分钟应停止工作，撤离至安全区域。

### 7.8.施工机械安全技术措施

各种机械设备的操作人员必须经过相应部门组织的安全技术操作规程培训，考试合格后，持有效证件上岗。

机械操作手上岗前，要进行身体健康状况检查，有禁忌病症的人员，不准从事机械操作工作。

机械操作人员工作前，应对所使用的机械设备进行安全检查，严禁带病使用，严禁洒后作业。

机械操作人员只要离开机械设备，必须按规定将机械平稳停放于安全位置，并将驾驶室锁好，或把电器设备的控制箱拉闸上锁。

严禁在行走机械的前后方休息(包括乘凉、午睡)，行走前应检查周围情况，确认无障碍时鸣笛操作。

### 7.9.地下管线保护措施

为确保施工过程中地下管线的安全，制定如下保护措施：

7.9.1．进场后应主动与业主、设计单位、管道所属单位联系，经业主或设计单位进行交底后，现场查明管道(线)埋深、管径、走向、与桩基净距等，对有疑点处组织专人调查挖探，并形成勘察报告，编制详细的保护措施和应急预案。严禁盲目施工而危及管线安全。

7.9.2．明确管道安全负责人，在此基础上设立地下管道埋设位置及走向施工标志并向施工人员交底。

7.9.3．施工中应认真致细、不得推断臆测盲目施工，派专职安全员旁站监护，开挖作业应派责任心强的路工带领劳务工进行。同时加强对管道的沉降、变形观测，发现异常情况暂停施工，及时上报监理和业主，以便采取应对措施，确保施工过程中管道安全。

## 8.保证人身安全的具体措施

### 8.1.安全技术和意识教育

上岗人员必须通过安全技术培训和教育，针对不同的工种进行专项培训，使工人掌握安全生产技术基本知识，提高安全意识，真正认识到安全生产的重要性和必要性。

### 8.2.严格遵守操作规程

根据工种的特点，组织编制操作规程，并在施工中针对危险点进行专门安全交底，提高自我防护能力，保证职工的人身安全。

### 8.3.牢固树立“安全第一，从我做起观念”

通过培训学习、安全事故教育、安全检查、工程例会和开展安全月等活动，提高职工对安全的重视，树立“安全第一，从我做起”的观念。

### 8.4.危险源识别和监督检查

认真划分危险源，通过危险源辨识与风险评价，对危险源进行有效控制，通过监督检查，采取降低危险风险、安全防护、利用技术进步、制订可行的应急方案等措施，确保人身安全。

### 8.5.遵守国家劳保政策

按国家劳保政策，尊重职工法定作业时间与节假日休息权，配备劳动防护用品(如安全帽、安全带、绝缘护品、防毒面具、防尘口罩等)，选购时必须审核其产品的“生产许可证”、“产品合格证”和“安全鉴定证书”，确保防护用品安全可靠。

### 8.6.做好日常生活管理，确保人人健康

加强日常生活管理，保证生活饮用水和食品符合卫生标准；合理安排作业时间，注意均衡饮食、适度运动、充分休息，增强身体的抵抗力。工地设卫生队，工点配置卫生小药箱，加强施工一线卫生防病工作。

### 8.7.安全奖惩具体措施

8.7.1.联合体项目经理部与各专业队签订安全包保责任状，每月全面检查一次安全生产管理情况，每季度检查一次安全生产管理情况，半年综合考核评定,根据项目《安全生产管理办法》进行奖罚兑现。

8.7.2.奖励：实现安全生产目标，考核期内未发生因工死亡事故，无交通责任死亡事故，重伤率0.3‰以下的施工队将进行奖励。

8.7.3.处罚：发生重伤二人以上事故，将进行处罚。对因玩忽职守、失职等造成重大伤亡事故的，从重加倍处罚；触犯法律的，追究当事人的法事责任。

## 9.安全受罚条款

### 9.1.引发安全事故的单位的受罚条款

中标后，我联合体与建设单位签订建设项目安全、质量、工期领导责任状和建设项目安全风险抵押金责任状，并按照工程造价的一定比例缴纳安全生产风险抵押金。

承诺全面实现安全生产目标，如发生责任重大、大事故，接受因自身责任引发各类事故的处罚条款及受罚办法。

施工中发生责任大事故和责任重大事故时，接受铁道部的处罚。

施工中发生任何责任事故时，接受建设单位采取的整顿、罚款、辞退等处罚措施。

发生事故经有关部门裁定，负事故全部责任时，承担事故损失费用的100%；负事故次要责任时，按责任大小承担相应的责任。

### 9.2.引发安全事故的责任人的受罚条款

对需要逐级审批的施工项目，明知不符合法律、法规、规章规定的安全条件，采取弄虚作假，骗取批准或勾结串通审批单位人员取得批准的责任人，当发生事故时，视情节轻重内部给予记过、记大过、降职、撤职或开除处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

对需要有关单位审批的施工项目，未经审批擅自组织施工的项目，发生事故时，对项目实施负责人视情节轻重内部给予降职或撤职处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

因违反劳动纪律，违章作业造成安全事故及行车事故的，内部给予以下处分和处理：

对发生一般事故及施工一般安全事故的直接责任人，给予警告处分，待岗；对发生险性事故的直接责任人，给予记过处分，待岗；对其中违章施工导致失效等险性事故的直接责任人，给予记大过处分，待岗或辞退；对造成大、重大事故及施工安全大、重大事故的直接责任人，给予开除处分，触犯刑律的，由司法机关依法追究刑事责任；对发生各类事故及施工安全事故的间接责任人，视情况给予低于事故直接责任人的处分或处理；对违章指挥造成责任险性、大事故及施工安全大事故的责任人，内部给予降职至开除处分，严重的由司法机关依法追究刑事责任；对违章指挥造成责任重大、特大事故及施工安全重大、特大事故的责任人，内部给予开除处分，交司法机关追究刑事责任；对发生各类事故采取隐瞒不报、谎报、拖延报告，采取各种方式阻碍、干扰事故调查或干涉对事故有关责任人追究责任的，对责任人给予降职或撤职处分；情节严重的交司法机关追究刑事责任；对因各类事故受到各种处分的责任人，同时附加罚款或令其适当赔偿经济损失；具体罚款和赔偿经济损失数额，按国家和铁道部规定办理。

### 9.3.违章作业、违规施工但未造成事故时的处罚

施工安全检查中，对发现的一般违章作业、严重违章作业、一般事故苗头、严重事故苗头，根据内部检查标准，接受处罚。

### 9.4.专职安全人员不到位的处罚条款

专职安全员必须经过安全培训，考试合格后，持证上岗，进行安全检查。中标后严格按照建设单位要求，配齐专职安全检查人员，如果不能兑现，接受建设单位的处罚，并在指定期限内以书面形式请求更换，更换人员必须经培训合格持证上岗。

安全检查人员必须坚守岗位，进行现场检查时，安检人员不在位，每人每次对责任人处罚500元。

## 10.突发事件应急救援预案

### 10.1.突发事件应急救援管理组织机构

建立以项目总经理为组长，项目副经理、技术负责人为副组长，安质部部长、各施工队队长为组员的突发事件应急救援管理领导小组，成立突发事件应急救援队伍，在项目形成纵横网络的应急救援管理组织机构。

### 10.2.突发事件应急救援培训制度

10.2.1.组织所有人员学习并掌握：

在突发事件下的自救方法，以减少伤亡。

简易条件下救护伤员的急救措施。

在火灾、爆炸等突发事件下人员疏散、灭火设备使用等急救措施。

在塌方等突发事件的自救及救援方法。

10.2.2.工人在上岗前，进行突发事件救援教育，针对本工程的特点，定期进行培训和演练，培养自救及救援必备的基本知识和技能。有计划的对生产知识、安全操作规程、施工纪律、救护方法进行培训和考核。

### 10.3.日常检查和演习

为了确保应急救助的快速反应能力和效果，还必须研究和制定安全排险救助的技术措施，做到统一指挥、分工明确、各尽其责、搞好协作和配合。同时对整个系统的各个环节进行经常性的检查并实战演习，当突如其来的险情发生时，能够指挥得当，应对自如，真正发挥其抢险救助的作用，达到减轻或避免损失的目的。

10.3.1.施工现场配备必要的医疗急救设备，随时提供救助服务，与现场附近医院及时联系，以确保突发疾病和受伤人员能够得到及时救治。

10.3.2.聘请专业救护人员，对职工进行自救和急救知识的教育，添置必要的急救药品和器材。

10.3.3.施工现场配备受过急救培训、掌握急救、抢救和具备工程抢险技能的专兼职人员。

10.3.4.发生火灾时拨打“119”火警电话，并组织现场人员进行抢救。

11.3.5.项目部从各工班中抽调30名精干人员组成抢险小组，由一名副经理任组长，做好教育培训和演练工作，做好日常检查工作并负责突发的抢险工作。

10.3.6.必要时调动社会援助力量投入抢险救助，将事故损失降到最低。

### 10.4.救援物资的准备

#### 10.4.1.材料及设备的配置

(1)储备一定数量的钢筋、水泥、钢管、黄沙、草袋、编织袋、方木、钢支撑等材料及潜水泵、注浆泵等设备。

(2)配备担架、绷带等急救医疗设备。

(3)起重机、吊车和类似设备均应装有超载报警装置。

(4)现场将办公区、生活区、仓库、设置足够数量的灭火器材，并经消防部门的检查认可，同时经常抽查，保证性能完好。

(5)现场配备抽水机和发电设备以备抢险应急时用水用电的需要。

(6)提供足够的空气压缩机，以保证在压缩空气条件下的施工及抢险作业顺利开展。

#### 10.4.2.材料及设备的安全管理制度

(1)所有机械设备进场前必须验收，并记录在案，保证其安全使用。

(2)对进场的起重设备进行验收，操作人员必须持证上岗。

(3)安质环保部门每月对设备进行安全检查，并保存记录，一旦发现故障，及时排除。

### 10.5.火灾、爆炸

各单位防火组织立即奔赴现场，迅速判明起火、爆炸位置。公安消防队伍到达火场后，参加灭火的单位和个人必须服从公安消防机构总指挥员统一调动，执行火场总指挥的灭火命令。灭火工作完毕后，保护好火灾、爆炸现场，单位防火组织协助公安消防部门调查事故原因，核实火灾损失，查明事故责任，处理善后事宜。

### 10.6.伤亡事故

出现事故立即向领导报告。组长立即组织抢险队伍，进入应急状态，控制事故蔓延发展。联络组及时联络救援队伍、车辆和物资。救援、运输队及时、稳妥地疏散现场人员，正确快速地引导救援、救护车辆。救护队对伤员正确施救。保护事故现场。死亡事故发生后必须及时报告公司安全管理部和公司领导。

### 10.7.雨季施工防洪防水预案

与当地气象水文部门取得联系，随时掌握气象预报，掌握汛情，以便更为合理地安排和指导施工并组建防汛领导小组，全面组织灾情预防和抗洪抢险工作。

做好施工中的临时防护措施。对影响施工的运输道路，进行必要的改善、整修和加固。

对常用的主要材料工具要在雨季之前备足，并增建必要的防雨防洪措施。在洪水位以下的材料、活动房屋及机械设备，雨季前应搬到最高洪水位以上的处所。

桥涵施工中，提前制定预案，密切关注河流变化，以便及时转移人员、设备、材料，避免损失，大桥施工优先安排主河槽墩台施工。

避免在中雨或大、暴雨天气进行砼或浆砌施工，如不可避免时，应用防雨布(棚)覆盖，防止雨水冲淋砼造成离淅。

各施工队要在雨季前做好雨季施工防范，为防止雨水浸泡，在顺线路方向挖排水导沟，排雨水与施工污水，对受施工影响的侧沟、截(排)水沟和既有排水设施等进行一次全面的疏通、清理、恢复工作。

### 10.8.停电事故处理

在各工区配备备用发电机，一旦出现突发停电事故，立即启动备用电源提供临时电力。

加强施工用电线路的检查与维修，对老化及损伤线路及时更换，确保线路正常，安全输电。

### 10.9.隧道突发事件应急救援预案

#### 10.9.1.隧道突发事件应急救援原则

突发事件应急工作，遵循预防为主、常备不懈的方针，贯彻统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、依靠科学、加强合作的原则。

联合体项目经理部定期、经常对可能发生的突发灾情的事故源进行检查、处理，尽可能降低其发生的可能性，不定期的召集相关人员进行讨论、研究预案并进行必要的演练，将相关物资、设备、设施，所需经费列入工程成本。

#### 10.9.2.隧道突发事件应急救援方案及措施

##### 10.9.2.1.灾情事件和紧急情况清单

经调查和分析，灾情事件和紧急情况清单见表8-10-1，分别制定相应的应急方案。

##### 10.9.2.2.应急方案响应程序

根据事故应急救援系统的应急响应程序要求，按过程分为：接事故报告、响应级别确定、应急启动、救援行动、应急恢复和应急结束等六个过程。

重大事故应急救援体系响应程序见图10-9-1。

表10-9-1  灾情事件和紧急情况清单

| 序号 | 类 型 | 潜 在 险 情 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工 程 事 故 | 隧道涌水、突泥、坍塌及其它机械伤害 |
| 2 | 火 灾 | 施工区失火、库房失火、森林失火 |
| 3 | 爆 炸 | 燃气罐、氧气、乙炔、油罐、炸药库等爆炸 |
| 4 | 植 被 破 坏 | 弃渣占用土地、对植被的破坏、及地表地下水流失等 |
| 5 | 食 物 中 毒 | 不当饮食或人为造成引起的食物中毒 |
| 6 | 突发传染病 | 传播迅速、后果严重的传染病 |
| 7 | 不可抗力自然灾害 | 暴雨、大风、雷电等 |
| 8 | 其 它 | 生活或办公建筑失稳或倒塌，社会事件 |

(1)险情报告制度

在施工过程中一旦遇到险情由应急领导小组成员调度及时准确的

图10-9-1  重大事故应急救援体系响应程序图

向监理、建指、上级相关部门汇报。

① 汇报程序：责任区负责人→联合体项目经理部调度→项目总经理→建设单位、监理、地方相关部门。使相关部门能随时掌握险情的动态变化，以给予帮助指导。在特殊情况下联系不上时方可越级汇报。

② 灾情报告内容

灾情发生单位、时间、地点；灾情单位的行业类型、经济类型、企业规模；灾情的简要经过、伤亡人数、直接经济损失初步估算；灾情的原因、性质的初步判断；灾情事故抢救处理的情况和采取的措施，需要协助灾情抢救和处理的有关事项；灾情报告单位、签发人和报告时间。

③ 现场保护

重大灾情发生后，灾情发生单位必须保护灾情现场，凡与灾情有关的物体、痕迹、状态不得随意挪动和破坏，因抢救人员为防止灾情扩大以及疏导交通等原因需要移动现场物体的，应当通过拍照、绘制灾情现场图等方式对灾情现场做出标记和详细记录，妥善保存现场重要痕迹、书证、物证等证据。

(2)事故情况与响应级别确定

接到事故报告后，按程序，对施工情况分析做出判断，初步确定相应的响应级别。如果事故不足以启动应急救援体系的最低响应级别，响应关闭。

(3)应急响应级别确定后，按所确定的响应级别启动应急程序，如通知指挥人员到位、开通信息与通讯网络、通知调配救援资源(包括应急队伍和物资、设备等)、成立现场指挥部等。

(4)救援行动

有关应急队伍进入事故现场后，迅速展开事故现场警戒、疏散、人员救助、工程抢险等有关应急救援工作，专家组为救援决策提供建议和技术支持。当事态超出响应级别，在本级无法有效控制，向相邻标段、监理、业主甚至地方政府应急中心请求更高级的应急响应。

(5)应急恢复

救援行动结束后，进入临时应急恢复阶段。包括现场清理、人员清点和撤离、警戒解除、善后处理和事故调查等。

(6)应急结束

执行应急关闭程序，由灾情总指挥宣布应急结束。

##### 10.9.2.3.紧急情况响应措施

(1)隧道工程事故

① 坍塌事故应急措施

有下述现象发生时，由安全监察部长组织指挥撤出工作面施工人员和机械设备：围岩量测所反映的围岩变形速度急剧加快；围岩面不断掉块剥落；支护喷混凝土表面龟裂、裂缝或脱皮掉块，钢架严重变形；掌子面节理裂隙中渗水量或涌水量明显加大。

对发生坍塌事件后，由隧道及地质工程师对塌方处进行观察、记录，以提供对该事件分析的原始资料，在确保安全的前提下，在后方起拱线、边墙设置横向支撑，必要时在拱部设伞形支撑以防坍塌向后方蔓延。经综合分析后制定相对安全、保守的处理方案和加固措施。在加固处理完成后经综合检测处理措施达到预期的作用和目的，确认险情排除后方可恢复工作面施工。

② 机械事故

发现险情的人员立即向机械队队长报告；并在需要时，切断电源；机械队队长召集抢险小组进入应急状态，由施工队队员上报项目部调度，由项目总经理组织技术人员对险情制定抢修方案；各小组按职责实施方案。

(2)火灾

发现火灾后迅速拨打119报警，报警后迅速到路口等候消防车，指引火场道路。

项目部消防小组迅速到达火灾现场后，分析火势发展变化情况，根据救人、疏散物资和灭火等具体任务的需要有计划、适时准确地向火场调集灭火力量。

针对不同的物资分别采用窒息法、冷却法、隔离法、抑制法迅速有效扑灭火灾，或援助消防队控制火势和扑灭火灾以减少火灾的损失。

贯彻执行救人重于灭火的原则，组织人力和工具尽早尽快的将被困人员抢救出来，以最快的速度将救出的伤员护送到附近医院。

针对现场的人员情况对人员、物资进行疏散。

与公安消防部门协同作战紧密配合，协助公安消防部门调查火灾原因。

(3)爆炸事故

准确掌握事故动态，排除余爆，控制事故蔓延发展。组织人员迅速抢救伤员，如有必要疏散爆炸事故可能蔓延区的人员和物资。及时向有关领导汇报，保护事故现场。

(4)植被破坏

准确掌握对植被破坏的程度和影响范围，与当地政府及水土环境保护部门加强沟通，正确处理好与当地居民之间的关系。按设计要求弃碴和防护，弃碴结束后，按设计要求进行复垦等。严格监控对植被破坏的扩大化。

(5)食物中毒

发现异常情况及时报告；立即召集抢救小组，进入应急状态；由卫生所长判明中毒性质，初步采取相应排毒救治措施；经工地医生诊断后如果需要将患者送医院救治，联络组与医院取得联系；安排使用适宜的运输设备(含医院救护车)尽快将患者送至医院；由项目副经理组织对现场进行必要的可行的保护。

(6)突发传染病

发现疫情后，立即封锁现场，及时报告项目总经理和所在地区卫生防疫站；召集救护组进入应急状态；由卫生所长组织调查发病原因，查明发病人数；由项目临时组织人员控制传染源，对病人采取隔离措施，并派专人管理，及时通知就近医院救治；切断传播途径，工地医生对病人接触过的物品，要用消毒液进行消毒，操作时要戴一次性口罩和手套，避免接触传染；保护易感染人群，发生传染病爆发流行时，生活区要采取封闭措施，禁止人员随便流动，防止疾病蔓延。

(7)不可抗力自然灾害应急措施

由项目总经理下达发出警报令，进行抢险救灾状态，抢险队及全体人员投入抢险工作；在项目总经理的统一指挥下，有序地将人员疏散到安全区，由安质部部长负责重要物资撤离危险区；由施工队长负责危险区隔离，标出警示；根据分析判断的结果，项目总经理组织技术人员定出抢险的方案，调动必要的机具、设备、材料等资源；各抢险组长根据抢险方案，将具体任务下达给各小组成员，各小组成员按要求完成；由调度负责接收媒体或气象部门有关事态后续发展的预测报告，密切跟踪灾害变化，以采取相应的措施。

(8)其它

当发生生活或办公建筑失稳或倒塌或社会事件等紧急情况，在现场稍微稳定的情况下再行抢救，以免造成新的伤亡。遵循救灾先救人的原则，采取果断措施控制事态进一步恶化。

# 第九章 施工环保、水土保持措施

## 1.施工环境现状及环保和水保的主要特点

本标段地处毛乌素沙漠东南缘与黄土高原的接壤带、陕北黄土高原黄土梁峁沟壑区。拟建铁路沿线不良地质主要有滑坡、崩塌、溜塌、湿地、煤窑采空、风沙、泥石流、岩溶、湿陷性黄土、膨胀土、软土等。本段线路穿越村庄和城市，对居民区、学校、医院等重点环境敏感区，应加强对施工噪声、振动、扬尘等不利影响的控制，注意保护环境。路基、桥梁、隧道等施工时有可能引起植被的破坏以及水源，所以对水土保持提出了更新、更高的要求。

根据以上特点，施工中应高度重视保护当地水资源和现有植被，最大限度的减少对当地环境的破坏。

## 2.方针和目标

方针:全面规划，合理布局，预防为主，综合治理，强化管理。把环境保护的好坏作为工程是否创优的重要标准，严格贯彻执行“谁污染谁治理，谁破坏谁恢复”的环保原则。

目标：路基边坡防护绿色化；造地复垦良田化；生活垃圾无害化；运输环境人文化。

## 3.保证体系

贯彻执行《环境管理体系－规范及使用指南》(GB/T24001－1996),针对工程及环境特点，从人、机、料、法、环、测六个方面，建立完整的环境保护和水土保持保证体系(详见图9-3-1)，保证环保管理体系的有效运行。

## 4.管理机构及主要职责

### 4.1.管理机构

根据工程对环境的要求，项目成立环保领导小组,联合体项目经理

图9-3-1 环境保护和水土保持保证体系框图

部设环保协调部，内设环保工程师,每个作业队设专职环保员,施工班组设兼职环保员 (环保管理机构框图详见图9-4-1)。

图9-4-1  环保管理机构框图及水土保持组织机构图

### 4.2.主要职责

#### 4.2.1.领导小组职责

4.2.1.1.贯彻执行有关国家环境保护法律、法规和当地人民政府、建设单位、工程监理环保规定中的强制性条款；严格执行建设行政主管部门批复该工程的环境影响报告书。

4.2.1.2.健全环境保护及水土保持组织机构，制定环保目标和有关规章制度，对本标段施工环保及水土保持工作负总责。

4.2.1.3.负责施工期间环保、水保措施和方案的制定与实施。

4.2.1.4.讨论、研究和解决重要环保事宜。

#### 4.2.2.环保协调部职责

4.2.2.1.组织学习国家环境保护法律法规，贯彻执行领导小组的指示并督促落实。

4.2.2.2.保持与业主、环境监理及地方环保部门的联系，接受监督检查和指导。

4.2.2.3.负责环保体系标准和有关规章的贯彻落实，确保环保管理体系有效运行。

4.2.2.4.组织对下检查和指导工作，深入基层认真调查和收集环境保护好的做法，并在本标段推广应用。

#### 4.2.3.组长职责

4.2.3.1.对施工中的施工环保、生态环保及水土保持工作负总责。

4.2.3.2.制定和签发本标段施工环保及水土保持实施性计划。

4.2.3.3.领导和带头贯彻执行国家/行业/环保政策法规，保证环保管理体系有效运行。

4.2.3.4.分解施工环保及水土保持目标，并责任到人进行实施。体系有效运行。

4.2.2.5.组织对下检查和指导工作，深入基层认真调查和收集环境保护好的做法，并在本标段推广应用。

#### 4.2.4.小组成员和环保工程师职责

4.2.4.1.严格执行国家环境保护法律、法规和当地政府、业主及施工技术细则规定的强制性条款。

4.2.4.2.遵照执行联合体项目经理部下发的有关环境保护的各项规章和指令，同上级和相关业务部门保持联系，对下做好环保指导和服务工作。

4.2.4.3.经常深入施工现场进行监督检查，发现问题及时纠正，对重大问题要及时上报。

4.2.4.4.负责环保管理体系在本职权范围内的有效运行。

#### 4.2.5.施工队长职责

4.2.5.1.严格执行国家有关环境保护法律、法规和当地政府、业主及施工技术细则规定的强制性条款。

4.2.5.2.遵照执行联合体项目经理部下发的环境保护的各项规章和指令，同上级业务部门保持联系，加强施工环保管理，保证环保管理体系在本队有效运行。

4.2.5.3.加强对本队施工人员的环保宣传教育工作，提高全员环保意识，使人人知道保护环境就是珍爱生命。

4.2.5.4.对本队施工区内的环保及水土保持工作负全责。

#### 4.2.6.专职环保员职责

4.2.6.1.对本队施工区内的环保工作、管理体系有效运行情况负业务责任。

4.2.6.2.做好对本队施工人员的宣传教育，贯彻和执行国家、当地政府、业主的环保规定，以及上级单位的要求。

4.2.6.3.协助队长做好环保工作的实施、检查和验收的工作。

## 5.宣传教育培训

5.1.对施工沿线进行调查和收集资料，充分了解当地环境、生态和植被保护的法律和法规。

5.2.开展形式多样的宣传教育活动，将环保工作纳入各单位的创优达标综合考核项目中，使环保工作深入人心。

5.3.在施工现场和生活区，设置环保宣传栏和标志牌，从日常生活做起，使所有参建员工把环境保护变为一种自觉行为。

5.4.印发环保教育手册，做到施工人员人手一册，增强全体员工“环境保护，人人有责”的意识和历史责任感。

5.5.组织环保专职人员的岗前培训，聘请有关环保专家对施工人员进行讲课。

## 6.检查制度

6.1.执行环保“三检制”：作业组兼职环保员先进行自检，合格后报作业队专职环保员进行检查，最后报项目专职环保工程师复查，合格后方可进行下道工序施工。

6.2.检查落实制度：根据环保目标，制定检查计划，明确检查任务，确定检查方法，落实检查责任制。项目部每季度组织一次环保大检查，发现问题，找出原因，制定纠正措施并及时整改。

6.3.评比奖罚制度：联合体项目经理部设立环保奖励基金，根据联合体项目经理部每次环保检查情况，进行单位间的综合评比，对环保好的单位通报表扬，并实行奖励；对环保差的单位，一方面督促其停工整顿，另一方面在全项目通报批评和对责任人进行罚款。

## 7.施工环境保护内容及措施

### 7.1.施工环境保护内容

环境保护是按照法律法规、各级主管部门和企业的要求，保护和改善作业现场的环境，控制现场的各种粉尘、废水、废气、固体废弃物、噪声、振动等对环境的污染和危害。环境保护是文明施工的重要内容之一，它对保证人们身体健康和社会文明；消除外部干扰，保证施工顺利进行；节约能源，保护人类生存环境；保证社会和企业可持续发展都具有重要的意义。

沿线部分地段存在滑坡、崩塌、黄土陷穴和风沙等不良地质和特殊地质，且跨越多条河流，路基、桥梁、隧道等施工时有可能引起植被的破坏以及水源、噪音的污染，我方将严格遵守《环境保护法》以及相关的法律、法规、规章制度，严格执行“三同时”即：同时设计、同时施工、同时竣工，不留尾巴、不留后患，确保环保目标圆满实现。

### 7.2.施工环境保护措施

#### 7.2.1.水污染的防治

施工现场废水和固体废物随水流流入水体部分，包括泥浆、水泥、油漆、各种油类、混凝土外加剂、重金属、酸碱盐、非金属无机毒物等，是造成水污染的主要来源。

路基施工机械、桥梁桩基施工、隧道的开挖及混凝土施工过程中产生的大量废水和废物会侵蚀深层地基的清洁水源；混凝土的生产、运输、浇筑产生的污染，施工机械设备产生的污染，劳动力高度集中产生的污染，以及其它相关配套设施产生的污染将对水源产生较大影响。在施工中必须采取有效措施，保护水源及所处水系不受污染。

7.2.1.1.禁止将有毒废弃物作土方回填。

7.2.1.2.施工现场搅拌站废水，桩基、墩台修建时的泥浆水和施工机械油污、隧道开挖排除的水必须经沉淀池沉淀并符合国家规定标准后方可排放。我们将充分利用沉淀水用于工地洒水降尘。

7.2.1.3.现场存放油料的地面进行防渗处理，如采用防渗混凝土地面、铺防油毡等措施。在使用过程中，要采取防止油料跑、冒、滴、漏的措施，防止土壤或河流受到污染。

7.2.1.4.施工现场的临时食堂，污水排放设置有效的隔油池，定期清理，防止污染。

7.2.1.5.工地临时厕所的化粪池采取防渗措施，并尽可能利用既有建筑物内的水冲式厕所，同时做好防蝇、灭蛆工作。

7.2.1.6.化学用品、外加剂等应库内存放，妥善保管，防止污染环境。

7.2.1.7.加强对地表水和地下水水质的监测，配合当地环境监测部门搞好舆论宣传和监督工作，加强对沿线施工废水的控制，发现新的污染问题及时进行处理，防止水质恶化。

#### 7.2.2.固体废弃物的处理

本标段在施工过程中，会产生大量的固体废弃物，包括建筑碴土、生活垃圾、废弃的散装建筑材料、废弃的包装材料、粪便等。固体废弃物对环境的危害主要表现在侵占土地、污染土壤、污染水源、污染大气、影响环境卫生，因此在施工中要采取以下措施进行处理。

7.2.2.1.回收利用

对建筑碴土可视其情况加以利用；废钢可按需要用作金属原材料；对废电池等应分散回收，集中处理。

7.2.2.2.减量化处理

对固体废物进行分选、破碎、压实浓缩、脱水后减少其最终处置量，减低处理成本，降低对环境的污染。在减量化处理过程中，也可采用焚烧、热解、堆肥等技术措施。

7.2.2.3.焚烧处理

对于不适合再利用且不宜直接予以填埋处理的废物，尤其是对受到病菌、病毒污染的物品，采用焚烧进行无害化处理。焚烧处理应使用符合环境要求的处理装置，注意避免对大气的二次污染。

7.2.2.4.稳定和固化处理

利用水泥、沥青等胶接材料，将松散的废物包裹起来，减少废物的毒性和可迁移性，减少污染。

7.2.2.5.填埋

经过无害化、减量化或焚烧处理的废物残碴集中到环保部门指定的地点进行填埋处理。填埋场应利用天然或人工屏障，尽量使需处置的废物与周边的生态环境隔离，并注意废物的稳定性和长期安全性。

7.2.2.6.现场的生活垃圾，应运至环保部门指定地点集中堆放。

#### 7.2.3.噪音的防治

本标段施工里程长，施工现场难免靠近村庄、城镇施工中应采取措施，使施工噪音、振动达到环境标准。

7.2.3.1.在设备选型时，对本工程使用的机械设备进行详细的建筑声影响评估，选择低污染或低噪声设备，并采取消音、隔音、护板等措施降低噪音。

7.2.3.2.在靠近居民区施工时，机械设备和工艺操作所产生的噪音不得超过有关标准，并符合国家规定的有关规定，否则应采取消声措施，降低噪音。

7.2.3.3.在人口稠密区进行强噪音作业时，严格控制作业时间，一般晚10点到次日早6点之间停止强噪音作业，但因工艺要求或其它特殊情况不得不进行施工时，应公告附近居民并采取消音措施。

7.2.3.4.机械车辆途经居民区地应减速慢行，不鸣喇叭。在比较固定的机械设备附近，修建临时隔间屏障，减少噪音传播。

7.2.3.5.在施工期间，适当控制机械布置密度，条件允许时拉开一定距离，避免机械过于集中形成噪音叠加。

7.2.3.6.对钢筋加工、混凝土拌合场地选择时，尽量远离居民区。安排施工人员在高噪音区间作业时，配备劳保用品。

#### 7.2.4.大气污染的防治

本标段工程量大，上场机械设备数量较大，且集中施工；结构物大多采用水泥、粉煤灰、白灰等易飞扬物且施工机械多以重型机械为主，现场施工将会产生大量的气体状态污染物和粒子状态污染物，必须采取切实有效的措施对施工现场的空气污染进行防治。

7.2.4.1.选择低污染的机械设备，并安装空气污染控制系统。

7.2.4.2.在运输、储存水泥、粉煤灰、白灰等易飞扬物时，采取覆盖、密封、洒水，防止和减少扬尘等措施。

7.2.4.3.车辆进出工地不得超限、超速运输，防止沿途撒漏及产生较大的粉尘。

7.2.4.4.在混凝土拌和站、水泥库等对环境有重要影响的设施布置时，要充分考虑本地区的季节风向，采取远离居民区并在搅拌站进料仓上安装除尘装置，控制粉尘污染。

7.2.4.5.严禁在现场焚烧任何废弃物及有毒废料(废机油、废塑料等)。生活营地使用清洁能源，保证炉灶烟尘符合标准；对施工机械车辆加强维护，以减少废气排量；对汽油等易挥发物品要密闭存放，并尽量缩短开启时间。

7.2.4.6.配备专用洒水车，对施工现场和运输道路经常进行清扫和洒水湿润，减少扬尘。

7.2.4.7.拆除旧建筑物时，应采取洒水措施，控制扬尘现象，并将现场垃圾及时清理出现场。

#### 7.2.5.运输环境的保护措施

由于本施工段多次跨公路施工，为保证施工期间各道路的畅通及施工机械设备的正常施工，应采取如下措施：

在交道口施工时，设立警示牌、车辆限高标志牌，以正确引导人流、车流的行驶方向，并派专人指挥道口交通。

施工期间，施工车辆较多，进出场频繁，造成一些交通压力，为安全起见，经理部派出公安干警协助交警疏解交通人流和车流，尽量减少施工对城市交通的干扰。

运输大宗工程材料时，预先与交通管理部门协商，确定运输线路和运输时间，超长超限构件和大型设备的运输要安排在夜间进行，以减轻对城市交通造成的压力。

施工便道与地方道路交叉处设置交通疏解员，以确保施工车辆及设备的畅通无阻，杜绝堵车等现象发生。

## 8.水土保持措施

### 8.1.水土保持内容

保护生态，做好水土保持工作，实行“三同时”制度，加强对施工人员水土保持的教育管理。严格遵守《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》及地方政府有关法律、条例。

#### 8.1.1.水环境保护

本标段沿线经过无定河、延河、洛河及各支流榆溪河、秀延河、淮宁河、羊马河、蟠龙川等均为黄河水系，常年流水，受大气降水补给，水量随季节变化明显，夏季常有山洪暴发。在进行实施性施工组织安排时，充分考虑雨季特点，调动人力、物力、财力等资源集中力量施工涵洞、桥梁桩基、软基换填、提前进行河道改移，安排河道中结构物的施工，并及时施作配套排水沟，完善排水系统，保护地方水利设施，确保地表径流和河道的畅通，防止因铁路修建造成地表水排泄不畅引起水害的发生。

#### 8.1.2生态环境保护

8.1.2.1.合理规划施工用地，在施工准备阶段，我们将结合设计图纸，对现场拌和站的设置、弃碴场的选择、施工便道的设置、大型机械停车场的选择等进行进一步的调查，详细掌握第一手资料，以“减少植被破坏，少占耕地”为原则，合理规划临时用地，最大限度地减少施工用地。

8.1.2.2.隧道施工本着“早进晚出”的原则,尽量减少堑坡和开挖,对边仰坡及时进行防护，避免对原生态地表大范围的破坏和冲刷。

### 8.2.水土保持措施

8.2.1.努力做好水土保持工作，实行“三同时”制度，加强对施工人员水土保持的教育。严格遵守有关水土保持的法规、条例。

8.2.2.制定详细的水土保持施工措施，实行水土保持责任制。

8.2.3.施工便道原则上少挖多填，避免对地表植被的扰动及地下层上水的出露，减少对冻土环境的扰动。

8.2.4.取土场选择应尽量避开植被覆盖区和耕地，当必须占用植被覆盖区或耕地时，应采取措施予以保护。植被可选择合适地点进行移植，防止破坏；耕地取土场内应先把表层耕植土推出，放置一边，待取土完成后，将耕植土予以回填，继续耕作，不减少当地耕地面积。

8.2.5.路基填筑完成后应及时进行坡面防护，并进行坡面绿化，绿化植被必须经过认真筛选，适合当地生长。绿化时间宜选在春季进行，播籽应注意浇水养护，保证成活率。

8.2.6.在基坑顶设挡水埝，防止地表水流入基坑；做好防排水措施，避免基底、坡脚、填层积水。

8.2.7.需破坏原地面的排水设施施工，在施工前先将草皮分格划块铲起，移植到安全适合的地方培植，完工后再将其移植回去，以加强排水设施的防护。

8.2.8.施工完毕后，对取土后的取土场进行平整，必要时需覆盖，防止荒漠化或水土流失。

## 9.临时工程的使用及恢复

### 9.1.大临工程

大临便道严格按照设计方案或有关要求组织实施。便道修筑时尽量避开植被覆盖区，严禁在便道两侧取土。

便道应避开不良地质地段，路面采用级配砂砾石路面。

根据地形设置挡水埝防排水，尽量避免设置排水沟，在必须设排水沟时按《细则》要求，对排水沟做好防护处理。

便道指定专人负责维修、养护。

### 9.2.其他临时工程

严格按照甲方及监理批准的施工组织设计平面布置图，以减少破坏植被，少占耕地为原则，合理布置大型临时工程及施工营地，不侵占规划以外场地。生产、生活房屋均采用对环境影响小的拼装活动房屋，且房屋周围设通畅的排水系统，并对空地进行绿化，同时对施工场地硬化，减少水土流失和污染。

临时工程的修建避免切割、阻挡地表径流的排泄，防止在临时工程附近形成新的积水洼地。

# 第十章 职业健康安全保障措施

## 1.职业劳动卫生保障体系

为保障劳动者在生产过程中的卫生与健康，保持和提高劳动者持久的劳动能力，根据本工程的施工特点，我项目将认真贯彻执行国家劳动安全卫生规程、标准，以及《职业健康安全管理体系－规范》(GB/T28001－2001)的有关规定，从医疗保障、教育培训、卫生检查、施工环境、劳动保护及职业病防治几个方面建立完整的职业劳动卫生保障体系，加强职业劳动卫生管理，做好职工劳动保护工作。(职业劳动卫生保障体系详见图10-1-1)。

## 2.职业劳动卫生管理机构

### 2.1.管理机构

联合体项目经理部成立职业劳动卫生保障工作领导小组，全面负责工地劳动卫生和医疗保障系统的领导工作，切实做到领导到位，制度健全，措施得力。

### 2.2.主要职责

2.2.1.建立健全本项目职业劳动卫生保障责任制。

2.2.2.组织制定本项目职业劳动卫生保障制度和操作规程。

2.2.3.保证本项目职业劳动卫生保障投入和保障体系的有效实施。

2.2.4.督促检查本项目的劳动卫生工作，及时消除事故隐患。

2.2.5.制定项目突发性公共卫生事件应急救援预案。

2.2.6.及时如实报告职业劳动卫生事故。

## 3.职业劳动卫生保障措施

### 3.1.医疗卫生保护措施

3.1.1.建立医疗机构

图10-1-1   职业劳动卫生保障体系

根据工程特点结合当地情况，拟组建工区卫生所、工地医院、当地医院三级医疗保障机构，做好卫生防疫和身体保健工作。

一级医疗机构：

工地卫生所是施工管区医疗卫生保障中心。

具体任务：负责现场的医疗、预防和早期抢救工作；负责对职工进行健康教育；开展卫生防病和卫生监护，杜绝传染病的发生和流行；对施工一线常见病、多发病进行诊断和治疗；进行急症、重伤的早期抢救和医疗后送，保证伤病员在2h内得到有效抢救；对一些常见病、多发病进行观察治疗，开展外伤清创缝合、骨折复位固定及小型手术；承担管区单位职工体检和重要工地巡诊治疗；向血站联系抢救用血源等工作。

二级医疗机构：

工地医院负责联系当地市区医院作为联合体的二级医疗保障机构，主要承担伤病员急诊、住院治疗任务，接纳转院、重症救护和运送。

具体任务：负责管区范围内伤病员的抢救和医疗后送，保证伤病员在二小时内得到有效抢救，成为工地医疗抢救中心；对一些常见病、多发病进行观察治疗，开展外伤清创缝合、骨折复位固定及小型手术；承担管区单位职工体检，重要工地巡诊治疗；向血站联系抢救用血源；对基层医疗机构实施业务指导；负责药品器械采购，严把采购质量关以防假冒伪劣产品进入医疗卫生系统；与上级医疗卫生部门协作开展卫生科研工作；负责联系当地市区医院作为三级医疗保障机构，承担伤病员急诊、住院治疗任务，接纳转院、重症救护和运送。

三级医疗机构：榆林医院、绥德医院、延安医院。

具体任务：主要承担伤病员急诊、住院治疗任务，接纳一、二级转院、重症救护和运送。

3.1.2.严格体检制度

工程开工前，对参建人员进行工前体检，建立健全职工健康档案，了解职工健康状况；为现场救护及工中、工后随访提供医疗信息，同时也可为疾病防治提供基础资料。

工中体检：每三个月进行一次，尽早发现病患者及职业有害因素早期损害征象，以便及时采取预防和治疗措施。

工后体检：施工结束后对返回人员进行工后体检。

体检内容：包括血、尿、便常规+潜血、肝功、血脂、血糖、血型等；包括心电图、X光胸片、B超、超声心动图等。

3.1.3.加强医疗队伍自身建设，提高医疗保障水平

选拔身体素质好、责任心强、具有敬业精神、业务技术过硬的全科医生及救护人员，通过医疗卫生保障知识培训合格后，担负医疗保障任务。同时配备必要的医疗设备、药品，交通、通讯工具等，健全各项规章制度，责任到人，确保医疗质量。

### 3.2.劳动保护措施

以人为本,采用先进施工工艺改善劳动环境

3.2.1.在隧道施工中,采用大功率鼓风机向洞内进行通风,利用已应用成熟的单轴压入式通风技术,确保洞内供风，改善工人工作条件。钻眼大部分采用机械化施工，人工局部配合，大大减少了粉尘吸入量。喷混凝土采用湿喷，减少粉尘。积极利用新技术、新工艺，在条件成熟的前提下，可考虑利用装药机和绿色爆破工艺。

3.2.2.在桥梁施工过程中，应教育广大职工积极做好安全保障措施，夏季配发防暑降温药品，冬季发放防寒物品,同时采用先进的桥梁施工设备，最大限度的降低劳动强度。

3.2.3.路基施工中驾驶员实行实行8小时工作制和倒班制，如因特殊工作需求延长劳动时间的，除发给特殊津贴外，尽快安排补休。

### 3.3.教育与培训

3.3.1.广泛开展职业劳动卫生的宣传教育，使全体员工真正认识到劳动卫生的重要性和必要性，懂得职业劳动卫生的科学知识，牢固树立“以人为本，安全第一”的思想，自觉遵守各项劳动卫生的法律法规和规章制度。

3.3.2.把卫生知识、保护技能、操作规程、卫生保健法规等作为职业劳动卫生教育的主要内容。

3.3.3.建立经常性的职业劳动卫生教育考核制度，考核成绩记入员工档案。

3.3.4.有针对性的对基层管理人员、卫生人员和炊事人员进行卫生保障知识培训，增强管理意识及责任心。

3.3.5.普及劳动保护及职业疾病的科学知识和防治方法，掌握劳动卫生、劳动保护及预防药品的使用知识和方法，提高参战员工的劳动保护能力。

3.3.6.采用新技术、新工艺、新材料、新设备施工时，进行职业培训，未经教育培训的人员不得上岗操作。

### 3.4.职业劳动卫生检查

职业劳动卫生检查的目的是消除隐患、防止事故、改善劳动条件及提高员工的卫生保健意识的重要手段，是职业劳动卫生保护的一项重要内容。通过职业劳动卫生检查，可以发现工程中的危险因素，以便有计划地采取措施，保证人员健康。职业劳动卫生检查由联合体项目经理部职业劳动卫生保障领导小组组织，定期进行。

3.4.1.检查的类型

职业劳动卫生检查的类型分为日常性检查、专业性检查、季节性检查等。

3.4.1.1.日常性检查：由项目办公室主任负责，卫生所所长、各卫生保健人员参与，对重点部位进行日常性检查。

3.4.1.2.专业性检查：由项目办公室主任负责，卫生所所长、各卫生保健人员参与对特殊场所、特殊作业、特殊人员进行专业性检查。

3.4.1.3.季节性检查：根据季节特点，气候变化情况，进行季节性检查，如夏天高温避暑、冬季严寒取暖、冬春交际易患流行性疾病等。

3.4.2.检查的主要内容

3.4.2.1.查思想：主要检查项目领导和职工对职业劳动卫生工作的认识。

3.4.2.2.查管理：主要检查职业劳动卫生管理是否有效，主要包括职业劳动卫生责任制、组织机构、保证措施、技术交底、培训教育、持证上岗、保证设施、违规行为、卫生保健记录等。

3.4.2.3.查隐患：主要检查施工驻地和作业现场是否符合职业劳动卫生的要求。

3.4.2.4.查事故处理：对职业劳动卫生事故的处理应达到查明事故原因、明确责任并对责任者作出处理、明确和落实整改措施等要求，同时对发生的事故是否及时报告、认真调查、严肃处理等进行检查。

3.4.3.检查注意事项

3.4.3.1.职业劳动卫生检查要深入基层、紧紧依靠职工，坚持领导与群众相结合的原则，组织好检查工作。

3.4.3.2.做好检查的各项准备工作，包括思想、业务知识、法规政策和检查设备等。

3.4.3.3.明确检查的目的和要求。既有严格要求，又要防止一刀切，要从实际出发，分清主次矛盾，力求实效。

3.4.3.4.坚持查改结合。检查不是目的，只是一种手段，整改才是最终目的。发现问题，及时采取切实可行的防范措施。

3.4.3.5.建立检查档案：结合职业劳动卫生检查的实施，逐步建立健全检查档案，收集基本数据，掌握基本卫生状况，为及时消除隐患提供数据。

### 3.5.环境卫生保护

3.5.1.在生活区周围种植花草、树木，为生产人员提供一个干净舒适的生活环境。

3.5.2.办公室和宿舍等室内环境卫生，实行卫生值日制，做到无痰迹、烟头、纸屑等。宿舍内物品集中摆放，保持整洁。

3.5.3.食堂内外保持环境整洁，食物存放配备冰箱和熟食罩，生熟分开，专人管理，保持清洁卫生。食品每天验收，防止食物中毒。食堂配备加盖垃圾筒，定期开展消毒、防尘、灭蝇、灭鼠活动。

3.5.4.定期使用经批准使用的杀虫剂对生产生活房屋进行喷洒消毒，保护现场所有职工和劳工免受病虫害侵袭。

### 3.6.劳动保护

3.6.1.高度重视健康保障工作对铁路建设的重要性，明确责任，防止因追求进度和效益而损害职工身体健康现象发生。

3.6.2.劳动卫生保护费用专款专用，不得挪做它用。

3.6.3.采取事前检测、事中检测、事后检测的手段，发现问题及时解决。在高温和严寒天气施工，要做好防暑防寒措施。

3.6.4.为现场作业人员提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳保用品，对从事有职业危害的劳动者定期进行健康检查。

3.6.5.加强对女工的特殊保护，根据妇女生理特点安排劳动就业，不得安排女性从事不利于身体健康的其他工作。

3.6.6.定期开展群众体育活动，增强体魄，提高疾病防范意识。

3.6.7.工地配备急救药箱，医务人员经常性地巡视工地，做好季节性防病卫生宣传和防治工作。

### 3.7.职业疾病防治措施

肺矽病是隧道施工人员最易感染的职业病，必须采取有效的防治措施。配足口罩等防护用品，洞内作业时间不超过8h/d；定期对钻爆、喷射混凝土、出碴等接触粉尘的施工人员体检，早发现，早治疗；加强通风、粉尘检测，控制洞内有害气体和粉尘；钻爆采用湿钻和环保型水压爆破技术；出碴时喷雾洒水；喷射采用湿喷技术。

### 3.8.突发性公共安全卫生事件的应急处理预案

联合体项目经理部建立公共安全卫生事件应急处理预案，工地一旦发生传染性疾病等突发性公共安全卫生事件时，应遵守并执行国家或当地医疗或卫生部门为处理及消灭此类公共安全卫生事件所制定的有关规章、指令和要求，立即启用应急预案，确保人身安全。

3.8.1.处理程序

《突发性公共卫生事件处理程序》详见图10-3-1。

3.8.2.处理原则

四不放过原则：事故原因未查清不放过；责任者和职工没有受到教育不放过；事件隐患不整改不放过；责任者没有处理不放过。

# 第十一章 劳动力组织计划

## 1.劳动力组织计划

根据本标段工程数量、施工进度计划安排及配备的机械设备，科学安排劳动力，进行动态管理，组织平行、流水交叉作业。

为保证施工总体目标的实现，加强施工现场的组织指挥和管理，成立“包西铁路通道省界（陕西）至张桥段BXS-1标段联合体项目经理部”。 联合体项目经理部下设工程技术管理中心、安全监察部、质量检查部、检测试验中心、设备物资部、计划管理部、财务部、环保协调部、综合办公室共9个职能部门。

联合体项目经理部下辖六个施工工区。六个工区下辖122个专业化施工队，其中路基施工队21个、桥梁施工队22个、涵洞施工队16个、隧道施工队18个、混凝土生产供应施工队25个、级配碎石生产队2个、建筑安装队5个、铺架工区各类型专业施工队14个。施工高峰期施工队上场人数20331人。

## 2.劳动力组织措施

本标段管理层人员精干高效、年富力强，在以往类似工程中工作优异，多次受到业主表彰。技术人员均具有较高的理论水平和丰富的施工经验。

施工队伍将抽调思想好、身体健康、技术熟练、具有3年以上铁路施工经验的职工组成。上场前，由本联合体项目经理部工程技术管理中心对所有参建职工进行知识培训。

### 2.1.劳动力组成

#### 2.1.1.隧道各施工队劳动力组成

拟上场的劳动力按每单洞工作面的施工循环、工序安排、专业程度和每工班所需劳动力组织，考虑农忙季节等特殊情况的影响，配置各施工队劳动力。

隧道各施工队劳动力配置详见表11-2-1。

表11-2-1  隧道施工队人员配置表

| 序号 | 施工队 | 数量 | 管理人员 | 技术人员 | 技术工人 | 普通工人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧道施工1队 | 280 | 10 | 10 | 220 | 40 |
| 2 | 隧道施工2队 | 155 | 5 | 5 | 125 | 20 |
| 3 | 隧道施工3队 | 300 | 10 | 10 | 240 | 40 |
| 4 | 隧道施工4队 | 290 | 10 | 10 | 230 | 40 |
| 5 | 隧道施工5队 | 150 | 5 | 5 | 120 | 20 |
| 6 | 隧道施工6队 | 145 | 5 | 5 | 115 | 20 |
| 7 | 隧道施工7队 | 155 | 5 | 5 | 125 | 20 |
| 8 | 隧道施工8队 | 290 | 10 | 10 | 230 | 40 |
| 9 | 隧道施工9队 | 145 | 5 | 5 | 115 | 20 |
| 10 | 隧道施工10队 | 150 | 5 | 5 | 120 | 20 |
| 11 | 隧道施工11队 | 145 | 5 | 5 | 115 | 20 |
| 12 | 隧道施工12队 | 145 | 5 | 5 | 115 | 20 |
| 13 | 隧道施工13队 | 145 | 5 | 5 | 125 | 20 |
| 14 | 隧道施工14队 | 145 | 5 | 5 | 115 | 20 |
| 15 | 隧道施工15队 | 145 | 5 | 5 | 115 | 20 |
| 16 | 隧道施工16队 | 145 | 5 | 5 | 115 | 20 |
| 17 | 隧道施工17队 | 150 | 5 | 5 | 120 | 20 |
| 18 | 隧道施工18队 | 240 | 10 | 10 | 180 | 40 |
| 合 计 | 3330 | 115 | 115 | 2640 | 340 |

#### 2.1.2.桥梁各施工队劳动力组成

桥梁各施工队劳动力配置详见表11-2-2。

| 表11-2-2 桥梁施工队人员配置表 |
| --- |
| 序号 | 作业队 | 数量 | 管理人员 | 技术人员 | 技术工人 | 普通工人 |
| 1 | 桥梁1队 | 82 | 5 | 5 | 40 | 32 |
| 2 | 桥梁2队 | 320 | 15 | 15 | 170 | 120 |
| 3 | 桥梁3队 | 82 | 5 | 5 | 40 | 32 |
| 4 | 桥梁4队 | 220 | 10 | 10 | 120 | 80 |
| 5 | 桥梁5队 | 302 | 15 | 15 | 160 | 112 |
| 6 | 桥梁6队 | 145 | 6 | 6 | 80 | 53 |
| 7 | 桥梁7队 | 145 | 6 | 6 | 80 | 53 |
| 8 | 桥梁8队 | 145 | 6 | 6 | 80 | 53 |
| 9 | 桥梁9队 | 162 | 8 | 8 | 87 | 59 |
| 10 | 桥梁10队 | 145 | 6 | 6 | 80 | 53 |
| 11 | 桥梁11队 | 162 | 8 | 8 | 90 | 56 |
| 12 | 桥梁12队 | 145 | 6 | 6 | 80 | 53 |
| 13 | 桥梁13队 | 195 | 10 | 10 | 105 | 60 |
| 14 | 桥梁14队 | 162 | 8 | 8 | 90 | 56 |
| 15 | 桥梁15队 | 145 | 6 | 6 | 80 | 53 |
| 16 | 桥梁16队 | 162 | 8 | 8 | 90 | 56 |
| 17 | 桥梁17队 | 205 | 10 | 10 | 110 | 75 |
| 18 | 桥梁18队 | 195 | 10 | 10 | 105 | 60 |
| 19 | 桥梁19队 | 162 | 8 | 8 | 90 | 56 |
| 20 | 桥梁20队 | 162 | 8 | 8 | 90 | 56 |
| 21 | 桥梁21队 | 165 | 8 | 8 | 93 | 56 |
| 22 | 桥梁22队 | 225 | 10 | 10 | 120 | 85 |
| 合 计 | 3833 | 182 | 182 | 2080 | 1369 |

#### 2.1.3.路基各施工队劳动力组成

路基各施工队劳动力组成见表11-2-3。

| 表11-2-3 路基作业队人员配置表 |
| --- |
| 序号 | 作业队 | 数量 | 管理人员 | 技术人员 | 技术工人 | 普通工人 |
| 1 | 路基施工一队 | 220 | 15 | 5 | 120 | 80 |
| 2 | 路基施工二队 | 240 | 15 | 5 | 130 | 90 |
| 3 | 路基施工三队 | 220 | 15 | 5 | 120 | 80 |
| 4 | 路基施工四队 | 220 | 15 | 5 | 120 | 80 |
| 5 | 路基施工五队 | 240 | 15 | 5 | 130 | 90 |
| 6 | 路基施工六队 | 290 | 15 | 5 | 160 | 110 |
| 7 | 路基施工七队 | 280 | 15 | 5 | 150 | 110 |
| 8 | 路基施工八队 | 260 | 15 | 5 | 140 | 100 |
| 9 | 路基施工九队 | 260 | 15 | 5 | 140 | 100 |
| 10 | 路基施工十队 | 250 | 15 | 5 | 130 | 110 |
| 11 | 路基施工十一队 | 260 | 15 | 5 | 140 | 100 |
| 12 | 路基施工十二队 | 260 | 15 | 5 | 140 | 100 |
| 13 | 路基施工十三队 | 260 | 15 | 5 | 140 | 100 |
| 14 | 路基施工十四队 | 260 | 15 | 5 | 140 | 100 |
| 15 | 路基施工十五队 | 260 | 15 | 5 | 140 | 100 |
| 16 | 路基施工十六队 | 240 | 15 | 5 | 130 | 90 |
| 17 | 路基施工十七队 | 240 | 15 | 5 | 130 | 90 |
| 18 | 路基施工十八队 | 260 | 15 | 5 | 140 | 100 |
| 19 | 路基施工十九队 | 200 | 15 | 5 | 110 | 70 |
| 20 | 路基施工二十队 | 200 | 15 | 5 | 110 | 70 |
| 21 | 路基施工二十一队 | 200 | 15 | 5 | 110 | 70 |
| 合 计 | 5120 | 315 | 105 | 2770 | 1940 |

#### 2.1.4. 其他各作业队劳动力配置

其他各作业队劳动力配置见表11-2-4。

表11-2-4  其他作业队劳动力配置表

| 序号 | 作业队 | 数量 | 管理人员 | 技术人员 | 技术工人 | 普通工人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涵洞施工队16个 | 3210 | 128 | 123 | 1180 | 1774 |
| 2 | 建筑安装队5个 | 750 | 20 | 20 | 250 | 380 |
| 3 | 铺架工区专业施工队14个 | 1608 | 123 | 56 | 900 | 512 |
| 4 | 级配碎石生产队2个 | 100 | 10 | 6 | 60 | 24 |
| 5 | 混凝土生产施工队25个 | 1750 | 150 | 100 | 600 | 900 |
| 合 计 | 7318 | 431 | 307 | 2990 | 3590 |

### 2.2.劳动力进场安排

本标段施工队伍将根据施工进度安排和工程进展情况分期分批进场。项目主要管理人员及技术人员在接到中标通知书后3天内进场，进行施工准备；第一批拟派400人，在接到中标通知书7天内进驻现场，开始修建各种临时设施；第二批拟派2400人，在开工前进驻现场，完善施工准备工作，尽快形成生产能力，确保路基、桥隧按期开工；其它施工人员在工程全面展开后根据工程进度要求及施工进展情况及时进入施工现场。高峰期上场人员达到20331人。根据施工安排和工程进展情况，施工人员通过乘坐长途汽车或火车分期分批进驻施工现场。劳动力计划见附表6-5。劳动力动态分布见图11-2-1。

图11-2-1 劳动力动态分布图

# 第十二章 主要施工机械设备、试验、质量检测设备配备

## 1.拟投入本工程的施工机械设备

### 1.1.施工机械设备配置原则

总体配备原则：选型适配，功能适用，能力富余，强调系统的先进性，实际施工快速性，满足本工程快速、优质、安全、经济和均衡生产的要求。

隧道工程机械设备配备要充分体现长大隧道快速施工的要求，同时考虑钻爆、运输、衬砌等各个环节相互协调，拟配备掘进作业、支护作业、装运作业、防水衬砌作业、超前地质预报作业五条机械化作业生产线和风水电辅助作业线。

桥梁工程机械设备配套要符合桥梁施工要求，拟配备桩基础、墩台身、现浇梁施工、T梁生产架设、桥面标准化施工五条机械化作业生产线。

路基工程以施工方案为前提成套配备土石方施工机械设备，形成路基土石方挖、装、运、填、压一条龙流水作业线。

混凝土建立工厂化生产作业线。

### 1.2.主要施工机械设备配备

拟投入本工程的主要施工设备表详见表6-2。

## 2.拟投入本工程的测量、试验、检测仪器

为确保工程检测数据准确有效，联合体项目经理部下设测量控制组和检测试验中心，各施工队配备相应的测量和试验人员。在测量控制组、检测试验中心和各施工队配备相应的混凝土、砂浆、钢材、土工、化验等项目试验检测设备。测试仪器于 年11月全部上场并标定，检定完毕，尽快通过业主、监理组织的审查验收。检测试验中心负责原材料、混凝土和砂浆试件等样品的采集和试验，混凝土、砂浆配合比的设计和施工控制。

拟配备本工程的主要实验和检测仪器设备表详见表12-2-1。

## 3.主要施工机械、试验设备调配计划

根据工程总体施工安排，分四阶段调配，按照适当提前的原则进行施工机械和检测设备调配，保证各分项工程按期开工。

第一阶段：调配土石方和混凝土施工机械进场，进行洞口拉槽、拌和站、施工道路等大临工程的施工。包括挖掘机、装载机、自卸汽车、混凝土拌合站设备到位。试验、检验、测量仪器设备同时进场,及时组建检测试验中心。

第二阶段：隧道开挖、桥梁钻机等的部分机械设备调配、购置和调试。

第三阶段：隧道摸板台车、桥梁模板等以及悬灌梁的配套机械设备的调配、购置和调试。

第四阶段：铺焊轨基地建设，焊轨厂、架梁设备的安装调试。

## 4.机械设备仪器保障措施

### 4.1.资金准备

包西铁路通道省界（陕西）至张桥段BXS-1标段具有结构物多，里程长等特点，据初步估算，前期投入资金大。为保证新设备的如期生产和如期到位，确保工程顺利进行，将采取多种途径筹集资金，保设备，保生产。

### 4.2.发挥联合体各成员优势，统筹调配

中标后，投标人将按照标书中承诺的机械设备清单，由设备物资部组织招标采购和统一调配，本着“选型适配，功能适用，强调系统的先进性，实际施工快速性，满足本工程快速、优质、安全、经济和均衡生产的要求”的总体配备原则，发挥联合体各成员优势，以最快的速度，完成整个公司既有设备资源的优化组合，并在最短的时间内完成调遣和进场工作。

### 4.3.未雨绸缪，做好前期准备工作

本标段工程量之大，工期之紧，使我们不会有中标后再进行设备准备的时间。针对此特点，目前本投标人已与加工单位和生产单位就部分大型设备达成加工和购买意向，为机械设备按照投标文件的要求如期投入使用做好了前期准备工作。

# 第十三章 临时用地与施工用电计划

# 1.临时用地

进行总体平面规划时，临时设施在满足工程需要的前提下本着少占土地的原则进行布置。

施工便道修筑时，尽量在征地范围内修建，同时设置会车点，以减小便道宽度，达到少占地的目的。

取弃土遵循分段集中取弃土的原则，严禁乱取乱弃，尽量在有山包、丘包、基岩出露的地段、地表无植被的荒滩、河滩谷地上设取土场。取弃土场使用完毕后，进行平整，必要时采取覆盖处理措施，以防止荒漠化。

炸药库修建在附近偏僻的山坳中。

认真做好用地计划，提高临时用地的利用率，避免因计划不周造成重复租地和盲目租地，达到节约用地的目的。

本标段临时施工用地详见附表“表6-7 临时工程用地计划表。

# 2.施工用电

全标段线路所经沿线各等级地方变电所分布较多，大多能力有富余，可直接接引10KV电力线路作为施工临时电源。在榆林供电局清涧110KV变电所至张家岔站35KV变配电所35KV电源线路设计永临结合线路，冒天山隧道入口至延安北段地方变电所富裕量不能满足本段工程施工要求，拟从延安市赵流变电所35KV贯通线至冒天山隧道入口。全标段施工用电以地方电源供电为主，自发电为辅的供电方法。

根据全线重点桥、隧、拌合站及其他大临工程的分布情况，局部地段从地方电网引10kV高压线到本线，再沿铁路线局部贯通。路基加固及防护工程的圬工、中小桥涵及其他比较分散的工点尽可能利用就近驳接的电源或采用自发电。隧道单口掘进到800m后需要高压电进洞时，在洞内设置移动式500KVA变压器配合施工。

本标段共架设电力干线350km。生活用电由各变压器单独架线接入，形成相对独立的生活供电系统。

桥梁工程：5台800KVA变压器、7台630KVA变压器、40台500KVA变压器。各主要工点配备250KW和150KW发电机作为备用电源。

隧道工程：21台1000KVA变压器、4台400KVA变压器、14台500KVA变压器，为了保证不间断供电，在各个施工洞口配备250KW或350KW的柴油发电机组1台，组成自备电站，作为应急用电。

混凝土拌合站：34台315KVA变压器，同时配备34台250KW发电机备用。

级配碎石拌合站：2台315KVA变压器，同时备用2台250KW发电机。

制梁场及铺焊轨基地：箱梁节段预制场及简支T梁制梁场各设1台630KVA变压器，各梁场备用1台350KW发电机。铺焊轨基地设630KVA、400KVA、315KVA、100KVA各一台，同时备用2台350KW发电机。

生活用电：由各变压器单独架线接入，形成相对独立的生活供电系统。

各工点施工用电计划详见附表“表6-8  外部电力需求计划表”。

# 第十四章 主要材料供应计划

本标段线路长，难度大，主材、地材所占投资比例高，为优质、高效、快速、有序地完成本工程任务，项目物资材料实行“统一管理，集中采购，优化配置，严格核算”的管理模式。

## 1.组织机构

根据招标文件有关条款规定要求，结合物流体系运作流程安排，联合体项目经理部组建设备物资部，专门负责工地料场的管理和运作。

工地料场组织机构详见图13-1-1。

工地料场在设备物资部管理下，接受联合体项目经理部、甲方、监理、施工队、供应商的有效监控，在最短时间内对相关方意见做出积极有效响应；同时建立约束机制，实现对物资材料储备与配送、质量、成本核算、人员动态、安全与环境等环节的动态监控。

## 2.料场设置

本标段所在地区公路、铁路干线交通较为发达，主要采用火车和汽车作为运输工具，承担本线的材料和设备运输任务。在沿线能够办理货运业务的既有车站，设立数个材料供应点，负责装卸、收发、仓储和向工地运送业务。同时在各主要工点设立料场、料棚、库房，用于临时储存钢材、砂子、水泥等，并进行模板、钢筋加工，建立完善的消防和避雷设施，确保施工和场地安全。

## 3.主材、地材供应来源、运输方法

### 3.1.厂发料

水泥、钢材等自沿线办理货运车站供应，供货地点为沿线办理货运车站，汽车运至工地。

### 3.2.直发料

T型梁拟由设在大保当、蟠龙镇的现场制梁场现场制梁供应，供货地点为现场制梁场，工程列车运往工地使用。

砼电杆、接触网支柱分别由西安红旗砼制品厂和宝鸡电气化砼制品厂采购供应，供货地点为西安红旗砼制品厂和宝鸡电气化砼制品厂，火车运至沿线材料厂，然后汽车运输至工地。

钢轨直接由包钢供应，供货地点为包钢，火车运往焊轨基地存放焊接，焊接后用长轨运输车运至工地。

道岔由宝鸡桥梁厂采购供应，供货地点为宝鸡桥梁厂，火车运往沿线各车站。

钢筋混凝土轨枕，岔枕由平顶山桥梁厂采购供应，供货地点为平顶山桥梁厂，用火车至大保当轨节拼装基地，工程列车运往工地使用。

木枕、木电杆由武汉厂生产供应，供货地点为武汉厂，火车运至沿线车站工地。

### 3.3.当地材料

本标段沿线部分地段有碎石生产，可采用汽车运至工地，高标号混凝土采用卧虎山采石场和山西柳林采石场生产的碎石，采用火车汽车相结合的运输方式。施工用砂拟采用位于神木县小保当砂场和渭南沙王渭河桥砂场，工程用砂采用公路运至既有车站，火车运至沿线办理货运车站，汽车运至工地使用。本线一级道碴需从西安铁路局华山采石场远运。

## 4.供应计划及组织措施

要严格把好进货和验收质量关，要求供货厂家提供产品合格证明及检验资料。收货时对材料和设备进行严格的质量检查验收，拒绝接收不符合要求的材料和设备。

对构成工程主体的各类物资，将按照IS09001:2000质量体系标准，严格物资的采购程序，从质量、价格、运距、供应能力、企业信誉和售后服务等方面选择合格的供应商，解决好对供方的管理问题，与中标供应商签订供货合同，组织供应。

到站物资按照有关技术标准和合同规定进行外观检查和数量验收，索取质量证明书等相关资料。所有进场物资全部取样检测，经现场监理工程师和技术试验部门检验合格后方可投入使用，对水泥必须严格控制碱含量等指标，对含泥量超标的石子必须进行二次冲洗，保证材料质量第一，杜绝不合格的供应商，杜绝不合格的物资进入工地。

在施工现场设立临时料场和料库，库容量将满足施工高峰期供应需要量，其中水泥袋装达到一个月、钢材等物资达到三个月的储备量。火工品将设在远离施工现场山沟的临时库房中，炸药和雷管分别存放，专人保管。

材料供应计划由工程技术管理中心和计划合同部提出并提前1个月交设备物资部，确保材料及时采购，满足施工需要。根据施工安排及进度计划，工程材料采取提前组织，分批次进场。

表14-4-1主要材料分季度供应计划表

| 材料名称 | 钢筋 | 水泥 | 中粗砂 | 碎石 | 片石 | 柴油 | 道碴 | 枕木 | 钢轨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | t | t | m3 | m3 | m3 | t | m3 | 根 | t |
| 总需要量 | 64775 | 1294144 | 2629393 | 3087216 | 1454688 | 30820 | 2681748 | 795975 | 59740 |
| 年 | 4季度 | 8100 | 162000 | 329100 | 386402 | 230000 | 1200 |  |  |  |
| 年 | 1季度 | 7800 | 156000 | 317000 | 372195 | 330000 | 3200 |  |  |  |
|  | 2季度 | 8200 | 164000 | 333200 | 391216 | 240000 | 7200 |  |  |  |
|  | 3季度 | 8500 | 170000 | 345400 | 405540 | 240000 | 7200 |  |  |  |
|  | 4季度 | 8500 | 170000 | 345400 | 405540 | 340000 | 3400 | 536500 |  |  |
| 年 | 1季度 | 7560 | 150000 | 304800 | 357871 | 25000 | 3200 | 536500 | 159200 | 11950 |
|  | 2季度 | 6400 | 127900 | 260000 | 305271 | 25000 | 1800 | 536500 | 159200 | 11950 |
|  | 3季度 | 5800 | 116000 | 235700 | 276739 | 24688 | 1200 | 536500 | 159200 | 11950 |
|  | 4季度 | 3500 | 70000 | 142000 | 166725 |  | 850 | 535748 | 159200 | 11950 |
| 年 | 1季度 | 415 | 7000 | 14200 | 16672 |  | 850 |  | 159175 | 11940 |
|  | 2季度 |  | 1244 | 2593 | 3044 |  | 720 |  |  |  |

## 5.物资材料的验收

依据定货技术指标及质量要求校验“三证”，严格按照有关规定进行检验和试验，形成《物资检查记录表》。

### 5.1.材料检验

主要材料由设备物资部按照监理批复的交货计划及时进入工地，并在到货24小时前，通知监理工程师材料的清点地点和检验时间，会同监理工程师进行检验和交货验收，验收时查验材质证明和产品合格证书。按规定进行材料的抽样检验，并将检验结果提交监理。由现场监理工程师按规范或规定进行验收，并报甲方审核。

在原产地取样检验合格满足技术规范和设计要求后，及时造册登记。

每次进货时按不同厂家、不同产品、不同品种、不同批号、不同型号、不同标号、不同钢号分类进行堆码，在外观检查合格后，按规范要求送样复检，现场作好已检、待检等标识；同时核对产品合格证明和质量证明。

### 5.2.交货验收

建立物资明细帐，根据合同及进货凭证逐一核对所送物资的名称、规格、型号、数量、材质书、出厂合格证，检查外观质量，按规范规定批次取样，当天报送检测试验中心，检验物资的技术规格、质量、性能参数等。如有不合格品时按照不合格品控制程序处理。

设备物资部在不少于21天前将主要材料运到现场的日期通知甲方。

## 6.物资材料储存及防护

材料储存严格执行《铁路物资仓库技术管理规定》，入库物资填写“物资点验单”，挂标识牌，并作好入库物资的防震、防潮、防火、防盗工作。

根据材料特性要求进行保养、维护，按规定堆码，堆垛之间保持一定安全通道，标识清楚，合理苫垫，定期检查。落实物资保管“十防”措施，保持材料数量、质量、性能处于良好状态。

(1)钢材、木材在露天存放时，要硬化场地，垫垛高度30～50cm，并加苫盖，达到合理、牢固、定量、整齐堆放。

(2)水泥、外加剂储存在库房内，所储存库房要防止漏雨，地面要进行防潮铺垫。

(3)土工材料、防水卷材分批整齐堆放在料棚(库)内，防止日晒雨淋，并保持料棚通风干燥。

(4)砂石料堆放场地采用混凝土硬化，碎石、石屑和砂砾等集料应分类、隔离堆放。

(5)爆破器材在专用仓库内储存，作明显标识，由专人管理，设置安全设施等；如防风、防水、防潮、避光、防盗、消防器材、避雷设施等。

(6)油料存放在指定油罐中；油罐符合国家相应规定，库区严禁烟火，同时配备符合要求的消防和避雷设施。

(7)库区、料场严格火种火源管理，在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”警告标识标志；按规定配足消防器材和避雷设施，所有人员熟悉消防设备的性能和使用方法，不将任何种类的爆炸物给予、易货或其它方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述行为。易燃易爆、有毒有害的危险品库房管理按公安部门规定和技术规范严格控制，接受当地公安部门定期和不定期安全检查，操作人员持证上岗，按规定穿戴防护用品。

(8)运入工地的任何材料未经监理工程师同意不得运出工地。

# 第十五章 合同用款估算

## 1.资金流动计划

### 1.1.资金管理

为了保证本工程的顺利实施，必须管好建设资金，确保工程资金专款专用。资金管理的内容：为完成本标段施工工程内容，在当地开设工程款结算户；将流动资金及甲方所拨付资金专项用于本标段工程建设，其具体措施为：

(1)发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专款专用；

(2)大额资金的使用，必须由发包人监控。

(3)尽快在当地开设工程款结算户；

(4)确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

(5)办理材料、设备等采购业务(包括使用同城转帐支票)时，出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过50万元以上的采购业务时，将合同、协议和发票复印件送当地银行备案；

(6)购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；向分包单位支付工程进度款时，附甲方批准分包的文件；

(7)向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费、职工保险、养老及医疗统筹保险基金、工会经费等款项时，附上级单位出具的转帐通知等有关资料，以确保资金专款专用。

### 1.2.资金流动计划

管理利用好工程资金是保证该工程按质按期完成的重要手段，为管好用活建设资金，施工中将根据初步的形象进度计划，编制资金使用流动计划。由计划合同部和财务部依据流动计划监督和管理资金的使用，确保建设资金专款专用，使各项施工管理得以正常进行。

## 2.工程用款计划

我单位结合工程动员预付款及保留金的扣留及归还等专用合同条款规定，考虑了提交验工计价报表后至收到付款规定的时间间隔等因素。

各季度合同用款计划详见附表“表6-9 合同用款估算表”。

# 第十六章 文明施工、文物保护

## 1.文明施工、文物保护目标

### 1.1.文明施工目标

现场布局合理，环境整洁，物流有序，标识醒目，标牌规范；达到“一通、二无、三整齐、四清洁、五不漏”的标准，创建工程文明工地。具体内容如下：

一通：交通平整畅通，交通标志明显。

二无：无头（无砖头、无木材头、无钢筋头、无焊接头、无电线电缆头、无管子头、无钢材头），无底（无砂底、无碎石底、无灰底、无砂浆底、无垃圾废土底）。

三整齐：钢材、水泥、砂石料等材料按规格、型号、品种堆放整齐；构件、模板、方木、脚手架、堆码整齐；机械设备、车辆摆置整齐。

四清洁：施工现场清洁，环境道路清洁，机具设备清洁，现场办公室，休息室、库房内外清洁。

五不漏：不漏油、不漏水、不漏风、不漏气、不漏电。

### 1.2.文物保护目标

发现文物及时上报，不擅自挖掘，保护好现场，积极配合文物管理部门工作，把文物损坏降到最低。

## 2.文明施工措施

### 2.1.建立文明施工保证体系

建立文明施工管理机构，健全文明施工保证体系。成立以项目总经理为组长，总工程师为副组长，工程技术管理中心、质量检查部、安全监察部、综合办公室、环保协调部、设备物资部和施工队领导组成的文明施工领导小组。下属各施工队也要成立相应组织，班组长指定为文明施工负责人。

文明施工保证体系详见16-2-1。

图16-2-1 文明施工保证体系框图

### 2.2.文明施工措施

#### 2.2.1.文明施工管理措施

(1)本工程施工中始终坚持文明施工的原则，全面开展创建文明工地活动，创造良好的施工环境和氛围，严格约束生产工人及农民工的日常行为，确保不发生影响社会治安事件，保证整体工程的顺利完成。

(2)所有工程项目的实施，都按照现场文明施工的要求执行。按照文明工地创建活动的有关规定，积极争创文明施工标准工地。

(3)对参建职工按国家、地方政府有关规定进行教育，组织全体人员认真学习并严格遵守当地文明公约的有关规定。使文明施工成为各级管理人员和全体职工的自觉行动。

(4)实行责任负责制，将文明施工、环境保护与作业班组管理人员工资奖金挂钩考核。

(5)尊重当地风俗习惯，正确处理好与当地群众的关系，建立良好的社会关系，搞好工地文明建设。

(6)工人在上岗前必须经过文明施工及环境保护教育培训，未经培训的工人，不得使用。所有参加施工人员经常进行施工安全、法纪和文明教育，增强文明施工意识。

#### 2.2.2.施工现场文明施工措施

(1)按批准的施工平面布置图修建生产和生活设施。施工现场四周设置排水沟，及时完成“三通一平”，创造良好的施工环境，建设文明工地。

(2)施工现场内加工场地、伴和站场地、材料堆放场地采用混凝土硬化。水电管线按照规范架设，生产、生活区分开布置。

(3)施工现场悬挂“四牌三标”，即工程告示牌、责任划分牌、质量标准牌、安全标准牌，确保工期标语、确保安全质量标语、保护环境等宣传鼓动标语。悬挂时要齐全、美观、整齐、按照规定的材料、式样、颜色、内容等标准格式统一加工制作。严格按照划定的位置堆放成品、半成品及原材料。所有材料分类存放、堆码整齐，并悬挂标识牌。

(4)室内布置：现场办公室或值班室，墙面悬挂（张贴）现场总平面布置图、施工形象进度图，组织机构、工作职责、工作制度。

(5)队伍形象：施工人员统一着装，佩戴安全帽。各种岗位人员佩戴胸卡，施工负责人、质量、安全检查人员佩戴红色袖标。

#### 2.2.3.车辆、机械管理制度

(1)编制车辆与机械设备文明驾驶守则，制定各种车辆、机械的操作规程，加强车辆与机械的维修与保养，提高完好率，保证出勤率。车辆与机械不得带故障上路，不得违规违章行驶，杜绝机械和车辆事故。

(2)车辆、机械设备做到停放有序，保持清洁，在显著位置标注“单位名称”。在道路上行驶要遵章守纪，文明驾驶，礼让三先，保证交通安全和施工安全。

(3)运载散体、流体的车辆采取遮盖、防护措施，封闭缝隙，保证行驶中不污染道路和周围环境。

## 3.文物保护措施

3.1.组织全体施工人员深入学习国家《文物保护法》和铁道部及当地文物部门对文物保护的有关规定，增强文物保护意识，提高自觉保护文物意识。

3.2.建立健全文物保护制度，把文物保护措施落实到各作业队和每个工班及文物保护责任人，签订文物责任状，实行奖罚制度。

3.3.严格贯彻执行国家有关文物保护的各项规定，杜绝任何违反《文物保护法》的行径。

3.4.与当地文物保护部门签订文物保护协议书，并严格执行协议条款。

3.5.在施工中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时，及时采取有效保护措施，并尽快报告建设单位和当地文物保护部门，并积极协助配合好文物部门的工作。

# 第十七章  其他应说明的事项

## 1.信息化管理

### 1.1.目的

项目管理采用信息化管理，能够充分利用和发挥信息资源的价值，为项目的生产管理提供信息化解决方案，实现有序的、科学的信息管理，提高项目管理水平。

本标段施工采用信息化管理，不仅仅是本标段项目本身的需要，也是为今后大面积地推广应用项目信息化管理技术积累经验的需要。

### 1.2.管理程序

采用先进的项目管理软件，并与业主、监理通过网络联结，实现管理自动化，将进度、质量、安全、物资、设备等信息通过网络快速传输，为各部门提供信息。

联合体项目经理部成立调度中心，对施工进度实行动态管理。建立自上而下的调度网络，采取垂直管理，减少中间环节，全面及时掌握施工动态，迅速、准确处理影响施工进度的各种问题；对工程交叉和施工干扰严重的工程进行超前研究对策，制定措施，及时调整生产要素，保证施工均衡连续进行。

### 1.3.具体内容

信息化管理应该对施工中的每道工序进行计划制定、过程控制、质量控制、安全控制；对其中的合同、项目信息、人员、材料、设备、新技术、资金、场地等要素进行信息化管理。记录生产要素（人、材、机、资金、技术）的调动使用情况、各种检测检验表格、技术资料、合同，可随时查阅在不同时期的投资、工序进展等情况，以便随时调整下一步工作的进度、成本等；对已完工程，可追溯到每道工序的生产日期、生产人员、使用材料、设备和质量状况等，可有效地定位到具体责任对象。（见图17-1-1，17-1-2，17-1-3，17-1-4）

图17-1-1 业务开展流程图

图17-1-2 质量控制流程图

图17-1-3 材料管理流程图

图17-1-4 设备管理流程图

## 2.降造措施

通过认真研究了施工招标文件(含答疑书和设计资料)和详细踏勘了施工现场，结合本工程的特点和实际情况，在确保质量、安全和工期目标的前提下，针对本工程成本管理的特殊性，利用组织措施、技术措施、经济措施、合同措施、安全质量管理措施等把成本控制在计划的范围内，并进一步寻求成本的最小化，从而达到控制工程成本、降低工程造价、节约建设资金的目的。

### 2.1.组织措施

#### 2.1.1.组建精干的联合体项目经理部和专业作业队伍，提高项目整体施工能力

为降低工程造价，节约建设资金，提高企业效益，将组建一个精干、高效、懂技术、善管理、具有丰富的同类工程施工经验的联合体项目经理部。从公司范围内严格选拔，配备精明能干、责任心强,有丰富的施工现场管理经验的复合型人才，组建项目管理班子及职能部门。

#### 2.1.2.实行项目总经理负责制，建立健全成本控制体系

本项目实行项目经理负责制，项目总经理是成本第一责任人，全面推行工程项目管理，对内向企业法人负责，对外向建设单位负责。职能部门科学划分工程项目成本责任目标，明确各级管理人员的任务、职能分工、权力和责任。

#### 2.1.3.编制成本工作计划和降造措施实施流程图

(1)编制成本工作计划

以施工承包合同，施工组织设计，人、材、机市场价格，财务成本核算制度等为依据,结合项目具体情况，按施工成本组成、分部分项工程和项目进度计划综合编制项目成本工作计划，制定项目成本管理目标。

(2)降造措施实施流程图

通过制定降造措施和成本目标计划，严格控制项目成本，把降造指标逐项分解、逐级落实，在项目实施过程中通过比较施工计划成本值与实际值的偏差，发现成本是否超支；在比较的基础上，对比较的结果进行分析，确定偏差的严重性和偏差产生的原因;根据项目实施情况估算整个项目完成时的施工成本；当项目实际成本出现了偏差，根据具体情况、偏差分析和预测的结果，采取适当的纠偏措施，达到预期的目标或尽可能减少偏差的目的；在项目实施过程中对工程成本实行全过程的动态管理，对项目进展情况进行跟踪和检查，按月对工程进展状况，进行经济活动分析，及时提出改进措施和办法，有效控制人力、物资及资金消耗，以节约成本，从而实现降低工程造价的目的。

详见“图17-2-1  降造措施实施流程图”。

#### 2.1.4.向工期要效益，抓住关键控制性工程，有计划组织施工

施工中严格按网络计划展开工序平行和流水作业。严格控制工期，特别是关键控制工程的工期。

突出重点，合理配备各种资源确保关键控制工程的工期。

做好各工序质量控制，一次合格，一次成优，杜绝返工。

协调各方关系，减少施工干扰。

### 2.2.技术措施

#### 2.2.1.提出多个不同的技术方案,进行技术经济分析

开工前技术人员认真审核图纸，搞好现场调查，对分部分项工程的施工要提出不同的施工方案,对不同的技术方案要进行技术经济比选分析工作，优化施工方案，制定出既能保证工期、质量、安全又能降低工程成本的实施性施工组织设计，以指导施工全过程。

#### 2.2.2.搞好岗前培训，做好技术交底

搞好开工前的技术培训和技术交底。开工前组织参加施工的全体人员学习铁道部颁布和西安铁路局下发的有关施工技术规范和施工安全规定，为工程实施积累充足的理论知识；针对整个工程，开工前由技术人员与建设单位、设计院一起完成技术交底工作。针对具体工程，开工前由技术人员及时向作业班组进行详细的技术交底，并下达技术交底书，确保所有工程均按照设计文件准确施工。

#### 2.2.3.精心组织施工，合理安排工序

精心组织工程施工，合理安排作业工序。按已编制的网络计划组织现场施工，保证工序间的紧密衔接，减少人力及机械设备资源的浪费。

#### 2.2.4.加强施工过程的工序质量控制,减少返工浪费

(1)全面推行IS09001：2000标准质量管理模式，使各项工程均处于受控状态。建立质量保证体系，层层把关，责任到人，配备专职质检人员，工班设兼职质检员，建立自上而下的质量保证体系，搞好质量教育，对施工人员进行施工技能和质量意识的培训和教育，形成“层层抓质量，人人重视质量”的良好氛围。

(2)成立以项目经理为组长的质量管理管理领导小组，加强管理、逐项落实，促进以质创优活动的深入开展。样板引路，实行名牌战略，树立精品意识，确保开工必优，一次成优。

(3)施工过程中，从原材料控制、施工工艺、过程控制各方面入手，对生产的全过程进行质量监控，制定各种技术措施，从施工的各个环节上严把质量关，杜绝工程返工现象，提高资金利用率。

#### 2.2.5.运用成熟的施工经验，并积极推广新技术、新工艺、新材料

在项目实施过程中，项目施工充分运用成熟的施工经验，并积极推广新技术、新工艺，应用新成果，使用新材料，以提高工效，缩短工期，降低工程成本。

#### 2.2.6.优化施工组织设计

在施工过程中不断优化施工组织设计。在满足工程总工期要求的前提下，对方案、资源、工期进行再优化，确保以最节约的资源达到最佳的质量、安全、工期效果。

#### 2.2.7.成立QC小组

对施工难度大、技术复杂的控制工程、关键工序要成立QC小组，聘请有关专家、顾问指导，进行技术攻关，做好方案评审和经济技术分析，优化施工方案，控制工程成本。

#### 2.2.8.加大科技投入，提高工作效率

在施工管理过程中加大科技投入，增加科技含量，持续不断地提高劳动生产率。使项目管理工作微机化、程序化，技术工作电算化，充分利用计算机技术和先进的设备替代低效的人力劳动等，降低能耗，提高工作效率。

### 2.3.经济措施

#### 2.3.1.实行责任成本制

项目部实行责任成本预算目标，项目总经理签订经济责任书，对项目安全、质量、工期、责任成本控制目标实行全面考核，对项目总经理实行风险抵压制度。项目部根据本工程情况，对项目成本进行层层分解，节约成本，责任到人，落实到人。同时不断优化劳动组合，开展劳动竞赛，加大奖罚力度，提高劳动生产率。

#### 2.3.2.加强成本考核力度,完善分配制度

以项目各部门可控责任成本为基础，对各部门完成情况进行考核，完善分配制度。按项目施工管理的工资分配办法进行管理，对联合体项目经理部人员实行风险抵押，对作业层实行计件工资和定额包干。通过完善、公平、合理的分配手段，充分调动广大职工的生产积极性，提高经济效益。

#### 2.3.3.加强物资管理，实行公开招标采购和限额发料,杜绝一切浪费

按实施性施工组织设计做好物资设备的采购、供应计划安排，并根据现场情况及时调整。杜绝因物资供应不及时而造成的停工、窝工现象。

凡属施工单位采购的物资设备一律采用招标采购，地材在保证质量的前提下就近用料，以减少运费和损耗，降低料价。地材中的道碴、砂、石料等大堆料，按实物工作量进行收方，严格把关，避免亏方。

#### 2.3.4.加强机械管理,提高机械效率

在满足工期、质量、安全的基础上，充分利用自有先进设备。在机械使用上，合理搭配施工机械，加强机械设备的维修保养，提高机械设备的完好率和利用率。

#### 2.3.5.优化设备、材料供应计划,减少运杂费的支出

优化设备、材料供应计划，从设备来源、材料质量及产地等方面进行经济技术比较，在保证质量前提下，定货时选择价格低且运距近的厂家，以减少运杂费的支出。

## 3.与相邻标段、下道工序、及相关单位、部门配合协作措施

### 3.1.与相邻标段及下道工序的配合协作措施

3.1.1.为保证施工按计划顺序进行，我单位将主动或在业主的协调下做好与参建单位、前后专业工序之间的联系和配合。

3.1.2. 联合体项目经理部统一协调与相邻标段施工单位的关系。

3.1.3.本标段内进行导线点、高程复测时，须深入相邻标段两个导线点和标高点，并将测量结果及时通知相邻标段施工单位，共同确保测量工作的正确性。

3.1.4.在相邻标段交界处工期安排上与对方协商一致，做到同步施工，确保工程质量。

3.1.5.与相邻单位的承建单位之间密切协商，统筹考虑施工场地、临时设施和施工便道的布置，以减少相互干扰。

### 3.2.与业主、监理、设计和质量监督部门的配合协作措施

#### 3.2.1.与业主的配合协作措施

3.2.1.1. 联合体项目经理部积极做好与业主沟通和联系，坚决服从业主的有关协调。

3.2.1.2.在施工过程中，积极与业主配合。严格履行合同规定的各项权利和义务。

#### 3.2.2.与监理配合协作措施

3.2.2.1. 联合体项目经理部设置工程技术部和质量检查部统一协调配合监理的各项工作，并处理好与监理工程师之间的关系。

3.2.2.2.在工作中积极主动与监理工程师保持密切联系，隐蔽工程经内部检查合格后，填写检查证，备齐有关附件后，按规定时间，通知监理工程师验收签证。

3.2.2.3.及时落实监理工程师下达的指令、通知，虚心接受监理工程师的检查，直至监理工程师满意为止。

#### 3.2.3.与设计单位的配合协作措施

3.2.3.1.参加业主组织的施工图技术交底，严格按设计图纸施工。主动和设计单位进行施工方案交流探讨，征求设计单位对施工方案的意见和建议，不断优化施工方案。

3.2.3.2.对施工前和施工中发现设计明显的差、错、漏及图纸与现场不符等问题及时向设计单位反映，必要时为设计单位提供准确的现场资料，经建设、设计、监理共同研究后，及时变更。

3.2.3.3.施工过程中协助设计单位做好满足隧道工程综合地质超前预报和动态设计所要求的全部配合工作。

3.2.3.4.积极配合设计单位的现场配合设计组，接受设计人员的监督。

#### 3.2.4.与质量监督部门的配合协作措施

联合体项目经理部统一协调与各级质量监督部门之间的关系，并积极配合各级质量监督部门的各项工作。

及时落实各级质量监督部门下达的指令、通知等，直至质量监督部门满意。

### 3.3.与地方政府及沿线村民的配合协作措施

处理好与地方各级政府之间的关系，做好征地拆迁，临时用水、电、道路,环保,复耕等各项工作，并尊重沿线村民宗教信仰和生活习惯。

## 4.节约用地措施

4.1.进行总体平面规划时，小临设施在满足工程需要的前提下应本着少占土地的原则进行布置。

4.2.施工便道修筑时，尽量在征地范围内修建，同时设置会车点，以减小便道宽度，达到少占地的目的。

4.3.弃碴场在满足堆弃数量的前提下，尽量减小占地面积，施工完毕进行适当平整，并修好排水系统。

4.4.认真做好用地计划，提高临时用地的利用率，避免因计划不周造成重复租地和盲目租地，达到节约用地的目的。

## 5.沿线及既有设施保护措施

对设计、测绘单位布设（埋设）的水准点、GPS控制点、线位控制桩等进行保护，不得随意挪动和损坏。

在施工过程中对其它专业已完工程造成破坏，我方将负责恢复。

## 6.密切联系当地政府，尊重当地风俗、宗教习惯的措施

6.1.上场后，我单位将及时主动与地方政府沟通联系，了解地方政府关于工程建设的有关要求，服从地方监管部门对工程的监督检查。同时考虑当地群众的利益，为当地经济发展多做有益之事。

6.2.主动向沿线群众深入宣传修建铁路的重要意义，取得他们对工程建设的大力支持和帮助，形成一个良好的施工外部环境。

6.3.广泛宣传、教育全体员工自觉尊重、遵守当地的宗教信仰和民风、民俗习惯，讲话要和气，态度要热情，无事不得随意到当地农民集聚的宅地串门、闲聊、拉关系，不做有损于民风民俗的事，更不能寻事滋事。

6.4.爱护地方名胜古迹、历史文物等旅游资源。爱护一草一木，做好环境保护。

## 7.民工工资按期支付保证措施

在工程施工过程中,把农民工纳入承包人内部人员统一管理,与农民工签定劳动用工合同，充分保障农民工的合法权益,建立农民工工资支付保障制度,直接将工资支付给农民工。

就农民工工资问题与业主和地方劳动监察部门签定委托协议，如果我方拖欠所雇佣的农民工资三个月以上，经当地劳动监察部门查明，业主可以根据监察部门的要求，从应付工程款中直接扣除，并没收拖欠工资等值的履约保证金。

## 8.疫情防治措施

8.1. 联合体项目经理部设工地医院，加强施工一线卫生防疫工作。对可能发生的地方病、传染病制定防治规划，认真组织实施。

8.2.遵守当地卫生局的所有规章并安排使用经批准的杀虫剂对建于现场的所有房屋进行彻底的喷洒，以消灭病虫害，此类处理每月至少进行一次或按当地卫生局的要求进行。

8.3.保证食品卫生和饮水卫生。工地食堂必须办理“卫生许可证”，炊事人员必须持有效健康证方可上岗。自备水源要建立有效的水源洁治设施，确保饮水卫生。

8.4.联合体项目经理部与地方卫生医疗、防疫机构签订卫生保障协作协议。工地医院与当地医院形成医疗保障体系，改善基层医疗条件，保证一线职工因伤病能在1小时内得到初级医疗救治，24小时内能对常见病、多发病实施必需的医疗诊治。

8.5.当发生传染病时，项目部严格遵守国家和当地医疗卫生部门的有关规章、指令和要求。

# 图6-1 拟为承包本工程设立的项目实施组织机构图

| 表6-2拟投入本工程的主要施工设备表 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（Kw） | 生产能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| 一 | 路基土石方工程 |
|  | 挖掘机 | PC400 | 15 | 日本 | 2004 | 228 | 1.8m3 | 路基 |  |
|  | 挖掘机 | PC220-6 | 10 | 日本 | 2006 | 114 | 1.0m3 | 路基 |  |
|  | 挖掘机 | PC220C | 15 | 日本 | 2006 | 118 |  | 路基 |  |
|  | 挖掘机 | CAT320 | 30 | 美国 | 2005 | 104 | 1.2m3 | 路基 |  |
|  | 挖掘机 | PC300SC-5 | 10 | 小松 山推 | 2005 | 173KW | 1.3m3 | 路基 |  |
|  | 挖掘机 | SK450 | 10 | 日本 | 2005 | 245 | 1.5m3 | 路基 |  |
|  | 推土机 | TY220 | 40 | 天津 | 2005 | 235 |  | 路基 |  |
|  | 推土机 | TY160 | 50 | 天津 | 2006 | 169 |  | 路基 |  |
|  | 装载机 | SK450 | 40 | 日本 | 2005 | 154 | 3.0m3 | 路基 |  |
|  | 装载机 | ZLM-50B | 50 | 常州 | 2003 | 155 | 3.0m3 | 路基 |  |
|  | 压路机 | CA25 | 15 | 徐州 | 2005 | 141 | 20T | 路基 |  |
|  | 压路机 | YZ20 | 10 | 徐州 | 2005 | 141 | 20T | 路基 |  |
|  | 压路机 | YZ18C | 20 | 徐州 | 2006 | 162 | 22t | 路基 |  |
|  | 压路机 | YZT22B | 10 | 西安 | 2004 | 141 | 22t | 路基 |  |
|  | 压路机 | YZT18B | 15 | 西安 | 2005 | 162 | 18t | 路基 |  |
|  | 冲击压路机 | 3YCT25 | 20 | 咸阳 | 2005 |  | 25KJ | 路基 |  |
|  | 平地机 | PY180G | 20 | 天津 | 2004 | 132 |  | 路基 |  |
|  | 平地机 | PQ190 | 20 | 山东 | 2005 | 125 |  | 路基 |  |
|  | 平地机 | PY160B | 20 | 天津 | 2004 | 121 |  | 路基 |  |
|  | 自卸车 | 北方奔驰 | 60 | 包头 | 2005 | 248 | 18t | 路基 |  |
|  | 自卸车 | EQ3242G | 40 | 湖北 | 2004 | 235 | 20t | 路基 |  |
|  | 自卸汽车 | 沃尔沃A25C | 40 | 瑞典 | 2004 | 252 | 20t | 路基 |  |
|  | 自卸汽车 | 沃尔沃FM | 30 | 瑞典 | 2005 | 238 | 25t | 路基 |  |
|  | 自卸汽车 | ND3250W | 40 | 北方 | 2005 | 252 | 20t | 路基 |  |
|  | 自卸汽车 | ND3260 | 70 | 北方 | 2006 | 238 | 20t | 路基 |  |
|  | 自卸汽车 | EQ3141G | 50 | 湖北 | 2006 | 246 | 8t | 路基 |  |
|  | 自卸汽车 | 五十铃DD16-76H | 80 | 日本 | 2005 | 192 | 20t | 路基 |  |
|  | 载重汽车 | EQ1141G7D | 60 | 湖北 | 2006 | 179 | 8t | 路基 |  |
|  | 载重汽车 | EQ1092 | 30 | 湖北 | 2006 | 198 |  | 路基 |  |
|  | 振动冲击夯 | HCR80 | 40 | 徐州 | 2004 |  | 4t | 路基 |  |
|  | 强夯设备 |  | 4 |  | 2005 |  | 4套 | 路基 |  |
|  | 空气压缩机 | VF12-/7 | 15 | 徐州 | 2006 |  |  | 路基 |  |
|  | 凿岩机 | YT-28 | 20 | 天水 | 2003 |  |  | 路基 |  |
|  | 小型压路机 | YZ1.8 | 20 | 洛阳 | 2006 |  | 140次/min | 路基 |  |
|  | 边坡夯实机 | HS11000 | 36 | 美国 | 2004 |  | 11t | 路基 |  |
|  | 洒水车 | SGZ5140GSS | 50 | 北京 | 2003 |  | 8000L | 路基 |  |
|  | 注浆机 |  | 10 | 徐州 | 2005 |  |  | 路基 |  |
|  | 喷播植草机 | CPB8 | 6 | 重庆 | 2005 |  |  | 路基 |  |
|  | 油灌车 | 东 风 | 15 | 太原 | 2006 |  |  | 路基 |  |
|  | 稳定土拌合机 | MPH300R | 4 | 潍坊 | 2005 |  |  | 路基 |  |
| 二 | 混凝土搅拌运输机械 |
|  | 砼输送车 | HJC5270GJB | 60 | 武汉 | 2004 | 218 | 6m3 | 混凝土 |  |
|  | 砼输送车 | SY5290GJB | 50 | 长沙 | 2004 | 232 | 8m3 | 混凝土 |  |
|  | 砼搅拌站 | HZ-120 | 13 | 洛阳 | 2004 | 115 | 120m3/h | 混凝土 |  |
|  | 砼搅拌站 | HZ-90 | 14 | 山东 | 2006 | 110 | 90m3/h | 混凝土 |  |
|  | 砼搅拌站 | HZ-50 | 1 | 洛阳 | 2004 | 100 | 50m3/h | 混凝土 |  |
|  | 砼搅拌站 | HZ-40 | 6 | 洛阳 | 2004 | 30 | 40m3/h | 混凝土 |  |
|  | 砼搅拌站 | HZ-25 | 3 | 洛阳 | 2004 | 20 | 25m3/h | 混凝土 |  |
|  | 砼搅拌机 | JS500 | 50 | 洛阳 | 2004 | 25 | 500L | 混凝土 |  |
|  | 砂浆搅拌机 | VJ320 | 54 | 郑州 | 2005 | 7.5 | 300L | 混凝土 |  |
|  | 砼输送泵 | HBT60 | 40 | 长沙 | 2005 | 110 | 60m3/h | 混凝土 |  |
|  | 装载机 | WA300 | 25 | 常州 | 2003 | 155 | 3.0m3 | 混凝土 |  |
| 三 | 桥涵施工设备 |
|  | 冲击钻机 | ZP50 | 50 | 郑州 | 2005 | 120 |  | 桥梁 |  |
|  | 冲击钻机 | YCF-25 | 20 | 北京 | 2005 |  |  | 桥梁 |  |
|  | 回旋钻机 | GPS-15 | 30 | 上海 | 2004 |  |  | 桥梁 |  |
|  | 回旋钻机 | 泰山-20 | 48 | 山东 | 2006 | 37 |  | 桥梁 |  |
|  | 龙门吊 | 160T | 1 |  | 2004 |  |  | 桥梁 |  |
|  | 龙门吊 | 100T | 3 |  | 2005 |  |  | 桥梁 |  |
|  | 塔吊 | MC180 | 6 | 陕西 | 2004 |  |  | 桥梁 |  |
|  | 移动支架造桥机 | 56m | 1 | 郑州 | 2006 |  |  | 桥梁 |  |
|  | 移动支架造桥机 | 48m | 1 | 郑州 | 2006 |  |  | 桥梁 |  |
|  | 运梁台车 | 100T/160T | 2/2 | 自制 | 2006 |  |  | 桥梁 |  |
|  | 菱形挂蓝 | LG-300 | 8 | 南京 | 2006 |  |  | 桥梁 |  |
|  | 起重千斤顶 | 50-200T | 36 | 柳州 | 2004 |  |  | 桥梁 |  |
|  | 张拉设备 | YCB250-300 | 40 | 柳州 | 2006 |  | 250-300t | 桥梁 |  |
|  | 压浆设备 |  | 15 | 柳州 | 2006 |  |  | 桥梁 |  |
|  | 电动空压机 | VHP750 | 14 | 石家庄 | 2005 |  |  | 桥梁 |  |
|  | 内燃空压机 | 2VZ-12/7 | 6 | 徐州 | 2004 |  |  | 桥梁 |  |
|  | 蒸汽锅炉 | PZL2L | 10 | 浙江 | 2004 |  |  | 桥梁 |  |
|  | 钢筋切割机 | GJ40A | 200 | 太原 | 2006 | 3 |  | 桥梁 |  |
|  | 钢筋弯曲机 | GC40 | 200 | 太原 | 2005 | 17 |  | 桥梁 |  |
|  | 钢筋调直机 | GC40 | 200 | 太原 | 2005 | 4 |  | 桥梁 |  |
|  | 交流电焊机 | BX-300 | 400 | 上海 | 2005 | 24 |  | 桥涵 |  |
|  | 振冲器 | ZCQ－30 | 60 | 上海 | 2005 | 24 |  | 桥涵 |  |
|  | 旋喷钻机 | XPZ-3 | 8 | 浙江 | 2004 | 15 |  | 桥涵 |  |
|  | 泥浆搅拌机 | 800L | 148 | 济南 | 2004 | 3 | 1.4m3 | 桥梁 |  |
|  | 泥浆泵 | NB45 | 148 | 郑州 | 2003 | 15 | 750L/min | 桥梁 |  |
|  | 卷扬机 | JK5T | 80 | 兴隆 | 2006 |  | 5t | 桥梁 |  |
|  | 自吸污水泵 | ZW50-25-40 | 50 | 上海 | 2004 | 5 |  | 桥梁 |  |
| 四 | 隧道施工设备 |
|  | 电动空压机 | 20m3/min | 8 | 英格索兰 | 2005 | 60 | 20m3 | 隧道 |  |
|  | 电动空压机 | 40m3/min | 84 | 英格索兰 | 2005 | 120 | 40m3 | 隧道 |  |
|  | 挖掘机 | PC220 | 12 | 日本 | 2006 | 118 | 1.0m3 | 隧道 |  |
|  | 挖掘机 | CAT320 | 11 | 美国 | 2005 | 103 | 1.2m3 | 隧道 |  |
|  | 自卸车 | 北方奔驰 | 36 | 包头 | 2005 | 248 | 18T | 隧道 |  |
|  | 自卸车 | EQ3242G | 30 | 湖北 | 2004 | 235 | 20t | 隧道 |  |
|  | 自卸车 | EQ1141G7D | 50 | 湖北 | 2006 | 179 | 8t | 隧道 |  |
|  | 自卸车 | EQ1092 | 50 | 湖北 | 2006 | 198 | 10t | 隧道 |  |
|  | 侧卸装载机 | SK450 | 23 | 日本 | 2005 | 154 | 2.5m3 | 隧道 |  |
|  | 侧卸装载机 | ZLM-40B | 23 | 常州 | 2004 | 155 | 2.5m3 | 隧道 |  |
|  | 湿喷机 | TK961 | 46 | 成都 | 2005 | 24 |  | 隧道 |  |
|  | 凿岩台车 | H568-5 | 2 | 阿特拉斯 | 2004 | 50 |  | 隧道 |  |
|  | 凿岩多功能台架 |  | 23 | 自制 | 2005 | 40 |  | 隧道 |  |
|  | 液压衬砌台车 | 12m | 23 | 自制 |  |  |  | 隧道 |  |
|  | 仰拱栈桥 |  | 46 | 自制 |  |  |  | 隧道 |  |
|  | 轴流通风机 | SDA-160-FS110 | 11 | 天津 | 2005 | 110 |  | 隧道 |  |
|  | 轴流通风机 | SDA-125-FS90 | 12 | 天津 | 2004 | 75 |  | 隧道 |  |
| 五 | 铺架施工设备 |
|  | 钢轨除锈机 | MBS-14A | 1 | 瑞士 | 2005 | 29.87 |  | 轨道 |  |
|  | 调直机 | DHR315 | 1 | 瑞士 | 2005 |  |  | 轨道 |  |
|  | 焊轨机（接触焊） | GAAS80 | 1 | 瑞士 | 2005 | 660 |  | 轨道 |  |
|  | 焊缝正火热处理设备 |  | 1 | 呼和 浩特 | 2005 | 100 |  | 轨道 |  |
|  | 通风机 | SF4-4 | 2 | 上海 | 2006 |  |  | 轨道 |  |
|  | 水冷隧道 |  | 1 | 中国 | 2005 |  |  | 轨道 |  |
|  | 四向调直机 | SPM-4NL | 1 | 瑞士 | 2005 | 7.5 |  | 轨道 |  |
|  | 精磨机 | MMA-14AL | 1 | 瑞士 | 2005 | 67.45 |  | 轨道 |  |
|  | 辊轮输送装置 |  | 1 | 法国 | 2005 |  |  | 轨道 |  |
|  | 打磨机 | FMG-2.1 | 2 | 沈阳 | 2006 |  |  | 轨道 |  |
|  | 道碴摊铺机 | Titan423 | 2 | 德国 | 2005 |  |  | 轨道 |  |
|  | 铺轨机 | DPK-32 | 2 | 山海关 | 2003 |  |  | 轨道 |  |
|  | 架桥机 | TJ165 | 2 | 武汉 | 2006 |  |  | 铺架 |  |
|  | 内燃机车 | DF4D | 10 | 大连 | 2002 | 2425 |  | 铺架 |  |
|  | 梁片运输车 | DL1型平板/NX17K游车 | 32/16 | 北京 | 2006 |  |  | 铺架 |  |
|  | 轨排运输车 | N16平板运输车 | 44 | 大连 | 2003 |  |  | 轨道 |  |
|  | 长轨运输车 | N17平板车改造，19辆/列 | 38 | 自制 | 2004 |  |  | 轨道 |  |
|  | 换轨车 | HGC-2 | 2 | 特别制造 | 2006 |  |  | 轨道 |  |
|  | 长轨推送车 |  | 1 | 武汉 | 2005 |  |  | 轨道 |  |
|  | 风动卸碴车 | K13 | 40 | 兰州 | 2001 |  |  | 轨道 |  |
|  | 捣固车 | DO8-32 | 1 | 昆明 | 2000 |  | 1-1.3km/h | 轨道 |  |
|  | 动力稳定车 | WD320 | 1 | 昆明 | 2000 |  | 2.5Km/h | 轨道 |  |
|  | 配碴整形车 | SPZ-200 | 1 | 昆明 | 2000 |  | 0-12km/h | 轨道 |  |
|  | 铝热焊机具 | THL-30 | 4 | 瑞士 | 2005 |  |  | 轨道 |  |
|  | 轨道车 | JY290 | 2 | 襄樊 | 2003 | 200 |  | 轨道 |  |
|  | 收轨车 |  | 2 | 自制 | 2005 |  |  | 轨道 |  |
|  | 轨检车 | GJ-5 | 1 | 铁科院 | 2005 |  |  | 轨道 |  |
|  | 龙门吊 |  | 6 | 武汉 | 2005 |  | 10T | 轨道 |  |
|  | 龙门吊 |  | 36 | 武汉 | 2005 |  | 3T | 轨道 |  |
|  | 硫磺锚固设备 | TB/Z5 | 4 | 郑州 | 2005 |  |  | 轨道 |  |
|  | 钢轨拉伸器 | TR75 | 4 | 锦州 | 2005 |  | 拉伸力75t | 轨道 |  |
|  | 小型液压起拔道机 | YQB-Ⅲ | 8 | 成都 | 2005 |  | 起道力2*100kN 拨道力2*86KN | 轨道 |  |
|  | 小型液压捣固机 | XYD-2 | 8 | 成都 | 2005 |  | 激振力19.6—22KN | 轨道 |  |
|  | 锯轨机 | C6010 | 4 | 柳州 | 2005 | 2.8 |  | 轨道 |  |
|  | 液压直轨机 | YZ型 | 8 | 襄樊 | 2005 |  | 60kg | 轨道 |  |
|  | 轨缝调节器 | SY-1 | 8 | 锦州 | 2005 |  |  | 轨道 |  |
|  | 单孔钻眼机 | ZGD-Ⅳ型 | 4 | 襄樊 | 2005 | 2.8 |  | 轨道 |  |
|  | 三孔钻眼机 | ZGP60-Ⅱ型 | 4 | 襄樊 | 2005 | 2.8 |  | 轨道 |  |
|  | 专用胶接绝缘接头机具 |  | 8 | 湖北 | 2005 |  |  | 轨道 |  |
|  | 电台 | IC-M710/700 | 2 | 郑州 | 2003 |  |  | 铺架 |  |
|  | 车载台 | TK-868H | 6 | 郑州 | 2004 |  | ≤30km | 铺架 |  |
|  | 中转台 | TKR-820 | 2 | 郑州 | 2003 |  | ≤30km | 铺架 |  |
|  | 程控交换机 |  | 1 | 北京 | 2003 |  | 64门 | 铺架 |  |
| 六 | 通用机械设备 |
|  | 发电机 | 30GF | 160 | 天津 | 2005 | 30 |  | 综合 |  |
|  | 发电机 | 75GF | 60 | 天津 | 2005 | 75 |  | 综合 |  |
|  | 发电机 | 150GF | 43 | 天津 | 2004 | 150 |  | 综合 |  |
|  | 发电机 | 350GF | 25 | 天津 | 2004 | 350 |  | 综合 |  |
|  | 发电机 | 250GF80 | 41 | 上海 | 2005 | 250 |  | 综合 |  |
|  | 变压器 | Σ9-1000 | 21 | 包头 | 2005 |  | 1000KVA | 综合 |  |
|  | 变压器 | Σ9-800 | 5 | 天津 | 2004 |  | 800KVA | 综合 |  |
|  | 变压器 | Σ9-630 | 10 | 沈阳 | 2005 |  | 630KVA | 综合 |  |
|  | 变压器 | Σ9-500 | 55 | 沈阳 | 2006 |  | 500KVA | 综合 |  |
|  | 变压器 | Σ9-400/10 | 5 | 沈阳 | 2005 |  | 400KVA | 综合 |  |
|  | 变压器 | Σ9-315 | 28 | 沈阳 | 2005 |  | 315KVA | 综合 |  |
|  | 变压器 | Σ9-100 | 1 | 沈阳 | 2005 |  | 100KVA | 综合 |  |
|  | 汽车起重机 | QY25A | 10 | 徐州 | 2004 |  | 25t | 综合 |  |
|  | 汽车起重机 | QY16 | 10 | 北京 | 2005 |  | 16t | 综合 |  |
|  | 汽车起重机 | QY50 | 10 | 湖南 | 2006 |  | 50t | 综合 |  |
| 七 | 给水排水设备 |
|  | 离心式 抽水机 | P12/50x5 | 20 | 昆明 | 2006 |  |  | 综合 |  |
|  | 污水泵 | 65WQ50-30-7.5 | 20 | 博山 | 2006 | 7.5 | 30m | 综合 |  |
|  | 潜水泵 | QS40 | 15 | 山东 | 2006 |  |  | 综合 |  |
| 八 | 地基强夯设备 |
|  | 强夯机 | W200A | 10 | 杭州 | 2005 |  | 25t | 路基 |  |
|  | 强夯机 | 1495K | 15 | 日本 | 2005 |  |  | 路基 |  |
|  | 强夯龙门架 | 30-40M | 10 | 深圳 | 2005 |  |  | 路基 |  |
|  | 夯锤 | 铸钢 | 90 | 湖南 | 2005 |  |  | 路基 |  |

| 表6-3 拟配备本工程的实验和检测仪器设备表 |
| --- |
| 序号 | 仪器设备 名称 | 规格 型号 | 数量 | 国别产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| 一 | 土工设备 |
| 1 | K30承载板 | K30 | 5 | 上海 | 2005 | 400 | 路基 |  |
| 2 | 光电式液塑限联合测定仪 | GYS-1 | 30 | 上海 | 2004 | 630 | 路基 |  |
| 3 | 轻型触探仪 | N10(㎏) | 30 | 北京 | 2006 | 340 | 路基 |  |
| 4 | 落锤式基础承载力测试仪 | ZFG-02型 | 30 | 北京 | 2005 | 480 | 路基 |  |
| 5 | 相对密度仪 | XD-1 | 30 | 北京 | 2006 | 380 | 路基 |  |
| 6 | 核子密度仪 | MC-3 | 30 | 美国 | 2005 | 500 | 路基 |  |
| 7 | 灌砂法容重 测定仪 | HY-2 | 30 | 北京 | 2006 | 280 | 路基 |  |
| 8 | 电动标准击实仪 | SJ-Q12 | 15 | 河北 | 2005 | 380 | 路基 |  |
| 9 | 石灰土无侧限压力仪 | WY-II电动 | 15 | 南京 | 2006 | 280 | 路基 |  |
| 10 | ф200土壤分析筛 | 0.074～60mm | 15 | 天津 | 2004 | 550 | 路基 |  |
| 11 | 土壤有机质分析仪 | TFY-87型 | 15 | 北京 | 2005 | 420 | 路基 |  |
| 二 | 桥梁检测设备 |
| 12 | 泥浆稠度计 | 1006 | 50 | 浙江 | 2006 | 290 | 桥梁 |  |
| 13 | 泥浆比重计 | NB-1 | 50 | 浙江 | 2006 | 280 | 桥梁 |  |
| 14 | 泥浆含砂量计 | NA-1 | 50 | 浙江 | 2006 | 200 | 桥梁 |  |
| 15 | 孔底沉碴测厚仪器 | SLD-1 1mm | 30 | 北京 | 2005 | 300 | 桥梁 |  |
| 16 | 自动分析超声波检测仪 | Rs-ST0AC | 5 | 北京 | 2005 | 440 | 桥梁 |  |
| 17 | 基桩无损检测仪 | RS1616K | 4 | 北京 | 2004 | 550 | 桥梁 |  |
| 18 | 钢筋保护层测定仪 | HBY-84 | 15 | 成都 | 2005 | 390 | 桥梁 |  |
| 19 | 混凝土钻孔取芯机 | JKK-25 | 15 | 日本 | 2006 | 430 | 桥梁 |  |
| 20 | 静载试验设备 | 32m | 15 | 北京 | 2005 | 390 | 桥梁 |  |
| 21 | 荷载试验装置 |  | 2 | 太原 | 2006 | 290 | 桥梁 |  |
| 三 | 材料检测设备 |
| 22 | 新标准砂石筛 | φ300㎜ | 40 | 太原 | 2005 | 400 | 砂石料 |  |
| 23 | 新标准石子筛 | φ300㎜ | 40 | 太原 | 2005 | 480 | 砂石料 |  |
| 24 | 电动振筛机 | 6611 | 15 | 天津 | 2004 | 560 | 砂石料 |  |
| 25 | 石子压碎仪 | φ200㎜ | 30 | 太原 | 2005 | 520 | 砂石料 |  |
| 26 | 针片状规准仪 |  | 30 | 太原 | 2005 | 460 | 砂石料 |  |
| 27 | 双面岩石切割机 | C30-1 | 3 | 江苏 | 2005 | 470 | 石材 |  |
| 28 | 洛氏硬度仪 | HR-150A | 30 | 天津 | 2004 | 580 | 金属 |  |
| 29 | 钢筋保护层测定仪 | HBY-84 | 30 | 成都 | 2004 | 560 | 金属 |  |
| 30 | 钢筋腐蚀测定仪 | PS-6 | 15 | 济南 | 2005 | 480 | 金属 |  |
| 31 | 钢筋标距仪 | 手动 | 15 | 济南 | 2004 | 590 | 金属 |  |
| 32 | 钢丝反复弯曲机 | CWJ-8 | 15 | 济南 | 2005 | 470 | 金属 |  |
| 四 | 混凝土、砂浆配合比、强度试验仪器设备 |
| 33 | 混凝土震动台 | 1m2 | 15 | 上海 | 2006 | 480 | 混凝土 |  |
| 34 | 混凝土强制式搅拌机 | T30 | 8 | 上海 | 2005 | 410 | 混凝土 |  |
| 35 | 移动式混凝土标准养护室 | FHBH | 4 | 北京 | 2005 | 380 | 混凝土 |  |
| 36 | 经济型水质分析仪 | EA513-162 | 30 | 英国 | 2004 | 470 | 混凝土 |  |
| 37 | 水灰比测定仪 | HKY-1 | 30 | 上海 | 2004 | 490 | 混凝土 |  |
| 38 | 砼维勃稠度仪 | HC-I | 40 | 天津 | 2005 | 400 | 混凝土 |  |
| 39 | 自动砼渗透仪 | HS-4 | 50 | 济南 | 2004 | 520 | 混凝土 |  |
| 40 | 混凝土弹性模量测定仪 | 0.001㎜ | 25 | 成都 | 2005 | 380 | 混凝土 |  |
| 41 | 干燥箱 | 101-3 | 10 | 天津 | 2004 | 560 | 混凝土 |  |
| 42 | 砂子含水量快速测定仪 | PW-1 | 40 | 天津 | 2004 | 580 | 混凝土 |  |
| 43 | 自动分析超声波检测仪 | RS-STOAC | 20 | 武汉 | 2005 | 320 | 混凝土 |  |
| 44 | 水泥砼标准 养护箱 | YH-40B | 5 | 无锡 | 2004 | 510 | 混凝土 |  |
| 45 | 干燥箱 | 101-3 | 15 | 天津 | 2005 | 420 | 混凝土 |  |
| 46 | 混凝土试模 | 150㎜ | 900组 | 天津 |  | 320 | 混凝土 |  |
| 47 | 砂浆试模 | 70.7㎜ | 750组 | 天津 |  | 290 | 混凝土 |  |
| 48 | 数显压力试验机 | NYL-300 | 6 | 成都 | 2005 | 500 | 水泥 |  |
| 49 | 水灰比测定仪 | HKY-1 | 30 | 天津 | 2005 | 510 | 水泥 |  |
| 50 | 行星式胶砂搅拌机 | JJ-5 | 5 | 太原 | 2006 | 290 | 水泥 |  |
| 51 | 水泥胶砂成型振实台 | ZS-15 | 5 | 成都 | 2005 | 430 | 水泥 |  |
| 52 | 水泥净浆搅拌机 | SJ-160 | 5 | 成都 | 2006 | 280 | 水泥 |  |
| 53 | 水泥抗折试验机 | KZJ-500 | 2 | 成都 | 2004 | 620 | 水泥 |  |
| 54 | 水泥针入度 测定仪 | CHN-1 | 30 | 天津 | 2004 | 610 | 水泥 |  |
| 55 | 水泥雷氏沸煮箱 | TE-31 | 35 | 天津 | 2004 | 590 | 水泥 |  |
| 56 | 水泥负压筛析仪 | FSY150-4 | 35 | 成都 | 2004 | 550 | 水泥 |  |
| 57 | 水泥细度筛 | FSY-150B | 30 | 天津 | 2006 | 280 | 水泥 |  |
| 58 | 水泥水化热测定仪 |  | 15 | 天津 | 2005 | 370 | 水泥 |  |
| 59 | 新标准水泥软练设备 | SJ-160 | 15 | 无锡 | 2006 | 270 | 水泥 |  |
| 60 | 恒温恒湿养护箱 | YH-408 | 15 | 成都 | 2006 | 280 | 水泥 |  |
| 五 | 铺架设备 |
| 61 | 道床密度检测仪 | BH5049 | 2 |  | 2005 | 480 | 轨道 |  |
| 62 | 道床刚度、阻力检测仪 | GDY-3 | 2 |  | 2005 | 480 | 轨道 |  |
| 63 | 道碴磨耗试验机 | DZG-30 | 1 | 江苏 | 2005 | 400 | 轨道 |  |
| 64 | 探伤仪 | GTS25 | 1 | 上海 | 2005 | 300 | 轨道 |  |
| 65 | 钢轨探伤仪检定器 | TJB-93 | 1 | 锦州 | 2005 | 400 | 轨道 |  |
| 66 | 轨道检测仪 | KS5745B | 1 | 宝鸡 | 2003 | 240 | 轨道 |  |
| 67 | 硫磺砂浆抗拔仪 | 0-70P(KN) | 2 | 苏州 | 2005 | 480 | 轨道 |  |
| 68 | 扭矩测力扳手 | YBS-8 | 4 | 金华 | 2005 | 480 | 轨道 |  |
| 69 | 扭力扳手 | QC-1 | 4 | 重庆 | 2005 | 470 | 轨道 |  |
| 70 | 水平尺 | XC1260 | 8 | 重庆 | 2005 | 480 | 轨道 |  |
| 71 | 靠尺 |  | 8 | 重庆 | 2005 | 430 | 轨道 |  |
| 72 | 轨缝塞尺 |  | 8 | 重庆 | 2005 | 490 | 轨道 |  |
| 73 | 轨温计 |  | 8 | 苏州 | 2006 | 500 | 轨道 |  |
| 74 | 支矩尺 |  | 8 | 重庆 | 2005 | 460 | 轨道 |  |
| 75 | 游标卡尺 | 0-125 | 8 | 上海 | 2005 | 470 | 轨道 |  |
| 76 | 落锤实验机 | LCJ-400B | 1 | 武汉 | 2005 | 240 | 轨道 |  |
| 77 | 静弯实验机 |  | 1 | 武汉 | 2005 | 240 | 轨道 |  |
| 六 | 通用设备 |
| 78 | 万能材料试验机 | WE-1000KN | 2 | 济南 | 2005 | 490 | 通用 |  |
| 79 | 万能材料试验机 | WE-300KN | 5 | 济南 | 2005 | 520 | 通用 |  |
| 80 | 数显液压式压力试验机 | NYL-300 | 30 | 上海 | 2005 | 380 | 通用 |  |
| 81 | 电热鼓风干燥箱 | HWX-L | 15 | 北京 | 2006 | 220 | 通用 |  |
| 82 | 分析天平 | TG328A | 15 | 上海 | 2006 | 220 | 通用 |  |
| 83 | 架盘天平 | JPT-2 | 10 | 北京 | 2005 | 350 | 通用 |  |
| 84 | 架盘天平 | HC.IP11 | 10 | 北京 | 2006 | 280 | 通用 |  |
| 85 | 架盘天平 | HC.IP12B | 10 | 北京 | 2005 | 370 | 通用 |  |
| 86 | 案秤 | AGT-1 | 30 | 北京 | 2006 | 280 | 通用 |  |
| 87 | 台秤 | TGT-100 | 30 | 长治 | 2005 | 390 | 通用 |  |
| 88 | 量筒（杯） | 1000\250\ 100 | 30 | 北京 | 2006 | 290 | 通用 |  |
| 89 | 比重瓶 | 50\100mL | 30 | 北京 | 2006 | 300 | 通用 |  |
| 90 | 比重计 | NE-1 | 30 | 北京 | 2005 | 370 | 通用 |  |
| 91 | 温、湿度测定仪 | WAM3型 | 30 | 北京 | 2005 | 410 | 通用 |  |
| 92 | 袖珍式激光 粉尘仪 | LD-1型 | 15 | 北京 | 2005 | 410 | 通用 |  |
| 93 | 便携式数字 粉尘仪 | P-5L2、P-5L2C型 | 15 | 北京 | 2006 | 280 | 通用 |  |
| 七 | 测量仪器 |
| 94 | 全球定位仪 | GPS | 1 | 广州 | 2006 | 200 | 测量 |  |
| 95 | 三米检测直尺 | 3m | 50 | 北京 | 2006 | 220 | 测量 |  |
| 96 | 智能全站仪 | 拓普康301 | 40 | 日本 | 2006 | 180 | 测量 |  |
| 97 | 拓普康GTS-332 全站仪 | ±(2mm+2ppm) | 40 | 日本 | 2005 | 220 | 测量 |  |
| 98 | 拓普康AT-G3 自动安平水准仪 | 1.5mm/1km | 30 | 日本 | 2006 | 200 | 测量 |  |
| 99 | 水准仪 | S3全自动 | 40 | 北京 | 2005 | 390 | 测量 |  |
| 100 | 水准仪 | AL132A | 40 | 江苏 | 2006 | 270 | 测量 |  |
| 101 | 水准仪 | DS-32 | 20 | 江苏 | 2005 | 280 | 测量 |  |
| 102 | 经纬仪 | JDJ2 | 30 | 南京 | 2005 | 290 | 测量 |  |
| 103 | 经纬仪 | J2 | 30 | 德国 | 2005 | 300 | 测量 |  |

# 图6-4-1 施工进度计划网络图

# 图6-4-2 施工进度计划横道图(2页)

图6-4-2 施工进度计划横道图

# 表6-5  劳动力计划表              单位：人

| 工 种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |
|  | 施工准备 | 线下主体 |  |
|  |  |  | 铺架工程 |
|  | 年 | 年 | 年 | 年 |
|  | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 |
| 挖掘机司机 | 120 | 220 | 280 | 280 | 255 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 推土机司机 | 80 | 160 | 200 | 200 | 182 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 装载机司机 | 120 | 200 | 272 | 272 | 247 | 112 | 112 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 压路机司机 | 40 | 144 | 180 | 180 | 164 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 平地机司机 | 20 | 144 | 180 | 180 | 164 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 自卸车司机 | 400 | 1248 | 1560 | 1560 | 1240 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| 起重工 | 30 | 160 | 200 | 200 | 182 | 165 | 200 | 160 | 160 | 50 | 10 |
| 电气焊工 | 300 | 285 | 482 | 482 | 438 | 398 | 482 | 386 | 386 | 120 | 100 |
| 修理工 | 54 | 260 | 326 | 326 | 296 | 269 | 326 | 261 | 260 | 80 | 50 |
| 木工 | 49 | 230 | 292 | 292 | 265 | 241 | 292 | 234 | 234 | 78 | 30 |
| 架子工 | 80 | 400 | 500 | 500 | 455 | 413 | 500 | 400 | 400 | 120 | 100 |
| 模板工 | 80 | 400 | 500 | 500 | 455 | 413 | 500 | 400 | 400 | 100 | 100 |
| 钢筋工 | 80 | 400 | 500 | 500 | 455 | 413 | 500 | 400 | 400 | 100 | 100 |
| 混凝土工 | 120 | 714 | 892 | 892 | 811 | 737 | 892 | 714 | 714 | 230 | 230 |
| 砌筑工 | 100 | 800 | 1000 | 1000 | 909 | 826 | 800 | 750 | 700 | 700 | 500 |
| 汽车吊司机 | 20 | 240 | 300 | 300 | 273 | 248 | 300 | 240 | 240 | 80 | 20 |
| 砂浆搅拌司机 | 46 | 86.4 | 108 | 108 | 98 | 90 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 碎石桩司机 | 0 | 80 | 100 | 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砼输送泵司机 | 160 | 330 | 416 | 416 | 378 | 344 | 416 | 416 | 416 | 416 | 200 |
| 张拉工 | 0 | 192 | 240 | 240 | 218 | 198 | 240 | 240 | 240 | 240 | 100 |
| 电工 | 60 | 296 | 370 | 370 | 336 | 306 | 280 | 280 | 280 | 280 | 160 |
| 注浆泵司机 | 0 | 35 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 |
| 拌合楼操作手 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 0 |
| 砼输送车司机 | 200 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 50 |
| 运架梁人员 | 0 | 30 | 50 | 50 | 50 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 轨道工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 其它技术工人 | 100 | 500 | 600 | 756 | 600 | 600 | 600 | 600 | 560 | 500 | 100 |
| 普工 | 500 | 7100 | 7475 | 8379 | 7475 | 7100 | 6500 | 5000 | 4500 | 4000 | 2500 |
| 试验员 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 测量工 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 质检员 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 安全员 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 技术人员 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| 管理人员 | 300 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 |
| 合 计 | 3793 | 16766 | 19271 | 20331 | 18284 | 17014 | 17528 | 15120 | 14530 | 11630 | 8394 |

# 图6-6 施工总平面图

| 表6-7 临时工程占地计划表 |
| --- |
| 土地的计划用途及类别 | 所需面积 （m２） | 大致位置 或 里程范围 | 所需时间 | 其中利用发包人已征用土地（m２） | 待租用 （m２） |
|  |  |  | 开始日期 | 结束日期 |  |  |
| 便道 | 1852500 | 沿线工点 | -10-20 | -7-5 | 450000 | 1402500 |
| 1#级配碎石拌和站 | 14674 | DK190+000右侧 | -10-20 | -11-30 |  | 14674 |
| 2#级配碎石拌和站 | 13340 | DK220+000右 | -10-20 | -11-30 |  | 13340 |
| 混凝土拌和站 | 70000 | 沿线各工点 | -10-20 | -7-5 |  | 70000 |
| 黑龙沟梁场 | 9338 | DK235+550右 | -10-20 | -6-30 |  | 9338 |
| 米家园则梁场 | 10005 | DK251+400左 | -10-20 | -6-30 |  | 10005 |
| 铺焊轨基地 | 81325 | K175处 | -10-20 | -7-5 |  | 81325 |
| 蟠龙镇梁场 | 53594 | DK458+200左 | -2-1 | -6-30 |  | 53594 |
| 大保当梁场 | 63365 | K175左侧 | -2-1 | -6-30 |  | 63365 |
| 材料厂 | 45000 | 材料供应点 | -10-20 | -7-5 |  | 45000 |
| 队伍驻地 | 254172 | 沿线各队伍驻地 | -10-20 | -7-5 |  | 254172 |
| 生产用地 | 232000 | 各施工工点 | -10-20 | -7-5 |  | 232000 |

| 表6-8 外部电力需求计划表 |
| --- |
| 用途及类别 | 需求电量 （KVA） | 地区或里程 | 所需时间 | 永临结合意见 |
|  |  |  | 起始日期 | 结束日期 |  |
| 一、路基工程 |  |  |  |  |  |
| 1.地基处理 | 考虑工点散且多、工期短、施工尽量选用柴油机械，原则上考虑以自发电为主，有条件时可就近驳接地方电源。 |
| 2.级配碎石拌合站 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1#级配碎石拌和站 | 315 | DK190+000 | -10-20 | -11-30 |  |
| 2.2.2#级配碎石拌和站 | 315 | DK220+000 | -10-20 | -11-30 |  |
| 二、桥梁工程 |  |  |  |  |  |
| 1.特大桥名称 |  |  |  |  |  |
|  | 5台800 | 沿线特大桥各工点 | -10-20 | -12-31 |  |
|  | 7台630 |  | -10-20 | -12-31 |  |
|  | 40台500 |  | -10-20 | -12-31 |  |
| 2.现场制存梁场 |  |  |  |  |  |
| 2.1黑龙沟梁场 | 630 | DK235+500 | -10-20 | -6-30 |  |
| 2.2米家园则梁场 | 630 | DK251+740 | -10-20 | -6-30 |  |
| 2.3蟠龙镇梁场 | 630 | DK458+200 | -2-1 | -6-30 |  |
| 2.4大保当梁场 | 630 | K175左 | -2-1 | -6-30 |  |
| 三、隧道工程 |  |  |  |  |  |
| 1.冒天山隧道 | 8台1000 | D3K435+137～D3K450+047 | -10-20 | -6-30 |  |
|  | 8台500 |  | -10-20 | -6-30 |  |
| 2.新寺则河隧道 | 3台1000 | DK377+580～DK385+249 | -10-20 | -6-30 |  |
|  | 3台500 |  | -10-20 | -6-30 |  |
| 3.其它隧道工程 | 10台1000 | 沿线各隧道工点 | -10-20 | -12-31 |  |
|  | 4台400 |  | -10-20 | -12-31 |  |
|  | 3台500 |  | -10-20 | -12-31 |  |
| 四、轨道工程 |  |  |  |  |  |
| 4.1.铺轨基地及焊轨线 | 630、400、315、100各一台 | K175大保当车站 | -10-20 | -7-5 |  |
| 五、水泥混凝土拌和站 |  |  |  |  |  |
|  | 34台315 | 沿线各混凝土生产队 | -10-20 | -7-5 |  |
| 六、通信信号 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 七、牵引电力 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 八、（暂未列） |  |  |  |  |  |
| 以上合计 | 72315 |  |  |  |  |

表6-9 合同用款估算表

单位：人民币千元

| 开工后时间(月) | 投标人估计 |
| --- | --- |
|  | 分期 | 累计 |
|  | 金额 | 百分率（%） | 金额 | 百分率（%） |
| 0—3 |  |  |  |  |
| 4—6 |  |  |  |  |
| 7—9 |  |  |  |  |
| 10—12 |  |  |  |  |
| 13—15 |  |  |  |  |
| 16—18 |  |  |  |  |
| 19—21 |  |  |  |  |
| 22—24 |  |  |  |  |
| 25—27 |  |  |  |  |
| 28—30 |  |  |  |  |
| 31—33 |  |  |  |  |
| 质量保修期 |  |  |  |  |
| 小 计 |  | 100 |  |  |

注：①该表应根据施工组织设计编制。

②投标人估计用款金额应以基本费率计算，不考虑价格调整等费用，但应考虑动员预付款及质量保证留金的扣留及归还、提交验工计价报表后至收到付款规定的时间间隔。

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600

# Text boxes

试验量测分析

检查验收

坡面修整

检测签证

碾压夯实

洒水（晾晒）

摊铺平整

分层上料

检查签证

基底处理

施工准备

报监理工程师审批

开山石料分析试验

报监理工程师审批

拟定爆破方案

合格

合

格

挖方路基工程结束交验

报监理工程师审批

检测质量记录各类数据

路堤填筑或石料利用加工

挖方路基断面整形

边坡整修及边沟施工

路基床面施工

分段分层爆破施工

清理爆破面

爆破材料保管运输

装药爆破

选择炮位及打眼

清除表土及风化岩层

施工测量放样

施工方案拟定

施工准备

合格

报监理工程师审批

图3-2-6  浅眼小台阶控制爆破起爆网路图

第一遍夯击

第二遍夯击

低能满夯两遍、测量标高

结束

第二遍夯击完成、平整场地

第一遍夯击完毕、平整场地

移机到下一夯击点

二次起吊夯锤、自动脱钩、落锤夯击

起吊夯锤、

自动脱钩、

落锤夯击

起重机就位

放线夯点定位

场地平整

混合料配制

施工下一桩

下料夯实

检     查

清     孔

成 孔 挤 密

测 量 定 位

施 工 准 备

Y

N

合格

不合格

检查验收

碾压夯实

摊铺

改良土生产

铺筑试验段

调整配合比

试拌改良土

施工准备

调整方案

合

格

不合格

路基平整

恢复中线及水平

检查路拱

人工铺设底砂

铺设土工膜

人工铺设面砂

碾压密实

检验签证

及时防护

中粗砂检验

不合格

土工膜检验

检查验收

路基帮宽宽度判定

基底及边坡清表

开挖台阶尺寸计算

开挖台阶

填  筑

压实层质量检测

夯  实

转入下一台阶

合格

不合格

≮1.0m

既有线路肩宽

采空区处理范围

帷幕注浆孔

路基基床

施工前准备工作

振动压路机碾压

推土机终压

检验合格

上一层施工

推土机稳压

整平、摊铺填料

原地表处理

推送填料

图3-2-15 天然含水状态下分层碾压施工工艺流程图

地表处理检验合格

振动碾压

检验合格

上一层施工

放水渗透

设置围堰

推送填料

摊铺整平

图3-2-16 饱水状态下分层碾压施工工艺流程图

未 超 填

选择观测断面

埋 设 测 点

填 土 压 实

位移及沉降观测

计算位移及沉降速率

整理绘制“填土高-时间-沉降量”关系曲线

推算预留沉降量

暂停填筑

超填

否

是

填筑至基床底层顶面

基坑回填

合格

基底处理

结构物后背墙绘填筑线

桥路过渡段

涵顶距路肩小于1.5m

埋设底层透水管

砌筑渗水墙

与路基同步摊铺

碾压或夯实

检测压实质量

是

是

否

否

桥路过渡段

否

是

过渡段摊铺A组填料

碾压或夯实

检测压实质量

合格

填筑至涵洞顶面

否

是

过渡段施工结束

硬岩

路堑

土质路堑

填筑至路基基床底层顶面

开挖台阶

与路基同步同料填筑

摊铺填料

碾压

不合格

检查厚度

合格

不合格

检测压实质量

合格

过渡段填A组填料

与路基同步不同料填筑

与相邻路基同步填筑基床表层

施作横向排水砂沟

混凝土拌和

施工准备

台后路堑开挖

台背回填或隧道进出口处理

灌 注

养  护

备料

立 模

铺设垫层

拆  模

填料填筑至设计要求位置

混凝土两侧填料填筑

石料检验

施 工 准 备

清 刷 坡 面

挂 线 放 样

开 挖 沟 槽

砌筑骨架、安装截水槽

骨架双侧回填

检 查 验 收

竣     工

砂浆拌合

制作试件

搅    拌

无纺布覆盖

质量检验

补　　喷

施工准备

测量放样

加　　水

坡面整修

液压喷洒

选配合比

投　　料

混合料配制

养护管理

测量放线

开挖基础

养护

拆模

混凝土拌和

支立模板

灌筑片石混凝土

路堤填筑

或夯填渗水土

备料

基坑防护、排水

清理场地

测量放样

基坑开挖

监理工程师检查签认

砼配合比设计

拌制砼混合料

制作砼试块

基底检查

基底处理

绑扎钢筋

模板安装

钢筋加工

监理工程师检查签认

浇筑砼

拆模、养生

基坑回填

施工准备

井位放样

挖井

检查成型质量

下导管、串筒或溜槽

护壁

砼浇筑

砼试件制作

砼拌制、运输

施工准备

钻机就位

钻孔

分节吊放钢筋笼

清孔

水下砼灌注

桩检测

破桩头

坐标位置、垂直度

制作试块

拌制泥浆

钢筋加工

围堰筑岛搭设平台

沉淀池、储浆池

测量深度、地质记录

泥浆性能检测

记录验算

成孔检查

孔底地质描述

孔底标高

测坍落度

测设基坑平面位置、标高

挖掘机开挖

凿除桩头

检测桩基

基底检测及处理

绑扎钢筋

安装模板

灌筑砼

与墩台身接缝处理

基坑防护

制作砼试件

降排水

砼拌制、输送

施  工  准  备

测  量  放  线

墩底截面外缘水平度调整

脚 手 架 支 立

立      模

模板打磨试拼

模板纠偏、加固

浇筑墩台身砼

养        护

拆        模

中线、水平、跨度测量

测定墩台中心线、支座十字线、梁端线等

安装台帽、墩顶钢筋

台帽、墩顶钢筋制作

制作砼试件

安装墩身钢筋

制作墩身钢筋

浇筑台帽、墩顶砼

6mm厚面板

搭设墩旁支架或支架

0#梁段钢筋骨架制作

边跨直线段施工

挂篮制造，试拼与测试

安装永久、临时支座

0#、1#段施工

拼装挂篮

分块吊装2#、2′#梁段底板、腹板钢筋

拖移内模架，安装2#、2′#梁段内模及顶板钢筋

砼灌注后测量观测点标高

对称灌注2#、2′#梁段砼

养护

2#、2′#梁段顶面找平

张拉及压浆

张拉后测量观测点标高

计算调整3#、3′#梁段施工立模标高

对称牵引2#、2′#梁段挂篮前移就位

3#（3′#）～N#（N′#）梁段悬灌循环施工

拆除挂篮

定模板标高

挂篮定位

监理复测

浇筑砼

张拉前高程观测

张拉后高程观测

移篮前高程观测

移篮后高程观测

监理复测

签立模通知单

监理复查

扎钢筋、安管道、立模板

高程观测

已浇完梁段高程观测

已浇完梁段高程观测

已浇完梁段高程观测

已浇完梁段高程观测

定高程

进入下一梁现浇段

支架预压

底模检测调整

外侧模就位

绑扎底、腹板钢筋

安装端模

吊装内模

顶板钢筋绑扎

箱梁砼浇注

养护

拆端模

穿钢绞线束

初张拉

拆内模

终张拉

压浆、封锚

安装支座板

底模清理

外侧模整修

钢材检验

钢筋弯制

安装锚下垫板

原材料检测

砼配合比设计

砼拌制、泵送

内模整修、拼装

顶板钢筋弯制

钢绞线下料、编束

张拉机具检查

砼强度及龄期均达到设计规定

砼强度达到规定

压浆机具检查

测量放线

基础开挖

铺碎石垫层

恢复原道路

底板浇筑

边墙浇筑

砌筑挡墙

预制、安装人行道栏杆

顶板浇筑、人行道悬臂板、道碴槽浇筑

施工场地平整

钻机就位

住房区

钻孔、插旋喷管，至设计标高

喷射作业开始

住房区

边旋喷边提升

旋喷结束，成桩

住房区

冲洗注浆管等机具设备

钻机等机具设备移到新孔位

住房区

测 量 放 样

临时排水及基坑开挖

基底处理及检验

垫层、基础施工

台 座 浇 筑

沉降缝处理

涵身砼浇注

养     护

防水层施工及台背填筑

吊 装 盖 板

勾      缝

盖板模板制作安装

盖板砼浇筑

制砼试件

钢筋制作安装

盖 板 运 输

夯填碎石

如有

制砼试件

施 工 准 备

基 坑 开 挖

基 底 处 理

基 础 施 工

构件拼装、翼墙浇筑

构

件

预

制

与

运

输

沉降缝与防水层

其 它 附 属

涵 背 填 土

图3-4-3矩形涵施工工艺框图

基坑开挖

基底处理

涵底板钢筋绑扎

底板立模加固

浇筑底板砼及养护

绑扎中柱、侧墙钢筋

支立内、外模板

绑扎顶板钢筋

浇筑中柱、边墙、顶板砼

桥身砼养护，拆模

防水及附属工程

砼制备

钢筋加工

基坑开挖

监理检查签证

基底加固

基础砌筑

出入口沟渠施工

防水层

管节安装

回填

监理检查签证

管节预制

图3-5-1  压入式施工通风布置图

组长：总工程师

副组长：超前地质预报室主任

工程地质工程师

水文地质工程师

试验专业工程师

物探专业工程师

数据设置

带通滤波

初至波拾取

提取处理

能量平衡

品质因素估算

反射波拾取

P、S波分离

速度分析

时深转换

反射界面抽取

地质资料研究

现场地质状况调查

制定超前探测预报方案

根据开挖及支护情况发现坍方征兆

比拟法预测前方地质

TSP203地质预报系统

开挖面岩性前推法

超前钻孔探明

地质和涌水

反馈施工

确定施工方案，保证开挖安全

资料整理与经验积累

地  质  雷  达

声   波   法

15cm

φ8mm加劲箍

φ42mm钢管

50cm

喷混凝土封闭开挖面

沿周边布孔

插入小导管

注  浆

洞室开挖

小导管加工

浆液准备

钻  孔

图3-5-7超前小导管施工工艺框图

施工准备

测量中线、水平

画轮廓线

装      药

联结起爆网络

资料、图纸审核

爆眼布置

钻     孔

钻爆设计、超前地质预报

起     爆

通风、降尘

钻孔台车就位

警    戒

找顶、处理瞎炮

出     碴

不超限

初期支护、监控量测

图3-5-8 全断面法开挖施工工艺框图

施工准备

测量中线、水平

画轮廓线

机械开挖下台阶

施作下台阶初期支护

资料、图纸审核

机械开挖上台阶(8～10m)

施作上台阶初期支护

超前地质预报

监控量测、转入下一工序

图3-5-9 台阶法开挖施工工艺框图

施工准备

测量中线、水平

超前小导管注浆

人工风镐配合机械开挖下台阶

施作下台阶初期支护

资料、图纸审核

人工风镐配合机械开挖上台阶(3～5m)

施作上台阶初期支护

超前地质预报

监控量测、转入下一工序

图3-5-10 微台阶法开挖施工工艺框图

图3-5-14  光面爆破设计流程图

测定围岩参数

爆破参数预设计

试爆破

确定爆破参数

爆破效果评判

结合围岩具体特征调整参数

调整爆破参数

不理想

钻爆作业

理想

超前地质预报

初喷混凝土3～5cm

施 工 放 样

安装钢架

测量定位

挂钢筋网

复喷混凝土至设计厚度

监 控 量 测

反馈、调整支护参数

开      挖

施作系统锚杆

图3-5-15初期支护施工工艺流程图

施工准备

测量放样

钻孔

清孔

验孔

注浆

浆液制备

安插锚杆

试验

锚杆加工、运输

图3-5-16 砂浆锚杆施工工艺框图

中线标高测量

清除底脚浮碴

安装型钢钢架(格栅)

隐蔽工程检查验收

复 喷 混 凝 土

初喷

型钢钢架(格栅)加工质量检验

型钢钢架(格栅)组拼

和锚杆焊接定位

筛网φ10mm（滤出超径石子）

混凝土喷射机

混混凝土拌和

水泥

砂

石子

水

拌和时间≮1min

混凝土运输车运送

风压控制在0.45-0.7MPa

液体速凝剂（水泥用量×4%）

80-150cm

受 喷

围岩面

30cm

纤维

图3-5-18  湿喷混凝土施工工艺流程图

施      工

量      测

安  全  性

经  济  性

量测计划是否变

管理基准是否变

措施(改变施工方法，

调整支护参数)

措施(优化支护结构)

改变量测计划

改变管理基准

是

是

否

否

否

否

是

是

测 量

设槽形挡头模板

开 挖

清浮碴

隐 检

浇注砼

捣固

抽排水

接缝处理

混凝土生产、运输

养护

绑扎钢筋

衬砌接缝处理

立 钢 模

测 量 放 样

水沟施工准备

支 撑 牢 固

盖 板 安 装

浇筑混凝土

结       束

检查铺设质量达合格

喷砼面整平

挂环向透水管盲沟

挂纵向透水管盲沟

防水板卷材焊连成型

防水板运入倒置

暗钉圈焊接固定塑料防水板

钉设土工布

下一环铺挂防水板

接缝焊接

接缝处理

台车就位

安装挡头板

浇筑混凝土

安设止水条

变形缝聚硫密封胶嵌缝

图3-5-26  防、排水设施施工工艺流程图

N

事故发生

事故报告

事故判断

响应级别

应急启动

救援行动

事态控制

应急恢复

应急结束

总结评审

现场清理

解除警戒

善后处理

事故调查

指挥人员到位

信息网络开通

应急资源调配

现场指挥到位

应急增援

人员救助

工程抢险

警戒标志

医疗救护

人群疏散

环境保护

现场监测

专家支持

信息反馈

关闭

Y

Y

Y

N

响应升级

Y

新建铁路武汉至广州客运专线乌龙泉至花都（不含）段站前工程第四标段（XXTJⅣ）                  技术分册

项

目

梁

场

调头

转场

转场

调头

施工准备

底腹板钢筋绑扎

穿橡胶管

安装侧模

吊装底腹板钢筋

安装梁端预埋角钢

安泄水孔成型件

钢筋制作

顶板钢筋绑扎

清理模板、涂隔离剂

安装支座板

安放桥面系预埋T钢

砼拌和

砼灌注

试件制作

拔出抽拔橡胶管

梁体蒸汽养护

养护设施就位

拆端模

拆除侧模

松紧固件

压试件

安装端模

安横向锚垫板、桥牌

吊顶板钢筋

初张拉

100T龙门吊起梁

梁体自然养护

终张拉

封锚、压浆

桥面系制作

出场

压试件

试件制作

试件制作

压试件、填合格证

压试块

预应力定位网制作

钢 筋 解 盘

钢筋质量检查

钢筋调直机调直

冷 拉 调 直

钢 筋 下 料

钢 筋 弯 制

定位网检查

穿橡胶抽拔管

放置垫块

底腹板钢筋入模型内

绑扎底板、腹板钢筋

绑扎顶板钢筋

立端膜

顶板钢筋调入模型

连接底腹板钢筋和底板钢筋

砂石料检查

施工配合比

砼 运 输

移走养护棚罩

砼 拌 合

抹  面

洒水自然养护

浇筑底、腹板砼

拆  模

浇筑顶板砼

整养设施就位

通气蒸养

插入式振动器振动

附着式振动器振动

模板、钢筋检查

梁体砼强度试验

移入存梁区

拆除端模、上拉杆等紧固件

初张拉

穿预应力筋，安装锚具

拆除侧模

自然养护

终张拉

梁体砼试验

预应力筋下料

预应力筋进场检验

梁体砼试验

摊铺作业区

整修挂线区

检测验交区

整修基床表面

测量挂线

选择调整参数

摊铺作业

检

测

验

交

整 修 基 床 表 面

道 碴 检 验 装 车

测   量   挂   线

摊   铺   作   业

摊铺参数选择和调整

汽   车   运   碴

检         测

汽   车  倒    碴

计 量

硫  磺

石  蜡

编制轨枕生产计划表

吊布

轨枕

翻

枕

硫  磺

锚  固

轨  枕

翻  正

清除砼枕孔内浆块和泥土

插    入  螺  旋  道  钉

轨枕正位落槽

清  理  残  浆

检查锚固质量

- 枕

涂防 锈绝 缘涂 料

吊  放

轨

枕

熬 制

水

泥

砂

子

螺旋道钉涂油

合格

合格

格

选 配 轨

轨 端 处 理

焊  接

正  火

轨 底 打 磨

焊 缝 冷 却

钢 轨 四 向 调 直

焊 缝 精 磨

焊 缝 探 伤

验  收

轨 头 预 打 磨

长钢轨贮存装车出厂

截锯轨

不

合

格

不合格

轨 头 校 直

铺 轨 机 就 位

落 铺 轨 排

二号车送轨排至主机

二号车倒至龙门架装轨排

二号车随后

机车送轨排至龙门吊

龙门架吊起轨排

行走对位

连       接

铺轨机起吊轨排

铺轨机拖轨排进腹内主机回送导轨至二号车

拨 直 方 向

铺轨机前进

机车牵引空平板退出

二号车进龙门架

安装龙门架

二号车空车返回龙门架

轨道的准备工作

安装砂模封泥

预

热

钢轨端头的对正

焊接现场的准备工作

钢轨端头的准备

收 尾 工 作

拆除砂模与推瘤

冷   打   磨

浇

注

焊药包的准备

质量检测与编号

到焊接现场的准备工作

热   打  磨

铺设轨排

第二次上碴整道

铺

竣工验交

不合格

合格

第三次上碴整道

第四次上碴整道

第一次上碴整道

线路锁定

精细整道

质量检测

位移观测桩设置

近期轨温调查

轨道状态检测

标记临时位移观测点

卸扣件、顶起钢轨

串轨

、

临时位移观测

记录轨温、拉轨

落轨、上扣件锁定

锁定焊接

位移观测

标记位移零点

无缝线路标记编号

路基检查

测量定位

摊铺底碴

摊铺面碴

压    实

压    实

挖轨枕槽

洒枕端头色线

整    道

铺轨、铺道岔

压实标准

松铺高度

道碴运输

松铺高度

密实度检查

设计标高

测量定位

控制测量

铺设轨枕

起道

方枕

匀碴

捣固道床

拨正轨道方向

回填清理道碴

压道

道岔平面定位、安放轨枕

安装转辙器部分的配件等

安装配件

尖轨、基本轨组合件对位

辙叉组合件对位

连接内直、外曲钢轨

连接外直钢轨、调整轨缝

外直钢轨上打点、匀枕、方枕

外直钢轨锁定

调整内直外曲部分的轨缝

连接内曲钢轨调整轨缝

安装护轮轨

匀 枕

尖轨、基本轨组合件锁定

内直、外曲钢轨锁定

辙叉组合件锁定

匀 枕

拨正道岔方向

调整轨距、支距

纵横向位移观测

混凝土室

土

工

室

建

材

室

检

测

室

办

公

室

水泥鉴定室

力

学

室

标

养

室

联合体项目经理部        检测试验中心

工地试验室

图3-9-2 检测试验质量内部控制方案

建立文件控制目录和控制编号

确定编写/审核/批准职权

建立发放/回收制度

确定员工培训目标/计划

根据检验标准要求设置环境控制目标

建立环境监控手段

建立仪器设备控制目录和档案

按标准要求建立仪器设备控制参量

建立测量量值的溯源计划

建立仪器设备的运行检查

将检验标准转化为检验细则

确定抽样程序（必要时）

检验过程的样品制备

检验过程各种参量控制

采集/校核/验证/计算数据

检验能力的验证和量值比对

建立人员/设备/检验报告档案

仪器和设备/量具

准用：绿色 / 限用：黄色

对分包方质量体系审核

签立分包协议/保存质量记录

受理抱怨/制定处理方案

质量体系内部审核

质量体系管理评审

样品接收与标识管理

设置样品贮存控制要求

进入员工业绩档案

建立发放/回收记录

建立仪器设备的维护计划

建立仪器设备的标识管理

安                    全

定期检查和记录

建立承检标准目录（四级标准）

样品唯一编号和

状态标识

建立质量活动记录档案

检测

内控

方案

建立文件控制目录

检验过程

控    制

记录档案

管    理

编写/审核/批准职权

建立发放/回收制度

确定员工培训目标

建立员工培训考试制度

设置环境控制目标

建立环境监控手段

记录监控的参量

建立仪器设备控制档案

建立仪器设备控制参量

建立测量量值溯源计划

仪器设备运行检查

检 验 方 法 确 认

确定抽样程序（必要时）

检验过程的样品制备

数据采集/校核/验证/计算

表述测量不确定度（必要时）

人员/设备/检验报告档案

对分包方质量体系审核

签订分包协议/保存质量记录

签订供应服务质量保证协定

合格的供方名录

无质量保证的要进行检验

受理抱怨/制定处理方案

进行调查或复检

相关部门处理

质量体系内部审核

监  督  检  查

质量体系管理评审

样品接收与标识管理

样 品 贮 存 控 制

员工业绩档案

向有资质的机构寻

求测量量值的溯源

发放/回收记录

建立仪器设备维护计划

建立仪器设备标识管理

对检验标准进行有效控制

对检验过程

进行监督

抱怨回复

安               全

定期检查并记录

建立现行检验标准目录

建立质量活动记录档案

检验方法

控    制

设备控制

环境控制

人员培训

文件控制

样品控制

试验分包

管    理

服务和供应的要求

处理抱怨

质量体系

内部评价

编 制 检 验 报 告

纠正/预防措施

的跟踪与实现

分包档案和

记录档案

图3-9-3  检测质量保证体系图

有

否

无

影响

否

合格

满足

合格

合格

否

到位

否

否

否

机构内部质量反馈

检测过程质量控制

业务受理

报告编制

数据记录控制

环境设施确认

仪器设备确认

人员确认

样   品

样品接收/处置

外购耗材质量控制

检    测

分包

人为原因

设备原因

不符合

工作控制

机构

保证

配备

资源

岗位责任分配

组织机

构落实

设备

保证

定期

校准

维护维修

设备

到位

人员

保证

定期

培训

上岗

操作

培训

考核

环境

保证

环境设施到位

监控

记录

方法

保证

验证

比对

编写

细则

确定

标准

检测

事故

分析

原因

制定

计划

管理

评审

继续

测试

突发

事件

文件

控制

议题

准备

持续

改进

讨论

决策

修改体系文件

跟踪

验证

制定

计划

内部

评审

编  制

检查表

内审

报告

实施

审核

不符合

报告

相关部门受理

申述

处理

分析

原因

临时

内审

事故

报告

补救

措施

通知

客户

服务客户

归   档

信息交流反馈

业务受理

（检验人员）

环境确认

（检验人员）

样品管理

（检验人员）

仪器设备确认

（试验工程师）

报告管理

（资料员）

档案管理

（资料员）

量值溯源

（计量员）

数据控制

（检验人员）

方法检查

（试验工程师）

环境要求

（试验工程师）

人员资质

（试验室主任）

仪器设备

（设备管理员）

检验场所的安全

环境条件应符合检验方法的要求

环境条件应满足仪器设备的使用要求

环境条件的监控和记录

进入检验区应受控

持证上岗

定期培训

样品验收

出入库登记

样品标识及状态标识

待检与已检样品分别管理

样品保管的监测（养护）

样品制备

样品安全与保密

准确度和规格应满足检验方法的要求

投放使用前必须检定/校准合格

使用和运行检查及相关记录

维护和保养，填写相关记录

测量量值溯源到国家基准

仪器设备检定状态的标识

方法选择

检验标准/方法/作业指导书的有效性

数据处理方法

数据处理格式

原始记录的变更和校核

报告的信息、内容、格式应符合监理及甲方的要求

唯一性标识执行集团公司质量文件要求

正本交监理、质检工程师

准确度和规格应满足检验方法的要求

报告存档

安全存放及保密

执行借阅制度

人员确认

（试验工程师）

取（抽）样品

（检验人员）

报告编制

（试验工程师）

存入

档案

（资料员）

委托检测

检测

数字记录控制

（检验人员）

服务客户

施工监测领导小组

房建监控组

路基监控组

隧道监控组

连续梁监控组

图3-9-5  施工检测领导小组组织机构框图

项目经理部

桥梁下部监控组

铺架监控组

图3-9-6  施工监控工作程序图

解决办法

施工控制领导小组

重大问题

施工监控办公室

由监控方进行控制分析并发出施工控制指令

设计单位签认

施工并提供相应测量数据

监理方签认

监理单位签认

施工单位签收

协

调

业主单位

未 超 填

选择观测断面

埋 设 测 点

填 土 压 实

位移及沉降观测

计算位移及沉降速率

整理绘制“填土高-时间-沉降量”关系曲线

图3-9-7  沉降及位移观测流程图

推算预留沉降量

暂停填筑

超 填

输入结构控制信息、材料信息、单元几何信息及预应力约束几何信息。

输入本施工阶段的新增单元和约束信息、荷载信息及预应力张拉信息等

计算各截面预应力筋在前一阶段内因收缩徐变造成的预应力损失及本阶段开始时的弹性压缩损失。将以上损失化为节点力的增量，作为本施工阶段初始节点力的一部分加入计算。

求出本施工阶段的初应变和初曲率

固定单元节点，求出本阶段结束时固端反力，并以此组集成当前结构的荷载列阵。

组集单元徐变刚度矩阵成总体刚度矩阵

建立结构平衡方程解得节点位移增量列阵

根据单元平衡方程求出徐变引起单元节点力增量列阵

计算本阶段各单元节点的实际节点力增量，并求出结构节点力增量列阵与支点反力增量

输出本施工阶段的节点位

移增量和节点力增量列阵

施工阶段计算完毕？

分析结束

是

否

图3-9-10  大跨连续梁线型控制计算流程图

前期结构分析计算

施工过程模拟计算

预报标高

现场数据采集

设计参数误差识别

设计参数误差预测

定位标高调整分析

预告下一梁段定位标高

主梁标高、应变、温度及截特性和弹性模量

编制施工总进度计划

监理单位审批

编制年、季、月进度计划

监理单位审批

按计划组织实施

对实施情况进行检查、分析

实现计划目标

严重偏离计划目标

编制下一期计划

采取纠正调整措施

图4-2-2  进度监控程序图

图5-1-1 米家园则榆溪河特大桥施工进度计划图

浇筑实体段砼

立倒角段内外模

搭设平台支撑架

平台吊装

设置套管靴

安插套管

施工准备

立实体段外膜

立柱栏杆

安全网

简易布料滑槽的安装

浇筑倒角砼

模板翻升

浇筑第一截空心墩砼

模板翻升

立上部实体段模板

浇筑上部实体段砼

立托盘顶帽模

板

浇筑托盘顶帽砼

模板拆除

平台拆除

平台主体组装

施工放样

收坡丝杆

平台步板

配电盘

中线水平

收坡提升架

液压升降式千斤顶

安装顶杆、高压油管

控制台

拆除支撑架

纠偏

液压系统调试

平台提升

施工准备（模板制造、材料试验、机械到位等）

台座、底摸安装

台 座 预 压

测 量 放 线

模板安装及安装调整

安装钢筋、波纹管、穿芯棒

检验签证

浇注砼

钢筋加工

制作砼试件

洒水养护

拆模、检查节段

移梁至存梁场

竣工验收

配合比审查

原材料检验

模板制作

强度评定

原材料检验

砼生产、输送

搭设临时支墩

移动模架安装试吊

造桥机拖拉就位

钢绞线下料

安装桥梁支座

梁段装车运输

梁段吊入造桥机

下落梁节，送到支架上内

梁段调整就位

穿钢绞线、连波纹管

绑扎湿接缝钢筋

拼装造桥机

滚筒箱安装

吊运设备安装调试

立湿接缝模板

浇注湿接缝混凝土

拆   模

养   生

张 拉

压 浆

拖拉准备

工 作

封 端

杆件运输到位

梁节送到设计位置，活动纵梁回位

起升梁节，活动纵梁打开

送到天窗口活动纵梁上

拱度调整

横向位置调整

纵向位置调整

模板清理、校正

现场取样做试件

安装锚头、夹片

栈桥运输、泵送

备  料

试验确定配合比

检测梁体下挠度

图5-2-4 洞内作业施工区段划分示意图

复测线路控制桩及

设置中心桩、标桩

其他准

备工作

橡胶套靴

橡胶垫板

支撑块预制

预埋铁座

清理现场

材料准备

弹性支承块组装件

弹性支承块组运输

轨排组装

铺设轨排龙门

吊机走行轨

铺设水

沟盖板

铺设

钢筋网

吊运轨道排架

安装伸缩缝及检查井模板

钢筋网定位

粗调

安设砼泵送管路

水管及电缆的延伸

精调并锁定

浇筑混凝土

砼振捣、抹面、成形

清洗管道及输送泵

砼养生、机具设备前移

质量检验

混凝土备料

混凝土配合比

混凝土生产

混凝土运输

试件取样

图5-2-14  弹性整体道床施工工艺框图

备 土

粉 碎

拌 和

运 输

摊 铺

填 料 粉

碎、拌合

及 运 输

整 平

碾 压

摊铺

碾压

检 验

整 形

养 生

摊铺

碾压

不合格

图5-2-17 三七灰土厂拌法施工工艺流程图

测含水量

测量放样

质量记录齐备

原材料检验合格

人、机、设备到位

“四新”试用成功

开  工

规范操作

不合格返工处理

过程监控

工序质量控制

检验批质量验收

分项工程质量验收

分部工程质量验收

单位工程质量验收

项目工程质量验收

缺陷整改

竣工验收

保修期质量维护

质量责任期质量回访

质量记录

追溯性

隐蔽工程检查

监理组织

监理

质检

工程师

业主组织

及时回访整改

有问题整改

性能指标检测

质量检查部

队专职质检工程师

工班兼职质检员

项目ISO9001：2000质量管理体系运行领导小组

试验人员

测量人员

试 验 室

`各工区质量管理领导小组

实物工程质量达标

联合体项目经理部质量管理领导小组

检测试验中心

专职安全工程师及各施工队队长

各施工队安全员

施工班组兼职安全员

各工区安全生产领导小组

设备物资部

安全监察部

工程技术管理中心

联合体项目经理部安全生产领导小组

N

事故发生

事故报告

事    故

别

应急启动

救援行动

事态控制

应急恢复

应急结束

总结评审

现场清理

解除警戒

善后处理

事故调查

指挥人员到位

信息网络开通

应急资源调配

现场指挥到位

应急增援

人员救助

工程抢险

警戒标志

医疗救护

人群疏散

环境保护

现场监测

专家支持

信息反馈

关闭

Y

Y

Y

N

响应升级

Y

联合体项目经理部施工环保及水土保持领导小组

检测试验中心

安全监察部

质量检查部

计划管理部

综合办公室

环保协调部

设备物资部

财

务

部

工程技术管理中心

各施工队

施工班组

图10-3-1  突发性公共卫生事件处理程序

报告突发性公共安全卫生事件

处理事件，抢救人员，排除险情，防止事态继续扩大，做好标记，保护好现场

调 查 事 件 原 因

对事件责任人进行处理

编写调查报告并上报

按规定程序逐级上报

联合体项目经理部

设备物资部

图13-1-1  工地料场组织机构图

工地仓库

第一工区材料场

第三工区材料场

物资采购供应站

第二工区材料场

第四工区材料场

铺架工区材料场

第五工区材料场

成立文明施工领导小组

抓好文明施工宣传教育工作

加强现场管理，做好各种标识，制定规范化操作规程，布置好水、电线路及现场材料堆放工作等

运输

队

检员

制定文明施工奖罚措施

项目部定期现场检查

作业队自我检查

施工后总结，进行奖罚兑现

平行作业队互相检查

基础工作

监督检查

文明施工保证措施

人工业务开展

劳务队伍信息

劳务队伍资质

班组任务分配

材料业务开展

材料订购验收

仓库管理

领料、发料

报损、盘存

机械业务开展

设备信息库

设备调用记录

机械租赁机械维修

施工业务开展

劳务分配

生产任务单

补存计划

过程管理质量控制

自动统计

总生产计划

工程量列表

材料需求计划

机械需求计划

人工需求计划

人工业务开展

材料业务开展

机械业务开展

生产业务开展

人工统计

材料统计

机械统计

与原设计对比、调整

人员分类

培训计划

任务分配

人员

管理

设备调用

设备维修

设备

管理

入库出库

库存量

材料

管理

基本信息

技术信息

现场

管理

结构物施工

本道工序施工

工班自检

技术员自检

自检审查

本道工序报检

监理检查

质检审核

本道工序完成

是否已完成本结构物         的所有施工

下道工序施工

结构物完工

质量整改

质量问题

材料购买清单

库存查询统计单

材料检验、试验

检验、试验合格单

材料登记入库

材料管理

材料领料单

材料出料单

设备采购清单

设备登记入库

设备管理

设备调用单

设备使用记录

设备保养记录   设备维修记录

设备状态查询统计

设 备 报 废

制定降造措施和成本目标计划

降造措施和成本目标

CY2标段项目经理部防火领导小组

计划

比较

分析

预测

纠偏

检查

实现降造目标

通过检查发现问题，

制定改进措施和方案

图17-2-1 降造措施实施流程图