第一章  编制依据及编制原则

# 一、编制依据

1、济南市北园大街道路及环境建设工程招标文件、标前会议及答疑文件。

2、施工现场勘查资料。

3、国家及有关部委颁布的标准、规范、规程、政策及质量验收评定标准。

4、与本工程相关的法律、法规及济南市有关规定。

5、济南市市政工程文明施工管理规定。

6、我局在济南市多年道路、桥梁、管网工程方面的施工经验和我局人员素质和设备状况。

7、参照的主要规范规程及技术标准等见表1-1

参照的主要规范规程及技术标准                   表1-1

| 编号 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公路工程水泥砼试验规范 | JTJ053~94 |
| 2 | 公路工程质量检验评定标准 | JTJ071~94 |
| 3 | 市政道路工程质量检验评定标准 | CJJ1~90 |
| 4 | 市政排水工程质量检验评定标准 | CJJ3~90 |
| 5 | 沥青路面施工与验收规范 | GB50092~96 |
| 6 | 公路路基施工技术规范 | JTJ033~95 |
| 7 | 公路路基层施工技术规范 | JTJ034~93 |
| 8 | 城市道路路基工程施工及验收规范 | CJJ44~91 |
| 9 | 砌体工程施工质量及验收规范 | GBJ50203-2002 |
| 10 | 工程网络计划技术规范 | JGJ/T121~99 |
| 11 | 公路工程技术标准 | JTJ01~88 |
| 12 | 给水排水管道工程施工及验收规范 | GB50268~97 |
| 13 | 公路路基路面现场测试规程 | JTJ059~95 |
| 14 | 公路工程无机物结合料稳定材料试验规程 | JTJ057~94 |
| 15 | 公路路面基层施工技术规范 | JTJ034~93 |
| 16 | 公路工程沥青混合料试验规程 | JTJ052~2000 |
| 17 | 公路土工试验规程 | JTJ051~93 |
| 18 | 公路工程施工安全技术规程 | JTJ076~95 |
| 19 | 给水排水构筑物施工及验收规范 | GBJ141~90 |
| 20 | 地基基础工程施工及验收规范 | GBJ50202-2002 |
| 21 | 混凝土土结构工程施工及验收规范 | GB50204-2002 |
| 22 | 公路桥涵钢结构及木结构设计规范 | JTJ025 |
| 23 | 公路桥涵施工技术规范 | JTJ041-2000 |
| 24 | 钢结构设计规范 | GB50017-2003 |
| 25 | 公路梁板式橡胶支座规格系列 | JT/T4-93 |
| 26 | 公路桥梁盆式橡胶支座 | JT3141-90 |
| 27 | 城市桥梁设计荷载标准 | CJJ77-98 |

8、其它

| 类别 | 名 称 |
| --- | --- |
| 企业 | 我单位制定的《质量手册》及《程序文件》 |
| 企业 | 我单位制定的《施工组织设计编制控制程序》 |
| 企业 | 我单位制定的《环境保护体系手册》 |
| 企业 | 我单位制定的《职业健康与安全手册》 |

二、编制原则

1、根据工程实际情况和特点，合理进行施工平面布置，减少工程消耗，降低生产成本。

2、根据工程实际情况和特点，合理安排施工方案与施工顺序。

3、有针对性的制定切实可行的施工方案，采用新技术、新材料、新工艺、新设备。

4、坚持ISO2000质量体系在工程管理中的持续运行，确保实现工程质量目标。

5、根据本工程的具体特点，按工序合理采用平行流水作业、交叉作业，尽量做到均衡施工，运用网络计划技术及节点分割方法控制施工进度，保证施工工期。

# 三、指导思想

1、指导原则

坚持“以人为本”的原则，“心想一方百姓、情系泉城建设”的宗旨指导施工组织设计的编制。

2、编制思想

为保质、安全、按期圆满完成本合同段的工程施工，本施工组织设计编制指导思想如下：

（1）施工管理

按项目法组织施工；采取工程局决策层、项目管理层、劳务作业层三级管理；采用全过程监控信息化管理。

（2）项目部组成

项目经理部由我局具有丰富类似工程施工经验的年富力强的人员组成，形成强有力的项目领导班子。施工队伍抽调我局具有类似工程施工经验的专业队伍，根据济南市北园大街道路及环境建设工程施工的需要组织专业化施工。

（3）施工组织

因地制宜地选用科学的施工组织和管理技术，统筹安排，组织分段、按工序组织平行流水作业和交叉作业，尽量做到均衡生产，定期监测实际施工进度与进度计划的差值并及时调整资源使实际进度与计划进度相一致，保证满足合同工期的要求。

（4）机械设备配备

根据工程施工的需要配备充足的先进的机械设备和运转工人，使投入的机械设备性能先进、功能匹配，充分发挥机械设备的生产能力。

（5）施工工艺选择

根据本工程的特点，采用先进成熟的施工工艺，同时采用合理的、切实可行的新工艺，道路施工采用样板路方法，在整个施工过程中采用试验先行的方式。

（6）质量控制

严格按照ISO2000质量标准体系进行质量程序控制，对施工现场实施全过程的动态管理和严密监控，严格执行三检制度，实行质量一票否决权；

环境及职业健康安全控制：严格按照GB/T24001环境体系及GB/T28001安全体系进行控制，确保实现环境及安全目标。

# 四、编制目的

1、以济南市北园大街道路及环境建设工程施工招标文件、施工技术规范和质量验收评定标准为依据，选择科学的组织管理、先进的施工方法和施工设备等进行优化组合，编制科学先进的切实可行的施工组织设计。

2、落实我局“规范过程管理、均衡高效优质、追求顾客满意”的质量方针，发扬我局“从严、求实、开拓、拼搏”的企业精神，在业主和监理的指导、监理及设计单位的有力配合下，精心组织、科学施工，争创精品工程，为“建设新泉城、实现新跨越”作出新的贡献。

3、确保在合同工期内按计划保质保量完成所有合同规定的工程内容的施工。

第二章  工程概况

# 一、工程概况

北园大街道路及环境建设工程建设内容主要包括地面道路、高架桥梁、地面桥梁、地下管线及设施、快速公交、两侧环境建设六项内容。

地面道路西起二环西路东至电建路，全长13.02km；高架桥梁西起济齐路西侧东至二环东路全福庄立交，全长11.55km；地面桥梁包括二环西路至电建路之间的七座地面桥；地下管线范围与地面道路工程范围基本一致；快速公交西起黄岗路枢纽东至二环东路立交枢纽，全长10.2km；环境建设西起二环西路东至电建路之间道路红线以外的环境整治与地块开发建设（施工单位不作地块开发建设）。

全线道路红线按60m进行控制，匝道落地、主要交叉口段按道路红线70m控制。

# 二、四标段工程概况

本标段为第四标段，桩号为K3+872~K5+016，全长1.144km。主要工程内容为地面道路、高架路、西工商河地面桥梁、地下管线及设施、快速公交、两侧环境建设等。

1、地面道路工程

路面结构层（快车道结构层）自下而上依次为路基压实、碎石石灰土厚25cm、钢塑复合双向土工格栅（只是西工商河～历山路段有）、水泥稳定碎石厚16cm、水泥稳定碎石厚16cm、透层沥青（洒油1.2L/m2）、玻璃纤维土工格栅、粗粒式沥青砼厚6cm、中粒式沥青砼厚5cm、沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA）4cm；慢车道结构层自下而上依次为路基压实、碎石石灰土厚20cm、水泥稳定碎石厚15cm、透层沥青（洒油1.2L/m2）、中粒式沥青砼厚5cm、细粒式改性沥青砼厚3cm；人行道结构层自下而上依次为路基压实、碎石石灰土厚20cm、水泥稳定碎石厚15cm、彩色水泥混凝土厚12cm；小型出入口路面结构层自下而上依次为路基压实、碎石石灰土厚25cm，水泥稳定碎石18cm，中粒式沥青砼厚5cm，细粒式改性沥青混凝土厚3cm。其有关技术指标为：路面设计弯沉值26（0.01mm）；沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13）中沥青采用改性沥青，碎石采用玄武石，增强纤维采用沥青路面专用增强纤维聚丙烯腈，各种材料配合比通过实验确定；中粒式沥青混凝土（AC-20）：石油沥青采用AH-70，压实度不小于95%；粗粒式沥青混凝土（AC-25）：石油沥青采用AH-70，压实度不小于95%；水泥稳定碎石7d龄期无侧限抗压强度为3.5MPa，压实度≥98%；碎石石灰土的碎石最大粒径不大于40mm，7d龄期无侧限抗压强度为0.8MPa，压实度≥96%；玻璃纤维土工格栅采用固定型，断裂强度（经向、纬向）≥100KN/m，断裂伸长率（经向、纬向）≤4%；黄岗路~西工商河岩层暴露地段，可将岩层整平后直接做上层水泥稳定碎石和沥青面层；西工商河~历山路路段路基为软基，若路基土质较好，采用换填10%灰土进行处理，若土质较差采用毛石换填，换填深度不小于30cm，处理后铺钢塑土工格栅；钢塑复合双向土工格栅技术要求：断裂强度60~30KN/m，伸长率≤4%；由于地下水位较高，影响碎石石灰土施工时，将碎石石灰土改换成级配碎石层，级配碎石层厚为25cm。

2、西工商河地面桥

西工商河桥桥位处河道宽25m，主河槽宽12m，副河槽宽度6.5m左右。现状旧桥为一跨12.4m板桥，宽36m。旧桥设计荷载及防洪断面均不满足本次设计标准要求。新建桥梁主跨为13m，边跨为6.5m，桥长26m。全桥共分为四幅，最南边一幅为斜桥，斜度为10º，其余为正桥，桥面总宽59.25m。13m空心板厚55cm，6.5m空心板厚40cm。下部基础采用钢筋砼基础，桥台厚80cm，桥墩厚度为70cm。技术标准汽车荷载标准：城-A级；人行道荷载设计标准为4.0KPa的均布荷载；地震烈度为VI度；河道纵坡0.3%；桥面横坡1.5%，人行道横坡2.0%。主要材料为混凝土：预应力空心板、桥面铺装及铰缝采用C40、C50砼，普通空心板采用C30砼，桥墩盖梁、墩柱、栏杆基座、桥头搭板及台帽采用C30砼，系梁、桩基采用C25砼；钢材：R235钢：Rg=240MPa（d=12mm），HRB335钢：Rg=340MPa（d≥12mm）；支座采用板式橡胶支座，伸缩缝采用型钢40伸缩缝；防撞护拦及人行道栏杆均采用钢管栏杆。

3、高架路工程

（1）高架道路工程上部结构

该标段选用两种形式，第二十六联至第三十四联为预应力混凝土连续箱梁，第三十五联为预应力钢—混凝土叠合梁。

# ① 主线预应力混凝土连续箱梁

箱梁采用后张法预应力混凝土结构，圆弧形梁底，薄壁、少肋、单箱多室断面，纵、横桥向预应力钢束由Φj15.24高强低松弛钢绞线和优质群锚组成，塑料波纹管成孔，C50混凝土，施工采用一次落架成形。标准跨径组合为3×30m，梁高2.2m，顶面宽为（桥宽B-0.5）m，标准段全宽24m，双向六车道，跨中腹板厚0.4m，支座附近腹板厚0.6～0.7m；顶板等厚0.22m；跨中底板厚0.2m，支座附近厚0.4m。在距分孔线7.5m到横隔梁处为腹板、底板厚度过渡段。室宽（腹板中心线～中心线）一般不大于5.5m。

# ② 主线预应力钢—混凝土叠合梁

箱梁采用后张法预应力钢—混凝土结构，外形与预应力连续箱梁一致，采用圆弧形梁底，单箱多室断面，梁高2.28m，单箱宽3.0m，底板和腹板采用钢板连接而成，底板厚20mm，每隔0.5m设置一道加劲纵肋，腹板厚16mm，每隔1.5m设置一道竖向加劲肋，并在受压区域设置两道纵向加劲肋，箱梁沿纵向每隔3m设一道横隔板，顶板采用钢筋混凝土结构，钢箱梁和混凝土顶板之间采用剪力钉相连。钢箱内设纵向和横向预应力钢束，预应力钢束为30股一束的Φj15.24高强低松弛钢绞线，纵向每一箱内设置2束，横向设在支撑处的横梁内，端横梁和中横梁分别设置4-8束不等。钢箱梁分成20块在工厂焊接，现场拼装。

# ③ 匝道连续箱梁

本标段包含两条匝道，E匝道和F匝道。E匝道为4×30m预应力连续箱梁，F匝道为5×30m预应力连续箱梁。后张法预应力混凝土结构，预应力钢束由Φj15.24高强低松弛钢绞线和优质群锚组成，塑料波纹管成孔，C50混凝土。桥面宽为7.5m，跨中腹板厚0.3-0.4m，支座附近腹板厚0.6-0.7m，顶板等厚0.2m，跨中底板厚0.2m，支座附近厚0.4m。在距分孔线6-9.75m道横隔梁处为腹板、底板厚度过渡段。

（2）高架道路工程下部结构

# ① 桥墩、桥台

主线标准桥墩采用Y形双立柱，立柱之间设置预应力混凝土横梁以平衡外力，立柱为矩形断面，跟部断面尺寸为1.75m×1.75m，四周设R15cm圆角。

匝道桥墩采用一矩形为主，上部分叉的立柱形式；跟部断面尺寸1.6m×1.6（1.5）m；边墩立柱在顶部展开，以满足支座边缘尺寸不小于15cm的要求。桥台采用直立式桥台或U型桥台。

# ② 基础

高架桥标准段一般采用6根φ1.2m或4根φ1.5m钻孔灌注桩；匝道桥一般采用2根φ1.2m或2根φ1.5m钻孔灌注桩，桩底进入持力层，桩长10-40m左右。

# 三、自然条件

1、气象、水文

（1）气候特征

济南市位于山东省中部，地处东经116º11´~117º44´，北纬36º02´~37º31´，处于北半球中纬度地带，属暖温带半湿润季风气候。四季分明，春秋干旱少雨，多西南风；夏季炎热多雨，雨量集中；秋季天高气爽，雨量骤减，冬季寒冷少雨雪，多东北风。

（2）气温

多年平均气温13.4ºC，极端最低气温-22.4ºC，极端最高气温为42.7ºC，发生在1942年7月26日。年平均无霜期199天，早霜始于9月下旬，晚霜止于4月中旬。

（3）降水

多年平均降水量654.8mm，其中汛期（6~9月多年平均）降水量504.5mm，占全年降水量的77.4%。最大年降水量为909.8mm（1987年），最小年降水量为347mm（1986年）。

（4）风

常年主导风向是西南、东北，夏季偏南，年平均风速3m/s，大风日数为22天。根据30年资料可知极大风速多发生在6、7、8三个月。6月极大风速32m/s，风向东北；7月极大风速为34.8m/s，风向西；8月极大风速30m/s，风向东南。

（5）雾

历年平均雾天数为17.7天，年最多雾日40天，年最少雾日5天。

（6）湿度

年平均相对湿度为59%，7、8月份最大在75%左右，4、5月份最小，在48%左右。

（7）雪

年平均积雪日数为14.7天，年最多降雪日为19天（1985年）。

（8）冰冻

年平均结冰日数为86.7天，一般开始于11月中旬，终于3月下旬。

2、地震

场区抗震设防烈度为6度，场地土类型为中软场地土，场地类别为II类；设计基本地震加速度值为0.05g；设计特征周期为0.4s，可视为可进行工程建设的一般场地。

3、地形、地貌及地下水

（1）K1+650~K4+650

工程场地属山前冲洪积平原地貌单元，地形为西高东低，相对高差约3m。场地内地下水类型属第四系孔隙潜水，勘探期间地下水水位埋深2.53~2.71m，水质分析报告结果地下水PH=7.21~7.29，矿化度=0.94~1.198g/L，无侵蚀性CO2，水化类型为重碳酸盐钙钠型水，对混凝土无侵蚀性，对钢结构具有弱腐蚀性，对钢筋混凝土中的钢筋无侵蚀性。

（2）K4+650~K7+500

工程场地属山前冲洪积平原地貌单元，地形为西高东低，相对高差约3m。场地内地下水类型属第四系孔隙潜水，勘探期间地下水水位埋深0.7~3.8m，水质分析报告结果地下水PH=7.31~7.68，矿化度=1.110~1.238g/L，无侵蚀性CO2，水化类型为重碳酸盐氯盐钙钠型水~重碳酸盐钙钠型水，对混凝土无侵蚀性，对钢结构具有弱腐蚀性，对钢筋混凝土中的钢筋无侵蚀性。

4、岩土层及其物理力学性质

（1）K1+650~K4+650

场地地层主要为第四系冲洪积成因的素填土、亚粘土及燕山晚期闪长岩组成，自上而下共分五层，分述如下：

① 素填土：黄褐色，松软~稍密，稍湿~湿；主要有粘性土组成，混石灰、碎石、砖块等，顶部为沥青混凝土路面，场区普遍分布，厚度0.2~4.5m，平均1.86m；层底标高21.45~45.50m，平均32.03m。层底埋深0.2~4.5m，平均1.86m。

② 残积土：黄绿色，可塑~硬塑；岩心风化成砂状，易碎。场区普遍分布，厚度0.50~3.70m，平均2.33m，层底标高19.80~35.96m，平均26.89m；层底埋深2.00~6.30m，平均3.93m。

③ 全风化闪长岩：灰绿色，原岩结构，构造不清，岩芯风化成砂状，碎块状，矿物成分风化蚀变成高龄土状，手掰易碎，采取率75%~80%。

场区普遍分布，厚度0.20~5.40m，平均2.21m；层底标高17.95~42.50m，平均28.15m；层底埋深0.8~11.70m，平均4.58m。

④ 强风化闪长岩：灰绿色，中粒晶结构，块状构造，岩芯呈砂状，碎块状，局部成柱状，为球状风化体，矿物成分主要由角闪石、长石及云母组成，手掰易碎，采取率85%~90%。场区普遍分布，厚度0.35~17.50m，平均4.30m；层底标高12.30~43.33m，平均24.16m，层底埋深0.90~19.50m，平均8.75m。

⑤ 闪长岩：灰绿色，中粗晶结构，块状构造，岩芯成柱状，局部短柱状，矿物成分主要有角闪石、长石及云母组成，手掰易碎，采取率85%~90%，RQD=75~80，为中~微风化。该层普遍分布，未揭穿。饱和块体密度为2.92~3.18g/cm3，饱和抗压强度为98.20~254Mpa。

（2）K4+650~K7+500

场地地层主要为第四系冲洪积成因的素填土、亚粘土及燕山晚期闪长岩组成，自上而下共分12层，分述如下：

① 素填土：黄褐色，松软~稍密，稍湿~湿；主要有粘性土组成，混石灰、碎石、砖块等，顶部为沥青混凝土路面，场区普遍分布，厚度0.7~5.10m，平均2.48m；层底标高22.90~25.20m，平均24.17m。

② 亚粘土：黄褐色，可塑；韧性中等，干强度中等，稍有光泽，粉粒含量较高，夹亚砂土薄层，偶见腐蚀根。场区普遍分布，厚度0.60~5.50m，平均3.04m；层底标高20.15~23.45m，平均21.79m；层底埋深0.90~3.60m，平均2.41m。

③ 亚粘土：灰黑色~灰褐色，软塑；韧性中等，干强度中等，稍有光泽；风铁质浸染及锈斑条纹。场区普遍分布，厚度1.10~4.70m，平均2.52m；层底标高16.60~23.20m，平均19.35m；层底埋深0.70~7.70m，平均4.82m。

④ 亚粘土：黄褐色，可塑；韧性中等，干强度中等，稍有光泽；见针状孔隙、见铁质浸染及锈斑条纹，偶见砾石。场区普遍分布，厚度0.80~5.05m，平均2.55m；层底标高13.40m~20.20m，平均16.77m；层底埋深3.50~10.50m，平均7.42m。

⑤ 亚粘土：黄绿色~黄褐色，可塑，韧性中等，干强度中等，稍有光泽；见蓝灰条纹，见混有约25%~35%的姜石，粒径0.30~5cm。场区普遍分布，厚度0.80~5.65m，平均1.96m；层底标高11.40~17.86m，平均14.15m；层底埋深5.75~13.00m，平均10.08m。

⑥ 亚粘土：黄褐色，可塑；韧性中等，干强度中等，稍有光泽；见铁质浸染及锈斑条纹，偶见姜石。场区普遍分布，厚度0.60~7.60m，平均2.75m；层底标高7.15~19.40m，平均11.88m；层底埋深4.00~17.25m，平均12.33m。

⑦ 亚粘土：浅红褐色，可塑；韧性中等，干强度中等，稍有光泽；见铁质浸染及锈斑条纹，偶见姜石。场区普遍分布，厚度0.80~11.30m，平均5.15m；层底标高4.90~15.55m，平均9.20m；层底埋深8.40~19.50m，平均15.07m。

⑧ 含碎石粉质粘土：黄褐色，硬塑；韧性中等，干强度中等，稍有光泽；见铁质浸染，碎石含量约30%~40%，砾径约1~5cm。场地内分布不均匀，仅见于K5+457、K5+518、K5+578~K6+560段，厚度0.60~7.50m，平均3.90m；层底标高-1.45~14.37m，平均3.90m；层底埋深9.30~25.70m，平均20.31m。

⑨ 残积土：黄绿色，可塑~硬塑；岩芯风化呈砂状，易碎。场区普遍分布，厚度0.60~4.75m，平均2.14m；层底标高0.50~15.75m，平均9.52m；层底埋深7.85~23.45m，平均14.72m。

⑩ 全风化辉长岩：灰绿色，原岩结构，构造不清，岩芯风化呈砂状，碎块状，矿物成分风化蚀变呈高龄土状，手掰易碎，采取率75%~80%。

场区普遍分布，厚度0.15~21.60m，平均2.58m；层底标高-3.35~17.90m，平均4.57m；层底埋深5.50~27.80m，平均19.60m。

强风化辉长岩：灰绿色，中粒晶结构，块状构造，岩芯呈砂状，碎块状，局部呈柱状，为球状风化体，矿物成分主要有角闪石、长石及云母组成，手掰易碎，采取率85%~90%。场区普遍分布，厚度0.50~31.40m，平均11.36m；层底标高-5.10~16.00m，平均1.97m，层底埋深7.20~29.45m，平均22.20m。

中风化辉长岩：灰绿色，中粗径结构，块状构造，岩芯呈柱状，局部短柱状，矿物成分主要由角闪石、长石及云母组成，手掰易碎，采取率85%~90%，RQD=75~80，为中~微风化。该层普遍分布，未揭穿。饱和块体密度为2.62~2.89g/cm3，饱和抗压强度为1.39~1.52Mpa。

# 五（四）、道路、交通现状条件

1、现状道路断面

北园大街为城市主干道，二环东路~济泺路段为3块板形式，红线宽50m，快车道22m，双向六车道，快慢分隔带3m，慢车道6.5m，人行道4.5m；济泺路~黄岗路段现状红线宽35m，三块板形式，快车道宽12m，双向四车道，快慢分割带2m，慢车道5m，人行道4.5m；黄岗路~二环西路段没有现状路。现状北园路比较拥挤，机非混行，路面坑洼不平，机动车通行能力差；道路排水功能差，雨季时排水不畅；绿化和树木不多，主要分布在历山路~二环东路和济泺路~黄岗路段。北园立交段由于修建北园立交道路断面尚未按规划完全形成，本次结合新规划的断面一次形成。

2、现状相交道路

沿线规划相交道路次干道以上共21条，与本标段有关的几条为：

（1）济泺路

规划红线（现状道路）宽70m，双向八车道，两条路侧是公交专用道，慢行一体设置，规划红线宽70米，考虑快速公交线路快速公交设置在地面、中央。

（2）无影山东路

现状道路宽18m，机非混行，一块板形式，规划红线宽25m，城市次干道。

（3）西工商河路

现状道路为两条平行于西工商河、相交于北园大街的城市次干道，宽度为2×7米，规划红线为2×15米。

3、现状主要交叉口

与本标段有关的主要交叉口有无影山东路口、济泺路口、西工商河路口。其中济泺路口，原设计为全互通立交，现只修建了东西高架，地面为平交十字灯控路口。

4、现状交通调查

2005年6月2日（周四）、4日（周六）对北园大街主要交叉口无影山东路交叉口、济泺路交叉口进行了交通流量、流向调查，调查分析7:00~10:00，13:00~15:00；16:00~19:00三个时段。其中济泺路只观测地面交叉口流量，不包括上跨桥梁流量。

（1）工作日北园大街沿线交叉口早晨时段（3小时）交通流量普遍高于晚上时段。休息日交叉口全时段流量较工作日普遍降低，济泺路降低显著。

（2）高峰小时流量特征

6月2日高峰小时交通流量大于5000puc的交叉口包括济泺路。高峰小时流量特征：6月4日高峰小时交通流量大于5000puc的交叉口包括济泺路口。休息日与工作日比较，早高峰流量休息日降低较大；平峰流量济泺路降低显著。

主要交叉口高峰小时流量表                   表2-1

| 交叉口 | 早高峰时间 | 流量 | 平峰时间 | 流量 | 晚高峰时间 | 流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无影山东路交叉口 | 9:00~10:00 | 3715 | 14:00~15:00 | 3214 | 17:30~18 | 4184 |
| 济泺路交叉口 | 9:00~10:00 | 5836.5 | 14:00~15:00 | 5646 | 16:30~17 | 5679 |

（3）主要交叉口交通流量特征分析

济泺路口交叉口：7:30以后进入平稳状态，全时段流量均衡。各进口道流量特征与交叉口总量特征基本一致。休息日交叉口流量有所降低，早高峰推迟，晚高峰提前，持续时间缩短，主要原因在于工作日出行交通的减少。

交叉口交通主流向：南进口与北进口的直行，各进口道的右转以及西进口的左传，转向流量大于400puc/h。

交叉口车种构成：小汽车26.2%，出租车35.7%，公交车20.1%，客车15.2%，货车3.0%。公交车占有较大比重，主流向为各进口道的直行，东进口的左右转，南进口的右转，北园大街、纬二路为公交通道；客车交通主流向为西进口的左转、北进口的直行和右转，表现出长途汽车站的西、北通道以及进入火车站的客车通道。

# （4）北园大街交通分析

北园大街主线基本接近或达到饱和状态；工作日流量高于休息日流量，说明工作出行，公务出行占有较大比例；大部分交叉口显示公务出行特征，与济南市“南居北工”布局相关。

除个别交叉口外，早高峰流量高于晚高峰流量；交叉口各进道交通流向比较，北园大街东西直行交通占有相当大的比重，北园大街呈现城市东西向交通走廊特征；

转向交通流量较大交叉口均为相交道路，为城市主干道的交叉口，济泺路为较为突出的交叉口之一，显现环线交通流特征。

以位于城市中部的济泺路为其中中心之一，小汽车交通、货车交通比例随着向东西两侧延伸而递增，公共交通随着向东西两侧延伸而递减。北园大街向两端疏通交通的功能已经具备，道路两侧小汽车出行较少，公交出行需求较大。客车交通与长途汽车站、火车东站有关。

车种构成汇总表                          表2-2

| 交叉口 | 小汽车 | 出租车 | 公交车 | 客车 | 货车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无影山东路 | 36.5% | 24.2% | 9.8% | 17.4% | 12.1% |
| 济泺路 | 26.2% | 35.7% | 20.1% | 15.2% | 3.0% |

5、现状用地及建设条件

北园大街共有24条公交线路，另有14条线路与之交叉。最大断面重复路线为13条，在北园大街运行线路长度大于7km的有4条、3km~7km的有7条、小于3km的有13条。全线共有公交停靠站20个。

2005年3月25日，3月26日济南公交总公司对北园大街公交出行进行了调查。调查内容为上下车调查、跟车调查、换乘调查、发车频率及实载率调查、车站及交叉口延误调查。调查结果与数据分析详见《济南市北园大街BRT项目数据分析报告》。

# （1）沿线单位及建筑概况

无影山路至济泺路北侧多为居民楼，南侧主要为办公和住宅。沿线单位主要有中国重型汽车总公司、山东省交通医院、济南长途汽车站等。

# （2）两侧用地现状

北园大街现状用地经过调查各类用地分别为：居住用地占32%、工业用地占19%、公共设施用地占21%。

六（五）、防洪河道及地面桥梁

# 1、现状相交河道

本标段工程与之相交的河道为西工商河，现状河道宽20m，规划河道宽度25m。

# 2、现状地面桥梁

西工商河桥：西工商河桥现状20m，本次改造拆除现有桥梁重建，桥宽与道路同宽，桥长根据河道规划断面为25m。

七（六）、现有地下管线

北园大街各个时段在不同的年代建设，每期工程改造建设了不同的管线，现状管线非常复杂，经过多次现场勘察、咨询相关专业人员、结合物探资料，北园大街现状管线资料如下：

北园大街现状管线除黄岗路以西无现状管线外，其它路段管线种类较为齐全，主要有给水、雨水、污水、电力、通信、煤气、热力等，共有7~15条，其中济泺路以西7~9条，济泺路以东有10~15条。

本合同段内分布在快车道下的管线为：黄岗路~西工商河有2~3条（给水、通信、煤气）、西工商河~东共商河有3条，均为给水。

各管线沿线分布情况如下：

# （1）给水

黄岗路~西工商河有1条D400铸铁管；西工商河~济泺路有1条D400和1条D100铸铁管；

# （2）电力

无影山路~西工商河路北侧人行道内1条；西工商河~济泺路路南侧人行道内1条；

# （3）煤气

黄岗路~西工商河路南慢车道处1条D200钢管；黄岗路~济泺路快车道内1条12~24孔光缆；

# （4）雨污水

全线大部分路段均设有雨污水。

八（七）、工期

# （1）招标文件规定的工期

开工日期为2006年3月9日，完工日期为2007年8月31日，总工期为541日历天。

# （2）计划工期

本施工组织设计的计划开工日期为2006年3月9日，完工日期为2007年8月31日，总工期为541日历天。

九（八）、质量目标

根据招标文件的要求，结合我局的施工能力，我局对本工程的施工质量目标为“确保合格、争创鲁班奖”。

第三章  施工总体目标和总体施工方案

一、总体目标

# 1、工期目标

本合同段工程计划开工日期为2006年3月9日，计划完工日期为2007年8月31日，总工期541日历天。

# 2、质量目标

本工程的质量目标为：确保合格、争创鲁班奖。

本工程质量方针为：规范过程管理、均衡高效优质、追求顾客满意。发扬我局的创优精神和行之有效的质量管理制度，实现从严、求实、开拓、拼搏，将本工程建成我局在济南市市政工程方面的代表工程。

按照ISO2000质量保证体系的要求，加强施工管理，保证使用合格材料，加强施工过程的质量监测，严格控制工序质量，确保实现以下质量目标：

（1）保证承建的工程安全、可靠、耐久、美观；

（2）单元（分项）工程合格率100%；

3、安全目标

严格按照职业健康安全管理体系GB/T28001-2001的要求，确保无重大安全事故，创省级安全示范工地。

# 4、环境保护及文明施工目标

严格按照环境管理体系的要求，落实完成与工程所在地环保部门签订的《环保目标责任书》。

严格按照济南市市政工程文明施工管理规定要求组织施工，达到济南市安全文明施工示范工地标准，争创省级文明示范工地。

二、工程施工条件及特点

# 1、工程施工条件

（1）北园大街沿线企事业单位较多，商业活动频繁，北侧紧邻济南长途汽车站和穿越济泺路、西工商河路、无影山东路三个路口，车辆行人出入较多，施工期间不能对阻断交通，需要做好施工期间的交通疏导组织设计以确保施工期间交通通畅。

（2）工程所在地为市区，即使拆迁全部到位后，也会有各种管线满布于施工区内，施工现场相对较为狭窄，路面基层、路面面层、水泥混凝土等拌合系统不可能布置在施工现场区域附近，因此拟采用商品料，只布置施工周转材料堆存场地、钢筋加工厂和模板加工厂等临时设施和施工必需的设备停放场地；现场的水电供应条件能满足施工需求。

（3）工程为市区道路改造工程，原有道路地下管线较复杂，施工期间需要进行充分详细的调查并针对性地做好防护并且做好需保留管线范围内的沟槽开挖组织设计，确保需保留的管线的安全。

（4）沿北园大街各类需拆除建筑物、构筑物较多，要充分考虑拆迁对工程进度的影响。

（5）本工程既有道路桥梁的改建施工，又有新建高架路，还有雨污水及多种专业管线的综合施工，各种管线错综复杂，各类检查井数量多，施工协调难度大，对施工机械的灵活性要求较高。

（6）本工程为贯穿济南东西方向的大动脉之一，建设标准高，施工中必须树立质量至上的方针。

（7）北园大街道路及环境建设工程施工为市区内工程，环保要求高，施工中要充分搞好文明施工措施。

（8）本工程中高架路施工将是控制工期的关键，施工时计划缜密，统筹考虑。

（9）本工程跨越雨季、冬季及麦收、秋收农忙季节施工，施工中要充分做好雨季、冬季及麦收、秋收农忙季节施工准备。

# 2、工程施工特点

（1）交通疏导组织设计是否合理和能否落实是制约本工程施工能否按计划事实的关键因素，因此对于交通疏导必须计划缜密、精心组织。

（2）本工程穿越济泺路、西工商河路、无影山东路三个路口，对路口的施工尽量安排在休息日、夜间交通量较小的时段并分区进行，以确保交通通畅。

（3）本工程高架路结构复杂，上部结构箱型梁施工需采用满堂支架支撑；每一联箱梁需要支架搭设（含支架基础处理）、支架预压、钢筋制作加工架设、模板制作安装、混凝土浇筑、养护、张拉等施工工序，施工周期较长。

（4）高架路施工需投入的周转材料量大，施工辅助设施多，施工设备量大、种类多，但施工现场场地狭窄。

（5）本工程既有平行流水施工，又存在立体交叉施工，因此需对安全施工需缜密组织，确保实现安全生产目标。

（6）本工程地下原有管线错综复杂，施工前需进行充分详细的调查，以确保需保留管线的安全和施工的顺利进行。

（7）本工程施工期跨越冬雨季、麦收、秋收大忙季节，需充分考虑冬雨季对工程工期的影响和制订冬雨季工程质量保证技术措施，以确保工程质量和工期，需充分考虑麦收、秋收对劳动力的影响并提前做好应对措施以确保工程施工顺利进行。

（8）本工程为市区道路施工，在施工过程中保持道路畅通，在做好交通疏导的同时，对沟、坑、材料堆存区等应做出明确标识，对道路施工区域采用彩钢板围挡，对高架路施工区域进行全封闭施工。

（9）为确保施工期间路面排水畅通，对现有的排水管线进行疏通、改线（当现有排水管线在路面或高架路施工需要迁移或拆除时）和经常检修，使现有排水管线始终处于良好的工作状态。

三、总体施工方案

# 1、施工区段划分

本合同全长1.144km，根据本工程特点，以及所包含的工作内容和工程量，拟将本工程划分为五个施工区段。

高架桥分为三个施工区段，自二十六联至二十九联作为一个施工区段，含二十九联位置的E匝道和F匝道；第三十联至第三十四联为一个施工区段；第三十五联为钢——砼叠合梁，作为一个独立的施工区段。

地面道路工程划分为一个施工区段，地面桥梁工程即西工商河桥作为一个施工区段。

各个施工区段即相互独立又互相协作，所有施工资源应遵从项目部的统一协调和分配。

# 2、施工总体方案

北园大街位于济南市主城区北部，东起电建西路西至二环西路，全长约13公里，现为主城区内铁路以北地区唯一的一条全线贯通的东西向交通干道，是济南市区一条重要的对外通道。

现状北园大街主线基本接近或达到饱和状态，工作日流量高于休息日流量，说明工作出行，公务出行占有较大比例。大部分交叉口显示公务出行特征，与济南市“南居北工”布局相关。

本标段紧邻长途汽车站，施工期间势必对其运营调度造成影响。因此本标段施工组织计划编排围绕解决沿线居民和企业单位公务出行顺利方便来组织，以高架桥上部结构施工来控制总体施工顺序及总工期，并适当考虑拆迁影响。

根据上述原则，围绕交通组织，本工程施工划分为四期进行施工。

第一期，为施工初期，由于本标段至西工商河位置高架路中心线向北偏移，中心线部位的墩柱座落于现有无影山中路北侧分隔带位置，因此本期主要任务是利用现有无影山中路南侧快车道和南侧慢车道作为居民和公务出行通道，在最短的时间内将规划的慢行一体道路打通、整平，压实，并对其进行硬化处理（20cm厚5%水泥石屑），具备临时通行能力，高架路灌注桩在本期自二十六联和三十联分两个施工区段向东推进，灌注桩施工场地利用原无影山中路北侧快车道和北侧慢车道进行封闭施工。根据现场考察和西工商河桥位平面图，第四幅新建地面桥与原老桥不发生冲突，因此本期第四幅桥在汛前完成，交通通道利用老桥。汛期过后，利用新建第四幅桥通行，拆除老桥，进行第一幅至第三幅的施工。

第二期，本阶段为施工的关键节段，本节段主要进行高架桥上部结构的施工，由于跨越一个冬季，而西工商河桥受交通组织影响需要在汛后施工第一幅至第三幅，因此第三十三联可放在2007年年初进行施工。高架桥施工期间，居民及沿线公务出行仍利用慢行一体通行。施工通行便道采用在高架路两侧设置，其中一侧为主施工便道，宽度按7m控制，作为周转材料、混凝土、钢筋、模板等的运输通道；副施工便道则设置在另一侧，主要作为周转材料的运输通道；主副施工便道的设置根据每联的变化和匝道的设置情况具体布置。当高架桥第一施工区段施工第二十八联和第二十九联，第二施工区施工第三十二联和第三十四联的时候，根据施工场地平面布置逐步开始规划快车道管线和路基的施工。高架桥连续预应力混凝土箱梁除跨西工商河的一联（第三十三联）和钢—砼叠合梁以及西工商河地面桥之外，其余在本期应全部完成。

第三期，本期高架桥开始施工第三十三联，利用新建地面桥进行支架施工。同时开始大面积施工地面规划快车道的管线和路基及面层施工，本期居民及公务出行仍利用两侧慢行一体。通过西工商河时，可以利用第一幅和第四幅双向通行。本期快车道路面施工至中粒式沥青混凝土后即开放交通，开始慢行一体施工。同时，本期高架桥应全部完成连续箱梁的施工，具备桥面附属设施的施工条件。

第四期，为施工末期，本期居民和公务出行利用快车道通行，开始慢行一体管线和路面基层、面层的施工，全部施工完成后，慢行一体开放交通，开始施工路缘石等其他附属工程，然后将快车道面层清理后施工面层。

施工流程图详见下页（图3-1）《北园大街道路及环境建设工程施工流程图》。

四、主要项目的施工方法简述

# 1、地面道路工程

（1）拆除工程

旧路拆除采用液压破碎器破碎后，拆除的废料采用挖掘机、推土机、装载机整理

打堆堆存，并在运输条件允许时及时清运，以尽量减少非建筑材料对场地占用及利于交通疏导。西工商河旧桥桥面面层采用液压破碎器破碎后打堆装自卸汽车运输；桥面板采用汽车吊吊放到载重汽车运输到监理指定地点；桥墩、台采用占位在河岸上的液压破碎器破碎后直接装自卸汽车运输。

# （2）管线施工

管线沟槽土方开挖主要采用反铲挖掘机，人工清理整形，地面下原有管线区域附近采用人工开挖；开挖的土方堆放于指定堆放区，到交通条件许可后清运，以保证施工现场整洁、通畅。排水管道安装主要采用吊车就位，人工辅助。

# （3）路基整形

路槽整形采用平地机，局部人工配合。压实采用压路机。

# （4）道路基层

道路基层主要为碎石石灰土和水泥稳定碎石，采用商品料，自卸车运输到铺筑现场，稳定土摊铺机摊铺，压路机压实。

# （5）道路面层

沥青砼采用商品料，沥青上面层摊铺采用1台摊铺机或多台摊铺机前后相距8~10m一次整幅摊铺、压路机压实成型的施工方案，以免出现纵向冷接缝，确保面层结构的整体性。

# （6）预制构件预制安装

桥面板、雨水暗沟盖板及检查井盖板在附近具有相应资质的预制厂家定购，载重汽车运输到安装现场，人工辅助吊车安装就位。

# 2、高架桥工程

（1）灌注桩

灌注桩采用冲击反循环钻孔，泥浆护壁，泥浆循环系统采用钢板焊制，以满足环保要求，钢筋笼采用汽车吊就位。混凝土采用商品料，混凝土罐车运输，导管法浇注。

# （2）承台

地下水排除视情况采用明排或设管井排水；承台钢筋在钢筋制作厂加工，现场绑扎；模板采用组合钢模板，钢木支撑；混凝土采用商品料，混凝土罐车运输，溜槽入仓，人工振捣。

# （3）高架路钢筋砼墩

钢筋采用现场绑扎。为保证混凝土的外观质量，模板采用定型大钢模板，表面涂BOT-20型模板漆，可达到清水混凝土效果；混凝土采用一次浇筑至设计墩顶高程的方法施工，不设施工缝，混凝土采用商品料。

# （4）预应力钢筋混凝土连续箱梁

由于本工程箱梁断面变化较大，经综合比较，箱梁采用满堂支架施工，支架选用WDJ碗扣式支架。在无影山路口和西工商河路口两侧搭设型钢支架，支架底部通行；济泺路路口（第三十五联）全联搭设贝雷支架，保证全断面通行。箱梁底模及侧模采用双面覆膜竹胶板，内模采用普通竹胶板。底板钢筋现场绑扎，腹板及顶板钢筋分段安装。混凝土分两次浇筑，第一次浇筑底板和腹板至顶板底部承托处，第二次浇筑顶板。钢绞线张拉采用穿心式千斤顶，灰浆泵灌浆。

# （5）钢箱梁

到有相应资质的监理认可的专业生产厂家订购，由平板拖车运送到安装现场，采用两台履带式起重机安装，主机最大起重能力150t，辅机最大起重能力100t。

# （6）高架路桥面系

防撞护拦采用吊模施工；钢筋混凝土铺装采用整幅摊铺，人工平仓振捣；沥青砼摊铺采用ABG423和摊铺宽度为7.5m的摊铺机组合（根据路面和高架路桥面的宽度组合）前后分别相距8~10m一次整幅摊铺、压路机压实成型的施工方案，以免出现纵向冷接缝，确保面层结构的整体性；毛肋缝采用后嵌法施工。

五、施工准备

施工准备是项目施工的首要环节，也是关系到工程能否按期开工和工程能否顺利进行的重要环节，施工准备根据本工程的施工特点进行，做到内容充分、数量充足。

# 1、建立项目部

租赁房屋，安排宿舍、办公室、会议室等临时设施，安排项目班子和前期施工管理人员（如技术人员、测量人员、物资人员等）进场。

# 2、技术准备

（1）编制实施性的施工组织设计。

（2）编制工程进度计划网络图，以及质量、安全、环保技术组织措施、交通疏导组织措施等。

（3）编制工程施工材料需求计划。

（4）编制工程成本计划。

（5）施工测量

依据监理提供的施工范围内的等级平面控制点和高程控制点，对各建筑物利用全站仪进行复测，无误后由控制点增设控制导线和高程控制基准点，建立各个建筑物二级测量控制网点和水准点。测量仪器选用全站仪2台、J2经纬仪2台和水准仪4台。所有测量放样工作严格按照规范规程进行，并上报监理批准。

# （6）试验

根据本工程工程项目较多、工程量较大，技术要求较高的特点，拟在施工现场建立试验室，负责整个工程除道路基层和面层以外的其他项目的质量检测和各种施工试验工作（道路基层、面层相关试验委托当地具有相应资质的专业试验室或监理指定的专业试验室）。

① 砼试验

根据本标书技术规范要求，遵循《公路桥涵施工技术规范》进行本工程砼配合比设计试验，确定满足设计文件和施工技术规范中有关抗裂、抗渗、抗冻性、强度等各项指标要求的施工配合比，同时满足砼施工强度、保证率、均质性指标及和易性、泵送性要求，选配出合理砼配合比。对各项原材料性能进行试验，选择优质材料，保证工程质量。

② 土方试验

本工程道路及建筑物（构筑物）基坑（基槽）压实度标准要求高，碾压（夯实）是控制填筑施工质量的关键工序，碾压（夯实）参数是否合理，关系到工程的质量，因此填筑前必须进行土料碾压现场试验。依据招标文件和有关规范规程有关规定，通过碾压（夯实）试验选择压实机械、压实参数及施工工艺。

③ 道路基层、面层结构层试验

道路基层和面层的试验工作在征得监理同意后委托济南市委托当地具有相应资质的专业试验室或监理指定的专业试验室进行。

3、材料、机械设备准备，主要包括：

为了有效地控制材料的质量，使之符合设计图纸和施工规范的有关规定，满足工程项目的正常施工和生产，最终保证工程的质量。

# （1）甲方所供材料

① 施工单位材料管理负责人根据施工合同规定的甲方供货的范围和有关详情，到甲方指定地点办理交接手续。

② 提料员负责对甲方提供的物资进行外观检验并对物资进行验收装车。

③ 现场设备交接检验项目:

a.装箱单、说明书等技术文件。

b.外包装是否完好，零配件是否齐全。

c.裸装设备外观有无损伤。

d.阀门等密封面是否完好。

# ④ 货物在运输中（或其它原因）造成的丢失、损坏；以及不合格或不使用的货物，及时向甲方报告，并按合同规定进行处理。

# ⑤ 装运人员根据到货的物性、包装标志、形状、完好情况并采取不使产品破坏的方法和专用机械工具，将产品摆放在指定的地点。

# ⑥ 所有项目检验完毕后，凡符合入库要求的物资，由保管人员在“物资检验记录”、“器材入库验收单”中签字或盖章认可。并注明“甲方供货”字样。

（2）非甲方供设备、材料

① 项目计划管理人员负责提供本工程项目设备材料预算计划。

② 材料负责人负责物资综合平衡，并编制采购计划，包括对货源的检验和监督的评价。

③ 材料员负责市场调查和对供应商业绩考查，按采购计划要求采购材料物资。

④ 材料员签定订货合同必须经项目部审批。

⑤ 材料保管员负责对采购的物资进行外观检验，对不合格物资有权拒绝入库。

⑥ 材料保管员按照规定要求对入库物资进行维护保养。

⑦ 材料负责人、材料员、材料保管员都要掌握招标文件、设计对物资、材料、设备的各种指标要求。

⑧ 根据所需物资的类别及时对工程质量影响程度，材料员对货源现场实地调查，对设备材料的外观、质量保证书、合格证等进行核实。

⑨ 材料员依据“货比三家”和“对供应商的评价调查表”对供应商进行对比、评价，并形成“供应商”调查档案，择优选择“供应商”，并报项目部主管物资的领导批准。

⑩ 对甲方或设计指定的供应商，项目采购人员也要依据有关规定进行核实、考查。如发现产品不合格的供应商时，迅速形成报告或质量记录及时报告甲方或设计代表。

（3）物资保管

物资的储存工作是物资供应工作的重要组成部分，是为工程提供符合设计要求的物资、以保证施工任务顺利进行不可缺少的环节。

# （4）材料在使用过程中的管理

① 材料负责人经常深入施工现场，调查了解、掌握物资在进入施工过程中的使用情况；每月向业主提供一份施工用料、备料情况报告（业主供料）。

② 如果发现有缺陷、不配套等现象时，在当日及时作好统计记录，以报告附清单的形式反馈给甲方有关部门。

③ 工程所有的主要材料和主要消耗材料，施工项目部依据“物资消耗定额”规定标准制定“限额领料制度”，现场施工部门按照工程进度情况作到：用多少，发多少；施工人员凭“限额领料卡”领料并做到用多少、领多少；以确保其材料的专料专用及节约指标的完成。

④ 按单位工程建立健全统计、核销台帐，由施工项目部材料负责人每月填报材料、设备收、发、存统计表，并做到：及时、准确、清楚；依据谁供料谁核销规定，在工程竣工后15日内完成核销报表。

（5）组织现场机械设备的进场、以及钢筋、木材加工设备的安装和调试；

（6） 落实加工厂等临时设施，包括加工厂临时办公室；

（7） 落实临时用水、临时用电等。

4、劳动力组织

（1）组织道路和桥梁各专业施工队伍人员、设备进场；

（2）落实劳务施工队伍，签订劳动施工合同；

（3）组织特殊工种，路面基层，路面面层，高架路支架、模板、钢筋、钢绞线、水泥混凝土浇筑，新材料、新技术、新工艺等专业技术培训。使每一位施工的管理者和操作者对各分项工程的技术要求、工艺流程、质量标准做到熟练掌握。

# 5、进行实地调查当地资源、地质水文状况

（1）到相关部门调查落实济南市近几年的的气象、水文、地质、地形等情况。

（2）调查落实材料市场及供应情况，如钢筋、支架材料、路面基层熟料、路面面层熟料、水泥混凝土熟料等材料的生产、质量、价格、供应条件等，考虑材料供应的季节性特点，提前储备。

（3）交通运输条件，如交通运输设施条件以及可能为施工服务的能力大小等以及施工对交通运输的影响等。

（4）到相关部门吊车核实施工现场情况，如北园大街各种障碍物、地下管线等，施工前一定要落实清楚。

（5）北园大街附近的供水、供电、通讯、生活、医疗等方面的条件。

# 6、建立健全各项规章制度

（1）建立健全岗位责任制：人人职责明确，考核标准量化；

（2）建立健全各项规章制度：如合同管理制度，考勤、奖惩制度，材料工具领用制度，机械设备管理制度，仓库保管制度，经济核算制度，财务管理制度等；

（3）坚持标准化管理：包括有关的技术标准、规程和管理标准的制定、执行和管理工作。

# 7、临时设施准备

（1）建立现场试验室。

（2）接通施工用水管线，敷设动力、照明、通讯线路。

（3）修建各类加工厂、附属设施。

（4）组织原材料订货和分批进场和半成品的加工。

（5）施工机械设备及测量、试验设备的维修、组装、试验、测试和鉴定。

# 8、临时辅助生活、生产设施

项目部办公室拟在施工区域附近租赁房屋，作为项目部生活办公场所；同时在拆迁范围内搭建帐篷，以做现场办公室及现场施工人员宿舍。路面基层、路面面层、高架路水泥混凝土采用商品料，不考虑设置拌和系统，拟在施工现场建立钢筋加工厂、模板加工厂、移动式发电机、空气压缩机、支架材料堆放场地等临时设施，上述设施均设在征地红线内，根据施工需要视具体情况布置。

# 9、临时用水、电

临时用电主要采用道路沿线网电，同时自备柴油发电机组作为备用电源，在网电不能正常供应时采用自发电以确保主体工程正常施工；临时用水采用附近管网的自来水，自施工区域附近的自来水接口通过敷设管道接至施工区或通过水罐车运至施工区域附近。

上述施工准备工作完成后，提交开工报告申请开工。

第五章 现状道路管线探测与保护

# 一、本合同段现状管线分布情况

根据“济南市北园大街快速路及快速公交系统建设工程初步设计总说明”，现状路面下存在的正在使用的管线情况如下：分布在快车道下的管线为黄岗路~西工商河有2~3条（给水、通信、煤气）、西工商河~东共商河有3条，均为给水。各管线沿线分布情况如下：

1、给水

西工商河~济泺路有1条D100铸铁管；

西工商河~济泺路有1条D400和1条D100铸铁管；

2、电力

无影山路~西工商河路北侧人行道内1条；

西工商河~济泺路路南侧人行道内1条；

3、煤气

黄岗路~西工商河路南慢车道处1条D200钢管；

4、雨污水

全线大部分路段均设有雨污水。

# 二、现状管线处理原则及措施

对于上述管线，经与当地有关部门联系确认并经人工挖探孔确定具体位置和走向后，对于现状管线，无论是上面已经提到的管线和经探明确实存在的其它管线，均按如下原则和措施进行处理。

1、需要现状保留

经有关部门确定需要保留继续使用的现状管线的部位开挖，通过人工挖探孔，确定管线的确切位置和走向，并用油漆在现状路面上明确标示后再进行开挖施工。开挖施工采用人工配合反铲挖掘机，其中管线周围采用人工开挖、剔除，其它采用反铲挖掘机开挖。具体开挖施工方法为先用反铲挖掘机开挖，开挖到管线附近后人工开挖、剔除后再继续机械开挖、人工剔除。其中对于雨污水管线，无论属于迁移和拆除的，都要进行疏通，必要时改线，保证施工期排水畅通。

2、需要迁移的管线

经有关部门确定需要保留并迁移的现状管线的部位开挖，通过人工挖探孔，确定管线的确切位置和走向，并用油漆在现状路面上明确标示后再进行开挖施工。开挖施工采用人工配合反铲挖掘机，其中管线周围采用人工开挖、剔除，其它采用反铲挖掘机开挖。具体开挖施工方法为先用反铲挖掘机开挖，开挖到管线附近后人工开挖、剔除，直至开挖到管线全部露出后，经请示相关部门后按照相关部门的要求将管线拆除并迁移到指定部位。

3、报废的管线

已经报废并经进一步核实目前确实已经不再使用的管线，可直接采用反铲挖掘机开挖。

# 三、与管线单位的相互配合

北园大街道路及环境建设施工既有道路、地面桥梁、高架路及排水管线（雨、污水）的施工，又有给水、路灯、电力、煤气等管线的施工，管线多，施工交叉作业多，因此必须与各施工单位充分协调，确保各专业管线的施工步调一致、合理穿插、确保质量。

1、专业管线单位只承担管线敷设施工的协调

如果工程各专业管线的管沟开挖回填由道路承包单位施工，则我单位在编制网络计划时将各类专业管线的施工与道路、高架路施工作为一个整体编制（其中各专业管线的进度安排经与各专业管线充分协调后再编入）。

网络计划经监理批准后，根据网络计划编制每条管线管沟的开挖与安装进度计划，将安装时间表发给各专业管线施工队；在沟槽开挖前2天通知相关各方，以便其有足够的时间进行安排和调配资源。沟槽开挖后，及时督促专业管线单位按计划进行管线安装，以便尽快形成管沟回填条件，禁止开挖与安装配合脱节的情况发生。根据工程的实际进展情况，各专业管线进度计划可能会发生调整，每次调整后都需与专业队伍之间及时沟通，充分协商。

# 2、专业管线单位承担管线全部施工的协调

若专业管线单位承担管线施工从管沟开挖以至管沟回填的全部工作，在编制网络计划时也要将专业管线的施工计划统筹进去（经与各专业管线单位充分协商），并将网络计划和每种专业管线的开工日期、最迟结束时间等时间参数以书面形式通知相关专业施工单位，督促专业管线施工单位按时开工、按期完工。沟槽回填时，要安排专人进行监督，以确保质量，以免因管沟土方回填质量问题而影响道路的整体工程质量。

第六章  施工进度计划安排

# 一、施工进度计划编制原则

1、本标书施工进度计划的编制原则：

（1）施工进度计划安排以人为本，考虑当地居民和公务出行的方便；

（2）以高架桥上部连续箱梁的施工进度为原则，其它所有工程以此为依据穿插安排；

（3）合理安排施工顺序，精心组织施工，力求达到各项工程均衡施工，并采用平行流水作业、立体交叉作业相结合的施工方法，尽量缩短工期，保证按计划工程完成施工任务。

2、招标文件规定的控制性工期

控制性工期表                          表6-1

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开工日期 | 2006年3月9日 |  |
| 2 | 完工日期 | 2007年8月31日 |  |
| 3 | 总工期 | 541日历天 |  |

3、本工程工期目标

本工程工期目标                         表6-2

| 序号 | 项目及其说明 | 计划完工日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开工日期 | 2006年3月9日 |  |
| 2 | 完工日期 | 2007年8月31日 |  |
| 3 | 总工期 | 541日历天 |  |

二、施工进度计划安排

1、阶段性施工进度计划:

第一阶段：2006年3月21日～2006年9月26日

本阶段的主要施工任务是保证高架桥下部结构全部完成，为连续梁的施工创造良好的条件，其中第二十六联、二十七联、三十联、三十一联在5月上旬突击完成，保证其对应的上部连续梁按计划进行施工。

第二阶段：2006年5月20日～2006年11月30日

本阶段是高架桥施工的关键时期，除第三十三联受地面桥梁施工影响以及E匝道、F匝道外，其余所有连续梁全部施工完成，为明年的地面道路施工赢得时间。施工严格按施工计划的顺序进行下部结构的施工，确保连续梁持续不断的进行，不能因下部结构施工进度和顺序的混乱而影响梁部的施工。

第三阶段：2007年2月1日～4月20日

该阶段进行E匝道、F匝道、主线桥第三十三联的施工，地面快车道管线和路基开始施工，并基本完成，以便第三十三联完成后，地面道路能在尽量短的时间内开通，为慢行一体的施工创造条件。

第四阶段：2007年4月21～2007年8月31日

本阶段为施工末期，地面道路以及桥面附属工程全部完成，具备验收条件。

2、施工进度计划安排

具体各项工程的开、竣工日期如下：

（1）施工准备：2006年3月9日～2006年4月20日

（2）桩 基 础：2006年3月21日～2006年8月27日

（3）承台墩柱：2006年4月20日～2006年9月26日

（4）主线第二十六联、第二十七联：2006年5月20～2006年8月20日

（5）主线第二十八联、第二十九联：2006年8月18日～2006年11月20日

（6）主线第三十联、第三十一联：2006年5月20日～2006年8月20日

（7）主线第三十二联、第三十四联：2006年8月18日～2006年11月30日

（8）主线第三十五联钢箱梁：2006年9月7日～2006年11月5日

（9）主线第三十三联：2007年2月1日～2007年4月20日

（10）E匝道、F匝道：2007年3月1日～2007年5月9日

（11）地面快车道管线及路面：2007年3月1日～2007年6月5日

（12）慢行一体：2007年6月6日～2007年8月3日

3、施工进度计划横道图：详见后附的（图号：DCJN-01）《四标段施工进度计划横道图（一）》和（图号：DCJN-02）《四标段施工进度计划横道图（二）》。

4、施工进度计划网络图：详见后附的（图号：DCJN-03）《施工进度计划网络图》。

# 三、施工进度计划保证措施

1、施工计划的保证

制定科学的组织管理制度，努力提高管理水平。按照业主和监理工程师要求进一步完善、优化施工组织设计，加强项目经理部计划安排管理工作，进一步优化、完善“工程进度计划”。

（1）年度计划、季度计划根据总进度计划先由项目部编制，报局和业主（监理）审批后下达。

（2）月、旬、日作业计划由项目部生产副经理负责，由生产计划部门制订，并落实到各班组、各现场作业面。

（3）对月、旬、日计划完成情况，定期进行检查，每天进度由各分部控制和掌握，每天的调度会议由分项负责人召开，每月由项目经理召开定期调度会调整资源，采取措施确保旬、月计划完成，并将计划完成情况报业主和监理。

（4）局生产计划主管部门每季度召开一次计划会议，检查计划完成情况，分析存在的问题，提出解决办法，重新调整计划和资源。

2、施工设备和材料的保证

结构工程材料中混凝土、石灰土、水泥稳定土、沥青混凝土等均采用商品料，施工前要妥善落实货源，签订供货合同，由于上述材料拌和站均设在郊外，因此施工要安排好交通运输，设置交通信息员，路面基层施工时宜选择夜间施工，方便材料运输。临时工程材料可从我部现有工地库存中调用，不足部分新购或现场加工解决。施工工程中须按照总体施工进度计划提前做好材料进场的计划工作，做到早计划、早落实。设备进场后，在努力提高机械化施工程度和设备使用效率的同时，加强设备的维修、保养工作。

3、人员的保证

调遣我们最优秀的管理人员和技术工人参加北园大街改造的建设。在确保工程质量的前提下，把职工收入和工程进度紧密联系起来，充分体现多劳多得分配原则，保护和充分调动职工的生产积极性，使工程进度按“工程进度计划”和“网络图”保质保量按时完成。

4、组织保证措施

（1）尊重科学、尊重知识、尊重人才。通过技术质量攻关活动，积极推动技术进步，改进完善施工工艺，提高劳动生产率，精心组织，加快施工进度，确保工程顺利按期保质保量完成。

（2）选派具有丰富现场组织施工经验的生产副经理，设总调度员，建立强有力的生产指挥系统，做到政令畅通，对生产计划周密安排，确保总工期目标。

（3）在努力提高机械化施工程度和机械设备使用效率的同时，加强机械、设备维修、检修和保养工作，保证完好率；局将给本项目优先使用局设备和人员组合的权力。

（4）根据本工程的总体计划安排，组织合理的施工流程，各工序尽量形成流水作业，必要时可采取连续作业，以满足工程需要。

（5）坚持每日生产调度会制度，检查当日各工序完成情况，研究解决施工存在的问题，布置落实次日的生产任务，做到当日任务当日完。

（6）做好施工前后各项施工准备。迅速组织施工队伍进场，筹建现场临时设施，及时按照监理工程师批准的施工组织设计，组织开展各项工作。

（7）建立形象进度考核制度，把形象完成情况与工资、奖金挂钩，实行奖罚制度。针对工程实际进展情况，抓住有利施工季节，适时开展劳动竞赛，掀起施工高潮，并及时组织立功奖励活动，充分调动广大职工的积极性和创造性，节约工期。

（9）采取切实可行的技术组织措施克服桥位处各种不利施工条件和自然灾害对施工的影响，与当地气象部门加强联系，对各种不利气候条件预防为先，尽量做到遇灾不受害，节约工期。

（10）加强计划管理，均衡组织施工，根据工程实际情况编制详细的年计划、季度计划、月计划、周计划等，施工过程按计划组织施工，决不盲目赶工、抢工。

5、良好的外围环境对工期的保证

积极主动和各级政府主管部门联系，为施工提供方便。做细致的工作争取周围群众的理解和支持，减少扰民和民扰，尽量延长工作时间。

6、农忙季节、节假日的工期保证措施

我项目部将采取如下措施，以确保施工人员在农忙季节、节假日的数量，从而保证工程施工连续进行。

（1）全体动员，进行重点工程教育，使全体职工在农忙季节集中精力，想工程所想，干工程所干。

（2）树立全员质量、工期意识，从思想上确保工程按期交付业主使用。

（3）与职工订立两收劳动力合同计划，制定详细的农忙季节劳动力稳定措施，以切实可行的措施，首先解决好工人后顾之忧，由组织上来解决家在农村的一线施工人员家庭收种问题，使前方工人能安心一线工作。

（4）实行经济责任制，制定两收季节奖惩制度，保证工程进度。凡农忙其间能坚守岗位的工人，其工资作相应调整，在经济上对工人进行补贴。

（5）农忙季节及节假日照常施工，从资金上予以保证。一是保证一线工人正常开支，保证工人吃好、住好；二是对农忙季节和节假日坚守岗位上班的工人家庭，适当邮寄部分资金，保证农村亲属农忙期间雇工开支和购买化肥、种子以及能够欢乐度过节日等用款需要，真正从根本上解决一线和后方思想上、经济上的后顾之忧。

第七章  资  源  配  置

# 一、项目部组织机构配置

根据前述施工区段划分以及我局项目管理办法的要求，结合多年来实施“项目法”管理取得的成功经验，采用“两层分离”管理模式。项目经理部设管理层和操作层，人员在全局范围内择优选拔，项目经理部对进场的人员、机械设备、物资材料统一管理、统一指挥、统一调动。

项目经理部管理层共设八部一室，即工程技术部、质量检控部、物资管理部、机械设备部、财务核算部、合同管理部、安全技术部、综合事务部及现场办公室。根据施工需要，项目经理部操作层下设混凝土施工作业队、模板施工作业队、钢筋施工作业队、砌体施工作业队、基础处理施工作业队、土方施工作业队及混凝土拌合站、钢结构加工厂、机械驾驶班、设备维护班。施工组织机构设置下页图7-1《施工组织机构框图》。

# 二、项目组织运行机制及职能分工

1、项目经理

本项目施工生产的第一责任人及全权负责人，承担与建设单位所签定合同中规定的各项责任及合同中明确的各项承诺，主持项目部全面工作，对工程的进度、质量、安全、环保、成本、财务等全面负责。主持本项目施工生产，落实上级各类计划以及各项标准和政策，保证各项任务的按时完成，负责项目质量、安全体系的管理和运行；主持项目质量、安全工作会议，审定和签发对外重要文件，组织“项目质量计划”的实施及修改工作；组织审批安全措施及方案，并督促落实；组织安全生产委员会会议，分析安全生产情况；进行工期责任的分解，组织制定工期计划；负责对安全、质量、工期等进行定期检查、考核及奖罚，负责项目成本管理核算，定期对工程实施的经济状况进行分析；负责工地文明施工，并协调项目部所有施工人力、物力、财力的资源调配和对外（业主、地方）的关系。定期向工程局提交工程简报，汇报项目实施进展情况，必要时由工程局增加技术力量和关健机械设备。就项目的实施和管理向局长负责。

2、项目副经理

协助项目经理的全面工作，主抓生产，在项目经理不在工地时主持项目工作。副经理协助经理搞好各方面工作。

3、项目总工程师

全面负责项目的技术管理工作，负责施工组织设计的编制和工程技术的现场交底，全面负责工程技术、质量管理，竣工验收。主持项目部例会并根据现场实际工程进度及时调整网络施工计划，并进行资源再分配。对工程技术、质量向项目经理负责。

4、工程技术部

负责项目施工方案设计；按规定制定工艺卡；负责项目全过程的测量工作和全面质量管理工作；根据设计及监理要求制订施工使用规范，作好技术档案工作；审查各专业施工技术措施；对工程技术、质量管理向项目总工程师负责。

5、质量检控部

负责监督各施工作业队贯彻执行有关工程质量的规范规程、协助各作业队处理施工中存在的质量问题、施工过程中各道工序的自检和报验工作、对各种原材料、成品、半成品的质量检查与验收、记录历次质量检查、各种验收检查的情况等。下设工地试验室和测量组。工地试验室的主要职责为负责完成本标段的常规实验及取样工作，并监督执行情况；进场材料的抽样检查工作。测量组的主要职责为负责整个工程项目的所有测量工作，包括首级测量控制网的复测，施工控制网的布设和定期复测，永久结构物的测量放样，配合监理工程师进行必要的相邻标段联合复测等。

6、现场办公室

负责日常生产管理，包括现场施工进度、质量、工程计划统计、施工任务的分配、施工人员的调度、施工机械的调度等。

7、安全技术部

负责施工期间的施工安全、生活安全、交通安全，制定各项安全生产制度、措施及办法；布设安全设施并检查落实；及时与当地有关部门联系，获取最新气象信息，提前作好预防恶劣天气的准备措施；

8、合同管理部

编制工程成本造价的周计划、旬计划、月计划。对工程造价控制和成本控制等向项目经理负责。负责合同管理、档案管理、工程计量工作；与工程技术部、办公室共同完成项目的工程大事记和竣工资料。对项目的合同档案计量管理工作向项目经理负责。

9、物资管理部

负责工程材料供货商的选择、订货、供应工作。按照材料的管理办法编制和报表、记好各项台帐。负责采购及业主提供材料的质量、数量验收。做好材料的标识、保证材料的可追溯性。根据工程进度需要，备足所需料源，按照要求整理有关资料。

10、机械设备部

负责项目施工机械的维修、保养、租赁、选型、购买及加工件的设计等工作。

11、综合事务部

负责日常的公文收发、处理、传递及档案管理；负责办公用品的购买、发放，职工食堂的管理，办公室、生活区保卫人员的管理，日常通讯、打字人员的管理；负责经理部公务用车的管理、调度，职工劳资统保管理以及与当地有关部门对口联系等工作。

12、财务核算部

负责工程造价控制；负责工程结算、核算、筹集资金；负责按合同条款执行监督项目计划财务的运作；办理与业主、往来单位之间的工程款收取、支取、支付；负责项目所有人员的工资发放。

# 三、项目经理部操作层任务划分

项目经理部操作层任务划分详见表7-1。

项目经理部操作层任务划分                   表7-1

| 序号 | 操作层队伍名称 | 主要分工 | 人员配备（人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下部结构施工一队 | 高架桥第二十六联至第二十九联、E匝道、F匝道的所有桩基、承台、墩台的施工。下设桩基组、模板组、钢筋安装组、混凝土组。下部结构施工完成后，除桩基组外其余班组归上部结构施工一队。 | 160 |
| 2 | 下部结构施工二队 | 高架桥第三十联至第三十五联所有桩基、承台、墩台的施工。施工队下设桩基组、模板组、钢筋安装组、混凝土组。下部结构施工完成后，除桩基组外其余班组归于上部结构施工二队。 | 170 |
| 3 | 上部结构施工一队 | 高架桥第二十六联至第二十九联、E匝道、F匝道的预应力连续混凝土箱梁及除沥青混凝土铺装以外的桥面附属工程的施工。下设支架组、模板组、钢筋组、混凝土组、养护组、张拉灌浆组。支架基础处理由地面道路施工队负责。 | 335 |
| 4 | 上部结构施工二队 | 高架桥第三十联至第三十四联的预应力连续混凝土箱梁及除沥青混凝土铺装以外的桥面附属工程的施工。下设支架组、模板组、钢筋组、混凝土组、养护组、张拉灌浆组。支架基础处理由地面道路施工队负责。 | 355 |
| 5 | 钢结构施工队 | 第三十五联预应力钢——混凝土叠合梁的安装工作。该联的预应力和混凝土浇筑工作由上部结构施工二队负责。下设起重安装组、焊接组、涂装组。 | 65 |
| 6 | 地面道路施工队 | 本合同段内原有道路、桥梁的拆除；路基整形、压实；本合同段内管线沟槽开挖，管道安装，雨水暗沟、箱涵钢筋架设及模板安装和混凝土浇筑、管沟回填、闭水试验等；道路基层（碎石石灰土、水泥稳定碎石、土工格栅）铺筑、铺设等；道路面层（粗粒式沥青砼、中粒式沥青砼、沥青玛蹄脂碎石混合料）铺筑等；本合同段内立沿石、平沿石、混凝土护背、道路施工期间的排水等工作。下设土方施工组、管线施工组、基层施工组、面层施工组、综合施工组。 | 80 |
| 7 | 地面桥梁施工队 | 负责西工商河的施工，下设土方组、模板组、钢筋组、混凝土组、安装组。西工商河施工完成后，其模板组、钢筋组、混凝土组并入地面道路施工队，负责钢筋混凝土箱涵的施工。 | 50 |
| 8 | 钢筋加工队 | 负责本合同段所有钢筋的加工工作。根据各施工队的任务单加工并保证各施工队的钢筋供应。 | 120 |
| 9 | 模板加工队 | 负责本合同段所有模板的加工及维修保养工作。根据各个施工队的要求及时或提前加工制作异形模板。 | 30 |
| 10 | 交通疏导队 | 负责本合同段内的交通疏导工作；协助有关部门维持本合同施工作业期间的交通疏导工作；负责安全维护工作；负责本合同段的文明施工工作；在施工作业发生变化时做好对市民的宣传工作，协助工程技术部处理各种交通疏导的施工组织设计和重大方案的制订及贯彻落实等工作。 | 30 |
| 11 | 机电设备维修队 | 负责本工程机电、电气设备的安装、维修以及运行期间的管理工作；协助工程部处理各种机电、电气工程施工期间的施工组织设计和重大方案的制订及贯彻落实；协助质管部、安全环保部负责做好各种机电、电气施工过程中的质量和安全工作。 | 15 |
| 12 | 运输队 | 负责本工程各种建筑垃圾的清运工作，配合环保部门做好钻孔灌注桩泥浆的清运工作；负责商品混凝土、商品碎石石灰土、商品水泥稳定碎石、商品沥青混凝土的水平运输以及水泥混凝土的垂直泵送工作。负责场内各种周转材料的倒运工作等。 | 70 |
| 人员总数 | 1480 |

四、劳动力计划及人员动员计划

本工程劳动力计划根据施工进度计划进行配置，并考虑受多工种交叉作业，减少人员投入。具体劳动力计划详见下表：

劳动力计划表                              表7-2

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |
|  | 2006年 | 2007年 |
|  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 管理人员 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 50 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 30 | 30 |
| 司钻 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风钻工 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋工 | 10 | 40 | 140 | 140 | 120 | 120 | 110 | 100 | 100 | 20 | 20 | 60 | 50 | 30 | 30 | 20 |  |  |
| 木工统计 | 20 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 10 | 10 | 30 | 60 | 20 | 20 | 10 |  |  |
| 浇捣工 | 20 | 30 | 30 | 40 | 140 | 140 | 150 | 140 | 140 | 5 | 5 | 5 | 60 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |
| 起重工 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 41 | 41 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 |  |  |
| 涂装工 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电焊工 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 10 | 5 | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 |  |
| 架子工 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 5 | 20 | 10 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 张拉工 |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 设备司机 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 4 | 10 | 40 | 20 | 50 | 60 | 50 | 40 |
| 瓦工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 20 | 20 | 40 | 10 | 5 | 2 | 2 | 15 | 20 | 10 | 30 | 10 | 15 |
| 修理工 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 测量工 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 电工 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 实验工 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 普工 | 240 | 325 | 620 | 620 | 790 | 770 | 630 | 550 | 550 | 90 | 60 | 210 | 315 | 170 | 156 | 175 | 146 | 165 |
| 合 计 | 530 | 751 | 1208 | 1230 | 1580 | 1540 | 1405 | 1345 | 1265 | 248 | 175 | 473 | 696 | 459 | 387 | 402 | 259 | 254 |

拟投入本合同工程的劳动力计划曲线表            图5-1

人员动员周期及进场时间表                   表7-3

| 人员 | 单位 | 数量 | 第一批进场 (中标后7天内) | 第二批进场 (2006.3.20前) | 第三批进场 (2006.3.25前) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 人 | 1 | 1 |  |  |
| 项目总工 | 人 | 1 | 1 |  |  |
| 项目副经理 | 人 | 4 | 2 | 2 |  |
| 质量检控部 | 人 | 4 | 2 | 2 |  |
| 工程技术部 | 人 | 4 | 2 | 2 |  |
| 现场办公室 | 人 | 2 | 1 | 1 |  |
| 安全技术部 | 人 | 2 | 1 | 1 |  |
| 合同管理部 | 人 | 6 | 3 | 3 |  |
| 物资管理部 | 人 | 6 | 6 |  |  |
| 机械设备部 | 人 | 3 | 2 | 1 |  |
| 综合事务部 | 人 | 3 | 3 |  |  |
| 财务核算部 | 人 | 4 | 2 | 2 |  |
| 下部结构施工一队 | 人 | 160 | 80 | 80 |  |
| 下部结构施工二队 | 人 | 170 | 90 | 80 |  |
| 上部结构施工一队 | 人 | 335 | 50 | 100 | 185 |
| 上部结构施工二队 | 人 | 355 | 500 | 100 | 205 |
| 钢结构施工队 | 人 | 65 |  |  | 65 |
| 地面道路施工队 | 人 | 80 | 30 | 10 | 40 |
| 地面桥梁施工队 | 人 | 50 | 20 | 30 |  |
| 钢筋加工队 | 人 | 120 | 80 | 40 |  |
| 模板加工队 | 人 | 30 | 20 | 10 |  |
| 交通疏导队 | 人 | 30 | 30 |  |  |
| 机电设备维修队 | 人 | 15 | 5 | 10 |  |
| 运输队 | 人 | 70 | 20 | 50 |  |

第一批进场人员主要施工管理人员、技术人员和测量人员、后勤准备人员以及施工人员，为工程的开工做准备，在中标7天内进驻现场。进场后修建临时工程、修筑施工便道、场地清理和平整、架设临时电力线和通讯线、解决施工用水，做到路通、水通、电通和场地平整，为开工创造条件，做到早准备、早进场、早开工。

第二批进场人员主要为桥梁下部结构施工人员，)第二批进场的主要是桥梁下部结构施工人员，在工程开工前全部进场，尽快形成规模的施工生产局面。

第三批进场的主要是桥梁上部结构施工的设备和人员，在工程开工后20天内全部进场，为上部结构的施工提前做好充分的准备。

在施工过程中，依据现场的实际情况或按业主、监理工程师的要求，随时加强人员的数量，以满足施工需要，确保施工正常进行。

# 五、主要施工机械设备配置

根据前一章节的施工进度计划安排，本工程拟配备的机械设备详见施工组织设计后附（表1）《拟投入的主要施工机械表》。

施工机械设备动员分三期进行，第一批进场设备主要为高架桥下部结构施工设备和路基施工设备的一部分，路基施工设备主要用来修筑施工便道。另外，所有加工设备全部进场，为下部及上部结构施工进行材料加工准备工作，第一期设备动员在2006年3月20前全部运到施工现场。

第二批进场设备主要上部结构施工设备，该部分施工设备在2006年4月中旬全部到达施工现场，为上部结构的施工做好准备。

第三批进场设备主要为地面道路施工设备，根据工程的进展情况提前进场。

拟投入本工程的主要施工机械设备均来自山东境内，从公路运输至施工现场，我局将对超过正常尺寸的设备、材料进行拆卸，避免在公路运输中带来影响。

运输途中，借助当地交通部门的协助，自我协调好交通管理部门要求的各种手续。施工进场的车辆涂有醒目的标志，接受交通部门的统一指挥进入施工现场，如果车辆荷载超过沿线桥涵的设计荷载，则要对其采取适当的临时加固措施。

# 六、主要材料供应及运输

混凝土、碎石石灰土、水泥稳定土、沥青混凝土：全部采用商品料。

水泥、钢筋、钢铰线：本标水泥采用山水产品，钢筋采用莱钢和济钢产品，钢绞线拟采用天津燎原钢铰线厂生产的产品（满足设计要求的产品），由供应商通过载重汽车运输，交货地点为工地承包人仓库或加工厂。

油料：在济南自购，由销售厂家直接运至工地我方贮油罐。

木材：进场后根据实际需要和工程进度情况在济南采购，由供应商运输到施工现场或由项目部通过载重汽车运输到施工现场。

砂石料：在济南采购。由供应商运送到施工现场或由项目部通过自卸汽车运输到施工现场。

支架材料：本工程支架材料需求量较大，一部分通过由我局所在地德州通过载重汽车运输到施工现场，另一部分在当地租赁并通过载重汽车运输到施工现场，型钢直接在济南钢材市场购置并通过载重汽车运输到施工现场。

模板：本工程所需模板主要为定型钢模板、竹胶合板模板和少量木模板，定型钢模板由我局机电安装分局加工制作并通过载重汽车运输到施工现场；竹胶合板模板在当地直接购置并通过载重汽车运输到施工现场；少量木模板在现场模板加工厂加工制作，木材在当地采购。

主要周转材料投入量见表7-4。

主要周转材料投入计划表                     表7-4

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合钢模板 |  | M2 | 630 | 用于承台施工 |
| 2 | 定型钢模板 |  | t | 321 | Y形双柱墩投入10套模板，标准节2m长；匝道柱模板投入10套，标准节长度2m |
| 3 | 可调底座 | DZ-1 | 根 | 26294 | 连续箱梁投入4联支架 |
| 4 | 可调顶撑 | DC-1 | 根 | 26294 |  |
| 5 | 立杆 | LG-180 | 根 | 64570 |  |
| 6 | 立杆 | LG-300 | 根 | 33569 |  |
| 7 | 顶杆 | LG-150 | 根 | 13148 |  |
| 8 | 顶杆 | LG-90 | 根 | 13148 |  |
| 9 | 斜杆 | XG-150 | 根 | 13944 |  |
| 10 | 横杆 | HG-90 | 根 | 221941 |  |
| 11 | 横杆 | HG-60 | 根 | 227610 |  |
| 12 | 钢管 | φ245×8 | t | 30.72 | 用于无影山东路和西工商河下部通道 |
| 13 | 工字钢 | I18 | t | 47.88 |  |
| 14 | 工字钢 | I40b | t | 31.24 |  |
| 15 | 槽钢 | [12 | t | 18.51 |  |
| 16 | 工字钢 | I28b | t | 19.7 | 用于西工商河桥中间绿化带上空档位置 |
| 17 | 方木 | 各种规格 | M3 | 840 | 按四联用量投入 |
| 18 | 双面覆膜竹胶板 | 15mm | M2 | 15700 | 用于箱梁底模和外侧模板 |
| 19 | 普通 | 15mm | M2 | 16000 | 用于箱梁内部模板 |
| 20 | 定型钢模板 |  | t | 40 | 防撞墙投入200m，隔离墩投入100m模板 |
| 21 | 贝雷架 |  | t | 165 | 用于第三十五联钢箱梁安装 |

第八章  施工总平面布置及交通疏导

# 一、临时道路

1、场外道路

场外道路主要利用济泺路和无影山东路。

2、场内施工便道布置

北园大街是济南市的东西主干道，交通量相当大，不可能也不允许中断交通进行全封闭施工。在施工中，我们拟采用以下方法进行便道布置：

（1）、纵向施工便道布置

第一期，利用现有无影山中路南侧快车道和南侧慢车道作为居民和公务出行通道，在最短的时间内将规划的慢行一体道路打通、整平、压实，并对其进行硬化处理（20cm厚5%水泥石屑），具备临时通行能力，西工商河第四幅新建地面桥与原老桥不发生冲突，因此本期第四幅桥在汛前完成，交通通道利用老桥。

第二期，本期居民及沿线公务出行仍利用两侧慢行一体，过西工商河时利用建成的西工商河第四幅新桥通行，同时，本期施工西工商河第一至三幅，高架桥除第三十三联外全部施工完成。

第三期，本期地面快车道与第三十三联高架桥并行施工，快车道施工完成后，作为通行便道。

第四期，本期居民和公务出行利用快车道，开始慢行一体管线和结构层的施工，全部施工完成后，慢行一体开放交通，开始施工路缘石等其他附属工程。

（2）交叉路口的便道布置

见后附（七、交通疏导）。

施工临时便道布置详见“施工期交通疏导示意图”。施工过程中，施工区与通行区用高度不低于1.8米的彩钢板隔离。

# 二、生产设施布置

1、模板工厂

本标段模板加工厂占地为1000平方米。位置见施工总平面布置图。施工过程中模板工厂需迁移一次，最初布置在K4+090-K4+130处，待桥梁第三十联和第三十一联施工完成后迁至K4+305-K4+345处。

2、钢筋工厂

本标段钢筋工厂占地为1000平方米。位置见施工总平面布置图。施工过程中钢筋加工厂需迁移一次，最初布置在K4+130-K4+170处，待桥梁第三十联和第三十一联施工完成后迁至K4+345-K4+385处。

3、材料堆放厂

本标段材料堆放厂占地为3375平方米。施工过程中材料堆放厂需迁移一次。最初布置在K4+170-K4+305处，待桥梁第三十联和第三十一联施工完成后迁至K4+385-K4+520处。

4、预制厂

本标段主要预制构件为西工商河桥空心板和雨水暗沟盖板。因施工现场场地限制，上述预制构件考虑从就近的有生产资质的预制厂订制，现场不再设预制厂。

5、稳定土生产系统

稳定土采用商品料，施工现场不设置稳定土生产系统。

6、沥青混凝土生产系统

沥青混凝土采用商品料，施工现场不设置沥青混凝土生产系统。

7、水泥混凝土生产系统

水泥混凝土采用商品料，施工现场不设置水泥混凝土生产系统。

# 三、营地布置

本工程设置主营地一处，为租赁房屋，面积约1000m2，主要布置有职工宿舍600m2，项目经理部办公室140m2、会议室50m2、厨房及餐厅50 m2、仓库100m2、卫生间30m2、浴室30m2。施工现场搭设活动账篷，供现场施工人员居住。

# 四、水、电供应

施工及生活用水：接当地自来水管网，现场配洒水车运送至各用水点。

施工及生活用电均采用网电，根据施工作业现场配备的施工设备，拟在第一施工区和第二施工区各配置1台1000KVA变压器，为高架桥施工供电。钢筋和模板加工场配备一台630KVA变压器。施工现场配二台120KW和90KW柴油发电机备用。

# 五、通讯与交通

经理部设1台带传真机的程控电话，项目经理部领导和各职能部门负责人及施工队长配备移动电话。项目配备生活车2台、交通车6台。

# 六、施工总平面布置及临时占地计划

1、施工总平面布置图

详见后附（图号：DCJN-04）《济南市北园大街道路及环境建设工程施工总平面布置图》

2、临时占地计划表

临时占地计划表                           表8-1

| 用途 | 面积（m2） | 需用 时间 | 用地位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时 工程 | 菜地 | 水田 | 旱地 | 果园 |  | 桩号 | 左侧（m） | 右侧（m） |
| 1、便道 |  |  | 22800 |  | 1.5 | K3+872-K5+016 |  |  |
| 2、便桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、生产及生活临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 临时 住房 |  |  | 600 |  | 1.5 | 见施工总平面布置图 |  |  |
| 2、办公等公用房屋 |  |  | 400 |  | 1.5 | 见施工总平面布置图 |  |  |
| 3、料库 |  |  | 100 |  | 1.5 | 见施工总平面布置图 |  |  |
| 4、预制场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、其它 用地 |  |  | 5375 |  | 1.5 | 见施工总平面布置图 |  |  |
| 租用面积合计 |  |  | 27245 |  |  |  |  |  |

注：1、料库为营地内小型材料仓库；

2、其它用地为钢筋工厂1000平方米、模板工厂1000平方米和材料堆放厂3375平方米；

3、便道为高架桥和快车道施工时占用的慢行一体施工便道。

# 七、交通疏导

1、工程特点及现状交通

北园大街快速路及快速公交系统建设工程，位于济南市主城区北部，工程西起二环西路，东至二环东路，全长约13.22公里。现状的北园大街为主城区内铁路以北地区唯一的一条全线贯通的东西向交通干道，贯穿天桥区，连接槐荫区和历城区，沿路与车站北街、历山路、历黄路、水屯路、北关北路、清河路、生产路、联四路、凤凰山路、三孔桥街、纬二路、无影山东路、无影山路相交，担着繁重的城区交通，同时也是济南市区一条重要的对外通道。

本标段工程范围内，与主线（北园大街）相交的横向道路主要有无影山东路、西工商河路、济泺路三条道路，主线沿线单位主要有天桥区建委公园、中国重型汽车总公司、山东省交通医院、舜天大酒店、山东省交通科学研究所、山东省长途汽车运输总公司、济南市长途汽车总站等。

2、施工对交通的要求

根据业主的总体进度计划要求，本标段工程计划于2006年3月9日开工，于2007年8月31日完成施工任务。

本标段工程施工过程中，必须维持北园大街的现状交通，因地面交通流量较大，故施工对地面交通将产生一定的影响。在整个工程的施工过程中，还必须保证现有无影山东路、西工商河路、济泺路等道路的交通通行能力。

3、施工现场交通调查及分析

（1）北园大街工程横向道路情况

| 路 段 | 相交道路 | 道路现状 | 规划等级 | 交叉形式 | 规划红线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北园大街 | 无影山东路 | 18m | 25m | 十 | 25m |
|  | 西工商河路 | 2×7m | 2×7m | 十 | 2×7m |
|  | 济泺路 | 70m | 70m | 十 | 70m |

（2）公交线路及停靠站

本工程范围内沿北园大街方向共有六条公交线路，分别是K108路、120路、45路、32路、67路、12路，各个相交路口没有公交车终点站和始发站。

# （3）现状车流量

根据招标文件所提供的资料及现场察看，本标段的车辆流向，主要是东西方向的车辆较多，原因在于长途汽车站处在本标段的东头，大部分的车辆均驶进、出长途汽车站。另外，在与主线相交的各个路口的车辆流向大部分是南北方向通行的，左、右转向交通流较弱。主要交叉路口的车辆交通流量及车种：

# ① 无影山东路交叉口

早高峰期为上午9：00～10：00，车流量为3715pcu，平峰期为下午14：00～15：00，车流量为3214pcu，晚高峰期为17：30～18：30，车流量为3788pcu；过往的车辆中，小汽车占36.5％，出租车占24.2％，公交车占9.8％，客车占17.4％，货车占12.1％。

# ② 济泺路交叉口

早高峰期为上午9：00～10：00，车流量为5836.5pcu，平峰期为下午14：00～15：00，车流量为5646pcu，晚高峰期为16：30～17：30，车流量为5679pcu；过往的车辆中，小汽车占26.2％，出租车占35.7％，公交车占20.1％，客车占15.2％，货车占3.0％。

从上面的资料来看，各个路口的交通流量的高峰期与平峰期的交通流量差别不是很大，同时在过往的车辆中，主要是以小汽车为主，公交车、客车、货车大型车辆则占较小的比例。

# （4）现状道路网

① 北园大街沿线地区城市道路网络骨架由“二横七纵”城市主干道网络构成。北园大街、济齐路为贯通地区东西唯一的一条城市主干道，堤口路为济泺路以西地区平行于北园大街的一条东西向通道；二环西路、黄冈路、无影山路、济泺路、顺河高架路、历山路、二环东路连通该地区与小清河以北、铁路以南地区。

② 道路网结构：主干路占40.6％，干路4.0％，支路占55.4％，次干路系统不足，断头路较多。

③ 道路交通功能复杂，北园大街为城市北部地区公共交通线路较密集的道路，且服务于商业交通、居民出行、公共交通、过境交通、对外交通等交通需求，交通混杂，道路拥挤。

④ 主线存在多处路段及节点的瓶颈，黄冈路、济齐路交叉口为“T+Y”形交叉口，增加车辆通行冲突点。济泺路立交桥下通行空间不足，道路拥堵严重，且交通混乱，通行不畅。

4、交通组织编制原则

通过对以上施工现场现状交通的调查，结合招标文件及补充招标文件的内容，交通组织的编制遵循以下原则：

（1）与主线相交的道路交叉口，以“保持原有南北向的机动车道数，维持正常交通，满足公交优先”为原则，施工现场尽可能的创造条件，满足交通的正常通行，将施工对交通的影响减到最小；

（2）沿主线方向的南、北侧道路交通，以“保证本标段内的公交、汽运、单位、居民区、商埠等的车辆、行人正常通行”为原则，施工现场要从安全、便利、顺畅等方面来考虑安排交通便道的结构和宽度， 以保证沿线的单位、居民正常通行；

（3）以“以人为本”为原则，施工现场尽量为周围的单位、居民出行提供较好的道路条件，将施工对周围的单位、居民的影响减到最小；

（4）以“安全第一”为原则，施工现场对交通分阶段进行规划管理，隔离施工区与交通区，确保施工人员和行人的安全；

（5）以“环境保护”为原则，施工现场材料堆放整洁，不乱堆乱放影响交通，出土车辆遵守交通规则，上路前应清扫车轮，为济南市的市容市貌做出我们的贡献。

# 5、施工工艺确定后的施工顺序及交通组织方案

结合本标段的施工进度计划和施工方案，以规划红线内的障碍物拆迁到位的情况下，在施工中，我们拟采用以下方法进行便道布置及交通疏导：

1、施工一期：利用现状快车道作为临时便道（预留高架桥桩基施工区），先进行高架桥桩基及规划慢行一体范围内的临时便道的施工。

2、施工二期：高架桥上部结构施工，规划慢行一体范围内的便道施工完成后，改用慢行一体便道作为施工便道，利用封闭规划的快车道的围挡作为护栏，再施工高架桥。

3、施工三期：高架桥主线除三十三联，其余施工完成，地面快车道管线和第三十三联交叉施工，本期仍利用规划慢行一体内的便道通行。

4、施工四期：在新建快车道的中面层（中粒式沥青砼）施工完成后，再利用快车道作为施工通道，施工慢行一体车道内管线及结构层。

以上的交通组织见后附图（图号：DCJN-05）《施工纵向交通疏导示意图》。

在各个交叉路口设置通道，保证现状行人、车辆的交通正常通行，具体方案见后“交叉路口交通组织方案”。

用于本工程的施工材料、机械进出施工区的交通组织：在临近无影山东路交叉口、西工商河路交叉口、济泺路交叉口处设置临时进出通道，仅供施工运输车辆、施工人员及机械通行，施工运输车辆通过无影山东路、西工商河路、济泺路进出施工区。在工程进行到施工四期时，施工运输交通改道在已完成的新建道路的快车道中面层（中粒式沥青砼）上通行。在施工区以外，施工运输车辆交通严格按照交通规则正常通行。

封闭施工区内的交通组织：封闭施工区内，利用高架桥施工区外缘与慢行一体之间道路通行，必要时按慢行一体的硬化标准进行硬化处理。

# 6、交叉路口交通组织方案

本标段主要交叉口共有3个，均为“十”字路口，其中无影山东路路口、济泺路路口为本工程交通的重点，也是交通组织的难点，要有效的解决本工程的交通组织问题，就必须在该部位充分、细致的考虑和安排。经过我们多次的分析和论证，施工程序分为两大部分，一部分为地面、地下工程，一部分为高架桥工程，交通组织方案也从这两部分考虑和制定。

# （1）无影山东路交叉口

该路口在进行高架桥工程（主要是高架桥的上部结构）施工时，根据现状道路（无影山东路）现有的车道数及宽度进行通道的设置，我们拟设置四条通道，每条通道净宽3.5米，净高5米，其中两条作为机动车道，两条作为人非混行车道，通道采用φ609钢管和25＃、36＃工字钢搭设。此路口的交通组织见后附“无影山东路交叉口交通示意图1”。

该路口在进行新建道路工程和管线工程施工时，实行半副交通，半副施工的方案进行过路口，交通组织见后附“无影山东路交叉口交通示意图2”。

# （2）西工商河路交叉口

西工商河路交叉口实为两个交叉口，即东交叉口和西交叉口。根据新建西工商河桥的施工方案，在进行新建桥梁的第四幅桥梁（最北侧一幅）施工时，东西方向的交通利用现状的西工商河桥作为通道，在新建桥梁的第四幅桥梁施工完成后（钢筋砼铺装层施工完成后），再将交通改到新建桥梁的第四幅桥梁上通行。交通组织具体见后附“西工商河桥交通示意图”。

西工商河路交叉口在进行高架桥施工时，根据现状道路的宽度及交通通行能力，在西工商河西侧：设置两条通道，每条通道净宽3.5米，净高5米，两条通道均为机非混行车道；在西工商河东侧：该路原为单行线（只能由南向北行驶），本方案中考虑两车道由南向北单向通行。两条通道均为机非混行车道。每条通道净宽3.5米，净高5米。通道采用φ609钢管和25＃、36＃工字钢搭设。交通组织见后附“西工商河路交叉口交通示意图”。

该路口狭窄，交通流量小，在进行路口新建道路工程和管线工程施工时，考虑到路口施工会很短，实行封闭施工，暂时中断南北向交通，过往车辆和行人暂时绕行其它道路。

# （3）济泺路交叉口

济泺路交叉口交通组织为本标段的交通组织中最大的难点，同时又是重之又重的。该路口在进行高架桥工程（主要是高架桥的上部结构）施工时，根据现状道路（济泺路）现状道路宽度及交通流进行通道的设置，我们拟设置五条通道，宽度为：14.1m＋5.1m＋20m＋5.1m＋14.1m，每条通道净高11米，其中三条作为机动车道，两条作为人非混行车道，通道采用贝雷架搭设。其交通组织见后附“济泺路交叉口交通示意图1”。

该路口在进行新建道路工程和管线工程施工时，实行道路宽度三分之一施工，道路宽度三分之二交通的方案进行过路口，交通组织见后附“济泺路交叉口交通示意图2”。

# 7、满足交通组织的保证措施

（1）工程严格按照既定的施工进度计划和方案进行施工，在路口施工时按照“快速、安全、有序”的原则进行施工。

（2）加强交通诱导或劝导：

① 在交警部门的许可下，在以下重要的交通路口设置交通标志牌和警示牌，提前让行人、车辆了解前方正在施工，从而提前分流交通：无影山东路、西工商河路、济泺路与师范路交叉口处；无影山东路、西工商河路、济泺路与堤口路交叉口处；黄冈路与济齐路交叉口处；凤凰山路与北园大街交叉口处；经一路与济安街交叉口处。

② 对已经进入施工部位的车辆，派专人维持交通，对在施工部位不按交通规则停车、占道等行为进行劝导和制止。

③ 在施工部位附近交叉口派专人进行劝导，使车辆、行人主动绕道而行，减轻施工部位的交通压力。

（3）积极与交警密切配合：

① 与交警部门取得良好的协作关系，争取交警部门的指导和支持。

② 请交警培训兼职交通管理员，配合交警管理现场附近的交通。

③ 完善交通管理设施，对遗失、损坏的交通设施主动配合交警部门完善。

④ 取得交警部门的支持，增强警力，加大管理力度，使行人、车辆自觉遵守交通规则，加强交通意识，适应交通变化。

（4）发布交通信息，在广播电台、电视、报纸等媒体进行交通信息广播，及时通报社会各界，以取得大家的支持和配合。

（5）对境内单位和居民定期发布安民告示并召开施工交通恳谈会，听取大家的意见，发挥群众的力量，群策群力，搞好交通。

（6）兼职交通管理员每日应巡视，施工机具设备、材料均存放在围挡封闭范围内，施工现场出现影响交通的问题及时疏导。

# 8、实施上述措施后的交通影响分析

按照本交通组织方案施工，并实施上述措施后，施工部位能满足交通要求，且不会影响周围群众的正常出行，同时对周围路网分流的压力也不会太大。其中可能发生问题的节点：

（1）小清河北路、师范路、堤口路、张庄路、经一路等东西方向道路须分流部分北园大街、北园大街路上的车流量，对它们和黄冈路、无影山路、无影山东路、济泺路、济齐路、天成路的交叉口会形成一定的压力，应重点加强交通管理。

（2）黄冈路、无影山路、无影山东路、西工商河路、济泺路、济齐路等南北向道路因上述东西向道路的车流量增加，也会受到间接的影响，但通过强化交通管理和严格落实前述各种措施，可满足正常交通。

第九章  高架道路工程施工方案及技术措施

# 一、工程概况

本工程高架道路工程起点桩号为K3+872，位于无影潭路东侧，终点桩号为K5+016，位于济泺路路口东侧，全长1144m。沿线需要跨越无影山东路、西工商河街、济泺路，无影山东路交叉口早高峰时间为9:00-10:00，交通流量为3715pcu，平峰时间为14:00-15:00，交通流量为3214pcu，晚高峰时间为17:30-18:00，交通流量为3788pcu；西工商河街招标文件暂未提供交通流量资料；济泺路交叉口早高峰时间为9:00-10:00，交通流量为5836.5pcu，平峰时间为14:00-15:00，交通流量为5646pcu，晚高峰时间为16:30-17:00，交通流量为5679pcu。济泺路跨线桥现状为东西方向的跨线桥，根据设计意图，现有跨线桥需要拆除。

需要跨越的河道为西工商河，中心桩号为K4+648.5，拟修建三跨（6.5+13+6.5）斜板桥。

1、高架道路工程上部结构：该标段选用两种形式，第二十六联至第三十四联为预应力混凝土连续箱梁，第三十五联为预应力钢—混凝土叠合梁。

（1）主线预应力混凝土连续箱梁：箱梁采用后张法预应力混凝土结构，圆弧形梁底，薄壁、少肋、单箱多室断面，纵、横桥向预应力钢束由Φj15.24高强低松弛钢绞线和优质群锚组成，塑料波纹管成孔，C50混凝土，施工采用一次落架成形。标准跨径组合为3×30m，梁高2.2m，顶面宽为（桥宽B-0.5）m，标准段全宽24m，双向六车道，跨中腹板厚0.4m，支座附近腹板厚0.6～0.7m；顶板等厚0.22m；跨中底板厚0.2m，支座附近厚0.4m。在距分孔线7.5m到横隔梁处为腹板、底板厚度过渡段。室宽（腹板中心线～中心线）一般不大于5.5m。

（2）主线预应力钢—混凝土叠合梁：箱梁采用后张法预应力钢—混凝土结构，外形与预应力连续箱梁一致，采用圆弧形梁底，单箱多室断面，梁高2.28m，单箱宽3.0m，底板和腹板采用钢板连接而成，底板厚20mm，每隔0.5m设置一道加劲纵肋，腹板厚16mm，每隔1.5m设置一道竖向加劲肋，并在受压区域设置两道纵向加劲肋，箱梁沿纵向每隔3m设一道横隔板，顶板采用钢筋混凝土结构，钢箱梁和混凝土顶板之间采用剪力钉相连。钢箱内设纵向和横向预应力钢束，预应力钢束为30股一束的Φj15.24高强低松弛钢绞线，纵向每一箱内设置2束，横向设在支撑处的横梁内，端横梁和中横梁分别设置4-8束不等。钢箱梁分成20块在工厂焊接，现场拼装。

（3）匝道连续箱梁：本标段包含两条匝道，E匝道和F匝道。E匝道为4×30m预应力连续箱梁，F匝道为5×30m预应力连续箱梁。后张法预应力混凝土结构，预应力钢束由Φj15.24高强低松弛钢绞线和优质群锚组成，塑料波纹管成孔，C50混凝土。桥面宽为7.5m，跨中腹板厚0.3-0.4m，支座附近腹板厚0.6-0.7m，顶板等厚0.2m，跨中底板厚0.2m，支座附近厚0.4m。在距分孔线6-9.75m道横隔梁处为腹板、底板厚度过渡段。

2、高架道路工程下部结构：

（1）桥墩、桥台

主线标准桥墩采用Y形双立柱，立柱之间设置预应力混凝土横梁以平衡外力，立柱为矩形断面，跟部断面尺寸为1.75m×1.75m，四周设R15cm圆角。

匝道桥墩采用一矩形为主，上部分叉的立柱形式；跟部断面尺寸1.6m×1.6（1.5）m；边墩立柱在顶部展开，以满足支座边缘尺寸不小于15cm的要求。桥台采用直立式桥台或U型桥台。

（2）基础

高架桥标准段一般采用6根φ1.2m或4根φ1.5m钻孔灌注桩；匝道桥一般采用2根φ1.2m或2根φ1.5m钻孔灌注桩，桩底进入持力层，桩长10-40m左右。

（3）主桥下部结构设计情况如下表所示：

主桥下部结构设计情况统计表                表9-1

| 墩号 | 桩号 | 灌注桩 | 承台 | 桥墩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 桩径 （m） | 桩长 （m） | 桩数 | 结构尺寸 (m) | 结构形式编号 | 高度 (m) | 结构尺寸 (m) |
| P98 | K3+872 | 1.5 | 13 | 4 | 7×6.5×2.5 | 二 | 8.1 | 1.75×1.75 |
| P99 | K3+902 | 1.5 | 13 | 4 | 7.05×6.5×2.5 | 一 | 8.0 | 1.75×1.75 |
| P100 | K3+935 | 1.5 | 15 | 4 | 7.05×6.5×2.5 | 一 | 8.0 | 1.75×1.75 |
| P101 | K3+965 | 1.5 | 16 | 4 | 7.05×6.5×2.5 | 一 | 7.9 | 1.75×1.75 |
| P102 | K3+995 | 1.5 | 18 | 4 | 7×6.5×2.5 | 二 | 7.9 | 1.75×1.75 |
| P103 | K4+025 | 1.5 | 13 | 4 | 7.05×6.5×2.5 | 一 | 7.7 | 1.75×1.75 |
| P104 | K4+060 | 1.5 | 13 | 4 | 7.05×6.5×2.5 | 一 | 7.5 | 1.75×1.75 |
| P105 | K4+090 | 1.5 | 13 | 4 | 7×6.5×2.5 | 二 | 7.4 | 1.75×1.75 |
| P106 | K4+120 | 1.5 | 13 | 4 | 7.05×6.5×2.5 | 一 | 7.1 | 1.75×1.75 |
| P107 | K4+155 | 1.5 | 16 | 4 | 7.05×6.5×2.5 | 一 | 6.9 | 1.75×1.75 |
| P108 | K4+185 | 1.5 | 13 | 4 | 7×6.5×2.5 | 二 | 6.7 | 1.75×1.75 |
| P109 | K4+215 | 1.5 | 13 | 4 | 7.05×6.5×2.5 | 一 | 6.5 | 1.75×1.75 |
| P110 | K4+245 | 1.5 | 13 | 4 | 7.05×6.5×2.5 | 一 | 6.4 | 1.75×1.75 |
| P111 | K4+275 | 1.5 | 13 | 4 | 7×6.5×2.5 | 二 | 6.6 | 1.75×1.75 |
| P112 | K4+305 | 1.5 | 13 | 4 | 7.05×6.5×2.5 | 一 | 6.7 | 1.75×1.75 |
| P113 | K4+335 | 1.5 | 13 | 4 | 7.05×6.5×2.5 | 一 | 6.9 | 1.75×1.75 |
| P114 | K4+365 | 1.5 | 13 | 4 | 7.05×6.5×2.5 | 一 | 7.2 | 1.75×1.75 |
| P115 | K4+395 | 1.5 | 13 | 4 | 7×6.5×2.5 | 二 | 7.5 | 1.75×1.75 |
| P116 | K4+425 | 1.5 | 13 | 4 | 7.05×6.5×2.5 | 一 | 7.7 | 1.75×1.75 |
| P117 | K4+458 | 1.5 | 13 | 4 | 7.05×6.5×2.5 | 一 | 8.0 | 1.75×1.75 |
| P118 | K4+491 | 1.5 | 13 | 4 | 7.05×6.5×2.5 | 一 | 8.3 | 1.75×1.75 |
| P119 | K4+521 | 1.5 | 13 | 4 | 7×6.5×2.5 | 二 | 8.6 | 1.75×1.75 |
| P120 | K4+551 | 1.5 | 13 | 4 | 7.05×6.5×2.5 | 一 | 8.9 | 1.75×1.75 |
| P121 | K4+581 | 1.5 | 13 | 4 | 7.05×6.5×2.5 | 一 | 9.1 | 1.75×1.75 |
| P122 | K4+611 | 1.5 | 13 | 4 | 7×6.5×2.5 | 二 | 9.4 | 1.75×1.75 |
| P123 | K4+638 | 1.5 | 15 | 4 | 7.05×6.5×2.5 | 三 | 14.3 | 1.75×1.75 |
| P124 | K4+673 | 1.2 | 33 | 6 | 8.8×5.5×2.2 | 五 | 9.9 | 1.75×1.75 |
| P125 | K4+708 | 1.2 | 33 | 6 | 8.8×5.5×2.2 | 五 | 10.3 | 1.75×1.75 |
| P126 | K4+735 | 1.2 | 33 | 6 | 8.8×5.5×2.2 | 六 | 10.5 | 1.75×1.75 |
| P127 | K4+765 | 1.2 | 33 | 6 | 8.8×5.5×2.2 | 五 | 10.8 | 1.75×1.75 |
| P128 | K4+800 | 1.2 | 33 | 6 | 8.8×5.5×2.2 | 五 | 11.0 | 1.75×1.75 |
| P129 | K4+831 | 1.2 | 33 | 6 | 8.8×5.5×2.2 | 五 | 11.2 | 1.75×1.75 |
| P130 | K4+866 | 1.2 | 33 | 6 | 8.8×5.5×2.2 | 五 | 11.4 | 1.75×1.75 |
| P131 | K4+896 | 1.2 | 33 | 6 | 8.8×5.5×2.2 | 六 | 11.6 | 1.75×1.75 |
| P132 | K4+936 | 1.5 | 33 | 4 | 7.05×6.5×2.5 | 一 | 11.7 | 1.75×1.75 |
| P133 | K4+976 | 1.5 | 33 | 4 | 7.05×6.5×2.5 | 一 | 11.8 | 1.75×1.75 |
| P134 | K5+016 | 1.5 | 32 | 4 | 7×6.5×2.5 | 二 | 11.9 | 1.75×1.75 |
| P101a | K3+965 | 2.25 | 16 | 1 |  | 十九 | 7.9 | 1.6×1.6 |
| P102a | K3+995 | 2.25 | 18 | 1 |  | 二十 | 7.9 | 1.6×1.6 |
| P103a | K4+025 | 2.25 | 14 | 1 |  | 十九 | 7.7 | 1.6×1.6 |
| P104a | K4+060 | 2.25 | 14 | 1 |  | 十九 | 7.5 | 1.6×1.6 |
| P104b | K4+060 | 2.25 | 14 | 1 |  | 十九 | 7.5 | 1.6×1.6 |
| P105a | K4+090 | 2.25 | 13 | 1 |  | 二十 | 7.4 | 1.6×1.6 |
| P105a | K4+090 | 2.25 | 13 | 1 |  | 二十 | 7.4 | 1.6×1.6 |
| P106a | K4+120 | 2.25 | 14 | 1 |  | 十九 | 7.1 | 1.6×1.6 |
| P106b | K4+120 | 2.25 | 14 | 1 |  | 十九 | 7.1 | 1.6×1.6 |
| P107a | K4+155 | 2.25 | 16 | 1 |  | 十九 | 6.9 | 1.6×1.6 |
| P107b | K4+155 | 2.25 | 16 | 1 |  | 十九 | 6.9 | 1.6×1.6 |
| P108a | K4+185 | 2.25 | 13 | 1 |  | 十五 | 6.7 | 1.6×1.6 |
| P108a | K4+185 | 2.25 | 13 | 1 |  | 十五 | 6.7 | 1.6×1.6 |
| P118a | K4+491 | 2.25 | 13 | 1 |  | 十九 | 8.3 | 1.6×1.6 |
| P119a | K4+521 | 2.25 | 13 | 1 |  | 二十 | 8.7 | 1.6×1.6 |
| P120a | K4+551 | 2.25 | 13 | 1 |  | 十九 | 8.9 | 1.6×1.6 |
| P121a | K4+581 | 2.25 | 13 | 1 |  | 十九 | 9.1 | 1.6×1.6 |
| P122a | K4+611 | 2.25 | 13 | 1 |  | 二十 | 9.5 | 1.6×1.6 |
| P122b | K4+611 | 2.25 | 13 | 1 |  | 二十 | 9.5 | 1.6×1.6 |
| P123a | K4+638 | 1.2 | 33 | 2 | 5.5×2.2×2.0 | 十八 | 9.7 | 1.6×1.6 |
| P123b | K4+638 | 1.2 | 33 | 2 | 5.5×2.2×2.0 | 二十一 | 9.7 | 1.6×1.6 |
| P124a | K4+673 | 1.2 | 33 | 2 | 5.5×2.2×2.0 | 二十一 | 10.0 | 1.6×1.6 |
| P125a | K4+708 | 1.2 | 33 | 2 | 5.5×2.2×2.0 | 十八 | 10.3 | 1.6×1.6 |
| P125b | K4+708 | 1.2 | 33 | 2 | 5.5×2.2×2.0 | 二十一 | 10.3 | 1.6×1.6 |
| P126a | K4+735 | 1.2 | 33 | 2 | 5.5×2.2×2.0 | 二十二 | 10.6 | 1.6×1.6 |
| P126b | K4+735 | 1.2 | 33 | 2 | 5.5×2.2×2.0 | 二十二 | 10.6 | 1.6×1.6 |
| P127a | K4+765 | 1.2 | 33 | 2 | 5.5×2.2×2.0 | 二十一 | 10.8 | 1.6×1.6 |
| P127b | K4+765 | 1.2 | 33 | 2 | 5.5×2.2×2.0 | 二十一 | 10.8 | 1.6×1.6 |
| P128a | K4+800 | 1.2 | 33 | 2 | 5.5×2.2×2.0 | 二十一 | 11.0 | 1.6×1.6 |
| P129a | K4+831 | 1.2 | 33 | 2 | 5.5×2.2×2.0 | 二十一 | 11.2 | 1.6×1.6 |
| P129b | K4+831 | 1.2 | 33 | 2 | 5.5×2.2×2.0 | 二十一 | 11.2 | 1.6×1.6 |
| P130a | K4+866 | 1.2 | 33 | 2 | 5.5×2.2×2.0 | 二十一 | 11.4 | 1.6×1.6 |
| P131a | K4+896 | 1.2 | 33 | 2 | 5.5×2.2×2.0 | 二十二 | 11.6 | 1.6×1.6 |
| P132a | K4+936 | 1.2 | 33 | 2 | 5.5×2.2×2.0 | 二十一 | 11.7 | 1.6×1.6 |
| P133a | K4+976 | 1.2 | 33 | 2 | 5.5×2.2×2.0 | 二十一 | 11.8 | 1.6×1.6 |
| P134a | K5+016 | 1.2 | 33 | 2 | 5.5×2.2×2.0 | 二十二 | 11.9 | 1.6×1.6 |

根据上表统计，全桥主桥灌注桩共分直径2250mm、1500mm和1200mm三种类型，最大桩长33m。直径2250mm灌注桩19棵，合计桩长266m，混凝土工程量为1057m3；直径1500mm灌注桩148棵，合计桩长2220m，混凝土工程量为3921m3；直径1200mm灌注桩82棵，合计桩长2706m，混凝土工程量为3059m3。

（4）匝道下部结构设计情况如下表所示：

匝道下部结构设计情况统计表                      表9-2

| 墩号 | 桩号 | 灌注桩 | 承台 | 桥墩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 桩径 （m） | 桩长 （m） | 桩数 | 结构尺寸 (m) | 结构形式编号 | 高度 (m) | 结构尺寸 (m) |
| E1 | EK4+215 | 2.25 | 13 | 1 |  | 十三 | 6.3 | 1.6×1.6 |
| E2 | EK4+245 | 2.25 | 13 | 1 |  | 十三 | 5.2 | 1.6×1.6 |
| E3 | EK4+275 | 2.25 | 13 | 1 |  | 十三 | 4.0 | 1.6×1.6 |
| E0 | EK4+305 | 1.2 | 13 | 4 | 7.5×5.5×2.0 |  | 2.9 | 7.3×1.63×3.4 |
| F1 | FK4+215 | 2.25 | 13 | 1 |  | 十三 | 6.4 | 1.6×1.6 |
| F2 | FK4+245 | 2.25 | 13 | 1 |  | 十三 | 5.4 | 1.6×1.6 |
| F3 | FK4+275 | 2.25 | 13 | 1 |  | 十三 | 4.4 | 1.6×1.6 |
| F4 | FK4+305 | 2.25 | 13 | 1 |  | 十三 | 3.3 | 1.6×1.6 |
| F0 | FK4+335 | 1.2 | 13 | 4 | 7.5×5.5×2.0 |  | 2.9 | 7.3×1.63×3.4 |

本合同段共含两条匝道，E匝道和F匝道，根据上表统计，匝道灌注桩共分直径2250mm和1200mm三种类型，最大桩长13m。直径2250mm灌注桩7棵，合计桩长91m，混凝土工程量为362m3；直径1200mm灌注桩8棵，合计桩长104m，混凝土工程量为118m3。

二、高架桥施工测量方案

# 1、测量依据

（1）根据业主提供的平面控制点与水准点为基准进行复测和引测。根据业主提供的有关测量资料、设计结构图、复测资料进行计算和测量放样。

（2）以本工程执行的施工规范中的有关规定作为精度标准。

# 2、平面控制测量

（1）对施工现场及控制点进行实地踏勘，结合本工程平面布置图，创建施工测量平面控制网。要求达到考虑通视条件、稳固状态、放样方便等各种因素，在现场每200米建立一个控制点。控制点在高架桥中心线两侧间隔分布，以建立通视情况良好的导线控制网。放样时每点至少有两个控制点做后视，便于校核。

“测量施工放样示意图”如下页图9-1所示。

图9-1  测量施工放样示意图

（2）定期对导线控制网进行闭合校验,保证各点位于同一系统。随着施工的进展，每个月至少复测一次，以求控制网达到精度要求。

# 3、平面轴线测量

（1）按图纸中结构不同的施工部位,分别制定不同的测量方法,以满足精度要求和施工进度要求。

（2）桩基础施工时所需要的轴线，采用极坐标法进行放样，用全站仪直接放出桥墩中心点。然后将仪器架至桥墩中心点，后视控制点，定出切线，再转90度定出法线桩。如果一次无法投测到位，可以在附近适当位置临时转点，但转点次数尽量控制一次。

（3）桩施工结束，采取同样方法确定承台位置。

（4）承台浇注完毕后，所需要的轴线采取后方交会，定出偏移轴线，测站为承台上的任意点，根据该点坐标值计算出到中心点角度和距离，以极坐标法定出其它轴线。

（5）箱梁施工阶段轴线放样

① 箱梁底腹板轴线控制

●在墩身施工完，而支架尚未搭设之时，对墩身顶进行中心点投测，并做好标志，为下道工序做好准备。

●在底模铺设和支架预压完毕，而墩顶尚未掩盖之时，以上述放样好的中心点为测站，以另一桥墩中心点为后视，后视尽可能远，定出箱梁底模上的侧模边线。

●侧模的投测方法可采用支距法或坐标法。

●投测完毕之后，用钢卷尺校验底模两侧相对应的点之间的距离。该距离为理论的计算长度。

② 箱梁翼缘轴线的控制

此部分要控制的是桥面结构最外端的侧模轴线。由于箱梁翼缘与水平面存在一个角度，且全部朝向中心线倾斜。所以仍然采用桥墩中心点对其进行控制。

③ 箱梁桥面轴线控制

●桥面轴线的放样主要包括桥梁纵向轴线及部分横桥向轴线，尽量利用周围建筑物顶向桥面进行放样。若无法从周围建筑物顶向桥面放样，则采用自地面基准点，使用全站仪向桥面引入转站。

●以桥面上的转站为测站，后视地面控制点，进行桥面轴线的放样，定护栏的线形。

# 4、高程控制测量

（1）施工高程控制网的建立

① 根据业主提供的等级水准点，用精密水准仪进行引测，布置在施工区域附近。为保证施工期间高程点的稳定性，点位设置在受施工环境影响小，且不易遭破坏的地方。

② 考虑季节的变化和环境的影响，定期对水准点进行复测。

# （2）箱梁以下部分的高程测量

① 箱梁以下部分主要包括承台高程控制、墩身高程控制等。

② 各部分的标高均直接采用高程控制网中的点位引测到施工部位，并按规定误差范围进行精度控制。

# （3）箱梁以上部位的高程测量

① 箱梁以上部分主要包括箱梁底板高程控制、翼缘高程控制、桥面高程控制等。

②箱梁底板部分的高程放样直接使用控制网中的点位，引测至梁两端的墩身上。使用模线连接两端标高，从而为底模的高程建立控制线。

③ 翼缘部分存在一个倾斜的底面，该部分采用控制网中的点，引测至桥跨两上端面翼缘的下方。由于翼缘是倾斜的，所以建立高低两个控制标高。将两端标高点联系起来，便形成了翼缘底模的高程控制线。

④ 桥面系施工阶段，箱梁砼面已经达到设计强度。所以只要将高程从地面高程控制点引至桥面进行施工控制。

# 5、测量技术保证措施

（1）经纬仪工作状态应满足竖盘垂直、水平度盘水平；目镜上下转动时，视准轴形成的视准面必须是一个竖直平面。

（2）水准仪工作状态应满足水准管轴平行于视准轴。

（3）用钢尺工作应进行钢尺鉴定误差、温度测定误差的修正，并消除定线误差、钢尺倾斜误差、拉力不均匀误差、钢尺对准误差、读数误差等，采取多次往返测量。

（4）所有测量计算值均应立表，并应有计算人、复核人签字。

（5）使用全站仪应进行加常数、乘常数、温差修改值的修正。

（6）在仪器操作上,测站与后视方向应用控制网点,避免转站而造成积累误差。所有仪器操作均要进行换手复测。

（7）在定点测量时应避免垂直角大于45度。

（8）对易产生位移的控制点，使用前应进行校核。

（9）每个月必须对控制点进行校核一次，避免因季节变化而引起的误差。雨后，也要及时对地面的控制点进行校核。

（10）严格控制操作规程进行现场的测量定位和放样。

三、桥梁钻孔灌注桩施工方案

# 1、灌注桩施工安排

根据现场考察和招标图纸，K3+872～K3+965即第二十六联桩基基本位于无影山中路快车道北侧及北侧绿化带上；K3+995～K4+611即第二十七联～第三十二联桥中心线位置的桩基基本位于无影山中路北侧的慢车道上，P101a～P108a、E1～E0、P118a～P122a等桥墩桩基位于北侧需要拆迁的地带，P104b～P108b、F1～F0等桩基基本位于南侧的慢车道上；P123和P124桥墩桩基位于西工商河两侧；P127～P131中心线部位的桩基基本位于无影山中路的中间部位，P127b、P130a、P131a位于南侧；P132～P134即第三十五联需要跨越济泺路，现有立交桥需要拆除。

考虑到长途汽车站车流量大，且现有立交桥需要拆除，因此桥梁桩基施工总体上根据施工区段划分，自西向东进行施工。长途汽车站段地面部分的慢车道进场后抓紧施工，解决长途汽车站地面交通问题，然后开始进行桩基施工。

P124墩号桩基与西工商河老桥有冲突，因此在西工商河第四幅桥施工完成，老桥拆除后进行该墩号桩基的施工，P124a墩号桩机可随西工商河第四幅桥施工穿插进行。地面桥梁桥台施工前，完成该位置的高架桥桩机及承台墩柱的施工。

根据本合同段钻孔灌注桩位置的地质情况，拟全部采用冲击反循环钻机成孔，由于本工程桩基直径不同，因此选用CJF-15和CJF-20两种型号钻机。水下混凝土采用导管法施工。

# 3、灌注桩施工方法

（1）钻孔灌注桩施工工艺流程图

（2）施工方法

① 施工准备

探    桩：本合同段地下管线密集，因此必须对桩位进行100%探桩，办法是:人工挖坑，在桩位挖下比桩径大40cm的坑洞，探明地下有无管线，如果有，则必须报有关部门协商解决办法，尽快处理。

场地封闭：为了不影响市容、市貌，保证行人及过往车辆的安全，高架桥桩基础施工时，对施工场地进行全封闭，方法是地面砌砖25cm高，以防工地有泥浆等污染物外流，再安装彩钢板围护。

高架桥中心线位置的桩基，由于靠近无影山中路北侧，需要与拆迁及北侧慢车道同步施工，因此可封闭北侧，原快车道及南侧慢车道作为临时机动车及行人的通行道路。

对于编号为a、b的桩，视具体情况进行单独全封闭或结合慢车道的施工进行封闭。

施工供水：施工用水初步拟定采用自来水，水源从济南市有关部门指定的位置接引，用水管引至钻机作业现场即可，跨行车道部分要用钢管套接并在两侧填土顺坡以保护水管。

施工供电：施工时，从变电室接引至施工现场即可，如有条件，宜在施工沿线附近设置2至3台杆上变压器，为沿线各施工点供电。

泥浆循环系统及泥浆和钻渣的处理：采用的泥浆应先选择含砂率低的粘土制成，应呈微碱性反应，尽量采用原土造浆，原土浆液不足时采用优质膨润土造浆。制浆采用ZJ-400型立式高速搅浆机，造好的浆液存放于泥浆池中。其性能指标应符合以下要求：

泥浆的性能指标                        表9-3

| 钻孔方法 | 地层情况 | 泥浆性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 相对密度 | 粘度 (Pa s) | 含砂率(%) | 胶体率(%) | 失水率(ml/30min) | 泥皮厚（mm/30min） | 静切力(Pa) | 酸碱度(PH) |
| 冲击 | 一般地层 | 1.20～1.40 | 22～30 | ≤4 | ≥95 | ≤ | ≤3 | 3～5 | 8～11 |

泥浆的主要作用在于：一是在钻孔过程中可增大泥浆对孔壁的压力，并在孔壁形成泥皮，防止孔壁坍塌；再则成孔过程中适当提高泥浆密度有利于钻渣悬浮,提高钻进工效。因此本工程中必须做好泥浆护壁工作，保证成孔安全。

灌注桩施工过程中，钻渣废浆处理是一个十分突出的问题，为保证工程顺利进行，保护生态环境及文明施工，每台钻机配备一套完整的泥浆循环系统，泥浆池、循环池、沉淀池全部采用钢板制作，泥浆循环采用全封闭，钻进中排出的泥浆经泥浆泵输入沉淀池,浆液中的钻渣经重力沉淀后重新流入泥浆池循环使用。同时,在沉淀池旁设置活动废浆箱，用以存放从沉淀池中清出的钻渣，清渣工作以人工为主。为加速灌注桩施工进度，提高泥浆利用率降低膨润土耗用量，缩短泥浆中的钻渣沉淀以及灌注桩成孔后的清孔时间，本工程投入两套ZX-20型移动式泥浆净化设备。对施工过程中的泥浆定期进行净化处理，以达到高效、低耗、环保的目的。

灌注桩在进行混凝土浇筑期间应及时回收可用泥浆,受混凝土污染的泥浆作废浆处理。

在泥浆池旁设置活动废浆箱，将较干的泥浆放入泥浆桶内，再行排水使泥浆干后再外运，水排入整体城市排水系统内。

泥浆循环系统及灌注桩施工平面布置图如下图所示：

文明施工围挡剖面图如下页所示：

测量放样：进场后，测量人员对设计部门交付使用的导线点、水准控制点进行详细检查核对，及时将测量成果报监理部门。如果发现误差，要求报监理进行联测，重新标定可靠的控制点后，方可施工使用，施工放样不得损坏和更改基准点，并定时复测。施测时必须严格依据设计图纸准确计算，利用全站仪放样，全部成果及时报监理工程师审定，施工测量必须做到：事前检查、事中检查、事后检查的原则，发现问题及时解决。

② 护筒埋设

护筒采用钢护筒，其内径比桩径大20～40cm，根据本工程实际情况，护筒宜适当加长，以保护周围管线，具体长度根据现场地质条件具体确定。护筒中心轴线位于桩位中心，并严格保持护筒的竖直度。埋设护筒的方法如下：先在桩位处挖出比护筒外径大0.5～1.0m的圆坑，将底部整平夯实，然后安放护筒，在护筒周围对称、均匀地回填最佳含水量的粘土，并分层夯实，护筒顶端要高出原地面不少于0.3m米,高出常水位2米。

③ 泥浆制备

根据地质情况，选用塑性指数大于25，小于0.005mm 的颗粒含量大于50%的粘土制浆，对于地质不好的较深桩用膨润土造浆，使用的泥浆尽量采用原土造浆, 原土浆液不足时采用优质膨润土造浆，以提高泥浆性能指标，防止坍孔；施工中经常检测泥浆的各项指标，并随时注意地质变化，及时调整，保证泥浆的各项指标符合规范要求。

施工时，设置制浆池、储浆池和沉淀池并用循环槽连接，钻渣要及时运出工地，弃运到合适的地点以达到环境保护的要求。

④ 钻    孔

a.造浆、开孔：往护筒内填制浆粘土约0.5m，分别往护筒和泥浆池内注足水，开动钻机，使冲击钻头上下运动，将护筒粘土冲成泥浆，启动泥浆泵，循环泥浆，直至护筒内与泥浆池内泥浆浓度一致。开始正循环钻进，钻进时勤观察孔内抽出的钻渣，在石质地层中，如果从孔口浮出的钻渣粒径在5～8mm之间，表明泥浆浓度合适，如果浮出的钻渣粒径小又少，表明泥浆浓度不够，需增加泥浆浓度。正循环钻进至泵吸反循环系统可以正常工作的时候开始反循环钻进。

b.反循环钻进：当潜水砂石泵潜入孔内泥浆后，若孔壁比较稳定，停止正循环钻进，泥浆循环约2min后停泵，解除排渣胶管与泥浆泵的连接，启动泵吸反循环系统，开动钻机，进行反循环钻进。钻进过程中，操作者要随着谨饬快慢及时放主钢丝绳，放绳时应使钢丝绳在每次冲击过程中始终处于处于拉紧状态，不能少放，也不能多放。放少了，钻头落不到孔底，打空锤，此时冲击梁上的缓冲弹簧在一次冲击中响两声，不仅不能获得进尺，反而会对钻机和钢丝绳造成极大的损害；放多了，钻头落到孔底后处于自由状态，可能向孔壁倾斜，撞击孔壁，造成扩孔，再提升时，钻头突然受力，在这种突然的冲击作用下提升装置会降低寿命甚至损坏。

当排渣弯头降到离孔口1m时，需要接换排渣管。此时，钻机停止冲击，泥浆继续循环约1～3min，待排渣管内钻渣排完后，停泵，拆除弯头与排渣管的连接螺栓，提升弯头至一定高度，将要接换的排渣管下端与原排渣管连接，上端与弯头连接。

反循环钻进时应及时补水，始终保持孔内地下水位高于地下水位或河水约2m左右。

⑤ 检    孔

钻进中，用检孔器检孔，检孔器用钢筋制作成钢筋笼，其外径等于设计孔径，长度为孔径的4～6 倍。每钻进5～8m、接管及通过易缩孔的土层时，都必须检孔。

⑥ 钻孔作业注意事项

a. 钻孔作业分班连续进行,经常对钻孔泥浆进行试验，不符合要求时随时改正；经常注意土层变化，在土层变化处均应拾取渣样，判明土层，并记入记录表中，以便与地质图核对。

b. 升降钻锥时须平稳，钻锥提出井口时要防止碰撞护筒、孔壁、挂钩和护筒底部。拆装钻杆力求迅速。

c. 因故停钻时，孔口应加盖，严禁钻头留在孔内，以防埋钻。

d. 桩的钻孔和开挖，在中心距离5米以内的任何桩在砼浇注24h以内均不得施工，在钻孔时，为防止影响邻孔已灌注砼的质量，施工时可采用跳打法施工。

e. 在整个钻孔过程中，派专人做好详细记录，并派1～2人检查和补充泥浆，同时控制孔内水头。

⑦ 清    孔

桩深达到设计深度后，停止钻进，进行清孔，用较好的泥浆将孔内有钻渣的泥浆置换出来，具体操作方法是：将钻头提离孔底0.5m，开启砂石泵，反循环清孔，清孔时间视孔径、孔深和钻钻渣含量而定。孔内泥浆比重达到要求后，清孔结束。

清孔之后准确测量孔深和孔底泥渣厚度，使之达到设计要求和规范规定标准。

⑧ 泥浆废渣的处理

钻碴在沉淀后用抓斗吊到翻斗车上外运，泥浆经循环后，下部钻渣的浓泥浆抽至封槽车外运，上部稀泥浆抽回循环系统继续使用。为保证施工期间钻机能正常生产，必须做好车辆安排计划，灌注前要有封槽车待用。

泥浆钻碴的外运原则上委托济南市有关环卫部门处理。

⑨ 制作、安装钢筋骨架

钢筋骨架采用现场绑扎，钢筋在钢筋加工成型后运至施工现场。

钢筋绑扎时，用卡板成型法控制钢筋笼直径和主筋间距，根据钢筋骨架设计长度的不同，采用整体或分节制作和安装。钢筋骨架四周外侧，事先按设计要求焊接定位钢筋，以保证钢筋保护层厚度满足图纸要求。

钢骨架安装采用QY16汽车起重机，起吊采用两点吊法，防止钢筋笼变形。在吊起后，如发现有弯曲要整直，当进入孔口后，将其扶正慢慢下降，严禁摆动碰撞孔壁，直至下到设计标高，同时要保证钢筋骨架中心位置符合设计要求。骨架顶端要支撑和加固，支撑系统要对准中线，防止浇注砼时钢筋骨架上浮、倾斜和移动。

当最后的混凝土初凝时，应割断钢骨架的吊环，使钢骨架不影响砼收缩，避免钢筋和混凝土分离。

⑩ 灌注混凝土

由于本工程位于济南市区，为保证文明施工及环保要求，混凝土拟采用商品混凝土。混凝土浇注采用HBT60型混凝土输送泵。首批混凝土采用储料斗和溜槽灌注。

灌注桩采用导管法灌注，导管为钢管，直径25cm，每节长为2M，在灌注砼前，要对导管进行水密、承压和接头抗拉试验，合格后，分段拼接，用吊车吊入孔内拼成整体。导管入孔时丝扣接头接长下放，当导管底部离浇捣处30－50公分时，停止接管，然后安装漏斗，准备灌注砼。

灌注砼时，随时用测绳检查砼面高度和导管埋置深度，严格控制导管埋深，防止导管提漏或埋管过深拔不出而出现断桩。导管埋深要考虑砼表面的浮渣厚度，事先用钢管取样盒检测其厚度。导管埋入砼的深度一般控制在2～4m。在灌注砼过程中要做好详细记录。导管提升应勤提缓提，保持位置居中，轴线垂直逐步提升，当砼灌至护筒顶端时，排出含有淤泥等杂质的砼，溢出新鲜的砼时，停止灌制，拔出导管，拆下的导管立即冲洗干净，堆放整齐。

砼灌注到顶面要高出设计桩顶约0.8～1.0m。

砼灌制完成后，立即拔出护筒，拔出的护筒应清洗干净，移至下一桩位埋设。

首批混凝土的数量计算：首批灌注混凝土的数量应能满足导管首次埋置深度(≥1.0m)和填充导管底部的需要，见右图，所需混凝土数量参考下式计算：

式中：V——灌注首批混凝土所需数量（m3）

D——钻孔灌注桩直径（m）

H1——桩孔底端距导管底端间距（m），一般为40cm

H2——导管初次埋置深度（m），取1m进行计算

d——导管内径（m）

h1——桩孔内混凝土达到埋置深度H2 时，导管内混凝土柱平衡导管外(或泥浆)压力所需的高度(m)，即

——泥浆比重，取1.05

——混凝土比重，取2.4

根据计算，直径为2250m的灌注桩首批混凝土所需数量为5.84m3；直径1500mm首批混凝土数量为2.82m3；直径1200mm首批混凝土数量为2.32m3。根据上述首批混凝土灌注量制作相应的混凝土储料斗。

# （3）钻孔灌注桩施工注意事项

# ① 孔口坍塌

原因：护筒埋置过浅或回填粘土夯实不彻底；开钻阶段泥浆不浓，钻进过快，致使护筒刃脚下钻孔护壁不牢；孔口排水不畅，致使土层长期处于饱和状态，或钻机安放不当，孔口压力太大后外力碰撞致使护筒松动等。

处理措施：及时回填粘土，草袋加固护筒后继续钻孔；当护筒有偏斜移位时，则拆除护筒，填死钻孔，待沉淀密实重新埋设护筒再钻；若孔口坍塌严重，下钢护筒至未塌处1米以下。

# ② 孔内坍塌

原因：泥浆比重不够,未形成可靠护壁；孔内水头高度不够或孔内出现承压水，降低了静水压力差；钻头撞击孔壁，破坏了护壁泥皮；钻头长时间快速空转或循环泵量过大，致使水流冲刷护壁泥皮等。

处理措施：坍孔不严重可加大泥浆比重继续钻进，严重时则回填重钻。

# ③ 缩孔

原因：塑性土遇水膨胀使孔径缩小，或钻头严重磨耗使孔径越来小。

处理措施：钻头上下反复扫孔，使之扩大。

# ④ 流砂

原因：钻孔进入流砂层，泥浆比重不够，静水压力过小。

处理措施：增大泥浆比重，提高孔内水头，必要时可投放粘土块，用钻头冲击将粘土挤入流砂层内，以加强护壁，堵住流砂。

# ⑤ 糊钻

原因：粘土层中钻进的进尺过快，钻渣加大，循环液泵量不够，泥浆比重过大。

处理措施：控制进尺，减慢钻进速度，加快泥浆循环，严重时提出钻头清理。

# ⑥ 钻孔偏斜

原因：钻机底座不平或已发生不均匀沉降；地层分界处软硬不匀或岩面倾斜或卵石大小悬殊致使钻头所受阻力不匀；扩孔较大处，钻头摆动，偏向一边。

处理措施：弯孔严重时，可用钻头上下反复扫孔纠正；偏斜严重，则需回填并待其沉淀密实后重钻。

# 4、灌注桩施工机械配置

本工程灌注桩共37排桩，合计266棵，其中：直径2250mm有26棵；直径1500mm有148棵；直径1200mm有90棵。拟投入的施工机械如下表所示：

钻孔灌注桩拟投入的施工机械                   表9-4

| 编号 | 机械名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲击反循环钻机 | CJF-15 | 16 |  |
| 2 | 回转钻机 | CJF-20 | 4 |  |
| 3 | 砂石泵组 | 6BS | 20 |  |
| 4 | 泥浆搅拌机 | ZJ-400 | 6 |  |
| 5 | 泥浆净化器 | ZX-20 | 2 |  |
| 3 | 汽车起重机 | QY16 | 2 |  |
| 4 | 混凝土输送泵 | HBT60 | 4 |  |
| 5 | 空压机 | 6m3 | 8 |  |

四、高架桥承台施工方案

根据表2-1统计情况，本工程承台共有四种形式：7×6.5×2.5、7.05×6.5×2.5、8.8×5.5×2.2、5.5×2.2×2.0，全部为矩形结构。本工程共有承台54座。

# 1、施工安排

同一墩号的所有灌注桩施工完成后，即可开始基础开挖，凿除桩头，挖除的土，可以利用的作为回填用土，不可以利用的，按照济南市的有关规定或监理工程师的指示进行处理。承台施工围挡利用灌注桩施工时的围挡进行封闭施工。

# 2、施工工艺流程

承台施工工艺流程图见下页。

# 3、承台施工方法

（1）土方开挖

本工程位于济南市无影山中路，场地内地基土根据招标文件，均为素填土和残积土。基坑开挖采用明挖法：机械开挖、人工配合。基坑开挖时，因周围管线较多，在开挖之前应对开挖位置再进行一次管线探测。基坑底部尺寸应比承台结构尺寸大0.6m，作为操作面。

土方开挖前，根据承台的位置放出基坑开挖边线，边线利用白石灰洒好，开挖边线确定好后，即可开始土方开挖。挖土前应对操作工人进行管线和施工交底。如在施工中发现不明管线，应立即停止施工，探明情况后，才能继续施工。

挖土选用PC220型挖掘机，开挖时，坑底预留20cm厚的土人工铲平，以防超挖。如发生超挖，不得用土回填，应用建筑材料加固回填。基坑成型厚，为防止坑底积水，沿坑底四周设200×200mm排水边沟，并在两个对角处设两个集水井，采用水泵排水。如明排水不能解决地下水问题，则在基坑对角位置设置管井进行降水。基坑开挖完毕厚，立即通知监理、设计等方面进行基坑验槽工作，尽量减少基坑底暴露时间，以免坑底积水、扰动。

# （2）基坑垫层施工

挖土结束后进行基坑验槽，复核轴线、基坑尺寸和地基土质是否符合设计要求，基坑验槽合格后，应立即浇筑100mm厚C10素混凝土垫层，避免基槽暴露时间过长。

垫层施工完成达到一定强度后，再次使用全站仪在垫层上放墩位中心点位置，做好标记。根据中心线施放轴线及承台边线。同时用水准仪复核桩顶标高，做好记录。垫层完成后复核垫层面标高，合格后方可进入下道工序。

# （3）截桩施工

钻孔灌注桩凿除分两次进行。第一次采用采用风镐粗截，然后采用人工将桩顶修凿至设计标高，截桩后桩顶混凝土要求密实无疏松。要求测试的桩位，桩顶开凿除三个不小于100mm×100mm的平整面。

# （4）桩基无损检测

成桩后按招标文件的要求，承台施工前必须做桩基无损检测，合格方可进行下一工序的作业，发生不合格桩，需采取补救措施或重新施工直至合格。

# （5）模板施工

模板采用组合钢模板进行拼装，垂直方向设置对拉螺栓，水平间距约1M用双根型钢作为围檩。根据各承台的具体尺寸，调整组合钢模板的组成比例。承台底模以C10砼垫层代替。

成桩后按招标文件的要求，承台施工前必须做桩基无损检测，按设计要求对工程桩进行声测、高应变或低应变试验，合格后方可进行下一工序的作业，发生不合格桩，须采取补救措施或重新施工直至合格。

模板结构示意图如下图所示：

（6）钢筋施工

承台钢筋加工由钢筋加工厂加工成型，按工程进度要求分批运至施工现场绑扎，钢筋进场要及时提供钢筋质保书、钢筋试验报告、钢筋对焊接头试验报告，进场钢筋挂牌、分规格堆放。会同监理对对焊接头抽查并送试验室检测。

模板支立和加固完成后，首先由测量队在C15 砼垫层上放设钢筋位置平面线，钢筋工班根据放设的平面位置进行钢筋绑扎，确保钢筋位置的准确性。模板与钢筋之间加设砼垫块，垫块的密度以间距1米左右，以防露筋。

承台钢筋绑扎的同时，做好墩柱钢筋的预埋，对于墩柱钢筋较短的，可一次预埋到位，高度较高的，预埋插筋。插筋预基础下排钢筋点焊固定，在上排钢筋位置处用角钢与支架固定限位，并仔细测量复核，严禁墩柱立筋错插造成返工。

# （7）混凝土浇筑

承台混凝土标号为C25，拟采用商品混凝土，汽车泵泵送。最大承台基础混凝土工程量约为113m3，两小时左右完成。混凝土必须连续浇筑完成，分层下料，分层振捣，层厚30cm，混凝土表面收水后，木抹提浆，人工收光。混凝土终凝后，覆盖两层草袋，洒水使混凝土表面始终保持湿润。

# （8）拆模及养护

待养生2 天以后，即可以拆模板，拆模过程中注意边角砼不能碰落。砼浇筑完成收浆后即可用草袋进行覆盖养生，养生过程中保持草袋湿润至设计要求的养生时间或施工规范要求。

# 4、承台施工要点

（1）钢筋制作按设计要求和技术操作规范进行施工，钢筋的规格、数量、布置位置、绑扎、焊接长度、间距设置、保护层设置均按规范和要求进行。承台钢筋还需和立柱预埋主筋相连接，并预埋立柱模板固定钢筋，以保证立柱位置正确和立柱模板底部稳定。

（2）模板采用组合钢模板拼装，要求拼缝严密，不得有空隙，表面需进行处理，涂刷隔离剂，接缝采用腻子抹平，保证平整不渗水，模板支撑采用型钢框架支撑，型钢支撑设置于承台模板外侧，上、中、下各设置一道槽钢夹箍，保证承台模板的几何形态稳定，支撑设置要求牢固，不得有松动，为防止浇筑过程中承台几何尺寸的变化，浇筑时还需有钢筋和模板技工值班看护，发现问题及时处理。

（3）混凝土浇筑：承台混凝土采用泵送混凝土，混凝土浇筑前应做好准备工作，需待承台模板、钢筋全部验收完毕，模板内清理干净，垫层上不得有积水、泥浆和杂物等。

（4）混凝土浇筑顺序：按阶梯分层进行，每次浇筑高度不大于30cm，混凝土要求振捣均匀，不准漏振过振，做到深插轻提，振捣时间适当掌握，振捣上层混凝土时，振捣棒需插入下层混凝土10cm以上进行衔接。混凝土输送量按施工进度要求，掌握速度连续供应，混凝土垂直上升速度控制在1m/h。

（5）每座承台混凝土需一次完成，浇筑完成要及时养护。

# 五、高架桥墩柱施工方案

本工程主线标准桥墩采用Y形双立柱，立柱之间设置预应力混凝土横梁以平衡外力，立柱为矩形断面，根部断面尺寸为1.75m×1.75m，四周设R15cm圆角。两联之间的桥墩顶部纵向展开。P123桥墩由于高度较高，在中间加联系梁一道。

匝道桥墩采用以矩形为主，上部分叉的立柱形式；根部断面尺寸为1.6m×1.6m；边墩立柱在顶部展开，以满足支座边缘尺寸不小于15cm的要求。E匝道和F匝道桥台采用直立式桥台。

墩台身施工中，模板采用新的、特制定型钢模板，砼采用商品混凝土，砼搅拌运输车运送，汽车泵泵送，采用串筒下料。

1、施工工艺流程

墩台身施工工艺流程见下图。

2、施工方法

（1）基坑回填

墩身施工前，首先进行基坑回填，回填采用原土回填，且采用小型压实机械夯填密实，回填高度不超过承台顶面高度，并作成一定的坡度，以利积水的排除。

（2）测量放线

承台在混凝土完成后，采用全站仪在承台表面准确测设出墩台身十字线并用墨线弹出墩台身的外轮廓线，作为桥墩上部结构施工基准控制线，同时将标高控制点自水准基点引测至承台上，作为上部结构的控制点。因墩柱采用Y形双柱墩，故搭设施工脚手架时，应在脚手架上布设截面变化处的位置控制点及控制框，加强对钢筋位置的控制，测量工作严格实行“三级复核制”。

（3）施工缝处理

墩柱施工前，将墩柱范围内承台顶面凿毛、清除浮浆、油污及泥土等杂质及预埋钢筋上附着的水泥浆，经凿毛处理后混凝土表面采用高压水冲洗干净，加强基础与墩台身的连接效果。

（4）立柱钢筋施工

立柱主筋接头采用对焊机对焊，焊接时两焊接钢筋应对齐，轴线方向一致，并采用加绑筋全线焊接牢固；与承台与埋钢筋的对接采用电渣压力焊。对于箍筋与加强筋绑扎，每个接点都要求进行绑扎，钢筋绑扎采用22#铅丝，无漏绑、松动现象，钢筋骨架结实稳固，并有足够的钢度，在灌注过程中不发生任何松动。安装钢筋骨架时，由于主筋长度较长，采用机械配合安装。成型后的立柱钢筋按设计要求进行整形，并设置加强筋，防止钢筋笼发生整体扭转。钢筋笼四周牢固绑扎砂浆垫块，确保箍筋保护层符合设计和钢筋笼位置在立柱中间。

钢筋绑扎过程中，施工、技术、质量人员必须进行过程验收，以免造成不必要的返工。绑扎成型自检合格后，请监理进行隐蔽工程验收，在没有验收合格的情况下，严禁封模。

（5）模板工程

本工程绝大部分墩柱规格统一，为保证外观质量，所有墩柱模板均采用专业工厂加工定制的整体钢模，汽车起重机配合安装、拆卸模板。为确保墩身清水混凝土外观优良，模板应具有相当的钢度和强度，并且能可靠的承受施工过程中可能产生的各种荷载，保证结构各部形状、尺寸准确。模板安装前，应进行检查，要求模板内表面平整、光洁，模板表面涂刷BOT20型模板漆，根据以往施工经验，该型号模板漆可保证混凝土的外观质量。模板架立示意图如下页标准墩柱模板结构立面图和下页图标准墩柱模板结构剖面图所示：

模板材料：面板为优质热轧板，厚6mm，纵向围檩采用10#槽钢，横向围檩选用16#槽钢，横向及纵向法兰采用-100×10mm钢板。

直筒段模板根据设计情况，暂定为2m一节，根据本工程工程量及进度计划，拟投入标准节段模板60节；弧段模板做成整体，每段模板分为两片，分缝位置设在纵向，弧段模板拟投入10套。

匝道墩柱模板可参考标准墩柱模板结构图进行设计。

模板在安装过程中，拼缝必须严密，以防漏浆。还应对其平面位置、标高、垂直度等方面进行全面的自检，并做好质量评定记录，自检合格后报请监理工程师进行验收，合格后方可浇筑混凝土。

标准墩柱模板结构立面图

标准墩柱模板结构剖面图

模板安装应保证其位置准确，固定方法采用四周搭设脚手架和拉缆绳方法同时进行，模板垂直度用经纬仪和大线锤控制，采用钢丝绳作为缆风，将立柱模板固定于地锚上。

（6）墩身混凝土施工

桥墩立柱混凝土采用商品混凝土，混凝土搅拌车运输，汽车泵泵送，柱内下料采用串筒，一次施工成型。混凝土浇筑前准备工作要求对模板整体稳定、垂直度进行复核，检查模板上设置的钢丝绳缆风是否已上紧，受力是否均匀。模内进行清洗、整理。混凝土振捣采用插入式振动器，分层灌注，分层厚度在40cm以内，浇筑时要控制混凝土上升速度，每小时不超过2m，防止混凝土浇筑速度过快，对模板造成较大的压力。

振捣时，振捣手下入仓内进行振捣，因此必须加强通风措施，采用轴流风机向仓内送风。

由于混凝土表面为清水混凝土，为了确保混凝土表面光滑平整，故对水泥、砂石使用要求尽可能统一规格、品种，并选择保水性及透气量小的外加剂。混凝土浇筑过程中，派专人在模板外侧用橡皮锤适度敲打，另外在混凝土初凝之前再进行一次复振，这样可以大大减少混凝土表面的气泡。混凝土收水后，面层人工收光。

混凝土灌注为一次性灌注，灌注过程中，如因故中断，严格按照施工缝进行处理，继续浇筑前，凿除施工缝表面的水泥砂浆和表面上松动的石子及软弱混凝土层，压力水冲洗干净，表面要求不存积水，然后在施工缝表面上先铺一层与混凝土灰砂比相同而水灰比略小的水泥砂浆，厚约15mm，再继续浇筑混凝土，施工缝处的混凝土加强振捣，使新旧层混凝土结合紧密。

（7）桥墩拆模、养护

待墩柱混凝土达到一定强度，混凝土抗压强度达到设计或规范规定的要求，才能拆模，因此需要多做一组混凝土试件，拆模前送试验室做抗压试验。

模板拆除采用16吨汽车起重机配合，拆除时保护好墩身棱角等易损部位。模板拆除后，立即将模板清理干净、上油和分层堆放整齐，层间用方木支垫，避免锐器损伤模板表面。在施工中发生变形的钢模板，调校符合要求后方可投入使用。

当气温低于5℃时，墩柱应用塑料薄膜包裹，外包裹两层麻袋保温，使混凝土不至于过快的散热及散失水分。常温下，拆模后，混凝土表面用塑料膜包裹，起到养护的作用，同时保护墩身不至于被上部箱梁施工时污染。

3、墩身模板验算

（1）柱模受到混凝土的侧压力

柱子尺寸1.75×1.75m,砼浇注速度按6m/h考虑，平均温度15℃，可求得砼的最大侧压力为：

考虑振动荷载，则总侧压力：

（2）模板面板验算

钢模板面板选用厚度为6mm的钢板，竖肋间距30cm，横肋间距60cm，，计算跨径30cm，取1m板宽，则均布荷载为：

考虑到板的连续性，其强度和刚度可按下式计算：

则需要的截面模量为：

挠度计算：

满足强度跟钢度要求。

（3）横肋计算

作用于横肋上的均布荷载：

横肋使用100×10mm的钢板，则：

按简支梁计算：

挠度计算：

满足强度和钢度要求。

（4）竖肋计算

作用于竖肋上的均布荷载：

横肋使用10#槽钢，查常用槽钢特性表可知：

，

挠度计算：

因此，满足强度和钢度要求。

# 五、主线预应力混凝土连续箱梁施工方法

本合同段第二十六联至第三十四联上部结构为预应力混凝土连续箱梁。本合同段包含两条匝道，E匝道和F匝道，均为预应力混凝土连续箱梁。主线及匝道预应力混凝土连续箱梁设计情况如下表所示，各墩位高度见主线桥下部结构设计情况统计表。

各联跨径组合情况                         表9-6

| 联号 | 桩号 | 跨径组合 (m) | 端部宽度 (m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二十六 | K3+872-K3+995 | 30+33+30+30 | 24、27.42 |  |
| 二十七 | K3+995-K4+090 | 30+35+30 | 27.42、34.33 | 跨无影山东路 |
| 二十八 | K4+090-K4+185 | 30+35+30 | 34.33+44 |  |
| 二十九 | K4+185-K4+305 | 30+30+30+30 | 24、24 |  |
| 三十 | K4+305-K4+395 | 30+30+30 | 24、24 |  |
| 三十一 | K4+395-K4+521 | 30+33+33+30 | 24、28 |  |
| 三十二 | K4+521-K4+611 | 30+30+30 | 28、30.82 |  |
| 三十三 | K4+611-K4+735 | 27+35+35+27 | 30.82、32.79 | 跨西工商河 |
| 三十四 | K4+735-K4+896 | 30+35+31+35+30 | 32.79、28 |  |
| E匝道 | EK4+185-EK4+305 | 30+30+30+30 | 8、8 |  |
| F匝道 | FK4+185-FK4+335 | 30+30+30+30+30 | 8、8 |  |

1、施工方案

（1）本合同段需要跨越无影山东路、西工商河、济泺路，其中第三十三联、三十四联、三十五联施工时对长途汽车站运营影响比较大，因此在无影山东路、西工商河西侧采用型钢搭设通道；跨西工商河施工时，地面新桥已修建完成，因此在西工商河第二幅和第三幅之间铺工字钢梁，然后再搭设脚手架；济泺路钢箱梁安装采用贝雷支架，采用贝雷支架可以保证桥下通行空间，且通视情况良好，方便长途汽车站交通疏导。

（2）其它位置,均采用WDJ型碗扣式钢管搭设满堂支架。

（3）所有支架均需预压,消除支架的塑性变形,测定梁体支架的不同部位的弹性变形量，以便调整模板预拱度。

（4）外模采用大块镀塑竹胶板，以确保混凝土的外观质量，内模采用普通竹胶板，挑檐段弧度较小处采用钢木拖架。

（5）箱梁混凝土均采用商品混凝土，混凝土搅拌运输车运送，混凝土泵车浇筑混凝土，插入式振捣器振捣混凝土。混凝土浇筑时分二次，第一次浇筑至梁底板的承托底部，按施工缝处理后，再浇注剩余部分的混凝土。一联混凝土从一端一次浇筑至另一端，纵向不设施工缝。

（6）第三十三联施工时，地面桥梁应先施工完成，两侧作为通行便道，上部高架利用中间新桥搭设支架。

2、施工安排

（1）施工区段的划分

根据工程特点，将本标段的预应力混凝土连续箱梁施工范围划分为2个区段，每个区段均配备两个施工队，分别进行下部和上部结构的施工，各区段进行平行作业。区段划分如下：

① 区段一

主线桥第二十六联～第二十九联、E匝道、F匝道现浇梁及其对应的下部结构（下部结构施工一队、上部结构施工一队）。

② 区段二

主线桥第三十联～第三十四联现浇梁及其对应的下部结构（下部结构施工二队、上部结构施工二队）。

（2）施工顺序安排

① 各施工队基本上安排平行施工，从基础处理、支架搭设到混凝土浇筑完成，每个施工队形成流水、平行交叉作业工序。

② 高架桥下部工程及桥下道路工程施工要服从高架桥上部结构施工顺序的安排要求，非关键线路的施工要服从关键线路的施工顺序的要求。第二十六联和第三十联

③ 区段一从第二十六联开始向第二十九联施工。F匝道、E匝道在二十九联施工完成后到2007年年初进行施工。

④ 区段二的第三十三联和第三十四联靠近长途汽车站，施工期间对交通疏导影响比较大，因此宜从第三十联向第三十四联进行上部梁体施工，第三十三联受西工商河影响，到2007年年初施工，因此第三十联、三十一联施工完成后，再施工第三十二联河第三十四联。第三十五联为钢—混凝土叠合梁，且跨越济泺路，因此该联在老桥拆除后抓紧进行。

⑤ 第三十三联底部为西工商河桥，由于高架桥施工需要利用底部桥梁做支撑，因此第三十三联需要在西工商河完成后施工，而西工商河桥施工期间需要经过汛期，为保证行人和车辆通行，分幅施工，其施工完成要到汛期以后。因此三十三联施工需要放到三十四联之后施工，即到2007年初开始。

（3）现浇梁施工工期安排

本工程拟定3月9日开工，开工施工准备工作完成后应在3月底至5月初的时间内突击完成二十六联和三十联所属墩号的基础灌注桩及下部结构，为连续梁的施工创造良好的条件。所有连续梁在2007年4月中旬完成，为下部管线和道路施工留出充分的时间，连续梁完成后，桥面铺装和护栏及照明设施施工可与下部道路同步。

具体各联的开竣工日期如下：

① 区段一

第二十六联：2006年5月22日——2006年8月22日

第二十七联：2006年5月22日——2006年8月22日

第二十八联：2006年8月18日——2006年11月20日

第二十九联：2006年8月18日——2006年11月20日

E和F匝道：2007年3月1日——2007年5月9日

② 区段二

第三十联：2006年5月22日——2006年8月22日

第三十一联：2006年5月22日——2006年8月22日

第三十二联：2006年8月18日——2006年11月30日

第三十三联：2007年2月1日——2007年4月20日

第三十四联：2006年8月18日——2006年11月30日

3、施工方法

（1）现浇连续箱梁施工工艺流程

见下页《现浇连续箱梁施工工艺流程图》。

（2）箱梁的支架设置

本标段现浇预应力连续箱梁支架以满堂钢管支架为主，满堂支架采用WDJ碗扣式支架搭设，跨越无影山东路、西工商河两侧路口、济泺路位置采用型钢搭设门式支架。

# ① 碗扣式钢管满堂支架

支架搭设示意图详见（图号：DCJN-14）《主线标准断面预应力混凝土连续箱梁支架横断面图》和（图号：DCJN-15）《匝道横断面支架结构示意图》，支架搭设程序如下：

a.地基处理

在满堂支架施工前,需对支架地基进行处理。处理方法为：当支架处于杂填土、绿化带、拆迁等部位时,事先开挖表层土,厚度为50cm，压路机碾压密实，然后回填60cm的灰土,分3层碾压密实。同时在支架四周的边缘开挖底宽50cm的排水沟引至场外排水系统内，以防地基被雨水浸泡。

承台部位回填应分层夯填，顶部采用灰土回填。

原无影山中路快车道暂不拆除，利用快车道油面作为支架基础，不平整的地段，采用黄砂找平。

地基处理好以后，在平整的灰土垫层上铺设5×20cm跑道板，在跑道板上放置支架底托，安装碗扣支架。

b.支架搭设

支架设计：利用WDJ型碗扣式钢管支撑架，根据上部荷载和地基情况,其组合方式主要为60cm（纵向）×90（横向）×120cm（步距）的框架单元，对箱梁的腹板及横梁等实心混凝土部位，采用60（纵向）×60（横向）×60cm（步距）的框架单元。

组架方法：首先进行测量放线（中心轴线和中心点法线），然后在搭设支架的带状位置用干硬性水泥砂浆精平地面，再铺上厚5cm×宽20cm 的木板，最后在木板上搭设支架。支架以中心线为轴线，并垂直于中心点法线往两翼和跨两端对称搭设。在拐弯交接处用扣件式钢管脚手架联接。

为使立杆接长的水平缝错开，保证支架的稳定，第一层框架分别用1.8m 和3.0m 的立杆交错布置，然后全部用3.0m 立杆接长，顶部用1.8m 的立杆找齐,最后在顶端设顶杆，以便能插入顶部的可调托座。

支撑架在拼装3～5 层和最顶层时，都要检查每根立杆底座下是否松动，否则，要旋紧可调座或用钢板垫实。

整架拼装完后，在纵、横向连续布设剪刀撑，以增强支架的稳定，最后在顶部托座上放上纵、横梁（方木），以备立模。

在预压前，要检查所有连接扣件是否扣紧，松动的要用锤敲紧。

支架方案详见《主线标准断面预应力混凝土连续箱梁支架横断面图》，支架纵向布置可参见《跨无影山东路路口通道支架示意图》

# ② 跨越无影山东路路口型钢支架设置

为方便无影山东路的交通疏导，保障济南市民的出行方便，根据招标文件提供的交通流量情况，在无影山东路路口设置3.5m（人非混行道）+3.5m（机动车道）+3.5m（机动车道）+3.5m（人非混行道）的通道，通道立柱采用直径245mm的钢管，钢管基础采用C30混凝土条形基础，基础断面500×800mm，基础下50cm采用灰土换填夯实。通道顶部纵向采用40b工字钢，间距3m；横向采用18号工字钢，间距60cm。钢管横向采用12号槽钢交叉加固。由于本段高架桥高度较低，因此型钢支架一次搭设至设计高程，在5m净空位置处每根立柱之间加设一道12号槽钢进行加固。支架方案详见（图号：DCJN-16）《跨无影山东路路口通道支架示意图》。各节点图详见（图号：DCJN-21）《节点详图》。

跨越路口位置支架搭设时，应先施工通道位置的型钢支架，两侧满堂支架在型钢支架搭设完成后施工，以方便通行。

# ③ 跨越西工商河路口型钢支架设置

根据现场考察情况，沿西工商河东西两岸均有居民和单位，东侧车流量及行人受长途汽车站影响相对较大，但为单向车道，且车辆不能穿越无影山中路，西侧则相对较少，因此根据设计和现有场地情况，在西工商河西侧设置3.5m+3.5m的通道；东侧不设置通道。

跨越西工商河的位置，受中间绿化带影响，支架难以生根，因此采用在第二幅和第三幅之间的宽度为5.5m的空档里铺设工字钢梁，钢梁型号经过计算选用28b。纵向间距同碗扣式支架纵向间距，钢梁长度要达到每侧桥板的第三块位置，铺设时，两端铺设跑道板，以分散应力。

型钢支架结构形式同跨无影山东路路口支架，具体详见（图号：DCJN-17）《跨西工商河路口通道支架示意图》。

# ④ 跨越济泺路路口贝雷支架设置

济泺路为济南市的主干道之一，交通流量相对较大，且紧邻长途汽车站，该处施工对南北向通行和长途汽车站交通分流影响很大，因此，经过综合比较，考虑以人为本的施工宗旨，该处拟采用贝雷支架，立柱及横梁均采用贝雷桁架搭设，上部设型钢托架进行钢箱梁安装，安装两侧钢箱梁时中间跨路口通行，安装作业现场进行封闭，并设专人值勤。安装中间合拢跨时，所有车辆行人可自两边跨通行。

贝雷支架搭设形式具体详见（图号：DCJN-18）《跨济泺路路口贝雷支架墩座布置图》、（图号：DCJN-19）《跨济泺路路口贝雷支架纵向布置图》、（图号：DCJN-20）《跨济泺路路口贝雷支架横断面图》。

# （3）底模安装

在支架U 型顶托上沿线路横向摆放横截面为10cm×15cm（立放）方木作为横梁，在横梁上纵向摆放横截面为5cm×10cm、中到中间距30cm方木作为纵梁，方木均使用东北红松。横向两侧弧线变化较大的位置采用钢拖架，上铺5×10cm（平放）方木，最后在纵梁上铺设厚度为15mm的镀塑竹胶板，通过我单位在类似连续箱梁施工中所采取的成功的施工经验，底模和侧模采用上铺覆膜的竹胶板，覆膜竹胶板面积大且表面光滑，能有效地保证砼的外观质量。模板接头之间放置海绵双面帖，以防止因模板摆放时间过长热胀冷缩造成模板鼓起或缝隙过大。

立模时，要严格检查结构尺寸是否符合规范要求，消除模板间的错台现象。

# （4）支架预压及观测

① 为避免在砼施工时，支架不均匀下沉，消除支架和地基的塑性变形，准确测出支架和地基的弹性变形量，为预留模板拱度提供依据，事先对支架进行预压，支架预压前，应根据地质资料对地基沉降量及脚手架非弹性变形进行计算，脚手架搭设时可预留沉落量。预压时，用砂袋按上部砼重量分布情况进行布载，加载重量按设计要求为衡载的1～1.2 倍。

② 在加载前，先在地基和底模上沿支点、梁跨的L/6、L/4、L/3、L/2、2L/3、3L/4、5L/6等截面处，横桥向布设观测点，以便测量预压前、后及卸载后的标高。

③ 用砂袋加载，加载顺序按混凝土浇注的顺序进行，加载时分三次进行，每次的重量为总重的1/3，每次加载完成后，均观测下沉量直至稳定，在最后一次加载完成后，至少预压观测3 天，直至支架和地基稳定。

④ 当支架稳定后，即可卸掉砂袋，卸砂袋时要分层卸，全部卸完后，测量底模和地基的标高，计算出支架和地基的弹性变形量。画出弹性变形曲线，作为调整模板预拱度的依据。在预压结束、模板调整完成后，再次检查支架和模板是否牢固，松动的扣件要重新上紧。

（5）钢筋、钢绞线加工

钢筋、钢绞线要有出厂质量证明书和试验报告单，并按规范要求的频率进行抽验，按不同规格挂牌堆放，为避免锈浊和污染，钢筋、钢绞线堆放在专设的钢筋棚内。

底板和腹板钢筋可按设计图预先加工成钢筋骨架，顶板钢筋加工成另一骨架，为加强钢筋骨架的整体性和牢固性，在必要的位置点焊固定，钢筋骨架加工完以后，要仔细检查钢筋尺寸、数量及焊接质量。钢绞线在钢筋加工厂按设计长度加上工作长度进行下料和编号，钢铰线用砂轮切割机切割。

# （6）绑扎底板、腹板钢筋和钢绞线的穿入定位及内侧模的安装

钢筋加工好后，吊装到底模上进行绑扎和进一步焊接，整个钢筋骨架要保证稳固，防止受外力而产生变形。为保证钢筋保护层的厚度，钢筋与模板之间梅花型布置与梁体同标号的砼块。

预应力筋的下料长度通过计算确定，计算应考虑孔道曲线长，锚夹具长度，千斤顶长度及外露工作长度等因素预应力筋的切割拟采用砂轮锯切割，预应力筋编束时，必须梳理顺直，绑扎牢固，防止相互缠绞，对预应力钢束进行统一编号、挂牌，按类堆放整齐，以备使用。

预应力筋孔道由塑料波纹管制孔，为防止穿筋不便，在波纹管铺设在底模上呈直线状态时, 先用钢丝绳出入波纹管内，按设计图纸中预应力筋的曲线坐标位置进行定位，将固定波纹管的钢筋焊接在钢筋骨架上。锚垫板、螺旋筋就位后，与波纹管接头处用胶带扎紧，避免水泥浆堵塞孔道。浇注前，人工配合卷扬机牵引事先穿入的钢丝绳，将钢绞线拉入，钢绞线穿入的头部要用胶带绑扎。

对分段浇筑需用连接器连接的连接处,以及在较长的施工段的波纹管顶部均按规范要求设置排气孔道,以利于管道压浆时起到排气作用,保证浆液密实。在波纹管附近进行作业时，应对波纹管进行覆盖防护，以免焊渣火花溅到波纹管上而形成孔洞。

锚垫板安装前，检查锚垫板的几何尺寸是否符合设计要求，锚垫板要牢固的安装在模板上，使垫板与孔道严格对中，并与孔道端部垂直，不得错位。锚下螺旋筋及加强钢筋要严格按图纸设置，喇叭口与波纹管道要连接平顺，密封。对锚垫板上的压浆孔要妥善封堵防止浇注砼时漏浆堵孔。

内侧模采用普通15mm厚竹胶板，采用5×10cm方木和脚手架钢管做围檩，模板底部及中间固定采用14mm拉杆，上部固定采用脚手架钢管，纵梁内部间距固定采用方木对撑，方木对撑随浇筑的进行逐步拆除。内侧模具体详见《主线标准断面预应力混凝土连续箱梁支架横断面图》。内侧模应提前安装一段距离，然后开始浇筑混凝土。

预应力筋的下料长度通过计算确定，计算应考虑孔道曲线长，锚夹具长度，千斤顶长度及外露工作长度等因素预应力筋的切割拟采用砂轮锯切割，预应力筋编束时，必须梳理顺直，绑扎牢固，防止相互缠绞，对预应力钢束进行统一编号、挂牌，按类堆放整齐，以备使用。

# （7）浇筑第一次混凝土

箱梁施工前，做好C50砼的配合比设计及各种材料试验，并报请工程师批准，并根据实际情况进行综合比较确定箱梁砼采用两次浇注。

砼商品混凝土，运输采用6M3砼罐车运输，砼泵车泵送入模，砼浇注前必对供电、泵车等设备进行认真检修，确保机况良好，并备有应急设备，以防设备障碍造成砼浇注过程中断。

砼分两次浇注，第一次浇筑砼至腹板与翼缘板接合处，也就是底板、腹板和横隔板的砼，将接触面上第一次砼凿毛，清除浮浆，进行第二次混凝土浇筑；第二次浇筑顶板砼。

砼浇注时安排好浇注顺序，其浇注速度要确保下层砼初凝前覆盖上层砼。

砼的振捣采用插入式振捣器进行，振捣器移动间距不超过其作用半径的1.5 倍，并插入下层砼5-10cm。对每一个振动部位，必须振动到该部位砼密实为止，不得超振。振捣时避免振捣棒碰撞模板、钢筋，尤其是波纹管，不得用振捣器运送砼。对于锚下砼及预应力管道下的砼振捣要特别仔细，保证砼密实，由于该处钢筋密、空隙小，振捣棒选用小直径的。

# （8）安装顶板模板、顶板钢筋和浇注第二次砼

为加快模板和顶板钢筋骨架的安装速度，内顶模和顶板钢筋骨架事先分段加固成整体，用吊车吊装。

在浇注第二次混凝土之前，要检查支架有无松动或下沉，并打紧楔块，保证支架稳定，第二次混凝土按上述的施工方法一联一次浇筑完毕。

为保证内模的拆除及养护的需要，在每个孔跨的箱梁顶部需开设天窗，天窗应尽量靠近张拉位置，方便千斤顶上下。在绑扎顶板钢筋时，事先对开设天窗的位置钢筋进行加强。天窗处的混凝土待内模拆除后，将此处的钢筋与梁体内的钢筋焊接成整体，用吊模的方法浇筑天窗处混凝土。

# （9）养护

浇筑完砼后，箱梁表面要及时履盖麻袋洒水养生，箱内也要采取洒水或喷养生液养生。在每次浇注砼时，都要制作足够的试件，其中一部分做为与梁体同条件养护，以准确测定梁体的实际强度，为张拉和拆模时的梁体砼强度提供依据。

混凝土养护时要控制箱梁内外的温差,防止温差过大而引起混凝土的裂缝。必要时需采取通风或用循环水管道冷却箱内温度。

# （10）钢绞线张拉

在进行张拉作业前，必须对千斤顶、油泵进行配套标定，并每隔一段时间进行一次校验。有几套张拉设备时，要进行编组，不同组好的设备不得混合。

当梁体砼强度达到设计规定的张拉强度（试压与梁体同条件养生的试件）90%时进行张拉（强度与龄期要同时保证），先张拉腹板束再张拉顶底板束。

箱梁预应力的张拉采用双控，即以张拉力控制为主，以钢束的实际伸长量进行校核实测伸长值与理论伸长值的误差不得超过规范要求，否则就停止张拉，分析原因，在查明原因并加以调整后，在继续张拉。后张法预应力筋张拉时的理论伸长值为ΔL=PL/AyEg,P 为预应筋的平均张拉力。预应力筋张拉时，先调整到初应力，再开始张拉和量测伸长值，实际伸长值有两部分组成，一是初应力至张拉控制应力部的实测伸长量，二是初应力时推算的伸长值为两者之和。预应力钢绞线的实际伸长值与理论伸长值要控制在+6%以内，否则停止张拉，查明原因并调整后，再继续张拉。

张拉的程序按技术规范的要求进行一般为：

# 0→10%(初应力)→105%бk→бk

张拉过程中断丝、滑丝不得超过规范或设计的规定，如超过就更换钢丝或采取其它经工程师同意的补救措施。

张拉顺序按图纸进行，按分段、分批、对称的原则进行张拉。

# （11）压浆与封锚

张拉完成后要尽快进行孔道压浆和封锚，压浆所用灰浆的强度、稠度、水灰比、泌水率、膨胀剂济量按施工技术规范及试验标准中要求控制。采用PO42.5 级普通硅酸盐水泥，水灰比0.4—0.45，膨胀剂类型及掺量根据试验确定。

压浆使用活塞式压浆泵缓慢均匀进行，压浆的最大压力一般为0.5—0.7Mpa，当孔道较长或输浆管较长时，压力可大些，反之可小些。对纵向预应力管道以0.7Mpa 恒压作业，对横向预应力管道以0.4Mpa 恒压作业。每个孔道压浆到最大压力后，应有一定的稳定时间。压浆应使孔道另一端饱满和出浆。并使排气孔排出与规定稠度相同的水泥浓浆为止。

在一联连续箱梁最后一段张拉完毕、孔道压浆后，要进行封端混凝土的施工。施工前将梁端水泥浆冲洗干净，同时清除垫板、锚具上的油污。按设计要求绑扎端部钢筋网。

固定封端模板，立模后，拌制封端砼，标号同梁体砼标号。振捣时要加强各棱角处捣固，使砼密实。用麻布覆盖洒水养护。

# （12）拆除模板和支架

预应力张拉完成，压浆强度达到规范要求后方可拆除底模和支架。对满堂支架的拆除，要从每孔的跨中向两端对称进行。墩梁式支架上纵梁通过横向拖拉出梁外后，用吊车吊下拆除。

# （13）碗扣式支架及模板荷载计算

# ① WDJ碗扣式支架的设计计算

为简化计算，计算采用的断面形式为主线标准断面预应力连续混凝土箱梁断面进行计算，该断面为两端腹板和底板厚度渐变段最厚的断面，以增加保险系数，其计算简图如下图所示：

碗扣式支架标准断面计算简图

a.结构物每延米重量W

如上图所示，将其横断面分成若干部分，求其面积为：

根据电脑计算，得其面积如下：

式中：——钢筋混凝土的容重，26；

A ——箱梁截面积，m2；

——箱身每延米重量，；

b.箱梁横梁重量。

两侧实体长度为1.125m，则每跨的横隔墙重量为：

将其平均到整跨中：

式中：——每延米分配的中、端横梁重量，；

n ——中横梁数量，个：

、——每个中、端横梁体积，当跨径相同时取V2，当跨径不等时，应取各墩端横梁体积的一半，m3。

则有：

c．临时荷载重量

临时荷载主要有：内外模板的单位面积重量，取；施工人员、施工料具运输、堆放荷载，根据《路桥施工计算手册》，取为；倾倒混凝土时产生的冲击荷载，取为；振捣混凝土时产生的荷载，取为。

由上可得结构物单位面积重量：

式中：B——结构物底面宽度，m；

d．WDJ碗扣型多功能支架受力计算

根据WDJ碗扣型多功能脚手架使用说明书，支撑立杆得设计允许荷载为：

当横杆竖向步距为600mm时，每根立杆可承受最大竖直荷载为40kN；

当横杆竖向步距为1200mm时，每根立杆可承受最大竖直荷载为30kN；

当横杆竖向步距为1800mm时，每根立杆可承受最大竖直荷载为25kN；

当横杆竖向步距为2400mm时，每根立杆可承受最大竖直荷载为20kN；

根据上述结构物单位面积重量，以及常规做法，立杆布置为顺桥向900mm，横桥向为600mm，步距1200mm，单杆受力为：

由于计算时是按平均布载，所以在腹板及横梁下将横杆步距加密到600mm。

斜撑布置：在整架四周满框布置，在横梁及腹板下满框布置。

# ② 模板面板计算

面板计算以横梁部位计算及腹板位置进行控制，如满足要求则空箱部位即可满足要求：

模板、支架等自重：；

钢筋混凝土自重：；

施工人员及施工机具运输或堆放的荷载：；

倾倒混凝土时产生的竖向荷载：；

振捣混凝土时产生的竖向荷载：。

根据《路桥施工计算手册》，计算模板、支架等的荷载设计值，应采用标准荷载值乘以相应荷载分项系数，则设计荷载为：

板下木楞间距采用5×10cm方木，中到中30cm间距布置，则板上每米长的荷载为：

模板跨中弯距按下式计算：

按集中力计算，

模板面板采用镀塑竹胶板，其容许弯应力，由于为临时工程，并可提高1.2。

模板需要的截面模量，由下式求得：

根据W、b求得h为：

因此镀塑竹胶板选用15mm厚，核算其挠度，则有：

竹胶板弹性模量：5000×106

则挠度为：

因此选用15mm镀塑竹胶板可满足施工要求。

# ③ 端横梁部位纵梁计算

纵梁顺桥向跨度为=0.6m，横桥向跨度为=0.6m，纵梁单位荷载为：

纵梁跨中弯距按下式计算：

纵梁为樟子松，其容许弯应力，由于为临时工程，并可提高1.2。

模板需要的截面模量，由下式求得：

方木宽度取10cm进行计算，根据W、b求得h为：

因此纵梁截面选用10×15cm，核算其挠度，则有：

樟子松弹性模量：9×106

则挠度为：

因此选用10×15cm樟子松方木立放，可满足施工要求。

# ④ 腹板部位纵梁计算

纵梁顺桥向跨度为=0.9m，横桥向跨度为=0.6m，纵梁单位荷载为：

纵梁跨中弯距按下式计算：

纵梁为樟子松，其容许弯应力，由于为临时工程，并可提高1.2。

模板需要的截面模量，由下式求得：

方木宽度取10cm进行计算，根据W、b求得h为：

因此纵梁截面选用10×15cm，核算其挠度，则有：

樟子松弹性模量：9×106

则挠度为：

# ⑤ 空箱部位纵梁计算

空箱部位荷载为：

纵梁顺桥向跨度为=0.9m，横桥向跨度为=0.6m，纵梁单位荷载为：

纵梁跨中弯距按下式计算：

纵梁为樟子松，其容许弯应力，由于为临时工程，并可提高1.2。

模板需要的截面模量，由下式求得：

方木宽度取10cm进行计算，根据W、b求得h为：

因此纵梁截面选用10×15cm，核算其挠度，则有：

樟子松弹性模量：9×106

则挠度为：

因此，在空箱位置采用10×15cm方木可满足使用要求。

根据上述计算，方木在腹板部位挠度变化不满足规范要求，经过综合比较，并考虑到碗扣式脚手架的施工方便，拟对脚手架布置进行调整，基本框格为60cm(纵向)×90cm（横向）×120cm（步距），在中横梁和端横梁部位横向间距加密到60cm，步距设为60cm，即可满足施工要求。

# ⑥ 支架立杆、稳定性计算

由于碗扣支架是配套产品，在桥梁建设中仅计算竖向荷载满足要求即满可（此话摘自《桥梁施工百问》。

a.立杆承受由横梁传递来的荷载，则实心部位的荷载为：

实心混凝土部位步距框格尺寸为60cm(纵向)×60cm（横向）×60cm（步距），单杆容许荷载为40Kn，因此满足要求。

钢管截面最小回转半径，支撑立柱步距为0.6m，长细比，查表得。

强度验算：

稳定验算：

b.空箱部位的荷载为：

空箱混凝土部位步距框格尺寸为60cm(纵向)×90cm（横向）×120cm（步距），单杆容许荷载为30Kn，因此满足要求。

钢管截面最小回转半径，支撑立柱步距为1.2m，长细比，查表得。

强度验算：

稳定验算：

# （14）通道型钢支架荷载计算

# ① 横向工字钢钢梁计算

荷载采用碗扣式支架计算用荷载，则荷载为30.75。工字钢纵向间距60cm，横向跨度为3m。因此，，。

则工字钢承受的荷载为：

跨中弯距按下式计算：

截面抵抗矩为：

与工字钢截面特性表中所列标准值进行比较，初步选用18号工字钢，。

虽然钢梁强度满足要求，但钢梁受压翼缘的自由长度与其宽度之比，大于不需计算整体稳定性的最大值[13]，因此需验算钢梁的整体稳定性。根据钢梁的跨度和选型情况，查钢梁稳定系数表，大于0.6，需要进行转换计算：

钢梁整体稳定性计算按下式计算：

则由上式反推截面惯性矩为：

因此选用18号工字钢满足稳定性要求。

挠度计算采用下式计算：

根据钢结构设计规范，梁受压翼缘自由外伸宽度b与其厚度t之比，应符合下式要求：

通过上式计算，采用18号槽钢可以满足钢梁的局部稳定要求。

# ② 纵向工字钢钢梁计算

荷载采用碗扣式支架计算用荷载，则荷载为30.75。工字钢纵向跨度4.3cm，横向间距为3m。因此，，。

则工字钢承受的荷载为：

跨中弯距按下式计算：

截面抵抗矩为：

与工字钢截面特性表中所列标准值进行比较，初步选用40b号工字钢，。

虽然钢梁强度满足要求，但钢梁受压翼缘的自由长度与其宽度之比，大于不需计算整体稳定性的最大值[13]，因此需验算钢梁的整体稳定性。根据钢梁的跨度和选型情况，查钢梁稳定系数表，大于0.6，需要进行转换计算：

钢梁整体稳定性计算按下式计算：

则由上式反推截面惯性矩为：

因此选用40b号工字钢满足稳定性要求。

挠度计算采用下式计算：

梁受压翼缘自由外伸宽度b与其厚度t之比，应符合下式要求：

通过上式计算，采用40b号槽钢可以满足纵向钢梁的局部稳定要求。

# ③ 钢管立柱计算

通道立柱纵向跨度为4.3m，横向间距3m，此时钢管立柱实际上承受的荷载为：

在材料选用时需同时考虑钢管柱符合轴心受压稳定条件和强度要求，初步确定选用φ245×8热轧无缝钢管，则有：

因此该钢管柱不是长细杆，符合轴心受压杆稳定条件。由长细比的取值查表求得轴心受压构件稳定系数，，则钢管立柱承受的临界荷载为：

钢管立柱可承受的荷载远远大于上部传递来的荷载要求，另根据钢结构设计规范，钢管受压构件直径与壁厚之比不能超过100，245/8=30.63<100，因此选用φ245×8钢管立柱可满足施工要求。对于西工商河两侧设置的通道，钢管高度为4.5m，因此更能满足要求。

通过上述计算，通道纵向钢梁采用40b工字钢，顶部横向钢梁采用18号工字钢，钢管立柱选用φ245×8mm，因无详细的地质资料，地基承载力暂不做计算。

# （15）西工商河绿化带中间钢梁计算

荷载采用碗扣式支架计算用荷载，则荷载为30.75。工字钢纵向间距60cm，横向跨度为5.5m。因此，，。

则工字钢承受的荷载为：

跨中弯距按下式计算：

截面抵抗矩为：

与工字钢截面特性表中所列标准值进行比较，初步选用25a号工字钢，。

虽然钢梁强度满足要求，但钢梁受压翼缘的自由长度与其宽度之比，大于不需计算整体稳定性的最大值[13]，因此需验算钢梁的整体稳定性。根据钢梁的跨度和选型情况，查钢梁稳定系数表，大于0.6，需要进行转换计算：

钢梁整体稳定性计算按下式计算：

则由上式反推截面惯性矩为：

不满足要求，因此需要重新选型，按照上述过程进行计算，选用28b号工字钢满足稳定性要求，其截面惯性矩为。

挠度计算采用下式计算：

根据钢结构设计规范，梁受压翼缘自由外伸宽度b与其厚度t之比，应符合下式要求：

通过上式计算，采用28b号槽钢可以满足钢梁的局部稳定要求。

# 六、主线预应力钢——混凝土叠合梁施工方法

本合同段第三十五联为预应力钢混凝土叠合梁，桩号为K4+896～K5+016，长度120m，共三跨，设计纵向分成5节，每节长度为23+25+24+25+23m，横向分为四段，分段长度为5.9+6.2+6.2+9.2m。

1、钢箱梁制作方案

由于钢箱梁需要具备专业资质的厂家方能生产，在此仅将建造方案作一简述。钢箱梁制作在工厂胎架上反装、预制该20个节段，即以顶板为基准，先铺设顶板片段，再安装横隔梁板片段和底板板片段。

根据钢箱梁的结构特点，将每节钢箱梁划分为若干个平面片段，主要有顶板分片（顶板和槽型加劲肋）、底板片段（底板和T型肋）、横隔梁片段（横隔板和加强筋）、腹板片段（腹板和加强筋）。制作时先在片段生产流水线上进行片段生产，然后在总装胎架上拼装成箱体，并进行预拼装，片段生产采用无余量制作，下料时应充分考虑焊接收缩量。

2、运输

本工程最大构件尺寸为9.2m（宽）×23m（长）×2.06m（高），重量约为84吨，属于超宽超重件，需要根据厂家的具体位置选择火车或汽车运输。运输前需要与经过线路的交管部门协商好运输时间，同时调查各线路的道路桥梁情况，需要加固的进行临时加固，运输通过市区时选择在凌晨进行，并有值勤人员疏散交通。

3、现场安装

现场安装拟采用贝雷支架，贝雷支架在纵向分段位置处搭设，钢箱梁安装采用两台履带起重机安装。

（1）支架搭设

为保证济泺路的通行条件和长途汽车站的正常运营，钢箱梁支架采用贝雷支架，如此可扩大桥下通行空间，且通视条件良好，保证行车安全。钢箱梁支架搭设示意图详见下页《钢箱梁贝雷支架示意图》。立柱和横梁均采用贝雷片拼装。贝雷安装时在地面进行分段拼装，然后采用汽车起重机配合安装。顶部钢拖架采用型钢焊制，汽车起重机配合安装。

立柱基础采用毛石混凝土扩大基础，尺寸为3m×3m×1m，采用半埋置形式，基础底部采用50cm灰土夯实。

支架安装完成后，采用与钢箱梁梁体荷载100%的砂袋对支架进行预压，消除支架的非弹性变形，压前需在横向布设连续观测点，预压加载宜按照安装顺序进行加载，观测随梁体安装支架的变化情况，在72小时地基累计沉降量稳定后，取下砂袋卸载，分析数据，确定弹性下沉量及非弹性下沉量，以其为依据调整垫木高度，使施工后保持其设计位置准确。

（2）钢箱梁安装

钢箱梁安装采用一台150t履带起重机和一台100t履带起重机进行安装，安装从两端向中间进行，最后在中间合拢。安装时间安排在车流量较小的时候进行，高程调整采用在顶部设枕木垛，利用千斤顶进行调整。安装两端钢箱梁时，可从中间跨通行，安装中间跨钢箱梁时，可从两侧边跨通行。

在吊装前按设计要求将永久支座准确安装在承台和墩柱垫石上，为防止支座移动，需要永久支座适当固定。临时支座设置在永久支座两侧和中央临时墩上。临时支座由钢筒制作，内装细砂，落梁时使细砂流出，梁体缓缓落在永久支座上，最后拆除临时支座。

钢箱梁的安装程序如下：

① 将两边跨的厂内分段吊上满布支架；

② 移位，调整标高以及箱底中心，使相邻两个分段的安装位置线趋于一致，点焊固定;

③ 焊接，先焊顶板、底板、腹板、纵肋对接缝再焊腹板与顶、底板之间的角焊缝；

④ 检测焊缝质量，同时重新测量箱底中心、箱底标高；

⑤ 检测箱底中心、箱底标高、箱顶中心及箱顶标高；

⑥ 将中跨的厂内分段吊上满布支架；

⑦ 移位；

⑧ 焊接；

⑨ 检测焊缝质量；

⑩ 检测中跨分段的箱底中心、箱底标高、箱顶中心及箱顶标高；

焊接合拢段焊缝；

检测；

调整整梁位置；

预应力穿束、张拉

落梁，使钢箱梁落位于盆式支座上；

拆除支架。

4、焊接工艺

（1）焊条（丝）、焊剂的选用

埋弧焊丝及焊剂：H08MnA+HJ431。

CO2 气体保护焊焊丝：CHW-50C6 或TWE-711。

手工焊焊条：E5015。

（2）焊接材料的管理和使用

① 焊条、焊丝及焊剂的管理和使用，必须按产品说明书及有关规范的要求执行；

② 埋弧焊用焊剂使用前必须烘干；

③ E5015 手工焊条使用前必须按产品说明书要求在烘箱内烘干并放入保温箱保温，在施工现场将焊条、焊剂放入保温桶内，随用随取；

④ 当天使用不完的焊条必须返还至保管处，E5015 焊条须进保温箱保温，否则第二天不得使用；

⑤ 焊材保管仓库对本工程所用焊材，专门堆放，专材专用，并做好进出库登记记录。

（3）焊接人员要求

① 焊工应经考试并取得合格证后或在合格证有效期内才能从事本工程相应等级的焊接工作。本工程钢结构焊接的焊工资质为ZC 或YC 认可的焊工。焊接前，提交焊工合格证复印件给监理备案。

② 特殊部位的焊接人员，尚需专门培训和补充考核，待取得经验后方能进行焊接。

③ 特殊部位的焊缝，应对应名称、件号、焊接日期，做好焊工记录。

④ 焊工必须严格按焊接工艺评定的要求，进行焊接。

（4）焊接前的准备

① 焊接前坡口将打磨平顺，清除杂物。

② 对接或组合焊缝的两端设置引、熄弧板，其材质和坡口与焊件相同，引、熄弧板的尺寸按有关标准。

③ 本工程中使用的中厚板，施焊前需预热，预热温度按工艺评定的要求，预热的区域按《公路桥涵施工技术规范》的要求，平板采用红外加热器、特殊形状的构件可采用火焰加热的方法进行预热。测温点在加热侧的背面，距焊缝75mm 处。

⑤ 工厂构件施焊，一般不允许加固定码，如需临时加码，应经监理工程师批准。该码拆除时，应距钢板1～3mm，火焰切除，然后用砂轮磨光与钢板齐平。

⑥ 冬季焊接需按标准或工艺评定要求。

（5）焊接工艺

# ① 定位焊要求

a.定位焊前应符合与正式焊缝一样的质量要求；

b.定位焊前，必须按要求检查焊脚坡口尺寸，根部间隙等，不合要求时，不得进行定位焊；

c.定位焊的焊缝长度一般为25～50mm，现场顶板接头为80～100mm，定位焊位置应布置在焊道以内，厚度不超过设计焊缝厚度的2/3，且不应大于8mm；

d.在正式焊接预热前，必须先检查定位焊缝有无裂缝。预热后再次检查，确无裂缝后才正式焊接；

e.定位焊不得有裂纹、夹渣、焊瘤等缺陷。凡最后不溶入焊缝的定位焊缝应该清除。

# ② 一般焊接要求

a.所有的焊接，均按照已批准的焊接工艺评定规程进行，若改变焊接工艺，需重新进行焊接工艺评定试验；

b.工厂或现场焊接，将对焊接作业区进行有效保护，配置合适的防风、防潮、预热去湿设施，否则不得在雨天及母材表面潮湿或大风天气进行露天焊接；

c.一般用埋弧自动焊和CO2 气体保护焊，以提高焊接质量和焊接速度，小区域采用手工焊；

d.焊接方式一般为向下横焊和立焊，以保证质量。特殊区域也可少量采用仰焊；

e.所有焊接的引、熄弧板一律放在坡口或焊接区域内进行，不允许在母材表面引弧；

f.焊接所使用的引熄弧板，应待焊缝冷却后，方可割除，焊缝端面应打磨齐平。

（6）厂内的焊接

① 钢板对接缝主要采用埋弧自动焊。坡口形式将根据不同板厚，分别采用X 型、Y 型及V 型陶瓷衬垫焊。

② 角焊缝主要采用埋弧自动焊和CO2 气体保护焊，少量区域采用手工焊。坡口形式将根据不同的板厚，分别采用K 型、V 型或无坡口型。

③ 钢箱梁顶板、底板上的U 型纵肋，采用CO2 气体保护焊焊接。

④ 钢箱梁内其他纵向加劲肋及横隔板与顶板、底板、腹板之间的焊缝，采用CO2 气体保护焊和手工焊。

（7）现场的焊接

现场的焊接质量是全桥的关键，必须提高到压倒一切的高度来认识。

① 现场的焊接必须采取措施，对母材焊接部位进行有效的保护，配置合适的防风、防潮设备和预热设施，在符合工艺的条件下，方可进行焊接。严禁在无任何防护措施下，在雨、雪天及母材表面潮湿或大风天气进行露天焊接。工地焊接环境条件：风力＜5 级（施焊部位），温度≥5℃，湿度≤85％。

② 现场焊接工艺必须超前进行试验和工艺评定，取得重要参数和经验，指导现场焊接施工。该工艺必须经监理工程师会同设计、业主、专家审查批准后方可使用，实际操纵必须严格按该工艺进行，不得任意修改。

③ 工地现场施焊前，应检查对钢结构节段接头焊口状况。包括接头坡口角度间隙尺寸、焊接高差等是否符合要求，不符合要求必须进行修补和矫正。

④ 对接接头焊缝两侧50mm 范围内用钢丝砂轮除锈、清理表面，并达到GB8923 St 3 级要求。清理接头后，一般应在24 小时之内完成焊接，以防接头再次生锈或被污染。

⑤ 如定位焊缝出现裂缝或其它严重缺陷时，应把缺陷清除，再行焊接。

⑥ 各类构件节段施焊顺序应对称于桥轴线，并对称于构件自身的对称轴，均匀、对称、同步协调的实施。

（8）焊后处理

①构件的焊接，应采取自然冷却的方法，不得采用浇水、高压吹风等强制冷却。

②所有焊缝的检验，必须在焊缝冷却至自然温度后方可进行，焊缝的无损伤探伤检验，必须在焊接完成24 小时以后方可进行。

（9）焊缝缺陷的修补

经检测的工厂焊缝或工地焊缝，凡无损探伤不合格者，应按JTJ041-2000 规定的方法予以返修纠正，并重新检查，直到合格为止。

事先应严格确定裂缝和修补的范围，返修的焊缝不得重复两次，必须保证一次修补成功，确保焊缝工程质量。

（10）焊缝质量要求检验

① 本工程钢结构加工过程中，将根据组装前、组装时、焊接时和焊接后的需要，对焊缝质量进行检查和试验，并及时提交监理验收，以保证材料和加工质量符合制作技术要求。

② 本工程检验人员均需持有相应的检测证书，无损探伤人员资格；经中国船级社（ZC）认可，并取得相应的合格证书，无证人员严禁上岗操作。

③ 本工程使用的焊接设备及检测仪器均是经国家检测部门检测合格的产品，并在规定使用期限内。

④ 焊缝的外观检验

a.检查所有焊缝尺寸、长度和位置是否符合技术规定、规范和图纸的要求；

b.检查焊接材料、品种、规格是否应用正确；

c.焊缝的目测检验按JTJ041-2000 中的要求执行；

d.所有的焊缝在无损探伤前，待焊缝冷却到环境温度后应目测合格后，方可进行无损探伤。

⑤ 对焊缝的无损探伤要求

a.对接全焊透焊缝

对于主要受力构件的对接全焊透焊缝，应进行100%的超声波（UT）探伤。其中主要受力构件受拉横向对接焊缝的探伤部位为全长，主要杆件受压横向对接焊缝、纵向对接焊缝探伤部位为焊缝两端各1000mm。

用射线抽探其数量的10%（并不得少于一个接头），探伤范围为焊缝两端各250～300mm，焊缝长度大于1200mm 时，中部加探250～300mm，当发现裂纹或较多其他缺陷时，应扩大该条焊缝的探伤范围，必要时可延长至全长。进行射线探伤的焊缝，当发现超标缺陷时应加倍检验。

b.主要熔透角焊缝，应100%超声波探伤。

c.超声波探伤必须使用化学液剂，以利涂装。

⑥ 无损探伤的规范要求

a.主要杆件受拉横向对接焊缝为BⅠ级焊缝。

b.主要杆件受压横向对接焊缝、纵向对接焊缝及主要熔透角焊缝为BⅡ级焊缝。

c.超声波探伤的其它技术要求按现行GB11345〈钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级〉执行。

d.焊缝的射线探伤应符合国家现行标准GB3323〈钢熔化焊对接接头照相和质量分级〉的规定。

# 七、桥面系及附属工程的施工方案及技术措施

1、桥面铺装及桥面防水

桥面铺装层采用8cm厚C40钢筋混凝土，面层为6cm厚沥青混凝土，考虑桥面防水要求，在两层铺装层之间还需设置防水层，在桥下设BRT站台的位置，桥面防水层采用厚4mm的德国VEPONT防水卷材，其他位置均采用厚1mm的FYT-1防水涂料。

钢筋混凝土桥面铺装在预应力连续箱梁施工到第三十二联位置后，即可开始自第二十六联向东施工。桥面防水层和沥青混凝土铺装层在全部箱梁施工完成后统一进行。

铺装工艺流程如下：

（1）钢筋混凝土桥面铺装

主桥桥面铺装施工顺序应遵守自每跨跨中向中墩方向浇筑砼的顺序，以免桥面铺装在支点负弯矩处产生裂缝。

桥面清理完成后，将中间及两侧防撞墙边线放出，桥面铺装宜超过防撞墙边线2cm，作为防撞墙模板的支撑。

标准断面桥面铺装以中央防撞墙为分界线，半幅施工，本工程竖曲线和平曲线比较多，为很好的控制桥面标高，标高控制点不宜超过2m×2m，标高控制点采用同标号混凝土制作。

混凝土采用商品混凝土，水平运输采用6m3混凝土搅拌运输车，垂直运输采用汽车泵。混凝土振捣采用平板式振动器，同一位置振捣时间依水灰比不同有所区别，水灰比大于等于0.45时，不宜少于15s，水灰比小于0.45时，不宜少于30s。纵横移动时，均应重叠10～20cm。在整个振捣过程中，应辅以人工找平，并随时检查模板，如有下沉变形或松动，应及时纠正。浇捣时要反复用滚筒和3m 铝合金直尺提浆、刮平。

由于桥面铺装为两层，因此钢筋混凝土铺装表面不拟收光，采用木抹找面即可。在混凝土初凝之前进行拉毛，拉毛深度约2.5mm。

# （2）防水层施工

防水层施工应在两侧及中间防撞墙施工完成后进行，本工程的防水层设计指定采用YN-1聚合物沥青桥面防水层，厚度为1mm，防水层施工采用喷涂工艺，喷涂形成的防水薄膜，应具有抗裂，抗剪和防水三方面的技术性能。

涂刷防水剂前桥面应彻应清扫表面，除掉垃圾、浮浆，并用压缩空气和高压水冲洗干净。桥面必须平整，并要拉毛，拉毛深度约2.5mm 左右，桥面上不能有钢筋等尖锐突出物。桥面还要干燥，含水率不大于15%，不得有积水。

桥面处理达到要求后，即可进行防水剂喷涂，喷涂量不得小于0.8kg/m2。防水剂及防水涂料在使用前应搅拌均匀，第一遍喷涂防水剂，干燥后，即可涂刷第二遍涂料，形成总厚度达1mm 的防水水层，最后一遍防水涂料刷后24小时，即可进行沥青混凝土铺装作业。

当气温低于5°C 或雨天、雾天以及潮温气候条件下，均不能进行防水层施工作业。预计防水涂料不能表干前要下雨情况下，不能进行防水层施工。防水层施工中，严禁乱踩未干的防水层，更不能穿钉子鞋进入工作面。防水层做完后，在沥青混凝土铺装未上以前，要严加保护，严防钉子、钢筋、手推车等人为破坏防水层。

防水卷材施工：防水卷材施工前将基层表面清理、整平，并冲洗干净。基层面阴、阳角处做成100mm圆孤或50×50mm钝角。

基层表面干燥，含水率不宜大于9%。纵、横向搭接层防水涂料，涂刷厚度为15cm。防水卷材铺贴完毕，用防水涂料进行封边，封边时，防水卷材的周边向里8cm涂防水涂料，其涂刷厚度不得低于1.5cm。

卷材随铺料随涂随贴，并展平压实，卷材之间以及与基层面之间粘贴紧密，粘贴缝粘贴封严，卷材铺贴最外层表面均匀涂刷一层涂料后方可进行沥青混凝土铺装。

沥青混凝土铺装施工方案及工艺见地面道路施工。

# 3、防撞墙及中央隔离墩施工

钢筋绑扎时，要作好防撞墙及隔离墩内的各种管线和顶部护栏基座的预埋工作，并可靠固定。

本工程防撞墙线形比较多变，因此拟采用定型整体钢模板，钢模板面板采用4mm厚钢板，竖向围檩采用10mm厚钢板，根据设计线形，直接切割出设计形状，横围檩采用50×50×5mm角钢和-50×5mm扁钢，内侧模板可按常规作业。防撞墙模板及中央隔离墩模板见（图号：DCJN-22）《防撞墙及中央隔离墩模板示意图》。

模板支撑拟采用吊架支撑，箱梁施工时，沿箱梁外缘每隔1m预留25mm孔，防撞墙施工时，孔内穿直径20mm钢筋，吊住底部钢模板，模板安装、拆除、表面修饰采用移动台车。

模板固定采用拉杆，顶部拉杆设在混凝土面以上，底部拉杆设在沥青混凝土铺装面以下，拉杆采用PVC管套，以便重复使用，同时防止切割时对混凝土表面造成污染。拉条抽出后，对拉条孔采用砂浆进行封堵，砂浆内掺入微量膨胀剂。纵向线形调整采用脚手架钢管与桥面预埋钢筋连接的方式进行。

混凝土浇筑采用商品混凝土，搅拌运输车水平运输，汽车泵垂直运输，浇筑应分层进行，采用小直径高频振捣棒振捣，以保证混凝土的外观。模板表面涂刷模板漆，以保证清水混凝土的外观质量。

混凝土达到规定强度后，模板拆除要小心谨慎，防止棱角破坏。模板拆除可采用滑动吊栏，并可用来进行防撞墙表面修饰。

# 4、支座、伸缩缝、桥面排水及照明灯柱施工

（1）球行支座安装

① 球形支座出厂时，应由厂家将支座调平，并拧紧连接螺栓，防止支座在运输和安装过程中发生转动和倾覆。支座可按设计需要预设转角和位移，在定货前提出预设转角和位移量的要求，生产厂家在装配时预先调整好；

② 支座安装前，开箱检查支座及配件的相关资料；开箱后不得任意转动连接螺栓和拆卸支座部件；

③ 当支座安装采用螺栓栓接时，在下支座底板四周用钢锲块调整制作水平，并使下支座底板面板高出桥墩顶面20～50mm，找出支座纵、横桥向的中心位置，使之符合设计要求。用环氧砂浆灌注地脚螺栓和支座底面垫层；

④ 当支座采用焊接连接时，应先将支座准确位置定位后，采取对称间断焊接的方法，将上、下支座板与梁体及墩台预埋钢板焊接，焊接时应防止烧伤支座和混凝土；

⑤ 支座安装高度应符合设计要求，要保证支座平面的水平及平整，支座支承平面四角高差不得大于2mm；

⑥在现浇箱梁形成整体并达到设计强度后，在张拉预应力之前，应拆除上、下支座的连接钢板，以防止约束梁体的正常转动；

⑦拆除上、下支座的连接钢板后，检查支座的外观有无破损现象，并及时安装支座的外防尘罩；

⑧支座在使用一年以后，进行质量回访，清除支座周围的杂物和灰尘，并用棉丝仔细擦去不锈钢表面的灰尘。

（2）橡胶支座安装

① 支座安装前，检查产品合格证书中有关技术性能指标，对不符合设计要求的产品不得使用；

② 支座下的支承垫石，混凝土强度应满足设计要求，顶面要求标高准确，表面平整，支承垫石之间的相对误差不得超过3mm，避免支座发生偏斜、不均匀受力和脱空现象；

③ 支座安装前，将墩、台支座支垫处和梁底面清理干净，并用水泥砂浆认真抹平。水泥砂浆的水灰比小于0.5，水泥和砂的比例为1:3。抹平后使其顶面标高符合设计要求。

④ 将设计给定的支座中心位置标在支承垫石及支座上，橡胶支座准确安放在支承垫石上，要求支座中心线与支撑垫石中心线相重合；

⑤ 支座安装尽可能安排在年平均气温的季节里进行，以减少由于温度变化过大而引起的剪切变形。

⑥当墩台两端标高不同或顺桥向、横向有坡度时，支座安装必须严格按设计规定办理；

（3）聚四氟乙烯滑板式橡胶支座

其安装除按照普通橡胶支座安装方法安装外，在安装时还应注意以下几点：

① 墩台上设置的支承垫石，其标高应考虑预埋的支座下钢板的厚度，或在支承垫石上预留一定深度的凹槽，将支座下钢板用环氧树脂砂浆粘结于凹槽内。

② 在支座下钢板上及聚四氟乙烯滑板式橡胶支座位置中心线，两者中心线应重合放置，为防止施工中移位，应设置临时固定设施。

③ 梁底预埋的支座上钢板应与四氟乙烯滑板式支座紧密接触，将不锈钢嵌入梁底上钢板内，或直接用不锈钢螺钉固定在上钢板上。安装支座时，不锈钢板和四氟板表面应清洁干净，并在四氟板表面涂上硅脂油，梁与支座密贴，不得脱空。

④ 梁体张拉前，拆除支座的临时固定装置，安装支座的防尘围护装置。

（4）毛肋伸缩缝安装

安装方法采用后嵌法施工，即在结构层铺装完成后再进行伸缩装置的安装施工。其工艺见下页。

伸缩装置制作时，应将装置端头（埋于混凝土中的一小段）向上翘起，以此来解决缝端的漏水问题。

伸缩装置安装要严格按照安装程序来进行，尤其是要注意当两侧伸缩装置均固定后，要立即除去定缝装置。安装、解除定缝装置要在同一时间内完成。

两期混凝土的结合面凿毛清洗干净，采用高一等级混凝土作为伸缩装置范围内桥面铺装层材料，并保证混凝土浇筑后的饱满密实性。

对伸缩装置的平整度、顺直度、高程、缝隙留设的宽度等要严格按有关质量要求操作，并保证梁体之间的缝隙无遗留杂物。

（5）落水管安装

落水管施工采用先装施工法，在箱梁钢筋绑扎期间将预埋在底板和顶板内，并在卸水管上设置止水环，桥面铺装完成后，按照设计要求的线路用自锚式管道管卡对落水管进行固定，深度不小于65mm。排水管长度和弯头根据现场实物计算和丈量，排水管伸入集水斗深度不小于100mm，施工时应做好防漏措施，严禁垃圾及砼落入集水井和排水管内。

# （6）灯柱安装

根据最大起吊高度和降低吊机费用的要求，灯柱安装采用16吨汽车起重机，高度不够时可采用副杆。

灯杆吊索采用万能吊索，钢丝绳直径为20mm，吊索双绕使用，安全系数可在8倍以上。吊索双绕后，长度应大于把梢形灯杆的最大周长，以保证吊装完成后，吊索滑脱到底。

吊点选择：吊点选在灯杆上方3/4处，灯杆吊起后的垂直度，能够满足灯杆基础螺栓的就位要求。吊索采用栓系法在吊索处垫胶皮板，保护灯杆表面。

吊机位置应选在距离灯杆吊点、灯杆最后离地点、基础位置三点最近处，而且吊机中心至此三点中，任意一点都应小于吊机额定起重作用半径。

灯柱施工的一般要求：安装前必须对全部构件进行全面检查，符合质量要求才能使用；灯柱位置必须按设计的平面与高程位置准确放样；灯柱的连接必须牢固，线条顺直、整齐、美观、电路安全可靠；灯柱的竖直度：顺桥向、横向均不大于10mm。

第十章  地面道路工程施工方案

# 一、拆除工程

主要工程内容为将本标段内北园大街原有道路拆除。旧桥梁拆除不在本合同内。

旧路面拆除主要采用反铲挖掘机配液压破碎器进行破碎，人工辅助进行，破碎后再用反铲挖掘机、推土机或装载机打堆，存放于临时的堆存区（临时堆存区的设置原则为利于疏导交通、不影响后续拆除施工和便于以后装运），待达到一定数量和交通运输条件具备后装车外运至监理指定地点（运输尽量安排在休息日或夜间交通量相对较小的时段进行）。

旧路面拆除的顺序为原有快车道以外的左右两侧分别进行，拆除完成一幅并整平使其具备通行条件后再拆除另一幅，以确保交通通畅；原车行道根据交通疏导情况分幅进行，拆除顺序视高架路施工情况分段进行，并保留与北园大街的平交路口济泺路口、无影山东路路口暂不拆除，这样以平交路口为界分成两段。

拆除前需要做好的准备工作为交通疏导准备、设备准备、尤其是施工前充分做好落实拆除区域地下管线分布情况的准备工作，特别是正在使用的排水、电力、供水、通讯、煤气等管线，详细落实好各种管线的确切位置后用油漆标注在原有路面上，原有管线附近的拆除安排在白天进行，以防止原有路面拆除时将原有管线破坏。

每个段落先用破碎锤将路面结构破碎使其松散后，用反铲挖掘机、推土机或装载机将废渣打堆，待交通条件允许时，自卸车停放在未被破碎的道路上，然后挖掘机将废渣装车外运，一侧旧路面破碎完毕后，再用同样的方法将另一侧破碎，自卸车停放在已破碎完毕的路基上装车并外运。

每段路面破除时预留与北园大街平交的交通路口，如济泺路、无影山东等，以尽量减小对交通的影响程度，路口两侧的道路施工到一定程度后，再集中对路口分区突击进行拆除。

西工商河桥拆除采用液压破碎器占位在桥上将桥面预制板上面的结构层破碎后打堆装自卸汽车运输到监理指定地点；桥面板采用汽车吊直接吊放在载重汽车上运输到监理指定地点；桥墩、台采用占位在河岸上的液压破碎器破碎后直接运输，掉到河中的渣料在桥基础开挖前清除，拆除时段视其施工安排而定。

# 二、道路施工

1、道路工程施工流程

2、雨污水管线

雨水干线主要采用雨水暗沟和箱涵型式，雨水支管、污水管道采用钢筋砼承插管、平口管，接口砂浆抹带接口或水泥钢丝网抹带接口，管道基础没有相应的详图，一般为120º混凝土结构，雨水支管管径为d300mm，污水管道管径为φ500~800mm。雨污水管材由业主供货。污水管道工程量见下表。

污水管道工程量表                      表10-1

| 管井 | 长度（m） | φ1000检查井（座） | 矩形直线砖砌检查井（座） | 倒虹吸（道） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| φ500 | 300.78 | 21 | 24 | 0 |
| φ600 | 463.9 |  |  |  |
| φ800 | 1042.76 |  |  |  |

雨、污水管线施工流程为：沟槽开挖→槽底夯实→支平基模板→浇筑平基砼→下管→管就位→接口处理→支管座砼模板→浇筑管座砼→养护→检查井砌筑→污水闭水试验→沟槽回填

雨、污水管道施工工艺框图见下页图《图10-2  雨、污水管道施工工艺框图》。

# （1）降、排水

根据招标文件提供的地下水位资料和岩土层及其物理力学性质，本标段地下水位埋深最浅的地段为K4+650~K5+016，为0.7m，K3+872~K4+650地下水位埋深为2.53~2.71m；土质为素填土、残积土或亚粘土；雨、污水管沟开挖深度一般在3m左右，针对地下水位埋深情况和土质不同的地段分别采用明排或无砂管井点排水的降、排水措施。水直接通过已经疏通的排水管线排走。

# （2）沟槽开挖

沟槽开挖前，到有关部门详细调查原有地下管线布置情况，尤其是横穿道路的管线，开挖前用红油漆标出其管线确切位置，首先采用人工挖探孔暴露出管线后再用机械开挖，机械开挖到管线时采用人工开挖管道周围，避免出现挖坏挖断管线的事故。沟槽主要采用机械开挖，人工清理成型。首先按设计沟槽中心线放样，然后根据图纸情况、管线基础轮廓尺寸和管道埋深等情况确定放坡系数，并用灰线标示出开挖边线。

沟槽底宽要满足管道基础施工和安装人员操作的要求，沟槽开挖严禁超挖，随挖随进行测量，机械开挖到接近设计槽底20~30cm时改由人工开挖并修整，以避免基地土扰动。沟槽开挖完成后，经监理验收合格后，进行下道工序的施工。若遇到石方用液压破碎器破碎后再用挖掘机将破碎后的料渣挖出。沟槽开挖出的土石方随挖随用挖掘机或装载机打堆存放，除用于回填的部分外其余及时运输出施工现场到监理指定地点。管道沟槽开挖单侧预留工作面宽度见下表：

管道一侧的工作面宽度表                     表10-2

| 管道结构的外缘宽度（D1） | 管道每侧的工作面宽度（b1） |
| --- | --- |
|  | 非金属管道 |
| D1≤500 | 400 |
| 600≤D1≤1000 | 500 |

（3）雨水管道基础及管道安装

管道沟槽开挖、槽底夯实完成并经监理验收合格后，支设基础砼模板浇筑基础平基。基础施工前由测量人员用全站仪定出管道中心线，并在中心桩上测出高程，平基顶面高程要严格控制使其符合设计要求，基础平基模板采用木模板，支撑体系为打小木排支撑在基坑土壁上，混凝土采用商品料，采用混凝土罐车运输到浇筑现场，人工入仓、平仓，软轴插入式振动器振捣密实，人工收浆。在平基砼强度达到5MPa后，对其表面人工打毛并清扫干净并洒水湿润后进行管道敷设施工。

钢筋混凝土管材采用人工辅助汽车吊安放在混凝土平基上，管材堆放和吊车占位及行走路线在沟槽一侧距沟槽上口沟沿0.8m以外。安装时，根据设定的控制桩控制管道安装高程。稳管时以管内底高程为准，以此调整管道安装高程。调整高程用的垫块采用楔型木块，以确保管道安置平稳。管道安装中心线控制管道采用边线、中线双向控制，以确保管道安装高程及平面位置符合设计要求。稳管顺序按逆流方向，即从下游逐根向上游安装，对于承插口管承口朝向水流来的方向。排水管道安装检查项目有关技术要求见下表。

对于承插口管道，基本就位后再采用手工倒链将管道拉紧，使其接口紧密。

排水管道安装检查项目表                   表10-3

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管轴线偏位（mm） | 20 | 经纬仪或拉线，每两井间检查3处 |
| 2 | 管内底高程（mm） | ±10 | 水准仪测量，每两井间检查2处 |
| 3 | 基础厚度（mm） | 不小于设计值 | 用尺量，每两井间检查3处 |
| 4 | 管座宽度（mm） | 不小于设计值 | 用尺量，每两井间检查3处 |

雨水管道接口施工与稳管同时进行，采用钢丝网砂浆抹带接口时，管道安装前要将接口处打毛，管道稳好后，用水将接口处清洗干净，先用调制好的水泥砂浆抹带，然后敷设一层钢丝网，再用砂浆抹带，依次类推。管道内用人工抹口，抹带完成后接口处覆盖苫布进行养护。对于承插口管道，管道稳好后，人工用抹子将调制好的水泥砂浆捣入承插口内并使其密实，然后将承插口连接处外部用水泥砂浆抹实。

抹带施工完成并达到一定强度，并对高程及中心线偏位进行检查满足设计规范要求后，支设模板浇筑120º砼基座。管座模板采用木模，打小木排支撑于基坑土壁上，模板上沿高程略高于管座混凝土的设计高程。砼采用商品砼，混凝土罐车运输到浇筑现场，人工入仓、平仓，软轴插入式振动器振捣密实，人工收浆、压面。浇筑前仔细检查模板的高程及牢固性，并仔细清理模板内的浮土及杂物，若有泥水等用清水清洗干净以便于平基和管座的良好结合。

管座浇筑完毕后采用洒水并覆盖苫布养护至少7d。

# （4）检查井施工

检查井根据设计提供的规格和相应的标准图集上该型号检查井的结构进行施工。

检查井混凝土基础与管道基础同时浇筑，基础浇筑前，将垫层表面清扫干净、洒水湿润，井内流槽与井壁同时砌筑，表面砂浆人工分层压实抹光，流槽与上、下游管道底部顺接平滑；检查井壁砖砌体砌筑时随时检查井的直径尺寸及垂直度，随着井室砌筑同时安装踏步，在砌筑砂浆达到设计强度前严禁踩踏，砌筑检查井时接入圆管的管口与井内壁衔接紧密，检查井内外按标准图采用水泥砂浆抹面，检查井井室砌筑到设计高程后，坐浆安装盖板，盖板采用场外集中预制，由载重汽车运输到安装现场，坐浆后人工辅助汽车吊将井盖就位；盖板安装完毕后，按标准图砌筑井筒，至设计高度后坐浆安装检查井井座井盖，安装时砖墙顶面用水冲净后铺砂浆，按设计高程找平。井盖应与设计路面平。

砌筑用砖在当地采购，由载重汽车运输到砌筑现场，砖码放在基槽上口沿0.8m以外；砂浆通过设在现场的JZC350拌合机拌制，机动翻斗车运输到砌筑现场并倒在铺在地面的钢板上，严禁直接倒在地面上。

砌筑用砖满足设计要求和相应标准规定，尺寸均匀一致，边角整齐、无翘起与断裂，并有出厂合格证明和厂家的材质证明。

砂浆等级符合图纸、标准图集规定或监理要求；砂浆所用水泥采用“山水”产品，必须符合设计要求和规范规定。

砌筑用砖材在砌筑前一天浇水湿润，一般以水浸入砖四周15cm为宜，含水量为10%~15%，雨季不得使用含水量达到饱和状态的砖砌筑；砌筑时选择棱角整齐、无弯曲裂纹、颜色均匀、规格基本一致的砖；砌砖采用一铲灰、一块砖、一挤揉的砌筑方式，即满铺、满挤操作法；水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般以10mm为宜，即不小于8mm，也不大于12mm。灰缝平整，不得有通缝；砌筑砂浆随拌随用，水泥砂浆必须在4小时内用完，不得使用过夜砂浆；砌清水墙随砌随划缝，划缝深度为8~10mm，深浅一致，清扫干净；检查井严格按标准图集尺寸逐层收口，如四面收进，每次收进不超过30mm；如三面收进，每次收进最大不超过50mm；在操作过程中认真进行自检，如出现偏差，随时纠正，严禁事后拆除；砂浆严格按规范规定和监理要求做试块试验。

对于钢筋混凝土检查井，浇筑施工方法同箱涵施工。

# （5）闭水试验

污水管道按照设计要求、规范规定和监理要求，对施工完成的管段分段进行闭水试验，闭水试验时，水位控制按在上游管顶2m以上，在所试验的管段内充满水浸泡24小时然后对各接口及管身进行外观检查，以无明显渗漏且渗漏符合有关规定的要求，闭水试验渗漏量的测定时间不少于30分钟，将闭水试验过程和检查情况做好记录。

# 3、雨水暗沟及现浇箱涵施工

（1）雨水暗沟

雨水暗沟基础为现浇C25钢筋混凝土基础，侧墙为M10水泥砂浆砌筑MU30毛石墙，墙体顶部为钢筋混凝土台帽，台帽上为预制C25混凝土板，预制板上部为6cm厚现浇C25混凝土，其上为路面结构。

① 沟槽开挖：见雨、污水管线沟槽开挖。

② 基础施工

素砼垫层浇筑：混凝土素垫层施工前人工将沟槽清理干净；混凝土采用商品料，由混凝土运输罐车运输到浇筑现场，人工入仓，人工平仓，人工手持软轴插入式振动器振捣密实，当混凝土下落高度超过2m时，采用串筒辅助入仓。

钢筋混凝土基础底板：现浇钢筋混凝土基础钢筋在现场钢筋加工厂加工制作，载重汽车运输到安装现场，汽车吊吊放到沟槽内，人工绑扎或焊接成型；模板采用木模板，在现场模板加工厂加工制作，载重汽车运输到安装现场，汽车吊吊放到沟槽内，人工架立，支撑体系采用打小木排支撑于沟槽土壁上；混凝土采用商品料，由混凝土运输罐车运输到浇筑现场，人工入仓，人工平仓，人工手持软轴插入式振动器振捣密实，当混凝土下落高度超过2m时，采用串筒辅助入仓；混凝土分层浇筑，每层浇筑厚度不超过30cm；浇筑混凝土前，人工将沟槽清理干净。

③ 侧墙砌筑

# A、砌筑施工

砌筑石料在当地石料厂采购，由载重汽车运输到砌筑现场；砌筑用砂浆采用设在现场的JZC350拌合机拌制，机动翻斗车运输到砌筑现场；砂浆垂直运输采用汽车吊吊卧罐、块石通过焊接钢筋笼运输。

石料、水泥、砂料、胶凝材料等各种材料符合施工图纸、技术规范要求，其配合比必须按报请监理批准的配料单进行，砌筑施工必须严格按照有关施工规范进行。

具体施工要求如下：材质坚实新鲜，无风化剥落或裂纹，石材表面无污垢、水锈等杂质；石料成块状，中部厚度不小于15cm，规格小的，可以用于塞缝，但其重量不小于该处砌体重量的10％；石质经过试验满足要求；砌筑砂浆的砂，其最大粒径不大于5mm，细度模数为2.5～3.0；砌筑料石砂浆的砂，其最大粒径不大于2.5mm；胶凝材料，采用“山水”产品，严格根据试验确定的配料单进行配料，配料称量误差符合下列规定：水泥：不大于±2%；砂：不大于±3％；水、外加剂：不大于±2％；浆砌石采用铺浆法砌筑，石料砌筑前清理干净并洒水湿润，使其表面充分吸收，但不得残留积水。砂浆稠度为30～50mm，当气温变化时，适当调整；砌筑块石的第一批石块坐浆，且将大面朝下；与石砌体的灰缝厚度为20～30mm，石块间较大的空隙先填塞砂浆，后用片石嵌实；砌筑基础砌体的第一批采用丁砌坐浆砌筑；浆砌石护坡每砌3～4块为一个分层高度，每一个分层高度找平一次；浆砌石护坡按照施工图纸或监理要求收坡或收台；镶面的石块一丁一顺排列，砌缝横平竖直，砌缝宽不得大于2cm；浆砌石第一层及其转角、交叉及洞穴、孔口等处，均选用较大、表面平整的石料；浆砌石外露面，均进行勾缝，在砌筑时外露面留2cm深的缝槽，勾缝前冲洗干净。缝面美观、匀称、缝内砂浆饱满，砌体表面沾染的砂浆清除。勾缝砂浆必须单独拌制，严禁与砌体砂浆混用；注意本层石块及层间石块的错缝，严禁出现通缝，保证坐浆和接缝砂浆饱满；砌体每日的砌筑高度不超过1.2m。所有浆砌石块，待水泥砂浆初凝后，洒水养护14天。

砌筑过程中随时检查校正，控制偏差在设计允许的范围内。发现问题，立即进行处理，直到满足设计要求。

# B、砌筑工艺流程

浆砌石砌筑工艺流程框图如下：

# C、浆砌石砌筑技术措施

采用铺浆法砌筑。砌筑时先铺砂浆后摆放石块，石块分层卧砌，上下错缝，内外搭砌，石块安放稳固。相邻工作面的砌筑高差不大于1.2m，每天的砌筑高度不超过1.2m，每层大致找平，分段位置设在沉降缝或伸缩缝处。

在铺砂浆前，将石料洒水润湿，使其表面充分吸水，但不得有残留积水；灰缝厚度一般为20~35mm，较大的空隙用石渣填塞，但不得在底座上或石块的下面用高于砂浆层的小石块支垫。

砌体基础的第一层石块大面朝下，砌体的第一层及其转角、交叉及其洞穴、孔口等，采用较大的毛石。

所有的石块均放在新拌新铺的砂浆上，砂浆缝饱满，石缝间不得紧靠，不允许采用外面侧立石块、中间填心的方法砌石。

砌缝饱满，勾缝自然、匀称，块石形态突出，表面平整，砌体外露面溅染的砂浆等污物清除干净。

砌体的结构尺寸和位置，符合施工图规定，表面偏差在2m范围内不得大于30mm；砌缝宽度平缝15~20mm、竖缝20~30mm。

砌体外露面在砌筑后12~18h之内及时养护，采用洒水并覆盖草栅的养护方式，养护时间14d，养护期间保持外露面湿润。

④ 钢筋混凝土台帽施工

钢筋混凝土台帽模板采用木模板，由现场模板加工厂加工制作，载重汽车运输到施工现场，人工安装；钢筋由现场钢筋加工厂加工制作，载重汽车运输到安装现场，人工绑扎或焊接成型；混凝土采用商品料，由混凝土罐车运输到浇筑现场，人工入仓、平仓，人工手持软轴插入式振动器振捣密实，养护采用洒水并覆盖草栅的养护方式。

台帽浇筑前，将下面的浆砌石面清扫干净并洒水润湿。

⑤ 钢筋混凝土预制盖板施工

预制盖板在附近具有相应资质的预制厂定购，预制盖板由承包商将施工图、有关技术要求等向预制厂有关人员交代清楚，预制厂严格按照施工图和有关技术要求进行预制，经验收满足设计要求后由载重汽车运输到安装现场，铺浆后，人工辅助汽车吊安装就位。

⑥ 盖板上部现浇混凝土施工

浇筑混凝土前，人工将盖板清扫干净并洒水润湿。模板采用木模板，采用浇筑台帽时预埋的钢筋固定；混凝土采用商品料，由混凝土罐车运输到浇筑现场，人工入仓、平仓，平板振动器振捣密实。养护采用洒水并覆盖苫布的方式。

# （2）现浇钢筋砼箱涵施工

箱涵断面形式为2×4m，分两次浇筑完成，第一次浇筑到底板以上的侧墙倒角以上30cm，第二次浇筑侧墙剩余部分和顶板。沟槽开挖采用反铲挖掘机，挖掘机开挖到设计底高程以上30cm后，采用人工修整成型，以防止基底扰动；模板在现场模板加工厂加工，载重汽车运输到安装现场，人工配合汽车吊就位，基础采用打小木排支撑于基坑土壁上，同底板一起浇筑的侧墙部分模板采用预置的与底板钢筋焊接在一起的钢筋固定，侧墙与顶板一起浇筑部分的侧墙外侧模板采用打小木排支撑于基坑土壁上、内侧模板采用脚手钢管对撑，顶板模板支撑方式为圆木坐落在底板上、圆木顶为5*8方木、方木上安装顶板底模；钢筋在现场钢筋加工厂加工成型，载重汽车运输到安装现场，人工配合汽车吊安放，人工绑扎或焊接成型；混凝土采用商品混凝土，混凝土运输罐车运送到浇筑现场，汽车吊吊卧罐入仓，插入式振动器平仓并振捣密实，混凝土分层浇筑、分层振捣密实，混凝土浇筑时下落高度超过2m时采用混凝土通过串筒入仓，以防止混凝土在下落过程中离析；混凝土养护采用洒水并覆盖草栅的方式，养生期不少于14d。

# 4、沟槽回填

管道和检查井施工完成并且经监理验收合格后进行回填施工。

# （1）回填材料

根据《补遗书“北园路地面道路排水工程”——沟槽回填等处理意见》3.雨水管沟回填材料，路基以下石屑+5%水泥；5.墩柱处增设……沟槽回填水泥稳定碎石；6.污水管沟回填：人行道管道回填石屑+5%水泥至管顶以上30cm，其上回填素土，机动车道及横穿道路的管道回填石屑+5%水泥至路床下30cm，路床下回填水稳碎石。

# （2）回填施工方法及措施

① 回填在管道基础及其构筑物混凝土或砌体的砂浆达到设计规定强度要求后进行。

回填施工前，对每种回填料做回填夯实试验，以确定每层回填虚铺厚度、回填料最优含水量范围、夯实机具、夯实遍数等施工参数以指导回填施工。

② 回填前将沟槽内松散土、垃圾以及扰动土壤人工清理干净。

③ 沟槽回填分层进行，回填料虚铺厚度严格按回填施工前夯实试验确定的施工参数执行。

④ 回填料需要掺拌的可采用装载机（如水泥石屑）掺拌或厂拌（如水泥稳定碎石），由自卸汽车运输到回填区附近后，再由装载机运输到槽内，人工摊铺到回填夯实试验确定的虚铺厚度并平整；回填施工在管道两侧对称进行。

⑤ 若遇到沟槽内有双排或多排管道时，同一高程管道之间的沟槽壁和管道之间对称回填夯实，不同高程管沟槽先回填较低管沟部分再回填较高部分。

⑥ 分段回填时，接槎处修整成台阶，错槎搭接，台阶宽度不小于30cm，高度以15cm为宜。

⑦ 沟槽回填顺序，按沟槽排水方向由高向低分层进行。

H.管顶上部回填厚度达到管顶以上80cm时，才能使用压路机压实；管身下的三角部位用木锤等特制工具夯实。

⑧ 管顶以上500mm范围内，不得回填大于100mm的石块、砖块等杂物。

⑨ 回填时，槽内应无水，不得回填淤泥、腐植土及有机质。

⑩ 回填土压实每层虚铺厚度见表10-4

回填土压实每层虚铺厚度表                  表10-4

| 压实工具 | 虚铺厚度（mm） |
| --- | --- |
| 木夯、铁夯 | 200~250 |
| 蛙式夯、电力夯 | 250~300 |
| 压路机 | 250~400 |
| 振动压路机 | 300~450 |

注：具体的回填厚度由现场回填试验确定的试验参数确定。

回填土的压实度标准见表10-5。

回填土的压实度标准                     表10-5

| 回填土部位 | 压实度（%）（轻型击实法） |
| --- | --- |
| 胸腔部分 | ≥90 |
| 管顶以上500mm | ≥85 |
| 管顶500mm以上至地面 | ≥95 |

三、路床整形

为保证路床压实度及平整度，采用如下施工方案。

# 1、路基处理

路基处理时将各种残余废旧管线全部拆除，遇到路基翻浆部位全部挖出后，换填石灰土或水稳料，回填时，按分层厚度标准要求分层填筑夯实，以保证路基整体压实度要求。

# 2、路床内需要保留的管线处理方案

路床下需要保留的浅层管线，影响道路基层施工的连续性，同时该位置也无法进行机械施工。其处理方法为挖除管线两侧填料至管底以下15cm，松散部分予以清除干净，采用C15砼整体浇筑，对管线进行包封，以确保路面基层施工时路床内需保留的管线的安全。

# 3、路床内检查井的处理

路床内所有新建检查井，随结构层的铺筑而逐层加高，到路面上面层施工前加高到设计高程。在检查井砌筑到设计高程后，将检查井四周的松散料剔除干净并洒水润湿，然后分层回填、夯实，除沥青混凝土结构层厚度范围内采用沥青混凝土回填外，其它均用水泥稳定碎石回填。对于原有的并需要保留的检查井，路床整形时拆除到路床设计高程以利机械连续作业，以后随着结构层的铺筑而逐步加高到设计高程。

# 4、路基与高架路钢筋混凝土墩结合部的处理

为确保路基与高架路钢筋混凝土墩结合处的压实度和强度，在高架路承台施工完成后回填时，路基与高架路钢筋混凝土墩相结合处的0.5m范围内采用水泥稳定碎石分层回填、夯实。

# 5、路床整形分段

按西工商河、无影山东路路口和本标段起讫桩号为节点，分段整平、压实。碾压前检查铺设的各种管线是否全部敷设到位，避免因管线漏埋而造成对路床以及路基结构层的局部开挖从而影响其整体性。

# 6、遇软基时的路基处理

根据设计提供的地质说明，西工商河~历山路路段路基为软基。若路基土质较好，采用换填10%灰土进行处理，分层回填夯实；若土质较差则采用毛石换填，换填深度不小于30cm，处理后铺钢塑土工格栅。具体处理方案的选定根据现场具体情况确定并报监理批准后再实施。

四、碎石石灰土基层施工

# 1、总体方案

根据北园大街道路及环境建设工程施工的特点，碎石石灰基层作业施工根据合同段内平交路口和起讫桩号自然分成3段，每个施工段采用逐个连续作业、半幅连续施工，尽量减少纵向和横向施工缝的总体施工方案。当地下水位较高，影响碎石石灰土施工时，将碎石石灰土改换成级配碎石层。

# 2、施工资源配置

根据施工段的划分，道路基层施工队在进行碎石石灰土或级配碎石施工时按下表配置相应的机械设备、管理及作业人员。所有管理人员、专业技术人员、检验人员，拌和运输、摊铺、压实作业人员必须掌握相应的技术和操作要点。“机械配置表”和“现场施工组织管理及作业人员表”详见表10-6。

机  械  配  置  表                     表10-6

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混合料拌合站 |  |  |  | 采用商品料，因此不设拌合站 |
| 2 | 压路机 | 6~8T | 台 | 2 |  |
| 3 | 压路机 | 3Y12/18 | 台 | 2 |  |
| 4 | 振动压路机 | YZ18 | 台 | 2 |  |
| 5 | 平地机 | PY180 | 台 | 1 |  |
| 6 | 装载机 | ZL40 | 台 | 2 |  |
| 7 | 自卸汽车 | 15T | 台 | 15 |  |
| 8 | 摊铺机 | 7500 | 台 | 2 | 最大摊铺宽度7.5m |
| 9 | 洒水车 | 8000L | 台 | 1 |  |

现场施工组织管理及作业人员表                表10-7

| 序号 | 编 号 | 人数 | 职 责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目部生产副经理 | 1 | 全面负责施工组织、指导与协调 |
| 2 | 项目分部经理 | 2 | 负责施工组织与协调 |
| 3 | 项目分部 生产作业组长 | 1 | 道路现场机械调试、验收、摊铺、碾压、整修控制 |
| 4 | 项目分部生产技术副组长 | 2 | 负责技术参数的确认，测量放线，检验试验等技术及质量管理 |
| 5 | 材料组 | 2 | 负责拌合料的联系和控制 |
| 6 | 运输组 | 2×15 | 混合料的运输 |
| 7 | 机械组 | 2 | 摊铺压实设备的选择、性能确认、组织管理 |
| 8 | 摊铺压实作业组 | 30 | 混合料摊铺碾压 |
| 9 | 细部处理作业组 | 4 | 细部缺陷整修处理 |
| 10 | 技术测量、检验、试验组 | 6 | 测量放线、技术参数确认、技术方案编制、试验、检验 |
| 11 | 现场准备 | 10 | 清扫，路口及两侧围挡交通管制 |
| 12 | 后勤班 | 6 | 安全、宣传、交通协调通讯、交通、生活保障 |

3、碎石石灰土施工方法

（1）施工准备

施工准备包括下承层准备、测量放线、设备准备、材料准备、试验段铺筑等。

① 下承层准备

对下承层进行检查，其宽度、平整度、压实度满足要求，路床范围内无松散土和各种杂物，各项指标达到要求后铺筑碎石石灰土基层。

② 测量放线

采用全站仪进行定位放线，首先测量控制点，然后用经纬仪加密，每隔10m打出中心桩和边桩，在设定桩位处钉设钢钎，测定高程，挂好施工线。

③ 设备准备

对各种机械设备进行检查、检修、调试。

④ 材料准备

主要是联系碎石石灰土拌合料生产的拌合厂和配合比设计及试验、调整配合比等。

⑤ 试验路段铺筑

施工前选取150m左右的一段路床作为试验段进行摊铺施工。通过试验段的铺筑施工，确定合理的施工机械数量及组合方式；摊铺机的摊铺速度、宽度、自动找平方式；压路机的压实顺序、压实遍数等压实工艺；确定松铺系数；确定施工产量及作业段的长度，全面检查材料及施工质量；确定施工组织及管理体系、人员、通讯联络及指挥方式等。

# （2）运输和摊铺

碎石石灰土基层厚度25cm，拟分成两层铺筑，即两次铺筑的压实厚度分别为13cm和12cm，碎石石灰土拌合料由自卸汽车运至施工路段进行摊铺。摊铺前在路床上洒少量水使表面湿润。采用WTL7500稳定土摊铺机摊铺，人工修整，并设专人消除粗细集料离析现象，摊铺时掌握好松铺厚度和路拱，摊铺后严禁任何车辆通行。宽度小于7.5m的路段，每层采用1台摊铺机一次整幅摊铺；宽度大于7.5m的路段，每层采用两台摊铺机调整到需要摊铺的宽度后前后相距8~10m一次整幅摊铺，尽量避免产生纵缝。混合料的虚铺厚度、摊铺机的行走速度、自动找平方式等施工参数由试验段铺筑提供的参数确定。

# （3）碾压

混合料摊铺成型后及时碾压。先用轻型光轮压路机稳压2遍，使混合料基本稳定无明显位移为止，然后用中型压路机分别碾压4-6遍，使混合料基本得到压实。最后用轻型压路机进行静压2遍封面，碾压时自较低的一侧碾向较高的一侧，路面两侧加强碾压2-3遍，使混合料进一步得到压实并消除轮迹。

# （5）接缝处理

接缝是指工作段间横向接缝。处理方法是人工将末端混和料修整整齐，紧靠混和料放两根方木（方木的高度与混和料的压实厚度相同），整平方木边的混和料，方木的另一侧用砂回填约3m长，其高度高出方木2~3cm，将混和料碾压密实，在重新开始摊铺混和料前，将砂及方木除去，并将下承层扫净，摊铺机返回到已压实末端，重新摊铺。施工中尽量减少纵向冷缝出现，若有，继续摊铺时将上次摊铺时边部松散粒料进行清除，下次摊铺时交叉不少于20cm，并碾压成型。

# （6）养生及交通管制

养生在碾压成型后开始用苫布覆盖、洒水养生，养生期为7d，且至上层结构层施工前，该层表面必须覆盖，不得曝晒。养生期内不得开放交通。养生期完毕后，按要求对本施工层进行检测验收，合格后进行下道工序。

# （7）试验与检验

碎石石灰土7d无侧限抗压强度为0.8Mpa，压实度≥96%。按设计、规范和监理要求取样试验。

（8）工艺流程：见下页图10-4。

（9）雨天施工措施

备土宜堆成大堆，表面覆盖，四周挖排水沟；摊铺后的路段当日压实成活，雨前来不及成活时，碾压1~2遍封面；摊铺长度应缩短，以便能迅速碾压成活。

# （10）低温施工

石灰土基层一般在地冻前一个月内不宜再施工，如必须在初冻时期施工时，在石灰内掺硝盐，掺量为石灰土重量的3~6%。

4、级配碎石施工方法

若遇到地下水位较高路段，碎石石灰土改为级配碎石，其铺筑施工方法与碎石石灰土基本相同，不再赘述。

五、钢塑复合双向土工格栅和玻璃纤维土工格栅铺设

# 1、采购与检测

玻璃纤维土工格栅采用固定型，断裂强度（经向、纬向）≥100KN/m，断裂伸长率≤4%；钢塑复合双向土工格栅断裂强度60~30KN/m，伸长率≤4%。土工格栅由业主供材，根据土工格栅的设计要求和监理指示按一定比例抽取样品检测。

# 2、土工格栅铺设

（1）土工格栅施工工艺

检测、清理下承层→人工铺设土工格栅→搭接、绑扎、固定→检验→下道工序施工。

（2）每卷格栅很轻很硬，只需要两个工人就能轻易地进行搬运、开卷铺放。不需要特殊的机械、设备。施工场地按照正常的工序进行，去除突出物。不允许有不合格的残次品，对在施工过程中发现土工格栅断裂等问题时，及时报告监理并按监理的指示采取补救措施或返工。采购的土工格栅性能指标满足设计要求并有出厂合格证和厂家的质量证明材料，其性能指标及铺设施工方法和技术措施经监理批准后方可实施。

（3）土工格栅在平整的下承层上按设计要求的宽度铺设，其上下层填料无刺坏土工格栅的杂物。道路铺设土工格栅时，将强度高的方向垂直于路基轴线方向布置。铺设时绷紧，拉挺，避免折皱、扭曲或坑洼。土工格栅沿纵向拼接采用搭接法，同层两幅格栅间搭接采用扎丝绑扎，其纵向搭接宽度5~10cm，横向搭接宽度5~10cm。

（4）土工格栅铺设要根据上层结构层的施工进行安排，原则上土工格栅施工比上层结构层摊铺略微超前，随铺设土工格栅随摊铺上层结构层，避免铺好的土工格栅受日光直接照射。施工过程中避免机械或人为破坏土工格栅，若发现有损坏现象及时报告监理并按监理指示更换破损部分或进行补修。

（5）土工格栅固定按照生产厂家提供的安装说明书和固定件固定。

六、水泥稳定碎石基层施工

# 1、材料

（1）水泥：采用标号符合图纸要求或由监理指定，选用初凝时间3h以上和终凝时间较长（宜在6h以上）的水泥。

# （2）碎石

最大粒径不超过30cm；按JTJ058-94标准方法进行试验时，石料的压碎值不大于30G；碎石颗粒中扁平、长条颗粒（即长边与短边之比大于3的颗粒）含量不超过20%，碎石中不得掺有软质的破碎物质或其它杂质；水泥稳定碎石基层的碎石宜采用未筛分碎石与石屑组成，其级配应符合下表的规定，级配曲线接近圆滑居中，当不能满足时，可掺加石屑、砂、石粉等，通过0.5mm筛孔的细集料，其塑性指数小于6，相应的液限小于25，集料的硫酸盐含量不超过0.25%，有机质含量不超过2%。水泥稳定碎石的集料颗粒组成见表10-8。

水泥稳定碎石的集料颗粒组成表                  表10-8

| 筛孔尺寸（mm） | 30 | 20 | 10 | 5 | 2 | 0.5 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过百分率（%） | 100 | 90~100 | 60~80 | 30~50 | 15~30 | 10~20 | 0~7 |

（3）水

水应清洁、不含有害物质，未经监理批准的水源不得使用。

# 2、施工准备

施工准备包括下承层准备、测量放线、设备准备、材料准备、试验段铺筑等。

# ① 下承层准备

对下承层进行检查，其宽度、平整度、压实度满足要求，铺筑范围内无松散料和各种杂物，土工格栅铺设到位等各项指标达至要求后铺筑施工。

# ② 测量放线

A、恢复中线，直线段每15~20m设一桩，平曲线段每10~15m设一桩，并在两侧边缘外设指示桩，桩应采用十字指示桩，以利于挂线摊铺。

B、进行水准测量，在两侧指示桩上用明显标记标出每层的设计高。

C、将放设的桩加密成5m间距，并挂钢丝，钢丝拉应力应达到规定标准。

# ③ 设备准备

对各种机械设备进行检查、检修、调试。

# ④ 材料准备

主要是联系水泥稳定碎石拌合料生产的拌合厂和配合比设计及试验、调整配合比等。

# ⑤ 试验路段铺筑

施工前选取150m左右的一段路床作为试验段进行摊铺施工。通过试验段的铺筑施工，确定合理的施工机械数量及组合方式；摊铺机的摊铺速度、宽度、自动找平方式等；压路机的压实顺序、压实遍数等压实工艺；确定松铺系数；确定施工产量及作业段的长度，全面检查材料及施工质量；确定施工组织及管理体系、人员、通讯联络及指挥方式等。

# 3、施工资源配置

根据施工段的划分，道路基层施工队在进行水泥稳定碎石施工时按下表配置相应的机械设备、管理及作业人员。所有管理人员、专业技术人员、检验人员，拌和运输、摊铺、压实作业人员必须掌握相应的技术和操作要点。机械配置表见表10-9。现场施工组织管理及作业人员表见表10-10。

机  械  配  置  表                      表10-9

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混合料拌合站 |  |  |  | 采用商品料，因此不设拌合站 |
| 2 | 压路机 | 6~8T | 台 | 2 |  |
| 3 | 压路机 | 3Y15/18 | 台 | 2 |  |
| 4 | 振动压路机 | YZ18 | 台 | 2 |  |
| 5 | 平地机 | PY180 | 台 | 1 |  |
| 6 | 装载机 | ZL40 | 台 | 2 |  |
| 7 | 自卸汽车 | 19.5T | 台 | 20 |  |
| 8 | 摊铺机 | WTL9500 | 台 | 2 | 最大摊铺宽度9.5m |
| 9 | 摊铺机 | WTL7500 | 台 | 2 | 最大摊铺宽度7.5m |
| 10 | 洒水车 | 8000L | 台 | 1 |  |

现场施工组织管理及作业人员表                 表10-10

| 序号 | 编 号 | 人数 | 职 责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目部生产副经理 | 1 | 全面负责施工组织、指导与协调 |
| 2 | 项目分部经理 | 2 | 负责施工组织与协调 |
| 3 | 项目分部 生产作业组长 | 1 | 道路现场机械调试、验收、摊铺、碾压、整修控制 |
| 4 | 项目分部生产技术副组长 | 2 | 负责技术参数的确认，测量放线，检验试验等技术及质量管理 |
| 5 | 材料组 | 2 | 负责拌合料的联系和控制 |
| 6 | 运输组 | 2×15 | 混合料的运输 |
| 7 | 机械组 | 2 | 摊铺压实设备的选择、性能确认、组织管理 |
| 8 | 摊铺压实作业组 | 30 | 混合料摊铺碾压 |
| 9 | 细部处理作业组 | 4 | 细部缺陷整修处理 |
| 10 | 技术测量、检验、试验组 | 6 | 测量放线、技术参数确认、技术方案编制、试验、检验 |
| 11 | 现场准备 | 10 | 清扫，路口及两侧围挡交通管制 |
| 12 | 后勤班 | 6 | 安全、宣传、交通协调通讯、交通、生活保障 |

4、混合料配合比设计及拌制

由承包商将设计要求的水泥稳定碎石基层的有关技术指标提供给水泥稳定碎石拌合厂，由拌合厂提供混合料配合比，经试验和试验段验证满足设计要求和监理批准后作为施工配合比；混合料的拌制由拌合厂按照配合比和承包商的用料计划进行拌制生产。

# 5、集料运送、摊铺

（1）混合料运送采用自卸汽车，并加盖蓬布，防止水分散失过快，汽车数量保证摊铺机连续作业。

（2）按设计要求，水泥稳定碎石共两层，每层压实厚度均为16cm，施工时对两层分别铺筑。集料摊铺宽度超过7.5m时采用2台WTL7500型摊铺机梯队摊铺，集料摊铺宽度不超过7.5m时采用1台WTL7500摊铺机摊铺，摊铺机找平采用钢丝传感器自动找平方式。摊铺机就位后，熨平板按开始桩处的虚铺厚度调整好，熨平板下垫放和松铺等厚的木块，并按路拱横坡调整，自动调平系系统进入工作状态。摊铺时先由一台摊铺机先行一侧铺筑，待铺筑8~10m时，另一台摊铺机就位摊铺，两台摊铺机轨道重叠3~5cm。两机距离不宜太远，控制在8~10m范围内。

（3）在摊铺机后面设专人消除集料离析现象，特别是局部拌和不均，出现的窝或带应该铲除，并用新混合料填补，并拌和均匀。

（4）摊铺机摊铺混合料时，送料槽中的混和料高度在螺旋布料器中轴以上，避免因缺料发生离析等现象。摊铺速度开始为2~2.5m/min，正常时速度可为3~5m/min，这样铺出的平整度较好。摊铺过程不宜中断，并严格按试验段确定的延长时间进行控制。

# 6、碾压

（1）摊铺机摊铺完毕后，压路机跟随摊铺机及时进行碾压，并严格按试验路段确定的压路机型、碾压顺序及碾压组合进行。初期碾压速度一般为1.5km/h，以后用2.5km/h为宜，路面的两侧宜多压2~3遍。

# （2）碾压时的控制

因摊铺机梯队摊铺，一幅可提前初压，碾压时预留50cm以上和另一幅同时碾压。

直线段碾压由路两侧向中心碾压，平曲线段，由内侧向外侧碾压。

碾压过程中，保持表面湿润，如水分蒸发较快，及时洒水。严禁压路机在已形成的路段上“调头”和紧急刹车。

碾压时要注意各型号压路机要流水施工，尽量减少碾压时间，保证混和料从拌和到压实成型的总时间不超过3h（具体时间由水泥初凝时间确定）。

在初压后，及时测量各点的标高，使纵、横坡达到设计和规范要求，尽量做到宁刮不补。

碾压分为三步，第一步为初压，采用6~8t压路机压路机碾压2遍，使混合料基本稳定无明显位移；第二步为复压，采用18t振动压路机振动碾压4~6遍，使混合料基本得到压实；第三步采用18t振动压路机静压2遍，使混合料进一步得到压实和消除轮迹。具体碾压遍数由试验段铺筑的试验参数确定。

# 7、接缝处理

每天的工作段缝做成横向接缝。人工将末端混和料修整整齐，紧靠混和料放两根方木（方木的高度与混和料的压实厚度相同），整平方木边的混和料，方木的另一侧用砂回填3m，其高度高出方木2~3cm，将混和料碾压密实，在重新开始摊铺混和料前，将砂及方木除去，并将下承层扫净，摊铺机返回到已压实末端，重新摊铺。施工中尽量减少纵向冷缝出现，若有，继续摊铺时将上次摊铺时边部松散粒料进行清除，下步摊铺时交叉不少于20cm，并碾压成型。

# 8、养生

养生在碾压成型后开始用苫布覆盖、洒水养生，保持湿润3天以上，且至上层结构层施工前，该层表面必须覆盖，不得曝晒。养生期内不得开放交通。养生期完毕后，按要求对本施工层进行检测验收，合格后进行下道工序。

# 9、质量控制与质量检测

水泥稳定碎石基层铺筑施工完毕养生后，对基层进行无侧限抗压强度试验检验，其质量控制、压实度与其它允许偏差见表10-11和表10-12。

水泥稳定碎石7d龄期无侧限抗压强度为3.5Mpa，压实度≥98%。

质量控制的项目、频率和质量标准                  表10-11

| 项目 | 频率 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 级配 | 每2000m2一次 | 在规定范围内 |
| 集料压碎值 | 根据观察，异常时随时试验 | 不超过规定值 |
| 水泥剂量 | 没2000m2一次，至少6个样品。用滴定法试验，并与实际水泥用量校核 | 在规定范围内 |
| 含水量 | 根据观察，异常时随时检验 | 最佳含水量的1~2% |
| 拌合均匀性 | 随时观察 | 无灰条、灰团，色泽均匀，无离析现象 |

基层压实度与其它允许偏差                  表10-12

| 序号 | 项目 | 单位 | 压实度与 允许偏差 | 检查频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 压实度 | % | 重型95 | 1000m2 | 1 | 灌砂法 |
| 2 | 平整度偏差 | mm | 10 | 20m | 1 | 用3m直尺量取最大值 |
| 3 | 厚度偏差 | mm | ±10 | 50m | 1 | 用尺丈量 |
| 4 | 宽度偏差 | cm | 不小于设计规定 | 40m | 1 | 用尺丈量 |
| 5 | 纵断面高程偏差 | mm | ±20 | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
| 6 | 横坡偏差 | % | ±0.3 | 20m | 1 | 用水准仪测量复核 |

10、工艺流程：见下图10-5

七、透层沥青施工

透层沥青采用乳化沥青，洒布量为1.2L/m2。

# 1、施工准备

准备洒布透层沥青的工作面，清扫至整洁无污物和松散物，监理对已准备好的工作面进行检查，满足设计要求后再进行洒布施工。

洒布前进行测量放线，施放出洒布边线。

洒布前对洒布机、乳化沥青材料进行检查，确保施工顺利和洒布质量。

# 2、对气候条件的要求

洒布透层沥青施工的环境温度不得低于10ºC，并且温度在稳定上升，风速适度（小于4级），有雾或下雨不得进行洒布施工。

# 3、沥青材料的加热

沥青加热设备有足够的容量，加热设备和加热操作方法不应损害沥青材料，防止来自燃烧器的火焰直射沥青材料的盘管、管道或热套；用来储存、输送或加热热沥青材料的洒布机在任何时候都保持清洁和良好的工作状态，并按不受杂质污染的方式操作。沥青洒布时温度控制在100ºC ~120ºC。

# 4、洒油量

根据设计要求，透层沥青的洒油量为1.2L/m2。

# 5、喷洒施工

（1）在喷洒工作开始前2天通知监理。

（2）沥青洒布采用沥青洒布车均匀地洒布。

（3）在喷洒交接处洒布沥青时精心控制，使之不超过批准的洒油量，喷洒超量、漏洒或少洒的地方予以纠正。

（4）喷洒区附近的结构物表面加以保护，以免溅上沥青受到污染，当受到污染时，承包商负责清除。

（5）喷洒48h后或摊铺沥青混合料前如局部透层沥青仍未被完全吸收，将未渗入基层的多余沥青清除。

（6）透层沥青在铺筑上层沥青混合料之前24h内洒布。

（7）洒过透层沥青的路段，不准车辆通行。如果在沥青完全渗入基层之前需要开放交通，为了防止车轮粘油，按监理的指示撒铺吸油材料，以覆盖尚未完全吸收的沥青。

八、路面面层施工

本工程路面面层施工顺序按粗粒式沥青砼、中粒式沥青砼、细粒式改性沥青砼逐层铺筑施工。

# 1、施工作业总体方案

沥青砼采用一次性摊铺成型，摊铺机成梯队布置，纵向连续流水作业的方案，以避免纵向和横向施工缝。

# 2、组织机构和资源配置

（1）组织机构

根据本工程路面面层特点和现场施工作业的需要，按下面附表的要求配置资源。

所有参加面层施工的项目领导、管理人员、技术人员、质量管理人员以及材料采购、运输、摊铺、压实、养生和交通管制作业人员均进行岗前培训，熟悉掌握道路面层施工的相应技术要求和操作要领。人员配置见下表。

# （2）资源配置

按每幅全幅摊铺作业需要，根据摊铺速度的要求，并适当考虑应急备用的路口同步施工的需要，施工现场配置的运输、摊铺、压实等机械设备见表10-13。

面层施工主要机械设备表                    表10-13

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青拌合站 |  |  |  | 采用商品料 |
| 2 | 自卸汽车 | 斯太尔 | 台 | 20 | 19.5t |
| 3 | 沥青摊铺机 | ABG423 | 台 | 3 | 最大摊铺宽度12m |
| 4 | 非接触平衡梁 | RP950W | 套 | 2 |  |
| 5 | 双光轮振动 压路机 | DD110 | 台 | 3 |  |
| 6 | 振动压路机 | YZ18 | 台 | 2 |  |
| 7 | 沥青洒布车 | FD5070 | 辆 | 1 |  |
| 9 | 洒水车 | 8000L | 辆 | 2 |  |

道路面层施工组织管理及作业人员表            表10-14

| 序号 | 岗位 | 人数 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目部生产副经理 | 1 | 全面负责面层施工的组织与协调 |
| 2 | 项目分部经理 | 1 | 负责面层施工的组织、指导与协调 |
| 3 | 组长 | 1 | 负责施工的组织 |
| 4 | 施工作业副组长 | 2 | 道路现场机械调试、验收、摊铺碾压整形控制 |
| 5 | 技术副组长 | 2 | 技术参数确认、测量放线、检验试验等技术及质量管理 |
| 6 | 材料组 | 2 | 混合料定购、抽样检验、材料质量 |
| 7 | 运输组 | 2 | 运输车辆管理，运输路线选择，办理通行证 |
| 8 | 运输队 | 20×2 | 混合料运输 |
| 9 | 机械组 | 2 | 压实设备的选择、性能确认、组织管理 |
| 10 | 摊铺作业组 | 40 | 施工作业面混合料摊铺 |
| 11 | 压实作业组 | 10 | 施工作业面压实作业 |
| 12 | 细部处理组 | 8 | 摊铺后作业面的整形 |
| 13 | 技术组 | 2 | 技术参数确认、技术方案编制 |
| 14 | 测量组 | 6 | 测量放线、复测 |
| 15 | 检验试验组 | 4 | 原材料、混合料及成品质量检验 |
| 16 | 后勤保障组 | 6 | 交通、生活保障、通讯 |
| 17 | 现场准备组 | 2 | 下承层清理、路口及两侧围挡、交通管制 |
| 19 | 宣传组 | 16 | 宣传报道 |
| 19 | 安全组 | 16 | 安全管理 |
| 20 | 交通协调组 | 2 | 交通管制、交警协调 |

原材料（包括沥青、粗集料、细集料等）和混合料性能检验的仪器设备、经纬仪、水准仪、钢尺等测量仪器，以及用于施工温度测量的插入式温度计等。所有检验、试验仪器必须经校核或检定，确保仪器设备在有效期内。

施工操作用的铁锨、扫帚、木耙、吹风机、手推车、3m铝合金直尺等用品用具，以及用作压实遍数标志的彩旗必须满足现场施工需要，并留有充分余地。

# 3、施工工艺流程

如图10-6所示。

4、施工方法

# （1）原材料采购和检验

沥青混凝土所用沥青、外加剂、粗细骨料等原材料，从合格的生产厂家采购，粗粒式沥青混凝土、中粒式沥青混凝土采用AH-70石油沥青，沥青玛蹄脂碎石混合料沥青为SMA-13改性沥青，碎石采用玄武岩，增强纤维采用沥青路面专用增强纤维聚丙烯腈，沥青材料拟采用齐鲁石化生产的符合设计要求的产品，矿粉必须使用掺加石灰粉的石灰岩质矿粉。所有原材料必须按技术规范的要求提供生产厂商的产品合格证、检验报告，并按规定频数进行进货检验，不符合要求的原材料不准进入生产环节。各种原材料的技术指标执行规范规定。

# （2）拌合站确认和调试

生产沥青混凝土的拌合站必须具有相应资质，确定后将生产厂家的资质证明材料报监理确认。拌合站在投产生产沥青砼前必须由专业人员进行调试，由监理组织有关人员对设备能力进行确认，确保拌合站具备满足沥青砼生产的过程能力。

# （3）基层验收

在面层施工前，对基层的施工质量进行检验，并由组织业主组织项目管理公司、监理、设计、施工等单位相关人员对其进行全面验收，监理对所有道路范围内的检查井等构筑物逐个逐段验收，确保符合设计要求。

# （4）现场清扫和封闭

面层采用封闭施工，采用彩钢板围挡封闭。现场路面的清扫和封闭在面层施工的前一天由项目分部组织实施，铺筑范围内清扫要彻底，清扫后用高压水枪清洗，同时用铁锨、钢丝刷、扫帚等进行进一步清扫，扫净所有灰尘，铲除所有污物，使铺筑面一尘不染。封闭围挡安装整齐、美观，并确实能起到封闭铺筑面，疏导过往行人的作用，具体做法根据施工的实际需要和业主、监理的相关要求。

面层施工前，监理组织有关方对现场清扫和围挡设置的情况检查验收后确认具备面层铺筑条件后再安排铺筑施工。

# （5）测量放线

测量放线在基层经验收符合设计要求后实施，具体内容为：

① 恢复中线，直线段每15~20m设一桩，平曲线段每10~5m设一桩，并在两侧边缘外设指示桩，桩采用十字指示桩，以利于挂线摊铺。

② 进行水准测量，在两侧指示桩上用明显标记标出每层的设计高。

③ 将放设的桩加密成5m间距，并挂钢丝，钢丝拉应力应达到规定标准。

现场监理组织有关单位对测量的正确性并进行复测和验收，确保准确无误。

# （6）配合比设计和混合料拌合

沥青混凝土采用商品料，但承包商按下述措施进行控制：拌合站根据承包商提供的路面面层有关技术指标按目标配合比和原材料情况，确定生产配合比，并通过试验段铺筑对配合比进行验证。混合料拌合过程如由于原材料变化需对配合比进行调整时，必须经有关的专业技术人员批准。

为确保材料级配的准确和按需供料，拌合前对拌合设备进行检查维护，尤其是必须检查拌合设备振动筛的完好程度，以防筛子破裂，造成级配变化。同时根据每日抽样试验结果，及时检查级配情况，为下一班生产级配调整提供必要依据；对逐盘打印各传感器的数据，各个台班做出统计，计算矿料级配、油石比、施工温度、铺装层厚度的平均值、标准差、变异系数，进行总量检验，并作为施工质量检测的依据。

温度控制：沥青混合料的最高温度不高于165ºC，现场摊铺温度不低于130ºC、不超过165ºC，沥青加热温度控制在160ºC~170ºC，拌合料出场温度在150ºC~165ºC。

# （7）运输

混合料采用15t自卸汽车运输。

① 运输混合料的车辆满足手续齐全、运输吨位大、车辆整齐、后挡板关闭紧密、车辆整体状态好、驾驶员技术熟练的条件，每台车配备两个能轮流驾驶的并经专门培训的驾驶员，以确保拌合料及时供应和运输安全。

② 在混合料向运料车卸下混合料时，特别注意防止离析，严禁运料车停在原地不动、让混合料成小山状，运料车要每卸入一斗后挪动一点距离，尽可能平均分布在运料车车斗内，混合料装载后能保持一定的形状，如果卸入车斗内过度塌落说明混合料的级配或沥青含量存在一定的问题，注意及时检查，由于沥青砼粘性较大，运料车车斗均匀涂刷油水混合液（油水比为1:3）。涂刷后将车斗立起，使多余的油水混合物流干净。运料自卸车箱后档板卡扣必须清洁，易于卡紧开启，以防车辆行进过程中漏料。运料车在运输过程中加盖篷布，中途不得停车。运到施工现场的混合料由监理会同施工单位的质检人员进行外观验收，测量温度，不符合要求的混合料不准卸车。

（8）摊铺

# ① 试验段的摊铺

试验段选定在地面道路快车道的适当位置，长度约150m，本标段路面面层摊铺综合考虑高架路和地面道路，采用1台ABG423和1台GTLY7500摊铺机组合试铺筑，通过试拌和试铺两个阶段，进行下列试验内容：

通过试拌确定拌合数量、拌合时间、拌合温度等工艺参数，验证沥青混合料配合比的设计；通过试铺确定摊铺温度、摊铺机行走速度、平衡梁找平方式等工艺参数，以及确定虚铺系数、接缝方式等。用钻孔取芯法测定密度，并确定沥青混合料面层的压实标准密度；通过试拌、试铺确定小时施工产量及作业段的长度，为制定合理的铺筑施工进度计划提供依据。

# ② 面层摊铺部署

根据试验段得出的摊铺速度及拌合站的生产能力和本标段摊铺面积，计划为：一天进行试验段铺筑，施工总结、试验数据上报监理及工程质量监督部门，取得主管部门的批复后的第5天进行大面积摊铺施工，铺筑时间为13天，摊铺前及时了解天气情况，选择相对稳定的晴朗天气进行铺筑，雨天不进行摊铺施工，考虑到各种因素影响，面层摊铺施工计划用20天时间。

# ③ 面层摊铺施工

A、面层进行大面积摊铺时，先施工高架路下道路快车道，再施工慢车道，最后施工高架路。摊铺前24小时对摊铺段完全封闭交通，进行彻底清洗，干燥后喷洒透层油。摊铺前检修设备，调整摊铺设备位置，调整检查井盖高并加固。摊铺施工从开始到结束一次连续施工完毕后。

B、对于路面结构每层沥青砼结构，由于高架桥下快车道路面断面宽度单幅采用2台ABG423沥青混合料摊铺机一次满幅摊铺（根据路面宽度随时调整摊铺机），慢道路面单幅采用1台ABG423沥青混合料一次满幅摊铺摊铺，高架路路面幅宽从24m~44m不等，采用3台ABG423沥青混合料摊铺机，根据摊铺宽度和摊铺机性能组合后梯队半幅摊铺（根据桥面宽度随时调整摊铺机的组合和摊铺机宽度）。对于高架路桥面多台摊铺机同时工作时，其中两台带平衡梁的摊铺机在中间分别沿道路中心线摊铺，两侧不用平衡梁的分别在两侧跟随摊铺，两侧滑靴走前一台摊铺机的布料的上沿，外侧滑靴走平沿石。两台相对小摊铺机分别在两侧加宽度处等候，机械无法作业的边角部位立即用铲车或人工摊铺找平。

C、摊铺机速度一般在2~3m/min，根据实际的供料和碾压情况，适量调整摊铺速度，前后摊铺机的距离控制在8~10m左右，前后相互照应，不得出现间隙过大，造成纵接缝人为的温度过低而产生纵向施工缝。

D、夜间施工时，备好照明灯具，每台摊铺机保证2台4头汽油发电机专用照明灯，摊铺机前后各1台照明灯，设专人管理和移动，确保照明角度达到最佳，防止因视线不好影响施工质量。

摊铺时数台摊铺机的摊铺过程一样，只是在摊铺时间上有先有后，下面就一台摊铺机的作业说明摊铺过程。

拌合机拌制的的沥青混合料均匀一致，无花白料，不符合要求的混合料严禁使用。沥青混合料运至施工地点时的温度不低于140ºC，摊铺温度不低于130ºC，在摊铺开始前，摊铺机的熨平板加热到100ºC以上，摊铺过程中不断地开动熨平板的振动和压实装置，摊铺机螺旋送料器不停的转动，两侧保持有不少于送料器斗容积2/3的混合料，并保证在摊铺机全幅面上不发生离析，当下层沥青混合料铺筑完成后上面一层的摊铺厚度可直接用平衡梁控制，摊铺机速度调整到与供料速度相平衡，作到缓慢、均匀、连续不断的摊铺，摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿，保证路面平整度符合设计要求。为保证摊铺机平稳通过检查井盖，在检查井两端安放楔型钢垫块，待摊铺机履带通过后迅速取走，防止由于摊铺机突然升高或降低而影响平衡梁的控制精度。平衡梁的探头尽量避开检查井盖。当沥青混合料由于天气原因致使混合料温度迅速降低，表面结成硬壳的，或设备严重故障不能继续摊铺而造成混合料温度过低的，作废料处理。如果混合料不能连续供应，将运到现场的混合料摊铺完，摊铺机移位，做好临时接头，并将摊铺好的混合料压实。用机械摊铺的混合料，严禁人工反复修整。当出现特殊情况时，可用人工局部找平或变更混合料。

# （9）碾压

对碾压的基本要求是保证摊铺层达到规定的压实度和平整度。在沥青混合料路面施工中，压实是最重要的工序之一，路面碾压计划每组作业面至少使用2台YZ18、2台DD110双钢轮压路机同时作业，碾压时的初压温度大于130ºC，碾压速度控制在5km/h左右。碾压一般分为以下三个步骤进行：

# ① 初压

用双钢轮压路机静碾。压路机主动轮朝向摊铺机，紧跟其后作业。从路面横坡低处向高度处碾压，原幅去原幅回，错轮碾压每次叠轮20~30cm，压路机停机或错轮在低于70℃的路段上（路边设置标记）。初压2遍宜在混合料130℃时开始，不低于110℃以前完成。碾压距离控制在50~70m。使混合料基本得到压实无明显位移为止。

# ② 复压

采用振动压路机振动碾压，每次重叠1/2~1/3，碾压4~6遍，其程序同初压。复压在110℃时开始，90℃以前结束，碾压距离可控制在50~70m。使混合料基本得到压实。

# ③ 终压

紧接在复压后进行。用双钢轮静力压路机碾压2遍以上，进一步压实并直至消除轮迹。终压一般在混合料90℃以前开始，在混合料不低于70℃前完成。沥青混合料的碾压温度宜提高10～20℃。

# ④ 为保证混合料的碾压质量，采取如下控制措施：

A、沥青混合料压实度的检验以钻心试件的测定。

B、为确保面层的平整度，压路机折返严禁急刹车，起步时低速慢开，以免引起表面混合料位移，两端折回处位置呈阶梯状，随碾压路段向前推进，保证面层的整体平整度要求。

C、压路机开始碾压前，应加满水，在水箱喷完水前及时加水，切忌由于缺水而发生粘轮现象。更换碾压施工段、等待加水等在已经碾压完成并冷却的地段进行。

D、靠近平沿石、立沿石等处压路机司机要小心驾驶，速度放慢避免出现立沿石、平沿石因碾压被压坏或移位现象，但防止边角部位漏压。

E、在路面施工结束后24h内，实行交通管制，禁止任何车辆通行。开放交通1周内，过往车辆应路面宽度均匀低速通过路面，禁止货车在路面上调头或急刹车。

# （10）接缝处理

面层施工缝采用平接缝，沥青混凝土面层全幅一次摊铺成型，尽可能减少纵缝。因此接缝处理主要针对横向施工缝。

施工缝是沥青砼摊铺施工中不可避免的情况，如果处理不好会导致接缝处结合强度不够而产生松散裂纹、接缝处不平整、出现跳车等现象，因此施工缝处理是沥青混合料摊铺施工中的重要环节之一，故对于施工缝处理应引起足够重视，在处理横缝中，从以下几方面引起注意：

在摊铺作业快结束时，随着摊铺机料斗内混合料越来越少，熨平板将沿着纵坡呈下降趋势，摊铺厚度逐渐变薄，为了获得一个良好的横缝接头，必须进行切缝，采用3m直尺检定来确定预定摊铺段的末端并停止摊铺，用人工将端部混合料拢齐形成斜坡，所用压路机碾过斜坡，当碾压完毕，以3m直尺垂直接头每隔1m测量一次，并记下每尺测量的压实层端部开始下塌的位置，以最内侧的那个塌点为基准，画垂直路线方向的横端直线，此直线即为切缝位置，处理好的横缝接头必须做到断头平顺，且断面要涂一层乳化沥青，并注意保护摊铺下段时不被破坏。

# （11）横缝压实

横缝碾压时，注意沥青混合料的温度，一般温度控制在110ºC左右进行碾压，碾压时压路机骑缝碾压，骑缝碾压时，沿横缝顺向碾压或与横缝成45º角斜向碾压，顺向碾压时，压路机先深入新铺层面15cm往返碾压2次，再逐步向新铺层面过渡，每次深入新铺层面15~20cm直到约2/3轮迹进入新铺面层后改为正常的纵向碾压，并向新铺层面驶进，当碾压轮的一半直入新铺层面后，压路机开始后退，然后错动10~20cm，调头再从中央一侧进行斜向碾压，然后改为正常的纵向碾压，横缝经碾压完毕后，用3m铝合金直尺检验是否平整，如有凹凸不平处，趁末端混合料温度降低前采取措施整修后重新压实，此时减慢碾压速度，严格控制碾压质量，并用3m铝合金直尺随时检测碾压面平整度。

# （12）交通管制

摊铺层碾压成型并完全自然冷却后，方可开放交通，需要提早开放交通时，并使过往车辆沿路面宽度均匀低速通过，严禁急刹车和掉头。

# （13）检查井口部位的处理措施

检查井口部位一般是检查井全部施工完毕后铺装沥青混合料面层，这样就会导致检查井盖影响摊铺机的平稳行进，进而造成局部的平整度严重不合格，为避免检查井对路面平整度的影响，采取以下施工措施：

检查井砌筑至路面基层标高后，先不安装检查井盖井座，并用专门制作的圆形钢板将井口封盖，然后铺装粗粒式沥青混合料面层和中粒式沥青混合料面层，待中粒式沥青砼铺装完毕后，将钢盖板提出，安装检查井座，并将井盖周围的松散混合料人工夯实后再进行铺装沥青混合料上面层的施工。

沥青混凝土面层检测项目与标准                 表10-15

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法（每幅车道） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压实度（%） | 96（99*） | 每2000m2一处 |
| 2 | 平整度（mm） | 标准偏差 | 1.8 | 平整度仪：全线连续按每100m计算 |
|  |  | 最大间隙 | 3.0 | 3m直尺，每200m2处*10尺 |
| 3 | 弯沉值（0.01mm） | ＜设计允许值 | 按JTJ071-94附表H检查 |
| 4 | 抗滑 | 摩擦系数 | 符合设计 | 摆式仪或摩擦系数测定车 |
|  |  | 构造深度 |  | 砂铺法：每200m一处 |
| 5 | 厚度（mm） | 总厚度 | -8 | 每2000m2一处 |
|  |  | 上面层 | -4 |  |
| 6 | 中线平面偏差（mm） | 20 | 经纬仪：每200m，4个点 |
| 7 | 纵断高程（mm） | ±15 | 水准仪：每200m，4个点 |
| 8 | 宽度（mm） | 不少于设计值 | 尺量：每200m，4处 |
| 9 | 横坡(%) | ±0.3 | 水准仪：每200m，4个断面 |

注：表内带*号者按试验路压实度为准。

九、路口施工

本标段路口施工为与待建工程的平交路口济泺路路口、西工商河路路口、无影山东路路口三个路口。

# 1、济泺路路口

该路口紧邻济南市汽车总站，车流量非常大，施工时需要统筹安排，精心组织。

图10-7  济泺路路口施工顺序示意图

按照上图所示分的I~VIII个区组织管线施工，对每个区分别施工，施工尽量安排在夜间或休息日交通量较小时进行，争取每个夜间将所施工的区内所有管线安装并将管沟回填完毕，施工顺序为I、II、III、IV、V、VI、VII、VIII区，每次施工一个区，碎石石灰土和水泥稳定碎石施工也按照上述顺序和时间组织施工。具体施工的时间安排依据工程实际进展情况进行。

施工区采用彩钢板圈围。

# 2、西工商河路路口

西工商河路路口为桥梁三跨四联的新建桥梁，先建第四幅，第四幅具备通行条件后再拆除旧桥建第一、第二、第三幅。管线施工根据桥梁施工进展情况相应敷设。

# 3、无影山东路路口

图10-8  无影山东路路口施工顺序示意图

按照上图所示分的I~VI个区域，施工顺序为先I区、II区，III区和V区，IV区和VI区组织施工管线。对每个区分别施工，施工尽量安排在夜间和休息日交通量较小时进行，争取每个夜间将所施工的区内所有管线安装并将管沟回填完毕。碎石石灰土和水泥稳定碎石施工也按照上述顺序和时间组织施工。具体施工的时间安排依据工程实际进展情况进行

施工区采用彩钢板圈围。

十、立沿石、平沿石安装施工

立沿石、平沿石由业主供材。

立沿石、平沿石安装施工待快车道和慢车道的中粒式沥青混凝土铺筑施工完成后进行。

# 1、测量放线、切边

中粒式沥青混凝土摊铺时比道路设计宽每边多摊铺15cm，按照设计路面宽度、道路中心线进行路缘石、平沿石的放样，用切缝机将宽出的沥青混合料和基层切除。

# 2、立沿石、平沿石安装

安砌立沿石、平沿石前，进行高程及平面位置的放样，按照测量的高程，人工清理至立沿石、平沿石下部砂浆的底高程。

对于快车道，先安装平沿石、再安装立沿石。

立沿石、平沿石材料尺寸、材质满足设计要求，由载重汽车运输到安装现场；安装用砂浆采用设在施工现场的JZC350拌合机拌合，机动翻斗车运输到安装现场，人工铺设砂浆、人工安放立沿石、平沿石，铺设砂浆前对安装基面洒水润湿。

安装过程中要注意立沿石、平沿石的直顺度、平整度，拉20m小线量取最大值不超过1cm；相邻块高差及缝宽，允许偏差不超过3mm，并且满足设计和监理的要求。

立沿石、平沿石在搬运过程中一定要轻拿轻放，避免磕碰掉角，对于不满足设计尺寸、材质要求的材料或残缺的次品，严禁使用。

若要求勾缝，铺筑完沥青面层后按设计要求进行。

十一、砼护背施工

砼护背为C15砼，在慢车道和人行道立沿石施工完成并且砂浆强度满足设计要求后进行施工。浇筑砼前，人工将浇筑砼的基槽清理干净至满足设计要求，并将基槽洒水润湿；混凝土采用商品料，混凝土罐车运输到浇筑区附近，人工入仓，人工用钢钎插捣密实并按设计要求的尺寸整形。浇筑完成后人工洒水养护，养护期不少于7d。

十二、西工商河桥梁工程

# 3.1工程概况

西工商河桥桥位处河道宽25m，主河槽宽12m，副河槽宽度6.5m左右。现状旧桥为一跨12.4m板桥，宽36m。旧桥设计荷载及防洪断面均不满足本次设计标准要求。新建桥梁主跨为13m，边跨为6.5m，桥长26m。全桥共分为四幅，最南边一幅为斜桥，斜度为10º，其余为正桥，桥面总宽59.25m。13m空心板厚55cm，6.5m空心板厚40cm。下部基础采用钢筋砼基础，桥台厚80cm，桥墩厚度为70cm。技术标准汽车荷载标准：城-A级；人行道荷载设计标准为4.0KPa的均布荷载；地震烈度为VI度；河道纵坡0.3%；桥面横坡1.5%，人行道横坡2.0%。主要材料为混凝土：预应力空心板、桥面铺装及铰缝采用C40、C50砼，普通空心板采用C30砼，桥墩盖梁、墩柱、栏杆基座、桥头搭板及台帽采用C30砼，系梁、桩基采用C25砼；钢材：R235钢：Rg=240MPa（d=12mm），HRB335钢：Rg≥340MPa（d=12mm）；支座采用板式橡胶支座，伸缩缝采用型钢40伸缩缝；防撞护拦及人行道栏杆均采用钢管栏杆。

# 3.2施工组织及劳动力配置

西工商河桥施工由本项目桥梁分部负责，其资源配置情况见表10-16：

西工商河施工组织管理及作业人员表  表10-16

| 序号 | 岗位 | 人数 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目部生产副经理 | 1 | 全面负责西工商河桥梁施工的组织与协调 |
| 2 | 项目分部经理 | 1 | 负责西工商河桥梁施工的组织、指导与协调 |
| 3 | 组长 | 1 | 负责施工的组织 |
| 4 | 钢筋作业副组长 | 1 | 负责钢筋加工、安装 |
| 5 | 模板作业副组长 | 1 | 负责模板制作、加工、安装、拆除 |
| 6 | 混凝土作业副组长 | 1 | 负责混凝土的浇筑、养护 |
| 7 | 安装组副组长 | 1 | 负责预制构件的安装作业 |
| 8 | 钢筋组 | 10 | 钢筋加工与安装 |
| 9 | 模板组 | 10 | 模板制作、加工、安装、拆除 |
| 10 | 混凝土组 | 6 | 混凝土的浇筑、养护 |
| 11 | 安装组 | 8 | 预制构件的安装作业 |
| 12 | 材料组 | 2 | 负责原材料、预制构件的采购 |
| 13 | 技术组 | 2 | 技术参数确认、技术方案编制 |
| 14 | 测量组 | 2 | 测量放线、复测 |
| 15 | 检验试验组 | 3 | 原材料、混合料及成品质量检验 |
| 16 | 现场准备组 | 2 | 下承层清理、路口及两侧围挡、交通管制 |
| 17 | 安全组 | 2 | 安全管理 |
| 18 | 交通协调组 | 2 | 交通管制、交警协调 |

3.3施工导流

如上图所示，为确保施工期河道不断流，当施工西侧基础和河底衬砌时，将水导流到围堰东侧的河道内，用潜水泵将围堰西侧圈围的施工区范围内的存水抽干，并在围堰圈围范围内的东南、东北角挖集水坑将围堰内的渗水排除，确保围堰内基础、桥墩台及河底衬砌施工为干地施工；同样，当施工东侧基础和河底衬砌时，将水导流到围堰西侧的河道内。

围堰施工方法为：水中采用人工装土编织袋堆码，上口宽0.8m，围堰顶面高出水面至少0.8m，堆码施工采用人工配合汽车吊进行。

待桥梁基础、河底衬砌、桥墩及盖梁施工完成后，即可将围堰拆除，采用人工配合汽车吊进行。

4、基坑土方开挖

基坑采用挖掘机、人工开挖，基面高程30cm以上部分采用挖掘机开挖，剩余的30cm采用人工挖除，以防止基底土扰动，对于全风化闪长岩不能直接开挖的部分，可采用人工手持风镐破碎，开挖的土料由挖掘机运送到围堰附近，再由挖掘机挖装到停在围堰上的5t自卸汽车并运输到监理指定地点。

3.5钢筋施工

钢筋堆放时按照钢筋类型、直径大小、钢号、批号等条件分别堆放。

（1）钢筋的加工

钢筋原材料有出厂合格证和厂家质量证明材料并经试验合格后，即可进行加工。钢筋的加工在现场钢筋加工厂集中加工，盘圆的钢筋或弯曲的钢筋，调直再使用；下料前仔细核对钢筋型号规格，下料时严格按照设计图纸要求的型号规格、尺寸进行；弯折的钢筋，按图纸位置和角度、弯起两端的直线长度和角度进行弯折。弯制钢筋时用冷弯的方法缓缓进行，严禁弯曲处出现裂痕。加工成型的钢筋根据类型、所用部位等分类堆放。加工成型的钢筋满足钢筋型号规格符合设计要求，钢筋无裂纹、断伤和刻痕，尺寸符合设计。

（2）钢筋接头

钢筋的接头主要采用对焊、搭接焊或绑扎接头。焊缝表面光滑，焊缝余高平缓过渡，弧坑填满。钢筋与钢板焊接时采用电弧焊，每根钢筋两条焊缝。

（3）钢筋绑扎安装

按照设计的位置安装钢筋，经检查无误后进行绑扎或焊接固定。为了保证结构砼的保护层厚度，在钢筋与模板间设计水泥砂浆垫块，垫块安放时位置相互错开。钢筋交叉点用绑丝（铁丝）绑扎结实；箍筋围绕其主筋，箍筋转角与钢筋的交叉点全部绑扎牢固。安装钢筋骨架时，保持钢筋骨架在模板内的位置正确，并保证混凝土保护层的厚度满足设计要求。

6、模板工程

模板板面之间要平整，接缝严密，不漏浆，以保证结构外露面美观、线条流畅。

模板与钢筋安装配合进行，当模板安装后妨碍钢筋绑扎时，先安装钢筋再安设模板。安装模板时，要根据建筑物的轮廓尺寸定位模板的安装位置，防止模板移位或凹凸。。模板安装完毕后，对其平面位置、标高、接缝及稳定性进行检查，合格后再进行砼浇筑施工。浇筑时发现模板有超过允许偏差变形的情况时，及时采取措施纠正。

钢筋砼结构的承重模板，当砼强度达到设计强度的75%以上时方可拆除，非承重模板在砼抗压强度达到2.5Mpa以上时方可拆除。模板的拆除按先支后拆、后支先拆的顺序进行。

7、砼浇筑

（1）混凝土用的材料

混凝土采用商品料，但对混凝土拌和的原材料按照设计要求和规范规定进行严格控制。

# ① 水泥

水泥进场时要有出厂合格证和厂家的质量证明文件，并对其品种、标号、出厂日期等进行检查。

# ② 细骨料

混凝土用的细骨料为质地坚硬、干净、不含泥块、草木屑及其他杂质的天然砂。

# ③ 粗骨料

混凝土用的粗骨料为人工碎石，其质地坚硬、干净、不含泥块、草木屑及其他杂质。

# ④ 水

拌制混凝土用的水为地下天然饮用水。

# （2）混凝土配合比

混凝土配合比为重量配合比。混凝土由提供商品料的拌合厂提供，经监理确认后实施。

# （3）混凝土的拌制和运输

拌制砼时，将砂、石子、水按配合比用铲车装进拌合楼，拌制各种组成材料混合均匀、颜色一致时，即可使用。

砼运输采用3台6~8m3砼搅拌罐车。

# （4）浇筑砼

清除钢筋上的污垢及水泥浆等污物。砼振捣采用软轴插入式振动器，振动器振捣时避开钢筋、预埋件、模板等，以防其位置发生移动。振动器在每一位置中的振捣延续时间按如下控制：砼不再明显下沉、无显著气泡上升、顶面平坦、开始浮现水泥浆。靠近模板的砼加强振捣，以免出现蜂窝麻面。控制好振捣时间，以免因振捣过度而出现析水现象，振动器与模板间的净距控制在5~10cm。浇筑同时，经常检查模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔的情况，当发现有变形、移位或堵塞的情况，立即停止浇筑，并在砼终凝前修整完好。砼分层浇筑，各层砼的浇筑连续进行，在前层砼初凝之前，要将次层砼浇筑振捣完毕。前层砼浇筑后浇筑次层砼的最大间歇时间控制在2h以内。

浇筑中断后再浇筑新层砼时，对硬化的前层砼的表面的处理方法为：将砼的表面上用毛刷等打毛，前层砼表面上如有疤痕、裂纹、或松软的砼层等不良部分清除干净，露出石子，用水冲洗并维持湿润状态，然后再浇筑次层砼。接浇新层砼时，仔细进行振捣，使新旧砼结合良好，并保证前层完好，新层砼的浇筑和振捣工作在水泥砂浆初凝前完成。

在浇筑砼的过程中如遇大雨，将新浇的砼盖好，以防雨水冲刷。

# （5）混凝土养护

混凝土浇筑后及时养护，以保持其处于湿润状态。有模板遮挡的砼面，也要经常浇水湿润模板，使砼保持湿润状态。拆除模板之后用草栅、苫布等遮盖，并继续洒水养护。砼养护时间不少于7d。养护方式为平面洒水覆盖、立面喷涂养护液。

# （6）混凝土的质量检查

砼施工过程中，检验砼组成材料的质量、规格。用抗压强度试验检查砼的强度，试验用的试件由试验员按标准或监理指示制作，并标准养护28天，然后再进行抗压试验。制作砼试件时，不同标号及不同配合比的砼分别制作。混凝土试件在拌合站出料口和浇筑现场分别制作。

# 8、混凝土结构的质量标准

砼的强度符合设计要求，配合比符合规定，振捣密实，不出麻面、蜂窝，边、角顺直。

# 9、西工商河主要工序的施工方法

（1）钢筋混凝土基础浇筑

钢筋混凝土基础厚度80cm。浇筑钢筋混凝土基础时，直接浇筑到桥墩台基础上部的倒角以上30cm。基础模板采用木模板，由现场模板加工厂加工制作，载重汽车运输到河边，汽车吊吊放到基坑内，人工安装就位，采用打小木排支撑于基坑土壁上的支撑方式，其中基础以上倒角模板采用焊接在基础钢筋骨架上的钢筋固定；钢筋由现场钢筋加工厂加工制作，载重汽车运输到安装现场的河边，汽车吊吊放到基坑内，人工安装、绑扎、焊接成型；混凝土采用商品料，混凝土搅拌运输车运输到浇筑现场的河边，由安放在河边的HBT60型混凝土泵泵送入仓，人工平仓，软轴插入式振动器振捣密实，混凝土分层浇筑，每层厚度不超过30cm。采用洒水并覆盖草栅的养护方式。

# （2）钢筋混凝土桥墩、台

钢筋混凝土桥墩厚70cm、桥台厚80cm，最大浇筑高度2.101m（最大浇筑高度2.601减去浇筑基础时已经浇筑的倒角20cm及其以上30cm即（2.601m-0.2m-0.3m=2.101m），均为一次浇筑到设计顶高程。桥墩、台模板采用钢框覆面竹胶合板模板，模板由现场模板加工厂加工制作，载重汽车运输到河边，人工配合汽车安装就位，方木围檩，φ10对拉螺栓对拉，钢丝缆风绳扶直；钢筋由现场钢筋加工厂加工制作，载重汽车运输到安装现场的河边，人工辅助汽车吊安装就位，人工绑扎或焊接成型；混凝土采用商品料，混凝土搅拌运输车运输到浇筑现场的河边，由安放在河边的HBT60型混凝土泵泵送入仓，软轴插入式振动器平仓并振捣密实，混凝土分层浇筑，每层厚度不超过30cm，混凝土下落高度大于2m时采用串筒辅助入仓，以防混凝土在下落过程中离析。采用喷涂养护剂的养护方式。

# （3）盖梁施工

盖梁与墩或台一起浇筑，模板采用定型钢模板，其它同上。

# （4）挡墙施工

同上。

# （5）支座安装

根据设计，支座为板式橡胶支座，安装时注意如下几方面：

① 安装前，检查产品有关的性能指标，满足设计要求再安装。

② 安装支座前，按设计要求进行支座垫块施工，做到上顶面水平、下底面平行于盖梁，垫块坡面由专制模具成型，确保垫块尺寸。

③ 支座安装严格按设计及厂家的说明书或在厂家技术人员的指导下施工。

④ 严格检查支座高程，误差不得大于2mm，严禁出现“三条腿”的情形。

⑤ 空心板安装前，保持支座的干燥和清洁，严禁支座上有油污。

10、空心板的预制安装

# （1）空心板预制

该桥的空心板采用预制空心板，由于在标段内的施工现场安排预制场地比较困难，因此拟在附近具有相应资质的专业预制厂订购，但承包商按如下措施、方法进行控制。

预制空心板的外模选用定型钢模板，芯模选用胶囊。

# ① 模板工程

预制空心板的外模选用定型钢模板，芯模选用定作的胶囊，端模采用竹胶合板或木模板。模板支撑采用2道对拉螺栓，1道通过底模上预留的圆孔，另一道位于靠近顶部的位置；芯模通过钢筋井架固定。

芯模固定示意图

# ② 钢筋

钢筋接头采用闪光对焊，在底模上方搭设绑扎架子，成型后放入笼内，在钢筋入笼前，须按图纸位置安放好板两端的预埋铁件，进入笼后，垫起保护层垫块，垫块用拌砼的同等水泥的1:1水泥砂浆制作。垫块垫好后，调整好连接钢筋，使之尽量紧贴模板，以便于拆模后凿除。钢筋入笼后，认真检查预埋钢筋、预埋铁件是否安装到位，特别是伸缩缝预埋钢筋。

# ③ 砼浇筑

当模板、钢筋检验完成后，即进行砼浇筑施工。浇筑先将空心板芯体以下部分混凝土摊铺均匀，振捣密实后用木揉板初步整齐，然后穿入橡胶芯模，用空压机充气至芯模规定压力，然后将活动脚手架置于板上，将混凝土用小车运至模内，混凝土从中间向两端摊铺均匀、振捣，然后用软轴插入式振动器布点均匀进行振捣，要十分注意振动器不能碰到橡胶芯模和模板，浇筑完后，用木揉板将板表面整平，待混凝土初凝后用木揉板再抹一次表面，以防止面层细小收缩裂纹产生。

当混凝土用手指压时无明显指痕后，即可抽去芯模。必须要切实掌握好抽芯的时间，抽的太早容易造成塌孔，太迟又会引起芯模粘结造成抽芯困难，抽芯时，先将阀门放气，然后用绳将气囊一端捆住，人力将芯模抽出，用清水冲洗干净，抹上滑石粉，以备再用。抽芯完成后，对砼表面用苫布覆盖，然后浇水养护，第二天拆除边模并凿出板缝预埋钢筋。

# ④ 砼养护

混凝土养护平面采用洒水覆盖苫布的养护方式，养护时间不少于14昼夜。

# （2）桥面空心板吊装

# ① 吊装施工

一块板最大重量为13m跨边板，重量为5.83×2.5=14.575t。采用30t汽车吊安装，施工方法采用进占法安装，即汽车吊占位在路基上，运板平板汽车停放在汽车一旁，汽车吊吊起空心板逐块安装靠近汽车占位路基的边垮，该边垮桥面空心板安装完成后，汽车吊占位在该跨上，汽车吊下铺防陷钢板，进行中跨安装，另一边跨汽车吊既可占位在另一侧路基上安装，也可占位在中跨上安装。

预制板吊装采用汽车吊，起重位置于道路中央，根据预制板尺寸及构件重量选用吊车及运输平车。

预制板按今后安装的顺序和位置分别堆放于相适应的位置，堆放处要求基底监视、平整，板与板之间各置砂袋，搁置点设于两端预埋钢板处，搁置前须将封头板安上。

# ② 吊装安全措施

起重机的变幅时期，力距限制器以及各种行程开关等安全保障装置，必须齐全完整，灵敏可靠，不得随意调整和拆除，严禁用限位装置代替操纵系统，操作人员必须是经过培训，并取得合格证的人员，严禁无证作业，起吊前，现将预制板松动；起吊作业时，下方不得有人停留获通过。预制板起吊时，绑扎牢固、平稳，钢丝绳与板的夹角不小于30º。板起吊离地面30-50cm时，应停止提升，检查起重机的稳定性、制动器的可靠性、重物的平稳性，绑扎的牢固性、确认无误后方可再行提升；起重物提升和降落速度要均匀，严禁忽慢忽快和突然制动，左右回转动作要平稳，当回转未停稳前不得作反向操作。钢丝绳的卡不得少于三个，绳卡的规格应与钢丝绳相匹配，最后一个绳卡距绳头距离不小于14cm。

# 11、桥面砼铺装

参照高架桥相应部分。

# 12、道板及栏杆施工

道板预制在订购桥面空心板的预制厂订购，载重汽车运输到安装现场。

道板基座按设计要求进行浇筑或砌筑。道板按设计逐块安放在铺设稠水泥砂浆的基座上。

根据设计栏杆采用钢管栏杆，在现场加工制作。安装栏杆时，竖杆安装在预留的栏杆基座内，必须全桥对直、校直，竖直后用水泥砂浆填塞栏杆基座与栏杆周围的空隙将其稳固。

# 13、桥头搭板

桥头搭板在下部路基充分压实后进行施工，钢筋在现场钢筋加工厂加工，载重汽车运输到安装现场，人工绑扎或焊接成型；周边用木模，外侧用木桩稳固，内侧用打入路基内的钢筋稳固；混凝土采用商品料，混凝土罐车运输到浇筑现场，汽车吊吊卧罐入仓，人工平仓，平板振动器或振动梁振捣密实；浇筑混凝土时用钢筋马凳将钢筋网架立，以确保保护层满足设计要求。浇筑结束后，及时覆盖苫布并洒水养护。

# 14、伸缩缝施工

根据设计，伸缩缝采用型钢40型伸缩缝。伸缩缝是桥面系工程的重要组成部分，在沥青面层施工完毕后安装伸缩缝，按如下步骤和措施进行安装：

（1）进行桥面水泥混凝土铺装时，在伸缩缝处用木模预留0.5B宽的沟槽（B为预浇伸缩缝混凝土施工宽度）。

（2）将空心板缝隙用木条塞紧，在预留沟槽内填砂子，高度低于水泥混凝土桥面铺装层顶面5cm，在砂子上浇筑5cm厚素混凝土，使之与水泥混凝土桥面铺装层平齐。

（3）进行桥面沥青混凝土铺装层铺筑施工。

（4）放线确定预留伸缩缝位置，用割缝机将预留槽切出，并将槽内砂子清理干净。

（5）在沟槽内安装伸缩缝，用［16作临时支撑物，平放在沟槽两侧的沥青混凝土面上，并将伸缩缝的辅助夹片焊接在槽钢上，槽钢沿伸缩缝每2m布置一道。

（6）用水准仪检查伸缩缝顶面是否与两侧桥面高度一致，若不一致重新调整至一致为止。

（7）将空心板预留筋与伸缩缝焊接牢固，焊接时的气温尽量选接近年平均气温的温度，天热时可在夜间进行。

（8）割除辅助夹片，取走槽钢架立杆，将沟槽用鼓风机吹干净，用硬泡沫板塞紧板间缝与伸缩缝的橡胶连接，使缝上下贯通。

（9）浇筑水泥混凝土（建议在混凝土中掺0.9%的钢纤维），最后压光、拉毛，并及时加强养护。

# 15、桥面人行道花砖铺砌

人行道花砖由业主供材。桥面人行道花砖在人行道板安装完成后进行。砌筑砂浆由JZC350拌合机拌合，机动翻斗车运输到铺砌现场；花砖采用载重汽车运输到铺砌现场，由叉车直接卸到铺砌区；砌筑从桥的一端开始，铺砂浆前将人行道板上面洒水湿润，人工铺砂浆，人工摆放花砖。

# 16、桥下河道衬砌

桥下河道衬砌自下而上依次为毛石垫层15cm、M5水泥砂浆浆砌片石30cm。

毛石材料采用5t自卸汽车从围堰上运输到施工部位附近后人工卸到砌筑区或采用溜槽自岸上送到砌筑区，砂浆材料采用溜槽运送到砌筑区；毛石垫层采用推土机、挖掘机摊铺，推土机压实；毛石垫层压实后，人工砌筑浆砌片石，砌筑方法参照雨水暗沟相应部分。

# 17、素土回填

钢筋混凝土基础以上为素土回填，素土回填采用挖掘机自河岸将土运到回填区，人工平整夯实。

# 18、碎石砂砾回填

碎石砂砾回填采用分层回填。由装载机将回填料倒入回填区内，人工平整，平板振动器夯实，其中混凝土基础外缘与土基交界处的部位采用蛙式打夯机或机夯夯实。每层回填厚度、夯实遍数由现场填筑试验确定。

第十一章  工程质量保证措施

# 一、质量目标

1、我局质量方针：科学管理、规范施工、优质服务、质量一流。

2、本工程质量目标：确保合格、争创鲁班奖。

3、本工程质量承诺：质量第一、尊重监理、业主满意。

# 二、质量保证体系

1、质量保证体系的建立

为确保工程质量，我部确立“百年大计，质量第一”和“质量兴企业”的质量管理方针；提高全员业务素质，使全体员工树立“工程在我心中，质量在我手中”的观念，增强质量意识，调动职工积极性，人人各司其职，用全员的工作质量来确保工程质量；确立“确保合格、争创鲁班奖”工程目标，积极开展争创优质工程活动。同时，我部对本标段工程实行“项目法管理”，严格按照ISO-2000 族系列国际质量标准要求，建立健全质量管理体系、制度，制定完善的质量手册等法律性质量文件（包括组织网络、各级责任制、资源配备、管理程序），制订本标段各分项工程、分部工程、单位工程质量创优计划，并在体系运行过程中不断完善。

本标段拟建立的质量保证体系见框图11-1。

2、质量保证体系的运行

（1）建立高效的质量管理机构

根据本合同段施工特点，建立以项目经理为工程质量第一责任人的工程质量管理机构，质量管理组织机构采用定期和不定期相结合的工作方式开展质量检查工作。项目部质量管理组织机构每月组织一次质量检查和评比活动，每月召开一次质量分析会；作业班组实行上、下工序交接检查制度，并对主要项目、关键工序实行跟踪检查，做到预防为主，把质量事故隐患消灭在萌芽状态。

框图11-1  质量保证体系框图

（2）质检体系

项目经理部设立工程技术部和质量检控部（下设质量办公室、中心试验室和测量组）。实行工艺技术自检和工序质量自检的管理制度。每道工序都经过作业班组技术员自检、质检员复检，最终报监理工程师检查并签认后方可进行下道工序的施工。质量检查组织机构采用定期和不定期相结合的工作方式开展工程质量检查工作，并对特殊过程、关键工序实行跟踪检查，做到预防为主，把质量事故隐患消灭在萌芽之中。

（3）试验体系

项目经理部设立工地试验室，配备足够、先进的仪器、设备，确保满足工程试验需要；对中心试验室没能力或资质实施的试验项目委托有资质的试验检测单位完成中心试验室要做到严把施工材料进场关，同时严格执行试验操作规程，确保每项工程开工前有标准试验，施工中有试验检查，完工后有真实、准确、完整的试验数据，充分反映结构物内部质量状况。

（4）测量体系

项目经理部设立测量组，配备满足本工程所需的仪器。测量工作由始至终严格按测量规程操作，完工后有成品测量检查，确保施工全过程的测量数据真实、准确，完整地反映结构物空间几何尺寸。

# 三、质量控制方法、手段

1、制订行之有效的质量管理制度

确保工程质量是我们的首要任务，为严格执行这项工作，在施工中贯彻ISO9002 标准质量体系要求，强化质量管理，健全质量管理机构和制度，严格执行技术规范，严格施工质量控制程序和保证措施，保证工程按期优质建成。

（1）推行工程质量“零缺陷”管理理念，实施精细化管理，杜绝质量事故发生。

（2）建立严格的质量责任奖惩制度，推行工程质量责任终身制。

（3）制定技术资料管理办法，严格按照《技术资料管理办法》要求进行技术资料的收集、整理、存档、做到及时、准确完整。

2、编写先进可行的实施性施工组织设计

可行有效的实施性施工组织设计是确保工程质量的基础。每项工程开工前，组织以总工程师为领导的技术骨干熟悉结构图纸，领会设计意图，考察施工条件，编制实施性施工组织设计。根据工程施工特点，确定施工机械、材料，确定切实可行的施工方案，确定合理的施工进度，使所有资源的配制达到最优化。实施性施工组织设计一经批准，即在总程师的主待下，层层交底，使全体技术工人同操作人员均做到岗位明确，职责明确，技术标准明确，质量要求明确，操作规程明确。

3、把好试验、测量关

项目经理部设有工地试验室，并为试验室配备与其相适应的仪器、设备，保证满足于工程试验需要，同时并对试验、检测程序做出了具体规定和要求。进场原材料严格把关。原材料是工程的主体，检查原材料是保证工程质量的基础，其各项技术指标是否满足设计规范要求，直接影响工程质量，所以为确保原材料的质量，材料部门必须对砂、石料等到地材、水泥、钢材等主材和厂家的资质和质量保证体系情况进行调查并建立台帐，然后由实验室赴现场取样检测各项技术指标，在确认其达到设计规范要求时，由材料部门采购。未检验的材料或检验不合格的材料，严禁进场用于工程中。对混凝土质量的控制。混凝土拌和站采用自动配料器进行计量，确保配合比准确，水量采用时间继电器控制，而且对混凝土的坍落度进行检校，每班坍落度检验三次，确保混凝土质量满足设计要求。

试验仪器设备按质量体系程序文件要求和计量部门管理规定，按期进行校验并保留记录和证书，确保试验仪器的精度的试验数据的可靠。配备齐全先进的测量设备，对每个工程结构进行测量控制。所有测量仪器在使用前到权威计量部门标定合格后方准使用，并定期按规定重新标定。

# 4、加强施工工序控制

工程质量是在生产过程中形成的，施工过程中的每道工序是形成质量的基础，所以工序控制对保证工程质量符合设计规范至关重要，可以及时发现缺陷并迅速予以排除，只有关健部位、关健工序的质量保证了，才能确保分项、分部工程质量。每道工序均要精心组织施工，具体措施为：由工程技术部实行图纸会审制度及技术交底制度。

由质检部实行工序自检控制和每道工序的工艺技术自检。对每道工序提出质量标准及控制方法和检查验收的内容，使每个施工人员和质检人员都明确工序质量目标，每道工序质量始终处于受控状态，用工作质量保证工序质量，从而确保工程质量。质量检查程序如框图8-2所示。

# 5、做好质量检查及记录

质量记录是工程施工过程的原始反映，具有可追溯性，所以我局历来重视各级技术人员对施工原始记录、试验、检测记录、施工日志等各类质量记录的形成、整理工作。在局颁布的施工技术管理制度中，对此项工作做了具体的规定和详尽的要求。在搞好本单位质量记录的同时，积极配监理搞好各类资料的报验工作。严格原始资料报送程序，使其有序进行，保证其完整性，及真实可靠性。

# 6、配备高技能、高素质的技术人员

技术人员、操作工人的技术水平、操作技能和工作责任心直接影响工程质量，所以我们将在全局范围内选拔有能力、有经验的施工人员并要求到项目上的人员保持相对稳定性。同时积极引导职工开展QC活动，杜绝人为因素的质量隐患的产生，确保工程质量。

第十二章  安全生产保障措施

# 一、安全管理目标

制定分片区安全管理责任制，本工程的安全管理目标为：力创安全生产标化工地，杜绝死亡事故，千人重伤率不超过3‰，千人负伤率不超过15‰。

# 二、安全管理体系的建立和实施

1、建立安全管理体系

建立以项目经理为责任人的安全生产管理小组，配制2名专职安全员，下设5～8 名经培训合格的工人从事安全防护工作。各生产班组设兼职安全员从事安全情况监督与信息反馈工作，从而建立起一套完整有效的管理体系。

框图12-1  安全管理体系及主要职责

2、安全管理的实施

（1）组织管理措施

① 设置专职安全员，负责日常的安全检查，安全巡视和安全教育。

② 以项目经理为第一负责人组建安全领导小组，协调和监督施工中安全防范措施的实施。并按照安全管理体系建立的安全责任制实施。

（2）重视安全目标管理

① 本工程安全管理目标为杜绝死亡重伤事故，无重大机械设备事故；无火灾事故；无重大违法案件。

② 依据所制定的安全管理目标进行责任分解，按具体考核办法对责任人进行考核并实施奖惩。

（3）按安全生产责任制管理

① 各级职能部门必须执行责任制，以制度约束生产行为，管理人员责任制考核实施奖惩制度。

② 本项目配备专（兼）职安全员、检查、监督、检查安全生产。

③ 各种经济承包中都要有安全生产指标这项内容。

（5）强调安全措施在施工组织设计中的重要性

① 施工组织设计特别强调安全措施，力求安全措施有针对性，能全面地指导工作。

② 施工组织设计（包括有关安全措施）经过精心编制，严格审批，并将在工作中进一步完善。对于专业性较强的项目须单独编制施工组织设计指导施工。

（5）把好安全技术交底关

① 各分部（分项）工程均应有书面的安全技术交底，交底要有针对性，内容全面，并严格履行签字手续。

② 各分部（分项）工程都必须经过审批，要有指导性的施工方案，并交底落实。

（6）把好安全验收关

① 各分部（分项）工程完毕后，必须组织各有关方面按相应验收标准要求予以验收，验收合格并履行签字手续后，方能进入下道工序。

② 各类施工机具在安装后应该履行验收手续。

（7）做好安全检查工作

① 按照安全检查制度履行检查工作。

② 安全检查必须有记录，做到的工作必须记录到。

③ 检查出事故隐患，整改时要做到“三定”，即定人、定时间、定整改措施，并督促整改完成。

（8）安全教育工作

① 对进场的操作工人进行三级安全教育，工人变换工种进行新工种安全教育。

② 特殊工种人员坚持持证上岗操作，确保持证上岗率为100%。

③ 开展班前安全讲话活动，做到每个操作工人心中有数。

# 三、安全施工措施

1、钢筋工程安全施工措施

见框图7-2和框图7-3。

框图12-2  钢筋加工安全施工措施

框图12-3  钢筋骨架绑扎及移运安全施工措施

2、模板及混凝土工程安全施工措施  见框图7-4。

框图12-4  模板及混凝土工程安全施工措施

3、预应力工程安全施工措施   见框图7-5。

框图12-5  预应力工程安全施工措施

第十三章  可能出现的紧急事故及应急处理措施

# 一、火灾的应急处理措施

1、火灾应急响应的基本原则

火灾应急响应按照先保人身安全，再保护财产的优先顺序进行，使损失和影响减到最小。具体细则如下：

（1）救人重于灭火

火场上如果有人受到火势威胁，首要任务是把被火围困的人员抢救出来。

（2）先控制、后扑灭

对于不可能立即扑灭的火灾，要首先控制火势的继续蔓延扩大，在具备了扑灭火灾的条件时，展开攻势，扑灭火灾。

⑶ 先重点、后一般

全面了解并认真分析整个火场的情况，分清重点。

① 人和物相比，救人是重点；

② 有爆炸、毒害、倒塌危险的方面和没有这些危险的方面相比，处置有这些危险的方面是重点；

③ 易燃、可燃物集中区域和这类物品较少的区域相比，这类物品集中区域是保护重点；

④ 贵重物资和一般物资相比，保护和抢救贵重物资是重点；

⑤ 火势蔓延猛烈的方面和其它方面相比，控制火势蔓延的方面是重点；

⑥ 火场上的下风方向与上风、侧风方向相比，下风方向是重点；

⑦ 要害部位和其他部位相比，要害部位是火场上的重点。

2、火灾临界状态的响应

任何员工一旦发现火情，视火情的严重情况进行以下操作：

（1）局部轻微着火，不危及人员安全、可以马上扑灭的立即进行扑灭。

（2）局部着火，可以扑灭但有可能蔓延扩大的，在不危及人员安全的情况下，一方面立即通知周围人员参与灭火，防止火势蔓延扩大，一方面向现场管理者汇报。

3、火势蔓延扩大状态的响应

（1）现场最高领导者立即进行人员的紧急疏散，指定安全疏散地点，由安全员负责清点疏散人数，发现有缺少人员的情况时，立即通知项目经理或消防队员.

（2）现场最高领导者马上向项目经理汇报。

（3）现场最高领导者立即拨打消防报警电话"119"，通报以下信息：名称、地址、火灾情况、联系电话等，在回答了"119"的询问后方可放下话筒，并派人在路口接应消防车。

（4）若有人员受伤，立即送往医院或并拨打救护电话"120"与医院联系。

4、火灾的调查处理

（1）火灾扑灭后，保护好火灾现场。

（2）对自行扑灭的火灾由质安部组织相关部门进行调查、分析，写出《事故调查报告》，并执行《纠正措施控制程序》。

（3）对由公安消防部门扑灭的火灾，由安全保卫部协助公安消防部门进行事故的调查，并执行公安消防部门的整改措施。

# 二、触电事故的应急处理

1、脱离电源

当发现有人触电，不要惊慌，首先要尽快切断电源。注意：救护人千万不要用手直接去拉触电人，防止发生救护人触电事故。脱离电源的方法应根据现场具体条件，果断采取适当的方法和措施，一般有以下几种方法和措施：

（1）如果开关或按钮距离触电地点很近，应迅速拉开开关，切断电源。并应准备充足照明，以便进行抢救。

（2）如果开关距离触电地点很远，可用绝缘手钳或用干燥木柄的工具把电线切断。注意：应切断电源侧（即来电侧）的电线，且切断的电线不可触及人体。

（3）当导线搭在触电人身上或压在身下时，可用干燥的木棒、木板、竹杆或其它带有绝缘柄（手握绝缘柄）工具，迅速将电线挑开。注意：千万不能使用任何金属棒或湿的东西去挑电线，以免救护人触电。

（4）如果触电人的衣服是干燥的，而且不是紧缠在身上时，救护人员可站在干燥的木板上，或用干衣服、干围巾等把自己一只手作严格绝缘包裹，然后用这一只手拉触电人的衣服，把他拉离带电体。注意：千万不要用两只手、不要触及触电人的皮肤、不可拉他的脚，且只适应低压触电，绝不能用于高压触电的抢救。

（5）如果人在较高处触电，必须采取保护措施防止切断电源后触电人从高处摔下。

2、伤员脱离电源后的处理

（1）触电伤员如神志清醒者，应使其就地躺下，严密监视，暂时不要站立或走动。

（2）触电者如神志不清，应就地仰面躺下，确保气道通畅，并用5 秒的时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩部，以判断伤员是否意识丧失。禁止摆动伤员头部呼叫伤员。坚持就地正确抢救，并尽快联系医院进行抢救。

（3）呼吸、心跳情况判断触电伤员如意识丧失，应在10 秒内，用看、听、试的方法判断伤员呼吸情况。看：看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。听：耳贴近伤员的口，听有无呼气声音。试：试测口鼻有无呼气的气流。再用两手指轻试一侧喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。若看、听、试的结果，即无呼吸又无动脉搏动，可判定呼吸心跳已停止，应立即用心肺复苏法进行抢救。

第十四章  季节性施工安排

# 一、冬期施工安排

1、冬期施工准备

当室外日平均气温连续5 天低于5℃即进入冬期施工。进入冬期施工前项目部将采取一定的措施以满足施工要求，防止突然的霜降、寒流等对混凝土造成伤害。

（1）组织准备

项目部成立冬期施工领导小组，负责组织冬期工程施工的生产、技术、质量、安全管理和冬期施工物资的供应，负责冬期施工工作的协调组织，并明确责任，确保冬期施工中，各项工作及时有效进行，避免由于冬期施工组织不力给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。

冬期施工前，组织技术员、资料员、试验员、质检员认真学习冬期施工规程，严格按规程要求组织冬期施工。

进入冬期施工，项目部设置专人测量温度，绘制温度变化曲线图。此外项目部将利用好处于常温施工的好时机，抓紧做好现场各方面的准备工作，保证冬期施工工作顺利进行。

（2）冬期施工材料、物资准备

备好50mm厚聚苯板以及彩条布、防火帘、塑料布等保温材料，作为施工作业面及周围环境的保温。

（3）现场准备

① 做好预制件及现浇混凝土自然养护的保温和升温准备；

② 施工现场的水管、阀门和混凝土输送管均应做好保温；

③ 做好施工机械防冻液的添加；

④ 做好生活区取暖的准备工作。

2、冬期施工措施

（1）模板工程

根据气象预报和气温测量数据，预测临近冬期施工前，模板施工提前采取冬期施工措施，避免造成质量缺陷，例如：箱梁模板背面保温用50mm 厚的致密阻燃聚苯板贴在钢模板上以满足保温要求，必要时使用电热模板。

（2）钢筋工程

冬期施工期间钢筋全部采用绑扎搭接的连接方式，在负温条件下使用的钢筋，施工时应加强检验。钢筋在运输和加工过程中应防止撞击和刻痕，其表面不得有裂纹和颈缩。

（3）混凝土结构工程

# ① 混凝土的搅拌、运输与浇筑：

a. 混凝土拌和使用冬期配合比，必要时对骨料和拌合用水进行加热；

b. 混凝土输送泵管以及其它运输设备应采取保温措施，以确保混凝土的入模温度不低于5℃；

c. 混凝土送至浇筑部位后，应采取快布料、快振捣、及时覆盖保温。

# ② 保温养护措施：

a.自然养护采用保温养护。覆盖的保温层采用一层塑料布加草帘被覆盖保温（草帘被厚度根据气温条件选择一层或两层），必须保证严格覆盖塑料布，以达到防风防失水的效果。

b. 混凝土拆模后的表面温度与环境温度差大于20℃时，应对混凝土继续采取保温覆盖，直至其缓慢冷却。

（4）施工机械设备

① 施工机械在使用前应空转15 分钟，待全机温升后再投入正常使用。

② 各种支架及电气设备在风雪后要及时检查，并采取防滑措施。

二、汛期施工安排

1、汛期施工准备

（1）组织准备

① 项目部成立防汛领导小组，负责组织雨期施工的生产、技术、质量、安全管理和物资的供应，负责汛期施工工作的协调组织。

② 密切注意天气预报，制定防汛救灾应急方案，以防不测。

③ 成立汛期施工紧急抢险队，抢险队在阴雨天要做好应急准备。

④ 建立汛期值班制度，项目部每天安排两人值班，雷暴雨天气，必须要有主要负责人日夜值班。

⑤ 汛期来临前对本工地作一次防灾形势分析，排出安全监控重点，尤其是易受台风影响的大型施工机械设备。认真落实安全检查工作，专职安全员要对施工现场进行专项检查，每天不得少于二次，发现问题及时解决。

⑥ 生活区卫生专人管理，定期检查，食堂应注意饮食卫生，预防食物中毒。

# （2）施工材料、物资准备

施工人员配备雨衣、雨裤；现场准备必要的遮雨设施，配备足够的抽水设备及防汛防台应急物资，配备测风仪等工具仪器，保持通讯畅通。

# （3）现场准备

① 检查场内排水畅通与否，并派专人进行疏通和加固，保证排水顺畅。防止高架桥支架发生沉降，对地面排水系统进行评估，如不能通过现有排水设施排除，必须加大排水沟断面，并配备水泵辅助抽排。

② 高耸设施设备如支架等安装避雷接地装置，并做好缆风绳的固定点的防拔工作。

③ 各种机械用电设备、配电箱均做好防雷接地工作，做好遮盖防雨并接好零线和漏电、断电设备。

④ 物资仓库等做好全面检查，防止渗漏，材料堆场准备好各种防雨覆盖措施。

# 2、汛期施工措施

（1）在混凝土拌合前，对原材料（砂、碎石）进行含水量测定，及时调整混凝土配合比，控制混凝土的坍落度；

（2）现场浇筑混凝土前，必须事先注意天气情况，尽量避开雨天，若不得已情况，必须做好防雨措施，预备好活动防雨棚、塑料布、油布等。必要时，需严格按施工规范规程允许的方式、方法，留置中止施工缝措施。

（3）大风大雨期间停止起重作业。

（4）雨后恢复作业前要先对电气设备及支架模板等进行检查，是否有损坏及坍陷等现象。

（5）服从当地防汛领导机构的统一指挥，统一调度。防台领导小组应及时用对讲机通知各工点停止生产，迅速按防台领导小组的统一布置开展工作。

（6）大雨或大风来临之前，施工机械驶回机械停放区放好，并离有一定安全距离；物资、设备、车间加固、材料转移。起重机械在大风来前停止作业，拉好抗风缆，收起吊钩。

（7）大雨或大风到来之前，应对高耸独立的机械、支架、及未装好的钢筋、模板等进行临时加固。

（8）大型机具要及时固定，保证设备安全，小型机具、零星材料要堆放加固好，不能固定的物品要及时搬到地面建筑物内。现场作业人员应及时撤到安全地带。

三、热期施工安排

# 1、热期施工准备

（1）高温季节施工应做好防暑降温措施，并在工地上设集中茶水棚，各操作层分设茶水桶。

# （2）做好夏季劳动保护及卫生工作，预防各类传染疾病

2、热期施工措施

（1）混凝土配制和搅拌

① 拌和水使用冷却装置，对水管及水箱加遮荫和隔热设施。水泥、砂、石料应遮荫防晒，以降低骨料温度，可在砂石料堆上喷雾降温。

② 配合比设计应考虑坍范度损失。

③ 拌和站料斗、储水器、皮带运输机、拌和站都要尽可能遮荫。尽量缩短拌和时间。经常测混凝土的坍落度，以调整混凝土的配合比，满足施工所必须的坍落度。

# （2）混凝土的运输及浇筑

① 运输时尽量缩短时间，宜采用混凝土运输搅拌车，运输中应慢速搅拌。

② 不得在运输过程加水搅拌。

③ 混凝土的浇筑温度应控制在32℃以下，宜选在一天温度较低的时间内进行。

④ 可在模板、钢筋和地基上喷水以降温，但在浇筑时不能有附着水。

# （3）混凝土的养护

① 洒水养护采用旋喷自动喷水系统和花管自动养护系统，长流水养护，不得形成干湿循环。

② 自然养护期内保持潮湿状态，在湿养期间采取遮光和挡风措施，以控制温度和干热风的影响。

⑷ 热期施工检查项目

① 砂、石料的含水量，每台班不少于1 次。

② 混凝土浇筑与养护时，环境温度每日检查4 次，并做好检查记录；当温度超过热期规定的要求时，混凝土拌和时应采取有效降温、防晒措施，以保证混凝土的浇筑质量，否则应停止施工。

③ 混凝土热期施工，除应留标准条件下养护的试件外，还应制取相同数量的试件与结构相同的环境条件下养护，检查28d 的试件强度以指导施工。

④ 在混凝土浇筑前应通过试验确定在最高气温条件下，混凝土分层浇筑的覆盖时间，施工时应严格控制，不得超过规范规定的时间。

第十五章  环境保护措施

一、环境因素确定

# 1、环境影响因素

根据本标段施工的特点，为了有效地管理各施工工序的环境因素，我部按照环境管理体系标准要求，结合项目实际情况，针对施工标段多、工程任务紧、工序跨度大的特点，统一对项目总体环境因素进行识别、评价；针对各分项工程中所识别的特殊环境因素进行控制管理。最后确定环境影响因素共21项，详见表15-1。

环境影响因素                          表15-1

| 序号 | 作业活动 | 环境因素 | 环境影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工机械：车辆作业、装载机、卷扬机、钢筋切割机等 | 噪音 | 印象施工现场工作人员身体健康 |
| 2 | 电动工具作业：混凝土振捣器、电锯、风镐等 |  |  |
| 3 | 模板支拆、清理与修复 |  |  |
| 4 | 支架装卸、安装和拆除 |  |  |
| 5 | 零星砂浆及水泥降搅拌机 | 粉尘排放 | 污染空气，影响人体健康 |
| 6 | 水泥、砂石等的运输、存放 |  |  |
| 7 | 干旱少雨季节车辆在施工便道行驶 |  |  |
| 8 | 食堂、厕所等生活污水排放 | 污水排放 | 污染水体 |
| 9 | 混凝土泵、罐车、泵车清洗 |  |  |
| 10 | 过期水泥、报废的预制品、水泥、混凝土回收粉尘的废弃、废弃土方等建筑垃圾 | 废弃物处理 | 土地、水体污染 |
| 11 | 机械设备、车辆保养、维修、产生的废油、油手套、油棉纱、废电瓶、废旧空气滤清器、废旧柴油滤清器、废旧机油滤清器、废电瓶等废弃物的处理等废弃物的处理 |  |  |
| 12 | 办公区废色带、磁盘、复印机墨盒废粉、电池、日光灯、涂改瓶液、锅炉煤灰等办公、生活区垃圾处理 |  |  |
| 13 | 试验室所用混凝土外加剂的废弃物处理 |  |  |
| 14 | 易燃易爆材料库房及作业面、木工房、电气焊作业点、施工现场配电室、冬季混凝土养护及取暖 | 火灾爆炸的发生 | 大气污染 |
| 15 | 土石方开挖、临建设施设置 | 植被破坏 | 水土流失 |
| 16 | 生活锅炉、施工机械、车辆产生的烟气 | 废气排放 | 大气污染 |
| 17 | 使用MFZ-4 干粉灭火器 |  |  |

2、重要环境影响因素

将以上影响因素进行综合分析，同时加以归纳，最后确定重要环境影响因素如下：

重要环境影响因素                      表15-2

| 环境因素 | 施工期 |
| --- | --- |
| 生态环境 | 水土流失 |
|  | 废弃物 |
| 水环境 | 混凝土养护、土方弃置等引起的水污染 |
| 声环境 | 施工噪音 |
| 大气环境 | TSP，车辆排放 |

二、环境保护措施

1、防止施工期水土流失措施

（1）确保工程按施工图设计进行

（2）按规定完全实施将弃土运至规划场地等

（3）在施工期严禁弃物落入水体中，减少对河道的堵塞和对水域的污染。

# 2、施工期水环境保护措施

（1）防止油料发生泄漏污染水体。施工材料如油料、化学品不堆放在地表水体附近，并备有临时遮挡的帆布；采取所有必要的措施防止泥土和散体施工材料阻塞现有管道。

（2）土方开挖不能利用的用专用车辆运输至指定的弃置场排放。

（3）所有机械设备的各类废油料及润滑油，均回收并在指定的位置进行统一存放和处理。

（4）推广使用先进工艺，不使用有毒有害的混凝土添加剂或养护剂。

# 3、施工期环境噪音防护

（1）尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的工况，以便从根本上降低噪声源强度。

（2）合理安排工作人员轮流操作辐射高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。

# 4、施工期环境空气防护

（1）砂浆及水泥浆是施工期的主要固定污染源，因此，对拌和设备进行较好的密封，对从业人员加强劳动保护。

（2）土方、水泥等散装物料运输和临时存放，采取防风遮挡措施，以减少起尘量。

（3）选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。

（4）对施工人员采取防护和劳动保护措施，如缩短工作时间和发放防尘口罩等。

# 5、施工期废弃物处理

废弃物及解决方案见下表：

废弃物及解决方案                      表15-3

| 序号 | 名 称 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工现场产生的废渣 | 专人负责，定期清理废渣，运往指定弃置场地。 |
| 2 | 生产区废弃材料 | 对废弃的材料分类堆放，合理利用 |
| 3 | 生产区机械设备废弃物 | 合理规划利用 |
| 4 | 试验室废弃材料 | 对试验过的混凝土试块、砂石料、钢材等进行及时规范的归类回收 |
| 5 | 生活区垃圾 | 及时清理 |

第十六章  文明施工措施

一、现场施工管理

1、项目应制定具体的文明施工规范实施细则，建立文明施工管理和监控网络，建立以项目经理为第一责任人的实施保证体系，整个网络中的具体职责必须落实到具体人。

2、项目实行目标管理，将项目施工计划、年度目标计划及管理网络制成图表上墙，并且根据施工进度，描绘形象进度图，实行动态管理。

3、项目应运用现代管理技术，推行现代管理方法，编制科学施工程序，绘制施工流程图，标明施工关键环节、技术关键点及其技术规范要点，组织科学施工，创建良好施工环境和作业条件，确保施工顺利进展。

4、施工现场按施工组织设计的场地总平面布置图设置，依现场规定的标准合理布局，明确划分作业区和生活区，并明确标记。

5、施工现场应有明显的标牌，标明工程项目名称、工程概况、本单位名称、项目经理、总工程师、开工日期、竣工日期、主要分部（项）工程等。可明显划分为分部（项）工程的，应在标牌上标明分部（项）工程名称、工艺流程、主要技术关键点及规范要求、主要材料、主要设备、技术负责人、安全负责人、开工日期、竣工日期等。

6、施工现场作业道路必须平整且要设置路标，在施工沿线的施工车辆集中出入口处应有醒目标牌。涉及水、火、电、机械等可能危及人身安全的作业区、作业点，必须设置醒目的警戒线、防护标志。

7、机械设备应科学统筹及时调配和租用，并保持良好状况，摆放规整有序。大型设备如拌和站、拌和机等应在机旁边竖牌，标明名称、规格、操作规定、配套动力、主要技术性能指标、操作人员资格要求、安全员、安全要求、负责人等。

8、项目应科学统筹，适时组织材料进场，合理存储，整齐堆放。大批量材料应竖牌标明：名称、规格、数量、用途、技术指标、工期、责任人等；施工现场残留物材应及时清理归位，做到工完料尽场地清。

9、油料及易燃品应按消防部门要求及安全的规定妥善保管，竖立鲜明的“严禁烟火”标志。严格禁止边吸烟边干活。

10、项目应确保施工安全，工地要有鲜明的安全标记和完备的安全设施，在城市施工应有围栏，职工进工地要戴安全帽、穿工作服、工作鞋，水上作业要穿救生衣。

11、施工中应遵守国家有关文物保护的法规和政策的规定，确保文物不受破坏。

12、施工中应遵守国家有关环境保护的法规和政策的规定，采取有效措施，减少周围环境的污染。

13、项目经理部应对全体职工进行文明施工规范教育，使职工牢固树立文明施工意识，自觉遵守规章制度，规范施工，文明生产。

二、基础管理与生活管理

1、非生产性日常工作应紧密围绕生产经营展开，积极配合一线施工，努力提供优质、高效服务。

2、围绕项目工程，做好各种内业资料的整理和数据处理，随时搜集、整理并且能够提供诸如工程合同、开工报告、索赔原始资料、业主及其主管其他相关单位的文件、监理出示的书面材料、当地天气情况等各种原始资料和相应信息。

3、在办公室布置中应有：施工总平面图、施工进度计划网络图、工程施工进度形象图、交通、施工人行道分布图、质量、安全、文明施工管理网络图、施工沿线管道、电线分布图等。经理部各办公室应置相应的铭牌。

4、生活区应有设施平面图和清洁卫生包干分区示意图。生活区设施应按方便原则依图修建。

5、生活区应设置简便使用的浴室、厕所及职工洗衣房，并且保持卫生清洁。

6、办公室、宿舍和其他公共场所应符合卫生要求，定期打扫、整理，达到通风、安全、透光、整洁等方面的基本标准。

7、生活区应有清洁卫生的饮用水源，项目经理部应为职工提供开水。

8、食堂应严格卫生标准，布局符合要求，内部环境整洁，工作台和地面无油腻。备有冰箱，生熟食品分开，定期清洗，并有明显的进货记录。炊事员和伙管人员必须通过体检，无传染病，身体健康，且须定期体检。

9、项目应提供简易实用的文化娱乐设施，倡导并积极组织职工进行有益的文体活动，制止各种不健康、违法的行为。

10、项目应主动加强同业主单位、新闻媒体的经常性联系，积极宣传企业的经营思想和业绩，宣扬职工的精神风貌，借以扩大企业在社会上的影响，树立良好的企业形象。

三、职工文明准则

1、项目职工应遵守国家法律、法规及公司项目的各项规章制度。

2、项目职工均应明确综合经营目标，服从大局，认真旅行岗位职责，服从安排，听从指挥，及时有效地完成任务；维护项目及企业的合法权益，维护企业集体荣誉。有意见、有问题应通过组织、通过正式渠道，以合理合法的方式反映和解决，不能破坏项目制度，更不能寻衅滋事，影响正常工作。

3、在生产施工中，项目职工应遵守技术规范和安全生产等的要求，不违章、违规作业。

4、项目职工在工作中应团结协作，在生活中互相帮助，营造良好地工作、生活氛围。

5、项目职工应注意个人形象，衣着整洁，言谈举止文明，在内外交往中讲求文明礼貌。

6、项目职工应加强业务学习，注意自身修养，不断提高自身综合素质，提供工作质量和办事效率。反对不求上进、自由散漫地作风，严禁赌博、酗酒、打架斗殴、嫖娼等违法违纪行为。

7、项目领导应带头遵守各项纪律，在工作上、生活上起表率作用。始终把“公生明、廉生威”当作座右铭，尊重人才，爱护职工。

8、项目管理人员特别是承担对外业务的人员，应全力维护本企业的合法权益，处理问题有礼、有节，言谈举止大方，讲求公关艺术，为企业建立良好的社会关系。

9、应尊重当地民风民俗，遵守乡规民约，与当地群众和睦相处。

10、项目职工应视临时工或分包劳务队伍为一家人，尊重对方人格，积极谋求合作，应通过合同方式与其合作。

四、文明施工体系

见下页11-1框图。

图16-1       文明施工保证体系框图

第十七章  信息化管理措施

一、信息化网络建设

工程信息数据采集系统网络由项目经理部网络管理中心、各下属业务部门的信息点组成。网络主要包括接入路由器、交换机、资源服务器、邮件服务器、数据服务器、文件服务器等，从而建立一个项目经理部综合应用局域网（见图12-1），包括提供工程信息数据采集、计算机辅助办公，行政管理信息和辅助决策等现代化通信网络服务。

图17-1  工程信息数据采集系统网络拓扑图

二、工程信息数据采集

1、在施工过程中，记录下所有必要的数据、包括施工记录、各种照片和录像等，所有的数据(包括图片和录像)将按业主对承包人信息管理要求以电子文档的形式通过互联网或其他介质传送给业主。

2、配备与业主相兼容的相关设备，确保数据传输的准确性和及时性。

3、配置两名经过业主确认的相关机构统一考试合格的数据采集人员。

4、在施工中通过业主建立的管理信息系统，按系统要求，并于业主规定的时间之内，采用业主制定的通讯方式将工程进度数据、质量控制状况和问题、工程数码图片、试验报告以及所有影响工程的记录数据按业主制定编码呈报业主。

三、办公自动化（OA）

鉴于项目部的实际需要，办公自动化系统主要承担了一个信息通道的责任，建立和完善各个职能部门之间的沟通和信息共享机制，建立协同工作的环境，为办公提供一个自动化工具。为此，我们拟设立以下几个模块来实现目标：

邮件系统：采用MS-Exchange2000，支持局域网内部邮件系统，项目部每位工作人员都拥有自己电子信箱，可以方便的通过局域网利用Outlook2000 传送自己的文件。

办公系统：提供日常办公管理、公用文件夹等。利用办公系统我们可以方便的进行公共信息管理（包括各种通知、汇报材料、电子刊物、大事记等）、部门事务处理（包括部门值班安排、工作计划、工作总结、部门活动等）、个人办公管理（包括通讯录、日程等）、文档资料管理（包括文档资料的立卷、借阅、统计等）。

四、计算机辅助设计（CAD）和计算机辅助施工（CAC）

1、在施工设计中推广CAD 技术运用，以降低劳动强度，提高设计质量，缩短设计周期，有效避免手工设计中存在的错、碰、漏、缺现象。

2、在施工设计中推广各种设计软件，使力学分析、科学计算和工艺设计更加合理，从而提高设计质量，使一次设计成功率大大提高。

3、在施工现场推行生产控制系统。通过采用以信息化为特征的自动化控制技术，控制施工全过程的质量、安全和进度。如大体积混凝土施工质量控制、沉降观测和工程测量、建筑材料检测数据采集等。CAC 技术的开发与应用，在某种意义上讲，要比工程设计CAD 技术的应用更为困难，施工绝大部分为野外露天进行，工作条件恶劣，人员、地点流动性大，这些因素均给计算机技术的应用带来困难。

五、项目管理信息化

1、运用项目管理系统软件。将工程项目包含的所有作业全部输入到计算机内，形成整个工程的施工计划过程，同时与已规定的节点工期目标对比，列出所有超出工期要求的作业，并计算出工期差值，以便调整工程进度计划。

2、通过项目管理系统软件的过程跟踪功能，随时检查工程进度计划与实际存在的差异。在工程的实施过程中，记录每一道作业实际发生的开工时间、完工时间、计划工作量、变更工程量、实际完成量以及投入资源的变动情况等一系列数据，即时记录到计算机系统内。工程进展到任何时候，根据记录下来的工程实际完成情况，通过项目管理软件计算出已完成工程对工程整体目标的影响程度，使得所有被监控的目标都处在一个动态控制的环境中。

第十八章  竣工验收阶段及保修阶段管理

一、竣工验收阶段管理

# 1、竣工验收

工程结束后，我局将对工程进行全面自检，计算平均值、标准差及变异系数，向主管部门提交检测结果、施工管理报告、施工管理与质量检查报告以及原始记录、试验数据、质量保证资料等一整套竣工文件资料，申请交、竣工验收。

（1）施工管理报告包括工程概况（包括设计及变更情况）、工程基础资料、材料、施工组织、机械及人员配备、施工方法、施工进度、试验研究、工程质量评价、工程决算、工程使用服务计划等。

（2）施工管理与质量检查报告包括施工管理体制、质量保证体系、施工质量目标、施工前及施工中材料质量检查结果（测试报告）、施工中工程质量检查结果（测试报告）、工程交工后质量自检结果(测试报告)、工程质量评价以及原始记录、相册、录像等各种附件。

# 2、缺陷责任期管理

工程完工后即进入缺陷责任期。缺陷责任期工程已开始试运营，施工人员已撤离现场，为确保工作的连续性，我局将成立缺陷责任期工作小组，成员包括原项目经理、总工程师及主要技术负责人，办事机构常设在局生产管理处，负责与业主的联系与沟通，并定期不定期对工程实行回访，了解使用状况和现时质量状况。一旦发现有质量问题，我局将在48h 之内派专人到达现场配合调查分析。并迅速组织原班施工人员进入现场实施补救措施。如经调查是过程施工原因造成的质量问题或缺陷，我局将自费组织维修。如果调查结果确定不属于我局责任，我局将提供有偿服务，具体费用在与监理工程师协商后报经业主批准。

缺陷责任期内工程的维护，在不影响正常使用的情况下进行，必要时采取可行的防护措施，确实需要中断运行时必须在业主同意的情况下才可进行。

二、保修阶段管理

本工程保修期为一年。保修期间，我局将不在现场配备办事人员和设备，由局生产管理处负责对本工程的跟踪服务，定期对工程进行回访，了解使用状况。一旦保修期内被告知发现质量问题，我局将在72h内派专人到达现场参与调查工作。如经调查是过程施工原因造成的质量问题或缺陷，我局将自费组织维修。上述各项缺陷的修复必须符合规范要求并取得监理工程师和业主的认可。

第十九章  创“鲁班奖”工程的措施

本工程我单位承诺的质量目标为“确保合格、争创鲁班奖”，为了确保质量目标的顺利实现，在工程质量各项保证措施的基础上制定工程创优措施。

一、组织结构体系

在水电十三局总部的统一领导下，建立创优实施质量管理领导小组，质量管理领导小组由总工办、技术部、企划部、国内市场部等有关领导和专家组成，执行创优工作的指导、监督和协调工作。项目经理部成立由项目经理为组长，总工程师为副组长，由各专业技术人员和质量管理人员组成的现场创优工作小组。其组织结构体系如图19-1所示：

二、项目部职责

项目部是整个工程创优活动的执行机构，在领导小组的指导、监督下进行工程的施工和管理；

组织项目自检小组，由项目经理任组长，项目副经理、项目总工程师、质量经理任副组长，每周对工程质量进行检查，并将检查、整改结果向领导小组汇报；

主动接受、配合企业和上级管理部门组织的检查、指导，虚心接受各级检查小组提出的意见，并及时按要求进行整改，并将结果向领导小组汇报；

对检查组提出的问题及时进行原因分析，并对有关人员进行培训、教育，预防相关问题的再发生；

在各施工班组中组织质量创优竞赛，保证创优活动的顺利进行。

三、主要人员职责

项目经理：是整个工程创优工作的第一责任人，按本办法将工程创优目标层层分解，建立各级人员的质量责任制，具体落实到每个责任人；组织制定奖惩制度和考核措施，并定期进行考核。在整个项目部内部形成良好的创优氛围，定期组织检查，发现有不利于创优的因素及时纠正。

项目副经理：是整个创优工作的直接责任人，有效合理地调配资源，保证各项计划的实现；组织创优竞赛，定期组织对各作业班组施工的检验批、分项工程进行检查、评比，并将结果张榜公布，同时报项目经理进行奖惩；负责填写施工日志，按施工不同阶段对质量有特色的部分进行拍照和摄像，并将有关素材交资料员妥善保存。

项目总工程师：是整个创优工作的重要责任人，组织制定施工组织设计、质量通病预防措施，编制工程创优的详细质量保证措施和安全保证措施，根据工程特点划分单位工程、分部（子分部）工程、分项（子分项）工程和检验批，并将各检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程的质量要求进行详细交底；组织成立QC小组，对工程施工中的难点、关键点实施攻关，解决问题，保证创优；组织全体工程技术人员在工程中积极推广使用“新材料、新技术、新工艺、新设备”，提高工程的科技含量，用科技来提高工程质量；定期组织对已形成的工程资料进行检查、分析、讲评，发现不符合要求的及时进行纠正。

质量部经理：是整个工程创优工作的重要责任人，负责做好检验批、分项工程的专检工作。在日常的巡检过程中，做好重点、关键工序的质量控制，并对质量通病的预防实施监督；在班组自检、互检合格的基础上，负责会同有关人员对检验批、分项、分部（子分部）工程进行质量验收，收集积累质量抽检、送检及验收文件资料。

施工技术部经理：组织对施工班组进行技术交底，严格按设计图纸和标准、规范进行施工，并在施工过程中进行检查督促；及时做好工程的隐蔽验收记录、工程技术复核记录、图纸变更记录，并及时将完成的资料交资料员保存。

物资设备管理部经理：负责保证全部进场材料设备皆为合格品（包括雇主提供的材料），并及时收集材料设备的合格证、质量证明书等资料原件，分类交资料员保存；进场的外委加工的材料、半成品，若有要求进行复试的，按时按要求进行试验，按标准进行见证取样并送至具有相应资质的试验室进行试验，保证检验结论为合格的材料用于工程，对未经复试的材料必须挂牌标识。

资料员：负责将相关的工程资料及时收集，按照规范要求进行整理、汇总；认真对照规范及相关文件要求，对不符合要求的资料及时剔出，由项目总工处理。

四、创优计划质量控制点

本工程的质量目标为：“确保合格、争创鲁班奖”。为确保目标的实现，根据本标段工程所包括的分部分项工程，确定以下质量控制点及创优计划。

质量控制点的设置见一览表19-1。

质量控制点设置一览                    表19-1

| 控制过程 | 控制环节 | 控制要点 | 责任人 | 控制内容 | 控制依据 | 见证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 准 备 过 程 | 一 | 设 计 交 底 | 1 | 图纸 自审 | 各专业 工程师 | 图纸资料是否齐全、是否满足施工 | 图纸、技术文件 | 自审记录 |
|  |  |  | 2 | 设计 交底 | 各专业 工程师 | 了解设计意图提出问题 | 图纸、技术文件 | 设计交底记录 |
|  |  |  | 3 | 图纸 会审 | 各专业 工程师 | 对图纸的完整性、准确性、合法性、可行性、进行会审 | 图纸、技术文件 | 图纸会审记录 |
|  | 二 | 制定 施工 工艺 文件 | 4 | 施工组织 设计 | 项目总工程师 | 编制施工组织设计并报雇主、监理审批 | 图纸；规范 | 批准的施工组织设计 |
|  |  |  | 5 | 施工 方案 | 各专业 工程师 | 编制施工组织设计并报雇主、监理审批 | 图纸；规范 | 施工方案 |
|  | 三 | 项目 班子 建设 | 6 | 项目 班子 配备 | 项目经理 | 懂业务、懂技术、会管理 | 项目法管理文件 | 任命文件 |
|  | 四 | 现场 布置 | 7 | 施工平面 | 生产经理及生产调度员 | 水线、电线、临设、材料堆放、工程测量定位 | 施工总平面规划 | 按平面规划布置临设、材料、机具堆放场地 |
|  | 五 | 材料 机具 准备 | 8 | 项目提 出需用 量计划 | 合约部 机械设备部 | 编制、审核、报批 | 图纸文件 定额 | 批准材料机具计划 |
| 施 工 准 备 过 程 | 六 | 材 料 选 用 及 验 收 | 9 | 设备开 箱检查 | 各专业 工程师 机械设备部 | 核对规格型号、检查配件是否齐全、随机文件是否齐全 | 供货清单、产品说明书 | 材料 验收单 |
|  |  |  | 10 | 材料 验收 | 各专业 工程师 机械设备部 | 审核质保书、清查数量、检验外观质量、检验和试验 | 材料；预算 | 材料验收登记 |
|  |  |  | 11 | 材料保管 | 机械设备部 | 分类存放、进帐、立卡 | 设备；材料； 计划 | 进料单 |
|  |  |  | 12 | 材料发放 | 机械设备部 | 核对名称、规格、型号、材质、合格证书 | 材料；预算 | 领料单 |
|  | 七 | 开工 报告 | 13 | 确认施工 条件 | 项目经理 | 三通一平；人员上岗；设备材料；机具进场 | 施工文件 | 批准的开工报告 |
|  | 八 | 技术 交底 | 14 | 各工种 技术交底 | 各专业 工程师 | 图纸规范；操作规程 | 图纸、评定标准 | 交底记录 |
|  | 九 | 工程处选择 | 15 | 适应本标段工程施工 | 项目经理 | 技术水平；人员素质 | 施工业绩 | 劳务合同、总分包合同 |
|  | 十 | 测量 定位 | 16 | 轴线、标高控制 | 测量工程师 | 测量仪器校验；施工测量放样；配合其它单位联测 | 雇主、设计院提供的有关图纸 | 测量定位记录 |
|  | 十一 | 钢筋 工程 | 17 | 钢筋制作 | 土建工程师 | 钢筋原材料复试，对焊接头检验下料长度、弯钩尺寸 | 设计图纸、有关规范、钢筋翻样图 | 质检评定表 |
|  |  |  | 18 | 钢筋绑扎 | 土建工程师 | 接头位置、钢筋规格、型号、绑扎牢固 | 设计图纸有关图集、规范 | 质检评定表、隐蔽验收记录 |
| 施 工 过 程 | 十二 | 模板 工程 | 19 | 模板支设 | 土建工程师 | 模板尺寸、垂直度、平整度、加固情况 | 设计图纸、施工方案 | 自检记录 隐蔽验收 |
|  |  |  | 20 | 模板拆除 | 土建工程师 | 拆除时间；模板清理修整 | 施工日记 砼试块强度 | 施工日记 |
|  | 十三 | 预应力梁\板 | 21 | 梁、板几何尺寸、预应力钢筋张拉、砼浇捣 | 土建工程师、预应力工程师 | 梁、板几何尺寸、张拉控制应力、脱模、砼级配、砼浇筑 | 设计图纸 | 质检评定、砼试块强度报告 |
|  | 十四 | 砌体 | 22 | 挡墙 | 土建 工程师 | 砌体原材料质量、墙体平面位置、垂直度、砂浆灰缝饱满度、标号 | 设计图纸有关规范 | 质检评定表 |
|  | 十五 | 回填土 | 23 | 回填土的平整度、密实度、标高 | 土建工程师 | 土质情况、土的干容重、含水率、土的平整度、标高控制 | 设计图纸规范要求 | 土壤环刀取样试验报告 |
|  | 十六 | 土工格栅 | 24 | 铺设、搭接 | 土建工程师 | 性能指标、铺设平整度 | 设计图纸规范要求 | 质检评定、强度报告 |
| 施 工 过 程 | 十七 | 设计 变更 | 25 | 设计变更合理 | 各专业 工程师 | 确认下达执行设计变更的合理性 | 设计变更单 | 批准后设计变更通知单 |
|  | 十八 | 材料 代用 | 26 | 材料代用合理 | 总工程师 | 代用文件代用，申请审批 | 材料代用通知单 | 变更后的材料预算 |
|  | 十九 | 隐蔽工程验收 | 27 | 单元工程 | 各专业 工程师 | 隐蔽内容 质量标准 | 图纸规范 | 隐蔽工程记录 |
|  | 二十 | 质量 评定 | 28 | 单元工程 | 专职质监工程师 | 保证、基本、允许偏差项目 | 验评标准 | 验评记录 |
|  |  |  | 29 | 分部工程 | 专职质监工程师 | 各分项工程资料 | 验评标准 | 验评记录 |
|  |  |  | 30 | 单位工程 | 总工程师 | 所含分部资料、观感 | 验评标准 | 验评记录 |
|  | 二十一 | 最终检验和试验 | 31 | 最终检验和试验 | 项目经理 项目总工程师 | 交工前的各项工作 | 图纸规范标准合同 | 各种检验资料 |
| 交 工 验 收 过 程 | 二十二 | 成品 保护 | 32 | 成品保护措施得力 | 总包经理 项目总工程师 | 竣工工程作好看守，保护措施，确保美观 | 图纸和合同 | 成品无损坏、污染 |
|  | 二十三 | 资料 整理 | 33 | 资料整理齐全 | 总工程师各专业 工程师 技术部 | 所有质保资料、技术管理资料、验评资料齐全 | 图纸、规范标准；档案馆有关文件 | 各种见证资料 |
|  | 二十四 | 工程 交工 | 34 | 办理交工 | 项目经理等组成交工领导小组 | 组织工程交工、文件资料归档 办理移交手续 | 图纸合同 | 交工验收记录、竣工验收证明书 |
|  | 二十五 | 工程 回访 | 35 | 质量情况 | 项目经理项目总工 | 了解用户意见，提出组织实施 |  | 整改报告 |
|  | 二十六 | 料具 盘点 清理 | 36 | 料具 盘点 清理 | 机械设备部 | 对未用完的材料和设备清退出场 | 材料对帐单 | 材料盘点报表 |
|  | 二十七 | 竣工 决算 | 37 | 竣工决算 | 合同部 | 按图纸、合同、变更、材料代用等依据进行决算 | 合同 | 竣工决算书 |

五、创优过程和要求

1、前期准备

此阶段指工程开工前后约一个月时间，项目部要做好以下几项工作：

# （1）做好宣传工作

做好项目部参建人员的宣传、动员工作。项目部要通过各种会议、交底的机会，向本项目部全体参建人员明确本工程的创优目标和创优计划，宣布各种激励措施，激发参建员工的积极性和创造力。

# （2）做好技术准备工作

由项目部总工程师牵头，根据施工图纸、设计交底等文件要求，收集本工程中涉及到的施工工艺、质量验收规范、强制性标准条文和施工图集；

由项目部总工程师牵头，组织全部技术管理人员、班组长认真学习质量验收规范、强制性标准条文，掌握各工序质量控制中的关键环节；

项目部总工程师组织编制各种施工文件；

由项目部总工程师组织相应的技术人员和工人技师等针对本工程的难点、关键点成立相应的QC小组，编制攻关计划，并就有关的资源占用计划报项目经理批准；

由项目副经理、总工程师组织相关专业技术人员，认真研究施工图纸和施工方案，编制“四新”推广应用计划，并报雇主、设计方等批准；

针对工程中可能出现的质量通病，组织有关技术人员编制相应的预防措施，并就措施中的资源利用计划报项目经理批准。

# （3）制定工程创优总体计划

在施工过程中，在当地质量监督部门的领导下，创“济南市样板工程”；工程竣工后一年，申报“中国建筑工程鲁班奖”。

# 2、工程创优管理要求

（1）对于本工程的施工，积极推广应用“四新”技术和建设部推广的“十项新技术”，强化过程质量控制，对主要材料进货严格执行“四验”（验规格、品种、质量、数量），“三把关”制度（材料供应人员把关，质量、试验人员把关、施工操作者把关），检验应当有书面记录和专人签字，杜绝不合格的材料进入现场。对涉及工程安全、功能的有关材料，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师（雇主技术负责人）检查认可。

（2）高标准、严要求，做好工程质量安全管理。

① 项目部将质量目标进行分解，建立各级质量责任制，并具体落实到每个职能部门及个人。

② 项目部编制详细的项目质量管理计划（工作安排），对于施工技术关键要制订出具体、有针对性的质量控制措施。

③ 加大检查力度。各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查；相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录，未经监理工程师（雇主技术负责人）检查认可，不得进入下道工序施工。为确保创优目标的实现，工程项目将增大检查监督力度，以保证工程质量在受控状态下进行：企业总部每季度检查一次，项目部每半月组织检查一次，各专业每周组织一次检查，项目质检员每天在现场监督检查。检查应按照质量控制点进行检查，上道工序不合格，下道工序不能接受，要严格工序报验制度。

④ 坚持持证上岗制度。为提高分部（子分部）、分项工程等施工管理的科学性、严肃性，项目管理人员、特殊工种作业人员都要持有效证件上岗，对无证或证件不合格人员，要坚决清退或培训合格后持证上岗。对此，企业总部将加大检查、指导、协调力度。另外，对专职资料员、质量员要在岗位中进行培训，使其明确各项创优要求，并按要求工作。

⑤ 坚持不懈地加强与建设单位、设计单位联系，不断强化他们的精品意识、保证甲供设备、主材、设计作品等符合创优要求。

⑥ 项目部应坚持“安全第一、预防为主”的方针，自始至终坚持职业健康安全、环境教育，坚持现场职业健康安全和强化作业层的管理，做好安全防护，做好企业形象标识，做好现场标化、文明施工管理，杜绝事故的发生。

⑦ 做好最后收尾阶段的细部处理，局部细节不能疏漏，特别是工程外观质量，这是“鲁班奖”复查的重点之一，如明管支架的美观，设备与管线的连接等。

⑧ 在工程竣工验收和保修期初，加强有关职能人员的领导，他们是这项工作的关键，他们的工作质量有时直接反映了总承包单位的对外形象，一方面要参加各类验收、检查、评优工作，捕捉质量特色，征求领导、专家意见，积极协助有关单位形成有效地原始记录；另一方面在工程交付之时，指导使用单位（用户）自觉地保护好工程产品，要将制定的成品保护计划与要求进行实施；尽力为用户服务，并能形成用户（雇主）对工程质量有较高的评价资料。

# 3、申报资料与工程资料的收集与整理

项目部从前期工作开始即要按国家优质工程（以“鲁班奖”为例）的要求去安排资料的收集和整理，高标准严要求。

# （1）申报资料（最终以当年“鲁班奖”评选办法为准）

工程项目计划任务书复印件1份。该文件是设计的依据，也是工程批建的依据，可以从雇主处收集；

报建批准文件1份。包括有关工程概况、结构变更的报批件、复印件，从雇主处收集；

工程设计合理、先进的证明文件（原件）或获奖证书复印件1份，从设计院收集；

工程主要的平面图、立面图、剖面图各1份，从雇主处收集；

总承包合同和施工合同书复印件1份；

反映工程概况并附文字说明的工程各部位彩照和反转片20张；

工程竣工验收资料1份。指工程主管单位的综合验收，包括设计、施工、建设单位和有关各部门如消防、环保、卫生防疫、规划、劳动部门、档案馆等在内的验收，并交付使用的证明；

工程质量验收记录；

评为省、部级优质工程或省、部范围内质量最优工程的证件复印件1份；

工程概况和施工质量情况的文字资料一式两份：是指包括工程的概况、特点、难点；施工达到的水平、精度、有什么样的“绝活”；施工中的主要技术措施；解决什么难题、有何创新；用户对工程质量情况意见与评价等等。

有解说词的工程声像资料一份（或多媒体光盘一张）。内容包括：工程简介、工程各主要部分的质量状况，并结合工程特点，把主要施工方法和技术措施、质量措施、采用新技术、新工艺、新材料、新设备等从而保证工程质量的效果反映出来，编辑后播放时间控制在5分钟左右。

成品保护计划、要求与实施：除在施工过程中的成品保护以外，还应包括竣工一年以上，对建筑产品使用要求和回访实施情况。

《鲁班奖申报表》一式两份；

申报资料总目录，并注明各种资料的份数。

（2）工程质量保证资料

应符合国家规范规程系列标准的要求，工程质量保证资料的内容要求齐全。产品、原材料质量保证书的技术数据应完整、清晰、盖有红章。

材料试验的试样应有代表性。焊条、焊丝按每批进料或按同品种、同标号、同一出厂日期编号为一个取样单位。

设备安装的主要材料和设备应有质保书和复试报告。

# （3）工程主要技术资料

本部分资料主要指工程一般施工记录、图纸变更记录、设备安装记录、预检记录、隐蔽工程检查记录、施工试验记录、工程质量验收记录及开竣工报告等。

项目副经理和各专业技术人员每日记载施工日志，内容必须详细、准确；

本工程所有的资料表格全部按标准表样输入微机存盘，技术管理人员在做资料时直接在微机上书写，签字、盖章部位空出，统一用A4纸打出，交有关部门签字盖章后交资料员收藏；

资料员按资料形成日期分类妥善保管，并做好记录；

技术人员在做好施工记录的同时，协同监理形成检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量验收记录，所有的验收记录与施工记录相对应。

隐蔽工程记录必须按施工情况如实填写，如名称、规格、数量、主要工艺等，必要时用简图表示；隐蔽记录上必须讲清楚对应的施工图号或设计变更号，质检员填写检验意见时，要求详细、明确，验收意见填写“合格”或整改意见，出现整改意见的要写清楚整后的质量情况，切不可出现“符合验收规范”等字样。

质量验收记录要齐全、详细，手续签证要完整，表格必须按国家标准样表的要求填写。

资料形成一定要与工程同步，项目副经理、项目总工程师每日下班前要根据当天的施工情况检查各项资料的形成情况，进行督促，保证当天事情当天完成，决不拖拉，造成漏项。

# （4）资料装订

全部资料分为五类进行汇编、装订成册；

一类资料是公用资料，其中包括、设计交底、图纸会审，施工组织设计、专业施工方案审批文件，技术（质量、安全）交底，开工（停工、复工、交工）报告，竣工报告，材质证明书，竣工验收证明书，施工日记等等。

二类资料是施工过程中形成的资料。其中包括：材料代用单，设计变更单，委托书，施工记录，检验、试验、试压报告，隐蔽工程验收记录，中间交接、验收记录，重大事故调查处理报告等等。

三类资料是质量验收资料。具体有：检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部（子分部）工程质量验收记录、单位（子单位）工程质量验收记录、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位（子单位）工程观感质量检查记录。

四类资料是管理资料。

五竣工图。图纸应齐全，且盖有竣工图章。

上述资料装订时，每册按200页装订。按专业的施工顺序装订，专业与专业之间用印有该专业的标题色纸隔开。应有页码和总目录，每册还应有分目录。

# 4、创优申报与组织

创国家优质工程由企业总部组织实施，项目部配合实施。

六、现场CI管理

鲁班奖的争创工作与现场文明施工密切相关，CI战略作为工程项目管理的一项重要内容，从树立企业形象整体出发，规范员工行为，促进施工过程中的质量、安全、文明及卫生等方面的管理标准化，保证项目管理目标的实现。现场CI策划从企业整体出发，对项目工程全过程按照MI（理念识别）、BI（行为识别）、VI（视觉识别）三方面要求系统地进行运作。同时在CI战略基础上积极导入全新的CS（消费者满意）理念，牢固树立“业主至上，质量第一”的思想，在业主满意目标中突出为业主提供优质产品、优质服务及规范施工行为，推动“创建优质工程，争创名牌工程”目标的实现，树立良好的企业形象，为业主打出好的招牌。

现场CI策划围绕总体目标，分为规划阶段、实施阶段和检查验收阶段三部分进行：

现场CI规划阶段：围绕总体目标，并结合现场实际环境，内部组建现场CI工作领导小组和现场CI工作执行小组，确定现场CI目标及实施计划。精心编制《现场CI设计及实施细则》《现场CI视觉形象具体实施方案》《现场CI工作管理制度》，保证CI工作从策划设计及实施全面受控。

现场CI实施阶段：现场CI工作实施由CI执行小组按照现场CI策划总体设计要求落实责任具体实施，工作内容主要包括：施工平面CI总体规划，员工行为规范，办公及着装要求，现场外貌视觉策划，主题工程CI整体策划，工程“七图一牌”设计，工程宣传牌、导向牌及标志牌设计，施工机械、机具标志，材料堆码要求等方面。把CI实施与施工质量、安全、文明及卫生结合起来抓，并注意随着施工进度改变宣传形式。

现场CI检查验收阶段：CI工作检查分局部和整体效果进行质量目标检查验收，从理念、行为到视觉识别，深化到用户满意理念，提高内在素质，保证外在效果。推动“确保合格、争创鲁班奖”目标的实现。

表1

拟投入的主要施工机械表

| 类型（种类型号） | 额定功率 | 吨级(t) 容量(m3) | 性能 | 产地 | 出厂日期 | 新旧程度 | 数量 | 现在何处 | 计划进场日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、土石方机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1挖掘机 PC220 | 115 | 1m3 |  | 合肥 | 2002 | 半新 | 4 | 济南 | 2006.3 | 自有 |
| 1.2推土机 TY130B | 95.5 |  |  | 济宁 | 2001 | 半新 | 1 | 德州 | 2006.3 | 自有 |
| 1.3推土机 TSY80H | 162 |  |  | 济宁 | 2004 | 新 | 1 | 济南 | 2006.3 | 自有 |
| 1.4平地机 PY180 | 132 |  |  | 天津 | 2001 | 半新 | 1 | 济南 | 2007.4 | 自有 |
| 1.5光轮压路机 3Y18/12 | 74 | 12-18t |  | 徐州 | 2001 | 半新 | 1 | 德州 | 2007.4 | 自有 |
| 1.6振动压路机 YZ18 | 116 | 18t |  | 徐州 | 2003 | 新 | 1 | 德州 | 2006.3 | 自有 |
| 1.7装载机 ZL40D | 125 | 2m3 |  | 厦门 | 2003 | 新 | 1 | 德州 | 2006.3 | 自有 |
| 1.8装载机 ZLS50D | 162 | 3m3 |  | 柳州 | 2000 | 半新 | 1 | 济南 | 2006.3 | 自有 |
| 1.9液压破碎锤 YPC2000 | 120 | 1.2t |  | 广东 | 2003 | 新 | 2 | 德州 | 2006.3 | 自有 |
| 1.10空压机 VY-6/7 | 18kw | 6m3/min |  | 柳州 | 2002 | 半新 | 6 | 济南 | 2006.3 | 自有 |
| 1.11空压机 AW-6/7 | 12kw | 6m3/min |  | 沈阳 | 2003 | 新 | 2 | 德州 | 2006.3 | 自有 |
| 1.12风镐 03-11 |  | 1m3/min |  | 沈阳 | 2005 | 半新 | 20 | 济南 | 2006.3 | 自有 |
| 1.13风镐 03-11 |  | 1m3/min |  | 沈阳 | 2006 | 新 | 20 |  | 2006.3 | 新购 |
| 2、运输机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1自卸汽车 斯太尔 | 180 | 19.5T |  | 青岛 | 2001 | 半新 | 10 | 德州 | 2006.11 | 自有 |
| 2.2自卸汽车 斯太尔 | 180 | 19.5T |  | 青岛 | 2001 | 半新 | 10 | 济南 | 2007.4 | 租赁 |
| 2.3载重汽车 CA141L | 99 | 8T |  | 长春 | 1999 | 半新 | 6 | 德州 | 2006.3 | 自有 |
| 2.4机动翻斗车 | 9 | 1T |  | 重庆 | 2002 | 半新 | 6 | 济南 | 2006.3 | 自有 |
| 2.5机动翻斗车 | 11 | 1.5T |  | 安阳 | 2006 | 新 | 6 |  | 2006.3 | 新购 |
| 2.6油罐车 JG144RY | 99 | 6000L |  | 济南 | 1998 | 半新 | 1 | 德州 | 2006.3 | 自有 |
| 2.7洒水车 东风140 | 99 | 8000L |  | 十堰 | 2003 | 新 | 2 | 济南 | 2006.3 | 自有 |

续表1

拟投入的主要施工机械表

| 类型（种类型号） | 额定功率 | 吨级(t) 容量(m3) | 性能 | 产地 | 出厂日期 | 新旧程度 | 数量 | 现在何处 | 计划进场日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、路面机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1稳定土摊铺机 WTL9500 | 75 |  | 3～9.5m | 天津 | 2003 | 半新 | 1 | 德州 | 2007.4 | 自有 |
| 3.2稳定土摊铺机 WTL7500 | 70 |  | 3々7.5m | 天津 | 2003 | 半新 | 1 | 德州 | 2007.4 | 自有 |
| 3.3沥青砼摊铺机 ABG423 | 82 |  | 3～12m | 德国 | 2000 | 半新 | 2 | 德州 | 2007.5 | 自有 |
| 3.4沥青砼摊铺机 ABG423 | 82 |  | 3～12m | 德国 | 2002 | 半新 | 1 | 德州 | 2007.5 | 租赁 |
| 3.5双钢轮压路机 DD110 | 88 |  |  | 德国 | 2004 | 新 | 3 | 济南 | 2007.5 | 自有 |
| 3.6振动压路机 YZ18 | 116 | 18t |  | 徐州 | 2004 | 新 | 1 | 济南 | 2007.4 | 自有 |
| 3.7光轮压路机 3Y6/8 |  | 6～8t |  | 山东 | 2002 | 半新 | 2 | 济南 | 2007.4 | 自有 |
| 3.8光轮压路机 3Y15/18 |  | 15～18t |  | 山东 | 2000 | 半新 | 2 | 德州 | 2007.4 | 自有 |
| 3.9沥青洒布车 FD5070 | 66 | 2.5T |  | 南京 | 2001 | 半新 | 1 | 德州 | 2007.5 | 自有 |
| 3.10沥青切边机 XW195 | 9.7 |  |  | 南京 | 2001 | 半新 | 2 | 济南 | 2007.5 | 自有 |
| 4、桥梁机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1冲击反循环钻机 CJF-15 | 45KW |  | φ1.5m,80m | 泰安 | 2000 | 半新 | 16 | 德州、济南 | 2006.3 | 自有 |
| 4.2冲击反循环钻机 CJF-20 | 90KW |  | φ2.0m,80m | 泰安 | 2002 | 新 | 4 | 德州 | 2006.3 | 自有 |
| 4.3砂石泵组 6BS | 22KW |  | 120m3/h | 山东 | 2002 | 新 | 20 | 德州 | 2006.3 | 自有 |
| 4.4泥浆搅拌机 ZJ-400 | 7.5KW | 400L | 400L/min | 西安 | 2003 | 半新 | 6 | 德州、济南 | 2006.3 | 自有 |
| 4.5泥浆净化器 ZX-20 | 9.7KW |  | 20～30m3/h | 宜昌 | 2003 | 新 | 2 | 德州 | 2006.3 | 自有 |
| 4.6钢筋弯曲机 CD-40 | 3KW |  | ≤φ40mm | 邯郸 | 2002 | 半新 | 3 | 济南、德州 | 2006.3 | 自有 |
| 4.7钢筋切断机 CJ5-40 | 4KW |  | ≤φ40mm | 邯郸 | 2001 | 半新 | 3 | 济南、德州 | 2006.3 | 自有 |
| 4.8对焊机 UN1-100-1 | 100KVA |  | ≤800mm2 | 济南 | 2001 | 半新 | 3 | 济南、德州 | 2006.3 | 自有 |

续表1

拟投入的主要施工机械表

| 类型（种类型号） | 额定功率 | 吨级(t) 容量(m3) | 性能 | 产地 | 出厂日期 | 新旧程度 | 数量 | 现在何处 | 计划进场日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.9电焊机 BX-280 | 30KVA |  |  | 章丘 | 2001、2003 | 半新 | 30 | 德州、济南 | 2006.3 | 自有 |
| 4.10钢筋调直机 GT4-10 | 4KW |  | 4-14mm | 邯郸 | 2002 | 半新 | 2 | 德州 | 2006.3 | 自有 |
| 4.11电渣压力焊机 MH-36 | 102A |  | φ14-36mm | 泰安 | 2001 | 半新 | 4 | 德州 | 2006.3 | 自有 |
| 4.12砂轮切割机TCH305 | 2.2KW |  |  | 莱州 | 2006 | 新 | 4 |  | 2006.3 | 新购 |
| 4.13慢速卷扬机JM-3.2 | 7.5KW | 3.2t |  | 成都 | 2003 | 新 | 8 | 济南 | 2006.4 | 自有 |
| 4.14千斤顶 YCW-400 |  | 392t | 行程200mm | 开封 | 2003 | 新 | 20 | 德州 | 2006.4 | 自有 |
| 4.15千斤顶 YCW-250 |  | 253t | 行程200mm | 开封 | 2001 | 半新 | 8 | 德州 | 2006.4 | 自有 |
| 4.16油泵 ZB-4/50 | 2.2KW |  | 50Mpa | 开封 | 2001 | 半新 | 8 | 德州 | 2006.4 | 自有 |
| 4.17油泵 ZB-3/63 | 4.0KW |  | 63Mpa | 开封 | 2003 | 新 | 20 | 德州 | 2006.4 | 自有 |
| 4.18圆盘锯MJ107 | 4KW |  | 700mm | 威海 | 2002 | 半新 | 3 | 济南、德州 | 2006.3 | 自有 |
| 4.19木工刨床MB204 | 5.5KW |  |  | 威海 | 2001 | 半新 | 1 | 德州 | 2006.3 | 自有 |
| 4.20木工平刨床MB574E | 3KW |  |  | 威海 | 2002 | 半新 | 1 | 德州 | 2006.3 | 自有 |
| 4.21木工镂铣机MX506×8 | 2.4KW |  |  | 威海 | 2004 | 新 | 1 | 德州 | 2006.3 | 自有 |
| 4.22木工榫槽机MK361E | 0.55KW |  |  | 威海 | 2005 | 新 | 1 | 德州 | 2006.3 | 自有 |
| 4.23电焊机BX3-300 | 35KVA |  |  | 泰安 | 2002 | 半新 | 6 | 德州 | 2006.3 | 自有 |
| 4.24混凝土输送泵HBT60 | 55KW |  | 60m3/h | 方圆 | 2003 | 半新 | 4 | 济南、德州 | 2006.3 | 自有 |
| 4.25砼泵车 SY5290THB-37 | 232KW |  | 120M3/H | 三一 | 2002 | 半新 | 2 | 济南 | 2006.3 | 租赁 |
| 4.26砼泵车 FY5340THB150-44 | 265KW |  | 150m3/h | 方圆 | 2003 | 新 | 4 | 德州 | 2006.4 | 自有 |
| 4.27砼泵车SY5500THB | 309KW |  | 120m3/h | 三一 | 2004 | 新 | 2 | 济南 | 2006.3 | 租赁 |
| 4.28砼搅拌运输车FY五十玲 | 225kw |  | 6m3 | 方圆 | 2003年 | 半新 | 6 | 德州 | 2006.4 | 自有 |

续表1

拟投入的主要施工机械表

| 类型（种类型号） | 额定功率 | 吨级(t) 容量(m3) | 性能 | 产地 | 出厂日期 | 新旧程度 | 数量 | 现在何处 | 计划进场日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.29砼搅拌运输车FY五十玲 | 225kw |  | 6m3 | 方圆 | 2003年 | 半新 | 4 | 济南 | 2006.4 | 租赁 |
| 4.30砼搅拌运输车HNJ5258GJB | 287KW |  | 9m3 | 海诺 | 2002年 | 半新 | 10 | 德州 | 2006.3 | 自有 |
| 4.31灰浆搅拌机 UJZ200A | 3.0KW |  | 200L/min | 成都 | 2003年 | 半新 | 4 | 德州 | 2006.4 | 自有 |
| 4.32柱塞式压浆泵BW180/2 | 7.5KW |  | 180L/min | 西安 | 2004 | 新 | 4 | 德州 | 2006.4 | 自有 |
| 4.33插入式振捣器 φ25 | 1.1KW |  |  | 青岛 | 2006 | 新 | 50 |  | 2006.4 | 新购 |
| 4.34插入式振捣器 φ50 | 1.1KW |  |  | 青岛 | 2005 | 半新 | 100 | 济南、德州 | 2006.4 | 自有 |
| 4.35插入式振捣器 φ75 | 1.5KW |  |  | 青岛 | 2005 | 半新 | 40 | 德州 | 2006.3 | 自有 |
| 4.36平板振动器 | 2.2KW |  |  | 青岛 | 2003 | 半新 | 8 | 德州 | 2007.2 | 自有 |
| 4.37汽车起重机 QZ8H | 115KW | 8t |  | 浦沅 | 2000 | 半新 | 2 | 温州、德州 | 2006.3 | 自有 |
| 4.38汽车起重机 QY16 | 152KW | 16t |  | 徐州 | 2002 | 新 | 4 | 德州 | 2006.3 | 自有 |
| 4.39汽车起重机 QY25 | 175KW | 25t |  | 徐州 | 2001 | 半新 | 2 | 德州 | 2006.4 | 自有 |
| 4.40汽车起重机P&H44D-S40t | 265KW | 40t |  | 日本 | 1998 | 半新 | 1 | 德州 | 2006.9 | 自有 |
| 4.41履带起重机 7150 | 216KW | 150t |  | 日本 | 2000 | 半新 | 1 | 济南 | 2006.8 | 租赁 |
| 4.42履带起重机 999C | 211KW | 100t |  | 美国 | 2001 | 新 | 1 | 德州 | 2006.8 | 自有 |
| 4.43埋弧自动焊机MZ-1250 | 83KVA |  |  | 上海 | 2003 | 半新 | 1 | 德州 | 2006.8 | 自有 |
| 4.44CO2气体保护焊机NB-630K | 44KVA |  |  | 南京 | 2004 | 新 | 1 | 德州 | 2006.8 | 自有 |
| 4.45 手工交直流焊机ZX5-500 | 28KVA |  |  | 济南 | 2002 | 半新 | 4 | 德州 | 2006.8 | 自有 |
| 4.46 喷砂除锈设备AC-3LP |  | 0.363m3 |  | 上海 | 2001 | 半新 | 1 | 德州 | 2006.8 | 自有 |
| 4.47 50t液压千斤顶 |  | 50t |  | 河南 | 2002 | 半新 | 32 | 德州 | 2006.8 | 自有 |
| 4.48 超声波探测仪EPOCH4 |  |  |  | 南京 | 2001 | 新 | 1 | 德州 | 2006.8 | 自有 |

续表1

拟投入的主要施工机械表

| 类型（种类型号） | 额定功率 | 吨级(t) 容量(m3) | 性能 | 产地 | 出厂日期 | 新旧程度 | 数量 | 现在何处 | 计划进场日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.49 X射线探伤仪 SITE-X 160 |  |  |  | 南京 | 2001 | 新 | 1 | 德州 | 2006.8 | 自有 |
| 5、其他机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1管道施工设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1管道挖掘机ZAXIS70 | 40.5kw |  |  | 合肥 | 2001 | 半新 | 2 | 自有 | 济南 | 自有 |
| 5.1.2蛙式打夯机 WH60 | 2.2 |  |  | 西安 | 2000 | 半新 | 10 | 济南 | 2007.2 | 自有 |
| 5.1.2手扶式振动夯 RD7H | 7 |  |  | 德国 | 2002 | 半新 | 2 | 济南 | 2007.2 | 自有 |
| 5.1.3手搬葫芦 5T | 15 | 5T |  | 济南 | 1999 | 半新 | 8 | 济南 | 2007.2 | 自有 |
| 5.1.4混凝土搅拌机 500L | 10 |  |  | 浙江 | 2004 | 新 | 3 | 济南 | 2007.2 | 自有 |
| 5.1.5砂浆搅拌机 JZC350 | 18 |  |  | 方圆 | 1999 | 半新 | 1 | 济南 | 2007.2 | 自有 |
| 5.2供电设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1变压器 S3-1000/10 | 1000KVA |  |  | 济南 | 2001 | 半新 | 2 | 济南 | 2006.3 | 租赁 |
| 5.2.2变压器 S3-630/10 | 630KVA |  |  | 济南 | 2002 | 新 | 2 | 德州 | 2006.3 | 自有 |
| 5.2.3柴油发电机 R6160 | 120KW |  |  | 潍坊 | 2000 | 半新 | 2 | 德州 | 2006.3 | 自有 |
| 5.2.4柴油发电机 | 90KW |  |  | 潍坊 | 2002 | 半新 | 2 | 济南 | 2006.3 | 自有 |
| 5.3排水设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 泥浆泵NL100-28 | 3KW | 120m3 |  | 泰兴 | 2002 | 半新 | 5 | 德州 | 2006.3 | 自有 |
| 5.3.2 潜水泵50QW20-25 | 2.2KW | 20m3 |  | 淄博 | 2004 | 半新 | 10 | 德州 | 2006.3 | 自有 |

表2

拟投入材料试验仪器和质检设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、拟为本项目配备的试验仪器和质检设备 |
| 1 | 重型击实仪 | ZC-2 | 套 | 1 | 自备 |
| 2 | 土壤含水量快速测定仪 | HKC-200 | 台 | 1 | 自备 |
| 3 | 电子天平 | 200、500、1000 | 台 | 各1台 | 自备 |
| 4 | 新标准土样筛 |  | 套 | 1 | 自备 |
| 5 | 钻孔取样机 | JXZ-83-1 | 台 | 1 | 自备 |
| 6 | 灌砂法容重测定仪 | 150 | 套 | 2 | 自备 |
| 7 | 电热干燥箱 | 101A-2 | 套 | 2 | 自备 |
| 8 | 回弹仪 | HT225 | 台 | 1 | 自备 |
| 9 | 压力实验机 | NYB-2000 | 台 | 1 | 自备 |
| 10 | 万能实验机 | TY-300 | 台 | 1 | 自备 |
| 11 | 胶砂振动台 | CZ-85 | 套 | 1 | 自备 |
| 12 | 水泥净浆搅拌机 | SJ-160 | 台 | 1 | 自备 |
| 13 | 沥青针入度仪 | LZ-1 | 台 | 1 | 自备 |
| 14 | 沥青粘度测定仪 | 3、5、10 | 台 | 1 | 自备 |
| 15 | 沥青温控自报仪 | LKC-1 | 台 | 1 | 自备 |
| 16 | 取土环刀 | 200cm3 | 台 | 5 | 自备 |
| 17 | 混凝土试模 | 150X150X150 | 个 | 50 | 自备 |
| 18 | 砂浆试模 | 70X70X70 | 个 | 10 | 自备 |
| 19 | 雷氏煮沸仪 | CF-A | 台 | 2 | 自备 |
| 20 | 混凝土恒温养护箱 | YH-40B | 台 | 1 | 自备 |
| 21 | 台秤 | AGT-10 | 台 | 1 | 自备 |
| 22 | 磅秤 | AGT-100 | 台 | 1 | 自备 |
| 23 | 核子密度仪 | MT5022 | 台 | 1 | 自备 |
| 24 | 恒温测定仪 |  | 台 | 1 | 自备 |
| 25 | 粉尘检测仪 |  | 台 | 1 | 自备 |
| 2、拟为本项目新购置的试验仪器和质检设备 |
| 无 |
| 3、拟为本项目租赁的实验仪器和质检设备 |
| 无 |

表3

劳动力计划表

济南市北圆大街道路及环境建设工程                              （单位：人）

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |
|  | 2006年 | 2007年 |
|  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 管理人员 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 50 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 30 | 30 |
| 司钻 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风钻工 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋工 | 10 | 40 | 140 | 140 | 120 | 120 | 110 | 100 | 100 | 20 | 20 | 60 | 50 | 30 | 30 | 20 |  |  |
| 木工统计 | 20 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 10 | 10 | 30 | 60 | 20 | 20 | 10 |  |  |
| 浇捣工 | 20 | 30 | 30 | 40 | 140 | 140 | 150 | 140 | 140 | 5 | 5 | 5 | 60 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |
| 起重工 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 41 | 41 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 |  |  |
| 涂装工 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电焊工 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 10 | 5 | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 |  |
| 架子工 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 5 | 20 | 10 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 张拉工 |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 设备司机 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 4 | 10 | 40 | 20 | 50 | 60 | 50 | 40 |
| 瓦工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 20 | 20 | 40 | 10 | 5 | 2 | 2 | 15 | 20 | 10 | 30 | 10 | 15 |
| 修理工 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 测量工 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 电工 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 实验工 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 普工 | 240 | 325 | 620 | 620 | 790 | 770 | 630 | 550 | 550 | 90 | 60 | 210 | 315 | 170 | 156 | 175 | 146 | 165 |
| 合 计 | 530 | 751 | 1208 | 1230 | 1580 | 1540 | 1405 | 1345 | 1265 | 248 | 175 | 473 | 696 | 459 | 387 | 402 | 259 | 254 |

表4

计划开、竣工日期和施工进度网络图

1、本工程计划开工日期：2006年3月9日。

2、本工程计划完工日期：2006年8月31日。

3、施工进度计划横道图：见后附（图号：DCJN-01）《四标段施工进度计划横道图（一）》和（图号：DCJN-02）《四标段施工进度计划横道图（二）》。

4、施工进度计划网络图：见后附（图号：DCJN-03）《施工进度计划网络图》。

表5

施工总平面图

# 1、施工总平面图

见后附（图号：DCJN-04）《施工总平面布置图》

# 2、交通组织设计交通道路平面图

见后附（图号：DCJN-05）《施工纵向交通疏导示意图》

（图号：DCJN-06）《修筑慢行一体临时便道和慢行一体施工时济泺路路口交通示意图》

# （图号：DCJN-07）《快车道及管线施工时济泺路口交通示意图》

（图号：DCJN-08）《第三十五联钢箱梁施工时济泺路路口交通示意图》

（图号：DCJN-09）《西工商河桥第四幅施工时西工商河路交叉路口交通示意图》

（图号：DCJN-10）《西工商河桥第一、二、三幅施工时西工商河路交叉路口交通示意图》

（图号：DCJN-11）《第三十三联高架桥施工时西工商河路交叉口交通示意图》

（图号：DCJN-12）《无影山东路交通疏导示意图1》

（图号：DCJN-12）《无影山东路交通疏导示意图2》

表6

临时占地计划表

| 用途 | 面积（m2） | 需用 时间 | 用地位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时 工程 | 菜地 | 水田 | 旱地 | 果园 |  | 桩号 | 左侧（m） | 右侧（m） |
| 1、便道 |  |  | 22800 |  | 1.5 | K3+872-K5+016 |  |  |
| 2、便桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、生产及生活临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、临时住房 |  |  | 600 |  | 1.5 | 见施工总平面布置图 |  |  |
| 2、办公等公用房屋 |  |  | 400 |  | 1.5 | 见施工总平面布置图 |  |  |
| 3、料库 |  |  | 100 |  | 1.5 | 见施工总平面布置图 |  |  |
| 4、预制场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、其它用地 |  |  | 5375 |  | 1.5 | 见施工总平面布置图 |  |  |
| 租用面积合计 |  |  | 27245 |  |  |  |  |  |

注：1、料库为营地内小型材料仓库；

2、其它用地为钢筋工厂1000平方米、模板工厂1000平方米和材料堆放厂3375平方米；

3、便道为高架桥和快车道施工时占用的慢行一体施工便道。

表7

现场用水、用电量需求计划表

| 时间 | 水（m3） | 电（Kw） |
| --- | --- | --- |
| 年度 | 月份 |  |  |
| 2006年 | 3月 |  |  |
|  | 4月 |  |  |
|  | 5月 |  |  |
|  | 6月 |  |  |
|  | 7月 |  |  |
|  | 8月 |  |  |
|  | 9月 |  |  |
|  | 10月 |  |  |
|  | 11月 |  |  |
|  | 12月 |  |  |
| 2007年 | 1月 |  |  |
|  | 2月 |  |  |
|  | 3月 |  |  |
|  | 4月 |  |  |
|  | 5月 |  |  |
|  | 6月 |  |  |
|  | 7月 |  |  |
|  | 8月 |  |  |

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600

# Text boxes

施工准备

测量放样、探孔

埋设护筒

钻机就位

钻    进

量测泥浆指标

清    孔

运输吊装钢筋骨架

制作钢筋骨架

灌注水下混凝土

拆除护筒

桩头凿除

护筒制作

向钻孔注泥浆

泥浆制备

深度、直径、斜度测量

图9-2  钻孔灌注桩施工工艺流程

安放导管

制作导管

承压密封检验

压混凝土试件

制备混凝土试件

混凝土运输

搅拌站制备混凝土

测量淤泥厚度

设置隔水栓

测量混凝土面高度

安设溜槽储料斗

混凝土养护

承台钢筋绑扎

预应力张拉、压浆

拆模养护

解除临时活动支座

图9-5  承台施工工艺流程图

混凝土养护

留出立柱主筋

浇筑墩台身混凝土

混凝土拌和、运输

配合比设计

混凝土拌制、运输

验收合格

承台混凝土浇筑

基底加固

采用明排

挡土板支撑

余土外运

立柱施工

基坑回填

拆模

侧模安装

承台混凝土垫层

凿除桩头

基础垫层

基坑排水

基坑开挖

测量放样

施工准备

下道工序

图9-6  墩台身施工工艺流程图

报监理签证

模板制作

顶板砼浇筑

钢筋、钢绞线加工

顶板钢筋帮扎、预应力筋定位

钢筋制作

自检后报监理签证

拆模养护

浇筑墩台身混凝土

质量检验

墩台身模板安装

墩台身钢筋安装

基顶放线墩顶定位

技术准备

现浇连续箱梁施工工艺流程图

模板制作

内顶模安装

浇筑底腹板砼

底腹板钢筋帮扎、预应力筋定位

底模调整

支架预压、卸载、观测

底模安装

支架安装

地基加固处理

上部结构施工

墩台施工

配合比设计

混凝土拌制、运输

沥青混凝土摊铺

图3  桥面铺装施工工艺流程图

报监理签证

模板制作

钢筋制作

防水层施工

拆模养护

混凝土浇筑

设置标高控制点

安装混凝土铺装侧模

绑扎铺装钢筋网

测量放样

桥面清理

养护、模板支架拆除

毛肋伸缩装置施工工艺流程图

钢筋砼基础施工

导流、排水、基坑开挖

防水层施工

安装伸缩体

养生

验收合格后、浇筑伸缩装置范围内砼

在砼接缝表面涂打底层

伸缩装置就位、固定后拆除定位装置

安装前的检验工作

划线、切割、去除伸缩装置范围内的铺装结构

桥面铺装

铰缝及桥面砼铺装

桥面板安装

墩台施工

快车道沿石安装

快车道中面层

快车道下面层

快车道土工格栅

临时交通道路整修

混凝土拌制、运输

快车道透层沥青

图10-1  地面道路工程施工流程图

高架桥完成（33联除外）

钢筋砼基础施工

导流、排水、基坑开挖

快车道水泥稳定碎石

快车道土工格栅

快车道碎石灰土

地面快车道路基

地面快车道管线

地面快车道拆除

慢行一体平整

施工准备

图7-1 施工组织机构框图

运  输  队

机电设备维修队

技术质量管理制度

项目经理

质量办公室

工地试验室

测  量  组

安全技术部

现场办公室

合同管理部

机械设备部

物资管理部

工程技术部

质量检控部

总工程师

项目副经理

监理工程师

项目经理

TQC委员会

质量监督站

拌和料出厂运输；定性验证抽样

沥青砼拌和：配合比设计、质量验证

下层施工质量

验收、签认

材料采购、检验、进场配合比设计

拌和设备的安装调试

材料堆放场地设施修建

现场水准点加密、定位放线

摊铺机就位

调平感应线

图10-6  沥青混凝土铺筑施工工艺流程图

施工准备

路面下基层的检验验收

试验段施工

开放交通

路面下基层的检验验收

拌和厂联系、定货，混合料拌和，配合比设计的验证、质量控制

“三通一平”后细部放样

摊铺砼机械设备的保养调试

现场导线

点加密

质量检验

验    收

图10-5  水泥稳定碎石铺筑施工工艺流程图

接缝处理

验收交工

下一段施工

参数分析调整

终    压

复    压

初    压

整    形

混合料摊铺

配合比设计

材料准备

养    生

检    验

碾    压

整    形

摊    铺

自卸车运输

混合料拌和

三十五联钢梁安装

三十五联钢梁制作

完工清理、验收

附属工程

慢行一体路面及其它

快车道细粒面层

快车道中粒沥青砼

慢行一体路基

慢行一体管线

快车道沿石安装

地面快车道路面基层

地面快车道路基

地面快车道管线

地面快车道拆除

高架桥梁体施工

第三十三联高架桥

沥青砼铺装及其它

附属工程施工

分隔墩施工

钢筋砼桥面铺装

防撞护栏施工

高架路墩台柱

高架路灌注桩

图3-1  北园大街道路及环境建设工程施工流程图

西工商河第四幅

西工商河第一、二、三幅

老桥拆除

临时交通道路整修

两侧慢行一体平整

施工准备

综合事务部

交通疏导队

模板加工队

钢筋加工队

地面桥梁施工队

地面道路施工队

钢结构施工队

上部结构施工二队

上部结构施工一队

下部结构施工二队

下部结构施工一队

财务核算部

机械设备部

物资管理部

合同管理部

安全技术部

现场办公室

测量监控组

质量办公室

工地实验室

施工技术组

工程技术部

质量检控部

副经理

副经理

总工

项目经理

局总部

西工商河第一、二、三幅

西工商河第四幅

慢行一体管线

慢行一体路基

慢行一体水稳

慢行一体碎石灰土

下道工序

完工清理验收

慢行一体沿石

慢车道下面层

检验、验收

闭水试验

图10-2  雨、污水管道施工工艺框图

沟槽回填

模板制作

沟槽

检查井砌筑

接口处理

管道敷设

管道基础

沟槽验收

沟槽开挖

测量放线

施工准备

验    收

验收、养护

槽底夯实

N

N

N

石料装车

测量放线

石料运输

图10-3  浆砌石砌筑工艺流程框图

砂浆拌制

技术规范、操作工艺标准

测量控制

下道工序

图10-4  碎石石灰土施工工艺流程图

下承层验收合格

含水量调整

洒  水  养  护

石料清洗

石料砌筑、表面勾缝

砂浆运输

配合比设计

材料准备

碾    压

沥青砼摊铺

材料进场及检验

摊铺设备的保养调试

施工现场准备

测量控制

材料检验、过程控制

质检工程师

材料检验、过程控制

工区兼职质检员

生产班组自检、护检

机械管理物资供应

进度控制

安全生产

各生产班组工作质量保证

质量目标

确保合格、争创鲁班奖

QC小组活动

报监理工程师

合格

合格

合格

合格

合格

合格

返工

不合格

报监理工程师

不合格

填写开工申请单

审查开工申请单

每道工序完工后

班组技术员质检员检查

质检工程师检查

填写质检验收报告单

监理工程师检查、签认

单项工程完工

质检工程师检查

填报中间交工证书

监理工程检查汇总质量验收单

签认中间交工证书

交接班护检

进行下道工序

返工

不合格

不合格

不合格

返工

不合格

合格

框图8-2  质量检查程序框图

项目部文明施工领导小组

文明施工体系

思想保证

法制法规教育

特殊工种教育

专业教育

普及教育

强化文明施工意识增强预防能力

组织保证

办公室（设专人负责）

队文明施工领导小组

专（兼）职检查员

班组长

义务检查员

开展文明施工月

检查保证

部每季一次检查

队每月次检查

工班每周次检查

班组每天检查

不定期检查

技术措施、方案保证

上级部门检查

严格按设计要求施工

施工现场布局合理

按国家和地方及相关部门法规规定办事

针对特殊工种制定强有力防范措施

未做到文明施工的项目逐一落实解决

用科学、合理技术措施、方案来保证文明施工标准化工地的落实

文明施工

十三局创优质量管理领导小组

项目部创优实施领导小组

项目经理

项目副经理

项目总工

质量检控部

工程技术部

现场办公室

安全技术部

合同管理部

物资管理部

机械设备部

财务核算部

综合事务部

专业工程师

兼职质检员

各专业施工队