目录

第一章 工程概况	12

第1节 工程描述	12

1、 概述	12

2、 工程策划	14

3、 盾构机与管片的提供	15

4、 临时工程	15

5、 工程地质与水文地质	18

6、 地震	18

第2节 线路标准	19

1、 线路主要标准	19

2、 限界	20

3、 临近建筑物	20

4、 地下管线	21

第二章 设计	22

第1节 设计组织机构	22

第2节 设计进度安排	22

第3节 图纸目录	23

第4节 结构设计	25

1、 管片设计图及计算书	25

2、 联络通道/泵房设计	63

3、 洞门设计	68

4、 地质补充调查、钻孔及建筑物状况调查计划与方法	71

第5节 沉降计算	72

第6节 有关图纸	74

第7节 设计质量保证措施	74

第三章 工程总体筹划	76

第1节 工程管理目标	76

1、 安全目标	76

2、 质量目标	76

3、 工期目标	77

第2节 总体工期安排	77

1、 业主要求工期	77

2、 施工总体工期安排	78

第3节 里程碑工期安排	79

第4节 施工进度安排	81

1、 区间隧道进度指标	81

2、 掘进作业循环时间	82

第四章 施工组织	83

第1节 组织管理	83

第2节 劳动力组织	89

1、 施工队伍与施工任务安排	89

2、 盾构队作业班制与劳动力配置	91

3、 总体劳动力逐月安排	93

4、 总体人员知识结构	93

第3节 施工中的信息管理	94

1、 建立工程监控量测系统	94

2、 建立施工工艺信息管理系统	96

3、 建立组织信息管理系统	96

第4节 接口界面施工组织与协调	98

1、 协调工作	98

2、 接口工作	99

3、 接口协调原则	100

第5节 突发事件风险分析与措施	101

1、 可控事件	101

2、 可预测事件	101

3、 不可预见事件	102

4、 突发事件风险分析与措施	102

第6节 施工进度监控	105

1、 进度监控的原则	105

2、 进度监控的基本程序	105

3、 进度监控的方法	106

第五章 施工单位设备清单	108

第1节 拟投入的主要施工设备清单	108

第2节 拟投入的主要测量、试验和	114

第六章 盾构机	118

第1节 盾构机选型	118

1、 盾构机比选定型	118

2、 盾构机制造商简介及设备突出特点	119

第2节 盾构机工作原理	123

第3节 盾构机功能描述	124

1、 主机	126

2、 后配套	131

第4节 盾构机主要尺寸和关键参数计算	138

1、 盾构机主要尺寸和技术参数	138

2、 盾构机关键参数计算	145

第5节 有关图纸	147

第七章 施工方法	147

第1节 地质描述	148

1、 概述	148

2、 区间地质描述	150

3、 补充地质勘察	151

第2节 工程特点	151

1、 工程主要技术难点及对策	151

2、 工程的主要特点	154

第3节 施工准备	155

1、 设备准备与人员培训	156

2、 盾构施工场地平面布置与设施	158

3、 洞口地层加固	162

第4节 盾构机掘进施工	170

1、 掘进施工工艺与流程	170

2、 盾构机拼装拆卸与调头转场方案	200

第5节 特殊地段的掘进	213

1、 盾构穿过秦淮河	213

2、 盾构穿越建筑物时的技术措施	218

第6节 管片生产	222

1、 生产方案与计划	222

2、 管片施工工艺	223

第7节 联络通道及泵房施工	231

1、 施工方案	231

2、 施工方法与工艺	232

第8节 洞门施工	236

第9节 结构防水	236

1、 区间防水	236

2、 联络通道防水	238

3、 施工缝防水	239

第10节 施工测量、监测与检测	239

1、 施工测量控制技术	240

2、 施工中的监测	245

3、 施工中的检测	250

第11节 洞内外运输	253

1、 洞内运输	253

2、 洞外土方倒运	256

第八章 工程保证措施	257

第1节 质量保证体系及保证措施	257

1、 质量保证体系	257

2、 质量保证措施	258

第2节 安全保证措施	271

1、 组织保证措施	271

2、 技术保证措施	274

3、 医疗与卫生	278

4、 消防	278

5、 安全与警卫	278

6、 确保环境安全与施工安全的监控	279

第3节 工期保证措施	279

1、 组织措施	279

2、 技术措施	280

第4节 设备保证措施	282

1、 管理组织体系	284

2、 盾构设备保养制度	284

3、 盾构设备维修制度	286

4、 盾构设备保养内容	286

5、 监测	289

第5节 沿线管线、房屋建筑保护措施	291

1、 沿线管线、房屋建筑物的调查	291

2、 管线、建筑物保护措施	292

第6节 环境保护措施与文明施工	295

1、 环境保护措施	295

2、 文明施工	297

第九章 竞争优势和施工建议	303

第1节 具有丰富的相似工程经验	303

第2节 采用最先进的盾构设备	303

第3节 进口高精度的管片模板	304

第4节 投入高素质的人才群体	304

第5节 向业主提供最良好的质量承诺	305

第6节 选用有针对性的辅助工法	305

第十章 南京地铁	306

第1节 矿山法地铁主要施工设备w	306

第2节 企业机构框图3	317

第3节 主要施工设备表（车站、矿山法隧道）	317

第4节 主要施工设备表（盾构法隧道）	322

第5节 主要施工设备表	324

# 工程概况

## 工程描述

### 概述

一、线路概况

南京地铁XX 线一期工程南起XX 站，北至XX 站。线路全长16.90公里，设车站13 座，车辆段一个。

第二标段为XX 站～XX 站～XX 站两个区间。

XX～XX 区间：盾构法区间圆形隧道起自XX 站北侧端头井，基本上沿中山南路一直向北，在中山南路桥西侧穿越内秦淮河，至XX 南侧端头井。隧道最大纵坡为25‰。

XX～XX 区间：盾构法区间圆形隧道起自XX 站北侧端头井，基本上沿中山南路一直向北至XX 南侧端头井。隧道纵坡为V 形，最大纵坡为18‰。

二、合同规定要完成的工程

（一）、永久和临时工程的设计；

（二）、永久和临时工程的施工；

（三）、完成所有永久工程和临时工程所需的所有设备，包括盾构机的提供、安装、维修和拆除；

（四）、合同中要求的其它任务。

永久工程结构设计寿命为100 年。

三、永久工程内容

（一）、隧道

本标段为两条圆形隧道，由以下两个区间组成：

1、第一区间：工程设计范围为XX 站北侧端头井～XX 站南侧端头井（里程K6+293.800～K7+017.980），区间总长724.180m，上下行线总长为1448.36m。

2、第二区间：工程设计范围为XX 北侧端头井～XX 站南侧端头井（里程K7+235.980～K8+041.211），区间总长805.231m，上下行线总长为1574.46m。。

（二）、联络通道

包括双线隧道之间的两条联络通道/泵房，每条联络通道/泵房包括：

1、连接两条隧道的一条通道；

2、通道下集水池；

3、连通联络通道与地面的抽水/管道井和检修孔，包括检修孔防水盖板；

4、连接隧道最低点和集水池的两条集水管。

5、本标段共有两条联络通道、一座泵房。

（三）、洞门

第二标段包括8 个洞门。

### 工程策划

一、施工场地

业主在XX 站安排了一台盾构机掘进的施工场地。

二、盾构掘进安排

在本投标文件中，右线为上行线，左线为下行线。

在XX 站，盾构机（左线隧道先始发）从盾构始发井始发，掘进至XX 站调头再掘进回到XX 站，然后盾构机转场至XX 站北端头井，掘进至XX 站调头，再掘进回到XX 站拆卸退场，盾构掘进顺序见图1-1-1。

### 盾构机与管片的提供

一、盾构机的提供

拟从德国海瑞克公司引进先进的加泥式土压平衡盾构机及后续设备投入本标段工程。

二、管片的提供

本标段管片由铁道部第一勘测设计院负责设计，海瑞克公司负责模具设计与制造；南京大地建设（集团）有限公司负责生产，我方派驻主要技术人员负责全过程生产管理。

### 临时工程

一、临时工程

施工场地采用钢围挡，房屋一般采用砖房，设置临时供水、供电系统等临时工程，具体见第七篇第三章第二节。在完工后规定的期间内拆除临时工程，并清理工地，或者根据要求和协议把工地复原成施工前的原始状况。

二、监理工程师住宿与办公条件

我局按合同规定负责提供业主、监理工程师及其人员的基本住宿与办公条件，并承担合同规定的各项房屋、设备、设施的修建、购置、安装、管理、保养和维修，并提供必要的设备保洁服务。具体的标准和要求见表1-1-1。

业主与监理工程师办公用房及设施表 表1-1-1

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 办公用房 |  |  |  |
| 1 | 卧房 | 6×2.3m | 5 间 | 业主1 间 |
| 2 | 办公室 | 6×2.3m | 5 间 | 业主1 间，设计代表1 间 |
| 3 | 厨房、浴室（砖砌） | 12m2 | 1 间 |  |
| 二 | 设施 |  |  |  |
| （一） | 办公室 |  |  |  |
| 1 | 文件柜 | 铁柜 | 4 套 | 上下组合，业主1 套 |
| 2 | 办公桌、椅 | 木质 | 10 套 | 业主3 套 |
| 3 | 磁性写字板 | 2×1m2 | 2 个 | 业主1 个 |
| 4 | 电话 |  | 2 部 | 业主1 部 |

业主与监理工程师办公用房及设施表 表1-1-1(续)

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 复印机 |  | 1 台 |  |
| 6 | 传真机 |  | 1 台 |  |
| 7 | 电脑（配A4 激光打印机1 台，电脑桌1 台） | PⅢ | 1 套 | 业主用 |
| （二） | 卧房 |  |  |  |
| 1 | 床 | 木质 | 10 个 |  |
| 2 | 床头柜 | 木质 | 8 个 |  |
| 装修及环境要求： |  |  |  |  |
| 1、吊顶：顶层用天花吊顶，贴面板装修； |  |  |  |  |
| 2、地面：木地板； |  |  |  |  |
| 3、墙面：厨房、浴室贴2m 高的白色瓷砖，其余灰白色批挡； |  |  |  |  |
| 4、空调通风：每间卧房配1.5 匹窗式空调器1 台（国产）； 每间办公室配1.5 匹窗式空调器1 台（国产）； 浴室配抽风机1 台，洗衣机1 台； 厨房配抽油烟机1 台，电冰箱1 台； |  |  |  |  |
| 5、照明与动力配电：日光灯管（常规布置）； |  |  |  |  |
| 6、门窗要求：按常规； |  |  |  |  |
| 7、卧房：配卧具和洗浴用具。 |  |  |  |  |

### 工程地质与水文地质

该段属古河道冲积平原的古河床及阶地地貌，基岩埋藏较深，区间隧道在粉土及粉砂中通过。地下水埋藏较浅，主要以孔隙潜水为主。

### 地震

本工程按7 度地震设防。

## 线路标准

### 线路主要标准

一、隧道断面

直线段限界：5200mm。

二、平面

本标段两条平面曲线半径分别为：800m、1000m。

三、纵断面

本标段：最小竖曲线半径：5000m；

车站两端及困难地段最小竖曲线半径：3000m；

最大坡度：25‰；

最小坡度：3‰。；

四、设计标准

设计标准见表1-2-1。

区间隧道设计标准表 表1-2-1

| 序号 | 项目 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全等级 | 工程结构安全等级按一级考虑 |
| 2 | 结构设计 | 结构设计按6 级人防验算 |
| 3 | 防水标准 | 隧道结构防水标准为：实际渗漏量＜0.1L/m2 ·day |
| 4 | 防水设计要求 | 环缝、纵缝张开6mm 时，在0.8Mpa 外水压力下不漏水 |
| 5 | 裂缝 | 砼结构允许裂缝开展，但裂缝宽度≤0.2mm |
| 6 | 结构抗浮安全系数 | ≥1.05 |

### 限界

隧道标称限界是5200mm。

实际的隧道直径和轮廓，是使一个虚拟的标称直径为5200mm 的以理论轴线为中心的圆盘，在任何一个垂直于业主图纸所定义的隧道理论轴线的平面内通过隧道而不碰触隧道的任何地方。

隧道管片内径不小于5500mm。

### 临近建筑物

区间隧道基本沿中山南路通过，线路两侧建筑物较多，但离建筑物一般较远，受隧道影响较大的主要建筑物见表1-2-2。

隧道两侧已有主要建筑物调查情况一览表 表1-2-2

| 序号 | 编号 | 建筑物名称 | 上部结构 | 基础形式 | 与隧道关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 一中综合楼 | 框架七层 | φ600 钻孔灌注桩， 长20～22m | >5m |
| 2 | 9 | 森葆大厦 | 框架二十八层 | 桩基础 | 2.9m |
| 3 | 10 | 住宅楼 | 砖混七层 | 浅基础 | 1.3m |
| 4 | 11 | 招商银行办公楼 | 框架四层 | 整板浅基础，埋深1.5m | 0m |
| 5 | 13 | 建行江苏省分行大楼 | 框架十六层 | 450×450 预制桩,长36m | 0m |
| 6 | 14 | NO13 大楼裙房 | 裙房 | 浅基础 | 4.8m |

盾构推进经由上述建筑物时，将采取重点保护措施，确保建筑物安全和推进施工的顺利进行。

### 地下管线

隧道所经过地段地下管线较多，而且地下管线纵横交错，施工时应注意严格控制地面不均匀沉降，以免破坏既有管线。

# 设计

## 设计组织机构

院副总工程师 XXX 负责设计审定工作

处总工程师 XXX 负责设计审查工作

项目负责人 XXX XXX 负责设计联系和协调工作

专业设计负责人 XXX 负责标准管片设计工作

专业设计负责人 XXX 负责特殊管片及横通道设计工作

专业设计负责人 XXX 负责洞口加固设计工作

## 设计进度安排

## 图纸目录

## 结构设计

### 管片设计图及计算书

一、管片设计

（一）、钢筋混凝土管片选型

1、根据南京地铁设计技术要求及具体的工程条件，选择钢筋混凝土管片类型及参数如下：

结构形式：单层圆形钢筋混凝土管片装配式衬砌。

隧道内径Φ5500mm。

管片类型：平板型。

管片厚度：350mm。

管片宽度：1200mm。

连接形式：单排弯螺栓，连接件采用镀锌防锈材料。

纵环缝：隧道环向分6 块管片；由3 片标准块、2 片邻接块和1片拱顶块组成，采用错缝拼装。

建筑材料：C50 防水钢筋混凝土。

衬砌拼装：采用举重钳、中心单点吊方式，封顶块纵向插入成环。

2、管片分块

每环管片分为六块，即三块标准块、两块邻接块和一块封顶的楔形块。

3、曲线地段楔形环的设置

（1）、平曲线地段

管片采用错缝拼装，在投标设计中楔形衬砌环暂按一种布置情况进行设计。楔形量为37.1mm。

三山街至新街口区间平曲线半径为800m 及1000m，选用最小半径800m 进行楔形环的设计。其设计参数为：楔形量37.1mm。

（2）、竖曲线地段

竖曲线半径为5000m，不设楔形环，在背千斤顶环面上分段粘贴石棉橡胶板，形成踏步形楔形环面。

（二）、管片制作说明

1、钢筋混凝土衬砌环由封顶块(F1),邻接块(L1)1,邻接块(L1)2，标准块(B1)1、(B1)2，(B1)3 构成。

2、尺寸以毫米为单位。

3、材料：混凝土为C50，抗渗等级为0.8Mpa，钢筋为16Mn 钢、A3 钢。

4、衬砌成形精度：

单块检验---宽度±0.5mm；弧弦长±1.0mm；衬砌外半径+2mm，-0mm；内半径±1mm；螺栓孔直径与孔位±1mm。

整环拼装检验---相邻环环面间隙不得大于1.0mm；纵缝相邻块块间间隙不得大于2±0.2mm（纵缝内需垫以压缩至2mm 厚的传力衬垫）；相连螺栓孔不同轴度小于1mm。

5、衬砌表面密实光洁平整、边棱完整无缺损。

6、钢筋骨架须焊接成型，焊接强度与较小直径等强。

二、结构计算

结构计算采用荷载结构模型，即按地层分类法或由实用公式确定地层压力,按弹性地基上结构物的计算方法计算衬砌内力并进行结构载面设计。支护结构按破坏阶段检算其强度,并对结构进行配筋和抗裂检算。

分别采用SAP90 和ANSYS 软件按均质圆环模型进行隧道衬砌内力计算。计算中，SAP90 采用的是梁单元模型，整个圆形衬砌划分成120 个单元，ANSYS 则是按平面应变分析，采用的是二维实体单元模型，计算时沿径向均匀分成三个单元，环向均匀划分120 个单元，共计360 个二维实体单元。荷载是按土柱理论、朗肯土压力及文克尔弹性地基梁理论和局部变形理论计算后分别等效加在节点上。由于隧道衬砌在X 和Y 方向的受力基本平衡，所以在隧道衬砌底部加了一些类似广义弹簧单元的二力杆单元，以抵消微小的不平衡力，同时减小衬砌的刚体位移。

隧道衬砌采用的材料常数如下：

混凝土：C50

混凝土轴心抗压强度：25Mpa

混凝土轴心抗拉强度：2.07Mpa

混凝土重度：25kN/m3

混凝土弹性模量：3.55×104MPa

混凝土泊松比：0.2

（一）、模型荷载计算

本次计算根据两个区间的埋深情况分别取其区间最小和最大埋深进行计算，分别取J2 号孔、J21 号孔、J30 号孔、J52 号孔为地质代表进行计算。

竖向土压力按土柱理论计算，侧向土压力按朗肯土压力计算，土体抗力按文克尔弹性地基梁局部变形理论计算。

计算的荷载模型如图2-4-1。

1、J2 号孔荷载计算

选取的J2 号孔横断面的地质情况见地质勘察报告。该处稳定水位1.9m，隧道埋深5m，第一层为6.5m 厚的杂填土（I），第二层为6m的粉砂夹粉土（II2）。

由地质报告查出以上土层的土工参数如下：

J2 孔土层土工参数 表2-4-1

（1）、竖向地层压力

①、拱顶部Pv1

γI——地下水以上采用土体重度；地下水以下采用浮重度；

hI——土柱高度

Pv1=60.48

②、拱背部Pv2

Pv2=(1- π/4)R ·ri

=5.44( kN/m)

③、地面超载W

W=20kN/m

④、竖向地层压力：

Pv ＝Pv1 +Pv2+W

=85.92( kN/m)

(2)、侧向地压力

①、侧向平均土压力Ph1

Ph1=Pv ·tg2(45º- φ/2)

=28.64(KN/m)

②、侧向三角形土压力Ph2

P h2=2R ·γitg2(45º- φ/2)

=17.75(kN/m)

(3)、自重g

g=F γh

γh ——钢筋混凝土重度

F ——管片厚度

g=8.75 (kN/m)

(4)、水压力

上：qw= γwhi=31(kN/m)

下：qw= γwhi=93(kN/m)

(5)、侧向土体抗力Pk

4

2、J21 号孔荷载计算

该处稳定水位2.10m，隧道埋深13m，第一层为4.8m 厚的杂填土，第二层为5.0m 厚的粉砂夹粉土（II2），第三层为6.3m 厚的粉砂夹粉土(II4)，第四层为6.60m 厚的粉质粘土（III1）。

选取的J21 号孔横断面的地质情况见《南京地铁地质勘察报告》。由地质报告查出以上土层土工参数如下表：

J21 孔土层土工参数 表2-4-2

(1)、竖向地层压力

①、拱顶部Pv1

Pv1=130.81

②、拱背部Pv2

Pv2=5.69(kN/m)

③、地面超载W

W=20kN/m

竖向地层压力：

Pv ＝156.5(kN/m)

(2)、侧向地压力

①、加权平均摩擦角及粘聚力

φ=16.78°；c=5.44(kPa)

②、侧向平均土压力Ph1

Ph1 =78.30(kN/m)

③、侧向三角形土压力Ph2

Ph2 =21.63(kN/m)

(3)、自重g

g=F γh=8.75(kN/m)

(4)、静水压力

上：qw= γwhi=109(kN/m)

下：qw= γwhi=171(kN/m)

(5)、侧向土体抗力

Pk =54.97(kN/m)

(6)、地基反力K

K =135.38(kN/m)

3、J30 号孔荷载计算

该处稳定水位1.5m，隧道埋深8m，第一层为6.70m 厚的杂填土

（I）第二层为1.6m 厚的粉砂夹粉土（II2），第三层为3.60m 的粉土夹粉砂（II3），第四层为8.70m 厚的粉砂夹粉土（II41）。

选取的J30 号孔横断面的地质情况见《南京地铁地质勘察报告》。由地质报告查出以上土层土工参数如下表。

J30 孔土层土工参数 表2-4-3

(1)、竖向地层压力

①、拱顶部Pv1

②、拱背部Pv2

Pv2=6.11(kN/m)

③、地面超载W

W=20kN/m

竖向地层压力：

Pv=111.15(kN/m)

(2)、侧向地压力

①、加权平均摩擦角及粘聚力

φ=18.18°；c=9.98(kPa)

②、侧向平均土压力Ph1

Ph1= 43.83(kN/m)

③、侧向三角形土压力Ph2

Ph2 =13.76(kN/m)

(3)、自重g

g= 8.75(kN/m)

(4)、静水压力

上：qw= 65(kN/m)

下：qw= 127(kN/m)

(5)、侧向土体抗力Pk

Pk =26.57(kN/m)

(6)、地基反力K

K=89.94(kN/m)

4、J52 号孔荷载计算（深埋）

该处稳定水位1.24m，隧道埋深12m，第一层为3.2m 厚的杂填土（I），第二层为6.3m 厚的粉砂夹粉土(II2)，第三层为2.8m 厚的粉质粘土（II2a），第四层为5.9m 厚的粉质粘土(III11)。

选取的J52 号孔横断面的地质情况见《南京地铁地质勘察报告》。

由地质报告查出以上土层土工参数如表2-4-4：

J52 孔土层土工参数 表2-4-4

(1)、竖向地层压力

①、拱顶部Pv1

②、拱背部Pv2

Pv2=6.48(kN/m)

③、地面超载W

W=20kN/m

竖向地层压力：

Pv ＝146.71(kN/m)

(2)、侧向地压力

①、加权平均摩擦角及粘聚力

Ф=18.85°

c=8.72(kPa)

②、侧向平均土压力Ph1

Ph1 =62.58(kN/m)

③、侧向三角形土压力Ph2

Ph2 =18.31(kN/m)

(3)、自重g

g= 8.75(kN/m)

(4)、静水压力

上：qw= 107.6(kN/m)

下：qw= 169.6(kN/m)

(5)、侧向土体抗力Pk

Pk =54.87(kN/m)

(6)、地基反力K

K=125.5(kN/m)

（二）、SAP90 有限元计算结果

计算中采用荷载结构模型的设计理论，沿隧道纵向取1 米作为结构的计算模型。沿衬砌的环向划分了120 个空间梁单元。具体见图2-4-2 所示。

荷载分别采用以上计算的荷载大小，然后将其等效的施加在节点上，由于在荷载计算中同时考虑了衬砌所受的围岩压力和基底反力，所以结构在X 方向Y 方向基本平衡，为了减小结构的刚体位移，在衬砌的底部一部分节点处加上了弹簧约束，以抵抗所施加荷载的不平衡力。

1、J2 号孔荷载计算

（1）、内力计算结果

J2 孔的内力计算结果 表2-4-5

| 位置 | 轴力(KN) | 剪力(KN) | 弯矩(KN·m) | 位置 | 轴力(KN) | 剪力(KN) | 弯矩(KN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -315.14 | -1.15 | 27.64 | 90 | -421.15 | 7.13 | -2.92 |
| 9 | -319.58 | -11.71 | 25.14 | 99 | -426.17 | -2.37 | -1.29 |
| 18 | -330.14 | -19.91 | 18.10 | 108 | -437.10 | -3.82 | -5.41 |
| 27 | -345.56 | -23.88 | 7.88 | 117 | -438.27 | -1.21 | -6.32 |
| 36 | -363.91 | -22.64 | -3.37 | 126 | -435.47 | 7.34 | -4.61 |
| 45 | -383.00 | -15.37 | -13.08 | 135 | -430.77 | 11.16 | -0.34 |
| 54 | -399.14 | -4.62 | -18.78 | 144 | -425.69 | 11.53 | 5.2 |
| 63 | -410.22 | 6.06 | -19.38 | 153 | -421.26 | 8.9 | 10.47 |
| 72 | -416.36 | 13.43 | -15.43 | 162 | -419.12 | 5.97 | 13.18 |
| 81 | -419.14 | 14.67 | -8.93 | 171 | -418.38 | 4.2 | 14.2 |
|  |  |  |  | 180 | -417.52 | -1.51 | 15.59 |

注：上表中轴力压为负，拉为正；弯矩内侧受拉为正，外侧受拉为负。

（2）、弯矩、轴力图

注：左侧为弯矩，右侧为轴力。

2. J21 号孔计算结果

（1）、内力计算结果

J21 孔的内力计算结果 表2-4-6

| 位置 | 轴力kN | 剪力kN | 弯矩kN-m | 位置 | 轴力kN | 剪力kN | 弯矩kN-m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -709.12 | -2.71 | 72.00 | 90 | -876.08 | 10.90 | -46.37 |
| 9 | -712.39 | -17.59 | 67.32 | 99 | -878.62 | 8.63 | -42.24 |
| 18 | -725.02 | -35.62 | 53.92 | 108 | -881.10 | 11.36 | -37.62 |
| 27 | -745.57 | -48.25 | 33.77 | 117 | -880.54 | 18.38 | -30.46 |
| 36 | -771.67 | -53.45 | 10.01 | 126 | -875.26 | 27.20 | -19.46 |
| 45 | -800.30 | -49.91 | -13.45 | 135 | -864.92 | 35.12 | -4.58 |
| 54 | -827.50 | -38.31 | -32.86 | 144 | -851.69 | 39.17 | 12.87 |
| 63 | -849.12 | -23.16 | -45.70 | 153 | -838.31 | 37.42 | 30.39 |
| 72 | -863.89 | -7.40 | -51.30 | 162 | -826.76 | 29.95 | 45.21 |
| 81 | -827.24 | 4.84 | -50.73 | 171 | -818.69 | 18.04 | 55.12 |
|  |  |  |  | 180 | -815.24 | 3.71 | 58.76 |

注：上表中轴力压为负，拉为正；弯矩内侧受拉为正，外侧受拉为负。

（2）、弯矩、轴力图

注：左侧为弯矩，右侧为轴力。

3.J30 号孔计算结果

（1）、内力计算结果

J30 孔的内力计算结果 表2-4-7

| 位置 | 轴力kN | 剪力kN | 弯矩kN-m | 位置 | 轴力kN | 剪力kN | 弯矩kN-m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -476.62 | -1.66 | 39.53 | 90 | -602.59 | 5.82 | -11.80 |
| 9 | -481.88 | -15.23 | 36.32 | 99 | -607.69 | -2.87 | -10.69 |
| 18 | -494.44 | -25.96 | 27.26 | 108 | -613.38 | -4.28 | -12.38 |
| 27 | -512.79 | -31.58 | 13.96 | 117 | -616.38 | 0.39 | -13.70 |
| 36 | -534.70 | -30.85 | -0.96 | 126 | -614.61 | 8.14 | -12.26 |
| 45 | -557.56 | -22.60 | -14.32 | 135 | -607.71 | 16.45 | -6.99 |
| 54 | -576.87 | -9.99 | -23.10 | 144 | -598.55 | 20.89 | 1.60 |
| 63 | -590.08 | 2.75 | -25.86 | 153 | -589.40 | 20.28 | 11.50 |
| 72 | -597.31 | 11.76 | -23.15 | 162 | -581.79 | 15.30 | 20.47 |
| 81 | -600.45 | 13.63 | -17.29 | 171 | -576.95 | 7.37 | 26.66 |
|  |  |  |  | 180 | 575.57 | -2.01 | 28.97 |

注：上表中轴力压为负，拉为正；弯矩内侧受拉为正，外侧受拉为负。

（2）、弯矩、剪力图

. 注：左侧为弯矩，右侧为轴力

4、52 号孔计算结果

(1)、内力计算结果

J52 孔的内力计算结果 表2-4-8

| 位置 | 轴力kN | 剪力kN | 弯矩kN-m | 位置 | 轴力kN | 剪力kN | 弯矩kN-m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -652.19 | -3.32 | 89.42 | 90 | -841.45 | 9.05 | -64.90 |
| 9 | -655.79 | -20.52 | 83.93 | 99 | -843.71 | 11.34 | -60.21 |
| 18 | -669.74 | -41.77 | 68.18 | 108 | -844.54 | 18.16 | -53.08 |
| 27 | -692.74 | -57.11 | 44.35 | 117 | -841.24 | 28.42 | -41.77 |
| 36 | -721.41 | -64.25 | 15.90 | 126 | -832.43 | 39.36 | -25.47 |
| 45 | -753.32 | -61.71 | -12.87 | 135 | -818.15 | 48.14 | -4.69 |
| 54 | -783.95 | -50.03 | -37.71 | 144 | -800.93 | 51.68 | 18.62 |
| 63 | -808.81 | -33.72 | -55.62 | 153 | -783.93 | 48.47 | 41.37 |
| 72 | -826.35 | -15.80 | -65.44 | 162 | -769.49 | 37.94 | 60.32 |
| 81 | -836.66 | -0.57 | -67.84 | 171 | -759.49 | 22.55 | 72.85 |
|  |  |  |  | 180 | -755.25 | 4.30 | 77.37 |

注：上表中轴力压为负，拉为正；弯矩内侧受拉为正，外侧受拉为负。

(2)、 弯矩、轴图

（三）、ANSYS 有限元计算结果

本设计使用ANSYS 软件进行计算。采用荷载结构模型的设计理论，计算中把隧道衬砌近似看做平面应变问题，采用PLANE-42 二维实体单元，沿径向划分三个单元，沿环向划分120 个单元，共计360个单元，如图2-4-3 所示。

荷载分别采用以上计算结果，然后把其等效加在周边节点上。由于隧道衬砌在X 方向和Y 方向的受力基本平衡，所以在隧道衬砌底部加了一些类似广义弹簧单元的二力杆单元，以抵消微小的不平衡力，同时减小衬砌的刚体位移。

根据以上的理论、模型、荷载及边界条件，分别求解出埋深为5m的J2 孔，埋深为13m 的J21 孔，埋深为8m 的J30 孔及埋深12m 的J52 孔的内力。

1、J2 孔计算结果

(1) 、计算结果

| j2孔内力计算结果 表2-4-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆中 位置 | 节点 | 环向正应力 σθ | M | N | 圆中 位置 | 节点 | σθ | M | N |
|  |  | kN/m2 | kN-m | kN |  |  | kN/m2 | kN-m | kN |
| 0° | 1 | -2245.4 | -28.098 | -304.208 | 99° | 1 | -666.32 | 12.633 | -449.771 |
|  | 2 | -1372.3 |  |  |  | 2 | -1065.1 |  |  |
|  | 3 | -440.92 |  |  |  | 3 | -1476.2 |  |  |
|  | 4 | 507.07 |  |  |  | 4 | -1903.8 |  |  |
| 9° | 1 | -2194.9 | -26.837 | -308.145 | 108° | 1 | -524.6 | 16.076 | -459.200 |
|  | 2 | -1361.2 |  |  |  | 2 | -1036.1 |  |  |
|  | 3 | -469.99 |  |  |  | 3 | -1543.6 |  |  |
|  | 4 | 434.07 |  |  |  | 4 | -2099.4 |  |  |
| 18° | 1 | -1973.3 | -21.561 | -321.039 | 117° | 1 | -415.15 | 18.699 | -465.859 |
|  | 2 | -1304.3 |  |  |  | 2 | -1015.2 |  |  |
|  | 3 | -585.54 |  |  |  | 3 | -1613.5 |  |  |
|  | 4 | 138.79 |  |  |  | 4 | -2246.9 |  |  |
| 27° | 1 | -1616.4 | -13.088 | -341.381 | 126° | 1 | -442.44 | 18.211 | -467.047 |
|  | 2 | -1211.5 |  |  |  | 2 | -1019.6 |  |  |
|  | 3 | -771.01 |  |  |  | 3 | -1609.3 |  |  |
|  | 4 | -334.35 |  |  |  | 4 | -2226.4 |  |  |
| 36° | 1 | -1197.3 | -3.072 | -366.385 | 135° | 1 | -637.79 | 13.778 | -459.426 |
|  | 2 | -1104.2 |  |  |  | 2 | -1084.9 |  |  |
|  | 3 | -993.48 |  |  |  | 3 | -1521.3 |  |  |
|  | 4 | -896.33 |  |  |  | 4 | -1987.5 |  |  |
| 45° | 1 | -814.62 | 6.261 | -392.441 | 144° | 1 | -1034.8 | 5.209 | -451.483 |
|  | 2 | -1011.7 |  |  |  | 2 | -1188.6 |  |  |
|  | 3 | -1209 |  |  |  | 3 | -1364.3 |  |  |
|  | 4 | -1427.9 |  |  |  | 4 | -1545.1 |  |  |

| j2孔内力计算结果 |  |  |  |  |  | 表2-4-9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆中 位置 | 节点 | 环向正应力 σθ | M | N | 圆中 位置 | 节点 | σθ | M | N |
| 54° | 1 | -556.24 | 12.846 | -414.897 | 153° | 1 | -1408.8 | -3.234 | -437.640 |
|  | 2 | -956.45 |  |  |  | 2 | -1302.3 |  |  |
|  | 3 | -1373.4 |  |  |  | 3 | -1201 |  |  |
|  | 4 | -1814.6 |  |  |  | 4 | -1092 |  |  |
| 63° | 1 | -454.54 | 15.812 | -430.157 | 162° | 1 | -1799.4 | -11.752 | -428.328 |
|  | 2 | -945.66 |  |  |  | 2 | -1417.8 |  |  |
|  | 3 | -1463.5 |  |  |  | 3 | -1043.9 |  |  |
|  | 4 | -2003.5 |  |  |  | 4 | -648.19 |  |  |
| 72° | 1 | -497.17 | 15.412 | -438.212 | 171° | 1 | -2095.4 | -18.021 | -424.454 |
|  | 2 | -974.48 |  |  |  | 2 | -1501.6 |  |  |
|  | 3 | -1482.5 |  |  |  | 3 | -931.96 |  |  |
|  | 4 | -2006.9 |  |  |  | 4 | -330.05 |  |  |
| 81° | 1 | -619.53 | 13.092 | -441.268 | 180° | 1 | -2129.7 | -18.997 | -419.725 |
|  | 2 | -1023.6 |  |  |  | 2 | -1524.3 |  |  |
|  | 3 | -1458.4 |  |  |  | 3 | -907.07 |  |  |
|  | 4 | -1902 |  |  |  | 4 | -268.73 |  |  |
| 90° | 1 | -716.13 | 11.255 | -443.595 | 138° | 1 | -750.66 | 11.234 | -455.308 |
|  | 2 | -1062.9 |  |  |  | 2 | -1117.2 |  |  |
|  | 3 | -1435 |  |  |  | 3 | -1473.1 |  |  |
|  | 4 | -1818.7 |  |  |  | 4 | -1851.1 |  |  |

（2）、弯矩、轴力图

2、J21 孔计算结果

（1）、计算结果

j21孔内力计算结果 表2-4-10

j21孔内力计算结果 表2-4-10

(2)、 弯矩、轴力图

3、J30 孔计算结果

（1）、计算结果

j30 孔内力计算结果 表2-4-11

j30 孔内力计算结果 表2-4-11

（2）、弯矩、轴力图

4、J52 孔计算结果

（1）、计算结果

j52 孔内力计算结果       表2-4-12

j52 孔内力计算结果 表2-4-12

（2）、弯矩、轴力图

三、结构配筋及强度检算

(一)、结构配筋验算

根据《铁路隧道设计规范》（TB 10003-99），截面配筋按偏心受压构件进行配筋验算，其强度公式为：

Nd——按最不利荷载组合求得的轴向力设计值；

e——轴向力作用点到受拉边（或较小受压边）钢筋As 的合力点的距离；

b——构件截面宽度；

hο——构件截面有效高度， hο=h-a，h 为截面高度；

As， 's A ——分别为受拉区，受压区的钢筋截面面积；

a——为拉区钢筋合力点至截面近边的距离；

a——为受拉区钢筋合力点至截面近边的距离；

η——考虑挠度影响的轴向力偏心距增大系数；

eI——初始偏心距；

e0——轴向力对截面重心的偏心距

ysp——自截面重心至As 合力点的距离；

es——附加偏心距，取es =h/30；

σs ——钢筋As 的应力。

按危险截面进行验算，可知截面不需要进行计算配筋，只按构造进行配筋。

（二）、结构结构抗裂检算

根据《铁路隧道设计规范》（TB 10003-99），其截面抗裂承载力计算公式为：

式中 Nd——轴向力设计值；

e0——轴向力偏心距；

h——截面厚度；

b——截面宽度；

 ——构件稳定系数；

γρ ——截面抵抗距塑性系数，矩形截面取 ρ γ =1.75；

γst ——混凝土衬砌构件抗裂验算时作用效应综合分项系数；

f ctd——混凝土抗拉强度设计值。

对四种情况分别进行抗裂验算，可知结构均满足抗裂和防水要求。裂缝宽度小于0.2mm。

### 联络通道/泵房设计

一、位置确定

南京地铁XX 线一期工程盾构第二标段：根据地铁区间隧道防灾要求，三山街站~张府园站区间隧道在K6+790 处设左、右线联络通道,以便在事故时乘客能够安全疏散，解决地铁运行阶段防灾；根据线路纵断面设计及区间隧道防排水的要求，在区间最低点处设置废水泵站，区间联络通道与泵房合并设计,区间与正洞连接处设置防火门。

在张俯园站~新街口站区间隧道K7+670 处设联络横通道，以解决地铁运行阶段防灾。

二、结构形式确定

联络通道净空根据人员疏散、废水泵房容积及检修条件,拟定为2.1m 宽,2.5m 高的半圆直墙拱形断面。三山街站~张府园站区间隧道，根据排水系统提供的资料要求，废水泵房的集水池按不小于10 分钟的渗水量与消防水量之和确定，考虑体积不小于30m3。

管道井仅考虑废水抽排管的安设,采用钻孔法施工.地面检查井内净空为直径1400mm，净高2180mm，地面留直径为700mm 的井口,区间废水通过直径为100mm 的排水铁管汇入集水池中，废水抽出地面并与市政下水道连通排除。

三、实施方案

本次设计中，对横通道的实施方案采用预先对横通道的部位进行加固，然后，拆除横通道洞门钢管片，边开挖边实施临时支护层的方法建造横通道。

(一)、地基加固

1、地基加固要求

为保证横通道的施工安全、迅捷、减少对区间隧道的影响，经加工后的土体要有良好的自立性、密封性及必要的强度，其无侧限抗压强度qu≥0.8Mpa，土体渗透系数≤1x108cm/sec。

2、地基加固范围

二区间隧道中心线以内，隧道顶以上4m，泵站地下3m 范围内均须进行地基加固。

3、地基加固方法

根据南京地铁XX 线一期工程盾构第二标段区间隧道的施工条件、工程水文、地质情况，采用小导管超前注浆方法，预先对横通道的部位进行加固，详见有关设计图。

(二)、施工方法

1、隧道施工时，在通道部位应按图 拼装特殊衬砌环，隧道施工至该部位时，应严格控制轴线偏差，轴线允差：下行线只可向上行线侧或向下偏50～80mm，上行线只可向下行线侧或向下偏50～80mm。

2、横通道将施工时，按设计要求，应在开口环［KR1］中不开口部位均匀设置不少于7 个支撑点，予以均匀支撑，以控制施工时衬砌环变形。

3、通过压浆孔对通道部位进行补压浆。

4、拆除通道部位的钢管片，安装通道部位的钢梁1、钢梁2。

5、开挖通道后施工初期支护，初期支护由锚杆、钢筋网、喷混凝土联合支护。二次衬砌采用C30 钢筋混凝土。

6、待通道钢筋混凝土结构达到设计强度后，拆除临时支撑点，再次拧紧特殊衬砌环内（包括钢梁）所有连接螺栓，楔紧钢楔，最后焊接固定之。

7、钢管片格腔内浇筑混凝土。外露钢构件表面均需涂环氧沥清漆二度。

8、安装防火门。

9、如盾构施工后，通道部位衬砌标高、里程有误差，可适当调整。

10、施工中结构变形控制变形标准:区间隧道的径向变形<20mm，区间隧道的水平、垂直位移≤10mm。

(三)、钢梁安装步骤：

1、先行拆除开口环[KR1]k 衬砌环中（K1）1k、（K1）3k 块钢管片，闭口环[BR1]1B1、[BR1]2B2 衬砌环中（K1）2B1、（K1）2B2 块钢管片，在钢管片外侧压填环氧砂浆，并尽快使钢梁2 就位，再以钢楔、垫片将钢梁垫平、楔紧。最后以螺栓紧固连接。

2、拆除（K1）2k、（K1）1B1、（K1）1B2 块钢管片，按以上同样方法使钢梁1 就位、紧固。

3、所有缝隙均用环氧砂浆封嵌，使之不漏水。

(四)、特殊衬砌圆环中钢管片与钢筋混凝土管片制作说明

1、制作时，材料落料以足尺放样为准，图中材料表仅供备料参考。焊接时应采取措施严格控制焊接变形。

2、衬砌成型精度（除图中注明者外）：

(1)、单块检验允差：宽度：±0.5mm；弧弦长：±1.0mm；衬砌外半径：+2.0mm，-0mm；内半径±1.0mm；螺栓孔直径与孔位：±1mm；环板间平行度：0.5mm；环板与端板、环板与背板的垂直度：

1.0mm；端面、环面不平度：0.1mm～0.2mm。

(2)整环拼装检验允差：相邻环环面间隙不得大于1.0mm；纵缝相邻块块间间隙不得大于2±02mm（纵缝内需垫以压缩至2.0mm 厚的传力衬垫）；相连螺栓孔不同轴度小于1.0mm。

(3)焊缝高度除图纸注明者外，均为8mm，与外弧板有关的焊缝均要求水密。且外表面要求铲平。

(4)[KR1]环中的纵肋板及加筋板，落料长度允差±0.2mm；[BR1]环中的环肋板及加强板落料长度允差±0.1mm;端面角度允差0.15°

且分别与环板、端板顶紧焊接。

(5)加工光洁度除注明者外，环、端板外表面及螺栓孔均为3，其余∽。

(6)[KR1]k 衬砌圆环钢管片两环面，除满足平行度0.5mm 外，尚应确保内弧侧宽度大于外弧侧宽度。

(7)为确保螺栓孔位置精度，可先进行环面、端面加工，后钻孔。

(8)制作后背板涂环氧沥清漆二度。

(9)每一块管片的内弧面须清晰标注块名。

(10)带螺栓钢盒的钢筋混凝土管片，必须在相应的钢模内，采取措施，正确固定螺栓钢盒后，利用标准钢模生产。

(五)、钢管片接缝防水

钢管片环、端肋面，在预留槽内铺设821 膨胀橡胶止水条或三元乙丙多孔弹性止水条，角部采用自粘性腻子包裹，以加强防水，粘结剂应采用高粘性的氯丁接肢胶。

### 洞门设计

根据南京地铁XX 线一期工程三山街～张府园、张府园～新街口两区间采用盾构法进行施工的招标要求，一台新盾构（内径φ5500mm）从张府园站南侧盾构井始发，施工下行线至三山街站后调头施工上行线回到张府园站南侧盾构井，然后转场通过已完成的张府园站掘进上行线至新街口站后调头施工下行线到达张府园站北侧盾构井，完成两区间施工的盾构在此拆卸后吊出地面。

一、盾构出发和到达

(一)、盾构出发口依次有张府园站南侧下行线洞口、三山街站北侧上行线洞口、张府园站北侧上行线洞口、新街口站南侧下行线洞口。

盾构到达口依次有三山街站北侧下行线洞口、张府园站南侧上行线洞口、新街口站南侧上行线洞口、张府园站北侧下行线洞口。

(二)、盾构工作井处车站顶板及各层楼板应预留盾构吊装下井或拆卸出井孔口，孔口尺寸：8500mm（长）×7500mm(宽）（对称线路中心线）。

(三)、车站端墙上预留钢筋混凝土圆板封门，并在端墙衬砌施工时预埋钢板圆环，钢板厚10mm，宽度同端墙壁厚，盾构出洞或进洞时凿除圆板封门。

(四)、盾构出发、到达井地层从上到下依有人工填土、砂性粉土和粘性粉土夹砂等，为防盾构进出洞时封门及围护结构拆除后墙背后岩体失稳塌滑及涌水，对墙背出洞4m 长范围内，进洞6m 长范围内的地层，采用旋喷加固，加固后岩体强度适度。

(五)、在内衬后直接拼装管片，内衬与管片之间预设短筋连接。

(六)、钢圆环与洞口现浇衬砌间，洞口现浇衬砌与管片间均设水膨胀止水条以防渗漏水。

(七)、盾构施工上行线通过张府园站采用转场方式，即从南侧工作井拆卸吊出后，再从北侧工作井吊入拼装。

二、进出洞地层加固设计

根据盾构进出洞浅埋地层的施工情况,分别对分层注浆、深层搅拌桩、高压旋喷桩和冻结等加固方案进行技术论证后，决定采用旋喷加固方案。

(一)、加固范围

张府圆站南、北侧和新街口站南侧盾构工作井进出口采用垂直旋喷加固，旋喷深度为12.9m，宽12.5m。三山街站由于地面施工场地现已恢复，故在车站内采用水平旋喷加固，加固范围具体见设计图。

(二)、加固方法

旋喷采用二重管法，单管加固土体直径约1.5m。

### 地质补充调查、钻孔及建筑物状况调查计划与方法

沿盾构施工线路通过地段，对施工可能引起变形的地面建筑类型、基础进行详细的调查，调查应会同建筑物的业主一起，就有关建筑物的现状进行记录。

调查一般通过现场观察记录、照相、录像、量测等措施。根据实际情况选择采用。

第五章 防水设计

区间隧道以结构自身防水为主，防水工程设计遵循“以防为主，以排为辅，防排结合，综合治理”的原则，并遵照有关规范执行。

区间隧道结构防水要求拱部不能有渗漏，边墙不得有线漏和漏泥沙，当有少量漏水时，每昼夜的漏水量不得大于0.1L/m2。

盾构法施工的区间隧道，衬砌自身应具有良好的防水能力，采用防水混凝土制作管片，其抗渗强度不得小于0.8Mpa。

装配式衬砌接缝的密封防水按“多道设防，综合治理”的原则设防，具体措施是：

一、管片之间设置密封垫沟槽，其内设置高弹性氯丁橡胶密封垫圈或遇水膨胀橡胶密封垫圈，或者采用三元乙丙多孔弹性止水条；

二、在管片内侧预留的嵌缝内用合成纤维水泥或氯丁乳胶水泥嵌缝材料嵌填密封；

三、对于每一个螺栓孔、注浆孔均设置与其构造形式相匹配的遇水膨胀橡胶垫圈。

四、管片外涂防水层。

盾构推进后及时向管片与地层之间的空隙回填注浆。

## 沉降计算

盾构施工引起的地层变形从而导致地面沉降的原因是多方面的，其主要因素有：开挖面土压不平衡引起的土体损失；盾尾与衬砌之间空隙未能及时填充引起的土体损失；注浆材料凝固收缩；隧道渗漏水造成土体的排水固结；盾构蛇行纠偏引起的土体损失；衬砌变形和隧道纵向沉降；土体应力释放、扰动后重新固结。

分析地表沉降的岩体按非连续介质模型，所以在考虑岩体移动的过程中，介质可以认为由类似沙砾或者相对来说很小的岩体颗粒组成，这样就可以把大量的微小岩体的移动看作一个随机的过程，采用概率可以得到小砂砾的移动时互相填充应该满足以下公式：

式中 P(x,z)是一个连续函数，表示（x,z）附近的无穷小范围内出现相互填充的概率，A 反映的是小砂砾的大小，通过数学证明可以得到证明P(x,z)在数据上等于单元开挖引起(x,z)点的下沉值 We(x,z)，对We(x,z)进行积分就可以得到：

W(x)/W0 =A(x/r)

其中W0可以用经验法或公式法确定，由此则可以得到地表沉降的公式为：

W0 =W(x)-W(x-L)

根据计算预计隧道横断面的地表沉降在保证盾构在掘进的时候地表隆陷可以控制在+10～-30mm 之间。

本标段位于三山街站至新街口站,全长3022.82m,开挖涉及宽度22m，净高6.39m，隧道上方覆盖层最薄处厚约7～9m，全线处于古秦淮河冲积平原，主要的岩体特征为：下伏岩体为白垩系砂质泥岩，属于极软岩质，上覆土体除浅部3.40～7.00m 为近期人工培植土外，其余为第四系粘性土与砂性土。线路段地下水主要为孔隙潜水赋存于Ⅱ4 层以浅；其次是微承压水，仅分布于下部Ⅲ3、Ⅳ层，孔隙潜水与微承压水混合水位埋深1.10～1.45m。隧道洞身主要穿越Ⅱ41、Ⅱ42、Ⅲ11、Ⅲ12、Ⅲ13 层,所以该层围岩稳定性差。线路两侧高楼林立，所以可能会引起隧道拱顶的压力增大，在施工的过程之中由于注浆的压力偏低而引起盾构的土压失去平衡，从而使地表的沉陷。另外，砂性土渗透性强，富水性好，围岩稳定性差，在盾构施工的过程之中应充分考虑到隧道渗漏水造成土体的排水固结。

通过分析可以看到，盾构的土压平衡平衡控制是减小土层变形的主要参数，土压值的设定应根据实际施工中盾构上方土体的隆陷变形进行调整，尽量减少对土体的扰动；其次，要注重对盾尾的同步注浆管理，及时填充空隙，减少因空隙引起的土体损失，在盾构推进时从盾尾向盾构环外围用煤灰、石灰、膨润土和水配置成浆液进行同步注浆，注浆时浆液压力要大于隧道拱底的压力，应为拱顶压力的2 倍以上。若隧道上方有构筑物等超载作用时，应考虑增大注浆量和注浆压力，对需要保护的构筑物应考虑第二次注浆或多次注浆。在注浆的过程中应充分考虑注浆材料凝固收缩引起的地表的沉降。

## 有关图纸

详见设计图纸。

## 设计质量保证措施

一、质量目标

以合同为依据，对承担的工程项目进行有效地目标控制，通目标规划，动态监控和风险管理，确保质量达到预期的目标和规定的要求。

（一）、通过现场详细踏勘，进一步调查、分析交通量及规划资料，优化设计出更合理、经济、美观的隧道结构和施工周期短、施工干扰小、施工工艺先进的隧道结构方案。

（二）、通过合理组织安排，积极主动与车站专业协。

（三）、在建设单位的统一组织下，与设计监理单位密切配合，确保施工顺利、按期、高质。

（四）、施工图设计质量评定达到优秀，为本项目设计创优打好基础。

二、质量要求

（一）、根据工程现状建设条件及投标评标组专家意见，在中标方案的基础上进一步优化完善总体方案，使之具有完善的交通功能，良好的工程经济性和景观效果。

（二）、根据总体设计方案及南京市有关技术要求，合理布设隧道，选择经济、美观、施工先进且方便的隧道结构形式。

（三）、全面掌握南京市市政工程概预算定额以及相应工程投资估算和工程概算的编制方法，合理编制工程投资估算、工程概算和工程预算，以便于控制工程投资。

三、质量措施

（一）、严格按ISO9000 质量运行体系控制设计的全过程。

（二）、安排有经验、有能力的专业设计人员设计，实行全员质量目标岗位责任制。

（三）、提供、创造有利的工作环境，形成相对稳定的工作关系。

（四）、设计过程中严格实施“三环节”质量控制，对设计进行事前指导、定期进行中间检查及最终实行全面审查。

（五）、按时、优质的交付设计文件。

（六）、做好施工技术交底和售后服务工作。

# 工程总体筹划

## 工程管理目标

### 安全目标

杜绝因工亡人事故，避免重伤，因工负伤率控制在1.5‰以内。

### 质量目标

全部工程质量达到国家、省、部规范要求以及南京地铁工程技术规范及验收要求，分项工程一次检查合格率100%，优良率90%以上。工程质量达到综合评定优良等级。

### 工期目标

确保招标工期。施工总工期为32 个月16 天，即2003 年9 月16日完成，比业主要求提前2 周完成，同时服从业主对工期的其它统筹安排。

## 总体工期安排

### 业主要求工期

一、业主要求工期

工期为33 月（2001.1.1～2003.9.30）

开工日期：2001 年1 月1 日

竣工日期：2003 年9 月30 日

二、施工场地移交时间

施工场地移交时间见表3-2-1。

施工场地移交时间表              表3-2-1

| 车站 | 施工场地 | 工作井 | 车站结构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张府园站 | 2001.10.21 | 2001.11.15( 南)下井 |  |
| 三山街站 |  |  | 2002.4.15 |
| 新街口站 |  |  | 2003.4.15 |
| 张府园站 |  | 2002.9.15(南)转场2002.11.15( 北)下井 |  |

### 施工总体工期安排

确保招标工期。施工总工期为32 个月16 天，即2003 年9 月16 日完成，比业主要求提前2 周完成，同时服从业主对工期的其它统筹安排。中标后，于2001 年1 月1 日至2001 年1 月31 日与盾构机制造商签订供货合同，2001 年11 月15 日完成盾构机的设计、制造、试运转并运抵南京。

三山街～张府园区间工程筹划：2001 年11 月15 日盾构机于张府园站南侧端头井下井，2002 年1 月30 日进行下行线推进，2002 年5 月10 日至三山街站北侧端头井进行盾构机调头，2002 年6 月14 日进行盾构机上行线推进，2002 年9 月15 日回至张府园站；

张府园～新街口区间工程筹划：2002 年11 月16 日盾构机于张府园站北侧端头井下井，2002 年12 月21 日进行上行线推进，2003 年4月15 日至新街口站南侧端头井进行盾构机调头，2003 年5 月10 日进行盾构机下行线推进，2003 年8 月16 日回至张府园站。2003 年9 月16 日全部工程竣工。

详见区间隧道施工进度横道图、网络图（附图1、附图2）。

## 里程碑工期安排

为了保证本标段区间隧道按期竣工，对盾构机的设计与制造、隧道衬砌管片的设计、生产与试拼以及盾构机的掘进日程等进行严格控制。

具体时间安排见表3-3-1、表3-3-2。

盾构机设计、制造及管片设计、生产日程控制节点表 表3-3-1

| 序号 | 项目名称 | 日期安排 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开始日期 | 完成日期 | 生产中期 |
| 1 | 盾构机设计 | 2001.2.1 | 2001.3.15 |  |
| 2 | 盾构机制造 | 2001.3.15 | 2001.9.15 | 2001.6.6 |
| 3 | 盾构机厂内试运转 | 2001.9.15 | 2001.9.30 |  |
| 4 | 盾构机运输 | 2001.9.30 | 2001.11.15 |  |
| 5 | 盾构机现场安装 | 2001.11.15 | 2002.1.30 |  |
| 6 | 隧道衬砌管片设计 | 2001.1.1 | 2001.2.25 |  |
| 7 | 隧道衬砌管片模板设计制造运输 | 2001.3.1 | 2001.6.30 |  |
| 8 | 隧道衬砌管片试生产、试拼装 | 2001.7.1 | 2001.7.31 |  |
| 9 | 管片生产 | 2001.8.1 | 2003.4.30 |  |

盾构机掘进日程控制节点表 表3-3-2

| 序号 | 项目名称 | 日期安排 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开始掘进 | 距始发井300m | 进入车站 |
| 1 | 三山街～张府园区间下行线 | 2002.1.30 | 2002.3.12 | 2002.5.10 |
|  | 三山街～张府园区间上行线 | 2002.6.14 | 2002.7.22 | 2002.9.15 |
| 2 | 张府园～新街口区间上行线 | 2002.12.21 | 2003.2.4 | 2003.4.15 |
|  | 张府园～新街口区间下行线 | 2003.5.10 | 2003.6.13 | 2003.8.16 |

## 施工进度安排

### 区间隧道进度指标

盾构机的掘进进度根据拟上场机械设备能力和资源配置情况、盾构机的掘进能力及业主提供场地的时间、本标段的地质条件、工程量等综合因素，科学、合理地统筹安排进度指标，各区间隧道的施工进度安排见表3-4-1。

各区间隧道的施工进度指标安排表 表3-4-1

| 序号 | 项目名称 |  | 隧道长度 | 施工工期 | 周平均进尺 | 周高峰进尺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三山街～张府园区间 | 首100m 试掘进 | 100.8m | 3 周 | 33.6m | 56.4m |
|  |  | 下行线 | 623.380m | 11.28 周 | 55.264m | 69.6m |
|  | 三山街～张府园区间上行线 |  | 724.180m | 13.28 周 | 54.53m | 69.6m |
| 2 | 张府园～新街口区间上行线 |  | 805.231m | 16.57 周 | 48.6m | 66.0m |
|  | 张府园～新街口区间下行线 |  | 805.231m | 14.14 周 | 56.95m | 79.2m |

### 掘进作业循环时间

盾构机掘进、同步注浆、装碴在施工时为同步进行，管片拼装时出碴，碴土运输采用两列运输车，一列运碴土出去，另一列运管片、浆液等材料进来。每循环作业时间见表3-4-2(部分工序作业时间有重叠，本表为高峰期的作业时间)和作业循环横道图3-4-1。

作业循环时间表               表3-4-2

| 序号 | 工序名称 |  | 作业时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盾构机掘进(min) |  | 40 |
| 2 | 同步注浆(min) |  | 40 |
| 3 | 管片拼装(min) |  | 25 |
| 4 | 运输 | 出碴运输(min) | 15 |
|  |  | 卸碴、装料(min) | 36 |
|  |  | 进料、空车运输(min) | 15 |
| 5 | 铺轨 |  | 25 |
| 6 | 循环时间(min) |  | 65 |
| 7 | 循环进尺(m) |  | 1.2 |
| 8 | 最高日进尺（m） |  | 18 |

图3-4-1 作业循环横道示意图

# 施工组织

## 组织管理

一、组织机构

为了安全、优质、按期完成南京地铁南北线一期工程盾构第二标段工程的施工任务，我局将由曾担任中国第一长隧——秦岭隧道指挥长的李洪奇副局长分管本标段工程。本着精干、高效的原则，我们计划安排高素质及具有丰富地下工程施工经验的管理、技术、行政人员以及专业化施工队伍（从秦岭隧道TBM 施工现场抽调），按项目法组建本项目现场项目经理部，组织机构见图6-3-1。

图6-3-1 组织机构图

二、管理职责

项目部领导、各部门的职责如下：

（一）、项目经理

项目经理是本工程安全保证的第一责任人，负责建立、健全安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制，确保各项安全活动的正常开展。

项目经理是本工程质量保证的第一责任人，负责组织开展质量体系活动，确立本工程质量目标，组织编制实施性施工组织设计。

贯彻执行国家方针、政策、法规，坚持全面质量管理，推进各项质量活动正常开展，确保产品质量稳定提高，满足业主要求，争创名牌工程。组织向业主提供质量依据，处理业主提出的有关质量方面的要求。负责对本工程进行资源配置，保证质量体系在本工程上的有效运行及所需的人、财、物资源的需要。

项目经理负责施工现场全面的文明管理，组建施工现场的文明施工领导小组，并结合本工程的特点，制定文明施工管理细则。

项目经理负责整个工程的组织指挥，传达业主、监理及局本部的指令并组织实施，对人员任免、聘用、奖罚有批准权。负责按批准的施工计划，全面组织实施，并根据工程进展，适时调整资源配置，确保阶段、整体工期目标的实现。

（二）、项目副经理

我局派驻一名项目副经理主管施工生产。他是安全质量生产的直接责任人，在施工中严把安全质量生产关，抓好施工中安全质量工作，把安全质量生产责任制落实下去；主抓施工生产计划的落实，处理施工出现的具体问题；并负责处理项目部中的一些日常工作。

（三）、总工程师

对全项目工程质量、施工技术、计量测试负全面技术责任，指导施工队工程技术人员开展有效的技术管理工作；在局总工程师和有关业务部门指导下，提出贯彻改进工程质量的技术目标和措施；

负责新技术、新工艺、新设备、新材料及先进科技成果的推广和应用；负责组织对工程项目施工方案、施工组织设计及质量计划进行编制及经批准后的实施；对施工中可能存在的质量通病及其纠正、预防措施进行审核；解决工程质量中有关技术难题，并协助项目经理解决工程质量中的关键技术和重大技术难题，督促检查各项质量规划的实施。

对本工程劳动保护和安全生产的技术工作负责任，结合工程特点及施工进度及时下达劳动保护和安全生产技术方案和安全措施，并认真贯彻落实。

（四）、工程技术部

负责本工程的施工过程控制；制定施工技术管理办法及本工程的施工组织设计及调度工作；对测量、试验、量测监控等专项技术工作负领导责任并直接指导；负责技术交底、过程监控，解决施工技术疑难问题；参与编制竣工资料和进行技术总结，组织实施竣工工程保修和后期服务；组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，努力开发新成果。

（五）、安全质量部

负责依据局安全目标制定整个工程的安全管理工作规划，负责安全综合管理，编制和呈报安全计划、安全技术方案和具体安全措施，并认真在施工中贯彻落实；

负责安全检查督促，负责对突发事件提出预防措施，关键工序提出安全施工防范的技术交底。定期对施工队进行安全教育，组织每周、每月安全检查，发现事故隐患，及时监督整改。

依据局质量方针和目标，制定质量管理工作规划，负责质量综合管理，行使质量监察职能。确保产品在生产、交付及安装的各个环节以适当的方式加以标识，并保护好检验和试验状态的标识。负责产品的标识和可追溯性、最终检验和试验、不合格品的控制、质量记录的控制，确定质量检验评定标准，对全部工程质量进行检查指导；负责全面质量管理，组织工程项目的QC 小组活动。

（六）、计划合同部

负责对本标段项目承包合同的管理。按时向业主报送有关报表和资料。负责工程项目施工计划制定、实施管理，根据施工进度计划和工期要求，适时提出施工计划修正意见报项目部领导批准执行。负责验工计价工作。

（七）、设备物资部

负责物资采购和物资管理及制定工程项目的物资管理办法，检查指导和考核施工队的物资采购和管理工作。

负责工程项目全部施工设备管理工作，制定施工机械、设备管理制度。在局设备运输物资部指导下，参与安装设备的检验、验证、标识及记录。

参加工程项目验工计价，对各施工单位的材料消耗和机械使用费用情况提出计量意见，评价各单位机械设备管理情况。

（八）、财务部

负责工程项目的财务管理、成本核算工作；参与合同评审，组织开展成本预算、计划、核算、分析、控制、考核工作；参加工程项目验工计价，指导各施工单位开展进行责任成本核算工作。

（九）、测量试验监控室

负责工程项目检验、试验、交验、及不合格品的检验控制，按检验评定标准对施工过程实施监督并对检验结果负责；负责现场各种原材料试件和砼试件的样品采集和测试、检验及质量记录。根据现场试验资料，提出各种砼的施工配合比等试验数据，并在施工过程中提出修正意见报批准执行；负责工程项目的计量测试工作，并负责工程项目的检验、测量和试验设备的核定、校准及使用管理工作；负责工程项目的控制测量、施工测量和施工放样工作。

在施工技术部指导下，对合格产品进行验工量测计量及施工过程中的量测监控。

（十）、综合办公室

主要处理项目部一切日常工作，负责党政、文秘、接待及对外关系协调等工作。

（十一）、设计部

有关永久工程设计，一旦中标，将由铁道部第一勘测设计院（甲级设计资质）负责，立即开展补充地质调查、地面建筑物调查与拍照，在此基础上，安排30～40 人在兰州院本部展开全面施工设计，同时由第一设计院派住设计部进驻现场，配合施工全过程。

（十二）、专家组

我局将聘请外单位及派遣本单位专家分阶段、分专业进驻施工现场，帮助项目部抓好施工生产，对施工中的重点、难点工程及时进行研究指导，直接参与重点、难点施工方案的决策。

## 劳动力组织

### 施工队伍与施工任务安排

（一）、项目经理部

项目经理部设六部一室，同时在技术部下设测量试验监控室，共计44 人(不含专家组)。项目部的主要职责为：负责对本工程的全面管理；负责对工程质量、安全、工期、效益的管理；负责对工程的技术指导、控制测量、试验、监控、质检；负责对内、对外协调；

负责项目的标准化管理；负责对工程物资的采购供应；负责对设备的配置与维修管理；负责对工程施工进度的监控，调度统计；负责本工程的计量支付工作；负责各类资料报表等日常管理工作；负责本工程竣工文件的编制等等。

（二）、施工队伍与施工任务安排

本标段拟投入劳动力199 人（不含大地集团管片预制人员）。

劳动力安排见表4-2-1。

劳动力组织表 表4-2-1

| 施工组织 | 人数 | 职能 |
| --- | --- | --- |
| 盾构施工队 | 144 | 负责隧道掘进、管片安装等工作 |
| 横通道/泵站、洞门施工队 | 30 | 负责横通道/泵站、洞门等工作 |
| 管片预制（派驻大地集团） | 5 | 负责管片生产的技术指导工作 |
| 综合机械队 | 20 | 机械维修及运输材料、弃碴等工作 |
| 合计 | 199 |  |

### 盾构队作业班制与劳动力配置

盾构施工队分3 个掘进工班，1 个材料准备工班，1 个综合修理工班。每个掘进工班工作8 小时，推进之前进行设备例行保养。

每个工班人员配置见表4-2-2。

（一）、掘进工班人员

掘进工班人员表       表4-2-2

| 序号 | 1 | 2 |  | 3 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 1 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 | 工班长 | 盾构司机 |  | 质量监控 | 电器维修 |  | 管片拼装 | 机械维修 | 电瓶车司机 | 管线、轨道延伸 |  | 测量 | 井底吊运 | 井口吊运 | 合计 |
| 工种 | 机械工程师 | 机械工程师 | 液压工程师 | 土建工程师 | 电气工程师 | 电工 | 土建工 | 机修工 | 机修工 | 技工 | 普工 | 测量工程师 | 普工 | 普工 |  |
| 人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1 |

（二）、材料准备工班人员

材料准备工班人员表 表4-2-3

| 序号 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 | 工班长 | 注浆料准备 |  | 土体改良材料准备 |  | 止水带安装 | 管片螺栓、铺轨材料准备 | 风水管、电缆延伸 | 行车司机 | 管片吊运 | 合计 |
| 工种 | 工程师 | 技工 | 普工 | 技工 | 普工 | 普工 | 普工 | 普工 | 行车工 | 起重工 |  |
| 人数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 20 |

（三）、综合修理班

综合修理班人员表 表4-2-4

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 | 工班长 | 机加工 | 焊修 | 充电 | 机械维修 | 电气维修 | 合计 |
| 工种 | 机械工程师 | 车工 | 电焊工 | 充电工 | 机械钳工 | 电工 |  |
| 人数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |

### 总体劳动力逐月安排

项目部总体劳动力逐月安排直方图见图4-2-3。

### 总体人员知识结构

本标段投入人员知识结构见表4-2-5

投入人员知识结构表              表4-2-5

| 职称 单位 | 高级工程师 | 工程师或助理工程师 | 技术员 | 普工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目部 | 11 | 15 | 14 | 4 |
| 盾构队 | 6 | 21 | 48 | 69 |
| 管片厂 | 1 | 4 |  |  |
| 综合机械队 |  | 2 | 14 | 4 |
| 联络通道、洞门施工队 | 1 | 2 | 2 | 25 |
| 合计 | 19 | 44 | 78 | 102 |
| 所占比例 | 7.8% | 18.1% | 32.1% | 42% |

## 施工中的信息管理

施工中将密切与设计、监理配合，建立计算机信息化管理系统，及时反馈施工各类信息，以决策施工组织、施工方案、应急对策等。

该管理系统包括以下内容：

### 建立工程监控量测系统

具体见工程监控量测系统图4-3-1。

图4-3-1 工程监控量测系统图

### 建立施工工艺信息管理系统

建立各工序(如：围护、注浆等等)从设计到施工、实施方法、实施工艺、检验标准、实施效果一整套的全过程信息管理系统，使整个环节都处于受控状态。

### 建立组织信息管理系统

具体见组织信息管理系统图4-3-2。

图4-3-2 组织信息管理系统图

## 接口界面施工组织与协调

### 协调工作

（一）、与地铁其他承包商的协调

积极为其他承包商提供进入工地的道路，采取一切合理的步骤给在同一工地或附近施工的其他承包商提供便利的条件。

（二）、与管线单位的协调

做好工程施工与公共、私有管线单位和在同一工地或其附近施工的其他承包商的协调，消除或减轻对工程的延误与设施工程和承包商的矛盾。安排好那些在已建和将建私有设施工程和公共设施工程上建立的测量点、测量线、测量网施工表，使将建私有设施工程和公有设施工程在这些测量点、线、网一建立起来就可立即施工。

（三）、与贸易商、供货商的协调

协调参与工程的贸易商、供货商的工作，提前为他们提供材料计划，签定按时交货计划合同，使按时交货以保证工程进展。

（四）、与园林和文物保护单位的协调

对受施工过程影响的树木和文物采取保护措施。对必须迁移的树木，提出详细的迁移方案并报园林单位确认，然后按迁移方案进行迁移，确保迁移树木的成活。若在施工中发现文物，立即向文物保护单位报告，由文物单位负责处理。

（五）、与建筑物单位和居民的协商

对因施工损坏的建筑物所属单位和居民给以接待和解释，对损坏的建筑物可能危及生命财产时，立即采取保护措施，确保安全。

### 接口工作

（一）、设计接口

设计接口主要包括车辆荷载与界限、道床及铺轨、通风、隧道内机电设备与排水及泵送设备等。

（二）、现场接口

现场接口主要包括现场与工地设备安装接口、临时工程设计与现场调查、地形测量、建筑物状况调查（包括管线及公共设施）、建筑物保护（包括管线及公共设施）、盾构机始发井与工作井的准备、弃碴清除、交通管制及交通维护等。

（三）、施工合同接口

施工合同接口主要包括车站土建工程合同、建筑合同、供电与供水等。

### 接口协调原则

（一）、优先别人的原则

在标段与标段之间接口的施工安排上，均考虑提前完成，为其它标段施工提供方便。

（二）、相互配合的原则

在接口施工中，一切站在业主角度、站在为工程质量百年大计角度，主动做好接口的预埋件、接口的围护、监控，接口的施工连接，并及时向接口其它承包商通报情况，做到相互配合。在控制测量与贯通测量上、水准点闭合上，做到与前后两个标段贯通联测，相互闭合。在与后序安装等工序的协调上，将做到为后序工作提供合格工程，提供完善的质量保证，在工序交叉时，将互相方便，合理穿插，平行作业，最大限度的加快施工进度。

（三）、服从协调的原则

在施工全过程中，将服从业主、监理的统一协调指挥，听从业主、监理、设计的指令，并保证指令得到有效的实施。

## 突发事件风险分析与措施

对突发事件的风险进行分析，制定预防措施及预案是十分必要的。突发事件可以根据事件的对象、性质、伤害与损失程度、可预见与可控程度进行等级划分。对各类事件从管理与组织上采取如图4-5-1 方法。

图4-5-1 突发事件分析图

### 可控事件

对于施工前可预知的安全保障重点、技术工艺成熟的可控事件，施工组织管理上做到心知肚明，提前进行技术交底，提前采取相应对策，坚决杜绝可控事件的发生。

### 可预测事件

集中在本标施工的技术重点、难点项目上，对可能引起施工安全、结构安全、人身安全、环境安全的关键部位、关键工序，采取技术方案充分论证，应用成熟工艺，技术交底明确，高素质人员实施，严格规范操作，认真检查，监控信息反馈。

### 不可预见事件

如交通事故、火灾等难以预见事件，重点在全员安全意识提高，警钟长鸣，强化安全教育、安全管理，以及对这类突发事件的快速反应能力的提高，配备必须的安全器材。

### 突发事件风险分析与措施

突发事件风险分析与措施见表4-5-1。

| 序号 | 事件项目 | 事件部位 | 原因 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表下陷 | 洞内 | 1、掘进时在开挖工作面的地层应力释放；2、盾构掘进机向前推进 时的摩阻力对周围地层的扰动；3、盾构掘进机前进时线型不稳定及超挖；4、掘进时围岩因应力再分配发生的挤出变形；5、掘进后对盾尾回填不及时，或回填压浆不密实。 | 1、采取措施对开挖工作面施加合理的压力，使地层更加稳定； 2、选择合理的加固方法，对地层进行预加固；3、边掘进边压浆，确保注浆量； 4、时刻检查盾尾密封刷，防止盾尾漏浆，及时压注油脂；5、掘进时进行精密测量，避免盾构机前进偏位；7、确保顶推时对各千斤顶的压力平衡；8、特别措施；(1) 合理进行地面交通疏解；(2) 隧道掘进到达的位置，在地面上作出标记，以便突发事件时，能迅速在地面采取措施；(3) 控制施工区段的地面动载。9、全过程的进行施工监控，一旦发现监测数据达到警戒值(即允许值的80%) 时，采取相应措施予以加强，变形速率超限时，立即加强加固。 |
| 2 | 环境破坏 |  | 1、地面不合理沉降。 | 1、特殊地段采取特殊的施工方案；2、全过程的施工监控信息反馈指导施工。 |
| 3 | 突发停电 |  |  | 1、发电房安排人员24 小时值班，值班室装有一盏外接电长明灯，一旦停电，值班人员随时启动自发电系统； 2、优先确保洞内排水、洞内照明、竖井提升系统； 3、定期检查供电线路、绝缘情况； 4、高压电源变压器设防护栅、标识禁止入内； 5、高压电线固定在边墙侧顶。 |
| 4 | 台风与暴雨 | 井口 |  | 1、随时掌握天气情况，与当地气象台保持信息联系，能提前预知预防； 2、暴雨前竖井设盖布，并固定到井架上，暴雨期间停止出碴工序，减少暴雨入井量； 3、加强排水。 |
| 5 | 其它不可预见事故 |  | 突发、不可预测 | 1、加强施工安全检查，发现事故苗头，及时处理；2、设专门安全检查人员； 3、备必要的器材(如灭火器等)。 |

## 施工进度监控

### 进度监控的原则

在确保安全、质量的前提下，并确保业主的目标工期。对施工全过程进行进度监控管理，监控的原则为：目标明确，事先预控，动态管理，措施有效，履行合同。

### 进度监控的基本程序

进度监控的基本程序见图4-6-1。

图4-6-1 进度监控程序图

### 进度监控的方法

（一）、投资指标监控法

即根据本标段工程总的投资计划，编制与施工进度相对应的逐月投资安排计划，并与施工中，按照业主、监理批复的实际每月完成的投资进行比较，看实际完成与计划完成的差距，分析差距的原因，分析在哪一单位、哪一分部、哪一分项工程存在差距，

（二）、形象进度监控法

即对分项、分部工程编制每旬、每月、每季、每年的施工形象进度计划，施工中及时掌握实际每旬、每月、每季、每年所达到的形象进度，看实际完成工程量与计划完成工程量的差距，分析差距的原因，分析在哪一单位、哪一分部、哪一分项工程存在差距，相应采取对策，同时建立工程管理曲线。

（三）、单项进度指标监控法

及时对施工各项实际进度指标进行统计，掌握情况，并与施工组织设计确定的各项进度指标进行比较。发现实际指标低于计划指标时，采取调整工序、增加投入等措施，确保单项进度指标的实现，实现日保旬，旬保月，月保季，季保年；从微观控制到宏观控制。

（四）、关键线路监控法

根据施工组织设计确定的施工进度网络图，明确关键线路，在施工组织上，狠抓关键工序，并根据工程进展的变化，实施动态管理，适时调整网络图，明确不同阶段的关键线路，采取相应的有力对策。关键线路分层次，关键工序保关键点，

# 施工单位设备清单

## 拟投入的主要施工设备清单

具体见主要施工设备表5-1-1。

主要施工设备表 表5-1-1

| 设备名称 | 数量 | 新旧程度 | 拥有或租用 | 功率（KW） | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、勘测设备 |  |  |  |  |  |
| 地质钻机 | 1 | 旧 | 自有 | 74 | ZCY-30 |
| 二、联络通道施工设备 |  |  |  |  |  |
| 风镐 | 4 | 新 | 购 |  | Y3DY |
| 湿喷机 | 1 | 新 | 购 | 8.6 | TK-961 |
| 空压机 | 1 | 新 | 自有 |  | 12m3 |
| 插入式振捣器 | 2 | 新 | 自有 |  |  |
| 电焊机 | 2 | 新 | 自有 |  |  |
| 应变仪 | 1 | 新 | 购 |  |  |
| 压力盒 | 16 | 新 | 购 |  |  |
| 手推车 | 4 | 新 | 自有 |  |  |
| 三、地层处理 |  |  |  |  |  |
| 注浆泵 | 1 | 新 | 购 | 11 | YGB5-10 |
| 化学灌浆泵 | 1 | 新 | 购 | 2.2 | JZ 型 |
| 水平钻机 | 2 | 新 | 购 | 11 | TGD-50 |
| 水泥浆注浆车 | 1 | 新 | 购 |  | SNC-H300 |
| 搅拌机 | 1 | 新 | 购 | 0.4 | RSB-35 |
| 地质钻机 | 与勘测钻机合用 |  |  |  |  |
| 四、管片预制厂 |  |  |  |  |  |
| 模板 | 28(套) | 新 | 购 |  |  |
| 龙门吊 | 3 | 旧 | 自有 | 30×3 | 5T |
| 龙门吊 | 2 | 旧 | 自有 | 45×2 | 10T |
| 桥式吊机 | 3 | 旧 | 自有 | 45×3 | 10T |
| 叉车 | 3 | 新 | 购 | 30 | 5T |
| 混凝土输送车 | 2 | 新 | 购 | 144 | 6M3 |
| 快装锅炉 | 1 | 新 | 购 |  | DZL4-1.25-AⅡ |
| 拌和站 | 1 | 新 | 购 |  | HZS25 |
| 平板车 | 1 | 新 | 购 |  |  |
| 卷扬机 | 1 | 新 | 购 |  | 5T |

主要施工设备表 表5-1-1（续）

| 设备名称 | 数量 | 新旧程度 | 拥有或租用 | 功率（KW） | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋弯曲机 | 1 | 新 | 购 | 3 | 42CM |
| 钢筋调直机 | 1 | 新 | 购 | 2 | GTJ4/14 |
| 钢筋切断机 | 1 | 新 | 购 | 4.5 | 40CM |
| 电焊机 | 2 | 新 | 购 | 55×2 |  |
| 装载机 | 1 | 新 | 购 | 144 | ZL-50 |
| 运输车 | 2 | 新 | 购 | 99 | 15T |
| 插入式振捣器 | 8 | 新 | 自有 |  | φ50-φ70mm |
| 精度检测工具 | 2 | 新 | 购 |  |  |
| 管片软性锁具 | 2 | 新 | 购 |  |  |
| 管片吊具 | 2 | 新 | 购 |  |  |
| 空压机 | 1 | 新 | 自有 |  | 3 m3 |
| 砼料斗 | 3 | 新 | 购 |  | 2 m3 |
| 液压检漏架 | 1 | 新 | 自制 |  |  |
| 液压翻身架 | 2 | 新 | 自制 |  |  |
| 侧向吊具 | 4 | 新 | 自制 |  |  |
| 混凝土搅拌系统 | 1 | 新 | 购 |  | 1-1.5m3 强制式 |
| 空压机 | 1 | 新 | 自有 |  | 1-2m3 |
| 浇注移动台车 | 2 | 新 | 自制 |  |  |
| 管片水平吊具 | 1 | 新 | 自制 |  |  |
| 五、盾构（包括后续设备） |  |  |  |  |  |
| 加泥式土压平衡盾构机 | 1 | 新 | 购 | 750 | EBP ф6390 |
| 六、弃土及材料运送设备 |  |  |  |  |  |
| 电瓶牵引机车 | 3 | 新 | 购 |  | JXK14-7/196 |
| 充电机 | 2 套 | 新 | 购 | 80 |  |
| 电瓶 | 2 箱 | 新 | 购 |  |  |
| 土箱 | 10 | 新 | 购 |  | 12 m3 |
| 平板车 | 8 | 新 | 购 |  | 12t |
| 装载机 | 2 | 旧 | 自有 | 146 | ZL50D |
| 挖掘机 | 1 | 旧 | 自有 | 114 | PC220-6 |
| 半挂运输车 | 3 | 旧 | 自有 | 99 | CA/SD932 |
| 运输车 | 2 | 旧 | 自有 | 99 | CA-5 |
| 倾卸车 | 2 | 旧 | 自有 | 99 | CA3102-5 |

主要施工设备表 表5-1-1（续）

| 设备名称 | 数量 | 新旧程度 | 拥有或租用 | 功率（KW） | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机翻车 | 2 | 旧 | 自有 | 9.8 | 1t |
| 叉车 | 1 | 新 | 自有 | 67.7 | CPCD50 |
| 混凝土输送车 | 2 | 旧 | 自有 | 144 | 6 m3 |
| 自卸汽车 | 9 | 新 | 购 | 144 | CQ3300 |
| 平板拖车 | 1 | 旧 | 转场临时租用 |  | 150T |
| 平板拖车 | 1 | 旧 | 转场临时租用 |  | 100T |
| 平板拖车 | 1 |  | 转场临时租用 |  | 60T |
| 七、起重设备 |  |  |  |  |  |
| 汽车起重机 | 1 | 旧 | 自有 | 188 | QY25 |
| 单悬臂龙门吊 | 1 | 新 | 自有 | 45 | 2×20t+1×10t |
| 小型龙门吊 | 1 | 新 | 自有 | 20 | 10t |
| 履带吊 | 2 | 旧 | 临时租用 |  | KH700（150t） |
| 卷扬机 | 3 | 旧 | 自有 |  | 1t 、3t 、5t 各一 |
| 八、其它设备 |  |  |  |  |  |
| 通风机 | 2 | 新 | 自有 | 37 | GAL9-370/370 |
| 电动空压机 | 2 | 旧 | 自有 | 75 | SP522 |
| 抽水机 | 6 | 旧 | 自有 |  | 3TC-30 |
| 变压器 | 1 | 旧 | 自有 |  | S9-500KVA |
| 发电机 | 1 | 新 | 自有 | 200 | 200GF6 200KW |
| 拌合机 | 2 | 旧 | 自有 | 15 | JS350 |
| 双排生活车 | 1 | 旧 | 自有 | 55 | BJ130 |
| 指挥车 | 1 | 旧 | 自有 |  | 丰田4500 越野车 |
| 高压开关柜 | 1 | 新 | 自有 |  | GG-661A-XX |
| 低压配电屏 | 1 | 新 | 自有 |  | BSL-2 |

## 拟投入的主要测量、试验和

具体见主要施工测量、试验、监测仪器表5-2-1。

主要测量、试验和监测仪器表 表5-2-1

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格型号 | 主要工作性能指标 | 出厂日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 测量仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 全站仪 | 2 | 捷创力510 |  | 98.3 |
| 2 | 经纬仪 | 3 | WILDT2 |  | 98.3 |
| 3 | 水平仪 | 4 | 2ZTSSH12 |  | 98.3 |
| 二 | 试验仪器设备 |  |  |  |  |
| 1 | 万能材料试验机 | 1 | 60T |  | 98.3 |
| 2 | 压力机 | 1 | 2000T |  | 98.3 |
| 3 | 抗折机 | 1 | DK2-5000 |  | 98.3 |
| 4 | 锚杆拉力计 | 1 | ML-20 |  |  |
| 5 | 强制搅拌机 | 1 | NJB-52 |  |  |
| 6 | 砼振动台 | 1 | 100X100cm |  |  |
| 7 | 水泥胶砂震动台 | 1 | G2-85 |  |  |
| 8 | 净浆搅拌机 | 1 | HJ160 |  |  |
| 9 | 水泥负压筛洗机 | 1 | SXY150B |  |  |
| 10 | 砼贯入阻力 | 1 | 2T-120 |  |  |
| 11 | 砼膨胀收缩仪 | 1 | SP-540 |  |  |
| 12 | 砼渗透仪 | 1 | HS-40 |  |  |
| 13 | 砼凝结时间 | 1 | CHN-1 |  |  |
| 14 | 砼含气量测定仪 | 1 | HK-1 |  |  |
| 15 | 砼微勃稠度仪 | 1 | HVC-1 |  |  |
| 16 | 标准稠度用水测定仪 | 1 | 维卡型 |  |  |
| 17 | 制压强度试膜 | 15 | 100×100×100 |  |  |
| 18 | 集料压碎值试验仪器 | 1 |  |  |  |
| 三 | 工程监测仪器设备 |  |  |  |  |
| 1 | 精密水平仪 | 2 | DS1 型 | ±1mm | 99.1 |
| 2 | 经纬仪 | 2 | TDJ2 | ±2” | 99.1 |
| 3 | 测斜仪 | 2 | CX-01 | ±4mm/15mm | 99.1 |
| 4 | 应变仪 | 2 | GJJ10 | ±0.2% | 新购 |

主要测量、试验和监测仪器表 表5-2-1（续）

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格型号 | 主要工作性能指标 | 出厂日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 钢筋计 | 100 | JXY-2 | ≤2%F.S | 新购 |
| 6 | 压力传感器 | 100 | KYJ30 | 0~6000Kpa | 新购 |
| 7 | 孔隙水压力计 | 50 | CJY80 | ±0.2~1.6Mpa | 新购 |
| 8 | 沉降仪 | 3 | SWJ90 | ±1mm | 新购 |
| 9 | 水位仪 | 3 | 810 型 | ±1mm/30m | 新购 |
| 10 | 地下管线探测仪 | 1 | EBJ50 | 深4m | 新购 |
| 11 | 应变计 | 50 |  | 埋入式 |  |
| 四 | 环境监测仪器设备 |  |  |  |  |
| 1 | 袖珍温湿度计 | 4 | NC-8502 |  | 97.2 |
| 2 | 电子微风仪 | 2 | EY3-2B |  | 97.2 |
| 3 | 复合气体测定仪 | 4 | MX-21 |  | 97.2 |
| 4 | 光散射数字粉尘测定仪 | 2 | P5-L2 |  | 98.6 |
| 5 | 空盒气压表 | 4 | DYM3 |  | 98.8 |
| 6 | 氧含量测试仪 | 4 | JB1-CF |  | 99.2 |
| 7 | 压力计 | 4 | U 型 |  | 99.2 |

# 盾构机

## 盾构机选型

在当今地铁施工中，盾构机以其开挖速度快、对土体扰动小、易于控制地面变形（沉降和隆起）、成洞质量高、施工安全等优点被大量采用。合理的选择盾构机类型，对保证施工质量，保护地面与地下建筑物安全和加快施工进度，是至关重要的。

### 盾构机比选定型

几种典型盾构工法比较及盾构在不同地质条件下沉降量对比见表6-1-1、表6-1-2。

通过上述两表中几种盾构机的对比，及对国内外与南京地铁工程地质与水文地质相近的盾构法的地铁工程的调查，综合分析评估，并广泛请教国内外盾构施工领域资深专家。同时，积极响应业主对盾构机型的建议，我们决定选用加泥式土压平衡盾构机。

加泥式土压平衡盾构机所适应的地质条件及南京地铁实际的地质条件重要项目见表6-1-3。

地质条件项目表 表6-1-3

| 对比 参数 | 适应条件 |  | 实际条件 | 比较结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗透系数（K） | K＜5×10-2cm/s |  | K＜5×10-3cm/s | 适应 |
| 细粒土含量Pc% | 7%以上 |  | 13%以上 | 适应 |
| 标贯数（N） | N＜15 |  | N＜13.5 | 适应 |
| 天然含水量W% | 砂 | 18%以上 | 32.9% | 适应 |
|  | 土 | 25%以上 | 26.7% | 适应 |

通过对比可知该盾构机能满足南京地铁地质条件。

针对南京地铁特殊地段的地质情况，我们将在机器上增加专用设备，如超前注浆系统、向密封舱内注入特殊的塑流化添加剂（将各种土质改良成土压平衡式盾构机工作所需的塑流体）等手段，增强盾构机对各种特殊地质段的适应性，确保施工质量。

### 盾构机制造商简介及设备突出特点

为更好地满足业主需要，高质量完成南京地铁工程，根据对地质资料及世界著名盾构机生产厂家的调查研究，我们拟选购海瑞克（HERRENKNECHT）公司生产的加泥式土压平衡盾构机。

海瑞克公司是世界上最优秀的隧道开挖机械的专业制造商之一，1995 年通过了DIN、ISO9001 质量认证。该公司从1978 年投产至今已成功地向世界各地提供了直径由0.3m—14.2m 各种型号的盾构机一千多台，直径14.2m 徳国汉堡第4 座易北河公路隧道即为该公司盾构机的杰作，为当今世界之最。该公司在世界各地设有12个子公司，11 个代理站，1998 年年销售总额387.19 百万马克，并以每年26%的速度递增。短短二十年的时间即取得如此辉煌的业绩足可见其雄厚实力及在该行业的显赫地位。

海瑞克加泥式土压平衡盾构机是集机械、电子、液压于一体的高技术含量的大型成套施工设备。其液压系统采用德国力士乐（REXROTH）公司产品，电器系统装备德国西门子（SIMENS）公司产品，注浆设备选择普茨迈斯特（PUZEMASTER）公司产品，钻机选用阿特拉斯（ATLAS）等。整机配置均为世界名优品牌。该盾构机功能先进，性能可靠，设计合理，适应性强，其突出特点如下：

一、以泥土压力稳定开挖面

泥状土充满密封舱和螺旋输送机后，在盾构推进力的作用力下可使切削土对开挖面形成被动土压力，与开挖面上的水、土压力相平衡，自护其开挖面，以使开挖面保持稳定。

二、可改善切削土的性能

在砂土或砂砾地层中，土体的塑流性差，开挖面有地下水渗入时还会引起崩塌。盾构机有向切削土加注添加剂如聚合泡沫或泥土等润滑材料并进行搅拌的功能，改善弃土及其它液状物的抗水能力和研磨土的抗磨损能力，可使其成为塑流性好和不透水的泥状土。

三、泥土压的监测和控制系统

在密封舱内装有土压计，可随时监测切削土压力，并自动调控排土量，使之与切削土量保持平衡，有效控制地表沉降与隆起。

四、先进的电控系统

（一）、盾构机主控制室配有计算机(PC)控制系统，该系统与洞外项目经理办公室的计算机系统相连，设备各系统的运行状态通过相应传感器采集的信号送入计算机内部处理并贮存，同时在控制室监示器和洞外办计算机监示器上显示。操作员和洞外项目经理办公室值班员均可适时准确掌握当前的全部状态，为正确指挥施工，正确操作设备提供准确依据。

（二）、盾构机的计算机系统可通过公共电话线连接因特网，实现网上查询与对话，一但设备某处或某系统出现故障时，可通过计算机监示器迅速查出具体原因，也可通过网上寻求厂商的远程维修服务，为快速修复设备确保正常施工提供有利保障。

五、先进的隧道测量系统

盾构机配置SLS—T 全方位激光导向系统，可实现准确的全方位连续监测和显示，测量误差仅±1mm，能充分确保开挖隧道的精确度。

六、后配套行走系统的创新设计

后配套走行轮为多排胶轮，直接在管片上行走，省去了铺设钢轨的麻烦，有利于加快施工进度，同时降低了造价。

七、超前地质预报系统

刀盘上特殊装备有超声波探测系统，可提前测出刀盘正前方的地质情况，为盾构施工提供可靠依据。

八、超前钻探注浆系统

盾构机上装有超前钻机，钻孔深度可达20m，护盾壳体上有12个预留孔，钻杆是以10°夹角（与盾壳母线）穿过预留孔呈伞状钻向刀盘前方，既可超前预报地质又可实施超前注浆。

通过超前注浆钻机，可将配制好的浆液注入到刀盘前方周边地层，用以提高土体强度，使开挖面保持稳定，同时避免在开挖面上产生涌水和流沙现象，有效控制地表沉降。

九、注浆管道结构形式新颖

采用在盾尾内壁开沟槽安装密封盖板形成管道的形式，此设计的优点在于一旦管道堵塞可拆除盖板进行疏通，方便、可靠。

## 盾构机工作原理

加泥式土压平衡盾构机的工作原理是依靠密封舱内塑流状土体作用在开挖面上的压力（P）（它包括泥土自重产生的土压力与盾构推进过程中盾构油缸的推力）和盾构机前方地层的静止土压力与地下水压力（F）相平衡的方法。盾构机掘进时，刀具切下的泥土在密封舱内混合并积聚，以平衡的土压对开挖面土体提供连续的支撑，然后在受控状态下由螺旋输送机排出，如图6-2-1 所示：

图6-2-1 盾构工作原理示意图

从图中可以看出：螺旋输送机排土量大时，密封舱内土压力就减小，当F＞P 时，开挖面可能塌方而引起地面沉降；相反，排土量小时，P 值就加大，一旦F＜Pmax，地面将会隆起。因此，要控制土压平衡式盾构机在推进过程中开挖面的稳定，可以用以下方法来实现。其一是控制螺旋输送机排土量（调节其转速和出料口闸门开口大小）；其二是通过调节盾构机推进速度和螺旋输送机转速，直接控制密封舱内的土压力P，使其接近F=P 的最佳状态，一般情况下不使开挖面产生影响的土压力P 的波动范围是：

主动土压力+ 地下水压力＜P ＜被动土压力+ 地下水压力当土体不能自稳时，是靠向开挖面加注膨润土或泡沫剂，借助搅拌翼在密封舱内将其与切削土混合，使之成为塑流性较好和不透水的泥状土，以利于排土和保持开挖面稳定。密封舱内的土体压力、盾构推进力、螺旋输送机的转速、出料闸门开口的大小，均由PLC程序（程序逻辑控制器）进行自动控制。

## 盾构机功能描述

一、概述

盾构机由主机和后配套两部分组成，机器总长55m，主机长约5.7m，后配套长约49.3m，开挖直径6.39m，整机总重约385T。主机部分由刀盘系统、推进系统、输送系统、管片拼装系统和盾构附件组成；可完成盾构推进、土体输出、管片安装、同步注浆、超前勘探注浆等作业。后配套部分由后配套车和布置在车架上的控制系统、电气系统和附属设备组成；主要作用是操纵控制、提供掘进动力、管片输送、注浆料供应、土体转载、轨道铺设、各种管线延伸等。

二、盾构机作业步骤

（一）、掘进准备

1、根据激光导向系统数据准确调向。

2、出土运输车辆就位后，转运管片及注浆料。

3、随时掌握各种管线卷筒储备情况，不足时及时延伸。

（二）、正常掘进

1、启动皮带输送机、刀盘驱动液压马达，然后开启推进系统和螺旋输送机，正常掘进。

2、需要时，针对不同地质分别向刀盘和螺旋输送机内加膨润土浆或泡沫剂。

3、同步注浆系统配合掘进正常进行。

4、完成1.2m 掘进停机，出土运输车开至始发井卸土，另一辆运输车进入。

（三）、拼装管片

1、推进油缸分组收缩，让出空间，逐块拼装管片。

2、将真圆保持器撑在刚拼好的管片环上。

3、收缩拖拉油缸，将后配套前移一个行程，一个循环结束，准备下一循环的开始。

### 主机

一、刀盘系统

（一）、刀盘

1、刀盘为全断面平面型、开式刀盘，刀盘正面和侧缘均经耐磨涂层处理。刀盘转速在0-1.36rpm 时，扭矩为4694KNm，在0-2.29rpm 时，扭矩为2787KNm。前者为脱困时使用，后者为正常时使用，刀盘可以正反方向旋转，工作效率相等。

2、刀盘的开口率在40%，最大开口尺寸为230mm，能够控制砾石尺寸在230mm 以下通过刀盘，满足在螺旋输送机内畅通无阻的输送。

3、刀盘预留盘式滚刀与撕裂刀可互换的安装位置，以应付隧道掘进中可能遇到的大粒径石块，提高刀盘对不同地质情况的适应性。撕裂刀、盘形滚刀由耐磨的高强度钢材经热处理渗碳而成，适用于开挖岩土和风化层。

（二）、刀具

1、刀盘上安装有128 把镶钨硬质合金的铲齿型刀，8 把矩形磨刀，一把锥型中心刀，一把铲齿型扩孔刀，以满足对土体的切削。

2、刀盘侧边还安装有一把可伸缩50mm 的扩孔刀，以满足转弯半径800m 的需要。

3、刀具使用寿命为2km。

（三）、刀盘驱动

1、刀盘安装在驱动组件上，驱动组件由主轴承、密封支承、密封装置以及8 组驱动系组成。每组驱动系统由液压马达、减速机、小齿轮组成。液压马达连接减速机、小齿轮，再通过大齿轮驱动刀盘可正反方向以0-1.36rpm 、0-2.29rpm 两种转速转动,输出最大扭矩为4694KN.m。刀盘的掘进位置可随时通过线性传感器显示。

2、主轴承足以承受由于开挖支撑面产生的各类切削载荷，以及刀盘和作用在刀盘上土体的重量。

3、主轴承的滚子和滚道由一独立的压力油系统提供润滑，该润滑油系统配有独立的滤油器、配油管及油泵。通过润滑油泵不断地喷油至轴承中，所有小的磨损颗粒将被冲下并留在滤油器中，驱动齿轮由同样的压力油系统提供润滑。

4、主轴承润滑系统的油温由一监控装置调节，超温报警并自动停止刀盘转动。

5、主轴承回转部分设置三道密封环，密封环间用3bar 压力润滑脂自动加入进行润滑并防止水和土体的浸入，如果润滑系统出现故障，监控装置将使刀盘停止转动。

6、主轴承使用寿命为15000 小时。

（四）、抗偏摆

刀盘可进行正向或反向旋转，反向旋转刀盘是为了纠正护盾在正向旋转时产生的偏摆。装在护盾上的偏摆传感器是为了保证掘进过程中盾构机不会偏摆超过极限位置，如果达到预定的偏摆极限，可通过改变刀盘的转向和推进油缸的推力大小、方向来达到纠偏。

二、推进系统

（一）、推进油缸

主机向前移动，由分布于盾壳圆周上的40 个推进油缸完成。每2 个油缸连接一块靴板顶住管片端面产生反力使盾构机前移。为便于隧道的掘进、导向、纠偏和管片安装，这40 个油缸又分成5个组，可进行整体或单独控制的操作。

（二）、靴板

推进油缸顶在“靴板”上以使顶进力平均分配到隧道管片上。每两个推进油缸使用一个“靴板”，该“靴板”可自由地根据管片边缘进行对正。每组油缸可以独立操作以便提供方向控制或方便安装管片，该“靴板”在紧固管片连接螺栓时，向管片提供压力，并协助进行封顶管片的定位。

三、输送系统

（一）、螺旋输送机下部通过一个位于土仓底部的密封套筒固定，上部通过可滑动伸缩的外套筒固定在支撑架上，实现出土口与皮带输送机接土口位置相对固定。

（二）、螺旋输送机出土口安装了一个可以根据旋转速度调节开口的泄料闸门，筒内6 组螺旋叶片安装在中心轴上，可正反方向旋转，速度0-17rpm，可自动和手动控制。对于EPB 工况，操作员可以控制出土量以控制土仓的压力。螺旋输送机出土排放至皮带输送机上。

（三）、螺旋输送机设有检修钳式闸门和伸缩装置，当螺旋输送机从密封舱内缩回时，钳式闸门自动关闭密封，以便检修。

（四）、为保证在盾构机发生断电或出现故障时，卸料闸门依旧能关上、密封良好，该机设有断电自动关门和手动应急关门装置。

四、管片安装系统

（一）、管片安装机

1、管片安装机由一个带管片夹的旋转环组成，安装于盾尾内，纵向移动距离1.4m，环向可绕轴旋转±200 度。

2、管片拼装机由便携式遥控器来操作，速度可调，它可控制管片的升降、回转、前后移动等动作，如液压失压，拼装机的液压回路可使管片机在其最后一个位置锁定。

3、管片拼装机设有故障刹车系统、防超载设施和警报器，保证安装工作可靠、安全。

（二）、管片吊运机

管片吊运机由一根梁及总成组成。管片吊运机按照次序从管片车上吊起管片运至管片拼装机处。

（三）、真圆保持器

真圆保持器用以支撑刚拼好的管片环，保证管片环在自重和土压力作用下不产生变形。

五、盾构附件

（一）、盾壳

盾壳是一个用于承受围岩压力，并随盾构推进而前移的圆筒形金属壳，它由主盾和盾尾两部分组成，相互之间由16 个液压油缸铰接而成，主盾和盾尾之间可以做相对转动（转动角度±2°之间），用于改善盾构机的转弯性能。

（二）、气闸室

气闸室设置在盾构密封舱的背后上部，气闸室为双室，右室用于正常情况下的通道；左室用于紧急情况下的通道。气闸室内的允许工作压力3bar。工作人员可通过这两个气闸室进入盾构密封舱内，对密封舱内刀盘上的零部件、刀具等进行保养维修或更换。

（三）、尾封

护盾尾端有三排钢丝密封刷与管片径向和轴向紧密贴合，最后面的密封刷与一块从盾构机尾端向外径延伸的刮板相匹配，可防止浆液流进护盾和隧道内。如果尾刷有磨损或损坏可进行更换，它们是一部分一部分组合起来，所以更换十分方便，尾刷的润滑油脂是由后配套系统上的尾封黄油泵通过尾端的管道注入，其注入压力为7bar，注油速度和注油量可预定自动注入，必要时也可进行人工操作。

（四）、超前钻机

在管片安装器上上安装有超前钻机，可绕轴旋转±200°，以便对刀盘前方周围土体进行20m 距离超前加固注浆。

（五）、超声波探测

刀盘前面设有2 个超声波探测头，可对前方10-20m 区域的大石块或异物进行超前探测和预报，以便提前采取措施进行处理。

### 后配套

一、后配套车

后配套全长49.3m，由5 辆车串接组成，盾构机与后配套之间通过桁梁联接，每辆车底部装有4 对车轮，每对车轮由聚亚氨脂材料封面，直接走行在安装好的管片上，既减少了铺设后配套车走行轨，又可避免损伤管片。车架与车轮用球铰联接以适应后配套偏摆和曲线运行。为限制后配套车在管片上行走时发生左右偏摆，在管片下部纵向两边装有止偏限位轮，通过后配套车两侧的限位梁弹性接触而达到抗偏摆的目的。

盾构掘进机附属设备均安装在后配套车上，见表6-3-1。

后配套主要设备配置 表6-3-1

| 车号 | 设备配置 |
| --- | --- |
| 1 号车 | 主控室；液压泵站；润滑脂泵站；管片吊机。 |
| 2 号车 | 主油箱；泥浆罐或泡沫发生器； |
| 3 号车 | 惰性浆液注浆泵；化学注浆泵； |
| 4 号车 | 变压器；电器控制柜；接力通风机 |
| 5 号车 | 10kV 电缆卷筒；水管卷筒；软风管吊机；钢轨吊机 |

二、控制系统

（一）、主机操作台安装在一封闭的隔音操作室内，此室位于第一辆后配套车右侧，室内可容纳2 人。各种主要控制通过主操作室完成。

（二）、主控制室配置有一个WDAS 数据采集系统，系统配备两台电脑，分别供洞内盾构机主操作室操作人员与洞外办公室管理人员联系使用，两台电脑通过通讯电缆连接。所有操作数据通过软件系统送到两台电脑显示屏，并自动记录操作数据。WDAS 系统可记录：即时数据和储存过去的数据，并打印出或储存在内存中保存。

数据采集包括：

——刀盘的转速、方向、扭矩和油压；

——推进油缸的速度、位置、轴线和油压；

——螺旋输送机的转速、扭矩、内压和闸门开启；

——皮带输送机驱动马达油压；

——主要液压马达油压；

——油温和容量；

——主轴承润滑系统和压力；

——密封润滑系统和压力；

——土压监测；

——出土量监测；

——气体监测；

——EPB 总电力曲线；

——导向系统输出数据；

——注浆压力比例；

——注浆系统输出；

——气闸室温度压力；

——机械的状态。

三、电气系统

（一）、主变压器

主变压器安装于后配套的后部。主变压器一次侧电压10KV，二次侧电压380V、220V，装备容量1250kVA。一次侧由熔刀开关保护，二次侧负载采用断路器保护。系统配有漏电和保护设施。

（二）、高压电缆卷筒

电缆卷筒包括一个电缆盘、高压接线环、驱动系统及水平卷绕装置。电缆按单层方式缠绕使电流容量无需减低。水平卷绕装置使电缆均匀地绕于电缆盘上。

（三）、电气设计

盾构机装机总功率750kW，基本设计中已包括了三相配电与控制设备及所有的盾构机所需的灯具。静止盾壳内的马达启动器及断路器装设于防爆箱体内。马达控制按钮、指示灯、操作台也装设于该箱内。

（四）、断路器及马达启动器

静止盾壳内的马达启动器、短路器装设于防爆箱体内。电机配有过载保护并可通过开关设定。

四、配套设备

（一）、泥浆泵

在后配套中，设有泥浆泵，当刀盘前面的土体自稳性差，水渗漏大时，可向土体内注入泥浆或膨润土浆液，防止土体渗漏，增强土体承载能力，改善土体物理力学指标，满足施工要求。

（二）、泡沫发生器

在后配套车中设有泡沫发生器和配料设备，根据工程需要，配料参数确定后，有电控系统自动配制，并通过管道输送到刀盘前的土体中，通过刀盘的搅拌，以改善不稳定土体的渗透性、粘性和流动性。降低螺旋输送机的粘结及堵塞，减少刀盘等机械功率的消耗和磨损。

（三）、皮带输送机

后配套车上部装有1#、2#皮带输送机，两机串联，各长26m，以适应在隧道曲线上正常运行。从螺旋输送器输出的土体由装有称重仪的皮带输送机运到皮带输送机机尾处的车斗内，通过牵引机车的缓慢移动将一辆辆车斗装满直到一个掘进循环完毕，再由牵引机车牵引到起始竖井处由地面上的行吊吊至地面，进行卸土。

（四）、注浆泵

注浆泵安装在后配套2 号车中，便于安装管片时，给管片背隙进行同步注浆，防渗和加固。另外，刀盘前上方土体不稳时，超前钻孔后，可进行超前加固注浆，注浆的作用不同，注浆压力不同，可通过调整注浆泵来完成。

（五）、管片库

管片库设在主机与后配套之间的隧道仰拱上，它是一个滑动平板，长度约7.5 米。管片通过起吊行车吊运过来放在其上，作为过渡贮存之用，每次能贮存一环管片。管片前移时，可通过滑动平板上的2 个液压油缸带动环形链条拖引而至，每拖引一次将一片管片送到管片安装器提取位置。

（六）、管片吊运装置

管片吊运桁架安装在拖拉桥上，2 个3 吨电动葫芦组成的行车，将沿隧道轴向前后移动，把管片从运输车上吊运至管片库滑动平台，旋转90°。根据管片安装需要，滑动平台把管片不断送到管片安装器位置。

（七）、安全防护系统

——装有一个瓦斯监测系统；

——配有电瓶应急灯；

——所有动力电源线均为五芯防火电缆；

——所有紧急停车和安全电路均为双作用自测型；

——皮带输送机上安装有可视、可闻警报器；

——所有电机起动都有单独保护，并在关闭位置上有闭锁装置；

——所有液压设备均有防燃性能；

——盾构机和后配套系统设备噪音最大1m 内不超过85 分贝。

（八）、其它

后配套车的地板上铺设轨距为700mm 的轨道，管片车、材料车、出土车均在上面行走，接力风机和风管安装在后配套车上部，各种油管、水管、电缆线等均布置在车的两侧。

第5 号车地板是活动的，可通过液压缸侧向翻起，在此区域铺设钢轨。

## 盾构机主要尺寸和关键参数计算

### 盾构机主要尺寸和技术参数

土压平衡盾构机的主要尺寸和技术参数见表6-4-1。

土压平衡盾构掘进机的主要尺寸和技术参数表 表6-4-1

| 序号 | 分类 | 名称 |  | 尺寸和技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 适应工作条件 | 地层土质种类 |  | 粉砂夹粉土，粘性土，砂性土 |  |
|  |  | 土体单轴抗压强度 |  | ≤10MPa |  |
|  |  | 最小曲率半径 |  | R=250m |  |
|  |  | 最大坡度 |  | 35‰ |  |
| 1 | 盾体 | 外径 |  | 6390mm |  |
|  |  | 前盾长 |  | 3270mm |  |
|  |  | 尾盾长 |  | 2430mm |  |
|  |  | 尾壳厚度 |  | 60mm |  |
|  |  | 尾封 |  | 3 排链接密封刷 |  |
| 2 | 刀盘 | 类型 |  | 平面开式（开口率约40%） |  |
|  |  | 旋转方向 |  | 正反转双向 |  |
|  |  | 转速/ 扭矩 |  | 0-1.36rpm/4694、0-2.29rpm/2787 |  |
|  |  | 驱动方式 |  | 液压 |  |
|  |  | 驱动马达 |  | 8 个 |  |
| 3 | 刀具 | 齿形刀 | 类型 | 铲齿形(齿前镶有硬质合金) |  |
|  |  |  | 数量 | 128 把 |  |
|  |  | 扩孔刀 | 类型 | 铲齿形 |  |
|  |  |  | 数量 | 1 把( 液压缸调节) |  |
|  |  | 中心刀 | 类型 | 锥齿形 |  |
|  |  |  | 数量 | 1 把 |  |
|  |  | 磨刀 | 类型 | 矩形（表面镶有球形硬质合金） |  |
|  |  |  | 数量 | 8 把 |  |
| 4 | 螺旋 输送机 | 螺旋外径 |  | 700mm |  |
|  |  | 转速 |  | 0—17rpm |  |
|  |  | 扭矩 |  | 195KNm |  |
|  |  | 额定排量 |  | 215m3/h |  |
|  |  | 套筒可延长度 |  | 1000mm |  |
| 5 | 顶进系统 | 总推力 |  | 35600KN |  |
|  |  | 推进油缸数 |  | 20х2(40 个) |  |
|  |  | 单组油缸顶推力 |  | 1780KN |  |
|  |  | 行程 |  | 1700mm |  |
|  |  | 顶进速度 |  | 0～60mm/min |  |
|  |  | 靴板 |  | 带聚亚氨酯面型 |  |
|  |  | 控制 |  | 单组或成组操作 |  |
|  |  | 最大液压力 |  | 315bar |  |

土压平衡盾构掘进机的主要尺寸和技术参数表 表6-4-1（续）

| 序号 | 分类 | 名称 | 尺寸和技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 管片安装器 | 类型 | 筒形臂式 |  |
|  |  | 转角 | ±200 度 |  |
|  |  | 行走速度 | 0-8m/min |  |
|  |  | 旋转速度 | 0-2rpm |  |
|  |  | 管片夹取 | 机械式 |  |
|  |  | 控制系统 | 便携式遥控（电子） |  |
|  |  | 径向提升能力 | 160KN |  |
| 7 | 管片运送机 | 类型 | 2 部电动葫芦 水平、纵向移动式 |  |
|  |  | 行程 | 18m |  |
|  |  | 移动速度 | 10—40m/min |  |
|  |  | 起吊能力 | 2×30KN |  |
|  |  | 吊装速度 | 4m/min |  |
| 8 | 皮带 输送机 | 类型 | 液压驱动2 个串联输送带 |  |
|  |  | 速度 | 1m/s |  |
|  |  | 输送能力 | 280t/h 150m3/h |  |
|  |  | 带宽 | 800mm |  |
|  |  | 带架宽 | 1100mm |  |
|  |  | 皮带总长 | 51m |  |
| 9 | 变压器 | 类型 | 风冷式变压器 |  |
|  |  | 容量 | 1250kVA |  |
|  |  | 电压 | 10KV/380V |  |
|  |  | 频率 | 50HZ |  |
|  |  | 防护等级 | IP55 |  |
| 10 | 气闸室 | 类型 | 双室型 |  |
|  |  | 工作气压 | 3bar |  |
|  |  | 尺寸 | 1.4m(长)×1.6m(宽)×2.3m(高) |  |
|  |  | 容积 | 2х1.7m3 |  |
| 11 | 电气系统 | 主变压器容量 | 1250kVA |  |
|  |  | 主电路(初级电压) | 10KV 3PH 50HZ |  |
|  |  | 动力电路 | 380V 3PH 50HZ |  |
|  |  | 照明 | 220V 1PH 50HZ |  |
|  |  | 控制电路 | DC 24V |  |
|  |  | 安全照明 | DC 24V |  |
|  |  | 控制电压 | DC 24V |  |
|  |  | 贮存电缆长度 | 150m |  |
|  |  | 电缆横断面 | 3х50mm2 |  |
| 12 | 装机功率 | 螺旋输送机 | 2х110kW |  |
|  |  | 皮带输送机 | 2х15kW |  |
|  |  | 电动葫芦 | 2х2kW |  |
|  |  | 刀盘驱动 | 4х160kW |  |
|  |  | 推进油泵 | 5х11kW |  |
|  |  | 管片安装器 | 37kW |  |
|  |  | 液压油过滤器 | 15kW |  |

土压平衡盾构掘进机的主要尺寸和技术参数表 表6-4-1（续）

| 序号 | 分类 | 名称 | 尺寸和技术参数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 主机大件重量 | 刀盘 | 560kN |  |  |
|  |  | 盾壳钢结构 | 840kN |  |  |
|  |  | 驱动组件 | 280kN |  |  |
|  |  | 气闸室 | 40kN |  |  |
|  |  | 安装器 | 220kN |  |  |
|  |  | 螺旋输送机 | 180kN |  |  |
|  |  | 皮带输送机 | 40kN |  |  |
|  |  | 盾构总安装重量 | 2550kN |  |  |
| 14 | 液压系统 |  | 流量（L/min） | 工作压力（bar） |  |
|  |  | 刀盘 | 4×360 | 315 |  |
|  |  | 管片安装器 | 120 | 210 |  |
|  |  | 管片吊机 | 25 | 210 |  |
|  |  | 齿轮润滑 | 60 | 8 |  |
|  |  | 皮带输送机 | 16 | 210 |  |
|  |  | 螺旋输送机闸门 | 25 | 210 |  |
|  |  | 扩孔刀油缸 | 25 | 250 |  |
|  |  | 螺旋输送器 | 15 | 180 |  |
|  |  | 液压油过滤器 | 600 | 8 |  |
| 15 | 接力风机 | 风管直径 | φ0.9m |  |  |
|  |  | 风压 | 1610bar |  |  |
|  |  | 风量 | 4.5m3/s |  |  |

### 盾构机关键参数计算

一、盾构机液压油缸总推力

总推力P=KcF=Kc(F1+ F2+ F3+ F4)(KN)

式中：

Kc—安全系数，取1.5。

F1—盾构机与地层之间的摩擦力 (KN)

F2—刀盘正面的侧向压力 (KN)

F3—刀盘正面的地下水压力 (KN)

F4—盾尾内部与管片衬砌之间的摩阻力 (KN)

根据计算总推力P：

P=1.5(15053.688+1433.73+544.876+2.7)=25552(KN)

海瑞克公司盾构机油缸总推力35600(KN)＞25552(KN)，满足施工要求。

二、盾构机刀盘扭矩计算

刀盘最大扭矩：

T=T1+ T2+ T3+ T4+ T5+ T6+ T7+ T8+ T9（kNm）

式中：

T1—刀具切削土体所需的扭矩（kNm）

T2—由于刀盘自重所产生的抗旋转的扭矩（kNm）

T3—刀盘正面推力所产生的抵抗旋转的扭矩（kNm）

T4—刀盘密封装置抵抗旋转的扭矩（kNm）

T5—刀盘正面的摩擦扭矩（kNm）

T6—刀盘周边的摩擦扭矩（kNm）

T7—刀盘背面的摩擦扭矩（kNm）

T8—刀盘开口处切削碴土所需的扭矩（kNm）

T9—刀盘在密封舱内搅拌碴土所需的扭矩（kNm）

根据计算刀盘最大扭矩:

T=0.374+178.92+1136.39+9.68+1228.9+202.3+983.1+0.4+0.07=3740kNm

海瑞克公司盾构机刀盘最大扭矩4694 kNm＞3740 kNm，满足工程需要。

## 有关图纸

有关图纸见附图3、附图4、附图5。

# 施工方法

## 地质描述

### 概述

一、概述

XX 站～XX 站区间隧道位于南京市XX 路，南起XX 路，北止XX 路，线路长724.18m；XX 站～XX 站区间隧道位于南京市XX 路，南起XX 巷，北止XX 路，线路长805.23m。采用浅埋式双洞隧道，盾构法施工，隧道直径6.39m，涉及宽度22m 左右，洞底板埋深约23m。

二、线路段工程地质条件

（一）、地形、地貌

地貌类型属古秦淮河冲积平原。古秦淮河（一条支流）经武定门地带进入南京城区，沿长乐路、XX 路南段～长白街区间北下，经玄武湖至金川附近入江。在第四纪气候冷暖交替等作用下，古秦淮河携带的大量的泥砂在南京城区以河床、边滩形式逐渐堆积，形成10~40m厚的以砂性土为主的冲淤积物。

（二）、岩土体工程地质特征

下伏岩体为白垩系砂质泥岩，上伏土体除浅部3.40～7.0m 为近期人工填土外，其余为第四系粘性土与砂性土。线路段43.6m 以浅岩土体划分为5 个工程地质层。其中：

Ⅰ层为人工填土；Ⅱ层以粘性土、粉土为主，细分为5 个亚层，分别表示为：Ⅱ1 粉土、Ⅱ2 粉砂夹粉土、Ⅱ3 粉土夹粉砂、Ⅱ4 粉砂夹粉土、Ⅱ5 粉质粘土；Ⅲ层以粘性土、粉土夹砂为主，细分为4 个亚层，分别表示为：Ⅲ1 粘性土、Ⅲ2 粘性土、Ⅲ3 粉土夹砂、Ⅲ4 粘性土；Ⅳ层为土混卵砾石，在南京城区分布较广，埋藏于基岩顶面；Ⅴ1 层为白垩系强风化砂质泥岩。

（三）、水文地质特征

本标段地下水主要为孔隙潜水，赋存于Ⅱ4 层以浅；其次微承压水，仅分布于下部Ⅲ3、Ⅳ层。孔隙潜水、微承压水水位年变幅一般在0.2～2m，其水位动态受丰枯降水季节影响明显，同时亦受地下管线渗漏水影响。

地下水质类型为HCO3-Ca·Na 型，对钢筋混凝土无腐蚀性，水对钢结构为弱腐蚀等级。

土层的透水等级：Ⅰ层孔隙大，为透水等级；Ⅱ1、Ⅱ2、Ⅱ3、Ⅱ4 层为透水等级；Ⅲ3、Ⅳ层为弱透水等级；Ⅱ5、Ⅲ1、Ⅲ2、Ⅲ4层为微透水~不透水等级。实测Ⅱ2 层水平渗透系数1.16m/d；Ⅱ4 层渗透系数1.4~7.41m/d；Ⅱ5 层水平渗透24 小时基本不渗水，垂直渗透系数1.21×10-4m/d。

Ⅱ4 层以浅透水性强，富水性好，其单井日出水量一般为100～500方；Ⅲ3、Ⅳ层单井日出水量一般小于100 方。

### 区间地质描述

区间地质描述详见表7-1-1、表7-1-2；土体主要物理力学性质指标表7-1-3、7-1-4。。

一、XX 站～XX 站区间

该区间属古河道冲积平原的古河床及阶地地貌，基岩埋藏较深，约35~39m，古河床中主要为沉积的粉砂、粉细砂及粉土；埋藏阶地主要由可塑状粉质粘土构成。地下水埋藏较浅，一般位于地下1～2m，主要以孔隙潜水为主。

地铁隧道底板埋深23m 左右，主要穿越Ⅱ4、Ⅲ1 层，局部穿越Ⅱ5、Ⅲ2；土层均为灰色、饱和、软~流塑，夹腐植屑及朽木屑。Ⅱ4层以浅主要为砂性土，其渗透性强，富水性好，围岩稳定性极差，隧道开挖时，易产生涌水、涌砂和坍塌现象，为I 类围岩{按《公路隧道设计规范》（JJJ026-90）关于隧道围岩分类标准}。圬工与围岩摩擦系数f<0.25。

二、XX 站～XX 站区间

该段属古河道冲积平原的古河床及阶地地貌，基岩埋藏较深，约35～39m，古河床中主要为沉积的粉砂、粉细砂及粉土；埋藏阶地主要由可塑状粉质粘土构成。地下水埋藏较浅，一般位于地下1～2m，主要以孔隙潜水为主。

地铁隧道底板埋深23m 左右，主要穿越Ⅱ41、Ⅱ42、Ⅲ11、Ⅲ12、Ⅲ13 层；Ⅱ层土为灰色、饱和、软~流塑，夹腐植屑及朽木屑；

Ⅲ层以粘性土、粉土夹砂为主，Ⅲ11 粉质粘土，褐黄色，软～可塑；

Ⅲ12 粉土夹粉质粘土，灰色，软~可塑。Ⅱ4 层以浅主要为砂性土，其渗透性强，富水性好，围岩稳定性极差，隧道开挖时，易产生涌水、涌砂和坍塌现象，为I、II 类围岩{按《公路隧道设计规范》（JJJ026-90）关于隧道围岩分类标准}。I 类围岩圬工与围岩摩擦系数f<0.25，II 类围岩f=0.3。

### 补充地质勘察

根据《南京地铁XX～XX、XX～XX 工程地质勘察报告》及《施工招标文件补充通知》，内秦淮河处盾构隧道覆土只有2.7m，盾构通过此处的施工时，需详细查明河道、堤岸的现状，制定切实可行的施工方案。针对区间隧道经过的建筑物管线部位，以及随着技术工作的深入，在施工图设计阶段对地质勘察的要求，将根据国家、江苏省有关标准规范制定补充勘察方案。

## 工程特点

### 工程主要技术难点及对策

经过对招标文件的分析和现场考察，初步考虑本工程主要技术难点和拟采取的技术应对措施见表7-2-1。

| 序号 | 技术难点 | 对策及措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XX 站主体已施工完毕， 地面交通已经恢复，进 出洞口无法进一步加固 | 进出洞前，首先在原井内钻孔检查原深层搅拌桩加固效 果， 如达不到推进技术要求，则采用水平旋喷加固，在车 站内水平向外打设旋喷管， 加固墙外土体， 加强土体强度、 自立性和均匀性。 |
| 2 | 盾构过秦淮河时，覆土 浅，防渗要求高，同时 要保护堤岸。 | 1、根据补充详细勘察，制定切实可行的过河方案。 2、采用上下游围堰截断河水，埋设φ1000 钢管，保持流 水畅通。 3、采用粘土回填、地面旋喷法加固。 4、必要时采用洞内超前注浆加固。 5、河底推进时， 严格控制盾构姿态，尽量保持同一坡度， 匀速推进，同时加强对出土量、同步注浆量的控制。 6、堤岸架设横向支撑。 7、过堤岸时及时根据条件变化调整掘进参数设置。 8、管片外表、螺栓加强防腐防水处理。 9、同步注浆采用双浆液，并及时向盾尾加注油脂。 |
| 3 | 盾构通过较厚的富含水 粉砂层 | 1、向刀盘正面加注膨润土、泡沫，改善土体透水性，保 证土舱压力，防止因土体失水造成螺旋机空转，引发流砂、 涌水现象。 2、盾尾同步注浆采用双浆液，并及时压注油脂，防止盾 尾渗水。 3、严格控制纠偏量，并保证推进施工的连续性。 |
| 4、 | 盾构经过多座建筑物 | 1、仔细调查核实，根据每一处的实际情况制定有针对性 |
| 5 | 盾构多次穿越管线群，线路与多条管线平行。 | 的详细保护方案。2、适当放慢推进速度，合理设置土压力值，防止超挖和 欠挖，尤其控制挤土量。 3、必要时超前注浆加固。 4、保证同步注浆量，并根据监测信息及时调整。 5、做好二次补压浆。 6、必要时对重点管线跟踪注浆。 |
| 6 | 联络通道开挖必须保证 安全，减少开挖过程对 地面的影响。 | 1、利用、借鉴我局在浅埋暗挖法作业的成熟工艺、工法。 2、洞内小导管注浆。 3、管超前、少扰动、短进尺、强支护、勤量测、早衬砌。 |

### 工程的主要特点

一、交叉多，干扰大

集中体现在结构交叉多、工序交叉多、接口界面交叉多、专业交叉多、前期与后期交叉多，施工相互干扰较大。执行关键工期计划所发生的各规定部分的工期偏差，会影响其它作业。结构的多交叉，存在空间效应与体系转换问题。

二、地处市区，环境特殊

主要体现在地面建筑物密集，施工对周围环境的影响必须严格控制，文明施工要求严格，环境保护标准高。

三、任务重，系统性强

全部工程要求在33 个月内完成。其中，盾构机需要引进，鉴定、安装、调试，前期试掘进进度会放缓，中间加快，出洞又会放缓，还要调头、转场，工序复杂，任务重。采用盾构机施工，这是隧道工厂化施工的模式，其系统性特别强，环节与环节之间的衔接、匹配是否合理，直接影响施工效率，直接影响施工的安全、质量、速度。

四、地质复杂，施工难度大

地铁隧道主要穿越Ⅱ4、Ⅲ1 层。Ⅱ4 层以上主要为砂性土，其渗透性强，富水性好，围岩稳定性极差。Ⅱ4、Ⅲ1 层水平分层，盾构机易磕头；且局部地区覆盖层过浅。施工中容易造成地面隆起或沉降。

## 施工准备

施工准备工作是否充分、到位，将直接影响施工总体安排，影响主体工程能否按时开工，影响到工程开工后能否顺利进行，施工前必须做好各项准备。我局中标后，迅速组成项目部开展各项工作。在最短的时间内完成建筑物、管线等的调查及地质补充勘探。并组织精测人员对设计控制桩进行复测，将测量结果上报监理及有关部门。绘制详细的线路纵断面、横断面图，上报监理。做好开工前的各项准备，上报开工报告。全部技术人员通过各种途径达到岗前培训。

### 设备准备与人员培训

一、设备准备

设备准备见表7-3-1

设备准备表      表7-3-1

| 项目 | 内容 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 盾构机 供应 | 1、中标通知 2、确定商务、技术谈判人员、地点，与外商联络。 3、商务技术谈判 4、盾构机设计、制造、厂内预组装、调试 5、运输 | 1、2000.12.27 2、2000.12.28~2001.1.3 3、2001.1.4~2001.1.31 4、2001.2.1~2001.9.30 5、2001.10.1~2001.11.15 |
| 管片模具 | 设计、制造、运输.. | 2001.3.1~2001.6.30 |
| 盾构基座反力支架 | 现场制作 | 2001.10.1~2001.10.31 |
| 龙门吊 | 设计、制造、运输现场拼装 | 2001.7.15~2001.10.14 2001.10.15~2001.10.31 |
| 盾构机拼装 | 详见盾构机首次拼装方案 | 2001.11.15~2001.12.30 |

二、人员培训

人员培训计划计划见表7-2-3

人员培训计划表          表7-2-3

| 项目 | 内容 |  | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国外培训 | 工地培训 | 项目部管理人员、土建工程师、掘进队主要领导、主司机等人员赴海瑞克盾构机相近工程施工现场培训。 | 2001.2.8~2001.2.25 |
|  | 工厂培训 | 组织机械、液压、电气工程师及专业技工在盾构机厂内预组装、及调试期间进行工厂培训 | 2001.8.30~2001.9.30 |
| 国内培训 | 举办培训班 | 99 年我局曾在同济大学举办过盾构培训班，在明年初再办一期培训班， 全部技术人员经过岗前培训 | 2001.3. 1~2001.4.15 |
|  | 参观工地 | 海瑞克公司生产的盾构机已投入我国地铁施工，该公司已承诺组织我局技术人员在盾构机拼装、试掘进期间到工地参观学习。 | 2000.12.30~2001.2.30 |

### 盾构施工场地平面布置与设施

本工程地处XX 路，为南京市最繁华的街道，路面交通繁忙，车流、人流较多，所以场地布置本着“满足需要、占地最少”的原则。

施工中保护好施工场地范围内及场区外的树木、绿地、管线、构筑物和其它设施，不得任意砍伐、拆除和损坏，按文明施工标准与要求设置临时设施。

一、XX 站南端头井施工场地

该场地位于XX 路西侧南京自来水总公司院内，施工场地约3400m2，施工期间主要在此安排管片堆放，粘贴橡胶止水垫，碴土堆放和运输、注浆材料搅拌等场地，并布置生产、生活及办公用房。平面布置见附图6。

（一）、生活设施

1、按设计图纸要求，测出需要围蔽的施工场地及场区，采用业主指定的围挡材料进行围蔽，在场地东侧和南侧各开一扇大门，并建有门卫值班室和洗车场。

2、场区内采用C10 混凝土硬化地面，混凝土厚20～30cm。施工场区设计临时便道，采用C10 混凝土硬化场地地面，混凝土厚30cm。

3、在场地北侧搭建一幢45×12m 的三层楼房作为生活及办公用房，楼前进行绿化；西侧建有洗澡房。

（二）、生产、材料存放设施

1、西侧布置实验室、修理件。

2、南侧布置有注浆材料拌和站、材料堆放场、变电室、发电机室、压风机室。

3、东侧布置充电房、材料配件库。

4、始发井西侧地面设有集土坑、集水池、抽水机、通风机。

（三）、施工吊运设施

在盾构始发井和拆卸井上，沿垂直隧道轴线方向布置轨距为16m的2×20t+1×10t 单悬臂龙门吊一台，作为管片、注浆材料、电瓶箱、出土等材料吊运设备。平行与隧道轴线设有一台10t 龙门吊倒运管片。

（四）、管片堆放场地

在盾构始发井西侧布置管片堆放和粘贴橡胶止水带。

（五）、临时供电、供水设施

1、在场地南侧布置变电室，将业主提供一路10KV 的供电电源，引至自备变压器和相关设备上。

2、从业主提供的一条4 寸总水管引水至各施工、生活用水点。

（六）、施工通讯设施

与市电讯部门联系，安装程控电话架设通讯线，沟通项目部与业主、设计、监理、各施工队等的联系；同时申请一台计算机上网。

二、XX 站北端头井施工场地

该场地位于XX 路西侧，施工场地面积约3200m2，施工期间主要在此安排管片堆放，粘贴橡胶止水垫，碴土堆放和运输、注浆搅拌等场地。施工场地平面布置见附图7。

（一）、临时生活设施

1、按设计图纸要求，测出需要围蔽的施工场地及场区，采用业主指定的围挡材料进行围蔽，在场地南侧和北侧各开一扇大门，并建有门卫值班室和洗车场。

2、场区内采用C10 混凝土硬化地面，混凝土厚20～30cm。施工场区设计临时便道，采用C10 混凝土硬化场地地面，混凝土厚30cm。

3、在场地北侧建临时现场办公室、休息室。

（二）、生产材料设施

1、沿场地南侧布置压风机室和配电室。

2、场地西侧布置有材料配件库、注浆材料拌和站、材料堆放场。

3、场地东侧布置充电房。

（三）、施工吊运设施

在盾构始发井和拆卸井上，沿垂直隧道轴线方向布置轨距为16m的2×20t+1×10t 单臂龙门吊一台，作为管片、注浆材料、电瓶箱、出土等材料吊运设备。平行与隧道轴线设有一台10t 龙门吊倒运管片。

（四）、管片堆放场

在始发井的南侧布置管片堆放场。

（五）、临时供电、供水设施

1、通过架空电缆从南端头井施工场地接电到北端头井施工场地配电室。

2、从南端头井施工场地用4 寸水管将水引入北端头井施工场地。

（六）、施工通讯设施

与市电讯部门联系，安装程控电话架设通讯线，沟通项目部与业主、设计、监理、各施工队等的联系。

### 洞口地层加固

一、洞口土体加固标准

洞外土体加固是将洞外侧一定范围的土体进行改良，使土体的抗剪、抗压强度提高、透水性减弱，使土体具有自身保持短期稳定的能力。洞门打开后，加固后的土体不倒塌、不滑移；盾构机刀盘旋转、直接切削加固土体，对刀具无损伤，加固后的各种指标如下：

无侧限抗压强度 0.5～1.0Mpa

抗渗性 ＜10-6cm/s

加固范围 出洞4m,进洞6m

加固后进行钻孔检测，如达不到上述要求，在端头井内采用水平旋喷进行二次加固。

二、XX 站南北端头井、XX 站南端头井进出洞土体加固

上述三处盾构进出洞均采用地面旋喷法加固，洞口加固平剖面见设计图。

由于XX 站和XX 站土建工程尚未开工，旋喷法加固施工尽可能选择在地下墙之前，这样能使旋喷加固的土体与地下墙紧密结合，最大限度提高土体的防渗效果，保证加固质量。

地面旋喷法施工采用二重管喷射注浆方法，加固宽度：进洞6m，出口4m；加固深度：隧道底部以下3m。

（一）、加固孔位布置

孔位布置采用梅花形布置，横向间距1.7m,排距1.5m，如图7-3-1 所示。

（二）、工艺流程

工艺流程见图7-3-2

图7-3-2 旋喷施工工艺流程图

（三）、施工注意事项

1、二重管法使用的低压水泥浆液流压力大于1Mpa，气流压力取0.7Mpa，提升速度取0.1-0.25m/min。

2、高压喷射注浆的主要材料为水泥，采用425 号普通硅酸盐水泥。

3、水泥浆液的水灰比取1.5。

4、喷浆量Q（L/根）可按下式计算：

Q=Hq（1+β）/V

式中 H—桩长（m）

V—注浆管提升速度（m/min）

q—泵的排浆量（L/min）

β—浆液的损失系数，取0.2。

5、当实际孔位、孔深和每个钻孔内的地下障碍物、涌水、漏水及与工程地质报告不符等情况时，需详细记录。

6、采取复喷措施，即先喷一遍清水再喷一遍或两遍水泥浆。

7、施工中如实记录高压喷射注浆的各项参数和出现的异常现象。

（四）、高压喷射注浆法施工常见问题与处理对策

高压喷射注浆法施工常见问题与处理对策见表7-3-1

| 常见问题 | 产生原因 | 预防措施及处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 固结体强度 不匀、缩颈 | 喷射方法与机具没有根据 条件进行选择；喷浆设备 出现故障中断施工；拔管 速度、旋转速度及注浆量 没能配合时，造成桩身直 径大小不匀，浆液有多有 少；喷射浆液与切削的土 粒强制拌和不匀，直接影 响加固效果；穿过较硬的 粘性土，产生缩颈。 | 根据设计要求和地质条件，选用喷浆方法和机 具； 喷浆前先进行压水压浆压气试验， 一切正常后方可配浆，准备喷射，保证连续进行。配浆时必须用筛过滤；根据固结体的形状及桩身匀质 性， 调整喷嘴的旋转速度、提升速度、喷射压力 和喷浆量； 对易出现缩颈部位及底部不易检查处 进行定位旋转喷射或复喷的扩大桩径办法；控制 浆液的水灰比及稠度；严格要求喷嘴的加工精 度、位置、形状、直径等，保证喷浆效果。 |
| 钻孔沉管困 难、偏斜、冒 浆 | 遇有地下埋设物，地面不 平时，钻杆倾斜度超过 1.5%；注浆量与实际需要 量相差较多。 | 放桩位点时应探深，遇有地下埋设物要清除或移 桩位点；喷射注浆前先平整场地，钻杆要垂直， 倾斜度控制在1.5%以内；利用侧口式喷头，减 小出浆口孔径并提高喷射能力，使浆液量与实际 需要量相当，减少冒浆；控制水泥浆液配合比。 |

三、XX 站盾构进、出洞土体加固

XX 车站为逆作法施工，车站主体已经完工，上部路面交通已经恢复，无法在地面进行加固处理。因此首先考虑在端头井壁钻孔检测原搅拌桩的加固范围和加固效果。若未能达到加固标准，则在端头井内采用水平旋喷法进行盾构进出洞土体加固，加固后的土体达到加固要求。

（一）、设备选型

水平注浆选用TDZ-50 型水平钻孔旋喷机施工，该设备由铁道部徐州机械厂和石家庄铁道学院联合研制，已在多项工程中成功应用。

其设备配置见下表：

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旋喷钻机 | TGD-50 | 1 | 钻孔深度：>10m 钻塔升降高度：750～5500mm 钻塔倾斜角度：0º～105º 钻杆直径50 ㎜，功率11kw， 机重2000kg |
| 高压注浆泵 | YZB-32 | 1 |  |
| 浆液搅拌机 | 水泥搅拌机 | 1 | 水泥浆容量1m3 |
| 储浆罐 | 水泥浆储罐 清水储罐 | 1 1 | 水泥浆储罐容量1.8m3 清水储罐容量1.5m3 |

（二）、加固范围

加固范围与孔位布置见附图8。

（三）、施工工艺

水平旋喷施工顺序见图7-3-3。

图7-3-3 水平注浆施工顺序示意图

1．井壁钻孔。首先在井壁旋喷孔位置预钻孔，穿透混凝土墙壁。

2．钻机定位。先将钻机在注浆孔前就位，钻杆正对孔心。钻机牢固固定，以免在钻进过程中发生晃动，自身产生位移。

3．钻孔。TDZ-50 型水平钻孔旋喷机的注浆管兼作钻杆，钻进时直接将注浆管钻入加固土体。钻孔保持平直，为防止钻杆出现下垂现象，钻孔时预先将钻杆上抬3~5º 角。

4．旋喷注浆。兼作注浆管的钻杆钻进到预定深度后，立即进行高压喷射注浆。注浆管由里向外边旋转边徐徐拔出。

5．注浆结束。对每个注浆孔在旋喷注浆完成后，迅速拔出注浆管，并立即打入一个木桩，封闭孔口。木桩用于止浆，是完成注浆的标志。

6．回灌补浆。全部注浆结束后，在全部注浆孔进行双液浆二次补浆。补浆的目的是充分回填加固土体与围护结构之间的空隙，保证进出洞施工时洞口的止水效果。

（四）、施工注意事项

由于成桩条件不同，水平旋喷的工艺要求比垂直旋喷高。与垂直旋喷相比，水平旋喷的施工必须注意以下方面：

1．在加固深度范围内采用同一钻杆，避免中途接卸钻杆。

2．由里向外旋喷，保持注浆管匀速拔出。

3．采用复喷（先喷水后喷浆）工艺，保证加固范围。

## 盾构机掘进施工

### 掘进施工工艺与流程

一、施工总体方案

（一）、施工进度安排

盾构机自XX 站南盾构端头井始发，沿下行线掘进至XX 站调头再掘进回XX 站；然后盾构机转场至北端头井，沿上行线掘进至XX站调头，再掘进回到XX 站拆卸退场。其施工工艺流程见图7-4-1。

（二）、推进施工的工程难点

盾构推进施工中，地层土质的变化将直接影响到各项参数的设置，根据地质条件和对现场的调查，将以下地段做为施工中的重点控制部位：

1、盾构出洞后，由地层加固区进入原状土区；

2、盾构进入内秦淮河下部，覆土深度变化；

3、盾构穿过内秦淮河堤岸和建筑物，土层荷载变化；

4、盾构在混合土层断面中推进；

5、盾构在曲线段推进。

二、盾构机进出洞

（一）、盾构出洞

盾构拼装出洞的顺序见图7-4-2 所示。

图7-4-2 盾构拼装出洞流程图

1、出洞准备工作

(1)、盾构出洞前要完善地面施工辅助措施,包括行车、管片防水涂料制作场地等。

(2)、盾构基座就位(见附图9)：盾构基座按隧道设计坡度放置。

(3)、盾构、车架吊装就位调试验收。

(4)、井内的盾构后盾管片布置及后座砼浇捣。

盾构后盾由10 环负环管片拼装而成，在负环后部安装0.5m 宽的钢圆环，使砼管片均匀受力。钢环后部用3 榀56#工字钢及细石砼嵌实，在3 榀工字钢后用钢管支撑，盾构掘进时的轴向力由其传递至站台(见附图10)，施工时根据每一车站具体情况做出适当调整。

(5)、洞口止水装置的安装

洞口加固圈与盾构外径存在环向建筑空隙，为防止盾构出洞时土体从间隙流失，在洞圈安装橡胶帘布环状止水带、扇形板等组成的密封装置(见图7-4-3)，作为施工阶段的临时防泥水措施。

(6)、洞门砼凿除

盾构出洞时，在盾构与槽壁之间搭设脚手架，用以割除外排钢筋，并按照先下后上的顺序逐块吊出。

2、盾构出洞

(1)、后盾负环拼装、盾构调试完成后，拉去洞圈内钢筋砼网片。在此过程中，要连续施工，尽量缩短作业时间，确保正面土体的稳定性；并配备专职安全员对此进行监督检查，杜绝安全事故隐患。盾构靠上推进土体；调整洞口止水装置。

(2)、盾构推进前，为减少盾构的推进阻力，在盾构机座轨道面上涂抹牛油。为避免刀盘上的刀头损坏洞门密封装置，在刀头和密封装置上亦涂抹油脂。在盾尾钢丝刷处填满密封油脂。

（二）、盾构进洞

1、盾构接收井的准备

盾构接收井施工完成后，对洞门位置的方位测量确认，安装盾构接收基座(参照出洞盾构基座安装形式)。接收井内砼洞门凿除和洞门封堵材料等各项工作准备就绪。

2、盾构姿态的复核测量

盾构进洞前100m 对隧道进行贯通测量、进洞口中心坐标测量，并由不同单位、不同仪器复测两次，确保测量数据准确。根据测量数据及时调整盾构推进姿态，确保盾构顺利进洞。进洞时隧道中心偏差与设计洞门偏差控制在±2cm 以内。

3、盾构进洞

(1)、洞门砼拆除

当盾构逐渐靠近洞门时，在洞门砼上开设观察孔加强对其变形和土体的观测，并控制好推进时的土压力值。在盾构切口距洞门20-50cm时，停止盾构推进，尽可能掏空密封舱内的泥土使切口正面的土压力降到最低值，以确保砼封门拆除的施工安全。砼封门拆除的方法与出洞时基本相同。

(2)、在砼洞门拆除后，盾构尽快连续推进并拼装管片，尽量缩短盾构进洞时间。

(3)、洞圈特殊环片脱出盾尾后，用弧形钢板与其焊成一个整体，并用水硬性浆液将管片和洞圈的间隙进行填充，以防止水土流失，保护周围环境。

三、首100m 试推进

试推进是对盾构机进行负荷试验。通过试推进，可全面检验整机性能。发现盾构机的不足并及时加以修正。盾构掘进的前100m 作为试推进段，在此阶段，海瑞克公司派驻专家指导小组协助我方完成试推进工作，专家指导小组包括项目主管、土建、液压、机械、电气工程师各一名，我方组织相应的专业小组与外方专家对口合作。在这段施工中重点要求做好几项工作，见表7-4-1。

四、试掘进转入正常掘进

（一）、拆除反力支架、负环管片、盾构基座, 做洞门。

（二）、拆除临时出土进料轨道和道岔，铺设正常施工的轨道和道岔，试掘进工作内容表 表7-4-1

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术工作 | 1.全面熟练掌握盾构施工各作业环节的施工方法、技术规范。特别是决定成洞质量、控制施工速度的关键环节。如掘进、隧道线形、注浆、管片拼装、出碴运输等。通过试推进，以上重要环节达到熟练掌握程度。 2.完善优化施工组织设计方案（不同的盾构、甚至相同的盾构在不同的地质情况下， 施工组织也会有所区别）。为此， 在试推进期间不断完善施工组织方案，以使之更加科学合理，达到各工序衔接紧密，劳力配置最优的程度。 3.编制有关规定、图表。根据业主提供的有关资料、结合本标段隧道工程的实际情况，编制盾构施工各工序、各岗位的操作规程、作业工法、质量监测卡片、设备运行、保养、维修记录表等。 4.摸索出最佳掘进参数。保护好出洞口的管线，加强对地面沉降的监测， 及时获取监测结果。沟通井下和地面的信息，通过试推进要摸索出控制地面沉降和保证隧道质量的最佳掘进参数，即刀盘转速、总推进力、密封舱压力、注浆量及压力、推进速度、螺旋输送机出碴量等参数之间的关系，最终找到控制地面沉降的方法。 |
| 2 | 组织工作 | 1.施工人员通过最初试推进能独立完成各项作业。全体施工人员必须经过理论培训合格、持证上岗。在制造厂家技术人员的指导下，盾构主司机、吊机、注浆设备、管片安装机构、机车司机等操作人员应尽快对新盾构机的操作方法、机械性能进行熟悉，达到技术规范规定的质量标准。 2.维护保养人员应对整机的润滑、检查、监测点有全面掌握并能进行独立作业，还应建立详细完整的档案，以免发生漏项。 3.首100 米试推进可细分为三个区段，第一区段14.4 米(12 环)，第二区段36 米(30 环)，第三区段50.4 米(42 环)。第一区段属最初掘进阶段，日进度掌握在二环至三环。盾构正面密封土压力、刀盘转速、推进速度、推进油缸顶力、注浆压力等诸项施工参数，分别采用三组不同参数进行试推进。通过隧道沉降、特别是地表沉降变化，地层沉降测量，确定一组适用的施工参数值。第二区段采用第一区段的较佳施工参数，日进度从三环递增至五环的试推进正常施工进度。通过施工监测，根据地层条件、地下管线、房屋情况，对施工参数作慎密细微的调整，取得最佳施工参数。第三区段是正式推进施工的准备阶段，在条件允许下日进度渐次提高到正常水平，但强调服从地面沉降、管线监护为原则。各项沉降应符合+10mm 、-30mm 标准。 |
| 3 | 临时出土进料 | 1、盾构始发出土、进料临时使用上行线井口，2、在车站内铺设临时轨道和道岔，见附图24。3、使用两台机车、四节平板车，兼顾出土、注浆料、管片的运输。 |
| 4 | 整机验收 | 1.由机械、电气、液压及施工技术人员组成的盾构验收小组，根据建设单位要求，以盾构各部件设备的机械性能技术指标为依据，进行盾构验收并提出鉴定意见。 2.在地质条件允许的情况下，在试推进期间， 可对整机进行满负荷试验， 以准确、全面验收整机性能。 |

（三）、调整各作业班组施工人员

经过试掘进会发现各工班技术力量是否均衡合理，各岗位劳力安排是否匹配，如有不妥应做适当调整。

（四）、根据试掘进取得的经验完善各种工法、操作规程、监测卡片、记录图表等。

（五）、试掘进的第三区段已基本达到正常推进的水平，盾构推进、管片安装、同步注浆及二次补压浆等作业工序的重要技术参数已摸索出最佳值，正常掘进应严格遵照执行。地层变化

（六）、交接班是施工中的重要环节，准备接班的工班负责人应在进洞前与洞内施工负责人取得联络，提前了解设备运行状况、地质状况，以便在进洞前做好设备维修专用工具、配件和工程材料的准备，确保工班之间衔接紧密，施工连续进行。

五、管片安装

管片安装是盾构法施工的重要环节。管片作为永久性衬砌，其安装质量好坏直接关系到成洞质量。同时，在盾构掘进施工过程中还要作为盾构推进时的支座，承受盾构推进油缸的纵向推力。因此，要求管片能在较短时间内高质量安装完毕，以适应盾构推进作业循环要求。并能立即承受围岩压力防止地面沉降。

（一）、管片结构

基本参数：内径：5500mm，厚度：350mm，宽度：1200mm。每环管片分6 块，3 块普通块各67.5°；2 块邻接块各68.75°；1 块封顶块20°。

（二）、拼装顺序

管片拼装顺序：由下部开始，先装普通块，再对称安装邻接块，最后装封顶块。

（三）、拼装工艺

1、管片在做防水处理之前必须对管片进行清理，然后再进行防水橡胶条的粘贴。

2、安装过程中要彻底清除盾壳安装部位的垃圾，同时必须注意管片的定位精度。尤其是第一组管片的定位会影响以后管片的安装质量及与盾构的相对位置，因此第一环应尽量做到居中安装。

3、为避免开挖面的坍塌，盾构推进油缸不能同时收回，要根据各段管片对应位置交替收回。即安装哪段管片收回哪段相对应的推进油缸，其余推进油缸仍顶紧。

4、封顶块轴向嵌入80cm，然后再开启轴向施压推进油缸，纵向插入。

5、管片安装要把握好管片环面的平整度。

6、边拼装管片边扭紧纵、环向联接螺栓，待整环管片安装完毕，撑开真圆保持器固定。

7、在整环管片脱出盾尾后，再次按规定扭矩扭紧全部联结螺栓。

环向螺栓扭矩为2000-2500N·m，纵向螺栓扭矩为 1500-2000N·m。

（四）特殊地段管片的安装

1、曲线段管片安装

盾构在竖曲线和水平曲线地段上施工，或施工轴线偏离理论轴线发生蛇行时，相邻管片环之间会出现楔形间隙，止水橡胶条不能接触，为此必须采取特殊办法加以处理。

（1）、竖曲线地段

竖曲线地段半径为3000m，在管片背向盾构推进油缸的环面上，分段覆贴不同厚度的低压石棉橡胶板，以使其在施工阶段推进油缸推力作用下成为一个合适的斜面。由于覆贴料厚度小，不会减弱弹性密封垫的止水效果。

楔形垫板见附图11。

（2）、平曲线地段（本标段最小平面曲线半径800m）为适应圆曲线段、缓和曲线段、施工纠偏等需要，设计楔形衬砌

环，其楔形量按曲线半径为800m 的圆曲线段连续布置楔形环计算。

衬砌排版时，对不同的缓和曲线、圆曲线段均以计算优选的最佳衬砌布置方案拟合（一般拟合误差小于10mm，局部20mm），以满足线路设计的要求。

2、联络通道地段管片安装

在设置联络通道的地段，两个区间隧道的内侧均要留出一个旁洞，宽约2500~4000mm。为了承受旁洞顶部和底部拱圈传来的荷载，旁洞上下均需设置过梁以及支承过梁的壁柱，从而在旁洞四周形成一个坚固的封闭框架。

旁洞的开口部分在盾构通过时用临时填充管片堵塞，使管片环仍为封闭的，以改善其受力条件，防止泥砂涌入。联络通道施工前，再将填充管片拆除形成旁洞，于是，荷载完全传到框架上。

联络通道衬砌与旁洞框架连接部分的防水措施，将联络通道的防水隔离层贴在管片凸缘上，然后用钢板压紧，管片与钢板间形成的缝槽用防水材料嵌填。

六、注浆

注浆是盾构机掘进施工中的一道重要工序。该工序可分为同步注浆和衬砌壁后二次补压浆两部分。

（一）、同步注浆

同步注浆的作用是通过及时填充盾构与管片圆环间的建筑空隙来减少地面沉降，是盾构推进施工中的一道重要工序。选择具有和易性好、渗水性小、具有一定强度的浆液，并及时、均匀和足量压注，确保建筑间隙得以及时足量地填充，压浆参数根据压浆时的压力值和地层变形监测数据及时调整。同步注浆通过嵌于盾尾的注浆管压注。

1、同步注浆工艺流程

同步注浆的工艺流程为：地面拌制浆液→隧道内平板车上浆筒运输→工作面后配套车架上注浆泵控制压注。

2、浆液配比设计

根据工程地质情况，结合海瑞克盾构机在类似地质条件下的成功经验，本工程同步注浆浆液主要采用惰性缓凝浆液，需特殊处理地段视情况选用与二次补压浆相近的双浆液。

惰性浆液的配比设计，主要考虑浆液的充填性（流动性）、离析性、初凝时间、固结强度，同时根据施工反馈信息和现场试验结果进行调整，初步拟定的浆液配比如下（重量比）：

惰性浆液配比表 （重量比） 表7-4-1

| 黄砂 | 水泥 | 粉煤灰 | 膨润土 | 水 | 缓凝剂 | 初凝时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59% | 5% | 9% | 13% | 14% | 0.06% | 20h |

3、注浆量

理论注浆量按下式计算：

V=π(D2-d2 )×L/4

D——开挖直径：6390mm

d——管片外径：6200mm

L——管片宽度：1200mm

V=3.14×(6.392-6.22)×1.2/4=2.25m3

考虑到本标段的地质条件，同步注浆量初步定为150%～200%建筑间隙的体积，因此注浆量选择在3.38～4.51m3 之间。

4、浆液的搅拌和运输

按照浆液搅拌运输方案，在地面注浆材料拌合站，准确计量材料，严格按先后顺序投放，不能把已凝固的水泥、膨润土等不合格材料投入使用，连续搅拌到规定时间，存放在具有低速搅拌功能的储浆槽内备用。

浆液在运输过程中不能出现离析沉淀，运输浆筒装有搅拌装置。

5、浆液压注

注浆压力设定为0.3-0.5MPa，压浆与推进同步进行。在盾构推进过程中，工作面压浆要有专人负责，对压入位置、压入量、压力值均应详细记录，并根据地层变形监测信息及时调整。

6、整理与清洗

注浆完成后，定时对工作面注浆系统、隧道内运输车以及地面拌浆系统进行清洗，清洗时间每班一次。同时妥善处理废弃浆液。

（二）、盾尾油脂压注

为了保证盾构机盾尾密封功能，顺利完成区间隧道的掘进任务，必须切实做好盾尾油脂的压注工作。盾构推进正常施工阶段，基本每隔一环进行一次盾尾油脂的压注，如遇特殊情况，可按实际情况加大盾尾油脂的压注量。

盾尾油脂压注的操作工序为：准备压注施工→连接压注管路→油脂泵压注→达到要求后结束→继续推进。

每一环的压注量为35 升（可根据实际情况进行调整），压注压力为2.5～5bar。

（三）、衬砌壁后二次补压浆

二次补压浆的作用是减少盾构过后土体的后期沉降量，特别是盾构在穿越地下管线及地面构筑物\涌水及软土地段时补压注浆尤为重要。

二次补压浆的浆液为双液浆，地面拌制浆液，通过管片上预留压浆孔压注。每环1～1.5m3，依实际情况调整。其配比见表7-4-2。

双液浆配比表 （重量比） 表7-4-2

| 水玻璃 | 水泥 | 膨润土 | 水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6% | 30% | 4% | 60% |

二次补压浆注浆压力为0.8～1.0MPa。

压浆需派专人负责，对压入位置、压入量、压力值均详细记录，并根据地层变形监测信息及时调整，确保压浆工序的施工质量。

七、与开挖面土体改良

本标段地质上砂土含量大，为保护地面建筑与地下管线，保证推进施工的顺利进行。采取超前注浆和压注泡沫或膨润土的方法改良开挖面土体。

（一）、超前注浆

盾构在通过断层、破碎带、上覆土层薄、地面有要保护的建筑物、管线时，可利用机器上特别装备的超前注浆系统实施超前注浆。

盾构机上地质勘测超前钻孔系统可穿过护盾预留孔，以10°夹角超前钻孔20m，在护盾圆周开有12 个预留孔，钻孔直径为50mm。

超前注浆浆液为双液浆，配比与二次补压浆大致相同。

注浆压力一般为0.4-0.6Mpa，在施工中可根据实际情况做适当调整。

实施超前作业时，应加强地面监测，严格控制地面隆起量不超过10mm。

（二）、泡沫剂或膨润土的压注

本隧道工程主要处于粉砂、粉细砂、粉土的地质中，为了改良土体、保护刀盘以及保证盾构螺旋输送机的正常出土，推进过程中可根据螺旋输送机出土情况和刀盘油压变化，在盾构前方压注泡沫剂或膨润土。压注膨润土浆液的同时要观察螺旋输送机的排土状态及正面土体的沉降情况，确保正面土体稳定。

具体配比和注入量见表7-4-3

泡沫配比和注入量表 表7-4-3

| 原材料 | 配合比（kg） | 浓度（%） | 比重 | 注入量m3/m3 | 备 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 膨润土、水 | 0.25:1 | 25 | 1.11 | 0.05~0.15 | 根据刀盘转速及螺旋机油压而调整注入量 |  |

八、辅助作业

（一）、供电

1、洞内供电方案

（1）、盾构机的供电

洞内盾构机供电线路见示意图7-4-4，盾构机10kV 电源，由洞外变电所引入，10kV 高压电缆线进洞，通过高压电缆快速接头与盾构机后配套上的电缆卷筒进线一端相连，卷筒出线一端通过随机柔性高压电缆，接到盾构机的主变压器上，将10kV 高压电转变成380V 的低压电，供给盾构机用电设备。随着主机向前掘进，电缆卷筒跟着放线，每掘进150m，加装一节150m 长电缆。从而组成洞内一套完整的供电线路。

图7-4-4 洞内盾构机供电线路示意图

（2）、盾构机10KV 电力电缆选择与截面计算

盾构机进线电缆海瑞克公司进口随机标准配置为3×50mm2 柔性聚乙烯橡胶护套电缆，据我们通常选用电力电缆的方案验算：

经济电流密度法计算电力电缆截面：Sji=Ijs/Iji

Ijs—电缆计算电流A；

Iji—导线经济电流密度；

Sji——单股导线截面积；

即按经济电流密度法计算3×29.1mm2 的电力电缆即可满足要求。

再按发热条件选择法（Iyx ≥Ijs）和线路电压损失计算：

ΔU%=(R0+X0tgψ)100/U2 =Δu%PL（计算步骤略）

选择3×35mm2 的电力电缆即可满足供电要求，但考虑大功率电机启动的冲击影响和电网电压波动的影响；以及必须考虑的安全储备量和机械抗拉强度等，决定选用3×50mm2YJV22 交联聚乙烯铜芯铠装电缆。

注：Iyx —容许持续载流量

P—负荷

L—线路长度（km）

U—额定电压（kV）

R0—线路单位长度电阻（Ω/km）

X0—线路单位长度感抗值（Ω/km），一般X0 取平均值0.38Ω/km；

Δu%—线路每MW.km 的电压损失百分数。

（3）、洞内照明供电

洞内照明采用低压进洞，由洞外变电所供电，三相五线制均匀布线，每300m 加装一个空气开关，以便其它用电的操作。照明灯取AC 220V 单相电，灯具采用250W 的高压钠灯，三相交替连接，等负荷分配，沿途照明灯间距30m。

作业地段设计安装一台单相AC 220V/36V 的变压器，36V 电源供作业点安全照明。

2、洞外供电系统

洞外供电系统由变电所及其相关设施组成。变电所又分高压配电室、洞口降压变电站、低压配电室和备用发电站。整个供电系统均配置绝缘监测、继电保护与漏电保护装置。

（1）、高压配电室

高压配电室电压等级10kV，一路10kV 专用线路送入XX 站高压配电室进线柜入线开关上桩头，高压配电室通过三个出线柜分三路10kV 馈出；一路与盾构机电路相接，一路备用，另一路接洞口降压变电站S9-500kVA 变压器。

（2）、洞口降压变电站

①、洞口降压变电站设计安装一台容量为500kVA 变压器，一次侧供电电压10kV，二次侧输出电压380V。该电源通过母线送入低压配电室与低压配电屏电力开关上桩头相连接。

②、降压变电站变压器容量计算

S(千伏安)=1.05～1.1×(P 动K1 K2/ηcosφ+P 照K3)

P 动—电动机的总容量（kW），井外电动机负荷389 kW；

P 照—电灯总容量（kW），合计照明负荷为20 kW；

η—电动机的效率，一般为0.8～0.9；

cosφ—电动机的功率因数，一般为0.8；

K1—电动机组的同时使用系数，取0.80；

K2—电动机的负荷系数，取0.85；

K3—电灯的同时使用系数，取0.9；

1.0～1.1 为损耗系数，考虑到线路上的电能损失取此系数1.1。

变压器容量：

S(千伏安)=1.05～1.1×(P 动K1 K2/ηcosφ+P 照K3)

=1.1×(389×0.8×0.85/（0.8×0.8）+20×0.9)

=474.4 千伏安

考虑储备容量，选一台S9 系列500 千伏安的变压器。

（3）、低压配电室

低压配电系统采用三相五线制，电压等级AC 380V、220V。AC380V、220V 电源通过低压配电室的一套低压配电屏控制分别送入两区间洞内照明、XX 南北井外场地现场用电设备及生活、办公用电等。

同时低压配电室设安全电源照明变压器（AC 220V/36V），36V 电源供工作区和人员流动频繁区照明。

（4）、备用发电站

当主供电网因故临时停电时，为保证洞内通风、排水和照明与生活办公用电，XX 南始发井工地设计安装1 台200kW 的柴油发电机自发电供应。为防止反送电，在备用发电站送电隔离开关与380V 主供电网送电隔离开关之间加装互锁装置。

施工供电方案示意图见附图12

（5）、施工用电负荷统计

本工程用电设备负荷统计见表7-4-4。

用电设备负荷统计表 表7-4-4

| 序号 | 用电设备名称或用电点 | 功率（kW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盾构机 | 750 | 盾构机装机总功率 |
| 2 | 通风机 | 2×37=74 | 一台双级风机 |
| 3 | 排水设备 | 15 |  |
| 4 | 隧道与车站照明 | 30 |  |
| 5 | 场区照明 | 20 |  |
| 6 | 拌和站 | 10 |  |
| 7 | 生活与办公用电 | 70 | 其中照明灯10kW |
| 8 | 2×20t＋1×10t 龙门吊 | 60 |  |
| 9 | 10t 龙门吊 | 20 |  |
| 10 | 机修用电 | 10 |  |
| 11 | 充电设备 | 80 |  |
| 12 | 其它用电 | 20 |  |
| 13 | 合计 | 1159 | 其中照明用电合计20kW |

施工用电设备装备总容量：1250 kVA +500 kVA =1750kVA。

3、供用电系统安全规定

（1）、要经常对电线、电气设备进行检查维修，严防漏电、短路等事故的发生。

（2）、非专职持上岗证电气人员，不得操作电气设备。

（3）、操作高压电气主回路时，必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋，并站在绝缘板上。

（4）、低压电气设备应加装触电、漏电保护器。

（5）、电气设备外露的转动和传动部分，必须加装遮拦式防护装置。

（6）、检修、搬迁电气设备时，应切断电源，并悬挂“有人工作，不准送电”的警示牌。

（7）、带电工作时，必须制定出安全措施，在专职安全员的监护下进行，此外还需使用绝缘可靠的保护工具。

（8）、盾构机电气系统必须使用额定电流的原件保险丝，电力供应上出现问题，立即关机。

（9）、有关电气系统或设备方面的工作，必须由有经验的电气工程师来进行，或在电气工程师的指导和监督下由受过专业培训的电工来承担。

（10）、对机器和设备进行检修时，要注意电器绝缘，并首先检查被绝缘的装置有无电压，然后短路接地，同时绝缘邻近带电的部件。

（11）、在洞内高压线路或高压元件上作业时，必须先断电，垫好作业人员站位绝缘板后再将输电线接地和元件短路放电之后再作业。

（12）、带电作业时，应启动应急停电装置或启动主断路器，并在作业区设置安全警告标志。

（二）、供水

1、供水水源从业主提供引至盾构施工场地的总输水管引接（提前与市政部门协商，办理有关手续，保证施工与生活用水）。

2、盾构机掘进时所需供水量15 m3/h ，接入水管选用φ50mm 钢管，如有供水压力不足，通过增压泵解决。

3、现场用水和生活用水接入水管与主干水管选用φ50mm 钢管，各分支水管、阀门和水嘴视现场情况而定。

（三）、排水

1、南北始发井外各设两个污水沉淀池，存水容积均为60m3，交替使用，沉淀池污水经处理后引排至城市排水管道排除（提前与市政部门协商，申报排水施工方案，确定排水点等）。

2、井上场地排水采用明沟排水方式，明沟沿施工便道构筑，连通污水沉淀池。

3、两区间出洞方向第一反坡段施工作业废水利用盾构机自身排水设备通过加装排水管直接抽至洞外污水沉淀池。排水管选用φ100mm 钢管。

4、在隧道的最低处安装两台自吸水泵，一用一备。直接向始发井外污水沉淀池泵水。

5、调头后出洞方向反坡段的施工作业废水，利用盾构机自身排水设备加装排水管抽至调头前的顺坡段自然流入隧道最低处。

6、盾构起升井下侧设临时排水泵站，泵站备两台自吸式水泵。

（四）、通风

1、通风方式

采用管路压入式独头通风，配备一台双级通风机，主通风机一级安在始发井外一侧，另一级作为接力风机安在调头拐弯处。

（1）、风机

①、主风机选用德国生产的GAL9-370/370 轴流风机，风量1000m3/min、风压3000Pa。为了保证压入洞内的空气新鲜，防止洞内排出的污浊空气被再次压入洞内，应把井外一级风机安装在环境相对洁净的地方，并且距始发井口一定距离处。

②、风机风量大小即风机开启级数应随着盾构机掘进长度增加而增加，盾构机调头之前，洞外一级风机开启；调头之后，洞内风量、温度等卫生指标达不到相应标准时开启另一级接力风机。洞外风机通过风管与安装于盾构机后配套上的随机接力风机入口部连接，将洞外新鲜空气送入盾构机的施工作业面。

（2）、风管

隧道内风管采用φ900mm 软风管，入口段的100m 采用加强型软管，洞外部分和调头转弯部分采用铁皮风筒。

①、风管的运输：风管采用储存筒盛装，一次装载1 节（100m）运入洞内，安装于后配套尾部，随盾构机的掘进延伸。

②、风管的架设：洞外部分采用门式支架架设。洞内吊挂风管利用管片连接螺栓，焊接吊环，间距5m，其间用φ6mm 盘条连接。洞外用升降平台挂设风管。为了便于架设风管，洞内风管应位于隧道轴线正上方洞壁处。风管的连接，用连接铁皮卡连接。

③、通风系统平面布置见附图14。

2、控制措施

（1）、确保盾构机瓦斯报警系统完好，每天检测隧道内空气中沼气的浓度，一旦发现任何浓度的沼气，或瓦斯报警系统报警应加强防燃、防火花和防过热措施；包括禁烧、禁焊、禁烟等。

（2）、定期检查洞内外作业面风速、风压、风量以及其它卫生劳务指标，达不到设计标准立即采取相应措施补救。

（3）、洞内风水电管线布置附图。

（五）、通讯

1、生活办公区设程控电话8 门，配联网电脑2 台，传真机2 台，主要同于对外通讯和图文交流。

2、盾构机通讯系统和电脑系统分别与洞外办公室的电话、联网电脑沟通。

3、项目部主管领导配全球通手机，其它管理人员配置BP 机，人手一机。

九、盾构机的轴线控制与纠偏

本标段隧道设计轴线在纵断面 、平面上均存在曲线段，另一方面由于盾构在土层中推进，受到地层土质、推进油缸顶力分布、盾构自身的制作误差、衬砌在盾尾中的相对位置的测量误差等因素的影响，不可避免地会使盾构姿态发生变化，产生偏移、偏转和俯仰。

隧道的轴线控制，利用不同位置的5 组推进油缸的伸出长度来控制，偏转由刀盘正反转加以纠正。

竖曲线用橡胶垫片调整，平面曲线采用楔形块调整，修正用橡胶垫片调整。在改变隧道推进轴线时，首先要观察盾尾与管片左右的间隙情况，利用盾构机刀盘主轴承后的液压铰链作用，对推进轴线作出调整，减少常规纠偏引起的管片与盾尾的挤压、卡壳现象，避免由此而引起的管片破损。

### 盾构机拼装拆卸与调头转场方案

一、总体思路

据施工组织总体安排，本标段盾构机拼装拆卸与调头、转场依次进行的顺序为：下行线XX 南端头井首次始发拼装—XX 站井下拆卸、调头、拼装—上行线XX 南端头井拆卸并吊出井面—转场运输—上行线XX 北端头井转场始发拼装—XX 站井下拆卸、调头、拼装—下行线XX 北端头井竣工拆卸。首次拼装与竣工拆卸基本是互逆顺序；转场拼装与转场拆卸、调头拼装与调头拆卸顺序同样互逆。

二、盾构机首次拼装

我局决定从德国海瑞克公司引进全新的盾构机，首次拼装与整机调试是在厂方技术人员的具体指导下完成。

（一）、拼装准备

1、技术准备

（1）、拼装主要技术人员从局TBM 项目部抽调，进行合理优化组合。

（2）、由厂方专业工程师对我方参与拼装的技术人员进行岗前培训和技术交底。

（3）、由设备主管工程师对参与拼装的全体工作人员进行细节的技术培训，熟悉安装图纸。

2、场地处理

在盾构机拼装之前，井下拼装室和井上拼装场地地面均需平整压实，并摊铺一定厚度的混凝土硬化，其中支撑盾构主机的井下拼装室地面和井上场地混凝土厚度不少于50cm，龙门吊机走行轨基础依据承运载荷重量相应加强，龙门吊最大轮压按24t 考虑。

3、主要吊装设备

首次拼装需在全部集装箱与散装件进场之前，安装好1 台2×20＋1×10 t 单悬臂式龙门吊和一台10t 小型龙门吊，同时备好1 辆25t汽车吊。这两台龙门吊和1 辆25t 汽车吊，先期均可用作相应的吊卸设备，拼装时作为主要吊装设备，掘进施工时较大的龙门吊用作盾构出碴起升设备; 1 辆25t 汽车吊和小型龙门吊用于管片装卸与倒料。大件下井拼装临时租用履带吊，履带吊吊载能力按最大件重量考虑。履带吊工作就位处（地基或车站盖板）必要时加固或加强支撑。

4、拼装工具、机具及材料

盾构机拼装所用工具、机具及材料种类繁多，需提前采购配齐，其中部分进口工具、机具专用性强，拼装前须仔细检查其性能状态，确保拼装时使用。

（二）、盾构拼装基本技术要求

1、平稳吊运、吊装

以原设计吊装位置为准，确认其重量，用大于负荷的起吊工具及在安全范围内起吊设备，起吊平稳，确保安全，万无一失。

2、认真清洗

（1）、螺栓结合面刮脂、除锈并用清洗剂清洗干净（必要时 涂油保护），保证安装前达到相应的光洁度。

（2）、凡涂油漆的结合面（螺栓结合或焊接）均应除锈并清洗。

（3）、由于运输过程中不慎造成的伤痕，均应在原设计尺寸范围内进行处理，以保证装配精度。

（4）、液压元件的清洗必须用干净清洗剂，液压元件擦拭严禁用棉纱，必须用不脱线的布或毛巾擦拭。

3、正确安装

安装之前认真研究图纸图册，确认部件装配关系后（先后顺序、前后顺序、左右顺序、上下顺序）再正确装配，以免盲目装配造成返工。

4、螺栓紧固

对于各式各样的螺栓螺钉应确认并核实其大小、精度、扭矩，确定其螺栓端口涂何种材料（普通8.8 级、10.9 级螺栓端口涂油脂，HV10.9 级高强螺栓喷涂MoS2），采用正确工具以正确紧固顺序进行紧固。

5、电气、液压设备的安装

对电气及液压管件、阀组的安装应在厂商工程师或专业人员指导下，依其设计、生产标准进行安装，对每一细节均应准确无误，以防止由于错接而产生误动作等。

（三）、拼装方法

1、盾构机拼装按照先拼后配套，后拼主机，由后依次向前的顺序进行拼装。

2、后配套部分全部结构件与液压组件和电气组件均在井上拼装场地拼装，井下依次连接。

3、井上拼装原则上以节为单位，每节长宽尺寸不得超过竖井井口规格。

4、后配套下井之前每节平台车底板四角需安装好小型重物移运器，作为下井后的临时支撑行走机构。此机构在盾构出洞靠近首圈支撑环时逐个拆掉。

5、后配套全部下井串接完成后，用卷扬机辅助将后配套沿轴线方向向后移位让出井口下方主机拼装场地。

6、依次连接后配套部分的液压管路、动力电缆、控制电缆。

7、在井口下方对位安装好盾构基座和盾构机反推力支承架以及首圈支承环。盾构基座与反推力支承架见附图。

8、盾构主机的拼装首先充分利用井上拼装场地，进行散件组合拼装，大件与超过龙门吊吊载能力的组合件，租用履带吊在井上场地组合连接，井下拼装室拼装。待主机拼装完成后，再连接主机与后配套的各连接件，最后进行皮带的安装与硫化，后坡道的安装等工作。

三、调头转场方案

（一）、调头方案

根据业主施工工序的安排，盾构机要在XX 和XX 站内调头。盾构机调头采用重物移运器（Heavy Rollers） 和回转器（ HeavyTurnner），按移运、调头工法，实现盾构机调头，见附图19。移运、回转设备载荷能力按大于被移运调头件的重量考虑。

1、调头作业顺序

（1）、调头场地沿移运路线铺设20mm 钢板，装有重物移运器的盾构机座安放在钢板上面，并首先对位停在进洞口；

（2）、当盾构主机完全进洞滑上盾构机座，后配套仍留在隧洞端头时，停机开始进行盾构机调头拆卸；

（3）、脱开主机与后配套的连接，同时按调头拆卸方案进行其它调头拆卸工作；

（4）、由卷扬机牵引载有盾构主机的盾构基座移动到有足够的回转空间的位置；

（5）、用千斤顶将盾构机顶起，将专用回转器放到盾构主机座下面，回转器的中心对准主机的重心；

（6）、放松千斤顶使盾构机落到专用回转器上；

（7）、由卷扬机拖拉载有盾构主机的盾构基座回转使之实现180度调头；

（8）、再用千斤顶将盾构机顶起，取出回转器；

（9）、放松千斤顶由卷扬机牵引横向移动盾构主机至右线始发位置；

（10）、运入并安装盾构机后部的推力支承架和首圈支承环；

（11）、用同样方法将后配套依次逐节调头、移位到指定位置后，开始按调头拼装方案进行拼装。

2、调头拆卸

（1）、调头拆卸视盾构机结构特点，在回转空间和回转、移运设备载荷能力都允许的条件下，力求最大单元解体拆卸。

（2）、具体实施拆卸之前，必须作好标识，并复查备案。

（3）、主机与各后配套，以及每节后配套之间钢结构脱开连接之后，各型连接管线的拆卸，原则上只拆卸最方便拆卸一端的接头，拆下的同时检查核对标识，封堵捆扎接头，并卷捆绑扎固定在未拆的一端。

（4）、拆卸期间同步进行整机检修，对已磨损并达到更换条件的刀具和配件进行更换，确保下一区间盾构施工的顺利完成。

（5）、调头拆卸基本技术要求、参见盾构竣工拆卸方案。

3、调头拼装

（1）、调头拼装是在盾构机进洞（站）以后，完成拆卸、调头、平行移运定位后的拼装。

（2）、调头后的拼装与调头前的拆卸顺序基本互逆，由于站内调头时井外不提供场地，所以无法利用龙门吊等吊装设备进行拼装，只能借助移运器（Heavy Rollers）、卷扬机、导链和部分首次拼装所用的专用和通用工机具进行连接拼装。

（3）、调头拼装的基本技术要求与拼装方法参见首次拼装方案。

（二）、转场方案

依业主施工工序安排，盾构机完成XX 至XX 段掘进后，要将盾构机解体由XX 站南端头井吊出转场至北端头井进行XX 站至XX 段施工。

1、转场作业顺序

（1）、转场前按首次拼装准备预先做好北端头井场地的转场拼装准备工作；同时南端头井场地做好转场拆卸的全部准备工作。

（2）、当盾构机进洞达到拆卸井指定位置后，即可按转场拆卸方案实施拆卸作业。

（3）、大件由XX 站南端头井吊出后直接装运输车运至北端头井场地暂存。

（4）、盾构机全部拆完后，由远及近拆除洞内电缆、风水管、轨道，最后拆卸龙门吊。

（5）、在北端头井首先拼装龙门吊。

（6）、按转场拼装方案在北端头井实施盾构机拼装。

（7）、架设高压电缆，将10KV 电源引入北端头井内与盾构机供电线路连接。

（8）、迁移通风设备至北端头井。

（9）、盾构机全部拼装完毕后重新调试，再次始发。

2、转场拆卸

当盾构机进洞到达拆卸井预定位置后，即可开始转场拆卸。转场拆卸可参照调头方案的调头拆卸方法实施，所不同的是：

（1）、盾构主机首先拆除易拆部分的配套件后，主机将拆分成刀盘、主盾组件、盾尾组件、螺旋输送器四大件。

（2）、为保证再次拼装质量和施工工期，最大件（主盾）不采取破分拆卸方案，主盾的起吊出井与装车、卸车和再次下井始发拼装，临时租用两台150t 履带吊。履带吊工作就位处（地基或车站盖板），必要时加固或加强支撑。

（3）、刀盘起吊出井与装车、卸车和再次下井拼装，用一台150t履带吊。

3、转场拼装

（1）、转场拼装是当盾构机完成XX 站—XX 站区间盾构施工后，盾构机由XX 南端头井拆卸起吊转场至北端头井后的始发拼装。

（2）、盾构机转场后的拼装与转场前的井下解体拆卸顺序互逆，转场后的始发拼装由于业主提供井外场地，所以其拼装办法类同首次拼装方案。其区别在于主盾的下井拼装要租用两台150t 履带吊完成。

四、竣工拆卸

（一）、竣工拆卸总体安排

1、本标段盾构竣工后，盾构机移位至拆卸井，即可进行整机拆卸工作。

2、盾构机竣工拆卸顺序与首次拼装顺序恰好相反，后装的先拆，先装的后拆。

3、先拆下的电缆、油管、风管、水管、气管以及电气组件、液压组件等小型机具首先吊出井口、检查并包装入库。

4、盾构主机在井下解体、拆卸，起吊出井后检修、包装。

5、后配套各拖车分节吊出拆卸井，利用原拼装场地的龙门吊辅助拆卸。

6、拆卸之前对整机各部、各系统包括机、电、液、风、水、气等管路、电路与组件要进行详细的标识。

（二）、拆卸原则

1、所有拆卸方案的制定均以厂商原始技术资料为依据。

2、拆卸方案围绕二次组装来制定。

3、拆卸方案与拆卸记录资料均需要妥善保存，并作为二次组装的依据。

（三）、拆卸顺序

1、隧道贯通后，清除刀盘前面泥浆与石碴，盾构机移位到达拆卸井相应位置。

2、断开盾构机风、水、电供应系统

3、管线与小型组件拆除

4、盾构主机在井下拆卸、解体，起吊出井后在井上检修、包装。

5、后配套系统分节吊出井口，就地拆卸。

6、零部件清理、喷漆、包装、储存。

（四）、盾构机竣工拆卸特别注意事项

1、盾构竣工前需对整机全面仔细复查、补全机、电、液各零件的标识。

2、除拼装所用设备、工具、机具以外，盾构机拆卸专用的工具和装载器具应准备完好。

3、检查各种管接头、堵头短缺数量、规格并补充加工配齐。

4、竣工拆卸前应进行主机、后配套及其辅助设备的带负荷性能测试，以全面鉴定各机构、设备的性能状态，为竣工拆卸后及时维护、修理和制定配件计划提供依据。

5、按行业规定进行另部件的包装存放。无论何种另部件入库存放均需核对标识，做好统计记录。

注意：盾构机拼装、拆卸、调头、转场之前，都将编制详细的施组作业指导书，实施过程严格按作业指导书有序进行！

五、运输吊装方案

（一）、运输路线

运输盾构的驳船抵达南京梅山码头后，用浮吊将设备从船上卸下，吊至停放在码头边沿的大型平板车上。并捆扎加固，沿梅山码头—宁马公路—水西门—XX 路—XX 路—XX 南始发场地，再用吊机将盾构部件依次起吊卸车，公路运输约20km；转场运输路线：XX 南拆卸井—XX 路—XX 北始发井，运距约270m。

（二）、运输车辆与吊装设备选用

1、150t 平板车一辆（转场运送146.7t 组件）；

2、100t 平板车一辆（进场运载84t 盾壳钢结构件）；

3、60t 平板车一辆（进场、转场运载56t 大刀盘）；

4、KH700（150t）履带吊2 台；

5、2×30t＋1×10t 龙门吊1 台。

（三）、吊装方案

1、吊装下井与井下解体吊出

（1）、后配套部份以及总重在40t 以内的部件利用2×20t＋1×10t 龙门吊。

（2）、主机部份盾尾与刀盘利用1 台KH700（150t）履带吊。

（3）、主盾部份利用两台KH700（150t）履带吊抬吊，见附图。

注：大件重量刀盘56t；主盾组件146.7t；尾盾组件52.3t。

2、吊载能力验算

（1）、按行业规定，双机抬吊重物重量不得超过两台起重机所允许起重量总和的75%；

对KH700（150t）履带吊，当L＝18m，R＝7m 时，每台额定起

重量Q 起＝115t， 两台履带吊允许起重量为2×115×75%=172.5t。超过最大件实物重量25.8t，满足吊载要求。

（2）、按行业规定，双机抬吊每台起重机的实际载荷不超过该机允许载荷的80%；

对于146.7t 的主盾组件，当重心和吊点确定后（由盾构机制造商提供），双机抬吊时每台吊机实际载荷为146.7/2=73.4t，而每台吊机允许载荷的80%为115×80%＝92t，两机抬吊允许载荷为2×92＝184t, 。超过最大件实物重量37.3t，满足吊载要求。

3、车站盖板载荷计算：

履带吊带载行走路线和定位作业处的地基或车站盖板承载力需大于履带吊自重（含配重）＋吊装重物＝150T＋146.7t/2＝233.35t。

实施吊装作业时验算承载力，按有关规定增加保险系数，加强支撑。

吊装方案见附图15。

## 特殊地段的掘进

### 盾构穿过秦淮河

根据现已掌握资料，河床标高6.90m，在K6+948.500 处河底局部标高2.88m，此处隧道顶部标高为+0.18m。隧道埋深只有2.7m。据此情况，我们将采用粘土回填覆盖和旋喷桩相结合通过内秦淮河。

盾构通过内秦淮河段覆土较薄（2.7m），在通过处河底14m×29.4m 范围内，先回填粘土至标高6.50m 处，再在此范围进行旋喷桩加固施工。桩长14.52m（即桩底标高-8.02m，桩顶6.50m），施工前将采取上下游围堰截流。

一、施工方法

先进行上下游草袋围堰，围堰上口宽2m，坡度1:2.5，在围堰底部铺设4 根φ1000 泄水管。然后抽干围堰河水。清除杂物、淤泥，达到原状土，再进行河底14m×29.4m 范围内粘土夯实回填至标高6.50m 处，不影响竣工后原河道过水截面，最后在此范围进行旋喷桩施工（见附图16），桩底标高-8.02m。这样可对内秦淮河盾构通过段增加覆土厚度、土体固结和隔水。旋喷桩呈相互间咬合方式布置，旋喷桩无侧限抗压强度达0.8～1.0Mpa,渗透系数小于10-8cm/s.

二、施工工艺流程

工艺流程见图7-5-1

图7-5-1 回填固结施工工艺流程图

三、施工注意事项

（一）、由于河床底部铺砌有片石，因此清底时确保将旋喷桩范围内片石全部清除，且清至原状土。

（二）、围堰墙体不渗漏水，为回填及旋喷创造条件。

（三）、盾构通过后，河床按有关规定铺砌，使水流通畅。

四、施工技术措施

根据已知资料，盾构通过内秦淮河有以下两方面难题需解决：

（一）、盾构进出驳岸段的推进

根据现场调查情况，内秦淮河驳岸为浆砌片石结构，其上方有几座建筑物，在盾构穿越驳岸前，要进一步调查清楚基础类型及埋深，以便采取相应的对策，确保施工过程驳岸和建筑物的安全。因为在盾构进出驳岸前后，覆土厚度有突变及土体固结强度转变，如果不据此及时调整盾构土压力的设定，由此产生“背土”效应，必然造成驳岸发生位移。所以在平衡压力设定时，充分考虑这些因素，因此在本地段施工时，重点做好以下方面工作：

1、首先确定驳岸的准确里程，在盾构切口经过驳岸后，及时调整平衡土压力的设定。

2、在驳岸周围和旋喷桩上设置位移沉降观测点，加强对环境变形的监测。同时采取跟踪观测的方法，在盾构推进的同时，测出驳岸产生的沉降、位移，真正做到合理调整盾构施工参数，指导盾构的正常推进施工。测点布置见附图17。

3、同时考虑内秦淮河较窄，有条件对驳岸进行水平对撑加固，这样可以更加有效地保护驳岸及其临近建筑，水平对撑加固见附图16。

（二）、通过超薄覆土段施工

盾构穿越内秦淮河时，覆土仅为2.7 米，为确保顺利通过此段，在盾构穿越前，先期进行粘土夯实回填和旋喷固结防水措施。使覆土厚度达6.8 米，大于盾构直径，为确保万无一失顺利通过，尚需注意以下几方面问题：

1、盾构推进控制

为控制隧道轴线，防止超挖过大，造成的建筑空隙在盾壳上方不能及时填充，而引起沉降及河水涌入，要切实做好盾构推进过程中推进速度、出土量等推进参数的控制，以此来减少种种原因而形成的土方超挖量。

2、同步注浆量控制

根据监测情况，随时调整同步注浆量，同步注浆量要控制适当，以防河底稳定破坏而开裂，使河水涌入隧道。

3、盾构姿态控制

盾构在推进和管片拼装时要确保盾构姿态“三不”即不后退、不变向、不变坡。

4、进度控制

为保证盾构顺利过河，过内秦淮河时，盾构机应确保连续均衡施工。

5、设备保障

过河时，配备足够的值班维修人员，及时处理盾构设备的故障，确保盾构推进顺利进行。

6、盾尾发生泄露现象时的对策

（1）、针对泄露部分集中压注盾尾油脂；

（2）、配制初凝时间较短的双液浆进行二次补压浆，压浆部位在盾尾后三环；

（3）、利用堵漏材料进行封堵；

（4）、如上述措施效果不佳时，可采用聚氨脂在盾尾后一定距离内压注，进行封堵。

7、及早与当地有关部门取得联系，掌握汛期围堰地段河水流量等参数，采取适当预防措施，保证围堰在施工期间的安全。

### 盾构穿越建筑物时的技术措施

区间隧道基本沿XX 路通过，线路两侧建筑物较多，但离建筑物一般较远，受隧道影响较大的主要建筑物见表7-5-1。

盾构推进前，首先要对上述建筑物进行详细调查，列表标明建筑物的规模、形式、基础构造（型式、尺寸、埋深、材料等）、建造年代、使用状况（包括现有损坏程度和维修难易）等，同时查清有无进行保护的工作场地和与邻近建筑物的关系等。仔细分析，完善处理措施。隧道两侧已有主要建筑物调查情况一览表 表7-5-1

| 序号 | 编号 | 建筑物名称 | 上部结构 | 基础形式 | 与隧道水平距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 一中综合楼 | 框架七层 | φ600 钻孔灌注桩， 长20～22m | >5m |
| 2 | 9 | 森葆大厦 | 框架二十八层 | 桩基础 | 2.9m |
| 3 | 10 | 住宅楼 | 砖混七层 | 浅基础 | 1.3m |
| 4 | 11 | 招商银行办公楼 | 框架四层 | 整板浅基础，埋深1.5m | 0m |
| 5 | 12 | 住宅楼 | 砖混七层 | 浅基础 | >5m |
| 6 | 13 | 建行江苏省分行大楼 | 框架十六层 | 450×450 预制桩,长36m | 1.3m |
| 7 | 13 | 建行江苏省分行大楼裙房 | 3 层裙房 | 浅基础 | 0m |
| 8 | 14 | 乡镇企业公司大楼裙房 | 3 层裙房 | 浅基础 | 4.8m |

一、建筑物加固保护措施

建筑物的加固保护以地面地基加固为主，主要是为了减少地基的变形沉降。同时在有条件隔离的建筑物边缘，设置定喷法注浆隔离墙，将被保护的建筑物隔离在隧道掘进影响范围之外。无法在地面进行加固隔离的建筑，则考虑在洞内利用盾构机上的超前钻机进行超前加固注浆，提高土体强度，防止流砂、涌水现象的出现，维持开挖面的土体稳定，从而达到保护建筑物的目的。针对隧道附近的主要建筑物，我们有针对性地采取不同保护措施，具体见表7-5-2

隧道两侧已有主要建筑物加固保护措施表 表7-5-2

| 建筑物编号 | 建筑物特征 |  | 保护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基础类型 | 与隧道水平距离 |  |
| 8＃ | 桩基础 | >5m | 采用地面注浆法隔断保护。 |
| 9＃ | 桩基础 | 2.9m | 采用地面注浆法隔断保护。 |
| 10＃ | 浅基础 | 1.3m | 采用地面注浆法加固临近隧道建筑物角部地基,洞内超前注浆加固。 |
| 11＃ | 浅基础 | 0m | 在建筑地基周边进行注浆加固， |
| 12＃ | 浅基础 | >5m | 采用注浆法隔断保护。 |
| 13＃ | 浅基础 | 0m | 在建筑地基周边进行注浆加固，洞内超前注浆加固。 |
| 13＃ | 桩基础 | 1.3m | 主楼结合裙房保护措施，进行洞内超前注浆加固。 |
| 14＃ | 浅基础 | 4.8m | 采用地面注浆法隔断保护。 |

二、推进施工技术措施

盾构推进经由上述建筑物时，为确保建筑物安全和推进施工的顺利进行，避免桩基在刀盘挤土时出现位移和倾斜、避免地基土的沉降造成建筑物的损坏，从而影响建筑的正常使用，采取以下措施：

严格控制隧道推进轴线，尽量维持同一坡度，避免纠偏超挖。

粉砂层推进时，及时向开挖面压注泡沫改良土体，防止流砂涌水现象，避免粉砂层液化造成开挖面土体损失引起地层沉降。

适当放慢推进速度，合理设置土压力值，防止超挖和欠挖，尤其要严格控制挤土量，尽量避免产生水平挤压作用力，以免破坏桩基的受力情况，同时，必须保证隧道的轴线达到设计要求。

保证同步注浆采用双浆液，保证注浆量，并根据监测信息及时调整。

推进过程中，设专人加强观测，随时紧固螺栓，加强管片接缝防水和螺栓防水。

对建筑进行24 小时不间断监测，在建筑物周围布设沉降监测点。

监测结果及时反馈给技术人员，技术人员根据监测情况，及时调整压力、推进速度、注浆量等施工参数，做好二次补压浆,见附图17、附图18。

## 管片生产

### 生产方案与计划

一、生产方案

我们通过对南京大地集团的考察，该单位有能力生产满足施工要求的管片，并且已经为上海隧道公司生产第一标段管片，我方已与大地集团签定协议，一旦中标，将与该单位联合生产管片，我方派驻技术人员对管片生产全程技术指导，并对大地集团相关人员进行技术培训。

管片模具设计是在管片设计完成的基础上开始的，由盾构机生产厂家海瑞克公司负责设计、制造以及试生产后的检验调试等。管片生产在现场绑扎钢筋，自动计量拌合站生产混凝土，管片出模前采用蒸汽养护，出模后浸入水池养护，并做拼装试验。

二、生产计划

从德国海瑞克公司引进6 套模板，其中直线段模板4 套，左右转弯模板各1 套， 2001 年7 月1 日开始试生产，2001 年8 月1 日正式投入生产，每天生产4 环管片，根据需要再提前生产转弯处管片。管片生产与供应计划见图7-6-1。

### 管片施工工艺

一、场地布置

管片生产场地布置见附图20。

二、管片生产流程

（一）、管片生产流程见图7-6-2

（二）、管片生产循环时间

管片生产周期为一天，浸水养护28 天。

管片生产个工序时间见表7-6-1

管片生产个工序时间表         表7-6-1

| 工序名称 | 立模、涂脱模剂 | 吊装钢筋笼 | 灌注砼 | 静停 | 蒸养 | 拆模、翻转、吊运 | 模板检修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间（小时） | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 2.5 | 1 |

三、管片施工工艺

（一）、管片钢模

1、钢模在投入正式生产前必须经过检验和试生产，主要有：加工装配精度检验、运输到厂钢模定位后的精度复检、试生产后的钢模精度同实物精度对比检验及管片三环拼装精度的综合检测。各项检测指标均在标准的允许公差内，经现场工程师批准，方可投入正常生产。

2、在正常生产状态下，对钢模实施两种检查的管理。

（1）、浇注前的快速检查：用专用的快速测量工具对钢模中心宽度和能显示钢模正确合拢的项目进行测试，测试工具必须保持完好状态，并要妥善置放在可靠的地方。

（2）、钢模定期检查：目的是保证钢模在允许公差之内进行管片制作。在常规情况下，检查周期以每制作100 环管片作为暂定检查周期，如有特殊情况，可缩短检查周期或作针对性检查。超标必须上报和及时修正，复检达标后方可继续进行管片制作。

3、钢模检查的各项目检测值都要及时准确清晰填写在规定的钢模检查表中，确保记录的有效性和可追溯性。

4、对管片脱模和起吊后的钢模，必须在不损伤钢模本体的前提下进行彻底清理。确保钢模内表面和拼接缝不留有残浆和微小颗粒，以保证钢模合拢的精度。

图7-6-2 管片生产流程图

5、脱摸剂应用专门工具均匀喷刷在混凝土所有接触面上。喷刷后有专人检查，不留有影响管片质量的隐患，确保脱摸剂喷刷质量。

6、钢模操作工在上岗前必须按照钢模供应商提供的钢模操作手册及钢模维修手册进行理论和实际操作培训，经考核合格者予以发证上岗。

（二）、钢筋采购与加工

1、钢筋的采购

（1）、根据采购程序控制对钢筋供应商进行严格评审，选择信誉好、质量优、价格合理的钢筋供应商，并提交工程师审核认可后，再正式确定供应商。

（2）、每批钢筋进厂要有该批钢筋的质量保证书，且必须是相同钢筋等级、相同直径、相同铸造号码、相同批号。

（3）、钢筋原材料复试检测频率以每20t 为一单位，样本从不同批、按检验要求取相应的尺寸和数量，按国家规定项目和要求进行测试。

（4）、测试单位由业主指定的有资质的第三方进行测试。并出具有效的测试报告。经监理工程师确认后，该批钢筋挂牌标识进入待用状态

2、钢筋的加工

（1）、钢筋除锈：采用室温钢筋喷砂设备对将使用的钢筋进行除锈处理。

（2）、钢筋的焊接：钢筋除锈后，将断制好的钢筋焊接成网，并在钢筋网弯制设备上焊接组装成管片钢筋笼。

钢筋笼焊接过程中，主筋节点采用J506 焊条或采用焊缝强度与钢筋笼强度相应的焊条，构造筋间或构造筋与主筋间可采用J422 焊条。焊点不得有损伤主筋的现象。除节点外，任何钢筋的长度方向均不得采用焊接。钢筋笼应按先成片、后成笼的生产顺序流水作业。

钢筋笼网片圆弧方向的定位精度控制在1.5mm 以内；焊接台车的控制限位板严格按钢模板尺寸制作；钢筋笼的整体制作精度必须控制在2mm 以内；整个生产过程中，钢筋笼不得沾有任何油渍。

（3）、钢筋笼的防护处理：将钢筋笼加热到300°C，在环氧树脂浸渗池内浸渗，以达到规定厚度的防锈蚀保护层。钢筋笼在环氧树脂粉末飞扬的池子里密封浸渗4 秒钟，以保证达到粘上一层150～450μ

m 厚的环氧树脂涂层。

防护除理后的每一环管片钢筋笼骨架都要进行全面的防护检查。

（三）、混凝土的供应

1、管片生产用混凝土由管片生产厂的混凝土拌和站供应。

2、管片混凝土配合比经试验后，由工程师指定的、并经监理工程师认可的配合比作为管片混凝土的基本配合比。每天混凝土开拌前根据气候、气温和骨料的含水量变化，出具当日搅拌的混凝土配合比。

3、混凝土搅拌要充分、均匀，现场测试混凝土坍落度公差＜10mm。

4、混凝土试块留置每次浇捣不少于3 组，其中2 组进标养室标养，做28 天强度试验，另1 组同管片同条件养护，测得起吊时的抗压强度。

（四）、钢筋笼吊装

将钢筋笼吊装在管片模板中，并固定钢筋笼骨架，检查合格后等待管片混凝土浇注。

（五）、管片浇注与振捣

1、开始阶段混凝土由贮料斗从钢模一侧均匀进行浇注。当盖板封上后，混凝土从钢模中间下料，下料速度同振动效果相匹配，尤其在每块钢模即将注满时，更要控制浇注速度，防止混凝土溢出钢模。

2、管片混凝土浇注振捣：管片混凝土浇注振捣采用附着式振捣器、配合插入式振捣器。不能过振和漏振，振捣完成后，安排有经验的混凝土工做认真收水、压光，进入静养。

（六）、管片的蒸汽养护

为快速提高混凝土的强度，减少管片在模具中停留的时间。管片采用蒸汽方式养护。蒸汽养护除满足一般蒸养规程外还应达到以下要求：

1、管片振捣结束后，加盖养护罩，静养2～3 小时，然后将饱和蒸汽引入养护罩内实施蒸汽养护。

2、升温速率控制在10°C/h 以内。

3、降温速率控制在20°C/h 以内，降温时间控制在2～3 小时左右。

4、蒸养恒温阶段温度控制在60°C 以内，恒温时间控制在5～8小时，相对湿度保持在90～100%。

5、管片脱模时管片温度不超过室温10°C。

6、在整个蒸养过程中，派专人负责检查。

（七）、浸水养护

管片从钢模脱模后，经检测合格后吊入专用水池养护一周，然后自养21 天。在管片浸水养护期间，对管片随机抽样进行抗渗试验。

（八）、管片存放

1、水池养护后的管片吊入管片存放场，按管片型号及生产顺序进行堆码存放，管片按4 层内弧面向上呈元宝形堆放，管片之间采用外包塑套的10×10cm 方木条作为垫层，以确保管片整齐和不被损坏。

管片生产厂有3 个管片堆放场和1 个备用堆放场共8900m2，可同时存放1200 环管片。

2、在管片存放前，根据合同要求对管片做拼装试验，每生产管片100 环进行一次三环拼装试验，以检验管片精度。

3、管片在存放区存放30 天后，可以投入使用。

4、管片正式投入生产前，按设计要求对管片随机抽取一定数量进行抗渗漏试验和结构强度试验。

## 联络通道及泵房施工

### 施工方案

盾构机调头施工通过联络通道位置后，联络通道从另一侧开始施工，通过钢管片上的预留孔对横通道部位进行小导管注浆加固，达到强度后安装通道部位钢梁，并设临时支撑点，在确保主隧道开口处稳定情况下，拆除联络通道开口处钢制管片，横通道施工期间，随时对主隧道进行收敛变形观测。

联络通道首先采用小导管超前支护，然后台阶法人工开挖，边开挖边初衬，临时支护完工后，二次衬砌一次性进行，最后拆除临时支撑。

有泵房的联络通道在通道完工后，再进行施工。

施工前做好通风、排水等准备工作。

### 施工方法与工艺

一、地层加固

联络通道施工采用洞内周边小导管超前注浆加固，外插角10°。

采用φ42 钢管，管长5m，管上呈梅花形布置φ8 出浆孔，每排4 个，间距0.15m，孔间距0.30m，浆液采用单液浆，必要时采用水泥—水玻璃双液浆。注浆完成后，小导管端部与钢隔栅支架焊接相连，与钢架共同作用，达到最佳支护效果。小导管纵向搭接不小于1m，见附图21。

二、联络通道开挖

联络通道采用暗挖法施工，占用已完工一侧隧道。在联络通道开口处，搭设工作平台，利用隧道作为出碴及材料运输通道。经检查确认可以开挖后，再打开钢管片，然后根据“管超前、少扰动、短进尺、强支护、勤量测、快衬砌”的原则进行施工。

在联络通道开挖前，为控制隧道变形，在开口处隧道中设置简易预应力支架，以减轻联络通道开挖施工过程中对隧道产生不利影响。

支架设于通道开口两侧，每侧各设一榀，间距2.5m，支架间用型钢焊接相连，见附图22。在支架上用螺旋式千斤顶提供预应力，各千斤顶以压实支撑点为宜，同时，根据施工中观测到的隧道变形情况，及时调整各个支点预应力的大小，以控制隧道变形。

三、挂网、立钢架隔栅、喷砼

（一）、挂网

钢筋网采用φ8 钢筋网（20×20cm 网格），洞外分片预制，洞内铺挂，随开挖面起伏铺设，钢筋网与受喷面的间隙以3cm 左右为宜。

（二）、钢隔栅支架

钢支架采用全封闭围护结构，间距0.4m，为增加支架的稳定性，相临两排支架间用φ22 的纵向钢筋焊接相连，环向间距1m。

（三）、喷射砼

喷射砼分层作业。第二次喷射砼在第一层砼终凝1 小时后进行，初次喷射注意先找平表面。

四、防水层及止水带施工

防水层选用复合土工布防水板，采用无钉铺设工艺。

防水层紧贴初衬混凝土支护结构的内侧，边铺边与混凝土面密贴粘牢。

在临时支护完成后，即可进行隧道与联络通道连接处的止水带施工，止水带沿着临时支护断面直接粘到隧道管片上，在粘接前必须对对管片粘接部位彻底清洗，止水带一定得粘牢，不留空隙，且与防水板搭接。

五、联络通道衬砌

在防水层止水带完成检查合格后，进行混凝土模注衬砌。

（一）、钢筋绑扎

钢筋型号、规格、数量、位置严格按结构设计图纸，钢筋搭接部分调直、绑扎牢固，搭接长度符合设计要求，与钢管片接触部位按有关规定执行。

（二）、模板架设

模板选用组合钢模，就位前均匀涂刷脱模剂，按先后顺序安设模板，并检查模板的垂直度、标高、钢筋保护层等，全部校正合格后，将模板加固牢。

（三）、混凝土浇注

按设计要求，提前对混凝土配合比选定，拌制好的混凝土按规定运至联络通道工作面，由人工将混凝土送入模内，用插入式振捣器均匀振捣，同时做好混凝土试块，混凝土灌注应保持连续性，如因故中断超过允许时间，按工作缝处理。拱顶封填不密实，尽早进行补压浆。

六、集水井和泵房施工

（一）、集水井施工

集水井周边地层采用小导管注浆固结，导管选用φ42 钢管，长3.5m，间距0.4m，外插角10°，导管花管部分钻孔为φ8，每排4 孔，交叉排列，间距0.15m，见附图21。注浆选用单液浆，必要时选用水泥—水玻璃双液浆，注浆完成后，进行注浆效果检查，初衬C20 混凝土采用逆做法施工，随压浆的逐步进行直至底板处止，然后进行C25混凝土衬砌。

（二）、泵房施工

1、钻孔下套管

采用30 型地质钻机钻孔，下套管到集水池规定标高，经检查确定套管安放正确后，套管周围灌注砂浆，以便固定套管。

2、地面泵房施工

泵房施工采用φ42 钢管垂直在泵房周边及底板下注浆加固护壁、封底。明挖法施工，快速开挖、一次性铺底、衬砌，同时做好钢套管与砼底板交叉处的防水处理，最后上面加盖板并预留人孔和检查孔。

## 洞门施工

XX 站—XX 站盾构区间，左右两线与三个车站接口处共有8 个洞门，盾构进出洞时，需提前对洞门周围的土体进行加固。

各车站洞口在车站工程施工中已预埋钢圆环，盾构机通过后，钢圆环内层施加遇水膨胀橡胶止水层、模筑钢筋混凝土衬砌。混凝土与管片接触面之间加水膨胀橡胶止水条，见附图。

洞门部位环型钢筋混凝土保护环在盾构通过区间上下行线后，即可开始施工，洞门环型钢筋与预埋钢环及靠近洞门管片连成一个整体，然后进行环型钢筋混凝土保护圈施工，拱顶部分通过衬砌预留压浆孔进行补充压浆。

## 结构防水

### 区间防水

一、管片自身防水

1、管片砼采用C50 高强度砼，抗渗等级采用S10。

2、管片砼采用密实级配，严格控制原材料质量。且通过试验掺入适当的减水剂、密实剂、微膨胀剂(UEA)等，以进一步提高密实性、防水性。

3、采用高精度钢模，钢模制作允许误差为±0.5mm。

二、管片接缝防水

（一）、普通管片接缝防水

1、采用沿管片肋面四周设置密封垫的办法进行接缝防水。

2、密封垫选用符合标准的氯丁橡胶和遇水膨胀橡胶。

3、管片错台不超过10mm，所采用的密封垫保证施工过程中相邻密封垫产生10mm 的搭接误差时仍达到设计的防水要求。

4、采用监理工程师批准的粘合剂，按操作方法将密封垫牢固地粘接于管片上，并视拼装成环的需要加以润滑。无论粘合剂或润滑剂均不得对垫片、管片或它们相互之间造成有害影响。

（二）、钢管片接缝防水

钢管片环、端肋面，在预留槽内铺设821 膨胀橡胶止水条，角部采用自粘性腻子包裹，以加强防水，粘结剂应采用高粘性的氯丁接肢胶。

三、螺栓防水

管片螺栓接头设置止水垫圈。在腔肋一侧的螺栓孔口，加工成锥形，并设置遇水膨胀橡胶密封圈(其技术性能与接缝弹性密封垫的同类材料相同)。螺栓孔密封圈的断面形式，与设置的螺栓孔的形式相匹配。

四、管片外注浆防水

（一）、盾尾同步注浆

盾构掘进中，以适当的压力、必要的数量和合理配比的压浆材料，在脱出盾尾的衬砌管片背面环形空隙进行同步注浆，控制或减小沉降，在管片外围形成稳定均匀的防水层。

（二）、二次补浆

根据工程实际情况，采取壁后注浆，控制滞后沉降，减轻隧道防水压力。

### 联络通道防水

一、采用先进的无钉防水板工艺

严格按设计要求铺设无钉防水板。

二、采用先进的混凝土衬砌工艺，确保衬砌自防水

施工中采用商品混凝土，机械震捣，防止冷缝。确保衬砌平整度、光洁度、密实度、厚度和防水性。

### 施工缝防水

一、洞门处施工缝防水

各车站洞口在车站施工时预埋钢圆环，盾构机通过后，钢圆环内层施加遇水膨胀橡胶止水层、模筑钢筋混凝土衬砌，混凝土与管片接触面之间也要加遇水膨胀橡胶止水条。

二、联络通道处施工缝防水

正洞拆除钢管片处与联络通道一次整体性采用防水混凝土衬砌，混凝土与钢管片之间、混凝土与普通管片之间均加遇水膨胀橡胶止水条。

## 施工测量、监测与检测

根据给定的地铁线路中线与地面主控制网的相互关系，结合施工导洞及掘进方向，与贯通面及地面主控制网的施测精度，制定本标段测量方案及控制标准，根据加密地面网等精度检测各施工口的三维坐标，提供起始进洞关系。竖井、横通道开挖完成后，还应进行投点、定向、联测、高程传递等竖井联系测量工作。实施中，按三级复核制，见图7-10-1。

图7-10-1 测量控制图

### 施工测量控制技术

一、平面控制

施工中采用陀螺经纬仪定向法。陀螺经纬仪定向法是采用光学垂准仪投出井上、井下在同一铅垂线上的点位，根据井上、井下陀螺经纬仪定向成果求算投点在空间的平面夹角，使得井上、井下的导线联成一体，把井上导线坐标、方位传递到井下导线。

（一）、竖井投点

井上、井下导线布置情况见图7-10-2。在井口选定T1、T2 两个点位，在井盖上相应位置挖30×30cm 的方孔，将NL 垂准仪置于方孔上方(垂线通过方孔)，另架设钢架(与井盖脱离)供观测人员站立。

垂准仪置平后，按0°、90°、180°、270°四个方向在井下投得四个点，形状为边长约2.5mm 的四边形，取四边形的重心为精确投点T'1；盖上方孔，仍按0°、90°、180°、270°四个方向在盖上的方孔投下四个点，这四个点点位重合的T1。按上述方法在井上、井下投下T2、T'2。T1、T'1 在空间上为2 个点，但投影到同一平面上成为一个点；T2、T'2 情况相同。这样井上、井下导线通过投点T1(T'1)、T2(T'2 )就联成一体，构成了闭合环A-T1-Z1-Z3-Z2-T2-A。

图7-10-2 井上井下导线布置示意图

（二）、陀螺经纬仪定向

用GAK1 定向时采用逆转点法进行。对一条边定向时，完成一端定向为半测回，完成两端定向为一测回。由于井筒上下不宜安置陀螺经纬仪，故井上选择A--C 为定向边，井下选择Z1-Z3 为定向边。下井前先由一名观测员对A--C 进行一测回定向；下井后对Z1-Z3 定向时，分别由两名观测员独立完成一测回定向；再到井上由另一名观测员对A--C 进行定向一测回。求出陀螺仪的定向常数，并进行改正。

陀螺方位角要满足半测回间互差小于15"、测回间互差小于8"的精度要求。在达到精度要求的前提下，陀螺方位角采用两测回的平均值作为观测成果。假定陀螺经纬仪测得A--C 陀螺方位角为N0，Z1-Z3陀螺方位角为N5。

（三）、导线边角测量

在检测地面已知点B、A、C 的边角D1、D2、B0 准确无误的前提下，用TC1610 按Ⅳ等导线作业方法进行井上、井下导线边角测量。

1、测b0、b1、b4、b5、b6 角度；

2、量d1、d2、d3、d4、d5、d6 边长；

3、推算b2、b3 角度。

b2 为A--T1、T'1--Z1 在平面上的夹角，b3 为A--T2、T'2--Z2 在平面上的夹角。b2、b3 可通过有关的方位及角度推算。

b2=N5-N0-b0-b1-b4

b3= N0-N5 +b0-b5-b4

（四）、导线计算

根据导线测量成果，进行平差计算，坐标、方位从井上导线点传递到井下导线点。Z 1、Z2、Z3 坐标成果用于指导施工。

陀螺定向的实质是通过投点、定向把井上、井下的导线联成一体，陀螺经纬仪起了测空间边夹角的作用；陀螺定向法占用井筒的时间短、精度高、观测作业简单。竖井测量作业时，禁止施工人员从竖井上下通过，投点时供观测员站的钢架必须与井盖脱离；井上、井下投点用的木板钉设牢固，测量作业完成前严禁触动。在测量时选择固定边进行，每条边由不同的观测员观测1-2 个测回。以后再进行竖井联系测量时，陀螺定向在上次的定向边上进行，以利于核查。

二、水准控制

（一）、地面高程控制

根据甲方提供的高程控制点，测得各端头井井口高程（埋设固定点），按国家3 等水准测量规范（往返测）。

（二）、高程点的传递

应用钢尺，挂重垂10kg，用二台水准仪同步观测，用6 至8 个视线高，最大高差不得大于2～3mm。整个区间施工中高程点的传递次数不得少于三次。

（三）、井下水平

首先需埋设固定水平点以100～120m 设立一水平点。按国家3等水准测量观测，往返固定点高差≤2～3mm，全程高差闭合差≤±15mm×s1/2（s 为全程长度，单位：km）。

三、盾构推进方向指示

（一）、盾构仪（盾构上的测量标志）安装

测盾构外壳，求出盾构轴线和纵坡，在支承环上安装前后测量标志（保证整个施工期间不被破坏），安装后应自检测量结果并留有记录。

（二）、指示盾构推进的井下观测台（部分为井下导线用）

根据地面传下的平面坐标和高程，连测至井下观测台上以及后视方向。在井下台上测前标和后标的水平角和天顶角，以及坡度板的纵坡和横向转角。应用fx-4500p 计数器编排程序计算出盾构报表全部结果。

新设一个井下导线应该用新、旧两台测得的结果比较（留原始记录检查）。

每设一个井下观测台必须测至盾构及管片（前端）的边长，以便调整切口里程。

检查观测台间隔边长不大于100～150m，特别是进洞观测台不得大于100m，以确保天顶角测定对高程计算的精度影响减小。

### 施工中的监测

一、监测方案

（一）、在盾构推进前60 天提交关于监测方案的详细建议，以便得到监理工程师的批准。

1、在1:500 的线路平面图上清晰标出监测点位置并说明监测项目。

2、说明测量方法、精度要求、仪器型号及性能、监测频率。

3、给出各种管线、建筑物的监测预警值。

（二）、在离始发井约50m 的范围为盾构机设立典型仪器配置的监测试验段。监测结果及时分析并反馈，据以调整施工参数并报监理工程师批准。

二、地面沉降监测

盾构掘进施工地表面允许沉降值为30mm。

（一）、地面沉降测量

1、根据隧道通过的围岩条件和周围建筑物情况布置测点，一般情况下沿隧道中线方向的间距20m 布置，地表测点木楔的顶部突出地面5mm 以内。

2、地面沉降测量在盾构开挖面附近（开挖面前10m 和开挖面后25m），每天进行及每周进行后期观测直到沉降稳定。当观测值变化较大或应监理工程师要求，增加观测频率。

3、在进出洞或环境保护要求较高地段，加密测量端面。

（二）、控制地面沉降的措施

1、发现地面沉降有异常现象立即报监理工程师并采取有效防治措施。

2、防治措施中首先考虑改进盾构机操纵，优化施工参数，选择合理的舱内压力，减少纠偏、蛇行、尽量不超挖等以及尽快地进行回填注浆等。最后再考虑地层加固等措施。

3、具体采用哪种防治措施，报请监理工程师批准后方可执行。

三、地面建筑物监测

（一）、地面建筑物变形预测

施工前，根据地面建筑物与隧道的相对位置，地面建筑物结构形式及基础类型、围岩条件、施工方法等，对沿线地面建筑物在施工过程中可能产生的变形情况做较为精确的预测，并将预测过程、方法和结果提交监理工程师备案。

（二）、地面建筑物变形测量

1、根据建筑物情况及重要程度，在每幢建筑物的拐角处均设测点，每座建筑物至少设置2 个观测点，测量其位移、倾斜等。

2、建筑物变形测量在盾构开挖面附近每天进行及每周进行后期观测直到沉降稳定。当测量值变化较大或应监理工程师要求时，增加观测频率。

3、对于重要建筑物采用自动记录仪和警报装置。

（三）、控制地面建筑物变形的措施

1、发现建筑物倾斜超过3°或有异常现象时，立即报监理工程师并采取有效防治措施。

2、防治变形的对策中，可以考虑地基改良、基础加固、隔断防护等，选择这些防护加固方法时，处综合考虑施工的难易、安全性、经济性、工期、环境条件等之外，还要考虑以往施工实例。根据现场的实际条件，选择最为合适的方法。

3、除非发生房屋严重损坏需立即抢险的情况外，具体每幢建筑物的防护和加固方法，在报请监理工程师批准后执行。

四、地下管线监测

（一）、施工前，详细调查地下各种管线的埋设情况，并做出较为精确的预测，并将预测过程、方法和结果提交监理工程师备案。

（二）、施工过程中，根据实际情况分布测点，并随时观测，直到沉降稳定。

（三）、如果有较大的变形，采取悬吊、改移，基础加固等措施，并报请监理审批。

五、联络通道施工监测

（一）、洞内外观察

记录观察开挖,支护进尺和工况,记录测绘掌子面剖面地质,水文地质状态和支护厚度,开裂或挤压破损等状态,并按每周绘制隧道纵向工程地质和水文地质剖面图,观察记录地面建筑物变形,倾斜等现象。

（二）、净空收敛

每个联络通道各设置两净空收敛量测断面，每一收敛量测断面设5 测点，6 测线，分别设在拱顶，上半断面两侧拱脚和两侧墙角处。

采用测力环式SWJ-IV 型收敛计量测。其测量精度0.002mm。首次观测在开挖完后12 小时以内，1 周内每开挖循环1 次或每天1 次，1 个月内每2 天1 次，3 个月内每周1 次，直至洞室变形稳定。

（三）、拱顶下沉

与净空收敛量测断面重合，即每个联络通道各设置两拱顶下沉量测断面，每一量测断面在拱顶设置1 个测点。直接利用净空收敛的拱顶测点， 采用蔡司004(瑞士)精密水准仪和铟钢尺进行水准法测量。

首次观测在开挖完后12 小时以内，1 周内每开挖循环1 次或每天1次，1 个月内每2 天1 次。

（四）、地表下沉

每个联络通道各设置两地表下沉量测断面，根据地面沉降的一般规律，量测断面中部测点布置较密，外侧较稀。对于已硬化的路面，用风钻打孔，水泥浆埋设钢筋测桩，锚固长度大于20cm，露出地面5mm；对于未硬化的路面或草地，用挖坑水泥浆埋设钢筋测桩。钢筋桩直径Φ10-Ф22，露出地面端磨圆。采用蔡司004(瑞士)精密水准仪和铟钢尺进行水准测量方式测量。每天测1 次；之后可改2 天1 次，隧道模筑砼后每周1 次直至地表沉降稳定。

### 施工中的检测

一、原材料与砼的检测

原材料与主要有水泥、骨料、钢筋等，原材料与混凝土的检测严格按管片生产中的要求执行，详见“第七章 管片生产”。

二、管片检测

管片测试包括管片生产前的抗弯试验、抗拔试验，以及管片生产后的抗渗试验、管片尺寸精度检测、每100 环三环装配检验、强度检验等。

样品及试件测试包括粗、细骨料、钢筋、钢筋焊接、水泥、水、及混凝土试件等。这些检测与测试按规范执行。

（一）、管片的抗弯与抗拔试验

1、管片生产前作管片的抗弯试验，以验证管片的抗弯能力。

2、管片生产前作抗拔试验，验证管片吊装孔的抗拔能力。

（二）、管片抗渗试验

每天生产的管片至少随机抽出一块标准块作抗渗试验，抗渗试验的水压应施加在实际工程的迎水面一侧或高水压一侧，水压的施加要求为

P 水=W i+0.1MPa

P 水=Wi +0.2MPa

式中W i ----抗渗强度指标;

通常取I =6，8，10，12

作抗渗试验后，目测判断管片的抗渗指标是否满足。

若管片侧向的厚度方向渗水高度

h 水≤h/3

式中h ----管片厚度

则说明抗渗合格，反之则不合格。若管片的腔格背板发现有渗水或击穿现象，则该管片判为抗渗不合格。与不合格管片同日生产的管片必须每片都作抗渗试验。

（三）、管片精度测试

管片的精度是管片的产品精度，管片精度的测试标准是：尺寸的测量为面与面的测量，弧长和弦长测量为面与面交点的测量，通常管片的宽度可以通过直接量测而得，而弧长、弦长、直径、孔距等需要拼装成环后测试得出。为了保证管片各要素的测试精度，借助测试平台，把需测试的管片拼装成环，然后在缝隙中用塞尺测得实际间隙，由最大间隙换算成管片的随机正负公差值。管片的测试数量以每100环测试一环为依据。

为了保证每一块生产管片的均能符合精度要求，质检人员必须坚持每天量测钢模的合模精度。通常钢模的随机合模精度要求应高于管片的精度0.15mm。当单块管片的公差要求为±0.5mm 时，则钢模的公差应为±0.35mm。常用的管片精度要求为±0.5mm。

（四）、管片强度检测

1、管片脱模后，在半成品仓库内检查是否有缺陷，并装上氯丁橡胶带。并标定管片生产日期和管片型号、序号。并用防水雨布遮盖，

2、半成品精确检查，根据合同要求，在规定数量的管片中进行抽样精确检查。这种检查应在专门的检查室内进行，将待测管片放在一个特制的检查架上，然后由安装在四角上的激光经纬仪对管片进行扫描并与一个标准模型进行对比，由此评定检查结果，同时提供质量监测数据。

二、隧道防水检测

满足隧道防水要求：隧道上半部不允许渗漏水，结构表面偶见湿渍；隧道下半部、联络通道、洞们有少量漏水不得有线流和漏泥砂，实际渗漏量＜0.1L/m2.d。

## 洞内外运输

### 洞内运输

一、始发时临时出土、进料

当盾构机首掘进时，临时出土、进料工作均从上行线拆卸井口处进行。

（一）、盾构始发出土、进料临时使用上行线井口，

（二）、在车站内铺设临时轨道和道岔，见附图23。

（三）、使用两台机车、四节平板车，兼顾出土、注浆料、管片的运输。

（四）、出土、进料作业描述：

1、掘进前两台机车分别挂两节平板车，其中与机车相连的平板车装有土箱，另一节为空车。

2、两列车使用前部的空平板车轮流将一环管片和注浆料运送到后配套车上备用。

3、两列车中的空平板车装好土箱后，推到后配套车上，四节出土车组成一列，由一台机车牵引，另一台机车停到备车线上。

4、第一只土箱装满后，机车牵引列车移动，使第二节土箱对准卸土点，然后，脱开第一节与第二节车之间的牵引钩，机车将第一节车运到临时井卸土，另一台机车行至后配套处准备牵引第二节车。

5、第一只土箱卸完后放回平板车，由机车牵引行至备车线。

6、第二只土箱装满后，运至临时井卸土，摘钩后机车迅速返回后配套尾端，与第三节车挂钩，备车线上的机车行至上行线井口将空平板车拖走，让出运输线路。

7、重复上述过程，完成一个掘进循环。

8、恢复到起始状态，准备进料。

二、正常掘进时出土、进料

洞内采用单线运输，在端头井内布置一副道岔，两条线路分别为运行线和待车道，始发端头井内岔道布置见附图23。

（一）、出土车和材料车的编组

根据盾构机连续性、同时性的作业特点及作业方式，洞内出土车和材料车的编组为两列。其中每列车由8 节车组成，先后顺序是：管片车2 辆、材料车1 辆、出土车4 辆（每辆土车容积12m3）。由牵引机车推进到盾构机后配套卸料和卸土处。确保盾构机在掘进时，满足洞内材料的供应和出土的需要，见附图24。

（二）、电瓶车牵引重量计算

式中Qc—机车牵引重量值(t)；

ψs—起动时粘着系数，取ψs =0.2；

Pc,P—分别为粘着重和机车自重，一般取Pc=P；

ω1—重车起动时的基本阻力(kg/t)，取ω1=7.5kg/t；

ωi—坡度阻力(kg/t)，取最大纵坡千分数的绝对值，

R—曲线半径(m)；

jp—起动加速度(m/s2),一般取jp =0.03 m/s2。

QC=(1000×0.2×18)/(0.025+7.5+3.3+35/28.284)-18=280.46t根据牵引重量与列车编组重量计算， 280.46t ＞ 100t ， 选定JXK18-9/196 型电瓶车，能满足隧道坡度段安全运行的要求。

三、调头掘进时出土、进料

调头掘进时有一条隧道贯通，此时，机车编组同正常掘进时一样，由于XX 站和XX 站地面没有施工场地，因此在调头后施工时，仍然要绕经调头车站从始发井出土，这就需要在两个调头车站内各布置两副道岔，见附图25。

### 洞外土方倒运

一、弃土场围挡

洞内出土弃到临时集土坑，集土坑容积420m3，周围设置临时排水沟通到集水池，下雨时顶部搭设塑料棚遮挡，以防雨水冲刷污染环境。

二、弃土二次倒运

弃土倒运采用大型自卸车在晚上倒运到指定弃土点，运输过程中遮盖严密，做到不撒不漏，不影响市容。

二次倒运所需车辆台数计算：

N=GT0/TQK1Kt

式中：

N—在T 时间内运输G 吨货物所需要的汽车数量；

G—运输土体的总重量（t）；

T0—汽车工作时间；

T—规定的运输时间（h）；

Q—汽车载重（t）；

K1—汽车吨位利用系数；

Kt—时间利用系数。

N=600×1.5/9×16×1.0×0.8=7.8 台

则取16t 自卸车8 台，并增加1 台作为备用车，满足每天施工弃土的需要。

# 工程保证措施

## 质量保证体系及保证措施

### 质量保证体系

坚持“百年大计，质量第一”的方针，按照我局ISO9001 标准，制定完善的工程质量管理制度，建立有效的质量保证体系，从保证质量的组织措施、管理措施和控制措施三方面严格入手，在单位工程的分部分项施工工序技术上严格把关，以达到工程质量创优规划及目标的实现。质量保证与控制方案见图8-1-1。

一、建立工程质量保证体系

工程质量保证体系见图8-1-2。

二、质量管理组织机构与管理体系

（一）、项目部设安全质量部，专职负责本标段工程的全部质量管理工作。

（二）、建立纵成线、横成网的严密工程质量组织与管理体系。

按项目经理部、施工队、工班分工负责，层层落实。

（三）、在项目经理和总工程师的领导下，由专职质检工程师组成质量监察部专职负责质量管理工作。各施工队设专职质检员，各工班设兼职质检员。

（四）、安全质量部每月组织一次质量检查，每季度由总工程师组织一次质量检查，召开一次工程质量总结分析会。

（五）、施工队每天进行施工中间检查及竣工质量检查并评出质量等级。

（六）、班组坚持“三检制”，自检合格后，专职质检员进行全面检查验收。然后由项目经理部质检工程师请监理工程师验收签认。

### 质量保证措施

一 管片质量保证措施

（一）、管片生产质量保证措施

1、模具质量保证措施

模板工程质量控制见图8-1-3。

海瑞克公司提供高精度模具，尺寸误差控制在±0.3mm 以内，其刚度保证生产的管片在公差范围内。模具接头密合联接，模具表面坚固而平滑。加工好的模具，经详细严格的检查后方投入使用。使用中的模具定期进行检查，发现变形，表面损坏、密封不严等情况时及时废弃处理。

2、原材料质量保证措施

生产管片所用原材料及拌和的混凝土按“第七章 管片生产”中的要求严格执行，保证管片的生产质量。

（二）、管片养护、存放及运输质量保证措施

1、设立专业管片养护小组采取程序化、标准化养护作业。管片浇注完成以后立即放入气密性养护箱内引入饱和蒸气养护，并维持箱内大气始终处于饱和状态。

2、事先计算管片搬运和堆放可能产生的最大应力值，经同体养生试件试压，砼强度达到规定抗压强度的70％，且超过因搬运和堆放产生应力的两倍后方拆除模具。

3、养护时严格控制温度变化幅度和速度。

4、搞好管片存放及运输，避免造成表面损伤或其它质量缺陷。

5、管片出厂前，逐片进行强度、尺寸、外观等检测，不合格产品不允许出厂。

（三）、管片安装质量保证措施

1、加强工人责任心教育和标准化作业教育，选派熟练的工人进行该项工作，换岗工人必须培训合格后方可持证上岗。

2、严格管片出厂检查，不符合要求的管片严禁出厂进洞。

3、加强掘进线形控制，避免施工不匹配问题影响管片安装。线形纠偏时，防止管片卡环现象损坏管片。

4、严格控制管片拼装的垂直度、真圆度、拧紧螺栓的扭矩、曲线地段和修正蛇行时楔形管片或垫块的位置，防止安装接缝张开漏水。

5、充分发挥真圆保持器的作用，采用真圆保持器支撑刚拼好的管片环，同步注浆及时固定管片环的形状和位置。

6、及时检查盾尾密封效果，提高注入密封油的频率，防止密封刷凝固结块，以保证处于盾尾环的真圆状态。

7、避免管片背后注浆不均或不足造成管片错台。

8、避免推进油缸“偏心”作用于管片上，造成管片局部破损。

二、盾构掘进施工质量保证措施

（一）、加强盾构机的管理

地铁区间盾构机施工是一项系统工程，工厂化施工，强化盾构机全面管理是保证掘进质量的重要手段，为此建立盾构机管理领导组织体系，制定详细的维修保养制度，和使用操作施工手册，定人定岗定责，强化盾构机的管理。在掘进管理、线形管理、注浆管理和管片拼装管理方面着眼立足。

1、掘进管理

通过开挖面管理（刀盘和密封舱内的碴土压力）、添加剂注入管理、切削土量管理和盾构机管理使开挖面土压稳定在设定值。目前，掘进管理已经实行自动化控制，用智能化系统来频繁调整开挖速度以控制开挖面孔隙水压力，维护天然地层不受扰动，优化选择密封舱碴土压力。

2、线形管理

通过一套测量系统随时掌握正在掘进中盾构的位置和姿态，并通过计算机将盾构的位置和姿态与隧道设计轴线相比较，找出偏差数值和原因，下达调整盾构姿态应启动的推进油缸的模式，从最佳角度位置移动盾构，使其前进的曲线与隧道轴线尽可能接近。必要时开动手动控制系统，完成隧道线形的调整。

3、同步注浆管理

通过浆体配比、注浆压力、注浆开始时间与注浆量的优化选择，达到能及时填满衬砌与周围地层之间的环向间隙，防止地层移动，增加行车的稳定性和结构的抗震性。

对浆体的要求：应具有能充分填满间隙的流动性；注入后必须在规定时间内硬化；必须具有超过周围地层的静强度，保证衬砌与周围地层的共同作用，减少地层移动；具有一定的动强度，以满足抗震要求；产生的体积收缩小；受到地下水稀释不引起材料的离析等。采用同步注浆时，要求在注入口的注浆压力大于该点的静水压力和土压力之和，做到尽量填充而不是劈裂。注浆压力过大，对地层扰动大，将会造成较大的地层后期沉降和隧道本身沉降，还易跑浆。注浆压力过小，则浆液填充速度慢，填充不充分。一般来说，注浆压力取1.1～1.2倍的静止水土压力。注浆完毕注浆管要及时冲洗。

考虑盾构推进过程中纠偏、跑浆和浆体的收缩等因素，实际注浆量一般为理论值的150%～200%。

为了防止地层中泥水和注浆的浆液从盾尾间隙中漏入盾构，同步注浆时盾尾密封装置必须完好。盾构起步时密封刷上必须涂足密封油，推进中还应按要求压注密封油脂，以提高密封效果，减少密封刷与管片外表面的磨擦，延长密封刷寿命。

4、管片拼装管理

要严格控制管片拼装的垂直度、真圆度、拧紧螺栓的扭矩、曲线地段和修正蛇行时楔形管片或垫块的拼装位置等，防止接缝张开漏水。

刚拼好的管片环在自重和土压力作用下都将产生变形，盾构中的真圆保持器用以支撑刚拼好的管片环，同时采用同步注浆及时固定管片环的形状和位置。

（二）、防止涌水、坍塌

1、选择施工性能良好，适合于地质环境的加泥式土压平衡盾构机，该盾构机具有如下特点：

（1）、有控制盾构机切削头周围及前方的地层移动的能力，以便使衬砌支护不受损害。

（2）、有控制泥碴通过盾构机进入泥碴运卸系统保持工作面稳定的能力。

（3）、刀盘及其刀具能对付多变地质条件（粘性土层、砂质粉土、粉砂、破碎富水带等 ，这些地层可能在一个混合掌子面上出现的情况）的能力。

（4）、有通过密封舱去维修设备（如切割刀具）和去清除不能通过泥碴排出系统物质的能力。

（5）、密封件的设计，具有防止杂物进入关键位置内（如盾构机的一些轴承）的能力。

（6）、盾构机尾部与已安装的管片环之间的密封设计，具有抵抗足够高压的能力。

（7）、盾构机上配备有超前注浆系统，可以通过超前预注浆加固地层、防止涌水。

2、超前预测围岩地质状况为避免涌水和坍塌提供详实的第一手资料，根据围岩实际情况提前研制控制方案。

3、加强盾构机的控制，严格控制掘进速度和工作面压力，保持工作面压力与围岩土压力与地下水压力的平衡。

4、加强盾机非掘进状态时的管理，确保盾构机在静止时能持续工作面压力平衡，同时尽量避免盾构机在软弱地层长时间停留。

（三）、线形质量保证措施

1、加强导向控制

将地面控制点和水准点引入始发井，通过在初始掘进后的隧道内建立导线，对盾构机的位置状态和隧道进行精密控制测量，每推进一环后采用全站仪和水准仪复测一次盾构机后节位置，参数值作为下一班的初始值，并设计每环掘进时的调整值。在每环掘进时调整推进油缸的行程来控制盾构机前进的方向。同时，利用盾构机激光导向装置对其行进方向进行自动控制，由电视屏幕显示其方向和数据，便于操作者调整推进油缸行程。每环掘进完成后，再次复测推进油缸的位置行程作为下环推进调整参考。

2、建立自动导向系统

配备高素质操作人员，充分发挥自动导向系统的功能。该系统通过安装在盾构机主要部件上的传感器与计算机处理中心相连，将信息自动译成计算机语言并自动作出反应，以便操作人员调整盾构机的各种机械功能，协调各个独立的推进油缸组的推力。

3、设立掘进TQC 质量管理小组

根据不同围类别和地质状况合理确定掘进速度、盾构密封舱压力、刀盘转速等理论指标并在掘进进程中不断调整，使各项参数始终与实际情况一致。

（四）、控制掘进速度

每环掘进开始时，逐步提高掘进速度，防止启动速度过大；掘进过程中，掘进速度尽量保持稳定，减少波动，保证开挖面的稳定和送、排碴系统的畅通。

（五）、加强掘进施工控制

全断面非同类土体的掘进施工控制，必要时降低掘进速度，确保线形质量符合要求。

（六）、注浆质量保证措施

1、根据地质条件和地下水情况，为确保注浆加固效果，选择合理的注浆参数和浆液配比，注浆体满足下列要求：施工性能好，渗透漏失小、固体材料含量高、注入后凝固快。

2、正确把握注浆时间，做到及时、迅速，在衬砌脱出盾尾及盾构掘进时同步注浆，时间控制在60 分钟内完成。

3、注浆过程中，严格控制注浆压力，正确调整注浆压力与盾尾密封压力的关系，防止出现地层扰动大、结构变形、串浆或填充速度慢、填充不充分等现象。

4、确保注浆时，盾尾密封装置完好。

（七）、地表沉降量控制措施

1、建立地表沉降观测网，发现异常现象立即报告，并采取有效的防治措施

2、施工中时刻保持开挖面的稳定性。

3、及时、有效、足量地充填衬砌背后的建筑间隙，必要时通过管片上的注浆孔进行二次加固注浆。

4、严格控制盾构施工中的偏差量，避免过多的扰动地层导致地面沉降量的增加。

5、优化施工参数，控制舱内压力、推进速度、排土量、注浆压力、注浆量等参数，匹配选择，使地面沉降最小。

（八）、结构防水质量保证措施

1、钢筋砼管片采用高精度钢模板，管片砼采用密实级配,其抗渗标号为S10，确保管片自身防水能力；

2、采用沿管片肋面四周设置弹性密封垫的办法进行接缝防水，施工中清洁接缝面确保密封垫与管片粘接牢固，相邻密封垫搭接误差不超过10mm。

三、横通道、泵房及洞门质量保证措施

（一）、喷射混凝土

1、喷射混凝土作业分片依次进行，喷射作业自下而上，先喷钢架支撑与拱墙壁间混凝土，后喷两拱架之间混凝土。

2、混凝土喷设采取分层喷射，后一层喷射在前一次喷射混凝土终凝后进行。

3、喷射混凝土时，喷头垂直于受喷面，喷头离受喷面的距离保持在0.6～1.2m 之间。

4、喷射混凝土的表面确保密实、平整，无裂缝、脱落、漏喷、漏筋、空鼓、渗漏水等现象。

（二）、衬砌质量保证措施

混凝土衬砌必须做到内实外美，光洁明快，直线段平直，曲线段圆顺，无蜂窝、麻面、跑模、烂根。模板缝横平竖直，环节缝、施工缝处理达标。

1、模板表面应干净光滑，接缝咬口严密，无漏浆现象。错台不得大于3mm。

2、挡头板按设计衬砌断面用木板正规制作，支立规范牢固，与筑龙网 WWW.ZHULONG.COM

混凝土壁间缝隙嵌堵紧密。每两组衬砌间的环节缝错台不得大于3mm。

3、混凝土衬砌中途因故中断时，及时将混凝土扒平且外高内低，成辐射状。续灌前凿除表面浮浆及松动石子，先铺一层高于原混凝土标号的砂浆。

4、混凝土灌注至墙拱交接处，间歇1～1.5h，混凝土必须振捣密实，确保混凝土质量。

5、混凝土灌注时，采取分层、水平、对称灌注，振捣器不得触及防水层、钢筋和模板。

（三）、防水质量保证措施

为保证联络通道防水质量，施工中采取以下措施：

1、把好隧道开挖关。确保隧道开挖质量，大面圆顺、平整，这是保证支护质量的基础条件。

2、把好喷射砼质量关。采用湿式喷施技术，把喷射砼作为防水的一层重要环节。凹凸尺寸满足墙：D/L=1/6，拱：D/L=1/8。

3、对喷射砼基面出现漏水部位，打孔、插入塑料管并固定，引排到侧向水沟位置。

4、对喷射砼基面出现渗水部位，如渗水不严重，采用补喷方式；如渗水较严重时，采取打孔，集中导引到隧道侧向水沟。

5、处理好喷射砼的渗漏，方进行二次浇注衬砌。

6、把好衬砌砼配合比关。根据设计要求购置防水剂，进行室内配合比试验。

7、认真组织砼计量，运输、灌注、振捣、养护施工，严格施工工艺，标准化、规范化操作。

四、施工期间对隐蔽工程的质量保证措施

（一）、把好隐蔽工程检查验收关

为履行隐蔽验收的质量职责，做好隐蔽验收记录，对于隐检中提出的质量问题进行认真处理，经复验符合要求后，方可办理签证手续，进行下道工序施工。

1、隐蔽工程施工完毕后，由施工工班长在隐蔽验收记录中填写工程的基本情况，并邀请项目工程技术负责人、质量检查员和建设、监理单位现场代表，重要或特殊部位邀请设计单位和质量监督单位派员参加，共同对隐蔽工程进行检查验收。

2、参加检查人员按隐检单的内容进行检查验收后，提出检查意见，由质量检查员在隐检单上填写情况，然后交参加检查人员签证。

若检查中存在问题需要进行整改时，施工工长在整改后，再次邀请有关各方进行复查，达到要求后，方可办理签证手续。

3、隐蔽工程验收合格后，工长方可安排进行下一道工序的施工。

4、施工工长在隐蔽工程验收后，及时将验收记录送项目部内业技术员审核无误后归档，同时由项目部内业技术员送建设单位一份。

（二）、把好隐蔽工程检查签证关

坚持隐蔽工程检查签证制度。先有施工质量检查员检查合格后，报请监理工程师进行复检签证，不经签证的工程不得进行隐蔽和下道工序作业。

（三）、把好隐蔽工程检验关

实行工班自检、工序互检、质检人员专检的三级检查制度，按质计价，不合格工程，坚决返工重做，并对交接人员进行追查，按照奖优罚劣制度，做到奖罚分明。

五、对预埋件、预留孔洞的保证措施

（一）、施工前，项目部专派一名技术人员对图纸仔细审核，对预埋件、预留孔洞进行登记列表(注明尺寸、位置、型号、施工注意事项等)，然后交总工校核，确认无误后再技术交底于施工队和测量班进行实施。

（二）、施工过程中，成立专门预埋件、预留孔洞检查组，对预埋件、预留孔洞的尺寸、进行仔细检查核对，发现问题及时纠正。

（三）、严格控制预埋件、预留孔洞的偏差范围。在预埋件、预留孔洞一般采用钢结构固定牢固，以免出现在浇注混凝土时偏移。

（四）、预埋件的设置、预留孔洞的位置必须经监理检查验收无误后，方可进行下一道工序施工

（五）、灌注混凝土前，必须有项目部总工程师或副总工程师及分管预埋件、预留孔洞的技术人员签证确认。

（六）、对预埋件进行编号、标记，以便安装和承包商查找。

## 安全保证措施

### 组织保证措施

一、组织管理与安全生产责任制

（一）、树立“安全第一”的思想

抓生产必须抓安全，以安全促生产。项目部成立以项目经理为首的安全领导小组，配备专职安全工程师，负责全面的安全管理工作；

各施工队同样建立健全安全领导小组，配备专职安全员，负责各项安全工作的落实。做到有计划、有组织地进行预测、预防事故的发生。

详见安全保证体系图8-2-1。

（二）、建立健全安全生产责任制，从项目经理到生产工人，明确各自的岗位责任，各专职机构和业务部门要在各自的业务范围内对安全生产负责；一切管理、操作人员均要与项目部签定安全协议，向项目部做出安全保证。

二、安全教育

（一）、加强全员的安全教育和技术培训考核。使广大职工牢固树立“安全第一，预防为主”的意识，克服麻痹思想，组织职工有针对性的学习有关安全方面的规章制度和安全生产知识，做到思想上重视，生产上严格执行操作规程。

（二）、各类机械设备的操作工、电工、架子工、起重信号工、焊工等工种，必须经专门安全操作技术培训，考试合格后方可持证上岗，严禁酒后操作。

（三）、采用新技术、使用新设备、新材料，推行新工艺之前向有关人员进行安全知识、技能、意识的全面安全教育

三、安全检查

（一）、成立由第一负责人为首的安全检查组，并建立健全安全检查制度，有计划、有目的、有整改、有总结、有处理地进行检查。

（二）、对编制和呈报的安全技术方案和安全措施，坚持经常性的安全检查，及时发现事故隐患，堵塞事故漏洞，奖罚当场兑现。

（三）、坚持以自查为主，互查为辅，边查边改的原则；主要查思想、查制度、查纪律、查领导、查隐患，结合季节特点，重点查防触电、防高空坠落、防机械车辆事故、防汛、防火等措施的落实。

（四）、通过改进施工方法、施工工艺，采用先进设备等措施，不断改善劳动条件，搞好劳动保护，定期对职工进行体检，预防疾病的发生。

四、安全生产技术管理

（一）、技术部门要严格按照安全生产的要求编制工程项目的施工组织设计，同时编制安全技术措施；对采用的新技术、新材料、新结构、新工艺、新设备，要认真编制安全技术操作规程，并具有针对性的逐级进行安全技术交底，交底后由项目部安全员负责监督检查、落实。

（二）、对持操作证的特种工种按期进行复审，方能继续从事特种作业。

（三）、实施严格的机械安全管理和安装验收制度。在机械安装前，按照规定的安全技术标准进行检测，确认机械状况良好，能安全运行时，再投入使用。加强对设备的检查、保养、维修，保证安全装置完备、灵敏、可靠，确保设备的正常安全运转。

（四）、施工用电必须符合用电安全规程。施工现场内电线与其所经过的建筑物或工作地点保持安全距离，同时加大电线的安全系数；各种电动机械设备，必须有可靠有效的安全接地和防雷装置，严禁非专业人员操作机电设备。

（五）、对投入使用的各类脚手架、井架等施工设施，首先依据施工图进行细致的设计计算，经检验合格后再投入实施。

（六）、施工现场设临时围墙和门卫，做好防盗、防火、防破坏工作；施工现场入口及危险作业部位设安全生产标志、宣传画、标语，随时提醒职工注意安全生产。

（七）、生产、生活设施的现场布置要结合防汛考虑，并在汛期到来前，购置完全满足安全生产的设备和设施，做好各项防范措施。

（八）、文明施工，对施工便道的定期维护，尤其在雨季加强养护整修，杜绝交通事故。

### 技术保证措施

一、现场安全用电措施

（一）、施工现场内不架裸线。现场架空线与建筑物水平距离不小于10cm，跨越临时设施时垂直距离不小于2.5m.

（二）、每台电气设备设开关和熔断保险，严禁一闸多机，各种电器设备均要采取接零或接地保护。

（三）、凡是移动式设备和手持电动工具均在配电箱内装设漏电保护装置。

（四）、照明线路按标准架设，不准采用一根火线与一根地线的做法，不借用保护接地做照明零线。

（五）、对从事电焊工作的人员加强安全教育，使之懂得电焊机二次电压不是安全电压。

二、施工现场防火措施

（一）、严格执行《消防法》和公安部关于建筑工地防火的基本措施。

（二）、现场划分用火作业区、易燃易爆材料区、生活区，按规定保持防火间距。

（三）、现场设专用水管网，配备消火栓。

（四）、严格三级用火审批制度，切实落实“二证一器一监护”工作。

三、电焊作业预防触电的措施

（一）、各类电焊机的机壳设有良好的接地保护。

（二）、电焊钳设有可靠的绝缘，不准使用无绝缘的简易焊钳和绝缘把损坏的焊钳。

（三）、在狭小场地或金属架上作业时，设有绝缘衬垫将焊工与焊件绝缘。

（四）、施工中若有人触电，不得用手拉触电人，应立即切断电源。

四、联络通道施工安全措施

（一）、加强初期支护

联络通道的初期支护由小导管超前注浆、锚喷混凝土、钢格栅组成。边开挖边支护，开挖一段封闭成环一段。

（二）、控制循环进尺

施工过程中为了及早使初期支护封闭成环，采取快开挖短进尺，上部导坑领先1.5-2m。

（三）、根据检测反馈信息指导施工

及时掌握各量测断面的反馈信息，认真分析量测数据正确指导施工。

五、吊装作业安全措施

（一）、作业前应将载荷、回转半径内障碍物、地基承载力等等情况调查核实清楚。

（二）、确认吊装设备各部分运转正常后，方可开始载荷作业。

（三）、作业前先试运检查各机构工作是否可靠，以及各关键部位零件是否紧固及吊具、索具的牢固程度，并作起重试吊，确认可靠后方能工作。

（四）、严格按行业操作规程操作。作业时起重臂下及吊起的重物下严禁站人。

（五）、履带吊走行路线必要时铺好走行板。

（六）、双机抬吊时一人指挥，作业前演示动作一致性，达到要求后，开始作业。

（七）、先将吊装件吊离地面20～50mm，检查并确认起重机的稳定性、制动可靠性后，才能继续起吊。

（八）、重物在空中需要停留较长时，将卷筒制动。司机不允许离开操作室。

（九）、在满载或接近满载时，不得同时进行两种操作动作。

（十）、两吊机的吊钩滑轮组应基本保持垂直状态。

吊装重物时，要使重物有控制的升降，接近预定位置时，要使重物应逐渐减速，直到停止。

（十一）、大风、大雨或大雾时停止起重作业。

五、雨季安全施工

（一）、施工现场合理布置，制定雨季施工预案，以防万一，确保人员安全。

（二）、雨季到来之前，检查防雨材料、防护用品、抽排水设备等材料备足，配备发电机确保供电。

（三）、与当地气象部门保持联系，掌握气象动态，及时了解天气情况，以便做好整体工作安排和防雨防汛工作。

（四）、雨季施工期间做好施工场地的防排水工作，特别是井口的防护，保证地表沟渠排水畅通。

（五）、重点检查雨季方案是否可行，职工住房环境、设备停放地点、材料储存场所等是否安全可靠，排水、防水设施是否齐备等。并认真执行雨季、雨后两检查制度。

### 医疗与卫生

我局将派驻一名具有七年以上急救专业经验的医师到现场，并与南京一家医院签定医疗服务合同。

### 消防

按照政府规定，供应、安装消防设施、设备，并使这些设备经常处于良好状态，随时满足消防要求。

### 安全与警卫

组织有经验的保安人员，负责工程及施工物资、机械设备和施工人员的安全保卫工作，并配备足够的夜间照明和围挡设施，各种保卫工作在夜间和节假日不间断。

### 确保环境安全与施工安全的监控

一、项目部成立监控量测领导小组，并指派一名有丰富理论知识和实践经验的工程师具体负责。

二、污水必须经沉淀池沉淀后，在排入城市排水系统前，进行水质分析，确保达到国家规定的排污目标。

三、采用声级计监控施工噪音，确保达到规定的要求。

四、洞内施工采用跟踪监测通风效果、洞内环境、卫生标准，确保达到国家标准。

五、对洞内排水量进行计量；量测地下水位，确保准确掌握地下水位变化，以决策回灌施工。

六、监测地表建筑物沉降、倾斜量，指导施工以实现控制沉降目标。

七、建立监控信息网，把信息及时反馈给施工，施工依据反馈信息进行调整。

八、建立施工工艺(包括材料加工和设备)全过程的信息管理系统，使施工工艺的各个环节都处在可控状态，以确保施工工艺规范，符合质量和安全控制标准。

九、建立包括作业层、技术层和管理层在内的、与工程施工相关的各种人员的信息管理系统，以确保施工各部门各层次有机协调、高效运作，确保施工的安全顺利进行。

## 工期保证措施

### 组织措施

一、人员配置

人员配置上将从我局正在施工的秦岭指挥部掘进机施工队，抽调有经验的大学本科以上学历的管理和施工人员组成项目部。同时，聘请国内有经验的盾构施工专家成立南京地铁盾构专家组，随时保证从施工管理到施工过程都顺利的进行。技术人员占全部施工人员的58%，构成技术密集型施工队伍。

二、设备配置物资供应

从世界上最先进的厂家之一：德国海瑞克公司引进土压平衡式盾构机，充分发挥该盾构机的优点，保证施工进度。

按照施工计划要求，及时做好各种物资的保障供应工作。

三、协调各方关系

施工对外涉及面广，处理好方方面面的关系对工程建设的顺利进行至关重要。因此，在施工中切实理顺与甲方、监理、地方、接口单位的工作关系，对保证工期起着重要的作用。

### 技术措施

一、对施工进度进行监控

施工进度采用如下监控方法：投资指标监控法、形象进度监控法、单项进度指标监控法、关键线路网络监控法。根据施工组织设计或业主、监理及其它有关的工期要求，适时根据工程进展，调整资源配置，实现工期目标。对关键工序、关键项目强化跟踪指导，跟踪监测。

（一）、投资指标监控法

根据本标段工程总的投资计划，编制与施工进度相对应的逐月投资安排计划，并比较施工中实际每月完成与计划完成的投资差距，分析差距原因，分析差距产生的单位、分部和分项，采取相应的对策，从宏观控制到微观控制，并绘制投资管理控制曲线。

（二）、形象进度监控法

对分项、分部工程编制每旬、每月施工形象进度计划，在施工中及时掌握实际每旬、每月所达到的形象进度，看实际完成与计划完成工程量的差距，分析差距产生的原因、单位、分部和分项，采取相应对策，同时建立工程管理曲线。

（三）、单项进度指标监控法

及时统计施工中各项实际进度指标，掌握情况，并与施工组织设计确定的各项进度指标进行比较。发现实际指标低于计划指标时，采取调整工序、增加投入等相应措施，确保单项进度指标的实现，实现日保旬，旬保月；从微观控制到宏观控制。

（四）、关键线路监控法

根据施工组织设计确定的施工进度网络图，明确关键线路，在施工组织上，狠抓关键工序，并根据工程进展的变化，实施动态管理，适时调整网络图，明确不同阶段的关键工序，采取相应的有效对策。

关键线路分层次，关键工序保关键点，关键点保关键线路，关键线路保总工期。

二、施工组织设计

在隧道施工方面，我局有着丰富的施工经验，我们将加强施工计划的科学性，运用网络技术、系统工程等新技术原理，根据本标段工程的技术特点、现场实际情况等编制详细的、切实可行的实施性施工组织设计，选择最优施工方案，使工程施工做到点线明确、轻重分明、计划可靠、资源配置合理。

三、积极推广先进经验和先进技术，提高劳动生产率

积极学习和推广先进经验和先进技术，提高劳动生产率。

## 设备保证措施

盾构机是集机械、电器、液压、光于一体的高技术含量的大型成套隧道施工设备，其性能先进、结构复杂、系统性强。但隧道施工的恶劣环境，对盾构机性能的正常发挥有很大的不良影响。管好、用好盾构机是实现快速掘进，取得最佳经济效益和社会效益的前提和保证。

总体指导思想为：全员参加，严格管理，定期检查，按需保养，确保安全。从掘进队队长、专业工程师到掘进机司机、盾构机各类操作人员、维修工班的全体人员，每个人都按照一定的责任范围参加到盾构机保养工作中来，按ISO9001 要求的模式运作。

具体规定每班、每日、每周、每月 、三月、半年、一年必须检查的项目，对检查中发现需要保养的项目实施保养。检测条件具备的项目实行按需保养，避免造成浪费和失误；对重要部件，实行强制保养。

责权利的一致性：明确规定每个人在保养中的责权利，同时要体现出责权利的一致性；严格执行各项制度；对各类人员，坚持考核上岗、按程序逐级交接。这是实现全员参加的保证。

分级保养：保养分为每班保养、每日保养、每周保养、每月保养、三月保养、半年保养和每年保养几级，明确规定每级保养的具体内容。

安全制度：制订一些明确、严格的规定，确保保养过程中人员与设备的安全，同时确保保养后盾构机的运转安全。

### 管理组织体系

管理组织体系见图8-4-1

### 盾构设备保养制度

（一）、所有操作人员必须持证上岗。

（二）、所有操作人员必须严格按各岗位的操作规程正确操作。

（三）、实行三班工作制，每班工作8 小时，其中2 小时用于对设备的维修和保养。

（四）、设备保养人员每天按“维修保养操作日点检卡”中的内容对设备进行保养。

图8-4-1 管理组织体系图

（五）、设备保养人员在完成第4 条的前提下，于每周二按“维修保养操作周点检卡”中的内容对设备进行全面保养，并填写“维修保养操作周点检卡”。

（六）、设备保养人员在完成第4 条的前提下，于每月的第一个周二按“维修保养操作月点检卡”中的内容对设备进行维修保养，并填写“维修保养操作月点检卡”。

（七）、设备保养人员还须对点检卡中未列出的机、电设备进行定期保养。

（八）、点检卡中的各项数据必须如实填写，按期交给盾构机项目经理部现场代表。

（九）、所有设备保养及施工人员都有责任做好盾构设备的保洁工作。

### 盾构设备维修制度

（一）、设备维修人员必须持有盾构项目经理部培训合格证。

（二）、施工人员在施工过程中若发现设备运转情况异常或设备故障，应及时通知维修人员尽快修理，并填写“设备故障报修单”，不得使设备带伤运行。

（三）、设备维修人员接报后应尽快对设备进行修理，更新或购买进口零部件，须经盾构项目经理部现场代表认可。

（四）、在盾构机上装配修复的零部件，须经盾构项目经理部现场代表认可并出示修复件的测试合格证。

（五）、设备维修人员在修复工作完成后应及时填写“盾构机故障检修情况记录表”。

### 盾构设备保养内容

盾构设备保养内容包括检查、清洁、润滑、更换、紧固、调整、监测。

（一）、检查

洞内整备工班的检查工作，应在每班保养之前开始，并贯穿于保养过程始终。

1、外观检查

保养前，各专业工程师应在所辖范围进行外观检查，例如相对运动表面有无积垢和损伤；主机各部件或结构件、踏板是否砸伤或裂纹；

各部螺栓是否松动或脱落；各传感器是否松动或断线等；液压系统是否外泄，阀块安装是否牢固，油管接头是否松动或损坏等等，另外，可运动部件动作时，检查是否有异响和发热。

2、功能检查

某些附属设备动作是否正常，仅靠外观检查或根据掘进设备运输情况的记录也无法准确判断，因此，保养时尽可能在外观检查的基础上对设备进行功能检查。例如各类吊机的动作是否正常；管片安装及运送机构运转是否灵活，螺旋输送机出碴是否正常等。

3、油位和滤芯堵塞情况检查

每班：检查液压系统或润滑系统的油箱、回转马达、变速箱等带有油位指示的部位，观察带有滤芯堵塞指示的所有油滤清器，根据需要及时进行更换。

（二）、清洁

1、掘进工班各工位的操作人员负责对分管设备的操作手柄、仪表、视窗等外观表面和环境进行清洁。

2、为防止油封损伤和精密表面损伤，要保持盾构的油缸活塞杆外露面、精密导轨面、仪表表面、显示窗表面、需要拆卸部位的表面和注油嘴的清洁；不得存在锈斑、油污、泥水，清理后涂抹少量润滑脂；必要时采取防尘、防水、防锈、防砸措施，尤其是主机上各液压分配阀、操纵阀和各信号电缆，应加焊铁板或保护套保护。

3、为防止各结构件由于落石淤塞造成挤压、卡滞、变形和损坏，应及时冲洗各死角及滑轨面的碎石、淤泥。

4、每班要冲洗除尘器内的钢丝滤网和纤维滤网，并冲洗风道内的积尘。

（三）、润滑

每班对全部油位显示装置进行观察，凡油位不足时，应及时查明原因，如果由于漏损，可补足油；若油箱容量很大，可观察油位的变化，尽量等换油时一齐更换。

要对主机重要结构部件的黄油嘴加注润滑脂，其余部件根据需要每隔二天或一周加注一次。盾构机因停机一周以上时，应对油缸外露面涂抹少量润滑脂。

（四）、紧固

试掘进期间机械各部位的振动会较大，尤以主机前部较为严重。

因此，必须安排责任心较强的专业工程师进行有关螺栓松动检查，检查的重点部位在主机前部，振动剧烈部位每班都要检查，一旦发现松动，应当及时按照规定的螺栓紧固力矩上紧。

（五）、调整

当检查中发现皮带跑偏、各配合副间隙不当时，需及时调整。

### 监测

（一）、监测对象：为了准确掌握盾构机设备运行状况，需对其相关参数作连续监测，摸索重要部件的磨损规律，由此判断异常迹象的发生时段或预测即将出现的故障，以便作出正确决策，及时预防或维修。

（二）、监测目的：根据设备的重要程度和系统故障对工程的影响程度，确定监测系统以主机为主，重点是主机部分的大轴承、大齿圈、轴承密封、润滑系统、液压系统和变速机构。其余液压泵站和辅助设备则根据需要，有选择地进行分项目监测。

（三）、监测项目：机械部件各摩擦在运动中的磨损趋势，会随着运转时间的推移而增长，运动间隙也相应增加，恶性循环的结果更加剧了磨损。由此产生振动、高温、异响、动作异常等故障。故障的信息可以通过多种检测途径来寻找。

通过油样的光谱分析、铁谱分析和污染度分析，可以了解进入润滑油中磨损产物的种类、磨损颗粒的形貌、尺寸、含量，并由此判断机械磨损的严重程度；通过油液理化指标的化验，可以得知油液的劣化情况，由油质的变化推断故障的某些诱因；同时根据按需维修、按

需保养的要求，及时更换变质的油液并处长正常油液的使用时间。通过各种传感器的检测，可以实时监测各运动部件的运转参数和运动状态；电涡流、位移、压力、温度、流量、油位、压差、转速等参数对故障诊断有直接和间接的参考作用。此外借助于内窥镜，可以免于拆卸，直接观察到部件内部零件的损伤情况。

（四）、重点部件的监测方案和监测频率

1、刀盘轴承和大齿圈

刀盘轴承总成（包括大齿圈）价值昂贵，地位举足轻重，因此作为重点检测项目考虑。根据调研，决定采用油液光谱分析、直读铁谱和分析式铁谱分析、油液理化指标分析（包括污染度、粘度、水分、总酸值、总碱值、电导率）、内窥镜检查和根据电涡流原理推测轴承滚子表现磨损程度的EDDY 检测法相结合的分析手段；油液磨损分析暂定每月检测一次；当分析指标异常，为防止误判，可立即再取样分析，根据分析结果和磨损趋势的情况再对取样间隔作修改；油液理化指标的分析，原则上每月进行一次；可结合油箱油位的例行检查，对油液色泽有疑问时，可随时进行检测；电涡流检测和内窥镜检测，原则上安排在油液分析异常时进行，通过检测对轴承的损伤进行确认。

2、主轴承密封

主轴承密封的损坏，可以间接通过油液铁谱片和污染度的检测，观察油中密封材料颗粒数量、开头和大小的变化；因此密封检查，可随时进行取样分析，暂定每周一次。

3、主机液压系统

主机液压系统的监测，主要通过油液监测系统进行，包括油液滤清器堵塞指示、油箱油位、油压、油温和流量传感器报警系统；为了解油中磨损产物的变化趋势，作出磨损发生部位和严重程度的判断标准；同时根据油液的劣化情况，及时按需换油；暂定每月取样一次。

4、变速机构

变速机构的监测主要通过油液磨损分析手段进行。暂定每两月取样一次，有异常迹象时，辅之以内窥镜检测，观察齿面损伤。

5、其余液压泵站： 主要进行油液理化指示的分析，判断油质的变化，以决定是否换油。取样间隔可根据需要随时进行，暂定两月一次。

## 沿线管线、房屋建筑保护措施

### 沿线管线、房屋建筑物的调查

（一）、沿线管线

隧道走向主要沿中山南路，盾构施工影响到的管线均为中山南路下面和横穿中山南路的管线。

1、张府园-三山街区段

盾构机由张府园站南端头井始发约20m，即穿过中山南路与建邺路交叉口，该区域管道密集，与隧道轴线正交、斜交共计23 根管线，是施工重点控制区域。

其余地段管线基本与中山南路平行，即与隧道轴线平行，其中2根煤气管道和一根上水管道是保护重点。

2、张府园-新街口区段

该区段地下管线主要是平行于盾构轴线的，过十字路口时，也有正交、斜交管线。中山南路两侧有φ2000、φ1700、φ1050 三条污水管道，为重点保护对象。

（二）、沿线建筑物

本标段隧道基本位于中山南路下面，共有6 座主要建筑与隧道距离较近，盾构通过上述建筑时应采取有效措施，保证建筑物的安全。

### 管线、建筑物保护措施

（一）、管线保护措施

1、详细阅读、熟悉掌握设计、建设单位提供的地下管线图纸资料，并在工程实施前召开各管线单位参加的施工配合会议，进一步搜集管线资料，对影响施工或受施工影响的地下管线开挖必要的样洞（开挖样洞时通知管线单位、监理单位、监护人员到场）核对地下管线的确切情况（包括标高、埋深、走向、规格、容量、用途、性质、完好程度等）做好记录，并填写市政局的《公用管线施工配合业务联系单》，双方签字认可后，由建设单位见证。

2、在编制工程施工组织设计时，把保护地下管线工作列为施工组织设计的主要内容之一。

3、对与轴线正交或斜交的管线，每隔5m 设置一个变形观测点，同时设几道断面观察点。在构筑物墙体上布置若干变形观测点，观测地表变形量，将数据及时反馈施工人员，调整推进参数。

4、穿越地下管线时，要严格控制正面平衡土压力，将土压力控制在尽可能小的范围内，保证出土量与推进量相匹配。同时尽量少做纠偏动作，必要时进行注浆保护。

5、盾构机穿越后，会存在一定的后期沉降，必须不断进行定点补压浆，支护土体。

6、对重要的、危险的地下管线，经和管线单位、业主、监理单位协商后，采取各方都认可的保护措施。

7、工程实施前，对受施工影响的地下管线设置若干数量的沉降测点，工程实施时，定期观测管线的沉降量，及时向建设单位和有关管线管理单位提供观测点布置图与沉降观测资料。

8、施工过程中发现管线现状与交底内容、资料不符或出现直接危机管线安全等异常情况时，立即停工并采取必要的保护措施，通知建设单位和有关管线单位到场研究，商议补救措施，在未作出统一结论前，不擅自处理或继续施工。

9、施工过程中可能发生意外情况的地下管线，事先制定应急措施，配备好抢修器材，以便在管线出现险兆时及时抢修，做到防患于未然。

10、一旦发生管线损坏事故，在24 小时内报上级部门和建设单位，特殊管线立即上报，并立即通知有关管线单位要求抢修，积极组织力量协助抢修工作。

11、对邻近的地下管线作严密的沉降观测，每推进10cm 重测一次。发现沉降量达到报警值时，立即对管线下地基做跟踪注浆，防止管线过量沉降。

12、盾构过重要管线时，控制掘进速度在4mm/min 左右。

13、盾构过管线时需要用手动控制方式，配合地面监测随时调整推进速度及出土量。

（二）、建筑物保护措施

1、针对不同的结构特点合理布置施工监测点。

2、利用超前注浆系统，超前支护，加固土体。特别注意钻杆不要钻到桩基。

3、加注泡沫剂，增强开挖面及洞壁的自稳和止水能力。

4、同步注浆选用双浆液，使管片外壁与开挖洞壁间隙及时充足回填，将沉降控制在最小值。

5、根据实际情况及时进行管片背后二次补压浆，切实保证回填充足。

6、布设地面沉降和建筑物监测网，认真开展监视测量，提供详实的监测记录，为后续施工及确保建筑物安全提供第一手资料。

7、由专业人员对隧道修建可能带来的影响进行评估，并对沿线建筑物的实际状态，特别是重要建筑物的实际状态进行风险分析，对可能发生的破坏做较为精确的预测(确定建筑物的允许变形量，估算建筑物由于盾构施工可能产生的变形量)，确定各建筑物的保护类别及方法。

8、针对各种不同的结构特点合理布置施工监测点。

9、构筑物附近预设跟踪注浆孔作为后备措施。

## 环境保护措施与文明施工

### 环境保护措施

一、污水及垃圾处理

污水必须经沉淀池沉淀后，在排入城市排水系统前，进行水质分析，确保达到国家规定的排污目标。

为保持施工区域和生活区的环境卫生，规定必须及时清理垃圾，并将其运至指定地点进行处理。

二、地下开挖时噪音和振动的控制

（一）、技术控制

施工组织采用两班或三班制作业，使工人每个工作日实际接触噪音的时间符合国家卫生部和劳动总局颁发的允许工人日接触噪音时间标准的规定。

（二）、声源控制

选择低噪音设备即对移动性设备，噪音超标的一律不用；对固定式高噪音设备，在选型时严格比较噪声大小。

改革施工工艺和设备，即机械尽可能采用液压设备或以摩擦压力代替机械振动；用低噪音的人工焊接代替高噪音的砂轮切割以及锤打；能在场外完成的构件决不作场内工序安排。

合理布置各种施工工作区和生活工作区，利用距离、隔墙使噪声大幅度自然衰减。

高压水管、通风管、道路、电路合理布置，正确安装、固定，减少阻力及冲击振动。

（三）、机械控制

出入现场的机械、车辆必须做到不鸣笛，不急刹车；汽车在等候装渣时开启小油门或停机；加强设备维修，定时保养润滑；并对与施工无关的人员和车辆加以控制，以避免或减少噪音。

三、地下污染的控制

（一）、对施工中地下水进行调查，并与使用者进行协商，采取必要的控制措施，施工中不间断地进行监视。

（二）、对化学注浆严格进行管理，防止污染地下水。

四、洞内温度及防尘

正常情况下，盾构机自身的施工环境能够满足洞内温度及防尘要求，即现行劳动保护法和有关法律、条例、规则关于隧道施工温度和尘土的控制规定，当不能满足上述规定时，采取水幕降尘、降温或加大通风量的方法，同时洞内工人工人配发防尘口罩作为备用。

### 文明施工

文明施工是展现施工队伍形象，表现施工队伍素质的一个重要方面，我们将严格按照南京市工程文明施工管理办法组织工程的施工，确保创市级文明工地。

一、施工现场

（一）、施工现场布置严格依法办理有关审批手续，待批准后再实施；

（二）、施工现场四周采用业主指定的材料围挡。

（三）、施工现场主要出入口设大门，非车辆进出时间关闭，实行封闭施工。现场材料严格按照施工平面图制定的区域分类堆放有序，工具存库整齐。垃圾定点存放，定时外运。不得侵占道路及安全防护等设施；

（四）、按照文明施工标准在施工场地设置“五牌一图”工程标志牌。即施工总平面布置图、工程概况牌、文明施工管理牌、组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌。做到标准一致。

二、临时设施

（一）、运输便道

为保证场地和运输道路的平坦采用硬化处理。并设置相应的安全防护设施和安全标志；场地四周和道路两侧设置排水沟以保证排水畅通、无积水。

（二）、人行道路

为保证行人安全，修建的人行通道避开作业区，宽度2.5m。

（三）、临时供水

为解决施工期间生活、生产和消防用水需要，从市政供管道提供的接口处接入管路最短、干扰最少并确保设施不渗漏水的管道。

（四）、施工供电

施工现场的用电线路、设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程；并按施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场内必须设有保证施工安全要求的电压和工地照明，确保工地照明亮度充足、均匀及不闪烁；

（四）、施工信号

在施工工程区域内设置一切必要的信号装置，如标准的道路信号、报警信号、危险信号、控制信号、安全信号、指示信号等，并派专人负责检查，发现损坏，及时修复。

三、现场安全、保卫

（一）、建立健全施工现场安全、保卫管理实施细则，并认真落实；

（二）、施工场地按规定设置围蔽，建立健全门卫制度，进入施工现场必须实行登记，非施工人员不得进入施工现场；

（三）、施工人员进入现场必须佩带本单位自制的工作卡，并一律戴安全帽，遵守现场的各项规章制度。施工生活设施，且必须符合卫生、通风、照明等要求。职工的膳食、饮用水供应符合卫生要求。

四、环保环卫

（一）、为保持施工区域和生活区的环境卫生，规定必须及时清理垃圾，并将其运至指定地点进行处理。

（二）、施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施，并定期清扫处理。

（三）、根据工地具体情况，配备一定数量的、在医疗急救方面有一定经验的医务人员提供服务。

五、粉尘控制

（一）、施工现场严禁焚烧各种有毒、有害和有恶臭气味的物品；

（二）、装卸粉尘材料时，严格控制扬尘并必须在仓库内进行；

（三）、严禁向建筑物外抛掷垃圾。

六、噪音控制

噪音对人们的身心健康是十分有害的，人们如果长时间受噪音危害，会导致神经衰弱，听力下降，发生急性外伤等，超强的噪音会使距震源较近的工人或居民的生活受到影响，甚至房屋受到损坏。因此在施工中针对噪音的来源、危害采取综合治理措施：

（一）、施工中噪音来源

施工中噪音来源见表8-3-1

噪音来源表     表8-3-1

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 施工噪音 | 掘进、装渣运输 |
| 机械噪音 | 内燃机械和电动机械运转 |
| 交通噪音 | 出入的各种车辆、爬行机械以及行人所产生的声响 |
| 磨擦噪音 | 机械与围岩之间、设备相互配合之间、机械本身摩擦以及劳动工具与作业对象之间磨擦。 |
| 人为噪音 | 锤打敲击、多人喧闹 |

（二）、噪音控制

1、技术控制

施工组织采用两班或三班制作业，使工人每个工作日实际接触噪音的时间符合国家卫生部和劳动总局颁发的允许工人日接触噪音时间标准的规定。

2、声源控制

选择低噪音设备即对移动性设备，噪音超标的一律不用；对固定式高噪音设备，在选型时严格比较噪声大小。

改革施工工艺和设备，即机械尽可能采用液压设备或以摩擦压力代替机械振动。

合理布置各种施工工作区和生活工作区，利用距离、隔墙使噪声大幅度自然衰减。

高压水管、通风管、道路、电路合理布置，正确安装、固定，减少阻力及冲击振动。

3、机械控制

出入现场的机械、车辆必须做到不鸣笛，不急刹车；汽车在等候装渣时开启小油门或停机；加强设备维修，定时保养润滑；并对与施工无关的人员和车辆加以控制，以避免或减少噪音。

七、文物保护

（一）、对施工过程中影响到的文物和古木采取保护措施，对于要迁移的树木在园林单位确认后由业主委托园林部门负责迁移，对需保护的文物，在文物单位的指导下提出监测保护方案，通报文物保护单位，并进行监测保护。

（二）、施工中，发现有历史文物、古墓葬、古生物化石及矿藏等，立即停工，及时向当地政府、文物及有关管理部门报告。并采取严密的专人看守与保护措施，绝不允许人员移动及损坏任何这类物品。

# 竞争优势和施工建议

## 具有丰富的相似工程经验

我局在西康铁路秦岭隧道（2Χ18.45km）采用德国直径Φ8.8m维尔特（WIRTH）公司TB880E 掘进机，创造了最高月掘进509 m 和最高日进尺35.24m 的施工记录，提前39 天打到分界线，目前，TB880E掘进机正在西（安）南（京）铁路第二长大隧道----桃花铺隧道施工。

在西康铁路秦岭隧道施工中，穿越了七大地质灾害，开展了6 大类24 项科研开发，积累了非钻爆法开挖的丰富经验。通过TBM 施工实践，不仅为我局积累了丰富的掘进机施工技术，也为我局积累了丰富的掘进机施工组织管理经验，更重要的是为我局培养了大批管理人才、技术人才、高级技师和熟练技术工人。

## 采用最先进的盾构设备

计划采购德国海瑞克公司盾构机，该机具有对土压严密控制的数据自动采集系统；有对富水砂层、粉细砂地层良好适用性的泥浆系统；

有对可能遇到的孤石预留的盘型滚刀切割系统；有地质超前预报系统；有超前注浆加固系统；有自动控制掘进方向的激光导向控制系统；

有辅助纠偏调向系统。

## 进口高精度的管片模板

管片质量是地铁工程质量的关键之一。为了确保工程质量，我局计划直接由德国海瑞克公司提供高精度的模板。管片由专业化工厂制造，制造过程中，派专业工程师监造，施工中，经常性检查摸板，同时多进口一套模板备用。

## 投入高素质的人才群体

人是决定因素，高质量的工程需要高素质的人才群体来承担。为了确保本标段地铁工程优质、安全、高效、按期建成，一方面，我们从秦岭隧道、桃花铺隧道工地抽调TBM 施工技术骨干（包括主要管理干部、专业工程师、高级技师、熟练工人等），同时从局内抽调在德国、法国、瑞士学习过盾构机施工技术及施工现场学习的专业技术人员，抽调参加过我局在同济大学举办的城市地铁盾构掘进技术学习班的专业技术人员，抽调多年从事隧道及地下工程施工的高级专业技术人员，并将配备一批2001 年毕业的大学毕业生；另一方面，将外聘国内其他单位从事地下工程的高级工程技术专家、盾构设备专家、材料专家等。通过内外结合方式，组成人才群体，担负建设南京地铁重任，向南京人民交一份满意的答卷！

## 向业主提供最良好的质量承诺

本标段工程质量创省优，配合整个工程创国优鲁班奖。本标段工程实行工程质量终身责任制，除按ISO9001 要求向业主提供优质服务外，为了充分体现我局对工程质量的高度责任心和自信心，我们将把工程质保期延长为两年。

## 选用有针对性的辅助工法

施工中，我们将始终不渝坚持科技是第一生产力，贯彻科学先导的原则。施工中将选用科学先进的辅助工法，进一步优化工艺，确保高效、安全、适用。如在地层加固中，除一般采用的旋喷加固外，本次特别选用水平旋喷加固新技术，该项技术2000 年刚刚通过部级鉴定，在多座风积砂、富水含砂层隧道施工实践中取得了骄人战绩，充分体现了水平旋喷对砂层加固的令人满意效果。

# 南京地铁

## 矿山法地铁主要施工设备w

具体见主要施工设备表2-7-1。

主要施工设备表      表2-7-1

| 序号 | 设 名 备 称 | 数量 | 规格型号 | 主要工作 性能指标 | 出厂日期(年月) | 使用时间 (年) | 现在何处 | 预计何时进场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 支护工程施工设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 旋转钻机 | 2 | GPF-2000 | 孔深90m Ф1.0m |  | 租用2 台 |  | 2000.4 |
| 2 | 冲击钻机 | 1 | JZ-30 | 孔深40m Ф15m |  | 租用 | 河北涿州 | 2000.6 |
| 3 | 电动梅花钻 | 6 | 1.2KN127V50 | 孔深4m Ф48mm |  | 2 | 河北涿州 | 2000.6 |
| 4 | 风动凿岩机 | 10 | 7655 型 | 孔深4m Ф48mm | 97.8 | 2 | 河北涿州 | 2000.6 |
| 5 | 双液注浆机 | 2 | ZTG-60/50 | 压力 6～21MPa | 98.8 | 新购4 台 | 河北涿州 | 2000.6 |
| 6 | 轨道式湿喷机 | 2 | TK-961 | 5/h | 98.8 | 新购2 台 | 河北涿州 | 2000.6 |
| 7 | 砂浆泵 | 2 | 100/15 型 | 1.5MPa | 98.8 | 新购2 台 | 河北涿州 | 2000.6 |
| 8 | 喷射砼搅拌机 | 2 | DL-500 | 0.5 | 98.8 | 2 | 河北涿州 | 2000.6 |
| 9 | 电动空压机 | 2 | 41-20/8 | 20/min | 98.8 | 2 | 河北涿州 | 2000.4 |
| 10 | 内燃空压机 | 1 | YH-12/7 | 12/min | 98.8 | 2 | 河北涿州 | 2000.4 |
| 11 | 轨行式砼输送车 | 2 | TSB-6 | 6 |  | 新购 | 江西平乡 | 2000.6 |
| 二 | 土石方施工专用设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | 4 | SK-220 | 0.8 | 98.6 | 1 | 河北涿州 | 2000.4 |
| 2 | 挖掘机 | 1 | 住友S220 | 挖深14.70m | 98.5 | 1 | 天津 | 2000.4 |
| 3 | 装载机 | 1 | ZL-40B | 2.2 | 98.3 | 2 | 宣化 | 2000.4 |
| 4 | 装载机 | 2 | ZL-50 | 3  | 98.3 | 2 | 宣化 | 2000.4 |
| 5 | 绳索式抓斗吊机 | 1 | Y2R160M1-6 | 1.5 m3 |  | 新购 |  | 2000.3 |
| 6 | 推土机 | 1 | 黄河T180 |  | 99.2 | 1 | 宣化 | 2000.4 |
| 7 | 光轮压路机 | 2 | YZ16B |  |  | 租用 | 深圳 | 2000.4 |
| 8 | 平地机 | 1 | PY-160 |  |  | 租用 | 深圳 | 2000.4 |
| 9 | 小型压路机 | 1 | YZC2T | 2t |  | 新购 | 徐州 | 2000.5 |

主要施工设备表         表2-7-1

| 序号 | 设名备称 | 数量 | 规格型号 | 主要工作性能指标 | 出厂日期(年月) | 使用时间(年) | 现在何处 | 预计何时进场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 挖洞施工 专用设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动空气压缩机 | 3 | 41-20/8 | 20/min | 98.1 | 2 | 天津 | 2000.6 |
| 2 | 通风机 | 1 | 津88-1 | 1000/ min | 96.2 | 4 | 天津 | 2000.4 |
| 3 | 电动装载机 | 1 | 2c |  | 98.3 | 2 | 宣化 | 2000.4 |
| 4 | 电动装载机 | 2 | 2C-6B | 0.3 | 99.3 | 新购4 台 | 四川达县 | 2000.6 |
| 5 | 风镐 | 10 | G10 |  |  | 新购5 台 | 天津 | 2000.4 |
| 6 | 内燃空气压缩机 | 1 | YH-12/7 | 12/min |  | 2 | 天津 | 2000.4 |
| 四 | 运输设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自卸汽车 | 2 | RD030 | 30T | 93.3 | 5 | 河北 | 2000.5 |
| 2 | 自卸汽车 | 15 | 太脱拉 | 15T | 95.3 | 租用6 台 | 河北 | 2000.5 |
| 3 | 东风半挂 | 2 | FQ140 | 18T | 95.8 | 4 | 天津 | 2000.5 |
| 4 | 油罐车 | 1 | 东风 | 8T | 97.6 | 3 | 天津 | 2000.5 |
| 5 | 电瓶车 | 1 | CDXA-8 | 4.5Km/h | 97.6 | 3 | 天津 | 2000.5 |
| 6 | 矿车 | 2 | ZK1A2 | 2 |  | 新购 | 江西 | 2000.6 |
| 7 | 机动翻斗车 | 4 | Fe10A | 0.5 | 98.8 | 1 | 天津 | 2000.4 |
| 8 | 汽车 | 2 | 解放141 | 5T | 98.8 | 1 | 河北 | 2000.4 |
| 9 | 平板拖车 | 1 | TL1031-3 | 40t |  | 租用 | 天津 | 2000.5 |
| 五 | 起重设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 汽车吊 | 1 | QY-16 | 16T | 97.4 | 租用2 辆 | 宣化 | 2000.4 |
| 2 | 提升架 | 1 | 特制 | 10T |  | 新制 |  | 2000.5 |
| 3 | 汽车吊 | 1 | QY25E | 25T | 97.4 | 2 | 天津 | 2000.4 |
| 4 | 轨道式龙门吊 | 1 | 长30m | 5T |  | 新购 | 河北 | 2000.2 |
| 六 | 钢筋、砼施工设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交流弧焊机 | 2 | BXb200 | Φ12～Φ25 | 99.2 | 1 | 天津 | 2000.4 |
| 2 | 电焊机 | 8 | BX-300 | Φ6～Φ25 | 99.2 | 1 | 天津 | 2000.4 |
| 3 | 钢筋切割机 | 2 | Q21000W | Φ6～Φ40 | 99.2 | 1 | 上海 | 2000.4 |
| 4 | 钢筋弯曲机 | 2 | GB40B | Φ6～Φ28 | 98.3 | 2 | 天津 | 2000.4 |
| 5 | 钢筋调直机 | 2 | GT40 | Φ6～Φ10 | 98.3 | 2 | 天津 | 2000.4 |
| 6 | 砼输送泵 | 1 | HBT60C-18 16 | 水平1200 垂直180m | 98.5 | 2 | 秦岭 | 2000.6 |
| 7 | 砼输送车 | 1 | AM309 | 6 | 98.3 | 2 | 宣化 | 2000.6 |
| 8 | 插入式振动棒 | 30 | Φ50 |  |  | 新购 |  | 2000.6 |
| 9 | 平板振动器 | 5 | W7 | 1.5KW |  | 新购 |  | 2000.6 |
| 10 | 砼搅拌机 | 2 | HZS35 | 25/h | 98.3 | 2 | 宣化 | 2000.6 |
| 11 | 衬砌台车 | 1 |  |  |  | 新制 | 涿州 | 2000.6 |

主要施工设备表 表2-7-1

| 序号 | 设名 备称 | 数量 | 规格型号 | 主要工作性能指标 | 出厂日期(年月) | 使用时间(年) | 现在何处 | 预计何时进场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七 | 检验、试验设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 万能材料试验机 | 1 |  | 60T | 98.3 | 2 | 宣化 | 2000.4 |
| 2 | 压力机 | 1 | NYL-2000D | 2000T | 98.3 |  | 宣化 | 2000.4 |
| 3 | 抗折机 | 1 | DK2-5000 |  | 98.3 | 2 | 宣化 | 2000.4 |
| 4 | 锚杆拉力计 | 1 | ML-20 |  | 98.3 | 2 | 宣化 | 2000.4 |
| 5 | 强制搅拌机 | 1 | NJB-52 |  | 98.3 | 2 | 宣化 | 2000.4 |
| 6 | 砼振动台 | 1 | 100×100cm |  | 98.3 | 2 | 宣化 | 2000.4 |
| 7 | 水泥胶砂震动台 | 1 | G2-85 |  | 98.3 | 2 | 宣化 | 2000.4 |
| 8 | 净浆搅拌机 | 1 | HJ160 |  | 98.3 | 2 | 宣化 | 2000.4 |
| 9 | 水泥负压筛洗机 | 1 | SXY150B |  | 98.3 | 2 | 宣化 | 2000.4 |
| 10 | 砼贯入阻力 | 1 | 2T-120 |  | 98.3 | 2 | 宣化 | 2000.4 |
| 11 | 砼膨胀收缩仪 | 1 | SP-540 |  | 98.3 | 2 | 宣化 | 2000.4 |
| 12 | 砼渗透仪 | 1 | HS-40 |  | 98.3 | 2 | 宣化 | 2000.4 |
| 13 | 砼凝结时间测试仪 | 1 | CHN-1 |  | 98.3 | 2 | 宣化 | 2000.4 |
| 14 | 砼含气量测定仪 | 1 | HK-1 |  | 98.3 | 2 | 宣化 | 2000.4 |
| 15 | 砼微勃稠度仪 | 1 | HVC-1 |  | 98.3 | 2 | 宣化 | 2000.4 |
| 16 | 标准稠度用水测定仪 | 1 | 维卡型 |  | 98.3 | 2 | 宣化 | 2000.4 |
| 17 | 制压强度试膜 | 15 | 100×100×100 |  | 98.3 | 2 | 宣化 | 2000.4 |
| 18 | 集料压碎值试验仪器 | 1 |  |  | 98.3 | 2 | 宣化 | 2000.4 |
| 八 | 监测设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全站仪 | 2 | 捷创力500 |  | 98.3 | 2 | 天津 | 2000.4 |
| 2 | 经纬仪 | 3 | WILDT2 | ±2” | 98.3 | 2 | 天津 | 2000.4 |
| 3 | 水平仪 | 4 | 2ZTSSH12 | ±1mm | 98.3 | 2 | 天津 | 2000.4 |
| 4 | 精密水平仪 | 2 | DSI 型 | ±0.7mm | 99.1 | 1 | 天津 | 2000.4 |
| 5 | 经纬仪 | 2 | TDJ2 | ±2” | 99.1 | 1 | 上海 | 2000.4 |
| 6 | 测斜仪 | 2 | CX-01 | ±4mm/15mm | 99.1 | 1 | 上海 | 2000.4 |
| 7 | 应变仪 | 2 | GJJ10 | ±0.2% |  | 新购 |  | 2000.5 |
| 8 | 钢筋计 | 20 | JXY-2 | ≤2%F.S |  | 新购 |  | 2000.5 |
| 9 | 压力传感器 | 20 | KYJ30 | 0～6000Kpa |  | 新购 |  | 2000.5 |
| 10 | 孔隙水压力计 | 50 | CJY80 | ±0.2～1.6Mpa |  | 新购 |  | 2000.5 |
| 11 | 沉降仪 | 3 | SWJ90 | ±1mm |  | 新购 |  | 2000.5 |
| 12 | 水位仪 | 3 | 810 | ±1mm/30m |  | 新购 |  | 2000.5 |

主要施工设备表         表2-7-1

| 序号 |  | 设名备称 | 数量 | 规格型号 | 主要工作性能指标 | 出厂日期(年月) | 使用时间(年) | 现在何处 | 预计何时进场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | 地下管线探测仪 | 1 | EBJ50 | 深4m |  | 新购 |  | 2000.4 |
| 14 |  | 应变计 | 800 |  | 埋入式 |  | 新购 |  | 2000.5 |
| 15 |  | 地质罗盘 | 4 |  |  |  | 新购 |  | 2000.4 |
| 16 |  | 放大镜 | 4 |  | 40 倍 |  | 新购 |  | 2000.4 |
| 17 |  | 锚杆测力计拉拔器 | 1 | ML-20 | 20T |  | 新购 |  | 2000.4 |
| 18 |  | 铟钢尺 | 2 |  |  |  | 新购 |  | 2000.4 |
| 19 |  | 声级计 | 1 |  |  |  | 新购 |  | 2000.4 |
| 20 |  | 袖珍温湿度计 | 4 | NC-8502 |  | 99.2 | 1 | 天津 | 2000.4 |
| 21 |  | 电子微风仪 | 2 | EY3-2B |  | 99.2 | 1 | 天津 | 2000.4 |
| 22 |  | 复合气体测定仪 | 4 | MX-21 |  | 99.2 | 1 | 天津 | 2000.4 |
| 23 |  | 光散射数字粉尘测定仪 | 2 | P5-L2 |  | 99.2 | 1 | 天津 | 2000.4 |
| 24 |  | 空盒气压表 | 4 | DYM3 |  | 99.2 | 1 | 天津 | 2000.4 |
| 25 |  | 氧含量测试仪 | 4 | JB1-CF |  | 99.2 | 1 | 天津 | 2000.4 |
| 26 |  | 标准托管 | 4 |  |  | 99.2 | 1 | 天津 | 2000.4 |
| 27 |  | 压力计 | 4 | U 型 |  | 99.2 | 1 | 天津 | 2000.4 |
| 九 |  | 设计设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 微机 | 1 | 联想天鹤820 |  |  | 新购 |  | 2000.4 |
| 2 |  | 图板 | 2 |  |  |  | 新购 |  | 2000.4 |
| 3 |  | 绘图仪 | 1 |  |  |  | 新购 |  | 2000.4 |
| 4 |  | 复印机 | 1 | NP2020 |  | 98.3 | 2 | 宣化 | 2000.4 |
| 十 |  | 其它设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 发电机组 | 2 | 200GF5 | 200KW | 98.1 | 2 | 天津 | 2000.6 |
| 2 |  | 静力压桩基 | 1 | 江南500 |  |  | 租用 | 广州 | 2000.4 |
| 3 |  | 潜水泵 | 10 | 50A-8X9 |  | 98.3 | 2 | 宣化 | 2000.4 |
| 4 | 地质钻机 |  | 2 | SH-60 | 孔深60m φ150mm | 98.3 | 租用5 台 | 深圳 | 2000.4 |
| 5 | 低压变压器 |  | 2 | DG-300/0.5 | 36V |  | 新购 | 天津 | 2000.4 |
| 6 | 车床 |  | 1 |  |  | 96.2 |  | 天津 | 2000.4 |
| 7 | 自吸泵 |  | 8 | 62X-20 |  | 98.3 | 2 | 宣化 | 2000.4 |
| 8 | 工程指挥车 |  | 4 |  |  |  |  |  | 2000.4 |
| 9 | 生活采购车 |  | 2 |  |  |  | 新购 |  | 2000.4 |
| 10 | 垃圾车 |  | 1 |  |  |  | 租用 | 深圳 | 2000.4 |
| 11 | 微机 |  | 3 | 联想天鹤820 |  | 98.3 | 2 | 上海 | 2000.4 |
| 12 | 复印机 |  | 1 | NP2020 |  | 98.3 | 2 | 上海 | 2000.4 |
| 13 | 传真机 |  | 1 | FX-F969CN |  | 98.3 | 2 | 上海 | 2000.4 |

## 企业机构框图3

局长办公室

第一工程处

企业管理部

经营计划部

工程管理部

安全质量监察部

设备物质部

劳动人事部

财务部

审计处

公安处

卫生房产部

第二工程处

第三工程处

第四工程处

第五工程处

建筑工程处

电务工程处

机械化工程处

建筑安装工程处

海外工程公司

大都建筑工程公司

离退社保部

土木电务工程公司

工程服务公司

直属第一工程公司

西北工程公司

西南建设公司

华东工程公司

北京工程项目经理部

科研设计院

技工学院

中心医院

组织部

党委办公室

宣传部

纪委

工会

团委

行政系统

党群系统

铁道部第十八工程局

## 主要施工设备表（车站、矿山法隧道）

能投入本工程的主要设备表

| 设备名称 | 型号、能力 | 产地 |
| --- | --- | --- |
| 车站、矿山法隧道 施工主要设备 |  |  |
| 旋转钻机 | GPF-2000 孔深90m Ф1.0m | 国产 |
| 冲击钻机 | JZ-30 孔深40m Ф15m | 国产 |
| 电动梅花钻 | 1.2KN 127V50 孔深4m Ф48mm | 国产 |
| 风动凿岩机 | 7655 型 孔深4m Ф48mm | 国产 |
| 双液注浆机 | ZTG-60/50 压力6～21MPa | 国产 |
| 轨道式湿喷机 | TK-961 5/h | 国产 |
| 砂浆泵 | 100/15 型 1.5MPa | 国产 |
| 喷射砼搅拌机 | DL-500 0.5 | 国产 |
| 电动空压机 | 41-20/8 20/min | 国产 |
| 内燃空压机 | YH-12/7 12/min | 国产 |
| 轨行式砼输送车 | TSB-6 6 | 国产 |
| 挖掘机 | 小松PC-220 0.8 | 日本 |
| 挖掘机 | 住友S220 挖深14.70m | 日本 |
| 装载机 | CAT950F 2.2 | 美国 |
| 装载机 | CAT966F 3 | 美国 |
| 绳索式抓斗吊机 | Y2R160M1-6 1.5 | 国产 |
| 推土机 | 黄河T180 | 国产 |
| 光轮压路机 | YZ16B | 国产 |
| 平地机 | PY-160 | 国产 |
| 小型压路机 | YZC2T 2t | 国产 |
| 电动空气压缩机 | 41-20/8 20/min | 国产 |
| 通风机 | 津88-1 1000/ min | 国产 |
| 电动装载机 | 2C-6B 0.3m | 国产 |
| 风镐 | G10 | 国产 |
| 内燃空气压缩机 | YH-12/7 12m/min | 国产 |
| 自卸汽车 | RD030 30t | 国产 |
| 自卸汽车 | 太脱拉 15t | 德国 |
| 东风半挂 | FQ140 18t | 国产 |
| 油罐车 | 东风 8t | 国产 |
| 电瓶车 | CDXA-8 4.5km/h | 国产 |
| 矿车 | ZK1A2 2 | 国产 |
| 机动翻斗车 | Fe10A 0.5 | 国产 |

能投入本工程的主要设备表

| 设备名称 | 型号、能力 | 产地 |
| --- | --- | --- |
| 车站、矿山法隧道 施工主要设备 |  |  |
| 汽车 | 解放141 5t | 国产 |
| 平板车 | TL1031-3 40t | 国产 |
| 汽车吊 | QY-16 16t | 国产 |
| 提升架 | 特制 10t | 国产 |
| 汽车吊 | QY25E 25t | 国产 |
| 轨道式龙门吊 | 长30m 5t | 国产 |
| 交流弧焊机 | BXb200 Φ12～Φ25 | 国产 |
| 电焊机 | BX-300 Φ6～Φ25 | 国产 |
| 钢筋切割机 | GQ40-1 Φ6～Φ40 | 国产 |
| 钢筋弯曲机 | GW40-B Φ6～Φ28 | 国产 |
| 钢筋调直机 | GT40 Φ6～Φ10 | 国产 |
| 砼输送泵 | HBT60 水平1200 垂直180m | 国产 |
| 砼输送车 | AM309 6 | 国产 |
| 插入式振动棒 | Φ50 | 国产 |
| 平板振动器 | W7 1.5kw | 国产 |
| 砼搅拌机 | HZS35 25/h | 国产 |
| 衬砌台车 | 自制 | 国产 |

## 主要施工设备表（盾构法隧道）

能投入本工程的主要设备表

| 设备名称 | 型号、能力 | 产地 |
| --- | --- | --- |
| 盾构隧道施工主要设备 |  |  |
| 单护盾土压平衡式盾构机 | 依隧道具体情况而定 | 新购 |
| 内燃牵引机车 | JMD24 | 美国 |
| 矿车 | 10 | 国产 |
| 平板车 | 10t | 国产 |
| 装载机 | 小松WA380-3 3 146kw | 日本 |
| 挖掘机 | CAT330 0.8 114kw | 美国 |
| 汽车吊 | QY25 25t 188kw | 国产 |
| 汽车吊 | KATO100t | 租赁 |
| 通风机 | 90-1 500/min 220kw | 国产 |
| 空压机 | SP522 20/min 118kw | 国产 |
| 抽水机 | DA100 100/h 10kw | 国产 |
| 钢筋切割机 | GQ40-1 40cm 5.5kw | 国产 |
| 钢筋弯曲机 | GW40-A 40cm 3kw | 国产 |
| 电焊机 | DH-1 40kw | 国产 |
| 变压器 | S7-400KVA | 国产 |
| 变压器 | S7-200KVA | 国产 |
| 发电机 | 200GF6 200kw | 国产 |
| 拌合机 | JS350 15kw | 国产 |
| 倾卸车 | VOLVO A20 | 瑞典 |
| 机翻车 | 1t 9.8kw | 国产 |
| 叉车 | CPCD50 67.7kw | 国产 |
| 半挂运输车 | CA/SD932 99kw | 国产 |
| 运输车 | CA-5 99kw | 国产 |
| 龙门吊 | 20t 45kw | 国产 |
| 龙门吊 | 5t 15kw | 国产 |
| 双排生活车 | BJ130 55kw | 国产 |
| 指挥车 | 丰田4500 越野车 | 日本 |
| 桥式吊机 | 15t 45kw | 国产 |
| 混凝土输送车 | 6 144kw | 国产 |
| 管片模板 |  |  |
| 卷扬机 | 5t | 国产 |
| 快装锅炉 | 4t | 国产 |
| 拌和站 | 20/h | 国产 |
| 自卸汽车 | 奔驰 | 德国 |

## 主要施工设备表

能投入本工程的主要设备表

| 设备名称 | 功率（kw） | 能力或型号 |
| --- | --- | --- |
| 单护盾土压平衡式盾构机 | 1014.5 | Ф6260mm,1.2m/循环 |
| 内燃牵引机车 |  | JMY120 |
| 矿车 |  | 10 |
| 平板车 |  | 10t |
| 装载机 | 146 | WA380-3 3 |
| 挖掘机 | 114 | QY220lc 0.8 |
| 汽车吊 | 188 | qy25 25t |
| 汽车吊 |  | 100t |
| 通风机 | 220 | 90-1 500/h |
| 空压机 | 118 | sp522 20/m |
| 抽水机 | 10 | DA100 100/h |
| 钢筋切割机 | 5.5 | GQ40-1 40cm |
| 钢筋弯曲机 | 3 | GW40-a 40cm |
| 电焊机 | 40 | DH-1 |
| 变压器 |  | s7-400kva |
| 变压器 |  | s7-200kva |
| 发电机 | 200 | 200gf6 200kw |
| 拌合机 | 15 | js350 |
| 倾卸车 | 99 | ca3102-5 |
| 机翻车 | 9.8 | 1t |
| 叉车 | 67.7 | cpcd50 |
| 半挂运输车 | 99 | ca/sd932 |
| 运输车 | 99 | ca-5 |
| 龙门吊 | 45 | 20t |
| 龙门吊 | 15 | 5t |
| 双排生活车 | 55 | bj130 |
| 指挥车 |  | 丰田4500 越野车 |
| 桥式吊机 | 45 | 15t |
| 混凝土输送车 | 144 | 6 |
| 管片模板 |  |  |
| 卷扬机 |  | 5t |
| 快装锅炉 |  | 4t |
| 拌和站 |  | 20/h |
| 自卸汽车 |  |  |