## 斜率图
表2 第 一 合同段分项工程进度率计划(斜率图)
年度 |  | 2006年 | [11 empty] | 2007年
季度 |  | 一 |  |  | 二 |  |  | 三 |  |  | 四 |  |  | 一 |  |  | 二 |  |  | 三 |  |  | 四
月份 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
图例 % | 100
90
施工准备
80
路基填筑
70
路面基层 | 60
50
路面面层 | 40
30
防护及排水 | 20
10
桥涵、涵洞
注:各个项目的进度可用线条的长短来表示

## 管理曲线
表3 第 一 合同段工程管理曲线
| 年度 |  | 2006年12月初至2007年6月底
进度 | 季度 |  | 2006年4季度—2007年2季度
工程 完成 的百 分比（%） |  | 100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
|  | 0 |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
工期历程的百分比（%）

## 计划表
表7 第 一 合同段施工总体计划表
| 年度 |  | 2006年 | [11 empty] | 2007年
主要工程项目 |  | 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.施工准备
2.路基处理
3.路基填筑
4.防护及排水
5.路面基层
6.桥涵、涵洞
7.路面铺筑
8.路面标志标线
9.其它

## 周期表
表6 第 一 合同段分项工程生产率和施工周期表
序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 平均每生产单位规模 ( 人,各种机械 台) | 平均每单位生产率 (数量、每周） | 每生产单位 平均施工时间（周） | 生产单位总数（个）
1 | 特殊路基处理 | 万m3 | 11.87 | 80,30 | 0.79133 | 15 | 1
2 | 路基填筑 | 100m3 | 28.26 | 65,25 | 2.826 | 10 | 1
3 | 路面基层 | 100m2 | 46.22 | 50,16 | 3.4237 | 13.5 | 2
4 | 路面面层 | 100m2 | 46.22 | 75,18 | 5.4376 | 8.5 | 2
5 | 路基防护及排水 | km | 3.8 | 55,8 | 0.25333 | 15 | 1
6 | 桥涵、涵洞 | 座 | 4 | 180,25 | 0.25 | 16 | 3
Note on D7: lenovo: