施工组织设计的文字说明

# 一、编制依据

1.招标代理方及××市交通局提供的招标文件。

2.招标代理方及××市交通局组织的现场考查情况。

3.招标代理方及××市交通局提供的补遗书。

4.国家现行公路工程有关技术标准、规范、规程及法律、法规文件等。

# 二、编制原则

1.严格遵循设计文件、技术规范和质量验收标准的原则。在编写工作中，严格按设计要求认真执行国家现行的技术规范和质量验收标准，正确组织施工，确保工程质量优良。

2.坚持实事求是的原则。在制定施工方案中，充分发挥我公司的技术优势和专业化、机械化联合作业的特点，坚持科学组织，合理安排、均衡生产，确保高速度、高质量、高效益地完成本标段的工程建设。

3.根据项目法施工的原则，组织本工程的施工。通过与业主、监理和设计单位的充分合作，综合运用人员、机械、物资、资金和信息。实现质量和造价的最佳组合。实事求是的确定工期、施工方案，确保按期、优质、安全、高效地完成所有的工程项目。

4.积极推广应用四新成果的原则，在各项工序施工中，对于能够提高工程质量、加快施工进度、降低工程成本的新技术、新设备、新工艺、新材料要积极采用，发挥科技在路桥施工中的先导作用。

××工程建设(集团)公司

二○○二年五月十九日

# 1工程概况

## 1.1工程简述

××一级公路建设工程是××城—××港的一级公路。它的建成将大大改善××的对外交通和投资环境，对发展××经济具有很大的作用。

××一级公路主线采用4车道，基宽度为25.5米；大、中桥、涵洞、路基设计按百年一遇设防；桥涵设计荷载为汽—20级、挂车—100级标准。西司马港中桥、立新河中桥共2座中桥，涵洞56道。

## 1.2地形、地貌

本工程位于长江三角周冲积平原。系第四系全新统冲积层，表层1.5—4米为亚砂土，下部为粉砂土。地下水位较高。地势比较平坦，海拔标高一般均在4.5米以下（吴淞高程）。

## 1.3气象

路线所在地区常熟属于亚热带的沿海区域，季风盛行，四季分明。冬季以寒冷少雨天气为主、夏季以炎热多雨天气为主，春秋两季为冬夏两季的交替时期，常出现冷暖、干湿的天气。适合施工生产。

## 1.4主要工程数量

1.4.1路基土石方工程

清理现场215811m2，路基翻挖回填约53953m3。路基填筑：填土方约53万m3。

1.4.2桥梁工程

本工程设中桥2座，西司马港中桥上部采用3×25的预应力空心板梁，下部采用柱式墩，桥台采用桩柱式桥台，钻孔桩基础。立新河中桥上部结构为3×20m预应力空心板梁。下部采用柱式墩，桥台采用桩柱式桥台，钻孔桩基础。

1.4.3排水、通道及涵洞工程

本合同段共涵洞64道，其中φ1.25m钢筋圆管涵26道；φ1.5m钢筋圆管涵28道，盖板涵8道。7.5级浆砌片石排水沟约12569m3。

1.4.4防护工程

7.5级浆砌片石2989 m3；植草皮及播草粒48376 m2 。

1.4.5路面工程

4cm细粒式沥青砼（AC-13-I）156864 m2；中面层5cm中粒式沥青砼（AC-120I）59.871×103 m2，8cm粗粒式沥青砼（AC-30-I）110448m2，下封层156864 m2， 32cm石灰粉煤灰碎石基层121769m2，底基层20cm厚石灰稳定土189706 m2 ，路缘石预制933m3。

# 2. 总体施工目标

## 2.1 质量方针、目标

2.1.1质量方针：树立精品意识，创建优质工程。

2.1.2质量目标：工程质量等级达到优良，争创部优工程。

## 2.2 安全目标

确保安全零事故，创安全文明达标工地。

## 2.3 工期目标

确保17个月完成全部工程。路基及涵洞工程在12个月内完成，桥梁工程在7个月内完成，路面工程在7个月内完成，并于2003年10月27日全部完工。

# 3. 总体施工布置

## 3.1 施工管理机构

为保证本合同段工程优质、快速、安全地建设，我公司组织有多条高等级高速公路施工经验精干高效的管理人员和施工队伍组成项目经理部，围绕本工程既定目标，实施项目法施工管理。拟由我公司张建国同志担任项目经理，有高等级公路和桥梁工程丰富施工经验的高级工程师忘得华同志担任项目总工程师。项目经理部下设五科一室、两个个路基土方工程处、一个桥梁工程处、一个砼拌和站、一个路面工程处、一个排水防护工程处、一个小型构件预制场。参加本项目施工（详见表“拟为承包本合同工程设立的组织机构图”）。

## 3.2 施工队伍的选择

我们将利用自身优势，组织高素质的施工管理人才，精良的施工队伍。对合同段实施全过程的施工组织管理，全面履行计划、组织、协调和监督的职能，实施统一计划、统一管理、统一调度，严格履行合同条款，优质高速完成本合同全部工程内容。挑选原参加过上海市城市外环线一期工程、迎宾大道十一标工程、罗山路延长线6标工程、嘉定公路一期二标工程，施工经验丰富，吃苦耐劳的优秀专业施工队伍，曾获得过“上海市市政工程金奖”，“中国市政工程金奖”的优质施工建设队伍参加本工程施工。

3．3拟有本合同工程任职的主要人员简历表

| 姓名 | 张建国 | 年龄 | 41 | 专业 | 工民建 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 | 工程师 | 职务 | 项目经理 | 拟在本合同工种 担任职务 | 项目经理 |
| 毕业学校 | 96 年 7 月毕业于 上海师范大学 系（科），学制 3 年 |
| 经 历 |
| 年~年 | 参加过施工的工程项目名称 | 担任何职 | 备 注 |
| 96.9.29~97.6.19 96.10.30~97.6.19 98.7.15~99.8.30 98.12.15~99.8.30 00.1.26~00.10.29 01.5.10~01.12.9 | 上海城市外环线一期（浦东段）五标跨上南桥工程 上海城市外环线一期（浦东段）五标道路工程 迎宾大道Ⅱ标唐黄路桥工程 迎宾大道Ⅱ标道路工程 罗山路延长线6标工程 嘉安公路一期二标 | 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 | 市政金奖 市政金奖 中国市政金奖 中国市政金奖 中国市政金奖优良工程 |

拟有本合同工程任职的主要人员简历表

| 姓名 | 张保明 | 年龄 | 38 | 专业 | 道桥 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 | 工程师 | 职务 | 项目经理 | 拟在本合同工种 担任职务 | 项目副经理 |
| 毕业学校 | 95 年 7 月毕业于 上海工程技术大学 系（科），学制 4 年 |
| 经 历 |
| 年~年 | 参加过施工的工程项目名称 | 担任何职 | 备 注 |
| 96.9.29~97.6.19 96.10.30~97.6.19 98.7.15~99.8.30 98.12.15~99.8.30 00.1.26~00.10.29 01.6.28~01.12.25 | 上海城市外环线一期（浦东段）五标跨上南桥工程 上海城市外环线一期（浦东段）五标道路工程 迎宾大道Ⅱ标唐黄路桥工程 迎宾大道Ⅱ标道路工程 罗山路延长线6标工程 亭卫公路二标段 | 项目副经理 项目副经理 项目副经理 项目副经理 项目副经理 项目经理 | 市政金奖 市政金奖 中国市政金奖 中国市政金奖 中国市政金奖优良工程 |

拟有本合同工程任职的主要人员简历表

| 姓名 | 朱永权 | 年龄 | 33 | 专业 | 道桥 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 | 工程师 | 职务 | 项目经理 | 拟在本合同工种 担任职务 | 项目副经理 |
| 毕业学校 | 96 年 7 月毕业于 同济大学 系（科），学制 4 年 |
| 经 历 |
| 年~年 | 参加过施工的工程项目名称 | 担任何职 | 备 注 |
| 96.9.29~97.6.19 96.10.30~97.6.19 98.7.15~99.8.30 98.12.15~99.8.30 00.1.26~00.10.29 01.5.10~01.12.9 | 上海城市外环线一期（浦东段）五标跨上南桥工程 上海城市外环线一期（浦东段）五标道路工程 迎宾大道Ⅱ标唐黄路桥工程 迎宾大道Ⅱ标道路工程 罗山路延长线6标工程 嘉安公路一期二标 | 项目副经理 项目副经理 项目副经理 项目副经理 项目副经理 项目副经理 | 市政金奖 市政金奖 中国市政金奖 中国市政金奖 中国市政金奖优良工程 |

拟有本合同工程任职的主要人员简历表

| 姓名 | 张跃华 | 年龄 | 40 | 专业 | 道桥 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 | 工程师 | 职务 | 项目经理 | 拟在本合同工种 担任职务 | 项目副经理 |
| 毕业学校 | 91 年 7 月毕业于 同济大学 系（科），学制 4 年 |
| 经 历 |
| 年~年 | 参加过施工的工程项目名称 | 担任何职 | 备 注 |
| 96.9.29~97.6.19 96.10.30~97.6.19 98.7.15~99.8.30 98.12.15~99.8.30 00.1.26~00.10.29 01.5.10~01.12.9 | 上海城市外环线一期（浦东段）五标跨上南桥工程 上海城市外环线一期（浦东段）五标道路工程 迎宾大道Ⅱ标唐黄路桥工程 迎宾大道Ⅱ标道路工程 罗山路延长线6标工程 嘉安公路一期二标 | 项目副经理 项目副经理 项目副经理 项目副经理 项目副经理 项目副经理 | 市政金奖 市政金奖 中国市政金奖 中国市政金奖 中国市政金奖优良工程 |

拟有本合同工程任职的主要人员简历表

| 姓名 | 王德华 | 年龄 | 64 | 专业 | 工民建 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 | 高工 | 职务 | 高工 | 拟在本合同工种 担任职务 | 总工程师 |
| 毕业学校 | 64 年 7 月毕业于 南高工学院 系（科），学制 4 年 |
| 经 历 |
| 年~年 | 参加过施工的工程项目名称 | 担任何职 | 备 注 |
| 96.9.29~97.6.19 96.10.30~97.6.19 98.7.15~99.8.30 98.12.15~99.8.30 00.1.26~00.10.29 01.5.10~01.12.9 | 上海城市外环线一期（浦东段）五标跨上南桥工程 上海城市外环线一期（浦东段）五标道路工程 迎宾大道Ⅱ标唐黄路桥工程 迎宾大道Ⅱ标道路工程 罗山路延长线6标工程 嘉安公路一期二标 | 总工程师 总工程师 总工程师 总工程师 总工程师 总工程师 | 市政金奖 市政金奖 中国市政金奖 中国市政金奖 中国市政金奖优良工程 |

拟有本合同工程任职的主要人员简历表

| 姓名 | 黄永良 | 年龄 | 46 | 专业 | 市政 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 | 工程师 | 职务 | 科长 | 拟在本合同工种 担任职务 | 质检工程师 |
| 毕业学校 | 94 年 7 月毕业于 虹口区业余大学 系（科），学制 2 年 |
| 经 历 |
| 年~年 | 参加过施工的工程项目名称 | 担任何职 | 备 注 |
| 96.9.29~97.6.19 96.10.30~97.6.19 98.7.15~99.8.30 98.12.15~99.8.30 00.1.26~00.10.29 01.5.10~01.12.9 | 上海城市外环线一期（浦东段）五标跨上南桥工程 上海城市外环线一期（浦东段）五标道路工程 迎宾大道Ⅱ标唐黄路桥工程 迎宾大道Ⅱ标道路工程 罗山路延长线6标工程 嘉安公路一期二标 | 质量科长 质量科长 质量科长 质量科长 质量科长 质量科长 | 市政金奖 市政金奖 中国市政金奖 中国市政金奖 中国市政金奖优良工程 |

拟有本合同工程任职的主要人员简历表

| 姓名 | 杨惠英 | 年龄 | 28 | 专业 | 经济 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 | 经济师 | 职务 | 副科长 | 拟在本合同工种 担任职务 | 财务负责人 |
| 毕业学校 | 97 年 7 月毕业于 上海立信会计学校 系（科），学制 4 年 |
| 经 历 |
| 年~年 | 参加过施工的工程项目名称 | 担任何职 | 备 注 |
| 96.9.29~97.6.19 96.10.30~97.6.19 98.7.15~99.8.30 98.12.15~99.8.30 00.1.26~00.10.29 01.5.10~01.12.9 | 上海城市外环线一期（浦东段）五标跨上南桥工程 上海城市外环线一期（浦东段）五标道路工程 迎宾大道Ⅱ标唐黄路桥工程 迎宾大道Ⅱ标道路工程 罗山路延长线6标工程 嘉安公路一期二标 | 出 纳 出 纳 财务副科长 财务副科长 财务科长 财务科长 | 市政金奖 市政金奖 中国市政金奖 中国市政金奖 中国市政金奖优良工程 |

拟有本合同工程任职的主要人员简历表

| 姓名 | 吴雪权 | 年龄 | 27 | 专业 | 道桥 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 | 工程师 | 职务 | 队长 | 拟在本合同工种 担任职务 | 桥梁工程师 |
| 毕业学校 | 95 年 7 月毕业于 南京交通高等专科学校 系（科），学制 4 年 |
| 经 历 |
| 年~年 | 参加过施工的工程项目名称 | 担任何职 | 备 注 |
| 96.9.29~97.6.19 96.10.30~97.6.19 98.7.15~99.8.30 98.12.15~99.8.30 00.1.26~00.10.29 01.5.10~01.12.9 | 上海城市外环线一期（浦东段）五标跨上南桥工程 上海城市外环线一期（浦东段）五标道路工程 迎宾大道Ⅱ标唐黄路桥工程 迎宾大道Ⅱ标道路工程 罗山路延长线6标工程 嘉安公路一期二标 | 施工员 施工员 施工队长 施工队长 施工队长 施工队长 | 市政金奖 市政金奖 中国市政金奖 中国市政金奖 中国市政金奖优良工程 |

拟有本合同工程任职的主要人员简历表

| 姓名 | 盛伟强 | 年龄 | 35 | 专业 | 机械 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 | 机械师 | 职务 | 队长 | 拟在本合同工种 担任职务 | 机械工程师 |
| 毕业学校 | 93 年 7 月毕业于 苏州铁路机械学校 系（科），学制 4 年 |
| 经 历 |
| 年~年 | 参加过施工的工程项目名称 | 担任何职 | 备 注 |
| 96.9.29~97.6.19 96.10.30~97.6.19 98.7.15~99.8.30 98.12.15~99.8.30 00.1.26~00.10.29 01.5.10~01.12.9 | 上海城市外环线一期（浦东段）五标跨上南桥工程 上海城市外环线一期（浦东段）五标道路工程 迎宾大道Ⅱ标唐黄路桥工程 迎宾大道Ⅱ标道路工程 罗山路延长线6标工程 嘉安公路一期二标 | 管理员 管理员 机械副队长 机械副队长 机械队长 机械队长 |  |

拟有本合同工程任职的主要人员简历表

| 姓名 | 黄晓方 | 年龄 | 38 | 专业 | 工民建 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 | 工程师 | 职务 | 副主任 | 拟在本合同工种 担任职务 | 试验工程师 |
| 毕业学校 | 96 年 7 月毕业于 华东大学 系（科），学制 4 年 |
| 经 历 |
| 年~年 | 参加过施工的工程项目名称 | 担任何职 | 备 注 |
| 96.9.29~97.6.19 96.10.30~97.6.19 98.7.15~99.8.30 98.12.15~99.8.30 00.1.26~00.10.29 01.5.10~01.12.9 | 上海城市外环线一期（浦东段）五标跨上南桥工程 上海城市外环线一期（浦东段）五标道路工程 迎宾大道Ⅱ标唐黄路桥工程 迎宾大道Ⅱ标道路工程 罗山路延长线6标工程 嘉安公路一期二标 | 实验员 实验员 实验室副主任 实验室副主任 实验室主任 实验室主任 | 市政金奖 市政金奖 中国市政金奖 中国市政金奖 中国市政金奖优良工程 |

拟有本合同工程任职的主要人员简历表

| 姓名 | 周峰 | 年龄 | 33 | 专业 | 道桥 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 | 工程师 | 职务 | 技术员 | 拟在本合同工种 担任职务 | 道路工程师 |
| 毕业学校 | 91 年 7 月毕业于 上海石化总厂中等学校 系（科），学制 3 年 |
| 经 历 |
| 年~年 | 参加过施工的工程项目名称 | 担任何职 | 备 注 |
| 96.9.29~97.6.19 96.10.30~97.6.19 98.7.15~99.8.30 98.12.15~99.8.30 00.1.26~00.10.29 01.5.10~01.12.9 | 上海城市外环线一期（浦东段）五标跨上南桥工程 上海城市外环线一期（浦东段）五标道路工程 迎宾大道Ⅱ标唐黄路桥工程 迎宾大道Ⅱ标道路工程 罗山路延长线6标工程 嘉安公路一期二标 | 技术员 技术员 技术员 道路工程师 道路工程师 道路工程师 | 市政金奖 市政金奖 中国市政金奖 中国市政金奖 中国市政金奖优良工程 |

拟有本合同工程任职的主要人员简历表

| 姓名 | 时凯 | 年龄 | 33 | 专业 | 道桥 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 | 工程师 | 职务 | 技术员 | 拟在本合同工种 担任职务 | 计划统计负责人 |
| 毕业学校 | 93 年 7 月毕业于 上海石化高等学校 系（科），学制 4 年 |
| 经 历 |
| 年~年 | 参加过施工的工程项目名称 | 担任何职 | 备 注 |
| 96.9.29~97.6.19 96.10.30~97.6.19 98.7.15~99.8.30 98.12.15~99.8.30 00.1.26~00.10.29 01.5.10~01.12.9 | 上海城市外环线一期（浦东段）五标跨上南桥工程 上海城市外环线一期（浦东段）五标道路工程 迎宾大道Ⅱ标唐黄路桥工程 迎宾大道Ⅱ标道路工程 罗山路延长线6标工程 嘉安公路一期二标 | 技术员 技术员 计划统计员 计划统计员 计划统计负责人 计划统计负责人 | 市政金奖 市政金奖 中国市政金奖 中国市政金奖 中国市政金奖优良工程 |

## 3.5 施工段的划分

根据本标段施工特点和总体工期安排，经合理平衡调配施工力量，我们拟将本标段工程划分如下，具体为：

路基工程处：负责全标段的路基施工，路基全长7.05km，填、挖方总量约53万m3。

桥梁工程处：负责本标段两座中桥的施工。

砼拌和站负责全线砼工程砼供应。

排水防护工程处：负责本标段内4道涵洞，3座通道及防护排水工程施工。

路面工程处：负责路面工程的施工。

小型构件预制场：负责本标段的全部预制构件的预制。

## 3.6 施工力量的组织与调度

本合同段工程量大，技术要求高，施工工期紧，工序交叉多，我公司将精心组织，合理布置，投入精良的施工队伍，拟从本公司下属的各分公司抽调施工队伍作为主要施工力量，本工程平均施工人数为420人，施工高峰人数为560人，总共投入各种机械180多台套，以确保工程顺利进行。详细力量配备见各分项工程施工力量配备及机械装备表。

## 3.7 总体施工进度计划

3.7.1 总体施工顺序

1）.路基工程：首先进行现场清理→填前压实→特殊路基处理路→堤填筑施工顺序进行。然后根据施工现场情况，先期安排涵洞工程施工，特别是对当地水系有影响的部位要优先安排施工。特殊路基段处理完毕后进行小型构造物和路基土石方填筑施工，根据划分的作业区，路基工程处分四个作业队同时分段流水作业。

2）.桥梁通道工程：桥梁工程按单位工程划分为两个流水作业段，桥梁队按作业段划分流水作业。

3.7.2 总体施工计划

根据招标文件要求，本工程的业主要求工期为18个月。我公司根据本工程的特点和施工现场的实际情况，经合理部署，拟于2002年5月27日开工至2003年10月27 日竣工，确保在17个月（其中路基土石方12个月）内完成合同规定的全部工作内容，主要作业计划共分为四个阶段，八个节点控制。

3.7.2.1 四个阶段

a、施工准备阶段

用20天完成人员、机械动员和项目经理部的正常运行,保证前期机械设备、人员及前期施工材料进场，实施路线中桩恢复，落实临时用地，同时做好临时用水、用电等工作，部分场地清理工作开始施工。

b、前期施工阶段

用20天理顺场内施工便道，沿路线做好临时排水，沟塘及原地面清理工作，打开路基施工的初步工作面，做好桥梁临时材料堆场及前期施工材料进场，施工用水、用电，基础工程开始施工。

c、主要施工阶段

利用15个月完成本合同段范围内的特殊路基软基处理，路堤填筑，桥梁通道、路面、涵洞，排水、防护等全部合同范围内的工程任务。

d、竣工验收阶段

利用20天进行工程最后收尾，做好竣工资料收集、报验、验收、归档工作，做好竣工验收。

3.7.2.2  八个控制点

本施工计划以2002年5月27日开工进行编制，实际以业主、监理工程师签发的开工时间为准。

a、2002年7月7前完成场地清理、临时设施布置、施工便道施工。

b、2002年12月31日前完成全线涵洞工程施工。

c、2003年1月31日前完成钻孔灌注桩工程。

d、2003年2月20日前完成桥梁下部结构，2003年5月20日前完成桥梁上部结构。

e、2003年8月10日前底完成桥面系完善施工。

f、2003年5月15日前完成全线路基填筑施工。

g、2003年9月10日前完成全线路基排水与防护工程施工。

h、2003年10月7日前完成全线路面工程施工。

i、2003年10月27日前完成现场清理及竣工验收工程。

各工序之间的衔接及交叉详见《工程进度计划表》。

3.8现场总体布置

3.8.1 现场布置

根据招标文件提供的有关资料，经现场实地考察，结合本工程实际情况，项目经理部位置考虑到交通便利及整个标段工作重点的均衡，拟主线K21+500北侧附近，占地约3亩。在两中桥处各设45m3/h砼拌和站一处，主要为桥梁和小型预制构件提供砼。占地各约2亩。在两中桥台后路基上处各设一个板梁预制场，占地均为3亩。详见施工总平面布置。通往取土场或施工地点修筑足够的便道，遇到河流及沟渠设置临时便涵，为考虑施工机械进场。便道总长暂按7. 05km考虑。

3.8.2 现场试验布置

为做好材料的检测试验，保证施工工艺流程中的各项质量控制，保证成品的质量检验，我公司将在工地成立一个功能齐全的现场试验室，位置设在项目经理部内，保证整个标段的现场实验、检测任务，工地试验室仪器配备详见辅助资料表。

# 4、施工准备

施工前的准备工作，包括临时设施的搭建，施工现场障碍物的拆除与清理、临时排水、临时道路修筑、临时便涵、临时用电、临时用水、临时用地的征用，测量放线及取土场地的准备工作。

## 4.1  前期准备

4.1.1 计划筹备环节

a、积极做好施工准备工作，我公司将在收到中标通知书之日起立即进行人力、物力、机械的动员工作，组建项目经理部，并组织人员进场，积极与工程建设指挥部和相关部门联系，落实解决施工便桥、便道及临时用地，同时落实好前期施工队伍和机械，在7日内前期施工人员和机械进场，完成施工放线和部分临时工程工作，以便后序施工任务顺利进行。

b、积极做好施工人员、机械的落实。项目部成立后，将立即编制详细的施工力量需求计划，机械明确落实以满足工程之需。

c、做好施工计划工作，在施工期内，各项工作有序展开，同时编制周密的施工计划，项目经理部将整个年度计划分解到月交给施工处，施工处将月计划分解到周交给施工队，施工队再将周计划分解到日计划来具体组织实施，达到以日计划保周计划，以周计划保月计划，从而确保总体工期目标的实现。在实际施工进程中，项目经理部将定期对工程处和施工作业队检查进度完成情况，及时调整施工力量和设备，保证保质保量地完成本项目工程。

d、本工程将全部采用机械化作业，并采用先进的施工工艺，以提高工作效率，减轻劳动强度。

e、建立健全各项责任制，积极开展各种劳动竞赛活动，坚决贯彻按劳取酬为原则的分配方式，抓好精神文明建设，把广大施工人员的积极性最高限度地调动起来，同时根据季节特点及时调整作业时间，保证每一个有效工作日的充分利用。

f、抓好主要施工项目的重点环节。本合同段工程施工必须抓好三个大方面:一是前期施工准备落实；二是路基施工，三是桥梁涵洞工程施工，四是路面工程。

4.1.2  前期施工准备主要环节

a、为保证该工程早日开工，确保总工期目标的实现，必须提前做好前期施工准备工作，首先做好进场便道，便涵和施工便道。根据招标文件提供的有关资料，经现场实地考察，结合本工程实际情况，便涵、便道确保在20天施工期内完成，以保证前期施工机械及材料的进场，同时加快沿线临时道路、便涵的修筑，打开工作面，为全线施工打好基础。

b、另外要抓紧落实临时用地，用电、用水及临时工程的修建。施工用地主要考虑桥梁施工用地，预制厂、仓库及路基土方、路面工程施工所需修建的拌和站、修理间及管理人员办公用房，其余施工用房主要考虑租用当地民房解决，以上临时工程，确保在20天内完成。

4.1.3  路基工程施工主要环节

a、测量放线必须在接到中标通知书后立即联系交桩，进行复测放样。

b、进场后做好便道、便涵、清表等路基填筑前的准备工作。

c、涵洞工程必须提前施工，尽最大可能提前完成，尽早回填，以方便贯通及土方的调运回填。

d、重点抓好特殊路基处理段的施工。只有作好特殊路基处理工作，才能为后序施工和确保总工期目标的实现打好基础。

e、本合同段路基填筑量较大，且土方供应紧张，必须配备足够的施工机械，拟采用一个施工处两个作业队同时施工，分段进行流水作业，争取在 2003年2月15前完成全线路基施工，以保证后续工程和总工期目标的实现。

4.1.4  桥梁通道工程主要环节

a、本合同段桥梁工程量较大，施工难度相对较大，对主线的贯通与成形影响较大。必须重点抓好桥梁基础、墩台、主桥现浇施工、梁板安装等主要施工环节，并注意做好墩柱高空作业施工安全。

b、通道、涵洞应先施工对当地水系，交通影响较大的部位，考虑到材料、用电等因素，通道工程由交通、电力较好的区域先行施工，为加快路堤填筑施工进度，对涵洞工程采取分段流水作业，尽快实现全线贯通。

## 4.2  临时用地

根据施工总平面布置计划，本着就近方便，节约用地的原则进行实施，并保证满足施工需要。本方案主要考虑管理人员及施工人员的生活用地，土石方工程机械维修车间、停车场、桥梁施工的钢筋加工厂，预制场用地，拌和站及一些临时设施用地。具体位置及数量见施工总平面布置图及投标书附表。

## 4.3  临时排水

本工程拟在沿线部分临时道路位置设置临时便桥便涵，以保证原有水系的畅通，以不影响全线的施工。临时便涵采用∮1.0m混凝土管涵。钢便桥采用桥宽4.5m的军用装配式钢便桥。

## 4.4  临时用水

本合同段范围用水比较方便，可就近取用。

## 4.5  临时用电

本工程区段用电量不大，考虑采用自发电的方式解决，配备4台200kw发电机，备配备6台120kw发电机，配备8台90kw发电机，配备12台30kw发电机。确保工程顺利进行、连续作业。

## 4.6  临时便道

本标段拟沿道路走向布置在道路北侧。尽量与现有道路接通。为保证机械和材料进场便道宽度为4米。长度为7.05km。采用泥结碎石路面结构。

## 4.7  技术准备

投标前，我公司组织工程技术人员对施工图及施工现场情况进行了一定的研究和现场调查。 如我公司中标，我公司将立即组织力量进一步做好施工图纸审核和作好现场的调查分析，熟悉掌握本工程施工的各种技术规范，保质保量地完成本项目工程施工任务。

# 5.主要工程项目施工方案

## 5.1特殊路基处理

由于本工程招标文件和招标图纸对特殊路基处理采取何种处理方法不明确，根据江南一带高等级公路软基处理的方法，本工程按碎石垫层+土工格栅+超载预压、粉喷桩处理二种方式考虑方案。待施工时在详细考虑。

5.1.1碎石垫层+土工格栅+超载预压

5.1.1.1碎石垫层

碎石垫层的材料采用5-10mm的瓜子片碎石，其含泥量不大  3%，最优含水量一般控制在8%-12%。施工时主要采用自卸车运输、推土机摊铺、平地机整平、压路机碾压的施工方法。分两层摊铺碾压，压实机采用60KN-120KN的压路机。

5.1.1.2土工格栅

在碎石垫层以上路堤底宽全层满铺土工格栅，其作用主要是补强，它与碎石垫层构成复合加固软基，能有效地提高地基的稳定性，且不可能沿基底面水平向滑动，同时可减少过大的沉降，故在铺设时应符合以下规定:

a  铺设前，按现场需要来裁剪成规定长度或卷重，同时应将土工格栅予以抽样检查，对照出厂标准和试验要求指标，不合格的坚决不用，以保证质量。如发现其有破洞、撕裂等破损情况，应立即处理。

b  铺设时，应将土工格栅主拉方向置于垂直于路堤轴线方向，且沿路基横断面方向应整幅铺设，不允许有搭接情况，以其更有利于发挥其强度高的优势。

c  土工格栅采用U形钉将两块织物连接起来，U形钉应能防锈。沿路基中线方向搭接时宽度不小15cm。

d  为保证土工格栅的铺设质量，可采用插钉等固定方法，以确保土工格栅不形成褶皱。

e  土工格栅铺设后，应在抓紧时间及时覆盖或回填，以免受阳光等紫外线照射而老化。

f  由于场地为软土地基，填土时应采用自卸车沿土工格栅两侧边缘倾卸填料，以形成运土的交通便道，并将土工格栅张紧。

g  第一层填料宜采用轻型压实机具进行压实，只有当已填筑压实的垫层厚度大于60cm后，才能采用重型压实机械压实。

5.1.1.3超载预压

超载预压施工时，应严格控制堆载速率，防止地基发生剪切破坏或产生过大塑性变形。为此，在堆载预压过程中应每天进行沉降、边桩位移及孔隙水压力等项目的观测。沉降每天控制在10-15mm，边桩水平位移每天控制在4-7mm，孔隙水压力系数μ/p≤0.6，再对其进行综合分析，以确定堆载速率。路基边沟、坡面防护的铺砌和桥头搭板枕梁的浇筑不得在预压期内进行。桥台、箱式通道和涵洞的二次开挖必须在预压期满后进行。

5.1.1.4沉降观测

软土地段从路基开始填筑直至路面施工前，应设置沉降观测装置，位置在路中心线和路侧边缘线上。观测时，应对路基沉降与变形进行连续观测，以控制加荷速率，防止地基变形过大而失稳。

（1）沉降装置的埋设

沉降装置可采用沉降板和位移边桩。沉降板的底板采用钢板，其尺寸为50×50cm，厚度为1cm，底板与测杆进行焊接连接。沉降监测有软土路基预压沉降监测和一般路堤填筑的沉降监测之分，一是在软土路基处理完毕后埋设于基底，另一是在填筑完路堤第一层土后即开始埋设沉降板。埋设方法为首先在埋设点地面挖一50×50×20cm左右的坑，坑内用厚3-5cm黄砂垫平压实，然后将沉降板平放在坑内，四周用黄砂垫实，并用水准仪校正水平，再回填土整平压实。在施工过程中，对沉降板要采取可靠的保护措施，不使其变形和损坏。

(2)  监测断面布置

纵向间距从桥台背10m处开始，其余按50m间隔设置。

(3)  观测频率与要求

a  路基填筑过程观测。每填筑完一层路基土观测一次，控制路基填土速率的垂直沉降速率为<10mm/d，坡脚位移速率每昼夜不大于5mm/d。

b  预压期观测。预压期不得小于6个月。如果路床顶面月沉降量小于5mm，调整路床至设计标高后方能施工路面各结构层。路面面层施工期间，应精确观测沉降量，如果连续三个月月沉降量小于3mm，才可以继续施工。

c观测过程中要做好观测记录，每次观测后两日内将记录送监理工程师,以便控制路基填土速率，掌握和调整施工进度计划。

（4）沉降监测仪器及精度

沉降监测采用精密水准仪，测量精度须符合二等水准要求。

5.1.2粉喷桩

5.1.2.1施工前的准备工作

- 根据设计要求，先平整场地，清除软基处理区域内一切障碍物、石块、树根、垃圾等，并进行清表处理，场地低洼时，应先填低剂量灰土至软基施工高程处。目前所有机械就位地段均已具备开工条件。

- 测量放样

我公司依据原有路基中桩来进行粉喷桩及塑料排水板桩位的放样（详见“测量放样报验单”）。放样时根据设计图纸及路线中桩、控制桩，现场用钢卷尺定出每一根桩的桩位，用竹签插入土层标定位置，并绘制桩位点状网格图。

5.1.2.2施工工艺流程

- 钻机移至桩位，用水平尺在钻机杆及转盘的两正交方向校正垂直度和水平度；

- 水泥过筛后加入灰罐，防止水泥块或其他块状物品进入灰罐；

- 关闭粉喷桩机灰路阀门，打开气路阀门；

- 开动钻机，启动空压机并缓慢打开气路调压阀，对钻机供气；

- 观察压力表读数，随钻杆下钻压力增大而调节压差，使后门较前阀大0.02∽0.05MPa压差；

- 钻头钻到持力层后，停钻，待水泥粉送至桩底部后反转提升，视地质或其他情况调整转速，喷灰成桩，钻头提至地面时停止供灰；

- 关闭送灰阀，打开供气阀，钻机正转下钻复搅；

- 反转提升并将钻头提离地面；

- 打开阀门，减压放气；

- 钻机移位，进入下一个设计桩位。

5.1.2.3试桩

- 配合比设计

根据设计要求，开工前必须做配合比设计。配合比要根据土质情况进行每延米水泥喷入量。

2.试桩

在正式开工前，在选定位置进行了试桩，以确定施工工艺参数，其中包括确定预搅下钻深度、钻进速度、空压机的压力范围、喷粉搅拌提升速度、水泥用量、重复搅拌速度等参数，确定下钻和提升的难易程度。

5.1.2.4施工质量控制要点

- 施工场地平整，并清除杂物，挖除地下障碍物。场地低洼处回填低剂量灰土，压实度达到85%。

- 施工中所用水泥为425＃普通硅酸盐水泥，所有材料均经过指定部门检验和试验合格，并附有产品出厂合格证及材料检验试验报告，经监理工程师批准之后才可使用。

- 施工前准确测放轴线和桩位，并用竹签或木桩标定，桩位布置与设计图误差不大于5cm。

- 为保证搅拌桩的垂直度，注意起吊设备的平整度和导向架对地面的垂直度，垂直度偏差不超过1.5%；为保证桩位准确度，必须使用定位卡，桩距偏差不大于5cm。

- 严格控制钻孔深度、喷粉深度、喷粉量，确保粉喷桩长度和喷粉量达到规定要求。深度误差不大于5cm，水泥损耗量不大于1%。

- 施工中经常检查机械设备状况，保证良好运转，定期更换或清洗阀门。

- 设专人负责整理施工原始记录，原始记录由电脑打印，应按设计桩位放样记录统一编号，以便查对，施工中发现异常情况及时采取对策或报监理，必要时校正修改工艺参数。

- 复搅深度原则上应贯穿全桩长，实在搅不下去的，以机械能够达到的深度为准。

- 严格控制施工中水泥的用量在规范允许误差范围内，每台桩机组及时做好水泥台帐，写明每天的进水泥量、施工完成延米数、水泥耗用量、剩余水泥量，并由监理组人员签字认可，然后报项目经理部汇总。每批水泥用完均做到有帐可查，数量准确，并有专人负责。

5.1.2.5质量通病的解决方案

粉喷桩施工过程中经常会出现各种各样的问题，也就是常说的质量通病。主要有断桩、喷粉不均匀、未达到设计深度、复搅不到位等。

- 粉喷桩在成桩过程中，如发生断桩影响桩身质量时，应立即采取补喷措施，补喷重叠长度不小于1.0m。如发生局部喷粉量不足，采取措施同上。特别困难时以电流表读数明显变化时为准，但在提升喷灰前要有等待送粉到达的时间，防止断桩，否则应重新打设。

- 粉喷桩要穿透软弱土层到达强度相对较高的持力层，并深入硬土层50cm，持力层深度除根据地质资料外，还应根据钻进时电流表的读数值来确定，当钻杆钻进时电流表的读数明显上升，说明已进入硬土层，如能持续50cm以上则说明已进入持力层。如实际施工桩长与设计桩长不相符时，应遵循以下原则：

- 如达到设计桩长仍未穿透软土层时，应继续钻进，直至深入下卧硬土层为止；

- 如未达到设计桩长在探明确已钻至硬土层的情况下，至少应深入硬土层1.0m（实在钻不下去的情况除外）；

- 凡施工桩长与设计桩长不符时，必须经驻地监理签认，并报指挥部认可。如出现大量桩长不符，应报指挥部确定是否进行设计变更。

## 5.2路基填筑

5.2.1项目概况

本标段路基长度为7.05km。路基填方约53万m3。根据设计和结合现场情况，本方案填筑路基作业方式：运距140m以内采用推土机作业施工；运距在140m以上，采用装载机、挖掘机配合自卸汽车挖运的方法。土方回填在实际范围，以确保路基压实度要求和工程质量。

5.2.2施工力量配备

根据施工作业区段划分，二个土石方工程队根据各自负责的区域及工程量，施工机械及人员配备如下：

路基工程处土石方一队：K18+000—K21+500配备主要施工机械有：反铲挖掘机2台， 90～135kw以上推土机4台，18～21t压路机2台，YZ16B振动压路机2台。12t以上自卸汽车15台，6000Ｌ洒水车2台，油车1台，装载机3台，平地机1台，各类施工人员70人。

路基工程处土石方二队：K21+500—K25+050的路基土方填筑。配备主要施工机械有：反铲挖掘机2台，12t以上自卸汽车15台，平地机1台， 90～135kw推土机4台，18～21t压路机2台，ＹＺ16B振动压路机2台，6000Ｌ洒水车2台，装载机3台。各类施工人员70人。

5.2.3土方调配计划

根据招标文件提供的有关资料及现场实地考察，本着就近调用，合理地进行土石方调配。具体见土石方调配示意图。

5.2.4施工准备

施工前的准备工作，包括临时设施的搭设，施工现场障碍物的拆除与清理，疏通临时排水，临时道路修筑及取土的准备工作。

a.首先进行施工放样，确定出路基范围的位置（包括路基特殊处理、排水沟、界桩范围及路基超宽沉降引起的增宽等），并设置控制桩明示，以便进行施工指导。

b.表面清理：施工前应在公路用地范围内清除20cm厚的地表腐植土，并清除路基范围内的树根和草皮。对于取土区位置，应将表面15cm耕植土清除。对路基范围内的清理，达到规范要求并经监理工程师认可。

c.所有场地清理采用装载机，推土机结合挖土机和人工分段清理、集堆，然后用装载机装车，汽车结合自卸汽车运输至指定地点堆放。

d.根据测设出的路基边线桩和路基边沟的设计，挖出临时排水沟，临时排水沟可以和路基边沟相结合，以免重复开挖，并与原有的沟渠贯通 。贯穿主线的沟渠，设计有涵洞设施的，在土方填筑前尽快施工，需要设临时排水管时须报业主同意，待正式涵洞通水连通后进行拆除处理。

5.2.5原地面翻松碾压及沟塘回填

5.2.5.1清除表土20cm，进行原地面碾压，其压实度不小于90％。

5.2.5.2对地表横坡、纵坡大于1：5的斜坡地段，在路基填筑前要将原地面开挖成内倾坡度４％和宽度不小于２m的台阶。

5.2.5.3对特殊路基路段的处理详见5.1详述

5.2.5.4碾压拟采用12～15t三轮压路机先碾压2～4遍，使土基稳定，然后采用振动压路机碾压2～3遍，压路机在碾压时的行驶速度不大于２km／h．

5.2.5.5路基压实度标准及检查项目见下表

土方路基检查项目

| 1 | 压实度% | 零填及路 堑上路床（m） | 0～0.3 | ≥95 | 按JTJ 071-989和JTJ 059-95检查 密度法：每2000m2每压实层测4处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 路堤m | 上路床 | 0～0.3 | ≥95 |  |
|  |  |  | 下路床 | 0.3～0.8 |  |  |
|  |  |  | 上路堤 | 0.8～1.5 | ≥93 |  |
|  |  |  | 下路堤 | >1.5 | ≥90 |  |
| 2 | 弯沉值（0.01mm） | 不大于设计计算值 | 按JTJ 071-989和JTJ 059-95检查 |
| 3 | 纵断面高程（mm） | +10，-15 | 水准仪：每200m测5断面 |
| 4 | 中线偏差（mm） | 50 | 经纬仪：每200m测5点，弯道加测HY，YH两点。 |
| 5 | 宽度（mm）] | 不小于设计值 | 米尺：每200m测5处 |
| 6 | 平整度（mm） | ≤15 | 3米直尺：每200m测4处×4尺 |
| 7 | 横坡（mm） | 0.5 | 水准仪：每200m测4断面 |
| 8 | 边坡 | 不陡于设计值 | 每200m抽查4处 |

5.2.6 路基填筑施工

5.2.6.1路基填筑试验段

在正式填筑之前，要选择具有代表性的路段作为试验段，本方案考虑做400m试验段。经试验段测算出各项技术指标后，方可组织大范围的路基填筑施工。通过路堤试验段需要确定以下技术指标：

1、确定土样的含水量、干容重、最大干容重、最佳含水量等各项技术指标；

2、确定每层填土最佳松铺厚度；

3、确定机械的最佳合理配置；

4、确定压路机的最大行驶速度和最佳压实遍数；

5、确定每层填土从上土到报验所需的时间。

5.2.6.2主线路基施工

根据本工程的填筑规模及工期要求，采用一个工程处二个施工队进行填筑施工。采用流水作业方式，每个施工段设置四个工作区，即：上土区（150～200m）、摊铺区、碾压区、检查区，进行循环作业，遇雨期时及时采取封压和覆盖处理。

根据设计的路基高度，基底处理后的实测高程及相应地段的设计沉降值和路基边坡压实的超宽值（全线路基两侧统一各超宽50cm）进行施工放样，确定出路基的填筑边线，并用石灰线标明，以便填筑时指挥卸料到位，中间过程的填筑每2～3层进行一次施工放样，以确保路基的填筑宽度满足要求，避免因宽度不足的修补。进入路槽80cm施工区时，每层进行一次放样，并设置施工高程控制桩，人工挂线找平，确保路基工后外观几何尺寸满足设计要求。

1）上土

在经过验收合格的填筑层上，采用铲运机、挖掘机挖土自卸汽车运输至施工路段，并由专人指挥卸料。为便于排水路拱的调整，上第一层土方时路基两侧各留3m不进行上土，待第二层填筑时再满幅施工。并在有效压实厚度内人为有意识调整路基中部位置的土层厚度，以利雨期的排水。

2）推平

路基上土达到40cm后，采用推土机人工配合进行往复整平至平顺，土拱自然（横坡调整）

３）路基填料含水量调整

路基填料均需进行含水量调整，碾压前必须使填料含水量满足碾压密实所需的最佳含水量范围，这是路基施工质量控制的关键环节。

当含水量过大时，填料采用铧犁翻晒，旋耕机粉碎反复进行，直至含水量达到要求。根据类似工程施工经验，每增翻一遍可降低含水量0.5～1%，对含水量适中的填料，尽量缩短施工作业时间，确保填料在碾压结束前含水量要求。含水量过小的填料采用洒水车洒水进行补充，然后拌和均匀，及时碾压以避免水分流失。

雨季施工应尽可能采用石方回填，以确保路堤施工质量和工期。

4）压实作业

待填料摊铺整平以后其含水量应在最佳含水量时进行碾压。对平整好的路基，首先用18t三轮压路机快速静压两遍，同时采用平地机反复整形至要求的纵横坡度，整形结束后的作业段采用50t振动压路机碾压4～5遍。然后再用18～21t光轮压路机碾压2～3遍。压实顺序由路肩向路中碾压，曲线段由内侧向外侧纵向进退式进行碾压。碾压时，横向接头对于三轮压路机每排需重叠1/2后轮宽，对于振动压路机一般重叠40-50cm，纵向宜重叠1-1.5m。压路机的行驶速度：前两遍采用1.5-1.8km/h，以后用2.0-2.5km/h（具体数据将根据试验段得来）。碾压中如发现“弹簧”松散，起皮等现象，应及时翻拌或采取其它措施。最终达到质量要求。

5.2.6.3桥、涵台背回填施工方法

在路堤填筑时，构造物与路基结合部是压实质量不宜控制的关键部位，这些部位若处理不好，易造成跳车现象，所以在构造物两侧的路基回填必须注意以下问题：

a. 桥头土方回填必须先于台帽施工前进行完毕。

b. 回填时应在构筑物两侧同步进行对称分层夯填，回填材料可采用设计规范要求的透水性材料砂性土填筑。分层回填厚度控制在15cm以内。压实度均要求大于95%，对于大型机械作业不到或不便的地方，拟采用人工摊铺整平，手扶振动羊足碾薄层碾压。

5.2.6.4试验检测

在施工前对于路基填筑的各种填料，认真作好抽样调查和试验等工作，所用填料经检查验收合格并经监理工程师同意认可，方能大量组织进场，所测定填料的最大干容重和最佳含水量等有关技术指标，及时通知有关工程技术人员和质量检验员，作为质量控制的依据。对每层土方路基填筑压实的检测，拟采用环刀法、灌砂法和核子湿度-密度仪等设备。现场检测频率为每间隔20m检测一处，每处测左、中、右三个点。每层填筑压实度自检合格，经监理工程师检验认可后，才可进行下一道工序。

5.2.6.5路基整形及交工验收

当路基填筑到最后一层时，拟采用人工配合平地机对路基进行修整，然后进行最终压实，使路基的各检测项目均控制在设计和规范允许范围之内，并具有满意的外观。同时组织有关人员整理报验资料，对各检测项目经自检合格后，报请监理工程师对路基土方填筑工程进行验收。

5.2.7 路基填筑工艺流程

路基填筑工艺流程详见《路基填筑工艺流程框图》（附后）

# 5.3 路面工程

# 5.3.1 路面石灰稳定土底基层

5.3.1.1工程概述

本标段路面底基层设计主要采用为20cm厚的石灰土，其摊铺工程量约68813㎡,石灰剂量为8-12%。本标段全线均为填方路基。

5.3.1.2 材料要求

1．石灰

(1)采用Ⅲ级以上的消解石灰或生石灰。

(2)在用于工程之前7天，充分消解成能通过10mm筛孔的粉状，并尽快使用。

(3)石灰应设棚存放，并能防风避雨，在用于工程之前按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTJ 057-94)进行试验。

2．稳定土

塑性指数为15-20的粘性土以及含有一定数量粘性土的中粒土和粗粒土，均适宜于用石灰稳定。用石灰稳定不含粘性土或无塑性指数的级配砂砾、石灰粉煤灰碎石和未筛碎石，应掺加15%左右粘性土，土粒的最大尺寸应不大于15mm。

3．水

水应洁净，不含有害物质。来自可疑水源的水应按照《公路工程水质分析操作规程》(JTJ 056-84)要求进行试验，未经监理工程师批准的水源不得使用。

5.3.1.3  混合料组成的设计

1．混合料的组成设计按《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034-93)第3章有关规定进行。

2．石灰稳定土混合料的组成设计主要包括：用于底基层7天浸水抗压强度标准应符合图纸要求，并考虑气候、水文条件等因素，通过试验选取适宜于稳定的土，确定必须的最佳的石灰剂量和混合料的最佳含水量。在需要改善混合料的物理力学性质时，还应包括确定掺加料的比例。

3．混合料按设计掺配后，进行重型击实试验，以确定混合料的最大干容重及最佳含水量，用于指导施工。

5.3.1.4施工组织

根据总体施工部署，本标段的路面底基层摊铺施工，主要由先前投入的2个路基工程队，按照划分的施工段分别组织施工。其施工机械及施工人员配备与路基填筑施工所配情况基本相同。当各施工段路基填筑完成后、经中间验收合格，即可组织路面底基层施工。总体施工工期控制在4个月之内完成。

5.3.1.5 主要施工方法及施工程序

1. 施工准备

a.	按设计质量要求购进石灰，对其按规定频率进行质量检测，并出具书面试验结果，完成混合料配合比试验。

b.	施工放样。对已交验的路基段先恢复路基中线与面层边线，并在边线外侧0.3m处设指示桩，经水准测量在其上标出二灰土的设计标高。

2. 底基层摊铺施工

a.摊铺素土及石灰。

在准备好的下承层上均匀平整地摊铺一层素土（厚度由试验段确定），然后用6～8t光轮压路机稳压一遍，接着根据每车灰料的摊铺面积，用石灰打出方格网，根据方格网卸下石灰，并用平地机摊铺均匀。经确认石灰的掺入量与其在混合料中的比例相符后，即可进入下道工序。

b.拌和整型。

在各层料摊铺好并经检查厚度合格后用稳定土拌和机拌和二遍，拌和时应随时检查和调整拌和和深度，严禁在底部留有“素土”，夹层，也防止过多破坏下承层表面而影响混和料的剂量及底部的压实，同时应及时检查含水量，使含水量略大于最佳含水量1～2%，若含水量不足时应用洒水车均匀洒水补充水份，拌和机应紧跟洒水车拌和，防止水份散失，拌和过程中应辅以人工捡出超尺寸大块颗粒。拌和混和料应色泽一致，没有灰条，灰轩和花面，没有集料窝，且水份均匀合适。拌和完后在水准测量的配合下用平地机初步整平，然后用光轮压路机快速碾压1遍，以暴露潜在的不平整，接着再用平地机仔细整平，并留出设计路拱和纵坡，整型式若发现高程偏低贴补时则应先将其表面5cm的耙松，用新拌的混合料找补平整，整型后混合料的松铺厚度按照松铺系数1.15～1.2控制。

c.碾压、养生。

在混和料处于最佳含水量时碾压，若不足可洒水补充。碾压时先用光轮压路机稳压一遍，再用重型压路机振压3-4遍，然后用三轮压路机静压2-3遍。检查其密实度，确定是否需通压，最后用轮胎压路机碾压成型。碾压结束第二天即可开始洒水养生，洒水量以保持面湿润为度，养生期为7天，期间除洒水车外应封闭交通。若下层碾压后能立即施工上层，则不需专门养生期。

d. 接缝和调头处处理

两工作段搭接部分，采用对接形式，一段拌和后，留未端5m不碾压，第二天施工时，将前一段留下未压部分一起拌和碾压。若第二天不能继续施工的，则在当天最后一端的未端待混合料拌和结束，挖一条与路基宽度一致的槽，槽内放与压实度等厚的方木，方木另一侧用素土回填3m长，然后整型碾压，待继续施工下段时，紧接作业段拌和结束后，除去方木，用混合料回填槽口，造近方木未能拌和部分应人工进行拌和。拌和机和其它机械应尽量避免在压成型的灰土上调头，否则需在调头区铺盖一层10cm厚的砂砾，以防损坏灰土表面。

5.3.1.6 质量安全措施

1．一般要求

(1)石灰稳定土应符合《公路路面施工技术规范》(JTJ034—93) 第3章有关规定。

(2)石灰稳定土的施工气温应不低于5℃，并在第一次重冰冻到来之前一个月完成。降雨时不应进行石灰稳定土施工。一般情况下安排在非雨季施工。

(3)石灰稳定土施工的压实厚度，按设计要求不超过200mm。并采用取先轻型后重型压路机碾压。

(4) 在摊铺灰土前应将下承层的表面拉毛，并洒水湿润。

2．现场拌和(路拌)

(1)所选择拌和设备，要始终处于良好的工作状态，经监理工程师同意，方可进行现场拌和施工。

(2)现场拌和前应将下承层表面杂物清除干净。所备土应将超尺寸颗粒筛除，经摊铺、洒水闷料后整平，用6～8t两轮压路机碾压1-2遍，使其表面平整。此后将石灰均匀地摊铺在整平的表面上，即可采用稳定土拌和机拌和。拌和过程中应及时检查含水量，使其等于或略大于最佳值，同时使土和石灰充分拌和均匀，不留“素土”夹层。

3．压实

(1)路拌整型合格后或摊铺机摊铺混合料后应立即按试验路段的施工工艺、压实速度和遍数进行压实，持续碾压达到规定的压实度。

(2)一个路段完成之后应按规定做密实度检查，如果未达到规定的要求，应重新进行碾压至合格为止。

(3)两工作段的衔接处应搭接拌和，前一段拌和后，留5～8m，不进行碾压，后一段施工时，将前一段未压部分一起再进行拌和，并与后一段一起碾压。

(4) 施工机械不宜在已压成的底基层“调头”，如必须在其上进行，应采取保护措施。

5、养生

(1)石灰稳定土层碾压完成后，必须保湿养生，不使稳定土层表面干燥，也不应过分潮湿或时干时湿。

(2)石灰稳定土养生期应不少于7于。养生方法可采用洒水、覆盖砂或低粘性土，或采用不透水薄膜和沥青膜等。
    (3)养生期内除洒水车外，不得通行车辆，采用覆盖措施的石灰稳定土层上，经监理工程师批准通行的车辆，应限制车速不得超过30km/h。

6．取样和试验

石灰稳定土应在施工现场每天进行一次或每2000m2取样一次，并按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTJ057—94)标准方法进行混合料的含水量 、石灰含量和无侧限抗压强度试验；在已完成的下承层上按《公路路基路面现场测试规程》(JTJ059—95)规定进行压实度试验，每一作业段或不超过2000m2检查6次以上。所有试验结果，均报监理工程师审批。具体要求如下表：

石灰稳定土底基层检查项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法(每幅车道) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 石灰土 |  |
| 1 | 压实度(%) | ≥95 | 按JTJ071——98附录B和JTJ059—95的要求，每200m每车道2处 |
| 2 | 平整度(mm) | ≤12 | 3m直尺：每200m测2处×10尺 |
| 3 | 纵断高程(mm) | +5，-15 | 水疮准仪：每200m测4断面 |
| 4 | 宽度(mm) | 不小于设计值 | 尺量：每200m测4处 |
| 5 | 厚度(mm) | -10 | 按JTJ071—98附录H和JTJ059—95的要求检查，每200m每车道1点 |
| 6 | 横坡(%) | ±0.3 | 水准仪：每200m测4断面 |
| 7 | 强度(MPa) | 符合设计要求 | 按JTJ071—98附录G和JTJ059—95的要求检查 |

# 5.3.2 石灰粉煤灰碎石基层施工

本工程采用31cm 石灰粉煤灰碎石作为底基层，设计石灰粉煤灰碎石的配合比为4:14:82。拟分两层摊铺。全标段共计64264m2。

1）  施工准备

基层施工前，底基层表面要平整、坚实，符合设计要求，无松散材料和软弱地点，施工前要用振动压路机和18t～21t光轮在路基全宽范围内复压2～3遍，同时进行压实度及弯沉检验，检查土基中是否有不合格点。若有，应采取合适的措施使之达到设计要求，再进行施工。

2）  施工放样

在底基层上恢复中线，每20m设一桩，平曲线段每10m设一桩，并在路肩两侧边缘带设有指示桩，桩用十字指示桩，便于挂线，控制摊铺时的高程。

进行水准测量，在两侧指示桩上用明显标记标出，石灰粉煤灰碎石的铺筑设计标高。

将放设的桩加密成10m间，并挂上钢丝，钢丝的应力达到规定标准。

3）  石灰粉煤灰碎石拌和、运输

施工前安装、调试好拌和设备，根据确定的配合比进行试拌，找出各料斗闸门开启位置与各种材料流量的关系，并绘制成曲线，如因材料批次、含水量不同等因素而调整,须由试验室确定，以确保施工配合比符合设计规范要求。

拌和场生产应注意以下几点:

a、配料准确，准确性与否直接影响工程质量；

b、碎石粒径大的要碎小，剔除不符合规范要求的材料，拌和要均匀，充分；

c、混合料的含水量要略大于最佳含水量1～2%，在拌和生产中要计算好加水量与定时供水参数，检查自动开启闸门装置。

运输: 石灰粉煤灰碎石的运输均采用自卸车运输，运输车的数量根据摊铺机摊铺能力，拌和机生产能力及运距进行合理地调配。

4）  石灰粉煤灰碎石的摊铺和整型

本标中石灰粉煤灰碎石层32cm，拟采用二次摊铺。先摊铺一段试验段，检查一下石灰粉煤灰碎石的配合比并测出松铺系数。根据松铺系数，检查摊铺机熨平板的宽度，高度是否适当，测量准确后，固定好，熨平板进行挂钢丝，调整好自动找平装置，混合料必须缓慢均匀，连续不断地摊铺，中途不得随意停顿，混合料卸料，摊铺不能出现离析现象，应缓慢均匀卸料，送料器不停转动。在摊铺过程中，不断检查摊铺层的厚度，纵断高程及横坡，发现问题及时调整,试验人员要经常抽检拌和均匀度、配合比，无侧限抗压强度等技术指标。

5）  碾压

混合料摊铺成型后，用压路机开始碾压，碾压过程中，石灰粉煤灰碎石表面应始终保持潮湿。如表面蒸发得快，应及时补洒少量的水，碾压直至石灰粉煤灰碎石的密实度达到设计要求为止。

严禁压路机在已压完或正在碾压的路段上“调头”或急刹车以保证石灰粉煤灰碎石层表面不受破坏。

6）  碾压完成后应立即进行养生，养生时间不少于7天，采用洒水养生，养生期间，不允许车辆通行。如果由其他工序造成稳定层的损坏应立即进行修补。

# 5.3.3 黑色路面摊铺

本工程黑色面层分二层，均为沥青砼。采用摊铺机摊铺。

（1）沥青砼采用集中拌和。对沥青砼所用原材料要严格检验，不合格的原材料坚决不用。

（2）按放测的指示边桩和标高进行摊铺，以控制面层标高及铺筑厚度，并使接缝顺直、紧密。摊铺机的控制同石灰粉煤灰级配碎石摊铺控制

（3）热拌沥青混合料的摊铺及压实温度应严格按操作规程控制，对每车进场混合料，由专人进行检查，其内容主要有配比情况、外观（油色）、温度，并认真做好记录。不符合要求的材料不得摊铺。

混合料铺筑温度控制：当施工气温≥10℃时，到场温度≥130℃，摊铺温度≥120℃，开始碾压温度≥110℃，碾压终了温度≥70℃。

（4）沥青混合料的碾压顺序是：接缝处碾压→全路碾压→全路复压→全路终压。每次来回轮迹重叠。

压路机轻、重机型选择一般为：初压轻型→复压重型→终压轻型。

（5）压路机应从纵向两端进出碾压区域，不得横向从边口进出。碾压原则是先边后中，先轻后重，先慢后快，保证路拱符合设计要求。碾压时，压路机不得在新摊铺的沥青混合料上转向、调头，左右移动为止或突然刹车，也不得将压路机停在刚压好还未冷却的路面上。碾压过程中轮迹重叠30cm左右，压到无明显轮迹为止。

沥青类面层施工后，必须待路面冷却后，方可开放交通。

（7）压路机宜有自动洒水设备，防止混合料粘轮。无自动洒水设备时，可用油水比（1：3）的混合液用涂布抹在滚轮上。不得将柴油漏滴在路面上。

（8）沥青混合料运输途中必须加盖棚布，其目的一是保温，二是防止雨淋。施工遇雨时及时通知拌和站停止供料，对已铺好的沥青砼应立即快铺快压，抢工铺筑完毕。

## 5.4桥梁工程施工技术方案

5.4.1工程概述

本工程设中桥2座，西司马港中桥上部采用3×25的预应力空心板梁，下部采用柱式墩，桥台采用桩柱式桥台，钻孔桩基础。立新河中桥上部结构为3×20m钢筋砼连续箱梁，B匝道桥中心里程为BK0+085.213，上部结构为3×20m预应力空心板梁。下部采用柱式墩，桥台采用桩柱式桥台，钻孔桩基础。

5.4.2施工前期准备

根据总体施工部署和本合同段桥梁工程设计的结构形式，工程开工前对施工现场需进一步进行调查、核实，其中包括地形、地貌、外部环境、水电设施、进场道路等，并结合我公司的实际技术能力，编制详细的实施性施工技术方案、项目质量保证计划和材料供应计划，进一步明确工期进度计划、工期控制点，以及关键工序控制和质量检验评定标准，报请监理工程师批准后认真组织实施。施工前期工作准备内容，主要有施工进场便道、临时供水、供电、生产生活临时用房的搭建、材料堆场的硬化处理、各种原材料的进场检验和试验，以及进场设备的安装和调式，为正式开工做好一切准备工作。

5.4.3施工力量安排及施工任务划分

根据总体施工部署，以及本工程设置桥梁工程的结构设计特点，本着高质、高速圆满完成本合同段桥梁工程的施工任务，拟安排我公司具有较强施工能力和具有丰富管理经验的桥梁工程处承担本合同段所有桥梁、通道等小型结构物的施工建设任务。施工机械设备配备主要有强制式砼搅拌机、砼输送泵、钻孔桩机、汽车吊、预应力筋张拉及小型运输、加工设备，其所用机械设备的规格、型号、数量详见《主要设备配备表》。

5.4.4主要施工方法及施工工艺流程

① 钻孔灌注桩

根据设计和地质资料，本工程所有桥梁钻孔桩均为摩擦桩，不嵌岩。本工程桩基拟采用GPS-15型和GPS-20型循环钻机钻进成孔。钻孔前，在墩位处先平整场地，清除杂物，场地平整应考虑排除地表水横坡成纵坡。在不影响施工的位置砖砌沉淀池和储浆池。钻孔桩施工顺序先桥墩，后桥台。

1）. 施工顺序

场地平整→定位放线→埋设护筒→钻机安装就位→钻孔→清孔→钢筋笼制作、吊装就位→二次清孔→灌注砼

2）. 施工方法：

（1）护筒制作及埋设：

陆上护筒采用4mm厚钢板弯制成型,护筒的制作应有一定的强度和刚度，拼缝和接头不漏水，可在外围加强环箍。护筒埋设采用挖埋法，根据土质不同选择不同的埋深，就位后在四周底部分层回填粘土并夯实，夯填土应均匀对称，防止护筒位移。

水中墩筒采用8mm厚钢板弯制成型。护筒埋设深度到河床底原土面下1.5m处，可用震动、重压等措施使其达到标高，护筒顶面应高出水面1.5m以上。

（2）钻孔泥浆

钻孔前应储备足够数量的粘土，接通水电管路，以保证正常施工。并根据地层、地质情况配制泥浆的比重、粘度。

（3）钻机就位：

钻机应垫平，保持平稳，使其不产生位移和沉陷，钻机桅杆应对称钻机轴线准确定位，使起重滑轮、钻孔护筒中心在同一垂线上，以保证钻孔的垂直度。

（4）钻孔：

采用三班工作制连续作业，初钻时，应稍提钻杆在护筒内打浆，开动泥浆泵进行循环，泥浆均匀后开始钻进，进尺要适当控制，在护筒刃脚处应低档慢速钻进，至刃脚下1m后，方可按土质情况以正常速度钻进，钻进中应密切注视护筒底土质是否有漏浆，并采取相应措施防止塌陷，钻进时，钻机的主吊钩宜始终吊住钻具，防止钻具的全部重量由孔底承受，从而避免钻杆折断，并保证钻孔的质量。

钻架使用时间过长，可能发生位移，或孔内有探头石和其他情况，会使所钻的孔偏离设计孔位，因此每一个台班要用探孔器检查钻孔一次。设专人负责记录钻进中的一切情况。

（5）清孔：

分两次进行，当孔底达到设计标高后，应对孔深、孔径和倾斜率进行终孔检查，合格后即进行清孔工作，清孔采用掏渣与补水结合进行。清渣后，可投入一些泡过的散碎粘土。通过冲击锥低冲程的反复拌浆，使孔底剩余残渣悬浮后掏出，再用一根水管插到孔底注入高压水，使水流将泥浆冲稀，降低泥浆比重，泥浆比重逐渐降低后向孔口溢出。第二次清孔在下放钢筋笼和灌注砼导管安装完毕后进行，利用灌注混凝土的导管输入泥浆循环清孔。

（6）钢筋制作根据设计图纸进行下料，现场绑扎成型，在钢筋笼主筋内侧每隔2m设置Φ16加强箍筋一道，主筋与加强箍筋焊接成型后，绑扎螺旋筋，并采用部分点焊加强，主筋采用闪光对焊，并要求在同一截面内钢筋接头面积不超过主筋面积的50%，在钢筋顶端焊四个挂环，便于钢筋笼临时吊挂在吊机吊钩或护筒上。

（7）钢筋笼吊装：钢筋笼下放前，在箍筋上绑扎圆形砼垫块，其直径根据保护层而定。利用15t履带吊吊起，对准护筒中心缓慢下入至设计标高，如钢筋笼为分段制作，则前段入孔后，用钢管临时固定，固定要牢固，防止钢筋笼坠入孔中。然后再吊起另一段，上下段焊接后，逐段放入孔内至设计标高，并将最上面一段的挂环挂在护筒上。

（8）砼灌注：砼灌注采用导管法，灌注前应对导管有效孔径和接口的密封性进行检查，砼灌注应连续进行，严禁中途停止，导管提升应勤提、少提保持居中位置,轴线垂直逐步提升。导管埋入砼面下深度控制在2—4m左右,,灌注快结束时，如出现砼面上升困难时,可在孔内加水稀释泥浆,并掏出部分沉淀土,使灌注顺利进行。

砼采用现场拌和，输送泵输送。砼的拌制须严格按照配合比用料拌制,并做好每根桩的砼试件,做好灌注记录。

② 承台、桥台

（1）基坑开挖：芦家沟桥承台基坑开挖深度较浅。地势平坦处采用挖掘机放坡无支护放坡开挖，挖深控制在距基底20cm左右，余下的土人工清理。施工机械不易到达的墩、台基础施工，采用人工放坡开挖，并预留工作面。

（2）基坑排水：在基底周边设置排水沟和集水井，用水泵抽出地下水或雨水。

（3）模板：承台模板采用组合钢模板，Φ48钢管背带，用Φ16对拉螺栓固定模板，外部采用方木支撑。桥台模板采用覆膜竹夹板，75×75方木背带。模板的拼装要确保几何尺寸和平整度。

（4）钢筋：制作前要做好原材料试验和焊接试验，并认真审阅图纸，按照图纸编制下料单，下料单的内容应包括钢筋种类、形状、长度、数量等。按下料单进行钢筋制作、分类堆码，现场进行绑扎。绑扎时，可附加架力筋进行固定，墩柱插筋定位采用钢筋箍架固定，并注意插筋接头按规范要求错开布置。

（5）砼灌注：采用自拌砼，利用平台支架，输送泵泵送，分层灌注，机械捣固，覆盖洒水养生。

（6）基坑回填：当承台砼达到一定强度，经监理检查同意后，方可回填土。回填土前应割除对拉螺栓头，排除积水，分层回填，分层夯实，每层厚度为20—30cm。

③ 立柱施工

1)施工顺序：

放柱位“+”字线→凿毛清理→搭架子→绑钢筋→扣模板→校正柱模→抄平→浇砼→预埋铁件预埋及检查→拆模→养护

2)施工方法：

（1） 模板：

柱身模板采用特殊设计定型钢模板，整体拼装式。一次支立成型，底脚四周采用承台预埋铁件固定，上部四周用花篮螺栓同地锚紧固。墩柱底部，用干硬性水泥砂浆找平。模板采用吊机吊装，先下部对位固定，然后挂锤球，用花篮螺栓调整上端至模板各面垂直固定。

（2）砼灌注：

采用翻斗车运输，吊车吊斗灌注，当灌注高度超过2m时，采用串筒法灌注，用钢管支架平台固定漏斗。砼保护层采用W砂浆垫块。灌注开始墩身底部铺设与砼相同级强度的砂浆厚度3cm，灌注速度控制2m/h，砼流动性随高度上升进行递减调整。捣固采用插入式振捣棒振捣，养生采用外包塑料薄膜封闭，利用自身水分养生。

④ 盖 梁

支架采用用抱箍配合型钢作为支撑。为提高砼表面质量，采用工厂加工的特殊设计钢模板，整体拼装式。模板支立采用16T吊车装吊装就位，拉筋形式采用外拉筋加固，不设内拉筋，以确保表面光滑颜面一致。

钢筋采用集中下料，现场放大样，绑扎骨架，吊车吊装就位。骨架钢筋连接形式采用焊接，主筋接头采用对焊，并按规范要求错开。对焊施工前要做原材料和对焊试件的检验，合格后方可施工。砼采用自拌砼。输送泵输送灌注，灌注前要彻底检查砼保护层厚度是否满足设计要求，垫层采用W型垫块，呈梅花型布置在底模和侧模上，既保证砼结构质量，又不影响砼外观，灌注时应分层进行，每层厚度不超0.3m，插入式振捣棒振捣，为加快模板的周转，砼采用外加剂HL-302提高砼早期强度。在砼达到设计要求时方可拆除支架。支架的拆除应对称、均匀、有顺序的进行。拆除的顺序和搭设顺序相反即先搭的后拆，后搭的先拆，从盖梁顶端部开始中间部分从跨中开始，顺次向两侧进行对称拆除。在拆除过程中禁止乱拉、乱拖、向下抛扔，应做好配合协调工作，禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业。

⑤.空心板梁预制

本标段共设两个板梁预制场，布置详见施工总体布置图.

1）板梁预制台座

制梁台座必须有足够的强度和刚度，将台座与底模制作成一整体，用C20砼作为预制梁台座基础，厚度10cm，砼顶面抹平压光并预埋铁件，铁件顶面同砼顶面平齐。台座顶铺设δ=4mm厚钢板作为板梁预制底模，钢板同砼底座基础的预埋铁件焊接，使钢板顶面为一水平面。每个梁场设置8个制梁台座。

2）板梁模板

板梁内外模均采用模板厂加工的大块定型钢模板，钢模板间全部用螺栓连接，模板拼缝采用双面胶带密封。模板表面人工涂刷新机油，使模板表面光洁、机油涂刷均匀、无泪痕杂物。采用Φ16拉筋对模板进行加固，拉筋均放置于板梁梁体以外，板梁底模则为Φ=4mm钢板。模板拼装全部采用吊车吊装。板梁底腹板钢筋在钢筋加工场地成型后，人工抬至制梁台座上并固定好位置。用吊车将外模吊装到位后，将板梁外模校正加固。板梁内芯模采用橡胶气囊芯模，并采取措施保证内芯模的相对位置正确，且将内芯模加固牢固，以防其在浇注砼时上浮。内芯模采用钢筋网片加固。网片间距控制在50cm左右。外模人工配合用吊车拆除，拆除芯模时，操作工人首先将气囊中的气放掉，然后人工抽出芯模。

3）钢筋绑扎

按设计图纸及施工技术规范要求，进行板梁钢筋的加工制作、绑扎、焊接。在钢筋加工场地进行钢筋加工，在制梁台座上和钢筋加工场地进行板梁钢筋绑扎。首先绑扎板梁的底腹板钢筋。板梁顶板钢筋在浇注完板梁底腹腔板砼铺好芯模顶板后绑扎，顶板钢筋绑扎必须从一头开始向另一头绑扎，并尽量缩小绑扎时间。现场施工时合理组织安排使板梁砼灌注工序同芯模安放、绑架扎顶板钢筋工序错开，保证砼施工的连续性。钢筋绑扎成型后必须顺直无锈并符合规范要求。钢筋保护层控制采用“W”形砼垫块，坚决杜绝漏筋现象发生。

4）砼灌注

梁体砼浇注前必须报监理检查钢筋模板的绑扎、支立、加固情况，待合格后方可进行砼灌注。严格按照设计配合比的要求购进原材料，按照设计配合比进行砼施工。采用强制式拌合机拌制砼，砼的坍落度控制在设计允许范围内，梁体砼分两次浇注，第一次浇注底板砼，第二次浇注腹板和顶板砼。15T履带吊吊斗进行砼浇注。砼振捣采用插入式振捣器。振捣时必须插点均匀，快放慢拔，做到不漏振、过振、欠振，且不得用振捣棒触碰模板。首先浇注板梁底腹板，在绑扎好顶板钢筋后浇注板梁顶板砼。砼的浇注应连续进行，如因故必须间断时，其间断时间应小于前层砼的初凝定时间或能重塑的时间。板梁砼顶面必须抹平保持毛面。在砼凝结后，即应洒水养生，且梁顶覆盖土工布浇水养护。在砼浇注24小时后方可拆除板梁外模，其芯模则应在砼强度达到50%后方可拆除。

5）板梁起吊、运输及存放

板梁强度达到设计要求时，方可起吊板梁。板梁的吊点，支点位置必须符合设计规定。现场采用25T汽车吊起吊，汽车运输至存梁场并放置于存梁台座上。

6）质量检验标准

模板

| 检验项目 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | ±20 mm | 用尺量 |
| 宽度 | ±10 mm | 用尺量 |
| 高度 | ±5 mm | 按标高交底 |
| 腹板厚度 | 0 ±10 mm | 检查梁端 |
| 底板、顶板厚度 | 0 ±20 mm | 检查梁端 |
| 垂直度 | 0.3%/H mm | 锤球 |
| 相邻模板高差 | 1mm | 塞尺 |
| 平整度 | 2mm | 3m水平尺 |
| 沿梁长模板上口顺直度 | 4mm | 拉线用尺梁 |

钢筋

| 检查项目 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 主筋间距 | ±10 mm | 2个断面/构件用尺量 |
| 箍筋、横向水平筋间距 | 0 -20 mm | 2个断面/构件用尺量 |
| 筋骨架尺寸 | 长 | ±10 mm | 按骨架总数50%抽查 |
|  | 宽高 | ±5 mm |  |
| 网眼尺寸 | ±10 mm | 用尺量 |
| 保护层厚度 | ±5 mm | 用尺量 |

砼预制梁

| 检验项目 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 砼强度（Mpa） | 在合格标准内 | 混凝土试件 |
| 梁长度（mm） | ±5 －10 | 用尺量 |
| 梁宽度（mm） | ±10 | 用尺量3处 |
| 梁高度（mm） | ±5 | 用尺量2处 |
| 跨径（mm） （支座中心至支座中心） | ±20 | 用尺量 |
| 支座表面平整度（mm） | 2 | 浇注前检查 |
| 平整度（mm） | 5 | 用2m直尺检查 |
| 预留孔道位道（mm） | 5 | 用尺量 |

⑥板梁架设

采用龙门吊吊梁，平车运梁喂梁，架设采用150T双导梁架桥机进行架设，人工铺设轨道，运梁台车运梁、喂梁。架桥机在台后路基上拼装，拼装前对场地进行平整。桁架拼装完毕，安装起吊滑车组、运梁台车、机电设备。全部拼装完毕，进行试吊，合格后开始架梁作业。首先将架桥机纵向行走至第一孔，铺设前支腿和中支腿横移轨道。吊梁天车将梁体吊起，沿导梁纵向行走，梁片到位后，架桥机横移至梁片设计位置进行落梁就位，然后架桥机再横移到纵向轨道上，天车后移至起吊位置，再进行下片梁架设。板梁架沿顺序为边梁 — 中梁 — 边梁

3、板梁架设及运输

板梁运输分两步：第一步用龙门吊将板梁从存梁场吊梁运输到位放置于运梁平车上；第二步用卷扬机拖拉运梁车至喂梁位置。沿架梁方向，导梁前端伸出前支腿下桥墩帽梁中线3m。将导梁横移至运梁轨道的正上方，吊梁小车后退至喂梁位置，做好吊梁准备。将运梁平车拖至吊梁小车正下方后停稳并将运梁平车滚轮锁死。吊梁小车将板梁吊起后缓慢平稳的向前走行至待架梁跨的上方。待吊梁小车停稳后启动导梁横向走行系统，导梁横移速度应平稳缓慢，待走行至待架梁位置正上方后，锁死导梁横向走行系统，启动吊梁小车将板梁安装至设计位置。将导梁横移退至运梁轨道正上方后吊梁小车后退至运梁平车喂梁的上方等待吊梁。在每架好一跨后导梁需前移至下一跨架梁。导梁前移时，腿去掉使导梁全部落于将其中、后支已架好的板梁上。导梁下方铺设滑道用卷扬机将导梁整体拖拉至下一空。拖拉导梁时，吊梁小车退至导梁的最后端并在导梁后端配重5T。将导梁拖到位后，用千斤顶把导梁整体顶起，安放中、后支腿，调整前支腿位置，架梁方法同前。

4、板梁安装检验标准

| 检查项目 | 允许偏差 | 检查方法及步骤 |
| --- | --- | --- |
| 支座中心偏位（mm） | 5 | 用尺量，每孔抽查4~6个座 |
| 竖直度（mm） | 1.2% | 吊垂线，每孔2片梁 |
| 梁板顶面纵向高程（mm） | ＋8 －5 | 水准仪抽查，每孔2片，3点 |

⑦防冲护拦

防冲护拦模板支撑采用吊架。

防冲护拦施工必须树立精品意识，从模板制作，立模，砼灌注，拆模板等方面严格控制。

模板制作根据设计尺寸特殊设计，厂家定型加工。2米一节的大块模板，板厚4mm，板带采用扁钢和小型槽钢，确保模板刚度，上端设置横向螺栓，供调节横向尺寸及内外模板的固定，设置防止上浮螺栓。为使防冲护拦砼表面光滑、颜色一致，不设内拉筋。

模板在厂家加工过程和加工后，由专人去检查和验收，单块合格后，再进行组装检查，达到标准后验收，并编号进入工地。

模板支立前的准备工作：

a. 吊架安装。

b. 弹出防冲护拦墙底脚边线，进行模板接头处抄平、选点。

c. 模板复核检查，涂脱模剂，贴接缝密封条。

d. 梁上防冲护拦模板底，按高度进行密封处理。

e. 在桥面铺装层下的防冲护拦钢筋上焊接钢筋保护层。

采用自制简易吊具，人工配合安装，按编号进行支立。先立外模，调整固定，再立内模，内模底脚用平撑固定后，调整上端，挂线安装和检查变形，当线形、预埋件、高度尺寸合格后，用外侧斜撑，模板上端螺栓固定模板，腻缝平整、牢固。模板上端用螺栓固定模板，上紧下端防浮螺栓。

混凝土施工：a. 采用细石砼坍落度控制在3cm以下，灌注墙顶砼时，进行适当调整水灰比。

b. 灌注时纵向分段，上下分三层连续灌注。

c. 伸缩缝处灌注，捣固时，两侧对称施工。

d. 捣固采用插入式振捣器，钢筋、管道密集处，上部圆角或斜坡处，可以用捣固锤、捣固铲、人工辅助振捣。

e. 抹面：砼上面找平，收浆后初抹，然后压光收面，达到表面平整，无抹痕。

f. 浇捣过程中，经常检查预埋件，伸缩缝是否有偏移，及时做好纠正工作。

拆模和养生：凿松底板砂浆垫层，卸去支撑，松开连接螺栓及紧固件，轻击上口使模板与砼产生缝隙，内外轻摆模板平移拉出，拆模后立即对伸缩缝处处理，划线切出伸缩板位置，以防拉裂防冲护拦砼，同时覆盖洒水养生。

⑧桥面铺装

拟采用整幅分段施工方法，标高采用钢管导轨控制。

施工方法：a. 钢管导轨安装：将桥面分成四幅，设置钢管导轨，在竖曲线处每5米抄一标高点，其他地段每10米抄一标高点，作为导轨安装标高控制，导轨固定采用在板梁钢筋上进行焊接，焊接数量要确保导轨牢固稳定。b. 砼施工：采用自拌砼。吊车吊斗灌注。灌注前要先对梁上杂物进行清扫，用水冲洗、垫好钢筋保护层，灌注顺序由一端向另一端进行，平板振捣器振捣，滚杠找平后，用铝合金尺杆刮平。一边灌注砼一边拆除钢管导轨。人工抹面拉毛，拉毛深度在2—3mm。

在两端靠近伸缩缝处预留30—40cm空间，待伸缩缝安装完成后再灌注伸缩缝砼。

⑨伸缩缝：

本桥采用毛勒伸缩缝，待沥青砼面层施工完毕后，开始伸缩缝安装。

（1） 用切割机将伸缩缝两侧的沥青砼各切除40cm，并且切口必须落在下面砼铺装层上，将该范围内清理干净并用水冲刷。

（2）以两侧沥青层顶面标高为准，将异型钢分别焊接在两侧梁端预埋钢筋上，并用L50×L50角钢在异型钢底部以40cm的间距固定，以承托异型钢起到稳固作用。

（3） 伸缩缝异型钢安装技术标准，顺直度：整条范围内小于2mm， 平整度：3米直尺量≤1mm。

（4） 异型钢安装完毕后，灌注伸缩缝白色砼，为提高伸缩缝强度，延长使用寿命，采用钢纤维砼，在浇注时严格掌握砼顶面标高。

## 5.5通道及涵洞工程施工

5.5.1本合同段共涵洞64道，其中φ1.25m钢筋圆管涵26道；φ1.5m钢筋圆管涵28道，盖板涵8道。7.5级浆砌片石排水沟约12569m3。

5.5.2施工力量安排

根据总体施工部署和本标段的地理环境、施工条件，以及结构物的工程特点，对全标段涵洞工程由排水防护工程处负责施工。

5.5.3 主要施工人员、机具配备

因涵洞工程为前期施工重点，是制约路基贯通的关键，故对于先进场的各施工专业队伍要配备足够的施工力量和机具。为此，2工程处专业施工队主要施工人员及机具配备情况如下：砂浆搅拌机12台,机动翻斗车15台，钢模、钢管配套且满足区段施工，钢筋工20人，砼工40人，木工15人，架子工10人，电工4人，瓦工30人，机械操作人员28人。同时各施工队配置120KW发电机组1台，确保施工用电。

5.5.4 钢筋砼圆管涵

a.施工准备  在工程开工前及时组织施工人员进场，确定施工人员和施工机具，安排临时设施。组织材料检验进场，同时做好开工前的砼配合比试验工作。

b.定位放线  涵洞的定位放线采用坐标法，沿涵洞的中心线和路基中心线各放设三点以确保位置准确，并报监理工程师审批。

c.基槽开挖  基槽开挖基本采用机械开挖，涵洞经过河塘时，要先打围堰、清淤排水进行软基础处理：当地质不同时分别按设计要求采用不同的处理措施，等地基处理措施完成后，再进行开挖施工，开挖时预留20-30cm不挖，采用人工整修到位。为防止泡槽，人工整修时在基底增设排水沟和集水坑，设置时按地下水的情况而定。同时对基层承载力进行检验，如基底要求夯实的，还必须预留夯实的高度，当管顶填土超过2m时，按规范要求在基槽上预留足够的预拱度，以允许填土荷载造成的沉降。

d.基础砂垫层  按设计要求进行砂砾石垫层的施工，当基底处理完毕并报验合格后，采用人工铺筑分层夯实，分层厚度不大于20cm，夯实机械采用蛙式打夯机，要求砂垫层密实均匀。

e.基础砼施工  砂垫层完工后，支立底板砼模板，浇筑底板砼，底板砼施工前按设计要求完成沉降缝的预留工作。

f.管节安装  按设计标高在基础砼上做好砂浆找平层，并将涵位中心线放设在基础上，采用吊车进行管节安装。涵管安装从下游开始，使接头向上游，各管节顺水流坡度成平顺直线，管节和基础结合紧密。

g.管节接头按图纸施工，缝宽控制在10 cm以内，采用沥青麻絮内外双侧嵌缝，水泥砂浆或沥青麻絮包裹。接缝施工完毕后外包C25钢筋砼。

h.抗肩、端墙及洞口  抗肩在管节安装完毕后即可进行，首先清理抗肩与基础的结合面，按施工缝要求支立模板进行砼施工，施工时注意沉降缝与底板贯通。端墙施工时要注意支撑稳定，使端墙成形顺畅，美观。涵洞洞口的河床顺直，与上、下游排水支流连接圆顺、稳定。

i.结构回填  回填在构筑物达到一定强度并报监理工程师同意后进行，采用分层两侧对称回填，分层厚度不大于15cm。地面以下采用汽夯或蛙夯配合人工回填，地面及地面以上20cm采用人工配合压路机进行回填。为保证构筑物台背与路基顺畅连接，台背的压实度控制在95%以上。

5.5.5盖板涵施工

主要施工方法及施工程序

1）施工准备。在路基表土清理和进行软基处理的同时，及时组织构筑物施工人员和机具进场，安排临时设施的修建，确定材料进场路线，及时进场，按指定位置堆放。

2）定位放线。在构筑物纵向轴线上必须放设三点，确保位置准确并及时将成果报监理工程师审批。

3）基槽开挖。基槽开挖基本采用机械开挖，开挖时预留20-30cm不挖，报验后采用人工一次整修到位。为防止泡槽，人工整修时在基底增加纵横的排水沟和集水坑，排水沟断面采用30×40cm；集水坑按1m深设置，下铺20cm碎石。

4）基础砼浇筑。基础垫层施工后，根据基础设计几何尺寸进行测量放样，经监理工程师基底检验合格，利用组合钢模立侧模，然后进行砼浇筑。

5）台身砼立模。当基础砼强度达到设计强度的30%以，即可进行台身砼立模，同样采用组合钢模和扣件式钢管脚手架加固支撑。

6）台身砼浇筑。台身模板验收合格后，即可进行台身砼浇筑。所用砼一般在施工现场拌制，如需要量较大时，可由砼搅拌站供应砼浇筑。

7）盖板预制与安装。根据现场实际情况，本方案采用集中预制的施工方法，盖板安装拟采用汽车吊安装的施工方法。

8）台背回填。当盖板涵洞身及通道台身砼强度达到90%以上设计强度时，方可进行台背回填。回填时按符合设计要求的透水性较好的材料，分层对称回填夯实，每层填筑厚度以不大于15cm为宜，密实度同路基要求相同。

5.5.6质量、安全技术措施

1) 钢筋，需检查每批产品质量合格证，并按规范抽样进行力学性能试验，焊接采用对焊接头进行抗拉试验，扎筋进行尺寸、形状、间距、焊接长度验收，对箍筋也不能疏忽，应做到基本无松扣，钢筋表面不应有水泥土、锈皮。

2) 水泥，对免检厂供应的水泥也应抽检，不合格不得使用，砼用砂、碎石应与配合比试验相一致，使用添加剂、砂石材料变更时应通过试验确定。

3) 施工缝，设在底板以上30cm处，其它部分洞身不得留施工缝。

4) 严格施工报验程序，明确每道工序质量.施工队自检，经理部复检合格后，才能报监理工程师验收。

5）浆砌工程

①砂浆应采用机拌砂浆，拌合时间应控制在15分钟内，砂浆须有良好的和易性，其用于石砌体的坍落度以4-7cm为宜，并且随拌随用，保持适宜的稠度，一般在2-3小时内用完。

②浆砌工程应分层砌筑，按标志线进行砌筑施工，砌筑第一层砌块时，如基底为岩层应先进行表面清洗，并将其相接基面打毛，后进行坐浆砌筑，所有石块应坐于新拌砂浆之上。砂浆缝必须饱满，石块间不得直接紧靠，应采用挤浆法，即先将已砌好的石块侧面抹浆，然后侧压砌下一块石块，在砌缝较宽时，可在砂浆中塞以小石块，砌体应分层砌筑，每层应大致找平，分段位置应设在沉降缝或伸缩缝处，石块应交错排列，勾咬紧密，上下层竖缝应错开8cm以上，砌筑上层石块时应避免下层石块振动，如在砌筑时中断后再行砌筑时，原砌层表面应加以清扫和湿润。

③勾缝前应将砌缝用水冲洗湿润，勾缝应深入砌体内2cm深，在勾缝完毕和砂浆初凝后应将砌体面冲洗干净，并用草袋加以覆盖，在7-14天内洒水湿润，在此期间应避免碰撞、振动和承重。

## 5.6路基边坡防护施工

5.6.1工程概述

根据设计说明，本合同段路基防护设计采用单排或双排7.5#浆砌片石衬砌拱植草防护。路基排水沟、采用7.5#浆砌片石排水沟，沟尺寸为0.6×0.6m梯形排水沟。盲沟采用级配碎石，并设软式透水管、集水井。

5.6.2施工力量安排

根据本标段的地理环境、施工条件和构筑物的特点，共划分为2个作业区；区段划分详见本方案3.2.4章节，分别由路基防护工程处施工。

根据总体施工部置，路基防护及排水工程施工，拟投入一个防护排水工程处，组织专业施工队伍进行施工。按施工区段划分为两个作业段进行流水作业。各专业工程队拟投入140人及各种小型机具40台套（详见机械设备表）

5.6.3主要施工方法

# （1）、路基边坡混凝土预制拱形骨架防护

当路基填筑高度小于2.5m时采用植草皮对路基边坡进行防护，当路基填筑高度大于2.5m时，采用混凝土预制拱形骨架对路基边坡进行防护。，混凝土预制在施工现场进行预制，运输、安装。路基防护施工在路基施工完成后便可进行施工。其施工步骤如下：

a.测量放线

工程施工前，应准确测算出路基边线，采用机械或人工刷去路基宽填土方。

b.预制混凝土块的施工

在刷坡完成后，在坡面及坡底开挖预制混凝土块施工基槽，基槽底一定要坚实，施工时视其情况，采用人工夯实的方法，以保证基槽底的平整、坚实。预制混凝土块施工时，采用人工安装，每10-15m设一伸缩缝，安装完毕后，其上部的拦水坎，进行现场现浇施工完成。

c.铺设草皮

混凝土预制拱形骨架护坡完成后，铺设草皮或喷播草种，期间要进行浇水养护，以保证草皮的成活。

# （2）、路基排水防护

排水沟、边沟可在不影响路基施工时同时进行施工。排水沟、边沟采用梯形排水沟，M7.5号浆砌片石砌筑。

a.测量放线

排水沟、边沟在工程施工前应结合施工设计及工程实际，充分考滤沟的纵坡，排水能力及排水走向，根据路基中心线，放出排水沟、边沟的位置，同时要注意兼顾线形美观、整体顺直，经监理工程师认可后，方可进行施工。

b.基槽开挖

排水沟、边沟的基槽开挖，采用人工或机械开挖，基槽开挖完毕后，基底应拍打夯实。

c.砌筑

采用浆砌片石砌筑，片石在砌筑前进行“打面”，以使表面平整。砌筑片石要结合紧密，中间用砂浆填充实，以免渗水。砂浆勾缝应平顺，避免影响美观。

d、拦水硬：其土方可采用排水沟挖方土夯实、填筑。

# （3）、路面排水

路面排水主要指路面面部排水和中央分隔带排水。

中央分隔带排水由纵向排水沟、碎石盲沟、集水井和横向排水管组成。

# a.横向排水管的施工

横向排泄水管可在路面底基层施工完成后进行施工，其主要施工顺序为；基槽开挖→铺设横向排水管→土方回填夯实。施工时因与中央分隔带施工不同步进行，应保好管头，以免堵塞，待中央分隔带施工时再进行连接。土方回填采用人工夯实，多余土方外运。

# b.纵向排水沟、碎石盲沟、集水井的施工

其施工可在路面基层完成后进行施工，其主要施工顺序为挖基（开挖集水井）→铺沥青土工布→φ5cm软式透水管→碎石层→渗水土工布→路缘石安装→土方回填。施工时要注意清扫路面，以免污染路面基层的表面。

5.6.4  施工技术措施

1）防护及排水工程所需材料规格、质量必须符合设计及规范要求，经质量检查合格方可大量组织进场。开工前编制详细的施工技术方案，并履行报批手续。

2）对于隐蔽工程，须经监理验收确认方可隐蔽或进行下道工序施工。

3）浆砌工程的几何尺寸、铺砌厚度、砌筑标高均应在严格的测量控制下进行，其误差值严格控制在允许误差范围之内。

4）污工砌体及浇筑后的砼，应及时进行洒水保湿养护，当其强度达到设计强度的70%以上，方可进行下道工序施工。养护时间一般不少于7天。

5）如实际地形发生变化与设计不符，应事先征得监理同意，并在变更签认的情况下才可组织施工，确保砌体的稳定性和排水畅通。

6）所有浆砌挡土墙及护面墙，均应按设计要求，认真做好泄水孔、反滤层及渗水肩沟的设置，确保砌体的安全性和稳定性。

5.6.5  质量控制与检验

1）开工前认真做好所需材料的抽样检验和试验等工作，砌筑砂浆及砼配合比设计应提前28天进行试配试验，为正式施工提供准确的施工配合比。

2）施工期间砌筑砂浆及砼的配制与搅拌，应计量准确，搅拌均匀，严格控制其水灰比和搅拌时间，防止发生离析。每个工作班或施工部位，要预留不少于2组的抗压试块，进行7天及28天的抗压试验，作为质量评定的依据。

3）涵台地基承载力、沉降缝、防水层、台背填土、盲沟设置必须符合设计及规范要求，砌缝砂浆均匀饱满，填缝密实，以及涵身直顺、涵底铺砌密实平整，进出口衔接平顺，排水畅通。

4）构造物、排水沟的轴线偏位，结构尺寸，流水面高程，顶部高程，长度及孔径，利用经纬仪、水准仪、直尺按规范要求检测，其误差值严格控制在允许误差范围之内。

5）边坡植草要具有适宜的土质，种植均匀，生长良好，并认真做好质保期内的养护及修整等工作。

# 6.  质量保证措施

为了确保工程质量达到优良、争创部优工程目标，采取以下质量保证措施。

## 6.1质量保证体系

为了保证全员参与质量管理，全过程实施质量监控，保证质量目标的实现，根据ISO9002质量保证标准，结合本工程的实际情况，特制定以下质量保证体系及运行方式，拟在生产服务中执行。

6.1.1质量控制体系

由指挥部、质检站、工程监理、项目经理部质保部门共同完成对工程质量的控制。

6.1.2项目质量管理组织机构及职责

1）项目质量管理组织机构

成立以项目经理为主要责任人质量领导小组，全面负责本工程的全过程质量控制。质量组织体系详见附表。

2）个人和部门职责

（1）项目经理职责

履行合同，执行质量方针，实现工程质量目标；

组织建立和完善项目管理机构，明确项目管理人员职责，建立健全项目内各种责任制；

组织项目质量策划和质量计划的编制、实施及修改工作；

组织制定项目其它各项规划、计划，对工程项目的成本、质量、安全、工期及现场文明施工等日常管理工作全面负责；

合理配备并组织落实项目的各种资源，按ISO90002质量体系要求组织项目的施工生产活动；

协调项目经理部和业主之间的关系；

（2）质量副经理职责

在项目经理领导下，负责本工程的质量管理工作。

（3）生产副经理职责

负责完成本工程的安全生产工作，履行项目经理赋予的质量职责。

（4）总工程师职责

组织项目人员进行图纸会审（包括图纸收发）；

主持编制施工组织设计，并发放至有关部门和人员；组织项目各项规划、计划的制定，协助项目副经理对工程项目的成本、质量、安全、工期及现场文明施工等日常管理工作；

负责项目技术协商，处理设计变更有关事宜；主持质量事故和不合格品的处理；组织对工程质量进行检查评定；

统计技术选用；

（5）综合办公室职责

负责职工培训和文件收发、登记和管理；

（6）工程科职责

负责编制施工组织设计，并发放至有关部门和人员，组织编制作业指导书（技术交底），并逐级交底至作业班组；

负责图纸的发放；参加图纸会审并将图纸会审记录发放至图纸持有人。

负责项目竣工技术资料的收集、整理和归档；

负责项目的技术复核工作；

（7）中心试验室职责

负责原材料、半成品的检验和试验，并对试验和检验的结论负责。

按规定做好施工现场材料、半成品的试验、检测工作。

根据ISO9002质量体系文件要求，做好各种试验资料的编制、归档工作。

负责检验和试验设备的检测。

（8）测量部门职责

组织本工程测量定位、放样、放线，并做好复核，对测量结果负责；

负责测量仪器的检测。

（9）质量科职责

严格执行国家、行业和地方政府主管部门颁发的质量检验评定标准和规范，行使监督检查职能；

巡回检查，随时掌握辖区内的工程质量情况，对不符合质量标准的情况有现场处置权；

组织分部分项工程的检查验收与评定，对发现的不合格品应及时报告工程负责人，参加制定处理方案，并验证方案的实施效果；

行使现场质量处罚权。

（10）安全科职责

负责本工程的安全计划的实施，保证施工生产的顺利进行。

（11）生产调度科职责

认真贯彻执行国家各项施工规范及规程，参与质量管理工作。

参加隐蔽工程验收和分项工程的质量评定，并在施工中认真组织好班组自检、互检、交接检工作，逐日填写施工日志。

严格按施工规范和操作规程指导施工生产。

工程竣工后协助项目经理做好单位工程成本分析，总结经验并参加竣工验收。

负责竣工后工程的维修服务工作。

（12）物资供应科职责

严格遵守国家法令法规，执行上级业务部门的规章制度和管理办法。

负责工程材料供应商的评价、定货、及供应工作。

按照材料的管理办法编制各种报表，记好各项台帐。

负责采购及业主提供材料的质量验收。

做好材料的标识，保证材料的可追溯性。

按照ISO9002系列程序要求整理有关资料。

（13）机械动力科职责

负责机械设备的保养、维修，保证机械设备处于良好使用状态。

（14）合同预算科职责

组织工程合同的评审，参与工程合同的签定。

## 6.2组织保证措施

6.2.1建立以项目经理为首的质量保证体系(详见质量保证体系控制框图)，确立以质量为主的管理方针，推行全面质量管理，按照ISO9002质量标准进行管理。建立由项目经理，项目总工和技术人员、测量、试验人员、施工人员组成的施工质量管理小组，并在各施工队建立QC小组、强化过程控制，使工程质量在PDCA循环中不断提高。使每道工序始终处于受控状态。

6.2.2开工前编制比较完善的施工组织设计，报业主审批后，认真组织实施。对一些关键部位和分部分项工程要编制详细分部分项工程施工方案。

6.2.3项目经理部建立完备的工地中心试验室，严格检测手段，做好材料进场、标准试验、工序检测等工作，严格控制工程质量。

6.2.4加强质量的检查验收，建立质量否决权制度，把质量考核与职工利益挂钩，严格工序报验，分级把关，工序报验不合格，不得实施下一道工序的施工。具体为：

1）由指挥部、质检站、工程监理、项目经理部质量部门共同完成对工程质量的控制，形成质量监督体系。

2）本工程成立以项目经理为组长的项目质量领导小组，全面负责质量管理工作。

3）设立质量管理部门，选派业务水平较高、实践经验丰富、工作作风踏实的质量管理人员充实质量管理岗位。

4）质量部门主控，施工队专职质量员专管，各施工班组质保小组参与，实施施工全过程质量监控。

5）严格质量管理制度，坚持“把六关”，“五不准”及“交底制”、“三检制”制度，使工程始终处于受控状态，确保工程质量。

“把六关”：把施工方案关；材料进场关；技术交底关；检测计量关；工序交接关；质量验收关。

“五不准”：无施工组织设计不准施工；不合格的原材料、半成品不准使用；技术交底不清不准施工；检测数据有怀疑不准施工；上道工序不符合质量标准的不准进行下道工序施工

6）制定各专业、各层次的工作岗位责任制，公布上墙，使各级质检人员有章可循。

7）强化质量意识，开展争创名优工程的全员质量意识教育，加强规范规程、质量验评标准的学习。

8）建立质量例会制度，定期召开质量分析会。

9）各班组成立QC小组，开展群众性的质量攻关活动。

10）对重点和难点工序，如灌注桩混凝土浇注、墩柱、预应力空心板预制、箱梁等分项工程施工前，应编写作业指导书，并实行旁站。

## 6.3技术保证措施

1）贯彻国际标准ISO9002质量保证体系、编制切实可行的各专业质量保证计划，作为该项目施工过程中实施质量保证和质量控制的纲领性文件。

2）认真学习设计文件，严格按图纸施工。认真执行规范、规程、标准。精心编制施工组织设计、施工方案。

3）坚持图纸会审和技术交底制度，最大限度地把可能出现的问题消除在施工前。

4）强化计量管理和实验检验管理

5）坚持样板引路制度，样板验收合格后再进行大面积施工。

6）作好各项质量记录工作，保证质量记录的完整性。

## 6.4主要分部分项工程质量保证措施

6.4.1检验、检测

1）按照土工试验规程，路基的现场压实度检查试验方法采用核子密度仪法、环刀方法或灌砂法。

2）按规范规定对闪光对焊，电渣焊的焊接接头抽样检查。

3）结构所用水泥进场复试，混凝土骨料常规指标测试及抗冻试验。水泥混凝土的抗压强度试验。

4）支座在安装前进行力学性能试验。

5）设立符合规范规定的现场标养室设置。

6.4.2材料质量控制措施

1）下列材料不得使用：

A.未经检验、试验和紧急放行的材料；

B.检验和试验不合格的材料；

C.无标识或标识不清楚的材料；

D.过期失效变质受潮破损和对质量有怀疑的材料

E.需代用的材料，未办理代用手续。

2）钢筋、钢绞线必须有材质证明、准用证、复试合格报告，原材必须有规格、炉号等标识。

3）水泥必须有材质证明、准用证、复试合格报告。

4）砂石必须有出厂合格证及复试合格报告。

5）防水材料必须有合格证和认证书，工艺标准，复试合格报告。

6）其它材料必须按相关规定做好质量验收。

6.4.3主要施工技术措施

1）定位放线：施工测量的精度应符合《公路勘测规范》（JTJ061-99）的要求。还应符合公路各分项工程施工规范。进场后对导线点、水准点、桥梁结构物中心桩复测，严格控制测量精度。各导线点、水准点应保证通视，并用混凝土加以固定和保护。

2）土方工程：挖方区控制土方开挖深度，防止原土扰动。无论工程量多大，均严禁用掏洞取土。当因气候影响使得挖出的材料无法按照规范的要求用于填筑路基和压实时，停止开挖直至气候条件转好。

3）模板工程：选择优质材料制作定型钢模板和钢框镜面竹胶板，保证模板刚度（以防浇注混凝土时有明显挠曲和变形）和平整度。

模板接缝采用海绵压缝，内模用薄塑料胶带粘贴。

模板内无污物、砂浆和其他杂物。使用前彻底涂脱模剂。重复使用的模板在每次使用完后，均应检查修复创痕，钢模要涂油防锈。

不承重的侧模，应在混凝土强度保证表面及棱角不损坏的情况下拆除，一般在混凝土强度达到2.5Mpa时方可拆除侧模。

4）竖向支撑架：对受力杆件进行计算，保证具有足够的刚度、强度和稳定性，支架搭设完毕后做等荷载试压确保受力安全，并处理基层保证不下沉。混凝土浇注过程中，随时测量和记录支架变形和沉降量。承重支架应在混凝土强度能承受自重时方可拆除，一般混凝土强度达到设计强度的75%。

5）钢筋工程：钢筋加工必须做到分批分量集中加工，配料采用连续配筋，成型以后的成品、半成品应挂牌标识，不同型号、规格应分别堆放。

钢筋的纵向焊接采用闪光电弧焊。焊缝长度执行桥涵施工规范。

6）结构混凝土工程：

混凝土各种材料均应控制称量，允许偏差±2%。

重要构件混凝土运输全部采用泵送，符合有关规定。

混凝土应分层浇注，每层浇注厚度应控制在在300mm内，振捣密实。在前一层初凝前浇注振捣，以免产生冷缝。为了防止混凝土离析，将混凝土落差控制在2m内，配合使用导管、料斗等完成。混凝土浇注期间，有专人检查支撑、模板、钢筋、予埋件的稳固情况，发现松动、变形时及时处理。混凝土初凝后，模板不得震动，伸出的钢筋不得承受外力。

混凝土养护时间最少7天。

根据工期要求或天气情况，混凝土需加外加剂时，应提前作配合比实验，并报请监理工程师审批。使用要求应符合有关规定。

# 7.  安全保证措施

## 7.1  组织机构

7.1.1  根据工程特点和总体施工部署，我公司将在本工程建立健全以项目经理为首的施工安全管理保证体系，并在项目经理部设立安全管理领导小组和安全保卫科。项目经理任安全管理领导小组组长，成员由各工程处主管领导组成；安全保卫科设科长一名，专职安全员3名，具体负责本工程的施工安全管理工作。

7.1.2  各工程处相应成立安全管理领导小组，并设置专兼职安全员2～3名，具体负责本工程处的施工安全管理工作。

7.1.3  各工程处（队）设专兼职安全员1名，由工程处（队）专职安全员担任。

7.1.4  施工班组设兼职安全员1名，一般由组长担任。

## 7.2  管理制度

7.2.1  各级安全管理人员，必须经过安全管理培训，做到持证上岗。

7.2.2  下一级安全管理人员，必须在上一级安全管理部门的领导下积极开展工作。

7.2.3  各级管理部门，必须建立健全各项管理制度和安全管理台帐。实施安全管理责任制。

## 7.3  工作职责

7.3.1  项目经理是本企业法人授权的代理人，全权负责本工程的一切安全管理工作，做到对企业法人负责，对业主负责。

7.3.2  项目经理部安全保卫科，在项目经理的领导下，具体负责施工人员的进场安全教育和特殊工种的岗位培训工作，定期组织召开安全工作会议，定期或不定期的组织检查施工现场的有关安全防护措施及工作指导，并负责与工程指挥部和当地公安部门建立联系，积极配合，建立良好的施工环境。

7.3.3  工程处专兼职安全员，在项目经理部安全管理领导小组的领导下及安全科的指导下积极开展工作，具体负责本工程处的安全管理和监督、检查等工作。

7.3.4  工程队专兼职安全员，在工程处安全管理领导小组的领导下积极开展工作，具体负责本工程队的安全管理和监督、检查等工作。

7.3.5  施工班组兼职安全员，在工程队安全员的指导下积极开展工作，并配合工程队安全员具体做好本施工班组的安全管理工作。

## 7.4  安全技术措施

7.4.1安全教育

现场作业人员与施工安全生产责任最为紧密。因此，我公司根据不同的施工作业人员，确定了不同的安全教育内容，并且制定严格的安全教育制度，具体详见下表所述：

安 全 教 育 内 容 表

附表7.4-1

| 类别 | 重要性 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 安全思想教育 | 安全生产的思想基础 | 尊重人、关必人、爱护人的思想教育 党和国家安全生产劳动保护方针、政策教育 安全与生产辩证关系教育 职业道德教育 |
| 安全知识教育 | 安全生产的重点内容 | 施工生产一般流程 环境、区域概括介绍 安全生产一般注意事项 企业内外典型事故案例简介与分析工种、岗位安全生产知识 |
| 安全技术教育 |  | 安全生产技术 安全技术操作规程 |
| 安全法制教育 | 安全生产的必备 | 安全生产法规和责任制度 法律上有关条文 安全生产规章制度 摘要介绍受处分的先例 |
| 安全纪律教育 |  | 厂规厂纪 职工守则 劳动纪律 安全生产奖惩制度 |

安 全 教 育 制 度 表

附表7.4-2

| 类 别 | 参 加 人 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新工人安全教育 | 新参加施工的实习生、民工、徒工合同工、代培人员、外单位支援的工人 | 安全思想、安全知识、安全纪律教育 安全生产制度、安全技术教育岗位安全生产知识、岗位安操作规程教育 | 须经考试（核）合格后，方准进入操作岗位 |
| 特殊工种安全教育 | 从事电气、起重、电气焊接、车辆驾驶、架子搭设等工种工人 | 一般安全知识，安全技术教育重点进行本工种安全知识、安全技术教育 | 进行理论与实际考试合格者，法合格证上岗，不合格者补考，仍不合格者取消特殊工种资格 |
| 新操作法新操作岗位安全教育 | 从事新操作法或新操作岗位的工人 | 重点进行新技术知识、新操作方法安全教育注意事项 | 未经教育，不达标准不得上岗 |
| 从事尘毒危害作业工人安全教育 | 从事尘毒危害作业工人 | 重点进行认识尘毒危害、必要的防治知识、防治技术等方面的安全教育 | 未经教育不得上岗 |
| 各级干部安全教育 | 组织指挥领导人员：正、副经理、总工程师、技术负责人、施工队长、各施工段工长，内业技术人员 | 熟悉掌握安全生产知识、安全技术业务知识、安全法规制度等 | 定期轮训 |

7.4.2安全检查制度

安全检查制度、内容详见安全检查制度表及各级安全检查内容表：

安 全 检 查 制 度 和 内 容

附表 7.4-3

| 检查制度 | 检查内容及检查时间 | 参加部门和人员 |
| --- | --- | --- |
| 定期安全检查 | 公司每月一次，普遍检查 项目经理每月四次，普遍检查 元旦、春节“五.一”前,普遍检查 | 由各级主管施工的领导、工长、班组长主持,安全技术部门或安全员组织,施工技术\劳动工资、机械动力、保卫、供应、行政福利等部门参加 |
| 季节性安全检查 | 防传染病检查,一般在春季 防暑降温\防风\防汛\防雷\防角电\防倒塌\防淹溺检查,一般在春季 防火检查一般在防火期,全年防寒、防冰冻检查,一般在冬季 | 由各级主管施工的领导、工长、班组长主持,安全技术部门或安全员组织,施工技术\劳动工资\机械动力\保卫\供应\行政福利等部门参加. |
| 临时性安全检查 | 施工高峰期、机构和人员重大变动期、职工大批探亲前后、分散施工离开基地之前、工伤事故和险肇事故发生后，上级临时安排的检查 | 基本同上，或由安全技术部门主持 |
| 专业性安全检查 | 压力容器、焊接工具、起重设备、电气设备、高空作业、吊装、支模、拆除、易燃易爆、尘毒、噪音、污染 | 由安全技术部门主持，安全管理员及有关人员参加 |
| 群众性安全检查 | 安全技术操作、安全防护装置、安全防护用品、违章作业、违章指挥、安全隐患、安全纪律 | 由安全技术部门主持，安全管理员及有关人员参加 |
| 安全管理检查 | 规划、制度措施、责任制、原始记录、台帐、图表、资料、报表、总结、分析、档案等以及安全网点和安全管理小组活动。、 | 由安全技术部门组织进行 |

项 目 经 理 部 安 全 检 查 内 容 表

附表 7.4-4

| 检查项目 | 检查内容 | 检查方法或要求 |
| --- | --- | --- |
| 安全生产制度 | （1）安全生产管理制度是否健全并认真执行了？ | 制度健全，切实可行，进行了层层贯稳，各级主要领导人员和安全技术人员知道其主要条款 |
|  | （2）安全生产责任制是否落实？ | 各级安全生产责任制落花流水实到单位和部门，岗位安全生产责任制落花流水实到人 |
|  | （3）安全生产的“五同时“执行得如何？ | 在计划、布置、检查、总结、评比生产同时、计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作 |
|  | （4）安全生产计划编，编执行得如何？ | 计划编制切实、可行、完整、及时，贯彻得认真，执行有力 |
|  | （5）安全生产管理机构是否健全，人员配备是否得当？ | 有领导、执行、监督机构，有群众性的安全网点活动，安全生产管理人员不缺员，没被抽出做其他工作 |
|  | （6）新工人入厂三级教育是否坚持了？ | 有教育计划、有内容、有记录、有考试或考核 |
| 安全教育 | （7）特殊工种的安全教育坚持得如何？ | 有安排、有记录、有考试，合格者发操作证，不合格者进行补课教育或停止操作 |
|  | （8）改变工种和采用新技术等人员安全教育情况怎样？ | 教育得及时，有记录、有考核 |
|  | （9）对工人日常教育进行得怎样？ | 有安排、有记录 |
|  | （10）各级领导干部和业务员是怎样进行安全教育的？ | 有安排、有记录 |
|  | （11）有无完善的安全技术操作规程？ | 操作规程完善、具体、实用，不漏项、不漏岗、不漏人 |
| 安 全 技 术 | （12）安全技术措施计划是否完善、及时？ | 单项、单位、分部分项工程者有安全技术措施计划，进行了安全技术交底 |
|  | （13）主要安全设施是否可靠？ | 道路、管道、电气线路、材料堆放、临时设施等的平面布置符合安全、卫生、防火要求；坑、井、洞、孔、沟等处都有安全设施；脚手架、龙门架、塔台、梯凳等都符合安全行主要求和文明施工要求 |
|  | （14）各种要具、机电设备是否安全可靠？ | 安全防护装置齐全、灵敏、闸阀、开关、插头、插座、手柄等均安全，不漏电；有避雷装置、有接地接零；起重设备有限位装置；保险设施齐全完好等 |
|  | （15）防尘、防毒、防暴、防暑、防冻等措施妥否？ | 均达到了安全技术要求 |
|  | （16）防火措施当否？ | 有消防组织，有完备的消防工具和设施，水源方便，道路畅通 |
|  | （17）安全帽、安全带、安全网及其他防护用品和设施当否？ | 性能可靠，佩戴或搭设均符合要求 |
| 安全检查 | （18）安全检查制度是否坚持执行了？ | 按规定进行安全检查，有活动记录 |
|  | （19）是否有违纪违章现象？ | 发现违纪、违章，驻时引正或进行处理，奖罚分明 |
|  | （20）隐患处理得如何？ | 发现隐患，及时采取措施，并有信息反馈 |
|  | （21）交通这安全管理得怎样？ | 无交通事故，无违章、违纪、受罚现象 |
| 安全业务工作 | （22）记录、台帐、资料、报表等管理怎样？ | 齐全、完整、可靠 |
|  | （23）安全事故报告及时否？ | 按“三不放过“原则处理事故，报告及时，无瞒报、谎报、拖报现象 |
|  | （24）事故预测和分析工作是否开展了？ | 进行了事故预测，做事故一般分析和深入分析，运用了先进方法和工具 |
|  | （25）竞赛、评比、总结等工作进行否？ | 按工作规划进行 |

班 组 安 全 内 容 检 查 表

附表 7.4-5

| 检查项目 | 检查内容 | 检查方法或要求 |
| --- | --- | --- |
| 作业前检查 | （1）班前安全生产会开了没有？ | 查安排、看记录、了解未参加人员的主要原因 |
|  | （2）每周一次的安全活动坚持了没有？ | 同上，并有安全技术交底卡 |
|  | （3）安全网点知动开展得怎样？ | 有安排、有分工、有内容、有检查、有记录、有小结 |
|  | （4）岗位安全生产责任制是否落实？ | 知道责任制的主要内容，明确相互之间的配合关系，没有失职现象 |
|  | （5）本工种安全技术操作规程掌握如何？ | 人人熟悉本工种安全技术操作规程，理解内容实质 |
|  | （6）作业环境和作业位置是否清楚，并符合安全要求？ | 人人知道作业环境和作业地点，知道安全注意事项，环境和地点整洁，符合文明施工要求 |
|  | （7）机具、设图示准备得如何？ | 机具设备齐全可靠，摆放合理，使用方便，安全装置符合要求 |
|  | （8）个人防护用品空戴好了吗？ | 齐全，可靠、符合要求 |
|  | （9）主要安全设施是否可靠？ | 进行了自检，没有发现任何隐患，或有个别隐患，已经处理了 |
|  | （10）有无其他特殊问题？ | 参加作业人员身体、情绪正常，没有发现穿高跟鞋拖鞋裙子等现象 |
| 作业中检查 | （11）有无违反安全纪律现象？ | 密切配合，不互相出难题；不能只顾自己，不顾别人，不互相打闹；不隐瞒隐患、强行作业；有问题及时汇报等 |
|  | （12）有无违章作业现象？ | 不乱摸乱动机具、设备：不乱角乱碰电气开关；不乱挪乱拿消防器材；不在易燃易爆物品附近吸烟；不乱丢抛料具和物件；不任意脱去个人防护用品；不私自拆除防护设施；不图省事而省略动作等 |
|  | （13）有无违章指挥现象？ | 违章指挥出自何处何人，是执行了还是抵制了，抵制后又是怎样解决的等 |
|  | （14）有无不懂、不会操作的现象？ | 查清作业人员和作业内容 |
|  | （15）有无故意违反技术操作的现象？ | 查清作业人员和作业内容 |
|  | （16）作业人员的特反应如何？ | 对作业内容有无不适应的现象，作业人员身体、精神状态是否失常，是怎样处理的 |
| 作业后检查 | （17）材料、物资整理没有？ | 清理有用品，清除无用品，堆放整齐 |
|  | （18）料具和设备整顿没有？ | 归位还原，保持整洁，如放置在现场，要加强保护 |
|  | （19）清扫工作做得怎样？ | 作业场地清扫干净，秩序井然，无零散物件，道路、路口畅通，照明良好，库上锁，门关严。 |
|  | （20）其他问题解决得如何？ | 发下班后人数清点没有，事故处理情况怎样，本班作业的主要问题是否报告和反映了等 |

7.4.3 施工现场临时用电安全管理

（1）安全用电组织措施

编制施工用电组织设计和安全用电技术措施，建立相应的技术档案。

建立用电技术交底制度。由项目总工向专业电工、各类用电人员讲解用电施工组织设计和安全用电技术措施、技术内容、注意事项，并在技术交底文字治疗资料上履行交底人和被交底人签字手续，注明交底日期。

建立用电安全检测制度。由项目电工定期对用电进行检测，检测内容接地电阴、电气设备绝缘电阴值，漏电保护器动作参数等，并做好检测记录。

建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作，及时发现和消除隐患，并建立维修工作记录，记载国维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员验收人员等。

建立拆除制度。单位工程竣工后，临时用电工程的拆除有统一的组织和指挥，并规定拆除时、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

建立安全用电检查制度。定期对现场用电情况进行全面检查。

建立安全用电责任制。对临时用电工程各部位的操作、临护维修分片、分块、分机落实到人，并辅以必要的奖惩。

建立安全用电教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行安全用电教育和培训，凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书。

（2）安全用电技术措施

a、本工程临时用电系统采用三相五线制，并在供电末端将专用保护线重复接地。

b、施工现场的总配电箱和各级开关箱必须设置漏电保护器；施工现场所有用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

c、施工现场所有离地面高度低于2.4m有照明电源电压不大于3.6v

d、动力配电箱与照明电箱分别设置。

e、开关箱由末级分配电箱配电，开关箱内一机一闸，每台用民设备有自己的开关箱，禁止一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。

f、总配电箱设在靠近电源的地方，分配电箱与开关箱的距离不超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不超过3m。

g、配电箱，开关箱应该安装在干燥，通风的场所，不得设置在易受外来物撞击、强烈震动、热源烘烤的场所。

h、各类用电人员掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。

i、使用设备前必须按规定穿戴和配各好相应的劳动防护用品，并检查电器装置和保护设施是否完好，严禁设备带“病”运转。

j、停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱；搬迁或移动用电设备必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

k、检查、维修配电箱、开关箱和各种设备时，必须将前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志，严禁带电作业。

m、施工现场所有配电箱、开关箱门上配锁，指定专人负责；施工现场停止作业1小时以上时，应将动力开关箱上锁。

7.4.4 分项工程安全防护措施

1）钢筋工程安全技术措施

A、工程所用钢筋全部在现场加工场加工，钢筋加工前由负责钢筋加工的工长对加工机械（切断机、弯曲机、对焊机等）的安全操规程及注意事基进行交底，并由机械技师对所有机械性能进行检查，合格后方可使用。

B、绑扎墩柱、边梁钢筋应搭设防护架，高空绑扎钢筋和安放骨架，须搭防护架或马道。

C、多人合运钢筋，起落、转停动作要一致，人工传送不得在同一垂直线上，钢筋堆放要分散、稳当、防止倾倒和塌落。

D、绑扎3米以上结构体钢筋时，搭设操作通道和操作架，禁止在骨架上攀登和行走。

E、绑扎临边钢筋，必须在有外防护架的条件下进行，外防护架高度必须高出作业面1.2米，无临边防护不系安全带不得从事临边钢筋绑扎作业。

F、钢筋起吊必须捆牢固，吊勾下方不得站人，吊运绑扎钢筋工作架子必须系好钢丝绳，在无任何牵连的情况下进行吊运，到位后，待工作架放稳，搭好支撑主能放下钢丝绳。

2）模板工程安全技术措施

A 、支设墩柱模板和箱梁模板时，不准站在墩柱、箱梁模板仙模上操作和行走，更不允许利用拉杆，支撑攀登上下。

B、支模应按工序进行，模板在没有固定好之前不得进行下道工序，否则模板受外界影响容易倒塌伤人。

C、高空临边作业时，有高处附落和掉下材料的危险，支模人员人下应走通道，严禁利用模板，栏杆、支撑上下；站在活动平台上支模，要系好安全带，工具要随手放入工具袋内，禁止抛掷任何物体。

D、模板拆除应经工长同意，操作时严禁硬撬、硬砸或大面积撬落和拉倒，不得留下松动和悬挂的模板。拆下的模板应及时送到指定地点，清理刷隔离剂，按规格堆簇整齐备用。

E、拆模后需要公司部支撑的支撑杆必须顶牢，不得松动，防止支撑倒下伤人，高处作业严标投掷材料。

3）混凝土振捣安全防护措施

A、插入式振捣器电动机电源上，应安装漏电保护装置，熔断器选配应符合要求，接零应安全可靠。电动机接零线不良者严禁开机使用。

B、操作人员应掌握一般安全用电知识。操作振捣器作业时，应穿戴好胶鞋和绝缘橡皮手套。

C、振捣器停止使用时，应立即关闭电动机；搬动振捣器时，应切断电源，以确保安全。不得用软管和电缆拖拉、扯动电动机。

D、电缆线上不得有裸露之处，电缆线必须放置在干燥、明亮处；不允许在电缆线上堆放其他物品，也不允许车辆在其上面直接通过，更不允许用电缆线吊挂振捣器等物。

E、振捣器作业时，软管弯曲半径不得小于50cm；软管不得有断裂。

F、振捣器启振时，必须由操作人员掌握，不得将启振的振捣棒平放在钢板或水泥板等坚硬物上，以免撞坏发生危险。

G、严禁用振捣棒撬拨钢筋和模板，或将振捣棒当大锤使用，操作时勿使振捣棒头夹到钢筋里或其他硬物而受到损坏。

H、用绳拉平板振捣器时，拉绳应干燥绝缘，振捣器与平板应保持紧固，电源线必须固定在平板上。

I、作业后，必须做好清洗，保养工作。振捣器要放在干燥处。

4）吊装工程安全防护措施

A、吊车司机由我公司机械公司负责管理和安全交底，机械公司派专业工程师住现场，负责解决吊车的维修检查和管理，确保现场吊车的安全使用，保证吊装方案的顺利实行。

B、吊车钢丝绳、绳具由项目经理部负责和安全使用。

C、吊车信号指挥工必须经培训考试合格持证上岗，严格执行以下“十不吊”的规定：

①被吊物超过机械性能允许范围

②信号不明

③吊物下方有人

④吊物上站人

⑤埋在地下物

⑥斜拉、斜牵、斜吊

⑦散物捆扎不牢

⑧零散、小物件无容器

⑨吊物重量不明，吊索具不符合规定

⑩六级以上强风

D、吊车起吊前，必须经安全部门验收合格后方准使用。

5）高空及临边防护措施

A、基本规定

①单位工程施工负责人对工程的高处作业安全技术负责并建立相应的责任制。

②高处作业中的安全带、工具、仪表、电气设施和各种设备，必须在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用。

③攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全架子的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体格检查。

④施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。

⑤施工作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定。

高处作业中所用的物料，均应堆放平稳。工具随手放入工具袋；作业中的走道、通道板和登高用具，随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。

⑥雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。

⑦因作业必须，临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工负责人同意，并采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

B、高空、临边作业

①搭设临边防护栏杆时，必须符合下列要求：

防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为1.2m，下杆离地高度0.6m，并加挂安全立网。

②位于车辆行使道旁的洞口、深沟与管道坑、槽，所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮承载力2倍的荷载。

③钢模板、脚手架等拆除时，下方不得有其他操作人员。

④凡人员车辆进出的桥下通道口，均搭设安全防护棚 。

⑤进行高处作业之瘃在进行安全防护设施的逐项检查和验收，验收合格后，方可进行高处作业。验收也可分层进行，或分阶段进行。安全防护设施验收应由项目技术负责人组织有关人员参加。安全防护设施的验收，应具备下列资料。

施工组织设计及有关验算数据；

安全防护设施验收记录；

安全防护设施变更记录及签证。

⑥安全防护设施的验收应按类别逐项查验，并作出验收记录。凡不符合规定者，必须修整合格后再进行查验。施工期内还应定期进行抽查。

# 8.  工期保证措施

为保证施工按计划顺利进行，我公司将做好以下几方面的工作:

8.1抽调主要技术骨干组成项目经理部，具体负责工程的计划、组织、协调、指挥和管理。保证形成一个有整体实力的班子。

8.2做好施工力量调配工作，我公司将在收到中标通知书起立即进行人力、物力、机械的动员工作，积极抽调各方面的施工机械和队伍，确保施工力量的投入。

8.3进入施工现场后，项目班子积极与业主和地方政府联系，落实前期施工准备工作，使工程顺利开展，同时积极理顺各方面的关系，使施工取得良好的外部环境。

8.4施工中积极做好施工人员、机械的落实，项目部成立后立即按计划落实施工机械和各种施工力量。

8.5做好施工计划工作，在施工期内，各项工作有序开展，编制周密的施工计划，项目部将整个年度计划分解到月，然后由施工作业队分解至周，形成详细施工措施，加以落实。在实施中，项目经理部将定期检查进度完成情况，及时调整施工力量部署，形成以周保旬，以旬保月的计划管理体系。

8.6建立健全各项责任制，积极开展各种劳动竞赛活动，坚决贯彻按劳取酬为原则的分配的制度，把广大职工的积极性调动起来，同时根据季节特点及时调整作业时间，保证施工力量充分利用。

8.7抓好重点环节施工，本合同段施工应做好以下几个方面:一是前期施工准备工作量大线长，必须加大前期施工准备的力度；二是特大桥工程量大，技术含量高，必须严密组织，精心合理安排施工；三是构造物工程必须先期尽早施工，尽快实现全线路基贯通；四是路基土方工程，必须加大施工机械的投入，五是防护工程量大线长，必须引起高度重视。

# 9.  冬、雨季施工措施

## 9.1雨季施工措施

1）.土方工程

a..道路工程在雨期施工应适当缩小工作面，土方采用随挖、随运、随铺、随压实的方法，尽量当天施工当天成活，妥善安排好现场的排水和交通，切忌在全线大挖大填。

b.施工地段低洼而又无排水设施，应设临时泵站，配置10台(100潜水泵以备雨期抽水,用排水沟将雨水按地形汇集到适当地点，用临时水泵将水排出施工地段。

c.路基填土每日完工前，应将表面整平作横坡并压实，以避免积水浸软路基。填土施工中遇雨要立即用机械摊平排压并留出横坡或将来土堆成大堆，存于高处，以免雨水浸泡。

d.雨后基坑雨水、污泥必须全部排除后，再进行下一道工序施工，禁止雨天作业，以保证安全施工。

e.根据工程特点，合理安排机具和劳动力，组织快速施工。

f.取土坑及集中取土地段应设排水设施和临时交通道，避免雨后积水及影响汽车运输，致使工程停工。

g.填土施工中遇雨应认真对填土排压，雨晴立即开犁翻晒，充分利用两次降雨间隙，突击成活。切不可观望等待，坐失良机。

h.雨期施工应专人负责气象联系，及时收听气象台站天气预报，以供施工参考。

2).钢筋、钢绞线工程

a.钢筋堆放场地一定要保持整洁，钢筋应摆放在砖垄上，避免被雨水浸泡、被污泥污染，在下雨之前一定要将钢筋覆盖保护。

b.钢筋要集中统一堆放，禁止乱扔乱堆，钢筋堆放场地一定要设置在地势比较高的位置，而且排水设施齐备。

c.准备大量雨具，在大雨来临之前进行全封闭覆盖，避免被雨淋湿生锈。

d.钢筋加工区一定搭设钢筋棚，闪光对焊一定在钢筋棚中进行，对刚焊出的钢筋更是禁止浸水及被雨淋，大雨大雾天气禁止闪光对焊；电渣压力焊钢筋，应选在无风雨雾天气中进行防止改变钢筋的受力性能。

e.在钢筋绑扎时，下雨天一般不影响钢筋质量，但工人上下班、搬运钢筋时一定注意避免将污泥带到钢筋网片上，如果钢筋被污染，一般采取用水冲洗、钢丝刷刷除的方法。

3).混凝土工程

a.尽量避免在雨天浇筑砼，准备适当的防雨用具，如遇到大雨，应立即停止混凝土的浇注并对已浇注混凝土进行防雨处理。

b.如确因技术问题不能停止浇注，应在防雨用具下进行混凝土浇注，因此现场必须备足防雨布。对于被雨水冲掉面层的部位，应在雨停之后撒1：1干水泥沙浆，用铁抹子抹平。

c.雨后浇筑砼要根据砂石含水量调整搅拌用水量。

4).各种设备、机具雨期维护

a.做好桁架、脚手架等各种高耸设施、物件的防雷与防台风措施，排架四周设置排水沟及挡水坝，及时疏通雨水以防止架子下沉。

b.进入现场设备材料避免堆放在低洼处，露天存放的要垫高加帆布盖好。

c.及时对各种设备进行维修刷油，保证正常运转

d.电气设备搭设防雨棚，防止损坏设备。

e.工程模板堆放一定要整齐，禁止乱扔乱放，防止变形，特别是竹胶大模板，一定要防止雨淋。

f.做好雨后防滑措施保护。

## 9.2冬期施工措施

当室外昼夜平均气温连续5天稳定地低于+5℃时或日最低气温低于0℃时，桥涵工程和混凝土工程即进入冬期施工；在反复冻融地区，昼夜平均温度在-4℃以下，连续15天以上时，路基进入冬期施工，实施冬期施工措施。

1).桥梁及构筑物工程冬期施工

a.提前做好各种标号防冻混凝土配合比的试验试配和审批工作，掺加早强剂、复合防冻剂等，降低混凝土的冰点，促凝早强。

b.混凝土拌和前，将水进行加热(不超过80℃)并延长搅拌时间，必要时在储料场搭设暖棚，用圆筒大火炉升温，使骨料温度保持正温，提高混凝土拌和物的出机、入模温度。

c.加强搅拌设备和运输机械的保温工作，尽量减少混凝土的运输和浇筑时间，浇筑过程中按要求设置测温孔，设专人加强混凝土的连续测温工作并详细记录，发现问题及时采取措施保温。

d.在混凝土终凝前对表面进行二次甚至三次抹压(先清除表面泌水，刮平，木抹子拍打抹平)，以消除因泌水及早期收缩产生的裂纹。

e.视结构物形式和环境条件不同灵活采用蓄热法，碳化硅板裹覆法，石灰锯末加热养护法等方法进行保温、蓄热养护，并增加草袋、塑料薄膜的覆盖层数和厚度，加快混凝土强度的增长。

f.冬期施工混凝土的养护禁止洒水，对迎风部位要加强保温。

g.高强混凝土、预应力混凝土以及重要结构物混凝土的施工尽量在常温季节进行，以保证其质量和总体施工进度。

h.气温低于-10℃时室外钢筋工程禁止施焊，钢筋加工场应加强保温，保证正常作业，所焊接的接头必须注意防止与雨雪直接接触。

2).路基及防护工程冬期施工措施

a.冬期路基及其它构造物填料选用未冻结的砂砾土或粘性土，每层松铺厚度按正常施工减少20%-30%，且最大不超过30cm，当天填土当天完成碾压。

b.冻土开挖需先刨除表面冻土，达到设计标高立即夯实成型。

c.提前施做临时或永久排水设施，及时排除积水，防止冻害。

e.砌体防护工程的砌筑施工采用耐寒砂浆，并根据湿度变化加强覆盖保温。

3) 鉴于道路工程受外界环境气候条件影响较严重。为此，在开工之前或施工期间，均应认真做好施工现场临时排水工作，保证临时排水系统畅通。

4) 开工前在作业区或汇水面的上游及在沿路基纵向两侧开挖一定深度的截水（排水）沟与原有水系联通，将雨水引到施工区以外，防止雨后积水造成路基浸泡。

5) 认真做到雨前有预防，雨后有行动。随时掌握天气变化情况，注意收看天气预报，雨前雨后及时安排人员对各种排水系统进行检查，保证排水畅通。特别注意施工材料的管理，尤其是水泥等易潮的材料要妥善保管，建水泥贮存库，并作好水泥库通风，防水工作，钢筋应架空并加盖雨布，防止锈蚀。

6) 组织由经理部、基层分公司、工程处参加的防洪抢险队。由项目经理担任抢险队队长，负责统一指挥抢险工作，并与业主积极配合，防止发生任何水患事故，确保施工安全。

7) 在施工现场，配备足够的排水设施和机具，并保证处于完好状态，一旦发生水患，及时起动。

8) 路基土方施工时，运到路基上的填料要当天摊铺，当天碾压，当雨后土方填料含水量较大时，要采取翻松晾晒措施。并认真进行土壤含水量检测，将土壤含水量控制在最佳含水量范围之内，严禁使用不适宜材料作为路基填料。

9) 在填筑区填土前，应对雨前填筑面层进行复压，经检查合格后，进行下一层填筑。

# 10. 文明施工措施

10.1 如我公司有幸中标，我公司将把本工程确定为标准化施工工地，推行我公司已经取得的项目法施工经验，加强文明施工管理，使整个工程严格按照施工组织设计中的总平面布置，统一规划，统一管理。

10.2 坚持文明施工，为业主提供优良的服务。在施工过程中服从业主的现场调度，及时准确地执行工程师代表的指令。

10.3 教育职工形成团结、文明、礼貌的风尚，做好与业主的协作与配合工作，协助业主等有关部门处理好与当地群众和地方政府的关系，一切服从和满足新原高速公路工程建设需要。

10.4 杜绝野蛮施工。进入施工现场人员必须严格执行施工现场文明管理规章制度，保持施工现场周围地段的整洁，注意并做好道路的保洁，养护。材料进场必须按指定地点堆放，严禁乱堆、乱卸，坚决杜绝野蛮施工。

10.5 与当地政府和当地居民搞好关系，严禁打架闹事，继续发扬我公司当年在基建工程兵部队的优良传统和作风，努力为工程建设创造良好的生产、生活环境和气氛。

10.6尽量采用大模板、定型模板和竹胶模板。对于板梁预制的底模采用水磨石并磨光。

10.7采用优质的脱模剂，保证砼外观光洁、不受污染；针对大模板面积大，透气性差的特点,分层浇筑时改进工艺，减薄层厚，加强振捣，振捣可靠近外模，但不可能碰撞。

10.8砼配置时，适当增加水泥用量，并可掺加外加剂，使砼外露面密实。用材相对统一，保证构筑物不出现色差。

10.9施工中要注意不产生施工缝，如出现施工缝，则采用薄木条外嵌，使施工缝整齐平顺。

# 11. 环境保护措施

11.1  开工前对全体职工进行环保知识教育，环境保护技术措施、技术交底，加强环保意识和以明确环保工作的重大意义。积极主动地参与环保工作，自觉遵守国家和当地环保各项规章制度。

11.2  项目经理部建立环保管理工作机构，制定环保工作计划和措施，自觉接受环保部门、地方政府对工地环保工作的监督、检查。

11.3  本合同段环保的重点为：水资源的利用与排放、临时用地的使用、农田排灌系统、工地保洁、材料漏失。废弃物的处理、有毒气体、噪声防护。控制扬尘及排污等。

11.4  临时设施的布置必须符合当地环保部门的要求，生产及生活区搭设在少占耕地的同时，注意对水资源的保护，污水的排放要经过处理，生产及生产垃圾进行集中处理。

11.5  施工过程中注意当地水系及农田排灌系统的保护，弃土堆应堆置整齐、美观、稳定，排水畅通，不得对土堆周围的建筑物、排水及任何设施产生干扰或损坏。边沟、截水沟、排水沟开挖应与原有水系联通，临时排水要结合正式排水沟及设施进行开挖，避免重复开挖，所有排水渠应从下游出口向上游开挖。

11.6  雨季施工应注意随挖、随运、随填和随压，以避免造成土源污染废弃和污染农田及水源。

11.7  路基施工过程中，对路基用地范围的腐植土、草皮土、灌木等垃圾的清理要一次清理到位，及时进行回填碾压，对挖方区的不适宜材料的清理应根据工程进度进行清理，分段施工，不得过早因清理后对植被产生挠动和破坏，造成水土流失和污染周围环境。

11.8  开工前应认真对沿线地上、地下的管道、线缆和排水设施、构造物进行详细的调查，并制作警示牌标定出位置及走向，以便进行必要的保护。同时应注意对图纸未标出的如上设施的保护，并应妥善保护文物古迹，一旦发现上述情况，应立即报告监理工程师和当地文物管理部门，停止作业听候处理。

11.9  施工作业中对沿线村道及引线必须进行保洁，运输车辆必须按规定的行驶路线运输作业，路过居民区时应慢速行驶，尽可能的避免震动和噪声，材料运输过程中应有避免发生抛、洒、滴、漏的防护措施，必要时采用覆盖措施。干燥季节湿度较小时，应对沿线道路进行洒水，防止尘土飞扬造成对周围环境的污染。

11.10  在距居民区较近的区域施工中尽可能避免夜间施工，处理好与地方及当地居民之间的矛盾，建立友好的睦邻关系，防止噪声挠民的发生。

11.11工程竣工后应对临时用地部分进行处理，对占用农田的临时用地必须进行复耕还田处理，其余山地及坡地进行绿化，保持原来的自然景观。

11.12做到文明施工。随时处理和清运施工过程中产生的垃圾和废弃物，做好工完场清，不留死角。

# 12. 附图表

12.1 工程管理组织机构框图

12.2 质量管理组织机构框图

12.3 安全管理组织机构框图

工程管理组织机构框图

|  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目副经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目总工 |  |
| 质量检验科 |  | 机械动力科 |  | 工程技术科 |  | 财务劳资科 |  | 安全保卫科 |  | 计划预算科 |  | 材料供应科 |  | 中心实验室 |  | 医 务 室 |  | 经理办公室 |
| 桥梁工程处 |  |  | 路基工程处 |  |  | 通道涵洞工程队 |  |  | 拌和站 |  |  | 路面工程处 |  |  | 小型构件预制场 |  |  | 防护排水工程处 |

质量管理机构框图

|  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目总工程师 |  |  |  |
| 质 量 检 验 科 |  | 工 程 技 术 科 |  | 计 划 预 算 科 |  | 中 心 实 验 室 |  | 材 料 供 应 科 |
| 桥梁工程处 |  |  | 路基工程处 |  |  | 通道涵洞工程队 |  |  | 拌和站 |  |  | 路面工程处 |  |  | 小型构件预制场 |  |  | 防护排水工程处 |

安全管理机构框图

|  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目副经理 |  |  |  |
| 机 械 动 力 科 |  | 安 全 保 卫 科 |  | 经 理 办 公 室 |  | 工 程 技 术 科 |  | 医 务 室 |
| 桥梁工程处 |  |  | 路基工程处 |  |  | 通道涵洞工程队 |  |  | 拌和站 |  |  | 路面工程处 |  |  | 小型构件预制场 |  |  | 防护排水工程处 |

表5    施工工艺框图及框图说明

粉喷桩施工工艺框图

粉喷桩施工工艺框图说明

清理基础表面腐质土及杂物，将地面整平。

测量桩位，进行桩位放样，将钻机就位，调平对中。

钻机钻进到设计孔深，钻杆边提升边反向旋转钻头，边喷水泥粉体。喷粉要均匀。

重复钻进下沉，重复提升反向旋转钻头边喷水泥粉体，至地面0.5米处时发送器停止向孔内喷粉，成桩结束。

进行桩体质量检测，经监理工程师许可后，进行桩顶至地面50厘米处的回填压实，回填用与桩体相同水泥剂量的水泥土回填。

路基填筑工艺流程框图

路基填筑工艺流程框图说明

1.首先进行测量放线，放出坡脚边线，分段进行基底清理、平整，压路机压实，直至达到规定的密实度。

2.取土场取样试验，各项技术指标合格后进行路基填筑。

3.使用反铲挖掘机装土料，大型自卸车运输到工作面，按要求的松铺厚度卸成鱼鳞状，推土机摊铺，平地机整平。填料的含水量过高时进行晾晒；含水量过低时，洒水车洒水。

4.在填料达到最佳含水量的范围内进行碾压，直至达到每层所规定的密实度。

5.施工单位对每层填筑路基进行自检，并经监理工程师检查合格后，方可进行下一层填料的施工。

园管涵施工工艺流程框图

|  |  |  |  | 施工准备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 定位放线 |  |  |  |  |
|  |  | 成果报验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基槽开挖 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 验 槽 |  |  |
|  |  |  |  | 基础处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 基础砼I |  | 试块制作 |  |  |
|  |  |  |  | 养 护 |  |  |  |  |
|  |  | 涵管运输检验 |  | 涵管安装 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 基础砼II |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝及涂沥青 |  |  |  |  |
|  |  | 密实度检测 |  | 土方回填 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 交工验收 |  |  |  |  |

园管涵施工工艺流程框图说明

1.  施工准备要充分，测量放样的结果要经过监理工程师的复核和确认后，才可以进行基槽开挖。

2.  基槽开挖采用机械开挖的方式进行开挖，开挖时严禁扰动基底，具基底标高20厘米的土方采用人工清底的方式进行。

3.  基础砼的拌和要严格控制配合比和原材料的质量，振捣要密实。

4.  排管要顺直，管节接逢要严密。在排管前要对管节进行仔细检查。

5.  排管结束后要经过监理工程师的检查，合格后才允许回填土方。

6.  回填要两侧对称进行，以防挤动排好的管节。回填土要夯实。

石灰土底基层施工工艺框图（路拌法）

石灰土底基层施工工艺框图说明（路拌法）

1.  石灰土底基层在路基验收合格后，方可进行施工。

2.  测量放样要详细放出边线和标高控制桩，并经监理工程师复核和确认。

3.  根据分层厚度确定每层的用土量，进行土方准备，土方要符合设计要求并用平地机整平。

4.  用石灰打上网格，根据网格尺寸和设计配合比确定每个网格的石灰参量，用平地机平整。

5.  用旋转犁进行充分拌和，拌和要均匀并闷料，使未消解的石灰充分消解。

6.  用平地机再次整平并碾压，碾压过程中要对缺陷及时进行修补。

7.  碾压结束后及时进行密实度检测，如达不到要求及时采取措施。

石灰粉煤灰碎石基层施工工艺流程图

|  |  | 施工准备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量放样 |  |  |
| 原材料试验 |  | 各种材料计量 |  | 原材料含水量检查 |
|  |  | 拌和混和料 |  |  |
|  |  | 混合料运输 |  |  |
|  |  | 混合料摊铺 |  |  |
|  |  | 接缝处理 |  |  |
|  |  | 稳 压 |  |  |
|  |  | 成 型 |  |  |
|  |  | 密实度检测 |  |  |
|  |  | 养 生 |  |  |
|  |  | 验 收 |  |  |

石灰粉煤灰碎石基层施工工艺流程图说明

1.  石灰粉煤灰碎石基层在石灰土底基层验收合格后，方可进行施工。

2.  测量放样要详细放出边线和标高控制桩，并经监理工程师复核和确认。

3.  石灰粉煤灰碎石采用集中拌和的方式进行生产，拌和时要严格控制原材料的质量和用水量。石灰粉煤灰碎石混合料在运输过程中要注意防雨。

4.  石灰粉煤灰碎石基层采用摊铺机进行摊铺，以提高基层的表面平整度。接封要垂直对接且接逢要错开1米以上。

5.  碾压过程中要对缺陷及时进行修补。

6.  碾压结束后及时进行密实度检测，如达不到要求及时采取措施。

7.  养生采用塑料薄膜覆盖养生，石灰粉煤灰碎石表面要保持潮湿，未铺面层前石灰粉煤灰碎石基层不得开放交通。

沥青砼面层施工工艺流程图

施工准备

基层或中、下面层检查与施工放样

沥青混合料拌和

成品混和料检查

过磅运输

摊 铺

接缝处理

初 压

复 压

终 压

钻芯检测

报 验

沥青砼面层施工工艺流程图说明

1.  首先对原材料进行试验，并按进度备足各种材料，并检查基层密实度是否合格，若不满足规范要求，继续碾压。

2.  对面层进行中线、水平放线测量，对不合格的进行整修。

3.  清扫基层，浇洒乳化沥青下封层。

4.  沥青拌合站拌合成的抗滑表层沥青砼混合料，由自卸车运输到工作面，由沥青摊铺机按试验的各种施工参数进行摊铺、碾压，处理接缝。

5.  检测路面压实度、平整度、厚度等不合格铲除，重新拌和摊铺碾压，直至合格。

钻孔灌注桩施工工艺流程

|  |  |  |  | 平整场地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 施工放样 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 搭设钻机平台 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 埋设护筒 |  |  |
| 桩位复测 |  |  | 钻机就位 |  |  | 挖设泥浆池 |
| 检测孔深、孔径、 倾斜度、泥浆指标等 |  | 钻 进 |  |  | 制作泥浆 |
|  |  |  |  | 成 孔 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 清 孔 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 验 孔 |  |  |  |  |
| 钢筋备料加工 |  | 钢筋笼 制作运输 |  | 吊放钢筋笼 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安放导管 |  |  |  | 导管检查 |
| 测沉渣 |  |  | 二次清孔 |  |  |  |  |
| 砼浇筑高度测量 |  | 灌注水下砼 |  | 砼运输 |  | 砼拌和 |
|  |  |  |  | 成 桩 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 拨 护 筒 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 破 桩 头 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成桩检测 |  |  |  |  |

钻孔灌注桩施工工艺流程说明

1.  首先平整场地，测量放线出桩位，同时制作并埋设护筒。

2.  安装钻架，钻机就位，检查无误后钻孔，同时制作钢筋笼。

3.  边钻孔边向孔内注入泥浆，严格控制泥浆比重，直至钻孔至设计标高。

4.  清孔、检查成孔质量并检查沉渣厚度，当各项指标达到规范规定的要求后，用吊车下钢筋笼，同时下放导管安装漏斗。

5.  连续灌注水下混凝土，直至达到桩顶设计标高0.5m以上，同时制作砼试件。

6.  拔出埋设护筒，转移钻机至下一个桩位。

承台、桥台施工工艺流程框图

承台、桥台施工工艺流程框图说明

1.  根据设计位置，定出承台、桥台中心，然后放设基坑使字线，并放设出边线，在十字线桩顶抄平，计算开挖深度。

2.  有条件的地方，采用机械开挖并辅以人工整修基坑，并根据土质情况放设边坡或采取其他防护措施。

3.  在挖好的基坑，先将虚桩头凿除，对桩进行无损检测或取芯；对扩大基础进行基底验收。

4.  将加工好的钢筋运至现场，进行绑扎后立模，待检查合格后灌注砼，并制作试件。

5.  砼灌注完毕后，立即进行养生，达到规定强度后拆模，并分层回填密实。

立柱施工工艺流程框图

立柱施工工艺流程框图说明

1.  在承台上搭设简易脚手架，以便绑扎钢筋、立模、砼灌注。

2.  立柱下承台面要凿毛。

3.  模板采用定型钢模板，吊车吊放就位，利用承台上预埋钢筋加固。

4.  砼灌注时采用串桶下料，插入式振捣棒振捣密实。

5.  拆模后采用塑料薄膜包裹养生

盖梁抱箍施工工艺框图

盖梁抱箍施工工艺框图说明

1.  抱箍要根据盖梁的实际重量确定使用数量，承载力要满足盖梁自身重量和施工附加荷载的要求。

2.  盖梁模板采用工厂加工的定型钢模板，使用外拉筋，提高砼的表面光洁度。

3.  钢筋骨架在地面加工焊接成型后，吊车吊放入模，保护层厚度要符合要求。

4.  砼采用拌和站集中拌和，搅拌车运至现场后，输送泵泵送入模。

5.  砼灌注完毕后，及时养生，在强度达到要求后，才可拆除抱箍和底模。

预制空心板梁施工工艺框图

预制空心板梁施工工艺框图说明

1.  设计、制作模板，并进行试拼装。

2.  选定施工配合比。

3.  在台座上支立侧模、端模，绑扎钢筋。

4.  灌注底板砼，安放芯模，绑扎顶板钢筋。此过程施工速度要快，以减少砼冷逢的出现。

5.  灌注顶板砼，制作试件，养生。

6.  拆除模板。

7.  梁体强度达到要求时，将梁移至存梁场地。

表六见另外文件

***********************************************************

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

★建筑设计施工图纸
★建筑规划设计方案及施工图
★园林景观设计施工图纸
★室内装修设计图纸
★建筑结构设计方案与施工图
★给排水设计方案与施工图
★暖通空调设计方案与施工图
★电气设计方案与施工图
★设计施工组织方案大全
★建筑及景观表现PSD后期处理效果图

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600

# Text boxes

场地平整

钻机就位

钻机调平

启动自动记录仪

送风

钻进

设计加固深度

喷粉、搅拌、提升

成桩

停止喷粉

停止标高

关闭自动记录仪

复搅到设计桩长

钻机移位

施工准备

测量放样

基底处理

边沟开挖

填前碾压

排水清淤

表土处理

试验段确定压实参数

土样试验

土方运送、摊铺

填料含水量检查

凉晒或洒水

路基整平

碾压

密实度检测

分层报验

施工准备

路基验收

测量放样

土方备料

打网格

添加石灰

平整、拌和

闷料

摊铺

碾压

密实度检测

报验

承台、桥台放样

基坑挖土

凿除桩头

地面整平夯实

浇筑砼垫层

绑扎钢筋

侧模安装加固

监理工程师检查

砼浇筑

拆模养护

验收后进入下一道工序

备砂石料、水泥和水

砼配合比设计

报监理工程师审批

砼拌合

砼运输

砼拌合运输

钢筋下料、制作

模板制作（整修）

制作试件

立柱施工放样

承台清理凿毛

搭脚手架

绑扎钢筋

吊装扣模板

校正墩模

监理工程师检查

砼浇筑

拆模养护

验收后进入下一道工序

备砂石料、水泥、水

砼配合比设计

报监理工程师审批

砼拌合

砼运输

钢筋下料、制作

模板制作（整修）

制作试件

安放抱箍

吊放型钢

确定砼配合比

铺设底模

砂石料、水泥备料

吊放钢筋骨架

砼拌和、运输

制作试件

灌注砼

养生

抱箍拆除

制作台座

钢筋加工

绑扎钢筋

模板制作

支立侧模

制作试件

灌注底板砼

安放芯模

绑扎顶板钢筋

制作试件

灌注顶板砼

养生

模板整修

拆除模板

张拉

压浆

移梁