目录

第一章 工程概况	4

第1节 工程说明	4

第2节 自然特征	4

第3节 铁路主要技术标准	5

第二章 施工组织设计	6

第1节 施工组织总体方案	6

第2节 施工场地平面布置	21

第3节 主要施工工艺和主要施工方法	23

第4节 劳动力组织措施及计划	88

第5节 主要材料、设备供应计划	91

第6节 主要施工机械设备及检测、试验仪器配备	93

第7节 大临及过渡工程方案	93

第8节 质量目标	123

第9节 质量保证体系及说明	123

第10节 保证工程质量的主要技术措施	124

第11节 控制和防止质量通病的措施	125

第12节 接受质量监督及施工监理的承诺	128

第13节 因施工原因发生工程质量事故的受罚条款及未达到质量要求的受罚条款	128

第14节 专职质检上岗人员不能兑现的受罚条款	129

第15节 创优规划	129

第16节 安全目标	134

第17节 安全保证体系及说明	134

第18节 保证既有线行车安全、施工、人身、设备安全措施	141

第19节 未达到安全要求的受罚条款	146

第20节 专职安全检查上岗人员不能兑现的受罚条款	147

第三章 环境保护、水土保持措施	147

第1节 环境保护方案	147

第2节 组织机构及职责	147

第3节 水土保持、环境保护具体措施	150

第四章 保护周围建（构）筑物，做好交通配合，文明施工、文物保护等措施	152

第1节 保护周围建(构)筑物措施	152

第2节 交通配合措施	152

第3节 文明施工措施	153

第4节 文物保护措施	158

第5节 劳动卫生保障措施	159

第6节 降造措施	161

第7节 风沙地区路基施工保护措施	164

第五章 施工组织机构图	165

第六章 主要材料供应计划表TJ2	166

第七章 辅助资料表	167

第1节 B-5主要施工机械及测量、试验设备配备表1	167

第2节 表IV主要施工机械表	192

第3节 表VII临时工程用地计划表	199

# 工程概况

## 工程说明

XX 线XX 段位于XX 线东段，现状运营条件为复线，线路基本为无缝线路、区间信号为自动闭塞、机车为内燃。经改造后全线将形成电气化复线铁路， 绝大部分地段旅客列车行车速度目标值将达到160km/h。

本标段施工范围：XX（不含）--XX（含）提速工程、13 个站站场改造；低压电力工程、机务、车辆、给排水、环保、水保等，除电气化专业和10KV、35KV 配电所外的其他生产房屋及附属工程。

## 自然特征

XX 至XX 段位于XX 铁路东段，西经XX、金昌翻越本段海拔最高的岌岭后至山丹。又经张掖、临泽、高台、酒泉后抵达XX。

线路位于甘肃省西部河西走廊地区，沿线地貌主要有XX 盆地南缘冲、洪积平原区，岌岭分水岭荒漠，龙首山与祁连山山前冲、洪积平原区，张掖盆地冲、湖积平原区，酒泉盆地南缘山前倾斜、洪积平原区五个地貌单元。线路所遇不良地质现象主要为新华庄至梧桐泉的风沙、张掖地区的湿地以及黑河沿岸的冲刷问题。特殊岩土有盐泽土、湿陷性黄土和膨胀土。

铁路所经地区地下水主要为第四系空隙潜水，张掖、酒泉盆地中央地下水位较浅，为0.5～5 米，盆地边缘水位一般10～50 米，补给来源为大气降水和高山融雪及河水补给。

本段线路地处温带干旱大陆性气候，夏季炎热，冬季严寒，气候干燥，温差较大。年平均气温为4.8～7.7℃，极端最高气温为32.5～40.8℃，极端最低气温为-26.7～33.3℃，年平均降水量为127～194mm，降雨多集中6～9 月份，瞬时风速28～34m/s，最大冻结深度123～159cm。

全线地震烈度为七、八度。

## 铁路主要技术标准

铁路等级：Ⅰ级；

正线数目：双线；

限制坡度：6‰，双机12.5‰；

最小曲线半径：

200km/h 路段，一般3500m，困难2800m，个别2200m；

160km/h 路段，一般2000m，困难1600m；

140km/h 路段，一般1600m，困难1200m；

120km/h 路段，一般1200m，困难800m；

100km/h 路段，一般800m，困难600m；

牵引种类：电力；

机车类型：货机采用ＳＳ7 或ＳＳ6B，暂按ＳＳ7 设计；客机特快采用ＳＳ7E，快客、普客采用ＳＳ7C；

牵引质量：4000t；

到发线有效长度：850m，双机880m；

闭塞类型：自动闭塞；

建筑限界：满足开行双层集装箱列车和路段行车速度要求。

# 施工组织设计

## 施工组织总体方案

在保证总工期和专业工期按招标文件完成的前提下，根据本标段的工作量，采用优化的方案和先进的施工工艺，进行人员和机械设备与工程项目的最佳组合，制定安全、质量、工期和效益的保障体系，结合工程实际，把大部分人员集中在工程量大、工点相对集中、有生活保障的地点，体现以人为本的思想。

本标段点多线长、工程量大，使用大型机械施工，可以充分发挥大型机械质量好、效率高的特点，确保工程质量和工期。在既有线施工的最大特点就是要保证正常的运输秩序，保证行车安全和人身安全，在这个大目标下，我们要合理组织施工，与铁路局有关部门密切配合，圆满完成施工生产任务。

2.1.1 施工组织机构设置及职责

2.1.1.1 机构组成

根据工程规模及特点，本投标人组建高效、精干的施工管理组织机构，成立项目指挥部，由具有丰富铁路施工管理经验的工程师担任指挥长，由曾在多条铁路施工中主管技术工作的高级工程师担任项目总工程师。项目指挥部下设工程技术部、物资设备部、计划财务部、安全质量部、环境保护部及办公室六个部门，工程技术部下设测量队，安全质量部下设中心试验室。

项目指挥部下设29 个专业化施工队，其中：5 个路基综合施工队，

6 个桥梁施工队，5 个站场施工队，10 个涵洞施工队，1 个线路施工队，2 个混凝土拌合运输队。

详见：施工组织机构框图。

2.1.1.2 职责分工

各业务部门的主要职责如下

项目指挥长：项目指挥长是项目的宏观调控者，负责与建设单位、业主及各级政府部门协调联系，对本工程的全部工作负责，代表本企业法人履行合同及实现对建设单位的各项承诺。

项目经理：项目经理是项目的第一管理者，负责本标段工程从施工准备、工程施工直至竣工交付全过程的管理、协调和控制。

项目副经理：负责施工生产、物资设备供应及管理、施工进度和施工安全工作。

项目副经理：负责工程保障、环境保护、文明施工管理工作，配合业主做好临时用地的租用与管理，协调与友邻施工单位的关系， 加强与当地不同民族兄弟的沟通与了解，妥善处理施工过程中出现的不和谐事项。

项目总工程师：负责本标段工程的全面技术工作、科技攻关、质量管理及质量控制工作。

工程技术部：负责工程测量、图纸会审、施工组织设计的编制及实施、技术交底、现场管理、设计变更、施工记录、竣工文件和资料的编制、移交。

安全质量部：负责施工安全知识的教育与培训、安全技术交底、现场施工安全的检查、管理和控制。保证工程按设计和相应的规范、施工组织机构框图(略)

标准实施，实现安全生产目标；负责材料的试验与检测、质量文件的编制与执行、工程质量的管理、控制、检查、评定及工程创优等工作，实现质量目标及创优目标。

物资设备部：负责物资材料的计划、采购和运输；负责所有进场物资材料的检查验收、储备、现场管理等工作；负责机械设备的调配、组织进场、使用管理、维修保养、施工保障等工作。

计划财务部：负责施工进度计划的编制与实施、工程成本核算及内部承发包、施工预算、验工计价、变更索赔工作；负责项目施工全过程的财务管理、竣工决算等工作。

环境保护部：负责施工环境保护的规划设计与实施，负责进行环保知识的培训教育和宣传工作，对施工现场、生活驻地、取弃土场及沿线的施工环境、水土保持、文物保护等，采取有效保护措施并实施监督检查。

办公室：负责后勤保障、日常生活管理、对内对外公共关系、配合业主做好征地拆迁等工作。

2.1.2 总体施工方案

2.1.2.1 路基工程

路基采用机械化施工，土方填筑按“四区段、八流程”作业，帮填路基挖台阶处理时，选择与既有线路基相近的合格填料，在新旧路基连接部位按设计要求铺土工格栅，加强碾压，作业面窄小地段采用小型振动压路机或重型打夯机碾压夯实，保证密实度达到规范要求。

路基成型后及时进行防护。

高台、清水、文殊地段，祁连山前的戈壁荒漠地带，路基填料较好，多为砂夹石，主要作为路基迎水面的防冲刷工程，保证施工质量。

路基防护、加固及排水工程本着环保、水保“三同时”的原则进行施工。

2.1.2.2 桥涵工程

2.1.2.2.1 新建桥梁施工

大中桥钻孔桩基础采用冲击反循环钻机及冲击钻机施工，扩大基础采用挖掘机辅以人工方法开挖，挖井基础以人工施工为主，基础施工采用组合钢模板，墩身、墩帽采用定型钢模板，设混凝土拌合站，配备混凝土罐车输送混凝土，吊车垂直运输。框架桥涵施工采用碗扣式脚手架、大块钢模板，接长桥涵翼墙拆除前插打钢轨桩对既有线路基进行防护；为保证临近既有线路的施工安全，在施工基础时采用钢板桩、混凝土套箱，人工挖孔钢筋混凝土护壁等措施，确保行车安全。

梁体架设采用架桥机施工，公跨铁立交桥采用吊车架设。

2.1.2.2.2 既有桥梁加固

既有桥梁加固，需要桥梁的一侧墩台身基础帮宽，新作一个环行套箍，梁体移位，梁部加固。若为50 年代旧桥，墩身作环行套箍，梁部增设横向预应力水平板。若为90 年代桥梁，梁部增设横向水平板。

2.1.2.2.3 接长桥涵

接长的桥涵施工时，用钢轨桩辅以纵、横梁加固既有线路。即先在框架桥、涵洞两侧翼墙位置处各打入一排钢轨桩，用工字钢焊成一体，再纵向穿入一排钢轨，形成一稳定框架，以确保行车安全。然后按常规法进行桥涵的接长施工。

扩大基础、挖井基础采用挖掘机开挖人工配合的方法施工，

2.1.2.3 轨道工程

在路基成型满足铺轨条件后，采用人工铺轨。线路绕行采用预铺短轨后更换无缝线路的施工方法，短轨铺设范围为拨距大于2.0m 地段，曲线半径改造施工当最大拨距不超过2.0m 时，一次将旧线拨到新线位置，最大拨距大于2.0m 且大于地段长度超过150m 时，预铺短轨。

新建线路与既有线拨、接合拢之前，事先在相同温度条件下把合拢口两端线路轨缝调匀，扣件拧紧，锁定并准确测算合拢口轨长度，并作好人力、机械的各项准备。线路封锁后，集中力量拨移线路，用小型机具捣固整修线路，使其尽快稳定和提到正常速度。

底碴及面碴采用汽车运输，压路机压实，人工整平、整形。底碴一次铺足压实，面碴分层铺设，第一次上至设计枕底高程并压实，剩余道碴按计算数量并考虑余量存放在两侧路肩上，待铺轨过后人工补齐，用人工配合机械捣实。钢轨及配件和轨枕按配轨计算的数量采购，道钉锚固集中进行。轨枕沿线路用汽车运输，人工配以简易调装设备散布。钢轨用轨道平车运输，人工铺轨。整道采用人工配合机械作业。

2.1.3 技术措施

2.1.3.1 路基施工技术措施

2.1.3.1.1 雨季施工

路基雨季施工地段，首先完成涵洞工程；在路基两侧或山坡上侧设计水沟位置挖设临时排水沟，与涵洞和既有沟渠连成防排水系统。

同时准备好防洪防汛所需的人员、物资及相应器材。

雨季填筑路堤，根据所用机械设备的性能和数量，合理组织几个工点或几个工作面轮流作业，衔接紧凑、快速施工。

雨季施工路堤时，保证做到随挖、随运、随铺、随压实，每一压实层表面均做成从路基中部向两侧成2～3%的人字形排水坡并整平。

路堤边坡用人工配合机械随时夯拍密实平整。

在雨前和收工前将铺填的松土压实完毕。严禁在中雨或连绵雨天填筑非渗水土的路基各部填层。

提前与当地气象部门联系，随时掌握降水预测及变化情况，制定切实可行的雨季施工组织方案，经监理工程师签认后实施。对于低洼地段的土质路基、高填深挖地段的土质路基和不良地质地段的路基尽可能避开雨季施工。

2.1.3.1.2 大风季节施工

在大风季节施工时，提前与当地气象部门联系，掌握当年及近期的刮风频率及风力、风速情况，制定合理的施工方案。

选用不能被风吹散的填料，按照合理的倒土顺序作业，并及时进行摊平碾压。

有大风天气时停止基床铺填渗水土、铺设土工织物等作业及爆破施工。

采取缩短填土区段长度、在路基面上适当洒水等措施，避免大风影响及环境污染。

2.1.3.1.3 低温施工

路基施工当昼夜平均气温在0℃以下且连续15 天时，或气温虽未达到上述程度但路堤中掺填冻土时，均按低温施工办理。

低温施工路堤，在冻结前处理地基，清除冰雪、疏干积水，坑洼处用与地基同类未冻土填筑压实。处理好的地基随即掩盖以防冻结。

随挖、随运、随填、随压实。已铺土层未压实前，不得中断施工。

保证开挖、运填的周转时间小于土的冻结时间。

取土场、路堑和路堤的外露土层用松土和草袋覆盖。

分层填筑铺土厚度按一般规定减薄20%～25%，水平分层填筑。

施工中遇大雪或其它原因不得不中途停工时，平整填层及边坡面并加掩盖；继续施工前，将表面积雪清除。

2.1.3.2 桥涵施工技术措施

2.1.3.2.1 测量放样

对设计单位提供的导线点、控制桩及水准点进行复核加密，换手测量无误并埋设和加固护桩后方可使用。

设置施工所必须的桥中线桩及临时水准点，每桥两头各设1～2 个临时水准点，并定期校核复测。

根据控制点资料计算出的桥墩台位置坐标，利用全站仪和经纬仪进行放样确定其中心位置，并采取换手测量复核校正。

2.1.3.2.2 钢筋工程

钢筋的检查：

无论使用何种钢筋必须经监理工程师批准。钢筋进场后必须检查出厂质量证明，出厂证明书不齐全或没有证明书的情况严禁使用。在此基础上试验检查人员对钢筋作全面试验检查，严把质量关。试验内容主要为钢筋抗拉试验、冷弯试验及焊接试验。试验结果报监理工程师审核批准。

钢筋的保管：

钢筋进场后注意妥善保管，堆放场地选择地势较高处，下设垫块，使钢筋垫起，离地30 厘米，上设料棚，避免受雨淋，并按不同规格等级分别堆放并设立标牌，且避免同酸、盐、油类等物品一起堆放，以免污染。

钢筋的加工：

将钢筋表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净，保持表面洁净。钢筋调直时，直径小于10 毫米的圆盘钢筋用调直机调，直径在10 毫米以上的钢筋用人工调直。

钢筋下料严格执行配料单制度，项目填写完整准确，下料时按照施工图纸进行复核无误后下料。

钢筋下料后，对同批同类尺寸的钢筋进行第一根检验，第一根钢筋符合要求后才能继续下料加工。

钢筋按设计尺寸和形状全部用机械加工弯制。

钢筋接长使用电弧焊和闪光对焊，焊接时，接头做试验，检验合格后使用。钢筋绑扎时，注意绑扎位置，精心测量放线位置，并执行复检。电弧焊用的焊条符合设计和规范要求。

在模板内安装钢筋时，位置准确。为保证底模与钢筋之间有一定厚度保护层，在钢筋下面垫以预制好的混凝土垫块，并用预埋在垫块中的铁丝绑在钢筋上，以免浇筑混凝土时发生移动，上下层钢筋间的净距用短钢筋控制，钢筋与侧模间的净距用预制垫块控制。

2.1.3.2.3 模板工程

本工程所用的模板采用自制钢模板，个别细部、小构件用木模板。

墩身及墩帽根据直、曲线和边坡坡率情况采用整体定型钢模。桥台模板采用大块组合钢模板，耳墙、顶帽及托盘的下部支撑采用碗扣式支架。工程中所用的支架和脚手架的设计经监理工程师批准，为保证结构竣工后尺寸准确，支架按要求预留施工拱度，安装完毕后，对支架的平面位置、顶面标高、节点联系及纵横向稳定性进行全面检查，对于支架脚手架的沉降量要注意记录，必要时纠正调整。

2.1.3.2.4 混凝土工程

原材料检查：

水泥：混凝土所用的水泥必须经监理工程师批准。每批进场水泥附有货单抄件和出厂合格证提交给监理工程师，其内容包括水泥的生产厂家、出厂日期、牌号、标号、数量以及厂检验部门的印章及该部门负责人、检验人的签名。水泥的运输、储存、使用按《铁路混凝土及砌体工程施工及验收规范》的有关规定执行。

细骨料：为级配良好、质地坚硬、颗粒洁净的天然河砂，不同来源的砂分别设立标志储存。同一料源每批（不超过200m3）砂试验合格并经监理工程师认可后使用。

粗骨料：采用坚硬的碎石，表面洁净，针状片状颗粒及水泥土杂物含量不得超过规定要求，不同来源和规格的粗骨料分别设立标志储存。同一料来源每批（不超过200m3）粗骨料试验合格后，经监理工程师认可后使用。

拌和用水：使用前经试验合格并经监理工程师认可后使用，水中不得含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质。

外加剂：所采用的混凝土外加剂必须经监理工程师书面批准并且必须是有关部门检验并附有检验合格证明的产品，掺入量按产品说明和试配情况确定，使用效果经试验证实。

检查混凝土配合比：

设计配合比通过计算和试配选定，设计混凝土的配合比必须满足强度、和易性、耐久性和经济要求，根据设计的配合比及施工所采用的原材料，在与施工条件相同的条件下，拌制少量混凝土制作试件进行试验，如混凝土的强度、和易性不适应，则调整配合比，直到满意为止。当水泥、骨料和外加剂的来源、质量变化时，都必须进行配合比设计，配合比经监理工程师批准后使用。

检查模板：

浇筑混凝土前检查模板尺寸、形状是否正确，接缝是否严密，支架连接是否牢固，并清除模板内的灰屑垃圾。用空压机吹风或用水冲洗干净，模板内侧涂隔离剂，检查钢筋的数量、尺寸、间距及保护层厚度是否符合设计要求。预埋件和预留孔是否齐全，位置是否准确，经自检和监理工程师检查验收合格后浇筑混凝土。

混凝土拌和：

采用有自动计量装置的拌和站搅拌，各种计量仪器经质检站鉴定合格后使用，对骨料的含水率经常进行检测，以调整骨料和水的用量。

上料程序为砂→石→水泥→水，在整个施工过程中，控制拌和速度和混凝土浇筑速度，严格控制水灰比和混凝土坍落度。

混凝土运输：

主要采用混凝土罐车运输，近距离小用量时采用小型机动翻斗车运输。

混凝土浇筑：

混凝土浇筑以人工浇筑为主，浇筑混凝土前，首先对模板、支架、钢筋和预埋件进行全面检查，符合要求后开始浇筑。混凝土浇筑连续进行，如因故必须间断时，需按规范规定做好接灌措施。

混凝土的振捣：

混凝土的振捣必须有专人负责，严格按规定操作，所采用的振捣器有两种：平板式和插入式。当使用插入式振捣器时，避免振捣棒碰撞模板、钢筋及预埋件。大型预制构件采用附着式和插入式振捣器联合振捣，振捣密实的标志是混凝土停止下沉、不再冒出气泡、表面平坦、泛浆。

混凝土养生采用湿润法养生，重要结构必须洒水、覆盖养生，并由专人负责，以保证混凝土质量，养生时间为7～14 天。

2.1.3.3 线路整道及维护安全技术措施

铺轨过后除随即进行重点整道，保证工程列车运行速度外，还需采取下列措施，保证上碴整道和线路维护作业及行车安全。

在重点整道前，在大中桥安设临时避车台；在重点整道的同时，对平交道口设置临时铺垫，并安设临时道口标志。同时，对沿线居民做好铁路安全常识和护路、爱路的宣传工作。重点整道之后，立即安排巡道人员和道口看守人员昼夜巡查值班。

制定详尽的施工作业方案和安全操作细则，严格按相应的施工规范和规则实施。施工作业时，每组设一名组长，统一指挥，规范操作；

按规定在作业段前后设置警戒人员和报警器材及信号等设备。所用的捣固机、起道机等，每台定专人负责；捣固机和轨道平车等制定紧急下道措施。

在未到达卸碴地点、未确认卸车信号的情况下及道口、明桥面、影响道岔信号及列车转移走行途中不得卸碴。施工所用机械设备、材料等稳固堆放在限界以外，收工时机械用蓬布覆盖并捆扎牢固，防止被风吹散影响行车。

在有雾、雪、风、雨等恶劣天气施工时，在曲线地段及有障碍物视线不足800 米地段，增设防护人员中转信号。

2.1.3.4 过渡工程线路封锁施工技术措施

线路封锁拨接施工的防护员、联络员，选派责任心强、熟悉业务并经考试合格的正式铁路职工担任。

封锁施工前，施工负责人（或通过驻站联络员）在要点站的施工登记本上按施工方案确定的内容登记要点申请，车站值班员按施工单位的登记向列车调度员提出要点申请，列车调度员发布封锁命令后，施工负责人根据调度命令确定的封锁地段和封锁时刻安排好施工防护

后进行施工。

当施工中出现未预计到的特殊情况，不能按时开通，或不能按施工方案中规定的速度运行时，施工负责人提前通知车站值班员，要求列车调度员延长时间或限速运行。

电务、工务人员现场指导，防止破坏电力、通讯、信号设施。

## 施工场地平面布置

2.2.1 总平面布置原则

从本标段的实际情况出发，统筹规划，既考虑施工项目的实际需要，又要科学合理，同时满足周边环境保护、节约施工用地、减少水土流失和交通干扰的要求。

2.2.2 临时工程设施

2.2.2.1 临时排水系统

路基、桥涵施工前，预先做好临时排水系统，排水沟、侧沟畅通；

生活区四周及临时便道均设置排水沟，保证施工区及生活区清洁、干爽、无积水。

2.2.2.2 临时房屋

项目指挥部设在便于指挥、交通便利的高台县，租用当地房屋，施工队在沿线设置，以搭建临时房屋为主。生产用房以自建为主，新建生产房屋采用板房，材料库、水泥库等其它临时设施采用砖木结构，并考虑冬季取暖需要。

2.2.2.3 施工用水

施工用水采用各车站内部的自来水供水系统及沿线河流、灌渠取水，不足部分采用打井取水或水车运水。零星工程用水采用水车运输，并在拌合站处修筑蓄水池，保证施工用水。

2.2.2.4 施工通讯

人员上场后，迅速接通程控电话，沿线现场管理人员采用对讲机、移动电话联络。

附：XX－XX 及站场改造施工场地平面布置图。

2.2.2.5 医疗和卫生防疫

在施工现场派驻有一定经验的医护人员为职工提供服务，备有必要的医疗器械和一定数量的常用药，采取在生活区定期喷洒消毒水，在疾病流行期给职工注射疫苗等措施，并与当地医疗部门和卫生防疫部门保持联系，必要时请他们予以帮助。

## 主要施工工艺和主要施工方法

2.3.1 路基施工

2.3.1.1 施工工艺

采用分段、分片统筹安排的原则，按照“三阶段、四区段、八流程”组织施工；对特设工点，按照设计要求，采用路肩墙、路堑墙、路堑桩板挡土墙等方法进行路基加固及防护施工。

施工前和施工中充分考虑雨水的影响，作好防雨、防水、防洪准备，减少雨水对施工的影响。

土石方调配本着“移挖作填，就近取土，合理运输，规范弃土”的原则，做到均衡、经济、合理。

路堤填筑前，根据不同的填料选择机械类型，在填筑过程中及时碾压和进行压实度检测，不断调整工艺参数，确保路堤本体特别是过渡段的压实度。做到一次成型，一次成优。

路基土石方采用机械配套施工，困难地段人工配合小型机具进行。主要采用挖掘机、装载机、平地机、压路机、推土机、自卸车等机械设备进行配套施工。

特设工点地段及时施做，确保施工在安全有序的状态下进行。

施工作业标准化、程序化。路基土石方填筑采用“三阶段、四区

施工总平面布置图(略)

段、八流程”的工艺组织施工。

三阶段：准备阶段、施工阶段、验收阶段；

四区段：填土区、平整区、碾压区、检测区；

八流程：施工准备→基底处理→分层填土→洒水晾晒→摊铺整平→碾压夯实→检验签证→路基整形。

对于石质路堑施工，首先进行覆盖层剥离，然后进行爆破施工。

为保证质量，以弱爆破为主，边坡采用预裂爆破。

帮宽既有路基时，沿临时开挖线刷坡及进行基底处理：土方作业前先刷坡，以便清除坡面的杂草杂物，然后按设计要求对帮宽段的基底进行处理，即用挖掘机挖除原基底的砂质黄土，换填三七灰土，分层填筑，分层采用重型压路机压实，利用核子密度仪和K30 荷载板检测压实度，合格后开始进行帮宽作业。

附：填土压实施工工艺流程图、水泥土挤密桩施工工艺流程图。

水泥土挤密桩施工工艺流程图

2.3.1.2 施工方法

2.3.1.2.1 路堤

施工准备：

核对设计文件，联测水准点，复测控制点并进行控制点加密。恢复中线，测设用地边界桩。

根据设计给定的取土位置，进行填料试验，测定出填料的最大干密度和最佳含水量。

调查既有线路运营情况、路基状况、施工范围内的地下管线位置。

与运营部门取得联系，进行有关事宜协商。

积极配合当地政府部门，搞好征地拆迁工作，并修建临时便道和施工便道。

选择一段地势平缓，承载力满足要求的一段路基作为场地进行土方填筑工艺试验。

土方填筑工艺试验：

为取得土方填筑的各项参数，在路堤正式施工前，进行土方填筑工艺试验，试验段选在双线绕行地段。

试验目的：通过现场土方填筑工艺试验，确定适于路基填筑的材料，选择合适的碾压机械，确定施工含水量、碾压遍数等与压实度的关系，以便指导路堤施工。

试验准备：根据《铁路工程土工试验办法》（TBJ102－96）对填料进行试验，得出最大干密度和最佳含水量。

准备齐全检测仪器和工具，即核子密度仪和灌砂设备。

对确定为试验段的路基提前进行基底处理。

试验的实施：将选用的填料，运到准备的试验段上，用推土机推平，虚铺厚度按25 厘米控制，并使表面平整。在试验段内铺成4 段长度为50 米的连续段，各小段用晾晒或洒水的办法控制含水量，使其保持不同的数值。

填料铺填完成后，用选定的机械进行碾压，压路机先静压两遍，然后振压，走行速度控制在4 公里／小时以下。每振压一遍，各段进行一次压实度和含水量检测。当检测的压实度不再升高时，停止碾压，再进行一层填筑工艺试验，方法与第一层相同。

对两层试验的数据进行分析，确定合理的施工控制含水量范围，即上下限的数值，以及不同压实度的碾压遍数。

一般地段基底处理：

路堤施工前，对填筑范围内基底的土壤性质，所处的自然环境状态进行调查，并结合设计进行处理，如设计无规定时，根据实际情况，采用相应的方法予以处理。

横向坡度小于1：10，且基底土密实，清除原地表草皮后，路堤可直接填筑。

当横向坡度陡于1：10 时，为确保帮宽部分的稳定，将原地面挖成台阶，台阶宽度不小于1 米。

原地表层为耕地或松土时，根据松土厚度分别处理，当厚度小于0.3 米时，将原地表碾压，达到规定的压实度；当松土厚度大于0.3米时，将松土翻挖，再分层回填碾压密实。

遇有水田、池塘或含水量过大的土质时，采用预先排水疏干、挖除淤泥、换填等方法进行处理。

除以上情况外，再出现其他情况，而设计还未明确时，及时上报设计单位，共同研究处理。

特殊地段地基处理：

翻挖夯填：原有基底含水量较大时，采取翻挖原有土壤、晾晒的方法使其达到最佳含水量，再进行机械压实的方法增加基底承载力。

水泥土挤密桩：施工前，先进行成桩试验，至少两根，以确定施工经验及施工参数。

水泥土挤密桩采用侧板螺旋钻或洛阳铲成孔。

按照选定的配比，在现场进行机械拌合。

将拌好的材料分三次装入孔内，每层松料的厚度约为65cm。

每层填料均以橄榄锤夯击。做到即使材料密实，又将基床沿水平和垂直方向挤密；第三层的顶面以平底锤夯击，以保证桩的顶面与基床齐平。

在夯平桩顶后，逐渐向套管内填入道碴，边填边向上提拔套管，直至将套管全部拔出，将孔口填平捣实。

处理后的地基采用标准贯入，静力触探方法检验成桩质量。地基加固后，复合地基承载力不小于170KPa。

施工中应做好施工组织，确保水泥在初凝时间内完成土与水泥的拌合、桩的填充及夯实。

铺设土工格栅：按设计要求质量、规格选购土工格栅。铺设时，将土层表面平整，不得有坚硬突出物，测量放出铺设边线，然后按顺序铺设。

铺设土工格栅时，每幅格栅搭接长度不小于20cm；接缝处要相互错开，不得落在同一面上；搭接处用聚乙烯塑料绳梅花型布置绑扎牢固。土工格栅摊铺后及时填筑填料。

重锤夯实：重夯机就位后进行强夯。根据定位、放样结果，按跳点夯击或梅花型顺序夯击。可分段进行，从边缘向中央。对每个夯击点的每一击沉降量进行观测，常以最后两击平均下沉量作为控制标准，而最后两击沉降量又以单点最佳夯击能、加固地基的强度和变形要求来确定，对于土质较差的区域，增加夯击次数或抛填片石补夯。

第一遍夯后场地平整压实。根据夯前确定的施工参数，确定夯后间歇时间。检测地基强夯后的效果：地基密实度和承载力。

第二遍夯击。根据设计需要，分层或多遍以上夯实。检测地基强夯后的效果。

一般路堤填筑：

分层填筑：采用全宽纵向水平分层填筑，每100～200 米或两构造物之间划分为一个区段。每一水平层采用同一种填料，如果取土坑内的填料种类不同，要分层开挖。挖掘机挖装，自卸车运土，路堤每隔25 米设一组标高控制点，画在两侧的标杆上，用来控制松铺厚度。填筑时松铺厚度按不超过35 厘米控制，据此来计算卸土间距，以便平整时厚度均匀。为保证路堤边坡压实质量，填筑时比设计层宽两侧各超填30～50 厘米。

摊铺平整：填料摊铺平整先使用推土机进行初平，再用平地机进行精平。每层面做成向两侧4％的横向排水坡。为严格控制松铺厚度，初平时在路基两侧的标高控制杆上挂线来控制。

洒水或晾晒：填土路基碾压时填料的含水量应在工艺试验确定的范围内，当填料含水量较低时，采用洒水措施，如果洒水量大时，采用取土坑内提前洒水闷湿，洒水量小时采用路基上洒水并用旋耕犁搅拌的方法。当填料含水量过大时，采用摊铺晾晒的方法，并每隔一定的时间进行一次翻松。

碾压夯实：碾压前现场技术人员向压路机司机进行技术交底，内容包括碾压范围、压实遍数、行驶速度、碾压顺序等。本标段采用自行式振动压路机进行碾压。压实顺序按先两侧后中间，曲线地段先内侧后外侧，先慢后快，先静压后振压的程序进行碾压。相邻施工段应互相重叠压实，搭接长度不小于2 米，沿线路纵向的轮迹应重叠0.5米，横向到边，不留死角。

检验签证：每层压实完成后，质量检查人员和试验人员要对该层的填筑质量进行检查，检查碾压区段是否均匀压实，填筑层厚度是否超过规定厚度，填层的宽度、平整度、横坡度等。压实度采用核子密度仪和灌砂法相结合进行检测。自检达到规定要求后，请监理进行抽检，合格后再进行下一层填筑施工。每填起1 米高度或到基床底时及时恢复中线，测放边桩，检查路堤中线偏位和超填值是否符合要求。

路基整修：包括路基面的路拱、平整度、边坡等，路基整修严格按设计结构尺寸进行，对于超填部分人工挂线清刷并夯实，路基整修完成后要达到标准要求。

路基外形尺寸检验标准表

| 检 查 项 目 | 允许偏差范围 | 检查次数及方法 |
| --- | --- | --- |
| 纵断高程（毫米） | ±50 | 用水准仪每100 米检查5 点 |
| 中线至一侧路肩 距离 （毫米） | ±50 | 用经纬仪每100 米检查5 点 |
| 宽度（毫米） | ≮设计值 | 用尺量每100 米检查3 处 |
| 路拱横坡 | ±0.5% | 用坡度尺每100 米检查2 个断面 |
| 边坡坡度 | ≯设计值 | 用坡度尺每100 米检查3 处 |
| 表面平整度(毫米) | ≯15 | 用2.5 米直尺每100 米检查10 点 |

临时急流槽设置：路堤填筑后及时修整边坡，在边坡上每隔50～100m 设临时排水槽一处，临时排水槽与路堤下临时排水沟相连，将水引入既有排水沟渠内排出。

帮宽既有路堤填筑：

路堤加宽改建的原则：路堤加宽地段，于帮宽一侧路基面下边铺设双向土工格栅，格栅宽2.5m，间隔0.5m，格栅外边缘距坡面不小于0.1m。土工格栅强度≥25KN/m。

填土帮宽时，既有路堤沿临时开挖线刷坡后开挖台阶。

帮宽地段路基面高出既有路基面时，沿既有线道床坡脚处向外做成4％的排水横坡，帮宽部分填料的渗水性要强于既有路堤填料。

帮宽地段的路基压实标准与一般路基相同。

路堤帮宽施工：施工准备：施工准备主要工作是进行帮宽路堤基底处理和在既有路堤边坡上挖台阶，台阶宽度不小于1 米，高度为0.6米。台阶开挖从既有路堤坡脚开始，逐级开挖，填一级挖一级。

分层填筑：填料松铺厚度以满足碾压成型厚度0.3 米（正好为台阶高度的一半）为标准，检验压实度合格后进行第二层填筑。同时开挖第二级台阶，第二层填料碾压至第二级台阶高度时，连同第二级台阶一起碾压，要求填筑层碾压合格后与第二级台阶处于同一水平面。

铺设土工格栅：铺设前，对填层及台阶面进行修整，使其表面平整，且无土块存在；土工格栅铺设从台阶踏步与踏步相交处开始，土工格栅铺设时应拉紧，不得存在翘曲、鼓包现象；土工格栅上摊铺填料时先采用人工上料和平整，至少摊铺20 厘米后，再用机械摊铺。人工上料时，填料内的硬块要击碎或剔出，如土工格栅受到破坏，要进行局部修补。

土工格栅铺设完毕：开始填筑第二台阶，方法与第一台阶相同，同时挖第三级台阶，以此类推，直到填到既有线路堤顶面。

台后、涵侧、墙背土方填筑工艺：

结构物处的回填，选用透水性材料作为回填材料，填料的最大粒径不得超过50mm，塑性指数小于12。涵身背后，锥体和涵洞顶部的填土分层填筑，松铺厚度20cm，填土对称填筑，采用小型夯实机具夯实，压实度不小于规定值。桥台背后填土时，在台后下方不小于2m，上方不小于2m 加桥台高的范围内，以渗水土填筑，并用小型机具分层水平夯打密实。填筑涵洞缺口路堤时，在涵洞两侧不少于涵洞孔径两倍的范围内，自下而上对称水平分层填筑。

2.3.1.2.2 路堑

土方开挖：

开挖前，设置截水沟，防止路堑上方边坡面冲刷。

开挖采取纵向分段、分层，横向分台阶进行开挖，先沿路堑纵向挖掘一通道，然后将通道向两侧拓宽，上层通道拓宽至路堑边坡顶缘后，再开挖下层通道，使各层有独立的出土道路和临时排水设施，如此向纵深开挖至路基标高。

为保证施工中边坡的稳定和边坡防护的施工，采用台阶式开挖，边坡开挖与边坡防护同步进行。

路堑严格按设计边坡开挖，以免引起边坡冲刷，为防止路堑边坡受各种因素的影响产生变形，施工中采取相应措施进行防护加固。

石质路堑开挖：

石质路堑开挖采用深孔多排微差爆破，边坡采用预裂爆破。

爆破施工作业程序：

平整钻机作业场地：修筑便道，平整钻机的作业场地，覆盖层厚的地方，用推土机铲平，覆盖层薄且石头凸起时，用风枪打孔小爆破，然后用推土机推平，使作业面平整，保证钻机移动和钻孔时安全。

布孔与钻孔：首先按设计的孔距、排距布孔，孔位以白石灰标定、编号，对台阶面边沿的孔，保证最小抵抗线满足设计要求，防止沿最小抵抗线方向出现飞石。

钻孔使用潜孔钻机，钻孔时根据设计要求，确保孔位、方向、倾斜角和孔深，每孔钻完后，首先将岩石粉吹干净，然后从孔中把钻杆提升到孔口上，经量测，孔深达到设计要求后，移动钻机，钻下一个炮孔。

装药与堵塞：装药前，用测绳锤检查孔深和孔内是否堵孔，对过浅或过深的炮孔，调整装药量。孔中有水时，尽量排除干净，水排不净的装防水炸药。往孔中装药时，定量定位，防止卡孔。

回填堵塞材料选用一定湿度的粘土，为防止卡孔，分多次回填，边回填边用木炮棍捣实，堵塞过程中注意保护好孔中的导爆管。

网络连接与安全警戒：连接好起爆网络，人员及机械撤离到安全区，设置安全警戒哨。

爆破安全检查：爆破后，不立即解除警戒，到现场查看，发现哑炮及时处理。

挖、装、运：

爆破后，首先将堆积在坡面上的大块危石清理掉，然后进行挖装作业，采用挖掘机及装载机装车，推土机辅助清理场地及道路，运输车为大型自卸车，组织流水作业。

2.3.1.2.3 路基附属工程

本标段路基附属工程类型主要有：干砌片石、浆砌片石、液压喷播植草、片石混凝土挡土墙等。

挡土墙防护：挡土墙采用片石混凝土，施工原则为随开挖、随砌筑，并做好墙后排水措施，及时回填或填筑路基。

浆砌片石防护：先清理坡面的浮土、冲沟、凹坑等，并及时回填夯实；碎石垫层拍紧夯实，保证不松散；挂线砌筑，不得干填或乱填干碎石块；石块错缝砌筑，石块之间彼此镶紧咬合，每隔10～20m 设伸缩缝一道，缝中填满沥青麻筋。

2.3.2 桥梁施工

本标段有新建单线大桥1 座，新建单线中桥2 座，新建双线中桥3 座，改建中桥2 座，新建双线小桥1 座，改建小桥1 座，基础采用钻孔桩基础、明挖基础及挖井基础，墩身为圆端型桥墩，T 型桥台。

2.3.2.1 施工工艺

钻孔桩基础主要采用冲击反循环钻机、冲击钻机施工；挖井基础采用人工开挖，施作混凝土护壁；明挖基础采用人工配合挖掘机开挖。

承台及墩台身施工采用整体钢模板，钢筋现场绑扎安装，混凝土由拌合站集中拌合，混凝土运输车运输，吊车配料斗垂直运输，混凝土浇筑后洒水养生。

梁体采用架桥机架设，公跨铁立交桥梁体采用吊车架设。

附钻孔桩施工工艺框图、挖孔桩施工工艺框图、挖井基础施工工艺框图、承台施工工艺框图、墩台混凝土施工工艺框图。

2.3.2.2 施工方法

2.3.2.2.1 基础施工

钻孔桩施工：

施工准备工作：平整桩孔位置场地，然后对桩孔位置准确放样，放设护桩，以备校核。

围堰筑岛：对于有水的桩位采用围堰筑岛的施工方法。对水中墩基础采用土、砂卵石围堰筑岛的施工方法，围堰采用草袋(或编织袋)装砂卵石砌码，围堰顶宽1.0m，高出水位1.0m，坡度1:1.5。围堰围好后，在围堰内填入砂卵石筑岛。

钻孔桩施工工艺框图

挖孔桩施工工艺框图

挖井基础施工工艺框图

承台施工工艺流程图

墩台混凝土施工工艺流程图

护筒制作与埋设：护筒采用8mm 钢板卷制而成，护筒的直径比桩径大30cm，焊接牢固不漏水。振动打桩锤将钢护筒打入地层，钢护筒穿过淤泥层0.5m 以上。控制护筒平面位置偏差在5cm 以内，倾斜度偏差不大于1%。护筒埋设时顶部高出地表0.3m。

钻孔：采用冲击反循环钻进成孔，泥浆护壁，在孔位处设置制浆池、储浆池、沉淀池，并用循环槽连接。泥浆的比重、粘度、酸碱度以及粘土的塑性指数、含砂率等参数经试验确定，穿越粉砂地层时在泥浆中掺加膨胀土或增稠剂，以增强泥皮强度，防止塌孔、缩孔。钻进中，孔内的泥浆顶面应始终高出施工水位至少1m 以上，形成水头压力，保护孔壁免于坍塌。桩孔的钻进分班连续作业，中途不停止，经常注意土层的变化，在土层变化处采取渣样，判断土层，记入记录表中钻渣情况栏，并与地质剖面核对。钻孔中对孔深、孔径、孔位、孔形和竖直度等经常进行检查。开始钻进时要适当控制进尺，在护筒刃角处，低档慢速钻进，使刃角处有坚硬的泥皮护壁。桩的钻孔，只有在中心距离5m 以内的任何桩的混凝土浇筑完毕24 小时以后，才能开始。

钻孔由有丰富经验的施工人员主持，钻孔设备使用性能良好。

清孔：清孔采用反循环法清孔，掏出粒径大的钻渣减小泥浆稠度，再用换浆法清孔，以中速压入1.1-1.2 比重较小的泥浆，把钻孔内比重较大的泥浆换出，使泥浆比重减少到规范标准。清孔时，保持钻孔内的水位高出地下水位或河流水位1.5-2.0m，以防止坍孔。在浇筑混凝土前，用空压机风管对孔底进行扰动，以减少泥浆的沉淀物，孔底泥浆的沉淀量不能超过允许值。

成孔检验：钻孔一次完成，钻孔达到设计深度并清孔后，对成孔的孔位、孔深、孔径、孔形、竖直度、沉渣厚度和孔底岩层情况等进行检查，合格后即开始安放钢筋笼。

钢筋笼制备：根据设计图纸要求制备钢筋笼，钢筋笼在现场钢管导向台上分节制作、存放。制作时严格控制外形尺寸，在钢筋笼上部，根据钢筋笼长度，直径大小均匀设置吊环或固定杆，在钢筋笼主筋外侧，设置钢筋耳环控制保护层厚度。

钢筋笼吊装与安放：钢筋笼吊装采用汽车吊分节吊装，采用双面搭接焊或竖向对接焊的方法连接。钢筋笼吊装过程中一定要注意钢筋笼轴线一致，安装时在孔口上方安设钢筋笼固定架，使钢筋笼牢固定位，当提升导管时，以防止钢筋笼被拨起。

灌注水下混凝土：水下混凝土灌注采用垂直导管法。导管平顺光滑，直径采用300mm。为防止导管漏水而出现断桩事故，在灌注水下混凝土前对导管进行水压和接头抗拉试验，保证导管不漏水。

水下混凝土拌和在拌和站集中拌和，混凝土输送车运输，汽车吊配合灌注。

水下混凝土灌注应连续进行，孔中水位保持稳定。导管底部距孔底距离为25cm-40cm，灌注混凝土时，导管上的漏斗内装足混凝土数量，一旦放下时能使混凝土压出管内之水并将导管理入混凝土中1m 以上，灌注严格按水下混凝土操作规程进行。

水下混凝土的灌注高度高出桩顶标高0.6m 以上，以便清除泥浆后保证桩顶的设计标高。

混凝土灌完后将护筒吊出，清洗备用截桩头及桩的检验：超灌混凝土采取人工清除法，即在灌注基桩完成后3 小时，采取人工挖除其多余部分，保留20cm 以后凿除。注意防止对桩基非清除部分损坏和扰动。对于每一完成的钻孔桩均采用小应变法对有无断桩或夹层等质量问题进行检测，对有疑问的桩钻孔取芯检测，如发现问题报监理工程师进行处理。

挖井基础施工：

施工准备：平整场地，清除坡面危石浮土，坡面有裂缝或坍塌迹象须铲除松软的土层并夯实，采取必要的保护措施。测量定位后，桩孔四周做好排水沟，孔口上方搭设防雨棚，安装电动葫芦，布置出碴道路，架设临时电力、照明线路。井口设木制护框固定在井口并高出地面30cm，四周用土夯实，防止土石或其他物品掉入。

详见人工挖井示意图。

挖井：采用人工挖井，软岩或大块孤石，采用浅眼弱爆破施工。

每次凿竖炮眼3～4 个，眼深30～60cm，爆破采用2 号岩石硝铵防水炸药，每个炮眼装药量视石质情况为0.2 ～0.4kg，装毫秒电雷管，将各炮眼连线后引至井上，导爆管起爆。

出碴：出碴作业由井下装碴、电动葫芦提升土石碴配合进行，废碴弃至指定地点，避免污染环境。

混凝土护壁：为了保证井壁的稳定，开挖后首先采用C15 钢筋混凝土锁口（厚30cm，长度1.0m），然后随开挖的进行做好混凝土护壁。

护壁采用C15 混凝土，人工灌筑，每次灌筑高度1.0m，壁厚0.15m。

模板采用组合钢模。

终孔检查：挖井达到设计标高后，进行井底处理，确保井底平整，无松碴，嵌入岩层深度符合设计要求。

混凝土灌筑：混凝土采用搅拌站集中拌制，混凝土水平运输采用混凝土运输车运输，垂直运输采用串筒，插入式振捣器捣固；基础顶面可比设计标高预加高度0.2m，凝固后凿除并覆盖，洒水湿润法养生。

施工安全：井下作业人员穿水靴，戴安全帽；井上井下安装电铃，提升、下放材料及人员、设备时，以电铃互相联系；

经常检查出碴的吊桶、吊钩、钢丝绳、电动葫芦等机具设备，消除不安全隐患。

井孔壁安设牢固可靠的爬梯，以方便施工人员上下。

井口处设警示牌，防止发生坠落事故。

明挖基础施工：

测量放样：根据图纸中所给定的坐标，利用全站仪把各个墩台基础大样测放于相应的地面位置，并根据不同土质与基础的深度进行放坡计算，确定开挖轮廓线，用白灰标示，并测出地面标高，确定下挖深度。

基坑开挖：根据初步设计，本段基坑开挖均无水，土层开挖，采用人工配合挖掘机进行，在基坑四周加宽80cm，作为作业空间与布设排水沟。基坑开挖完毕，进行平面位置、尺寸和基底标高的检测，并对地基承载力采用钻探取样作土工试验的方法进行检验。

模板支立：清理平整经检验合格的基坑，进行模板支立，模板采人工挖井示意图

用组合钢模板，组合钢模除锈打光后，按设计尺寸组拼成型，模板加固采用方木或钢管纵、横向加固辅以横支撑。

混凝土的浇筑、养护：基础混凝土采用集中搅拌，混凝土运输车水平运输。混凝土浇筑采用水平分层浇筑，插入式振捣器振捣，每层厚度不大于30cm。混凝土浇筑过程中有专人负责检查墩柱预埋接茬钢筋位置，混凝土一次性浇筑完毕。浇筑完毕后覆盖并洒水养护，养护期一般不少于7 天。

基坑回填：基础混凝土拆模后，经检验合格，采用砂砾土水平分层回填夯实，回填前保证基坑内无水、无淤泥。

施工注意事项：基坑开挖前先做好地面排水，在基坑顶缘四周设向外排水坡，并在适当距离设置截水沟，将基坑顶水排出施工区域外。

基坑设置1:0.75 边坡，保证坑壁稳定。

坑底四周设置排水沟，并在一角处设集水坑，并用水泵将坑内积水排除，保证基础底部无积水。

挖掘机挖至坑底时，预留不小于30cm 的厚度，待基础浇筑圬工前，用人工挖至基底标高。

基坑开挖完成后，及时浇筑基础混凝土，以确保基础稳定。

2.3.2.2.2 承台施工

扩大基坑开挖：基坑开挖采用机械人工相结合的施工方法，以机械开挖为主，人工开挖为辅。基坑边坡1:1，采用草袋护坡，坑底设排水沟和集水坑，抽水机抽水。基坑的平面尺寸要保证承台施工时有足够的作业面。如下图所示：

承台施工：在桩体检测合格后，支立承台模板，绑扎钢筋，常规方法施工。承台模板采用组合钢模板，集中拌和混凝土，混凝土运输车运送混凝土至工作台上通过滑槽入模，分层灌注捣固。承台与墩台身的连接面按规范要求设置接茬钢筋。

2.3.2.2.3 墩台施工

施工准备：准确测定墩台中心线和横轴线，放出底部轮廓，对基础顶面进行清洗凿毛处理，控制好基础顶面高程，为支模做好准备。

模板及支撑：桥墩混凝土采用自制定型钢模，分节拼装，模板间通过法兰盘螺栓连接，桥墩采取一次性立模到顶，工作平台采用碗扣式脚手架搭设。立模时采用吊车吊装，立模后直面模板部分用内拉杆加固，四周设缆风绳和紧线器校正墩位。桥台模板采用组合钢模板拼装。

钢筋绑扎：桥墩顶帽的钢筋骨架在工作平台上制作成型，采用汽车吊一次性安装到位。

混凝土施工：采用拌和站集中拌和混凝土，混凝土运输车运输，汽车式起重机提升料斗，经串筒进行浇筑，振捣棒振捣。桥台混凝土按台身、托盘及顶帽、台顶及道碴槽分三次施工。

混凝土养护：混凝土浇筑后，及时进行覆盖洒水养护，拆除模板后用塑料薄膜进行整体围护，并从墩顶进行浇水养生。

2.3.2.2.4 梁体运输及架设

架梁的施工流程为：施工准备→架桥机就位→伸机臂、立0 号柱→运送梁与架桥机对位→喂梁、捆梁→吊梁、出梁→机上横移梁或墩顶横移梁→安装支座、落梁就位→重复架第二片梁→联结板焊接、铺桥面→重复架其余各孔梁→架梁收尾作业。

施工准备：

精确测量桥梁墩台孔跨、墩台中线、支承垫石的尺寸及高程，将支座的十字线测放在墩、台垫石上面。检查锚栓孔及其他预留孔位置、深度、孔眼大小等是否符合要求。

预制梁根据架梁计划的需要，分批成孔地从梁厂组织装车发运，列车往返挂运时须有专人押运。桥梁运到现场后，复查预制梁的表面状况，及随带配件的数量和质量。要仔细测量外形尺寸，记录制造日期，架设时使每孔梁左右两片梁的生产日期基本接近。无合格证或复测时发现质量不合格的梁片，不准架设。

压道及线路加固：线路铺设完毕后，立即进行荒道整理，并在架桥机通过前，采用机车牵引载重平板车压道。压道时机车在后，平板车在前，经压道后，线路出现大的下沉及严重三角坑，要进行整治。

在桥头50～150m 架桥机通过地段的线路，采用单穿枕木加固，在桥台50m 范围内的线路采用对穿枕木加固，保证架桥机轴重能均匀分布到路基面上，使左右股钢轨下沉均匀，减小局部下沉和偏沉。

架桥机就位：

架桥机就位后进行试运转检查，其项目包括：柴油发电机组发电试验；液压系统保压试验；机臂伸缩、拉臂、摆臂和0 号柱摘挂试验；

吊梁设备的走行和起吊试验；主机自力走行试验及大小闸制动试验。

伸机臂、立0 号柱：

保证停车位置准确；主机对位后，采取制动措施，确保架桥机不致发生溜动；伸机臂前，必须使车体前端和两侧的千斤顶支撑到位；

松开限制机臂的装置；落0 号柱至欲架梁端墩顶，安装销轴。

运梁车运梁：

按照调度安排，由工程列车从车站存梁场运至工地。架梁期间临时存梁场设调度一名，联系采取程控电话或无线通讯方式。

喂梁、捆梁：

喂梁前旋下主机后端的螺旋千斤顶，顶头距轨面保持20～30cm 距离；人工捆梁，捆梁时加橡胶皮以防损坏梁体。

吊梁和出梁：

吊梁时保持前后左右均衡起吊，不得使梁倾斜；出梁对位时，支柱处设专人指挥和监护，有紧急情况时，拉动紧急限位器，严禁梁端碰撞支柱。

落梁和机上横移梁：

每孔梁的第一片梁前进到位后，在落至低位后使用人工进行横移；横移到位后方可安装支座，落梁就位；第二片梁在下落高度距第一片梁约50～100mm 时，开始横移梁，当移开第一片梁后及时落梁，再横移到位，安装支座，落梁就位。

联结板焊接、铺桥面；

桥梁落位后，进行桥梁横向联结板焊接和铺桥面施工。铺桥面施工内容主要包括安设纵向盖板、横向铁盖板、泄水罩、梁上铺碴及梁上铺轨。在焊接横向联结板的同时进行铺桥面施工。

桥梁收尾作业：

桥梁架设完毕后，为保证行车安全，紧随架梁工作进行桥梁收尾工作。桥梁收尾工作主要包括：灌筑横隔板混凝土、灌注锚栓孔砂浆、安装支座围板、桥面系施工。灌注锚栓孔砂浆前清除孔内杂物，用清水冲洗干净后再灌注200 号水泥砂浆，并用钢钎捣实，灌后顶面须抹平，用草袋覆盖并浇水养生。灌筑横隔板混凝土前，先将联结角钢上的混凝土残渣及其他杂物清除干净，并敲掉电焊熔渣后进行立模灌筑隔板混凝土施工，施工时严格按照配合比进行。

2.3.2.2.5 桥面系及桥梁附属工程

桥面系根据设计人行道宽度、避车台尺寸及位置、通信电缆槽位置进行施工。

桥梁附属一般有墩台上的通讯支架、围栏、吊栏以及桥台锥体护坡、台后填土、排水等。

墩台混凝土施工时，按设计位置预先埋好螺栓、型钢、钢管等，要求预埋件左右位置、水平高度、垂直方向要正确无误，在混凝土浇筑振捣时对其加以保护，待墩台混凝土施工完毕后再安装各种附属设备。

根据设计，正确放出桥台锥体坡度尺寸，锥体填土按标高及坡度填足，护坡拉线时，坡顶应预先放高2～4cm，使护坡能随同锥体填土沉陷，保证坡度符合规定，护坡基础与坡脚的连接面与护坡坡度垂直，以防坡脚滑走；砌石时拉线要张紧，护坡表面要平顺，护坡背后按规定设置碎石反滤层，护坡与路肩或地面的连接必须顺平，便于排水，保证锥体背后不被冲刷。

按设计要求范围进行台后填土，并做好排水设施。

2.3.3 既有桥涵接长施工路基防护

既有涵接长施工是在既有涵不动基础上接新涵。在施工中要对既有涵护锥等路基防护系统进行拆除新建，这样给既有线列车运行带来一定危害，所以在既有涵接长施工中要对既有涵两侧路基加强防护，确保既有线列车运行的绝对安全，采取以下措施：

避开雨季施工，在雨季来临之前完成；

在基础接长施工中要按沉降缝分节施工，把靠近既有涵的第一节先砌完后再施工其它节基础，把暴露时间尽量缩短；

在拆除旧涵护锥时，能保留的旧坞工尽量保留；

加强防护，防护采用废钢轨钢板桩，配合混凝土挡墙，这项防护要在拆除旧护锥前完成。

2.3.4 公路跨铁路立交桥及人行天桥施工

本标段有公路上跨铁路立交桥1 座，结构形式有3-16m，施工工艺及方法基本同桥梁施工，施工中注意以下几方面：

2.3.4.1 施工准备

施工放样完毕后，在距新桥位10m 以外，架设一座施工过渡便桥，保证正常交通。

2.3.4.2 挖孔桩施工

施工前，对桩位处既有线路基边坡插打钢轨桩进行防护。

2.3.4.3 预应力钢筋混凝土梁的预制施工

预应力钢筋混凝土梁在预制场集中预制，模板采用定型钢模板，预制梁场占地1000m2，设台座4 个，台座与模板铰接，避免频繁移动模板。

2.3.4.3.1 台座及模板

预制台座采用少筋混凝土结构，台座顶面预埋纵、横向角钢，4mm厚钢板与角钢点焊，形成制梁底模。台座预埋钢铰座与模板铰接。预制梁侧模采用自制定型钢模板。

2.3.4.3.2 钢筋绑扎

钢筋在加工棚内加工，在台座上绑扎，按设计要求预留预埋件，自检合格后，报监理工程师检查。

2.3.4.3.3 立模及灌筑混凝土

混凝土浇筑一次完成。振捣采用插入式振捣器及附着式振捣器联合振捣。制作标准养护试件及同条件养护试件。在振捣时避免振捣器碰撞预埋件，以保证其位置及尺寸符合设计要求。

2.3.4.3.4 混凝土养护

混凝土终凝后，立即进行养护。养护采用塑料薄膜覆盖保湿养护，并对混凝土试块进行同条件养护。

2.3.4.4 预制梁架设

桥梁架设采用2 台32T 汽车吊进行，架设前对墩台顶及垫石进行抄平、放样，划出支座十字线，安放固定好支座，保证架设位置及高度准确无误。

2.3.4.5 桥面系工程

清除混凝土梁面上的杂物用高压水冲冼干净按设计绑扎桥面钢筋网。埋好伸缩缝的预埋件。桥面混凝土采用集中拌合，由混凝土罐车运到现场，人工灌注混凝土，设专人用水准仪测量检查控制标高。当混凝土终凝以后开始养护，养护采用湿草袋覆盖，保持潮湿状态。

2.3.5 涵洞施工

本标段新建盖板箱涵25 座，改建圆涵15 座，改建盖板箱涵70 座，改建矩形涵、框架涵3 座。

2.3.5.1 施工工艺

2.3.5.1.1 新建涵洞

基础开挖以机械开挖为主，人工配合整修。基坑检验合格后立即进行基础施工，防止基底暴露时间过长，降低承载力。

墙身采用现场绑扎钢筋，拼装碗扣式脚手架及组合钢模板，现场浇筑，混凝土由拌合站现场拌制，混凝土运输车运输，盖板集中预制。

2.3.5.1.2 改建涵洞

施工测量：

认真核对其中心里程、位置、方向、既有涵长、流水面高程，无误后方可开工。

既有路基边坡防护：

接长涵洞，需拆除既有涵洞的洞口铺砌、翼墙基础、翼墙和开挖接长涵洞的基坑，开挖既有路基边坡，势必影响既有线路基的稳定性，妨害既有线行车安全，因此，本标段接长涵洞施工采用在路基边坡上打入钢管桩加木板防护，保证既有线路基边坡的稳定和行车安全。

2.3.5.2 施工方法

2.3.5.2.1 盖板涵施工

基础施工：测量定位后，利用挖掘机进行基坑开挖，人工清理基底，经检查基底几何尺寸和承载力符合设计要求后，进行基础的浆砌片石施工，现场拌制砂浆。由于基础较厚，因此施工时必须注意沉降缝的位置和垂直度，保证涵洞边墙和盖板不会因为基础不均匀下沉而拉裂。

墙身施工：基础施工结束后，在基础顶面划出墙身位置线，用3cm厚的木板作成墙身的梯形模具，支立在各沉降缝位置上，挂线进行浆砌片石施工。

盖板施工：混凝土盖板在涵洞附近预制，汽车吊安装。安装过程中加强对盖板外观质量的保护，保证安装精度。

防水层及附属施工：盖板强度达到设计规定的强度时，进行防水层施工。首先清理基面，做找平层，然后按设计要求进行甲种或丙种防水层施工。同时施工涵洞帽石和出入口的端翼墙。

2.3.5.2.2 框架涵施工

施工开挖：测量放线后，基坑采用人工配合挖掘机作业。开挖时，确保边坡稳定。坑内有水时，坑的一侧设汇水沟和集水井，用水泵排出坑外。基坑开挖完成并检查签证后，开始基础施工。

基础及框架、翼墙施工：各部施工时，先用经纬仪按设计尺寸放样，施工时以挂线、设模型板方式控制尺寸及垂直度。

混凝土基础和墙身施工时，钢筋现场加工、制作、安装，模板采用大块组合钢模，两侧设木支撑，混凝土现场强制式拌合机拌制，翻斗车运输，人工送料，通过滑槽或串筒入模，水平分层浇筑，插入式振捣器振捣密实。

顶板施工：顶板采用现浇法施工。钢筋骨架现场绑扎，模板采用大块组合钢模板，支撑采用碗扣式脚手架，两侧支撑紧靠边墙。混凝土现场拌制，自动计量，翻斗车水平运输，汽车吊送料入模，插入式振捣器振捣，连续一次浇筑完成。混凝土浇筑结束后，上覆草袋浇水养生。到龄期后拆模，拆模时确保安全。

防水层施工：防水层按要求铺设到位，达到“验标”要求。

2.3.6 道床施工

2.3.6.1 铺底碴

用汽车运底碴到路基上，一次铺足，按照设计文件规定的上碴量间隔卸堆，人工整平，做到顶面平整、断面正确、数量足并压实。

2.3.6.2 铺面碴

面碴分两次铺完，第一层压实后，再铺第二层，且铺足到轨枕底，并压实。顶面要整平（曲线地段外侧略比内侧高3cm 左右），中间60cm范围内作出3cm 凹槽，把多余道碴散铺在道床坡脚外路肩侧。

2.3.7 区间轨道施工

2.3.7.1 施工工艺

线路绕行段预铺短轨后更换无缝线路，短轨铺设范围为拨距大于2.0m 地段，曲线半径改造施工当拨距最大不超过2.0m 时，一次将旧线拨到新线位置，最大拨距大于2.0m 且大于地段长度超过150m 时，预铺短轨。

铺轨采用人工铺轨，轨枕集中锚固，汽车或轨道车运输，机械吊车装卸。铺轨结束后，人工进行整道作业，最后大机整道达到设计要求后，换铺无缝线路。

2.3.7.2 施工方法

2.3.7.2.1 双绕段预铺轨道施工

铺轨前的准备工作：

技术准备：根据本标段的曲线表、路基基桩表、桥涵表和平交道口表，编制配轨表。

测设中心桩：在铺轨前要把线路中心线桩钉出来，作为铺轨的依据。

控制方法为：线路中桩在直线上每隔25m 米、圆曲线上每隔20m、缓和曲线上每隔10m 钉一根。此外，在曲线的起迄点、道碴厚度变更点、平交道的中心点及纵断面上的变坡点等处均需钉桩。

施工机具准备：铺轨用的运输车、汽车吊、单轨车、轨道平车、扳手、撬棍、起道机、轨缝尺、湿度计、锯轨机、钢轨钻孔机、弯轨器等机具准备齐全。

路基检查和整修：正线铺轨地段上碴前必须对路基进行检查，经整修符合路基验收标准才能铺碴。

人工散布钢轨及轨枕：在路基验收合格后，按照配轨表，用汽车或轨道车将钢轨运抵现场，人工配合吊车将钢轨卸至路基两侧路肩上。

钢筋混凝土轨枕用汽车或轨道车从锚固基地运至现场，人工卸车码放在路基两侧的路肩上。

铺轨：

在道碴铺设完毕后，按照设计位置将轨枕人工抬至预铺的道碴上，预先在钢轨腰上用白油漆标出轨枕中心位置，直线标在左股钢轨内腰，曲线标内股钢轨内腰。然后人工抬轨到轨枕上进行安装。

钢轨间联接使用双肩式6 孔鱼尾板夹住，穿上鱼尾螺栓，然后安装单弹簧垫圈，拧紧螺母。钢轨头、鱼尾板及螺栓在安装时要涂油，安装时注意鱼尾螺栓三个向内，三个向外，间隔布置，单弹簧垫圈的开口要朝下。

根据气温设置轨缝，根据线路情况设置轨距。随时测量检查钢轨接头错牙、接头直角方正、螺栓扭力等，发现超标及时修整。铺轨过后及时拨道到正确位置，拨轨时注意不能碰撞竖螺栓，要在轨枕盒内垫上弧形板。装卸钢轨时不能互相倾砸，防止钢轨损伤和出硬弯。

整道：

由于上碴采用一次达枕底并压实的工艺，大大简化了整道程序，也减少了整道工作量。现在整道工艺为：上碴→拨道→轨面找平→串轨→方枕→调整轨距→压道→精拨细找→安装线路加强设备→整理道床等项工作。

技术准备：铺轨过后，经过初整道和行车，轨道是不达标的。整道前要对轨缝、轨距、曲线正矢、轨面标高、轨道中心线偏移量和道床进行调查，根据调查资料编制串轨表、百米上碴表、曲线拨道表和起道表。

钉设起拨道桩：为使起拨道有依据，根据线路中心桩钉设起拨道桩，起拨道桩钉设于曲线内侧，直线左侧的路肩上，距线路中线确定一个定值，一般为2.5～3.0m，桩顶钉上小钉。

补碴：根据百米上碴表，将所缺道碴上够，并略有富余。

拨道：直线按照拨道桩拨正轨道，曲线依据拨道桩和曲线拨道表进行拨道，拨道用起拨道机或人工拨道，通过拨道，使直线顺直、曲线圆顺、轨道中心线与线路中心线一致，允许偏差为±50mm，在钢筋混凝土梁上为±20mm，相邻轨道中心线间距为±20mm。拨道后立即捣固。

轨面找平：依据起道表和起拨道桩，用起拨道机将轨面找平，在施工期间，控制轨面略高于轨高设计标高3～5mm，两股钢轨轨面差不大于4mm，曲线设外轨超高，不得有三角坑。起道后立即捣固。

串轨：在起拨道后进行轨缝调查，编制串轨表，此项工作一般在一个区间内进行，由于标段所限，可请建设单位协调，也可先把本标段轨缝通过串轨匀好。使轨头相错量达标。

方枕：串轨（或匀轨缝）后，轨枕位置与钢轨腰上的白点位置有误差，拨移轨枕到正确位置，要求轨枕中心与白点最大相错不超过4mm。

调整轨距：线路拨正符合中线要求后，用轨距尺检查轨距，并对超出容许偏差的进行调整。轨距允许偏差正线为+6，-2mm。

压道：压道是提高线路质量的重要措施之一，开始时慢速，逐步提高列车速度和载重量，对压道出现的三角坑进行及时整治。

精拨细找：通过压道和列车行驶，轨道会发生小的变动，因此要组成专业队，由具有丰富整道经验人员指挥精拨细找，使轨道全部达标。

安装线路加强设备：由于线路设计等级提高，线路加强设备越来越少。施工设计上若有就进行这项工作。

整理道床：填补道碴，夯拍道床面，使道床横断面符合设计要求，道床边坡边缘整齐并与钢轨相平行。

换铺无缝线路：

人工整道结束后，进行大机整道。待道床稳定后，对预铺短轨地段，及时将铺设短轨的绕行段更换为长轨。

2.3.7.2.2 线间距加宽轨道拨移施工

这项工程很复杂，牵涉各职能部门较多，轨道电路要与电务部门协同施工。改移量较大地段，提前在设计线位处预铺新轨道线路，新轨道要做为一个单元轨焊接轨条，铺设成单元无缝轨道线路，两端只保留拨移接轨，特别强调测量定位，精心计算，密切与相邻标段的配合，拨移时要穿上滑道。申请区间封锁要点设好防护方可施工。以人力拨移作业为主，配合少量机械、吊车同时施工。

作业顺序：测量定位→按设计铺设新轨道→请求封锁命令设好防护、发布施工命令→扒开道碴安设滑道→拨移接轨→回填道碴→整修线路→二次回填道碴→轨道整修找细检查验收→撤出防护信号、解除封锁开通区间→设置慢行信号、限速放行列车→轨道继续整修找细→待新路基和轨道线路稳定后选择适当时机，轨温差在设计允许范围内重新放散轨道应力，焊接成区间无缝线路→申请移交。

技术措施：

运轨，运混凝土枕要防止摔砸等。

新旧轨接头处要注意上、下、左、右错牙，如发生错牙要打磨，调整平顺。

施工结束后各种机具人员及时移出行车限界以外。

线路开通前施工负责人一定要认真检查施工段的轨道线路铺设状态和障碍物，发现不良处所和障碍物及时处理。

施工时间选择要在晴天施工，阴雨天不能封锁施工，防止因作业时长影响开通时间和新铺轨道线路质量。

2.3.8 站场改造工程

2.3.8.1 车站概况

本标段包括既有13 个车站，除关闭东明、文殊两站，许三湾、屯升、红山堡维持既有现状外，高台、梧桐泉、山丹、XX、清水、上河清、酒泉、XX 八个车站均进行改扩建。本标段电气化改造后车站性质及开关站见XX 南至XX 段TJ2 标电气化改造后车站一览表。本标段站场改造车站重点工程为XX 车站的改造。

2.3.8.2 站场改造施工流程

站场改造施工，要在保证正常运营条件下进行。站场设备的更新

XX 南至XX 段TJ2 标电气化改造后车站一览表

| 序 号 | 站名 | 车站性质 | 车站 中心里程 | 到发线数量（条） | 调车线 （条） | 有效长（米） | 既有货物装卸线（条）/牵出线（条） | 开 关 站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东明 |  |  |  |  |  |  | 关 |
| 2 | 山丹 | 中间站 | K485+710 | 5 |  | 880 | 3(预留1 条)/0 | 开 |
| 3 | XX | 中间站 | K509+961 | 5 |  | 880 |  | 开 |
| 4 | 高台 | 中间站 | K611+715 | 5 |  | 850 | 2/0 | 开 |
| 5 | 梧桐泉 | 中间站 | K624+104.44 | 4 |  | 850 |  | 开 |
| 6 | 许三湾 | 越行站 | K645+145 | 4 |  | 850 |  | 开 |
| 7 | 屯升 | 越行站 | K662+598 | 4 |  | 850 |  | 开 |
| 8 | 清水 |  | K676+638 | 8 |  | 850 | 2/1(新增1 条) | 开 |
| 9 | 上河清 | 中间站 | K697+947.18 | 4 |  | 850 |  | 开 |
| 10 | 红山堡 | 中间站 | K718+360.56 | 4 |  | 850 |  | 开 |
| 11 | 酒泉 | 中间站 | K740+048.69 | 7 |  | 850 | 2/0 | 开 |
| 12 | 文殊 |  |  |  |  |  |  | 关 |
| 13 | XX | 区段站 | K762+824.45 | 上行场11 条 下行场8 条 | 13 | 850 | 2/2 | 开 |

改造工程都要求电务信号，电力网改造同步进行密切配合。施工中充分利用运输天窗和调车作业间休时间进行施工，所以确保每次列车安全正常运行是站场改造施工中的要点。咽喉区道岔的铺设是整个工程施工过渡的重点和难点。站场改造施工流程如下：

施工准备→房建施工→信号、设备的安装→室外敷缆→现场测量放线→对既有建筑物调查→编制站改方案→有关部门会审批复建立安全保证体系，制定安全防护措施→要点进行轨道工程施工。

2.3.8.3 主要分项工程施工工艺和施工方法

2.3.8.3.1 施工准备

除作好新线路基施工中的准备工作外，还应做好以下工作：

既有线路基上的各种线路标志，在开工之前与运营部门商定移设位置，签订协议。

根据建设、运营、设计、施工四方共同商定的指导性施工组织设计，按季、按月向运营单位办理线路封闭要点慢行计划和列车运行计划，经运营单位批准后执行。

每个工点准备足够的防护既有线的设备和材料。

开工前架设好与工点两端最近的既有线车站的专用联系电话，并办妥联系协议。

按《铁路技术管理规程》要求及运营单位商定事项，在施工地段设置作业标、鸣笛标、减速信号牌及停车信号牌。准备足够的信号灯、信号旗、口笛、扩音喇叭、响墩等器材，并按规定设置经培训合格的防护人员。

进行施工安全教育，学习并熟悉铁道部颁布的现行《铁路技术管理规程》、《铁路工务安全规则》、铁道部《铁路营业线施工安全管理规定》（铁办[2004]29 号）、《新建客货共线铁路设计暂行规定》（铁建设[2003]76 号）、《关于印发<提高铁路路基工程设计、施工质量补充规定>通知》（建技[2003]97 号）及兰州铁路局《兰州铁路局营业线施工安全管理实施细则》等有关行车地段施工注意事项的规定。

2.3.8.3.2 站场土石方施工

依据设计放出新建边桩。

清理路基面及既有线路基边坡，并进行地基处理，当既有线路基病害危及新建路基稳定时，及时进行处理。

将既有线边坡挖成宽度不小于1m 的台阶，根据线路具体情况进行加固，以新建路基中线为准控制断面，分层填土并压实，修整边坡。

待全区段填筑达到设计标高后，整修路基顶面。

在既有线边坡清理开挖台阶，有可能危及既有线行车安全时，应采取必要的支护措施，并加强观测。

站场土石方施工方法、施工工艺与路基基本相同，具体内容详见“路基施工”部分。

2.3.8.3.3 站场建筑工程施工

基础工程：

对于明挖基础及基槽，其开挖尺寸应满足设计和验收规范要求，开挖深度不小于设计尺寸，冬季施工的基础不得出现使其冻结的现象。

施工中保证建筑物与铁路中心线的最小距离。

基础所使用的材料保证符合规范要求，混凝土工程配合比正确，钢筋制作规范，偏差在允许范围之内。浆砌片石施工时，石块不得使用片状，加工后的料石规则、整齐、不得内陷，尺寸符合设计要求，砂浆饱满且强度满足设计要求。砌体位置偏差满足验收规范要求。

墙体工程：

选择满足设计标号的砖或砌体材料，调整好砂浆的强度、稠度，保证水平灰缝和竖向灰缝的饱和度，基础、墙柱、轴线位置、基础顶面和楼面标高、墙体垂直度、表面平整度、水平灰缝垂直度、水平灰缝厚度、清水墙（如果有）游丁走缝、外墙上、下窗口偏移、门窗洞口有效宽度均需满足规范要求。

楼、地面工程：

地面工程中的回填土，必须保证土质、密度、含水量。冬季施工及时作好防冻胀的措施，垫层无论是灰土垫层，还是炉渣垫层，都必须逐层洒水润湿，虚铺厚度不小于120mm，铺平夯实。楼地面应保证每层之间的有效厚度，层间结合牢固，其表面平整，踢脚线上口平直，缝格平直等满足规范要求，有地饰的地面应平顺、压实防止空鼓。

门窗工程：

门窗的制作在允许偏差范围内。达到表面平整、拼缝严密、榫槽严密、五金齐全、位置正确、油漆光亮、耐久性好，门窗的安装位置、垂直度、门与地面预留宽度满足规范要求，与墙体连接牢固，密封严密。

屋面工程：

屋面工程是屋面建筑工程中的重点工程之一，其质量的好坏影响到其功能的正常发挥和正常使用。

找平层、保温层、找坡层的材料配合比、强度、每层厚及坡度满足设计要求，尤其是边、角的处理做到仔细、认真。

防水材料使用前，对被覆盖的基层先行检查，清除杂物和高低不平处，基层表面干燥，注意搭接长度和方向。

内、外墙装修：

水泥砂浆抹面平整光滑，外墙角、飞檐、棱角分明，大面无脱壳、空鼓、裂缝、爆灰等现象，并作好外窗台、雨篷、阳台等滴水线及滴水槽，外墙涂料色泽一致，厚度均匀并满足规范要求。

内墙面采用砂子灰打底，低筋罩面，喷内墙涂料，打底层要求与基层粘结牢固，大面平整，接槎平顺，线条顺直，无脱层空鼓，面层无爆灰、裂灰等现象，表面平整度、阴阳角垂直度、立面垂直度、阴、阳角方正等满足规范要求。

低筋罩面达到不出现掉粉、起皮、漏刷及透底等现象。

2.3.8.3.4 排水工程

本标段排水工程有浆砌片石排水沟和混凝土预制板浆砌侧沟。排水沟和侧沟采用人工开挖、人工砌筑施工。

排水沟和侧沟严格按设计尺寸和坡度放样开挖和砌筑，防止超挖和欠挖。

断面开挖成型后立即进行防护砌筑施工，铺砌时按先沟底后两侧的顺序铺砌，砌体下铺10～15cm 的中粗砂找平，铺砌沟顶与自然地面平顺衔接。

砌筑时挂线作业，表面平顺，砌缝宽度一致，砂浆饱满，避免“空鼓”，混凝土预制板浆砌侧沟均匀勾凹缝，浆砌片石排水沟砌石均匀勾平缝压槽。

砂浆用料和标号符合设计要求，配合比通过试验确定，“重量比”计量，拌合均匀，保证具有良好的和易性，并坚持随拌随用的原则，已初凝的砂浆不得使用。砌体养护7～14 天。

混凝土预制板采用集中预制，做到棱角分明，表面光洁平整。明沟盖板的混凝土标号、钢筋配置严格按设计要求进行施工，铺设时拉线施工，做到盖板铺设衔接平顺、表面平整。

2.3.8.3.5 站场轨道工程

由于车站均属枢纽范围，运输繁忙，在站场上进行轨道施工，既要保证既有线安全运营，又要保证施工、人员安全，在施工之前，应针对站场特点编制详细的施工和既有线安全防护方案、施工组织设计及要点封闭、慢行需求计划，并取得建设、运营、设计、监理单位的签认。

轨道施工原则：更新改造工程，要在保证正常运输、运营的条件下施工，最大限度的利用列车间隔和调车间休时间进行施工作业，减少封锁正线，确保各次列车或单机的运行安全。在既有线改造施工前要与既有线设备主管部门、工务段、电务段、水电段等达成设备临时维修保管协议，清楚设备维修保管责任单位、里程位置、改造项目、时间等，并交当地车务主管部门一份，以便更好的保证各部门设备完好使用，取得车务部门的配合和指导施工。

新建、改移线路施工：

既有线路改移时，首先要铺好设计改移位置的道碴，待封锁时间，扒开既有道床，拨移线路，线路拨至设计位置时，回填道碴、起道、串碴、捣固、方枕、调整轨缝及轨距、紧固螺栓、整修道床。

既有线改造，要利用“天窗”时间，对线路进行养护和修整，并作好既有线施工的防护工作。

在线路换侧处，要反复测量、精确配轨，待线路换侧处两端新建线路达到通车标准时方可进行换侧施工。

合理安排组织劳动力，施工要有序，速度要快。

列车通行后，要注意观察线路动向，及时整修线路，消除隐患。

增加或更换道岔施工：

施工前，先按规定要求整正施工段的既有轨道，两端加强锁定，精确测定道岔位置，并配置两端合拢段。

结合现场条件和行车密度选定施工方法。繁忙区段的咽喉区各类道岔或电气联锁的道岔，采用整组预铺后拨入。

铺入道岔要迅速，电务、信号部门密切配合，一些电缆埋设、信号设备安装要提前完成。

道岔拨入就位或拼装成型后，即按线路开通要求补碴整正，线路开通后列车慢行阶段，继续整修道岔直至达到验收要求。

与其它专业有关的道岔施工，要有有关专业人员配合进行。

2.3.8.3.6 站场改造施工步骤

站场在施工之前，应针对站场特点编制详细的施工和既有线安全防护方案、施工组织设计及要点封闭、慢行需求计划，并同建设、运营、设计、监理单位会审签认。

与站后各专业施工队伍密切配合，统一方案、统一安排、统一指挥、统一施工。

对既有线安全防护设备进行合理设置。

掌握行车组织及“天窗”时间，合理安排施工。

清除施工界限内的障碍物和建筑物或设备、线路标志等。

与管理局和地方有关部门取得联系，弄清地下电缆（如信号、通信等）、地下管道的走向，并将其在施工场地范围内的部分做出明显标记，以防施工时挖断，需要改移或拆除的在站场工程施工前完成。

山丹车站改造施工步骤：

第一步：预铺站场内不影响既有线行车的所有设计线路及道岔。

第二步：封闭4 道，将已预铺好的道岔21、23 拖拉就位，捣固、整修。

第三步：封闭3、5 道，铺设乌鲁木齐方向咽喉端线路，将已预铺的道岔22 和14、16、18、20 的交叉渡线拖拉就位，捣固、整修；铺设兰州方向咽喉端线路，拆除、铺设交叉渡线11～13 及岔心。

第四步：要点封闭II 道，拆除并在新位置铺设交叉渡线2～8 及岔心，将预铺好的道岔19 拖拉就位；拆除交叉渡线3～5 位置线路，将预铺好的交叉渡线3～5 及岔心拖拉就位，捣固、整修。

第五步：要点封闭I 道，将交叉渡线4～6 和15～9、道岔10、17拖拉就位，连接渡线，捣固、整修。

附山丹车站改造平面位置示意图。

清水车站改造施工步骤：

第一步：预铺通向货场的线路及道岔37、39，拆除原有站台。

第二步：拆除既有线路，预铺新建线路4 道，将道岔34、33、35、

18 和1 拖拉就位，并与预铺至货场的线路作好连接。

第三步：封闭5、7、9、11 道，拆除既有线路和道岔，将道岔24、26、28、30、40、42 拖拉就位，连通5、7、9、11 道，捣固、整修。

第四步：要点封闭II 道，拆除并在新位置铺设交叉渡线12～18及岔心，将预铺好的道岔10、36、3 拖拉就位，捣固、整修。

第五步：到点封闭I 道，将预铺好的道岔6、22、32 及交叉渡线10～14 拖拉就位，连接渡线，捣固、整修。

附清水车站改造平面位置示意图。

上河清车站改造施工步骤：

第一步：按设计位置拆建站台。封闭3 道，将既有线路进行拨移至设计位置。

第二步：开通3 道，封闭4 道，将既有线路拨移至设计位置，拆除既有道岔，铺设道岔14。

第三步：要点封闭I 道，将既有线路拨移至设计位置，拆除设计道岔位置的既有线路及既有道岔，将预铺好的道岔11、5、3 拖拉就位，捣固、整修。

第四步：要点封闭II 道，将既有线路拨移至设计位置，拆除设计道岔位置的既有线路及既有道岔，将预铺好的道岔12、9、7 和1 拖拉就位，连接渡线，捣固、整修。

附上河清车站改造平面位置示意图。

由于高台、梧桐泉、XX、酒泉四个车站的改造对既有线干扰小、方案较为简单，这里不赘述。

以上方案均为初步方案，施工时需要根据设计图纸及现场实际情况，制定出更加详细、合理的施工方案，上报设计、业主、铁路局、主管分局、运输、工务、电务、信号、车务、车站等相关单位，共同会审后实施，以确保过渡施工的顺利进行和既有线的行车安全。

2.3.9 重点、控制工程施工安排

2.3.9.1 既有车站概况

XX 车站位于XX 市东南部，距市区约2km。车站地处河西

山丹车站改造平面位置示意图(略)

清水车站改造平面位置示意图(略)

上河清车站改造平面位置示意图(略)

走廊西端，祁连山北侧，酒泉盆地倾斜冲洪积平原区。车站所在地地形平坦、开阔，略有起伏。

XX 车站为横列式一级三场区段站，设有上行到发场、调车场、下行到发场。嘉东支线和绿化支线分别自上行到发场东端和下行到发场西端引出。车站西端设有机务段、下行场南侧设有车辆段、货场位于站房左侧。驼峰1 座，调速系统为微机可控顶＋减速顶调速系统。

2.3.9.2 车站主要改扩建内容

车站两端新建客车正线1 条，长约4.5km；新建基本站台和中间站台风雨棚一座；上行场近期将调车线1 道改拨，按到发线标准设计，远期结合客运量进行规划设计；原调车场存车线（13、14 道）与驼峰头部连接，按调车线标准设计，并设相应的调速设备；下行场将原预留股道铺通；调车场尾部增建存车线一条；改建既有XX 内燃机务段为内电混合机务段；扩建既有整备场，新建1 条、预留1 条机车整备待班线；增建尾部机车出入库套线。工程量见“主要工程数量表”。

主要工程数量表

|  |  | 新增 | 拆铺 |  | 拆除 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铺轨 |  | 17717 | 2468 |  | 4457 | m |
| 道岔 | 单开 | 48 | 20 |  | 9 | 组 |
|  | 交分 |  |  |  | 2 |  |
|  | 交渡 | 2 |  |  | 2 |  |
| 土石方 |  | 填方：376391 |  | 挖方：388875 |  | M3 |
| 建筑工程 |  | 雨棚：300m |  | 拆迁：475 |  | m2 |

2.3.9.3 车站改扩建施工组织

项目开工后即施工车站两端新建客车正线1 条，长约4.5km 的线下路基和桥涵工程，待线下完工后，利用客车正线由站内向东，用架桥机架设新建北大河10-24.0m 大桥的桥梁施工。

同时进行新建供电段、客车整备线所的线下路基、桥涵、房建、给排水、临修台位、轨道、梁的施工，使之具备引入条件，以后分别要点开通与正线有关道岔。新建的基本站台和中间站台风雨棚一座同时进行。

先期对运输影响小原调车场1 道改移为上行场的货物列车到发线11 道使用，并完成相应咽喉区道岔的改造，电务、信号部门作好配合。

对调车场处原13、14 道存车线改移为调车线12、13 道使用，并完成与驼峰头部调车改造，调车场尾部新增1 条存车线也改造完。

改建机务段尾部入库线，并完成1 条新建机务套线的改造施工，电化后电力机车进出机务段引起的段内线路改造施工，并完成相应设备及车库的施工。

在满足调车作业的前提下，完成调车场尾部的改造施工。

对上行场结合新建客车正线引入，进入既有嘉东线、绿化线的引入改造，在满足运输最小需求股道数目的前提下，完成上行场东西咽喉的改造。

所有站后工程以站前工程为主，配套实施，满足站改需求。确保整个XX 站场改造工程于2005 年5 月31 日前全部完成。

劳力组织：XX 站改造工程配备700 人的轨道专业队伍，配备懂业务、有施工经验强有力的指挥班子和技术力量，来领导实施该站场的技术改造工程。

2.3.9.4 站场改造施工工期安排

XX 车站是本标段的重点控制工程，其工期安排为2004 年8 月1日～2005 年5 月31 日。其主要项目完成时间安排见XX 车站主要工程时间安排表。

2.3.9.5 站场改造施工步骤

由于该站站场股道较多，岔群密集，新建道岔及线路与既有道岔及线路有多处重叠，线间距较小，材料需靠既有线火车运输，所以施工前要精确地放线、测量，定出每组道岔的位置，使材料尽量堆放到位，减少倒运量，避免跨线倒运，确保既有线的行车安全。并要考虑既有线拆除部分的倒运。施工中需要电务、工务、车务、电化、信号等部门的密切配合。

根据本站特点，首先改造站场中间区域（编组场），其次改造正线东岔区（兰州端咽喉区），最后改造正线西岔区（乌鲁木齐端咽喉区），分三部分进行。

正线东岔区的改造方案：

XX 车站主要工程时间安排表

| 序号 | 工程名称 | 主要工程数量 | 施工时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站内路基 |  | 2004 年8 月1 日～2004年10 月31 日 |
| 2 | 站内桥涵 | 大桥1 座，中桥2 座 | 2004 年8 月1 日～2004年11 月30 日 |
| 3 | 雨棚 | 2 个，长300m | 2004 年8 月1 日～2004 年12 月31 日 |
| 4 | 房建工程及设备安装 |  | 2004 年8 月1 日～2005年4 月30 日 |
| 5 | 新建客车整备所 | 岔7 组，新线路2760m | 2004 年10 月1 日～2005年1 月31 日 |
| 6 | 嘉东既有线拆铺 | 长450m | 2005 年1 月1 日～2005年1 月31 日 |
| 7 | 新建供电线路 | 岔3 组，新线路800m | 2004 年12 月1 日～2005年1 月31 日 |
| 8 | 新建机务段南侧套线 | 岔7 组，线路1750m | 2004 年11 月1 日～2005年1 月31 日 |
| 9 | 机务段 | 岔6 组，新线330m， 改建500m | 2005 年2 月1 日～2005年2 月28 日 |
| 10 | 货场线咽喉改建 | 岔3 组，线路360m， | 2005 年3 月1 日～2005年3 月31 日 |
| 11 | 编组场东西咽喉改建 | 岔21 组，新建2 股线， | 2005 年4 月1 日～2005年5 月31 日 |

第一步：在新道岔位置铺设H1、1041、1013 位置，拆除1037 道岔位置所占线路，铺入1037 道岔；拆除1039 道岔位置所占线路，铺入1039 道岔，捣固、整修。

第二步：要点封闭上行正线，拆除既有货场道岔、工务材料厂道岔（用线路恢复）和1011 道岔，把预铺好的道岔1043、1011 拖拉就位，捣固、整修。

第三步：如有可能，同时封闭上下行正线240 分钟，（如不可能，则分上、下行二次封闭，二次施工，保证一条正线使用），拆除既有渡线道岔及相关线路，把已预铺好的1045、1047 道岔拖拉就位，连接渡线线路，捣固、整修。

正线西岔区的改造方案：

第一步：预铺站场内不影响既有线行车安全的新建线路及客车整备线。

第二步：铺设新道岔1080、1074～1068 及交渡岔心、1066、1012，铺好后即刻连接已铺就位的客车整备线1066～K1 线路，捣固、整修。

第三步：要点封闭下行线，拖拉预铺好的1082、1014 两组道岔就位，并同时捣固、整修。

第四步：申请暂停使用道岔1082～1014 间的下行线，改用站内单线接发上下行旅客列车，时间36 小时，拆除交叉渡线1030、1032、1034、1036 间线路，拆除1072～1070 间线路，并整平底碴。在设计位置铺设1030、1032、1034、1036 交叉渡线，先铺通1030～1036 方向正线，而后铺设1072～1070 道岔，捣固整修线路。

站场中间区域的改造方案，原则上干扰小的线路先封闭、先改造，干扰大的线路后封闭、后改造，按线束进行，使其尽快形成运输能力；

要利用“天窗”时间，对线路进行养护和维修，使其尽快达到提速标准。

附XX 车站改造示意图。

## 劳动力组织措施及计划

2.4.1 施工任务划分

本工程拟上29 个专业化施工队，其中：5 个路基综合施工队，6个桥梁施工队，5 个站场施工队，10 个涵洞施工队，1 个线路施工队，2 个混凝土拌合运输队。

任务划分详见“施工队伍配置及任务分配表”。

2.4.2 组织机构及劳动力安排

2.4.2.1 组织机构

本着精干、高效的原则，成立工程项目指挥部，设置五部一室，配齐有关人员，分工明确，统一指挥，统一管理，统一对外协调。

2.4.2.2 劳动力安排

选择专业队伍上场，根据工程特点，配齐配全专业技术人员、安全员、调度员、安全防护员、质检员等，技术工合理，特殊工种持证上岗。全线施工高峰期拟上场人数4200 人，劳动力组织调配情况详见劳动力动态分布图。

XX 车站改造示意图(略)

施工队伍配置及任务分配表

| 序号 | 施工段落 | 施工队伍 | 人数 | 施工任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 站场改造 |  |  |  |  |
| 1 | XX 车站 | 桥梁施工一队 | 110 | 新建大桥1 座 |
| 2 |  | 桥梁施工二队 | 120 | 新建中桥2 座 |
| 3 |  | 涵洞施工一队 | 110 | 涵洞5 座 |
| 4 |  | 涵洞施工二队 | 110 | 涵洞5 座 |
| 5 |  | 站场施工一队 | 1200 | 土石方及附属施工、房建及 铺设新轨、新岔、整道等 |
| 6 | 上河清、酒泉车站 | 站场施工二队 | 350 |  |
| 7 | 清水车站 | 站场施工三队 | 300 |  |
| 8 | 高台、梧桐泉 | 站场施工四队 | 350 |  |
| 9 | 山丹、XX 车站 | 站场施工五队 | 300 |  |
| 区间改造 |  |  |  |  |
| 10 | K489+212.97～ K510+126.89 | 路基综合施工一队 | 120 | 绕行：4259.4m ，改建：2504.74m 土石方及路基附属施工 |
| 11 |  | 桥梁施工三队 | 100 | 新建中桥1 座及段内小桥 |
| 12 |  | 涵洞施工三队 | 60 | 新建涵洞3 座及本段内涵洞接长 |
| 13 |  | 涵洞施工四队 | 60 |  |
| 14 | K477+200～ K489+212.92 | 路基综合施工二队 | 100 | 绕行：3194.7m ，改建：677.7m 土石方及路基附属施工 |
| 15 |  | 桥梁施工四队 | 100 | 公铁立交1 座及段内小桥 |
| 16 |  | 涵洞施工五队 | 60 | 新建涵洞4 座及本段内涵洞接长 |
| 17 |  | 涵洞施工六队 | 60 |  |
| 18 | K471+600～ K477+200 | 路基综合施工三队 | 90 | 绕行：4718.7m 土石方及路基附属施工 |
| 19 |  | 桥梁施工五队 | 140 | 新建中桥3 座及段内小桥 |
| 20 |  | 涵洞施工七队 | 60 | 新建涵洞3 座及本段内涵洞接长 |
| 21 |  | 涵洞施工八队 | 60 |  |
| 22 | K464+558.72～ K471+600 | 路基综合施工四队 | 90 | 绕行：3776.6m 土石方及路基附属施工 |
| 23 |  | 桥梁施工六队 | 70 | 段内小桥 |
| 24 |  | 涵洞施工九队 | 60 | 新建涵洞1 座及本段内涵洞接长 |
| 25 | K459+435.99～ K464+558.72 | 路基综合施工五队 | 100 | 绕行：4524.4m 土石方及路基附属施工 |
| 26 |  | 涵洞施工十队 | 80 | 新建涵洞1 座及本段内涵洞接长 |
| 27 | 全线轨道工程 | 线路施工队 | 1800 | 拆除轨道、道岔、铺设新轨、新岔、整道。 |
| 28 | 混凝土供应 | 混凝土拌合运输队 | 80 | 部分桥涵混凝土的供应 |

## 主要材料、设备供应计划

2.5.1 主要材料供应计划

水泥、钢材等主要材料，通过汽车运至工地材料厂储备。底碴采用符合<<铁路道床底碴>>(TB/T2897)的材料，底碴和面碴在建设单位指定地点采购，由汽车运至工地。轨料由生产厂家火车运抵沿线各站，汽车运到工地。所有的价购梁体，由运梁车运到架梁现场。

主要材料在进行市场调查、评价后与合格厂家签定购销合同。确定自采材料的供货地点、数量以及运输方式，建立完善的检测试验手段，保证工程按期开工。

对用于本工程的材料，都要经自检合格后，并经监理工程师同意后方可使用。施工过程中，加强对材料的不定期动态抽查，确保合格的材料用于本工程。

施工中根据施工现场的实际进度情况，随时调整材料进场计划，以确保施工的正常进行。

附物资供应计划表。

2.5.2 主要材料应急预案

按时验工计价，保证工程计价款及时拨付到位，项目指挥部准备足够的流动资金满足工程施工需求，避免资金不足而影响正常施工。

项目指挥部设备用材料库，备足主要材料，防止因外界因素影响施工。

所采购的材料由正规厂家购进，且具备出厂合格证和材质检验单，不合格材料坚决拒绝进场。

积极了解三材市场的动向，分析三材的市场价格变动趋势，在资金充足的情况下，及时在合理价格上购进三材。

2.5.3 设备供应计划

按施工项目性质及工程量选配机械设备。路基施工队以土石方挖、装、运、平整、压实等施工机械为主；桥涵施工队以配置钻孔设备、挖基设备、混凝土拌和、输送设备及捣固设备为主，配以少量的吊装机械；轨道施工队以配置液压起拨道机、液压捣固机为主。

大型机械设备、运输车辆，由项目指挥部统一考虑配备，火车运物资供应计划表

到就近处，平板车运至施工现场。并根据施工进度安排及时到达施工现场。

## 主要施工机械设备及检测、试验仪器配备

2.6.1 主要施工机械设备及检测、试验仪器配备原则

性能先进，状况良好，可靠性高，操作灵活；功率合理，并有一定的储备；配套机械合理、经济；各类设备尽可能做到机型统一，配件充裕，维修方便；所选调的设备完好率达到85%以上。

2.6.2 主要施工机械设备表及主要检测、试验仪器配备表

附拟投入本工程的施工机械及设备表、拟投入本工程的主要试验设备和测量仪器。

## 大临及过渡工程方案

2.7.1 大型临时设施

2.7.1.1 施工便道

沿线交通比较发达，312 国道基本与线路平行走向，施工运输基本利用312 国道及既有道路。

2.7.1.2 施工便线

由于改建线路与既有线交叉或距离较近又不能一次拨移到位，本标段共设施工便线2 处， 位置分别在K460+550 ～ K460+853 、K472+685.47～K473+300.39。附施工便线示意图。

2.7.1.3 生产临时设施

在北大河大桥及DK473+770 锅盖梁中桥处设混凝土集中拌合站,沿线桥梁施工用混凝土采用这两处集中拌合站生产，其它涵洞及附属工程用混凝土采用小型拌合站沿线设置。

在DK487+445 处设预制梁场1 处，供应公路上跨铁路桥梁体预制及涵洞钢筋混凝土盖板预制。

2.7.1.4 施工用电

沿线贯通10KV 电力线，且各变电站均有富余荷载，施工用电以沿线电网为主，在拌合站附近各设变电所1 个，每个变电所安装300KVA、160KVA 变压器各1 台，沿线桥涵施工用电以自发电为主。

2.7.2 过渡工程方案

拟投入本工程的主要施工机械及设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格 型号 | 产地 | 数量 (台) | 已使用 年限 | 自有或 租赁 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 路基施工设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖掘机 | E330 | 美国 | 14 | 3 | 自有 |  |
| 2 | 挖掘机 | E330 | 美国 | 8 | 2 | 自有 |  |
| 3 | 挖掘机 | E320 | 美国 | 12 | 4 | 自有 |  |
| 4 | 挖掘机 | E320 | 美国 | 6 | 2 | 自有 |  |
| 5 | 推土机 | T140 | 常林 | 10 | 4 | 自有 |  |
| 6 | 推土机 | T200 | 洛阳 | 10 | 3 | 自有 |  |
| 7 | 推土机 | TY220 | 山东 | 20 | 5 | 自有 |  |
| 8 | 自卸车 | 斯太尔 | 美国 | 45 | 6 | 自有 |  |
| 9 | 自卸车 | 太脱拉 | 捷克 | 35 | 4 | 自有 |  |
| 10 | 自卸车 | 卡玛斯 | 前苏联 | 30 | 6 | 自有 |  |
| 11 | 平地机 | P160 | 哈尔滨 | 7 | 5 | 自有 |  |
| 12 | 平地机 | P180 | 常林 | 3 | 6 | 自有 |  |
| 13 | 压路机 | 14T | 陕西 | 5 | 6 | 自有 |  |
| 14 | 压路机 | 16T | 徐州 | 5 | 4 | 自有 |  |
| 15 | 压路机 | 18T | 徐州 | 6 | 6 | 自有 |  |
| 16 | 压路机 | 21T | 长沙 | 5 | 5 | 自有 |  |
| 17 | 洒水车 | 5m3 | 长春 | 20 | 6 | 自有 |  |
| 18 | 工程修理车 | TS-400 | 徐州 | 4 | 5 | 自有 |  |
| 19 | 搅拌机 | JS500 | 徐州 | 4 | 6 | 自有 | 用于附属工程 |
| 20 | 砼运输车 | 6m3 | 徐州 | 10 | 3 | 自有 | 用于附属工程 |
| 21 | 切筋机 |  | 柳州 | 10 | 2 | 自有 | 用于附属工程 |
| 22 | 弯筋机 |  | 江苏 | 10 | 2 | 自有 | 用于附属工程 |
| 23 | 砂浆搅拌机 | HJI-323 | 山东 | 20 | 3 | 自有 | 用于附属工程 |
| 24 | 手扶振动压路机 | YS206B | 徐州 | 18 | 3 | 自有 |  |

拟投入本工程的主要施工机械及设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格 型号 | 产地 | 数量 (台) | 已使用 年限 | 自有或 租赁 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 地基处理设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥挤密桩机 |  | 长春 | 30 | 2 | 自有 |  |
| 2 | 强夯机 |  | 北京 | 4 | 4 | 自有 |  |
| 三 | 桥涵施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冲击钻机 | CZ-30 | 柳州 | 40 | 4 | 自有 |  |
| 2 | 冲击反循环钻机 | 82J | 郑州 | 10 | 2 | 自有 |  |
| 3 | 混凝土搅拌站 | HZ50 | 西安 | 2 | 2 | 自有 |  |
| 4 | 混凝土搅拌机 | 350L | 郑州 | 20 | 3 | 自有 |  |
| 5 | 吊车 | QY32 | 徐州 | 8 | 3 | 自有 |  |
| 6 | 插入式振捣器 | DN5 | 上海 | 100 | 5 | 自有 |  |
| 7 | 钢筋切断机 | GQ40 | 上海 | 22 | 6 | 自有 |  |
| 8 | 钢筋弯曲机 | GW40 | 上海 | 22 | 4 | 自有 |  |
| 9 | 钢筋对焊机 | UN1--100 | 上海 | 30 | 6 | 自有 |  |
| 10 | 交流弧焊机 | BX3--500 | 山东 | 2 | 5 | 自有 |  |
| 11 | 发电机 | 40KW | 上海 | 15 | 3 | 自有 |  |
| 12 | 桩基信号分析仪 | RSW-240 | 长春 | 2 | 6 | 自有 |  |
| 13 | 起重千斤顶 | 20t | 四平 | 5 | 3 | 自有 |  |
| 14 | 起重千斤顶 | 32t | 四平 | 5 | 3 | 自有 |  |
| 15 | 变压器 | 300KVA | 西安 | 2 | 3 | 自有 |  |
| 16 | 变压器 | 160KVA | 西安 | 6 | 3 | 自有 |  |
| 17 | 发电机 | 75KW | 扬州 | 8 | 2 | 自有 |  |
| 18 | 凿岩机 | 7655 | 沈阳 | 12 | 4 | 自有 |  |
| 19 | 空压机 | VY-12/7 | 山东 | 6 | 2 | 自有 |  |
| 20 | 砂浆搅拌机 | HJI-323 | 山东 | 10 | 3 | 自有 |  |
| 21 | 架桥机 |  | 西安 | 1 | 2 | 自有 |  |

拟投入本工程的主要施工机械及设备表

| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 产地 | 数量 (台) | 已使用 年限 | 自有 或租赁 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 轨道施工设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 串轨器 |  | 上海 | 12 | 3 | 租赁 |  |
| 2 | 捣固机 |  | 河北 | 14 | 3 | 租赁 |  |
| 3 | 方枕器 |  | 上海 | 12 | 2 | 租赁 |  |
| 4 | 起道器 | YBD196 | 上海 | 16 | 3 | 租赁 |  |
| 5 | 弯轨器 |  | 上海 | 10 | 2 | 租赁 |  |
| 6 | 锯轨机 |  | 上海 | 4 | 2 | 租赁 |  |
| 7 | 轨道平车 |  | 上海 | 6 | 4 | 租赁 |  |
| 8 | 电瓶车 |  | 上海 | 2 | 4 | 租赁 |  |
| 9 | 焊轨机 |  | 上海 | 2 | 2 | 租赁 |  |
| 10 | 拨轨机 |  | 上海 | 16 | 2 | 租赁 |  |
| 11 | 道碴清筛机 | QS-400 | 襄樊 | 6 | 3 | 自有 |  |
| 12 | 道床夯拍机 |  | 沈阳 | 6 | 3 | 自有 |  |
| 13 | 轨缝调整器 |  | 沈阳 | 6 | 3 | 自有 |  |

拟投入本工程的主要试验设备和测量仪器表

| 序号 | 设备、仪器名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万能材料试验机 | MYZ--2000 | 台 | 1 |  |
| 2 | 压力试验机 | NYL--1000 | 台 | 2 |  |
| 3 | 砼试模 | 15 cm3 | 套 | 160 |  |
| 4 | 砂浆试模 | 7.07cm3 | 套 | 120 |  |
| 5 | 砼标准养护箱 |  | 台 | 3 |  |
| 6 | 砼坍落度筒 |  | 个 | 10 |  |
| 7 | 砼回弹仪 |  | 台 | 4 |  |
| 8 | φ20 振筛机 | XSB--80 | 台 | 3 |  |
| 9 | 石子标准筛 | φ200 | 套 | 3 |  |
| 10 | 砂子标准筛 | φ200 | 套 | 3 |  |
| 11 | 针片状规准仪 |  | 套 | 3 |  |
| 12 | 石子压碎指标测定仪 |  | 台 | 1 |  |
| 13 | 土壤筛 |  | 套 | 3 |  |
| 14 | 电热鼓风干燥箱 | G12X--GE | 套 | 3 |  |
| 15 | 台称 | TGT--100 | 台 | 3 |  |
| 16 | 台称 | TGT--50 | 台 | 3 |  |
| 17 | 案称 | GB366--5 | 台 | 6 |  |
| 18 | 架盘天平 | HC.TP12A5 | 架 | 3 |  |
| 19 | 架盘天平 | HC.TPnB50 | 架 | 3 |  |
| 20 | 光电分析天平 | TG328A | 台 | 1 |  |
| 21 | 机械天平 | TG628A | 台 | 2 |  |
| 22 | 环刀 | 69.7×52 | 个 | 50 |  |
| 23 | 砂浴电炉 | 600×450 | 台 | 6 |  |

拟投入本工程的主要试验设备和测量仪器表

| 序号 | 设备、仪器名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 土样分析仪 | FB--2 | 台 | 2 |  |
| 25 | 光电液塑限联合测定仪 | FG--3 | 套 | 2 |  |
| 26 | 重型击实仪 | GBT-123-88 | 套 | 4 |  |
| 27 | 静力触探仪 |  | 套 | 2 |  |
| 28 | 核子密度仪 | MC--3 | 台 | 6 |  |
| 29 | 无侧限压力仪 | WW--2A | 台 | 2 |  |
| 30 | 三联固结仪 | WG--4 | 台 | 2 |  |
| 31 | 土壤密度仪 | MT--85 | 台 | 4 |  |
| 32 | 核载板测定仪 | K30 | 套 | 4 |  |
| 33 | 铝盒 | GB366—85 | 个 | 40 |  |
| 34 | 量筒 | HCTP12A50 | 个 | 10 |  |
| 35 | 振动台 | YT 系列 | 台 | 2 |  |
| 36 | 压碎值测定仪 |  | 台 | 2 |  |
| 37 | 单轴式搅拌机 | SJD-60L | 台 | 2 |  |
| 38 | 砼振动台 | YD-12 | 台 | 2 |  |
| 39 | 砂浆搅拌机 | 50L | 台 | 2 |  |
| 40 | 水泥抗折机 | DK2-500 | 台 | 1 |  |
| 41 | 全站仪 | 捷创力 | 台 | 3 |  |
| 42 | 经纬仪 | J2 | 台 | 12 |  |
| 43 | 水准仪 | S2 | 台 | 20 |  |

施工便线示意图(略)

2.7.2.1 线路封锁的程序

封锁拨接施工是对既有线行车干扰较大的一项施工作业。时间紧、工作量、作业内容多、牵连面广、施工人员密集、管理难度大。因此，进行封锁拨接施工，必须认真制定施工方案和安全措施，切实执行有关规章制度，确保行车和人身安全。

提前一个月报封锁拨接地段的计划申请（附施工组织设计），报分局、运输、基建分处；拨接封锁施工的月度方案确定后，施工单位应提前三天向所在分局运输处、调度所等部门发出申请施工电报；施工负责人在封锁现场，向要点站登记要点申请，待接到调度命令后，方可进行施工，并做好停车防护；施工负责人在拨接施工完毕，经检查质量合格并能保证安全后，可向车站登记消点，同时撤除停车防护，开通线路；当施工中出现情况，不能按时开通或按规定速度运行时，施工负责人应提前通知车站值班员，要求延长或限速运行；封锁拨接施工后，未办理交验的线路设备均由施工单位负责人检修养护。尽快争取在规定时间内办理好交验手续；施工负责人亲自现场指挥，合理安排劳力，合理堆放、使用施工材料，不得侵限；“龙口”配轨尺寸精确，由配轨人员、技术主管和施工队长三级复量把关，保证进度；必须有电务、工务在场指导，防止破坏、影响电力、通信、信号等设施。

2.7.2.2 拨接施工工艺

本合同段施工采用两端拨移，中间用新线过渡的施工方法，拨移的施工顺序如下：

扒开道床→锯断长轨→拨移作业→到位后及时整修线路，（按设计轨面道床断面标准一次整修到位，并夯实）→焊接钢轨→检查线路状态→撤出各种机具→撤出防护限速放行列车（第一次列车限速按批准方案，根据线路稳定状态确定）→第一次列车过后详细检查线路，发现不良处及时整修消除。

施工中注意的问题：提前做好人力、物力、机具等各项准备。提前一个月报施工方案和技术安全保证措施。施工中取得电力、电务、工务、车务等部门的紧密配合。要在电力网杆，自动闭塞信号改建完成后，方可组织拨移施工。拨移线路完成后，线路维修保养要跟上，确保改线后的线路在正常状态下运行。

所有的封锁施工，都要提前一个月将施工方案、安全技术措施填报方案审批表报甲方和铁路局，批准后方可组织施工。对行车干扰较大的施工项目，避开旅游旺季和有专用代号列车时间施工，防止造成其他不良影响。过渡施工中，所采用的线上轨料，既要利旧，又要考虑质量技术标准，确保经济、合理、安全、适用。

2.7.2.3 拨移轨道线路的二种施工方案

拨移量小于1m 的，可封锁正线、锯断长轨一次拨移到位，重新焊接长轨，接通区间自动闭塞信号和电力接触网、杆，恢复线路按批准的限速放行列车。

拨移量大于1m、小于11.5m 的区段，铺设新线路线，新线达到设计标准后，请求封锁单线，经过测量计算选准锯轨位置，在新线两端拨移既有连接新线。按拨移量和线间距铺设新线，确有困难时，可采取封锁单线或铺设临时道岔过渡。

2.7.2.4 拨移轨道线路的施工准备

工务准备：根据设计标准和要求，提前组织人力和物力，完成拨接轨道线路的工程项目，达到设计标准，尽量减少封锁时间或一次封锁多点施工。

技术准备：根据设计图纸和相关资料，测设轨道中心、水平桩，确定接轨位置，计算好龙口短轨，组织施工人员学习技术规范，熟悉施工方案。

安全准备：提前备齐施工昼夜防护信号，培训施工防护人员，制订该工作的安全措施，服从命令，统一指挥，令行即止，并作好与相关单位的配合。

机具、劳力准备：各负责人对所用的机具、劳力进行充分计划，机具状态良好，施工前详细清点、检查测试，对参加人员要在封锁前做好思想动员和教育，明确施工方法、工序衔接和安全注意事项。

2.7.2.5 恢复无缝线路

做好线路拨接处的过渡顺接后，当改造长度达到单元长度后，抽掉短轨节，铺设长轨，恢复无缝线路。

2.8 保证既有线改造后达到设计速度的技术保证措施及方法

严格按照规范施工，克服质量通病，确保路基工程质量，保证雨季运营时路基沉落量满足规范要求。

桥台台后填土利用小型振动碾碾压，配合人工，控制分层填筑厚度，确保行车后及雨季不下沉。

铺碴在路基、桥梁等轨下建筑物施工质量达到设计标准后进行。

道碴材料质量符合<<铁路道床底碴>>(TB/T2897)及<<铁路碎石道碴>>(TB/T2140)的有关规定。

铺轨前重新对路基整形、碾压，底碴用压路机碾压，使之密实。

线上材料严格进行验收、试验、检测，达到规范规定质量要求。

采用捣固机机械捣固，提高道床稳定性。

整道后，线路轨距、水平、长平、方向、曲线超高，符合规范要求，无三角坑、空吊板，曲线圆顺。正矢误差控制在规范允许范围内。

超高递减率符合规范要求。

开通前机车压道，整道采用大型养路机械联合作业，大型养路机械作业严格按照<<大型养路机械使用管理规则>>的规定进行。

开通前请铁路运营部门、建设单位、监理再进行一次全面联合检查，针对按设计速度运营，提出意见或建议，发现问题立即整改。

通车前对正线轨道进行动态检测，合格后开通。

开通前做好路基防护工程，确保路基主体稳定，确保铺架顺利进行。

开通后，项目指挥部领导轮流值班，安全员、技术员跟班，配备足够的人力和必要的设备，昼夜进行维修、养护工作，派专人24 小时巡道，并作好巡道记录，巡道工每天向项目经理汇报线路状态情况，采取切实有效措施。对重点部位加大力度，加强频度，加大投入。

加强防护工作，按<<技规>>要求标准化作业，备齐防护用具，发现问题及时解决。

信息畅通，时刻保持与运营部门、建设单位、监理的联系，每日汇报线路情况，有针对性地采取措施，施工现场与项目指挥部24 小时保持联系，确保万无一失。

作好防洪渡汛工作，成立防洪渡汛领导小组，由项目经理挂帅，备足防洪物资，、机具和劳力，制订防洪措施，密切注意天气变化，坚持雨前、雨中、雨后巡道，防患于未然。

做好应急准备，与相邻标段密切配合，通力合作，储备足够的劳力、材料和设备，树立全局观念，相邻标段或其他标段有紧急情况时，无条件增援，确保按设计速度开通的目标实现。

与轨道施工队签订保证开通速度和保证安全的包保责任状，定人定岗，定职定责，实行重奖重罚。

加强线路观测，根据观测数据和线路日常变化情况进行分析，制定预防措施。

2.9 施工进度网络图及横道图、工期目标、工程进度计划安排和各分项工程施工作业安排、保证工期的措施

2.9.1 施工进度网络图及横道图

附施工进度网络图、施工进度横道图。

2.9.2 工期目标

本标段计划于2004 年7 月15 日开工，2005 年6 月15 日竣工，共11 个月，比招标人要求工期提前15 天，施工时根据招标人要求可做出适当调整。

2.9.3 工程进度计划安排和各分项工程施工作业安排

2.9.3.1 工程进度计划安排的原则

严格按招标文件对本标段工期及阶段工期的要求安排，并留有余地。

充分考虑季节、工程试验及行车干扰对工期的影响。

下部主体施工，特别水中基础施工、路基帮宽工程，尽可能避开雨季，保证既有线路基稳定。

影响既有线正常行车的工程项目，避免运输繁忙时间施工。

工期安排时，考虑与其它标段衔接，减少干扰，为确保工期创造条件。

根据招标文件中工期要求，区间、站场同时进行施工，开通以先站场后区间为原则，尽可能减少过渡工程。

网络图(略)

横道图(略)

XX 区段站等重点工程先期开工，为全线铺碴创造条件。

根据工程所在地的气象、水文条件，工程施工的全过程均需做好临时排水工作，以确保工程的正常进行，并以抓雨季、抢旱季为原则，安排整个标段的施工。

为确保土石方工程的顺利进行，对土石方地段的小桥涵抢先完工，大中桥桥台亦尽早完工，为土石方施工创造条件。

2.9.3.2 作业计划、分项工程进度安排

2.9.3.2.1 施工作业计划

施工准备：2004 年7 月15 日～2004 年7 月31 日。

工程中标后，工程所配备的主要人员、施工队伍分两批到达现场，第一批于接到中标通知书后10 日内到场，完成项目部的组建工作，并做好前期准备工作，第二批于接到中标通知书后15 日内到场，人员及设备由始至终满足整个工程需要，保证设备进场完好率85%。

在这段时间内，尽快完成征地拆迁、临设搭建、修通便道、接通电力、修建临时排水等临时工程，同时，组织线路复测，图纸审核，编制实施性施工组织设计，为全面开工创造条件。

路基工程：2004 年8 月1 日～2004 年12 月31 日。主要包括：路基加固、特殊路基处理、路基填筑、路堑开挖、路基附属工程施工。

桥梁工程（含架梁）：2004 年8 月1 日～2004 年12 月31 日

涵洞工程：2004 年8 月1 日～2004 年11 月30 日

铺轨（含转线）：2004 年8 月20 日～2005 年4 月30 日

站场工程：2004 年8 月1 日～2004 年12 月31 日

（XX 站：2004 年8 月1 日～2005 年5 月31 日）

其它工程：2004 年8 月1 日～2005 年4 月30 日

验交收尾：2004 年6 月1 日～2005 年6 月15 日。

2.9.3.2.2 分项工程施工进度安排

根据本标段工程量及工期要求，结合我单位生产要素的配置情况，各主要分项工程进度安排如下：

施工准备：2004 年7 月15 日～2004 年7 月31 日。

既有线提速改造工程（区间）：

路基工程：

路基土石方：2004 年8 月1 日～2004 年10 月15 日

路基附属工程：2004 年8 月1 日～2004 年12 月31 日

桥涵工程：

大桥：2004 年8 月1 日～2004 年12 月31 日

中小桥、跨线桥：2004 年8 月1 日～2004 年11 月15 日

涵洞：2004 年8 月1 日～2004 年11 月30 日

铺轨（含转线）：

绕行段线路及改曲线：2004 年8 月20 日～2005 年4 月30 日

既有线线间距加宽：2004 年8 月20 日～2005 年4 月30 日

换铺无缝线路：2004 年11 月1 日～2005 年5 月31 日

站场工程（XX 站在重点工程中详述）：

路基土石方：2004 年8 月1 日～2004 年12 月20 日

路基附属：2004 年8 月1 日～2004 年12 月31 日

桥涵工程：2004 年8 月1 日～2004 年11 月30 日

轨道改造：2004 年8 月11 日～2004 年12 月31 日

其它工程（XX 站在重点工程中详述）：

站房：2004 年8 月1 日～2004 年12 月31 日

给排水施工：2004 年11 月1 日～2005 年4 月30 日

站场建筑设备：2004 年10 月1 日～2005 年4 月30 日

验交收尾：2005 年6 月1 日～2005 年6 月15 日。

2.9.3.3 各分项工程施工作业安排

本标段主要工程有新建单线大桥1 座，新建单线中桥2 座，新建双线中桥3 座，改建中桥2 座，新建双线小桥1 座，改建小桥1 座，公路上跨铁路立交桥1 座，新建盖板箱涵25 座，改建圆涵15 座，改建盖板箱涵70 座，改建矩形涵、框架涵3 座，路基土石方，区间过渡工程，站场工程。为保质保量完成本标段的施工任务，在施工中遵循以重点带一般的原则，以XX 站站场工程为重点工程，软基处理、铺设道岔为难点工程的施工，并按招标人要求进行适当的调整。主要工点施工顺序安排如下：

2.9.3.3.1 路基施工

路基施工队伍上场后首先安排软基和基底处理，路基填筑先施工新建地段路基，待成型后进行附属工程的施工。

施工顺序：基底处理段施工→双绕段土方施工、车站路基填筑→少雨季节路基帮宽填筑。

2.9.3.3.2 桥涵工程

重点安排桥梁钻孔桩基础施工，合理安排影响地方交通的公跨铁立交桥的施工，优先施工影响路基填筑的小桥涵和大中桥的桥台。

桥涵施工顺序：桥梁桥台、填方较高路基段涵洞→桥梁墩台及其它涵洞→架梁及桥梁附属工程。

2.9.3.3.3 轨道工程及站场改造

紧邻轨道材料存放场的路基先成型，并及时进行铺设道床底碴和面碴带，轨道队伍上场后首先安排轨枕锚固，采用人工铺轨，优先安排站场改造和新建路基的铺轨，为线路拨接创造条件。

施工顺序：站场铺碴→站场铺轨铺岔→站场改造。

2.9.3.3.4 其他工程

房建工程由专业队伍负责，严格按照规范。

施工顺序：施工放样→基础施工→墙身砌筑→屋面施工→门窗及内外装修→收尾清理。

2.9.4 保证工期的措施

2.9.4.1 成立保证工期的组织机构

成立以项目经理为组长，项目副经理和总工程师为副组长，各部部长、办公室主任和各施工队队长为组员的工期保证组织机构，明确各级管理职责，并建立严格的考核制度。

附工期保证组织机构图。

2.9.4.2 编制详细的实施性施工组织设计

中标后，本投标人将根据工程实际情况，精心编制详细的实施性施工组织设计，合理安排工期，并根据各分项、分部工程特点，进行同步施工，重点控制工期工程优先安排施工，并运用网络计划技术，实行动态管理，不断优化施工方案，及时调整各分项工程的进度计划

工期保证组织机构图

和机械、劳力配置，不断优化施工组织设计，抓住关键工序，展开交叉、平行流水作业，控制关键工序作业时间。

加强施工环节控制，对重点、难点项目成立QC 攻关小组。积极推广新技术、新工艺、新材料、新设备，提高施工技术水平和技术含量，不断加快施工进度。

2.9.4.3 组织保证措施

中标后本投标人将遵守承诺，组建一个由优秀管理人才组成的精干、高效的现场指挥机构，将优选参加过既有线铁路改建项目施工、有相关施工经验的专业队伍承担本标段工程的施工。成立保证工期的组织机构，落实施工计划，确保实现计划工期。

加强与运营站段等各相关单位的协调配合工作，创造有利的施工条件，减少施工干扰，创造宽松的施工环境。

科学筹划、合理布置，充分做好施工前期准备工作。

中标后迅速组织参建队伍和机械设备进场，修建临时工程设施，做好通路、通电、通水及生产生活房屋的租赁和建设工作，同时做好征地拆迁工作，为工程施工全面展开和顺利进行做好准备，打好基础。

对工程的参建人员，进行岗前培训，提高其技术水平，业务能力和工作效率。

建立工程管理信息系统，全面收集工程测量、工程地质、施工调度、施工进度、生产要素、工序质量控制和施工安全等方面的信息，综合分析，判定施工运行状态，针对存在的问题，采取有效措施，实现施工过程有序，一直处于受控状态。

对施工进度实行动态管理，根据工程实际情况及时调整施工方案，根据各项工程的进度情况及时调整生产要素，保证全线的均衡施工。

以日进度保月进度，月进度保年进度，年进度保工期目标的实现。

建立从项目指挥部到各施工现场的调度指挥系统，加强日常调度指挥工作，建立动态管理网络，全面及时掌握施工动态，迅速准确处理影响施工进度的各种问题。

重点项目采取垂直管理，减少中间环节。对交叉作业，加强指挥与协调，对重大问题超前研究谋策，制定措施及时调整工序和调配人、材、机的使用，保证施工均衡连续进行。

积极组织开展“劳动竞赛活动，建立“工期保证金”制度，充分发挥和调动广大参建职工的积极性。

2.9.4.4 思想保证措施

加大宣传力度，党、政、工、团齐抓共管，强化职工的工期意识，增强职工的主人翁责任感，使全体参建人员将按期优质完成本工程作为自己的使命。

在各项评比中，把工期目标做为重要内容，对提前及按期完工的单位定期评比、奖励。

2.9.4.5 施工人员、机械、材料及资金保证措施

根据本工程特点，调集有营业线施工经验的专业队伍上场施工，并按招标人的要求，保证按投标书编制的人员上场组织施工。

合理调配劳动力资源，配备适合于本工程的相应工种，始终满足工程需要。

按照合同工程内容和特点及施工进度计划安排，合理匹配足够和先进适用的施工机械设备，并提前进行维修保养，保证上场机械设备完好率85%。

施工中根据各工序特点，合理调配施工机械设备，充分发挥设备的效率。

建立完善的维护系统，确保设备的出勤率及完好率。

根据实施性施工组织设计，安排制定详细的材料使用计划，按计划组织材料进场。

认真调查材料市场情况，及时储备工程材料，避免因材料短缺造成误工。

材料进场前，认真做好检验工作，避免不合格材料进场。

根据工程特点及投标人的实际情况，根据施工组织设计的安排，制定资金使用计划，并向上级主管部门汇报，保证工程用款。

按时进行对上验工计价，确保工程价款的及时拨付。同时项目部准备充足的满足工程施工需求的流动资金。

减少非生产性开支，避免资金外流，确保工程顺利进行。

2.9.4.6 降低冬、雨、夜施工对工期影响的措施

加强与当地气象部门的联系，掌握天气变化情况，合理安排混凝土施工时间。

冬季混凝土施工中对拌制混凝土的材料进行预热。合理掺入外加剂，提高混凝土的抗冻性。

成立雨季防洪防汛领导小组，设立专职值班人员，随时掌握本地水文气象情况，预知预防。

在雨季来临前完成涵洞、排水沟等设施，做好防水、防洪、排水工作。随时保证施工区内沟渠、河道等排洪施工畅通无阻。

备齐各种防雨、防洪、防汛设施，加强对临时设施的检查和防护。

增加材料的储备数量，防止因雨而造成停工待料的现象。

随时检查材料库、水泥库的封闭状态，对漏水之处随时修补。

桥涵基础施工时在基坑的外侧挖好排水沟，防止雨水倒灌。已开挖的坑槽及时施工，并配备排灌的抽水机以防坑槽被水浸泡。

加强值勤工作，雨天对工地认真巡视，发现问题及时处理。

对列车行车有干扰的项目不安排夜间施工。

夜间施工有领导干部跟班作业，专人巡视现场情况。

夜间施工必须有足够的照明设施，并有专人负责。

施工前，对临时便道和施工工点均做好临时排水，确保便道畅通，在雨停后及时复工。

大干晴天，抢雨天，保证项目按计划工期完工。

2.9.4.7 降低交叉施工对工期影响的措施

加强施工调度和工程管理工作，掌握施工现场的总体情况，合理安排工序的先后顺序，协调各工种间的相互衔接，做到现场施工有条不紊，衔接有序。

工序交叉时以控制工序为主，其它项目为控制工序让道，确保控制工序的顺利施工，保证实现预期的工期目标。

2.9.4.8 降低行车干扰因素对施工影响的措施

在既有正线改造段请求封锁要点施工要做好施工准备，确保一次封锁完成各项改造项目，不能漏项，确保不重复要点。

优化施工组织方案，配备足够的劳力和机具。封锁一次多开几处施工项目，尽量压缩封锁时间，提前开通区间。

加强改拨接轨道线路的养护、整修，尽快撤出慢行，给各次列车或单机创造良好的运行环境。

区间新增二线上桥涵、铺枕、铺轨、上碴等，都要有专人现场指挥，防止机动车辆侵入既有线行车限界，影响正常列车运行。靠近既有线施工作业点要在既有线路基边缘加设防护网。设置防护信号标准、清晰，防止机车误认信号等。

站内施工设专职安全员跟班作业，严防因人员作业影响邻线列车或单机正常运行。封锁站内各线要安排昼夜施工，尽快恢复运行，缩短封锁占用时间。

经常对全体职工进行安全常识教育，上下班要走路肩，站内作业不能钻车、扒车，要走平交道，衣服的颜色统一穿黄色工作服。

使用机具要经常检查，列车到达前及时撤离到路肩上，预铺的设备注意检查，不能侵入既有线行车限界。轨道电路段施工作业工具要有绝缘装置。

电气区间、站场施工，尤其要注重确保既有电气设备的正常运转，处于良好状态，施工作业人员必须懂得有关安全操作知识，密切注视吊车作业，材料装卸人员的人身、设备安全防范。

2.9.4.9 降低工程试验对工期影响的措施

项目指挥部成立计量试验室，重点项目成立工地试验室，配备满足工程需要的设备，配齐试验人员，满足施工需要。

对现场测试项目及时取样检测，及时将试验结果反馈给施工现场，以科学数据指导现场施工。

加强对现场实验人员的技术培训，加大对实验工作的监管力度，对施工过程进行全面的检测和控制。

2.9.4.10 降低运输繁忙季节对工期影响的措施

充分考虑运输繁忙季节铁路运营的要求，掌握最新列车运行时间，减少此时间段施工工作量，合理安排施工计划。

及时准确了解路情路况、信息，确切掌握列车的运营情况，合理编制施工要点计划，加强施工安全防护工作。

3 质量目标、质量保证体系及说明，保证工程质量的主要技术措施、控制和防止质量通病的措施、有接受质量监督及施工监理的承诺、有因施工原因发生工程质量事故的受罚条款及未达到质量要求的受罚条款，专职质检上岗人员不能兑现的受罚条款

## 质量目标

质量目标：全线单位工程一次验收合格率达到100%，综合工程质量确保达到部级优质工程标准，争创国家级优质工程，并满足全线创优规划及要求。

## 质量保证体系及说明

## 保证工程质量的主要技术措施

严格按照现行的国家和部颁标准、规范组织施工。项目上场后立即结合工程特点，制定各类工艺细则、作业指导书和技术质量标准细则。

坚持设计文件图纸会审制和技术交底制度，并认真核对现场，与设计单位、建设单位、监理单位一道优化设计。按规定办理各类变更设计并做到签证手续齐全。

技术资料和施工控制资料详实，能够正确反映施工全过程并和施工同步，同时满足竣工验收的要求。

坚持测量换手复核制，保证精度。杜绝因测量原因造成质量事故。

积极推广“四新”技术，提高工程质量。

加强专业技术工种岗位培训，提高实际操作水平。

在施工中，结合现场实际情况，不断优化施工组织设计。

利用先进的计量、试验及检测手段，严格的工作程序确保工程质量。

## 控制和防止质量通病的措施

对常见的质量通病制定对策和措施，组织专业技术人员、工人技师等参加攻关并负责落

实，以杜绝质量通病的产生。常见的质量通病及对策措施见附表。

常见质量通病及对策、措施

| 施工项目 | 常 见 质 量 通 病 | 对 策 及 措 施 |
| --- | --- | --- |
| 路基工程 | 路基基底处理不彻底 | 严格质量标准，现场详细交底 |
|  | 帮宽路基台阶宽度不够 | 严格检查，保证宽度 |
|  | 桥头、涵侧、帮宽地段碾压不密实、不到边 | 采用手扶振动压路机及重型夯实机碾压夯实，严格控制填料、层厚和压实度，保证不留死角 |
|  | 边坡不平、路肩不顺 | 边坡挂线整修，路肩挂线顺直，一次成型，确保密实 |
| 桥涵工程 | 浆砌圬工砂浆不饱满。通缝、假缝多。 | 采用挤浆法施工，砂浆饱满，丁顺相间，上下层错缝大于8 厘米。精选石料，统一勾凹缝。 |
|  | 砼圬工计量不准，蜂窝麻面；跑模、漏浆及错台 | 严格控制配合比，采用电子计量装置机械拌合，分层捣固密实，严防漏振；模板拼装牢固、平顺，模板缝密实。 |
|  | 台背及涵背回填不密实 | 严格按规范和验标分层对称回填夯实，并跟踪检测。 |
|  | 砼外观质量不合要求 | 模板清洗干净，脱模剂涂刷均匀，加强砼捣固质量 |
| 防护工程 | 浆砌圬工砂浆不饱满，通缝等 | 采用挤浆法施工，不使用灌浆法，选择粒度均匀的片石，丁顺相间。 |
|  | 泄水孔反滤层未做 | 严格按设计要求，设置反滤层，质检人员跟踪检查 |
| 轨道工程 | 道钉锚固不直，深度过大或不足 | 使用锚固架锚固，先试锚，统一深度，保证垂直和深度，防止扣件上不紧或不密贴、螺帽半帽等现象 |

## 接受质量监督及施工监理的承诺

我们承诺：在施工过程中，服从建设单位的领导，贯彻并实施建设单位和监理单位有关质量管理办法和工程创优措施；无条件接受建设单位、接收单位及监理单位的任何形式的质量检查和质量督察。积极配合工作，以形成建设单位、监理单位、施工单位三位一体的质量保证体系。

## 因施工原因发生工程质量事故的受罚条款及未达到质量要求的受罚条款

若因施工原因发生工程质量事故或达不到质量要求，本投标人愿意接受如下处罚：一般质量事故每发生1 次罚款1 万元；重大质量事故每发生1 次按事故损失的10%罚款。

## 专职质检上岗人员不能兑现的受罚条款

若专职质检人员不能兑现时，本投标人愿意接受10 万元罚款。

## 创优规划

3.8.1 创优目标

本工程创优目标是：确保全线创部级优质工程，并达到招标人对全线创优的整体要求。

3.8.2 创优规划

精心组织，科学管理，以先进的工艺，严格的管理确保工程质量，以规范的制度、严格的监控确保施工安全，以科学的方案、合理的组织确保工期，以优化施工方案、合理使用资金控制工程成本，保证实现创优目标。

3.8.3 创优措施

项目指挥部成立以项目经理为组长，总工程师为副组长的创优领导小组，全面负责本标段的创优工作，明确创优目标，制定创优规划，落实创优措施。

3.8.3.1 资源保证措施

调集参加过新线、既有线施工的专业施工队伍，选派优秀的项目经理及有既有线施工经验的高素质管理人员参与施工。

配备精良的检测设备及专业人员，保证施工质量，提高检测精度。

3.8.3.2 思想保证措施

质量是企业的生命，党、政、工、团齐抓共管，加大宣传教育力度，强化职工的质量意识，增强职工的主人翁责任感，使全体参建人员将优质建成XX 线工程作为自己的使命。

把创优工作列为各级工程会、总结会的重要议题，总结经验，解决存在的问题，表彰先进，鞭策后进，使质量管理工作进入健康的轨道和良性的循环。

在劳动竞赛、年终评先中把质量创优作为重要条件，实行一票否决制。

3.8.3.3 组织保证措施

项目指挥部成立以项目经理为组长的创优领导小组，施工队成立全面质量管理小组，明确责任，制定对策，推行全面质量管理和责任目标管理，以优质高效的工作质量做为实现创优目标的重要保证。

各级领导必须坚决支持质检人员工作，实行质量一票否决权。全面实行样板引路，以点带面，在全线形成比、学、赶、帮、超的良好质量创优氛围。

附：创优组织机构图。

3.8.3.4 体系保证措施

全线施工严格按照ISO9001 质量体系文件要求执行，做到检查到位、记录齐全、台帐清晰、责任明确，使工程质量始终处于受控状态。

3.8.3.5 经济保证措施

项目指挥部将增加经济投入，采用“四新”技术保证各种技术措施得以落到实处，使“四新”技术应用和质量创优不单单是一句空话。

严格执行优质优价的政策，定期兑现质量奖罚，提高全体职工的创优积极性。

3.8.3.6 技术保证措施

严格按照现行的国家和部颁标准、规范组织施工。项目上场后立即结合工程特点，制定各类工艺细则、作业指导书和技术质量标准细则。

坚持设计文件图纸会审制和技术交底制度，并认真核对现场，与设计单位、建设单位、监理单位一道优化设计。按规定办理各类变更设计并做到签证手续齐全。

技术资料和施工控制资料详实，能够正确反映施工全过程并和施工同步，同时满足竣工验收的要求。

坚持测量换手复核制，保证精度。杜绝因测量原因造成质量事故。

积极推广“四新”技术，提高工程质量。

加强专业技术工种岗位培训，提高实际操作水平。

在施工中，结合现场实际情况，不断优化施工组织设计。

利用先进的计量、试验及检测手段，严格的工作程序确保工程质量。

做好图文、声像资料的制作、搜集和整理工作，为申报优质工程积累资料。

3.8.3.7 安全保证措施

积极与招标人及有关部门配合，严格执行有关指令，提前上报施工方案及安全措施，经批准后在施工中严格执行，保证既有线行车安全。

施工中，严格划定行车界限，标志明显，避免人员、机具、材料侵限，保证行车及人身安全。

严格执行机械使用、施工用电、高空作业等施工安全制度，实行责任追究制，机械停放在既有线限界以外，确保施工及行车安全。

3.8.3.8 工期保证措施

通过详细的施工调查，根据设计文件，结合招标人要求和我单位的施工能力，编制详细的实施性施工组织设计，并严格执行，实行动态管理，及时优化，保证阶段性工期和总工期目标的实现。

根据招标人要求，结合施工季节情况，全段综合考虑施工过渡，统筹施工。

根据施工条件，尽可能采用机械化作业，需人工作业项目，安排具有丰富经验、技术熟悉程度高，且年富力强的工人进行施工，以加快施工进度，确保工程提前完工。

3.8.3.9 成本控制措施

会同设计、招标人、监理等有关部门一道优化设计和施工方案，减少不必要的浪费，降低工程成本。

临建工程，尽量使用铁路两侧永久用地，减少临时工程费用。

施工过渡全线统筹安排，减少重复过渡，降低工程成本。

严格按施工计划采购材料，减少资金积压。

4 安全目标、安全保证体系及说明，保证既有线行车安全，施工、人身、设备安全措施及未达到安全要求的受罚条款，专职安全检查上岗人员不能兑现的受罚条款

## 安全目标

安全目标：建设工程必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，有明确的安全目标。以确保行车为重点，消灭行车险性以上、人身重伤以上、机械大事故等一切责任事故的发生，保证铁路运输安全畅通和人民的生命财产不受损害。

## 安全保证体系及说明

附：安全保证体系图。

4.2.1 安全组织机构

附：安全组织机构图。

4.2.1.1 各部门及人员职责

4.2.1.1.1 项目经理职责

负责安全体系的建立，监督组织安全大检查，及时消除隐患，对检查出来的问题，组织、督促、检查有关部门认真研究，限期解决。组织事故现场处理，按照“三不放过”的原则，组织审批事故调查报告和调查处理意见，并上报下达。

4.2.1.1.2 副经理职责

受项目经理委派负责施工现场的安全管理。深入现场，检查生产操作、工地布置、生产设备和安全生产方面存在的问题，随时加以纠正。参加安全大检查和事故的调查处理，对事故原因作出分析，对安全隐患提出整改措施，防止同类事故重复发生。负责制定防洪、防寒、防震和确保行车安全与运营设备安全措施并组织实施。

4.2.1.1.3 总工程师职责

在编制施工组织设计、施工方案的同时，制定安全技术措施，经上级批准后认真贯彻实施。采用新技术、新工艺进行施工时，必须提出施工安全技术措施，并层层进行技术安全交底。根据铁道部颁发的《施工技术安全规则》，制定施工生产安全细则，并根据生产的发展和技术进步随时加以补充。

4.2.1.1.4 安全检查工程师职责

执行国家有关安全生产、劳动保护的方针、政策、法规和上级颁发的有关规章制度。会同有关部门对职工进行安全教育和技术培训，对防护用品的质量和使用情况进行检查。深入现场检查安全生产情况，对查出的问题记录在案，并填写整改通知，限期整改，对情节严重的有权作出停工处理。组织召开安全生产会议，对本单位的安全生产形势向领导汇报，并在保证安全生产等方面提出自己的建议和要求。

4.2.1.1.5 施工队专职安全员职责

具体执行指挥部下达的安全措施，并组织全体施工人员认真落实。

负责检查操作工人是否按规定佩带劳动安全防护用品，跟班进行检查作业场所的安全情况。对违章操作进行批评、教育，对上级单位或领导忽视职工安全的错误决定，有权拒绝接受。

4.2.1.1.6 班组长职责

负责本工班的施工安全，进行工前交底、工中检查、工后讲评，规范人员操作，杜绝违章指挥。

4.2.1.1.7 安全防护员职责

负责既有线的防护工作，严防机械、人员、工具侵入既有线限界，负责施工点两端的了望，本线或邻线来车通知作业人员下道避车，负责各种防护标志、信号的设置及应急措施的实施。

4.2.2 执行国家、铁道部、兰州铁路局各项安全管理制度、规则、规程

严格遵守铁道部《关于加强营业线施工安全管理的规定》（铁办[2001]14 号）及兰州铁路局施工管理的有关规定，认真执行《铁路技术管理规程》有关条款。

4.2.3 建立落实各项安全管理制度

4.2.3.1 建立落实安全生产奖罚制度，施工计划上级审批制度，实行安全生产一票否决权建立安全奖罚制度，施工计划上级审批制度。项目指挥部预留各工程对下承包总价的0.5%作为安全奖励基金，安全罚款列入安全奖励基金。项目指挥部年终对各部门和各施工队进行考核评比，全年无安全事故者全部返还，对主要负责人给予1 万元的奖励，出现重大安全事故者不予返还，并对主要责任人处以5000 元罚款，对触犯法律者交由检察机关处理。项目经理的奖罚由上级主管部门考核进行。

4.2.3.2 建立落实安全检查制度

建立安全生产定期和不定期检查制度。每月对安全生产情况进行一次检查，每季度进行一次大检查，每年配合上级部门进行一次总检查，评比打分，奖罚兑现。

4.2.3.3 严格执行事故上报制度

建立安全事故报告制度，施工现场发生一般安全事故，立即电话报告项目指挥部，24 小时内报告项目指挥部，项目指挥部48 小时内书面报告上级管理部门；发生重大安全事故后项目指挥部立即向上级主管部门和当地劳动部门、检察机关报告，并通知建设单位代表，24小时内书面报告各有关部门。对事故隐瞒不报者按上级管理部门安全管理奖惩办法进行处罚，严重者交由检察机关处理。

4.2.4 建立安全生产责任制，与建设单位签订“安全责任状”，与铁路运营部门签订安全“协议书”

为加强施工中安全管理、保障施工人员和国家财产的安全，根据“谁主管谁负责”的原则，建立以项目经理为第一责任人的各级安全生产责任制，做到“纵向到底，横向到边”。逐级签订安全生产责任状，与建设单位签订“安全责任状”，与铁路运营部门签订安全“协议书”，谁出了问题，追究谁的责任。

4.2.5 加强既有线施工安全教育，增强全员安全意识

全体施工人员严格执行党和国家有关安全生产方针、政策、法令和安全生产技术规程，自觉遵守铁道部及建设单位的有关安全生产的管理规定。

增强全员安全意识。认真贯彻执行“安全生产，预防为主”的方针，打好安全基础，使各级明确自己的安全目标，制定各自的安全规划，达到全员参加、全员实施的目的，体现“安全生产、人人有责”的原则。

抓好安全岗位培训。开工前，对所有上岗人员进行安全知识教育，分批培训，每人参加安全培训不少于两次，每次不少于四小时，把有关安全操作规程印发给各基层单位，对照检查，对照实施，特种行业作业人员一律持证上岗。

随时接受建设单位及监理单位对安全生产的督促、检查、考评，对提出的问题，及时确定方案、组织实施，确保安全生产。

## 保证既有线行车安全、施工、人身、设备安全措施

4.3.1 保证既有线行车安全措施

施工前与设备管理单位和行车组织单位分别签订施工安全协议书。协议签订后报上级主管部门核备生效后，方可动工。靠近既有线施工地点设置防护栏、警告栏，并加强巡道。雨天要安排专人检查并有备用抢修措施。

4.3.2 保证施工安全措施

4.3.2.1 路基施工

路基开工前，详细探明全管段路基边界内各种电缆、管线位置，并设立明显标志，经拆迁或保护后开始施工。

未经运营单位批准，不在既有线上增设临时道口。

4.3.2.2 桥涵施工

在桥涵施工处设置防护网，隔离施工人员，防止施工机具侵限。

施工作业人员必须配带非红色安全帽。

工地设立明显的安全警示牌和安全注意事项宣传栏。

高空作业必须系安全带。

悬空作业的吊笼、平台等设备经鉴定后使用，脚手架、排架、底基承重、立杆及顶端承重经上级技术部门审核后使用，脚手架高度小于等于5m 时设登高平台，梯外侧周围用护网围好，并设两侧扶手。脚手架高度大于8 米时搭设外登高脚手架，搭成“之”字形人行道登高梯。

4.3.2.3 轨道施工

道碴采用汽车运输、机械摊铺时，设专人防护。

严格执行技术安全操作规程，作业人员统一着浅黄色工作服。

轨道施工尤其是无缝线路施工时，按技术要求测试轨温，防止胀轨。

人工拨轨时，施工人员全部在钢轨一侧，统一指挥，翻转钢轨时用撬棍敲击轨头以示信号，待全部人员离开钢轨确认安全后再开始翻转，撬棍前后严禁站人。

4.3.2.4 施工用电

进场时，由专业人员编制临时用电施工组织设计，根据供配电线路的走向和现场照明的设置及生活设施用电负荷情况，编制有针对性的电器安全技术规定。

施工现场装备行业统一规定的标准电源箱。电器线路和用电设备安装完成后，由专业管理部门验收合格后方可运行操作，并经常对用电设备进行安全检查、测试，发现问题及时整改。

保证所有电器设备的绝缘状况良好，各项绝缘指标达到规定值，凡有裸露带电部分的电气设备和易发生电击的危险区域，都有符合要求的防护措施，手持电动工具，配备漏电保护器。

保证不出现有电线路搭接或固定在机械、栏杆、钢筋、管子、扒钉等金属上的违章现象。

各种金属设备上，所有局部照明及易发生危险场所的照明和行灯均使用36V 以下的安全电压。

建立电器安全管理和经济责任制度。配一名专职电器工程师负责电器采购、安装和安全工作。专职安全员负责巡视监督检查，专业电工在主管部门的领导下，负责施工现场的电器安全。

经常对用电设备进行安全检查、测试，每周一次测试漏电开关和接地电阻并有书面记录，发现问题，及时整改。

专业电工持证上岗。电工有权拒绝执行违反电器安全规范的工作指令，安全员有权制止违反用电安全的行为，严禁违章指挥和违章作业。

4.3.2.5 事故多发地点控制

对事故易发点加强控制，制定安全情况检查记录表，由现场安全巡视员每日逐点巡回检查，主要项目有：专职安全员是否在岗，是否有人统一指挥，有无安全交底，防护加固是否到位等，并认真做好记录备案，对不合格点下发整改通知单，并视情节处以罚款。

4.3.2.6 站内卸料

吊车作业时，注意高压电力线和其他建筑物，不断检查锁具，作业人员严格执行吊车作业有关规定。

保证材料的堆码牢固、无侵限。

4.3.2.7 施工安全防护

严格按照批准的施工方案组织施工。

轨道施工前，对施工沿线按铁路建筑限界进行检查，确认符合安全要求后，方可施工。

轨料装车不得超限、超载和偏压，并应捆绑牢固，料车运行中发现装载不良，必须立即停车整理加固。

轨料装卸现场应保持整洁，道路通畅，夜间装卸应有足够的照明。

做好各种施工及行车标志，备齐应急物品，专人调度指挥，积极与招标人、工务、电务、信号部门配合，做到万无一失。

线上作业人员，统一穿淡黄色工作服。

4.3.3 保证人身安全措施

轨道施工现场禁止非施工人员和外部人员、车辆通行，并在各通道口设置禁止通行的标志，必要时派专人看守。

轨料堆放、装卸和搬运时，施工人员应按劳动保护有关规定穿戴防护用品。

不在列车底下避雨或乘凉，严禁从列车下钻过或递送料具。不在轨道上、明桥面上、易坍塌处坐卧休息。工间休息时将料具妥善放置在既有线限界以外。

施工人员不得穿拖鞋、皮鞋进入施工现场，冬季施工，施工人员不戴无孔遮耳防寒帽，施工中严格按施工程序施工，杜绝违章作业，保证施工中人身安全。

施工时，除按规定设置防护外，设专业人员负责人身安全防护，施工人员上下班增设派防护人员，加大防护力度，确保人身安全。

遵守施工用电、机械操作等其它有关人身安全方面规定。

4.3.4 保证设备安全措施

机械施工过程中，机械驾驶人员不喝酒、不疲劳作业。

高路堤作业时，采取路基超宽填筑，避免压实设备在路肩处碾压时出现意外的安全事故。

雾天作业时，机械除开防护灯外，必须规定行车路线，防止发生撞车事故。

## 未达到安全要求的受罚条款

若达不到安全目标，本投标人愿意接受如下处罚：一般安全事故每发生1 次罚款1 万元；重大安全事故每发生1 次罚款3～10 万元；铁路险性以上事故每发生1 次罚款5～10 万元；发生亡人事故，每亡1 人罚款5 万元。接受建设单位根据铁道部办[2001]14 号文《关于加强营业线施工安全原理的规定》中有关处罚条例进行处罚。

## 专职安全检查上岗人员不能兑现的受罚条款

专职安全检查人员不能兑现时罚款10 万元。如果发生安全事故隐瞒不报，一经查出，加倍受罚。

# 环境保护、水土保持措施

## 环境保护方案

环境保护目标为：保护生态环境，改善生态平衡，防止水土流失，创造良好的生存空间。项目部设由办公室分管环保工作，并成立以项目经理为组长的环境保护、水土保持领导小组，对环保工作常抓不懈。

重视环境保护工作，认真学习并执行国家、地方各级政府有关水土保持、环境保护的方针、政策和法规，加强环保宣传力度，建立环境保护制度。坚持“预防为主、防治结合、综合治理、变害为利”的原则，采取有力措施，保护周围环境，配合文物部门，保护文物。

## 组织机构及职责

成立环境保护领导小组，项目经理为组长，项目副经理及环境保护部部长为副组长，各队队长、办公室负责人、工程技术部和物资设备部负责人任组员，对环境保护进行规划实施，环保部负责日常管理。

附环境保护组织机构图。

5.2.1 项目经理职责

参与确定环境保护目标及制定环境保护方案。

5.2.2 项目副经理职责

参与制定环境保护方案，对环保工作进行督促检查。

5.2.3 环境保护部职责

确定环境保护目标，制定环境保护方案并组织实施。

5.2.4 办公室职责

负责环境保护工作的日常管理和检查。

5.2.5 工程技术部职责

负责环境保护工作方案的具体实施和监控。并负责环保、水保等资料的收集整理和移交。

5.2.6 物资设备部职责

对环境保护设施所需材料的保障供应。

5.2.7 工程队长职责

具体组织环境保护工作的落实、实施。

## 水土保持、环境保护具体措施

组织施工人员认真学习国家及当地政府有关环境保护、水土保持的相关方针、政策及法规，加强环境保护、水土保持方面的宣传，对有意破坏环境和水土的施工队伍和个人，触犯法律的，交由司法机关进行处罚，未触犯法律的，视情节对其清退或经济处罚。

5.3.1 噪音控制措施

施工期间，严格控制噪声对环境的影响，确保噪声污染符合国家、行业及当地政府有关的法规和标准要求。

合理分布动力机械设备的工作场所，避免一个地方运行较多的动力机械设备。运输车辆途径居民区时要减速慢行。

对个别噪音超标的机械设备，采用安装消音器，设置隔音棚等措施，降低噪音。

5.3.2 粉尘控制措施

施工场地出入口设置洗车台，所有车辆须经过冲洗方可驶出。

用来运输可能产生粉尘材料的车辆配备挡板，用防水布遮盖。

施工便道经常洒水降尘，预防扬尘对农作物及周围居民的污染。

5.3.3 防止水源污染措施

除加工房外，临时设施均按标准硬化地面。四周设置砖砌排水沟，生活污水按设计分别采用生化设施或化粪池处理。

工地废水前设置沉淀池和栅栏，并采取必要的净化措施，防止污染道路，堵塞下水管道。

废油、废水等污染物要按有关要求处理，与当地环保部门签订有关协议，不可直接排入河流、渠道和农田。

5.3.4 防止水土流失措施

路基工程按设计指定位置取、弃土，并按设计做好防护，尽量平整造田。

施工中的边角料、水泥袋、包装箱等及时收集，运至规定地点统一处理。

轨枕硫磺锚固场地的设置远离居民区。

对施工现场附近可能受到影响和破坏的林木，进行登记，对树杆用竹帘包裹，并设置围栏。

工程完工后，及时拆除所有工地围蔽、安全防护设施和其它临时设施，并将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料清、场地净。

对有害物资（如燃料、油料、废旧材料、垃圾等）要通过可行的措施处理后，运至指定地点进行掩埋，以防泄漏，对周围植物造成损害。

# 保护周围建（构）筑物，做好交通配合，文明施工、文物保护等措施

## 保护周围建(构)筑物措施

靠近建筑物的石方、桥梁基础爆破施工时，严格按钻爆设计施工，严禁采用大爆破。

施工时，根据设计要求需改移的，积极配合管线、构筑物所属单位进行拆迁，不改移的，征求所属单位意见，采取有效防护措施，否则不得破土动工。

## 交通配合措施

组织全体施工人员，认真学习现行的铁路既有线行车设备管理办法和行车安全规定，牢固树立既有线行车安全的思想。把消灭一切行车及人身伤亡事故放在首位。在计划、布置、检查生产的同时，保证既有线行车安全的工作。

跨越公路、铁路段施工时，采取打钢轨桩或浆砌挡墙方案防护公路、铁路路基，设置施工警示牌等交通防护措施，以保证公路、铁路路基和行车安全。架梁时，设立施工警示牌，安排专人指挥行车，确保行车安全。

施工前积极主动与地方政府、交通部门、建设单位共同制定在施工期间保护道路的措施与维护交通安全的措施，接受社会有关部门的监督。坚持文明安全施工，严禁在道路上及两侧堆放工程材料、机具设备，不占用路面。

施工便道、便桥，在施工期内按当地的交通规则，制订临时的交通管理办法。因施工临时拆除的各种标志及线路，及时按交通、电讯等相关管理部门要求恢复到位。

做好基础钻孔桩的泥浆排放设施及既有道路和施工地点内的排水、防汛设施，以免泥浆废水浸淹道路，影响周围居民及行人的生活和交通。

施工用的机械设备进入作业前认真检查，严格遵守操作规程，保证机械高效、良好运行。施工机械停放不侵限。

在线路旁挖基础时，随挖随支护或砌筑，避免影响路基稳定。

施工材料、机具堆码稳固，不侵入建筑界。

## 文明施工措施

6.3.1 文明施工方案

建立文明施工领导小组，制定文明工地标准，全面创建文明工地活动。组织施工人员学习文明施工条例及有关常识，增强其文明施工的自觉性和责任感。健全管理网络，增强管理力度，项目副经理具体领导各职能部门参与，形成齐抓共管的局面。

6.3.2 文明施工目标

文明是一个企业的形象、管理水平和整体素质的综合体现。

本投标人在本标段的文明施工目标为：工地现场施工材料堆放整齐、工地生活设施清洁卫生、工地现场开展以创建文明工地为内容的思想政治工作。

6.3.3 文明施工组织机构

附文明施工组织机构图。

6.3.3.1 项目经理职责

确定文明施工目标，定期组织检查评比并实施奖罚。

6.3.3.2 项目副经理职责

负责文明施工进行日常管理，制定文明施工方案，开展以创建文明工地为内容的思想政治工作。

6.3.3.3 办公室职责

负责文明施工具体事宜，制定检查实施细则，开展工地宣传活动。

6.3.3.4 工程技术部职责

负责施工场地平面布置和临时设施的设计及监控施工。

6.3.3.5 物资设备部职责

负责材料堆码、标识和机械设备的停放、保养等工作。

6.3.3.6 安全质量部职责

负责创建安全标准工地活动。

6.3.3.7 环境保护部职责

负责沿线的施工环境、水土保持、文物保护等工作。

6.3.3.8 计划财务部职责

负责文明施工资金保障工作。

6.3.4 文明施工保证措施

建立文明施工领导小组，制定文明施工的规章制度和定期检查制度、奖罚制度，规范现场管理，增强文明施工意识，维护企业声誉。

教育施工人员尊重当地居民的文化风俗习惯，在语言和行为方面严格约束自己，友好对待周围居民，严禁酗酒、聚众斗殴，对黄、赌、毒坚决抵制。

工地现场整洁有序，机械停放、材料堆码整齐，建筑垃圾及时运走，进行掩埋处理。单项工程完工后及时清理现场，做到“工完、料净、场清”。

临时道路及施工便道设专人养护，保证路面平整，并做好排水措施。

所有工点设置工程告示牌，标明工程项目名称、范围、开竣工日期、工地负责人等。设立监督电话，接受社会监督。

生活驻地建设标准化、规范化、卫生设施齐全，生活垃圾统一按有关要求处理，共同创造美好的生活环境。

加强对施工车辆的管理，不得阻碍道路正常交通，不得沿途抛洒弃土。根据交通主管部门的要求，在交通线路上布设限速、禁停等标志、标牌，安排人员在主要路口疏解车辆、行人交通。

施工现场设置的临时设施，布置合理，整洁有序。生活区和施工区明确划分，按规定布置防火设施。建立驻地文明、卫生、防火责任制，并落实相关负责人管理。

合理布置施工现场给、排水系统。保证给水系统干扰少，设施不渗漏，供水安全。排水系统连续、顺畅，排水坡不小于1‰，排水沟用砖砌，水泥砂浆抹面，截面满足需求。所有的废水、污水须按批准的方法处理后方可排入排污系统。

临时用电按施工组织设计布置，不乱接乱拉，供电设施良好，光照充足。在洞内、井架、起吊等特殊部位设置自备电源的应急照明，保证停电后操作人员及时撤离。

工程结束后，对整个施工现场再进行清理，结清与当地各部门及个人的经济关系，做到文明撤场。

6.3.5 已完工程的保护措施

在已完工程地段、路口张贴工程保护标语、标牌，提醒所有人员保护已完成工程。

对已完工程安排专人进行保护，对经常经过工程区域的人员、机械设备限定走行路线，保护工程不受损坏。

对特殊工点、工程结构及易损部位设置围护设施，对已完结构物稳定观测桩设置栅栏，确保结构物及观测设施的完好及测试资料有效、齐全。

6.3.6 对已完工程的恢复措施

已完工程如发生人为或意外损坏，本投标人将及时采取可行措施进行修复，使其达到设计标准或使用功能。对人为损坏造成损失较大者及时通知建设单位代表，根据情节申请公安、检察机关进行处理。

对不可抗拒的意外灾害造成的损坏及时通知建设单位协商处理。

## 文物保护措施

开展学习和教育，提高施工人员对古文物、古建筑的识别知识，贯彻执行《文物保护法》。

派专人负责协调与文物等产权单位的关系，互相配合和理解，使施工顺利进行。

施工前对施工区域及周围的环境，进行认真勘查，对发现的古建筑物及时报告业主及有关单位，会同产权单位共同商定加固防护方案，采取切实可行的措施，规划需要施工防护的范围，保护古建筑物不受损害，保持原貌。

在受保护的建筑物、各种管线等附近施工时，采用人工作业，避免大型机械施工对建筑物或管线造成损害。

在施工中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时，采取有效的防护措施，并尽快通知业主。

## 劳动卫生保障措施

6.5.1 生活区的保障措施

所有施工人员的宿舍、办公室设计合理、牢固稳定，生活区内配备足够的消防器材和洗浴设施，设专人管理。

生活用水妥善管理，保证饮水卫生。

食堂保持清洁，腐烂变质的食物及时处理，食堂工作人员定期体检。

6.5.2 医疗卫生保障措施

6.5.2.1 人员进场

公司附近的职工在公司驻地集合，在职工医院体检后乘火车至工地，其它地方的人员在当地医院检查后，带医院检查证明乘火车或汽车到工地到达。到达工地后按当地政府的要求进行体检，并做好各种防御措施。

6.5.2.2 施工驻地建设

为了便于管理，减少与当地居民的接触，更好地预防传染病的发生。施工驻地拟尽量自建房屋，与既有村庄保持一定的距离。

6.5.2.3 制度保证

项目指挥部办公室下设医务室。医务室人员不定期地到施工队巡诊，及时解决一线施工人员的病痛。同时，与当地的卫生、医疗部门取得联系，便于掌握疫情，便于对重病人员的及时治疗。同时，大力宣传卫生常识，宣传社会传染病的危害。

6.5.2.4 疾病防治措施

对全体施工人员进行卫生知识教育，使职工养成良好的卫生习惯，做到积极主动防疫各种疾病。

加强饮用水控制，控制水源卫生，靠近城镇的施工点接自来水；

打深水井的工地，井加盖，取水后过滤消毒，并经常对水质进行化验检查。

控制饮食卫生，告知职工禁食一些不卫生食品，职工食堂定期进行卫生检查，把住“病从口入关”。

对施工人员每3 个月进行身体检查，对各种疾病特别是传染性疾病做到早发现，早治疗，防止传播。

## 降造措施

为降低工程造价，有效提高企业的竞争力，在保证工期和质量的前提下，本投标人将采取如下的组织措施、技术措施、经济措施和合同措施，有效地控制和降低施工成本。

6.6.1 组织措施

实行项目法管理，认真贯彻执行ISO9001 质量标准，强化成本意识，搞好经济核算。对工程总成本进行限额分解，从本级管理费的构成到每一项工程子项目的单位成本都进行量化、细化，落实到班组，进行责任成本限额承包，以每一个小单位责任成本的实现保证整个项目工程总成本不被突破，进而实现成本目标。

建立高效精干的现场施工组织机构，力求达到一人多职，一专多能，减少冗员，避免人浮于事，有效降低管理费用的支出。

与既有线运输部门、运营管理单位和地方政府加强协调，创造良好的施工环境，减少窝工、停工损失。

6.6.2 技术措施

优化施工组织设计，通过电子网络图有效组织施工和配置资源，通过事先的统筹安排和施工过程中的动态管理，加大周转材料使用率，提高劳动力及机械的使用率，以降低成本。

同一工作采用多种方案进行经济技术分析比选，采用技术可行、经济合理的方案，降低成本。

采用能有效降低成本的新技术、新工艺。

与设计院密切配合，做好优化设计、变更设计工作。

根据当地气候特点，合理安排施工进度，避免雨季施工，并与地方气象部门加强联系，及时掌握气象资料，及时调整雨季施工组织，避免因雨水造成的施工损失。

6.6.3 经济措施

6.5.3.1 降低人工费的措施

依据本企业内部的劳动定额，合理配置人员，使熟练技术工人和力工合理搭配，有效的提高工效和降低人工使用成本。

合理安排施工工序，按照流水作业的组织方式，优化施工队伍上场时间和作业时间，避免不必要的窝工现象的产生。

合理布置现场的施工临时设施，减少人员作业的往返时间，提高工效，降低工费。

6.6.3.2 降低材料费的措施

除指定的供料外，自行的采购大宗材料，实行社会招标。其他材料采购要做到货比三家，力求优质优价购进工程所需的材料，降低材料采购成本。

材料运输利用地方运输力量，降低材料运输成本。

地方材料采用地磅验收，有效控制进料关，控制材料（主要是片石、碎石、道碴等）数量损耗。

项目上要推行材料的经济采购批量，避免多购占用过多的临时施工场地；少购影响施工进度的现象发生。

合理布置现场的施工临时设施，减少材料的场内二次运输费用.

6.6.3.3 降低机械使用费的措施

机械就近调遣，减少调遣费用。

合理配置土方施工机械，根据土方数量、运距、工期合理搭配挖、装、运、碾机械设备，减少闲置、空置时间，提高机械使用效率。

对投入的施工机械经常进行维修、保养，保证施工机械的出勤率，以达到降低施工机械使用费的目的。

6.6.4 合同措施

按照工程造价，在保证预期利润的前提下，进行成本分割，和施工班组签定成本承包合同，达到用合同控制成本的目的。

在施工中按照成本管理曲线图，要不断地纠偏、调整，及时发现问题，及时解决问题，有效地控制和降低工程施工成本。

## 风沙地区路基施工保护措施

施工前，工程技术部和调度员必须与当地气象部门取得连系，了解掌握三年的详细风沙气象资料，作为编制施工组织设计的依据，合理安排风沙季节的施工项目和施工进度。并编制切实可行的防风沙措施。

本标段风沙较大，路基选在少风、风速较小的季节分段集中施工，并在大风来临前配套完成。填筑路堤当日不能完工地段，对坡面和路肩加以覆盖；开挖路堑从一开始就随挖随用平铺式栅栏或草席等将坡面、路肩护好，周围用小木桩固定或用大石块压住。

风沙季节路基施工时，保护线路两侧的地表原有植被和地表硬壳。

施工前准备充分的防护材料。对因施工作业使两侧地表受损部分按设计要求在新出露的沙面上及时填筑砾卵石土防护层。施工的路基集中力量完成一段，防护一段。

对风沙地区用粉砂或细砂填筑路堤时，分层压实，采取机械振动压实为主，结合蓄水、快成型、快防护的施工方法。

线路主要控制桩、护桩、水准基点桩、路基边桩等均设置明显的标志，并妥善保护，以防被沙埋没。

# 施工组织机构图

# 主要材料供应计划表TJ2

# 辅助资料表

## B-5主要施工机械及测量、试验设备配备表1

B-5  主要施工机械及测量、试验设备配备表

（拟投入本合同段数量）

申请人：中铁第十九工程局第二工程处                      申请合同段：15

| 设备名称 | 型号、 产地国 | 功率、吨位、容积 | 单位 | 数量 |  |  |  | 设备寿命(年) | 使用年限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 自有 | 租赁 | 新购 |  |  |
| 履带式 挖掘机 | PC300 日本 | 210kw 1.32 m3 | 台 | 4 | 4 |  |  |  | 3 |
| 履带式 挖掘机 | WY160AHD 中国 | 77.9kw 1.2 m3 | 台 | 2 | 2 |  |  |  | 3 |
| 装载机 | ZL-50 中国 | 154.5kw 3 m3 | 台 | 10 | 10 |  |  | 10 | 1.5 |
| 推土机 | D-85 山东 | 160kw | 台 | 4 | 4 |  |  | 10 | 2.5 |
| 推土机 | T140 中国 | 114kw | 台 | 6 | 6 |  |  |  | 2 |
| 自行式 平地机 | PY160A 中国 | 118kw | 台 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |
| 振动压路机 | YZK20B 中国 | 50t | 台 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |
| 自行式 振动压路机 | YZ14B 中国 | 14t | 台 | 6 | 6 |  |  |  | 5 |
| 移动式 空压机 | W-258/5 中国 | 75kw 12 m3/min | 台 | 4 | 4 |  |  |  | 4 |
| 自卸汽车 | 太脱拉 捷克 | 15t | 台 | 15 | 15 |  |  |  | 3 |
| 自卸汽车 | 东风140 中国 | 14t | 台 | 12 | 12 |  |  |  | 4 |
| 油车 | 东风140 中国 | 8t | 台 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
| 水车 | 东风 中国 | 5t | 台 | 1 | 1 |  |  |  | 0.5 |
| 汽车吊 | QY8 中国 | 8t | 台 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
| 潜孔钻机 | YQ100 中国 |  | 台 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B-5  主要施工机械及测量、试验设备配备表

（拟投入本合同段数量）

申请人：中铁第十九工程局第二工程处                      申请合同段：15

| 设备名称 | 型号、 产地国 | 功率、吨位、容积 | 单位 | 数量 |  |  |  | 设备寿命(年) | 使用年限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 自有 | 租赁 | 新购 |  |  |
| 双向自卸车 | A20UTS 瑞典 | 20t | 台 | 10 | 10 |  |  |  | 6 |
| 自卸汽车 | 铁马 中国 | 10t | 台 | 8 | 8 |  |  |  | 3 |
| 二臂凿岩 台车 | H174 瑞典 |  | 台 | 2 | 2 |  |  | 10 | 3.5 |
| 载重汽车 | CA1046L 中国 | 10t | 台 | 8 | 8 |  |  |  | 4 |
| 模板台车 | 9-11m 中国 |  | 台 | 2 | 2 |  |  | 8 | 2.5 |
| 强制式砼 搅拌站 | JS-500 中国 | 25 m3/h | 台 | 8 | 8 |  |  | 5 | 1 |
| 砼配料机 | PL800 中国 |  | 台 | 8 | 8 |  |  |  | 1 |
| 砼拌合楼 | HZ60 中国 | 60m3/h | 座 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |
| 砼泵车 |  |  | 台 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 砼输送车 | EA-05 中国 | 6m3 | 台 | 6 | 6 |  |  | 10 | 3 |
| 砼输送泵 | HBT60 中国 | 60 m3/h | 台 | 4 | 4 |  |  | 8 | 2 |
| 风动凿岩机 | YT28 中国 |  | 台 | 150 | 150 |  |  |  | 1 |
| 电动空压机 | 4L-20/8 中国 | 20 m3 | 台 | 4 | 4 |  |  |  | 2 |
| 砼喷射机 | TK-961 中国 |  | 台 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |
| 注浆机 | ZTC-60/ 210中国 |  | 台 | 4 | 4 |  |  |  | 2 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B-5  主要施工机械及测量、试验设备配备表

（拟投入本合同段数量）

申请人：中铁第十九工程局第二工程处                      申请合同段：15

| 设备名称 | 型号、 产地国 | 功率、吨位、容积 | 单位 | 数量 |  |  |  | 设备寿命(年) | 使用年限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 自有 | 租赁 | 新购 |  |  |
| 轴流通风机 | 92-1 中国 | 110kw 55 m3 | 台 | 2 | 2 |  |  |  | 3 |
| 钢筋切断机 | GQ-40 中国 | 5.5kw 6-40mm | 台 | 6 | 6 |  |  |  | 2.5 |
| 钢筋弯曲机 | GW-40 中国 | 5.5kw 6-40mm | 台 | 6 | 6 |  |  |  | 3.5 |
| 钢筋调直机 | GD6-14 中国 | 5kw 6-14mm | 台 | 6 | 6 |  |  |  | 3 |
| 锚杆钻机 | IIIGJ-50 中国 |  | 台 | 4 | 4 |  |  |  | 2.5 |
| 地质超前钻机 | TXU-100 中国 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |  | 3.5 |
| 单级离心水泵 | 40LG-4 中国 | 10m3 | 台 | 12 | 12 |  |  |  | 6 |
| 多级离心水泵 | 2865-40- 25中国 | 400m3 | 台 | 4 | 4 |  |  |  | 6 |
| 交流电焊机 | BX6-315 中国 |  | 台 | 14 | 14 |  |  |  | 7 |
| 交流电焊机 | BX2-400 中国 |  | 台 | 14 | 14 |  |  |  | 7 |
| 冲击反循环 工程钻机 | GCF 中国 | 45kw | 台 | 4 | 4 |  |  |  | 4 |
| 对焊机 | UN1-100 中国 | 75kw | 台 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |
| 汽车起重机 | QLY25 中国 | 25t | 台 | 2 | 2 |  |  |  | 3.5 |
| 砼搅拌机 | JZ350 中国 | 350ml | 台 | 8 | 8 |  |  |  | 3.5 |
| 变压器 | 315KVA 中国 | 315KVA | 台 | 6 | 6 |  |  |  | 3.5 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B-5  主要施工机械及测量、试验设备配备表

（拟投入本合同段数量）

申请人：中铁第十九工程局第二工程处                      申请合同段：15

| 设备名称 | 型号、 产地国 | 功率、吨位、容积 | 单位 | 数量 |  |  |  | 设备寿命(年) | 使用年限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 自有 | 租赁 | 新购 |  |  |
| 万能压力机 | YE-2000E 中国 | 200t | 台 | 2 | 2 |  |  | 7 | 3 |
| 全站仪 | SET2B 日本 |  | 台 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 光学经纬仪 | 2″正像 中国 |  | 台 | 12 | 12 |  |  |  |  |
| 自动安平水准仪 | 2mm正像 中国 |  | 台 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 砂石标准筛 |  |  | 套 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 激光限界检测仪 | DJSD-2 中国 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 碎石针片状标准仪 | 新标准七孔、中国 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 快速养护箱 | LJ-84 中国 |  | 台 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 砼标准养护箱 | YH-408 中国 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 电热恒温干燥箱 | DL-202-4 中国 |  | 台 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 电热鼓风干燥箱 | 101-3型 中国 |  | 台 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 砼振动台 | Z55 中国 |  | 台 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 砼钻芯取样机 | 200型 中国 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 砼回弹仪 | HT225A 中国 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 恒温恒湿养护设备 | BYS 中国 |  | 套 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B-5  主要施工机械及测量、试验设备配备表

（拟投入本合同段数量）

申请人：中铁第十九工程局第二工程处                      申请合同段：15

| 设备名称 | 型号、 产地国 | 功率、吨位、容积 | 单位 | 数量 |  |  |  | 设备寿命(年) | 使用年限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 自有 | 租赁 | 新购 |  |  |
| 锚杆拉拔仪 | ZP4-500 中国 |  | 台 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 核子密度仪 | MC-3 中国 |  | 台 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 快速含水量测定仪 | HKC-30 中国 |  | 台 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 液塑限联合测定仪 | LP-100 中国 |  | 台 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 灌砂法容重测定仪 | HY型 中国 |  | 台 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 重型击实仪 |  |  | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 土壤湿度密度仪 | TS-4 中国 |  | 台 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 土壤分析筛 |  |  | 套 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 压碎值指标测定仪 | JZt-85A 中国 |  | 台 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 比表面积测定仪 | DB127 中国 |  | 台 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 砂浆搅拌机 | S200 中国 |  | 台 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 土壤比重仪 | TM85型 中国 |  | 台 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 分析天平 | 千分之一 中国 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 电子天平 | 1000/0.1g 中国 |  | 台 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 架盘天平 | 1000/1g 中国 |  | 台 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B-5  主要施工机械及测量、试验设备配备表

（拟投入本合同段数量）

申请人：中铁第十九工程局第二工程处                      申请合同段：16

| 设备名称 | 型号、 产地国 | 功率、吨位、容积 | 单位 | 数量 |  |  |  | 设备寿命(年) | 使用年限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 自有 | 租赁 | 新购 |  |  |
| 履带式 挖掘机 | PC300 日本 | 210kw 1.32 m3 | 台 | 4 | 4 |  |  |  | 3 |
| 履带式 挖掘机 | WY160AHD 中国 | 77.9kw 1.2 m3 | 台 | 2 | 2 |  |  |  | 3 |
| 装载机 | ZL-50 中国 | 154.5kw 3 m3 | 台 | 10 | 10 |  |  | 10 | 1.5 |
| 推土机 | D-85 山东 | 160kw | 台 | 4 | 4 |  |  | 10 | 2.5 |
| 推土机 | T140 中国 | 114kw | 台 | 6 | 6 |  |  |  | 2 |
| 自行式 平地机 | PY160A 中国 | 118kw | 台 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |
| 振动压路机 | YZK20B 中国 | 50t | 台 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |
| 自行式 振动压路机 | YZ14B 中国 | 14t | 台 | 6 | 6 |  |  |  | 5 |
| 移动式 空压机 | W-258/5 中国 | 75kw 12 m3/min | 台 | 4 | 4 |  |  |  | 4 |
| 自卸汽车 | 太脱拉 捷克 | 15t | 台 | 15 | 15 |  |  |  | 3 |
| 自卸汽车 | 东风140 中国 | 14t | 台 | 12 | 12 |  |  |  | 4 |
| 油车 | 东风140 中国 | 8t | 台 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
| 水车 | 东风 中国 | 5t | 台 | 1 | 1 |  |  |  | 0.5 |
| 汽车吊 | QY8 中国 | 8t | 台 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
| 潜孔钻机 | YQ100 中国 |  | 台 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B-5  主要施工机械及测量、试验设备配备表

（拟投入本合同段数量）

申请人：中铁第十九工程局第二工程处                      申请合同段：16

| 设备名称 | 型号、 产地国 | 功率、吨位、容积 | 单位 | 数量 |  |  |  | 设备寿命(年) | 使用年限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 自有 | 租赁 | 新购 |  |  |
| 双向自卸车 | A20UTS 瑞典 | 20t | 台 | 10 | 10 |  |  |  | 6 |
| 自卸汽车 | 铁马 中国 | 10t | 台 | 8 | 8 |  |  |  | 3 |
| 三臂凿岩 台车 | H178 中国 | 210kw | 台 | 1 | 1 |  |  | 10 | 3.5 |
| 载重汽车 | CA1046L 中国 | 10t | 台 | 8 | 8 |  |  |  | 4 |
| 模板台车 | 9-11m 中国 |  | 台 | 2 | 2 |  |  | 8 | 2.5 |
| 强制式砼 搅拌站 | JS-500 中国 | 25m3/h | 台 | 8 | 8 |  |  | 5 | 1 |
| 砼配料机 | PL800 中国 |  | 台 | 8 | 8 |  |  |  | 1 |
| 砼拌合楼 | HZ60 中国 | 60m3/h | 座 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |
| 砼泵车 |  |  | 台 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 砼输送车 | EA-05 中国 | 6m3 | 台 | 6 | 6 |  |  | 10 | 3 |
| 砼输送泵 | HBT60 中国 | 60 m3/h | 台 | 4 | 4 |  |  | 8 | 2 |
| 风动凿岩机 | YT28 中国 |  | 台 | 150 | 150 |  |  |  | 1 |
| 电动空压机 | 4L-20/8 中国 | 20 m3 | 台 | 4 | 4 |  |  |  | 2 |
| 砼喷射机 | TK-961 中国 |  | 台 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |
| 注浆机 | ZTC-60/ 210中国 |  | 台 | 4 | 4 |  |  |  | 2 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B-5  主要施工机械及测量、试验设备配备表

（拟投入本合同段数量）

申请人：中铁第十九工程局第二工程处                      申请合同段：16

| 设备名称 | 型号、 产地国 | 功率、吨位、容积 | 单位 | 数量 |  |  |  | 设备寿命(年) | 使用年限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 自有 | 租赁 | 新购 |  |  |
| 轴流通风机 | 92-1 中国 | 110kw 55 m3 | 台 | 2 | 2 |  |  |  | 3 |
| 钢筋切断机 | GQ-40 中国 | 5.5kw 6-40mm | 台 | 6 | 6 |  |  |  | 2.5 |
| 钢筋弯曲机 | GW-40 中国 | 5.5kw 6-40mm | 台 | 6 | 6 |  |  |  | 3.5 |
| 钢筋调直机 | GD6-14 中国 | 5kw 6-14mm | 台 | 6 | 6 |  |  |  | 3 |
| 锚杆钻机 | IIIGJ-50 中国 |  | 台 | 4 | 4 |  |  |  | 2.5 |
| 地质超前钻机 | TXU-100 中国 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |  | 3.5 |
| 单级离心水泵 | 40LG-4 中国 | 10m3 | 台 | 12 | 12 |  |  |  | 6 |
| 多级离心水泵 | 2865-40- 25中国 | 400m3 | 台 | 4 | 4 |  |  |  | 6 |
| 交流电焊机 | BX6-315 中国 |  | 台 | 14 | 14 |  |  |  | 7 |
| 交流电焊机 | BX2-400 中国 |  | 台 | 14 | 14 |  |  |  | 7 |
| 冲击反循环 工程钻机 | GCF 中国 | 45kw | 台 | 4 | 4 |  |  |  | 4 |
| 对焊机 | UN1-100 中国 | 75kw | 台 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |
| 汽车起重机 | QLY25 中国 | 25t | 台 | 2 | 2 |  |  |  | 3.5 |
| 砼搅拌机 | JZ350 中国 | 350ml | 台 | 8 | 8 |  |  |  | 3.5 |
| 变压器 | 315KVA 中国 | 315KVA | 台 | 6 | 6 |  |  |  | 3.5 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B-5  主要施工机械及测量、试验设备配备表

（拟投入本合同段数量）

申请人：中铁第十九工程局第二工程处                      申请合同段：16

| 设备名称 | 型号、 产地国 | 功率、吨位、容积 | 单位 | 数量 |  |  |  | 设备寿命(年) | 使用年限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 自有 | 租赁 | 新购 |  |  |
| 万能压力机 | YE-2000E 中国 | 200t | 台 | 1 | 1 |  |  | 7 | 3 |
| 全站仪 | SET2B 日本 |  | 台 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 光学经纬仪 | 2″正像 中国 |  | 台 | 12 | 12 |  |  |  |  |
| 自动安平水准仪 | 2mm正像 中国 |  | 台 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 砂石标准筛 |  |  | 套 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 激光限界检测仪 | DJSD-2 中国 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 碎石针片状标准仪 | 新标准七孔、中国 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 快速养护箱 | LJ-84 中国 |  | 台 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 砼标准养护箱 | YH-408 中国 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 电热恒温干燥箱 | DL-202-4 中国 |  | 台 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 电热鼓风干燥箱 | 101-3型 中国 |  | 台 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 砼振动台 | Z55 中国 |  | 台 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 砼钻芯取样机 | 200型 中国 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 砼回弹仪 | HT225A 中国 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 恒温恒湿养护设备 | BYS 中国 |  | 套 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B-5  主要施工机械及测量、试验设备配备表

（拟投入本合同段数量）

申请人：中铁第十九工程局第二工程处                      申请合同段：16

| 设备名称 | 型号、 产地国 | 功率、吨位、容积 | 单位 | 数量 |  |  |  | 设备寿命(年) | 使用年限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 自有 | 租赁 | 新购 |  |  |
| 锚杆拉拔仪 | ZP4-500 中国 |  | 台 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 核子密度仪 | MC-3 中国 |  | 台 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 快速含水量测定仪 | HKC-30 中国 |  | 台 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 液塑限联合测定仪 | LP-100 中国 |  | 台 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 灌砂法容重测定仪 | HY型 中国 |  | 台 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 重型击实仪 |  |  | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 土壤湿度密度仪 | TS-4 中国 |  | 台 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 土壤分析筛 |  |  | 套 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 压碎值指标测定仪 | JZt-85A 中国 |  | 台 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 比表面积测定仪 | DB127 中国 |  | 台 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 砂浆搅拌机 | S200 中国 |  | 台 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 土壤比重仪 | TM85型 中国 |  | 台 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 分析天平 | 千分之一 中国 |  | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 电子天平 | 1000/0.1g 中国 |  | 台 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 架盘天平 | 1000/1g 中国 |  | 台 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 表IV主要施工机械表

表IV  主要施工机械表

| 名 称 | 数量 | 出厂 时间 | 新或 旧 | 自有(O) 或租用(L) | 预计CIF价 或人民币价 | 额定功率 (kw) | 能力 t或m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （种类、型号、产地） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、路基施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、履带式挖掘机、PC-300、日本 | 3 | 1998 | 新 | O |  | 210kw | 1.32m3 |
| 2、轮胎式挖掘机、W4-60C、贵阳 | 2 | 1998 | 新 | O |  | 77.9kw | 1.2 m3 |
| 3、履带式挖掘机、WY160AHD、长江 | 4 | 1998 | 新 | O |  | 134kw | 1.6-2.5m3 |
| 4、履带式挖掘机、CAT330、美国 | 2 | 1997 | 旧 | O |  | 223kw | 1.6 m3 |
| 5、推土机、TY320B、山东 | 12 | 1998 | 新 | O |  |  | 0-11.2 m3 |
| 6、推土机、TY220B、山东 | 2 | 1998 | 新 | O |  | 162KW |  |
| 7、推土机、T140、宣化 | 6 | 1999 | 新 | O |  | 114KW |  |
| 8、装载机、ZL50、柳州 | 9 | 1998 | 新 | O |  | 154.5KW | 2 m3 |
| 9、装载机、963、美国 | 1 | 1997 | 旧 | O |  | 112KW | 1.2 m3 |
| 10、自行式铲运机、CL-7、郑州 | 6 | 1992 | 旧 | O |  |  | 9 m3 |
| 11、自行式铲运机、621E、美国 | 2 | 1994 | 旧 | O |  |  | 9 m3 |
| 12、自行式平地机、PY190B、天津 | 4 | 1997 | 旧 | O |  | 140KW |  |
| 13、自行式平地机、PY160A、天津 | 2 | 2000 | 新 | O |  | 118KW |  |
| 14、振动压路机、YZK20B、洛阳 | 4 | 1998 | 新 | O |  |  | 50t |
| 15、拖式振动压路机、YZT16、西安 | 2 | 1996 | 旧 | O |  | 73.5KW | 16t |
| 16、自行式振动压路机、YZ14B、洛阳 | 2 | 1996 | 旧 | O |  | 120KW | 14t |
| 17、移动式空压机、W-258/5、柳州 | 2 | 1997 | 旧 | O |  | 75KW | 12m3/min |
| 18、自卸汽车、太脱拉、捷克 | 15 | 1998 | 新 | O |  |  | 15t |
| 19、自卸汽车、东风140、洛阳 | 6 | 1993 | 旧 | O |  | 75.7KW | 14t |
| 20、油车、东风140、武汉 | 1 | 1999 | 新 | O |  | 75.7KW | 8t |
| 21、水车、东风、武汉 | 2 | 2001 | 新 | O |  | 75.7KW | 5t |

表IV  主要施工机械表

| 名 称 | 数量 | 出厂 时间 | 新或 旧 | 自有(O) 或租用(L) | 预计CIF价 或人民币价 | 额定功率 (kw) | 能力 t或m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （种类、型号、产地） |  |  |  |  |  |  |  |
| 22、汽车吊、QY8、锦州 | 2 | 1999 | 新 | O |  | 101KW | 8t |
| 23、潜孔钻机、YQ100、沈阳 | 2 | 1998 | 新 | O |  |  |  |
| 24、蛙式打夯机、H60、南京 | 10 | 1999 | 新 | O |  | 12KW |  |
| 25、风动凿岩机、YT28、沈阳 | 60 | 1998 | 旧 | O |  |  |  |
| 二、桥涵工程施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、履带式挖掘机、PC-300、日本 | 3 | 1998 | 新 | O |  | 210kw | 1.32m3 |
| 2、装载机、ZL50、柳州 | 5 | 1998 | 新 | O |  | 154.5KW | 2 m3 |
| 3、塔式起重机、QT2-40、徐州 | 2 | 1995 | 旧 | O |  |  | 40t |
| 4、汽车起重机、QLY25、哈尔滨 | 4 | 1998 | 新 | O |  |  | 25t |
| 5、强制搅拌机、JS-500、辽阳 | 10 | 2000 | 新 | O |  | 18.5KW | 500m l |
| 6、砼配料机、PL800、山东 | 10 | 2000 | 新 | O |  |  |  |
| 7、砼搅拌机、JZ350、成都 | 10 | 1998 | 新 | O |  |  | 350m l |
| 8、钢筋切断机、GQ-40、山东 | 5 | 1999 | 旧 | O |  | 5.5KW | 6-40mm |
| 9、钢筋弯曲机、GW-40、山东 | 5 | 1998 | 旧 | O |  | 5.5KW | 6-40mm |
| 10、钢筋调直机、GD6-14、河南 | 5 | 1999 | 旧 | O |  | 5KW | 6-14mm |
| 11、木工锯（电动刨机）、K03、山东 | 5 | 1999 | 新 | O |  | 1.5KW |  |
| 12、交流电焊机、BX6-315、上海 | 10 | 1994 | 旧 | O |  |  |  |
| 13、交流电焊机、BX2-400、上海 | 10 | 1994 | 旧 | O |  |  |  |
| 14、交流电焊机、BX2-500、上海 | 5 | 1998 | 新 | O |  |  |  |
| 15、对焊机、UN1-100、成都 | 2 | 2001 | 新 | O |  |  |  |
| 16、冲击反循环工程钻机、GCF、江西 | 4 | 1997 | 旧 | O |  | 45KW |  |
| 17、砼输送泵、HBT60、长沙 | 5 | 1999 | 旧 | O |  | 110KW |  |

表IV  主要施工机械表

| 名 称 | 数量 | 出厂 时间 | 新或 旧 | 自有(O) 或租用(L) | 预计CIF价 或人民币价 | 额定功率 (kw) | 能力 t或m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （种类、型号、产地） |  |  |  |  |  |  |  |
| 18、电动捣固机、N50、内蒙 | 90 | 1997 | 旧 | O |  | 1.5KW |  |
| 19、自卸汽车、东风140、洛阳 | 8 | 1993 | 旧 | O |  | 75.7KW | 14t |
| 20、砼输送车、EA-05、韶关 | 5 | 1998 | 旧 | O |  | 213 | 5m3 |
| 21、抽水机、200QJ30-80、南京 | 14 | 1999 | 新 | O |  |  | 40m3 |
| 22、单级离心水泵、40LG-4、南京 | 10 | 1995 | 旧 | O |  |  | 10m3 |
| 23、多级离心水泵、2865-40-25、南京 | 4 | 1995 | 旧 | O |  |  | 400m3 |
| 24、电动卷扬机、JJM-3、沈阳 | 16 | 1996 | 旧 | O |  |  | 3t |
| 25、电动卷扬机、JJM-5、沈阳 | 8 | 1995 | 旧 | O |  |  | 5t |
| 26、电动卷扬机、JK1.6、沈阳 | 10 | 1995 | 旧 | O |  |  | 1.6t |
| 三、隧道工程施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、电脑凿岩台车、21SGBC-CR、挪威 | 3 | 1997 | 旧 | O |  | 220KW |  |
| 2、液压凿岩台车、H175、瑞典 | 4 | 1997 | 旧 | O |  | 210KW |  |
| 3、风动凿岩机、YT28、沈阳 | 150 | 1998 | 旧 | O |  |  |  |
| 4、电动空压机、4L-20/8、柳州 | 10 | 2000 | 新 | O |  |  | 20m3 |
| 5、自卸汽车、卡玛斯、俄罗斯 | 4 | 1995 | 旧 | O |  |  | 15t |
| 6、自卸汽车、铁马、四川 | 8 | 1998 | 新 | O |  |  | 10t |
| 7、双向自卸车、A20UTS、瑞典 | 20 | 1995 | 旧 | O |  |  | 20t |
| 8、载重汽车、CA1046L、长春 | 8 | 1995 | 旧 | O |  |  | 10t |
| 9、砼喷射机、TK-961、成都 | 5 | 2000 | 新 | O |  |  |  |
| 10、注浆机、ZTC-60/210、无锡 | 10 | 2000 | 新 | O |  |  |  |
| 11、强制搅拌机、JS-500、辽阳 | 10 | 2000 | 新 | O |  | 18.5KW | 500m l |
| 12、砼配料机、PL800、山东 | 10 | 2000 | 新 | O |  |  |  |

表IV  主要施工机械表

| 名 称 | 数量 | 出厂 时间 | 新或 旧 | 自有(O) 或租用(L) | 预计CIF价 或人民币价 | 额定功率 (kw) | 能力 t或m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （种类、型号、产地） |  |  |  |  |  |  |  |
| 13、砼输送车、EA-05、韶关 | 5 | 1998 | 旧 | O |  | 213 | 5m3 |
| 14、砼输送泵、HBT60、长沙 | 5 | 1999 | 旧 | O |  | 110KW |  |
| 15、电动捣固机、N50、内蒙 | 50 | 1997 | 旧 | O |  | 1.5KW |  |
| 16、装载机、963、美国 | 2 | 1997 | 旧 | O |  | 112KW | 1.2 m3 |
| 17、钢筋切断机、GQ-40、山东 | 5 | 1999 | 旧 | O |  | 5.5KW | 6-40mm |
| 18、钢筋弯曲机、GW-40、山东 | 5 | 1998 | 旧 | O |  | 5.5KW | 6-40mm |
| 19、钢筋调直机、GD6-14、河南 | 5 | 1999 | 旧 | O |  | 5KW | 6-14mm |
| 20、轴流通风机、92-1、天津 | 10 | 1998 | 新 | O |  | 110KW | 55m3 |
| 21、轴流通风机、MFA100P-SC3HSM、日本 | 8 | 1998 | 新 | O |  | 110KW |  |
| 22、锚杆钻机、IIIGJ-50、北京 | 10 | 1999 | 新 | O |  |  |  |
| 23、可调式砌衬台车 | 5 | 1998 | 旧 | O |  |  | 8-12m |
| 24、单级离心水泵、40LG-4、南京 | 10 | 1995 | 旧 | O |  |  | 10m3 |
| 25、多级离心水泵、2865-40-25、南京 | 4 | 1995 | 旧 | O |  |  | 400m3 |
| 26、抽水机、4J10*18、南京 | 10 | 1999 | 新 | O |  |  |  |
| 27、交流电焊机、BX6-315、上海 | 10 | 1994 | 旧 | O |  |  |  |
| 28、交流电焊机、BX2-400、上海 | 10 | 1994 | 旧 | O |  |  |  |
| 29、交流电焊机、BX2-500、上海 | 5 | 1998 | 新 | O |  |  |  |
| 30、地质超前钻机、TXU-100、石家庄 | 2 | 1998 | 新 | O |  |  |  |
| 四、动力机械 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、变压器、315KVA、辽阳 | 4 | 1998 | 旧 | O |  |  | 315KVA |
| 2、发电机、120KW、兰州 | 10 | 1998 | 新 | O |  | 132KW |  |
| 3、发电机、75GF153、江都 | 10 | 1998 | 新 | O |  | 75KW |  |

## 表VII临时工程用地计划表

表VII    临时工程用地计划表

| 土地的计划 用途及类别 | 所需面积 （m2） | 大致位置或 起讫桩号 | 所需时间 自…至… | 其中利用已征 用土地（m2） | 待租用 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、隧道施工一队 施工场地 | 15000 | DK120+100 右侧 | 2002.4.1~ 2003.10.31 | 0 | 15000 |
| 2、桥涵施工一队 施工场地 | 4000 | DK120+450 右侧 | 2002.4.1~ 2003.12.31 | 0 | 4000 |
| 3、桥涵施工二队 施工场地 | 3000 | DK121+300 右侧 | 2002.4.1~ 2003.12.31 | 0 | 3000 |
| 4、土方施工一队 施工场地 | 2000 | DK121+500 右侧 | 2002.4.1~ 2003.12.31 | 0 | 2000 |
| 5、桥涵施工三队 施工场地 | 4000 | DK122+850 左侧 | 2002.4.1~ 2004.2.29 | 0 | 4000 |
| 6、隧道施工二队 施工场地 | 10000 | DK123+950 左侧 | 2002.4.1~ 2003.5.31 | 0 | 10000 |
| 7、隧道施工三队 施工场地 | 12000 | DK124+950 左侧 | 2002.4.1~ 2003.9.30 | 0 | 12000 |
| 8、隧道施工四队 施工场地 | 10000 | DK126+050 左侧 | 2002.4.1~ 2003.12.31 | 0 | 10000 |
| 9、桥涵施工四队 施工场地 | 3000 | DK126+500 右侧 | 2002.4.1~ 2003.12.31 | 0 | 3000 |
| 10、桥涵施工五队施工场地 | 3000 | DK127+050 右侧 | 2002.4.1~ 2003.12.31 | 0 | 3000 |
| 11、土方施工二队施工场地 | 2000 | DK127+700 右侧 | 2002.4.1~ 2003.12.31 | 0 | 2000 |
| 12、隧道施工五队施工场地 | 10000 | DK129+200 右侧 | 2002.4.1~ 2003.11.30 | 0 | 10000 |
| 13、指挥部、项目部营房设施 | 3000 | DK120+300、DK126+700右侧 | 2002.4.1~ 2004.2.29 | 0 | 3000 |
| 14、取土场地 | 30000 | 施工沿线 | 2002.4.1~ 2003.10.31 | 1130 | 28870 |
| 15、弃碴场地 | 25000 | 施工沿线 | 2002.4.1~ 2003.12.31 | 0 | 25000 |
| 16、施工便道 | 34000 | 施工沿线 | 2002.4.1~ 2004.2.29 | 0 | 34000 |
| 17、其它施工用地 | 20000 | 施工沿线 | 2002.4.1~ 2004.2.29 | 0 | 20000 |
| 租用面积合计 | 190000 |  |  | 1130 | 1838870 |