表3 拟投入本合同工程的主要施工机械表

| 机械名称 | 规格型号 | 额定功率(kW)或容量(m3) 或吨位(t) | 厂牌及出厂时间 | 数量(台) | 新旧 程度 (%) | 预计 进场 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  | 拥有 | 新购 | 租赁 |  |  |
| 1、路基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推土机 | TY220 | 220HP | 济宁00.5 | 8 | 8 |  |  | 85 | 03.7.10前 |
|  | T140-1 | 140HP | 宣工00.5 | 8 | 8 |  |  | 85 | 03.6.25前 |
| 挖掘机 | PC300-5 | 1.3m3 | 日本01.9 | 6 | 6 |  |  | 90 | 03.6.25前 |
|  | WY100 | 1.0m3 | 抚挖00.9 | 8 | 8 |  |  | 85 | 03.7.10前 |
| 装载机 | ZL50C | 3.0m3 | 常林02.5 | 2 | 2 |  |  | 95 | 03.6.25前 |
|  | ZL50E | 3.0m3 | 徐州01.6 | 2 | 2 |  |  | 90 | 03.7.10前 |
| 平地机 | PY160 | 160HP | 天工02.4 | 4 | 4 |  |  | 95 | 03.7.10前 |
|  | PY180 | 180HP | 日本00.5 | 4 | 4 |  |  | 85 | 03.7.10前 |
| 光轮压路机 | 3Y18/21 | 18～21t | 徐工01.7 | 4 | 4 |  |  | 90 | 03.7.10前 |
|  | 2Y8/10 | 8～10t | 洛建00.8 | 4 | 4 |  |  | 85 | 03.6.25前 |
| 振动压路机 | YZ20A国内组装 | 激振力400kN | 山东00.8 | 5 | 5 |  |  | 90 | 03.6.25前 |
|  | YZT18B国内组装 | 激振力394kN | 徐州02.6 | 5 | 5 |  |  | 95 | 03.7.10前 |
|  | YZ10 | 激振力200kN | 南京00.5 | 2 | 2 |  |  | 85 | 03.7.10前 |
| 拖式羊角碾 | YZT△Y22国内组装 | 50t | 西安02.8 | 5 | 5 |  |  | 95 | 03.7.10前 |
| 手扶振动碾 | YZS1 | 1t | 徐州99.7 | 4 | 4 |  |  | 80 | 03.7.10前 |
| 蛙式打夯机 | HW60 | 3kW | 郑州99.5 | 8 | 8 |  |  | 80 | 03.7.10前 |
| 自卸车 | CQ330 | 18t | 重庆00.5 | 10 | 10 |  |  | 90 | 03.6.25前 |
|  | ZY240H | 20t | 日野01.4 | 10 | 10 |  |  | 90 | 03.7.10前 |
| 油罐车 | JNL62 | 8t | 成都99.5 | 1 | 1 |  |  | 80 | 03.6.25前 |
| 二、路面基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定土路拌机 | RS-425 | 2500×425mm | 美国00.5 | 4 | 4 |  |  | 85 | 03.7.10前 |
| 碎石筛分机 | 振动筛 | 200t/h | 西安00.6 | 1 | 1 |  |  | 85 | 04.5.15前 |
| 路基料厂拌设备 | WCB-300 | 120kW 300t/h | 德国02.5 | 2 | 2 |  |  | 95 | 04.5.15前 |
| 摊铺机 | TITAN423 | 12m | 德国01.5 | 2 | 2 |  |  | 90 | 04.5.15前 |
|  | TITAN422 | 12m | 德国01.5 | 1 | 1 |  |  | 90 | 04.5.15前 |
| 胶轮压路机 | CP30 | 30t | 瑞典01.6 | 2 | 2 |  |  | 90 | 03.7.10前 |
| 三、桥涵防排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冲击反循环钻机 | GJD1500 | 58kW φ1-1.5m | 郑勘00.7 | 5 | 5 |  |  | 85 | 03.7.10前 |
|  | CFZ-1500 | 45kW φ1-1.6m | 山东02.5 | 5 | 5 |  |  | 95 | 03.7.10前 |
| 砼拌合站 | HZS75Z | 85kW 75m3/h | 山东02.3 | 2 | 2 |  |  | 95 | 03.6.25前 |
| 砼搅拌运输车 | HNJ5320GJB | 6m3 | 辽宁01.6 | 6 | 6 |  |  | 90 | 03.6.25前 |
| 砼输送泵 | HBT60 | 60m3/h | 夹江00.4 | 2 | 2 |  |  | 85 | 03.6.25前 |
| 预应力张拉设备 | 千斤顶YC60 | 600kN | 柳州00.5 | 6 | 6 |  |  | 85 | 03.7.10前 |
|  | 油泵ZB4-500 |  | 柳州00.5 | 6 | 6 |  |  | 85 | 03.7.10前 |
| 砂轮切割机 | TCH300 | 2.2kW | 柳工00.6 | 4 | 4 |  |  | 85 | 03.7.10前 |
| 平板振动器 | PZ5.5 | 1.5kW | 郑州00.4 | 8 | 8 |  |  | 85 | 03.7.10前 |
| 附着式振动器 | H22-9 | 1.5kW | 郑州00.8 | 10 | 10 |  |  | 85 | 03.7.10前 |
| 振捣棒 | HZ30、50 | 1.1kW | 沈阳00.1 | 20 | 20 |  |  | 85 | 03.6.25前 |

表3  拟投入本合同工程的主要施工机械表

| 机械名称 | 规格 型号 | 额定功率(kW) 或容量(m3) 或 吨位(t) | 厂牌及 出厂时间 | 数量（台） | 新旧 程度 % | 预计 进场 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  | 拥有 | 新 购 | 租 赁 |  |  |
| 木工设备 | MQ443 |  | 庄河00.7 | 4 | 4 |  |  | 85 | 03.6.25前 |
| 砂浆搅拌机 | L1-400 |  | 沈阳00.8 | 6 | 6 |  |  | 85 | 03.6.25前 |
| 地磅 | SCS-30B-QC | 称量50t | 南京00.8 | 2 | 2 |  |  | 85 | 03.7.10前 |
| 装载机 | ZLM30E | 1.7m3 | 常林01.4 | 2 | 2 |  |  | 85 | 03.6.25前 |
| 钢筋调直机 | GJ4-14 | 4.5kW | 郑州00.4 | 4 | 4 |  |  | 85 | 03.7.10前 |
| 钢筋切断机 | GD40 | 5.5kW φ6-40 | 郑州00.4 | 4 | 4 |  |  | 85 | 03.7.10前 |
| 钢筋弯曲机 | GW40 | 2.8kW φ6-40 | 郑州00.4 | 4 | 4 |  |  | 85 | 03.7.10前 |
| 钢筋对焊机 | UN2-100 | 100kW φ12-36 | 郑州00.7 | 2 | 2 |  |  | 85 | 03.7.10前 |
| 电焊机 | BX3-300-2 | 23.4kW | 郑州00.7 | 6 | 6 |  |  | 85 | 03.7.10前 |
| 汽车起重机 | PY5311JQZ25C | 25t | 徐起00.5 | 2 | 2 |  |  | 90 | 03.6.25前 |
| 汽车起重机 | QYU160 | 160t | 徐州02.7 | 1 | 1 |  |  | 95 | 03.10.1前 |
| 汽车起重机 | QY50 | 50t | 徐起00.5 | 1 | 1 |  |  | 85 | 03.7.10前 |
| 龙门吊 |  | 30t | 自制01.4 | 2 | 2 |  |  | 90 | 03.7.10前 |
| 龙门吊 |  | 10t | 自制01.4 | 2 | 2 |  |  | 90 | 03.7.10前 |
| 架桥机 | JQC80 | 80t | 自制00.4 | 1 | 1 |  |  | 85 | 03.10.1前 |
| 拖车 | 红岩 | 40t | 重庆00.4 | 1 | 1 |  |  | 85 | 03.10.1前 |
| 拖车 |  | 60t | 山东01.5 | 1 | 1 |  |  | 90 | 03.10.1前 |
| 机动斗车 | PC10A | 1t | 北京99.10 | 6 | 6 |  |  | 85 | 03.6.25前 |
| 卷扬机 | JK1、3、5 | 1-5t | 郑州00.4 | 10 | 10 |  |  | 85 | 03.6.25前 |
| 空压机 | VY9/7 | 9m3/min | 温州02.4 | 2 | 2 |  |  | 95 | 03.7.10前 |
| 风镐 | G10 |  | 温州02.4 | 6 | 6 |  |  | 95 | 03.7.10前 |
| 钢模板 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 03.7.10前 |
| 四、其他机械设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉喷桩机 | PH-5 | 38kW | 绍兴00.8 | 4 | 4 |  |  | 85 | 03.7.10前 |
| 锚杆钻机 | GX-1 | 11kW | 厦门01.4 | 2 | 2 |  |  | 90 | 03.7.10前 |
| 运水车 | SZQ5130GSS | 8t | 中国00.4 | 2 | 2 |  |  | 85 | 03.6.25前 |
| 发电机 | 200GF8 | 200kW | 福州01.8 | 2 | 2 |  |  | 90 | 03.6.25前 |
|  | 120GF | 120kW | 宁波02.4 | 2 | 2 |  |  | 95 | 03.6.25前 |
|  | TZH24 | 24kW | 山东99.5 | 4 | 4 |  |  | 90 | 03.6.25前 |
| 变压器 |  | 315kVA | 沈阳99.4 | 2 | 2 |  |  | 80 | 03.6.25前 |
|  |  | 400kVA | 沈阳99.6 | 3 | 3 |  |  | 80 | 03.6.25前 |
| 水泵 | 各种 |  |  | 10 | 10 |  |  | 85 | 03.6.25前 |