表3  工程管理曲线

第6合同段

| 年度 季度 进度 |  | 2003年 |  |  |  |  |  |  |  | 2004年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 三季度 |  |  | 四季度 |  |  |  |  | 一季度 |  |  |  | 二季度 |  |  |  | 三季度 |  |  |  | 四季度 |  |  |  |  |  |  |
| 工程完成的百分比(%) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

0     10     20     30    40     50    60     70     80    90

100

工期历程的百分比(%)

表6  分项工程生产率和施工周期表

第6合同段

| 序号 | 工程项目 | 单 位 | 数量 | 平均每生产单位规模 （ 人，各种机械 台） | 平均每单位生产率 （数量/每周） | 每生产单位 平均施工时间(周) | 生产单位总数 （个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊路基处理 | km | 5.69 | 50,20 | 0.12 | 23.57 | 2 |
| 2 | 路基填筑 | 万m3 | 56.6 | 80,40 | 0.55 | 51.43 | 2 |
| 3 | 路面基层 | 万m2 | 33.04 | 100,20 | 1.54 | 21.43 | 1 |
| 4 | 路基防护及排水 | km | 14.963 | 140,10 | 0.12 | 62.14 | 2 |
| 5 | 涵洞及通道 | 道 | 73 | 65,10 | 0.85 | 42.86 | 2 |
| 6 | 桥梁基桩 | 根 | 190 | 120,20 | 2.29 | 41.43 | 2 |
| 7 | 桥梁墩台 | 座 | 56 |  | 0.65 | 42.86 | 2 |
| 8 | 梁体预制安装 | 片 | 476 |  | 10.10 | 47.14 | 1 |