表3  拟投入本合同工程的主要施工机械表

页2--1

| 机 械 名 称 | 规 格 型 号 | 额定功率(kw)或容量(m3) 或吨位（t） | 厂 牌 及 出 厂 时 间 | 数 量 （台） |  |  |  | 新旧 程度 （%） | 预计进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拥有 | 新购 | 租赁 |  |  |
| 装载机 | ZL50C | 2.5m3 | 厦门工程机械厂，1999 | 2 | 2 |  |  | 95 | 2004.10 |
| 装载机 | ZCL40B | 2.2 m3 | 柳州工程机械厂，1997 | 2 | 2 |  |  | 90 | 2004.11 |
| 平地机 | PY180 |  | 天津，2000 | 2 | 1 | 1 |  | 100 | 2004.11 |
| 挖掘机 | CAT330 | 1.5 m3 | 美国卡特凯勒工程机械有限公司，2000 | 3 | 3 |  |  | 100 | 2004.10 |
| 挖掘机 | WY100 | 1.0m3 | 合肥矿山机械厂，1999 | 2 | 2 |  |  | 90 | 2004.11 |
| 压路机 | CA30 |  | 徐州工程机械厂，1997 | 2 | 2 |  |  | 90 | 2004.12 |
| 压路机 | YZ21 |  | 洛阳建筑机械厂，1998 | 2 | 2 |  |  | 95 | 2004.12 |
| 平地机 | PY160 |  | 天津，1998 | 2 | 2 |  |  | 90 | 2004.11 |
| 小型压路机 | YZC2T | 2t | 山东，1997 | 4 | 4 |  |  | 96 | 2004.12 |
| 手扶式震动压路机 |  |  | 徐州工程机械厂，1999 | 3 | 3 |  |  | 90 | 2004.12 |
| 边坡夯实机 |  |  | 西安 1998 | 3 | 3 |  |  | 90 | 2004.11 |
| 拖式羊足碾 | YZT18 |  | 洛阳建筑机械厂，1999 | 3 | 3 |  |  | 95 | 2004.11 |
| 自卸汽车 | 太拖拉T815-2s | 15t | 邢台长征汽车厂，1999 | 12 | 12 |  |  | 95 | 2004.10 |
| 自卸汽车 | 奔驰2629 | 15t | 北方奔驰汽车厂，2000 | 8 | 4 | 4 |  | 100 | 2004.11 |
| 推土机 | T220 | 162KW | 徐州工程机械厂，2000 | 2 | 2 |  |  | 100 | 2004.10 |
| 推土机 | T200 | 148KW | 山东推土机总厂，1999 | 2 | 2 |  |  | 95 | 2004.11 |
| 载重汽车 | 黄河150 | 8t | 西安黄河工程机械厂，1999 | 2 | 2 |  |  | 95 | 2004.10 |
| 运输车 | 东风半挂 | 10t | 湖北第二汽车制造厂，1999 | 2 | 2 |  |  | 95 | 2004.11 |
| 机动翻斗车 | FJ20 | 1m3 | 陕西农用车厂，1999 | 12 | 12 |  |  | 95 | 2004.10 |
| 悬耕机 |  | 150KW | 陕西农用车厂，1998 | 2 | 2 |  |  | 92 | 2004.11 |
| 回旋钻机 | GPF2000 |  | 张家口探矿机械厂 | 8 | 8 |  |  | 96 | 2004.10 |
| 冲击钻机 | CJF20 |  | 山东地质探矿机械厂 | 2 | 2 |  |  | 93 | 2004.10 |
| 砼拌合站 | HZS25 | 25m3/h | 山东方圆集团，1999 | 3 | 3 |  |  | 95 | 2004.10 |
| 砼运输车 | MR45 | 6 m3 | 华东建筑机械厂，1999 | 5 | 5 |  |  | 95 | 2004.10 |

表3  拟投入本合同工程的主要施工机械表

页2--2

| 机 械 名 称 | 规 格 型 号 | 额定功率(kw)或容量(m3) 或吨位（t） | 厂 牌 及 出 厂 时 间 | 数 量 （台） |  |  |  | 新旧 程度 （%） | 预计进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拥有 | 新购 | 租赁 |  |  |
| 砼输送泵 | HBT60 | 60 m3/h | 湖南中联重科有限公司，1999 | 3 | 3 |  |  | 95 | 2004.10 |
| 架桥机 | GJQ50/160 |  | 开封宏达路桥设备厂 | 1 | 1 |  |  | 85 | 2005.3 |
| 整体钢模板(桥、墩) |  |  | 自制 | 6 | 3 | 3 |  | 100 | 2004.11 |
| 插塑板机 |  |  | 武汉工程机械研究所桩机厂 | 4 |  | 4 |  | 100 | 2004.11 |
| 管桩打入机 | YZY |  | 吴江良工机械有限公司 | 5 | 3 | 2 |  | 90 | 2004.10 |
| 电脑计量粉喷桩机 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 92 | 2004.11 |
| 平板拖车 | 斯太尔K29 | 40t | 陕西汽车集团 2002 | 2 | 1 | 1 |  | 95 | 2004.11 |
| 变压器 | ST-630 | 630KVA | 西安变压器厂，2000 | 3 | 3 |  |  | 90 | 2004.10 |
| 发电机组 | GF200 | 200KW | 扬洲 | 2 | 2 |  |  | 90 | 2004.10 |
| 灰浆搅拌机 | UJW3 |  | 郑州注浆泵厂，2001 | 1 | 1 |  |  | 95 | 2004.11 |
| 张拉设备 | TZD/S |  | 浙江 2001 | 4 | 4 |  |  | 95 | 2005.4 |
| 潜水泵 |  | 30m3/h | 天津 2000 | 8 | 8 |  |  | 95 | 2004.10 |
| 泥浆泵 | BW-120 |  | 沈阳 2000 | 4 | 4 |  |  | 90 | 2004.11 |
| 钢筋调直机 | GT4*8 | 3KW | 天津 2001 | 3 | 3 |  |  | 95 | 2004.11 |
| 钢筋弯曲机 | GW40 | 3KW | 天津 2000 | 3 | 3 |  |  | 95 | 2004.11 |
| 钢筋切断机 | GQ40 | 4KW | 天津 2000 | 3 | 3 |  |  | 90 | 2004.10 |
| 钢筋对焊机 | UN75 | 5KW | 天津 2000 | 2 |  | 2 |  | 100 | 2004.10 |
| 电焊机 | BX-513 |  | 北京，2002 | 6 | 3 |  |  | 95 | 2004.10 |
| 电焊机 | BX-500 |  | 北京，2002 | 6 | 4 |  |  | 90 | 2004.10 |
| 张拉设备 | YID/S |  | 浙江，2000 | 3 |  | 3 |  | 100 | 2005.3 |
| 门式起重机 |  | 65t | 北京起重机械厂，2000 | 4 | 4 |  |  | 90 | 2004.11 |
| 平板式震动器 | TPD110E | 4.4KW | 日本，2002 | 6 | 6 |  |  | 95 | 2004.11 |
| 插入式振捣器 | ZX50 |  | 西安，2002 | 20 | 10 | 10 |  | 95 | 2004.11 |