目    录

表1 施工组织设计的文字说明	4

1.设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法	4

1.1.设备、人员动员周期	4

1.2.设备、人员、材料运到施工现场的方法	4

1.2.1.设备、人员运到现场的方法	4

1.2.2.主要施工材料的采购及运到现场的方法	4

1.3.设备配置	4

1.3.1.设备配置的原则	4

1.3.2.主要施工机械配置	5

1.3.3.主要材料试验、测量、质检仪器设备配备	5

2.主要工程项目的施工方案、施工方法	5

2.1.工程概况	5

2.1.1.地形、地貌	5

2.1.2.区域地质概况	6

2.1.3.地震	6

2.1.4.气象、水文	6

2.1.5.沿线筑路材料、水、电及交通等建设条件与公路建设的关系	7

2.1.6.与周围环境和自然景观协调情况	7

2.2.工程特点	7

2.2.1.施工场地作业面小且狭长	7

2.2.2.施工期间必须保证运营畅通	8

2.2.3.软基处理深度较大	8

2.3.主要工程项目施工方案、施工方法	8

2.3.1.路基工程	8

2.3.2.桥梁工程	12

2.3.3.涵洞工程	22

2.3.4.交通安全设施工程	23

2.3.5.环境保护工程	24

3.各分项工程的施工顺序	24

3.1.路基施工顺序	24

3.2.涵洞、通道桥施工顺序	24

3.3.特大桥施工顺序	24

3.4.互通式立交施工顺序	26

3.5.沽渚分离1#桥施工顺序	26

3.6.中、小桥施工顺序	26

4.确保工程质量和工期的措施	26

4.1.确保工程质量的措施	26

4.1.1.质量管理制度	26

4.1.2.质量保证管理措施	27

4.1.3.质量保证控制措施	28

4.1.4.桥梁工程质量保证措施	28

4.1.5.路基工程质量保证措施	28

4.1.6.缺陷责任期和保修期内工程质量保证措施	29

4.2.确保工期的措施	29

4.2.1.施工进度计划	29

4.2.2.保证工期的技术措施	30

4.2.3.保证工期的组织措施	36

5.重点（关键）和难点工程的施工方案、方法及其措施	37

5.1.特大桥施工方案、方法及其措施	37

5.1.1.施工方案	37

5.1.2.施工方法及其措施	38

5.2.沽渚分离1号桥施工方案、方法及其措施	41

5.2.1.施工方案	41

5.2.2.防护棚施工	41

5.3.其它项目	41

6.冬季和雨季的施工安排	41

6.1.冬季施工安排	41

6.1.1.低温施工测温与保温措施	41

6.1.2.低温施工外加剂的试验与管理措施	42

6.1.3.低温季节的砼质量保证措施	42

6.2.雨季施工安排	42

6.2.1.雨季施工组织措施	42

6.2.2.雨季施工技术措施	42

7.质量、安全保证体系	43

7.1.质量保证体系	43

7.1.1.质量目标	43

7.1.2.质量保证体系	43

7.1.3.质量管理组织机构及职责	43

7.2.安全保证体系	45

7.2.1.安全目标	45

7.2.2.安全保证体系	46

7.2.3.安全保证措施	46

8.其他应说明的事项	50

8.1.环境保护措施	50

8.1.1.环保、水保总体方案	50

8.1.2.组织措施	50

8.1.3.技术措施	51

8.1.4.奖罚制度	54

8.2.文明施工保证措施	54

8.2.1.组织领导	55

8.2.2.现场管理	55

8.3.保证既有道路畅通的措施	56

8.4.文物保护措施	56

8.5.与业主、监理、设计单位、地方及相临合同段的协调配合措施	56

8.6.流行疾病防控措施	57

8.7.农忙季节及节假日施工安排	57

8.7.1.施工安排	57

8.7.2.采取的具体措施	57

8.8.廉政建设	58

8.9.保修期的承诺	58

表2 分项工程进度率计划（斜率图）	59

表3 工程管理曲线	60

表4 施工总平面布置	61

表5 主要分项工程施工工艺框图	65

表6 分项工程生产率和施工周期表	73

表7 施工总体计划表	74

# 表1 施工组织设计的文字说明

## 1.设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法

### 1.1.设备、人员动员周期

我公司接到中标通知书后，将立即组织项目经理部人员和施工人员、机械设备的进场工作。签定合同后，7天内由项目经理带领技术、安全、质量、计划、财务、设备物资等部室人员40人组成先遣组进入现场迅速展开工作，10天内调配急需的施工人员210名和大型路基施工设备、桥梁施工设备、测量仪器等设备到达工地。项目经理部其余人员及所需配套设备15天内全部到达现场，其他施工机械设备、人员根据工程进度安排，陆续上场，满足施工需要。

### 1.2.设备、人员、材料运到施工现场的方法

#### 1.2.1.设备、人员运到现场的方法

为本合同段调配的设备、人员通过铁路、公路运至工地。部分施工设备将从江苏、上海等已完工的工地通过汽车运至施工现场；另一部分设备从其它已完工的工地通过火车、汽车运至施工现场；桥梁模板在就近机械厂加工，汽车运至工地。

#### 1.2.2.主要施工材料的采购及运到现场的方法

施工主要材料钢材、水泥等，联系大厂产品并报监理工程师同意后分批进场检验，采用火车、汽车运到现场；碎石、砂子采用就近厂家联系，检验合格后采集使用，采用汽车运到现场，主要材料数量见表1-1。

表1-1  主要材料供应数量表

| 序 号 | 材料名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | t | 4486 |
| 2 | 水泥 | t | 33126 |
| 3 | 砂、石料 | m3 | 51946 |
| 4 | 油料 | t | 400 |

### 1.3.设备配置

#### 1.3.1.设备配置的原则

（1）优选性能精良并合理匹配的设备，按20%的比例进行设备储备。

（2）同类设备尽可能采用同厂家设备，以方便配件供应和维修。

#### 1.3.2.主要施工机械配置

见投标书附表3。

#### 1.3.3.主要材料试验、测量、质检仪器设备配备

见投标书附表4。

## 2.主要工程项目的施工方案、施工方法

### 2.1.工程概况

本拓宽工程起点位于杭甬高速公路与上三高速公路交叉的沽渚枢纽处，起始桩号为K60+600，并与杭甬拓宽一期相接，其中，杭甬高速公路拓宽工程一期实施路基宽度35米双向八车道的桩号范围：左侧K59+600，右侧K60+130，需要在K59+500～K60+600设置拓宽三期与拓宽一期的衔接段。路线由西向东延伸，在上虞市境内经过曹娥江、菘厦分离、百松河、上虞（边墩）互通区、东泊湖、驿亭镇至牟山互通区，在K81+100处进入余姚市；路线经过牟山互通后转向东南前进至K82+565处跨越萧甬铁路，尔后在K85附近跨越牟山湖，经马渚镇的江下村、贺墅村至K89+280附近跨越姚江，继续向东南经肖东镇的雁荡湖、莫家湖后，进入肖东镇与梁辉镇交界的姚江服务区，过服务区后路线左转向东延展，经过余姚互通区后，沿甬梁公路北侧经陆埠、车厩、河母渡、大隐等乡镇，在K123+095处进入鄞县，路线想南经望童分离、大包分离后至本项目终点宁波段塘互通。终点的里程桩号为K140+200，本项目总里程为79.6km。

本合同段为第301合同段，起讫桩号为K59+550～K67+100，总长度7.55km。

#### 2.1.1.地形、地貌

本项目路线经过区域主要为宁绍平原的冲海积平原及低山丘陵与山前倾斜地带，冲海积平原，地势平坦、开阔，并均辟为农田、湖、塘星布，沟壑纵横为主要特征，地面标高（黄海高程系）一般为2～5m。区内主要水系为曹娥江、余姚江及奉化江。曹娥江源出嵊州山区，水流湍急，桥址区因接近海口，故水流平缓，并受潮汐影响。余姚江、奉化江，均源于四明山，两江流经宁波市区回合为甬江后入海。路线于余姚江江面不组百米。

#### 2.1.2.区域地质概况

##### 2.1.2.1.地层岩性

本段地层较为简单。第四系地层，主要分布平原区及丘间洼地区，为一套冲积、海积、湖沼积、河湖积等第四系中、上更新统和全新统沉积层，岩性为粘土、亚粘土、亚砂土、淤泥质土、砂、砂砾石等。丘间洼地第四系沉积地层厚度一般小于40m，下伏基岩。

##### 2.1.2.2.地质构造

沿线主要位于冲海积平原，其表面层为巨厚的第四系地层所覆盖，地质构造对线路影响不大。

#### 2.1.3.地震

本区地震具有震级小、频度低、震源浅（十～十几公里）等特征，区域稳定性良好。据国家质量技术监督局2001年8月发布的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），测区地震动峰值加速度为0.05g（相对于地震基本烈度值为Ⅵ度区）。

#### 2.1.4.气象、水文

本区位于亚热带季风气候区。气候温暖湿润，雨量充沛，四季分明，常年平均气温在16℃左右，年降雨量达1500mm，无霜期在250天左右。平原区有影响视线的雾天发生。

降水多在春季夏季的霉雨季节，七、八月份干燥炎热，同时又是强热带风暴和台风活动期，其过境时常形成大风暴雨的灾害性天气。

平原区内小型湖塘众多，水网密布。较大水系有百松河、东泊河、小越湖、孔家泊、七里江及与公路路线走向一般的浙东运河等，除百松河、七里江及浙东运河有一定的水流外，其余均为静水湖泊和河段（仅开闸泄洪时有流动）。

除曹娥江及其东岸几个近江的河水，水化学类型为HCO3-.CL-.—Mg2+.Ca2+型以外，沿线各地段的地表水水化学类型均为HCO3-.CL-.—（Na++K+）.Ca2+型。除ZKc-129孔附近河水对混凝土具有分解性侵蚀以外，其余地段的地表水对混凝土均为无侵蚀性。

#### 2.1.5.沿线筑路材料、水、电及交通等建设条件与公路建设的关系

本工程全线大部分为填方路段，局部为挖方路段，路线所经过区域有比较丰富的高速公路路基填筑材料的料源，在上虞、余姚和宁波沿线均可就近从料场采购，运输方式一般为公路运输，上路运距为2～20km。

桥梁结构与路面基层用碎石、场块片石料源主要有上虞大山、余姚大隐等处，运输方式为陆运，上路运距为2～40km。

路面上面层用碎石选用上虞梁湖的石料场采用玄武岩加工生产的碎石，运输方式为水运，上路运距20km。

砂主要从上虞曹娥江、余姚四明水库和宁波奉化等砂场采购，运输方式为水运，上路运距3～40km。

高速公路材料需求量大，本区所需钢材、木材以及水泥等，均需从市场就近购买，一公路陆运为便。

沥青混凝土面层所用沥青宜采用进口优质沥青或采用进口原油国内加工的优质重交沥青作为改性沥青的基质沥青。

本工程范围内水、电资源较为丰富，可就近解决。

本工程范围的交通条件是较为便利的，除高速公路本身外，本区域范围内铁路、公路、水运以及航空条件均比较好，能完全满足工程需要。

其中，地方公路在区域内构成了极为便捷的公路运输网络，所有的筑路材料和机具设备，经这些公路及纵横交叉的乡村道路可直达施工工地，为工程建设的顺利展开提供了良好的交通条件。

#### 2.1.6.与周围环境和自然景观协调情况

由于本工程是在现有高速公路边进行拓宽处理，既有路基填筑，又有高边坡开挖，施工中对高速公路周边的环境有一定影响，主要是现有高速公路两侧的绿化带的迁移、破坏，施工过程中的水土流失以及噪声影响。

### 2.2.工程特点

#### 2.2.1.施工场地作业面小且狭长

在狭小的场地内，首先满足施工便道的布置，保证施工车辆的正常运行，在特大桥、互通式立交附近场地宽阔的地方集中设置生产生活设施。

#### 2.2.2.施工期间必须保证运营畅通

未经业主和交警允许,严禁侵占原有高速公路进行施工。工程施工时，必须做好必要的防护措施，确保施工和车辆运营安全。

#### 2.2.3.软基处理深度较大

软基处理桥头部位采用预应力管桩，一般路段主要采用塑料排水板加等载预压。由于本工程范围的软土地基指标比较差，注意软基施工时对老路基边坡开挖后，对现有路基的扰动作用，采取措施确保路基稳定。

### 2.3.主要工程项目施工方案、施工方法

#### 2.3.1.路基工程

##### 2.3.1.1.施工方案

路基挖方：本工程挖方量较小，主要为土方开挖及挖除河、塘淤泥。施工中主要采用机械(装载机、挖掘机)直接开挖，大型自卸车运输，采用“自上而下分层、两端同步、逐级推进”的方式施工。可利用方直接运至填方处做填料使用，弃方运至业主指定的弃土场。

路基填方：本项目为路基扩宽工程，所以把如何防止新老路基的横向不均匀沉降做为路基施工的重点和关键。施工前依据设计文件对本项目的所有路段进行核对，确定敏感路段，以此做为施工的重点。对软基进行处理，方法有塑料排水板、路堤打入桩及贫混凝土灌注桩等措施。软基处理经检验合格后进行路基填筑施工，采用分层法填筑，填筑前按设计要求将原边坡挖成台阶并做好排水措施，老路边坡的开挖和填筑沿纵向分段推进，边挖边填。

路基沉降及稳定监测：路基填筑及稳定过程中，按设计要求设置沉降管、水平型沉降管及测斜管，定期进行观测。沉降和稳定控制标准参照有关的技术规范执行。

路基防护：本工程防护工程主要为急流槽、边沟、浆砌片石护坡、预制混凝土块护坡、挡土墙等，防护工程施工随路基的挖填施工同时进行，做到路基成型一段防护一段。

##### 2.3.1.2.施工方法

###### 2.3.1.2.1.路基挖方

在开挖前先作土质分析试验，可用作填料的就近利用，不可用的直接运至弃土场。土方开挖安排在无雨季节，机械开挖配合人工修坡。开挖成型后及时做路基防护工作。

(1)施工准备

路堑施工前复查施工组织设计，核实调整土方调运图表，向监理工程师报批开挖方案。路堑开挖测量放样使用全站仪根据不同设计边坡坡率放出边桩及护桩，水准点就近引至施工现场。

(2)土方开挖

开挖按照设计图纸自上而下分层呈台阶式开挖，边开挖边防护。在本桩100m范围内的利用方采用推土机，装载机推送，运距远的利用方、弃方采用装载机、挖掘机挖装，自卸汽车运输。

(3)边坡修整

路堑边坡从开挖面往下分级清刷，边坡用人工或机械清刷，清刷后的边坡不陡于设计规定。

(4)基面处理

机械开挖到路基顶面20cm高程时改由人工开挖，以防止超挖及扰动基床土层。超挖部分按设计及规范要求进行回填处理。

###### 2.3.1.2.2.路基填方

(1)施工准备

测量放出两侧路基坡脚位置，水准控制点引至施工现场。

对采用的挖方、宕碴（土石混合料）路堤填料进行复查和取样试验。

基底处理：伐树挖根、拆除结构物、排除地表水→清表→整平→软基处理→填前压实→检查签证。

在进行全路段填筑前，选择100~200m长路基段作为试验段，以确定合理的填筑参数。

(2)软基处理

软土地基处理是路基施工中很重要的环节，由于处理不当，常导致路基不均匀沉降和桥头跳车等通病。我单位对些予以高度重视，切实做到：严格施工顺序，保证材料质量，专业化队伍施工，质量措施有力。

塑料排水板：

塑料排水板在平面上以梅花形布置，横向布置至坡脚外1m，布置间距和处理深度以设计图纸为准。

塑料排水板在砂砾层中的埋留长度≥50cm。

施工前，挖好排水沟，并疏通以使排出的地下水顺利流出。地基处理前，按1:1.2坡率将原路基边坡挖成台阶状，台阶宽度不小于1m，高度约80cm；并设置4%向内倾斜的坡度。清基后先铺设30cm砂砾层（砂砾垫层材料的粒径、配合比、不均匀系数、曲率系数、渗透系数必须符合规范要求），再打设塑料排水板，插板机和排水板上均有尺寸标示，以控制打设深度，桩靴对导管下端口密封要严，以免进泥，使排水板带出。然后铺设土工格栅。再铺设20cm砂砾垫层。

路堤打入桩：

管桩由预制厂生产预制，当混凝土强度等级达到100%后运至施工现场，管桩吊装时采用两支点法进行，管桩在起吊、装卸、运输时做到平稳、轻起轻放，严禁抛掷、碰撞、滚落。

管桩采用静压的沉桩方式，桩架保持平衡，桩身垂直，桩插入时垂直度偏差不得超过0.5%，同时在距桩机15m～25m处成90°方向设置一台经纬仪，以此测定导杆和桩身的垂直度。桩架按额定的总重配置压重，并保证压桩机在压桩过程中机械性能保持正常运转，压桩机上设置有加载反力读数系统。

沉桩按设计要求的顺序进行施工，每根桩一次性连续沉至控制标高，停歇时间不宜过长。

接桩采用焊接法。

管桩与托板的连接：对于沉入控制标高而不需要截桩的薄壁预应力混凝土管桩与托板连接可用托板连接筋与钢筋板圈焊接后，将桩顶直接埋入托板内。需要截桩的管桩与托板连接，管桩截断后，将垫块下入管内，并把连接用钢筋笼插入桩内，用与托板同标号的混凝土灌注。

贫混凝土灌注桩：设计直径50cm，混凝土强度为C20。采用钻孔灌注法施工，其施工方法及工艺参照桥梁钻孔桩基础施工。

土工格栅：

根据铺设位置的不同，土工格栅采用两种规格。结合塑料排水板处理铺设在砂砾垫层中的土工格栅A采用涤纶土工格栅，要求延伸率≤10%时，其横向抗拉强度≥50KN/m，纵向抗拉强度≥35KN/m；结合贫混凝土灌注桩、预应力管桩处理铺设在桩顶垫层中的土工格栅B采用双向钢塑土工格栅，要求断裂延伸率≤3%，其横向抗拉强度＞100KN/m，纵向抗拉强度＞80KN/m，连接点的剪切强度＞1.5MPa。施工中土工格栅采用沿路基纵向铺设的方法。

(3)路堤填筑

本标段路堤填筑填料全部采用路堑挖方合格料及现有的地方宕碴，施工以机械作业为主，按照“三阶段、四区段、八流程”的作业程序组织施工。即：

三阶段：准备阶段→施工阶段→竣工验收阶段。

四区段：填筑区段→平整区段→碾压区段→检验区段。

八流程：施工准备→填料试验→基地处理→分层填筑→摊铺整平→机械碾压→检验鉴定→路基整修。

路堤施工中始终坚持“二线四度”控制，二线即两侧边线，四度即厚度、密实度、拱度、平整度。按照“三阶段、四区段、八流程”的作业程序组织施工。

路堤填筑或软基处理之前，将原老路基边坡开挖成台阶状，台阶宽度一般不小于1m，并设置4%向内倾斜的坡度。按每7天填筑一层，同时结合沉降速率进行控制。

用作路基填料的宕渣，要求上路床(0～30cm)填料最大粒径不大于10cm；下路床、路堤(30cm以下) 填料最大粒径不大于15cm，每层最大压实厚度为25 cm。

宕渣路基压实标准采用固体体积率，要求路床(0～80cm)固体体积率≥87%；上路堤(80～150cm)固体体积率≥85%；下路堤(150cm以下)固体体积率≥82%。

桥台、涵背填筑：级配砂砾用于桥涵等结构物与路基连接部位填筑，其施工严格按照设计图纸的要求执行，要求每层松铺厚度不大于20cm，压实度要求≥97%。

#### 2.3.2.桥梁工程

本工程内桥梁项目较多，特大桥1座(曹娥江大桥)，中桥3座，小桥2座，互通式立交1处(含桥梁5座)，通道桥10座。其中特大桥及互通式立交内的沽渚分离1号桥为本工程的重点(关键)和难点工程，其施工方案、施工方法见(5.重点（关键）和难点工程的施工方案、方法及其措施)。

##### 2.3.2.1.施工方案

###### 2.3.2.1.1.施工准备

施工前，熟悉所有设计文件，对设计标高、桩位等作进一步校核。另外对老桥进行一次详细地调查，以对老桥运行状况作出评价；同时对老桥上、下部结构尺寸和各控制点高程(包括桥面各断面高程、盖梁顶面高程、桩顶高程等)进行测量。经现场监理工程师审查后作为施工的依据，拼宽桥根据与老桥结构一致、拼接平顺为原则进行施工放样和梁板预制。

###### 2.3.2.1.2.基础

本工程所有桥墩台均采用直径100～150cm的钻孔桩基础，采用回旋钻机成孔，泥浆护壁，导管法灌注水下混凝土。水中墩基础安排在旱季，采用草袋围堰防护的方法施工。

###### 2.3.2.1.3.承台（系梁）

承台(系梁)采用挖掘机配合人工开挖，大块钢模板立模、钢桁架或木制支撑，集中拌合混凝土，输送车运送，溜槽法人工灌注混凝土，插入式振捣器捣固，覆盖浇水养生。

###### 2.3.2.1.4.墩台身

墩台身施工搭设碗扣件井字架，支立定型钢模板，现场绑扎钢筋，混凝土采用混凝土搅拌站统一拌制，运输车运输，输送泵泵送入模。

###### 2.3.2.1.5.墩台帽(盖梁)

采取在墩柱上设置钢抱箍。安装工字钢托梁、贝雷架纵梁为施工作业平台，大块定型钢模、泵送混凝土入模的方法施工。

###### 2.3.2.1.6.梁体

上部结构除特大桥外全部为空心板梁，在互通式立交附近设一预制厂，现场集中预制互通式立交至特大桥间的所有梁，混凝土由拌和站集中生产，输送车水平运输，泵送入模浇筑。

梁体的架设：空心板梁采用大吨位汽车吊吊装架设。

###### 2.3.2.1.7.桥面铺装

桥面铺装所需的沥青混凝土采用外购，其余混凝土由拌和站统一生产。输送车运输，摊铺机摊铺整平的施工方案。

##### 2.3.2.2.施工方法

###### 2.3.2.2.1.钻孔灌注桩施工

将便道引至桩位附近，清除杂物，整平场地，采用经纬仪测定桩孔位置，并埋设孔位护桩。

选用优质膨润土造浆，钻进中定期检验泥浆比重、粘度、含砂率、胶体率全部性能指标，并填写泥浆试验记录表。泥浆循环使用，废弃泥浆沉淀后妥善处理。

人工开挖埋设护筒，护筒底部与土层相接处用粘土夯实，护筒外面与原土之间用粘土填满、夯实，严防地表水渗入，顶部高出施工地面30cm。

采用回旋钻钻进，孔内严格保持泥浆稠度适当、水位稳定，及时加水加粘土，以维持孔内水头差。取样分析钻碴，根据地层变化情况，采用相应的钻进方式、泥浆稠度。钻孔至设计高程，检查孔深、孔径、偏斜率符合要求后，将钻渣抽净。

钢筋笼严格按设计和规范要求制作，主筋采用对焊，整体或分段用汽车吊吊入桩孔，牢固定位。

采用钢管制作导管，每节长2.0～5.0m，配1～2节长1.0～1.5m短管，由管端粗丝扣、法兰螺栓连接，接头处用橡胶圈密封防水，并对导管作水压和接头抗拉试验，混凝土浇注架用型钢制作，用于支撑悬吊导管。

浇筑混凝土前利用导管进行二次清孔，在导管顶部安装一个弯头和皮笼，用泵将泥浆压入导管内，再从孔底沿着导管外置换沉渣。

采用导管灌注水下混凝土，首批混凝土能把泥浆从导管中排出，并能将导管下口埋入混凝土不小于1m深。隔水栓预先用8号铁丝悬吊在混凝土漏斗下口，当混凝土装满后，剪断铁丝，混凝土即下沉至孔底，排开泥浆，埋住导管口。随浇注，随拔管。浇注过程中，确保导管在混凝土内埋深在1.5～4m范围内，对浇注过程中的一切故障均记录备案。浇注即将结束时，在孔内注入适量水使孔内泥浆稀释，排出孔外，保证泥浆全部排出。导管法灌注桩基混凝土施工程序见图2-1所示。

图2-1  导管法灌注桩基混凝土施工流程图

###### 2.3.2.2.2.承台（系梁）施工

承台(系梁)基础采用挖掘机开挖，人工配合，边坡坡度根据实际开挖情况确定，基底尺寸比设计宽出50～100cm。靠近桩基1.0m范围内人工开挖并清理，凿除桩头，进行桩基检测。基坑四周设置排水沟、集水井。

灌注混凝土前，对基坑进行隐蔽工程检查，检查内容为：(1)基底平面位置、尺寸、标高；(2)地基土层是否能保证墩台的稳定；(3)基底无积水、杂物、净洁；(4)桩头混凝土凿除情况及桩身钢筋长度。

采用大块钢模板，钢桁架或木制支撑。混凝土采用拌合站集中拌合，混凝土输送车运送，分层连续浇注，用滑槽将混凝土送至灌注部位，插入式振捣器振捣，当混凝土不再下沉，表面泛浆，水平有光泽时缓慢抽出振捣棒。浇筑完成后及时覆盖浇水养生，拆除模板，经监理工程师检查合格后，立即回填基坑。

###### 2.3.2.2.3.墩台身施工

墩台身施工搭设碗扣件井字架，支立定型钢模板，混凝土采用混凝土搅拌站统一拌制，混凝土运输车运输，输送泵泵送入模，插入式振捣器振捣。钢筋现场绑扎，吊车分节吊放焊接成型或用电动卷扬机分节吊装焊接。其施工方案如图2-2所示。

施工要点：模板安装好后检查轴线、高程，符合设计要求后加固，保证模板在灌注混凝土过程中不变形、不移位、不倾斜；模内干净无杂物，拼合平整严密；支承部分牢靠地安置在具有足够强度的基础平台上。

###### 2.3.2.2.4.墩台帽(盖梁)施工

墩帽施工采取在墩柱两边适当位置预埋螺栓。将带有支撑的半圆形或多边形钢抱箍固定于预埋螺栓上，用两组贝雷桁架连成整体固定在钢抱箍的牛腿上作为施工平台，在上面铺匚20槽钢，安放底模，绑扎钢筋，装侧模，安放预埋件。施工托架设置如图2-3所示。混凝土拌和好后，用输送泵泵送入模。附着式振捣器与插入式振捣器配合振捣。

###### 2.3.2.2.5.梁体预制

(1)先张法预应力空心板

施工方法：

预应力空心板采用预制场集中预制。侧模采用全新定型整体钢模，

芯模采用木芯模，钢筋现场绑扎，混凝土由搅拌站集中拌和，混凝土输送车运输，插入式振捣器和平板式振捣器振捣。

施工工艺要点：

台座基底采用30mc厚碎石并压实，其上浇筑30cm厚（两端3m内为50cm）C20混凝土。支承横梁和传力柱采用C40钢筋混凝土。台座两侧设置横梁滑道和换顶式钢筋混凝土垫块。

支承垫箱

偏心压柱

承压铰

支承筒

千斤顶

锚固板

活动横梁

固定横梁

预应力钢绞线

活动横梁

千斤顶

固定横梁

台座布置见图2-4。

图2-4  先张施工台座布置示意图

张拉机具的校验：到经监理工程师同意的具有国家专业资质认证的试验单位标定。

预应力筋有效长度以外的部分，采用硬塑料管套住的方法进行失效处理，使预应力筋与混凝土间不粘结。

预应力钢绞线采用张拉力和伸长量双控张拉施工，张拉控制应力σ控=1395MPa，单根预应力钢筋张拉力为195.3KN，伸长量则根据施工时钢绞线张拉长度另行计算。施工中采用单根对称张拉方式，自块件中线向两侧对称进行。张拉程序为：

0   初应力(0.1σ控)    1.05σ控(持续2分钟)    0    σ控锚固。

张拉完毕后，预应力钢铰线的实际位置与设计位置不大于5mm。

钢筋的绑扎施工在全部预应力钢铰线张拉完毕八小时后进行，以策安全。

在混凝土强度达到7.5～10MPa后拆除模板。

当混凝土强度达到设计强度的100%时，方可由预制板的两侧向中线逐根逐次放松预应力钢绞线，严禁一次放完。

(2)后张法预应力空心板

预制厂集中预制，利用台座作为施工平台，侧模采用定型整体钢模，芯模采用木模，钢筋在专用的平台上加工，龙门吊吊放就位，采用预埋金属波纹管成孔工艺，混凝土由自动计量混凝土搅拌站拌合，混凝土运输车运输，附着式振捣器和插入式振捣器振捣，混凝土强度达到90%强度以及混凝土龄期达到15天后穿钢绞线进行预应力后张施工。按规定封端后由龙门吊运至存梁区存放。

施工要点：

钢筋绑扎：钢筋按设计尺寸下料、弯制准确，加工好的半成品分类挂牌存放。在台座顶台标出主筋、箍筋、模板位置，直接绑扎钢筋成型。为了保证混凝土保护层的厚度，在钢筋笼外侧绑扎水泥砂浆垫块。

预埋波纹管：按规定设置波纹管并用钢筋网片固定，其位置应准确，中心轴线误差符合规定要求。

模板：外模采用定型整体钢模，芯模采用木模。芯模必须有内支撑，保证有足够的刚度，保证内模在混凝土压力下不变形。安放芯模时，加密定位钢筋以确保芯模在浇筑混凝土时不偏移、不上浮。外模要保证干净无杂物，拼合平整、严密且稳固以确保浇筑混凝土时不跑模漏浆，模板内部刷脱模剂。

梁体混凝土的施工：钢筋、模板质量经监理工程师检查合格后，开始浇筑底部混凝土，混凝土必须严格按照配合比进行配料，高效减水剂可预先一次性溶解在定量的水池中，以保证掺量准确均匀。灌注时两侧和中间混凝土要平行，防止偏压。附着式振动器和插入式振动器相结合捣固密实，密实标准：混凝土不再下沉，无气泡上升，表面平坦并有薄层水泥浆出现。待底板浇筑完毕后，再安放芯模，以保证底板混凝土的厚度和密实度，再浇筑两侧及上部混凝土。

在混凝土浇筑过程中，要采取切实可行的措施，防止“芯模”上浮，以确保空心板顶板厚度与设计相同。

养护：混凝土浇筑完成后即进行养生，促进硬化作用得以充分发挥，使混凝土获得规定强度，防止干缩裂纹的出现。在施工中采用塑料管直接往混凝土表面洒水的方法。当浇筑完成后2小时左右即浇水养护，使混凝土表面保持绝对湿润，防止时干时湿。

张拉：钢绞线下料、编束、穿束按规范要求进行。

张拉程序：0→10%控制应力(初应力值作延伸量的标记)→控制应力(保持2分钟，测延伸量)→锚固。

预应力张拉：张拉时采用张拉力与伸长值双向控制。

先用穿心式千斤顶单根张拉钢绞线，调整各钢绞线的初应力为设计张拉力的10%，使初应力一致，用石笔在钢绞线上距支承板100mm处划出一道起始标距线作测量伸长值用。然后接高压油泵的油路电路给千斤顶供油，整体张拉至钢绞线的设计张拉应力，持荷2分钟，测量伸长值的长度。所量伸长值与理论伸长值之差在+10%～（-5）%范围内时，即可进行锚固。如超过此值，应暂停张拉，在采取措施予调整后，方可继续张拉。

注意事项：

张拉前，应对台座、横梁及各项张拉设备进行详细的检查；

张拉过程中做好张拉伸长值和油压表读数的记录；

多个千斤顶张拉要同步，以防止张拉横梁偏移；

千斤顶的中心要和所有钢绞线的中心在同一平面内，使所有钢绞线受力均匀，以防止横梁上移，发生危险，或下沉增大摩擦阻力，使张拉力不准确；

每片梁中不允许有一根钢绞线断裂，每根钢绞线束中断丝不得超过两根；

锚具内缩量，两端之和不大于5mm。

压浆、封端：按规定和设计要求进行压浆和封端施工。

移梁：预制完成后的板梁，需及时从台座上移至存梁区养生待架，让出台座再次制梁。移梁采用龙门吊进行。

(3)钢筋混凝土空心板

跨径6m、8m为钢筋混凝土空心板，不设预应力，仅有配筋，其施工方法简单，可参照预应力空心板施工。

###### 2.3.2.2.6.梁体架设

由于本工程桥梁较多而分散，除特大桥外全部为空心板梁，最大仅22m，为施工方便和减少施工投入，计划采用大吨位汽车吊吊装架梁。

###### 2.3.2.2.7.桥梁纵向接缝、桥面铺装及桥面连续

主线桥梁均在现有26m宽双向四车道的左右两侧各拼宽7.75m，成为宽度41.5m的双向八车道桥梁。

为保证新老桥接缝两侧梁(板)的变形和刚度协调一致，本标段内的所有新拼桥的跨径、梁(板)类型、梁(板)高设计与老桥保持一致。

(1)纵向接缝

桥梁纵向接缝均采用现浇混凝土湿接带连接，在混凝土浇筑时，做好交通管制工作，以减小行驶车辆振动对混凝土的扰动影响。

拆除老桥两外侧护栏及边板悬臂。

在老桥外侧边板上种植板间连接件，连接件由钢板、种植螺栓、连接钢筋组成。

将外留的连接钢筋与新梁板预埋筋进行对应焊接。然后将老桥与新桥的桥面铺装钢筋连接。

临时用型钢连接纵向接缝两侧空心板后浇筑接缝及桥面铺装混凝土，待混凝土达到设计强度后，拆除型钢临时连接。

(2)桥面铺装

拆除老桥护栏，同时凿除护栏内侧50cm宽范围内的原桥面铺装，露出原桥面铺装钢筋，与新桥面铺装钢筋连接，老桥凿除部分、现浇接缝及新拼部分桥面铺装的混凝土一起浇筑。

(3)桥面连续

多跨桥梁均采用桥面连续，新拼桥梁与老桥的桥面连续一一对应，凿除的范围与浇筑方法同桥面铺装。

为改善桥面连续的受力条件，桥面连续处板(梁)端顶面保持平整光滑，对老桥凿除部分利用磨光机磨光，板(梁)端钢筋不伸出顶部，板(梁)与桥面连续部分的现浇混凝土严格隔离。

(4)混凝土浇筑

纵向接缝、桥面铺装、桥面连续的混凝土采用一次性整体铺筑。

采用角钢作为模板，以滚筒和其顶面保持线接触进行高程控制，混凝土在自动计量拌和站拌和，混凝土输送车运至现场，混凝土输送泵浇筑，摊铺机摊铺整平。

###### 2.3.2.2.8.桥梁附属

桥面施工时，把泄水管的进水口留出。安装时泄水管下端伸出结构物底。

桥面防护设施施工：

采用抛光冷扎定型钢模板，分段浇筑，以保证混凝土达到内实外美，表面平整光洁，颜色一致。

桥头搭板：

钢筋混凝土搭板在桥头路基沉降稳定后采用就地浇筑法施工，浇筑时预留伸缩缝的位置。

#### 2.3.3.涵洞工程

本项目的涵洞工程主要为圆管涵(倒虹吸、箱涵)接长，预制管节采用离心旋转成型的工艺在预制厂内集中预制。

##### 2.3.3.1.加固

洞口及斜管节拆除过程中，采用在原有高速公路一侧打入钢板桩的方法加固坡角及相应的防护措施，以保证原有公路的稳定。

##### 2.3.3.2.拆除

加固后，按照先外后里的步骤，顺序拆除原有结构物的洞口锥坡、基础、隔水墙及铺砌等结构物。

##### 2.3.3.3.接长

圆管涵：

(1)混凝土基座分两次浇注，先筑管底以下部分，此时注意预留管壁厚度及安装管节坐浆混凝土2～3cm，待安放管节后再筑管底以上部分，保证新旧混凝土的结合及管基混凝土与管壁的结合。

(2)采用吊车装卸及安装管节，管节预制、运输、存放时轻放，堆放的底面平整，或铺设5～10cm的砂垫层，使受力均匀，以免管节开裂。

(3)铺设：安装从下游开始，使接头面向上游，每节涵管应紧贴于垫层或基座上，所有管节应按正确的轴线和坡度铺设，在铺设过程中，应保持管内清洁无脏物。

(4)接缝：涵管接缝宽度不大于30mm，用沥青麻絮填塞接逢内外侧形成柔性封闭层，再用两层15cm宽的浸透沥青的油毡包缠接缝。填塞缝隙的麻絮，上半圈从外往里填塞，下半圈从里往外填塞。

(5)洞口砌筑：采用混凝土或圬工结构修筑，进出水口的沟床应整理顺直，使上下游水流稳定畅通。

(6)回填土：回填材料采用批准的能充分压实的规定的合格材料。

(7)施工过程中，当洞顶填土厚度不足0.5m时，严禁任何重型机械和车辆通过。

(8)在两侧拼宽位置各设置1道沉降缝。

箱涵：

(1)箱涵采用就地浇筑工艺。全箱采用两次浇筑，第一次浇至底板内壁以上30cm，第二次浇筑剩余部分。两次浇筑的接缝处保证有良好的衔接面。

(2)在两侧拼宽位置各设置1道沉降缝。

#### 2.3.4.交通安全设施工程

所有的交通安全设施由专业厂家集中生产，并由我单位检验、监理工程师确认，满足设计要求后方可使用。钢质材料的设施进行防护处理。

现场，机械配合安装，波形梁钢护栏钢立柱在打入时，注意预埋线不被破坏。挡土墙上的护栏立柱的钻洞埋深及基础处理满足设计要求。立柱在纵向和横向都垂直竖立，间距准确。

隔离栅在路基工程完成后尽早实施，跨河两岸宽大于6m时，隔离栅做终止封闭连接设置。

桥上防护网牢固地安装在立柱或支撑上，金属伸展拉紧，整个结构不得扭曲。

桥上防护网的拆除，按着先网后柱顺序进行，及时清理附属构件并按监理工程师的指定地点堆放。

#### 2.3.5.环境保护工程

首先按照图纸要求在规定的位置浇筑钢筋混凝土声屏障基础护栏，并在护栏顶部预埋钢板和螺栓。工字钢立桩与护栏顶部预埋钢板联结牢固，立柱与梁的连接为焊接，其焊接位置准确。

用压紧件使元件插装牢固，且所有钢构件按图纸要求进行防锈处理。

## 3.各分项工程的施工顺序

### 3.1.路基施工顺序

本工程路基长度较短，计划安排两个队伍施工。以特大桥为分界点，每个施工队伍各承担一段施工任务。在施工区间内，根据路基填筑的时间要求，展开多个工作面组成流水作业模式。

### 3.2.涵洞、通道桥施工顺序

涵洞为接长施工，通道桥为一孔空心板梁，施工相对简单，可与路基同步进行，并且先于相应里程的路基开工，以保证路基施工顺利通过、不留缺口为原则。

### 3.3.特大桥施工顺序

特大桥施工难度较大，安排一个专业队伍施工，尽量在旱季完成下部结构的施工。计划组成八个工作面同步进行，形成流水作业，其施工顺序如图3-1所示。

### 3.4.互通式立交施工顺序

互通式立交按照先主线后依次施工B、C、D、E匝道的顺序施工。

### 3.5.沽渚分离1#桥施工顺序

此桥为改建桥梁，老桥部分拆除，施工中主要难点是尽量减少对公路交通的影响及施工安全。其施工顺序如图3-2所示。

方案制定

审批

施工准备

防护棚

交通指挥

上虞至联江公路封闭

老桥第4、5、6、7、8、9孔拆除

新桥第4、5、6、7、8号墩基础、墩身及墩帽(6号墩利用原有的桩基)

空心板梁架设

板梁预制

桥面系及附属

开放交通

图3-2  沽渚分离1#桥施工顺序图

### 3.6.中、小桥施工顺序

在特大桥施工完成后开始，以满足路基施工通过为原则逐个施工。

## 4.确保工程质量和工期的措施

### 4.1.确保工程质量的措施

#### 4.1.1.质量管理制度

我们将将建立一整套严密的相关制度，做到工程质量的每一道关口都有章可查、有章可依。管理制度见表4-1。

表4-1  质量管理制度

| 序号 | 管理 制度 | 制度内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组织 制度 | 质量监察部每旬组织进行一次质量检查，每月由项目经理部总工程师组织一次质量检查，召开一次工程质量总结分析会。 项目经理部由专职质量监察工程师负责每天进行施工中间质量检查及竣工质量检查并评出质量等级。 施工队由专职质检员跟班进行作业工序、工艺及标准的自检、自查、自纠，确保每道工序、工艺高标准、高质量。 |
| 2 | 自检 制度 | 开工前检查：设计文件、施工图纸已经审核并满足开工需要；施工前的工地调查和复测工作已经进行，并符合要求；各项技术交底工作已经掌握运用，特殊作业、关键工序有作业指导书； 施工过程中检查：施工测量及放线正确，精度要达到要求；按照施工图纸施工，操作方法正确，质量符合验收标准；施工原始记录填写要完善；原材料、成品、半成品要按规定提交试验报告；工班自检、互检、交接检要严格执行，并有交接详细的记录；工程日志簿填写要符合实际，真实记录施工。 |
| 4 | 隐蔽工程检查制度 | 隐蔽工程必须按规定经监理工程师检查合格并签证后才能进行覆盖。 工程检查签证，除执行国家、部颁的规定外，还应执行建设项目的有关规定并与业主和监理工程师协商，明确职责分工，由指定的质量检查人员办理。 隐蔽工程先由项目经理部总工程师组织自检合格后，约请监理工程师检查签认，地质不良的基础或暴露时间不宜过长的工程签证后应尽快封闭，以免破坏。 |
| 6 | 质量奖 罚制度 | 制定严格、细致的质量奖罚制度，完善工程质量的激励约束机制。开工之前，从本标段合同中提取一定比例的费用用作质量保证金，按旬考核，逐月结算。对质量管理工作、工程创优做出成绩的单位和个人给予奖励，对于违章施工的单位和个人给予处罚，并追查责任。 |
| 7 | 质量事故申报制度 | 质量事故处理严格按我单位质量管理办法、交通部门相关规定以及建设单位的有关规定执行。 |
| 8 | 质量责任终 身制 | 从项目经理部到工程施工队实行领导责任终身制。质量目标层层分解，终身责任，一级包一级，一级保一级，从严格技术把关入手，抓好全过程的质量管理。 |
| 9 | 旁站 制度 | 关键工序实行施工负责人、专业工程师旁站制度，在工程中，对施工关键部位、关键工序、关键环节实行旁站。 |

#### 4.1.2.质量保证管理措施

##### 4.1.2.1.加强质量教育、技术培训

（1）加强质量法规的教育，开展“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）成果的技术培训和推广。

（2）强化企业质量自控力，认真贯彻我集团公司ISO9001质量保证体系标准。

##### 4.1.2.2.积极开展QC小组活动

结合本工程施工特点、现场情况，成立特大桥施工质量和机械化快速作业等专题QC小组，解决本工程中的关键问题，提高工程质量。

#### 4.1.3.质量保证控制措施

##### 4.1.3.1.工艺控制措施

单位及主要分项、分部工程开工前，认真编制实施性施工组织设计，优化施工工艺。并严格按照施工组织设计施工。施工过程中，经常检查落实情况，确保施工生产顺利进行。

##### 4.1.3.2.工程材料控制措施

建立健全检查验收和取样送检制度，杜绝不合格材料进入现场。

##### 4.1.3.3.施工操作控制措施

建立健全持证上岗、各工序挂牌制度。在施工过程中，做到施工操作程序化、标准化、规范化，严格执行“工前交底、工中检查、工后验收”的操作规程。

#### 4.1.4.桥梁工程质量保证措施

#### 4.1.5.路基工程质量保证措施

(1)路堤填筑严格执照“四区段，八流程”作业方法施工。作好施工调查，核对设计文件和图纸，进行交接桩和复测控制桩，对主要的中线做好护桩记录。各区段流程单独作业，不许交叉作业。

(2)严格按设计要求进行检验，凡是检验不符合要求的工序，不得进行下道工序。按中线和宽度挂线修整路拱路肩，使曲线地段肩线圆顺，直线地段肩线顺直。

(3)填筑时，趁压实最佳密度，逐层夯实边坡，一次成型。边坡整修与边坡防护结合进行，及时进行坡面圬工防护，修建排水系统，使路基稳固。

(4)路堑开挖时保持排水系统通畅，并与原排水系统相适应。

#### 4.1.6.缺陷责任期和保修期内工程质量保证措施

在缺陷责任期和保修期内完成对工程缺陷的修复或监理工程师指令的修补工作，并按照业主和监理工程师在缺陷责任期满前检查结果而发出的指令，对存在缺陷或其他不合格之处，派专人及时进行修补及修复。

### 4.2.确保工期的措施

#### 4.2.1.施工进度计划

##### 4.2.1.1.施工进度计划安排依据和原则

根据工期要求及施工特点，严格按照招标文件规定，结合我单位的生产能力、施工经验，确定施工方法及进度指标，科学合理地安排施工程序，确保规定的工期并力争提前。施工进度安排的依据和原则如下：

确保关键线路工期。紧紧围绕关键线路组织施工，对辅助线路组织平行交叉作业，多工序同时施工，缩短直线工期，加快进度。

坚持技术创新。加大资源投入，充分利用新技术、新工艺、新设备、新方法，加快施工进度，保证工程质量。

合理配套设备。发挥我单位的技术及装备优势，组织成龙配套的高效率机械化施工作业，提高施工生产效率，加快工程施工进度。

坚持标准化作业。所有工序均标准化作业，保证施工质量，加快进度。

实现均衡生产。采用适中的施工强度指标安排施工计划，对不可预见因素留有充分的工期回旋余地，并在施工中注意均衡生产、文明施工。

##### 4.2.1.2.工期目标及总体进度计划

###### 4.2.1.2.1.工期目标

开工日期：2004年10月8日。

竣工日期：2007年4月8日（30个月），比招标文件要求工期（33个月）提前3个月。

###### 4.2.1.2.2.工期进度计划

总体施工进度计划横道图见图4-1，总体施工进度计划网络图见图4-2。

（1）路基施工进度计划

本合同段路基挖方约1.6万方，由于主要为边沟土方开挖，受施工场地和条件的限制，只能采用小型机械和人工进行开挖，计划安排在2004年11月21日到2005年5月21日完成。

本合同段路基填方约23万方，而且分布在全线的既有公路两侧加宽段，施工时充分利用多工作面同时展开，成型一段，防护一段，计划安排在2004年11月21日到2006年7月21日完成，总共8个月，平均每月完成2.9万方，根据投入的机械设备完全可以满足此工期。

（2）桥梁施工进度计划

本合同段曹娥江特大桥和互通式立交桥是控制工程，在施工中需统筹考虑。两座桥梁均由一个专门的队伍进行施工，桩基设备投入8台旋转钻机、2台冲击钻机，先集中完成曹娥江特大桥基础施工后，再全部转到互通式立交桥进行施工。其它工序根据各自的进度适当展开。

曹娥江特大桥计划安排在2004年10月8日到2006年10月31日完成上部结构，施工进度计划见图4-3和图4-4。

互通式立交桥计划2004年11月21日,到2006年7月15日完工。

（3）制、架梁进度计划

制梁计划安排在2006年7月31日完成，上场初期主要完成梁厂的建设、材料准备等，由于成品梁在3个月内进行架设，因此主要是边制边架，以保证梁的质量。

#### 4.2.2.保证工期的技术措施

##### 4.2.2.1.编制好实施性施工组织设计

优化的施工组织设计和科学的施工方案是工程顺利开展的关键，是确保工期的前提，为此，我们将加强施工计划的科学性，运用网络技术、系统工程等新技术原理，根据本合同段工程的技术特点、现场实际情况等编制详细的、切实可行的实施性施工组织设计，特别是软基处理、特

大桥、互通式立交桥，做出多种方案比选，选择最优施工方案，使工程施工做到点线明确、轻重分明、计划可靠、资源配置合理。

##### 4.2.2.2.科学组织、合理安排

加强施工计划管理的科学性，本着突出重点，兼顾一般的原则，运用统筹学、网络技术、系统工程编制实施性施工组织设计，在实施过程中实行动态管理，针对实际不断充实调整，及时分析制约进度的因素不断优化施工方案，一方面不断努力改善施工的外部环境，另一方面从内部挖掘潜力，实现均衡发展，适时掀起施工高潮。

##### 4.2.2.3.快速进场、迅速展开

我单位中标后，将迅速组建项目经理部，主要施工队伍、施工机械设备作到“三快”，即“进场快、施工准备快、开工快”，本着先施工后生活、先通后善的原则，保证主体工程顺利开工。

##### 4.2.2.4.合理投入、满足施工

要本着为工程和对企业负责的原则，合理地增加投入。在人员上，要选派具有丰富施工经验的专业化施工队伍；在设备上选用新型、施工能力强的机械投入施工，并保证一定的储备量。确保工程优质、快速的竣工。

##### 4.2.2.5.对施工进度进行监控

施工进度采用如下监控方法：投资指标监控法、形象进度监控法、单项进度指标监控法、关键线路网络监控法。根据施工组织设计或业主、监理及其它有关的工期要求，适时根据工程进展，调整资源配置，实现工期目标。对关键工序、关键项目强化跟踪指导，跟踪监测。

（1）投资指标监控法

根据本合同段工程总的投资计划，编制与施工进度相对应的逐月投资安排计划，并比较施工中实际每月完成与计划完成的投资差距，分析差距原因，分析差距产生的单位、分部和分项，采取相应的对策，从宏观控制到微观控制，并绘制投资管理控制曲线。

（2）形象进度监控法

对分项、分部工程编制每旬、每月、每季、每年的施工形象进度计划，在施工中及时掌握实际每旬、每月、每季、每年所达到的形象进度，看实际完成与计划完成工程量的差距，分析差距产生的原因、单位、分部和分项，采取相应对策，同时建立工程管理曲线。

（3）单项进度指标监控法

及时统计施工中各项实际进度指标，掌握情况，并与施工组织设计确定的各项进度指标进行比较。发现实际指标低于计划指标时，采取调整工序、增加投入等相应措施，确保单项进度指标的实现，实现日保旬，旬保月，月保季、季保年；从微观控制到宏观控制。

（4）关键线路监控法

根据施工组织设计确定的施工进度网络图，明确关键线路，在施工组织上，狠抓关键工序，并根据工程进展的变化，实施动态管理，适时调整网络图，明确不同阶段的关键工序，采取相应的有效对策。关键线路分层次，关键工序保关键点，关键点保关键线路，关键线路保总工期。

（5）积极推广先进经验和先进技术，提高劳动生产率

积极推广先进经验和先进技术，提高劳动生产率。向“四新”要质量，要进度。

#### 4.2.3.保证工期的组织措施

##### 4.2.3.1.发挥优势，全力保障施工生产

发挥我单位实力雄厚、施工机械化程度高的优势，选配合理配套的施工机械，建立合理的机械保养、维修体系，保证施工机械的完好率；同时，建立强有力的后勤保障体系，保证各种物资、设备按时足额到位；搞好工作和生活环境建设，全方位保障施工生产。

##### 4.2.3.2.加强网络计划管理

对工程的重点、难点和控制工期的工序，应用网络技术，认真研究，抓住关键线路。对施工重点优先安排，增加设备、人力、物力、财力的投入，确保分项分部工程按期完成。使施工计划做到日保旬，旬保月，月保年的高效完成。同时，在保证质量、安全的前提下，尽可能开展多工序同步施工、平行作业，控制作业循环时间，合理安排作业层次，减少雨季等不利因素对施工的影响，利用有利时机加快施工进度。

##### 4.2.3.3.科学组织，加强协作

随着施工情况的不断变化，及时分析控制工期的关键线路，合理调剂人力、物力、财力和机械配置，使施工进度紧跟计划。加强调度统计工作，减少各道工序间的衔接时间，充分利用各个工作面，避免出现窝工现场。协调好各业务科室的工作，加强协作配合，为现场施工提供有力的经济技术保障，避免出现门难进、脸难看、事难办、相互踢皮球的现象。理顺上下关系，对施工现场的需求和需解决的问题及时反映、及时解决，避免影响施工进度。解决好冬、雨季施工问题，合理安排施工生产。

##### 4.2.3.4.抓好资金管理，确保资金投入

管理利用好工程资金，保证各项施工活动得以正常进行；确保资金投入，提供强有力的资金保障；确保建设资金专款专用。

##### 4.2.3.5.搞好对外关系，确保施工生产顺利进行

施工对外涉及面广，处理好方方面面的关系对工程建设的顺利进行至关重要。因此，在施工中切实理顺与甲方、监理、地方的工作关系，确保工期的实现。

## 5.重点（关键）和难点工程的施工方案、方法及其措施

### 5.1.特大桥施工方案、方法及其措施

曹娥江大桥，其设计里程为K62+670，交角为90度，上部结构设计为10×20+20×35+13×20m后张法预应力混凝土T梁，下部结构为柱式墩、肋式台，钻孔灌注桩基础。

#### 5.1.1.施工方案

为施工需要，在两侧各修建一座临时栈桥，以此做为施工材料的运输通道。在K62+200里程的左侧设置一处集中预制厂，预制T梁及至标段终点间的所有空心板梁。采用公路架桥机架设T梁。水中墩基础安排在旱季，采用草袋围堰防护的方法施工，其它施工方案同相关桥梁施工。

#### 5.1.2.施工方法及其措施

##### 5.1.2.1.栈桥施工

在大桥两侧各修建一座栈桥，每座栈桥长360m。栈桥下部结构采用φ400钢管桩，桩顶设工字钢横梁，横梁顶架设工字钢纵梁，上铺方木和木板，桥两侧设防护栏杆。

由于汛期时河道内水流变化较大，需做好防汛抗洪工作。

##### 5.1.2.2.河内清障

曹娥江大桥上游一侧拼宽部分为原桥建设时的栈桥位置，此次特大桥这一侧钻孔桩施工前，先勘测清河内的障碍物(原施工遗留等)的位置，并排除障碍物，保证施工顺利进行及施工安全。

勘测前，我单位积极向业主反映情况，尽快与原建设单位取得联系，寻找到有关栈桥的相关详细资料，如施工图等，以便快速、准确勘测栈桥的确切位置。

##### 5.1.2.3.特大桥梁体施工

本桥梁体设计为跨径35m、20m的后张法预应力混凝土T梁。

###### 5.1.2.3.1.施工方法

预应力T梁共计344片，后张法施工，采用预制厂集中预制，龙门吊移梁，由于场地限制，预制场内无法大批量存梁，故预制工作等下部结构基本完成后开始，边预制边架设。

###### 5.1.2.3.2.施工工艺要点

(1)模板

模板采用钢模钢支撑结构形式大块拼装和转动脱模。

(2)台座

台座要置于良好的地基上，有足够的刚度，上层的橡胶带要有良好的弹性。

(3)钢筋加工

钢筋要调直、除锈，下料、弯制要准确，加工好的半成品钢筋要分类挂牌存放；按设计和规范要求绑扎好的骨架经质检人员检查合格后，即可入模。

(4)预埋波纹管

采用预埋金属波纹管成孔工艺， 波纹管按设计位置安设，在梁的纵向上保证在一条直线上，并与钢筋骨架连接固定，在浇筑混凝土前在波纹管内插入塑料管，混凝土浇筑后抽出，以防止水泥浆进入孔内。

(5)梁体混凝土施工

T梁混凝土设计为C50。采用在拌合站集中拌合，输送车运输，输送泵泵送入模。振捣以附着式振动器为主，插入式振捣器为辅，主要采用侧振工艺。上翼板以插入式振动器为主。灌注完毕后，养护不少于7天。

(6)张拉

张拉在混凝土强度达到90%以及混凝土龄期达到15天以上进行，张拉在两端同时、对称、分级进行，以防止梁的侧向弯曲。油表读数与延伸量双控制。

张拉程序：0→10%控制应力(初应力值作延伸量的标记)→控制应力(保持2分钟，测延伸量)→锚固。

(7)锚固

按规定进行锚固。锚固后，缓慢回油退顶卸载，整机复位进行下一束张拉。

(8)压浆

配制水泥浆：水灰比宜在0.4以内，水泥浆从拌制到压入孔道的间隔时间不超过40分钟，在压浆过程中要不停地搅拌水泥浆。压力达到1Mpa时持压2分钟，然后关闭压浆阀门，水泥浆终凝后，方可拆除压浆咀。

(9)封端

孔道压浆后应立即将梁端水泥浆冲洗干净，设置端部钢筋网，固定封端模板，立模后校核梁体全长，其长度应符合允许偏差的规定。

(10)移梁

由于这种梁长且重，横向刚度又差，所以采用双龙门吊吊装，吊装时采用兜托梁底的捆绑方式。运梁采用有轨运输，运梁车采用有转向架的平车。横向移梁采用聚四氟乙烯滑块。

##### 5.1.2.4.梁体架设

(1)施工方法

预制20m、35mT梁架设采用GJQ50/160型公路架桥机架设。施工时采用先集中架设完一侧全部T梁，再将架桥机通过桥下的公路转移另一侧施工。

(2)架梁工艺要点

测量定位:

测量放样出支座的位置，检查支座垫石的标高、表面平整度。

安装支座:

在支座安装前，检查产品合格证书中有关技术性能指标，安装支座的标高符合设计要求。

架设施工:

首先架设边梁，架桥机就位后，利用龙门吊和运梁平车将待架梁送入架桥机跨内。边梁纵移到位后，先落在设于梁位置内侧的钢板上，再将梁的两端分别与固定在盖梁上的100kN倒链滑车相连，牵动倒链使梁横移到位。其他梁体在架桥机上纵移到位后，将梁落到横移轨道上，然后整机载梁横移到位，对准轴线，将梁落至正确位置。

##### 5.1.2.5.桥梁纵向接缝、桥面铺装及桥面连续

T梁纵向接缝施工方法如下，其余工艺同空心板梁。

(1)拆除老桥两外侧护栏，并凿除老桥外侧边梁的部分外翼板混凝土但保留翼板内的钢筋。

(2)在对应的横隔梁位置种植外侧横隔梁钢筋，立模现浇外侧横隔梁混凝土。

(3)安装拼宽桥梁的T梁，立模浇筑拼宽桥梁T梁间横隔梁连接及桥面现浇接缝混凝土。

(4)用钢板及高强螺栓连接拼接处两侧T梁的横隔梁，再立模浇筑拼按处桥面板现浇接缝混凝土，最后将老桥与新桥的桥面铺装钢筋连接。

### 5.2.沽渚分离1号桥施工方案、方法及其措施

沽渚分离1号桥为改建桥梁，老桥第4、5、6、7、8、9孔拆除新建，仅利用6号墩桩基础。两侧的桥面标高通过桥面铺装调整。

#### 5.2.1.施工方案

封闭上虞至联江的公路，交通车辆改道行驶。两侧设置禁行及改道行驶的标示牌。

桥梁施工期间，对沪杭甬及杭州至上三高速公路的行车道采用施工临时防护棚措施，把对公路的行车影响降低到最小。施工完成后拆除临时防护棚。

#### 5.2.2.防护棚施工

对穿过桥梁施工区域的高速公路，施工时按照业主和当地政府的要求以及公路的布置及使用情况，采取搭设临时防护棚门架。设计方案报当地交通部门及业主审批后实施。

防护棚门架跨过公路，长度不小于8m，净高不小于4.5m。立柱采用Φ200钢管，横向间距50cm，共计设置三跨六排立柱，立柱底部施工混凝土底座。门架梁用300#工字钢，上面满铺脚手板，脚手板上铺塑料彩条布，防止杂物坠落。立柱处设1.5m高的防撞墩。门架设立醒目的公路通行标志和夜间行车指示灯。

### 5.3.其它项目

工程其它项目(基础、墩台身、桥面铺装)的施工方法及措施见其它桥梁施工的相关部分。

## 6.冬季和雨季的施工安排

### 6.1.冬季施工安排

根据既有气象资料显示，该地区年平均温度为16℃，不存在冬季施工问题，只是有个别的低温天气。低温天气影响到正常施工时采取以下措施。

#### 6.1.1.低温施工测温与保温措施

建立健全测温值班制度，对大气、砼、砂浆等温度进行日观测记录。搅拌机棚、水泵房、操作棚搭设必要的取暖设备。

#### 6.1.2.低温施工外加剂的试验与管理措施

低温季节施工的外加剂，先试验，后使用，定期检查记录。冬季施工专人负责。

#### 6.1.3.低温季节的砼质量保证措施

##### 6.1.3.1.砼的材料

砼所用水泥符合规范要求，骨料清洁、级配良好，无结块现象。

##### 6.1.3.2.砼搅拌

温度较低时，采用较小的水灰比，利用蒸汽法加热骨料。拌和时，依次投放骨料和加热的水，加入水泥搅拌至规定时间。确保砼的和易性。

##### 6.1.3.3.砼的运输及浇筑

运输时间尽量缩短，砼运输车罐包裹保温，保证入模砼温度在15℃以上。

##### 6.1.3.4.砼的养生

低温季节施工的混凝土采用在混凝土浇注后覆盖保温薄膜养护。

### 6.2.雨季施工安排

#### 6.2.1.雨季施工组织措施

（1）项目经理部成立防汛抗洪领导小组，在雨季、汛期，各施工队在项目部统一领导下，组成应急突击队，明确责任，落实到人。

（2）积极与当地气象局联系，及时收集气象信息，并向各施工队发布信息。并认真执行雨季、雨后两检查制度。

（3）坚持值班制度，遇有险情及时组织力量抢修，并与当地政府取得联系。同时加强与其它兄弟单位的联系，互相配合，相互支持。

#### 6.2.2.雨季施工技术措施

（1）土方调运、基础工程、圬工等受降雨影响的项目，雨季来临前，制定相应的防雨措施，以确保工程的顺利进行。

（2）对施工现场及构件生产基地，根据地形对场地排水系统进行合理布置，以保证水流畅通，不积水，并防止四周水倒流进入场内。

（3）施工现场主要运输道路路基碾压坚实，做好硬化处理及满足排水要求，保证雨后正常交通。

（4）防汛器材、工程防雨材料、防护用品及抽排水设备准备齐全。机电设备的电闸箱采取防雨、防潮等措施，并安装好接地保护装置。对不宜遭受雨淋的原材料、半成品采取保护措施。

## 7.质量、安全保证体系

### 7.1.质量保证体系

#### 7.1.1.质量目标

本工程质量目标为确保全部工程达到优良工程标准。

#### 7.1.2.质量保证体系

我公司依据ISO9001-2000idtISO9001:2000质量管理体系建立的公司质量体系，拟为建立的质量保证体系，见图7-1。

#### 7.1.3.质量管理组织机构及职责

##### 7.1.3.1.质量管理组织机构

项目经理部成立以项目经理为组长，项目总工程师为副组长的质量管理领导小组，由质量监察部具体负责质量管理工作。施工队设专职质检员，施工班组设兼职质检员，质量保证组织机构见图7-2。

质量管理领导小组

组长：项目经理

副组长：项目总工程师

质量监察部

质量监察工程师

路基施工一队专职质检员

路基施工

一队队长

各班组质检员

桥梁施工一队专职质检员

桥梁施工

一队队长

各班组质检员

路基施工二队专职质检员

路基施工

二队队长

各班组质检员

桥梁施工三队专职质检员

桥梁施工

三队队长

各班组质检员

桥梁施工二队专职质检员

桥梁施工

二队队长

各班组质检员

构件预制队专职质检员

构件预制队

队长

各班组质检员

图7-2  质量保证组织机构图

专职质检员作为工程质量的直接负责人，也是把好工程质量关的第一道关口，在施工过程中不得减少或削弱质检人员。

##### 7.1.3.2.质量管理职责

（1）组长

项目经理是本合同段工程质量管理的第一责任人，对本合同段的质量管理工作负组织领导责任；负责主持质量工作会议；组织经常性的质量检查，开展创优活动，行使质量一票否决权；严格执行质量奖罚规定，对质量问题，组织分析原因和整改落实措施；推行全面质量管理。

（2）副组长

配合项目经理抓好本合同段的施工质量管理，并根据本合同段施工特点，指导和督促质量监察部制订相应的、行之有效的质量管理措施，并贯彻落实。

（3）质量监察部

负责依据质量目标，根据本合同段的工程特点，有针对性地制定相应的质量管理工作规划，负责质量综合管理与检查，行使质量监察职能。对试验、检测等专项技术工作直接检查，负责对本合同段的工程质量进行检查、监督和指导；负责全面质量管理，组织开展QC小组活动；确保本合同段质量目标的实现。

（4）施工队队长

负责各自管段范围内施工项目的质量管理与创优工作，保证各分项、分部工程的施工质量，及时记录和报告质量检查情况，确保质量目标实现。

（5）质检员

负责本队施工的各项质量检查，定期向上一级质检部门汇报工作，协助施工负责人落实各项保障质量的规章制度，消灭施工中的质量隐患。

### 7.2.安全保证体系

#### 7.2.1.安全目标

杜绝因工亡人事故，避免重伤，因工年受伤率控制在0.5‰以下。

#### 7.2.2.安全保证体系

施工中坚持“安全生产，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，严格执行《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076-95）的规定。本着“抓生产必须抓安全，以安全促生产”的指导思想。按照“五项”（综合治理、管生产必须管安全、一票否决权、从严治理、标准化管理）原则，建立安全保证体系。见图7-3。

#### 7.2.3.安全保证措施

##### 7.2.3.1.建立健全安全组织机构

成立以项目经理为组长，项目总工程师为副组长的安全领导小组。项目经理部设安全监察部，具体负责本标段工程项目的全部安全生产管理工作，各施工队设专职安检员，各工班设兼职安检员。

认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》。建立严格的安全生产责任制。安全生产管理工作是一项综合性的工作，涉及面广，单靠一个部门、一部分人去抓很难奏效。为此，明确规定各职能部门、各级人员在安全管理工作中所承担的职责、任务和权限。形成一个人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全的氛围。并建立一套以安全生产责任制为主要内容的考核奖惩办法和安全否决权评比管理制度。

建立高效灵敏的安全管理信息系统。系统规定各种安全信息的传递方法和程序，在施工中形成畅通无阻的信息网，及时准确地搜集各种安全信息（如执行“五同时”的信息，安全技术措施方案的编制、审批、交底、落实、确认信息，安全隐患、险肇事故及工伤信息等），并设专人负责予以处理。安全管理组织机构见图7-4。

##### 7.2.3.2.保证安全的管理制度

（1）安全生产责任制：认真贯彻执行国家劳动保护政策、法令、法规和上级指示、决议，建立安全生产责任制，各级单位第一管理者做为本级第一责任人，逐级负责。

（2）持证上岗制度：管理人员和特殊工种工人佩带胸牌并持证上岗。

安全管理领导小组

组长：项目经理

副组长：项目总工程师

质量监察部

质量监察工程师

路基施工一队专职质检员

路基施工

一队队长

各班组质检员

桥梁施工一队专职质检员

桥梁施工

一队队长

各班组质检员

路基施工二队专职质检员

路基施工

二队队长

各班组质检员

桥梁施工三队专职质检员

桥梁施工

三队队长

各班组质检员

桥梁施工二队专职质检员

桥梁施工

二队队长

各班组质检员

构件预制队

专职质检员

构件预制队

队长

各班组质检员

图7-4  安全管理组织机构框图

（3）明确安全生产目标：在开工前，明确安全生产总目标，制定分阶段、分项安全目标及相应的安全措施。

（4）安全奖惩制度：根据规定对安全生产工作做出成绩的单位和个人给予奖励，对于违章施工的单位和个人给予处罚，并追查责任。

（5）安全检查制度：建立定期检查与不定期抽查相结合的安全检查制度，消除不安全因素。

（6）教育培训制度：加强全员安全教育和技术培训考核，对领导干部和安全管理干部进行安全生产的培训，施工过程中进行经常性的安全生产教育。

（7）开展群众性的安全管理活动：根据实际情况采取不同的形式组建安全管理TQC小组，严格按照PDCA循环的四阶段八步骤，制定出每旬、每月的活动计划。

（8）事故申报制度：严格执行国务院《关于企业职工伤亡事故和处理》的规定，认真做好意外职工伤亡、施工机具损坏等事故统计、报告、调查和处理工作。

##### 7.2.3.3.施工安全技术措施

###### 7.2.3.3.1.施工现场及临时工程安全保证措施

（1）施工现场以有利于生产、方便职工生活为原则，符合防洪防汛、防火、防雷等安全要求，具备安全生产、文明施工的条件。

（2）现场运输道路平整、畅通、排水设施良好；特殊、危险地段设醒目的标志，夜间设有照明设施。

（3）施工便道与其它机动车道的平交道，经有关部门批准，设置路标及防护措施，派专人负责指挥。

（4）施工便道在穿越现场区域的高压线等电力通讯地段设置交通标志，大型施工机械及特种车辆通过时设有专人负责指挥。

（5）工地施工用水和饮用水在施工前对水质进行化验鉴定，饮用水要经过净化，达到现行卫生部的标准。

（6）工地内架设的电力及照明线路，其悬吊高度及距工作地点的水平距离按当地电力部门的规定执行。

###### 7.2.3.3.2.路基施工安全保证措施

做好各种工程车辆的检修与维护、消除事故隐患，不使用带病设备；做好司机的安全教育，落实安全责任制；做好线路沿线临时便道的交通警示设置，杜绝交通事故；施工时，指派专人负责各种机械设备安全作业范围监督、检查，杜绝伤人事故的发生；特殊路基等处设置护拦等安全设置。

###### 7.2.3.3.3.桥梁施工安全保证措施

（1）墩上施工作业安全保障措施

墩身施工平台实行全封闭安全防护措施，平台顶四周的栏杆高度不小于1.2m，栏杆间用多道钢筋连起。栏杆及整个平台吊架外侧满挂密目安全网。

在墩下通道处设置安全防护棚，保证施工车辆和人员的安全。

平台上堆放设备材料要均匀对称，防止平台偏斜和倾覆。

为防止大风对高墩墩身施工的影响，采取抗风措施。

（2）高空作业安全保障措施

从事高空作业的人员，开工前和施工中定期进行体检，凡患有恐高症等不适应高空作业的人员，严禁从事墩上工作。

严禁酒后登高作业。高空作业人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑靴，施工人员所持工具必须用绳挂在工具栏内，防止坠落伤人。

悬空高处作业必须设有可靠的安全防护措施。悬空高处作业包括：在开放型结构上施工，如高处搭设脚手架等；在无防护的边缘上作业；在受限制的高处或不稳定的高处作业；在没有立足点或没有牢靠立足点的地方作业等。

高处作业与地面联系，应有专人负责，或配有通讯设备。）运送人员和物件的各种升降电梯、吊笼，应有可靠的安全装置。严禁乘坐运送物件的吊栏。

## 8.其他应说明的事项

### 8.1.环境保护措施

#### 8.1.1.环保、水保总体方案

为防止和减少工程施工对环境的不良影响，我们将遵守国家有关环境保护的法律、法规，对环保、水保工作全面规划，综合治理，从组织管理、植被保护及水、大气、弃碴处理等方面加以控制。工程完工后，完成环境恢复。

#### 8.1.2.组织措施

成立环保小组，制定环保措施，项目经理部、施工队分级管理，并配备专职管理人员，负责检查、监督各项环境保护工作的落实。明确各级、各部门在环境保护工作中的职责分工，专门负责检查、督促各项环保工作。

环保、水保管理机构见图8-1。

建立健全施工过程中环境管理体系和各项环境管理规章制度。加强对施工人员的教育与管理，使人人心中明确环保工作的重大意义，积极主动地参与环保工作，自觉遵守环保的各项规章制度。

提高全员水土保持意识，加强监督管理。主动接受地方主管部门的监督与指导。

1

环保管理领导小组

组  长：项目经理

副组长：项目总工

环保水

保部

各施工队队长

各施工队环保员

各施工班组兼职环保员

图8-1  环保管理组织机构图

8.1.3.技术措施

##### 8.1.3.1.水环境的保护措施

###### 8.1.3.1.1.污染源及影响

污染源：环境污染的污染源主要为施工泥浆水、设备油污、车辆冲洗水、施工人员生活污水等。

影响：环境污染的影响主要表现为污染周围生态环境

###### 8.1.3.1.2.水环境的保护措施

在施工区和生活区设置污水处理系统，见图8-2，并配备临时的污水汇集和沉淀设施；生产和生活废水经过净化处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）规定才能排放，防止污水直接排入天然河流内。严禁将含有污染物质或可见悬浮物质的水排入水域或灌溉系统中。

图8-2　污水处理系统示意图

在开工前完成工地排水和废水处理设施的建设，其处理程序见图8-3。保证工地排水和废水处理设施在整个施工过程的有效性，做到现场无积水、排水不外溢、不堵塞、水质达标。

污水

沉淀

沉淀池

清除沉淀物

集油

集油槽

清除油污

过滤

过滤池

二次除污

化学净化

剔除超标成分

检测

达标排放

合格

不合格

图8-3　污水处理程序图

对于隧道施工产生的泥浆待达标后用泥浆运输车将泥浆运至指定地点。

将工地生活区的生活垃圾、工程废料及废油分类堆存，将建筑垃圾等每天收集，并及时集运至当地环保部门指定的地点，避免造成水环境污染。

优先安排电动机械施工，对柴油发电机安装防漏油设施，对机壳进行覆盖围护，避免漏油污染水环境。

##### 8.1.3.2.大气环境的保护措施

###### 8.1.3.2.1.污染源及其影响

污染源：大气环境的污染源主要为车辆、燃油机械施工、生活营地炉灶等。

影响：大气环境污染的影响主要表现为扬尘、粉尘、废气。

###### 8.1.3.2.2.大气环境的保护措施

对易产生粉尘、扬尘的作业，制定操作规程和降尘制度，保持湿度、控制扬尘；严禁在施工现场焚烧废弃物和会产生有毒、有害气体、烟尘、臭气的物质等；水泥等易飞扬细颗粒散体物料建库存放，散装物料露天堆放场进行覆盖；对进出施工营地的施工便道，压实，定期洒水，减少灰尘对周围环境的污染；生活营地使用清洁能源，炉灶符合烟尘排放标准。

##### 8.1.3.3.噪声环境的保护措施

###### 8.1.3.3.1.污染源及其影响

噪声环境的污染源主要为施工期间施工机械、施工活动、运输车辆、土石方爆破造成的噪音。噪声环境的影响，主要表现在对本工程附近居民区、企事业单位、自然保护区等造成噪音污染。

###### 8.1.3.3.2.噪声环境的保护措施

严格执行《工业企业噪声卫生标准》，控制和降低施工机械和运输车辆造成的噪音污染。

施工组织采用两班制或三班制作业，使工人每工作日实际接触噪音的时间符合国家卫生部和劳动总局颁发的允许工人日接触噪音时间标准的规定。

设备选型优先考虑低噪声的产品，机械设备合理布置，正确安装、固定，减少阻力及冲击振动。采用低噪音的施工工艺和方法。

出入辅助施工区域的机械、车辆做到不鸣笛，不急刹车；加强设备维修，定时保养润滑，以避免或减少噪音。

##### 8.1.3.4.振动环境的保护措施

###### 8.1.3.4.1.污染源及其影响

污染源：振动环境的振动源主要有钻机作业、机械设备运行等施工活动。

影响：振动环境污染的主要表现为对生产活动所造成影响。

###### 8.1.3.4.2.振动环境的保护措施

其控制措施与噪声基本相同。

##### 8.1.3.5.固体废弃物

###### 8.1.3.5.1.污染源及其影响

污染源：固体废弃物的污染源主要有建筑废料、生活垃圾。

固体废弃物的影响：固体废弃物的影响主要包括对环境卫生等方面的影响。

###### 8.1.3.5.2.固体废弃物的控制措施

制定废碴等固体废弃物的处理、处置方案，及时清运，建立登记制度，防止中途倾倒事件发生并做到运输途中不撒落。

剩余料具、包装及时回收、清退。对可再利用的废弃物尽量回收利用。各类垃圾及时清扫、清运，不随意倾倒，每班清扫、每日清运。

施工现场无废弃砂浆和混凝土，运输道路和操作面落地料及时清扫，砂浆、混凝土倒运时采取防落措施，对于固定废弃物每天进行清理，并运输到集中地点，然后定期清运至指定地点。

教育施工人员养成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生活环境的整洁。严禁垃圾乱倒、乱卸。施工营地设垃圾站，各类生活垃圾按规定集中收集，及时清运。

##### 8.1.3.6.水土保持

施工中，要尽量减少水土流失，保持自然环境的生态平衡，并对弃碴场、临时租地进行整理，在施工结束后进行绿化、造田、复耕等措施。

路基排水设施设置合理，并以最短路径排至天然沟槽，避免造成人为冲刷而破坏天然平衡。为防止水土流失，对路基边坡均根据不同情况采取相应的防护措施。路基工程尽可能以挡护工程收坡，避免破坏天然植被。

#### 8.1.4.奖罚制度

各项措施的贯彻落实要以严格的制度来保证，为此我们将建立严格的配套奖罚制度，以经济杠杆来保证各项环保、水保措施的落实到位，最终实现对施工区域的环境保护目标，确保施工区域的环境不受施工生产活动的影响而破坏。

### 8.2.文明施工保证措施

结合本标段实际情况，成立文明施工领导小组，加强对施工现场、机械、现场安全、保卫、卫生等方面的管理，争创文明工地。合理布置生产与生活区域，作业程序有条不紊，施工现场道路畅通，取弃有序，保护水土，噪声、粉尘及三废排放符合环保规定。

#### 8.2.1.组织领导

（1）成立以项目副经理为组长的文明施工领导小组，对施工现场的文明施工进行监督、指导、检查。

（2）各施工队成立以队长为组长的文明施工小组，负责各施工区域内现场的文明施工管理工作。

#### 8.2.2.现场管理

（1）开工前编制实施性施工组织设计、绘制施工组织网络图、现场总体平面布置图，做到科学、合理，满足现场施工要求。

（2）主要规章制度及各种图表、标志牌张挂上墙，标注规范、醒目。

（3）建立文明施工责任区，划分区域，明确管理人，实行挂牌制，做到现场清洁整齐；卫生符合标准。

（4）施工现场的临时设施，严格按施工组织设计确定的位置修建。

（5）施工操作地点和周围保持清洁整齐，做到活完脚下清、工完场地清。

（6）对施工便道定期进行维护保养。

（7）现场使用的机械设备，按平面布置规划定点存放，遵守操作安全规程，机械的标记、编号明显，安全装置可靠。

（8）清洗机械的污水设有排放措施，不得随地流淌。

（9）混凝土、砂浆机械旁边设污水沉淀池。

（10）确保装运建筑材料、土石方、建筑垃圾等的车辆，在行驶途中不污染道路和环境。

（11）生活房屋做到通风、明亮、保暖、隔热，地面采用水泥砂浆铺地面砖。

（12）职工食堂干净、卫生，食堂工作人员到当地防疫部门进行健康检查合格后上岗，食物容器上有生熟标记，餐具经过严格消毒。

（13）对职工经常性进行文明施工教育，建设一支高素质的职工队伍，提高文明施工措施。

（14）处理好与当地人民群众的关系，积极参与当地精神文明建设。

### 8.3.保证既有道路畅通的措施

为确保既有高速公路的正常运营及行车安全，采取以下措施：

(1)在靠近既有高速公路施工一侧，设置防护网，并派专职安全员进行看守，避免人员和设备侵入公路限界。

(2)既有涵洞接长地段以及特殊路基地段，采用钢板桩对既有路基进行加固，防止坍塌或沉降，造成阻断行车。

(3)沽渚分离1号立交桥拆除、改建过程中，在其下方搭设防护棚，防护棚净空不小于8×4.5m，防护棚内侧设置防撞装置和夜间照明设施。保证车辆安全通行。

(4)在跨线施工前与高速公路管理部门联系，并将跨线施工方案送交业主、监理工程师和高速公路管理部门审批。

(5)在施工地段两端各200m处设置限速警示标志，标志采用交通部门标准反光材料；并在跨线处指派专人负责疏导交通。

### 8.4.文物保护措施

（1）施工中，若发现有历史文物、古墓葬、古生物化石及矿藏等，立即停工，及时向当地政府、文物及有关管理部门报告。

（2）采取严密的专人看守与保护措施，绝不允许任何人员移动及损坏任何物品。

（3）配合文物管理部门做好必要的其它保护。并将对文物遗迹的各类现场保护情况及时书面报告业主。

### 8.5.与业主、监理、设计单位、地方及相临合同段的协调配合措施

（1）我方将主动或在业主的指导下由办公室统一协调与地方、设计、监理及相邻合同段各承包单位之间的联系，配合相邻合同段单位的工作。

（2）本合同段进行桩位、高程复测时，须深入相邻合同段两个桩位和标高点，并将测量结果及时通知对方，共同确保测量工作的准确性。

（3）相邻合同段交界处施工，我方主动与相邻合同段施工单位协商，施工中要互相帮助，相邻便道、电力线路、水、用电及其它方面的帮助。确保施工顺利进行。

### 8.6.流行疾病防控措施

（1）生活区整洁、文明有序，生活设施规范化，标准化。

（2）食堂和生活水源远离污染区，食堂要有卫生许可证、食品加工、处理和储藏区并保持室内干净，炊事人员有卫生部门的健康证；经常化验水质，确保水源不受污染。

（3）工地临时卫生设施必须远离食堂、宿舍区，专人负责，保证生活区不受污染。

（4）经常对食堂、宿舍、办公室等人员聚集场所消毒，加强疫情监测，对疫情要做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。

（5）工程段经理部设工地医务所，配备医生和护士各2名，负责对职工进行卫生知识和有关突发性卫生事件预防措施的教育，对生活区的卫生状况检查监督，及对职工病人的治疗和外出就医办理。

（6）卫生员必须与当地医疗部门和卫生防疫部门建立经常性联系，预防各种传染病和突发性疾病。

### 8.7.农忙季节及节假日施工安排

由于本合同工程根据总体工期安排跨越三个年度，即经历三个春节和春种秋收五个农忙季节，为减少春节和农忙季节对工程的影响，保证合理、足够数量的劳动力投入，将采取以下措施安排施工。

#### 8.7.1.施工安排

因此在施工安排上，春节和农忙季节不停工。主要农忙季节，劳动力供求易出现矛盾，因此在总体工程进度安排上，对受劳力影响的工程项目进行作业时间调整，保证正常施工。春节和农忙季节来临前，做好工程材料的储备，人员进行统筹安排，确保施工的连续性。

#### 8.7.2.采取的具体措施

（1）加强组织领导，有针对性的进行职工思想教育，提高广大职工的工期意识。春节及农忙季节，关键岗位的职工不能休假。

（2）配属的劳务工采取短休和轮休，严格批假制度，并采取必要的经济手段，提高相应待遇，农忙期间工资提高20%，春节期间按照国家规定执行，保证施工人员需求。

（3）积极与地方劳动部门联系，取得支持，保证劳动力来源。

### 8.8.廉政建设

作为能参加该项工程建设的单位，不但要在施工工期、施工安全、工程质量等方面取得良好的社会信誉，而且还要在施工中建立良好的路地关系，树立良好的企业形象。加强各级人员的思想教育、纪律教育、党性教育，切实加强党风廉政建设，加强基层党组织建设，用江泽民总书记“三个代表”的思想严格要求每个党员干部,确保廉政合同的落实。

### 8.9.保修期的承诺

工程完工后，成立由项目总工程师任组长，工程技术及有关人员组成的工程竣工维护组，负责缺陷责任期内对工程的维护工作。

缺陷责任期内，维护组定期对所建工程进行全面、仔细的组织检查，对出现的工程缺陷登记清楚，分析缘由，及时向相关单位上报缺陷数量、缺陷范围、缺陷责任及原因等，并立即组织维修。

缺陷责任期内工程的维护，服从相关单位的安全管理，在不影响正常使用的情况下进行，确定需要中断运行时必须在相关单位同意下才可进行。

各项缺陷的修复必须符合规范要求并取得监理工程师和相关单位的认可。

缺陷责任期内，我单位成立的维护组保证管段排水畅通、路面洁净，各种设施齐全无损害，行车标志醒目无毁坏。

按照ISO9001：2000标准要求，我单位承诺实行竣工回访，工程交付后，定期回访，每三个月至少回访一次，听取相关单位的使用情况及意见。

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600