表 6   分项工程生产率和施工周期表

合同段：301

| 序号 | 工 程 项 目 | 单 位 | 数 量 | 平均每生产单位规模 （ 人，各种机械 台） | 平均每单位生产率 （数量／每周） | 每生产单位 平均施工时间（周） | 生产单位总数 （个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊路基处理 | km | 7.55 | 24 | 0.343 | 11 | 2 |
| 2 | 路基填筑 | 万m3 | 22.9 | 125 | 0.092 | 86.8 | 2 |
| 3 | 路面基层 | 万m3 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | 路面面层 | 万m3 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | 路基防护及排水 | Km | 7.55 | 35 | 0.053 | 71.8 | 2 |
| 6 | 涵洞及通道 | 道 | 29 | 42 | 0.803 | 36.1 | 1 |
| 7 | 桥梁基桩 | 根 | 460 | 58 | 9.35 | 20.1 | 2 |
| 8 | 桥梁墩台 | 座 | 230 | 46 | 2.47 | 31 | 3 |
| 9 | 梁体预制安装 | 片 | 995 | 48 | 12.8 | 78 | 1 |