深圳地铁地下连续墙施工方案

深圳地铁一期工程根据工程地质条件和环境条件，主体围护结构为地下连续墙，厚度为80cm，深度为20.9-23.9m，基底以下入土深度为9.0m。最大入岩深度6.0m，部分墙段进入中风化、微风化花岗岩层。主体结构开挖时，设置4—5层钢支撑水平对撑于连续墙上，以保证施工和周围建筑物的安全。车站防水等级设计为Ⅰ级。

为保证地面道路的行人和车辆通行，车站分A区和B区分别施工。

本工程施工的难点在于淤泥质粘土层、松散砂层的槽壁稳定的控制，嵌入中、微风化花岗岩的成槽及嵌岩过程中如何减小对槽壁产生的扰动。这些将制约工程的质量及工期，针对这些特殊情况将对成槽工艺及泥浆做出相应措施。

根据车站区域的工程地质情况，土至强风化花岗岩采用MHL-60100AYH型和HS843HD型液压抓斗成槽，中、微风化花岗岩的槽段部分采用GPS-15钻机配牙轮钻头钻孔，中间留下的“岩墙”用GC-1200型冲击钻机配以特制方锤破碎成槽。钢筋笼现场制作，整体吊装入槽，2-3套导管灌注水下砼。其工艺流程如下图：

地下连续墙工艺流程图

其主要施工方案如下：

（一） 导墙施工

导墙是控制地下连续墙各项指标的基准，它起着支护槽口土体，承受地面荷载和稳定泥浆液面的作用。对于地质情况比较好的地方，可以直接施作导墙，对于松散层可通过地表注浆进行地基加固及防渗堵漏。

1、导墙设计

根据施工区域地质情况，导墙做成“┓┏”形现浇钢筋砼结构，内侧净宽度比连续墙宽50毫米，如图所示：

导墙各转角处需向外延伸，以满足最小开挖槽段及钻孔入岩需要。如图所示两种拐角：

2、导墙施工：

用全站仪放出地墙轴线，并放出导墙位置(连续墙轴线向基坑外侧外放70mm)，导墙开挖采用小型挖掘机开挖，人工配合清底。基底夯实后，铺设7厘米厚1：3水泥沙浆，砼浇筑采用钢模板及木支撑，插入式振捣器振捣。导墙顶高出地面不小于10厘米，以防止地面水流入槽内，污染泥浆。导墙顶面做成水平，考虑地面坡度影响，在适当位置做成10~15厘米台阶。模板拆除后，沿其纵向每隔1米加设上下两道10*10厘米方木做内支撑，将两片导墙支撑起来，在导墙的砼达到设计强度前，禁止任何重型机械和运输设备在其旁边通过。导墙施工缝与地下墙接缝错开。其施工顺序如下：

3、导墙施工的技术要求：

（1） 内墙面与地墙纵轴线平行度误差为±10mm。

（2） 内外导墙间距误差为±10mm。

（3） 导墙内墙面垂直度误差为5‰。

（4） 导墙内墙面平整度为3mm。

（5） 导墙顶面平整度为5mm。

（二） 泥浆制备与管理

泥浆主要是在地墙挖槽过程中起护壁作用，泥浆护壁技术是地下连续墙工程基础技术之一，其质量好坏直接影响到地墙的质量与安全。

1、泥浆配合比

根据地质条件，泥浆采用膨润土泥浆，针对松散层及砂砾层的透水性及稳定情况，泥浆配合比如下：（每立方米泥浆材料用量Kg）

膨润土：70

纯碱：1.8

水:1000

CMC:0.8

上述配合比在施工中根据试验槽段及实际情况再适当调整。

制备泥浆的性能指标如下：

| 泥 浆性 能 | 新配制 | 循环泥浆 | 废弃泥浆 | 检 验方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 比重 （g/cm3） | 1.06~1.08 | ＜1.15 | ＞1.35 | 比重法 |
| 粘度（s） | 25~30 | ＜35 | ＞60 | 漏斗法 |
| 含砂率 （%） | ＜4 | ＜7 | ＞11 | 洗砂瓶 |
| PH值 | 8~9 | ＞8 | ＞14 | PH试纸 |

2、泥浆池设计

（1） 泥浆池容量设计（以每一台成槽机挖6米槽段设计）

该工程地下墙的标准槽段挖土量：

V1=6×25×0.8=120m3

新浆储备量

V2=V1×80%=96m3

泥浆循环再生处理池容量

V3=V1×1.5=180m3

砼灌注产生废浆量

V4=6×4×0.8=19.2m3

泥浆池总容量

V≥V3+V4=200m3

（2） 泥浆池结构设计

泥浆池结构见附图。

3、泥浆制备

泥浆搅拌采用2台2L-400型高速回转式搅拌机。制浆顺序为：

具体配制细节：先配制CMC溶液静置5小时，按配合比在搅拌筒内加水，加膨润土，搅拌3分钟后，再加入CMC溶液。搅拌10分钟，再加入纯碱,搅拌均匀后，放入储浆池内，待24小时后，膨润土颗粒充分水化膨胀，即可泵入循环池，以备使用。

4、泥浆循环

① 在挖槽过程中，泥浆由循环池注入开挖槽段，边开挖边注入，保持泥浆液面距离导墙面0.2米左右，并高于地下水位1米以上。

② 入岩和清槽过程中，采用泵吸反循环，泥浆由循环池泵入槽内，槽内泥浆抽到沉淀池，以物理处理后，返回循环池。

③ 砼灌注过程中，上部泥浆返回沉淀池，而砼顶面以上4米内的泥浆排到废浆池，原则上废弃不用。

5、泥浆质量管理

① 泥浆制作所用原料符合技术性能要求，制备时符合制备的配合比。

② 泥浆制作中每班进行二次质量指标检测，新拌泥浆应存放24小时后方可使用，补充泥浆时须不断用泥浆泵搅拌。

③ 混凝土置换出的泥浆，应进行净化调整到需要的指标，与新鲜泥浆混合循环使用，不可调净的泥浆排放到废浆池，用泥浆罐车运输出场。泥浆调整、再生及废弃标准见下表：

泥浆调整、再生及废弃标准

| 泥浆的试验项目 | 需要调整 | 调整后可使用 | 废弃泥浆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 | 1.13以上 | 1.1以下 | 1.15以上 |
| 含砂率 | 8%以上 | 6%以下 | 10%以上 |
| 粘度 | 35 | 24~35 | 40 |
| 失水量 | 25以上 | 25以下 | 35以上 |
| 泥皮厚度 | 3.5以上 | 3.0以下 | 4.0以上 |
| pH值 | 10.75以上 | 8~10.5 | 7.0以下或11.0以上 |

注：表内数字为参考数，应由开挖后的土质情况而定。

④ 泥浆检测频率附表：

泥浆检验时间、位置及试验项目

| 序号 | 泥浆 | 取样时间和次数 | 取样位置 | 试验项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜泥浆 | 搅拌泥浆达100m3时取样一次，分为搅拌时和放24h后各取一次 | 搅拌机内及新鲜泥浆池内 | 稳定性、密度、粘度、含砂率、pH值 |
| 2 | 供给到槽内的泥浆 | 在向槽段内供浆前 | 优质泥浆池内泥浆送入泵吸入口 | 稳定性、密度、粘度、含砂率、pH值、（含盐量） |
| 3 | 槽段内泥浆 | 每挖一个槽段，挖至中间深度和接近挖槽完了时，各取样一次 | 在槽内泥浆的上部受供给泥浆影响之处 | 同上 |
|  |  | 在成槽后，钢筋笼放入后，混凝土浇灌前取样 | 槽内泥浆的上、中、下三个位置 | 同上 |
| 4 | 混凝土置换出泥浆 | 判断置换泥浆能否使用 | 开始浇混凝土时和混凝土浇灌数米内 | 向槽内送浆泵吸入口 | pH值、粘度、密度、含砂率 |
|  |  | 再生处理 | 处理前、处理后 | 再生处理槽 | 同上 |
|  |  | 再生调制的泥浆 | 调制前、调制后 | 调制前、调制后 | 同上 |

（三） 成槽施工

地下连续墙成槽（尤其是入岩部分）是控制工期的关键，其主要内容为单元槽段划分，成槽机械的选择，成槽工艺控制及预防槽壁坍塌的措施。

1、槽段划分

槽段划分时采用设计图纸的划分方式，但在各转角处考虑成槽机的开口宽度及入岩施工方便，另外划分一部分非标准槽段。见《槽段划分平面图》

2、成槽机械的选择

根据车站区域的地质情况，在强风化地层以上各层，采用2台HS843HD型和1台MHL-60100AYH型液压抓斗成槽，并配以自卸汽车运至临时渣土堆场，经排水后再转运出场；在嵌岩槽段，抓斗抓到强风化岩面后，先以GPS-15型钻机配牙轮钻头钻孔入岩，再以GC-1200型冲击钻，破碎孔间“岩墙”，扫孔成槽。

3、成槽工艺控制

连续墙施工采用跳槽法，根据槽段长度与成槽机的开口宽度，确定出首开幅和闭合幅，保证成槽机切土时两侧邻界条件的均衡性，以确保槽壁垂直，部分槽段采取两钻一抓。成槽后以超声波检测仪检查成槽质量。

（1） 土层成槽

液压抓斗的冲击力和闭合力足以抓起强风化岩以上各层，在成槽过程中，严格控制抓斗的垂直度及平面位置，尤其是开槽阶段。仔细观察监测系统，X，Y轴

任一方向偏差超过允许值时，立即进行纠偏。抓斗贴临基坑侧导墙入槽，机械操作要平稳。并及时补入泥浆，维持导墙中泥浆液面稳定。

（2） 岩层成槽

在嵌岩槽段，抓斗到岩面即停，并使槽底基本持平。钻孔采用3台GPS-15型钻机，配以牙轮钻头，以钻铤加压钻进，采用泵吸反循环出碴，岩屑随泥浆直接排到振动筛和旋流器处理。在导墙上标出各钻孔位置，孔距为1.2米，在连续墙转角部位，向外多钻半个孔位，以保证连续墙完整性。钻孔完毕后，即以GC-1200型 冲击钻，配以特制的80厘米×120厘米方钻，将剩余“岩墙”破碎。破碎时，以每两钻孔位中点作为中心下钻，以免偏锤。冲击过程中控制冲程在1.5米以内，并注意防止打空锤和放绳过多，减少对槽壁扰动。扫孔后再辅以液压抓斗清除岩屑。

（3） 防止槽壁坍塌措施

成槽过程中，软土层和厚砂层易产生坍塌，针对此地质条件，制定以下措施：

①  减轻地表荷载:槽壁附近堆载不超过20KN/m2，起吊设备及载重汽车的轮缘距离槽壁不小于3.5米。

②  控制机械操作:成槽机械操作要平稳，不能猛起猛落，防止槽内形成负压区，产生槽坍。

③  强化泥浆工艺：采用优质膨润土制备泥浆，并配以CMC增粘剂形成致密而有韧性的泥浆止水护壁，并以重晶石适当提高泥浆比重，保持好槽内泥浆水头高度，并高于地下水位1米以上。

④  缩短裸槽时间：抓好工序间的衔接，使成槽至浇灌完砼时间控制在24小时以内。

⑤  对于“Z”、“T”、“L”型槽段易塌的阳角部位，采用预先注浆处理。

（4） 塌槽的处理措施

在施工中，一旦出现塌槽后，要及时填入砂土，用抓斗在回填过程中压实，并在槽内和槽外（离槽壁1m处）进行注浆处理，待密实后再进行挖槽。

（5）成槽质量标准：

① 垂直度不得大于0.5%；

② 槽深允许误差：+100mm~-200mm；

③ 槽宽允许误差：0~+50mm。

（四） 清底换浆

成槽以后，先用抓斗抓起槽底余土及沉渣，再用泵举反循环吸取孔底沉渣，并用刷壁器清除已浇墙段砼接头处的凝胶物，在灌注砼前，利用导管采取泵吸反循环进行二次清底并不断置换泥浆，清槽后测定槽底以上0.2~1.0m处的泥浆比重应小于1.2，含砂率不大于8%，粘度不大于28S，槽底沉渣厚度小于100毫米。

（五） 槽段接头清刷：用吊车吊住刷壁器对槽段接头砼壁进行上下刷动，以清除砼壁上的杂物。刷壁器形式见附图。

（六）钢筋笼制作与安装

钢筋笼采用整体制作、整体吊装入槽，缩短工序时间。

1、钢筋笼制作：

① 现场设置钢筋笼加工平台(如附图)，平台具有足够的刚度和稳定性，并保持水平。

② 钢筋加工符合设计图纸和施工规范要求，钢筋加工按以下顺序：先铺设横筋，再铺设纵向筋，并焊接牢固，焊接底层保护垫块，然后焊接中间桁架，再焊接上层纵向筋中间联结筋和面层横向筋，然后焊接锁边筋，吊筋，最后焊接预埋件（同时焊接中间预埋件定位水平筋）及保护垫块。

③ 除图纸设计纵向桁架外，还应增设水平桁架（每隔3米设置一道），并增设钢筋笼面层剪力筋，避免横向变形。对“ ┐”型“┳” 型， “Z ”型钢筋笼外侧每隔2米加2道水平剪力筋，入槽时打掉。

④ 钢筋笼制作过程中，预埋件、测量元件位置要准确，并留出导管位置（对影响导管下放的预埋筋、接驳器等适当挪动位置），钢筋保护层定位块用4毫米厚钢板，作成“┛ ┗ ”状，焊于水平筋上，起吊点满焊加强。

⑤ 由于接驳器及预埋筋位置要求精度高，在钢筋笼制作过程中，根据吊筋位置，测出吊筋处导墙高程，确定出吊筋长度，以此作为基点，控制预埋件位置。在接驳筋后焊一道水平筋，以便固定接驳筋，水平筋与主筋间通过短筋连接。接驳器或预埋筋处钢筋笼的水平筋及中间加设的固定水平筋按3%坡度设置，以确保接驳器及预埋筋的预埋精度。

⑥ 钢筋笼制作偏差符合以下规定：

a 主筋间距误差：±10mm。

b 水平筋间距误差：±20mm。

c 两排受力筋间距误差：-10mm。

d 钢筋笼长度误差：±50mm。

e 钢筋笼保护层误差：+5mm。

f 钢筋笼水平长度误差：±20mm。

2、钢筋笼吊装

钢筋笼起吊采用70T履带吊作为主吊，30T汽车吊做副吊（行车路线离槽边不小于3.5m），直立后由70T吊车吊入槽内，如图。在入槽过程中，缓缓放入，不得高起猛落，强行放入，并在导墙上严格控制下放位置，确保预埋件位置准确。

钢筋笼入槽后，用槽钢卡住吊筋，横担于导墙上，防止钢筋笼下沉，并用四组（8根）φ50钢管分别插入锚固筋上，与灌注架焊接，防止上浮。

（七）接头施工

本工程槽段间接头用锁口管方式进行联接，接头缝预留注浆孔，必要时采用旋喷桩处理。

锁口管安装前应对锁口管逐段进行清理和检查，用汽车吊吊装并在槽口连接。管中心线必须对准正确位置，垂直并缓慢下放，当距槽底50厘米左右时，快速下入，插入槽底，并在背面填粗砂，防止砼从底部及侧部流到锁口管背面。锁口管上部用木楔与导墙塞紧，并用锁口管起拔机夹住锁口管。

锁口管起拔采用顶升架顶拔和吊车提拔相结合。起拔时间和拔升高度根据砼浇灌时间，浇灌高度以及砼初凝和终凝时间而定，依次拔动，一般2-3小时开始顶拔，具体采取轻轻顶拔和回落方法，每次顶拔10厘米左右，拔到0.5-1.0米时,如果接头管内无涌浆等异常现象，每隔30分钟拔出0.5-10.米,最后根据砼顶端的凝结状态全部拔出，冲洗干净。

（八） 砼灌注

砼采用商品砼，设计强度为C25，S8，施工时采用C30，S8，碎石级配5~25毫米，选用中粗砂，掺减水剂和UEA膨胀剂，坍落度控制在18-22厘米。

导管在地面作密封性实验，压力控制在0.6-0.7MPa。在“ — ”型和“┐”型槽段设置2套导管，在“	Ｚ”型和大于6米长的槽段设置3套导管，两套导管间距不宜大于3米，导管距槽端头不宜大于1.5米,导管提离槽底大约25~30厘米之间。导管在钢筋笼内要上下活动顺畅，灌注前利用导管进行泵吸反循环二次清底换浆，并在槽口上设置挡板，以免砼落入槽内而污染泥浆。见《砼灌注示意图》。

灌注砼时，以充气球胆作为隔水栓，砼罐车直接把砼送到导管上的漏斗内，浇灌速度控制在3~5米/小时。灌注时各导管处要同步进行，保持砼面呈水平状态上升，其砼面高差不得大于300毫米。灌注过程中，要勤测量砼面上升高度，控制导管埋深在2~6米之间，灌注过程要连续进行，中断时间不得超过30分钟，灌到墙顶位置要超灌0.3~0.5米。每个槽段要留一组抗压试块，每五个槽段留一组砼抗渗试块，并根据规定进行抽芯试验。

（九） 冠梁施工

冠梁将地下连续墙连接成为一个整体，使其形成一个封闭框架。

1、砼凿除

地下墙灌注完毕后，即可排除其上部泥浆，待砼终凝后，即将超灌部分凿除，预留10厘米，待冠梁施工时再凿除，并将锚固筋上砂浆除去。

2、土方开挖

开挖时保留基坑外侧导墙，基坑内侧导墙采用破碎头或风镐破除，然后用挖掘机开挖内侧土方。

3、钢筋绑扎

钢筋采用集中加工，现场绑扎，并应符合设计和规范要求。

- 支模

模板采用组合钢模，模板要经过除锈，打磨，支撑要牢固。

- 砼浇灌

采用商品砼浇灌，插入式振捣器振捣，按操作要求控制振捣器插点间距和振捣时间，保证砼振捣密实。留施工缝时应与地下墙接头错开，并及时洒水养护。

（十）地下连续墙验收标准

基坑开挖后应进行地下连续墙验收，并符合下列规定：

1、砼抗压强度和抗渗压力应符合设计要求，墙面无露筋、露石和夹泥现象；

2、墙体结构允许偏差应符合下表的要求(见《技术规范》第168页)：

地下连续墙各部位允许偏差值（㎜）

| 允许偏差 项目 | 复合墙体 |
| --- | --- |
| 平面位置 | +30，0 |
| 平整度 | 30 |
| 垂直度（‰） | 3 |
| 预留孔洞 | 30 |
| 预埋件 | 30 |
| 预埋连接钢筋 | 30 |
| 变形缝 | ±20 |

(十一) 管线处地下连续墙施工

作业区内管线平行压在连续墙上的必须改移，其它横跨连续墙的管线采取临时改移的方法进行施工，即先将管线临时改移，然后在原管线处施做连续墙，再将管线改回原位（需悬吊的换成钢管），继续其它槽段施工。（如图）

（十二） 北端盾构井开挖时中间隔断措施

为确保北端盾构井位置处场地的按期提供，在A区北端连续墙(沿车站方向100m)施作完成后，即开始北端降水及基坑开挖，而此时南部连续墙尚未做完，为解决防水及开挖时土体稳定，采取在北端100m连续墙端头设一道旋喷桩止水隔墙，旋喷桩采用2排Φ500mm并互相咬合，旋喷桩深入基底2M。开挖时北部由盾构井处开始，南部由隔墙处开始。北部开挖时，在隔墙外设水位观测孔及回灌孔，根据水位变化情况及基坑周围监测情况，及时采取回灌水及注浆措施。

（十三） 施工监测

车站监测内容及其重点，监测数量及安全判别标准，监测中有关注意事项执行《福民站施工监测设计图》（SD-JGSWH1-61、62、63）。前期地下连续墙施工时需要埋设的测量元件及标志见下表：

| 序号 | 监测项目 | 测量元件或标志 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙身水平位移 | 测斜管 | 孔 | 10 |
| 2 | 建筑物倾斜 | 位移标 | 只 | 16 |
| 3 | 建筑物沉降 | 沉降标 | 只 | 24 |
| 4 | 地下管线水平位移 | 位移标 | 只 | 40 |
| 5 | 地下管线沉降 | 沉降标 | 只 | 40 |
| 6 | 基坑外地表沉降 | 沉降标 | 只 | 17 |
| 7 | 基坑外土体分层沉降 | 沉降标 | 孔 | 6 |
| 8 | 基坑外土体水平位移 | 测斜管 | 孔 | 14 |
| 9 | 墙身钢筋应力 | 钢筋计 | 只 | 90 |
| 10 | 墙身迎土面土压力 | 土压计 | 只 | 36 |
| 11 | 墙身基坑侧土压力 | 土压计 | 只 | 18 |

七、施工主要机械设备（见附表）

施工机械设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 主要性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压抓斗 | MHL-60100AYH | 台 | 1 | 380KW |
|  |  | HS843HD | 台 | 2 | 330KW |
| 2 | 牙轮钻机 | GPS-15 | 台 | 6 | 40KW |
| 3 | 冲击钻 | GC-1200（配方锤） | 台 | 6 | 37KW |
| 4 | 覆带吊 | 70T | 台 | 1 |  |
| 5 | 汽车吊 | QY30 | 台 | 2 |  |
| 6 | 锁口管引拔机 |  | 台 | 4 |  |
| 7 | 砂石泵 |  | 台 | 6 |  |
| 8 | 空压机 | 9M3 | 台 | 2 |  |
| 9 | 潜水砂泵 |  | 台 | 12 |  |
| 10 | 刷壁器 |  | 台 | 2 |  |
| 11 | 泥浆搅拌机 |  | 台 | 2 |  |
| 12 | 旋流器 |  | 台 | 2 |  |
| 13 | 振动筛 |  | 台 | 2 |  |
| 14 | 超声波检测器 | DM-686 | 台 | 1 |  |
| 15 | 液压注浆泵 | SYB50-50-Ⅱ | 台 | 3 |  |
| 16 | 挖掘机 |  | 台 | 1 |  |
| 17 | 自卸汽车 | T815型 | 台 | 18 |  |
| 18 | 泥浆罐车 |  | 台 | 4 |  |
| 19 | 钢筋弯筋机 | WJ-40 | 台 | 3 | 28KW |
| 20 | 钢筋切断机 | QJ40 | 台 | 3 | 5.5KW |
| 21 | 电焊机 | AX1-165 | 台 | 12 | 5KW |
| 22 | 插入式振捣器 |  | 台 | 10 |  |
| 23 | 平板振动器 |  | 台 | 3 |  |
| 24 | 对焊机 | UN1-150 | 台 | 2 | 100KW |
| 25 | 泥浆实验设备 |  | 套 | 1 |  |
| 26 | 锁口管 | Φ800mm | M | 180 |  |
| 27 | 砼导管 | Φ250 | M | 180 |  |
| 28 | 砼灌筑架（带漏斗） |  | 套 | 6 |  |

八、施工劳动力组织（见附表）

（1） 导墙施工队人员计划

| 岗 位 | 班数 | 人 数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 合计 | 总计 |
| 施工管理 | 队长 |  | 1 | 1 | 53 |
| 导槽开挖，换填班 | 班长 | 2 | 1 | 24 |  |
|  | 司机 |  | 1 |  |  |
|  | 工人 |  | 10 |  |  |
| 钢筋工班 | 班长 | 1 | 1 | 7 |  |
|  | 钢筋工 |  | 6 |  |  |
| 木工班 | 班长 | 2 | 1 | 16 |  |
|  | 支模工 |  | 7 |  |  |
| 砼工班 | 班长 | 1 | 1 | 5 |  |
|  | 砼工 |  | 4 |  |  |

（2） 渣土废浆运输队人员计划

| 岗 位 | 班数 | 人 数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 合计 | 总计 |
| 管理 | 负责人 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 渣土转运 | 装载司机 | 1 | 1 | 5 |  |
|  | 司机 | 2 | 2 |  |  |
| 场内渣土外运 | 司机 | 1 | 16 | 16 |  |
| 废浆外运 | 司机 | 2 | 2 | 4 |  |

（3） 地连墙施工队人员计划

| 岗 位 | 班数 | 人 数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 合计 | 总计 |
| 施工管理 | 队长 | 2 | 2 | 2 | 74 |
| 技术管理 | 技术负责 | 2 | 1 | 8 |  |
|  | 技术员 |  | 3 |  |  |
| 成槽班 | 司机 | 3 | 1 | 12 |  |
|  | 修理工 |  | 3 |  |  |
| 泥浆班 | 班长 | 2 | 1 | 16 |  |
|  | 送浆工 |  | 1 |  |  |
|  | 制浆工 |  | 6 |  |  |
| 起重班 | 指挥 | 2 | 1 | 16 |  |
|  | 司机 |  | 1 |  |  |
|  | 工人 |  | 6 |  |  |
| 砼灌注班 | 班长 | 2 | 1 | 12 |  |
|  | 砼工 |  | 5 |  |  |
| 接头处理班 | 班长 | 2 | 1 | 8 |  |
|  | 接头处理工 |  | 3 |  |  |

（4） 钢筋笼制作队人员计划

| 岗 位 | 班 数 | 人 数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 合计 | 总计 |
| 钢筋配料班 | 2 | 4 | 8 | 67 |
| 钢筋对焊班 | 2 | 4 | 8 |  |
| 钢筋笼制作班 | 3 | 16 | 48 |  |
| 负责人 |  | 1 | 1 |  |
| 技术员 |  | 2 | 2 |  |

（5） 其它人员计划

| 单 位 | 岗 位 | 人 数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 合计 | 总计 |
| 供电班 | 电工 | 4 | 4 | 15 |
| 食堂和浴室 | 管理员 | 1 | 7 |  |
|  | 炊事员 | 6 |  |  |
| 现场清洁班 | 文明施工 | 4 | 4 |  |

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600

# Text boxes

筑导墙

挖槽

清槽及清刷接头

废浆池

吊放接头管及钢筋笼

平整场地

浇灌架就位插入导管

浇灌水下砼

拔接头管

泥浆制备(新浆池)

循环池

沉淀池

测量定位

挖   槽

绑扎钢筋

浇 灌 砼

支立模板

拆   模

设横支撑

水

膨润土

CMC

纯碱

项目经理：刘文德

常务副经理；刘宪成

副经理：曹菊泉

总工程师：李海

总经济师：黄志春

泥浆排放