目录

第一章 表一拟为承包本合同工程设立的组织机构图	2

第二章 表3拟投入本合同工程的主要施工机械表	4

第三章 表4主要的材料试验	12

第四章 某大道施组文字	16

第五章 工艺框图	19

# 表一拟为承包本合同工程设立的组织机构图

某快速路工程第**合同段项目经理部

项目经理

项目副经理

项目总工程师

工程技术部

物资设备部

计划财务部

安全质检部

中心试验室

综合办公室

第一项目队

第二项目队

第三项目队

作业层

表1 拟为承包本合同工程设立的组织机构图

说明:本项目经理部设项目经理、项目总工程师各1名，项目副经理1名，由四部二室四个项目队组长。本项目实施过程中，项目经理部全权代表本公司，项目经理合权代表我单位法人代表，对外负责与业主联系、接受业主管理，对内行使施工技术、安全、质量、进度及生产管理、内部资源调配等职能。在施工过程中对工程质量、进度、安全及资金承担全部责任。

# 表3拟投入本合同工程的主要施工机械表

表3 拟投入本合同工程的主要施工机械表

| 机械名称 | 规格型号 | 额定功率(Kw) 或容量(M3)或吨位(T) | 厂牌及出厂时间 | 数 |  | 量（台） |  |  | 新旧程度（%） | 预计进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 拥有 |  | 新购 | 租赁 |  |  |
| 1.自行式平地机 | PY180 | 132kw | 天津2002 | 2 | 2 |  |  |  | 85 | 2004.12 |
|  | A560E | 129kw | 美国2003 | 2 | 2 |  |  |  | 90 | 2004.12 |
| 2.履带推土机 | 上海320 | 239kw | 上海2002 | 4 | 4 |  |  |  | 85 | 2004.10 |
| 3.振动压路机 | SD50D | 自重18t,击震50t | 美国2001 | 1 | 1 |  |  |  | 90 | 2004.12 |
|  | YZ20 | 自重20t,击震53t | 湖南2002 | 1 | 1 |  |  |  | 90 | 2004.12 |
|  | BW217D | 自重21t,击震65t | 德国2004 | 1 | 1 |  |  |  | 100 | 2004.12 |
| 4.静压光轮压路机 | 3Y18/21 | 21t | 湖南2002 | 2 | 2 |  |  |  | 90 | 2004.12 |
| 5.履带挖掘机 | PC4500-5 | 1.6 | 日本2000 | 1 | 1 |  |  |  | 80 | 2004.10 |
|  | EX300-2C | 1.25 | 日立2001 | 1 | 1 |  |  |  | 85 | 2004.11 |
|  | EX300-3C | 1.38 | 日立2002 | 1 | 1 |  |  |  | 85 | 2004.12 |
| 6.铲运机 | CL7 | 7  | 沈阳2002 | 4 | 4 |  |  |  | 90 | 2004.10 |
| 7.装载机 | ZL50 | 3.0 | 厦门2002 | 4 | 4 |  |  |  | 90 | 2004.10 |
| 8.宕渣破碎机 | PE400×600 | 160kw | 上海2003 | 2 | 2 |  |  |  | 95 | 2004.11 |
| 9.洒水车 | WX144AS | 8000L | 武汉2001 | 3 | 3 |  |  |  | 90 | 2004.10 |
| 10.自卸汽车 | FV415JDCL | 15t | 三菱2003 | 15 | 15 |  |  |  | 85 | 2004.10 |
|  | BJZ3480 | 21t | 北京2002 | 5 | 5 |  |  |  | 85 | 2004.11 |
| 1.混凝土搅拌站 | HZS60 | 电子计量60/h | 山东2002 | 1 | 1 |  |  |  | 85 | 2004.10 |
|  | HZS50 | 电子计量50/h | 江苏2004 | 1 |  |  | 1 |  | 100 | 2004.10 |
| 2.回旋钻机 | KQ1500 | φ1.5m | 江苏2001 | 7 | 5 |  | 2 |  | 80 | 2004.10 |
|  | GPF-1200 | φ1.2m | 上海2003 | 5 | 5 |  |  |  | 90 | 2004.10 |
| 3.冲击钻机 | CZ20 | 22kW | 陕西2002 | 4 | 4 |  |  |  | 85 | 2004.10 |
| 4.旋挖钻机 | NR220 | 246kw | 石家庄2003 | 2 | 2 |  |  |  | 85 | 2004.10 |
| 5.架桥设备 | DF30m/70t | 70t | 郑州2003 | 1 | 1 |  |  |  | 95 | 2005.11 |
| 6.沥青砼摊铺机 | S2500TP1 | 16m | 德国2002 | 1 | 1 |  |  |  | 90 | 2005.4 |

表3  拟投放本合同工程的主要施工机械表

| 机械名称 |  |  | 规格型号 | 额定功率(Kw) 或容量(M3)或吨位(T) | 厂牌及出厂时间 |  | 数 |  | 量（台） |  |  | 新旧程度（%） | 预计进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 拥有 |  | 新购 | 租赁 |  |  |
| 7.电动切缝机 |  |  | TPZ219 | 7kW | 江宁2003 |  | 2 | 2 |  |  |  | 85 | 2005.4 |
| 8.发电机 |  |  | 300GF | 300kW | 扬州2002 |  | 2 | 2 |  |  |  | 90 | 2004.8 |
| 9.混凝土输送泵 |  |  | HBT-60 | 60m3/h | 长沙2003 |  | 3 | 3 |  |  |  | 90 | 2004.10 |
| 10.砂浆拌和机 |  |  | UJW200 | 200L | 厦门2003 |  | 2 | 2 |  |  |  | 90 | 2004.10 |
| 11.钢筋加工设备 |  |  | 40 型 | 17.5kW | 陕西2002 |  | 5 | 5 |  |  |  | 90 | 2004.10 |
| 12.木工机具（套） |  |  | GZ4028A | 7.5kW | 余姚2002 |  | 3 | 3 |  |  |  | 90 | 2004.10 |
| 13.砼搅拌运输车 |  |  | XZJ5270GJB3 | 6 | 江苏2002 |  | 6 | 6 |  |  |  | 90 | 2004.10 |
| 14.汽车起重机 |  |  | QY16 | 16t | 广东2002 |  | 2 | 2 |  |  |  | 85 | 2004.10 |
|  |  |  | QY32 | 32t | 上海2001 |  | 2 | 2 |  |  |  | 85 | 2004.11 |
| 15.张拉设备 |  |  | YCW 系列 |  | 柳州2002 |  | 10 | 10 |  |  |  | 95 | 2004.10 |
| 16.压浆设备（套） |  |  | UB3 |  | 柳州2002 |  | 4 | 4 |  |  |  | 90 | 2004.10 |
| 17.龙门吊机 |  |  | M50 | 50t | 自 | 拼 | 2 | 2 |  |  |  | 95 | 2004.10 |
|  |  |  | M10 | 10t | 武汉2001 |  | 2 | 2 |  |  |  | 85 | 2004.10 |
| 18. 运 | 梁 | 车 | 自制 | 50t | 合肥2003 |  | 2 | 2 |  |  |  | 95 | 2004.11 |
| 19.电焊机 |  |  | AX500 | 26 kW | 温州2003 |  | 8 | 8 |  |  |  | 90 | 2004.11 |
| 20、对焊机 |  |  | UN-100 | 26 kW | 上海2003 |  | 2 | 2 |  |  |  | 90 | 2004.10 |
| 1.电动空压机 |  |  | 4L-20/8 | 120 kW | 辽宁2002 |  | 2 | 2 |  |  |  | 90 | 2004.10 |
| 2.变压器 |  |  | 柱式 | 400kVA | 辽宁2002 |  | 1 | 1 |  |  |  | 90 | 2004.10 |
| 3.通风机 |  |  |  | 11KW | 江苏2002 |  | 1 | 1 |  |  |  | 85 | 2004.11 |
| 4.土压平衡顶管机 |  |  | DN900 | 11kW | 常州2003 |  | 1 | 1 |  |  |  | 90 | 2004.10 |
| 5.土压平衡顶管机 |  |  | DN1000 | 11kW | 常州2003 |  | 1 | 1 |  |  |  | 90 | 2004.10 |
| 6.土压平衡顶管机 |  |  | DN1200 | 15kW | 常州2003 |  | 1 | 1 |  |  |  | 90 | 2004.10 |
| 7.步履式插板机 |  |  | IJB-16 | 160KN | 武汉2004 |  | 2 | 2 |  |  |  | 95 | 2004.10 |
| 8.粉喷桩机 |  |  | PH-5D | 电脑计量 45kW | 武汉2002 |  | 3 | 3 |  |  |  | 90 | 2004.10 |

# 表4主要的材料试验

表4 主要的材料试验、测量、质检仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通用检测类 |  |  |  |  |
| 1 | 现场CBR 值测定仪 | LCB-2 型 | 台 | 2 |  |
| 2 | 万能材料试验机 | WE－1000B | 台 | 2 |  |
| 3 | 压 力 试 验 机 | YE－2000 | 台 | 2 |  |
| 4 | 承载比试验附件 | K30 | 套 | 2 |  |
| 5 | 动力触探仪 | LJ89-2B 型 | 套 | 2 |  |
| 6 | 应变无侧限测定仪 | WW-3 型 | 台 | 2 |  |
| 二 | 土工类 |  |  |  |  |
| 1 | 标准击实仪 | GBJ23-88 重型 | 台 | 2 |  |
| 2 | 液塑限测定仪 | SYS-2 型（76g） | 台 | 2 |  |
| 3 | 土壤含水率测定仪 | TS-4 型 | 台 | 2 |  |
| 4 | 灌沙法容重试验仪 | φ200 | 套 | 2 |  |
| 5 | 环刀法容重试验仪 | 200 立方毫米 | 套 | 8 |  |
| 6 | 比重瓶 | 100M1 | 套 | 1 |  |
| 7 | 自动电位滴定仪 | ZD-2 | 台 | 2 |  |
| 8 | 承载板 | C1 | 台 | 4 |  |
| 三 | 水泥、砼、砂浆、泥浆、钢筋类 |  |  |  |  |
| 1 | 沸煮箱 | FZ-31 | 台 | 3 |  |
| 2 | 凝结时间测定仪 | ZKS-100 型 | 台 | 2 |  |
| 3 | 砼强制搅拌机 | NJB-50 | 台 | 5 |  |
| 4 | 电热鼓风干燥箱 | 450×550×550 | 台 | 1 |  |
| 5 | 天平 | 1200g/0.1g | 台 | 3 |  |
| 6 | 台 秤、天 平 | 5/2kg | 台 | 3 |  |
| 7 | 标 准 养 护 箱 | MH-40B | 台 | 1 |  |
| 8 | 坍落度筒 | φ200×100×300 | 只 | 10 |  |
| 9 | 标 准 养 护 箱 | MH-40B | 台 | 2 |  |
| 10 | 砼贯入阻力仪 | 圆盘式 | 台 | 1 |  |

表4 主要的材料试验、测量、质检仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 维 勃 稠 度 仪 | 数显 | 台 | 1 |  |
| 12 | 钢 筋 锈 蚀 仪 | PS－6 | 台 | 1 |  |
| 13 | 电子天平 | 2kg/0.1g | 台 | 2 |  |
| 14 | 砼弹模测定仪 | 70～160mm | 套 | 1 |  |
| 15 | 自动恒温水浴 | CF-B 型 | 台 | 2 |  |
| 16 | 电动取芯机 | ZGZ-250 | 台 | 1 |  |
| 17 | 砼回弹仪 | HJ-225A | 台 | 1 |  |
| 18 | 砂浆稠度仪 | SZ145 | 台 | 3 |  |
| 19 | 泥浆比重计 | NB-1 型 | 台 | 10 |  |
| 20 | 泥浆含砂量计 | NA-1 | 台 | 10 |  |
| 21 | 泥浆失水量计 | NS-1 | 台 | 10 |  |
| 22 | 钢筋抗拉弯试验设备 | CWJ-8 型 | 台 | 1 |  |
| 23 | 磅秤 | 50kg | 台 | 2 |  |
| 四 | 测 量 仪 器 |  |  |  |  |
| 1 | 全站仪 | TC905L | 套 | 2 |  |
| 2 | 水准仪 | DZS3-1 | 套 | 6 |  |
| 3 | 经纬仪 | J2-1 级 | 套 | 3 |  |
| 五 | 环境检测 |  |  |  |  |
| 1 | 温、湿度测定仪 | STTR-P | 台 | 3 |  |
| 2 | 粉尘监测仪 | TDT400G | 台 | 3 |  |
| 3 | 水质分析仪 | DY9-DREL | 台 | 1 |  |
| 4 | 风速仪 | QDF-3 | 台 | 3 |  |
| 5 | 雨量记录计 | ZDR-20 | 支 | 3 |  |
| 6 | 噪声测量仪 | VIB-4 | 支 | 3 |  |

# 某大道施组文字

表1 拟为承包本合同工程设立的组织机构图

某大道工程第**合同段项目经理部

项目经理

项目副经理

项目总工程师

工程技术部

计划财务部

物资设备部

安全质检部

中心试验室

综合办公室

第一项目队

第二项目队

第三项目队

第四项目队

作业层

说明:本项目经理部设项目经理、项目总工程师各1名，项目副经理1名，四四部     二室四个项目队组成。在本项目实施过程中，项目经理部全权代表本公司，     项目经理全权代表我单位法人代表，对外负责与业主联系、接受业主管理。     对内行使施工技术、安全、质量、进度及生产管理、内部资源调配等职能。     在施工过程中对工程质量、进度、安全及资金承担全部责任。

# 工艺框图

涵洞施工工艺框图

测量放线

开挖基坑

基底处理

涵基、砌筑

隐蔽工程检查

圆管安装

防水层、沉降缝

附属工程

模板设计、制作

基坑检查

钢筋制作

圆管预制或购买

材料采集和检验

混凝土、砂浆配合比设计

混凝土、砂浆搅拌、运输

混凝土、砂浆取样制作试验