## 安全保证体系框图
图6.2-1 安全保证体系框图
安全保证体系
| 组织保证 | [12 empty] | 工作保证 | [9 empty] | 制度保证
安全管理领导小组 组长：项目经理
[8 empty] | 基础工作 | [5 empty] | 防范重点 |  |  |  |  | 安全 目标
副经理 |  |  |  | 总工程师 |  |  | 抓好安全预防，开展预想、预测、预防活动 |  | 抓好安全教育、培训 | 加强职工岗位培训，坚持持证上岗 | 加大安全技术设备和设施的投入 | 严格执行民工管理规定 | 防高空坠落事故 |  | 防物体打击事故 | 防机具设备伤害事故、防行车事故 | 防电击伤事故 | 防火、防汛 |  | 消灭死亡、重伤事故，轻伤负伤率控制在0.5%以内 | 班前安全讲话制度 | 安全教育制度 | 安全设计制度 | 安全技术交底制度 | 交接班安全检查制度 | 安全责任制 | 安全挂牌制度 | 定期安全检查制度 | 安全生产奖惩制度 | 定期及日常检查制度
工程部 | 质检部 | 预算合同部 | 试验室 |  | 物资设备部 | 综合办公室
各级领导层层负责包保落实 | 党政工团齐抓共管 | 工程技术部搞好安全设计 | 安全机构及人员配备齐整 |  | 各部门按职责做好安全工作 | 健全众体保安全的总体格局
[22 empty] | 项目经理安全责任制 | 总工程师安全责任制 | 安全工程师安全责任制 | 保卫人员安全责任制 | 防护人员安全责任制 | 作业队队长安全责任制 | 生产班组安全责任制 | 兼职安全员安全责任制 | 操作工人安全责任制

## 质量保证体系框图
图6.1-1 质量保证体系框图
质量保证体系
| 组织保证 | [10 empty] | 工作保证 | [14 empty] | 制度保证
质量管理领导小组 组长：项目经理
[6 empty] | 施工准备阶段 | [5 empty] | 施工阶段 | [5 empty] | 竣工阶段 |  |  | 缺陷责任制
[23 empty] | 开工报告审批制度 | 设计文件复核制度 | 测量双控制度 | 工程试验检测制度 | 分阶段技术交底制度 | 质量责任制 | 隐蔽工程检查签证制度 | 分项工程质量评定制度 | 计量工作质量签证制度 | 定期及日常质量教育检查 | 事故处理报告制度
项目副经理 |  |  | 项目总工 |  |  | 挑 选 合 格 的 技 术 人 员 和 技 术 工 人 | 提交工程计划，编制实施性施工组织设计 | 工程原材料、成品及半成品的质量检验 | 施工机械设备的质量、性能控制 | 临 时 工 程、 现 场 环 境 的 控 制 | 施工技术、质量保证交底 |  | 施工工艺的质量控制 |  |  | 中间产品的质量控制 |  |  | 工程竣工文件的编制及竣工质量自检 | 工程交工验收、业主签发交工证书 |  | 对存在的缺陷、病害或其他不合格处进行修补
工程部 | 质检部 | 预算合同部 | 试验室 | 物资设备部 | 综合办公室
施工技术管理测量放样 | 质量检查控制 | 合同计价资金计划管理 | 原材料及成品半成品质检 | 机械物资材料的采购管理 | 技术教育和培训配合质检
[24 empty] | 项目经理质量责任制 | 总工程师质量责任制 | 质量工程师质量责任制 | 保卫人员质量责任制 | 防护人员质量责任制 | 作业队队长质量责任制 | 生产班组质量责任制 | 兼职质量员质量责任制 | 操作工人质量责任制
[12 empty] | 工程质量自检控制 |  | 全部工程质量检查 | 工程质量自检控制 |  | 工序衔接质量控制

## 文明施工与环境保护
图6.5-1 文明施工与环境保护保证体系框图
项目经理
|  |  |  | 副经理 | [10 empty] | 总工程师
物资机械部 |  |  |  |  | 工程部 | [5 empty] | 质检部 安全生产部 |  |  |  | 试验室 |  |  |  | 综合办公室
落实措施，减小噪音 | 材料堆码规矩，机械停放整齐 | 文明礼貌行车，道路洒水减少灰尘 | 计划进料，工完料尽 |  | 制定文明施工、环境保护专项措施 | 场地布置合理，设施整齐有序 | 取土弃碴、污物排放应保护环境及水源 |  | 制定奖罚措施，落实专项措施 |  | 落实专项措施，持证上岗 | 落实奖罚措施，文明施工，保护环境 | 安全警示标志醒目，安全施工 | 加强文明施工、环境保护教育 |  | 落实专项措施，定期监测、反馈信息 | 加强原材料检测，把好进货质量 | 加强现场检测，落实奖罚措施 | 了解乡规民约，加强职工教育，路地共建 | 加强卫生检查，预防疾病传播 | 加强文明施工环境，做好宣传教育 | 挂牌上岗，着装统一，体现企业形象
各作业队职能部门工作控制
各作业班组工序控制

## 工期保证体系图
图6.4-1 工期保证体系框图
项目经理
[6 empty] | 副经理 | [6 empty] | 总工程师
物资机械部 |  |  |  |  | 工程部 | [5 empty] | 质栓部 |  |  | 工地 试验室 |  |  | 财务部 |  | 综合办公室
按施组要求组织物资设备到位 | 组织水泥钢材、砂石料的采购、运输和贮备 | 配备匹配合理、完整配套的路面、桥涵施工机械设备 | 保证设备高效率利用，每月制定设备保养计划 | 加强机械维修保养，实行定人定机 | 制定工期保证措施，实行层层包保 | 劳动力合理安排调配 | 合理安排季节性施工 | 建立完善的技术管理复核制度 | 推广新技术、新工艺、新材料的使用 | 随时掌握施工形象进度信息反馈 | 建立完善的以质量保安全以安全保工期制度 | 随时做好各项工程质量的跟踪检查不得耽误 |  | 做好新材料的推广应用工作 | 做好配合比优化设计，尤其是重点单位工程 | 跟踪工程进度及时做好工程试验工作 | 管理劳务合同，严格计价，控制成本 | 保证工程资金合理使用 | 建立重点工程工期领导负责制度 | 建立工期奖励机制，奖罚兑现 | 定期或不定期适时组织劳动竞赛 | 充分调动干部职工生产积极性 | 确保工人工资奖金及时兑现
各职能部门工作控制
各作业班组工序控制

## 组织机构
图2.1-1 项目经理部施工组织机构框图
中铁xx局集团xx工程有限公司xx大桥北接线xx合同项目经理部
项 目 经 理
| 项目副经理 | [5 empty] | 总工程师
工 程 部 | 安全质量部 |  | 计划合同部 |  | 试验室 |  | 档案室 | 物资机械部 |  | 财务部 | 综 合 办 公 室
桥梁钻孔桩作业一队 |  | 桥梁钻孔桩作业二队 |  |  | 桥梁下部及上部结构作业一队 | 桥梁下部及上部结构作业二队 | 路基作业队 |  | 一号混凝土搅拌站 |  | 二号混凝土搅拌站

## 管理人员配备表
表2.1.2 项目经理部主要管理人员配备表
序号 | 部门 / 岗位 |  | 人员计划(人) | 备注
1 | 项目经理 |  | 1
2 | 项目党委书记 |  | 1
3 | 项目副经理 |  | 1
4 | 项目总工程师 |  | 1
5 | 工程部 | 部长 | 1 | 档案室由工程部负责管理
|  | 专业工程师 | 3
|  | 技术员 | 4
6 | 质检部 | 部长 | 1
|  | 质检员 | 1
7 | 试验室 | 主任 | 1
|  | 试验员 | 5
8 | 计划合同段 | 部长 | 1
|  | 计划统计员 | 1
9 | 物资机械部 | 部长 | 1
|  | 物资采购员 | 1
10 | 安全生产部 | 部长 | 1
|  | 安全员 | 2
11 | 财务部 | 部长 | 1
|  | 会计 | 1
12 | 综合办公室 | 主任 | 1
|  | 调度 | 1
合计 |  |  | 31

## 施工生产管理机构
图2.2-1 项目经理部施工生产管理机构框图
项 目 经 理
| 项目副经理 | [5 empty] | 总工程师
| 跨沪以南分区 | [5 empty] | 跨沪以北分区
工 程 部 |  |  | 质检部 |  |  | 试验室 |  | 物资机械部 |  | 安全生产部
桥 梁钻孔桩 作 业 一 队 |  | 桥 梁钻孔桩 作 业 二 队 |  |  | 桥梁下部及上部结构作业一队 | 桥梁下部及上部结构作业二队 | 路基作业队 |  | 一号混凝土搅拌站 | 二号混凝土搅拌站