施工组织设计文字说明

- 工程概况

一、工程简介

根据我标段全线均为红砂岩地质的地质情况，为保证路基95区的施工质量，我部决定对强风化红砂岩进行石灰改良，计划于2005年9月1日在K21+584-K21+800全幅路段进行路基石灰改良土填筑试验，该试验段长0.216km。取土场选在K22+480右幅一座山地，我部试验室已对该座山的红砂岩风化土进行了土工试验，确定了改良土中石灰的掺量为5％，掺石灰后的改良土各项指标均能达到95区填筑的要求。

第二章  人员、设备进场和材料组织供应情况

一、人员、设备到位情况

根据合同要求，我部现场主要人员和设备已全部进场，具体见附录3《主要机械设备表》和附录4《主要的试验、质检、测量仪器设备表》。

# 主要施工人员

| 项目经理 |  | 机务副经理 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主任工程师 |  | 施工员 |  |
| 施工负责人 |  | 质检员 |  |
| 测量负责人 |  | 测量员 |  |
| 试验负责人 |  | 试验员 |  |

二、材料供应情况

主要材料如石灰在芷江购买，再用汽车转运到工地，其他材料从芷江县城或怀化市购买，用汽车运输。

第三章   施工组织与计划

第一节    组织机构设置

本项目设置《怀新高速公路第5合同段项目经理部》一级管理机构，下设工程技术科、质检科、机料科、合同科、财务科、办公室共6个科室，具体机构组织形式见附录1《承包人工地组织机构》。

第二节  施工计划安排

根据总体施工计划的要求，并结合湖南气候特点，95区石灰改良土施工安排在雨季过后，计划开工日期2005年9月1日，完工日期为2005年11月30日，总工期为3个月。

第四章   施工方案和施工方法

一、施工准备

- 对路基93区进行全面验收，验收各项指标合格后方可进行95区施工。

2、施工设备及原材料、成品的供应已经运至工地。

二、施工方案

1、在路基填筑前根据下承层的标高及每台车载运量确定方格网尺寸，然后再派专人指挥倒土，当进料达到50m～100m时，首先由推土机散堆、粗平，紧接着由民工铺撒石灰，由路拌机进行拌和，然后组织民工放线、恢复控制桩。每10m一个断面，每断面8个点，测其标高，控制松铺厚度，经平地机精平后，由18T光轮压路机碾压，直线段由两边向中间碾压，超高段由内侧向外侧碾压，每次碾压要重叠1/3轮宽。

2、试验路填筑时，每层碾压一遍后进行压实度的检测，直到压实度达到规范要求，确定碾压的遍数，在压路机收光后测每个断面控制桩的标高，与之前控制松铺厚度的标高做比较，确定精确的松铺系数。

3、每层填筑完成后，由质检员进行路基质量控制，主要检测项目有平整度、压实度、宽度、标高、边坡坡度，路基弯沉、以及纵坡、横坡等，检测合格后填报相关申请资料，报请监理工程师验收。

4、考虑到施工期的雨天，我部拟定了相应的施工应急方案，如在施工中天气变化，立即停止进料，马上对已进填料进行平整碾压，防止雨水渗透在下一个晴天进行施工前进行翻晒，直到填料达到最佳含水量时再进行施工，确保质量。

三、施工注意事项

1、现场拌和前将下层表面清除干净。将所备土超过尺寸颗粒筛除，经摊铺、洒水后整平，使其表面平整。

2、将石灰均匀地摊铺在整平的表面上。

3、及时检查拌和料的含水量，当其等于或略大于最佳值时拌和土和石灰使之均匀。

4、施工时应采用先轻型后重型压路机碾压。

5、采用洒水养生，不少于7天。

第五章  质量保证体系和确保工程质量的措施

- 质量方针、质量目标

一、我们的质量方针是：靠科技兴司，当路桥尖兵；使顾客满意，铸精品工程。

二、质量目标：工程一次交验合格率100%，本项目被评为优良工程。

- 质量保证体系

一、质量保证体系

我公司已于98年获得ISO国际质量认证，本项目推行ISO9001质量保证标准，并建立质量保证体系。质量保证体系由思想保证、组织保证、技术保证、施工保证、制度保证五大部分组成，具体内容详见《质量保证体系框图》。

二、质量管理组织机构及管理职责

1、质量管理组织机构

由项目经理、项目副经理、技术负责人、质检人员参与组成的质量管理小组是本工程质量管理的最高领导机构，领导和组织实施、兑现本工程质量目标。质量管理组织机构见《质量管理组织机构框图》

2、质量体系职责分配

2.1项目经理质量职责

组织制订具体措施，根据质量计划，落实质量责任制，全面履行项目工程的质量管理职责，主持、审核、落实全面质量管理措施。

2.2技术负责人质量职责

组织制订项目工程的质量保证措施，严格项目工程的施工技术和质量检验管理，实施项目工程质量计划，加强施工过程的控制。

2.3试验室主任质量职责

①根据检验和试验、规范和规程的标准，负责生产中原材料的检验工作。

②指导、检查和督促检验和试验人员开展工作，积极处理检验和试验工作中的技术问题。

③按时收集、整理检验和试验报告，并及时上报。

2.4质检员质量职责

现场旁站，掌握质量生产动态，对施工过程进行控制，及时反馈各种信息，协助领导分析质量状况，提出纠正和预防措施，进行监督实施，并做好质量记录。

2.5安全员质量职责

深入施工现场，掌握生产中的安全动态，对违章指挥和违章作业，及时加以制止，有权暂停生产，并提出整改措施。

组织安全检查，对查出的问题做出书面报告，并限期改进。

2.6材料员质量职责

①熟悉各种材料规格及验收标准，对进场材料严格把关。

②实行计划用料，加强材料现场管理和使用。

③建立物资进出审批制度，严格执行领发料制度。

第三节  工程质量自检体系

质量自检体系由施工过程控制，自检体系、检验过程质量保证措施，现场质量管理等部分组成，具体见《检测过程质量框图》、《现场质量管理运行方式框图》、《现场质量检验流程图》。

1、检验过程质量图

2、现场质量管理运行方式图：

3、现场质量检验流程图：

第四节   质量保证措施

“确保工程质量，控制施工进度”，是工程施工质量顺利进行的关键。为了确保工程质量，控制施工进度，采用有效的质量保证措施，树立全面质量管理意识。

一、保证路基工程质量的主要技术措施

1、开工前制定详细的实施性施工组织计划，确定各分项工程责任人，作好技术交底工作。

2、精选路基施工人员并配备满足施工的机械、试验、测量设备。

3、按设计要求和相关技术规范制定路基施工作业指导书和试验计划，并报监理工程师审批。

4、合理选择路基填料和确定使用部位；填挖交界处的处理消除不均匀沉降；加强粗粒土填筑和填石路基的压实；合理控制特殊土的施工状态和利用特殊土。

5、对原地面进行处理和填前碾压达到规范要求的压实度。

6、在填筑过程中，随时检测填料的含水量。若填土的含水量不符合要求时，进行洒水或晾晒处理，使其达到经击实试验确定的范围内，再用平地机摊平，压路机碾压。

7、土石方采用重型振动压路机压实，严格控制压实速度及压实遍数，确保压实质量。

8、台背采用渗水性好的砾碎石土填筑，分层松铺厚度不大于15cm，台背死角处采用小型夯机压实，压实度不小于95%。

第六章   确保工期的措施

一、工期保证体系

工期保证体系由组织保证、资源保证、技术保证、措施与制度保证、经济保证五大部分组成，各个部分再将指标要求分解至各职能部门、施工队、班组及个人，分部门、分层次逐一落实，保证总体计划实现。具体内容见《工期保证体系框图》。

二、采用新工艺、新设备、提高施工效率

1、对影响施工进度的施工技术难题，积极组织攻关。充分吸取各方面的合理化建议和广泛开展技术改新的活动，提高施工进度和经济效益。

2、加强技术培训，提高施工人员的操作技术熟练程度，掌握并应用新工艺、新设备、新技术，降低工程成本，提高施工效率。

三、加强施工管理、实行责任承包制

1、建立项目目标责任制为核心的管理体系。由项目经理部决策重大施工问题，确定重大施工方案。当实际进度落后于施工组织设计要求时，提出加快施工进度措施。

2、建立、健全岗位责任制，项目人员定岗定责，深化改革，采用竞聘上岗和绩效工资制度，使工作职责、工作绩效与经济利益挂钩。

第七章	 安全保证体系及文明施工管理措施

第一节	安全生产保证体系

一、安全生产管理目标

本项目做到杜绝职工因公亡人事故，杜绝火灾及交通责任亡人事故，杜绝一切重伤事故，安全轻伤率严格控制在3‰以下。

二、安全生产保证

本项目部在工程施工前按DBJ08-903-98《施工现场安全生产保证体系》的要求建立由思想保证、组织保证、工作保证、制度保证、经济保证五个方面的安全生产保证见《安全生产保证体系框图》。同时认真地编制安全施工保证计划和各项专项施工组织设计，并严格按保证计划和专项施工组织设计的要求进行管理、实施。

安全生产保证体系框图

第二节  保证安全生产的主要措施与制度

一、安全生产组织保证措施

成立以项目经理亲自挂帅的安全领导机构，并建立建全各级部门的安全责任制，定期招开安全生产会议，检查安全生产规章执行落实情况，建立安全生产奖罚制度，具体见《安全生产组织机构图》。

安全生产组织机构框图

二、安全生产管理制度

1、企业职工安全生产管理制度

企业职工应自觉遵守安全生产规章制度，严格做到：

①施工人员进入现场必须戴好安全帽，并正确使用个人劳动保护用品；

②三米以上高空作业，没有搭设跳板或平台时，系好安全带；

③高空作业时，不准往下或往上抛扔工具、材料等物品；

④非专业电气和机械的操作人员严禁使用或乱动机电设备；

⑤各种电动机械设备，必须有可靠有效的安全接地和防雷装置；

⑥爆破及吊装区域内，禁止非操作人员入内，吊杆垂直下方严禁站人；

⑦特种作业人员持证上岗。

2、主要职能部门安全生产管理制度

技术部门：

①严格遵照安全生产的要求编制工程项目的施工组织设计，同时编制安全技术措施；

②对企业所采用的新技术、新材料、新结构、新工艺、新设备，认真编制安全技术操作规程。

施工生产部门：

①在组织施工生产时，施工生产部门应认真贯彻施工组织设计中的安全技术措施；

②严格执行保证安全生产的规章制度和安全操作规程；③科学地对施工现场进行规划和管理，建立安全生产、文明施工的良好秩序。

机械电力部门：

①加强对机械设备的检查、维修、保养，早检查、早预防，严禁机械带病作业，严禁汽车“三超”；

②保证安全装置完备、灵敏、可靠，确保设备的正常、安全运转。

材料部门：

保证安全设施、材料、工具及劳动保护用品的及时供应，并达到符合安全生产的质量要求。

三、安全生产技术保证措施

1、施工机械的安全控制措施

1.1各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须取得操作合格证，对机械操作人员要建立档案，专人管理。

1.2操作人员必须严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。

1.3驾驶室或操作室应保持整洁，严禁存放易燃、易爆物品，严禁酒后操作机械，严禁机械带病运转或超负荷运转。

1.4严禁对运转中的机械设备进行维修、保养、调整等作业。

1.5指挥施工机械作业人员，必须站在可让人看见的安全地点并应明确规定指挥联络信号。

1.6使用钢丝绳的机械，在运行中严禁用手套或其他物件接触钢丝绳。用钢丝绳拖拉机械或重物时，人员应远离钢丝绳。

1.7起重作业严格按照《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86)和《建筑安装工人安全技术操作规程》规定的要求执行。

1.8定期组织机电设备、车辆安全大检查，对检查中查出的安全问题，按照“三不放过”的原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。

2、施工现场用电安全措施

# 2.1施工现场制定详细的施工用电组织设计，《施工组织设计》必须经单位技术负责人审批和安全监理审核，同时制定电气安全操作规程、电气安装规程、电气运行管理规程和电气维修检查制度，做好交接班、电气维修作业记录和接地电阻、手持电动工具绝缘电阻测试记录。

# 2.2施工现场的电气设备均符合建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JC46一S8)，输电线路采用三相五线制和 “三级配电二级保护”的要求，电线（缆）均按要求架设，不随地拖拉，各类电箱均符合市建委规定的标准电箱，总配电箱和分配电箱安装在适当位置，并有重复接地保护措施，重复接地电阻值不大于10欧姆。执行 “一机、一闸、一箱”制。

# 2.3施工现场专用变压器中性点直接接地的电力线路，均采用TN一S接零保护系统，变压器中性点的接地电阻不大于4欧姆，电气设备的金属外壳均与专用保护零线相连接。

# 2.4变配电室符合“四防一遍”要求，建立相应的管理制度，配置好必要的安全防护用品。

# 2.5电器设备及输电线路安装完毕后，必须经技术部门验收合格后方可使用。夜间施工有二名电工值班，节假日或工作完毕后要切断电源。

# 2.6现场的手持电动工具和小型电器设备要有专人负责管理，电气设备进出仓库均要认真检查和验收，做好日常的检查、维修和保养工作，不准带病运转。

# 2.7低压线路架设和使用均要符合有关规定，照明线路、灯具等安装高度要符合规定要求。食堂和浴室照明要用防潮灯具，并必须安装漏电保护器，其漏电动作电流不大于30毫安，动作时间不大于0.1秒。易燃易爆场所安装防爆电器。

2.8电工持证上岗作业时必须穿戴好个人防护用品，并严格执行电气安全操作规程。电工作业严格贯彻“装得正确，用得安全，修得及时，拆得彻底”的十六字方针。

3、安全防护用品的设置措施

3.1安全帽：安全帽质量必须经有关部门检验合格后方能使用；

3.2安全带：安全带质量须经有关部门检验后方能使用；安全带使用两年后，按规定抽验一次，对抽验不合格的，必须更换安全绳后才能使用；

3.3安全网：网绳无破损，并扎系牢固、绷紧、拼接严密；网宽不小于2.6m，里口离墙不得大于15cm，外高内低，每隔3m设支撑，角度为45°；立网随施工层提升，网高出施工层1m以上。网与网之间拼接严密，空隙不大于10cm。

4、安全检查制度

制订安全生产自查自纠办法，专职安全员日夜巡查，定期召开安全检查会议，发现问题与隐患及时纠正、处理，将安全隐患消灭在萌芽状态。

四、施工现场防火措施

1、施工现场实行全封闭式安全管理，杜绝闲杂人员进入干扰，专人值班防火防盗。

2、施工现场油库，火工用品库、乙炔、氧气瓶仓库等易燃易爆地点悬挂防火防烟警示牌，并配备相应的灭火器、消防桶、消防斧。

3、所有的施工机械车辆船舶都配备必要的灭火器、消防斧。

五、易燃、易爆危险品管理制度

1、所有购买爆破用雷管、炸药都必须报公安部门审查。

2、爆破施工用的火工材料设立专门的仓库，仓库远离建筑物及人群，密封性好，防火、防爆、防潮，由专人保管，收发，严格领用制。

3、油料仓库，燃油贮藏灌应远离生活区，并做相应防护，设立防火防烟警示牌，并配备相应的灭火器、消防桶、消防斧。

六、安全施工的奖惩制度

1、对项目全体员工建立从上到下的安全责任管理制度后，严格检查落实并通过安全领导小组组织年度、季度、月度评比活动，对不合格项采取罚款、扣奖金及个人处分、调离原工作岗位等处分。

2、通过项目全过程的安全施工管理，对关键安全点，定点到人，对现场的违规行为作安全教育，造成安全事故，对当事人和责任人作扣除当月奖金，并根据责任大小负责赔偿1-12%的损失费用。

第三节    文明施工管理措施

一、文明施工方案

建立以项目经理为领导核心的文明施工领导小组，制定各项文明管理制度，建立建全文明施工保证体系，见《文明施工保证体系框图》。通过党政工团的思想政治宣传带动全体职工，抓好现场文明施工，通过现场文明施工带动全项目文明施工，惯彻落实到位，奖优罚劣，从而达到省文明施工先进单位的目标。

文明施工保证体系

二、文明施工管理措施

1、按要求将拟建的道路等临时工程的详细设计与说明，提交监理工程师批准。

2、修建的道路等临时工程包含标志、护栏、警告等安全设施的设置。

3、工程施工与现有的道路发生冲突和干扰时，要在工程施工前完成经监理工程师批准的改道施工或修建临时道路。

4、如果利用现有的道路作为临时道路，要防止运输车辆因超载而损坏或损伤道路。大型施工设备和超重件的运输，应事先取得道路部门的许可方能启运。必要时要对道路进行修整、加宽、加固及设置必要的交通标志。

5、工程施工期间，要配备人员对临时道路进行养护，以保证临时道路和结构物的正常使用。

6、按施工组织设计合理布置生产、生活设施。设置施工与管理所需的办公室、住房、医疗卫生、车间、工作场地、仓库与贮料场及消防设施。

7、为了工程免遭损坏及对附近过往群众的安全与方便，在驻地和施工现场适当的地方，设必要的照明、警卫、围栏、警告标志等安全防护设施。

8、由项目经理组织，分别在工地容貌、料具管理、环境控制综合治理等方面确定责任人，采取“标准明确，责任到人”的管理目标责任制，将文明施工落到实处。

9、正确处理好监理、业主的关系，按合同条款和监理程序办事，对业主负责。

第四节    环境保护

一、环境保护目标

1、确保违规文件为零；

2、污染物排放达标，在城市、敏感区或合同有要求的场所噪声和扬尘污染按国家标准执行。

二、环境保护措施

（一）扬尘控制措施

1、施工机械铲、卸、运土方等环节设专人洒水降尘，四级风以上天气不进行土方施工。

2、施工现场尽量不堆放土方，需堆放时应采取覆盖、表面洒水、及时淋水降尘等措施。

3、施工道路要尽量硬化处理，未硬化部分要经常洒水。

4、出入施工现场的车辆带有粘土要进行冲洗，防止带泥上路和遗撒。

5、现场搅拌站区域内的地面进行硬化处理。

6、指定专人清扫场地、路面，清理、打扫作业场地时，应洒水，渣土要采用容器清运，严禁从高空向地面抛撒施工垃圾；配备专用洒水车，对施工现场和运输道路经常进行洒水湿润，减少扬尘。

7、现场使用袋装水泥时，应减缓卸倒速度，防止扬尘。

8、及时对施工渣土、垃圾进行清理、分拣，运至废土场，防止垃圾二次扬尘。

（二）施工污水控制措施

1、通过施工工艺改造、技术革新及其它方法，减少湿作业，减少用水量、化学品使用量，减少污水及污染物的产生量。

2、对施工废水和含泥沙的污水，均经过沉淀处理后才排入当地水系，防止污水四处溢流，产生污染。沉淀池内的泥沙由专人负责经常清理，并对清掏的沉淀物做妥善处理。

3、靠近生活水源的施工，用沟壕或堤坝同生活水源隔开，避免污染生活水源。

4、清洗机械、施工设备的废水严禁直接排入江河，严格控制维修机械时废弃物的处理。

6、水中施工的围堰采用袋装土或砾石，避免水土污染河流。

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600

# Text boxes

技 术 负 责 人 审 核

监  理  工  程  师  审  批

检

测

过

程

质

量

保

证

检 测 准 备

人员技术

素质保证

执行技术标准保证

仪器设备性能保证

检测环境

保    证

重新检测

样 品 管 理

培  训

考试（核）

不合格

合格

颁  证

组织人员

上    岗

确定试验方案

组织检验

仪器设备

调整检测环境

提出处理意见

重新检测

检测事故

处   理

合格

不合格

选定规程

选定细则

选定标准

合格

不合格

维修管理

检定校核

合格

不合格

参数记录

环境控制

有问题

失 败

样 品 管 理

复查数据记录

成功

用户

结  束

有异议申诉

数据处理

检测复核

检测报告

试验组负责人

混凝土组负责人

模板组负责人

钢筋组负责人

测量监控组负责人

钻孔桩施工

负责

人

路基施工队负责

人

桥梁施工队负责

人

合约科

质检科

试验室

机料科

财务科

工程科

项目副经理

技术负责人

质量检验员

项目经理

质 量 保 证 体 系

思想保证

组织保证

技术保证

施工保证

制度保证

提高质量意识

当地公安部门紧密联系

安全机构设施及人员配备齐全

安保科搞好安全计划检查

党

政工团齐抓共管

各科室

施工队层层负责

具体落实

建立群体安全总格局

项目经理部安全领导小组

项目经理部

施工技术

安全规则教育

实现安全生产目标

奖罚分明

经济兑现

安全总结评比

月季年安全生产检查制度

集团公司各项安全制度

各种安全生产制度

安全文明施工的规定

项目部和地方及业主

收

尾

过

程

检

查

工班、工种

安全检查员

组、队安质室

安 质 科

安全为了生产

生产必须安全

安全生产第一

项目部

安全领导小组

各项安全

生产规定、规程

施工过程

检查

安 质 科

承包责任制

国家安全法律

开工前检查

分公司

安全领导小组

提高全员意识

安全生产保证

经济保证

文明施工、检查、落实制度

现场文明施工管理制度

制度保证

建立文明施工责任制

正确处理好当地政府、群众关系

正确处理好各种关系

正确处理好业主、监理关系

路基路面文明施工领导小组

组织保证

建立文明领导小组

桥涵文明施工领导小组

集团公司

质量管理部

贯彻ISO9001系

列质量标准，推行全面质量管理

文明施工保证体系

创优规划

经济法规

项目经理部质量管理领导小组

TQC教育

施工队质量小组

各项工作制度和标准

经济责任制

制定教育计划

下道工序是用户

为用户服务

质量第一

质量工作检查

岗前技术培训

熟悉图纸掌握规范

技

术

交

底

质

量

计

划

测

量

复

核

应用新技术工艺

优

质

优

价

制定奖罚措施

签定承包责任状

检查创优效果

制定创优措施

明确创优项目

接受业主和监理监督

定期不定期质量检查

进行自检互检交接检

技术岗位责任制

质量责任制

提高工作技能

提高工作技能

提高工作技能

检查落实

质量评定

反   馈

实现质量目标

完善计量支付手续

加强现场试验控制

充分利用现代化检测手段

奖优罚劣

经济兑现

现场QC小组活动

制度保证

工作保证

组织保证

思想保证

按期兑现

施工进度总结评比表彰

季月进度检查

旬、日调度会

PDCA循环

计划调整

统筹安排

科研攻关

机械使用

车船使用

材料应用

人员就位

各岗位工种任务落实

月周日计划落实

资金保证

提前提供

技术资料

各施工班组

领  用

各施工班组

分解计划

奖罚办法

项目承包合同

方案优化

材料、机务处

提  供

各施工队

落实计划

承包办法

集团公司年度

责任状

技术革新

人员、材料、

机具配备齐全

合同计划处

汇编计划

经济保证

制度保证

技术保证

资源保证

组织保证

工期保证体系

实现工程施工进度计划

提高全员文明施工意识

加强技术规范学习，提高专业素质

下一道工序

监理工程师验收签认

不合格

填报质量通知单

质检员复检

不合格

报自检表格

班组技术员自检

不合格

返工处理

每道工序完成后

测量组控制放样方案

试验室配合比设计

现场施工

电算室验算

质检科监督

不  合   格

技术组工艺设计

不定期举办劳动竞赛

抓好现场宣传工作

现场宣传标牌的建立责任到人

加强激励措施，激发职工劳动积极性

思想保证

加强文明施工教育，提高职工思想觉悟