工程总进度计划表

| 项目 |  |  | 2004年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 |  |
| 排水、道路工程 | 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 临时便道(宕渣) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 围堰、排水、清淤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表土、特殊地基处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 涵管、洞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 雨水及窨井施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 路基压实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宕渣分层压实施工找层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3%、5%碎石稳定层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侧平石安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沥青砼及人行道施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 栏杆等附属工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁工程 | 搭设水上平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桥梁桩基施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 围堰、排水、清淤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 护岸驳坎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 承台、墩身、盖梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引桥空心板等预制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空心板安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三跨主梁悬臂法施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桥面铺装层、防水层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 栏杆、人行道等设施施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沥青面层等施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通标线、清场、竣工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳动力 动态曲线 |  | 200 150 100 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本进度计划中未列明的次要分部分项就近并入已列分部分项内。该道路工程、桥梁各按1个独立施工段考虑。悬臂法施工工期按设计说明工况计算工期执行。具体开工日期以业主批准的开工报告为准。总计划工期348天。