目录

第一章 编制总说明	4

第二章 编制依据	7

第三章 工程概况	8

第四章 工程施工部署	11

第五章 施工准备	13

第1节 施工人员准备	13

第2节 施工技术准备	14

第3节 施工现场准备	15

第4节 施工机械准备	16

第5节 施工物资准备	16

第六章 施工方案及主要技术措施	17

第1节 管线工程测量	17

第2节 管道基槽挖土施工	22

第3节 管道工程施工	25

第4节 检查井砌筑工程施工	36

第5节 顶管工程施工	42

第七章 施工工期及施工进度计划	47

第1节 总体施工安排	47

第2节 阶段进度计划目标及施工进度计划	47

第八章 施工进度计划保证措施	49

第九章 质量目标及质量保证措施	61

第1节 工程质量目标及工程质量保证体系的建立与运行	61

第2节 工程质量管理制度	63

第3节 具体项目质量保证措施	70

第十章 项目班子组成情况	74

第1节 项目管理方法	74

第2节 项目班子组成情况	75

第十一章 主要施工机具装备计划	78

第十二章 劳动力安排计划	80

第十三章 安全生产施工措施	81

第1节 安全管理目标	81

第2节 安全生产管理措施	82

第3节 安全生产保证措施	83

第十四章 文明施工及环境保护措施	88

第1节 文明施工管理目标	88

第2节 具体文明施工管理措施	89

第3节 环境保护措施	97

第4节 消防保卫措施	99

第十五章 工程降本措施	100

# 编制总说明

感谢业主对我公司的充分信任，能够给予我公司参加**县污水处理厂配套管网北标段工程投标的机会，我们深知本工程的重要性，公司上下表现出了高度的重视，我们一定会珍惜此次十分难得的机会！

为了更好地进行施工组织设计文件的编制，使今后的工程实施更符合实际，更具针对性，我公司组织相关专业人员前往现场进行踏勘和了解，获得了宝贵的施工现场资料，对道路场地和周边环境和各种条件有了较深的了解（诸如道路交通、场地地形地貌、周边环境等），这对合理制定施工组织设计以及今后现场施工十分有益。

我公司通过认真研究招标文件和图纸后，包括施工质量、施工进度、安全生产、文明施工及其他各项要求，对本工程的管线及道路工程，机械设备的投入使用和劳动力安排计划，工程测量和检验试验，工程进度计划的安排和进度计划保证措施，确保安全、文明施工和环境保护的保证措施，与业主、设计、监理的配合和协作等工程重点，进行了认真细致研究。

现对于我公司编制的施工组织设计进行简要的说明：

一．根据我单位的综合实力、项目经理部的实际施工技术水平和自身管理素质，制定以下工程管理目标。

质量目标：合格

计划开工日期：2005年3月1日

计划竣工日期：2005年6月28日

施工总工期：120天

二．在施工进度和施工质量方面，我单位尽最大力度对工程施工中人、机、料、法、环、测六大因素进行控制，并在《施工组织设计》中进行细化。

1．人：组织精兵强将成立项目经理部，严格各项规章制度，细化各种管理办法，做到各项工作有章可循，有据可查。制订责任状，分工管理和操作责任人上表上墙。

我单位将选派具有类似工程施工经验、工程师职称、国家一级项目经理资质的人员担任该工程的项目经理，具有丰富的施工管理经验人员担任项目管理人员，持证上岗率为100%。

2．机：根据工程工期、工作量、平面尺寸和施工需要，本工程需要挖土、管道吊装等大型机械，具体详见机械设备表。

3．料：同时合理的、科学的组织材料的采购、加工、储备、运输，建立严密的计划调度体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质按量及时的满足工程建设需要，确保施工正常进行。

4．法：工程施工中坚持“技术先行”的原则，切实加强技术管理和质量管理，对技术和质量进行有效控制，做好预测、预控和工期、质量、施工过程控制策划，使各项工作处于有效控制之下。

配备微机采用先进项目管理软件进行信息化施工管理，对工期、材料、工具管理情况进行动态控制和协调，及时掌握各时期影响工期的主要因素，提前对可能影响工期、质量的因素做出反馈。

5．环：施工现场按标准化工地、文明工地的要求设置，保持设备、材料、工具堆放有序，道路畅通，工作场所清洁整齐。使用低噪声的施工机具、设备及符合环保要求材料。

搅拌机、电锯等噪音大的设备，要搭设消音操作棚。

6．测：我公司将对本工程实施科学、严格、全面的监测监控，建立完整的监测体系，制定严谨可行的行为准则及规章制度，确保本工程在质量、安全、进度、环境等各方面达到业主满意。

三．“三个配合”：为圆满完成工程各项计划目标，在工程施工过程当中，我单位将自始至终接受业主的建议，秉承“急业主之所急，想业主之所想”的指导思想，虚心听取业主的意见并认真接受监理单位对工程质量的监督，大力搞好与业主、监理及设计三个单位的配合，在实施工程项目管理时，将严格按从承包单位→监理单位→业主单位的三级管理层次逐级汇报工作，以理顺现场管理关系。

# 编制依据

一、**县污水处理厂配套管网北标段工程招标文件及答疑说明。

二、***城市设计院设计的**县污水处理厂配套管网北标段工程施工图纸。

三、国家关于工程建设现行的有关法律、法规及行业的有关规定。

四、国家关于工程建设现行的规范、标准及行业的有关规定。

1.工程测量规范(GBJ50026-93)

2.市政道路工程质量检验评定标准(CJJl-90)

3.土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ2O1-83)

4.混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-92)

5.砖石工程施工及验收规范(GBJ203-83)

6.建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88)

7.建筑工程质量检验评定标准(GB301-88)

8.建筑施工安全检查评分办法 (JGJ59-88)

9.建筑机械使用安全技术规程 (JGJ33-86)

10.建筑工程施工现场供用电安全规范(GBJ50194-93)

11.现场设备安装、工业管道、焊接工程施工及验收规范(GBJ50236-98)

12.给排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97)

13.给排水标准图集

# 工程概况

本工程是**新建污水处理厂外配套管网工程的一部分，该污水处理厂位于保清路东侧、保定南外环路北侧，处理规模近期为3万/d，远期扩建至6万/d。

处理后的出水就近排入金线河，污水管道总长约22km，需设中途提升泵站一座。

一、管线概况

本次一期工程北标段的各个管线的基本概况如下：

1．朝阳路、金线河污水管道

沿朝阳路（迎宾街—金线河）、金线河新建污水主管，接入污水处理厂d1000进水主干管。其中朝阳路路段（迎宾街—金线河）部分为双线。服务范围为中冉路以西、迎宾路以北、西环路以东及金线河以南区域。设计管径为d600—1200，管长约为7044.4m。

2．北环路污水管道

建设路—朝阳路，为减少对北环路的破坏，在路两侧各新建一条污水管道，向东接入朝阳路设计d800污水管道。设计管径为d600，管长约2280米（不含过路支管）。

保清路—东环路以东，在路南侧新建1条d600—800污水管道，接入东环路现状d1000污水管道，设计管长约1240米（不含过路支管）。

3．朝阳路、南环路、东环路污水管道

沿朝阳路（迎宾街—南环路）、南环路、东环路新建一条污水主干管，主要服务西环路以东、南环路以北、东环路以西、迎宾街以南区域及482厂的污水，污水以中途污水泵站提升，沿东环路（污水泵站—中心街）新建d1000污水管道接入东环路现有污水管道排入污水处理厂，设计管径为d600—800，长约5962米（不含过路支管）。

设计污水泵站位于迎宾街与东环路交口西南角，规划设计流量约0.45/s。

占地面积约1540。

4．保清路、富强路、北环路段

其情况与其他道路相同。

二．管材、基础及接口概况

1．开槽施工

管材采用承插口钢筋混凝土排水管（Ⅱ级），根据不同覆土厚度采用1200—1800混凝土基础 ，覆土厚度不能满足最小要求的地段，管道须做加固处理，接口为石棉水泥3：7打口。

如管道设时到洼地或基础下为非原状上层，需进行地基处理，挖去表面杂土至原状上层，超挖部分用2：8灰土回填至基础底，夯实度达到规范要求。

2．顶管施工

管材选用平口或企口钢筋混凝土排水管（Ⅱ级），基础为土弧基础，接口采用内涨圈接口。

3．检查井

检查井选用砖砌圆形和矩形污水检查井。城市道路下的井盖及支座规格为Φ700，材质为球墨铸铁。井盖设在非铺装地面时，支座周围应浇注C30混凝土圈，其宽度不小于150mm，若设在铺装地面时，不再浇注混凝土圈，支座周围填筑的材料应与地面铺装材料一致。

井盖及支座按如下原则选用：

车行道下选用重型井盖及支座，人行道下选用轻型井盖及支座，井盖设防盗措施，铸铁井盖、支座及踏步作法见97S501-1/37-44,61,65,68。

检查井除预埋管接入井、道路交叉口井、转弯井和变径井井位不可动外，其余各井位置可根据实际情况在不截断管道的情况下适当调整间距，但井间距应满足规范要求。

为了配合管理部门进行管道清淤，要求除预埋管接入井及转弯井做沉泥井外，直线段管道d小于等于600mm时，每个检查井均做沉泥井，沉泥坑深0.6m，做法见02S515/132,134，未做沉泥井的检查井须做流槽。

# 工程施工部署

一．施工顺序

本工程施工，必须严格遵循以下施工程序：先挖土，后管道；先试水，后回填。将工程按施工顺序划分为：①土方工程②管道及管线工程施工 ③检查井砌筑工程施工④回填土的施工⑤清理竣验，共五个施工阶段。计划开工日期为2005 年3 月1 日，竣工日期为2005 年6 月28 日，施工总工期为120天。

1．土方工程：此阶段施工中工作量较大，主要施工内容包括：测量放线、土方开挖等。本阶段应制定阶段性施工进度计划并严格实施，强化施工过程的控制，合理组织流水作业和各道工序的穿插作业，防止产生流水不畅或其他窝工现象，切实做好各道工序间的搭接和配合。

2．管道及管线工程施工：此阶段主要包括：管道基础施工、污水管道的铺设及接口抹灰等。

此阶段工序穿插多，应合理组织流水作业，严格控制土方和管道铺设的成品质量。应合理组织施工，形成流水作业。考虑到工作面较长，因此我们合理安排工作面和施工段，做到各工作队在各工作面施工段内均能连续作业，提前准备好充足的人力资源和机械设备等。

3．检查井等砌筑工程施工：在此阶段施工前土方开挖完成，地基夯实、垫层砼浇筑必须经过验收合格后方可进行下道工序施工。

4．土方回填主要采用人工回填，在回填前要提前试水检查，合格后采用机械分层夯实。

5．清理竣验：抓紧、抓好扫尾工程的施工与完善整改工作，遵照建设部和保定市关于建设工程竣工备案文件要求，配合建设单位做好竣工验收，交接和投入使用。

二．施工段的划分

根据本工程的实际特点，线路较长应分段施工，我们将本工程划为五个施工段（朝阳路、金线河沿岸、保清路、富强路、北环路），组织各段分别进行施工。

三．主要施工机械

本工程的施工机械主要为管沟开挖、管道吊放施工、回填施工机械及顶管工程施工机械，详见拟投入的施工机械表。

四．临时用水设计：

在搅拌场地设置临时上水管道，供水管径选择：d=75mm，埋深0.8m。

根据答疑要求施工方就近解决临时用水问题。

五．临时用电设计：

临时用电电缆采用三线五相制，埋深0.6m，根据答疑要求施工方就近解决临时用电问题。

# 施工准备

## 施工人员准备

一．管理人员的选用

在管理人员的选用上，我们将调动精兵强将，选用一批技术强、业务精又有很强的管理组织协调能力和具有奉献精神的中青年骨干，形成一个富有生机活力的集体，我们将实行以人为本战略，实施动态管理，明确岗位职责，落实奖罚制度。

我单位将选派有类似工程管理经验，具有工程师职称且具有一级项目经理资质的人员担任本工程项目经理，由具有丰富施工经验的高级工程师担任本工程的技术负责人。

其他主要项目管理人员由具有丰富的施工项目管理经验的人员进行管理施工，所有项目管理人员的持证上岗率为100%。

二．作业队伍的选用

现场操作人员全部选用由同类工程施工经验的我单位在册职工及专业班组进驻现场，并选定两支具有一定实力的清包施工队伍进行施工确保现场操作质量。清包施工队伍的选定，采取招标方式进行。由承包单位、监理单位和建设单位以及招标单位的主管部门组成评标委员会，按程序进行，选派有合格资质及丰富经验的专业队伍进行施工。并通过对广大职工的各种培训教育，提高职工的质量意识和安全生产的责任感。

## 施工技术准备

一．在本工程施工的全过程中，我单位将充分发挥在施工技术上的优势，本着技术先行的原则，在施工前就技术上的一切问题做好充分的准备。一旦中标，则立即进行施工技术准备工作。

二．针对本工程的特点，借鉴我单位以往承包施工的类似工程的施工技术、质量标准管理经验等，充分发挥我单位在施工技术、管理上的优势，制定详细深入且有针对性的各阶段施工方案，并且在施工前报请建设单位和监理工程师的批准，随后及时向施工队伍做好书面交底工作。

三．熟悉和审查施工图纸

1．在正式进入现场前所有施工管理人员将认真熟悉又建设单位提供的所有施工图纸及各有关技术资料，以作为本次施工质量控制的重要依据之一。

2．各技术人员及时熟悉图纸，检查施工图纸及各组成部分间有无矛盾和错误，如管道标高与路面标高是否一致，图纸与实际是否一致等。

3．通过图纸自审、会审形成图纸会审纪要，掌握拟建工程的特性及应重点注意的问题，给工程的全面施工创造条件。

4．根据建设单位提供图纸，永久性坐标和高程测点按总平面图设立永久性标志桩（点），为施工过程中的投测创造条件。

5．合同签订后于一个月内向当地行业主管和综合治理部门办理各种手续，交纳费用，理顺关系，创造顺畅地施工环境。

6．确定关键、特殊工序及质量控制点，制定相应的技术保证措施及质量和安全生产保证计划，及时做好对于施工班组的逐级交底，以确保在施工中得以切实贯彻实施。

## 施工现场准备

一．如有幸一旦中标，我单位将根据现场条件和施工方案立即进场完成临时设施布置，临时水电的引入。

二．复核及保护好建设方提供的永久性坐标和高程，按照既定的永久性坐标定好施工现场的测量控制网。

三． 有计划的组织机械及材料的进场，堆放于指定地点。

## 施工机械准备

一．根据本工程总体施工部署并结合各分部分项工程施工顺序，拟定施工机械进出场计划，按计划要求安排精良的机械设备进场，并进行保养和调试。

二．对于小型施工机械设备，如砂浆机、振动器、电焊机、水泵等机械则根据工程各施工阶段施工进度实际需要进行经济、合理的配置，有计划组织进场。

三．所有机械设备进场后均事先规划适当的位置停放，小型设备则在房间内集中储存备用。

## 施工物资准备

一．施工用的常规物资，如搭建临设的用料、临时办公桌、办公椅，各类施工工具，测量定位仪器、消防器材等，均提前五天进场，并合理分类堆放，派专人看护。

二．施工用建筑材料视施工阶段进展计划材料进场时间，并均保证提前进场。

三．对于构成工程实体的建筑材料将先编制详细的物资需求计划，订货计划，采购加工计划，这些计划必须附以确切的数量清单，并经建设单位及监理工程师的审核、确认。

四．所有进场物资将预先设定场地分类别堆放，并做好标识及产品保护工作。

五．施工中准备安装的设备、材料都放置在对应路段处，相应的做好材料传递及处置运输工作，即分类别有计划的运输。

# 施工方案及主要技术措施

## 管线工程测量

一、施工准备

1、主要测量设备：

经纬仪、水准仪

2、辅助工具和材料

工具及材料：水准尺、钢尺、盒尺、大锤、水泥钉、小钉、木桩、白灰、混凝土标桩、标志牌、红漆等。

3、经纬仪、水准仪、钢尺等必须经有资质的计量检测部门检定合格并在有效期内。

二、作业条件

1、给定的测量平面控制点不得少于三个，高程控制点不得少于两个。

2、具有施工设计图纸及与测量有关的设计变更。

3、施工测量人员应具有职业资格证书，持证上岗。

4、已核对新建管线与现状管线平面位置和高程与设计相符。

三、技术准备

1、熟悉设计文件，明确设计意图及要求。

2、进行现场踏勘，了解作业现场情况。

3、依据建设单位提交的各种平面、高程控制点资料，制定具体工程测量技术方案，并经审批。

4、依据设计图提供的定线条件、结合工程施工的需要，做好测量所需各项数据的内业搜集、计算、复核工作。

四、操作工艺

1、工艺流程

测量桩位交接→桩位复测→控制网测设→管线开挖测量→管线基础测量→管线安装测量→回填过程测量→竣工测量。

2、操作方法

1）测量桩位交接：测量桩位交接由建设单位主持，在现场由勘测单位向施工单位进行交桩，施工单位由测量主管人员负责接桩，依照资料在现场指认移交；

交接桩时，各桩位应完整稳固，交接桩测量资料必须齐全，现场标桩应与书面资料相吻合；如与相邻施工段相接时，应在相邻施工段多交接一个平面控制点和一个高程控制点；接桩后应做好护桩工作，同时做好标识，以便于寻找。

2）桩位复测：接桩后，应立即组织测量人员进行内业校核及外业复测，平面控制点复测采用附合导线测量方法进行，高程控制点复测采用附合水准点测量或三角高程测量方法进行，复测的技术要求不应低于原来控制桩的测量精度等级；如发现问题，应及时与业主及交桩单位研究解决；复测合格后，及时向监理工程师或业主提交复测报告，以使复测成果得到确认后使用。

3）控制网测设

（1）控制网布设形式

平面控制网布设形式：管线工程平面控制测量方法采用附合导线方法。

高程控制网布设形式：高程控制测量宜采用附合水准测量方法，高程控制点每100米左右布设一点，施工期间应定期复测。

（2）控制网测量

选点、埋桩：加密控制点应选在距沟槽边20-50米，点位应通视良好、便于施测和长期保存，控制点应埋设混凝土桩或现浇混凝土，中心预埋Φ0钢筋作为中心点（钢筋中设十字中心线），如控制点在现况沥青混凝土路面上也可直接钉水泥钉作为点位。

外业观测：控制网测设应符合国家控制测量相应等级及相关技术要求。

内业计算：计算所用全部外业资料与起算数据，应经两人独立校核，确认无误后方可使用。

各级控制点的计算，可根据需要采用严密平差法或近似平差方法。

平差时，使用程序必须可靠，对输入数据进行校对，输出数据应满足相应精度要求。

4）管线开挖测量

（1）开挖前测量：沟槽开挖前根据设计图纸及施工方案进行中线定位，采用极坐标方法测放管线中线桩时，应在起点、终点、平面折点、竖向折点及直线段的控制点等位置测设中心桩。

管线中线桩每10米一点，桩顶钉中心钉，并应在沟槽上口标注开挖位置线，可用现场撒白灰线进行标注，然后在上口线外侧对称钉设一对高程桩，每对高程桩钉一对等高的高程钉。高程桩的纵向间距宜为10米。

（2）开挖过程测量：开挖过程中，测量人员必须对中线高程、坡度、沟槽工作面宽度等进行检测，并在人工清底前测放高程控制桩。

（3）人工清底后测量：沟槽清底后，采用极坐标方法或依据定位控制桩采用经纬仪投点法向槽底投测管线中线控制桩；采用水准测量或钢尺悬吊法将地面高程引测至沟槽底。

（4）井室开挖测量：井室开挖在稳管后进行开挖，与接口工作坑开挖同时进行，根据井室桩号坐标及控制点坐标采用极坐标方测放结构中心位置，依设计或相应图集测放结构开挖上口线及开挖高程控制桩，同时进行定桩。

（5）管线基础测量：根据清底后管线中线桩及设计基础宽度测放管线基础结构宽度，同时测放管线基础高程控制桩。管线基础施工后复测基础中线偏差、宽度及高程。

（6）管道安装测量：管道基础施工后恢复中线，根据不同管线结构形式及附属施分别进行安装放线。

（7）回填过程测量：根据设计要求或规范规定测放回填土不同区域及分层高程控制桩，标出每层回填土压实厚度。

5）竣工测量

竣工测量应由建设单位委托，由具有相应资质等级的测绘单位进行测量。竣工测量完成后，由承接竣工测量的单位编制“建设工程竣工测成果报告书”，由建设单位留存并报送规划部门。

五.应注意的问题

1.必须坚持测量复核制度，测量复核后方可施工。

2.内业计算必须由两人独立计算、互相复核。

3.永久施工控制点，必须埋设在施工变形区以外。

4.在阳光下测量时，仪器应在测伞下支设，防止因脚架受热不均而使仪器偏移，造成测量不准。

## 管道基槽挖土施工

一．施工准备

1.机械：推土机、挖土机、装载机、自缷汽车、机动翻斗车等

2.机具：手推车、铁锹、铁镐、钢卷尺、梯子、坡度尺、小线等。

二．作业条件

1.土方开挖前，根据设计图纸和施工方案的要求，将施工区域内的地下、地上障碍物消除完毕。

2.各种现状管线已改移或加固，对暂末处理的地下管线及危险地段，做好明显标志。

3.施工区域内供水、供电、临时设施满足土方开挖要求，道路平整畅通。

4.做好土方开挖机械、运输车辆及各种辅助设备的维修检查和进场工作。

三．技术准备

1.开挖前认真审核设计图纸和说明，已做好图纸会审和施工组织设计，确定

开挖断面和堆土位置，并经有关部门批准。

2.对有关人员做好书面技术交底工作，并已签认。

3.对接入原有管线和平面位置和高程进行核对，并办理手续。

4.已做好施工管线高程、中线及永久水准点的测量复核工作。

5.已测放沟槽开挖边线、堆土界线，并用白灰标识。

四．施工工艺

1.工艺流程

沟槽开挖→边坡修整→人工清底。

2.操作方法

1）机械开挖：挖土前先验线并取得甲方的认可。挖土采用两台反铲液压挖掘机，开挖时，应合理确定开挖顺序、开挖深度，然后分段开挖。开挖前，应向机械司机详细交底，其内容包括挖槽断面、堆土位置、现有地下构筑物情况和施工要求等，由专人指挥，并配备一定的测量人员随时进行测量，防止超挖或欠挖。挖土机沿挖方边坡移动时，机械距过坡上缘的宽度一般不得小于基坑深度的1/2，土质较差时，挖土机必须在滑动面以外移动。

开挖基坑的土方，在场地有条件堆放时，一定留足回填需要的好土，多余土方应一次运走，避免二次挖运。

2）人工开挖：基底2Ocm土采用人工清理。挖土放坡系数1:0.3，工作面每边5Ocm。施工中据土质情况采取边坡支撑加固措施。

3）边坡修整：开挖各种基坑，如不能放坡时，应先沿白灰线切出轮廓线。开挖放坡基坑时，应分层按坡度要求做出坡度线，每隔3m左右作出一条，进行修坡，机械开挖时，随开挖随进行人工修坡。

4）人工清底：人工清底按照设计图纸和测量的中线、边线进行。严格按标高拉线清底找平，不得破坏原状土，确保基槽尺寸、标高符合设计要求，机械开挖配合人工进行清底。

5）过路管道采取半面施工、半面通行的方式，如必须挖通，需搭设临时便桥，确保行车安全，具体方案和甲方协商确定。

6）挖土过程中余土运至甲方指定地点，留土也要放在槽边1.5m以外，并要考虑下管方便，即放管一侧少堆土。挖土方向由一端向前推进，随挖随抄平和修整边坡。土方挖完及时做防护栏杆、夜晚设红色指示灯。

五．注意事项

1）沟槽土方用机械开挖时，保留20厘米土应用人工清槽，不得超挖。

2）地基土壤如受扰动，其深度在15厘米以内可用原土回填夯实；在15厘米以上可夯填石灰土、大卵石、碎石或毛石，并用小砾石填充上部空隙，表面找平。

3）如管道设时到洼地或基础下为非原状上层，需进行地基处理，挖去表面杂土至原状上层，超挖部分用2：8灰土回填至基础底，夯实度达到规范要求。

4）开槽达到设计高程后，应会同有关方面验槽。

## 管道工程施工

一．施工准备

1.材料：

1）钢筋混凝土管：管材混凝土强度等级不得低于设计要求，管道抗渗性能检验压力试验合格，抗裂性能达到抗裂压力指标要求。

2）承口和插口工作面光洁平整，局部不平整用尺量不超过2mm，不应有蜂窝、灰渣、刻痕和脱皮现象，钢筋保护层厚度不得超过内台高度。

3）管体内外表面应无漏筋、空鼓、裂纹、碰伤等缺陷，管体外应有标记，应有出厂合格证，注明管材型号、出厂水压试验的结果、制造及出厂日期、厂质检部门签章。

4）接口胶圈：密封胶圈使用前必须逐个检查，不得的割裂、破损、气泡等缺陷，其硬度、压缩率、抗拉力、几何尺寸等均应符合有关规范及设计要求。

5）密封胶圈应有出厂检验质量合格的检验报告。

6）水泥、砂等均应符合有关的规范要求。

2．机具：选择适宜的汽车吊、振动夯、倒链、手动葫芦、千斤顶等。

二．作业条件

1.地下管线和其他设施已探明，地上、地下加固措施已完成，施工期交通疏导方案经主管部门批准。

2.现场三通一平已完成。

3.施工技术方案已办理审批手续。

三．技术准备

1．施工前做好图纸的会审，编制施工组织设计及做好技术交底。

2.施工前对现况管线构筑物的平面位置和高程与施工管线的关系，经核实后，将了解和掌握的情况标注在图纸上。

3.完成施工交接桩、复测工作，并进行护桩及加密桩点布置。

4.管节的水压试验、砂浆配合比、回填土的最佳密实度试验已完成。

四．操作工艺

1.工艺流程

测量放线→开槽、验槽→管道基础→下管、稳管→挖接头工作坑→对口→闭

水试验→回填土。

2.操作方法

1）测量放线及开槽见上节内容。

验槽：基底标高、坡度、宽度、轴线位置、基底土质应符合设计要求。

2）管道基础施工

（1）钢筋混凝土管道根据不同覆土厚度采用1200和1800混凝土带形基础，混凝土强度等级应大于C10。其形式如下图示：

为便于管道接口，管道基础不连续，在管道的接口处断开。当管道上层的覆土厚度小于700mm时，应将管道做如下保护：

管道基础施工时，支模采用定型组合钢模，安装前要弹出中心控制线，并依管道坡度情况准确控制模板顶点标高。

砼浇注前要对基础模板进行验收，砼顶面标高低于设计标高lOmm。砼采用现场搅拌，砼浇筑点铺铁盘。基础深度大于2.Om时用滑槽入模，砼仔细振捣，坍落度要求不大于5cm，砼初凝前再次校核基础中心线和顶标高。砼施工中要防止土方坍塌和翻斗车坠入沟槽。

（2）注意事项：

混凝土平基和上部管基分开浇筑，平基部分上表面做成毛面，并冲洗干净。管座平基混凝土抗压强度应大于5.0N/mm2方可进行下管。

在浇注混凝土平基后浇注上部管基时，尤其要注意管下混凝土的密实度。

3）下管、稳管

（1）该工程采用两台汽车吊下管，两个作业队伍同时施工。必须事先确定吊车离沟槽边的距离，必要时沟槽要有支撑加固方案。

（2）管道进场检验：管节安装前应进行外观检查，用专用量径尺量并记录每根管和承口内径，插口外径及其椭圆度，承插口配合的环向间隙，应满足设计要求。

（3）管道下管：下管必须由经验丰富的起重工指挥并持证上岗，运到工地的管子及配件要合理的安排，卸料时严防碰撞损伤。采用专用高强尼龙吊装带，以免伤及管身混凝土。吊装前应找出管体重心，做出标志以满足管体吊装要求。下管时，应使管节承口迎向流水方向。下管、安管不得扰动管道基础。

（4）稳管：管道就位后，为防止滚管，应在管两侧适当位置加楔形混凝土块，一侧放置两个。管道安装时应将管道流水面中心、高程逐节调整，确保管道纵断面高程及平面位置准确。每节管就位后，应进行固定，以防止管子发生位移。稳管时，先进入管内检查对口，减少错口现象。

管内底高程允许偏差为±lOmm，中心线允许偏差10mm，相邻管内底错口不大于3mm。

4）挖接头工作坑：在管道安装前，在接口处挖工作坑，承口前大于等于600mm，承口后超过斜面长，两侧大于管径，深度大于等于200mm，保证操作阶段管子承口悬空。

接口工作坑示意图

5）对口

（1）清理管膛、管口，将承插口内的所有杂物予以清除，并擦洗干净，然后在承口内均匀涂抹非油质润滑剂。

（2）顶装接口时，应在已安装稳固的管子上栓住钢丝绳，在待拉入管子承口处架上后背横梁，用钢丝绳和倒链连接好绷紧对正，两侧同步拉倒链。安装时，顶拉速度应缓慢。

（3）检查中线、高程：每一管节安装完成后，应校对管体的轴线位置与高程，符合设计要求后，即可进行管体轴向锁定和两侧固定。

（4）锁管：铺管后，为防止前节管子的管口移动，可用钢丝绳绳和倒链锁在后面和管子上，如下图所示。

锁管示意图

6）接口为石棉水泥3：7打口，填油麻位置要正确，宽为20mm，油麻打口要实，如图所示。

填打油麻时，要少填多打，一般直径大于600mm时，用四填六打，即每次填灰1/3，共三次，每次打四遍，最后用填灰找平，打两遍；直径小于600mm时，用四填八打，即每次填灰1/3，共三次，每次打两遍，最后用填灰找平，打两次。养护用草袋或草绳盖严，养护时间不少于7天。

五．闭水试验

本工程管道试水分段进行，每段长度为30米。

管道闭水试验必须在沟槽回填前进行，井室砌筑完成后，进行闭水试验的管段两头应堵严，闭水试验的水位，应为试验段上游管内顶以上2m。闭水过程中同时检查管堵、管道、井身，无漏水和渗水，再浸泡1—2天后进行检查，无渗漏为合格。

六．管沟回填

1.管道回填以前要经过闭水试验，土方回填按规范要求分层进行。

1）回填前应符合下列条件：

（1）预埋管敷设管道的现浇混凝土基础强度、接口抹带或预制构件现场装配的接缝水泥砂浆强度不应小于5.0N/mm2。

（2）槽底至管顶以上500mm范围内，不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块；回填时，应由沟槽两侧对称运入槽内，不得集中推入。

（3）对于圆形或矩形的检查井，其砖石砌体水泥砂浆强度应达到设计规定，预制盖板应装好。

2）沟槽回填土的压实，应符合以下要求：

沟槽位于路基范围，管顶以上250mm范围内，其压实度不应小于87%，其它部位不应小于90%。

3）检查井周围的回填

（1）路面范围的井室周围，应采用10%石灰土等材料回填，并分层夯实，其宽度不能小于40cm。

（2）井室周围的回填应与管道沟槽的回填同时进行，当不便同时进行时，应留台阶接槎。

2.施工工艺

基坑底清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平验收。

填土前应将基坑底或地坪上的垃圾等杂物清理干净；基槽回填前，必须清理到底面标高，将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。

检验回填土内是否含有杂物，粒径是否符合规定，以及回填土的含水量是否在控制的范围内；如含水量偏高，可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施；如遇回填上的含水量偏低，可采用预先洒水润湿等措施。

回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。

机械碾压每层铺土厚度为120～150mm；机械不能作业的部位采用人工夯实，每层虚铺不大于150mm。铺摊完成后，要用铁耙耙平。

回填时，为防止管道中心线位移或损坏管道，应用人工先在管子两侧填土夯实；并应由管道两侧同时进行，直至管顶0.5m以上时，在不损坏管道的情况下，方可采用机械夯实。

回填土每层填土夯实后，应按规范规定进行环刀取样，测出干土的质量密度；

达到要求后，再进行上一层的铺土。

修整找干：填土全部完成后，应进行表面拉线找平，凡超高处，及时依线铲平；凡低于标准高程的地方，应补土夯实。

3.施工注意事项

1）施工时，对定位标准桩、水准基点等，填运土时不得撞碰，并应定期复测和检查。夜间施工时，应合理安排施工顺序，夜间回填要有足够的照明设施，防止铺填超厚，严禁汽车直接倒土入槽。

2）砌砖及管道抹带应达到一定强度，不致因填土而受损坏时，方可回填。

3）回填土每层都应测定夯实后土的干密度，符合设计要求后才能铺摊上层土。试验报告要注明土料种类、试验日期、试验结论及试验人员签字。未达到设计要求部位，应有处理方法和复验结果。

4.应注意的质量问题：

1）回填土下沉：因虚铺土超过规定厚度或夯实不够遍数，甚至漏夯，坑底有有机杂物或落土清理不干净，以及施工用水渗入垫层中等造成。这些问题均应在施工中认真执行规范的有关各项规定，并要严格检查，发现问题及时纠正。

2）管道下部夯填不实：管道下部应按标准要求填夯回填土，如果漏夯不实会造成管道下方空虚，造成管道折断而渗漏。

3）回填土夯压不密：应在夯压时对干土适当洒水加以润湿；如回填土太湿同样夯不密实呈“橡皮土”现象，这时应将“橡皮土”挖出，重新换好土再予夯实。

## 检查井砌筑工程施工

一.施工准备

1.材料

1）砌筑用砖：品种、规格、外观、强度、质量等级必须符合设计要求，砖进场应有产品质量合格证，进场后应抽样复试，其质量应符合国家现行标准有关规定。

2）水泥：一般采用32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，水泥进场应有产品质量合格证和出厂检验报告，进场后应对强度、安定性及其他必要的性能进行取样复试，其质量必须符合现行国家有关规定。

3）砂：宜采用质地坚硬、洁净的中粗砂，过5mm孔径的筛子，砂和含泥量不超过3%。砂的品种、质量应符合国家现行标准有关规定要求，进场后应按规定进行取样试验合格。

2.技术准备

1）编制施工方案，对操作人员进行技术交底。

2）根据设计图纸，统计材料数量，编制材料计划。

3）做好施工前的各项试验工作。

二．作业条件

1.混凝土基础施工完毕，经检查合格，强度达到1.2MPa。

2.进出检查井各种管道已经安装就位，伸入井内壁的尺寸、标高及坡度等符合设计要求。

三．操作工艺

1.工艺流程

准备工作→井室砌筑→流槽与脚窝→踏步安装→盖板安装→井筒砌筑→抹面勾缝→井圈及井盖安装。

检查井平面与剖面如下图所示。

2.操作方法

1）准备工作

（1）井位放线：根据设计图纸，测放检查井墙体内外边线及井室中心线。

（2）基础及管口凿毛：对应墙体的混凝土基础及管口外壁表面进行凿毛处理，以利于与墙体连接。

2）井室砌筑

（1）砌筑前，应将砌筑部位清理干净。

（2）井室为矩形时，在墙体的转角处立皮数杆，以控制墙体垂直度和高度。

砌筑前先盘角，然后挂线砌墙。采用满丁满条砌法，砖墙转角处，每皮砖均加砌七分头砖。

井室为圆形时，以圆心为控制线，随砌随检查井室尺寸，采用丁砖砌法，两面排砖，外侧大灰缝用“二分枣”砌。砌完一层后，再灌一次砂浆，然后再铺浆砌筑上一层，上下两层砖间竖向缝应错开。

（3）砌砖宜采用“三一”砌砖法，铺浆长度不超过500mm。

（4）砌体水平灰缝砂浆饱满度不得低于90%，竖向灰缝宜采用挤浆或加浆法，便其砂浆饱满，严禁用水冲浆灌缝。

（5）砌筑时，要上下错缝，相互搭接，水平灰缝和竖直灰缝控制在8—12mm。

（6）拱券及支管

检查井接入圆管时，管顶应砌砖券加固。预留支管应随砌随安，管口应伸入井壁30mm，预留管的管径、方向、标高应符合设计要求，管与井壁衔接处应严密不得漏水，预留支管宜用强度低于M7.5等级的砂浆砌筑抹平。用截断的短管安装预留管时，基断管破茬不得朝向井内。

3）流槽与脚窝

流槽应与井室同时进行砌筑。流槽高度为干线管顶高，表面采用20mm厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实抹光，与上下游管线顺接一致。脚窝提前用1：2.5水泥砂浆预制，现场安放。

4）踏步安装

（1）踏步为铸铁踏步，安装前一天应刷防锈漆两遍。

（2）踏步的竖向间距为375mm，踏步外露长度为100mm，踏步水平间距为150mm，踏步安装时，要求上下垂直，尺寸一致。圆形井踏步安装时，必须向圆中心安装。

（3）踏步应随井墙砌筑随安装，位置准确，随时用尺测量其间距，在砌砖时用砂浆埋牢，不得事后凿洞补装，砂浆未凝固前不得踩踏。

5）盖板安装时要求位置准确，底部平稳牢固。

6）井筒砌筑

井筒高度应符合设计要求，砌筑时应挂中心线，随砌筑随测量内径尺寸，防止尺寸偏差。砌筑排砖要求同圆形检查井井室。

圆形收口井筒砌筑时，根据设计要求进行，四面收口时每层不应超过30mm；

三面收口时每层不应超过40—50mm。

砌筑收口井上部收口时，若需抹面，应按坡度将砖头打成破茬，以便于井内顺坡抹面。

7）抹面

井室内墙面由下游管底至井顶以下全部使用1：2.5水泥砂浆抹面，厚20mm，其余用1：2水泥砂浆勾缝：如位于地下水位以下，则外墙用1：3水泥砂浆抹面，厚20mm，至地下水位以上500mm。抹面完成后，井顶应覆盖养护。

8）井圈及井盖安装

预制混凝土井圈下铺1：3水泥砂浆座底。

为了保证检查井井盖与道路路面平顺，应按照路面设计高程、纵横坡度，安装井圈和井盖。

## 顶管工程施工

本工程中管道横穿道路时，为防止破坏路面，采用顶管的方法进行管道施工。

一．施工准备

1.材料准备

1）钢筋混凝土管：其品种、规格、外观质量、强度等级必须符合设计要求。并具有出厂合格证及试验报告。

2）其他材料：油麻、石棉、水泥、膨胀剂等，质量应符合有关规定要求，水泥、外加剂应有产品合格证和出厂检验报告，进场后应取样试验合格。

2.机具准备：顶镐、液压设备、滑轮、吊管架、导轨、测量仪器等其他设备。

3.技术准备

1）测量交接桩已完成，并对控制点、水准点进行校测。

2）顶管施工前，已认真审核设计图纸，编制施工组织设计，并做好技术交底。

3）通过沿线调查研究，结合现场地形及交通运输、水源、电源，已制定出相应的技术措施。

二．作业条件

1.施工部位的地下管线已查明，并采取改移或加固措施，地上、地下障碍物

清理完毕。

2.临时道路畅通，场地平整，水电已安装完毕。

三．操作工艺

1.工艺流程

测量放线→工作竖井开挖→后背安装→设备安装→管道顶进→管道接口。

2.操作方法

1）测量放线：依据设计图纸进行测量放线，做好测量所需各项数据内业收集、计算、复核工作。

2）工作竖井开挖

（1）工作竖井一般选在设计图纸中管道检查井室位置，并选择在地下管线较少部位。

（2）顶管工作竖井的开挖断面，应根据检查井尺寸、工作面宽度、现场环境、土质、挖深、地下水位及支撑材料规格、管径、管长、顶管机具设备规格、顶力、下管及出土方法等条件确定。

（3）工作竖井根据开挖断面、挖深、顶力等条件确定合理的支撑。并工作竖井应有足够的工作面。

3）后背安装

（1）后背受力宽度，应根据需要的总顶力，使土壁单位宽度内受力不大于土壤的总被动土压力。

（2）后背土壁应铲平整，并使壁面与管道顶进方向垂直。

（3）后背墙宜采用方木、型钢、钢板等组成，组装后背墙应有足够强度和刚度，其埋深应低于工作坑底，不小于0.5m。

工作坑断面图

（4）后背土体壁面与后背墙紧贴，孔隙应用砂石料填密实。

（5）根据后背施工设计安装后背，紧贴土体的后背材料，如型钢、预制后背、方木等应横放，在其前面放置立铁，立铁前放置横铁。

4）设备安装

（1）当工作竖井底有水、土质松软时，应浇筑水泥混凝土管凝土基础，将枕木或枕铁埋设于混凝土中；当工作竖井底无水、土质竖实时，可挖土槽埋设枕铁或枕木，枕铁或枕木应顺直。

（2）顶铁及顶进设备安装完毕后，要试车运行。

5）管道顶进

（1）顶进前，应检查，各种条件具备时方可顶进。

（2）初始顶进5—10m范围内，增加测量密度，保证顶管的方向正确。

（3）顶进应连续施工，除不可抗拒情况下，不得中途停止作业。

（4）管前开挖长度300—500mm，并随挖随顶，遵守对挖掘、顶进的有关规定；土质不良地段，管前开挖长度不得大于300mm。

（5）工作竖井内的测量控制点应设在不易扰动、视线清楚、方便校测的地方，并随时进行测量纠偏。

6）管道接口

顶管完成已后，管道接口按设计要求进行处理，如下图所示。

接口大样

# 施工工期及施工进度计划

## 总体施工安排

一．前期施工准备

进驻现场前，我公司着手于一切开工的前期准备工作，包括项目管理机构及人员、机械设备的投入、施工安排、施工组织和技术方案的研究和优选等。如有幸中标，在业主的许可下，我公司会立即组织人员前往工地现场，开始临建安排和临水临电布设，劳动力、机械设备和材料的进场、各种施工证件的办理、施工进度安排等。

二．总体计划安排

根据本工程的实际情况，我公司依据本身的实力和多年的同类工程的施工经验，为了充分保证工程施工质量并能尽早交付甲方使用，将该工程施工工期定为120天，2005年3月1日开工，于2005年6月28日竣工交付。

## 阶段进度计划目标及施工进度计划

本工程于2005年3月1日开工，为了有效控制施工总进度，从整体安排分五阶段组织实施。

第一阶段：土方工程施工阶段

此阶段包括测量放线、机械土方开挖、人工清槽施工等。

合同签订后，进驻现场组建项目部，建立项目管理体系并正常运行。与业主、监理、社会、行政管理等建立联系，办理各项申办手续为顺利施工打下良好基础。

做好各项生产准备工作，进行工程定位测量和验收。

各种前期工作做好后及时组织人员进行基础施工。

此阶段工期为2005年3月1日～2005年3月29日

第二阶段：管道及管线工程施工阶段

此阶段主要包括：管道基础施工、管线的铺设、接口抹灰、闭水试验等。

此阶段应合理组织流水作业，严格控制土方和管道铺设的成品质量。考虑到工作面较长，因此我们合理安排工作面和施工段，做到各工作队在各工作面施工段内均能连续作业，提前准备好充足的人力资源和机械设备等。

施工工期自2005年3月30日～2005年5月27日。

第三阶段：检查井等砌筑工程施工：在此阶段施工前土方开挖完成，地基夯实、垫层砼浇筑必须经过验收合格后方可进行下道工序施工。

砌筑工程工期为2005年4月9日～2005年4月27日。

第四阶段：回填土工程施工

本工程的土方回填主要采用机械配合人工回填，并分层夯实。

本阶段工期为2005年5月30日～2005年月17日。

第五阶段：清理竣验

本阶段主要抓紧、抓好扫尾工程的施工与完善整改工作，遵照建设部和保定市**县关于建设工程竣工备案文件要求，配合建设单位做好竣工验收，交接和投入使用。

2005年6月8日～2005年6月28日为本工程的清理竣验。

在施工阶段，应预先解决好各种材料的确认以及货源组织。通过严格周密计划、合理组织施工做到作业面不闲置、工序衔接紧密。处理好水电设备安装各专业的协调配合和成品保护工作。

我公司根据“网络控制”原则，编制了本工程网络进度控制计划，施工进度计划详见附图。

# 施工进度计划保证措施

我公司将以一流的施工策划与运作、一流的管理与协调、一流的技术与工艺、先进的设备与材料、优秀的劳动力素质等来保证本工程各项目标的实现，从而满足业主对工期、质量等方面的要求，尤其是对工期采取如下保证措施。

一．提前作好施工前的准备工作

我公司一旦中标，便积极主动地尽早和业主一道办理好整个场地的交接手续。在进驻现场后，首先和相关部门办理好移交工作，以便尽快进行施工。

二．建立完善的计划保证体系

建立完善的计划保证体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面，保证工程进度的关键一环。本项目的计划体系将以施工总进度计划为总体实施计划，以月、周、日计划为具体执行计划，并由此派生出技术保障计划、物资供应计划、劳动力计划、资金使用计划、质量检验与控制计划、安全防护计划及后勤保障一系列计划，使进度计划管理形成层次分明、深入全面、贯彻始终的特色。

三．人员组织保证

1.项目组织机构

本工程项目经理由从事过多项工程规模、结构形式类似工程施工年富力强并具有丰富的项目工程管理和专业知识经验的一级项目经理担任；由多年从事施工现场技术工作，具有丰富的技术质量管理经验的高级工程师担任项目工程师；设生产经理一名其余各部门负责人采取从人员素质、能力等竞争上岗的方式组成。

2.作业队伍选择

根据本工程施工任务量大、作业面长的特点，我们将它分为四个施工段组织安排同步施工。现场操作人员将选用有同类工程施工经验的我单位在册职工及专业班组进驻现场，清包施工单位的选定，采取招标方式进行。由承包单位、监理单位和建设单位以及招标单位的主管部门组成评标委员会，按程序进行。确保现场操作质量，并通过对广大职工的各种培训教育，提高职工的质量意识和安全生产的责任感。特别是主要工种全部由操作技能熟练并富有多年施工经验的工人组成作业队伍，劳动力实行动态管理，可随时调配所需人员进入现场施工，以满足施工所需的劳动力。

四．施工组织管理及技术保证措施

1．施工计划管理

计划的编制：根据对甲方的承诺，我们编制工程总进度计划，作为工程施工阶段目标的一级控制计划，该计划亦作为我方与甲方签订合同的条款之一。根据总进度计划编制二级进度计划，该计划关键控制点既是我们和各专业分包签订合同的依据，又是分别编制各专业进度计划的依据。根据二级进度计划由项目工程部编制月进度计划，施工工长编制周进度计划报项目工程部审批，现场施工专业队编制日进度计划，于每周生产例会提出经会议平衡认可后，发给有关执行人。

同时根据上周计划完成情况进行调整，编制周计划。

计划的执行与控制：建立每日生产例会制度，定期检查计划落实情况，解决实际存在问题协调各专业工作。每周（月）结束后，根据实际完成计划与周（月）进度计划进行对比，编制对比计划，找出影响周（月）进度计划完成的原因，进行具体分析，研究，编制有针对性的补充计划。

2．工序管理保证

1)劳动力安排：根据周进度计划安排，找出关键工序，合理组织劳动力，精心策划，优化劳动力组合，确保各工序工期的合理，避免在施工中出现因个别工序未完成而影响其它工序，造成窝工现象同时责任落实到人，赏罚分明，对缩短了工序工期的班组予以奖励，影响工序工期的作业班组和个人予以罚款。

2)工序验收：每道工序完成后，作业班组进行自检，合格后报工长复检，由工长报专职质检员验收，生产班组和质检员签字认可，办理交接检手续，方可进入下一道工序施工。加大质检人员的权利，充分发挥专职质检员的作用，严把工序质量关。确保各工序质量一次验收成优，杜绝返工，以良好的施工质量获取工期的有效使用。

实行样板引路，作好技术交底的落实工作，所有工序争取作到一次交验合格，避免返工造成的时间浪费。

3)作业队管理：作业队采取三级管理方式，即一级为作业队长，二级为质检员和施工员，三级为班组长。明确权力，落实责任。在施工过程中引入竞争激励机制，在各施工队之间、作业班组之间开展劳动竞赛，形成一种你追我赶的竞争局面，每月进行一次考核评比，对于表现突出，对工期和质量作出重大贡献的作业队班组和个人予以重奖。

3．施工方案和技术措施的管理

在施工生产中影响进度的因素纷繁复杂，如设计变更、技术、现金、机械、材料、人力、水电供应、气候、组织协调等等，要保证目标总工期的实现，就必须采取各种措施预防和克服上述影响进度的诸多因素，其中从技术措施入手是最直接有效的途径之一。

由于本工程从开标至进场施工时间较短，为确保施工准备不影响现场施工，我公司已经着手进行施工准备。

1)方案措施的编制

主要施工方案由我公司工程技术科主持，项目工程师参加共同编制，一般性的技术措施由项目工程师主持，项目技术部门结合施工现场的实际情况编制。方案、措施编制作到理论结合实际，先进合理，施工方便，提高方案措施的可操作性，同时必须做到准确、及时。为加快施工进度，采用机械挖土，垂直和水平运输机械增加数量，以满足抢工期的要求。

2)方案措施执行与落实

施工方案和技术措施一经制定，并以文件的形式下发，现场施工严格按方案和技术措施的规定执行。项目工程师对工长、技术员、质检员进行统一交底，一般性的施工方案和技术措施由工长直接对作业队班组进行交底，并办理有关手续。然后由班组长对操作工人进行交底。

3）对设计变更因素的控制

设计变更是进度执行中最大干扰因素，其中包括改变部分工程的功能引起大量变更施工工作量，以及因设计图纸本身欠缺而变更或补充造成增量、返工、打乱施工流水节奏，致使施工减速、延期甚至停顿。针对这些现象，项目经理部要通过理解图纸与业主意图，进行自审、会审和与设计院交流，采取主动姿态，最大限度地实现事前预控，把影响降到最低。

4)新技术、新工艺、新材料的应用

积极推广应用新工艺、新技术、新材料，提高科技含量，积极开展全面质量管理，进行技术攻关活动，采用新型建筑材料，争取缩短工期，保证工程的施工质量。

4.工程材料及施工机械管理

主要工程材料的进场方式及计划根据总进度计划和季、月、周计划详细编制有关资源供应计划,在结构施工期间投入足够的模板、钢管等周转材料，保证施工的延续性。

本工程主要材料由公司物资供应部按主要材料进场计划统一采购统一供应，零星材料及一些应急材料由项目部及时采购，所有材料进场时均由项目专职质检员、材料员、技术员共同验收，未经验收合格的材料，一律不得使用，不合格材料严禁进入施工现场。

根据现场的实际工程进度,每月由专人作出材料计划，作为施工现场工程材料分批、分期进场的依据。材料计划提前15天报出，材料提前进场，提前进行检验试验，不误工程使用。

合理利用场地，严格按照施工平面图进行布置，避免无法及时开工或材料不能进场。

2)机械设备保证

为缩短工期，降低劳动强度提高施工效率，我公司将充分发挥机械化作业的优势，及时组织机械进场，合理确定其位置。本工程所备施工机械能够满足施工需要，此外为确保在电网停电的情况下也能正常施工，在工地配备一台160KVA的发电机备用。具体见施工机械配备及进场计划。

5.资金保证

根据施工实际情况编制月进度报表，根据合同条款申请工程款，并将工程款合理分配于人工费、材料费等各个方面，使施工能顺利进行。

本工程执行专款专用制度，以避免因为资金问题而影响施工进度，并且为保证工程按期交工，我公司设立专项储备资金，在必要情况下及时起动，确保工程进度。同时充分保证劳动力、施工机械满足施工的需要。材料及时采购进场。

6．实行工期奖励制度

按照每月制定的计划，对于按计划完成的队伍实行奖励，对于拖延工期的队伍进行惩罚或清除出场的措施，以鼓励先进，鞭挞落后。

7．后期保障

后期服务人员要作好生活服务供应工作，重点抓好吃、住两大难题，食堂的饭菜要保证品种多、味道好，同时开饭时间要随时根据施工进度进行调整。

8.良好的周边环境对工期的保证

1)施工现场内的管理

加强施工现场的环境管理，建立环保专门组织机构，专人负责，采取有效措施做好施工现场的排污、防尘、降噪工作，尽量避免出现人为噪声。（具体详见后面的《文明施工及环境保护措施》）。

2)防止扰民措施

由我项目部的专人负责做好扰民和民扰的工作，取得周围居民的理解和支持，具体详见后面的《文明施工及环境保护措施》。

3)其它

(1)施工期间，专门成立协调部，负责和业主联络，协调各施工工种、各施工班组之间的工作，了解业主和设计意图，力争为工程施工创造条件。

(2)结合文明施工的要求，及时清理施工现场，做到工完料清，材料堆放有序，减少因场地矛盾引起的停工、窝工。加强生活和后勤管理，尽可能改善职工生活，以稳定队伍。

(3)定期召开由各专业班组及清包方参加的生产碰头会、生产例会，及时解决工程中出现的问题，为下一步生产工作提前做好准备。

(4)项目部配备微机采用先进项目管理软件进行信息化施工管理，对工期、材料、工具管理情况进行动态控制和协调，及时掌握各时期影响工期的主要因素，提前对可能影响工期的因素做出反馈，并对施工进度计划实行动态控制。

9．与业主、监理、设计的协调配合措施

1）与业主之间的协调配合

本投标人将站在工程全局的角度，积极主动高效地为业主服务，协助业主落实重大施工事宜和施工条件，解决工程实施过程中的重大问题，协助业主做好专业承包商和材料设备选型和招标工作，充分体现文明、高素质的施工企业形象。

在施工管理的各个环节上，与业主建立良好的相互信任、相互支持和相互理解关系，以保证工程的优质、高效、文明、安全施工。

2）与设计单位之间的协调配合

本投标人将会与设计单位积极主动地联系、沟通和协调，了解设计意图及工程要求，并在投标方案的基础上完善施工方案。在施工过程中，项目经理部工程协调部的设计小组负责完善使用功能及图纸设计施工详图深化工作以及对专业分包商的专业施工详图设计的协调、管理与敦促。认真进行图纸会审，减少图纸失误，及时解决施工中出现的问题。施工过程中出现的设计问题，及时同设计单位联系，共同研究解决办法。

3）与监理公司之间的协调配合

在施工全过程中，严格按照经业主、监理批准的“施工组织设计”进行施工，以严肃的施工管理程序，达到工程所要求的各项技术、质量、经济指标。在施工班组“自检”和我项目经理部的“专检”的基础上，服从监理公司的“三控”(质量控制和工程成本和进度控制)、“两管”(合同管理和资料管理)的监督，虚心认真接受和服从监理公司的验收和检查，并按照监理工程师提出的要求予以整改，以减少在工程监督过程中的管理难度。

4）与政府部门及其他单位之间的协调配合

本投标人具有与政府部门及市政道路、园林等单位联系沟通并建立相互信任、相互支持、相互理解的良好关系。在与相关部门己经建立的良好关系基础上，将进一步进行接洽、沟通，及时有效贯彻政府部门的各项政策、法规等做好充分准备，在施工过程中树立良好的社会形象，为工程顺利进行创造良好的外部环境。

五、其他措施

1、实际项目法施工。项目经理部要做到靠前指挥，高速运转，所配备的人员要业务精、技术好、事业心强。

2、项目经理部对本项目人、财、物按照项目法管理的要实行统一组织，统一计划，统一管理，统一协调，并认真执行我公司根据ISO9002国际质量管理标准制定并发布执行的质量手册，程序文件，完善本项目的质量体系，充分发挥各职能部门，各岗位人员职能作用，认真履行管理职责，确保本项目质量体系持续有效果地运行。

3、合理组织、流水作业，施工中各个作业区同时组织挖土、吊装、钢筋、模板、砼等作业组，按流水段划分进行流水作业。

4、各项施工准备工作尽可能提前，人、机、料等务必限期到位，从而以快开工促进各项工作的推进，加快项目实施。

5、实际进度计划的有效动态管理控制，编制季、月、周施工计划，适时调整，使周、月、季计划更具有现实性。

6、建立现场会，协调会制度，每月召开一次现场会，每周召开一次协调会，加强信息反馈，及时调整计划，做到以日保旬，以旬保月，确保各项计划的落实兑现。

7、保证施工质量，提高施工效率，做好成品保护措施，减少不必要的返工，返修浪费，加快施工进度。

8、科学管理、合理组织、精心安排。对物质采购，技术措施编制、交底、施工安排、检查验收等系列工作应做到有条不紊，合理有序。

9、设备工程采取提前插入，交叉作业等综合措施，尽可能减少其实际占用工期天数。

10、发扬技术力量雄厚的优势，大力应用、推广“三新项目”（新材料、新技术、新工艺），运用ISO9002国际标准、TQC、网络计划、计算机等现代化的管理手段或工具为本工程的施工服务。并充分利用我公司现有的先进技术和成熟的工艺保证质量，提高工效，保证进度。

11、针对本工期特点，编制相应的施工措施，做到防患于未然，为确保施工进度不延误，要采取合理的组织安全防止措施，以消除不利因素的影响。

12、本项目工程量大，各工种协调施工，为了实现预定的工期目标，计划结构质量验收分阶段进行。

# 质量目标及质量保证措施

## 工程质量目标及工程质量保证体系的建立与运行

1.工程质量目标：合格

2.工程项目质量保证体系的建立与运行

1）工程项目质量保证体系的建立

为保证本工程质量目标的实现，建立以项目经理、项目工程师为首的质量保证体系组织结构。工程施工前进行充分的质量策划，由项目工程师负责组织编制项目质量计划，制定工程质量目标并对目标进行分解，明确各级人员的质量责任，实行全面质量管理。严格执行项目质量计划，以预测预控为主，完善施工过程的工艺设计，加强过程控制，保证达到预期的施工质量。

项目部质量保证体系组织机构图详见附图。

工程项目质量管理组织机构：建立与质量管理体系相适应的组织机构的隶属关系及相互联系。包括各级质量管理机构设置，明确各机构的隶属关系和职责范围，各机构工作衔接与相互联系。

2）工程项目质量基础管理

①本工程是我们的窗口工程，我们将结合工程特点，以优质工程的质量目标，开展质量意识教育，不断提高全体职工的质量意识，掌握和运用质量管理方法及技术，牢固地树立“质量第一”的思想，使职工认识到实现工程质量目标对企业的发展和提高企业知名度的重要意义，充分调动起全体职工关心质量和参加质量管理活动的自觉性、主动性、积极性。同时采取板报、专栏、通报等各种形式在职工中进行宣传、普及。

②抓好专业技术培训工作。针对管道工程新技术、新材料、新工艺的广泛应用，对各级管理人员及专业工种进行技术基础教育和操作技能训练，使受训人员掌握了解工程质量要求，施工生产工艺流程，岗位操作技能和检验方法。

2）工程项目质量保证体系运行

（1)项目部实行分层管理，对工程质量进行整体控制，作业层质检员做好工序自我控制。

（2）每月25日，各专业质检员质量月报上报项目部门。

（3)加强动态质量监控，促进规范化管理，明确管理责任，按照分工及时准确地处理施工中存在的质量问题，项目部根据工程进度情况，制定相应的质量检查计划，同时与分配挂钩，把严格的质量目标考核与相应的奖罚兑现紧密配合。

（4)业务质量系统工作人员，应当在掌握本职业务技能的前提下，努力钻研相邻的业务知识，以确保各专项业务指标的实现。

## 工程质量管理制度

1.目标管理

我们对单位工程的各个分部工程进行目标分解，以加强施工过程中的质量控制，确保分部、分项工程合格率的目标，从而顺利实现工程的质量目标。

2.过程质量预控

1）项目开工之初，编制项目策划、创优计划、质量检验计划等。

2）加强对图纸、规范的学习

项目将定期组织技术人员、现场施工管理人员以及作业队的主要有关人员进行图纸和规范的学习，做到熟悉图纸和规范要求，严格按图纸和规范施工。同时也给图纸多把一道关，在学习过程中对图纸存在的问题及时找出，并将信息及时反馈给设计院。

3）施工前编制施工组织设计、专项施工方案、措施交底，用以指导工程的施工。编制时严格按照优质工程的要求，结合工程实际认真编写，并掌握施组的指导性、方案的部署性、交底的可操作性，做到三者互相对应、相互衔接、相互交圈，层次清楚、严谨全面，符合规范，使之真正成为我们施工中可以遵循依靠的指导文件。

4）注重对作业队伍的选择

我们将选择具有一定资质、信誉好且与公司长期合作的作业队伍参与本工程的施工，我公司对作业队伍已建立了一套完整的管理和考核办法，对作业队伍进行质量、工期、信誉和服务等方面的考核。从根本上保证项目所需劳动者的素质，为工程质量目标奠定坚实的基础。

5）做好培训和交底

增强全体员工的质量意识是创过程精品的首要措施，项目将定期组织质量讲评会，同量组织到创优内外部单位进行观摩和学习，并邀请上级质量主管领导和专家进行集中培训和现场指导；项目还将做好规范、标准和技术知识的培训工作，促使项目人员的素质不断提高，从人的因素上消除产生质量问题的源头。

项目对作业队伍主要管理人员也要进行施工质量管理的培训，对作业班组长及主要施工人员，按不同专业进行技术、工艺质量综合培训，未经培训或培训不合格的作业队伍不允许进场施工。项目责成作业队伍建立责任制，并将项目的质量保证体系贯彻落实到各自施工质量管理中，并督促其对各项工作落实。

6）加强合同的预控作用

合同管理贯穿工程施工经营管理的各个环节，我们将特别注重作业队伍的选择，比较各作业队伍方价格、工期、质量目标，细化合同的内容，将对作业队伍的质量要求写入合同中，合同内容力求全面严谨，责权明确，不留漏洞。

7）严格材料供应商的选择，加强材料进厂检验

结构施工阶段模板加工与制作、钢筋原材、装修材料及加工成品采用等均将采用全方位、多角度的选择方式，以产品质量优良、材料价格合理、施工成品质量优良为材料选型、定位的标准。材料、半成品及成品进场要按规范、图纸和施工要求严格检验，不合格的立即退货。

3．加强过程控制，创“过程精品”

1）严格按方案施工

我们对每个方案的实施都要通过：方案提出→讨论→编制→审核→修改→定稿→交底→实施几个步骤进行。

施工中有了完备的施工组织设计和可行的施工方案，以及可操作性强的措施技术交底，就能保证全部工程整体部署有条不紊，施工现场整洁规矩，机械配备合理，人员编制有序，施工流水不乱，分部工程方案科学合理，施工操作人中严格执行规范、标准的要求，将有力地保证工程的质量和进度。

2）坚持样板引路

分项工程开工前，由项目经理部工程师，根据专项方案、措施交底及现行的国家规范、标准，组织作业队伍进行样板分项施工，样板工程验收合格后才能进行专项工程的施工。同时分包在样板施工中也接受了技术标准、质量标准的培训，做到统一操作程序，统一施工做法，统一质量验收标准。

3）实行“三检制”和检查验收制度，执行过程质量执行程序

在施工过程中我们将坚持检查上道工序、保障本道工序、服务下道工序，做好自检、互检、交接检；遵循作业队伍自检、复检、监理验收的三级检查制度；严格工序管理，认真做好隐蔽工程的检测和记录。

4）实行挂牌；施工部位挂牌；操格管理制度挂牌；半成品、成品挂牌，以明确责任。

5）实行质量例会制度、质量会诊制度，加强对质量通病的控制

定期由质量总监主持，由项目经理部及作业队伍的施工现场管理人员和技术人员参加，总结前期项目施工的质量情况、质量体系运行情况，共同商讨解决质量问题应采取的措施，特别是质量通病的解决方法和预控措施，最后由质量总监以《月度质量管理情况简报》的形式发至项目经理部有关领导、各部门和各作业队伍，简报中对质量好的作业队伍要给予表扬，需整改的部位注明限期整改日期。

6）加强对成品、半成品的保护和管理

由于各工种交叉频繁，对于成品和半成品，容易出现二次污染损坏和丢失，影响工程进展，增加额外费用。我们将制定成品（半成品）保护的措施，并设专人负责成品、半成品的保护工作。

在施工过程中对易受污染、破坏的成品和半成品要进行标识和防护，由专门负责人经常巡视检查，发现现有保护措施损坏的，要及时恢复。

工序交接检要采用书面形式由双方签字认可，由下道工序作业人员和成品保护负责人同时签字确认，并保存工序交接书面材料，下道工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任，成品保护专人对成品保护负监督、检查责任。

4．工程质量奖罚制度

1）原则：认真贯彻国家和上级关于质量工作的方针、政策、法令和标准，坚决执行本企业有关质量管理的奖罚规定，以现行国家施工验收规范、质量评定为依据，在施工过程中进行奖罚。

2）由项目部以各作业队现场施工质量及质量管理目标为依据，根据本办法的规定签发“工程质量问题奖罚通知单”，质量部及财务部分别建立质量专用台帐，建立质量基金，专款专用。

3）主要奖励规定

（1）坚持“样板引路”。项目部每月组织一次工程的分项工程质量评比，对严格达标的班组发给奖金。

（2）对分项工程质量负责人，工程校验资料准确及时无差错的人员，给予一次性奖励。

（3）为激发职工质量工作的积极性，评选一次质量工作先进个人，并给予奖励。

4）主要处罚规定

（1）凡无样板或样板验收未通过的情况下，擅自进行大面积施工的班组或作业队伍，除勒令停工外，同时对单位及专业负责人罚款。

（2）各作业队伍在每项工程施工前应先做施工方案和质量目标设计，按规定要求的时间上交项目部，无质量目标设计或逾期不落实的，不能施工，对单位及作业队伍的质量负责人罚款。

（3）在日常工作中，一些质量问题虽经多次书面提出，但未能得到及时整改的，对专业负责人或分作业队伍负责人罚款，直至整改达到要求为止。

（4）因管理不善，质量问题迟迟得不到解决或受到监理通知报评的，经项目部核实，依据问题的性质给予罚款。

（5）做好成品保护，对人为因素造成成品损坏、污染的，视情节轻重给予相应的罚款。

（6）凡隐蔽工程未经项目部及监理公司检验验收合格就进行下道工序施工的，一经发现，对作业队负责人给予罚款。

5．工程质量验收制度

（1）对需报验收的工程，必须先由专业质检员与工长对工序进行内部检查，合格后按照相关规定填写报验资料上报监理。

（2）实行工程项目计划报验制，各专业验收人员根据验收计划安排，按时到指定地点等待，携带报验项目的自检记录单。

（3）为了加强现场验收的严肃性，验收项目第一次不合格，质检员将填写存在问题通知单，并要求整改后进行二次报验。凡二次校验不合格，将给予经济处罚。

（4）报验资料和自检如实反映实际情况，对重要工序或业主要求参加验收的工序，应邀请其参加验收，如需要设计部门，勘探部门和政府监督部门参加验收的项目，由项目部有关人员提前邀请参加，并办理签认手续。

（5）工序验收合格并在各方手续齐全后，返还专业质检员存档。

## 具体项目质量保证措施

针对以上所制定出的质量控制点具体工程项目质量管理措施如下：

一．管道基坑开挖工程

1.管沟基底的土质必须符合设计要求，并严禁扰动。

2.土方开挖时，应防止邻近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形。并与有关单位协商采取保护措施，在施工中进行沉降或位移观测。

3.为避免平面位置、高程和边坡坡度出现偏差，施工中应加强测量复核。

4.机械开挖时，应距设计槽底高程以下200mm配合人工开挖。

二．混凝土工程

1．工作班正式称量前，应对计量设备进行零点校验。

2．混凝土拌合物运至浇筑地点时的温度，最高不宜超过35℃；最低不宜低于5℃。

3．在浇筑混凝土时，应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件的情况，当发现有变形、移位时，应立即停止浇筑，并应在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。

4．对于有预埋件、和钢筋密集的部位，应采取技术措施，确保顺利布料和振捣密实。在浇筑混凝土时，应经常观察，当发现混凝土有不密实等现象，应立即予以纠正。

三．砌筑工程

1.砌筑用砖应表面清洁，色泽均匀，外表规格符合要求。

2.水泥应采自合格供方，品种、标号应符合施工要求，水泥应垛码整齐并作好防雨、防潮措施。

3.砌筑水泥砂浆中的砂应符合施工要求与有关规范规定，且最大粒径不大于5mm。

水泥砂浆的配合比必须通过试验确定，且确定规范规定的强度和施工的和易性要求，其稠度应为30-50mm，一般不得改变配合比。使用中称重的误差应符合下列规定：水泥为±2％；砂为±3％；水为±1％。水泥砂浆拌和时间应不少于2-3分钟。

4.砌筑过程中应检查砌体的平整度、嵌挤的紧密度、砂浆的饱满度、灰缝贯通情况等外观质量检查。并按有关规范进行允偏检查，对于超出允偏的部分进行返工处理，直至合格。

5.砌筑完成后应及时绘制竣工剖面与纵断面图报送监理机构进行复合确认并申请验收，验收合格后方可进行下道工序的施工。

四．预应力混凝土管道安装

1.预应力温凝土管道的质量应符合设计要求，不得有裂缝、破损的现象。

2.管道基础必须符合设计要求，管道坡度不得倒流水，缝宽应均匀，管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等杂物。

3.平基、管基混凝土应密实，表面应平整、直顺，管座混凝土与管子结合不得有空洞。

4.接口应平直，环形间弾应均匀、密实、饱满，不得有裂缝、空鼓等现象。

5.接口表面应光洁密实，百厚度均匀，不得有间断和裂缝、空鼓。

6.闭水试验必须满足设计和规范要求。

五．管沟回填工程

1.回填的土料，必须符合设计或施工规范的规定。

2.回填土必须按规定分层夯实。取样测定夯实后土的干土质量密度，压实系数应小于0.94，不合格的干土质量密度的最低值与设计值的差，不应大于0.08g/c，且不应集中。环刀取样的方法及数量应符合规定。

| 项次 | 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶面标高 | +0，-50 | 用水准仪或拉线尺量检查 |
| 2 | 表面平整度 | 20 | 用2m靠尺和楔形尺量检查 |

六、管理措施

（1）建立岗位质量职责制

根据项目组织体系和项目质量保证体系图，建立项目岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各岗位各负其责。

（2）搞好策划，加强过程监控

项目部为保证质量目标的实现，根据工程的特点，建立完善的项目质量保证体系，做好《质量检验计划》的编制。

公司为了发挥其服务控制职能，坚持有计划，有系统、有针对性地开展服务工作，并以各种有效的手段和措施对项目施工全过程进行有效的监控。

①在项目开工后，公司相关部门组织项目部有关岗位人员进行交底的指导，如质量计划的编制，优质工程检查要点，创优实施要点，ISO9001质量管理体系及ISO14001环境管理体系如何在项目中运行等。

②现场协助与指导。当本工程出现质量隐患或质量问题时，或因缺少质量管理人员而影响工程质量时，质量技术部将根据需要及时派人到该项目蹲点协助和指导项目进行质量管理工作。

③质量考核。为加强公司在本工程项目过程质量控制，要组织“项目过程质量大检查”活动，以便于及时发现质量隐患，促进项目加强质量意识，并制订相应的质量考核办法。

# 项目班子组成情况

## 项目管理方法

我公司已对“**县污水处理厂配套管网北标段工程”进行了现场勘查和技术研讨，根据现场勘查实际情况和该工程特点，提出项目部管理思路及管理方法：

实行项目法管理，严格各项规章制度，细化实施管理办法，制订岗位责任状并实行分工管理。

树精品意识，创一流工程，努力发扬我公司的企业精神，始终坚持我公司的质量方针，树立强烈的奋斗意识，建立良好的职业道德。工作中遵循“百年大计，质量第一”的工作方针，精心组织，严格施工，将本工程建设成为能展示我公司职工素质、管理水平和质量优势的代表作。

我们将严格执行《质量管理体系要求》、《环境管理体系规范与使用指南》、《职业健康安全管理体系规范》，并将该项工程列入我单位重点工程，实施项目法管理，成立项目经理部，由项目部负责本工程的具体运作，公司领导参与本工程重大问题的决策，切实做好重点工程、重点调配、重点管理、重点实施、重点保证。

为确保整个工程的按时、优质、高效的完成，我单位将选派优秀的管理干部和专业工程技术人员，全权组织施工生产及日常工作，对工程的工期、质量、安全、成本等综合效益进行优化、有计划的组织协调和管理，项目经理部配备生产、技术、质检、安全、预算、材料、财务等职能人员负责从施工准备、技术管理、生产组织、质量监控、安全监控、文明施工、材料供应到竣工验收和工程结算等方面全过程管理，并对建设单位全面负责。

根据本工程的质量和工期目标，结合工程特点进行分解，确定各阶段目标。在各阶段中明确主导工序和重点环节，有针对性地制定相应的技术管理和施工等保证措施，落实专人跟踪管理。

加强施工过程中的动态管理，合理安排劳动力和施工设备的投入，在确保每道工序工程质量的前提下，立足抢时间，争速度，科学的组织流水作业及交叉施工，严肃施工调度命令，有计划、有目标的严格管理分包单位，严格控制关键工序的施工工期确保优质、高效、如期完成工程施工任务。

我公司有信心通过完整的管理体系，忠于职守的工作态度，充足完善的后勤保障，在保证质量与安全的前提下按照我们所承诺的工期如期完成，达到让业主满意。

## 项目班子组成情况

根据该工程的工作面较大，为保证本工程顺利按期交付使用，本工程作为重点工程组织施工。并由公司相关业务部门骨干参加，负责业务协调工作。在领导小组的统一领导下，公司选派具有同类建筑工程施工经验的技术、管理人员组成项目经理部，对工程的施工质量、安全、文明施工、经济效益等全面负责。

一．项目班子成员情况

项目经理：工程师，国家一级项目经理资质，参加工作以来，任工长、技术队长、项目经理等职，直接参与了多项省市重点工程及大型工程的施工。在施工中积累了丰富的施工经验，有较强的组织能力。

项目副经理：工程师，国家一级项目经理资质，自毕业分配到我公司以来，先后担任工长、项目工程师、项目副经理、项目经理等职。

项目工程师：高级工程师，先后在多项重点及大型工程中担任技术负责人，在施工技术管理工作上有较高的造诣，技术协调能力强，施工经验丰富。

具体项目部组成人员如下表所示：

| 序号 | 职务 | 技术职称 | 学历 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 工程师 | 大学 | 1 | 国家一级资质，有丰富的施工管理经验 |
| 2 | 项目副经理 | 工程师 | 大专 | 1 | 10年施工管理经验 |
| 3 | 项目工程师 | 高级工程师 | 大学 | 1 | 曾任多项工程技术负责人 |
| 4 | 项目经济师 | 经济师 | 大专 | 1 | 12年专业技术经验 |
| 5 | 项目会计师 | 会计师 | 大学 | 1 | 10年工作经验 |
| 6 | 土建工长 | 工程师 | 大专 | 1 | 12年施工管理经验 |
| 7 | 安装工长 | 工程师 | 大学 | 1 | 7年施工管理经验 |
| 8 | 质检员 | 工程师 | 大专 | 1 | 10年施工检查经验 |
| 9 | 安全员 | 助理工程师 | 中专 | 1 | 9年安全管理经验 |
| 10 | 机械员 | 工程师 | 大专 | 1 | 15年管理经验 |
| 11 | 技术员 | 工程师 | 大学 | 1 | 6年施工管理经验 |
| 12 | 资料员 | 助理工程师 | 大专 | 1 | 5年资料管理经验 |
| 13 | 材料员 | 助理工程师 | 中专 | 3 | 6年材料管理经验 |
| 14 | 试验员 | 助理工程师 | 大专 | 1 | 3年施工管理经验 |
| 15 | 测量员 | 助理工程师 | 中专 | 4 | 5-10年测量放线经验 |
| 16 | 预算员 | 工程师 | 大专 | 1 | 10年预算工作经验 |

二．组织机构

根据我公司机构组织总体框图,对项目部组织机构图进行了详细编制，详见附表。

# 主要施工机具装备计划

根据工程施工需要，投入足够的机具设备，并在满足需要的基础上有一定的储备，最大限度地实现机械化施工。对现场机械设备合理使用，科学保养，保证设备的正常高效运转。

依据工程特点，为保证实现计划工期，主要管道吊装机械投入两台汽车吊。因为采用现场搅拌混凝土，所以设置两台混凝土搅拌机，用于基础混凝土和检查井砌筑用砂浆搅拌。主要机具设备计划详见下表。

本工程拟投入的主要施工机械设备

| 序号 | 机械或设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造 年份 | 额定功率(KW) | 生产 能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准仪 | DS3 | 2 | 北京 | 2002 |  |  |
| 2 | 经纬仪 | TDJ2 | 2 | 北京 | 2002 |  |  |
| 3 | 装载机 | ZL50 | 1 | 日本 | 2000 |  |  |
| 4 | 挖掘机 | WY－100 | 2 | 日本 | 2000 |  |  |
| 5 | 自卸汽车 | 8T | 10 | 国产 | 1999 |  |  |
| 6 | 蛙夯 | HW-60 | 8 | 国产 | 2001 | 3.0 KW |  |
| 7 | 推土机 |  | 1 | 国产 | 2000 |  |  |
| 8 | 翻斗车 | 1t | 6 | 国产 | 2001 |  |  |
| 9 | 汽车吊 | 16t | 1 | 国产 | 2000 |  |  |
| 10 | 汽车吊 | 8t | 1 | 国产 | 1999 |  |  |
| 11 | 电焊机 | SRX3-300 | 2 | 国产 | 2001 | 30KV |  |
| 12 | 搅拌机 | JS500 | 2 | 国产 | 2002 |  |  |
| 13 | 水泵 |  | 2 | 国产 | 1999 | 7.5kW | 180 m3/h |
| 14 | 圆盘锯 |  | 1 | 国产 | 2003 |  |  |
| 15 | 倒链 |  | 10 | 国产 | 2003 |  |  |
| 16 | 液压油泵 |  | 4 | 国产 | 2003 |  |  |
| 17 | 发电机 |  | 2 | 国产 | 2002 | 160KVA |  |
| 18 | 手推车 |  | 6 |  |  |  |  |
| 19 | 吊管架 |  | 2 |  |  |  |  |

# 劳动力安排计划

根据本工程施工的特点，现场操作人员将选用有同类工程施工经验的我单位在册职工及专业班组进驻现场，清包施工单位的选定，采取招标方式进行。由承包单位、监理单位和建设单位以及招标单位的主管部门组成评标委员会，按程序进行。确保现场操作质量，并通过对广大职工的各种培训教育，提高职工的质量意识和安全生产的责任感。特别是主要工种(水暖工、木工、钢筋工、砼工、瓦工、抹灰工、安装工)全部由操作技能熟练并富有多年施工经验的工人组成作业队伍，劳动力实行动态管理，可随时调配所需人员进入现场施工，以满足施工所需的劳动力。劳动力按不同阶段，分别考虑和安排。在浇筑砼基础时，打破工种界限，分成两班，连续作业。随着工程的进展，统一调配，逐步适当调整，其具体安排详见劳动力计划表。

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |
|  | 土方工程 | 管道工程 | 砌筑工程 | 清理竣验 |
| 木工 | 2 | 10 | 2 | 0 |
| 砼工 | 0 | 14 | 8 | 0 |
| 钢筋工 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| 机械工 | 16 | 12 | 12 | 4 |
| 瓦工 | 4 | 10 | 20 | 2 |
| 水暖工 | 2 | 8 | 8 | 2 |
| 起重工 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 测量员 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 抹灰工 | 2 | 10 | 20 | 2 |
| 壮工 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| 合计 | 54 | 116 | 94 | 20 |

注：本计划是以每班八小时工作制为基础的。

# 安全生产施工措施

## 安全管理目标

一．在施工中，始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针，认真执行国务院、建设部、河北省关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定，把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划，使安全生产工作与生产任务紧密结合，保证施工人员在生产过程中的安全与健康，严防各类事故发生，以安全促生产。

二．强化安全生产管理，通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改，杜绝死亡事故，确保无重大工伤事故。

## 安全生产管理措施

一．半月召开一次“安全生产管理委员会”工作例会，总结前一阶段的安全生产情况，布置下一阶段的安全生产工作。

二．各分包施工单位在组织施工中，必须保证有本单位施工人员施工作业就必须有本单位领导在现场值班，不得空岗、失控。

三．严格执行施工现场安全生产管理的技术方案和措施，在执行中发现问题应及时向有关部门汇报。更改方案和措施时，应经原设计方案的技术主管部门领导审批签字后实施，否则任何人不得擅自更改方案和措施。

四．建立并执行安全生产技术交底制度。要求各施工项目必须有书面安全技术交底，安全技术交底必须具有针对性，并有交底人与被交底人签字。

五．建立并执行班前安全生产讲话制度。

六．建立并执行安全生产检查制度。由项目经理部每半月组织一次由各施工单位安全生产负责人参加的联合检查，对检查中所发现的事故隐患问题和违章现象，开出“隐患问题通知单”，各施工单位在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，项目经理部有关部门应监督落实问题的解决情况。若发现重大不安全隐患问题，检查组有权下达停工指令，待隐患问题排除并经检查组批准后方可施工。

七．建立机械设备、临电设施设置完成后的验收制度。未经过验收和验收不合格的严禁使用。

## 安全生产保证措施

一．安全生产管理认真执行《河北省建筑施工现场安全管理规定》,坚持“安全第一，预防为主”的方针,建立以项目经理为第一责任者的安全生产责任制。

贯彻落实《中华人民共和国建筑法》，加强安全生产的领导，坚持“管生产必须管安全”的原则。现场设一名专职安全检查员负责全方位,全过程安全生产监督检查工作。

二．首先建立本工程项目的安全生产保证体系，对施工现场实行目标管理，并根据目标管理内容制定落实目标的考核办法，并按月分解，明确各级管理人员的责任，落实安全责任目标。

三．按要求在现场设置安全标语,利用三会(周一教育会、班前交底会、班组活动会)加强安全教育，强化全员防护意识，杜绝现场一切违章作业和隐患。工人入场进行三级安全教育。工人作业前有班前安全活动，特种作业人员持证上岗。

四．项目部施工员在作业前进行安全技术交底，并履行签字手续，并把安全技术交底交到每位工人手里。

五．执行定期安全检查，公司每季一次，分公司每月一次，项目部每旬一次，安全员每日检查。并按JGJ59—99《安全检查标准》进行考核，评分。

六．建立、编制有针对性的施工方案。并采取相应的安全技术措施，保证施工安全。

七、土方安全施工措施

1、基坑上口外边缘2m 范围内不得堆土，行驶重载车辆。

2、基坑四周(在1m 外)设醒目的防护栏杆和安全标志牌，并在晚间有灯光警示。

3、开挖过程及施工过程中要设有专人监测基坑安全情况，要有应急措施和处理方案。

4、基坑施工要设上人梯并有安全防护。

5、基坑开挖及基础施工过程中防止水的渗漏、浸泡及冲刷，基坑四周要有围堰，防止水倒灌基坑，基底设水泥砂浆排水沟，基坑四角设四个集水井。当有地下管网渗漏时要及时封堵渗水源头。

6、项目部在施工前做好具体的安全防护方案，并做好相应准备。

7、基坑开挖、支护、钎探及安全防护要组织周密，紧凑及时。

8、项目部要组织学习相关“强制性标准条文”和“建筑施工安检查标准JGJ59-99”并加以落实。

9、当在基坑开挖过程中遇到异常情况，及时通知甲方、设计单位和有关领导，并及时采取有效措施。

10、在开挖和施工过程要设专人看护，土方及基础施工时要加强安全教育，多设紧急疏散爬梯，发现异常情况及时采取补救措施，避免人身伤亡。

11、项目部内应有严密的安全监督体系，并经常对参施人员进行安全教育，提高安全意识。

12、专职安全员要认真做好安全监督工作，建立安全台账，对进入施工现场的机械及参施人员进行安全教育。

八、临时用电安全防护措施

1．认真贯彻施行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）和《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），把施工用电的管理作为施工管理的一项重要工作常抓不懈。

2．根据本工程编制《临时用电施工组织设计》，用来指导临时用电工程的设施布局和线路敷设以及所采用的安全措施，并作为工地临时用电档案的主要资料之一。

3．施工现场临时用电采用TN-S 系统，设置专用保护零线。(三相五线制接零保护系统,两级漏电保护装置)使用五芯电缆，且电线、电缆等不能有老化、破皮现象。电缆埋设符合要求。

4．施工现场实行三级配电（总配电箱、分配电箱、开关箱），两级保护（总配电箱、分配电箱或开关箱装漏电保护器）。且前一级（总箱）额定漏电动作及电流额定动作时间是后一级（分箱或开关箱）漏电动作电流及动作时间的可靠后备保护，使之具有分级分段保护的能力。开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流不大于30mA，额定漏电动作时间小于0.1s。

5．配电箱、开关箱周围设有足够两人同时工作的空间和通道，周围不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，不得有杂草和灌木。配电箱、开关箱安装端正牢固，移动式配电箱、开关箱安装设在坚固的支架上。

6．配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好，破损、不合格的电器坚决不用。严格区分保护零线和工作零线，二者不能混用。

7．施工现场所有用电设备，除保护接零外，还在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置；保护零线处在总箱处作重复接地外，还必须在配电线路的中间处和末端处作重复接地，每一重复接地装置的接地电阻 小于10 欧姆。

8．实行“一机、一闸、一漏、一箱”制，严禁用一个开关电器直接控制两台及以上用电设备。

9．所有配电箱、开关箱均编号，并标明其名称、用途，作出分路标记。导线连接牢靠。

10．工地夜间照明使用防水水银灯。移动工作所使用的手持照明灯具采用橡皮软电缆的手把式安全灯，且电压不得大于36V。

11．潮湿作业使用36V 以下安全电压。临时工棚照明设专用回路漏电保护器。

12．由专人负责施工用电的全过程，操作人员持证上岗，定期参加安全教育、培训，进现场戴安全帽、穿绝缘鞋。

13．对各种电器每周检测一次并做好记录，遇雨天时，待雨停后及时进行检测。加强风雨天气时的巡检工作。

14、非电工不得乱拉线，过路电缆应采取安全防护，用土埋好。

15、临时用电必须建立对现场的线路设施的定期检查制度，并将检查检验记录存档备案。

16、施工机具、车辆及人员应与内外线路保持安全距离，达不到规范规定的最小距离时，必须采取可靠的防护措施。

17、配电采用三相五线制的接零保护方式，其他项目也应采取相应的接零接地保护方式。

九、施工机械安全防护措施

1、所有机械人员都要持证上岗，严禁无证随意操作。

2、施工现场应有施工机械安装、使用、检测、自检记录。

3、挖掘机作业半径内严禁施工人员进入。

4、多台机械作业，挖土机间距应大于10m，挖土应由上而下，逐层进行，严禁先挖坡脚或逆坡挖土。

5、加强对司机的安全教育。

# 文明施工及环境保护措施

## 文明施工管理目标

我们将依据GB/T24001-（2000）/IS014001-（2000）环境管理标准和我公司管理手册，建立环境管理体系，制定环境方针、环境目标和环境指标，配备相应的资源，遵守法规，预防污染，实现施工与环境的和谐，达到环境管理标准的要求，确保施工对环境的影响最小，并最大限度地达到施工环境的美化，选择功能型、环保型、节能型的工程材料设备。

认真贯彻执行建设部、河北省关于施工现场文明施工管理的各项规定。使施工现场成为干净、整洁、安全和合理的文明工地。

我们将重点控制和管理现场布置、临建规划、现场文明施工、大气污染、水污染、噪音污染、废弃物管理、资源的合理使用以及环保节能型材料设备的选用等。在制定控制措施时，考虑对企业形象的影响、环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度以及对材料设备对建筑物环保节能的效果等。

## 具体文明施工管理措施

一．施工场地

1．施工场地内最大限度的进行硬化，易积水的地方如沟槽等处作好排水坡度并设置排水设施，保持排水良好，其他场地进行排水网络控制，保持有防尘措施。循环干道保持经常畅通，不堆放构件、材料。

2．工程施工的废水、泥浆经流水槽或管道流到工地积水池统一沉淀处理，现场管道做到不跑、冒、滴、漏无大面积积水现象。

3．现场有保洁制度，垃圾堆放集中存放并及时清除。

4．各种机械设备统一挂安全操作规程牌，车容、机容整洁;并搭设标准的防护棚，防护棚内地面硬化并有良好的排水措施。

二．材料堆放

1．施工现场工具、构件、材料的堆放按照总平面图规定放置。各种材料、构件堆放按品种、分规格码放，并设置明显标牌。物料堆放整齐。砖成丁，砂、石等材料成方。大型工具一头见齐，钢筋、构件、模板堆放整齐并用木方垫起。

2．作业区内，随完工随清理，不能马上运走的码放整齐。易燃、易爆物品专设库房，按公司管理规定存放。

三．现场临建

生活区和作业区分开，办公区与施工作业区明显划分，设隔离和安全防护措施。

四．后勤管理

1．“现场住着你我他，爱护管理靠大家”，维护现场办公、住宿等生活环境，保持良好文明的企业形象，展现良好的企业文化。为保证全体人员在干净舒适、整洁愉快、奋发向上的绿色环境中工作生活创造条件。以良好的环境氛围感染人、激励人、鼓舞人。

2．队伍进入现场后必须立即完成下列工作：

--组织人员学习项目管理制度，制定相应管理办法并上墙。

--劳务队伍专职管理人员应固定，并具有工作管理能力。

以下规定，所有人员必须严格遵守，违者处以50-300 元/次罚款。

1）现场食堂管理规定

（1）现场食堂由项目办公室负责管理。

（2）教育人员文明就餐，禁止打闹。

（3）尊重食堂工作人员的劳动，禁止浪费食物，剩余食物倒在指定地点，禁止随地倾倒。

（4）禁止随便进入食堂操作间及仓库。

2）现场宿舍管理规定

分包队伍由后勤管理员负责将入住各间人员按房间上报项目经理部，经确定后不得自行调整。

（1）各分包队伍必须保持室内卫生整洁，统一设置保洁人员：

（2）未经批准禁止容留非本项目人员。

（3）劳务队伍后勤管理员负责责任区域的节水节电，禁止长流水、长明灯。

（4）爱护公物。

3）现场办公室管理规定

（1）办公室必须保持干净、整洁。

（2）文件图纸按顺序编号，分类归档。

（3）办公室应悬挂白底蓝字表牌，妥善保管办公室内的资料，下班后关窗锁门。

（4）禁止私拉电线、私设开关，禁止出现长明灯。

4）现场厕所管理规定

（1）爱护厕所内公共设施，如有损坏由责任者赔偿。

（2）保证厕所清洁卫生。

（3）定期打扫卫生，保持厕所干净卫生。

（4）节约用水，保证使用。

（5）生活垃圾管理规定

宿舍、办公室（区）不得堆放垃圾，劳务队伍派专人经常打扫，垃圾应堆放在指定地点。

五．扬尘控制措施

1．本工程施工的办公室及职工宿舍实行封闭管理，现场四周设置临时脚手架围挡。

2．根据工程现场实际情况，对施工搅拌区及办公区进行硬化处理。

3．水泥、石灰等易产生扬尘污染的材料设专用封闭库房管理，库房内及库房门口设专人定期清扫。

4．对产生噪声的场所设棚围挡，棚顶铺设石棉瓦，并保持棚内无散落材料。

5．建立完善的现场保洁制度，建筑垃圾及生活垃圾封闭管理，集中堆放，做到日集日清，专人管理，统一搬运。

6．现场堆积土方或裸露土层全部用防尘密目网覆盖。

7．土方及其它散体材料运输时必须全封闭，建筑垃圾设专车运输，不撒漏、灰尘不飞扬、不污染周围环境。

六．综合治理

1．健全制度，积极落实

1）建立以项目经理为主要负责人，工地安全员为主要责任人、各工种班组长参加的综治领导小组，其成员参加综治领导部门组织的培训须达到80%以上。

2）加强制度建设，定期进行检查评比，用严格的岗位责任制和考核、奖惩制度来保障创建文明工地的顺利开展。

3）要求每个工地在开工前要制定达标规划，从人力、物力、财力上进行统筹安排，在施工中要加强动态管理，落实岗位责任制，责任必须到人，工地上哪个部位、那个方面出现问题，都要追究具体人的责任。为使工作落到实处，结合单位每季度对项目部的结合考评检查，对先进的工地，予以表彰和奖励；对达不到标化给与相应处罚。

2．系统管理，全员参与

把工地的文明建设看作是企业的重要组成部分，要求做到“四全”；即全员参加、全过程进行、全企业展开、全面提高。所谓全员参加，就是要做到工地上的每一个员工都要积极参与文明工地建设。所谓全过程进行，就是从开工到竣工，要把两个文明建设贯穿于始终。企业所有部门都要开展或配合开展创建文明工地的工作。所谓全面提高，就是每个工地都要按规定达到一定的标准和水平。

3．以人的安全为第一要素，抓好工地的安全达标工作

1）建筑生产活动多为露天作业，不安全因素较多，因此，文明工地建设首先是从安全的标准化管理抓起，以安全生产作为最基本的要求。

2）工地上要求按照建设部颁发的《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）的规定，做到标准化管理：

（1）建立健全以安全生产责任制为基础的10 项安全管理制度，责任到人，严格落实。

（2）施工临时用电推行三相五线制和三线配电、两级保护，并由专业人员管理。

（3）中小型施工机械要做到“三必须”（即传动部位必须有防护器，传动部位必须要有保险装置，开关必须由漏电保护器）。同时，每个工地的所有人员都须佩戴标明其姓名、职务（工种）的胸卡。

3）从宣传教育着手，教育项目全体员工。主要以法律知识、治安法规、安全生产技术及综治，执法部门和上级单位制定和颁布的各种规定、规章，形式以会议、黑板报、宣传标语等多种方式进行，并做好书面记录。

4）从抓“三证”齐全着手，杜绝无证闲散人员上岗，以便及时摸清用工人员的社会状况及个人思想表现，以把盗窃和打架、斗殴、闹事等违法或不良行为消除在萌芽状态，以真正做到“预防为主，防破结合”的综治方针，确保一方平安，促进社会稳定。

4．搞好工地的卫生情况，注重工人的身心健康

工地设有办公室、厕所等设施，工地外食堂清洁卫生，食物盛器上均有生熟标记。食堂的餐具均经过严格消毒，餐券也要进行消毒。工地上的茶水供应，茶具消毒基本符合卫生要求，炊事员每年要进行体检，工地宿舍整洁，日常生活用品摆放整齐，生活区排水畅通，垃圾有容器，并有专人定时清扫，有效遏制了苍蝇、蚊子等繁生。在工地上医护人员针对季节性流行病，传染病等，及时通过多种形式向职工宣传防病、治病的知识。

5．创造良好的场容场貌，树立新的企业形象

1）由项目经理组织实施工地环境卫生制度及文明施工制度，单位负责监督检查；工地接收所在区建设主管部门及建设单位的文明施工监督检查。

2）工程项目实行挂牌施工，施工铭牌上表明：

（1）工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目经理姓名、开竣工日期和监督电话。

（2）工地管理人员名单及照片。

（3）安全、文明施工、管线保护无重大事故计数牌。

3）工地要加强对建筑材料、土方、混凝土、石灰膏、砂浆等在生产中造成扬尘的管理。

4）项目部在同操作人员明确任务、安排进度、质量、安全生产要求同时，必须向操作人员明确文明施工要求，严禁野蛮施工。对施工区域或危险区域，设立醒目的警示标志，并采取警戒措施。

5）施工过程中，必须严格执行各项卫生制度，包括工地保洁、操作落手清、场容卫生检查等，保持工地环境的整洁。

6）在施工区域，各类材料、半成品、成垛、成堆、成捆、成圆、成方、并挂牌标明，工地的主要出入口设置了“七板二图”，在施工区域或区域均有醒目的安全警示标志。

6．主动协调、采取措施、共建文明工地

1）积极、主动的与当地条块理顺关系、主动申报、积极配合，获得正确指导和密切协作，以提高法律知识和处置能力，保障工程顺利进展。

2）工地建设的一项重大工作，就是要变扰民工程为“利民、便民、爱民”工程，工地在建设过程中，势必给周围带来诸多不便，开工前与施工过程重要及时和经常的与他们联系、宣传、解释，主动取得他们理解支持。

## 环境保护措施

1．施工现场作好排水的基础上，重点加强搅拌机管理，搅拌机处设沉淀池，沉淀池最后进入排水管网，污水泥浆沉淀处理后定向排放。

2．为防止施工污水污染，施工临时道路要洒水。

3．建筑垃圾封闭管理，做到日集日清，集中堆放，专人管理，统一搬运。

4．现场堆积土方或裸露土层全部用防尘密目网覆盖。

5．在工地门口设两条临水管线，设车辆冲洗台和沉淀池，施工车辆驶出工地前用水冲洗干净轮胎及槽帮，污水经沉淀后排入雨水管网。

6．土方及其它散体建筑材料运输时必须全封闭，建筑垃圾设专车运输，不撒漏、灰尘不飞扬、不污染环境。

7．现场办公区、生活区、生产区范围内划分卫生区，并设专人负责做到每日清扫、洒水。

8．防止施工车辆运送中随地散落，如有散落派专人打扫。落实施工现场“门前三包”。

9．现场不焚烧有毒、有害材料，设临时厕所，禁止在施工现场随地大小便。

10．施工车辆驶出工地前用水冲洗干净轮胎。土方及其它散体建筑材料运输时必须全封闭、建筑垃圾设专车全封闭运输，不撒漏、灰尘土飞扬不污染市容。

11．针对施工工艺设置防尘和防噪音设施。严格遵守国家及地方政府部门的相关规定,主动与当地政府联系申请政府予以协调，处理好噪音污染问题。

12．建立环保体系，责任到人，施工区设专人负责卫生及环保工作，并设立环保小组。

13．工程所需的水泥、石灰等易扬尘的原材料，要存放在干燥封闭的仓库内或用苫布盖严，防止扬尘。

14.材料按规定场地码放整齐、稳固，并设有明显标志，现场存放油料必须进行防漏处理。

15、施工期间，主要监时路及场地，经常洒水，防止扬尘，并经常进行保护。

16、对于施工所影响的树木及建筑物，要用包扎草袋或搭防护栏的方法进行保护。

17、土方施工时，为防止遗洒，车辆不得超载；应拍实或加布苫盖；在驶出现场前的一段道路上，铺垫草袋或麻袋；出口设冲洗平台，专人冲洗轮胎，防止将泥土带入道路。

18、冲洗平台及搅拌机旁设置洗车沉淀池，定期清理，废水经沉淀后可排入雨污水管道。

19、工地建筑垃圾及生活垃圾集中存放，并及明清运。

20、驻地食堂必须持有卫生许可证，炊事人员必须有健康证、卫生培训证。生、熟食分开存放，并采取防蝇、灭鼠措施。设置简易有效的隔油池，加强管理定期掏油防止污染，厕所应设专人保洁。

20、遵守国家、建委、建设部及保定地区及**县的有关规定，争创文明施工现场。

## 消防保卫措施

1、现场应设有消防设施，摆放要符合规定。

2、建立健全消防保卫体系和制度，设专职或兼职人员负责。

3、对易燃易爆物品，现场要有明显的标志。

4、现场临设和伙房搭设，需经当地政府审批方可实施。

5、氧气瓶乙炔瓶使用要符合规定，两瓶间距不小于5.0m，两瓶距用火点不小于10.0m。

6、明火作业符合规定要求，电气焊需开用火证并设专人看火；电气焊工必须持证上岗。

7、施工现场应由甲方设置门卫，现场围挡或围墙应按要求做。

8、施工现场要昼夜有值班人员，并记录值班日志。

9、临建符合防火规定，并设有消火栓，保证道路的畅通无阻。

10、施工材料的存放及保管应符合防火安全要求，库房应用非燃料支搭，易燃易爆物品应专库储存，分类单独存放，保持通风。

# 工程降本措施

一．甲方要求工期120 天，充分发挥本企业优化组合责任制落实，节约周转工具、设备租赁费和各项管理费用，保证合同内容和工期正确全面履行。

二．加强成品及半成品保护，加强对基础及路面的保护，减少施工中的维修费用。

三．利用本公司闲置的周转工具，减少采购及租赁费用。

四．合理安排机械进出场及使用，加强机械保养和维修，提高机械利用率，降低机械费用支出。

五．材料节约措施：

材料节约是降低成本的主要措施，因此要确实抓好这项工作。制定出切实可行的措施：

1．对全部工程材料一律由各专业工长计算好工程量，列出工程量明细表和

材料用量明细表，并与项目部主管工长和预算人员核对确认无误时，发给劳务工长和材料人员各一份，确实做到工程量和材料用量心中有数，决不盲目施工。

2．对大宗材料且占成本较大的材料要特殊控制，例如：管道、钢筋、水泥、砂石，都要严格控制用量，杜绝浪费。有效控制材料费支出，降低工程成本。

3．严格执行材料消耗定额，材料的领用和发放，按施工任务书中的数量，严格执行限额领料，贯彻节约有奖，浪费有罚的原则。施工中应密切注意现场进料情况，防止损坏丢失。

4．施工中各类周转工具和材料要及时分类，分检，以防埋到土中或者混到垃圾中。

5．钢筋提前出料表，并经审核无误后，统一配料加工，这样可以合理使用钢材，避免浪费，降低成本。

6．根据国家现行施工验收规范和建设部推行的新技术，对钢筋进行冷拉调直处理，一级钢筋冷拉4%，二级钢筋冷拉1%。

7．材料采购时，在保证质量的前提下，实行三对比，降低采购费用。

8．施工现场按，安全文明工地的标准布置施工现场，对施工现场的建筑垃圾集中堆放，及时分捡，在不影响工程质量的前提下废物利用。保持现场整洁，减少事故发生和材料损耗。

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600