目录

第一章 压力钢管措施（投标）	10

第1节 工程概况	10

第2节 引用标准	10

第3节 压力钢管主要施工方案	12

第4节 压力钢管制造	15

第5节 压力钢管的安装	28

第6节 钢管的焊接施工	32

第7节 压力钢管的施工运输及吊装	32

第8节 制作、安装的主要设备及工装	33

第二章 引水隧洞回填、固结及接触灌浆	38

第三章 填筑	53

第1节 基础处理、趾板内坡喷锚支护、固结灌浆施工	53

1、 工程概述	53

2、 施组设计原则	55

3、 施工方法	55

4、 机械设备配置表	58

第2节 趾板砼浇筑	59

1、 工程概况	59

2、 施工组织设计原则	59

3、 趾板砼配合比设计	60

4、 趾板砼浇筑进度计划	61

5、 趾板砼浇筑前的准备工作	63

6、 趾板砼浇筑的施工道路布置	63

7、 水平段趾板砼浇筑	64

8、 施工分块缝处理	66

9、 左右岸斜坡段趾板砼浇筑	67

10、 趾板砼浇筑设备配置表	67

11、 趾板砼质量保证措施	68

12、 趾板砼浇筑安全措施	69

第3节 大坝填筑	70

1、 工程概述	70

2、 施工组织设计原则	70

3、 大坝填筑碾压试验	73

4、 大坝填筑的分期、工程量和填筑时段	77

5、 大坝填筑各分期道路布置	81

6、 大坝填筑分期的料物平衡	83

7、 大坝填筑各区料的施工方法、施工工艺及质量控制	86

8、 大坝上游粘土铺盖及保护石碴填筑	104

9、 大坝填筑施工机械设备配置	105

10、 大坝填筑施工劳动力配置	106

11、 大坝填筑施工安全措施	107

第4节 面板砼浇筑	108

1、 工程概述	108

2、 面板施工组织设计编制的原则	108

3、 面板砼的分期施工及施工时段	112

4、 面板砼浇筑施工准备	114

5、 面板砼浇筑	117

6、 水平施工缝的处理	126

7、 面板周边缝、垂直缝、坝顶横缝的止水保护施工	126

8、 面板砼防裂措施	135

9、 面板砼的质量控制	137

10、 安全保证措施	139

11、 检验试验计划	140

12、 面板施工进度计划	141

13、 面板施工设备配置	146

第5节 坝顶防浪墙、坝顶公路及混凝土护栏	149

1、 坝顶防浪墙施工	149

2、 坝顶公路施工	149

3、 下游防护栏施工	150

4、 施工设备配置	150

5、 施工劳动力计划	151

第6节 质量保证体系及措施	152

1、 联营体质量体系概述	152

2、 质量管理组织机构	153

3、 文件与资料的管理	154

4、 采购	155

5、 产品标识和可追溯性	157

6、 过程控制	158

7、 检验和试验	159

8、 检验、测量和试验设备的控制	161

9、 检验和试验状态	162

10、 不合格品的控制	163

11、 纠正和预防措施	163

12、 搬运、贮存、包装、防护和交付	164

13、 质量记录的控制	165

14、 培训	166

15、 服务程序	167

16、 统计技术	167

第四章 响水水库引水系统施组	176

第1节 电厂供水系统及小雨谷电站引水系统工程施工	176

1、 工程概况	176

2、 施工布置	182

3、 引水系统施工程序及进度计划	185

4、 引水隧洞进出口明挖与支护	190

5、 引水隧洞洞身开挖与支护	193

6、 引水隧洞洞身砼施工	205

7、 引水系统进出口砼施工	209

8、 引水系统设备投入计划	214

9、 引水系统劳动力计划	215

第2节 加强施工管理、严格保护环境	216

1、 环境保护的目标	216

2、 环境保护措施	217

第3节 文明施工的目标、组织机构和实施方案	219

1、 文明施工的目标	219

2、 文明施工组织机构	219

3、 文明施工措施	220

第4节 文明施工考核、管理办法	222

1、 文明施工管理办法	222

2、 文明施工考核	223

第五章 某电站配套水库工程实施性施工组织设计	225

第1节 工程概况及特点	225

第2节 施工现场组织机构	252

第3节 施工总布置	258

第4节 施工方案	308

第5节 工期、施工总进度计划和保证措施	642

第6节 工程分包的管理	652

第7节 环境保护及文明施工	652

第8节 计划统计和信息管理	661

第六章 盘南电厂闸门安装（技术文件）	664

第1节 闸门、拦污栅系统安装	664

第2节 安装施工方案及现场布置	664

第3节 拦污栅安装	667

第4节 平板闸门安装	676

第5节 闸门系统安装工程的吊装施工	686

第6节 闸门门体拼接焊缝的焊接工艺	688

第7节 启闭机安装	691

第8节 闸门（拦污栅）、启闭机系统运行试验	700

第9节 施工机械设备	703

第七章 第三章盘南电厂施工导流及坝基开挖	704

第1节 主要施工工序和特殊工序的施工方法	705

第八章 防渗帷幕工程施工	825

第1节 防渗帷幕工程施工	825

第2节 灌浆平洞开挖、支护及砼衬砌施工	826

第3节 溶洞的处理方法	839

第4节 固结、帷幕灌浆及排水孔施工	841

第5节 施工进度	848

第6节 资源配置	850

第7节 质量保证措施	853

# 压力钢管措施（投标）

## 工程概况

盘南电厂共3 条压力钢管，其中1＃、2＃为半埋管，3＃为全埋藏管。1＃、2＃压力钢管结构基本相同，主管段为内径1.7 米的水平埋管，有一个水平弯，支管为内径0.8－1.0 米的明管。1＃为1 管两机，2＃为1 管三机。材质为Q345，板厚均为8 毫米，单管长度约380 米。

3＃压力钢管为地下式埋藏管，由上平段、下平段和斜井段组成，采用一管两机的供水方式布置。整个压力钢管总长419 米（至主厂房上游墙外边缘），其中上平段长6 米，斜段长86.632 米，倾角为24.47○，下平段长278.4 米。压力管道主管内径3.2 米，长335.4 米，3#支管内径1.5 米，总长70.38 米。渐变段采用钢筋混凝土衬砌，钢管采用材质为Q345、厚度δ＝12～14mm 的钢板衬砌，岔管型式为月牙型内加强肋钢岔管，最大板厚14mm，最大肋板厚34mm，压力钢管工程量约为270 吨。在钢板衬砌段，其外部回填50cm 厚的C15 混凝土。

## 引用标准

本工程在制作和安装中，应严格执行以下技术标准和规范（不限于）：

1) 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带 GB3274－88

2) 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB709－88

3) 钢板和钢带验收、包装、标志及质量证明书的一般规定 GB247－88

4) 碳钢焊条 GB/T5117－95

5) 低合金钢焊条 GB/T5118－95

6) 碳素钢埋弧焊用焊剂 GB5293 －85

7) 火焰切割面质量技术要求 GB3092－82

8) 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式、尺寸GB985－88

9) 埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸 GB986－88

10)钢结构焊缝外形尺寸 GB10854－89

11)焊缝符号表示法 GB324－88

12)钢熔化焊接接头射线照相和质量分级 GB3323－87

13)钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级 GB11345－89

14)水工金属结构焊接通用技术条件 SL36－92

15)水工金属结构焊工考试规则 SL35－92

16)焊条质量管理规程 JB3223－83

17)压力钢管制造安装及验收规范 DL5017-93

18)手工电弧焊及埋弧自动焊焊工考试规则 SDZ009－84

## 压力钢管主要施工方案

3.1 根据招标文件及图纸，以及业主制定的进度工期要求，为确保盘南电厂压力钢管制安工程按期顺利完成，结合我局压力钢管施工技术水平、人员素质、装备能力及压力钢管的外形尺寸、安装节的最大重量，拟定压力钢管制作工程的施工全部在电站工地新建的钢管加工厂内完成。钢管制作厂布置在本标段业主规划的“1 号地块”区域内，其钢管厂平面布置图见图3－1 压力钢管制作厂平面布置图。

图3 - 1 盘南电厂钢管制作厂平面布置图

3.2 为确保压力钢管优异的施工质量，压力钢管的制作施工实施流水线作业，在生产流水线上配备国内较先进的生产设备及工装，同时在压力钢管的施工中采用我局机电制造安装分局在大型压力钢管施工上独创的压力钢管制作无焊疤施工工艺方法。

3.3 压力钢管的压头、卷制，采用上辊可调式液压卷板机进行加工，其功能完全能满足压力钢管瓦块的压头及卷制尺寸公差要求。压力钢管纵缝的焊接全部采用自动气电立焊的焊接施工方法，加劲环角焊缝采用埋弧自动焊的焊接施工方法，余下焊缝的焊接采用手工电弧焊的焊接施工方法，确保压力钢管制作焊缝的自动化焊接使用率大于80％以上。

3.4 钢管由钢管厂至安装现场的运输，由载重汽车运输至安装支洞或下平段钢管隧洞出口，利用设置在洞口的起吊架卸车后装入洞内运输安装台车，然后采用轨道运输方案，将钢管运至安装作业面。由安装支洞运输的钢管采用卧式运输，钢管最大管长为6 米。

3.5 钢管支撑装置采用活动支撑结构，结构形式见图4－4，此结构具有支撑回收率高，钢管内壁无疤痕的特点。

3.6 压力钢管的焊接工艺评定及中间焊接评定试验均在现场焊接后，在贵阳基地的试验室及有关专业检验试验单位进行，因而不在钢管加工厂设立试验室。

3.7 在月牙肋岔管的施工上，我处在国内施工企业中已处于领先地位，独创的“分体错位还原法”及“无预组装现场施工法”虽已在工程中经过了考验并取得了国家的科技进步三等奖及国内有关专家的一致好评，我处将组织专门的技术队伍，对岔管的施工进行专门的工艺创新，以确保岔管的施工质量及工期，将岔管工程创建为―技术含量高、施工工艺新颖的精品。

3.8 根据工地现场条件及钢管厂至安装现场的良好通道条件，在满足设计图纸要求的前提下，按岔管结构及分缝要求，将岔管组装成尽可能大的整体件，焊接施工完成并检查合格后，整体运至现场进行安装。

## 压力钢管制造

4.1 压力钢管制作工艺流程如下：

4.2 压力钢管制作方案

4.2.1 下料及附件制作工艺

4.2.1.1 材料到货后，配合业主做好材料的复检，合格后方能进行下料工序。

4.2.1.2 将钢板吊至下料平台，钢板规格尺寸核对无误后，根据钢管节序图的钢管直径、管长及部件或异形管瓦块展开图划线，并预留1～3mm 割缝余量。划线尺寸按表5－1 的规定：

表5－1 划线尺寸允许偏差

| 序号 | 项目 | 极限偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宽度和长度 | ±1 |
| 2 | 对角线相对差 | 2 |
| 3 | 对应边相对差 | 1 |
| 4 | 矢高（曲线部分） | ±0.5 |

划线且尺寸复核合格后，用油漆在瓦块中间位置标出管节编号、中心线、水流方向、材质、板厚等字样。采用数控切割机或半自动切割机进行下料及坡口加工，成形后用风动角向砂轮机对坡口及每侧100 毫米范围内进行打磨、修整。坡口加工完成并检查合格后，将坡口涂刷不影响焊接施工质量的坡口漆。

4.2.1.3 完成后，进行检测并填写质检记录。

4.2.1.4 对于不同板厚对接时板厚差超过GB985—88、GB986－88 规定的，按规范要求采用动力头对厚板进行过渡边缘加工，然后再进行坡口加工。

4.2.1.5 将下料后的瓦块成品按材质、规格顺序堆放。堆放时必须垫实牢固、堆放整齐，并且堆放高度不宜过高，以防止钢板由于堆放不当造成变形。

4.2.1.6 加劲环、止水环采用计算机编程后数控切割机下料，并用检测样板对加劲环内弧尺寸进行检测，用铁丝将每道加劲环、阻水环分别进行绑扎、分类堆放，并用油漆标注每道加劲环、止水环的材质、内弧半径、分块数等数据。

4.2.1.7 灌浆孔补强板及堵头的加工在钢管厂内设置的机加工车间进行，补强板及堵头加工完成并检查合格后，应将补强板及堵头螺纹处涂油保护以防锈蚀。

4.3 瓦块钢板压头、卷制

4.3.1 对每一瓦块钢板尺寸进行复检，并根据节序图管节的卷制尺寸制作检测样板，检测样板弦长为1500mm。

4.3.2 钢板压头质量是钢管形位尺寸控制中的重要一环。对本工程钢管的压头加工采用我局拥有的上辊可调试卷板机进行压头加工，将瓦块钢板两端分别喂入卷板机找正后进行滚压，滚压中随时用样板跟踪检测。多次滚压后，将卷板机上辊升起脱离钢板，在瓦块端部自由的状态下用检测样板进行瓦块端部弧度的检测，直至端部弧度达到样板尺寸要求。

4.3.3 压头操作时，应注意一次不能将下压量进给过大，且应尽量滚压至钢板边缘，以防弧度尺寸过小及端部直边过大，从而给组圆及校正带来困难。

4.3.4 每一组相同尺寸的瓦块钢板压头施工完成后，将卷板机上辊调至中心位置，并将已压好头的瓦块钢板吊入卷板机进行瓦块的卷制。

4.3.5 直管瓦块的卷制采用圆柱管卷制法进行。

4.3.6 卷制过程采用多次进给下压量的方法，使瓦块滚压均匀，以防止卷制尺寸过小后校正困难。卷制过程中随时用样板检查曲率半径。

4.3.7 渐变管的卷制采用分区卷制法。钢管卷制前将管节瓦块按素线进行分区，调整卷板机上锟与下辊倾斜度，然后将瓦块钢板吊入卷板机中，按每个分区进行卷制。卷制过程中，随时用上、下端半径尺寸的检测样板及时的检测卷制弧度。

4.3.8 卷制完成后将瓦块以自由状态立于工作平台上，对瓦块进行检测并填写检测记录。

4.3.9 卷制过程中必须遵循下列规定：

（1） 卷制方向应和钢板压延方向一致；

（2）卷制时严禁锤击钢板，防止在钢板上出现任何痕迹；

（3）卷制过程中应及时清扫瓦片内壁在卷制过程中出现的氧化、污物等杂质；

（4）用弦长1500mm 的检测样板检查瓦片弧度偏差时，样板与瓦片的极限间隙不应大于2.0mm。

4.4 单节组装

4.4.1 按管节的编号，将管节瓦片吊至组对平台。

4.4.2 粗调外形尺寸及管口不平度，其管口不平度≤3mm。

4.4.3 将纵缝调整夹具装在纵缝区位置，利用夹具上的调整螺栓调整纵缝错边及对口间隙在规定允许范围内。

4.4.4 调整完后，用钢尺及样板检测钢管上、下管口周长、对口错牙量、钢管圆度及纵缝区弧度尺寸。钢管实测周长与设计周长允许偏差±20mm，且相邻管节周长差小于10mm，钢管纵缝对口错牙量控制在1mm 以内，钢管管口圆度实测直径差≤20mm，弦长1500mm 样板检测纵缝弧度间隙≤3mm。

4.4.5 调整合格后。按点固焊工艺要求进行纵缝的定位焊，定位焊焊接位置为内纵缝，间距400mm，焊长50mm，且末端的定位焊缝距管口50mm。

4.4.6 外纵缝封底焊接完成并检查合格后，将调圆架吊入管节内，对管节进行调圆操作。调圆部位为管节加劲环的装配位置。

4.4.7 调整完成后，对管节进行检测，达到规范要求后进行加劲环的装配。加劲环装配时，定位焊间距300～500mm，定位焊长度不小于50mm。且加劲环的对接接头必须与钢管纵缝错开100mm 以上，纵缝两侧300mm 内不得点固焊。

4.4.8 装配完成后，进行加劲环接头焊缝的焊接施工，完成后将调圆架吊出。

4.4.9 将管节翻转后吊至滚焊台车上，对内纵缝进行清根，检测合格后用埋弧自动对内纵缝进行焊接，见图4－1。

图4－1 内纵缝埋弧自动焊示意图

4.4.10 每条焊缝应一次性施焊完成，不得无故中断。当由于特殊原因中断焊接时，应采取保温防裂措施。在重新焊接前，应将表面清理干净，确认无裂纹后，方可按原工艺继续施焊。多层焊接时，每层的层间接头应错开。

4.4.11 质检部门对焊缝进行各项外观及无损探伤检测，合格后方能进行安装节组装工序。对单节管检测的同时，将管节上、下口周长及组装标记用油漆标注在相应的管口上。

4.5 安装节组装工艺

4.5.1 按施工节序图及管节编号，将需要进行单元组装的相邻管节吊至环缝组装台上，用卧式组对法进行环缝的组对工作，环缝的调整用装设有千斤顶的顶杆进行。

4.5.2 相邻管节吊装就位进行环缝组装时，应对齐管节上标出的相对应中心，同时根据管口的周长尺寸先进均匀地调整，并确保错牙尺寸及对口间隙在规范允许的范围内。

4.5.3 环缝组装调整时，采用调整好一段，就点焊固定一段的工艺方法。点焊间距300mm，对局部区域可根据需要缩短定位焊间距，以确保组装环缝的对缝质量。

4.5.4 定位焊焊接按工艺指导书的相应轨道执行。

4.5.5 安装节的组装尺寸及相邻管节的纵缝位置严格按图纸技术要求及规范进行。

4.5.6 安装节环缝组装合格后，进行环缝外侧坡口的手工封底焊接。

4.5.7 对封底焊后的焊缝进行清根，并用风动砂轮机对环缝清根部位进行打磨。经检验合格后，将其吊至滚焊台车上，用埋弧自动焊按焊接工艺指导书的要求进行内环缝的焊接及加劲环的焊接，见图4－2。

图4－2（1）内环缝焊接示意图       图4－2（2）加紧环焊接示意图

4.5.8 按照施工图纸所示开制灌浆孔，装设灌浆孔补强板并进行预热后焊接。补强板的预热、焊接遵照焊接工艺指导书的要求进行，补强板焊接后进行磁粉探伤检查。

4.5.9 焊接内部缺陷的处理，用碳弧气刨或风动角向磨光机将缺陷清除，并用角向磨光机修磨成便于焊接的凹槽，焊补前进行预热，按焊接工艺指导书的要求进行焊接。返修后报请质检部门进行复检。

4.5.10 同一部位的返修次数不得超过两次。若超过两次，必须找出原因并制定出详细的、切实可行的返修技术方案报请监理工程师同意后方能实施。

4.5.11 对钢管内外表面及焊缝进行全面的修整。制作施工中的附件的拆除，可用碳弧气刨或氧乙炔火焰割除，但切割时预留出3～5mm 余量，然后用风动角向磨光机打磨至与管壁齐平。

4.5.12 检测安装节各项形位尺寸并填写质检单。

4.5.13 在灌浆孔补强板内螺纹上涂油并旋入孔塞以保护螺纹，然后将管节吊至防腐工区，进行喷沙除锈工作，合格后喷涂涂料及管外苛性钠水泥浆。

4.5.14 由于本工程钢管的壁厚较薄阿，钢管端部设置有活动调节丝杆（端头用夹布硬橡胶包裹，见图4－3）的米字型内支撑（见图4－4）。

在每节钢管两端距离管口200mm 的位置装设米字型内支撑，调节螺杆顶紧后，用连接杆将两榀支撑进行螺栓联接形成一个具有稳定性整体框架，以保证钢管在运输、吊运、存放及安装过程中不发生变形。

完成防腐施工的钢管在吊运时，应采用专用索具吊装，以防吊运时擦伤到防腐层。

图4－3 活动调节丝杆

图4－4 米字型内支撑示意图

4.5.15 对安装节全面检查（终检），然后吊至存放区。

4.5.16 根据岔管的外形尺寸和重量以及现场优越的道路条件和安装条件，岔管的制作采用厂内整体组装施工法进行岔管的制作施工。先按安装节制作工艺将岔管主锥、主岔锥、支岔锥、过渡管节制作为单元管节，同时将月牙肋板拼焊为一整体，各单元检查合格后按主锥管、主岔锥管、月牙肋板、支岔锥管的顺序进行组装焊接。施工过程中，严格按组装顺序进行组装，焊接施工每一组装焊缝组装，焊接完成并检查合格后方能进行下一组装焊缝的施工。为减小岔管的安装重量，

岔管的过渡锥、直管不在厂内与岔管进行整体组装、焊接。

4.6 钢管的防腐施工

4.6.1 防腐工艺流程

4.6.2 防腐工艺

（1）进厂的涂装材料应按我厂的质量体系文件进行检验，其质量应符合标书和有关的国家标准，采用国内一流企业的产品。

（2）钢管制作完成并检测合格后，将其吊运至防腐车间的喷丸防腐区，检查钢管内外表面受污情况。

（3）喷射处理之前，先进行脱脂净化处理，再采用喷射方法进行表面处理，为增强涂膜的附着力，要求采用棱角状钢丸。

（4）用喷丸机对钢管内外壁进行喷丸除锈施工。表面清洁度等级应不底于Sa21/2 级，表面粗糙度Rz 应在60-100um 范围内，钢管外壁表面除锈等级应达到Sa1 级。对每一工件应按施工记录表作好记录。

（5）钢管表面预处理喷射用的压缩空气设备应设置油水分离器，以保证喷射用的铁砂干燥、洁净、无尘。当钢材表面温度低于露点以上3℃、环境相对湿度高于85％，严禁进行表面预处理。

（6）钢管表面预处理合格后，使用钢刷和真空吸尘器清除残留砂粒等杂物，然后复测其清洁度和粗糙度，合格后在上、下管口200 毫米范围内涂刷一道不影响焊接性能的车间底漆。

（7）用挡板将不需要喷涂油漆的部位盖住，然后开始进行钢管的涂漆施工。

（8）涂漆施工用高压无气喷涂机进行，涂料的配制、喷涂层数、层厚、层间喷涂时间间隔应按涂料的使用说明书进行施工。

（9）表面预处理、喷漆施工时严格在规范规定的环境条件下施工。

（10）每层涂装前应对上一层涂层进行外观进行检查。涂装后进行外观检查，表面应光滑、颜色一致、无流挂、皱皮、针孔、裂纹、鼓泡等缺陷。涂层厚度、致密性、粘附力应用专门仪器进行检测。

（11）涂层缺陷部位的补涂应将原表面打毛且周边打磨成45°斜面、清理干净后按正常喷涂工艺进行补涂施工。

（12）钢管内壁喷涂施工完成后，采用水泥浆喷涂器进行钢管外壁苛性钠水泥浆的喷涂，水泥浆的喷涂应力求稠度适中，厚度均匀，干膜不起粉状。

## 压力钢管的安装

5.1 安装前根据图纸尺寸将安装轴线、中心线及桩号线可靠地设置在隧洞洞壁表面。

5.2 在压力钢管隧洞及8 号施工支洞内铺设运输轨道，施工时应严格按照图纸要求施工。

5.3 制造一实物模型，采用与实际运输方案相同的方法，对运输方案进行考证，同时也检测施工支洞与引水隧洞的尺寸是否满足管节安装运输的需要。过小部分要进行修整，以确保管节安装运输的顺利实施

5.4 在隧洞进口安装一门架式起吊装置，其主要用于钢管的卸车并将钢管吊入遂洞轨道的运输台车。

5.5 首先进行首装节的安装；1＃、2＃首装节可暂定为水平弯管后的第一节直管，实际施工中可根据制造进度、土建施工进度综合权衡后确定，3＃首装节为下弯管出口的第一节直管。

5.6 首装节安装定位后，将钢管安装用的压缝台车运至首装节内,以方便钢管安装的需要，见图5－1。

5.7 按节序图编号依次进行钢管的安装。

5.8 安装环缝的组对利用安装台车上的环缝调整装置进行，其组对及安装尺寸的调整应严格按照规范及所注中心进行。施工过程中，由

图5－1 压力钢管安装施工示意图

施工技术人员及质检人员对施工过程进行监控，发现问题极时处理。

5.9 每一安装节组装完成后，应用型钢可靠地支撑在洞壁上，以防止下一安装节组对时，管口的位移.

5.10 安装环缝的焊接应严格按照制定的《焊接工艺规程》执行，焊接过程中设专人对焊接参数及程序进行严密的监控，发现问题及时调整和处理。

5.11 每一安装环缝焊接完成后，应对焊缝及电弧擦伤处进行打磨、清理，并用钢丝砂轮及砂磨片将环缝区重新清理干净，然后涂刷防腐漆。

5.12 拆除钢管内支撑，并对连接部位进行切割及打磨修整。

5.13 为防止安装施工过程中钢管涂层的破坏，施工过程中应用胶皮将钢管内表面下部全部覆盖，工装设备的行走轮应外包橡胶层。

5.14 岔管的安装

5.14.1 安装前根据图纸尺寸将桩号线、安装轴线及中心线可靠地设置在固定物体上。

5.14.2 安装时从主岔锥开始按顺序进行安装。

5.14.3 吊耳应根据每一管节的安装位置设置在工件上方的锚筋上。

5.14.4 过渡管节与主管及支管的组装采用环缝对装调整工艺；其余组装缝的组装只需将预组装时设置固定的定位装置连接板对位并穿入螺栓紧固后即可。

5.14.5 各管节的组装尺寸及装配位置应严格按照预组装尺寸及标注的中心进行。施工过程中，应由技术人员及质检人员对施工过程进行监控，发现问题及时处理。

5.14.6 每一工件组装完成后应用型钢可靠地支撑在锚筋上，以防工件变形。

5.14.7 每一部件组装完成并检测合格，即可进行焊缝的焊接施工。

5.14.8 各部件的运输顺序按安装顺序实施，每一部件运输作业面后，应及时吊装就位并组装。

5.14.9 安装现场采取20T 汽车吊直接吊装就位的吊装方案。吊装施工须由专业人员实施，以确保施工安全。

5.14.10 焊缝的焊接施工，应按焊接工艺指导书规定的规范及顺序进行。每一条焊缝焊接完成后，应对焊缝及电弧擦伤处打磨清理，同时将定位块割除并将疤痕打磨平整。

5.14.11 岔管安装完毕并检测合格后，将其内支撑全部拆除。拆除过程中应将连接板割除，并将焊疤打磨平整。

5.14.12 对岔管进行全面的检测，所有项目全部合格后，在管内搭设脚手架进行管体内环缝表面的喷沙除锈及涂漆工作。

5.14.13 喷沙除锈及涂漆施工，实行从顶到下平面的施工顺序，粗糙度及表面的清洁度按技术要求及规范执行，漆膜涂刷工艺按油漆厂家提供的工艺执行，漆膜厚度按技术要求执行。

5.14.14 岔管安装完成并检查合格后，按节序图进行支管的安装。

## 钢管的焊接施工

6.1 根据设计部门的技术要求，正式生产前编制压力钢管焊接工艺指导书，以便于正确地指导钢管的焊接施工。

6.2 制作时的焊接采用埋弧自动焊加手工电弧焊的焊接方法，安装焊缝全部采用手工电弧焊。

6.3 制作对接焊缝均采用60°X 型坡口，安装对接焊缝采用26°V 型带垫板坡口。

6.4 焊材采用与主材相匹配的电焊条、焊剂、焊丝。

6.5 焊材的保管、干燥、发放，实行一、二级库管理制度。焊接材料的发放实行工作票制度，焊材一次领用量不得超过3Kg，焊材的干燥严格按照焊材生产厂家的规定执行。

6.6 参加钢管焊接施工的焊工，除持有锅炉、压力容器有效合格证外，还必须具有5 年以上高强钢压力钢管一、二类焊缝的焊接施工经验，且焊缝质量一贯优良，并能施焊全部的焊接位置

6.7 全部一、二类焊缝的焊接过程，由专职人员用仪器对各项参数进行监测，以确保焊缝的各项性能指标。

## 压力钢管的施工运输及吊装

7.1 压力钢管在钢管制作厂内的吊装作业，均由厂内设置的10T 龙门吊实施。

7.2 施工支洞进口及下平段钢管隧洞出口各设一门形起吊装置，用于进洞钢管的卸车并将钢管吊装在洞内运输台车上

7.3 在上平段钢管隧洞进口处布置一台5T 卷扬机，主要用于钢管由斜井段及上平段压力钢管在钢管隧洞内的运输牵引作业。

7.4 在下平段钢管隧洞出口处布置一台5T 卷扬机，主要用于下平段钢管由出口到作业面的运输牵引作业。

7.5 岔管、支管的安装现场吊装直接由20T 汽车吊进行吊装作业。

7.6 压力钢管的运输均采用载重汽车及洞内轨道运输台车的运输方式。

7.7 岔管、支管直接由载重汽车运至作业面。

## 制作、安装的主要设备及工装

8.1 主要设备，见下表。

| 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 制造厂 | 购置年份 | 已使用台时 | 检修情况 | 现在何处 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 半自动切割机 | CG1－30 | 3 台 | 上海气焊机厂 | 98.7 | 100 | 完好 | 贵阳 |  |
| 多向切割机 | CG1－30 | 1 台 | 上海气焊机厂 | 99.7 | 100 | 完好 | 贵阳 |  |
| 数控切割机 | CNC－4 | 1 台 | 上海气焊机厂 | 89.4 | 1000 | 完好 | 贵阳 |  |
| 计算机 | IBM | 10C | 2 台 |  |  |  |  |  |  |
| 桥式起重机 | 10T | 1 台 | 自制 | 92.1 | 8256 | 完好 | 贵阳 |  |
| 空压机 | 3L－10/8 | 2 台 | 湖北空压机厂 | 90.10 | 8856 | 完好 | 贵阳 |  |
| 空压机 | W－0.9/8 | 4 台 |  |  |  |  |  |  |
| 三辊卷板机 | 40×2000 | 1 台 | 沈阳重型机械厂 | 93.6 | 3096 | 完好 | 贵阳 |  |
| 电焊机 | ZX7－400 | 30 台 | 成都皮克电焊机厂 | 99.10 | 4428 | 完好 | 贵阳 |  |
| 电焊机 | ZX5－630 | 6 台 | 南通电焊机厂 | 93.6 | 13284 | 完好 | 贵阳 |  |
| 埋弧自动焊 | MZ－1000 | 2 台 | 成都皮克电焊机厂 | 99.9 | 2952 | 完好 | 贵阳 |  |
| 埋弧自动焊 | MZ1－1000 | 2 台 | 成都皮克电焊机厂 | 99.9 | 2952 | 完好 | 贵阳 |  |
| 远红外加热器 |  | 4 套 | 自制 |  |  |  |  |  |
| 焊条烘干箱 | G200 | 4 台 | 上海向阳元件厂 | 92.6 | 3096 | 完好 | 贵阳 |  |
| 焊剂烘干箱 |  | 1 台 | 苏州吴江电热器厂 | 93.6 | 3096 | 完好 | 贵阳 |  |
| 测温仪 | WMY－01 | 2 台 | 上海医疗器械厂 | 97.3 | 540 | 完好 | 贵阳 |  |
| 万能材料试验机 | WE－60 | 1 台 | 长春试验机厂 | 89.10 | 319 | 完好 | 贵阳 |  |
| 冲击试验机 | JB－30A | 1 台 | 宁夏吴忠材料试验机厂 | 89.10 | 799 | 完好 | 贵阳 |  |
| 硬度测试仪 | MIC－1 | 1 台 | 德国 | 91.3 | 583 | 完好 | 贵阳 |  |
| 磁粉探伤仪 | TWM－220 | 1 台 | 德国 | 91.3 | 466 | 完好 | 贵阳 |  |
| X 射线机 | 理学300S | 1 台 |  |  |  |  |  |  |
| 超声波探伤仪 | USL－48M | 1 台 | 西德进口 | 91.3 | 2080 | 完好 | 贵阳 |  |
| 超声波探伤仪 | UK－7 | 2 台 | 西德进口 | 91.3 | 2706 | 完好 | 贵阳 |  |
| 针孔扫描仪 | TRC－200A | 1 台 | 日本 | 91.3 | 1400 | 完好 | 贵阳 |  |
| 针孔检测仪 | TYPE“48” | 1 台 | 日本 | 91.3 | 1167 | 完好 | 贵阳 |  |
| 涂层测厚仪 | S2－310 | 1 台 | 日本 | 91.3 | 933 | 完好 | 贵阳 |  |
| 涂层测试仪 | COATEST－1000 | 1台 |  |  |  |  |  |  |
| 数字式温湿仪 |  | 1 台 | 上海医疗器械厂 | 97.3 | 540 | 完好 | 贵阳 |  |
| 高压无气喷涂机 | CPQ－12CB | 2 台 | 四川长江机械厂 | 93.7 | 929 | 完好 | 贵阳 |  |
| 喷沙机 | PRS─27P | 2 套 | 上海升达涂装设备厂 | 93.9 | 500 | 完好 | 贵阳 |  |
| 水准仪 | S3 | 2 台 | 江苏南京 | 98.2 | 10 | 完好 | 贵阳 |  |
| 经纬仪 | TDJ6 | 1 台 | 苏州光学仪器厂 | 93.10 | 100 | 完好 | 贵阳 |  |
| 汽车 | EQ1090F1 | 2 辆 |  |  |  | 完好 | 贵阳 |  |
| 汽车 | EQ1141G | 2 辆 | 东风汽车制造厂 | 95.10 | 6453 | 完好 | 贵阳 |  |
| 汽车 | 奔驰2629 | 1 辆 | 内蒙古北方奔驰汽车 | 95.6 | 5526 | 完好 | 贵阳 |  |
|  |  |  | 制造厂 |  |  |  |  |  |
| 卷扬机 | 5T | 5 台 | 浙江平阳 | 99.10 | 50 | 完好 | 贵阳 |  |
| 汽车吊 | 20T | 1 台 | 日本多田野 | 95.5 | 1800 | 完好 | 贵阳 |  |
| 汽车吊 | 8T | 1 台 | 中国二汽 | 91.2 | 9933 | 完好 | 贵阳 |  |

8.2 制造安装进度及劳动力计划

盘南电厂钢管加劲环间距为1.2 米，因此板宽定为2 米，管节长度定为6.0 米，利于加劲环的布置（见下图），使不同的管节具有互换性，同时尽量减少了安装环缝的数量。

根据以上安排，制造强度平均为：一节/每天，大至工期约需半年；钢管厂的建设约一个半月。制造总工期约7.5 个月。

每个工作面的平均安装强度为：一节/每天，配合土建施工进度合理安排工作面，可以大大缩短直线工期。

为此，制造工作必须提前安排，才能跟上安装进度。

以一个安装工作面安排劳动力计划如下：

| 工种 | 铆工 | 焊工 | 起重 | 电工 | 探伤 | 防腐 | 管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造 | 15 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 |  |
| 安装 | 4 | 4 | 6 | 1 |  |  |  |
| 合计 | 19 | 12 | 10 | 3 | 4 | 8 | 10 |

其中管理、起重（含运输）、探伤、防腐为整个工程的总人数，不随工作面的增加而增加，其它工种要相应增加。

# 引水隧洞回填、固结及接触灌浆

4.3.3.5 引水隧洞回填、固结灌浆

★1#、2#隧洞长334m，洞径1.7m；3#隧洞长475.2m,洞径3.2m。隧洞洞顶120°范围进行回填灌浆；全断面进行固结灌浆。固结灌浆因围岩类别的不同而灌浆形式也不同,固结灌浆有关参数见下表的灌浆形式图。

★由于隧洞洞径较小，因此，不必搭设灌浆平台，直接采用岩石电钻造孔，灌浆设备运至洞内安装进行施工，浆液来源于洞口制浆系统。

主要钻孔灌浆工程量统计表

| 部 位 | 回填灌浆() | 固结灌浆(m) |
| --- | --- | --- |
|  | 1#洞 | 2#洞 | 3#洞 | 1#洞 | 2#洞344.34 | 3#洞 |
| 洞身段 | 958.4 | 958.4 | 2151.8 | 2853.7 | 2853.7 | 3057.8 |

1#、2#引水隧洞参数表

| 桩号 | 0+000 | 0+152 | 0+266.94 | 0+333.94 | 0+372.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 |  | 洞 身 平 段 | 下斜段 | 明管段 |
| 坡度 |  | i = 0 | i = 1% | i = 0 |
| 围岩类型 |  | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |  |
| 灌浆形式 |  | A型 | B型 |  |

3#引水隧洞参数表

| 桩 | 号 | 0+000 | 0+97.74 | 0+196.62 | 0+ 362 | 0+475.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 |  | 洞 身 平 段 | 下斜段 | 下平段 |
| 坡度 |  | i = 0 | i = 0.455 | i = 0 |
| 围岩类型 |  | Ⅲ 类 | Ⅳ、Ⅴ类 |
| 灌浆形式 |  | C型 | D型 | E型 |

A 型固结灌浆

B 型固结灌浆

C 型固结灌浆

D 型固结灌浆

E 型固结灌浆

固结灌浆形式参数表

| 灌浆 形式 | 孔深 （米） | 排距 （米） | 每断面孔 数（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| A 型 | 2 | 3 | 6 |
| B型 | 3 | 2 | 8 |
| C型 | 2 | 3 | 6 |
| D型 | 2 | 3 | 6 |
| E型 | 3 | 2 | 8 |

（1）水、电及制浆系统的布置

_水电利用总体布局的水电线路,就近搭接。考虑总用电量200KW。_采用分散供水、供电，集中供浆和分散供浆方式相结合。在隧洞口附近布置1 个固定制浆平台，制浆平台面积均为50。制浆系统的具体位置要尽量避开干扰，制浆系统安放输浆机一台、高速制浆机一台、1 和0.2 搅拌桶各一台。输浆管采用Dg40 铁管，从制浆站连接到各用浆点，可制浆站沿各洞口进入。制浆站制备水灰比为0.5：1 的纯水泥浆液，输送浆液流速应为1.4m/s～2.0m/s，各灌浆地点应测定来浆密度，并根据各灌浆点的不同需要调制使用。浆液温度应保持在5℃～40℃。制浆站的制浆能力应满足灌浆进度高峰期用浆需要。

（2）回填灌浆

_工艺流程：衬砌砼达70%设计强度→Ⅰ序钻孔→Ⅰ序灌浆→待凝48 小时以上→Ⅱ序钻孔→Ⅱ序灌浆→每个单元结束且满足7 天以后进行灌浆质量检查。具体每孔的施工程序见回填灌浆工艺流程图。

_钻孔

a、在素混凝土衬砌中的回填灌浆孔,采用岩石电钻钻孔的方法；在钢筋混凝土衬砌中的回填灌浆孔应采用在预埋管中钻孔的方法,孔深深入岩石10cm,并测记混凝土厚度和空腔尺寸。

b、在压力钢管中，根据灌浆孔的孔位预留灌浆孔，钻孔在灌浆孔中施工，该孔也可作固结灌浆孔。

_灌浆

a、灌浆方法：回填灌浆采用纯压式灌浆法。顶拱回填灌浆前应对衬砌混凝土的施工缝和混凝土缺陷等进行全面检查，对可能漏浆的部位及时处理。

b、灌浆材料：水泥采用425#普通硅酸盐水泥；砂应为质地坚硬清洁的天然砂或人工砂，不得含泥团和有机物，粒径不大于2.5mm，细度模数不大于2.0。

c、回填灌浆应按划分的灌浆区段分序加密进行,分序序数和分序方法应根据地质情况和工程要求确定,并报送监理人审批。

d、回填灌浆的浆液水灰比应按施工图纸的要求确定。一序孔可灌注水灰比0.6(或0.5):1 的水泥浆,二序孔可灌注1:1 和0.6(或05):1 两个比级的水泥浆。空隙大的部位应灌注砂浆,但掺入量不应大于水泥重量的200%。

回填灌浆施工工艺流程图

e、回填灌浆压力应视砼衬砌厚度和配筋情况等确定。一般在素砼衬砌中可采用0.2～0.3Mpa;钢筋砼衬砌中可采用0.3～0.5Mpa。

f、回填灌浆顺序由隧洞较低的一端向较高一端推移，其具体做法：将低端的第一个孔作进浆孔，临近的孔作排气用，待其排出最稠一级浆液后立即将孔堵塞，再改变进浆孔，直至全序孔灌浆结束。

_结束标准：在规定压力下,灌浆孔停止吸浆,并继续灌注5min 即可结束。

_封孔：灌浆结束后,应排除钻孔内积水和污物,采用浓浆将全孔封堵密实和抹平,露出衬砌混凝土表面的埋管应割除。

_特殊情况的处理

a、回填灌浆因故中断时,应及早恢复灌浆,中断时间大于30min,应设法清洗至原孔深后恢复灌浆,此时若灌浆孔仍不吸浆,则应重新就近钻孔进行灌浆。

b、回填灌浆前应对衬砌砼的施工缝和砼缺陷等进行全面检查，对可能漏浆的部位及时处理。灌浆过程中如发现漏浆，可根据具体情况采用嵌缝、表面封堵、加浓浆液、降低压力、间歇灌浆等方法处理。或遵照监理工程师的指令执行。

c、其他未尽事宜参照《水工建筑物灌浆施工技术规范》SL62-94 中的有关条款执行。

（3）固结灌浆

_固结灌浆工艺流程：回填灌浆结束7 天后→Ⅰ序环Ⅰ序孔钻灌→Ⅰ序环Ⅱ序孔钻灌→Ⅱ序环Ⅰ序孔钻灌→Ⅱ序环Ⅱ序孔钻灌→单元结束后且满足3～7 天后进行灌浆质量检查。具体每孔的施工程序见固结灌浆工艺流程图。

_钻孔

a 在素混凝土衬砌中的灌浆孔,采用岩石电钻钻孔的方法，在钢筋混凝土衬砌中的灌浆孔应采用在预埋管中钻孔的方法。在压力钢管中，根据灌浆孔的孔位预留灌浆孔，钻孔在灌浆孔中施工。孔深及孔间距见灌浆形式图。

b 孔深和孔向均应满足施工图纸要求，孔径不小于38mm。

c 地下洞室的固结灌浆应按施工图纸或监理人指示,按分序加密的原则划分灌浆单元，对水工隧洞的固结灌浆应按环间分序、环内加密的原则进行,遇有地质条件不良地段,可增为三序,但需经监理人批准。

d 固结灌浆孔，在钢筋砼浇筑时应预埋φ50 的钢管,并定好方位,误差不大于5 度, 灌浆孔位置与设计孔位偏差不大于10cm。

_冲洗

a 灌浆孔均应进行冲洗。承包人应根据监理人指示采用风水联合冲洗或用导管通入大流量水流,从孔底向孔外冲洗的方法进行冲洗:裂隙冲洗方法应根据不同的地质条件,通过现场灌浆试验确定。

b 冲洗压力:冲洗水压采用80%的灌浆压力,超过1MPa 时,采用lMPa；冲洗风压采用50%灌浆压力,压力超过0.5MPa,采用0.5MPa。

c 裂隙冲洗应冲至回水澄清后10min 结束,且总的时间要求,单孔不少于30min,串通孔不少于2h。对回水达不到澄清要求的孔段,应继续进行冲洗,孔内残存的沉积物厚度不得超过20cm。

d 当邻近有正在灌浆的孔或邻近灌浆孔结束不足24h 时,不得进行裂隙冲洗。

e 灌浆孔(段)裂隙冲洗后,该孔(段)应立即连续进行灌浆作业,因故中断时间间隔超过24h 者,应在灌浆前重新进行裂隙冲洗。

_压水试验

a 压水试验应在裂隙冲洗后进行,施工人员可根据监理人指示,采用"简易压水"、"单点法"及"五点法"进行压水试验。

b 简易压水试验应在裂隙冲洗后或结合裂隙冲洗进行。压力为灌浆压力的80%,该值若大于1MPa 时,采用1Mpa；压水2Omin,每5min 测读一次压水流量,取最后的流量值作为计算流量,其成果以透水率表示。五点法和单点法压水试验按SL62-92 中有关条文执行。

c 基岩固结灌浆的检查孔应按SL62-94 中有关条文的规定进行压水试验,检查孔的数量应不少于灌浆总孔数的5%。

固结灌浆施工工艺流程图

_灌浆

a 灌浆方法：固结灌浆采用循环式灌浆法。灌浆孔优先采用单孔灌浆，当相邻孔发生串浆或吸浆量较小时，可采用多孔并联灌注，并应控制压力，允许同一环上的灌浆孔并联灌注，孔数为2 个，孔位宜保持对称。

b 灌浆材料：采用525#普通硅酸盐水泥。水泥细度要求通过80μm 方孔孔筛的筛余量不大于5%。材质应符合质量标准方可使用，严禁将不合格的材料灌进孔内。

c 灌浆次序：灌浆孔统一编号，按环间分序环内加密的原则

d 浆液水灰比：采用2∶1、1∶1、0.8∶1、0.6∶1、0.5∶1 五个比级。浆液采用比重计校准测量浓度。

e 灌浆压力：最大灌浆压力为基岩段孔深小于6m 时为1.5Mpa。灌浆压力一律以孔口回浆管的压力表值为准，读其中值。

f 固结灌浆浆液变换：

★固结灌浆时，当灌浆压力保持不变，吸浆量均匀减少时，或当吸浆量不变，压力均匀升高时不得改变水灰比。

★固结灌浆中，当某一级水灰比浆液的灌入量已达30L/min，可根据具体情况适当越级变浆。

★固结灌浆时，当改变浆液后，如灌浆压力突增或吸浆量突减，应立即查明原因，进行处理。固结灌浆过程中设有专人固定看守压力表，并注意被灌地段的变化，以防产生过大变形，必要性时在特殊地段设百分表进行变形观测。

g 结束标准：在规定压力下，灌浆孔注入率不大于0.4L/min 时,延续30min,即可结束。

h 封孔：灌浆孔和检查孔结束后，采用“压力灌浆法”进行封孔并将孔口抹平，灌浆水灰比为0.5：1，压力为该孔最大灌浆压力。

_ 特殊情况的处理

a 有地下水的固结孔，测定涌水压力，灌浆时可适当增加灌浆压力，所增加压力须报清有关工程师批准后方可使用。

b 钻孔过程中注意回水颜色及地层变化，遇有断层、破碎带、地下涌水及其他异常现象，及时向工程师汇报，由业主、监理、设计和施工单位共同商量处理办法。

c 灌浆中每个灌浆孔的灌浆工作必须连续进行，若因故中断，必须尽早恢复灌浆，中断超过30min 时，进行冲洗，如冲洗无效时，扫孔重灌，重灌时，从开始灌浆时的水灰比开始。

（4）施工进度计划编制说明

2004 年8 月进场，进行临建设施的建设。主要有生活区的建设；制浆站的建设；以及其他准备工作。2004 年9 月24 日正式开工,具体时间安排见下表。

引水系统灌浆工程计划安排表

| 部 位 | 工 程 名 称 | 工程量 | 月强度 | 单 位 | 天 数 （天） | 施 工 日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#引水洞 | 回填灌浆 | 958.4 | 287.5 |  | 100 | 2004.9.24~2005.1.1 |
|  | 固结灌浆 | 2853.7 | 570.74 | m | 150 | 2004.11.3~2005.3.31 |
| 2#引水洞 | 回填灌浆 | 958.4 | 287.5 |  | 100 | 2004.9.24~2005.1.1 |
|  | 固结灌浆 | 2853.7 | 570.74 | m | 150 | 2004.11.3~2005.3.31 |
| 小雨谷 | 回填灌浆 | 2151.8 | 645.54 |  | 100 | 2004.9.23~2004.12.31 |
|  | 固结灌浆 | 3057.8 | 573.3 | m | 160 | 2004.10.23~2005.3.31 |

（5）清碴

施工中产生的废碴在施工中及时清理。

（6）机械设备配置

根据施工强度和工期控制，配备施工机械设备。（详见下表）

主要机械设备计划表

| 设 备 | 型 号 | 数量 | 设备 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌浆机 | 100/100 | 5 台 | 日立电钻 |  | 1 台 |
| 岩石电钻 | 4kw | 5 台 | 自动记录仪 | GY-V | 4 台 |
| 搅拌桶 | 自制0.2m3 | 5 台 | 电焊机 | BX3－500 | 1 台 |
| 搅拌桶 | 自制1m3 | 1 台 | 砂浆泵 | C232 | 2 台 |

（7）人员安排

开工时安排66 人进场，其中经理1 人；总工程师1 名;现场技术人员3 人；质检员1 人；修理工1 人；材料员1 人；电工1 人；综合员1 人；炊事员1 人；驾驶员1 人；钻孔灌浆工54 名（三班）。

# 填筑

## 基础处理、趾板内坡喷锚支护、固结灌浆施工

### 工程概述

5.1.1 工作内容

⑴、河槽段趾板区基础处理

a、河槽段趾板区锚杆施工。

b、河槽段趾板区回填C20 砼。

c、河槽段趾板区固结灌浆。

⑵、岸坡趾板内坡喷锚支护、固结灌浆

a、趾板区内坡锚杆施工。

b、趾板区内坡喷砼。

c、趾板内坡固结灌浆。

5.1.2 工程基本情况

⑴、河槽段趾板区基础处理

a、范围：河槽段趾板基础及河槽段趾板线下游20m 范围内进行处理。处理方式为EL.1375~EL.1378 高程挖槽回填C20 砼，河槽水平段趾板下锚杆布置锚杆φ28@2m，锚杆长9m（深入基岩5.0m），趾板下游20m 布置锚杆φ20@2m，锚杆长7m（深入基岩4.0m）。

b、工程量：回填C20 砼3360，河槽段趾板锚杆共100 根，长度900；河槽段趾板下游区锚杆共198 根，长度1386m。

⑵、岸坡趾板内坡喷锚支护、固结灌浆

a、范围：内坡10m 范围内进行处理，（岸坡趾板建基面高程EL.1378~EL.1460），喷C25 砼厚15cm。内坡布置锚杆φ20@2m，锚杆长4m，挂φ8@15cm×15cm 钢筋网。

b、工程量：喷C25 砼568.92m3，锚杆共968 根，长度3872m。

5.1.3 工程的施工特点

⑴、河床段趾板及下游20m 范围需挖槽回填C20 砼及锚杆和固结灌浆施工，占趾板施工直线工期。

⑵、岸坡喷锚施工及固结灌浆和坝体填筑上下作业，应特别注意安全。

⑶、岸坡喷锚施工及固结灌浆施工废水容易对下方的坝体垫层料造成污染，需妥善解决。

⑷、初期施工强度大，后期施工强度小，施工强度不均衡。

### 施组设计原则

⑴、河槽段趾板在基坑抽水后应优先组织开挖，以不影响趾板浇筑，并尽快为大坝上游面填筑创造条件。

⑵、应努力创造条件，使施工强度尽量均衡合理。

⑶、工程开工后至截流前，水面线以上的趾板开挖尽早安排且力争多挖。

⑷、趾板内边坡的锚喷支护，原则上在相应部位趾板开挖完成后即安排施工，与趾板砼浇筑平行作业，但以不影响相邻区域的大坝填筑为原则。

### 施工方法

5.3.1 河床段基础挖槽回填C20 砼

施工工序如下：

石方槽挖—→锚杆施工—→回填砼浇筑—→固结灌浆

⑴、石方槽挖

见4.3.2 节

⑵、锚杆施工

趾板基础开挖断面、高程、宽度、坡度均达到设计要求后，经验收签证方可进行锚杆施工。首先进行测量放线，定孔位，用红漆作上标记，用手风钻钻孔。成孔后应验孔深，未达设计深度的应补钻至设计深度，钻完后，孔口用水泥纸或木塞堵孔。当所浇块锚杆孔全部钻完，验孔无误后，由监理检查验收签证，再进行锚杆安装。锚杆孔用高压风水枪冲洗，孔内返清水为止，再用高压风吹净孔内积水。锚杆在钢筋场按设计长度下料，用汽车运到工地，安装前进行清洗去除污物等。C10 水泥砂浆在现场铁板上就地拌制，用铁铲将砂浆注入孔中2/3 后再加压插入锚杆，加振振捣，砂浆未凝固前不得摇动锚杆。

⑶、C20 砼回填

锚杆施工完成，基础经监理验收签证后开始进行C20 砼回填，回填分两层进行，分层高1.5m，回填砼采用6 砼搅拌运输车从上游到达工作面后，通过履带吊吊3 卧罐入仓，溜槽配合，采用100 型插入式振捣棒进行振捣。计划施工时间为2004年5 月16 日~2004 年5 月31 日。

⑶、固结灌浆

见4.3.13 节

5.3.2 岸坡段趾板内坡处理

施工程序如下：

边坡开挖检查验收 —→ 锚杆钻孔 —→ 汪浆及安装锚杆 —→ 岩面清洗 —→ 挂钢筋网 —→ 喷混凝土 —→ 固结灌浆

⑴、锚杆

按设计间排距、孔深，采用手风钻钻孔、人工注浆安装锚杆。

⑵、岩面清洗

在喷砼前用高压水冲洗岩石，使其与喷砼粘结牢固。

⑶、挂钢筋网

随着坡面起伏情况人工铺设钢筋网，钢筋网与出露锚筋进行点焊连接。

⑷、喷砼

每一施喷层按4～5cm 厚施喷，直至达到设计厚度。喷砼混合料在施喷现场附近布置搅拌机按设计配比配料、拌料，输送至喷射机进行喷射，速凝剂选用液体速凝剂通过湿喷机流量泵添加。施喷之前，现场进行生产性喷射试验，优化喷砼配合比，调整喷射参数，以保证强度、减少回弹。待砼喷射完成、终凝后即开始洒水养护。

### 机械设备配置表

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自卸汽车（8t） | 辆 |  |  |
| 2 | 砼搅拌运输车 | 辆 | 3 |  |
| 3 | 空压机（12/min） | 台 | 2 |  |
| 4 | 空压机（2.6/min） | 台 | 6 |  |
| 5 | 强制式拌和机（0.4） | 台 | 2 |  |
| 6 | 手风钻 | 台 | 8 |  |
| 7 | 砼喷射机 | 台 | 2 |  |
| 8 | 40t 履带吊 | 台 | 1 |  |

## 趾板砼浇筑

### 工程概况

河槽段趾板砼座落在3m 厚的C20 回填砼基础上，与基岩锚杆相连，岸坡段趾板砼座落在弱风化岩石以下的新鲜基岩上，与基岩锚杆连接。趾板与面板由周边缝止水相连，是砼面板堆石坝防渗体系的重要组成部分。

趾板总长约435m，EL.1410m 以下宽8m，EL.1410 以上宽5m，其厚度为0.8m，河槽水平段长约40m 左右。斜坡段趾板倾角在16°~30°之间。趾板砼总量为2200m3，砼标号为C25，二级配。

### 施工组织设计原则

趾板砼是其相邻区域大坝填筑的基础，必须在其完成基础开挖喷锚支护的前提下，尽快进行砼浇筑，为大坝填筑提供工作面，尤其水平段更应抓住有利时机，充分利用开挖交通便利的条件，完成水平段趾板砼的浇筑。

由于河槽段趾板区下面有挖槽回填砼，施工上考虑大坝先退后40m 填筑下游堆石体到EL.1400 高程后，再填筑上游包括垫层料、过渡料在内的坝体，由于需进行挖槽回填砼、锚杆施工、喷砼、固结灌浆等工序，使得初期趾板的施工工期非常紧张，为尽早为上游大坝填筑创造工作条件，计划拟于2004 年6 月1 日至2004 年6月10 浇筑完成水平段趾板，6 月10 日至6 月20 日左右岸坡趾板上升10m ，并在此20 天内完成相应趾板段内坡的喷锚支护及固结灌浆。趾板施工必须领先大坝填筑10m 以上。

一期趾板砼浇筑工作面狭窄，与上部的趾板保护层开挖和锚喷支护、固结灌浆、大坝填筑等工序相互干扰，应充分准备，统一协调指挥，才能如期完成。

### 趾板砼配合比设计

7.3.1 趾板砼配合比的设计要求

⑴、招标文件规定的设计参数：

砼强度C25，二级配，抗冻标号F100，抗渗标号W12。

⑵、砼配合比设计的指导思想：

砼趾板是面板堆石坝防渗体系中最重要的组成部分之一，因此砼必须有较强的抗裂性能和抗渗性能，同时应满足施工要求。为此，应掺加适量优质粉煤灰、减少水泥用量；掺适量减水剂、引气剂；入仓坍落度控制在4~7cm；水灰比一般为0.45~0.55，最终根据配合比试验确定。

7.3.2 趾板砼配合比初步设计

根据招标文件规定，结合以往类似工程的实践经验，初拟以下趾板砼配合比：

⑴、水泥：240kg/m3，盘县水泥厂525#普通硅酸盐水泥。

⑵、粉煤灰：60kg/m3，Ⅰ级粉煤灰。

⑶、水灰比：0.49。

⑷、用水量：144kg/m3。

⑸、减水剂：0.2%，缓凝、增强型高效减水剂。

⑹、引气剂：0.005%，气泡直径小、气泡稳定、减水型。

⑺、砂率：40~41%。

⑻、中小石比例：45:55

⑼、坍落度：入仓坍落度4~7cm。

趾板砼最终采用的配合比通过试验确定，并需经监理审查批准后才能使用。

### 趾板砼浇筑进度计划

根据大坝填筑、面板浇筑及防洪度汛要求，趾板砼应分期进行浇筑：

第一期：河槽水平段趾板；

第二期：EL.1400 以下左右岸趾板；

第三期：EL.1400m~EL.1430m 左右岸趾板；

第四期：左岸EL.1430 以上趾板；

第五期：右岸EL.1430 以上趾板；

第六期：趾板夹号块。

趾板砼浇筑进度计划表

表7—1

| 浇筑分期 | 高程 | 长度（m） | 砼量（m3） | 浇筑时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 | EL.1378 | 40 | 274 | 2004.6.1~2004.6.10 |
| 二期 | EL.1378~EL.1400 | 86.12 | 590 | 2004.6.11~2004.6.30 |
| 三期 | EL. 1400~EL.1430 | 134.75 | 559.94 | 2004.7.1~2004.8.15 |
| 四期 | EL. 1430~EL.1460 | 87.39 | 389.76 | 2004.8.16~2004.10.10 |
| 五期 | EL. 1430~EL.1460 | 86.62 | 386.3 | 2004.10.11~2004.11.10 |
| 六期 | EL. 1378~EL.1460 | 24 块 | 24 块 | 2004.9.1~2005.1.31 |
| 注：第六期的长度和浇筑量已包含在前5 期中。 |

以第一期和第二期趾板砼浇筑为重点，以满足大坝填筑对趾板施工进度的要求。

### 趾板砼浇筑前的准备工作

7.5.1 周边缝“F”型不锈钢止水片的制作

周边缝“F”型不锈钢止水片，采用止水成型机压制，利用不锈钢片卷材在内场制作成型。每节不宜过长，以6m 为宜。经压制成型后，应放置在设有垫板的木枋上，叠片不超过3 片，必须派专人看管，防止踩压和污染，立模前再运至现场安装。

7.5.2 水平段常规模板制作

水平段趾板砼浇筑采用常规钢木组合模板，如《趾板水平段模板示意图》所示。

7.5.3 趾板钢筋制作

在钢筋场按设计要求制作存放。

### 趾板砼浇筑的施工道路布置

7.6.1 河槽水平段及趾板砼浇筑

砼运输道路为从拌和系统途经右岸上游1400 公路、上游下基坑公路进入水平

段趾板区。

7.6.2 右岸EL.1378~1400m 趾板砼运输路线

从拌和系统经右岸上游1400 公路通过溜槽入仓。

7.6.3 右岸EL.1400~1430m 趾板砼运输路线

从拌和系统经右岸上游1400 公路、右岸上游1430 公路通过溜槽入仓。

7.6.4 右岸EL.1430~1460m 趾板砼运输路线

从拌和系统经上游右岸上坝公路通过溜槽入仓。

7.6.5 左岸EL.1378~1460m 趾板砼运输路线

从拌和系统经右岸上坝公路跨下游响水桥至左岸坝顶公路通过溜槽入仓。

### 水平段趾板砼浇筑

7.7.1 水平段模板组立

水平段为常规钢木组合模板，进行测量放线，组立模板，再进行不锈钢止水片安装。不锈钢止水片安装时应先测量放线，安装止水后再进行测量校正，经检查无误后，用木楔加固，不得变形和产生位移。水平段按每段20m 组立模板，两端及上游侧可用钢模板组立。

7.7.2 趾板钢筋绑扎

钢筋绑扎前应按设计尺寸及保护层厚度要求，架设架立筋及托架，然后按设计型号，间距，预留保护层厚度进行钢筋绑扎，其接头按单面焊接接头，接头长度10d，同一断面接头为50%。

7.7.3 浇筑仓面准备

从上游2#变压器（400KVA）引380V 动力线及仓内照明线，架设Dg50 水管入仓面，搭设溜槽，挂溜筒及振捣器控制台等，振捣器就位。

7.7.4 仓面清理、清洗及验收

所浇块仓面的模板、不锈钢止水片、钢筋绑扎、预埋监测仪器等准备工作就绪后，清理杂物，用高压水冲洗块号，由监理现场检查签证。

7.7.5 砼浇筑

上游砼生产系统拌制，砂石料由2#石料场砂石生产系统生产，砼标号为C25，二级配，按监理批准的配合比进行配料拌制，用6 砼搅拌运输车运至浇筑现场，卸入3 卧罐内，用40t 履带吊，吊卧罐入仓。在砼下料前应于浇筑段按同标号拌制水泥砂浆，铺于基础岩石表面，砂浆厚2~3cm。在卧罐卸料口下接受料斗，斗下挂溜筒，或搭设溜槽再下至仓面。砼应分层浇筑，每层厚不得超过50cm，由人工平仓，用插入式振捣器振捣。靠止水30cm 范围内的粗骨料要剔除至稍远处，由小型振捣器振捣，振捣器不得接触止水片。如遇低温季节，砼应用热水拌和，运输车辆要包棉被或泡沫塑料保温，仓面搭暖棚保温。雨季仓面要搭塑料棚遮雨，防止水灰比的改变。

7.7.6 趾板砼的养护及拆模

趾板砼收仓达到终凝后，应立即覆盖草袋，进行洒水养护，养护时间不少于28d。拆模时间要根据气温而定，至少不得少于2d 以上。拆除模板时，不应随意敲击，应使用木楔等工具，防止损坏棱角。

7.7.7 周边缝不锈钢止水片的保护

周边缝不锈钢止水片在拆除模板后，应予以认真保护。采用枋木作骨架，外镶5cm 硬质木板，作成半园形保护罩，用膨胀螺栓固定在趾板砼上。直到面板砼浇筑时才允许拆除。要派人经常维护，损坏要及时修补。

### 施工分块缝处理

按招标文件要求，趾板砼采用跳仓分块浇筑。预留夹号块拟于三个月后再施工，以减少裂缝。在夹号块砼浇筑前，先将两侧砼用人工凿毛清洗干净，基岩冲洗，清除松动石块等，经验收合格后才能进行砼浇筑。由于一个接缝段砼量少，可一次浇3 个接缝段以上，采用常规模板立模，夹号块砼在砼生产系统集中拌制，由人工平仓，插入式振捣器振捣，随趾板砼一同养护。

### 左右岸斜坡段趾板砼浇筑

按15~20m 一段进行浇筑，小钢模拼木模进行立模，现场人工进行钢筋绑扎，对EL.1430m 以下的趾板，由于坡度相对较陡，可以直接立模进行浇筑。对于EL.1430m 以上的趾板，由于坡度较缓，采用在顶面安设钢筋轨道的方式，翻模向上浇筑。

### 趾板砼浇筑设备配置表

趾板砼浇筑设置配置表

表7—1

| 设备名称 | 规格 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 履带吊 | 40t |  | 1 台 |  |
| 砼搅拌运输车 | 6m3 | 国产 | 3 台 |  |
| 卧罐 | 3m3 | 国产 | 2 个 |  |
| 振捣器 | 软轴插入式 | 国产 | 8 台 |  |

### 趾板砼质量保证措施

7.11.1 砼原材料的质量控制

⑴、对水泥、粉煤灰、外加剂要及时抽样检验，校对生产批号、生产日期及出厂合格证。

⑵、按照规范要求，定期检查砂石骨料的产品质量，检查监测的重点是砂子的细度模数及骨料的超逊径。

⑶、水泥、粉煤灰、外加剂及砂石骨料的存放应满足相应产品的保管规定，并定期检查。

⑷、对于不合格的砼原材料坚决拒绝使用，不允许不合格材料进入拌和楼。

7.11.2 砼拌和生产的质量控制

⑴、外加剂的掺量一旦偏离配合比设计量，将严重影响砼的质量。因此，外加剂必须在试验室人员在场指导下添加配制，并每隔4h 抽检1 次，每隔1h 机械搅拌1 次。

⑵、坍落度控制：试验人员应每隔4h 进行1 次用砂含水量的测定，并根据测定结果随时调整用水量。另外，还要根据天气的气温变化、砼运输距离的长短调整、控制出机口坍落度，以确保设计要求的入仓坍落度。

⑶、砼拌和楼的称量系统要定期检查、校正，确保称量准确。

⑷、保证砼拌和时间满足规范要求。在拌和楼同时生产几种标号砼的情况下，要采取切实可行的措施，严防装错车、装错料。

7.11.3 砼运输及现场施工的质量控制

⑴、砼运到施工现场后，若因种种原因不能及时下料，将造成砼坍落度的改变，应开回拌和楼，由试验室人员监督调整或作废料处理。

⑵、严禁在施工现场擅自加水。

⑶、严格控制溜槽的架设角度及转弯半径，防止砼料物分离。

⑷、根据天气的变化情况（雨天、高温季节、低温季节），采取相应防范措施，确保砼浇筑质量。

### 趾板砼浇筑安全措施

⑴、趾板砼采用吊机卧罐及两岸溜管、溜槽入仓，在吊机起吊旋转范围内不准站人和放置设备等，要由有经验的起重人员指挥吊运。运输车辆行进速度不能超过25km/h，下坡及弯道要减速行驶。

⑵、坡面以上施工人员都应戴安全帽，穿防滑鞋。溜管、溜槽搭设一定要牢固可靠，要经常由专人检查维修。仓内电线及用电设备要由专业电器人员经常检查维修，防止漏电伤人。坡面要设栏杆，便于上下人员行走的安全。

## 大坝填筑

### 工程概述

响水水库大坝为钢筋砼面板堆石坝，最大坝高85.45m，坝顶长度320m，坝顶宽6.05m，上游边坡为1:1.4，下游边坡为1:1.4。

大坝由特殊垫层料、垫层料（2A）、过渡料（3A）、主堆石（3B）、次堆石（3C）及主堆石排水区（3E）和下游坡面干砌块石以及上游粘土铺盖和保护石碴组成，填筑总量为101.28 万m3。最大横断面底宽约262m。

### 施工组织设计原则

施工组织设计应按照招标文件要求，在预定工期内完成大坝填筑形象面貌，为大坝挡水、防洪度汛、下闸蓄水创造条件，同时为一、二期面板砼浇筑留足3 个月的沉降期。大坝填筑第Ⅲ期必须在2004 年10 月5 日前达到EL.1430m，并作好上游坡面保护，为一期面板浇筑留出3 个月的沉降期；第V 期填筑必须在2004 年12月31 前填完，为第二期面板留出3 个月的沉降期。其余各期都应按计划工期按时完成。

大坝填筑从2004 年5 月16 日开始第Ⅰ期填筑，应充分利用坝基长262m 的有利条件，在抢趾板区开挖浇筑的同时，坝轴线及其以下坝基应尽量提前挖完，为填筑提供工作面。确保10 月5 日前填至EL.1430m。至2004 年12 月31 日大坝全断面上升至EL.1160m，EL.1160m 以上0.72 万 在2005 年7 月25 日前填完。大坝平均月强度11 万m3/月左右。

坝体填筑的道路布置是确保上坝强度的重要因素，施工中拟从右岸EL.1400 公路、EL.1430 公路、右岸上坝公路及右岸下游EL.1452 支线公路上坝。各条上坝道路均应在相应高程大坝填筑开始以前完成。同时考虑到EL1400~EL1430 填筑量较大，该部位填筑时，可绕道到大坝下游从下游EL.1400 公路上坝。

大坝填筑质量是大坝安全运行的关键和核心，应抓住以下各个施工环节，才能确保填筑质量达到设计要求。

⑴、石料开采应符合设计包络线要求，才会有良好的级配，碾压后的干密度才会有保障；

⑵、含泥量超标、或夹杂有害物的石料严禁上坝；

⑶、超径石应在采石场放解炮处理，不准上坝；

⑷、铺料层厚决不允许超过设计规定及规范要求，层厚是直接影响碾压质量的最关键环节。

⑸、振动碾的吨位、激振力应达到或超过设计要求，行进速度必须控制在2.0km/h 以内，碾压方向应顺坝轴线，岸坡可沿坡脚碾压，碾压遍数应以压痕为准，不得少于设计要求遍数。

⑹、填筑过程中要层层放线以确保料物的设计厚度，特别是垫层料和过渡料。

⑺、粗细料交错填筑时，只允许细料侵占粗料部位，不允许粗料侵占细料。由粗粒料到细粒料的界面上，因卸料造成的大粒径堆集，应用反铲清理。

⑻、垫层料在设计线范围内应在上游加宽铺填至少30cm 以上，才能保证设计范围内的密实度。

⑼、分块、分条带填筑时，先后块间高差不宜过大，不应超过30m，且先填块应按每上升5m 左右预留台阶，台阶宽度不小于3m。

⑽、先后块间的界面要加强处理，先填块台阶间边坡上松散石料2~3m 厚应扒至后填块分散。逐层碾压时，界面处要增加碾压遍数3~4 遍。

⑾、边角部位应用振动板或手扶碾加强压实。

⑿、斜坡碾压前，坡面应喷水湿润。

⒀、石料上坝前在坝外加水充分湿润，上坝平料后还需补充加水到设计要求。

⒁、作好坝体排水及截水，在暴雨季节坝体内蓄水较多，上游2A 呈封闭状，流向上游的大量积水要寻找出路，由于2A 料的阻隔，将形成内水压力，靠流向下游渗径又过长，因此很容易击穿上游2A 料，将细料带走，造成架空，失去垫层阻水作用。故在上游坡面的坡脚应设排水井及排水管排除坝内积水。在暴雨季节，靠上游2A、3A 表面集雨面积大，容易形成大股流水沿上游坡面下泻，将坡面冲成深沟，因此，应在填筑平台上游侧作挡水坎防护。

大坝填筑过程中，在监理指导下，认真作好上述各施工环节，大坝的填筑质量就会有保障，使其沉降变形小，面板不易开裂，防渗系统就有保障。

### 大坝填筑碾压试验

8.3.1. 碾压试验的准备工作

8.3.1.1. 试验场地准备：

试验场拟选在2#石料场下游侧，面积60×45m=2700。

在已选定的试验场先进行测量放线，然后用推土机进行场地平整，再用18t 自行式振动碾碾压6 遍以上，经监理验收签证。

8.3.1.2. 试验材料准备：

只进行2A、3A、3B 料试验，3C 料在坝体填筑时进行现场试验，其它石料不作试验。备料如下：

垫层料（2A）2500、过渡料（3A）3000、主堆石料（3B）10000。

斜坡碾压试验及喷乳化沥青保护试验在坝体填筑时进行。

8.3.1.3. 碾压试验机械设备配置：

D85 推土机1 台，18t 自行式振动碾1 台，25t 拖式振动碾1 台，手扶式振动碾1 台，3m3 装载机1 台，1m3 反铲1 台，3m3 挖掘机1 台，20t 自卸汽车4 台，15t自卸汽车2 台。

8.3.1.4. 水电供应：

从料场附近架设220V 线路，架设Dg100 水管（300m）。

8.3.1.5. 试验仪器设备：

电烘箱1 个，500kg 磅称1 台，天平1 架，各式环刀全套，水表2 支，跑表1支，钢卷尺2 只，常用工器具等。

8.3.2. 试验步骤

按试验场规划及测量放线，先填主堆石料，宽20m，高8m，共10 层约1 万。铺料层厚度80cm， 20t 自卸车从料场装料运至试验场，按进占法卸料，推土机平料，按体积25%用水枪安装水表洒水。碾压前测量铺料层表面各点高程。碾压时应顺着长边方向（模拟坝轴线方向）行进，用18t 自行式振动碾碾压，行进速度1.0~2km/h，碾压搭接宽度不少5cm 以上，防止漏碾。当同一水平层第一遍水平碾压完后，第二遍碾压时又从反方向顺轴线方向碾压。依此法碾至第4 遍时，取样作压实度、干密度（21.5kN/）、级配、孔隙率（20%）试验，并作好详细记录。碾压至6 遍、8 遍、10 遍时同样作试验。请业主、监理、设计到现场指导试验工作，并共同研究、探讨试验方法及需要改进的有关问题。当主堆石料第一层的进料、卸料方式、平料方法、加水量、碾压遍数、振动碾行进路线、压实后的干密度、孔隙率或超径石的处理，以及滚落至过渡区大于30cm 石料的处理等都符合技术条款要求后，经业主、监理确认，开始进行过渡料填筑。

过渡料填筑前，应先清理过渡料（3A）与主堆石料（3B）界面部份由3B 区滚落至3A 区大于30cm 以上的石料，用装载机配合人工清理至已经碾压过的主堆石料（3B）表面。当3A 区填筑面清理完毕，得到监理批准后才能铺填3A 料。

从备料场用15t 自卸车装料运至试验场，按进占法卸料，推土机平料，铺料厚度45cm，按其体积的25%用水表计量加水，18t 自行式振动碾碾压4、6、8、10 遍后，作级配、干密度、孔隙率、渗透系数试验，每次都作好详细记录，并请业主、监理、设计作现场指导，征求他们的意见，以改进试验过程中的不足，为大坝正式填筑提供可靠的依据。当第一层按技术条款要求的铺料厚度、卸料方法、平料方式、加水量、振动碾的行进方向、速度（2km/h）、碾压遍数等都满足设计要求，干密度达到21.8kN/m3，孔隙率19%，监理认可签证后，才能进行下道工序施工。垫层料铺填前，先将2A 与3A 界面处从3A 区滚落至2A 区的大于10cm 以上石料，用装载机辅以人工清除至已碾压过的3A 料表面。当2A 区填筑面经监理检查无误后，才能铺料。2A 料由于颗粒较细，制备过程中有一定的含水量，取料前应测定其含水量，运至填筑面后应严格按技术条款规定用水表控制加水量至15%，因2A 料加水过多碾压时呈弹簧状，无法碾压密实，加水不足又压不密实，所以其加水量多少直接影响到压实质量，要通过试验探求其最佳含水量。

2A 料由料场砂石骨料加工系统制备，按后退法卸料，铺料厚度45cm，推土机平料，按已测定的含水量补加不足部份水量（水表计量），用18t 自行式振动碾沿轴线方向碾压4、6、8、10 遍，进行取样作级配、干密度（22.1kN/）、孔隙率（18%）、渗透系数试验，并作好每次试验的详细记录。当3A、2A 第一层（40cm）铺填、碾压工作完成，压实度、干密度、孔隙率、渗透系数都符合设计要求后，开始铺第二层3A 料及2A 料，并同样作上述试验，作好每次试验的详细记录。

试验中按照一层3B 料，2 层2A、3A 料的程序循环进行。施工循环作业程序为：3B（80cm）、3A（40cm）、2A（40cm）、3A（40cm）、2A（40cm）进入下一循环，依次逐层上升。

8.3.3. 资料整理及报批

主堆石、过渡料、垫层料填筑碾压的全过程要作好详细记录，从挖装设备、运输车辆吨位、卸料方式、铺料厚度、平料方法、加水方法、计量，到振动碾的吨位、激振力、行进方向、速度、循环路线、碾压遍数、搭接压痕宽度、超径石的处理，直到取样的层数、相对高度、试验成果，即垫层料、过渡料的干密度、孔隙率、渗透系数，主堆石的干密度及孔隙率，斜坡碾压后的干密度、孔隙率及渗透系数以及坡面保护材料的试验成果，经统计、整理、分析，于碾压试验完成后半月时间上报监理。经监理审查批准后的各种资料、数据是将来大坝正式填筑的依据，未经监理批准不得擅自修改，必须在大坝填筑过程中严格遵照执行。

试验时间从2004 年4 月1 日至2004 年4 月30 日，共30d 时间完成。次堆石在坝体填筑时现场再作试验。

### 大坝填筑的分期、工程量和填筑时段

大坝填筑分期的原则是：

⑴、满足招标文件对总工期的要求；

⑵、填筑分期方案应有利于减小坝体不均匀沉陷；

⑶、面板砼浇筑前，相应填筑体应有足够的沉陷期以减小面板变形；

⑷、在满足上述要求的前提下，各期填筑强度应尽量均衡合理，避免抢填及大起大落。

按照上述原则，将大坝填筑分成6 期，详见《大坝填筑及面板浇筑分期图》及《大坝填筑施工进度计划表》。

大坝填筑施工进度计划表

表8—1

| 填筑分期 | 工程量（万） | 填筑时段 | 平均月强度（万/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第Ⅰ期 | 9.93 | 2004.5.16~2004.6.20 | 8.51 | 退后40m 填筑 |
| 第Ⅱ期 | 5.65 | 2004.6.21~2004.7.5 | 11.3 |  |
| 第Ⅲ期 | 37.44 | 2004.7.6~2004.10.5 | 12.48 |  |
| 第Ⅳ期 | 21.78 | 2004.10.6~2004.12.5 | 10.89 |  |
| 第Ⅴ期 | 8.79 | 2004.12.6~2004.12.31 | 10.55 |  |
| 第Ⅵ期 | 0.72 | 2005.7.16~2005.7.25 | 2.16 | 防浪墙浇筑后进行 |
| 坝前粘土 | 4.25 | 2005.3.15~2005.4.15 | 4.25 | 一期面板缝面保护后进行 |
| 坝前石碴 | 12.72 | 2005.3.15~2004.15 | 12.72 | 一期面板缝面保护后进行 |

大坝填筑分期、工程量、填筑时段、面貌

表8—2

| 填筑分期 | 分期填筑量(万) | 填筑料种类 | 填筑时段 | 填筑高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 垫层料2A(万) | 过渡料 3A(万) | 主堆石料 3B(万) | 次堆石料 3D(万) | 主堆石排水区 料3E(万) | 干砌块石护 坡(万) |  |  |
| Ⅰ期 | 9.93 |  |  | 6.18 | 2.38 | 1.3 | 0.07 | 2004.5.16~2004.6.20 | EL.1378~ EL.1400 |
| Ⅱ期 | 5.65 | 0.82 | 1.22 | 3.61 |  |  |  | 2004.6.21~2004.7.5 | EL.1378~ EL.1400 |
| Ⅲ期 | 37.44 | 1.35 | 2.48 | 17.56 | 15.72 |  | 0.33 | 2004.7.6~2004.10.5 | EL.1400~ EL.1430 |
| Ⅳ期 | 21.78 | 1.19 | 2.05 | 8.65 | 9.42 |  | 0.47 | 2004.10.6~2004.12.5 | EL.1430~ EL.1448 |
| Ⅴ期 | 8.79 | 0.97 | 1.6 | 5.78 |  |  | 0.44 | 2004.12.5~2004.12.31 | EL.1448~ EL.1460 |
| Ⅵ期 | 0.72 |  |  | 0.6 |  |  | 0.12 | 2005.7.16~2005.7.25 | EL.1460~ EL.1462.6 |
| 坝前粘土 | 4.25 |  |  |  |  |  |  | 2005.3.15~2005.4.15 | EL.1378~ EL.1426 |
| 坝前石碴 | 12.72 |  |  |  |  |  |  | 2005.3.15~2005.4.15 | EL.1378~ EL.1426 |
| 总计 | 101.28 | 4.33 | 7.35 | 42.38 | 27.52 | 1.3 | 1.43 |  |  |

### 大坝填筑各分期道路布置

8.5.1 大坝第Ⅰ期填筑上坝道路布置

从右岸上游1400 公路沿岸坡往下引施工支线入河床，进行主次堆石区的填筑，请参见《大坝填筑上坝道路布置图（Ⅰ期）》。

8.5.2 第Ⅱ期上坝道路布置

为了不影响趾板浇筑，本期填筑道路从右岸上游1430 公路往下引支线进到I 期填筑面EL.1400 高程，再从I 期填筑体的上游堆石坡面往下拐支线到达工作面进行填筑，参见《大坝填筑上坝道路布置图（II 期）》。

8.5.3 第Ⅲ期上坝道路布置

从右岸上游EL.1430 公路引支线到达工作面进行填筑。参见《大坝填筑上坝道路布置图（Ⅲ期）》。

8.5.4 第Ⅳ期上坝道路布置

从右岸下游EL.1430 公路进入，在坝后留公路往上填筑，待下一期填筑时再从上往下将公路回填压实到设计坝后坡面，参见《大坝填筑上坝道路布置图（Ⅳ期）》。

8.5.5 第Ⅴ期上坝道路布置

第Ⅴ期坝体填筑采用从坝后EL.1430 公路在坝外引支线到达EL.1452 高程进行填筑EL.1448~EL.1452 部份坝体，EL.1452~ EL.1460 部份坝体采用垫碴抬升道路的方式进行填筑。参见《大坝填筑上坝道路布置图（Ⅴ期）》。

8.5.6 第Ⅵ期上坝道路布置

从右岸坝顶公路直接进入右坝头进行填筑。。参见《大坝填筑上坝道路布置图（Ⅵ）。

8.5.7 粘土铺盖和保护石碴施工道路布置

在河槽水平段趾板浇筑时即已从右岸上游EL.1400 公路引一条下基坑公路进入趾板区。粘土铺盖和石碴填筑初期可利用这条公路到达工作面，后期可以从EL.1400公路和EL.1430 公路到达工作面。

### 大坝填筑分期的料物平衡

8.6.1 料物平衡的原则

⑴、满足大坝各分区填筑体形所相应的填筑材料的品种和数量、质量要求；

⑵、根据以往试验成果和实践经验，正确选择料物的直接上坝利用率、转运上坝利用率、自然方与坝上压实方的关系、自然方与松散方的关系，尽可能平衡强度，采取开采料直接上坝的方式进行填筑。

8.6.3 2#采石场及1#粘土料场应开采的上坝料

根据招标文件所确定的大坝填筑总量和各分区料的数量，按照前述料物平衡原则，计算结果为：

⑴、2#石料场开采：

a、垫层料（加工前的毛料）4.33 万；

b、过渡料7.35 万；

c、主堆石料42.38 万；

d、次堆石料27.52 万；

e、主堆石排水区石料1.3 万；

f、护坡块石料1.43 万；

g、坝前粘土保护石碴料。

合计101.28 万（压实方），折合自然方约83 万。

上述开采量未考虑任何损耗系数。

⑵、1#粘土料场开采：粘土料4.25 万m3。

8.6.4 料物平衡表

大坝填筑各个分期的料物平衡计算结果见表8—2，附图《大坝填筑料物平衡流向图》。

大坝分期填筑料物平衡表

单位：万 表8—2

|  | 砂石加工系统 | 2#石料场 | 1#土料场 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 垫层料(包括特别垫层料) | 过渡料 | 主堆石 | 堆石排 水区料 | 次堆石 | 护坡块石料 | 石碴 | 粘土 |  |
| Ⅰ期 |  |  | 6.18 | 1.3 | 2.38 | 0.07 |  |  | 9.93 |
| Ⅱ期 | 0.82 | 1.22 | 3.61 |  |  |  |  |  | 5.65 |
| Ⅲ期 | 1.35 | 2.48 | 17.56 |  | 15.72 | 0.33 |  |  | 37.44 |
| Ⅳ期 | 1.19 | 2.05 | 8.65 |  | 9.42 | 0.47 |  |  | 21.78 |
| Ⅴ期 | 0.97 | 1.6 | 5.78 |  |  | 0.44 |  |  | 8.79 |
| Ⅵ期 |  |  | 0.6 |  |  | 0.12 |  |  | 0.72 |
| 粘土料 |  |  |  |  |  |  |  | 4.25 | 4.25 |
| 石碴料 |  |  |  |  |  |  | 12.72 |  | 12.72 |
| 小计 | 4.33 | 7.35 | 42.38 | 1.3 | 27.52 | 1.43 | 12.72 | 4.25 | 101.28 |

### 大坝填筑各区料的施工方法、施工工艺及质量控制

8.7.1 概述

大坝填筑由垫层料（2A）、特殊垫层料、过渡料（3A）、主堆石料（3B）、次堆石料（3C）、堆石排水区石料（3E）及护坡块石以及面板上游粘土铺盖和保护石碴组成。各种料的设计要求如下：

⑴、2A 料由设在2#石料场的砂石加工系统用灰岩石料生产，最大粒径为80mm，D<5mm 含量为35~55%，D<0.075mm 含量为小于8%，干密度22.1kN/，孔隙率为18%，适量加水。层厚40cm，碾压6 遍。

⑵、特殊垫层料是用2A 料再经过筛分剔除大于40mm 以上粒径石料获取，其它要求与2A 相同。

⑶、3A 料在2#石料场采用微差挤压爆破制备，最大粒径30cm，D<5mm 含量为≤20%，D<0.075mm 含量为5%，干密度21.8kN/，孔隙率19%，铺料层厚40cm，加水量25%。碾压8 遍。

⑷、3B 料由采石场爆破开采，最大粒径80cm，D<5mm含量为≤20%，D<0.075mm含量为5%，干密度21.5kN/，孔隙率20%，铺料层厚80cm，加水量25%。碾压8 遍。

⑸、3C 料由采石场开采及其它标段存料提供，铺料层厚160cm，粒径不超过80cm，干容重为21.3kN/，加水量25%。碾压8 遍。

⑹、3E 料由采石场爆破开采，要求与主堆石相同。

⑺、护坡干砌石，块径以50~80cm 为宜，适合人工搬砌。

8.7.2 大坝填筑施工程序（一个填筑单元）

8.7.3 大坝填筑单元的划分

⑴、划分填筑单元的目的

为了使大坝填筑各个工序尽量连续施工，不停顿，填筑时不是整个工作面一起填筑，而是划分成若干单元，以提高坝面上各类施工机械的使用效率，提高上坝强度和日产量。

⑵、工作面单元的划分

每个单元面积的大小，依施工设备的品种、型号、数量而定。单元太小，会给车辆卸料以及洒水、碾压造成困难；单元太大，单元数必然减少，会给单元的循环造成困难。

根据类似工程经验，每个单元面积控制在3000~5000 为宜。

⑶、单元的循环

单元循环的原则是：一个单元在填筑，另一个单元在洒水碾压，第三个单元已经（或接近）通过验收，照此循环往复。这三个环节必须衔接有序，若有一个环节跟不上，就会影响上坝产量。

8.7.4 上坝料的洒水

⑴、洒水的目的

a、润滑料物，减小料物颗粒之间的摩擦阻力，有利于压实；

b、软化料物尖角部位，通过振动碾压减小料物颗粒间的支撑力；

c、车辆卸料过程中洒水，可以减少粉尘，改善施工环境；

d、推土机平料过程中洒水，使料物的细小颗粒因流水的作用下沉，镶嵌在大颗粒之间，提高堆石体干密度。

⑵、洒水方案

采用坝外、坝内洒水相结合的方式。其中坝外加水70%，坝内加水30%。

a、坝外洒水：

采用加水站集中加水。为防止或减少料物在运输过程中含水量的损失，加水站应尽量设置在靠近大坝的地方，并选择运输道路交汇点设置。

根据本工程的现场情况和上坝条件，拟将加水站设置于右岸上坝公路上游起点位置。坝外加水站的布置见《施工总平面布置图》。

b、坝内洒水：

坝内洒水管采用Dg50 胶皮软管，软管与Dg100 支管相连，支管与两岸Dg200主供水管相接。人工操作洒水。

⑶、洒水的质量控制

a、为使车上料物洒水均匀，集中加水站采用花管空中加水，加水时间通过试验确定；

b、加水站安装水量计量表，按照试验确定的数值人工控制；

c、加水站设专人负责操作加水，并监控上坝车辆，不加水不得通行；

d、坝面上的加水设专人专职负责，严格控制加水的时机（卸料、平料时）和加水时间、加水量。

8.7.5 上坝料的运输

⑴、过渡料、主堆石料、次堆石料、坝上游粘土铺盖及保护石碴：采用20t 自卸汽车运输；

⑵、垫层料：15t 自卸汽车运输；

8.7.6 上坝料卸料

垫层料采用后退法卸料，其它堆石料采用进占法卸料。参见《石料卸料及平料方式示意图》。

8.7.7 平料及超径石处理

⑴、平料方法

每个填筑单元布置2 台D85 推土机，自卸汽车卸料后进行平料。

⑵、超径石处理

推土机平料过程中，将超径石剔出推至填筑面前方20m 之外，由装载机运至坝面上指定地点集中存放，一部分直接用于坝后坡干砌石的砌筑，一部分用手风钻打孔放解炮处理或用冲击锤解小。

⑶、质量控制

a、层厚控制：在距填筑面前沿4~6m 距离设置移动式标杆，推土机操作手应根据标杆控制填料层厚，避免超厚或过薄。

b、推土机平料时，刀片应从料堆一侧的最低处开始推料，逐渐向另一侧移动。若从料堆最高处开始推，则推平困难。

c、推土机平料后，暴露于表面的大块石尖角将影响碾压质量，应及时用冲击锤处理。

8.7.8 水平碾压

⑴、设备配备

a、垫层料、过渡料：采用自行式振动碾（重18t）碾压；

b、主堆石料区：采用18t 和25t 振动碾碾压；

c、次堆石料区：因铺料层厚度达1.6m，采用25t 振动碾碾压。

⑵、碾压方法：

a、振动碾前进方向：顺坝轴线方向。

b、振动碾行走速度：1.0~2km/h（一档）。

c、碾压采用进退错距法，从一侧至另一侧一次碾压完成，以免因操作手记错遍数造成少振或漏振。

⑶、特殊区域的水平碾压

填筑体特殊区域的碾压包括：靠近趾板周边缝部位的垫层料；垫层料上游侧30cm 范围；填筑体分期分块接缝处；两岸坝肩接头区。

a、靠近趾板周边缝1m 范围，振动碾无法靠近，采用手扶式振动碾碾压；

b、垫层料上游即是1:1.4 的斜坡，为保证振动碾的行走安全，滚筒上游侧边距

垫层料上游边线留有30cm 的安全距离碾压不到。在振动碾水平碾压完成后，要用

手扶式振动碾碾压。

c、填筑体分期分块的接缝：

振动碾水平碾压时，靠近分期分块的接缝处有50cm 不能靠近。另外，接缝处的斜坡面2~3m 深范围，是松散体或半压实体，达不到设计干密度，必须特殊处理。

处理方法：利用反铲，将接缝3m 高、2~3m 深的碴料扒到待铺料的填筑面上，与该填筑层一起水平碾压。为确保接缝处的干密度达到设计要求，接缝扒料范围应加碾4~6 遍。

d、大坝两岸坝肩接头区碾压，采用过渡料，振动碾沿坝肩碾压。

⑷、水平碾压的质量控制

a、振动碾的滚筒重量、激振频率、激振力应满足设计要求；

b、振动碾在使用过程中，每15d 测定一次激振力和激振频率；

c、振动碾行走工作时一定要用一档，速度控制在1.0~2.0km/h；

d、必须按规定的错距宽度进行碾压，错距宽度宁小勿大，操作手应经常下车检查，质检人员经常抽查；

e、一个填筑单元的起始碾压条带（一个滚筒宽度）应加碾6 遍。

8.7.9 垫层料上游坡面的修坡

⑴、设备的选用

以反铲修坡为主，人工修坡为辅。

⑵、一次修坡高度的确定：

垫层料每上升2m（即5 层），进行一次修坡处理。

⑶、修坡的施工方法

反铲削坡的控制底线为垫层料上游坡面设计线以上5cm，剩下的工作由人工进行。

反铲削下来的2A 料倒在平台上的垫层料区，重新填筑利用。

b、人工修坡

反铲削坡完成后，采用网点控制人工修坡，方法是：坡面上按10×10m 网格布点，插上钢筋，用细尼龙线绑在钢筋上，工人按尼龙线的标定削坡至设计线。

c、一个单元的修坡工作完成后，在单元的顶部打插筋（间距1.5m），设置挡料木板，防止垫层料继续往上填筑时料物滚落到趾板上，造成2A 料浪费。

⑷、修坡的质量控制

a、人工削坡时，网格测量应准确无误，控制准确；

b、根据施工经验，斜坡碾压后，坡面压缩度在10~15mm 之间，故削坡放线时，应留有15mm 的余度；

c、考虑到坝体的沉降变形，坡面保护之前，应对已碾压完成的坡面重新进行网格测量，凸起的部位削掉，凹陷的补填，并重新碾压。

8.7.10 斜坡碾压

⑴、碾压设备

a、牵引设备：选用国产40t 定型牵引机

b、振动碾：选用国产YZ10L 牵引式振动碾，滚筒重10t。

⑵、碾压方法

a、碾压前坡面洒水湿润，湿润层控制在5~10cm；

b、布置牵引机：牵引机布置在填筑坝体的顶面上，离平台上游边线2m 的距离；

c、安装振动碾：在安装振动碾时，应保证振动碾在斜面上碾压的过程中钢丝绳始终与斜坡面平行，而不破坏垫层坡面；

d、斜坡碾压：采用静碾、动碾相结合的方式，先静碾2 遍（振动碾一下一上为一遍），再半振碾压4 遍（振动碾下放时静碾，上升时振动）。

⑶、斜坡碾压的质量控制

a、振动碾的行走速度应严格控制，一般为1.5km/h，过快将造成垫层料粗颗粒滚落，碾压不密实；

b、坡面应采用雾状洒水，禁止采用高压水管喷射，以防冲坏斜坡表面；

c、斜坡碾压的搭接压痕应不小于15cm，严禁漏振；

d、斜坡碾压完成后，应尽快进行坡面保护，以防雨水冲刷和人为蹬踏破坏。

8.7.11 坝后护坡干砌石施工

⑴、石料的选择

石料平均粒径以50~80cm 为宜，便于人工砌筑。石料应质地坚硬，无风化剥落层或裂纹，表面无污垢，色泽均匀。

⑵、石料的料源及运输

a、从2#石料场的爆破料中选取，20t 自卸汽车运至工作面；

b、大坝填筑铺料过程中剔除的超径石，用坝上装载机运至工作面。

⑶、施工方法

砌筑前按设计边坡放线，每隔5m 用6cm 木枋作好靠尺，用尼龙绳拉通线。砌筑石料由推土机辅以人工就位，大面朝外，分层砌筑。大块石就位后，选择适宜的石料嵌填缝隙。砌筑面外缘与设计坝坡线误差不超过技术条款的要求。

8.7.12 大坝填筑的测量控制

⑴、每个填筑单元碾压完成后，都必须进行平面测量，10×10m 网格控制；将测量的各点高程与该层填筑前的测点高程相减，即得出该填筑层各点的实际厚度。若符合设计要求，才能进行下一层次的铺料。

⑵、填筑单元内的各区填筑料的界线严格测量放线，插标杆并洒上白灰作为铺料的控制界线。

8.7.13 大坝填筑的质量检验

⑴、质量检验的目的

通过质量检验，确定填筑体的干密度、孔隙率、料物级配、渗透系数、填筑层厚度等项指标，为指导修正施工方案、评价填筑体施工质量提供依据。

⑵、垫层料的质量控制

a、平面干密度检测

采用试坑法检测，试坑所用护环直径为50cm。

· 检测点的选定：由监理工程师随机确定检测位置；

· 操作程序：先放置护环并尽量使其处于水平位置，然后在护环内挖坑。试坑尽量挖成圆柱形，挖出的料物放在塑料布上以备室内试验。试坑应一直挖到两个填筑层的交界面处，并测量填筑层实际厚度。坑内铺设塑料薄膜，使薄膜尽量紧贴坑壁，再用带有水表的水管向坑内注水至护环顶部，记录注水量。试验结果出来后，按照经验曲线进行修正误差，即为最终结果。

b、斜坡干密度检测

检测点由监理工程师确定。采用沙瓶灌沙法，环的直径为18cm。

c、垫层料渗透系数检测

渗透试验为垂直渗透，渗透环刀φ50cm×h30cm，并带有溢流管，供水筒（φ20cm×h50cm）上装标有刻度的测压管。每次试验时间视渗透速度而定，可取10min、15min、20min 等，渗透系数取平均值。

⑶、过渡料、主堆石料和次堆石料的质量检测

采用试坑注水法，过渡料护环直径100cm，主堆石料和次堆石料护环直径180cm，操作程序与垫层料平面质量检测相同。

⑷、试坑注水法检测干密度应注意的问题

目前，国内外大多数堆石面板坝均采用试坑注水法进行填筑体干密度检验。该方法操作简单，试验速度快，试验成果稳定可靠。但由于填筑材料为非均质体，颗粒大小不一，坑壁凸凹不平，虽然采用的塑料薄膜柔软适于变形，但仍有一定的误差。因此，应通过室内模拟试验，确定各种填筑料取样的误差修正曲线，修正试验结果，确保试验结果真实可靠。

8.7.14 大坝垫层料坡面保护

⑴、未喷乳化沥青前的坡面保护

a、斜坡面碾压完成后，在喷乳化沥青保护之前，仍是砂料聚集体，此时如遇天降大雨，坡顶的地面集流将顺坡而下，冲刷斜坡面，甚至形成沟槽。这种沟槽的修补难度很大，处理不当将影响坡面的填筑质量。

b、保护措施

根据天气预报，如遇阴雨天，先将垫层料比过渡料填高一层，作为地面集水的挡水体。或者，用垫层料装编织袋，在垫层料上游端码成一排挡水。为防止汛期两岸坡面水冲刷和污染填筑面，在两岸靠近填筑面的岸坡上，距填筑面3~5m 高程顺坡面用粘土编织袋砌筑土埂，将坡面水拦截引至基坑集水坑内。

⑵、斜坡面喷乳化沥青施工

斜坡面碾压完成经验收合格后，喷乳化沥青进行保护。斜坡面保护的目的，一是砼面板浇筑之前，防止雨水冲刷坡面；二是防止砼面板施工过程中人为对垫层坡面的损坏。

喷乳化沥青与其它坡面保护方式相比较，具有快速、方便、经济的特点，且对面板混凝土的约束较小，使面板更具有柔性的特点。

a、工程量

喷护面积2.22 万，采用两油两砂，乳化沥青用量大约为84 吨。

b、施工方法

喷护前先将坡面松散细料用扫帚自上而下清扫一遍，然后将有关喷护设备运至工作面坝顶。喷护作业需乳化沥青两台，专业操作手12 人。乳化沥青为桶装成品液体，由货车运至需喷护工作面坝顶，将乳化沥青倒入喷射压力罐中或直接将吸管插入成品桶中，用高压钢丝软管将喷嘴与洒播机相联（长度一般在20~120mm），洒播机置于坝顶平台上，启动洒播机加压后，乳化沥青便通过高压钢丝软管经喷嘴均匀地喷洒有垫层料边坡上，其喷洒量大小可通过喷嘴开关来调节。在喷护过程中，操作手始终要系安全带，然后通过安全绳牵至坝顶埋设的安全锚上，由坝顶人员根据喷护情况收松，以确保喷护人员的安全。喷护方式是：先划出一定范围的要带，然后由上而下喷护，在第一层喷护未凝固之前，将已喷护表面用人工砂均匀地洒一层，待凝固后，用扫帚扫一遍，按同样办法再喷第二层。

c、质量控制

• 结合室外喷护试验，对操作人员进行岗前培训，熟练掌握设备性能和操作技巧；

• 对乳化沥青的质量进行严格控制，保证其具有良好的粘附性；

• 喷射施工前，认真检查设备的完好情况、材料准备情况及人员到位情况；

• 喷射乳化沥青前，应先将斜坡面上的浮碴清扫干净；

• 在乳化沥青上面铺的细砂要用扫帚扫均匀。

8.7.16 坝体反向水压力的处理

砼面板堆石坝的最低部位是在上游水平段趾板区，因为坝体填筑的上坝石料，要求加水至其体积的25%。暴雨季节，坝体的集雨面积大，要找出路排泻。但上游坡面被2A、3A 料封闭，是渗透系数较小的防水层，向下游排泻渗径太长，流动缓慢，必然会沉积在坝体内，饱和水位抬高，形成一定的水头，当超过2A 料的临界抵抗力以后，2A 料在高水头作用下将被打穿，将细粒料随水带走，剩下的全是粗颗粒透水体，失去了阻水的作用，严重的影响2A 料的质量。为了防止上述不利情况的发生，免受内水压力的影响，可在3A 与3B 交界处后的3B 区内埋管引流，将渗透水引至趾板上游集水坑再排至坝外。引流管前端设有控制阀门，2004 年汛期基坑积水较深时，将阀门关闭，抽水降低水位到引流管以下时再将阀门打开，2005 年2月底一期面板浇筑后采用灌浆方法封堵引流管。参见《坝内排水管布置示意图》。

### 大坝上游粘土铺盖及保护石碴填筑

大坝上游粘土铺盖及保护石碴的填筑高程从EL.1378.8~1426m，粘土顶宽5m，边坡为1:1.6，保护石碴顶宽8m，边坡为1:3.0。粘土填筑量为4.25 万，石碴为17.52 万。在粘土铺盖填筑前，其基础应进行认真清理，清除杂物、污物、石块和浮土等，尤其趾板表面更应彻底清理打扫干净。在开始铺土前的岩石及砼面应涂刷一层厚2~3cm 的浓泥浆，使其粘结密实。

在开始倒土前4 小时才准拆除上游集水坑内的排水泵。

粘土1#粘土料场用2m3 挖掘机装20t 自卸车，运到工作面后沿坝轴线方向卸料，用推土机平料，每层厚50cm，用推土机来回碾压4 遍，使其密实，不致架空。因为铺盖是作为加强趾板、面板防渗的辅助手段之一，一旦趾板、面板产生裂缝出现渗漏现象，在水库蓄水后，在高水头的作用下，粘土的颗粒会随高压水流渗入缝隙之中或带入2A 料表面，起到堵缝防渗的作用。粘土铺盖填筑与保护石碴填筑应同步进行，但石碴应比粘土低1~2 个层次，卸料时不得混料，应由专人指挥，一旦发生混料，应进行认真处理后，才能继续填筑。保护石碴采用2#采石场开采的石料直接进行填筑，分80cm 一层铺料，碾压6~8遍。

### 大坝填筑施工机械设备配置

大坝填筑机械设备配置表

表8-3

| 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装载机 | 3 | 台 | 3 | 日本 |  |
| 反铲 | 1 | 台 | 2 | 日本 |  |
| 自行式振动碾 | 18t | 台 | 2 | 德国 |  |
| 拖式振动碾 | 25t | 台 | 2 | 国产 |  |
| 斜坡碾 | 10t | 台 | 1 | 国产 |  |
| 斜坡碾牵引机 | 40t | 台 | 1 | 国产 |  |
| 推土机 |  | 台 | 6 | 日本、美国 |  |
| 手扶式振动碾 |  | 台 | 2 | 日本 |  |
| 乳化沥青洒播机 |  | 台 | 1 | 国产 |  |

注：本表未计入采石场开采、挖装及上坝运输设备；

### 大坝填筑施工劳动力配置

大坝填筑劳动力计划表（三班制）

| 工程名称 | 数量（人） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 反铲挖掘机操作手 | 6 | 普工主要是坝上洒水人员及坝后护坡块石施工人员 |
| 装载机操作手 | 3 |  |
| 振动碾操作手 | 12 |  |
| 斜坡碾及牵引机操作手 | 6 |  |
| 推土机操作手 | 18 |  |
| 手扶碾操作手 | 6 |  |
| 喷乳化沥青操作手 | 12 |  |
| 普工 | 75 |  |
| 总计 | 138 |  |

### 大坝填筑施工安全措施

（1）放炮区要设置明显的警戒标志，测定安全距离，放炮前应进行认真清场，服从警戒人员指挥，人员、设备撤至安全区。趾板保护层开挖、趾板浇筑均与大坝填筑有交叉作业，现场应设置警戒安全人员及安全区标志，施工人员及设备应服从指挥。

（2）挖掘机、装载机旋转、操作范围内不准站人，防止机械碰撞、碾压或掉石块伤人。汽车运输途径陡坡、弯道、路窄地段要设专人指挥，车速应控制在25km/h以下，装料时不能过满或超高，遇到振动石块会掉下伤人，或砸坏路面。

（3）夜间施工照明亮度应符合国家规定，路灯要经常检查维护。

（4）坝面卸料、平料要由专人指挥，以免撞车或伤人。

（5）上游临空垫层料碾压，要由专人指挥，尤以夜间操作更加危险。必须坚守岗位，无人指挥不得运行。

（6）斜坡碾压时，斜坡碾与牵引机必须连接牢固，检查无误后才得下放。牵引机的刹车要随时检查，及时更换刹车片，防止斜坡碾滚落砸坏趾板砼或危及下部施工人员的安全。

（7）坝面放解炮，要定时，并清场，人员和设备要撤至安全区后，由专人指挥放炮。

（8）人员和车辆不能靠上、下游坡面边缘行走。

（9）垫层料卸料车辆必须由专人指挥，不致倒退至虚方上，造成车毁人亡事故的发生。

（10）跨上游趾板应搭设人行桥及安全栏杆，防止沿趾板砼滑落造成人员伤亡。

## 面板砼浇筑

### 工程概述

响水水库大坝上游主要防渗结构为钢筋砼面板。面板面积2.22 万，每12m设一条分块缝，总共分成26 块。面板顶部厚度0.3m，底部最大厚度0.584m（法向），其厚度按公式B=0.3+0.0035H(H 为距坝顶的高差)变化。面板表面坡比1:1.406。面板砼总量8870，为聚丙烯纤维砼，砼标号C25，抗冻标号为F100，抗渗标号为W12。面板在EL.1440m 以下布置双层钢筋，在EL.1440m 以上布置单层钢筋。面板拟分二期进行施工，一期面板浇筑高程为EL.1430m 以下，二期面板浇筑高程为EL.1430~1460m。

### 面板施工组织设计编制的原则

10.2.1 面板砼浇筑与坝体填筑的关系

⑴、一期面板计划于2005 年1 月16 日开始浇筑，此时坝体已经上升到EL.1460m高程，EL.1430m 高程以下坝体已经有3 个月以上的沉降期，且坝体上游坡面EL.1460m 高程以下已经全部完成乳化沥青保护。

⑵、二期面板计划于2005 年4 月1 日开始浇筑，此时EL.1430m~EL.1460m 坝体已经有3 个月的沉降期。

10.2.2 面板砼浇筑与趾板砼浇筑的关系

面板砼浇筑时，相应的趾板砼已全部浇筑完成。

10.2.3 面板砼浇筑的质量控制目标

面板砼浇筑的质量控制目标，是在面板砼的各项指标满足设计要求的前提下，最大限度地防止产生裂缝，保证各种伸缩缝间所设止水安全有效运行，确保表面平整度满足设计要求，使面板砼质量全部合格，90%达到优良。

10.2 面板砼配合比设计

10.2.1 面板砼配合比的设计原则

面板砼配合比设计的基本原则是在满足设计要求的强度、抗渗、耐久性及良好的和易性前提下，重点提高其抗裂性能。

10.2.2 面板砼配合比设计对质量控制的要求

着重对材料、坍落度、振捣及养护等方面进行质量监控，提出滑模滑升速度与砼坍落度的最佳曲线，提出防止面板砼产生裂缝的有效方法。

10.2.3 砼材料

⑴、水泥选用盘县水泥厂的普通硅酸盐水泥，水泥标号525＃。

⑵、骨料使用自行生产的合格的砂石骨料；

a、细骨料的质量技术要求

细骨料（砂）的细度模数在2.4~2.8 范围内；

砂料质地坚硬、洁净、级配良好；

b、粗骨料选用二级配，连续级配，即5~20mm 和20~40mm，最大粒径40mm。

⑶、粉煤灰和其他活性掺合剂

为降低水泥水化热，减少水泥用量，增加和易性，适当掺加不超过20%的粉煤灰和其他活性掺合料。粉煤灰使用Ⅰ级灰，掺量通过试验确定。

⑷、外加剂

根据砼的性能和施工条件的要求，结合砼配合比的选择，通过试验确定外加剂的品种和掺量，如减水剂、引气剂、速凝剂、缓凝剂等。

⑴、掺加聚丙烯纤维

按招标文件要求，在砼中需掺加聚丙烯纤维。其掺量根据设计要求和配合比试验成果确定。

10.2.4 配合比设计

⑴、配合比试验计划

在砼配合比试验前90d 编制室内和现场试验计划，并报送监理人审批。

⑵、砼配合比设计

面板砼强度为C25，二级配，抗渗指标为W12，冻融指标为F100，坍落度4~7cm，水灰比为1:0.45~1:0.55，粉煤灰掺量≤20%。按照上述控制指标进行配合比设计及进行室内试验，并在施工、监理、设计三方试验成果的基础上，在业主主持下共同探讨，确定适合施工的最佳配合比。

⑶、砼配合比的调整

在施工过程中，由于材料、施工条件等的变化而须改进砼配合比时，要通过试验论证，且必须经监理人批准方可使用。

### 面板砼的分期施工及施工时段

10.3.1 面板砼浇筑的分期

面板砼共分二期浇筑，各期施工部位、时段及主要工程量见下表：

表10—1

| 分期 | 高程 | 面板块数（块） | 面板面积（） | 砼量（） | 浇筑时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 | EL.1378.8~EL.1430 | 13 | 9215 | 4370 | 2005.1.16~2005.2.28 |
| 二期 | EL.1430~EL.1460 | 26 | 12987 | 4500 | 2005.4.1~2005.4.30 |
| 合计 |  |  | 22202 | 8870 |  |

10.3.2 运输道路

面板所需的砼均由右岸上游砼拌和系统提供，钢筋厂、木工厂均布置在右岸上游的施工工厂区。

⑴、一期面板砼运输道路

拌和系统—→右岸上坝公路—→坝顶工作面，运距1km。

⑵、二期面板砼运输道路

拌和系统—→右岸上坝公路—→坝顶工作面，运距1km。

10.3.3 各期面板砼浇筑的施工方案

⑴、一期面板

工程量：一期面板砼方量4370，面板面积9215，共13 块（每块12m 宽），总共466.7m，最长块面板长88m。

施工时段：2005 年1 月16 日至2005 年2 月28 日，共44d。

强度指标：砼平均强度209/日，平均上升速度10.6m/日。

施工方案：采用2 套无轨滑模，4 套侧模。

浇筑顺序：从中间向两岸跳块浇筑。

⑵、二期面板

工程量：二期面板砼方量4500，面板面积12987，共26 块，面板总长度1129m，最长块面板长51.6m。

施工时段：2005 年4 月1 日至2005 年4 月30 日，共30d。

强度指标：砼平均强度150/日，平均上升速度37.6m/日，月强度4500/月。

施工方案：采用2 套无轨滑模，4 套侧模。

浇筑顺序：从两岸向中间跳块浇筑。

### 面板砼浇筑施工准备

10.4.1 无轨滑模设计及制作

10.4.1.1 无轨滑模设计的技术要求

⑴、滑模必须具有足够的自重（不小于6t），再增设配重水箱，以克服砼振捣时的浮托力；

⑵、滑模必须有足够的刚度，以保证滑模在下放和上滑时不产生扭曲变形，中间最大挠度不超过5mm；

⑶、滑模必须提供安全可靠的操作平台，包括上部的行人走道及后部的抹面平台；

⑷、滑模设计时要有保温、防雨设施。

10.4.1.2 无轨滑模制作

因面板砼浇筑块宽度为12m，则无轨滑模长度应为14m，滑模两端各挑出1m，挑出端设行走轮，为滑模下放时使用。滑模底部滑板宽1.2m、厚20mm 钢板制作，用32 号工字钢加三角衬板与底模焊成整体，两排工字钢间用槽钢焊接连接。顶部设操作平台，尾部设抹面平台，重约5t，能承受砼振捣时产生的浮托力，滑模不会上浮。滑模中间空腹部分设有配重水箱，可视具体情况注水，增加滑模压重。两端设锚环，与牵引钢丝绳及手动葫芦连接。滑模结构详见《面板浇筑无轨滑模示意图》。

10.4.2 侧模制作

侧模制作是按面板厚度（法向）B=0.3+0.0035H(H 为距坝顶的高差)，并考虑止水材料（6mm），即一期面板侧模高度为57.8cm~39.9cm，二期为39.9~29.4cm。侧模用5cm 厚的硬木制作，每节长度为3.0m，用∠50×50×5 角钢钻孔后用螺栓拼装连接，侧模顶部加［63 槽钢钻孔后用螺栓与侧模顶面连接，使滑模在滑行时减少摩擦阻力，也不致损坏木模。每节的制作都必须通过（0.3+0.0035H）－δ（δ为止水材料厚度），公式计算其两端的高度，并按从上到下的顺序编号，同时注明组立的方向及左右侧。侧模制作时木板块与块之间要清缝、错口，靠砼一侧要刨光。为防止漏浆，模板底部要预留不锈钢止水鼻坎“V”形槽，模板在木工厂制作。一期、二期面板各制作4 套侧模。

10.4.3 不锈钢止水片制作

不锈钢止水片有“F”型及“W”型，厚度1mm，宽度分别为622mm 和681mm，延伸率为50%。用止水成型机压制，每节长度6m，在钢木工厂制作，自卸汽车运至坝顶或坝前，再人工搬运至现场进行安装。已压制好的不锈钢止水片，应平行摆放于木枋上，重迭片数不超过3 片，要由专人看护，精心保管。

T 型接头及转角接头可委托厂家加工

10.4.4 硬木垫板制作

趾板与面板接触面按设计要求设置硬木垫板，厚12mm。硬木垫板永久处于水下位置，为防止腐朽，拟进行表面涂刷沥青处理。处理时，木板厚度要求12mm，放进溶化的沥青乳液中浸泡30min 以上，然后在水中冷却。制作好的沥青板应竖立摆放，不能堆码，以免粘结。

10.4.5 溜槽制作

面板砼浇筑时砼输送，采用溜槽方案。溜槽为半圆形，半径30cm，每节长200cm，用Φ16 钢筋在外侧作为加劲肋，溜槽顶部设连接挂钩，顶部设2mm 厚铁皮盖板。

溜槽选用2mm 厚铁皮制作，每节重43kg。请参见《面板浇筑溜槽示意图》。

10.4.6 人行爬梯制作

面板砼浇筑时，为了使施工人员上下安全方便，须制作人行爬梯。爬梯踏步为木结构，宽度1.0m，每节长1.5m，踏板厚度5cm，扶手用钢管制作。

10.4.7 卷扬机底座及配重块制作

运料小车及滑模的运行靠安装在坝顶平台上的卷扬机牵引。为便于卷扬机的安装、就位、移位，用Ⅰ20 工字钢制作底座，以便固定卷扬机。

为了满足滑模运行时卷扬机运行的安全，稳定，在卷扬机底座后部加砼配重块，每台卷扬机的配重不小于10t。

10.4.8 砼原材料的准备

面板砼开仓前，先计算开仓面板砼总量，按配合比计算出水、中石、小石、砂、粉煤灰、水泥、外加剂等材料是否满足浇筑块方量的要求，上述材料必须准备充分后，才准开仓浇筑，绝对禁止边浇边收集原材料的现象发生。

面板所用钢材，必须符合规范要求，每批到货必须抽样进行抗拉、抗折试验，凡不符合规范要求的一律退货。

其它辅助材料，如聚氨脂泡沫、PVC 片、PVC 棒等都必须按设计规格、型号备足，以保证砼浇筑顺利进行。

### 面板砼浇筑

10.5.1 面板砼浇筑工艺流程图

面板砼浇筑工艺流程图如下所示。

10.5.2 技术交底

为确保面板砼浇筑的施工质量和施工安全，在每期面板砼开工前都要对施工人员进行技术交底，技术交底的内容包括设计要求、施工方法、工期要求、质量安全要求等。

10.5.3 测量放样

测量放样的内容包括：

上游坡面平整度测量，砂浆垫层轴线及平整度测量，止水轴线测量，侧模校正，钢筋绑扎测量等项目。

10.5.4 爬梯安装

爬梯安装在砂浆垫层外侧1.0m 处，每一节爬梯都用F25 短锚筋固定在坡面上，每节爬梯之间用夹板螺栓连接，最后将安全扶手安装稳固。爬梯用运料小车运至工作面底部，自下而上安装。

10.5.5 砂浆垫层铺设

砂浆垫层宽度100cm，厚10cm 左右。在上游坡面已喷乳化沥青保护层（厚1cm）面上，按设计分块缝先进行测量放线，将测量资料报监理检查批复。当得到批复后，沿分块缝两侧各50cm，在垫层料上掏槽10cm，，进行砂浆垫层的铺设，砂浆垫层厚10cm 左右，砂浆垫层在铺设时，两侧要放出明显的控制线，并拉光线控制其表面平整。砂浆从坝体顶面用溜槽输送至下部，从下至上连续铺筑。砂浆垫层平整度是直接控制面板砼表面平整度的主要因素，因此，在铺设砂浆垫层时，一定要精心施工，要用300cm 的靠尺检查平整度，不合格的必须立即进行返工处理。

10.5.6 硬木垫块安装及“F”型止水处理

周边缝是趾板与面板及坝基之间防渗体系的最重要的部位。施工时要严格控制质量。为了保证沥青木板与趾板头部紧密粘贴，应先将“F”型止水的“V”形槽鼻坎经修凿后刚好露出一半；然后再在砼面上涂刷热沥青乳液；再将沥青木板紧贴其上，在木板顶部缝间再灌注沥青，使其填满砼面与木板之间的缝隙；最后用刷子和汽油将“F”型不锈钢止水的污物清除干净。

10.5.7 止水片安装

面板砼的不锈钢止水片包括周边缝“F”型不锈钢止水片及分块缝间的“W”型不锈钢止水片及与坝顶防浪墙相接的“F”型不锈钢止水片。

不锈钢止水片安装前，在周边缝的沥青砂垫块表面及分块缝间的砂浆垫上，先铺PVC 垫片，所铺位置要正确，要用经纬仪校正。PVC 垫片用电极溶接法对接。周边缝“F”型止水片在拆除保护罩后要派专人检查是否有损坏、变形，检查结果报监理，如有损坏和变形要派专人修补焊接，校正变形至设计形状。分块缝间的“W”型不锈钢止水片由成型机压制好后，放置于坝顶，起运时要进行清理，清洗止水片表面的污物，搬运时，不能下垂、弯折，沿坡面下放要设垫块，不能自由下滑，以免撞坏或擦坏，应徐徐轻拿轻放。当放置于已铺平板塑料片上后，“V”槽中填塞PVC棒及聚氨脂泡沫，防止浇筑砼时砂浆进入“V”槽中，影响其适应变形能力。当槽内安装完毕，将不锈钢止水片放置于分块缝的正中位置，再用经纬仪校正。“F”型与“W”型止水按设计图要求进行焊接（氩氟焊）。为防止不锈钢止水片翘曲，用预制砂浆垫块将不锈钢止水片压紧在PVC 垫片上，砂浆垫块与钢筋网固定在一起。

10.5.8 侧模安装

侧模安装前，要先检查其是否有变形、损坏，如有，则必须先行处理。侧模安装时，先测定最低点高程，按0.3+0.0035H，确定起始点侧模的高度，然后连续至面板的顶部，侧模从木模制作场运抵坝顶后，用3t 斜坡运料小车下放到安装部位，按照编号顺序，人工搬运到工作面组立，打入Φ22 钢筋，钢筋长60cm，打入垫层料30cm，外露20cm，外侧用木枋斜支撑固定，将侧模调整到设计正确位置，侧模每块长3.0m，设3 道斜撑即可，然后依次从底部安装到顶部，再进行测量校正，侧模安装必须垂直，误差不大于2mm，顶面必须顺直，不能有突变，否则影响无轨滑模的滑行，也会造成面板砼表面凹凸不平。两岸岸坡三角块砼浇筑时，要对侧模进行加固处理。

模板全部安装完毕，校正无误后，再进行嵌缝、刷脱模剂，顶面槽钢涂润滑油，以利滑模滑行，减小阻力。

10.5.9 钢筋绑扎

响水水库大坝面板钢筋在EL.1440m 高程以下为双层钢筋，保护层为10cm。在EL.1440m 高程以上为单层钢筋，在周边缝、分块缝及面板与防浪墙的接缝处均布置有抗挤压钢筋。水平钢筋直径Φ16，顺坡面钢筋直径Φ18，钢筋间距20cm。钢筋绑扎前先在坡面上组立架立筋及钢筋网的托架。为减小坝体对面板的约束，架立筋及托架不能穿过保护层插入坡面垫层料中，只能使架立筋及托架放置于保护层表面。整个钢筋网的稳定主要靠分布在相邻块上的锚桩，使用钢筋与托架连接等措施来固定。

抗挤压钢筋在钢筋场制作，其余均在现场制作。钢筋从相邻块由运料小车运至工作面，再由人工搬运绑扎。钢筋采用绑扎连接，接头长度30d，同一断面（横、竖双向）接头数量不超过50%，一期、二期面板砼顶部的顺坡向钢筋应伸出面板顶部50cm 以上，其长度应满足搭接长度要求。

绑扎完的钢筋网应间距均匀，表面平整，保护层满足设计要求，接头方式符合规范要求。

10.5.10 仓面清理及验收

当面板砼浇筑仓面的止水系统安放、两侧模板安装、接地网敷设、钢筋绑扎、仪器埋设等工作完成后，应将仓面由人工清理干净，清除焊渣、木屑、杂物、污物、纸屑等等，自检合格后申报监理工程师进行检查、验收，当仓面检查都符合设计要求并由监理签发合格证后才能进行砼浇筑。

10.5.11 坝顶牵引卷扬机安装

坝顶牵引滑模的卷扬机，按两块面板同时开仓浇筑设置，每块安装2 台，共计4 台，每台10t，卷扬机安放于坝面顶部，距上游边缘约1.5m 的位置，绳筒的中点正对滑模的吊耳。卷扬机的机座周围应打入Φ22 锚杆，深1.0~1.5m，然后再吊装码放砼预制压重块，压重块重10t。牵引钢丝绳由托滚托起，不能在石料上摩擦，防止钢丝绳受损。

10.5.12 无轨滑模就位及下放

无轨滑模一套重约6t，用40t 履带吊吊起，先将卷扬机钢丝绳与无轨滑模锚环用卡扣连接牢固，放下侧模外的两端行走轮，行走轮在侧模以外的护面砼上行走。

当就位及准备工作一切就绪后，由专人统一指挥，用口哨和旗语指挥下放，两端派人监视与指挥员取得联系。下行时2 台卷扬机的速度要相同，慢速下放，及时调整，直至放到所需位置为止，放到靠近最低位置时拆掉抹面平台，然后将滑模放到最低位。最后用千斤顶将滑模顶起，拆掉行走轮，将滑模轻轻放落在侧模顶上。滑模开始滑升约2m 以后再装上抹面平台。

两岸面板斜坡部分的三角块，由于斜边较长，无轨滑模的长度已不可能跨越斜边放置于两侧侧模之上。则可在所浇块内，用槽钢焊一条辅助托架，托架顶部与面板砼顶面一致。利用坝顶卷扬机及两侧5t 手拉葫芦将滑模放置到三角块的最低部，一端将滑模置于侧模顶上，另一端置于托架槽钢上。斜放时，先从最低部位起浇，缓缓滑升最低端，另一端不滑动，并用侧向葫芦牵动滑模向另一侧渐渐位移，直到浇完三角块，滑模已跨在两侧侧模顶上，呈水平位置后再同时向上滑升。

10.5.13 进料斗、溜槽的安装

每一浇筑块仓面按等距离（4m）安装2 个进料斗，2 条溜槽。料斗用型钢支架支撑，下挂溜筒，接溜槽。溜槽搭接长度不小于10cm，防止漏浆。除挂钩相连外，还需在3m 左右用10#铅丝与面板钢筋网相连，增大其稳定性。如遇下雨或太阳爆晒时要加盖板，以免砼水灰比的改变。在临近仓面的溜槽下面铺设毛竹，以利于溜槽的移动使砼下料均衡，同时达到保护钢筋网的目的。

10.5.14 砼入仓及平仓振捣

在面板砼浇筑前，需认真做好砼配合比试验和工艺试验，报请监理审批后遵照执行，砼由左岸上游小冲砼拌和系统拌制，用6m3 砼搅拌运输车运抵坝顶，卸入进料斗，通过溜槽入仓。一期面板砼浇筑时间在冬季，要作好砼冬季施工的一切准备，报监理审批后才能实施。面板砼除必须达到设计的各种指标外，还应具有良好的和易性便于输送，并有适宜的坍落度（4~7cm）。不合格砼作废料处理。砼沿2 条溜槽溜入仓内，用人工进行平仓，仓面表面基本平整后才能进行振捣，仓内由5 台插入式振捣器振捣。止水附近，需人工铺料，用小型软轴振捣器振捣。

在浇筑过程中，要有专人负责维护侧模、钢筋网、溜槽、止水等，发现问题要及时处理。

10.5.15 滑模的滑升及面板砼的表面抹面和养护

滑升：滑模滑升要由专人统一指挥，指挥人员必须在滑模附近，根据仓面振捣情况，用对讲机或旗子、口哨与卷扬机平台的指挥人员取得联系，统一指挥语言，指挥其滑升，每次的滑升距离不得超过30cm，每小时的滑升垂直高度不得超过2m。因为砼供料或其它原因造成待料时，滑模应在30min 左右拉动一次，防止滑模的滑板与砼表面产生粘结，增大卷扬机的启动功率。为了滑模运行安全，还需在两侧加挂10t 手动葫芦，以增加安全保障，即使在上部卷扬机出现意外如停电等，10t 葫芦还可起到保护作用和将滑模滑升至与砼面脱离。

抹面：滑模滑过的面板砼表面，由滑模尾部的抹面平台上的抹面工，按抹面样板用长0.5m 的木尺初抹，表面平整后，再用铁抹子光面，使面板砼达到平整美观。

养护：抹过面的砼表面先用塑料薄膜覆盖保温，待其凝固后加盖麻袋保温，洒水养护。覆盖及养护要随面板上升逐步进行直到本块浇完后，在坝顶设花管，进行长期养护到蓄水为止。由于坡面较长，所覆盖的草袋或泡沫塑料均需用钢筋或钢管连成骨架压在其表面上，防止被风掀起和遇水以后滑落。二期面板浇筑时，对面板与防浪墙连接处的“W”型止水，在防浪墙砼未浇之前，要用粘土装编织袋进行保护，以免遭到破坏，同时还要日夜三班派人监护，防止被割被盗。

10.5.16 滑模的移位

当滑模滑升浇完一条块面板后，卷扬机还不能脱钩，此时用40t 吊机吊起滑模，解脱钢丝绳，才能使卷扬机与滑模脱钩，再将滑模放置于坝顶平台，并立即进行清理维护，当下块号浇筑时，再用吊机吊至下一浇筑块。

### 水平施工缝的处理

因面板分二期施工，在EL.1430m 处形成1 条水平施工缝。在面板开仓前要对水平缝进行处理。处理时应将缝面凿毛，修整，使其平顺，将灌浆时遗留的废渣清除，最后用高压水进行冲洗，在开仓前先在缝面涂刷水泥净浆。

### 面板周边缝、垂直缝、坝顶横缝的止水保护施工

10.7.1 工程概述

响水水库大坝面板的分缝共有5 种型式。各种缝面的止水保护措施见下表：

| 缝型 | 部位 | 数量 | 止水措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 型受拉垂直缝 | 左右附近面板受拉区B 型缝距周边缝20m 范围内。 | 左岸8 条、右岸7 条左岸5 条、右岸5 条 | 底部：GB 复合W 型不锈钢止水片、PVC 棒顶部：GB 柔性填料、GB 三复合橡胶板、PVC 棒缝面：涂刷5mm 厚的沥青乳剂 |
| B 型受拉垂直缝 | 面板中部受压区 | 10 条 | 底部：W 型不锈钢止水片、PVC 棒顶部：GB 柔性填料、GB 三复合橡胶板缝面：涂刷5mm 厚的沥青乳剂 |
| C 型周边缝 | 面板与趾板接触缝 | 1 条 | 底部：GB 复合F 型不锈钢止水片、PVC 棒顶部：GB 柔性填料、GB 三复合橡胶板、波浪形橡胶止水带、PVC 棒、粉煤灰、不锈钢罩。缝面：涂刷5mm 厚的沥青乳剂、嵌塞12mm 厚的浸渍沥青杉板 |
| D 型缝 | 面板与防浪墙接缝 | 1 条 | 底部：W 型不锈钢止水片、PVC 棒顶部：GB 柔性填料、GB 三复合橡胶板、PVC 棒缝面：涂刷5mm 厚的沥青乳剂 |
| E 型缝 | 防浪墙间接触缝 | 25 条 | 底部：W 型不锈钢止水缝面：缝面涂刷5mm 厚沥青乳剂 |

10．7．2 施工工序

10.7.3 施工工艺及方法：

10.7.3.1 测量放线

首先沿伸缩缝的中心线拉通线。再根据各条缝V 型槽的设计尺寸，放出槽边缘线。

10.7.3.2 周边缝、垂直缝砼表面处理

距周边缝或垂直缝50cm 的两边面板上安装宽为50cm 的施工用爬梯，再按已测量好的边线范围内进行缝面、缝内修整、凿平（必要时将起伏突出缝段用柔性填料填补平整），缝的宽度、深度及平整度达到设计要求并通过监理工程师验收后方可进入下一道工序施工；同时按设计图纸对不锈钢扁钢压条进行钻孔、调直等加工。

10.7.3.3 PVC 棒的安装

在干净、平整的周边缝与垂直缝内放入相应尺寸的PVC 棒，并用木锤击实，PVC棒接头处经烤热后粘贴连接在一起。

10.7.3.4 波形止水带的安装

在“V”型槽两侧用冲击钻打孔，安装不锈钢膨胀螺栓，其孔位和孔距根据设计图纸及已加工好的扁钢的孔位及孔距来确定。膨胀螺栓安装好后，在膨胀螺栓中心线的两侧1.5cm 范围内沿长度方向涂刷SK 底胶，待底胶粘度增大时开始安装波形止水带。止水带安装时，止水带的打孔用打孔器边打孔边安装（止水带上不能打多余的孔）。波形止水带安装完毕后，用已钻孔的不锈钢扁钢压实，紧固膨胀螺栓后将螺母以上多余的螺栓切断。波形止水带采用硫化接头仪进行硫化连接。

10.7.3.5 GB 柔性填料的嵌填

可以采用填料挤出机嵌填和人工嵌填两种方案填料挤出机嵌填：波形止水带安装完毕后，把填料挤出机的外模固定在混凝土表面上，并在混凝土表面上50cm 范围内涂刷SK 底胶，然后接通电源，用填料挤出机进行GB 柔性填料嵌填施工。在填料挤出机的运行过程中，需要不断更换外模，并在每次换外模时涂刷防粘剂。因为填料挤出机的内模在外模中行进且在砼表面滑动，故要求砼表面十分平整（长度方向2m 范围内起伏度在5mm 以内）。

人工嵌填：根据GB 填料设计断面确定嵌填形状，把GB 填料板切割成相应的形状；待粘贴部位经过表面处理后，涂刷SK 底胶，待底胶开始变粘稠时粘贴GB 填料板（撕去GB 填料板一边的防粘纸，沿GB 填料板的长度方向从板的一端向另一端渐进粘贴，注意排出GB 填料板与粘贴面之间的空气）；用橡皮锤敲击GB 填料板的边缘部位，使其密实，接头部分形成坡形过渡，以利于第二层的粘贴，GB 填料粘贴后加压，以保证嵌填质量。

10.7.3.6 GB 三复合橡胶板的粘贴

GB 柔性填料挤出成型后（填料表面平整、无明显凹凸不平现象），再把表面的脱模剂用湿棉纱擦掉，再用汽油喷灯烤干，即可进行GB 三复合橡胶板的粘贴。粘贴时，一边粘贴一边排出空气，并用橡皮锤敲击，使其粘合密实。GB 三复合橡胶板粘贴好后，利用原先固定挤出机外模的膨胀螺栓来固定已钻孔的不锈钢压板，并在螺栓中心线两侧2cm 范围内沿长度方向涂刷SK 底胶，待GB 三复合橡胶板粘贴牢后，再压不锈钢压板并用螺母紧固。GB 三复合橡胶板采用硫化接头仪进行连接，异型接头在工厂一次成型。

10.7.3.7 不锈钢保护罩的安装（内壁衬贴土工织物）

在周边缝、垂直缝附近砼面上测量放线，确定不锈钢保护罩的位置并做好标记且拉通线，再安装膨胀螺栓固定已加工好的不锈钢保护罩，并把土工织物衬贴于不锈钢保护罩内壁，土工织物接头采用折叠搭接，搭接长度30cm，两边缘折叠6cm 紧压于不锈钢保护罩两翼缘之下，再用已钻孔的不锈钢压板压紧，用螺母紧固。不锈钢保护罩两边的膨胀螺栓行距要一致，不锈钢保护罩采用搭接连接，搭接长度为20mm（两端头的罩体不锈钢打磨除去棱角），搭接处采用铆接连接（采用铆接时，铆点只能布置在圆弧段，与混凝土接触的侧脚不布置铆点）。

10.7.3.8 粉煤灰的嵌填

粉煤灰嵌填施工时，先将粉煤灰加少量水予以湿润（粉煤灰不宜过干或过湿），再从不锈钢保护罩的开口处进行粉煤灰嵌填施工，施工过程中，用木锤或其它工具将粉煤灰往不锈钢保护罩内推且夯实。

10.7.4 施工进度计划

2005 年2 月10 日~2005 年3 月31 日，完成一期面板（EL.1430m 高程以下）周边缝、垂直缝的表面保护。

2005 年4 月20 日~2003 年5 月20 日，完成二期面板 （EL.1430m~EL.1460m）高程的周边缝、垂直缝的表面保护。

10.7.5 施工设备及必要用具

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 角向磨光机 |  | 4 台 |  |
| 填料挤出机 |  | 2 台 |  |
| 冲击钻 |  | 8 台 |  |
| 打孔器 |  | 8 个 |  |
| 汽油喷灯 |  | 2 个 |  |
| 数字温度计 |  | 2 支 |  |
| 毛刷 |  | 40 把 |  |
| 17mm 套筒 |  | 6 把 |  |
| 裁纸刀 |  | 2 把 |  |
| 铁盆 |  | 2 个 |  |
| 滑石粉 |  | 150 公斤 |  |

10.7.6 质量保证措施

1．安排专人负责施工，施工前先由厂家派员对施工人员进行培训，并在施工时现场指导施工。

2．严格实行“三检制”，每一环节均由监理工程师验收后才能进行下一环节的施工。

3．对已施工的缝段派专人巡视，一旦发现止水材料受损及时修整。

4．严格按照设计图纸及接缝止水施工规范施工。

5．严格按照厂家提供的相关技术要求施工。

10.7.8 安全保证措施

1．操作人员必须戴好安全帽，系好安全带。

2．施工爬梯安装扶手。

3．为防止坡面落石，一期面板接缝止水施工时在EL.1430m 高程安装一道挡板；二期面板接缝止水施工时在EL.1460m 高程安装一道挡板。挡板高约0.5m，横穿大坝左右岸。

4．上游坡面在进行黄土铺盖施工时，派专人对已施工保护好的周边缝、垂直缝进行维护。

### 面板砼防裂措施

砼面板是堆石面板坝的主要防渗结构，控制裂缝的产生是面板砼施工质量的主要目标。

10.8.1 大坝填筑质量的保证

影响面板变形的主要因素之一是坝体的不均匀沉陷。因此在坝体填筑时应保证坝体主堆石区的均匀上升，不准超径石上坝，铺层厚度不准超标，碾压遍数不少于6 遍以上，行驶速度不超过1.0~2km/h，石料加水量不少于设计要求的25%，严禁横向出现施工台阶，确保填筑料的干密度达到设计要求。

垫层料是支承面板的直接基础，应确保垫层料水平碾压和斜坡碾压的质量。垫层料填筑时向上游方向超填30cm，从而保证设计边线处水平碾压干密度才能达到设计要求。斜坡碾压时应进行洒水，碾压时斜坡碾的搭接不小于20cm。

10.8.2 优化砼配合比设计

通过试验尽可能采用较小的水灰比。降低水化热，减少砼温度裂缝，掺加不超过20%的粉煤灰，使用减水剂、引气剂等外加剂来改善砼的和易性都是减少砼裂缝产生的有力措施。招标文件指定采用聚丙烯纤维砼，对面板防裂有利。

10.8.3 控制砼的拌和质量

坍落度是影响砼仓面施工的最直接因素。因此在拌和系统一定要严格控制出机口坍落度，从而保证仓面坍落度在4~7cm 范围内。骨料和砂的含水量的不均匀性会直接影响砼坍落度，因此一方面要做好砂石骨料的脱水和防雨措施，同时加强含水量的检测，尤其是雨日、雨后检测，适时调整配合比中水量的加减。

10.8.4 控制仓面砼的施工质量

砼通过溜槽输送到仓面后，要及时进行平仓，使其铺料均匀，及时振捣。同时掌握好滑模滑升的时间，既不能过早造成砼流淌鼓包，也不能过晚造成砼表面被拉裂，应根据砼的坍落度、初凝时间、气候条件等试验探索出一套滑模运行的有效经验。

加强砼的抹面。滑模滑升后应立即进行抹面，以减少因水份蒸发而产生的表面细微龟裂。

10.8.5 加强养护

在浇筑过程中，主要靠洒水养护，当一块面板浇完后立即满铺麻袋，在坝顶安装花管，进行自流喷水长期养护直至蓄水为止。麻袋用钢筋或钢管绑成框架压护于其表面，以防下滑或被风掀起。

10.8.6 冬季施工措施

一期面板在冬季浇筑，因此必须按规范要求准备好冬季施工措施，必要时按冬季砼施工措施执行。

⑴、砼骨料，特别是砂，应取自料堆下部，砂仓必要时加盖泡沫保温被，热水拌和，砼搅拌运输车用棉被包裹滚筒；

⑵、溜槽加盖，滑模设保温棚，电热器升温；

⑶、砼抹面后，盖塑料布和泡沫被，并用钢管盖压固定；

⑷、根据天气预报，遇温度骤降，已浇面板用泡沫被保温，并用钢管压盖；

⑸、尽量避免最低温度低于-3℃时进行浇筑；

⑹、进行冬季施工砼配合比试验。

### 面板砼的质量控制

10.9.1 建立健全砼质量保证体系

详见第十七章。

10.9.2 严格控制砼原材料质量

按规范对每批水泥都进行抽检，确保水泥符合国标和规范的要求。

严格控制粗骨料的超逊径，而且粒形规整，洁净，质地坚硬，级配稳定。砂子的细度模数应在2.4~2.8 之间，且粒径小于0.16mm 的占8%~13%。对粉煤灰的颗粒、烧失量、活性氧化物成份含量等特性进行试验分析，再通过试验总结，选取最合理的粉煤灰掺量。

10.9.3 拌和楼质量控制

对减水剂与引气剂复合溶液的配制和检查，由专职试验人员负责，并每隔4h 抽检1 次。检查其浓度有无变化，溶液应由电动搅拌器不停地搅动，防止沉淀，影响溶液的浓度。

试验人员每隔4h 进行料场骨料及砂石料含水量测定，以调整拌和加水量，在砂石料含水量变化频繁时，实验人员要跟班作业，及时指导调整拌和加水量。

按照试验规范，对出机口砼及时取样，特别是对坍落度要及时调整至设计要求的稳定值，确保仓内坍落度始终保持在4~7cm 之间。按技术条款要求，进行仓面取样检测。

10.9.4 仓内质量控制

砼入仓后，迅速由人工进行平仓及振捣，并定人、定位，分工明确，责任到人，严防漏振，也不许过振返砂，特别是靠近止水附近更要精心细致地操作，防止对止水造成变形及破坏。

10.9.5 滑升速度控制

砼入仓平仓、振捣完一层后，滑模就可以滑升，每次滑升的垂直高度控制在30cm左右，因故停工待料砼入仓后4h 左右必须将滑模滑升，否则将会使砼与滑模滑板产生粘结，强行滑升时则将拉裂砼表面，甚至造成难以滑动。

10.9.6 面板平整度控制

主要是控制砂浆垫层铺筑时的平整度，才能确保侧模的平整度，从而才能保证面板的平整度。采用钢木组合模板，提高侧模的刚度和强度，减小其在滑模运行时的模板变形。抹面时采用样板控制平整度。

10.9.7 面板后期质量控制

主要是养护工作。应安排专人24h 不间断洒水及喷水养护，水管要经常维修，破坏了要及时修复，使长流水不间断，直至水库蓄水。

### 安全保证措施

⑴、建立健全安全责任制，明确各级各类人员的职责。设立不少于施工人员5‰的专职安全员，具体负责施工安全生产的管理。

⑵、面板砼施工时，人行爬梯是主要的交通通道，一定要确保其安装质量和稳定牢固。

⑶、应尽可能避免上下立体交叉作业，当无法避免时，上部工作面所使用的工器具，材料等均应有可靠措施，以防下坠伤人。

⑷、运料小车及滑模下放时，应杜绝人员搭乘，其下方不得有人进行作业，要由安全员指挥才得运行。

⑸、卷扬机运行必须按规范进行操作，并经常检查刹车片、钢丝绳是否受损，否则要及时更换。

⑹、无论在任何情况下，特别是在准备、浇筑、或养护阶段，均要在坝坡上设置安全绳，作为应急的安全设施。坡面上的施工人员应穿防滑鞋，不得穿拖鞋等进入工作面。

⑺、施工用电应合理布置，并由电器专业人员定期检查维修电器设备及线路等，受损的要及时更换，以免漏电伤人。

### 检验试验计划

⑴、组织机构：联营体将在工地设立中心试验室，负责编制本合同工程的检验、试验计划，以及执行试验报告的报批等。

⑵、建立拌和楼和浇筑仓面的现场检验、试验计划并提出对施工过程中的具体指导意见。

⑶、原材料检验：包括水泥，钢材，止水材料，粉煤灰，外加剂，砂石骨料等检验。

⑷、配合比的设计及试验：对各种标号、各种级配的砼及不同标号的水泥砂浆进行配合比设计及试验。

⑸、现场检验，主要是控制砼的坍落度，确保不合格砼不准其入仓。

⑹、特种材料，如止水材料、聚丙烯纤维、沥青等，委托通过CMA 认证的专业试验室进行试验。

### 面板施工进度计划

见表10—1、10—2。

一期面板浇筑施工进度计划安排

表10—1

| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 2002年 | 2005年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|  |  |  |  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 1 | 滑模设计及制作 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 砼配合比设计及试验 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 侧模制作 | m | 352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 砂浆垫层施工 | m3 | 46.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 面板砼浇筑 | m3 | 4370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 伸缩缝缝顶处理 | m | 734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：坝体已于2004 年10 月5 日填筑至EL.1430m 高程。

二期面板浇筑施工进度计划安排

表10—2

| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 2002年 | 2005年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|  |  |  |  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 1 | 侧模制作 | m | 206.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 砂浆垫层施工 | m3 | 112.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 面板砼浇筑 | m3 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 伸缩缝缝顶处理 | m | 1268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：坝体已于2004 年12 月31 日填筑至EL.1460m 高程，2005 年1 月15 前EL.1460m 高程以下的坡面保护已经完成。

### 面板施工设备配置

面板砼浇筑施工机械设备表

表10—3

| 设备名称 | 规格 | 型号 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无轨滑模 | 长14m，宽1.2m，重6t | 自制6t | 2 套 | 自制 |
| 卷扬机 | 10t |  | 5 台 | 国产 |
| 运料车（斜坡上用） | 3t | 自制 | 2 台 | 自制 |
| 履带吊 | 40t |  | 1 台 | 日本 |
| 砼搅拌运输车 | 6 |  | 4 台 | 日本 |
| 软轴振捣器 |  |  | 10 台 | 国产 |
| 手动葫芦 | 5t |  | 4 台 | 国产 |
| 砼拌和楼 |  |  | 1 座 |  |
| 钢筋切断机 |  |  | 1 台 |  |
| 钢筋弯曲机 |  |  | 1 台 |  |
| 止水成型机 |  | 自制 | 1 台 | 自制 |
| 电焊机 |  |  | 6 台 |  |

10.14 面板施工劳动力计划

面板施工劳动力配置表

表10—4

| 工种 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 木梯安装及移设 | 10 人 |  |
| 砂浆垫层施工 | 10 人 |  |
| 钢筋搬运及绑扎 | 60 人 |  |
| 止水制作及安装 | 8 人 |  |
| 侧模、溜槽安装、维护及拆除 | 18 人 |  |
| 仓面清理 | 6 人 |  |
| 砼工 | 24 人 | 每班每套滑模4 人 |
| 滑模及卷扬机操作 | 18 人 |  |
| 电工 | 6 人 |  |
| 抹面工 | 12 人 |  |
| 起重机操作 | 3 人 |  |
| 砼搅拌运输车司机 | 12 人 |  |
| 测量工 | 6 人 |  |
| 管理人员 | 10 人 |  |
| 合计 | 203 人 |  |

## 坝顶防浪墙、坝顶公路及混凝土护栏

### 坝顶防浪墙施工

坝顶防浪墙的高程为EL.1460~1464.65m，共26 段，每段长12m。根据结构体型，先浇EL.1460~1462.2m，然后再浇EL.1462.2 ~1464.65m。在防浪墙砼浇筑前，坝顶应进行彻底的清理、加水，然后再加强碾压至少6 遍以上。砼量2283，砼标号C25，防浪墙的分缝与面板砼分缝相同，分缝处的不锈钢止水片与面板不锈钢止水片焊接。采用常规钢木组合模板，用40t 履带吊吊1 卧罐，经受料斗及溜筒入仓，软轴插入式振捣器振捣，砼终凝后进行洒水养护，如气温较低，7d 后才能拆模。依序从坝顶左端向右端推进直到浇完。参见《防浪墙浇筑示意图》。施工时段为2005 年6 月1 日至2005 年7 月15 日。

### 坝顶公路施工

坝顶公路路面为40cm 厚的水泥砼路面，砼标号C25。坝顶路面横坡2%，路面宽度4.55m。在上游侧布置有人行道，宽1m。

公路路面的垫层为碎石垫层，厚40cm。垫层摊铺前，应对坝面进行平整，清理。垫层料采用人工碎石，最大粒径40mm，铺料厚45cm 左右，洒水10%~15%，用18t 振动碾碾压6 遍达到密实。砼在大坝上游拌和系统集中拌制，用6m3 搅拌车运输，从左岸向右岸进行浇筑，采用平板振捣器和软轴振捣器进行振捣。

坝顶公路施工时段为2005 年7 月25 日至2005 年8 月25 日。

### 下游防护栏施工

坝顶公路下游侧每隔5m 设一个混凝土防护栏墩，防护栏墩尺寸为50cm×50cm×120cm，C20 砼，总砼量为183m3。防护栏在坝顶公路施工时进行，公路砼浇筑

时在护栏墩位置埋设插筋，防护栏混凝土浇筑时需先预埋好灯线管及扶手管，再立小钢模人工浇筑砼，软轴振捣器进行振捣。

下游防护栏的施工时间为2005 年7 月25 日至2005 年8 月25 日。

### 施工设备配置

| 设备名称 | 规格 | 型号 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 履带吊 | 40t |  | 1 台 | 日本 |
| 砼搅拌运输车 | 6 |  | 2 台 | 日本 |
| 软轴振捣器 |  |  | 3 台 | 国产 |
| 钢筋切断机 |  |  | 1 台 |  |
| 电焊机 |  |  | 2 台 |  |

### 施工劳动力计划

| 工种 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 钢筋工 | 18 人 |  |
| 模板工 | 18 人 |  |
| 浇筑工 | 9 人 |  |
| 架子工 | 6 人 |  |
| 电工 | 3 人 |  |
| 起重机操作 | 3 人 |  |
| 砼搅拌运输车司机 | 6 人 |  |
| 测量工 | 3 人 |  |
| 普工 | 10 人 |  |
| 合计 | 76 人 |  |

## 质量保证体系及措施

### 联营体质量体系概述

本工程质量目标：单元工程合格率100%，优良率90%以上，争创优质工程。

为达到这一目标，切实保证工程项目的质量，联营体将按ISO9002 质量保证体系模式建立相应的文件化质量保证体系。联营体编制的质量体系文件是质量体系的具体体现，是质量体系运行的法规性依据，通过对各类质量活动、方法作出规定，使联营体内与质量有关的活动都能做到有章可循、有法可依。

《项目工程质量计划》及本章附录二中的所有文件即构成了联营体质量保证体系的文件支持系统。如果中标，将上述文件报业主和监理工程师审批后执行。

### 质量管理组织机构

质量管理组织是质量体系的重要组成部分，是质量体系运行的组织保证。为了切实有效地开展质量管理和质量保证活动，确保质量体系持续有效地运行，在联营体建立与质量体系和工程项目相适应的组织机构。

联营体内成立质量管理委员会，委员会主任由总工兼任，副主任由质量安全部部长兼任，计划财务部、中心试验室、综合办公室、技术部以及各施工项目部质量负责人为委员会成员。质量管理委员会直接受联营体总经理领导，为工程质量的业务管理机构和决策机构，质量管理委员会定期召开质量分析会，针对施工中存在的质量问题和质量隐患，制订纠正和预防措施，以加强质量管理过程中的控制能力，充分体现预防为主的原则。

联营体设置的专职质量检验试验部门和人员有质量安全部、中心试验室、测量队、各施工项目部专职质检员、试验员，此外，还有施工班组的兼职质检员。

按ISO9000 系列标准的要求，各级部门和所有参与施工的人员的工作质量都将最终影响到工程质量，只有各个部门和全体人员对质量管理承担义务并积极参与，才能保证质量体系的有效运行和获得期望的工程质量，因此，除专职的质量检验试验机构和人员外，联营体各级部门和全体员工都是质量管理工作中不可缺少的一环，必须明确各级部门和管理人员的质量责任，理顺彼此间的工作关系，使工程质量真正得到全员、全过程的有效控制。为明确各级部门、人员的管理责任和应做的主要工作，提高全体员工的自觉性和责任感，使各项工作能够有条不紊地进行，以不断提高全员工作质量来确保工程质量，制订《联营体各级人员、各部门管理责任制》。

联营体部门和管理人员的质量保证体系职能分配见附录一。

质量保证框图见附录三。

### 文件与资料的管理

与质量体系有关的文件和资料是进行施工生产和管理活动的依据。应对联营体有关质量的文件与资料进行有效的控制，确保使该拿文件的人员手中一定要有一份文件以及在各相关场所使用的文件是有效版本。

17.3.1 综合办公室负责联营体全部文件和资料的管理，并对其它各部门文件和资料的管理情况进行检查、督促。

17.3.2 技术部负责科技档案的收集、分类、整理和使用。科技档案包括：各类标准、规程、规范、技术要求、施工组织设计、施工图纸、更改通知、监理文件等。技术部负责分类、标识、编目，并建立标准、规程、规范有效版本控制清单。

17.3.3 文件和资料的签收和发放：收到文件和资料的部门和人员要在《收文登记表》上签字认可。发文时，各部门资料员填写《发文登记表》，经负责人批准其有效性及发放范围后发放。质量体系文件的发放要注明分发号并加盖“受控”印章，转发设计图纸、通知单要加盖“文件核转章”。

17.3.4 失效/作废的文件由各部门在原《发文登记表》的备注栏内记录，同时在未发放的存档文件封面上加盖“作废”印章，并填写《文件销毁登记表》，经综合办公室负责人审核、联营体总经理批准后，在失效/作废的文件上加盖“作废”印章，注明作废日期，单独保存并集中统一销毁。

### 采购

为了控制工程项目的最终质量，必须严格控制各类工程物资材料的采购，采购的对象包括物资、材料及设备。为此，联营体项目部制订了《物资、设备采购程序》及《工程分包与劳务分包程序》，以严格控制工程分包和劳务分包及服务质量。

17.4.1 采购计划的制定

无论物资、材料、设备的采购，还是工程分包与劳务分包，都要编制详细计划，并严格按经审批的计划及选择合格的分承包商再实施采购和进行分包。

17.4.2 评价和选择合格的分包承包方

⑴、对合格分包承包方的评价

对分包承包商按下列方法进行评估：

a、由分承包方提供能满足分合同所要求的资质和能力及业绩证明材料作为评价的依据之一。

b、调查其他用户对该分包承包方的评价。

c、实物评价：对产品进行试用，并对其进行鉴定和评价。

d、必要时，对分包承包方进行质量体系考察。

⑵、实施选择

a、选择有履行合同能力的分包承包方；

b、选择能以合理价格提供可靠产品质量的分包承包方；

c、选择企业管理、质量管理、资质信誉好的分包承包方；

d、选择生产厂家技术良好的分包承包方；

⑶、填写分包承包方评价登记表。

⑷、填写合格分包承包方清单，报主管领导审批，并将有关资料报业主、监理备查。

⑸、对合格分包承包方的管理

每半年对分包承包方实施一次评估，根据评估结果重新进行登记。

### 产品标识和可追溯性

为易于识别所使用的产品（工序），防止产品（工序）的混乱和误用，以及在必要时实现产品（工序）的可追溯性，需对产品（工序）的标识进行控制，为此，制订了《产品标识和可追溯性程序》。

17.5.1 对购进产品标识

购进的物资、材料和配件经进货验收后，由物资管理人员负责按不同品种分类划区存放。采用标牌、进货台帐、出厂合格证等作为标识，并作好标识管理。项目部的物资装备部要对产品的标识每月进行检查，并做好检查记录。

17.5.2 施工过程标识

⑴、施工分队负责做好施工日志和施工大事记，按质量记录要求填写，使其能追溯到何时、何地、由谁负责施工、天气情况、材料、设备情况、出现什么特殊情况及如何处理等。

⑵、施工过程中，质量安全部负责收集、保管好分项、分部及单位工程质量检验评定记录，并以此作为工序和成品的标识。

### 过程控制

全员、全过程的有效控制是保证工程质量最重要的手段。联营体制订了《准备过程控制程序》和《施工过程控制程序》，策划和确定影响质量的过程，并对直接影响工程质量的施工生产、安装、服务过程因素进行控制，确保满足合同规定的要求。

除严格执行合同中规定的规程、规范、技术文件和质量标准外，联营体在施工过程中，将根据工程项目特点逐步制订完善特殊工程项目或施工过程的质量管理细则及相应的质量奖罚办法，使过程质量控制有针对性，作到科学化、规范化、程序化。

联营体将通过采取QC 小组活动等有效措施，在施工中不断总结质量管理工作中的经验教训，制订切实可行的措施，改进施工工艺，提高施工质量。QC 小组活动由质量安全部组织，各QC 小组围绕质量目标和施工实际，在提高质量、降低消耗以及提高效率、保护环境、安全生产、节约能源等各个方面，制定小组活动计划，选择活动课题，并上报质量安全部备案，然后按照PDCA 循环的工作程序，运用数理统计方法，结合专业技术，开展改进活动和组织技术攻关，特别是从控制因素着手，改进施工管理，以达到稳定和提高施工质量的目的。质量安全部不定期检查各小组活动情况，提出改进活动的建议和要求，并组织年终QC 小组活动成果发布会，交流活动经验，以推动质量管理活动的进一步深入。

### 检验和试验

联营体制订了《检验和试验控制程序》，对施工产品进行检验和试验，以保证工序和产品的质量处于受控状态，及时发现并消除不合格品。

为了加强管理，开展规范化、程序化的工程质量检验评定，预防质量事故的发生，制订了《质量检验评定细则》。

为了保证不让不合格的产品及工程项目移交给顾客，把住工程质量的最后一关，制订了《最终检验试验管理细则》。

科研试验工作在联营体质量保证体系中占有重要地位，通过试验可以控制和鉴定建筑物使用的原材料、结构构件和加工半成品的质量情况；通过试验研究，可以合理地使用原材料，推广和发展新材料、新技术。为规范科研试验工作，确保试验工作的科学性、规范性、完整性，制订了《科研试验管理细则》。

测量是一切工程的先行，测量网点要定期进行检查复核，测量仪器要定期送至国家计量部门指定的单位进行检修、鉴定，建立严格的施工测量细则，进行施工测量。

17.7.1 进货检验和试验

项目部物资装备部负责对外采购工程原材料（水泥、钢材、元器件等）按照采购文件（如采购合同、质量保证协议、验证方法协议等）规定的验收办法进行检验和试验。并对采购产品进行标识，做好质量记录。

17.7.2 过程（工序）检验和试验

⑴、中间产品（指砂石骨料、水泥砂浆、予制件等）由质量安全部按照施工规范、设计要求组织检验和试验。

⑵、施工过程中，各道工序及分项、分部工程的检验和试验严格执行“三检制”，施工班组自检，质安部进行复检，在自检及复检合格的基础上，及时请监理工程师进行终检，终检完毕后填写相关签证及终检意见。对不合格工序，质检员或监理工程师现场提出纠正措施，施工单位应立即实施，经检验合格后方可转入下道工序施工。

17.7.3 最终检验和试验

工程已按合同规定的内容全部完成后，由联营体总工程师组织有关业务部门、施工项目部对待验工程进行一次系统的检查，及时处理发现的问题，确认工程质量符合合同规定要求，并备齐资料后，由联营体向建设（监理）单位提交请验报告。

并组织相关单位联合进行竣工验收。

### 检验、测量和试验设备的控制

为防止因检验、测量和试验设备的质量问题，导致最终工程质量不合格，制订了《检验、测量和试验设备控制程序》。

17.8.1 质量安全部负责检查检测设备的检测能力、精确度及校准状态是否满足规定要求，并保存检测设备清单及检测设备的鉴定合格证书。

17.8.2 本工程使用的测量设备，应放置于干燥通风、光线充足、温、湿度符合要求的房间内；所有操作人员在使用仪器设备前，必须经过专门培训、考核后、持证上岗，确保操作人员了解并掌握仪器设备的性能和使用方法。

17.8.3 使用过程中如发现其偏离校准状态,立即停止使用，并对测量仪器设备进行评定，同时需对已测量工程部位或项目更换符合标准的仪器进行重新测量，并以新的测量结果为准，且作好记录。

17.8.4 检验工作完成后，按保养和维护细则对检测仪器设备进行认真的保养和维护，使其随时处于完好状态。质量安全部负责对检测设备的维护保养进行检查、督促，并做好记录。

### 检验和试验状态

为防止不同状态产品发生混淆，误用未检验或不合格的产品，需对产品规定相应的检验和试验状态的标识种类和管理办法，确保只有合格的产品才能发出、投入施工、生产或安装，转序和交付使用。

17.9.1 质安部与项目部物资装备部共同负责原材料、外购半成品及土建施工半成品不同状态标识的督促检查及实施，确保只有合格产品才能发出、使用。发现问题应及时通报监理共同进行追踪复查。

17.9.2 项目部物资装备部对原材料、外购半成品分部用标牌标识（合格为绿色，不合格为红色，待定为黄色，未经检验为黑色）、质量记录标识（标牌编号、产品名称、质量检验状态、检验日期、检验人员签章）。

17.9.3 质安部对土建半成品以试验鉴定记录作为标识；对水工工序半成品检验状态以监理和本部门质检员共同签署的工序质量检验评定表予以确认并作为标识，不合格者不予签发，从而确保只有合格产品才能转序；对单元工程检验状态以监理和本部门质检员共同签署单元工程质量评定表予以确认并作为标识；对水工建筑工程均以工程验收文件作为标识。

### 不合格品的控制

联营体制订了《不合格品控制程序》，以建立并保持对采购、顾客提供和自己生产的不合格品的控制，防止不合格品的误用和安装，确保不合格品不转入下道工序或交付使用。并对不合格品采取隔离、标识、拒受、返工、返修、让步接受、报废等方法进行处理。

为了规范联营体质量事故调查处理活动，明确质量事故责任，防止事故的再次发生，制订了《质量事故调查处理规定》。

### 纠正和预防措施

为消除实际或潜在的质量隐患，确保类似的质量问题不再发生，从事质量检验和试验的职能部门和有关人员应对收集到的质量资料及时进行分析和评价，并及时向上级或有关部门报告，为改进设计、提高施工质量，加强管理提供必要的依据，把施工质量的控制建立在准确的数据和严格的监督上，克服“凭经验”、“拍脑袋”等不科学的质量管理办法。为纠正和预防质量事故的发生以及定期或不定期的开展质量分析活动，联营体制订了《纠正和预防事故的措施控制程序》及《质量分析细则》。

每月定期召开关于施工质量问题的专业会议，由联营体领导主持，质量管理委员会成员、各部门和施工项目部分管质量的领导及质检人员参加，分析施工中存在的质量问题，提出改进方法和措施，以解决施工中的质量问题并将质量隐患消灭在萌芽状态。

### 搬运、贮存、包装、防护和交付

为控制在产品的生产、形成及交付各阶段产品的质量得到可靠保护，制订了《产品搬运、贮存和包装程序》和《产品防护和交付程序》。

17.12.1 搬运

区别不同物品类别，采取不同搬运方式和手段：对一般性物资，采取常规搬运方法，选择适宜机具；对易燃、易爆及有毒、有害物资的运输，必须按照政府或行业主管部门的规定要求，必要时应对有关人员进行专门培训和技术考核；对大型、重要设备的搬运，由项目部物资装备部负责制订具体措施，经项目总工程师审核、批准后才能实施。

17.12.2 贮存

对原材料（钢材、水泥等）要选择适宜的场所分区分批存放，注意防潮、防盗。对火工产品要尽量作到用多少领多少，剩余的应注意保管或退库处理。堆码整齐、通风、防潮，更要做到防火、防摔、防虫蛀等。所有库房内的产品都要作好标识。

17.12.3 防护

技术部负责制定土建工程、工序半成品（如钢筋、止水、预埋件等）、成品（包括单元、分部、单位工程）、机械设备的防护措施，质量安全部在施工过程中和产（成）品交付前对工序半成品及成品的防护情况进行检查、监督，防止损坏、错用、或丢失。

施工项目部负责对土建工程、工序半成品（如钢筋、止水、预埋件等）、成品（包括单元、分部、单位工程）、机械设备的防护措施的具体实施，对措施中有记录要求的，须做好记录并保存。

17.12.4 交付

工程竣工并经最终检验和试验确认合格后，质量安全部组织采取保护工程质量的有效措施，直至联营体与业主、监理共同商定移交日期为止。

### 质量记录的控制

质量记录包括证明产品质量是否满足质量要求的记录和证明质量体系运行情况的记录两个方面。联营体制订了《质量记录控制程序》对质量记录进行有效的控制，以证明施工产品满足质量要求的程度，或为质量体系运行的有效性提供客观的证明，并为有可追溯性要求的场合或采取纠正/预防措施时提供证实。

17.13.1 联营体各部门及施工项目部根据《质量记录控制程序》的规定作好各种质量记录。

17.13.2 为确保质量记录清晰、准确、完整及易于查寻，要求联营体各部门及施工项目部建立质量记录清单。

17.13.3 质量记录须保存在可靠的环境，防止损坏、变质、丢失，并便于存取和检索。质量记录的保存期限至竣工验收移交之后。

17.13.4 质量记录不得任意更改、涂抹、复印或销毁。特别需要时，经部门负责人或总工审批后方可进行相应处置。

### 培训

人是影响工程施工质量的首要资源。为提高联营体全体人员的竞争意识、质量意识、管理水平、专业技术素质和实际操作能力，制订了《人员培训控制程序》，以保障联营体全体人员具有满足岗位要求的各级技能。

联营体在施工过程中将利用标语、黑板报、广播、报纸、电视等传统宣传手段广泛开展群众性质量宣传教育活动，使全体职工牢固树立“以质量求信誉、以质量求生存、以质量求发展”的观念，使质量意识深入人心。

### 服务程序

为顺利实现合同中顾客要求承包商提供的保修、技术等服务，制订了《服务程序》。

计划财务部负责工程交付使用后的现场服务和质量回访。

17.15.1 本工程正式竣工验收移交之前，联营体负责对已完工程进行维护、保养、并承担发生缺陷的修复费用。

17.15.2 本合同规定的工程项目责任保修责任期为1 年，从本工程竣工验收之日起在保修责任期内发生的各中质量问题，联营体必须进行及时处理，直到达到规范规定的质量标准和要求，由此发生的一切费用由联营体自行承担。

### 统计技术

采用适宜的统计技术，是确保工程质量满足规定要求的一个重要方面，为此，制订了《统计技术应用程序》，对施工进度控制，材料、物资、设备管理，质量检验试验成果分析等方面的统计技术进行控制。

附录一 联营体质量体系要素分配表

| 要素 | 联营体各部门 职责 | 联营体总经理 | 总工程师 | 质量安全部 | 技术部 | 计划财务部 | 综合办公室 | 物资装备部 | 各施工项目部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 管理职责 | ★ | ☆ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ |
| 4.2 质量体系 | ★ | ☆ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 4.3 合同评审 | ★ | ☆ | △ | △ | ▲ |  | △ |  |
| 4.4 设计评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 文件和资料控制 | ☆ | ★ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ |
| 4.6 | A 物资采购 | ★ | ☆ | △ | △ | △ |  | ▲ |  |
|  | B 工程及劳务分包 | ★ | ☆ | △ | △ | ▲ |  | △ |  |
|  | C 施工设备采购 | ★ | ☆ | △ | △ | △ |  | ▲ |  |
| 4.7 顾客提供产品的控制 | ☆ | ★ | △ | △ | △ |  | ▲ |  |
| 4.8 产品标识和可追溯性 | ☆ | ★ | ▲ | △ | △ |  | △ | △ |
| 4.9 | A 施工准备过程控制 | ☆ | ★ | △ | △ | ▲ |  | △ |  |
|  | B 施工过程控制 | ☆ | ★ | ▲ | △ | △ |  | △ |  |
| 4.10 检验和试验 | ☆ | ★ | ▲ | △ | △ |  | △ | △ |
| 4.11 检验,测量和试验设备的控制 | ☆ | ★ | ▲ | △ | △ |  | △ | △ |
| 4.12 检验和试验状态 | ☆ | ★ | ▲ |  |  |  | △ | △ |
| 4.13 不合格品的控制 | ☆ | ★ | ▲ | △ | △ |  | △ | △ |
| 4.14 纠正和预防措施 | ☆ | ★ | △ | ▲ | △ |  | △ | △ |
| 4.15 | A 搬运、贮存、包装 | ☆ | ★ | △ | △ | △ |  | ▲ |  |
|  | B 防护和交付 | ☆ | ★ | △ | △ | ▲ |  | △ |  |
| 4.16 质量记录的控制 | ☆ | ★ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 4.17 内部质量审核 | ★ | ☆ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 4.18 培训 | ☆ | ★ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ |
| 4.19 服务 | ☆ | ★ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ |
| 4.20 统计技术 | ☆ | ★ | △ | ▲ | △ |  | △ |  |

注:表中符号“▲”“★” 表示主管负责，“☆”“△”表示主管负责。

附录二 联营体质量保证体系文件清单

| 标准 | 序 | 程序文件编号及名称 | 序 | 第三层文件编号及名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响水水库工程大坝标/ZLJH 项目质量计划 |
| 4.1 | 1 | 1.QS/B401 管理评审程序 | 1 | 1. QS/Cxmb401-01 各级人员部门管理责任制 |
|  |  |  | 2 | 2. QS/Cxmb401-02 职能部门岗位职责 |
|  |  |  | 3 | 3. QS/C401-03 基层工种岗位责任制 |
| 4.2 | 2 | 1.QS/B402 质量计划控制程序 | 4 | 1.QS/C402 工程项目质量计划范本 |
| 4.3 | 3 | 1.QS/B403 合同评审控制程序 | 5 | 1.QS/C403-01 建筑工程合同管理办法 |
|  |  |  | 6 | 2.QS/C403-02 投标报价管理办法 |
| 4.5 | 4 | 1.QS/B405 文件和资料控制程序 | 7 | 1.QS/C405 科技档案管理工作细则 |
| 4.6 | 5 | 1.QS/406-a 物资采购控制程序 | 8 | 1.QS/C406-a-01 采购合同管理办法 |
|  |  |  | 9 | 2.QS/C406-a-02 采购合同标准文本 |
|  |  |  | 10 | 3.QS/C406-a-03 采购验证细则 |
|  | 6 | 2.QS/B406-b 工程分包及劳务分包程 | 11 | 1.QS/C406-b 工程分包及劳务分包管理办法 |
|  | 7 | 3.QS/B406-c 施工设备及配件采购控制程序 | 12 | 1.QS/C406-c-01 施工设备及配件采购合同管 |
|  |  |  | 13 | 2.QS/C406-c-02 施工设备采购合同标准文本 |
|  |  |  | 14 | 3.QS/C406-c-03 配件采购合同标准文本 |
| 4.7 | 8 | 1.QS/B407 顾客提供产品控制程序 |  | 无 |
| 4.8 | 9 | 1.QS/B408 产品标识和可追溯性控制程序 | 15 | 1.QS/B408 采购产品标识和管理细则 |
| 4.9 | 10 | 1.QS/B409-a 准备过程控制程序 | 16 | 1.QS/C409-01 计划管理实施细则 |
|  |  |  | 17 | 2.QS/C409-02 年度计划管理暂行规定 |
|  |  |  | 18 | 3.QS/C409-03 技术管理办法 |
|  | 11 | 2.QS/B409-b 施工过程控制程序 | 19 | 4.QS/C409-04 施工机械设备管理办法 |
| 4.10 | 12 | 1.QS/B410 检验和试验控制程序 | 20 | 1.QS/C410-01 质量检验评定细则 |
|  |  |  | 21 | 2.QS/C410-02 科研试验管理细则 |
|  |  |  | 22 | 3.QS/C410-03 现场砼生产质量控制实施细则 |
|  |  |  | 23 | 4.QS/C410-04 最终检验和试验实施细则 |
| 4.11 | 13 | 1.QS/B411 检验,测量,试验设备控制 | 24 | 1.QS/C411 检验,测量和试验设备管理细则 |
| 4.12 | 14 | 1.QS/B412 检验和试验状态控制程 |  | 无 |
| 4.13 | 15 | 1.QS/B413 不合格品控制程序 | 25 | 1.QS/B413 质量事故调查处理规定 |
| 4.14 | 16 | 1.QS/B414 纠正和预防措施控制程序 | 26 | 1.QS/C414 质量分析细则 |
| 4.15 | 17 | 1.QS/B415-a 产品搬运,贮存,包装控制程序 | 27 | 1.QS/C415-a-01 搬运作业指导书 |
|  |  |  | 28 | 2.QS/C415-a-02 库房管理办法 |
|  | 18 | 2.QS/B415-b 产品防护和交付程序 | 29 | 1.QS/C415-b-01 防护管理细则 |
|  |  |  | 30 | 2.QS/C415-b-02 工程交付细则 |
| 4.16 | 19 | 1.QS/B416 质量记录的控制程序 |  |  |
| 4.17 | 20 | 1.QS/B417 内部质量体系审核程序 |  |  |
| 4.18 | 21 | 1.QS/B418 培训控制程序 |  |  |
| 4.19 | 22 | 1.QS/B419 服务控制程序 | 31 | 1.QS/C419 回访保修工作细则 |
| 4.20 | 23 | 1.QS/B420 统计技术应用程序 | 32 | 1.QS/C420 统计技术选用办法 |

附录三 质量控制框图

# 响水水库引水系统施组

## 电厂供水系统及小雨谷电站引水系统工程施工

### 工程概况

（1）工程概况及主要工程量

盘南电厂响水水库引水系统工程主要由取水口、1＃、2＃、3#引水隧洞、出口等几部分组成。

1#、2#引水隧洞为盘南电厂供水隧洞，其中1#隧洞长333.94m，2#隧洞长344.34m，两条隧洞开挖断面均为半径为1.35m 的圆形断面， 隧洞自渐变段后为壁厚8mm，半径0.85m 的钢管衬砌，钢管外回填C15 混凝土。3#隧洞是小雨谷电站的引水隧洞，由上平段、斜管段、下平段组成，总长483.74m，隧洞开挖断面为半径2.1m 的圆形断面，0＋097.74 前为厚0.5m 的C20 钢筋混凝土衬砌，0＋097.74 至出口为壁厚12mm，半径1.6m 的钢管衬砌，钢管外回填C15 混凝土。

取水口由进口引渠、喇叭口、闸门井等组成，闸门井高48.45m，设三孔取水口，其尺寸分别为2m×2m 二孔，3.2 m×3m 一孔，取水口各设平面滑动式闸门1座，闸门井上部设门式启闭机1 台，并在左岸1463.45m 高程设1 座交通桥与闸门井上部连接。

1#、2#引水隧洞出口分别为长38.65m 和38m 的明管段。

引水系统主要工程量表

| 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、进水口 |  |  |  |
| 1、石方明挖 |  | 51275.8 |  |
| 2、喷混凝土 |  | 1605.3 | C20 厚10cm |
| 3、锚杆 | 根 | 2622 | L＝4m Ф25 |
| 4、长锚杆 | 根 | 338 | L＝15m Ф32 |
| 5、C25混凝土 |  | 8792.7 | 喇叭口 闸门井 |
| 6、C15混凝土 |  | 190 | 进口引渠 |
| 7、交通桥混凝土 |  | 61.8 |  |
| 8、钢筋 | t | 220.8 |  |
| 二、引水隧洞 |  |  |  |
| 1、石方洞挖 |  | 10948.7 |  |
| 2、喷混凝土 |  | 958.6 | C20 厚10cm |
| 3、锚杆 | 根 | 6803 | L＝2m Ф25 |
| 4、钢管外回填混凝土 |  | 4756.7 | C15 |
| 5衬砌混凝土 |  | 567 8 | C20 |
| 6、毛石混凝土 |  | 80.5 | C15 |
| 7、钢材 | t | 705 | Q345 |
| 8、钢筋 | t | 63.3 |  |
| 9、回填灌浆 |  | 4068.6 |  |
| 10、固结灌浆 | m | 8765.2 |  |

（2）工程地质条件

取水建筑物区山体完整，无深切冲沟发育，仅发育一条与河流近于平行的浅切冲沟。

隧洞挂口于P2β3-1 微风化至新鲜次块状玄武质凝灰岩地层中，洞脸边坡为横向坡，边坡岩体为强风化、弱风化至微新岩体，边坡高近45m，受多组裂隙交错切割及近岸坡地带卸荷裂隙的影响，洞脸边坡开挖时，存在局部块体稳定问题，应及时进行锚喷处理。

隧洞进口明渠段（0-028.29~0+000 桩号段）长28.29m，为P2β3-1 强风化至微风化岩体，上游侧边坡为斜向顺向坡，下游侧边坡为逆向坡，明渠基础开挖时，其上游侧存在斜向顺向强至弱风化边坡稳定问题。

隧洞进口闸门井地基为P2β3-1 次块状玄武质凝灰岩，其弱风化及微新岩体强度及变形模量均较高，可满足闸门井基础强度及变形的要求。

1#、2#取水隧洞围岩分类表

| 桩号 | 段长(m) | 占总长百分比(%) | 地层代号 | 隧洞埋深(m) | 洞顶地下水头(m) | 围岩类别 | 围岩稳定性评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+000~ 0+246 | 246 | 73.6 | P2β3-1 P2β3-2 | 32~80 | 0 | Ⅲ | 局部稳定性差 |
| 0+246~ 0+298 | 52 | 15.6 | P2β3-3-1 P2β3-3-2 | 27~48 | 0 | Ⅳ | 不稳定 |
| 0+298~ 0+334.94 | 36.19 | 10.8 | P2β3-3-2 P2β4 | 15~27 | 0 | Ⅴ | 极不稳定 |

3# 引水 隧 洞 围 岩 分 类 表

| 桩号 | 段长(m) | 占总长百分比(%) | 地层代号 | 隧洞埋深(m) | 洞顶地下水头(m) | 围岩类别 | 围岩稳定性评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+000~ 0+362 | 362 | 76.4 | P2β3-1 P2β3-2 | 22~93 | 0~27 | Ⅲ | 局部稳定性差 |
| 0+362~ 0+383 | 21 | 4.4 | P2β3-3-1 | 40~44 | 16~18 | Ⅳ | 不稳定 |
| 0+383~ 0+397 | 14 | 3.0 | P2β3-3-2 | 36~40 | 15~16 | Ⅳ | 不稳定 |
| 0+397~ 0+422 | 25 | 5.3 | P2β4 | 23~36 | 13~15 | Ⅳ | 不稳定 |
| 0+422~ 0+473.67 | 51.67 | 10.9 | P2l | 18~23 | 12~13 | Ⅴ | 极不稳定 |

（3）施工特点

①引水隧洞工程地质条件一般，约70%的洞段为Ⅲ类围岩，其余为Ⅳ~Ⅴ类围岩，Ⅳ~Ⅴ围岩稳定性很差，须采用短进尺小药量爆破掘进，一期支护及时跟进施工，必要时需采取超前锚杆、钢支撑等措施。

②因已施工的导流洞洞口边坡开口较高，原计划从导流洞洞顶上到取水口1415m 高程的公路已不现实，需重新考虑进口道路布置。

③3＃隧洞出口考虑到出口洞渣运输、岔管运输安装以及与小雨谷电站厂房的施工干扰等因素，有必要布置一条施工支洞。

④3＃隧洞的岔管段开挖量约为720m3，跨度相对较大，围岩为Ⅴ类围岩且位于地下水位以下，极不稳定，此部位需特别注意作好一期支护。

⑤引水系统施工时段较长，强度不大，工期有富裕，与其余部位施工干扰小，施工组织的主要目标是做到均衡施工、安全施工。

### 施工布置

（1）施工道路

①进水口及引水隧洞上游洞段

有上、下线2 条公路可作为进水口及引水隧洞上游洞段施工通道，上线公路：

即左岸上坝公路，经进水口上部1463.5m 高程、左岸坝头接1＃渣场公路；下线公路：截流前利用导流洞进口公路，经导流洞口、上游围堰左岸堰头上至取水口；截流后经加宽加高后的上游围堰堰顶上到1415m 高程，道路布置详见《施工总平面布置图》。

②引水隧洞下游洞段及出口

1＃、2＃引水隧洞：由过镇公路的支线公路进入隧洞出口工作面。

3＃引水隧洞：利用下游过镇公路沿小雨谷沟的支线公路进入施工。另布置一条施工支洞，修建一条施工便道从过镇公路（修复公路）1398m 高程下至施工支洞洞口1381m 高程，施工支洞的平面布置、断面结构以及工程量参见《小雨谷电站引水隧洞开挖支护施工示意图》。

（2）施工供风、供水、供电

施工供风、供水、供电详见第三章施工总平面布置部分，洞内施工布置参见《供水系统进水口及洞身开挖支护施工示意图》。

（3）塔机布置

根据进水口的地形条件和水工建筑物的布置，以及闸门井混凝土浇筑强度要求，拟布置一台QTZ1000 塔式起重机，主要用于浇筑闸门井混凝土，QTZ1000 型塔机主要参数如下表所示：

| 塔机 机型 | 最大起 重量（t） | 额定起重力矩 （t*m） | 工作幅度 （m） | 最大起升高度 （m） | 标准节尺寸 （m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QTZ1000 | 8 | 100 | 60 | 60 | 1.8×1.8×2.8 | 固定式 |

塔机布置在引渠底板上，采用固定布置，塔机的布置及塔机与永久建筑物的相对尺寸参见《引水系统混凝土施工示意图》。

（4）洞内排水及通风散烟

引水隧洞进口地势较高，1＃、2＃隧洞中段局部位于地下水位以下，底板大部分为水平，1＃、2＃隧洞和3＃隧洞上平段主要的排水方案是在洞底低洼位置各布置1个0.5×0.5×0.6m 的小型集水坑，潜水泵抽排。3＃隧洞斜管段的大部分和下平段位于地下水位以下，下平段底板为水平，主要的排水方案是在下平段的低洼处设置0.6×1.0×1.0m 的集水坑，布置一台7.5kW 潜水泵向出口进行抽排。

在1＃、2＃隧洞进出口各设置一台15kw 轴流式通风机，在3＃隧洞进出口各设置一台25kw 轴流式通风机向洞内送风，风管采用Ф500 软式通风管，固定于洞顶锚杆上。

（5）弃渣规划

进口及上游洞段：隧洞开挖利用石渣料经左岸1415m 高程公路、施工便桥至右岸转存料场存放；弃渣经取水口公路、上游围堰至右岸，运至1＃弃渣场堆放。

出口及下游洞段：开挖弃渣经左岸下游过镇公路运至1＃弃渣场堆放。

（6）金属结构加工厂

金属结构主要为引水隧洞洞内压力钢管，在右岸1 号地块施工工厂区修建占地面积约1200m2 的钢管加工厂，钢管厂平面布置见《钢管厂平面布置示意图》

### 引水系统施工程序及进度计划

（1）施工程序

首先进行进出口明挖，在进出口明挖完成后，隧洞洞挖及支护、钢管安装、钢管外砼回填等工作分别按3 条引水隧洞的进口和出口分为6 个工作面，每工作面组织1 支作业队，各作业队各自组织平行流水施工。

进口引渠、喇叭口及闸门井等砼结构在引水隧洞压力钢管安装、钢管外混凝土回填以及洞身进口混凝土衬砌完成后再进行施工。

引水系统总体施工程序如下框图所示

（2）施工进度计划及施工强度指标

施工进度计划表

| 施工项目 | 工程量 | 施工时段 | 工期（d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工准备 |  | 2003/10/06~2003/10/25 | 20 |
| 供水系统 | 进口明挖、支护 | 51276 | 2003/10/26~2004/01/23 | 90 |
|  | 洞身上游工作面开挖支护 （2×130m） | 1489 | 2004/01/24~2004/03/23 | 60 |
|  | 出口明挖、支护（其他承包人施工） |  | 2003/10/26~2003/12/24 | 60 |
|  | 洞身下游工作面开挖支护（203/214m） | 1162/1225 | 2003/12/25~2004/03/23 | 90 |
|  | 压力钢管安装（329/339m） | 132/140t | 2004/03/24~2004/07/01 | 100 |
|  | 钢管外包砼回填 | 2285 | 2004/03/27~2004/07/04 | 20 |
|  | 进口渐变段砼施工（2×5m） | 42.3 | 2004/07/05~2004/07/24 | 20 |
|  | 出口支墩砼施工及钢管安装 | 680m3/31t | 2003/07/05~2004/09/02 | 60 |
|  | 回填灌浆 | 1916.8 | 2004/09/03~2004/12/11 | 100 |
|  | 固结灌浆 | 5707.4m | 2004/10/03~2005/03/01 | 150 |
| 小雨谷 | 洞身进口开挖与支护（97.74m） | 1354 | 2004/01/24~2004/02/22 | 30 |
|  | 洞身斜管段开挖支护（108m） | 1496 | 2004/02/23~2004/05/07 | 75 |
|  | 施工支洞明挖支护 | 2000m3 | 2003/10/26~2003/11/24 | 30 |
|  | 施工支洞开挖支护（154m） | 3600 | 2003/11/25~2004/01/23 | 60 |
|  | 洞身196.8~427m （230.2m） | 开挖支护 | 3189 | 2004/01/24~2004/05/07 | 105 |
|  | 洞身427~475m 开挖支护 （2×48m） | 1065 | 2004/01/24~2004/02/22 | 30 |
| 电站引水系统 | 91.74~196.8m 洞段压力钢管安装（105m） | 118t | 2004/05/08~2004/06/11 | 35 |
|  | 91.74~196.8m （105m） | 钢管外砼回填 | 610 | 2004/05/11~2004/06/14 | 35 |
|  | 196.8~475.2m 洞段压力钢管安装（278.4m） | 303t | 2004/05/08~2004/10/04 | 150 |
|  | 196.8~475.2m 洞段钢管外砼回填（278.4m） | 2185 | 2004/05/11~2004/10/07 | 150 |
|  | 渐变段及上平段砼衬砌（91.74m） | 567.8 | 2004/06/15~2004/08/03 | 50 |
|  | 回填灌浆 | 2151.8 | 2004/10/08~2005/01/15 | 100 |
|  | 固结灌浆 | 3057.8m | 2004/11/15~2005/04/13 | 150 |
| 进口闸门井砼施工 | 8792.7 | 2004/08/04~2005/03/01 | 210 |
| 进口闸门埋件及二期砼 | 16.8 | 2005/03/02~2005/03/31 | 30 |
| 进口闸门及启闭机安装 | 23/140t | 2005/04/01~2005/04/30 | 30 |

主要项目施工强度指标表

| 项目 | 工程量 | 施工时段 | 高峰强度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石方明挖 | 51275.8 | 2003/10/26~2004/1/23 | 20500/月 |  |
| 石方洞挖 | 15738.7 | 2003/12/25~2004/5/7 | 4400/月 | 含施工支洞 |
| 压力钢管安装 | 705t | 2004/3/24~2004/10/4 | 140t/月 |  |
| 钢管外砼回填 | 4756.7 | 2004/3/27~2004/10/7 | 900/月 |  |
| 其余部位砼 | 9647.8 | 2004/7/5~2005/3/1 | 1500/月 | 衬砌及进出口砼 |
| 回填灌浆 | 4068.6 | 2004/9/3~2005/1/15 | 1260/月 |  |
| 固结灌浆 | 8765.2m | 2004/10/3~2005/4/13 | 1640m/月 |  |

### 引水隧洞进出口明挖与支护

（1）进口边坡开挖

①开挖程序

进口边坡采用自上而下分层开挖。首先利用左岸形成的1463.45m 高程公路从左坝肩进入开挖工作面，在此高程开挖范围内形成一个集渣平台，其上部约30m高开挖边坡较陡，开挖量约1 万,此部分开挖渣料由人工翻至1463.45m 平台，PC220 装8t 自卸汽车由左岸上坝公路运往1＃弃渣场。

1463.45m 以下至1415m 高程范围开挖，由PC220 反铲翻渣至1415m 集渣平台，装车后经导流洞进口公路，过施工便桥运往1＃弃渣场。

②土方开挖

进口边坡覆盖层及土方较薄，采用人工开挖，人工翻渣至1415m 平台，966F装载机装8t 自卸汽车运至弃渣场。

③石方开挖

边坡开挖按照每层3~4m 自上而下分层开挖，采用手风钻钻孔爆破。1463.45m高程以上由人工翻渣，1463.45m 高程以下由PC220 液压反铲翻渣至1415 出渣平台，PC220 装8t 自卸汽车运至1＃弃渣场。两马道间坡面采用预裂爆破成型，开挖至马道时预留保护层，采用水平微损光面爆破成型，其余为台阶微差松动爆破。

预裂孔及松动孔均由手风钻造孔，孔径42mm。钻孔作业由熟练的钻工严格按照设计钻爆图进行钻孔作业。各钻工分区、分部位，定人定位施钻，实行严格的钻工作业质量经济责任制。

装药爆破：炮工按钻爆设计参数认真进行，炸药选用2#岩石硝铵炸药(含水地段采用乳化炸药)。装药完成后，由技术员和专业炮工分区分片检查，联结爆破网络，撤退工作面设备、材料至安全位置，电雷管起爆，导爆索传爆。

（2）出口边坡开挖

招标文件规定，引水系统出口开挖由其他承包商进行施工。根据招标文件提供的图纸以及现场踏勘的情况，引水系统出口开挖边坡高度20~30m，开挖工程量不大，但岩石较为破碎，风化程度高，边坡稳定性差。经向相关部门了解情况后，在编制引水系统施工进度计划时，预留2 个月时间，即2003 年10 月26 日至2003年12 月24 日给其他承包商开挖出口，应能达到施工进度计划的要求。

（3）边坡支护

采用“即时支护”的原则施工，随机锚杆即时支护，系统锚杆和喷混凝土可滞后一个马道高差。

锚杆施工：4m 锚杆采用手风钻造孔，15m 长锚杆采用岩石电钻造孔，锚杆注浆机注浆，人工安装锚杆，其工艺流程如下：

喷混凝土：采用混凝土湿喷机湿喷工艺。拌和站拌喷混凝土料，运输至工作面后，人工在架子上分层施喷，挂网喷混凝土喷分三次施工，喷完第一次后挂网。

湿喷混凝土施工工艺流程如下：

### 引水隧洞洞身开挖与支护

（1）隧洞开挖工艺流程

（2）供水隧洞

①开挖

1＃、2＃供水隧洞为开挖直径2.7m 的圆形断面，围岩分属Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类，且两条隧洞相距较近，开挖施工遵循“短进尺、弱爆破、强支护”的原则进行。采用全断面手风钻钻爆。隧洞开挖采用2#岩石硝胺炸药为主，在地下水较多的位置采用乳化炸药。采用直眼掏槽，中心孔不装药，周边孔小药卷间隔装药，导爆索连接，崩落孔连续装药，非电毫秒雷管连接起爆。采用密孔小药量，周边光面爆破的开挖方法。爆破布孔参见《供水系统进水口及洞身开挖支护施工示意图》。

初选爆破参数及作业循环时间如下表所示：

供水隧洞Ⅲ类围岩爆破参数

| 孔名 | 个数 | 孔径(mm) | 孔深(cm) | 孔距(cm) | 药径(mm) | 单孔药量(kg) | 总装药量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心孔 | 1 | 42 | 180 |  |  |  |  |
| 掏槽孔 | 4 | 40 | 150 | 15 | 32 | 0.25 | 1 |
| 崩落孔 | 16 | 40 | 150 | 40 | 32 | 0.3 | 4.8 |
| 光爆孔 | 11 | 40 | 150 | 30 | 15 | 0.1 | 1.5 |
| 底孔 | 5 | 40 | 180 | 40 | 32 | 0.4 | 2 |
| 合计 | 37 |  |  |  |  |  | 9.3 |
| 钻孔总长：57.3m，Ⅲ类围岩平均单耗：1.354kg/m3 |

供水隧洞Ⅲ类围岩开挖作业循环时间表

| 序号 | 项目 | 作业时间(min) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量放线 | 30 | 全断面开挖每循环孔深1.5m， 预计进尺1.2m， 开挖方量6.87，每日2 循环，日进尺2.4m。 |
| 2 | 钻孔 | 180 |  |
| 3 | 装药爆破 | 60 |  |
| 4 | 通风散烟 | 30 |  |
| 5 | 安全处理 | 30 |  |
| 6 | 出渣 |  | 320 |  |
| 循环时间 | 650 |  |

供水隧洞Ⅳ~Ⅴ类围岩爆破参数

| 孔名 | 个数 | 孔径(mm) | 孔深(cm) | 孔距(cm) | 药径(mm) | 单孔药量kg | 总装药量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心孔 | 1 | 42 | 180 |  |  |  |  |
| 掏槽孔 | 4 | 40 | 150 | 15 | 32 | 0.2 | 0.8 |
| 崩落孔 | 20 | 40 | 150 | 40 | 32 | 0.25 | 5 |
| 光爆孔 | 13 | 40 | 150 | 30 | 15 | 0.08 | 1.04 |
| 底孔 | 5 | 40 | 180 | 40 | 32 | 0.35 | 1.75 |
| 合计 | 43 |  |  |  |  |  | 8.59 |
| 钻孔总长：66.3m，Ⅳ~Ⅴ类围岩平均单耗：1.155kg/ |

供水隧洞Ⅳ~Ⅴ类围岩开挖作业循环时间表

| 序号 | 项目 | 作业时间(min) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量放线 | 30 | 全断面开挖每循环孔深1.5m， 预计进尺1.3m， 开挖方量7.44m 3， 每日2 循环，日进尺2.6m。 |
| 2 | 钻孔 | 210 |  |
| 3 | 装药爆破 | 70 |  |
| 4 | 通风散烟 | 30 |  |
| 5 | 安全处理 | 30 |  |
| 6 | 出渣 | 350 |  |
| 循环时间 | 720 |  |

开挖施工过程中可根据爆破效果作出相应调整。

主要施工工艺措施

a、测量放线：控制测量采用激光经纬仪和红外测距仪作导线控制网。断面放线布孔紧跟循环作业进行，洞轴线控制测点，每星期进行一次测量复查，控制开挖质量，确保隧洞贯通误差符合规范要求.

b、钻孔作业：采用手风钻钻孔，由熟练的钻工严格按照设计钻爆图进行钻孔作业。每排炮由值班工程师按“平、直、齐”的要求进行检查。周边孔偏差不得大于5cm/m，爆破孔偏差不得大于10cm。

c、装药爆破作业：炮工按钻爆设计参数认真进行装药连线，特别是周边孔的装药要谨慎进行。

d、通风散烟：在供水隧洞进出口各布置1 台15kw 轴流式通风机，对隧洞工作面进行压入式通风。

e、安全处理：通风散烟后，采用人工对周围岩体进行安全处理。

f、出碴：洞底留30cm 石渣不出，在其上铺设轻轨（600mm 轨距），采用人工装渣入斗车、人工推斗车的出渣方式，推出洞外后倒入装载机斗内，再由装载机装自卸汽车运往1＃弃渣场。

供水系统1＃、2＃隧洞开挖布置参见《供水系统进水口及洞身开挖支护施工示意图》。

②支护

在隧洞开挖5~10m 后即对围岸进行初喷砼(3~5cm)，封闭开挖面，锚喷支护施工在初喷混凝土之后，距开挖工作面10~20m 距离，与钻爆施工同步进行，平行作业。

锚喷支护程序为：初喷混凝土3~5cm→钻锚杆孔→冲洗注浆→安插锚杆→挂网→补喷混凝土至设计厚度→养护

采用YT-28 型气腿式手风钻造锚杆孔，砂浆在拌和系统拌制，注浆机注浆，人工安插锚杆。喷砼采用湿喷法，锚杆及喷砼施工工艺流程参见4.3.3.4。

（3）小雨谷电站引水隧洞

①开挖

3＃隧洞开挖断面为直径4.2m 的圆形断面，长约475m，围岩分属Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类，由上平段、斜管段及下平段组成，斜管段中部以下洞段位于地下水位以下。3＃隧洞开挖仍然采用全断面手风钻孔爆破的开挖方法，开挖所遵循的原则与1＃、2＃供水隧洞基本相同，3＃隧洞开挖布置及爆破布孔参见《小雨谷电站引水隧洞开挖施工示意图》。

3＃引水隧洞初选爆破参数及作业循环时间如下表所示：

3＃隧洞Ⅲ类围岩爆破参数

| 孔名 | 个数 | 孔径(mm) | 孔深(cm) | 孔距(cm) | 药径(mm) | 单孔药量(kg) | 总装药量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心孔 | 1 | 42 | 230 |  |  |  |  |
| 掏槽孔 | 4 | 40 | 200 | 20 | 32 | 0.9 | 3.6 |
| 崩落孔 | 20 | 40 | 200 | 70 | 32 | 0.8 | 16 |
| 光爆孔 | 15 | 40 | 200 | 30 | 20 | 0.3 | 4.5 |
| 底孔 | 5 | 40 | 230 | 50 | 32 | 1.2 | 6 |
| 合计 | 45 |  |  |  |  |  | 30.1 |
| 钻孔总长：91.8m，Ⅲ类围岩平均单耗：1.278kg/ |

3＃隧洞Ⅲ类围岩开挖作业循环时间表

| 序号 | 项 目 | 作业时间(min) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平洞段 | 斜井段 |  |
| 1 | 测量放线 | 50 | 60 | 全断面开挖每循环钻孔2.0m， 预计进尺1.7m， 开挖方量23.55。平洞段每2 日3 循环，平均日进尺2.55m， 斜井段每日1 循环，进尺1.7m。 |
| 2 | 钻孔 | 300 | 360 |  |
| 3 | 装药爆破 | 120 | 180 |  |
| 4 | 通风散烟 | 40 | 60 |  |
| 5 | 安全处理 | 60 | 90 |  |
| 6 | 出渣 | 320 | 540 |  |
| 循环时间 | 890 | 1290 |  |

3＃隧洞Ⅳ~Ⅴ类围岩爆破参数

| 孔名 | 个数 | 孔径(mm) | 孔深(cm) | 孔距(cm) | 药径(mm) | 单孔药量(kg) | 总装药量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心孔 | 1 | 42 | 230 |  |  |  |  |
| 掏槽孔 | 4 | 40 | 200 | 20 | 32 | 0.8 | 3.2 |
| 崩落孔 | 24 | 40 | 200 | 50 | 32 | 0.65 | 15.6 |
| 光爆孔 | 19 | 40 | 200 | 20 | 20 | 0.2 | 3.8 |
| 底孔 | 5 | 40 | 230 | 40 | 32 | 1.0 | 5 |
| 合计 | 53 |  |  |  |  |  | 27.6 |
| 钻孔总长：107.8m，Ⅲ类围岩平均单耗：1.107kg/ |

3＃隧洞Ⅳ~Ⅴ类围岩开挖作业循环时间表

| 序号 | 项 | 目 | 作业时间(min) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量放线 | 50 | 全断面开挖每循环孔深2.0m， 预计进尺1.8m， 开挖方量24.93 ，每2日3循环， 平均日进尺2.7m。 |
| 2 | 钻孔 | 330 |  |
| 3 | 装药爆破 | 140 |  |
| 4 | 通风散烟 | 40 |  |
| 5 | 安全处理 | 60 |  |
| 6 | 出渣 | 340 |  |
| 循环时间 | 960 |  |

爆破参数可根据实际爆破效果作出相应调整。

主要施工工艺措施与1＃、2＃隧洞基本相同，而出渣方式有所不同，主要的出渣方式有以下两种：

a、0+000~0+097.74、0+196.8~0+475.2 洞段（上平段与下平段）：采用2.5t自卸汽车直接倒车入洞，由履带式立爪扒渣机装渣；

b、0+097.74~0+196.8 洞段（斜井段）：上平段开挖完成后，洞底留30cm 石渣不出，在其上铺设轻轨（600mm 轨距），在0+088 左右开挖一段甩车道，断面为3m×3m，长5m，其中安装卷扬机，斜井段采用卷扬机拉轻轨斗车出渣，人工装渣。

②、支护

支护施工措施与工艺流程与1＃、2＃隧洞基本相同，锚喷支护施工在初喷混凝土(3~5cm)之后，距开挖工作面10~20m 距离，与钻爆施工同步进行，平行作业。

（4）不良地质洞段处理措施

3 条引水隧洞各有约20%的围岩属Ⅳ类围岩，10%左右属Ⅴ类围岩，稳定性极差，局部洞段还位于地下水位以下，开挖施工中除随机锚杆跟随支护、系统锚杆及挂钢筋网喷砼及时跟进等常规支护方法外，在围岩极不稳定洞段，尤其是出口洞段，还必须采取一些特殊的支护方法：

①超前锚杆

超前锚杆使用手风钻造孔，超前锚杆使用φ25，L=5m ,顶拱1200 范围内布设，孔距60cm，锚杆倾角200-250。对于围岩胶着力差的部位，可将超前锚杆间距减小至40cm，并使之与常规锚杆焊接，无常规锚杆时，可用φ8～12 的钢筋将超前锚杆出露部分环向焊接在一起，以堤高超前锚杆的抗力；超前锚杆灌注砂浆必须饱满。

②管棚法

“管棚法”施工，是隧洞施工中土法成洞和严重破碎地质洞段开挖施工预处理方法，多用于拱顶处理。

施工方法：用手风钻在顶拱120°范围内以孔距40-60cm，孔径42mm 仰角20°，深L=5～8m 造孔，然后用φ38mm 钢管一头打成尖瑞，并在管身以梅花型钻φ6孔洞，将钢管打入孔内，在孔内插φ28 钢筋，然后以P=1Mpa-2Mpa 的压力压入水泥砂浆，压浆时用棉砂塞堵孔管口。砂浆灌注后用φ22 钢筋加工成三角形矩梁（矩梁可加工成3 米一榀，钢筋间距10cm）沿岩壁与常规锚杆和管棚连接牢固，然后喷砼，砼厚度以覆盖矩梁3～5cm 为宜。管棚处理完毕后即可进行钻孔开挖施工。

当边墙岩石破碎，稳定性较差时，可用钢支撑对边进行支护。安装钢支撑时，将槽钢与常规锚杆和管棚结构焊接牢固，每榀钢支撑间用φ25 钢筋焊接（钢筋间距一般为1 米），然后喷C20 砼将钢支撑覆盖。

③钢支撑

钢支撑支护是对已开挖不良地质洞段的一种处理方法。钢支撑采用露天预制，为方便安装，增强支撑强度，钢支撑结构拟采用20a 槽钢加工，拱顶部位钢支撑预制时圆弧半径应大于等于隧洞衬砌外弧半径。现场安装时将每榀钢支撑紧贴岩壁垂直与常规锚杆焊接稳固，每榀间距1 米，每榀钢支撑之间用φ22～25 钢筋焊接连接，钢筋间距1 米，钢支撑安装至齐头后，喷C20 砼覆盖所有钢结构。

### 引水隧洞洞身砼施工

（1）压力钢管外包砼施工

①施工程序

压力钢管外包砼施工在隧洞开挖支护完成，压力钢管安装时跟随施工。压力钢管安装预计每管节长5m，每安装2 节后即进行管外砼回填施工，回填完毕拆除挡头模板后才继续下一管节的安装。

②施工方法

a、砼运输：砼在拌和系统拌制，采用3m3 砼搅拌车运输至洞口，利用洞口的HB60 砼泵泵送入仓。

b、模板：管外回填砼只有挡头模，采用木模，板面刨光，刷脱模剂便于脱模。

c、砼回填：砼回填时每仓长10m，管外宽度50cm，空间较小，为保证砼回填密实，须事先制作一些长短不一的砼尾管，回填时先立下半洞挡头模，将尾管从压力钢管上部伸入约8m 送料，待回填砼齐尾管口时即拆掉尾管，换用短2~3 米的尾管，依此方法边回填边换用更短的尾管，随外侧砼面的上升加高挡头模，直至最后封闭，最后一节尾管伸入砼约0.5m 无需拆除。

回填砼采用插入式振捣器振捣，难于振捣部位采用钢筋插或者在钢管内锤击的方法。

（2）洞身砼衬砌施工

洞身砼衬砌包括三条引水隧洞的进口渐变段和3＃隧洞上平段的钢筋砼衬砌，此部分砼在压力钢管安装和钢管外包砼完成后进行施工。

砼衬砌施工程序如下框图所示：

引水隧洞衬砌砼567.8，拟采用钢管脚手架支撑，组合钢摸板，泵送入仓。

①分缝、分块

隧洞砼衬砌采用先下半洞、后上半洞分块浇筑，在施工缝处埋设止水并作打毛处理。渐变段通仓浇筑，3＃隧洞上平段按每仓长9m 进行砼衬砌施工，隔30m 设永久缝一道。

②模板

面板采用组合钢模板。模板拱架均采用轻型槽钢，钢拱架按设计图纸的要求在钢筋加工厂制作而成。墙架及拱架的固定采用钢管内支撑及拉筋联合受力，施工中的荷载均由拉筋或钢管架承担，拉筋固定在边墙及顶拱的锚筋上，拉筋采用ф14的光面钢筋。，锚筋及拉筋按75cm×75cm 布置。

③钢筋

施工用的所有钢筋必须都符合有关规范的要求，钢筋在钢筋加工厂制作，用自卸汽车运至施工现场人工安装，钢筋的制作和安装均必须符合有关规范和设计要求。

④止水与伸缩缝

a、止水设施的型式、尺寸、埋设位置和材料的品种规格应符合设计与规范的要求。

b、金属止水片应平整、干净、无砂眼和钉孔，止水片的衔接按其厚度分别采用折迭、咬接或搭接方式，其搭接长度不小于20mm，咬接和搭接部位采用双面焊接。

c、塑料止水片或橡胶止水片的安装防止变形和撕裂。

d、安装好的止水片加以固定和保护。

e、伸缩缝混凝土表面应平整、洁净，外露铁件应割除。

⑤砼浇筑

砼在拌和系统集中拌和，用3m3 的砼搅拌车运至隧洞进口，砼泵泵送砼入仓，2.2KW 插入式振捣器进行振捣，顶拱采用冲天尾管法封拱。

（3）施工支洞封堵

施工支洞封堵在岔管安装及管外回填砼完成后进行，在支洞末端6m 长度范围内采用C15 砼封堵，砼工程量为133m3。封堵施工采用组合钢模板立模，泵送砼进料，插入式振捣器振捣。支洞顶拱部位埋设回填灌浆管，在封堵砼达到一定强度后作回填灌浆处理。

引水隧洞洞身砼施工参见《引水系统混凝土施工示意图》。

### 引水系统进出口砼施工

（1）进口砼施工

①施工程序

引水系统进口砼在隧洞进口渐变段砼衬砌完成后进行，总的施工程序是先浇筑进水塔底板砼，然后浇筑进水口1421m 以下拦污栅墩、喇叭口、闸墩砼，再浇筑1421m 高程以上塔体和拦污栅栅墩，最后浇筑交通桥、拦污栅槽及闸门槽二期混凝土、引渠底板混凝土。

进口砼浇筑施工程序框图：

②施工方法

a、底板砼浇筑

• 底板混凝土共分为进水塔底板混凝土和引渠底板混凝土两部分，进水塔底板C25 混凝土260m3，引渠底板C15 混凝土190m3。

• 进水塔底板混凝土在引水隧洞进口渐变段及衬砌砼完成后开始浇筑,浇筑不分块，底板厚1m，一次浇筑到位。

• 引渠底板混凝土在塔机拆除后进行浇筑，引渠底板砼厚0.5m，不分块，一次浇筑到位。

• 底板混凝土浇筑在没有设置钢筋的部位由混凝土搅拌运输车直接入仓，设置有钢筋的部位泵送入仓。

b、喇叭口砼浇筑

• 喇叭口混凝土指1415.00m~1421.00m 高程结构比较复杂的部分，约有C25 砼480，在进水塔身底板砼完成后开始浇筑。

• 砼分块：喇叭口砼按1415.00m~1418.20m、1418.20m~1421.00m 分两层进行隧洞进口渐变段及衬砌砼完成浇筑，每层中不分块。

• 模板：根据喇叭口曲线制作钢拱架，小钢模拼装面板，搭设满堂脚手架支撑。

• 砼浇筑：混凝土采用3m3 搅拌车运输至进口，砼泵泵送入仓。

c、塔身砼浇筑

• 进水塔1421m~1463.45m，高度42.45m，断面规则，C25 混凝土工程量为8312。

• 砼分块：平均按2m 高分为一层，每层中不分块，共分为21 层，平均每层砼量为380。

• 钢筋制安：在加工场按设计及分层要求制作，分类编号运至现场，由塔机吊至工作面进行安装，竖向钢筋采用套筒连接，水平钢筋采用手工电弧焊焊接。

• 模板：为使外形美观，安装精确、迅速，主要采用悬臂模板，局部采用定型组合钢模板及木模拼装。准备两套悬臂模板交替使用。

• 砼浇筑：混凝土由右岸拌和系统供应，水平运输采用3m3 混凝土搅拌运输车运拌和料至进水口，卸入1m3 吊罐。喇叭口混凝土浇筑完成后，塔机也安装完成，1421.00 以上砼的垂直运输由塔机完成。

d、交通桥砼浇筑

• 交通桥在进水塔砼完成后开始施工，砼量为61.8m3。

• 交通桥砼采用现浇，搭设满堂脚手架支撑，组合钢模板拼装，砼泵送入仓。

e、二期砼浇筑

• 二期砼在塔身砼完成及拦污栅槽、闸门槽埋件完成后进行浇筑。

• 模板：小钢模加木模拼装，钢管架支撑。

• 砼浇筑：砼采用3m3 搅拌车运输至进水塔上部，经带缓冲器的溜管入仓。

（2）出口砼施工

出口砼所在部位为1＃、2＃供水隧洞出口明管段，钢管底部回填毛石砼80，支墩砼、岔管及支管镇墩砼600。

①施工程序：

底部回填毛石砼→支墩砼浇筑→钢管安装→镇墩砼浇筑

②施工方法：

a、底部回填毛石砼：不分块，3m3 砼搅拌车直接入仓浇筑，块石由自卸汽车运到仓面，人工摆放。

b、支墩砼：组合钢模加木模拼装，钢管架支撑，砼人工挑运进料。

c、钢管镇墩砼：

• 分块：1＃和2＃供水管按岔管段和支管段各分两仓进行砼浇筑。

• 模板：采用组合钢模板，钢管架支撑。

• 砼浇筑：3m3 砼搅拌车运至现场，砼泵送入仓。

### 引水系统设备投入计划

引水系统主要设备计划表

| 设备名称 | 型号 | 规格 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔式起重机 | QTZ1000 | 100t*m | 1 |  |
| 液压反铲 | PC220 | 1 | 2 |  |
| 装载机 | 966F | 3 | 2 |  |
| 自卸汽车 | 东风 | 8t | 10 |  |
| 自卸汽车 | 川路 | 2.5t | 6 |  |
| 机动翻斗车 |  | 1t | 8 |  |
| 空压机 | VHP700 | 20/min | 4 |  |
| 手风钻 | YT-28 |  | 26 |  |
| 砼喷射机 | HPZ-30B | 4kw | 4 |  |
| 锚杆注浆机 |  | 2.2kw | 4 |  |
| 砼搅拌运输车 | 三菱 | 3 | 2 |  |
| 砼泵 | HB60 | 60/min | 3 |  |
| 插入式振捣器 | ZX50 | 1.1kw | 10 |  |
| 潜水泵 |  | 7.5kw | 12 |  |
| 通风机 |  | 15kw | 4 |  |
| 通风机 |  | 25kw | 2 |  |

### 引水系统劳动力计划

引水系统劳动力计划表

| 工种 | 重机工 | 驾驶员 | 空压机工 | 炮工 | 风钻工 | 钢筋工 | 模板工 | 砼浇筑工 | 电工 | 测量 | 普工 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 10 | 28 | 4 | 3 | 30 | 24 | 32 | 18 | 3 | 6 | 60 | 218 |

9 环境保护及文明施工

9.1 环境保护

本工程施工期间，有可能出现一些破坏环境的问题，必须引起高度的重视，需要采取措施防止以下一些可能破坏环境的情况发生：

①料场、坝肩及临时道路开挖时对地表植被的破坏，引起水土流失，造成滑坡或泥石流等灾害；

②开挖堆集的土石方受降水冲刷后对河道、水道、灌慨渠或排水系统的淤积和堵塞；

③生产、生活废水对河流造成污染；

④机械设备用油料、生产用化学品等泄漏污染环境；

⑤开挖及运输过程中的粉尘对空气产生污染；

⑥施工中的噪声污染。

## 加强施工管理、严格保护环境

### 环境保护的目标

本工程环境保护的目标：创建环保模范工区、花园生活小区，做到工程完工后的坝区环境比开工前更美丽。

### 环境保护措施

9.2.2.1 防止水土流失和废料废方处理

(1)在施工期间始终保持工地良好的排水状态，修建一些临时排水沟渠，并与永久性排水设施相连接，且不引起淤塞和冲刷。

(2)采取有效措施、防止施工场地所用土地或临时使用的土地受至冲刷，防止开挖的土石料对河道、水道、灌慨渠或排水系统的淤积和堵塞。

(3)开挖或填筑的土基边坡及时采取保护措施，防止雨季对坡面的冲刷，污染附近水域或造成边坡塌方或泥石流。

(4)废方堆放点统筹安排，堆放点应远离河道，尽量不压盖植被，尽可能选择荒地，并对弃方进行压实或在其表面植草皮、灌木等，既可防止水土流失，又能美化了环境。在弃渣场下部和边角砌筑拦渣墙，以防止水土流失。

9.2.2.2 防止和减轻水、大气污染

(1)施工废水、生活污水不直接排入农田、耕地、河流、饮用水源，必须经过沉淀、过滤、消毒后才能向外排放。

(2)施工期间的施工物料如沥青、水泥、油料、化学品等堆放整齐，管理严格，防止在雨季或暴雨时将物料随雨水径流排入地表及附近水域造成污染。

(3)施工机械应防止严重漏油，禁止机械在运转中产生的油污未经处理就直接排放，或维修施工机械时油污水直接排放。

(4)为减少施工作业产生的灰尘，,随时进行洒水或其他抑尘措施。

(5)易于引起粉尘的细料或松散料应予遮盖或适当洒水湿润。运输时应用帆布、盖套及类似物遮盖。

(6)运转时有粉尘的施工场地，如水泥混凝土拌合机站、沥青拌合机站等投料器均应有防尘设施，并给在这些场所上作业的工作人员配备必要的防护用品。

(7)使用的机械设备工艺操作。要尽量减少噪声、废气等的污染，建筑施工场地的噪声符合有关规定，并遵守当地有关部门对夜间施工的规定。

9.2.2.3 保护绿色植被和土地资源保护

(1)尽量保护公路用地范围之外的现有绿色植被，保护公路两旁的树木和法定保护的树种。施工期间破坏植被应严格控制，除了不可避免的工程占地、砍伐外，不再发生其他形式的人为破坏。

(2)妥善处理废方，山坡弃土尽量避免破坏或掩埋路基下侧的林木、农田及其它工程设施。

(3)取土坑应选在高地、荒地上，尽量不占耕地。

(4)采石场的位置，结合环境保护的要求选择。并应征得当地政府及环境管理部门的同意并办理有关手续。

(5)对施工人员加强保护自然资源及野生动物的教育，严禁偷猎和随意砍伐树木。

## 文明施工的目标、组织机构和实施方案

### 文明施工的目标

本工程文明施工目标：创建文明工区、厂区和生活小区，推行文明化管理。现场文明施工水平达到施工工地先进水平，以文明施工促安全生产和企业各项管理上台阶。

### 文明施工组织机构

(1)成立以项目经理为组长，项目总工程师为副组长的文明施工领导小组。项目经理部设工程管理部，具体负责本工程的文明施工管理工作，施工队设专(兼)职工程管理人员，具体负责本队的文明施工措施的落实。

(2)建立严格的文明施工责任制。明确规定各职能部门、各级人员在文明施工工作中所承担的职责、任务和权限。形成一个人人讲文明，事事为文明，时时想文明，处处要文明的氛围。并建立一套以文明施工责任制为主要内容的考核奖惩办法和文明施工否决权评比管理制度。

(3)建立高效灵敏的文明施工管理信息系统。系统规定各种有关文明施工信息的传递方法和程序，在施工中形成畅通无阻的信息网，准确及时地搜集各种有关文明施工的信息，并设专人负责予以处理。

### 文明施工措施

9.3.3.1 人员管理

(1)对施工人员从时间上和空间上进行合理安排和定位。

(2)施工人员身作统一的工作服，且保持衣着整洁。配戴安全帽、手套和工作鞋等防护用具。

(3)加强施工人员的文明行为教育，工作和日常生活中语言要文明规范。

(4)严格遵守施工技术规范和施工程序，杜绝违章施工、野蛮施工和强行施工。

(5)所有交通车辆及出行人员遵守交通规则，服从交通警察指挥，努力配合交通管理部门开展交通法规宣传教育。

(6)禁止在施工现场出现喝酒、嬉闹或打架斗殴等等现象。

(7)尊重地方民族生活习惯，积极与地方群众开展双拥活动。

9.3.3.2 施工机具管理

(1)做到停放整齐、进出有序、布置合理。

(2)保持设备随时处于良好的技术状态，尤其是除尘、消音、消防附件。

(3)经常清洁设备，保持良好的机容机貌。

(4)多余的机具和设备要及时清出现场。

9.3.3.3 现场材料管理

(1)施工用料的存放做到分类存放、堆码整齐、标识齐备、正确防护。

(2)对施工剩余材料要及时收集、分类存放、定期清理。

9.3.3.4 施工现场、生活环境管理

(1)设置醒目的安全标志和安全宣传标语、文明施工标语。

(2)工作面上干净整洁，不留垃圾和杂物。做到工完料尽场地清。

(3)合理布置工作面上的施工设备和人员，避免人员、工序之间相互干扰，以免造成安全事故。

(4)经常平整和清理施工道路，保持道路畅通无阻。晴天洒水，减少灰尘污染。

(5)经常清扫清理住房周围的垃圾、污水，保持室内外清洁卫生。修建好厕所，禁止随地大小便和厕所的粪便外流污染环境卫生。

## 文明施工考核、管理办法

首先编制《文明施工管理办法》和《文明施工检查标准》作为本工程文明施工管理与考核的依据。

### 文明施工管理办法

《文明施工管理办法》主要内容：

(1)工程局主管部门是现场文明施工的上级管理部门，项目部主管部门在工程局主管部门指导下负责项目部文明施工的管理。

(2)工程局安全监督部门按分工对在建项目实施安全监督的同时，实施文明施工监督。

(3)工程局相关部门应大力支持、配合项目部搞好文明施工工作，并在文明施工费用及物资方面给予支援。

(4)项目部各工区按本规定组织文明施工，建立文明施工管理责任制，开展文明施工达标活动。

(5)工程局主管部门按本规定的标准进行量化管理，制定文明施工的评定标准。

(6)工程局安全监督部门根据评定标准，对工程项目部组织检查，检查结果分为“文明施工不合格工地”、“文明施工合格工地”、“文明工地”。对 “文明工地”颁发标志牌。

(7)工程局主管部门每年组织两次文明施工大检查，在“文明工地”的基础上，评选出工程局“示范文明工地”。

(8)对安全检查不合格的工地，不得评为“文明工地”。文明施工不合格的工程项目，不得参加工程局样板工程评选。

(9)凡违反本办法的，由工程局主管部门视情节轻重，给予警告、通报批评，责令限期改正，责令停止施工并整顿的处罚。

(10)项目部主管部门负责对员工的文明施工管理，对违反文明施工措施要求的员工视情节轻重，给予警告、停工或经济处罚。

### 文明施工考核

文明施工考核以《文明施工检查标准》作为考核标准，主要内容：

(1)根据《文明施工管理办法》制定本工程现场文明施工检查标准。

(2)现场文明施工检查评定标准分保证项目和一般项目，保证项目包括封闭管理15 分，总平面布置20 分，办公、生活设施15 分，现场防火10 分，共60 分；

一般项目包括卫生管理20 分，粉尘、噪音管理10 分，治安管理10 分，共40 分；总计100 分。保证项目有一项得0 分或保证项目小计得分不足40 分，该施工现场评定为0 分。

(3)检查评定达 70 分以上的为文明施工合格工地，85 分以上为“文明工地”，90 分以上可参加“工程局示范文明工地”评选。

(4)文明施工的现场检查纳入日常监督范围，由工程局施工安全监督部门组织实施，对日常监督检查平均分达85 分以上（含85 分）的施工现场，由工程局安全监督部门颁发“文明工地”标志牌。

(5)文明施工的大检查由工程局组织，每年进行二次，施工现场的最后得分依据日常监督检查的平均分数和大检查的分数按6：4 加权平均，对于得分为90 分以上（含90 分）的施工现场，经评选为“工程局示范文明工地”时，由工程局颁发奖牌。

(6)现场文明施工实行动态管理，与安全监督同步实施，根据检查结果决定是否保留“文明工地”荣誉称号。

# 某电站配套水库工程实施性施工组织设计

## 工程概况及特点

1.1 工程概况

1.1.1 工程简述与工程规模

贵州省盘南火电厂（6×600MW）是即将兴建的大型火电厂。

盘南火电厂的供水水源工程响水水库位于贵州省六盘水市盘县响水镇，距盘县城关镇62km，坝址地理位置为东经104º 35′，北纬25º 28′。水库库区地处云贵高原的黔中过渡的斜坡部位和南盘江、北盘江支流的分水岭地带。响水水库坝址以上流域面积412.7k，坝址以上河流长28.3km，天然落差786m。水库正常蓄水位1459m，总库容3357 万 ，兴利库容2600 万。最大坝高85.45m，属大（2）型工程。本流域属亚热带季候风气候，位于云贵高原南面的迎风坡，雨量丰富，多年平均流量11.7/s。

响水水库工程的主要任务是为盘南火电厂（3600MW）提供冷却用水2.7/s，保证率97%。电厂年用水总量为5823 万。工程枢纽由伏流洞段、面板堆石坝、右岸泄洪系统、左岸引水系统等组成

枢纽工程建筑物等别为Ⅱ等，相应的永久性主要建筑物级别为2 级，永久性次要建筑物级别为3 级，临时性建筑物级别为4 级。大坝设计洪水标准为100 年一遇（P=1%）设计，2000 年一遇（P=0.05%）校核。相应的临时建筑物为Ⅳ级，采用全年10%频率洪水作为导流设计标准。

根椐本河床的地形特点、水文特点及总进度安排，采用围堰一次断流、隧洞导流的全年导流方案，相应的导流设计流量为Q=392m3/s。导流挡水筑物为土石围堰，高喷板墙防渗。

1.1.2 流域概况与水文气象条件

响水水库位于南盘江水系黄泥河支流新桥河的上游，处于云贵高原黔中过度带的斜坡部位和南盘江、北盘江支流的分水岭地带，属亚热带季风气候。坝址地理位置为东经104º 35′，北纬25º 28′，坝址以上河长28.3km，流域形状呈扇形分布，流域面积412.7k，多年平均流量12.7/s。

1.1.2.1 降雨

本流域属亚热带季风气候区，位于云贵高原南面的迎风坡，雨量丰沛，据流域内乐民雨量站1965-1999 年降雨资料统计，多年平均年降雨量1662.8mm。

1.1.2.2 气温

坝址多年平均气温15.2℃，最冷月（1 月）平均气温6.3℃，最热月（7 月）平均气温20.6℃。极端最高气温34.6℃，极端最低-7.9℃。

1.1.2.3 风向、风速

区内多年平均风速1.7m/s，多年平均最大风速17m/s，极端为40m/s(风向SW，1965 年6 月28 日)。风向4～8 月主要为偏SW 风，其余月份主要为NE 风。

1.1.2.4 湿度、蒸发

多年平均相对湿度77%，多年平均日照时数1594.3h，多年平均年蒸发量为1509.0mm（口径为20cm）。

1.1.2.5 施工期洪水

响水水库施工洪水成果表见表1-1-1。

表1-1-1 响水水库施工洪水成果表 单位：/s

| 频率 | 三个月二旬 | 四个月二旬 | 五个月二旬 | 六个月二旬 | 七个月二旬 | 全 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (％) | 12.6～3.25 | 11.6～3.25 | 11.6～4.25 | 11.6.～5.25 | 10.6～5.20 | 年 |
| 2 | 79.1 | 88.1 | 93.3 | 260 | 311 | 583 |
| 5 | 55.4 | 67.7 | 72.6 | 202 | 243 | 475 |
| 10 | 38.9 | 52.7 | 57.0 | 160 | 191 | 392 |
| 20 | 24.3 | 38.1 | 41.6 | 118 | 141 | 310 |
| 50 | 9.85 | 19.9 | 22.1 | 63.6 | 76.1 | 201 |

1.1.2.6 水库库容曲线

水库库容曲线见表1-1-2。

表1-1-2 水位-库容关系曲线简表

| 水位(m) | 库容（104） |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1380 | 0.000 | 0.037 | 0.073 | 0.110 | 0.146 | 0.183 | 0.220 | 0.256 | 0.293 | 0.329 |
| 1390 | 12.13 | 12.61 | 13.09 | 13.57 | 14.05 | 14.53 | 15.01 | 15.49 | 15.97 | 16.45 |
| 1400 | 79.19 | 80.50 | 81.82 | 83.13 | 84.44 | 85.75 | 87.07 | 88.38 | 89.69 | 91.00 |
| 1410 | 235.3 | 237.6 | 240.0 | 242.4 | 244.8 | 247.1 | 249.5 | 251.9 | 254.3 | 256.6 |
| 1420 | 502.2 | 505.7 | 509.2 | 512.7 | 516.2 | 519.6 | 523.1 | 526.6 | 530.1 | 533.6 |
| 1430 | 877.2 | 882.2 | 887.2 | 892.2 | 897.2 | 902.3 | 907.3 | 912.3 | 917.3 | 922.4 |
| 1440 | 1438 | 1445 | 1453 | 1460 | 1468 | 1475 | 1483 | 1490 | 1497 | 1505 |
| 1450 | 2265 | 2276 | 2287 | 2298 | 2309 | 2320 | 2331 | 2342 | 2353 | 2364 |
| 1460 | 3493 | 3509 | 3525 | 3541 | 3557 | 3574 | 3590 | 3506 | 3622 | 3638 |
| 1465 | 4301 | 4320 | 4339 | 4358 | 4376 | 4395 | 4414 | 4433 | 4452 | 4471 |

1.1.2.7 水位流量关系曲线

表1-1-3 响水水库坝址水位流量关系简表

| 水位（黄海.m） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1384 | 3.04 | 5.04 | 8.04 | 11.1 | 14.2 | 17.3 | 20.4 | 24.2 | 28.7 | 33.9 |
| 1385 | 39.8 | 46.4 | 53.7 | 61.7 | 70.4 | 79.8 | 89.9 | 101 | 112 | 124 |
| 1386 | 137 | 151 | 165 | 180 | 196 | 212 | 228 | 244 | 260 | 276 |
| 1387 | 292 | 308 | 324 | 340 | 356 | 372 | 388 | 404 | 420 | 436 |
| 1388 | 452 | 471 | 490 | 510 | 531 | 551 | 571 | 592 | 614 | 636 |
| 1389 | 657 | 679 | 701 | 723 | 744 | 766 | 788 | 811 | 837 | 864 |
| 1390 | 890 | 916 | 942 | 968 | 994 | 1020 | 1050 | 1070 | 1100 | 1130 |
| 1391 | 1160 | 1190 | 1220 | 1250 | 1280 | 1310 | 1340 |  |  |  |

图1-1 响水水库坝址水位流量关系曲线

1.1.3 地质与地貌状况

1.1.3.1 区域地质

工程区地处扬子准地台之上扬子台褶带—弥勒－师宗陷褶断束。库区构造稳定性较好，根据《中国地震烈度参数区划图》（GB18306-2001），可确定本工程基本地震烈度为VI 度。

1.1.3.2 水库地质

水库区地处黔西高原南向广西丘陵过度的斜坡地带，可溶岩与玄武岩分布的溶蚀和侵蚀低中山地貌。库区出露石炭系、二叠系、三叠系、第四系地层。第四系覆盖层在库区广泛分布，其次为上二叠统峨眉山玄武岩组玄武岩及火山碎屑岩、龙潭组煤系地层及下二叠统栖霞组、茅口组灰岩，三叠系飞仙关及永宁镇组地层主要分布在坝址下游三面坡以下地带，岩层产状：N40～60°E，SE∠8～16°。经过可研阶段的勘查，水库不存在跨流域性的邻谷渗漏和库首渗漏问题，水库成库条件好。水库回水长度8.8km，大部分为硬岩库岸，稳定性较好，仅在坝前右岸1#、2#滑坡体及左岸河湾转折处崩坡积体，水库蓄水后将全部淹没于水下，并将部分滑向河床，加大河床淤积高度。下汤章堆积体分布于下汤章村寨处，其北侧以2#冲沟为界，堆积体分布高程1440m～1570m，南北向宽180m～220m，东西向长近760m，平均厚度约10m，体积约152 万。

该堆积体上民房密集，水库蓄水后可能部分将失稳，并进而危及民房安全及中后部堆积体的稳定。水库蓄水后发生构造型或岩溶型诱发地震的可能性不大，即使发生也不致超过3 级。

库区距坝址4.0km 处有一伏流段，其河流潜入点至下游出口河段的直线距离约820m，入口为仙人洞，高程约1430m，出口高程约1415m。伏流早期通道朱家大洞，上游进口高程1448.38m，下游出口高程1460m 左右，朱家大洞上游进口至伏流入口段为一宽缓槽谷，高程1450m 左右，宽100～150m，长约280m。水库蓄水后，由于库底淤积，伏流进口可能将逐渐淤塞，上游1459m 高程以下的库水将不能向下游排泄，形成库中库。经比较，采用早期伏流通道朱家大洞作为上、下库的联通洞，但朱家大洞断面有限，且曲折，水流不畅，需采取一定的工程处理措施。

1.1.3.3 坝区地质

①坝区自响水峡谷进口至下游约300m 河段属峡谷进口段，河流平直，近于SN向，河水位高程1384～1383m，平均坡降平缓。河谷断面呈不对称“V”型，左陡右缓，坡角左岸50°～55°，右岸35°～40°。谷底宽25～30m，在高程1459m 处，河谷宽约236m。左岸山顶高程1480m～1461.5m，由上游向下游逐渐降低。右岸山顶高程1482.2～1461.9m，亦向下游逐渐降低，受西侧马场沟切割，山脊单薄，呈马鞍形，地形垭口宽50m，高程1461.9m。

②地质条件

a.岩性

坝址上游至下游坝基两岸依次出露的与工程有关的地层主要为：P2β2-2、P2β2-3、P2β3-9、P2β3-2，P2β3-3 层。其中P2β2-2 为混合凝灰岩、玻屑凝灰岩夹少量凝灰质泥岩，属中厚层状结构，岩体工程地质分类为BIII2 类；P2β2-3 为含凝灰质粉砂质炭质泥岩及粉质砂岩互层、中夹破碎夹层及炭质页岩夹层，属互层状结构，岩体工程地质分类CⅣ类；P2β3-9 层为块状玄武岩、凝灰质玄武岩，属块状结构，岩体工程地质分类B III9 类；P2β3-2 为厚层、中厚层状凝灰岩，属中厚层状结构，岩体工程地质分类A III2 类。坝址区岩层为单斜构造，岩层产状为N40°～60°E，SE∠90°～96°，倾向下游，近似为横向谷。

b.构造发育

坝址区无大断层通过，仅发育3 条小断层和五组裂隙。坝址区左岸岸坡 90～93m 范围内，发育有与岸坡走向近似平行的卸荷裂隙，宽5～20cm，充填黄色粘土。

c.夹层

坝址区发育5 条层间夹层，均属原生性岩性夹层。其中J3、J4 为硬性岩性夹层，其余为软弱夹层。J9、J2、J5 连续性好，J3、J4 断续延伸。

d.滑坡

坝址上坝线上游右岸发育有两个滑坡体，滑坡范围为：上游至下汤章小学冲沟，下游至坝址峡谷进口处，地面高程范围为9380m～9420m，9#滑坡方量为22 万， 2号滑坡体发育于坝址峡谷进口上游处200m，方量为20 万m3。水库蓄水后，滑坡体将全部淹没于水下，并将部分滑向河床，加大河床的淤积高度。

e.岩体渗透性

坝区岩体主要为玄武质凝灰岩，根据钻孔压水试验资料，坝区岩体属弱透水含水岩体，坝基岩体的透水率值q=1～3Lu。坝肩两岸岩体风化较深，裂隙发育，第四系覆盖层和强风化岩体属强透水岩体，岩体的透水性随风化程度的减弱而减弱，岩体具有裂隙性透水。坝基防渗帷幕灌浆均在趾板上进行，帷幕随趾板走向而定；右岸向山体延伸约220m，方向为S87.1°W；左岸向山体延伸约118m，方向为N0°E。

河床及两坝肩帷幕深度按q=3～5Lu 以下5m 和0.4 倍坝高考虑。两岸岸坡帷幕主要考虑封闭弱风化及强风化岩体，减少蓄水后沿趾板下风化带裂隙、夹层产生渗透变形破坏的可能性，从而有效保护趾板。

f.风化程度

由于坝址区岩石主要为玄武质凝灰岩、玻屑凝灰岩，以及火山灰沉积的凝灰质砂岩、泥岩等，构造裂隙发育，风化特征明显，具全风化、强风化、弱风化至微新岩体的风化特征。两岸强风化水平深度4～21m，弱风化水平深度12～35m，河床铅直风化深度5～10m。

坝址区裂隙、断层、夹层产状：参见表1-1-4、1-1-5；坝址区岩体风化深度：

参见表1-1-6；

岩层产状、坝区岩体物理力学指标见表1-1-7。

地震烈度：工程区地震烈度为Ⅵ度，建筑物设计烈度为Ⅵ度。

表1-1-4 坝址区节理及小断层汇总表

| 组别 | 产状 | 性质 | 延伸长度(m) | 宽度(cm) | 粗糙度 | 起伏差（cm） | 间距(m) | 充填物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | N70-85°E，NW ∠70～75° | 剪性 | >90 | 0～0.3 | 平直稍粗糙 | 2 | 0.3～1.0 | 石英及岩屑 | 多形成裂隙密集带 |
|  | 近SN，E（W） ∠80～85° | 剪性 | 3～5 | 闭合 | 平直稍粗糙 | 3 | 0.5～3 | 无 | 局部形成裂隙密集带 |
| Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ | N40-60°W， NE∠85° | 剪性 | 3～5 | 闭合 | 平直稍粗糙 | 2 | 0.5～2 | 无 |  |
| Ⅳ | N40°E，NW(SE) ∠85～90° | 剪性 | 9～2 | 闭合 | 平直稍粗糙 | <2 | >2 | 无 |  |
| Ⅴ | N80°W， NE∠80～90° | 剪性 | 9～2 | 闭合 | 平直稍粗糙 | <2 | >3 | 无 |  |
| f9 | N83°E，NW∠ 73°～82° | 平移 | >200 | 50～60 | 断层面平直粗糙，见水平擦痕，充填断层角砾岩角砾直径0.5～3cm， 钙质及少量泥质胶结。 | 左、右岸 |
| f2 | N77°W， NE∠26° | 平移 | >900 | 3～5 | 断层面平直粗糙，断层破碎带物质为断层泥夹岩屑。 | 左岸 |
| f3 | N90°E， SE∠30° | 逆断层 | >900 | 5～30 | PD6、PD90 平硐内可见，断层带物质为挤压破碎的岩屑，局部次生泥化，表现为泥夹岩屑或岩屑夹泥特征。 | 左岸 |

表1-1-5 坝址区夹层特征表

| 编号 | 发育层位 | 厚度(cm) | 类型 | 特征描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J5 | P2β3-3 | 5～8 | 岩块岩屑 | 灰黄色薄层凝灰质泥质粉砂岩。 |
| J4 | P2β3-9 | 9～5 | 岩块岩屑 | 发育于P2β3-9 、P2β3-２分界面，为灰黑色带灰绿色薄片状凝灰岩，风化带内见次生粘泥充填。 |
| J3 | P2β3-9 | 9～90 | 岩块岩屑 | 发育于P2β3-9 下部,为灰黑色页片状凝灰岩，厚度不稳定，连续性差，较易风化，风化带内见次生粘泥充填。 |
| J2 | P2β2-3 | 20～30 | 岩屑夹泥 | 发育于P2β2-3 顶部，为黑色炭质泥岩及凝灰岩碎屑，局部形成劣煤层，局部泥化形成泥膜。 |
| J9 | P2β2-3 | 20～50 | 岩屑夹泥 | 发育于P2β2-3 底部，黑色凝灰质炭质泥岩，胶结差（松散），地表局部呈砖红色。 |

表1-1-6 坝址区岩体风化深度统计表

| 地层代号 | 岩性 | 风化深度(m) | 风化程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 左岸 | 右岸 | 河床 |  |
| P2β4 ∫ P2β3-3 | 薄层至厚层状凝灰质砂岩、玻屑凝灰岩、凝灰质粉砂岩及泥岩。 | 山脊部位：20～36（铅直） | 山脊部位：95～25（铅直） |  | 强风化 |
|  |  | 山脊部位：30～45（铅直） | 山脊部位：22～36（铅直） |  | 弱风化 |
| P2β3-9 ∫ P2β3-2 | 厚层状至次块状玄武质凝灰岩、玻屑凝灰岩、熔积凝灰岩。 | 4～9（水平） | 5 ～ 29 （ 水平） |  | 强风化 |
|  |  | 92～95（水平） | 20～35（水平） | 5 ～ 8 （ 铅直） | 弱风化 |
| P2β2-3 | 上部含炭质凝灰质泥岩，下部凝灰质砂岩夹泥岩。 |  |  |  | 强风化 |
|  |  |  |  | 8 ～ 90( 铅直) | 弱风化 |

表1-1-7              响水坝址岩体物理力学指标初步建议值表

| 地层代号 | 地层岩性 | 风化程度 | 岩体分类 | 容重KN/m3 | 岩体物理力学参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 允许承载力(MPa) | 弹性模量（GPa） | 变形模量（GPa） | 泊桑比 | 岩体/岩体 | 混凝土/岩体 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tgφ＇ | C＇(MPa) | tgφ | tgφ＇ | C＇(MPa) |
| P2β4 | 凝灰质泥岩，泥质粉砂岩与粉砂质泥岩互层 | 弱风化 |  | 26.00 | 1.0 |  | 0.8-1.0 | 0.35 | 0.40-0.45 | 0.92-0.95 |  | 0.40 | 0.92-0.95 |
|  |  | 微新 | CⅣ | 26.50 | 2.5 | 3.0-5.0 | 2-3 | 0.30 | 0.55 | 0.3 |  | 0.5 | 0.3 |
| P2β3-3 | 上部：厚层、中厚层状凝灰岩(7.9m) 下部：薄层状凝灰岩、凝灰质砂岩夹凝灰质粉砂质泥岩(91.5m) | 强风化 |  |  | 1.0 |  | 2 |  | 0.40 | 0.90 |  | 0.40 | 0.90 |
|  |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.4 |  | 0.35 | 0.05 |  | 0.35 | 0.05 |
|  |  | 弱风化 |  | 27.00 | 3.5 |  | 7-8 | 0.29 | 0.7-0.8 | 0.4-0.5 |  | 0.7-0.8 | 0.4-0.5 |
|  |  |  |  | 26.00 | 1.0 |  | 0.8 | 0.35 | 0.40-0.45 | 0.92-0.95 |  | 0.40 | 0.92-0.95 |
|  |  | 微新 | AⅢ１ | 27.6 | 5.0 | 95 | 90 | 0.25 | 1.90 | 1.00 |  | 1.90 | 0.6 |
|  |  |  | CⅣ | 27.00 | 2.0 | 3.5 | 2 | 0.32 | 0.55 | 0.3 |  | 0.5 | 0.3 |
|  |  | 强风化 |  |  | 1.0 |  | 1.8 |  | 0.50 | 0.95 |  | 0.50 | 0.95 |
| P2β3-2 | 厚层、中厚层状凝灰岩 | 弱风化 |  | 27.00 | 3.0 |  | 6-7 | 0.29 | 0.6-0.7 | 0.3-0.4 |  | 0.6-0.7 | 0.3-0.4 |
|  |  | 微新 | AⅢ１ | 27.60 | 5.0 | 95 | 90 | 0.25 | 1.90 | 1.00 | 0.6 | 1.90 | 1.00 |
|  |  | 强风化 |  |  | 1.0 |  | 2 |  | 0.55 | 0.95 |  | 0.55 | 0.95 |
| P2β3-9 | 块状玄武岩、凝灰质玄武岩 | 弱风化 |  | 27.20 | 3.5 |  | 7-8 | 0.29 | 0.7-0.8 | 0.4-0.5 |  | 0.7-0.8 | 0.4-0.5 |
|  |  | 微新 | AⅡ | 27.60 | 5.5 | 98 | 92 | 0.25 | 1.20 | 1.00 | 0.65 | 1.90 | 1.00 |
|  | 含凝灰质粉砂质炭质泥岩及泥质 | 弱风化 |  | 26.00 | 0.8 |  | 0.6-0.7 | 0.38 | 0.35-0.4 | 0.90-0.92 |  | 0.35 | 0.90-0.92 |
| P2β2-3 | 粉砂岩互层，中夹破碎夹层及炭质页岩夹层 | 微新 | CⅣ | 27.00 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 0.32 | 0.55 | 0.3 |  | 0.5 | 0.3 |
| P β2-2 | 混合凝灰岩 | 玻屑凝灰岩夹少量凝 | 微新 | βⅢ9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明： 坝基采用弱风化上部岩体时，用低值，采用弱风化下部

1.1.4 建筑材料

1.1.4.1 石料场

砂石骨料料场位于伏流洞段右岸公路边，距坝址约3km，地形上为一斜坡，分布高程1500～1650m，面积约0.1km2。料场区北侧为一岩溶凹槽，长300m，宽80～100m，可作为料源加工场地；场区东侧有盘县→响水镇的县级公路通过；场区南侧为一冲沟。

场区内基岩基本裸露，出露地层岩性为二叠系下统茅口组（P1m）中厚层至厚层块状灰岩，料场区燧石含量极少，且呈集中条带状分布，据料场地质测绘，仅在料源层中上部见二层燧石条带分布，燧石条带厚度分别为：J1 宽30～50cm，J2 宽40cm左右。

料场区第四系残积物（Qel）为褐黄色粘土、亚粘土夹碎块石，主要分布在表层溶蚀带的溶沟、溶槽内，厚度0～2.2m。场区东侧分布有一溶蚀沟槽，宽3 m～4m，延伸长约130m，推测溶蚀深度8 m～10m。

该料场区岩层产状为N30°～40°E，SE∠5°～10°，地层相对较平缓。料场区岩溶相对较发育，地表岩溶形态表现为：溶沟、溶槽、落水洞及溶洞。地下水主要为降雨补给，由于岩溶发育，地下水位埋藏较深。

茅口组（P1m）中厚层至厚层块状灰岩湿抗压强度均值为68.73MPa，软化系数0.77，容重为26.3kN/，能满足规范对石料质量的技术要求。总有用层储量为461×104，剥采比为1:13.3，能满足储量的要求。

1.1.4.2 粘土料场

粘土料主要来自P2β2-3 风化的粉质红色粘土，在右岸分布广且厚，但质量不及红粘土。为满足设计要求，在汤章村寨前正常蓄水位附近浸没区内选择2 个土料场，现分述如下：

1#粘土料场：位于坝址上游右岸下汤章村寨北偏东侧约200m 处的1#浸没区周围，距坝址直线距离约400m。1#粘土料场呈三小块围绕1#浸没区分布，地面高程1440～1450m，料源层为P2β2-3 全风化后形成的残积红粘土。经取样试验，料源层天然含水量44.9%，天然密度16.0KN/m3，土粒比重2.73，液限68.5%，塑限38.4%，渗透系数3.5×10-5cm/s，属硬塑红粘土，满足面板坝坝前防渗料的要求。

2#粘土料场：为防止料源不够，增选了2#粘土料场作为备选土料场。2#粘土料场位于上汤章村寨东侧，1#粘土料场以北约500m 处。地形为一平缓山梁，地面高程1480～1500m，料源层为P2β2-3 全风化形成的残积红粘土，厚3～3.5m，储量约5.5 万。经室内击实试验，料源层为红粘土，其有机质含量为2.03%，水溶盐含量0.088%，天然含水量43.9%，天然密度15.9KN/ c，液限71.7%，塑限37.7%，

渗透系数3.5×10-5cm/s，经击实试验，其最大干密度为1.35g/c，最优含水量为33.3%，击实后渗透系数5.2×10-7cm/s，属硬塑状红粘土，其质量满足面板坝坝前防渗料的要求。

经地质测绘及取样试验，1#、2#粘土料场均能满足土料质量要求，采料时，建议先开采1#粘土料场，2#粘土料场作为备用料场。

1.1.5 对外交通条件

本工程地处交通要道，水库坝址距左岸下游响水镇约350m，南昆铁路支线从左岸通过库区，并在响水镇设有小雨谷火车站。从小雨谷站至盘县县城的红果站铁路里程约45km。盘县县城至响水镇通有公路，这条公路在右岸通过料场及坝址。另外，从响水镇经大山丫，走218 省道，北可至柏果（盘县电厂）、水城等地，南可至兴义等地，因此，对外交通条件较为优越

场内公路的布置结合对外交通公路和各施工场区的位置进行，施工干线公路包括1 号施工公路、伏坝公路、右岸上坝公路。发包人正在修建施工干线公路。各施工干线公路分述如下：

1 号施工公路：为新建施工公路，从上汤章村口～右岸上坝公路起点，全长1.87km。主要承担上坝材料运输，发挥场内主干道的作用。

伏坝公路：从伏流洞上游路口～坝区右岸上坝公路路口，全长3.71km，此为原有乐民镇——响水镇公路的一段，因其路况较差，故需改扩建，前期作为施工公路使用，后期作为永久公路。主要任务是将伏流洞施工区、料场与砂石系统、坝体施工区等联系起来，并与1 号施工公路构成循环运输线路。

右岸上坝公路：为新建施工公路，从1 号施工公路端点～响水桥右岸桥头，全长2.05km。主要任务是设备、材料上坝运输，溢洪道上层施工交通以及工程施工后期的场内外交通。

过镇公路：响水桥左岸桥头～左岸1390m 高程公路起点，全长0.44 km。主要任务是连接左岸各高程公路以及左、右岸交通联系，外来物资运输等。

1.1.6 本合同工程承包的主要工程项目和工作内容

1.1.6.1 面板堆石坝工程

a 趾板上、下游边坡土石方明挖工程及喷锚支护工程；

b 坝基开挖及两岸覆盖层清除；

c 坝体各区堆石运输、填筑、碾压工程；

d 趾板、面板钢筋混凝土结构工程；

e 趾板区固结灌浆；

f 坝顶细部结构及钢筋混凝土防浪墙；

g 排水设施；

h 右岸坝肩抗滑桩加固处理；

i 坝体止水设施的埋设；

j 大坝防雷接地系统（包括照明预埋）；

k.配合观测仪器的埋设。

1.1.6.2 围堰工程(上下游围堰)

a 土石方明挖；

b 堰体填筑；

c 防渗板处理工程(含下游围堰)；

d 基坑排水及设施；

e 工程截流、渡汛和保护。

1.1.6.3 引水系统工程

（a）进出口石方明挖和边坡支护工程；

（b）石方洞挖和支护工程；

（c）洞内钢筋混凝土衬砌及回填混凝土；

（d）洞内钢管的制作与安装

（e）回填灌浆；

（f）固结灌浆；

（g）进出口钢筋混凝土结构工程

（h）进口闸门金属制作与安装；

（i）复杂地质条件洞段的处理；

（j）施工期临时观测及资料整理；

1.1.6.4 灌浆工程

(1) 帷幕灌浆隧洞石方洞挖、喷锚支护、排水设施、混凝土衬砌浇筑及回填工程；

(2) 左右岸、河床及两岸坡趾板帷幕灌浆及钻孔工程；

(3) 孔口管镶注；

(4) 灌浆试验；

(5) 配合有关单位进行观测设备埋设、维护、量测。

1.1.6.5 本合同有关的临建设施工程项目

(1) 本标所需的施工临时道路以及风、水（生产、生活用水）、电系统的布置及修建、维护；

(2) 围堰的设计、施工维护以及本标各施工工作面的施工期渡汛；

(3) 料场、堆碴场的施工维护、平整；

(4) 本标所需的砂石加工系统和混凝土生产系统；

(5) 本标所需的临时施工工厂、仓库、生产生活设施的修建；

(6) 观测设施渡汛保护及维护。

1.1.7 与工程有关的由其它承包方负责的工程项目

(1)工程区以外的公路；

(2)工程区以内的主要施工公路干线以及内部永久公路和跨江的上游桥和下游桥；

(3)供电点起的10kV 场内输电线和外部输电线路的架设和维护；

(4)施工区对外通信设施；

(5)永久性工程，包括：发电厂房及开关站；溢洪道工程、伏流洞段工程等；

(6)导流洞。

1.2 工程特点

1.2.1 设计特点

⑴、大坝导流设计标准为10 年一遇全年挡水围堰，渡汛标准为50 年一遇洪水标准，坝体汛期开始填筑，填筑强度高，基坑汛期排水强度大。且在汛期对大坝上游坡面要采取喷砼或浮化沥青处理。

⑵、右岸坝肩EL.1463.45 平台上有抗滑桩，以确保大坝运行期的安全。

⑶、总平面布置上的弃渣场布置在左岸下游，采石场在右岸上游，且距在坝都在3km 以上，因此投入设备较多。

⑷、大坝基础前低后高，施工时考虑坝体反向排水问题。

⑸、大坝填筑无利用料，全部填筑料均须在料场开采。

1.2.2 施工特点

⑴、目前现场至工作场面的道路较少，仅有右岸的EL.1400 和坝顶公路，因此施工进场后，尽快形成至工作面的施工道路，并且形成供风、供水系统，以保证大坝各项的施工强度。

⑵、坝址处河谷为不对称的“V”型狭窄，左岸较坡，右岸较缓，施工道路易于布置。

⑶、坝体填筑的料源全部在料场开采。须选择合理爆破方法及钻爆参数，以求取得良好级配堆石料，以满足设计要求。

⑷本工程于2003 年10 月上旬开工，2004 年3 月上旬截流，至2005 年10 月下闸蓄水，总工期2 年。月平均填筑最高强度约12.7 万m3，因此要求较高的施工技术及管理水平。

⑸、石料场运距较远（距坝址直线距离约3.7km），料场开采范围可供布置的掌子面有限。并且除本标需在此开采大坝堆石料外，其它承包人也要在此料场开采混凝土骨料及大坝垫层料的毛料，施工干扰较大。为此，为满足大坝前期填筑需要，须提前进行备料。

⑹、枢纽建筑物布置紧凑，主坝、溢洪道、引水系统等建筑物施工相互关联，施工道路有交叉，各建筑物施工进度安排必须协调考虑。

⑺、对工期、质量、安全和文明施工的要求高，必须做到科学组织、科学施工、严格管理，保证该工程的顺利按期完成。

争对以上的施工特点，我联营体均采取相应的对策，其对策见4.2.2 节的施工安排。

## 施工现场组织机构

2.1 组织机构关系图

本工程按照项目法施工原则，选调技术素质高、施工管理经验丰富的人员组成一级项目经理部，并选调长期从事面板堆石坝工程、隧洞工程施工的专业队伍承担本工程的施工任务。

为了保证该工程施工质量和按期完成施工，特骋请专家、九局前任领导作本标咨询专家。在标书编制、施工方案选定都提出许多宝贵的意见，若我局中标，我局将继续骋请几位具有丰富经验的专家对本工程的施工全过程作指导，解决施工过程中的难题，使施工过程、施工工艺、施工方法都得到优化，降低施工成本，提高经济效益。

图2-1 现场组织机构框图

2.2 职责分工

项目经理部设项目经理1 人、总工程师1 人、副经理2 人。项目经理：全面负责本工程的质量、安全、进度、成本工作。总工程师：在项目经理领导下，负责本工程的技术、质量工作。项目副经理：协助项目经理工作，负责分管的业务工作。技术科：负责施工技术措施和的工程质量保证措施的编制和管理工作，编制施工进度计划和网络计划、周计划、月计划；负责施工计划的实施，进行生产现场的组织、协调、技术指导工作；施工技术资料的搜集整理以及竣工资料的编制工作，负责现场施工作业的。

质安科：负责施工作业现场工程质量的检查及监督，负责工程质检及常规试验，负责填写质量评定表格及质检和试压资料的搜集整理，负责试块及原材料、半成品材料的送检等工作。负责按现行有关安全操作规程制定安全保证措施及岗位责任制，负责施工作业现场的安全检查及监督、指导工作。

机电物资科：负责材料、设备供应、采购和管理工作，下设木工场、钢筋场。制定物资材料、设备采购（或租赁）计划，以及工程物资和设备的采购、保管、供应、维修、保养等工作，把好物资材料、设备进场质量关，搞好成本核算。

财务科：负责成本管理、资金使用和管理等财务活动及劳动人事工作；

经营科：负责计划统计、报量结算、合同管理及内部经营管理。制定工程阶段性用款计划，合理使用工程款。综合办：负责内部管理、外部协调、生活服务及保卫工作。

2.3 主要施工管理人员简介表

騁请的专家有：刘颖总工、胡大云局长等

| 拟任 职务 | 姓名 | 年 龄 | 以往经验 | 现任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 经理 | 刘崇新 | 41 | 1984 年7 月毕业于葛洲坝水电工程学院，同年参加工作。高级工程师。曾参与东风水电站、朝阳寺水电站、赵山渡引水枢纽工程、云荞水库工程、洪家渡水电站、引子渡水电站等工程的施工管理工作，历任技术员、工程师、队长、副处长、处长，现任水电九局施工总承包公司副总经理。 | 施工总承包公 司副总经理 |
| 项目 副经 | 谭其志 | 33 | 1993 年7 月毕业于贵州工学院，同年参加工作。工程师。曾参加东风水电站、江桠水电站、王甫洲水利枢纽工程、引子渡水电站等工程的施工技术管理工作， | 贵州九天联营体盘南电厂水库工程项目部 |
| 理 |  |  | 历任技术员、调度室主任、总工程师、项目副经理，现任贵州九天联营体盘南电厂水库工程项目部副总经理。 | 副总经理 |
| 项目副经理 | 肖克社 | 38 | 1993 年7 月毕业于富春江职工大学, 工程师, 曾参加东风水电站、朝阳寺水电站、河北丰宁水电站工程、云荞水库工程、洪家渡水电站等工程的施工管理工作，历任技术员、工程师、队长、副处长，现任水电九局施工总承包公司开发部副主任。 | 水电九局施工总承包公司开发部副主任 |
| 项目总工 | 田应辉 | 33 | 1994 年7 月毕业于河海大学，同年参加工作。工程师。曾参加王甫洲水利枢纽工程、河北丰宁水电站工程、深圳市东部供水水源网络工程、洪家渡水电站等工程的施工技术管理工作，历任技术员、工程师、队长、副处长，现任水电九局施工总承包公司专业总工程师。 | 水电九局施工总承包公司专业总工程师 |
| 财务部主任 | 李志坚 | 35 | 1990 年7 月毕业于贵州财经大学, 同年参加工作。会计师。曾参加东风水电站、赵山渡引水枢纽工程、洪家渡水电站、引子渡水电站等工程的财务管理工作。历任会计员、会计师、项目部财务负责人，现任水电九局施工总承包公司二分公司副经理。 | 水电九局施工总承包公司二分公司副经理 |
| 工程部 主任 | 周正荣 | 30 | 1999 年7 月毕业于贵州工学院，同年参加工作。曾参加江西棉船洲堤防工程、引子渡水电站等工程的施工技术管理工作，历任技术员，现任贵州九天联营体盘南电厂水库工程项目部副总经理兼总工程师。 | 贵州九天联营体盘南电厂水库工程项目部副总经理兼总工程师 |
| 质安部主任 | 龙虎 | 31 | 1996 年7 月毕业于贵州工学院，同年参加工作。工程师。曾参加赵山渡引水枢纽工程、洪家渡水电站、引子渡水电站等工程的质量安全工作，历任技术员、工程师、副队长、科长，现任水电九局施工总承包公司质安部质量科科长。 | 水电九局施工总承包公司质安部质量科科长 |
| 经营部主任 | 邓开军 | 38 | 1985 年7 月毕业于贵州建筑工程学校, 工程师。曾参加参与东风水电站、王甫洲水利枢纽工程、河北丰宁水电站工程、洪家渡水电站等工程的经营管理工作,历任预算员、工程师、经营科副科长、科长。现任水电九局施工总承包公司经营部经营科科长。 | 水电九局施工总承包公司经营部经营科科长 |
| 设备物质部主任 | 姚本军 | 33 | 1995 年7 月毕业于哈尔滨电工学院，同年参加工作。工程师。曾参加王甫洲水利枢纽工程、云荞水库工程、引子渡水电站等工程的施工管理工作，历任技术员、工程师、副队长、设备物质科科长，现任水电九局施工总承包公司设备物质部设备科科长。 | 水电九局施工总承包公司设备物质部设备科科长 |

## 施工总布置

3.1 施工布置原则

根据本工程的特点，本标施工设施布置原则为：

⑴所有临建设施、施工辅助企业均按照标书文件要求及业主提供的条件进行布置。

⑵施工辅助企业及临建设施的规模和容量按施工总进度及施工强度的需要进行规划设计。

⑶临建设施布置尽量紧凑、合理、方便使用，少占用土地，尽量避免与其它工程的施工干扰和影响。

⑷所有临建设施均布置在防洪渡汛高程以上，以满足防洪渡汛要求。

⑸各施工场地、临建设施等布置均满足有关安全、环保、消防等的要求。

3.2 施工道路布置

3.2.1 对外交通

本标段场外交通主要利用1.1.5 节所述的场外公路和铁路。交通十分便利。

3.2.2 场内已有公路

经现场考察，部份场内施工道路已有或由业主安排其它承包商修建，已有的场内公路及其道路特性如下表：

场内已有主干道路特性表

| 位置 | 道路名称 | 长度（m） | 路基宽（m） | 路面宽（m） | 路面结构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 右岸 | 1 号施工公路 | 1870 | 8.5 | 7 | 泥结石 | 上汤章村口至原有公路B 点 |
|  | 伏坝公路 | 3710 | 7.5 | 6.0 | 泥结石 | 原有公路A 点至原有公路B 点 |
|  | 上坝公路 | 2050 | 8.5 | 7 | 泥结石 | 原有公路B 点至原有公路C 点 |
|  | EL.1400 公路 | 1380 | 7.5 | 6.0 | 泥结石 | 原有公路B 点至原有公路B 点 |
|  | 火电厂公路 | 2080 | 7.5 | 6.0 | 泥结石 | 溢洪道右边坡至响水镇 |
| 左岸 | 过镇公路 | 3000 | 7.5 | 6.0 | 泥结石 | 原有公路以C 点至原有公路D 点 |

3.2.3 场内拟建施工道路

为满足大坝开挖、填筑与砼浇筑、供水隧洞和发电隧洞等工程的施工要求，结合现场的实际情况，经认真分析，还需修建以下的临时施工道路，各道路的主要特性数据见下表。

拟建施工临时道路特性表

| 位置 | 编号 | 道路名称 | 长度（m ） | 路基宽（m） | 路面宽（m） | 路面结构 | 起讫高程（m） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左岸 | 1 | EL.1380 下基坑出渣道路 | 170 | 8.0 | 7.0 | 泥结石 | 1400～ | 1380 | 出渣及围堰施工 |
|  | 3 | 下游EL.1400 出渣道路 | 200 | 8.0 | 7.0 | 泥结石 | 1415～ | 1400 | 左岸出渣 |
|  | 5 | 下游EL.1430 出渣道路 | 200 | 8.0 | 7.0 | 泥结石 | 1415～ | 1430 |  |
|  | 7 | 至坝顶、进水口公路 | 780 | 8.05 | 7.0 | 泥结石 | 1430～ | 1463 |  |
|  | 9 | 至上游围堰施工道路 | 200 | 8.0 | 7.0 | 泥结石 | 1390～ | 1402 | 上游围堰施工 |
|  | 11 | 至供水系统进口道路 | 120 | 8.0 | 7.0 | 泥结石 | 1402～ | 1415 | 取水进口施工 |
|  | 13 | 至供水系统出口道路 | 220 | 8.0 | 7.0 | 泥结石 | 1415～ | 1415 | 取水出口施工 |
|  | 15 | 至施工支洞洞口公路 | 200 | 8.0 | 7.0 | 泥结石 | 1410～ | 1385 | 发电洞出口施工 |
|  | 17 | 电厂压力钢管施工支洞 | 152 |  | 4.5 |  | 1390～ | 1375 | 发电洞出口施工 |
| 右岸 | 2 | 溢洪道消力池道路 | 800 | 8.0 | 7.0 | 泥结石 | 1440～ | 1425 | 坝填筑下游道路 |
|  | 4 | EL.1430 上游上坝道路 | 220 | 8.0 | 7.0 | 泥结石 | 1400～ | 1430 | 坝体填筑道路 |
|  | 6 | EL.1400 上游上坝道路 | 60 | 8.0 | 7.0 | 泥结石 | 1400～ | 1400 | 坝体填筑道路 |
|  | 8 | 上游下基坑道路 | 300 | 8.0 | 7.0 | 泥结石 | 1400～ | 1380 | 趾板施工 |
|  | 10 | 下游EL.1452 上坝道路 | 150 | 8.0 | 7.0 | 泥结石 | 1440～ | 1452 | 出渣及填筑道路 |
|  | 12 | 下游EL.1430 上坝道路 | 300 | 8.0 | 7.0 | 泥结石 | 1440～ | 1430 |  |
|  | 14 | 下游EL.1380 下基坑路 | 180 | 8.0 | 7.0 | 泥结石 | 1400～ | 1380 |  |
|  | 16 | 至土料场道路 | 500 | 8.0 | 7.0 | 泥结石 | 1420～ | 1400 | 取土料 |
|  | 18 | 至2#石料场道路 | 720 | 8.0 | 7.0 | 泥结石 | 1500～ | 1580 | 取石料 |
|  | 20 | 至砂石骨料场道路 | 360 | 8.0 | 7.0 | 泥结石 | 1500～ | 1560 | 砂石骨料 |
|  | 22 | 至2#弃渣场道路 | 140 | 8.0 | 7.0 | 泥结石 | 1480～ | 1470 | 料场开挖弃渣 |
|  | 合计 | 5820m 施工道路，152m 施工支洞 |

以上由承包人规划修建的临时施工道路需根据道路的实际地形地质条件合理进行布置，并紧随路基土石方开挖工序后，进行必要的喷锚支护、排水沟修挖、挡土挡、涵洞（管）及路面施工，公路建成后，尚需承担道路养护、洒水等工作。

3.3 生活与管理设施

生活与管理设施均在招标文件设定的施工营地内进行规划布置，经场地平整后，进行房屋等设施的修建。

生活与管理设施布置时充分考虑了文明施工、安全生产、消防和环境保护等要求，并按砖混结构进行设计；所有临时设施均按相应要求做好内、外排水系统、污水处理（包括化粪池等）、消防和卫生设施；在场区内均布置有畅通的交通道路。

做到方便生活、方便管理和有益健康。

本工程全员定员按施工高峰期平均人数500 人计，其中生产工人约450 人，管理及后勤保安人员50 人。因此计划修建职工宿舍2500，办公室600，职工福利设施300，该生活管理设施总面积约3400，均布置在招标文件规定的施工营地内，占地约6000。

同时，为了满足现场施工的需要，在大坝、引水隧洞出口、石料场分别设施工现场值班室，各值班室的面积约30。

各类用房面积详见下表。

生活与管理用房建筑面积

| 序号 | 名称 | 建筑面积（） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工宿舍 | 2500 | 砖、石棉瓦结构 |
| 2 | 办公室(含会议室 | 600 |  |
| 3 | 食堂 | 80 |  |
| 4 | 浴室 | 40 |  |
| 5 | 厕所 | 60 |  |
| 6 | 医务室 | 36 |  |
| 7 | 娱乐室及其它 | 84 |  |
| 8 | 停车场 | 250 | 棚 |
| 9 | 现场调度 | 120 | 集装箱改装 |
|  | 合计 | 3770 |  |

3.4.1 附属工厂布置

根据本标段的合同承包范围和施工内容，需设置的附属工厂包括机修（含重机）厂、汽车保养站、钢筋加工厂、木材加工厂、空压机房、水泵房、加水站和混凝土生产系统、砂石骨料生产系统等。

机修（含重机）厂、汽车保养站、钢筋加工厂、木材加工厂、砼生产系统均布置在招标文件规定的施工工厂区，除砼生产系统外的其它附属工厂的总建筑面积1300，占地约3500。工厂区同样需设置消防、排水和卫生设施。

空压机房、水泵房、加水站的布置见施工总平布置图。

砂石骨料生产系统布置在采石场。

各施工工厂建筑面积和规模详见下表

| 序号 | 名称 | 建筑面积（） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机修（含重机）厂 | 400 | 轻型钢结构 |
| 2 | 汽车保养站 | 200 |  |
| 3 | 钢筋加工厂 | 400 |  |
| 4 | 木材加工厂 | 300 | 砖混结构 |
| 5 | 空压机房 | 160 |  |
| 6 | 水泵房 | 60 |  |
| 7 | 加水站 | 60 |  |
| 8 | 其它生产用房 | 120 |  |
| 9 | 混凝土系统 |  | 另详 |
| 10 | 砂石骨料生产系统 |  | 另详 |
|  | 合计 | 1700 |  |

3.4.2 仓库布置

根据该标段的施工项目，拟修建的仓库有：施工机械配件库、综合库、劳保用品库、炸药库、油库及水泥库等。

施工机械配件库和水泥库布置在招标图纸中规划的施工工厂区内，其它用品库布置在施工营地区内。

炸药库房、油料库房暂时按招标文件要求布置，施工进场后与当地有关部门现场确定。

以上施工仓库规划建筑面积详见下表。

| 序号 | 名称 | 建筑面积（） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工机械配件库 | 150 | 砖、石棉瓦结构 |
| 2 | 综合库 | 100 | 砖、石棉瓦结构 |
| 3 | 劳保用品库 | 50 | 砖、石棉瓦结构 |
| 4 | 其它用品库 | 300 | 砖、石棉瓦结构 |
| 5 | 油库 | 140 | 砖混结构 |
| 6 | 炸药库 | 200 | 砖混结构 |
| 7 | 水泥库 |  | 见混凝土系统 |
|  | 合计 | 940 |  |

3.4.3 试验室

为了满足施工要求，拟在工地建立自己的试验室，并配备足够的人员和设备，以便按合同规定和监理人的指示进行各项材料试验，包括水泥、骨料、外加剂、钢筋、锚杆、沥青、聚丙烯纤维、涂料以及工程指定的其它材料等；同样按技术条款和监理人指示进行现场工艺试验，包括混凝土配合比试验、喷混凝土试验、固结灌浆试验、帷幕灌浆试验、钢筋拉拔试验、焊接试验、钢筋机械连接试验及爆破碾压生产性试验等。

试验室平面布置如下图（示意）。

| 办公室 | 土工试验 | 养护室 | 万能压力机室 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计量室 |  |
|  | 混凝土试验 |  |  |

配备主要设备有：万能压力机1 台，计量设备（仪器）1 套，水泥试验设备1套、办公设备（电脑等）配齐及其它按需配备的设备。

配备主要人员有：试验室主任（工程师）1 人，试验人员4 人。确保工程各类试验和资料收集整理的需要。

3.5 风、水、电、通讯系统布置

3.5.1 施工供风

⑴、施工用风

根据该工程的施工进度和施工强度，结合我局压风机情况，采用移动式分散送风和部分集中送风的供风方式，根据工程的实际情况，总共设置 8 台20/min、1 台9/min 电动空压机和2 台20/min 柴油空压机，总设计供风量209/min，。并在施工过程中根据工期进度安排情况相互调配使用。供风系统采用φ80 钢管引接至施工现场附近，再软管根据情况敷设到每个工作面。

①、大坝右坝肩开挖供风布置在坝上游EL1430 的2#空压机站内，设计高峰风量为 49/min，采用1 台20/min 电动空压机、1 台9/min 电动空压机和1 台20/min 柴油空压机。供右坝肩开挖用风。

②、大坝左坝肩开挖和引水系统进水口开挖供风布置在坝上游EL1463上的3#空压机站内，设计高峰风量为 80/min，其中大坝开挖供风和引水洞进口开挖供风各40/min，采用3 台20/min 电动空压机和1 台20/min柴油空压机。供左坝肩开挖、引水进口明挖、引水洞、发电洞进口工作面开挖用风。

③、引水系统出水口开挖供风布置在出水口附近的4#空压机站内，设计高峰风量为 20/min，设1 台20/min 电动空压机，供引水系统出口工作面开挖用风。

④、引水发电系统出水口开挖供风布置在施工支洞附近的5#空压机站内，设计高峰风量为 20/min，设1 台20/min 电动空压机，供引水发电系统出口工作面开挖用风。

⑤、石料场开挖供风布置在料场附近的1#空压机站内，设计高峰风量为40/min，设2 台20/min 电动空压机，供石料场开挖用风。

⑵、施工通风

施工通风，主要是引水洞和发电洞施工通风需要，为了保证洞内有良好的通风条件，根据施工工作面情况，在每个洞的进出口分别布置1 台15KW的轴流风机，通风管采用帆布软管，具体布置详见引水洞和发电洞开挖通风部份。

⑶工用风、通风设备：

施工用风、通风设备表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工用风 | 1 | 压风机 | 20/min | 台 | 8 | 电动135KW/台 |
|  | 2 | 压风机 | 20/min | 台 | 2 | 柴油 |
|  | 3 | 移动式风机 | 9/min | 台 | 9 | 电动 |
| 风管 | 1 | φ80 钢管 |  | m | 1500 |  |
| 施工通风 | 1 | 通风机 | 15kw | 台 | 6 |  |
|  | 2 | 通风管 | D600 | 米 | 1000 | 帆布软管 |

3.5.2 施工用水

⑴、施工用水规划

本标段施工用水点相对分散，用水点主要为大坝、引水及发电洞、采石场、拌和站及生活生产营地。

水源取用河水，在河边设置泵站引至水池，从水池引入各个施工区、生活区、砼拌和生产系统等用水。

根据工程总的施工进度、人员、设备配备情况，结合开挖、混凝土浇筑、坝体填筑、灌浆等的施工强度，经计算总的日最高峰用水量3290m3/d，其中生产日高峰用水量3160/d，生活用水60/d，消防用水70/d。

⑵ 、系统设置

本工程共设生产用水系统三个，设计总供水量为500/h，各系统布置规模及主要设备如下；

1#供水系统：设计总供水量为200m3/h，在上游围堰以上右岸的河边设一水泵站，站内装IS125-100-400 水泵2 台，功率45KW，抽水至EL.1440 的250 m3 水池，再在EL.1440 该水池用1 台IS125-100-400 水泵将水抽至在伏坝公路以上的EL.1480 的250 m3 高位蓄水池。施工用水时分别从EL.1440 水池和EL.1480 高位蓄水池引出，至各工作面。施工用水φ80 管路1610m，φ50管路250m。主要供水工作面有：大坝右岸施工、上游围堰、施工工厂、施工营地及上坝料加水站等，其供水示意图如下：

1#生产供水系统

2#供水系统：设计总供水量为50m3/h，在上游围堰以上左岸的河边设一水泵站，站内装IS80-50-315 水泵1 台，功率37KW，抽水至EL.1480 的250m3 高位蓄水池。施工用水时从EL.1480 高位蓄水池引出，至各工作面。施工用水φ50 管路600m。主要供水工作面有：大坝左岸施工、引水、发电洞进出口及洞内施工等，其供水示意图如下：

2#生产供水系统

3#供水系统：设计总供水量为50/h，在伏流洞进口上游的河边设一水泵站，站内装IS80-50-315 水泵1 台，功率37KW，抽水至EL.1560 的250 m3高位蓄水池。施工用水时从EL.1560 蓄水池引出，至各工作面。施工用水φ50 管路430m。主要供水工作面有：料场开挖及砂石骨料加工系统等，其供水示意图如下：

3#生产供水系统

⑶ 、主要施工用水工程材料、设备

施工用水设备、材料表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | IS125-100-200 | P=45Kw | H=50m Q=200m3/h | 台 | 3 |
| 2 | 水泵 | IS80-50-315 | P=37Kw | H=125m | Q=50m3/h | 台 | 2 |
| 3 | 水管 | 钢管D100 |  |  |  | m | 800 |
| 4 | 水管 | 钢管D80 |  |  |  | m | 1610 |
| 5 | 水管 | 钢管D50 |  |  |  | m | 1290 |
| 6 | 水池 | 250 m3 | 水池(浆砌石320m3 ,砼60m3) | 座 | 4 |

3.5.3 供电系统

⑴、施工用电规划

根据我局投入的该工程的主要施工设备配备情况计算，其高峰期负荷为2000kW。配备变压器容量3000kVA，共设6 台变压器。配备2 台移动式柴油发电机组，总容量为100kW，作为停电时应急用电和施工现场临时用电。

施工电源均从发包人提供的110kV 中心变电所的10KV 侧引出。结合现场已有的变压器情况，在左坝肩上和引水发电洞出口品各增设一台变压器。

由于导流洞2003 年年底完成，施工用电部份可利用现有的变压器引接或就近增设。并在每台变压器站内设立标准的户外无功补偿箱，以保证保证供电质量，提高功率因素。

⑵ 、供电设备布置

①、变压器：根据设备配备及现场情况总共设置6 台，变压器具体布置见总平面布置图，各变压器容量、主要负荷见下表:

变压器容量、主要负荷表

| 编号 | 变压器容量 | 用电设备名称 | 用电设备功率 | 高峰时用电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#变压器 | 500kVA | 钢筋厂 | 100kW | 360 kW |
|  |  | 机修厂 | 60kW |  |
|  |  | 木工厂 | 50kW |  |
|  |  | 拌和站 | 100kW |  |
|  |  | 生活办公区 | 30 kW |  |
|  |  | 仓库用电 | 20kW |  |
| 2#变压器 | 400kVA | 右岸压风机 | 130kW | 360kW |
|  |  | 围堰施工设备 | 100kW |  |
|  |  | 水泵 | 45×2kW |  |
|  |  | 灌浆设备 | 150 kW |  |
| 3#变压器 | 400 kVA | 基坑抽水 | 45×2kW | 190kW |
|  |  | 围堰施工设备 | 100kW |  |
| 4#变压器 | 400kVA | 料场压风机 | 130+88kW | 343kW |
|  |  | 照明 | 10 kW |  |
|  |  | 砂石骨料加工系统 | 115 kW |  |
| 5#变压器 | 800kVA | 右岸压风机 | 130×4kW | 610kW |
|  |  | 砼泵 | 75 ×3kW |  |
|  |  | 电焊机 | 50 kW |  |
|  |  | 照明 | 30kW |  |
|  |  | 通风机 | 15×3kW |  |
|  |  | 锚喷机 | 7.5×3 kW |  |
|  |  | 高架门机 | 450 |  |
| 6#变压器 | 500kVA | 出口压风机 | 130×2kW | 350kW |
|  |  | 通风机 | 15×3kW |  |
|  |  | 锚喷机 | 7.5×3 kW |  |
|  |  | 电焊机 | 50 kW |  |
|  |  | 照明 | 20kW |  |
|  |  | 砼泵 | 75 ×3kW |  |

②、移动式柴油发电机组

为了保证工程正常施工，在停电时应急用电，设2 台发电机组，分别在拌和区附近和上游围堰布置一台移动式50GF 发电机组，供拌和系统、生活区照明及停电时供围堰排水应急用。

③、配电柜、功率补偿箱、计量柜

低压配电柜配备10 块；根据标书和供电部门的规定，配置功率补偿箱10 只，设置在每一台变压器低压侧；在每个变压器低压侧设置计量柜，便于内部管理，总的计量根据设在10KV 侧。

④、线路及保护

变压器到各工作面的用电线路采用钢芯铝绞线及铝（铜）芯塑料线架设和电缆线敷设。在二级配电柜（箱）上设置触漏电保护器，整个接地系统采用TN-S 方式。并应作好防炸，防压保护措施。

各变压器的具体位置及主要供电线路布置见总平面布置图。

⑶ 、主要施工用水工程材料、设备

施工用电设备、材料表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | S7-630kVA 10.0/0.4kV | 台 | 1 |  |
| 2 | 变压器 | S7-500kVA 10.0/0.4kV | 台 | 2 |  |
| 3 | 变压器 | S7-400kVA 10.0/0.4kV | 台 | 3 |  |
| 4 | 柴油发电机 | 50GF | 台 | 2 |  |
| 5 | 计量柜（箱） | 标准型 | 只 | 6 |  |
| 6 | 无功补偿箱 |  | 只 | 6 |  |
| 7 | 0.4kV 架空线 | 钢绞铝芯线LG3×35mm2 | 米 | 1000 |  |
| 8 | 供电线路 | BLV3×95+1×50 | 米 | 800 |  |
| 9 | 供电线路 | BLV3×95+1×50 | 米 | 1500 |  |

3.5.4 施工照明

施工照明系统，电源采用220V 电压，为保证施工作业区亮度，控制最小照度设计不低于标书指定的要求设置，每个照明回路设漏电保护装置。所有的照明配电箱和照明器具根据规范要求作好安全保护接地工作，接地电阻不大于4 欧姆，接地采用TN-S 方式。地下工程照明遵守《水工建筑地下开挖工程技术规范》要求设置，泄洪洞、施工支洞等洞内施工采用36V 电源供照明，每各5-6m 设一盏灯。

照明灯具：施工现场光源采用投光灯、镝灯、白炽灯，室内采用荧光灯，洞内采用防水防尘白炽灯。

线路：道路采用钢芯铝绞线，施工场地采用铜芯塑料线及电缆敷设，洞内采用电缆敷设，道路敷设根据动力线布置情况，与动力线同行的可同杆架设。在敷设条件较复杂的情况下，作好电缆、电线穿管敷设防炸、防压保护措施，室内全部采用塑料电线。

照明设备、材料配备表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明电缆 | YC-3×1.5-6 | 米 | 1000 |  |
| 2 | 照明线路 | 2×BLV-25 以下 | 米 | 2500 |  |
| 3 | 照明配电箱 |  | 只 | 10 |  |

3.5.5 通讯系统

施工通讯根据工程情况，联络全采用地方电信程控电话和无线电话，另设部分对讲电话，作为本工地的施工通讯工具，进点前作好与地方电信部门申请工作，确保工程施工人员进点施工。

电话配置：程控电话20 门、无线电话若干只、对讲电话10 只。

3.6 砂石加工系统

3.6.1 生产任务

盘南电厂（4×600MW）燃煤机组工程响水水库大坝、引水系统、防水帷幕工程本标工程混凝土总量：53654.24m3。生产大坝垫层料43564.25m3。需用砂石料、大坝垫层料总量：214310t。比例：砂19.858%，小石15.24%，中石13.80%，大石6.18%，垫层料44.92%。

3.6.2 生产系统设计条件

（1）设计依据

①料源：料源采用本生产系统旁开挖质量较好的石料，岩性为灰岩。

②设计规模

●石料总生产量：21.431 万t。

●混凝土月最大浇筑强度：5700 m3/月。

●垫层料填筑最大强度：1. 64 万m3/月。

●碎石生产按三级配，最大粒径：≤80mm。

（2）砂石料生产配比

本工程混凝土级配为三级配，粗骨料最大粒径为≤80mm。各级配骨料用量见下表：

各级配骨料用量表

| 粒径（mm） | ＜5 | 5～20 | 20～40 | 40～80 | 垫层料 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 骨料量(t) | 42532.08 | 32668.20 | 29581.09 | 13251.36 | 96277.0 | 214310 |
| 比例（%） | 19.85 | 15.24 | 13.80 | 6.18 | 44.92 | 100 |

3.6.3 工艺流程

（1）采石场

●采料场用1.0 挖掘机、装5t 自卸汽车，运至本生产系统粗碎车间，卸入粗碎受料斗。

（2）粗碎

●经给料机（棒条筛）分料：＞120mm 的石料进入颚式破碎机破碎。

●经颚式破碎机破碎后的石料进入1#胶带输送机，送往预筛分车间筛分。

●＜120mm 的石料，经溜筛分离出20～120mm 进入1#胶带输送机；＜20mm 的石料为弃料。

（3）预筛分

●预筛分后＞80mm 的石料进入2#胶带输送机送到反击式破碎机破碎。合格的40～80mm 料由5#胶带机送入成品仓或余量进入2#胶带输送机送到反击式破碎机再破碎。

●大坝垫层料＜80mm，由9#胶带机送入成品仓。

●大坝特殊垫层料＜40mm，由10#、11#胶带机送入成品仓。

●＜40mm 的石料进入3#胶带输送机送往筛分车间进行筛分。

（4）中碎

●2#胶带输送机送回的石料进入中碎反击式破碎机，破碎后的石料进入1#胶带输送机送往预筛分车间。预筛分、中碎形成闭路循环。

（5）筛分

●3#胶带输送机送入筛分车间的石料，筛分后：合格的20～40mm 料由6#胶带机送入成品仓；合格的5～20mm 料由7#胶带机送入成品仓；＜5mm 的料由8#胶带机送入成品仓。

●20～40mm 料、5～20mm 料的余量由4#胶带机输送入立式破碎机破碎。

（6）细碎（制砂）

●4#胶带机输送入立式破碎机的石料，经破碎后进入3#胶带输送机送往筛分车间。筛分、细碎形成闭路循环。

（7）成品仓

●成品仓的石料由装载机装自卸汽车运往拌和系统及大坝。

●在成品料仓中对大石、中石仓设缓降器，以减少碎石再次破碎、粒径分离，确保产品质量。细碎（制砂）生产，采用全干式生产，以提高成品砂生产的产量和质量。其工艺流程见附图《砂石加工系统工艺流程图》。

3.6.4 生产能力的确定

砂石生产系统的生产能力，满足高峰期混凝土生产为5700/月砂石料用量以及大坝垫层料15 天填筑8200 的要求。

砂石料生产，按两班制生产，计及不均衡生产因素等，则加工系统生产强度：

粗碎为120t/h，中碎生产能力为65t/h。细碎能力为80t/h。

3.6.5 设备选型

●振动给料机（棒条筛）：采用GZD-360×100 振动给料机一台，给料能力可调Q=50～150t/h，功率为N=11kW。

●粗碎设备：采用颚式破碎机PE600×900 一台，在e=120mm 时（开口间隙e=70～150mm，生产能力Q=90～150t/h），破碎能力为Q=120t/h，电机功率为N=75kW，最大进料粒径550mm。该机的生产能力有富裕，满足生产要求。

●中碎设备：采用一台PF-1010 反击式破碎机，破碎能力为Q=40～70t/h，功率为N=110kW。该机的生产能力有富裕，满足生产要求。该机具有破碎比大，产品粒形好，能耗低等特点。

●制砂（细碎）设备：采用PL7000 立式破碎一台，电机功率每台为N=110kW。该机具有给料粒度大（＜65mm），产砂量高（干式生产时40～60%，湿式生产时30～50%），破碎腔可为“石打铁”型及“石打石”型，产品的粒形相当好。

●筛分设备：预筛分车间选用2YKR1437 圆振筛一台，处理能力为200t/h 台，电机功率为15kW 台；筛分车间选用2YKR1845 圆振筛一台，处理能力为230t/h 台，电机功率为30kW 台。

碎石生产系统设备汇总表

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 功率 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振动给料机 | GZD-360×100 | 11 | 台 | 1 |
| 2 | 颚式破碎机 | PE600×900 | 75 | 台 | 1 |
| 3 | 电子吸铁器 | PCDC-10A | 12 | 台 | 1 |
| 4 | 反击式破碎机 | PF -1010 | 110 | 台 | 1 |
| 5 | 立式破碎机 | PL7000 | 110 | 台 | 1 |
| 6 | 圆振动筛分机 | 2YKR1437 | 15 | 座 | 1 |
| 7 | 圆振动筛分机 | 2YKR1845 | 30 | 座 | 1 |
| 8 | 1#胶带机 | B=800 L=38m | 11 | 台 | 1 |
| 9 | 2#胶带机 | B=500 L=29m | 5.5 | 台 | 1 |
| 10 | 3#胶带机 | B=650 L=36m | 7.5 | 台 | 1 |
| 11 | 4#胶带机 | B=500 L=28m | 5.5 | 台 | 1 |
| 13 | 5#胶带机 | B=500 L=25m | 4 | 台 | 1 |
| 14 | 6#胶带机 | B=500 L=32m | 5.5 | 台 | 1 |
| 15 | 7#胶带机 | B=500 L=24m | 4 | 台 | 1 |
| 16 | 8#胶带机 | B=500 L=27m | 5.5 | 台 | 1 |
| 17 | 9#胶带机 | B=500 L=42m | 11 | 台 | 1 |
| 18 | 10#胶带机 | B=500 L=20m | 4 | 台 | 1 |
| 19 | 11#胶带机 | B=500 L=40m | 11 | 台 | 1 |
| 20 | 电控设备 |  |  | 套 | 1 |

3.6.6 生产调整

本系统粗级破碎采用开路，中级破碎及细碎采用闭路循环。为了满足混凝土骨料粒径级配及砂的产品质量要求、大坝垫层料质量要求可通过如下方法获得：

1、碎石级配调整：调整颚式破碎机的颚板间隙或调整反击式破碎机的反击板间隙获得碎石各种比例。

2、砂产品质量的控制：调整细碎机转速，可改变砂的细度模数、砂的石料含量及产量等。

3.6.7 生产脱泥工艺

采石场表土及岩石中的石缝含泥，开挖过程中或多或少带入石料中，为了保正砂石的质量要求，增设除泥设施。本工程采用的方法为：

1.料场覆盖层采用人工清除干净；

2.装车时尽量不要装大块泥团；

3.在石料进入粗碎颚式破碎前，由振动给料机（棒条筛）把小于20mm 的泥土及石料弃除掉，以达到除泥效果。

3.6.8 生产系统布置

砂石生产系统，厂址设在2#石料场上游侧旁的场地上。场地高程1500m～1515m，场地开阔。经平整及适当开挖后布置砂石加工系统。

粗碎车间设在采石场的山坡上，进料平台高程1515.0m。振动给料机（棒条筛）采用钢支架基础高程1511. 0m。破碎机采用钢筋混凝土基础高程1507. 0m。进料平台设混凝土地坪。

预筛分车间、筛分车间、中碎车间、细碎（制砂）车间等地面高程为1507.0m。

成品仓地面高程1500.0m。设六个仓，即砂（≤5mm）仓1300、小石（5～20mm）仓1000、中石（20～40mm）仓1000、大石（40～80mm）仓1000、大坝垫层料Ⅰ（≤80mm）仓1500、大坝垫层料Ⅱ（≤40mm）仓500。

料仓与料仓之间设4m 高浆砌石隔墙；料仓面设15cm 厚碎石垫层。大、中石仓设缓降器。砂仓设防雨、防晒棚，以确保砂的含水率稳定及减少太阳照射。

砂石料采用装载机与汽车直接进入成品仓装运。

其布置见附图《砂石料加工系统平面布置图》。

3.6.9 生产系统工程量汇总

工程量表为碎石加工系统主要开挖、挡墙及基础工程量。附属设施、环保、绿化、供水、排水、供电等工程量未列入表中。

采石场工程量汇总表 表4-6

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开挖总面积 |  | 9641 |  |
| 2 | 开挖总方量 |  | 125162 |  |
| 3 | 覆盖层开挖 |  | 8752 |  |
| 4 | 有用料开挖挖方量 |  | 116410 |  |
| 5 | 修建道路 | m | 300 | 路基宽7.5m |

加工系统工程量汇总表 表4-7

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方开挖 |  | 375 |  |
| 2 | 石方开挖 |  | 2943 |  |
| 3 | 浆砌石75# |  | 612 |  |
| 4 | 钢筋混凝土C25 |  | 41 |  |
| 5 | 料仓碎石垫层 |  | 1870 | 厚15cm |
| 6 | 电器值班室 |  | 24 |  |
| 7 | 生活、办公用房 |  | 240 |  |
| 8 | 钢结构制安 | t | 73 |  |

3.6.10 供配电系统

（1）供配电

人工砂石系统用电电机总装机功率为437.5 kW，照明用电计30kW，经过负荷计算并进行无功补偿使功率因数达到0.85 后，总视在功率为390 kvA。生产、照明均采用380V/220V 供电。

根据工艺流程布置的需要和现场具体情况，及与采石场用电相结合，在砂石加工场电控室附近设一台S9-400/10/0.4kVA 的变压器供砂石加工系统用电。

配电变压器至控制室，用铝母线经穿墙板进线引至总电源屏，再经柜顶母线引至各动力柜。

各设备的电动机电源线由各动力柜引出，由控制台控制，动力电缆和控制电缆沿电缆沟和胶带机架敷设。

（2）控制方式

砂石系统按工艺流程可分为粗碎、中碎、预筛分、筛分、细碎立式破碎机、等五个相对独立的子系统，其均可在较短时间内分段独立运行。

控制方式：满足工艺流程运行的需要和砂石生产的特点，使各子系统中的运行设备按流程的需要相互联锁，以免故障时扩大范围和事后清理困难。为了保证系统运行的先进性和可靠性，采用PLC 可编程控制器进行自动控制。

（3）照明

人工砂石系统共安装照明负荷30kW，架设路灯线路0.5km。粗碎进料回车场采用高照度镝灯，各车间内安装镝灯，每50m 安装一盏马路弯灯，确保各生产现场及道路达到规定的照度要求。

砂石加工系统供电、配电材料汇总表 表4-8

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电缆 | BLV3×120+1×70 | m | 150 |  |
| 2 | 绝缘电缆 | BLV3×95+1×50 | m | 100 |  |
| 3 | 绝缘电缆 | BLV3×50+1×25 | m | 170 |  |
| 4 | 绝缘电缆 | BLV3×30+1×16 | m | 250 |  |
| 5 | 绝缘电缆 | BLV4×10 | m | 200 |  |
| 6 | 镝灯 |  | 盏 | 10 |  |

3.6.11 供、排水系统

供水由系统生产水池供给，各车间用水和供水管路与用水量相适应。

根据国家有关污水排放的法律法规，现场地形地质条件、当地气候情况，及系统的排水量选择系统的排水方式与路线。

（1）供水系统

从右岸生产水池接管供给。主供水管道为DN100mm 的钢管管路，输水流量为

50m3/h，主要用水点为粗碎车间，预筛分车间，筛分车间，出水压力为≥2.5kg/cm2。

（2）排水系统

加工系统顶部设截洪沟，成品仓设排水沟。

砂石加工系统供水、配水及排水工程量表 表4-9

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供水、配水管DN100 | m | 200 |  |
| 2 | 供水、配水管DN50 | m | 100 |  |
| 3 | 排水沟开挖 |  | 70 |  |
| 4 | 排水沟浆砌石M7.5 |  | 30 |  |

3.6.12 砂石系统施工

（1）系统施工人员

如本工程我单位中标，立即组织熟练工人及技术管理人员，根据进度需要陆续组织进场。

本系统需要投入施工人员33 人，工种如下：

①管理人员：5 人

②土建工程队：20 人(含重机及汽车运输)

③金结制作、设备安装队：8 人(含供电、供水)

（2）施工机械设备

我单位现有设备品种齐备，数量多，性能可靠，施工设备进场方便，如本工程我单位中标，可以保证施工机械设备按期进场施工，绝不耽误开工工期。

（3）施工总进度计划

①施工进度编制原则

●按照招标文件规定及澄清函的要求，结合我单位多年砂石系统工程施工经验安排本工程项目的施工进度，确保本工程优质按期完成。

●以金结制安工程为重点，兼顾设备电气安装，土建工程同期进行，统筹安排施工程序，在确保关键线路节点工期的同时，求得项目进度整体协调进展。

●组织好场内公路工程和砂石系统工程多个工作面多工序的平交叉作业，提高工作面利用效率，节省直线工期。

●采用中等施工强度安排工期，对施工中的不可预见因素留有充足的余地。

●在确保施工进度的同时，注重均衡安全生产和文明施工，力求资源的合理配置，减少资源不合理的占用和损耗。

②主要项目施工进度安排

本项目的施工关键线路为工程的施工，主要施工进度安排如下：

●工程进点：计划接到业主的中标通知书后，立即组织人员进场，做开工作准备。

●系统土建工程：2003 年12 月15 日开工，2004 年1 月25 日完成。

●金结制安及设备安装工程：2004 年1 月10 日开始金结制安，2004 年1 月26 日开始设备安装，2004 年2 月25 日完成砂石系统金结与设备安装建设， 2004年2 月28 日完成试运行，2004 年2 月29 日完成联动试车，2004 年3 月1 日投产。生产、供应成品料，直至本工程结束为止。

（4）施工临建设施

①供水：生产系统供水与采石场用水结合修建一套供水管路，从右岸供水系统生产水池接管。

②供电：在系统旁安装一台400kVA 变压器供系统内各施工点用电。

③施工供风：采用采石场压风站电动空压机供风。

④块片石、砂石骨料开采及供应

本工程建设期用块片石、砂石骨料，采用石料场开采供应。平均运距0.2km。

在系统旁设置临时系统供给砂石系统建设期使用。

⑤临时混凝土拌和系统：设1 台QL-250 强制式拌和机拌混凝土。

（5）土建工程施工

①土石方施工

土石方工程量主要集中在粗碎、成品料仓，开挖采用1 台PC200 挖掘机，1台TY220 推土机， 8 把766 手风钻，1 台12t 振动式压路机，12m3 空压机二台，2台5t 自卸汽车运输；除满足回填外，多余部分运至指定弃渣场。石渣装运用推土机集碴，挖掘机装5t 自卸汽车运输。

石方开挖爆破作业严格按照《水工建筑岩石基础开挖工程施工技规范》SL47-94及《土方与爆破工程施及验收规范》GBJ201-83 的有关规定进行操作。

②混凝土浇筑

经混凝土拌和站拌制的混凝土用汽车运输至浇筑仓面，用插入式振捣器或平板式振捣器振捣。

③其它设施

水泥仓库布置在混凝土拌和系统附近，仓库面积30m2，配件、材料、五金库、劳保库等布置在下游职工营地附近，建房20m2。

金结制作，砂石系统金属结构制作总重约73t，现场制作。

（6）设备安装及金属结构制作

为使本砂石骨料系统的机电设备安装及金属结构的制安能保质、保量顺利地进行，成立机电设备安装及金属结构制安队。并设负责人及技术负责人。并配备2-3名中级职称以上的技术干部。另设专职工器具及材料保管员和工程质量安全负责人。施工人数8 人左右。在成品料仓附近空地修建简易维修车间及铆焊车间。

①施工场地的安排布置

●铆焊车间：车间使用面积应不少于30m2 房两边至少设一间9m2 的单间房，作为工具室及氧气乙炔堆放处。车间内安装3t 的电动葫芦。

●维修车间：在靠近铆焊车间的适当位置修建一个20m2 的车间，供设备维修使用。以保证各种设备及车辆的正常使用。空闲时可作为铆焊件组装场地。车间内安装3t 的电动葫芦1 台。

●材料堆放场：在两车间周围还应选择两块各100 的场地作为材料及半成品铆焊件的堆放处。同时做好地排水及防雨措施，可露天堆放。

②主要设备的安装：

首先，施工场地及土建设施具备条件，各大件的吊装用25t 汽车吊就位.并用葫芦，千斤顶调正。小件吊装用8t 汽车吊就位并连接牢固，并经技术人员检查认可。各缓降器，皮带机件等在地面组装成整体，然后整体就位。

③金属结构的制作

金属结构的制作在铆焊车间进行，严格按图纸及规范执行。材料经过监理的验收合格，质检员对各道工序进行检查。然后组焊成整体，基本程序如下：

备料→下料→组装→焊接→涂装→检查→堆放

3.6.13 系统运行管理

（1）系统运行组织机构及人员

砂石系统运行组织机构见下列框图：

我们拟成立以队长负责制为核心的项目管理体系，按照各车间班长对各职能部门负责，各职能部门对项目总工负责，项目总工对项目经理负责的三级管理体系进行生产和质量管理。严格遵照国家规范及监理人和业主的要求组织生产、进行质量监督。

系统运行人员：

本系统运行期高峰总人数：29 人。其中队部管理人员4 人，现场25 人。

各车间工作人员安排（每班配备人员）如下：

①.采料及粗碎车间

班长1 人、运转工2 人、钻机工4 人、自卸汽车3 人、信号工2 人。

②中碎及预筛分车间：运转工1 人。

③筛分及细碎车间：运转工1 人。

④维修班

班长1 人、机修工2 人、电工2 人、焊工1 人。

⑤成品料仓： 1 人。

⑥其他：工人2 人

⑦。干管人员：领班1 人、试验工1 人。

合计：25 人。

（2）生产运行及质量管理

我们有一套行之有效的加工生产运行维护办法。对于本系统的主要设备，我们采用机长责任制的管理办法，对机长和所有运行人员，进行上机前的培训，了解设备的构造性能；熟悉设备的使用要求和保养办法；掌握正确的操作技术和安全操作规程，经考试合格后，持证上岗。

各车间管理办法如下：

①粗碎：粒径大于550mm 的毛料一律不准进入破碎机，班长随时检查各个生产环节，发现问题及时解决，不能解决的应立即上报工程部或质安部。

②筛分、中碎、细碎车间：运转工的职责是了解自己管理的设备，对设备进行班前、班中和班后的检查、维护保养工作，随时处理诸如皮带机卡料、筛面损坏等问题。电工则负责对所有电器设备的维护、保养。

③料仓：料仓运行人员应随时检查堆料机和皮带机的堆料情况，尽量保持定点锥形堆料。

④试验室：实验人员负责对砂的细度模数、石粉含量、含泥量、骨料超逊径等项目做定期检验。

⑤其它部门：一切部门都要以生产为中心，努力为生产服务，保证设备的完好率，保证生产供水，保证重机及运输车辆的工作效率。

3.7 混凝土拌和系统

盘南电厂（4×600MW）燃煤机组工程响水水库大坝、引水系统、防水帷幕工程，本标工程混凝土总量：53654.24。其中坝体工程混凝土29768.18，进水口及引水隧洞混凝土16990.9，右岸坝肩桩工程混凝土6892.16。需用砂石料总量118033t，水泥总用量15800t。水泥由水城水泥厂提供，距工地约268km。砂石料由上游2#料场砂石料生产系统供给，料场～大坝约3km。

3.7.1 混凝土生产强度确定

根据施工进度安排，混凝土浇筑最高月平均强度为5700m3。即：混凝土系统月生产强度为5700m3。

混凝土生产系统每月工作25 天，每天按三班制作业。考虑浇筑仓面的要求，及不均衡系数，则小时混凝土生产强度为： 35m3/h。

3.7.2 混凝土生产工艺流程

3.7.2.1 砂石料流程

本系统使用的砂石料全部由上游2#砂石加工系统供给。砂石料自成品仓，用装载机装自卸汽车运至本系统调节料仓顶部，高程1473m，卸入调节料仓。

调节料仓的砂石料用装载机装入自动化搅拌站配料仓。

配料仓中的砂石料，经电脑配料机计量后，由胶带机送入拌和机拌和。

3.7.2.2 水泥流程

本系统使用的水泥采用袋装水泥与散装水泥。袋装水泥用载重汽车自水城运输到本系统的袋装水泥库，人工卸车、堆存。

袋装库中的水泥，由人工搬运送入回转式拆包机。拆包后的水泥进入气化喷射泵。

气化喷射泵接入压缩空气，把水泥输送进入散装水泥罐储存并使用。吹入罐体内的空气经仓顶布袋除尘器排出到大气中。

散装水泥用散装水泥运输车运到工地，接压风站的风卸入散装库中储存。

散装水泥罐中的水泥，经平板闸门、叶轮给料机向设在罐底的气化喷射泵给料。

并送入自动化拌和站的水泥配料仓。

拌和站配料仓的水泥，经电脑称计量后卸入拌和机内与砂石料、水等拌和成混凝土。

3.7.2.3 水流程

本系统用水由生产、生活用水水池供给。用钢管自水池把水接入自动化拌和站的配水箱。水箱中的水，经电脑称计量后卸入拌和机。

3.7.2.4 外加剂流程

本系统用的外加剂有加气剂和引气剂两种。外加剂原料经人工拆包（或开桶）并经计量后，倒入溶液搅拌池内按一定比例加水搅拌。合格的溶液进入储液池内存放。池内溶液由耐腐蚀泵向自动化拌和站的储液箱供液。

储液箱中的溶液，经电脑称计量后进入拌和机。

其工艺流程见《混凝土生产系统工艺流程图》。

3.7.3 混凝土拌和系统设备选型

3.7.3.1 混凝土拌和设备选型

本工程混凝土月浇筑强度为5700/月，小时生产强度为35/h。系统设置一座HZS75 强强制式自动化混凝土搅拌站，理论生产能力为75/h。站内设一台JS1500双卧轴强制式搅拌机。进料最大料径为≤80mm。

混凝土拌和站：设四个骨料配料仓，两个粉料仓，一个水箱，两个外加剂箱。

共设九把电脑称。一台1.5 强制式搅拌机。系统操作全部由电脑自动化控制，电脑显示，电脑管理。每罐混凝土都有生产记录。确保混凝土生产质量。

3.7.3.2 水泥仓库选择

本工程月生产混凝土量为5700m3/月，相应水泥每月需用量为1425t，每天用量为57t。

水泥库存量按7 天计，则水泥贮存量为400t。其中袋装水泥库容量200t，散装水泥库容量为200t。

系统设置两座100t 钢结构散装罐。罐体直径为3m，总高16m。

3.7.3.3 气化喷射泵选择

每天用量为57t，则每小时水泥用量为3.0t/h。

气化喷射泵是间隙性输送的设备。因此，选用QPB-2.5 气化喷射泵作为风送散水泥的设备。该泵理论生产能力为15～20t/h。

3.7.3.4 混凝土拌和系统设备

混凝土拌和系统选用设备汇总见下表。

混凝土拌和系统设备汇总表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 生产率 | 单位 | 数量 | 功率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拌和站 | HZS75 | 75/h | 座 | 1 | 108 |  |
| 2 | 粉料罐 | φ3m | 100t | 100t | 座 | 2 |  |  |
| 3 | 气化喷射泵 | QPB-2.5 | 15～20t/h | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 拆包机 | 回转式 | 10～20t/h | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 袋式除尘器 | DMC-36 |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 空压机 | LGY20-20/7D | 20/min | 台 | 1 | 130 |  |
| 7 | 空压机 | LGY20-10/7D | 10/min | 台 | 1 | 75 |  |
| 8 | 储气罐 | φ1000 |  | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 油水分离器 | φ800 |  | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 外加剂设备 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 11 | 装载机 | ZL-50 |  | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 自卸汽车 | 5t |  | 辆 | 10 |  |  |
| 13 | 载重汽车 | 5t |  | 辆 | 3 |  |  |
| 14 | 散装罐车 | 5t |  | 辆 | 5 |  |  |

3.7.4 混凝土拌和系统布置

混凝土拌和系统布置在右岸坝肩上游的施工工区场地内。混凝土自动化拌和站布置在下游侧的上坝公路路旁，场地高程1470m。

拌和站的砂石料配料仓布置在拌和站与砂石料调节料仓之间，上坝公路旁。

散装水泥罐布置在拌和站两侧，袋装水泥库布置在外侧。

调节料仓设在上游侧的公路旁，仓底高程为1470m。料仓总长42.5m，宽11m。

分大石仓、中石仓、小石仓、砂仓，料仓与料仓之间设浆砌石隔墙。料仓进料高程为1473m。

压风站布置在调节料仓下游侧。

办公室、试验室、材料配件库、机修车间布置在外侧。

外加剂布置在调节料仓进料道路下游侧。

其系统布置见《混凝土生产系统平面布置图》。

3.7.5 混凝土拌和系统工程量

混凝土拌和系统建筑物、工程量见下表。

混凝土拌和系统建筑物、工程量表

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 袋装水泥库 | 21×9 |  | 200 |  |
| 2 | 压风站 | 10.8×5 |  | 54 |  |
| 3 | 办公、试验室 | 18×6 |  | 108 |  |
| 4 | 外加剂车间 | 10.8×6 |  | 64.8 |  |
| 5 | 电控值班室 | 4×4×2 |  | 32 |  |
| 6 | 场地平整 |  |  | 4200 |  |
| 7 | 水泥罐基础 | 钢筋砼C25 |  | 18 |  |
| 8 | 拌和站基础 | 钢筋砼C25 |  | 15 |  |
| 9 | 基础垫层 | 混凝土C10 |  | 6 |  |
| 10 | 浆砌石 | M7.5 |  | 176 |  |
| 11 | 水泥罐 | 钢结构 | t | 16 | 两座 |
| 12 | 土方开挖 |  |  | 2490 |  |
| 13 | 石方开挖 |  |  | 3750 |  |

3.7.6 混凝土拌和系统施工进度

本标段主体工程混凝土浇筑，施工总进度安排从2004 年3 月20 日开始。混凝土拌和系统的建设应满足此要求。

队伍进场后立即作混凝土拌和系统建设施工，混凝土自动拌和站及相应配套设施于2004 年3 月15 日前完成。系统完善工作于2004 年3 月20 日前全部完成。

3.7.7 劳动力配备

混凝土生产按三班制配备人员，生产高峰期每台班按8 小时工作制；材料运输按两班制配备人员。本系统共81 人。

混凝土生产每台班配备人员如下：

机械运转工：2 人

电工、机修工：2 人

其他人员：2 人

管理人员：1 人

3.8 弃碴场布置

根据现场勘察和招标文件要求，大坝、引水隧洞及帷幕灌浆工程的弃渣为1#、2#弃渣场。1#弃渣场用于大坝、引水隧洞及帷幕灌浆工程施工弃渣，2#弃渣场用于采石场剥离料及夹层开挖弃渣。

3.9 其它设施

⑴、 消防设施

供水系统考虑了消防用水，故在各施工区、库房及生产、生活营地设置专用水阀及消防软管，并按有关规定配置足够的泡沫灭火器和干粉灭火器。

⑵、各种信号设置

在施工区内设置一切必要的信号，包括标准的道路信号、报警信号、危险信号、控制信号、指示信号等。

## 施工方案

4.1 施工准备

4.1.1 施工技术准备

⑴、在投标阶段，我局组织了经验丰富的各专业技术人员进行实地现场调查，对沿线工程及现场情况做了进一步的调查研究，组织工程局专家组进行整个施工方案的审核，针对工程的实际情况，制定了较切合实际的工程施工部署、施工方案及计划安排。并初步确定了施工队伍、机械设备、临时道路、水源管路、电力架设的等方案。

⑵、中标后，我局将组织工程技术人员立即进场，在项目部营地形成前，暂时租用当地民房作首批进场人员的住房。同时更进一步做好施工设计图纸审核和现场调查核对工作，以便按技术规范要求提供更详细的施工方法和安排。

⑶、按照业主提供的复测技术资料，首先组织贯通复测，复测成果经监理工程师批准无误后，组织施工定位放线，补充丢失和施工要求增加的桩点。

⑷、依据业主提供的参考资料和现场路勘调查情况，对各种工程材料做进一步核实并取样鉴定，及时向监理工程师提供实验鉴定结果，在合格的基础上搞好各种配合比的选定试验工作。对外购的成品、半成品等各种材料及时按规定取样检验，确定采购厂点。

⑸、根据调查情况制定详细的施工方案和施工布置，并报业主、监理审批，。

⑹、首批人员进场后，根据详细的施工方案进行施工布置，测量放样出临时用地和永久用地的范围并作好标志，以便在征地时，将临时工程用地和永久工程用地一起征用，保证工程的按时开工。

4.1.2 通讯及营地准备

⑴、进场后，利用我局在导流洞施工时部份房屋作为首批进场人员的办公、住宿的营地，以便作好现场准备工作。

⑵、首批人员进场后，根据详细的施工方案进行施工营地的规划和布置，保证施工人员有一适合舒适的环境。

⑶、联系当地电讯部门，安装程控电话和无线电话，保证项目部向外联络。同时在施工现场配10 对对讲机，作为施工现场的联络。

4.1.3 施工机械设备、人员及材料准备

⑴、我局接到业主的中标通知书后，立即可以利用导流洞明挖施工时的设备，进行坝体工程的开挖施工，并组织施工队伍、机械设备进场，完成施工营地及施工道路等临时设施，为工程按期开工作好充分的准备，以达到业主要求开工的条件，待监理工程师下达开工令后即刻展开施工。

⑵、机械设备、人员主要在局范围内协调安排。3 天内将主要设备运至工地，

营地建成后，施工人员和各种技术工人根据工程进度安排，及时进场。

⑶、根据工程需要作好材料采购计划，主要材料从贵阳购买，并为材料检验留有充足的时间。

4.1.4 主要施工机械、材料及劳动力进场计划

4.1.4.1 拟投入机械设备汇总表

4.1.4.2 主要劳动力配置表

| 序号 | 工种 | 数量（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 |  |  |
| 2 | 木工 |  |  |
| 3 | 浇筑工 |  |  |
| 4 | 钢筋工 |  |  |
| 5 | 风钻工 |  |  |
| 6 | 空压机工 |  |  |
| 7 | 炮工 |  |  |
| 8 | 架子工 |  |  |
| 9 | 运转工 |  |  |
| 10 | 驾驶员 |  |  |
| 11 | 重机工 |  |  |
| 12 | 测量工 |  |  |
| 13 | 电工 |  |  |
| 14 | 修理工 |  |  |
| 15 | 电焊工 |  |  |
| 16 | 水泵工 |  |  |
| 17 | 普工 |  |  |
| 18 | 铆工 |  |  |
| 19 | 探伤工 |  |  |
| 20 | 起重工 |  |  |

4.1.4.3 主要材料计划表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数 | 量 | 备 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 525＃普硅 | t | 15800 |  |  |
| 2 | 钢筋 | 园钢或螺纹钢 | t | 3560 |  |  |
| 3 | 钢板 |  | t | 705 |  |  |
| 4 | 柴油 |  | t | 1500 |  |  |
| 5 | 炸药 |  | t | 1000 |  |  |
| 6 | 砂石骨料 |  | t | 214310 |  |  |

4.2.1 施工程序

大坝、引水隧洞及帷幕灌浆标的施工程序框图

4.2.2 施工安排

经过认真研究和仔细安排，本工程计划于2003 年10 月6 日开工，2005 年10月10 日竣工，总工期736 天，比招标文件要求提前83 天。各施工部位的施工进度详见施工进度部份，其施工方法简要叙述如下：

⑴、在标书编制的过程中聘请了九局的老领导：刘颖、胡大云等多位专家指导，若我联营体中标，我们将继续聘请专家对我们的施工全过程进行指导，及时解决施工过程中的各种技术难题，采用最先进的技术、设备，保质保量提前完成该工程的施工。

⑵、由于响水镇上道路狭窄，造成出渣困难，为此施工总布置上在左岸岸坡上布置了出渣道路，避开响水镇，缓解了响水镇的交通压力，保证了大坝开挖道路的畅通。为大坝开挖施工进度提供了保证。

⑶、由于导流洞进口明挖边坡已达到EL.1440m，进水口的道路在导流洞进口边坡上布置道路较为困难，且要形成该条道路时，对导流洞施工影响较大，为此我们利用我联营体正在施工的导流洞进口道路过进口围堰绕道至进水口，导流洞过水后，通过上游围堰至进水口。并且根据我们的进度安排，2005 年度汛上游围堰不使用时，引水隧洞进水口工程已经完工。并且该条道路施工易于形成，只在围堰设计时将围堰顶宽设计为7m 以上。

⑷、上坝料填筑时，高峰期强度在EL.1400～EL.1430m，只通过上游上坝强度高，为此我们在布置时利用马场沟右侧已形成的公路，绕至下游，从下游上坝。并且该条道路布置后，即使溢洪道在2004 年10 月不能提供交通桥，我们也能保证EL.1430 以上坝体的填筑。

⑸、本工程施工采取了全年挡水围堰，并计划在2003 年3 月1 日截流。在汛期时加大排水力度，保证坝体施工。

⑹、坝肩开挖采用液压钻钻孔为主，周边预裂孔采用潜孔钻钻孔，保证了施工质量和进度。出渣也配备了相适应的3m3 挖掘机装渣，20t 自卸汽车运渣，加大了坝肩开挖的施工进度，为提前填筑大坝提供了保证。

⑺、料场开采时也采用液压钻施工，并在料场前面的平台上布置了备料场，且4 月30 日前准备了10 万余方的有用料，为大坝填筑料源提供了保证。

⑻、由于大坝基础前低后高，造成坝体上游有反向渗水，为此我们采用了在坝体上游面的坡面保护施工时，预埋花管将渗水引至上游基坑，集中抽排至河中。

⑼、大坝坝体填筑时，特配备的25t 的振动碾压设备，以达到设计要求的密实度。

⑽、经过我们的认真分析和安排，降低本工程的施工强度，达到均衡生产、提高效益，将填筑时间提前至2004 年5 月中旬开始填筑，充份利用了大坝开挖的机械设备，实现了均衡生产，降低了填筑强度。最高填筑强度仅有12.48 万m3/月。

⑾、由于基坑开挖后，水平段趾板区要进行回填砼、趾板砼及固结灌浆施工，为了不影响大坝填筑，采取先填筑坝体后半部EL.1400 以下坝体(一期)，并在一期填筑坝体上游坡面预留施工道路至上游基坑，以保证上游趾板区施工完成后，进行二期填筑。

⑿、大坝坝体分区是根据填筑道路、工序搭接等进行分的，其填筑安排实际上是连续进行的。

⒀、大坝填筑后及时进行上游坡面保护施工。

⒁、为了保证在面板施工时具有足够的沉降期，面板施工采取两次浇筑，EL.1430 以下为一期面板，拟在2005 年1～3 月施工，其余面板为二期,计划在2005年4 月施工，并且面板施工在坝体填筑EL1460 以后才进行的。

⒂、根据我们对本标段的施工进度安排，该工程在2005 年度五十年一遇洪水时，引水发电隧洞进水口闸门已下闸，即使出现超标洪水也可以保证由其它承包人施工的厂房和供水系统万无一失。

⒃、根据我们的施工进度安排，在2005 年7 月25 日坝体已全部填筑完成，只余下坝顶细部结构，只要其它条件允许，在2005 年7 月25 日以后的任何时间业主都可以下闸蓄水，可以实现早蓄水、早供水、早发电目标。

4.3 主要施工工序和特殊工序的施工方法

4.3.1 施工导流与水流控制

4.3.1.1 导流方式及导流标准

（1）导流方式：

本工程河床较窄，河床呈不对称“V”型，左陡右缓，采用隧洞方式导流。

（2）施工导流布置原则：

①不降低合同规定的施工导流洪水标准和建筑物安全渡汛的标准。

②不改变永久建筑物布置型式和主要尺寸及高程

③不降低围堰挡水和永久建筑物临时挡水的设计标准。

（3）导流工程的进度控制期限：

①本工程导流洞工程已于2003 年6 月初开始施工，2004 年3 月上旬主河道截流。

②坝肩及溢洪道开挖分别于2003 年10 月开始，坝基部分开挖于2004 年4 月上旬至5 月中旬进行。

③坝体填筑于2004 年5 月16 日至2004 年12 月底进行。

④混凝土面板浇筑于2005 年1 月初至3 月底进行。

⑤该工程要求2005 年10 月初下闸蓄水。

（4）施工导流特点

①结合施工总进度计划，并利用“运筹学”的原理对土石方进行统筹安排：上游围堰及下游围堰均利用坝肩开挖料碴进行填筑，以缩短开挖料碴转移的运距，加快施工进度，并降低施工成本。

②直接采用PC400-5 型挖掘机装碴由右岸运至上游进行土石围堰的填筑，并尽快形成高喷灌浆平台，为后续工序作好铺垫。

③由于河床覆盖层为强透水层，结合坝基坑开挖深度及围堰使用要求，需对上、下游围堰进行高喷防渗处理（经计算，上游围堰1390m 高程以上采用土工膜防渗，下游围堰1385m 高程以上采用土工膜防渗）。

④根据总体施工进度计划，上游围堰安排在2004 年4 月5 日前高喷防渗板墙施工完毕，随即进行上部堰体填筑（土工膜防渗）施工，并于2004 年4 月15 日前施工完毕。下游围堰安排在2004 年4 月10 日前高喷防渗板墙施工完毕，随即进行上部堰体填筑（土工膜防渗）施工，并于2004 年4 月15 日前施工完毕。

2005 年6 月上旬上游围堰拆除完毕，下游围堰安排在2005 年6 月下旬拆除完毕。

2005 年10 月初导流洞下闸蓄水，随即进行导流洞封堵。

（5）导流工程施工的重点难点分析

根据施工总进度计划，结合导流工程的特点分析，本导流工程施工的重点及难点主要表现在如下几个方面：

在进行上、下游围堰施工时，如何保证高喷防渗墙防渗效果，是本工程施工的重点及难点之一；

在进行围堰拆除时，由于高喷砼防渗墙与主体工程相距较近，如何确保拆除时的爆碴块度及控制爆破振动对坝体安全运行的影响、确保围堰拆除时不对其它工程造成破坏，必须采用控制爆破技术，施工难度大、技术含量高。是本工程的重点、难点之二；

为防止围堰被水流冲刷进而危及堰体运行安全。故在围堰迎水面采用块石护坡进行保护。

（6）主要合同工作内容

本合同招标图纸所示的围堰施工和水流控制工程，其工程项目包括：

①坝址区的截流；

②坝址区上下游横向围堰；

③坝址区安全渡汛、防护工程；

④建筑物的基坑排水；

⑤导流建筑物下闸和封堵；

上述工程项目的工作内容包括部分建筑物的设计和施工；材料和设备的供应和试验检验；设备的安装、运行和维护；临时建筑物及其设施和设备的拆除以及本合同规定的质量检查和验收等工作。

（7）导流标准：

本工程采用隧洞导游方案进行施工,主体工程为混凝土面板堆石坝。总库容为3357 万，属大（2）型工程。临时建筑物为Ⅳ级。

导流方案如下：

2004 年3 月至2005 年9 月：左岸导流洞过流；设计洪水频率为全年10 年一遇，相应流量Q=392/s；

导流方案及导流标准表

| 保护对象 | 导流时段 | 挡水标准 | 流量 | 过流部位 | 挡水建筑物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基坑开挖及坝体填筑 | 200403～200505 | 全年P=10% | 392/s | 左岸导流洞 | 上、下游土石围堰 |

4.3.1.2 上、下游围堰设计

（1）设计依据

招标及合同文件《技术条款》及《招标图纸》

《防洪标准》GB50201—94；

《水利水电建设工程验收规程》SL223—1999；

《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》SLl74—96；

《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62—94；

《水利水电工程施工组织设计规范》SDJ338—89；

《水电站基本建设工程验收规程》SDJ275—88；

《水工混凝土施工规范》SDJ207—82；设计标准

（2）设计标准及原则

①设计洪水标准

根据招标文件，本工程设计洪水标准如下：

围堰按全年P=10%洪水标准设计。

挡水时段为2004 年3 月至2005 年5 月。

相应洪水流量Q=392/s。

②设计原则：

不降低合同规定的施工导流洪水标准和建筑物安全度汛的标准；

不改变永久建筑物布置型式和主要尺寸及高程；

不降低围堰挡水和永久建筑物临时挡水的设计标准。

（3）水文气象

响水水库位于南盘江水系黄泥河支流新桥河的上游，处于云贵高原黔中过度带的斜坡部位和南盘江、北盘江支流的分水岭地带，属亚热带季风气候。坝址地理位置为东经104º 35′，北纬25º 28′，坝址以上河长28.3km，流域形状呈扇形分布，流域面积412.7k ，多年平均流量12.7/s。

①降雨

本流域属亚热带季风气候区，位于云贵高原南面的迎风坡，雨量丰沛，据流域内乐民雨量站1965-1999 年降雨资料统计，多年平均年降雨量1662.8mm。

②气温

坝址多年平均气温15.2℃，最冷月（1 月）平均气温6.3℃，最热月（7 月）平均气温20.6℃。极端最高气温34.6℃，极端最低-7.9℃。

③风向、风速

区内多年平均风速1.7m/s，多年平均最大风速17m/s，极端为40m/s(风向SW，1965 年6 月28 日)。风向4～8 月主要为偏SW 风，其余月份主要为NE 风。④湿度、蒸发多年平均相对湿度77%，多年平均日照时数1594.3h，多年平均年蒸发量为1509.0mm（口径为20cm）。

⑤施工期洪水

响水水库施工洪水成果表 位：/s

| 频率 | 三个月二旬 | 四个月二旬 | 五个月二旬 | 六个月二旬 | 七个月二旬 | 全 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (％) | 12.6～3.25 | 11.6～3.25 | 11.6～4.25 | 11.6.～5.25 | 10.6～5.20 | 年 |
| 2 | 79.1 | 88.1 | 93.3 | 260 | 311 | 583 |
| 5 | 55.4 | 67.7 | 72.6 | 202 | 243 | 475 |
| 10 | 38.9 | 52.7 | 57.0 | 160 | 191 | 392 |
| 20 | 24.3 | 38.1 | 41.6 | 118 | 141 | 310 |
| 50 | 9.85 | 19.9 | 22.1 | 63.6 | 76.1 | 201 |

月日 水位-库容关系曲线简表

| 水位(m) | 库容（104m3） |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1380 | 0.000 | 0.037 | 0.073 | 0.110 | 0.146 | 0.183 | 0.220 | 0.256 | 0.293 | 0.329 |
| 1390 | 12.13 | 12.61 | 13.09 | 13.57 | 14.05 | 14.53 | 15.01 | 15.49 | 15.97 | 16.45 |
| 1400 | 79.19 | 80.50 | 81.82 | 83.13 | 84.44 | 85.75 | 87.07 | 88.38 | 89.69 | 91.00 |
| 1410 | 235.3 | 237.6 | 240.0 | 242.4 | 244.8 | 247.1 | 249.5 | 251.9 | 254.3 | 256.6 |
| 1420 | 502.2 | 505.7 | 509.2 | 512.7 | 516.2 | 519.6 | 523.1 | 526.6 | 530.1 | 533.6 |
| 1430 | 877.2 | 882.2 | 887.2 | 892.2 | 897.2 | 902.3 | 907.3 | 912.3 | 917.3 | 922.4 |
| 1440 | 1438 | 1445 | 1453 | 1460 | 1468 | 1475 | 1483 | 1490 | 1497 | 1505 |
| 1450 | 2265 | 2276 | 2287 | 2298 | 2309 | 2320 | 2331 | 2342 | 2353 | 2364 |
| 1460 | 3493 | 3509 | 3525 | 3541 | 3557 | 3574 | 3590 | 3506 | 3622 | 3638 |
| 1465 | 4301 | 4320 | 4339 | 4358 | 4376 | 4395 | 4414 | 4433 | 4452 | 4471 |

响水水库坝址水位流量关系简表

| 水位（黄海.m） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1384 | 3.04 | 5.04 | 8.04 | 11.1 | 14.2 | 17.3 | 20.4 | 24.2 | 28.7 | 33.9 |
| 1385 | 39.8 | 46.4 | 53.7 | 61.7 | 70.4 | 79.8 | 89.9 | 101 | 112 | 124 |
| 1386 | 137 | 151 | 165 | 180 | 196 | 212 | 228 | 244 | 260 | 276 |
| 1387 | 292 | 308 | 324 | 340 | 356 | 372 | 388 | 404 | 420 | 436 |
| 1388 | 452 | 471 | 490 | 510 | 531 | 551 | 571 | 592 | 614 | 636 |
| 1389 | 657 | 679 | 701 | 723 | 744 | 766 | 788 | 811 | 837 | 864 |
| 1390 | 890 | 916 | 942 | 968 | 994 | 1020 | 1050 | 1070 | 1100 | 1130 |
| 1391 | 1160 | 1190 | 1220 | 1250 | 1280 | 1310 | 1340 |  |  |  |

图1-1 响水水库坝址水位流量关系曲线

(4)围堰结构类型及方案选择

由于本工程施工工期紧，上下游围堰所处部位覆盖层厚0～5m，且结构松散、强透水，不具备修建混凝土围堰或浆砌石挡水围堰的条件，因此，结合本工程的实际情况，上、下游围堰全部采用土石不过水围堰，围堰下部采用砼高喷板墙作为防渗体，围堰上部采用双层土工膜作防渗体。

经过对导流工程挡水建筑物的反复调整、优化，并对水力学反复计算，确定导流工程挡水建筑物结构特性及导流标准如下表所示。

导流工程挡水建筑物结构特性表

| 项 目 | 堰顶宽度(m) | 轴线长度(m) | 堰顶高程(m) | 最大堰高(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上游围堰 | 10 | 86 | 1400.8 | 19.4 |
| 下游围堰 | 6 | 52 | 1388.4 | 9.0 |

上、下游围堰导流标准表

| 项 目 | 设计洪水频率 | 相应洪水流量 | 挡水时段 | 相应水位(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上游围堰 | 全年P=10% | 392/s | 200403～200505 | 1400.00 |
| 下游围堰 | 全年P=10% |  | 200403～200505 | 1387．63 |

（5）围堰结构设计

①上游围堰堰顶高程的确定

由《响水水库施工洪水成果表》表中查得全年（P=10%)相应流量Q=392/s，相应天然河水位为1387.6～1387.7m 之间，上游围堰水位1400.00m，下游围堰水位1387.63m。

上游围堰顶部高程按下述公式计算：

H 上=h 下+Z+δ

式中

H 上——上游围堰堰顶高程（m）；

h 下——下游水面高程（m）；

Z——上下游水位差；

δ——安全超高，根据《水利水电工程施工组织设计规范》（GBJ-338），取0.8m；

上游围堰堰顶高程H 上=1387.63+（1400.00-1387.63）+0.8=1400.8m，取定上游围堰堰顶高程：1400.8m。上、下游边坡坡比均为1：2.0，结合基坑开挖出碴道路布置需要，取定上游围堰堰顶宽度10m，最大底宽96 m，最大堰高19.4m。

②下游围堰堰顶高程的确定

下游围堰顶部高程按下述公式计算：

H 下=h 下+δ

式中

H 下——下游围堰堰顶高程（m）；

h 下——下游水面高程（m）；

δ——安全超高，根据《水利水电工程施工组织设计规范》（GBJ-338），取0.7m；

下游围堰堰顶高程H 下=1387.63+0.7=1388.33m，取定下游围堰堰顶高程：

1388.4m。上、下游边坡坡比均为1：2.0，结合基坑开挖出碴道路布置需要，取定下游围堰堰顶宽度6.0m，最大底宽42 m，最大堰高9m。

③防渗体结构设计

由于上游围堰所处部位覆盖层厚0～5m，结构松散，河床中砂卵砾石层厚3.5～5m，结构稍密～中密，砂卵石层渗透系数K=(1.8～3.0)×10-1cm/s，属强透水层。

结合我单位多年来的施工经验，堰体防渗结构宜采用高压旋喷灌浆防渗方案。

上游水位为1390 m 时，导流洞过流能力计算

左岸导流洞底宽6m、高7m，直墙高5.25m，为城门洞型。

上游水位为1390m 时，进口正常水深为5 m，按明渠均匀流计算过水能力：

Q=vA=AC√Ri

A—过水断面积，;

v—流速，m/s;

R—水力半径，m；

C—谢才系数，m1/2/s；C=R1/6/n，n =0.014。

i=0.0056

经计算，上游水位为1390.00m 时，导流洞过水能力为243.9/s，而戗堤填筑高程为1390m 时，其截流流量为Q=38.9m3/s。故围堰防渗可采用下部(1390m 以下)进行高喷防渗处理，上部(1390m 以上)进行双层土工膜防渗的联合防渗体结构设计。

1390m 高程高喷防渗墙与上部土工膜相结合处采用1m×1m、C20 混凝土条带接头。

同理，下游围堰防渗可采用下部(1385m 以下)进行高喷防渗处理，上部(1385m以上)进行双层土工膜防渗的联合防渗体结构设计。

1385m 高程高喷防渗墙与上部土工膜相结合处采用1m×1m、C20 混凝土条带接头。

根据围堰布置特点及使用期限，上、下游围堰高喷防渗墙轴线与围堰轴线相同。

按单排孔设计，孔距1.2m，孔深进入基岩50cm。上游防渗体轴线长48m，下游防渗体轴线长38m。上游布置高喷灌浆孔41 个，最大孔深11.6m，高喷板墙工程量476。

下游布置高喷灌浆孔33 个，最大孔深10.0m，高喷板墙工程量476。

平面布置见《施工导流平面布置图》（图号：盘南—响水—坝投—04）所示，结构断面见《围堰结构图》（图号：盘南—响水—坝投—05），纵剖面见《围堰纵剖面图》（图号：盘南—响水—坝投—06）。

（6）围堰边坡安全稳定计算

经采用圆弧滑动面法进行计算，得围堰边坡稳定系数如下表：

围堰边坡稳定计算结果表

| 堰体名称 | 运 | 行 | 工 | 况 | 边 | 坡 | 最小安全系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上游围堰 | 全年P=10%，Q=392/s， 迎水面水位1400.00m，基坑无水。 | 迎水面边坡 | 1.25 |
|  |  | 背水面边坡 | 1.24 |
| 下游围堰 | 全年P=10%，Q=392/s， 迎水面水位1387.63m，基坑无水。 | 迎水面边坡 | 1.32 |
|  |  | 背水面边坡 | 1.36 |

（7）堰面结构设计

围堰迎水面全部采用块石护坡保护的方式进行施工。

上游围堰迎水面全部采用块石护面，顶部厚1.0m，底部厚5.0m。

下游围堰迎水面全部采用块石护面，顶部厚1.0m，底部厚3.5m。

（8）围堰工程主要设计工程量

围堰工程主要设计工程量表

| 堰体型式 | 部 | 位 | 项目名称 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石围堰 | 上游围堰 | 围堰轴线长 | 86m |  |
|  |  | 护坡块石干砌 | 2204 |  |
|  |  | 夹土石碴填筑 | 23070 |  |
|  |  | 反滤层 | 559 |  |
|  |  | 戗堤块石 | 4988 |  |
|  |  | 双层土工膜 | 978m2 | 1390m 以上 |
|  |  | 接头混凝土 | 48 | C20 |
|  |  | 高喷轴线长 | 48m | 孔距1.2m |
|  |  | 高喷最大孔深 | 11.6 m |  |
|  |  | 高喷板墙面积 | 472 |  |
|  | 下游围堰 | 围堰轴线长 | 52m |  |
|  |  | 护坡块石干砌 | 561 |  |
|  |  | 夹土石碴填筑 | 4550 |  |
|  |  | 反滤层 | 120 |  |
|  |  | 排水棱体 | 754 |  |
|  |  | 双层土工膜 | 208 | 1385m 以上 |
|  |  | 接头混凝土 | 38 | C20 |
|  |  | 高喷轴线长 | 38m | 孔距1.2m |
|  |  | 高喷最大孔深 | 10.m |  |
|  |  | 高喷板墙面积 | 287 |  |

4.3.1.3 截流施工

（1）截流标准、时段选择

上游围堰截流时间选在2004 年3 月1 日，根据响水水库施工洪水成果表，查得P=10%时,三个月二旬(12 月6 日～3 月25 日)流量Q=38.9m3/s。

（2）截流方案及截流戗堤设计

①上游围堰采用单戗立堵法截流。戗堤填筑工程量4988m3。

②上游戗堤自河右岸向左岸进占，截流龙口设在河左岸。由于流量较小，故上游围堰采用一次填堆筑成型的方式进行施工。

③上游围堰截流水力学计算成果

按单戗立堵截流，截流过程水力学参数计算结果见下表

合龙过程龙口水力学参数计算结果表

| 龙口宽度(m) | 口流量(/s) | 龙口流速/s) | 龙口落差(m) | 单宽流量/s.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 38.9 | 3.89 | 0.83 | 3.89 |
| 8 | 30 | 3.23 | 1.10 | 3.8 |
| 6 | 21 | 2.59 | 1.37 | 3.5 |
| 4 | 10 | 1.68 | 1.51 | 2.5 |
| 2 | 3 | 1.15 | 1.60 | 1.5 |

截流主要水力学指标

| 项 目 | 设计流量 | 最大流速 | 最大单宽流量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标值 | 38.9/s | 3.89m/s | 3.89/s |

（3）截流材料尺寸、数量的确定和分区规划

根据计算的水力参数，用伊兹巴什公式计算得出：龙口最大块石粒径为49cm。

并计算出龙口分区抛投材料特牲，其结果见下表

龙口分区抛投材料特性及用料规划表

| 龙口上口宽度（m） | 10～8 | 8～6 | 6～4 | 4～0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大流速（m/s） | 3.89 | 3.23 | 2.59 | 1.68 |
| 引化粒径（m） | 0.49 | 0.34 | 0.20 | 0.10 |

（4）截流施工组织

①截流准备

作好截流施工道路修筑工作：见《施工导流平面布置图》（图号：盘南—响水—坝投—04）。

准备施工机械设备：PC400-5（2.2m3）挖掘机、15t 自卸汽车、TY220 推土机、11t 振动碾。

准备足够的截流碴料：截流材料主要为右坝肩开挖的碴料。

②截流施工

采用PC400-5（2.2m3）挖掘机装15t 自卸汽车，运至围堰右端头后依次卸料，然后用TY220 推土机集料平整。水面线以下采用抛投方式，水面线以上部分采用推土机推平，11t 振动碾分层压实。

③戗堤填筑时段

2004 年2 月18 日至2004 年2 月28 日，工期10 天。截流时间为2004 年3 月1 日。

围堰施工进度

|  | 填筑戗堤 | 加厚 | 高喷 | 加高 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上游 | 20040218～ 20040228 | 040301～040310 | 040311～40405 | 040406～040415 |
| 下游 | 20040311～ 20040320 |  | 040321～40406 | 040406～ 040415 |

4.3.1.4 上、下游围堰施工

（1）施工程序框图

根据本工程的施工特点及总体施工导流方案，拟定导流工程总体施工程序如下所示。

（2）挡水围堰堰体施工方法。

围堰堰体施工方法见下表

围堰堰体施工方法表

| 堰体名称 | 项目名称 | 施工方法简述 |
| --- | --- | --- |
| 上游围堰 | 堰体填筑33235m3 | 全部利用右岸坝肩开挖料进行填筑。PC400-5反铲装车，15t自卸汽车运到上游围堰处后，沿围堰轴线由右岸向河中心依次卸料，戗堤设在左岸，一次堆筑成型，填筑到水面以上后，采用分层填筑并碾压的方式进行施工，推土机平土，11t振动压路机进行分层碾压6～8 遍，碾压厚度控制在50～80cm 运距3.0Km 以内（至1#弃碴场）。 |
|  | 高喷灌浆 | 见 “高喷灌浆施工”章节所述。施工时段为20040311～ 20040405 |
|  | 堰体拆除 | 安排在2005 年6 月拆除完毕。PC400-5 反铲挖装15t 自卸汽车运到左岸1#弃碴场堆放。运距3Km。 |
| 下游围堰 | 堰体填筑 5985 | 全部利用坝肩开挖料进行填筑。PC400-5 反铲上料，15t 自卸汽车运到下游围堰后，沿围堰轴线由右岸向河叫心依次卸料，一次堆筑成型，填筑到水面以上后，采用分层填筑并碾压的方式进行施工，推土机平土，11t 振动压路机进行分层碾压6～8 碾压厚度控制在50～80cm 范围内。运距3.0Km 以内。 |
|  | 堰体拆除 | PC400-5 反铲挖装15t 自卸汽车运到左岸弃碴场堆放。运距 |
|  | 高喷灌浆 | 见 “高喷灌浆施工”章节所述。施工时段为20040326～ 20040410 |
|  | 堰体拆除 | 安排在2005 年6 月拆除完毕。PC400-5 反铲挖装15t 自卸汽车运到左岸1#弃碴场堆放。运距3Km。 |

（3）挡水围堰施工机械设备投入

围堰堰体施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | PC400-5 | 2 | 台 | 2.2 |
| 2 | 挖掘机 | CAT320B | 1 | 台 | 1.2 |
| 3 | 自卸汽车 | 15t | 8 | 辆 |  |
| 4 | 推土机 | TY220 | 1 | 台 |  |
| 5 | 振动压路机 | YZJ12 | 1 | 台 |  |

（4）围堰高喷防渗板墙施工

根据设计要求：为解决砂卵石层的渗漏问题，确保基坑及围堰的安全，需对一期上游围堰、下游围堰堰体及砂卵石层布置高喷灌浆孔，形成近封闭板墙，拦截基坑以外的渗水。

围堰高喷板墙工程主要特性表

| 堰体名称 | 部位 | 项目名称 | 工程量 | 备 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石围堰 | 上游 | 轴线长 | 48m | 孔距1.2m，孔深进基岩50cm。施工时段为：20040311～20040405 |
|  |  | 高喷面积 | 472 |  |
|  |  | 最大孔深 | 11.6m |  |
|  |  | 孔数 | 41 个 |  |
|  | 下游 | 轴线长 | 38 | 孔距1.2m，孔深进基岩50cm。施工时段为：20040326～20040410 |
|  |  | 高喷面积 | 287 |  |
|  |  | 最大孔深 | 10.0m |  |
|  |  | 孔数 | 33 个 |  |

①施工布置

施工用水：直接采用5.5Kw 潜水泵由江中抽取使用。

施工用电：施工用电直接由布置在施工区的变压器低压侧采用35mm2 的铝芯三相四线制按“T”型接法进行搭接使用，总用电量100Kw。

制浆系统：分别在上、下游围堰中部修建一个40m2 的制浆系统，并能堆放20t水泥。每个制浆系统设泥浆泵2 台、高速制浆机1 台、1m3 搅拌桶1 台，制浆平台采用ф1.5 铁管、木方、钢管、木板搭设而成。Dg50 主供浆管沿线布置，各用浆点可从输浆管上焊接分管并装上球阀。

夜间施工照明：施工工作面采用金属卤化灯作为照明灯具，金属卤化灯固定在自制的灯架上，每5000 平方米设10Kw 灯塔一座，左右角交叉投射，对于避光部位，采用碘钨灯作为照明灯具。

②施工方案

采用三重管法进行施工，即将高压水和压缩空气同轴喷射，冲切掺搅地层，同时将浆液灌入地层，水压为20～50Mpa，气压为0.7Mpa,这种喷射具有冒浆量大,凝固体亦大的特点。

③施工方法及工艺流程

施工准备：搭设高喷灌浆平台及制浆站,喷灌平台的填土要碾压密实,以防止跑漏水泥浆和塌陷。

设备就位和孔位放样：高喷灌浆设备有高压泵、空压缩机、水泥制浆机、泥浆制浆机、抽水机，移动设备有旋转钻机、冲击钻机、高喷灌浆机。以上固定设备宜集中布置，便于管理。在搞好设备布置的同时，进行孔位放样，先放板墙轴线（转弯段放成弧线），然后由转角的端头孔，按设计孔距，逐一将孔位用木桩确定，并进行编号，便于钻灌时掌握。

④高压旋喷施工工艺：如下述框图所述

围堰堰体造孔：

高喷灌浆分二序进行灌浆，一、二序孔采用分序加密的方式布置。施工中应避免产生孔位误差和出现过大的孔斜，采用侧开孔钻头，冲击钻进。

砂卵石层造孔：砂卵石层造孔是高喷造孔的关键。采用冲击钻进，随着孔深的增加，逐步跟进套管，直至基岩面。

基岩造孔：设计要求高喷板墙深入基岩内0.5m，基岩造孔全部用地质钻机钻进，并取出岩芯。

成孔固壁：采用化学泥浆固壁法进行施工。

下喷杆喷灌：当钻孔完成一定数量，喷灌台车不影响造孔时，可以进行喷灌。

下喷杆应确保喷杆放至孔底方能开始进行灌浆作业,待返浆浓度达到要求后，按规定的提升速度和回转角度喷浆至设计高程，最后将喷杆拨出孔外，结束喷灌。

高压水的供给： 高喷灌浆用的高压水是用高压泵来完成的压力为34～36Mpa，高压通过高压管进入喷杆的高压水管内，经直径1.7～1.8mm 成180 度角的两个喷嘴高整射出去,切割掺搅砂卵石, 为水泥浆渗透充填制造空隙。

压缩空气： 压缩空气由空气机供给，经风管送入喷杆内的气管，其压力为0.6～0.7MPa，然后由喷杆下部高压水喷嘴周边的气嘴喷出，形成水气同嘴喷射。

制浆和灌浆：本工程灌浆用的水泥为P.O32.5 普通硅酸盐水泥。采用高速制浆机按0.5:1 的配合比连续拌制纯水泥浆，水泥浆液用输浆机送至喷杆浆管，由喷杆底部的灌浆嘴不间断地灌入经水气切割置换出来的空隙，灌浆压力为0.15～0.2Mpa，送浆量为80L/min，灌浆时应检查水泥浆的比重，确保进浆浓度符合要求。

回浆及水泥浆的回收：在喷灌过程中要常检查回浆浓度，注意观察回浆量的变化情况，据此判断是否需调整进浆浓度和在浆液中掺速凝剂。同时在集浆坑用泵回收浆液，因回浆含砂多，只回收面层的浆液，其余作废浆弃掉。

清洗：插入孔内的喷杆为三层同心管。相互间隙小，单孔喷灌完后，要及时进行管道清洗，避免发生管堵塞，影响喷灌工作。

⑤高喷灌浆机械设备配置

根据施工强度和工期控制，配备施工机械设备配置情况见下表。

高喷灌浆机械设备配置表

| 设备 | 型号 | 数量 | 单位 | 设备 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质钻机 | 100 型 | 2 | 台 | 测斜仪 | KxP-1 | 1 | 套 |
| 高速制浆机 | 0.4 | 2 | 台 | 车床 |  | 1 | 套 |
| 搅拌桶 | 0.2 | 2 | 台 | 钻床 |  | 1 | 套 |
| 搅拌桶 | 1 | 2 | 台 | 校正台 |  | 1 | 台 |
| 灌浆机 | 100/100 | 2 |  | 潜水泵 | 30m | 2 | 台 |
| 自动记录仪 | GY-V | 2 | 台 | 电子经纬仪 | T5 | 1 | 台 |
| 空压机 | VHP-700 | 2 | 台 | 全站仪 |  | 1 | 台 |
| 钻孔声波仪 |  | 1 | 台 | 高喷台车 |  | 2 | 台 |
| 泥浆制浆机 |  | 2 | 台 | 冲击钻机 | CJY-12A | 2 | 台 |

4.3.1.5 基坑排水

（1）基坑水流控制措施：

工程进场后，立即进行上、下游围堰公路的开挖工作。围堰截流后所有水流均由左岸导流洞过流，接着进行上下游土石堰的填筑工作。

本时段内水流控制的主要内容共包括两大部份：基坑初期排水；基坑经常性排水。

①基坑初期排水：

围堰截流后，经计算，基坑初基排水工程量4.914 万m3,由布置在下游围堰堰顶的排水泵集中抽排出基坑外，考虑5 天时间排完基坑集水，排水泵站采用普通钢管脚手架、彩条布及枋木板搭设而成，建筑面积20。

②基坑经常性排水：

对基坑渗水、施工废水和降水进行达标后的排放，其排水系统具体布置为：各工作面积水→排水沟、集水井汇水→潜水泵抽水→污水沉淀池（开挖基坑内，污水沉淀池结构尺寸2m×2m×2m,截水沟断面尺寸:宽×深=1m×2m，上下游截水沟长各100m）→排水泵站→响水河。

排水泵站采用普通钢管脚手架、彩条布及枋木板搭设而成，建筑面积20，上下游各布置一个。

（2）施工场地、辅助企业及生活营地水流控制措施

在营地和场地房前屋后设置排水沟引排至生活污水处理站内，排水沟设专人维护疏通，经处理合格后排放至设计的永久排水设施排走。对营地及施工场地附近的冲沟及时进行处理，保证汛期雨水的顺利排走，避免危及施工设施及人员安全。

（3）基坑排水主要工程量及设备配置

本工程排水的主要项目有：经常性排水、汛后基坑排水、和截流后基坑排水。

其中，经常性排水包括：施工排水、地表集水、围堰渗透水、降雨、以及其它地表水等。经计算，各时段及各项目排水量见下表。

各时段基坑排水量表

| 排水时段 | 排水项目 | 单位 | 排水量 | 平均排水强度/h | 综合排水强度/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 年3月～2005年5月 | 截流后基坑初期排水 | 万  | 4.9 | 293 | 基坑排水q=293/h； 经常性排水 q=75/h |
|  | 施工排水 | /h | 30 | 30 |  |
|  | 下游围堰渗水 | /h | 5 | 5 |  |
|  | 上游围堰渗水 | /h | 10 | 10 |  |
|  | 其它地表水 | /h | 10 | 10 |  |

根据上述排水强度要求，选择XA 型和Sh 型水泵作为基坑排水设备；设备配置量见表《基坑排水设备配置表》。

基坑排水设备配置表

| 排水时段 | 综合排水强度 | 排水设备及规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 年3 月～2005年5月 | 基坑排水q=293/h； | 6sh-6 清水泵，排量162/h（下游） | 2 | 台 | 各备用1台 |
|  |  | XA50/26 排污泵，排量32/h（下游） | 1 | 台 |  |
|  | 经常性排水q=75/h | XA65/26 排污泵，排量60/h（上游） | 1 | 台 | 备用XA50/26 排污泵1台 |
|  |  | XA50/26 排污泵，排量323/h（下游） | 1 | 台 |  |

基坑排水临建工程量见表《基坑排水临建工程量表》。

基坑排水临建工程量表

| 序号 | 项目及主要材料名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20排水泵站搭设 | 个 | 2 |  |
| 2 | Dg250 排水管架设 | m | 100 | 初期基坑排水 |
| 3 | Dg125 排水管架设 | m | 100 | 经常性排水 |
| 4 | 90m | 铝芯四平线架设 | m | 400 | 经常性排水 |
| 5 | 35m | 铝芯线架设 | m | 200 | 经常性排水 |

4.3.1.6 施工渡汛

（1）渡汛洪水标准

根据招标文件，本工程渡汛洪水设计标准如下：

上、下游围堰导流标准

| 项目 | 设计洪水频率 | 相应洪水流量 | 挡水时段 | 相应水位(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上游围堰 | 全年P=10% | 392/s | 200403～200505 | 1400.00 |
| 下游围堰 | 全年P=10% |  | 200403～200505 | 1387．63 |

（2）渡汛方案

根据本工程的施工特点，拟定本工程渡汛方案为：

2004 年3 月～2005 年5 月，洪水频率P=10%，Q=392/s，土石围堰挡水，左岸导流洞过流；

（3）各年施工渡汛工程形象进度要求

结合各年工程施工进度及渡汛标准，汛前施工渡汛形象进度应满足下述要求。

a.2004 年施工渡汛形象进度要求：

完成上、下游围堰填筑及防渗结构施工。

b.2005 年汛前要求达到的形象进度：

完成基坑坝体填筑及混凝土面板施工；

（4）施工区防洪及渡汛措施

针对本标工程的特点，对施工区域内的防洪渡汛主要采取以下措施：

成立以项目经理为首、生产调度、技术、物资供应部门参加的防洪渡汛领导小组，统一领导、协调防洪渡汛工作；落实防洪渡汛责任制到施工队，抽调精干人员组成防洪抢险队，并组织汛前防洪预演，确保随时排除可能的险情，尽力减少超标洪水引起的损失。

汛前准备充分的防洪材料，如防洪水泵，备用发电机，装载机、反铲、推土机等，确保足够的防洪物资准备。

每个汛前，编制详细防洪渡汛计划，报业主和监理单位批准，指导防洪工作的开展，尤其是要抓好与渡汛相关的主体工程和渡汛设施的施工，使工程进度满足渡汛的要求。

雨季以调度室为防洪渡汛领导小组常设机构，加强水情预报工作，设专人收集天气及水文资料，并经监理工程师协调与业主或水文站进行资料交流，掌握水情变化，对防洪工作胸有成竹。

防洪渡汛期24h 设专人值班，巡视各工作面的水情汛情变化，做到有险情及时发现，及时组织抢险工作，把洪灾损失减到最小。

在各年汛前，把不常用或多余的施工设备，以及部分材料撤离至安全地带，同时加大抽排力度，把基坑集中排水对工期的影响降到最小。

本工程的防汛重点部位为：坝区基坑、引水系统。各年汛前，划分防洪渡汛责任区，各相应的作业厂队领导作为负责人，分区分片把关以确保防洪渡汛安全。

根据短期水文预报：当来水量大于防洪标准时，所有施工机械设备、人员及材料全部撤离至安全地带。撤离方案及线路如下表。

撤离方案及线路表

| 控制时间 | 撤离标准 | 撤离线路 |
| --- | --- | --- |
| 洪峰来临前6h | 主要施工机械设备、人员及材料开始撤离 | 左岸撤离至施工机械设备及材料堆放场； 右岸撤离至生活区营地 |
| 洪峰来临前3h | 所有施工机械设备、人员及材料开始撤离 |  |
| 洪峰来临前1h | 所有施工机械设备、人员及材料全部撤离完毕 |  |

积极争取地方防洪渡汛部门的指导，实施主动防洪战略，确保本工程安全顺利实施。

4.3.1.7 下闸蓄水

在2005 年10 月初，工程应具备下闸蓄水条件，此时坝体工程应达到的形象如下：

上游面应完成1426m 高程以下粘土铺盖及石碴压重量，混凝土面板应全部浇筑完毕。

下游面应完成所有的护坡块石工程量。

2005 年10 月初，导流洞及引水系统进口闸门下闸蓄水后，即对左岸导流洞进行混凝土封堵。

4.3.2 大坝坝基开挖与支护

4.3.2.1 土石方工程开挖施工范围

①左、右岸坝顶以上部分开挖；

②左、右坝肩开挖；

③坝基开挖。

④右坝肩1464m 高程平台抗滑桩开挖；

⑤左坝肩灌浆廊道开挖。

响水水库面板堆石坝土石方开挖主要工程量表

| 序号 | 项目 | 工程量（万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1463.45m高程以上 | 14．11 |  | 土石方开挖总量为49.36 万。 |
| 2 | 1400.00～1463.45m高程 | 30．33 |  |  |
| 3 | 1400．00m高程以下 | 4．92 |  |
| 4 | 1464 m | 高程抗滑桩 | 0．62 |  | 右岸 |
| 5 | 灌浆廊道 | 0．26 |  | 左岸坝肩 |

4.3.2.2 工程地质描述

见1.1.3 节

4.3.2.3 本工程土石方开挖施工特点

本工程土石方开挖施工具有以下特点：

①工程量大，部位集中，工期紧；

②开挖深度大，左岸坡度陡，施工难度大；

③露天作业受气候和水文条件的影响较大；

④为了保证施工进度，需采用多工种平行作业，施工干扰大；

⑤基础开挖轮廓复杂，特别是坝基齿槽部分对基岩开挖的要求十分严格，施工技术要求高，制约施工进度。

4.3.2.4 土石方开挖施工方案的原则

①在熟悉设计图纸的内容、了解工程属性和工程特性的基础上，全面掌握土石方开挖工程与其它工序的衔接关系，做到单项布置与总体布置相结合；

②熟悉工程所在地的水文、地质及地形地貌，尽可能地利用有利地形，减少施工布置的工程量；

③遵循工程的施工总进度计划及对土石方开挖的工期要求；

④掌握设计及规范要求，确定适用的施工方法及技术标准；

⑤尽可能采用新技术、新工艺、新材料、新设备、新方法；

⑥满足当地的环境保护要求。

4.3.2.5 土石方开挖工程施工程序

⑴开挖施工顺序

⑵开挖施工程序：

边坡、坝肩开挖程序

河床段基坑开挖程序

灌浆廊道开挖程序

4.3.2.6 开挖施工布置

⑴开挖施工道路布置

为保证施工强度和进度，根据地形及施工特点，进行施工道路布置，开挖区施工道路路面宽度6.5m，最大纵坡一般不超过10%。开挖区道路及相应开挖控制范围详见《大坝开挖区道路布置图》，（图号：盘南—响水—坝投—07）。

⑵开挖施工风、水、电布置

①施工用风：工程开挖主要采用CM351 型高风压钻机和YQ-100B 型轻便潜孔钻，YT-28 手风钻辅助造孔。

②开挖供风：在左、右岸各设置两座20/min 空压站，再选用4 台12/min移动式电动空压机作辅助。

③施工用水：施工用水采用系统供水方式，供水水池布置在左、右岸山坡上，开挖用水与砼施工用水结合布置，主供水管为管径100mm 的钢管，各工作面用胶管或钢管从主供水管上接引。

④施工用电：开挖施工用电结合砼施工用电进行布置

⑤照明:在左右坝肩及基坑内适当位置布置3kw 卤素镝灯为开挖提供照明，局部开挖作业面采用1kw 碘钨灯照明。

⑥通讯:采用内部电话和对讲机进行施工通讯。

⑶弃碴场的布置

本工程业主提供的弃碴场为左岸上游1#弃碴场，平均运距3Km。

⑷施工排水布置

岸坡排水：在距岸坡开挖线外一定距离（不小于5m）设置截水沟，用于防止山洪、地表水冲刷和侵入。

基坑排水:在围堰内适当位置设置截水沟和集水井，用水泵将基坑渗水排至堰外。根据实际情况在履盖层与基岩分界线处设置截水沟和集水井，用水泵将基坑渗水排至堰外。

排水设备:根据工程实际情况和以往的施工经验，在基坑下游围堰的集水坑各布置1 台XA65/26（排量60m3/h）和XA50/26（排量32m3/h）及若干小型潜水泵。

⑸其它临时设施的布置

施工机械停放、设备修理场地布置详见施工总布置。

⑹安全设施布置

①拦碴坎、防护栅栏：当上、下层作业或上层作业、下层有交通要求时，应在下层作业面上方设置拦碴坎或防护栅栏，以防止石块滚落。

②交通标识牌:在出碴道路转弯、危险地段均应按交通要求设置醒目的交通标识牌，以起警示作用。

③信号:在施工区内设置一切必需的信号。这些信号包括（但不限于）报警信号、危险信号、安全信号、指示信号等。

4.3.2.7 开挖施工布置的临建设施主要工程量

开挖施工布置的临建设施主要工程量见下表。

开挖施工布置的临建设施主要工程量表

| 序号 | 项目 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工道路 | 6.5m | 1410 | m | 开挖区道路 |
| 2 | 风管 | Dg50 | 100 | m | 钢管 |
| 3 | 风管 | Ф25 | 200 | m | 高压胶管 |
| 4 | 水管 | Dg100 | 300 | m | 钢管 |
| 5 | 水管 | Dg50 | 300 | m | 钢管 |
| 6 | 水管 | Ф25 | 200 | m | 胶管 |
| 7 | 绝缘铝绞线 | 50m | 2000 | 延m | 动力线 |
| 8 | 绝缘铝绞线 | 25m | 1000 | 延m | 动力、照明线 |
| 9 | 绝缘铝线 | 16m | 3000 | 延m | 照明线 |
| 10 | 岸坡排水沟 |  | 800 | m |  |
| 11 | 基坑排水沟 |  | 400 | m |  |

4.3.2.8 土石方开挖工程施工方法

①开挖准备

开挖前提交的资料

施工措施和计划：在开工之前，按监理工程师的指示和合同文件的规定，提交相应的措施、图纸及施工计划等文件，报监理工程师审批；

开挖前将实测地形和开挖放样数据及图纸报送监理工程师复核，经监理工程师审批后方可进行开挖。

临建设施的准备

在开挖前完成道路的新建或维修并完成必要的风、水、电管线的铺设。

场面清理

开挖前完成开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣等以及监理工程师所指定的其它障碍物的清理。

②覆盖层开挖施工

坝肩覆盖层开挖

在石方开挖前，首先将风化覆盖层逐层剥离干净。采用反铲挖掘机、推土机及人工配合进行开挖，自上向下逐层剥除，TY220 推土机集碴或推碴，再用PC400-5型反铲挖掘机装15～20t 自卸汽车运输至1#弃碴场。

河床段覆盖层开挖

河床段砂砾石覆盖层厚2～4m，可一次挖除。用推土机清除表层杂草和淤泥后，采用PC400-5 挖掘机挖装， 15～20t 自卸汽车运输至1#弃碴场。

③石方开挖施工

a.开挖分区分层

土石方开挖工程根据高程划分开挖层，详见《大坝土石方开挖分层图》（图号：盘南—响水—坝投—08）。石方明挖采用梯段松动爆破，梯段高度8～10m，边坡坡面采用预裂爆破。

b.开挖钻孔爆破施工工艺

钻孔作业与挖装作业平行施工（一个施工区钻孔，另一施工区出碴），采用CM351 型高风压钻(主爆孔)及YQ-100B 型轻便潜孔钻(光面、预裂孔)造孔，各别施工区域辅以YT-28 手风钻造孔。

c.梯段松动爆破施工工艺

·施工程序

·施工方法

每次钻孔爆破前，先将台阶面上的浮碴清理干净，并按设计用红油漆标明爆破孔位，然后钻孔，测量炮孔深度，按设计爆破装药结构参数装药联网起爆。

d.预裂爆破钻孔爆破施工工艺

·施工程序

预裂爆破施工程序见下图

·施工方法

在钻孔前精确测量边坡开挖线，并用红油漆标明预裂孔孔位，钻孔过程中使用

水准仪配以铅锤控制钻孔角度，并适当降低钻孔速度，以确保钻孔的准确无误。装

药时，先将药卷按设计间隔装药结构用胶布绑扎在竹片上，然后放入孔内，并用纸

团放置在药卷顶部，最后利用钻孔岩屑封堵孔口密实。

e.保护层开挖

保护层采用孔底柔性垫层小梯段爆破法一次开挖。

·施工程序

保护层爆破施工程序见下图

施工方法

每次钻孔爆破前，先将台阶面上的浮碴清理干净，并按设计用红油漆标明爆破孔位，手风钻钻孔，孔深至建基面，孔底装20cm 长柔性垫层料，一次爆破成型。

f.趾板开挖

趾板以上边坡按设计台阶高度自上而下采用潜孔钻梯段光面控制爆破,有条件的部位采用预裂爆破，梯段高10m 左右，边坡钻孔必须按设计结合趾板建基面预留足保护层，孔深不得穿入趾板建基面保护层。

趾板建基面采取预留保护层开挖法，保护层开挖自上而下采用手风钻分层开挖。

第一层：趾板建基面保护层以上的梯段爆破，炮孔不得穿入距离水平建基面1.5m 的范围内；炮孔装药直径不应大于40mm，采用梯段爆破方法。

第二层：对节理裂隙不发育、较发育、发育和坚硬的岩体，炮孔不得穿入距水平建基面0.5m 的范围，对节理裂隙极发育和软弱的岩体，炮孔不得穿入距水平建基面0.7m 的范围。

炮孔与水平建基面的夹角不应大于 600， 炮孔装药直径不应大于32mm。必须采用单孔起爆方法。

第三层：对节理裂隙不发育、较发育、发育和坚硬、中等坚硬的岩体，炮孔不得穿过距水平建基面，对节理裂隙极发育和软弱的岩体，炮孔不得穿入距水平建基面0.2m 的范围，剩余0.2m 厚的岩体应进行撬挖。

炮孔角度、装药直径和起爆方法，均同第二层的规定。

g.土石方运输方案

土石方开挖后，无施工道路的开挖梯段采用PC400-5 挖掘机及TY220 推土机翻碴至下层施工道路上，再采用PC400-5 挖掘机装15～20t 运输车运至1#弃碴场，平均运距3Km。有施工道路的开挖梯段直接采用PC400-5 挖掘机装15～20t 运输车运至1#弃碴场。

4.3.2.9 石方开挖爆破参数设计

①爆破参数设计的原则:

尽量减少或避免爆破对周围建筑物安全的影响；

保证开挖边坡的平整及完整，保证建基面不受破坏；

爆破石碴的块度应适合机械操作，满足高强度机械化施工的需要，同时其块度和级配还要符合有关要求。

满足总进度工期需要，符合设计技术文件，有关规程规范要求。

②开挖钻孔爆破参数设计

a.梯段松动爆破参数：

根据类似工程成功经验，结合招标文件中提供的本工程地质地形条件及我局长期工程施工中的实践经验，初拟梯段爆破参数如下：

梯段松动爆破钻孔参数表

| 孔径 | 孔距 | 排距 | 梯 段高度 | 孔深 | 角度 | 超钻深度 | 药卷直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ100mm | 3.0m | 2.5m | 10m | 11m | 垂 直 | 1.0m | φ70mm |

梯段松动爆破装药参数表

| 炸药种类 | 装药结构 | 雷管类型 | 药卷直径 | 堵塞长度 | 单孔药量 | 炸药单耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乳化炸药 | 连续、导爆索联网 | 孔内非电雷管 | φ70mm | 1.5～2.0m | 18∼33kg | 0.4∼0.6kg/ |

起爆网络为孔间顺序微差起爆网络，必要时可采用孔内顺序微差起爆网络。以上参数仅为初拟，在实际施工中，根据爆破试验确定合理的爆破参数和起爆网络后再加以调整。

b.预裂爆破参数

边坡开挖采用预裂爆破，不耦合间隔装药方式进行爆破；根据类似工程成功经验，结合招标文件中提供的本工程地质地形条件及我局长期工程施工中的实践经验，初拟预裂爆破参数如下：

垂直或斜坡预裂爆破参数表

| 孔径 | 孔距 | 孔深 | 药卷直 径 | 炸药 种类 | 不耦合系数 | 装药 结构 | 线装药密度 | 堵塞长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100mm | 0.8～1.0 m | （H+h） /sinα | 32mm | 硝铵 炸药 | 3.1 | 间隔 装药 | 350∼450g/m | 1.0m |

以上参数仅为初拟，在实际施工中，根据爆破试验确定合理的爆破参数和起爆网络后再加以调整。

c. 建基面预留保护层开挖

根据类似工程成功经验，结合招标文件中提供的本工程地质地形条件及我局长期工程施工中的实践经验，初拟预裂爆破（2#岩石硝铵炸药）参数如下：

| 孔径 (mm) | 孔距 (m) | 排距 (m) | 孔深 (m) | 炸药 | 不耦合 系数 | 堵塞长 度(m) | 底部柔 性垫层 | 单耗 (kg/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | φ32 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 0.45～0.50 |

以上参数仅为初拟，在实际施工中，根据爆破试验确定合理的爆破参数和起爆网络后再加以调整。爆破试验内容包括预裂爆破、光面爆破、梯段松动爆破和保护层开挖试验，通过试验确定合理的爆破参数，在施工过程中，还要对爆破参数进行优化。

4.3.2.10 喷锚支护施工方法

根据以往施工经验，为保证开挖过程和建筑物的安全，对不稳定岩体采取喷锚支护方法增加岩体的强度，保证岩体的稳定，对特殊部位将会同业主、监理工程师研究解决方案。

⑴喷锚支护施工程序

⑵注浆锚杆施工方法

垂直锚杆采用手风钻（孔深=<5m）和轻便潜孔钻（孔深>5m）造孔，边坡锚杆施工时搭设脚手架，采用轻便潜孔钻机（孔深>5m）及手风钻（孔深=<5m）造孔，MJ-1 型注浆机注浆和人工配合简易排架安装锚杆。其工艺流程如下：

⑶喷砼施工

砼由拌和站供应，小型自卸汽车运至施工现场，搭设好的钢管脚手架平台，采用砼湿喷机按湿喷法工艺喷射砼，喷砼厚度由预先埋设的钢筋条控制，必要时采用钻孔法检查其厚度。

喷砼施工工艺如下:

4.3.2.11 土石方开挖质量、安全保证措施

⑴土石方开挖质量保证措施

认真实施预裂爆破（局部光面爆破）。

做好预裂爆破试验，获得合理的预裂爆破参数。

采用水准仪配以铅锤控制预裂孔钻孔角度，确保预裂孔钻孔质量。

严格按设计装药结构进行预裂孔的装药。

每次预裂爆破后，首先检查表面是否形成1.0cm 宽度的连续裂缝，梯段爆破并

挖运完成后，再检查预裂面是否受到破坏，残孔率和岩面平整度是否达到规范要求，为进一步优化预裂爆破参数提供依据。

⑵锚杆支护质量保证措施

严格按设计角度和孔深，实施钻孔作业。

严格按设计配合比拌制水泥砂浆，确保水泥砂浆强度。

确保锚杆水泥砂浆的饱满和密实。

严格按规范要求进行锚杆的拉拔试验。

钢筋网铺设质量保证措施:

钢筋网必须紧贴岩面，并与锚杆头牢固焊接。

钢筋网必须被喷砼覆盖。

⑶喷砼质量保证措施:

严格按设计配合比拌制砼，确保砼强度。

采取预埋钢筋条控制喷砼厚度，确保满足设计要求。

严格按规范要求进行喷砼取样试验。

⑷开挖安全保证措施:

严格按国家爆破安全规程实施爆破作业。

坝肩挖运作业时，工作面、斜坡道等公路上设安全值班员。

左岸陡岩、马道及斜坡道设安全围栏。右岸陡岩部位开挖，在其边缘和斜坡地段作业时，施工人员应系好安全绳。

做好夜间照明，确保陡岩段夜间施工的安全。

加强安全教育，确保陡岩段施工时，自卸汽车行驶和施工设备的运行安全。

施工期配合监测，并对监测反馈的资料适时调整爆破参数，以保证开挖施工期的边坡稳定安全。

以上未尽事宜，严格按国家有关安全规章制度执行。

4.3.2.12 土石方开挖主要施工机械

⑴施工机械选择的原则

选择土石方施工机械应以挖、装、运作业为主体进行组合配套。

所选机械的技术性能和工作参数能适应工作的性质、施工对象的土质、施工场地大小和料物运距远近等施工条件，充分发挥机械效率，保证施工质量；所选配套机械的综合生产能力应满足施工强度的要求。

应注意各工序所用机械的配套，一般要使后续机械的生产能力略大于先头机械的生产能力，运输机械略大于挖掘机械的生产能力，充分发挥主要机械和费用高的机械的生产潜力。

尽量选择我局现有的施工机械。

充分考虑工程所在地的施工条件。

⑵开挖施工机械的选择

经综合分析施工工期、开挖条件、开挖强度、砼施工先后顺序等各方面条件，选择配备施工机械设备。按我们的工期安排，高峰月平均强度为7.85 万。

依据施工强度和我局目前拥有的施工设备情况，施工高峰时主要设备完好率取80%，利用率取85%。主要机械设备选择如下表。

开挖机械设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高风压钻机 | CM351 | 4 | 台 | 宣化-英格索兰 |
| 2 | 轻便潜孔钻 | YQ-100B | 2 | 台 |  |
| 3 | 手风钻 | YT-28 | 20 | 台 |  |
| 4 | 空压机 | 20/min | 4 | 台 | 电动 |
| 5 | 空压机 | 12/min | 4 | 台 | 移动式电动 |
| 6 | 挖掘机 | PC400-5 | 6 | 台 | 2.2 |
| 7 | 挖掘机 | CAT320B | 4 | 台 | 1.2 |
| 8 | 自卸汽车 | 15t | 30 | 辆 |  |
| 9 | 推土机 | TY220 | 4 | 台 |  |
| 10 | 洒水车 | EQ140 | 3 | 辆 |  |
| 11 | 油灌车 | WS-5A | 2 | 辆 |  |
| 12 | 锚杆注浆机 | MJ-1 | 4 | 台 |  |
| 13 | 砼湿喷机 |  | 4 | 台 |  |
| 14 | 排污泵（上游） | XA65/26 | 1 | 台 | 排量60/h |
| 15 | 排污泵（下游） | XA50/26 | 1 | 台 | 排量32/h |

4.3.2.13 左坝肩灌浆廊道施工

左坝肩灌浆廊道位于坝顶1363.45 高程，长115m，断面为3×3.8 m，混凝土衬砌厚度为0.4m。

石方洞挖量2600 m3。廊道开挖采用新澳法施工，手风钻造孔、人工装药连线、非电毫秒雷管爆破。循还进尺2m，耗时20 小时。采用小型装载机装碴运至1#弃碴场。

C20 混凝土衬砌950 m3。

混凝土衬砌施工采用先底板后边墙、顶拱的衬砌方式。边墙、顶拱模板采用自制钢拱架支承小型钢模板，承重架采用钢管搭设。每段浇筑长度为6 m。

混凝土浇筑采用搅拌车水平运输、泵送入仓，人工平仓振捣。

2.3.2.14 土石方开挖劳动力安排

土石方开挖劳动力计划表

| 序 号 | 工 种 | 人数（人） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻机运转工 | 12 |  |  |
| 2 | 风钻工 | 40 |  |  |
| 3 | 空压机工 | 16 |  |  |
| 4 | 挖掘机工 | 20 |  |  |
| 5 | 推土机工 | 8 |  |  |
| 6 | 自卸汽车驾驶员 | 60 |  |  |
| 7 | 压路机工 | 2 |  |  |
| 8 | 水泵运转工 | 6 |  |  |
| 9 | 炮工 | 10 |  |  |
| 10 | 电工 | 4 |  |  |
| 11 | 辅助工 | 40 |  |  |
| 合计 | 218 |  |  |

2.3.2.15 土石方开挖主要消耗材料

土石方开挖主要消耗材料如下表

土石方开挖主要消耗材料表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炸药 | 233 | t |  |
| 2 | 8#火雷管 | 1000 | 发 |  |
| 3 | 非电雷管 | 1.5 | 万发 | 1～15 段 |
| 4 | 导爆索 | 1 | 万m |  |

2.3.2.16 土石方开挖施工进度计划

⑴土石方开挖主要节点工期

土石方开挖主要节点工期如下：

2003 年10 月6 日进场准备，至2003 年10 月15 日完成。

左岸1479.0m～1400m，2003 年10 月16 日开始开挖，于2004 年4 月4 日完成；

右岸1463.45m 以上部分，于2003 年10 月16 日开始开挖，于2003 年12 月9日完成；

右岸1463.45m～1400m 坝肩开挖于2003 年12 月10 日至2004 年4 月4 日完成。

1400m 以下基础开挖于2004 年4 月5 日开始集中力量进行，于2004 年5 月14日完成；

左岸坝肩灌浆廊道于2003 年12 月1 日至2004 年1 月31 日完成开挖，混凝土衬砌于2004 年2 月1 日至2004 年6 月30 日完成。

⑵施工进度计划

高峰月平均开挖强度8．75 万。

土石方开挖施工进度计划见下表

土石方开挖施工强度表

| 施工顶目 | 工程量（万） | 施工时段 | 工期（天） | 月平均强度（万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工准备 |  | 20031006～20031015 | 10 |  |  |
| 1479～1400m | 15．20 | 20031026～20040404 | 162 | 2.81 | 左岸 |
| 1463.45m 以上 | 10．90 | 20031016～20031209 | 55 | 5.94 | 右坝顶 |
| 1463.45～1400m | 18．35 | 20031210～20040404 | 117 | 4.71 | 右岸 |
| 1400～1375m | 4．92 | 20040405～20040514 | 40 | 3.69 | 坝底部分 |
| 抗滑桩 | 0．62 | 20031210～20040222 | 75 | 0.25 | 右坝顶边坡 |
| 左岸灌浆廊道 | 0．26 | 20031201～20040131 | 62 | 0.13 | 左岸坝肩 |

⑶土石方工程进度保证措施

慎重研究制定施工方案和生产计划，计划要切实可行，略有余地。

根据施工进度和强度，结合地形、地质条件，使设备数量满足进度要求，加强设备管理，经常性维护，确保其完好率和出勤率。

选用素质好，经验丰富、善打硬仗的施工作业人员，增强全员质量、安全意识，以免产生负面影响，拖延工期。

积极与其它施工项目协调，最大限度地减少施工干扰，尽可能多开工作面。

4.3.3 右坝肩抗滑桩施工

4.3.3.1 抗滑桩概况

抗滑桩位于右岸坝顶1464.65m 及1463.45m 高程平台，桩长为30m 和28m 两种，主要用于工程运行期间边坡稳定保护。工程量见下表

| 高程位置 | 断面 | 桩长m | 桩数 | 开挖量 | C20 砼量 | 开挖方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1464.65 | 3×4 | 30 | 12 | 4244 | 4320 | 人工挖孔 |
| 1463.45 | 3×4 | 28 | 5 | 1907 | 1680 | 人工挖孔 |

4.3.3.2 施工技术要求

抗滑桩工程采用跳桩方式施工,即先施工一期(奇数桩号) 抗滑桩后施工二期(偶数桩号) 抗滑桩。

在Ⅰ期1464.65m 高程平台及1458.0m 以上边坡开挖并及时支护后，即可进行一期抗滑桩(奇数桩号)工程施工。具体施工顺序详见《抗滑桩与坝肩开挖顺序图》，（图号：盘南—响水—坝投—09）。

加强边坡支护，保证抗滑桩施工安全。

抗滑桩的一期支护采用锚杆+护壁进行支护。

4.3.3.3 施工顺序

抗滑桩具体施工顺序为：桩锁口施工—桩开挖—钢筋混凝土护壁施工—钢筋安装—浇筑混凝土成桩。

4.3.3.4 抗滑桩施工

①开挖

抗滑桩的开挖施工必须采用分节开挖和边挖边及时支护的原则进行。

本工程抗滑桩施工要求在保证安全的条件下采用人工开挖成孔，土方开挖采用人工挖土，石方开挖采用手风钻钻孔爆破，循环进尺1.5m 左右。

开挖碴料采用人工装吊栏、卷扬机运至孔外，再及时采用PC400-5 型反铲15t自卸车运至1#弃碴场堆放。

桩的中心位置，其偏差不得大于15cm，平面开挖尺寸不得小于设计开挖外径，中心线垂直偏差不得大于孔深的1%，开挖过程中，净空尺寸和平面位置应经常进行检查；

随着孔开挖的进行，应随着孔深依次施工孔四周的护壁，护壁应整浇，在护壁形成框架并达到一定强度后，再进行深挖；

嵌岩段开挖应采用光面爆破，爆破过程中不得破坏岩壁的完整性，故应设计爆破参数；

孔底清理后应无虚土、污泥、沉淀物等软层，嵌入岩石段深度应满足设计要求；

开挖至设计高程后，应及时清理并通知监理、设代验收，并尽快浇筑成桩；

当桩挖至地下水位线以下时，应及时做好抽排水或设集水坑；

当桩身地质条件与设计不符或开挖过程中发现不良地质现象时，应详细记录并及时报告有关人员，并补钻查清地质情况，按设代人员根据具体情况作出调整后的方案进行处理；

②锚杆+护壁

护壁采用锚杆+钢筋混凝土结构，并应分节进行，每节高度1.5～2.0m，每两节护壁间留20cm 间距以便浇筑混凝土和排除地下水；

护壁混凝土标号为C25，采用二级配，骨料最大粒径不应大于钢筋最小净距的1/3，节间钢筋应进行焊接；

壁锚杆采用注浆锚杆，锚杆长2m，相邻各桩锚杆应错开布置，并根据现场开挖的地质情况（岩层产状、倾角等）适当调整锚杆的方向和倾角，锚杆应与护壁钢筋焊接；

锚杆施工顺序应按造孔—注浆—插入锚杆进行。锚杆钻孔直径不应小于60mm，灌注水泥砂浆应饱满且宜稍加一定压力，注浆压力0.4～0.6Kpa，水泥砂浆配合比：

水泥∶砂∶水=1∶1∶0.38～0.45（重量比），稠度10cm，砂浆标号200 号以上。

为提高水泥砂浆的早期强度，加速硬化，可掺入速凝剂，掺入量不应大于2.5%，以确保锚杆与孔周土体的可靠粘结；

护壁厚度偏差不得大于2cm，内壁垂直度偏差不得大于深度的1%；

护壁模板应在护壁混凝土浇筑24 小时以后，以及混凝土强度达到28 天龄期强

度的40%后方能拆除；

孔口处护壁高度应高出地面0.3m；

护壁混凝土应按图纸施工，并达到设计所需的强度；

桩内断面尺寸必须满足设计要求。

③抗滑桩混凝土浇筑

桩体钢筋按设计图纸在钢筋加工厂制作后运至施工现场安装。

桩体混凝土必须在断面、基坑、钢筋验收合格后才能进行浇筑；

桩体混凝土标号为C20、二级配，其粗骨料粒径不得大于5cm，浇筑后的桩体混凝土强度应满足施工图纸的规定；

混凝土浇筑水平运输采用6 m3 搅拌车运至现场，垂直运输采用溜筒入仓，当高度超过3m 时，应采用串筒，串筒未端距孔底或浇筑面高度不宜大于2m，混凝土应分层采用插入式振捣器振捣密实，分层厚度不应大于1.0m；

桩体混凝土应连续浇筑，不得出现冷缝或断桩；

桩体混凝土养护时间不得少于14 天；

桩顶板

桩顶板混凝土标号C20、三级配，骨料应干净，其最大粒径不应大于7cm，板钢筋应与桩外层钢筋、板顶插筋点焊。

4.3.3.5 抗滑桩施工主要设备

| 名称设备 | 手风钻 | 卷扬机 | 注浆机 | 喷射机 | 拌机砼搅 | 输车砼运 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | -28YT | 2t |  |  | 0.35 | 6 |
| 数量 | 10台 | 4台 | 2台 | 2台 | 2台 | 3台 |

4.3.3.6 抗滑桩施工进度

施工准备期为:2003 年12 月1 日～2003 年12 月9 日，共9 天。

施工时段为:2003 年12 月10 日～2004 年2 月22 日，共75 天。

| 项目 | 一期桩(奇数) | 二期桩(偶数) |
| --- | --- | --- |
| 开挖量 | 3076 | 3075 |
| 施工时段 | 20031210～20040123 | 20040108～20040221 |
| 施工开挖强度 | 2050/月 | 2050/月 |
| 混凝土量 | 3000 | 3000 |
| 施工时段 | 20040101～20040124 | 20040125～20040222 |
| 砼施工强度 | 125/天 | 125/天 |

4.3.3.7 质量控制

本工程不允许采用不合格材料进行施工，所有材料均应有质检合格证；

在浇筑混凝土前，应认真检查桩中心位置、桩深、桩径、垂直度、孔底沉碴厚度、钢筋安放位置及焊接质量等，并填写相应的质量检查记录；

应对钢筋规格、焊条规格、品种、焊口规格、焊缝长度、外观和质量 、主筋和箍筋的制作偏差进行检查，并作好记录；

混凝土拌制应对原材料质量与计量、配合比、塌落度、强度等级等进行检查，每桩应取1 组试块进行检查，试块应编号，钢筋和混凝土试验应按有关规范进行，所有检查和试验结果均应记录并报告有关人员，必要时采用钻孔取芯或其它方法进行桩体混凝土质量检查；

以上检查项目均应符合设计图纸要求和本技术要求的相应标准；

锚杆抗拉拔试验按有关的规程规范进行；

4.3.3.8 安全措施

施工现场所用的所有设备、设施、工具以及个人劳动用品均应满足使用要求，确保完好和使用安全；

孔口设置上下爬梯，供人员上下井，且必须牢固，吊挂稳定；

电动卷扬机使用前必须检验其安全起吊能力，并宜用按扭式开关和设置自动卡紧保险装置，吊笼应安全可靠和配有自动卡紧保险装置，不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏井壁上下；

吊运土方所用钢丝绳、滑轮和盛土容器必须牢固完好，起吊时垂直下方严禁站人；

在开挖桩前，孔口应先做好钢筋混凝土锁口，孔口平台应能自成稳定；

为保证开挖安全，井口处设置防护栏，护栏应距孔口3.0m 为外，护栏高度不得小于0.8m；

孔内爆破应保证孔壁围岩的完整性和不得破坏相邻桩结构，爆破时应采取合适的防飞石措施；

现场应设专职安全检查员，在施工前和施工过程中应进行认真检查，及时发现问题和处理问题。

4.3.4 大坝上坝料开采加工

4.3.4.1 本合同工程石料需用量计算

| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垫层料 |  | 43269.37 | 砂石骨料场加工，共44089.01m3 |
| 2 | 碎石填充料 |  | 819.64 |  |
| 3 | 过渡料 |  | 73505.89 | 采石场取料,共926271.26m3 |
| 4 | 主堆石料 |  | 423833.10 |  |
| 5 | 主堆石排水区料 |  | 12960.32 |  |
| 6 | 次堆石料 |  | 275234.97 |  |
| 7 | 块石护坡料 |  | 13498.11 |  |
| 8 | 石渣压重 |  | 127238.88 |  |
| 9 | 粘土铺盖 |  | 42487.74 | 粘土料场取料 |

由于本大坝工程无可利用料，全部筑坝石料均需在2#石料场开采，需用石料92.63 万，料场规划时按1.1 倍进行规划，采石场需用量102 万；砂石骨料需开采石料22 万m3。共开采有用料124 万。

4.3.4.2 料场复查

本标段的料场的复查内容为：

确定各种坝体堆石料、各种混凝土骨料的开采范围、数量和开采加工及装运施工条件，有效开采层厚度和软弱夹层的分布情况；以及核实料场石料的物理力学特性等。复查后若发现存在与设计不符的重大问题，及时报告监理工程师处理。

通过料场复查进一步明确各种堆石料的数量、在开采区的平面和空间的分布情况、石料质量、具体的开采顺序和开采强度，尽可能使开挖料直接上坝，减少间接堆存、二次倒运，以节约工程的施工成本。

4.3.4.3 料场规划

⑴ 石料场规划

业主规划的料场位于伏流洞段右岸公路边，距坝址约3km，地形上为一斜坡，分布高程1500～1650m，面积约0.1km2。有用料储量为461 万，储量较大，能满足本工程施工需要。

为了减少剥离料，降低成本，并能本工程的施工需要，我们对料场进行了初步规划。根据本工程石料需要量，需开采的124 万 的采石料，因此在料场内选择了长300m，宽160m 的范围作为本标施工的采石场，其中上坝料开采范围长200m，砂石骨料开采范围长100m，并在施工过程中互相调节。在砂石料用量大时，可用上坝料区补充；在上坝料高峰时，可将砂石料料源开采区作为上坝料辅助开采工作面。

根据填筑进度计划安排，料场开采自施工进场后立即组织进行。施工前期主要进行无用料已剥离和场内施工道路开挖，并在2004 年4 月30 日前完成100 万的备料。

根据本工程的施工强度要求，综合考虑储备料的调节作用、高峰强度的不均匀系数、自然方与压实方的换算系数等因素，本工程的高峰期开采强度约为12 万/月。经规划料场开采范围为高程1590～1500m，长约300m，料场开采时拟规划布置三层道路，分别从料场内形成“之”字形公路至1530m、1560m、1580m 三个高程点，公路在料剥离时形成，料场采取按10m 一层自上而下开挖，每层料开采时分2 个作业面同时组织作业。

为切实保证混凝土骨料、大垫层料毛料的开采，根据施工强度的需要，规划1个作业面作为砂石骨料开采料，并在上游面规划出1530m 高程出渣道路专供砂石骨料生产使用，同时做好协调配合工作，做到各作业层同步下降，避免施工道路中断。施工道路布置详见（《料场开采布置图》）。

⑵ 土料场规划

坝前粘土铺盖用量为4.25 万，采用大坝上游左岸业已规划好的1#土料场粘土，储量5.5 万，能满足要求。若由其它原因造成储量不够时，再启用2#土料场。

4.3.4.4 料场开采的爆破工艺试验

⑴ 爆破试验的目的和主要研究内容

由于堆石料的级配是提高堆石体密度、模量和减少坝体沉降变形的基础，而合理的施工爆破参数是获取符合设计级配与质量要求筑坝材料的前提。因此在料场开挖中必需进行爆破试验，选择适当的爆破材料、最优的爆破参数和符合施工图纸规定的堆石块径，达到指导爆破施工的目的。爆破试验主要内容包括：

A、确定合理的主堆石料和次堆区的下开采爆破参数。

B、确定合理的过渡料开采爆破参数。

C、选择合适的爆破器材。

D、防止爆破振动对料场高边坡影响；保证开挖边坡的平整和完整。

⑵ 爆破试验参数设计

A 爆破参数设计依据

主堆石料：满足高坝坝体材料的良好级配要求，即不均匀系数大于5，曲率系数达到1 以上的连续级配，超径块体要求减小到1%，小于5mm 含量达到5～15%。

过渡料：满足高坝坝体材料的良好级配要求，即不均匀系数大于5，曲率系数达到1 以上的连续级配，超径块体要求减小到1%，小于5mm 含量达到10～20%。

爆破参数设计的基本思路主要是充分利用梯段岩体的层理、相互切割的节理裂隙，结合料场特定的地形、地质条件和设计堆石料的爆破颗粒级配曲线，通过优化爆破参数达到良好的爆破效果。

B 爆破试验参数设计

主堆石料：孔径为90mm，孔距为2.5～3.0m，排距为2.0～2.5m，炸药单耗0.6～0.8kg/m3，台阶高度为10m，炮孔超钻深度1.0m，堵塞长度2.0～2.5m；装药结构为底部全偶合装药，中上部不偶合连续装药；采用梅花形布孔、“V” 形起爆方式；

后排孔加密，孔距为2.0 米，目的是防止爆破后拉作用，为下一次钻孔爆破创造良好的工作面。

过渡料：孔径为90mm，孔距为1.8～2.2m，排距为1.5～1.8m，炸药单耗0.8～1.2kg/m3，台阶高度为10，炮孔超钻深度1.0m，堵塞长度2.0m；装药结构为底部全偶合装药，中上部不偶合连续装药；采用梅花形布孔、“V” 形起爆方式，毫秒微差复式起爆网络。

⑶ 现场爆破振速测量

对所采用的爆破方案进行爆破质点振动速度测量，建立爆区振动速度衰减规律的关系式。

V=K（Q1/3/R）α

V 为质点振动速度cm/s，

Q 为单响药量kg，

R 为测点至爆区中心的距离，

K、α为爆区与地质、地形、爆破方案等有关的系数和衰减指数。

寻找质点的衰减规律就是要通过试验求出爆区的K、α值，建立衰减关系式。

爆破振速测量仪器：

拾振器（速度计、位移计） 各10 只

光线示波仪 1 台；

磁带记录仪 1 台。

⑷ 级配筛分分析

每场试验爆破料，均需进行粒径级配分析，按爆破量的3%取样运至筛分场用于筛分和粒径级配分析，取料时以主爆堆为主，并根据筛分试验结果，绘出级配曲线，并与设计提供的级配包络线相比较，确定最优的爆破参数。

⑸ 爆破试验工作量

试验次数暂定为4～5 次，其中主堆料试验2～3 场，过渡料爆破试验2 场。爆破试验结合填筑碾压试验进行。

⑹ 成果报告

爆破试验结束后15 天内，根据爆破试验和填筑碾压试验成果，进行资料的整理分析，并编写出爆破试验报告，报监理工程师审批。试验报告的主要内容为：

A 每场爆破参数设计内容和调整参数后的效果；

B 爆破料的粒径级配分析结果和爆破岩块形状特征测定结果；

C 爆破振动观测成果报告；

D 爆破方案与级配曲线关系分析；

E 爆破参数的综合效果分析和施工推荐参数。

4.3.4.5 坝料开采与加工

⑴ 施工布置

A 施工道路布置

经规划料场开采范围为高程1590～1500m，料场长约300m，开采宽度约160m，因此在料场开采时布置三层道路，分别从料场内形成“之”字形公路至1530m、1560m、1580m 三个高程点，公路在料剥离时形成。料场道路的路基宽12m，路面宽10.5m，泥结石路面，最大坡度设计为10%；至各开挖台阶上的临时施工支线道路最大坡度不大于15%。

同时为了保证混凝土骨料、大垫层料毛料的开采，在上游面规划出1530m 高程出渣道路专供砂石骨料生产使用，同时做好协调配合工作，做到各作业层同步下降，避免施工道路中断。施工道路布置详见（《料场开采布置图》）。

B 开挖分层布置

料场开挖料用于大坝的填筑，对开挖料的尺寸、级配上均有一定的要求，因此开挖台阶高度不宜太大，经规划料场开挖台阶高度选定为10m，并与料场永久边坡马道高程相一致，共分7 层开挖，开挖台阶及马道布置详见（《料场剖面及爆破示意意图》。

C 中转料场规划

为了保证均衡生产，保证高峰期用料需要，根据招标文件的要求，料场开挖料用于大坝的填筑，一部分开挖料需暂时堆存在备料场，一部分料直接用于大坝填筑。

备料场布置在料场前面的平台位置,占地约1万。可储放有用料10 万。

备料场周围设置良好的排水系统，并始终保持排水系统畅通，保证施工废水、天然雨水不污染石料，备料场周围砌1.5m 左右高的浆砌石挡墙，避免石渣滚入影响其他施工道路的安全和保持道路畅通。

D 风、水、电布置

料场开挖采用AtlasRoc 液压钻机造孔，供风系统配备主要供边坡预裂孔钻孔、大块石解小和边坡临时支护用，施工高峰期用风量约为40/min，布置2 台20/min的固定式电动压风机，采用3 寸钢管接至开挖工作面，然后用软管引至各个作业点。

施工用水主要为开挖和支护用水，高峰用水量30/天，施工用水、电布置详见施工总体布置。

⑵ 坝料开采的工艺流程

坝体开采的工艺流程包括工作面清理、地质鉴定、测量放样、上坝料开采等，其工艺流程见下图：

坝料开采的工艺流程框图

⑶ 施工进度安排

A 开挖台阶工作面作业循环

循环主要参数：每次循环爆破排数：5 排（必要时可增加），爆破长度：5×2.2=11m，台阶平均宽度：30.0m

爆破方量：30×11×10=3300

钻孔装药爆破作业循环（预裂爆破超前进行，不占直线工期）：测量放线布孔：

1h；钻孔：15h（45 个炮孔，与挖运作业平行推进）；钻孔检查：1h；装药、连网：2h；起爆网络检查: 1h；起爆：1h；合计：21h即每天可以进行一次钻孔爆破循环。

挖运作业循环：挖掘机就位：0.5h；挖运：19h（3300，1 台3 挖掘机装车）；

底部浮渣清理：1h(1.8 反铲挖掘机)；合计：20.5h即每天可完成一次挖运作业循环。

B 施工进度安排

根据施工总进度安排，石料场在2004 年4 月30 日前开挖储存料10 万，高峰开挖强度为12 万/月，拟计划2 个工作面同时组织开采。料场开挖施工进度计划见下表：

料 场 开 挖 施 工 计 划 表

| 序号 | 施工项目 | 单位 | 工程量 | 工期安排 | 高峰强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备 | 项 | 1 | 2003.10.6～2003.10.26 |  |
| 2 | 施工道路开挖 | 项 | 1 | 2003.10.26～2003.12.1 |  |
| 3 | 表层剥离开挖 | 万 | 10.6 | 2003.11.15～2004.2.15 | 4.5 万/月 |
| 4 | 备用料开挖 | 万 | 10 | 2004.2.15～2004.4.30 | 4.0 万/月 |
| 5 | 上坝料开挖 | 万 | 92.0 | 2004.5.1～2004.12.31 | 12.0 万/月 |

⑷ 爆破参数设计

A 梯段爆破参数设计

由于料场开采料要满足大坝填筑料级配要求，因此在初期开挖过程中，应认真

做好爆破试验，以获得较好的爆破效果，并根据爆破试验确定合理的爆破参数和起

爆网络进行生产施工。

根据前期工程施工经验，初拟梯段爆破参数如下：

钻孔直径：90mm（液压钻）

钻孔间距：2.5～3.0m

钻孔排距：2.0～2.5m

底板抵抗线: 2.0～2.5m

梯段高度：10m

钻孔深度：11.0m

钻孔角度：75º ～85º

超钻深度：1.0m

炸药单耗：0.60kg/m3～0.80kg/

装药结构：底部全偶合装药、中上部不偶合连续装药

布孔方式：梅花形或矩形

堵塞长度：2.0～2.5m

起爆方式：“V” 形起爆方式

起爆网络：爆源布置在靠边坡侧，采用毫秒微差塑料导爆管复式起爆网络B 预裂爆破参数设计

料场边坡采用预裂爆破，其爆破参数亦应通过爆破试验确定，根据类似工程经验，初拟爆破参数如下：

钻孔直径：90mm（潜孔钻）

钻孔间距：0.9～1.0m

钻孔深度：10m

药卷直径：32mm

不耦合系数：2.8

装药结构：间隔装药

线装药密度：350g～450g/m

堵塞长度：1m

C 距预裂面缓冲孔爆破参数设计：

缓冲孔与梯段爆破孔一起爆破，为保证边坡马道的完整性，马道预留保护层1.5m，采用手风钻开挖，初拟爆破参数如下：

钻孔直径：90mm

钻孔间距： 2.0m

钻孔深度：10m(梯段高度，不超深)

距预裂面距离：1.2m

药卷直径：32mm

炸药单耗：主爆孔的2/3

装药结构: 不偶合间隔装药

D 过渡料爆破参数

钻孔直径：90mm（液压钻）

钻孔间距：1.8～2.2m

钻孔排距：1.5～1.8m

底板抵抗线: 1.5～1.8m

梯段高度：10m

钻孔深度：11.0m

钻孔角度：75º ～85º

超钻深度：1.0m

炸药单耗：0.80kg/～1.20kg/

装药结构：底部全偶合装药、中上部不偶合连续装药

布孔方式：梅花形

堵塞长度：2.0m

起爆方式：“V” 形起爆方式

起爆网络：采用毫秒微差塑料导爆管复式起爆网络

料场开挖爆破设计详见（《料场剖面和爆破示意图》）。

⑸ 钻孔爆破作业施工

钻孔作业与挖运作业平行施工，每个台阶工作面布置1～2 台液压钻用于主爆孔钻孔，永久边坡布置3～4 台潜孔钻用于预裂孔钻孔。

预裂孔钻孔前必需精确测量边坡开挖线，并用红油漆标明预裂孔孔位，然后搭设样架，按钻孔角度和方位精确定位，钻孔过程中，适当降低钻孔速度，以确保钻孔的准确无误。装药时，先将药卷按设计间隔装药结构用胶布绑扎在竹片上，然后放入孔内，并用纸团放置在药卷顶部，最后利用钻孔岩屑封堵孔口密实。

梯段爆破孔每次钻孔爆破前，先将台阶面上的浮渣清理干净，并按设计用红油漆标明爆破孔位，上次爆破石料挖运完成后，应将临空面清理干净，若局部根底较大（底盘抵抗线较大），则采用手风钻钻孔，与梯段爆破一起起爆，因料场爆破采用孔间、孔内顺序微差起爆网络，其起爆网络连接，必须在爆破专业技术人员的指导下，由专业爆破员认真连接，以确保爆破成功。

⑹ 挖运作业施工

每个台阶工作面配备2 台挖掘机和1 台1.8m3 液压反铲挖掘机装渣，30～35 辆20t 自卸汽车运输出渣。

⑺ 上坝料级配控制措施

A 认真做好爆破试验，确定级配料开采合理的爆破参数。

B 根据现场地质条件变化，由专业爆破技术员及时调整爆破参数。

C 严格按设计爆破参数实施钻孔爆破作业。

D 定期进行筛分试验，以检查爆破参数的合理性。

E 少量超径石，首先用反铲摆放旁边，待解炮后，方能挖运。

F 在存料场堆放时，应按2m 左右一层分层堆放，避免高差过大造成石料分离。

⑻ 料场整治

料场大规模开挖前开挖好边坡上的截水沟，做好排水工作；开采过程中，及时对开挖边坡和底面进行整治，撬除不稳定岩体，并根据实际地质情况，采取喷锚支护等手段对边坡进行加固处理，确保边坡稳定，

⑼ 质量、安全保证措施

A 料场开采质量保证措施

a、料场开采前，先进行爆破试验，优选爆破方式和参数，确定对施工切实可行的施工参数。

b、料场开挖必须严格按开挖爆破试验参数组织施工，并根据不同的岩层特性适当调整，确保开挖料符合坝体填筑质量要求。

c、开挖的超径料应及时在料场解小，装料过程中，应剔除超径块石，避免不合格料上坝影响大坝填筑质量。

d、每次爆破后，均必须及时对料源进行颗粒级配情况取样分析，若级配情况不好，应查明原因，并调整开挖爆破参数报监理工程师批准。

e、开采区应保持干净，及时清除施工机械上夹带的泥土，防止料源污染。

f、料场开采中发现质量较次的料或岩石中有过多泥层时，应通过试验论证能否满足填筑料质量要求，并经监理工程师同意后方可用于下游堆石区填筑。

g、对开挖过程中出现的夹层废料用1.8m3 挖掘机装车运至弃渣场。

B 料场开采安全保证措施

针对本料场开挖工程的施工特点及危险源、危险点的具体情况，重点做好下列几方面的安全保证措施：

a、开挖放炮必须定时进行，撤离禁戒区内所有人员，施工机械设备不便撤离的应做好防护措施。

b、开挖布孔注意控制掌子面方向，控制飞石。

c、在料场公路地形较陡地段、转弯处设置安全墩或安全挡墙，防止渣体滚落危及下部行人和车辆的安全。

d、监测料场高边坡的开挖震动波速，采用预裂和光面爆破，控制最大一段起爆用药量，使开挖震动波速严格控制在设计允许的范围内，并密切注意边坡稳定情况，采取相应的支护手段。

e、针对高强度的石方钻孔爆破、运输车辆频繁的特点，必须科学、合理地组织施工，制定严格的施工管理制度，高度重视开挖与出碴的协调管理。严禁上、下层在安全距离不足的情况下进行同时出碴和钻孔，出碴运输在道路沿线设置醒目的安全警示标志牌，并设安全专管岗，实行装挖及车辆运输的协调管理。

f、参加爆破作业有关人员必须持证上岗，严禁无证作业，进入施工现场必须戴安全帽，高处作业、安全撬挖必须挂好安全绳系好安全带。

g、做好施工现场安全信号设施工作，明确爆破警戒声响信号，设置警戒线、安全信号、标志、危险信号等，并做好维护使用工作。

h、认真做好火工产品的管理，工地统一设立炸药库，对爆破器材的采购、验点入库、提领发放、现场使用以及用后剩回库等进行全面监管和清点登记，防止爆破材料丢失。

j、在整个施工期间，应保持施工道路畅通，每次放炮后立即组织检查，配备专门出碴机械，随时进行路面清障。同时，在施工区域两端设立施工维护安全员，指挥车辆、协调行人通过，以确保施工作业期间的安全。

k、组织专门的养路队伍，及时清除路面上的落石，回填、修补损坏的路基、路面，确保施工道路畅通。

l、定期进行机械设备的维修保养和检测工作，避免机械设备安全事故的发生。

⑽ 主要施工设备及人员

主 要 施 工 设 备 表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 进出场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜 孔 钻 | 台 | 6 | 2003 年10 月～2005年1月 |
| 2 | 手持式风钻 | 台 | 8 | 2003 年10 月～2005年1月 |
| 3 | 露天液压钻 | 台 | 4 | 2003 年10 月～2005年1月 |
| 4 | 3m3 | 挖掘机 | 台 | 4 | 2003 年11 月～2005年1月 |
| 5 | 反铲挖掘机(1.8) | 台 | 1 | 2003 年10 月～2005年1月 |
| 6 | 推土机（TY220） | 台 | 1 | 2003 年10 月～2005年1月 |
| 7 | 装载机（3.3） | 台 | 1 | 2003 年10 月～2005年1月 |
| 8 | 20T 自卸汽车 | 辆 | 70 | 2003 年10 月～2005年1月 |
| 9 | 15T 自卸汽车 | 辆 | 15 | 2003 年10 月～2005年1月 |
| 10 | 10T 洒水车(改装) | 辆 | 1 | 2003 年10 月～2005年1月 |
| 11 | 空压机20m3/min （电动） | 台 | 2 | 2003 年10 月～2005年1月 |

主 要 劳 动 力 表

| 序号 | 工种 | 人数 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风 钻 工 | 35 | 钻孔、钻机维护 |
| 2 | 挖土机司机 | 10 | 翻碴、装碴 |
| 3 | 推土机司机 | 2 | 采碴 |
| 4 | 装载机司机 | 2 | 装碴 |
| 5 | 爆 破 工 | 8 | 装药、接线、起爆筒加工 |
| 6 | 电工 | 3 | 施工照明、线路维修 |
| 7 | 汽车驾驶 | 175 | 出碴 |
| 8 | 安全撬挖工 | 5 | 安全维护、检查、撬挖 |
| 9 | 压 风 工 | 4 | 供风、维护、修理 |
| 10 | 装渣、交通指挥 | 5 | 作业面装渣、交通指挥 |
| 11 | 配 合 工 | 20 | 配合 |
| 12 | 合计 | 269 |  |

4.3.5 基础处理、趾板内坡喷锚支护施工

4.3.5.1 工程概述

⑴工作内容

河槽段趾板区基础处理

a、河槽段趾板区锚杆施工。

b、河槽段趾板区回填C20 砼。

c、河槽段趾板区固结灌浆。

岸坡趾板内坡喷锚支护、固结灌浆

a、趾板区内坡锚杆施工。

b、趾板区内坡喷砼。

c、趾板内坡固结灌浆。

⑵ 工程基本情况

①、河槽段趾板区基础处理

a、范围：河槽段趾板基础及河槽段趾板线下游20m 范围内进行处理。处理方式为EL.1375～EL.1378 高程挖槽回填C20 砼，河槽水平段趾板下锚杆布置锚杆φ28@2m，锚杆长9m（深入基岩5.0m），趾板下游20m 布置锚杆φ20@2m，锚杆长7m（深入基岩4.0m）。

b、工程量：回填C20 砼3360m3，河槽段趾板锚杆共100 根，长度900；河槽段趾板下游区锚杆共198 根，长度1386m。

②、岸坡趾板内坡喷锚支护、固结灌浆

a、范围：内坡10m 范围内进行处理，（岸坡趾板建基面高程EL.1378～EL.1460），喷C25 砼厚15cm。内坡布置锚杆φ20@2m，锚杆长4m，挂φ8@15cm×15cm 钢筋网。

b、工程量：喷C25 砼568.92m3，锚杆共968 根，长度3872m。

⑶ 工程的施工特点

①、河床段趾板及下游20m 范围需挖槽回填C20 砼及锚杆和固结灌浆施工，占趾板施工直线工期。

②、岸坡喷锚施工及固结灌浆和坝体填筑上下作业，应特别注意安全。

③、岸坡喷锚施工及固结灌浆施工废水容易对下方的坝体垫层料造成污染，需妥善解决。

④、初期施工强度大，后期施工强度小，施工强度不均衡。

4.3.5.2 施组设计原则

⑴、河槽段趾板在基坑抽水后应优先组织开挖，以不影响趾板浇筑，并尽快为大坝上游面填筑创造条件。

⑵、应努力创造条件，使施工强度尽量均衡合理。

⑶、工程开工后至截流前，水面线以上的趾板开挖尽早安排且力争多挖。

⑷、趾板内边坡的锚喷支护，原则上在相应部位趾板开挖完成后即安排施工，与趾板砼浇筑平行作业，但以不影响相邻区域的大坝填筑为原则。

4.3.5.3 施工方法

⑴ 河床段基础挖槽回填C20 砼

施工工序如下：

石方槽挖—→锚杆施工—→回填砼浇筑—→固结灌浆

⑴、石方槽挖

见4.3.2 节

⑵、锚杆施工

趾板基础开挖断面、高程、宽度、坡度均达到设计要求后，经验收签证方可进行锚杆施工。首先进行测量放线，定孔位，用红漆作上标记，用手风钻钻孔。成孔后应验孔深，未达设计深度的应补钻至设计深度，钻完后，孔口用水泥纸或木塞堵孔。当所浇块锚杆孔全部钻完，验孔无误后，由监理检查验收签证，再进行锚杆安装。锚杆孔用高压风水枪冲洗，孔内返清水为止，再用高压风吹净孔内积水。锚杆在钢筋场按设计长度下料，用汽车运到工地，安装前进行清洗去除污物等。C10 水泥砂浆在现场铁板上就地拌制，用铁铲将砂浆注入孔中2/3 后再加压插入锚杆，加振振捣，砂浆未凝固前不得摇动锚杆。

⑶、C20 砼回填

锚杆施工完成，基础经监理验收签证后开始进行C20 砼回填，回填分两层进行，分层高1.5m，回填砼采用6m3 砼搅拌运输车从上游到达工作面后，通过履带吊吊3 卧罐入仓，溜槽配合，采用100 型插入式振捣棒进行振捣。计划施工时间为2004年5 月16 日～2004 年5 月31 日。

⑶、固结灌浆

见4.3.13 节

⑵ 岸坡段趾板内坡处理

施工程序如下：

边坡开挖检查验收 —→ 锚杆钻孔 —→ 汪浆及安装锚杆 —→ 岩面清洗 —→ 挂钢筋网 —→ 喷混凝土 —→ 固结灌浆

⑴、锚杆

按设计间排距、孔深，采用手风钻钻孔、人工注浆安装锚杆。

⑵、岩面清洗

在喷砼前用高压水冲洗岩石，使其与喷砼粘结牢固。

⑶、挂钢筋网

随着坡面起伏情况人工铺设钢筋网，钢筋网与出露锚筋进行点焊连接。

⑷、喷砼

每一施喷层按4～5cm 厚施喷，直至达到设计厚度。喷砼混合料在施喷现场附近布置搅拌机按设计配比配料、拌料，输送至喷射机进行喷射，速凝剂选用液体速凝剂通过湿喷机流量泵添加。施喷之前，现场进行生产性喷射试验，优化喷砼配合比，调整喷射参数，以保证强度、减少回弹。待砼喷射完成、终凝后即开始洒水养护。

4.3.5.4 机械设备配置表

表5-1

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自卸汽车（8t） | 辆 |  |  |
| 2 | 砼搅拌运输车 | 辆 | 3 |  |
| 3 | 空压机（12/min） | 台 | 2 |  |
| 4 | 空压机（2.6/min） | 台 | 6 |  |
| 5 | 强制式拌和机（0.4） | 台 | 2 |  |
| 6 | 手风钻 | 台 | 8 |  |
| 7 | 砼喷射机 | 台 | 2 |  |
| 8 | 40t 履带吊 | 台 | 1 |  |

4.3.6 趾板砼浇筑

4.3.6.1 工程概况

河槽段趾板砼座落在3m 厚的C20 回填砼基础上，与基岩锚杆相连，岸坡段趾板砼座落在弱风化岩石以下的新鲜基岩上，与基岩锚杆连接。趾板与面板由周边缝止水相连，是砼面板堆石坝防渗体系的重要组成部分。

趾板总长约435m，EL.1410m 以下宽8m，EL.1410 以上宽5m，其厚度为0.8m，河槽水平段长约40m 左右。斜坡段趾板倾角在16°～30°之间。趾板砼总量为2200m3，砼标号为C25，二级配。

4.3.6.2 施工组织设计原则

趾板砼是其相邻区域大坝填筑的基础，必须在其完成基础开挖喷锚支护的前提下，尽快进行砼浇筑，为大坝填筑提供工作面，尤其水平段更应抓住有利时机，充分利用开挖交通便利的条件，完成水平段趾板砼的浇筑。

由于河槽段趾板区下面有挖槽回填砼，施工上考虑大坝先退后40m 填筑下游堆石体到EL.1400 高程后，再填筑上游包括垫层料、过渡料在内的坝体，由于需进行挖槽回填砼、锚杆施工、喷砼、固结灌浆等工序，使得初期趾板的施工工期非常紧张，为尽早为上游大坝填筑创造工作条件，计划拟于2004 年6 月1 日至2004 年6月10 浇筑完成水平段趾板，6 月10 日至6 月20 日左右岸坡趾板上升10m ，并在此20 天内完成相应趾板段内坡的喷锚支护及固结灌浆。趾板施工必须领先大坝填筑10m 以上。

一期趾板砼浇筑工作面狭窄，与上部的趾板保护层开挖和锚喷支护、固结灌浆、大坝填筑等工序相互干扰，应充分准备，统一协调指挥，才能如期完成。

4.3.6.3 趾板砼配合比设计

⑴ 趾板砼配合比的设计要求

①、招标文件规定的设计参数：

砼强度C25，二级配，抗冻标号F100，抗渗标号W12。

②、砼配合比设计的指导思想：

砼趾板是面板堆石坝防渗体系中最重要的组成部分之一，因此砼必须有较强的抗裂性能和抗渗性能，同时应满足施工要求。为此，应掺加适量优质粉煤灰、减少水泥用量；掺适量减水剂、引气剂；入仓坍落度控制在4～7cm；水灰比一般为0.45～0.55，最终根据配合比试验确定。

⑵ 趾板砼配合比初步设计

根据招标文件规定，结合以往类似工程的实践经验，初拟以下趾板砼配合比：①、水泥：240kg/，盘县水泥厂525#普通硅酸盐水泥。

②、粉煤灰：60kg/m3，Ⅰ级粉煤灰。

③、水灰比：0.49。

④、用水量：144kg/m3。

⑤、减水剂：0.2%，缓凝、增强型高效减水剂。

⑥、引气剂：0.005%，气泡直径小、气泡稳定、减水型。

⑦、砂率：40～41%。

⑧、中小石比例：45:55

⑨、坍落度：入仓坍落度4～7cm。

趾板砼最终采用的配合比通过试验确定，并需经监理审查批准后才能使用。

4.3.6.4 趾板砼浇筑进度计划

根据大坝填筑、面板浇筑及防洪度汛要求，趾板砼应分期进行浇筑：

第一期：河槽水平段趾板；

第二期：EL.1400 以下左右岸趾板；

第三期：EL.1400m～EL.1430m 左右岸趾板；

第四期：左岸EL.1430 以上趾板；

第五期：右岸EL.1430 以上趾板；

第六期：趾板夹号块。

趾板砼浇筑进度计划表

表7—1

| 浇筑分期 | 高程 | 长度（m） | 砼量（） | 浇筑时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 | EL.1378 | 40 | 274 | 2004.6.1～2004.6.10 |
| 二期 | EL.1378～EL.1400 | 86.12 | 590 | 2004.6.11～2004.6.30 |
| 三期 | EL. 1400～EL.1430 | 134.75 | 559.94 | 2004.7.1～2004.8.15 |
| 四期 | EL. 1430～EL.1460 | 87.39 | 389.76 | 2004.8.16～ 2004.10.10 |
| 五期 | EL. 1430～EL.1460 | 86.62 | 386.3 | 2004.10.11～ 2004.11.10 |
| 六期 | EL. 1378～EL.1460 | 24 块 | 24 块 | 2004.9.1～2005.1.31 |
| 注：第六期的长度和浇筑量已包含在前5 期中。 |

注：第六期的长度和浇筑量已包含在前5 期中。

以第一期和第二期趾板砼浇筑为重点，以满足大坝填筑对趾板施工进度的要求。

4.3.6.5 趾板砼浇筑前的准备工作

⑴ 周边缝“F”型不锈钢止水片的制作

周边缝“F”型不锈钢止水片，采用止水成型机压制，利用不锈钢片卷材在内场制作成型。每节不宜过长，以6m 为宜。经压制成型后，应放置在设有垫板的木枋上，叠片不超过3 片，必须派专人看管，防止踩压和污染，立模前再运至现场安装。

⑵ 水平段常规模板制作

水平段趾板砼浇筑采用常规钢木组合模板，如《趾板水平段模板示意图》所示。

⑶ 趾板钢筋制作

在钢筋场按设计要求制作存放。

4.3.6.6 趾板砼浇筑的施工道路布置

⑴ 河槽水平段及趾板砼浇筑

砼运输道路为从拌和系统途经右岸上游1400 公路、上游下基坑公路进入水平段趾板区。

⑵ 右岸EL.1378～1400m 趾板砼运输路线

从拌和系统经右岸上游1400 公路通过溜槽入仓。

⑶ 右岸EL.1400～1430m 趾板砼运输路线

从拌和系统经右岸上游1400 公路、右岸上游1430 公路通过溜槽入仓。

⑷ 右岸EL.1430～1460m 趾板砼运输路线

从拌和系统经上游右岸上坝公路通过溜槽入仓。

⑸ 左岸EL.1378～1460m 趾板砼运输路线

从拌和系统经右岸上坝公路跨下游响水桥至左岸坝顶公路通过溜槽入仓。

4.3.6.7 水平段趾板砼浇筑

⑴ 水平段模板组立

水平段为常规钢木组合模板，进行测量放线，组立模板，再进行不锈钢止水片安装。不锈钢止水片安装时应先测量放线，安装止水后再进行测量校正，经检查无误后，用木楔加固，不得变形和产生位移。水平段按每段20m 组立模板，两端及上游侧可用钢模板组立。

⑵ 趾板钢筋绑扎

钢筋绑扎前应按设计尺寸及保护层厚度要求，架设架立筋及托架，然后按设计型号，间距，预留保护层厚度进行钢筋绑扎，其接头按单面焊接接头，接头长度10d，同一断面接头为50%。

⑶ 浇筑仓面准备

从上游2#变压器（400KVA）引380V 动力线及仓内照明线，架设Dg50 水管入仓面，搭设溜槽，挂溜筒及振捣器控制台等，振捣器就位。

⑷ 仓面清理、清洗及验收

所浇块仓面的模板、不锈钢止水片、钢筋绑扎、预埋监测仪器等准备工作就绪后，清理杂物，用高压水冲洗块号，由监理现场检查签证。

⑸ 砼浇筑

上游砼生产系统拌制，砂石料由2#石料场砂石生产系统生产，砼标号为C25，二级配，按监理批准的配合比进行配料拌制，用6m3 砼搅拌运输车运至浇筑现场，卸入3 卧罐内，用40t 履带吊，吊卧罐入仓。在砼下料前应于浇筑段按同标号拌制水泥砂浆，铺于基础岩石表面，砂浆厚2～3cm。在卧罐卸料口下接受料斗，斗下挂溜筒，或搭设溜槽再下至仓面。砼应分层浇筑，每层厚不得超过50cm，由人工平仓，用插入式振捣器振捣。靠止水30cm 范围内的粗骨料要剔除至稍远处，由小型振捣器振捣，振捣器不得接触止水片。如遇低温季节，砼应用热水拌和，运输车辆要包棉被或泡沫塑料保温，仓面搭暖棚保温。雨季仓面要搭塑料棚遮雨，防止水灰比的改变。

⑹ 趾板砼的养护及拆模

趾板砼收仓达到终凝后，应立即覆盖草袋，进行洒水养护，养护时间不少于28d。拆模时间要根据气温而定，至少不得少于2d 以上。拆除模板时，不应随意敲击，应使用木楔等工具，防止损坏棱角。

⑺ 周边缝不锈钢止水片的保护

周边缝不锈钢止水片在拆除模板后，应予以认真保护。采用枋木作骨架，外镶5cm 硬质木板，作成半园形保护罩，用膨胀螺栓固定在趾板砼上。直到面板砼浇筑时才允许拆除。要派人经常维护，损坏要及时修补。

4.3.6.8 施工分块缝处理

按招标文件要求，趾板砼采用跳仓分块浇筑。预留夹号块拟于三个月后再施工，以减少裂缝。在夹号块砼浇筑前，先将两侧砼用人工凿毛清洗干净，基岩冲洗，清除松动石块等，经验收合格后才能进行砼浇筑。由于一个接缝段砼量少，可一次浇3 个接缝段以上，采用常规模板立模，夹号块砼在砼生产系统集中拌制，由人工平仓，插入式振捣器振捣，随趾板砼一同养护。

4.3.6.9 左右岸斜坡段趾板砼浇筑

按15～20m 一段进行浇筑，小钢模拼木模进行立模，现场人工进行钢筋绑扎，对EL.1430m 以下的趾板，由于坡度相对较陡，可以直接立模进行浇筑。对于EL.1430m以上的趾板，由于坡度较缓，采用在顶面安设钢筋轨道的方式，翻模向上浇筑。

4.3.6.10 趾板砼浇筑设备配置表

趾板砼浇筑设置配置表

表7—1

| 设备名称 | 规格 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 履带吊 | 40t |  | 1 台 |  |
| 砼搅拌运输车 | 6 | 国产 | 3 台 |  |
| 卧罐 | 3 | 国产 | 2 个 |  |
| 振捣器 | 软轴插入式 | 国产 | 8 台 |  |

4.3.6.11 趾板砼质量保证措施

⑴ 砼原材料的质量控制

①、对水泥、粉煤灰、外加剂要及时抽样检验，校对生产批号、生产日期及出厂合格证。

②、按照规范要求，定期检查砂石骨料的产品质量，检查监测的重点是砂子的细度模数及骨料的超逊径。

③、水泥、粉煤灰、外加剂及砂石骨料的存放应满足相应产品的保管规定，并定期检查。

④、对于不合格的砼原材料坚决拒绝使用，不允许不合格材料进入拌和楼。

⑵ 砼拌和生产的质量控制

①、外加剂的掺量一旦偏离配合比设计量，将严重影响砼的质量。因此，外加剂必须在试验室人员在场指导下添加配制，并每隔4h 抽检1 次，每隔1h 机械搅拌1 次。

②、坍落度控制：试验人员应每隔4h 进行1 次用砂含水量的测定，并根据测定结果随时调整用水量。另外，还要根据天气的气温变化、砼运输距离的长短调整、控制出机口坍落度，以确保设计要求的入仓坍落度。

③、砼拌和楼的称量系统要定期检查、校正，确保称量准确。

④、保证砼拌和时间满足规范要求。在拌和楼同时生产几种标号砼的情况下，要采取切实可行的措施，严防装错车、装错料。

⑶ 砼运输及现场施工的质量控制

①、砼运到施工现场后，若因种种原因不能及时下料，将造成砼坍落度的改变，应开回拌和楼，由试验室人员监督调整或作废料处理。

②、严禁在施工现场擅自加水。

③、严格控制溜槽的架设角度及转弯半径，防止砼料物分离。

④、根据天气的变化情况（雨天、高温季节、低温季节），采取相应防范措施，确保砼浇筑质量。

4.3.6.12 趾板砼浇筑安全措施

⑴、趾板砼采用吊机卧罐及两岸溜管、溜槽入仓，在吊机起吊旋转范围内不准站人和放置设备等，要由有经验的起重人员指挥吊运。运输车辆行进速度不能超过25km/h，下坡及弯道要减速行驶。

⑵、坡面以上施工人员都应戴安全帽，穿防滑鞋。溜管、溜槽搭设一定要牢固可靠，要经常由专人检查维修。仓内电线及用电设备要由专业电器人员经常检查维修，防止漏电伤人。坡面要设栏杆，便于上下人员行走的安全。

4.3.7 大坝填筑

4.3.7.1 工程概述

响水水库大坝为钢筋砼面板堆石坝，最大坝高85.45m，坝顶长度320m，坝顶宽6.05m，上游边坡为1:1.4，下游边坡为1:1.4。

大坝由特殊垫层料、垫层料（2A）、过渡料（3A）、主堆石（3B）、次堆石（3C）及主堆石排水区（3E）和下游坡面干砌块石以及上游粘土铺盖和保护石碴组成，填筑总量为101.28 万m3。最大横断面底宽约262m。

4.3.7.2 施工组织设计原则

施工组织设计应按照招标文件要求，在预定工期内完成大坝填筑形象面貌，为大坝挡水、防洪度汛、下闸蓄水创造条件，同时为一、二期面板砼浇筑留足3 个月的沉降期。大坝填筑第Ⅲ期必须在2004 年10 月5 日前达到EL.1430m，并作好上游坡面保护，为一期面板浇筑留出3 个月的沉降期；第V 期填筑必须在2004 年12 月31 前填完，为第二期面板留出3 个月的沉降期。其余各期都应按计划工期按时完成。

大坝填筑从2004 年5 月16 日开始第Ⅰ期填筑，应充分利用坝基长262m 的有利条件，在抢趾板区开挖浇筑的同时，坝轴线及其以下坝基应尽量提前挖完，为填筑提供工作面。确保10 月5 日前填至EL.1430m。至2004 年12 月31 日大坝全断面上升至EL.1160m，EL.1160m 以上0.72 万m3 在2005 年7 月25 日前填完。大坝平均月强度11 万m3/月左右。

坝体填筑的道路布置是确保上坝强度的重要因素，施工中拟从右岸EL.1400公路、EL.1430 公路、右岸上坝公路及右岸下游EL.1452 支线公路上坝。各条上坝道路均应在相应高程大坝填筑开始以前完成。同时考虑到EL1400～EL1430 填筑量较大，该部位填筑时，可绕道到大坝下游从下游EL.1400 公路上坝。

大坝填筑质量是大坝安全运行的关键和核心，应抓住以下各个施工环节，才能确保填筑质量达到设计要求。

⑴、石料开采应符合设计包络线要求，才会有良好的级配，碾压后的干密度才会有保障；

⑵、含泥量超标、或夹杂有害物的石料严禁上坝；

⑶、超径石应在采石场放解炮处理，不准上坝；

⑷、铺料层厚决不允许超过设计规定及规范要求，层厚是直接影响碾压质量的

最关键环节。

⑸、振动碾的吨位、激振力应达到或超过设计要求，行进速度必须控制在

2.0km/h 以内，碾压方向应顺坝轴线，岸坡可沿坡脚碾压，碾压遍数应以压痕为准，不得少于设计要求遍数。

⑹、填筑过程中要层层放线以确保料物的设计厚度，特别是垫层料和过渡料。

⑺、粗细料交错填筑时，只允许细料侵占粗料部位，不允许粗料侵占细料。由粗粒料到细粒料的界面上，因卸料造成的大粒径堆集，应用反铲清理。

⑻、垫层料在设计线范围内应在上游加宽铺填至少30cm 以上，才能保证设计范围内的密实度。

⑼、分块、分条带填筑时，先后块间高差不宜过大，不应超过30m，且先填块应按每上升5m 左右预留台阶，台阶宽度不小于3m。

⑽、先后块间的界面要加强处理，先填块台阶间边坡上松散石料2～3m 厚应扒至后填块分散。逐层碾压时，界面处要增加碾压遍数3～4 遍。

⑾、边角部位应用振动板或手扶碾加强压实。

⑿、斜坡碾压前，坡面应喷水湿润。

⒀、石料上坝前在坝外加水充分湿润，上坝平料后还需补充加水到设计要求。

⒁、作好坝体排水及截水，在暴雨季节坝体内蓄水较多，上游2A 呈封闭状，流向上游的大量积水要寻找出路，由于2A 料的阻隔，将形成内水压力，靠流向下游渗径又过长，因此很容易击穿上游2A 料，将细料带走，造成架空，失去垫层阻水作用。故在上游坡面的坡脚应设排水井及排水管排除坝内积水。在暴雨季节，靠上游2A、3A 表面集雨面积大，容易形成大股流水沿上游坡面下泻，将坡面冲成深沟，因此，应在填筑平台上游侧作挡水坎防护。

大坝填筑过程中，在监理指导下，认真作好上述各施工环节，大坝的填筑质量就会有保障，使其沉降变形小，面板不易开裂，防渗系统就有保障。

4.3.7.3. 大坝填筑碾压试验

⑴ 碾压试验的准备工作

8.3.1.1. 试验场地准备：

试验场拟选在2#石料场下游侧，面积60×45m=2700m2。

在已选定的试验场先进行测量放线，然后用推土机进行场地平整，再用18t自行式振动碾碾压6 遍以上，经监理验收签证。

8.3.1.2. 试验材料准备：

只进行2A、3A、3B 料试验，3C 料在坝体填筑时进行现场试验，其它石料不作试验。备料如下：

垫层料（2A）2500m3、过渡料（3A）3000、主堆石料（3B）10000。

斜坡碾压试验及喷乳化沥青保护试验在坝体填筑时进行。

8.3.1.3. 碾压试验机械设备配置：

D85 推土机1 台，18t 自行式振动碾1 台，25t 拖式振动碾1 台，手扶式振动碾1 台，3装载机1 台，1 反铲1 台，3 挖掘机1 台，20t 自卸汽车4 台，15t自卸汽车2 台。

8.3.1.4. 水电供应：

从料场附近架设220V 线路，架设Dg100 水管（300m）。

8.3.1.5. 试验仪器设备：

电烘箱1 个，500kg 磅称1 台，天平1 架，各式环刀全套，水表2 支，跑表1支，钢卷尺2 只，常用工器具等。

⑵ 试验步骤

按试验场规划及测量放线，先填主堆石料，宽20m，高8m，共10 层约1 万。铺料层厚度80cm， 20t 自卸车从料场装料运至试验场，按进占法卸料，推土机平料，按体积25%用水枪安装水表洒水。碾压前测量铺料层表面各点高程。碾压时应顺着长边方向（模拟坝轴线方向）行进，用18t 自行式振动碾碾压，行进速度1.0～2km/h，碾压搭接宽度不少5cm 以上，防止漏碾。当同一水平层第一遍水平碾压完后，第二遍碾压时又从反方向顺轴线方向碾压。依此法碾至第4 遍时，取样作压实度、干密度（21.5kN/m3）、级配、孔隙率（20%）试验，并作好详细记录。碾压至6 遍、8 遍、10 遍时同样作试验。请业主、监理、设计到现场指导试验工作，并共同研究、探讨试验方法及需要改进的有关问题。当主堆石料第一层的进料、卸料方式、平料方法、加水量、碾压遍数、振动碾行进路线、压实后的干密度、孔隙率或超径石的处理，以及滚落至过渡区大于30cm 石料的处理等都符合技术条款要求后，经业主、监理确认，开始进行过渡料填筑。

过渡料填筑前，应先清理过渡料（3A）与主堆石料（3B）界面部份由3B 区滚落至3A 区大于30cm 以上的石料，用装载机配合人工清理至已经碾压过的主堆石料（3B）表面。当3A 区填筑面清理完毕，得到监理批准后才能铺填3A 料。

从备料场用15t 自卸车装料运至试验场，按进占法卸料，推土机平料，铺料厚度45cm，按其体积的25%用水表计量加水，18t 自行式振动碾碾压4、6、8、10 遍后，作级配、干密度、孔隙率、渗透系数试验，每次都作好详细记录，并请业主、监理、设计作现场指导，征求他们的意见，以改进试验过程中的不足，为大坝正式填筑提供可靠的依据。当第一层按技术条款要求的铺料厚度、卸料方法、平料方式、加水量、振动碾的行进方向、速度（2km/h）、碾压遍数等都满足设计要求，干密度达到21.8kN/m3，孔隙率19%，监理认可签证后，才能进行下道工序施工。

垫层料铺填前，先将2A 与3A 界面处从3A 区滚落至2A 区的大于10cm 以上石料，用装载机辅以人工清除至已碾压过的3A 料表面。当2A 区填筑面经监理检查无误后，才能铺料。2A 料由于颗粒较细，制备过程中有一定的含水量，取料前应测定其含水量，运至填筑面后应严格按技术条款规定用水表控制加水量至15%，因2A 料加水过多碾压时呈弹簧状，无法碾压密实，加水不足又压不密实，所以其加水量多少直接影响到压实质量，要通过试验探求其最佳含水量。

2A 料由料场砂石骨料加工系统制备，按后退法卸料，铺料厚度45cm，推土机平料，按已测定的含水量补加不足部份水量（水表计量），用18t 自行式振动碾沿轴线方向碾压4、6、8、10 遍，进行取样作级配、干密度（22.1kN/m3）、孔隙率（18%）、渗透系数试验，并作好每次试验的详细记录。当3A、2A 第一层（40cm）铺填、碾压工作完成，压实度、干密度、孔隙率、渗透系数都符合设计要求后，开始铺第二层3A 料及2A 料，并同样作上述试验，作好每次试验的详细记录。试验中按照一层3B 料，2 层2A、3A 料的程序循环进行。施工循环作业程序为：

3B（80cm）、3A（40cm）、2A（40cm）、3A（40cm）、2A（40cm）进入下一循环，依次逐层上升。

⑶ 资料整理及报批

主堆石、过渡料、垫层料填筑碾压的全过程要作好详细记录，从挖装设备、运输车辆吨位、卸料方式、铺料厚度、平料方法、加水方法、计量，到振动碾的吨位、激振力、行进方向、速度、循环路线、碾压遍数、搭接压痕宽度、超径石的处理，直到取样的层数、相对高度、试验成果，即垫层料、过渡料的干密度、孔隙率、渗透系数，主堆石的干密度及孔隙率，斜坡碾压后的干密度、孔隙率及渗透系数以及坡面保护材料的试验成果，经统计、整理、分析，于碾压试验完成后半月时间上报监理。经监理审查批准后的各种资料、数据是将来大坝正式填筑的依据，未经监理批准不得擅自修改，必须在大坝填筑过程中严格遵照执行。

试验时间从2004 年4 月1 日至2004 年4 月30 日，共30d 时间完成。次堆石在坝体填筑时现场再作试验。

4.3.7.4. 大坝填筑的分期、工程量和填筑时段

大坝填筑分期的原则是：

⑴、满足招标文件对总工期的要求；

⑵、填筑分期方案应有利于减小坝体不均匀沉陷；

⑶、面板砼浇筑前，相应填筑体应有足够的沉陷期以减小面板变形；

⑷、在满足上述要求的前提下，各期填筑强度应尽量均衡合理，避免抢填及大起大落。

按照上述原则，将大坝填筑分成6 期，详见《大坝填筑及面板浇筑分期图》及《大坝填筑施工进度计划表》。

大坝填筑施工进度计划表

表8—1

| 填筑分期 | 工程量（万m3） | 填筑时段 | 平均月强度（万m3/月） | 备 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第Ⅰ期 | 9.93 | 2004.5.16～2004.6.20 | 8.51 | 退后40m 填筑 |
| 第Ⅱ期 | 5.65 | 2004.6.21～2004.7.5 | 11.3 |  |
| 第Ⅲ期 | 37.44 | 2004.7.6～2004.10.5 | 12.48 |  |
| 第Ⅳ期 | 21.78 | 2004.10.6～2004.12.5 | 10.89 |  |
| 第Ⅴ期 | 8.79 | 2004.12.6～2004.12.31 | 10.55 |  |
| 第Ⅵ期 | 0.72 | 2005.7.16～2005.7.25 | 2.16 | 防浪墙浇筑后进行 |
| 坝前粘土 | 4.25 | 2005.3.15～2005.4.15 | 4.25 | 一期面板缝面保护后进行 |
| 坝前石碴 | 12.72 | 2005.3.15～2004.15 | 12.72 | 一期面板缝面保护后进行 |

大坝填筑分期、工程量、填筑时段、面貌

表8—2

| 填筑分期 | 分期填筑量(万) | 填筑料种类 | 填筑时段 | 填筑高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 垫层料2A(万) | 过渡料3A(万) | 主堆石料3B(万) | 次堆石料3D(万) | 主堆石排水区料3E(万) | 干砌块石护坡(万 |  |  |
| Ⅰ期 | 9.93 |  |  | 6.18 | 2.38 | 1.3 | 0.07 | 2004.5.16～2004.6.20 | EL.1378 ～ EL.1400 |
| Ⅱ期 | 5.65 | 0.82 | 1.22 | 3.61 |  |  |  | 2004.6.21～2004.7.5 | EL.1378 ～ EL.1400 |
| Ⅲ期 | 37.44 | 1.35 | 2.48 | 17.56 | 15.72 |  | 0.33 | 2004.7.6～2004.10.5 | EL.1400 ～ EL.1430 |
| Ⅳ期 | 21.78 | 1.19 | 2.05 | 8.65 | 9.42 |  | 0.47 | 2004.10.6～2004.12.5 | EL.1430 ～ EL.1448 |
| Ⅴ期 | 8.79 | 0.97 | 1.6 | 5.78 |  |  | 0.44 | 2004.12.5～2004.12.31 | EL.1448 ～ EL.1460 |
| Ⅵ期 | 0.72 |  |  | 0.6 |  |  | 0.12 | 2005.7.16～2005.7.25 | EL.1460 ～ EL.1462.6 |
| 坝前粘土 | 4.25 |  |  |  |  |  |  | 2005.3.15～2005.4.15 | EL.1378 ～ EL.1426 |

4.3.7.5 大坝填筑各分期道路布置

⑴ 大坝第Ⅰ期填筑上坝道路布置

从右岸上游1400 公路沿岸坡往下引施工支线入河床，进行主次堆石区的填筑，请参见《大坝填筑上坝道路布置图（Ⅰ期）》。

⑵ 第Ⅱ期上坝道路布置

为了不影响趾板浇筑，本期填筑道路从右岸上游1430 公路往下引支线进到I期填筑面EL.1400 高程，再从I 期填筑体的上游堆石坡面往下拐支线到达工作面进行填筑，参见《大坝填筑上坝道路布置图（II 期）》。

⑶ 第Ⅲ期上坝道路布置

从右岸上游EL.1430 公路引支线到达工作面进行填筑。参见《大坝填筑上坝道路布置图（Ⅲ期）》。

⑷ 第Ⅳ期上坝道路布置

从右岸下游EL.1430 公路进入，在坝后留公路往上填筑，待下一期填筑时再从上往下将公路回填压实到设计坝后坡面，参见《大坝填筑上坝道路布置图（Ⅳ期）》。

⑸ 第Ⅴ期上坝道路布置

第Ⅴ期坝体填筑采用从坝后EL.1430 公路在坝外引支线到达EL.1452 高程进行填筑EL.1448～EL.1452 部份坝体，EL.1452～ EL.1460 部份坝体采用垫碴抬升道路的方式进行填筑。参见《大坝填筑上坝道路布置图（Ⅴ期）》。

⑹ 第Ⅵ期上坝道路布置

从右岸坝顶公路直接进入右坝头进行填筑。。参见《大坝填筑上坝道路布置图（Ⅵ）。

⑺ 粘土铺盖和保护石碴施工道路布置

在河槽水平段趾板浇筑时即已从右岸上游EL.1400 公路引一条下基坑公路进入趾板区。粘土铺盖和石碴填筑初期可利用这条公路到达工作面，后期可以从EL.1400公路和EL.1430 公路到达工作面。

4.3.7.6. 大坝填筑分期的料物平衡

⑴ 料物平衡的原则

⑴、满足大坝各分区填筑体形所相应的填筑材料的品种和数量、质量要求；

⑵、根据以往试验成果和实践经验，正确选择料物的直接上坝利用率、转运上坝利用率、自然方与坝上压实方的关系、自然方与松散方的关系，尽可能平衡强度，采取开采料直接上坝的方式进行填筑。

⑵ 2#采石场及1#粘土料场应开采的上坝料

根据招标文件所确定的大坝填筑总量和各分区料的数量，按照前述料物平衡原则，计算结果为：

⑴、2#石料场开采：

a、垫层料（加工前的毛料）4.33 万；

b、过渡料7.35 万；

c、主堆石料42.38 万；

d、次堆石料27.52 万；

e、主堆石排水区石料1.3 万；

f、护坡块石料1.43 万；

g、坝前粘土保护石碴料。

合计101.28 万（压实方），折合自然方约83 万。

上述开采量未考虑任何损耗系数。

⑵、1#粘土料场开采：粘土料4.25 万m3。

⑶ 料物平衡表

大坝填筑各个分期的料物平衡计算结果见表8—2，附图《大坝填筑料物平衡流向图》。

大坝分期填筑料物平衡表

单位：万

表8—2

|  | 砂石加工系统 | 2#石料场 | 1#土料场 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 垫层料(包括特别垫层料) | 过渡料 | 主堆石 | 堆石排水区料 | 次堆石 | 护坡块石料 | 石碴 | 粘土 |  |
| Ⅰ期 |  |  | 6.18 | 1.3 | 2.38 | 0.07 | 0.07 |  | 9.93 |
| Ⅱ期 | 0.82 | 1.22 | 3.61 |  |  |  |  |  | 5.65 |
| Ⅲ期 | 1.35 | 2.48 | 17.56 |  | 15.72 | 0.33 | 0.33 |  | 37.44 |
| Ⅳ期 | 1.19 | 2.05 | 8.65 |  | 9.42 | 0.47 | 0.47 |  | 21.78 |
| Ⅴ期 | 0.97 | 1.6 | 5.78 |  |  | 0.44 | 0.44 |  | 8.79 |
| Ⅵ期 |  |  | 0.6 |  |  | 0.12 | 0.12 |  | 0.72 |
| 粘土料 |  |  |  |  |  |  |  | 4.25 | 4.25 |
| 石碴料 |  |  |  |  |  |  | 12.72 |  | 12.72 |
| 小计 | 4.33 | 7.35 | 42.38 | 1.3 | 27.52 | 1.43 | 12.72 | 4.25 | 101.28 |

4.3.7.7 大坝填筑各区料的施工方法、施工工艺及质量控制

⑴ 概述

大坝填筑由垫层料（2A）、特殊垫层料、过渡料（3A）、主堆石料（3B）、次堆石料（3C）、堆石排水区石料（3E）及护坡块石以及面板上游粘土铺盖和保护石碴组成。各种料的设计要求如下：

⑴、2A 料由设在2#石料场的砂石加工系统用灰岩石料生产，最大粒径为80mm，D<5mm 含量为35～55%，D<0.075mm 含量为小于8%，干密度22.1kN/m3，孔隙率为18%，适量加水。层厚40cm，碾压6 遍。

⑵、特殊垫层料是用2A 料再经过筛分剔除大于40mm 以上粒径石料获取，其它要求与2A 相同。

⑶、3A 料在2#石料场采用微差挤压爆破制备，最大粒径30cm，D<5mm 含量为≤20%，D<0.075mm 含量为5%，干密度21.8kN/，孔隙率19%，铺料层厚40cm，加水量25%。碾压8 遍。

⑷、3B 料由采石场爆破开采，最大粒径80cm，D<5mm 含量为≤20%，D<0.075mm含量为5%，干密度21.5kN/，孔隙率20%，铺料层厚80cm，加水量25%。碾压8遍。

⑸、3C 料由采石场开采及其它标段存料提供，铺料层厚160cm，粒径不超过80cm，干容重为21.3kN/，加水量25%。碾压8 遍。

⑹、3E 料由采石场爆破开采，要求与主堆石相同。

⑺、护坡干砌石，块径以50～80cm 为宜，适合人工搬砌。

⑵ 大坝填筑施工程序（一个填筑单元）

⑶ 大坝填筑单元的划分

⑴、划分填筑单元的目的

为了使大坝填筑各个工序尽量连续施工，不停顿，填筑时不是整个工作面一起填筑，而是划分成若干单元，以提高坝面上各类施工机械的使用效率，提高上坝强度和日产量。

⑵、工作面单元的划分

每个单元面积的大小，依施工设备的品种、型号、数量而定。单元太小，会给车辆卸料以及洒水、碾压造成困难；单元太大，单元数必然减少，会给单元的循环造成困难。

根据类似工程经验，每个单元面积控制在3000～5000m2 为宜。

⑶、单元的循环

单元循环的原则是：一个单元在填筑，另一个单元在洒水碾压，第三个单元已经（或接近）通过验收，照此循环往复。这三个环节必须衔接有序，若有一个环节跟不上，就会影响上坝产量。

⑷ 上坝料的洒水

⑴、洒水的目的

a、润滑料物，减小料物颗粒之间的摩擦阻力，有利于压实；

b、软化料物尖角部位，通过振动碾压减小料物颗粒间的支撑力；

c、车辆卸料过程中洒水，可以减少粉尘，改善施工环境；

d、推土机平料过程中洒水，使料物的细小颗粒因流水的作用下沉，镶嵌在大颗粒之间，提高堆石体干密度。

⑵、洒水方案

采用坝外、坝内洒水相结合的方式。其中坝外加水70%，坝内加水30%。

a、坝外洒水：

采用加水站集中加水。为防止或减少料物在运输过程中含水量的损失，加水站应尽量设置在靠近大坝的地方，并选择运输道路交汇点设置。

根据本工程的现场情况和上坝条件，拟将加水站设置于右岸上坝公路上游起点位置。坝外加水站的布置见《施工总平面布置图》。

b、坝内洒水：

坝内洒水管采用Dg50 胶皮软管，软管与Dg100 支管相连，支管与两岸Dg200主供水管相接。人工操作洒水。

⑶、洒水的质量控制

a、为使车上料物洒水均匀，集中加水站采用花管空中加水，加水时间通过试验确定；

b、加水站安装水量计量表，按照试验确定的数值人工控制；

c、加水站设专人负责操作加水，并监控上坝车辆，不加水不得通行；

d、坝面上的加水设专人专职负责，严格控制加水的时机（卸料、平料时）和加水时间、加水量。

⑸ 上坝料的运输

⑴、过渡料、主堆石料、次堆石料、坝上游粘土铺盖及保护石碴：采用20t 自卸汽车运输；

⑵、垫层料：15t 自卸汽车运输；

⑹ 上坝料卸料

垫层料采用后退法卸料，其它堆石料采用进占法卸料。参见《石料卸料及平料方式示意图》。

⑺ 平料及超径石处理

⑴、平料方法

每个填筑单元布置2 台D85 推土机，自卸汽车卸料后进行平料。

⑵、超径石处理

推土机平料过程中，将超径石剔出推至填筑面前方20m 之外，由装载机运至坝面上指定地点集中存放，一部分直接用于坝后坡干砌石的砌筑，一部分用手风钻打孔放解炮处理或用冲击锤解小。

⑶、质量控制

a、层厚控制：在距填筑面前沿4～6m 距离设置移动式标杆，推土机操作手应根据标杆控制填料层厚，避免超厚或过薄。

b、推土机平料时，刀片应从料堆一侧的最低处开始推料，逐渐向另一侧移动。

若从料堆最高处开始推，则推平困难。

c、推土机平料后，暴露于表面的大块石尖角将影响碾压质量，应及时用冲击锤处理。

⑻ 水平碾压

⑴、设备配备

a、垫层料、过渡料：采用自行式振动碾（重18t）碾压；

b、主堆石料区：采用18t 和25t 振动碾碾压；

c、次堆石料区：因铺料层厚度达1.6m，采用25t 振动碾碾压。

⑵、碾压方法：

a、振动碾前进方向：顺坝轴线方向。

b、振动碾行走速度：1.0～2km/h（一档）。

c、碾压采用进退错距法，从一侧至另一侧一次碾压完成，以免因操作手记错遍数造成少振或漏振。

⑶、特殊区域的水平碾压

填筑体特殊区域的碾压包括：靠近趾板周边缝部位的垫层料；垫层料上游侧30cm 范围；填筑体分期分块接缝处；两岸坝肩接头区。

a、靠近趾板周边缝1m 范围，振动碾无法靠近，采用手扶式振动碾碾压；

b、垫层料上游即是1:1.4 的斜坡，为保证振动碾的行走安全，滚筒上游侧边距垫层料上游边线留有30cm 的安全距离碾压不到。在振动碾水平碾压完成后，要用手扶式振动碾碾压。

c、填筑体分期分块的接缝：

振动碾水平碾压时，靠近分期分块的接缝处有50cm 不能靠近。另外，接缝处的斜坡面2～3m 深范围，是松散体或半压实体，达不到设计干密度，必须特殊处理。

处理方法：利用反铲，将接缝3m 高、2～3m 深的碴料扒到待铺料的填筑面上，与该填筑层一起水平碾压。为确保接缝处的干密度达到设计要求，接缝扒料范围应加碾4～6 遍。

d、大坝两岸坝肩接头区碾压，采用过渡料，振动碾沿坝肩碾压。

⑷、水平碾压的质量控制

a、振动碾的滚筒重量、激振频率、激振力应满足设计要求；

b、振动碾在使用过程中，每15d 测定一次激振力和激振频率；

c、振动碾行走工作时一定要用一档，速度控制在1.0～2.0km/h；

d、必须按规定的错距宽度进行碾压，错距宽度宁小勿大，操作手应经常下车检查，质检人员经常抽查；

e、一个填筑单元的起始碾压条带（一个滚筒宽度）应加碾6 遍。

⑼ 垫层料上游坡面的修坡

⑴、设备的选用

以反铲修坡为主，人工修坡为辅。

⑵、一次修坡高度的确定：

垫层料每上升2m（即5 层），进行一次修坡处理。

⑶、修坡的施工方法

反铲削坡的控制底线为垫层料上游坡面设计线以上5cm，剩下的工作由人工进行。

反铲削下来的2A 料倒在平台上的垫层料区，重新填筑利用。

b、人工修坡

反铲削坡完成后，采用网点控制人工修坡，方法是：坡面上按10×10m 网格布点，插上钢筋，用细尼龙线绑在钢筋上，工人按尼龙线的标定削坡至设计线。

c、一个单元的修坡工作完成后，在单元的顶部打插筋（间距1.5m），设置挡料木板，防止垫层料继续往上填筑时料物滚落到趾板上，造成2A 料浪费。

⑷、修坡的质量控制

a、人工削坡时，网格测量应准确无误，控制准确；

b、根据施工经验，斜坡碾压后，坡面压缩度在10～15mm 之间，故削坡放线时，应留有15mm 的余度；

c、考虑到坝体的沉降变形，坡面保护之前，应对已碾压完成的坡面重新进行网格测量，凸起的部位削掉，凹陷的补填，并重新碾压。

⑽ 斜坡碾压

⑴、碾压设备

a、牵引设备：选用国产40t 定型牵引机

b、振动碾：选用国产YZ10L 牵引式振动碾，滚筒重10t。

⑵、碾压方法

a、碾压前坡面洒水湿润，湿润层控制在5～10cm；

b、布置牵引机：牵引机布置在填筑坝体的顶面上，离平台上游边线2m 的距离；

c、安装振动碾：在安装振动碾时，应保证振动碾在斜面上碾压的过程中钢丝绳始终与斜坡面平行，而不破坏垫层坡面；

d、斜坡碾压：采用静碾、动碾相结合的方式，先静碾2 遍（振动碾一下一上为一遍），再半振碾压4 遍（振动碾下放时静碾，上升时振动）。

⑶、斜坡碾压的质量控制

a、振动碾的行走速度应严格控制，一般为1.5km/h，过快将造成垫层料粗颗粒滚落，碾压不密实；

b、坡面应采用雾状洒水，禁止采用高压水管喷射，以防冲坏斜坡表面；

c、斜坡碾压的搭接压痕应不小于15cm，严禁漏振；

d、斜坡碾压完成后，应尽快进行坡面保护，以防雨水冲刷和人为蹬踏破坏。

⑾ 坝后护坡干砌石施工

石料的选择

石料平均粒径以50～80cm 为宜，便于人工砌筑。石料应质地坚硬，无风化剥落层或裂纹，表面无污垢，色泽均匀。

⑵、石料的料源及运输

a、从2#石料场的爆破料中选取，20t 自卸汽车运至工作面；

b、大坝填筑铺料过程中剔除的超径石，用坝上装载机运至工作面。

⑶、施工方法

砌筑前按设计边坡放线，每隔5m 用6cm 木枋作好靠尺，用尼龙绳拉通线。砌筑石料由推土机辅以人工就位，大面朝外，分层砌筑。大块石就位后，选择适宜的石料嵌填缝隙。砌筑面外缘与设计坝坡线误差不超过技术条款的要求。

⑿ 大坝填筑的测量控制

⑴、每个填筑单元碾压完成后，都必须进行平面测量，10×10m 网格控制；将测量的各点高程与该层填筑前的测点高程相减，即得出该填筑层各点的实际厚度。

若符合设计要求，才能进行下一层次的铺料。

⑵、填筑单元内的各区填筑料的界线严格测量放线，插标杆并洒上白灰作为铺料的控制界线。

⒀ 大坝填筑的质量检验

⑴、质量检验的目的

通过质量检验，确定填筑体的干密度、孔隙率、料物级配、渗透系数、填筑层厚度等项指标，为指导修正施工方案、评价填筑体施工质量提供依据。

⑵、垫层料的质量控制

a、平面干密度检测

采用试坑法检测，试坑所用护环直径为50cm。

· 检测点的选定：由监理工程师随机确定检测位置；

· 操作程序：先放置护环并尽量使其处于水平位置，然后在护环内挖坑。试坑尽量挖成圆柱形，挖出的料物放在塑料布上以备室内试验。试坑应一直挖到两个填筑层的交界面处，并测量填筑层实际厚度。坑内铺设塑料薄膜，使薄膜尽量紧贴坑壁，再用带有水表的水管向坑内注水至护环顶部，记录注水量。试验结果出来后，按照经验曲线进行修正误差，即为最终结果。

b、斜坡干密度检测

检测点由监理工程师确定。采用沙瓶灌沙法，环的直径为18cm。

c、垫层料渗透系数检测

渗透试验为垂直渗透，渗透环刀φ50cm×h30cm，并带有溢流管，供水筒（φ20cm×h50cm）上装标有刻度的测压管。每次试验时间视渗透速度而定，可取10min、15min、20min 等，渗透系数取平均值。

⑶、过渡料、主堆石料和次堆石料的质量检测

采用试坑注水法，过渡料护环直径100cm，主堆石料和次堆石料护环直径180cm，操作程序与垫层料平面质量检测相同。

⑷、试坑注水法检测干密度应注意的问题

目前，国内外大多数堆石面板坝均采用试坑注水法进行填筑体干密度检验。该方法操作简单，试验速度快，试验成果稳定可靠。但由于填筑材料为非均质体，颗粒大小不一，坑壁凸凹不平，虽然采用的塑料薄膜柔软适于变形，但仍有一定的误差。因此，应通过室内模拟试验，确定各种填筑料取样的误差修正曲线，修正试验结果，确保试验结果真实可靠。

⒁ 大坝垫层料坡面保护

⑴、未喷乳化沥青前的坡面保护

a、斜坡面碾压完成后，在喷乳化沥青保护之前，仍是砂料聚集体，此时如遇天降大雨，坡顶的地面集流将顺坡而下，冲刷斜坡面，甚至形成沟槽。这种沟槽的修补难度很大，处理不当将影响坡面的填筑质量。

b、保护措施

根据天气预报，如遇阴雨天，先将垫层料比过渡料填高一层，作为地面集水的挡水体。或者，用垫层料装编织袋，在垫层料上游端码成一排挡水。

为防止汛期两岸坡面水冲刷和污染填筑面，在两岸靠近填筑面的岸坡上，距填筑面3～5m 高程顺坡面用粘土编织袋砌筑土埂，将坡面水拦截引至基坑集水坑内。

⑵、斜坡面喷乳化沥青施工

斜坡面碾压完成经验收合格后，喷乳化沥青进行保护。斜坡面保护的目的，一是砼面板浇筑之前，防止雨水冲刷坡面；二是防止砼面板施工过程中人为对垫层坡面的损坏。

喷乳化沥青与其它坡面保护方式相比较，具有快速、方便、经济的特点，且对面板混凝土的约束较小，使面板更具有柔性的特点。

a、工程量

喷护面积2.22 万m2，采用两油两砂，乳化沥青用量大约为84 吨。

b、施工方法

喷护前先将坡面松散细料用扫帚自上而下清扫一遍，然后将有关喷护设备运至工作面坝顶。喷护作业需乳化沥青两台，专业操作手12 人。乳化沥青为桶装成品液体，由货车运至需喷护工作面坝顶，将乳化沥青倒入喷射压力罐中或直接将吸管插入成品桶中，用高压钢丝软管将喷嘴与洒播机相联（长度一般在20～120mm），洒播机置于坝顶平台上，启动洒播机加压后，乳化沥青便通过高压钢丝软管经喷嘴均匀地喷洒有垫层料边坡上，其喷洒量大小可通过喷嘴开关来调节。

在喷护过程中，操作手始终要系安全带，然后通过安全绳牵至坝顶埋设的安全锚上，由坝顶人员根据喷护情况收松，以确保喷护人员的安全。

喷护方式是：先划出一定范围的要带，然后由上而下喷护，在第一层喷护未凝固之前，将已喷护表面用人工砂均匀地洒一层，待凝固后，用扫帚扫一遍，按同样办法再喷第二层。

c、质量控制

• 结合室外喷护试验，对操作人员进行岗前培训，熟练掌握设备性能和操作技巧；

• 对乳化沥青的质量进行严格控制，保证其具有良好的粘附性；

• 喷射施工前，认真检查设备的完好情况、材料准备情况及人员到位情况；

• 喷射乳化沥青前，应先将斜坡面上的浮碴清扫干净；

• 在乳化沥青上面铺的细砂要用扫帚扫均匀。

⒂ 坝体反向水压力的处理

砼面板堆石坝的最低部位是在上游水平段趾板区，因为坝体填筑的上坝石料，要求加水至其体积的25%。暴雨季节，坝体的集雨面积大，要找出路排泻。但上游坡面被2A、3A 料封闭，是渗透系数较小的防水层，向下游排泻渗径太长，流动缓慢，必然会沉积在坝体内，饱和水位抬高，形成一定的水头，当超过2A 料的临界抵抗力以后，2A 料在高水头作用下将被打穿，将细粒料随水带走，剩下的全是粗颗粒透水体，失去了阻水的作用，严重的影响2A 料的质量。为了防止上述不利情况的发生，免受内水压力的影响，可在3A 与3B 交界处后的3B 区内埋管引流，将渗透水引至趾板上游集水坑再排至坝外。引流管前端设有控制阀门，2004 年汛期基坑积水较深时，将阀门关闭，抽水降低水位到引流管以下时再将阀门打开，2005 年2 月底一期面板浇筑后采用灌浆方法封堵引流管。参见《坝内排水管布置示意图》。

4.3.7.8 大坝上游粘土铺盖及保护石碴填筑

大坝上游粘土铺盖及保护石碴的填筑高程从EL.1378.8～1426m，粘土顶宽5m，边坡为1:1.6，保护石碴顶宽8m，边坡为1:3.0。

粘土填筑量为4.25 万m3，石碴为17.52 万m3。在粘土铺盖填筑前，其基础应进行认真清理，清除杂物、污物、石块和浮土等，尤其趾板表面更应彻底清理打扫干净。在开始铺土前的岩石及砼面应涂刷一层厚2～3cm 的浓泥浆，使其粘结密实。

在开始倒土前4 小时才准拆除上游集水坑内的排水泵。

粘土1#粘土料场用2m3 挖掘机装20t 自卸车，运到工作面后沿坝轴线方向卸料，用推土机平料，每层厚50cm，用推土机来回碾压4 遍，使其密实，不致架空。因为铺盖是作为加强趾板、面板防渗的辅助手段之一，一旦趾板、面板产生裂缝出现渗漏现象，在水库蓄水后，在高水头的作用下，粘土的颗粒会随高压水流渗入缝隙之中或带入2A 料表面，起到堵缝防渗的作用。粘土铺盖填筑与保护石碴填筑应同步进行，但石碴应比粘土低1～2 个层次，卸料时不得混料，应由专人指挥，一旦发生混料，应进行认真处理后，才能继续填筑。

保护石碴采用2#采石场开采的石料直接进行填筑，分80cm 一层铺料，碾压6～8 遍。

4.3.7. 9 大坝填筑施工机械设备配置

大坝填筑机械设备配置表

表8-3

| 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装载机 | 3 | 台 | 3 | 日本 |  |
| 反铲 | 1 | 台 | 2 | 日本 |  |
| 自行式振动碾 | 18t | 台 | 2 | 德国 |  |
| 拖式振动碾 | 25t | 台 | 2 | 国产 |  |
| 斜坡碾 | 10t | 台 | 1 | 国产 |  |
| 斜坡碾牵引机 | 40t | 台 | 1 | 国产 |  |
| 推土机 |  | 台 | 6 | 日本、美国 |  |
| 手扶式振动碾 |  | 台 | 2 | 日本 |  |
| 乳化沥青洒播机 |  | 台 | 1 | 国产 |  |

注：本表未计入采石场开采、挖装及上坝运输设备；

4.3.7.10 大坝填筑施工劳动力配置

大坝填筑劳动力计划表（三班制）

| 工程名称 | 数量（人） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 反铲挖掘机操作手 | 6 | 普工主要是坝上洒水人员及坝后护坡块石施工人员 |
| 装载机操作手 | 3 |  |
| 振动碾操作手 | 12 |  |
| 斜坡碾及牵引机操作手 | 6 |  |
| 推土机操作手 | 18 |  |
| 手扶碾操作手 | 6 |  |
| 喷乳化沥青操作手 | 12 |  |
| 普工 | 75 |  |
| 总计 | 138 |  |

4.3.7.11 大坝填筑施工安全措施

（1）放炮区要设置明显的警戒标志，测定安全距离，放炮前应进行认真清场，服从警戒人员指挥，人员、设备撤至安全区。趾板保护层开挖、趾板浇筑均与大坝填筑有交叉作业，现场应设置警戒安全人员及安全区标志，施工人员及设备应服从指挥。

（2）挖掘机、装载机旋转、操作范围内不准站人，防止机械碰撞、碾压或掉石块伤人。汽车运输途径陡坡、弯道、路窄地段要设专人指挥，车速应控制在25km/h以下，装料时不能过满或超高，遇到振动石块会掉下伤人，或砸坏路面。

（3）夜间施工照明亮度应符合国家规定，路灯要经常检查维护。

（4）坝面卸料、平料要由专人指挥，以免撞车或伤人。

（5）上游临空垫层料碾压，要由专人指挥，尤以夜间操作更加危险。必须坚守岗位，无人指挥不得运行。

（6）斜坡碾压时，斜坡碾与牵引机必须连接牢固，检查无误后才得下放。牵引机的刹车要随时检查，及时更换刹车片，防止斜坡碾滚落砸坏趾板砼或危及下部施工人员的安全。

（7）坝面放解炮，要定时，并清场，人员和设备要撤至安全区后，由专人指挥放炮。

（8）人员和车辆不能靠上、下游坡面边缘行走。

（9）垫层料卸料车辆必须由专人指挥，不致倒退至虚方上，造成车毁人亡事故的发生。

（10）跨上游趾板应搭设人行桥及安全栏杆，防止沿趾板砼滑落造成人员伤亡。

4.3.8 面板砼浇筑

4.3.8.1 工程概述

响水水库大坝上游主要防渗结构为钢筋砼面板。面板面积2.22 万，每12m设一条分块缝，总共分成26 块。面板顶部厚度0.3m，底部最大厚度0.584m（法向），其厚度按公式B=0.3+0.0035H(H 为距坝顶的高差)变化。面板表面坡比1:1.406。面板砼总量8870，为聚丙烯纤维砼，砼标号C25，抗冻标号为F100，抗渗标号为W12。面板在EL.1440m 以下布置双层钢筋，在EL.1440m 以上布置单层钢筋。面板拟分二期进行施工，一期面板浇筑高程为EL.1430m 以下，二期面板浇筑高程为EL.1430～1460m。

4.3.8.2 面板施工组织设计编制的原则

⑴ 面板砼浇筑与坝体填筑的关系

⑴、一期面板计划于2005 年1 月16 日开始浇筑，此时坝体已经上升到EL.1460m高程，EL.1430m 高程以下坝体已经有3 个月以上的沉降期，且坝体上游坡面EL.1460m高程以下已经全部完成乳化沥青保护。

⑵、二期面板计划于2005 年4 月1 日开始浇筑，此时EL.1430m～EL.1460m坝体已经有3 个月的沉降期。

⑵ 面板砼浇筑与趾板砼浇筑的关系

面板砼浇筑时，相应的趾板砼已全部浇筑完成。

⑵ 面板砼浇筑的质量控制目标

面板砼浇筑的质量控制目标，是在面板砼的各项指标满足设计要求的前提下，最大限度地防止产生裂缝，保证各种伸缩缝间所设止水安全有效运行，确保表面平整度满足设计要求，使面板砼质量全部合格，90%达到优良。

4.3.8.3 面板砼配合比设计

⑴ 面板砼配合比的设计原则

面板砼配合比设计的基本原则是在满足设计要求的强度、抗渗、耐久性及良好的和易性前提下，重点提高其抗裂性能。

⑵ 面板砼配合比设计对质量控制的要求

着重对材料、坍落度、振捣及养护等方面进行质量监控，提出滑模滑升速度与砼坍落度的最佳曲线，提出防止面板砼产生裂缝的有效方法。

⑶ 砼材料

⑴、水泥选用盘县水泥厂的普通硅酸盐水泥，水泥标号525＃。

⑵、骨料使用自行生产的合格的砂石骨料；

a、细骨料的质量技术要求

细骨料（砂）的细度模数在2.4～2.8 范围内；

砂料质地坚硬、洁净、级配良好；

b、粗骨料选用二级配，连续级配，即5～20mm 和20～40mm，最大粒径40mm。

⑶、粉煤灰和其他活性掺合剂

为降低水泥水化热，减少水泥用量，增加和易性，适当掺加不超过20%的粉煤灰和其他活性掺合料。粉煤灰使用Ⅰ级灰，掺量通过试验确定。

⑷、外加剂

根据砼的性能和施工条件的要求，结合砼配合比的选择，通过试验确定外加剂的品种和掺量，如减水剂、引气剂、速凝剂、缓凝剂等。

掺加聚丙烯纤维

按招标文件要求，在砼中需掺加聚丙烯纤维。其掺量根据设计要求和配合比试验成果确定。

⑷ 配合比设计

⑴、配合比试验计划

在砼配合比试验前90d 编制室内和现场试验计划，并报送监理人审批。

⑵、砼配合比设计

面板砼强度为C25，二级配，抗渗指标为W12，冻融指标为F100，坍落度4～7cm，水灰比为1:0.45～1:0.55，粉煤灰掺量≤20%。按照上述控制指标进行配合比设计及进行室内试验，并在施工、监理、设计三方试验成果的基础上，在业主主持下共同探讨，确定适合施工的最佳配合比。

⑶、砼配合比的调整

在施工过程中，由于材料、施工条件等的变化而须改进砼配合比时，要通过试验论证，且必须经监理人批准方可使用。

4.3.8.4 面板砼的分期施工及施工时段

⑴ 面板砼浇筑的分期

面板砼共分二期浇筑，各期施工部位、时段及主要工程量见下表：

表10—1

| 分期 | 高程 | 面板块数（块） | 面板面积（） | 砼量（） | 浇筑时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 | EL.1378.8～EL.1430 | 13 | 9215 | 4370 | 2005.1.16～2005.2.28 |
| 二期 | EL.1430～EL.1460 | 26 | 12987 | 4500 | 2005.4.1～2005.4.30 |
| 合计 |  |  | 22202 | 8870 |  |

⑵ 运输道路

面板所需的砼均由右岸上游砼拌和系统提供，钢筋厂、木工厂均布置在右岸上游的施工工厂区。

⑴、一期面板砼运输道路

拌和系统—→右岸上坝公路—→坝顶工作面，运距1km。

⑵、二期面板砼运输道路

拌和系统—→右岸上坝公路—→坝顶工作面，运距1km。

⑶ 各期面板砼浇筑的施工方案

⑴、一期面板

工程量：一期面板砼方量4370m3，面板面积9215m2，共13 块（每块12m 宽），总共466.7m，最长块面板长88m。

施工时段：2005 年1 月16 日至2005 年2 月28 日，共44d。

强度指标：砼平均强度209/日，平均上升速度10.6m/日。

施工方案：采用2 套无轨滑模，4 套侧模。

浇筑顺序：从中间向两岸跳块浇筑。

⑵、二期面板

工程量：二期面板砼方量4500m3，面板面积12987m2，共26 块，面板总长度

1129m，最长块面板长51.6m。

施工时段：2005 年4 月1 日至2005 年4 月30 日，共30d。

强度指标：砼平均强度150/日，平均上升速度37.6m/日，月强度4500/月。

施工方案：采用2 套无轨滑模，4 套侧模。

浇筑顺序：从两岸向中间跳块浇筑。

4.3.8.5 面板砼浇筑施工准备

⑴ 无轨滑模设计及制作

10.4.1.1 无轨滑模设计的技术要求

⑴、滑模必须具有足够的自重（不小于6t），再增设配重水箱，以克服砼振捣时的浮托力；

⑵、滑模必须有足够的刚度，以保证滑模在下放和上滑时不产生扭曲变形，中间最大挠度不超过5mm；

⑶、滑模必须提供安全可靠的操作平台，包括上部的行人走道及后部的抹面平台；

⑷、滑模设计时要有保温、防雨设施。

10.4.1.2 无轨滑模制作

因面板砼浇筑块宽度为12m，则无轨滑模长度应为14m，滑模两端各挑出1m，挑出端设行走轮，为滑模下放时使用。滑模底部滑板宽1.2m、厚20mm 钢板制作，用32 号工字钢加三角衬板与底模焊成整体，两排工字钢间用槽钢焊接连接。顶部设操作平台，尾部设抹面平台，重约5t，能承受砼振捣时产生的浮托力，滑模不会上浮。滑模中间空腹部分设有配重水箱，可视具体情况注水，增加滑模压重。两端设锚环，与牵引钢丝绳及手动葫芦连接。滑模结构详见《面板浇筑无轨滑模示意图》。

⑵ 侧模制作

侧模制作是按面板厚度（法向）B=0.3+0.0035H(H 为距坝顶的高差)，并考虑止水材料（6mm），即一期面板侧模高度为57.8cm～39.9cm，二期为39.9～29.4cm。侧模用5cm 厚的硬木制作，每节长度为3.0m，用∠50×50×5 角钢钻孔后用螺栓拼装连接，侧模顶部加［63 槽钢钻孔后用螺栓与侧模顶面连接，使滑模在滑行时减少摩擦阻力，也不致损坏木模。每节的制作都必须通过（0.3+0.0035H）－δ（δ为止水材料厚度），公式计算其两端的高度，并按从上到下的顺序编号，同时注明组立的方向及左右侧。侧模制作时木板块与块之间要清缝、错口，靠砼一侧要刨光。为防止漏浆，模板底部要预留不锈钢止水鼻坎“V”形槽，模板在木工厂制作。一期、二期面板各制作4 套侧模。

⑶ 不锈钢止水片制作

不锈钢止水片有“F”型及“W”型，厚度1mm，宽度分别为622mm 和681mm，延伸率为50%。用止水成型机压制，每节长度6m，在钢木工厂制作，自卸汽车运至坝顶或坝前，再人工搬运至现场进行安装。已压制好的不锈钢止水片，应平行摆放于木枋上，重迭片数不超过3 片，要由专人看护，精心保管。T 型接头及转角接头可委托厂家加工

⑷ 硬木垫板制作

趾板与面板接触面按设计要求设置硬木垫板，厚12mm。硬木垫板永久处于水下位置，为防止腐朽，拟进行表面涂刷沥青处理。处理时，木板厚度要求12mm，放进溶化的沥青乳液中浸泡30min 以上，然后在水中冷却。制作好的沥青板应竖立摆放，不能堆码，以免粘结。

⑸ 溜槽制作

面板砼浇筑时砼输送，采用溜槽方案。溜槽为半圆形，半径30cm，每节长200cm，用Φ16 钢筋在外侧作为加劲肋，溜槽顶部设连接挂钩，顶部设2mm 厚铁皮盖板。溜槽选用2mm 厚铁皮制作，每节重43kg。请参见《面板浇筑溜槽示意图》。

⑹ 人行爬梯制作

面板砼浇筑时，为了使施工人员上下安全方便，须制作人行爬梯。爬梯踏步为木结构，宽度1.0m，每节长1.5m，踏板厚度5cm，扶手用钢管制作。

⑺ 卷扬机底座及配重块制作

运料小车及滑模的运行靠安装在坝顶平台上的卷扬机牵引。为便于卷扬机的安装、就位、移位，用Ⅰ20 工字钢制作底座，以便固定卷扬机。

为了满足滑模运行时卷扬机运行的安全，稳定，在卷扬机底座后部加砼配重块，每台卷扬机的配重不小于10t。

⑻ 砼原材料的准备

面板砼开仓前，先计算开仓面板砼总量，按配合比计算出水、中石、小石、砂、粉煤灰、水泥、外加剂等材料是否满足浇筑块方量的要求，上述材料必须准备充分后，才准开仓浇筑，绝对禁止边浇边收集原材料的现象发生。

面板所用钢材，必须符合规范要求，每批到货必须抽样进行抗拉、抗折试验，凡不符合规范要求的一律退货。其它辅助材料，如聚氨脂泡沫、PVC 片、PVC 棒等都必须按设计规格、型号备足，以保证砼浇筑顺利进行。

4.3.8.6 面板砼浇筑

⑴ 面板砼浇筑工艺流程图

面板砼浇筑工艺流程图如下所示。

⑵ 技术交底

为确保面板砼浇筑的施工质量和施工安全，在每期面板砼开工前都要对施工人员进行技术交底，技术交底的内容包括设计要求、施工方法、工期要求、质量安全要求等。

⑶ 测量放样

测量放样的内容包括：

上游坡面平整度测量，砂浆垫层轴线及平整度测量，止水轴线测量，侧模校正，钢筋绑扎测量等项目。

⑷ 爬梯安装

爬梯安装在砂浆垫层外侧1.0m 处，每一节爬梯都用F25 短锚筋固定在坡面上，每节爬梯之间用夹板螺栓连接，最后将安全扶手安装稳固。爬梯用运料小车运至工作面底部，自下而上安装。

⑸ 砂浆垫层铺设

砂浆垫层宽度100cm，厚10cm 左右。在上游坡面已喷乳化沥青保护层（厚1cm）面上，按设计分块缝先进行测量放线，将测量资料报监理检查批复。当得到批复后，沿分块缝两侧各50cm，在垫层料上掏槽10cm，，进行砂浆垫层的铺设，砂浆垫层厚10cm 左右，砂浆垫层在铺设时，两侧要放出明显的控制线，并拉光线控制其表面平整。砂浆从坝体顶面用溜槽输送至下部，从下至上连续铺筑。砂浆垫层平整度是直接控制面板砼表面平整度的主要因素，因此，在铺设砂浆垫层时，一定要精心施工，要用300cm 的靠尺检查平整度，不合格的必须立即进行返工处理。

⑹ 硬木垫块安装及“F”型止水处理

周边缝是趾板与面板及坝基之间防渗体系的最重要的部位。施工时要严格控制质量。为了保证沥青木板与趾板头部紧密粘贴，应先将“F”型止水的“V”形槽鼻坎经修凿后刚好露出一半；然后再在砼面上涂刷热沥青乳液；再将沥青木板紧贴其上，在木板顶部缝间再灌注沥青，使其填满砼面与木板之间的缝隙；最后用刷子和汽油将“F”型不锈钢止水的污物清除干净。

⑺ 止水片安装

面板砼的不锈钢止水片包括周边缝“F”型不锈钢止水片及分块缝间的“W”型不锈钢止水片及与坝顶防浪墙相接的“F”型不锈钢止水片。

不锈钢止水片安装前，在周边缝的沥青砂垫块表面及分块缝间的砂浆垫上，先铺PVC 垫片，所铺位置要正确，要用经纬仪校正。PVC 垫片用电极溶接法对接。周边缝“F”型止水片在拆除保护罩后要派专人检查是否有损坏、变形，检查结果报监理，如有损坏和变形要派专人修补焊接，校正变形至设计形状。分块缝间的“W”型不锈钢止水片由成型机压制好后，放置于坝顶，起运时要进行清理，清洗止水片表面的污物，搬运时，不能下垂、弯折，沿坡面下放要设垫块，不能自由下滑，以免撞坏或擦坏，应徐徐轻拿轻放。当放置于已铺平板塑料片上后，“V”槽中填塞PVC棒及聚氨脂泡沫，防止浇筑砼时砂浆进入“V”槽中，影响其适应变形能力。当槽内安装完毕，将不锈钢止水片放置于分块缝的正中位置，再用经纬仪校正。“F”型与“W”型止水按设计图要求进行焊接（氩氟焊）。为防止不锈钢止水片翘曲，用预制砂浆垫块将不锈钢止水片压紧在PVC 垫片上，砂浆垫块与钢筋网固定在一起。

⑻ 侧模安装

侧模安装前，要先检查其是否有变形、损坏，如有，则必须先行处理。侧模安装时，先测定最低点高程，按0.3+0.0035H，确定起始点侧模的高度，然后连续至面板的顶部，侧模从木模制作场运抵坝顶后，用3t 斜坡运料小车下放到安装部位，

按照编号顺序，人工搬运到工作面组立，打入Φ22 钢筋，钢筋长60cm，打入垫层料30cm，外露20cm，外侧用木枋斜支撑固定，将侧模调整到设计正确位置，侧模每块长3.0m，设3 道斜撑即可，然后依次从底部安装到顶部，再进行测量校正，侧模安装必须垂直，误差不大于2mm，顶面必须顺直，不能有突变，否则影响无轨滑模的滑行，也会造成面板砼表面凹凸不平。两岸岸坡三角块砼浇筑时，要对侧模进行加固处理。

模板全部安装完毕，校正无误后，再进行嵌缝、刷脱模剂，顶面槽钢涂润滑油，以利滑模滑行，减小阻力。

⑼ 钢筋绑扎

响水水库大坝面板钢筋在EL.1440m 高程以下为双层钢筋，保护层为10cm。在EL.1440m 高程以上为单层钢筋，在周边缝、分块缝及面板与防浪墙的接缝处均布置有抗挤压钢筋。水平钢筋直径Φ16，顺坡面钢筋直径Φ18，钢筋间距20cm。

钢筋绑扎前先在坡面上组立架立筋及钢筋网的托架。为减小坝体对面板的约束，架立筋及托架不能穿过保护层插入坡面垫层料中，只能使架立筋及托架放置于保护层表面。整个钢筋网的稳定主要靠分布在相邻块上的锚桩，使用钢筋与托架连接等措施来固定。

抗挤压钢筋在钢筋场制作，其余均在现场制作。钢筋从相邻块由运料小车运至工作面，再由人工搬运绑扎。钢筋采用绑扎连接，接头长度30d，同一断面（横、竖双向）接头数量不超过50%，一期、二期面板砼顶部的顺坡向钢筋应伸出面板顶部50cm 以上，其长度应满足搭接长度要求。

绑扎完的钢筋网应间距均匀，表面平整，保护层满足设计要求，接头方式符合规范要求。

⑽ 仓面清理及验收

当面板砼浇筑仓面的止水系统安放、两侧模板安装、接地网敷设、钢筋绑扎、仪器埋设等工作完成后，应将仓面由人工清理干净，清除焊渣、木屑、杂物、污物、纸屑等等，自检合格后申报监理工程师进行检查、验收，当仓面检查都符合设计要求并由监理签发合格证后才能进行砼浇筑。

⑾ 坝顶牵引卷扬机安装

坝顶牵引滑模的卷扬机，按两块面板同时开仓浇筑设置，每块安装2 台，共计4 台，每台10t，卷扬机安放于坝面顶部，距上游边缘约1.5m 的位置，绳筒的中点正对滑模的吊耳。卷扬机的机座周围应打入Φ22 锚杆，深1.0～1.5m，然后再吊装码放砼预制压重块，压重块重10t。牵引钢丝绳由托滚托起，不能在石料上摩擦，防止钢丝绳受损。

⑿ 无轨滑模就位及下放

无轨滑模一套重约6t，用40t 履带吊吊起，先将卷扬机钢丝绳与无轨滑模锚环用卡扣连接牢固，放下侧模外的两端行走轮，行走轮在侧模以外的护面砼上行走。

当就位及准备工作一切就绪后，由专人统一指挥，用口哨和旗语指挥下放，两端派人监视与指挥员取得联系。下行时2 台卷扬机的速度要相同，慢速下放，及时调整，直至放到所需位置为止，放到靠近最低位置时拆掉抹面平台，然后将滑模放到最低位。最后用千斤顶将滑模顶起，拆掉行走轮，将滑模轻轻放落在侧模顶上。滑模开始滑升约2m 以后再装上抹面平台。

两岸面板斜坡部分的三角块，由于斜边较长，无轨滑模的长度已不可能跨越斜边放置于两侧侧模之上。则可在所浇块内，用槽钢焊一条辅助托架，托架顶部与面板砼顶面一致。利用坝顶卷扬机及两侧5t 手拉葫芦将滑模放置到三角块的最低部，一端将滑模置于侧模顶上，另一端置于托架槽钢上。斜放时，先从最低部位起浇，缓缓滑升最低端，另一端不滑动，并用侧向葫芦牵动滑模向另一侧渐渐位移，直到浇完三角块，滑模已跨在两侧侧模顶上，呈水平位置后再同时向上滑升。

⒀ 进料斗、溜槽的安装

每一浇筑块仓面按等距离（4m）安装2 个进料斗，2 条溜槽。料斗用型钢支架支撑，下挂溜筒，接溜槽。溜槽搭接长度不小于10cm，防止漏浆。除挂钩相连外，还需在3m 左右用10#铅丝与面板钢筋网相连，增大其稳定性。如遇下雨或太阳爆晒时要加盖板，以免砼水灰比的改变。在临近仓面的溜槽下面铺设毛竹，以利于溜槽的移动使砼下料均衡，同时达到保护钢筋网的目的。

⒁ 砼入仓及平仓振捣

在面板砼浇筑前，需认真做好砼配合比试验和工艺试验，报请监理审批后遵照执行，砼由左岸上游小冲砼拌和系统拌制，用6m3 砼搅拌运输车运抵坝顶，卸入进料斗，通过溜槽入仓。一期面板砼浇筑时间在冬季，要作好砼冬季施工的一切准备，报监理审批后才能实施。面板砼除必须达到设计的各种指标外，还应具有良好的和易性便于输送，并有适宜的坍落度（4～7cm）。不合格砼作废料处理。砼沿2 条溜槽溜入仓内，用人工进行平仓，仓面表面基本平整后才能进行振捣，仓内由5 台插入式振捣器振捣。止水附近，需人工铺料，用小型软轴振捣器振捣。在浇筑过程中，要有专人负责维护侧模、钢筋网、溜槽、止水等，发现问题要及时处理。

⒂ 滑模的滑升及面板砼的表面抹面和养护

滑升：滑模滑升要由专人统一指挥，指挥人员必须在滑模附近，根据仓面振捣情况，用对讲机或旗子、口哨与卷扬机平台的指挥人员取得联系，统一指挥语言，指挥其滑升，每次的滑升距离不得超过30cm，每小时的滑升垂直高度不得超过2m。

因为砼供料或其它原因造成待料时，滑模应在30min 左右拉动一次，防止滑模的滑板与砼表面产生粘结，增大卷扬机的启动功率。为了滑模运行安全，还需在两侧加挂10t 手动葫芦，以增加安全保障，即使在上部卷扬机出现意外如停电等，10t 葫芦还可起到保护作用和将滑模滑升至与砼面脱离。

抹面：滑模滑过的面板砼表面，由滑模尾部的抹面平台上的抹面工，按抹面样板用长0.5m 的木尺初抹，表面平整后，再用铁抹子光面，使面板砼达到平整美观。

养护：抹过面的砼表面先用塑料薄膜覆盖保温，待其凝固后加盖麻袋保温，洒水养护。覆盖及养护要随面板上升逐步进行直到本块浇完后，在坝顶设花管，进行长期养护到蓄水为止。由于坡面较长，所覆盖的草袋或泡沫塑料均需用钢筋或钢管连成骨架压在其表面上，防止被风掀起和遇水以后滑落。二期面板浇筑时，对面板与防浪墙连接处的“W”型止水，在防浪墙砼未浇之前，要用粘土装编织袋进行保护，以免遭到破坏，同时还要日夜三班派人监护，防止被割被盗。

⒃ 滑模的移位

当滑模滑升浇完一条块面板后，卷扬机还不能脱钩，此时用40t 吊机吊起滑模，解脱钢丝绳，才能使卷扬机与滑模脱钩，再将滑模放置于坝顶平台，并立即进行清理维护，当下块号浇筑时，再用吊机吊至下一浇筑块。

4.3.8.7 水平施工缝的处理

因面板分二期施工，在EL.1430m 处形成1 条水平施工缝。在面板开仓前要对水平缝进行处理。处理时应将缝面凿毛，修整，使其平顺，将灌浆时遗留的废渣清除，最后用高压水进行冲洗，在开仓前先在缝面涂刷水泥净浆。

4.3.8.8 面板周边缝、垂直缝、坝顶横缝的止水保护施工

⑴工程概述

响水水库大坝面板的分缝共有5 种型式。各种缝面的止水保护措施见下表：

| 缝型 | 部位 | 数量 | 止水措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 型受拉垂直缝 | 左右附近面板受拉区B 型缝距周边缝20m 范围内。 | 左岸8 条、右岸7 条左岸5 条、右岸5 条 | 底部：GB 复合W 型不锈钢止水片、PVC 棒顶部：GB 柔性填料、GB 三复合橡胶板、PVC 棒缝面：涂刷5mm 厚的沥青乳剂 |
| B 型受拉垂直缝 | 面板中部受压区 | 10 条 | 底部：W 型不锈钢止水片、PVC 棒顶部：GB 柔性填料、GB 三复合橡胶板缝面：涂刷5mm 厚的沥青乳剂 |
| C 型周边缝 | 面板与趾板接触缝 | 1 条 | 底部：GB 复合F 型不锈钢止水片、PVC 棒顶部：GB 柔性填料、GB 三复合橡胶板、波浪形橡胶止水带、PVC 棒、粉煤灰、不锈钢罩。缝面：涂刷5mm 厚的沥青乳剂、嵌塞12mm 厚的浸渍沥青杉板 |
| D 型缝 | 面板与防浪墙接缝 | 1 条 | 底部：W 型不锈钢止水片、PVC 棒顶部：GB 柔性填料、GB 三复合橡胶板、PVC 棒缝面：涂刷5mm 厚的沥青乳剂 |
| E 型缝 | 防浪墙间接触缝 | 25 条 | 底部：W 型不锈钢止水缝面：缝面涂刷5mm 厚沥青乳剂 |

⑵施工工序

⑶ 施工工艺及方法：

10.7.3.1 测量放线

首先沿伸缩缝的中心线拉通线。再根据各条缝V 型槽的设计尺寸，放出槽边缘线。

10.7.3.2 周边缝、垂直缝砼表面处理

距周边缝或垂直缝50cm 的两边面板上安装宽为50cm 的施工用爬梯，再按已测量好的边线范围内进行缝面、缝内修整、凿平（必要时将起伏突出缝段用柔性填料填补平整），缝的宽度、深度及平整度达到设计要求并通过监理工程师验收后方可进入下一道工序施工；同时按设计图纸对不锈钢扁钢压条进行钻孔、调直等加工。

10.7.3.3 PVC 棒的安装

在干净、平整的周边缝与垂直缝内放入相应尺寸的PVC 棒，并用木锤击实，PVC棒接头处经烤热后粘贴连接在一起。

10.7.3.4 波形止水带的安装

在“V”型槽两侧用冲击钻打孔，安装不锈钢膨胀螺栓，其孔位和孔距根据设计图纸及已加工好的扁钢的孔位及孔距来确定。膨胀螺栓安装好后，在膨胀螺栓中心线的两侧1.5cm 范围内沿长度方向涂刷SK 底胶，待底胶粘度增大时开始安装波形止水带。止水带安装时，止水带的打孔用打孔器边打孔边安装（止水带上不能打多余的孔）。波形止水带安装完毕后，用已钻孔的不锈钢扁钢压实，紧固膨胀螺栓后将螺母以上多余的螺栓切断。波形止水带采用硫化接头仪进行硫化连接。

10.7.3.5 GB 柔性填料的嵌填

可以采用填料挤出机嵌填和人工嵌填两种方案

填料挤出机嵌填：波形止水带安装完毕后，把填料挤出机的外模固定在混凝土表面上，并在混凝土表面上50cm 范围内涂刷SK 底胶，然后接通电源，用填料挤出机进行GB 柔性填料嵌填施工。在填料挤出机的运行过程中，需要不断更换外模，并在每次换外模时涂刷防粘剂。因为填料挤出机的内模在外模中行进且在砼表面滑动，故要求砼表面十分平整（长度方向2m 范围内起伏度在5mm 以内）。

人工嵌填：根据GB 填料设计断面确定嵌填形状，把GB 填料板切割成相应的形状；待粘贴部位经过表面处理后，涂刷SK 底胶，待底胶开始变粘稠时粘贴GB 填料板（撕去GB 填料板一边的防粘纸，沿GB 填料板的长度方向从板的一端向另一端渐进粘贴，注意排出GB 填料板与粘贴面之间的空气）；用橡皮锤敲击GB 填料板的边缘部位，使其密实，接头部分形成坡形过渡，以利于第二层的粘贴，GB 填料粘贴后加压，以保证嵌填质量。

10.7.3.6 GB 三复合橡胶板的粘贴

GB 柔性填料挤出成型后（填料表面平整、无明显凹凸不平现象），再把表面的脱模剂用湿棉纱擦掉，再用汽油喷灯烤干，即可进行GB 三复合橡胶板的粘贴。粘贴时，一边粘贴一边排出空气，并用橡皮锤敲击，使其粘合密实。GB 三复合橡胶板粘贴好后，利用原先固定挤出机外模的膨胀螺栓来固定已钻孔的不锈钢压板，并在螺栓中心线两侧2cm 范围内沿长度方向涂刷SK 底胶，待GB 三复合橡胶板粘贴牢后，再压不锈钢压板并用螺母紧固。GB 三复合橡胶板采用硫化接头仪进行连接，异型接头在工厂一次成型。

10.7.3.7 不锈钢保护罩的安装（内壁衬贴土工织物）

在周边缝、垂直缝附近砼面上测量放线，确定不锈钢保护罩的位置并做好标记且拉通线，再安装膨胀螺栓固定已加工好的不锈钢保护罩，并把土工织物衬贴于不锈钢保护罩内壁，土工织物接头采用折叠搭接，搭接长度30cm，两边缘折叠6cm 紧压于不锈钢保护罩两翼缘之下，再用已钻孔的不锈钢压板压紧，用螺母紧固。不锈钢保护罩两边的膨胀螺栓行距要一致，不锈钢保护罩采用搭接连接，搭接长度为20mm（两端头的罩体不锈钢打磨除去棱角），搭接处采用铆接连接（采用铆接时，铆点只能布置在圆弧段，与混凝土接触的侧脚不布置铆点）。

10.7.3.8 粉煤灰的嵌填

粉煤灰嵌填施工时，先将粉煤灰加少量水予以湿润（粉煤灰不宜过干或过湿），再从不锈钢保护罩的开口处进行粉煤灰嵌填施工，施工过程中，用木锤或其它工具将粉煤灰往不锈钢保护罩内推且夯实。

⑷ 施工进度计划

2005 年2 月10 日～2005 年3 月31 日，完成一期面板（EL.1430m 高程以下）周边缝、垂直缝的表面保护。

2005 年4 月20 日～2003 年5 月20 日，完成二期面板 （EL.1430m～EL.1460m）高程的周边缝、垂直缝的表面保护。

⑸ 施工设备及必要用具

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 角向磨光机 |  | 4 台 |  |
| 填料挤出机 |  | 2 台 |  |
| 冲击钻 |  | 8 台 |  |
| 打孔器 |  | 8 个 |  |
| 汽油喷灯 |  | 2 个 |  |
| 数字温度计 |  | 2 支 |  |
| 毛刷 |  | 40 把 |  |
| 17mm 套筒 |  | 6 把 |  |
| 裁纸刀 |  | 2 把 |  |
| 铁盆 |  | 2 个 |  |
| 滑石粉 |  | 150 公斤 |  |

4.3.8.9 面板砼防裂措施

砼面板是堆石面板坝的主要防渗结构，控制裂缝的产生是面板砼施工质量的主要目标。

⑴ 大坝填筑质量的保证

影响面板变形的主要因素之一是坝体的不均匀沉陷。因此在坝体填筑时应保证坝体主堆石区的均匀上升，不准超径石上坝，铺层厚度不准超标，碾压遍数不少于6 遍以上，行驶速度不超过1.0～2km/h，石料加水量不少于设计要求的25%，严禁横向出现施工台阶，确保填筑料的干密度达到设计要求。

垫层料是支承面板的直接基础，应确保垫层料水平碾压和斜坡碾压的质量。垫层料填筑时向上游方向超填30cm，从而保证设计边线处水平碾压干密度才能达到设计要求。斜坡碾压时应进行洒水，碾压时斜坡碾的搭接不小于20cm。

⑵ 优化砼配合比设计

通过试验尽可能采用较小的水灰比。降低水化热，减少砼温度裂缝，掺加不超过20%的粉煤灰，使用减水剂、引气剂等外加剂来改善砼的和易性都是减少砼裂缝产生的有力措施。招标文件指定采用聚丙烯纤维砼，对面板防裂有利。

⑶ 控制砼的拌和质量

坍落度是影响砼仓面施工的最直接因素。因此在拌和系统一定要严格控制出机口坍落度，从而保证仓面坍落度在4～7cm 范围内。骨料和砂的含水量的不均匀性会直接影响砼坍落度，因此一方面要做好砂石骨料的脱水和防雨措施，同时加强含水量的检测，尤其是雨日、雨后检测，适时调整配合比中水量的加减。

⑷ 控制仓面砼的施工质量

砼通过溜槽输送到仓面后，要及时进行平仓，使其铺料均匀，及时振捣。同时掌握好滑模滑升的时间，既不能过早造成砼流淌鼓包，也不能过晚造成砼表面被拉裂，应根据砼的坍落度、初凝时间、气候条件等试验探索出一套滑模运行的有效经验。

加强砼的抹面。滑模滑升后应立即进行抹面，以减少因水份蒸发而产生的表面细微龟裂。

⑸ 加强养护

在浇筑过程中，主要靠洒水养护，当一块面板浇完后立即满铺麻袋，在坝顶安装花管，进行自流喷水长期养护直至蓄水为止。麻袋用钢筋或钢管绑成框架压护于其表面，以防下滑或被风掀起。

⑹ 冬季施工措施

一期面板在冬季浇筑，因此必须按规范要求准备好冬季施工措施，必要时按冬季砼施工措施执行。

⑴、砼骨料，特别是砂，应取自料堆下部，砂仓必要时加盖泡沫保温被，热水拌和，砼搅拌运输车用棉被包裹滚筒；

⑵、溜槽加盖，滑模设保温棚，电热器升温；

⑶、砼抹面后，盖塑料布和泡沫被，并用钢管盖压固定；

⑷、根据天气预报，遇温度骤降，已浇面板用泡沫被保温，并用钢管压盖；

⑸、尽量避免最低温度低于-3℃时进行浇筑；

⑹、进行冬季施工砼配合比试验。

4.3.8.10 面板砼的质量控制

⑴ 建立健全砼质量保证体系

详见第十七章。

⑵ 严格控制砼原材料质量

按规范对每批水泥都进行抽检，确保水泥符合国标和规范的要求。

严格控制粗骨料的超逊径，而且粒形规整，洁净，质地坚硬，级配稳定。砂子的细度模数应在2.4～2.8 之间，且粒径小于0.16mm 的占8%～13%。对粉煤灰的颗粒、烧失量、活性氧化物成份含量等特性进行试验分析，再通过试验总结，选取最合理的粉煤灰掺量。

⑶ 拌和楼质量控制

对减水剂与引气剂复合溶液的配制和检查，由专职试验人员负责，并每隔4h抽检1 次。检查其浓度有无变化，溶液应由电动搅拌器不停地搅动，防止沉淀，影响溶液的浓度。

试验人员每隔4h 进行料场骨料及砂石料含水量测定，以调整拌和加水量，在砂石料含水量变化频繁时，实验人员要跟班作业，及时指导调整拌和加水量。

按照试验规范，对出机口砼及时取样，特别是对坍落度要及时调整至设计要求的稳定值，确保仓内坍落度始终保持在4～7cm 之间。按技术条款要求，进行仓面取样检测。

⑷ 仓内质量控制

砼入仓后，迅速由人工进行平仓及振捣，并定人、定位，分工明确，责任到人，严防漏振，也不许过振返砂，特别是靠近止水附近更要精心细致地操作，防止对止水造成变形及破坏。

⑸ 滑升速度控制

砼入仓平仓、振捣完一层后，滑模就可以滑升，每次滑升的垂直高度控制在30cm左右，因故停工待料砼入仓后4h 左右必须将滑模滑升，否则将会使砼与滑模滑板产生粘结，强行滑升时则将拉裂砼表面，甚至造成难以滑动。

⑹ 面板平整度控制

主要是控制砂浆垫层铺筑时的平整度，才能确保侧模的平整度，从而才能保证面板的平整度。采用钢木组合模板，提高侧模的刚度和强度，减小其在滑模运行时的模板变形。抹面时采用样板控制平整度。

⑺ 面板后期质量控制

主要是养护工作。应安排专人24h 不间断洒水及喷水养护，水管要经常维修，破坏了要及时修复，使长流水不间断，直至水库蓄水。

4.3.8.11 安全保证措施

⑴、建立健全安全责任制，明确各级各类人员的职责。设立不少于施工人员5‰的专职安全员，具体负责施工安全生产的管理。

⑵、面板砼施工时，人行爬梯是主要的交通通道，一定要确保其安装质量和稳定牢固。

⑶、应尽可能避免上下立体交叉作业，当无法避免时，上部工作面所使用的工器具，材料等均应有可靠措施，以防下坠伤人。

⑷、运料小车及滑模下放时，应杜绝人员搭乘，其下方不得有人进行作业，要由安全员指挥才得运行。

⑸、卷扬机运行必须按规范进行操作，并经常检查刹车片、钢丝绳是否受损，否则要及时更换。

⑹、无论在任何情况下，特别是在准备、浇筑、或养护阶段，均要在坝坡上设置安全绳，作为应急的安全设施。坡面上的施工人员应穿防滑鞋，不得穿拖鞋等进入工作面。

⑺、施工用电应合理布置，并由电器专业人员定期检查维修电器设备及线路等，受损的要及时更换，以免漏电伤人。

4.3.8.12 检验试验计划

⑴、组织机构：联营体将在工地设立中心试验室，负责编制本合同工程的检验、试验计划，以及执行试验报告的报批等。

⑵、建立拌和楼和浇筑仓面的现场检验、试验计划并提出对施工过程中的具体指导意见。

⑶、原材料检验：包括水泥，钢材，止水材料，粉煤灰，外加剂，砂石骨料等检验。

⑷、配合比的设计及试验：对各种标号、各种级配的砼及不同标号的水泥砂浆进行配合比设计及试验。

⑸、现场检验，主要是控制砼的坍落度，确保不合格砼不准其入仓。

⑹、特种材料，如止水材料、聚丙烯纤维、沥青等，委托通过CMA 认证的专业试验室进行试验。

4.3.8.13 面板施工进度计划

见表10—1、10—2。

一期面板浇筑施工进度计划安排

表10—1

| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 2002年 | 2005年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|  |  |  |  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上 旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 1 | 滑模设计及制作 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 砼配合比设计及试验 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 侧模制作 | m | 352 |  |  |
| 4 | 砂浆垫层施工 |  | 46.67 |  |  |
| 5 | 面板砼浇筑 |  | 4370 |  |  |
| 6 | 伸缩缝缝顶处理 | m | 734 |  |  |

注：坝体已于2004 年10 月5 日填筑至EL.1430m 高程。

二期面板浇筑施工进度计划安排

表10—2

| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 2005 年 | 2005 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 |
|  |  |  |  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 1 | 侧模制作 | m | 206.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 砂浆垫层施工 |  | 112.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 面板砼浇筑 |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 伸缩缝缝顶处理 | m | 1268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：坝体已于2004 年12 月31 日填筑至EL.1460m 高程，2005 年1 月15 前EL.1460m 高程以下的坡面保护已经完成。

4.3.8.14 面板施工设备配置

面板砼浇筑施工机械设备表

表10—3

| 设备名称 | 规格 | 型号 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无轨滑模 | 长14m，宽1.2m，重6t | 自制6t | 2 套 | 自制 |
| 卷扬机 | 10t |  | 5 台 | 国产 |
| 运料车（斜坡上用） | 3t | 自制 | 2 台 | 自制 |
| 履带吊 | 40t |  | 1 台 | 日本 |
| 砼搅拌运输车 | 6m3 |  | 4 台 | 日本 |
| 软轴振捣器 |  |  | 10 台 | 国产 |
| 手动葫芦 | 5t |  | 4 台 | 国产 |
| 砼拌和楼 |  |  | 1 座 |  |
| 钢筋切断机 |  |  | 1 台 |  |
| 钢筋弯曲机 |  |  | 1 台 |  |
| 止水成型机 |  | 自制 | 1 台 | 自制 |
| 电焊机 |  |  | 6 台 |  |

4.3.8.15 面板施工劳动力计划

面板施工劳动力配置表

表10—4

| 工 | 种 | 人 | 数 | 备 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木梯安装及移设 | 10 人 |  |  |
| 砂浆垫层施工 |  | 10 人 |  |  |
| 钢筋搬运及绑扎 | 60 人 |  |
| 止水制作及安装 | 8 人 |  |
| 侧模、溜槽安装、维护及拆除 | 18 人 |  |
| 仓面清理 | 6 人 |  |
| 砼工 | 24 人 | 每班每套滑模4 人 |
| 滑模及卷扬机操作 | 18 人 |  |
| 电工 | 6 人 |  |
| 抹面工 | 12 人 |  |
| 起重机操作 | 3 人 |  |
| 砼搅拌运输车司机 | 12 人 |  |
| 测量工 | 6 人 |  |
| 管理人员 | 10 人 |  |
| 合计 | 203人 |  |

4.3.9 坝顶防浪墙、坝顶公路及混凝土护栏

4.3.9.1 坝顶防浪墙施工

坝顶防浪墙的高程为EL.1460～1464.65m，共26 段，每段长12m。根据结构体型，先浇EL.1460～1462.2m，然后再浇EL.1462.2 ～1464.65m。在防浪墙砼浇筑前，坝顶应进行彻底的清理、加水，然后再加强碾压至少6 遍以上。砼量2283m3，砼标号C25，防浪墙的分缝与面板砼分缝相同，分缝处的不锈钢止水片与面板不锈钢止水片焊接。采用常规钢木组合模板，用40t 履带吊吊1m3 卧罐，经受料斗及溜筒入仓，软轴插入式振捣器振捣，砼终凝后进行洒水养护，如气温较低，7d 后才能拆模。依序从坝顶左端向右端推进直到浇完。参见《防浪墙浇筑示意图》。

施工时段为2005 年6 月1 日至2005 年7 月15 日。

4.3.9.2 坝顶公路施工

坝顶公路路面为40cm 厚的水泥砼路面，砼标号C25。坝顶路面横坡2%，路面宽度4.55m。在上游侧布置有人行道，宽1m。

公路路面的垫层为碎石垫层，厚40cm。垫层摊铺前，应对坝面进行平整，清理。垫层料采用人工碎石，最大粒径40mm，铺料厚45cm 左右，洒水10%～15%，用18t 振动碾碾压6 遍达到密实。砼在大坝上游拌和系统集中拌制，用6m3 搅拌车运输，从左岸向右岸进行浇筑，采用平板振捣器和软轴振捣器进行振捣。坝顶公路施工时段为2005 年7 月25 日至2005 年8 月25 日。

4.3.9.3 下游防护栏施工

坝顶公路下游侧每隔5m 设一个混凝土防护栏墩，防护栏墩尺寸为50cm×50cm×120cm，C20 砼，总砼量为183m3。防护栏在坝顶公路施工时进行，公路砼浇筑时在护栏墩位置埋设插筋，防护栏混凝土浇筑时需先预埋好灯线管及扶手管，再立小钢模人工浇筑砼，软轴振捣器进行振捣。

下游防护栏的施工时间为2005 年7 月25 日至2005 年8 月25 日。

4.3.9.4 施工设备配置

| 设备名称 | 规格 | 型号 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 履带吊 | 40t |  | 1 台 | 日本 |
| 砼搅拌运输车 | 6 |  | 2 台 | 日本 |
| 软轴振捣器 |  |  | 3 台 | 国产 |
| 钢筋切断机 |  |  | 1 台 |  |
| 电焊机 |  |  | 2 台 |  |

4.3.9.5 施工劳动力计划

| 工种 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 钢筋工 | 18 人 |  |
| 模板工 | 18 人 |  |
| 浇筑工 | 9 人 |  |
| 架子工 | 6 人 |  |
| 电工 | 3 人 |  |
| 起重机操作 | 3 人 |  |
| 砼搅拌运输车司机 | 6 人 |  |
| 测量工 | 3 人 |  |
| 普工 | 10 人 |  |
| 合计 | 76 人 |  |

4.3.10 电厂供水系统及小雨谷电站引水系统土建工程施工

4.3.10.1 工程概况

（1）工程概况及主要工程量

盘南电厂响水水库引水系统工程主要由取水口、1＃、2＃、3#引水隧洞、出口等几部分组成。

1#、2#引水隧洞为盘南电厂供水隧洞，其中1#隧洞长333.94m，2#隧洞长344.34m，两条隧洞开挖断面均为半径为1.35m 的圆形断面， 隧洞自渐变段后为壁厚8mm，半径0.85m 的钢管衬砌，钢管外回填C15 混凝土。3#隧洞是小雨谷电站的引水隧洞，由上平段、斜管段、下平段组成，总长483.74m，隧洞开挖断面为半径2.1m 的圆形断面，0＋097.74 前为厚0.5m 的C20 钢筋混凝土衬砌，0＋097.74 至出口为壁厚12mm，半径1.6m 的钢管衬砌，钢管外回填C15 混凝土。取水口由进口引渠、喇叭口、闸门井等组成，闸门井高48.45m，设三孔取水口，其尺寸分别为2m×2m 二孔，3.2 m×3m 一孔，取水口各设平面滑动式闸门1 座，闸门井上部设门式启闭机1 台，并在左岸1463.45m 高程设1 座交通桥与闸门井上部连接。

1#、2#引水隧洞出口分别为长38.65m 和38m 的明管段。

引水系统主要工程量表

| 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、进水口 |  |  |  |
| 1、石方明挖 |  | 51275.8 |  |
| 2、喷混凝土 |  | 1605.3 | C20 | 厚10cm |
| 3、锚杆 | 根 | 2622 | L＝4m | Ф25 |
| 4、长锚杆 | 根 | 338 | L＝15m | Ф32 |
| 5、C25 混凝土 |  | 8792.7 | 喇叭口 | 闸门井 |
| 6、C15 混凝土 |  | 190 | 进口引渠 |
| 7、交通桥混凝土 |  | 61.8 |  |
| 8、钢筋 | t | 220.8 |  |
| 二、引水隧洞 |  |  |  |
| 1、石方洞挖 |  | 10948.7 |  |
| 2、喷混凝土 |  | 958.6 | C20 | 厚10cm |
| 3、锚杆 | 根 | 6803 | L＝2m | Ф25 |
| 4、钢管外回填混凝土 |  | 4756.7 | C15 |  |
| 5、衬砌混凝土 |  | 567.8 | C20 |  |
| 6、毛石混凝土 |  | 80.5 | C15 |  |
| 7、钢材 | t | 705 | Q345 |  |
| 8、钢筋 | t | 63.3 |  |  |
| 9、回填灌浆 |  | 4068.6 |  |  |
| 10、固结灌浆 | m | 8765.2 |  |  |

（2）工程地质条件

取水建筑物区山体完整，无深切冲沟发育，仅发育一条与河流近于平行的浅切冲沟。

隧洞挂口于P2β3-1 微风化至新鲜次块状玄武质凝灰岩地层中，洞脸边坡为横向坡，边坡岩体为强风化、弱风化至微新岩体，边坡高近45m，受多组裂隙交错切割及近岸坡地带卸荷裂隙的影响，洞脸边坡开挖时，存在局部块体稳定问题，应及时进行锚喷处理。

隧洞进口明渠段（0-028.29～0+000 桩号段）长28.29m，为P2β3-1 强风化至微风化岩体，上游侧边坡为斜向顺向坡，下游侧边坡为逆向坡，明渠基础开挖时，其上游侧存在斜向顺向强至弱风化边坡稳定问题。

隧洞进口闸门井地基为P2β3-1 次块状玄武质凝灰岩，其弱风化及微新岩体强度及变形模量均较高，可满足闸门井基础强度及变形的要求。

1#、2#取水隧洞围岩分类表

| 桩号 | 段长 (m) | 占总长百分比 (%) | 地层代号 | 隧洞 埋深(m) | 洞顶地 下水头(m) | 围岩 类别 | 围岩稳定性 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+000～ 0+246 | 246 | 73.6 | P2β3-1 P2β3-2 | 32～80 | 0 | Ⅲ | 局部稳定性差 |
| 0+246～ 0+298 | 52 | 15.6 | P2β3-3-1 P2β3-3-2 | 27～48 | 0 | Ⅳ | 不稳定 |
| 0+298～ 0+334.94 | 36.19 | 10.8 | P2β3-3-2 P2β4 | 15～27 | 0 | Ⅴ | 极不稳定 |

3# 引水 隧 洞 围 岩 分 类 表

| 桩号 | 段长 (m) | 占总长百分比 (%) | 地层代号 | 隧洞 埋深(m) | 洞顶地 下水头(m) | 围岩 类别 | 围岩稳定性 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+000～ 0+362 | 362 | 76.4 | P2β3-1 P2β3-2 | 22～93 | 0～27 | Ⅲ | 局部稳定性差 |
| 0+362～ 0+383 | 21 | 4.4 | P2β3-3-1 | 40～44 | 16～18 | Ⅳ | 不稳定 |
| 0+383～ 0+397 | 14 | 3.0 | P2β3-3-2 | 36～40 | 15～16 | Ⅳ | 不稳定 |
| 0+397～ 0+422 | 25 | 5.3 | P2β4 | 23～36 | 13～15 | Ⅳ | 不稳定 |
| 0+422～ 0+473.67 | 51.67 | 10.9 | P2l | 18～23 | 12～13 | Ⅴ | 极不稳定 |

（3）施工特点

①引水隧洞工程地质条件一般，约70%的洞段为Ⅲ类围岩，其余为Ⅳ～Ⅴ类围岩，Ⅳ～Ⅴ围岩稳定性很差，须采用短进尺小药量爆破掘进，一期支护及时跟进施工，必要时需采取超前锚杆、钢支撑等措施。

②因已施工的导流洞洞口边坡开口较高，原计划从导流洞洞顶上到取水口1415m 高程的公路已不现实，需重新考虑进口道路布置。

③3＃隧洞出口考虑到出口洞渣运输、岔管运输安装以及与小雨谷电站厂房的施工干扰等因素，有必要布置一条施工支洞。

④3＃隧洞的岔管段开挖量约为720m3，跨度相对较大，围岩为Ⅴ类围岩且位于地下水位以下，极不稳定，此部位需特别注意作好一期支护。

⑤引水系统施工时段较长，强度不大，工期有富裕，与其余部位施工干扰小，施工组织的主要目标是做到均衡施工、安全施工。

4.3.10.2 施工布置

（1）施工道路

①进水口及引水隧洞上游洞段

有上、下线2 条公路可作为进水口及引水隧洞上游洞段施工通道，上线公路：即左岸上坝公路，经进水口上部1463.5m 高程、左岸坝头接1＃渣场公路；

下线公路：截流前利用导流洞进口公路，经导流洞口、上游围堰左岸堰头上至取水口；截流后经加宽加高后的上游围堰堰顶上到1415m 高程，道路布置详见《施工总平面布置图》。

②引水隧洞下游洞段及出口

1＃、2＃引水隧洞：由过镇公路的支线公路进入隧洞出口工作面。

3＃引水隧洞：利用下游过镇公路沿小雨谷沟的支线公路进入施工。另布置一条施工支洞，修建一条施工便道从过镇公路（修复公路）1398m 高程下至施工支洞洞口1381m 高程，施工支洞的平面布置、断面结构以及工程量参见《小雨谷电站引水隧洞开挖支护施工示意图》。

（2）施工供风、供水、供电

施工供风、供水、供电详见第三章施工总平面布置部分，洞内施工布置参见《供水系统进水口及洞身开挖支护施工示意图》。

（3）塔机布置

根据进水口的地形条件和水工建筑物的布置，以及闸门井混凝土浇筑强度要求，拟布置一台QTZ1000 塔式起重机，主要用于浇筑闸门井混凝土，QTZ1000型塔机主要参数如下表所示：

| 塔机 机型 | 最大起重量（t） | 额定起重力矩（t*m） | 工作幅度（m） | 最大起升高度（m） | 标准节尺寸（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QTZ1000 | 8 | 100 | 60 | 60 | 1.8×1.8×2.8 | 固定式 |

塔机布置在引渠底板上，采用固定布置，塔机的布置及塔机与永久建筑物的相对尺寸参见《引水系统混凝土施工示意图》。

（4）洞内排水及通风散烟

引水隧洞进口地势较高，1＃、2＃隧洞中段局部位于地下水位以下，底板大部分为水平，1＃、2＃隧洞和3＃隧洞上平段主要的排水方案是在洞底低洼位置各布置1 个0.5×0.5×0.6m 的小型集水坑，潜水泵抽排。3＃隧洞斜管段的大部分和下平段位于地下水位以下，下平段底板为水平，主要的排水方案是在下平段的低洼处设置0.6×1.0×1.0m 的集水坑，布置一台7.5kW 潜水泵向出口进行抽排。

在1＃、2＃隧洞进出口各设置一台15kw 轴流式通风机，在3＃隧洞进出口各设置一台25kw 轴流式通风机向洞内送风，风管采用Ф500 软式通风管，固定于洞顶锚杆上。

（5）弃渣规划

进口及上游洞段：隧洞开挖利用石渣料经左岸1415m 高程公路、施工便桥至右岸转存料场存放；弃渣经取水口公路、上游围堰至右岸，运至1＃弃渣场堆放。

出口及下游洞段：开挖弃渣经左岸下游过镇公路运至1＃弃渣场堆放。

（6）金属结构加工厂

金属结构主要为引水隧洞洞内压力钢管，在右岸1 号地块施工工厂区修建占地面积约1200m2 的钢管加工厂，钢管厂平面布置见《钢管厂平面布置示意图》

4.3.10.3 引水系统施工程序及进度计划

（1）施工程序

首先进行进出口明挖，在进出口明挖完成后，隧洞洞挖及支护、钢管安装、钢管外砼回填等工作分别按3 条引水隧洞的进口和出口分为6 个工作面，每工作面组织1 支作业队，各作业队各自组织平行流水施工。

进口引渠、喇叭口及闸门井等砼结构在引水隧洞压力钢管安装、钢管外混凝土回填以及洞身进口混凝土衬砌完成后再进行施工。

引水系统总体施工程序如下框图所示

（2）施工进度计划及施工强度指标

施工进度计划表

| 施工项目 | 工程量 | 施工时段 | 工期（d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工准备 |  | 2003/10/06～2003/10/25 | 20 |
| 供水系统 | 进口明挖、支护 | 51276 | 2003/10/26～2004/01/23 | 90 |
|  | 洞身上游工作面开挖支护（2×130m） | 1489 | 2004/01/24～2004/03/23 | 60 |
|  | 出口明挖、支护（其他承包人施工） |  | 2003/10/26～2003/12/24 | 60 |
|  | 洞身下游工作面开挖支护（203/214m） | 1162/1225 | 2003/12/25～2004/03/23 | 90 |
|  | 压力钢管安装（329/339m） | 132/140t | 2004/03/24～2004/07/01 | 100 |
|  | 钢管外包砼回填 | 2285 | 2004/03/27～2004/07/04 | 20 |
|  | 进口渐变段砼施工（2×5m） | 42.3 | 2004/07/05～2004/07/24 | 20 |
|  | 出口支墩砼施工及钢管安装 | 680/31t | 2003/07/05～2004/09/02 | 60 |
|  | 回填灌浆 | 1916.8 | 2004/09/03～2004/12/11 | 100 |
|  | 固结灌浆 | 5707.4m | 2004/10/03～2005/03/01 | 150 |
| 小雨谷电站引水系统 | 洞身进口开挖与支护（97.74m） | 1354 | 2004/01/24～2004/02/22 | 30 |
|  | 洞身斜管段开挖支护（108m） | 1496 | 2004/02/23～2004/05/07 | 75 |
|  | 施工支洞明挖支护 | 2000 | 2003/10/26～2003/11/24 | 30 |
|  | 施工支洞开挖支护（154m） | 3600 | 2003/11/25～2004/01/23 | 60 |
|  | 洞身196.8～427m 开挖支护（230.2m） | 3189 | 2004/01/24～2004/05/07 | 105 |
|  | 洞身427～475m 开挖支护（2×48m） | 1065 | 2004/01/24～2004/02/22 | 30 |
|  | 91.74 ～ 196.8m （105m） 洞段压力钢管安装 | 118t | 2004/05/08～2004/06/11 | 35 |
|  | 91.74～196.8m 钢管外砼回填（105m） | 610 | 2004/05/11～2004/06/14 | 35 |
|  | 196.8 ～ 475.2m （278.4m） 洞段压力钢管安装 | 303t | 2004/05/08～2004/10/04 | 150 |
|  | 196.8 ～ 475.2m （278.4m） 洞段钢管外砼回填 | 2185 | 2004/05/11～2004/10/07 | 150 |
|  | 渐变段及上平段砼衬砌（91.74m） | 567.8 | 2004/06/15～2004/08/03 | 50 |
|  | 回填灌浆 | 2151.8 | 2004/10/08～2005/01/15 | 100 |
|  | 固结灌浆 | 3057.8m | 2004/11/15～2005/04/13 | 150 |
| 进口闸门井砼施工 | 8792.7 | 2004/08/04～2005/03/01 | 210 |
| 进口闸门埋件及二期砼 | 16.8m3 | 2005/03/02～2005/03/31 | 30 |
| 进口闸门及启闭机安装 | 23/140t | 2005/04/01～2005/04/30 | 30 |

主要项目施工强度指标表

| 项目 | 工程量 | 施工时段 | 高峰强度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石方明挖 | 51275.8 | 2003/10/26～2004/1/23 | 20500/月 |  |
| 石方洞挖 | 15738.7 | 2003/12/25～2004/5/7 | 4400/月 | 含施工支洞 |
| 压力钢管安装 | 705t | 2004/3/24～2004/10/4 | 140t/月 |  |
| 钢管外砼回填 | 4756.7 | 2004/3/27～2004/10/7 | 900/月 |  |
| 其余部位砼 | 9647.8 | 2004/7/5～2005/3/1 | 1500/月 | 衬砌及进出口砼 |
| 回填灌浆 | 4068.6 | 2004/9/3～2005/1/15 | 1260/月 |  |
| 固结灌浆 | 8765.2m | 2004/10/3～2005/4/13 | 1640m/月 |  |

4.3.10.4 引水隧洞进出口明挖与支护

（1）进口边坡开挖

①开挖程序

进口边坡采用自上而下分层开挖。首先利用左岸形成的1463.45m 高程公路从左坝肩进入开挖工作面，在此高程开挖范围内形成一个集渣平台，其上部约30m 高开挖边坡较陡，开挖量约1 万m3,此部分开挖渣料由人工翻至1463.45m 平台，PC220 装8t 自卸汽车由左岸上坝公路运往1＃弃渣场。

1463.45m 以下至1415m 高程范围开挖，由PC220 反铲翻渣至1415m 集渣平台，装车后经导流洞进口公路，过施工便桥运往1＃弃渣场。

②土方开挖

进口边坡覆盖层及土方较薄，采用人工开挖，人工翻渣至1415m 平台，966F装载机装8t 自卸汽车运至弃渣场。

③石方开挖

边坡开挖按照每层3～4m 自上而下分层开挖，采用手风钻钻孔爆破。

1463.45m 高程以上由人工翻渣，1463.45m 高程以下由PC220 液压反铲翻渣至1415 出渣平台，PC220 装8t 自卸汽车运至1＃弃渣场。两马道间坡面采用预裂爆破成型，开挖至马道时预留保护层，采用水平微损光面爆破成型，其余为台阶微差松动爆破。

预裂孔及松动孔均由手风钻造孔，孔径42mm。钻孔作业由熟练的钻工严格按照设计钻爆图进行钻孔作业。各钻工分区、分部位，定人定位施钻，实行严格的钻工作业质量经济责任制。

装药爆破：炮工按钻爆设计参数认真进行，炸药选用2#岩石硝铵炸药(含水地段采用乳化炸药)。装药完成后，由技术员和专业炮工分区分片检查，联结爆破网络，撤退工作面设备、材料至安全位置，电雷管起爆，导爆索传爆。

（2）出口边坡开挖

招标文件规定，引水系统出口开挖由其他承包商进行施工。根据招标文件提供的图纸以及现场踏勘的情况，引水系统出口开挖边坡高度20～30m，开挖工程量不大，但岩石较为破碎，风化程度高，边坡稳定性差。经向相关部门了解情况后，在编制引水系统施工进度计划时，预留2 个月时间，即2003 年10 月26日至2003 年12 月24 日给其他承包商开挖出口，应能达到施工进度计划的要求。

（3）边坡支护

采用“即时支护”的原则施工，随机锚杆即时支护，系统锚杆和喷混凝土可滞后一个马道高差。

锚杆施工：4m 锚杆采用手风钻造孔，15m 长锚杆采用岩石电钻造孔，锚杆注浆机注浆，人工安装锚杆，其工艺流程如下：

喷混凝土：采用混凝土湿喷机湿喷工艺。拌和站拌喷混凝土料，运输至工作面后，人工在架子上分层施喷，挂网喷混凝土喷分三次施工，喷完第一次后挂网。湿喷混凝土施工工艺流程如下：

4.3.10.5 引水隧洞洞身开挖与支护

（1）隧洞开挖工艺流程

（2）供水隧洞

①开挖

1＃、2＃供水隧洞为开挖直径2.7m 的圆形断面，围岩分属Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类，且两条隧洞相距较近，开挖施工遵循“短进尺、弱爆破、强支护”的原则进行。采用全断面手风钻钻爆。隧洞开挖采用2#岩石硝胺炸药为主，在地下水较多的位置采用乳化炸药。采用直眼掏槽，中心孔不装药，周边孔小药卷间隔装药，导爆索连接，崩落孔连续装药，非电毫秒雷管连接起爆。采用密孔小药量，周边光面爆破的开挖方法。爆破布孔参见《供水系统进水口及洞身开挖支护施工示意图》。

初选爆破参数及作业循环时间如下表所示：

供水隧洞Ⅲ类围岩爆破参数

| 孔名 | 个数 | 孔径(mm) | 孔深(cm) | 孔距(cm) | 药径(mm) | 单孔药量(kg) | 总装药量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心孔 | 1 | 42 | 180 |  |  |  |  |
| 掏槽孔 | 4 | 40 | 150 | 15 | 32 | 0.25 | 1 |
| 崩落孔 | 16 | 40 | 150 | 40 | 32 | 0.3 | 4.8 |
| 光爆孔 | 11 | 40 | 150 | 30 | 15 | 0.1 | 1.5 |
| 底孔 | 5 | 40 | 180 | 40 | 32 | 0.4 | 2 |
| 合计 | 37 |  |  |  |  |  | 9.3 |
| 钻孔总长：57.3m，Ⅲ类围岩平均单耗：1.354kg/m3 |

供水隧洞Ⅲ类围岩开挖作业循环时间表

| 序号 | 项目 | 作业时间 (min) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量放线 |  | 30 | 全断面开挖每循环孔深1.5m，预计进尺1.2m ，开挖 方量6.87，每日2 循环， 日进尺2.4m。 |
| 2 | 钻孔 |  | 180 |  |
| 3 | 装药爆破 |  | 60 |  |
| 4 | 通风散烟 |  | 30 |  |
| 5 | 安全处理 |  | 30 |  |
| 6 | 出渣 |  | 320 |  |
| 循环时间 | 650 |  |

供水隧洞Ⅳ～Ⅴ类围岩爆破参数

| 孔名 | 个数 | 孔径(mm) | 孔深(cm) | 孔距(cm) | 药径(mm) | 单孔药量kg | 总装药量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心孔 | 1 | 42 | 180 |  |  |  |  |
| 掏槽孔 | 4 | 40 | 150 | 15 | 32 | 0.2 | 0.8 |
| 崩落孔 | 20 | 40 | 150 | 40 | 32 | 0.25 | 5 |
| 光爆孔 | 13 | 40 | 150 | 30 | 15 | 0.08 | 1.04 |
| 底孔 | 5 | 40 | 180 | 40 | 32 | 0.35 | 1.75 |
| 合计 | 43 |  |  |  |  |  | 8.59 |
| 钻孔总长：66.3m，Ⅳ～Ⅴ类围岩平均单耗：1.155kg/m3 |

供水隧洞Ⅳ～Ⅴ类围岩开挖作业循环时间表

| 序号 | 项目 | 作业时间 (min) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量放线 |  | 30 | 全断面开挖每循环孔深1.5m，预计进尺1.3m ，开挖方量7.44，每日2 循环， 日进尺2.6m。 |
| 2 | 钻孔 |  | 210 |  |
| 3 | 装药爆破 |  | 70 |  |
| 4 | 通风散烟 |  | 30 |  |
| 5 | 安全处理 |  | 30 |  |
| 6 | 出渣 |  | 350 |  |
| 循环时间 | 720 |  |

开挖施工过程中可根据爆破效果作出相应调整。

主要施工工艺措施

a、测量放线：控制测量采用激光经纬仪和红外测距仪作导线控制网。断面放线布孔紧跟循环作业进行，洞轴线控制测点，每星期进行一次测量复查，控制开挖质量，确保隧洞贯通误差符合规范要求.

b、钻孔作业：采用手风钻钻孔，由熟练的钻工严格按照设计钻爆图进行钻孔作业。每排炮由值班工程师按“平、直、齐”的要求进行检查。周边孔偏差不得大于5cm/m，爆破孔偏差不得大于10cm。

c、装药爆破作业：炮工按钻爆设计参数认真进行装药连线，特别是周边孔的装药要谨慎进行。

d、通风散烟：在供水隧洞进出口各布置1 台15kw 轴流式通风机，对隧洞工作面进行压入式通风。

e、安全处理：通风散烟后，采用人工对周围岩体进行安全处理。

f、出碴：洞底留30cm 石渣不出，在其上铺设轻轨（600mm 轨距），采用人工装渣入斗车、人工推斗车的出渣方式，推出洞外后倒入装载机斗内，再由装载机装自卸汽车运往1＃弃渣场。

供水系统1＃、2＃隧洞开挖布置参见《供水系统进水口及洞身开挖支护施工示意图》。

②支护

在隧洞开挖5～10m 后即对围岸进行初喷砼(3～5cm)，封闭开挖面，锚喷支护施工在初喷混凝土之后，距开挖工作面10～20m 距离，与钻爆施工同步进行，平行作业。

锚喷支护程序为：初喷混凝土3～5cm→钻锚杆孔→冲洗注浆→安插锚杆→挂网→补喷混凝土至设计厚度→养护

采用YT-28 型气腿式手风钻造锚杆孔，砂浆在拌和系统拌制，注浆机注浆，人工安插锚杆。喷砼采用湿喷法，锚杆及喷砼施工工艺流程参见4.3.3.4。

（3）小雨谷电站引水隧洞

①开挖

3＃隧洞开挖断面为直径4.2m 的圆形断面，长约475m，围岩分属Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类，由上平段、斜管段及下平段组成，斜管段中部以下洞段位于地下水位以下。3＃隧洞开挖仍然采用全断面手风钻孔爆破的开挖方法，开挖所遵循的原则与1＃、2＃供水隧洞基本相同，3＃隧洞开挖布置及爆破布孔参见《小雨谷电站引水隧洞开挖施工示意图》。

3＃引水隧洞初选爆破参数及作业循环时间如下表所示：

3＃隧洞Ⅲ类围岩爆破参数

| 孔名 | 个数 | 孔径(mm) | 孔深(cm) | 孔距(cm) | 药径(mm) | 单孔药量(kg) | 总装药量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心孔 | 1 | 42 | 230 |  |  |  |  |
| 掏槽孔 | 4 | 40 | 200 | 20 | 32 | 0.9 | 3.6 |
| 崩落孔 | 20 | 40 | 200 | 70 | 32 | 0.8 | 16 |
| 光爆孔 | 15 | 40 | 200 | 30 | 20 | 0.3 | 4.5 |
| 底孔 | 5 | 40 | 230 | 50 | 32 | 1.2 | 6 |
| 合计 | 45 |  |  |  |  |  | 30.1 |
| 钻孔总长：91.8m，Ⅲ类围岩平均单耗：1.278kg/m3 |

3＃隧洞Ⅲ类围岩开挖作业循环时间表

| 序号 | 项目 | 作业时间(min) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平洞段 | 斜井段 |  |
| 1 | 测量放线 | 50 | 60 | 全断面开挖每循环钻孔2.0m，预计进尺1.7m ，开挖方量23.55。平洞段每2 日3 循环，平均日进尺2.55m ，斜井段每日1 循环， 进尺1.7m。 |
| 2 | 钻孔 | 300 | 360 |  |
| 3 | 装药爆破 | 120 | 180 |  |
| 4 | 通风散烟 | 40 | 60 |  |
| 5 | 安全处理 | 60 | 90 |  |
| 6 | 出渣 | 320 | 540 |  |
| 循环时间 | 890 | 1290 |  |

3＃隧洞Ⅳ～Ⅴ类围岩爆破参数

| 孔名 | 个数 | 孔径(mm) | 孔深(cm) | 孔距(cm) | 药径(mm) | 单孔药量(kg) | 总装药量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心孔 | 1 | 42 | 230 |  |  |  |  |
| 掏槽孔 | 4 | 40 | 200 | 20 | 32 | 0.8 | 3.2 |
| 崩落孔 | 24 | 40 | 200 | 50 | 32 | 0.65 | 15.6 |
| 光爆孔 | 19 | 40 | 200 | 20 | 20 | 0.2 | 3.8 |
| 底孔 | 5 | 40 | 230 | 40 | 32 | 1.0 | 5 |
| 合计 | 53 |  |  |  |  |  | 27.6 |
| 钻孔总长：107.8m，Ⅲ类围岩平均单耗：1.107kg/m3 |

3＃隧洞Ⅳ～Ⅴ类围岩开挖作业循环时间表

| 序号 | 项目 | 作业时间 (min) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量放线 |  | 50 | 全断面开挖每循环孔深2.0m，预计进尺1.8m ，开挖 方量24.93 ，每2 日3 循环， 平均日进尺2.7m。 |
| 2 | 钻孔 |  | 330 |  |
| 3 | 装药爆破 |  | 140 |  |
| 4 | 通风散烟 |  | 40 |  |
| 5 | 安全处理 |  | 60 |  |
| 6 | 出渣 |  | 340 |  |
| 循环时间 | 960 |  |

爆破参数可根据实际爆破效果作出相应调整。

主要施工工艺措施与1＃、2＃隧洞基本相同，而出渣方式有所不同，主要的出渣方式有以下两种：

a、0+000～0+097.74、0+196.8～0+475.2 洞段（上平段与下平段）：采用2.5t 自卸汽车直接倒车入洞，由履带式立爪扒渣机装渣；

b、0+097.74～0+196.8 洞段（斜井段）：上平段开挖完成后，洞底留30cm石渣不出，在其上铺设轻轨（600mm 轨距），在0+088 左右开挖一段甩车道，断面为3m×3m，长5m，其中安装卷扬机，斜井段采用卷扬机拉轻轨斗车出渣，人工装渣。

②、支护

支护施工措施与工艺流程与1＃、2＃隧洞基本相同，锚喷支护施工在初喷混凝土(3～5cm)之后，距开挖工作面10～20m 距离，与钻爆施工同步进行，平行作业。

（4）不良地质洞段处理措施

3 条引水隧洞各有约20%的围岩属Ⅳ类围岩，10%左右属Ⅴ类围岩，稳定性极差，局部洞段还位于地下水位以下，开挖施工中除随机锚杆跟随支护、系统锚杆及挂钢筋网喷砼及时跟进等常规支护方法外，在围岩极不稳定洞段，尤其是出口洞段，还必须采取一些特殊的支护方法：

①超前锚杆

超前锚杆使用手风钻造孔，超前锚杆使用φ25，L=5m ,顶拱1200 范围内布设，孔距60cm，锚杆倾角200-250。对于围岩胶着力差的部位，可将超前锚杆间距减小至40cm，并使之与常规锚杆焊接，无常规锚杆时，可用φ8～12 的钢筋将超前锚杆出露部分环向焊接在一起，以堤高超前锚杆的抗力；超前锚杆灌注砂浆必须饱满。

②管棚法

“管棚法”施工，是隧洞施工中土法成洞和严重破碎地质洞段开挖施工预处理方法，多用于拱顶处理。

施工方法：用手风钻在顶拱120°范围内以孔距40-60cm，孔径42mm 仰角20°，深L=5～8m 造孔，然后用φ38mm 钢管一头打成尖瑞，并在管身以梅花型钻φ6 孔洞，将钢管打入孔内，在孔内插φ28 钢筋，然后以P=1Mpa-2Mpa 的压力压入水泥砂浆，压浆时用棉砂塞堵孔管口。砂浆灌注后用φ22 钢筋加工成三角形矩梁（矩梁可加工成3 米一榀，钢筋间距10cm）沿岩壁与常规锚杆和管棚连接牢固，然后喷砼，砼厚度以覆盖矩梁3～5cm 为宜。管棚处理完毕后即可进行钻孔开挖施工。

当边墙岩石破碎，稳定性较差时，可用钢支撑对边进行支护。安装钢支撑时，将槽钢与常规锚杆和管棚结构焊接牢固，每榀钢支撑间用φ25 钢筋焊接（钢筋间距一般为1 米），然后喷C20 砼将钢支撑覆盖。

③钢支撑

钢支撑支护是对已开挖不良地质洞段的一种处理方法。钢支撑采用露天预制，为方便安装，增强支撑强度，钢支撑结构拟采用20a 槽钢加工，拱顶部位钢支撑预制时圆弧半径应大于等于隧洞衬砌外弧半径。现场安装时将每榀钢支撑紧贴岩壁垂直与常规锚杆焊接稳固，每榀间距1 米，每榀钢支撑之间用φ22～25钢筋焊接连接，钢筋间距1 米，钢支撑安装至齐头后，喷C20 砼覆盖所有钢结构。

4.3.10.6 引水隧洞洞身砼施工

（1）压力钢管外包砼施工

①施工程序

压力钢管外包砼施工在隧洞开挖支护完成，压力钢管安装时跟随施工。压力钢管安装预计每管节长5m，每安装2 节后即进行管外砼回填施工，回填完毕拆除挡头模板后才继续下一管节的安装。

②施工方法

a、砼运输：砼在拌和系统拌制，采用3 砼搅拌车运输至洞口，利用洞口的HB60 砼泵泵送入仓。

b、模板：管外回填砼只有挡头模，采用木模，板面刨光，刷脱模剂便于脱模。

c、砼回填：砼回填时每仓长10m，管外宽度50cm，空间较小，为保证砼回填密实，须事先制作一些长短不一的砼尾管，回填时先立下半洞挡头模，将尾管从压力钢管上部伸入约8m 送料，待回填砼齐尾管口时即拆掉尾管，换用短2～3米的尾管，依此方法边回填边换用更短的尾管，随外侧砼面的上升加高挡头模，直至最后封闭，最后一节尾管伸入砼约0.5m 无需拆除。

回填砼采用插入式振捣器振捣，难于振捣部位采用钢筋插或者在钢管内锤击的方法。

（2）洞身砼衬砌施工

洞身砼衬砌包括三条引水隧洞的进口渐变段和3＃隧洞上平段的钢筋砼衬砌，此部分砼在压力钢管安装和钢管外包砼完成后进行施工。

砼衬砌施工程序如下框图所示：

引水隧洞衬砌砼567.8，拟采用钢管脚手架支撑，组合钢摸板，泵送入仓。

①分缝、分块

隧洞砼衬砌采用先下半洞、后上半洞分块浇筑，在施工缝处埋设止水并作打毛处理。渐变段通仓浇筑，3＃隧洞上平段按每仓长9m 进行砼衬砌施工，隔30m 设永久缝一道。

②模板

面板采用组合钢模板。模板拱架均采用轻型槽钢，钢拱架按设计图纸的要求在钢筋加工厂制作而成。墙架及拱架的固定采用钢管内支撑及拉筋联合受力，施工中的荷载均由拉筋或钢管架承担，拉筋固定在边墙及顶拱的锚筋上，拉筋采用ф14 的光面钢筋。，锚筋及拉筋按75cm×75cm 布置。

③钢筋

施工用的所有钢筋必须都符合有关规范的要求，钢筋在钢筋加工厂制作，用自卸汽车运至施工现场人工安装，钢筋的制作和安装均必须符合有关规范和设计要求。

④止水与伸缩缝

a、止水设施的型式、尺寸、埋设位置和材料的品种规格应符合设计与规范的要求。

b、金属止水片应平整、干净、无砂眼和钉孔，止水片的衔接按其厚度分别采用折迭、咬接或搭接方式，其搭接长度不小于20mm，咬接和搭接部位采用双面焊接。

c、塑料止水片或橡胶止水片的安装防止变形和撕裂。

d、安装好的止水片加以固定和保护。

e、伸缩缝混凝土表面应平整、洁净，外露铁件应割除。

⑤砼浇筑

砼在拌和系统集中拌和，用3m3 的砼搅拌车运至隧洞进口，砼泵泵送砼入仓，2.2KW 插入式振捣器进行振捣，顶拱采用冲天尾管法封拱。

（3）施工支洞封堵

施工支洞封堵在岔管安装及管外回填砼完成后进行，在支洞末端6m 长度范围内采用C15 砼封堵，砼工程量为133m3。封堵施工采用组合钢模板立模，泵送砼进料，插入式振捣器振捣。支洞顶拱部位埋设回填灌浆管，在封堵砼达到一定强度后作回填灌浆处理。

引水隧洞洞身砼施工参见《引水系统混凝土施工示意图》。

4.3.10.7 引水系统进出口砼施工

（1）进口砼施工

①施工程序

引水系统进口砼在隧洞进口渐变段砼衬砌完成后进行，总的施工程序是先浇筑进水塔底板砼，然后浇筑进水口1421m 以下拦污栅墩、喇叭口、闸墩砼，再浇筑1421m 高程以上塔体和拦污栅栅墩，最后浇筑交通桥、拦污栅槽及闸门槽二期混凝土、引渠底板混凝土。

进口砼浇筑施工程序框图：

②施工方法

a、底板砼浇筑

• 底板混凝土共分为进水塔底板混凝土和引渠底板混凝土两部分，进水塔底板C25 混凝土260m3，引渠底板C15 混凝土190。

• 进水塔底板混凝土在引水隧洞进口渐变段及衬砌砼完成后开始浇筑,浇筑不分块，底板厚1m，一次浇筑到位。

• 引渠底板混凝土在塔机拆除后进行浇筑，引渠底板砼厚0.5m，不分块，一次浇筑到位。

• 底板混凝土浇筑在没有设置钢筋的部位由混凝土搅拌运输车直接入仓，设置有钢筋的部位泵送入仓。

b、喇叭口砼浇筑

• 喇叭口混凝土指1415.00m～1421.00m 高程结构比较复杂的部分，约有C25砼480，在进水塔身底板砼完成后开始浇筑。

• 砼分块：喇叭口砼按1415.00m～1418.20m、1418.20m～1421.00m 分两层进行浇筑，每层中不分块。

• 模板：根据喇叭口曲线制作钢拱架，小钢模拼装面板，搭设满堂脚手架支撑。

• 砼浇筑：混凝土采用3 搅拌车运输至进口，砼泵泵送入仓。

c、塔身砼浇筑

• 进水塔1421m～1463.45m，高度42.45m，断面规则，C25 混凝土工程量为8312。

• 砼分块：平均按2m 高分为一层，每层中不分块，共分为21 层，平均每层砼量为380。

• 钢筋制安：在加工场按设计及分层要求制作，分类编号运至现场，由塔机吊至工作面进行安装，竖向钢筋采用套筒连接，水平钢筋采用手工电弧焊焊接。

• 模板：为使外形美观，安装精确、迅速，主要采用悬臂模板，局部采用定型组合钢模板及木模拼装。准备两套悬臂模板交替使用。

• 砼浇筑：混凝土由右岸拌和系统供应，水平运输采用3 混凝土搅拌运输车运拌和料至进水口，卸入1 吊罐。喇叭口混凝土浇筑完成后，塔机也安装完成，1421.00 以上砼的垂直运输由塔机完成。

d、交通桥砼浇筑

• 交通桥在进水塔砼完成后开始施工，砼量为61.8m3。

• 交通桥砼采用现浇，搭设满堂脚手架支撑，组合钢模板拼装，砼泵送入仓。

e、二期砼浇筑

• 二期砼在塔身砼完成及拦污栅槽、闸门槽埋件完成后进行浇筑。

• 模板：小钢模加木模拼装，钢管架支撑。

• 砼浇筑：砼采用3m3 搅拌车运输至进水塔上部，经带缓冲器的溜管入仓。

（2）出口砼施工

出口砼所在部位为1＃、2＃供水隧洞出口明管段，钢管底部回填毛石砼

80m3，支墩砼、岔管及支管镇墩砼600m3。

①施工程序：

底部回填毛石砼→支墩砼浇筑→钢管安装→镇墩砼浇筑

②施工方法：

a、底部回填毛石砼：不分块，3m3 砼搅拌车直接入仓浇筑，块石由自卸汽车运到仓面，人工摆放。

b、支墩砼：组合钢模加木模拼装，钢管架支撑，砼人工挑运进料。

c、钢管镇墩砼：

• 分块：1＃和2＃供水管按岔管段和支管段各分两仓进行砼浇筑。

• 模板：采用组合钢模板，钢管架支撑。

• 砼浇筑：3m3 砼搅拌车运至现场，砼泵送入仓。

4.3.10.8 引水隧洞回填、固结灌浆

★1#、2#隧洞长334m，洞径1.7m；3#隧洞长475.2m,洞径3.2m。隧洞洞顶120°范围进行回填灌浆；全断面进行固结灌浆。固结灌浆因围岩类别的不同而灌浆形式也不同,固结灌浆有关参数见下表的灌浆形式图。

★由于隧洞洞径较小，因此，不必搭设灌浆平台，直接采用岩石电钻造孔，灌浆设备运至洞内安装进行施工，浆液来源于洞口制浆系统。

主要钻孔灌浆工程量统计表

| 部 位 | 回填灌浆(m2) | 固结灌浆(m) |
| --- | --- | --- |
|  | 1#洞 | 2#洞 | 3#洞 | 1#洞 | 2#洞344.34 | 3#洞 |
| 洞身段 | 958.4 | 958.4 | 2151.8 | 2853.7 | 2853.7 | 3057.8 |

1#、2#引水隧洞参数表

| 桩号 | 0+000 | 0+152 | 0+266.94 | 0+333.94 | 0+372.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部 位 |  | 洞 身 平 段 | 下 | 斜 | 段 | 明 | 管 | 段 |
| 坡 度 |  | i = 0 | i = 1% | i = 0 |
| 围岩类型 |  | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |  |
| 灌浆形式 |  | A | 型 | B | 型 |  |

3#引水隧洞参数表

| 桩号 | 0+000 | 0+97.74 | 0+196.62 | 0+ 362 | 0+475.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部 位 |  | 洞身平段 | 下斜段 | 下平段 |
| 坡 度 |  | i = 0 | i = 0.455 | i = 0 |
| 围岩类型 |  | Ⅲ类 | Ⅳ、Ⅴ类 |
| 灌浆形式 |  | C型 | D型 | E型 |

A型固结灌浆

B 型固结灌浆

C 型固结灌浆

D型固结灌浆

E型固结灌浆

固结灌浆形式参数表

| 灌浆形式 | 孔深（米） | 排距（米） | 每断面孔数（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| A 型 | 2 | 3 | 6 |
| B型 | 3 | 2 | 8 |
| C型 | 2 | 3 | 6 |
| D型 | 2 | 3 | 6 |
| E型 | 3 | 2 | 8 |

（1）水、电及制浆系统的布置

水电利用总体布局的水电线路,就近搭接。考虑总用电量200KW。

采用分散供水、供电，集中供浆和分散供浆方式相结合。在隧洞口附近布置1 个固定制浆平台，制浆平台面积均为50。制浆系统的具体位置要尽量避开干扰，制浆系统安放输浆机一台、高速制浆机一台、1 和0.2 搅拌桶各一台。输浆管采用Dg40 铁管，从制浆站连接到各用浆点，可制浆站沿各洞口进入。制浆站制备水灰比为0.5：1 的纯水泥浆液，输送浆液流速应为1.4m/s～2.0m/s，

各灌浆地点应测定来浆密度，并根据各灌浆点的不同需要调制使用。浆液温度应保持在5℃～40℃。制浆站的制浆能力应满足灌浆进度高峰期用浆需要。

（2）回填灌浆

工艺流程：衬砌砼达70%设计强度→Ⅰ序钻孔→Ⅰ序灌浆→待凝48 小时以上→Ⅱ序钻孔→Ⅱ序灌浆→每个单元结束且满足7 天以后进行灌浆质量检查。

具体每孔的施工程序见回填灌浆工艺流程图。

钻孔

a、在素混凝土衬砌中的回填灌浆孔,采用岩石电钻钻孔的方法；在钢筋混凝土衬砌中的回填灌浆孔应采用在预埋管中钻孔的方法,孔深深入岩石10cm,并测记混凝土厚度和空腔尺寸。

b、在压力钢管中，根据灌浆孔的孔位预留灌浆孔，钻孔在灌浆孔中施工，该孔也可作固结灌浆孔。

灌浆

a、灌浆方法：回填灌浆采用纯压式灌浆法。顶拱回填灌浆前应对衬砌混凝土的施工缝和混凝土缺陷等进行全面检查，对可能漏浆的部位及时处理。

b、灌浆材料：水泥采用425#普通硅酸盐水泥；砂应为质地坚硬清洁的天然砂或人工砂，不得含泥团和有机物，粒径不大于2.5mm，细度模数不大于2.0。

c、回填灌浆应按划分的灌浆区段分序加密进行,分序序数和分序方法应根据地质情况和工程要求确定,并报送监理人审批。

d、回填灌浆的浆液水灰比应按施工图纸的要求确定。一序孔可灌注水灰比0.6(或0.5):1 的水泥浆,二序孔可灌注1:1 和0.6(或05):1 两个比级的水泥浆。空隙大的部位应灌注砂浆,但掺入量不应大于水泥重量的200%。

回填灌浆施工工艺流程图

e、回填灌浆压力应视砼衬砌厚度和配筋情况等确定。一般在素砼衬砌中可采用0.2～0.3Mpa;钢筋砼衬砌中可采用0.3～0.5Mpa。

f、回填灌浆顺序由隧洞较低的一端向较高一端推移，其具体做法：将低端的第一个孔作进浆孔，临近的孔作排气用，待其排出最稠一级浆液后立即将孔堵塞，再改变进浆孔，直至全序孔灌浆结束。

结束标准：在规定压力下,灌浆孔停止吸浆,并继续灌注5min 即可结束。

封孔：灌浆结束后,应排除钻孔内积水和污物,采用浓浆将全孔封堵密实和抹平,露出衬砌混凝土表面的埋管应割除。

特殊情况的处理

a、回填灌浆因故中断时,应及早恢复灌浆,中断时间大于30min,应设法清洗至原孔深后恢复灌浆,此时若灌浆孔仍不吸浆,则应重新就近钻孔进行灌浆。

b、回填灌浆前应对衬砌砼的施工缝和砼缺陷等进行全面检查，对可能漏浆的部位及时处理。灌浆过程中如发现漏浆，可根据具体情况采用嵌缝、表面封堵、加浓浆液、降低压力、间歇灌浆等方法处理。或遵照监理工程师的指令执行。

c、其他未尽事宜参照《水工建筑物灌浆施工技术规范》SL62-94 中的有关条款执行。

（3）固结灌浆

固结灌浆工艺流程：回填灌浆结束7 天后→Ⅰ序环Ⅰ序孔钻灌→Ⅰ序环Ⅱ序孔钻灌→Ⅱ序环Ⅰ序孔钻灌→Ⅱ序环Ⅱ序孔钻灌→单元结束后且满足3～7 天后进行灌浆质量检查。具体每孔的施工程序见固结灌浆工艺流程图。

钻孔

a 在素混凝土衬砌中的灌浆孔,采用岩石电钻钻孔的方法，在钢筋混凝土衬砌中的灌浆孔应采用在预埋管中钻孔的方法。在压力钢管中，根据灌浆孔的孔位预留灌浆孔，钻孔在灌浆孔中施工。孔深及孔间距见灌浆形式图。

b 孔深和孔向均应满足施工图纸要求，孔径不小于38mm。

c 地下洞室的固结灌浆应按施工图纸或监理人指示,按分序加密的原则划分灌浆单元，对水工隧洞的固结灌浆应按环间分序、环内加密的原则进行,遇有地质条件不良地段,可增为三序,但需经监理人批准。

d 固结灌浆孔，在钢筋砼浇筑时应预埋φ50 的钢管,并定好方位,误差不大于5 度, 灌浆孔位置与设计孔位偏差不大于10cm。

冲洗

a 灌浆孔均应进行冲洗。承包人应根据监理人指示采用风水联合冲洗或用导管通入大流量水流,从孔底向孔外冲洗的方法进行冲洗:裂隙冲洗方法应根据不同的地质条件,通过现场灌浆试验确定。

b 冲洗压力:冲洗水压采用80%的灌浆压力,超过1MPa 时,采用lMPa；冲洗风压采用50%灌浆压力,压力超过0.5MPa,采用0.5MPa。

c 裂隙冲洗应冲至回水澄清后10min 结束,且总的时间要求,单孔不少于30min,串通孔不少于2h。对回水达不到澄清要求的孔段,应继续进行冲洗,孔内残存的沉积物厚度不得超过20cm。

d 当邻近有正在灌浆的孔或邻近灌浆孔结束不足24h 时,不得进行裂隙冲洗。

e 灌浆孔(段)裂隙冲洗后,该孔(段)应立即连续进行灌浆作业,因故中断时间间隔超过24h 者,应在灌浆前重新进行裂隙冲洗。

压水试验

a 压水试验应在裂隙冲洗后进行,施工人员可根据监理人指示,采用"简易压水"、"单点法"及"五点法"进行压水试验。

b 简易压水试验应在裂隙冲洗后或结合裂隙冲洗进行。压力为灌浆压力的80%,该值若大于1MPa 时,采用1Mpa；压水2Omin,每5min 测读一次压水流量,取最后的流量值作为计算流量,其成果以透水率表示。五点法和单点法压水试验按SL62-92 中有关条文执行。

c 基岩固结灌浆的检查孔应按SL62-94 中有关条文的规定进行压水试验,检查孔的数量应不少于灌浆总孔数的5%。

固结灌浆施工工艺流程图

灌浆

a 灌浆方法：固结灌浆采用循环式灌浆法。灌浆孔优先采用单孔灌浆，当相邻孔发生串浆或吸浆量较小时，可采用多孔并联灌注，并应控制压力，允许同一环上的灌浆孔并联灌注，孔数为2 个，孔位宜保持对称。

b 灌浆材料：采用525#普通硅酸盐水泥。水泥细度要求通过80μm 方孔孔筛的筛余量不大于5%。材质应符合质量标准方可使用，严禁将不合格的材料灌进孔内。

c 灌浆次序：灌浆孔统一编号，按环间分序环内加密的原则

d 浆液水灰比：采用2∶1、1∶1、0.8∶1、0.6∶1、0.5∶1 五个比级。浆液采用比重计校准测量浓度。

e 灌浆压力：最大灌浆压力为基岩段孔深小于6m 时为1.5Mpa。灌浆压力一律以孔口回浆管的压力表值为准，读其中值。

f 固结灌浆浆液变换：

★固结灌浆时，当灌浆压力保持不变，吸浆量均匀减少时，或当吸浆量不变，压力均匀升高时不得改变水灰比。

★固结灌浆中，当某一级水灰比浆液的灌入量已达30L/min，可根据具体情况适当越级变浆。

★固结灌浆时，当改变浆液后，如灌浆压力突增或吸浆量突减，应立即查明原因，进行处理。固结灌浆过程中设有专人固定看守压力表，并注意被灌地段的变化，以防产生过大变形，必要性时在特殊地段设百分表进行变形观测。

g 结束标准：在规定压力下，灌浆孔注入率不大于0.4L/min 时,延续30min,即可结束。

h 封孔：灌浆孔和检查孔结束后，采用“压力灌浆法”进行封孔并将孔口抹平，灌浆水灰比为0.5：1，压力为该孔最大灌浆压力。

特殊情况的处理

a 有地下水的固结孔，测定涌水压力，灌浆时可适当增加灌浆压力，所增加压力须报清有关工程师批准后方可使用。

b 钻孔过程中注意回水颜色及地层变化，遇有断层、破碎带、地下涌水及其他异常现象，及时向工程师汇报，由业主、监理、设计和施工单位共同商量处理办法。

c 灌浆中每个灌浆孔的灌浆工作必须连续进行，若因故中断，必须尽早恢复灌浆，中断超过30min 时，进行冲洗，如冲洗无效时，扫孔重灌，重灌时，从开始灌浆时的水灰比开始。

（4）施工进度计划编制说明

2004 年8 月进场，进行临建设施的建设。主要有生活区的建设；制浆站的建设；以及其他准备工作。2004 年9 月24 日正式开工,具体时间安排见下表。

引水系统灌浆工程计划安排表

| 部 位 | 工程名称 | 工程量 | 月强度 | 单 位 | 天数（天） | 施工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# 洞 | 回填灌浆 | 958.4 | 287.5 |  | 100 | 2004.9.24～2005.1.1 |
|  | 固结灌浆 | 2853.7 | 570.74 | m | 150 | 2004.11.3～2005.3.31 |
| 2# 洞 | 回填灌浆 | 958.4 | 287.5 |  | 100 | 2004.9.24～2005.1.1 |
|  | 固结灌浆 | 2853.7 | 570.74 | m | 150 | 2004.11.3～2005.3.31 |
| 小雨谷 | 回填灌浆 | 2151.8 | 645.54 |  | 100 | 2004.9.23～ 2004.12.31 |
|  | 固结灌浆 | 3057.8 | 573.3 | m | 160 | 2004.10.23～ 2005.3.31 |

（5）清碴

施工中产生的废碴在施工中及时清理。

4.3.10.9 引水系统设备投入计划

引水系统主要设备计划表

| 设备名称 | 型号 | 规格 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔式起重机 | QTZ1000 | 100t*m | 1 |  |
| 液压反铲 | PC220 | 1 | 2 |  |
| 装载机 | 966F | 3 | 2 |  |
| 自卸汽车 | 东风 | 8t | 10 |  |
| 自卸汽车 | 川路 | 2.5t | 6 |  |
| 机动翻斗车 |  | 1t | 8 |  |
| 空压机 | VHP700 | 20/min | 4 |  |
| 手风钻 | YT-28 |  | 26 |  |
| 砼喷射机 | HPZ-30B | 4kw | 4 |  |
| 锚杆注浆机 |  | 2.2kw | 4 |  |
| 砼搅拌运输车 | 三菱 | 3 | 2 |  |
| 砼泵 | HB60 | 60m3/min | 3 |  |
| 插入式振捣器 | ZX50 | 1.1kw | 10 |  |
| 潜水泵 |  | 7.5kw | 12 |  |
| 通风机 |  | 15kw | 4 |  |
| 通风机 |  | 25kw | 2 |  |
| 灌浆机 | 100/100 |  | 5 |  |
| 岩石电钻 |  | 4kw | 5 |  |
| 搅拌桶 |  | 0.2 | 5 | 自制 |
| 搅拌桶 |  | 1 | 1 | 自制 |
| 日立电钻 |  |  | 1 |  |
| 自动记录仪 | GY-V |  | 4 |  |
| 电焊机 | BX3－500 |  | 1 |  |
| 砂浆泵 | C232 |  | 2 |  |

4.3.10.10 引水系统劳动力计划

引水系统劳动力计划表

| 工种 | 重 机 工 | 驾 驶 员 | 空 压 机 工 | 炮 工 | 风 钻 工 | 钢 筋 工 | 模 板 工 | 砼 浇 筑 工 | 电 工 | 测 量 | 普 工 | 钻 孔 灌 浆 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 10 | 28 | 4 | 3 | 30 | 24 | 32 | 18 | 3 | 6 | 60 | 54 | 272 |

4.3.11 引水系统及小雨谷电站压力钢管制作安装施工

4.3.11.1 工程概况

盘南电厂共3 条压力钢管，其中1＃、2＃为半埋管，3＃为全埋藏管。

1＃、2＃压力钢管结构基本相同，主管段为内径1.7 米的水平埋管，有一个水平弯，支管为内径0.8－1.0 米的明管。1＃为1 管两机，2＃为1 管三机。材质为Q345，板厚均为8 毫米，单管长度约380 米。

3＃压力钢管为地下式埋藏管，由上平段、下平段和斜井段组成，采用一管两机的供水方式布置。整个压力钢管总长419 米（至主厂房上游墙外边缘），其中上平段长6 米，斜段长86.632 米，倾角为24.47°，下平段长278.4 米。压力管道主管内径3.2 米，长335.4 米，3#支管内径1.5 米，总长70.38 米。渐变段采用钢筋混凝土衬砌，钢管采用材质为Q345、厚度δ＝12～14mm 的钢板衬砌，岔管型式为月牙型内加强肋钢岔管，最大板厚14mm，最大肋板厚34mm。在钢板衬砌段，其外部回填50cm 厚的C15 混凝土。

压力钢管工程量为：引水钢管：303.2t；发电压力钢管：401.79t。

4.3.11.2 引用标准

本工程在制作和安装中，应严格执行以下技术标准和规范（不限于）：

⑴碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带 GB3274－88

⑵热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB709－88

⑶钢板和钢带验收、包装、标志及质量证明书的一般规定 GB247－88

⑷碳钢焊条 GB/T5117－95

⑸低合金钢焊条 GB/T5118－95

⑹碳素钢埋弧焊用焊剂 GB5293 －85

⑺火焰切割面质量技术要求 GB3092－82

⑻气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式、尺寸GB985－88

⑼埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸 GB986－88

⑽钢结构焊缝外形尺寸 GB10854－89

⑾焊缝符号表示法 GB324－88

⑿钢熔化焊接接头射线照相和质量分级 GB3323－87

⒀钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级 GB11345－89

⒁水工金属结构焊接通用技术条件 SL36－92

⒂水工金属结构焊工考试规则 SL35－92

⒃焊条质量管理规程 JB3223－83

⒄压力钢管制造安装及验收规范 DL5017-93

⒅手工电弧焊及埋弧自动焊焊工考试规则 SDZ009－84

4.3.11.3 压力钢管主要施工方案

⑴根据招标文件及图纸，以及业主制定的进度工期要求，为确保盘南电厂压力钢管制安工程按期顺利完成，结合我局压力钢管施工技术水平、人员素质、装备能力及压力钢管的外形尺寸、安装节的最大重量，拟定压力钢管制作工程的施工全部在电站工地新建的钢管加工厂内完成。钢管制作厂布置在本标段业主规划的“施工工厂区”区域内，其钢管厂平面布置图见图3－1 压力钢管制作厂平面布置图。

图3 - 1 盘南电厂钢管制作厂平面布置图

⑵为确保压力钢管优异的施工质量，压力钢管的制作施工实施流水线作业，在生产流水线上配备国内较先进的生产设备及工装，同时在压力钢管的施工中采用我局机电制造安装分局在大型压力钢管施工上独创的压力钢管制作无焊疤施工工艺方法。

⑶压力钢管的压头、卷制，采用上辊可调式液压卷板机进行加工，其功能完全能满足压力钢管瓦块的压头及卷制尺寸公差要求。压力钢管纵缝的焊接全部采用自动气电立焊的焊接施工方法，加劲环角焊缝采用埋弧自动焊的焊接施工方法，余下焊缝的焊接采用手工电弧焊的焊接施工方法，确保压力钢管制作焊缝的自动化焊接使用率大于80％以上。

⑷钢管由钢管厂至安装现场的运输，由载重汽车运输至安装支洞或下平段钢管隧洞出口，利用设置在洞口的起吊架卸车后装入洞内运输安装台车，然后采用轨道运输方案，将钢管运至安装作业面。由安装支洞运输的钢管采用卧式运输，钢管最大管长为6 米。

⑸钢管支撑装置采用活动支撑结构，结构形式见图4－4，此结构具有支撑回收率高，钢管内壁无疤痕的特点。

⑹压力钢管的焊接工艺评定及中间焊接评定试验均在现场焊接后，在贵阳基地的试验室及有关专业检验试验单位进行，因而不在钢管加工厂设立试验室。

⑺在月牙肋岔管的施工上，我处在国内施工企业中已处于领先地位，独创的“分体错位还原法”及“无预组装现场施工法”虽已在工程中经过了考验并取得了国家的科技进步三等奖及国内有关专家的一致好评，我处将组织专门的技术队伍，对岔管的施工进行专门的工艺创新，以确保岔管的施工质量及工期，将岔管工程创建为―技术含量高、施工工艺新颖的精品。

⑻根据工地现场条件及钢管厂至安装现场的良好通道条件，在满足设计图纸要求的前提下，按岔管结构及分缝要求，将岔管组装成尽可能大的整体件，焊接施工完成并检查合格后，整体运至现场进行安装。

4.3.11.4 压力钢管制造。

⑴压力钢管制作工艺流程如下：

⑵压力钢管制作方案

下料及附件制作工艺

①材料到货后，配合业主做好材料的复检，合格后方能进行下料工序。

②将钢板吊至下料平台，钢板规格尺寸核对无误后，根据钢管节序图的钢管直径、管长及部件或异形管瓦块展开图划线，并预留1～3mm 割缝余量。划线尺寸按表5－1 的规定：

表5－1 划线尺寸允许偏差

| 序号 | 项目 | 极限偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宽度和长度 | ±1 |
| 2 | 对角线相对差 | 2 |
| 3 | 对应边相对差 | 1 |
| 4 | 矢高（曲线部分） | ±0.5 |

划线且尺寸复核合格后，用油漆在瓦块中间位置标出管节编号、中心线、水流方向、材质、板厚等字样。采用数控切割机或半自动切割机进行下料及坡口加工，成形后用风动角向砂轮机对坡口及每侧100 毫米范围内进行打磨、修整。坡口加工完成并检查合格后，将坡口涂刷不影响焊接施工质量的坡口漆。

③完成后，进行检测并填写质检记录。

④对于不同板厚对接时板厚差超过GB985—88、GB986－88 规定的，按规范要求采用动力头对厚板进行过渡边缘加工，然后再进行坡口加工。

⑤将下料后的瓦块成品按材质、规格顺序堆放。堆放时必须垫实牢固、堆放整齐，并且堆放高度不宜过高，以防止钢板由于堆放不当造成变形。

⑥劲环、止水环采用计算机编程后数控切割机下料，并用检测样板对加劲环内弧尺寸进行检测，用铁丝将每道加劲环、阻水环分别进行绑扎、分类堆放，并用油漆标注每道加劲环、止水环的材质、内弧半径、分块数等数据。

⑦灌浆孔补强板及堵头的加工在钢管厂内设置的机加工车间进行，补强板及堵头加工完成并检查合格后，应将补强板及堵头螺纹处涂油保护以防锈蚀。

⑶瓦块钢板压头、卷制

①对每一瓦块钢板尺寸进行复检，并根据节序图管节的卷制尺寸制作检测样板，检测样板弦长为1500mm。

②钢板压头质量是钢管形位尺寸控制中的重要一环。对本工程钢管的压头加工采用我局拥有的上辊可调试卷板机进行压头加工，将瓦块钢板两端分别喂入卷板机找正后进行滚压，滚压中随时用样板跟踪检测。多次滚压后，将卷板机上辊升起脱离钢板，在瓦块端部自由的状态下用检测样板进行瓦块端部弧度的检测，直至端部弧度达到样板尺寸要求。

③压头操作时，应注意一次不能将下压量进给过大，且应尽量滚压至钢板边缘，以防弧度尺寸过小及端部直边过大，从而给组圆及校正带来困难。

④每一组相同尺寸的瓦块钢板压头施工完成后，将卷板机上辊调至中心位置，并将已压好头的瓦块钢板吊入卷板机进行瓦块的卷制。

⑤ 直管瓦块的卷制采用圆柱管卷制法进行。

⑥卷制过程采用多次进给下压量的方法，使瓦块滚压均匀，以防止卷制尺寸过小后校正困难。卷制过程中随时用样板检查曲率半径。

⑦渐变管的卷制采用分区卷制法。钢管卷制前将管节瓦块按素线进行分区，调整卷板机上锟与下辊倾斜度，然后将瓦块钢板吊入卷板机中，按每个分区进行卷制。卷制过程中，随时用上、下端半径尺寸的检测样板及时的检测卷制弧度。

⑧卷制完成后将瓦块以自由状态立于工作平台上，对瓦块进行检测并填写检测记录。

⑨ 卷制过程中必须遵循下列规定：

a 卷制方向应和钢板压延方向一致；

b 卷制时严禁锤击钢板，防止在钢板上出现任何痕迹；

c 卷制过程中应及时清扫瓦片内壁在卷制过程中出现的氧化、污物等杂质；

d 用弦长1500mm 的检测样板检查瓦片弧度偏差时，样板与瓦片的极限间隙不应大于2.0mm。

⑷ 单节组装

a 按管节的编号，将管节瓦片吊至组对平台。

b 粗调外形尺寸及管口不平度，其管口不平度≤3mm。

c 将纵缝调整夹具装在纵缝区位置，利用夹具上的调整螺栓调整纵缝错边及对口间隙在规定允许范围内。

d 调整完后，用钢尺及样板检测钢管上、下管口周长、对口错牙量、钢管圆度及纵缝区弧度尺寸。钢管实测周长与设计周长允许偏差±20mm，且相邻管节周长差小于10mm，钢管纵缝对口错牙量控制在1mm 以内，钢管管口圆度实测直径差≤20mm，弦长1500mm 样板检测纵缝弧度间隙≤3mm。

e 调整合格后。按点固焊工艺要求进行纵缝的定位焊，定位焊焊接位置为内纵缝，间距400mm，焊长50mm，且末端的定位焊缝距管口50mm。

f 外纵缝封底焊接完成并检查合格后，将调圆架吊入管节内，对管节进行调圆操作。调圆部位为管节加劲环的装配位置。

g 调整完成后，对管节进行检测，达到规范要求后进行加劲环的装配。加劲环装配时，定位焊间距300～500mm，定位焊长度不小于50mm。且加劲环的对接接头必须与钢管纵缝错开100mm 以上，纵缝两侧300mm 内不得点固焊。

h 装配完成后，进行加劲环接头焊缝的焊接施工，完成后将调圆架吊出。

j 将管节翻转后吊至滚焊台车上，对内纵缝进行清根，检测合格后用埋弧自动对内纵缝进行焊接，见图4－1。

图4－1 内纵缝埋弧自动焊示意图

k 每条焊缝应一次性施焊完成，不得无故中断。当由于特殊原因中断焊接时，应采取保温防裂措施。在重新焊接前，应将表面清理干净，确认无裂纹后，方可按原工艺继续施焊。多层焊接时，每层的层间接头应错开。

l 质检部门对焊缝进行各项外观及无损探伤检测，合格后方能进行安装节组装工序。对单节管检测的同时，将管节上、下口周长及组装标记用油漆标注在相应的管口上。

⑸安装节组装工艺

a 按施工节序图及管节编号，将需要进行单元组装的相邻管节吊至环缝组装台上，用卧式组对法进行环缝的组对工作，环缝的调整用装设有千斤顶的顶杆进行。

b 相邻管节吊装就位进行环缝组装时，应对齐管节上标出的相对应中心，同时根据管口的周长尺寸先进均匀地调整，并确保错牙尺寸及对口间隙在规范允许的范围内。

c 环缝组装调整时，采用调整好一段，就点焊固定一段的工艺方法。点焊间距300mm，对局部区域可根据需要缩短定位焊间距，以确保组装环缝的对缝质量。

d 定位焊焊接按工艺指导书的相应轨道执行。

e 安装节的组装尺寸及相邻管节的纵缝位置严格按图纸技术要求及规范进行。

f 安装节环缝组装合格后，进行环缝外侧坡口的手工封底焊接。

g 对封底焊后的焊缝进行清根，并用风动砂轮机对环缝清根部位进行打磨。经检验合格后，将其吊至滚焊台车上，用埋弧自动焊按焊接工艺指导书的要求进行内环缝的焊接及加劲环的焊接，见图4－2。

图4－2（1）内环缝焊接示意图 图4－2（2）加紧环焊接示意图

h 按照施工图纸所示开制灌浆孔，装设灌浆孔补强板并进行预热后焊接。补强板的预热、焊接遵照焊接工艺指导书的要求进行，补强板焊接后进行磁粉探伤检查。

j 焊接内部缺陷的处理，用碳弧气刨或风动角向磨光机将缺陷清除，并用角向磨光机修磨成便于焊接的凹槽，焊补前进行预热，按焊接工艺指导书的要求进行焊接。返修后报请质检部门进行复检。

k 同一部位的返修次数不得超过两次。若超过两次，必须找出原因并制定出详细的、切实可行的返修技术方案报请监理工程师同意后方能实施。

l 对钢管内外表面及焊缝进行全面的修整。制作施工中的附件的拆除，可用碳弧气刨或氧乙炔火焰割除，但切割时预留出3～5mm 余量，然后用风动角向磨光机打磨至与管壁齐平。

m 检测安装节各项形位尺寸并填写质检单。

n 在灌浆孔补强板内螺纹上涂油并旋入孔塞以保护螺纹，然后将管节吊至防腐工区，进行喷沙除锈工作，合格后喷涂涂料及管外苛性钠水泥浆。

o 由于本工程钢管的壁厚较薄阿，钢管端部设置有活动调节丝杆（端头用夹布硬橡胶包裹，见图4－3）的米字型内支撑（见图4－4）。在每节钢管两端距离管口200mm 的位置装设米字型内支撑，调节螺杆顶紧后，用连接杆将两榀支撑进行螺栓联接形成一个具有稳定性整体框架，以保证钢管在运输、吊运、存放及安装过程中不发生变形。完成防腐施工的钢管在吊运时，应采用专用索具吊装，以防吊运时擦伤到防腐层。

图4－3 活动调节丝杆

图4－4 米字型内支撑示意图

p 对安装节全面检查（终检），然后吊至存放区。

q 根据岔管的外形尺寸和重量以及现场优越的道路条件和安装条件，岔管的制作采用厂内整体组装施工法进行岔管的制作施工。先按安装节制作工艺将岔管主锥、主岔锥、支岔锥、过渡管节制作为单元管节，同时将月牙肋板拼焊为一整体，各单元检查合格后按主锥管、主岔锥管、月牙肋板、支岔锥管的顺序进行组装焊接。施工过程中，严格按组装顺序进行组装，焊接施工每一组装焊缝组装，焊接完成并检查合格后方能进行下一组装焊缝的施工。为减小岔管的安装重量，岔管的过渡锥、直管不在厂内与岔管进行整体组装、焊接。

⑹ 钢管的防腐施工

防腐工艺流程

②防腐工艺

a 进厂的涂装材料应按我厂的质量体系文件进行检验，其质量应符合标书和有关的国家标准，采用国内一流企业的产品。

b 钢管制作完成并检测合格后，将其吊运至防腐车间的喷丸防腐区，检查钢管内外表面受污情况。

c 喷射处理之前，先进行脱脂净化处理，再采用喷射方法进行表面处理，为增强涂膜的附着力，要求采用棱角状钢丸。

d 用喷丸机对钢管内外壁进行喷丸除锈施工。表面清洁度等级应不底于Sa21/2 级，表面粗糙度Rz 应在60-100um 范围内，钢管外壁表面除锈等级应达到Sa1 级。对每一工件应按施工记录表作好记录。

e 钢管表面预处理喷射用的压缩空气设备应设置油水分离器，以保证喷射用的铁砂干燥、洁净、无尘。当钢材表面温度低于露点以上3℃、环境相对湿度高于85％，严禁进行表面预处理。

f 钢管表面预处理合格后，使用钢刷和真空吸尘器清除残留砂粒等杂物，然后复测其清洁度和粗糙度，合格后在上、下管口200 毫米范围内涂刷一道不影响焊接性能的车间底漆。

g 用挡板将不需要喷涂油漆的部位盖住，然后开始进行钢管的涂漆施工。

h 涂漆施工用高压无气喷涂机进行，涂料的配制、喷涂层数、层厚、层间喷涂时间间隔应按涂料的使用说明书进行施工。

j 表面预处理、喷漆施工时严格在规范规定的环境条件下施工。

k 每层涂装前应对上一层涂层进行外观进行检查。涂装后进行外观检查，表面应光滑、颜色一致、无流挂、皱皮、针孔、裂纹、鼓泡等缺陷。涂层厚度、致密性、粘附力应用专门仪器进行检测。

l 涂层缺陷部位的补涂应将原表面打毛且周边打磨成45°斜面、清理干净后按正常喷涂工艺进行补涂施工。

m 钢管内壁喷涂施工完成后，采用水泥浆喷涂器进行钢管外壁苛性钠水泥浆的喷涂，水泥浆的喷涂应力求稠度适中，厚度均匀，干膜不起粉状。

4.3.11.5 压力钢管的安装

⑴ 安装前根据图纸尺寸将安装轴线、中心线及桩号线可靠地设置在隧洞洞壁表面。

⑵ 在压力钢管隧洞及8 号施工支洞内铺设运输轨道，施工时应严格按照图纸要求施工。

⑶制造一实物模型，采用与实际运输方案相同的方法，对运输方案进行考证，同时也检测施工支洞与引水隧洞的尺寸是否满足管节安装运输的需要。过小部分要进行修整，以确保管节安装运输的顺利实施

⑷在隧洞进口安装一门架式起吊装置，其主要用于钢管的卸车并将钢管吊入遂洞轨道的运输台车。

⑸首先进行首装节的安装；1＃、2＃首装节可暂定为水平弯管后的第一节直管，实际施工中可根据制造进度、土建施工进度综合权衡后确定，3＃首装节为下弯管出口的第一节直管。

⑹首装节安装定位后，将钢管安装用的压缝台车运至首装节内,以方便钢管安装的需要，见图5－1。

⑺ 按节序图编号依次进行钢管的安装。

⑻安装环缝的组对利用安装台车上的环缝调整装置进行，其组对及安装尺寸的调整应严格按照规范及所注中心进行。施工过程中，由

图5－1 压力钢管安装施工示意图

施工技术人员及质检人员对施工过程进行监控，发现问题极时处理。

⑼每一安装节组装完成后，应用型钢可靠地支撑在洞壁上，以防止下一安装节组对时，管口的位移.

⑽安装环缝的焊接应严格按照制定的《焊接工艺规程》执行，焊接过程中设专人对焊接参数及程序进行严密的监控，发现问题及时调整和处理。

⑾每一安装环缝焊接完成后，应对焊缝及电弧擦伤处进行打磨、清理，并用钢丝砂轮及砂磨片将环缝区重新清理干净，然后涂刷防腐漆。

⑿ 拆除钢管内支撑，并对连接部位进行切割及打磨修整。

⒀为防止安装施工过程中钢管涂层的破坏，施工过程中应用胶皮将钢管内表面下部全部覆盖，工装设备的行走轮应外包橡胶层。

4.3.11.6 岔管的安装

⑴ 安装前根据图纸尺寸将桩号线、安装轴线及中心线可靠地设置在固定物体上。

⑵ 安装时从主岔锥开始按顺序进行安装。

⑶ 吊耳应根据每一管节的安装位置设置在工件上方的锚筋上。

⑷ 过渡管节与主管及支管的组装采用环缝对装调整工艺；其余组装缝的组装只需将预组装时设置固定的定位装置连接板对位并穿入螺栓紧固后即可。

⑸ 各管节的组装尺寸及装配位置应严格按照预组装尺寸及标注的中心进行。施工过程中，应由技术人员及质检人员对施工过程进行监控，发现问题及时处理。

⑹每一工件组装完成后应用型钢可靠地支撑在锚筋上，以防工件变形。

⑺ 每一部件组装完成并检测合格，即可进行焊缝的焊接施工。

⑻ 各部件的运输顺序按安装顺序实施，每一部件运输作业面后，应及时吊装就位并组装。

⑼ 安装现场采取20T 汽车吊直接吊装就位的吊装方案。吊装施工须由专业人员实施，以确保施工安全。

⑽ 焊缝的焊接施工，应按焊接工艺指导书规定的规范及顺序进行。每一条焊缝焊接完成后，应对焊缝及电弧擦伤处打磨清理，同时将定位块割除并将疤痕打磨平整。

⑾ 岔管安装完毕并检测合格后，将其内支撑全部拆除。拆除过程中应将连接板割除，并将焊疤打磨平整。

⑿ 对岔管进行全面的检测，所有项目全部合格后，在管内搭设脚手架进行管体内环缝表面的喷沙除锈及涂漆工作。

⒀ 喷沙除锈及涂漆施工，实行从顶到下平面的施工顺序，粗糙度及表面的清洁度按技术要求及规范执行，漆膜涂刷工艺按油漆厂家提供的工艺执行，漆膜厚度按技术要求执行。

⒁岔管安装完成并检查合格后，按节序图进行支管的安装。

4.3.11.7 钢管的焊接施工

⑴根据设计部门的技术要求，正式生产前编制压力钢管焊接工艺指导书，以便于正确地指导钢管的焊接施工。

⑵制作时的焊接采用埋弧自动焊加手工电弧焊的焊接方法，安装焊缝全部采用手工电弧焊。

⑶制作对接焊缝均采用60°X 型坡口，安装对接焊缝采用26°V 型带垫板坡口。

⑷焊材采用与主材相匹配的电焊条、焊剂、焊丝。

⑸焊材的保管、干燥、发放，实行一、二级库管理制度。焊接材料的发放实行工作票制度，焊材一次领用量不得超过3Kg，焊材的干燥严格按照焊材生产厂家的规定执行。

⑹参加钢管焊接施工的焊工，除持有锅炉、压力容器有效合格证外，还必须具有5 年以上高强钢压力钢管一、二类焊缝的焊接施工经验，且焊缝质量一贯优良，并能施焊全部的焊接位置

⑺全部一、二类焊缝的焊接过程，由专职人员用仪器对各项参数进行监测，以确保焊缝的各项性能指标。

4.3.11.8 压力钢管的施工运输及吊装

⑴压力钢管在钢管制作厂内的吊装作业，均由厂内设置的10T 龙门吊实施。

⑵施工支洞进口及下平段钢管隧洞出口各设一门形起吊装置，用于进洞钢管的卸车并将钢管吊装在洞内运输台车上

⑶在上平段钢管隧洞进口处布置一台5T 卷扬机，主要用于钢管由斜井段及上平段压力钢管在钢管隧洞内的运输牵引作业。

⑷在下平段钢管隧洞出口处布置一台5T 卷扬机，主要用于下平段钢管由出口到作业面的运输牵引作业。

⑸岔管、支管的安装现场吊装直接由20T 汽车吊进行吊装作业。

⑹压力钢管的运输均采用载重汽车及洞内轨道运输台车的运输方式。

⑺岔管、支管直接由载重汽车运至作业面。

4.3.11.9 制作、安装的主要设备及工装

⑴ 主要设备，见下表。

| 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 制造厂 | 购置年份 | 已使用台时 | 检修情况 | 现在何处 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 半自动切割机 | CG1－30 | 3 台 | 上海气焊机厂 | 98.7 | 100 | 完好 | 贵阳 |  |
| 多向切割机 | CG1－30 | 1 台 | 上海气焊机厂 | 99.7 | 100 | 完好 | 贵阳 |  |
| 数控切割机 | CNC－4 | 1 台 | 上海气焊机厂 | 89.4 | 1000 | 完好 | 贵阳 |  |
| 计算机 | IBM | 10C | 2 台 |  |  |  |  |  |  |
| 桥式起重机 | 10T | 1 台 | 自制 | 92.1 | 8256 | 完好 | 贵阳 |  |
| 空压机 | 3L－10/8 | 2 台 | 湖北空压机厂 | 90.10 | 8856 | 完好 | 贵阳 |  |
| 空压机 | W－0.9/8 | 4 台 |  |  |  |  |  |  |
| 三辊卷板机 | 40×2000 | 1 台 | 沈阳重型机械厂 | 93.6 | 3096 | 完好 | 贵阳 |  |
| 电焊机 | ZX7－400 | 30 台 | 成都皮克电焊机厂 | 99.10 | 4428 | 完好 | 贵阳 |  |
| 电焊机 | ZX5－630 | 6 台 | 南通电焊机厂 | 93.6 | 13284 | 完好 | 贵阳 |  |
| 埋弧自动焊 | MZ－1000 | 2 台 | 成都皮克电焊机厂 | 99.9 | 2952 | 完好 | 贵阳 |  |
| 埋弧自动焊 | MZ1－1000 | 2 台 | 成都皮克电焊机厂 | 99.9 | 2952 | 完好 | 贵阳 |  |
| 远红外加热器 |  | 4 套 | 自制 |  |  |  |  |  |
| 焊条烘干箱 | G200 | 4 台 | 上海向阳元件厂 | 92.6 | 3096 | 完好 | 贵阳 |  |
| 焊剂烘干箱 |  | 1 台 | 苏州吴江电热器厂 | 93.6 | 3096 | 完好 | 贵阳 |  |
| 测温仪 | WMY－01 | 2 台 | 上海医疗器械厂 | 97.3 | 540 | 完好 | 贵阳 |  |
| 万能材料试验机 | WE－60 | 1 台 | 长春试验机厂 | 89.10 | 319 | 完好 | 贵阳 |  |
| 冲击试验机 | JB－30A | 1 台 | 宁夏吴忠材料试验机厂 | 89.10 | 799 | 完好 | 贵阳 |  |
| 硬度测试仪 | MIC－1 | 1 台 | 德国 | 91.3 | 583 | 完好 | 贵阳 |  |
| 磁粉探伤仪 | TWM－220 | 1 台 | 德国 | 91.3 | 466 | 完好 | 贵阳 |  |
| X 射线机 | 理学300S | 1 台 |  |  |  |  |  |  |
| 超声波探伤仪 | USL－48M | 1 台 | 西德进口 | 91.3 | 2080 | 完好 | 贵阳 |  |
| 超声波探伤仪 | UK－7 | 2 台 | 西德进口 | 91.3 | 2706 | 完好 | 贵阳 |  |
| 针孔扫描仪 | TRC－200A | 1 台 | 日本 | 91.3 | 1400 | 完好 | 贵阳 |  |
| 针孔检测仪 | TYPE“48” | 1 台 | 日本 | 91.3 | 1167 | 完好 | 贵阳 |  |
| 涂层测厚仪 | S2－310 | 1 台 | 日本 | 91.3 | 933 | 完好 | 贵阳 |  |
| 涂层测试仪 | COATEST－1000 | 1台 |  |  |  |  |  |  |
| 数字式温湿仪 |  | 1 台 | 上海医疗器械厂 | 97.3 | 540 | 完好 | 贵阳 |  |
| 高压无气喷涂机 | CPQ－12CB | 2 台 | 四川长江机械厂 | 93.7 | 929 | 完好 | 贵阳 |  |
| 喷沙机 | PRS─27P | 2 套 | 上海升达涂装设备厂 | 93.9 | 500 | 完好 | 贵阳 |  |
| 水准仪 | S3 | 2 台 | 江苏南京 | 98.2 | 10 | 完好 | 贵阳 |  |
| 经纬仪 | TDJ6 | 1 台 | 苏州光学仪器厂 | 93.10 | 100 | 完好 | 贵阳 |  |
| 汽车 | EQ1090F1 | 2 辆 |  |  |  | 完好 | 贵阳 |  |
| 汽车 | EQ1141G | 2 辆 | 东风汽车制造厂 | 95.10 | 6453 | 完好 | 贵阳 |  |
| 汽车 | 奔驰2629 | 1 辆 | 内蒙古北方奔驰汽车制造厂 | 95.6 | 5526 | 完好 | 贵阳 |  |
| 卷扬机 | 5T | 5 台 | 浙江平阳 | 99.10 | 50 | 完好 | 贵阳 |  |
| 汽车吊 | 20T | 1 台 | 日本多田野 | 95.5 | 1800 | 完好 | 贵阳 |  |
| 汽车吊 | 8T | 1 台 | 中国二汽 | 91.2 | 9933 | 完好 | 贵阳 |  |

⑵ 制造安装进度及劳动力计划

盘南电厂钢管加劲环间距为1.2 米，因此板宽定为2 米，管节长度定为6.0米，利于加劲环的布置（见下图），使不同的管节具有互换性，同时尽量减少了安装环缝的数量。

根据以上安排，制造强度平均为：一节/每天，大至工期约需半年；钢管厂的建设约一个半月。制造总工期约7.5 个月。

每个工作面的平均安装强度为：一节/每天，配合土建施工进度合理安排工作面，可以大大缩短直线工期。

为此，制造工作必须提前安排，才能跟上安装进度。

以一个安装工作面安排劳动力计划如下：

| 工种 | 铆工 | 焊工 | 起重 | 电工 | 探伤 | 防腐 | 管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造 | 15 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 |  |
| 安装 | 4 | 4 | 6 | 1 |  |  |  |
| 合计 | 19 | 12 | 10 | 3 | 4 | 8 | 10 |

其中管理、起重（含运输）、探伤、防腐为整个工程的总人数，不随工作面的增加而增加，其它工种要相应增加。

4.3.12 进水口闸门、拦污栅系统安装施工

本标闸门、拦污栅及埋件都其它承包人制作，本标只负责安装。安装的工作内容如下表：

| 序号 | 项 | 目 | 闸门型式 | 数量 | 总重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#、2#取水口闸门门体 | 平面滑动 | 1 | 8 t | 2×2—45 |
| 2 | 3#取水口闸门门体 | 平面滑动 | 1 | 15 t | 3.2×3—44 |
| 3 | 拦污栅 | 平面直立 | 4 | 38 t | 3.4×6-4 |
| 4 | 拦污栅埋件 |  | 4 | 80 t |  |
| 5 | 1#、2#取水口闸门槽埋件 |  | 2 | 32 t |  |
| 6 | 3#取水口闸门槽埋件 |  | 1 | 25 t |  |
| 7 | 门式启闭机 | 容量800 kN、扬程56m | 1 | 140 t | 包括轨道 |

4.3.12.1 安装施工方案及现场布置

⑴ 电站闸门系统的安装施工，按其布置位置及相应的工期要求，分成三大施工系统，即溢流坝检修、工作闸门系统埋件；进水口拦污栅、检修闸门及快速事故闸门系统；厂房尾水检修闸门系统。各系统的安装施工，均在相应工作面的土建工程主体砼施工完成后实施。

⑵ 各闸门系统在具备施工条件后，分别按相应的工艺程序在闸门孔口内同时进行安装施工。进水口系统门式启闭机的安装可安排在门叶安装前进行安装施工，并利用门机进行进水口拦污栅、检修闸门及溢洪道检修闸门的安装、下闸施工工作。

⑶为减少闸门施工对土建工程施工的影响，在闸门系统的施工过程中，将根据施工现场情况、土建单位的项目工期及对闸门安装现场的要求、闸门安装的工艺程序，制定详细并切实可行的施工措施及计划，对直接影响土建施工的安装时段，提前通告各有关施工单位做好该时段内的工作安排，同时对直接影响土建施工的闸门施工项目，采取连续施工作业法，以尽量减少对土建工程的影响。

⑷ 对施工工期较短、施工难度相对较大、现场安装、运输条件较差的溢洪道，实施土建施工与金结施工综合考虑，考虑将门槽埋件施工穿插在闸墩施工中，同时充分利用其闸墩土建施工的起重机械、现场临时道路、施工用电系统、脚手架等设施，为埋件的施工提供便利，并创造良好的施工条件。

⑸ 施工脚手架的搭设，布置在门槽两侧1.5 米范围内，且在闸门孔口内的脚手架顶部须高于底板5 米，以便于土建单位机械设备的进出。

⑹为确保闸门系统安装工程的工期和优良工程的质量目标，项目部经理和总工程师对闸门系统安装工程的施工过程、质量、安全、进度、外协、劳动力和设备资源的调配进行全面的管理。

⑺项目部主要管理人员及主要施工人员，均从具有丰富大型闸门安装施工经验的管理人员、技术人员及技师中选取，并对所有参加施工的人员进行相应的岗前培训。

⑻施工前针对各闸门系统的施工特点、技术要求、工期及现场条件，编制相应的施工进度计划、施工质量目标、施工安全措施、现场文明施工措施实行以安装单元为目标的考核及奖罚制度。对施工过程中出现的问题，由项目部经理及有关部门及时进行协调、处理。

⑼闸门及拦污栅系统的安装采用两步法施工，即安装现场具备条件后，先进行埋件的安装施工，然后进行启闭机的安装、调试，以利用启闭机进行门叶安装施工过程中的吊装作业。

⑽在电站工地现场配备起重量为20 吨、8 吨的汽车吊各一台，主要用于闸门系统部件的卸车及尾水闸门系统、进水口闸门门叶、启闭机的吊装作业。

⑾ 进水口门（栅）槽埋件及尾水门槽埋件的安装，均在门（栅）槽出口平台上各设置2～4 台5 吨卷扬机及相应的吊装装置，实施闸门埋件吊装施工。

⑿在闸门施工过程中，由一名项目部副经理负责施工现场的对外协调联系工作，在确保施工进度、质量和安全的前提下，尽力向现场各施工对外提供良好的现场作业环境及施工上的便利，以确保电站建设工程的工期及发电目标的实现。

⒁各闸门系统的施工用电均利用土建布置的工地供电系统就近接入安装位置。

4.3.12.2 埋件安装

⑴拦污栅埋件安装工艺程序

⑵闸门埋件安装工艺程序

⑶埋件安装工艺

①清理门槽、栅槽及进水口工作平台安装施工作业区，并检查底槛及门槽砼表面凿毛情况。并在闸门工作平台门槽口两侧各布置一台5 吨卷扬机，同时在门槽口埋件安装中心设置吊装横梁并挂装吊装装置，用于门槽埋件的吊装就位。

②以现场施工测量网基准点为基准，用测量仪器在栅槽、门槽底部和出口放出栅槽、门槽的纵、横轴向中心线及高程基准点，并在固定可靠部位作明显标记。

③检查、修整预埋锚筋，缺损部位用引筋法补齐，闸门孔口以上门槽各部位缺损锚筋的修补在埋件安装时同步进行。同时在底槛锚筋上，距左、右边墙300mm 的位置及底槛中间位置，沿洞轴线方向各焊接一角钢作为底槛安装支架，支架角钢面的高程小于底槛埋件底部设计高程约20mm。

④底槛埋件吊运至孔口内，就位在安装位置的角钢上，先粗调底槛埋件桩号尺寸与设置的安装基准中心重合，合格后在角钢上焊接定位挡块，然后从两侧端槛到门槽中心用千斤顶对埋件高程进行调整及加固。安装施工过程中，用测量仪器对埋件高程进行同步检测。安装完成后，检测、复测底槛的高程、桩号、中心尺寸。合格后对加固情况进行全面检查并对接缝进行点固焊。底槛安装施工完毕后，会同监理工程师对其进行复测，然后进行二期砼回填施工。

⑤在栅槽、门槽底槛上将主、反、侧轨的装配位置线及组对中心线划出并在装配位置线内侧焊接定位挡块。再分别将栅槽、门槽下段的主、反、侧轨吊装就位在安装施工位置，就位过程中门槽下端落在底槛上时，应紧贴定位挡块并对准组对中心线和位置线。基本调正后，在其上端穿入调节螺杆并与锚筋及埋件搭焊，焊接完毕后将吊钩拆出，同时分别将两套钢丝线锤由井口的主轨中心及侧轨中心落至底槛，将线锤浸入机油桶中，以减少线锤的摆动。在门槽埋件下端穿入地脚螺栓并与锚筋搭焊，核对下端尺寸正确无误后，将螺母拧紧固定门槽埋件下端。利用调节螺杆或千斤顶调整门槽埋件上端尺寸，使门槽埋件上、下端与测量钢丝的间距相同，同时用框式水平仪及钢尺、拉力器、测量钢丝线测量埋件的垂直度及两主轨间的平面度、间距，合格后拧紧调节螺杆螺母固定门槽埋件上端，而后按从下至上的顺序用千斤顶及调节螺杆调整埋件安装尺寸，合格后用钢筋将埋件锚筋与预埋锚筋搭焊，固定门槽埋件。紧固过程中采用边紧固边检测的方法，以防止门槽埋件在加固过程中变形，对局部不合格部位可利用千斤顶局部调整。

两侧调整加固完成后，重新复测各部尺寸及加固情况，合格后将测量钢丝线收回。

⑥在已安装好的埋件上端口内侧焊接定位挡块，同时分别将相临段的门槽埋件吊运至安装工作面并就位，就位时应使上段门槽埋件下端口与下段门槽埋件上端口重合并贴紧定位挡块。在接口处装入调节螺杆并与锚筋搭焊，然后拧紧螺母紧固上一段门槽下端口，下端口固定后粗调门槽各埋件安装尺寸，完毕后在上端穿入并搭焊调节螺杆，拧紧螺母固定门槽上端并拆出吊钩，按上述门槽埋件调整加固工艺进行上一段门槽埋件的调整加固。

⑦在门槽的主轨面划出门楣横向装配位置线及止水面中心线，并在装配位置焊接定位块。将门楣吊运至安装工作面并就位，就位后在门楣两端及中间装入调节螺杆，拧入螺母并临时固定门楣。松开临时固定螺母，调整门楣的装配位置，使其两端搁放在主轨横向装配线的定位块上，调整两端的调节螺杆螺母，使其与门槽主轨面平齐，控制错边尺寸在规范允许范围内，同时检查门楣止水面与门槽止水面接口几何尺寸及中心，合格后将螺母拧紧以固定埋件两端。调整埋件中间位置的调节螺杆螺母，以调整埋件的平直度。合格后用连接钢筋将门楣上的钢筋与预埋锚筋搭焊，完成后检查止水面的平面度及中心尺寸，合格后进行二期砼施工。

⑧搭设脚手架至门叶锁定平台，脚手架留出施工门槽口空间，以便于埋件的安装。

⑨孔口以上主、反、侧轨按安装顺序吊装就位，在工件上端装入调节螺杆临时固定挂装在锚筋上，按从下向上的顺序进行埋件的调整固定，先将主轨及侧轨测量基准钢丝线锤由井口落至底槛的机油桶中，校核测量线准确无误后开始门槽埋件的安装施工。调整固定工作从每一工件下端开始，逐步向上进行，利用千斤顶或调整螺杆调整轨道安装尺寸，每隔500mm 用钢尺测量轨道面中心与基准钢丝的重合尺寸及轨道面和钢丝的距离，当上、下两端的读数相同时，表示轨道尺寸调整正确。随即用钢筋将埋件锚筋与预埋锚筋搭焊以固定轨道。调整中在埋件刚度较大位置，可用上、下端调整固定，再用千斤顶进行调整，直至符合要求。

每一段轨道调整完成后，复测其安装尺寸，合格进行二期砼回填施工。

⑩轨道调整时应严格控制工件间接缝的错边量小于0.5mm，接缝尺寸调整合格后将其点焊固定，门槽埋件二期砼完成并达到一定强度后，割除连接缝定位块并清理焊缝，按底槛对接缝焊接工艺进行接缝的焊接施工。全部安装完毕后，对埋件尺寸进行复测并记录，合格后对门槽进行清理并补刷涂层，会同监理工程师进行全面检查，而后拆出临时工装及脚手架。

4.3.12.3 拦污栅安装

⑴栅叶安装工艺程序

⑵栅叶安装工艺

①清理栅槽表面、割除栅槽内外露的钢筋头，埋件表面焊缝和焊疤全部打磨平整。

②栅叶运至进水口工作平台的安装现场，按组装顺序存放在即将进行栅叶安装的栅槽两侧。

③检查、清理栅叶和连接装置，核对工件的出厂组装标记及编号，在每一节栅叶的边梁外侧装上连接板和销轴并临时固定。同时将锁定梁搁放在栅槽口两侧。

④准备工作完成后，启动门机运行至栅叶存放位置，用卸扣连接栅叶与吊具，同时将吊具挂装在门机吊钩上，用门机将栅叶起吊至竖直状态，并吊运至栅槽口上方，然后将栅叶落入栅槽内，当栅叶的锁定位置快接近栅槽口时，将锁定梁放置在工作位置。当栅叶下落至锁定位置后，检查栅叶是否放置平稳、安全，确认后将吊具拆除进行下一节栅叶的吊装就位。

⑤按上述吊装方法将相连接的另一节栅叶吊至已就位的栅叶上就位，调整接口位置尺寸，正确后装配栅叶的节间连接装置，然后将已组装的栅叶顺栅槽下落至上节的锁定位置并锁定。按上述工艺方法进行余下栅叶的安装。

⑥栅叶全部拼装完成后，将组装完成的栅叶下放至栅槽底，对栅叶在栅槽内的形位尺寸、工作状态做全面的检查，确认合格后逐孔进行拦污栅的全行程启闭试验。

⑶拦污栅栅叶的吊装及运输

①栅叶的卸车由汽车吊实施。

②卸车采用水平吊装作业，四根等长吊索用卸扣挂装在栅叶两侧边梁的两端。

③现场安装施工由门机进行吊装作业，两等长吊具用卸扣挂装在栅叶横梁上，挂装位置间距3.65m。

④栅叶安装施工过程中，在栅槽内的下放，由门机通过吊装装置实施，其门机起吊中心须与栅槽孔口中心重合。

⑤栅叶的运输使用平板载重汽车，装车时使用枕木将栅叶垫平，并用链子葫芦将栅叶紧固在车体上。

4.3.12.4 平板闸门安装

⑴安装工艺程序

⑵门叶安装工艺

①用门机将锁定梁分别吊放在锁定平台两端的锁定梁轨道上就位，检测锁定梁高程值并将其移至工作位置，同时将4 根临时锁定梁布置在闸门井出口平台上。

②检查、测试门机工作情况，正常后门机进入工作状态。用卸扣将吊索穿入下节门叶（第一节）顶部的吊耳内，将吊索挂入门机吊钩，缓慢提升门叶，当门叶刚脱离地面呈直立状态时，随即停止门叶的提升，检查门机的稳定及吊索可靠情况，经检查确认正常后，将门叶吊离地面约400mm，然后将门叶吊移至闸门井口上随即下放门叶至底槛上，门叶在底槛上放置正确且平稳后，用千斤顶及撑杆在门叶四周临时加固门叶，加固可靠后拆出门叶吊索并将吊耳割除、打磨平整。

③清理下节门叶装配工作面，按上述门叶吊装工艺将第二节门叶吊至下节门叶上，当距已就位门叶组装面约10mm 时，随即停止门叶的下放，用千斤顶、撬棍调整门叶中心、出厂装配标记及定位块与就位固定的门叶对齐，随后将门叶下放在已就位门叶上。用千斤顶调整第二节门叶，使两门叶各中心线及装配标记重合并临时固定，校核、调整门叶滑块面及水封座板面的直线度和平面度，合格后对两门叶进行点固焊并加固上节门叶。

④按上述门叶吊装就位及组装工艺，进行余下各节门叶的组装调整，门叶组对完成后，对门叶的几何尺寸进行全面的检测，合格后定位焊门叶组装焊缝，定位焊焊缝长度60mm，间距500mm，焊高6mm。

⑤检查、清理组装焊缝，然后进行门叶组装焊缝的焊接施工。先焊接边纵梁内焊缝，接着焊接门叶中间隔板及纵梁与主横梁间的焊缝，最后焊接面板的对接焊缝，余下在门槽内不能焊接施工的局部焊缝，待门叶提出门槽后再进行焊接。焊接施工由4～6 名焊工同步对称进行，焊缝的焊接采用由中间向两端分段退步焊的焊接方法，同时采用小规范焊接工艺参数施焊。

⑥焊缝全部焊接完成后，对焊缝进行全面检查及打磨修整，合格后将门叶用门机吊至孔口锁定层锁定，补焊未焊的局部焊缝，然后复测门叶几何尺寸，清理水封座板面及螺栓孔。检查、清理水封及压板等部件，核对门叶水封座面与压板的位置标号及预组装标记，将水封按位置标号临时固定在门叶水封座板上，按顶水封→侧水封→底水封的顺序装配水封两侧的压板及水封，并调整定位。水封压板在装配位置吊装就位，通过撬棍调整，使压板螺栓孔对齐水封及水封座板螺栓孔，随后装入紧固螺栓压住水封，调整水封中心线尺寸及直线度，合格后由顶水封中间向两端、侧水封由上至下的顺序紧固水封，顶、侧水封全部紧固完毕后，检测水封的直线度、平面度、中心线尺寸及水封顶面至滑块面尺寸，合格后紧固水封装置。

⑦清理、打磨修整门体表面，进行焊缝区及涂层损坏部位的防腐施工，完成后对门体各项尺寸进行全面的检测并记录。

⑶平板闸门的吊装及运输

①平板闸门门叶的卸车及施工吊装均由汽车吊并配合已安装好的门式启闭机进行吊装作业共同实施，施工现场配备一台20 吨汽车吊。

②卸车采用水平吊装作业，两根等长吊索通过卸扣挂装在吊耳上，随后将汽车吊吊钩移至门叶中心并挂入吊索，稍提起门叶检测汽车吊的稳定情况，正确无误后提起门叶并吊至堆放地点，用枕木垫放在闸门井工作平台上。

③吊装时均配备经验丰富的专业人员指挥吊装作业。

④门叶的运输采用平板车公路运输的方案，门叶卧放在平板车上，同时用枕木将门叶垫离车板表面，然后用链子葫芦将门叶固定在拖板上。

⑷. 闸门系统安装工程的吊装施工

①为确保闸门系统安装工程的顺利实施，并结合闸门系统的安装现场条件，各部件的外形尺寸和单件最大重量，在电站工地现场配备起重量为20 吨、8 吨的液压汽车吊各一台、5 吨慢速卷扬机6 台。

②汽车吊主要用于闸门系统各部件的卸车，溢流坝埋件、进水口闸门（拦污栅）启闭机、尾水闸门启闭机的吊装作业；卷扬机主要用于进水口门（栅）槽、尾水门槽的吊装作业。

③部件的卸车均采用水平吊装作业，用等长的吊索通过卸扣连接在工件吊耳上或将吊索通过卸扣捆绑在工件两端（小型工件），随后将吊车吊钩移至工件中心上方并挂装吊索进行吊装。对大型部件的吊装，当工件起升将离开搁置面时，随即检查吊车的稳定情况、工件的水平、吊具的稳定和可靠，确认无误后方能正式开始吊装作业。

④用汽车吊进行工件的吊装就位作业时，应根据工件的安装位置，外形尺寸、单重、相应工件重量下的吊车作业范围、安装作业区条件，在工件安装位置附近布置汽车吊。

⑤用于进水口门（栅）槽埋件吊装的卷扬机布置在门（栅）槽口左、右两侧，同时在每一孔门（栅）槽口两侧设置吊装装置。

⑥进水口闸门门叶和拦污栅叶的吊装作业用已安装完成的门式启闭机直接实施；尾水闸门门叶的吊装就位由20 吨汽车吊配合启闭机共同实施，吊车布置在闸门井口一侧。

⑦启闭机的安装均在安装现场设置汽车吊进行吊装作业。

⑧现场吊装作业根据工件的安装位置，采用水平吊装或竖向垂直吊装。工件吊装就位作业时，均在工件下端捆绑牵溜绳，以调整工件位置及吊装过程中工件的稳定。

⑨工件吊装就位施工过程中，当工件快接近安装位置时，应缓慢吊放工件，就位后应确认工件已安全平稳放置后，方能松吊钩并拆除吊具。

⑩吊装作业由专业人员实施，并由施工经验丰富的人员负责吊装过程的指挥及各环节的监督、检查。

⑸ 闸门门体拼接焊缝的焊接工艺

焊接是保证闸门质量的一个重要环节。因此，必须制定出合理可行的焊接工艺，以保证焊接质量。

①焊接前必须对坡口两侧30mm 内进行清扫，不得有油污、水份和氧化物等。

②焊接时，应根据门叶梁格的数量，按均匀对称的原则，由4 至8 名焊工按相同的焊接规范，相同对称的部位，同时、同向进行门叶的焊接施工。各部位焊缝的焊接须采取分段跳焊、分段退步焊的工艺方法施焊。

③为减少焊接变形和残余应力集中，门叶节间连接缝的焊接按从下至上的顺序逐条进行，且施焊过程中由专人对门叶外形尺寸的变化情况进行监测，发现偏差过大时，及时调整焊接工艺程序，以利用相对应的焊接变形校正尺寸偏差过大部位，从而确保门叶的总体尺寸在允许误差内。

④门叶焊接施工的顺序为：两边梁腹板→两边梁翼缘→纵梁腹板、翼缘板→门叶尺寸检查→面板焊缝→附件焊缝→局部补焊。

⑤整个焊接过程应力求加热均匀，以避免由于局部不均匀加热而造成冷却后门叶的变形。

⑹焊缝返修与处理

①焊缝发现有不允许的缺陷时，应进行分析，找出原因，制定返修工艺后方可返修处理。

②焊缝缺陷应根据钢材种类选用碳弧气刨或砂轮机进行清除，返修前要认真检测缺陷性质，如缺陷为裂纹，清根后则应用磁粉或着色探伤，确认裂纹已经消除方可返修。

③当返修时的焊缝需要预热、后热，则返修时按相应的要求进行预热、后热。

④焊缝同一部位的返修次数超过两次以上时，应查明原因，制定可靠的返修工艺措施，经主管技术负责人及监理工程师批准后，方可进行返修处理。返修的焊缝，应严格进行无损探伤检查。

⑤在母材上严禁有电弧擦伤，如有擦伤应用砂轮机打磨处理，并检查有无裂纹。

⑺闸门安装焊缝的防腐工艺

①预处理前，应将闸门表面整修完毕，并将金属表面铁锈、氧化皮、油污、焊渣、灰尘、水分等污物清除干净。

②对工件表面焊缝两侧用钢丝刷、钢丝轮、纸砂轮片进行打磨处理。表面粗糙度及清洁度应达到相应的设计要求。

③打磨全部完成后，将灰尘清理干净，然后按标准要求对其清洁度及粗糙度进行检查，合格后方能进入下道工序。

④原涂层的过渡表面打磨成45º 毛面并清理干净，先进行锌层的热喷涂，完成后对喷锌层进行检查，合格后接着进行铝层的热喷涂，完成后检查防腐金属厚度，合格后涂刷封闭层底漆。热喷锌、铝施工中，应严格掌握喷涂前的预热温度及喷涂中的喷涂温度。

⑤闸门整体安装完毕后封闭层面漆的涂装施工采用高压无气喷涂机实施，涂料的配制、喷涂层数、层厚、层间喷涂时间间隔应根据涂料的技术要求和施工说明对闸门整体进行喷涂。

4.3.12.6 门式启闭机安装

⑴门式启闭机安装工艺程序

⑵门式启闭机安装工艺

①清理基础及安装现场，将门槽实际安装中心线放划在基础平台上，并作出明显标记。以实际中心线为基准在安装位置放划出基础板和轨道的纵、横轴向中心线。检查、修整预埋锚筋，利用预埋锚筋焊接启闭机基础板安装支架及轨道两端的测量线架。

②轨道垫板穿入地脚螺栓，在轨道两端的测量线架上装入测量钢丝线，调整、校核钢丝线中心、高程，轨道垫板在安装位置就位后，粗调轨道垫板中心和高程，将地脚螺栓搭焊在锚筋上并加固，利用垫板下的螺母调整其高程及平面度，随后调整垫板中心与基准线中心重合，完成后将上螺母拧紧固定垫板。垫板全部调整完成后，用测量仪器及钢尺检测垫板的高程、直线度及跨距，合格后进行二期砼回填施工。

③清理轨道安装基础面并将轨道就位，测量钢丝线装入测量架并校核正确无误，以轨道的一端两侧同步进行轨道的安装调整，调整轨道中心线与基准中心线基本重合，装入轨道压板并拧入螺母，按压板间距一段一段地按顺序进行调整，先调整轨道高程，然后调整轨道中心，并用钢尺检测两轨道的跨距，尺寸正确后将螺母拧紧固定轨道压板。高程的调整采用在垫板轨道下增减钢垫板的方法调整，全部完成后，对其安装尺寸进行全面检测并记录。

④清洗、检查启闭机部件，核对各部件的出厂预组装标记及拼装编号，对各接头及腹板的组合面进行清理、修整。并在已铺设好的轨道上划出启闭机行走轮距及跨距中心线，将汽车吊布置在安装现场。

⑤吊索用卸扣与启闭机行走梁上端面的吊耳连接，将上、下游行走梁用吊车分别吊装就位在轨道上，用线锤测量、调整其中一根行走梁的垂直度并使行走轮踏面中心与轨道中心重合，合格后将行走梁用20#工字钢临时点焊固定，然后用同样的方法调整另一根行走梁，合格后用20#工字钢将两根行走梁连接固定成一整体。检测行走梁上支腿装配面中心的间距及对角线尺寸，合格后进行启闭机支腿的安装。

⑥用卸扣将吊索连接在启闭机支腿上端的吊耳上，按组装编号分别将四根支腿竖起并吊装就位至行走梁上支腿安装位置，穿入并紧固联结螺栓，挂线锤测量调整支腿的垂直度，同时用钢尺检测支腿上端面的间距及对角线尺寸，尺寸调整合格后，用型钢将支腿临时点焊固定。分别将主梁按拼装编号吊装在支腿装配面板上就位，对准预组装标记后穿入并紧固联结螺栓，然后将端梁按拼装编号分别吊装在主梁上相应的安装位置，对准预组装标记后，穿入并紧固联结螺栓。全面检查门架的几何尺寸，核对各部位预组装标记的对位情况，对局部不合格部位，要稍微松开联结螺栓进行调整。门架组合尺寸全部调整合格后，将所有的联结螺栓重新紧固一遍，割除所有吊耳及临时固定用型钢，并用角向磨光机将焊疤打磨平整，然后铺设门架平台面板并清理卷扬机构安装位置的座板面。

⑦用四根等长的吊索通过卸扣对称连接在启闭机卷扬机构四个角的吊耳上，将汽车吊吊钩移至工件中心并挂装吊索，提升工件至刚离开地面，检查吊车稳定情况、工件的水平及吊具的安全牢固情况，确认无误后将工件提升至超过门架顶约300mm 的高度，随后将工件吊移在安装位置上方。缓慢下放工件，当工件底部距安装面20～30mm 时停止下放，调正工件的组装位置，使其预组装标记与座板面上的标记对齐，而后再次缓慢下放工件在门架安装位置就位。用千斤顶平移卷扬机构，使其预组装标记对准门架上安装座板上的相应标记，穿入联结螺栓。

检查、调整卷扬机构水平，并用钢垫板垫紧机架与卷扬机构座板的间隙，卷扬机构调整合格后，拧紧联结螺栓并用电焊将垫板点焊牢。

⑧将电气部件吊装在安装位置，调整固定后进行各部分的接线，检查、试验各系统及元件的工作状态、绝缘情况，合格后启闭机进入试验工作状态。

⑨分别将启闭机上机罩及顶盖吊装就位并调整装配，完成后清理启闭机表面，涂刷油漆，对启闭机安装尺寸及外观进行全面的检测并记录。

⑩启闭机安装过程中需严格按照部颁规范、制造厂家的安装调试程序及技术要求执行。

4.3.12.7 闸门（拦污栅）、启闭机系统运行试验

⑴运行试验应具备的条件

①闸门（拦污栅）、启闭机全部安装完毕，且各部安装尺寸均在规范允许范围内。闸门（拦污栅）系统允许运行工作区全部清理、修整并检查验收，闸门系统处于工作状态。

②查对所有动力回路及操作系统的接线，且用仪表检测电气系统绝缘情况。接入工作电源，进行各电气部件的模拟操作试验，其动作应正确无误。

③检查启闭机制动器的调整间隙及工作的可靠性，然后分别手动打开各传动系统的制动器，手工转动电动机轴，使传动系统终端至少旋转一周，以鉴定传动系统工作的可靠性和灵活性。

④检查钢丝绳在卷筒及滑轮组上缠绕的正确性及绳头固定的牢靠程度。

⑤检查减速器润滑油面高度及油质，同时检查各润滑点的润滑可靠性。

⑵启闭机空载试验

①接通启闭机电源，检查工作电源电压，其值不小于额定工作电压的95%。

②通电试验各电动机的旋转方向，如有错误时应立即更正接线。

③正、反转点动行走机构和卷扬机构，检查各系统的工作情况，并对工作异常部位和元器件进行调整。

④分别操作行走机构及卷扬机构，使其在各自的工作范围内往返行走和上、下升降三次，检查、测试下列项目：

a 整定限位开关、联锁开关、主令控制器及高度指示器、排绳器机构等动作应正确可靠。

b 电缆收、放装置工作正常，并与行走机构工作同步。

c 电动机及其传动系统动作平稳，无冲击嘈杂声响，开式齿轮啮合良好。

d 传动轴及制动轮工作面径向跳动不大于规范允许值。

e 各轴承温度不大于700Ｃ。

f 行走轮与轨道接触良好，轮缘无啃轨现象。

⑶闸门（拦污栅）、启闭机系统静载运行试验

①闸门（拦污栅）、启闭机系统静载运行试验在无水条件下进行。

②启闭机的吊装悬挂装置分别装配连接在闸门门叶吊耳和拦污栅的吊耳上，正确装配连接并检查合格后，将悬挂装置锁定在吊耳上。

③操作启闭机将自动抓梁由门槽下放至闸门，直至抓钩碰到门体上的吊耳，使其吊耳插入自动抓梁抓钩内，然后提升自动抓梁，使其自动抓梁吊梁上的抓钩自动挂在门体的吊耳上。

④操作启闭机将闸门（拦污栅）从放置（锁定）位置提升约1m 高，然后将其下降约0.6m，以检查启闭机传动系统及制动器的工作可靠性，同时检验启闭机卷扬机构制动时，闸门（拦污栅）体连续下降距离，当下降距离大于规范及设计要求时，对制动器进行调整。

⑤移开锁定装置，操作启闭机将闸门下放至底槛，检查闸门门叶止水装置、主、反向滑块和侧轮的运行情况，确认各部运行正常、无卡阻及损坏后，将门叶置于底槛工作位置，用透光法检查水封的压缩情况。试验时在水封部位要浇水润滑，以减少摩擦避免水封面的损坏。

⑥闸门（拦污栅）各部工作正常后，对闸门、拦污栅系统全行程启闭运行三次，同时检查各系统的工作情况及电动机的启动和工作电流，启动和工作电流值不得超过额定容量的允许值。

⑦完成后进行闸门、启闭机自动抓梁的挂装试验，自动抓梁松开、挂装工作正常，应无异常情况产生。

4.3.12.8 施工机械设备

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量（台） |  | 主要技术性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流弧焊机 | A×8-500 | 2 | 焊接I=500A | U=380v |
| 2 | 交流电焊机 | BX1-500 | 4 | 焊接I=500A | U=380v |
| 3 | 直流电焊机 | AX-320 | 2 | 焊接I=300A | U=380v |
| 4 | 硅整流电焊机 | ZX5-400 | 6 | I=40-400（A）PW=30（KVA） |
| 5 | 电焊条烘箱 | HH300-2A | 2 | G=300（kg）T=450°C |
| 6 | 汽车起重机 | 20t、 | 1 | 20/5T |
| 7 | 汽车起重机 | 8t | 2 | 8T |
| 8 | 卷扬机 | 5t | 6 | 5T |
| 9 | 载重汽车 | EQ153 | 4 | 8T |
| 10 | 载重汽车 | 奔驰 | 1 | 18T |
| 11 | 水平仪 | S3 | 4 |  |
| 12 | 全站仪 | SET2110 | 2 | 全站仪 |
| 13 | 空压机 |  | 4 台 | 6m3/min |
| 14 | 超声波探伤仪 | CTS-22 | 2 |  |

4.3.13 大坝防渗帷幕与固结灌浆工程施工

（1）本合同承包人承包的工程项目和工作内容：

a、帷幕灌浆隧洞石方洞挖、喷锚支护、排水设施、砼衬砌浇筑及回填工程；

b、左右岸、河床及两岸坡趾板部位的固结、帷幕灌浆工程；

c、孔口管镶注；

d、灌浆试验；

e、配合有关单位进行观测设备埋设、维护、量测。

（2）地质条件

a、帷幕灌浆出露的岩性左岸隧洞为薄层状凝灰岩、凝灰质砂岩夹凝灰质粉砂质泥岩，右岸隧洞为厚层、中厚层状凝灰岩，属中厚层状结构。

b、坝区岩体主要为玄武质凝灰岩，根据钻孔压水试验资料，坝区岩体属弱透水含水岩体，坝基岩体的透水率值q=1～3Lu。坝肩两岸岩体风化较深，裂隙发育，第四系覆盖层和强风化岩体属强透水岩体，岩体的透水性随风化程度的减弱而减弱，岩体具有裂隙性透水。坝基防渗帷幕灌浆均在趾板上进行，帷幕随趾板走向而定；右岸向山体延伸约220m，方向为S87.1°W；左岸向山体延伸约118m，方向为N0°E。河床及两坝肩帷幕深度按q=3～5Lu 以下5m 和0.4 倍坝高考虑。

两岸岸坡帷幕主要考虑封闭弱风化及强风化岩体，减少蓄水后沿趾板下风化带裂隙、夹层产生渗透变形破坏的可能性，从而有效保护趾板。

4.3.13.1 灌浆平洞开挖、支护及砼衬砌施工

本工程帷幕灌浆隧洞共2 条(左右岸各一)，衬砌和支护后的标准净空断面为城门洞型，断面尺寸为3.0×2.8m，底板高程▼1463.45。开挖断面尺寸为3.8×3.8m。支护采用砼浇筑的形式，灌浆隧洞周圈全断面浇筑40cm 厚的砼(包括底板)，基岩内插入φ25、长3m 锚杆，排距2m，每圈锚杆6 至7 根，梅花形布置。

底板有帷幕灌浆孔和排水孔。

灌浆隧洞的有关参数见表4.3.4-1：

灌浆隧洞断面图

灌浆隧洞相关参数表 表4.3.4-1

| 部 位 | 长度（m） | 开挖断面尺寸（m×m） | 支护后断面尺寸（m×m） | 底板高程 （m） | 开挖量 （） | 砼 （） | 锚杆 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左岸 | 93 | 3.8×3.8 | 3.0×2.8 | 1463.45 | 1145.7 | 418.6 | 36 |
| 右岸 | 118 | 3.8×3.8 | 3.0×2.8 | 1463.45 | 1453.7 | 531.2 | 46 |
| 合计 | 211 | 3.8×3.8 | 3.0×2.8 | 1463.45 | 2599.43 | 949.8 | 82 |

（1）施工布置

帷幕灌浆隧洞施工是整个工程的一个重要组成部分，在本标开始施工时，本标的施工范围内已经有许多单项工程开工和完工，同时本标的施工范围还有其他永久建筑物，加上地质条件以及本身的特点，在进行施组设计时，遵守以下原则：

★搞清本标工程周围已开工和已完工的工程情况，利用已有工程对本工程的有利条件；

★由于本标洞室断面较小，大型施工设备难以布置，一般使用小型施工设备；

★抓紧灌浆隧洞的开挖、一期支护、砼衬砌施工，尽量为灌浆留富余时间。

a、施工道路布置

★右岸帷幕灌浆廊道与1463.45 公路相接,施工较为方便。

★左岸帷幕灌浆廊道利用总布置的1463 上坝公路。

★左右灌浆隧洞中部设一个错车、调头洞，供运输车辆在此进行错车和调头，以减短运输车辆在隧洞内倒车距离。

b、风、水、电布置

★压力风选用移动式空压机供风，每个工作面布置一台，空压机型号为2VY12/7，7 公斤压力，供风量12m3/min。随着工作面移动，用3～4 寸钢管连接出口，再装支管连接用风设备。

★本阶段供水利用总布置的供水系统接支管进入工作面。混凝土浇筑用水随施工工作面的进展逐步前进。

★在各洞口分别安装1 台10kV/0.4kV 变压器，容量为500kVA，再接低压线至各施工作业面。

★在洞内沿途照明每隔10m 安装1 只100W 的白炽灯，各工作面上设1 只1000W 的枚光灯，另加2～3 只36V 具有防水保护的移动灯。根据工作需要，随时可在沿途动力线上接线安装灯泡，增加照明亮度。

（2）石方洞挖

a、石方开挖方法及工艺流程

★采用手风钻打孔，人工装药，周边光爆施工。出碴采用人工装碴，小型自卸汽车运至弃碴场。左岸廊道运碴至1#弃碴场，运距约2.5km；右岸廊道运碴至2#弃碴场，运距约3.7km。

★手风钻打孔时，需在掌子面搭设一层2.0m（或2.5m）的工作平台，在工作平台布置两台手风钻，在地面上也布置两台手风钻，二台手风钻同时工作，在距掌子面50m 左右布置1 台12m3 移动空压机，供二台手风钻同时用风。

★根据施工方法，灌浆隧洞的石方开挖工艺流程为：开挖掌子面清理→测量放线→搭设工作平台→钻孔→装药连线→移工作平台→爆破→通风散烟→喷水降尘→安全处理→出碴→断面检查、地质描述→一期支护→进入下一个循环。在各个工序完成后，都要进行检查，是否符合设计要求，是否达到质量标准、安全条件。如不能达到，则坚持处理到符合要求才能进行下一个工序，严把各工序质量关，确保施工质量及安全。

b、爆破试验及爆破参数设计

根据本标灌浆隧洞的实际情况以及我局的施工经验，灌浆隧洞的石方开挖爆破孔采用掏槽孔、爆破孔，周边用光面爆破。掏槽孔采用直孔掏槽，中间二个中空孔，左右上下各布置一个装药的掏槽孔。爆破孔排距采用1～0.8m，孔距采用1～1.2m，光爆孔孔距采用0.45～0.55m。开挖断面面积12.13m2，一次爆破方量24.26m3。

其爆破参数设计见下表：

顶层隧洞爆破参数表 表4.3.4-2

| 名称 | 数量 | 雷管段数 | 孔深 | 4#抗水Φ32 L250，200g | 4#抗水Φ25 L250，125g | 单孔药量 | 总药量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 节/孔 | kg/孔 | 节/孔 | kg/孔 |  |  |
| 中空孔 | 1 |  | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 掏槽孔 | 2 | MS1 | 2.5 | 7 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.8 |
| 掏槽孔 | 2 | MS3 | 2.5 | 7 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.8 |
| 一圈 | 10 | MS5 | 2.2 5 | 7 | 1.4 |  |  | 1.4 | 1.4 |
| 上下孔 | 6 | MS7 | 2.2 5 | 7 | 1.4 |  |  | 1.4 | 8.4 |
| 光爆孔 | 27 | MS9 | 2.2 5 | 2 | 0.4 | 3 | 0.375 | 0.775 | 20.93 |
| 合计 | 49 |  |  |  |  |  |  |  | 48.93 |

说明：隧洞每轮进尺2.0m，爆破方量24.26m3，每方耗药量2.03kg。

灌浆隧洞在开挖初期，在现场按上述爆破参数进行爆破试验，认真总结、分析、提高，最后确定爆破最优参数，在以后开挖中按确定的参数实施。同时加强地质预报，随时调整参数，使爆破施工更符合实际情况。

c、开挖循环时间计算

开挖作业循环时间按断面大小、地质条件、施工作业工序进行计算。本标灌浆隧洞工程有两种断面，地质条件相似，都采用顺序作业，同时按施工工序编制两种不同断面的开挖作业循环时间。

一个循环10h，每天2 个循环，进尺4.0m，一个月25d，则月进尺100m。

灌浆隧洞开挖循环时间表 表4.3.4-3

| 序号 | 项目 | 工作量 | 作业时间 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清掌子面、搭平台 |  | 30 min |  |
| 2 | 测量放线 | 48 点 | 30 min |  |
| 3 | 钻孔 | 49 孔 | 150 min | 121.25m，2 台手风钻 |
| 4 | 装药 | 48 孔 | 45 min | 部分孔与钻孔平行作业 |
| 5 | 拆平台 |  | 15 min |  |
| 6 | 连线爆破 |  | 30 min |  |
| 7 | 通风散烟 |  | 30 min |  |
| 8 | 安全处理 |  | 30 min |  |
| 9 | 出碴 |  | 180 min | 24.16m3，扒碴机装车 |
| 10 | 一期支护 |  | 60 min |  |
| 合计 |  | 600 min |  |

d、施工排水

灌浆隧洞及施工支洞大部分开挖都是由低到高进行，其施工废水和地下渗水，只要采取措施，可以实行自流排水。根据隧洞工程的实际情况，在断面布置供水管的下部开挖一个20×30cm 的排水沟，使施工废水和地下水自流排出洞外。

在掌子面配一台3kW 的潜水泵，个别坑凹地方也配潜水泵，把坑凹地方的积水抽到排水沟里。施工过程中，要加强道路、排水沟的管理、维护，及时排除排水沟里的石碴，防止排水沟堵塞，保持排水沟通畅。小段由高到低开挖的部位采用潜水泵将积水排走。

e、通风散烟

在开挖施工阶段，分别在洞口安装1 台PF—60SW15 型风机向外吸风，洞内安装Φ500mm 的铁皮风管，后期随着洞身的延长，风管也不断接长。风管要安装顺直牢固，用锚杆加铁丝固定在洞壁顶部，风管接头处用200mm 宽的橡皮圈密封，以减少风量损失。

（3）一期锚杆支护

锚杆在一般情况都采用砂浆锚杆(φ25,L=3m)。钻孔由手风钻钻孔，边底锚杆可先注浆后插锚杆，顶拱锚杆先安锚杆，再用注浆机注浆，要保证浆液饱满。

按设计要求需预大打锚杆的部位先近锚杆施工后再进行开挖。

（4）混凝土衬砌

a、 砼施工工艺流程：见砼施工工艺流程框图。

砼施工工艺流程框图

b、隧洞砼模板工程

帷幕灌浆洞都为城门洞型，根据这一特点，为便于施工，在隧洞砼衬砌时，采取先浇底板，再浇边顶拱砼的顺序。在浇底板砼时，按9m 一块，由隧洞的终点退着浇砼，只立一端挡头模板和排水沟模板，无其他侧模板。

c、 砼运输、浇筑

本工程的砼均由总布置常态混凝土系统提供，6m3 砼搅拌运输车运至施工洞口，卸入混凝土输送泵内，打入仓面，砼标号C20。砼浇筑是一个有多个工序互相紧密联系的施工生产过程，从原材料准备到砼拌和、运输、入仓，平仓振捣、养护等各工序的实施及管理，每个工序都有很大关联，必须严格把好各个工序的质量关，确保砼浇筑质量。其施工浇筑措施有：

★严格把好砼原材料质量，严禁使用不合格原材料。

★认真检查砼拌和质量，不合格的砼严禁入仓。

★认真作好平仓振捣工作，防止砼分离、漏振、过振。

★认真作好仓内排水工作，作好地下渗水的引流堵漏，防止仓内水量增加，甚至带走水泥浆。

★加强管理，落实责任制，明确任务到人头，实行奖罚分明的经济制度。

★作好砼养护，按规定喷水养护到要求时间。

★作好特殊气候条件下砼施工措施，确保砼在特殊条件下施工质量。

★加强质量监督，各工序除施工单位自检外，最后由监理实施终检。

（5）质量检查及验收

★在灌浆隧洞开挖、一期支护、砼衬砌的施工过程中，需严格把好质量关，坚持内部实行三级质量检查制，即班组自检、工程队中检、项目部复检的三级检查制度。项目部复检符合要求后再请监理工程师最后终检，签署合格证进入下一个工序。

★施工班组设立兼职质检员，随班组一起施工，发现问题，及时指出、纠正，不把质量问题积累到最后来处理，使质量隐患处在萌芽中就被发现，及时改正。当一个工序施工完，由班组质检员核对技术要求，认真检查一遍，确定无误后填写质量检查记录表，报工程队专职质检员进行检查及验收。

★工程队设有专职质检员，平时对班组施工质量进行抽查，对班组的质量检查制度进行审查，对班组质检员进行考查。在接到班组质检员报告后，应及时组织有关人员与班组质检员一起对班组施工质量进行中检。中检合格后签署意见报项目部质检科。

★项目部设有质检科兼有专职质检员，贯彻和落实质量目标，制定质量工作计划，指导、协调、检查及监督质检人员履行职责。按照有关规程规范对施工质量进行抽查，定期或不定期组织有关人员进行全面质量检查。当接到工程队质检报告后，及时对报告部位进行复检，复检合格后签署意见后报监理工程师最后终检，由监理工程师签署合格证进入下一个工序。

★班组技术人员及兼职质检员要经常记录质量检查情况，当单元工程完工后，按有关要求填写单元工程质量情况表，进行单元工程施工质量评定报工程队质检员进行复检。单项工程完工后，由工程队质检员根据单元工程质量评定资料进行单项工程的质量评定，报项目部质检科和监理工程师审查。当分部分项工程完成后，由项目部质检科根据工程队单项工程质量评定资料进行分部分项工程质量评定，报监理工程师审查。

4.3.13.2 溶洞的处理方法

在本标开挖范围内的断层、溶洞石方开挖应与一般土石方开挖平行施工，开挖完成后再进行砼回填和灌浆处理，以尽快给隧洞砼衬砌和灌浆工作创造条件。

（1）施工程序

（2）处理方法

★灌浆廊道在开挖过程中，首先探明溶洞发育位置及走向。对于所遇到的溶洞、断层及不良地质段，根据具体情况，逐个提出开挖范围、临时支护形式及回填混凝土的范围，大型溶洞作专门处理设计，报请设计单位及监理批准后实施。

中、大型溶洞应先回填混凝土，尽量填满，因施工超挖的洞段也必须回填混凝土，然后再灌浆。灌浆施工前应将帷幕线上可见的溶洞、溶隙、断层等渗漏通道全部封堵。

★溶洞中有孤石、石笋及溶蚀石碴等，可用手风钻配合人工搬运、清除至设计要求为止，断层破碎带按设计要求开挖处理，由监理工程师检查验收签证，准备砼浇筑。砼由中坝的常态砼系统拌制，8t 自卸车或砼搅拌车运输，由于溶洞、断层受交通条件限制，在道路难以到位的部位，砼可用砼泵输送至工作面，或辅以人工配合胶轮车运输。砼分层厚度为40cm，插入式振捣器振捣，施工方法与常规砼相同。砼浇完，达到70%以上设计强度后，即可进行回填及固结灌浆。

4.3.13.3 固结、帷幕灌浆及排水孔施工

帷幕灌浆分布在面板堆石坝趾板以及帷幕灌浆廊道内,轴线长776.4m，双排孔，排距1.5m,孔距2m,垂直孔。固结灌浆分布在面板堆石坝趾板以及趾板下游水平开挖段底板,孔间距2m,垂直孔，孔深为4m 和8m 两种,趾板孔深为8m,

灌浆洞剖面图

工程量表 表4.3.4-4

| 项目 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洞挖 | 2599.43 |  |  |
| 砼 | 949.8 |  |  |
| 锚杆 | 82 | t |  |
| 固结灌浆 | 13212.8 | m |  |
| 帷幕灌浆 | 34963.6 | m | 两排 |
| 排水孔 | 5763.3 | m |  |

趾板下游孔深为4m。排水孔分布在灌浆廊道内帷幕灌浆轴线下游面，孔深15m，孔径100mm，间距2m，孔斜倾向下游10°。

（1）水、电及制浆系统的布置

a、水电利用灌浆廊道开挖布置的水电线路。

b、基础处理工程主要分布在帷幕灌浆廊道、大坝趾板等部位，基础处理工程量比较分散，采用分散供水、供电，集中供浆和分散供浆方式相结合。布置2个固定制浆平台（左右岸各一），制浆平台面积均为50m2，制浆站特征见表6.4-2。

各制浆系统的具体位置要尽量避开干扰，各制浆系统安放输浆机一台、高速制浆机一台、1m3 和0.2m3 搅拌桶各一台。输浆管采用Dg40 铁管，从制浆站连接到各用浆点，左右灌浆廊道用浆可由坝顶制浆站沿左右岸灌浆洞出口进入。制浆站制备水灰比为0.5：1 的纯水泥浆液，输送浆液流速应为1.4m/s～2.0m/s，各灌浆地点应测定来浆密度，并根据各灌浆点的不同需要调制使用。浆液温度应保持在5℃～40℃。制浆站的制浆能力应满足灌浆进度高峰期用浆需要（见灌浆系统布置示意图）。

制 浆 站 特 征 表 表4.3.4-5

| 位 置 | 供浆范围 | 坝轴线以右 | 供浆期 | 需水量 | 需水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左坝肩 | 坝轴线以左 | 15m3/h | 2004.8.24～ 2005.5.20 | 15m3/h | 40kw |
| 右坝肩 | 坝轴线以右 |  |  |  |  |

（2）施工方案

a、施工程序：固结灌浆→固结检查孔→帷幕灌浆→帷幕检查孔→排水孔b、灌浆试验

灌浆作业开工前56 天，编制详细的试验大纲，报送监理人审批；灌浆试验结束后，对试验成果进行分析，并将试验的详细记录和试验分析成果报送监理人。

★根据工程的建筑物布置和地质条件，选择地质条件与实际灌浆区相似的地段作为灌浆试验区。

★根据灌浆工程施工图纸的要求或按监理人指示选定试验孔布置方式、孔深、灌浆分段、灌浆压力等试验参数。

★每一灌浆试验区内，按批准的灌浆试验大纲拟定的施工程序和方法进行灌浆试验检查灌浆的效果，整理分析各序孔和检查孔的单位吸水率、单位耗灰量等的试验资料，并将灌浆试验成果报送监理人。

★监理人指示的其它试验内容。

c、固结灌浆施工

固结灌浆孔浅，孔径为φ75，钻孔采用SGZ150 型地质钻机造孔；固结灌浆分两序施工，先施工Ⅰ序孔，再施工Ⅱ序孔；孔深8m 的(趾板)分两段灌浆，孔深4m 的(趾板下游水平开挖段)一段灌浆。每套灌浆系统安放灌浆机和搅拌桶各一台。

★施工工艺同帷幕灌浆。

★在趾板及趾板下游水平开挖段固结灌浆在砼浇筑时（超过3m），按固结

灌浆孔位置埋设钢管（φ90），埋深要穿过钢筋，当趾板浇筑7 天后、砼强度达

到要求并满足施工条件后进场施工。

检查孔在一个单元完工7 天后施工。

帷幕灌浆施工工艺流程图

d、帷幕灌浆

★施工工艺流程 (见帷幕灌浆施工工艺流程图)

★施工方法

帷幕灌浆为双排孔,下游排孔深为上游排孔深的一半，先施工下游排再施工上游排，每排分三序施工，施工秩序为：Ⅰ序孔→Ⅱ序孔→Ⅲ序孔。帷幕灌浆最深孔约110 米，分布右岸上1464.65m 平台,上游排平均100 米;其他部位孔稍浅,右岸灌浆内上游排平均孔深约70 米；左岸灌浆内及趾板帷幕灌浆上游排平均孔深约30 米。因此，在1464.65m 平台及右岸灌浆廊道内钻孔设备采用XY-300 型钻机，其他部位钻孔设备采用SGZ150 型钻机。钻孔均在有盖重、且砼达到强度要求并满足施工条件后施工，趾板帷幕灌浆在固结灌浆施工完成7 天后施工。帷幕灌浆采用“自上而下”灌浆施工法。检查孔在一个单元完工7 天后施工。

e、排水孔施工

帷幕灌浆检查孔施工后，进行灌浆廊道内排水孔的施工。施工设备为帷幕灌浆施工的钻机。

4.3.13.4 施工进度

帷幕灌浆工程计划安排表 表4.3.4-6

| 部 位 | 工程名称 | 工程量 | 单位 | 月强度（m/月） | 天数（天） | 施工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工准备 |  | 一项 |  |  | 20 | 2003.1.1～20 |
| 趾 板 | 固结灌浆 | 7200 |  | 1028.6 | 210 | 2004.6.25～2005.1.20 |
|  | 帷幕灌浆 | 29551.6 | m | 2110.8 | 420 | 2004.7.24～2005.9.20 |
| 河床趾板下游 水平段固结灌浆 | 800 | m | 1333 | 18 | 2004.6.1～18 |
| 岸坡趾板下游 水平段固结灌浆 | 5212.8 | m | 744.7 | 210 | 2004.6.18～2005.1.13 |
| 左岸帷幕灌浆洞 | 开挖 | 1145.7 |  | 572.9 | 60 | 2003.12.20～ 2004.2.17 |
|  | 砼浇筑 | 418.6 |  | 139.5 | 90 | 2004.2.18～2004.5.17 |
|  | 帷幕灌浆 | 2287 | m | 571.8 | 120 | 2004.6.1～2004.9.30 |
|  | 排水孔 | 2760.3 | m | 828.1 | 100 | 2004.9.20～2005.1.1 |
| 右岸帷幕灌浆洞 | 开挖 | 1453.7 |  | 726.9 | 60 | 2004.6.1～2004.8.1 |
|  | 砼浇筑 | 531.2 |  | 177.1 | 90 | 2004.8.2～2004.11.2 |
|  | 帷幕灌浆 | 2855 | m | 713.8 | 120 | 2005.1.10～2005.5.10 |
|  | 排水孔 | 3003 | m | 750.8 | 120 | 2005.5.10～2005.9.10 |

a、施工准备是指：设备和人员进场、水电线路架设、变压器的安装、制浆系统的形成、生活区的建立等。

b、为了不影响大坝填筑,河床趾板下游水平段(包括岸坡3m 以下)固结灌浆(包括检查孔)必须在20 天内完成。施工工期较紧,因此在该部位(包括岸坡3m以下)安排10 台钻机同时施工,确保该部位固结灌浆的施工工期。

c、固结灌浆按每套灌浆系统300m/月计算；帷幕灌浆按每套灌浆系统350m/月计算；排水孔按每台钻机600m/月计算。

d、防渗帷幕工程开工日期为2003 年12 月1 日，竣工日期为2005 年9 月20 日，工期为659 天。

4.3.13.5 资源配置

a、劳动力配置

根据工程的情况，开挖、一期支护、砼衬砌、固结灌浆、帷幕灌浆及排水孔施工所需劳动力配置见表4.3.4-7：

劳动力（技工、普工）配置表 表4.3.4-7

| 工种名称 | 2003 年12 月 | 2004 年 | 2005 年 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 季度 | 2 季度 | 3 季度 | 4 季度 | 1 季度 | 2 季度 | 3 季度 |
| 钻爆工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| 砼工 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 钢筋工 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 电工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 修理工 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 驾驶员 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 测量员 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 管理人员 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 技术人员 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 质检员 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 钻灌工 | 30 |  | 110 | 110 | 110 | 110 | 60 | 60 |
| 总合计 | 61 | 43 | 153 | 153 | 153 | 129 | 79 | 79 |

b、 主要施工机械设备配置

根据灌浆隧洞的工程量、工期要求、石方洞挖、一期支护、砼浇筑以及固结、帷幕灌浆、排水孔施工所需的主要施工机械设备见表4.3.4-8：

主要施工机械设备表 表4.3.4-8

| 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气腿式手风钻 | YT—25 | 10 台 |  |  |
| 空压机 | 2VY12/7 | 2 台 |  | 备用一台 |
| 通风机 | PF—60SW15 | 2 台 | 日本东芝 | 备用一台 |
| 潜水泵 | 2-3KW | 3 台 |  |  |
| 自卸汽车 | 2.5t | 3 台 |  |  |
| 砼运输车 | 6m3 | 4 台 | 华北机械厂 | 与大坝施工共用 |
| 喷砼机 | SP—2 | 1 台 | 长沙机械厂 | 备用一台 |
| 砂浆泵 | HU4.8 | 2 台 |  | 锚杆注砂浆用 |
| 砼振捣器 | CZ—25/35 | 5 台 |  |  |
| 测量仪器 |  | 1 套 |  |  |
| 激光导向仪 |  | 1 套 |  | 与大坝施工共用 |
| 变压器 | 10/0.4KW500KVA | 2 台 |  | 与后期灌浆共用 |
| 扒碴装岩机 | 7HR | 2 台 | 瑞 | 典 |  |
| 地质钻机 | SGZ-150 | 13 台 | 杭探机械厂 | 备用1 台 |
| 地质钻机 | XY-300 | 7 台 | 杭探机械厂 | 备用1 台 |
| 灌浆泵 | BW250/50 | 22 台 | 杭探机械厂 | 备用1 台 |
| 高速制浆机 | 400L | 3 台 | 杭探机械厂 | 备用1 台 |
| 储浆筒 | 自制 | 6 台 |  | 备用1 台 |
| 自动记录仪 | GY-V | 25 台 | 中南工大 | 备用1 台 |

4.3.13.6 质量保证措施

百年大计，质量第一。质量是关系国民经济发展，人类社会生命财产安危的头等大事。为保证本标段工程的施工质量，特提如下质量保证措施：

a、加强质量教育，提高质量意识。要教育参战职工认识质量工作的重要性，把作好质量工作变成全体参战职工的自觉行动，使每个人都严格按技术要求实施，保证自己担负的工作质量，树立严把质量关的新风尚。

b、成立施工项目部，项目经理是本标段工程质量的第一负责人，要按程序管理制度，制定质量管理规定，把安全、质量工作分解到人，层层签定质量责任书，使质量工作落在实处。

c、在项目部领导下，建立和健全质量保证体系，贯彻落实ISO9001 质量认证标准，制定质量方针和质量管理目标，明确质量管理的职责和权限，编制质量控制措施和分部分项工程质量控制标准。在整个施工生产过程中，使每一项工作都在有人管，都有章可循的正常施工活动中。

d、加强技术教育，提高全体职工的技术水平。全体职工的技术素质是质量保证的基础，要使参战人员不但知道如何作好自己的本职工作，还要知道为什么要这样做。要坚持持证上岗，树立学技术、用技术的新风尚。

e、内部实行三级质量检查制，即实行班组自检、工程队中检、项目部复检的三检制。复检符合技术要求后，最后由监理工程师实施终检，签署工序合格证，进入下一个工序。要教育职工尊重监理、服从监理，共同把好质量关。要坚持质量一票否决制，树立质量工作的权威性，对质量事故坚持“三不放过”原则。

f、设立质量基金，落实经济奖罚制度。

4.4 工程成本的控制措施

⑴工程成本的控制贯穿到整个施工管理过程中，要通过提高工程的机械设备使用率，提高工程施工效率和采用新技术、新工艺施工，降低工程成本。

⑵制定并实施工程的各项经济指标，对班组限额领料，明确节约分成、浪费处罚，节约工程材料费用的开支。

⑶教育管理人员树立工程成本的概念，从各自岗位的角度上对工程成本提出节约措施及目标，并制定相应的考核制度。

⑷严格按设计图纸进行施工，采取光面爆破、选择合理的爆破参数，严格控制超欠挖。

⑸砼拌和计量配料，统一搅拌，严格执行配合比。

⑹合理安排施工进度，避免土建、安装施工脱节，减少不必要的工期损失，确保工期按时完成。

⑺加强成品保护管理工作。

⑻加强材料管理，严格材料的采购、收支和保管工作。

A、降低材料的采购成本，采购材料时，按照监理和设计要求的质量和规格，做到比价比物，按计划分批采购，陆续备料，在满足连续不断施工的同时，尽量减少积压，就近购物，避免远距离采购运输。

B、降低运输费和运输损失，加强材料运输管理，按照规划场地堆放材料，尽量减少二次搬运，降低材料在运输过程中的损耗。

C、加强材料现场管理，注意材料分类堆放，注意材料保存期限及保存要求，以免材料变质损坏。

D、降低施工过程中的材料损耗，在施工过程中要严格领料制度，采取技术措施对砼和砂浆的配制，减少不合理的水泥用量，改进不合理的操作程序和施工工艺，减少操作过程中的损耗，对周转材料尽量减少以大改小，增加周转次数，同时进行材料回收利用。

⑼降低施工管理费用，合理降低非生产人员的比重，减少固定成本开支，降低工程成本，尽量缩短工期，管理班子短小精干，项目成员一专多能，一人多职，同时健全工具用具、劳保用品的领发制度，制定各项费用的开支标准，节约一切可以节约的费用。

⑽减少材料的损耗，对回收利用制定一套奖罚制度。

## 工期、施工总进度计划和保证措施

5.1 工期要求和规划

⑴、招标文件对工期要求

招标文件要求本工程：2003 年10 月6 日开工，2005 年10 月上旬下闸蓄水，2005 年12 月31 日竣工。

⑵、施工工期规划

根据招标文件所规定的工期和《水利水电工程施工组织设计规范》以及招标文件所制定的其它技术规程、规范要求，结合我局的技术积累及相关工程的施工经验，制定了切实可行的施工方案。并对控制工程总工期的关键项目进行重点研究，采取有效的技术和安全措施，配备配套的先进施工机械设备，采用先进的施工技术，力求缩短工程建设周期，优质、高效地完成本标段的施工任务。

同时考虑各项目施工程序前后兼顾、衔接合理、干扰少，在确保按期完成关键工序项目工期目标的前提下，非关键工序项目力求做到均衡施工，使资源供应、调配、使用均衡合理，节约施工成本。

根据以上要求，本标段的施工工期总体规划及节点工期安排如下：

a、人员设备进场：2003 年10 月6 日；

b、大坝开挖：2003 年10 月16 日开始开挖，2004 年4 月4 日前开挖至EL.1400； 2004 年5 月14 日前基坑开挖完成；

c、主河床截流：2004 年3 月1 日，围堰闭气：2004 年4 月4 日；

d、混凝土拌和楼系统安装完成：2004 年3 月20 日；

e、砂石骨料系统安装完成：2004 年2 月底；

f、2004 年5 月15 日大坝开始填筑，2004 年6 月20 日坝体下游侧填筑至EL.1400m， 2004 年7 月15 日坝体上游侧填筑至EL.1400m，2004 年10 月5 日坝体填筑至EL.1430m，2004 年12 月5 日坝体填筑至EL448m，2004 年12 月31日坝体填筑至EL460m；

g、趾板开始浇筑：2004 年5 月15 日，趾板浇筑完成2004 年9 月26 日；

h、大坝Ⅰ期混凝土面板浇筑(EL.1430m 以下)：2005 年1 月14 日开始，2005年3 月4 日完成；

j、大坝Ⅱ期混凝土面板浇筑(EL.1430m 至EL.1460m)：2005 年4 月1 日开始，2005 年4 月30 日完成；

k、坝前粘土和石渣铺盖：2005 年3 月25 日开始，2005 年4 月23 日完成；

l、坝顶结构施工完成：2005 年10 月10 日；

m、引水隧洞系统：2004 年1 月23 日明挖完成，2004 年3 月23 日洞挖贯通，2004 年7 月4 日压力钢管和回填砼完成；

n、发电隧洞系统：2004 年1 月23 日明挖完成，2004 年5 月7 日洞挖贯通，2004 年10 月7 日压力钢管和回填砼完成；

o、进水塔砼2004 年8 月4 日开始，2005 年3 月1 日完成，闸门及启闭机安装2005 年4 月30 日完成

p、下闸蓄水：2005 年10 月1 日；

q、本合同工程竣工：2005 年10 月10 日。

根据以上工期安排，比招标文件要求提前83 天竣工，我们对本标段的施工工期认真分析后，认为该工程在2005 年度五十年一遇洪水时，引水发电隧洞进水口闸门已下闸，即使出现超标洪水也可以保证由其它承包人施工的厂房和供水系统万无一失。同时在2005 年7 月25 日坝体已全部填筑完成，只余下坝顶细部结构，只要其它条件允许，在2005 年7 月25 日以后的任何时间业主都可以下闸蓄水，可以实现早蓄水、早供水、早发电目标。

5.2 施工进度计划网络图

5.2.1 施工总进度安排

在施工总进度编制时，充分考虑各工序的前置后续、相互搭接，结合配备的设备、人员，按中等施工强度合理安排总进度，以便对施工中的不可预见因素留有充足的周旋余地。因此本工程计划于2003 年10 月6 日开工，2005 年10 月10 日竣工，总工期736 天，比招标文件要求提前83 天。施工关键线路如下：

本工程主要施工关键线路为：人员、设备进场→施工测量控制网建立→坝肩开挖与支护→上、下游围堰施工→坝基基坑开挖→EL1390 以下趾板及回真砼混凝土浇筑、固结灌浆→坝体填筑→主坝面板混凝土浇筑→坝顶结构施工→本合同工程竣工。

详细的施工进度安排见“施工总进度计划表”。

5.2.2 施工强度分析

按照均衡生产的进度安排，本工程主要施工项目的施工强度指标如下：

⑴坝肩土石方开挖的月平均月开挖强度为6.99 万m3，最高月强度为8.75万。

⑵坝体填筑的月平均月开挖强度为11.2 万m3，最高月强度为12.48 万。

⑶混凝土浇筑平均月强度为4000m3，最高月浇筑强度为6000m3。

5.3 主要安装设备供应计划

根据施工的进度安排，本工程安装设备需要和提供的时间表如下：

| 序号 | 设备名称 | 提供时间 | 安装时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供水系统闸门埋件 | 2005 年2 月20 日前 | 2005 年3 月2 日～2005年3 月31 日 |
| 2 | 供水系统启闭机 | 2005 年3 月15 日前 | 2005 年4 月1 日～2005年4 月30 日 |
| 3 | 供水系统钢闸门 | 2005 年3 月25 日前 | 2005 年4 月1 日～2005年4 月30 日 |

5.4 保证工期所采取的主要措施

5.4.1 工期保证方案

科学合理地安排施工工序和施工进度，并在实施过程中及时调整进度计划；

加强组织管理及协调；保证技术、人、材、物、机供给；积极推广“四新”技术和建立竞争机制。

5.4.2 保证工期的组织措施

⑴发挥优势，全力保障施工生产

发挥我单位实力雄厚、施工机械化程度高的优势，选配合理配套的施工机械，建立合理的机械保养、维修体系，保证施工机械完好率；同时，建立强有力的后勤保障体系，保证各种物资、设备按时足额到位；搞好工作和生活环境建设，全方位保障施工生产。

⑵加强网络计划管理

对工程的重点、难点和控制工期的工序，应用网络技术，认真研究，抓住关键线路。对施工重点优先安排，增加设备、人力、物力、财力的投入，确保分项、分部工程按期完成。使施工计划按期高效完成。同时，在保证质量、安全的前提下，尽可能开展多工序同步施工、平行作业，控制作业循环时间，合理安排作业层次，利用有利时机加快施工进度，减少雨季等不利因素对施工的影响。

⑶科学组织，加强协作

随着施工情况的不断变化，及时分析控制工期的关键线路，合理调剂人力、物力、财力和机械配置，使施工进度紧跟计划。加强调度统计工作，减少各道工序间的衔接时间，充分利用各个工作面，避免出现窝工现象。协调好各业务科室的工作，加强协作配合，为现场施工提供有力的经济技术保障。理顺上下关系，对施工现场的需求和需解决的问题及时反映、及时解决，避免影响施工进度。

⑷抓好资金管理，确保资金投入

管理利用好工程资金，保证各项施工得以正常进行；确保我单位资金投入，提供强有力的资金保障；确保建设资金专款专用。

⑸搞好对外关系，确保施工生产顺利进行

施工对外涉及面广，处理好方方面面的关系对工程建设的顺利进行至关重要。因此，在施工中切实理顺与业主、监理、地方的工作关系，对保证工期起着重要的作用。

⑹加强人员配置，发挥人才优势

人员配置上将从我单位有堤防施工经验的人员中，抽调有丰富施工经验的大学本科以上学历的管理和施工人员组成项目部。构成技术密集型施工队伍，保证从施工管理到施工过程都顺利的进行。

⑺设备配置物资供应

配置先进的施工机械，发挥施工机械的性能，保证施工进度。并按照施工计划要求，及时做好各种物资的保障供应工作。

5.4.3 保证工期的技术措施

⑴编制好实施性施工组织设计

优化的施工组织设计和科学的施工方案是工程顺利开展的关键，也是确保工期的前提，为此，我们将加强施工计划的科学性，运用网络技术、系统工程等新技术原理，根据本标段工程的技术特点、现场实际情况等编制详细的、切实可行的实施性施工组织设计，选择最优施工方案，使工程施工做到点线明确、轻重分明、计划可靠、资源配置合理。

⑵对施工进度进行监控

①进度监控的原则

在确保安全、质量的前提下，并确保本标段的目标工期。对施工全程进行进度监控管理，监控的原则为：目标明确，事先预控，动态管理，措施有效，履行合同。

②进度监控的基本程序

进度监控程序如下：

③进度监控的方法

施工进度采用如下监控方法：投资指标监控法、形象进度监控法、单项进度指标监控法、关键线路网络监控法。根据施工组织设计或业主、监理工程师及其它有关的工期要求，适时根据工程进展，调整资源配置，实现工期目标。对关键工序、关键项目强化跟踪指导、跟踪监测。

A、投资指标监控法

根据本标段工程总的技资计划，编制与施工进度相对应的逐月投资安排计划，并比较施工中实际每月完成与计划完成的投资差距，分析差距原因，采取相应的对策，从宏观控制到微观控制，并绘制投资管理控制曲线。

B、形象进度监控法

对分项、分部工程编制每旬、每月的施工形象进度计划，在施工中及时掌握实际每旬、每月所达到的形象进度，看实际完成与计划完成工程量的差距，分析差距产生的原因，采取相应对策，同时建立工程管理曲线。

C、单项进度指标监控法

及时统计施工中各项实际进度指标，掌握情况，与施工组织设计确定的各项进度指标进行比较。发现实际指标低于计划指标时，采取调整工序、增加投入编制施工进度计划、填写《施工进度计划报审表》等相应措施，确保单项进度指标的实现，实现日保旬，旬保月，从微观控制到宏观控制。

D、关键线路监控法

根据施工组织设计确定的施工进度网络图，明确关键线路，在施工组织上，狠抓关键工序，并根据工程进展的变化，实施动态管理，适时调整网络图，明确不同阶段的关键工序，采取相应的有效对策。关键线路分层次，关键工序保关键点、关键点保关键线路、关键线路保总工期。

⑶积极推广先进经验和先进技术，提高劳动生产率

积极推广先进经验和先进技术，提高劳动生产率。向“四新”要质量、要进度。

## 工程分包的管理

我单位本工程按照项目经理责任制进行管理。不采取分包，只在内部实行经济责任承包制，以明确各工程队的责权利。

## 环境保护及文明施工

9.1 环境保护

本工程施工期间，有可能出现一些破坏环境的问题，必须引起高度的重视，需要采取措施防止以下一些可能破坏环境的情况发生：

①料场、坝肩及临时道路开挖时对地表植被的破坏，引起水土流失，造成滑坡或泥石流等灾害；

②开挖堆集的土石方受降水冲刷后对河道、水道、灌慨渠或排水系统的淤积和堵塞；

③生产、生活废水对河流造成污染；

④机械设备用油料、生产用化学品等泄漏污染环境；

⑤开挖及运输过程中的粉尘对空气产生污染；

⑥施工中的噪声污染。

9.2 加强施工管理、严格保护环境

9.2.1 环境保护的目标：

本工程环境保护的目标：创建环保模范工区、花园生活小区，做到工程完工后的坝区环境比开工前更美丽。

9.2.2 环境保护措施

9.2.2.1 防止水土流失和废料废方处理

(1)在施工期间始终保持工地良好的排水状态，修建一些临时排水沟渠，并与永久性排水设施相连接，且不引起淤塞和冲刷。

(2)采取有效措施、防止施工场地所用土地或临时使用的土地受至冲刷，防止开挖的土石料对河道、水道、灌慨渠或排水系统的淤积和堵塞。

(3)开挖或填筑的土基边坡及时采取保护措施，防止雨季对坡面的冲刷，污染附近水域或造成边坡塌方或泥石流。

(4)废方堆放点统筹安排，堆放点应远离河道，尽量不压盖植被，尽可能选择荒地，并对弃方进行压实或在其表面植草皮、灌木等，既可防止水土流失，又能美化了环境。在弃渣场下部和边角砌筑拦渣墙，以防止水土流失。

9.2.2.2 防止和减轻水、大气污染

(1)施工废水、生活污水不直接排入农田、耕地、河流、饮用水源，必须经过沉淀、过滤、消毒后才能向外排放。

(2)施工期间的施工物料如沥青、水泥、油料、化学品等堆放整齐，管理严格，防止在雨季或暴雨时将物料随雨水径流排入地表及附近水域造成污染。

(3)施工机械应防止严重漏油，禁止机械在运转中产生的油污未经处理就直接排放，或维修施工机械时油污水直接排放。

(4)为减少施工作业产生的灰尘，,随时进行洒水或其他抑尘措施。

(5)易于引起粉尘的细料或松散料应予遮盖或适当洒水湿润。运输时应用帆布、盖套及类似物遮盖。

(6)运转时有粉尘的施工场地，如水泥混凝土拌合机站、沥青拌合机站等投料器均应有防尘设施，并给在这些场所上作业的工作人员配备必要的防护用品。

(7)使用的机械设备工艺操作。要尽量减少噪声、废气等的污染，建筑施工场地的噪声符合有关规定，并遵守当地有关部门对夜间施工的规定。

9.2.2.3 保护绿色植被和土地资源保护

(1)尽量保护公路用地范围之外的现有绿色植被，保护公路两旁的树木和法定保护的树种。施工期间破坏植被应严格控制，除了不可避免的工程占地、砍伐外，不再发生其他形式的人为破坏。

(2)妥善处理废方，山坡弃土尽量避免破坏或掩埋路基下侧的林木、农田及其它工程设施。

(3)取土坑应选在高地、荒地上，尽量不占耕地。

(4)采石场的位置，结合环境保护的要求选择。并应征得当地政府及环境管理部门的同意并办理有关手续。

(5)对施工人员加强保护自然资源及野生动物的教育，严禁偷猎和随意砍伐树木。

9.3 文明施工的目标、组织机构和实施方案

9.3.1 文明施工的目标

本工程文明施工目标：创建文明工区、厂区和生活小区，推行文明化管理。现场文明施工水平达到施工工地先进水平，以文明施工促安全生产和企业各项管理上台阶。

9.3.2 文明施工组织机构

(1)成立以项目经理为组长，项目总工程师为副组长的文明施工领导小组。

项目经理部设工程管理部，具体负责本工程的文明施工管理工作，施工队设专(兼)职工程管理人员，具体负责本队的文明施工措施的落实。

(2)建立严格的文明施工责任制。明确规定各职能部门、各级人员在文明施工工作中所承担的职责、任务和权限。形成一个人人讲文明，事事为文明，时时想文明，处处要文明的氛围。并建立一套以文明施工责任制为主要内容的考核奖惩办法和文明施工否决权评比管理制度。

(3)建立高效灵敏的文明施工管理信息系统。系统规定各种有关文明施工信息的传递方法和程序，在施工中形成畅通无阻的信息网，准确及时地搜集各种有关文明施工的信息，并设专人负责予以处理。

9.3.3 文明施工措施

9.3.3.1 人员管理

(1)对施工人员从时间上和空间上进行合理安排和定位。

(2)施工人员身作统一的工作服，且保持衣着整洁。配戴安全帽、手套和工作鞋等防护用具。

(3)加强施工人员的文明行为教育，工作和日常生活中语言要文明规范。

(4)严格遵守施工技术规范和施工程序，杜绝违章施工、野蛮施工和强行施工。

(5)所有交通车辆及出行人员遵守交通规则，服从交通警察指挥，努力配合交通管理部门开展交通法规宣传教育。

(6)禁止在施工现场出现喝酒、嬉闹或打架斗殴等等现象。

(7)尊重地方民族生活习惯，积极与地方群众开展双拥活动。

9.3.3.2 施工机具管理

(1)做到停放整齐、进出有序、布置合理。

(2)保持设备随时处于良好的技术状态，尤其是除尘、消音、消防附件。

(3)经常清洁设备，保持良好的机容机貌。

(4)多余的机具和设备要及时清出现场。

9.3.3.3 现场材料管理

(1)施工用料的存放做到分类存放、堆码整齐、标识齐备、正确防护。

(2)对施工剩余材料要及时收集、分类存放、定期清理。

9.3.3.4 施工现场、生活环境管理

(1)设置醒目的安全标志和安全宣传标语、文明施工标语。

(2)工作面上干净整洁，不留垃圾和杂物。做到工完料尽场地清。

(3)合理布置工作面上的施工设备和人员，避免人员、工序之间相互干扰，以免造成安全事故。

(4)经常平整和清理施工道路，保持道路畅通无阻。晴天洒水，减少灰尘污染。

(5)经常清扫清理住房周围的垃圾、污水，保持室内外清洁卫生。修建好厕所，禁止随地大小便和厕所的粪便外流污染环境卫生。

9.4 文明施工考核、管理办法

首先编制《文明施工管理办法》和《文明施工检查标准》作为本工程文明施工管理与考核的依据。

9.4.1 文明施工管理办法

《文明施工管理办法》主要内容：

(1)工程局主管部门是现场文明施工的上级管理部门，项目部主管部门在工程局主管部门指导下负责项目部文明施工的管理。

(2)工程局安全监督部门按分工对在建项目实施安全监督的同时，实施文明施工监督。

(3)工程局相关部门应大力支持、配合项目部搞好文明施工工作，并在文明施工费用及物资方面给予支援。

(4)项目部各工区按本规定组织文明施工，建立文明施工管理责任制，开展文明施工达标活动。

(5)工程局主管部门按本规定的标准进行量化管理，制定文明施工的评定标准。

(6)工程局安全监督部门根据评定标准，对工程项目部组织检查，检查结果分为“文明施工不合格工地”、“文明施工合格工地”、“文明工地”。对 “文明工地”颁发标志牌。

(7)工程局主管部门每年组织两次文明施工大检查，在“文明工地”的基础上，评选出工程局“示范文明工地”。

(8)对安全检查不合格的工地，不得评为“文明工地”。文明施工不合格的工程项目，不得参加工程局样板工程评选。

(9)凡违反本办法的，由工程局主管部门视情节轻重，给予警告、通报批评，责令限期改正，责令停止施工并整顿的处罚。

(10)项目部主管部门负责对员工的文明施工管理，对违反文明施工措施要求的员工视情节轻重，给予警告、停工或经济处罚。

9.4.2 文明施工考核

文明施工考核以《文明施工检查标准》作为考核标准，主要内容：

(1)根据《文明施工管理办法》制定本工程现场文明施工检查标准。

(2)现场文明施工检查评定标准分保证项目和一般项目，保证项目包括封闭管理15 分，总平面布置20 分，办公、生活设施15 分，现场防火10 分，共60分；一般项目包括卫生管理20 分，粉尘、噪音管理10 分，治安管理10 分，共40 分；总计100 分。保证项目有一项得0 分或保证项目小计得分不足40 分，该施工现场评定为0 分。

(3)检查评定达 70 分以上的为文明施工合格工地，85 分以上为“文明工地”，90 分以上可参加“工程局示范文明工地”评选。

(4)文明施工的现场检查纳入日常监督范围，由工程局施工安全监督部门组织实施，对日常监督检查平均分达85 分以上（含85 分）的施工现场，由工程局安全监督部门颁发“文明工地”标志牌。

(5)文明施工的大检查由工程局组织，每年进行二次，施工现场的最后得分依据日常监督检查的平均分数和大检查的分数按6：4 加权平均，对于得分为90分以上（含90 分）的施工现场，经评选为“工程局示范文明工地”时，由工程局颁发奖牌。

(6)现场文明施工实行动态管理，与安全监督同步实施，根据检查结果决定是否保留“文明工地”荣誉称号。

## 计划统计和信息管理

10.1 计划统计编制

⑴、计划经营部作为计划统计的主管部门，在项目经理的领导下，对项目部计划统计工作进行实施和管理，审核汇总各单位的统计报表，综合分析项目部生产经营情况。

⑵、以下各业务部门负责各专业统计报表：

财务部负责项目部财务状况统计，以及成本费用分析；

工程部负责工程形象进度和关键节点工期施工进度统计；

质量安全部负责工程质量和安全生产统计；

设备物资部负责机械设备及使用情况的统计，负责收集机械设备工作效率等方面的统计资料。

⑶、统计报表必须按要求认真、完整地填写，并对生产经营情况、形象进度、存在的问题附以文字说明。

⑷、统计报表必须按时向有关部门报送。

⑸、专职、兼职统计员实行上岗资格制度。

⑹、建立健全原始记录

各工程队、车间、班组要建立工作记录制度；建立分部位、分类项目的工时消耗、机械运行记录；建立进度、质量、安全记录。

同时作好人员、材料、设备进场、退场记录，做好影响生产进度各个因素的记录。

10.2 计划统计信息传递

计划统计资料及信息编制好后，除打印成文报送有关部门审批。

为了便于工地与后方管理部门及时联络，利用项目部的电话，开通电子邮箱，以电子邮件方式及时向单位及业主汇报工作。以便及时了解项目施工进展和生产经营情况，供决策层决策。

10.3 信息管理

⑴、为了适应项目管理的需要，提高管理水平，完整地保存信息，为正确决策提供依据，项目部进行项目信息管理。

⑵、项目信息包括在项目管理过程中形成的应归档管理的各种数据、表格、图纸、文字、音像资料等。

⑶、项目部配备必要的计算机硬件和软件，设置项目信息管理员，负责收集信息，及时分类整理、录入，信息资料必须真实、准确。

⑷、项目部应收集整理以下项目信息：

①管理文件信息；

②工程概况信息；

③施工记录信息；

④施工技术资料信息；

⑤工程进度计划及资料计划信息；

⑥成本信息；

⑦商务信息；

⑧安全文明施工信息；

⑨质量记录信息；

⑩项目交工验收信息。

⑸、项目信息应分类管理，在计算机上建立分类目录结构。

⑹、为保证项目信息的安全，应专人负责管理，并定期用光盘备份，做好标记。

⑺、工程项目完工后，项目部应将项目信息电子文件移交有并部门存档。

11 图纸目录

⑴、施工总平面布置图（图号：盘南－响水-坝投-01）

⑵、施工总进度计划网络图（图号：－02）

⑶、砂石系统工艺流程图（图号：－03）

⑷、砼拌和系统工艺流程图（图号：－04）

# 盘南电厂闸门安装（技术文件）

## 闸门、拦污栅系统安装

因闸门、拦污栅整体重量及外形尺寸较大，不能满足道路运输条件的要求，所以按设计将其分解成若干安装单元，在制作厂生产完成并整体预组装检查验收合格后，然后解体运至电站施工现场，在安装现场完成闸门系统、拦污栅的分部组装和各系统的总体安装及调试。

## 安装施工方案及现场布置

1.1 电站闸门系统的安装施工，按其布置位置及相应的工期要求，分成三大施工系统，即溢流坝检修、工作闸门系统埋件；进水口拦污栅、检修闸门及快速事故闸门系统；厂房尾水检修闸门系统。各系统的安装施工，均在相应工作面的土建工程主体砼施工完成后实施。

1.2 各闸门系统在具备施工条件后，分别按相应的工艺程序在闸门孔口内同时进行安装施工。进水口系统门式启闭机的安装可安排在门叶安装前进行安装施工，并利用门机进行进水口拦污栅、检修闸门及溢洪道检修闸门的安装、下闸施工工作。

1.3 为减少闸门施工对土建工程施工的影响，在闸门系统的施工过程中，将根据施工现场情况、土建单位的项目工期及对闸门安装现场的要求、闸门安装的工艺程序，制定详细并切实可行的施工措施及计划，对直接影响土建施工的安装时段，提前通告各有关施工单位做好该时段内的工作安排，同时对直接影响土建施工的闸门施工项目，采取连续施工作业法，以尽量减少对土建工程的影响。

1.4 对施工工期较短、施工难度相对较大、现场安装、运输条件较差的溢洪道，实施土建施工与金结施工综合考虑，考虑将门槽埋件施工穿插在闸墩施工中，同时充分利用其闸墩土建施工的起重机械、现场临时道路、施工用电系统、脚手架等设施，为埋件的施工提供便利，并创造良好的施工条件。

1.5 施工脚手架的搭设，布置在门槽两侧1.5 米范围内，且在闸门孔口内的脚手架顶部须高于底板5 米，以便于土建单位机械设备的进出。

1.6 为确保闸门系统安装工程的工期和优良工程的质量目标，项目部经理和总工程师对闸门系统安装工程的施工过程、质量、安全、进度、外协、劳动力和设备资源的调配进行全面的管理。

1.7 项目部主要管理人员及主要施工人员，均从具有丰富大型闸门安装施工经验的管理人员、技术人员及技师中选取，并对所有参加施工的人员进行相应的岗前培训。

1.8 施工前针对各闸门系统的施工特点、技术要求、工期及现场条件，编制相应的施工进度计划、施工质量目标、施工安全措施、现场文明施工措施实行以安装单元为目标的考核及奖罚制度。对施工过程中出现的问题，由项目部经理及有关部门及时进行协调、处理。

1.9 闸门及拦污栅系统的安装采用两步法施工，即安装现场具备条件后，先进行埋件的安装施工，然后进行启闭机的安装、调试，以利用启闭机进行门叶安装施工过程中的吊装作业。

1.10 在电站工地现场配备起重量为20 吨、8 吨的汽车吊各一台，主要用于闸门系统部件的卸车及尾水闸门系统、进水口闸门门叶、启闭机的吊装作业。

1.11 进水口门（栅）槽埋件及尾水门槽埋件的安装，均在门（栅）槽出口平台上各设置2～4 台5 吨卷扬机及相应的吊装装置，实施闸门埋件吊装施工。

1.12 在闸门施工过程中，由一名项目部副经理负责施工现场的对外协调联系工作，在确保施工进度、质量和安全的前提下，尽力向现场各施工对外提供良好的现场作业环境及施工上的便利，以确保电站建设工程的工期及发电目标的实现。

1.14 各闸门系统的施工用电均利用土建布置的工地供电系统就近接入安装位置。

## 拦污栅安装

2.1 埋件安装

（1） 埋件安装工艺程序

（2）埋件安装工艺

1）清理栅槽及进水口工作平台安装施工作业区，同时检查栅槽砼表面凿毛情况、一期插筋及尺寸是否满足要求，然后在栅槽两侧搭设施工脚手架，并布置卷扬机及吊装装置。

2）以进水口施工测量网基准点为基准，用测量仪器在栅槽底部和出口放出栅槽的纵、横轴向中心线及高程基准点，并在固定可靠部位作明显标记。

3）检查、校正预埋锚筋，缺损部位用引筋法补齐。同时根据单节埋件长度，在距端槛埋件两端200mm 的相应锚筋位置及端槛上、下端，焊接一横向钢筋，以便于埋件的就位、搁放。

4）下段栅槽安装时，吊车布置在进水口底板施工栅槽的相应位置。先将端槛吊装就位，然后粗调端槛的中心及高程。

5）在端槛两端各穿入两颗地脚螺栓，并与锚筋可靠焊接。通过地脚螺栓上、下螺母的调整，将端槛的高程及平面度调整在规范的允许范围内，同时用千斤顶调整端槛中心与设置的中心线重合，然后紧固地脚螺栓上的螺母将端槛固定。

6）按顺序用千斤顶调整端槛尺寸，合格后将搭接锚筋分别与工件锚筋及预埋锚筋搭接、焊牢固定端槛。

7）用测量仪器校核端槛各项安装尺寸，合格后进行二期砼回填施工。

8）清理二期砼回填施工后的端槛表面，校核端槛安装尺寸，同时将主、反轨安装位置线在端槛表面划出。然后在端槛上及栅槽出口设置主、反轨钢丝测量线架，将主、反轨安装中心线在距主轨表面100mm 的位置放出。

9）测量钢丝线穿入并定位，然后校核其测量基准钢丝线，合格后在线架上将定位点固定，并作出明显标记，然后将钢丝线收回。

10）用吊车将栅槽底部第一节主、反轨吊运至相应的安装位置就位，挂装测量钢丝基准线，然后用千斤顶粗调主、反轨安装尺寸。

11）在主、反轨两端及中间位置穿入调整螺杆，调整螺杆要与锚筋及埋件搭接并焊牢。通过调节螺杆及千斤顶，调整主、反轨中心、间距和平面度，合格后紧固调整螺杆上的螺母，将主、反轨固定，然后复测主、反轨中心、跨距、间距、两主轨平面度。

12）按从下到上的顺序进行安装尺寸的调整，合格后将主、反轨锚筋与预埋锚筋用钢筋搭接焊牢以加固主、反轨，加固过程中，采用千斤顶及调整螺杆调节的操作方法，同时用钢尺检测轨道面至基准测量线的尺寸，以防止工件加固过程中的位移和变形。对局部尺寸不合格部位，可先将不合格部位两端紧固，然后利用千斤顶及调整螺杆予以调整至合格。

13）主、反轨加固完成后，对其中心、跨距、主反轨间距、两主轨平面度进行检测。合格后按上述工艺进行下一段主、反轨的安装，同时实施已安装完的主、反轨二期砼回填。

14）相邻段主、反轨二期砼回填完成后，清理埋件表面及安装尺寸复测，并焊接主、反轨对接接头。

2.2 栅叶安装

（1）栅叶安装工艺程序

（2）栅叶安装工艺

1）清理栅槽表面、割除栅槽内外露的钢筋头，埋件表面焊缝和焊疤全部打磨平整。

2）栅叶运至进水口工作平台的安装现场，按组装顺序存放在即将进行栅叶安装的栅槽两侧。

3）检查、清理栅叶和连接装置，核对工件的出厂组装标记及编号，在每一节栅叶的边梁外侧装上连接板和销轴并临时固定。同时将锁定梁搁放在栅槽口两侧。

4）准备工作完成后，启动门机运行至栅叶存放位置，用卸扣连接栅叶与吊具，同时将吊具挂装在门机吊钩上，用门机将栅叶起吊至竖直状态，并吊运至栅槽口上方，然后将栅叶落入栅槽内，当栅叶的锁定位置快接近栅槽口时，将锁定梁放置在工作位置。当栅叶下落至锁定位置后，检查栅叶是否放置平稳、安全，确认后将吊具拆除进行下一节栅叶的吊装就位。

5）按上述吊装方法将相连接的另一节栅叶吊至已就位的栅叶上就位，调整接口位置尺寸，正确后装配栅叶的节间连接装置，然后将已组装的栅叶顺栅槽下落至上节的锁定位置并锁定。按上述工艺方法进行余下栅叶的安装。

6）栅叶全部拼装完成后，将组装完成的栅叶下放至栅槽底，对栅叶在栅槽内的形位尺寸、工作状态做全面的检查，确认合格后逐孔进行拦污栅的全行程启闭试验。

（3）拦污栅栅叶的吊装及运输

1）栅叶的卸车由汽车吊实施。

2）卸车采用水平吊装作业，四根等长吊索用卸扣挂装在栅叶两侧边梁的两端。

3）现场安装施工由门机进行吊装作业，两等长吊具用卸扣挂装在栅叶横梁上，挂装位置间距3.65m。

4）栅叶安装施工过程中，在栅槽内的下放，由门机通过吊装装置实施，其门机起吊中心须与栅槽孔口中心重合。

5）栅叶的运输使用平板载重汽车，装车时使用枕木将栅叶垫平，并用链子葫芦将栅叶紧固在车体上。

## 平板闸门安装

3.1 埋件安装

（1） 埋件安装工艺程序

（2）埋件安装工艺

1）清理门槽及闸门井出口工作平台安装施工作业区，并检查底槛及门槽砼表面凿毛情况。

2）以现场施工测量网基准点为测量基准，用测量仪器在门槽底部及闸门井口处放出门槽的纵、横轴向中心线、安装尺寸控制线及高程基准点，在固定可靠部位做出明显标记。

3）在闸门工作平台门槽口两侧各布置一台5 吨卷扬机，同时在门槽口埋件安装中心设置吊装横梁并挂装吊装装置，用于门槽埋件的吊装就位。

4）检查、修整预埋锚筋，缺损部位用引筋法补齐，闸门孔口以上门槽各部位缺损锚筋的修补在埋件安装时同步进行。同时在底槛锚筋上，距左、右边墙300mm 的位置及底槛中间位置，沿洞轴线方向各焊接一角钢作为底槛安装支架，支架角钢面的高程小于底槛埋件底部设计高程约20mm。

5）底槛埋件吊运至孔口内，就位在安装位置的角钢上，先粗调底槛埋件桩号尺寸与设置的安装基准中心重合，合格后在角钢上焊接定位挡块，然后从两侧端槛到门槽中心用千斤顶对埋件高程进行调整及加固。安装施工过程中，用测量仪器对埋件高程进行同步检测。安装完成后，检测、复测底槛的高程、桩号、中心尺寸。合格后对加固情况进行全面检查并对接缝进行点固焊。

6）底槛安装施工完毕后，会同监理工程师对其进行复测，然后进行二期砼回填施工。二期砼回填完成并达到一定强度后，进行底槛尺寸复检及埋件对接焊缝的焊接。首先用角向磨光机对焊缝及两侧进行清理，清理完成后对焊缝进行焊接，焊缝的焊接施工采用小规范焊接工艺参数，以尽量减少焊缝应力。焊接施工完成后，对焊缝进行打磨修整及检查，完成后涂刷防腐涂料

7）在门槽底槛上将主、反、侧轨的装配位置线及组对中心线划出并在装配位置线内侧焊接定位挡块。

8）分别将门槽下段的主、反、侧轨吊装就位在安装施工位置，就位过程中门槽下端落在底槛上时，应紧贴定位挡块并对准组对中心线和位置线。基本调正后，在其上端穿入调节螺杆并与锚筋及埋件搭焊，焊接完毕后将吊钩拆出，同时分别将两套钢丝线锤由井口的主轨中心及侧轨中心落至底槛，将线锤浸入机油桶中，以减少线锤的摆动。在门槽埋件下端穿入地脚螺栓并与锚筋搭焊，核对下端尺寸正确无误后，将螺母拧紧固定门槽埋件下端。

利用调节螺杆或千斤顶调整门槽埋件上端尺寸，使门槽埋件上、下端与测量钢丝的间距相同，同时用框式水平仪及钢尺、拉力器、测量钢丝线测量埋件的垂直度及两主轨间的平面度、间距，合格后拧紧调节螺杆螺母固定门槽埋件上端，而后按从下至上的顺序用千斤顶及调节螺杆调整埋件安装尺寸，合格后用钢筋将埋件锚筋与预埋锚筋搭焊，固定门槽埋件。紧固过程中采用边紧固边检测的方法，以防止门槽埋件在加固过程中变形，对局部不合格部位可利用千斤顶局部调整。两侧调整加固完成后，重新复测各部尺寸及加固情况，合格后将测量钢丝线收回。

9）在已安装好的埋件上端口内侧焊接定位挡块，同时分别将相临段的门槽埋件吊运至安装工作面并就位，就位时应使上段门槽埋件下端口与下段门槽埋件上端口重合并贴紧定位挡块。在接口处装入调节螺杆并与锚筋搭焊，然后拧紧螺母紧固上一段门槽下端口，下端口固定后粗调门槽各埋件安装尺寸，完毕后在上端穿入并搭焊调节螺杆，拧紧螺母固定门槽上端并拆出吊钩，按上述门槽埋件调整加固工艺进行上一段门槽埋件的调整加固。

10）在门槽的主轨面划出门楣横向装配位置线及止水面中心线，并在装配位置焊接定位块。将门楣吊运至安装工作面并就位，就位后在门楣两端及中间装入调节螺杆，拧入螺母并临时固定门楣。松开临时固定螺母，调整门楣的装配位置，使其两端搁放在主轨横向装配线的定位块上，调整两端的调节螺杆螺母，使其与门槽主轨面平齐，控制错边尺寸在规范允许范围内，同时检查门楣止水面与门槽止水面接口几何尺寸及中心，合格后将螺母拧紧以固定埋件两端。调整埋件中间位置的调节螺杆螺母，以调整埋件的平直度。合格后用连接钢筋将门楣上的钢筋与预埋锚筋搭焊，完成后检查止水面的平面度及中心尺寸，合格后进行二期砼施工。

11）搭设脚手架至门叶锁定平台，脚手架留出施工门槽口空间，以便于埋件的安装。

12）孔口以上主、反、侧轨按安装顺序吊装就位，在工件上端装入调节螺杆临时固定挂装在锚筋上，按从下向上的顺序进行埋件的调整固定，先将主轨及侧轨测量基准钢丝线锤由井口落至底槛的机油桶中，校核测量线准确无误后开始门槽埋件的安装施工。调整固定工作从每一工件下端开始，逐步向上进行，利用千斤顶或调整螺杆调整轨道安装尺寸，每隔500mm 用钢尺测量轨道面中心与基准钢丝的重合尺寸及轨道面和钢丝的距离，当上、下两端的读数相同时，表示轨道尺寸调整正确。随即用钢筋将埋件锚筋与预埋锚筋搭焊以固定轨道。调整中在埋件刚度较大位置，可用上、下端调整固定，再用千斤顶进行调整，直至符合要求。每一段轨道调整完成后，复测其安装尺寸，合格进行二期砼回填施工。

13）轨道调整时应严格控制工件间接缝的错边量小于0.5mm，接缝尺寸调整合格后将其点焊固定，门槽埋件二期砼完成并达到一定强度后，割除连接缝定位块并清理焊缝，按底槛对接缝焊接工艺进行接缝的焊接施工。

14）门槽全部安装完毕后，对门槽尺寸进行复测并记录，合格后对门槽进行清理并补刷涂层，会同监理工程师进行全面检查，而后拆出临时工装及脚手架。

3.2 门叶安装

3.2.1 安装工艺程序

3.2.2 门叶安装工艺

1）用门机将锁定梁分别吊放在锁定平台两端的锁定梁轨道上就位，检测锁定梁高程值并将其移至工作位置，同时将4 根临时锁定梁布置在闸门井出口平台上。

2）检查、测试门机工作情况，正常后门机进入工作状态。用卸扣将吊索穿入下节门叶（第一节）顶部的吊耳内，将吊索挂入门机吊钩，缓慢提升门叶，当门叶刚脱离地面呈直立状态时，随即停止门叶的提升，检查门机的稳定及吊索可靠情况，经检查确认正常后，将门叶吊离地面约400mm，然后将门叶吊移至闸门井口上随即下放门叶至底槛上，门叶在底槛上放置正确且平稳后，用千斤顶及撑杆在门叶四周临时加固门叶，加固可靠后拆出门叶吊索并将吊耳割除、打磨平整。

3）清理下节门叶装配工作面，按上述门叶吊装工艺将第二节门叶吊至下节门叶上，当距已就位门叶组装面约10mm 时，随即停止门叶的下放，用千斤顶、撬棍调整门叶中心、出厂装配标记及定位块与就位固定的门叶对齐，随后将门叶下放在已就位门叶上。用千斤顶调整第二节门叶，使两门叶各中心线及装配标记重合并临时固定，校核、调整门叶滑块面及水封座板面的直线度和平面度，合格后对两门叶进行点固焊并加固上节门叶。

4）按上述门叶吊装就位及组装工艺，进行余下各节门叶的组装调整，门叶组对完成后，对门叶的几何尺寸进行全面的检测，合格后定位焊门叶组装焊缝，定位焊焊缝长度60mm，间距500mm，焊高6mm。

5）检查、清理组装焊缝，然后进行门叶组装焊缝的焊接施工。先焊接边纵梁内焊缝，接着焊接门叶中间隔板及纵梁与主横梁间的焊缝，最后焊接面板的对接焊缝，余下在门槽内不能焊接施工的局部焊缝，待门叶提出门槽后再进行焊接。焊接施工由4~6 名焊工同步对称进行，焊缝的焊接采用由中间向两端分段退步焊的焊接方法，同时采用小规范焊接工艺参数施焊。

6）焊缝全部焊接完成后，对焊缝进行全面检查及打磨修整，合格后将门叶用门机吊至孔口锁定层锁定，补焊未焊的局部焊缝，然后复测门叶几何尺寸，清理水封座板面及螺栓孔。检查、清理水封及压板等部件，核对门叶水封座面与压板的位置标号及预组装标记，将水封按位置标号临时固定在门叶水封座板上，按顶水封→侧水封→底水封的顺序装配水封两侧的压板及水封，并调整定位。水封压板在装配位置吊装就位，通过撬棍调整，使压板螺栓孔对齐水封及水封座板螺栓孔，随后装入紧固螺栓压住水封，调整水封中心线尺寸及直线度，合格后由顶水封中间向两端、侧水封由上至下的顺序紧固水封，顶、侧水封全部紧固完毕后，检测水封的直线度、平面度、中心线尺寸及水封顶面至滑块面尺寸，合格后紧固水封装置。

7）清理、打磨修整门体表面，进行焊缝区及涂层损坏部位的防腐施工，完成后对门体各项尺寸进行全面的检测并记录。

3.3 平板闸门的吊装及运输

1）平板闸门门叶的卸车及施工吊装均由汽车吊并配合已安装好的门式启闭机进行吊装作业共同实施，施工现场配备一台20 吨汽车吊。

2）卸车采用水平吊装作业，两根等长吊索通过卸扣挂装在吊耳上，随后将汽车吊吊钩移至门叶中心并挂入吊索，稍提起门叶检测汽车吊的稳定情况，正确无误后提起门叶并吊至堆放地点，用枕木垫放在闸门井工作平台上。

3）吊装时均配备经验丰富的专业人员指挥吊装作业。

4）门叶的运输采用平板车公路运输的方案，门叶卧放在平板车上，同时用枕木将门叶垫离车板表面，然后用链子葫芦将门叶固定在拖板上。

## 闸门系统安装工程的吊装施工

4.1 为确保闸门系统安装工程的顺利实施，并结合闸门系统的安装现场条件，各部件的外形尺寸和单件最大重量，在电站工地现场配备起重量为20吨、8 吨的液压汽车吊各一台、5 吨慢速卷扬机6 台、。

4.2 汽车吊主要用于闸门系统各部件的卸车，溢流坝埋件、进水口闸门（拦污栅）启闭机、尾水闸门启闭机的吊装作业；卷扬机主要用于进水口门（栅）槽、尾水门槽的吊装作业。

4.3 部件的卸车均采用水平吊装作业，用等长的吊索通过卸扣连接在工件吊耳上或将吊索通过卸扣捆绑在工件两端（小型工件），随后将吊车吊钩移至工件中心上方并挂装吊索进行吊装。对大型部件的吊装，当工件起升将离开搁置面时，随即检查吊车的稳定情况、工件的水平、吊具的稳定和可靠，确认无误后方能正式开始吊装作业。

4.4 用汽车吊进行工件的吊装就位作业时，应根据工件的安装位置，外形尺寸、单重、相应工件重量下的吊车作业范围、安装作业区条件，在工件安装位置附近布置汽车吊。

4.5 用于进水口、尾水门（栅）槽埋件吊装的卷扬机布置在门（栅）槽口左、右两侧，同时在每一孔门（栅）槽口两侧设置吊装装置。

4.6 进水口闸门门叶和拦污栅叶的吊装作业用已安装完成的门式启闭机直接实施；尾水闸门门叶的吊装就位由20 吨汽车吊配合启闭机共同实施，吊车布置在闸门井口一侧。

4.7 启闭机的安装均在安装现场设置汽车吊进行吊装作业。

4.8 现场吊装作业根据工件的安装位置，采用水平吊装或竖向垂直吊装。工件吊装就位作业时，均在工件下端捆绑牵溜绳，以调整工件位置及吊装过程中工件的稳定。

4.9 工件吊装就位施工过程中，当工件快接近安装位置时，应缓慢吊放工件，就位后应确认工件已安全平稳放置后，方能松吊钩并拆除吊具。

4.10 吊装作业由专业人员实施，并由施工经验丰富的人员负责吊装过程的指挥及各环节的监督、检查。

## 闸门门体拼接焊缝的焊接工艺

焊接是保证闸门质量的一个重要环节。因此，必须制定出合理可行的焊接工艺，以保证焊接质量。

5.1 焊接材料的管理：

(1)焊接施工用的各类焊接材料，应符合相应的标准及技术要求，且应有生产厂家的材料质检单及质量合格证，符合要求方可入库。

(2)入库的焊接材料实行一、二级库管理，焊接材料的存放、保管及干燥按相应规范执行。

(3)焊接材料的干燥、发放及回收，焊接材料的再干燥由二级库的专职人员负责。

(4)焊接材料的发放实行工作票制度，施焊人员须持由焊接工程师签署的工作票，方能在二级库领取相应型号及规格、数量的焊接材料。

(5)为保证焊材在使用过程中不吸潮，领出的焊材必须放置在专用焊条筒或焊剂桶内，以防止焊材在使用过程中受潮。

(6)每次领取的焊接材料数量，应控制在3 小时内使用完，超过使用时间及施焊完毕余留的焊接材料，操作者应及时交回二级库，由二级库专职人员按回收焊接材料的型号、规格进行堆放及再干燥。

5.2 焊工的管理

(1)参加闸门焊接施工的所有焊工，正式上岗应持有按劳动部门颁发的《锅炉压力容器焊工考试合格证》，且全位置合格者方能具备参加闸门焊接施工的资格。

(2)对己取得上岗资格的焊工，在正式上岗前，由焊接工程师及有关技术人员进行焊接工艺交底及上岗前的专业技术培训，经考核达标者才能正式参加闸门的焊接施工。

(3)焊工在实施各类焊缝焊接时应严格按照编制的“闸门焊接工艺规程”或焊接工程师指定的焊接工艺施焊，施焊过程由技术人员及质检人员进行工艺规范检测。

5.3 门叶的焊接：

(1)焊接前必须对坡口两侧30mm 内进行清扫，不得有油污、水份和氧化物等。

(2)焊接时，应根据门叶梁格的数量，按均匀对称的原则，由4 至8 名焊工按相同的焊接规范，相同对称的部位，同时、同向进行门叶的焊接施工。各部位焊缝的焊接须采取分段跳焊、分段退步焊的工艺方法施焊。

(3)为减少焊接变形和残余应力集中，门叶节间连接缝的焊接按从下至上的顺序逐条进行，且施焊过程中由专人对门叶外形尺寸的变化情况进行监测，发现偏差过大时，及时调整焊接工艺程序，以利用相对应的焊接变形校正尺寸偏差过大部位，从而确保门叶的总体尺寸在允许误差内。

(4)门叶焊接施工的顺序为：两边梁腹板→两边梁翼缘→纵梁腹板、翼缘板→门叶尺寸检查→面板焊缝→附件焊缝→局部补焊。

(5)整个焊接过程应力求加热均匀，以避免由于局部不均匀加热而造成冷却后门叶的变形。

5.4 焊缝返修与处理

(1) 焊缝发现有不允许的缺陷时，应进行分析，找出原因，制定返修工艺后方可返修处理。

(2) 焊缝缺陷应根据钢材种类选用碳弧气刨或砂轮机进行清除，返修前要认真检测缺陷性质，如缺陷为裂纹，清根后则应用磁粉或着色探伤，确认裂纹已经消除方可返修。

(3) 当返修时的焊缝需要预热、后热，则返修时按相应的要求进行预热、后热。

(4) 焊缝同一部位的返修次数超过两次以上时，应查明原因，制定可靠的返修工艺措施，经主管技术负责人及监理工程师批准后，方可进行返修处理。返修的焊缝，应严格进行无损探伤检查。

(5) 在母材上严禁有电弧擦伤，如有擦伤应用砂轮机打磨处理，并检查有无裂纹。

5.5 闸门安装焊缝的防腐工艺

5.5.1 预处理前，应将闸门表面整修完毕，并将金属表面铁锈、氧化皮、油污、焊渣、灰尘、水分等污物清除干净。

5.5.2 对工件表面焊缝两侧用钢丝刷、钢丝轮、纸砂轮片进行打磨处理。表面粗糙度及清洁度应达到相应的设计要求。

5.5.3 打磨全部完成后，将灰尘清理干净，然后按标准要求对其清洁度及粗糙度进行检查，合格后方能进入下道工序。

5.5.4 原涂层的过渡表面打磨成45º毛面并清理干净，先进行锌层的热喷涂，完成后对喷锌层进行检查，合格后接着进行铝层的热喷涂，完成后检查防腐金属厚度，合格后涂刷封闭层底漆。热喷锌、铝施工中，应严格掌握喷涂前的预热温度及喷涂中的喷涂温度。

5.5.5 闸门整体安装完毕后封闭层面漆的涂装施工采用高压无气喷涂机实施，涂料的配制、喷涂层数、层厚、层间喷涂时间间隔应根据涂料的技术要求和施工说明对闸门整体进行喷涂。

## 启闭机安装

6.1 固定式启闭机安装工艺

（1）根据设计位置将启闭机基础的中心、高程、桩号测放于相应的位置，并要求和相应的闸门槽位置的中心、高程、桩号贯通，作出明显的标记。

（2） 根据启闭机的中心、高程测放启闭机基础位置于启闭机平台上。

（3）安装基础螺栓及基础板，用水平仪精确测量调整基础板的水平度，同时调整基础板位置，基础螺栓应调整垂直。

（4） 检查合格后进行加固，加固时应将整个基础螺栓连接成整体，加固完后复测，复测合格后将基础螺栓涂上油脂并进行保护、浇筑砼。

（5）清理启闭机安装基础面，将实际的门槽安装中心及基础中心在安装面划出，用测量仪器及线锤对中心线及高程进行复核，正确后将中心线及高程值标出。

（6）检查、清洗启闭机部件，核对各部件的出厂预组装标记及拼装编号。

（7）在尾水工作平台门槽侧面用工字钢搭设一简易机架组装平台，平台表面用水平仪测量并调整在同一高程。用汽车吊将启闭机机架分别吊装在组装平台上基本对齐，用定位块固定一组机架，用千斤顶平移另一组机架，使两机架接口对齐。在固定好的机架侧装入连接板，然后用千斤顶调整未固定的机架，使其螺栓孔与连接板螺栓孔对齐，随即装配紧固螺栓。检测机架组装尺寸及平面度，合格后拧紧全部联结螺栓，将吊索挂装在机架吊耳上，同时在机架两侧底部各捆绑一牵溜绳，并将地脚螺栓装置穿入机架地脚螺栓孔临时紧固在机架上。

（8）用汽车吊缓慢提升机架至离开平台时，随即停止机架的提升，检查吊车的稳定情况和机架是否水平，吊索是否牢固可靠，确认无误后将机架提升至超过启闭机室安装平台约300mm 的高度并吊移至安装位置上方。牵引机架上的牵溜绳来调正机架安装位置，缓慢下放机架至离基础板约10~20mm的高度，调整机架中心线与基础面上标注的安装中心线重合，随后缓慢下放机架至安装基础板上，放稳后将吊具拆出。

（9）用千斤顶平移机架，调整机架中心与安装中心线重合，各中心调整合格后在机架底部的基础上搭焊定位块，以防止机架在其他项目调整时位移。

然后用千斤顶在机架四个角上的基础板位置，综合调整机架高程及水平，同时用水平仪对调整尺寸进行检测，调整完成后用成组的楔子板垫在机架底部的地脚螺栓底板位置及卷筒支座位置，将机架垫牢并点焊固定地脚螺栓底板，固定已调整好的机架。复测机架各安装尺寸，无误后将地脚螺栓底板与基础板焊接固定，并拧紧地脚螺栓紧固螺母。

（10）根据卷筒重心位置将吊索对称捆绑在卷筒上，吊索一端挂入吊钩。卷筒吊离地面，检查吊车的稳定情况、吊具的牢固、卷筒的水平，确认无误后将卷筒提升至超过机架上平面的高度，并将其吊移在安装位置上方。

核对卷筒支座与机架座板上的装配标记和编号，对正卷筒支座与机架对应的装配位置，缓慢下放卷筒使其在机架上就位。卷筒下放过程中，应随时调整卷筒位置，并使其支座就位在机架底板上预组装设置的定位挡块内。用千斤顶在卷筒两端支座位置调整卷筒的轴线中心及水平，先用千斤顶平

移卷筒支座调整支座中心与机架座板上的中心重合且螺栓孔对齐，装配支座紧固螺栓，然后调整卷筒的高程及水平，并用钢垫片垫紧支座与座板的调整间隙。复测卷筒安装尺寸并核对预组装标记的对位情况，合格后拧紧支座紧固螺栓固定卷筒。

（11）将减速器吊装就位在机架上相应的安装位置，调整减速器安装尺寸，使其底座上的预组装标记与座板上的标记重合，完成后紧固联结螺栓固定减速器。在减速器输入端装设联轴器制动轮部分，在减速器输出端齿轮面涂抹印油，旋转减速器输出端，检查减速器输出端齿轮与卷筒齿轮的啮合情况，合格后将制动器、电动机、定滑轮组及其他附件装配在机架上，装配尺寸按出厂预组装标记装配调整。

（12）将启闭机电气部件吊装就位，调整固定后按图纸装配接入各电气部件。电气系统安装完成后，检查所有动力回路和操作、保护控制系统的接线，并用仪表检测各部分的绝缘情况。正确无误后接入工作电源，进行电气系统各部分的模拟操作试验，其动作应正确无误。

（13）通电试验各电动机的旋转方向，有误时调换电源接线。正、反转点动启闭机数次，检查、试验各系统的工作情况，并及时对不合格部位进行调整。

（14）启动两启闭机连续运转15 分钟，检查各系统的工作情况、测量各部位的振动值及温度。合格后连接两启闭机同步轴进行启闭机滑轮组及钢丝绳的安装，然后进行空载运行试验。

（15）按上述方法进行启闭机的空载运行试验，合格后清理启闭机表面并涂刷油漆。

（16）启闭机安装过程中需严格按照制造厂家的安装、调试程序及技术要求执行。

6.2 门式启闭机安装

6.2.1 门式启闭机安装工艺程序

6.2.2 门式启闭机安装工艺

（1）清理基础及安装现场，将门槽实际安装中心线放划在基础平台上，并作出明显标记。以实际中心线为基准在安装位置放划出基础板和轨道的纵、横轴向中心线。

（2）检查、修整预埋锚筋，利用预埋锚筋焊接启闭机基础板安装支架及轨道两端的测量线架。

（3）轨道垫板穿入地脚螺栓，在轨道两端的测量线架上装入测量钢丝线，调整、校核钢丝线中心、高程，轨道垫板在安装位置就位后，粗调轨道垫板中心和高程，将地脚螺栓搭焊在锚筋上并加固，利用垫板下的螺母调整其高程及平面度，随后调整垫板中心与基准线中心重合，完成后将上螺母拧紧固定垫板。垫板全部调整完成后，用测量仪器及钢尺检测垫板的高程、直线度及跨距，合格后进行二期砼回填施工。

（4）清理轨道安装基础面并将轨道就位，测量钢丝线装入测量架并校核正确无误，以轨道的一端两侧同步进行轨道的安装调整，调整轨道中心线与基准中心线基本重合，装入轨道压板并拧入螺母，按压板间距一段一段地按顺序进行调整，先调整轨道高程，然后调整轨道中心，并用钢尺检测两轨道的跨距，尺寸正确后将螺母拧紧固定轨道压板。高程的调整采用在垫板轨道下增减钢垫板的方法调整，全部完成后，对其安装尺寸进行全面检测并记录。

（5）清洗、检查启闭机部件，核对各部件的出厂预组装标记及拼装编号，对各接头及腹板的组合面进行清理、修整。

（6）在已铺设好的轨道上划出启闭机行走轮距及跨距中心线，将汽车吊布置在安装现场。

（7）吊索用卸扣与启闭机行走梁上端面的吊耳连接，将上、下游行走梁用吊车分别吊装就位在轨道上，用线锤测量、调整其中一根行走梁的垂直度并使行走轮踏面中心与轨道中心重合，合格后将行走梁用20#工字钢临时点焊固定，然后用同样的方法调整另一根行走梁，合格后用20#工字钢将两根行走梁连接固定成一整体。检测行走梁上支腿装配面中心的间距及对角线尺寸，合格后进行启闭机支腿的安装。

（8）用卸扣将吊索连接在启闭机支腿上端的吊耳上，按组装编号分别将四根支腿竖起并吊装就位至行走梁上支腿安装位置，穿入并紧固联结螺栓，挂线锤测量调整支腿的垂直度，同时用钢尺检测支腿上端面的间距及对角线尺寸，尺寸调整合格后，用型钢将支腿临时点焊固定。分别将主梁按拼装编号吊装在支腿装配面板上就位，对准预组装标记后穿入并紧固联结螺栓，然后将端梁按拼装编号分别吊装在主梁上相应的安装位置，对准预组装标记后，穿入并紧固联结螺栓。全面检查门架的几何尺寸，核对各部位预组装标记的对位情况，对局部不合格部位，要稍微松开联结螺栓进行调整。门架组合尺寸全部调整合格后，将所有的联结螺栓重新紧固一遍，割除所有吊耳及临时固定用型钢，并用角向磨光机将焊疤打磨平整，然后铺设门架平台面板并清理卷扬机构安装位置的座板面。

（9）用四根等长的吊索通过卸扣对称连接在启闭机卷扬机构四个角的吊耳上，将汽车吊吊钩移至工件中心并挂装吊索，提升工件至刚离开地面，检查吊车稳定情况、工件的水平及吊具的安全牢固情况，确认无误后将工件提升至超过门架顶约300mm 的高度，随后将工件吊移在安装位置上方。缓慢下放工件，当工件底部距安装面20~30mm 时停止下放，调正工件的组装位置，使其预组装标记与座板面上的标记对齐，而后再次缓慢下放工件在门架安装位置就位。用千斤顶平移卷扬机构，使其预组装标记对准门架上安装座板上的相应标记，穿入联结螺栓。检查、调整卷扬机构水平，并用钢垫板垫紧机架与卷扬机构座板的间隙，卷扬机构调整合格后，拧紧联结螺栓并用电焊将垫板点焊牢。

（10）将电气部件吊装在安装位置，调整固定后进行各部分的接线，检查、试验各系统及元件的工作状态、绝缘情况，合格后启闭机进入试验工作状态。

（11）分别将启闭机上机罩及顶盖吊装就位并调整装配，完成后清理启闭机表面，涂刷油漆，对启闭机安装尺寸及外观进行全面的检测并记录。

（12）启闭机安装过程中需严格按照部颁规范、制造厂家的安装调试程序及技术要求执行。

## 闸门（拦污栅）、启闭机系统运行试验

7.1 运行试验应具备的条件

（1）闸门（拦污栅）、启闭机全部安装完毕，且各部安装尺寸均在规范允许范围内。闸门（拦污栅）系统允许运行工作区全部清理、修整并检查验收，闸门系统处于工作状态。

（2）查对所有动力回路及操作系统的接线，且用仪表检测电气系统绝缘情况。接入工作电源，进行各电气部件的模拟操作试验，其动作应正确无误。

（3）检查启闭机制动器的调整间隙及工作的可靠性，然后分别手动打开各传动系统的制动器，手工转动电动机轴，使传动系统终端至少旋转一周，以鉴定传动系统工作的可靠性和灵活性。

（4）检查钢丝绳在卷筒及滑轮组上缠绕的正确性及绳头固定的牢靠程度。

（5）检查减速器润滑油面高度及油质，同时检查各润滑点的润滑可靠性。

7.2 固定式（门式）启闭机及闸门系统运行试验

7.2.1 启闭机空载试验

（1）接通启闭机电源，检查工作电源电压，其值不小于额定工作电压的95%。

（2）通电试验各电动机的旋转方向，如有错误时应立即更正接线。

（3）正、反转点动行走机构和卷扬机构，检查各系统的工作情况，并对工作异常部位和元器件进行调整。

（4）分别操作行走机构及卷扬机构，使其在各自的工作范围内往返行走和上、下升降三次，检查、测试下列项目：

1）整定限位开关、联锁开关、主令控制器及高度指示器、排绳器机构等动作应正确可靠。

2）电缆收、放装置工作正常，并与行走机构工作同步。

3）电动机及其传动系统动作平稳，无冲击嘈杂声响，开式齿轮啮合良好。

4）传动轴及制动轮工作面径向跳动不大于规范允许值。

5）各轴承温度不大于700Ｃ。

6）行走轮与轨道接触良好，轮缘无啃轨现象。

7.2.2 闸门（拦污栅）、启闭机系统静载运行试验

（1）闸门（拦污栅）、启闭机系统静载运行试验在无水条件下进行。

（2）启闭机的吊装悬挂装置分别装配连接在闸门门叶吊耳和拦污栅的吊耳上，正确装配连接并检查合格后，将悬挂装置锁定在吊耳上。

（3）操作启闭机将自动抓梁由门槽下放至闸门，直至抓钩碰到门体上的吊耳，使其吊耳插入自动抓梁抓钩内，然后提升自动抓梁，使其自动抓梁吊梁上的抓钩自动挂在门体的吊耳上。

（4）操作启闭机将闸门（拦污栅）从放置（锁定）位置提升约1m 高，然后将其下降约0.6m，以检查启闭机传动系统及制动器的工作可靠性，同时检验启闭机卷扬机构制动时，闸门（拦污栅）体连续下降距离，当下降距离大于规范及设计要求时，对制动器进行调整。

（5）移开锁定装置，操作启闭机将闸门下放至底槛，检查闸门门叶止水装置、主、反向滑块和侧轮的运行情况，确认各部运行正常、无卡阻及损坏后，将门叶置于底槛工作位置，用透光法检查水封的压缩情况。试验时在水封部位要浇水润滑，以减少摩擦避免水封面的损坏。

（6）闸门（拦污栅）各部工作正常后，对闸门、拦污栅系统全行程启闭运行三次，同时检查各系统的工作情况及电动机的启动和工作电流，启动和工作电流值不得超过额定容量的允许值。

（7）完成后进行闸门、启闭机自动抓梁的挂装试验，自动抓梁松开、挂装工作正常，应无异常情况产生。

7.2.3 闸门（拦污栅）、启闭机系统动载试验

（1）动载试验在闸门、拦污栅系统静载试验合格完成，且电站工程下闸蓄水至设计的各试验水位时进行。

（2）闸门、拦污栅系统工作正常，工作电源电压不低于额定电压的95%，然后操作各系统全行程往返三次，对各传动系统运行工作状态、电动机的启动和工作电流进行检测、调试。

（3）调整制动器间隙（制动力矩），使其升降制动时，闸门（拦污栅）继续下降的距离不大于ν/100，（ν：工作速度）。

（4）检查、调整、校正开度指示仪及荷重系统，使其工作正常、显示正常。

（5）试验完成后，将各系统安全锁定就位，并处于正常的工作状态。

## 施工机械设备

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量（台） | 主要技术性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流弧焊机 | A×8-500 | 2 | 焊接I=500A U=380v |
| 2 | 交流电焊机 | BX1-500 | 4 | 焊接I=500A U=380v |
| 3 | 直流电焊机 | AX-320 | 2 | 焊接I=300A U=380v |
| 4 | 硅整流电焊机 | ZX5-400 | 6 | I=40-400（A）PW=30（KVA |
| 5 | 电焊条烘箱 | HH300-2A | 2 | G=300（kg）T=450°C |
| 6 | 汽车起重机 | 20t、 | 1 | 20/5T |
| 7 | 汽车起重机 | 8t | 2 | 8T |
| 8 | 卷扬机 | 5t | 6 | 5T |
| 9 | 载重汽车 | EQ153 | 4 | 8T |
| 10 | 载重汽车 | 奔驰 | 1 | 18T |
| 11 | 水平仪 | S3 | 4 |  |
| 12 | 全站仪 | SET2110 | 2 | 全站仪 |
| 13 | 空压机 |  | 4 台 | 6/min |
| 14 | 超声波探伤仪 | CTS-22 | 2 |  |

# 第三章盘南电厂施工导流及坝基开挖

## 主要施工工序和特殊工序的施工方法

4.3.1 施工导流与水流控制

4.3.1.1 导流方式及导流标准

（1）导流方式：

本工程河床较窄，河床呈不对称“V”型，左陡右缓，采用隧洞方式导流。

（2）施工导流布置原则：

①不降低合同规定的施工导流洪水标准和建筑物安全渡汛的标准。

②不改变永久建筑物布置型式和主要尺寸及高程

③不降低围堰挡水和永久建筑物临时挡水的设计标准。

（3）导流工程的进度控制期限：

①本工程导流洞工程已于2003 年6 月初开始施工，2004 年3 月上旬主河道截流。

②坝肩及溢洪道开挖分别于2003 年10 月开始，坝基部分开挖于2004 年4月上旬至5 月中旬进行。

③坝体填筑于2004 年5 月16 日至2004 年12 月底进行。

④混凝土面板浇筑于2005 年1 月初至3 月底进行。

⑤该工程要求2005 年10 月初下闸蓄水。

（4）施工导流特点

①结合施工总进度计划，并利用“运筹学”的原理对土石方进行统筹安排：上游围堰及下游围堰均利用坝肩开挖料碴进行填筑，以缩短开挖料碴转移的运距，加快施工进度，并降低施工成本。

②直接采用PC400-5 型挖掘机装碴由右岸运至上游进行土石围堰的填筑，并尽快形成高喷灌浆平台，为后续工序作好铺垫。

③由于河床覆盖层为强透水层，结合坝基坑开挖深度及围堰使用要求，需对上、下游围堰进行高喷防渗处理（经计算，上游围堰1390m 高程以上采用土工膜防渗，下游围堰1385m 高程以上采用土工膜防渗）。

④根据总体施工进度计划，上游围堰安排在2004 年4 月5 日前高喷防渗板墙施工完毕，随即进行上部堰体填筑（土工膜防渗）施工，并于2004 年4 月15日前施工完毕。下游围堰安排在2004 年4 月10 日前高喷防渗板墙施工完毕，随即进行上部堰体填筑（土工膜防渗）施工，并于2004 年4 月15 日前施工完毕。

2005 年6 月上旬上游围堰拆除完毕，下游围堰安排在2005 年6 月下旬拆除完毕。

2005 年10 月初导流洞下闸蓄水，随即进行导流洞封堵。

（5）导流工程施工的重点难点分析

根据施工总进度计划，结合导流工程的特点分析，本导流工程施工的重点及难点主要表现在如下几个方面：

在进行上、下游围堰施工时，如何保证高喷防渗墙防渗效果，是本工程施工的重点及难点之一；

在进行围堰拆除时，由于高喷砼防渗墙与主体工程相距较近，如何确保拆除时的爆碴块度及控制爆破振动对坝体安全运行的影响、确保围堰拆除时不对其它工程造成破坏，必须采用控制爆破技术，施工难度大、技术含量高。是本工程的重点、难点之二；

为防止围堰被水流冲刷进而危及堰体运行安全。故在围堰迎水面采用块石护坡进行保护。

（6）主要合同工作内容

本合同招标图纸所示的围堰施工和水流控制工程，其工程项目包括：

①坝址区的截流；

②坝址区上下游横向围堰；

③坝址区安全渡汛、防护工程；

④建筑物的基坑排水；

⑤导流建筑物下闸和封堵；

上述工程项目的工作内容包括部分建筑物的设计和施工；材料和设备的供应和试验检验；设备的安装、运行和维护；临时建筑物及其设施和设备的拆除以及本合同规定的质量检查和验收等工作。

（7）导流标准：

本工程采用隧洞导游方案进行施工,主体工程为混凝土面板堆石坝。总库容为3357 万m3，属大（2）型工程。临时建筑物为Ⅳ级。

导流方案如下：

2004 年3 月至2005 年9 月：左岸导流洞过流；设计洪水频率为全年10 年一遇，相应流量Q=392m3/s；

导流方案及导流标准表

| 保护对象 | 导流时段 | 挡水标准 | 流量 | 过流部位 | 挡水建筑物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基坑开挖及 坝体填筑 | 200403～ 200505 | 全年 P=10% | 392/s | 左岸导流洞 | 上、下游土 石围堰 |

4.3.1.2 上、下游围堰设计

（1）设计依据

招标及合同文件《技术条款》及《招标图纸》

《防洪标准》GB50201—94；

《水利水电建设工程验收规程》SL223—1999；

《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》SLl74—96；

《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62—94；

《水利水电工程施工组织设计规范》SDJ338—89；

《水电站基本建设工程验收规程》SDJ275—88；

《水工混凝土施工规范》SDJ207—82；设计标准

（2）设计标准及原则

①设计洪水标准

根据招标文件，本工程设计洪水标准如下：

围堰按全年P=10%洪水标准设计。

挡水时段为2004 年3 月至2005 年5 月。

相应洪水流量Q=392/s。

②设计原则：

不降低合同规定的施工导流洪水标准和建筑物安全度汛的标准；

不改变永久建筑物布置型式和主要尺寸及高程；

不降低围堰挡水和永久建筑物临时挡水的设计标准。

（3）水文气象

响水水库位于南盘江水系黄泥河支流新桥河的上游，处于云贵高原黔中过度带的斜坡部位和南盘江、北盘江支流的分水岭地带，属亚热带季风气候。坝址地理位置为东经104º 35′，北纬25º 28′，坝址以上河长28.3km，流域形状呈扇形分布，流域面积412.7k ，多年平均流量12.7/s。

①降雨

本流域属亚热带季风气候区，位于云贵高原南面的迎风坡，雨量丰沛，据流域内乐民雨量站1965-1999 年降雨资料统计，多年平均年降雨量1662.8mm。

②气温

坝址多年平均气温15.2℃，最冷月（1 月）平均气温6.3℃，最热月（7 月）平均气温20.6℃。极端最高气温34.6℃，极端最低-7.9℃。

③风向、风速

区内多年平均风速1.7m/s，多年平均最大风速17m/s，极端为40m/s(风向SW，1965 年6 月28 日)。风向4～8 月主要为偏SW 风，其余月份主要为NE 风。

④湿度、蒸发

多年平均相对湿度77%，多年平均日照时数1594.3h，多年平均年蒸发量为1509.0mm（口径为20cm）。

⑤施工期洪水

响水水库施工洪水成果表 位：/s

| 频率 (％) | 三个月二旬 12.6～3.25 | 四个月二旬 11.6～3.25 | 五个月二旬 11.6～4.25 | 六个月二旬 11.6.～5.25 | 七个月二旬 10.6～5.20 | 全 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 79.1 | 88.1 | 93.3 | 260 | 311 | 583 |
| 5 | 55.4 | 67.7 | 72.6 | 202 | 243 | 475 |
| 10 | 38.9 | 52.7 | 57.0 | 160 | 191 | 392 |
| 20 | 24.3 | 38.1 | 41.6 | 118 | 141 | 310 |
| 50 | 9.85 | 19.9 | 22.1 | 63.6 | 76.1 | 201 |

月日 水位-库容关系曲线简表

| 水位(m) | 库容（104） |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1380 | 0.000 | 0.037 | 0.073 | 0.110 | 0.146 | 0.183 | 0.220 | 0.256 | 0.293 | 0.329 |
| 1390 | 12.13 | 12.61 | 13.09 | 13.57 | 14.05 | 14.53 | 15.01 | 15.49 | 15.97 | 16.45 |
| 1400 | 79.19 | 80.50 | 81.82 | 83.13 | 84.44 | 85.75 | 87.07 | 88.38 | 89.69 | 91.00 |
| 1410 | 235.3 | 237.6 | 240.0 | 242.4 | 244.8 | 247.1 | 249.5 | 251.9 | 254.3 | 256.6 |
| 1420 | 502.2 | 505.7 | 509.2 | 512.7 | 516.2 | 519.6 | 523.1 | 526.6 | 530.1 | 533.6 |
| 1430 | 877.2 | 882.2 | 887.2 | 892.2 | 897.2 | 902.3 | 907.3 | 912.3 | 917.3 | 922.4 |
| 1440 | 1438 | 1445 | 1453 | 1460 | 1468 | 1475 | 1483 | 1490 | 1497 | 1505 |
| 1450 | 2265 | 2276 | 2287 | 2298 | 2309 | 2320 | 2331 | 2342 | 2353 | 2364 |
| 1460 | 3493 | 3509 | 3525 | 3541 | 3557 | 3574 | 3590 | 3506 | 3622 | 3638 |
| 1465 | 4301 | 4320 | 4339 | 4358 | 4376 | 4395 | 4414 | 4433 | 4452 | 4471 |

响水水库坝址水位流量关系简表

| 水位（黄海.m） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1384 | 3.04 | 5.04 | 8.04 | 11.1 | 14.2 | 17.3 | 20.4 | 24.2 | 28.7 | 33.9 |
| 1385 | 39.8 | 46.4 | 53.7 | 61.7 | 70.4 | 79.8 | 89.9 | 101 | 112 | 124 |
| 1386 | 137 | 151 | 165 | 180 | 196 | 212 | 228 | 244 | 260 | 276 |
| 1387 | 292 | 308 | 324 | 340 | 356 | 372 | 388 | 404 | 420 | 436 |
| 1388 | 452 | 471 | 490 | 510 | 531 | 551 | 571 | 592 | 614 | 636 |
| 1389 | 657 | 679 | 701 | 723 | 744 | 766 | 788 | 811 | 837 | 864 |
| 1390 | 890 | 916 | 942 | 968 | 994 | 1020 | 1050 | 1070 | 1100 | 1130 |
| 1391 | 1160 | 1190 | 1220 | 1250 | 1280 | 1310 | 1340 |  |  |  |

图1-1 响水水库坝址水位流量关系曲线

(4)围堰结构类型及方案选择

由于本工程施工工期紧，上下游围堰所处部位覆盖层厚0～5m，且结构松散、强透水，不具备修建混凝土围堰或浆砌石挡水围堰的条件，因此，结合本工程的实际情况，上、下游围堰全部采用土石不过水围堰，围堰下部采用砼高喷板墙作为防渗体，围堰上部采用双层土工膜作防渗体。

经过对导流工程挡水建筑物的反复调整、优化，并对水力学反复计算，确定导流工程挡水建筑物结构特性及导流标准如下表所示。

导流工程挡水建筑物结构特性表

| 项 目 | 堰顶宽度(m) | 轴线长度(m) | 堰顶高程(m) | 最大堰高(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上游围堰 | 10 | 86 | 1400.8 | 19.4 |
| 下游围堰 | 6 | 52 | 1388.4 | 9.0 |

上、下游围堰导流标准表

| 项 目 | 设计洪水频率 | 相应洪水流量 | 挡水时段 | 相应水位(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上游围堰 | 全年P=10% | 392/s | 200403~200505 | 1400.00 |
| 下游围堰 | 全年P=10% |  | 200403~200505 | 1387．63 |

（5）围堰结构设计

①上游围堰堰顶高程的确定

由《响水水库施工洪水成果表》表中查得全年（P=10%)相应流量Q=392/s，相应天然河水位为1387.6~1387.7m 之间，上游围堰水位1400.00m，下游围堰水位1387.63m。

上游围堰顶部高程按下述公式计算：

H 上=h 下+Z+δ

式中

H 上——上游围堰堰顶高程（m）；

h 下——下游水面高程（m）；

Z——上下游水位差；

δ——安全超高，根据《水利水电工程施工组织设计规范》（GBJ-338），取0.8m；

上游围堰堰顶高程H 上=1387.63+（1400.00-1387.63）+0.8=1400.8m，取定

上游围堰堰顶高程：1400.8m。上、下游边坡坡比均为1：2.0，结合基坑开挖出碴道路布置需要，取定上游围堰堰顶宽度10m，最大底宽96 m，最大堰高19.4m。

②下游围堰堰顶高程的确定

下游围堰顶部高程按下述公式计算：

H 下=h 下+δ

式中

H 下——下游围堰堰顶高程（m）；

h 下——下游水面高程（m）；

δ——安全超高，根据《水利水电工程施工组织设计规范》（GBJ-338），取0.7m；

下游围堰堰顶高程H 下=1387.63+0.7=1388.33m，取定下游围堰堰顶高程：

1388.4m。上、下游边坡坡比均为1：2.0，结合基坑开挖出碴道路布置需要，取定下游围堰堰顶宽度6.0m，最大底宽42 m，最大堰高9m。

③防渗体结构设计

由于上游围堰所处部位覆盖层厚0～5m，结构松散，河床中砂卵砾石层厚3.5～5m，结构稍密～中密，砂卵石层渗透系数K=(1.8～3.0)×10-1cm/s，属强透水层。结合我单位多年来的施工经验，堰体防渗结构宜采用高压旋喷灌浆防渗方案。

上游水位为1390 m 时，导流洞过流能力计算

左岸导流洞底宽6m、高7m，直墙高5.25m，为城门洞型。

上游水位为1390m 时，进口正常水深为5 m，按明渠均匀流计算过水能力：

Q=vA=AC√Ri

A—过水断面积;

v—流速，m/s;

R—水力半径，m；

C—谢才系数，m1/2/s；C=R1/6/n，n =0.014。

i=0.0056

经计算，上游水位为1390.00m 时，导流洞过水能力为243.9/s，而戗堤填筑高程为1390m 时，其截流流量为Q=38.9m3/s。故围堰防渗可采用下部(1390m以下)进行高喷防渗处理，上部(1390m 以上)进行双层土工膜防渗的联合防渗体结构设计。

1390m 高程高喷防渗墙与上部土工膜相结合处采用1m×1m、C20 混凝土条带接头。

同理，下游围堰防渗可采用下部(1385m 以下)进行高喷防渗处理，上部(1385m 以上)进行双层土工膜防渗的联合防渗体结构设计。

1385m 高程高喷防渗墙与上部土工膜相结合处采用1m×1m、C20 混凝土条带接头。

根据围堰布置特点及使用期限，上、下游围堰高喷防渗墙轴线与围堰轴线相同。按单排孔设计，孔距1.2m，孔深进入基岩50cm。上游防渗体轴线长48m，下游防渗体轴线长38m。上游布置高喷灌浆孔41 个，最大孔深11.6m，高喷板墙工程量476。下游布置高喷灌浆孔33 个，最大孔深10.0m，高喷板墙工程量476。

平面布置见《施工导流平面布置图》（图号：盘南—响水—坝投—04）所示，结构断面见《围堰结构图》（图号：盘南—响水—坝投—05），纵剖面见《围堰纵剖面图》（图号：盘南—响水—坝投—06）。

（6）围堰边坡安全稳定计算

经采用圆弧滑动面法进行计算，得围堰边坡稳定系数如下表：

围堰边坡稳定计算结果表

| 堰体名称 | 运行工况 | 边坡 | 最小安全系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上游围堰 | 全年P=10%，Q=392/s， 迎水面水位1400.00m，基坑无水。 | 迎水面边坡 | 1.25 |
|  |  | 背水面边坡 | 1.24 |
| 下游围堰 | 全年P=10%，Q=392/s， 迎水面水位1387.63m，基坑无水。 | 迎水面边坡 | 1.32 |
|  |  | 背水面边坡 | 1.36 |

（7）堰面结构设计

围堰迎水面全部采用块石护坡保护的方式进行施工。

上游围堰迎水面全部采用块石护面，顶部厚1.0m，底部厚5.0m。

下游围堰迎水面全部采用块石护面，顶部厚1.0m，底部厚3.5m。

（8）围堰工程主要设计工程量

围堰工程主要设计工程量表

| 堰体型式 | 部位 | 项目名称 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石围堰 | 上游围堰 | 围堰轴线长 | 86m |  |
|  |  | 护坡块石干砌 | 2204 |  |
|  |  | 夹土石碴填筑 | 23070 |  |
|  |  | 反滤层 | 559 |  |
|  |  | 戗堤块石 | 4988 |  |
|  |  | 双层土工膜 | 978 | 1390m 以上 |
|  |  | 接头混凝土 | 48 | C20 |
|  |  | 高喷轴线长 | 48m | 孔距1.2m |
|  |  | 高喷最大孔深 | 11.6 m |  |
|  |  | 高喷板墙面积 | 472 |  |
|  | 下游围堰 | 围堰轴线长 | 52m |  |
|  |  | 护坡块石干砌 | 561 |  |
|  |  | 夹土石碴填筑 | 4550 |  |
|  |  | 反滤层 | 120 |  |
|  |  | 排水棱体 | 754 |  |
|  |  | 双层土工膜 | 208 | 1385m 以上 |
|  |  | 接头混凝土 | 38 | C20 |
|  |  | 高喷轴线长 | 38m | 孔距1.2m |
|  |  | 高喷最大孔深 | 10.0 m |  |
|  |  | 高喷板墙面积 | 287 |  |

4.3.1.3 截流施工

（1）截流标准、时段选择

上游围堰截流时间选在2004 年3 月1 日，根据响水水库施工洪水成果表，查得P=10%时,三个月二旬(12 月6 日~3 月25 日)流量Q=38.9/s。

（2）截流方案及截流戗堤设计

①上游围堰采用单戗立堵法截流。戗堤填筑工程量4988。

②上游戗堤自河右岸向左岸进占，截流龙口设在河左岸。由于流量较小，故上游围堰采用一次填堆筑成型的方式进行施工。

③上游围堰截流水力学计算成果

按单戗立堵截流，截流过程水力学参数计算结果见下表

合龙过程龙口水力学参数计算结果表

| 龙口宽度(m) | 口流量 (/s) | 龙口流速(m/s) | 龙口落差(m) | 单宽流量(/s.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 38.9 | 3.89 | 0.83 | 3.89 |
| 8 | 30 | 3.23 | 1.10 | 3.8 |
| 6 | 21 | 2.59 | 1.37 | 3.5 |
| 4 | 10 | 1.68 | 1.51 | 2.5 |
| 2 | 3 | 1.15 | 1.60 | 1.5 |

截流主要水力学指标

| 项 目 | 设计流量 | 最大流速 | 最大单宽流量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标值 | 38.9/s | 3.89m/s | 3.89/s |

（3）截流材料尺寸、数量的确定和分区规划

根据计算的水力参数，用伊兹巴什公式计算得出：龙口最大块石粒径为49cm。并计算出龙口分区抛投材料特牲，其结果见下表

龙口分区抛投材料特性及用料规划表

| 龙口上口宽度（m） | 10～8 | 8～6 | 6～4 | 4～0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大流速（m/s） | 3.89 | 3.23 | 2.59 | 1.68 |
| 引化粒径（m） | 0.49 | 0.34 | 0.20 | 0.10 |

（4）截流施工组织

①截流准备

作好截流施工道路修筑工作：见《施工导流平面布置图》（图号：盘南—响水—坝投—04）。

准备施工机械设备：PC400-5（2.2）挖掘机、15t 自卸汽车、TY220 推土机、11t 振动碾。

准备足够的截流碴料：截流材料主要为右坝肩开挖的碴料。

②截流施工

采用PC400-5（2.2）挖掘机装15t 自卸汽车，运至围堰右端头后依次卸料，然后用TY220 推土机集料平整。水面线以下采用抛投方式，水面线以上部分采用推土机推平，11t 振动碾分层压实。

③戗堤填筑时段

2004 年2 月18 日至2004 年2 月28 日，工期10 天。截流时间为2004 年3月1 日。

围堰施工进度

|  | 填筑戗堤 | 加厚 | 高喷 | 加高 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上游 | 20040218~20040228 | 040301~040310 | 040311~040405 | 040406~040415 |
| 下游 | 20040311~20040320 |  | 040321~040406 | 040406~040415 |

4.3.1.4 上、下游围堰施工

（1）施工程序框图

根据本工程的施工特点及总体施工导流方案，拟定导流工程总体施工程序如下所示。

（2）挡水围堰堰体施工方法。

围堰堰体施工方法见下表

围堰堰体施工方法表

| 堰体名称 | 项目名称 | 施工方法简述 |
| --- | --- | --- |
| 上游围堰 | 堰体填筑33235m3 | 全部利用右岸坝肩开挖料进行填筑。PC400-5反铲装车，15t 自卸汽车运到上游围堰处后，沿围堰轴线由右岸向河中心依次 卸料，戗堤设在左岸，一次堆筑成型，填筑到水面以上后，采用分层填筑并碾压的方式进行施工，推土机平土，11t振动压 路机进行分层碾压6～8 遍，碾压厚度控制在50～80cm 运距3.0Km 以内（至1#弃碴场）。 |
|  | 高喷灌浆 | 见 “高喷灌浆施工”章节所述。施工时段为20040311~20040405 |
|  | 堰体拆除 | 安排在2005 年6 月拆除完毕。PC400-5 反铲挖装15t 自卸汽车运到左岸1#弃碴场堆放。运距3Km。 |
| 下游围堰 | 堰体填筑 5985 | 全部利用坝肩开挖料进行填筑。PC400-5 反铲上料，15t 自卸汽 车运到下游围堰后，沿围堰轴线由右岸向河叫心依次卸料，一次堆筑成型，填筑到水面以上后，采用分层填筑并碾压的方式进行施工，推土机平土，11t 振动压路机进行分层碾压6～8 碾压厚度控制在50～80cm 范围内。运距3.0Km 以内。 |
|  | 堰体拆除 | PC400-5 反铲挖装15t 自卸汽车运到左岸弃碴场堆放。运距 |
|  | 高喷灌浆 | 见 “高喷灌浆施工”章节所述。施工时段为20040326~20040410 |
|  | 堰体拆除 | 安排在2005 年6 月拆除完毕。PC400-5 反铲挖装15t 自卸汽车运到左岸1#弃碴场堆放。运距3Km。 |

（3）挡水围堰施工机械设备投入

围堰堰体施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | PC400-5 | 2 | 台 | 2.2 |
| 2 | 挖掘机 | CAT320B | 1 | 台 | 1.2 |
| 3 | 自卸汽车 | 15t | 8 | 辆 |  |
| 4 | 推土机 | TY220 | 1 | 台 |  |
| 5 | 振动压路机 | YZJ12 | 1 | 台 |  |

（4）围堰高喷防渗板墙施工

根据设计要求：为解决砂卵石层的渗漏问题，确保基坑及围堰的安全，需对一期上游围堰、下游围堰堰体及砂卵石层布置高喷灌浆孔，形成近封闭板墙，拦截基坑以外的渗水。

围堰高喷板墙工程主要特性表

| 堰体名称 | 部位 | 项目名称 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石围堰 | 上游 | 轴线长 | 48m | 孔距1.2m，孔深进基岩50cm。施工时段为：20040311~20040405 |
|  |  | 高喷面积 | 472 |  |
|  |  | 最大孔深 | 11.6m |  |
|  |  | 孔数 | 41 个 |  |
|  | 下游 | 轴线长 | 38 | 孔距1.2m，孔深进基岩50cm。施工时段为：20040326~20040410 |
|  |  | 高喷面积 | 287 |  |
|  |  | 最大孔深 | 10.0m |  |
|  |  | 孔数 | 33 个 |  |

①施工布置

施工用水：直接采用5.5Kw 潜水泵由江中抽取使用。

施工用电：施工用电直接由布置在施工区的变压器低压侧采用35mm2 的铝芯三相四线制按“T”型接法进行搭接使用，总用电量100Kw。

制浆系统：分别在上、下游围堰中部修建一个40m2 的制浆系统，并能堆放20t 水泥。每个制浆系统设泥浆泵2 台、高速制浆机1 台、1m3 搅拌桶1 台，制浆平台采用ф1.5 铁管、木方、钢管、木板搭设而成。Dg50 主供浆管沿线布置，各用浆点可从输浆管上焊接分管并装上球阀。

夜间施工照明：施工工作面采用金属卤化灯作为照明灯具，金属卤化灯固定在自制的灯架上，每5000 平方米设10Kw 灯塔一座，左右角交叉投射，对于避光部位，采用碘钨灯作为照明灯具。

②施工方案

采用三重管法进行施工，即将高压水和压缩空气同轴喷射，冲切掺搅地层，同时将浆液灌入地层，水压为20～50Mpa，气压为0.7Mpa,这种喷射具有冒浆量大,凝固体亦大的特点。

③施工方法及工艺流程

施工准备：搭设高喷灌浆平台及制浆站,喷灌平台的填土要碾压密实,以防止跑漏水泥浆和塌陷。

设备就位和孔位放样：高喷灌浆设备有高压泵、空压缩机、水泥制浆机、泥浆制浆机、抽水机，移动设备有旋转钻机、冲击钻机、高喷灌浆机。以上固定设备宜集中布置，便于管理。在搞好设备布置的同时，进行孔位放样，先放板墙轴线（转弯段放成弧线），然后由转角的端头孔，按设计孔距，逐一将孔位用木桩确定，并进行编号，便于钻灌时掌握。

④高压旋喷施工工艺：如下述框图所述

围堰堰体造孔：

高喷灌浆分二序进行灌浆，一、二序孔采用分序加密的方式布置。施工中应避免产生孔位误差和出现过大的孔斜，采用侧开孔钻头，冲击钻进。

砂卵石层造孔：砂卵石层造孔是高喷造孔的关键。采用冲击钻进，随着孔深的增加，逐步跟进套管，直至基岩面。

基岩造孔：设计要求高喷板墙深入基岩内0.5m，基岩造孔全部用地质钻机钻进，并取出岩芯。

成孔固壁：采用化学泥浆固壁法进行施工。

下喷杆喷灌：当钻孔完成一定数量，喷灌台车不影响造孔时，可以进行喷灌。

下喷杆应确保喷杆放至孔底方能开始进行灌浆作业,待返浆浓度达到要求后，按规定的提升速度和回转角度喷浆至设计高程，最后将喷杆拨出孔外，结束喷灌。

高压水的供给： 高喷灌浆用的高压水是用高压泵来完成的压力为34～36Mpa，高压通过高压管进入喷杆的高压水管内，经直径1.7～1.8mm 成180 度角的两个喷嘴高整射出去,切割掺搅砂卵石, 为水泥浆渗透充填制造空隙。

压缩空气： 压缩空气由空气机供给，经风管送入喷杆内的气管，其压力为0.6～0.7MPa，然后由喷杆下部高压水喷嘴周边的气嘴喷出，形成水气同嘴喷射。

制浆和灌浆：本工程灌浆用的水泥为P.O32.5 普通硅酸盐水泥。采用高速制浆机按0.5:1 的配合比连续拌制纯水泥浆，水泥浆液用输浆机送至喷杆浆管，由喷杆底部的灌浆嘴不间断地灌入经水气切割置换出来的空隙，灌浆压力为

0.15～0.2Mpa，送浆量为80L/min，灌浆时应检查水泥浆的比重，确保进浆浓度符合要求。

回浆及水泥浆的回收：在喷灌过程中要常检查回浆浓度，注意观察回浆量的变化情况，据此判断是否需调整进浆浓度和在浆液中掺速凝剂。同时在集浆坑用泵回收浆液，因回浆含砂多，只回收面层的浆液，其余作废浆弃掉。

清洗：插入孔内的喷杆为三层同心管。相互间隙小，单孔喷灌完后，要及时进行管道清洗，避免发生管堵塞，影响喷灌工作。

⑤高喷灌浆机械设备配置

根据施工强度和工期控制，配备施工机械设备配置情况见下表。

高喷灌浆机械设备配置表

| 设备 | 型号 | 数量 | 单位 | 设备 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质钻机 | 100 型 | 2 | 台 | 测斜仪 | KxP-1 | 1 | 套 |
| 高速制浆机 | 0.4 | 2 | 台 | 车床 |  | 1 | 套 |
| 搅拌桶 | 0.2 | 2 | 台 | 钻床 |  | 1 | 套 |
| 搅拌桶 | 1m3 | 2 | 台 | 校正台 |  | 1 | 台 |
| 灌浆机 | 100/100 | 2 |  | 潜水泵 | 30m | 2 | 台 |
| 自动记录仪 | GY-V | 2 | 台 | 电子经纬仪 | T5 | 1 | 台 |
| 空压机 | VHP-700 | 2 | 台 | 全站仪 |  | 1 | 台 |
| 钻孔声波仪 |  | 1 | 台 | 高喷台车 |  | 2 | 台 |
| 泥浆制浆机 |  | 2 | 台 | 冲击钻机 | CJY-12A | 2 | 台 |

4.3.1.5 基坑排水

（1）基坑水流控制措施：

工程进场后，立即进行上、下游围堰公路的开挖工作。围堰截流后所有水流均由左岸导流洞过流，接着进行上下游土石堰的填筑工作。

本时段内水流控制的主要内容共包括两大部份：基坑初期排水；基坑经常性排水。

①基坑初期排水：

围堰截流后，经计算，基坑初基排水工程量4.914 万,由布置在下游围堰堰顶的排水泵集中抽排出基坑外，考虑5 天时间排完基坑集水，排水泵站采用普通钢管脚手架、彩条布及枋木板搭设而成，建筑面积20m2。

②基坑经常性排水：

对基坑渗水、施工废水和降水进行达标后的排放，其排水系统具体布置为：各工作面积水→排水沟、集水井汇水→潜水泵抽水→污水沉淀池（开挖基坑内，污水沉淀池结构尺寸2m×2m×2m,截水沟断面尺寸:宽×深=1m×2m，上下游截水沟长各100m）→排水泵站→响水河。

排水泵站采用普通钢管脚手架、彩条布及枋木板搭设而成，建筑面积20，上下游各布置一个。

（2）施工场地、辅助企业及生活营地水流控制措施

在营地和场地房前屋后设置排水沟引排至生活污水处理站内，排水沟设专人维护疏通，经处理合格后排放至设计的永久排水设施排走。对营地及施工场地附近的冲沟及时进行处理，保证汛期雨水的顺利排走，避免危及施工设施及人员安全。

（3）基坑排水主要工程量及设备配置

本工程排水的主要项目有：经常性排水、汛后基坑排水、和截流后基坑排水。其中，经常性排水包括：施工排水、地表集水、围堰渗透水、降雨、以及其它地表水等。经计算，各时段及各项目排水量见下表。

各时段基坑排水量表

| 排水时段 | 排水项目 | 单位 | 排水量 | 平均排水强度/h | 综合排水强度/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 年3 月～2005年5月 | 截流后基坑初期排水 | 万 | 4.9 | 293 | 基坑排水q=293m3/h； 经常性排水q=75m3/h |
|  | 施工排水 | /h | 30 | 30 |  |
|  | 下游围堰渗水 | /h | 5 | 5 |  |
|  | 上游围堰渗水 | /h | 10 | 10 |  |
|  | 其它地表水 | /h | 10 | 10 |  |

根据上述排水强度要求，选择XA 型和Sh 型水泵作为基坑排水设备；设备配置量见表《基坑排水设备配置表》。

基坑排水设备配置表

| 排水时段 | 综合排水强度 | 排水设备及规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 年3 月～2005年5月 | 基坑排水q=293/h； | 6sh-6 清水泵，排量162/h（下游） | 2 | 台 | 各备用1台 |
|  |  | XA50/26 排污泵，排量32/h（下游） | 1 | 台 |  |
|  | 经常性排水q=75/h | XA65/26 排污泵，排量60/h（上游） | 1 | 台 | 备用XA50/26 排污泵1台 |
|  |  | XA50/26 排污泵，排量32/h（下游） | 1 | 台 |  |

基坑排水临建工程量见表《基坑排水临建工程量表》。

基坑排水临建工程量表

| 序号 | 项目及主要材料名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20排水泵站搭设 | 个 | 2 |  |
| 2 | Dg250 排水管架设 | m | 100 | 初期基坑排水 |
| 3 | Dg125 排水管架设 | m | 100 | 经常性排水 |
| 4 | 90m铝芯四平线架设 | m | 400 | 经常性排水 |
| 5 | 35m铝芯线架设 | m | 200 | 经常性排水 |

4.3.1.6 施工渡汛

（1）渡汛洪水标准

根据招标文件，本工程渡汛洪水设计标准如下：

上、下游围堰导流标准

| 项目 | 设计洪水频率 | 相应洪水流量 | 挡水时段 | 相应水位(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上游围堰 | 全年P=10% | 392 m3/s | 200403~200505 | 1400.00 |
| 下游围堰 | 全年P=10% |  | 200403~200505 | 1387．63 |

（2）渡汛方案

根据本工程的施工特点，拟定本工程渡汛方案为：

2004 年3 月～2005 年5 月，洪水频率P=10%，Q=392 m3/s，土石围堰挡水，左岸导流洞过流；

（3）各年施工渡汛工程形象进度要求

结合各年工程施工进度及渡汛标准，汛前施工渡汛形象进度应满足下述要求。

a.2004 年施工渡汛形象进度要求：

完成上、下游围堰填筑及防渗结构施工。

b.2005 年汛前要求达到的形象进度：

完成基坑坝体填筑及混凝土面板施工；

（4）施工区防洪及渡汛措施

针对本标工程的特点，对施工区域内的防洪渡汛主要采取以下措施：

成立以项目经理为首、生产调度、技术、物资供应部门参加的防洪渡汛领导小组，统一领导、协调防洪渡汛工作；落实防洪渡汛责任制到施工队，抽调精干人员组成防洪抢险队，并组织汛前防洪预演，确保随时排除可能的险情，尽力减少超标洪水引起的损失。

汛前准备充分的防洪材料，如防洪水泵，备用发电机，装载机、反铲、推土机等，确保足够的防洪物资准备。

每个汛前，编制详细防洪渡汛计划，报业主和监理单位批准，指导防洪工作的开展，尤其是要抓好与渡汛相关的主体工程和渡汛设施的施工，使工程进度满足渡汛的要求。

雨季以调度室为防洪渡汛领导小组常设机构，加强水情预报工作，设专人收集天气及水文资料，并经监理工程师协调与业主或水文站进行资料交流，掌握水情变化，对防洪工作胸有成竹。

防洪渡汛期24h 设专人值班，巡视各工作面的水情汛情变化，做到有险情及时发现，及时组织抢险工作，把洪灾损失减到最小。

在各年汛前，把不常用或多余的施工设备，以及部分材料撤离至安全地带，同时加大抽排力度，把基坑集中排水对工期的影响降到最小。

本工程的防汛重点部位为：坝区基坑、引水系统。各年汛前，划分防洪渡汛责任区，各相应的作业厂队领导作为负责人，分区分片把关以确保防洪渡汛安全。

根据短期水文预报：当来水量大于防洪标准时，所有施工机械设备、人员及材料全部撤离至安全地带。撤离方案及线路如下表。

撤离方案及线路表

| 控制时间 | 撤离标准 | 撤离线路 |
| --- | --- | --- |
| 洪峰来临前6h | 主要施工机械设备、人员及材料开始撤离 | 左岸撤离至施工机械设备及材料堆放场； 右岸撤离至生活区营地 |
| 洪峰来临前3h | 所有施工机械设备、人员及材料开始撤离 |  |
| 洪峰来临前1h | 所有施工机械设备、人员及材料全部撤离完毕 |  |

积极争取地方防洪渡汛部门的指导，实施主动防洪战略，确保本工程安全顺利实施。

4.3.1.7 下闸蓄水

在2005 年10 月初，工程应具备下闸蓄水条件，此时坝体工程应达到的形象如下：

上游面应完成1426m 高程以下粘土铺盖及石碴压重量，混凝土面板应全部浇筑完毕。

下游面应完成所有的护坡块石工程量。

2005 年10 月初，导流洞及引水系统进口闸门下闸蓄水后，即对左岸导流洞进行混凝土封堵。

4.3.2 大坝工程施工

4.3.2.1 大坝坝基开挖与支护

（1）土石方工程开挖施工范围

①左、右岸坝顶以上部分开挖；

②左、右坝肩开挖；

③坝基开挖。

④右坝肩1464m 高程平台抗滑桩开挖；

⑤左坝肩灌浆廊道开挖。

响水水库面板堆石坝土石方开挖主要工程量表

| 序号 | 项目 | 工程量（万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1463.45m高程以上 | 14．11 | 土石方开挖总量为49.36 万m 3。 |
| 2 | 1400.00~1463.45m高程 | 30．33 |  |
| 3 | 1400.00m 高程以下 | 4．92 |  |
| 4 | 1464m高程抗滑桩 | 0．62 | 右岸 |
| 5 | 灌浆廊道 | 0．26 | 左岸坝肩 |

（2）工程地质描述

①区域地质

工程区地处扬子准地台之上扬子台褶带—弥勒－师宗陷褶断束。库区构造稳定性较好，根据《中国地震烈度参数区划图》（GB18306-2001），可确定本工程基本地震烈度为VI 度。

②水库地质

水库区地处黔西高原南向广西丘陵过度的斜坡地带，可溶岩与玄武岩分布的溶蚀和侵蚀低中山地貌。库区出露石炭系、二叠系、三叠系、第四系地层。第四系覆盖层在库区广泛分布，其次为上二叠统峨眉山玄武岩组玄武岩及火山碎屑岩、龙潭组煤系地层及下二叠统栖霞组、茅口组灰岩，三叠系飞仙关及永宁镇组地层主要分布在坝址下游三面坡以下地带，岩层产状：N40～60°E，SE∠8～16°。经过可研阶段的勘查，水库不存在跨流域性的邻谷渗漏和库首渗漏问题，水库成库条件好。

③坝区地质

坝区自响水峡谷进口至下游约300m 河段属峡谷进口段，河流平直，近于SN向，河水位高程1384~1383m，平均坡降平缓。

河谷断面呈不对称“V”型，左陡右缓，坡角左岸50°~55°，右岸35°~40°。谷底宽25~30m，在高程1459m 处，河谷宽约236m。左岸山顶高程

1480m~1461.5m，由上游向下游逐渐降低。右岸山顶高程1482.2~1461.9m，亦向下游逐渐降低，受西侧马场沟切割，山脊单薄，呈马鞍形，地形垭口宽50m，高程1461.9m。

④岩性

坝址上游至下游坝基两岸依次出露的与工程有关的地层主要为：P2β2-2、P2β2-3、P2β3-9、P2β3-2，P2β3-3 层。其中P2β2-2 为混合凝灰岩、玻屑凝灰岩夹少量凝灰质泥岩，属中厚层状结构，岩体工程地质分类为BIII2 类；P2β2-3 为含凝灰质粉砂质炭质泥岩及粉质砂岩互层、中夹破碎夹层及炭质页岩夹层，属互层状结构，岩体工程地质分类CⅣ类；P2β3-9 层为块状玄武岩、凝灰质玄武岩，属块状结构，岩体工程地质分类B III9 类；P2β3-2 为厚层、中厚层状凝灰岩，属中厚层状结构，岩体工程地质分类A III2 类。坝址区岩层为单斜构造，岩层产状为N40°～60°E，SE∠90°～96°，倾向下游，近似为横向谷。

⑤构造发育

坝址区无大断层通过，仅发育3 条小断层和五组裂隙。坝址区左岸岸坡90～93m 范围内，发育有与岸坡走向近似平行的卸荷裂隙，宽5～20cm，充填黄色粘土。

⑥夹层

坝址区发育5 条层间夹层，均属原生性岩性夹层。其中J3、J4 为硬性岩性夹层，其余为软弱夹层。J9、J2、J5 连续性好，J3、J4 断续延伸。

⑦滑坡

坝址上坝线上游右岸发育有两个滑坡体，滑坡范围为：上游至下汤章小学冲沟，下游至坝址峡谷进口处，地面高程范围为1380m～1420m，9#滑坡方量为22万m3， 2 号滑坡体发育于坝址峡谷进口上游处200m，方量为20 万m3。水库蓄水后，滑坡体将全部淹没于水下，并将部分滑向河床，加大河床的淤积高度。

⑧岩体渗透性

坝区岩体主要为玄武质凝灰岩，根据钻孔压水试验资料，坝区岩体属弱透水含水岩体，坝基岩体的透水率值q=1～3Lu。坝肩两岸岩体风化较深，裂隙发育，第四系覆盖层和强风化岩体属强透水岩体，岩体的透水性随风化程度的减弱而减弱，岩体具有裂隙性透水。坝基防渗帷幕灌浆均在趾板上进行，帷幕随趾板走向而定；右岸向山体延伸约220m，方向为S87.1°W；左岸向山体延伸约118m，方向为N0°E。河床及两坝肩帷幕深度按q=3~5Lu 以下5m 和0.4 倍坝高考虑。两岸岸坡帷幕主要考虑封闭弱风化及强风化岩体，减少蓄水后沿趾板下风化带裂隙、夹层产生渗透变形破坏的可能性，从而有效保护趾板。

⑨风化程度

由于坝址区岩石主要为玄武质凝灰岩、玻屑凝灰岩，以及火山灰沉积的凝灰质砂岩、泥岩等，构造裂隙发育，风化特征明显，具全风化、强风化、弱风化至微新岩体的风化特征。两岸强风化水平深度4～21m，弱风化水平深度12～35m，河床铅直风化深度5～10m。

坝址区裂隙、断层；夹层产状；坝址区岩体风化深度见以下各表

地震烈度：工程区地震烈度为Ⅵ度，建筑物设计烈度为Ⅵ度。

坝址区节理及小断层汇总表

| 组 别 | 产状 | 性 质 | 延伸 长度(m) | 宽度 (cm) | 粗糙度 | 起伏差 （cm） | 间距 (m) | 充填物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | N70-85°E， NW∠70~75° | 剪性 | >90 | 0~0.3 | 平直稍粗糙 | 2 |  | 0.3~1.0 | 石英及岩屑 | 多形成裂隙密集带 |
| Ⅱ | 近SN，E（W） ∠80~85° | 剪性 | 3~5 | 闭合 | 平直稍粗糙 | 3 | 0.5~3 | 无 | 局部形成裂隙密集带 |
| Ⅲ | N40-60°W， NE∠85° | 剪性 | 3~5 | 闭合 | 平直稍粗糙 | 2 | 0.5~2 | 无 |  |
| Ⅳ | N40°E， NW(SE) ∠85~90° | 剪性 | 9~2 | 闭合 | 平直稍粗糙 | <2 | >2 | 无 |  |
| Ⅴ | N80°W， NE∠80~90° | 剪性 | 9~2 | 闭合 | 平直稍粗糙 | <2 | >3 | 无 |  |
| f9 | N83°E，NW∠ 73°~82° | 平移 | >200 | 50~60 | 断层面平直粗糙，见水平擦痕，充填断层角砾岩角砾直径0.5~3cm ，钙质及少量泥质胶结。 | 左、右岸 |
| f2 | N77°W， NE∠26° | 平移 | >900 | 3~5 | 断层面平直粗糙，断层破碎带物质为断层泥夹岩屑。 | 左岸 |
| f3 | N90°E， SE∠30° | 逆断层 | >900 | 5~30 | PD6、PD90 平硐内可见，断层带物质为挤压破碎的岩屑，局部次生泥化，表现为泥夹岩屑或岩屑夹泥特征。 | 左岸 |

坝址区夹层特征表

| 编号 | 发育层位 | 厚度cm | 类型 | 特征描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J5 | P2β3-3 | 5~8 | 岩块岩屑 | 灰黄色薄层凝灰质泥质粉砂岩。 |
| J4 | P2β3-9 | 9~5 | 岩块岩屑 | 发育于P2β3-9、P2β3-２分界面，为灰黑色带灰绿色薄片状凝灰岩，风化带内见次生粘泥充填。 |
| J3 | P2β3-9 | 9~90 | 岩块岩屑 | 发育于P2β3-9 下部,为灰黑色页片状凝灰岩，厚度不稳定， 连续性差， 较易风化， 风化带内见次生粘泥充填。 |
| J2 | P2β2-3 | 20~30 | 岩屑夹泥 | 发育于P2β2-3 顶部，为黑色炭质泥岩及凝灰岩碎屑，局部形成劣煤层，局部泥化形成泥膜。 |
| J9 | P2β2-3 | 20~50 | 岩屑夹泥 | 发育于P2β2-3 底部，黑色凝灰质炭质泥岩，胶结差（松散），地表局部呈砖红色。 |

坝址区岩体风化深度统计表

| 地层代号 | 岩性 | 风化深度(m) | 风化程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 左岸 | 右岸 | 河床 |  |
| P2β4 ∫P2β3-3 | 薄层至厚层状凝灰质砂岩、玻屑凝灰岩、凝灰质粉砂岩及泥岩。 | 山脊部位：20~36（铅直） | 山脊部位：95~25 （ 铅直） |  | 强风化 |
|  |  | 山脊部位：30~45（铅直） | 山脊部位： 22~36 （ 铅直） |  | 弱风化 |
| P2β3-9 ∫P2β3-2 | 厚层状至次块状玄武质凝灰岩、玻屑凝灰岩、熔积凝灰岩。 | 4~9（水平） | 5~29（水平 |  | 强风化 |
|  |  | 92~95（水平） | 20~35 （ 水 平） | 5~8（铅 直） | 强风化 |
| P2β2-3 | 上部含炭质凝灰质泥岩，下部凝灰质砂岩夹泥岩。 |  |  |  | 强风化 |
|  |  |  |  | 8~90(铅 直) | 弱风化 |

（3）本工程土石方开挖施工特点

本工程土石方开挖施工具有以下特点：

①工程量大，部位集中，工期紧；

②开挖深度大，左岸坡度陡，施工难度大；

③露天作业受气候和水文条件的影响较大；

④为了保证施工进度，需采用多工种平行作业，施工干扰大；

⑤基础开挖轮廓复杂，特别是坝基齿槽部分对基岩开挖的要求十分严格，施

（4）土石方开挖施工方案的原则

①在熟悉设计图纸的内容、了解工程属性和工程特性的基础上，全面掌握土石方开挖工程与其它工序的衔接关系，做到单项布置与总体布置相结合；

②熟悉工程所在地的水文、地质及地形地貌，尽可能地利用有利地形，减少施工布置的工程量；

③遵循工程的施工总进度计划及对土石方开挖的工期要求；

④掌握设计及规范要求，确定适用的施工方法及技术标准；

⑤尽可能采用新技术、新工艺、新材料、新设备、新方法；

⑥满足当地的环境保护要求。

（5）土石方开挖工程施工程序

①开挖施工顺序

②开挖施工程序：

边坡、坝肩开挖程序

河床段基坑开挖程序

抗滑桩开挖程序

灌浆廊道开挖程序

（6）开挖施工布置

①开挖施工道路布置

为保证施工强度和进度，根据地形及施工特点，进行施工道路布置，开挖区施工道路路面宽度6.5m，最大纵坡一般不超过10%。开挖区道路及相应开挖控制范围详见《大坝开挖区道路布置图》，（图号：盘南—响水—坝投—07）。

②开挖施工风、水、电布置

施工用风：

工程开挖主要采用CM351 型高风压钻机和YQ100 型轻便潜孔钻，YT-28 手风钻辅助造孔。

开挖供风：在左、右岸各设置两座20/min 空压站，再选用4 台12/min移动式电动空压机作辅助。

施工用水：

施工用水采用系统供水方式，供水水池布置在左、右岸山坡上，开挖用水与砼施工用水结合布置，主供水管为管径100mm 的钢管，各工作面用胶管或钢管从主供水管上接引。

施工用电：

开挖施工用电结合砼施工用电进行布置

施工照明及通讯：

照明

在左右坝肩及基坑内适当位置布置3kw 卤素镝灯为开挖提供照明，局部开挖作业面采用1kw 碘钨灯照明。

通讯

采用内部电话和对讲机进行施工通讯。

③弃碴场的布置

本工程业主提供的弃碴场为左岸上游1#弃碴场，平均运距3Km。

④施工排水布置

岸坡排水：

在距岸坡开挖线外一定距离（不小于5m）设置截水沟，用于防止山洪、地表水冲刷和侵入。

基坑排水

在围堰内适当位置设置截水沟和集水井，用水泵将基坑渗水排至堰外。根据实际情况在履盖层与基岩分界线处设置截水沟和集水井，用水泵将基坑渗水排至堰外。

排水设备

根据工程实际情况和以往的施工经验，在基坑下游围堰的集水坑各布置1台XA65/26（排量60m3/h）和XA50/26（排量32m3/h）及若干小型潜水泵。

⑤其它临时设施的布置

施工机械停放、设备修理场地布置:

施工机械停放、设备修理场地布置详见施工总布置。

⑥安全设施布置

拦碴坎、防护栅栏：

当上、下层作业或上层作业、下层有交通要求时，应在下层作业面上方设置拦碴坎或防护栅栏，以防止石块滚落。

交通标识牌:

在出碴道路转弯、危险地段均应按交通要求设置醒目的交通标识牌，以起警示作用。

信号:

在施工区内设置一切必需的信号。这些信号包括（但不限于）报警信号、危险信号、安全信号、指示信号等。

（7）开挖施工布置的临建设施主要工程量

开挖施工布置的临建设施主要工程量见下表。

开挖施工布置的临建设施主要工程量表

| 序号 | 项目 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工道路 | 6.5m | 1410 | m | 开挖区道路 |
| 2 | 风管 | Dg50 | 100 | m | 钢管 |
| 3 | 风管 | Ф25 | 200 | m | 高压胶管 |
| 4 | 水管 | Dg100 | 300 | m | 钢管 |
| 5 | 水管 | Dg50 | 300 | m | 钢管 |
| 6 | 水管 | Ф25 | 200 | m | 胶管 |
| 7 | 绝缘铝绞线 | 50m | 2000 | 延m | 动力线 |
| 8 | 绝缘铝绞线 | 25m | 1000 | 延m | 动力、照明线 |
| 9 | 绝缘铝线 | 16m | 3000 | 延m | 照明线 |
| 10 | 岸坡排水沟 |  | 800 | m |  |
| 11 | 基坑排水沟 |  | 400 | m |  |

（8）土石方开挖工程施工方法

①开挖准备

开挖前提交的资料

施工措施和计划：在开工之前，按监理工程师的指示和合同文件的规定，提交相应的措施、图纸及施工计划等文件，报监理工程师审批；

开挖前将实测地形和开挖放样数据及图纸报送监理工程师复核，经监理工程师审批后方可进行开挖。

临建设施的准备

在开挖前完成道路的新建或维修并完成必要的风、水、电管线的铺设。

场面清理

开挖前完成开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣等以及监理工程师所指定的其它障碍物的清理。

②覆盖层开挖施工

坝肩覆盖层开挖

在石方开挖前，首先将风化覆盖层逐层剥离干净。采用反铲挖掘机、推土机及人工配合进行开挖，自上向下逐层剥除，TY220 推土机集碴或推碴，再用PC400-5 型反铲挖掘机装15t 自卸汽车运输至1#弃碴场。

河床段覆盖层开挖

河床段砂砾石覆盖层厚2～4m，可一次挖除。用推土机清除表层杂草和淤泥后，采用PC400-5 挖掘机挖装， 15t 自卸汽车运输至1#弃碴场。

③石方开挖施工

a.开挖分区分层

土石方开挖工程根据高程划分开挖层，详见《大坝土石方开挖分层图》（图号：盘南—响水—坝投—08）。石方明挖采用梯段松动爆破，梯段高度8~10m，边坡坡面采用预裂爆破。

b.开挖钻孔爆破施工工艺

钻孔作业与挖装作业平行施工（一个施工区钻孔，另一施工区出碴），采用CM351 型高风压钻(主爆孔)及YQ-100B 型轻便潜孔钻(光面、预裂孔)造孔，各别施工区域辅以YT-28 手风钻造孔。

c.梯段松动爆破施工工艺

·施工程序

梯段松动爆破施工程序见下图

·施工方法

每次钻孔爆破前，先将台阶面上的浮碴清理干净，并按设计用红油漆标明爆

破孔位，然后钻孔，测量炮孔深度，按设计爆破装药结构参数装药联网起爆。

d.预裂爆破钻孔爆破施工工艺

·施工程序

预裂爆破施工程序见下图

·施工方法

在钻孔前精确测量边坡开挖线，并用红油漆标明预裂孔孔位，钻孔过程中使用水准仪配以铅锤控制钻孔角度，并适当降低钻孔速度，以确保钻孔的准确无误。

装药时，先将药卷按设计间隔装药结构用胶布绑扎在竹片上，然后放入孔内，并用纸团放置在药卷顶部，最后利用钻孔岩屑封堵孔口密实。

e.保护层开挖

保护层采用孔底柔性垫层小梯段爆破法一次开挖。

·施工程序

保护层爆破施工程序见下图

施工方法

每次钻孔爆破前，先将台阶面上的浮碴清理干净，并按设计用红油漆标明爆破孔位，手风钻钻孔，孔深至建基面，孔底装20cm 长柔性垫层料，一次爆破成型。

f.趾板开挖

趾板以上边坡按设计台阶高度自上而下采用潜孔钻梯段光面控制爆破,有条件的部位采用预裂爆破，梯段高10m 左右，边坡钻孔必须按设计结合趾板建基面预留足保护层，孔深不得穿入趾板建基面保护层。

趾板建基面采取预留保护层开挖法，保护层开挖自上而下采用手风钻分层开挖。

第一层：趾板建基面保护层以上的梯段爆破，炮孔不得穿入距离水平建基面1.5m 的范围内；炮孔装药直径不应大于40mm，采用梯段爆破方法。

第二层：对节理裂隙不发育、较发育、发育和坚硬的岩体，炮孔不得穿入距水平建基面0.5m 的范围，对节理裂隙极发育和软弱的岩体，炮孔不得穿入距水平建基面0.7m 的范围。

炮孔与水平建基面的夹角不应大于 600， 炮孔装药直径不应大于32mm。必须采用单孔起爆方法。

第三层：对节理裂隙不发育、较发育、发育和坚硬、中等坚硬的岩体，炮孔不得穿过距水平建基面，对节理裂隙极发育和软弱的岩体，炮孔不得穿入距水平建基面0.2m 的范围，剩余0.2m 厚的岩体应进行撬挖。

炮孔角度、装药直径和起爆方法，均同第二层的规定。

g.土石方运输方案

土石方开挖后，无施工道路的开挖梯段采用PC400-5 挖掘机及TY220 推土机翻碴至下层施工道路上，再采用PC400-5 挖掘机装15~20t 运输车运至1#弃碴场，平均运距3Km。有施工道路的开挖梯段直接采用PC400-5 挖掘机装15~20t 运输车运至1#弃碴场。

（9）石方开挖爆破参数设计

①爆破参数设计的原则:

尽量减少或避免爆破对周围建筑物安全的影响；

保证开挖边坡的平整及完整，保证建基面不受破坏；

爆破石碴的块度应适合机械操作，满足高强度机械化施工的需要，同时其块度和级配还要符合有关要求。

满足总进度工期需要，符合设计技术文件，有关规程规范要求。

②开挖钻孔爆破参数设计

a.梯段松动爆破参数：

根据类似工程成功经验，结合招标文件中提供的本工程地质地形条件及我局长期工程施工中的实践经验，初拟梯段爆破参数如下：

梯段松动爆破钻孔参数表

| 孔径 | 孔距 | 排距 | 梯段高度 | 孔深 | 角度 | 超钻深度 | 药卷直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ100mm | 3.0m | 2.5m | 10m | 11m | 垂直 | 1.0m | φ70mm |

梯段松动爆破装药参数表

| 炸药种类 | 装药结构 | 雷管类型 | 药卷直径 | 堵塞长度 | 单孔药量 | 炸药单耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乳化炸药 | 连续、导 爆索联网 | 孔内非电 雷管 | φ70mm | 1.5～ 2.0m | 18∼33kg | 0.4∼0.6k g/ |

起爆网络为孔间顺序微差起爆网络，必要时可采用孔内顺序微差起爆网络。以上参数仅为初拟，在实际施工中，根据爆破试验确定合理的爆破参数和起爆网络后再加以调整。

b.预裂爆破参数

边坡开挖采用预裂爆破，不耦合间隔装药方式进行爆破；根据类似工程成功经验，结合招标文件中提供的本工程地质地形条件及我局长期工程施工中的实践经验，初拟预裂爆破参数如下：

垂直或斜坡预裂爆破参数表

| 孔径 | 孔距 | 孔深 | 药卷 直径 | 炸药 种类 | 不耦合 系数 | 装药结构 | 线装药 密度 | 堵塞 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100mm | 0.8~1.0 m | （H+h） /sinα | 32mm | 硝铵 炸药 | 3.1 | 间隔装药 | 350 ∼450g/m | 1.0m |

以上参数仅为初拟，在实际施工中，根据爆破试验确定合理的爆破参数和起爆网络后再加以调整。

c. 建基面预留保护层开挖

根据类似工程成功经验，结合招标文件中提供的本工程地质地形条件及我局长期工程施工中的实践经验，初拟预裂爆破（2#岩石硝铵炸药）参数如下：

| 孔径 (mm) | 孔距 (m) | 排距 (m) | 孔深 (m) | 炸药 | 不耦合 系数 | 堵塞长 度(m) | 底部柔 性垫层 | 单耗 (kg/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | φ32 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 0.45～0.50 |

以上参数仅为初拟，在实际施工中，根据爆破试验确定合理的爆破参数和起爆网络后再加以调整。爆破试验内容包括预裂爆破、光面爆破、梯段松动爆破和保护层开挖试验，通过试验确定合理的爆破参数，在施工过程中，还要对爆破参数进行优化。

（10）喷锚支护施工方法

根据以往施工经验，为保证开挖过程和建筑物的安全，对不稳定岩体采取喷锚支护方法增加岩体的强度，保证岩体的稳定，对特殊部位将会同业主、监理工程师研究解决方案。

①喷锚支护施工程序

喷锚支护施工程序见下图

②注浆锚杆施工方法

垂直锚杆采用手风钻（孔深=<5m）和轻便潜孔钻（孔深>5m）造孔，边坡锚杆施工时搭设脚手架，采用轻便潜孔钻机（孔深>5m）及手风钻（孔深=<5m）造孔，MJ-1 型注浆机注浆和人工配合简易排架安装锚杆。其工艺流程如下：

③喷砼施工

砼由拌和站供应，小型自卸汽车运至施工现场，搭设好的钢管脚手架平台，采用砼湿喷机按湿喷法工艺喷射砼，喷砼厚度由预先埋设的钢筋条控制，必要时采用钻孔法检查其厚度。

喷砼施工工艺如下:

（11）土石方开挖质量、安全保证措施

①土石方开挖质量保证措施

认真实施预裂爆破（局部光面爆破）。

做好预裂爆破试验，获得合理的预裂爆破参数。

采用水准仪配以铅锤控制预裂孔钻孔角度，确保预裂孔钻孔质量。

严格按设计装药结构进行预裂孔的装药。

每次预裂爆破后，首先检查表面是否形成1.0cm 宽度的连续裂缝，梯段爆破并挖运完成后，再检查预裂面是否受到破坏，残孔率和岩面平整度是否达到规范要求，为进一步优化预裂爆破参数提供依据。

②锚喷支护质量保证措施

a.锚杆质量保证措施:

严格按设计角度和孔深，实施钻孔作业。

严格按设计配合比拌制水泥砂浆，确保水泥砂浆强度。

确保锚杆水泥砂浆的饱满和密实。

严格按规范要求进行锚杆的拉拔试验。

钢筋网铺设质量保证措施:

钢筋网必须紧贴岩面，并与锚杆头牢固焊接。

钢筋网必须被喷砼覆盖。

b.喷砼质量保证措施:

严格按设计配合比拌制砼，确保砼强度。

采取预埋钢筋条控制喷砼厚度，确保满足设计要求。

严格按规范要求进行喷砼取样试验。

c.开挖安全保证措施:

严格按国家爆破安全规程实施爆破作业。

坝肩挖运作业时，工作面、斜坡道等公路上设安全值班员。

左岸陡岩、马道及斜坡道设安全围栏。右岸陡岩部位开挖，在其边缘和斜坡地段作业时，施工人员应系好安全绳。

做好夜间照明，确保陡岩段夜间施工的安全。

加强安全教育，确保陡岩段施工时，自卸汽车行驶和施工设备的运行安全。

施工期配合监测，并对监测反馈的资料适时调整爆破参数，以保证开挖施工期的边坡稳定安全。

以上未尽事宜，严格按国家有关安全规章制度执行。

(12)土石方开挖主要施工机械

①施工机械选择的原则

选择土石方施工机械应以挖、装、运作业为主体进行组合配套。

所选机械的技术性能和工作参数能适应工作的性质、施工对象的土质、施工场地大小和料物运距远近等施工条件，充分发挥机械效率，保证施工质量；所选配套机械的综合生产能力应满足施工强度的要求。

应注意各工序所用机械的配套，一般要使后续机械的生产能力略大于先头机械的生产能力，运输机械略大于挖掘机械的生产能力，充分发挥主要机械和费用高的机械的生产潜力。

尽量选择我局现有的施工机械。

充分考虑工程所在地的施工条件。

②开挖施工机械的选择

经综合分析施工工期、开挖条件、开挖强度、砼施工先后顺序等各方面条件，选择配备施工机械设备。土石方开挖施工强度如下表

土石方开挖施工强度表

| 施工顶目 | 工程量（万） |  | 施工时段 | 工期（天） | 月平均强度（万） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工准备 |  | 20031006~20031015 | 10 |  |  |
| 1479~1400m | 15．20 | 20031026~20040404 | 162 | 2.81 | 左岸 |
| 1463.45m 以上 | 10．90 | 20031016~20031209 | 55 | 5.94 | 右坝顶 |
| 1463.45~1400m | 18．35 | 20031210~20040404 | 117 | 4.71 | 右岸 |
| 1400~1375m | 4．92 | 20040405~20040514 | 40 | 3.69 | 坝底部分 |
| 抗滑桩 | 0．62 | 20031210~20040222 | 75 | 0.25 | 右坝顶边坡 |

依据施工强度和我局目前拥有的施工设备情况，施工高峰时主要设备完好率取80%，利用率取85%。主要机械设备选择如下表。

开挖机械设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高风压钻机 | CM351 | 4 | 台 | 宣化-英格索兰 |
| 2 | 轻便潜孔钻 | YQ-100B | 2 | 台 |  |
| 3 | 手风钻 | YT-28 | 20 | 台 |  |
| 4 | 空压机 | 20 m3/min | 4 | 台 | 电动 |
| 5 | 空压机 | 12 m3/min | 4 | 台 | 移动式电动 |
| 6 | 挖掘机 | PC400-5 | 6 | 台 | 2.2 |
| 7 | 挖掘机 | CAT320B | 4 | 台 | 1.2 |
| 8 | 自卸汽车 | 15t | 30 | 辆 |  |
| 9 | 推土机 | TY220 | 4 | 台 |  |
| 10 | 洒水车 | EQ140 | 3 | 辆 |  |
| 11 | 油灌车 | WS-5A | 2 | 辆 |  |
| 12 | 锚杆注浆机 | MJ-1 | 4 | 台 |  |
| 13 | 砼湿喷机 |  | 4 | 台 |  |
| 14 | 排污泵（上游） | XA65/26 | 1 | 台 | 排量60/h |
| 15 | 排污泵（下游） | XA50/26 | 1 | 台 | 排量32/h |

（13）左坝肩灌浆廊道施工

左坝肩灌浆廊道位于坝顶1363.45 高程，长115m，断面为3×3.8 m，混凝土衬砌厚度为0.4m。

石方洞挖量2600 m3。廊道开挖采用新澳法施工，手风钻造孔、人工装药连线、非电毫秒雷管爆破。循还进尺2m，耗时20 小时。采用小型装载机装碴运至1#弃碴场。

C20 混凝土衬砌950 m3。

混凝土衬砌施工采用先底板后边墙、顶拱的衬砌方式。边墙、顶拱模板采用自制钢拱架支承小型钢模板，承重架采用钢管搭设。每段浇筑长度为6 m。

混凝土浇筑采用搅拌车水平运输、泵送入仓，人工平仓振捣。

(14)土石方开挖劳动力安排

土石方开挖劳动力计划表

| 序号 | 工种 | 人数（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻机运转工 | 12 |  |
| 2 | 风钻工 | 40 |  |
| 3 | 空压机工 | 16 |  |
| 4 | 挖掘机工 | 20 |  |
| 5 | 推土机工 | 8 |  |
| 6 | 自卸汽车驾驶员 | 60 |  |
| 7 | 压路机工 | 2 |  |
| 8 | 水泵运转工 | 6 |  |
| 9 | 炮工 | 10 |  |
| 10 | 电工 | 4 |  |
| 11 | 辅助工 | 40 |  |
| 合计 | 218 |  |

（15）土石方开挖主要消耗材料

土石方开挖主要消耗材料如下表

土石方开挖主要消耗材料表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炸药 | 233 | t |  |
| 2 | 8#火雷管 | 1000 | 发 |  |
| 3 | 非电雷管 | 1.5 | 万发 | 1～15 段 |
| 4 | 导爆索 | 1 | 万m |  |

（16）土石方开挖施工进度计划

①土石方开挖主要节点工期

土石方开挖主要节点工期如下：

2003 年10 月6 日进场准备，至2003 年10 月15 日完成。

左岸1479.0m~1400m，2003 年10 月16 日开始开挖，于2004 年4 月4 日完成；

右岸1463.45m 以上部分，于2003 年10 月16 日开始开挖，于2003 年12月9 日完成；

右岸1463.45m~1400m 坝肩开挖于2003 年12 月10 日至2004 年4 月4 日完成。

1400m 以下基础开挖于2004 年4 月5 日开始集中力量进行，于2004 年5 月14 日完成；

左岸坝肩灌浆廊道于2003 年12 月1 日至2004 年1 月31 日完成开挖，混凝土衬砌于2004 年2 月1 日至2004 年6 月30 日完成。

②施工进度计划

高峰月平均开挖强度8．75 万。

土石方开挖施工进度计划见下表

| 施工顶目 | 工程量（万 | 施工时段 | 工期（天） | 月平均强度（万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工准备 |  | 20031006~20031015 | 10 |  |  |
| 1479~1400m | 15．20 | 20031026~20040404 | 162 | 2.81 | 左岸 |
| 1463.45m 以上 | 10．90 | 20031016~20031209 | 55 | 5.94 | 右坝顶 |
| 1463.45~1400m | 18．35 | 20031210~20040404 | 117 | 4.71 | 右岸 |
| 1400~1375m | 4．92 | 20040405~20040514 | 40 | 3.69 | 坝底部分 |
| 抗滑桩 | 0．62 | 20031210~20040222 | 75 |  | 右坝顶边坡 |
| 左岸灌浆廊道 | 0．26 | 20031201~20040131 | 62 | 0.13 | 左岸坝肩 |

③土石方工程进度保证措施

慎重研究制定施工方案和生产计划，计划要切实可行，略有余地。

根据施工进度和强度，结合地形、地质条件，使设备数量满足进度要求，加强设备管理，经常性维护，确保其完好率和出勤率。

选用素质好，经验丰富、善打硬仗的施工作业人员，增强全员质量、安全意识，以免产生负面影响，拖延工期。

积极与其它施工项目协调，最大限度地减少施工干扰，尽可能多开工作面。

4.3.2.2 右坝肩抗滑桩施工

（1）抗滑桩概况

抗滑桩位于右岸坝顶1464.65m 及1463.45m 高程平台，桩长为30m 和28m 两种，主要用于工程运行期间边坡稳定保护。工程量见下表

| 高程位置 | 断面  | 桩长 m | 桩数 | 开挖量  | C20 砼量  | 开挖方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1464.65 | 3×4 | 30 | 12 | 4244 | 4320 | 人工挖孔 |
| 1463.45 | 3×4 | 28 | 5 | 1907 | 1680 | 人工挖孔 |

（2）施工技术要求

抗滑桩工程采用跳桩方式施工,即先施工一期(奇数桩号) 抗滑桩后施工二期(偶数桩号) 抗滑桩。

在Ⅰ期1464.65m 高程平台及1458.0m 以上边坡开挖并及时支护后，即可进行一期抗滑桩(奇数桩号)工程施工。具体施工顺序详见《抗滑桩与坝肩开挖顺序图》，（图号：盘南—响水—坝投—09）。

加强边坡支护，保证抗滑桩施工安全。

抗滑桩的一期支护采用锚杆+护壁进行支护。

（3）施工顺序

抗滑桩具体施工顺序为：桩锁口施工—桩开挖—钢筋混凝土护壁施工—钢筋安装—浇筑混凝土成桩。

（4）抗滑桩施工

①开挖

抗滑桩的开挖施工必须采用分节开挖和边挖边及时支护的原则进行。本工程抗滑桩施工要求在保证安全的条件下采用人工开挖成孔，土方开挖采用人工挖土，石方开挖采用手风钻钻孔爆破。

开挖碴料采用人工装吊栏、卷扬机运至孔外，再及时采用PC400-5 型反铲15t 自卸车运至1#弃碴场堆放。

桩的中心位置，其偏差不得大于15cm，平面开挖尺寸不得小于设计开挖外径，中心线垂直偏差不得大于孔深的1%，开挖过程中，净空尺寸和平面位置应经常进行检查；

随着孔开挖的进行，应随着孔深依次施工孔四周的护壁，护壁应整浇，在护壁形成框架并达到一定强度后，再进行深挖；

嵌岩段开挖应采用光面爆破，爆破过程中不得破坏岩壁的完整性，故应设计爆破参数；

孔底清理后应无虚土、污泥、沉淀物等软层，嵌入岩石段深度应满足设计要求；

开挖至设计高程后，应及时清理并通知监理、设代验收，并尽快浇筑成桩；

当桩挖至地下水位线以下时，应及时做好抽排水或设集水坑；

当桩身地质条件与设计不符或开挖过程中发现不良地质现象时，应详细记录并及时报告有关人员，并补钻查清地质情况，按设代人员根据具体情况作出调整后的方案进行处理；

②锚杆+护壁

护壁采用锚杆+钢筋混凝土结构，并应分节进行，每节高度1.5～2.0m，每两节护壁间留20cm 间距以便浇筑混凝土和排除地下水；

护壁混凝土标号为C25，采用二级配，骨料最大粒径不应大于钢筋最小净距的1/3，节间钢筋应进行焊接；

壁锚杆采用注浆锚杆，锚杆长2m，相邻各桩锚杆应错开布置，并根据现场开挖的地质情况（岩层产状、倾角等）适当调整锚杆的方向和倾角，锚杆应与护壁钢筋焊接；

锚杆施工顺序应按造孔—注浆—插入锚杆进行。锚杆钻孔直径不应小于

60mm，灌注水泥砂浆应饱满且宜稍加一定压力，注浆压力0.4～0.6Kpa，水泥砂浆配合比：水泥∶砂∶水=1∶1∶0.38～0.45（重量比），稠度10cm，砂浆标号200 号以上。为提高水泥砂浆的早期强度，加速硬化，可掺入速凝剂，掺入量不应大于2.5%，以确保锚杆与孔周土体的可靠粘结；

护壁厚度偏差不得大于2cm，内壁垂直度偏差不得大于深度的1%；护壁模板应在护壁混凝土浇筑24 小时以后，以及混凝土强度达到28 天龄期强度的40%后方能拆除；

孔口处护壁高度应高出地面0.3m；

护壁混凝土应按图纸施工，并达到设计所需的强度；

桩内断面尺寸必须满足设计要求。

③抗滑桩混凝土浇筑

桩体混凝土必须在断面、基坑、钢筋验收合格后才能进行浇筑；

桩体混凝土标号为C20、二级配，其粗骨料粒径不得大于5cm，浇筑后的桩体混凝土强度应满足施工图纸的规定；

混凝土浇筑水平运输采用6 搅拌车运至现场，垂直运输采用溜筒入仓，当高度超过3m 时，应采用串筒，串筒未端距孔底或浇筑面高度不宜大于2m，混凝

土应分层采用插入式振捣器振捣密实，分层厚度不应大于1.0m；

桩体混凝土应连续浇筑，不得出现冷缝或断桩；

桩体混凝土养护时间不得少于14 天；

桩顶板

桩顶板混凝土标号C20、三级配，骨料应干净，其最大粒径不应大于7cm，板钢筋应与桩外层钢筋、板顶插筋点焊。

④安全措施

施工现场所用的所有设备、设施、工具以及个人劳动用品均应满足使用要求，确保完好和使用安全；

孔口设置上下爬梯，供人员上下井，且必须牢固，吊挂稳定；

电动卷扬机使用前必须检验其安全起吊能力，并宜用按扭式开关和设置自动卡紧保险装置，吊笼应安全可靠和配有自动卡紧保险装置，不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏井壁上下；

吊运土方所用钢丝绳、滑轮和盛土容器必须牢固完好，起吊时垂直下方严禁站人；

在开挖桩前，孔口应先做好钢筋混凝土锁口，孔口平台应能自成稳定；

为保证开挖安全，井口处设置防护栏，护栏应距孔口3.0m 为外，护栏高度不得小于0.8m；

孔内爆破应保证孔壁围岩的完整性和不得破坏相邻桩结构，爆破时应采取合适的防飞石措施；

现场应设专职安全检查员，在施工前和施工过程中应进行认真检查，及时发现问题和处理问题。

⑤质量控制

本工程不允许采用不合格材料进行施工，所有材料均应有质检合格证；

在浇筑混凝土前，应认真检查桩中心位置、桩深、桩径、垂直度、孔底沉碴厚度、钢筋安放位置及焊接质量等，并填写相应的质量检查记录；

应对钢筋规格、焊条规格、品种、焊口规格、焊缝长度、外观和质量 、主筋和箍筋的制作偏差进行检查，并作好记录；

混凝土拌制应对原材料质量与计量、配合比、塌落度、强度等级等进行检查，每桩应取1 组试块进行检查，试块应编号，钢筋和混凝土试验应按有关规范进行，所有检查和试验结果均应记录并报告有关人员，必要时采用钻孔取芯或其它方法进行桩体混凝土质量检查；

以上检查项目均应符合设计图纸要求和本技术要求的相应标准；

锚杆抗拉拔试验按有关的规程规范进行；

⑥抗滑桩施工设备

| 设备名称 | 手风钻 | 卷扬机 | 注浆机 | 喷射机 | 砼搅拌机 | 砼运输车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | YT-28 | 2t |  |  | 0.35 | 6 |
| 数量 | 10 台 | 4 台 | 2 台 | 2 台 | 2 台 | 3 台 |

⑦抗滑桩施工进度

施工准备期为:2003 年12 月1 日~2003 年12 月9 日，共9 天。

施工时段为:2003 年12 月10 日~2004 年2 月22 日，共75 天。

| 项目 | 一期桩(奇数) | 二期桩(偶数) |
| --- | --- | --- |
| 开挖量 | 3076 | 3075 |
| 施工时段 | 20031210~20040123 | 20040108~20040221 |
| 开挖施工强度 | 2050/月 | 2050 m3/月 |
| 混凝土量 | 3000 | 3000 |
| 施工时段 | 20040101~20040124 | 20040125~20040222 |
| 砼施工强度 | 125/天 | 125 /天 |

7 安全目标、安全保证体系及技术组织措施

7.1 安全管理目标

“安全第一，预防为主”是我局安全生产的一贯方针，在生产过程中，自觉地、认真地贯彻这一方针，是保护企业生产力，赢得效益的一项重要措施。安全生产水平是反映企业管理水平、文明程度的一个重要标志，搞好安全生产，必须坚定不移地执行“安全第一、预防为主”的方针。水利水电工程施工根据其行业的特殊性，警钟长鸣，防患未然，预防事故发生始终是我局工程项目管理的重点。在施工及生产活动中，主动地消除各种事故隐患，克服违章指挥、违章作业等不规范行为，采取相应的对策，防止各类事故的发生，始终是我局进行安全生产管理的任务，工程施工严格执行《安全防护手册》。

针对本工程的安全管理，我们将严格贯彻执行党和国家有关安全生产方针、政策，认真贯彻执行《安全生产法》，以及我局关于《安全生产管理方法》，坚持“安全第一，预防为主，防管结合”的安全生产方针。

根据国家有关安全指标，结合我局安全文明生产管理规定，本工程施工期间我们将杜绝各类伤亡事故和交通事故，杜绝火灾事故和重大设备事故。

7.2 安全管理组织机构及主要职责

7.2.1 安全生产管理机构

为了确保本工程的安全施工，必须把施工安全管理工作作为项目经营管理核心。建立以项目经理为安全生产管理第一责任人，项目副经理为安全生产管理直接责任人，总工程师为安全生产管理第二责任人，单位办公室主任为安全生产管理监察责任人，各科室、各分队负责人、项目专职安全员为成员的本工程项目部安全生产领导小组。质安科为专职安全管理机构。各分队也建立以队长为安全生产第一责任人，主管生产副队长为安全生产直接责任人，党支部书记为安全生产监察责任人，各班组长为兼职安全员的分队安全生产领导小组，负责本队的日常安全工作，并全面接受项目部安全生产领导小组领导和管理。这种横向到边，纵向到底的安全生产管理体系，能够有力保证对施工安全进行全员、全方位、全过程的管理，使施工始终处在安全的环境中进行。

安全生产管理组织机构图

7.2.2 安全生产管理人员

由项目经理担任安全生产管理小组组长，项目副经理和项目总工为副组长，各科室科长、各专业队队长为安全生产管理小组成员组成安全生产管理小组，共同对整个工程的生产安全进行管理。实行管生产必须同时管安全的原则，把施工安全管理工作作为项目经营管理的核心。项目经理是本工程安全生产管理第一责任人，要对整个工程安全负责，生产优先考虑安全，当生产与安全发生矛盾时，安全为先。安全科为专职安全管理机构，其基本职能是把安全生产的思想贯彻到每一道工序中去，确保本工程和人员、材料、设施和设备的安全，并采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。

安全生产小组部分成员见商务部分“拟投入本合同工作的管理人员表”。

7.2.3 项目经理安全生产职责

项目经理的安全生产职责是：

对承包项目工程生产经营过程中的安全生产负全面领导责任。

贯彻落实安全生产的方针、政策、法规和各项规章制度，结合项目工程特点及施工全过程的情况，制定本项目工程各项安全生产管理办法、要求，并监督其实施；

在组织项目工程业务承包和聘用业务人员时，必须加强安全工作管理，根据工程特点明确各业务承包人的安全责任和考核指标，支持、指导、监督安全管理人员的工作；

执行有关用工管理手续，录用外包队必须及时向有关部门申报，严格用工制度与管理，及时组织对上岗人员的安全教育，加强劳动保护工作；

组织落实施工组织设计中的安全技术措施，组织并监督项目工程施工中安全技术交底制度；

领导、组织施工现场定期的安全生产检查，发现施工生产中不安全因素，及时解决。对上级提出的安全生产与管理方面的问题，要定时、定人、定措施予以解决；

发生安全事故，要做好现场的保护与抢救工作，及时上报，组织并配合事故调查，认真落实制定的防范措施，吸取事故教训。

7.3 安全管理制度及办法

7.3.1 安全管理制度

制定施工期间年度安全生产规划，确立施工期年度安全工作总目标。

建立健全岗位安全生产责任制，层层签订《安全生产责任书》，强化安全责任人的职责，做到“职责分明，分级管理，分层落实”，充分发挥职工的主人翁责任心，真正树立起主人翁形象。

实行安全生产奖惩制度，通过严格的检查、考核、评比、重奖重罚，保证安全总目标的实现。

坚持贯彻安全生产“五同时”，即在进行生产计划、布置、检查、总结、评比的同时计划、布置、检查、总结、评比安全。

制定完善的安全检查制度，实行安全领导值勤制和安全工作“三检制”，做到日常监督检查、定期检查，班组互相检查，及时发现问题及时解决处理。

严格执行交接班制度和班前3-5 分钟安全技术交底讲话制度，做到“工前讲安全，工中查安全，工后评安全”，做到文明施工，杜绝违章操作和违反劳动纪律现象，将事故和隐患消灭在萌芽状态。

做好职工的安全教育工作，组织职工参加劳动技能学习和培训，开展安全劳动竞赛，开展对新入场工人的“三级”安全教育，利用黑板报、墙报和安全标语等形式经常性开展安全知识宣传教育活动，提高广大职工的安全意识和安全素质。

特殊工种必须做到持证上岗，建立专项档案，做好特种作业人员的取（换）证工作。

开展好班组“安全曰”、施工“创安全工程”、职工创安全岗位”活动和一系列其它形式安全活动，营造一个浓烈的安全氛围，创造一个良好的安全施工坏境。

严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》严禁乱拉乱接和私自接电线。

针对不同的施工部位，制定不同的安全技术防护措施，针对不同望：的岗位，相应制定详细的岗位安全操作规程（包括机械设备操作规程）。

做好各类安全标志设置，做好施工现场保安制度。

贯彻劳动保护规定，加强劳保用品的采购、保管和发放工作。

定期开展安全大检查，召开安全生产例会，及时总结安全生产中的经验和教训。

严格规范施工现场的安全管理，从施工现场用电线路的架设、施工材料的堆

放、部位的施工顺序，到各部位措施的制定和安全设施置等，都力求做到规范化和标准化，确保施工安全。

7.3.2 安全管理办法

7.3.2.1 预防为主、教育为先

施工过程中，必须坚持预防为主的原则。从施工准备阶段开始，就应先考虑到生产的安全，防患于未然，着眼于事先控制。项目经理部每月至少进行2 次安全教育与训练，使全员生产者树立安全第一的思想，增强安全意识，提高安全生产知识，有效防止生产中的不安全行为。

7.3.2.2 全员管理、保证安全

根据国家有关安全法规，结合我局多年的安全管理经验，项目经理部编制适合本工程需要的安全防护手册，分发给每一个生产及管理人员。《安全防护手册》的内容包括（但不限于）：

防护衣、安全帽、防护鞋袜及防护用品的使用；

各种施工机械的使用；

炸药的储存、运输和使用；

汽车驾驶安全；

用电安全；

边坡开挖作业的安全；

模板、脚手架作业的安全；

混凝土浇筑作业的安全；

闸门及启问机安装作业的安全；

机修作业的安全；

压缩空气作业的安全；

高空作业的安全；

焊接作业的安全和防护；

意外事故和火灾的救护程序；

防洪和气象灾害措施；

信号和警告知识；

其它有关规定。

通过全员自觉学习，使全体人员自觉地共同努力，保证安全施工。

7.3.2.3 管生产者必须同时管安全

各级管理人员必须明确地把安全生产的要求贯彻于生产过程之中，做到“生产必须安全，安全为了生产”，在管好生产的同时管好安全。

7.3.2.4 安全全生产的检查

安全检查是发现不安全行为和不安全状态的重要途径，是清除事故隐患，落实整改措施，防止事故伤害，改善劳动条件的重要方法。施工项目的安全检查是对项目施工生产全部过程，各个方面的全面安全状况的检查，检查的重点以劳动条件，生产设备、现场管理、安全设施以及生产人员的行为为主。发现危及人的安全因素时，必须果断的消除，并通过进行安全检查，发现问题，改进措施，以保证安全生产目标的实现，安全检查方法或要求如下：

安全生产管理制度健全，切实有效，进行了层层贯彻，各级主要领导人员和安全技术人员知道其主要条款。

在计划，布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。

安全生产计划编制切实、可行、完整、及时，贯彻得认真，执行有力。

有领导、执行、监督机构，有群众性的安全网点活动，安全生产管理人员不缺员，没被抽出做其它工作。

各级安全生产责任制落实到单位和部门，岗位安全生产责任制落实到人。

坚持对新工人的三级教育。

坚持对特殊工种的安全教育。

坚持对改变工种和采用新技术等人员的安全教育。

坚持对工人的日常教育。

坚持对各级领导干部和业务员的安全教育。

安全技术操作规程完善、具体、实用、不漏项，不漏人。

单位、单项、分部工程都有安全技术措施计划，进行了安全技术交底。

道路、管道、电气线路、材料堆放、临时设施等方面布置符合安全、卫生、防火要求；坑、井、洞、水、沟等处都有安全设施，脚手架等，井字架、龙门架、塔台、梯凳子等都符合安全生产要求和文明施工要求。

安全防护装置齐全、灵敏，闸阀、开关、插头、插座、手柄等均安全、不漏电；有避雷装置，有接地接零，起重设备有限位装置，保险设施各项完好等。

防尘、防毒、防暴、防署、防冻等措施均达到了安全技术要求。

有消防组织，有完备的消防工具和设施，水源方便，道路畅通。

安全帽、安全带、安全网及其它防护用品和设施性能可靠，佩带或搭设均符合要求。

按规定进行安全检查。

发现违纪、违章及时进行纠正或进行处理，奖罚分明。

发现隐患及时采取措施。

进行交通安全管理，保证无交通事故，无违章、违纪、受罚现象。

记录、台帐、资料、报表等齐全、完整、可靠。

按“三不放过”原则处理事故，报告及时，无瞒报、谎报、拖报现象。

进行事故预测，做事故一般分析和深入分析，并使用先进方法和工具。

按工作规划进行竞赛、评比、总结等工作。

7.4 安全组织技术措施

7.4.1 各施工阶段的安全生产工作

7.4.1.1 施工准备阶段的安全生产工作

如施工区域内有地下电缆、水管或防空洞等。要指令专人进行妥善的处理，在现场内或施工区域附近有高压架空线时，要在施工组织设计中采取技术措施，确保施工安全。在工程项目正式开工前，项目管理的全体人员要进行必要的教育，让大家都了解工程状况、环境和安全要求，要拟定施工平面图，严格按平面布置安排各种设备和设施。在施工开始后检查督促施工平面图的落实。要认真审核参加施工的单位和人员，抓好上岗安全教育。修筑好临时道路、供电、供水及临建设施。

7.4.1.2 基础施工阶段的安全生产工作

在土石方开挖时，要严格遵照施工方案作业。要向作业者做具有针对性的安全施工交底，并且督促其执行。在雨季或地下水位较高的区域施工时，要做好排水，挡水和降水位措施。根据土质情况，合理确定放坡比例。如因环境因素无法放坡时，要采取相应的支护措施或者打护坡桩。特别临近建筑设施的位置和停放大型机械设备的位置，要计算边坡荷载能力，采取加固边坡的措施。当基础较深，作业人员工作位置距基底达到2m 者，就要采取预防高空坠落打击的措施，要考虑基础四周的防护，可采用设护栏、支安全网等防护措施。

在冬季从事现浇混凝土施工时，应选用不易燃的养护覆盖物，因条件所限只能用草袋、草垫等物时，要加强防火措施，断绝火种来源。对工地内的茶炉、食堂的烟囱，要采取措施，防止火种飞出。对在基础内从事电焊作业的场所要加强监护，派专人监护，预防电焊渣引燃养护用的易燃材料。

7.4.1.3 结构施工阶段安全生产工作

进入结构施工阶段，工人作业的危险度增高，施工现场的机械设备也增多，发生事故的可能性最高；通常应注意以下几方面问题，并做好工作。完善结构施工层的外防护，预防高处坠落事故，当结构施工高度超过2m 时，在施工层作业的人员就要有可靠的防坠落措施。用外脚手架做防护时，架子防护高度要至少高出施工作业高度1m，防护架的脚手板必须严密坚实，立柱的安全网必须封严，并将安全网下脚锁牢。

使用外脚手架砌筑结构时，认真检查脚手架的各项安全措施是否有缺陷和问题，如发现架子杆件变形、拉接损坏、护身栏和挡脚板不齐、架子超负荷作用或集中荷重等情况，要及时纠正，指派架子工限时消除隐患。

当结构升至4m 以上时，在建筑物的四周应当及时支搭安全网，首层安全网的宽度不小于知，网底距地面的问距也不小于3m。在安全网下面不准存放构件或其它材料设备，保证人员落入安全网后的有效缓冲高度。

同时还要注意首层网以上各固定网的搭设以及作业层的立体防护。

做好结构内各种洞口的防护，防止落人落物。在施工中，除了结构外侧必需有可靠的防护措施以外，在结构本身的预留洞口也必需采取可靠的防护措施，防止人员坠落或从洞口处落物击伤下层的作业人员。

做好预防落物伤人的安全管理工作。在结构施工时，高处落物造成的物体打击事故比较容易发生，要采取以下预防物体打击的措施：对全体施工人员要进行安全生产教育，使每个作业人员懂得随意抛投物料的危害，建立严格的制度，严禁从高处向下投物；一旦发现，就要严肃处理；要注意高处作业人员使用的零小工具、材料，是否妥善存放，防止碰落物料伤人；强化进入施工区域戴安全帽的规定，现场管理人员要带头执行，并监督施工人员遵守这一制度。

7.4.1.4 竣工收尾时的安全生产工作

在工程进入收尾阶段时，施工中的不安全因素相对少一些，但存在着发生伤亡事故的可能性。

在竣工收尾时，使用的脚手架设施，要逐步拆除。并进行安全交底。指定专业技术人员在现场监督拆除作业，确保安全作业。另外，在收尾时，要注意清理现场的作业安全，因为到此时有些工程的外防护措施已不齐全，容易发生高处坠落事故。如果条件许可，建筑物四周的首层安全网应在做完所有外围工程后再行拆除。

7.4.1.5 在冬季、夏季或雨季施工时的安全管理工作

(1)在冬季从事建筑施工时，除了要采取确保施工质量的技术措施外，还要落实冬季施工的安全措施。在冬季施工期间，一般应注意以下问题并做好工作。

在冬季大风雨之后，应尽快组织人力清扫现场作业层和脚手架，检查架子在大风后是否隐患，防滑措施是否落实，大风大雪后的现场脚手架和高大设施均要经检验后方可投入使用。参加冬季施工的人员衣着要灵便，以防从事高处作业及刮绊摔伤或坠落。

现场临时的办公室内如果用煤炉或木柴取暖，必须安装风斗，预防一氧化碳中毒。

(2)在夏季施工时，应做好防暑降温等工作。在施工现场和露天作业场所，应搭设简易休息凉棚。生产车间应加强通风，并配备必要的降温设施。夏季作业可适当调整作息时间，不宜加班加点，防止职工疲劳过度。

(3)在雨季从事建筑施工时，容易发生的伤亡事故主要是触电和场塌两种。

在组织雨季施工时应当注意以下问题：

在雨季到来之前，要组织电气人员认真检查现场的所有电器设备。凡露天使用的设备和电闸箱等，都要有可靠的防雨防潮措施。要认真检查各种设备的接零或接地保护措施是否牢固。检查漏电保护装置是否灵敏，对于雨季使用的手持电动工具要从严检查，坚持无漏电：保护装置不准使用手执电动工具制度。对现场内的电线也要认真检查，发现接头处包扎绝缘不好时，要及时包扎处理。

在雨季中，应尽可能避开开挖土方等作业，尽可能在雨季到来之前做好地下工程施工，做好基础回填。如果在雨季从事基础施工时，要在基础和沟边采取挡水措施和排水措施。雨后槽边如有积水，要及时排除，以防积水渗漏，造成场方。

同时，对坑槽要经常检查，如有裂纹或土质松动现象，要立即将坑槽内作业的人员撤到安全位置，不准冒险施工。

7.4.1.6 工程施工现场的防火工作

现场的防火工作是安全生产的重要组成部分。现场因管理不善造成火灾，不仅会给工程带来巨大的损失，往往造成人员伤亡。为了避免火灾，消除施工过程中的火灾隐患，应当认真落实以下几项工作：

(1)要认真学习贯彻执行《中华人民共和国消防条例》和公安部《关于建筑工地防火的基本措施》，要教育参加施工的全体人员严肃执行消防法规，增强全员的法律意识。

(2)要在拟定施工组织设计时，同时拟定现场的防火措施，配备足够的消防灭火器具，并在施工平面图上确定现场的消防信道，设计合理的专用消防水管网，配备消防检查。

(3)必须组织现场义务消防队，对这些人员要进行消防技能培训，使他们懂得各类火灾的灭火知识，会使用各种消防器具。另外，要根据工程情况设置消防值班人员，建立现场的防火制度。

(4)严格按规定划分用火作业区、易燃材料区、生活区，保持防火间距。特别是对现场中的临建设施和仓库，更要严格管理。存放易燃液体和易燃材料的库房，要采取专门防水措施。如：库内采用防爆灯具，库内不设明开关，电气控制设在室外；汽油、稀料等挥发性较强的易燃液体的存放，要特别注意密封措施和库房通风措施，防止爆炸事故，对于电石等遇水挥发可燃气体的库房，要加强防漏防潮措施，建立库内作业的防火制度。

(5)要建立现场的明火管理制度。在现场内不论是生产中的电焊、气焊、还是生活区的厨房茶炉和火，未经过现场消防负责人批准，任何人不准自动用明火。

从事电焊、气焊作业时要每班办理用火证，严格按批准范围作业，并且要根据现场情况配备看火人员。在易燃材料较多处动明火，必须设置足够的看火人员。

厨房和茶炉的烟囱要采取防火措施，安装防止火星飞出的设施，根据现场情况，尽可能将厨房和茶炉设在远离易燃料场的位置。

冬季施工时，现场的采暖措施均要符合防火要求，并且要指定专人负责采暖明火管理口经常检查冬季采暖明火点的情况。

(6)现场内要建立严禁吸烟的制度，发现违章吸烟者要从严处罚。为落实好这项制度，要在现场中设专门的吸烟室，室内有存放烟头烟灰水桶和必要的消防器具。

7.4.1.7 工程施工作业安全技术

(1)土方工程安全技术

①基坑开挖

开挖基坑深度超过1.5m 时，应按土质和深度放坡；当采取不放坡开挖，应设置临时支护，各种支护应根据土质及基坑深度经计算确定，当不设支护，其允许直立壁高度或人工边坡可按规定计算确定。地面沟坑应设防护，过沟槽信道应设渡桥和栏杆。机械挖土，在伸臂工作范围内，不得进行其它作业。

②土坡保护

材料堆放应距坑沿1m 以上的距离。重物距土坡安全距离：汽车不小于3m，马车不小于2m，起重机不小于4m，土方堆放不小于1m，堆土高度不超过1m 当基坑较深或晾槽时间很长时，为防止边坡失水松散或地面水冲刷、浸润影响边坡的稳定，应采用薄膜或砂浆覆盖，或砌石、草袋装土堆压，或挂铁丝网、抹水泥砂浆等方法保护。基坑槽回填时，支护拆除应与坑槽回填同步进行。

（2）砌筑工程安全技术

①一般要求

患有高血压病、心脏病及其它不适合高空作业的疾病患者，不得从事高空作业。同一垂直面内上下交叉作业时，必须设防护隔离层（如挂棚布、竹笆或绳网），防止物体坠落伤人。现场或楼层上的坑、洞应设置护身栏杆或防护盖板。使用机械要专人管理，专人操作，机械必须经常检修维护。

②砌筑安全

基础砌筑时应检查基坑、基槽土质边坡变化，如有裂缝、滑移等情况，应及时加图，堆放砖、石材料应离开坑边1m 以上，深基坑上下应设梯子或坡道，不得踩踏砌体或支撑上下。墙身砌体高度超过地坪1.2m 以上时，应搭设脚手架。

在一层以上或高度超过4m 时，必须有上下马道，采用里脚手架必须支搭安全网，采用外脚手架应设护身栏和挡脚板口砌墙时，不得随意拆改架子或自搭飞跳。不得用不稳固的工具或物体在脚手板上垫高操作口在架子上不能向外打砖，不得站在架子上或墙顶上修凿石料，护身栏杆不得坐人，利用原架子作外沿构缝时，应重新对架子进行检查和加固。不得站在墙顶上进行划线、括缝及清扫墙面，或检查大角垂直度等作业，也不得在刚砌好的墙上行走。雨、冰冻天气施工，架子上应有防滑措施，五级以上大风应停止作业。

③运输安全

砖石运输车辆前后距离，平道上不小于2m，坡道上不小于10m。脚手架上运输，脚手板要钉牢固。运输中跨越沟槽时应铺宽度1.5m 以上的马道。沟宽超过1.5m 时，必须搭设马道。垂直运输的吊笼及起重机具必须满足负荷要求，安设牢固。井架和门架每10-15m 应设一组缆风绳，缆风绳与地面夹角应为45-600。

吊运时不得超载，并须经常检查。

④堆料安全

架子堆料，应严格控制堆重，以确保较大的安全储备。均布荷载堆重不得超过3kN/m2，集中荷载不得超过1.5kn，侧码不得超过三层，同一块脚手板上的操作人员不得超过2 人。在楼层上堆料时，应先在其房间预制板下支好保安支柱，方可堆料。

（3）脚手架工程安全技术

①一般要求

架子作业时，必须戴安全帽，系安全带，穿软底鞋，所用材料应堆放平衡，工具应放入工具袋内，上下传递对象，不得抛掷。搭设脚手架材料规格必须符合有关规定。搭设木脚手架不得使用腐朽和严重开裂的木脚手杆和木脚手板，或虫蛙、枯脆、劈裂的竹材。复工工程和大风、雨、雪、冰冻后，应对脚手架进行仔细检查，发现立杆沉陷、悬空、接点松动、架子歪斜等情况，应及时处理。

②架子搭设

脚手架的构造尺寸应符合有关规定要求，与墙面应设置足够和牢固的拉结点，不得随意加大脚手杆距离或不设拉结，造成架子变形或倾倒。脚手架地基应整平务实，或加设垫木、垫板，使其有足够的承载力，以防止发生整体或局部沉陷。脚手架斜道外侧和上料平台必须绑lm 高护身栏和18cm 高的挡脚板或防护立网，并随施工升高而升高。脚手板要满铺、铺平、铺稳，不得有探头板。脚手搭设过程中要及时设置联墙杆剪刀撑以及必要的拉绳和吊索，避免搭设过程中发生偏斜和倾倒。采用里脚手砌外墙，要沿墙外支设安全网，其伸出宽度不少于2m，外口要高于里口，两网搭接应扎接牢固，每隔一定距离应用拉绳将斜杆与地面的锚桩拉牢，安全网除随楼层升高而逐步上升外，还应在下面问距3-4 层的部位加设一道安全网。脚手架搭设完毕应进行检查验收，合格才能使用。

③ 防雷避电

脚手架与电压为1-2OkV 以下架空输电线践的距离应小于2m，同时应有隔离防护措施。脚手架应有良好的防电、避雷装置。钢管脚手架钢井架应有可靠的接地装置，每50m 长应设一处，经过钢脚手架的电线要严格检查，谨防破皮漏电，架设在空旷、山坡上的钢脚手架、钢井架应设避雷装置，施工照明通过钢脚手架时，应使用12V 以下的低压电源，电动机具必须与钢脚手架接触时，要有良好的绝缘。

（4）吊装工程安全技术

①一般要求

吊装前应制订吊装施工方案，进行安全技术教育和交底，学习吊装操作规程，明确吊装程序，了解吊装机具性能和安全技术措施和要求。参加吊装人员应经身体检查，年老体弱和患有高血压、心脏病、癫痫等不适合高空作业的疾病患者，不得从事高空作业。吊装人员应戴安全帽，安全作业人员应系安全带，穿防滑鞋，带工具袋。工具和材料严禁上、下投掷。吊装工作开始前，应对起重运输和吊装设备以及所用索具、吊环、夹具、卡具、地锚等进行认真检查，发现有损坏或松动情况，应立即调换或修好，所有起重工具要定期检查。

②防起重机倾翻

起重机行驶道路必须平整、坚实，松软土要务实，必要时铺设道木或路基箱，起重机不得在斜坡上作业，或两个履带一高一低作业。绑扎对象的吊索、吊环应经计算、绑扎方法应正确牢靠，以防吊装中吊索破断或从构件上滑脱，使起重机失重倾翻口起吊构件时，吊索要保持垂直，提升或下降要平稳，尽量避免紧急制功云贵冲击现象，不得超同回转半径拖吊（吊索、滑车组不与地面垂直），以免造成超负荷及钢丝绳滑脱或拉断绳索，使构件摆动。起吊重型构件，必须用牵飞引绳。未经采取一定的措施（如在起重机尾部加平衡重，或在吊杆上拉缆风绳）不得超负荷作业。在起重机或接近满载时，禁止同时进行两种动作。履带吊吊重物行驶时，臂杆应立在正前方，并拉好牵引绳，构件离地面高度不得超过50cm。塔式起重机各机吊钩上所悬挂重物的距离不得小于3m。双机或多机抬吊时，起吊构件重量要进行合理分配，不得超过单机重量的80%o 操作时要统一指挥，密切配合，用钩滑车组均应保持垂直状态。吊装时应专人指挥，使用统一信号，信号要鲜明准确，起重机操作人员必须按信号进行工作。六级风以上或暴雨、大雾天应禁止吊装作业。

③ 防止坠落、倒塌

吊装作业区应非工作人员入内，起重机工作时起重机臂下不得站人，上下层作业应设隔板或绳网。吊装的构件、运搬重物，严禁人站在被吊装运输的重物上指挥，不得在构件上堆放或悬挂零星对象，构件起吊后回转要平稳，不得在空中摇晃。雨期、冬期吊装、高空作业乎应有防滑措施，如在屋面铺垫草垫，屋架上弦捆绑麻袋，屋面孔洞应用木板盖严。登高应用梯子，应与已固定的构件绑牢，与地面夹角以60-700。为宜，梯子不得缺挡或垫高使用。起重机停止工作时，应刹住回转和行走机构，关闭锁好司机室门，吊钩上不得悬挂构件，并应升到高处，以免摆动伤人。

④ 防触电

起重机在电线下进行工作时，吊杆最高点与电线之间应保持一定的垂直距离，起重机在电线附近行驶时，起重机与电线之间应保持一定的安全水平距离。电焊机的电源线长度不宜超过5m，并应架高，电焊机手把线的正常电压，在用交流电工作时为60-80V，要求手把线质量良好，如有破损，应及时用胶布严密包扎，电焊机的外壳应接地。使用塔式起重机或长吊杆的其它类型起重机时，应有避雷、防触电设施。各种用电机械必须有良好的接地或接零，对于手持电动工具，必须装设漏电保护装置。

（5）现场防触电安全技术

在高压带电区域内部分停电工作时，人与带电部分应保持一定的安全距离，并有人监护。接地线应用截面不小于25m2 的多股软裸铜线和专用线夹，严禁用缠绕的方法进行接地和短路。同一供电网不允许有的接地，有的接零。施工现场架设的低压线路不得用裸导线，所架设的高压线应距建筑物水平距离10m 以外，垂直距离离地面7m 以上，跨越交通要道时，需要安全保护装置。现场夜间照明电线及灯具，高度不应低于2.5m。凡工程工期超过3 个月者，电气设备及线路，均应按正式工程的要求设置。行灯电压不得超过36v，在潮湿场所工作时，行灯电压不得超过12v。使用高温灯具，如碳鸽灯、高压水银灯、20OW 以上的白炽灯等，要远离易燃物品，最低不得小于100cm，距离易爆物在3m 以上。一般电灯泡距易燃物不少于30cm，室外照明应装防雨罩。现场机械设备及电动工具应设置漏电保护器，每机应单独设置，不得共享，以保证用电安全。现场变电室应配有灭火器及高压安全用具，如接地线棒、接地卡子、高压低电笔、绝缘拉杆、胶靴、手套等，并每年试验一次。

7.5 重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制

7.5.1 高处施工作业的主要安全措施

施工脚手架的搭设，架子工必须经专业技术培训，劳动部门考核合格，持证上岗。架子工在架设作业时，应正确使用安全帽、安全带等个人防护用品。架子所用材料、搭设规格、联接部件等，均应符合安全规定。根据架子的用途和承重量，正确选择材质、架子类型、施工方法，力求稳定、坚固、适用、经济。脚手架的搭设，必须严格遵守操作规程和施工工艺要求，并经质量、安全人员检验合格后，方可投入使用。脚手架在使用过程中，应经常检查、维修、谨访滑塌。脚手架搭设和拆除时，必须遵循边搭（拆）边加固的原则。

混凝土浇筑高度超过3m 时，在上一层混凝土浇筑立模前，应在临空面搭设脚手架，挂侧面和水平安全网。立模或拆模时，作业者应选择安全位置，并拴好安全带。用起重机支立和拆除大型模板时，作业者也需站好位，系好安全带口混凝土入仓时，料罐或其它器具不得碰撞模板及其加固支撑物，以防模板倒塌。模板的架立、加固，应严格按施工工艺要求进行，并符合安全要求。

大型金属结构的安装与拆迁，必须制定可靠的安全技术措施，并向施工人员交底。每一大部件的安装、拆卸，必须完全联接牢固或完成分离后，方可进行下一工序作业。所有施工人员必须正确使用安全带等个人防护用品。施工平台应设围栏，平台、梯子、信道、围栏、扶手等处，不得沾有油污，以防施工人员失手、失足。

登高作业用的脚扣、踏板、滑轮、绳索、安全带等，必须符合安全规定。登高作业应有专人监护。电工登高作业应遵守操作规程和工艺要求，各联接部件或接头联接牢固后，方可进行下一工序。电工登上某一高度，脚扣卡牢，系好安全保险皮带后，方可作业。电工在架线、收线时，应防止用力过猛而失稳。电工作业使用的梯子，应符合安全要求。

高边坡开挖施工，必须制定安全技术措施，禁止垂直方向上下层作业。施工人员应戴安全帽、系安全带。危险施工较大的开挖，首先要有技术措施，经批准后，进行技术交底，施工时应有安全人员和技术人员负责人在场。

7.5.2 土方开挖作业的主要安全措施

在接受工程任务时，必须全面了解工程设计要求，索取工程设计写文件及工程地质、水文地质等有关技术资料，编制施工组织设计和施工安全技术措施，并向施工人员做全面详尽的技术交底。土方开挖前，应当掌握工程土质的类别性质，根据土的物理力学性质（内摩擦角、道内聚力、湿度、容重等）和挖掘深度，确定挖方边坡及固壁措施。挖了疆土作业应从上而下施工，禁止挖空底角的操作方法。采用机械挖土，必须保证坡、壁稳固。做好开挖过程中掌子面的排水。特别是雨季施工时的排水，应遵守《水利水电建筑安装安全技术工作规程》的有关规定。

加强施工过程的管理，严格按程序施工。及时预报施工中工程地质、水文地质的变化情况，随时调整施工方法，改进支护措施。

土方的开挖宜采用机械设备，自上而下，逐段进行开挖，在接近设计开挖边线时，改用人工清理修整。在人工清坡时，应避免坡面上上、下交叉作业，且应和下方开挖设备错开一段距离。为保证挖方边坡的，严禁在坡顶上弃土，挖出的土方应用推土机推出结构线2m 以外或用自卸汽车拉至回填区。在开挖区两侧边

坡的上口，应各设一道排水沟，以防雨水冲刷造成边坡垮方。对开挖好的上方边坡，应及时用雨布覆盖，以防曝晒和雨水淋刷。在开挖过程中多了解水文地质情况，对弱土层边坡不能靠其自身条件保持稳定时，可考虑采取放缓边坡或其它一些安全措施。开挖区域应配备足够的抽排水设备。严禁从沟槽边坡顶部向底部丢掷如石块、铁锹等材料和工具，以防伤人。上下沟槽应先挖好阶梯或设木梯，严禁踩踏土壁上下。夜晚施工作业应配有足够的照明。

7.5.3 土方填筑施工作业的主要安全措施

所有参与填筑的机动车辆及其驾驶员都应遵守措施工中的规定。施工区域的道路应尽可能做到平坦，宽度应保持两辆自卸汽车的错车，坡度应可能做到平缓。

施工道路的转拐处应设立安全警示标志。回填方式应按设计要求自回填区域下部开始，平铺式逐层回填，避免从高边坡上回填而给施工车辆带来不安全隐患。回填土料应按设计用碾压设备逐层碾压密实，做好雨季施工时道路和回填区车辆防滑措施。回填区应有专人指挥倒车和卸料。夜晚施工，回填区域应配有足够的照明设施。

7.5.4 施工运输作业的主要安全措施

确立以单位行政主要负责人为首的安全运输责任制。制订完整的安全管理制度，包括安全教育、车辆“三检”、维护保养、道路管理、派车、奖罚等制度。

做好安全教育工作，坚持每周一次的安全活动，包括学习交通规则、规章制度、驾驶、修理技术；谈车辆运行中的不安全因素，分析近期发生的交通事故或险情事故，从中吸取教训，采取预防措施等。做好车辆运行“三检制”。特别是方向系统、制动系统、轮胎、灯光及主要连接部件上必须完好。按“三不放过”原则，

严肃处理事故责任者。对施工道路要加强养护和管理，做到标志齐全，确保养路质量。在陡险弯路段，应有防护设施的照明，在车辆繁忙地段设置交通路标或检查人员。领导干部要带头遵守制度。派车要坚持原则，对无证、喝酒、有病人员，不得让其出车，不得超员、超重，不得客货混装，不派带病车出车。

7.5.5 施工用电的主要安全措施

用电线路架设应悬空架高，高度不低于2.5m，牢固绑扎在绝缘体上。临时用电线路应尽量使用电缆线，绝缘良好，无破损，沿边角设置，禁止乱拉乱放。

开关箱（板）应设置在高度1.5m 左右位置，牢固、整洁、完好、防雨、易操作，保险熔断丝与负荷相适应。照明灯具设置高度不低于2.5m ，人员易碰处的灯具，应有防护网罩。潮湿场所、金属容器内、手持照明灯具，应使用安全电压。手持电动工具应保持绝缘良好，电缆线无破损，并安装漏电保护器。电气设备外壳接地应良好可靠，裸漏带电部位、接头部位应有防护装置。易燃、易爆物品存放、使用的库房、场所，应使用防爆型照明灯具和电器。露天作业的电气设备，应有防雨措施，水下作业的电器设备，应选用防水型。带电作业应有专人监护，不允许一个人独立作业。地下工程施工的动力、照明线，不允许使用裸线，线路应悬挂在洞壁，做好绝缘。电源开关盘应架立团定好，并设触电罩，不允许倒放。开挖工作面移动照明支架，一定要绝缘牢靠。孔、洞、混凝土浇筑仓号内作业时，一律采用安全电压照明灯。

防汛抢险、暴雨雷电期间，应加强值班；供电线路备用电源要加强检查，发现问题，及时处理。每个工作面的供电设施，要根据实际用电功率的需要配置，严禁超负荷进行。

7.5.6 上下交叉作业的主要安全措施

施工生产现场复杂多变，除自然环境、地质条件不能人为控制外，其中人员作业、设备、材料的摆放、临时辅助设施的布置等，都是影响安全生产的主观因素，要创造良好的施工环境，必须解决好以下几方面的问题：

合理安排生产，避免上下同时作业，消除上层作业场所坠落物体伤害下方人员和设备的隐患。因特殊情况不能避免双层作业时，必须采取严密的安全防护措施。严格遵守有关操作规程防止上层物体坠落到下层。上下不同层次间，在前后左右方向必须有一段横向的安全距离，此距离应大于可能坠落半径；上层拆除脚手架、模板及其它对象时，下方不得有其它作业人员；上下立体交叉施工时，不允许在同一垂直方向上作业；设置牢固可靠的安全隔离层；做好自身保护（安全帽、安全带等）；加强现场安全检查。

7.5.7 工程事故易发生区的具体施工安全措施

7.5.7.1 爆破作业施工安全措施

对爆破所用火工材料的运输、贮存和加工等，应严格按照有关爆破安全规程执行；

在成孔钻进过程中，作业人员应戴好口罩、手套、安全帽等个人安全防护用品；

钻孔作业面宜采用湿式钻孔，以降低钻孔工作面粉尘浓度；

对钻孔机具应经常检查维护，使用中发现有异常时，应主即停机检查，排除故障后方可继续作业；

钻孔作业和炮孔内火工材料的装填严禁交叉作业；

在炮孔内火工材料的装填作业时，严禁吸烟和其它动火行为；

装药时严禁使用铁器，且不得用炮棍挤压碰击，以免触发雷管引起爆炸；

炮孔内火工材料的装填及起爆应由专门的爆破人员进行，无关人员严禁操作；

爆破区内要设警戒线，设专人负责指挥，待装药堵塞完毕，人员撤离，并检查无误后按规定发出信号，方准放炮；

爆破后应及时对工作面通风，待炮烟散尽，且作业而经专职爆破人员检查确实无瞎炮时，方可进行后继作业，如发现瞎炮应及时按有关规定处理；

相向开挖的两个工作面相距30m 放炮时，双方人员均须撤离工作面，相距15m 时，应停止一方施工，单向开挖贯通。

7.5.7.2 高空作业及上、下交叉作业施工安全措施

针对本工程多处部位存在着高空作业，为保证在高空作业的过程中，不出现任何安全事故，特制定如下安全技术措施：

从事高空作业人员要定期体检，凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其它不适合高空作业的，不得从事高空作业；

高空作业衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的的鞋；

高空作业的部位必须按标准和规范搭设脚手架，设置安全网和安全防护栏杆，高空作业中所有施工人员必须挂安全绳、系安全带、戴安全帽；

施工过程中对高空作业的安全设施发现有缺陷或隐患时，须及时解决，危及人身安全时，必须停止作业；

对施工作业场所有可能附落的对象，应一律先行拆除或加以固定；

高空作业所用材料均应堆放平稳，不得妨碍通行和装卸；

高空作业中工具应随手放入工具袋，上下传递对象禁止抛掷；

上、下交叉作业必须有安全可靠的防护隔离设施，否则严禁上、下交叉作业；

高空作业区域下方四周应设立防护栏杆和安全警示标志，以防落物伤人；

对较窄部位的施工，在施工前必须用竹脚手板等搭设牢固可靠安全作平台，对不设置操作平台无安全防护设施的部位，禁止施工；

高空作业时，必须设备爬梯，对爬梯高度超过7m 的应设防护笼，所有作业人员上下高空部全部必须沿爬梯行走，不得攀爬硅面螺杆。

7.5.7.3 高边坡作业施工安全措施

土石方开挖宜采用机械设备按设计坡比自上而下逐层方式进行在接近设计开挖边坡线时，改用人工清理修整，清除边坡上浮渣松块；

清坡人员必须系好安全带和安全绳，安全绳上端应固定牢靠；

人工清坡时，应避免坡面上、下交叉作业，且和下方开挖设备错开一段距离；

在开挖区边坡的上口周边，应设立一道排水沟；

在开挖过程中已修整好的土方边坡，应及时用雨布等覆盖，以防爆晒和雨水淋刷造成垮方；

在开挖过程中多了解水文地质，对弱土层边坡不能靠其自身条件保持稳定时，可考虑采取放缓边坡或其它一些安全措施；

在开挖形成的高边坡中应留有一条宽度不小于1m 的施工马道；

开挖区域应配备足够的抽排水设备，保证作业面干爽；

夜晚从事开挖施工，应配有足够的照明；

开挖区边坡的上方应设立醒目的安全警示标志，严禁在坑边沿堆放材料、弃物或停放设备夜间一般禁止挖孔作业，如遇特殊情况需夜班作业时，必须经领导同意，并有领导和安全人员监护方能进行；

人员上下可利用吊桶，但要另配粗绳或绳梯，经防停电时应急使用；

雨季施工，应设砖砌孔口保护圈，以防地面雨水流入。

7.5.7.4 素土回填作业的施工安全措施

所有参与回填的机动车辆及其驾驶员都要遵守有关规定；

施工区域的道路应尽可能做到平坦，宽度应保证两辆自卸汽车的错车，坡度应尽可能做到平缓；

施工道路的转拐处应设立安全警示标志；

回填方式应按设计要求自回填区域下部开始，平铺式逐层回填，避免从高边坡上回填而给施工车辆带来不安全隐患；

回填土料应按设计用碾压设备逐层碾压密实，做好雨季施工时道路和回填区车辆防滑措施；

回填区应有专人指挥倒车和卸料。

7.5.8 安全应急措施

项目部成立一支由项目经理、项目副经理、项目总工为领导，各科室负责人、

各分队队长、项目部专职安全员为成员的安全应急小组，负责处理可能出现的突

发事件；

项目部配备1 辆微型面包车，以便应急使用；

项目部配备程控电话、手机、对讲机等通讯工具，并始终保持与外界联络信号畅通；

项目部配备医疗人员一名及一定数量的医疗物品和药品，一旦出现急数量的医疗物品和药品，一旦出现急组织救护；

项目部配备一定数量的救生衣以备施工应急使用；

生活区、物资仓库、油库等场地应配足够消防灭火器材；

加强施工人员组织纪律教育，严禁擅自下水游泳；

项目部配备一定容量的发电设备，以备停电应急使用。

发生事故时，及时组织救治伤员、抢救设备及物资。

7.5.9 其它安全措施

做好安全宣传、安全标志的设置工作，主要工作面要有安全宣传标语，各坑、沟、井、电源点要有安全标志和防护围栏。

加强劳动纪律教育，进入施工现场必须戴安全帽，正确使用个人防护用品，严禁穿拖鞋和赤脚施工；

材料堆放应安全、合理、整齐，在堰顶、边坡堆放材料，必须设置有效的安全围栏或安全屏障，以防止物体滑（滚）落。

在坝坡面严禁进行上、下层同时作业；严禁在坝坡上通过抛掷传递材料及物品；

机械设备在坝顶、坝坡作业，必须有专人指挥，且指挥规范；

参加施工的工人必须熟知本工种的安全技术操作规程，坚守工作岗位，严禁酒后作业；

从事高处作业必须系安全带、挂安全网，搭设安全操作平台，严禁在无任何防护措施的情况下上、下交叉作业；

施工现场的安全防护设施、安全标志和警示牌等不得擅自拆动；

夜晚施工必须配备足够的照明，保证夜间作业安全；

加强职工的防火教育，职工生活区、物资仓库、油库等部位配备足够的消防；

做好防雷工作，重要位置安装避雷装置，并保持接地良好；

加强对工地和生活区用电设施的维护管理，杜绝漏电伤人或引发火灾事故；

施工材料在吊转前必须绑扎牢固，严禁吊具下部站人和超负荷起用；

对各坑、沟、道路口、临空边、边坡及高空作业区等采用护栏、覆盖和悬挂安全警示标志等防护措施；

每班作业均应有专职或兼职安全员跟班监护。

在施工范围边沿设置醒目的安全警示标志，派专职安全员检查巡视，严禁与施工无关人员入内。

总之，施工项目安全管理，就是施工项目在施工过程中，组织安全生产的全部管理活动。通过对生产因素具体的状态控制，使生产因素不安全的行为和状态减少或消除，不引发为事故，尤其是不引发使人受到伤害的事故。使施工项目效益目标的实现得到充分保证。施工现场是施工生产因素的集中点，施工现场中直接从事生产作业的人密集，机、料集中，存在着多种危险因素。因此，施工现场属于事故多发的作业现场。控制人的不安全行为和物的不安全状态，是施工现场安全管理的重点。也是预防和避免伤害事故，保证生产处于最佳安全状态的根本环节。“百年大计，安全第一”是我们进行施工安全管理必须落实目标。因此，在工程施工中，除了要建立健全现场施工生产责任制和广泛进行安全意识及纪律教育外，还要针对水利工程施工的特点，加强安全技术管理工作，切实保护职工的安全和健康，以促进工程项目经济经济效益和社会效益的同步增长。

# 防渗帷幕工程施工

## 防渗帷幕工程施工

（1）本合同承包人承包的工程项目和工作内容：

a、帷幕灌浆隧洞石方洞挖、喷锚支护、排水设施、砼衬砌浇筑及回填工程；

b、左右岸、河床及两岸坡趾板部位的固结、帷幕灌浆工程；

c、孔口管镶注；

d、灌浆试验；

e、配合有关单位进行观测设备埋设、维护、量测。

（2）地质条件

a、帷幕灌浆出露的岩性左岸隧洞为薄层状凝灰岩、凝灰质砂岩夹凝灰质粉砂质泥岩，右岸隧洞为厚层、中厚层状凝灰岩，属中厚层状结构。

b、坝区岩体主要为玄武质凝灰岩，根据钻孔压水试验资料，坝区岩体属弱透水含水岩体，坝基岩体的透水率值q=1～3Lu。坝肩两岸岩体风化较深，裂隙发育，第四系覆盖层和强风化岩体属强透水岩体，岩体的透水性随风化程度的减弱而减弱，岩体具有裂隙性透水。坝基防渗帷幕灌浆均在趾板上进行，帷幕随趾板走向而定；右岸向山体延伸约220m，方向为S87.1°W；左岸向山体延伸约118m，方向为N0°E。河床及两坝肩帷幕深度按q=3~5Lu 以下5m 和0.4 倍坝高考虑。

两岸岸坡帷幕主要考虑封闭弱风化及强风化岩体，减少蓄水后沿趾板下风化带裂隙、夹层产生渗透变形破坏的可能性，从而有效保护趾板。

## 灌浆平洞开挖、支护及砼衬砌施工

本工程帷幕灌浆隧洞共2 条(左右岸各一)，衬砌和支护后的标准净空断面为城门洞型，断面尺寸为3.0×2.8m，底板高程▼1463.45。开挖断面尺寸为3.8×3.8m。支护采用砼浇筑的形式，灌浆隧洞周圈全断面浇筑40cm 厚的砼(包括底板)，基岩内插入φ25、长3m 锚杆，排距2m，每圈锚杆6 至7 根，梅花形布置。

底板有帷幕灌浆孔和排水孔。

灌浆隧洞的有关参数见表4.3.4-1：

灌浆隧洞断面图

灌浆隧洞相关参数表 表4.3.4-1

| 部 位 | 长度（m） | 开挖断面尺寸（m×m） | 支护后断面尺寸（m×m） | 底板高程 （m） | 开挖量 （） | 砼 （） | 锚杆 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左岸 | 93 | 3.8×3.8 | 3.0×2.8 | 1463.45 | 1145.7 | 418.6 | 36 |
| 右岸 | 118 | 3.8×3.8 | 3.0×2.8 | 1463.45 | 1453.7 | 531.2 | 46 |
| 合计 | 211 | 3.8×3.8 | 3.0×2.8 | 1463.45 | 2599.43 | 949.8 | 82 |

（1）施工布置

帷幕灌浆隧洞施工是整个工程的一个重要组成部分，在本标开始施工时，本标的施工范围内已经有许多单项工程开工和完工，同时本标的施工范围还有其他永久建筑物，加上地质条件以及本身的特点，在进行施组设计时，遵守以下原则：

★搞清本标工程周围已开工和已完工的工程情况，利用已有工程对本工程的有利条件；

★由于本标洞室断面较小，大型施工设备难以布置，一般使用小型施工设备；

★抓紧灌浆隧洞的开挖、一期支护、砼衬砌施工，尽量为灌浆留富余时间。

a、施工道路布置

★右岸帷幕灌浆廊道与1463.45 公路相接,施工较为方便。

★左岸帷幕灌浆廊道利用总布置的1463 上坝公路。

★左右灌浆隧洞中部设一个错车、调头洞，供运输车辆在此进行错车和调头，以减短运输车辆在隧洞内倒车距离。

b、风、水、电布置

★压力风选用移动式空压机供风，每个工作面布置一台，空压机型号为2VY12/7，7 公斤压力，供风量12/min。随着工作面移动，用3～4 寸钢管连接出口，再装支管连接用风设备。

★本阶段供水利用总布置的供水系统接支管进入工作面。混凝土浇筑用水随施工工作面的进展逐步前进。

★在各洞口分别安装1 台10kV/0.4kV 变压器，容量为500kVA，再接低压线至各施工作业面。

★在洞内沿途照明每隔10m 安装1 只100W 的白炽灯，各工作面上设1 只1000W的枚光灯，另加2～3 只36V 具有防水保护的移动灯。根据工作需要，随时可在沿途动力线上接线安装灯泡，增加照明亮度。

（2）石方洞挖

a、石方开挖方法及工艺流程

★采用手风钻打孔，人工装药，周边光爆施工。出碴采用人工装碴，小型自卸汽车运至弃碴场。左岸廊道运碴至1#弃碴场，运距约2.5km；右岸廊道运碴至2#弃碴场，运距约3.7km。

★手风钻打孔时，需在掌子面搭设一层2.0m（或2.5m）的工作平台，在工作平台布置两台手风钻，在地面上也布置两台手风钻，二台手风钻同时工作，在距掌子面50m 左右布置1 台12m3 移动空压机，供二台手风钻同时用风。

★根据施工方法，灌浆隧洞的石方开挖工艺流程为：开挖掌子面清理→测量放线→搭设工作平台→钻孔→装药连线→移工作平台→爆破→通风散烟→喷水降尘→安全处理→出碴→断面检查、地质描述→一期支护→进入下一个循环。在各个工序完成后，都要进行检查，是否符合设计要求，是否达到质量标准、安全条件。如不能达到，则坚持处理到符合要求才能进行下一个工序，严把各工序质量关，确保施工质量及安全。

b、爆破试验及爆破参数设计

根据本标灌浆隧洞的实际情况以及我局的施工经验，灌浆隧洞的石方开挖爆破孔采用掏槽孔、爆破孔，周边用光面爆破。掏槽孔采用直孔掏槽，中间二个中空孔，左右上下各布置一个装药的掏槽孔。爆破孔排距采用1～0.8m，孔距采用1～1.2m，光爆孔孔距采用0.45～0.55m。开挖断面面积12.13，一次爆破方量24.26。

其爆破参数设计见下表：

顶层隧洞爆破参数表 表4.3.4-2

| 名称 | 数量 | 雷管段数 | 孔深 | 4#抗水Φ32 L250，200g | 4#抗水Φ25 L250，125g | 单孔 药量 | 总 药量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 节/孔 | kg/孔 | 节/孔 | kg/孔 |  |  |
| 中空孔 | 1 |  | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 掏槽孔 | 2 | MS1 | 2.5 | 7 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.8 |
| 掏槽孔 | 2 | MS3 | 2.5 | 7 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2.8 |
| 一圈 | 10 | MS5 | 2.2 5 | 7 | 1.4 |  |  | 1.4 | 1.4 |
| 上下孔 | 6 | MS7 | 2.2 5 | 7 | 1.4 |  |  | 1.4 | 8.4 |
| 光爆孔 | 27 | MS9 | 2.2 5 | 2 | 0.4 | 3 | 0.375 | 0.775 | 20.93 |
| 合计 | 49 |  |  |  |  |  |  |  | 48.93 |

说明：隧洞每轮进尺2.0m，爆破方量24.26m3，每方耗药量2.03kg。

灌浆隧洞在开挖初期，在现场按上述爆破参数进行爆破试验，认真总结、分析、提高，最后确定爆破最优参数，在以后开挖中按确定的参数实施。同时加强地质预报，随时调整参数，使爆破施工更符合实际情况。

c、开挖循环时间计算

开挖作业循环时间按断面大小、地质条件、施工作业工序进行计算。本标灌浆隧洞工程有两种断面，地质条件相似，都采用顺序作业，同时按施工工序编制两种不同断面的开挖作业循环时间。

一个循环10h，每天2 个循环，进尺4.0m，一个月25d，则月进尺100m。

灌浆隧洞开挖循环时间表 表4.3.4-3

| 序号 | 项目 | 工作量 | 作业时间 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清掌子面、搭平台 |  | 30 min |  |
| 2 | 测量放线 | 48 点 | 30 min |  |
| 3 | 钻孔 | 49 孔 | 150 min | 121.25m，2 台手风钻 |
| 4 | 装药 | 48 孔 | 45 min | 部分孔与钻孔平行作业 |
| 5 | 拆平台 |  | 15 min |  |
| 6 | 连线爆破 |  | 30 min |  |
| 7 | 通风散烟 |  | 30 min |  |
| 8 | 安全处理 |  | 30 min |  |
| 9 | 出碴 |  | 180 min | 24.16m3，扒碴机装车 |
| 10 | 一期支护 |  | 60 min |  |
| 合计 |  | 600 min |  |

d、施工排水

灌浆隧洞及施工支洞大部分开挖都是由低到高进行，其施工废水和地下渗水，只要采取措施，可以实行自流排水。根据隧洞工程的实际情况，在断面布置供水管的下部开挖一个20×30cm 的排水沟，使施工废水和地下水自流排出洞外。在掌子面配一台3kW 的潜水泵，个别坑凹地方也配潜水泵，把坑凹地方的积水抽到排水沟里。施工过程中，要加强道路、排水沟的管理、维护，及时排除排水沟里的石碴，防止排水沟堵塞，保持排水沟通畅。小段由高到低开挖的部位采用潜水泵将积水排走。

e、通风散烟

在开挖施工阶段，分别在洞口安装1 台PF—60SW15 型风机向外吸风，洞内安装Φ500mm 的铁皮风管，后期随着洞身的延长，风管也不断接长。风管要安装顺直牢固，用锚杆加铁丝固定在洞壁顶部，风管接头处用200mm 宽的橡皮圈密封，以减少风量损失。

（3）一期锚杆支护

锚杆在一般情况都采用砂浆锚杆(φ25,L=3m)。钻孔由手风钻钻孔，边底锚杆可先注浆后插锚杆，顶拱锚杆先安锚杆，再用注浆机注浆，要保证浆液饱满。按设计要求需预大打锚杆的部位先近锚杆施工后再进行开挖。

（4）混凝土衬砌

a、 砼施工工艺流程：见砼施工工艺流程框图。

砼施工工艺流程框图

b、隧洞砼模板工程

帷幕灌浆洞都为城门洞型，根据这一特点，为便于施工，在隧洞砼衬砌时，采取先浇底板，再浇边顶拱砼的顺序。在浇底板砼时，按9m 一块，由隧洞的终点退着浇砼，只立一端挡头模板和排水沟模板，无其他侧模板。

c、 砼运输、浇筑

本工程的砼均由总布置常态混凝土系统提供，6砼搅拌运输车运至施工洞口，卸入混凝土输送泵内，打入仓面，砼标号C20。砼浇筑是一个有多个工序互相紧密联系的施工生产过程，从原材料准备到砼拌和、运输、入仓，平仓振捣、养护等各工序的实施及管理，每个工序都有很大关联，必须严格把好各个工序的质量关，确保砼浇筑质量。其施工浇筑措施有：

砼配合比确定

★严格把好砼原材料质量，严禁使用不合格原材料。

★认真检查砼拌和质量，不合格的砼严禁入仓。

★认真作好平仓振捣工作，防止砼分离、漏振、过振。

★认真作好仓内排水工作，作好地下渗水的引流堵漏，防止仓内水量增加，

甚至带走水泥浆。

★加强管理，落实责任制，明确任务到人头，实行奖罚分明的经济制度。

★作好砼养护，按规定喷水养护到要求时间。

★作好特殊气候条件下砼施工措施，确保砼在特殊条件下施工质量。

★加强质量监督，各工序除施工单位自检外，最后由监理实施终检。

（5）质量检查及验收

★在灌浆隧洞开挖、一期支护、砼衬砌的施工过程中，需严格把好质量关，坚持内部实行三级质量检查制，即班组自检、工程队中检、项目部复检的三级检查制度。项目部复检符合要求后再请监理工程师最后终检，签署合格证进入下一个工序。

★施工班组设立兼职质检员，随班组一起施工，发现问题，及时指出、纠正，不把质量问题积累到最后来处理，使质量隐患处在萌芽中就被发现，及时改正。当一个工序施工完，由班组质检员核对技术要求，认真检查一遍，确定无误后填写质量检查记录表，报工程队专职质检员进行检查及验收。

★工程队设有专职质检员，平时对班组施工质量进行抽查，对班组的质量检查制度进行审查，对班组质检员进行考查。在接到班组质检员报告后，应及时组织有关人员与班组质检员一起对班组施工质量进行中检。中检合格后签署意见报项目部质检科。

★项目部设有质检科兼有专职质检员，贯彻和落实质量目标，制定质量工作计划，指导、协调、检查及监督质检人员履行职责。按照有关规程规范对施工质量进行抽查，定期或不定期组织有关人员进行全面质量检查。当接到工程队质检报告后，及时对报告部位进行复检，复检合格后签署意见后报监理工程师最后终检，由监理工程师签署合格证进入下一个工序。

★班组技术人员及兼职质检员要经常记录质量检查情况，当单元工程完工后，按有关要求填写单元工程质量情况表，进行单元工程施工质量评定报工程队质检员进行复检。单项工程完工后，由工程队质检员根据单元工程质量评定资料进行单项工程的质量评定，报项目部质检科和监理工程师审查。当分部分项工程完成后，由项目部质检科根据工程队单项工程质量评定资料进行分部分项工程质量评定，报监理工程师审查。

## 溶洞的处理方法

在本标开挖范围内的断层、溶洞石方开挖应与一般土石方开挖平行施工，开挖完成后再进行砼回填和灌浆处理，以尽快给隧洞砼衬砌和灌浆工作创造条件。

（1）施工程序

（2）处理方法

★灌浆廊道在开挖过程中，首先探明溶洞发育位置及走向。对于所遇到的溶洞、断层及不良地质段，根据具体情况，逐个提出开挖范围、临时支护形式及回填混凝土的范围，大型溶洞作专门处理设计，报请设计单位及监理批准后实施。中、大型溶洞应先回填混凝土，尽量填满，因施工超挖的洞段也必须回填混凝土，然后再灌浆。灌浆施工前应将帷幕线上可见的溶洞、溶隙、断层等渗漏通道全部封堵。

★溶洞中有孤石、石笋及溶蚀石碴等，可用手风钻配合人工搬运、清除至设计要求为止，断层破碎带按设计要求开挖处理，由监理工程师检查验收签证，准备砼浇筑。砼由中坝的常态砼系统拌制，8t 自卸车或砼搅拌车运输，由于溶洞、断层受交通条件限制，在道路难以到位的部位，砼可用砼泵输送至工作面，或辅以人工配合胶轮车运输。砼分层厚度为40cm，插入式振捣器振捣，施工方法与常规砼相同。砼浇完，达到70%以上设计强度后，即可进行回填及固结灌浆。

## 固结、帷幕灌浆及排水孔施工

帷幕灌浆分布在面板堆石坝趾板以及帷幕灌浆廊道内,轴线长776.4m，双排孔，排距1.5m,孔距2m,垂直孔。固结灌浆分布在面板堆石坝趾板以及趾板下游水平开挖段底板,孔间距2m,垂直孔，孔深为4m 和8m 两种,趾板孔深为8m,

灌浆洞剖面图

工程量表 表4.3.4-4

| 项目 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洞挖 | 2599.43 |  |  |
| 砼 | 949.8 |  |  |
| 锚杆 | 82 | t |  |
| 固结灌浆 | 13212.8 | m |  |
| 帷幕灌浆 | 34963.6 | m | 两排 |
| 排水孔 | 5763.3 | m |  |

趾板下游孔深为4m。排水孔分布在灌浆廊道内帷幕灌浆轴线下游面，孔深15m，孔径100mm，间距2m，孔斜倾向下游10°。

（1）水、电及制浆系统的布置

a、水电利用灌浆廊道开挖布置的水电线路。

b、基础处理工程主要分布在帷幕灌浆廊道、大坝趾板等部位，基础处理工程量比较分散，采用分散供水、供电，集中供浆和分散供浆方式相结合。布置2个固定制浆平台（左右岸各一），制浆平台面积均为50m2，制浆站特征见表6.4-2。

各制浆系统的具体位置要尽量避开干扰，各制浆系统安放输浆机一台、高速制浆机一台、1和0.2搅拌桶各一台。输浆管采用Dg40 铁管，从制浆站连接到各用浆点，左右灌浆廊道用浆可由坝顶制浆站沿左右岸灌浆洞出口进入。制浆站制备水灰比为0.5：1 的纯水泥浆液，输送浆液流速应为1.4m/s～2.0m/s，各灌浆地点应测定来浆密度，并根据各灌浆点的不同需要调制使用。浆液温度应保持在5℃～40℃。制浆站的制浆能力应满足灌浆进度高峰期用浆需要（见灌浆系统布置示意图）。

制 浆 站 特 征 表 表4.3.4-5

| 位 置 | 供浆范围 | 供浆量 | 供浆期 | 需水量 | 负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左坝肩 | 坝轴线以左 | 15/h | 2004.8.24~ 2005.5.20 | 15/h | 40kw |
| 右坝肩 | 坝轴线以右 |  |  |  |  |

（2）施工方案

a、施工程序：固结灌浆→固结检查孔→帷幕灌浆→帷幕检查孔→排水孔

b、灌浆试验

灌浆作业开工前56 天，编制详细的试验大纲，报送监理人审批；灌浆试验结束后，对试验成果进行分析，并将试验的详细记录和试验分析成果报送监理人。

★根据工程的建筑物布置和地质条件，选择地质条件与实际灌浆区相似的地段作为灌浆试验区。

★根据灌浆工程施工图纸的要求或按监理人指示选定试验孔布置方式、孔深、灌浆分段、灌浆压力等试验参数。

★每一灌浆试验区内，按批准的灌浆试验大纲拟定的施工程序和方法进行灌浆试验检查灌浆的效果，整理分析各序孔和检查孔的单位吸水率、单位耗灰量等的试验资料，并将灌浆试验成果报送监理人。

★监理人指示的其它试验内容。

c、固结灌浆施工

固结灌浆孔浅，孔径为φ75，钻孔采用SGZ150 型地质钻机造孔；固结灌浆分两序施工，先施工Ⅰ序孔，再施工Ⅱ序孔；孔深8m 的(趾板)分两段灌浆，孔深4m 的(趾板下游水平开挖段)一段灌浆。每套灌浆系统安放灌浆机和搅拌桶各一台。

★施工工艺同帷幕灌浆。

★在趾板及趾板下游水平开挖段固结灌浆在砼浇筑时（超过3m），按固结灌浆孔位置埋设钢管（φ90），埋深要穿过钢筋，当趾板浇筑7 天后、砼强度达到要求并满足施工条件后进场施工。

★检查孔在一个单元完工7 天后施工。

帷幕灌浆施工工艺流程图

d、帷幕灌浆

★施工工艺流程 (见帷幕灌浆施工工艺流程图)

★施工方法

帷幕灌浆为双排孔,下游排孔深为上游排孔深的一半，先施工下游排再施工上游排，每排分三序施工，施工秩序为：Ⅰ序孔→Ⅱ序孔→Ⅲ序孔。帷幕灌浆最深孔约110 米，分布右岸上1464.65m 平台,上游排平均100 米;其他部位孔稍浅,右岸灌浆内上游排平均孔深约70 米；左岸灌浆内及趾板帷幕灌浆上游排平均孔深约30 米。因此，在1464.65m 平台及右岸灌浆廊道内钻孔设备采用XY-300 型钻机，其他部位钻孔设备采用SGZ150 型钻机。钻孔均在有盖重、且砼达到强度要求并满足施工条件后施工，趾板帷幕灌浆在固结灌浆施工完成7 天后施工。帷幕灌浆采用“自上而下”灌浆施工法。检查孔在一个单元完工7 天后施工。

e、排水孔施工

帷幕灌浆检查孔施工后，进行灌浆廊道内排水孔的施工。施工设备为帷幕灌浆施工的钻机。

## 施工进度

帷幕灌浆工程计划安排表 表4.3.4-6

| 部 位 | 工名程称 | 工程量 | 单位 | 月强度 （m/月） | 天 数 （天） | 施工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工准备 | 一项 |  |  | 20 | 2003.1.1~20 |
| 趾 板 | 固结灌浆 | 7200 |  | 1028.6 | 210 | 2004.6.25~2005.1.20 |
|  | 帷幕灌浆 | 29551.6 | m | 2110.8 | 420 | 2004.7.24~2005.9.20 |
| 河床趾板下游 水平段固结灌浆 | 800 | m | 1333 | 18 | 2004.6.1~18 |
| 岸坡趾板下游 水平段固结灌浆 | 5212.8 | m | 744.7 | 210 | 2004.6.18~2005.1.13 |
| 左岸帷幕灌浆洞 | 开挖 | 1145.7 |  | 572.9 | 60 | 2003.12.20~2004.2.17 |
|  | 砼浇筑 | 418.6 |  | 139.5 | 90 | 2004.2.18~2004.5.17 |
|  | 帷幕灌浆 | 2287 | m | 571.8 | 120 | 2004.6.1~2004.9.30 |
|  | 排水孔 | 2760.3 | m | 828.1 | 100 | 2004.9.20~2005.1.1 |
| 右岸帷幕灌浆洞 | 开挖 | 1453.7 |  | 726.9 | 60 | 2004.6.1~2004.8.1 |
|  | 砼浇筑 | 531.2 |  | 177.1 | 90 | 2004.8.2~2004.11.2 |
|  | 帷幕灌浆 | 2855 | m | 713.8 | 120 | 2005.1.10~2005.5.10 |
|  | 排水孔 | 3003 | m | 750.8 | 120 | 2005.5.10~2005.9.10 |

a、施工准备是指：设备和人员进场、水电线路架设、变压器的安装、制浆系统的形成、生活区的建立等。

b、为了不影响大坝填筑,河床趾板下游水平段(包括岸坡3m 以下)固结灌浆(包括检查孔)必须在20 天内完成。施工工期较紧,因此在该部位(包括岸坡3m 以下)安排10 台钻机同时施工,确保该部位固结灌浆的施工工期。

c、固结灌浆按每套灌浆系统300m/月计算；帷幕灌浆按每套灌浆系统350m/月计算；排水孔按每台钻机600m/月计算。

d、防渗帷幕工程开工日期为2003 年12 月1 日，竣工日期为2005 年9 月20 日，工期为659 天。

## 资源配置

a、劳动力配置

根据工程的情况，开挖、一期支护、砼衬砌、固结灌浆、帷幕灌浆及排水孔施工所需劳动力配置见表4.3.4-7：

劳动力（技工、普工）配置表 表4.3.4-7

| 工种名称 | 2003 年12 月 | 2004 年 | 2005 年 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 季度 | 2 季度 | 3 季度 | 4 季度 | 1 季度 | 2 季度 | 3 季度 |
| 钻爆工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| 砼工 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 钢筋工 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 电工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 修理工 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 驾驶员 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 测量员 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 管理人员 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 技术人员 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 质检员 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 钻灌工 | 30 |  | 110 | 110 | 110 | 110 | 60 | 60 |
| 总合计 | 61 | 43 | 153 | 153 | 153 | 129 | 79 | 79 |

b、 主要施工机械设备配置

根据灌浆隧洞的工程量、工期要求、石方洞挖、一期支护、砼浇筑以及固结、帷幕灌浆、排水孔施工所需的主要施工机械设备见表4.3.4-8：

主要施工机械设备表 表4.3.4-8

| 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气腿式手风钻 | YT—25 | 10 台 |  |  |
| 空压机 | 2VY12/7 | 2 台 |  | 备用一台 |
| 通风机 | PF—60SW15 | 2 台 | 日本东芝 | 备用一台 |
| 潜水泵 | 2-3KW | 3 台 |  |  |
| 自卸汽车 | 2.5t | 3 台 |  |  |
| 砼运输车 | 6m3 | 4 台 | 华北机械厂 | 与大坝施工共用 |
| 喷砼机 | SP—2 | 1 台 | 长沙机械厂 | 备用一台 |
| 砂浆泵 | HU4.8 | 2 台 |  | 锚杆注砂浆用 |
| 砼振捣器 | CZ—25/35 | 5 台 |  |  |
| 测量仪器 |  | 1 套 |  |  |
| 激光导向仪 |  | 1 套 |  | 与大坝施工共用 |
| 变压器 | 10/0.4KW500KVA | 2 台 |  | 与后期灌浆共用 |
| 扒碴装岩机 | 7HR | 2 台 | 瑞 | 典 |  |
| 地质钻机 | SGZ-150 | 13 台 | 杭探机械厂 | 备用1 台 |
| 地质钻机 | XY-300 | 7 台 | 杭探机械厂 | 备用1 台 |
| 灌浆泵 | BW250/50 | 22 台 | 杭探机械厂 | 备用1 台 |
| 高速制浆机 | 400L | 3 台 | 杭探机械厂 | 备用1 台 |
| 储浆筒 | 自制 | 6 台 |  | 备用1 台 |
| 自动记录仪 | GY-V | 25 台 | 中南工大 | 备用1 台 |

## 质量保证措施

百年大计，质量第一。质量是关系国民经济发展，人类社会生命财产安危的头等大事。为保证本标段工程的施工质量，特提如下质量保证措施：

a、加强质量教育，提高质量意识。要教育参战职工认识质量工作的重要性，把作好质量工作变成全体参战职工的自觉行动，使每个人都严格按技术要求实施，保证自己担负的工作质量，树立严把质量关的新风尚。

b、成立施工项目部，项目经理是本标段工程质量的第一负责人，要按程序管理制度，制定质量管理规定，把安全、质量工作分解到人，层层签定质量责任书，使质量工作落在实处。

c、在项目部领导下，建立和健全质量保证体系，贯彻落实ISO9001 质量认

证标准，制定质量方针和质量管理目标，明确质量管理的职责和权限，编制质量控制措施和分部分项工程质量控制标准。在整个施工生产过程中，使每一项工作都在有人管，都有章可循的正常施工活动中。

d、加强技术教育，提高全体职工的技术水平。全体职工的技术素质是质量保证的基础，要使参战人员不但知道如何作好自己的本职工作，还要知道为什么要这样做。要坚持持证上岗，树立学技术、用技术的新风尚。

e、内部实行三级质量检查制，即实行班组自检、工程队中检、项目部复检的三检制。复检符合技术要求后，最后由监理工程师实施终检，签署工序合格证，进入下一个工序。要教育职工尊重监理、服从监理，共同把好质量关。要坚持质量一票否决制，树立质量工作的权威性，对质量事故坚持“三不放过”原则。

f、设立质量基金，落实经济奖罚制度。

# Text boxes

检查、清洗

表面处理（喷丸处理）

清扫

喷涂

检查

填筑单元平面测量

各区料边线测量、洒白灰

进料、卸料

洒水

平料、洒水

碾压

超径石处理、补碾

挖坑取样

单元验收

测量放线

周边缝、垂直缝砼表面处理

不锈钢扁钢压条加工

PVC棒安装

波形止水带安装

GB柔性填嵌填

GB三复合橡板粘贴

不锈钢保护罩安装、内壁衬贴土工织物

粉煤灰嵌填施工

检查、保护施工缝

确定项目质量目标

质量保证体系

控制体系

思想体系

组强体系

质量方针宣传

质量意识教育

质量管理制度及措施

施工准备的质量控制

文件与资料的质量控制

人、资金等资源控制

采购过程的质量控制

施工、检测设备控制

施工过程的质量控制

质量记录的质量控制

缺陷责任期的质量控制

质量管理委员会

工程部

计划财务部

技术部

质量安全部

物资装备部

综合办公室

质量信息反馈

施工准备

浆液制备

钻孔

清洗

安装锚杆

孔内注浆

锚杆加工、运输

拦拨试验

开挖准备

测量放样

钻孔

装药爆破

通风散烟、洒水除尘

安全处理

出渣

清底

临时支护滞后进行，局部及时跟上

延伸风水电线路转入下一循环

施工准备

清基、放样检查

定位立模

钢筋、埋件及止水安装

涂脱模剂

灌注砼

拆模、养护

砼拌制

砼搅拌车运输

自检

监理工程师终检

隧洞进口渐变段及衬砌砼完成（2004 年8 月4 日提供工作面）

塔身底板砼浇筑

拦污栅墩、喇叭口、闸墩砼浇筑

1421~1463.45m 塔身砼浇筑

交通桥、门槽二期砼浇筑

塔机拆除、浇筑引渠底板砼

提供闸门安装工作面（2005 年4 月1 日）

QTZ1000 塔机安装

队长

副队长

项目工程师

副队长

粗碎车间

中碎车间

筛分车间

制砂车间

成品料仓

试验室

采石场

修理

给排水班

施工准备

左岸下基坑使道及围堰填筑道路修建

右岸下基底坑使道及围堰填筑道路修建

创堤填筑、截流

上游围堰加厚度围堰高喷洪灌浆

下游围堰填筑及围堰高喷灌浆

基坑排水

基坑开挖

下部槽及帷幕灌浆

坝体填筑

混凝土面板施工

粘土、石碴填筑

上、下游围堰拆除

定孔

钻孔

安装喷射装置

制浆

喷射

旋转定向提升摆动

成桩成板成墙

冲洗

静压灌浆

冒浆

施工准备

左岸1400m高程以下开挖

右岸1463.45m高程以上开挖质

右坝肩开挖

抗滑桩施工

基坑开挖

开挖结束

施工准备

测量放样

坡面危岩处理

道路修筑

坡面工作面创立

坡面开挖、临时支护

围堰截流

高喷板墙施工

基坑排水

下基坑道路修筑，原地面测量及开挖放样

覆盖层开挖

基岩开挖

施工准备

洞口剥坡

洞口锁口砼

洞身开挖支护

洞身砼衬砌

测量放线

布孔

钻孔

临空面清理

装药连网爆破

安全检查

出碴

测量放线

布孔

钻孔

装药连网爆破

测量放线

布孔

钻孔

装药连网爆破

边坡开挖检查

边坡锚杆

坡面清理、清洗

钢筋挂网

喷砼施工

排水孔施工

施工准备

浆液制备

钻孔

锚杆加工、运输

清孔

孔内注浆

安插锚杆

拉拨试验

细骨料

粗骨料

水泥、外加剂

水

搅拌机

砼喷射

喷嘴

喷射面

空压机

速凝剂

压缩

清理工作面

地质鉴定

测量放线

剥离料开挖

上坝料开采

装料

运料

坝料填筑

运至2#弃渣场

储备料场

质量检测量

转入下个循环

填筑单元平面测量

各区料边线测量、洒白灰

进料、卸料

洒水

平料、洒水

碾压

超径石处理、补碾

挖坑取样

单元验收

转

入

下

一

单

元

填

筑

测量放线

周边缝、垂直缝砼表面处理

不锈钢扁钢压条加工

PVC棒安装

波形止水带安装

GB柔性填料嵌套填

GB三复合橡胶板粘贴

不锈钢保护罩安装、内壁衬贴土工织物

粉煤灰嵌填施工

检查、保护施工缝

施工准备

浆液制备

钻孔

清孔

安装锚杆

孔内注浆

锚杆加工、运输

拉拨试验

开挖准备

测量放样

钻孔

装药爆破

通风散烟，洒水除尘

安全处理

出渣

清底

临时支护滞后进行，局部及时跟上

延伸风水电线路转入下一循环

施工准备

清基、放样检查

定位立模

钢筋、埋件及止水安装

涂脱模剂

灌注砼

拆模、养护

砼拌制

砼搅拌车运输

自检监理工程师终检

隧道进口渐变段及衬砌砼完成（2004年8月4日提供工作面）

塔身底板砼浇筑

拦污栅礅、喇叭口、闸墩砼浇筑

1421~1463.45m 塔身砼浇筑

交通桥、门槽二期砼浇筑

塔机拆除、浇筑引渠底板砼

提供闸门安装工作面（2005 年4 月1日）

QTZ1000 塔机安

检查、清洗

表面处理（喷丸处理）

清扫

喷涂

检查

开挖、清理

基础验收

清洗、清扫

砼回填

灌浆

埋件清点、检查及门槽清理

测量控制点设置

端槛吊装、就位、调整、加固

检查、验收

端槛二期砼回填

脚手架搭接

主、反轨吊装就位、调整、加固

检查、验收

栅槽二期砼回填

轨道接头焊接、修整

复查、测量

栅槽清理

轨道接头防腐施工

检查、验收

脚手架拆除

安装准备

测量控制点设置

栅叶检查、清点

一、二节栅叶连续吊入、连接、调整

余下栅叶按顺序吊入、连接、调整

栅叶整体调整

防腐施工

启闭试验

施工准备

测量控制点设置

门叶检查、清点

一、二节门叶连续吊入、连接、调整

后序门叶吊入、连接、调整

节间焊缝焊接

检测、焊缝修补

节间缝防腐施工

水封及附件装配

启闭试验

部件拆洗、检查、组装

电气部件检查、试验

测量控制点设置

轨道安装

二期砼

检查

检查

准备工作

门架部件吊装就位、调整、紧固

卷扬机系统吊装就位、调整、紧固

电气部件吊装就位、调整、紧固、装配、调试

机罩、顶盖吊装就位、调整、紧固

行走系统调试、试运行

卷扬系统调试、试运行

负荷试验

连接门叶做无水操作试验

连接门叶做动、静水操作试验

除锈、清污、涂漆

竣工验收

施工准备

左岸下基坑便道及围堰填筑道路修建

右岸下基坑便道及围堰填筑道路修建

戗堤填筑、截流

上游围堰加厚及围堰高喷灌浆

下游围堰填筑及围堰高喷灌浆

基坑排水

基坑开挖

下部槽及帷幕灌浆

坝体填筑

混凝土面板施工

粘土、石碴填筑

上、下游围堰拆除

定孔

钻孔

安装喷射装置

制浆

冒浆

喷射

旋转定向提升摆动

成桩成板成墙

冲洗

静压灌浆

施工准备

左岸1463.45m发上开

右岸1463.45m发上开

左坝肩开挖

右坝肩开挖

1400以下基坑开挖

土硬盘方开挖结束

准备工作

测量放样

坡面危岩体

道路修筑

坡面工作面创立

分层开挖、临时支护

围堰截流

高喷板墙施

基坑排水

下基坑道路修筑、原地面测量及开挖

覆盖层开挖

施工准备

桩上部开挖

锁口混凝土

桩身开挖支护

施工准备

洞口剥坡开挖

洞口锁口砼

洞身开挖支护

测量放样

布孔

钻孔

临空面清理

装药连网爆破

安全检查

出碴

测量放线

布孔

钻孔

装药连网爆破

测量放线

布孔

钻孔

装药连网爆破

边坡开挖检查

边坡锚杆

坡面清理

钢筋制作

喷筋网挂

喷砼施工

排水孔施工

施工准备

浆液制备

钻孔

清孔

孔内注浆

安插锚杆

拉拨试验

锚杆加工、运输

细骨料

粗骨料

水泥、外加剂

水

搅拌机

砼喷射

喷嘴

喷射面

速凝剂

空压机

压缩

项目经理

主管安全的副经

项目总工

厂队

安全管理

工程师

队安全工程

作业队技

作业一厂队安

施工作业班长（兼职安全员）

施工准备

钢筋加工

砼配合比确定

基岩面清理

砼拌和

钢筋绑扎

地质描述

立横、安止水

清仓、验收

砼浇筑

养护

拆模

质量评定

开挖、清理

基础验收

清洗 、清扫

砼回填

灌浆

放样定位

校正固定钻

第一段钻灌

孔口管镶铸（待凝3D）

下段钻孔

钻孔冲洗 与压水试验

灌浆

是否大耗浆

达到结束标

是否终孔段

封孔

扫孔

待凝或其它措

否