目  录

第一章  工程概况	8

1.1工程简介	8

1.2工程总体概况	8

1.3招标范围	8

1.4施工承包范围的说明	8

1.5装修主要做法	9

1.6主要施工节点做法要求	10

1.7工程实施目标	12

1.7.1质量目标	12

1.7.2工期目标	12

1.7.3安全目标	13

1.7.4文明、环保施工目标	13

1.7.5成品保护目标	13

1.7.6管理目标	13

1.7.7科技进步	13

第二章  分部分项工程的主要施工方案和技术措施	14

2.1工程特点、难点分析及解决措施	14

2.1.1工程特点	14

2.1.2针对特点的解决措施	14

2.1.3工程难点	16

2.1.4针对难点的解决措施	16

2.2施工总体部署	17

2.2.1施工准备计划	17

2.2.2施工质量控制计划	17

2.2.3施工部署	18

2.2.4总体流程图（阴影部分为总包甲分包施工节点）	20

2.2.5主要工种安排	21

2.2.6交叉节点的施工	22

2.2.7施工内容划分表	22

2.3装修工程主要施工方案	23

2.3.1吊顶工程－轻钢龙骨石膏板安装	23

2.3.2吊顶工程－天花乳胶漆	27

2.3.3吊顶工程－天花木饰面	29

2.3.4墙面工程－轻钢龙骨隔墙安装	32

2.3.5墙面工程－干挂石材安装	34

2.3.6墙面工程－湿贴石材安装	38

2.3.7墙面工程－木饰面安装	42

2.3.8墙面工程－金属饰面安装	45

2.3.9墙面工程－乳胶漆涂饰	48

2.3.10墙面工程－壁纸裱糊	50

2.3.11墙面工程－软包安装	54

2.3.12墙面工程－玻璃制品安装	58

2.3.13墙面工程－木作油漆	63

2.3.14墙面工程－磐多魔漆	66

2.3.15墙面工程－磁砖铺贴	66

2.3.17墙面工程－玻璃隔断工程	68

2.3.18地面工程－石材铺贴	71

2.3.19地面工程－地砖铺贴	73

2.3.20地面工程－水泥砂浆找平	75

2.3.21地面工程－实木地板铺贴	78

2.3.22地面工程－地毯铺贴	79

2.3.23其它工程－墙地面防水	82

2.3.24其它工程－木门窗安装	83

2.3.25其它工程－全玻门安装	87

2.3.26其它工程－门窗套安装	90

2.3.27其它工程－窗帘盒、窗台板安装	91

2.3.28其它工程－护栏扶手安装	94

2.3.29其它工程－卫生间木隔断	97

2.3.30其它工程－石材防护	99

2.3.31其它工程－脚手架搭拆	100

2.3.32其它工程－成品木门安装	101

2.3.33其它工程－卫浴洁具安装	104

2.3.34其它工程－五金安装	105

2.4施工质量通病防治措施	105

2.4.1石膏板吊顶质量通病及防治措施	106

2.4.2油漆施工中的质量通病及防治措施	106

2.4.3木制作饰面部分容易出现的质量问题及防治措施	107

2.4.4木制门部分容易出现的问题及预防措施	107

2.4.5涂料工程容易出现的问题及预防措施	108

2.4.6石材干挂施工质量通病及防治措施	109

2.4.7卫生间质量通病预防主要措施	111

第三章  机械设备情况及计划	113

3.1施工机械准备	113

3.2拟投入的主要施工机械设备进场计划	113

3.3施工机械设备的管理	116

第四章  劳动力安排计划及措施	119

4.1劳动力的准备	119

4.2劳动力安排计划	120

4.3劳动力组织措施	121

第五章  确保工程质量的技术组织措施	124

5.1确定目标、成立管理组织	124

5.1.1质量目标	124

5.1.2建立质量保证体系	124

5.1.3质量保证体系图	125

5.1.4成立质量管理机构	126

5.1.5制定工程质量管理计划	128

5.2施工质量技术组织措施	128

5.2.1构成装饰工程质量的要素	128

5.2.2工程质量的技术管理	128

5.2.3工程质量的施工操作管理	129

5.2.4工程质量的施工材料管理	129

5.2.5工程质量的计量管理	130

5.2.6工程质量管理工作程序	130

5.2.7工程质量的预控措施：	130

5.2.8过程控制措施	133

5.2.9持续改进	135

5.2.10各级段控制要点	138

5.3物资材料质量保证措施	139

5.3.1材料的验收	139

5.3.2产品标识及可追溯性	140

5.3.3物资材料的检验、试验原则	140

5.3.4检验、试验的范围	140

5.3.5职责分工	140

5.3.6相关材料及工艺的检验、试验计划	140

5.3.7装饰材料质量控制程序	141

5.4各分项质量标准	143

5.4.1工程质量验收	143

5.4.2门窗工程	151

5.4.3吊顶工程	155

5.4.4轻质隔墙工程	157

5.4.5墙饰面工程	161

5.3.6涂饰工程	172

5.4.7地面工程	177

5.4.8 细部工程	182

5.5成品保护的措施	187

5.5.1成立成品保护管理组	187

5.5.2成品保护管理的运行方式	187

5.5.3半成品、成品保护措施	188

5.5.4对成品房间的保护措施	193

第六章  确保安全生产的技术组织措施	194

6.1安全管理方针目标	194

6.2安全管理目标网络	194

6.3安全管理体系	195

6.4影响本工程安全的因素辩识	198

6.5安全生产管理制度	203

6.6保障安全生产的具体措施	209

6.6.1现场安全总体保证措施	209

6.6.2吊顶等高空作业安全保证措施	209

6.6.3油漆、涂料施工技术安全措施	210

6.6.4焊接工程施工技术安全措施	210

6.6.5“三宝”的使用、临边、洞口防护措施	211

6.6.6防止高处作业坠落的技术措施	212

6.6.7机械安全保障措施	213

6.6.8现场用电安全技术措施	214

6.6.9消防与防火技术组织措施	216

6.7安全应急预案	221

6.7.1编制目的	221

6.7.2编制依据	221

6.7.3方针与目标	221

6.7.5应急准备	221

6.7.6项目部常见的几种安全应急响应预案	223

6.7.7其它应急响应预案	229

6.8工程主要消防、劳保设备总体计划表	234

第七章  确保文明施工的技术组织措施	235

7.1文明施工管理目标	235

7.2文明施工管理体系	235

7.3文明施工的技术组织措施	236

7.3.1文明施工管理原则	236

7.3.2文明施工的管理控制流程图	237

7.3.3文明施工现场管理	237

7.3.4材料管理文明措施	238

7.3.5办公区及生活区的管理	238

7.3.6防止扰民措施	240

7.4“绿色”环保装饰施工	240

7.5推广清洁施工	241

第八章  施工进度计划及保证措施	245

8.1施工进度计划安排	245

8.1.1施工进度计划编制原则	245

8.1.2施工总体进度计划及形象进度	245

8.1.3施工部署	246

8.1.4施工进度计划图	247

8.1.5垂直运输方法及材料搬运	247

8.2工期保证措施	248

8.2.1作好进场前准备工作	248

8.2.2建立完善的计划保证体系	248

8.2.3人、财、物的保障	249

8.2.4交叉作业的原则及措施	250

8.2.5技术工艺及措施的保证	250

8.2.6材料预定、预拼及原材料把关及成品保护	251

8.2.7建立例会制度，保证各项计划的落实	251

8.2.8根据不同阶段加强现场平面布置管理	251

8.2.9加强对设计的协调工作	251

8.2.10加强与政府和社会各方面的协调	251

8.2.11加强与业主的合作与协调	251

8.2.12加快工程进度的措施	251

8.3可能影响工期的因素以及解决措施	252

8.3.1工程工期延误因果分析图	252

8.3.2施工配合因素及解决措施	252

8.3.3机具因素及解决措施	253

8.3.4材料因素及解决措施	254

8.3.5工人因素及解决措施	254

8.3.6工艺因素及解决措施	254

8.3.7管理因素及解决措施	255

8.3.8设计因素及解决措施	255

8.4工程进度落后原因分析及采取的应对措施	255

8.5对影响进度的突发事件所采取的处理措施	257

8.6不可预见性安排计划	257

第九章  季节性施工措施	259

9.1高温季节施工	259

9.1.1组织保证	259

9.1.2具体管理措施	259

9.2雨期雨天施工	259

9.2.1组织保证	259

9.2.2雨期施工前的准备工作	260

9.3冬季施工措施	260

9.3.1冬季施工实施原则	260

9.3.2组织措施	261

9.3.3冬施主要技术措施	261

9.3.4注意事项	264

第十章  环保措施控制扬尘施工措施	265

10.1环保措施	265

10.1.1施工环保目标	265

10.1.2环境保护管理体系	265

10.1.3影响本工程环境的因素辩识	266

10.1.4环境管理的组织措施	267

10.1.5环境保护管理措施	268

10.2项目部常用的几种环境应急响应措施	271

10.2.1大气污染事故的应急措施	271

10.2.2吸入毒气急救应急措施	271

10.2.3水污染的应急应急措施	271

10.2.4噪声污染的应急措施	272

10.2.5固体废物污染的应急措施	273

10.3控制扬尘施工措施	274

10.4施工现场重大环境因素的控制措施	275

第十一章  主要材料、构件的保障计划	278

11.1编制供应计划	278

11.2材料订货	278

11.3材料进场的验收	279

11.4仓库管理制度	279

11.5物资的领用制度	279

11.6物资的结算、核销与清理	280

11.7主要材料质量控制及检测	280

11.8本工程主要材料采购与进场时间计划表	299

第十二章  施工现场平面布置	300

12.1施工临时设施平面布置计划	300

12.2生产区布置说明	300

12.3临时电路设置	300

12.4临时供水及消防设施的设置	301

12.5临时加工区设置	301

12.6生活、办公设施搭建	302

12.7临时用地计划表	303

第十三章  深化设计能力及配合措施	304

13.1装饰深化设计要求	304

13.2深化设计工作内容	305

13.3深化设计的配合措施	305

13.4保证设计质量措施	306

第十四章  施工组织机构管理程序	307

14.1管理机构安排	307

14.2施工组织管理结构模式	307

14.3施工各阶段责任人安排表	308

14.4管理层职能分工	308

14.5目标保证措施	309

14.6施工管理流程图	309

第十五章  工程的协调措施	315

15.1总体配合措施	315

15.2与建设单位、监理单位的协调	315

15.3与总包单位的协调配合	316

15.4与其他安装单位的配合	316

15.5与设计师的协调管理	318

15.6装饰工程各工种之间的协调管理	318

15.7服从行业主管部门的指导和管理	319

15.8全面接受业主与监理管理的程序	319

第十六章  施工资料管理	321

16.1资料管理的目的	321

16.2技术资料保密管理	321

16.3本装饰工程技术资料具体管理措施	321

16.4资料收集、整理、归档目录	322

16.5施工资料的提供	324

16.6工程竣工图	324

第十七章  交付、服务及保修	325

17.1工程交付	325

17.1.1成立专门的移交小组	325

17.1.2编制移交工作计划	325

17.1.3编制用户操作及维修手册	325

17.1.4培训	325

17.1.5现场保卫及其它服务	326

17.2工程保修服务	326

17.2.1保修计划	326

17.2.2保修措施	327

17.2.3保修	328

17.2.4保修服务的验收	328

17.2.5顾客满意度评测	328

17.2.6服务受理与投诉管理	329

第十八章  编制说明	333

18.1编写指导思想	333

18.2主要内容	333

18.3编制程序	334

18.4编制依据	334

附件1、进度计划横道图

附件2、进度计划时标网络图

附件3、施工分区示意图

附件4、安全文明施工平面布置图

附件5、施工临电布置图

# 第一章  工程概况

## 1.1工程简介

招 标 人：

招标代理：

总 包 商：

工程名称：

工程地址：

工程承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包深化设计

施工总工期：日历天

计划开工日期：（实际开工日期将以业主的书面开工指令为准）

计划竣工日期：

质量目标：整体工程质量等级为不低于中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）的合格标准，若合同中约定的任何工程质量标准高于国家标准，则按合同中约定的标准执行。

## 1.2工程总体概况

，建成后是一间功能完备，经济实用，高星级具有时代感和人文意识的商务酒店。

本项目总建筑面积为平方米，其中地上建筑面积为平方米，地下面积为平方米，写字楼、酒店地上为层，高米，分别位于建筑群的南部和北部；展厅地上4层，高31米，位于建筑群的中部。

## 1.3招标范围

## 1.4施工承包范围的说明

1、墙体工程

施工单位负责实施并完成图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定的，除墙体二次结构以外的所有轻钢龙骨隔墙以及轻质隔墙的施工。

2、装饰装修工程

2.1墙、柱面：施工单位负责实施并完成图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定的，除墙、柱面抹灰以外的所有墙、柱面装饰装修工程。

2.2楼地面：施工单位负责实施并完成图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定的所有楼地面装饰装修工程。

2.3天棚：施工单位负责实施并完成合同图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定的所有天棚装饰装修工程。

3、门窗工程：

3.1有装饰要求的消防门（含五金配件）：施工单位负责实施并完成图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定的，有装饰要求的消防门（含五金配件）的施工。并保证通过消防验收.

3.2 装饰门（含门五金配件）：施工单位负责实施并完成图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定的装饰门、玻璃门的施工。

4、固定家具及窗帘盒（含五金配件）

合同图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定的全部固定家具及窗帘盒的制作安装（含五金配件）工作均由施工单位负责实施并完成。

5、洁具、五金（指毛巾杆、衣帽钩、厕纸架等）

合同图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定的洁具、五金均由施工单位负责安装，洁具、五金材料为甲供。

## 1.5装修主要做法

| 序号 | 装修部位 | 主要装饰做法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2F大堂地面 | 黄砂岩石材、拼花石材、地毯地面、拉丝黄铜踢脚， |
| 2 | 2F大堂墙面 | 黄砂岩石材、水晶墙面、仿旧黄铜墙面、柚木木饰面、潘多摩漆 |
| 3 | 2F大堂顶面 | 天花轻钢龙骨石膏板、天花乳胶漆 |
| 4 | 2F酒廊地面 | 黄砂岩石材、德黑兰灰石材、柚石石材、地毯地面、木地板楼面、不锈钢楼面、拉丝黄铜踢脚， |
| 5 | 2F酒廊墙面 | 黄砂岩石材、德黑兰灰石材、柚石石材、柚木木饰面、泰柚实木面层、不锈钢墙面、镜面玻璃面层、壁纸裱糊、磐多魔漆， |
| 6 | 2F酒廊墙顶面 | 米黄砂岩石材、天花轻钢龙骨石膏板、天花乳胶漆 |
| 7 | 2F全日餐厅地面 | 黄砂岩石材、德黑兰灰石材、柚石石材、防滑地砖楼面、木地板楼面、拉丝黄铜踢脚， |
| 8 | 2F全日餐厅墙面 | 德黑兰灰石材、玉完成面、柚木木饰面、夹纱玻璃饰面、黑白照片墙面、玉石屏风、柚木隔断、磐多魔漆， |
| 9 | 2F全日餐厅顶面 | 柚木饰面板、黄铜拉梁、天花轻钢龙骨石膏板、天花乳胶漆 |
| 6 | 2F门 | 全玻门、木门配拉丝黄铜装饰条、木饰面木门、不锈钢门、黄铜面门套 |
| 7 | 2F防水及隔墙 | 12mm厚双层双面石膏板、两组C75系列轻钢龙骨内填隔音棉、竖龙骨间距400mm、150mm高C15砼地垄墙 |
| 8 | 2F公共部分地面 | 大理石石材地面、防静电活动地板、太阳米黄石材踢脚 |
| 9 | 2F公共部分墙面 | 釉面砖墙面、柚木木饰面、墙面防火乳胶漆 |
| 10 | 2F固定家具 | 酒柜、衣柜、壁柜、洗手台、矮柜酒柜、衣柜、壁柜、洗手台、电视下方矮柜、矮柜 |
| 11 | 五金安装 | 卫生纸盒、洗手液盒 |

## 1.6主要施工节点做法要求

1、天棚工程

1.1 石膏板吊顶：

龙骨和配件均采用金属轻钢材料，必须采用优质冷轧连续热镀锌带为原料，材质均匀，强度高，钢度好，防腐蚀能力强、受力强度和施工性能优，配件与龙骨配套组合，结构严密合理，具有良好的力学结构，需达到最佳使用效果。（其中，采用上人龙骨或非上人龙骨，由施工单位根据区域功能及规范要求进行深化设计。并报甲方审批）；石膏板面层为两层9mm厚石膏板，抹灰找平，底油一遍面油三遍。

1.2 木饰面造型吊顶：

龙骨和配件均采用金属轻钢材料，必须采用优质冷轧连续热镀锌带为原料，材质均匀，强度高，钢度好，防腐蚀能力强、受力强度和施工性能优，配件与龙骨配套组合，结构严密合理，具有良好的力学结构，需达到最佳使用效果。局部特殊造型需采用木制龙骨的，所有木制龙骨必须是干燥的经过处理的成品木材，需防火处理，刷三遍防火涂料，达到国家规定的防火要求。铺装多层板基础，面贴木饰面，面油漆工程。

1.3 石材饰面吊顶：

龙骨和配件均采用优质冷轧连续热镀锌带为原料的钢材，材质均匀，强度高，钢度好，防腐蚀能力强、受力强度和施工性能优，配件与龙骨配套组合，结构严密合理，具有良好的力学结构，需达到最佳使用效果，外露金属材料表面必须经过除锈，打磨挫光，防锈处理。安装石材干挂五金配件，吊装大理石，石材面刷二遍罩面漆。

1.4 吸音矿棉板吊板：

龙骨采用优质的彩色钢带和连续热镀锌带T型烤漆龙骨，表面光滑美观，强度高，防腐防水性能好，安全可靠，吸音板采用环保、无辐射、表面光滑平整，耐久性好，强度高的600X600mm矿棉吸音板面层。

2、地面工程

2.1 石材地面

2.1.1 有防水要求的石材地面做法：

- 原结构楼板15mm厚1：2.5水泥砂浆找平层；

- 2mm厚防水层；

- 13mm厚1：2.5水泥砂浆防水保护层，

- 10mm隔音层；（本工序只限用于有隔音要求的酒店客房及客房走廊区域地面，其他区域无本工序要求）

- 30mm厚1：2.5水泥砂浆粘结层

- 面铺20mm厚设计指定大理石。

2.1.2 无防水要求的石材地面做法：

- 原结构楼板15mm厚1：2.5水泥砂浆找平层；

- 10mm隔音层；（本工序只限用于有隔音要求的区域地面）

- 30mm厚1：2.5水泥砂浆粘结层

- 面铺20mm厚设计为指定大理石。

2.2铺地毯地面做法

- 原结构楼板20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层，

- 10mm隔音层，（本工序只限用于有隔音要求的区域地面）

- 45mm厚1：2.5水泥砂浆找平层，

- 8mm地毯地垫，

- 面铺装设计指定地毯

2.3 木地板地面

- 原结构楼板15mm厚1：2.5水泥砂浆找平层，

- 40 mm厚松木龙骨，龙骨需做防火及防驻处理，

- 1：2.5水泥砂浆填实，

- 铺装18mm优质细木工板，面铺装设计指定地板。

2.4 瓷砖地面

- 原结构楼板铺设1：2.5水泥砂浆找平，

- 40mm厚1：2.5水泥砂浆粘结层，

- 面铺设地砖，地砖完成面需与其它空间保持水平。

- 需防水施工的区域，其施工工艺参照地面大理石施工工艺。

3、墙体工程

3.1 200厚轻钢龙骨墙：

- 两道75系列穿插型轻钢龙骨墙至吊顶，竖龙骨间距400mm，

- 内满填隔音棉，

- 双面双层12mm厚石膏板, 饰面按设计指定施工。

3.2 160厚轻钢龙骨墙

- 一道100系列穿插型轻钢龙骨墙至吊顶，竖龙骨间距400mm，

- 内满填隔音棉，

- 双面双层12mm厚石膏板（客房洗手间区域单面双层12mm厚石膏板及双层9mm瓷力埃特板，饰面按设计指定施工）

3.3 100厚轻钢龙骨墙

- 一道75系列穿插型轻钢龙骨墙至吊顶，竖龙骨间距400mm，

- 内满填隔音棉，

- 双面单层12mm厚石膏板，客房洗手间区域单面12mm厚石膏板及9mm 瓷力埃特板，饰面按设计指定施工。

3.4 砖墙：水泥抹灰找平，刮腻子，饰面按设计指定施工。

4 墙面工程

4.1 墙纸施工：基础墙体刮腻子，磨光平整后清油封闭，干后裱糊墙纸。

4.2 木饰面：基础墙体安装木龙骨，铺装多层板基础，面贴木饰面，饰面油漆工程。

4.3 乳胶漆：基础墙体刮腻子，磨光平整后一底两面油漆。

4.4 干挂大理石：清理结构表面，安装干挂石材五金配件，安装大理石，嵌板缝密封胶，石材面刷二层罩面剂。

5、 防水工程

卫生间防水层至少为整个地面并翻上墙面1000MM，淋浴间翻上墙面到天花完成面。

6、后勤区域各功能房装修标准（略）

## 1.7工程实施目标

### 1.7.1质量目标

以工程质量为重点，贯彻本企业ISO9001质量管理体系，工程质量按国家及北京市建筑装饰行业的—切有关法规、规范的要求，同时满足招标文件、技术规范及图纸要求。保证按照国家和行业相关施工验收规范组织验收，工程质量达到市合格标准。

### 1.7.2工期目标

充分发挥我公司现有的制度化管理优势，依靠踏实的工作、严密的组织、先进的机械设备、精湛的技术，保质保量的完成施工任务，我公司承诺保证在212日历天内完成本工程范围内所有项目施工并交付使用（工期按照招标文件规定的2007年8月30日开工到2009年3月30日完工计算）。

我司将进行合理的协调安排，力争提前完工,工程的实际开工日期将以业主的书面开工指令为准。

### 1.7.3安全目标

严格按照国家和北京市安全生产规定要求进行施工，遵照“安全生产，预防为主”的方针，严格执行：安全操作规程，高空作业规范，施工用电技术规范，及工地防火管理等有关制度；加强安全文明施工教育、检查整改和防护措施，彻底堵塞漏洞，防患于未燃，杜绝任何重大伤亡、火灾、机械事故等重大事故,安全生产目标达到北京市安全施工工地。

### 1.7.4文明、环保施工目标

认真贯彻ISO14001环境管理体系，按照北京市文明工地的要求管理施工，施工场所噪声达到国家限值标准；施工现场污水排放和固体废弃物的处理符合北京市环保局的规定；节约用水，节约用电，降低材料的损耗；使用绿色环保材料；室内空气质量符合国家相关环保检测标准限值；严格管理施工人员，无扰民事件发生，确保施工现场零投诉。

文明施工管理是全面体现企业的管理水平，精神状态，也是杜绝安全事故发生的治本途径。为确保施工现场达到文明工地标准，本工程实行施工现场标准化管理，充分发扬我公司文明施工方面的良好传统；文明工地清洁、场地整齐，体现工地的企业文化建设，反映企业的管理水平（营造文明、环保、健康的施工现场）。

### 1.7.5成品保护目标

严格按北京市及业主的要求做好本工程的成品保护工作，既对大楼和周边环境等既有区域作好成品保护，同时也对本工程施工成品做好保护工作，确保施工现场达标。

### 1.7.6管理目标

我司充分认识到质量、安全、工期、成本对实施本工程有着特殊意义，因此在实施本工程中，我司将通过加强人员管理、技术管理，工序管理，材料管理，施工机具管理，防火、用电等安全管理、文明施工管理和成品保护管理等，如实测算施工成本，合理优化施工方案，充实项目管理班子，切实落实各级人员的岗位责任制和奖罚措施，确保整个工程在质量/环境/安全管理体系的运作下有序地开展。

### 1.7.7科技进步

我司在施工管理过程中将坚持科学技术是第一生产力，积极推广应用科技新成果，如：建立施工现场远程监控网络、信息管理平台等，加大技术创新力度，确保工程质量和工期目标的实现。

# 第二章  分部分项工程的主要施工方案和技术措施

## 2.1工程特点、难点分析及解决措施

### 2.1.1工程特点

1 设计档次高、施工质量要求高，工期紧

从设计理念中能看出本工程根据现代化高档酒店的要求，设计档次高，用材考究。主要材料采用石材、地毯、壁纸、磐多摩漆、木饰面、装饰木门等高档的装饰材料。工程质量要求达到合同要求验评标准。业主质量要求高，对此，我公司将严把材料质量关、施工质量关。

（1）标准高：本工程为专业性较强的高档装饰工程，针对酒店系统的特殊性而进行设计。设计理念先进、前卫，装饰造型简洁明快、材料使用上突出了艺术性、环保性等功能，既要体现装饰外观效果也要保证建筑室内效果与使用功能。

（2）技术含量高：本工程内装饰工程用料考究，装修档次高，主要材料采用地毯、石材、壁纸、装饰木门等对酒店清洁卫生极为有利，均为近年发展起来的装饰新材料和新工艺。

（3）木饰面及固定家具外加工成品量大：因本工程特殊要求木饰面为现场放样场外加工成品木制品，现场进行拼贴及挂装的施工工艺。现场不允许进行油漆或喷漆工作。

（4）工程计划开工时恰逢北京奥运，工期将是非常紧张，材料采购也存在很大的难度；合理安排工序施工，组织材料采购，劳动力的安排，各专业工种交叉施工的配合将是本工程的关键。

2文明施工及材料环保要求高

本工程位于北京市区，靠近商业中心，十字路口旁，人流量大，交通相对拥挤，因此，在本工程施工过程中的安全、环保、成品保护及防扰民要求特别高。施工期间必须严格控制噪音、粉尘污染，做好文明施工，减少周边环境的影响。对环境要求高，施工中要尽量减少水污染、粉尘污染及油漆污染。本工程对环保材料要求高，对材料的选购及现场施工必须做到高质量、高标准，材料需选用符合国家规范，经有关部门检测后的环保产品。

3施工过程中要深化设计

从本工程的整体施工特点来看，各专业安装施工量大，各种管线比普通公共建筑多，故装饰施工应充分与各专业施工配合，为此，施工过程中深化设计是很重要的，能做好此工程的深化设计，是本工程的施工重点。

### 2.1.2针对特点的解决措施

1组建精干、高效的现场项目技术班子

“管理”必须以“人”为本，为此，我公司将充分发挥集团优势，使选派到该项目的项目经理及主要施工技术人员、管理人员都是曾参加过各种高质量工程施工的骨干，为达到本工程的质量要求标准提供最强有力的技术管理保证。

2精选高素质的施工作业班组

工程施工是一个技术要求较高的工作，与施工人员的专业技能素质有密切的关系，因此无论是从专业技能素质还是从身体素质等各方面都将严格筛选，针对本工程，我公司将组织一批高素质、高技能的江、浙籍为主体工人，并尽量挑选一技多能的技术工人，确保为该工程施工组建一支专业技能强的高素质的施工作业队伍。

3充分发挥技术优势，积极推广应用新技术

科学技术是第一生产力，充分运用先进的建筑科学技术是提高工程质量的重要手段。为此，我公司将充分发挥自己的技术优势，积极推广应用施工新技术，为确保工程质量提供强大的科技保证。

4加强技术管理，实施样板引路、科学施工

施工技术的运用将贯穿工程的整个施工过程，特别是要掌握酒店单位专用装饰材料及专业设备的安装专业知识。为此根据我公司长期积累的技术管理经验，建立一整套技术管理制度和措施，加强作业指导性文件的研究编制直致落实，开展全面的QC活动，确保工程施工自始至终有条不紊。

5投入足够的高技能人员进行施工

由于本工程具有作业面大、工程量大、墙面装饰技术含量高，相对工期紧的特点，因此投入高技能人员及先进、足够的施工机械将是保证施工顺利进行的必要选择，在本工程上我公司将投入各类先进施工机械，作为对施工生产的重要保证。

6加强材料管理，确保材料质量

原材料的好坏不仅影响工程质量，而且对工程安全使用至关重要，为此，本公公司将在材料管理方面，从供应商的选择到材料的进场验收、保管、发放和使用等各环节，都建立一套严密的管理制度，使运用到本工程的各种材料始终处于有效的管理之中，杜绝不合格的原材料使用到本工程上。

7布置安全设施，强化安全管理

采用施工楼层封闭的方式进行施工，对本工程整个现场的CI形象进行精心策划，做好现场规范、美化工作，树立施工的良好形象。

在本工程成立防扰民和保护周边环境工作小组，主动与酒店业主主管工程的部门及当地居委会建立联系，并及时的沟通，相互协调存在的问题。

认真执行《北京市建设工程夜间施工许可管理暂行规定》［京建施（2005）1115号］文件“禁止夜间22时至次日6时进行产生环境噪声污染的建筑施工作业”的要求，具体施工时间待进场施工后与业主有关主管部门协商。

加强施工场地的安全防护，在安全设施布置上严格按照有关规范要求，强化管理、加强门卫制度，在工地现场设置足够数量的灭火器和醒目的标志等；

施工期间，我司现场施工人员着装统一，采用专车接送，现场设置专用通道进入现场，不与外界发生接触，有效避免由于人员素质问题造成不良影响。

在安全管理上成立项目经理为组长，项目副经理、技术负责人、安全员为副组长，专业工长和班组长为组员的项目安全生产领导小组，在项目上形成纵横网络管理体制。

### 2.1.3工程难点

1施工现场狭窄，材料进场受限制多。

该工程位于北京市区二环内，十字路口旁，人流量大，施工现场空地狭窄，材料进场、周转、搬运困难较多。

2工期紧，工程量大，工程项多、施工交叉复杂、成品保护困难。

该工程的施工天数为工期213个日历天，工程项目多主要为天棚吊顶，墙纸、石材、轻钢龙骨石膏板隔墙、玻璃隔墙、木装饰门、排水管线、洁具安装、固定家具等。配合施工的单位有电气管线安装、通风空调安装、弱电管线设备安装等。固交叉施工单位多，项目复杂，特别是半成品、成品保护要求高。

### 2.1.4针对难点的解决措施

1.建立合理的规章制度，狠抓落实；

针对该工程在北京市主要商业街区，车辆人流多。进场前积极寻求当地政府及管理单位的支持和帮助，服从当地个执法单位的管理规章，对进出场的装饰材料严格按规定进行包装，上、卸车特别是对影响市政环境，空气质量，噪音等因素进行严格控制，做到专人管理，奖罚分明。

2.配合总包设计单位，服从业主管理；

积极配合总包单位和装饰设计单位，充分理解装饰施工图中需要砌墙、打孔的位置，办理好相关手续，严格按各项工种的施工工艺进行施工，特别是为原建筑结构有冲突的部位，对空中、地面管线的交叉布置一定要服从业主单位的统一布置，不搞“我行我素”，完整保持功能需要与装饰效果的统一。

3.合理组织材料流通，分工明确；

根据各楼层的装饰分区和该工程的总体分区，制定出严格的施工现场人员，材料流向图，绘制流向标志，施工材料的对方临时加工场地位置，应合理，实用。

材料的运输通道应随时保持畅通，运输时间应避免施工高峰期，对运输区域道路处的装饰工程应做好牢固的保护措施，建立专人巡查，指导运输方式，随时修正被破坏的保护装置。

4计划严谨，互通信息，相互照应，解决问题。

根据工程项、工程量制定科学合理的施工进度计划，人员施工进度计划，材料的进场计划，工程款使用计划，将整个施工区域进行分区，施工队伍内的各项工种进行科学调配，做到“人尽其用”。

本工程设备材料多且定货到货周期长，进场后，及时提出设备材料进场计划，及时与业主、监理沟通材料报批程序，根据材料进场时间计划以及各材料设备的生产周期，提前对材料的供应厂商发出催货通知，并与生产厂家保持密切联系，做到设备材料及时到位，对于甲供设备,我方在进场后即向业主提供甲供设备进场计划,便于业主及时组织设备采购, 以保证工期目标的实现。

对各工种的半成品及成品的保护应严格落实到人或成品保护小组，随时发现问题反映到各自得施工单位，协调并解决问题，不得随意自顾自己施工“顺手”而破坏“他人”的“成品”。

制定成品保护措施，张贴保护标语及该工程制作方的联络姓名及联络方式，以便施工时相互照应，解决问题。

本装饰工程、石膏板隔墙、壁纸、瓷砖、装饰门及门套、玻璃隔墙量大，我将合理用我公司的外协优势，配合业主、设计、监理等各方，尽量将能够在加工厂制作的产品在外制作完成室内装配，以解决工期紧，场地窄之困难。

## 2.2施工总体部署

### 2.2.1施工准备计划

1、管理技术准备

（１）、组建项目班子。

（２）、组织全体项目管理人员学习，会审施工图，了解甲方装修意图及要求，并熟悉施工组织设计，以待落实。

（３）、依据施工进度和要求提出各项材料、机具需用计划及进场时间安排，报公司技术部门及主管经理认可，并交物资管理部准备组织进货。

（４）、项目经理带领项目班子成员现场检测原有场况条件是否具备施工要求，发现问题及时提出问题，解决问题。

（５）、引注各水平标高线，将原已标明的标高线引到我方施工所需的墙、柱面上。

（６）、公司经理与项目经理签订经济责任合同和质量安全合同，同时，项目经理与主管工长签订质量安全合同。

2、临时设施，现场施工准备

（１）、计算施工临时用电量、安装施工用临时电；

（２）、开工前两天布置现场办公室和现场仓库，准备办公用品，并将开工急需材料机具进场入库。

（３）、解决施工用水问题；

（４）、依据劳动力进场计划调配人力，并安排好住宿工作，以解决全体人员后顾。

（５）、协调与甲方及各方关系，以利工程进展。

### 2.2.2施工质量控制计划

1、根据本装饰工程情况及甲方要求，该工程将作为我公司的重点工程，将严格按照公司质量/环境/安全方针的要求做好本装饰工程。在事先确定质量目标的量化，最终工程质量要确保达到量化，公司全体职工和项目人员要拧成一股绳，朝着这一目标努力。

2、为了达到以上目标，公司和项目加大施工管理力度，严格按公司质量/环境/安全方针管理体系保证模式内各控制程序进行管理和开展生产，加强公司各职能部门与项目的配合。公司工程部也全力配合项目的施工生产，从施工方案、施工技术及工

施工质量与安全等诸方面，协助项目搞好现场施工管理；公司物资部在物资材料采购及外协件半成品的选择方面要全力配合项目，保质保量完成材料采购及配套服务；公司经营部为项目搞好预算工作，配合项目做好成本控制；公司财务部做好了资金的调配工作，保证项目的资金专款专用，使得工程得以顺利进行。

3、项目经理部进场后，项目施工人员要详细阅读施工组织设计,并针对现场的实际情况及特殊部位编制详细的施工方案，具体落实方案中的每一个分部分项工程，特别是施工工艺及质量、安全的控制。

4、材料进场验收是保证创优计划得以实现的重要一环，因此项目经理部要严格按照公司材料进货检验和试验控制程序对进场的材料进行控制，确保不合格物资不在施工中使用，从根本上确保工程的质量计划的顺利进行。

5、项目管理人员进场后组织全体施工人员进行装饰工程施工及验收规范、标准的学习，并严格按照标准进行施工及分部分项工程质量管理。施工上严格执行样板制，先做样板，样板经公司工程部及甲方确认后，才组织大面积按照样板要求施工。

6、在项目管理人员之中严格执行岗位责任制。在项目及施工班组之间开展“比、学、赶、帮、超”活动，开展QC科技攻关活动。公司组织每周一次由各部门参加的综合检查工作，特别是质量与安全工作。要做到日日查，周周查，一点也不能松懈，发现问题及时整改，直到符合要求。项目设专职资料员，加强施工管理和技术资料的收集和整理工作，保证工程完工资料也完整。项目人员积极与甲方现场代表联系，及时地解决现场的各种疑难问题。

### 2.2.3施工部署

1、本工程以酒店2F大堂、全日餐厅、大堂吧及餐厅贵宾房等功能用房的装修为主，为节约工期，机电施工和装修施工采用无节奏流水方式组织施工，同时在施工时必须重点考虑机电施工与装修施工时间的节点控制及施工后的成品保护及室内交通流向问题，都必须纳入整体计划中统筹考虑。

2、施工阶段的划分

（1）施工准备阶段

工程开工前根据指定的场地进行临时设施的搭设，要求施工人员不得损坏现场的原有建筑设施包括工程周边环境中的房地产、道路、公用事业设备等。

在本施工阶段，我司将场界未封闭处搭设彩钢板隔墙封闭施工区域并设置两个通道，主要供施工使用，在入口处设置一门卫，日夜值班，保障工地安全。

（2）装饰施工阶段

在本阶段中，我公司根据计划，安排开始酒店2F大堂、全日餐厅、大堂吧及餐厅贵宾房、卫生间的装饰施工。

在施工过程中，积极配合总包及机电安装的施工，确保工程顺利进行。

（3）竣工收尾阶段

工程到后期收尾阶段的成品保护，我司将发动项目全体管理人员与专职成品保护员一起维护现场的所有的成品，保证在最后的交竣工中，不出现因成品破坏而返工，最终移交给业主一项精品工程。

3、施工总体安排

（1）为保证本装饰工程施工的节奏性、均衡性、连续性，我公司可根据甲方要求对本装饰工程设计局部进行优化调整。对于本装饰工程我公司从施工的人力、物力及空间等几大要素着手，积极消除因技术上的差错或隐患而引起的人身安全和质量事故。我公司将建立工程项目的领导机构，调集精干的施工队伍，并向各施工班组进行施工组织设计、施工计划和各项技术的交底，并建立健全各项管理制度，积极妥善做好施工现场准备工作。对整个工程项目进行宏观调控，加强建设单位、设计单位和其他施工单位之间的联系与协作。充分调动各单位的合作精神，发挥开拓争先，奉献求实精神。

（2）参照建设单位提供的设计方案，结合装饰施工的工艺流程拟定本装饰工程的装饰工程施工进度安排，整个装饰工程施工工期拟控制在213日历天内。根据施工工艺和工程的实际情况，拟定如下施工工序以指导施工，具体操作时可根据现场实际进行调整。

（3）装饰施工中，我公司根据图纸中工程范围的划分及现场实际情况和工期的要求，对本工程分别作了施工区的划分，其中酒店2F大堂、大堂吧为一个施工区，酒店2F全日餐厅、餐厅贵宾房为一个施工区；各个施工区可根据施工进度安排独立进行施工，施工区内根据实际情况可组织流水施工。为便于业主整体部署，在执行进度计划的同时，项目亦可根据业主的时间安排对室内装饰施工的工期安排进行调整。

（4）考虑施工现场的实际情况：各施工区拟安排工序为：先安排施工准备，测量放线，同时配合进行机电、给排水、暖通等管线的安装；先进行隔墙龙骨安装，然后进行吊顶龙骨安装，同时进行门、门套、墙面木作等木制品的场外加工，再进行吊顶面板安装以及窗帘盒施工，穿插进行墙面干挂石材，接着进行门、门套、墙面木作基层施工，接着进行门套安装，然后墙、顶乳胶漆施工，同时进行木地板施工，接着进行墙纸粘贴，随后进行地面地毯安装，最后配合灯具、洁具、风口安装。

（5）我公司将严格按设计的要求施工，遵从甲方的要求和国家有关标准和规范进行施工和验收，在施工中按照科学管理，协调统筹的原则，确保本装饰工程的顺利完成。

总施工工期213日历天，并争取提早完工，为工程交付使用提供充裕时间。

4、立体施工顺序

根据装饰工程的特点及各工序间的搭接关系，各功能区的施工遵循先墙面-天花-细部-地面的总体原则。组织施工同一作业面内，同时考虑先湿作业，后干作业；先贴面-木作-油漆（后）-贴墙纸的顺序；分隔后先内部再外部，先整体划分，后局部的组织安排，在工程的整体统筹下，可在部分区域根据工艺特点适当调整局部作业顺序。

### 2.2.4总体流程图（阴影部分为总包甲分包施工节点）

### 2.2.5主要工种安排

1、根据各施工区中不同的特点及结合我公司的施工经验，本工程主要安排木工、泥水工、油漆工普工来完成本施工区的所有施工任务，同时调用部分成品保护人员协助施工。

2、各工种的施工内容：

（1）木工：负责本工程所有木作基层、护墙、吊顶、墙面、木饰面的施工，主要施工内容有：

A、天棚工程：

轻钢龙骨石膏板安装

木饰面板吊顶

B、墙面工程：

轻钢龙骨隔墙安装

墙面金属板安装;

墙面木饰面板安装

墙面玻璃安装

墙面软包;

C、地面工程：

地面木地板

D、其它：

门套板制作安装

木门及门五金安装

窗帘盒、窗台板制作安装

栏杆扶手制作安装；

（2）泥水工：负责本工程所有石材及加工、安装，主要施工内容包括：

地面地砖、石材铺贴

墙面各种石材及石材踢脚线铺贴

墙面各种石材及石材线条安装

地面水泥找平

（3）油漆工：

负责本工程所有油漆、涂料的涂饰等，主要施工内容

木踢脚线、天花线及墙面木饰板油漆

天棚、墙面腻子、乳胶漆

木门油漆、窗帘盒油漆及家具油漆

墙面贴墙纸

（4）普工：

负责对现场场所卫生、环境保护、防水防盗的检查、维护。为满足本工程达到文明施工现场的标准，适量配备普工是不可少的，他为达到施工现场的标准提供有力保障。施工现场必须时时保持清洁，做到现场垃圾随有随清，做好工地门前“三包”工作和场所维护工作，包括七牌一图，确保门前墙外无垃圾、无污水、无建筑材料，为满足还好标准，达到我公司GB/T24001-1996《环境管理体系规范及使用指南》(ISO14000)及OHSMS《环境和职业安全卫生管理手册》。环境贯标要求，垃圾必须分类堆放，避免扬尘。为确保工程安全正常进行，现场必须成立普工建立的治安保卫组、消防组；做好现场的物品保管和防盗工作。

（5）架子工：

负责搭设施工所需的一切脚手架，搭设安全网及跳板，为安全施工提供保障。

（6）成品保护人员：

负责对半成品、成品的加工、运输、装卸、保管的保护。

### 2.2.6交叉节点的施工

在隔墙、吊顶等部位各专业管线交叉错杂，如事先不进行有效协调，容易产生相互干扰、影响。造成工程整体施工进度和质量出现问题。因此，交叉节点处的施工必须实现进行协调，绘制出综合管线施工图。在机电管线支吊架已充分协调的基础上，开始进行机电管线的施工水平区域的流水施工，在保证不影响后续工序施工的前提下，各专业可在不同的区域进行同时施工，以缩短工期。采取以上措施，即可保证不出现影响工程施工进度和质量的问题，并且在工程观感上有很好的效果。

### 2.2.7施工内容划分表

| 分部工程 | 子分部工程 | 分 项 工 程 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总包工作范围 | 精装修工作范围 | 甲分包 工作范围 |  |
| 建筑装饰装修 | 地面 | 基层 | 地面找平、隔音层、防水层、地面石材地砖铺贴，配合总包、甲分包施工 | 地毯 |  |
|  | 抹灰 | 一般抹灰 | 刮腻子 |  |  |
|  | 门窗 |  | 有装饰要求的消防门、装饰门制作安装 （含门五金） | 入户门 电子锁 |  |
|  | 吊顶 |  | 轻钢龙骨石膏板 |  |  |
|  | 隔墙 |  | 轻质隔墙、 轻钢龙骨隔墙 |  |  |
|  | 墙柱面 |  | 墙面石材干挂、 木质饰面板、玻璃隔断（墙） |  |  |
|  | 涂饰 |  | 乳胶漆、磐多魔漆 |  |  |
|  | 裱糊与软包 |  | 壁纸、壁布、软包 |  |  |
|  | 细部及其他 |  | 窗帘盒、固定家具制作与安装 | 橱柜、活动家具、窗帘杆 |  |
| 建筑给水排水及采暖 | 给水 系统 | 管井内立管至支管 | 配合安装调试 |  |  |
|  | 排水 系统 | 废水、排水立管 | 配合安装调试 |  |  |
|  | 热水 系统 | 管井内立管至阀门（含阀门） | 配合安装调试 |  |  |
|  | 卫生器具安装 |  | 卫生器具安装，卫生器具给水配件安装、卫浴小五金安装 | 洁具五金甲供 |  |
| 建筑电气 | 电气照明安装 | 客房进户线 | 配合安装调试 | 开关灯具温控器配电箱应急灯甲供 |  |
| 智能建筑 |  |  | 配合安装调试 | 专业公司安装调试 |  |
| 通风与空调 | 送排风系统 |  | 换气扇及配套风管安装调试 |  |  |
|  | 空调 系统 | 安装调试 | 配合安装调试 |  |  |

2.3装修工程主要施工方案

### 2.3.1吊顶工程－轻钢龙骨石膏板安装

1、吊顶施工采取整体施工，局部避让的方法，层层施工，待其它工种结束一部分，补其一部分，做到灵活穿插。

机具设备：轻钢龙骨吊顶施工常用机具有：冲击钻、手电钻、钢材砂、轮切割机、电焊机、自攻螺丝枪、曲线锯等。

2、施工顺序：

放线→吊筋→龙骨安装→吊顶内机电空调施工完毕→隐蔽验收→棉板安装（涂料）→分项验收

3、施工条件

1）在吊顶施工前，顶棚内的电器布线、接线、空调管道、消防管道、供水管道、报警线路等必须安装就位，并基本定位完毕。

2）顶棚经墙体从上到下的各种开关、插座线路安装。

3）施工材料基本齐备，必要的脚手架己搭好（4.5m高以上需用钢架）。

4、放线

放线包括：标高线、造型位置线、吊挂点布局线、大中型灯位线。

1）标高线

通过标高线确定施工基准线，便于掌握施工位置，同时进行自检，不能按原标高施工的，及时进行技术更改。

定出地面的地平基准线。如地面无饰面要求，基准线为原地平线。如需镶贴石材、瓷砖等饰面材料，则根据饰面层的厚度来定地平基准线。

从地平基准线为起点，在墙面上量出顶棚吊顶的高度，并画出高度线。

2）造型位置线

在墙面量出顶棚吊顶位置距离，画出直线，形成造型位置外框线根据造型外框线，逐步画出造型的各个局部。

3）吊点位置的确定

平顶吊顶的吊点，按设计要求布设。有跌级造型的顶棚吊顶应在跌级线交界处布置吊点，两吊点间距0.8m。如果顶棚有上人要求，吊点应适当加密，吊点加固。

5、施工方法与技术措施

（1）根据施工图先在墙、柱上弹出顶棚标高水平墨线，在顶棚上划出吊杆位置，弹线时，既要保证螺钉的间距保持在800～1000㎜之间，又要避免与灯具发生冲突。

（2）钻眼安装M10专用膨胀螺栓，悬挂∮8㎜镀锌吊杆。

（3）安装主龙骨，划出次龙骨位置，将次龙骨用卡连于主龙骨；主龙骨与主挂件，次龙骨与主龙骨应紧贴密实且间距不大于1㎜，安装横撑龙骨，水平调正固定后，进行中间质量验收检查，待设备及电气配管的安装，全部该做的隐蔽工程完成后并由甲方验收后方可封板。

（4）轻钢龙骨顶棚骨架施工，先高后低，主龙骨间距和吊杆间距一般控制在800㎜～1000㎜之间，吊顶次龙骨间距为300㎜，横撑龙骨的间距为600㎜，吊杆直径为8㎜，吊杆应垂直吊挂，旋紧双面丝扣，外露铁件必须刷二度防锈漆，墙边的吊杆距主龙骨端部的距离不超过300㎜，排列最后距离超过300㎜应增加一根。

（5）吊杆与结构连接应牢固，凡在灯具、风口等处用附加龙骨加固、龙骨吊杆不得与水管、灯具、通风等设备吊杆共享。

（6）石膏板封板：将石膏板与龙骨用40×25㎜镀锌自攻螺丝固定，纸面石膏板的长度沿向主龙骨铺设，即先将板材就位，然后用电钻将板与龙骨钻通，再上自攻螺丝拧紧，自攻螺丝中距应在150㎜～170㎜之间，螺钉嵌入板内深度应在0.5㎜～0.7㎜之间，螺钉应与板面垂直且略入埋板面，并不使纸面破损，钉眼应作除锈处理并用石膏板腻子抹铺为原则，如顶棚需要开孔，先在开孔的部分划出开孔的位置，将龙骨加固好，再用钢锯切断龙骨和石膏板，保持稳固牢靠。

（7）纸面石膏板一般用螺钉固定在龙骨上，施工纸面石膏板应注意以下事项：

1)纸面石膏板在无应力状态下进行固定，防止出现弯棱，凸鼓现象。

2)纸面石膏板的长度（即包封边）应沿纵向次龙骨铺设。

3)自攻螺钉与纸面石膏板边距离：面纸包封的板边以10～15㎜为宜；切割的板边以15～20㎜为宜。

4)本工程固定石膏板的次龙骨间距为300㎜，横撑龙骨的间距在600㎜。

5)钉距以150 ㎜～170㎜为宜，螺钉应与板面垂直。弯曲、变形的螺钉应除去，并在相隔50㎜的部位另钉螺钉。

6)安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，不允许在同一根龙骨上接缝。

7)石膏板的对接缝，应按产品要求说明进行板缝处理。

8)纸面石膏板与龙骨固定，应从一块板的中部向板的四边固定，不允许许多点同时作业，以免产生内应力，铺设不平。

9)钉子的埋置深度以螺钉头的表面略埋入板面，并不使纸面破坏为宜，钉眼应除锈，并用石膏腻子抹平。

10)拌制石膏腻子必须用清洁水和清洁容器。

11)在安装铺设纸面石膏板过程中，应使用专门的材料与机具，以免影响工程质量。

（8）在吊顶施工中各工种之间配合十分重要，避免其它分项工程施工、返工、拆装损坏龙骨及板材。吊顶上的风口、灯具、烟感探头、喷淋洒头的吊顶板就位后安装，也可以留出周围吊顶板，待上述设备安装后再行安装。

6、石膏板缝处理：

（1）用纸面石膏板配套的嵌缝内满填刮平，宽度为340㎜，用玻璃纤维网格胶带封住接缝并用底层腻子薄覆，同时用底层腻子盖住所有的螺钉，在常温下，底层腻子凝固时间至少1h。

（2）第二道腻子凝固后，抹第二道专用嵌缝底层轻抹板面并修边，抹宽度约440㎜，同时，再次用相同的底层腻子将螺钉部位覆盖，第二次的腻子在常温下干燥时间也小于1h。

（3）第三道腻子（表面腻子）：抹一层纸面石膏板配套的嵌缝表面腻子，抹灰宽度约为440㎜，用潮湿刷子湿润腻子边缘后用抹子修边，同时再涂抹螺钉部位，宽度约为25㎜，第三道腻子（表面腻子）凝固后，用150号砂纸打磨其表面，打磨时用力要轻，以免将接缝处划伤。

7、成品保护：

（1）、吊顶装饰安装完毕后，不得随意剔凿，如果需要安装设备，应用电钻打眼，严禁开大洞。

（2）、吊顶内的消防管道，在未钉罩面板之前，应试水试压完毕，以防漏水污损吊顶。

（3）、管道阀门及灯线较复杂的部位，注意预留检修孔，并作加固处理。

（4）、安装灯具、通风罩时，不得损坏和污染吊顶。

（5）、不得将吊杆（筋）吊在吊顶内的通风、水管等管道上，以防损坏暗管。

（6）、吊顶安装完后，后续工程作业时应采取保护措施，以防污染。

（7）、吊顶应安排在上层楼面、屋面防水工程完工后方可进行施工。

8、安全技术：

（1）、脚手架搭设后，应进行检查，符合要求后方可上人操作。

（2）、高空操作时应注意物体坠落伤人。

（3）、在吊顶内作业时，应搭设跑马道，非上人吊顶严禁上人。

（4）、现场操作用梯子应注意防滑。

（5）、现场设备及照明用电应按规程操作。

### 2.3.2吊顶工程－天花乳胶漆

1、作业条件

(1)室内有关抹灰工种的工作已全部完成，墙面应基本干透，基层抹灰面的含水率不大于8%。

(2)室内木工、水暖工、电工的施工项目均已完成，预埋件均已安装的管洞修补好后，将门窗安装玻璃后，一遍油漆已完。

(3)冬期施工的室内温度不宜低于5℃，相对温度为60%，并在采暖条件下进行，室温保持均衡，不得突然变化。同时应设专人负责测试和开关门窗，以利通风和排除湿气。

(4)做好样板间，并经检查鉴定合格后，方可组织大面积喷涂。

2、施工顺序：

基层处理→喷、刷胶水→填补缝隙、局部刮腻子→轻质隔墙吊顶拼缝处理→满刮腻子→喷涂第一遍乳胶漆→复找腻子→砂纸打磨→喷涂第二遍乳胶漆→复找腻子→砂纸打磨→喷涂第三遍乳胶漆→分项验收

3、涂刷工艺

目前常用的操作方法是：用排笔刷浆；用滚筒滚涂,或是以上操作方法混合使用。

用排笔刷涂时，应注意蘸浆与涂刷两点。用排笔蘸浆时，拇指略松，使笔毛朝下，笔毛入浆深度不要过深。蘸浆后排笔要在容器口边磕两下，使浆料集中在笔毛的端部，然后横提到涂刷上面，涂刷时动作要迅速，为涂刷均匀，不要用移动整个手臂的动作带动排笔，要用手腕的上下左右转动带动排笔，用笔毛的正反两个平面涂刷顶面。

用滚筒滚涂时，蘸浆不可过多，一般蘸取涂料时只须浸入筒径的1/3即可，然后在容器内或料桶内来回滚动几下，使筒套被涂料均匀浸透，如果涂料吸附不够可再重复一下。滚涂顶棚时，从一端向另一端后拉来回，成“M”形滚动几下。当滚筒已比较干燥时，再将刚滚涂的表面轻轻理一下，然后就可滚涂下去。

涂刷操作一般由窗边开始向远处涂刷。为避免刷痕，要迎着房间光线照射方向收刷。每个涂刷片段不要过宽，以保证相互衔接时边缘还不会干燥，不显接痕。要避免漏刷，因为水浆涂料很难不显露出修补痕迹。为避免接痕，涂刷时可将门窗关闭，以减缓涂料蒸发的速度。当涂刷完毕再将门窗打开加速干燥。

4、施工方法

(1)石膏板面的基层处理：先将石膏板面的浮砂、灰尘、疙瘩清除干净。

(2)喷(刷)胶水，以增强腻子与基层表面的粘结性，应喷(刷)均匀一致，不得有遗漏处。

(3) 螺钉、石膏板面接缝处理：将螺钉进行防锈漆涂刷处理后用腻子填平，石膏板面接缝应用嵌缝腻子填塞满，上糊一层专用胶带，贴胶带时应拉直、贴平，贴完后刮石膏腻子时要盖过胶带的宽度。

(4)填补缝隙、局部刮腻子：用石膏腻子将缝隙及坑洼不平处分遍找平。操作时要横平竖起，填实抹平，并将多余腻子收净，待腻子干燥后用砂纸磨平，并把浮尘扫净。如还有坑洼不平处，可再补找一遍石膏腻子。

(5)满刮腻子：一般情况为三遍，刮腻子时应横竖刮，并注意接槎和收头时腻子要刮净，每遍腻子干后应磨砂纸，将腻子磨平，磨完后将浮尘清理干净。如面层要涂刷带颜色的浆料时，则腻子亦要掺入适量与面层带颜色相协调的颜料。

(6) 喷涂第一遍乳胶漆：喷涂乳胶漆前应先将吊顶圈、门窗口圈20㎝用排笔刷好，然后再大面积喷涂乳胶漆。喷涂时喷头距墙面宜为20-30㎝，移动速度要平稳，使涂层厚度均匀。如顶板为槽形板时，应先喷凹面四周的内角，再喷中间平面。

(7)复找腻子

第一遍乳胶漆干透后，对墙面上的麻点、坑洼、刮痕等用腻子重新复找刮平，干透后用细砂纸轻磨，并把粉尘扫净，达到表面光滑平整。

(8) 喷涂第二遍乳胶漆

操作方法同第一遍乳胶漆。

(9) 喷涂第三遍乳胶漆

待第二遍乳胶漆干后，用细砂纸将粉尘、溅沫、喷点等轻轻磨掉，并打扫干净，即可喷涂第三遍乳胶漆。胶量应比第二遍乳胶漆适当增大，防止喷涂乳胶漆掉粉。

(10）具体喷涂遍数以达到设计质量要求为准。

5、乳胶漆涂刷常见的质量缺陷有起泡、反碱掉粉、流坠、透底及涂层不平滑等。

(l)、起泡:主要原因有基层处理不当,涂层过厚,特别是大芯板做基层时容易出现起泡。防止的方法除涂料在使用前要搅拌均匀,掌握好漆液的稠度外,可在涂刷前在底腻子层上刷一遍108胶水。在返工修复时,应将起泡脱皮处清理干净,先刷108胶水后再进行修补。

(2)反碱掉粉：主要原因是基层未干燥就潮湿施工,未刷封固底漆及涂料过稀也是重要原因。如发现反碱掉粉,应返工重涂,将已涂刷的材料清除,待基层干透后再施工。施工中必须用封固底漆先刷一遍,特别是对新墙,面漆的稠度要合适,白色墙面应稍稠些。

(3)、流坠:主要原因是涂料粘度过低,涂层太厚。施工中必须调好涂料的稠度,不能加水过多,操作时排笔一定要勤蘸、少蘸、勤顺,避免出现流挂、流淌。如发生流坠,需等漆膜干燥后用细砂纸打磨,清理饰面后再涂刷一遍面漆。

(4)、透底:主要是涂刷时涂料过稀、次数不够或材料质量差。在施工中应选择含固量高、遮盖力强的产品,如发现透底,应增加面漆的涂刷次数,以达到墙面要求的涂刷标准。

(5)、涂层不平滑：主要原因是漆液有杂质、漆液过稠、乳胶漆质量差。在施工中要使用流平性好的品牌,最后一遍面漆涂刷前,漆液应过滤后使用。漆液不能过稠,发生涂层不平滑时,可用细砂纸打磨光滑后,再涂刷一遍面漆。

6、质量标准

| 项 目 | 等级 | 中 级 | 高 级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 反碱 咬色 | 合格 | 有轻微少量，不超过3处 | 明显处无 |
|  | 优良 | 有轻微少量，不超过1处 | 无 |
| 喷点 刷纹 | 合格 | 2M正视，喷点均匀，刷纹通顺 | 1.5M正视，喷点均匀，刷纹通顺 |
|  | 优良 | 1.5M正视，喷点均匀，刷纹通顺 | 1M正视，喷点均匀，刷纹通顺 |
| 流坠 疙瘩 | 合格 | 有轻微少量，不超过5处 | 明显处无 |
|  | 优良 | 有轻微少量，不超过3处 | 无 |
| 颜色砂眼划痕 | 合格 | 颜色一致 | 颜色一致，有轻微少量砂眼、划痕 |
|  | 优良 | 颜色一致，有少量砂眼、划痕 | 颜色一致，无砂眼划痕 |
| 装饰线分色线平直 | 合格 | 偏差不大于3㎜ | 偏差不大于2㎜ |
|  | 优良 | 偏差不大于2㎜ | 偏差不大于1㎜ |

### 2.3.3吊顶工程－天花木饰面

1、施工准备

（1）技术准备：

编制木骨架罩面板顶棚工程施工方案，并对工人进行书面技术及安全交底。

（2）材料要求:

木料：木材骨架料应为烘干、无扭曲的红白松树种；黄花松不得使用。

罩面板材及压条：按设计选用，严格掌握材质及规格标准。

其他材料：园钉，Ф6或Ф8螺栓、射钉，膨胀螺栓，胶粘剂，木材防火、防腐剂和8＃镀锌铁丝。

2、主要机具:

机械：小电锯，小台刨、手电钻、镙锯。

手动工具：木刨，扫槽刨，线刨，锯，斧，刨，锤，螺丝刀，摇钻等。

3、作业条件:

按设计规定预埋吊顶固定件，如设计无要求时可预埋Ф6或Ф8钢筋，间距为1000mm左右。

砌墙时应根据顶棚标高在四周墙上预埋防腐木砖。

顶棚内各种管线及通风管道均应安装完毕并办理验收手续。

吊顶的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理，并应符合有关防火规范的规定。直接接触结构的木龙骨应预先刷防腐漆。

条吊顶房间需做完墙面及地面的湿作业和屋面防水等工程。

搭好顶棚施工操作平台架。

4、施工工艺流程：

顶棚标高弹水平线→划龙骨分档线→安装水电管线设施→安装大龙骨→安装小龙骨→防腐防火处理→安装罩面板→安装压条

5、施工工艺要点:

（1）弹线：根据楼层标高水平线，顺墙高量至顶棚设计标高，沿墙四周弹吊顶标高水平线，并在四周的标高线上划好龙骨的分档位置线。

（2）安装吊杆：木制梁上设置吊筋，采用钢筋作吊筋时，可直接绑上即可.木制吊筋，可用铁钉将吊筋钉上，每个木吊上不少两个钉子。木制吊筋、杆及龙骨均应做防腐,防火处理.现浇钢筋混凝土板或预制板板缝中，按设计规定预埋吊顶固定件，如设计无要求时可预埋Ф6或Ф8钢筋，间距为1000mm左右。也可以用膨胀螺栓将龙骨按分档位置线直接固定在现浇钢筋混凝土板或预制板上，再安装木吊杆和安装木龙骨。

（3）安装大龙骨：将预埋钢筋弯成环形钩、穿8#镀锌铁丝或用Ф6或Ф8螺栓将大龙骨固定，并保证其设计标高。吊顶起拱按设计要求，设计无要求时一般为房间跨度的1/200～1/300。

（4）安装小龙骨：小龙骨底面刨光、刮平、截面厚度应一致。

小龙骨间距应按设计要求，设计无要求时应按罩面板规格决定，一般为400mm～500mm。

按分档线先定位安装通长的两根边龙骨，拉线后各根龙骨按起拱标高，通过短吊杆将小龙骨用圆钉固定在大龙骨上，吊杆要逐根错开，不得吊钉在龙骨的同一侧面上。通长小龙骨对接接头应错开，采用双面夹板用圆钉错位钉牢，接头两侧最少各钉两个钉子。

安装卡档小龙骨：按通长小龙骨标高，在两根通长小龙骨之间，根据罩面板材的尺寸和接缝要求，在通长小龙骨底面横向弹分档线，以底找平钉固卡档小龙骨。

防腐防火处理：顶棚内所有露明的铁件，钉罩面板前必须刷好防锈漆。木骨架与结构接触面应进行防腐处理，龙骨无需粘胶处，需刷防火涂料2-3度。

安装管线设施：在弹好顶棚标高线后，应进行顶棚内水、电设备管线安装，较重吊物不得吊于顶棚龙骨上。

安装罩面板：在木骨架底面安装顶棚罩面板的品种较多，应按设计要求的品种、规格和固定方式施工。罩面板与木骨架的固定方式分为圆钉固定法，木螺丝拧固法，胶结粘固法三种方式。

圆钉固定法：这种方式多用与胶合板、纤维板的罩面板安装。在已装好并经验收的木骨架下面，按罩面板的规格、拉缝间隙，在龙骨底面进行分块弹线，在吊顶中间顺通长小龙骨方向先安装一行作为基准。然后向两边延伸安装。固定罩面板的钉距为200mm。

木螺丝拧固法：这种方式多用于塑料板、石膏板、石棉板，在安装前罩面板四边按螺钉间距先钻孔，安装程序与方法基本上同圆钉固定法。

胶结粘固法：这种方法多用于钙塑板。安装前板材应选配修整，使厚度、尺寸、边棱整齐一致。每块罩面板粘贴前应进行预装，然后在预装部位龙骨框底上刷胶，同时在罩面板四周刷胶，刷胶宽度为10－15mm，经5－10分钟后，将罩面板四周压粘在预装部位，每间顶棚先由中间行开始，然后向两侧分行逐块，粘贴剂按设计规定，设计规定，设计无规定时应经试验选用，一般可用401胶。

安装压条：木骨架罩面板顶棚，设计要求采用压条做法时，待一间罩面板安装后，先进行压条位置弹线，按线进行压条安装。其固定方法，一般同罩面板，钉固间距为300mm，也可用胶接料粘贴。

6、质量标准:

（1）主控项目：

骨架木材和罩面板的材质、品种、规格、式样应符合设计要求和施工规范的规定。

木骨架的吊杆大、小龙骨必须安装牢固，无松动，位置正确。

罩面板无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷，安装必须牢固。

胶粘剂必须符合国家有关环保规范要求。

（2）一般项目:

木骨架罩面板顶棚允许偏差项目见下表。

木骨架罩面板顶棚允许偏差

| 项次 | 项类 | 项目 | 罩面板 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 尺量检查 |
| 2 |  | 龙骨平直 | 2.5 | 尺量检查 |
| 3 |  | 起拱高度 | ±10 | 拉线尺量 |
| 4 |  | 龙骨四周水平 | ±5 | 尺量或水准仪检查 |
| 5 | 罩面板 | 表面平整 | 2 | 用2m靠尺检查 |
| 6 |  | 接缝平直 | 2 | 拉5m线检查 |
| 7 |  | 接缝高低 | 0.5 | 用直尺或塞尺检查 |
| 8 |  | 顶棚四周水平 | ±5 | 拉线或用水准仪检查 |
| 9 | 压条 | 压条平直 | 2 | 拉5m线检查 |
| 10 |  | 压条间距 | 2 | 尺量检查 |

木骨架、吊杆应顺直，无弯曲、变形和劈裂。

罩面板表面应平整、洁净，无污染、麻点、锤印，颜色一致。

罩面板之间的缝隙或压条，宽窄应一致，整齐、平直、压条与板接缝严密。

7、成品保护

顶棚木骨架及罩面板安装时，应注意保护顶棚内装好的各种管线；木骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其它设备上。

施工部位已安装的门窗，已施工完的地面、墙面、窗台等应注意保护、防止损坏。

木骨架材料，特别是罩面板材料，在进场、存放、使用过程中应妥善管理，使其不变形、不受潮、不损坏、不污染。

其他专业的吊挂件不得吊于已安装好的木骨架上。

8、应注意的质量问题

吊顶不平：小龙骨安装时标高定位不准。施工时应拉通线，使通长小龙骨按起拱要求，做到标高位置正确。

木骨架固定不牢：大龙骨与吊挂连接方法，龙骨钉固的方法应符合设计和施工规范的要求。

罩面板分块间缝隙不直，宽窄不一致：施工时应注意板块规格，分块尺寸，安装位置应正确。

压缝条、压边条不严密、不平直：施工时应弹位置线，罩面板安装接缝应平直，压缝条与罩面板紧贴密实。

### 2.3.4墙面工程－轻钢龙骨隔墙安装

1、根据现场现状情况，装饰公司需施工地垄及龙骨及隔音棉、封板及装饰面层；

2、隔墙内80K隔音棉根据龙骨调整厚度，必须填实至楼板，现楼板间发泡剂密实，同时房与房之间的机电底盒间必须用发泡剂密实；

3、卫生间的隔墙（含隔音棉、板材等）须至建筑楼板，墙面防水延伸至楼板底部；防水材料采用“JS复合防水材料”II型；

4、墙体使用12厚双层石膏板；

5、有关隔墙的隔音施工，

（1）安装石膏板罩面板：

1)检查龙骨安装质量，门洞口框是否符合设计及构造要求，龙骨间距是否符合石膏板宽度的模数。

2)安装一侧的石膏板，从门口处开始，无门洞口的墙体由墙的一端开始，石膏板一般用自攻螺丝固定，板边钉距为200mm,板中间间距为300mm，螺钉距石膏板边缘的距离不得小于10mm，也不得大于16m，自攻螺丝紧固时，石膏板必须与龙骨紧靠。

3)安装墙体内电管、电盒和电箱设备

4)安装墙体内防火、隔声、防潮填充材料，与另一侧面石膏板同时进行安装填入。

5)安装墙体另一侧石膏板：安装方法同第一侧石膏板，其接缝应与第一 侧面板缝错开。

6）安装第二层石膏板时，应与一层石膏板的接缝错开，板逢宽度宜在5-8mm间。

（2）接缝的做法如下：

1)刮嵌缝腻子：刮嵌缝腻子前先将接缝内浮土清除干净，用小刮刀把腻子嵌入板缝，与板面填实刮平。

2)粘贴拉结带：待嵌缝腻子凝固后即行粘贴拉结材料，先在接缝上薄刮一层稠度较稀的胶状腻子，厚度为1mm，宽度为拉结带宽，随即粘贴拉结带，用中刮刀从上而下一个方向刮平压实，赶出胶腻子与拉结带之间的气泡。

3)刮中层腻子：拉结带粘贴后，立即在上面再刮一层比拉结带宽80mm左右，厚度约1mm的中层腻子，使拉结带埋入这层腻子中。

4)找平腻子：用大刮刀将腻子填满楔形槽与板面平。

6、质量要求

（1）罩面板表面平整、洁净、无锤印，钉固间距、钉位应符合设计要求。

（2）罩面板接缝形式应符合设计要求，拉缝和压条宽窄一致，平缝应表面平整。

（3）允许偏差项目见表：

| 项次 | 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢龙骨 | 龙骨垂直 | 3 | 2m托线板检查 |
| 2 |  | 龙骨间距 | 3 | 尺量检查 |
| 3 |  | 龙骨平面 | 2 | 2m靠尺检查 |
| 4 | 罩面板 | 表面平整 | 3 | 2m靠尺检查 |
| 5 |  | 立面垂直 | 4 | 2m托线板检查 |
| 6 |  | 接缝平直 | 3 | 拉5m线检查 |
| 7 |  | 接缝高度 | 1 | 用塞尺检查 |
| 8 | 压条 | 压条平直 | 3 | 拉5m线检查 |
| 9 |  | 压条间距 | 2 | 尺量检查 |

7成品保护

（1）轻钢骨架隔墙施工中，工种间应保证已装项目不受损坏，墙内电管及设备不得碰动错位及损伤。

（2）轻钢骨架及石膏板入场，存放使用过程中应妥善保管，保证不变形、不受潮、不污染、无损伤。

（3）施工部位已安装的门窗、地面、墙面、窗台等应注意保护，防止损坏。

（4）已安装完的墙体不得碰撞，保持墙面不受损坏和污染。

### 2.3.5墙面工程－干挂石材安装

1、材料要求

金属骨架采用的钢材的技术要求和性能应符合国家标准，其规格、型号应符合涉及图纸要求。

石板：按涉及图纸要求备料，应经见证取样，其放射性指标应符合有关规定。并按设计要求进行石板外防护处理。

石板加工应符合下列规定

石板连接部位应无崩坏、暗裂等缺陷；其它部位崩边不大于5mmx20mm。

石板的品种、几何尺寸、形状、花纹图案造型、色泽应符合设计要求。

石板厚度不得小于25mm。

其它材料：不锈钢垫片，膨胀螺栓：按设计规格、型号选用并应选用不锈钢制品；挂件：应选用不锈钢或铝合金挂件，其大小、规格、厚度、形状应符合设计；螺栓：应选用不锈钢制品，其规格、型号应符合设计并与挂件配套；另有平垫、弹簧垫、环氧胶粘剂、嵌缝膏（耐候胶）、水泥、颜料等有设计选定。

2、施工机具

主要机具包括：云石机、台钻、电锤、扳手、靠尺、水平尺、盒尺、墨斗、锤子等。

3、作业条件

结构经验收合格，水、电、通风、设备等应提前完成，并准备好现场加工饰面板所需的水、电源等。

墙面弹好500mm水平线。

脚手架或操作平台提前支搭好，宜选用双排架子，脚手架距墙间应满足安全规范的要求，同时宜留出施工操作空间，架子的步高要符合实际要求。

有门窗套的必须把门框、窗框立好（位置准确、垂直、牢靠，并考虑安装石板时尺寸的余量）。同时要用1：3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求，并塞堵密实，事先粘贴好保护膜。

石材进场候应堆放于室内，下垫方木，核对数量、规格，并预铺对花、编号，正式铺贴时按号取用。

大面积施工前应放出施工大样，并作样板，经质检部门鉴定合格候方可按样板工艺操作施工。

对进场的石料应进行验收，颜色不均匀时应进行挑选，必要时进行试拼编号。

4、工艺流程：

吊垂直、套方找规矩→龙骨固定和连接→石板开槽→挂件安装→石板安装→打胶或擦缝

5、操作工艺

1）、吊垂直、套方找规矩：

⑴、在建筑物的四大角和门窗洞口边用经纬仪打垂直线；如果建筑物为多层时，可以从顶层开始用特制的大线坠，绷铁丝吊垂直；然后根据门窗、楼层水平基准线交圈找控制点。

⑵、弹线：按照设计分块大样图，在地面、墙面上分别弹出底层石材位置线和墙面石材的分块线。

2）、龙骨固定和连接

⑴、在墙面上，根据石材的分块线和石板开槽（打孔）位置弹出纵横向龙骨位置线。

⑵、埋件：干挂石材宜采用墙面预埋铁件的办法，如采用后置埋件应符合设计图纸要求。

⑶、焊接将钢型材龙骨焊接在埋件上，宜先焊接竖向龙骨，焊接的焊缝高度、长度应符合设计要求，经检查合格后按分块线位置焊接水平龙骨。水平龙骨焊接前应根据石板尺寸、挂件位置提前进行打孔，孔径一般应大雨固定挂件螺栓的1－2mm，左右方向最好打成椭圆形，以便挂件的左右调整。

⑷、经检查水平高度和焊接符合设计要求后将焊渣敲干净。

⑸、涂刷防腐材料。一般情况下室内钢材涂刷2遍防锈漆，室外焊缝先涂刷一遍富锌底漆，干燥后再涂刷防锈漆1－2遍，要求涂刷均匀，不得露刷。

3）、石板开槽、打孔

将石板临时固定，按设计位置用云石机在石板的上下边各开两个短平槽。短平槽的长度不应小于100mm，在有效长度内槽深不宜小于15mm；开槽宽度宜为6－7mm（挂件：不锈钢支撑板厚度不宜小于3mm、铝合金支撑板厚度不宜小于4mm）。弧形槽的有效长度不应小于80mm。两挂件间的距离一般不应大于600mm。设计无要求时，两短槽边距离石板两端部的距离不应小于石板厚度的3倍且不应小于85mm，也不应大于180mm。

石板开槽后不得有损坏或崩边现象，槽口应打磨成45度倒角，槽内应光滑、洁净。开槽后应将槽内的石屑吹干净或冲洗干净。

4）、挂件安装：

首层石板安装。将沿地面层的挂件进行检查，如平垫、弹簧垫安放齐全则拧紧螺帽。

将石板下的槽内抹满环氧树脂专用胶，然后将石板插入；调整石板的左右位置找完水平、垂直、方正后将石板上槽内抹满环氧树脂专用胶。

将上部的挂件支撑板插入抹胶后的石板槽并拧紧固定挂件的螺帽，再用靠尺板检查有无变形。等环氧树脂胶凝固后按同样方法按石板的编号依次进行石材板的安装。首层板安装完毕后再用靠尺板找垂直、水平尺找平整、方尺找阴阳角方正、用游标卡尺检查板缝，发现石板安装不符合要求应进行修正。按上述方法的第2、3步进行第2层及各层的石板安装。

将石板下的孔内摸满环氧树脂专用胶冰碴，然后将石板插入；调整石板的上下、左右缝隙位置找完水平、垂直、方正后将石板上孔内摸满环氧树脂专用胶。

将石板上部固定不锈钢舌板的螺帽拧紧，将钢针穿过不锈钢舌板孔并插入石板空底。再用靠尺检查有无变形。等环氧树脂胶凝固后按同样方法按石板的编号依次进行石板块的安装。首层板安装完毕后再用靠尺板找垂直、水平尺找平整、方尺找阴阳角方正、用游标卡尺检查板缝，如有石板安装不符合要求应进行休整。按上述方法的第2、3步进行第2层几个层的石板安装。

在第2层以上石板安装时，如石板规格不准确活水平龙骨位置偏差造成挂件与水平龙骨之间有缝隙，应在挂件与龙骨之间才用不锈钢垫片予以垫实。

首层石板安装时，如沿地面的挂件无法按正常方法施工，可采取以下方法：在地面标高线向上的墙面上100mm高处安装水平龙骨，并固定135度的不锈钢干挂件，调整好石材的平整度、垂直度后将上部的挂件支撑板插入抹胶后的石板槽并拧紧固定挂件的螺帽。

5）、打胶、擦缝：

擦缝：设计为密缝时石板安装完毕后，用麻布擦干净石板表面，并按石板颜色调制色浆嵌缝，边嵌边擦干净，使缝隙密实、均匀、干净、颜色一致。

打胶：用麻布擦干净石板表面，在石板的缝隙内放入与缝大小相适应的泡沫棒，使其凹进石材表面3－5mm并均匀直顺，然后用注胶枪注耐候胶，使缝隙密实、均匀、干净、颜色一致、接头处光滑。

6、质量标准

（1）主控项目：

1）、干挂石材墙面所用的材料的品种、规格、性能和等级，应符合设计要求及国家产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa；吸水率应小于0.8%。干挂石材墙面的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm，不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。

2）、干挂石材墙面的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。

3）、石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。

4）、干挂石材墙面主题结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。

5）、干挂石材墙面的金属框架立柱与主题结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材板面的连接必须符合设计要求，安装必须牢固。

6）、金属框架和连接件的防腐处理应符合设计要求。

7）、干挂石材墙面的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求，填充应密实、均匀、厚度一致。

8）、各种结构变形缝、墙角的连接点应符合设计要求和工程技术标准的规定。

9）、石材表面和板缝的处理应符合设计要求。

10）、干挂石材墙面的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡，板缝宽度和厚度符合设计要求和技术标准的规定。

（2）一般项目

1）、干挂石材墙面的表面应平整、洁净，无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹协调一致，无明显色差，无明显修痕。

2）、干挂石材墙面的压条应平直、洁净，接口严密，安装牢固。

3）、石材接缝应横平竖直、宽窄均匀；阴阳角石板压向正确，板边合缝应顺直；凸凹线出墙厚度应一致，上下口应平直；石材面板上洞口、槽边应套割吻合，边缘应整齐。

4）、干挂石材墙面的密缝胶缝应横平竖直、深浅一致，宽窄均匀，光滑顺直。

5）、每平方米石材的表面质量和验收方法应符合下表的规定。

每平方米石材的表面质量和验收方法

| 项次 | 项目 | 质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裂痕、明显划伤和长度大于100mm的轻微划伤 | 不允许 | 观察 |
| 2 | 长度大于100mm的轻微划伤 | ≤8条 | 用钢尺检查 |
| 3 | 擦伤总面积 | ≤500mm2 | 用钢尺检查 |

6）、干挂石材墙面的允许偏差和检验方法应符合下表的规定：

干挂石材墙面的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 光面 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 2 | 2m靠尺、塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 2 | 直角检测尺、塞尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | 2 | 拉5m通线、不足5m拉通线、钢直尺检查 |
| 5 | 勒角上口直线度 | 2 | 拉5m通线、不足5m拉通线、钢直尺检查 |
| 6 | 接缝高低差 | 0.5 | 钢直尺、塞尺检查 |
| 7 | 接缝宽度差 | 1 | 钢直尺检查 |

7、成品保护

安装好的石板应有切实可靠的防止污染措施；要及时清擦残留在门框、玻璃和金属饰面板上的污物，特别是打胶时在胶缝的两侧宜粘贴保护膜，预防污染。

合理安排施工顺序，专业工种（水、电、通风、设备安装等）的施工应提前做好，经隐检合格后方可进行面板施工，防止损坏、污染外挂石材饰面板。

饰面完活后，易磕碰的棱角处要做好成品保护工作，其他工种操作时不得划伤和碰坏石材。

拆改架子和上料时，注意不要碰撞干挂石材饰面板。

施工中环氧胶未达到强度，不得进行上一层的板施工，并防止撞击和振动。

8、应注意的问题

（1）饰面板面层颜色不均：其主要原因是施工前没有进行试拼、编号和认真的挑选。

（2）线角不直、缝格不均、墙面不平整：

主要是施工前没有认真按照图纸核对实际结构尺寸，进行龙骨焊接时位置不准确，未认真按加工图纸尺寸核对来料尺寸，加工尺寸不正确，施工中操作不当等造成。线角不直，缝格不均问题应对进场材料严格进行检查，不合格的材料不得使用；线角不直、墙面不平整应通过施工过程中加强检查来进行纠正。

（3）墙面污染：

其这样原因：打胶勾缝时未贴胶带或胶带脱落，打胶污染后未及时进行清理，造成墙面污染，可用小刀或开刀进行刮净。竣工前要自上而下的进行全面彻底的清理擦洗。

（4）高处作业应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）的相关规定；脚手架搭设应符合有关规范要求。现场用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的相关规定。

### 2.3.6墙面工程－湿贴石材安装

本施工方法主要用于卫生间墙面的装修。

1、材料准备

水泥：一般采用强度等级为32.5或42.5普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。水泥应有出厂合格证书及性能检测报告。

水泥进场需核对其品种、规格、强度等级、出厂日期等，并进行外观检查，做好进场验收记录。

当水泥出厂超过3个月时应按试验结果使用。

砂子：粗沙或中砂，用前过筛。不得含有草木、泥沙等杂质，含泥量不得大于3%。

石材：应符合设计及国家产品标准规范的规定，对室内用石材的放射性应进行进场取样复验。

石材防护剂：石材防护剂的使用应符合设计要求。石材防碱涂料是在石材板背面涂刷，以防止因灌浆水泥水化时析出大量氢氧化钙而影响石材表面的装饰效果（俗称泛碱）。

2、主要机具

主要施工机具：磅秤、铁板、半截大桶、小水桶、铁簸箕、平锹、手推车、塑料软管、胶皮碗、喷壶、合金钢钻头、操作支架、台钻、铁制水平尺、方尺、靠尺板、底尺、托线板、线坠、粉线包、高凳、木楔子、小型台式砂轮、裁改花岗石用砂轮、全套裁割机、开刀、灰板、木抹子、。铁抹子、细钢丝刷、笤埽、大小锤子、小白线、铅丝、擦布或棉丝、老虎钳子、小铲、盒尺、钉子、红铅笔、毛刷、工具袋等。

3、作业条件

挂石材板的墙体应完成质量验收并合格，墙体上机电设备安装管线应完成隐蔽工程验收。

体上的后置件应做好现场的拉拔强度检测，其拉拔强度应符合设计要求。

墙面上弹好正500mm水平线。

墙面有门窗的可把门框、窗框立好，用1：3水泥砂浆将缝隙堵塞严密。

石材等进场后应对方于室内，下垫方木，核对数量、规格，并预铺、配花、编号等，以备正式挂贴时按号取用。

大面积墙面施工前应先做样板墙、经有关各方确认后方可大面积施工。

石材板安装完成后，应设专人进行测温控制和保护管理，保温养护不少于7天。在养护期应防止墙面受到振动、撞击、水冲、受冻及表面污染。

4、工艺流程：

工艺流程:施工准备→基层处理→石材拆包整理→弹线→镶贴→灌浆→擦缝→清洁打蜡

5、操作工艺：

（1）、钻孔、剔槽：

安装前先将饰面板按照设计要求用台钻打眼，事先应钉木架使钻头直对板材上端面，在没块板的上、下两个面打眼，孔位打在距板宽的两端1/4处，每个面各打两个眼，孔径为5mm，深度为12mm，孔位距石板背面以8mm为宜。如花岗岩，板材宽度较大时，可以增加孔数。钻孔后用云石机轻轻剔一道槽，深5mm左右，连同孔眼形成象鼻眼，以备埋卧铜丝之用。

若饰面板规格较大，如下端不好栓绑镀锌钢丝或铜丝时，亦可在未镶贴饰面的一侧，采用手提轻便小薄砂轮，按规定在板高1/4处上下各开一槽（槽长30－40mm，槽深约12mm与饰面板背面打通，竖槽一般居中，亦可偏外，但以不损坏外饰面板和不泛碱为宜），可将镀锌铅丝或铜丝卧入槽内，便可栓绑与钢筋网固定。此法亦可直接在镶贴现场作。

（2）、穿铜丝或镀锌铅丝：

把备好的铜丝或镀锌铅丝剪成20mm左右，一端用木楔粘环氧树脂将铜丝或镀锌铅丝插入孔内固定牢固，另一端将铜丝或镀锌铅丝顺孔槽弯曲并卧入槽内，使花岗岩石板上下端面没有铜丝或镀锌铅丝突出，以便和相邻石板接缝严密。

（3）、焊钢筋网：

首先剔出墙上的预埋件，把墙面镶贴花岗石的部位清扫干净。先绑扎一道竖向直径6钢筋，并把绑好的竖筋用预埋筋弯压于墙面。横向钢筋为绑扎花岗岩石板材所用，如板材高度为600mm时，第一道横筋在地面以上100mm处与主筋绑牢，用作绑扎第一层板材的下口固定铜丝或镀锌铅丝。第二道横筋绑在500mm水平线上70－80mm，比石板上口低20－30mm处，用于绑扎第一层石板上上口固定铜丝或镀锌铅丝，再往上每600mm绑一道横筋即可。

（4）、弹线

首先将要贴花岗岩石的墙面、柱面和门窗套用大线坠从上至下找出垂直。应考虑花岗岩板材厚度、灌注砂浆的空隙和钢筋网所占尺寸，一般为花岗岩外皮距结构面的厚度应以50－70mm为宜。找出垂直后，在地面顺墙弹出花岗岩石等外廓尺寸线。此线即为第一层花岗岩等的安装基准线。编好号的花岗岩板等在弹好的基准线上画出就位线，每块留1mm缝隙（如设计要求拉开缝，则按设计规定留出缝隙）。

（5）、石材防护剂（防碱）处理：

石材表面充分干燥（含水率不应小于8%）后，用石材防护剂进行石材背面及四边切口的防护处理。石材正立面保护剂的使用应根据设计要求。如设计要求立面涂刷保护剂，此道工序必须在无污染的环境下进行，将石材平放于木枋上，用羊毛刷蘸上防护剂，均匀涂刷于石材表面，涂刷必须到位，第一遍涂刷完间隔24h后用同样的方法涂刷第二遍石材防护剂。

（6）、基层准备：

清理预作饰面板石材的墙体表面，要求墙面无疏松层、无浮土和污垢，清扫干净。同时进行吊直、套方、找规矩，弹出垂直线水平线。并根据设计图纸和实际需要弹出安装石材的位置线和分块线。

（7）、安装石材：

按部位、按编号取石板用铜丝或镀锌铅丝，将石板就位，石板上口外仰，右手伸入石板背面，把时按下口铜丝或镀锌铅丝绑扎在横筋上，绑时不要太紧可留余量，只要把铜丝或镀锌铅丝和横筋拴牢即可，把石板竖起，便可绑花岗岩石板上口铜丝或镀锌铅丝，并用木楔子垫稳，块材与基层间的缝隙一般为30－50mm。用靠尺板检查调整木楔，再拴紧铜丝或镀锌铅丝，依次向另一方进行。柱面可按顺时针方向安装，一般先从正面开始。第一层安装完毕再用靠尺板找垂直，水平尺找平整，方尺找阴阳角方正，在安装石板时如发现石板规格不准确或石板之间的空隙不符，应用铅皮垫牢，使石板之间缝隙均匀一致，并保持第一层石板上口的平直。找完垂直、平直、方正后，用碗调制熟石膏，把调成粥状的石膏贴在花岗岩石板上下之间，使这二层石板结成一整体，木楔处亦可粘贴石膏，再用靠尺检查有无变形，等石膏硬化后方可灌浆。（如设计有嵌缝四老软管者，应在灌浆前塞放好）。

(8)、分层灌浆：

把配合比为1：2.5水泥砂浆放入半截大水桶加水调成粥状，用铁簸箕舀浆徐徐到入，注意不要碰到石材板，边灌浆边用小铁棍轻轻插捣，使灌入砂浆排气。第一层浇灌高度为150mm，不能超过石板高度的1/3，隔夜再浇注第二层，每块板分三次灌浆，第一层灌浆很重要，因要锚固石材板的下口铜丝又要固定石材板，所以要谨慎操作，防止碰撞和猛灌。如发生石材板外移错动应立即拆除重新安装。

(9)、擦缝、清洁：

全部石板安装完毕后，清除所以石膏和余浆痕迹，用麻布擦洗干净，并按石材板颜色调制色浆嵌缝，边嵌边擦干净，使缝隙密实、均匀、干净、颜色一致。

6、质量标准

(1)、主控项目：

1）、饰面板（花岗岩石）的品种、规格、颜色、图案、必须符合设计要求和有关产品标准的规定。室内用花岗岩放射性复验应符合国家现行有关标准规范的规定。

2）、饰面板上开孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。

3）、饰面板安装工程的预埋件（或后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。

(2)一般项目：

1）、饰面板表面应平整、洁净、色泽一致，无裂纹和缺损。石材表面应无泛碱等污染。

2）、饰面板嵌缝应密实、平直、宽度和深度应符合设计要求，嵌填材料色泽应一致。

3）、用湿作业法施工的饰面板工程石材应进行防碱背涂处理。饰面板与基体之间的灌注材料应饱满、密实。

4）、饰面板上的空洞应套割吻合，边缘应整齐。

5)、石材安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

石材允许偏差及检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直 | 2 | 用2m托线板和尺量检查 |
| 2 | 表面平整 | 2 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 2 | 用20cm方尺和楔形塞尺检查 |
| 4 | 接缝平直 | 2 | 拉5m通线，不足5m拉通线和尺量检查 |
| 5 | 墙裙上口平直 | 2 | 拉5m通线，不足5m拉通线和尺量检查 |
| 6 | 接缝高低 | 0.5 | 用钢板短尺和楔形塞尺检查 |
| 7 | 接缝宽度偏差 | 0 | 拉5m小线和尺量检查 |

7、成品保护

石材的柱面、门窗套等安装完成后，应对所有面层的阳角及时用木板保护。同时要及时轻擦干净残留在门窗框、扇的砂浆。特别是铝合金门窗框扇，事先应粘贴好保护膜，预防污染和锈蚀。

石材板在填充砂浆凝结前应防止快干、爆晒、水冲、撞击和振动。

拆改架子和上料时，严禁碰撞石材饰面板。

在涂刷的石材保护剂未干燥前，严禁清扫渣土和翻动架子脚手板等。

已完工的石材饰面板面应做好成品保护。

8、应注意的问题

接缝不平，高低差过大：主要是基层处理不好，对板材质量没有严格挑选，安装前试拼不认真，施工操作不当，分层灌浆一次过高等，容易造成石板外移或板面错动，出现接缝不平、高低差过大。

空鼓：主要是灌浆不饱满密实所致；如灌浆稠度小，使砂浆不能流动或因钢筋网阻挡造成该处不实而空鼓；如砂浆过稀也容易造成漏浆，或由于水分蒸发形成空隙而空鼓；缺乏养护、脱水过早也会产生空鼓。

开裂：有的花岗石石质较差，色纹多，当镶贴部位不当，墙面上下空隙留的较小，常受到各种外力影响，出现在色纹暗缝或其他隐伤等处，产生不规则的裂缝。镶贴墙面、柱面时，上下空隙较小，结构受压变形，使饰面石板受到垂直方向的压力而开裂。施工时应待墙、柱面等随结构沉降稳定后进行，尤其在顶部和底部，安排板块时，应留有一定的缝隙，以防结构压缩、饰面板直接承重被压开裂。

墙面碰损、污染：主要是由于板块在搬运和操作中被砂浆等脏物污染，不及时清理，或安装后成品保护不好所致。应随手擦净，以免时间过长污染板面，此外，还应防止酸碱类化学物品、有色液体等直接接触石材表面造成污染。

灌注砂浆的温度不应低于5摄氏度，灌注砂浆硬化初期不得受冻。冬季施工室内环境温度不应低于5摄氏度，气温低于5摄氏度时，灌注砂浆可掺入外加剂，外加剂应符合国家现行产品标准的规定，其掺量应由试验确定。

夏季烈日或高温天气墙面安装花岗石，灌浆时应有防止快干的可靠措施。

### 2.3.7墙面工程－木饰面安装

1、材料要求

木材及制品：

木材的树种、规格、材质等级，应符合设计要求及《木结构工程施工质量验收规范》的规定，人造板的有害物质限量必须符合国家规范要求，进场应进行复试。

龙骨料一般采用红白松烘干料，含水率不大于12%，材质不得有腐朽、节疤、劈裂、扭曲等缺陷。

面板一般采用胶合板，厚度不小于3mm，也可采用其他贴面板材，颜色均匀、花纹近似，不得有节疤、裂缝、扭曲、变色等弊病。

辅材

防潮辅材：油纸或防潮涂料。

粘贴剂、防腐剂：乳胶、氟化钠（纯度应在75%以上，不含游离氟化氢，它的粘度应能通过120#筛）、膨胀型防腐防火涂料。胶粘剂中有害物质限量必须符合国家规范要求。

钉子：选长度规格应是面板厚度的2-2。5倍。

2、主要机具

主要机具包括：小电动台锯、小电动台刨、手电钻、冲击电锤、汽动码钉枪、直钉枪、木刨子、大中小槽刨、木锯、细尺刀锯、锤子、斧子、平铲、冲子、螺丝刀、方尺、小钢尺、割角尺、靠尺板、线坠、胶刷、墨斗等。

3、 作业条件

安装木护墙的结构面及洞口过梁处应预埋好木砖。

木护墙的骨架安装应在安好门窗口、窗台板后进行，钉装面板应在室内抹灰及地面做好后进行。

木材应干燥，其含水率不应大于12%，护墙龙骨应在非铺贴面（镂空部分）刨平后涂刷防腐、防火剂。

施工机具设备要在使用前安装好，接好电源，并进行试运转。

木护墙工程量大或较复杂时，施工前应绘制大样图，并先做出样板，经有关方验收后，方可大面积进行施工。

4、 工艺流程：

找位与弹线→检查预埋件及洞口→铺、涂防潮层→龙骨配置与安装→钉装面板

5、操作工艺：

（1）找位与弹线：木护墙安装前应根据设计及要求，事先找好标高、弹好平面位置和竖向尺寸线。

（2） 弹线后检查预埋件、木砖是否符合设计要求，其间距尺寸、位置是否满足安装龙骨的要求；量测门窗及其他位置尺寸是否方正垂直且与设计要求相符。

（3） 铺、涂防潮层：

设计有防潮要求的木护墙在安装龙骨前应铺设或涂刷防潮层。

（4） 龙骨配置与安装：

局部木护墙龙骨：根据房间大小和高度，可预制成木骨架，整体或分块安装。

全高木护墙龙骨：首先量好房间大小和高度，根据房间四角和上下龙骨的位置，进行边框龙骨找位，钉装平直，然后根据龙骨间距要求，钉装横竖龙骨。

木护墙龙骨间距，当设计无要求时，一般横龙骨间距为300mm，竖龙骨间距为300mm。木龙骨安装必须找方、找直、骨架与木砖间的空隙应垫木垫，每块木砖至少用2个钉子钉牢，在装钉龙骨时应预留出板面厚度。在木龙骨上安装基层衬板时，衬板间应预留4mm缝隙并倒楞。

（5） 钉装面板：

（1） 面板选色配纹：板材进场使用前，按同房间、邻近部位的用量进行挑选，使安装后从观感上木纹、颜色近似一致。

（2） 裁板配置：按照龙骨排列以略大于龙骨间距进行裁板，锯裁后大面应净光（胶合板板面不得刨净），小面刮直。面板长向对接配制时必须使接头位于横龙骨处，原材木板背后应设卸力槽，以防面板扭曲变形，一般卸力槽间距为100mm，槽深6-8mm。

钉贴脸：贴脸料应进行挑选，花纹、颜色应与框料、面板近似。贴脸规格尺寸、厚度应一致，交角和对接应采用45 加胶连接，接槎应顺平。

6、质量标准

主控项目：

（1） 树种、材质等级、胶合板的品种、木材含水率和防腐措施，必须符合设计要求和国家现行标准的有关规定，人造板的有害物质限量必须符合国家规范要求。

（2） 细木制品与基层或木砖镶钉必须牢固无松动。

一般项目：

（1） 制作：尺寸正确，表面平直光滑，棱角方正，线条顺直，不露钉帽，无刨槎、印痕、毛刺和锤印。

（2） 安装：位置正确，割角整齐，交圈、接缝严密，平直通顺与墙面紧贴，出墙尺寸一致。

（3） 木护墙制作安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定：

木护墙制作安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差 （mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上口直线度 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线用钢直尺检查 |
| 2 | 立面垂直度 | 1．5 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 3 | 表面平整度 | 1 | 1m检测尺检查 |
| 4 | 压缝条 间距差 | 2 | 用钢尺检查 |

7、成品保护

饰面胶合板邓细木制品进场前应刷一道底漆，防止风裂和污染，进场后应存放在室内仓库或料棚中，保持干燥、通风，并按制品的种类、规格搁置垫木水平码放。

配料应在操作台上进行，不得直接在没有保护措施的地面成品上操作。

操作时窗台板上应铺垫保护层。不得直接站在窗台板上操作。

保护板与墙裙安装后应刷一道底漆，以防干裂或污染。

为保护细木成品，防止碰坏或污染，尤其出入口处，应及时采取保护措施，如装设保护条、护角板、塑料膜，设专人看管等。

应注意的问题

面层木纹错乱，色差过大：主要是轻视选料，影响效果，注意加工品的分类、挑选、配批使用。

棱角不直，接缝、接头不平：主要是由于压条、贴脸料规格不一，面板安装边口不齐，细木操作由选料、操作、整修每一步骤都应达到标准，加工尺寸有问题应安装过程进行修理，再通过预装后找正固定，保证产品质量。

### 2.3.8墙面工程－金属饰面安装

1、金属饰面墙面安装流程

石膏板墙体

①主龙骨位置确定及标注→②固定点定位→③固定点位置标注→④伞形石膏板专用固定螺栓安装→⑤固定转接钢角安装→⑥主钢龙骨安装→⑦主钢龙骨的调整超平→⑧板块的定位划线→⑨次铝插接龙骨定位划线→⑩前两根插接龙骨的安装→⑾板块加工成型→⑿板块安装进前两根插接龙骨→⒀后两根

金属板加工安装工艺操作流程：

加工准备→ 检查验收金属板 →金属板块加工（切割，下料，开槽，冲角）→折边→ 专用卡槽式铝型材卡接固定→初安装→调整→固定→扣嵌条→撕保护膜→验收。

2、基本操作说明：

施工准备：由于板块安装在整个墙面安装过程中是最后的成品环节，在施工前要做好充分的准备工作。准备工作包括人员准备、材料准备、施工现场准备。在安排计划时首先根 据实际情况及工程进度计划要求排好人员，一般情况下每组安排 4－5人。材料工器具准备是要检查施工工作面的金属板块是否到场，是否有没有到场或损坏的金属板块，施工现场准备要在施工段留有足够 的场所满足安装需要，同时要对主龙骨框架进行清理并调整主龙骨框架满足安装要求。

3、施工方法

主龙骨框架安装应注意如下事项：

1）、详细对照图纸，分清龙骨的型号、避免错装；

2）、立柱端部柱高应测量确定，并按图纸尺寸留伸缩缝；

3）、横梁角码或任何穿过立柱的螺栓、螺钉均应避开立柱下端套入芯套的部分，以确保立柱的伸缩缝变形不受限制；

4）、立柱伸缩缝应留在室内不可见的部位；

5）、采用双支座的立柱应详细检查图纸，在滑动支座部位必须使用长圆孔角码，螺栓应 在长圆孔的中央部位穿过；

6）、双支座的立柱在中间支座处应分别查对计算书及图纸对螺栓个数的要求，以确保中 间支座的受力满足要求；

立柱上板块安装用螺栓安装

立柱安装后，用软铅笔将板块分格线在立柱上标出，并根据安装工艺图标出螺栓孔的位置，采用辅助钻孔模精确地钻好各螺栓孔。

每块板块竖向边框长度范围内不小于2个螺栓，靠近板块水平分格线处的螺栓应位于 距板块分格线200mm处，中间的螺栓间距按板块竖向边框的结构受力计算确定，并应保证边框在螺栓间距范围内的挠度不超过1.5mm。

金属板墙面板块安装

1）、金属板墙面板块安装前应详细检查构件有无损坏。

2）、按板块边框图将每层板块按编号预先摆到对应的位置。

3）、按编号顺序逐件安装板块，将板块对齐专用卡槽式铝型材卡槽，对好横竖缝后，进行卡接。

4）、详细检查板块对缝是否水平，垂直满足要求后在安装下一件板块。

5）为了提高安装效率，安装板块时可由下往上顺序安装。

4、技术措施

1）全面执行材料、图纸、样板、安装工艺送审和确认制度，确保批量生产时一次成功，彻 底避免由于前期各方沟通联络不畅造成信息不明确而导致返工和其他方面的损失。

我司坚持事先送审及获得各方许可（业主、设计师、监理）后再进行批量采 购材料和实质性施工。而在此之前，我司会积极做好前期的图纸设计及送审，材料送样及封样，重要节点构造的实物模型送审及获得许可等工作，以便后续工作的顺利进行。

2）、现有结构的验收在进行本工程的任何一项施工之前，我司将对现有土建结构进行工程尺寸复检，确认主体结构满足外墙施工的需要，对现场进一步的测量，检查所有相邻结构或本结构的支承部分，以保证我司的设计，制造和施工可以容纳现有结构的条件。

3）、详细阅读图纸及技术文件确保安装完善不同金属接触面之间的隔离片，专用卡槽式铝型 材系统及与主体结构连接过程中使用多种金属材料，且其表面处理又各不相同，当不同镀金材料接触时应特别注意在安装不得遗漏其隔离片。

4）、锚固件安装要确保在允许误差范围内。锚固件是墙面与主体结构连接的节点，是墙面系统安全与否的关键连接件，其锚固件安装必须准确，为此应做到在预埋时将锚固件与主体结构连接的牢固。

5）、后置锚固件的保证措施

预埋件及锚固件的设计已考虑容许最大的施工位置偏差，但尽管如此仍不能排除由于设计变更或有遗漏或错位锚固件。在此条件下，应在设计院及监理认可前提下，采用后置 锚固件措施，可采用补栓方式，必须时可进行检技实验以检验其承载力满足要求。

6）、固定件防腐蚀对所有固定件均应采用经审定的方法进行防腐蚀处理，由于不可避免的切割加工造成防腐层被破坏时，按照批准的程序重新进行防腐处理。

7）、钢材切割：采用自动或半自动工艺切割钢材，手工火焰切割只可用在不能实行机械火焰切割之处。

8）、打磨、磨平：对火焰切割过的所有板边进行打磨，以消除溶渣、鳞皮、不平整，磨平 毛刺、光角、毛边。

9）、支承：接触支承的节点必须具有用托制、锯割或其他方法完成的通用平面、支承面必须与构件的主轴成直角，或成图中所示的角度，对支承加劲助进行切割和打磨，确保在接角翼缘的边有一个紧密的支承。

10）、拴接：在设计成铰接头，活动节点处的钢结构采用螺栓连接，螺栓孔洞用钻或铰法成形。每个螺栓装配至入有一个垫圈放置在转动部件之下。带有弹簧垫圈的紧固螺栓。 在安装时应使弹簧垫圈完全复平。为避免在振动或循环应力时连接所用的螺母焊松动，必须将螺母锁紧。活动连接部位采用椭圆形形孔，以令转节点能够自由活动。

5、工程施工质量通病的防治措施

1）、针对工程施工的质量通病及采取特殊处理措施 工程施工现场安装工程中，经常会出现一些施工安装等个方面的质量问题；这些工程施工方面的质量通病大致有如下几项：

（1）、龙骨安装的加固

（2）、连接件安装的加固

（3）、板块平整度

2）、消除质量通病的措施和施工工艺

工程施工现场安装过程中，经常会出现一些施工安装等各方面的质量问题，对于这些工程施工方面的质量通病，我司将采取一定消除琐事和方法进行处理。

（1）、龙骨的安装与质量保证

工程施工安装过程中的龙骨安装，是工程安装施工工程的重要环节，其影响到整个墙面施工的安装质量，由于龙骨的偏差可造成板块的无法安装，为了避免龙骨出现较大的误差，要求安装单位的每一个小组都要采取下列措施：采用准确的定位仪器（如激光铅垂仪）对主龙骨进行安装，采用水平仪对横龙骨进行安装，对每个作业小组工作前进行口头和书面的技术交底，安装过程中由专业的质量检查员进行抽检，以保证龙骨安装的质量。

（2）、连接件的安装加固

工程施工安装过程中的连接件安装，是整个工程施工安装过程中最关键的一个工序，也是整个工程施工安装过程最基本的施工要点，只有连接件安装加固得牢紧。相对整个墙面工程是最安全的，对于在施工安装过程中经常会出现的连接件漏加固的情况，我司采取防治方法是：对员工进行分施工小组负责施工段的施工方法，并要求对每个小组对其负责的施工段的每个施工工序进行自检工作，使其施工段的连接件安装漏加固情况减至最小，以保证工程的施工质量及安全。

（3）、板块平整度

主要从把好材料进场关做起。严格验收材料，不合格材料严禁上墙；同时做好工序完工后的成品保护工作，避免因破坏出现质量问题。

### 2.3.9墙面工程－乳胶漆涂饰

1、材料要求

涂料：丙烯酸合成树脂乳液涂料，应有产品合格证及使用说明。

底漆：抗碱封闭底漆。

腻子：成品腻子，应有产品合格证及使用说明。厨房、厕所、浴室、阳台必须使用耐水腻子。

所选用的材料的有害物质含量必须满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）的规定。

2、主要机具

主要机具包括：一般应备有高凳、脚手板、小铁锹、擦布、开刀、胶皮刮板、钢片刮板、钢片刮板、腻子托板、扫帚、小桶、大桶、排笔、刷子、80目铜丝箩等。

3、作业条件

墙面应基本干燥，基层含水率不大于10%。

抹灰作业全部完成，过墙管道、洞口、阴阳角等处应提前抹灰找平修整，并充分干燥。

门窗玻璃安装完毕，湿作业的地面施工完毕，管道设备试压完毕。

施工环境温度应在5℃~35℃之间，相对湿度小于60%，冬期施工要求在采暖条件下进行。

做好样板间并经鉴定合格。

4、工艺流程：

基层处理→刷底漆→刮腻子、打磨→刷第一遍乳胶漆→刷第二遍乳胶漆→刷第三遍乳胶漆

5、操作工艺：

基层处理：将墙面起皮及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将墙面扫净。

用水石膏将墙面磕碰处及坑洼接缝等处找平，干燥后用砂纸将凸出处磨掉，将浮尘扫净。

刷底漆：将抗碱闭底漆用刷子顺序刷涂不得遗漏，旧墙面在涂饰涂料前应清楚疏松的旧装饰层。

刮腻子、打磨：刮腻子遍数可由墙面平整程度决定，一般情况为三遍。第一遍用胶皮刮板横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头摇干净利落。干燥后磨砂纸，将浮腻子及斑迹磨光，再将墙面清扫干净。第二遍找补阴阳角及坑凹处，令阴阳角顺直，用胶皮刮板横向满刮，所用材料及方法同第一便腻子，干燥后砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子，将墙面刮平刮光，干燥后用细砂纸磨平磨光，不得遗漏或将腻子磨穿。

刷第一遍乳胶漆：涂刷顺序是先刷顶板后刷墙面，墙面是先上后下。先将墙面清扫干净，用布将墙面粉尘擦掉。乳胶漆用排笔涂刷，使用新排笔时，将排笔上的浮毛和不牢固的毛理掉。乳胶漆使用前应搅拌均匀，适当加稀释剂稀释，防止偷遍漆刷不开。干燥后复补腻子，再干燥后用砂纸磨光，清扫干净。

刷第二遍乳胶漆：操作要求同第一遍，使用前充分搅拌，如不很稠，不宜加稀释剂，以防透底。漆膜干燥后，用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清扫干净。

刷第三遍乳胶漆：做法同第二遍乳胶漆。由于乳胶漆膜干燥较快，应连续迅速操作，涂刷时从一头开始，逐渐刷向另一头，要上下顺刷互相衔接，后一排笔紧接前一排笔，避免出现干燥后接头。

6、质量标准

(1)主控项目：

所用材料品种、型号、颜色、性能等应符合设计要求。所选用乳胶漆有害物质含量必须满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）的规定。

乳胶漆涂饰工程的颜色、光泽和图案应符合设计要求。

乳胶漆涂饰工程应涂饰均匀，粘结牢固，无露涂、透底、脱皮、反绣和斑迹。

乳胶漆涂饰工程的基层处理应符合下列规定：

1）、新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆。

2）、旧墙面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层，并涂刷界面剂。

3）、混凝土或抹灰基层含水率不得大于10%。

4）、基层腻子应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝。

（2）一般项目：

混凝土及抹灰面刷乳胶漆的质量和检验方法应符合下表的规定。

混凝土及抹灰面刷乳胶漆的质量和检验方法

| 项次 | 项目 | 普通涂饰 | 高级涂饰 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 泛碱、咬色 | 允许少量轻微 | 不允许 |  |
| 3 | 流坠、疙瘩 | 允许少量轻微 | 不允许 |  |
| 4 | 砂眼、刷纹 | 允许少量轻微砂眼，刷纹通顺 | 无砂眼、无刷纹 |  |
| 5 | 装饰线、分色线直线度允许偏差（mm） | 2 | 1 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 6 | 门窗、五金、玻璃等 | 洁净 | 洁净 | 观察 |

涂层与其他装修材料和设备斜街处应吻合，界面应清晰。

7、成品保护

涂料墙面未干前室内不得清扫地面，以免粉尘玷污墙面，漆面干燥后不得挨近墙面泼水，以免泥水玷污。

涂料墙面完工后妥善保护，不得磕碰损坏。

涂刷墙面时，不得污染地面、门窗、玻璃等已完工程。

8、应注意的问题

透底：产生原因是漆膜薄或基层不干，因此刷涂料时除应注意不漏刷外，还应保持涂料乳胶漆的稠度，不可加稀释剂过多。

接槎明显：涂刷时要上下刷顺，后一排笔紧接前一排笔，若间隔时间稍长，就容易看出明显接头，因此大面积涂刷时，应配足人员，互相衔接。

刷纹明显：涂料（乳胶漆）稠度要适中，排笔蘸涂料量要适当，多理多顺，防止刷纹过大。

分色线不齐：施工前应认真划好粉线，刷分色线3时要靠方直尺，用力均匀，起落要轻，排笔蘸量要适当，从左向右刷。

涂刷带颜色的涂料时，保证独立面每遍用同一批涂料，并宜一次用完，保证颜色一致。

### 2.3.10墙面工程－壁纸裱糊

1、材料要求

壁纸、壁布：各种壁纸、墙布的质量、环保要求及防火等级应符合设计和相应的国家标准要求。供应商应提供壁纸、壁布的质量、环保、防火性能的检测报告。

壁纸、壁布专用粘结剂、嵌缝腻子、玻璃网格布、接缝纸等，应根据设计和基层呢个的实际需要提前备齐。其质量、环保要求应符合设计及相应的国家标准要求，供应商营提供壁纸、壁布专用粘结剂的环保、质量性能检测报告。

2、主要机具

主要机具包括：腻子搅拌机、裁纸工作台、钢板尺（1m长）、壁纸刀、白毛巾、塑料桶、塑料盆、油工刮板、拌腻子槽、压辊、开刀、毛刷、排笔擦布或棉丝、粉线包、小白线、铁制水平尺、托线板、流坠、盒尺、锤子、红铅笔、砂纸、笤帚、工具袋、水准仪等。

3、作业条件

墙面抹灰已完成，其表面平整度、立面垂直度及阴阳角方正等应达到高级抹灰的标准，其含水率不得大于8%；木材制品含水率不得大于12%。

墙、柱、顶面上的水、电、风专业预留、预埋必须全部完成，且电气穿线、测试完成并合格，各种管路打压、试水完成并合格。

门窗油漆已完成。

石材、水磨石地面的房间其出光、打蜡已完成，并将面层保护好。

墙面、顶棚清扫干净，如有凹凸不平、缺棱掉角或局部面层损坏处，应提前修补平整并干燥，混凝土（抹灰）表面应提前用腻子找平，自己强度应满足基层要求。

先将突出墙面的设备部件等卸下妥善保管，待壁纸粘贴完成后再将其部件重新装好复原。

如基层色差大，设计选用的又是易透底的薄型壁纸，事先应对基层进行处理，使其颜色一致。

对湿度较大的房间和经常潮湿的墙面，裱糊前，基层应做防潮处理，并应采用有防水性能的壁纸、胶粘剂等材料。

对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间，经有关确认后方可组织大面积施工。

4、工艺流程：

基层处理、涂刷封闭底漆→刮腻子找平→吊垂直、套方、照规矩、弹线→计算用料、裁纸→粘贴壁纸→壁纸修整、清理

5、裱糊顶棚壁纸：

1）、基层处理、涂刷封闭底漆：将顶棚表面的灰浆、粉尘、油污等清理干净后，涂刷一道封闭底漆，底漆要求刷满，不得漏刷。对于木基层，接缝、钉眼应用腻子补平，并满刮胶油腻子一遍，然后用砂纸磨平。

2）、刮腻子找平：满刮腻子一道，待腻子干后打砂纸找平，再满刮第二遍腻子，腻子干后用砂纸打平、磨光。

3）、吊直、套方、找规矩、弹线：首先应弹出顶棚中心线，并套方找规矩。墙顶交接处的分界原则：一般应以挂镜线或阴角线为界，没有挂镜线或阴角线为界，没有挂镜线或阴角线的安设计要求弹线。先贴顶纸，后贴墙纸，一般应墙纸压顶纸。

4）、计算用料、裁纸：根据设计要求决定壁纸的粘贴方向，然后计算用料、裁纸。应按所量尺寸每边留出20~30mm余量，如采用塑料壁纸，一般需在水槽内先浸泡2~3min（参考厂家说明书），抖去余水，将纸面用净毛巾沾干。

5）、粘贴壁纸：在纸的背面和顶棚的粘贴部位刷胶，顶棚刷胶时应注意按壁纸的宽度刷胶、不宜过宽，铺贴时应从中间开始向两边铺贴。第一张一定要按已弹好的线找直粘牢，应注意纸的两边各甩出10~20mm不压死，以满足与第二张的拼花压槎对缝的要求。然后依上法铺贴第二张，两张纸搭接10~20mm，用钢板尺比齐，两人将尺按紧，一人用壁纸刀裁切，随即将切下搭槎处的两张壁纸条撕去，用刮板带胶将缝隙刮吻合压平、压实（也可以采用密拼方式直接拼接）。随后将顶棚两端阴角处用钢板尺比齐、用壁纸刀裁切拉直，用刮板及辊子压实，最后用湿毛巾将接缝处辊压出的胶痕擦净，依次进行。

6)、壁纸修整、清理：壁纸粘贴完后，应检查是否有起泡不实之处，接槎是否平顺，有无翘边脱胶现象，胶痕是否擦净等，直至符合要求为止。

6、裱糊墙面壁纸：

1)、基层处理、涂刷封闭底漆：将墙面上灰浆、浮土等清扫干净。刷第一道封闭底漆，要求满刷，不得漏刷。

2)、刮腻子、找平：在墙面上满刮1~2道腻子，干后用砂纸打平、磨光；石膏板墙用嵌缝腻子将缝堵实堵严，粘贴玻璃网格布或丝绸条、绢条等，然后刮腻子找平、磨光。

3)、吊垂直、套方、找规矩、弹线：首先应将房间四角的阴阳角通过吊垂直、套方、找规矩，并确定从哪个阴角开始按照壁纸的尺寸进行分块弹线控制（习惯做法是进门左阴角开始铺贴第一张）。

4)、计算用料、裁纸：按已量好的墙体高度约放大20~30mm，按此尺寸计算用料、裁纸，一般应在案子上裁割，将裁好的纸，用湿毛巾擦后，摺好待用。

5)、粘贴壁纸：应分别在纸上及墙上刷胶，其刷胶宽度应相吻合，墙上刷胶一次不应过宽。裱糊时从墙的阴角开始铺贴第一张，按已画好的垂直线吊直，并从上往下用手铺平，用刮板刮实，并用小辊子将上、下阴角处压实。第一张粘好后边缘留10~20mm不压死（应拐过阴角约20mm），然后粘铺第二张，依同法压平、压实，与第一张搭槎10~20mm），要自上而下对缝，拼花要端正，用刮板刮平，用钢板尺在第一、第二张搭槎处用钢尺比直切齐，将纸边撕去，边槎处应带胶压实，并及时将挤出的胶液用湿白毛巾擦净，然后用同法将接顶、接踢脚的边缘切裁整齐，并带胶压实。墙面上遇有电盒、插座时，应在其位置上破纸做标记。在裱糊时，阳角不允许甩槎接缝；阴角处必须裁纸顺光搭缝，不允许整张铺贴，避免产生空鼓与邹折。

6)、花纸拼接：

（1）、纸的拼缝处花形要对接拼槎好。

（2）、铺贴前应注意花形及纸的颜色保持一致。

（3）、墙与顶壁的搭接应根据设计要求而定，一般有挂镜线或阴角线的房间应以挂镜线或阴角线为界，无挂镜线或阴角线的房间要处理好阴角的收口。

（4）、花形拼接如有出现困难时，错槎应尽量甩在不显眼的阴角处，大面积处不应出现错槎和花形混乱的现象。

7)、壁纸修整、清理：裱糊后应认真检查，对墙纸的翘边、翘角、气泡、皱折及胶痕未擦净等，应及时处理和修整。

7、质量标准

(1)主控项目：

壁纸壁布的种类、规格、图案、颜色、环保和燃烧性能等级必须符合设计要求及国家标准的有关规定。

裱糊前，基层处理应当达到下列要求：

1）、新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面在刮腻子后应涂刷封闭底漆。

2）、旧墙面在裱糊前应清除疏松的旧装修层，并涂刷界面剂修补平整。

3）、混凝土或抹灰基层含水率不得大于8%；木材基层呢个的含水率不得大于12%。

4）、基层腻子应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝；腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》（JG/T3049）N型的规定。

5）、基层表面平整度、立面垂直度及阴阳角方正达到高级抹灰标准要求。

6）、基层表面颜色应一致。

7）、裱糊前应用封闭底漆涂刷基层。

裱糊后各幅拼接应横平竖直，拼接花纹、图案应吻合，不离缝，不搭接，不显拼缝。

壁纸、墙布应粘贴牢固，不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓、翘边等缺陷。

(2)一般项目:

裱糊后的壁纸、壁布表面应平整，色泽应一致，不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折及斑污，斜视时应无胶痕。

复合压花壁纸的压痕及发泡壁纸的发泡层应无损坏。

壁纸、壁布与各种装饰线、设备线盒应交接严密。

壁纸、墙布边缘应平直整齐，不得有纸毛、飞刺。

壁纸、壁布阴角处搭接应顺光，阳角处应无接缝。

8、成品保护

裱糊完成的房间应及时清扫干净，不得用作料房或休息室，避免污染和损坏。

在整个裱糊的施工过程中，严禁非操作人员随意触摸墙纸。

电气和其他设备等进行安装时，应注意保护墙纸，防止污染和损坏。

铺贴壁纸时，必须严格按照规程施工，施工操作时要做到干净利落，边缝要切裁整齐，胶痕必须及时清擦干净。

严禁在已裱糊好壁纸的顶、墙上剔眼打洞。若属于设计变更，也应采取相应得措施，施工时要小心保护，施工后要及时认真修复，以保证壁纸的完整。

二次修补油、浆活计磨石二次清理打蜡时，注意做好壁纸的保护，防止污染、碰撞与损坏。

9、应注意的问题

边缘翘起：主要是接缝处刷胶的少、局部未刷胶，或边缘未压实，干后出现翘边、翘缝等现象。发现后应及时刷胶辊压修补好。

上、下端缺纸：主要是裁纸时尺寸未量好，或切裁时未压住钢板尺而走刀将纸裁小。施工操作时要认真细心。

墙面不洁净，斜视有胶痕：主要是没及时用湿毛巾将胶痕擦净，或虽清擦但不彻底又不认真呢，后由于其他工序造成壁纸污染等。

壁纸表面不平，斜视有疙瘩：主要是基层墙面清理不彻底，或虽清理但没认真清扫，因此基层呢个表面仍有积尘、腻子包、水泥斑痕、小砂粒、胶浆疙瘩等，故粘贴壁纸后会出现小疙瘩；或由于抹灰砂浆中含有未熟化的生石灰颗粒，也会将壁纸供起小包。处理时应将壁纸切开取出污物，再重新刷胶粘贴好。

壁纸有泡：主要是基层含水率大，抹灰层未干就铺贴壁纸，由于抹灰层被封闭，多余水分出不来，气化就将壁纸拱起成泡。处理时可用注射器将泡刺破并注入胶液，用棍压实。

阴阳角壁纸空鼓、阴角处有断裂：阳角处的粘贴大都采用整张纸，它要照顾一个角到两个面，都要尺寸到位、表面平整粘贴牢固，是有一定的难度，阴角比阳角稍好一点，但与抹灰基层质量有直接关系，只要胶不漏刷，赶压到位，是可以防止空鼓的，要防止阴角处形成了附加层，这样就不会由于时间长、壁纸收缩，而造成阴角处壁纸断裂。

面层颜色不一，花形深浅不一：主要是壁纸质量差，施工时没有认真挑选。

窗台板上下、窗帘盒上下等处铺贴毛糙，拼花不好，污染严重：主要是操作不认真。应加强工作责任心，要高标准、严要求，严格按照规程认真施工。

对湿度较大房间和经常潮湿的墙体应采用防水性能好的壁纸及胶粘剂，有酸性腐蚀的房间应采用防酸壁纸及胶粘剂。

对于玻璃纤维布及无纺贴墙布，糊纸前不应浸泡，只用湿毛巾涂擦后摺起备用即可。

### 2.3.11墙面工程－软包安装

1、材料要求

机、针织物：织物的材质、纹理、颜色、图案及幅宽应符合设计要求和国家现行有关产品规程规范的规定。织物表面不得有明显的跳线、断丝和疵点。织物本身应符合设计的防火等级要求，否则必须对织物进行阻燃或防火处理。

皮、人造革：材质、纹理、颜色、图案、厚度及幅宽应符合设计要求和国家现行有关产品规程规范的规定。人造革本身应符合设计的防火等级要求，否则必须对皮、人造革进行阻燃或防火处理。

内衬材料：材质、厚度应符合设计要求和国家现行有关产品规程规范的规定。一般应采用环保、阻燃型泡沫塑料做内衬，厚度一般不大于15mm。禁止使用非环保型内衬材料。

基层及辅助材料：基层龙骨、底版及其他辅材的材质、厚度、规格尺寸、型号应符合设计要求和国家现行有关产品规程规范的规定。针织物面层用的气钉应使用蚊钉，胶、防腐剂、防潮剂等均必须满足环保要求。

2、主要机具

主要机具包括：气泵、气钉枪、蚊钉枪、曲线锯、手枪钻、织物剪裁工作台、长卷尺、盒尺、方角尺、小辊、开刀、毛刷、排笔、擦布或丝、砂纸、锤子、弹线用的粉线包、墨斗、小白线、托线板、红铅笔、剪刀、电剪、电熨斗、划粉饼、缝纫机、工具袋、水准仪、经纬仪等。

3、作业条件

软包墙、柱面上的水、电、风专业预留预埋必须全部完成，电气穿线、测试完成并合格，各种管路打压、试水完成并合格。

室内湿作业完成，地面和顶棚施工已经全部完成（地毯可以后铺），室内清扫干净。

不做软包的部分墙面面层施工基本完成，只剩最后一遍涂层。

门窗工程全部完成（做软包的门窗除外），房间达到可封闭条件。

软包门窗必须全部涂刷完不少于两道底漆，各五金件安装孔已开好。

各种材料、工机具已全部到达现场，并经检验合格，各种木制品满足含水率不大于12%的要求。

基层墙、柱面的抹灰层已干透，含水率达到不大于8%的要求。

4、工艺流程：

墙、柱面织物软包工程：

基层处理→龙骨、底板施工→整体、方位、弹线→内衬及预制镶嵌地施工→面层施工→理边、修整→完成其他涂料

墙、柱面及门扇皮、人造革软包工程：

基层施工→定位、弹线→做内衬→皮革拼接下料→面层施工→理边、修整→完成其他涂料

5、操作工艺：

（1）基层处理：

在需做软包的墙面上按设计要求的纵横龙骨间距进行弹线，设计无要求时，间距一般控制在400~600mm之间。再按弹好的线用电锤打孔，孔间距小于200mm、孔径大于φ12mm、深不小于70mm，然后将经过防腐处理的木楔打入孔内。

墙面为抹灰基层或临近房间较潮湿时，做完木砖后必须对墙面进行防潮处理,然后再进行下道工序。

软包门扇的基层面底油涂刷不得少于两道,拉手及门锁成后装。

（2） 龙骨、底板施工：

在事先预埋的木砖上用木螺钉安装木龙骨，木螺钉长度约龙骨高度+40mm。木龙骨必须先做防腐处理，然后再将表面做防火处理。安装龙骨时，必须边安装边用不小于2m的靠尺进行调平，龙骨与墙面的间隙，用经防腐处理过的木楔塞实，木楔间隔应不大于200mm，安装完的龙骨表面不平整度在2m范围内应小于2mm.

在木龙骨上铺钉底板求时宜采用环保的木工板或环保环九厘板，铺钉用钉的长度/底板厚+20mm。墙面为轻钢龙骨石膏板或轻钢龙骨玻镁时，可以不安装木龙骨，直接将展板钉粘在墙面上，铺钉用自攻钉，自攻钉长度≥底板厚，石膏板或波镁板厚+10mm,自攻钉必须固定到墙体的轻钢龙骨上。

门软包不需底板，直接进行下道工序。

(3)整体、方位、弹线：

根据设计要求的装饰分格、造型等尺寸在安装好的底板上进行吊直、套方、找矩、弹控制线等工作，把图纸尺寸与实际尺寸相结合后，将设计分格与造型按1：11比例反映到墙、柱面的底或门扇上。

(4)内衬及预制镶嵌地施工：

做预制镶嵌软包时，要根据弹好的控制线，进行衬板制作和内衬材料粘贴。底板按设计要求选材，设计无要求时，应采用5mm的环保型多层板，按弹好的分格线尺寸进行下料制作。制作时，硬边拼缝的在衬板的一面四周钉上一圈木条，木条的价格、倒角形式按设计要求确定，设计无要求时，木条一般不小于10X10mm，倒角不小于5X5圆角或斜角，木条要进行封油处理防止原木吐色污染布料，木条厚度还应根据内衬材料厚度决定。软边拼缝的衬板按尺寸裁好即可。衬板做好后应先上墙试装，以确定其尺寸是否正确，分缝是否通直、不错台，木条高度是否一致、平顺，然后取下来在衬板背面编号，并标注安装方向，在正面粘贴内衬材料的材质、厚度按设计要求选用，设计无要求时，材质必面是阻燃环保型，厚度应大于10mm，硬边拼缝的内衬材料要按照衬板上所钉木条内侧的实际净尺寸剪裁下料，四周与木条之间必须吻合、无缝隙，高度宜高出木条1-2mm，用环保型胶粘剂平整地粘在衬板上。软边拼缝的内衬材料按衬板尺寸剪裁下料、四周剪裁、粘贴必须整齐，与衬板边平齐，最后用环保型胶粘剂平整地粘贴在衬板上。

做直接铺贴和门扇软包时，应待墙面细木装修和边框完成，油漆作业基本完成，基本达到交活条件，再按弹好的线对内衬材料进行剪下料，然后直接将内衬材料粘贴在底板或门扇上。铺贴好的内对材料表面必须平整。

（5）皮革拼接下来：织物和人造革一般情况下不宜进行拼接，采用定货时要充分考虑设计分格、造型等对幅宽的要求的而皮革由于受幅面影响，使用前必须进行拼接下料，拼接时各块的几何尺寸不宜过小，并必须使各块皮革的鬃眼方向保持一致，接缝形式应符合设计和规范要求。

6面层施工：

（1）位于蒙面的织物、人造革的花色、纹理、质地必须符合设计要求，同时一场所必须使用同一匹面料。面料在蒙铺之前必须确定正、反面，面料的纹理及纹理方向在正放情况下，物面料的经纬线应垂直和水平。用于同一场所的所有面料，纹理方面必须一致，尤其是起绒面料，更应注意。织物面料要先进行拉伸熨烫，再时进行蒙面墙。

（2）预制镶嵌衬板蒙面及安装：面料有花纹、图案时，应先包好一块做为基准，在按编号将与之相邻的衬板图料对准花纹后进行裁剪。面料裁剪根据衬板尺寸确定，织物面料剪裁好以后，要先进行拉伸慰烫，再蒙到已贴好的内衬材料上，从衬板的反面用U型气钉和胶粘剂进行回定。蒙面料的要先固定上下两边（即织物面料的经线方向），四角叠整规矩后，再固定上下两边（即织物面料应绷紧、无折皱，纹理拉平拉直，各块衬板的面料组成绷紧度要一致。最后将包好面料的衬板逐块检查，确认合格后，按衬板的编号进行试安装，经试安装确认无误后，用钉粘结合的方法（即衬板背而刷胶，再用蚊钉从布纹缝隙钉入，必须注意气钉不要打断织物纤维），固定到、墙面底板上/

（3）直接铺贴和门扇软包面层施工：按已弹好的分线和设计造型，确定出面料分缝定位点，把面料按定位尺寸进行剪裁，剪裁时要注意相邻两块面料的花纹和图案必须吻合。将剪裁好的面料蒙铺到已贴好内补材料的门扇或墙面上，把下端和两侧位置调整合适后，用压条先将上端固定好，然后固定下部和两侧。四周固定后，若设计要求有压条或装饰钉时，按设计要求钉好压条，再用电化铝帽头钉或其他装饰钉梅花状进行固定。设计采用木压条时，必须先将压条进行油漆打磨，达到基本成活后再进行上墙安装。

（4）、理边、修整：清理接缝、边沿露出的面料纤维，调整接缝木顺直处。开设、修整各设备安装孔，安装镶边条，安装贴脸或装饰物，修补各压条上的钉眼，修刷压条、镶边条油漆，最后擦试、清理浮灰。

（5）、完成其他涂饰：软包面施工完成后，要对其周边的木质边框，墙面、以及门扇的其他几个面做最后一遍油漆或涂饰，以使其整个室内装修效果完整、整洁。

6质量标准

（1）主控项目：

软包面料、内衬材料及边框、压条的材质、颜色、图案、燃烧性能等级及有害物质含量应符合设计要求及国家标准的有关规室，木材的含水率应不大于12%。

安装位置及构造做法符合设计要求。

龙骨、衬板、边框、压条应安装牢固，无翘曲，拼、接缝应平直。

单块软包面料不宜有接缝，四周应绷压严密。

(2)一般项目：

软包工程表面应平整、洁净，表面无明显凹凸不平及皱折，图案应清晰、无色差、整体应协调美观。

边框、压条应平整、顺直、接缝吻合，其表面涂饰质量应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）第十章涂饰工程中的有关规定的要求。

清漆涂饰木制边框、压条的颜色、木纹应协调一致。

软包工程安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

软包工程安装的允许偏差和检验方法表

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直度 | 3 | 用线坠、钢尺检查 |
| 2 | 边框、压条宽度 | 0；-2 | 用钢尺检查 |
| 3 | 边框、压条高度 |  |  |
| 4 | 对角钱长度差 | 3 | 用钢尺检查 |
| 5 | 裁口、线条接缝高低并 | 1 | 用钢尺检查和塞尺检查 |

7、成品保护

软包工程施工完毕的房间应及时清理干净，不准做为材料库或休息室，以避免污染和损坏。并设专人进行管理（加锁、定期通风换气、排湿）。

若软包工程安排插入较早，施工完毕后还有其他工序施工，则必须设置成品保护膜。

施工过程中，各工序必须严格按照规程施工，操作要干净利落，边缝要切割整齐到位，胶痕及时擦拭干净。并做到活完料净脚下清，下脚料当天及时清理。严禁非操作人员随意触摸成品。

严禁在软包工程完毕的墙面上剔槽打洞。若因设计变更，必须采取可靠、有效的保护措施，施工完后要及时认真进行修复，以保证成品完整。

在进行暖卫、电气和其他设备等安装或修理过程中，应注意保护墙面，严防污染和损坏成品。

修补压条、镶边条的油漆或浆活时，必须软包面进行保护。地面磨石清理打蜡时，也必须注意保护好软包工程的成品，防止污染、碰撞与损坏。

8、应注意的部题

软包工程所选用的面料、内衬材料、胶粘剂、细木工板、多层板等材料必须有出厂合格证和环保、消防性能检测报告，其防火等级必须达到设计要求。

接缝不垂直、不垂直、不水平，或虽接缝垂直但花纹不吻合，或不垂直不水平等，是因为在铺贴第一块面料时，没有认真进行吊垂直和对花、拼花、因此在开始铺贴第一块面料时必须认真检查，发现问题及时纠正。特别是在制镶嵌软包工艺施工时，木块预制衬板制作、注意对花和拼花。

花纹图案不对长称，有花纹图案的面料贴后，门扇两边或室内与柱子对称的两块面料的花纹图案不对称，是因为面料下料宽窄不一或纹路方向不对，造成防办法是过做增板间，尽量多采用试拼的措施，找出花纹图案不对称问题的原因，时行解决。

离缝或料：相斜面料间的接缝不严密，露底为离缝。面料的上口与挂镜，下口与台度上口或踢脚线上口接缝不严密露底称为亏料。离缝主要原因是面料铺贴产生歪斜，出现缝。上下口亏料的主要原因是面料剪裁不方、下料过短或裁切不齐、刀子不快等原因造成。

面层颜色、花形的深浅不一致。主要是因为使用的不是同一匹面料，同一场所面料铺巾，解决办法为施工时认真进行挑选和核对。

周边缝隙宽窄不一致：主要原因是制作、安装镶嵌衬板过程中，施工人员不仔细，硬边衬板的木条倒角不一致，衬板裁割时边缘不直、不方正等。解决办法就是强化操作人员责任心，加强检查和验收工作。

压条、贴脸及镶边条宽窄不一，接槎不平、扒缝等：主要原因是选料不精，木条含水率过大或变形，制作不细，切割不认真，安装时钉子过稀等。解决办法是在施工时，坚决杜绝不是主料就不重视的错误观念，必须重视压条、贴脸及边条镶边条的材质及制作、安装过程。

### 2.3.12墙面工程－玻璃制品安装

1、材料要求

玻璃

平板、压花、镀膜反光、冰花、钢花、镜面、磨砂、花纹、刻花、浮法、夹丝、彩色、吸热、中空、夹层、艺术镶嵌的品种、规格、质量标准符合设计及规范要求。

玻璃胶品种、质量要符合设计及规范要求。

其他材料：玻璃钉、钢丝卡子、橡胶垫、煤油、压条等应满足设计及规范要求。

2、主要机具

主要机具包括：工作台、玻璃刀、尺板、钢卷尺（2m、3.5m）、木折尺、方尺、钢丝钳、吸盘、橡胶锤、扁铲、打胶枪、螺丝刀、手提电钻、电割刀等。

3、作业条件

玻璃安装前，应按照设计要求的尺寸及结合实测尺寸，预先集中裁制，并按不同规格和安装顺序码放在安全地方待用。

对于加工后进场的半成品玻璃，提前核实来料的尺寸留量，玻璃边缘不得有斜曲或缺角等情况，并应有针对性地选择几个部位进行试安装，如有问题，应做再加工处理或更换。

4、一般工艺流程：

玻璃挑选、裁制→分规格码放→安装前擦净→检查玻璃及框架方正与尺寸→确定玻璃位置→安装固定玻璃

5、地面架空上人玻璃安装：

(1)、框架骨架结构一般为三种形式：

砌砖留槽，水泥砂浆抹面。

现浇或预制钢筋混凝土骨架留槽，水泥砂浆抹面。

方钢管（或角钢）架空焊接，强度要求由结构设计确定。

玻璃分块大小和厚薄应根据框格大小由结构设计确定。

为满足行人防滑要求，一般应采用磨砂玻璃且磨砂毛面朝上。

按分格尺寸规格预先将玻璃裁割好，且各块应磨边分类码放。

支承面要求：一般为单向板式对边支承，每条支承面勒条宽应不大于4mm。

支承面要求打磨光滑、清理干净，平整度必须在3%之内。支承面上垫3~5mm厚橡胶垫且粘贴于支承面上。

安装玻璃前应检查框架内电器设备等其他各工序必须全部做完。

按顺序铺装玻璃，各玻璃间缝隙宽2~4mm，清理干净，缝内打玻璃胶。

6、玻璃屏风安装：

通常以单层玻璃固定于框架上，常用的框架为木制或不锈钢。

(1)、玻璃与木框安装。

玻璃与木框架结合上下左右均要留约3mm的间隙，以适应玻璃热胀冷缩。

玻璃放入木框，两侧缝隙应相等，并在缝隙中注入玻璃胶，用枪钉固定压条。

大块玻璃安装时，应用玻璃吸盘吸住玻璃，提起移至安装部位，然后进行固定。

(2)、玻璃与金属方框安装：

先在框边上安装玻璃靠位线，靠位线可以是金属角线或金属槽线，固定靠位线采用自攻螺钉。

裁割玻璃尺寸时，玻璃尺寸应小于框边3~5mm，安装玻璃前，应在框架底涂2~3mm玻璃胶或放置胶垫，玻璃安装时即搁置在玻璃胶或橡胶垫块上。

金属框的压边条一般为金属条。金属板与金属框的固定和玻璃板与木框的固定的方法相似，先固定木压条，然后再木压条上涂万能胶，将金属压条槽（铝合金）卡在木压条上（也可用自攻螺钉固定）。

7、玻璃与不锈钢圆柱框的安装，目前的安装形式有两种“一种是玻璃板四周为不锈钢槽，其两边为圆柱；另一种是玻璃板两侧为不锈钢槽或柱，上下是不锈钢管，玻璃板底部由不锈钢管托住。

玻璃板四周与不锈钢槽的固定：先按略大于玻璃尺寸制作不锈钢槽，并在角位切45。对角口，再在槽框对应为之钻孔，将槽框用平头自攻螺钉固定于柱框上，将裁好的玻璃由上部插入不锈钢槽内，也可直接将玻璃板上口倒边打磨而不装上卡条。

玻璃板由两侧不锈钢槽固定：先参照玻璃高度制作两截不锈钢槽，槽峡口封闭可托住玻璃。在每截槽及时应边不锈钢框上各打两孔，上孔位置可距端头30~50mm处，下孔位置应以玻璃向上抬起后可拧入自攻螺钉为准；安装玻璃前，将两侧不锈钢槽分别在上端先固定，摆动两槽使其相互平行，插入玻璃板，然后转动玻璃板使其与边柱平行吻合；再向上托起玻璃，使玻璃板与上槽贴合，同时固定不锈钢槽下孔位自攻螺钉，最后放下玻璃板，并在槽内注胶。

8、镜面玻璃安装：

玻璃镜的安装部位主要有顶面、墙面和柱面。安装固定通常用玻璃钉、粘结和压条等方式。

(1）、顶面玻璃镜的安装：

玻璃钉固定安装：

玻璃钉需要固定在木骨架上，安装前应按木骨架的间隔尺寸在玻璃板上打孔，每块玻璃板上四角需钻出四个孔。

根据玻璃镜面的尺寸和木骨架的尺寸，在顶面基面板上弹线，确定镜面的排列方式。

玻璃镜安装应逐块进行。镜面就位后，先用直径2㎜的钻头，通过玻璃镜上的孔位，在吊顶骨架上钻孔，然后再拧入玻璃钉。拧入玻璃钉后对角拧紧，以玻璃不晃动为准，最后在玻璃钉上拧上装饰帽。

玻璃镜在垂直面的衔接安装：

玻璃镜在两个垂直相交成阳角时的安装有角线托边和线条收边几种形式。

粘结加玻璃钉双重固定安装：在一些重要场所，或玻璃镜面大于1㎡的顶面、墙面采用粘结后加玻璃钉固定。

玻璃镜粘结的方法：

将镜的背面清扫干净，除去尘土和沙粒。

在镜的背面涂刷一层白乳胶，用一张薄的牛皮纸粘贴在镜的背面，并用塑料片刮平整。

分别在镜背面的牛皮纸上和顶面木夹板面涂刷万能胶，当胶面不粘手时，把玻璃镜按弹线位置粘贴到顶面木夹板上。

用手抹压玻璃镜，使其与顶面粘合紧密，并注意边角处的粘贴情况，粘结后再用玻璃钉将镜面固定四个角点。

(2）、墙、柱面玻璃镜安装：

墙面、柱面上的玻璃镜安装与顶面安装的工艺要求均相同。另外，墙面组合粘贴小块玻璃镜面时，应从下边开始，按弹线位置向上逐块粘贴，并在块与块的对接缝边上涂少许玻璃胶。

9、质量标准

(1)、主控项目

玻璃板饰面工程所用材料、品种、规格、色彩、图案、花纹朝向及安装方法等，必须符合设计要求及国家产品标准的规定。单块玻璃大于1.5m2及落地玻璃应使用安全玻璃。

与主体结构连接的预埋件、连接件以及金属框架必须安装牢固，其数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。

玻璃裁割尺寸正确，安装应安全、无松动，玻璃安装位置及方法应符合设计要求及《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-97）的相关规定。

玻璃板外边框或压条的安装位置应正确，安装必须牢固。

玻璃板四周橡胶条的材质、型号应符合设计要求，橡胶条镶嵌应平整，橡胶条在转角处应斜面断开，并用粘结剂粘结牢固后嵌入槽内。

玻璃胶的打注应饱满、密实、连续、均匀、无气泡。

(2)、一般项目

玻璃表面应平整、洁净；整幅玻璃应色泽一致；不得有污染和镀膜损坏。

镜面玻璃表面应平整、光洁无暇，映入景物应清晰、保真、无变形。

玻璃安装密封胶缝隙应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直、美观。

固定玻璃钉或钢丝卡数量、规格应符合施工规范的规定和要求。

压条镶钉应与裁口边沿紧贴齐平，割角整齐、连接紧密，不露钉帽。

每平方米玻璃的表面质量及检验方法应符合下表的规定。

每平方米玻璃的表面质量及检验方法

| 项次 | 项目 | 质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明显划伤和长度〉100mm的轻微划伤 | 不允许 | 观察 |
| 2 | 长度≤100mm的轻微划伤 | ≤8条 | 用钢尺检查 |
| 2 | 擦伤总面积 | ≤500m2 | 用钢尺检查 |

7、玻璃外框或压条应平整、顺直、无翘曲，线形挺秀、美观。

8、玻璃板安装的允许偏差及检验方法应符合下表的规定。

玻璃板安装的允许偏差及检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 明框 玻璃 | 隐框 玻璃 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 1 | 1 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 构件直线度 | 1 | 1 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 3 | 表面平整度 | 1 | 1 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 4 | 阳角方正 | 2 | 2 | 用直角检测尺检查 |
| 5 | 接缝直线度 | 1 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 6 | 接缝高低差 | — | 1 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 7 | 接缝宽度 | — | 1 | 用钢直尺检查 |
| 8 | 相邻板角错位 | 2 | — | 用钢直尺检查 |
| 9 | 分格线对角线长度差 | 对角线长度≤2m | 3 | — | 用钢尺检查 |
|  |  | 对角线长度〉2m |  |  |  |

10、成品保护

已安装的玻璃，必须设专人负责看管维护。

对面积较大、造价昂贵的玻璃宜在该项工程交工验收前安装，若提前安装，应采取保护措施，以防止损伤玻璃。

安装玻璃时，操作人员要加强对附近其它项目的成品保护。

11、应注意的问题

玻璃胶封得不严或嵌钉不牢固：用手指敲弹玻璃时有响声。应在玻璃嵌钉固定打胶时，认真操作仔细检查。

粘贴玻璃镜时，不得直接用万能胶涂在镜面背后，以防止对镜面涂层的腐蚀损伤。

表面观感差：操作者应认真操作，打胶的质量应有保证，温度要适宜。

木压条、金属压条、橡皮垫等附件安装时应经过挑选，防止出现变形，影响玻璃美观；污染的斑痕要及时擦净。

### 2.3.13墙面工程－木作油漆

1、材料要求

清漆：硝基清漆、聚酯清漆、透明底漆、有色透明清漆等。

填充料：着色剂（着色油、色精、色油），透明腻子、大白粉等。所用腻子应按油漆的性能配选用。

稀释剂：硝基稀料、醇酸稀料等配套稀释剂、酒精等。

辅助材料：配套固化剂、催干剂。

材料的配套使用：

着色剂+清漆（硝基清漆+醇酸清漆聚酯清漆）=有色清漆

大白粉+着色剂+清漆+稀释剂=有色腻子

硝基清漆、醇酸清漆、聚酯清漆的稀释用配套稀释剂。

硝基清漆在冬雨季施工时为了防止潮湿产生白膜可加入催干剂。

油漆和配套材料都必须有出厂合格证、质量证明文件、涂料有害物质含量检测报告。涂料有害物质含量以及稀释剂的使用必须符合《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2001）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）中的有关规定。

2、主要机具

主要机具包括：油刷（羊毛板刷）、喷枪、气泵、开刀、毛笔（小白云）、木砂纸（120目）、水砂纸（360#）、擦布（白棉布）、腻子板、小油桶、棉丝、小色碟、200目滤网铜丝锣、牛角板等。

3、作业条件

湿作业已完成，环境清洁干燥、通风良好，昨夜湿度稳定在10℃以上，相对湿度不宜大于60%。木基层含水率不大于10%。油漆施工时如室内未封闭，则应有防风措施。否则遇大风天气不得进行施工。

大面积施工前，事先做好样板，经业主作好样板，经业主及质检部门验收鉴定后，方可大面积施工。

施工前应认真和上道工序进行交接检查，并对发现的问题进行处理。

高于3.6m处的作业，应事先搭好脚手架，并经安全验收，水暖电气工程施工完毕。

4、工艺流程

清漆工艺流程：

基层处理→润水粉、打磨→喷刷虫胶清漆两遍→刮腻子、打磨→刷硝基清漆3~4遍，打磨→填孔、打磨→刷硝基清漆2~3遍，打磨→局部修色→刷硝基清漆3~4遍，打磨→擦涂硝基清漆3~4遍，打磨→有亚光要求的喷刷亚光1~2遍

工艺流程：

基层处理→润水粉、打磨→封一遍底油→刷地一遍底漆→补钉眼、刮腻子→刷第二遍底漆→打磨→喷刷第一遍面漆→打磨、修色→喷刷第二遍、第三遍面漆

5、操作工艺

基层处理：首先与上道工序进行交接检查，检查饰面板板面有无木纹破损，木线接头是否严密吻合，木饰面阴阳角接茬是否严密顺直，如有不合格之处，交由木工重新处理。基层处理时，首先将木板表面用木砂纸顺木纹统一打磨一遍，将油污、斑点打磨掉，手摸光滑无毛刺、无凸点时为合格，用潮布将磨下的木屑粉末擦掉，如木质有色差首先应进行漂白，双氧水与氨水比例4~5：1。

润水粉、打磨：用干净的白棉布蘸着色剂擦涂于木材表面，使着色剂深入到木纹棕眼内，用白布擦涂均匀，使木材基层染色一致，干后用木砂纸轻轻顺木纹打磨一遍，使棕眼内的颜色与棕棱上的颜色深浅明显不同，用潮布将磨下的粉尘擦掉。

刷（喷）底油一遍（底油比例，油：稀料为1：6）：打磨光滑。

刷第一遍清漆底漆：作业环境保持清洁、通风良好。涂刷前将羊毛刷的刷毛在稀释料中浸湿，然后甩去多余的稀料，以免板刷刚刚开始吸漆太多，用羊毛板刷涂刷底漆与木材表面。

补眼钉、刮腻子：用大白粉、着色剂、清漆、稀释剂和盛有色腻子补钉眼及饰面板接缝，用牛角板将腻子刮入钉孔、裂纹内，待腻子干透后用木砂纸顺木纹轻轻打磨一遍，注意将钉眼以外的有色腻子完全磨掉，这样可以避免将钉眼扩大化。用潮布将磨下的粉尘擦干净。

耍第二遍底漆：刷漆时要求羊毛板刷不掉毛，刷油动作要敏捷利落，不漏刷，要勤刷勤理、涂刷均匀、不流不坠。刷完后应仔细检查，有缺陷及时处理，干透后进行下道工序。（聚酯漆底漆可用配套产品，也可用面漆）

打磨：底漆24h干透后，用水砂纸蘸清水或肥皂水全面认真打磨一遍，观察使木材表面无油漆流坠痕迹，木线顺直清晰无裹棱，手摸光滑平整无凸点。打磨完毕，然后过潮布，晾干。

喷刷第一遍面漆：作业前保证室内通风良好，干净无灰尘，将非油漆部位用纸遮盖，然后喷刷第一遍面漆。如用喷涂，应先在废板上试喷，调整喷枪的压力及喷枪嘴距板面的距离，使喷涂的油漆厚薄均匀、不流不坠，再大面积正式喷涂。

打磨、修色：涂膜24小时干透后再磨一遍砂纸，用水砂纸将细部及大面光感稍有不平及其他有刷毛等杂质的部位最后打磨一遍，力求木材表面色泽一致、光滑无杂质。磨后过潮布，晾干。

喷涂第二遍、第三遍面漆：必须确保室内清洁无灰尘、在通风良好的条件下喷刷第二遍面漆，接着喷刷第三遍面漆。

6、质量标准

主控项目：

油漆工程所选用的油漆品种、型号和性能应符合设计要求。油漆的有害物质含量及稀释剂的选用必须符合《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2001）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）中的有关规定。

油漆工程的颜色、光泽、图案应符合设计要求。

油漆工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得露涂、透底、起皮和反锈。

木基层含水率不大于10%。

清漆的涂饰质量和检验方法表

| 项次 | 项 目 | 普通涂饰 | 高级涂饰 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 基本一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 木纹 | 棕眼刮平、木纹清楚 | 棕眼刮平、木纹清楚 | 观察 |
| 3 | 光泽、光滑 | 光泽基本均匀、光滑无挡手感 | 光泽均匀一致、光滑 | 观察、手摸检查 |
| 4 | 刷纹 | 五刷纹 | 无刷纹 | 观察 |
| 5 | 裹棱、流坠、皱皮 | 明显处不允许 | 不允许 | 观察 |
| 6 | 门窗、五金、玻璃等 | 洁净 | 洁净 | 观察 |

涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰。

7、成品保护

每遍油漆前都应将地面、窗台等部位清扫干净，防止灰尘飞扬，影响油漆质量。

喷刷门窗每遍油漆时都应将门窗用梃钩钩住，防止门窗扇与框油漆粘结，破坏漆膜。

油漆完成后应派专人负责管理，禁止摸碰。

油漆涂料搬运或堆放要轻装轻卸，保证包装容器的完好和密封性，且存放在干燥、阴凉、通风、隔热、无阳光直射，附近无直接火源的库房内，库房温度保持在5℃~32℃之间。

8、应注意的问题

漏刷：漏刷一般多发生在门窗的上、下冒头和靠合页小面及木饰面压缝条的上下端部。主要原因是工序穿插不当，上下冒头未刷油漆就把门窗扇安装了。

流坠、裹棱：主要原因是由于稀释剂加入过多、配合比不当，每次刷油（喷油）太多太厚、间歇时间不够、物面不洁不平或含有油渍或水、喷嘴过大、喷嘴与物体太近、喷枪移动速度过慢等。解决方法：一定要按照产品说明书规定的比例加入稀释剂，按照施工工艺程序，待上遍油漆干透后再喷刷下一遍漆；基层打磨时应仔细将木饰表面打磨平整，将油渍打磨掉；选口径为1.5~1.8mm的喷枪，喷枪与物体距离保持在300~500mm为宜。

桔皮：主要原因是固化剂和稀释剂的配比不恰当、喷涂压力过大及距离太近。解决方法是按产品说明适当加入固化剂和稀释剂。施工时先做小样，注意调整喷枪压力及喷枪与木饰面之间的距离。

发白：主要原因是空气湿度太高；解决方法是严格控制油漆施工现场空气湿度，用湿度测定仪检测；在油漆中加入化白水。

刷纹明显：主要原因是油漆太稠，油刷毛太硬；解决方法是适当加入稀释剂，用羊毛刷，不宜用棕刷。

表面粗糙：主要原因是基层不平整不光滑、油漆内有杂质、施工时尘土飞扬都能造成油漆表面粗糙。解决方法是基层打磨一定要仔细，油漆要用罗过筛，施工现场保持清洁且通风良好。

### 2.3.14墙面工程－磐多魔漆

1、基层准备

基层必须干燥坚实且固定、清洁，为增加与底层附着力防止设泽差异，需在底层涂刷专用底漆，底漆以1：2比例稀释。

2、使用说明

每5公斤加水2.5升进行充分搅拌，时间不少于3分钟，在静置1分钟再搅拌至均匀细致浆料状方可进行批整施工，在20度温度下搅拌好的镘料约有30分钟的待料时间，待料时间随温度升高而缩短，磐多魔漆批整厚度为20毫米，施工基层温度需在5度以上。

3、加色

调色施工时将色浆依设计比例添加于拌合水中在与磐多魔粉剂搅拌使用，现场施工时应当次需用量一次调和完成，避免多次配色产生色差。

4做法

作法1：将磐多魔漆以专用钢板镘刀均匀批整于墙面，约45分钟－60分钟后用海绵粘水轻微湿润表面再以塑料镘刀修正至光滑平整，然后晾干5小时让墙体干固后再以偏心抛磨机以120号数细纱布打磨抛光，最后以专用石板油侵封表面。

作法2：以一般刮板拉刮出格式花纹干固后打磨再用石板油侵封表面，可多层多色搭配。

5注意事项

依据产品使用说明要求施工；

色彩选择确认需籍由现场一定面积试作确认；

不建议用于潮湿区域。

### 2.3.15墙面工程－磁砖铺贴

1、选砖

一般按1MM差距分类选出1─3个规格，选好后根据房间大小计划用料。选砖时要求方正、平整、无裂纹、楞角完好，颜色均匀，表面无凸凹和扭翘等毛病,不合格的墙砖不用。

2、基层处理与抹底灰

基层为混凝土墙面：

A）、将墙面上残存的废余砂浆、灰尘、污垢、油渍等清理干净，并提前一天浇水湿润。

B)、首先将凸出墙面的混凝土剔平，然后用钢丝刷将松动部分刷下来。然后根据图纸指定图集要求，用YJ-302型混凝土界面处理剂或YJ-303拉毛处理一遍，

C)、抹底灰：用5厚的1：0.5：3的水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道。

D)、刷素水泥浆一道，水泥浆内掺入水重5%的建筑胶。

E)、吊垂直、找规柜、贴灰饼、冲筋。

3、铺贴

A)、排砖、弹线待基层灰六至七成干时即可按图要求排砖，一个房间应镶贴尺寸一致的墙砖。如条件不能满足时，应将数量较多、规格较大的墙砖贴在下部，以便上部的墙砖由缝子宽窄找齐。开始镶贴时，一般由阳角开始，自下而上的进行，尽量使不成整块的墙砖留在阴角。

B)、切割墙砖用石材切割机，根据所需尺寸进行切割。如墙面留有孔洞、槽盒、管根、管卡等，要用墙砖上下左右对准孔洞套划好，然后将墙砖放在一块平整的硬物体上用小锤轻轻敲打合金钢小錾子，先凿开面层，再凿内层，剔到符合要求为准（最好用无齿锯切割）。在底层砂浆上应弹垂直与水平控制线，一般竖线间距为1M左右，横线一般根据墙砖规格尺寸每5～10块弹一水平控制线，有墙裙的弹在墙裙上口。

C)、贴标准点是用废墙砖粘贴在底层砂浆上，贴时将砖的棱角翘起，以棱角做为镶贴墙砖表面平整的标准。做灰饼的砂浆用混合砂浆（水泥：石灰膏：砂=1：0.1：1.3），在灰饼墙砖的棱角上拉立线,在立线上栓活动的水平线，用来控制墙砖表面平整，做灰饼时上下灰饼需用靠尺板找好垂直，横向几个灰饼需拉线或靠尺板找平。

D)、垫底尺根据计算好的最下一皮砖的下口标高，垫放好尺板作为第一皮砖下口的标准。底尺上皮一般比地面低1CM左右，以便地面压住墙砖。 底尺安放必须水平，摆实摆稳；底尺的垫点间距应在40CM以内。要保证垫板牢固。

E)、镶贴墙砖首先把挑选出一致规格的墙砖，清扫干净，放入净水中浸泡二小时以上，取出待表面晾干。贴砖的砂浆根据图纸指定图集要求采用1：0.2：0.25水泥石灰膏砂浆作粘接层。同时在贴砖的时候在砖的粘贴面随贴随刷一道YJ-302混凝土界面处理剂以增强粘接力。铺贴时紧靠底尺上皮将墙砖贴在墙上，用小铲的木把轻轻敲打砖面，使灰浆挤满，上口要以水平线为标准，贴好底层一皮砖后，再用靠尺板横向靠平，不平时用小铲把敲平，亏灰时应取下墙砖添灰重贴。门口或阳角处以及每间距 2M左右均先竖向贴一排砖，为墙面垂直、平整和砖层的标准，然后按此标准向两侧挂线镶贴。

4、擦缝

擦缝、镶贴完毕应自检有无空鼓、不平、不直等现象，发现问题及时返工修理。然后用清水将砖面冲洗干净，用棉丝擦净。然后用1：1的水泥浆或白水泥掺颜料细沙勾缝，然后用抹布擦平擦净。

5、质量验收标准

墙砖粘贴的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 用2米垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 用2米靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | 2 | 拉5米通线、不足5米拉通线 |
| 5 | 接缝高低差 | 0.5 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 6 | 接缝宽度 | 1 | 用钢直尺检查 |

### 2.3.17墙面工程－玻璃隔断工程

1、材料要求

玻璃板隔断工程所有玻璃的品种、规格、性能、图案和颜色应符合设计要求。玻璃板隔墙应使用安全玻璃。

玻璃板隔墙使用的铝合金框、不锈钢板、型钢（角钢、槽钢等）及轻型薄壁槽钢、支撑吊架等金属材料和配套材料，应符合设计要求和有关规定的标准。

使用的膨胀螺栓、玻璃支撑垫块、橡胶配件、金属配件、结构密封胶等其它材料，应符合设计要求及有关规定的标准。

2 、主要机具

主要机具包括：电焊机、冲击电钻、电钻、切割机、线锯、玻璃吸盘、小钢锯、直尺、水平尺、卷尺、手锤、扳手、螺丝刀、靠尺、注胶枪、玻璃吸盘机等。

3、作业条件

主体结构工程已完成，并验收合格。

安装用基准线和基准点已测试完毕。

预埋件、连接件或镶嵌玻璃的金属槽口完成并经过检查符合要求。

玻璃镶嵌槽口清理干净并排水通畅。

安装需要的脚手架或相应的装置设施已达到要求。

所需材料和装配设备已齐备。

安装前制定相应的安装措施并经专业人员认可。安装大片玻璃时，必须由专业人员指导。

施工时温度不低于5℃。

4、工艺流程：

弹线定位→框料下料、组装→固定框架、安装固定玻璃的型钢边框→  安装玻璃→嵌缝打胶→边框装饰→清洁

5、操作工艺：

弹线定位：先弹出地面的位置线，再用垂直线法弹出墙、柱的位置线，高度线和沿顶位置线。由框玻璃隔墙标出竖框间隔位置和固定点位置。无竖框玻璃隔墙应核对已做好的预埋铁件位置是否正确或划出金属膨胀螺栓位置。

框料下料、组装：

（1） 下料：有框玻璃隔墙型材划线下料时先复核现场实际尺寸，如果实际尺寸与施工图尺寸误差大于5mm时，应按照实际尺寸下料。

如果有水平横档，则应从竖框的一个端头为准。划出横档位置线，包括连接部位的宽度，以保证连接件安装位置准确和横档在同一水平线上。下料应使用专用工具（型材切割机），保证切口光滑、整齐。

（2） 组装：组装铝合金玻璃隔墙的框架可以有两种方式。隔墙面积较小时，先在平坦的地面预制组装成形，在整体安装固定。隔墙面积较大时，则直接将隔墙的沿地、沿顶型材，靠墙及中间位置的竖向型材按划线位置固定在墙、地、顶上。用后一种方法，通常是从隔墙框架的一端开始，先将靠墙的竖向型材与铝角固定，再将横向型材通过铝角件与竖向型材连接。铝角件安装方法是：先在铝角件上打出Φ3mm或Φ4mm的两个孔，孔中心距铝角件端头10mm，然后用一小截型材（截面形状及尺寸与竖向型材相同）放在竖向型材划线位置，然后将已钻孔的铝角件放入这一小截型材内，把握住小截型材，位置不得丝毫移动，再用手电钻按角铝件上的孔位在竖向型材上打出相同的孔，并用M4或M5自攻螺钉将铝角上的孔位在竖向型材上打出相同的孔，并用M4或M5自攻螺钉将铝角件固定在竖向型材上。

(3 )固定框架，安装固定玻璃的型钢边框：

铝合金框架与墙、地面固定可通过铁角件来完成。首先按隔墙位置线，在墙、地面上设置金属膨胀铆螺栓，同时在竖向、横向型材的相应位置固定铁角件，然后接好铁角件的框架固定在墙上或地上。

对于无竖框玻璃隔墙：

当结构施工没有预埋铁件，或预埋铁件位置已不符合要求，则应首先设置金属膨胀螺栓。然后将型钢（角钢或薄壁槽钢）按已弹好的位置线安装好，在检查无误后随即与预埋铁件或金属膨胀螺栓焊牢。型钢材料在安装前应刷好防腐涂料，焊好以后在焊接处应再补刷防锈漆。

当较大面积的玻璃隔墙采用吊挂式安装时，应先在建筑结构梁或板下做出吊挂玻璃的支撑架并安好吊挂玻璃的夹具及上框。夹具距玻璃边的距离宽度的1/4（或根据设计要求）。其上框位置为吊顶标高。

(4 )安装玻璃：

1） 玻璃就位：在边框安装好后，先将其槽口清理干净，槽口内不得有垃圾或积水，并垫好防震橡胶垫块。用2-3个玻璃吸盘把玻璃吸牢，由2-3人手握吸盘同时抬起玻璃，先将玻璃竖着插入上框槽口内，然后轻轻垂直落下，放入下框槽口内。如果是吊挂式安装，在将玻璃送入上框时，还应将玻璃放入夹具中。

2） 调整玻璃位置：先将靠墙（或柱）的玻璃就位，使其插入贴墙（柱）的边框槽口内，然后安装中间部位的玻璃。两块玻璃之间接缝时应留2-3 mm缝隙或留出与玻璃稳定器（玻璃肋）厚度相同的缝，此缝为打胶而准备的，因此玻璃下料时应计算留缝宽度尺寸。如果采用吊挂式安装，这时应将吊挂玻璃的夹具逐块将玻璃夹牢。对于有框玻璃隔墙，用压条或槽口条在玻璃两侧位置夹住玻璃并用自攻螺钉固定在框架上。

( 5 )嵌缝打胶：

玻璃全部就位后，校正平整度、垂直度，同时用聚苯乙烯泡沫嵌条嵌入槽口内使用玻璃与金属槽接合平伏、紧密，然后打硅酮结构胶。注胶时操作顺序应从缝隙的端头开始，一只手托住注胶枪，另一只手均匀用力握挤，同时顺着缝隙移动的速度也要均匀，将结构胶均匀地注入缝隙中，注满后随即用塑料片在玻璃的两面刮平玻璃胶，并清洁溢到玻璃表面的胶迹。

(6) 边框装饰：无竖框玻璃隔墙的边框嵌入墙、柱面和地面的饰面层中时，此时只要按相关部位施工方法精细加工墙、柱面和地面的饰面即可，在块材镶贴或安装时与玻璃衔接好。如边框不是嵌入墙柱或地面时，则按设计要求对边框进行装饰。

（7 ）清洁：玻璃板隔墙安装好后，用棉纱和清洁剂清洁玻璃棉的胶迹和污痕。

6、质量标准

（1 ）主控项目：

所用材料的品种、规格、性能、图案和颜色应符合设计要求及国家相关规范的规定。应使用安全玻璃。

玻璃板隔墙的安装方法应符合设计要求。

玻璃板隔墙的安装必须牢固。玻璃板隔墙胶垫的安装应正确。

(2) 一般项目：

玻璃隔墙表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观。

玻璃隔墙接缝应横平竖直，玻璃无裂痕、缺损和划痕。

玻璃隔墙嵌缝应密实平整、均匀顺直、深浅一致。

玻璃板隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

玻璃板隔墙安装的允许偏差和检验方法表

| 项 次 | 项 目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | --- | 用2m靠尺何塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 2 | 用直角检测尺查 |
| 4 | 接缝直线度 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线用钢直尺检查 |
| 5 | 接缝高低差 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 6 | 接缝宽度 | 1 | 用钢直尺检查 |

7、成品保护

玻璃板隔墙清洁后，用粘贴不干胶纸条等办法做出醒目的标志，防止碰撞。

对边框粘贴不干胶保护膜或用其他相应方法对边框进行保护，防止其他工序对边框造成损坏或污染。

对有人员交通部位的玻璃隔墙，应设硬性围挡，防止人员及物品碰损隔墙。

8、应注意的问题

弹线定位时应检查房间的方正、墙面的垂直度、地面的平整度及标高，考虑墙吊顶、低的饰面做法和厚度，以保证安装玻璃隔断的质量。

框架应与结构连接牢固，四周与墙体接缝用弹性密封材料填充密实，保证不渗漏。

玻璃在安装与搬运的过程中，避免碰撞，并要带有防护装置，在竖起玻璃时，避免站在玻璃倒向的下方。

采用吊挂式结构形式时，必须事先反复检查，以确保夹板粘接牢固。

使用手持玻璃吸盘或玻璃吸盘机时，应事先检查吸附重量和吸附时间。

玻璃对接缝处应使用结构胶，并严格按照结构胶生产厂家的规定使用。玻璃周边应采用机械倒角并磨光。

嵌缝橡胶密封条应具有一定的弹性，不可使用再生橡胶制作的密封条。

玻璃应整包装箱运到安装位置，然后开箱，以保证运输安全。

加工玻璃前应计算好玻璃的尺寸，并考虑留缝、安装及加垫等因素对玻璃加工尺寸的影响。

普通玻璃一般情况下可用清水清洗。如有油污情况，可用液体溶剂先将油污洗掉，然后再用清水擦洗。镀膜面可用水清洗，灰污严重时，应先用液体中性洗涤剂酒精等将灰污洗落，然后再用清水洗清。此时不能用材质太硬的清洁工具或含磨料微粒及酸性、碱性较强的洗涤剂，在清洗其它饰面时，不要将洗涤剂落到镀膜玻璃表面上。

### 2.3.18地面工程－石材铺贴

1、主要机具设备

（1）、根基施工条件，应合理选用适当的机具设备和辅助用具，以能达到设计要求为基本原则，兼顾进度、经济要求。

（2）、常用机具设备有：云石机、手推车、计量器、筛子、木耙、铁锹、木桶、小桶、钢尺、水平尺、小线、胶皮锤、木抹子、铁抹子等。

2、作业条件

（1）、材料检验已经完毕并符合要求。

（2）、应已对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格，并进行隐检会签。

（3）、施工前，应做好水平标志，以控制铺设的高度和厚度，可采用竖尺、拉线、弹线等方法。

（4）、对所有作业人员已进行了技术交底，特殊工种必须持证上岗。

（5）、作业时的环境如天气、温度、湿度等状况应满足施工质量可达到标准要求。

（6）、竖向穿过地面的立管已安装完，并装有套管。如有防水层，基层和构造层已做防水处理。

（7）、基层洁净，缺陷已处理完，并作隐蔽验收。

3、施工准备

1）地面石材施工，在选材上要达到规格尺寸方正 表面平整光滑，不能有缺边掉角、裂纹及污染变色等缺陷。

2）拆除包装前防止受潮及污染，并做好半成品的保护。

4、工艺流程

清理基层→弹线→安装标准块→安装隔音层→铺贴→补缝→养护→分项验收

5、施工方法与技术措施

1）对色编号：石材地面铺设前，应对材料进行试拼，指对色、花、编号，以便对号入座，试拼后，要保证地面石材前后左右花纹、颜色基本一致，纹理通顺，接缝严密吻合，角度垂直，线条顺直。

2）基层修补：检查基层平整情况，偏差较大的应事先凿平和修补，并将基层清扫干净。

3）找水平、弹线，在素混凝土找平层上贴水平灰饼，弹线找中找方，并找出拼花板的位置，施工前一天洒水，湿润基层。

4）铺设顺序：弹线后应先铺若干条干线作为基准，起标筋作用，一般先由房间中线往两侧采取退步法铺贴。

5）铺贴：用1：2.5干硬性砂浆铺贴，其湿度为平松，水泥浆须充分搅拌均匀，将平松型的水泥浆虚铺在地上，其厚度根据实际情况而定。按照弹线位置拉通线将板块依线平稳放下，用木锤或橡皮锤垫木轻击，使砂浆振实。缝隙宽度、平整度满足要求后，揭开板块，在其背后批0.5cm厚左右水泥一道，再正式铺贴，板块应四角同时落下，用橡皮榔头轻轻敲击、边敲边用2米铝合金直尺找直找平。

6）铺设中，随时用水平尺检查铺好的地面，使其表面平整度符合要求，同时，用直尺和楔形塞尺检查板块间的接缝高低差，发现问题及时处理，以满足质量要求。

7）整个石材地面全部结束后，质量满足下列标准：

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整度 | 1 | 2m长水平垂直测量仪，楔形塞尺 |
| 缝格平直度 | 2 | 5m线，直尺 |
| 接缝高低差 | 0.5 | 直尺，楔形塞尺 |
| 板块间隙宽度 | 1 | 直尺 |
| 表面洁净，图案清晰，色泽一直，周边顺直，板块无裂纹，掉角和缺陷 | 观察检查 |
| 石材的品种，质量符合设计要求，面层与基层粘结牢固，无空鼓 | 小锤轻击和观察检查 |

8）养护：养护期3天之内禁止踩踏。

9）补缝：地面养护期过后，将板缝清理干净，然后有同种颜色的物质进行补缝，要求缝隙饱满、基本无色差。

6、成品、半成品的保护：

1）存放石材板块，不得长期受雨淋和水泡，要采取立放，光面相对，板块下应垫木方，现场搬运时也应按上述要求。

2）施工人员应穿软底鞋，并要做到随砌随揩净。

3）石板因供货不到位，地面铺面尚未完成，其边沿的石为了防止被碰撞松脱，应在边面前加铺一派边料石（报废无用的）。加以保护。铺砌好地面的房间应临时封闭，当必须进入施工时，应在地面上作必要的铺垫保护，要避免重物铁器碰伤或划痕。

7、质量记录

（1）、材质合格证明文件、性能检测报告及水泥复试报告。

（2）、面层分项工程质量验收评定记录。

（3）、基层、各构造层及所有覆盖项目的隐蔽工程验收记录。

### 2.3.19地面工程－地砖铺贴

1、施工准备

A、材料：

1）、水泥：425号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥、白水泥（擦缝用）。

2）、颜料：矿物颜料（擦缝用、与面块料色泽协调）。

3）、砂子：中、粗砂。

4）、面料、花色、品种、规格按图纸设计要求。

B、作业条件：

1）、墙柱饰面、天棚（天花）粉刷吊顶施工完毕。

2）、门框、各种管线、埋件安装完毕，并经验合格。

3）、楼地面各种孔洞缝隙应事先用细石混凝土灌填密实（细小缝隙可用水泥砂灌填），并经检查无渗漏现象。

4）、弹好＋50cm水平墨线，各开间中心（＋字线）及花样品种分隔线。

5）、釉面砖在铺贴前一天，应浸透，晾干备用。

2、操作工艺

A、抹结合层

1）、根据＋50cm水平线打灰饼（批墩）及用刮尺（靠尺）推好冲筋（打栏）。

2）、浇水湿润基层，再刷水灰比为0.5素水泥浆。

3）、根据冲筋厚度，用1：3干硬性水泥砂浆（以手握成团，不泌水为准抹铺结合层。结合层应用刮尺（靠尺）及木抹子（磨板）压平打实（抹铺结合层时），基层应保持湿润，已刷素水泥浆不得有风干现象，结合层抹好后，以人站上面只有轻微脚印而无凹陷为准）。

4）、对照中心线（十字线）在结合层面上弹上面块料控制线（靠墙一行面块料与墙边距离应保持一致，一般纵横每五块面料设置一度控制线）。

B、地砖铺贴

①、根据控制线先铺贴好左右靠边基准行（封路）的块料，以后根据基准行由内向外挂线逐行铺贴。

②、用水泥膏（约2－3MM）满涂块料背面，对准挂线及缝子，将块料铺贴上，用小木锤着力敲击至平正。

③、挤出的水泥膏及时清干净（缝子比砖现凹1MM为宜）。

3、质量标准

A、保证项目

1）、面层所用板块的品种、质量必须符合设计要求。

2）、面层与基层的结合（粘结）必须牢固无空鼓。（单块板料边角有局部空鼓，且每间不超过抽查总数的5％者，可不计。）

检验方法：用小锤轻击和观察检查。

B、基本项目

1）、板块楼地面面层的质量应符合以下规定：

表面洁净，图案清晰，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，板块无裂缝，掉角和缺楞等缺陷。

2）、地漏及泛水：观察和泼水检查。

坡度满足排水要求不倒泛水、无积水，与地漏（管道）结合处严密牢固，无渗漏。

3）、检查：观察或尺量检查，

在合格的基础上，边角整齐、光滑。

C、允许偏差

地面面层的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

| 项 目 | 允许偏差〔MM〕 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整度 | 2 | 用2M尺和楔形塞尺检验 |
| 缝格平直度 | 3 | 拉5M长线，不足5M拉量尺检验 |
| 接缝高低度 | 0.5 | 用钢板短尺和楔形塞尺检验 |
| 踢脚线上口平直度 | 3 | 拉5M长线，不足5M拉一和量尺检验 |
| 板块间隙宽度 | 2 | 用钢尺检查 |

4、施工注意事项

A、避免工程质量通病

1）、面料与基层空鼓：主要是由于基层清理不够干净，不够湿润；水泥浆涂刷不均匀或结合层完成后放置时间过久，铺贴块料时没有洒水湿润；釉面砖铺贴前没有浸水润湿；陶瓷锦砖铺贴前没有用毛刷沾水刷去表面尘土；水泥膏抹涂不均匀等。

2）、错缝：面料尺寸规格不一，事前没有认真挑选使用；铺贴时没有认真严格按挂线标准及对好缝子。

3）、相邻两板高低不平（剪口大）：由于块料本身不平正；铺贴操作不当：铺贴后过早上人行走踩踏或物品（有时还出现松动现象）。

B、主要安全技术措施

1）、清理地面时，不得从窗口、阳台、留洞口等处往下抛掷余泥杂物。

2）、夜班和在黑暗处施工时，要使用36V低压行灯照明。

3）、使用手提电动机械，要经试运转合格，并装好漏电保护开关及装好安全接地，操作者必须戴好防护眼镜及绝缘胶手套。

C、产品保护

1）、调整、擦缝的操作人员，要穿软鞋，踩踏面料时要垫上平整木板。

2）、完成后的地面，两天内严禁上人行走及堆放物品，表面要覆盖保护（可撒锯末）。

3）、运料具时，不要碰坏墙柱饰面、栏杆及门框，门框在适当高度位置要设置铁皮夹保护，以防手推车轴头碰坏门框。

4）、施工时不得碰坏各种水电管线及埋件。

5）、施工时如有污染墙柱面、门窗、立线管及设备等，应及时清理干净。

### 2.3.20地面工程－水泥砂浆找平

1、材料要求

水泥：宜采用32.5硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，要求无结块。

砂：中砂或粗砂，最大粒径不大于5mm，且不含杂质，含泥量不应大于3%。

2、主要机具

机械：砂浆搅拌机、运输车。

工具：平铁锹、木刮尺、木杠、木抹子、铁抹子、手推车、角抹子、钢皮抹子、喷壶、水管、小水桶、扫帚、筛子、钢丝刷子等。

3、作业条件

地面或楼面的垫层（基层）已按设计要求施工完成，混凝土强度已达到1.2Mpa以上。

室内门框、预埋件、各种管道及地漏等项目均应施工完毕，检查合格并办好交接检查手续，并钉好保护铁皮或木板。

各种立管和套管通过面层孔洞已用细石混凝土浇筑密实，堵严。

顶棚、墙面抹灰施工完毕，已弹出或设置控制面层标高和排水坡度的水平线或标志。

分格缝已按要求设置，地漏处以找好泛水及标高，以免屋面漏水损坏室内地面。

地面施工前应做好屋面防水层或采取防雨措施。

夜晚作业时，应设置照明以保证操作的需要。

4、工艺流程：

基层清理→洒水湿润→刷素水泥砂浆→找标高冲筋、贴灰饼→铺水泥砂浆→找平、压头遍→第二遍压光→第三遍压光→抹踢脚板→养护

基层清理：将基层表面的积灰、浮浆、油污及杂物清理干净。踢脚处的粘存杂物清理干净。明显凹陷处应用水泥砂浆或细石混凝土垫平，表面光滑处应凿毛并清刷干净。抹砂浆前1d浇水湿润，表面积水应予排除。

冲筋贴灰饼：根据+500mm标高水平线，用1：2干硬性水泥砂浆再基层上做灰饼，大小约50mm见方, 纵横间距约1.5m左右。如有地漏和有坡度要求的地面，应坡向地漏一边，按设计要求做泛水坡度。如局部厚度薄于10mm，应调整其厚度或将高出的局部基层凿去部分。

配制砂浆：面层水泥砂浆的 配合比宜为1：2（水泥：砂,体积比），投料完毕后的搅拌时间不应小于2nim，要求拌合均匀，颜色一致。

铺抹砂浆：灰饼做好待收水不致塌陷时，即在基层上均匀扫素水泥砂浆（水灰比0.4～0.5）一遍，随扫随铺砂浆。若待灰饼硬化后再铺抹砂浆，则应随铺砂浆随找平，同时把利用过的灰饼敲掉，并用砂浆填平。水泥砂浆面层厚度应布 小于20mm。

找平\压头遍：铺抹砂浆后，随即用刮尺或木杠按灰饼高度，将砂浆找平，用木抹子搓揉压实，将砂眼\脚印等消除后，用靠尺检查平整度。抹时应用力均匀，并后退操作，待砂浆收水后，随即用铁抹子进行头遍抹平压实至起浆为止。如局部砂浆过干，应用茅柴帚稍洒水。

第二遍压光：再压平头遍之后，水泥砂浆地面凝结至人踩上去有脚印但布下陷时，用铁抹子边抹边压，把死坑\砂眼填实压平，使表面平整。要求不漏压，上表面平而出光。

第三遍压光：在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光，即人踩上去稍有脚印但不下陷，而且用抹子压光无抹痕时，用铁抹子把第二遍压光时留下的抹子纹全部压平，压实，压光，达到交活的程度为止。压光应在终凝前完成。

有分格的地面压过后应用溜缝抹子沿分格缝溜压，做到缝边光直，清晰。

养护：视气温高低在面层压光交活后24h内，铺锯末或草袋护盖，并洒水湿润，养护时间不少于14d。养护期间不允许压重物或碰撞。

5、注意事项

抹底灰层水泥砂浆先清理基层，洒水湿润后，按标高线向下量至踢脚板标高，拉通线确定底灰厚度，贴灰饼，抹1：3水泥砂浆，用刮板刮平，搓毛，浇水养护。

抹面层砂浆：在底层砂浆抹好、硬化后，拉线贴粘靠尺板，抹1：2水泥砂浆，用刮板紧贴靠尺垂直地面刮平，用铁抹子压光，阴阳角、踢角板上口，用角抹子溜直压光。

抹踢脚板：一般在抹地坪面层前施工，有墙面抹灰层的，底层砂浆和面层砂浆宜分两次抹成；无墙面抹灰层的，只抹面层砂浆。踢脚板厚度应按设计要求执行，如设计五要求时，踢脚高颍为100~150mm，厚度不宜大于8mm.

冬期施工：宜用42.5硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。做第面前应将房间保温条件做好，并通暖，使基层温度、操作环境温度、养护温度均不低于5℃配制砂浆用热水搅拌，使铺抹时温度不低于5℃。养护时间和方法与常温施工相同。

6、质量标准

(1)保证项目：

砂浆所用水泥、砂的材质，必须符合设计要求和有关标准的规定。

水泥砂浆面层的强度（配合比）和密实度，必须符合设计要求和施工规范的规定。

面层与基层的结合必须牢固，无空鼓裂缝。

(2)、基本项目

面层表面洁净，无裂纹、脱皮、麻面和起砂等缺陷。

地漏和面才呢个排水坡度应符合设计要求，不倒泛水，无积水，无渗漏，与地漏（管道）结合处严密平顺。

踢脚板高度一致，出墙厚度均匀，与墙面结合牢固，局部如有空鼓的长度不大于200mm，且在一个检查范围内不多于两处。

楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm，每踏步两端宽度差不应大于10mm；旋转楼梯段的每踏步两端宽度的允许偏差为5mm。楼梯踏步的齿角应整齐，防滑条应顺直。

(3)、允许偏差项目见下表

水泥地面的允许偏差表

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 4 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 踢脚板上口平直 | 4 | 拉5m线尺量检查 |
| 3 | 分格缝平直 | 3 | 拉5m线尺量检查 |

7、成品保护

施工操作时应保护已做完的工程项目，门窗框应贴保护膜，防止碰撞损坏门框、管线、预埋铁件、墙角及已完的墙面抹灰等。

水泥砂浆铺抹时，如砂浆局部过稀。压光时，不得撒干水泥，以免面层颜色不匀，甚至造成龟裂或起皮。压光时，不得贪图省力，而另加素色水泥胶浆压光，以防起壳造成表面强度降低。

施工时应保护地漏、出水口等部位，必须加临时堵口，以免灌入砂浆等造成堵塞。

施工后的地面注意养护，禁止踢凿孔洞。

8、应注意的问题

地面起砂：水泥等级不够或使用过期水泥，水泥砂浆搅拌不均匀，水灰比掌握不准，压光不适时而造成。施工用水泥应符合材质要求，严格控制配合比，压光应在砂浆终前完成交活。

空鼓开裂：基层清理不干净，前一天没有认真洒水湿润，涂刷水泥砂浆与铺灰操作工序的间隔时间过长造成，施工应保证用料符合要求，基层清理应认真，铺灰、压实、压光英掌握好时间，保证垫层、面层应有的厚度。

地面不平或漏压：水泥砂浆铺设后压边角、管根刮杠不到头，搓平不到位，容易漏压或不平，施工时应认真操作。

倒泛水：有垫层的地面在做垫层时坡度没有找到。面层施工前应检查基层泛水是否符合要求，面层施工冲筋时找好泛水。

面层施工温度不应低于5℃，否则应按冬期施工要求采取措施。面层抹灰完毕后，夏季应防止暴晒雨淋，冬季应防止凝结前受冻。

抹面时基层呢个必须注意凿毛，将油污、赃物去净并湿润，刷素水泥浆一道，立即铺抹，掌握好压抹时间，应避免出现空鼓惑脱壳。

### 2.3.21地面工程－实木地板铺贴

1、基层清理：

基层上的砂浆、垃圾及杂物全部清除干净，地垅上的泥尘、砖头、灰碴应全部清除干净。

2、弹线、找平：

在基层上按图纸制定图集的要求，，在地面钻眼钉木屑，依水平基准线在四周墙面上弹出地面设计标高线，供安装格栅调平时使用。

3、安装通常直径6毫米的钢筋，然后帮扎直径6毫米的Ω形铁鼻子，铁鼻子的行距为400，环距为800。

4、安装木格栅:

木格栅根据图纸指定图集采用50*50的木龙骨，（架空用40*40*15木块垫平，点块中距400）木龙骨用15号镀锌低碳钢丝与铁鼻子帮扎，帮扎要牢固。然后设置中距为800的横撑，横撑的木龙骨规格为50*50。所以木龙骨横撑等都满刷防腐剂后方可使用。木龙骨铺钉时，应边钉边拉线或用水平仪找平，个别不平处，高差不大，可在格栅表面刨平，边刨边用直尺检测，使表面同一水平度与平整度达到控制标准后方能钉硬木地板。格栅调平后在格栅中填充40厚的焦渣作隔音层将格栅两边埋实、固定。大面积的实木地板需考虑板下通风时现场与设计及业主洽商。

5、钉木地板:

木地板根据图纸指定图集采用100*25的长条松木企口地板地板背面满刷氟化钠防腐剂。在格栅上根据轴线弹出两天纵横垂直的十字控制线，然后在木格栅上根据实木地板的规格从十字控制线向两边弹出安装控制线，然后根据安装控制线来铺订实木地板，地板用钉子钉在木龙骨上，钉长为板厚的2-2.5倍，从地板的侧面斜下钉入木龙骨。地板的接缝要接在木龙骨上面，企口的拼接要严丝合缝。地板与墙之间预留8-12mm的缝隙，用踢脚板盖严。

地板铺装好等市内装饰施工均完成后即可对对地板进行修刨，修刨的方向应顺同木地板的木纹方向，刨去厚度小于或等于1.5mm。刨完后刷地板漆两遍。

地板在铺订的过程中要严格控制好平整度，具体的验收尺寸见下表。

实木地板面层工程质量验收标准表

| 项目 | 项次 | 质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 实木地板面层所采用的材质和铺设时的木材含水率必须符合设计要求，木格栅、垫木等必须作防腐、防蛀处理 | 观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告 |
|  | 2 | 木格栅安装要牢固、平直 | 观察，脚踩检查 |
|  | 3 | 面层铺设应牢固，粘接无空鼓。 | 观察、脚踩或用小锤清击检查 |
| 一般项目 | 4 | 实木地板面层应抛光、磨平、无明显刨痕和毛刺现象。图案清晰、颜色均匀一致 | 观察、手摸和用脚踩 |
|  | 5 | 地板缝隙宽度一致，表面洁净，无溢胶 | 观察检查 |
|  | 6 | 面层缝隙应严密，接头位置应错开，表面洁净 | 观察检查 |

实木地板允许偏差和检验方法（松木地板）表

| 项次 | 项目 | 允许偏差 （单位mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板面缝隙宽度 | 1 | 用钢尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 用2米靠尺和楔形塞尺检查 |
| 3 | 板面拼缝平直度 | 3 | 拉5米通线，不足5米拉通线检查 |
| 4 | 相邻板材高差 | 0.5 | 用钢尺和楔形塞尺检查 |

6、木材防火

所有木制品均需按国家消防规范要求作出防火处理，并提交防火检测报告。

### 2.3.22地面工程－地毯铺贴

1、基本规定

地毯面层应采用卷材地毯在水泥类面层（或基层）上铺设。

水泥类面层（或基层）表面应平整、坚硬、光洁、干燥、无凹坑、麻面、裂缝，并应清楚油污、钉头和其他突出物。

海绵衬垫应满铺平整，地毯拼缝处不露底衬。

固定式地毯（满铺毯）铺设应符合下列规定：

固定式地毯用底金属卡条（倒刺板）、金属压条、专用双面胶带等必要符合设计要求；

铺设的地毯张拉应适宜，四周卡条固定牢；门口处应用金属压条等固定。

地毯周边应塞入卡条和踢脚线之间的缝中；粘贴地毯应用胶粘剂与基层粘贴牢固。

地毯面层的允许变差应符合国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209－2002中表6.1.8的规定。

2、施工准备

技术准备

地毯面层下的各层作法应已按设计要求施工并验收合格；

样板间或样板块已经得到认可。

材料要求

地毯：地毯的品种、规格、颜色、花色、胶料和辅料及其材质必须符合设计要求和国家现行地毯产品标准的规定。污染物含量低于室内装饰装修材料地毯中有害物质释放限量标准。

倒刺板：顺直，倒刺均匀，长度、角度符合设计要求。

胶粘剂：地毯的生产厂家一般会推荐或配套提供胶粘剂；如没有，可根据基层和地毯以及施工条件选用。所选胶粘剂必须通过试验确定其适用性和使用方法。污染物含量低于室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。

主要机具设备

（1）根据施工条件，应合理选用适当的机具设备和辅助用具，以能达到设计要求为基本原则，兼顾进度、经济要求。

（2）常用机具设备有：裁毯刀、裁边机、地毯撑子、手锤、角尺、直尺、熨斗等。

3、作业条件

（1）材料检验已经完毕并符合要求。

（2）应已对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格，并进行隐检会签。

（3）施工前，应做好水平标志，以控制铺设的高度和厚度，可采用竖尺、拉线、弹线等方法。

（4）对所有作业人员已进行了技术交底，特殊工种必须持证上岗。

（5）作业时的环境如天气、温度、湿度等状况应满足施工质量可达到标准的要求。

（6）水泥类面层（或基层）表面层已验收合格，其含水量应在10%以下。

4、工艺流程

验地毯质量→技术交流→准备机具设备→基底处理→弹线套方、分格定位→地毯剪裁→钉倒刺板条→铺衬垫→铺地毯→细部处理收口→检查验收

5、操作工艺

（1）基层处理：把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉，再用扫帚将浮土清理干净。如条件允许，用自流平水泥将地面找平为佳。

（2）弹线套方、分格定位：严格依照设计图纸对各个房间的铺设尺寸进行度量，检查房间的方正情况，并在地面弹出地毯的铺设基准线和分格定位线。活动地毯应根据地毯的尺寸，在房间内弹出定位网格线。

（3）地毯剪裁：根据放线定位的数据，剪裁出地毯，长宽度应比地面待铺面积长宽度大20mm。

（4）钉倒刺板条：沿房间四周踢脚线边缘，将倒刺板条牢固钉在地面基层上，倒刺板条应距踢脚8~10mm。

（5）铺衬时：将衬垫采用点粘法粘在地面基层上，要离开倒刺板10mm左右。

（6）铺设地毯：先将地毯的一条长边固定在倒刺板上，毛边掩到踢脚板下，用地毯撑子拉伸地毯，直到拉平为止；然后将另一端固定在另一边的倒刺板上，掩好毛边到踢脚板下。一个方向拉伸完，再进行另一个方向的拉伸，直到四个边都固定在倒刺板上。在边长较长的时候，应多人同时操作，拉伸完毕时应确保地毯的图案无扭曲变形。

（7）当地毯需要接长时，应采用缝合或烫带粘结（无衬垫时）的方式，缝合应在铺设前完成，烫带粘结应在铺设的过程中进行，接缝处应与周边无明显差异。

（8）细部收口：地毯与其他地面材料交接处和门口等部位，应用收口等部位，应用收口条做收口处理。

6、质量标准

（1）主控项目

地毯表面应平服、拼缝处缝合粘牢固、严密平整、图案吻合。

检验方法：同GB 50209-2002。

（2）一般项目

地毯面层不应起鼓、起皱、翘边、卷边、显拼缝和露线，无毛边，绒面毛顺光一致，毯面干净，无污染和损伤。

地毯同其他面层连接处、收口处和墙边、柱子周围应顺直、压紧。

地毯面层的允许偏差应符合GB 50209-2002种表6.1.8的规定。

检验方法：同GB 50209-2002的检验方法及其中表6.1.8的规定相同。

7、注意事项

作业环境

应连续进行，尽快完成。周边环境应干燥、无尘。室内已处于竣工交验结束。

地毯起皱、不平

（1）基层不平整或地毯受潮后出现胀缩；

（2）地毯未牢固固定在倒刺板上，或倒刺板不牢固；

（3）未将毯面完全拉伸至抻平，铺毯时两侧用力不均匀或粘结不牢。

毯面不洁净

（1）铺设时刷胶将毯面污染；

（2）地毯铺完后未做有效的成品保护，受到外界污染。

图案扭曲变形

拉伸地毯时，各点的力度不均匀，或不是同时作业造成图案扭曲变形。

不合格

凡检验不合格的部位，均应返修或返工纠正，并制定纠正措施，防止再次发生。

8、成品保护

（1）地毯进场应尽量随进随铺，库存时要防潮、防雨、防踩踏和重压。

（2）铺设时和铺设完毕后应及时清理毯头、倒刺板条段、钉子等散落物，严格防止将其铺入毯下。

（3）地毯面层完工后应将房间关门上锁，避免受污染破坏。

（4）后续工程在地毯面层上需要上人时，必须带鞋套或者是专用鞋，严禁在地毯上进行其他各种施工操作。

9、安全环保措施

（1）电气装置应符合施工用电安全管理规定。

（2）胶粘剂、水性处理剂、稀释剂和溶剂等使用后，应及时封闭存放，废料和包装物应及时清出室内。

10、质量记录

（1）地毯材质合格证明文件及性能检测报告。

（2）胶粘剂合格证明文件及性能试验报告。

（3）地毯面层分项工程质量验收评定记录。

### 2.3.23其它工程－墙地面防水

卫生间与客房的隔墙（含隔音棉、板材等）须至建筑楼板，墙面防水延伸至楼板底部；防水材料采用“JS复合防水材料”。

1施工要点

1）材料选用：“JS复合防水材料”合格品，必须带有出厂合格证、防伪标识和随料出厂质检单。材料进场后由甲方、乙方和监理三方共同抽样，甲方复测，保证材料符合要求。

2）基层处理：基层必须平整、牢固、干净、无渗漏。不平处须先找平；渗漏处须先进行堵漏处理。

3）房间所有的阴角用水泥砂浆做成钝角，阳角做成锐角，立管的四周应先做一层附加层，在砂浆干燥后，方能进行下道工序施工。

4）防水层应两遍完成，第一层刷1mm厚，待表面干燥后，再刷第二遍。厚度1mm，完成24小时后，进行蓄水试验，水位应超出最高处3cm，48小时后，不渗漏为合格。最后做1：3水泥砂浆保护层。

2成品保护

(1)防水部位预埋的管道及管线，在施工中不得碰损和堵塞杂物。

(2)防水施工完成后，应及时做好保护层，防止后续施工碰损防水面。

### 2.3.24其它工程－木门窗安装

1、 材料产品要求

木门窗：木门窗加工制作的型号、数量有加工质量必须符合设计要求，有出厂合格证，且应要求木门窗制作时的木材含水率不应大于12%。

木制纱门窗：应与木门窗配套加工，型号、数量、尺寸符合设计要求，有出厂合格证，压纱条应与裁口相皮匹配。

防腐剂：氟硅酸钠，其纯度不应小于95%，含水率不大于1%，细度要求应全部通过1600孔/cm2的筛。

墙体中用于固门窗框的预埋件、木砖和其它连接件应符合设计要求。

小五金及其配件的种类、规格、型号必须符合图纸要求，并与门窗框扇相匹配。

2、主要机具

包括常规木工工具、备用木楔、紧固件、勾缝工具等。

3、作业条件

洞口检查：洞口的垂直度、平整度、对角误差都应在施工允许偏差范围之内，否则应加以调整修补。检查预埋木砖牢固程度、数量、间距是否符合要求，木砖间距不大于1.2m，轻质隔墙应预设带木砖的混凝土块，保证其门窗安装的牢固。

门窗框和扇安装前应先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂以及其木材方面的缺陷，如有以上情况应先进行修理。

门窗框靠墙、靠地的一面一般需要涂刷防腐涂料，其它各面及扇活均应涂刷清油一道。刷油后分类码放平整，底层应垫平、垫高。每层框与框、扇与扇之间垫板条通风，如露天堆放应用毡布盖好，不准日晒雨淋。

安装外窗之前应从上往下吊好垂直，找出窗框位置，上下不对者应先进行处理。窗的安装调式应以+500MM线为基准。+500MM线应提前弹好，并在墙体上标注好安装位置。

门框的安装应依据图纸尺寸核实后按图纸开启方向要求进行安装，安装时注意裁口方向。

采取塞口方式时，门窗框安装应在抹灰前进行。门扇和窗扇的安装宜在抹灰后进行，如窗扇必须先行安装时应注意成品保护。

若采取立口方式安装，则门窗框随结构砌筑进行，不受以上条件限制。

4、工艺流程：

找规矩弹线，找出门窗框安装位置→掩扇、安装样板→门窗框安装→勾缝→门窗扇安装→玻璃、油漆、五金

1） 找规矩弹线：结构工程经验收合格后，即可从顶层用大线坠吊垂直，检查窗口位置的准确度，并在墙壁上弹出墨线，门窗口结构突出窗线时应进行提早处理。窗框安装高度应根据室内+500MM线核对检查，是窗框安装在同一标高上。在窗框下边拉小线找直，并用铁水平尺将平线引入洞内作为立框时的标准，再用线坠校正吊直。室内外门框应根据图纸位置和标高安装。黄花松等硬木窗框安装前应先对准木砖位置钻孔，便于钉钉。

2） 掩扇及安装样板：把窗扇根据图纸要求安装到窗框上。检查掩扇的空隙大小、五金位置、尺寸及牢固度等，符合标准要求的作为样板，以次为验收标准和依据。

3） 弹线安装门窗框应考虑抹灰层的厚度，并根据门窗尺寸、标高、位置及开启方向在墙上画出安装位置线。有铁链的门窗，立框时应与抹灰面平，有预制水磨石板的窗，应注意窗台板的出墙尺寸，以确定立框的位置。中立的外窗，如外墙为清水砖墙勾缝时可稍微移动，以盖上砖墙立缝为宜。

5、门框安装：

（1） 木门框安装：应在地面工程完工前完成，门框安装应保证牢固，门框应用钉子与木砖钉牢，若隔墙为加气混凝土条板时，应按要求预留4mm的孔，孔深70-100mm，并在孔内预埋木橛粘建筑胶水泥浆加入孔中（木橛直径应大于孔径1mm以使其钉入牢固），待其凝固后再安装门框。

（2） 钢门框安装：

① 安装前先找正套房，防止在运输过程及安装过程中产生变形，并应提前刷好锈漆。

② 门框应按设计要求及标高、水平位置进行安装，并应注意成品保护。

③ 应按设计要求预先埋设铁件，每边不小于3个固定点，固定间距不大于1.2m。

④ 钢门框按图示位置安装就位后，检查型号、标高、位置无误，及时将边框上的铁件与结构预埋件与结构预埋件焊好焊牢。

⑤ 也可以采取膨胀螺栓的方式固定。先将门框立好，对门框孔在墙上做标记，然后取下门框，打膨胀螺栓孔，一般采用100mm的膨胀螺栓。固定时不可单面固定其他面，应四面同时固定。

（3）门窗框位置校正：门窗框就位、摆正后用木楔临时固定，然后用线坠、水平尺校正、找直。

（4）门窗框固定：用100mm长钉子将门框固定在预埋的木砖或木橛上，并将钉帽砸扁钉入木框2～3mm。且每块木砖应至少钉2个钉子。

（5）安装筒子板及贴脸板：先安装筒子板，再安装贴脸板。钉贴脸板一般先横后竖，接缝处成450角，拼缝要严密，贴脸板的呢侧要与筒子板对齐，钉子的长度一般为贴脸板的内钉装饰钉帽要砸扁，顺木纹方向冲入贴脸板面1～3mm。筒子板和贴脸板安装好后要涂刷一遍很稀的清漆，且涂刷厚度不可过大。

（6）勾缝：门窗框固定好后，门窗框与洞口墙体的缝隙先填塞发泡材料（或沥青麻丝），内外侧再用水泥砂浆抹平。

（7）立口安装方法：

立框前先钉斜拉条（不得少于2根），无下坎的门框应加钉水平拉条。

事先准备好撑杆、木橛子、木砖和倒钉刺，并在门窗框上钉好护角条。

立门窗框前要先弄清门窗框在施工图上的位置、标高、型号、门窗框规格、门扇开启方向，门窗框视里平、外平还是立在墙中等，按图立口。

立窗框时要拉通线，撑杆下端要固定在木橛子上。

当采用先立框法安装时，要用线坠找直吊正，并在砌筑砖墙时随时检查是否有倾斜或移动。

6、木门扇的安装：

（1）、先确定门的开启方向及小五金型号、安装位置，对开门扇扇口的裁口位置及开启方向一般右扇为盖口扇。

（2）、检查门口尺寸是否正确；边角是否方正，有无窜角，检查门口高度应量门的两个立边，检查门口若悬河宽度应量门口的上、中、下三点，并在框上的扇定位点画标记。

（3）、将门扇靠在框上划出相应的尺寸线，如果扇大，则应根据框的尺寸将大出的部分刨去，若扇小应绑木条，且木条应绑在装合页的一面，用胶粘后并用钉子钉牢，钉帽要砸扁并顺木纹送入框内1～2mm。平开扇的底边中悬扇的上下边，应刨成1mm斜面。

（4）、第一次修刨后的门扇应以能塞入口内为宜，塞好后用木楔顶住临时固定，按门扇与口边缝宽尺寸合适，画第二次修刨线，标上合页槽的位置。

轻质门上下合页分别设置于门窗高度的上、下1/10处，并避开上、下冒头。当采用实木门时，应设置上、下三道合页，第三道合页位于门扇中部偏上位置（距地约为门窗高度0.618倍）

（5）、门扇的第二次修刨，缝隙尺寸合适后安装合页。应先用线勒子勒出合页的宽度，根据上、下冒头1/10的要求，定出合页安装边线，分别从上、下边线往里量出合页长度，剔合页槽，以槽的深度来调整门扇安装后与框的平整，刨合页槽二应留线，不应剔的过大过深。

（6）、合页槽剔好后，即安装上、下合页，安装时应先拧一个螺丝，然后关上门检查缝隙是否合适，口与扇是否平整，无问题后方可将螺丝全部拧上拧紧。木螺丝应钉入全长1/3，打火机入2/3，如木门为黄花松或其它硬木时，安装前应先打眼，眼的孔径为木螺丝直径的0.9倍，眼深为螺丝长的2/3，打眼后再拧螺丝。

（7）、对开扇的安装：应将门扇的宽度用尺量好再确定中间对口缝的裁口深度，如采用企口榫时，对口缝的裁口深度及裁口方向应满足装锁的要求，然后将四周刨到准确尺寸。

油漆涂刷：按照设计要求涂刷。

五金安装应符合设计图纸的要求，不得遗漏，一般门锁、碰珠、拉手等距地高度为905～1000mm，窗拉手距地面1.5~1.6m。门窗拉手迎位于门窗扇中线以下，插销应在拉手下面，对开门装暗插销时，安装工艺同自由门。装窗插销时应先固定插销底板，再穿打插销压痕，凿孔，打入插销，不宜一再中冒头与立挺结合处安装门。

为固定门扇位置可安装定位器，对有特殊要求的门应安装门窗开启器，其安装方法参照产品说明书。

7、主控项目：

木门窗应有出厂合格证，并应有原材质量证明。尤其人造夹板和所用的胶等材料有有害气体不超标的证明。

木门窗的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式应符合设计要求。

门窗框的安装必须牢固。预埋木砖的防腐处理、木门窗框固定的数量、位置及固定方法应符合设计要求。

木门窗扇必须安装牢固，并应开关灵活，关闭严密，无倒翘。

木门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。

8、一般项目：

木门窗表面应洁净，不得有刨痕、锤印。

木门窗的割角、拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺直，刨面应平整

木门窗上的槽、孔应边缘整齐，无毛刺。

木门窗与墙体缝隙的填嵌材料应符合设计要求，填嵌应饱满。寒冷地区外门窗与墙体间的空隙应填充保温材料。

木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法表

| 项次 | 项目 | 留缝限值（mm） | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通 | 高级 | 普通 | 高级 |  |
| 1 | 门窗槽口对角线长度差 | --- | --- | 3 | 2 | 用钢尺检查 |
| 2 | 门窗框的正、侧面垂直度 | --- | --- | 2 | 2 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 3 | 框与扇、扇与扇接缝高低差 | --- | --- | --- | --- | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 4 | 门窗扇对口缝 | 1~2.5 | 1.5~2 | --- | --- | 用塞尺检查 |
| 5 | 工业厂房双扇大门对口缝 | 2~5 | --- | --- | --- |  |
| 6 | 门窗扇与上框间留缝 | 1~2 | 1~1.5 | --- | --- |  |
| 7 | 门窗扇与上框间留缝 | 1~2.5 | 1~1.5 | --- | --- |  |
| 8 | 窗扇与下框间留缝 | 2~3 | 2~2.5 | --- | --- |  |
| 9 | 门扇与下框间留缝 | 3~5 | 3~4 | --- | --- |  |
| 10 | 双层门窗内外框间距 | --- | --- | 4 | 3 | 用钢尺检查 |
| 11 | 无下框时门窗与地面间留缝 | 外门 | 4~7 | 5~6 | --- | --- | 用塞尺检查 |
|  |  | 内门 | 5~8 | 6~7 | --- | --- |  |
|  |  | 卫生间门 | 8~12 | 8~10 | --- | --- |  |
|  |  | 厂房大门 | 10~20 | --- |  | --- |  |

9、成品保护

安装过程中。须采取防水防潮措施。在雨季或温度大的地区应及时油漆门窗。

调整修理门窗时不能硬撬，以免损坏门窗和小五金。

安装工具应轻拿轻放，以免损坏成品。

已装门窗框的洞口，不宜再做运料通道，如须用作运料通道时，必须做好防护。

### 2.3.25其它工程－全玻门安装

1、材料产品要求

全玻门所采用的玻璃品种（超过1.2㎡时应为安全玻璃）、颜色及各项性能应符合设计要求及相关标准的规定。并具有产品合格证及检测报告。玻璃的裁割、倒角及钻孔应尽量在加工厂完成。

不锈钢或其他有色金属型材的门框、限位槽及板，应符合设计及相关标准的规定。

辅助材料如木方、玻璃胶、地弹簧、木螺钉、自攻螺钉等应符合设计要求及相关标准的规定。

2、主要机具

常用工具为电钻、冲击钻、气砂轮机、小型电焊机、射钉枪、钳子、螺丝刀、托线板、线坠、水平尺、钢卷尺、墨斗、玻璃吸盘、打胶筒等。

3、作业条件

墙、地面的饰面已施工完毕，现场已清理干净，并经验收合格。

门框的不锈钢或其他的饰面已经完成。门框顶部用来安装固定玻璃板的限位槽已预留好。

活动玻璃门扇安装前，应先将地面上的地弹簧和门扇顶面横梁上的定位销安装固定完毕，两者必须同一装轴线，安装是应吊垂线检查，做到准确无误，地弹簧转轴与定位销为同一中心线。

4、工艺流程

划线定位→裁割玻璃→固定底托→安装固定扇→注胶封口→固定门窗上下横档→门扇固定→安装拉手

划线定位：在玻璃门扇的上下金属横档内划线，按线固定转动销的销孔板和地弹簧的转动轴连接板。具体操作可参照地弹簧产品说明书。

裁割玻璃：玻璃的安装尺寸，应从安装位置的底部、中部和顶部进行测量，选择最小尺寸为玻璃板宽度的切割尺寸。如果在上、中、下测得的尺寸一致，其玻璃宽度的裁割应比实测尺寸小3-5mm。玻璃板的高度方向裁割，应小于实测尺寸的3-5mm。玻璃板裁割后，应将其四周作倒角处理，倒角宽度为2mm，如若在现场自行倒角，应手握细砂轮块做缓慢洗磨操作，防止崩边崩角。

玻璃门扇的高度尺寸，在裁割玻璃板是应注意包括插入上下横档的安装部分。一般情况下，玻璃高度尺寸应小于测量尺寸5mm左右，以便于安装时进行定位调节。

固定底托：不锈钢（或铜）饰面的木底托，可用木楔加钉的方法固定于地面，然后再后万能胶将不锈钢饰面板粘卡在木方上。如果是采用铝合金方管，可用铝角将其固定在框柱上，或用木螺丝固定于地面埋入的木楔上。

安装固定扇：用玻璃吸盘将玻璃吸紧，然后进行玻璃就位。先把玻璃板上边插入门框顶部的限位槽内，然后将其下边安放于木底托上的不锈钢包面对口缝内。

在底托上固定玻璃板的方法为：在底托木方上钉木条板，距玻璃板面4mm左右；然后在木板条上刷万能胶，将饰面不锈钢板片粘卡在木方上。

注胶封口：玻璃门固定部分的玻璃板就位以后，即在顶部限位槽处和底部的底托固定处，以及玻璃板与框柱的对缝处等各缝隙处，均注密封胶。首先将玻璃胶开封后装入打胶枪内，即用胶枪的后压杆端头板顶住玻璃胶罐的底部；然后一只手托住胶枪身，另一只手握着注胶压柄不断松压循环地操作压柄，将玻璃胶注于需要封口的缝隙端。由需要注胶的缝隙端头开始，顺缝隙匀速移动，使玻璃胶在缝隙处形成一条均匀的直线。最后用塑料片刮去多余的玻璃胶，用刀片擦净胶迹。

门上固定部分的玻璃板需要对接时，其对接缝应有3-5mm的宽度，玻璃板边都要进行倒角处理。当玻璃块留缝定位并安装稳固后，即将玻璃胶注入其对接的缝隙，用塑料片在玻璃板对缝的两面把胶刮平，用刀片擦净胶料残迹。

固定门扇上下横档：门扇高度确定无误后，即可固定上下横档，在玻璃与金属横档内的两侧空隙处，由两边同时插入小木条，轻敲稳实，然后在小木条，门扇玻璃及横档之间形成的缝隙中注入玻璃胶。

活动扇固定：先将门框横梁上的定位销本身的调节螺钉调出横梁平面1-2mm，再将玻璃门扇竖起来，把门扇下横档内的转动销连接件的孔位对准地弹簧的转动销轴，并转动门扇将孔位套入销轴上。然后把门扇转动90度使之与门框横梁成直角，把门扇上横档中的转动连接件的孔对准门框横梁上的定位销，将定位销插入孔内15mm左右（调动定位销上的调节螺钉）。

安装拉手：全玻璃门扇上的拉手孔洞，一般是事先订购时就加工好的，拉手连接部分插入孔洞时不能很紧，应有松动。安装前在拉手插入玻璃的部分涂少许玻璃胶；若插入过送，可在插入部分裹上软质胶带。拉手组装时，其根部与玻璃帖紧后再拧紧固定螺钉。

5、质量标准

（1）主控项目：

全玻门的质量和各项性能应符合设计要求。

全玻门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。

全玻门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。

全玻门的配件应齐全，位置应正确，安装应牢固，功能应满足使用要求和特种门的各项性能要求。

（2）一般项目

全玻门的表面装饰应符合设计要求。

全玻门的表面应洁净，无划痕、碰伤。

6、成品保护

玻璃门安装时，应轻拿轻放，严禁相互碰撞。避免扳手、钳子等工具碰坏玻璃门。

安装好的玻璃门应避免硬物碰撞，避免硬物擦划，保持清洁无污染。

玻璃门的材料进场后，应在室内竖直靠墙排放，并靠放稳当。

安装好的玻璃门或拉手上，严禁悬挂重物。

7、应注意的问题

地弹簧及拉手安装不规矩，尺寸不准：应提前检查预先剔洞及预留孔眼尺寸是否准确，如有问题，应处理后再进行安装。

玻璃裁割尺寸不准，安装困难：施工前提前检查门框尺寸，裁割玻璃预留量应根据实测尺寸确定，并有预留量。

玻璃裂纹：安装玻璃的槽口应顺直，防止玻璃受力不均而碎裂。

安装玻璃门用的梯子应牢固可靠，不应缺档，梯子放置不应过陡，其与地面夹角以60°～70°为宜。严禁两人同时站在一个梯子上作业。在高凳上作业的人要站在中间，不能站在端头，防止跌落。

材料要堆放平稳， 工具要随手放入工具袋内。上下传递工具物件时，严禁抛掷。

要经常检查机电器具有无漏电现象，一经发现立即修理，决不能勉强使用。

搬运及裁切玻璃、安装玻璃门时，应注意防止割破手指或身体其他部位。

### 2.3.26其它工程－门窗套安装

1、材料要求

门窗套制品的材质种类、规格、形状应符合设计要求。木制门窗套材料的含水率大于12%。人造板的有害物质限量必须符合国家现行标准的有关规定，进场应进行复试。门窗套应采用门窗框相同树种的木材，不得有裂纹、扭曲、死节等缺陷。

2、主要机具

主要机具包括：电锯、电钻、电锤、压刨、罗机、割脚机、修边机等。

3、作业条件

安装门套前，应先检验预留洞口的尺寸是否符合 设计要求以及前道工序质量是否能满足安装要求。预埋件的基底是否牢靠，并应在顶棚、墙面及地面抹灰工程完成后进行。

4、工艺流程

检查安装部位条→定位与放线→检查加工制品→配料与预装→安装固定

5、操作工艺

1) 检查安装部位条件：安装前检查应具备的条件，检查门窗预留洞口尺寸是否符合设计要求。

2) 定位放线：根据设计要求，在实际位置做出基础线，并保证整体方正。门窗套定位，压框宽度应保证余量尺寸一致。

3) 检验加工制品：安装前，应检查加工品的树种、材质、品种、规格、加工质量、特备零件或不锈钢挂件、型钢的规格以及数量必须符合设计及规范要求。

4) 配料与预装：

门窗套安装，需经配料，安装部位首先量尺，处理街头及转角位置；设计无特殊要求，铁头应成450角；转角位置应按设计转角大小刨成坡角相接。

按量尺、割角后，应在安装部位进行预装。

5) 安装固定：木门窗套应紧密钉固在门窗的树种、材质、断面尺寸而定，一般为400mm。

6、质量标准

1） 主控项目：

门窗套制作安装所使用材料的材质、规格、花纹和颜色、木材的燃烧性能等级和含水率、人造木板、胶粘剂的甲醛含量应符合设计要求及国家标准的有关规定。

门窗套的造型、尺寸和固定方法应符合设计要求，安装应牢固。

2） 一般项目：

门窗套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致，不得有裂缝、翘曲及损坏。

门窗套安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定

| 项次 | 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正、侧面垂直制度 | 2 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 2 | 门窗套上口水平度 | 1 | 用1m水平检测尺和塞尺检查 |
| 3 | 门窗套上口直线度 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

7、成品保护

安装时不得损坏装修面层，不得用锤击墙面和门窗框。应注意保护已施工完的墙面、地面、顶棚和窗台不受损坏。保持装饰面层的洁净。

8、应注意的问题

安装时槎不正、不平、不严、割角不准；加强预装，有缺陷应在预装时修理，无误后再固定。

加工规格不一致：在安装配料时应在同一部位相接处选择规格一致的加工品，操作中应对准接槎后才可以钉固。

钉帽露出门窗套的迎面：操作时应砸扁钉帽，顶部固定时应送入板面1mm。

### 2.3.27其它工程－窗帘盒、窗台板安装

1、材料要求

木材及制品：

制作材料的品种、材质、颜色应按设计选用，一般采用红、白松及硬杂木干燥料，含水率不大于12%，并做好防腐处理，并不得有裂缝、扭曲等缺陷；安装固定材料一般用木龙骨、角钢或扁钢。窗帘盒材料有：窗台板材料有：木材、水磨石、天然石材、金属等。

固定和活动散热器罩材料有：木材和金属等。

2、主要机具

电动工具：电焊机、云石锯、手电钻、电锤、砂轮据等。

手动工具：钢板锉大刨子、小刨子、小据、钢据、锤子、凿子、冲子、割角尺、橡皮锤、靠尺板、小线、水平尺、螺丝刀、气钉枪等。

3、作业条件

窗帘盒安装：

室内抹灰完毕，无吊顶采用明窗帘盒的房间，应安装好窗框；有吊顶采用暗窗帘盒的房间，吊顶施工应与窗帘盒同时进行。

窗台板安装：

安装窗台板应在窗框安装完成后进行。窗台板超过1500㎜时，跨空窗台板应按设计要求设支架。

4、窗帘盒：

预制窗帘盒安装：

定位与划线→预埋件检查和处理→核查加工品→ 安装窗帘盒→安装窗帘轨

（1）定位与划线：

安装窗帘盒、窗帘杆，应按设计图要求进行中心定位，弹好找平线，找好构造关系。

（2）预埋件检查和处理：

找线后检查固定窗帘盒的预埋固定件的位置，规格、预埋方式是否能满足安装固定的要求，对于标高、平度、中心位置、出墙距离有误差的应采取措施进行处理。

（3）核查加工品：

核对已进场的加工品，安装前应核对品种、规格、组装构造是否符合设计及安装要求。

（4）安装窗帘盒：

先按平线确定标高，划好窗帘盒中线，安装时将窗帘盒中线对准窗口中线，窗帘盒的靠墙部位要贴严，固定方法按设计要求。

（5）安装窗帘轨：

窗帘轨有单轨、双轨或三轨道之分，当窗宽大于1200㎜时，窗帘轨应断开煨弯错开，煨弯应成缓曲线，搭接长度不小于200㎜；明窗帘盒一般在盒上先安装轨道，如为重窗帘时，轨道应加机螺丝固定；暗窗帘盒应后安装轨道，重窗帘轨道小角应加密间距，木螺丝规格不小于30㎜。轨道应保持在一条直线上。

现场制作窗帘盒安装：

定位与划线→制作窗帘盒→安装木龙骨固定件→安装窗帘盒→加固窗帘盒

（1） 定位划线：应按设计图要求进行中心定位，弹好找平线，找好构造关系。

（2） 制作窗帘盒：根据设计尺寸进行裁板并组装窗帘盒。

（3） 安装木龙骨固定件：依据定位线在结构墙面用电锤打孔，间距600㎜以内，并下木楔，木楔应经过防火防腐处理，采用木螺丝固定通长木龙骨，根据窗帘盒进深尺寸在楼板处固定吊杆，吊杆间距1000㎜以内，吊杆下端连接扁钢或吊挂件。

（4） 安装窗帘盒：窗帘盒靠墙一侧用气钉及木螺丝与木龙骨固定，侧面与扁钢或吊挂件用木螺丝固定。

（5） 加固窗帘盒：用木龙骨或型钢加斜支撑加固。

5、窗台板

1 工艺流程：

定位与划线→检查预埋件→支架安装→窗台板安装

2 操作工艺：

（1）定位与划线：

根据设计要求窗下框标高、位置，核对暖气罩的高度，对窗台板的标高进行划线，并弹暖气罩的位置线。为使同一房间的连通窗台板保持标高和纵、横位置一致，安装时应拉通线找平，使安装成品达到横平竖直。

（2） 检查预埋件：

找位划线后，检查固定窗台板或暖气罩的预埋件是否符合设计要求与安装的连接构造要求，如有误差应进行处理。

（3） 支架安装：

按设计窗台板支架和按构造需要设窗台板支架的，安装前应该对支架的高度、位置，根据设计要求与支架构造进行支架安装。

（4） 窗台板安装（以木制窗台板为例）：

在窗下墙顶面木砖处，横向钉上梯形断面木条（窗宽大于1m时，中间应以间距500㎜左右加钉梯形木条），用以找平窗台板底线。窗台板宽度大于150㎜，拼合板面底部横向应穿暗带。安装时应插入窗框下冒头的裁口，两端伸入窗口墙的尺寸应一致，保持水平，找正后用砸扁帽钉的钉子钉牢，钉帽冲入木窗台板面3㎜。

6、质量标准

1）主控项目：

窗帘盒、窗台板及散热器罩制作与安装所使用材料的材质和规格，木材的燃烧性能等级和含水率、花岗石的放射性及人造木板的甲醛含量符合设计要求及国家标准的有关规定。

窗帘盒、窗台板及散热器罩的造型、规格、尺寸、安装位置和固定方法必须符合设计要求。窗帘盒、窗台板及散热器罩的安装必须牢固。

窗帘盒配件的品种、规格应符合设计要求，安装应牢固。

2）一般项目：

窗帘盒、窗台板及散热器罩表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致，不得有裂缝、翘曲及损坏。

窗帘盒、窗台板及散热器罩与墙面、窗框衔接应严密，密封胶缝应顺直、光滑。

窗帘盒、窗台板和散热器罩安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

窗帘盒、窗台板和散热器罩安装的允许偏差和检验方法表

| 项次 | 项目 | 允许偏差（㎜） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平度 | 2 | 用1M水平尺和塞尺检查 |
| 2 | 上口、下口直线度 | 2 | 拉5M线，不足5M拉通线，用钢直尺检查 |
| 3 | 两端距窗洞口长度差 | 2 | 用钢直尺检查 |
| 4 | 两端出墙厚度差 | 2 | 用钢直尺检查 |

6、 成品保护

安装时不得踩踏散热器片及窗台板，严禁在窗台板上敲击撞碰以防损坏。窗帘盒安装前及时刷一道底油漆,防止抹灰、喷浆等湿作业时受潮变形或污染。

安装窗台板和散热器罩时，应保护已完成的工程项目，不得因操作损坏地面、窗洞、墙角等成品。散热器罩进场后应妥善保管，做到木制品不受潮，安装好的成品应有保护措施，做到不破损、不污染。

7、 应注意的问题

窗帘盒：

1） 窗帘盒安装不平、不正、两端伸出的长度不一致：主要是找位、划尺寸线不认真，预埋件安装不准，调整处不当。安装前做到划线准确，安装量尺必须使标高、两端伸出尺寸一致，中心线准确。

2）窗帘轨道脱落：多数由于盖板太薄或螺丝松动造成。一般盖板厚度不宜小于15㎜，薄于15㎜时盖板用机螺丝固定窗帘轨。

3）窗帘和迎面板扭曲：加工时木材干燥不好，入场后存放受潮安装时应及时刷油漆一道。

### 2.3.28其它工程－护栏扶手安装

1、材料要求

不锈钢扶手、栏杆的壁厚的规格、尺寸、形状应符合设计要求，一般壁厚不小于1.5mm，以钢管为立杆时壁厚不小于2mm。

玻璃栏板的厚度应符合设计要求，并不小于12mm的钢化玻璃或夹胶玻璃，钢化玻璃应有进场复试报告，

一般用硬杂木加工半成品，其树种、规格、尺寸、形状按设计要求。木料材质均应纹埋顺直、颜色一致，不得有腐朽、节疤、裂缝、扭曲等缺陷，含税率大于12%，弯头一般使用扶手料以450角断面相接，断面特殊的木扶手按设计要求备弯头料。

一般用聚醋酸乙烯（乳胶）等化学粘剂中有害物质限量应符合国家规范要求。

2、主要机具

主要机具包括：电焊机、氩弧焊机、焊条、焊丝、抛光机、抛光蜡、电锤、切割机、云石机、手提电钻、刨子、中小木锯、锤子、螺丝刀、方尺等。

3、作业条件

施工前，墙面、楼梯抹灰完毕。

金属栏杆和靠墙扶手固定支撑件安装完毕。

4、工艺流程：

定位、放线→安装固定件→焊接立杆→安装盖板石材→焊接手扶固定扁钢→加工玻璃或铁艺栏板→抛光→木扶手安装

5、操作工艺：

1）定位、放线：

按照设计要求，将固定件间距、位置、标高、坡度进行找位校正，弹出栏杆纵向中心线和分格的位置线。

2）安装固定件：

安所弹固定的位置，打孔安装，每个固定件不得少于2个ф10的膨胀螺栓固定，焊接立杆，铁件的大小、规格尺寸应符合设计要求。检验合格后，焊接立杆。

3）焊接立杆：

焊接立杆与固定件时，应放出上、下两条立杆位置线，霉根主立杆应先点焊定位检查垂直没有问题后，再分段满焊，焊接焊缝符合设计要求及施工规范规定。焊接后应清除焊药，并进行防锈处理。

4 ）安装石材盖板：

地面为石材地面时，栏杆处安装有整块石材时，立杆焊接后，按照立杆的位置，将石材开洞套装在立杆上，开洞大小应保证栏杆的法兰盘能盖严。安装盖板时宜使用水泥砂浆。固定石材，可加强立杆栏杆的稳定性。

5）焊接扶手或安装木扶手固定用的扁钢：

采用不锈钢管扶手时，焊接宜使用氩弧焊接，焊接时应先点焊，检查位置间垂直度、直线度是否符合质量要求，在进行两侧同时满焊。焊缝一次不宜过长，防止钢管受热变形。

6）加工玻璃或铁艺栏板：

玻璃栏板应根据图纸或设计要求及现场的实际尺寸加工安全玻璃。玻璃各边及阳角应抛成斜边或圆角，以防伤手。

铁艺的加工、规格、尺寸造型应符合设计要求，根据实际尺寸编号（现场尺寸可小于实际尺寸1~2mm）。安装焊接必须牢固。

7）抛光：

不朽钢管焊接时，表面抛光时先用粗片进行打磨，如表面有砂眼不平处，可用氩弧焊补焊，大面磨平后，在用细片进行抛光。抛光处的质量效果应与钢管外观一致。

方、圆钢管焊缝及表面不平、不光处可用原子灰补平、补光。焊后打磨清理，并按设计要求喷漆。

8）木扶手安装：

木扶手安装宜由下往上进行，首先预装起步弯头，即先连接第一跑扶手的折弯弯头，再配置中间段扶手，进行分段预装粘结，操作温度不得低于50C。

分段预装检查无误，进行扶手与栏板扶手固定，栏杆上扁钢用木螺丝拧紧固定，固定间距控制400mm以内。操作时应在固定点先将扶手料钻孔，再将木螺丝拧入，不得用锤子直接钉入，螺帽达到平正。

利用扶手料粘拼的扶手折弯处，如有不平顺应用细木锉锉平，找顺锉光，使其折角线清晰，坡角合适，弯曲自然，断面一致。最后用木砂纸打光。

6、质量标准

1）主控项目：

护栏和扶手制作与安装所使用材料的木材质、规格、数量和木材、塑料的燃烧性能等级应符合设计要求及国家标准的有关规定。

护栏和扶手的造型、尺寸及安装位置符合设计要求。

护栏和扶手安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点应符合设计要求。

护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。护栏安装必须牢固。

护栏玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。当护栏一侧距楼地面高度为5mm及以上时，应使用钢化夹层玻璃。

2） 一般项目：

护栏和扶手转角弧度应符合设计要求，按接缝应严密，表面应光滑，色泽应一致，不得有裂缝、翘曲及损坏。

护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法表

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护栏垂直度 | 3 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 2 | 栏杆间距 | 3 | 用钢尺检查 |
| 3 | 扶手直线度 | 4 | 拉通线，用钢直尺检查 |
| 4 | 扶手高度 | 3 | 用钢尺检查 |

7、成品保护

进场的不锈钢管材、木质扶手码放时应有垫木，防止表面损坏或变形。

玻璃进场后，必须里靠在牢固的结构墙上或专用的玻璃架子上，用绳子固定并做好防雨措施。

栏杆扶手安装时若地面扶手安装完毕后，扶手施工时应做好成品保护，防止焊接火花烧坏地面。

木扶手安装完毕后，宜刷一道底漆，且应加包裹，以免撞击损坏或受潮变色。玻璃篮板及不锈钢栏板扶手应用木材加以保护，防止损坏。

8、应注意的问题

栏杆、栏板活动：固定件没有安装在牢固的结构上，所有的膨胀螺栓的螺丝没有拧紧，栏杆与固定件没有焊接安装牢固或开焊。在安装固定件时，必须打眼安装在原结构上，如有石材钢骨架时，可与其连接。栏杆与固定件焊接时，必须达到焊接的质量要求，并清除焊药，刷防锈漆处理。所使用的材质厚度必须符合设计要求。

粘接对缝不严或开裂：木扶手主要是扶手料含水率高，安装后干缩所致。扶手料进场，应放在库内保持通风干燥，严禁在受潮情况下安装。

螺帽不平、伤手：主要是钻眼角度不当，施工时钻眼方向应与扁铁固定件面垂直。

接槎不平、伤手：主要是扶手底部开槽深度不一致，栏杆扁铁或固定件不平正，影响扶手接槎的平顺质量。

玻璃栏板伤手：玻璃加工时四周应留3mm倒边，阳角可加装不锈钢护角。

颜色不均匀一致，主要是选料不当所致。

现场用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—88）的相关规定。

### 2.3.29其它工程－卫生间木隔断

1、 材料要求

所有木材的品种、规格、质量应符合设计要求及国家标准的有关规定。

木材含水率不大于12%（人造木板含水率8%～10%），并应符合设计要求。

人造板的甲醛含量应符合设计要求及国家标准的相关规定，进场后应做复试。

所有材料的燃烧性能等级应符合国家的相关规定。

使用的五金件、辅材及防腐剂应符合设计要求及国家标准的相关规定。

2 、 主要机具

电动机具：电钻、冲击钻、自动打钉枪等。

手动工具：木钻、螺丝刀、钢水平尺、凿子、钢锉、钢尺等。

3、作业条件

室内墙顶地的做法已确定，并已完成相应的工序，经验收合格。使木隔板的安装与其他装饰工序相互不影响。

室内已弹好水平控制线，地面及顶棚标高已确定。

4、工艺流程：

弹线定位→钉靠墙立筋→预制隔断→安装固定木隔断→  安装隔断门→饰面

5、 操作工艺：

1） 弹线定位：根据施工图，在室内地面放出木隔断的位置，并将隔断位置线引至侧墙。弹线应弹出木楞及立筋的边线。

2） 钉靠墙立筋：做隔断的靠墙立筋，应用类似做木墙身的方法来做隔断的靠墙立筋。即在墙上打眼，钉木楔，装订木龙骨架。

3）由于木隔断是室内活动的墙，所以都应像装饰木门一样，美观、精细，要尽可能在专业厂家车间制作、拼装，以保证产品的质量。油漆饰面的工作也可以安装好后做，但为防止开裂、变形，应先刷一遍干性油或底漆。

4） 安装木隔断及隔断门：首先应根据安装方式，先准确将固定隔断用木螺钉固定在木隔断的下梃的地面上。当其都能垂直于地面时，便可进行连接或做最后的固定。隔断门与固定隔断用三副合页连接。

5） 饰面：根据设计可以将移动式木隔断芯板做软包；也可以裱糊墙布、壁纸或织锦缎；还可以用高档木材实木板镶装或贴饰面板制作，做清漆涂饰；也可以镶磨砂、刻花玻璃等。应根据设计要求按相关工艺进行施工装饰。

6、质量标准

1）主控项目：

木隔断所用墙板、配件等材料的品种、规格、性能和木材的含水率应符合设计要求。有阻燃、防潮等特性要求的工程，材料应有相应性能等级的检测报告。

固定隔断必须与基体结构连接牢固，并应位置正确。

木隔断的制作方法、组合方式应符合设计要求。

2） 一般项目：

木隔墙表面应色泽一致，平整光滑、洁净，线条应顺直、清晰。

木隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确，套割吻合，边缘整齐。

木隔墙门推拉应轻便、无噪声。

木隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

活动隔墙安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | 3 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 2 | 用2m 靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 接缝高低差 | 2 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 4 | 接缝宽度 | 2 | 用钢直尺检查 |

7、成品保护

1）木制隔断进场后应储存在仓库或料棚中。并按制品的种类规格水平堆放，底层应搁置垫木，在仓库中垫木离地高度应不小于200mm，在临时料棚中离地面高度应不小于400mm，使其能自然通风并加盖防雨、防晒措施。

2）为防止碰坏或污染，安装后应及时采取保护措施，如装设保护条、塑料膜，设专人看管等。

8、应注意的问题

1） 木隔断安装应水平、顺直，不应倾斜不平、扭曲变形。

2） 构造做法、固定方法应符合设计规定。

3） 镶板表面应平整，边缘整齐，不应有污垢、翘曲、起皮、色差和图案不完整的缺陷。

4）与结构连接的立筋或木楞等应作防腐处理，金属连接件应做防锈处理，使用的防腐剂和防锈剂应符合相关规定的要求。

### 2.3.30其它工程－石材防护

本工程地面石材施工工作量大，，施工种石材防护要求高。近年来的装修工程精工细作程度越来越高，所有石材在入场安装以前都需做防护处理，尤其对地面石材的防护处理要求更高，针对这些石材制定了专门的防护方案.

1、准备防护剂的组合搭配和工具准备

(1)、产品使用国际名牌石材防护剂系列包括油性防护剂和石材底面防护剂。

(2)、适量工具：棉纱、喷洒器、毛刷、小塑料桶、木条、货架。

2、石材的清洁和干燥处理：

(1)、将石材全部摊开整齐摆放在垫有木条的地面上，每一排之间留出20cm距离以便工人行走操作。

(2)、摆放地点应选在宽敞通风可以遮雨的场地里，以防下雨前再次搬运石材，造成边角破损和养护效果不佳。

(3)、根据季节的不同和石材厚度以及不同石材的吸水率，不同地域确定石材晾干时间，北方地区一般需要10~24小时，必要时还需配合烘干处理。

(4)、用干净的棉纱将干燥的石材表面（六面）的石灰等杂物全部擦拭干净。

3、防护方法：

(1)、把油性防护液分别倒入喷洒壶和小塑料桶里，两个工人相互配合，对石材正、背面均匀喷洒防护剂，四个侧面用毛刷蘸够适量的防护剂涂刷，注意底面和正面部可喷洒太厚，防止施工时因形成的厚厚的隔离膜层而不能与水泥完全粘合（空鼓），正面太多药剂因不能吸收而残留造成清洁困难。

(2)、待油性防护剂经充分吸收后，即可用同样办法进行第二遍底面石材防护剂的处理。

(3)、处理完的石材应静停24小时。

(4)、用干净棉纱将石材表面残留的药剂完全搽拭干净后，按照施工编号把石材收拢码放在货架上。

4、养护过程中注意事项

(1)、喷洒和涂刷一定要均匀，不可漏刷。

(2)、喷洒和涂刷不能过量，一般每升油性防护剂使用15~20平方米左右（20~25厚光面石材），底面防护剂每升用30~40平方米左右（20~25厚光面石材）。

5、安装施工过程中注意事项：

(1)、由于现场需要，部分石材必须切割和裁口时，注意在切口处一定要涂两遍防护剂。

(2)、湿铺地面，水泥宜用碱性较小的白水泥。

(3)、安装平整后的石材勾缝最好选用中性填缝剂。

### 2.3.31其它工程－脚手架搭拆

1、搭设和拆除要点

铺放垫木（板）和安放底座

垫木（板）必须铺放平稳，不得悬空。安放底座时应拉线和拉尺，按规定间距尺寸摆放后加以固定（用钉子将其钉牢在垫木上）。

双立杆脚手架应使用双杆底座或加设10号槽钢，将立杆焊于槽钢上。

杆件搭设

2、杆件搭设中的注意事项：

按照规定的构造方案和尺寸进行搭设：

注意杆件的搭设顺序：

及时与结构拉结或采用临时支顶，以确保搭设过程的安全。

拧紧扣件（拧紧程度要适当）：

有变形的杆件和不合格的扣件（有裂纹、尺寸不合适、扣接不紧等）不能使用：

搭设工人必须佩挂安全带：

随时校正杆件垂直和水平偏差，避免偏差过大：

没有完成的脚手架，在每日收工时，一定要确保架子稳定，以免发生意外。

3、搭设顺序为：

摆放扫地杆（贴近地面的大横杆）→逐根树立立杆，随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆（与各立杆扣紧）→安第一步小横杆→第二步大横杆→第二步小横杆→加设临时斜撑杆（上端与第二步大横杆扣紧，在装设两道连墙杆后可拆除）→第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。

靠近立杆的小横杆可紧固于立杆上。双排脚手架小横杆靠墙的一端应离开墙面5~~15CM：

剪刀撑的搭设是将一根斜杆扣在立杆上，另一根斜杆扣在小横杆的伸出部分上，这样可以避免两根斜杆相交时把钢管别弯。斜杆两端扣件与立杆节点（即立杆与横杆的交点）的距离不宜大于20CM，最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于50CM，以保证架子的稳定性：

脚手架各杆件相交伸出的端头，均应大于10CM，以防止杆件滑脱：随即设置连墙杆与墙锚拉。

4、扣件的安装及注意事项；

开口朝向；用于连接大横杆的对接扣件，开口应朝架子内侧，螺栓向上，避免开口朝上，以防雨水进入。

拧紧程度；装螺栓时应注意将根部放正和保持适当的拧紧程度，这对于脚手架的承载能力、稳定和安全影响很大。螺栓拧得不紧固然不好，但拧的过紧会使扣件和螺栓断裂，所以螺栓的松紧必须适度，要求扭力矩控制在39~~49N·m（4~5Kgf·m为宜），最大不得超过59N·m(6Kgf·m)。为了控制拧紧程度，操作人员可根据所用扳手的长度用测力计校核自己的手劲，反复练习，以求达到不用测力计也能准确地掌握扭力矩的大小。拧螺栓的工具，以采用轮扳手为宜，这种扳手可以连续拧转，使用方便，有利于提高工效。

扣件式钢管脚手架时的注意事项

划出工作区标志，禁止行人进入：

严格遵守拆除顺序，由上而下，后绑者先拆，先绑者后拆，一般是先拆栏杆、脚手板、剪刀撑，而后拆小横杆、大横杆、立杆等：

统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一人有关的结扣时应先告知对方，以防坠落：

材料工具要用滑轮和绳索运送，不得乱扔。

部分卸载装置

当高层脚手架的设计安全系数小于3.0，而大于1.5时，可采用部分卸载装置，将卸载装置以上的脚手架荷载（自重加施工荷载），部分地卸给建筑结构承受，其卸载作用可按卸荷三分之一计。

在部分卸载情况下，脚手架的立杆贯通，悬挑梁支托大横杆（贴近立杆），上部荷载通过大横杆与立杆的联接扣件部分地传给悬挑梁。每只扣件拧紧后的传载能力可按3KN（0.3tf）计。并视需要增加扣件的数量（设在大横杆与立杆的连结扣件之上）。

当脚手架的设计安全系数小于1.5时，应采用全部卸载措施，即将上部脚手架的立杆坐于悬挑梁上，使其荷载全部传给结构。

### 2.3.32其它工程－成品木门安装

本工程部分实木装饰门我公司计划拟采用专业工厂化生产，现场组装的成品木门、门套施工工艺，以确保施工进度、工程质量和工程环保。

1、本工程成品木门的施工特点

1)成品木门全部专业工厂化生产，包括门框（套）、门扇以及需要预留的孔洞等。尺寸精确，不易出现变形；

2)成品木门制作完成后在工厂统一喷漆，漆面均匀一致，手感光滑，无色差现象；

3)施工现场具备安装条件时即组织进场组装，根据现场工作面和组装的工序，可以形成流水施工；

4)成品木门进场前已经在专业工厂完成喷漆，进场组装后无需喷漆，不会对即将交付的房间造成污染；

5)成品木门的门框和门套安装完成后，即可进行与之相关的装饰收边处理，门扇安装完成后即可上锁，关闭房间，有利于成品保护。

2、成品木门的材料选用

1)基层木材

用于门框、门套线和门扇基层的木材可采用经过烘干处理的松木，经过高压处理后不易出现变形。

2)面板

采用符合设计样板要求的木皮，粘贴在基层板表面，并经过高压处理，使之粘结牢固可靠，不易脱落。

3)喷漆

根据本工程甲方、设计要求的油漆，颜色由专业工厂调配与样板一致，工厂统一喷漆，质量得到有效保证。

3、成品木门制作、安装工艺流程

1)制作工艺流程

尺寸复核→细化设计→切割下料→基层拼装→木皮粘贴→喷漆

2)现场组装工艺流程

门框安装→门套安装→门扇安装→五金件安装→分项验收

4、成品木门的加工制作

成品木门的制作加工过程在工厂进行，根据以上工艺流程图所示工序流水线生产。

5、成品木门现场安装施工

1)门框安装

(1)根据地面标高和墙体位置，确定门框安装位置；

(2)调整校准门框位置，两边与墙体用钢钉临时固定；

(3)在门框和墙体之间的缝隙内注满发泡胶；

(4)约20分钟后，发泡胶达到强度，门框固定牢固。

2)门套线安装

(1)将门套线突出的一端扣入门框预留的凹槽内；

(2)在门套线与门框之间注入专用胶，调整门套线与门框和墙体完成面之间的缝隙；

(3)用专用夹具夹住两面门套线,使之与墙面贴紧，6~8小时后专用胶达到强度,即可撤除夹具。

3)门扇安装

(1)根据合页位置和合页厚度，在门框和门扇侧边剔出相应凹槽；

(2)将合页的一边用不锈钢螺钉固定在门框上；

(3)门扇调整就位后将合页的另一边与门扇固定；

(4)自由开启门扇，调整螺钉，并紧固。

4)五金件安装

根据甲方、设计图纸要求安装各种五金件。

6、安装过程中注意的要点

1)成品木门的各组件从专业工厂运抵安装现场时必须对表面进行保护；

2)组装过程中应注意保护木皮和漆面不受损坏；

3)如有表面损坏情况，现场不能修复的，送工厂修复处理，现场可以修复的，安装完成后集中修复处理；

4)成品木门组装和五金件安装应符合图纸和相关规范要求。

7、质量标准

1)主控项目

(1)门安装位置必须符合设计要求

(2)门必须安装牢固，固定点符合设计要求和施工规范规定。

2)一般项目

(1)门框与墙体间需填塞保温材料时，应填塞饱满、均匀。

(2)门扇安装：裁口顺直，刨面平整光滑、开启灵活、稳定无回弹和倒翘。

(3)门小五金安装：位置适宜，槽深一致，边缘整齐、尺寸准确、规格符合要求、螺丝拧紧卧平并且方向一致，插销开启灵活。

(4)门披水、盖口条、压缝条、密封条安装尺寸一致，平直光滑，与门窗结合牢固严密，无缝隙。

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 框的正面、侧面垂直度 | 3 | 用1m托线板检查 |
| 2 | 框的对角线长度差 | Ⅰ级：2 ⅡⅢ级：3 | 尺量检查 |
| 3 | 框与扇、扇与扇接触处高低差 | 2 | 用直尺及楔形塞尺检查 |
| 4 | 门窗对口和扇与框间留缝宽度 | 1.5~2.5 | 用楔形塞尺检查 |
| 5 | 工业厂房双扇大门对口留缝宽度 | 2~5 |  |
| 6 | 框与扇上缝留缝宽度 | 1~1.5 |  |
| 7 | 窗扇与下坎间留缝宽度 | 2~3 |  |
| 8 | 门扇与地面间留缝宽度 | 外门 | 4~6 |  |
|  |  | 内门 | 6~8 |  |
|  |  | 卫生间门 | 10~12 |  |
| 9 | 门扇上下坎间留缝宽度 | 外门 | 4~5 | 用楔形塞尺检查 |
|  |  | 内门 | 3~5 |  |

### 2.3.33其它工程－卫浴洁具安装

1、施工工艺流程

安装大便器、洗脸盆、浴盆→安装连接给排水管→安装灯具、插座、镜子→安装毛巾杆、厕纸盒、皂盒、马桶刷、挂衣钩等五金配件→分项验收

(1)坐便器的工艺流程

检查地面下水口管→对准管口→放平找正→画好印记→打孔洞→抹上油灰→套好胶皮垫→拧上螺母→水箱背面两个边孔画印记→打孔→插入螺栓→捻牢→背水箱挂放平找正→拧上螺母→安装背水箱下水弯头→装好八字门→把娘灯叉弯好→插入漂子门和八字门→拧紧螺母→分项验收

(2)洗脸盆的工艺流程

膨胀螺栓插入→捻牢→盆管架挂好→把脸盆放在架上找平整→下水连接:脸盆→调直→上水连接→分项验收

(3)浴盆的工艺流程

浴盆安装→下水安装→油灰封闭严密→上水安装→试平找正→分项验收

(4)淋浴器的工艺流程

冷、热水管口用试管找平整→量出短节尺寸→装在管口上→淋浴器铜进水口抹铅油,缠→螺母拧紧→固定在墙上→上部铜管安装在三通口→木螺丝固定在墙上→分项验收

2、施工要领

（1）洗涤盆安装施工要领：

1）洗涤盆产品应平整无损裂。排水栓应有不小于8mm直径的溢流孔。

2）排水栓与洗涤盆让接时排水栓溢流孔应尽量对准洗涤盆溢流孔以保证溢流部位畅通，镶接后排水栓上端面应低于洗涤盆底。

3）托架固定螺栓可采用不小于6mm的镀锌开脚螺栓或镀锌金属膨胀螺栓（如墙体是多孔砖，则严禁使用膨胀螺栓）。

4）洗涤盆与排水管连接后应牢固密实，且便于拆卸，连接处不得敞口。洗涤盆与墙面接触部应用硅膏嵌缝。

5）如洗涤盆排水存水弯和水龙头是镀络产品，在安装时不得损坏镀层。

（2）浴盆的安装要领：

a）在安装裙板浴盆时，其裙板底部应紧贴地面，楼板在排水处应预留250～300mm洞孔，便于排水安装，在浴盆排水端部墙体设置检修孔。

b）其他各类浴盆可根据有关标准或用户需求确定浴盆上平面高度。然后砌两条砖基础后安装浴盆。如浴盆侧边砌裙墙，应在浴盆排水处设置检修孔或在排水端部墙上开设检修孔。

c）各种浴盆冷、热水龙头或混合龙头其高度应高出浴盆上平面150mm。安装时应不损坏镀铬层。镀铬罩与墙面应紧贴。

d）固定式淋浴器、软管淋浴器其高度可按有关标准或按用户需求安装。

e）浴盆安装上平面必须用水平尺校验平整，不得侧斜。浴盆上口侧边与墙面结合处应用密封膏填嵌密实。

f）浴盆排水与排水管连接应牢固密实，且便于拆卸，连接处不得敞口。

（3）坐便器的安装要领

a）给水管安装角阀高度一般距地面至角阀中心为250mm，如安装连体坐便器应根据坐便器进水口离地高度而定，但不小于100mm，给水管角阀中心一般在污水管中心左侧150mm或根据坐便器实际尺寸定位。

b）低水箱坐便器其水箱应用镀锌开脚螺栓或用镀锌金属膨胀螺栓固定。如墙体是多孔砖则严禁使用膨胀螺栓，水箱与螺母间应采用软性垫片，严禁使用金属硬势片。

c）带水箱及连体坐便器其水箱后背部离墙应不大于20mm。

d）坐便器安装应用不小于6mm镀锌膨胀螺栓固定，坐便器与螺母间应用软性垫片固定，污水管应露出地面10mm。

e）坐便器安装时应先在底部排水口周围涂满油灰，然后将坐便器排出口对准污水管口慢慢地往下压挤密实填平整，再将垫片螺母拧紧，清除被挤出油灰，在底座周边用油灰填嵌密实后立即用回丝或抹布揩擦清洁。

f）冲水箱内溢水管高度应低于扳手孔30～40mm，以防进水阀门损坏时水从扳手孔溢出。

### 2.3.34其它工程－五金安装

1、门锁、铰链

（1）门铰链----铰链上面一片的顶缘应距门樘槽口的边缘15cm，下面一片的底缘应距完成地面25cm；如有三片铰链时，中间一片应装配于上下二片间距的中央。

（2）橱柜门铰链、门止、拉手----装配位置由设计人员指定。

（3）门锁----除另有规定外，锁把手的中心应距完成地面1m。

2、装配五金：

（1）所有五金的装配均应严格遵守出品厂商说明书的规定施工，装置五金时，如用木螺丝紧固者，应先用木钻将和种螺丝本身长度的一半深度，再将螺丝旋入，无论如何不得用钉锤将螺丝直接钉入。

（2）凡装配五金，有需要使用样板，以便装置准备时，施工人员应随时提供该样板可用金属或木制，使用应经业主认可。

## 2.4施工质量通病防治措施

从使用功能上有一定的特殊要求外其他施工工艺相对较常见，但从设计及对质量的要求都很高。现将本工程中质量方面可能出现的问题，以及适当的防治措施归纳如下：

### 2.4.1石膏板吊顶质量通病及防治措施

| 质量 通病 | 原因分析 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 吊顶 龙骨架 不平整 | 1.墙面四周未弹标高控制线 2.吊杆或吊筋间距过大、吊筋不垂直，使龙骨受力不均匀。 3.主龙骨与主吊挂、付龙骨与主龙骨没连接紧密。 4.主龙骨不顺直。 5.龙骨接头安装不平。 6.横撑龙骨下料不对，过大或过小、或横撑龙骨截面切割产生的毛刺未处理平整。 | 1.施工前，根据设计标高，将房间的控制标高线弹出，尺寸准确。 2.严格按规范要求，使吊筋的间距控制在800-1200mm之间，保证吊筋在一条直线且每根均垂直。 3.施工时，保持主龙骨与主吊挂、付龙骨与主龙骨连接紧密，间隙控制在1mm以内。 4.横撑龙骨严格按付龙骨的间距下料，且待端头的毛刺处理平整后方可安装。 5.龙骨架与四周的墙体固定牢固无松动。 |
| 板面 裂缝 | 1.固定板的螺钉未固定牢固。 2.固定板的螺钉方法不对。 3.板与板之间未留缝、或留缝未错缝。 4.人为的踩坏或灯具、风口等使板面受力， 5.吊顶面积大或吊顶过长未留施工缝。 6.龙骨架与墙体四周连接不牢 | 1.每个螺钉均固定牢固，使板面紧贴付龙骨 2.固定螺钉时，采用从板的中央向四周展开固定。 3.板与板之间预留5-7mm宽的缝隙且保证板面错缝，在对接处，使两板边均为整边或裁割边。 4.吊顶面上上人必须走主龙骨，所有的灯具、风口均不能使板面受力。 5.大面积或通长的吊顶面，中间预留伸缩缝。 |
| 钉帽 外露 | 施工力度控制不当 | 用心施工，固定螺钉时控制好力度，选择熟练工操作。 |

### 2.4.2油漆施工中的质量通病及防治措施

| 质量通病 | 原因分析 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 表面油漆流坠 | 1.油漆喷着时喷枪压力过大或移动速度不匀。 2.一次喷着的油漆太厚。 3.中间打磨工序不到位 | 1.喷枪压力调至适当强度，与饰面成90度角喷着，移动速度均应。 2.每次油漆喷着厚度适宜，且上道油漆干燥后才进行下道油漆施工 3.中间打磨时用力咬均匀，打磨咬仔细。 |
| 交叉污染 | 1.施工时未做成成品保护或保护不到位检查不到位，不细心 2.施工人员成品保护意识差 3.逆向施工（如门窗的铰链先安装，后上油漆） | 1.施工前，将所有会产生交叉污染的部位均保护到位，且做到保护严密不遗漏。 2.质量员检查质量时，加强力度，仔细周到加强施工人员的成品保护意识，经常对他们的施工金属、质量意识进行培训。 3.按施工工序先后顺序施工。 |
| 钉眼凹陷 | 钉眼内腻子未完全干透即打磨、上油漆 | 钉眼腻子必须完全干燥且打磨平整后才能上油漆。 |
| 钉眼锈蚀 | 1.采用容易锈蚀的枪钉 2.防锈腻子没有将钉眼涂抹全部 | 1.采用不生锈的不锈钢枪钉。 2.填防锈腻子时，使每个钉眼均全部涂抹严实。 |

### 2.4.3木制作饰面部分容易出现的质量问题及防治措施

| 质量通病 | 原因分析 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 接缝拼接花纹不顺 | 1.选用面层材料时不认真。 2.拼接时，大花纹对小花纹或木纹倒用。 | 1.饰面材料，认真挑选，对接的花纹、切片板的树芯应选一致。 2.饰面板的颜色应近似，颜色浅的木板安装在光线较暗处，颜色重的木板安装在光线较强处。 |
| 表面的钉眼明显 | 1.所用的钉太粗。 2.固定的螺钉没顺木纹固定。 3.油漆工钉眼没修好 | 1.选用合适的固定螺钉 2.固定螺钉时，螺钉应顺木纹向里打油漆工应严格按规范要求对板面修好钉眼 |
| 线条粗细、颜色不一致，接头不严密 | 1.木线条选材不当。 2.施工过于马虎、粗糙，做工不精细 | 1.材料进场时，仔细验货，粗细、颜色一致，不合格者坚决予以剔除不用 2.木质较硬的线条，应先打空，然后再用钉子定牢，以免劈裂。 |

### 2.4.4木制门部分容易出现的问题及预防措施

| 质量通病 | 原因分析 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 框、扇翘曲变形 | 1.选用的木材不适合制作木门 2.木材潮湿 | 选择适合制作木门的树种木材必须干燥；经现场抽验，木材的含水率应在15％以下 |
| 框和扇、扇与扇的结合处高低差大 |  | 严格掌握裁口尺寸，加工后进行试拼应吻合，用手摸无高低差安装时精心修边 |
| 饰面板起鼓脱胶 | 基层变形粘接的胶水质量不好或胶水干燥期没结束就施工 | 基层材料应保证质量 胶结板面必须压紧密实且等胶结的胶水干燥后方可施工 |
| 木扇表面粗糙 | 油漆不到位 | 油漆施工应严格按施工规范施工，最后应打蜡 |
| 饰面板被刨门边线条时刨坏 | 1.操作工人施工技术不高 2.操作工人成品保护意识差 | 1.包门包边线条时，选用技术较高的操作人员 2.加强操作工人成品保护意识教育，要求他们施工认真仔细 |
| 框扇的边角损坏严重 | 成品保护措施不到位 | 框安装后距地面1.2m范围内用细木工板钉成护角进行保护 2.扇安装完毕后，立即安装门吸、闭门器等 |
| 铰链装反 | 施工不注意 | 施工人员施工时应仔细、认真，不能鲁莽施工 |
| 框与扇、扇与扇的结合处接缝间隙大 |  | 按设计及规范规定的留缝宽度；严格控制好修边尺寸，精心弹线、刨边，防止留缝超过允许误差 |

### 2.4.5涂料工程容易出现的问题及预防措施

| 质量通病 | 原因分析 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 刷痕严重 | 1.选用的漆刷过小或刷毛过硬或漆刷保护不好造成刷毛不齐 2.涂料的粘度太高，而稀释剂的挥发速度又太快 3.木制品涂料中，没有顺木纹方向垂直操作 4.被涂的饰面对涂料吸收能力过强涂刷可能 5.涂料中的填料吸油性大或涂料混进水分，使涂料流平性差 | 1.根据现场尽量采用较大的漆刷，漆刷必须柔软，刷毛平齐，不齐的漆刷不用，刷漆时用力均匀，动作应轻巧 2.调整涂料施工粘度，选用配套的稀释剂应试运木纹方向进行施工 3.先用粘度低的涂料封底，然后再进行正常涂刷 4.选用的涂料应有很好的平流性，发挥速度适当。若涂料中混进水，应用滤纸吸出后再用 5.处理：用水刷纸轻轻打磨平整，清理干净后，再补刷一边涂料 |
| 交叉污染 | 1.施工未做成品保护或保护不到位 2.质量检查不到位，不细心 3.施工人员成品保护意识差，施工时马虎 4.逆向施工（如门窗的铰链先安装，后上油漆） | 1.施工前，将所有会产生交叉污染的部位均保护到位，且做到保护严密不遗漏 2.质量员检查质量时，加强力度，仔细周到 3.加强施工人员的成品保护意识，经常对他们的施工技术、质量意识进行培训 4.按施工工序的先后顺序施工（如门窗等，应先油漆后上铰链） |
| 钉眼明显 | 1.纹钉太大 2.钉眼未描或描钉眼的腻子颜色与板面颜色一致 | 1.根据施工要求尽量选用较小规格的纹钉或尽量将纹钉使用在较为隐蔽处，纹钉必须顺木纹固定 2.面漆施工前，必须采用与板面颜色一致的腻子描钉眼 |
| 泛白泛碱 | 基层潮湿 | 等基层干燥后才刷乳胶漆 |
| 涂膜脱落 | 1.基层处理不当，表面有油垢、水汽、灰尘或化学药品等 2.每遍涂膜太厚 3.基层潮湿 | 1.基层面应清理干净，砂纸打磨后产生的灰尘也应清扫干净 2.控制每遍漆膜的厚度 3.使基层干燥后才刷乳胶漆 |
| 螺钉锈蚀 | 1.采用容易锈蚀的螺钉 2.螺钉外露 3.防锈漆没有将螺钉涂抹全部 | 1.采用不生锈的不锈钢螺钉 2.固定螺钉时，使每个螺钉均嵌入板内0.5-0.7mm 3.点防锈漆时，使每个螺钉均全部涂抹严实 |
| 漆膜太薄 | 油漆遍数不够 | 严格按施工规范及油漆使用说明涂刷涂料 |
| 收口不到位 | 1.施工不认真，虎头蛇尾 2.质量检查不认真 | 1.加强对施工人员的质量意识培训教育技术交底到位 2.认真、全面、及时的对施工质量进行检查 |
| 企口不描缝 | 1.施工操作人员遗忘 2.质量检查员忽视 | 把企口描缝作为一道工序灌输到每个施工及检查人员的心里，要求他们必须按设计及施工要求对饰面及踢脚板的企口描缝，同时加强检查力度 |
| 阴阳角不顺直 | 油漆工在阴阳角施工时，没有进行弹线控制 | 在每个阴阳角施工时，必须先拉线进行控制，同时用靠尺作辅助工具，保证阴阳角顺直 |
| 面层不平整 | 1.基层没找平 2.基层已找平，但涂料刷涂不均匀 | 1.基层面施工后，用靠尺先仔细进行检查，保证基层平整后才刷涂料 2.刷涂涂料时，均匀涂刷，不遗漏 |

### 2.4.6石材干挂施工质量通病及防治措施

1、 架材料型号、材质不符合设计要求，用料断面偏小，杆件有扭曲变形。

b)所用的锚栓无产品合格证，无物理力学性能测试报告。

c)石材加工尺寸与现场实际尺寸不符，或与其他装饰工程发生矛盾。

d)石材色差大，颜色不均匀。

预防措施

a)骨架结构必须有资质劳动等级证明的设计部门设计，按设计要求求购合格产品。

b)设计要提出锚栓的物理力学性能要求，选择正规厂家牌号产品，施工单位严格采购进货的检测和验货手续。

c)加强现场的统一测量放线，提高测量放线的精度，加工前绘制放样加工图，并严格按放样图加工。

d)要加强到产地选材的工作，不能单凭小块样板确定材种，加工后要进行试铺配色，不宜选用氧化铁成分较多的石材。

2、骨架竖框的垂直度、横梁的水平度偏差较大原因分析：

a) 锚栓松动不牢，垫片太厚。

b）石材缺棱掉角。

C）石材安装完成后表面不平整。

预防措施：

a）、钻孔时，提高测量放线的精度，后用的测量仪器要检验严格，安装时加强检测和自验工作。

b）、钻孔时，必须按锚栓的产品说明书要求施工，钻孔的孔径、孔深应适合所用锚栓的要求，不能扩空，不能钻孔过深。

C）、挂件尺寸要能适应土建工程误差，垫片太厚会降低锚栓的承载拉力。

d）、不选用质地太脆的板材。

e）、要用小型机具和工具，解决施工安装时人工杠抬搬运容易造成破损棱角的问题。

6）、一定要按拉线控制将挂件调平和用螺栓锁紧后再安装石材板。

7）、不能交测量和加工误差积累。

8）、施工难度并不大，要选用良好的锚钉和胶粘剂，铺放时要仔细。

3、板缝注胶不饱满，有胶痕

原因分析：

- 密封胶开裂、不严密。

- 胶中硅油渗出污染板面。

- 板（销）中未注胶。

预防措施

- 必须选用柔软、弹性好、使用寿命长的耐侯胶，一般宜用硅酮胶。

- 施工时要用清洁剂将石材表面的污物擦净。

- 胶缝宽度和深度不能太小，施工时精心操作，不漏封。

- 应选用石材专用嵌缝胶。

- 要严格按设计要求施工。

4、干挂石材表面被油污、胶污染、有划痕、凹坑

原因分析：

a)注胶施工过程中硅油渗出板面。

b)上部施工未对下部墙面保护。

c)石材板在搬运过程中未保护好。

d)拆脚手架时损伤墙面。

预防措施：

a)上部施工时，必须注意对下部成品的保护。

b)拆搭脚手架时和搬运材料时要注意防止损伤墙面。

### 2.4.7卫生间质量通病预防主要措施

1、坐便器安装松动、不稳、影响使用。

预防措施：

坐便器底座的固定螺栓，应采用镀锌膨胀螺栓，直径不小于6mm。螺栓应露出螺帽，螺帽与瓷底座之间应采用软性垫片。如下图所示：

预留排污管口的尺寸应与坐便器型号吻合，排污管口标高不得预留过高，宜高出地面5~10mm。水箱应紧靠墙面，不应留有空隙。

2、卫生器具与排水管道接口处渗漏或溢水孔堵塞。

预防措施

卫生器具安装排水拴时应涂油灰，先应将溢水孔内杂物清除，并将排水拴溢水孔对准水盘溢水孔，并慢慢用力均匀将排水拴压紧，底部橡胶圈应垫平整，将锁紧螺母在水盘底部拧紧，直至将油灰挤出，（注意防止油灰将溢水孔堵塞）。

大便器污水管口的预埋尺寸应认真核对，尤其是距墙面的距离。

按照规范要求进行卫生器具满水试验、通水试验。

3、地漏盖板（篦子顶面）堵塞预防措施

对已安装完毕的地漏盖板应采取的保护措施，防止砂浆等建筑垃圾堵塞地漏。

4、排水管道堵塞预防措施

施工中对留出的管口应严密封堵，避免杂物掉入管道。

卫生器具安装前应认真检查，及时清除管道内的杂物。

卫生器具安装后应按规范进行通球试验，确保管道畅通。

5、地漏、卫生器具标高、位置不准预防措施

管道甩口、卫生器具安装时，应严格按照设计要求标高，根据土建所±0.500ｍ线进行安装。

# 第三章  机械设备情况及计划

## 3.1施工机械准备

1、根据施工组织设计中确定的施工方法、施工机具、设备的要求和数量以及施工进度计划的安排，编制施工机具设备需用量计划，组织施工机具设备需用量计划的落实，确保按期进场。

2、我公司在本装饰工程的施工中，配备机具设备时，将遵循以下原则：

（1）贯彻机械化、半机械化和改良机具相结合的方针，重点配备中、小型机具和手持动力机具。

（2）充分发挥现场所有机具设备的能力，按具体变化的需求，合理调整装备结构。

（3）先配备本工程施工中所必须的、保证质量与进度的、代替劳动强度大的、作业条件差的和配套的机具设备。

（4）按分部分项组合、专业施工和工程实物量等多层次结构进行配备，并按不同的要求，配备不同类型、不同标准的机具设备，以保证质量为原则，努力降低施工成本。

（5）另外，在配备机具设备时，我公司还综合考虑了以下因素：

1）、先进性：机具设备技术性能优越、生产率高，符合现代施工工艺的需求，能更好的把握每一个细节。

2）、使用可靠性：机具设备在使用过程中能稳定地保持其应有的技术性能，安全可靠的运行。

3）、便于维修性：机具设备要便于检查、维护和修理。

4）、运行安全性：机具设备在使用过程中具有对施工安全的保障性能。

5）、经济实惠性：机具设备在满足技术要求和生产要求的基础上，达到最低费用。

6）、适应性：机具设备能适应不同工作条件，并具有一定多用性能。

7）、其它方面：成套性、节能性、环保性、灵活性等。

## 3.2拟投入的主要施工机械设备进场计划

1、调配计划

机械设备供应计划是机械管理的重要环节，合理的供应计划是保证施工生产顺利进行的保障。其相应的设备、规格、数量便显得非常关键，为确保本工程按施工工期优质顺利完成，必须配备足够的施工机械设备。

2、保证机械设备供应措施

1）编制合理的机械设备供应计划，在时间、数量、性能方面满足施工生产的需要。合理安排各种机械设备在各施工队（组）间和各施工阶段在时间和空间上的合理搭配，以提高机械设备的使用及工作效率，提高设备的经济效益。

2）根据供应计划作好供应准备工作，编制机械设备运输、进场方案，保证按时、安全地组织进场。

3）加强机械设备的维修和保养，提高机械设备的完好率，使计划供应数量满足施工要求。

4）合理组织施工，保证施工生产的连续性，提高机械设备的利用率。

3、机械管理

1)、建立现场机械管理制度，安排专职机械操作手和管理人员。

2)、建立各种机械的安全操作规程，管理人员向机械操作手进行安全技术交底。

3)、发现故障由专职维修人员修理，机械操作手要定期保养和保护机械。每天上下班前检查机械状况并做好记录。

4)、严格按操作规程持证上岗，严禁非机械手操作机械作业。

4、技术先进性与机械设备适用性

工程质量的好坏、进度的保证很大程度与施工机械的先进性有关。

对于本工程的施工，我公司将结合工程实际情况和各工种、工序的需要，针对、合理地配备先进的机械设备及挑选专业水平较高的技术操作人员，最大限度地体现技术的先进性和机械设备的适用性，充分满足施工工艺的需要，从而来保证工程质量和装饰效果。

5、为确保工程质量、装饰效果，保证施工工期和提高劳动生产率，我公司将保证施工现场充足的施工机械外，对工程相配套的石材、门、木线条、铝板加工等均由本公司加工厂实行工厂化生产，利于控制产品质量，减少现场交叉作业影响，缩短现场制作施工时间，并进一步保证质量、工期和控制工程造价。

以下施工现场机械设备计划为开工前三天内进场，到位率确保100%。

6、拟投入的主要施工机械设备表

拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 生产能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准电箱 |  | 50 | 广东 | 良好 |
| 2 | 电圆锯 | 5008B | 5 | 美国 | 良好 |
| 3 | 角磨机 | 9523NB | 40 | 浙江 | 良好 |
| 4 | 电锤 | TE-15 | 30 | 广州 | 良好 |
| 5 | 电动螺丝钻 | FD-788HV | 50 | 德国 | 良好 |
| 6 | 射钉枪 | SDF-A301 | 40 | 日本 | 良好 |
| 7 | 手提式电刨 | 1900B | 20 | 江西 | 良好 |
| 8 | 曲线锯 | T101AD | 20 | 广州 | 良好 |
| 9 | 手工锯床 | G-9802 | 50 | 美国 | 良好 |
| 10 | 木工修边机 | MX3040 | 10 | 广州 | 良好 |
| 11 | 砂浆搅拌机 |  | 3 | 浙江 | 良好 |
| 12 | 手提石材切割机 | 410 | 35 | 日本 | 良好 |
| 13 | 角磨机 | 952 | 35 | 日本 | 良好 |
| 14 | 电动抛光机 | SSD-93 | 15 | 广州 | 良好 |
| 15 | 油漆搅拌机 | JIZ-SD05 | 18 | 美国 | 良好 |
| 16 | 砂纸打磨机 |  | 35 | 浙江 | 良好 |
| 17 | 喷枪 |  | 25 | 德国 | 良好 |
| 18 | 空气压缩机 | PH-10-88 | 8 | 日本 | 良好 |
| 19 | 电焊机 | BX6-120 | 8 | 日本 | 良好 |
| 20 | 氩弧焊机 | YH6-100 | 4 | 浙江 | 良好 |
| 21 | 电动切割机 | JIG-SDG-350 | 4 | 浙江 | 良好 |
| 22 | 手电钻 | FDV | 40 | 广东 | 良好 |
| 23 | 冲击钻 | PSB420 | 20 | 广东 | 良好 |
| 24 | 玻璃吸盘 |  | 10 |  | 良好 |
| 25 | 吸尘器 |  | 5 | 浙江 | 良好 |
| 注：1.本表中为主要施工机械设备。 2.以上施工机械进场时间暂定，所有施工机械在开工前3天内全部到场。 |

7检验检测设备配置一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单 位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测距仪 | ND3000 | 2台 | 良好 |
| 2 | 水准仪 | AL332 | 2台 | 良好 |
| 3 | 自动水平仪 | ALL25A | 1台 | 良好 |
| 4 | 工程检验尺 | JZC-8型 | 5把 | 良好 |
| 5 | 水准标尺 | 5m | 5把 | 良好 |
| 6 | 光学经纬仪 | TDJ2E | 2台 | 良好 |
| 7 | 数字万用表 | VC930F | 3台 | 良好 |
| 8 | 兆欧表 | IC25B-4 | 1台 | 良好 |
| 9 | 卷尺 | 5m | 10把 | 良好 |
| 10 | 钢卷尺（标） | L-5m | 20把 | 良好 |
| 11 | 阴阳角尺 | JZC-8型 | 10把 | 良好 |
| 12 | 塞尺 | JZC-8型 | 5把 | 良好 |
| 13 | 游标卡尺 | 0-150mm | 5把 | 良好 |
| 14 | 外径千分尺 | O-25mm | 2把 | 良好 |
| 15 | 外径千分尺 | 25-50mm | 2把 | 良好 |
| 16 | 钳型万用表 | DM6266 | 2台 | 良好 |
| 17 | 直角检测尺 |  | 8把 | 良好 |
| 18 | 钢直尺 |  | 8把 | 良好 |
| 19 | 水平尺 | 600m | 8把 | 良好 |

## 3.3施工机械设备的管理

工程施工质量、进度，很大程度上与施工机具的先进性有关。因此针对本工程的特点，我公司将根据实际情况、工序的工艺要求及各工种的需要，合理地配备先进的机具设备及挑选专业水平较高的技术操作人员，最大限度地体现技术的先进性和机具设备的适用性，充分满足施工工艺的需要，从而来保证本工程的质量和设计所要求达到的装饰效果。

1、施工机械设备配置原则

① 满足施工技术、质量、进度的需求。

② 确保工程所需设备及时进场，满足施工组织要求，机械设备配置先进合理。

③ 重点施工部位优先配置。

④ 针对本工程特点，依照施工工期投入充足的、技术性能相对优越、生产能力大、生产效率高、先进、新型的施工机械设备。

⑤ 优化组合，实行所有设备统一调拨，保证机械的配套使用，充分发挥机械性能。

2、机械设备配置及使用要点

① 配置设备时考虑适当备用余量

施工机械设备配置除满足工程正常使用需要外，还考虑一定备用，以应对工程量增加、设备出现故障难以立即修复等意外因素，从而保证工程顺利进行。

② 选配性能良好的设备进场

从全公司调配性能优良的各种专用设备、通用设备按时进场，并在进场前进行认真检修、维护、保养，保证进场设备完好，能够立即投入使用。

③ 备足配件

对设备的易损件，特别是关键设备，要提前备足配件，确保设备维修需要，防止因设备问题而影响施工。

⑤ 配置的设备性能适中

所有施工机械设备都根据不同部位的特点正确地选择恰当的施工机械设备，性能适中。

3、制定应急措施

对各施工部位，特别是关键线路上的施工部位，充分估计可能出现的设备故障，制定应急处理措施，确保工程施工。

① 在设备配置时留有适当余量。

② 配备充足的配件。

③ 做好设备的日常维护保养，使设备始终处于良好的状态。

④ 加强设备的管理，爱护设备。

⑤ 设备的选用上注意设备的通用性和互换性。

⑥ 必要时将非关键线路或调节工作面的设备转移到关键线路或重要部位，优先完成这些部位施工。

另外，在配备机具设备时，我公司还综合考虑了以下因素：

1、技术先进性：机具设备技术性能优越、生产率高。

2、使用可靠性：机具设备在使用过程中能稳定地保持其应有的技术性能，安全可靠的运行。

3、便于维修性：机具设备要便于检查、维护和修理。

4、运行安全性：机具设备在使用过程中具有对施工安全的保障性能。

5、经济实惠性：机具设备在满足技术要求和生产要求的基础上，达到最低费用。

6、适 应 性：机具设备能适应不同工作条件，并具有一定多用的性能。

7、其它方面：成套性、节能性、环保性、灵活性等。

# 第四章  劳动力安排计划及措施

## 4.1劳动力的准备

1、工作流程

2、劳务的选择与评定

（1）劳务的选择

项目经理部应从公司《合格劳务名册》中进行选择，录用《合格劳务名册》以外的劳务工，应对其进行评定。

（2）劳务的评定

劳务的评定应以劳务集体形式进行，评定合格的劳务集体以《项目部劳务清单》的形式登记造册。

1）对劳务集体的评定内容应涵盖如下内容：

①劳务集体中是否有未满18岁的劳务工；

②是否均持有相应工种上岗操作证的有效证件；

③是否具有相应的施工经验，工艺水平是否能够满足要求；

④班组管理能力、配合协调能力是否满足要求；

⑤识图能力、材料计算和鉴定能力是否满足要求；

⑥是否有打架、酗酒等不良记录。

2）对于特殊工种项目经理部应验证其上岗操作证。

3）评定应在被评定人进场后十天内完成。

（3）被录用人必须提供如下资料：

1）身份证复印件；

2）相应工种的上岗操作证复印件；

3）若项目所在地有特殊要求时，被录用人还应按要求提供健康证明、学历证明、计划生育证明等相应资料。

（4）项目经理部负责劳务选择的人员应核实被录用人提供资料的有效性（如：复印件与原件对照）。

（5）项目经理部录用劳务工应按当地劳动管理部门的要求签订劳动合同。订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明。在“双方认为需要约定的其他事项”中明确约定“用人单位对录用的人员在项目施工的全过程中进行考核，考核不合格者，应视为录用人员主动终止合同”。劳动合同必须由项目经理签字。

3、考察

（1）对劳务集体（专业班组）的考察应结合工程施工作业的实际情况，对全过程进行考察。

（2）劳务集体（专业班组）的考察由项目经理、技术负责人、质检员、安全员和专业施工员共同负责。发现被考察的专业班组有下列情况之一者，考察应为“不合格”：

1）不遵守国家和当地政府的有关法律法规，有违法犯罪行为；

2）拒不执行公司及项目经理部有关规定；

3）实物工程质量达不到质量要求；

4）存在的质量、环境及安全隐患拒不整改；

5）不进行工程质量交接检，不能提供交接检记录。

（3）对考察不合格的劳务集体（专业班组）均应终止劳动合同，作辞退处理，并将有关信息及时传递到品质保证部。项目结束时，项目经理部将《项目部劳务清单》报送品质保证部。

清单中如含有特殊工种，应将特殊工种操作证的复印件会同清单一并报送。

（4）品质保证部根据各项目经理部提供的《项目部劳务清单》编制《合格劳务名册》及不合格劳务名单，以供各项目经理部在劳务选择时参考使用。《合格劳务名册》及不合格劳务名单应输入公司局域网，以备项目经理部查阅。

## 4.2劳动力安排计划

施工队伍是决定装饰工程最终效果的最关键因素，为保证业主所要求的工程质量，我公司将组织连续施工过优良工程的优秀施工队伍进场施工。

1、根据本工程的特点和施工进度计划的要求确定各施工阶段的劳动力需用量计划。

2、组织施工班组人员按计划进场，第一批工人于开工前两天到达工地。

3、开工前第一天对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育，教育工人树立“质量第一、安全第一”的正确思想，遵守有关施工和安全的技术法规，遵守地方治安法规。

劳动力计划表见如下：

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况（单位：人） |
| --- | --- |
|  | 8.30～9.29 | 9.30～10.29 | 10.30～11.29 | 11.30～12.29 | 12.30～01.29 | 01.30～02.28 | 03.01～03.30 |
| 管理人员 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 木工 | 15 | 30 | 50 | 70 | 70 | 60 | 50 |
| 油漆工 | 0 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 40 |
| 粉刷工 | 5 | 30 | 50 | 70 | 70 | 50 | 40 |
| 玻璃工 | 0 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 金属工 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 泥水工 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 |
| 水电工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 杂工 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 合计 | 90 | 181 | 246 | 296 | 316 | 266 | 206 |
| 350人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 300人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50人 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本计划表以每班八小时工作制为基础。

## 4.3劳动力组织措施

1、劳动力的管理

劳动力的管理是企业管理的重要组成部分，也是工程管理的重要组成部分。劳动管理的任务是在工程施工过程中，对有关劳动力进行计划、决策、组织、指挥、监督和调度，从而协调职工的工作，充分发挥职工的积极性，不断提高其劳动生产率。

（1）充分挖掘劳动资源，合理安排和节约使用劳动力。正确招待定额，正确处理国家、集体和劳动者个人的利益关系，充分调动广大职工的积极性。

（2）编制劳动力使用计划，合理、节约、控制使用劳动力，改善劳 动组织，完善劳动的分工和协作关系，制订劳动力调配管理方法，挖掘劳动潜力。

（3）建立健全劳动定额管理制度，确定合理定额水平，监督劳动定额的使用。合理执行工资制度，控制工资限额，搞好工资分配，正确掌握奖惩制度。

（4）编制劳动计划，确定计划期内劳动力的需要量，随着施工过程的进展合理调整劳动力，保证劳动力的协调和合理使用。

2、对工人素质的控制措施

(1)、我们首先要选用素质较高的，并有大型室内精装修施工经验的劳动力，利用专业施工队组，以最熟练、最直接的方法做到最佳效果。

(2)、以严格的达标管理，制订奖罚办法，按工种单价提取一定的奖金额给达到工种优秀标准的工人。由专门成立的临时优秀工种评定小组确认达标即可领到本项目奖金，将目标结果与工人劳动收入直接挂钩，施行激励制度。

（3）、对进场的施工人员进行严格的资格审查，建立适应本项目施工特点、精干、高效的劳动组织形式。

（4）、对进场的专业分包队施工人员实行动态管理，不允许其擅自扩充和随意抽调，以确保分包队组的素质和人员相对稳定。

（5）、所有工程段各班组实行挂牌施工，责任明确，奖罚分明。

3、计划用于本工程各专业施工班组及相关管理措施

（1）、石材安装和石材地面铺设专业施工班组

负责安装墙面石材和石材地面铺设的是本公司有多年施工经验的专业工人，在本公司已有大规模石材施工经验。本企业石材作业工人是石材施工界最有实力的，本项目将挑选一批最有经验的工人亲自操作，确保达到最佳效果。 同时实行激励措施，确保达到本项目质量标准。

施工过程中每施工一块板材均检查一次，如有问题马上整改，每天下午项目部组织检查一次，不合格者马上拆除，确保工程进度。

（2）、木工班组

从本公司有多年施工经验的木工中挑选一批精英参与本项目施工，他们是具有有多年高级装饰经验的高级木工。工人施工实施计件和计面管理法，职责明确，自己对自己工序的全过程负全盘责任，比如石膏板吊顶顶棚由轻钢龙骨吊设、石膏板封装、收口全部做好，均由同一班组负责，自检合格后，交由油漆班验收接收，项目技术组确认达到合格标准，不合标准者返工自负工资，直至做到合格为止。

（3）、油漆班组

油漆工基本是本公司有多年经验的，实施计件或计面管理法，责任到人，奖罚分明，必须一次验收通过。达到优秀标准，给予奖励。

为确保施工质量，木门在专业工厂油漆，全部完成后包装好到现场安装，木线油漆也可在工厂做好前几道工序，现场拼接钉紧后再修补接口，接口适当做油漆即可。为保证木器的油漆效果达到最高境界，计划在焗漆房进行油漆工序，木工、砂纸几道工序完成后在焗漆房进行油漆或喷漆，保证无尘埃和漆快干，并不受天气的影响，达到工业化产品效果。我们项目组已选择确定了某家具厂的焗漆房作为木器油漆场，油漆工人到焗漆房内施工，负责油漆作业和产品包装保护工作。

（4）、墙砖工匠班

选用一级泥水匠，参与本项目施工，主要负责洗手间墙面抹灰，地面找平，墙面砖镶贴工艺，从基层的处理到面砖完成均由单人负责一定区域，实施面积管理法，分清界线，明确责任，奖罚分明，必须一次验收达到优秀标准，否则返工材料费、工费均由施工者负责，一次通过给予奖励。

（5）、特殊工艺工人包括玻璃安装工、精细五金工，在公司内或从专业供应商处挑选合格者参与工序的施工，确保专业水平。

4、对各专业工人技术水平要求

为确保施工人员的素质，所有专业技术工人必须经过预审程序，经审查合格者方可进场施工。

凭通过的素质审查表，在后勤部正式办理上岗手续，办理工卡，领取统一工作服等，素质审查表为工人资料，由项目部保留。

5、劳动力保障及应急措施

（1）、选择部分工人，长期在本公司工作的员工；

（2）、选择信誉好，实力强的劳务分承包及专业分包单位；

（3）、根据本施工组织设计制定的劳动力需用计划，制定有效实际各阶段劳动计划表；

（4）、针对现场施工实际情况，编制切合实际的各个时段劳动力计划表，按劳动力计划，员工提早5天时间到工地现场；

（5）、由项目副经理统一按各阶段需用人员作详细计划安排表，制定需用人员措施；

（6）、与专业各班组明确约定必须按施工单位制定劳动力计划配备员工人数，提供足够的劳动力，并明确阶段性工期和总工期提前完成或延迟完成奖罚制度和措施

6、提高劳动力生产率的措施

（1）开展科学研究，促进技术进步。全面开展科学研究工作，促进建筑技术的进步。

（2）提高管理水平，科学的组织生产。改善劳动组织，建立相应的劳动组织，形成有利于个人技术的发挥，以及工种之间的分配和协作的机制，建立岗位责任制，以促进劳动生产率的提高。

（3）提高职工的科学技术水平和技术熟练程度。加强职工的文化、技术教育，使所有参加生产的职工都能掌握一定的现代化管理知识和有关的新工艺、新技术、新方法。

# 第五章  确保工程质量的技术组织措施

5.1确定目标、成立管理组织

5.1.1质量目标

确保本工程精装修工程竣工之后，工程质量一次验收合格，确保本装饰工程达到北京市质检站和政府单位评定的合格等级质量标准，同时满足招标文件、技术规范及图纸要求。

工程检验目标

| 验收项目 | 验收合格率（%） | 复验合格率（%） |
| --- | --- | --- |
| 单位工程 | 100% | 100% |
| 分部工程 | 100% | 100% |
| 分项工程 | 100% | 100% |
| 工 序 | 100% | 100% |

### 5.1.2建立质量保证体系

根据本企业质量方针、ISO9000质量标准和本企业《质量保证手册》，开展全面质量管理活动；编制项目《质量策划》、《质量保证制度》和《过程精品实施计划》，并把质量职能分解，严格按照计划实施，确保每一道工序都是优质，都是精品，以过程精品铸精品工程。

质量管理是本装饰工程施工中重要的部分，它贯穿整个施工的全过程，可分为施工质量管理、料具管理、技术质量岗位责任制度、隐蔽工程验收制度、竣工交付使用阶段质量管理等几个方面。采用以过程控制为主、前馈控制和反馈控制结合的手段，对工程质量实行全方位、全过程的控制，坚持“预防为主”。强化“过程控制”、突出“防止再发生”，消除质量隐患，使工程质量水平得以持续不断的提高，确保本装饰工程质量总目标的实现。

### 5.1.3质量保证体系图

### 5.1.4成立质量管理机构

1、本工程精装饰工程项目经理部成立以后，随即建立质量管理组，以项目经理为质量组组长，以项目技术负责人、生产经理为副组长。以项目专业工程师、资料员、物资采购员等各管理人员任质量组织员。

成立本项目质量组后，由质量管理组全面负责每天对工地各施工班组生产进行质量检查，每周开展一次质检定期例会。由质量总监将每天、每周质量情况进行汇总，每月形成正式质量月报表，报项目质量组组长，送各组员，对各种显性、隐性质量问题及时整改。

实现项目质量动态管理，公司质安部每周对工程质量管理组工作及现场质量情况进行一次检查，使本工程精装饰工程质量管理纳入公司质量管理程序。

2、质量管理组织机构

成立质量领导小组，由公司领导策划，项目经理部具体实施。

（1）质量管理职责

根据质量保证体系图，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各岗位各行其职。

1）公司总工程师

本工程质量工作的整体部署、策划。

2）公司质保部

参与工程整体质量策划，根据质量总体策划大纲，制定阶段性质量目标，并对其实施情况定期监督检查和总结。

3）项目经理

负责企业质量方针和项目创优质量目标在本项目工程的贯彻落实；

负责本项目执行公司质量体系文件，实施企业质量手册和执行项目质量计划，保证质量体系持续有效运行；

负责本项目配置合理资源，健全质保机构，建立各级质量责任制，强化质量管理，使装饰、安装生产和服务质量处于严格受控状态。

4）项目技术负责人

负责执行本工程质量计划和施工组织设计，确保本工程质量量目标实现；

主持不合格品评审会，审批并监督执行不合格品，、不合格项纠正饿预防措施；

负责工程过程检验和试验的控制。

5）公司质安部

开展好“三检”工作及全面质量管理（TQC）；

负责执行和落实各项质量管理制度和措施；

对工程质量进行监督、检查，对关键环节进行质量全过程控制；

作好特殊过程、关键过程以及分部分项工程的状态标识；

负责不合格品的控制。

6）技术部

参与编制施工组织设计，项目质量计划；

负责执行和落实各项技术管理制度和措施；

参加不合格品、不合格项目分析会，负责指定、检查“纠正和预防措施”的实施情况；

负责各项检查和试验，正确选择取样、送检工作；

负责工程施工全过程的测量工作；

做好各项计量器验收、登记、统计、送检工作；

负责工程技术文件资料、质量记录的管理和控制。

7）材料部

对进场的料具，按施工平面布置图存放，并做好保管和防护工作；

做好施工现场及库房物资产品的标识；

如实填写物资凭证，保管好各项质量记录；

凡进场的各种物资设备必须按质量标准和发货单进行检验和验证；

做好各总机具设备的维修、保养工作满足施工的需要。

8）工程部

负责编制项目施工计划、检查生产计划执行情况；

负责施工生产的协调、调度、现场文明的实，处理好施工生产的进度与质量问题；

落实好工程过程产品保护和保修服务；

搞好劳动力管理，及时调配人力资源，满足施工生产需要；

负责分承包管理和员工培训工作；

负责管理评审、质量记录、文件和自量的控制、内部质量审核、统计技术的推广应用等要素文件贯彻实施。

9）工长

遵守各项技术质量管理制度和过程管理程序，进行分项技术、质量交底和组织贯彻落实，保证不合格品（项）不进入下道工序；

具体执行工序控制、工程施工质量过程控制、产品标识管理及检验和试验状态管理；

对质量记录完整性、正确性负责。

10）生产班组长

负责质量指标的分解、落实和完成工作；

严格执行质量“三检制度”，做好产品标识或记录；

认真执行各项质量控制程序，并做好原始记录；

落实纠正和预防措施。

11）操作工人

严格执行技术交底、工艺标准、操作规程；

认真进行工序操作，坚持工序自检，确保工序质量；

精心施工，规范作业，确保不出现不合格品。

### 5.1.5制定工程质量管理计划

在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，应充分考虑人、财、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理配备各施工段上的操作人员，合理调拨原材料及各种周转材料、施工机械，合理安排各工序的轮流作息时间，在确保工程安全及质量的前提下，充分发挥人的主观能动性，把工期、质量抓上去。

鉴于本工程工程量大、工期紧。如果工期和质量两者发生矛盾，则应把质量放在首位，工期必须服从质量，没有质量的保证也就没有工期的保证。

综上所述，无论何时都必须在项目经理部树立起安全、质量放在首位的概念。工期紧迫，要求项目部内的全体管理人员在施工前必须做好充分的准备工作，熟悉施工工艺，了解施工流程，编制科学、简便、经济的作业指导书，在保证安全与质量的前提下，编制每周、每月直至整个总进度计划的各大小节点的施工计划，并确保其保质、保量地完成。

## 5.2施工质量技术组织措施

### 5.2.1构成装饰工程质量的要素

装饰基层质量：主要包括装饰基面的位置误差，基层的平整度、垂直度，基层强度、刚度，基层缺陷（裂缝、孔洞等）。

装饰设计质量：主要包括装饰设计是否满足建筑功能要求，是否符合建筑结构。

装饰材料质量：主要包括装饰材料的外观尺寸、色泽及有无缺损，内在质地与各种建筑物理性能，材料的稳定性。

装饰工艺水平：主要包括装饰工艺具体实施的难易程度，工艺控制的稳定性，对现场环境的适用性以及对其他工序的干扰程度。

工人操作水平：主要包括工人对装饰工艺掌握的熟练程度，工人的劳动态度及劳动纪律。

成品保护水平：主要包括成品保护和制度，成品保护的技术措施及施工人员的成品保护意识。

### 5.2.2工程质量的技术管理

施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣。发放图纸后，技术人员先对图纸进行深化、熟悉、了解，提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸会审及设计交底时予以解决。同时，根据设计图纸的要求，对在施工过程中，质量难以控制，或要采取相应的技术措施、新的施工工艺才能达到保证质量目的的内容进行摘录，并组织有关人员进行深入研究，编制相应的作业指导书，从而在技术上对此类问题进行质量上的保证，并在实施过程中予以改进。

专业工程师在熟悉图纸、施工方案或作业指导书的前提下，合理地安排施工工序、劳动力，并向操作人员作好相应的技术交底工作，落实质量保证计划、质量目标计划，特别是对一些施工难点、特殊点，更应落实至班组每一个人，而且应让他们了解本次交底的施工流程、施工进度、图纸要求、质量控制标准，以便操作人员心里有数，从而保证操作中按要求施工，杜绝质量问题的出现。

在本工程施工过程中将采用三级交底模式进行技术交底。

第一级为项目技术负责人，根据经审批后的施工组织设计、施工方案、作业指导书，对本工程的施工流程、进度安排、质量要求以及主要施工工艺等向各项目全体施工管理人员，特别是专业工程师、质检人员进行交底。第二级为专业工程师向施工班组长进行分项专业工种的技术交底。第三级为施工班组长向施工人员交底。

在本工程中，将对以下的技术保证进行重点控制：

施工前各种翻样图、翻样单；

装饰原材料的材质证明、合格证、复试报告；

各种试验分析报告；

基准线、控制轴线、高程标高的控制；

### 5.2.3工程质量的施工操作管理

施工操作人员是工程质量的直接责任者，故对施工操作人员自身的素质以及对他们的管理均要有严格的要求，在对操作人员加强质量意识的同时，必须加强管理，以确保操作过程符合质量要求。

首先，对每个进入本项目施工的人员，均要求达到一定的技术等级，具有相应的操作技能，特殊工种必须持证上岗。对每个进场的劳动力进行考核，同时，在施工中进行考察，对不合格的施工人员坚决退场，以保证操作者本身具有合格的技术素质。

其次，加强对每个施工人员的质量意识教育，提高他们的质量意识，自觉按操作规程进行操作，在质量控制上加强其自觉性。

再次，施工管理人员，特别是专业工程师及质检人员，应随时对操作人员所施工的内容、过程进行检查，在现场为他们解决施工难点，进行质量标准的测试，随时指出达不到质量要求及标准的部位，要求操作者整改。

最后，在施工中各工序要坚持自检、互检、专业检制度，在整个施工过程中，做到工前有交底，过程有检查，工后有验收的“一条龙”操作管理方式，以确保工程质量。

### 5.2.4工程质量的施工材料管理

施工材料的质量，尤其是用于吊顶、墙面装饰骨架的结构施工的材料质量，将会直接影响到整个工程结构体系的安全，故在各种材料进场时，一定要求供应商随货提供产品的合格证书或质检报告书；同时对钢材、水泥等及时做复试和分析报告，只有当复试报告、分析报告等全部合格方能允许用于施工。

为保证材料质量，要求物资部门严格按我司有关文件、规定及相关质量体系文件进行操作及管理。对采购的原材料构、半成品等，均要建立完善的验收及送检制度，杜绝不合格材料进入现场，更不允许不合格材料用于施工。

在材料供应和使用过程中，必须做到“四验”、“三把关”。即“验规格、验品种、验数量、验质量”、“材料验收人员把关、技术质量试验人员把关、操作人员把关”，以保证用于本工程上的各种材料均是合格优质的材料。

### 5.2.5工程质量的计量管理

计量工作在整个质量控制中是一个重要的措施，在计量工作中，我们将加强各种计量设备的检测工作，并在市指定权威的计量工具检测机构（经业主及监理同意）进行年检，按计量管理文件进行周检管理。同时，按要求对各操作程序绘制相应的计量网络图，使整个计量工作符合国家的计量规定的要求，使整个计量工作完全受控，从而确保工程的施工质量。

### 5.2.6工程质量管理工作程序

我司将应用“全面质量管理”方法，全员参与质量控制管理，并在招标范围内履行承包商职责，对本工程施工质量作全过程、全方位监控。

根据我司的质量体系文件，规定在本工程施工过程中将采取的质量管理工作程序如下：

### 5.2.7工程质量的预控措施：

1、质量的事前预控是从合同的控制；原材料的采购的控制；对材料、物资的控制、制订质量控制计划等几个方面入手。

⑴合同评审

合同评审的目的是为了清楚地了解业主的要求和合同条款。特别是在项目的施工阶段，保证所有的合同要求都能有计划地逐步实现。也使工程施工中发生的合同变更能更好地贯彻。

合同执行期间的合同评审以生产会议为主。预算负责人把评审的资料发放到项目经理、项目各主要负责人、业主代表等人手中，并负责评审中发现问题的处理。

预算负责人将与业主联系的信件、工地指示、现场通知书、工地批准书、会议纪要等进行分析和处理，并保存好各种资料。预算负责人还将作好合同变更的评审工作。

⑵材料的采购

本项目将依据《质量保证手册》做好物资采购和分包的管理，保证项目使用优质的建筑材料和设备，并选用合格的分包商以确保他们的工作符合质量要求。

由专人负责分包商的管理和采购物资的工作，依据有关的规定搞好采购和分包工作。

实行对物资供应商和分包商的考核、评估，选择合格的供应商和分包商参与项目建设。在施工过程中，还要对其进行考核和评估，对于不符合要求的，将依据程序规定进行处理。

物资采购主要依据计划进行，计划依据项目建设的条件和情况制订，并将经过审核、审批。

⑶对材料、物资的控制

依据物资采用计划存根对供应商提供物资进场，填制《物资进场检查记录统计表》，进场记录以双方现场交接互认为唯一进场原始依据，进场记录要素包括物资名称、规格、型号、数量、进场包装状况和表观质量描述。

项目现场材料员依据质量要求进行物资进场时的质量保证资料交接，并形成《物资材料登记表》。

项目现场材料员及时填写《物资检测通知单》，通知试验或有关技术人员，对业主提供物资进行检测、抽样或进行质量鉴定，此时监理、材料部门须双方到场。同时项目现场材料员要及时索回《物资检测回执单》。

对不符合需用计划中规定的物资品种、规格、型号的进场物资，应立即供应商联系，反映情况，妥善处理。

通过检测、试验或质量鉴定为“不合格”的物资，项目材料负责人应立即向供应商发《不合格物资通知单》，并同时由项目材料员标识不合格物资，通知生产部门。

业主提供设备在使用期间如发现有丢失，或损坏，或设计变更引起原业主提供设备不适用，或因其它原因引起业主已提供设备不可用，项目材料负责人应及时向业主发《业主工作联系函》，函内说明情况，以便问题得到及时处理。

业主提供设备单独隔离存放、保管，并挂牌标识。

⑷制订质量控制计划

质量计划的支持性文件包括施工组织设计、作业设计、技术交底及各种专项管理制度。所有支持性文件中，在体系文件有文件明确规定编制、审批、修订职责和权限的按文件规定执行，各种专项管理文件由主管部门编制、项目分管领导审核、项目经理审批下发执行。修订的职责和权限同上执行。

本质量计划实施后，由项目经理部负责实施监控，每季度进行一次审核，审核方式为会议形式，并做好质量记录。对失效部分进行修订，修订的编制、审批。

2、项目部的质量预控

⑴、项目开工之初，编制项目策划、创优计划、质量计划等。

⑵、加强对图纸、规范的学习

项目将定期组织技术人员、现场施工管理人员以及劳务分包的主要有关人员进行图纸和规范的学习，做到熟悉图纸和规范要求，严格按图纸和规范施工。同时也给图纸多把一道关，在学习过程中对图存在的问题及时找出，并将信息及时反馈给设计院。

⑶、施工前编制施工组织设计、专项施工方案、技术交底

施工前我们将编制施工组织设计、专项施工方案、技术交底、用以指导工程的施工。编制时严格按照本工程的技术规范要求，结合工程实际认真编写，并掌握施组战略的指导性、方案战役的部署性、交底战斗的可操作性，做到三者互相对应、相互衔接、相互交圈，层次清楚、严谨全面，符合规范，使之真正成为我们施工中可以遵循依靠的指导文件。

⑷、注重对劳务分包队伍的选择

我们将选择具有一定资质、信誉好且与单位长期合作的劳务分包队伍参与本工程的施工，我司对劳务分包队伍已建立了一套完整的管理和考核办法，对劳务分包队伍进行质量、工期、信誉和服务等方面的考核，从根本上保证项目所需劳动者的素质，为工程质量目标奠定坚实的基础。

⑸、做好培训和交底

增强全体员工的质量意识是创过程精品的首要措施，项目将定期组织质量讲评会，同时组织到内外部单位进行观摩和学习，并邀请上级质量主管领导和专家进行集中培训和现场指导；项目还将做好规范、标准和技术知识的培训工作，促使项目人员的素质不断提高，从人的因素上消除产生质量问题的源头。

项目对劳务分包主要管理人员也要进行施工质量管理的培训，对劳务分包班组长及主要施工人员，按不同专业进行技术、工艺、质量综合培训，未经培训或培训不合格的劳务分包队伍不允许进场施工。项目责成劳务分包建立责任制，并将项目的质量保证体系贯彻落实到各自施工质量管理中，并督促其对各项工作落实。

⑹、加强合同的预控作用

合同管理贯穿工程施工经营管理的各个环节，我们将特别注重劳务分包的选择，比较各劳务分包方价格、工期、质量目标，细化合同的内容，将对劳务分包的质量要求写入合同中，合同内容力求全面严谨，责权明确，不留漏洞。

⑺、严格材料供应商的选择，加强材料进厂检验

吊顶、墙面、地面等各工序的材料均将采用全方位、多角度的选择方式，以产品质量优良、材料价格合理、施工成品质量优良为材料选型、定位的标准。材料、半成品及成品进场要按规范、图纸和施工要求严格检验，不合格的立即退货。

质量管理预控程序

### 5.2.8过程控制措施

过程控制是实施质量保证的重点。所有涉及的各项工作将依据《质保手册》和有关程序的规定进行。

施工组织设计的管理

施工组织设计的编制由项目技术负责人组织进行。

《施工组织设计》于施工前由项目技术负责人组织进行交底，使项目管理人员对《施工组织设计》内容达成共识。

对于施工中遇到的新问题或使用某些新技术，将单独由项目技术负责人组织编制针对该项内容的《施工方案》或《作业指导书》。

⑴进度控制

本工程的进度计划见《施工组织设计》中的工期部分。

根据本项目的实际情况,我们确定以下工序为关键工序：吊顶施工、内墙施工；确定以下工序为特殊工序：罗盘箱施工。按照关键工序、特殊工序的处理程序，我们将制订完善的作业计划和指导书。

⑵工程成品保护

本项目将严格执行《工程成品保护及竣工交付工作程序》，一般成品的保护方法按《工程成品保护及竣工交付工作程序》规定，特殊成品的保护由项目技术负责人组织编制成品保护方案。

工程成品保护工作由专人负责，进行措施的制定、修正、调整保护措施，并对涉及成品保护工作的人员进行指导和培训。

⑶文件和资料的控制

施工技术资料严格按DBJ01-51-2003《建筑安装工程资料管理规程》要求实行管理，确保各项技术资料齐全且合格率达到100%，并且保证施工中使用有效的文件和图册。

为了确保工程施工过程中使用的文件和图册有效，在施工过程中，由项目资料员负责外部技术文件和内部技术文件的收发、登记工作。

文件和资料的更改，由各使用者根据有效文件、图册在原文件和资料中更改，但必须有有效文件依据。复印原则上不得进行，确需进行由有效文件的持有者进行，并控制发放范围。

⑷合同文件的管理

①工程承包合同

项目保存工程承包合同的认可副本或复印件。由专人负责直接保存，建立合同文件的借还登记册。

②劳务分包合同

项目保管劳务分包合同的认可副本或复印件。由专人直接保存，并建立该文件的借还登记册，正本保存在公司劳资部门。

③采购合同

对于项目负责采购的物资，其采购合同存于项目。由我司物资部采购的物资，其合同存于我司物资部，但单位物资部应将该采购合同的副本或复印件交项目材料负责人，以便进行材料的接收、检验和试验。

④外来信件

外来信件、文件由项目资料员管理、传递到信件所要求的对象手中。

⑤施工图册的管理

由项目资料员接收登记施工图册，并可加盖适当的标记以区别使用，如对变更图纸盖上适当的印章等。参考用的图册，一般不予登记。进行登记后的图册，应送与项目技术负责人审阅。项目技术负责人根据图册的情况，指出图册的处理意见。项目资料员根据总工的批示发放图册，并做好登记手续。如果图册是修改图，各岗位负责人要将相应已作废的图册注明作废日期和标记，以防误用；如果图纸有变更，应在图纸上标上“有变更”字样。

⑥外发文件

文件的外发由项目资料员负责，外发文件应得到项目经理的审核批准。

⑦文件存档

项目资料员对文件进行分类存档管理。当项目完工及交付后将项目文件清理汇编成册，移交业主及我司档案室。

⑸检验和试验

检验和试验是保证工程质量的重要手段，本项目在施工生产中除严格执行企业的“质保手册”和有关程序的规定外，还根据现场的实际情况采取有效的措施，确保检验、试验工作的准确性。

检验试验工作负责人应随时掌握情况，对于新的问题要制订措施，及时解决。对从事检验和试验的人员要进行培训指导，确保他们对检验和试验工作充分了解，能正确开展工作。

检验和试验工作遵循与施工生产同步的原则，但为了使检验、试验工作更好地进行，还应制订了以下的计划，以保证检验和试验工作有步骤、有计划地进行。

①进货检验及试验计划

本计划根据《施工材料计划》并按该计划的编制周期制定，计划应发放项目试验员一份，其它材料员各一份。

②施工工序检验及试验计划

施工工序检验及试验计划根据施工进度计划按月编制，施工工序检验及试验计划应发放到包括专业工程师、专职质检员等人员手中。检验及试验计划变更时应及时通知上述人员。

工程完工后，向企业技术、质量部门申请自检。

⑹、检验、测量和试验设备的控制

项目使用的检验、测量和试验设备由项目计量员建立计量台帐。所有的检验、测量和试验设备由项目计量员统一管理，负责仪器的送检、登记、标识等工作。

⑺检验和试验状态

在施工生产、服务的全部过程中，均采取有效的方法表明材料、半成品的检验和试验状态，并保持好检验和试验状态的标识。工序通过交接检和隐检资料的办理进行检验和试验状态的标识。

本工程检验和试验状态分待检、待判定、合格、不合格四类。对未经检验的原材料、半成品和工序产品，做好“待检”标识，凡“待检”的，不准使用或转序，并做好记录；对已经检验，但尚未作出判定的，作出“待判定”标识。

对已经检验和试验确定为不合格的作出“不合格”标识，表示禁用，单独放置，并做好记录。

### 5.2.9持续改进

⑴不合格品的控制

对在检验和试验中发现的不合格品应首先进行封存、隔离，并做好相应的标识。

对不合格品进行评审，评审的重点是不合格品对工程质量的影响程度，并确定出不合格品的处置方案，由责任部门按照处置方案的规定对不合格品进行处置。

项目部将不合格品发生的基本情况汇总，填写《不合格情况汇总表》后定期通报给单位工程部，以便制订相应的纠正和预防措施。

①不合格品的评审

原材料、半成品中的不合格品由项目材料组负责组织项目相关领导、项目技术人员、项目实验员、项目质检员评审。

工序（分项、分部、单位工程包含在内）的不合格品由项目质检员负责组织项目相关领导、专业工程师、项目技术人员、项目实验员、材料负责人评审。

②不合格品处置

对不合格品的处置均应在评审后进行。基本的处置方法包括：退货、返工、返修、加固、拆除重建、降级、报废等，但影响到工程结构安全性的不合格品的处置方法应经过设计单位确认。

不合格原材料、半成品的处置由材料员负责进行。

对于采取再加工、返修等方法进行的处置，应在处置结束后再次进行取样检验。

在分项工程质量检验中发现不合格品时，由质量检查员向不合格工序产品的主管专业工程师发出整改通知，并向项目经理汇报，同时做好标记或记录，在未进行处置前不得转入下道工序施工。

③对不合格品的处置结束后，应重新进行质量检验评定和核定。

⑵纠正和预防措施

对产品不合格报告和质量体系运行中的不合格，必须进行原因调查、分析，相关责任人员应根据其对工程质量造成的负面影响及普遍性，确定是否采取纠正和预防措施。在纠正和预防措施实施过程中，要对措施的有效性进行验证。

随着工程进展，通过各种渠道，收集各类信息，分析已发生的不合格，制定相应的预防措施，以防止潜在不合格的发生。

在预防措施实施过程中，项目保证其必须的人、财、物，接受单位有关部门的督促和检查，确保其有效性。

纠正和预防措施制定、实施后，即为工程资料。

⑶质量记录的控制

依据程序文件的有关规定做好质量记录的标记、收集、编目、归档、存贮、保管和处理工作。

各有关人员配合主管单位做好质量记录的收集、传递和处理等工作。

项目经理应指定人员根据项目的职能分配情况编制一份“质量记录分配表”，将各质量记录落实到具体的编制人及保管人。主要质量记录包括：

①合同评审

②认可劳务分包商名单

③认可材料供应商名单

④业主供应物资记录，不合格及事故处理的信件资料等

⑤检验记录，试验记录

⑥检验、测量及试验设备的事故处理记录

⑦工程中发现的不合格项及处理情况资料

⑧职工的培训记录

⑨项目人员名单及考核变动情况记录

⑩其它质量记录

工程竣工后，所有质量记录应交企业有关部门进行整理存档和交付业主。

⑷培训

着眼于本世纪科学技术飞速发展的现状，为了使我们依靠技术优越性对质量的承诺始终能令用户满意，我司将采取有效的培训手段，使项目所有人员始终保持最佳状态。

⑸服务

在本工程竣工一月后，我司将向业主发出《工程保修函》，并建立《工程回访维修卡》。

项目经理部在工程竣工后，组织经营、技术、生产、质量等部门的有关人员参加回访。回访结束后，集中参加回访人员的意见，写出《工程回访报告》，交由单位存档。

当接到用户的投诉和工程回访中发现的质量缺陷后，由项目经理部自通知之日起两天内就发现的缺陷进一步确认，与业主商议返修内容，并将了解的情况填写《工程维修任务书》，说明存在的问题，调查分析产生质量问题的原因，制定维修措施。

由项目经理部专业工程师对维修责任人及维修人员进行技术交底，并保证必要的人、财、物。

工程维修过程中由项目经理部质检科派人进行现场质量监督，验收后须交用户确认合格。

### 5.2.10各级段控制要点

1、主要分为三个阶段，通过这三个阶段对各分部分项工程的施工进行有效地阶段性质量控制。

（1）事前控制阶段

事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制，事前控制是先导。事前控制, 主要是建立完善的质量保证体系和质量管理体系，编制《质量保证计划》，制定现场的各种管理制度，完善计量及质量检测技术和手段。对工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查和控制，并编制相应的检验计划。

进行设计交底、图纸会审等工作，并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。对本工程将要采用的新技术、新结构、新工艺、新材料均要审核其技术审定书及运用范围。检查现场的测量标桩，建筑物的定位线及高程水准点等。

（2）事中控制阶段

事中控制是指在施工过程中进行的质量控制，事中控制是质量控制的关键。事中控制措施主要有：

完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。

严格工序间交接检查制度，作好各项隐蔽工程验收工作，加强交检制度的落实，对达不到质量要求的前道工序决不交给下道工序施工，直至质量符合要求为止。

对完成的分部分项工程，按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收。

审核设计变更和图纸修改。

如施工中出现特殊情况，隐蔽工程未经验收而擅自封闭，掩盖或使用无合格证的工程材料，或擅自变更替换工程材料等，业主有权向项目经理下达停工令。

（3）事后控制阶段

事后控制是指对施工成品进行质量控制，是弥补。按规定的质量评定标准和办法，对完成的各分部分项工程进行检查验收。

整理所有的技术资料，并编目、建档。

在保修阶段，对本工程进行回访维修。

#### 5.3.3.3施工环节的质量控制

## 5.3物资材料质量保证措施

### 5.3.1材料的验收

（1）所有进入项目的物资，由项目库管员进行物资的数量检验，专业工程师、质量总监和项目经理分别对物资进行质量检验，并由库管员进行记录，质量检查员监督,必须三人签字方为有效。

（2）必要时，或业主（业主）提出时，可到分承包方货源处验证。

（3）对材料质量检验，按对象不同分别采取随机抽查、通货验证和送样检测等手段，确保材料品质符合设计及规范要求。

（4）验证内容包括：名称、规格、型号、产地、数量、质量性能、包装、质量证明书、产品说明书、进场时间等要素。

对业主指定的产品或业主供应的物资也要严格考核，避免非企业供应而影响到整体工程质量。

（1）业主提供的物资清单应附在工程合同后，并报公司物资部备案，规定验证方法，包括观感检验、测量实验。

（2）项目部进行现场验证，必要时应组织物资部、工程部共同验证，并记录，验证内容包括：名称、规格、型号、数量、进场时间、质量性能、包装、质量证明书、产品说明书。

（3）业主提供的物资，项目部应进行标识，并加以记录；根据物资性质单独储存在适合的场所，并应进行定期检查维护。

（4）对业主提供的物资在验证和储存过程中如出现丢失、损坏、变质和其它不符合情况，物资采购员做记录并提出报告，经项目经理审批后报告业主，同时报公司物资部备案。

（5）现场验证不能免除业主提供合格产品的责任。项目部对业主提供的不符合使用要求的物资有权拒收，或以书面记录形式报业主批准备案。

### 5.3.2产品标识及可追溯性

通过对产品进行标识，既可防止错用乱用，同时又记载了来源与去向，可保证工程质量，并为总结积累了资料。

（1）施工过程标识和可追溯性管理按公司《施工过程标识和可追溯性管理程序》规定执行。

（2） 物资标识由项目部负责，施工过程（工程）标识由工程部负责，其它标识由各主管部门负责。

（3）现场施工和搬运、储存、维护过程中应保持标识的完好。

（4）具有可追溯性的物资，包括影响工程结构质量和影响使用功能的物资明显标识，详见项目部仓库物资台帐。

（5）具有可追溯性的施工工序包括对施工部位质量有重要影响的特殊工序和关键工序，明显标识，详见项目部质按工程师的分部分项质量评定表和专业工程师的施工技术交底表

### 5.3.3物资材料的检验、试验原则

根据业主对本装饰工程质量的要求及工程在施工工艺的采用上的需求，本装饰工程在材料的选用和检验上严格遵循以下原则：

（1）所选用材料必须符合设计图要求，并必须符合国家规定的优等或以上等级标准。

（2）必须符合国家和当地消防规范要求、民用建筑室内环境污染控制要求。

（3）对工程中大面积使用或采用，对工程质量有重要影响的材料或工艺，必须进行相关的检验或试验。

### 5.3.4检验、试验的范围

（1）对材料、半成品的几何尺寸，外观的检测。

（2）对材料、半成品的物理性能，化学性质进行检测。

（3）对材料、半成品的生产过程进行监测。

（4）对材料、半成品的使用有效期进行检测。

### 5.3.5职责分工

（1）项目专业工程师，质量总监，负责常规材料的检测。

（2）技术负责人负责关键性材料及工艺的物理、化学性能试验。

（3）专业工程师、质量总监，负责填写材料检测合格报告，由技术负责人或项目经理签字认可后，才能使用。

（4）不合格品根据项目不合格品管理办法进行处理

### 5.3.6相关材料及工艺的检验、试验计划

（1）膨胀螺栓锚固强度试验。

（2）铝材性能测试及检验。

（3）水泥性能测试及检验。

（4）卫生间防水试验。

（5）地毯的消防性能检验。

（6）石材类材料放射性强度的检验。

（7）玻璃性能测试及检验。

### 5.3.7装饰材料质量控制程序

在备料阶段进行控制，杜绝不合格材料进入工地。

材料的质量标准严格按照国标优等品标准执行，并且满足建筑装饰企业ISO9001相关质量标准。

材料质量控制程序

## 5.4各分项质量标准

### 5.4.1工程质量验收

1、基本规定

1）建筑施工现场的质量管理规定，健全质量管理体系及施工质量检验评定考核制度。施工现场质量管理可按本标准附表A的要求进行检查记录。

2）高级建筑装饰工程应按下列规定进行施工质量控制：

高级建筑装饰工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑物配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、环境、功能要求的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师或建筑单位技术负责人检查认可。

各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。

机关各专业各工种之间，应进行交接检验，并形成记录。未经监理工程师或建筑单位技术负责人检查认可，不得进行下道工序施工。

3）高级建筑装饰工程施工质量应按下列要求进行验收：

高级建筑装饰工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。

高级建筑装饰工程施工应符合设计文件的要求。

参加高级建筑装饰工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格。

工程质量的验收均在施工单位自行检查评定合格的基础上进行。

隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收。

严格按照国家有关规定进行见证取样检测。

检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。

工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。

4）在制定检验批的抽样方案时，对生产方风险（或错判概率α）和使用方风险（或漏判概率β）可按下列规定采取：

主控项目：对应于合格质量水平的α和β均不宜超过5％。

一般项目：对应于合格质量水平的α不宜超过5％，β不宜超过10％。

2、高级建筑装饰工程质量验收的划分

1）高级建筑装饰装修工程质量验收应划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。

2）单位工程的划分应按下列原则确定：

一个施工合同范围内的项目（具备独立施工条件并能形成独立使用功能）为一个单位工程。

建筑规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分为一个单位工程。

.3）分部工程的划分应按下列原则确定：

分部工程的划分应按专业性质、建筑部位确定。

当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。

4）分项工程应按主要工种、材料施工工艺、设备类别等进行划分。建筑工程的分部（子分部）、分项工程可按本标准附表B采用。

5）分项工程可由一个或若干个检验批组成，检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。

3、高级建筑装饰工程质量验收

1）检验批合格应符合下列规定：

主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。

具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

2）分项工程质量验收合格应符合下列规定：

分项工程所含有的检验批均应符合合格质量的规定。

分项工程所含有的检验批的质量验收记录应完整。

3）分部（子分部）工程质量验收合格应符合下列规定：

分部（子分部）工程所含分部工程的质量均应验收合格。

质量控制资料应完整。

高级装饰装修、设备安装等分部工程有关安全、环保及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。

4）单位（子单位）工程质量验收合格应符合下列规定：

单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格。

质量控制资料应完整。

单位（子单位）工程所含分部工程有关安全、环保和功能的检测资料应完整。

主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。

观感质量验收应符合要求。

5）高级建筑装饰工程质量验收记录应符合下列规定：

检验批质量验收可按本标准附录D进行。

分项工程质量验收可按本标准附录E进行。

分部（子分部）工程质量验收应按本标准附录F进行。

单位（子单位）工程质量验收、质量控制资料核查，安全功能检查资料核查及主要功能抽查记录，观感质量检查应按本标准附录G进行。

6）当高级建筑装饰工程质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：

经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收。

经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批应予验收。

经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。

经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案或协商文件进行验收。

7）通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁验收。

4、高级建筑装饰工程质量验收程序和组成

1）检验批及分项工程应由监理工程师或建设单位技术负责人组织施工单位项目专业技术质量负责人等进行验收。

2）分部工程应由总监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。

3）单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行验收评定，并向建设单位提交工程验收报告。

4）建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位（项目）负责人组织单位（子单位）工程验收。

5）单位工程有分包单位施工时，分包单位对所承接的工程项目应按本标准规定的程序检查评定、承包人应派人参加。资料的整理及移交应按照《建筑工程资料管理规程》（DBJ 01－51－2003）规定执行。

6）当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。

7）单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政主管部门备案。

附录A  高级建筑装饰工程施工现场质量管理检查记录

A．0. 1  高级建筑装饰工程施工现场质量管理检查记录应由施工单位按表A.0.1填写，总监理工程师（建设单位项目负责人）进行检查，并做出结论。

高级建筑装饰工程施工现场质量管理检查记录    开工日期：表A.0.1

| 工程名称 |  | 施工许可证 （开工证） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 项目负责人 |  |
| 设计单位 |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  | 总监理工程师 |  |
| 施工单位 |  | 项目 经理 |  | 项目技术 负责人 |  |
| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| 1 | 现场质量管理制度 |  |
| 2 | 质量保证体系 |  |
| 2 | 质量责任制 |  |
| 2 | 主要管理人员资质及上岗证书 |  |
| 3 | 主要专业工种操作上岗证书 |  |
| 4 | 分包方资质与对分包单位的管理制度 |  |
| 5 | 施工图审查情况 |  |
| 6 | 施工前现场勘查资料 |  |
| 7 | 施工组织设计、施工方案及审批 |  |
| 8 | 施工技术标准 |  |
| 9 | 工程质量检查制度 |  |
| 10 | 计量器具资料 |  |
| 11 | 现场材料、设备存放与管理 |  |
| 检查结论： 总监理工程师 （建设单位项目负责人） 年 月 日 |

附录B  高级建筑装饰工程分部（子分部）工程、分项工程划分

B.0.1  高级建筑装饰工程分部（子分部）工程、分项工程可按表B.0.1划分。

高级建筑装饰工程分部工程、分项工程划分      表B.0.1

| 分部工程 | 子分部工程 | 分 项 工 程 |
| --- | --- | --- |
| 门窗工程 | 门窗工程 | 木门窗制作与安装、金属门窗安装，塑钢门窗安装，特种门窗安装，门窗玻璃安装 |
| 吊顶工程 | 吊顶工程 | 金属板吊顶，纸面石膏板、木质胶合板、纤维类块材饰面板、花栅类、玻璃 |
| 轻质隔断工程 | 轻质隔断工程 | 骨架隔墙，活动隔墙，板材隔墙，玻璃砖隔墙 |
| 饰面工程 | 墙饰面工程 | 高级抹灰，块材饰面，金属板饰面，裱糊类饰面，软包饰面，木质护墙板，干挂石材，玻璃饰面 |
| 涂饰工程 | 涂饰工程 | 水性涂料涂饰，溶剂型涂料涂饰，美术涂饰 |
| 地面工程 | 地面 | 木竹面层，塑料板面层，地毯面层，块材面层，楼梯踏步，抗静电活动地板 |
| 细部工程 | 细部工程 | 橱柜制作与安装，窗帘盒、窗台板和暖气罩制作与安装，门窗套制作与安装，护栏和扶手制作与安装，花饰制作与安装 |
| 浴厕间工程 | 厕间工程 | 混凝土、水泥砂浆、保护层、涂膜防水、五金部件、细木制品安装、淋浴器、浴盆安装、台盆安装、座便器安装 |
| 幕墙工程 | 幕墙工程 | 玻璃幕墙、金属板幕墙，石板幕墙 |
| 仿古建工程 | 仿古建工程 | 石作工程、室内木装修、油饰彩画地仗、 油饰 |

附录C  检验批的质量验收记录

C.0.1检验批地质量验收记录由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业质量检查员等进行验收，并按表C.0.1记录

检验批质量检验记录             表C.0.1

| 工程名称 |  | 分项工程名称 |  | 验收部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 专业工程师 |  | 项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  | 施工班组长 |  |
| 主控项目 | 质量验收规范的规定 | 施工单位检查 评定记录 | 监理（建设）单位 验收记录 |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

附录D  分项工程质量验收记录

D.0.1   分项工程质量应由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业技术负责人等进行验收，并按表D.0.1记

分项工程质量验收记录       表D.0.1

| 工程名称 |  | 结构类型 |  | 检验批数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  | 项目技术 负责人 |  |
| 分包单位 |  | 分包单位 负责人 |  | 分包项目 经理 |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查 评定结果 | 监理（建设） 单位验收结论 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 检查结论 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 | 验收结论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |

附录E  分部（子分部）工程质量验收记录

E.0.1  分部（子分部工程）质量由总监理工程师（建设单位项目专业负责人）组织施工项目经理和设计单位项目负责人进行验收，并按表E.0.1记录

分部（子分部）工程验收记录       表 E.0.1

| 工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 技术部门负责人 |  | 质量部门负责人 |  |
| 分包单位 |  | 分包单位负责人 |  | 分包技术负责人 |  |
| 序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定表 | 验收意见 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |
| 安全和功能经验（检测）报告 |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |
|  | 分包单位 | 项目经理 年 月 日 |
|  | 施工单位 | 项目经理 年 月 日 |
|  | 设计单位 | 项目技术负责人 年 月 日 |
|  | 监理（建设）单位 | 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |

附录F  单位（子单位）工程质量竣工验收记录

F.0.1  单位（子分部）工程质量竣工验收应按表F.0.1-1记录，表F.0.1-1为单位工程质量验收的汇总表与附录F的表F.0.1和表F.0.1-2至F.0.1-4配合使用。表F.0.1-2为单位（子单位）工程质量控制资料核查记录，表F.0.1-3为单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录，表F.0.1-4

单位（子单位）工程观感质量检查记录。

表F.0.1-1验收记录由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。

单位（子单位）工程质量竣工验收记录      表F.0.1-1

| 工程名称 |  | 结构类型 |  | 层数/建筑面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 技术负责人 |  | 开工日期 |  |
| 项目经理 |  | 项目技术负责人 |  | 竣工日期 |  |
| 序号 | 项 目 | 验 收 记 录 |  |
| 1 | 分部工程 | 共 部分，经查 分部符合标准及设计要求 分部 |  |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 项，经审查符合要求 项，经核定符合规范要求 项 |  |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽检结果 | 共核查 项，符合要求 项，共抽查 项，符合要求 项，经返工处理符合要求 |  |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 项，符合要求 项，不符合要求 项 |  |
| 5 | 综合验收结论 |  |  |
| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
|  | （公章） 单位（项目）负责人 年 月 日 | （公章） 总监理工程师 年 月 日 | （公章） 单位负责人 年 月 日 | （公章） 单位（项目） 负责人 年 月 日 |

单位（子单位）工程质量控制资料核查记录   表F.0.1-2

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资 料 名 称 | 份数 | 核查 意见 | 核查人 |
| 1 | 建筑与结构 | 图纸会审、设计变更、洽谈记录 |  |  |  |
| 2 |  | 工程测量、放线记录 |  |  |  |
| 3 |  | 原材料出厂合格证及进场检（试）验报告 |  |  |  |
| 4 |  | 施工试验报告及见证性能检测报告 |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程检查记录 |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 8 |  | 工程质量事故及事故调查处理资料 |  |  |  |
| 9 |  | 新材料、新工艺施工记录 |  |  |  |
| 结论： 总监理工程师 施工单位项目经理 年 月 日 （建设单位项目负责人） 年 月 日 |

单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

表F.0.1-3

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 核查 意见 | 抽查 结果 | 核查 （抽查）人 |
| 1 | 建筑与结构 | 有防水要求的地面蓄水试验记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 |  |  |  |  |
| 3 |  | 抽气（风）道检查记录 |  |  |  |  |
| 4 |  | 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压性能检测报告 |  |  |  |  |
| 5 |  | 节能、保温测试记录 |  |  |  |  |
| 6 |  | 室内环境性能检测报告 |  |  |  |  |
| 结论： 总监理工程师 施工单位项目经理 年 月 日 建设单位项目负责人 年 月 日 |

注：抽查项目由验收组协商确定

### 5.4.2门窗工程

1、 一般规定

1 ）本节适用于铝合金门窗安装、塑料门窗安装、木门窗制作与安装、自动门、旋转门安装、门窗玻璃安装等工程的质量验收。

2） 门窗及玻璃工程验收时应检查下列文件:

门窗的备案证明文件。

门窗工程的施工图、设计说明。

材料合格证书、门窗的相关性能检测报告、进场检验记录。

3）隐蔽工程检查记录：

预埋件和锚固件；

隐蔽部位的防腐、嵌缝处理。

2、各类门窗的检验批应按下列规定划分:

同一品种、类型和规格的铝合金门窗、塑料门窗、木门窗每100樘应划分为一个检验批，不足100樘也应划分为一个检验批。

3、检查数量应符合下列规定:

1）  铝合金门窗、塑料门窗、木门窗，每个检验批至少抽查5%，并不得少于3樘，不足3樘时应全数检查；高层建筑的外窗，每个检验批应至少抽查10%，并不得少于6樘，不足6樘时应全数抽查。

4）铝合金门窗、塑料门窗框与墙体间缝隙应采用弹性材料嵌填饱满，表面应采用密封胶密封。密封胶应粘接牢固，表面应光滑、顺直、无裂纹。

检验方法：观察；检查隐蔽工程检查记录。

铝合金门窗、塑料门窗、木门窗、自动门、旋转门安装除应符合设计要求外，还应符合有关行业标准和北京市建委等主管部门的有关规定。

4、木门窗制作与安装工程

1、主控项目

木门窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方式应符合设计要求。 检验方法：观察；尺量检查；检查产品合格证书、进场检验记录。

木材的品种、材质等级必须符合设计要求。人造木板的甲醛含量应符合有关标准要求。所用木材的质量应符合下表的规定。

高级木门窗用木材的质量要求表

| 木材缺陷 | 木门扇的立梃、冒头、中冒头 | 窗棂、压条、门窗及气窗的线脚，通风窗立梃 | 门芯板 | 门窗框 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活节 | 不计个数，直径（mm） | < 10 | < 5 | <10 | <10 |
|  | 计算个数，直径 | ≤材宽的1/4 | ≤材宽的1/4 | ≤20 mm | ≤材宽的1/3 |
|  | 任1延米个数 | ≤ 2 | 0 | ≤ 2 | ≤ 3 |
| 死节 | 允许，包括在活节总数中 | 不允许 | 允许，包括在活节总数中 | 不允许 |
| 髓心 | 不露出表面的，允许 | 不允许 | 不露出表面的，允许 |
| 裂缝 | 深度及长度≤厚度及材长的1/6 | 不允许 | 允许可见裂缝 | 深度及长度≤厚度及材长的1/5 |
| 斜纹的斜率（%） | ≤ 6 | ≤ 4 | ≤ 15 | ≤ 10 |
| 油眼 | 非正面，允许 |
| 其它 浪形纹理，圆形纹理，偏心及化学变色，允许 | 浪形纹理，圆形纹理，偏心及化学变色，允许 |

检验方法：观察；检查材料进场记录。

木门窗应采用烘干的木材，含水率应符合下表的规定。

高级木门窗用木材的含水率表

| 零 部 件 名 称 | 含 水 率 |
| --- | --- |
| 门 窗 框 | 针 叶 材 | ≤ 12 |
|  | 阔 叶 材 | ≤ 10 |
| 拼接零件 | ≤ 10 |
| 门扇及其余零部件 | ≤ 10 |

检验方法：检查材料进场检查记录。

木门窗的隔音、密封、防火、防腐、防蛀处理应符合设计要求及有关规范标准的规定。

检验方法：观察；检查材料进场检查记录。

木门窗的拼接处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。检验方法：观察。

木门框和厚度大于50mm的门窗扇应用双榫连接。榫槽应采用胶料严密嵌合，并应用胶

胶合板门、纤维板门和模压门不得脱胶。胶合板不得刨透表层单板，不得戗槎。制作胶合板门、纤维板门时，边框和横楞应在同一平面上，面层、边框及横楞应加压胶结。横楞和上下冒头应各钻两个以上的透气孔，透气孔应通畅。

5、木门窗的安装位置及连接方式应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查。

木门窗框的安装必须牢固。预埋木砖的防腐处理、木门窗框固定点的数量、位置及固定方法应符合设计要求。检验方法：观察；手扳检查；检查隐蔽工程检查记录。

木门窗扇必须安装稳定，并应开关灵活，关闭严密，无倒翘。检验方法：观察；开启和关闭检查；手扳检查。

木门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。检验方法：观察；开启和关闭检查；手扳检查。一般项目

木门窗表面应洁净，不得有刨痕和锤印。 检验方法：观察。

木门窗的割角、拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺直，刨面应平整。木门窗上的槽、孔应边缘整齐，无毛刺。检验方法：观察。

木门窗与墙体间缝隙的填嵌材料及嵌填方法应符合设计要求。检验方法：检查隐蔽工程检查记录。

木门窗批水、盖口条、压口条、密封条的安装应顺直，与门窗结合应牢固、严密。检验方法：观察；手扳检查。

木门窗制作的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

高级木门窗制作的允许偏差和检验方法表

| 项次 | 项目 | 构件名称 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翘 曲 | 框 | 2 | 将框、扇平放在检查平台上，用塞尺检查 |
|  |  | 扇 | 2 |  |
| 2 | 对角线长度差 | 框、扇 | 2 | 用钢尺检查，框量裁口里角，扇量外角 |
| 3 | 表面平整度 | 扇 | 2 | 用1m*尺和塞尺检查 |
| 4 | 高度、宽度 | 框 | 0；—1 | 用钢尺检查，框量裁口里角，扇量外角 |
|  |  | 扇 | +1；0 |  |
| 5 | 裁口、线条结合处 高低差 | 框、扇 | 0.5 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 6 | 相邻棂子两端间距 | 扇 | 1 | 用钢直尺检查 |

木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

高级木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法表

| 项次 | 项 目 | 留缝限值（mm） | 允许偏差 （mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗槽口对角线长度差 | — | 2 | 用钢尺检查 |
| 2 | 门窗框的正、侧面垂 直度 | — | 1 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 3 | 框与扇、扇与扇接缝 高低差 | — | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 4 | 门窗扇对口缝 | 1.5—2 | — | 用塞尺检查 |
| 5 | 门窗扇与上框间留缝 | 1—1.5 | — |  |
| 6 | 门窗扇与侧框间留缝 | 1—1.5 | — |  |
| 7 | 窗扇与下框间留缝 | 2—2.5 | — |  |
| 8 | 门扇与下框间留缝 | 3—4 | — |  |
| 9 | 双层门窗内外框间距 | — | 3 | 用钢尺检查 |
| 10 | 无下框时门扇与地面间留缝 | 外门 | 5—6 | — | 用塞尺检查 |
|  |  | 内门 | 6—7 | — |  |
|  |  | 卫生间门 | 8—10 | — |  |

6、 门窗玻璃安装工程

本节适用于平板、吸热、反射、中空、夹层、磨砂、钢化、压花玻璃等玻璃安装工程的质量验收。

1）主控项目

玻璃的质量应符合国家有关标准。玻璃的品种、规格、尺寸、图案和镀膜朝向应符合设计要求及规范标准规定。

检验方法：观察；检查产品合格证和材料进场检验记录。

下列门窗工程必须使用夹层玻璃或钢化玻璃等安全玻璃：室内玻璃隔断；倾斜装配窗；落地窗;单块大于1.5平方米的门窗玻璃。

检验方法：观察；检查产品合格证和材料进场检验记录。

门窗玻璃的安装方法应符合设计要求。玻璃应安装牢固，不得有裂纹、损伤和松动。

检验方法：观察；轻敲检查。

门窗玻璃压条镶嵌、镶钉应严密、牢固，与框扇接触处顺直平齐。带密封条的玻璃压条，其密封条必须与玻璃全部贴紧，压条与型材之间应无明显缝隙，压条接缝应不大于0.3mm。

检验方法：观察；塞尺检查。

密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整。安装密封胶条应在900拐角处断开，并采用450角粘接方式，胶条接口处要保持严密。

检验方法：观察。一般项目

玻璃表面应洁净，不得有腻子、密封胶、涂料等污渍。中空玻璃内外表面均应清洁，中空层内不得有灰尘和水蒸汽。

检验方法：观察。

门窗玻璃不应直接接触型材。单面镀膜玻璃的镀膜层及磨砂玻璃的磨砂面应朝向室内。中空玻璃的单面镀膜玻璃应在最外层，镀膜层应朝向室内。

检验方法：观察。

玻璃密封胶应粘接牢固，表面应光滑、顺直、无裂纹。腻子应填抹饱满、粘接牢固。腻子边缘与裁口应平齐。固定玻璃的卡钉不应在腻子表面显露。

检验方法：观察。

### 5.4.3吊顶工程

1、一般规定

1） 本节适用于金属板吊顶、纸面石膏板、木质胶合板吊顶、纤维类块材饰面板吊顶、花栅类吊顶及玻璃吊顶等分项工程的质量验收。

2） 各类吊顶的基层工程质量，应符合本标准第四章的有关规定。

3） 吊顶工程验收时应检查下列文件和记录：

吊顶工程的施工图、设计说明及其它设计文件。

基层工程材料检查记录、质量验收记录。

面层材料的产品合格证书、性能检测报告、进场检验记录和人造木板、人造饰面木板的甲醛含量的复试报告。

2、 隐蔽工程检查记录。

1） 吊顶内的电线导管及线槽、桥架等隐蔽工程检查记录；

2） 暖卫、通风空调、消防等工程隐蔽工程检查记录。

3） 吊顶内的管道试压记录；

4） 吊顶内的设备调试记录。

吊顶应按照设计要求及使用功能留设检修口、上人孔。其材质、留设位置应满足设计要求。检修口、上人孔、设备口的收边、收口的材质宜与顶棚材质近似，以保证整体装饰效果。

在安装吊顶饰面板之前，应将灯具、设备口、消防喷头、烟感探头等的位置进行整体安排、规划，保证其位置美观，不影响装饰效果。灯具、设备口、消防喷头等与饰面板交接应吻合、严密。

吊顶灯光片的材质、规格应符合设计要求，应有隔热、散热措施，安装应牢固，并便于灯具维修。

检查数量应符合下列规定：每个检验批应至少抽查20%，且不少于3间或100m2；不足100m2时应全数检查。

3、纸面石膏板、木质胶合板吊顶工程

本节适用于纸面石膏板、木质胶合板吊顶工程的质量验收。

1）主控项目

罩面板的材质、品种、规格等必须符合设计要求和国家规范、标准的规定。

检验方法：观察及尺量检查；检查产品合格证及*能检测报告。

应对人造木板及饰面人造木板的甲醛含量进行复验，并按照规定进行取样。人造木板及饰面人造木板的甲醛含量必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325）的规定。

检验方法：检查复试报告。

胶合板应进行防火阻燃处理。

检验方法：观察检查；检查产品合格证及*能检测报告或施工试验记录。

吊顶的造型尺寸必须符合设计要求。

检验方法：观察及尺量检查。

罩面板安装必须牢固，不得有开裂或松动变形。

检验方法：观察及手扳检查。

罩面板的接缝应进行板缝防裂处理。双层板的面层与基层板的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝。

检验方法：观察。

罩面板的开口边缘应整齐；护口应严密；排列应顺直、整齐、美观。

检验方法：观察及尺量检查。

2）一般项目

罩面板的表面应洁净、无污染、色泽一致；无锈迹、麻点、锤印；自攻钉排列均匀，无外露钉帽，钉帽应做防锈处理，无开裂现象。

检验方法：观察。

罩面板的安装质量应符合以下规定：板面起拱准确，平吊顶表面应平整，曲面吊顶表面应顺畅、无死弯；压条应顺直、宽窄应一致、无翘曲；接缝、接口严密，无错台、错位现象；阴阳角收边方正；装饰线流畅美观，肩角压向正确、美观，割角交接严密、无错台。

检验方法：观察。

纸面石膏板、木质胶合板吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

纸面石膏板、木质胶合板吊顶工程安装的允许偏差和检验方法表

| 项次 | 项 目 | 允许偏差 （mm） | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 2 | 用2m*尺和塞尺检查 |
| 2 | 接缝平直度 | 2 | 拉5m线（不足5m拉通线），用尺量检查 |
| 3 | 压条平直度 | 2 |  |
| 4 | 接缝高低差 | 0.5 | 用直尺和塞尺检查 |
| 5 | 压条间距 | 2 | 用尺量检查 |
| 6 | 收口线高低差 | 4 | 用水准仪或尺量检查 |

### 5.4.4轻质隔墙工程

1、一般规定

本节适用于板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃砖隔墙等分项工程的质量验收。

轻质隔墙工程的基层质量符合本标准第四章的相关规定。

轻质隔墙工程验收时应检查下列文件和记录：

1） 轻质隔墙工程的施工图、设计说明及其它设计文件。

2） 基层工程材料检查记录、质量验收记录。

3） 材料产品合格证书、性能检测报告、进场检验记录及人造木板的甲醛含量的复试报告。

4） 隐蔽工程检查记录。包括：骨架隔墙中设备管线的安装及水管试压；木龙骨、木饰面板的防火、防腐处理；预埋件或拉结筋的设置；龙骨安装。填充材料的设置。

5）各分项工程的检验批应按下列规定划分：同一品种的轻质隔墙工程每30间（大面积房间和走廊按轻质隔墙的墙面30m2为一间）应划分为一个检验批，不足30间也应划分为一个检验批。

6）轻质隔墙工程的隔声性能应符合设计的要求。

2、板材隔墙工程

1）、本节适用于复合轻质墙板、石膏空心板、预制或现制的钢丝网水泥板、无框架玻璃板等板材隔墙工程的质量验收。

2）、板材隔墙工程的检查数量应符合下列规定：每个检验批应至少抽查20%，并不得少于3间；不足3间时应全数检查。

3）、主控项目

板材隔墙工程所用的木制材料的树种、等级、规格、含水率和防腐处理必须符合设计要求和《木结构工程施工及验收规范》(GBJ206-83) 的规定。其燃烧性能等级及有害物质限量应符合设计要求及国家有关标准的规定。人造板的甲醛含量应符合国家规范规定，进场后应进行复验。

检验方法：观察；检查产品合格证、性能检测报告、进场检验记录和复试报告。

隔墙板材的品种、规格、性能、颜色应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程，板材应有相应性能等级的性能检测报告，玻璃板隔墙应使用安全玻璃，且应符合《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ 113-97)的相关规定。

检验方法：观察；检查产品合格证、*能检测报告、材料进场检验记录和复试报告。

安装隔墙板材所需预埋件、连接件的位置、数量、连接方法和防腐处理应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查；检查隐蔽工程检查记录。

隔墙板材安装必须牢固。板材与周边墙体的连接方式应符合设计要求。玻璃板材隔墙的定位槽应与顶棚、地面固定牢固，玻璃的嵌入深度及边缘余隙应符合《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ 113-97)的相关规定。胶垫安装应牢固、位置正确。

检验方法：观察；手扳检查。

隔墙板材所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求。玻璃板材隔墙的拼缝应使用弹*嵌缝材料，材料表面应平整光滑。

检验方法：观察；检查产品合格证书和施工记录。

4）一般项目

隔墙板材安装应垂直、平整、位置正确、板材不应有裂缝或缺损。

检验方法：观察；尺量检查。

板材隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净，接缝应均匀、顺直、边缘整齐。

检验方法：观察；手摸检查。

隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割方正、边缘整齐。检验方法：观察。

板材隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

板材隔墙安装的允许偏差和检验方法表

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 复合轻质墙板 | 石膏空心板 | 钢丝网水泥板 | 玻璃板 |  |
|  |  | 金属 夹芯板 | 其他 复合板 |  |  |  |  |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- | 用2m*尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝高低差 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 5 | 接缝直线度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线 |
| 6 | 接缝宽度 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 用钢直尺检查 |

3、 骨架隔墙工程

1） 本节适用于以轻钢龙骨、木龙骨、铝合金龙骨等为骨架，以纸面石膏板、人造木板、水泥纤维板、玻璃板等为墙面板的隔墙工程的质量验收。

2） 骨架隔墙工程的检查数量应符合下列规定：每个检验批应至少抽查20%，并不得少于3间；不足3间时应全数检查。

主 控 项 目

3） 骨架隔墙所用龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材料的品种、规格、*能应符合设计和国家规范要求。有隔声、隔热、 阻燃、防潮等特殊要求的工程，材料应有相应*能等级的*能检测报告。

检验方法：观察；检查产品合格证、进场检验记录、*能检测报告和复试报告。

4） 骨架隔墙工程周边龙骨必须与基体结构连接牢固，位置正确。检验方法:手扳检查；尺量检查；检查隐蔽工程检查记录。

5） 骨架隔墙中龙骨间距和构造连接方法应符合设计要求。骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确，填充材料的设置应符合设计要求。

检验方法: 检查隐蔽工程检查记录。

6） 木龙骨及木墙面板的防火和防腐处理必须符合设计要求。

检验方法: 检查隐蔽工程检查记录。

7） 骨架隔墙的墙面板应安装牢固，无脱层、翘曲、折裂及缺损。固定面板的铁件应做防锈处理。玻璃面板安装应牢固，胶粘剂应符合设计及国家规范、标准的规定，并严格按产品说明书的要求进行施工。

检验方法：观察；手扳检查；检查材料合格证及*能检测报告。

8 ）墙面板所用接缝材料的接缝方法应符合设计要求。

检验方法：观察。

一般项目

9） 骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝，接缝应均匀、顺直。

检验方法：观察；手摸检查。

10） 骨架隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边缘整齐。

检验方法：观察。

11） 骨架隔墙内的填充材料应干燥，填充应密实、均匀、无下坠。检验方法：轻敲检查；检查隐蔽工程检查记录。

12） 骨架隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

骨架隔墙安装的允许偏差和检验方法表

| 项 次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纸面石膏板 | 人造 木板 | 水泥 纤维板 | 玻璃板 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 2 | 3 | 1 | 用2米垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 用2米*尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 2 | 2 | 2 | 1 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝高低差 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 5 | 玻璃隔墙骨架 | — | — | — | 2 | 用钢直尺检查 |

4、玻璃砖隔墙工程

1）本节适用于玻璃砖隔墙工程的质量验收。

2）玻璃砖隔墙工程的检查数量应符合下列规定：每个检验批应至少抽查20%，并不得少于6间；不足6间时应全数检查。

主控项目

3）玻璃砖隔墙工程所用材料的品种、规格、性能、图案和颜色应符合设计及《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ 113-97）要求。

检验方法：观察；检查产品合格证、进场检验记录和*能检测报告。

4）玻璃砖隔墙的砌筑应符合设计及《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ 113-97）要求。

检验方法：观察。

5）玻璃砖隔墙砌筑中埋设拉结筋的规格、数量、位置应符合设计要求及《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ 113-97）的规定。

检验方法：手扳检查；尺量检查；检查隐蔽工程检查记录。

一般项目

6）玻璃砖隔墙表面应色泽一致、平整清晰洁净、美观。

检验方法：观察。

7）玻璃砖隔墙接缝应横平竖直，玻璃砖表面应无缺损和裂痕。

检验方法：观察。

8）玻璃砖隔墙勾缝应密实平整、顺直、深浅一致。

检验方法：观察。

9）玻璃隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

玻璃砖隔墙安装的允许偏差和检验方法表

| 项次 | 项 目 | 允许偏差 （mm） | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | 3 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 用2m*尺和塞尺检查 |
| 3 | 接缝直线度 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

### 5.4.5墙饰面工程

1 一般规定

1.1 本节适用于高级抹灰、饰面砖、饰面板、裱糊饰面、软包饰面、玻璃板饰面等分项工程施工质量验收。

1.2 墙饰面工程的基层质量应符合本标准第四章相关规定。

1.3 墙饰面工程验收时应检查下列文件和记录：

1）. 墙饰面工程的施工图、设计说明及其它设计文件。

2). 基层工程材料检查记录、质量验收记录。

3). 饰面材料的产品合格证、性能检测报告、进场检验记录。

4). 隐蔽工程检查记录。

5). 材料进场复试报告。

1.4 墙面线盒、插座、检修口等的位置应按照设计要求布置，墙饰面与电气、检修口周围应交接严密、吻合、无缝隙；电气面板宜与墙面顺色。

1.5 墙面上不同材料交接处缝隙宜用密封胶勾嵌。

2 高级抹灰工程

一般规定

2 .1 本节适用于石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆等高级抹灰工程的质量验收。

2 .2 高级抹灰工程使用的水泥应有产品合格证，并宜对水泥凝结时间和安定性进行复验。

2 .3 高级抹灰工程验收时应检查下列文件和记录：

1) 高级抹灰工程的施工图、设计说明及其它设计文件。

2) 基层工程材料检查记录、质量验收记录。

3) 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场检验记录和复试报告。

4) 隐蔽工程检查记录。

(1）基层表面处理记录。

(2）不同材料基体交接处的防裂加强措施。

(3）分层抹灰的检查记录。

2.4 高级抹灰工程的检验批应按下列规定划分：相同材料、工艺和施工条件的抹灰工程每50个自然间（大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间）应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批。

2.5 检查数量应符合下列规定：每个检验批应至少抽查20%，并不得少于3间；不足3间时应全数检查。

主 控 项 目

2.6 抹灰所用材料的品种和性能应符合设计及国家规范、标准的要求。

检验方法：检查材料合格证、进场检查记录、复试报告。

2.7 抹灰工程应分层进行，不同材料的分层抹灰厚度应符合国家规范的要求。当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取有效的保证质量措施。不同材料基体交接处及线槽、插座处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，网片应与基体固定牢固且与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

检验方法：检查隐蔽工程检查记录。

2.8 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝。

检验方法：观察；用小锤轻击检查；检查隐蔽工程检查记录。

2.9 室内墙面、柱面和门洞口等的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时，一般采用1∶2水泥砂浆做暗护角。

检验方法：检查施工记录。

2.10 当设计要求抹灰层具有防水、防潮功能时，应采用防水砂浆。防水砂浆外加剂应按规定进行试配，掺量应符合设计及产品使用说明的要求。

检验方法：检查产品合格证、性能检测报告。
     一  般  项  目

2.11 高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹，分格缝和灰线应平直方正、清晰美观。

检验方法：观察；手摸检查。

2.12 墙面护角、孔洞、槽、盒周围、抹灰表面应边缘整齐、方正、光滑；设备管道、暖气片等后面的抹灰表面应平整、光滑。门窗框与墙体的缝隙应填塞饱满，表面平整光滑。

检验方法：观察。

2.13 抹灰分格缝的设置应符合设计要求，宽度和深度应均匀，横平竖直、表面光滑，棱角整齐。

检验方法：观察；尺量检查。

2.14 有排水要求的部位应做滴水线（槽）。滴水线（槽）应整齐顺直，滴水线应内高外低，坡向及坡度应符合设计及国家规范要求。

检验方法：观察；尺量检查。

2.15 高级抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

高级抹灰的允许偏差和检验方法表

| 项 次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 墙 | 方柱 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 2 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 2 | 2 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 2 | 1 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 分格条(缝)直线度 | 2 | - | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线度 | 2 | - | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

3 饰面砖工程

一般规定

3.1 本节适用于室内以釉面瓷砖、陶瓷锦砖、玻璃面砖等为材料采用满粘贴法施工的饰面砖墙面工程的质量验收。

.3.2 饰面砖工程验收时应检查下列文件和记录：

1 饰面砖工程的施工图、设计说明及其它设计文件。

2 基层工程材料检查记录、质量验收记录。

3 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场检验记录。

1）防水层的隐蔽工程检查记录；

2）基层隐蔽工程检查记录。

4 材料复试报告。

1）粘贴用水泥、胶粘剂质量证明报告。

2）水泥的凝结时间、安定性的复试报告。

饰面砖工程的检验批应按下列规定划分：

3.3 饰面砖工程的检验批应按下列规定划分：

相同材料、工艺和施工条件的饰面砖工程每30间 (大面积房间和走廊按施工面积30m2为一间)应划分为一个检验批，不足30间也应划分为一个检验批。

3.4 检查数量应符合下列规定：每个检验批应至少抽查20%，并不得少于3间；不足3间时应全数检查。

主控项目

3.5 饰面砖的品种、规格、级别、颜色、图案必须符合设计要求。

检验方法：观察；检查产品合格证、进场检验记录、性能检测报告。

3.6 饰面砖粘贴用水泥、胶粘剂及勾缝材料必须符合设计及国家规范要求。检验方法：检查材料合格证、性能检测报告、复试报告。

3.7 饰面砖粘贴必须牢固，无空鼓、无裂缝、不得有歪斜、缺棱掉角等缺陷。检验方法：观察，用小锤敲击检查。

一般项目

3.8 饰面砖工程表面应表面平整、洁净、色泽协调一致。

检验方法：观察。

3.9 饰面砖在门边、窗边、镜边、阳角边宜用整砖。非整砖宜安排在不明显处且不宜小于二分之一整砖。

检验方法：观察。

3.10 墙面突出物周围的饰面砖应采用整砖套割吻合，尺寸正确，边缘整齐。墙裙、贴脸等上口平直，突出墙面厚度应一致。

检验方法：观察、尺量检查。

3.11 饰面砖接缝应平直、光滑、宽窄一致、纵横交缝处无明显错台错位，填嵌应连续、密实，宽度、深度、颜色应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查。

3.12 有排水要求的部位应做滴水线（槽）。滴水线（槽）应顺直，清晰美观，流水坡向应正确，坡度应符合设计要求。

检验方法：观察；用水平尺检查。

3.13 饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

内墙饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法表

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内墙面砖 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 用2m*尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | 1 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 接缝高低差 | 0.5 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 6 | 接缝宽度 | 1 | 用钢直尺检查 |

4 饰面板安装工程

一般规定

4.1本节适用于本工程金属板、墙面石材等内墙面饰面工程的质量验收。

4.2饰面板工程验收时应检查下列文件和记录：

（1）饰面板工程的施工图、设计说明及其它设计文件。

（2）材料的产品合格证书、性能检测报告、进场检验记录。有特殊要求的饰面板如放火、吸声、隔热等应有相关资质检测单位提供的证明。

（3）饰面板基层的验收记录。

（4）后置件的现场拉拔性能检测报告。

（5）隐蔽工程检查记录。

1）预埋件（或后置件）的位置、数量、安装方法。

2）连接节点。

3）金属龙骨及连接件防腐处理。

4）湿贴石材的背涂处理。

（6）材料复试报告。

1）室内用花岗岩的放射性检测。

2）金属板的剥离强度。

3）粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度。

4.3饰面板工程的检验批应按下列规定划分：

相同材料、工艺和施工条件的室内饰面板工程按施工面积30平方米划分为一个检验批，不足30平方米部分也应划分为一个检验批。

4.4检查数量应符合下列规定：室内每个检验批应至少抽查20％并不得少于3个检验批；不足3个检验批时应全部检查。

4.5饰面板工程在变形缝（抗震缝、伸缩缝、沉降缝等）部位的处理应满足防火和使用功能要求。

4.6采用的花岗岩等天然石材必须符合国家现行行业标准《天然石材产品放射防护分类控制标准》（518）中有关材料有害物质的限量规定，进场应具有性能检测报告。

检验方法：观察、检查产品合格证。

主 控 项 目

4.7饰面板及其嵌缝材料的品种、规格、等级、颜色及其性能等应符合设计要求。

检验方法：观察；检查产品合格证、进场检验记录和性能检测报告。

4.8石材板安装开孔、槽的位置、数量和尺寸，开孔、槽的壁厚应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查。

4.9饰面板安装工程的预埋件（或后置件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐、防锈、防火处理必须符合设计要求。后置件的现场拉拔强度必须符合设计要求，饰面板安装必须牢固。

检验方法：观察、尺量和手扳检查；检查进场检验记录、现场拉拔性能检测报告、隐蔽工程检查记录。

4.10、饰面板接缝、嵌缝做法应符合设计要求。

检验方法：观察、检查施工记录。

4.11饰面排列应符合设计要求，应尽量使饰面板排列合理、整齐、美观，非整砖宜排在不明显处。

检验方法：观察。

一 般 项 目

4.12饰面板表面应平整、洁净、色泽均匀。无划痕、磨痕、翘曲、裂缝和缺损。

检验方法：观察。

4.13饰面板上的孔洞套割应尺寸正确，边缘整齐、方正，与电器口盖交接严密、吻口。

检验方法：观察。

4.14饰面板接缝应平直、光滑、宽窄一致、纵横交缝处无明显错台现象；若使用嵌缝材料，填嵌应连接、密实；宽度、深度、颜色应符合设计要求。密缝饰面板无明显缝隙，缝线平直。

检验方法：观察。

4.15金属饰面板接头接缝应符合以下规定：

（1）条形板应接头平整，接头的位置应相互错开，接缝平直、宽窄一致，无错台错位，板与收口条搭接严密。

（2）方形板接缝应平整无错台错位，横竖向顺直，接缝宽窄一致，板与收口条搭接严密。

（3）柱面、墙面金属板剪裁尺寸准确，边角、线角、套口等突出件接缝应平直，宽窄一致，宽度和深度应符合设计要求，嵌缝胶应密实、光滑美观，直线内无接头，防水无渗漏。

检验方法：观察、尺量。

4.16采用湿作业法施工的石材板，施工宜应对石材板进行防碱背涂处理，将石材背面及侧面均匀涂刷防护剂，石材板饰面工程表面应无泛碱、水渍等现象。石材板与基体之间的灌注材料应饱满、密实。

检验方法：观察；用小锤轻击检查；检查产品合格证、隐蔽工程检查记录。

4.17组装试、或有特殊要求的饰面板的安装应符合设计及产品说明书要求，打眼应设在不明显处，并尽量遮盖。

检验报告：观察。

4.18饰面板安装的允许偏差和检验方法应符合表饰面板安装的允许偏差和检验方法的规定。

饰面板安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 石材 | 瓷板 | 木板 | 塑料板 | 金属板 |  |
|  |  | 光面 | 剁斧石 | 蘑菇石 |  |  |  |  |  |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 1 | 3 | － | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线度 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 6 | 接缝高低差 | 0.5 | 3 | － | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 7 | 接缝宽度 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 用钢直尺检查 |

5 裱糊饰面工程

一般规定

5.1 本节适用于塑料壁纸、复合壁纸、玻纤壁纸、墙布、锦缎等裱糊饰面工程的质量验收。

5.2 裱糊饰面工程验收时应检查下列文件和记录:

1 裱糊与软包工程的施工图、设计说明及其他设计文件。

2 饰面材料样板及确认文件。

3 裱糊饰面基层的验收记录。

4 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场检验记录。

5.3 裱糊饰面工程的检验批应按下列规定划分：

同一品种的裱糊或软包工程每30间(大面积房间和走廊按施工面积30m2为一间)应划分为一个检验批，不足30间也应划分为一个检验批。

5.4 检查数量应符合下列规定:

裱糊工程每个检验批应至少抽查20%，并不得少于3间，不足3间时应全数检查。

主控项目

5.5 壁纸、墙布的种类、规格、图案、颜色、燃烧性能等级和有害物质限量必须符合设计要求及国家规范、标准的有关规定。

检验方法：观察；检查产品合格证、进场检验记录和性能检测报告。

5.6 裱糊后各幅拼接应横平竖直，拼接处花纹、图案应协调、吻合。

检验方法：观察。

5.7 拼缝处应不离缝，不搭接，不显拼缝，边缘平直整齐无毛边；阳角处无接缝 ，阴角处应断开，顺光搭接。

检验方法：距离墙面1m处正视。

5.8 壁纸、墙布应粘贴牢固,不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边。

检验方法: 观察；手摸检查。

5.9 壁纸、墙布与装饰线、护角板，踢角板，电气盒盖等交接处应严密、吻合。

检验方法：观察。

一般项目

.5.10 壁纸、墙布表面应平整、洁净、色泽一致，不得有气泡、裂缝、皱折、刮痕，斜视时应无胶痕。

检验方法:观察；手摸检查。

5.11 复合压花壁纸的压痕及发泡壁纸的发泡层应无损坏。

检验方法:观察。

5.12 壁纸、墙布阴角处应顺光搭接。

检验方法:观察。

6 软包饰面工程

一般规定

6.1 本节适用于纺织品、皮革、塑料等软包饰面工程的质量验收。

6.2 软包饰面工程验收时应检查下列文件和记录:

1 软包饰面工程的施工图、设计说明及其他设计文件。

2 饰面材料样板及确认文件。

3 软包饰面基层的质量验收记录。

4 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场检验记录。

6.3 软包饰面工程的检验批应按下列规定划分：同一品种的软包饰面工程每30间(大面积房间和走廊按施工面积30m2为一间)应划分为一个检验批，不足30间也应划分为一个检验批。

6.4 检查数量应符合下列规定:软包饰面工程每个检验批应至少抽查20%，并不得少于4间，不足4间时应全数检查。

6.5 软包饰面工程应对基层所用的人造木板的甲醛含量进行复验。

主控项目

.6.6 软包面料、衬板、内衬填充材料及边框材料的质量、品种、颜色、图案、燃烧性能等级及有害物质含量应符合设计要求及国家有关规范、标准的规定。木材的含水率应不大于12%。

检验方法：观察；检查产品合格证、进场检验记录和性能检测报告。

6.7 软包工程的安装位置、单元尺寸、构造做法应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查；检查施工记录。

6.8 软包工程的龙骨、底板、边框或压条应安装牢固，无翘曲，拼缝平直。

检验方法：观察；手板检查。

6.9 软包内衬填充材料制作尺寸应符合设计要求，棱角方正，平整、饱满，与基层板粘钉紧密，防火处理应符合设计及规范要求。

检验方法：检查隐蔽工程检查记录。

6.10 软包面料四周应绷压严密，单块软包面料不宜有接缝。

检验方法：观察；手摸检查。

6.11 软包饰面与装饰线、踢脚板、电气盒盖等交接处应吻合、严密、顺直、无缝隙。

检验方法：观察。

一般项目

6.12 软包饰面应平整，花纹和图案协调，无皱褶、无污染。四周绷压应松紧适度、弧度一致、线条挺秀。织物面料裁剪时经纬应顺直，接缝应严密，无波纹起伏、翘边。

检验方法: 观察。

6.13 软包工程表面涂饰质量应符合本标准涂饰工程的有关规定。

检验方法：观察；手摸检查。

6.14 软包面料的电气盒盖开口应尺寸正确，套割边缘整齐、方正、无毛边。

检验方法：观察；检查施工记录。

6.15 清漆涂饰的木制边框或压条的材质、颜色、木纹应协调一致。检验方法：观察。

6.16 软包工程安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定：

软包工程安装的允许偏差和检验方法表

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直度 | 3 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 2 | 边框宽度、高度 | 0；-2 | 用钢尺检查 |
| 3 | 对角线长度差 | 3 | 用钢尺检查 |
| 4 | 裁口、线条接缝高低差 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |

7 玻璃板饰面工程

一般规定

7.1 本节适用于美术玻璃、镜面玻璃、磨砂玻璃等玻璃板，高度不大于8M的室内墙饰面工程质量验收。玻璃板的安装方法为明框安装、隐框安装、点支承安装。

7.2 玻璃板饰面工程验收时应检查下列文件和记录：

1 玻璃板饰面工程的施工图、设计说明及其它设计文件。

2 玻璃板饰面基层验收记录。

3 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场检验记录。

4 硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明；进口硅酮结构胶的商检证；国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性能试验报告。

5 后置件的现场拉拔强度性能检测报告。

6 隐蔽工程检查记录。

1）预埋件（或后置件）的位置、数量、安装方法。

2）玻璃板安装连接节点。

3）金属龙骨及连接件防腐处理。

7 材料复试报告。

1）人造木板的甲醛含量。

2） 硅酮结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验。

7.3 玻璃板饰面工程的检验批应按下列规定划分：相同材料、工艺和施工条件的室内玻璃板饰面工程每30间(大面积房间和走廊按施工面积30m2为一间)应划分为一个检验批，不足30间也应划分为一个检验批。玻璃板饰面工程的检验批应按下列规定划分：相同材料、工艺和施工条件的室内玻璃板饰面工程每30间(大面积房间和走廊按施工面积30m2为一间)应划分为一个检验批，不足30间也应划分为一个检验批。

7.4 检查数量应符合下列规定：每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间；不足3间时应全数检查。

7.5 隐框或半隐框玻璃板饰面所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶，其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》（GB16776）的规定。

主控项目

7.6 与主体结构连接的预埋件、连接件以及金属框架必须安装牢固，其数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。

检验方法：观察；检查隐蔽工程检查记录。

7.7 玻璃板饰面工程所用材料的品种、规格、等级、颜色、图案、花纹应符合设计要求和国家现行产品标准的规定。单块玻璃大于1.5 m2及落地玻璃应使用安全玻璃。

检验方法：检查产品合格证、进场检验记录、*能检测报告和材料的复试报告。

7.8 玻璃安装应安全、无松动，玻璃安装位置及安装方法符合设计要求及《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ 113-97）的相关规定。

检验方法：观察；尺量；手推检查；隐蔽工程检查记录。

7.9 隐框或半隐框玻璃板，每块玻璃下端应设置两个铝合金或不锈钢托条，其长度不应小于100mm，厚度不应小于2mm，托条外端应低于玻璃外表面2mm。

检验方法：观察；检查施工记录。

7.10 明框玻璃板四周橡胶条的材质、型号应符合设计要求，橡胶条镶嵌应平整，橡胶条在转角处应斜面断开，并应用粘结剂粘结牢固后嵌入槽内。

检验方法：观察；检查施工记录。

7.11 明框玻璃板外边框或压条的安装位置应正确、安装必须牢固。

检验方法：观察；尺量；手推检查。

7.12 玻璃板结构胶和密封胶的打注应饱满、密实、连续、均匀、无气泡。

检验方法：观察；检查施工记录。

一般项目

7.13 玻璃板表面应平整、洁净；整幅玻璃应色泽一致；不得有污染和镀膜损坏。隐框玻璃及点支承玻璃应进行磨边处理，拼缝应横平竖直、均匀一致。

检验方法：观察；检查施工记录。

7.14 镜面玻璃表面应平整、光洁无暇，映入景物应清晰、保真、无变形。

检验方法：观察。

7.15 玻璃安装密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直、美观。

检验方法：观察；手摸检查。

7.16 每平方米玻璃的表面质量和检验方法应符合下表的规定

每平方米玻璃的表面质量和检验方法表

| 项次 | 项 目 | 质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明显划伤和长度＞100mm的轻微划伤 | 不允许 | 观察 |
| 2 | 长度≤100mm的轻微划伤 | ≤8条 | 用钢尺检查 |
| 3 | 擦伤总面积 | ≤500mm 2 | 用钢尺检查 |

7.17 明框玻璃外框或压条应平整、顺直、无翘曲，线形挺秀、美观。

检验方法：观察；手扳检查；检查进场检验记录。

7.18 玻璃板安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

玻璃安装的允许偏差和检验方法表

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 明框 玻璃 | 隐框 玻璃 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 1 | 1 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 构件直线度 | 1 | 1 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 3 | 表面平整度 | 1 | 1 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 4 | 阳角方正 | 1 | 1 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 接缝直线度 | 2 | 2 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 6 | 接缝高低差 | 1 | 1 | 用直角检测尺检查 |
| 7 | 接缝宽度 | - | 1 | 用钢直尺检查 |
| 8 | 相邻板角错位 | - | 1 | 用钢直尺检查 |
| 9 | 分格框 对角线 长度差 | 对角线长度≤2m | 2 | --- | 用钢尺检查 |
|  |  | 对角线长度＞2m | 3 | --- |  |

### 5.3.6涂饰工程

1一般规定

1.1 本节适用于室内水性涂料、溶剂型涂料（包括油性涂料）、清漆、彩色喷涂和美术涂料等涂饰工程的质量验收。

1.2 以涂饰为饰面的基层质量，必须符合本标准第四章的相关规定。

1.3 涂饰工程验收时应检查下列文件和记录：

1) 涂饰工程的施工图、设计说明及其它设计文件。

2) 基层工程的材料检查记录、质量验收记录。

3） 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场检验记录和复试报告。

1.4 涂饰工程的各分项工程检验批和检查数量：

1） 室内每50间划分为一个检验批，不足50间按一个检验批划分。

2） 每个检验批应至少抽查20%，但不得少于4间，不足者全部检查。

2水性涂料涂饰工程

2.1 本节适用于室内乳液型涂料、无机涂料、水溶性涂料等水性涂料涂饰工程的质量验收。

主控项目

2.2 水性涂料涂饰工程所选用涂料的品种、型号、颜色、性能等必须符合设计或选定样品的要求。

检验方法：观察、检查产品合格证、性能检测报告和进场检验记录。

2.3 美术涂饰的图案、颜色和所用材料的品种、等级必须符合设计样品的要求。

检验方法：观察、检查产品合格证。

2.4 喷涂的涂膜厚度应均匀，颜色一致，不掉粒。喷涂接茬应无明显色差，无分格缝时接茬不得有搭接痕迹，喷涂表面清洁无污染。

检验方法：观察、手摸检查。

2.5 水性涂料涂饰工程应涂饰均匀，粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉。

检验方法：观察、手摸检查。

一般项目

2.6 施涂薄涂料工程表面的质量应符合下表的规定。

薄涂料工程质量标准和检验方法表

| 项次 | 项目 | 质量标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泛碱、咬色 | 不允许 | 观察检查 |
| 2 | 流坠、疙瘩 | 无 | 观察、手摸检查 |
| 3 | 颜色 | 均匀一致 | 观察检查 |
| 4 | 砂眼、刷纹 | 无砂眼、无刷纹 | 观察检查 |
| 5 | 装饰线分色线平直 | 偏差不大于1mm | 拉5m线检查，不足5m拉通线钢直尺检查 |
| 6 | 门窗、玻璃及灯具等 | 无污染 | 观察检查 |

2.7施涂厚涂料工程表面的质量应符合下表的规定。

厚涂料工程质量标准和检验方法表

| 项次 | 项目 | 质量标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泛碱、咬色 | 不允许 | 观察检查 |
| 2 | 颜色、刷纹 | 颜色一致、刷纹通顺 | 观察检查 |
| 3 | 点状分布 | 1m处正、斜视喷点均匀 | 观察检查 |
| 4 | 门窗、玻璃及灯具等 | 无污染 | 观察检查 |

2.8施涂复层涂料工程表面的质量应符合下表的规定。

复层涂料工程质量标准检验方法表

| 项次 | 项目 | 合成树脂乳液复层涂料 | 硅溶液类复层涂料 | 反应固化型复层涂料 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反碱、咬色 | 不允许 | 观察检查 |
| 2 | 喷点、疏密程度 | 疏密均匀，1m处正、斜视喷点均匀，不允许连片 | 观察检查 |
| 3 | 颜色 | 均匀一致 | 观察检查 |
| 4 | 门窗、玻璃及灯具等 | 无污染 | 观察检查 |

3溶剂型涂料涂饰工程

.3.1 本节适用于丙烯酸酯涂料、聚氨酯丙烯酸涂料、有机硅丙烯酸涂料、醇酸树脂漆等溶剂型涂料涂饰工程的质量验收。

主控项目

.3.2 溶剂型涂饰工程所选用涂料的品种、型号、颜色、性能等必须符合设计或选定样品的要求。

检验方法：观察、检查产品合格证、性能检测报告和进场检验记录。

.3.3 溶剂型涂料涂饰工程的颜色、光泽和图案应符合设计要求。

检验方法：观察。

3.4 溶剂型涂料涂饰工程应涂饰均匀，粘结牢固，无漏涂、透底、脱皮、反锈和斑迹

检验方法：观察、手摸检查。

一般项目

3.5施涂溶剂混色涂料工程表面的质量应符合下表的规定。

溶剂型涂料工程质量标准和检验方法表

| 项次 | 项目 | 质量标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色、刷纹 | 颜色一致、无刷纹 | 观察检查 |
| 2 | 分色、裹棱 | 大、小面均无 | 观察检查 |
| 3 | 流坠、皱皮 | 无 | 观察检查 |
| 4 | 光亮、光滑 | 光亮足，光滑无挡手感 | 观察检查 |
| 5 | 装饰线、分色线 直线度允许偏差 | 1mm | 拉5m线检查，不足5m拉通线用钢直尺检查 |
| 6 | 门窗、五金、玻璃等 | 洁净 | 观察检查 |

注：（1）设备管道喷刷银粉、涂料、涂膜均匀、光亮足。

（2）施涂无光乳胶漆、无光混色涂料，不检查光亮。

3.6施涂清漆工程表面的质量应符合下表的规定。

清漆涂饰质量标准和检验方法表

| 项次 | 项目 | 质量标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裹棱、流坠、皱皮 | 无 | 观察检查 |
| 2 | 颜色、刷纹 | 颜色一致、无刷纹 | 观察检查 |
| 3 | 木纹 | 棕眼刮平，木纹清晰 | 观察检查 |
| 4 | 光亮、光滑 | 光亮柔和，光滑无挡手感 | 观察、手摸检查 |
| 5 | 装饰线颜色、木纹 | 装饰线颜色均匀一致，木纹清晰，洁净无积油 | 观察检查 |
| 6 | 门窗、五金、玻璃等 | 洁净 | 观察检查 |

注： 涂刷无光漆，不检查光亮。

3.7 涂层与其它装修材料相交处应界面清晰，无交叉污染。

检验方法：观察。

4细木制品涂饰工程

4.1 本节适用于细木制品涂饰工程，使用涂料范围是：聚酯、聚氨酯、丙烯酸、硝基、天然树脂漆类的质量验收。

主控项目

4.2 细木制品涂饰工程的做法和所用涂料的品种、质量、等级、颜色、性能等必须符合设计及有关标准的规定，并应附有产品使用说明书。

检验方法：检查涂料出厂日期、产品合格证。

4.3 涂层效果必须符合样板。

检验方法：观察。

4.4 涂料所用腻子的塑性、和易性应满足施工要求，并按底涂料、面涂料的性能配套使用。

检验方法：观察；检查产品合格证。

4.5 稀释剂应根据涂料中成膜物质的性质配套使用。

检验方法：观察、检查理化性能证书。

4.6 细木制品溶剂型涂料涂饰工程应涂饰均匀，粘结牢固，不得漏涂、脱皮和斑迹。

检验方法：观察、手摸检查。

一般项目

4.7 细木制品涂饰着色质量应符合下表的规定。

细木制品涂饰着色质量标准及检验方法表

| 项次 | 项目 | 质量标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色、木纹 | 颜色一致，木纹清晰，钉眼处无明显色差 | 观察检查 |
| 2 | 漆污、积粉、杂渣、溅边、色花、裹棱、白棱、白点、不平、色差 | 拼色无色差，修色无色差并接通木纹， 其余均无 | 观察检查 |
| 3 | 分色线、装饰线 | 平直 | 拉5m线检查，不足5m拉通线检查 |

4.8 涂饰面层质量应符合下表的规定。

细木涂饰面层质量标准及检验方法表

| 项次 | 项目 | 质量标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皱纹、透底、流坠、刷纹、裹棱粒子 | 全无 | 观察检查 |
| 2 | 严整、光亮、光滑、棕眼、沉陷 | 平滑无挡手感，光亮柔和，漆干后木孔棕眼不得有缩孔沉陷 | 观察、手摸检查 |

4.9 细木制品涂饰各种漆型和做法的质量应符合下表的规定。

细木制品涂饰各种漆型和做法质量标准及检验方法表

| 项次 | 项目 | 质量标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抛光 面层 | 表面涂层具有镜面般的平整和光泽，大小面均无涂饰缺陷 | 观察，手摸检查 |
| 2 | 色棕 眼清 漆 面层 | 棕眼色点分布均匀，木纹清晰，手感细腻，颜色一致 | 观察、手摸检查 |
| 3 | 亚光 清漆 面层 | 棕眼无沉陷，木纹清晰，表面有微光，手感细腻，柔和，无亮斑 | 观察、手摸检查 |
| 4 | 明棕 眼亚 光 面层 | 棕眼明显、洁净，木纹清晰，表面有微光，手感细腻。无亮斑 | 观察、手摸检查 |

4.10细木制品涂饰质量应符合下表的规定。

细木制品涂饰质量标准和检验方法表

| 项次 | 项目 | 质量标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色花 | 大面无，小面不超一处 | 观察检查 |
| 2 | 着色位白棱 | 大面无，小面不超10 mm2 1处 | 观察、测量检查 |
| 3 | 木孔沉陷、缩孔 | 漆干后大面无，不明显部位面积30mm2以下不超2处 | 观察、测量检查 |
| 4 | 着色面积粉、杂渣、漆污 | 大面无，小面20 mm2 不超2处 | 观察、测量检查 |
| 5 | 鼓泡、胀边 | 无鼓泡，胀边小面1处不超20mm2 | 观察、测量检查 |
| 6 | 抛光型漆面 | 大面无，小面雾光不超30 mm2 1处，擦穿、白点、抛焦各不超1处 | 观察、测量检查 |

### 5.4.7地面工程

1 一般规定

1.1 本节适用于实木地板面层、实木复合地板面层、中密度（强化）复合板面层、塑料板面层、地毯面层、块材面层、砖楼梯踏步面层、活动地板面层等地面分项工程的施工质量验收。

检查数量：观感普查、允许偏差项目的抽查点不少于总数的20%。

1.2 地面工程的基层质量应符合本标准第四章相关规定。

1.3 地面工程验收时应检查下列文件和记录：

（1）. 地面工程的施工图、设计说明和其它设计文件。

（2）. 基层工程材料检查记录、质量验收记录。

（3）. 饰面材料的合格证、性能检测报告、进场检验记录。

（4）. 隐蔽工程检查记录。

1） 木地板面层下的木隔栅、垫木、毛地板等的防腐、防蛀处理。

2） 电气等专业管线敷设验收记录。

3） 大理石、花岗岩防护剂涂刷记录。

4） 活动地板龙骨铺设记录。

（5）. 材料复试报告。

1） 水泥凝结时间、安定性试验。

2） 天然花岗石放射性元素含量。

1.4 建筑地面工程采用的材料、规格、颜色等均应符合设计要求及国家规范、标准规定，进口材料应有中文质量合格证明文件，规格、型号及性能检测报告。

检验方法：观察；检查产品质量证明文件及性能检测报告。

1.5 胶粘剂、水硬性胶结料和涂料等材料应按设计要求选用，并应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325）的规定。

检验方法：观察检查和检查产品合格证明文件及性能检测报告。

1.6 面层铺设后标高应符合设计要求，与客梯、滚梯等标高协调。

检验方法：观察、尺量检查。

2 木地板工程

2.1 本节适用于木地板面层条材、块材、拼花实木地板或实木复合地板、中密度强化复合板，以空铺或实铺方式在基层上铺设的分项工程施工质量验收。

检验方法：观察普查，允许偏差项目随机抽查总数的20%。

主控项目

2.2 木地板面层下的木隔栅、垫木、毛地板及面层的木材树种、选材标准、铺设时的木材含水率以及防腐、防蛀处理等均应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》（GB50206）及《实木地板块》（GB/T15036）的有关规定。抽检数量应符合产品标准规定。

检验方法：观察检查，检查测定记录。

2.3 各种木地板面层与基层铺钉或粘结必须牢固无松动。

检验方法：观察、脚踩或用小锤轻击检查。

一般项目

2.4 木地板面层表面质量应符合下列规定：板面铺设的方向正确，面层平整光滑无刨痕，戗槎和毛刺，图纹清晰美观，油膜面层颜色一致。

检验方法：观察、手模和脚踩检查。

2.5 木地板面层接缝严密，接头位置错开，表面洁净，拼缝平直。拼花木地板面层板面排列及镶边宽度符合设计要求，达到合理美观，周边一致。

检验方法：观察。

2.6 条形木地板铺设方向：一般走廊、过道宜顺行走方向铺设，室内房间宜顺光方向铺设。

检验方法：观察。

2.7 踢脚线表面光滑，高度及出墙厚度一致。

检验方法：观察和尺量检查。

2.8 木地板面层，打蜡均匀，不花不漏，光滑明亮，色泽一致，木纹清晰，表面洁净。

检验方法：观察、手模检查。

2.9 木地板面层如允许偏差应符合下表的规定。

木地板面层的允许偏差和检验方法表

| 项次 | 项 目 | 允 许 偏 差（mm） | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实木地板面层 | 复合地板 |  |
|  |  | 松木地板 | 硬木地板 | 拼花地板 |  |  |
| 1 | 板面缝隙宽度 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 用塞尺与目测检查 |
| 2 | 表面平整度 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 用2m*尺和楔形塞尺检查 |
| 3 | 踢脚线上口平齐 | 2 | 2 | 2 | 2 | 拉5m通线，不足5m拉通线和用钢尺检查 |
| 4 | 板面拼缝平直 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |
| 5 | 相邻板材高差 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 用钢尺和楔形塞尺检查 |
| 6 | 踢脚线与面层的接缝 | 1.0 | 楔形塞尺检查 |

3实木地板：

主控项目

3.1 面层铺设应牢固；粘结无空鼓。

检验方法：观察、脚踩或用小锤轻击检查。

3.2 空铺实木地板的木隔栅、剪刀撑的安装必须牢固、平直，间距，其稳固方法必须符合设计要求。毛地板应做防潮处理。

检验方法：观察、脚踩、尺量，检查隐蔽工程检查记录。

3.3 实铺实木地板在木隔栅安装完成后，把干炉渣或其他保温吸音材料塞满两隔栅之间。

检验方法：观察。

一般项目

3.4 应符合2.5至.2.9条的规定。

4复合地板

主控项目

4.1  实木复合地板、中密度（强化）复合地板面层的材料及面层衬板或衬垫等的材质，应符合设计要求，其技术等级、质量要求应符合国家规范、标准的规定。

检验方法：观察检查；检查材料合格证及性能检测报告。

4.2  木隔栅的截面尺寸、间距和稳固方法应符合设计要求。木隔栅固定时，不得损坏基层和预埋管线，木隔栅应垫实、钉牢，与墙之间应留出30mm缝隙，表面应平直。

检验方法：观察、脚踩。

一般项目

4.3 复合木地板面层图案和颜色应符合设计要求，图案清晰、颜色一致、板面无翘曲，板面铺设的方向正确。

检验方法：观察、用2m靠尺和楔形塞尺检查。

4.4 面层的接头应错开，缝隙严密，表面洁净。

检验方法：观察。

4.5 踢脚线表面光滑，接缝严密，高度一致，出墙厚度一致。

检验方法：观察和钢尺检查。

4.6. 复合地板面层的允许偏差应符合表6.5.2.7.2.9的规定。

5块材地板工程

5.1一般规定

（1）本节适用于本工程石材面层地面工程。

（2）铺设板块层的结合层的水泥砂浆质量应符合设计要求及现行的国家规范《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209－2002）的规定。

（3）结合层和板块层填缝的粘结剂及水硬性胶材料应符合国家现行有关产品标准的设计要求。

（4）板块的排列应符合设计要求，且应尽量保证面层整齐美观、门口处宜用整砖（块）尺寸的二分之一。

（5）板块地面铺设允许偏差应符合下表的规定。

板、块地面铺设允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 陶瓷锦砖面层、陶瓷地砖面层 | 花岗岩面层 | 塑料板面层 | 碎拼碎拼花岗岩面层 | 活动地板面层 |  |
| 1 | 表面平整度 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 缝格平直 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | － | 2.0 | 用5m线和用钢尺检查 |
| 3 | 接缝高低差 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | － | 0.2 | 用钢尺和楔形塞尺检查 |
| 4 | 踢脚线上口平直 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | － | 用5m线和用钢尺检查 |
| 5 | 板块间隙宽度 | 2.0 | 1.0 | － | － | 0.2 | 用钢尺检查 |

（6 ）板块面层不得采取局部打磨处理。

5.2石材面层

检查数量：观感普查，允许偏差项目随机抽查总数的20％。

主控项目

（2）花岗岩面层所用板块的品种、规格、级别、形状、光泽度、颜色、图案、质量必须符合设计要求。其质量应符合国家行业标准《天然花岗石建筑板材》（JC/T205）的规定。

（3）花岗石等天然石材必须符合《天然石材产品放射性防护分类控制标准》（518）中有害物质的限量规定。

检验方法：观察；检查产品合格证。

（4）面层与基层必须必须结合牢固、无空鼓。

检验方法：观察检查，用小锤轻击检查。

（5）铺贴石材前，其底部及边缘应涂刷防碱的防护剂。

检验方法：检查隐蔽工程检查记录；材料合格证。

一 般 项 目

（1）板块面层表面，板块接缝严密，接缝通顺无错缝，表面平整洁净，清晰，无磨痕，划痕。

检验方法：观察。

（2）板块镶贴的质量应符合以下规定：任何独立空间的石材颜色一致，花纹基本通顺，石材接缝与石材颜色协调，檫缝饱满、洁净、美观。

检验方法：观察。

（3）踢脚板结构牢固，出墙高度、厚度一致，上口平直。踢脚板排列有序拼缝严密，表面洁净，颜色一致。

检验方法：观察、尺量、用小锤轻击检查。

（4）地面镶边铺贴用料尺寸准确、边角准确、拼接严密，接缝顺直。

检验方法：观察、尺量检查。

（5）花岗岩地面撒蜡布均匀，色泽一致，表面洁净。

检验方法：观察。

（6）板块地面面层的允许偏差应符合板、块地面铺设允许偏差和检验方法的规定。

检验方法：应按表板、块地面铺设允许偏差和检验方法的检验方法进行检查。

6 地毯工程

6.1、本节适用本合同段地毯面层工程。

检查数量：观感普查。

主 控 项 目

6.2、地毯的品种、规格、质量、胶料、辅料、及其材质必须符合设计要求和国家有关地毯产品标准的规定。

检验方法：观察、对照样板进行检查产品合格证。

6.3、地毯表面应平服，拼缝处要粘贴牢固、严密平整、图案吻合。

检验方法：观察。

一 般 项 目

6.4、地毯固定牢固，毯面平挺不起鼓、不起皱、不翘边、拼缝处对花对线拼接密实平整、不显露拼缝、狨面顺光一致、异型房间花纹顺直端正、裁割合理、收边平整、无毛边。

检验方法：观察、脚踩检查。

6.5、地毯同其他面层连接、收口处顺墙边、柱子周围应顺直、压紧、压实，接口应和相邻部位地面齐平，脚感舒适。

检验方法：观察、检查。

### 5.4.8 细部工程

1 一般规定

1.1 本节适用于下列分项工程的质量验收：

1）木窗帘盒、窗台板、制作与安装。

2）木门窗套制作与安装。

3）木隔断制作与安装。

4）栏杆、扶手制作与安装。

5）装饰线、花饰制作与安装。

1.2 下列工作未完成时，不得进行橱柜和固定式的暖气罩安装。

1) 橱柜内管道隔冷、隔热、防结露措施的隐蔽工程验收。

2) 橱柜、暖气罩内的管道及散热器的试压及验收。

检验方法：检查隐蔽工程检查记录、施工试验记录或交接检验记录。

1.3 细部工程所用的木制材料的树种、等级、规格、含水率和防腐处理必须符合设计要求和《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2002) 的规定。其燃烧性能等级及有害物质限量应符合设计要求及国家有关标准的规定。人造板的甲醛含量应符合国家规范规定，进场后应进行复验。

1.4 细部工程所采用的大理石、花岗岩等天然石材必须符合国家现行行业标准《天然石材产品放射防护分类控制标准》518中有关材料有害物质的限量规定，进场应具有性能检测报告。检验方法：检查产品合格证、性能检测报告及进场复试报告。

1.5 细部工程验收时应检查下列文件：

1 )施工图、设计说明及其他设计文件。

2) 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场检验记录。

3 )隐蔽工程检查记录。

预埋件（或后置件）的设置与牢固程度。

栏杆与预埋件的连接节点。

4) 材料复试报告：

人造木板的甲醛含量复试。

天然花岗岩放射性元素含量。

1.6 各分项工程的检验批应按下列规定划分：

1) 同类制品每30间（处）应划分为一个检验批，不足30间（处）也应划分为一个检验批。

2) 每部楼梯应划分为一个检验批。

3) 每个检验批应至少抽查3间（处），不足3间（处）时应全数检查。

4) 每个检验批的栏杆和扶手应全部检查。

2木窗帘盒、窗台板制作与安装工程

1) 本节适用于窗帘盒、窗台板和暖气罩制作与安装工程的质量验收。

主控项目

2) 窗帘盒、窗台板和暖气罩的外型、规格、尺寸、安装位置和固定方法必须符合设计要求。窗帘盒、窗台板和暖气罩的安装必须牢固。

检验方法：观察；尺量检查；手扳检查。

3) 窗帘盒配件的品种、规格应符合设计要求，安装应牢固。

检验方法：观察；手扳检查；检查材料进场检验记录。

一般项目

4) 窗帘盒、窗台板和暖气罩表面应平整、光滑、洁净、色泽一致，不露钉帽、无锤印、线角直顺；无弯曲变形、裂缝及损坏现象；装饰线刻纹应清晰、直顺、棱线凹凸层次分明。

检验方法：观察。

5) 窗帘盒、窗台板和暖气罩与墙面、窗框的衔接应严密，密封胶缝应顺直、光滑。

检验方法；观察检查。

6) 暖气罩木质百页部分应里外刷油，减少百页扇的变形。检验方法：观察。

7) 窗帘盒、窗台板和暖气罩安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

窗帘盒、窗台板和暖气罩安装的允许偏差和检验方法表

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 暖气罩 | 窗台板 | 窗帘盒 | 木线 |  |
| 1 | 两端高低差 | 1 | 1 | 2 | ___ | 用水平尺及塞尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 1 | 1 | ___ |  | 用1m靠尺板和塞尺检查 |
| 3 | 两端出墙厚度 | 2 | 2 | 2 | ___ | 用尺量检查 |
| 4 | 上口平直度 | 2 | 2 | ___ | 2 | 拉线、尺量检查 |
| 5 | 下口平直度 | ___ | ___ | 2 | ___ |  |
| 6 | 垂直度 | 2 | ___ | 1 | 2 | 全高吊线、尺量检查 |
| 7 | 两窗帘轨间距差 | ___ | ___ | 2 | ___ | 用尺量检查 |
| 8 | 两端距洞口长度 | 2 | 2 | 2 | ___ |  |
| 9 | 木线交接错台错缝 | ___ | ___ | ___ | 0.3 | 用直尺和塞尺检查 |

3木门窗套制作与安装工程

1). 本节适用于门窗套制作与安装工程的质量验收。

主控项目

2). 门窗套制作与安装所使用材料的材质、规格、纹理和颜色应符合设计要求。

检验方法：观察；检查产品合格证、性能检测报告、进场检验记录和复试报告。

3). 门窗套的造型、尺寸和固定方法应符合设计要求。安装应牢固。

检验方法：观察；尺量检查；手扳检查。

一般项目

4.) 门窗套表面应平整、洁净、色泽一致，不露钉帽、无锤印，不得有裂缝、翘曲及损坏现象；线条应顺直，接缝应严密；装饰线刻纹应清晰。

检验方法：观察。

5). 门窗套安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

门窗套安装的允许偏差和检验方法表

| 项次 | 项 目 | 允许偏差 （mm） | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正、侧面垂直度 | 1 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 2 | 门窗套上口水平度 | 1 | 用1m水平检测尺和塞尺检查 |
| 3 | 门窗上、侧口直顺度 | 2 | 拉通线，尺量检查 |
| 4 | 拼板及木线交接错台错缝 | 0.3 | 用直尺和塞尺检查 |

4、 隔断制作与安装工程

1）. 本节适用于组装式、博古式木隔断和玻璃隔断、折叠式和可拆式活动隔断制作与安装工程的质量验收。

主控项目

2）. 木隔断制作与安装所用材料的材质、品种、等级，各种辅料、配件的品种、等级、规格、型号、颜色、花色均应符合设计要求及国家规范、标准的有关规定。

检验方法：观察；检查产品合格证、性能检测报告、进场检验记录和复试报告。

3）. 木隔断安装预埋件或后置件的品种、数量、规格、位置及埋设方式应符合设计要求。

检验方法：检查隐蔽工程检查记录。

4）. 木隔断的造型、构造、尺寸、安装位置、固定方法应符合设计要求。木隔断安装必须牢固。

检验方法：观察：手扳检查。

5）. 吊幕式、折叠式等活动隔断应推拉灵活、轻便。检验方法：推拉检查。

一般项目

6）. 木隔断表面应平整、光滑、洁净、色泽一致，不露钉帽、无锤印；分格线应均匀一致、线角应直顺、方正；无弯曲变形、裂缝及损坏现象；装饰线刻纹应清晰、直顺、棱线凹凸层次分明；木板拼接及木线接缝应严密、无污染；材料规格应一致，木纹应通顺，颜色应一致。

检验方法：观察。

7）. 木隔断与顶棚、墙体等处的交接、嵌合应严密，交接线应顺直、清晰、美观。

检验方法：观察。

8）. 隔断的五金配件安装位置应正确、牢固、端正、尺寸一致；表面应洁净美观，无划痕、无污染。

检验方法：观察。

9）. 木隔断工程的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

木隔断工程的允许偏差和检验方法表

| 项次 | 项目 | 允许偏差 （mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边框垂直度 | 2 | 全高吊线尺量检查 |
| 2 | 单元扇对角线差 | 2 | 用尺量检查 |
| 3 | 表面平整 | 1 | 用靠尺、塞尺检查 |
| 4 | 压条或缝隙平直 | 1 | 用1m直尺检查 |
| 5 | 组合扇水平 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，尺量检查 |
| 6 | 相同部位部件尺寸差 | 0.5 | 用尺量检查 |
| 7 | 活扇与上框间隙 | 留缝限值（mm） | 用塞尺检查 |
|  |  | 1.2 |  |
| 8 | 活扇并缝或与两边框间隙 | 1.5 |  |
| 9 | 活扇与下框间隙 | 2 |  |

5栏杆、扶手制作与安装工程

5.1 本节适用于栏杆、扶手制作与安装工程的质量验收。

主控项目

5.2 栏杆、扶手制作与安装所使用材料的品种、材质、规格、数量应符合设计要求。

检验方法：观察；检查产品合格证、性能检测报告、进场检验记录。

5.3 栏杆、扶手的造型、尺寸及安装位置应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查；检查进场检验记录。

5.4 栏杆、扶手预埋件的数量、规格、位置及连接节点应符合设计要求。

检验方法：检查隐蔽工程检查记录。

5.5 栏杆高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。栏杆、扶手安装必须牢固。

检验方法：观察；尺量检查；手扳检查。

5.6 栏杆玻璃类型、厚度应符合设计要求，并应使用厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。当栏杆一侧距楼地面高度为5m及以上时，应使用钢化夹层玻璃。

检验方法：观察；尺量检查；检查产品合格证、性能检测报告、进场检验记录和复试报告。

5.7 玻璃安装应安全、无松动，玻璃安装位置及安装方法符合设计要求及《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ 113-97）的相关规定。

检验方法：观察；尺量；手推检查。

一般项目

5.8 木制扶手表面应光滑平直、拐角方正、色泽一致、无刨痕和锤印、无裂缝、翘曲及损坏现象。

检验方法：观察。

5.9 栏杆安装应排列均匀、整齐，与楼梯坡度一致；栏杆与扶手的金属连接件无外露现象；花饰尺寸、位置应一致，纹饰线条应清晰美观，无粗糙现象。

检验方法：观察。

5.10 栏杆的法兰应按照设计要求设置，并应安装牢固，无松动。检验方法：观察。

5.11 玻璃栏板应与边框吻合、平行；接缝严密，表面平顺、洁净、美观。

检验方法：观察。

5.12 栏杆、扶手安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定

栏杆、扶手安装的允许偏差和检验方法表

| 项次 | 项 目 | 允 许 偏 差 （mm） | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栏杆垂直度 | 2 | 吊线、尺量检查 |
| 2 | 栏杆间距 | 2 | 用尺量检查 |
| 3 | 扶手直顺度 | 3 | 拉通线、尺量检查 |
| 4 | 扶手高度差 | 2 | 用尺量检查 |

5.5成品保护的措施

### 5.5.1成立成品保护管理组

成品保护的好坏必将对整个工程的工程质量和业主实验设备的安装产生极其重要的影响，只有重视并妥善地进行好成品保护工作，才能保证工程优质，高速的进行施工。

针对本工程的成品保护工作，我们将成立成品保护管理组，派专人进行成品保护工作, 协调各专业、各工种的施工，有纪律、有序的进行穿插作业，保证用于施工的原材料、成品、半成品、工序产品以及已完成的分部分项产品得到有效保护，确保整个工程的施工质量。

项目经理是成品保护工作的第一责任人，现场主管具体负责成品保护工作，安全员、施工管理人员、材料管理人员是成品保护工作的核心，各班组长，保安是成品保护工作的重点，全体员工一起参与。在对其它承包人工作的协调中，由安全总监具体负责、处理调查、确认、索赔等各项事宜，保安员时时在现场巡查，纠正对产品保护所产生不利因素，落实产品保护具体措施，同时参与配合安全总监对其它承包人所产生的产品保护协调、索赔等各项事宜。

### 5.5.2成品保护管理的运行方式

根据本工程的特性，我司在本装饰工程上的成品保护工作主要表现在二个方面，一方面是做好工程和周围环境的既有成品的保护，包括工程周边环境中的道路、公用事业设备等；工程区域现有道路、走道、台阶、地下管线及其它地上地下设施等；

另一方面是对本工程施工过程中的产品实施保护。我司将在员工中树立成品保护工作首先是保护其它单位的成品的意识，保护好他人的成品是建立良好的现场施工顺序的必须，也是与各相关单位协作的基础。尊重其它人的劳动果实，才能尊重自己，也才能赢得他人的尊重。同时，我们也要采取必要措施保护好自己的施工成品，确保向业主奉献出优质装饰精品。

成品保护的具体运行方式为：

（1）组织专职检查人员跟班工作，定期检查，并根据具体的成品保护措施的落实情况，制定对有关责任人的奖罚建议。

（2）检查影响成品保护工作的因素，以一周（或一旬）为周期召开协调会，集中解决发现的问题，指导、督促各工种开展成品保护工作。

### 5.5.3半成品、成品保护措施

1、土建成品保护措施

墙、板如需开洞、开凿应事先同业主进行联系，业主同意后方可进行。严禁在砖墙板上随意开洞、开槽，未经许可不得擅自切割结构钢筋。

砖墙及其他材质的墙体开洞、开槽应按图纸要求，先划线后再进行施工。开槽、开洞使用专用开槽机及开孔机。

现场设置的施工设备应由木板或其他材料垫离地面，防止没法粘贴在地面上。

在进行电、气焊作业时，应采取隔离措施，以防损坏已做好的地面和墙面。

在已施工完的墙内和吊顶上进行安装施工时，施工人员戴了干净手套和穿了干净工作服后方可进行施工。

管道、电气、通风以及顶棚涂刷油漆时要小心谨慎，切匆将油漆滴落在土建产品上，如有滴落，应立即用汽油或其他溶剂擦洗干净。

积极开展教育全体参建职工成品保护教育，严禁在土建建筑上乱涂乱画，如发现，将立即责令当事人出场。

2、安装成品保护措施

各专业交叉施工时，相互配合，相互保护，不得踩踏已安装好的产品，特别是已保温完的管道和风管。

所有精密仪器、仪表元件、灯具、面板、洁具等产品进行封闭围护，以防丢失失损坏。

设备安装完毕后，采取防水、防尘等对设备进行密封保护。

加强职工产品保护的意识教育，对于违反者将予以重罚，直至责令当事人出场。

3、装饰原材料保护措施

所有原辅料经验收合格后，由仓库管理员负责材料入库，做好入库手续，并按规定标记清楚，严禁混合堆放。

所有材料储存时均制定保护措施，存放时底部使用水平木材垫平，每层之间须以薄木条隔离，且材料堆放最高不宜超过10层；玻璃须竖直存放在专有用支架上，每块玻璃之间有隔离纸。

工厂材料搬运中所需运输均应有防护措施，禁止铁件、硬件等直接接触、以免损坏材料。

材料加工平台须按规定铺垫毛毯，并注意不得有杂物，严禁在平台上拖动材料，所有材料移动须垂直抬放。

加工完成的材料或成品，须将表面内腔的杂屑全部清除，并进行清洁及加贴保护膜。

每道工序的完成人员均须将本人工号打在流程卡上，经自检合格后方可转入下道工序，并接受质管人员的随时抽检。

当班质管员负责对加工完成的材料或成品按工艺标准进行检验，并检查流程卡填写情况，在流程卡上签名确认。

只有检验合格的材料及成品才进入成品库。成品库管理员对入库材料须按流程卡上的合同号分类存放，并进行清楚标识。

材料库及成品均须按规范进行管理，做好防尘、防霉、防火等工作，所有材料均须进行覆盖，且登记造册。

4、装饰材料包装及运输保护措施

弄材表面除加保护膜外，另应使用专用包装纸捆扎。

玻璃板块等除在装饰表面按规定加贴保护膜外，在准备发运装车时应在板块中间加隔离板，并用紧线机捆扎结实，严防运输过程中造成磨擦损坏。

所有材料及成品在包装时应注意规格，不同尺寸、品种的料应避免包扎在一起。

玻璃板块边安装边清洁，并检查上下防护网，防止杂物掉落污染或损坏玻璃。

（5） 以厚胶纸或三合板在室内遮挡玻璃部分，以免焊点、防火喷剂、水泥抹灰及其他不利影响等污染玻璃面层或导致其破碎，但以上保护材料不应与玻璃有直接接触。

（6） 材料表面的保护纸不得任意撕毁，以免材料的装饰面被硬物划破或被什么砂浆污染。保护纸除去后留下的多余胶料用清洁剂清洗干净。

（7） 用保护材料在施工过程中盖掩玻璃片，以防损坏、退色或污染。

（8） 提供书面材料，证明拟采用的清洁剂可用以工程铝材、玻璃片及涂胶等物料的清洁工作。

5、施工工程中的保护

（1） 材料员必须按当天施工任务准备好材料，并做好材料出库手续，同时检查材料质量，装饰面受损伤或腐蚀的材料严禁用于工程施工。

搬运吊装工程中采取必要的保护措施，用木垫板、木框等对材料进行隔离防护，以防损坏。

避免在工程中出现金属的直接接触，假如无可避免的话，上述金属的接触面应涂上沥青涂漆、保护胶条或其他认可的方法取得分隔。

避免在工程中出现材料与混凝土、砂浆、抹灰或类似的材料接触的情况，假如无可避免的话，应在材料接触面涂上一层沥青或以经认可的保护胶条进行分隔。

不同金属的接触面能滑动，需考虑以润滑剂、涂胶或密封垫分隔金属的接触面。

6、完工前的清理

我公司负责对装饰工程成品进行保护处理，直至工程正式竣工，验收合格交付给业主。在竣工当日，公司按施工合同将完成的工程清洁完整地交付业主，我公司对此将采取有效措施以达到上述要求。

各安装班组需在完工前全面清洁外露各部分，并除去不需的标贴及保护材料。

在除去标贴及保护材料后，如发现有材料严重损坏划破或污染，经清洗并和适当技术处理后仍未能达到业主及建筑设计部门要求，我公司应负责把上述的部分更换以达到业主及建筑设计要求。

施工现场进行环境整理，清除一切杂物。建筑垃圾按规定堆放和处理，不能随意丢弃，以免造成污染。

零配件等细小材料应按一定数量用牛皮纸包装后集中装箱。

每批发运的材料包装上均贴有物品标签，注明所标示包装中含有的材料名称、对应合同号、规格、数量、发运地等内容。

运输车辆应状况良好，车厢板上铺垫橡胶板，以减少运输震动可能造成的损坏。

应尽量避免在阴雨天气运输材料，如必须运输则应用防雨篷布严密遮盖。

押车员应随时注意检查材料包装及捆扎状况，发现问题应立即停车整理。

材料运输至工地后，工程材料员和技术员应按清单核对数量、规格、质量等并填写回执单，对无合格证明及有质量问题的材料一律予以退回。

验收合格的材料应立即存放在工地仓库，并注意按照公司规范进行保护，做好防霉、防盗、防腐等工作。

7、成品保护

制定成品保护等级，易碎易污染易损成品为重点保护等级，贵重成品的保护采取隔离保护措施。

编制成品标牌，保护标牌根据保护等级及材料不同制定分类，标牌的规格、字体、色别应清晰鲜明，标牌用语应简洁明确。

成品保护应由专人巡回检查，发现问题要终究当事人的责任，并及时召开成品保护现场会，对施工人员进行成品保护教育。

对工人进行产品保护技术交底，并定期召开产品保护专题会，组织工人学习产品保护知识，认识到产品保护的重要性。

限制成品区人员的进出，非相关人员严禁进入，并建立成品区人员登记措施。

成品保护可分固定式成品和移动式成品保护两种，固定式成品采用隔离式保护，移动式成品采用集中式包装保护。

严格按照工序施工，避免成品因工序错乱而造成污损。

加强工程调度阶段的成品保护，避免不同工种施工产生成品损坏。

8、主要分部工程的成品保护

（1）吊顶成品保护

1）顶装饰板安装完毕后，不得随意剔凿，不得随便上人，如果需要安装设备，应用电钻打眼，严禁开大洞。如必须上人，应随带长板铺设于主龙骨上爬行。

2）面严禁撞击，防止损伤。

3）顶内的水管、气管、电管，在未上板之前应验收完毕。

4）装灯具和通风面罩等，不得损坏和污染吊顶。将吊杆吊在吊顶内的通风、水管等管道上，以防损坏管和共振。顶安装完后，后续工程作业时，应采取保护措施，以防污染。

（2）地面成品保护

1）成品保护：石材在运输途中，以及现场搬运中应小心起运，轻放轻拿，不得叠起避免避免碰撞及污染，切忌淋雨。

2）半成品保护：石材铺贴后安装设备、面板等附件，必须注意保护，表面用胶合板和塑料薄模覆盖，以保证不被污染、碰撞，搬运梯子和凳子时，注意不要碰撞石材表面，以免引起缺陷。

3）不得将各种坚硬重物直接堆放在地面上，如要将梯子支撑在地面上，可以在梯子脚底用不包上炮沫塑料或在地面垫上4㎝厚的木板。

4）不得在水泥地面、石材或其他材料的地面上堆放水泥，更不准直接在地面上拌和水泥砂浆。

5）卫生间地面成品要用塑料薄膜和编织布遮盖。地漏、下水口、水龙头在施工过程中要加以堵塞，以防止掉进杂物。

（3）墙面成品的保护

1）本工程墙面施工部位阴阳角部分全部采用夹板进行封闭保护，清 理验收时进行拆除。

2）施工延续阶段，其它部位施工人员进入已完成墙面区域，需填写施工许可表，方可进入现场，重点部位设保护栏和保护标志。

3）施工全部结束后，进行人员控制的同时，还应对重点保护部位采用封闭式保护。

4）不得将金属材料、木料、工具靠在墙面上，不得将墙面做支撑点。

5）在高度1.2m以下部分要木木夹板做防护套，防止被撞击损坏

9、为保护货运电梯和搬运通道既有成品，我公司对货运电梯和搬运通道采取了必要的防护措施。如下图：

### 5.5.4对成品房间的保护措施

1、对每一间成品房分别列一张物品清单，保证物品的完整清洁。

2、对每一个进入成品房间看房的客户发放鞋套，保证地面的整洁无缺损。

3、限制人员进入成品区，严禁无关人员进入成品房间

# 第六章  确保安全生产的技术组织措施

## 6.1安全管理方针目标

1、安全管理方针： “安全第一、预防为主”

2安全生产目标

在施工过程中努力实现人身死亡事故“零指标”，保持我公司施工安全的荣誉，严格按国家安全评分标准，安全操作规程，高空作业规范，施工用电技术规范，及工地防火管理等有关制度，落实措施，规范施工，达安全文明双标化工地。杜绝重大人身伤亡事故；杜绝人为责任的重大机械设备损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大火灾事故，杜绝重大（坍）塌事故，控制轻伤事故发生频率；特种作业人员持证上岗率达100%；事故隐患整改率达100%；职工安全教育率达100%；按照北京市文明安全样板工地标准施工。

进场后我们将根据OHSMS18000《职业安全卫生管理体系标准》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）、《北京市建设工程施工现场管理办法》的要求管理现场。针对本工程施工场地大、机械设备配制多、施工人员多、工期紧等特点，建立健全安全管理体系，编制项目安全计划及制定相应的安全防护措施,确保安全生产目标的实现。

## 6.2安全管理目标网络

## 6.3安全管理体系

在本工程施工过程中，我司将建立以项目经理为组长，项目副经理、项目技术负责人为副组长，专职安全员和各工种兼职安全员为组员的项目安全施工领导小组，在市政府有关部门及我司安全部门的领导监督下，项目形成安全管理的纵横网络。我司在本项目将配备专职安全员2名，超过50人的劳务施工队伍将配备专职安全员,50人以下的劳务施工队伍将配备兼职安全员一名，专门负责本工程的安全管理。安全管理组织机构图如下：

项目安全管理组织机构图

2、主要职责

（1）、项目经理职责

1）项目经理是本工程的安全生产第一责任人，对本工程的安全生产以及各部门安全生产责任制的建立、健全与贯彻落实负全面的领导责任。

2）认真贯彻执行党和政府的安全生产检查方针、政策、法规和上级的有关规定，负责贯彻落实。

3）制定年度安全目标计划，审定有关安全生产的重大活动和重大措施。按本单位安全控制重伤和一般事故的目标、层层落实，分级控制，确保年度安全目标的实现。

4）负责建立和完善安全生产保证体系，搞好安全生产工作。

5）主管并建立独立有效的安全监察专职机构，按规定配备充足合格的安全监察人员，健全安全监察体系，完善监察手段，支持监察人员认真履行监察职责，听取安全环保等部门的工作汇报，并保证监察人员与生产人员享受同等待遇。

6）审定安全技术措施、安全文明施工措施计划，并保证所需费用的落实。每季主持召开一次安全工作情况分析会，及时研究解决安全生产中存在的问题，组织消除重大事故隐患。至少每季度参加一次生产施工安全检查，每月随时深入施工现场，了解掌握一线实际情况，听取职工对安全工作的意见和建议。

7）贯彻重奖重罚的原则，审批奖惩办法。按照生产事故调查规定，参加或主持有关事故的调查分析会和提出预防事故重复发生的措施。及时掌握各类事故情况，必要时召开事故现场会，解决处理存在的事故隐患。

（2）、工程技术负责人职责

1）工程技术负责人对本工程的安全技术工作负领导责任。

2）认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规和上级有关规定。及时审批危险作业措施方案和重大施工项目的安全技术措施。

3）领导技术监督和技术管理工作。负责组织编制并审批现场规程和规定，根据情况的变化及时组织修改、补充完善。

4）参加协助主管安全副经理召开每月一次的安全情况分析会和每周一次的安全例会，经常听取安全部门的安全工作汇报，参加研究重大隐患的治理工作和安全生产中遇到的问题。对自己签发的事故统计报告的及时性、准确性负责。

5）负责组织岗位技术培训、安全规程培训及特种作业人员的培训、考试、评分工作，主持本单位的反事故、反习惯性违章培训。

6）参加安全生产大检查，经常深入生产现场，检查指导安全工作，制止违章行为，及时组织解决安全生产中出现的重大技术问题。

7）参加事故调查分析，对事故原因提出分析意见，参与处理责任者意见。

（3）、安全员职责

1）贯彻执行安全生产和劳动保护方针、政策、法规、条例及企业的规章制度。

2）做好安全生产的宣传教育和管理工作，总结交流推广先进经验。

3）经常深入施工队，掌握安全生产情况，调查研究生产中的不安全问题，提出改进意见和措施。

4）制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情，有权暂停生产，并报告领导处理。

5）进行工伤事故统计、分析和报告，参加工伤事故的调查和处理。

(4)、施工员职责

1）负责在组织、管理施工活动及进行生产调度的同时，把施工安全放在首位，安排有关施工安全工作。

2）负责在编制施工组织设计的同时，组织编制安全施工措施，并在施工中组织贯彻落实。

3）参加安全大检查，并督促整改安全隐患。

4）负责现场总平面的规划、布置与管理。

（5）、施工队队长职责

1）施工队队长职责是本施工队安全生产第一责任人，对本施工队安全生产负直接领导责任。

2）认真贯彻执行国家安全工作方针、政策、法规及项目部有关安全工作规定，并根据本队的安全管理分解目标、计划，组织制订本队年度安全工作目标计划的具体措施，按本队控制轻伤和生产障碍，班组控制异常和未遂事故的安全目标层层落实责任，确保本队安全目标的实现。

3）组织编制本施工队的安全技术措施、安全文明施工措施，经审批后组织实施。

4）支持本施工队安全人员工作，督促本队各班开好“周一”安全活动会，抽查班组活动情况，并做出批示。

5）领导本队各班组开展好每日安全检查，对查出的不安全因素积极进行处理。严肃查处违章违纪行为。

6）做好新入厂工人的安全教育工作，协调所属各班组之间的安全生产关系，做好临时工的安全管理，保证安全生产顺利进行。

（6）、各施工队工程师、技术员职责

1）负责本队的安全技术工作。经常深入现场、班组监督检查安全技术措施及规章制度的贯彻执行情况，指导班组做好各项安全技术管理工作。

2）根据各个时期不同的工作任务及出现的安全技术问题，及时提出现场规程和解决处理技术措施。对新工艺、新技术和重要施工项目的技术措施，要对班组进行技术交底和安全措施交底、布置、指导，检查履行情况。

3）参加本队组织的安全生产检查，协助队长做好隐患整改措施。负责施工队安全技术培训、规章制度的学习考试工作。

4）参加人身轻伤事故和记录事故中严重未遂事故的调查分析，提出技术性防范措施。

（7）、班组长职责

1）班组长是本班组的安全第一责任人，对本班组作业人员在生产劳动中的安全和健康负责，对班组使用的设备安全负责。

2）控制班组未遂事故异常问题，保证分解控制指标的实现。带领班组所属人员，认真贯彻落实各项安全操作规程和规章制度，及时制止违章违纪行为，主持班组人员开好“周一安全会”做好会议记录。

3）做好新入厂工人的安全技术岗位培训，经常进行安全思想教育。带领班组人员，做好当日安全检查工作，对班组所使用的安全设施、设备、工器具的安全状况要经常检查，对于查出的不安全因素，本班能处理的应及时处理。对本班组作业人员使用劳保用品情况要进行监督检查。

4）本班发生的异常、未遂事故，要认真做好记录，保护现场及时上报，分析原因，落实改进措施。

5）认真进行每天的班后安全小结。

6）组织本班组人员分析事故原因，吸取教训，及时改进班组安全工作。

(8)、作业工人职责

1）自觉遵守项目部的各项安全生产制度和本工种的安全技术操作规程，不违章作业。

2）爱护和正确使用生产设备工具和个人安全防护用品，加强对使用设备工器具的维护和保养，搞好施工作业现场的文明施工安全生产。

3）积极参加本单位组织的各项安全活动，有权拒绝违章指挥行为。

4）作业前检查工作场所，做好安全防护措施，以确保不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。下班前及时清扫整理作业场所。

5）正确使用与爱护安全设施，未经工地专职安全员批准，不得拆除或挪用安全设施。

6）不操作自己不熟悉的或非本专业使用的机械设备及工器具。

6.4影响本工程安全的因素辩识

本工程为重要项目，国内国际影响非常大，因此在施工中安全保证工作是本工程施工的重中之重。我司结合多年的施工经验，通过对本工程施工现场的分析和对本工程施工过程的研究，对本工程安全危险源因素进行了如下辨识。

本工程安全危险源因素辨识表

| 序号 | 作业活动 | 危险因素 | 可能导致的事故 | 伤害可能性 | 伤害严重程度 | 风险级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 办公区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公活动 | 输电线路老化或超负荷 | 火灾 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 2 | 电器使用 | 电器漏电或电线破损 | 火灾、触电 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 3 | 电器使用 | 绝缘老化、接触不良使用不当 | 火灾、触电 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 4 | 电脑使用 | 电磁辐射 | 职业病 | 不可能 | 严重 | 3级 |
| 5 | 复印机晒图机 | 有害气体排放、未保证空气畅通 | 呼吸道及肺部疾病 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 6 | 吃饭 | 食物不洁净 | 食物中毒 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 7 | 餐具或饮水所用的器具 | 器具管理不当或材料缺陷 | 传染、致病 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 8 | 行走 | 卫生间、走道地面太光滑 | 摔伤 | 有可能 | 轻微 | 4级 |
| 9 | 日常生活 | 开水 | 烫伤 | 不可能 | 一般 | 4级 |
| 10 | 乘电梯 | 电梯故降 | 过度紧张、受伤 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 11 | 灭火器 | 不按规定配备 | 火灾 | 有可能 | 严重 | 2级 |
| 12 | 安全通道标志 | 无安全通道标志 | 受伤或死亡 | 不可能 | 严重 | 2级 |
| 13 | 办公场所吸烟 | 尼古丁等有害气体 | 肺病等 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 14 | 日常工作 | 坐姿时间过长 | 颈椎病 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 15 | 办公环境 | 敞开式办公，人员集中过密 | 传染病 | 有可能 | 一般 | 2级 |
| 16 | 应酬业务 | 饮酒过度 | 身体伤害 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 17 | 打印机使用 | 噪声 | 烦噪 | 可能 | 轻微 | 3级 |
| 18 | 办公应急设备 | 标识不清或缺陷 | 身体伤害 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 19 | 日常办公 | 工作超负荷 | 心理危害和 其他视力危害 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 20 | 日常乘座 交通工具 | 交通工具意外事故 | 身体伤害 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 21 | 出差 | 上当受骗 | 财产损失 | 不可能 | 一般 | 4级 |
| 22 | 汽车行驶 | 交通工具意外事故 | 身体伤害 | 有可能 | 严重 | 2级 |
| 23 | 本单位与外单位 的人员流动 | 外部传染病源 | 传染病 | 有可能 |  | 3级 |
|  | 生活区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 集体宿舍 | 乱扔烟头 | 火灾 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 2 | 楼道行走 | 照明不良 | 摔伤 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 3 | 灭火器 | 不按规定配备 | 火灾 | 有可能 | 严重 | 2级 |
| 4 | 安全通道标志 | 无安全通道标志 | 受伤或死亡 | 不可能 | 严重 | 3级 |
|  | 项目区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 搅拌机使用 | 违章操作 | 机械伤害 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 2 | 吊顶施工 | 使用梯子不牢固 | 高空坠落/物体打击 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 3 | 阳台粉刷 | 不系安全带 | 高空坠落 | 有可能 | 严重 | 2级 |
| 4 | 石材、瓷砖切割 | 噪声、粉尘违章作业 | 机械伤害、听力损伤 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 5 | 电焊施工 | 特种工种人员无上岗证操作不当 | 电击、火灾 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 6 | 电焊施工 | 焊渣阴燃引起明火 | 火灾 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 7 | 电焊施工 | 电焊机无保护触电装置 | 火灾 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 8 | 电焊施工 | 电焊机周围堆放易燃、易爆物品和其他物品 | 火灾 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 9 | 电焊施工 | 在密封场所施焊无排风措施 | 火灾 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 10 | 电焊施工 | 焊割时无配备灭火器材 | 火灾 | 可能 | 严重 | 3级 |
| 11 | 电焊施工 | 焊接时无监护人员、 无上岗证 | 火灾 | 可能 | 严重 | 3级 |
| 12 | 电焊施工 | 粉尘、气体、辐射、电弧光、火花 | 青光眼、职业病、灼伤 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 13 | 电焊施工 | 焊工、木工、油漆、防水交叉作业 | 火灾 | 可能 | 一般 | 3级 |
| 14 | 使用照明及 施工用电 | 乱拉电线和违章作业、使用不合格电线材料 | 电击、火灾 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 15 | 搬运材料 | 无防护保护措施 | 意外打击 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 16 | 进入现场施工 | 不戴安全帽 | 中毒 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 17 | 门套使用粘胶剂 | 有害气体 | 职业病 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 18 | 油漆施工 | 粉尘、气体、没带防护口罩 | 职业病 | 可能 | 一般 | 3级 |
| 19 | 油漆施工 | 油漆产品未按规定存放使用 | 火灾、爆炸 | 有可能 | 严重 | 2级 |
| 20 | 油漆堆放 | 通风条件不佳、违章操作 | 火灾 | 可能 | 一般 | 3级 |
| 21 | 油漆堆放 | 油漆间内吸烟或周边动火 | 爆炸、火灾 | 有可能 | 严重 | 2级 |
| 22 | 油漆堆放 | 油漆间内未按要求配制灭火器材 | 火灾 | 有可能 | 严重 | 2级 |
| 23 | 设备设施未经验收 | 机械伤害、倒塌 | 受伤或死亡 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 24 | 安全技术措施 方案未经审批 | 安全措施不当 | 高处坠落、物体打击 | 有可能 | 严重 | 2级 |
| 25 | 临边洞口施工 | 没有防护措施 | 高处坠落、物体打击 | 有可能 | 严重 | 2级 |
| 26 | 现场施工 | 无设置安全标志、防护缺陷 | 高处坠落、物体打击 | 有可能 | 严重 | 2级 |
| 27 | 酒后施工 | 违章操作 | 高处坠落、物体打击 | 有可能 | 严重 | 2级 |
| 28 | 施工用电 | 未达到三级配电、两级保护 | 触电 | 有可能 | 严重 | 3级 |
| 29 | 施工用电 | 保护接地、保护接零混乱 | 触电 | 有可能 | 严重 | 2级 |
| 30 | 施工用电 | 保护零线装设开关或熔断器， 零线有拧缠式接头 | 触电 | 有可能 | 严重 | 2级 |
| 31 | 施工用电 | 固定式设备未使用专用开关箱 未执行“一机、一闸、一漏” | 触电 | 有可能 | 严重 | 2级 |
| 32 | 施工用电 | 铝导体、螺蚊钢铁做接地体垂直接地及防护缺陷 | 触电 | 有可能 | 严重 | 2级 |
| 33 | 施工用电 | 配电箱的电线老化 | 触电 | 有可能 | 严重 | 2级 |
| 34 | 施工用电 | 在潮湿场所不使用安全电压 | 触电 | 有可能 | 严重 | 3级 |
| 35 | 施工用电 | 非电工操作、无证操作 | 触电 | 有可能 | 严重 | 3级 |
| 36 | 木工作业 | 设备未按时进行保养 | 机械伤害 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 37 | 木工作业 | 平刨无护手安全装置 | 机械伤害 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 38 | 木工作业 | 平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能机械 | 机械伤害 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 39 | 木工作业 | 设备无人操作时未切断电源 设备发生故障未切断电源操作 | 机械伤害 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 40 | 木工作业 | 用电设备失效后未及时维修 | 触电、伤害 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 41 | 木工作业 | 木工加工房未配制灭火器械 | 火灾 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 42 | 木工作业 | 门框、地板、施工刨花 | 火灾 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 43 | 木工作业 | 木地板基层施工 电锤打眼产生噪声 | 听力伤害 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 44 | 木工作业 | 违章作业 | 机械伤害 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 45 | 木工作业 | 未采消音、吸音措施 | 听力伤害 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 46 | 木工作业 | 机械设备未做保护接零、无漏电保护嚣 | 听力伤害 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 47 | 木工作业 | 电动工具不应在含有易燃、易爆或腐蚀性气体 中特殊环境使用 | 触电 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 48 | 木工作业 | 倒灰工不戴防尘口罩 | 职业病 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 49 | 脚手架施工 | 高处利用脚手架的施工操作 |  |  |  |  |
| 50 | 外墙施工 | 违章作业 | 高处坠落 物体打击 | 有可能 | 严重 | 2级 |
| 51 | 仓库保管 | 输电线老化或超负荷运作 | 火灾 | 有可能 | 严重 | 2级 |
| 52 | 材料堆放 | 超高、不按规定堆放 | 坍塌、物体打击 | 有可能 | 严重 | 2级 |
| 53 | 施工设备管理 | 未按时规定采购、验收、保管、维修、使用 | 机械伤害 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 54 | 危险品的管理 | 危险品未按规定采购、运输、 入库贮存、施工使用 | 火灾、爆炸 | 有可能 | 严重 | 2级 |
| 55 | 材料运输 | 违章装载运输（超高、超重未紧固） | 车祸 | 有可能 | 严重 | 3级 |
| 56 | 劳务工人入场 | 无技术工人上岗操作证 | 机械伤害 | 有可能 | 严重 | 2级 |
| 57 | 劳务工人入场 | 无特种作业人员安全操作证 | 火灾 | 有可能 | 严重 | 2级 |
| 58 | 劳务工人入场 | 无特种作业人员安全操作证 | 高处坠落 | 有可能 | 严重 | 2级 |
| 59 | 劳务工人入场 | 无特种作业人员安全操作证 | 触电 | 有可能 | 严重 | 2级 |
| 60 | 劳务工人入场 | 无健康证 | 传染性疾病 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 61 | 施工准备 | 未按要求作安全检查 | 高处坠落、触电等 | 有可能 | 严重 | 2级 |
| 62 | 高处作业 | 抛、扔等违反安全操作规程 | 物体打击 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 63 | 高处作业 | 洒后或疲劳作业 | 高处坠落、物体打击 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 64 | 高处作业 | 电线未按要求绝缘架空布设 | 触电、火灾 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 65 | 高处作业 | 特殊操作人员未开动火证 |  | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 66 | 高处作业 | 非焊工操作 | 触电、火灾 | 有可能 | 严重 | 2级 |
| 67 | 贴面施工 | 石材搬运中伤工人 | 物体打击 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 68 | 贴面施工 | 石材切割、加工 | 物体打击 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 69 | 贴面施工 | 石材切割使用机具 | 触电、伤害 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 70 | 贴面施工 | 石材安装时高处作业 | 高处坠落 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 71 | 贴面施工 | 拆除原有柱墙 | 物体打击 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 72 | 贴面施工 | 高处粉刷、脚手架上作业 | 高处坠落 | 有可能 | 一般 | 3级 |
| 73 | 切割石材 | 粉尘、噪声 | 职业病 | 有可能 | 一般 | 3级 |

## 6.5安全生产管理制度

为了保证安全保证体系的有效进行，建立以安全生产责任制为核心的各级人员安全生产责任制和管理办法。建立有效的安全教育和安全技术制度。项目施工前，做好安全措施的编制和落实工作，做到施工技术措施与施工安全措施同步。施工过程中，自始自终地开展安全教育工作，技术交底的同时进行安全交底，施工安排的同时进行安全生产安排，施工检查的同时进行安全检查。

1、实行安全生产补偿金和抵押金制度

项目部对内部职工全面实行风险抵押金制，在采用这种办法时充分考虑到各施工单位生产作业环境和条件，测定出风险补偿金和安全生产抵押金数额，根据核定给各单位的事故分解控制指标，同时核定补偿金和抵押金数额，针对各类考核指标，统一制订奖惩标准，对达到考核指标的责任单位返还预留风险抵押金，并发给安全风险补偿金。对于突破考核指标的责任单位，扣除全部风险抵押金，不发给风险补偿金。还要按奖惩规定给事故责任单位一定数额经济罚款，罚款可作为用来改善作业条件的经费和奖励对安全工作有特殊贡献人员，利用这种办法可以充分调动全员安全生产意识，还可使补偿金变为职工辛勤劳动所得。无论是考核指标和经济奖惩都十分清晰合理，充分体现出安全风险补偿金的调节作用和风险抵押金的约束力，又能维护安全生产考核的严肃性。从而把罚款为主转移到奖励为主，不断增加激励因素，并改善安全检查管理手段。

2、层层签订安全生产责任书制度

采用签订安全生产责任书来强化各施工队加强安全管理，控制班组出现生产障碍、未遂和其它事故，是一项较成熟有效的好办法。项目部安全生产第一责任人同下属各施工队安全第一责任人，按考核内容要求，签订安全生产责任书，明确责、权、利的关系。各施工队安全第一责任人在同下属各作业班组签订安全责任书。这样层层落实责任，形成一个横向到边，纵向到底的安全网络，使各级领导直至每个作业职工都充分感到所承担的压力和义务，能有效地克服只求生产进度，忽视安全工作的倾向，使全体职工能进一步的认识到，安全生产就是最大的经济效益。

3、安全生产奖惩制度

安全生产奖惩制度所遵循的原则是“以责论处”和重奖重罚，制定的制度应合理、合法。在奖惩时要分级管理，实行一级管一级，下级对上级负责。对于认真履行安全生产责任和遵守安全操作规程、规章制度、避免生产过程发生事故的有功集体和个人，其奖励方式可分为表扬、记功、发奖金、增加工资。对于忽视安全生产不认真履行安全工作职责，工作失职、渎职或严重违反规章制度、盲目施工、野蛮施工、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成事故的集体、个人都将给予惩罚。处罚办法可分为：行政处罚包括警告、记过、记大过、降级、撤职，留用察看、开除、下岗、解除劳动合同。通过落实安全奖惩制度来不断增加安全监察的约束力，安全工作一票否决，从根本上重视安全工作。

4、安全生产教育制度

（1）、安全教育的内容

1）安全思想意识教育。就是通过说、教、训，清除人们头脑中那些不正确的判断思想，而灌输新的正确思想、愿望和安全行动，树立人们的安全意识。对全体职工进行安全生产方针、政策、法规、规章制度、操作规程的教育，并结合本单位的具体情况，通过各种教育方式使全体职工掌握、了解各项方针、政策和规章制度的内涵，使之得以贯彻落实、执行，安全生产才有保证。

2）劳动纪律教育。主要是使全体职工懂得严格执行劳动纪律对安全的重要性，加强劳动纪律教育，不仅是提高单位管理水平、合理组织劳动，提高劳动生产效率的重要条件，也是减少或避免伤亡事故和职业危害，保障安全生产的必要前提。多年实践证明，重视纪律教育，严格执行劳动纪律，安全生产就有保证，反之安全生产就难以实现。

3）安全知识教育。主要包括：一般生产技术知识、一般安全常识、专业安全技术知识的教育，要掌握安全知识，就必须同时掌握相应的生产技术知识，了解施工部位的基本生产概况、生产技术过程、作业方法或工艺流程，与生产技术过程和作业方法相适应的各种机具、设备的构造质量、规格性能、操作技能和使用方法，还要使职工了解掌握本单位危险作业区域及其生产中使用的有毒有害原材料，可能散发有毒有害物质的安全防护常识和消防规章制度、个人防护用品的正确使用方法、伤亡事故报告方法等。

4）专业安全技术教育。是指对某一工种的岗位职工，必须具备的专业安全知识专门教育。使岗位职工熟悉了解掌握单位根据有关专业制定各种安全操作技术规程。

5）安全技能教育。主要对职工进行安全操作技能，安全防护技能、安全避险技能、安全救护技能、安全应急技能技术知识的教育。这种教育以班组为基础，依赖有优秀技能经验的实践者做监督的保证。

6）事故案例教育。通过对一些典型事故，进行原因分析、事故教训及预防事故发生所采取的措施，来教育职工，使他们引以为戒，不蹈覆辙。

（2）、安全教育形式

为了保证工程建设安全管理工作的需要，我们采取的安全教育形式是：

1）会议形式。如安全知识讲座、座谈会、报告会、先进经验交谈会、事故教训现场会、展览会、知识竟赛。

2）报刊形式。订阅安全生产方面的书报杂志，企业自编自印的安全刊物及安全宣传小册子。

3）张挂形式。如安全宣传横幅、标语、图片、黑板报等。

4）固定场所展示形式。劳动保护教育室、安全生产展览室等。

5）现场观摩演示形式。如安全操作方法、消防演习、触电急救方法演示等。

（3）、三级安全教育

1）入厂教育

新工人入厂后，由项目部综合部负责，安全环保部安监人员进行讲解党和国家有关安全生产方针、政策、法令、法规及水电施工建设的有关安全规章制度。讲解劳动保护的意义、任务和安全生产有关要求。介绍本企业安全生产情况、企业施工特点、机械设备状况（机械性能、作用、注意事项）和生产危险要害部位。介绍一般安全生产防护知识、用电、起重、架设等其他作业常识。介绍本企业安全组织机构，结合同行业常见事故案例进行分析，阐明事故原因及事故处理程序，最后提出具体要求然后进行方针、政策、法规、制度规定等安全知识考试，考试不合格者先不予安排工作岗位，待补考及格后，登记册存档保存。

2）施工作业队教育

施工队生产特点、作业内容不同，在进行安全教育时，要结合各施工队具体生产特点进行教育。重点讲解本施工队生产特点、性质、生产方式、人员组成，安全活动情况和作业中对安全生产的要求，施工队关于安全生产的规章制度、劳动防护用品的穿戴和维护保养。生产作业中常见的事故原因和采取的避险措施以及文明施工、安全生产经验，还要讲解，施工队的施工任务、消防、用电安全知识等。使新职工对本施工队安全生产内容及重要性有了进一步了解有了较深的印象，然后再分配到生产作业班组的具体岗位。

3）岗位教育

新工人入厂及新调转工作的工人，由于作业环境和工作岗位发生了变化，为了使这部分人尽快适应新的环境必须进行岗位教育。岗位教育着重讲解：第一，本班组安全生产概况、工作性质及职责范围；第二，新入厂工人和新换岗工人要从事的生产作业性质、必要的安全知识以及班组岗位所使用的各种机具设备及其它安全防护措施的性能和作用、岗位的安全操作规程、规章制度等；第三，本岗位安全技能训练；第四，作业场地具体地点、环境保护、清洁卫生、防火安全知识；第五，讲清楚容易发生事故或有毒有害危险区域；第六，讲解个人安全防护用品用具的穿戴和保管使用方法。

岗位教育方法：一般采用“以老带新”或“师徒包教包学”“订立包教合同”使新工人按规定掌握生产技术知识，熟悉作业环境，掌握安全操作技能。

（4）、复工和“五新安全教育”

1）职工因某种原因休假后重新返岗，休假期间可能因各种因素造成情绪上的波动、身体的疲乏、思想麻痹、精力分散，复工返岗后容易因意志失控或心境不稳定而产生不安全行为，针对休假的类别进行复工教育。教育时结合复工者的具体情况可进行重温本工种安全技术操作规程、熟悉机械设备性能等，做到有的放矢。

2）随着科学技术的发展，机械化程度越来越高，施工过程所采用的新工艺、新技术、新材料、新产品、新设备日益得到广泛利用。由于“五新”作业未知因素多，人们对“五新”的危险因素了解得少，缺乏操作知识和经验，容易发生事故，因此必须对操作者和有关人员加强安全教育和管理。一般可采取下列办法进行教育：第一，确定生产过程中的危害、危险因素，收集有关安全资料；第二，确定主要危害，针对具体情况加强劳动保护和改善作业环境；第三，通过对“五新”工艺在生产过程中产生各种不利因素予以评估，在充分研究试验的基础上，制订切合实际的安全管理制度、安全操作规程，再对操作者和有关人员进行专业教育和训练。经严格考试合格后，才允许使用或操作。

（5）、特种做业安全技术教育

特种作业，是指对操作者本人，尤其对他人及周围设施的安全有重大危害的作业，如电气、起重、焊接、厂内机动车、卷扬、登高架设等。对于特种作业人员的培训教育必须经过专门培训和教育，经过地方劳动部门培训教育考核合格后，发给安全操作许可证者方可上岗作业。对特种作业人员的复训，一般两年进行一次，复审不合格者必须重新参加培训考试，否则一律不安排其上岗从事特种作业。

5、安全生产检查制度

(1)、安全检查的内容

1）查思想

检查各级领导和全体职工，是否以党和国家安全生产方针、政策、法规、规章制度为依据，领导是否把安全生产纳入工作议事日程，是否认真贯彻落实安全生产责任制度。各个职能部门是否执行各项制度，是否真正做到了齐抓共管。工人是否认真执行了各项管理制度和安全操作规程。是否有违章和违反劳动纪律现象。

2）查制度

查各施工队安全生产规章制度是否健全，是否按项目部要求建立健全了安全组织机构；各级人员安全生产职责；特种作业人员管理制度；违章、违纪及安全奖惩制度；安全检查及隐患整改制度；班组、个人防护用品保管制度；是否制订了各种安全技术操作规程。

3）查措施

查各施工队是否编制安全技术措施、计划和施工方案；措施和计划是否有针对性；是否认真执行了安全技术交底，是否有隐瞒事故行为；对生产过程中发生的障碍，未遂事故是否及时报告和采取了防范措施。

4）查安全教育培训

对新入厂的工人是否做了安全教育和岗位培训；从事特种作业的人员是否是持证上岗；现场各类宣传标志、警示牌是否按规定挂到有效、醒目区域等。

5）查现场、查隐患

这种检查从施工现场开始，查运输道路；查风、水、电；查易燃易爆材料管理；查安全支护；查生产常用机电设备和各种工器用具；查各种保险装置；查所用各种起重设施的制动装置、信号、通讯设施的可靠灵敏度；查个人安全防护用品的使用情况；查各种可能发生事故的各类事故隐患。在检查过程中对于查出的各类事故隐患逐项做好文字记录，能当场解决处理的，立即处理，当场解决不了的，现场作出警示标志，然后立刻形成检查纪要或发隐患整改通知，限定处理时间，落实到单位和负责人进行处理。

(2)、安全检查形式

1）项目部每月组织一次全面性的安全文明生产大检查，由项目部主要领导负责，相关业务部门和专业人员参加，对项目部各个施工部位进行现场检查。通过检查，找出存在的问题、事故隐患和各类可能发生事故的因素，然后按“三定”（定人、定时间、定项目）的原则逐项整改。

2）施工队每周组织一次安全检查。由施工队队长负责，组织队里工程师、技术员、安全员、施工员、班组长参加，对施工队作业范围的安全生产进行检查，重点查的内容根据本施工队的生产内容作业性质具体情况而定。

3）班组每天进行二次安全文明施工检查。作业前班组长组织作业骨干，对当天施工任务、现场环境及作业过程可能出现的不安全状态进行检查、分析，哪些部位是薄弱环节要充分估计到，采取相应的防护措施来避免可能发生的事故，还要对班组所使用各种机具、安全防护设施、个人防护用品进行检查，堵塞一切不安全的漏洞，保证生产作业过程的人身安全和设备财产安全。下班前班组必须再进行一次详细检查，查出不安全因素能现场处理的不准推给下一班，当班处理不了的，必须向下一班班组长做清楚详细的交待，并做好文字记录以备检查核实。

(3)、专业安全检查、季节安全检查和阶段安全检查

1）专业性安全检查

随着生产进度的发展、工序变化、新设备的投入使用等，都要搞专业性安全检查，组织专业人员对某项目进行检查评估、分析，然后进行技术交底，保证作业过程中人身和设备安全。

2）季节性安全检查

针对一年四季气候的自然变化，春季做好防冻融、防潮等的检查。夏季以防雷击、防暑、防触电等项检查。秋、冬季节以防火、防滑、防寒为重点来检查。

3）阶段性安全检查

这种检查的目的是针对某阶段某项工程项目的施工过程、竣工验收前的安全检查，通过检查发现和消除各类事故隐患，为下道工序施工打下良好的安全基础，堵塞漏洞、防止遗留不安全因素。

（4）、安全生产检查的方法

成立安全生产检查小组，有组织领导，有明确目的，有检查计划，有具体要求、有整改措施和评分标准。

1）检查要有重点

抓住施工难度大、危险性大的部位，如卷扬机的制动信号、起重用具、操作人员的行为以及易燃易爆材料的管理、作业面的风水电管线使用与完好情况等，因为这些部位都是危害职工健康和机电设备的重要因素。

2）检查和整改隐患紧密结合起来

检查是手段，整改隐患是目的。安全检查要贯彻“边检查边整改”的原则，对查出的问题，做到条条有着落，件件有交待。达不到检查整改要求决不放过。

3）检查要与总结经验、推广经验结合起来

对于安全管理工作做得好的单位、班组及个人要予以表扬、奖励。对于安全工作做得较差的单位、班组及个人要给予批评。对于忽视安全工作出现未遂事故或造成危险的要给予严厉批评和惩罚。树立好的典型激励落后共同提高。

4）推行安全检查表办法

利用安全检查表进行安全检查，是发现潜在危险因素的一种切合施工实际简单实用的好办法，它通过初步定性的安全分析，将复杂的大系统分割成若干个小系统，然后集中有经验人员的智慧，经过全面周密的讨论确定出整改措施，不至于出现漏项和失误。它优点在于全面、直观、准确、广泛、是安全检查的一种有效方法。

（5）、安全防火责任制度

1）项目部成立防火安全领导小组。项目经理任组长，副经理、技术负责人、安全员任成员。配专职消防检查人员，全体职工为义务消防员。

2）项目经理是本单位第一防火负责人，全面负责本单位的消防工作，其主要职责是：认真贯彻上级有关消防安全工作的方针、政策、指示、规定，将防火安全工作纳入重要会议日程；布置和组织本单位的消防宣传教育工作，组织指定和贯彻防火责任制和消防规定；组织参加防火检查，研究整改火险隐患，建立义务消防队组织，经常进行训练，给予必要的时间和创造训练条件，落实消防设施，配备必要的消防器材。对本单位发生的火灾事故，积极组织补救和保护现场，参与调查处理。新的设备投入使用，要求严格执行安全、卫生、防火规定并做好维护、保养和管理工作。

3）防火保卫人员在项目部防火安全领导小组的领导下，具体负责防火安全保卫工作，结合本工程的实际情况，建立健全各级人员的消防管理制度，教育全体职工掌握“三懂”“三会”消防知识，即懂火灾危险性，懂预防措施，懂补救方法。会使用消防器材，会处理事故，会报警。根据施工现场实际情况，确定出重点防火部位，防火重点部位要设置明显的防火标志，配备一定数量的常规消防器材，防火重点部位需动火时，必须执行防火审批制度。

(6)、职工劳动防护用品发放标准和管理制度

劳动防护用品各单位必须严格执行发放，项目部主管部门不准随意扩大发放范围，提高标准和降低防护用品质量和使用期限。从严掌握，严禁滥行发放。发放原则是根据项目部规定现行劳动保护用品发放标准，如工种变动，要待前期护具到期或折价之后，再按新标准发放，临时变动工作或从事多种作业的人员，应以经常从事的工种为准发给防护用品在短期内从事某项作业，需补加防护用品时，要经单位领导批准。对于生产中必须配戴的安全帽、安全带、绝缘用品等，职工个人特殊防护用品，必须根据特殊工程要求配备齐全，并保证使用产品的质量，建立定期产品质量检验制度，此项工作由材料、技术、安全等部门参加对每次购进的防护用品进行检测，凡未经国家检验机关批准，生产的防护用品，不准采购，凡检验不合格，失效的防护用品一律不准发放、使用。高处作业，电工用的安全带，可按实际需要随时发给使用者。职工在调动工作岗位时护具自带，调出项目部的一律凭调转关系带护具卡到材料库办理注销卡片手续。未经护具库办理手续的人员，不予办理调离关系。对于丢失或外因的损坏的劳动防护用品，一律按照领用期限的比例折价赔偿后，方可重新补发，如故意损坏按原价赔偿。

4、安全生产资源配置

1、配备经培训考核持证的管理、执行和检查人员；

2、制定施工安全技术措施，并设置相应的各类安全防护设施；

3、制定临时安全用电技术及防触电措施，按规定要求配置消防器材及设施；

4、配备建筑施工机械的限位、过载、避雷等装置，并齐全、有效；

5、配备必要的安全检测工具(测定扣件紧固的力矩扳手、风速仪、接地电阻测试仪等)；

6、保障足够的安全技术措施经费。

6.6保障安全生产的具体措施

根据6.4节的本工程安全危险源因素辨识，本工程安全管理重点包括五个方面，主要是高空坠落、机械伤害、触电、物体打击、火灾等。

具体保证措施在本节内详细叙述。

### 6.6.1现场安全总体保证措施

建立《三级安全管理制度》，由公司经理和项目经理签署安全合同书（一级），由项目经理和专业工程师签署安全合同书（二级），由专业工程师和施工班组签署安全合同书（三级），进行安全管理。

在项目经理领导下，设安全施工领导小组，配专职人员一名负责日常安全施工检查，发现问题及时整改，消防隐患，严禁违章作业。

对所有进场前的施工人员针对该工程具体情况进行安全教育和安全技术培训。

在施工现场，做好安全“三宝”及“四口”防护工作，现场设安全防护栏，防止刺伤、摔伤、物体打击、机电伤害、高空坠落等事故发生，不得拆除，搬移和取消。

加强安全生产教育，严格遵守安全操作规程和规章制度。分期分项做好安全保底工作。

专业工程师在分部分项工程的施工交底时，进行书面安全技术交底，贯彻安全操作规程，对施工中可能发生安全问题的环节进行预测，提出预防措施。

安全生产必须天天讲、人人管、人人牢记、互相监督，以防为主，严格纪律，奖罚发明。

### 6.6.2吊顶等高空作业安全保证措施

施工人员必须遵守《建筑施工高处作业安全技术规范》的有关规定。

1高空作业应有牢固的立足处，并必须重视具体情况配置防护栓或其它安全设施。

2高空作业时所用的索具、脚手架、吊篮、吊笼、升降机等设备，均需经过技术鉴定或检测方可使用。

3空中作业搭牢架子、跳板，架子必须连接有剪力撑，一块跳板至少有两根横档交撑、接头捆扎牢固，无悬挑。

4高空作业前，检查安全带、安全网是否牢固。

5防止高空坠物伤人，严禁空中抛接工具、材料。

6严格控制架上荷载。

（1）．吊顶作业，凡高血压、心脏病等不得从事此作业。

（2）．作业时衣着轻便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。

（3）．作业所用材料要堆放平稳，工具应放入工具袋内。

（4）．作业所用梯子缺档，不得垫高使用。

### 6.6.3油漆、涂料施工技术安全措施

（1）．对施工操作人员进行安全教育，使之对使用的涂料性能及安全措施有基本了解，并在操作中严格执行劳动保护制度。

（2）．高空作业，必须戴有安全带，脚手板必须有足够的宽度，搭头处要牢固。操作者必须思想集中，不能麻痹大意，或工作中开玩笑，以防跌落。

（3）．施工现场必须具有良好的通风条件，在通风条件不良的情况下，必须安置临时通风设备。

（4）．木材白茬面上磨砂纸时，要注意戗挫，以防刺伤手指；磨水砂纸时，宜戴上手套。

（5）．使用NaOH浸蚀旧漆时，须戴上橡皮手套和防护眼睛。

（6）．涂刷有害身体的涂料和清漆时，须戴防毒口罩和密封式防护眼镜。

（7）．涂饰红丹防锈漆及含有铅颜料的涂料时，要戴口罩，以防铅中毒。

（8）．手或外露的皮肤可事先涂抹保护性糊剂。

（9）．改变操作现场环境，如红丹漆等涂料尽量采用刷兔，少用喷涂，以减少飞沫及气体吸入体内，操作时，尽量站在上风口。

（10）．手上或皮肤上沾有涂料时，要尽量不用有害洗涤剂洗涤，可作煤油、肥皂、洗衣粉等洗涤，再用温水洗净。

（11）．下班时或吃饭前必须洗手洗脸。使用有害涂料时间较长时，需用沐浴冲洗。

（12）．施工人员在操作时，感觉头痛、心悸或恶心时，应立即离开工作地点，到通风处休息。

### 6.6.4焊接工程施工技术安全措施

（1）．为了防止触电事故的发生，除按规定穿戴防护工作服、防护手套和绝缘胶鞋外，还应保持干燥和清洁。

（2）．焊接工作开始前，首先检查焊机和工具是否完好和安全可靠。如焊钳和焊接电缆的绝缘是否有损坏的地方，焊机的外壳接地和焊机的各接线点接触是否良好，不允许未进行安全检查就开始操作。

（3）．身体出汗后二使手潮湿时，切勿站在带电的钢板或工件上，以防触电。工作地点潮湿时，地面应铺有橡胶板或其他绝缘材料。

（4）．更换焊条一定要戴皮手套，不要赤手操作。

（5）．在带电情况下，为了安全，焊钳不得夹在腋下去激被焊工件或将焊接电缆挂在脖子上。

（6）．推拉闸刀，脸部不允许直对电闸，以防短路凿除的火花烧伤面部。

（7）．下列操作，必须在切断电源后才进行。

1).改变焊机接头时；

2).更换焊件需要改按N次回路时；

3).更换保险装置时；

4).焊机发生故障需进行检修时；

5).转移工作地点搬动焊机时；

6).工作完毕或临时离开工作现场时，焊接作业时，其附近应无易燃易爆物品，并设置接火斗，以防发生火灾与损坏门窗。

7).特殊工种的安全操作

架子工、电焊工、气焊工、维护电工、小型机械工等特殊工种，经安全操作培训，并持证作业。

安全员在安全检查工作中，将特殊工种持证作业，作为一项重要检查内容。如发现特殊工种没有持证作业，或非特殊工种代替特殊工种作业时，立即停止其工作，并按违章作业进行经济处罚。

电焊工、气焊工办理用火证明时，必须有特殊工种安全操作证。

### 6.6.5“三宝”的使用、临边、洞口防护措施

1“三宝”的使用

①安全帽必须购买有产品检验合格证、生产许可证和准用证的产品。

②安全帽不应贮藏在：酸、碱、高温、日晒、潮湿等处，更不可和硬物放在一起。

③对到期的安全帽要进行抽查测试，合格后方可继续使用，以后每年抽检一次，抽检不合格则该批安全帽即作废。

④安全网的采购：安全网必须购买有检验合格证、生产许可证和准用证的产品。

⑤安装时每个结点上，边绳应与支撑物（架）系紧，并用一根独立的绳连接，系结点在沿网边均匀分布，其距离不得大于75cm，系结点应符合打接方法，连接牢固而又易于解开，受力后不会松开的原则。

⑥安装平网时，安装平面与水平面平等或外高里低。

⑦安装立网时，除以上有关的规定外，安装平面与水平面垂直。网平面与支撑作业人员的面之边缘处的最大间隙不超过10cm。

⑧网安装后必须经专人检查合格后方可使用。

⑨使用中的网必须坚持每周检查一次。

2临边防护

①电梯口、尚未安装栏杆或栏板的楼板临边，无外脚手架的楼层周边洞口等处，必须设置防护拦杆。

②正在施工的楼梯口和梯段边，必须安装临时护栏。楼梯口应随工程进度安装正式防护栏杆。

③施工电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边，必须设防护栏杆。地面通道上部应装设安全防护棚。

④临边防护必须设置1.2m高的双层围栏并搭设安全网。

⑤夜间设红灯警示。

3洞口防护措施

洞口的防护应视尺寸大小，用不同的方法进行防护。如短边尺寸小于25cm的洞口，可用坚实的盖板封盖，达到钉平钉牢不易拉动；边长在25～50cm间的洞口，用坚实的盖板封盖并用木枋固定其位置，盖板要求达到钉平钉牢不易拉动；边长在50～150cm间的洞口，洞边设钢管栏杆1.2m高，四角立杆要固定，设置以扣件扣接钢管形成的网格，并在其上满铺5cm厚的脚手板，达到钉平钉牢不易拉动。所有防护板上均标识“不准拉动”的警示牌。

### 6.6.6防止高处作业坠落的技术措施

1、防止物体打击事故的措施

（1）进入现场的人员戴安全帽；

（2）交叉作业通道搭护头棚；

（3）天棚高处作业的工人应具工具袋，零件、螺栓、螺母随手放入工具袋，严禁向下抛掷物品；

（4）脚手架上放的板材要加压重物，脚手架作业的余料、废物须及时清理，以防无意碰落。

2、防止机械伤害事故要点

（1）圆锯的传动部分应装防护罩。长度小于50cm、厚度大于锯片半径的木料严禁上锯，破料锯与横截锯不得混用；

（2）砂轮机应使用单向开关，砂轮须装不小于108度的防护罩和牢固的工件托架、严禁使用不圆、有裂纹和剩余部分不足25mm 砂轮；

（3）各种施工机械的安全防护装置必须齐全有效；

（4）经常保养机具，按规定润滑或换配件，所用刀具必匹配，换夹具、刀具时一定要拔下电源插头。

（5）注意着装，不穿宽松服装操作电动工具，留长发者应带工作帽，不能戴手套操作；

（6）打开机械的电源开关之前，检查调整刀具的扳手等工具是否取下，插头插入插座前先检查工具的开关是否关着；

（7）手持电动工具仍在转动时间不可随便装置；

（8）操作施工机具必须注意力集中，严禁疲劳操作；

（9）保持工作面整洁，以防因现场杂乱发生意外。

3、防止高空坠落要点

1）移动式操作平台应按相应规范进行设计，台面满铺木板，四周按临边作业要求设防护栏杆，并安装登高爬梯；

2）凳上操作时，单凳只准站一人，双凳搭跳板，两凳间距不超过2m，只准站二人，脚手板上不准放灰桶；

3）梯子不得缺档，不得垫高，横档间距以30cm为宜。

### 6.6.7机械安全保障措施

1、手持电动机具需安装漏电保护器，防护罩壳齐全有效，并有效接地和接零，橡皮电线不得破损。

2、木工机械

（1）机械上的电动机及电器部分应按其有关要求执行。

（2）机械应保持清洁，安全防护装置应齐全可靠，各部连接牢固，工作台上不得放置杂物。

（3）机械的皮带轮、锯轮、刀轴、锯片、砂轮等高速转动部件应在安装时做平衡实验，各种刀具不得有裂纹破损。

（4）装社有气动除尘装置的木工机械，作业前应先启动排尘风机，经常保持排尘管道不变形，不漏风。

（5）严禁在机械运行中测量工件尺寸和清理机械上面或底部的木屑、刨花和杂物。

（6）运行中不准跨过机械传动部分传递工件、工具等。

（7）排除故障、拆装刀具时必须待机械停稳后、切断电源方可进行。

（8）操作人员与辅助人员应密切配合，以同步匀速接送料。

（9）根据木材的材质、粗细、湿度等，选择合适的切削和进给速度。加工前，应从木材中清除铁钉、铁丝等金属物。

（10）作业后，切断电源，锁好闸箱，进行檫试、润滑，清除木屑、刨花。

3、焊接机械

（1）为防止触电事故的发生，除按规定穿戴防护工作服、防护手套和绝缘胶鞋外，还应保持干燥和清洁。

（2）焊接工作开始前，首先检查焊机和工具是否完好和安全可靠。如焊钳和焊接电缆的绝缘是否有损坏的地方，焊机的外壳接地和焊机的各接线点接触是否良好。怒允许未进行安全检查就开始操作。

（3）身体出汗后，切勿靠在带电的钢板或工件上，以防触电。工作地点潮湿时，地面应铺有橡胶板或其他绝缘材料。

（4）更换焊条一定要戴皮手套，不要  手操作。

（5）在带电情况下，为了安全，焊钳不得夹在腋下去拿被焊工件或将焊接电缆挂在脖颈上。

（6）推拉闸刀开关时，脸部不允许直对电闸，以防止短路造成的火花烧伤面部。

（7）下列操作，必须在切断电源后才能进行；

变焊机接头时；更换焊件需要改按H次回路时；更换保险装置时；焊机发生故障需要进行检修时；转移工作地点搬动焊机时；工作完毕或临时离开工作现场时、焊接作业时，其附近应无易燃易爆物品，并设置接火斗，以防发生火灾与损坏门窗。

### 6.6.8现场用电安全技术措施

现场用电必须符合行业相关标准和规定，工作电管理、操作由取得上岗证的电工担任。必须严格操作，无特殊原因和保护措施，不准带电作业，正确使用个人劳保用品。

1、现场临电布置

施工用电线路布置要求综合考虑现场用电设备的分布情况，施工安全、方便以及线路布置的可行性等因素。

（1）线路的水平布置：拟定在走廊一侧敷设电缆线。

（2）线路的竖向布置：在布置线路时须考虑整个楼层上的用电需要。由于东西向跨度较长的两端，考虑在一个楼层上东西各布置一个分配电箱。

（3）导线选择：电缆线分别选择50mm2、35mm2、20mm2、10mm2的三相五线橡胶电缆线。

2、现场用电

（1）现场供电

根据临电规范要求，施工现场照明供电采用变压器隔离36伏单独供电，动力供电并采用安全可靠的三相五线制。主干线有三根相线：一根工作零线、一根保护接地、黑色工作零线、双色线保护接地。

（2）配电线路布局

所有配电箱均为安全监测合格产品，一级、二级配电箱均采用三相五线制。电缆统一用橡皮缆。各级配电箱统一编号，大、中、小型机械设备实现一箱、一机、一闸、一漏电保护。各配电箱和用电设备由良好的接地、接零、保护装置。接地电阻不得超过4Ω，开关箱应设置在畅通、干燥、无杂物堆放的地方。开关箱与用电设备不得超过3米。

3、现场安全用电

主线执行三相五线制，其具体措施如下：

（1）现场楼层、主要用电设备施工各设总电箱一个。

（2）主线走向原则：接近负荷中心；进出线方便；接近电源；接近大容量用电设备；运输方便。不设在剧烈振动场所，不设在可触及的地方，不设在有腐蚀介质场所，不设在低洼和积水，溅水场所，不设在爆炸和火灾场危险的场所，不设在易燃物房，进入建筑物的主线原则上设在预留管线井内，做到有架和绝缘子的设施。

（3）现场施工用电原则执行一箱、一机、一闸、一漏电保护的“三级”保护措施。其电箱设门、设锁、编号，注明负责人。

（4）机械设备必须执行工作接地和重复接地的保护措施。

（5）照明用单相36V电压，室内照明主线用单芯直径2×4mm2铜芯线，分线用2×2.5mm2铜芯线，灯距离地面高度不低于2.5m。

（6）电箱内所配置的电闸、漏电、熔丝荷载必须与设备额定电流相等。不用偏大或偏小额定电流的电熔丝，严禁使用金属丝代替熔丝。

（7）现场电工必须经过培训，考核合格持证上岗.

4、电气防火装置

（1）在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀物质，不使用火源。

（2）在电气装置相对集中场所，配置绝缘灭火器材，禁止烟火。

（3）合理设置防雷装置，加强电气设备相间和相地间绝缘。

（4）加强电气防火知识宣传，对防火重点场所加强管制，并设置禁止烟火标志。

5安全用电措施

(1)、用电线路架设必须符合规程，用电采用“三相五线制”，现场施工用电所铺设的地下电缆做明显标志，注意保护避免损坏。电箱的电缆线应有套管。电箱门、锁、色标、统一编号必须具全，安装高度和绝缘材料等符合规定。

(2)、电箱内开关电器完整无损，接线正确，各类接角装置灵敏可靠，绝缘良好。

(3)、电箱内应设置漏电保护器，与用电设备实行一机一闸一保险。同一移动开关箱内严禁配有380V和220V两种电压等级。

(4)、配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关。零排地排齐全，动力和照明分别设置。

(5)、配电箱的开关电器与配电线或开关箱一一对应配合分路设置，以确保专路专控。总开关电器与分路开关电器的额定值、动作整定值和用电设备的实际负荷相匹配。

(6)、支线绝缘好，并用绝缘子固定。

7、照明导线应用绝缘子固定，导线不得随地拖拉。

8、整个施工现场的电源开关，除值班电工外，任何人不得开合操作，电源拉闸时，需挂上“维修电路不能合闸”的标志牌，确保安全。

9、每台施工机械必须设置专用开关，开关线中必须设触电保护器。

10、用电设备按规程接（零）熔丝搭配合理。

11、施工机械外露传动部位必须装有防护罩，并有良好的接地保护。

12、手持电动工具必须按规程定装漏电保护器，做到一机一闸一保险。

7.5.6.8各箱内应明显分开“动力”、“照明”、“单相电器”、“电焊”等使用插座熔断器。

7.5.6.9雨季注意加强检查电器设备，以防发生漏电事故。

### 6.6.9消防与防火技术组织措施

1、 消防与防火管理制度

1、首先应组织室内装饰装修从业人员进行认真学习，学习相关政策措施，提高对防火意识的认识增加各人的责任心，迅速提高消防技术水平。设计人员、项目经理、安全员、施工人员等所有相关人员应针对自己的工作属性明确本岗位的职责。建立起切实可行的管理制度和监督制度。

2、本工程在装修材料选择上要求满足市消防支队的消防耐火等级要求，并严格按照设计要求选择合格的阻燃防火装饰材料，具体材料选择参见后面相关章节详细内容。

3、施工管理和监督是最终实现《防火规范》的根本，自始自终以法进行控制施工的全过程，要点是：

⑴做好设计图纸的会审和监督作用：应将设计图纸提交当地消防部门进行审验，经批准后方可进入施工阶段。

⑵施工期间的防火措施：对施工全过程作出计划，计划中应对项目的重点部位进行分析研究并制定出相应的具体措施。如：焊割作业、机械设备使用规定、电气安装规定等。

⑶保护施工现场的消防设施：对确需移位的设施，必须征得甲方和临理方的同意方可施工；对确需变更方案的图纸，应征求原消防部门审核意见。教育好工人对消防设施、设备（如控头、喷淋头等）不得擅自移动其位置。

⑷安全人员是该项目《防火规范》执行的主要负责人。安全员应是设计、施工计划、重点防范位置等过程的检查和监督工作的执行者，责任重大。要全程跟踪检查、检验和监督。只有通过认真审核图纸并严格按图施工、查验材料的合格证、实验报告并作好资料的整理保存工作，对隐蔽工程验收尤其是防火设施安装施工验收。（如木制品防火涂料的涂复质量等）。

⑸自始至终贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针。消防工作要立足于防，现场建立义务消防组织，配备兼职消防人员和足够数量的灭火器。在办公、生产车间区各至少安置八只消防灭火器。消防灭火器安置在楼层明显易取处。

⑹严格执行现场动用明火申请制度，在现场动用明火应预先领许可证，并随备灭火器材。对易燃易爆材料、器材要严格管理。现场施工主干道兼作消防信道，并随时保持通畅。

2、消防与防火责任制

严格遵照国家基本建设的有关方针、政策和“预防为主，防消结合”的消防工作方针。

安全防火责任制是企业中最基本的一项安全制度，是所有劳动版画规章制度的核心，有了这项制度，才能把安全与生产，防火与生产有机地统一起来。使安全、防火工作职责明确，有章可循，使各级领导、职能管理部门直至班组的广大施工人员，层层有责、人人有责，共同努力做好安全、防火工作，确保生产的正常进行，

因此，安全防火职责的深入贯彻，是全面加强企业管理的一个重要组成部分，也是每个公司成员义不容辞的责任，在生产过程中，自始至终落实好安全、防火职责，无疑对安全生产将起到积极的作用。

安全、防火职责既是公司所有成员必须履行的安全、防火方面的行为规范，必须严格遵守和自觉执行，并且和公司其它方面的规章制度配套实施。

(1)．公司主管安全防火负责人职责

1). 教育本公司员工遵守安全操作规程和各种安全施工制度，对危险的特殊工种应安排熟练工和老师傅操作。

2). 对新的设备及新型的施工工具，应负责参加验收工作，如不符合安全要求，缺乏防护保险装置和没有安全操作方法说明的不能盲目投入使用。

3). 负责本公司严重事故隐患苗子分析，坚决杜绝类似事故的发生，凡属重大事故（人员伤亡、火警等）必须保持现场，上报上级有关部门进行现场查勘分析，对违反安全制度，不遵守安全操作规程凿除重大事故者必须予以处分。

4). 对各种施工设备，施工机械定期进行维修及保养工作，杜绝设备带病运转，电器设备的安装检修，必须有专职电工进行严禁施工人员随意拆除装修。

5). 施工工地不得随意拖接电源增加负荷，杜绝一切不安全因素。

(2)． 各施工小组安全防火职责

小组安全员应当以身作则，督促执行安全生产规章制度，并起模范带头作用。

1). 督促检查小组成员正确使用个人防火用品和安全保险用品，爱护和保养防护保险装置，合理整齐堆放各种材料和工具，坚持做到文明生产。

2). 督促检查本组施工人员操作规程和有关安全制度的贯彻执行情况。

3). 发现本组在设施、操作上有不安全情况，先停止施工，并会同公司及有关人员研究处理。

4). 参加事故分析和研究，协助小组人员提出防止事故发生的措施。

5). 建立健全季节用火制度，并负责本组人员共同遵守。

(3)． 各施工人员安全防火职责

1). 服从技术领导，严格执行安全操作规程制度，并做好防火工作，有关安全防护设备，未经同意不准任意拆除。

2). 每天施工前，对自己使用的机械设备进行检查，对检查出来的不安全问题要及时解决，使设备正常使用。

3). 对施工设备野蛮使用，需向上级如实反映事故经过，并参加事故现场分析共同接受教训。

4). 时刻关心安全、防火，不断提高对安全防火施工的认识。

5. 施工现场内严禁吸烟，如需吸烟应在指定的吸烟处，以避免火灾发生。

(4)． 工地仓库保管员安全防火职责

a. 必须坚守岗位，做好装饰物资的验收入库、零用登记等手续，切实做好保卫工作。

b. 对油漆、化工材料等易燃物品，特别加强管理，严格收发制度，对漆工领用油漆、化工材料时应严格控制，用多少发多少，对用毕的油漆、化工材料一律随时归库保管。

c. 油漆、化工材料库内禁止做任何作业。仓库内禁止使用碘钨灯照明，停电时应用干电手电筒照明，在显眼易取处放置灭火器两台。油漆、化工材料专用仓库内放置灭火器两台及黄砂箱两只，确保安全无事故。

d. 库内杂物、废物要经常清理，保持库内清洁整齐，过道畅通，仓库内除管理人员外，其他无关人员禁止入内，违者追究仓库保管员责任。

(5) .工地电工安全防火职责

a. 进入施工场所，严禁吸烟，不得使用明火，按照安全生产管理制度第七条规定，禁止使用碘钨灯、电炉、热得快等。

b. 总配电箱应有触保器，装门锁，导电线必须使用各种规格的缆线，严禁使用花线、塑线、护套线作导电线。

c. 所有的插头、插座、闸刀、插铅都必须完好无损，对不符合规定的各种电气设备和电动工具，电工有权拒绝安装和进行拆除。

d. 要经常宣传用电安全知识，工地的电气设备不得超负荷，线路不得超容量使用，发现绝缘层发热现象，立即毁断电源，查出原因，进行整改，确保无火灾，无触电事故发生。

e. 进行规范化操作、杜绝违章。凡进行立体作业时，离地悬空高度超过5m者，上层作业者要系安全带，下层作业者要待安全帽。

f. 自觉遵守公司的安全生产管理制度，违者按第十三条处理。

(6).轻钢龙骨工安全防火职责

a. 进入施工场所，严禁吸烟。

b. 电焊工需持证上岗，凡需要动用电焊等明火作业的，事先要得到工地负责人或工地管理员的批准，办好相关证件并做好动火周围的安全工作，一人操作，灭火器放在随手可拿的地方。

c. 要注意各类脚手架有牢固安全，制止冒险，冒失行为。挑板厚度应用5cm厚度以上的坚固木板防止坠落物伤害他人。对用余的龙骨、配件等要整理归库，不得随地乱丢。

(7).油漆工安全防火职责

a. 进入施工场所，严禁吸烟，不准带火种（火柴、打火机等）。领用油漆、化工材料等易燃物，用多少领多少。应将用毕的油漆、化工材料等上交归库，不得随意乱丢。

b. 要进行油漆作业时，严禁使用碘钨灯。喷漆作业时要戴好保护口罩，室内要打开门窗或用排风扇驱气，以减弱喷雾浓度。

(8).木工安全防火职责

a. 进入施工场所，严禁吸烟。

b. 使用木工机械，必须严格操作规程，确保施工安全。

c. 刨花、木屑等易燃物，每天必须清除干净，必要时随积随清。

d. 木工使用的材料要精打细算，节约各种木材，并不得将带钉的木头、木板随地乱丢，以防伤害他人。

e. 自觉遵守公司的安全制度，违者必究。

3、保证消防与防火安全主要措施

由项目经理、安全员组成消防安全领导小组，具体负责实施防火安全工作。

酸碱泡沫灭火器由专人维修、保养、定期调换药剂，标明换药时间性，确保灭火器效能正常。

施工中的易燃易爆物，如汽油、油漆、氧气瓶、乙炔瓶等都必须按“规定”设置，妥善保管。

施工现场配备足够的固定灭火器，施工班组配备移动灭火器，并在施工作业点进行动火施工，焊接施工时，随作业点配置。

施工现场动火，实行动火审批制度，未经批准擅自动火者，视情节严重情况，给予一定的经济制裁。动火必须具有“二证一器一监护”方能进行。

加强工地警卫人员上岗职责，每天下班后对工地进行防火巡查，消灭事故隐患。

4、施工现场灭火器配置设计

本装饰工程施工面积较大，因此配备足够有效的防火设备是本工程消防工作的重点，依据中华人民共和国国家标准GBJ140-90《建筑灭火器配置设计规范》要求，本工程为公共类建筑装饰，因装饰用木材等较多，极易起火，本工程为严重危险等级，属A类火灾防火工程。

1)．灭火器配置设计原则：

A类火灾防火配置基准

| 危险等级 | 严重危险等级 |
| --- | --- |
| 每具灭火器最小配置灭火级别 | 5A |
| 最大保护面积（m²/A） | 10 |

一个灭火器配置场所内的灭火器不应该少于2具，每个设置点的灭火器不宜多于5具，同一楼层或一个防火区作为一个计算单元。

灭火器按规范要求选用磷酸氨盐干粉灭火器，同一灭火器配置场所，均选用同一类别、操作方法相同的灭火器。

2)．灭火级别计算

Q=KS/U

Q—灭火器配置场所的灭火级别

S—灭火器配置场所的保护面积

U—灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准

K—修正系数（本工程配置设计按K=1. 0）

具体灭火器配置数量由现场专职安全员根据现场实际面积、使用需求配置。

3). 具体注意事项

a. 易燃易爆物品存放指定地点，其周围设消防器材备用，并在明显位置安放黄色警告牌。

b. 施工现场严禁吸烟和动用明火，如有氧气焊需开设动火证，并设专人看守。

c. 所有机电设备均分别明确负责人，现场电工跟班作业做到专机专用，下班断电。

d. 消防水源每一层留1水龙头，符合工程消防要求，并设明显标识（夜间红色指示灯）以备应急使用。

e. 消防器材配置每层设置一套。2m³黄砂用红色木箱存放，每层放置大型存水容器，确保容器水满，所有消防设备直至楼内正式消防栓启用，方可拆除。

f. 夜晚每层至少留1人值班，并按时巡查。

5、用电线路穿管保护并远离可燃物

(1)施工所用电线一律使用实心铜芯线，不得使用花线，避免使用铝芯线，更得将铜芯线和铝芯线混用。开关、插座、灯具等不得直接安装在可燃材料上，中间必须用隔热材料隔离。

(2)比较大功率的热光源的设置要采用积极的散热措施，尤其是镶嵌式措施，尤其是镶嵌式灯具必须做了散热处理。轻钢龙骨及用电设施须进行接地或接零，接地（零）电阻应小于4欧姆。

6、保证用电线路不超过额定流量

用电线路额定流量应高于总用电机械器具的额定流量。所有用电器具的额定流量总和，是确定用电线路的基本参数。任何一条用电线路其允许流过的电流量不低于该条线路上所有用电器具额定流量的总和。只有这样，用电线路才不会过载，出现过热而烧损电路，引起火灾。在进行施工线路设计时，在额定流量的基础上乘以安全系数，并追加安装设备用电器的电流量，而适当加大用电线路规格。

a、项目部应制定消防管理制度，确定专人进行管理，开展消防安全活动和消防安全知识宣传教育。施工现场应有消防设施、醒目的消防安全标语、标志牌，明确用火作业区。用火作业区与在建工地、办公区的距离、材料堆场和仓库与在建工地或其它区域之间的距离、临时房间距易燃易爆物品仓库和高压架空电线的水平距离、乙炔发生器与一切明火或氧气瓶之间的距离，均应符合消防安全规范的规定。

b、采购与易燃易爆物品有关的装饰材料必须符合设计要求，有合格证。严禁工地内有明火，严禁烧电炉，严禁乱挂、乱接、乱绑电线和电器开关。施工现场有可能有产生火源的工种，完成一道工序后，必须认真清理现场，杜绝火源。寒冷季节防寒取暖严禁使用煤火炉。严禁在生产区、楼地面乱生火堆。严禁现场使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯。

c、加工区、仓库、配电室等易燃易爆场所应分别配备二台以上挂式灭火器，按规定定期更换灭火器，同时配备消防砂和消防桶。

d消防供水设备设置专用消防水箱和消防水泵，消防水箱必须装满水。消防供水设备的电源为专用线路，有总配电箱直接接入消防控制箱。消防控制箱设在易操作的部位，消防配电系统应每周进行检查。

e、库房、易燃材料堆放场所、办公区等均应设置消防器材架。消防器材架五五配置，即五个灭火器、五个消防桶、五把消防锹、五把斧头、五个灭火栓。灭火器应进行年检，库房及施工使用明火的场所必须配备灭火器。在施工现场需用明火时，应履行审批制度或向当地公安消防机构申请审批，手续齐全，项目应指派动火监护人。

f、现场人员应受到使用灭火器材、疏散、逃生、救护等消防基础知识及技能的培训、演练，了解报警、抢险、救护常识。

6.7安全应急预案

### 6.7.1编制目的

为了在发生生产安全事故时能迅速响应，采取有效措施，按照事先制定的程序抢救人员，尽可能减少人员伤亡、财产损失，保护施工现场，及时恢复施工生产，特制定本应急预案。

### 6.7.2编制依据

1国家有关职业安全健康的法律、法规、条例、规定

2有关职业安全健康的规范、标准

3上级组织有关职业安全健康的规定

4公司《应急准备和响应控制程序》

5公司《公司安全应急准备和响应预案》

### 6.7.3方针与目标

1方针

本企业的“质量/安全/环境管理方针”

2目标

本工程项目必须始终坚持贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针，认真执行国务院、建设部、北京市地方有关建筑企业安全生产管理的各项规定，重点落实把安全生产保护工作纳入施工组织设计和施工管理计划，制订具体的安全生产保护措施，使安全生产保护工作与生产任务紧密结合，保证职工在生产过程中的安全与健康，严防各类事故发生，以安全促生产，促效益，实现职业健康安全目标。

（1）杜绝重大伤亡事故和重大机械伤害事故，因工死亡率为零；

（2）杜绝重大火灾、中毒污染事故；

（3）重伤事故率控制在0.2‰以内，因工负伤频率控制在3‰以内。

### 6.7.5应急准备

1应急救援资源配置

1.1、项目部应急领导小组

组  长：本项目的项目经理

副组长：本项目的其它项目决策层人员

成  员：本项目的各施工管理人员

1.2项目部应急工作小组

组  长：

副组长：安全员、技术负责人

应急信息员：资料员

应急管理员：质量总监、物资采购员

应急协调员：预算员

应急抢救员：专业工程师

应急救护员：专业工程师

1.3项目部义务消防队

队  长：项目经理

副队长：安全员、物资采购员

成  员：项目各施工管理人员

1.4项目部应急领导小组和工作小组部分成员联系电话

1.5对外应急常用电话

消防火警：119

医疗救护：120

公安刑事：110

医疗救护的具体位置及行驶路线，应制成书面资料，并使所有应急小组成员掌握了解；

保证电话在事故发生时能应用和畅通，可保证事故发生时能及时向有关部门、单位拨打电话报警求救。

1.6电话报救注意事项

1说明伤情（病情、火情、案情）和已经采取了什么措施，好让救护人员做好急救的准备；

2讲清楚伤者（事故）在什么地方，什么路几号、什么路口、附近有什么特征；

3说明报救者单位、姓名（事故地）的电话以便救护车（消防车、救护车）找不到所报地方时，能随时用电话联系。打完报救电话后，应问接报人员还有什么问题不清楚，如无问题才能挂断电话，通完电话后，应派人在现场外候接应救护车，同时把救护车进工地现场路上的障碍及时给予清除，以利救护车到达后，能及时进行抢救。

1.7物资准备

1足够的健康安全防护用品和救援设施;

2足够的防暑降温物资;

3其它防护物资；

4合适的摄影或摄像设备，在事故发生时，应摄取现场事态发展的资料；

5配备保证现场急救基本需要的急救箱，急救箱必备的器材：手术剪，镊子，体温表，手电筒，止血带，消毒纱布，绷带，消毒三角布，消毒棉球，胶布，棉签，大小夹板，血压表，听诊器，医用酒精，止痛片，消炎药等，定期检查补充，确保随时可供急救。

6其它应急设备和设施

由于事故发生现场经常会伴随出现一些不安全险兆的情况，甚至导致再次发生事故，如在夜间或由于光线和照明情况不好，在应急处理时就需配备有应急灯，如可充电工作灯、电筒等设备，保证现场有足够的照明度。在事故发生现场上应急处理还需有用于危险区域隔离的警戒带，安全禁止，警告、指令、提示标志牌，防止围观人员和其它闲杂人员进入事故现场造成混乱，导致现场施工施救困难和其它事故发生；为了安全逃生、救生需要，配置安全带、安全绳、担架等专用应急设备和设施。

### 6.7.6项目部常见的几种安全应急响应预案

1中暑的应急响应预案

应急救护员首先将病人搬到阴凉通风的地方平卧（头部不要垫高），解开衣领，同时用浸湿的冷毛巾敷在头部，并快速扇风。同时，应急管理员准备一些抢救的设备。轻者一般经过上述处理会逐渐好转，再服一些人丹或十滴水。重者，除上述降温方法外，还可用冰块或棒冰敷其头部、腋下和大腿腹股沟处，同时用井水或凉水反复擦身、扇风进行降温。严重者应由应急信息员联络最近医院救治。

2触电的应急响应预案

电击伤俗称触电，是由于电流通过人体所致的损伤。大多数是因人体直接接触电源所致，也有被数千伏以上的高压电或雷电击伤。接触1000伏以上的高压电多出现呼吸停止，200伏以下的低压电易引起心肌纤颤及心搏停止，220～1000伏的电压可致心脏和呼吸中枢同时麻痹。

症状

强烈的电流通过人身体中,在一瞬间,人立刻就会暴毙或因休克而昏倒,身体也会有局部灼伤情形。

局部表现有不同程度的烧伤、出血、焦黑等现象。烧伤区与周围正常组织界线清楚，有2处以上的创口，1个入口、1个或几个出口。重者创面深及皮下组织、肌腱、肌肉、神经，甚至深达骨骼，呈炭化状态。或全身机能障碍，如休克、呼吸心跳停止。

致死原因是由于电流引起脑（延髓的呼吸中枢）的高度抑制，心肌的抑制，心室纤维性颤动。触电后的损伤与电压、电流以及导体接触体表的情况有关。电压高、电流强、电阻小、体表潮湿，易致死：如果电流仅从一侧肢体或体表付导入地，或体干燥、电阻大，可能引起烧伤而未必死亡。

急救方法

应急抢救员立即切断电源，或用不导电物体如干燥的木棍、竹棒或干布等物使伤员尽快脱离电源。应急抢救员切勿直接接触触电伤员，防止自身触电而影响抢救工作的进行。

当伤员脱离电源后，应急管理员准备气管插管、担架等设备。应急协调员组织现场能急救，同时，应急信息员待命根据伤者情况变化随时准备联系医院进行救护。应急救护员应立即检查伤员全身情况，特别是呼吸和心跳，发现呼吸、心跳停止时，应立即就地抢救。

（1）轻症：即神志清醒，呼吸心跳均自主者，伤员就地平卧，严密观察，暂时不要站立或走动，防止继发休克或心衰。

（2）呼吸停止，心搏存在者，就地平卧解松衣扣，通畅气道，立即口对口人工呼吸，有条件的可气管插管，加压氧气人工呼吸。亦可针刺人中、十宣、涌泉等穴，或给予呼吸兴奋剂（如山梗菜碱、咖啡因、可拉明）。

（3）心搏停止，呼吸存在者，应立即作胸外心脏按压。

（4）呼吸心跳均停止者，则应在人工呼吸的同时施行胸外心脏按压，以建立呼吸和循环，恢复全身器官的氧供应。现场抢救最好能两人分别施行口对口人工呼吸及胸外心脏按压，以1：5的比例进行，即人工呼吸1次，心脏按压5次。如现场抢救仅有1人，用15：2的比例进行胸外心脏按压和人工呼吸，即先作胸外心脏按压15次，再口对口人工呼吸2次，如此交替进行，抢救一定要坚持到底。

（5）处理电击伤时，应注意有无其它损伤。如触电后弹离电源或自高空跌下，常并发颅脑外伤、血气胸、内脏破裂、四肢和骨盆骨折等。如有外伤、灼伤均需同时处理。

（6）现场抢救中，不要随意移动伤员，若确需移动时，抢救中断时间不应超过30秒。移动伤员或将其送医院，抢救员除应使伤员平躺在担架上并在背部垫以平硬阔木板外，应继续抢救，心跳呼吸停止者要继续人工呼吸和胸外心脏按压，在医院医务人员未接替前救治不能中止。

3食物中毒的应急响应预案

1）食物中毒最初症状是胃部不舒服、想吐，且愈来愈严重，经过很久，就会开始呕吐；此外，还有下痢、体温增高及头痛等症状。

2）如食物吃下去的时间在一至二小时内，可采取催吐的方法。立即取食盐二十克，加开水二百毫升，冷却后一次喝下。如不吐，可多喝几次，迅速促进呕吐。亦可用鲜生姜一百克，捣碎取汁用二百毫升温水冲服。如果吃下去的是变质的荤食品，则可服用十滴水来促进迅速呕吐。有的患者还可用筷子、手指或鹅毛等刺激咽喉，引发呕吐。

3）如果病人吃下去中毒的食物时间超过二小时，且精神尚好，则可服用些泻药，促使中毒食物尽快排出体外。一般用大黄三十克，一次煎服，老年患者可选用元明粉二十克，用开水冲服即可缓泻。老年体质较好者，也可采用番泻叶十五克，一次煎服，或用开水冲服，亦能达到导泻的目的。

4）如果是吃了变质的鱼、虾、蟹等引起的食物中毒，可取食醋一百毫升，加水二百毫升，稀释后一次服下。此外，还可采用紫苏三十克、生甘草十克一次煎服，若是误食了变质的饮料或防腐剂，最好的急救方法是用鲜牛奶或其它含蛋白质的饮料灌服。

5）如果经上述急救，病人的症状未见好转，或中毒较重者，应尽快送医院治疗。

急性和严重传染病的应急响应预案

三级响应

项目部保持正常的工作、学习、生活秩序。在坚持日常防控措施的基础上，适时采取以下措施：

（1）严格执行传染病报告制度；加强空气流通和消毒防护工作；做好项目部感染控制工作。

（2）加强对传染筛查病人的追踪管理。

（3）项目部设立检疫区，对于传染症状、体征，诊断尚未明确的职员，暂时安置在检疫区内进行医学观察。

（4）项目部对集体活动进行控制，举行集体活动要经过项目部应急领导小组审批。

二级响应

除对密切接触者实施控制外，项目部保持正常的工作、学习、生活秩序。在坚持三级疫情的防控措施的基础上，适时采取以下措施：

（1）职员工外出和在公共场所要采取必要的防护措施，并定时对居所进行消毒，搞好楼道卫生。

（2）对密切接触者进行隔离和健康观察，实行居家隔离。医务室做好对密切接触者的随访及对隔离地点的消毒工作，行保部做好后勤保障及生活服务工作。

3）定时对办公室、宿舍等公共场所进行消毒。

（4）医务室和应急工作小组做好疫点预防控制、基层单位防治工作检查等工作。

（5）行保部根据情况，及时向员工通报防控工作。

一级响应

在坚持二级疫情的防控措施的基础上，适时采取以下措施：

（1）贯彻落实中共北京市市委、北京市市政府的有关传染病防止和应急响应规定，严格落实和检查各项防控措施。

项目部全体员工均有义务和责任及时报告传染病患者及其密切接触者情况。

项目部各部门、生产项目对项目部应急领导小组办公室实行传染病"零报告"和人员流动情况报告制度。

医务室、工会监督、协调各单位当地做好对疫情地点和场所的隔离控制，做好后勤保障和群众的思想政治工作。

（2）实行封闭式管理，严格控制外来人员进入项目部办公和生活场所。

（3）各单位加强对各类人员的管理，全面掌握和控制人员流动，员工外出必须向所在单位请假。

（4）到疫区出差人员返回项目部后，必须进行健康观察。

（5）调整大型会议的时间，公共场所和设施必须逐一落实通风、消毒措施。

（6）建立24小时运转的监控网络，对施工现场和工棚进行检查，对民工宿舍、食堂、厕所逐一定时、定点消毒。

（7）传染病患者送定点医院集中收治。医务室严格实行传染病人急救转运程序，防止病人自行求诊中造成传染。

（8）每日公布传染病防控情况。

保障措施

项目部根据疫情防控需要，为防治工作提供防控资金，保障药品、器械和医用防护用品的物资储备。项目部为员工提供部分防护用品，单位和个人自备一些药物及防护用品。医务室自主购买和安装相关设备。

5车祸的应急响应预案

车祸又称交通肇事。车辆自撞或互撞易造成各种伤害，如各类骨折、软组织挫裂伤、脑外伤、各种内脏器官损伤。多为复合伤，应全面检查， 防止漏诊。 下面介绍脑震荡、颅骨骨折、胸部和腹部创伤作一些介绍。

1）脑震荡

症状：

脑震荡是闭合性颅脑损伤最轻的一种，无神经系统器质性损伤，有暂时性功能障碍。休息几天后功能可完全恢复，不遗留有其它障碍。临床表现为伤后出现暂时性神志恍惚或昏迷，持续几秒、几分钟甚至几小时，醒后对受伤经过记忆不清，或有头晕、头痛、呕吐等，但症状多在数天后消失。

急救措施：

安静休息几天，对症治疗，或给予少量镇静剂。如短期内经一般治疗症状未见好转，或反面而加重者，需做进一步检查处理。

2）颅骨骨折

症状和体征：

开放性颅骨骨折有头皮裂开，所以容易发现。闭合性颅骨骨折有时可见局部凹陷或头皮有血肿而隆起，这多半表明有颅底骨折，伴有脑脊液漏。如果脑组织受到不同程度的损伤，或有颅内血肿压迫，则昏迷时间较长，或清醒后又陷入昏迷，说明情况十分严重，应即速外理，否则有生命危险。

急救措施：

车辆驾驶员应将伤员平放，头稍垫高。有创口或脑脊液外溢时，按前面所述原则处理。耳鼻有溢液者，切不可加压填塞。同时，电话向北京市急救中心联系，送医院进一步处理。

3）胸部创伤

症状：

伤后常引起损伤性窒息，病人在短时间内出现胸部剧痛，面色苍白、出冷汗、四肢厥冷，甚至休克、如出现呼吸困难，咳嗽有血痰，胸廓部出现皮下气肿，说明肺部有损伤，引起气胸或血胸。

急救措施：

车辆驾驶员立即对伤者取半卧位，如果胸壁有伤口，造成开放性气胸，应迅速将伤口包扎封闭，使开放性气胸改变成闭合性气胸，同时，电话向北京市急救中心联系，送医院进一步处理。

4）腹部脏器损伤

症状：

病人感到腹部持续性痛，阵发加剧，不敢深呼吸，腹壁紧张如板状，并出现症状如恶心、呕吐、呕血甚至失血性休克。要考虑有腹腔脏器（如胃、肠）破裂。引起腹膜炎，或实质性脏器（如肝、脾、肾）破裂出血。

急救措施：

避免进食、饮水或用止痛剂，车辆驾驶员电话向北京市急救中心联系，送医院进一步处理。

6、烫伤的应急响应预案

先用凉水把伤口冲冼干净，然后把伤口放入凉水中浸泡半小时。浸泡时间越早、水温越低越好。但如伤口已起泡或已破，则不可浸泡，以防感染。

伤者找应急管理员用淡盐水轻轻涂于伤处，即可消炎。

在伤处擦上酱油或蜂蜜、猪油、狗油、生姜汁、均能生效。

用鸡蛋清、熟蜂蜜或香油，混合调匀涂敷于伤处，可消炎止痛。

切几片生梨，贴于伤处。有收敛止痛作用。

7、火灾的应急响应预案

1）火灾的分类

火灾分为A、B、C、D四类（GB4968-85）

A类火灾：指固体物质火灾。这种物质往往具有有机物性质，一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木材、棉、毛、麻、纸张火灾等。

B类火灾：指液体火灾和可熔化的固体火灾。如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火灾等。

C类火灾：指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气火灾等。

D类火灾：指金属火灾。指钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金火灾等

2）火灾发生后的处置程序

如确认已发生火灾，已到现场人员应立即采取以下措施：

（1）就近取用灭火器材进行扑救（义务消防队员）；

（2）向消防队队长通报火情，说明起火部位、燃烧物质、火势大小及蔓延方向（义务消防队员）；

（3）疏散起火部位附近的职员（义务消防队员）；

一旦火势蔓延，无法扑救时，义务消防队员应立即向消防队长通报情况，消防队长接到火灾报警，应立即通知项目部，报告火情、说明起火单位、燃烧物质、火势大小及蔓延方向。此时，应急信息员担负灭火抢救的信息中心，准确及时启动楼层手动报警铃与物业取得联系，同时打火警电话报警。

项目部应急领导小组组长接到报警后，应立即赶到现场或指令副组长、消防队长指挥，下达扑救指令。此时，必须保证：

（1）消防指挥与各部门的联络；

（2）消控指挥与外界的联络；

（3）扑救指令包括：

A、疏散楼层各部门职员的范围大小；

B、是否需要关闭消防泵、喷淋泵；

C、是否需要切断电源；

D、是否需要关闭空调；

E、扑救力量调遣和伤员救护等等。

应急领导小组组长不在场的情况下，由项目部在场的最高一级领导担任灭火扑救总指挥。

现场义务消防队员和应急抢救员组织楼层职员有秩序的按照疏散路疏散人员。疏散过程中注意以下几点：

（1）火势不大要当机立断披上浸湿的衣服向应急楼道逃生。

（2）在浓烟中避难逃生，要尽量放低身体，并用湿毛巾捂住嘴鼻。并组织人员摸索走廊墙沿向应急出口逃生。

（3）不得盲目跳楼，也不可乘电梯。

（4）当被大火围困又没有其它办法可自救时，可用醒目物品不停地发出呼救信号，以便消防队及时发现，组织营救。

相应部门应急措施：

（1）应立即到现场，负责灭火施救；

（2）立即调集义务消防队员到现场灭火；

（3）指挥在场人员利用就近灭火器灭火；

（4）启动现场消防设施投入灭火；

（5）组织对伤员的救护工作。

（6）防止坏人趁火打劫，并做好随时转移的准备。

项目技术负责人：

随时准备接应物业和新区消防队员，并引导疏散其它部门职员从安全通道离开楼层；

综合部：

（1）一旦发生火灾，项目领导应立即到位，随时准备应急；

（2）检查消防泵阀门，为消防泵启动做好准备，并在启动后调整压力；

（3）各类设备随时停机关闭，如主楼电源等；

火灾发生时应注意的十三条事项：

（1）不要惊慌尖叫；

（2）迅速报警；

（3）如有可能尽力设法扑救，控制火势蔓延；

（4）不要留在危险地段；

（5）不要回到火灾层拿遗留物品；

（6）不要使用电梯；

（7）除报警外不要使用电话；

（8）除不得已，不要敲窗跳楼或随意开窗；

（9）在离开现场时，应随手把经过的门关上；

（10）如被烟雾笼罩或能见度很低，应俯地沿墙慢慢爬行或去另一道，应用湿毛巾包住口鼻等部位；

（11）发现因电失火决不能用水或泡沫灭火器灭火；

（12）人正处在室内，发现烟从门缝隙进来，应先用手在门的上部试探一下温度，如感觉很烫，说明门外正在燃烧，请不要开门，应采取措施防止烟雾进入；

（13）职员要走安全通道，并在主楼前广场集合接受点名。

### 6.7.7其它应急响应预案

1高空坠落的应急响应预案

高空坠落伤是指人们日常工作或生活中，从高处坠落，受到高速的冲击力，使人体组织和器官遭到一定程度破坏而引起的损伤。多见于建筑施工和电梯安装等高空作业，通常有多个系统或多个器官的损伤，严重者当场死亡。高空坠落伤除有直接或间接受伤器官表现外，尚可有昏迷、呼吸窘迫、面色苍白和表情淡漠等症状，可导致胸、腹腔内脏组织器官发生广泛的损伤。高空坠落时，足或臀部先着地，外力沿脊柱传导到颅脑而致伤；由高处仰面跌下时，背或腰部受冲击，可引起腰椎前纵韧带撕裂，椎体裂开或椎弓根骨折，易引起脊髓损伤。脑干损伤时常有较重的意识障碍、光反射消失等症状，也可有严重合并症的出现。

1）去除伤员身上的用具和口袋中的硬物。

2）在搬运和转送过程中，颈部和躯干不能前屈或扭转，而应使脊柱伸直，绝对禁止一个抬肩一个抬腿的搬法，以免发生或加重截瘫。

3）创伤局部妥善包扎，但对疑颅底骨折和脑脊液漏患者切忌作填塞，以免导致颅内感染。

4）颌面部伤员首先应保持呼吸道畅通，撤除假牙，清除移位的组织碎片、血凝块、口腔分泌物等，同时松解伤员的颈、胸部钮扣。若舌已后坠或口腔内异物无法清除时，可用12号粗针穿刺环甲膜，维持呼吸、尽可能早作气管切开。

5）复合伤要求平仰卧位，保持呼吸道畅通，解开衣领扣。

6）周围血管伤，压迫伤部以上动脉干至骨骼。直接在伤口上放置厚敷料，绷带加压包扎以不出血和不影响肢体血循环为宜，常有效。当上述方法无效时可慎用止血带，原则上尽量缩短使用时间，一般以不超过1小时为宜，做好标记，注明上止血带时间。

7）有条件时迅速给予静脉补液，补充血容量

8）快速平稳地送医院救治。

昏迷是大脑中枢受到严重抑制的表现，病人意识丧失。昏迷是临床上极其严重的一种现象。急救方法必须严密观察，细心护理，清除病人鼻咽部分泌物或异物，保持呼吸道通畅。取侧卧位，防止痰液吸入。若无禁忌症，将病人安置在无枕平卧位。对躁动者应加强防护，防止坠地并急送医院救治。

2、止血的应急响应预案

血液对于人的正常生理非常重要。成年人正常时全身的血液占体重的8%。当伤口小、出血量少时，伤者全身情况无明显变化。当损伤后失血量超过全部血量的20%时，就会出现脸色苍白，手脚发凉，脉搏细弱等休克表现。当出血量达到总血量的40%时，病人就会有生命危险。外伤发生后，失血的速度越快，对人的生命威胁越大。几分钟内失血1000毫升就可致人死命。所以，在急救现场根据伤口的部位、大小、深度以及出血的颜色、速度，迅速判断出血的性质，决定止血方法，是挽救伤员生命的关键。如果伤口内随心跳节律一股股喷射而出鲜红色的血液，这种情况为动脉出血；如果伤口内出血速度较慢，血色暗红，持续涌出则为静脉出血。以下介绍的是现场急救中外出血的止血方法。而脏器破裂造成的内出血则必需经医院手术治疗。

1）出血的种类

若以出血的情况分，可以粗略地分为：

微血管出血：血液由伤口慢僈渗出（一般家居受伤多是这一种）。

静脉出血：血色暗红，流血速度较慢，像喷泉般涌流。（捐血也是由静脉采血的）。

动脉出血：血色鲜红，流血速度快，有一下一下的脉搏般节奏。

2）出血的一般处理

一般家居常见的多是割伤手脚之类的小意外， 流血量一般不多，只要照着下面的几个重点做，没有感染，伤口很快就复原；如伤口很大很深，除了依着以下程序去稳定伤势，也请记得请家人立刻召援；

注意：接触别人的体液带有一定危险性，所以最好先戴上一次性胶手套以保个人安全；处理伤口前请先洗手．

2.1消毒：

可以采用下面任何一种方法：

（1）用家中找得到的消毒药水，如滴露或沙威隆，依比例用蒸馏水／冷开水调稀，冲洗伤口（大小伤口都适用）

（2）用清水及肥皂清洗伤口（只限于较小伤口）

（3）用棉签或消毒棉球沾黄药水抹净伤口，每次每个棉球只可以向一个方向抹一次就要换新，直至伤口清洁为止（一般手脚伤口）。

（4）对跌倒擦伤或怀疑会沾上污物的伤口，更要注意小心做好消毒程序。

2.2止血

（1）让伤者坐在舒适的地方，安慰患者并提高伤肢，用一块消毒敷料（大药房有售）盖住伤口，用手压在敷料上，施以适量压力，协助止血。

（2）通常不太严重的流血（如被果刀切到手指，被罐头盖刺伤等）而患者本身没有如血友病等问题，都可以在十五秒左右止血。

（3）如果为跌倒擦伤的伤口，由于血不是流出只是渗出，据笔者的经验，也可以省了抬高伤肢止血这程序。

2.3包扎

（1）若敷料上没发现有血渗出，就可以当伤口已经基本上止了血，这时就用卷装的胶布把敷料固定，请伤者休息一下，如有需要，请带伤者找医生诊治。

（2）若伤口很小，也可以在止血后利用市面的各款药水胶布作包扎，或用喷雾胶布代替普通胶布作保护就可以了。

2.4特别的出血

1）、头部：消毒，用敷料盖上直压止血，处理时不要让伤者躺下，必送医治理，若伤者感到头晕，作呕，失忆等征象，得告诉医生。

2）、流鼻血：垂头向前，不要让血流进喉咙以免呕吐，用手指揘着鼻的软骨位置，等待止血，必要时可在额头用扭干的冷毛巾作冷敷。止血后两小时不要擤鼻涕或挖鼻孔．

3）、牙龈流血：用一块消毒敷料放在患处，请伤者咬紧，止血后暂时不要进食热的东西或喝热饮．若有需要请牙医诊治．

3摔伤骨折的应急方法

开放性骨折诊断较易，闭合性骨折其局部多有肿胀，畸形。压痛及轴心叩击痛是判断有无移位骨折及外观有无畸形骨折的重要依据。伤处有异常活动及骨擦音是诊断骨折的确定性体征。若骨折已明确诊断则不应再做此项检查。

急救方法

1）肢体骨折可用夹板和木棍、竹竿等将断骨上、下方两个关节固定，若无固定物，则可将受伤的上肢绑在胸部，将受伤的下肢同健肢一并绑起来，避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化。

2）开放性骨折，伴有大出血者，先止血，再固定，并用干净布片或纱布覆盖伤口，然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤口内。若在包扎伤口时骨折端已自行滑回创口内，则到医院后，须向负责医生说明，提请注意。

3）疑有颈椎损伤，在使伤员平卧后，用沙土袋（或其它代替物）放置头部两侧以使颈部固定不动。

4）腰椎骨折应将伤员平卧在硬木板（或门板）上，并将腰椎躯干及两下肢一同进行固定预防瘫痪。搬运时应数人合作，保持平稳，不能扭曲。平地搬运时伤员头部在后，上楼、下楼、下坡时头部在上，搬运中应严密观察伤员，防止伤情突变。

5）送医院诊治。

4、断肢损伤的应急方法

根据断肢损伤的性质，主要可分为切割性、辗压性和撕裂性三大类。

切割性断肢是由锐利的刀具切割断的，其断面较整齐。辗压性断肢是由冲床冲压或火车等撕压断的，损伤部位的组织损伤较广泛而严重。撕裂性断肢是被滚动的轮带或离心机等将肢体撕断。断肢（指、 趾）伤，肢体断离后，症状明显，容易诊断。

急救措施

包括止血、包扎、保藏断肢及迅速运送等四方面。

1）现场急救时若断肢仍在机器中，切勿强行将肢体拉出或将机器倒转，以免增加损伤。应立即停止机器转动，设法折开机器，取出断肢。

2）创面可用无菌或清洁的敷料压迫包扎，若有大血管出血，可考虑用止血带止血，但要标明上止血带时间。

3）如是不完全性断肢要将断处放在夹板上固定，迅速转送到有条件的医疗机构进行紧急处理。

4）除非断肢污染严重，一般无需冲洗，用无菌或清洁敷料包扎好，可用干燥冷藏的方法保存起来，即先放入塑料袋中再放在加盖的容器内，外围以冰块（若一时无冰，则可用棒冰代替）保存，不让断肢与冰块直接接触，以防冻伤，也不要用任何液体浸泡断肢。

5）迅速且安全地转运

6）一旦发生肢体离断损伤，应迅速将离断肢体用干净敷料包扎，冬天可直接转送；在炎热的夏天，可在断肢下放置冰块，但不可将断肢埋入冰块中，外裹保温物品即可转送。除非断肢污染严重，一般不需冲洗，以防加重感染。同时要向医院提供准确的受伤时间、经过和现场情况。

5、戳伤的应急响应预案

戳伤是指用小刀或剪刀、钢针、钢钎等尖锐物品刺戳所造成的意外伤害。表面上看上去伤口不大，但皮内组织，甚至内脏可能损伤严重。因此，要教育儿童使用各种刀剪锐器时要十分小心。

（1）、急救方法：

1)用清洁纱布或其它布料（干净手绢也可以），甚至用双手按住伤口四周以止血。如果利器仍插在伤口内，切勿拔出来。

2)使受伤部位抬高，要高干心脏。如果疑有骨折时，切勿抬高受伤部位。

3)如果刺入伤口的物体较小，可用环形垫或用其它纱布垫在伤口周围。

4)用于净的纱布覆盖伤口，再用绷带加压包扎，但不要压及伤口。

5)及时送医院救治

（2）、长而尖的东西刺入人体会造成刺伤。伤口多半小而深，有时会伤及深处的神经、血管及重要器官。

1）遇到较深的刺伤，如果不在重要器官附近，可以拔除异物，并从伤口把血和细菌挤出来，再用消毒纱布包上，然后去医院诊治。

2）面对刺伤而没有把握，就不能把刺物拔掉，应速去医院，经医生检查后，确定未伤及内脏及较大血管时，再拔出异物，以免发生大出血而措手不及。

3）刺伤后，经简单的急救处理后，应速去医院注射破伤风类毒素或抗毒血清，同时按医嘱用抗菌素或消炎药。

4）刺伤时还会有异物存留，如竹棍刺入皮肤，在拔出的过程中会有倒刺遗留；刺入皮肤的钢针，也会产生针头部分折断现象。在家庭生活中，人们常用针挑刺，实际上就是去除刺伤后的异物；如果异物较深，就必须让医生处理。

6关节扭伤的应急响应预案

关节过猛的扭转、撕裂附着在关节外面的关节囊、韧带及肌腱，就是扭伤。扭伤最常见于踝关节、手腕子及下腰部。发生在下腰部的扭伤，就是平常说的闪腰岔气。痛是必然出现的症状，肿及皮肤青紫、关节不能转动，都是扭伤的常见表现。

1）在运动中扭伤手指，应立即停止运动。首先是冷敷，最好用冰。但一般没有准备，可用水代替。将手指泡在水中冷敷15分钟左右，然后用冷湿布包敷。再用胶布把手指固定在伸指位置。如果一周后肿痛继续，可能是发生了骨折，一定要去医院诊治。

2）如踝关节扭伤，首先是要静养。用枕头把小腿垫高。可用茶水或酒调敷七厘散，敷伤处，外加包扎。

3）腰部扭伤也是要静养。应在局部作冷敷，尽量采取舒服体位，或者侧卧，或者仰平卧屈曲，膝下垫上毛毯之类的物品。止痛后，最好是找医生来家治疗。

7手部外伤的应急响应预案

（1）手的外伤可分为钝器伤和锐器伤两大类。

1)钝器伤常见有被重物压伤和被硬物打伤，皮肤大多不会破，出现皮下青或血肿，此时要用冷毛巾或冷水袋外敷半小时左右，能防止血肿增大，减轻疼痛。若手指甲下出现血肿，可用烧红的回形针垂直在指甲血肿上穿刺小洞，积血从洞中流出，再贴上护伤胶布，可止痛及保护指甲不脱落。

2)锐器伤常见有刺伤和刀伤。当手被刺时，首先应该看有否刺入物，若有刺入物时就要设法挑出，方法是双手捏紧伤处，用火烧过或酒精消毒过的针拨开皮肤，挑出刺入物。当刀伤时，会引起出血甚至手部完全断裂，要按外伤紧急处理，出血多时先用力压迫手腕两侧的桡动脉和尺动脉以减少出血，然后进行包扎。包扎时要稍用力以达到止血目的，即加压包扎。

3）为了预防感染，伤口处最好涂以红汞，包扎的纱布应该是消毒的，可使用餐前擦手用的消毒卫生巾。

4）一般情况下，手部小伤四五天会愈合，若肿胀不退或化脓，应到医院诊治

8其它急性中毒窒息应急响应预案：

(1)急性中毒是指在短时间内，人体接触、吸收、大量毒物进入人体后，致使肌体突然发生的病变，是威胁生命的急症。在施工现场一旦发生，应尽快确诊，并迅速给予紧急的处理，及时转送医院进行救治。从而提高中毒人员的抢救成效率。

（2）皮肤污染、外表接触毒物：如在施工现场接触油漆、涂料、沥青、外掺剂、添加剂、化学制品等毒物品中毒时，应脱去污染的衣物并用大量的微温水清洗污染的皮肤、头发以及指甲等，对不溶于水的毒物用适宜的溶剂进行清洗。

（3）吸入毒物（有毒的气体）：如有毒有害气体及氧焊切割作业、乙炔气中的磷化氢、硫化氢、煤气（一氧化碳）泄露，二氧化碳过量：油漆、涂料、保温、粘合等施工时；苯气体等作业产生的有毒有害的气体的吸收造成中毒时，应立即使中毒人员脱离现场，施救人员在抢救时要佩戴防毒面具或给氧面具，并在抢救和救治时应加强通风及吸氧。

（4）急性中毒急救注意事项

1）救护人员在将中毒人员脱离中毒现场的急救时，应注意自身的保护，在有毒有害气体发生场所，应视情况，采取加强通风或用湿毛巾等捂着口鼻，腰系安全绳由场外人控制、应急，如有条件要使用防毒面具。

2）在施工现场如发现心跳、呼吸不规则或停止呼吸、心跳时间不长，则应该把中毒人员移到空气新鲜处立即施行口对口（口对鼻）呼吸法和体外心脏挤压法进行急救。

## 6.8工程主要消防、劳保设备总体计划表

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | 件 | 100 | 全新或八成新 |
| 2 | 二氧化碳灭火器 | 件 | 50 | 全新或八成新 |
| 3 | 消防水桶 | 件 | 60 | 全新或八成新 |
| 4 | 消防铲 | 件 | 40 | 全新或八成新 |
| 5 | 安全带 | 件 | 20 | 全新或八成新 |
| 6 | 安全绳 | 件 | 若干 | 全新或八成新 |
| 7 | 防护网 | 米 | 若干 | 全新或八成新 |
| 8 | 保温桶 | 件 | 20 | 全新或八成新 |
| 9 | 安全帽 | 件 | 260 | 全新或八成新 |
| 10 | 工作服 | 套 | 260 | 全新或八成新 |
| 11 | 工作牌 | 套 | 260 | 全新或八成新 |
| 12 | 劳保手套 | 双 | 800 | 全新或八成新 |

# 第七章  确保文明施工的技术组织措施

## 7.1文明施工管理目标

文明施工是一个企业管理水平的综合体现。在工程施工期内，我们将以创建文明工地为载体，以科技创新为制高点，在精神文明建设、企业文化建设上树立精品意识，科学管理、均衡生产、文明施工。

我企业将严格按照北京市建委创建文明安全工地的标准和要求、北京市有关建筑施工现场管理规定，高标准地布置施工现场，美化施工现场并实行严格管理，坚持以人为本，在经济、适用的前提下营造文明素质高的施工环境。由专业负责人对工地进行安全生产、文明施工、场容场貌、生活卫生检查，以有力地促进项目达到安全文明双标化工地要求。

## 7.2文明施工管理体系

鉴于本工程施工现场场地比较大，为了确保文明施工中的各项工作能够顺利地得到落实，项目部将成立以项目经理为首的“文明施工领导小组”，全面负责施工现场的文明施工管理工作，并具体负责监督整个施工现场的文明施工。

本工程为装修工程，因此我司将严格按文明施工现场的标准和招标文件中的要求进行管理。施工现场必须有七牌一图：即工程概况，工程项目负责人名单，创工程质量奖和施工现场标化管理，工程环境，安全生产纪律，安全生产天数，防火须知七牌及施工现场平面布置图。档牌的制作、挂置必须符合标准，现场由项目经理任命文明施工负责人，及各施工部位分片区包干于责任人，委托负责人制订责任制，明确职责监督项目的文明施工。

施工现场保持齐整、清洁，做到现场垃圾随做随清，工完场地清。实行工地门前“三包”，确保门前场外无垃圾，无建筑材料、无易燃物。

现场原材料、构件、机具设备要按指定区域堆放整齐，保持道路通畅。建筑垃圾及时归堆、外运，严禁随意抛掷。建筑污水必须通过管理集中向下排放。做到作业面无积存垃圾，无积存废水、无散落材料。

保持施工道路、场地畅通、整洁，施工环境保护采用二级排防处理，进出车辆冲洗干净，做到无泥浆出工地。

在本工程中所有施工人员有公司统一工作服装，实行标准化管理。

## 7.3文明施工的技术组织措施

### 7.3.1文明施工管理原则

1、实行动态管理

现场管理根据施工组织设计中的施工总平面布置和当地政府及主管部门对场容的有关规定及依据，进行动态管理。

2、建立岗位责任制

按专业分工种实行现场管理岗位责任制，对现场管理的目标进行层层分解，落实到有关专业和工种，这是实施文明施工岗位责任制的基本任务。为明确责任，可通过施工任务单或承包合同落实到责任者。

3、勤于检查、及时整改

对文明施工的检查工作要从工程开工开始做起，直到竣工交验为止。由于施工现场情况复杂，也可能出现三不管的死角，在检查中要特别注意，一旦发现要及时协调，重新落实，消灭死角。

### 7.3.2文明施工的管理控制流程图

### 7.3.3文明施工现场管理

实行挂名牌制度。凡进入现场的施工人员必须佩戴统一的名牌，未配戴名牌者一律不准入内，外来人员必须与项目部取得联系，发给临时出入名牌方可进入现场。

1、做好现场材料、机具设备物品的保管和防盗工作，对贵重材料、小型生产工具等要实行专人保管，责任到人，材料、设备出入现场必须有收发领用手续和出门证明。

2、加强法制教育，进入现场所有人员必须自觉遵纪守法。严禁在工地聚众赌博，偷盗公司财物；严禁打架斗殴、无理取闹、扰乱正常的生产、工作和生活秩序，蓄意破坏成品。发现上述情况，及时制止、严肃处理，情况严重的报送公安机关处理。

3、现场严禁吸烟。

4、下班前实行点名制度，下班后除指定保卫人员外，其它人员一律不得再进入施工现场。保卫人员要不停巡视操作现场，消防一切隐患。

5、施工现场禁止乱拉接、乱堆放，保持场地整洁，争创文明工地。

### 7.3.4材料管理文明措施

成品、半成品贵重装饰材料进场前，先与业主联系进场时间指定区域前明确标识，设专人负责保管发料。

现场做好操作落水清，随做随清，物尽其用，在施工作业时，应有防止尘土飞扬、泥浆洒漏、污水外流等措施。

项目施工现场要有宣传标语，各类大宗堆放整齐，有明显材料标识牌；生活办公室地点整齐干净。

### 7.3.5办公区及生活区的管理

1环境的塑造

（1）总体布局合理，道路畅通，各类设施搭设符合要求，安全可靠；

（2）整洁、卫生，秩序良好，根据实际情况进行美化；

（3）消防措施完备、安全保卫工作落实；

（4）人员举止文明，讲究卫生，人际关系和谐；

（5）具有良好的工作、生活、学习风气，形成讲科学、树正气、遵纪守法、爱岗敬业的良好氛围。

2保洁工作

保洁工作是文明施工的一个重要组成部分，由项目技术负责人直接管理，划分保洁区域及工作内容。对非施工区域进行消毒和投放鼠药，对厕所、垃圾池等容易滋生蚊蝇的地方，由文明施工管理员重点处理，现场范围内的积水及时清除干净，生活垃圾由环卫公司天天清运，给施工现场创造一个良好、文明、清洁的环境。

3现场厕所管理

1）本工程现场如业主不能为我项目提供现场厕所，我们计划自建厕所供施工工人使用。考虑施工现场环境要求高，如设立一般厕所对环境势必有不良影响，因此拟采用专业免冲洗公厕，现场设置1~2套。

2）厕所设置纱门纱窗，地面铺缸砖，墙面、顶蓬用涂料刷白，厕所内蹲位用砖墙分开，瓷砖贴面，设置自动冲水设备。

4工人宿舍管理

本工程由于项目实际情况及业主的要求，我司计划工人宿舍不在项目现场搭设临时设施，全部采用在场外集中租用临时用房安排，施工工人统一管理，统一安排大客车接送上下班。工人的住宿管理也统一由综合部经理负责。

（1）员工分别按工种、班组安排住宿，实行标准化管理，每间宿舍选出一名负责人，负责本宿舍的治安、卫生。

（2）项目文明施工管理员每天对宿舍卫生进行检查，床铺被褥整洁、地面干净、物品堆放整齐，杜绝赌博、酗酒事件的发生。

（3）人员来源清楚、手续齐全，住宿人员均办理暂住证和健康证，非本工程人员严禁留宿。

（4）用电、取暖设施符合规范要求，安全可靠。

15食堂管理

在场外宿舍区布置工人食堂，为不影响施工现场的环境卫生，工人中餐和晚餐均安排大客车接回宿舍区就餐。

（1）食堂必须取得北京市卫生许可证，食堂炊事人员必须持有健康证且保持良好的个人卫生。

（2）食堂内干净、整洁、地面、墙壁、门窗等无污垢，具有良好的通风、排烟设施，使用清洁燃料；食堂必须设置纱门纱窗，当班炊事员每天对食堂进行打扫、冲洗，生熟食料分开存放，并设有专门的防鼠、防蝇设施。

（3）食品采购、制作、储藏、食用等环节必须遵守食品卫生管理规定，食品加工操作严格按《食品卫生法》进行，防止食物中毒及传染病流行。

（4）餐具、炊具干净、摆放有序，能够定期消毒，灶具设施性能完好。

（5）、用电设备安全，专人操作食品加工机械，防火措施完备。

6文化设施

（1）生活区设立阅报栏、阅览室、活动室，具备收看电视或影像节目的条件；

### 7.3.6防止扰民措施

我司将严格管理所属施工人员，决不发生扰民事件，确保工程现场零投诉。主要做好以下几点：

（1）施工人员进场后，工程项目部及时在当地派出所办理暂住证，作好登记工作。

（2）施工技术工人住宿在指定的场所并派专人负责生产及后勤管理工作。

（3）施工人员外出时，必须向项目部专职管理人员请假后方可外出，并必须在指定的时间内返回。

（4）严禁各类施工人员外出酗酒闹事，打架斗殴，一经发现，严肃处理，情况严重的交当地派出所处理。

（5）晚间将按时熄灯休息，严禁大声喧哗，影响周边居民。

（6）所有机械设备必须装配消减广播及电视干扰的设备。

（7）及时清理生活区生活垃圾，保护生活区内清洁卫生，高素质地生活工作。

（8）制定生产区的规章管理制度及对不良习贯的处罚措施。

（9）由项目部定期、不定期进行检查工作，对不遵守管理的人员给予警告、罚款、开除之类处罚。

## 7.4“绿色”环保装饰施工

人民对绿色环保的渴望和追求已成为21世纪的主旋律。2001年以来陆续颁布的一系列有关建筑工程室内环境保护的国家标准实施，从而提出一个全新绿色环保施工理念：要求施工单位在不牺牲装饰产品工程质量、成本、功能的前提下，最大限度地减少施工废弃物并最终实现无废弃物的施工，更加注重绿色环保意识，创导“绿色设计”，选择“绿色建材”，组织“绿色施工”，实施“废弃物的处理和回收”。

为营造舒适、健康、环保的办公、休闲、居住环境，提高生活品质，搞好装饰的绿色环保施工，我公司在不断的施工中总结出以下经验；

1.“绿色建材”是装饰绿色环保施工的基础。

什么是“绿色建材”？所谓绿色环保建材，是指在原材料采用、产品制造、工程应用、废料处理和用过材料再循环等方面，对地球符合最小和对人类健康最为有益的材料。绿色环保建材一般来说应有以下几个特点：一是无毒、无害、无污染。在生产和施工过程中，及装修入驻后都不会散发有毒气体，不会产生辐射，不会发生霉锈蚀，有阻燃特性，遇火烧后不会产生有害烟气。二是对人体具有保健功能，能帮助人民解除疲劳，促进人体血液循环，能保护视力，不会产生对人体有害的磁波。三是具有灭菌防病功能。目前，绿色环保建材已被众多厂家所广泛开发生产，成为21世纪建材厂家生产、销售之追求。

如何进行“绿色选材”，既然伪劣建材对人体有这么大危害，我们在装饰中应如何识别绿色建材并慎用哪些材料呢？

看产品或其包装上是否有中国环境标志。

“望、闻、问、切”辨别材料：一望，即看外观，看其说明书是否标明成分，其中是否含有刺激性；三问，即询问其产品是否经有关权威机构检测，是否安全；四切，即用手摸，感觉一下，是否有灼伤感，手摸部位是否有红斑。“绿色建材”的材料加工和管理，象大理石切割，线条加工，门面制作，玻璃、不锈钢的加工及人造大理石加工均实行工厂加工，现场安装的施工方案，为绿色环保施工创造条件。

2、绿色施工

石材加工施工过程中安排石材在厂方加工，现场放样完毕，绘制石材加工样图由公司派专职石材工程师跟踪厂方配合厂方进行石材加工，采用电脑控制红外线切割机床进行加工，厂方集中加工，合理下料，尽管在技术管理上较为复杂，但减少天然石材资源的损耗，同时也减少现场割切的粉尘及噪音对周围的污染。

线条加工，门扇制作均在施工现场放样，在工厂加工制作，半成品现场进行安装，对木材资源的合理利用较为方便。施工现场板材集中在木工房下料，下料尺寸由各作业班组提供详细施工下料单，由项目工程师复核签字后交与下料班组作为下料依据，施工现场只是组装，这样就避免现场各木工班组各自开料，施工环境脏乱，边角无法合理利用。集中加工的木工车间，一日一清，边角料合理使用，即降低成本又合理利用资源，减少垃圾料对环境的污染。

油漆喷房集中设置，要求对周围环境影响较小处，喷房内搞好通风设施，所用能活动、拆装的木制饰面均按编号到喷房油漆，减少油漆施工中对楼内室间的污染，降低工人作业环境恶化程度。

易燃、易爆、油品及化学品单独设仓库管理，要求不与其它作业间仓库在一起，内配黄砂箱、灭火器等设施，非油漆组长及库管员不得入内。同时做好防火防爆及通风措施。

3.“绿色环境保护”将是装饰绿色环保施工的重要组成部分，为了保护和改善生活环境与生态环境，防止由于建筑施工造成的作业污染和扰民，保障施工期间施工人员的身体健康还必须做好施工现场的环境保护工作。装饰、建筑垃圾及时清理，不准乱抛、乱堆，防止各施工现场混乱，特别严禁从窗口向外抛建筑垃圾。做到活停垃圾清。工地现场管理人员需经常与业主管理人员互相沟通、互相协作，共同管理好该工程。

## 7.5推广清洁施工

1、在施工过程中，我公司将实行污染预防制度，推行清洁施工。项目部将对材料中氡、甲醛、氨、苯及挥发性有机化合物(TVOC)、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)等环境污染物进行重点控制。理由是：

这几种污染物对身体危害较大，如甲醛、氨对人有强烈刺激性，对人的肺功能、肝功能及免疫功能等都会产生一定的影响。

游离甲苯二异氰酸酯会引起肺损伤，氡、氨及挥发性有机化合物中的多种成分都具有一定的致癌性等。

由于挥发性较强，空气中挥发量较多，在检测中常常检出，社会上反响较大。

充分认识环境保护的重要性，营造绿色建筑，改善施工环境，防止由于施工造成的作业污染(噪音、粉尘、施工垃圾等污染)，保障施工人员和附近居民身体健康。

2、清洁施工的原则

贯穿在清洁施工概念中的基本要素是污染防治，即在施工过程中充分利用资源能源，最大可能地削减多种废物或污染物的产生。清洁施工包括清洁的施工过程和清洁的装饰成品两个方面的内容。通过将环境的考虑结合到产品及其生产过程中，促进生产、消费与环境相容。清洁施工需要实施综合性的对策，特别是通过施工全过程中多种源削减的综合措施，以对环境质量的改善产生更加有效的作用。

清洁施工所强调的是：避免污染的产生，尽可能在生产发展全过程中减少废物要比污染产生后运用多种治理技术更为可取。面向污染预防的环境防治措施对策体系的优先顺序是：

首先在污染产生过程中削减或减少废物或污染物；

对未能削减的废物以对环境安全的方式进行循环回用和综合利用。

采取适当的污染治理技术完成进入环境前的污染削减。

对残余的废物或污染物进行妥善的处置和排放。

3、清洁施工的基本途径

4、清洁施工的项目管理

(1)施工阶段

1)会同建设单位做好环保工程设施的资料、文件的整理建档工作。以季报的形式将环保工程进度情况上报政府环保部门。

2)同业主负责落实环保部门对施工阶段的环保要求以及施工过程中的环保措施：主要是保护施工观场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏；防止和减轻粉尘、噪声等对周围生活居住区的污染和危害。

(2)竣工验收阶段

1)业主向主管部门和环保部门提交试运转申请报告。

2)以批准后，做好试运转记录，并应当地环保监测机构进行监测。

3)上级环保部门组织环保预验收。

4)我方根据环保部门在预验收中提出的要求，认真组织实施，预验收合格后，方可进行正式竣工验收。

5、清洁施工材料进场检验

装修材料进场必须检验，发现不符合设计要求及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的有关规定时，严禁使用。

无机非金属建筑材料和装修材料必须有放射性指标检测报告，并应符合设计要求和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的规定。

人造木板及饰面人造木板，必须有游离甲醛含量或游离甲醛释放量检测报告，并应符合设计要求和规范规定。

水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂必须有总挥发性有机化合物(TVOC)和游离甲醛含量检测报告；溶剂型胶粘剂必须有总挥发性有机化合物(TVOC)、苯、游离甲苯和二异酸酯(TDl)(聚氨酯类)含量检测报告，并应符合设计要求和规范规定。

装修材料的检测项目不全或对检测结果有疑问时，必须将材料送有资格的检测机构进行检验，检验合格后方使用。

6、清洁施工保证措施

我公司项目部将采取有力措施，强化对室内环境污染的治理力度。除了在竣工后的严格验收以外，还将从源头把住建筑材料关，对于有环保要求的建筑材料进场施工现场，必须查验其检测报告是否符合标准，并按照规定进行笨、氨、甲醛、氡等有害气体复试，否则不准用于施工。

坚决贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《污染噪声污染防治法》、《环境管理体系标准》(CD/T2400l—1996)、《水污染物排放标准》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》、《建筑施工场地噪音限值》、《建筑工程施工环境保护工作基本标准》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)等规范、规定，实施工地标准化，规范化管理。

由于建筑室内装修工程多次重复使用同一设计，为避免设计不适当造成大批量装修工程污染物超标。我公司拟先做一间样板间，并对其室内环境污染物浓度进行检测，检测结果合格后再展开大面积积施工。

严格执行“室内装饰装修材料有害物质限量”等10项标准，加快技术进步和创新步伐，不断提高产品质量，淘汰落后产品，调整产品结构，确保人体健康和人身安全，加强室内装饰装修材料污染的控制。

内装修所采用的稀释剂和溶剂，严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯。

涂料、胶粘剂、处理剂、稀释剂和溶剂使用后及时封闭存放，不但可以减轻有害气体对室内环境的污染，而且可以保证材料的品质。使用剩余的废料及时清出室内。

不在室内使用有机溶剂清洗施工工具。

在进行饰面人造板拼接施工中,为了防止芯板向外释放过量甲醛，要对断面及边缘进行封闭处理，防止甲醛释放量大的芯板污染室内环境。

严格执行环境保护部门制定的施工规定。严格按监管机构规定工作时间进行施工，尽量在规定的施工时间内进行施工，并尽量避免噪音大的机具同时施工，尽最大努力将噪音降到最低限度。

如必须连续作业，在施工前三天向业主、当地有关部门提出申请，在征得同意后进行施工，并制定相对施工措施保证不发生扰民现象。

噪音较大的分项工程施工，采用隔音技术和局部吸音处理，尽最大努力将噪音降到最低限度。

涂料、胶粘剂、水性处理剂、稀释剂和溶剂等使用后，及时封闭存放，废料及时清出室内。

粉尘较多的分项工程，单独围护施工，施工时尽力减少粉尘污染，减轻对人身健康的危害，并避免扬尘影响周边环境，造成环境污染影响周边居民身体健康。

利用保洁队和班组材料节约奖励的办法，做好材料的回收利用，做到能使用的决不浪费。

及时进行现场清理，做到随做随消。每天清理现场、回收、整理余料、做到工完场清。

严禁焚烧有毒、有害的物质，装饰垃圾由专人负责，及时清理，统一堆放，统一运送至指定的堆放点。

建立完整的卫生值日制度，保证工地卫生符合要求。

# 第八章  施工进度计划及保证措施

## 8.1施工进度计划安排

### 8.1.1施工进度计划编制原则

1、根据施工组织与施工部署，结合本工程概况、施工方法、资源配置以及我司施工类似工程的经验编制本工程总进度计划。

2、进度计划控制是实现各项目标的重要保证，通过对总工期进行分解，明确工期控制点以及各分部分项工程的起始时间，选择科学合理的施工方法，配备合理有效的资源，加强对施工的协调与管理，制定强有力的工期保证措施，对施工进度进行全过程监控，确保总进度计划的实现。

3、安排原则

根据我公司整体实力及施工过同类工程的经验，对本工程采取如下措施：

1)做好进场前的各项施工准备工作；

2)及时解决施工过程中出现技术问题；

3)按照总工期控制计划制定各工期控制点并严格落实；

4)人员、材料、机械设备按照计划组织进场；

5)现场合理组织、加强与各专业分包之间的协调配合；

6)制定试验、检验计划并严格落实。

在招标文件要求时间内通过上述措施的落实，完全可以实现既定的工期目标。

### 8.1.2施工总体进度计划及形象进度

本工程总工期为213日历天，计划开工日期在2008年8月30日，计划完工日期在2009年3月30日完工(节假日不休息)。

为确保工期目标的实现，根据本施工组织设计的施工阶段划分将总工期分解为四个工期控制点（详见下表），以控制点目标的实现来保证总工期目标的完成。

| 工程 | 自开工 日历天 | 控制时间 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第4标段：酒店2F大堂、全日餐厅、大堂吧及餐厅贵宾房 | 15 | 2008.9.7 | 施工准备、场地维护完成 | 本工期已综合考虑季节性施工降效、法定节假日等影响 |
|  | 80 | 2008.11.17 | 隔墙龙骨完成，配合安装完成，力争湿作业完成 |  |
|  | 112 | 2009.01.20 | 已全面进行面层施工， |  |
|  | 203 | 2009.3.20 | 装饰施工完成，具备验收条件 |  |

注：本工期已综合考虑季节性施工降效、法定节假日等影响。

### 8.1.3施工部署

针对本类型项目的特点，结合多年精装酒店的工程积累经验及北京市施工规范，特制定如下施工方案：

1、施工部署

(1)采取分段分区平行流水式施工，按建筑布局划分为多个施工区，每个施工区根据各功能房间布局与工作量大小分成几个施工分区，各施工区间平行施工，各功能房房再分5个施工流水在施工段全面展开施工。

(2)进场后首先抓紧进行泥瓦施工，力争冬季前湿作业完成。

（3）坚持先机电后装饰，先上后下的施工原则。

(4）明确各施工班组的施工范围，施工过程中重点抓好交叉，水电管线敷设和设备安装与装修的交叉。各专业施工队应相互配合，协调工作，避免因交叉影响造成窝工、返工。

（5）全面了解设计意图，积极与建设单位、监理、设计单位紧密配合，及时解决施工中的问题。

(6)当受奥运影响工程工期拖延时，根据整体方案和甲方要求，修改月、周进度计划，增加施工分区和班组，以保证2009年3月30日交工。

2、平面施工流向及工序流水分段

（1）平面施工流向

为了便于管理及施工人流的分布，每个施工区又细分为功能房分区和电梯厅走廊分区，尽量避免单位面积内施工人员与材料运输密集，对施工造成不便。

（2）分区工序流水

1）功能房房分区

根据工程的施工特点及成品保护的需要，每间房分5个施工段进行流水式施工，同一时间只允许该阶段的人员进入。

第一阶段：配合总包土建施工、空调机电安装（给排水、空调、强弱电管路预埋安装），木工（卫生间隔墙施工），瓦工（地面找平施工、防水施工、卫生间抹灰）。

第二阶段：配合空调、机电安装调试，瓦工 （墙地砖石材铺贴），木工（木基层安装、房间吊顶龙骨安装）。

第三阶段：木工（吊顶封板、玻璃安装），油工（天花墙面批底）

第四阶段：木工（门扇安装、木饰面、五金安装），水电工（洁具安装、），油工（乳胶漆涂刷、壁纸粘贴）。配合开关灯具安装

第五阶段：收口打胶、细部处理。

2）电梯厅走廊分区

第一阶段：墙面钢架制作安装，龙骨安装。

第二阶段：纸面石膏板安装，地面石材铺贴，墙面石材铺贴、乳胶漆涂刷。

第三阶段：乳胶漆涂刷、壁纸粘贴。

第四阶段：收口打胶、细部处理。

### 8.1.4施工进度计划图

本工程的进度计划分段安排是根据施工阶段划分和施工区域及施工段划分的原则编排的。

附件1进度计划横道图

附件2进度计划网络图

### 8.1.5垂直运输方法及材料搬运

1、垂直运输

业主承诺将提供电梯为各施工单位提供服务，我公司对本工程垂直运输问题的现状，结合我司对大体量商务酒店装修的工程经验，特制定以下垂直运输方案：

实施方案

（1）提前对将要使用的电梯进行保护，同时对工人进行电梯的使用和乘坐教育，严禁非电梯驾驶人员运行电梯，违者将进行经济处罚。同时做好电梯的卫生清洁工作。

（2）根据工程进度的实际需要，作出详细的材料分批进场的时间要求，在备料过程中材料员要跟踪每批材料的实际可进场时间，提前报备于总包，确定电梯的可使用时间，将来料待梯时间减少到最少。积极与总包协调与沟通以了解电梯的使用情况，避免同天或同时段与总包或其它分包的材料运输发生重叠。

（3）在升降机使用时间前安排好人力与运输设备，协调好需占用场地；在电梯使用时间段内调动人员的积极性，尽快的将物料运输到楼面。

（4）对大量的散装材料如水泥，沙石等提前将其装袋，到场后不需要占用因装袋占用场地，直接装车搬运。

（5）施工人员上下班时间与其它单位的上下班高峰段错开，避免高峰期人员滞留。

2、材料的搬运

根据甲方指定区域先将材料卸在底层指定区域，再由人工进行二次搬运，我司将专门组织杂工班组进行搬运至各个施工区域。运输过程中为了保护好材料的完整性和安全，针对各种材料的特性，我司将采用不同的运输方法进行保护，对于大型的或比重较大的材料如瓷砖，水泥，黄砂，碎石等材料，采取液压或电动的运输工具辅助人力搬运，具体如下：

瓷砖进场一套房间的用量为单位包装（以实际为准）；外包装采用木箱进行包装，卸车时直接放置到电动叉车或液压叉车直接送至升降机，到楼层后直接分送到每个房间特性包裹或单独运输。

水泥及沙石以包装袋运至现场后采用液压或电动叉车与人力相结合的搬运方式将到场材料运至需用楼层。

家具、玻璃、电器、甲供材料、进口等贵重材料，随到随运，并且做好运输过程中的保护，并对堆放或存储场地进行防水、防火、防霉、防盗、防破坏等安全措施的工作。

## 8.2工期保证措施

### 8.2.1作好进场前准备工作

在投标阶段，我司就着手一切开工的前期准备工作，包括项目管理机构及人员、劳务分包的选择、机械设备的投入、施工安排、当地市场的调研、施工组织和技术方案的研究和优选等，如果业主信任我司一旦认可我司中标，从宣布中标后，在业主许可的情况下，我司将会立即组织人员前往工地现场，并着手开始进行现场平面规划、临建安排和临水临电布设，劳动力和机械设备的进场、各种施工证件的办理、施工进度的安排等。从技术和现场方面等方面的准备工作具体如下：

A技术准备工作

（1）认真作好设计方案的审查工作：提前与设计单位结合，给施工扫除障碍。

（2）认真作好设计方案的审查工作：重点审查装修图纸与配合的结构改造、机电图纸的结合情况。

（3）编制详细施工方案。

B、编制施工图预算和施工预算

C物资准备工作

根据施工方案和进度计划的要求，结合施工图预算和施工预算材料用量要求，进行物资准备工作，物资准备工作按以下工作程序进行：编制物资需用量计划—签定物资供应合同—组织物资按计划进场和保管。

D施工机具准备工作

根据施工方案和进度计划的要求，编制施工机具需用量计划，组织机具进场。

### 8.2.2建立完善的计划保证体系

建立完善的计划保证体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面，保证工程进度的关键一环。本项目的计划体系将以施工总进度图为宏观调控计划，施工总进度计划为总体实施计划，以月、周、日计划为具体执行计划，并由此派生出设计进度计划、专业承包招标计划和进场计划、技术保障计划、商务保障计划、物资供应计划、质量检验与控制计划、安全防护计划及后勤保障一系列计划，使进度计划管理形成层次分明、深入全面、贯彻始终的特色。

A、计划编制形式

为科学合理地安排施工先后秩序以及充分说明工程施工计划安排情况，根据我司多年施工实践总结出具有实际操作的多级计划管理体系，即：

（1）一级总体控制计划

表述各专业工程的各阶段目标，提供给业主和业主代表、设计和相关承包商，采用计算机进行计划管理，实现对各专业工程计划实施监控及动态管理，本次投标提供一级总控计划（初步）。

（2）二级进度控制计划

以专业工程的阶段目标为指导，分解成该专业工程的具体实施步骤，以达到满足一级总体控制计划的要求，便于对该专业工程进度进行组织、安排和落实。

（3）三级进度计划

是以二级进度计划为依据，进一步的分解二级进度控制计划，进行流水施工和交叉施工的计划安排，一般是以月度的形式提供给业主和业主代表、设计和专业施工队伍及其基层管理人员，具体控制每一个分项工程在各个流水段的工序工期。三级计划将根据实际进展情况提前一周提供该计划，并进行上月计划情况分析和下月计划安排。

（4）周、日计划

是以文本格式和横道图的形式表述作业计划，计划随工程例会下发，并进行检查、分析和计划安排。通过日计划确保周计划、周计划确保月计划、月计划确保阶段计划、阶段计划确保总体控制计划的控制手段，使阶段目标计划考核分解到每一日、每一周。

所有计划管理均采用计算机进行严格的动态管理，从而不折不扣地实现预期的进度目标，达到控制工程进度的目的。

B施工配套保证计划

根据前述施工总进度图及总体施工进度计划表，要保证总体计划的实施，与之相适应的配套计划的完成是关键，尤其是本装饰工程的很多专业需在施工中由业主招标确定专业承包，所以编制此配套计划并在施工中按此计划完成非常必要，否则工程中的诸多工作就要受到影响甚至等待，从而最终拖延工期。配套计划主要内包括以下内容：

（1）方案编制计划

此计划是根据拟编制的本施工组织设计以及总体施工进度计划的要求编写的专项施工方案的最迟期限。“方案先行、样板引路”是保证工期和质量的法宝，通过具有可操作性的施工方案制订出合理的工序、有效的施工和安全措施以及质量控制标准，从而更进一步的指导现场施工。凡由各专业承包单位编制的方案首先需报业主审定。在进场后，拟编制与工程施工进度配套的专业施工方案。

（2）合格分供方和专业施工队计划

此计划要求的是在分项工程开工前所必须的物资供应商、专业施工队合约签定期限和进场时间。由于本装饰工程的工期较短，所以对分供方和专业施工队的选择是极其重要的工作。在此计划中充分体现对分供方和专业施工队的发标、资质审查、考察、报审和合同签定期限和进场时间要求。在进场后，我们将编制各分供方和专业施工队计划，与工程施工进度配套。

(3)、工程进度计划的变更

由于施工原因造成的工程进度之滞后，如不影响每一阶段的进度，按第二条规定采取

补救措施。

如因自然原因或业主原因造成工程进度不能如期完成，项目经理应与业主协商，项目技术负责人负责做好施工计划的调整，并经项目经理批准，业主和监理单位签字，知会公司工程管理部。

如因工程量的变更，修改和增减，项目技术负责人应做好《工程施工变更计划》，经项目经理批准，业主和监理单位签字并知会公司工程管理部。

### 8.2.3人、财、物的保障

在本装饰工程上，将委派施工经验丰富和管理能力强的优秀项目经理，和各类专业技术管理人员组成项目经理部，以最大程度地满足本装饰工程的需要。我司除具备强有力的总部对项目实施和管理进行服务和控制外，还具有门类齐全、实力强大的各专业化队伍共同形成施工的保障体系，同时具备组装和组合社会优良资源的经验和能力。

我们具备良好的资信、资金状况和履约能力。具备丰富的工程项目策划、管理、组织、协调、实施和控制的经验和水平，在该工程上不折不扣地实行专款专用，多年来，我们所形成的项目管理和运作模式广为业主和用户认可。

我司通过多年的合作，精心挑选出许多合格队伍，已逐步适应我司的总体管理，服从我司的整体调配，将在本装饰工程中发挥重大作用。

我司拥有强大的施工机械设备资源，包括分类齐全、性能先进的各类施工机械设备、测量仪器设备、检验试验设备，能满足复杂工程的需要。

### 8.2.4交叉作业的原则及措施

装修与机电安装之间的交叉施工

装修与机电安装之间的交叉施工，历来是工程施工中最尖锐的矛盾，装修与机电安装交叉工作面大，内容复杂，如处理不当将出现相互制约、相互破坏、相互推卸的不利局面，所以要重点解决装修与机电安装的交叉矛盾，解决的原则是：

（1）机电安装进度必须服从总体进度计划，保证主导工序的施工进度，选择合理的穿插时机，按总体进度计划进行统一组织、安排和协调，使整个工程形成一个和谐、高效的有机整体。

（2）明确责任，正确划分利益关系。

（3）建立固定的协调制度。

（4）一切从工程全局出发，各专业承包要在业主的统一组织管理和协调下开展施工，互相帮助，相互谅解，机电安装要为装修施工创造条件，机电安装和装修要注意对各自的成品及半成品的保护。

### 8.2.5技术工艺及措施的保证

1、编制有针对性的施工组织设计、施工方案

“方案先行，样板引路”是我司施工管理的特色，本装饰工程将按照方案编制计划，制定详细的、有针对性和可操作性的专项施工方案，从而实现在管理层和操作层对施工工艺、质量标准的熟悉和掌握，使工程有条不紊的按期保质完成。

2、采用小流水施工

根据前述工程施工总进度图和计划目标要求，采用小流水施工方式进行组织施工。节拍均衡流水施工方式是一种科学的施工组织方法，其思路是使用各种先进的施工技术和施工工艺，压缩或调整各施工工序在一个流水段上的持续时间，实现节拍的均衡流水，在实际施工中，我司将根据各阶段施工内容、工程量以及季节的不同，采用增加资源投入，加强协调管理等措施满足流水节拍均衡的需要。

3、广泛采用新技术、新材料、新工艺

先进的施工工艺和技术是进度计划成功的保证。我司针对工程特点和难点采用先进的施工技术、工艺、材料和机具和计算机技术等先进的管理手段，提高施工速度，缩短施工工期，从而保证各阶段工期目标和总体工期目标。

### 8.2.6材料预定、预拼及原材料把关及成品保护

本装饰工程中包括大量的装修装饰材料，认真作好本装饰工程中材料预订、预制、预拼工作。精确、精美排版，提前订货。把好石材、玻璃及吊顶板材等建筑装修材料关。严格执行公司物资管理程序。杜绝因材料物资问题对工期造成不良影响。

做好半成品准备工作和现场已完工成品及原留置设备保护工作，作到现场拼装高效率和成品一次交活，以缩短工期。

### 8.2.7建立例会制度，保证各项计划的落实

计划管理是项目管理最为重要的手段，我们将建立如下的会议制度。每周一召开部门经理以上人员会议，协调内部管理事务；每周由业主召开一次有各专业承包参加的生产例会，总结计划完成情况，发布下周计划；每周召开业主、设计、施工单位三方例会，分析工程进展形势，互通信息，协调各方关系，制定工作对策。通过例会制度，使施工各方信息交流渠道通畅，问题解决及时。制定四级控制计划，即通过日计划保证周计划，通过周计划保证月计划，通过月计划保证总进度计划。

### 8.2.8根据不同阶段加强现场平面布置管理

我司将根据装修施工不同阶段的特点和需求设计现场平面布置图，各。阶段材料堆场等方面的布置。各阶段的现场平面布置图和物资采购、设备订货、资源配备等辅助计划相配合，对现场进行宏观调控，在施工紧张的情况下，保持现场秩序井然。现场秩序井然是施工顺利进行和保证工期的重要保证之一。

### 8.2.9加强对设计的协调工作

我司具有较强的深化设计能力，在设计方面的经验很多，能很好的协调设计师以及各专业承包的设计工作，这是保证工程进度和质量的关键，我司历来非常重视此项工作，将配置专门的设计协调小组负责此项工作。

### 8.2.10加强与政府和社会各方面的协调

在这方面我司历来非常重视，并积累了十分成熟的经验，在施工过程中，外界影响生产的因素很多，我司将设置专门的负责人加强对政府机构和单位的协调，取得政府及相关部门机构的支持，为保证施工生产的正常进行创造良好的外部环境。

### 8.2.11加强与业主的合作与协调

（1）采用新工艺、新设备开展施工。

（2）施工作业面全面展开后，为充分使用施工现场、施工机具，可采用两班制流水作业。

（3）利用施工区段多的有利条件展开交叉作业。

（4）动态调整我司各施工工种之间的施工步骤、节奏、充分利用施工作业区，组织不同工种之间展开交叉作业。

（5）采用先进的管理模式，提高工作效率。

（6）赶工期间，注意后勤的保障，晚上加班时，及时提供宵夜。

- 根据赶工的具体情况，制定一定的物质奖励措施。

- 加强员工的思想教育，树立业主的需求就是自己的需求的思想。

### 8.2.12加快工程进度的措施

积极主动地为业主服务，我司将从工程大局出发，积极协助业主的工作，包括处理好与政府部门的关系、协助完成材料设备的选择和招标工作，与业主以及各专业承包商之间建立起稳定、和谐、高效和健康的合作关系，加强工程各方的配合与协调，使现场发生的任何问题能够及时快捷地解决，为工程创造出良好的环境和条件。

## 8.3可能影响工期的因素以及解决措施

### 8.3.1工程工期延误因果分析图

### 8.3.2施工配合因素及解决措施

1）工序衔接不紧

工程在施工中会出现上一个工序完成，下一工序还无法开始，往往需要等很长时间才开始下一工序，这就造成工序之间的脱节，很不流畅，从而影响到工期。项目部将做好详细的计划，把问题考虑充分，使每一步都能按计划完成，让每一道工序紧密搭接。

2）成品交叉破坏返工

a工序颠倒

工程施工中还会出现工序颠倒的情况，项目将选派施工经验丰富的管理人员，针对工程施工具体情况，制定严格的施工顺序，确保不出现工序不清颠倒的情况。

b成品保护意识差

工程施工到一定程度，成品会越来越多，如果成品保护意识不强，施工完的成品不注意保护，前面施工完，后面就跟着修补返工，产生交叉破坏，势必会影响到工期。项目将随时对现场施工人员进行成品保护教育,并制定严格的成品保护制度，同时安排专人看守。

3）交叉施工协调不力

现场施工往往会出现几个工序会同时进行交叉施工的情况，如果相互之间不能协调好，就会打乱仗，就会相互产生影响。项目在施工中出现这种情况后，将理清工序，分清先后顺序，由项目技术负责人协调施工队伍之间的施工配合。

4）因扰民问题须停工

施工过程中干扰施工现场以外人员的工作和生活，造成工程停工，也是影响工期的因素。本工程施工现场为中关村南大街，属闹市区，我司将加强施工工人的管理教育部影响周边社区的正常工作和生活。另外，我司将加强现场垃圾的管理，避免因垃圾产生的扬尘，而影响周边的安全造成不必要的停工。

5）停电、停水

现场施工也时常会出现停水停电情况，如果出现的频率太高；时间太长，将会影响正常的施工。我司将密切与现场业主联系，出现停水停电情况将以最快的速度在最短的时间内处理，同时，对于施工用水将准备工具储备一定量的水；对于施工用电配备几台发电机以做应急之用。

6）结构偏位大

现场结构也会与实际施工情况有些不符，我司在工程开工前对现场进行细致勘探，在查出结构问题后，及时与业主联系协调，在我司施工前将结构问题处理完。

7）施工垃圾外运难

施工现场会产生大量的垃圾，如果不及时清理，将会越积越多，向外运输就会更困难，会给现场施工造成极大的不便，项目部将在进场的同时就联系外运专用垃圾清运车，在业主来不及统一清运时，我司将自行单独清运每日的生产垃圾。

### 8.3.3机具因素及解决措施

1安装机具落后

目前机械化施工的程度越来越高，如果选用的机具陈旧落后必将对现场施工带来影响，我司将定期在市场上选购一批工作效率高先进的机具设备，从而始终保持机具的领先，提高现场工作效率。

2垂直运输紧张损失工时

本工程贵宾楼共九个层楼，迎宾楼共三个楼层施工，楼层虽不高，但施工量大，垂直运输已经不能满足施工要求，我司将安排大量人力来运输材料，保证不因任何原因影响整体工期。从而满足材料和人员的上下需求。

3机具配备不足

现在的施工现场机械化施工比较多，如果机具配备不足，必将影响现场施工效率，我司将集中调配足够的施工机具到施工现场，并且，我司还将选购一批新机具，以补充现场机具的需求。

4机具无专人维修

现场施工的机具多，施工人员对机具的使用不爱惜或有问题不及时进行维修，造成大量的闲置，这样现场的机具使用率会非常低，也将影响施工进度。我司在本工程施工现场将安排二名专修人员负责施工机具的日查功能保养和维修工作。

### 8.3.4材料因素及解决措施

1订货不及时

工程施工在进行过程中，往往因为材料的不及时到现场而造成停工，有一部份又是因为材料计划的不及时而造成订货的不及时。项目将及早及时地准确地拿出材料采购计划，以免延误订货时间。

2材料不合设计要求

材料不符合设计要求，到现场后不能使用，影响工程进展。项目部将安排技术人员到材料供应商厂家现场蹲点，保证到现场的施工材料为合格品满足设计要求。

3现场保管不善而损坏

对于到现场的材料，一部分用于施工部位；一部分材料要堆放一段时间，在现场堆放过程中，由于施工或其它原因造成材料的损坏，影响工期。项目部将到场的材料安排到较封闭的场地存放，并且，安排专人二十四小时看守。

4供货商选择不当

工程施工中会有许多材料供应厂家，如果选择的供应商不当，会影响进度。我司将与那些有多次合作的和规模较大的材料供应商合作。

5运输受阻

材料的运输也会成为一项影响工期的因素，如果在材料运输的过程中出现交通事故或其它突发事故，那么在计划的时间内到场的材料就不能到场，这也就成为影响工期的一项因素。项目在材料运输期间，随时与运输人员取得联系，随时掌握运输过程中的情况，便于项目在一定的情况下，对现场施工做出调整。

### 8.3.5工人因素及解决措施

1缺少有经验经培训的班组长，劳动力素质低

项目施工在具备了高档材料；先进机具设备后，要想做出装饰精品，那么施工队伍，劳动力素质极为重要。如果施工班组缺少经验，素质低。施工就会不熟练，甚至还会不断出错，施工质量难以保证，同时还会影响工期。我司在劳务队的选择上极为重视，队伍都是来自具有“建筑之乡”美称的地域，而且从中挑选具有多年施工经验的工人。

2劳动力未按计划调配

如果劳动力不能按计划进行调配，也将会影响工期。工程开工前项目会制定详细的劳动力计划，如果不能及时的安计划调配，短期目标就很难实现，那么就会影响总体工期目标。我司将储备充足的劳动力队伍，这样一旦按预定计划到位的施工队伍不能到位，那么立即采取替换，保证现场施工不受影响。

### 8.3.6工艺因素及解决措施

1施工工艺繁琐陈旧

现场施工工艺繁琐陈旧就会影响施工效率，现在新工艺新技术不断出现，而且装饰的施工工艺日渐简单，易施工。我司将随时掌握这方面的信息用于工程施工中。

2装配化程度低

现场施工中，有许多分项工程可以在场外加工场内安装，这样可以大大提高现场的施工速度。项目部在分析每道施工工序时，理出可在场外加工，运到现场安装成活的施工内容，提高现场的装配化程度。

### 8.3.7管理因素及解决措施

1样板未通过批准

工程开工前，要作施工样板，如果施工样板不能及时通过，那么大面积就不能展开施工。就会影响工程进展。因此，项目在做样板时，从材料；劳动力；质量；工期等各个环节严格控制，把所有工作做到最好。

2无工艺标准而返工

项目在施工中将严格执行行业标准，无施工工艺标准就不施工，施工完也要返工，这就会影响工期。有了工艺标准在施工，使每一项工序都有标准。

3质量不合格返工

工程不合格质量造成的返工是影响工期的重要因素，项目将制定详细的质量保证措施，确保质量验收一次合格，不出现返工现象。

4计划有缺口

项目施工中会制定许多计划，这些计划的制定有利于指导现场施工的进度，那么施工计划完不完善和不合理，项目将对制定的计划严格把关。

5进度考核不力

项目进度如果不能按阶段完成，就会影响总工期，项目将每个进度节点控制好，加大力度完成每个进度节点的内容。

6劳动纪律松懈

项目还需要加强劳动纪律的管理，没有严格的纪律，整个项目就会松懈，一盘散沙，这样就不会有好的劳动氛围，因此，影响到现场施工等各项工作。

### 8.3.8设计因素及解决措施

1设计修改频繁

施工设计反反复复的修改也是影响工期的因素，如果图纸设计方案迟迟不能定下来，后面的工作就无法开展。

2设计不符合消防规定

按照规定现场设计必须满足消防要求，如果不符合消防规定，图纸就不能审定，工程就不能开展。我司将选派经验丰富的设计人员参与现场的设计。

3各专业设计尺寸矛盾

由于本工程功能性强，专业施工单位多，各单位的施工图纸会有些设计尺寸上的矛盾，我司将加强与各单位的协调，有问题及时发现解决。

4设计不及时，进口材料，采购进货周期长

由于设计不及时，方案不能尽早出来，就影响到材料的订货，因为许多材料要从国外进口，这就需要订货周期，因此，设计方案如果能及时选定，就能为材料的订货特别是进口材料的订货赢得时间。

## 8.4工程进度落后原因分析及采取的应对措施

| 项目 | 找出所产生的 落后原因 | 针对产生的落后原因所采取的应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 工 程 流 动 资 金 | 劳动力资源短缺 | 由总部支援人手，借用其他工地人员支援，加班加点 |
|  | 工程资金调度困难 | 向总部求助、向银行贷款 |
|  | 业主未按时支付进度款 | 加强与业主及监理工程师协调，促使业主早日付款 |
| 施 工 进 度 计 划 | 材料及设备未按时进场 | 早日提出材料采购申请计划，注意供货商生产时间 |
|  | 政府法规变更 | 随时注意政府相关法规变更及时提出相应对策 |
|  | 图纸的设计变更 | 请业主提早提出变更方案、我公司适当向业主合理化建议 |
|  | 施工工艺流程变更 | 请业主及监理方协调各相关单位施工步骤变更的施工方法 |
|  | 部分施工材料短缺 | 随时注意施工材料是否有短缺情况及市场行情 |
|  | 遭遇天然灾害 | 工程保险，收听天气预报，加强注意天气状况，提前做准备 |
| 质 量 保 证 措 施 | 材料设备品质不良率偏高 | 加强成品及半成品制造过程的监督 |
|  | 材料设备规范未能符合要求 | 及时更换供货商 |
|  | 工人施工技术不过关 | 加强岗前培训教育工作，使用技术纯熟的技术工人 |
|  | 工程监理力度不够 | 加强内部管理、加大监理力度 |
|  | 工程交叉作业未能协调好 | 加强与各分包单位的协调，并请业主及监理方加强协调工作 |

## 8.5对影响进度的突发事件所采取的处理措施

| 出现状况 | 出现情况 | 采取的处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 劳动力不足 | 工人怠工 | 更换工人，并向总公司申请调配工人 |
|  | 情绪不稳 | 了解产生原因按抚情绪，解决需求、稳定人心 |
|  | 人手短缺 | 向总公司支援或从公司合格劳务清单中选择工人以增加人手 |
|  | 调整计划 | 向业主检讨工程进度，征求业主同意重新拟定进度 |
|  | 工程赶工 | 调用预备班，调用其他工地人员、加班加点 |
| 材料及设备 供应不及时 | 材料采购 | 采购时广询货源，并随时掌握货源及货量以备紧急时供应 |
|  | 材料储放 | 材料储放由专人负责、建立材料仓库 |
|  | 材料备用 | 依供料进度所需量加20%储量以备急用 |
|  | 设备采购 | 紧急采购，提前定货缩短工期 |
|  | 设备预留 | 修改工程计划，先配合周边工程预留 |
|  | 设备调用 | 动用总公司人力、机械，请高技术人员紧急抢修 |
| 施工 安全 | 人员事故 | 依人员突发事件对策处理 |
|  | 设备事故 | 依设备突发事件对策处理 |
|  | 材料事故 | 依材料突发事件对策处理 |

## 8.6不可预见性安排计划

1、在施工中如需业主、监理公司配合的事项，我公司事先向业主、监理公司提出。如：业主供应材料的进场时间、施工方案的审批、隐蔽工程验收、施工中变更签证等。

2、在施工中需其他单位配合的事项，我公司事先书面通知其他单位需配合的事项、要求完成的内容、时间等，并报请业主、监理公司协调。

3、在施工中图纸同实际情况不符，需变更设计的，我公司会及时提出变更方案，供业主、监理公司、设计公司参考，以便及时拿出变更方案。

4、对所有需其他单位配合的事项、应及时了解配合事项，应及时了解配合情况，对于可能影响施工进度，应报请业主、监理公司协调解决。

5、加强对各道工序的质量监督，严格执行“三检制”，防止返工而影响工期，对因不按工艺施工、不按要求检验的，一经发现严肃处理。

# 第九章  季节性施工措施

根据中央气象台历年的统计资料，北京地区4、5月为沙尘天气；7、8月份为高温天气； 7、8、9、10月份为雨期；11、12、1、2月为低温天气。针对北京地区特性、气候特点，结合本工程的施工工期需要（2008年8月30日~2009年3月30日完工），在本工程施工期内，特别制定不同气候下施工的具体管理措施。

## 9.1高温季节施工

本工程在8月30日开工，已基本避开高温季节，但根据近几年北京市夏季气温的统计分析，北京夏季气温有逐渐升高、持续时间增长的趋势。因在本工程的施工中，也应做好夏季高温季节施工的准备，保证现场职工的安全与健康，确保本工程顺利进行，重点做好安全生产、防暑降温和疾病预防等工作。

### 9.1.1组织保证

在夏季高温季节项目经理部成立“夏季高温季节工程管理小组”，以项目经理为组长，其它管理人员为组员，确保现场信息畅通，同时施工现场管理和职工生活管理做到责任到人，认真督促检查，做到责任到人，措施得力，确实保证职工健康和工程的顺利进行。

### 9.1.2具体管理措施

1、在夏季高温季节增加职工食堂、宿舍、办公室、厕所的环境卫生检查次数，不合格的饭菜不允许出现在职工的餐桌上，定期喷洒杀虫剂，防止蚊、蝇孳生，杜绝常见病的流行。在增加营养的同时向职工（特别是生产第一线和高温岗位职工）提供降温避暑药以及绿豆汤等，以确保安全和健康。对在特殊环境下（如封闭环境）施工的人员，采取诸如通风等措施或调整工作时间，早晚工作，中午休息，防止职工中暑、窒息、中毒和其它事故的发生，炎热时期派医务人员深入工地进行巡回防治观察。一旦发生中暑、窒息、中毒等事故，立即进行紧急抢救或送医院急诊抢救。严禁职工到江河湖泊中洗澡、游泳，以免发生意外事故。

２、夏季高温季节是现场用电高峰期，定期对电气设备逐台进行全面检查、保养，禁止不规范用电，对职工宿舍的降温用电设备及电线进行定期检查，同时在此阶段开展“安全用电活动”评比活动。

３、加强对易燃、易爆等危险品的贮存、运输和使用的管理，在露天堆放的危险品采取遮阳降温措施。严禁烈日曝晒，避免发生泄露，杜绝一切自燃、火灾、爆炸事故。

４、人容易在夏季高温季节产生烦躁心理，项目部根据实际情况，进行定期的走访、沟通，协调好与其它施工单位的关系，保证现场施工顺利进行。

使用胶粘剂时，按胶粘剂产品说明要求的温度施工。

## 9.2雨期雨天施工

7、8、9月份北京市为雨期，须着重作好施工预案措施。

### 9.2.1组织保证

成立雨期防汛施工领导小组，落实具体责任人，明确责任，从技术、质量、安全、材料、机械设备、文明施工等方面为雨期施工的顺利进行提供有力的保障，并制定防汛计划和紧急预案措施。

### 9.2.2雨期施工前的准备工作

（1）雨期施工前认真组织有关人员分析雨期施工生产计划，针对雨期施工的主要工序编制雨期施工方案，组织有关人员学习，做好对工人的技术交底。所需物资要在雨期施工前准备好；

（2）沿整个施工现场设置排水设备，配备水泵，排除施工用水及雨水，雨后及时清除积水，保持整个施工现场的整洁；

（3）夜间设专职的值班人员，保证昼夜有人值班并做好值班记录，同时设置天气预报员，在雨期施工期间加强同气象部门的联系，做好天气预报工作；

（4）做好施工人员的雨期培训工作，组织相关人员进行随机全面检查，尤其在大雨过后，此项工作必须进行。包括对临时设施、临电、机械设备防护等进行检查。检查施工现场及生产生活基地的排水设施，疏通各种排水渠道，清理雨水排水口，保证雨天排水通畅；

（5）雨期所需材料，设备和其它用品，如水泵、抽水软管、塑料布等由物资部门提前准备，及时组织进行，水泵等设备应提前检修；

（6）雨期期间对水泥等材料进行覆盖，并做好材料堆场的排水；

（7）检查脚手架的基础是否牢固，脚手架立杆底脚必须设置垫木，并保证排水良好，避免积水浸泡。所有马道、斜梯均均采取防滑措施；

（8）当持续下雨，空气湿度较大时，即湿度计显示80%时，在施工现场，一方面增加工业用电风扇，另一方面放置干燥吸湿材料；在油漆施工时，加入适当的化白水，确保工程质量；

（9）各种惧雨防潮装修材料按物资保管规定入库存放，并覆盖防潮布。

9.3冬季施工措施

### 9.3.1冬季施工实施原则

1、冬季施工

本工程2008年8月30日进场，2009年3月30日竣工，当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工，当室外日平均气温连续5天高于5℃施解除冬期施工，进入正常施工阶段。

北京市在11月份开始进入寒冷的冬季，气温逐步开始降低，本工程的施工将进入冬季施工阶段，冬施期间可能的施工项目包括涂料施工、大理石墙面施工、墙地砖铺贴及壁纸施工等，在施工中采取必要的措施尤其重要。为确保冬季施工正常进行及施工质量，特制定本项目冬施的相关措施。

2、实施原则

（1）确保工程质量；

（2）冬期施工过程中，做到安全生产；工程项目的施工要连续进行；

（3）制定冬期施工方案（措施）要因时因地因工程制宜，既要求技术上可靠，同时要求经济上合理；

（4）应考虑所需的热源和材料有可靠的来源，减少能源消耗；

（5）力求施工点少，施工速度快，缩短工期；

（6）凡是没有冬期施工方案（措施），或者冬期施工准备工作未做好的工程项目，不得强行进行进行冬期施工；

（7）必须制定行之有效的冬期施工管理措施。

### 9.3.2组织措施

成立冬期施工领导小组，项目经理为组长，全体管理人员和施工队长为组员。落实具体责任人，明确责任。从技术、质量、安全、材料、机械设备、文明施工等方面为冬期施工的顺利进行提供有力的保障；

（2）进行冬季施工的工程项目，在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。编制原则是：确保工程质量；经济合理，使增加的费用为最少；所需的热源和材料由可靠的来源，并经两减少能源消耗；确实能缩短工期。冬季施工方案应包括以下内容：施工程序；施工方法；现场布置；设备、材料、能源、工具的供应计划；安全防火措施；测温制度和质量检查制度等；

（3）进入冬期施工前，组织技术业务培训，学习有关规定，明确职责。方案及措施确定后组织有关人员学习，并向各施工班组进行交底；

（4）提前做好现场测温记录，及时接收天气预报，以便提前做好大风、大雪及寒流等恶劣天气袭击的预防工作；

（5）根据工程需求提前组织冬期施工所用材料及机械备件的进场，为冬期施工的顺利展开提供物质上的保障；

（6）施工时施工人员须做好御寒工作，备足必要的热饮水设施及必备的常用药品；

（7）冬施期间，结合本工程的特点及相关方面的指令指标，做好各分项及整体项目的计划安排；

（8）质检员、巡检员将冬季施工情况，纳入重点工作范围之内，有检查、有记录、有管理；

必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排，措施齐全；

（9）做好日常防火宣传工作，防火器械齐备。

### 9.3.3冬施主要技术措施

1、保温措施

（1）封闭门窗，楼梯口、廊道口采用十八厘米板钉严，缝隙堵死；

（2）步行梯门口用棉布门帘钉严保温，所有门用双层棉门帘钉牢；

（3）所有门口控制人流量。

2、抹灰施工（热作法施工）

①在进行室内抹灰前，应将门口封好，门窗口边缝及孔洞等亦应堵好。施工洞口、运料口及楼梯间等处搞好封闭保温；

②施工环境温度不低于5℃，以地面上50cm处为准。需要抹灰的砌体，应提前加热，使墙面保持在5℃以上，以便湿润墙面时不致结冰，使砂浆与墙面粘结牢固；

③用临时热源加热时，应当随时检查抹灰层的温度，如干燥过快发生裂纹时，应当进行洒水湿润，使其与各层（底层、面层）能很好的粘结，防止脱落；

④用热作法施工的室内抹灰工程，应在每个房间设置通风口或适当开放窗户，进行定期通风，排除湿空气；

⑤抹灰工程所用的砂浆，应在正温度的室内或临时暖棚中制作，砂浆使用时的温度，应在5℃以上。为了获得砂浆应有的温度，采用热水搅拌；

⑥装修工程完成后7天内室内温度应不低于5℃。

3、涂料施工

涂料施工时，应保持室温均衡，不得突然变化；

室内温度不宜低于8℃、，不应低于5℃。同一施工段温差不超过5-6℃，一昼夜内环境温度不得低于3℃；

现场应设专人负责测试温度并负责开关门窗，以利通风（不得有过堂风）。

4、地面石材及墙、地砖施工

①大理石地面结合层砂浆铺设前应将基底湿润，并在基底上刷一道素水泥浆，随刷随铺设搅拌均匀的干硬性水泥砂浆。此时施工现场温度必须达到要求，防止受冻；

②将大理石块放置在干拌料上，用橡皮锤找平，之后将块材拿起，在干拌料上浇适量素水泥浆，同时在大理石背面涂厚度约1mm的素水泥膏，然后再放置在干拌料上；

③大理石地面施工时，与周边墙面必须留置宽度为2mm的缝隙，以利于地面收缩；

④大理石面层施工时应注意不得破坏房间内的防水层；

⑤墙、地砖铺贴等湿作业冬施期间应保持室内温度高于5℃，并做好防冻保温措施，以确保砂浆不受冻。

5、裱糊施工

①冬施应在无采暖条件下进行，室内操作温度不应低于5度，要注意防火工作，并特别注意湿度变化；

②做好门窗缝隙的封闭，并设专人负责测湿、排湿、换气，严防寒气进入冻坏成品；

③裱糊工程施工时，混凝土或抹灰基层含水率不应大于8%；相对湿度大于80%时，应开窗换气，防止壁纸皱褶起泡。

6、质量保证措施

1）严格按照施工图纸及技术规范的要求进行施工；

2）使用的特殊材料，要先进行试验工作，确定出施工工艺参数，并在施工中严格按照工艺参数进行施工；

3）各分项工程施工前，施工员应对作业班组进行技术交底，质量交底，明确分项工程质量要求以及操作时应注意的事项；

4）在分项工程施工过程中，质检员根据施工与验收规范要求随时检查质量；

5）施工过程控制是施工质量控制的关键，主要内容包括：完善工序质量控制，把影响施工质量的因素纳入管理范围，即使检查审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住关键问题进行处理和解决；

6）在本工程组织施工时，施工人员必须在技术人员交底后做好交底记录，在明确工艺要求、质量要求和操作要求的基础上进行。施工过程中发现问题，应及时向技术人员反馈，经项目技术负责人同意后，方可继续施工。现场管理人员必须加强技术复核及三检制等质量管理制度的执行力度，以使本工程的质量提高到一个较高的水平。

7、成品保护措施

（1）涂料未干前，不应打扫室内地面，严防灰尘等玷污顶面涂料；

（2）工人涂饰时严禁蹬踩已涂好层的部位，防止小油桶碰翻涂料污染墙面；

（3）大理石面层完工后在养护过程中应进行遮盖、遮挡和润湿，正常天气下，大理石地面的养护时间不应少于7天，冬期施工应适当延长养护时间；

（4）后续工程在大理石地面面层上施工时，必须进行遮盖、支垫，严禁直接在大理石地面上进行施工；

（5）地面面层施工时应注意不得破坏房间内的防水层；

（6）冬施期间应定时进行通风，但不得出现过堂风，如遇大风天应关闭门窗。

8、材料保护措施

（1）木材、板材码放离开热源800mm，避免因过热导致木材和板材的开裂、变形；

（2）每两张饰面板为一对，面对面逐层平面码放，并用大芯板在上表面加载压力，保证饰面板不卷曲、不变形、不开裂；

（3）无论是墙砖还是地砖，都应该先将材料从室外搬到室内过渡24小时，适应了室内温度以后才能铺贴，以免施工后出现空鼓、脱落的现象；

（4）水性涂料、胶类应存放在温度5℃以上的房间，避免放在阳台，防止冻坏；

（5）油漆和易挥发化学物品应单独存放，远离热源，房间要不间断通风；

（6）水性材料送到现场后应进行检验，一旦发现变质、变性要及时退回库房，禁止使用。

9、冬季施工之文明施工措施

（1）确定材料码放地，放置灭火器；

（2）确定取水龙头后，将其它水源封闭；

（3）对室内采暖设施，对热水采暖的阀门、跑风、电热采暖的温控器进行封闭、包扎保护；

（4）封堵不用的下水口、通风管道等，并用保护膜包扎牢固；

（5）封闭开关不严密的门窗，每日施工结束后认真关好门窗，防止强风吹坏门窗。

### 9.3.4注意事项

1 冬季气温低，抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面容易受冻，容易出现空鼓等质量问题。因此，对于还没供暖的房间，温度低于5℃时，应暂停水泥沙浆找平抹灰、墙地砖的铺贴施工；低于8℃时，停止油漆涂刷施工；

2 瓦工用的沙子不能有冰块，根据实际施工需求在室外施工时适当适当添加防冻剂，搅拌水泥砂浆时，水的温度不能超过80℃，要随用勤调；

3 室内湿度要保持在25—40%，低于25%时，应通过放置水盆或地面洒水的方式，人工增加湿度；湿度高于40%时，应加强通风；

4 室内通风要求：在保证室内温度的前提下要自然通风，但一定要避免强烈的空气对流，采用中央空调供暖施工的现场，应加强新风循环。木器烈的空气对流，采用中央空调供暖施工的现场，应加强新风循环。木器施工未涂刷油漆之前避免通风；

5 油漆涂刷施工时应加强通风，避免有害气体的聚集，同时避免与墙面打磨等粉尘作业同时进行；

6 在易产生粉尘的施工过程中，应加强空气湿度、增加清扫次数；

7 依据热胀冷缩的原理，冬季施工要注意留出适当的缝隙；

（1） 施工时门缝不宜太小，以免夏天门发紧，不能开关自如；

（2）铺实木地板时，四周要留出5~8毫米左右的伸缩缝，否则会造成起鼓、悬空现象；

（3）所有木制品接缝控制在1毫米左右，石膏板、硅酸钙板接缝控制在8毫米左右，避免变形；

（4）对于因不同材质伸缩系数不同而出现裂缝的情况，施工人员应采取预留缝的办法进行。

8、根据我司多年施工经验和跟踪调查，认为要保证精装修工程的质量，冬季施工现场环境温度最好达到10℃以上，就目前施工现场的条件而言（特别是在外幕墙没有完工的情况下），采取以上措施，难度相当大，若冬季气候暖和，采取一些有效措施，尚可以进行施工，若天气寒冷，即便投入很高的冬施费用，也会影响装修工程质量。针对目前施工的条件，结合现实情况，应抓紧时机进行施工，避免冬季精装修施工。敬请业主斟酌。

# 第十章  环保措施控制扬尘施工措施

## 10.1环保措施

### 10.1.1施工环保目标

本着“保护环境，营造绿色建筑，以人为本，追求人居、社区和施工环境的不断改善”这一环境理念，我司将根据ISO14000环境管理体系标准和本企业的《环境及职业安全健康管理手册》，把“预防、控制、监督和监测”这一环境管理基本思想贯穿于整个施工生产过程中，以“预防”为核心，以“控制”为手段，通过“监督”和“监测”不断发现问题，充分认识环境保护的重要性，预防污染，倡导环境保护，营造绿色建筑，改善施工环境，防止由于施工造成的作业污染(噪音、粉尘、施工垃圾等污染)，保障施工人员身体健康。

### 10.1.2环境保护管理体系

我司环境管理体系运行模式将企业的活动分为四个阶段：规划（PLAN）、实施（DO）、检验（CHECK）、改进（ACTION）。体系运行模式详见下图：

环境保护管理的思路是：

识别环境因素 → 确定环境目标、指标 → 编制环境管理方案→建立环保组织机构→ 培训、提高意识和能力→ 环保运行控制→ 应急准备和响应→监督与监测→持续改进

### 10.1.3影响本工程环境的因素辩识

本工程属闹市区，在工程施工期间有效控制现场的扬尘、噪音、光等污染是保证本工程正常施工的有力保证。

我司项目经理部首先识别施工生产中将要出现的各种环境因素（主要是水、气、声、渣、光）及其会造成的影响，针对其对环境的影响程度，确定环境保护目标、指标，编制环境管理方案，切实保证周边社区的正常工作和生活以及本工程的正常施工。详见《项目重大环境因素及管理方案一览表》

成立环境保护领导小组，项目经理为第一责任人，在运行控制中加强培训教育，增强全体施工人员的环保意识，提高能力，公司相关职能部门定期检查、监督和指导，保证环境管理方案的贯彻落实并持续改进。

| 环境 因素 | 环境 影响 | 环境保护 目标、指标 | 环境保护管理方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 影响人身健康、周边的正常工作和生活 | 施工现场场界噪声： 装修施工，昼间<65dB，夜间<55dB。 | 1、施工阶段，尽量选用低噪音环保机具和有消声降噪的施工机械。强噪声施工机具必须采用有效措施如添加抑制器； 2、现场搬运材料、脚手架的拆除等，针对材质采取措施，轻拿轻放； 3、购置噪音监测仪，专人定期监测，发现超标立即整改。 4、施工作业层采用进口隔音布进行全封闭。 |
| 粉尘 | 污染大气、影响中关村南大街的交通 | 现场目视无扬尘； 现场主要运输道路硬化率达到100% | 1、施工现场周围设置钢质围挡。 2、现场运输道路进行硬化，场区内进行绿化，覆盖易扬尘地面； 3、工地出口设置洗车槽和污水沉淀池，车辆出入时冲洗干净。 4、成立文明施工保洁队，配备洒水设备，做好压尘、降尘工作； 5、建筑垃圾分类存放，及时清运，清运时适量洒水，降低扬尘； 6、水泥、石灰等材料在库房存放管理。 |
| 污水 | 污染水体 | 污水排放符合所在地的环保规定 | 1、现场厕所设置化粪池； 2、现场洗车槽处设置沉淀池； 3、设雨水排放管、沟，实现雨水和污水分别排放。 4、花岗石等石材养护采用专业养护液，避免水的污染和流失。 |
| 废弃物和建筑垃圾 | 污染土体、水体、大气 | 分类管理，合理处置各类废弃物，有毒有害物回收率100% | 1、施工前，向城市环卫部门申报建筑垃圾处理计划，填报建筑垃圾种类、数量、运输路线及处置场地； 2、建筑垃圾和生活垃圾分类存放，及时清理；有毒有害废弃物及时回收，回收率达100%； 3、工程竣工5日内，将工地剩余垃圾处理干净。 |
| 运输遗洒 | 污染路面，影响居民生活 | 运输无遗洒现象 | 1、道路出入口设清洗槽，车辆离开现场前应清洗轮胎、底盘的泥尘； 2、车辆不超载，并覆盖严密，严防遗洒，一旦发现遗洒，及时组织人力清扫；水泥搬运要注意。 3、砂石车出场前清洗下料斗。 |
| 化学危险品、油品的泄露及挥发 | 污染土体、水体 | 施工现场的化学品（如油漆、涂料等）和含有化学成分的特殊材料一律实行封闭式、容器式管理和使用，杜绝泄露、遗洒 | 1、编制化学品及有毒有害物品的使用及管理作业环保指导书，并对操作者进行培训； 2、易燃、易爆物品和化学品存放设专用仓库，存放地面先硬化或铺垫； 3、施工机械设备设置接油盘； 4、配备沙土、铲等以备泄露时使用。 |
| 其它遵守《中华人民共和国环境保护法》和北京市有关法规和规定，减少环境污染，营造绿色建筑。 |

### 10.1.4环境管理的组织措施

1、项目经理负责：对施工环境管理的要求向相关方施加影响，并检查项目部的执行情况。

2、施工员负责：噪声监视，并将噪声排放测量的结果向项目经理汇报；控制施工可能造成的污染的预防。

3、全员负责：降低和减少影响健康的噪声、有害物质的排放；

4、质量员负责：监督环境条件与施工工艺、质量要求的符合性。

### 10.1.5环境保护管理措施

1现场施工布置环境要求

①施工现场的进口处应有整齐明显的“七牌一图”，在办公区、生活区设置“两栏一报”。

A七牌：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场标化管理牌、生产纪律牌。一图：施工现场总平面图。

B各地区也可根据其它情况再增加其它牌图，如工程效果图、组织机构（项目人员组织）、工作制度、企业简介、安全生产天数、防火须知、CI标牌；五牌具体内容没有做具体规定，可结合本地区、本企业及本工程特点设置。工程概况牌内容一般应写明工程名称、面积、层数、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、开竣工日期、项目经理以及联系电话。

C标牌是施工现场重要标志的一项内容，所以要求不但内容应有针对性，同时标牌制作、挂设也应规范整齐、美观、字体工整，标牌的几何尺寸比例一般为3：2，最低尺寸不得小于1.5m×2m。制作标牌材料结实、一致，一般采用可重复利用的不锈钢牌和焊接铁牌，颜色相同，文字整齐、美观、醒目。标牌位置高低一致，排列整齐。

D为做好环境保护宣传工作，施工现场在明显处应有必要的环境保护内容的标语。

E施工现场应当设置“两栏一报”，即读报栏、宣传栏和黑板报，丰富学习内容，表扬好人好事。

F警示标牌布置和悬挂

施工现场应当根据工程特点及施工上的不同阶段，有针对性的设置、悬挂安全、环境标志。

a环境保护提示及安全标志的定义

Ⅰ环境保护提示、安全警示标志是指提醒人们注意的各种标牌、文字、符号以及灯光等。环境保护提示和安全警示标志应当明显，便于作业人员识别。如果是灯光标志，要求明亮显眼；如果是文字图形标志，则要求明确易懂。

Ⅱ根据《安全色》GB2893－82规定，安全色是表达安全信息含义的颜色，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示禁止、警告、指令和提示。

Ⅲ根据国家有关规定，施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔道口、爆破物及有害危险气体和液体存放处等属于危险部位，应当设置明显的安全警示标志，安全警示标志的类型、数量应当根据危险部位的性质不同，设置不同的安全警示标志。如：在爆破物及有害危险气体和液体存放出设置禁止烟火、禁止吸烟等禁止标志；在施工机具旁设置当心触电、当心伤手等警告标志；在施工现场入口处设置必须戴安全帽等指令标志；在信道口处设置安全通道等指示标志；在施工现场的沟、坎、深基坑等处，夜间要设红灯示警。

2施工现场的卫生与防疫

①卫生保健

A施工现场应设置保健卫生室，配备保健药箱、常用药及绷带、止雪带、颈托、担架等急救器材，小型工具可以用办公用房兼做保健卫生室。

B施工现场应当配备兼职或专职急救人员，处理伤员和职工保健，对生活卫生进行监督和定期检查食堂、饮食等卫生情况。

C应根据施工现场多发性高出坠落、触电、物体打击、机械伤害和火灾等，分别指定应急预案和急救措施，配备急救器材。

D要针对季节性流行病、传染病等利用板报等形式向职工介绍防病的知识和方法，做好的职工卫生防病的宣传教育工作。

E当施工现场作业人员发生法定传染病、食物中毒、急性职业中毒时，必须在2h内向事故发生所在地建设行政主管部门和卫生防疫部门进行处理。

②施工场地的保洁

办公区和生活区应设专职或兼职保洁员，负责卫生清扫和保洁，保洁时应事先进行洒水，减少扬尘的产生，应有灭鼠、蚊、蝇、蟑螂等措施，并应定期投放和喷洒药物。

③生活区食堂卫生

生活区食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持有健康证，上岗应穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩，并应保持个人卫生；炊具、餐具和饮水器具必须及时清洗消毒；必须加强食品、原料的进货管理，做好进货登记，严禁购买无照、无证商贩经营的食品和原料，严禁出售变质食品。

3社区服务与环境保护

①社区服务

施工现场应建立不扰民措施，有责任人管理和检查，应当与周围社区定期联系，听取意见，对合理意见及时采纳处理。当进行夜间的施工时，还应对周边居民进行公示沟通。

②防止大气污染

A施工现场主要道路、料场、生活办公区域必须进行硬化处理。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化和绿化等措施。

B采用密目式安全网对在建建筑物、构筑物进行封闭，防止施工过程扬尘。

C拆除旧有建筑物时，应采用隔离、洒水等措施防止扬尘，并应在规定期限内将废弃物清理完毕。

D不得在施工现场熔融沥青，不得在施工现场焚烧含有有毒、有害化学成分的装饰废料、油毡、油漆、垃圾等各类废弃物。

E水泥和其它飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放，不得密闭时可用彩条布进行覆盖，砂石等散料应采取覆盖措施。

F本工程施工现场应使用清洁能源。

G施工现场的机械设备、车辆的尾气排放应符合国家环保排放标准要求。

H建筑物内的施工垃圾清运必须采用封闭式专用垃圾道或封闭式容器吊运，严禁凌空抛物。施工现场应设密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类堆放。施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运消纳。

I现场存放土方应覆盖密目网，为了减少现场堆放的回填土过干产生粉尘，现场应派专人定时洒水，土的含水率应控制在15％～25％，同时还应注意确保回填土的含水率，以保证回填土的密实度。

③防治水污染

A施工现场应设置排水沟及沉淀池，现场废水不得直接排入市政污水管网和河流。

B现场存放的油料、化学药剂等应设有专门的库房，地面应进行防渗漏处理。

C运输车辆清洗处应当设置沉淀池，废水不得直接排入市政污水管网，经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。

④防止施工噪音污染

A施工现场应按照现行国家标准《建筑施工场界噪声限值》（GB 12523）、《建筑施工场界噪声测量方法》（GB 12524）及北京市建设工程夜间施工许可管理暂行规定【京建施〔2005〕1115号】制定降噪措施，并应对施工现场的噪声值进行监测和记录。

B施工现场的电锯、电刨、大型空气压缩机等强噪声设备应搭设封闭式机棚，并尽可能设置在远离隔离区的一侧，以减少噪音污染，并定期进行监测，发现超标时应在棚内设隔声帘或者软质材料，减少噪声的污染。

C对因生产工艺要求或其它特殊需要，确需在22时至次日6时期间进行强噪声进行施工的，施工前建设单位和施工单位应到有关部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工。

D夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放

E对产生噪声和振动的施工机械、机具的使用，应当采用消声、吸声、隔声等有效控制和降低噪声。

F进行夜间施工作业时，应采取措施，最大限度减少施工噪声，可采用隔声布、低噪声机械等方法。

G对施工机具进行良好维护，从声源上降低噪声。施工过程中设专人定期对搅拌机进行检查、维护、保养，如发现有松动、磨损，及时紧固或更换，以降低噪声同时保证施工过程中处于良好的运行状态。

⑤防治施工照明污染

A夜间施工严格按照建设行政主管部门和有关部门的规定执行，对施工照明器具的种类、灯光亮度就以严格控制，减少施工照明对周边社区的危害。

B夜间施工使用的照明灯要采取遮光措施，限制夜间照明光线溢出施工场地以外范围，不对周边社区产生影响。

C施工现场大型照明灯安装要有俯射角度，要设置挡光板控制照明光的照射角度，应无直射光线射入非施工区。

⑥防治施工固体废弃物污染

施工车辆运输砂石、和建筑垃圾应采取密封、覆盖措施，避免泄漏、遗洒，并按制定地点倾卸，防止固体废弃物污染环境。

## 10.2项目部常用的几种环境应急响应措施

### 10.2.1大气污染事故的应急措施

1事故报告

环境气体污染时，人往往会出现以下症状：刺激眼睛，引起流泪，咽喉不适、疼 痛，浓度高时，可引起人的恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘等急症。 环境气体污染事故发生后，首先要做的第一条就是打开门窗，保持空气的流通，伤者或知情人立即向救援小组组长报告，报告采用电话联系的方式进行。 救援小组组织人员保护现场处理，如有中毒者同时联系医院抢救。对于重病人员由蒋忠新直接叫救护车进行救护。

发生重大事故，由救援组组长在 24 小时内向相关部门报告。

2大气污染的处理

1）除尘技术

在气体中出去或收集固态或液态粒子的设备称为除尘装置。主要种类有机械除尘装 置、洗涤式除尘装、过滤除尘装置和电除尘装置等。工地其它粉尘可用遮盖、淋水等措施防治。

2）施工现场空气污染的防治措施施工现场垃圾渣土要及时清理出现场。

高大建筑物清理施工垃圾时，要使用封闭式的容器或者采取其化措施处理高空 废弃物，严禁凌空随意抛撒。

施工现场道路应指定专人定期洒水清扫，形成制度，防止道路扬尘。

对于细颗粒散体材料（如水泥、粉煤灰、白灰等）的运输、储存要注意遮盖、密封，防止和减少飞扬。 车辆开出工地要做到不带泥砂，基本做到不洒土、不扬尘，减少对周围环境污染。

除高有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树

叶、枯草、各种包装物等废弃物品以及其它会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体和物质。

### 10.2.2吸入毒气急救应急措施

一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢等超过允许浓度时，均能使人吸入后中毒。 如发现有人中毒昏迷后，救护者千万不要冒然进入现场施救，否则会导致多人中毒的严重后果。遇有此种情况，救护者一定要保护清醒的头脑，首先对中毒区进行通风，待有害气体降到允许浓度时，方可进入现场抢救。救护者施救时切记，一定要戴上防毒面具。将中毒者抬至空气新鲜的地点后，立即通知救护车送医院救治。

### 10.2.3水污染的应急应急措施

1事故报告

水被污染的现象：水体产生生难闻的气功味、恶臭，水体混浊，不清澈，不透明。人处于此种水体散发的气味之中往往会出现以下症状：刺激眼睛，引起流泪，刺 鼻，咽喉不适、疼痛，浓度高时，可引起人的恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘、 头晕等急症。

环境水体污染事故被发现后，首先要做的第一件事就是截断水体污染源，保持 水体污染不再加重。知情人立即向应急处理小组组长报告，报告可采用电话联系的方式进行。

应急处理小组组织人员保护现场并作应急处理，使水体污染不再扩散。然后按应急预案，研究有关水污染的有关处理措施，不同污染不同对待。

发生重大污染事故，由应急处理组组长在 24 小时内向相关部门报告。

### 10.2.4噪声污染的应急措施

1事故报告

当环境中对人的生活和工作产生不良影响的声音称为噪音，人长期处于噪声环境中会产生如下不良反应：噪音使人耳聋、使人产生头痛、脑胀、昏晕、耳鸣、 多梦、失眠、心悸、和全身乏力、影响人的心理状态与情绪、恶心、呕吐、咳嗽、 胸闷、气喘、头晕等急症。

噪音污染事件被发现后，首先要做的第一件事就是截断噪音污染源，停止噪音污染。

知情人立即向应急处理小组组长报告，报告可采用电话联系的方式进行。 应急处理小组组织人员保护现场并作应急处理。然后按应急预案，研究有关噪音污染的有关处理措施，不同污染不同对待。

2施工现场噪声的控制措施

噪声控制技术可从声源、传播途径、接收者防护等方面来考虑。

1）声源控制

从声源上降低噪声，这是防止噪声污染的最根本的措施。

尽量采用低噪声设备和工艺代替高噪声设备与加工工艺，如风机、电动空压机、电锯等。

在声源处安装消声器消声，即在通风机、压缩机、等各类排气放空装置等进出风管的适当位置设置清声器。

2）传播途径的控制

在传播途径上控制噪声方法主要有以下几中。

吸声：利用吸声材料（大多由多孔材料制成）或由吸声结构形成的共振结构（金 属或木质薄板钻孔制成的空腔体）吸收声能，降低噪声。

隔声：应用隔声结构，阻碍噪声向空间传播，将接收者与噪声声源分隔。隔声 结构包括隔声室、隔声罩、隔声屏障、隔声墙等。

消声：利用消声器阻止传播。允许气流能过的消声降噪是防治空气动力性噪声 的主要装置。如对空气压缩机产生的噪声等。

减振降噪：对来自振动引起的噪声，通过降低机械振动减小噪声，如将阻尼材 料涂在振动源上，或改变振动源与其它刚性结构的连接方式等。

3）接收者的防护

让处于噪声环境下的人员使用耳塞、耳罩等防护用品，减少相关人员在噪声环境中的暴露时间，以减轻噪声对人体的危害。

4）严格控制人为噪声

进入施工现场不得高声喊叫、无故甩打模板、乱吹哨，限制高音嗽叭的使用，最大限度地减少噪声扰民。

5）控制强噪声作业的时间

在本工程进行强噪声作业时，须严格控制作业时间，一般晚 10 点到次日早 6 点之间停止强噪声作业。确系特殊情况必须昼夜施工时，尽量采取降低噪声措 施。

3施工现场噪声的限值

根据国家标准《建筑施工场界噪声限值》（GB  12523—90）的要求，对不同施工作业的噪声限值见表。在工程施工中，要特别注意不得超过国家标准的限值。装饰施工的施工现场场界噪声限值为：昼间〈65DB，夜间〈55DB〉

### 10.2.5固体废物污染的应急措施

1事故报告

当施工中产生建筑渣土、废弃的散装建筑材料、包装材料等垃圾时，如不妥善处理，将会对环境造成重大危害，如对土壤污染、对水域污染、对大气污染，造成对人体的危害，影响人的身体健康。

固废物产生被发现后，首先要做的第一件事就是不让固废物扩散。 知情人立即向应急处理小组组长报告，报告可采用电话联系的方式进行。 应急处理小组组织人员保护现场并作应急处理。然后按应急预案，研究有关的有关固废物处理措施，不同固废物不同对待处理。

2施工现场固体废物控制措施

(1) 施工工地上常见的固体废物

建筑渣土，包括砖瓦、碎石、渣土、混凝土碎块、废钢铁、碎玻璃、废屑、废弃装饰材料等。

废弃的散装建筑材料包括散装水泥、石灰等。

设备、材料等的废弃包装材料。

(2)固体废物对环境的危害

固体废物对环境的危害的全方位的。主要表现的以下几个方面。

侵占土地：由于固休废物的堆入。可直接破坏土地和植被。

污染土壤：固体废物的堆入中，有害成分易污染土壤，并在土壤中发生积累。

污染水体：固体废物遇水浸泡、溶解后，其有害成分随地表径流或土壤渗流污染地下水和地表水；此外，固体废物还会随风飘迁进入水体造成污染。

污染大气：以细颗粒状存在的废渣垃圾和建筑材料在堆放和运输过程中，会随风扩散，使大气中悬浮的灰尘废弃物提高；此外，固体废物在焚烧等处理过程中，可能产生有害气体造成大气污染。

影响环境卫生：固体废物的大量堆放，会招至蚊蝇滋生，臭味四溢，严重影响工地以及 周围环境卫生，对员工和工地附近居民的健康造成危害。

3固体废物的处理和处置

1）、固体废物处理的基本思想是采取资源化、减量化和无害化的处理，对固体废物产生的全过程进行控制。

2）固体废物的主要处理方法

回收利用：回收利用是对固体废物进行资源化，减量化的重要手段之一。对建筑渣土可视其情况加以利用。废钢可按需要用做金属原材料。对废电池等废弃物应分散回收，集中处理。

减量化处理：减量化是对已经产生的固体废物进行分选、破碎、压实浓缩、脱水等 减少其最终处置量，减低处理成本，减少对环境的污染。在减量化处理的过程中，也包括和其它处理技术相关的工艺方法，如焚烧、热解、堆肥等。

焚烧技术：焚烧用于不适合再利用且不宜直接予以填埋处置的废物，尤其是对 于受到病菌、病毒污染的物品，可以用焚烧进行无害化处理。焚烧处理应使用符合 环境要求的处理装置，注意避免对大气的二次污染。

稳定和固化技术：利用水泥、沥青等胶结材料，将松散的废物包裹起来，减少废物的毒性和可适移性，使得污染减少。

填埋：填埋是固体废物处理的最终技术，经过无害化、减量化处理的废物残渣 集中到填埋声进行处置。填埋场应利用天然或人工屏障。尽量使需处置的废物与周 围的生态环境隔离，并注意废物的稳定性和长期安全性。

## 10.3控制扬尘施工措施

扬尘污染控制是保障现场环境的重要措施。根据本工程的特点，如何控制拆除阶段的室内扬尘是扬尘污染控制的重中之重。为贯彻执行北京市《北京市建设工程施工现场环境保护标准》的要求，将依据工程自身特点，从项目组织架构、资金保障、合同约定及过程控制等各个方面进行有效控制。

1）建立岗位责任制，对扬尘的预防和控制做到责任到人。设专人负责工地的扬尘治理工作，成立文明施工保洁队，配备洒水设备，作好压尘、降尘工作。

2）设立扬尘污染控制专项资金，并确保此项资金专款专用，用于防扬尘污染的设备、材料的购买、租赁。

3）施工现场实行封闭式管理。现场运输道路保持清洁；

4）施工区域、办公区域应设标志牌，由项目负责。办公室、保持清洁有序，施工区域不得晾晒物品。

5）成立文明施工保洁队，配备洒水设备，由项目部安排，每天至少三次对主要干道进行洒水压尘、降尘工作；每天有专人打扫施工现场卫生，在打扫时要洒水，保持场内清洁；

6）拆除施工过程中及时洒水降尘。

7）针对现场施工前先对可能产生较大灰尘的施工工序进行分析，提前作出准备，以施工前除尘、洒水为基本处理方式进行扬尘控制，保证室内的施工环境。

8）现场道路出入口设清洗槽，车辆离开现场前对轮胎和槽帮进行清洗，不得带泥上路。运输车辆不得超载，应留有余量，用彩条布覆盖严密，严防遗洒，一旦发现遗洒，及时组织人力清扫。严禁凌空抛洒垃圾、渣土等。

9）水泥、石灰和其它易飞扬的细颗粒散体材料安排在库房内存放，运输和卸运时防止遗洒飞扬，以减少扬尘。

10）在现场设立固定的封闭式分类垃圾池，并在各楼层设立垃圾箱，所有垃圾当天清除出现场，并按政府规定运送到指定的垃圾消纳场。

11）贴面施工前编制切实可行的方案，不得随意堆放石材和砂石；

12）砂石料场地周边进行围挡，表面覆盖；水泥、石灰等可能产生扬尘污染的建材必须在封闭库房存放；

13）现场存放油漆等易燃易爆物品，必须在大楼外搭设以临时仓库，对库房进行防渗漏处理，储存和使用均采取专项措施，防止油料泄露，污染土壤水体。

14）现场禁止燃煤及木柴或其他材料，严格消防管理，将烟尘控制到最小限度。

15）严格执行我单位的绩效测量和监测管理程序，通过过程、指标、方案的监视和测量、监测设备的校验及维护、数据分析和改进等几个方面来实现扬尘污染的有效控制和持续改进。

## 10.4施工现场重大环境因素的控制措施

１、噪声的控制

坚决贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《水污染物排放标准》、《建筑施工场地噪音限值》、《建筑工程施工环境保护工作基本标准》、《建筑施工安全检查标准》等规范、规定，实施工地标准化，规范化管理。

噪声污染控制的办法

1）消除噪声源：项目部采购或调配施工机具时，应选择低噪声的设备，严禁购置国家淘汰或噪声超标又有替代品的机具。

2）预防和控制：

A.监督脚手架搭设、拆除、搬运时必须轻拿轻放；

B.施工现场的石材切割应设棚做围护处理，以减轻场界噪声；

C.对外墙采用封闭围护的降噪措施；

D.尽可能安排在6:00—22:00间(有地方规定的以地方规定为准)进行；

E.若因工艺等原因需连续施工，必须经过环境或建设管理部门批准，取得合法夜间施工手续，制定降噪措施，包括对人员进行教育交底，并张贴告示；

F.禁止夜间使用电锤和电锯。

3）健康保护：对场内噪声超标排放，安全员应按《防护设施和劳保用品控制程序》配发劳保用品，实施个体防护。

4）严格执行环境保护部门制定的施工规定，严格按监管机构规定工作时间进行施工，尽量在规定的施工时间内进行施工，并尽量避免噪音大的机具同时施工，尽最大努力将噪音降到最低限度以免影响业主及附近居民的正常办公和休息。

5）如必须连续作业，在施工前三天向业主、当地有关部门提出申请，在征得同意后进行施工，并制定相对施工措施。

6）噪音较大的分项工程施工，采用隔音技术和局部吸音处理，尽最大努力将噪音降到最低限度。

7）粉尘较多的分项工程，单独围护施工，施工时尽力减少粉尘污染，减轻对人身健康的危害，并避免扬尘影响周边环境，造成环境污染。

２、施工环境中有毒有害物排放的控制

在施工过程中，项目部将对氡、甲醛、氨、苯及总挥发性有机化合物(TVOC)、游离甲苯二异氰酸酯(TDI，在材料中)等环境污染物进行重点控制。理由是：

1、这几种污染物对身体危害较大，如甲醛、氨对人有强烈刺激性，对人的肺功能、肝功能及免疫功能等都会产生一定的影响：游离甲苯二异氰酸酯会引起肺损伤；氡、氨及挥发性有机化合物中的多种成分都具有一定的致癌性等；

2、由于挥发性较强，空气中挥发量较多，在检测中常常检出，社会上反响较大。

3、室内装修所采用的稀释剂和溶剂，严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯。

4、涂料、胶粘剂、处理剂、稀释剂和溶剂使用后及时封闭存放，不但可以减轻有害气体对室内环境的污染，而且可以保证材料的品质。

5、在拼行饰面人造板拼接施工中，为了防止芯板向外释放过量甲醛，要对断面及边缘进行封闭处理，防止甲醛释放量大的芯板污染室内环境。

6、下列工序应保持良好的通风：

1）腻子打磨工序；

2）涂饰工程的喷吐施工、刷涂施工工序；

3）3台及3台以上电焊机同时作业。

7、涂刷工序应注意：

1）装油漆涂料的器具及时加盖，不得在现场用机溶剂清洗工具；

2）收工时将涂料、油漆、稀释剂及时入库；

3）废料和各类空容器清理到指定的回收点。

8、涂装作业应注意：

1）涂装方式尽量采用刷涂，并尽可能向相关方施加影响；

2）涂装完成后继续保持室内空气流通，交付使用前应空置一段时间。

３、化学危险品控制

为了严格管理化学危险品，确保化学危险品的受控，不发生意外事件或紧急情况，施工中有关的化学危险品采购、使用和处置要严格按照IS09001《环境管理体系》执行。

1、化学危险品的储存和发放

1）化学危险品的储存规定

A.化学危险品必须设专库储存，库房必须干澡、阴凉、通风，合适的温、湿度：库房内和门口有明显的严禁烟火的标志，配备适当和符合要求的消防器材；

B.储存化学危险品的货架之间应保持l米间距，小包装上货架，大包装堆垛不得高于2米，垛底应垫高10厘米，商标和说明应朝外；

C.化学性质、防护措施和灭火方法相抵触的，不得储存在同一库房内；

D.氧气、乙炔瓶要分开用铁护栏存放，要有防砸、防雨、防火、防晒具体措施和危险品标识；

E.严格控制油漆、稀料库存量，专人管理、建立台帐，并作好封闭和按规定配备照明器材。

2)化学危险品的发放：对领用人员、物品、数量、使用去向及日期进行登记：

A.在《施工日记》中记录氧气瓶、乙炔瓶罐装、使用、贮运情况；

B.在“A、B类物资领用登记表”中记录稀释剂的领用情况。

2、化学危险品的使用

A.施工部门要严格按使用说明书控制操作：

B.MSDS(化学物质安全数据表)并随材料的发放，逐级传达到有关使用方，进行安全交底，直至具体操作人员；必需使用安全防护应急措施和用具，防止遗洒和泄露，搬动时不得碰撞和滚动；

D.确保氧气瓶和乙炔瓶使用时：要距明火10米以上，搬动时不能碰撞：氧气瓶要有瓶盖、减压器上要有安全阀；严防沾染油脂；不得爆晒、倒置；与乙炔瓶工作间距不得小于5米。

E.项目部应确保对化学危险品的废弃物，应在现场规定位置存放，定期联系有回收资质的厂家对其回收或处理。

４、施工过程中污水的控制措施

工地上不得有积水，必须及时提供适当的排水设备，确保施工场地排水畅通，所有的工作都必须在干燥条件下进行。

使用剩余的废料及时清出室内，不在室内用溶剂清洗使用工具。

第十一章  主要材料、构件的保障计划

## 11.1编制供应计划

1编制项目主要物资设备需用量总计划

根据施工图、施工组织设计编制该项目所需主要物资用量总计划，分阶段列明所需物资的品名、规格、质量，数量以及合同文件与供应协议规定的其它要求，并报业主或业主代表批准。

2编制主要物资月度供应计划

审核主要物资供应计划：按合同文件的规定、施工进度计划、翻样、构件详图等，并充分考虑加工采购周期、运输、验收时间，向项目部编报月度供应计划，并经项目部审核。

## 11.2材料订货

1供应商的选择

（1）根据月度供应计划及供应协议规定，在有效期限内取得业主订购方式、订购时间、进场日期及需项目部提供某类服务的书面指示。

（2）业主留有指定供应商或直接采购权力的物资，根据月度供应计划及供应协议，在合理期限内取得业主是否行使这一权力的书面指示。

（3）由业主指定供应商的物资其质量、价格需业主书面认可。

（4）根据月度供应计划及供应协议向业主编报订购物资报价单，应包括品名、规格、数量及供应商的名称、价格、质量及其它需说明情况，并在合理期限内取得业主有关书面指定。

（5）由项目部自行选择的物资，选择供应商时必须符合合同文件、业主、设计师的规定与要求，并符合以下原则：

质量：必须符合规范及图纸所确认的种类和标准，按样品标准验收的须符合经设计师批准的样品标准。该供应商有完善的质量保证体系。

价格：必须是合理价格，在价格与质量发生矛盾时，行使质量是否决权。挑选交货及时，有较大规模的生产能力、售后服务好，有良好信誉的供应商。

2签订购销、加工合同

各类购销、加工合同的签订必须符合合同及施工方案的规定，合同的签订、执行必须符合经济法的规定，并归入经济档案，编制合同执行情况登记表。

3进口物资的组织

（1）、订购前应取得业主对进口物资的要求的书面指示。

（2）、按上述规定选择供应商，签订进口物资合同，明确信用证开取、货币支付方式及其它双方的权利与义务。

（3）、完成报关、理货、商检、运输、验收及其它义务。

4资源组织的调整

（1）、根据实际进度或业主的书面指示，调整供应计划，并将调整情况送交业主。

（2）、根据供应计划，跟踪供应实际情况，当出现缺货情况时，无论何方责任，应在办理书面指示确认手续后，采取串换、调济等措施，保证物资供应满足施工进度及质量的需要。

## 11.3材料进场的验收

1物资进入现场或工作区域外的仓库前2d应通知项目部，并准备装卸、验收、堆放的设施与条件。

2根据订购，加工合同及技术标准核对品种、规格、图号、代号、几何尺寸及其数量，并取得合格的质量证明文件。规定需要进行物理（包括防火阻燃）、化学性能检验的，应负责送检，并取得合格的检验文件；规定须按样品验收的，按样品标准验收。

3由业主直接采购的物资，送抵到达地点后，由项目部验收合格后确认，发现业主确认的质量、数量、规格与实际情况有误时，由项目部立即通知业主代表复验确认。

4由项目部采购的物资，送抵到达地点后，由项目部验收合格后确认，规定由发包商确认的，由项目部在收货现场通知业主代表复验确认（也可共同验收确认）。

5未经验收的物资不准动用，不合格材料通知采购方撤离现场。

6各类物资质量证明文件应及时归档。

## 11.4仓库管理制度

1进入现场仓库的物资，项目部管理人员将进场物资的名称，验收结论、数量、送达时间、运货运输车辆牌证的等内容予以记录。

2任何进行现场的物资，均按施工平面图规定的位置或仓栈堆放整齐。

3验收合格入库后的物资，应由项目部物资管理员，并计入物资收发明细账。

4根据物资的价值、品种、数量、物理性能、化学性质妥善保管，确保数量正确、质量完好，有规定保管期限的，应对期限届满的不准使用，并撤离现场。

## 11.5物资的领用制度

1根据供应计划及供料定额开具出库发放（领用）凭证，并按规定附有关证明文件。

2据出库发放（领用）凭证记录领用细帐，并记录质量证明文件的编号。

3进入现场的物资需撤离现场，应由项目部出具书面请示报告，未经业主代表同意的，不准撤离现场，所有撤离现场的设备、物资必须有项目部开具出门证。

4物资的节约使用。

分部分项工程结束后，项目部编制施工图预算与实际耗用数量情况表，并采取措施，控制影响因素。

## 11.6物资的结算、核销与清理

1由业主直接采购的物资，按合同文件供应协议中规定的结算金额标准与项目部直接采购的结算定额标准进行数量、价格结算。

2进口物资的核销，按业主的要求，根据有关的规定向业主提供核销资料。

## 11.7主要材料质量控制及检测

1.等边角钢

(1)热扎等边角钢的宽度、厚度允许偏差

| 型 号 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 2~5.6 | ±0.8 | ±0.4 |
| 6.3~9 | ±1.2 | ±0.6 |
| 10~14 | ±1.8 | ±0.7 |
| 16~20 | ±2.5 | ±1.0 |

(2)热扎等边铁钢长度允许偏差为+50~0mm

2.热扎工字钢

（1）工字钢长度允许偏差为：

长度≤8m，+40~0mm

长度>8m，+80~0mm

（2）高度：腿宽度，腰厚度尺寸允许偏差

| 型号 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
|  | 高度h | 腿宽度b | 腰厚度d |
| ≤14 | ±2.0 | ±2.0 | ±0.5 |
| >14~18 |  | ±2.5 |  |
| >18~30 | ±3.0 | ±3.0 | ±0.7 |
| >30~40 |  | ±3.5 | ±0.8 |
| >40~63 | ±4.0 | ±4.0 | ±0.9 |

3.槽钢

（１）热扎槽钢定尺寸或信尺寸的允许偏差为：

长度≤８ｍ，＋４０

长度＞８ｍ，＋８０

（２）槽钢尺寸允许偏差

| 型号 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
|  | 高度h | 腿宽度b | 腰厚度d |
| 5~8 | ±1.5 | ±1.5 | ±0.4 |
| >8~14 | ±2.0 | ±2.0 | ±0.5 |
| >14~18 |  | ±2.5 | ±0.6 |
| >18~30 | ±3.0 | ±3.0 | ±0.7 |
| >30~40 |  | ±3.5 | ±0.8 |

4.金属板

（1）表面质量

表面不允许有裂纹、裂边、腐蚀、穿通气孔和包覆层脱落。厚度大于0.6mm的板材表面不允许有扩散斑点。

表面允许有轻微压迹、划痕、擦伤、金属及非金属压入物、松树枝状花纹和乳液痛等缺陷，但其深度不得超过板厚允许负偏差，且应保证板的最小厚度。

板材表面气泡总面积不得超过100mm2。

（2）尺寸允许偏差

板材尺寸允许偏差符合GB3194-82的规定

（3）检验方法

室温力学性能按GB228-76的规定方检验。

尺寸测量按GB3694-82规定的方法进行。

取样位置与数量参照GB3880-83执行。

5.大理石

（1）规格尺寸及允许偏差

成型板材规格尺寸允许偏差及大理石板材的平面度和角度的极限公差示于表1-9。

规格尺寸及允许偏差（mm）表

| 规 格 | 允 许 偏 差 |
| --- | --- |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 规格尺寸 允许偏差 | 长、宽 | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.5 |
|  | 厚度 | ＞15 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.0 |
|  |  | ＜15 | +0.5-1.5 | +1.0-2.0 | ±2.0 |
| 平面度允许极限公差 | ≤400 | 0.20 | 0.30 | 0.50 |
|  | >400~800 | 0.50 | 0.60 | 0.80 |
|  | >800~<1000 | 0.70 | 0.80 | 1.00 |
|  | ≥1000 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
| 角度允许极取公差 | ≤400 | 0.30 | 0.40 | 0.60 |
|  | >400 | 0.50 | 0.60 | 0.80 |

异型板材规格尺寸允许偏差及角度允许极限公差, 须符合有关标准规定.

(2)外观质量

同一批板材的花纹色调应基本协调.

板材正面的外观缺陷应符合下表的规定.

| 缺陷名称 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 翘 曲 | 不允许 | 不明显 | 有，但不影响使用 |
| 裂 纹 |  |  |  |
| 砂 眼 |  |  |  |
| 凹 陷 |  |  |  |
| 色 斑 |  |  |  |
| 污 点 |  |  |  |
| 正面棱缺陷长≤8，宽≤3 |  |  | 1处 |
| 正面角缺陷长≤3，宽≤3 |  |  | 1处 |

（3）物理性能

板材的抛光面应具有镜面光泽，能清晰地反映出景物。

大理石的主要物理性能见指标表

| 密度（kg/m2） | 强度（Mpa） | 膨胀系数（10-6/ºC） | 吸水率（%） | 耐久年限（y） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抗压 | 抗折 |  |  |  |
| 2600~2700 | 70.0~110.0 | 6.0~16.0 | 6.5~10.12 | <1 | 40~100 |

6．抛光砖

（1）尺寸允许偏差

资质尺寸允许偏差表

| 产品表面积S1（cm2） | 尺寸允许偏差（%） |
| --- | --- |
|  | 长度及宽度 | 厚度 |
| >410 ≤410,<190 ≤190,>90 | ±0.6 ±0.75 ±0.0 | ±5.0 ±5.0 ±10.0 |

(2)表面质量

表面有可见缺陷的砖数应不超过5%

(3)最大允许变形

瓷质砖最大允许变形示于表

| 项 目 | 最大允许变形 |
| --- | --- |
| 边直线度直角度 | ±0.5 ±0.6 |
| 表面平整度过中心变曲度 翘曲度 | ±0.5 ±0.5 |

(4)主要物理性能

A．吸水率：<0.5%；

B.变曲强度:≮27Mpa；

C.表面莫氏硬度:≮6；

D.耐磨性,磨损体积≯205mm3；

E．耐急冷急热性：经10次急冷急热循环不出现炸裂和裂纹。

7．卫生陶瓷

（1）外观质量标准

洗面器、水槽、便器和水箱一级品的洗净面及可见面的外观质量必须符合下表的规定。

卫生陶瓷外观缺陷允许范围表

| 缺陷 名称 | 单位 | 洗面器 | 水槽 | 便器类 | 水箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 洗净面 | 可见面 | 洗净面 | 可见面 | 洗净面 | 可见面 | 可见面 |
| 裂纹 | mm | 不允许 | 极少 | 不允许 | 极少 | 不允许 | 极少 | 不允许 |
| 棕眼、斑点 | 个 | 各20 | 各50 | 少许 | 少许 | 不明显 |
| 桔釉、烟熏 |  | 不明显 | 不明显 | 不明显 | 不明显 |
| 落脏 | Mm2 | 不允许 | 4 | 20 | 14 | 低水箱10高水箱14 |
| 缺釉 |  | 不允许 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 |
| 磕碰 |  | 不允许 | 50 | 不允许 | 50 | 不允许 | 不允许 |
| 坑包 | 个 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |

注：外观缺陷允许范围超过本表的规定，但又不影响使用的为二级或三级品。

（2）尺寸允许偏差及最大允许变形

卫生瓷的尺寸允许偏差及最大允许变形符合表下两表的规定。

卫生陶瓷尺寸允许偏差表

| 项目 | 尺寸范围 | 允许偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸 | >100 | ±3 | % |  |
|  | ≤100 | ±3 | mm |  |
| 孔眼距产品中心线偏 | <100 | 3 | % |  |
|  | ≤100 | 3 | mm |  |
| 排出口距边 | >300 | ±3 | % |  |
|  | ≤300 | ±10 | mm |  |
| 皂盒、手纸盒小件制品 |  | -3 | mm |  |
| 孔眼尺寸 | φ≤15 | +2 |  |  |
|  | 15<Ф<30 | ±2 |  |  |
|  | 30≤Ф≤80 | ±3 |  |  |
|  | Ф>80 | ±5 |  |  |
| 孔眼圆变 | 40≤Ф≤70 | 1.5 |  | 二、三级品相应递增0.5 |
|  | 70<Ф≤100 | 2.5 |  |  |
|  | Ф>100 | 4.0 |  | 二、三级品相应递增1 |
| 孔眼安装面(孔眼半径10)平面度 | 2 |  |  |

卫生陶瓷允许最大变形值（mm）表

| 产品 名称 | 安装面 | 表面 | 整体 | 边缘 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 坐便器 洗涤器 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 8 | 12 | 18 | - | - | - |
| 洗面器 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 11 | 6 | 10 | 13 | 5 | 8 | 11 |
| 水槽 | 6 | 10 | 18 | 3 | 10 | 13 | 10 | 15 | 25 | 6 | 10 | 18 |
| 水箱 | 5 | - | - | 7 | 10 | 13 | 7 | 12 | 18 | 5 | 7 | 10 |
| 蹲便器 | - | - | - |  |  |  | 7 | 10 | 15 | 6 | 8 | 12 |
| 小便器 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 皂盒、手纸盒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 |

（3）冲洗功能标闪

一般虹吸式、冲落式坐便器排污口外径小于100mm时，用水量不超过9L；排污口外径大于100mm时，用水量不超过15L。喷射虹吸式、旋涡虹吸式坐便器用量不超过15L，一次排出全部污物和卫生纸，并不留痕迹。

蹲便器用水量不超过11L，一次排放全部污物，洗刷不留墨水痕迹。

（4）物理性能标准

每件产品的吸水率平均值采用煮沸法不大于3%，真空法不大于3.5%。产品经抗裂试验应无裂纹。

（5）质量检验

卫生陶瓷的质检验，按下列的标准方法进行：

A．卫生陶瓷的产品规格及连接尺寸按GB6953-86《卫生陶瓷规格及连接尺寸》的规格检验。

B．尺寸允许偏差按GB9652-86《卫生陶瓷》国家标准的规定检验。

C．外观质量、变形按GB6952-86《卫生陶瓷》国家标准规定的方法试验。

D．冲洗功能按GB2580-81《陶瓷大便器冲洗功能试验方法》的规定试验。

E．吸水率按GB2579-81《建筑卫生陶瓷吸水率试验方法》的规定试验。

F．抗裂试验接GB6952-86《卫生陶瓷》的规定试验方法进行。

8、钢化玻璃

建筑用钢化玻璃的外观质量标准见下表

| 缺陷 名称 | 说 明 | 允许缺陷数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 优等品 | 合格品 |
| 爆边 | 每片玻璃每米边上允许有长度不超过20mm，自玻璃边都向玻璃表面延伸深度不超过6mm，自板面向玻璃厚度延伸深度不超过厚度一半的爆边 | 1个 | 3个 |
| 划伤 | 宽度在0.1mm以下的轻微划伤 | 距离玻璃表面600mm外观察不到的不限 |
|  | 宽度在0.1～0.5mm之间，每0.1m2面积内允许存在条数 | 1条 | 4条 |
| 缺角 | 玻璃的四角残缺以等分角线计算，长度在5mm范围之内 | 不允许有 | 1个 |
| 夹钳印 | 玻璃的挂钩痕迹中心与玻璃边缘的距离 | 不得大于12mm |
| 结石 | 均不允许存在 |  |  |
| 波筋、气泡、线道、疙瘩、砂粒 | 优等品不得低于GB11614一等品的规定 合格品不得低于GB4871二等品的规定 |

技术性指标

建筑用钢化玻璃的技术性能指标示于表

建筑用钢化玻璃的主要性能表

| 项 目 | 说 明 |
| --- | --- |
| 抗冲击性 | 取6块610mm×610mm的试样，用直径为63.5mm（1040g）的钢球从1000mm高处自由向试样表面中心处落下，6块试样中破碎数不超过一块为合格，多于或等于3块不合格 |
| 碎片状态 | 厚度为4mm的玻璃，取5块试样进行试验。所有5块试样全部破趟，并且其中最大的一块碎片的质量不超过15g，厚度大于或等于5mm的玻璃，在50mm×50mm的区域内碎片数不超过40块 根据平板钢化玻璃与人体接触破坏时的碎片状态，用45±0.1kg的内装铅霰弹袋的冲击，在下落高度为1200mm～2300mm处，向钢化玻璃板冲击，使钢化玻璃板破碎，其中选出最大的10块碎片质量的总合不行超过试样65m2面积的质量 |
| 抗弯强度 | 不低于200Mpa |
| 耐温差急变 | 从室温骤升高到200ºC,再投入25ºC水中,试样均不破坏为合格 |
| 透光度 | 钢化玻璃的透光度,由供需双方商定,透光度按GB5137.2进行测定 |

检验及检验规则

钢化玻璃的检验方法及检验规则参见GB9963。

9．夹层玻璃

外观质量

夹层玻璃的外观质量要求示于表

| 项目 | 优等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- |
| 胶合层气泡 | 不允许有 | 在直径300mm的范围内允许有2个长度为1～2mm的胶合层气泡 |
| 胶合层杂质 | 在直径500mm范围内，允许有2个长度小于2mm的胶合层杂质 | 直径500mm范围避孕愉允许有4个长3mm以下的胶合杂质 |
| 裂痕 | 不允许有 |
| 爆边 | 每平方米玻璃允许有长度超过50mm。自边部向玻璃内部延伸小于4mm，向厚度延伸小于其厚度一半的爆边 |
|  | 4个 | 6个 |
| 叠差 | 不得影响使用，可由供需双方商定 |
| 磨边 |  |
| 脱胶 |  |

（2）尺寸允许偏差

夹层玻璃的长度和宽度，由供需双方商定，允许偏差见表

| 原片玻璃的总厚度 | 长度或宽度公差（mm） | 厚度公差（mm） |
| --- | --- | --- |
|  | ≤1200 | 1200～2400 |  |
| 5～7 | +2 -1 | - | 总厚度≤24mm时，为原片玻璃的公差之和 |
| 7～11 | +2 -1 | +3 -1 |  |
| 11～17 | +3 -2 | +4 -2 | 总厚度超过24mm时由供需双方商定 |
| 17～24 | +4 -3 | +5 -3 |  |

（3）性能指标

夹层玻璃的耐穿透性好、抗弯强度高、抗冲击强度比普通玻璃高3～4倍，其主要性能指标见下表

夹层玻璃的主要性能表

| 性能 | 说明 |
| --- | --- |
| 耐辐照性能 | 按GB5137试验，不得产生显著变、气泡及混浊现象，可见光透不度的降低不得大于10% |
| 耐热性 | 按GB5137试验，距离边部或裂超过13mm处，不允许产生影响使用的气泡或其它缺陷 |
| 抗冲击性 | 用质量为1040g的表面光滑的钢球队，自高度1200mm处自由下落，玻璃不破或破坏后中间膜不断裂，玻璃片不脱落 |
| 抗穿透性 | 用45±0.1kg的内装铅霰弹袋冲击体，在下落高度为300～2300mm处下落，构成夹层玻璃板全部破坏，破坏部分不得产生可以使直径为75mm的球自由通过的开口 |
| 透明度 | （2+2mm厚玻璃）≥82% |

（4）检验方法及检验规则

夹层玻璃的检验方法及检验规则参见GB9962

9、木材料

针叶树锯材的质量要求表

| 缺陷名称 | 检量方法 | 允许限度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 特等锯材 | 普通锯材 |
|  |  |  | 一等 | 二等 | 三等 |
| 活节、死节 | 最大尺寸不得超过材宽的任意材长1m范围内的个数不得超过 | 10% 3 | 20% 5 | 40% 10 | 不限 |
| 腐朽 | 面积不得超过所在材面面积的 | 不许有 | 不许有 | 10% | 25% |
| 裂纹、夹皮 | 长度不得超过材长的 | 5% | 10% | 30% | 不限 |
| 虫害 | 任意材长1m范围内的个数的得超过 | 不放极 | 不许有 | 15 | 不限 |
| 钝棱 | 最严重缺角尺寸，不得超过材宽的 | 10% | 25% | 50% | 80% |
| 弯曲 | 横弯不得超过 | 0.3% | 0.5% | 2% | 3% |
|  | 须弯不得超过 | 1% | 2% | 3% | 不限 |
| 斜纹 | 斜纹倾高不得超过水平长的 | 5% | 10% | 20% | 不限 |

注:1.本表系根据GB153.2-84编制的.

2.长度不足2m者不分等级,其缺陷允许限度不低于三等。

阔叶树锯材的质量要求表

| 缺陷名称 | 检量方法 | 允许限度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 特等锯材 | 普通锯材 |
|  |  |  | 一等 | 二等 | 三等 |
| 死节 | 最大尺寸不得超过材宽的任意材长1m范围内的个数不得超过 | 10% 2 | 20% 4 | 40% 6 | 不限 |
| 腐朽 | 面积不得超过所在材面面积的 | 不许有 | 不许有 | 10% | 25% |
| 裂纹、夹皮 | 长度不得超过材长的 | 10% | 15% | 40% | 不限 |
| 虫害 | 任意材长1m范围内的个数不得超过 | 不放极 | 不许有 | 8 | 不限 |
| 钝棱 | 最严重缺角尺寸，不得超过材宽的 | 15% | 25% | 50% | 80% |
| 弯曲 | 横弯不得超过 | 0.5% | 1% | 2% | 4% |
|  | 须弯不得超过 | 1% | 2% | 3% | 不限 |
| 斜纹 | 斜纹倾斜高不得超过水平长的 | 5% | 10% | 20% | 不限 |

注:长度不足2m者不分等级,其缺陷允许限度不低于三等.

10.胶合板

(1)普通胶合板

普通胶合板是适宜于各种用途的胶合板,广泛用于建筑、船舶、汽车、火车等内装修工程及家且行业。胶合板面板的树种为该胶合板的树种。常用的国产阔叶树种有椴木、水曲柳、桦木、荷木、杨木、榆木、柞木、枫香、拟赤杨、槭木等。常用的国产针叶树种有马尾松、云南松、落叶松、云杉等。

针时树材胶合板的厚度公差（mm）表

| 公称厚度 | 平均厚度与公称厚度间允许偏差 | 每张板内厚度的最大允差 |
| --- | --- | --- |
|  | 砂（刮）光 | 两面砂（刮）光 | 不砂（刮）光 | 砂（刮）光 | 两面砂（刮）光 | 不砂（刮）光 |
| 3,3.5 | 0.3 | +0.3-0.5 | +0.5-0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| 4～不足8 | 0.4 | +0.4-0.6 | +0.6-0.4 | 不超过正负偏差绝对值之和 | 不超过正负偏差绝对值之和 | 不超过正负偏差绝对之和 |
| 8～不足12 | 0.6 | +0.6-0.8 | +0.8-0.6 |  |  |  |
| 12～不足16 | 0.8 | +0.8-1.0 | +1.0-0.8 |  |  |  |
| 16～不足20 | 1.0 | +1.0-1.2 | +1.2-1.0 |  |  |  |
| 自20以上 | 1.5 | +1.5-1.7 | +1.7-1.5 |  |  |  |

阔叶材胶合板的厚度公差(mm)表

| 公称厚度 | 平均厚度与公称厚度间允许偏差 | 每张板内厚度的最大允差 |
| --- | --- | --- |
|  | 砂（刮）光 | 两面砂（刮）光 | 不砂（刮）光 | 砂（刮）光 | 两面砂（刮）光 | 不砂（刮）光 |
| 2.7,3 | ±0.2 | +0.2-0.4 | +0.4-0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| 3.5,4 | ±0.3 | +0.3-0.5 | +0.5-0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| 5～不足8 | ±0.4 | +0.4-0.6 | +0.6-0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
| 8～不足12 | ±0.6 | +0.6 -0.8 | +0.8 -0.6 | 不超过正负偏差绝 对值之和 | 不超过正负偏差绝 对值之和 | 不超过正负偏差绝 对之和 |
| 12～不足16 | ±0.8 | +0.8 -1.0 | +1.0 -0.8 |  |  |  |
| 16～不足20 | 1.0 | +1.0 -1.2 | +1.2 -1.0 |  |  |  |
| 自20以上 | 1.5 | +1.5 -1.7 | +1.7 -1.5 |  |  |  |

(2)性能指标:

胶合板含水率、胶合强度指标应符合下两表的规定

胶合板的含水率值（%）表

| 类别 胶合板材种 | 含水率 |
| --- | --- |
|  | I、II类 | III、IV |
| 阔叶树材 | 6～14 | 8～16 |
| 针叶树材 |  |  |

胶合强度指标值（Mpa）表4-23

| 类别 胶合板材种 | 单个试件的胶合强度 |
| --- | --- |
|  | I、II类 | III、IV |
| 椴木、杨木、拟赤杨 | ≥0.70 | ≥0.70 |
| 水曲柳、荷木、枫香、槭木、榆木、柞木 | ≥0.80 |  |
| 桦木 | ≥1.00 |  |
| 马尾松、云南松、落叶松、云杉 | ≥0.80 |  |

11.细木工板

细木工板厚度尺寸及公差(mm)见下表

| 公差值 |
| --- |
|  | 不砂光 | 砂光 |
| ≤16 | ±0.8 | ±0.6 |
| >16 | ±1.0 | ±1.0 |

细木工板的物理力学性能指标致表

| 性能指标名称 | 规定值 |
| --- | --- |
| 含水率,% | 10±3 |
| 横向静曲强度,Mpa 板厚度为16mm 不低于 板厚度>16 不低于 | 15 12 |
| 胶层剪切强度,Mpa不低于 | 1 |

12.中密度纤维板

(1)厚度尺寸偏差:

特级品±0.25mm    一级品±0.30mm

(2)幅面尺寸偏差

中密度纤维板的幅面尺寸及偏差(mm)表

| 宽度 | 长度 | 宽度和长度偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1220 | 1830 | ±3 |
|  | 2135 |  |
|  | 3440 |  |

13.普通硅酸岩水泥

(1)普通硅酸岩水泥的检验方法详见GB175-1999

(2)质量标准

| 项目 | 烧失量 | SO3(%) | 细度80um筛余 | 凝结时间 | 安定性 | MgO(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 初凝(min) | 终凝(h) |  |  |
| 指标 | ≤5.0 | ≥3.5 | 10 | 45 | 10 | 合格 | 5.0 |

普通水泥强度指标表

| 标号 | 抗压强度(Mpa) | 抗折强度(Mpa) |
| --- | --- | --- |
|  | 3d | 28d | 3d | 28d |
| 325 425 425R 525 525R 625 625R | 12.0 16.0 21.0 22.0 16.0 27.0 31.0 | 32.5 42.5 42.5 52.5 52.5 62.5 62.5 | 2.5 3.5 4.0 4.0 5.0 5.0 5.5 | 5.5 6.5 6.5 7.0 7.0 8.0 8.0 |

14白色硅酸盐水泥

A．熟料中Mpa含量≤4.5％。

B．水泥中SO3含量3.5％。

C．水泥细度0.080mm方孔筛余≤10％。

D．凝结时间初凝≥45min，终凝≤12h。

E．水泥安定性合格。

F．水泥强度见下表：

白色硅酸盐水泥中度指标致表

| 标号 | 抗压强度（Mpa） | 抗折强度（Mpa） |
| --- | --- | --- |
|  | 3d | 7d | 28d | 3d | 7d | 28d |
| 325 425 525 625 | 14.0 18.0 23.0 28.0 | 20.5 26.5 33.5 42.0 | 32.5 42.5 52.5 62.5 | 2.5 3.5 4.0 5.0 | 3.5 4.5 5.5 6.0 | 5.5 6.5 7.0 8.0 |

各标号各龄期强度不得低于上表数值。

J．白水泥白底分为特级、一级、二级、三级。各等级白试不得低于表数值。

白度等级别表

| 等级 | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白底％ | 86 | 84 | 80 | 75 |

白水泥产品分类型表

| 级别和标号 分等 | 白度级别 | 标号 |
| --- | --- | --- |
| 优等品 | 特级 | 625 |
|  |  | 525 |
| 一等品 | 一级 | 525 |
|  |  | 425 |
|  | 二级 | 525 |
|  |  | 425 |
| 合格品 | 二级 | 325 |
|  | 三级 | 425 |
|  |  | 325 |

15．普通砂

A．质量标准与检验方法

普通砂的质量要求须遵照《普I通混凝土用砂质量标准及检验方法》（JGJ52-92）执行，具体要求分述如下：I区砂基本性于粗砂范畴，适于配制高强混凝土和富混凝土；II区砂性中砂和部分偏粗的细砂，应用得最普遍，敌视尖性最强；III区砂必细砂和一部分偏细的中砂，宜用较少砂率。砂的颗粒级配要求见表7-11。

普通砂（细度模数为3.7～1.6）颗粒极配要求表

| 级配区 | 累计筛余,重量%,筛孔尺寸(mm) |
| --- | --- |
|  | 10.0 | 5.00 | 2.50 | 1.25 | 0.630 | 0.315 | 0.160 |
| I | 0 | 10～0 | 35～5 | 65～35 | 85～71 | 95～80 | 100～90 |
| II | 0 | 10～0 | 25～0 | 50～10 | 70～41 | 92～70 | 100～90 |
| III | 0 | 10～0 | 10～0 | 25～0 | 40～16 | 85～55 | 100～90 |

B.主要技术指标:

包括含泥量、坚固性、有害物质含量和碱-集料反应等。普通砂的这些性能与普通石子一样，以混凝土性能有很大影响，必须严格控制。除碱-集料反应的要求与碎石和卵石相同外，其他技术指标必须符合表7-12的要求。

16．木门

门窗制作允许偏差表

| 项次 | 项目 | 构件名称 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I级 | II级 | III级 |
| 1 | 翘曲 | 框 | 3 | 3 |
|  |  | 扇 | 2 | 3 |
| 2 | 对角线长度 | 框、扇 | 2 | 3 |
| 3 | 胶合板、纤维板门一平方米内平整度 | 扇 | 2 | 3 |
| 4 | 高、宽 | 框 | +0-1 | +0-2 |
|  |  | 扇 | +1-0 | +2-0 |
| 5 | 裁口、线条和结合处 | 框、扇 | 0.5 | 1 |
| 6 | 冒头或棂子对水平线 | 扇 | ±1 | ±2 |

注:高、宽尺寸，框时内裁口，扇量外口。

17．夹板门

板式门的质量标准表

| 性能 | 指标 | 尺寸允许偏差 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 部位 | 允许值（mm） |
| 静弯曲强度 抗冲击性 胶结强度 抗天裂性 板面质量 油漆抗裂性 | 在2000N的力作用下弹性变形<20mm 在49Pa外力冲击下板在无坏损≥0.3Mpa 受振频率1000次/min,不开裂不开胶,无鼓泡 在室温水中浸泡4h不开裂 | 长度 厚度 翘曲度（对角线） 封边木条与覆面板之间缝隙 门扇对角度之差 板面外观 | ±2 ±1 ≤3 ≤0.5 ≤4 符合有关标准 |

18.地弹簧

地弹簧技术性能表

| 产品 等级项目 | 优等品 | 一等品 |
| --- | --- | --- |
| 寿命(万次) | ≥50 | ≥30 |
| 关闭力矩 | 表13-2核定值的80% |
| 关闭时间 | 全关闭调速阀 | ≥14 | ≥20 |
|  | 全打开调速阀 | ≤3 | ≤3 |

19．球型锁

球形门锁技术要求表

| 性能 | 要求 |
| --- | --- |
| 保密度 | 钥匙不同牙花数不少于6000种。互开率不大于0.204% |
| 牢固度 | 球形执手转矩11.8NM,球形执手轴向静拉力980N、经向载荷784N时,锁扔能常使用 |
| 耐用度 | 锁开闭重复10万次扔能正常使用 |
| 灵活度 | 钥匙拔出静拉力不大于64N,封闭中心线的钥匙槽不大于7.8N。带保险柱的锁舌,轴向静压力为5.9～14.7N.不带保险性柱的锁舌,轴向静压力为2.9～9.8N(不包括锁体弹力),锁舌闭合静压力不大于4.9N。 |

20.合页

合页的外观质量应符合GB716-83中的规定。

21防水涂料

防水涂料质量要求表

| 序号 | 试验项目 | 等级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一等品 | 合格品 |
|  |  | 指标要求 |
| 1 | 拉伸强度 | 无处理 | 2.45 | 1.65 |
|  |  | 加热处理 | 无处理值的80%～150% | 不小于无处理值的80% |
|  |  | 紫外线处理 | 无处理值的80%～150% | 不小于无处理值的80% |
|  |  | 碱处理 | 无处理值的80%～150% | 不小于无处理值的80% |
|  |  | 酸处理 | 无处理值的80%～150% | 不小于无处理值的80% |
| 2 | 断裂时的延伸率(%),大于 | 无处理 | 450 | 350 |
|  |  | 加热处理 | 300 | 200 |
|  |  | 紫外线处理 | 300 | 200 |
|  |  | 碱处理 | 300 | 200 |
|  |  | 酸处理 | 300 | 200 |
| 3 | 加热伸缩率(%),小于 | 伸长 | 1 |
| 4 | 拉伸时的老化 | 缩短 | 4 | 6 |
|  |  | 加热老化 | 无裂缝及变形 |
|  |  | 紫外线老化 | 无裂缝及变形 |
| 5 | 低温柔性(ºC) | 无处理 | -35无裂纹 | -30无裂纹 |
|  |  | 加热处理 | -30无裂纹 | -25无裂纹 |
|  |  | 紫外线处理 | -30无裂纹 | -25无裂纹 |
|  |  | 无处理 | -30无裂纹 | -25无裂纹 |
|  |  | 加热处理 | -30无裂纹 | -25无裂纹 |
|  |  | 紫外线处理 | -30无裂纹 | -25无裂纹 |
| 6 | 不透水性0.3Mpa30min | 不惨漏 |
| 7 | 固体含量(%) | ≥94 |
| 8 | 适用时间(min) | ≥20,粘度不大于104Mpa•S |
| 9 | 涂膜表干时间(h) | ≤4,不粘手 |
| 10 | 涂膜实干时间(h) | ≤12,不粘手 |

检验方法根据JC500-92标准进行检验.

21.灯具

(1)检验依据 :QB/T3746-1999  GB7000.1-1996

(2)检验项目:

A.标志:

包括:标志的位置,符号文字的高度,厂名或商标,额定电压,类具的型号或型号序号,定额功率及光源数据,标称频率,警示文字,功率因素,电源电流,标志的粘贴牢固程度等。

B.结构:

包括:可换部件更换功能,接线的连接,器件定位,承受脉冲电压的峰值,接线拉力≥20N,接地端子和电源连接,防电触措施。电气连接接触压力，载流零件的材料，机械连接和压盖性能≥ф2.8mm，≥0.2NM,机械强度,冲击试验,材料阻燃性能等。

C．爬电距离和间隙：

不同级性带电件：Cr≥2.5mm,C1≥1.7mm,带触及件:Cr≥2.5mm,C1≥1.7mm。

D．接地规定：

接地端子接触电阻≤0.5Ω,且徒手不能松开端子.接地端子防腐蚀处理且位置适中.

E.外部和内部接线:

采用接线端方式,进出线口倒圆角并做防护圈,内部接线截面积≥0.5mm2,绝缘厚度≥0.6mm,导线无破损,绞纽不超过360度。

F.防触电保护

带电件不可触及,招盖有足够的机械强度。

G．耐久性和热试验：

通过240h耐久性实验，各部件能正常工作，无裂缝，烧焦和变形。

H．防尘、防固体异物和防水：

通过48h潮湿试验。

I．绝缘电阻和介电强度：

绝缘电阻：不同极性常电件≥1440v；泄露电流≤0.5mA。

J.耐热耐火和耐电痕:

接线端子125度球压试验≤1.5mm;接线端子10S针焰试验未起燃。

22．开关、插座

(1)检验依据：GB16915.1-1997   EPG98-140

(2)检验项目:

标志:标志应包括额定电流(A),额定电压(V),电源性质等号(交、直流),制造厂或销售商,名称,商标或识别标志,型号(或产品目录编号),标志,耐用试验；用侵透水和侵秀汽油入布片分别擦拭标志15S，标志仍清晰耐用。

防触电保护：带电部件不易触及，在40度±2度环境下一承受75N力一分钟试验不能触及带电部件，开关机构中不与带电部件绝缘的金属部件不应伸出外壳。

端子：端子选用螺纹夹紧型，夹紧导线用的螺钉不应固定其他部件，端子应能连接1.0-2.5mm2的铜导线,施加力矩0.5NM。

结构:开关插座的结构点易于将导线插入和连接到端子里,易于固定到安装盒里,接线和安完后,其外壳不应有任何敞开的孔。

机构：开关的起动元件在被释放时应能自动地处于动触头相应的位置，开关的动触头只能静止于“通”或“断”的位置上。

耐老化:随有害侵入和防潮：在70度±2度电加热箱存放168h取出后，在45%-55%之间的环境下放96h，无可见裂纹，用干粗布包着食指，以5N的力压在试样上，且试样不粘住布片；在40度±2度，相对温度91%-95%的潮湿箱内48h无损坏。

绝缘电阻：带电部件与本体之间≥5MΩ，带电部件间≥2MΩ。

温升：额定电流10A，导线截面2.5mm2,通过试验电流13.5A,开关端子温升不超过45K。

通断能力：275V12.5A每分钟操作30次,200次试验无闪弧或损坏。额定电压，电流COSΦ=0.6，通电次数超过43次；1h温升不超过45K。

爬电距离，电气间隙：不同级性的带电部件和被分割的带电部件之间爬电距离和电气间隙≥3mm。

## 11.8本工程主要材料采购与进场时间计划表

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 采购时间 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20mm厚米黄砂岩石材板 | m2 | 1100 | 合同签订后、开工前 | 2008年9月20日 |
| 2 | 20mm厚拼花石材 | m2 | 220 | 合同签订后、开工前 | 2008年9月20日 |
| 3 | 20mm厚其它石材 | m2 | 50 | 合同签订后、开工前 | 2008年9月23日 |
| 4 | 20mm厚德黑兰灰石材 | m2 | 150 | 合同签订后、开工前 | 2008年9月23日 |
| 5 | 玉石屏风 | m2 | 187 | 合同签订后、开工前 | 2009年1月2日 |
| 6 | 柚木木饰面 | m2 | 1450 | 合同签订后、开工前 | 2008年11月22日 |
| 7 | 泰柚木饰面 | m2 | 40 | 合同签订后、开工前 | 2008年11月22日 |
| 8 | 软包墙面 | m2 | 400 | 2006年9月18日 | 2008年12月24日 |
| 9 | 10mm厚拉丝黄铜 | m2 | 450 | 合同签订后、开工前 | 2008年11月8日 |
| 10 | 9mm石膏吊顶板 | m2 | 5500 | 合同签订后、开工前 | 2008年8月31日 |
| 11 | 固定家具 | 件 |  | 2008年9月18日 | 2008年11月14日 |
| 12 | 20mm厚柚石石材板 | m2 | 120 | 合同签订后、开工前 | 2008年9月23日 |
| 13 | 轻钢龙骨 | m2 | 5500 | 合同签订后、开工前 | 2008年12月4日 |
| 14 | 木门、玻璃门 | 件 |  | 2008年10月18日 | 2008年12月19日 |

# 第十二章  施工现场平面布置

## 12.1施工临时设施平面布置计划

进场后依据总包安排，临建及材料堆场的布设根据业主总包提供的水源、电源、市政管网、场地大小等因素，综合考虑合理规划布置临时设施，尽量减少或避免二次搬运或拆装。同时，现场平面布置根据装饰施工阶段不同时期进行动态管理，根据每个时期的现场情况、材料和设备的不同，合理调整堆场位置，同时兼顾到不宜移动的设施，如大型机械设备，临时水电管线、道路等。

易产生噪音污染的加工作业安排封闭施区；加强噪音检测和监测工作，严格控制，防止噪音超标施工。

对于材料的堆放、人员通道等易于与其它施工单位产生协调配合的问题，我们公司从二个方面采取措施：一是必须使用施工现场区域的，坚决在本工程施工区域内使用，绝不占用他人的施工场地；二是必须在公共区域的或者使用场外临建设施的，完全服从业主的统一安排，绝不私自侵占、强占场地，同时对业主因整体规划提出的多次调整做出积极的响应。

## 12.2生产区布置说明

进场后依据总包安排

本工程由于工作量大，交叉作业多，因此在施工平面布置上应采用动态管理的方式进行计划安排，针对本合同段工程的特殊性，以及在施工方案章节中对整个施工现场的分施工段施工的部署计划，根据施工的不同阶段进行施工平面的布置。

施工道路平面图及施工现场平面布置具体参见附图：

根据本工程装饰特点，决定了整个施工范围都归生产区。

生产区内除预留出入口外，其它入口全部进行封闭，其出入口通道处设入岗口和主要标志牌，在生产区内设定若干个流动岗哨，在主要楼梯、电梯、平台处设安全标识和防护设施。

仓库拟设置：一般材料仓库设置在施工区内，易燃易爆材料仓库设置在施工区外。施工现场根据施工进度灵活设置材料堆放点。

## 12.3临时电路设置

进场后依据总包安排

根据施工部署安排，因此每个施工段拟设置一级配电箱一个，通过主干线与原有主配电箱连接，在每个施工段二级分配电箱5个，通过牵设电缆相连，施工中再以移动配电箱进行机动设置。

在一、二级配电箱及活动拖线盒上均应设置漏电保护器，实现三级保护，确保用电安全。

现场电源采用电缆自业主方指定的位置引入，加装电表，现场设100A主配电箱3台，分配电箱为50A。配电箱设置一方面考虑，生活用电。

用地点采用托线接插座箱和插座板与分配电箱连接，其设置符合《施工现场临时用电安全技术规范》，并须符合现场用电总体安排。

## 12.4临时供水及消防设施的设置

1、水源：按现场总包指定地点接入，并按现场实际情况合理调整。

2、用水量的计算

（1）施工生产用水量：

q1=K1∑Q1N1×（T1t）×K2/(8×3600)

其中：k1=1.1

T1=365

T=2

K2=1.5

因为装修工程现场施工生产用水量最大就是石材铺贴、瓷砖及乳胶漆喷涂等，用水需接各楼层给水管道。

（2）施工消防用水量：

由于本工程施工现场，依据现场消防用水量定额，按同时发生两次火灾计算，取q5=15L/S.

干管的布置及管径选择:

本工程考虑在为装修工程，所以消防可用本建筑消防管道。

3、生产临水设施

给水系统支管采用DN25焊接钢管，其高度距相应楼层面90cm，生产用水由支管提供，其阀门高度为90cm。在施工程生产用水利用塑料水管满足用水点的需要。

4、在消防点上除配备灭火器外，布放大储水桶，备好消防桶、消防铁锹、消防钩放置在一旁，所有消防器材均漆上消防色，不准挪作它用。

5、节约用水措施

（1）、安装节水型水龙头，在厕所设置高水箱定时冲洗，坚决杜绝滥用水源现象。

（2）、对进入施工现场的施工人员进行开源节流教育，阐述节约用水的重要性和必要性，使每位员工对节约能源创造效益有正确的理解和认识，对于屡教不改者给予处罚。

（3）、现场供水管的安装维修由管工进行，加强巡回检查监护，出现故障及时处理，确保生产、生活用水畅通。

（4）、用镀锌钢管与给水主干管连接，设置给水主管于洗手间给水管井内，并分隔层设置供水点。

## 12.5临时加工区设置

装饰工程多使用已加工的成品料，为满足工期的要求，本工程在材料选用和采购中也尽量在厂家内加工完成，现场只进行简单的加工作业，因此，其临时加工区可设置在楼层内。另在各层可灵活设置对基层材、低值易耗品的加工点。

## 12.6生活、办公设施搭建

生活办公设施的搭建根据现场考察情况，初步设想如下：

项目办公室进场后依据总包安排；

工人宿舍不在项目现场搭设临时设施，拟计划在附近的地方集中租用临时用房，施工工人统一管理，统一安排大客车接送上下班。

在场外宿舍区布置工人食堂，为不影响施工现场的环境卫生，工人中餐和晚餐均安排大客车接回宿舍区就餐。

生活区设立阅报栏、阅览室、活动室等生活福利临时设施；

施工技术工人住宿在指定的场所并派专人负责生产及后勤管理工作。

## 12.7临时用地计划表

| 用途 | 面积 （平方米） | 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时围挡 | 450 | 施工区周边 | 需报甲方、总包批准 |
| 施工车辆道路 |  | 进场后依据总包安排 |  |
| 临时住房 | 500 | 工地附近 |  |
| 项目办公室 | 40 | 进场后依据总包安排 | 需报甲方、总包批准 |
| 一般材料仓库 | 100 | 负1层 | 需报甲方、总包批准 |
| 易燃易爆材料库房 | 30 | 大楼外 | 需报甲方、总包批准 |
| 临时堆料场 | 180 | 现场设置 | 需报甲方、总包批准 |
| 加工场 | 150 | 现场设置 | 需报甲方、总包批准 |
| 食堂 | 200 | 附近临时住房处 |  |
| 阅览室 | 30 | 附近临时住房处 |  |
| 活动室 | 40 | 附近临时住房处 |  |
| 厕所 | 30 | 附近临时住房处 |  |
| 开水房 | 10 | 附近临时住房处 |  |
| 浴室 | 50 | 附近临时住房处 |  |
| 理发室和小卖部 | 30 | 附近临时住房处 |  |
| 医务室 | 30 | 附近临时住房处 |  |

# 第十三章  深化设计能力及配合措施

## 13.1装饰深化设计要求

1、随着社会分工越来越细，装饰行业在相对较短的发展过程中已成为一个比较完整独立的行业。在我国装饰行业已逐步规模化、产业化，并且对装饰的要求也越来越高，这就要求装饰从设计、施工到交工服务要更加的紧密配合。装饰本身也是一种美学同工艺的有机结合，它集造型、颜色、灯光、材料、工艺等于一身，而且通常工期很短，所以设计师同施工人员及业主单位的紧密配合，及时沟通就显得尤为重要。

2、首先，设计师要对施工工艺了如指掌。在设计人员头脑中的设计理念及造型能力固然重要，但这些都是建立在工艺能够达到的基础上，否则再好的创意也只能是凭空想象，无法变成现实。而且精确的施工工艺本身就是一种美，否则无论多么优美的造型，多么适合其所处的位置，但施工工艺粗劣，或者施工工艺不能够达到，也无法达到预期的效果。同时，设计作品的进步也同样与工艺、材料的更新有不可分割的联系。所以只有设计师对材料的施工了如指掌，才能根据施工工艺设计出能充分展示材料特色的装饰效果。

3、其次，设计师要凭借对材料性能特点的掌握，能够在施工中帮助施工人员解决工艺难题，提供更先进的施工方法。比如说“高技派”设计人员本身就是工艺的提供者。他们根据新的材料的性质创造出工匠根本无法理解的施工方法和工艺，在他们的设计理念中，每一个螺钉、每一个杆件本身就是一种装饰、一种美。如果施工人员还按传统的方法来对待这种设计，最后的作品绝不是设计者想象中的那样。这就需要设计人员能充分地深入到施工中去，不仅要掌握传统的施工方法，而且要总结归纳更先进的工艺，甚至向工匠们学习，然后才能推陈出新。

4、再次，设计要贯穿于施工的全过程，而绝不仅仅是把设计图纸向施工方交待完就完成任务。再细致再精确的施工图也不可能同千变万化的施工现场相适应，而且不同的人对同一张图的理解也不会完全一样。因为施工人员毕竟不是设计者，他们头脑中不存在设计人员理想中的那幅“画”，他们只能根据效果图、施工图去充分地想象，必然同设计想法有偏差。优秀的项目经理和工长在一定程度上会弥补设计缺陷，会把效果做得更好，但那毕竟不是他们的工作。如果施工员不能锦上添花，则最终效果很可能同设计效果相去甚远。而且设计人员多听一听施工员的建议也有助于自己的设计，有助于灵感的记性、失误。另外，设计对在全过程的跟进中会及时发现设计上的不足，把问题解决在萌芽中。并可对在不影响效果的情况下控制成本、增加公司利润有更深的理解。

5、最后，设计人员及时同业主单位、施工人员沟通会在一定程度上减少返工的可能。设计施工的配合是很关键的。

总之，装饰是一个设计、施工的紧密合作过程。好的装饰工程都是优秀的设计理念同精美完美结合的结果，二者缺一不可。

## 13.2深化设计工作内容

深化设计是在工程施工中,在不违背原设计理念、设计效果的前提下，根据施工现场的实际情况，对设计图纸的进一步完美、细化。哪么，主要工程内容有：

（1）完整地、全面地理解建筑师的设计意图，吃透图纸；

（2）认真将图纸与现场情况进行对照，发现施工现场与图纸不同之处，修正图纸尺寸；

（3）认真分析各种五金设备、材料构件，深化图纸中的有关构造形式；

（4）将建筑师设计的图纸分解成加工制作图，标注各种细部尺寸，绘制出大样图；

（5）根据材料的规格在有必要时调正原图纸所标的尺寸并绘制出大样图；

（6）配合水、暖、强、弱电、消防等专业的设计要求，在与各专业设备、构件的结合部绘制出局部施工详图。

## 13.3深化设计的配合措施

1加强与其他专业配合

1）在收到设计图纸和光盘后,先进行消化,并就具体问题与方案设计师(顾问) 交流,充分理解的设计意图,如室内净空间要求、装饰档次的要求等,为完成深化设计做好充分准备。

2）与水、暖、电、综合布线、门禁系统、保安监视系统、电视电话系统等专业设计的汇总配合，必须进行图纸会审，对各专业与精装修在平面、天花、立面及相关空间上的矛盾形成相关的记要内容作为装修图纸设计修改的依据。

3）根据相关记要内容进行修改图纸后，与各专业有关的设计点在送审前，由设计负责人协调与水、暖、电、综合布线、门禁系统、保安监视系统、电视电话系统等专业单位会签，并将核对后要求修改的意见反馈给各专业进行送审前的修改，个别较为复杂的问题提请设计负责人提前安排专业会议，有必要之处提请业主单位参加协调解决有关问题。

2加强与业主单位进行沟通

我公司在本工程设计的各个阶段，都将与业主单位进行沟通，通过沟通了解本工程在各个区域的功能、档次、效果，并根据业主单位的要求反映于设计图纸上；另一方面，我公司将通过业主单位进行于水、暖、电、综合布线、门禁系统、保安监视系统、电视电话系统等专业单位的协调及配合，保证设计图纸的质量，减少与其他专业脱勾而造成施工时图纸的大量修改、变更。

3深化设计人员配置情况

深化设计总负责人、精装修高级设计师2名、电气设计师1名、给排水设计师1名、其它设计人员不少于4名。人员资料具体详见资质文件。

## 13.4保证设计质量措施

（1） 加强内部协调、配合，保证设计质量：

（2）根据本公司ISO9001质量手册要求，成立项目设计小组，按项目设计任务量和涉及专业，编制设计计划任务书（含设计日程计划、各专业主单位要设计人员编制和现场设计用的设备配置清单）。

（3）由设计负责人按设计日程计划和各专业、各分区的具体设计计划，具体落实到每个设计人员。

（4）由设计负责人牵头组织内部设计图纸协调。

（5）设计图均要经过设计、校对、各专业会签和审核等程序，确保设计图纸的质量。

（6）坚持设计图的“三审”制

设计专业组审核、业主单位相关人员审核并将修改意见和建议反馈给设计负责人设计负责人审核。通过“三审”制来确保图纸的质量、效果及功能设计能满足本工程的需要。

# 第十四章  施工组织机构管理程序

## 14.1管理机构安排

本工程将建立以项目经理为核心的项目经理部领导班子，实行项目经理负责制。项目经理部在公司有关职能部门的监督与控制下，履行工程承包施工合同的权利与义务。

本司根据本工程的规模、特点、工期等综合因素综合考虑，决定委派（1）项目经理、（2）技术负责人、（3）质量主管、（4）施工主管、（5）材料主管、（6）安全主管（7）计划主管、（8）资料主管等项目主要管理人员，并选派承担施工任务的工程部，确定施工主管，组成工程项目部指挥班子，同时订立项目经理部各项管理职能。

## 14.2施工组织管理结构模式

## 14.3施工各阶段责任人安排表

| 序号 | 施工工作内容 | 负责人员安排 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安排临时水电设施 | 技术负责人 |
| 2 | 安排临时仓库、办公用地 | 技术负责人、施工主管 |
| 3 | 图纸会审、技术交底 | 技术负责人 |
| 4 | 制订总体施工计划、进度计划 | 技术负责人 |
| 5 | 编制总体及单项工程施工进度表 | 技术负责人 |
| 6 | 场地交接手续，清理现场 | 项目经理、施工主管 |
| 7 | 采购易耗物料 | 材料采购主管 |
| 8 | 安排运输 | 项目经理 |
| 9 | 工程预决算、成本控制 | 预决算部 |
| 10 | 安全保卫 | 安全主管 |
| 11 | 后勤保障 | 施工主管 |
| 12 | 现场按图测量上位放线 | 技术负责人、施工主管 |
| 13 | 各专业工种交叉施工作业 | 技术负责人、施工主管、各专业工种主管 |
| 14 | 各专业工种质量检测 | 质量主管、各专业工种主管 |
| 15 | 安全检查监督 | 安全主管、专职安全员 |
| 16 | 清理打扫 | 杂工主管 |
| 17 | 工程质量检查、预验 | 项目经理、技术负责、施工主管、质量主管 |
| 18 | 资料收集、整理、归档 | 项目经理、技术负责人、资料主管 |
| 19 | 竣工验收 | 项目经理、技术负责人、质量主管 |

## 14.4管理层职能分工

1、项目经理：对本工程全面负责。组织协调现场施工项目与业主、总包、监理单位以及横向单位之间的关系，指挥工程项目的全面展开与进行，是本工程的项目负责人。

2、技术负责：施工监督、技术指导、技术措施的制定及技术资料汇总。主要负责施工程序及工艺技术管理、施工组织设计，施工现场签证等工作，是各工种的技术负责人。

3、质量主管（质量员）：负责施工质量及材料质量检验、质量评定、工程质量验收、质量资料的汇总等事项。

4、施工主管（施工员）：主要负责本工程中各项工艺作业的施工操作安排，施工人员每天的工作安排，材料用量计划及施工进度的具体实施。

5、材料采购主管（材料员）：负责工程材料采购供给和仓库保管及材料样板的提供。

6、安全主管（安全员）：负责现场施工安全管理，现场保安、现场防火、危险品仓库管理及文明施工等事宜。

7、资料主管：负责各种资料整理、收集、归档。

8、计划主管（预算员）：负责工程进度计划编制、成本核算及工程结算工作。

## 14.5目标保证措施

## 14.6施工管理流程图

1、文件报表传递程序

2、设计变更、补充设计程序

3、工程进度控制程序

4、工程停、复工程序

5、工程质量、安全事故处理程序

6、质量保证工作流程

7、工序质量检查程序

# 第十五章  工程的协调措施

## 15.1总体配合措施

1、认真学习与业主签订的合同文本，全面理解和掌握合同文本规定的要求。在工程实施中，以合同文本为依据，自始至终贯彻执行到整个施工管理全过程，确保工程优质如期完成、

2、以合同规定的承包施工范围工程质量、工期、安全、文明施工等要求，总承包编制详细、完善的施工组织设计，由公司总工程师签发后，进行实施。

3、以合同规定的总工期要求，编制本工程施工总进度网络计划，以此有效地对工程进度计划进行总控制。

4、以总工期为依据，编制工程进度分阶段实施计划（施工准备计划；劳动力进场计划；施工材料、设备、机具进场计划；进口设备、材料进场计划等）。

5、将合同的条款要求，分解纳入相对应的合同中，使质量、工期、安全、文明施工等完全处于控制状态中，确保工程如期完成。

6、每周定期与其他分包单位召开一次协调会，解决生产过程中发生的问题和存在的困难。按总进度计划要求检查每周完成情况及布置施工生产计划。

## 15.2与建设单位、监理单位的协调

1、积极配合建设单位、监理进行场内的施工准备工作，为他们排忧解难。

2、及时根据建设单位工作指令作出进度的调整计划，在进度有重大提前及延误应及时向业主报告；在施工过程中向业主提出的建议，要求业主及时解决。

3、在熟悉图纸的基础上派出具有丰富经验的采购供应人员进行设备材料订购的订购及联系工作。

4、积极配合建设单位、监理进行过程修改、方案确定、技术论证并做合理的经济分析，直到满意为止。

5、在施工过程中邀请有关专家进行降低成本，节约能源分析，提出合理化建议，使业主在满足功能要求的基础上降低工程造价。

6、如果建设单位要求增加工作量，我公司将积极组织劳动力进场并实行加班、加点工作，确保工程按期竣工。

7、工程进度款的收取按合同规定由建设单位签证，所有工程的中期付款或结算款均报建设单位确认，并按有关程序予以执行。

8、业务交往过程中，业务联系单、备忘录等书面形式与建设单位进行联系。

9、诚恳接受建设单位监理的指导性意见和要求，相互紧密合作，确保工程顺利进行。

## 15.3与总包单位的协调配合

1、与总包单位的协调施工措施：

（1）进入施工现场后，及时与总包单位有关负责人联系，明确各自责任和联系方式。

（2）分包方要按照总包的统一安排布置临时设施，将施工临时用水、用电引至施工面上。

（3）与总包签定有关安全责任协议书，明确各自责任及权利。

（4）服从总包对于工人的管理，办理各种出入手续。遵守门卫制度。

（5）按时参加生产例会，积极参与施工现场技术、生产问题的协调，积极配合总包及其他分包的工作。

（6）主动接受总包安全部门、技术质量部门的监督，共同管理好安全及技术质量工作。

（7）及时和总包、其他分包沟通，各自教育好各自工人保护好装修成品，不故意损坏装修成品及半成品。

（8）配合好各单位交叉部位的施工顺序，不盲目抢工，积极主动为整体工程进度创造条件。

## 15.4与其他安装单位的配合

1、装修与消防专业施工的协调管理

虽然我方不直接承担消防施工，但装修施工与消防工程施工在施工中的协调管理十分重要。在工序方面，消防应在装修天花前基本完成；在技术方面，消防系统工程有其特殊的施工要求，消防施工单位应与装修施工单位及其他专业系统施工单位互相配合，方可确保整体工程质量和工期计划的顺利实施。

（1）、配合施工要点

1）.装修专业与消防专业可同时安排进场。按照总包施工单位编制的施工计划，在规定的期限内各自配合编制具体实施进度计划和现场临时设施计划，合理安排劳动力和工具配置计划、材料采购计划等。

2）.施工时，装修施工要与消防施工单位保持经常性的工作沟通，详细了解装修与消防之间的设计要求和矛盾点，互相沟通和配合，即保证消防规范要求，又不能因消防施工影响装饰的装修效果和收口处理。

3）.消防施工单位要确保进度按时完成，尤其是隐蔽工程，质量要一次验收达到合格，确保消防专业最后安装完成交付时，不因质量问题影响装修成品效果。

（2）、协调管理具体措施

1）.装修施工单位负责尽量满足并配合消防施工的场地施工需要；主动与消防施工单位进行合作，衔接好消防与装修的工序交接，共同促进工程保质保量按期完成。

2）.建议消防施工单位按照装修施工要求，编制消防工程施工组织设计、配合施工方案、资源配置计划、进度、质量、文明施工的管理措施等。

3）.积极参加总包和监理单位的工程例会，及时解决施工中遇到的与消防施工配合方面的问题。

2、与空调专业施工的协调管理

空调系统的设备安装，通常应在天花施工前完成。其水电系统在空调施工范围内有其规范的要求，应由空调安装专业班组统一完成。装饰工程须在空调系统隐蔽工程主管，主风道安装完成以后，才能进行全面施工，但不排除部分项目可与空调安装同步进行。故室内装饰要注意与空调专业施工配合做好以下方面的工作：

1）．必须保证室内天棚设计与空调风管布置在造型上的一致性、协调性；

2）．必须注意室内天棚设计、施工与空调送风位置的配比布置关系；

3）．必须注意室内天棚（或罩面）设计、施工与空调器回风位置的布置关系；

4）．必须注意室内装饰与独立设置空调设备的关系；

5）．必须注意出入口装修与冷热风幕设备的布设关系等。

空调系统施工的配合和协调管理可参照上述消防水电系统的内容要求。

3、与水电专业系统的协调管理

水电专业系统安装也是比较专业的工作，与消防、空调、装修有着不可分割的关系，水的内容有建筑给排水、消防给排水、空调给排水、供暖给排水；电的内容有室内电气（照明），动力配电、消防电系统、空调电系统、装饰电系统等。因此，如何做好协调配合施工和管理，也是本工程的特点、难点、重点之一。通常水电管线安装作为隐蔽工程，应先行组织进场，否则装修工程无法做吊顶面层。故在时间安排上，总包要为水电专业提供优先施工条件，装修施工进场后，也应主动与水电专业做好配合和协调工作。

（1）、配合施工要点

1）．水电专业由专业工程师分别进行技术指导，督促检查，协调解决施工中的配合问题；

2）．水电专业施工班组要严格按专业规范施工，与装修工程在交叉配合施工时，要注意协调好工作关系，确保对正在施工或已完成施工的半成品、成品的保护；

3）．各水电专业施工班组要及时做好隐蔽工程的验收记录，与下一道工序交接时，要交待好注意事项；

4）．完善施工资料的记录、整理，保证不缺项，及时交给总包和监理方签认；

5）．保证水电专业施工的进度、质量、安全控制都能满足相关验收规范和设计的要求。

(2)、协调管理具体措施

1）．水电专业施工队伍除了完成好本专业的施工任务外，要树立全局施工观念，工作中出现的问题和矛盾要主动协商解决，或提交总包和监理单位出面协调，不得擅自作主；

2）．根据现场施工情况，在工期遇到阻碍时，装修施工单位要会同水电施工队伍作出改进意见，提出切实解决方案；在质量方面出现问题时，要马上着手纠正，不留隐患；对不符合安全文明施工的现象，要认真整改并严格加强管理；

3）．临时不用的水管接口及电线接头要妥善封闭、并告之装修单位防止误碰误接。

## 15.5与设计师的协调管理

1、设计师作为项目的总体设计者，对该项目的设计思路、设计依据、设计意图有深刻的了解，故与设计师的协调配合是完整体现设计意图，使工程既能满足使用要求，又对费用有所控制的重要手段。

2、认真熟悉图纸，深刻理会设计图纸意图，在此基础上认真听取设计交底，并做好图纸会审工作。

3、虚心接受设计师对工程施工的指导意见和建议，严格执行按图施工的原则，不随意改动图纸，改变设计意图，不盲目施工。

4、若施工中遇到问题，则虚心请教设计人员，并以书面的形式报告设计师，办理施工技术核定，绝不自作主张，不盲目施工。

5、定期或不定期的请教设计师到施工现场进行指导，并认真按其意见组织施工。使设计、施工紧密结合起来。

## 15.6装饰工程各工种之间的协调管理

室内装饰工程除了与其他专业班组的协调管理、相互配合之外，装饰工程的各工种之间的协调管理也很重要。

本装饰装修工程主要有吊顶工程、隔断工程、木制作工程、地面工程、涂料工程、石材饰面工程、油漆工程等。它们之间的协调管理，主要体现在施工顺序的合理安排以及前后工序的交接和质量措施的控制方面。安排得好，能使工程顺利进行，反之，则会阻碍工程进度，导致停工、窝工，甚至返工，从而影响质量和工期，加大成本费用，因此，必须引起足够的重视。

1、配合施工要点

1）．室内装饰工程通常是先进行脚手架搭设及隔断工程，然后是水电布管线，吊顶、墙面、地面工程依序进行，因此按照合理的施工顺序作业，是保证施工质量、避免返工的最佳途径；

2）．本装修工程进场后，首先应由放线工全面抄平、放线，以标定所有装修空间基础尺寸及标高线，为各工种提供施工依据；

3）．吊顶工应及时下吊点，布放主龙骨和边龙骨，为其他专业安装出示标高线，为墙面施工找出上界线；同时要尽早安排隔断轻钢龙骨安装及封单侧石膏板，为专业安装准备出工作面；

4）．石材工应尽早放线布设墙面石材排版图以便确定石材加工精确尺寸，同时为木工，油工墙面工程提供出墙尺寸线，利于其他专业进行墙基处理；

5）.电焊工尽早焊接干挂石材基层龙骨，以利石材放线定尺；

6）．木制作工程（包括套装门、墙面饰件）以及不影响其它项目施工的独立工程，均可安排在场外预制，后期进场拼装；部分木制作工程油漆也可考虑在场外车间内涂饰以减少现场污染，保证涂层质量；

7）.磁砖工应尽早安排放墙、地磁砖铺装基准线，计算出磁砖精确用量；

8）．同一房间内有湿作业项目的，如有基层找平、地面石材、地砖湿铺，应在施工中期适时插入，待其基本干燥后再做室内木油等项干作业施工；

9）．易受污损，对基层含水率要求较高及材料较贵、保养不易的工作，如软包、地毯、架空地板、实木地板、木制品饰面、不锈钢、玻璃制品等应安排在后期施工中进行。

2、协调管理具体措施

1）．必须制定严格、科学的月、旬、日进度计划，必要时作业计划按小时计算；

2）．各工种必须服从现场统一调配，严格按图纸和规范要求施工，注重上下工序之间的搭接关系和交验手续的完善工作；

3）．树立良好的合作观念，对工作中出现的差错要及时纠正，对不配合、不服从管理的行为要严格禁止；

4）．各专业工程师、施工员要天天碰头，工序安排要合理，管理要到位，调整要果断、及时；

5）．提前组织材料加工进场和科学安排劳动力的入出场，合理划分流水段，尽可能避免停工、待料、突击加班等不正常施工状态的发生。

## 15.7服从行业主管部门的指导和管理

认真接受政府质量监督机构和业主以及业主委派的监理工程师级的指导和监督，经过内外多方的共同作用，互相合作，实现本工程质量一次性达到投标质量等级要求。

开工前我公司将到当地政府职能机构办公下列手续，以便其对我现场项目部更好的指导和管理：

到安全监察部门办理企业安全资格认可证、安全施工许可证、项目经理安全生产资格证等手续。

## 15.8全面接受业主与监理管理的程序

1、施工准备阶段

（1）开工前，送施工组织设计或施工方案报监理工程师审批。

（2）送报项目部管理人员和特殊工种作业人员资格证书、岗位证书。

（3）报送开工报审表及相关资料。

（4）报送测量放线控制成果及保护措施。

2、施工期间

（1）参与监理工程师定期召开的工地例会。

（2）报送监理工程师要求的重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施。

（3）材料、设备进场报验。

（4）隐蔽工程报验。

（5）分项工程质量评定资料送验。

（6）每周提交工程进度计划。

（7）针对监理发出的联系单及时进行回复。

（8）及时根据业主工作指令作出进度调整计划，在进度上有重大提前及延误应及时向监理报告。

（9）在熟悉图纸的基础上派出具有丰富经验的采购供应人员进行设备材料订购的订购及联系工作。

（10）积极配合业主、监理进行工程修改、方案确定、技术论证并做合理的经济分析，直到满意为止。

（11）如果业主要求增加工作量，我公司将积极组织劳动力进场并实行加班、加点工作，确保工程如期竣工，并如实向监理进行工程签证。

每月向监理递交当月完成工程量及工程进度付款申请。

交往过程中，联系单、备忘录等书面形式与监理进行联系。

诚恳接受监理的指导性意见和要求，相互紧密合作，确保工程顺利进行。

# 第十六章  施工资料管理

工程资料是本装饰工程整个技术资料中的一个组成部分，也是我司管理体系中的重要组成部分。它记述和反映着工程施工技术科研等活动，具有保存价值并且按照一定的档案制度，作为真实的历史记录集中保管的技术文件资料。

本装饰工程资料工作的任务是：按照一定的原则和要求，系统地收集记述工程建设全过程中具有保存价值的技术文件资料，并按归档制度中以管理，以便工程竣工验收后完整地移交给有关技术档案管理部门。

16.1资料管理的目的

（1）真实记录施工管理各环节的运行情况。

（2）体现我司综合管理的能力，代表着我司一定的社会形象。

（3）作为施工企业与业主及配合单位的工作情况的书面表述。

（4）施工程序、施工工艺、工法的依据。

（5）是业主及社会职能部门对施工企业的要求。

（6）工程竣工后，能够准确了解施工中曾发生过的原始记录。

（7）工程的资料也是本装饰工程申报国家施工验收规范的优良工程及北京市文明安全样板工地的资料内容的重要组成部分。

16.2技术资料保密管理

我司将严格遵守业主对资料的保密要求，所有有关本装饰工程的资料包括文件、图纸、规范等，均不用于本装饰工程以外的地方。未经业主的书面同意，禁止复印图纸和向第三方扩散。待工程竣工后交回全部图纸及相应设计文件。

我司的管理人员及专业承包单位人员，凡因为工作职责而必须知悉保密资料的，均承担相应的保密责任，不得泄露给第三方知悉。

16.3本装饰工程技术资料具体管理措施

（1）本装饰工程施工资料的管理实行技术负责人负责制，项目配备专职资料员，负责施工资料的施工资料的日常管理、收发及存档工作。工程资料应与施工进度保持同步，按专业归类，认真书写，做到字迹清楚，项目齐全、准确、真实，无未了事项。

（2）本装饰工程统一采用北京市地方性标准所附表格或按照业主的其它要求，规范的电子文件和书面文件记录本装饰工程施工各环节的运行情况，我司对本装饰工程整个施工资料的真实性和完整性负责。

（3）要求本装饰工程资料员对资料的管理做到准确、全面、及时。

（4）建立资料管理考评制度，由项目经理定期、不定期对本装饰工程施工资料管理情况进行检查。

（5）我司工程部也将对项目施工资料的管理进行监督检查。

（6）本装饰工程竣工后，我司将资料完整、准确地整理成册，根据城建档案管及业主需要，提交竣工资料。

16.4资料收集、整理、归档目录

本装饰工程资料过程收集将按公司资料管理方面的统一要求（项目文件和资料收档分类表）进行资料的收集、整理，等工程竣工后按照北京市地方性标准将资料进行归档、装订。

项目文件和资料收档分类表

| 序号 | 类别 | 收档文件内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 经济文件 | 1、工程合同/协议； 2、工程预（决）算书； 3、工程成本核算表（预算成本、计划成本、实际成本）及控制措施计划； 4、现场签证单。 |
| 二 | 设计文件 | 1、施工图纸、深化图、方案图； 2、设计计算书； 3、图纸会审记录； 4、设计变更单； 5、技术核定单。 |
| 三 | 物资文件 | 1、采购合同； 2、外协件合同； 3、工程材料计划表； 4、材料质量保证书/合格证/检测报告； 5、材料现场检验表； 6、限额领料单； 7、不合格材料处置单。 |
| 四 | 劳资文件 | 1、人员上岗证及身份证复印件； 2、劳务合同/协议； 3、劳动力计划申请表； 4、劳动力调配单； 5、施工任务单； 6、劳动定额。 |
| 五 | 外来文件 | 1、上级下发文件/通知/纪要； 2、业主指令/通知； 3、承包人指令/通知； 4、监理指令/通知； 5、协调会议纪要； 6、当地政府机构文件/指令/通知。 |
| 六 | 施工管理文件 | 1、开/竣工申请报告； 2、施工日记； 3、施工联系备忘录； 4、内部会议纪要、管理制度、声像资料； 5、施工作业计划； 6、现场CI执行方案。 |
| 七 | 技术文件 | 1、施工控制计划； 2、施工技术交底； 3、施工工艺、方案、措施； 4、施工技术总结； 5、QC活动记录； 6、装饰工程施工规范。 |
| 八 | 检验/试验记录文件 | 1、隐蔽工程验收记录； 2、竣工/中间交工验收证明书； 3、核验申请表； 4、卫生器具盛水记录 5、灌水检验记录； 6、单位工程竣工通电检查记录； 7、施工工序的检验、试验记录。 |
| 九 | 质量/安全管理文件 | 1、整改通知书； 2、工程质量班组自检/互检表； 3、分布分项工程质量检验评定表； 4、质量/安全报监记录； 5、动火申请记录； 6、安全生产协议； 7、安全生产管理资料； 8、安全交底。 |
| 十 | 统计管理文件 | 1、验工月报； 2、阅读/季度产值计划； 3、物资报表。 |

16.5施工资料的提供

本装饰工程竣工后，竣工工程验收按照国家现行颁发的行业施工验收规范、质量检验标准及施工图为验收依据。竣工验收后，按北京市地方性标准或按照其它要求向城建档案管、业主等单位提供工程全套完整施工纪要资料、隐蔽工程、分部分项工程检验资料、材料检测报告、合格证，以及权威部门所作的试验、测试报告并包括电子版资料。

16.6工程竣工图

在本装饰工程实际施工中可能对设计图纸适当进行调整，在施工过程中材料、施工方式有所变更，除了在施工过程详细做好施工及变更手续外，竣工后，还需绘制齐工程竣工图，把变更、调整等因素完整地反映到竣工图中去。施工竣工图是验收、决算的依据，是业主存档的文件之一，在编制过程，我司将组织专业设计师负责全面、真实的反映工程的实际情况。工程竣工后规定时间内将提交正式的竣工图给业主自用，并按国家及北京市地方规定提交竣工资料存档。

# 第十七章  交付、服务及保修

17.1工程交付

### 17.1.1成立专门的移交小组

工程移交时，我司专门成立工程移交小组负责本工程的移交工作。

移交小组按照业主要求与大厦管理部门对接联系，帮助其了解工程情况，向其提供相关资料等，协助业主完成本工程的交接。

移交小组必须具有极强的服务意识和协作意识，要积极与业主和大厦管理部门进行沟通，及时解决过渡期内的出现的各种问题，尽早使本工程具备使用条件，早日为业主产生经济效益。

### 17.1.2编制移交工作计划

移交工作计划包括需移交现场及资料清单、移交时间工作表、专项工程责任人、培训计划等。

移交工作计划编制完成后报监理、业主审核认可后作为指导本工程移交的纲领性文件，以保证本工程移交工作有条不紊的按计划进行

### 17.1.3编制用户操作及维修手册

由于装饰较强的专业性、系统性，为便于业主及大厦管理部门使用和管理，我们将在工程系统调试试运行前一个月，拟定一份手册格式的运行操作大纲的初稿呈交监理工程师审核，无误后草拟一份包含临时性的记录图则、操作和维修保养程序的操作和维修保养手册，供业主及大厦管理部门的工作人员能预先对有关设施设备有所认识，系统调试时请他们一起参与，使之以最短的时间熟悉各个装饰部件。工程交工时，我们将针对装饰工程编制《操作及维修手册》，经批准的正式手册在缺陷保修期开始后的五周内备妥并呈交业主。手册包含装饰施工的说明、技术说明和维修保养内容以及我司紧急联络电话号码。

### 17.1.4培训

为确保大厦管理部门的工程人员能对我们所施工的装饰的日常运作、例行维护、事故的处理和解决方面等有全面的了解和认识，工程交付使用前，我们将组织专业技术人员对大厦管理部门工程维护管理人员免费进行本装饰工程等操作和维护的培训，培训内容包括系统原理培训、日常维修培训及故障判断培训等。

培训工作开始前，我们先编制培训课程和培训计划，列出培训课程的大纲、培训所需时间，授课人员的资料，提交监理工程师审核。同时，我们将按每项课程提出接受培训的学员应具备的资历要求，使有关培训能达到预期的效果。

为便于培训，我们将提供足够的材料设备、样本、模型、设备内部透视等资料的复印本、幻灯、影片以及其它各种需要的培训教材，教材以中文编制。

在征得业主同意的情况下，我们将利用已安装、测试和交工试用的装饰现场对业主的工作人员进行培训，以加深他们的理解。

培训工作完成后，有关装备和教材将提供给业主，以便日后业主自行对其它员工进行辅助性培训用。

授课内容包含上述系统原理的详细讲解，系统的日常维护及装饰的质量问题判断分析讲述，并针对学员提出的疑问作详细耐心的讲解，课后由我司具有丰富经验的工程师与班组长结合现场进行操作演示。

### 17.1.5现场保卫及其它服务

（1）在工程调试阶段，我们将完全承担本工程现场保卫责任，除了对施工现场进行24小时巡视外，特别加强对楼层入口的控制，凡出入人员必须佩带统一发放的胸卡，凭证出入，防止出现破坏和盗窃现象。在管理部门保安进场后，我们配合搞好交接，并书面约定双方在交接期的管理权限和责任，防止出现管理漏洞，直至管理部门完全接手。

（2）为本工程活动设施设备等的就位等提供全方面的服务，包括提供CAD绘制的平面图、相关资料，标识水电、网络接口等，提供临时登记、保卫等，以及为业主提供其它需要的服务等。

（3）在办理本工程交接手续之前，我司将编制详细的成品保护计划，并聘请专业的成保安公司对成品进行维护，对所有施工人员进行成品保护教育，提高成品保护意识。制定相应制度，作到任何队伍或个人进入装修完毕的现场必须有经批准的入室施工申请单和出入证，如因修改影响我们装饰专业的成品，各其它专业分包单位必须填写成品破坏申请单上报我司，项目部与其它专业分包协调明确责任后方可施工。

（4）在业主的帮助下，积极主动地与工程使用方取得联系，协助使用方拟定《入驻计划》，我司将根据《入驻计划》编制详细的《入驻配合方案》，组织人员配合业主办理前期的入驻准备工作，包括协助业主布置设施设备、与大厦管理部门办理交接手续等，如在搬运设施设备期间，做好对搬运工人的成品保护教育和交底，避免搬运过程对成品的损坏，为业主顺利入驻做好保驾服务。

## 17.2工程保修服务

### 17.2.1保修计划

工程竣工交工后，对工程的保修是我公司视为服务于业主的重要环节，工程保修包括对属于施工单位责任的建筑物质量问题和使用问题实行迅速及免费维修，也包括向业主提供一定数量的常用维修/维护材料，并定期回访听取业主意见，建立全面的回访档案，以便将这些意见运用到今后工程质量的提高和改善中去。

我们提供合同约定的质量保修期，在保修期内如因质量问题造成的损坏由我公司负责免费修理。

在竣工后二个月内我司将在现场派专人驻守，解决施工存在的缺陷及使用指导。

提供特殊维修材料。对比较特殊性的进口或加工施工材料，在订货时，相应增加一定数量，留作日后维修，并提供货商地址、电话。

本工程我们将会负责召集各分包/供货单位共同负责建筑物的维修、保养，我司的《工程保修计划》的主要内容如下：

1、回访小组成员及联络电话；

2、保修范围细则；

3、回访时间；

4、返修程序及处理投诉时限；

5、主要分包商/材料供应商清单及联络方式；

6、移交给业主的常用保修材料清单；

7、保修范围/保修期限外的责任及维修收费标准。

### 17.2.2保修措施

1、回访保修各部门职责

（1）、项目部建立并保持本程序。

（2）、项目部和派出机构负责组织实施所管项目回访保修工作，并指派专人就回访保修及有关质量、环境问题与顾客保持联系。

（3）、总承包部和派出机构负责受理和处理顾客及相关方的投诉。

（4）、项目部和派出机构负责所管项目的工程回访计划、工程回访记录和工程回访保修记录的收集管理。

(5)、总承包部负责监督公司工程回访和保修的实施。

(6)、总经理办公室负责顾客投诉信息的传递工作。

2、工作程序

(1)、工作流程

（2）、回访

工程竣工交付后，派出机构应立即制定《工程回访计划》（HW-B-16-01），并按计划组织实施回访。回访人员应填写《工程回访记录》（HW-B-16-02）。《工程回访计划》、《工程回访记录》由派出机构保管。

回访频次：工程的回访不得少于两次，工程回访必须在工程保修期满前一个月进行完毕。

回访方式：工程回访可以采取电话回访、信访、实地查访或邀请座谈的方式进行。

回访内容：

1）听取顾客的意见，重点是使用中发现有关质量、环境的问题；

2）查看有问题的部位和了解问题发生的情况；

3）分析产生问题的原因，与顾客协商返修方案及进度，商定保修需提供的条件和注意事项；

4） 听取顾客对工程设计（由公司负责设计的工程）合理性和实用性的有关意见。

3、维修费用

在保修期内由于我方质量造成的问题，我方将按建筑工程保修合同相关内容进行维修。

### 17.2.3保修

1、工程保修时，保修人员应对工程的使用功能、等进行认真的检查，对顾客提出的修缮问题要详细地检查并记录，与顾客共同分析、查找原因，提出并实施处理方案。

2、保修负责人根据保修方案及进度安排，及时指派相关人员进场实施保修；必要时保修负责人应对保修人员签发技术交底或进行有关的培训。

3、保修工作需符合规定要求并通过顾客验收。

4、保修结束后，保修人员应将保修情况记录于《工程保修记录》（HW-B-16-03），并向派出机构负责人汇报。《工程保修记录》由派出机构保管。

5、顾客提出的保修期满以后及合同范围之外的维修要求，派出机构亦可与顾客协商按本程序进行有偿维修。

### 17.2.4保修服务的验收

每次保修服务工作结束后，必须用户出面进行验收，出具验收合格证明书。同时维修服务人员用书面形式做出评价，将有关材料返回公司存档，作为公司对每项工程的考核依据之一。

对于大型工程的维修服务除上述材料外，同时还必须有公司质检部门出具的验收合格证，才能认为合格，准予维修服务工作结束。

### 17.2.5顾客满意度评测

1、顾客满意度调查

总承包部采用走访、电话和发放调查表、调查函等方式进行，与顾客、监理保持经常联系，对在施和竣工项目进行顾客满意度调查，了解顾客意见和抱怨、分析顾客满意程度，接受顾客、监理的投诉，发现问题督促项目及时整改。

在施工程调查两次（施工中期和末期），形成《施工中顾客满意度调查表》；竣工项目在保修末期调查一次，形成《竣工后顾客满意度调查表》，超出保修期的竣工工程进行抽样调查。

2、顾客满意度测量

顾客满意度是评价公司产品和服务质量的重要指标。从2002年开始，公司采取企业自评和第三方顾客满意度测评相结合的方法，系统调查顾客满意度，了解业主抱怨和不满意的情况。独立的第三方组织保证了数据收集的客观性和有效性。

（1）确定顾客满意度指标

在企业自评中测量方法采用要素权重的简便方法，侧重于测量业主对装饰过程的满意程度。业主满意程度满分100分，划分为很满意（100）、满意（80）、较满意（60）、不满意（40）、很不满意（0）五个等级。

（2）顾客满意度包括的主要内容

顾客满意度主要包括以下几个方面的内容，我们将根据业主的关注度的不同，对满意度的考察内容的权重进行分配。

主要测评要素表

| 测量 指标 | 工程进度 | 施工质量 | 安全文明施工 | 环保 材料 | 设计服务质量 | 感观 质量 | 保修工作 及时性 | 保修工作质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、纠正措施

对于未能达到顾客满意的工程，我司将进行原因分析，制定并实施纠正措施，以使最终达到顾客满意。

### 17.2.6服务受理与投诉管理

当您在使用我们的产品时遇到问题以及在产品使用过程中出现故障时，欢迎您拨打我们的服务热线，我们的咨询人员和工程师将竭诚为您提供技术咨询服务。

1、服务受理范围

受理业务咨询、信息查询、服务投诉和工程维修等。

2、顾客投诉管理程序

总承包部负责维护和改进CRM系统，统计分析相关投诉数据，分析业主的抱怨、投诉问题和服务要求，并通过建立投诉管理体系来解决（见图1所示）。

公司通过图1所示的渠道接受来业主的抱怨和投诉（如公司各部门、各单位收到业主投诉信息后，也将传递至总承包部）。总承包部客服小组将投诉进行分级、分类处置。根据问题发生地负责的原则，及时将投诉信息传递到相关单位和项目经理部相关的负责人。问题负责人在24小时内和业主取得联系，确认己经了解要解决的问题。然后核实投诉事实，分析投诉问题，找出其根本原因，制定解决方案，送交业主，并与业主进行交流，以确保解决问题方法的有效，并立即付诸实施，将处理结果反馈给业主。客服小组随时与业主保持联络，了解业主对处理结果的满意程度。如果业主对投诉解决结果不满意，客服小组召开投诉处理专题会，必要时成立业主投诉处理领导小组，制定进一步投诉解决方案，直至业主对处理结果感到满意为止。

投诉管理体系过程

3、多样化接触方式，快速响应业主要求

服务部通过多种途径和方法了解业主的要求和期望，经营单位、项目经理部负责直接与业主接触并且与业主一起确认这些要求，总承包部负责归纳和验证这些要求。如业主使用电子商务和电话方式，这样就能以最快捷的方式来接收和分析联系信息。

# 第十八章  编制说明

18.1编写指导思想

首先，我司对能参加本次北京东方文化艺术中心酒店装饰工程的投标工作表示荣幸和感谢。我司本着认真、严谨的态度编制此份投标文件。

我司对北京东方文化艺术中心酒店装饰工程的招标非常重视，将本工程列为我司本年度承接的重点工程。我们在认真阅读招标文件、熟悉招标图纸、深入了解设计意图、领会业主招标精神和对工程现场实地勘察的基础上，严格遵循建设单位及设计单位确定的原则和意图，结合我司对本工程承诺实施目标，科学合理地安排施工部署、制订施工方案和各项保证措施，力求做到本施工组织设计的科学性、针对性及可行性。

本施工组织设计是我司对北京东方文化艺术中心酒店装饰工程的投标文件之一，它体现了对本工程施工的总体构思与部署。若有幸中标后，我司将真诚与业主合作，依据本文件确定的原则，同时基于我司雄厚的技术实力和先进的管理水平，指导和规范工程施工，确保优质、高速、安全、低耗地完成本工程的施工任务。

本《施工组织设计》作为竞标文件，供业主及有关部门招标进行参考，我司中标后作为施工管理的技术性文件，是指导施工全过程工作的依据，也是今后签约工程合同的重要附件之一，具有法律效力。我司将按本《施工组织设计》中制定的施工方案进行施工（工期进度、主要项目施工方法、质量目标、安全目标、环境目标），接受招标方的监督，中标后将根据现场施工的需要，对一些部分作出相应的调整变更，在报请业主审批同意后，进行施工。

18.2主要内容

本施工组织设计主要通过18个章节来详细的对本工程的施工组织进行阐述。

1、首先，我司通过对本工程的招标文件、设计方案以及现场实际情况的认真解读和分析，对本工程有了一个深刻的理解和认识。我司认为，本工程施工中的特点、重点主要有工程国际国内影响大，装饰档次高、施工面积大、协调工作复杂、质量要求精、安全要求严、文明施工和环境保护要求高等几个方面，我方在本次施工组织设计中紧紧围绕着解决问题进行细致的组织和设计。我方郑重向业主承诺承接本工程的所确定的各项目标指标。其中，质量目标为合格等级.

2、为更好地完成本工程，我方在本工程中配备了强有力的项目管理班子，由我司优秀的项目经理组织施工管理，并且为该项目安排了高素质的劳务施工队伍以及先进的机械设备。

3、在本施工组织设计中，我们对几个关键分部工程的节点控制时间做了详细的安排。针对本工程做了详细的施工进度计划编制及本工程所需调动的人、财、物等计划，并且通过制定周密的保证措施来对如期完成各关键工程乃至整体工程进行有效的控制。

4、为全面实现本工程质量、安全、环境等各项施工目标、指标，我们在施工组织设计中编写了各项施工过程的管理措施，包括质量措施、安全措施、文明施工和环保措施等各方面。并且我司也有良好的售后服务系统，能在优质完成本工程的同时做好本工程的完工总调试和维护保养工作，为本工程的连续使用保驾护航。

## 18.3编制程序

18.4编制依据

1、法律法规

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国安全生产法》 |
| 2 | 《中华人民共和国产品质量法》 |
| 3 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 |
| 4 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 |
| 5 | 《中华人民共和国合同法》 |
| 6 | 《中华人民共和国环境保护法》 |
| 7 | 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 |
| 8 | 《中华人民共和国计量法》 |
| 9 | 《中华人民共和国建筑法》 |
| 10 | 《中华人民共和国节约能源法》 |
| 11 | 《中华人民共和国劳动法》 |
| 12 | 《中华人民共和国水污染防治法》 |
| 13 | 《中华人民共和国消防法》 |
| 14 | 《中华人民共和国招投标法》 |
| 15 | 《中华人民共和国职业病防治法》 |
| 16 | 《城市节约用水管理规定》 |
| 17 | 《工程建设重大事故报告和调查程序规定》 |
| 18 | 《工作场所安全使用化学品的规定》 |
| 19 | 《火灾事故调查规定》 |
| 20 | 《建设工程施工现场管理规定》 |
| 21 | 《建筑安全生产监督管理规定》 |
| 22 | 《建筑工程消防监督审核管理规定》 |
| 23 | 《建筑装饰装修管理规定》 |
| 24 | 《劳动防护用品管理规定》 |
| 25 | 《漏电保护器安全监察规定》 |
| 26 | 《女职工劳动保护规定》 |
| 27 | 《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》 |
| 28 | 《企业职工伤亡事故报告和处理规定》 |
| 29 | 《重大事故隐患管理规定》 |
| 30 | 《建设工程质量管理条例》 |
| 31 | 《建设工程质量管理条例》 |
| 32 | 《建设项目环境保护管理条例》 |
| 33 | 《危险化学品安全管理条例》 |
| 34 | 《仓库防火安全管理规则》 |
| 35 | 《城市生活垃圾管理办法》 |
| 36 | 《房屋建筑工程质量保修办法》 |
| 37 | 《工会劳动保护监督检查员暂行管理办法》 |
| 38 | 《计量检定人员管理办法》 |
| 39 | 《建设项目职业病危害分类管理办法》 |
| 40 | 《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》 |
| 41 | 《全国总工会关于生产性建设工程项目职业安全卫生设施实行工会监督的暂行办法》 |
| 42 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 |
| 43 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》 |
| 44 | 《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》 |
| 45 | 《仓库防火安全管理规则附表》 |
| 46 | 《关于印发建筑装饰工程施工合同示范文本的通知》 |
| 47 | 《劳动保护用品配备标准（试行）》 |
| 48 | 《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》 |

- 质量标准

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 《建筑装饰装修质量验收规范》GB50210-2001 |
| 2 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001） |
| 3 | 《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002 |
| 4 | 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 |
| 5 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 |
| 6 | 《砌体工程施工质量验收规范》GB/T50315-2000 |
| 7 | 《建设工程项目管理规范》GB/T50323-2001 |
| 8 | 《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 |
| 9 | 《质量管理体系标准》GB/T19000-2000 |
| 10 | 建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354—2005） |
| 11 | 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999 |
| 12 | 《铝质型材，符合本国行业标准》JGJ73—91 |
| 13 | 《建筑装饰工程施工安装及验收规范》JGJ73-91 |
| 14 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325—2001，新版本） |
| 15 | 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 |
| 16 | 《天然花岗岩建筑板材》JC/T205-2001 |
| 17 | 《金属吊顶》QB1561 |
| 18 | 《工程建设标准强制性条文》2000 |
| 19 | 《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002 |
| 20 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 |
| 21 | 《北京市地方性标准》 DBJ/T 01-26-2003 |
| 22 | 《建筑中水设计规范》 GB50336-2002 |
| 23 | 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147—90 |
| 24 | 《电气装置工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范 》GB50171—92 |
| 25 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 |

- 环境标准

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 《环境空气质量标准》GB3095-1996 |
| 2 | 《城市区城环境噪声标准》《城市区域环境噪声测量方法》 GB3096-93 GB/T14623-93 |
| 3 | 《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001 |
| 4 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996 |
| 5 | 《放射性废物的分类》GB9133-1995 |
| 6 | 《建筑施工场界噪声限值及测量方法》GB12523-1990 GB12524-1996 |
| 7 | 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2001 |
| 8 | 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581-2001 |
| 9 | 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2001 |
| 10 | 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB18583-2001 |
| 11 | 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002 |
| 12 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001 |
| 13 | 《包装废弃物的处理与利用通则》GB/T16716-1996 |
| 14 | 《室内空气臭氧卫生标准》GB/T18202-2000 |
| 15 | 《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004 |

- 职业健康安全标准

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 《安全帽》GB2811-1989 |
| 2 | 《安全网》GB5725-1997 |
| 3 | 《安全带》GB6059-1985 |
| 4 | 《体力劳动强度分级》GB3869-1997 |
| 5 | 《作业场所空气中粉尘测定标准》GB5748-1985 |
| 6 | 《生产性粉尘作业危害程度分级》GB5817-1986 |
| 7 | 《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986 |
| 8 | 《企业职工伤亡事故调查分析规则》GB6442-1986 |
| 9 | 《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》GB6721-1986 |
| 10 | 《焊接与切割安全》GB9448-1998 |
| 11 | 《体力搬运重量限值》GB12330-1990 |
| 12 | 《有毒作业分级》GB12331-1990 |
| 13 | 《常用化学危险的分类及标准》GB13690-1992 |
| 14 | 《常用化学危险品储存通则》GB15603-1995 |
| 15 | 《消防安全标志设置要求》GB15630-1995 |
| 16 | 《重大危险源辨识》GB18218-2000 |
| 17 | 《手持式电动工具的安全第一部分：一般要求》GB38831-1993 |
| 18 | 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB3787-1993 |
| 19 | 《手持式电动工具的安全第二部分：螺丝刀冲击板手的专用要求》GB38832-1993 |
| 20 | 《手持式电动工具的安全第二部分：电动砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求》GB38833-1993 |
| 21 | 《手持式电动工具的安全第二部分：砂光机专用要求》GB38834-1993 |
| 22 | 《手持式电动工具的安全第二部分：圆锯和圆刀的专用要求》GB38835-1993 |
| 23 | 《手持式电动工具的安全第二部分：电钻的专用要求》GB38836-1993 |
| 24 | 《手持式电动工具的安全第二部分：电锤的专用要求》GB38837-1993 |
| 25 | 《手持式电动工具的安全第二部分：电动攻丝机的专用要求》GB38839-1993 |
| 26 | 《手持式电动工具的安全第二部分：电动往复锯（曲线锯、刀锯）的专用要求》GB388311-1993 |
| 27 | 《手持式电动工具的安全第二部分：不易燃液体电喷枪的专用要求》GB388313-1993 |
| 28 | 《手持式电动工具的安全第二部分：电动钉钉机的专用要求》GB388315-1993 |
| 29 | 《建设工程施工现场供电安全规范》GB50104-1993 |
| 30 | 《用电安全导则》GB/T13869-1992 |
| 31 | 《工作场所有害因素职业接触限量》GBZ2-2002 |
| 32 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 |
| 33 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 |
| 34 | 《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99 |
| 35 | 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 |
| 36 | 《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77-2003 |

5、北京市地方法规和标准

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》DBJ/T01-27-2003 |
| 2 | 《建筑内墙用水腻子应用技术规程》DBJ/T01-48-2000 |
| 3 | 《建筑工程资料管理规程》DBJ/01-51-2003 |
| 4 | 《北京市建筑工程安全操作规程》DBJ01-62-2002 |
| 5 | 《消防安全疏散标志设置标准》DBJ01-611-2002 |
| 6 | 《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/T01-26-2003 |
| 7 | 《北京市乡镇、街道企业环境保护管理暂行办法》 |
| 8 | 《北京市实施<建设项目环境保护管理办法>细则》 |
| 9 | 《北京市特种作业人员劳动安全管理办法》 |
| 10 | 《北京市安全生产教育管理办法》 |
| 11 | 《北京市建设工程施工现场消防安全管理办法》 |

6、招标文件及招标图纸

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 装饰工程施工招标文件 |
| 2 | 装饰工程施工招标文件（补充说明） |
| 3 | 装饰工程施工招标图纸 |

7、本工程现场有关制度和规定

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 业主施工现场管理制度和规定 |
| 2 | 我司项目部施工现场质量、安全、环境等各项管理制度和规定 |

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600

# Text boxes

材料管理

根据工程特点

确定技术特点

确保施工方案

确保施工工艺

合格

劳务管理

不合格

录入不合格劳务清单

辞退

劳务的评定

录入项目部劳务清单

品质保证部建立《合格劳务名册》

劳务的选择与评定商选择

项目安全领导小组

公司安全部

项目经理

安全总监

专职安全员

各劳务分包施工班组

各劳务分包专(兼)职安全员

各施工管理员

物资管理员

技术员

材料员

管

理

机

械

1、保证机械安全

运行

2、坚持规范操作

持证上岗

劳动力

1、组织考评

2、控制加班加点

3、签订安全协议

4、提供劳保用品

其

它

1、防火设备齐全有

2、清除火灾隐患

3、落实降温保暖防

汛防台措施

4、加强治安保卫工

作，落实生活设施

管理，确保环境整洁

安全目 标

1、重大伤亡事故

为零

2、一般伤亡事故频

率控制在0%

1、制定安全方案

2、落实安全措施

3、解决技术难题

施工生产

1、合理安排计划

2、落实安全措施

3、杜绝违章施工

4、整顿不合理操作

安

全

1、进行安全教育

2、清楚安全隐患

3、检查安全生产

4、组织安全交底

施工过程

垃圾产出

原辅料、半成品

内部循环回收用

外部回收利用

回收利用

处理处置

装饰成品

运行管理

生产工艺、技术设备

其    他

生活区卫生

道 路 整 洁

工 完 场 清

材料堆放整齐

达到要求

整   改

处   罚

达不到要求

检     查

施 工 过 程

划 分 责 任 区

施工队进场

施工现场总体规划

制定文明施工总目标

项 目 部

进行下道工序施工

各施工班组

现场料具管理

环境保护管理

现场卫生管理

预防扰民管理

企业形象管理

场容

场貌

管理

现场机械管理

项目安全员

项目施工员

公司工程管理部

项目经理

不合格

不合格

隐蔽工程

分项工程完成

班组自检

下道工序

班组互检

专职质量负责检查

共  检

隐蔽签证

分项工程评定

下道工序

不合格

不合格

自检

互检

交接检

审   批

经济技术分析

布置施工总平面图

编制施工准备工作计划

编制生产临时设施计划

制定临时供水、供电、计划

制定生活临时设施计划

编制材料、成品

半成品运输量计划

编制材料、成品、半成品加工需用量进度计划

编制施工机具、设

备需用量计划

编制劳动力需用量计划

编制总进度计划

主要分项工程进度计划

研究总包、甲分包施工节点

确定总体施工部署

熟悉设计图纸、资料，进行实地调研

持续改进

ACTION

CHECK

DO

PLAN

改进

*管理评审

*信息评估

*记录报告

*改进计划

*全员参与

检验

*监测

*不符合、纠正与预防措施

*记录

*EMS审核

实施

*机构与职责

*培训、意识与能力

*交流与文件管理

*运行控制

*应急准备与响应

规划

*环境方针

*环境因素

*法规要求

*目标/指标

*环境管理方案

总指挥部

工程总指挥：总经理

材料主管：供应处处长

技术总负责：总工程师

项目总指挥

现场管理机构

项目经理

技术总负责人

资料主管

计划主管

安全主管

材料主管

施工主管

质量主管

各施工班组长

施工作业人员

进场前“四项准备”

施工期“五大措施”

完工后“两个办法”

安全施工保证措施

施工工期保证措施

施工质量保证措施

竣工资料归档管理办法

工程维护保养服务办法

与甲方、总包方、监理、设计配合协调措施

文明施工保证措施

现场准备

后勤准备

技术准备

生产准备

无需监理签认文件

无需监理签认文件

承包单位填报文件、报表

监理审核、签认

业主审批、批示

承包单位执行

监理备查

建设、设计单位提出及原因

计单位提出及

因

方案向有关单位征得同意后

意后

监理工程师从“三控制”角度审查变更

必要时通知施工单位进行费用工期计算

监理根据合同及有关规定核定施工单位的费用及工期增减速

建设单位认可（转发设计变更通知单）

施工单位实施变更

建设单位与承包单位签订合同

建设单位指定工期

修改进度计划 “偏离计划”

施工单位编制总进度计划

建设单位、监理单位审批

承包单位编制年、季、月度实施计划

施工单位组织实施计划

建设、监理单位检查计划实施情况

正常施工

实现工期目标

对质量、安全总体进行处理

执行对工程质量、事故处理程序

建设单位、监理单位签发

“工程暂停指令”

施工单位填定“复工审请”

建设单位、监理管理单位审查事故处理情况

签发“工地指令”

签认“复工指令”

施工单位

一般事故

严重事故

按《建设关于（工程建设重大事故报告和调查程序）规定》执行

施工单位填报“事故报告表”

设计、安检有关部门制定事故技术处理方案

监理单位签认“工地指令”

监理单位检查事故技术处理方案

建设单位参与

建设单位参与

施工单位递交工程开工报告

甲方、监理审核工程开工报告

甲方、监理批准工程开工报告

施工单位组织施工

现场监理施工全过程检查

施工单位自检

施工单位填报分项工程质量检验单

现场监理签证

施工单位递交工程竣工报告

甲方、设计、监理、施工单位现场竣工验收

监理工程师核竣工资料

竣工

返工重报

返工

循环进入下道工序

施工队伍三检记录质量评定

项目工程部责任工程师初检

项目质量总监核查

监理工程师认可

贴标识转入下道工序

合格

合格

合格

合格

合格

不合格

不合格

不合格

通病分析攻关

Yes

是否解决

No

问题负责人实施方案、反馈给业主

CMS

更新

问题负责人与业主交流，确定方案

报

备

结

果

问题负责人确定原因、制定方案

CMS

更新

No

是否解决

Yes

问题负责人与业主联系

24小时以内

CMS

更新

确定问题负责人

CMS

结束问题、

存储信息

传            真

电            话

项目经理部员工

工程保修

顾客维修要求

实施工程回访

制定回访计划

柱墙地面基层

线管预埋

交付业主

安装工程调试验收

灯具安装

开关插座

风口探头安装

其他部位

天花施工

地面施工

墙柱面施工

门窗施工

后维修

验收

细部整理

产品保护

木器油漆

乳胶漆

配套装饰

五金安装

踢脚线安装

线条安装

电梯门门饰面

消火栓门钢架

检修口及其他

石膏板吊顶

木地板及其他

地砖石材

其他

面砖石材

木饰面

玻璃门安装

木门门套安装

墙面安 装工 程

吊顶内安装工程完工

中间验收

龙骨吊顶

隔墙安装

基层检验

材料进场

技术交底

施工进度周计划

测量定位

开  工

办理手续

施工总计划

临时设施

劳动力准备

材料准备

图纸深化

施工总平面

进场准备

质检员检验不够

岗位责任制不清

明确岗位责任

邀请业主工程师检验不够

树立为基层服务思想，主动检查

积极主动邀请业主工程师进行检验

技术准备未跟上

施工组织准备未跟上

预

控

管理

制

度

不

完

善

准备工作不落实

无交接班制度

临时变换条件和参数

及时应变，重新进行技术交底

统筹协调，合理

统一

及时下达技术交底书和选料配单料

加强说服教育，辅以经济处罚

严格加强换班交底手续

安全员、质检员脱岗

加强全过程质量管理

项目技术负责人

项

目

经

理

施工管理

质检管理

确定操作规范

制定质量检查         规则

制定质量管理

重点

执行并监督

施工工艺

熟悉了解各部件构件及半成品的质量标准

制定机械设备及使用方法

按照规范进行

验收

复核验收

及时反馈

加强验收工作

设备管理工作

技术指导自检互检开展质量管理活动

项目部

项目部

材料部

“会诊制度”流程图

石膏板

石膏板吊顶节点图

UC50次龙骨

石膏板

U50主龙骨

8吊杆

供货商材料

进场准备阶段

不

合

格

不合格

不合格

不满足

合格

符合

合格

材料抽检

使  用

仓库管理员

进行数量验收

材料进场

内容：与样品是否一致、是否满足业主设计需求、

该批次材料

是否满足要求

质检科

验  收

内容：与样品是否一致、是否满足业主设计需求、

现场工程师进行质量验收

内容：与样品是否一致、是否满足业主设计需求、

物资部、现场工程师跟踪质量

内容：是否满足所需数量计划，是否有相关合格证、质保书

制定整改措施落实负责人整改时间

进行反思

奖惩制度落实

找出问题

进行复查

有关部门进行会诊

分析原因

核查核实

出现问题后