## C标段
万达广场一期二区样板房精装修工程施工进度计划横道图（C标段）
序号 | 项 目 名 称 | 工程量 | 施工人数 | 2004-04-01
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 施工准备及楼层放线 |  | 3
2 | 管内穿线 | 300m | 2
3 | 防火门安装（总包完成） |  | 4
4 | 吊顶内管线安装（其它分包）
5 | 墙面玻化砖铺贴 | 19.9m2 | 2
6 | 地面石材铺装 | 38.1m2 | 4
7 | 石膏板吊顶 | 30.5m2 | 3
8 | 墙面、天花腻子 | 83m2 | 2
9 | 电梯厅白色铝板安装 | 5.6m2 | 1
10 | 木门制作安装 | 4樘 | 2
11 | 玻璃安装（含衬板） | 7.1m2 | 2
12 | 管井门油漆 | 29.9m2 | 2
13 | 墙面、天花底漆（2遍） | 83m2 | 2
14 | 踢脚板安装 | 31.9m | 2
15 | 灯具及面板安装 | 25套 | 2
16 | 墙面、天花面漆（2遍） | 83m2 | 2
17 | 现场清理 |  | 4
说明：1、总包协调其他分包单位按本进度计划配合施工（特别是卫生间防水、外窗封闭、空调安装等），严格控制进度，不能影响本进度计划。
2、根据现场实际发生情况及时调整周计划、日计划，确保本工程顺利完工。
3、因本标段为公共部分，其它标段出入均经过施工面，施工中与其他标段协调并做好成品保护工作。

## B标段
万达广场一期二区样板房精装修工程施工进度计划横道图（B标段）
序号 | 项 目 名 称 | 工程量 | 施工人数 | 2004-04-01
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 施工准备及楼层放线 |  | 5
2 | 地面找平层（含养护） | 164.4m2 | 5
3 | 户门安装（业主指定厂家完成） | 2樘 | 2
4 | 外窗封闭（其它分包完成） |  | 4
5 | 卫生间防水抹灰（总包完成） |  | 2
6 | 墙面、顶棚腻子 | 524m2 | 6
7 | 管内穿线 | 800m | 2
8 | 厨房石膏板吊顶 | 11.1m2 | 2
9 | 墙面马赛克铺贴 | 109.2m2 | 5
10 | 卫生间台盆架制作安装 | 3套 | 2
11 | 门及门套制作安装 | 10樘 | 2
12 | 地砖铺贴 | 111m2 | 5
13 | 排气扇安装 | 4套 | 2
14 | 卫生间铝扣板 | 14.1m2 | 4
15 | 窗台板石材、过门石洗面台面安装等安装 | 1.6m2 | 2
16 | 卫生洁具安装 | 10套 | 3
17 | 墙面底漆（2遍） | 524m2 | 5
18 | 玻璃镜安装 | 3套 | 1
19 | 灯具安装 | 24套 | 2
20 | 木地板铺装 | 78.6m2 | 6
21 | 卫生间五金件 | 2间 | 1
22 | 开关、插座面板安装 | 100套 | 2
23 | 踢脚板安装 | 138.8m | 2
24 | 天花、墙面面漆（2遍） | 524m2 | 5
25 | 现场清理 |  | 4
说明：1、总包协调其他分包单位按本进度计划配合施工（特别是卫生间防水、外窗封闭、空调安装等），严格控制进度，不能影响本进度计划。
2、根据现场实际发生情况及时调整周计划、日计划，确保本工程顺利完工。

## A标段计划
万达广场一期二区样板房精装修工程施工进度计划横道图（A标段）
序号 | 项 目 名 称 | 工程量 | 施工人数 | 2004-04-01
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 施工准备及楼层放线 |  | 5
2 | 地面找平层（含养护） | 194.4m2 | 5
3 | 户门安装（业主指定厂家完成） | 2樘 | 2
4 | 外窗封闭（其它分包完成） |  | 4
5 | 卫生间防水抹灰（总包完成） |  | 2
6 | 轻钢龙骨隔墙 | 73.9m2 | 4
7 | 墙面、天花腻子 | 376.7m2 | 5
8 | 管内穿线 | 1000m | 2
9 | 会议室及接待区石膏板吊顶 | 59.1m2 | 5
10 | 墙砖铺贴 | 39.6m2 | 4
11 | 地砖铺贴 | 16.4m2 | 3
12 | 门及门套制作安装 | 7樘 | 2
13 | 卫生间铝扣板 | 7.5m2 | 2
14 | 窗台板石材安装 | 8.1m2 | 2
15 | 铝合金框玻璃隔断制作安装 | 33m2 | 4
16 | 卫生间防水镜安装 | 2块 | 1
17 | 卫生洁具安装 | 6套 | 2
18 | 墙面、天花底漆（2遍） | 365.5m2 | 2
19 | 卫生间五金件 | 2间 | 1
20 | 600×600矿棉吸音板吊顶 | 100.7m2 | 5
21 | 墙纸裱糊 | 171.1m2 | 3
22 | 灯具安装 | 57套 | 3
23 | 木地板铺装 | 15.4m2 | 2
24 | 踢脚板安装 | 150m | 2
25 | 开关、插座面板安装 | 92套 | 2
26 | 地毯铺设 | 302m2 | 8
27 | 天花、墙面面漆（2遍） | 365.5m2 | 2
28 | 现场清理 |  | 4
说明：1、总包协调其他分包单位按本进度计划配合施工（特别是卫生间防水、外窗封闭、空调安装等），严格控制进度，不能影响本进度计划。
2、根据现场实际发生情况及时调整周计划、日计划，确保本工程顺利完工。