## 一标段
万达广场一期二区样板房精装修工程施工进度计划横道图（一标段）
序号 | 项 目 名 称 | 2004-08-01 | [15 empty] | 2004-09-01 | [15 empty] | 2004-10-01 | [15 empty] | 2004-11-01
|  | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30
1 | 施工准备及楼层放线
2 | 吊顶龙骨
3 | 防火门安装（总包完成）
4 | 吊顶内管线安装（其它分包）
5 | 墙面玻化砖铺贴
6 | 石膏板吊顶
7 | 墙面、天花腻子
8 | 地面玻化砖及石材铺装
9 | 不锈钢门套安装
10 | 玻璃安装（含衬板）
11 | 管井门油漆
12 | 墙面、天花底漆（2遍）
13 | 灯具及面板安装
14 | 踢脚板安装
15 | 墙面、天花面漆（2遍）
16 | 收口打胶
17 | 现场保洁
说明：1、总包协调其他分包单位按本进度计划配合施工（电梯安装、电气管线安装等），严格控制进度，不能影响本进度计划。
2、根据现场实际发生情况及时调整周计划、日计划，确保本工程顺利完工。
3、因本标段为公共部分，其它标段出入均经过施工面，施工中与其他标段协调并做好成品保护工作。

## 二标段
万达广场一期二区样板房精装修工程施工进度计划横道图（二标段）
序号 | 项 目 名 称 | 2004-08-01 | [15 empty] | 2004-09-01 | [15 empty] | 2004-10-01 | [15 empty] | 2004-11-01
|  | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30
1 | 施工准备及楼层放线
2 | 地面找平层（含养护）
3 | 局部吊顶龙骨
4 | 墙面、顶棚腻子
5 | 厨房、卫生间墙面马赛克、墙砖铺贴
6 | 石膏板吊顶
7 | 地砖铺贴
8 | 户门安装
9 | 卫生间铝扣板
10 | 窗台板石材、过门石洗面台面安装等安装
11 | 门及门套制作安装
12 | 排气扇安装
13 | 墙面底漆（2遍）
14 | 开关、插座面板安装
15 | 橱柜安装
16 | 木地板铺装
17 | 踢脚板安装
18 | 卫生洁具安装
19 | 灯具安装
20 | 卫生间五金件
21 | 卫生间镜箱制作安装
22 | 卫生间淋浴隔断
23 | 天花、墙面面漆（2遍）
24 | 收口打胶
25 | 现场清理
说明：1、总包协调其他分包单位按本进度计划配合施工（特别是卫生间防水、外窗封闭、空调安装等），严格控制进度，不能影响本进度计划。
2、根据现场实际发生情况及时调整周计划、日计划，确保本工程顺利完工。