****假日酒店室内装饰工程

施工组织设计

建设单位： ****酒店有限公司

监理单位： ****建设监理有限公司

施工单位： ****公司

编 制 人： ht0990

编制日期： 2006-07-06

施工单位部门审查意见：

| 施 工 单 位 部 门 审 查 意 见 | 同意按该方案组织施工 部 门：丹东项目经理部 审查人： 日 期： |
| --- | --- |
|  | 施工方案符合设计内容，同意实施。 部 门：设计部 审查人： 日 期： |
|  | 工序安排合理，施工方法符合设计和规范要求，同意按该方案组织施工。 部 门：工程部 审查人： 日 期： |
|  | 同意实施该项施工组织设计 部 门：总经办 审查人： 日 期： |

****假日酒店室内装饰工程施工组织设计

****有限公司

一、编制原则及实施目标

（一）工期目标： 按照招标文件的要求，工期应控制在270天，计划2006年8月1日开工至2007年4月27日正式竣工。

（二）质量目标：实行科学管理，组织高效服务，全面质量管理，创建名牌工程。本工程的质量目标为：各分部分项工程一次交验合格率100%，各分部分项工程优良率90%以上，整体工程一次验收达优良工程，并争创省级优良工程。

（三）安全目标：轻伤频率控制在0.3‰以下，重大伤亡事故为0，重大机械设备事故为0，设备良好率95%以上，设备利用率85%以上，安全员本职技能考核平均分数达到90分以上，职工进场安全培训100%，安全考试合格率100%，现场安全施工管理达标100%，创市级安全工地。

（四）技术目标：根据本工程特点，重点攻克以下几项技术难点

1、石材铺地防泛碱锈蚀问题。

2、轻钢龙骨石膏板裂缝问题。

3、交叉作业中的成品保护问题。

4、保证周围人群的正常生活环境，减少噪音、污染，搞好安全、消防等问题。

（五）文明施工目标：创**市文明施工工地，在安全防护、现场管理，临时用电、机械安全、料具管理、消防保卫、环境保护、环卫卫生等八个方面作出高标准要求，确保现场整洁有序，文明安全。

二、编制依据

（一）编制依据：1、招标文件：****假日酒店室内装修工程施工招标文件

2、装饰施工图纸。

3、工程预算：本公司编制的工程报价书

4、主要施工及验收规程规范

1）《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

2）《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001

3）《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001

5）《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97

6）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

7）《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002

8）《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-95

9）《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ100-97

11）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

12）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

13）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001

14）《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ01-26-96

15）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95

16）《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95

17）《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002

18）《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

19）《钢结构工程质量检验标准》GB50221

20）《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002

5、国家有关的操作规范

1）《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

2）《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

3）《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-46-88

4）《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50104-93

6、国家有关材料标准

1）《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999

2）《白色硅酸盐水泥》GB2015-91

3）《建筑石膏》GB9776-88

4）《碳素结构钢》GB700-88

5）《木质活动地板》GB7910.1-4-87

6）《热因性树脂装饰层压板》GB7911.1-13-87

7）《胶合板》GB9846.1-12-88

8）《硬质纤维板》GB12626.1-9-90

9）《细木工板》GB5849-5855-86

10）《装饰单板贴面人造板》GB/T15102-94

11）《陶瓷饰砖》JC456-92

12）《无釉陶瓷地砖》JC456-92

13）《玻璃马赛克》GB7697-87

14）《卫生陶瓷》GB6952-86

15）《建筑硅酮结构密封胶》GBl6776

16）《天然大理石建筑板材》JC/T79-2001

17）《天然花岗石建筑板材》JC205-92

18）《天然饰面石材试验方法》GB9966.1-6-88

19）《普通纸面石膏板》GB9775-88

20)《装饰石膏板》GB9777-88

21)《建筑用轻钢龙骨》GB11981-89

22)《耐水纸面石膏板》GB11978-89

23)《聚氯乙稀壁纸》GB8945-88

24)《壁纸胶粘剂》JC/T548-94

25)《木地板胶粘剂》JC/T636-1996

26）《建筑室内用腻子》JG-T3049

28）《铝塑复合板》GB／T17748

7、最新有关材料的强制性标准

1)《室内装饰装修材料人造板及制品中甲醛释放限量》GB1850-2001

2)《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB1851-2001

3)《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB1852-2001

4)《室内装饰装修材料粘合剂中有害物质限量》GB1853-2001

5)《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》GB1855-2001

6)《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001

7）《室内环境污染控制规范》GB50325-2001

8）《室内装饰材料有害物质限量十个国家强制性标准》GBl8581-2001

9）《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》GBl8580-2001

10）《天然石材产品放射性防护分类控制标准》JC518

8、主要法规文件：

1）《中华人民共和国建筑法》1997/11/1

2）《建设工程质量管理条例》2000/1/10

3）《中华人民共和国产品质量法》2000/7/8

4）《中华人民共和国环境保护法》1989/12/26

5）《中华人民共和国合同法》1999/3/15

6）《建设工程项目管理规范》GB50326—2001

9、其它文件（安全法规）：

1）《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

2）《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88

3）《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

4）《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

5）《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-86

6）《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002

7）《建筑安装工人安全手册》中国知识出版社

（二）ISO9001质量手册及受控文件：

1、****有限公司《一体化管理手册》。

2、****有限公司《2006年度执行文件集》。

三、工程概况

  - 工程简介

1． 工程名称：****假日酒店室内装修工程

2． 工程地址：***市**区***路

3． 建筑面积：59608.5㎡（其中地下室建筑面积7756㎡）

4． 结构类型：框架剪力墙结构

5． 建设单位：****酒店有限公司

6． 监理单位：****建设监理有限公司

7． 建筑设计单位：

8． 装饰设计单位：

9． 装饰施工单位：****有限公司

10．装修建筑面积：50000㎡

11．装饰造价：约12000万元

12．合同开工日期：2006 年08月01日

13．合同竣工日期：2007 年04月30日

  - 工程概述

    - 工程性质：****假日酒店位于风景宜人的****，距****仅4公里，是***市标志性建筑，是***市唯一的集办公、会议、客房、餐饮、娱乐、康体等功能于一体的综合性五星级涉外旅游酒店。

    - 该建筑楼长150 m，楼宽80 m，共28 层，总高94 m。建筑层高地下室5.4 m，首层5.4 m，裙楼5.4 m（局部3.9及4.2 m），标准层3.3 m。主楼28层，裙房4层。主楼1-3层大堂设计为开放式回廊结构，5-24层为客房层，25层为行政酒廊，26层为行政套房和总统套房。裙房为中、西餐饮包房、多功能会议室、商务办公及娱乐休闲空间。

    - 该工程位于***路，面向东南，有较好的交通运输条件。工程现场场地开阔，水泥、沙料及理石运输车辆可抵近室外台阶。

    - 该工程土建施工已近收尾，裙房屋面防水工程已经完成，主楼屋面防水工程正在施工，主楼理石干挂工程业已开始，外窗即将封闭，室内装饰施工过程中防雨已无后顾之优。施工用电已由我方引至裙房和主楼临时配电箱，施工用水暂时需使用土建施工队室外水池泵送至各楼层。

    - 为保障总体交工验收日期，所有进场的施工队伍在确保工程质量的前提下，合理编排施工进度计划。

    - 本工程的给排水、供配电、消防系统、通讯、电脑自动化系统、保安监控系统等多专业工种同时进行施工。装饰施工与各工种交叉作业，成品保护、施工场地等配合难度相当大。

    - 本工程的经营环境及分层施工，给工地的安全施工、消防管理、文明施工、成品保护带来较大困难，综合管理难度大。

  - 装饰项目分布

| 部位 | 裙 房 |
| --- | --- |
| 地下室 | 员工食堂、洗衣房、库房、办公室、培训室、机房、配电室、卫生间、停车场等。 |
| 一层 | 旋转门厅、中餐厅、风味餐厅（巴西烤肉）、中餐包房、商店、厨房、空调机房、库房、公共卫生间、变配电室等。 |
| 二层 | 中餐包房、配餐间、男女洗浴、休息大厅、按摩房、美容美发、空调机房、库房、公共卫生间等。 |
| 三层 | 宴会厅、游泳馆、衣帽间、家具库、厨房、会议室、贵宾室、贵宾餐厅、休息厅、库房、公共卫生间等。 |
| 四层 | 同声传译、灯光音响控制室、库房、采光天井、空调机房、库房、办公室、员工宿舍、公共卫生间等。 |
| 部位 | 主 楼 |
| 一层 | 旋转门厅、大堂、大堂吧、总服务台、行李房、消防控制中心、空调机房、日用品超市、商务中心、清洁间、电梯前室、公共卫生间等。 |
| 二层 | 回廊、西餐厅、西餐厅厨房、餐具仓库、空调机房、清洁间、电梯前室、公共卫生间等。 |
| 三层 | 回廊、健身房、会议室、商务中心、办公室、游泳馆男女洗浴、更衣室、空调机房、电梯前室、库房等。 |
| 四层 | 设备转换层 |
| 五～六层 | T型、T1型标准客房；HK-TC型连通客房；K2型单人客房；行政双开间套房A；公共走廊、布草间、电梯前室。 |
| 七层 | T型、T1型标准客房；TC-KC型连通客房；K2型单人客房；行政双开间套房A；公共走廊、布草间、电梯前室。 |
| 八～十三层 | T型、T1型标准客房；TC-KC型连通客房；K型单人客房；K1型单人客房；K2型单人客房；TC2型（连通）客房；行政双开间套房B；公共走廊、布草间、电梯前室。 |
| 十四层 | T型、T1型标准客房；TC-KC型连通客房；K型单人客房；K1型单人客房；K2型单人客房；TC2型（连通）客房；行政双开间套房B；TC1型（连通）客房；总经理公寓；公共走廊、布草间、电梯前室。 |
| 十五～二十二层 | T型、T1型标准客房；TC-KC型连通客房；K型单人客房；K1型单人客房；K2型单人客房；TC2型（连通）客房；行政双开间套房B；公共走廊、布草间、电梯前室。 |
| 二十三层 | K型单人客房；K1型单人客房；K2型单人客房；TC2型（连通）客房；行政双开间套房B；TC1型（连通）客房；行政双开间套房D；豪华三开间套房；跃层楼梯；公共走廊、布草间、电梯前室。 |
| 二十四层 | K型单人客房；K1型单人客房；K2型单人客房；TC2型（连通）客房；行政双开间套房B；豪华三开间套房；跃层楼梯；公共走廊、布草间、电梯前室。 |
| 二十五层 | K型单人客房；K1型单人客房；K2型单人客房；TC2型（连通）客房；行政双开间套房B；行政休息室；跃层楼梯；公共走廊、布草间、电梯前室。 |
| 二十六层 | K型单人客房；K2型单人客房；TC2型（连通）客房；行政双开间套房B；KC1型（连通）客房；总统套房；跃层楼梯；公共走廊、布草间、电梯前室。 |
| 二十七层 | 设备层 |
| 二十八层 | 设备层 |

  - 装饰设计简况

该工程除具备星级酒店的共性外，业主所要求的 “美观华丽、庄重典雅、突出重点”均在设计中得已体现。

  - 施工特点

    - 工种多：该工程是重点建设项目，现场土建队尚未离场，消防、安防、强电、弱电等专业施工队与装修工队同时在楼内施工，安排流水作业时难度较大，尤其是大厅、回廊是各工队、各工种必经之处。各工种的放样、施工、检查、调试、整修将影响大理石的干挂和地面的铺贴、保养。施工时必须有可行的作业计划及成品保护措施。

    - 吊顶多：天花施工面积为约50000 ㎡，吊顶内的水、电、消防、喷淋等器材的整体测试和整体验收环节多，影响装饰工程的流水作业。各项隐蔽工程验收是施工的重点。

    - 大理石工作量多：主楼1-3层大堂吧地面、墙面、柱面，客房走道和卫生间地面、墙面，裙房中餐厅、风味餐厅和公共卫生间、洗浴中心、游泳馆等均为大理石面层。从品种上看有深啡网纹、米黄洞石、大麦石、西班牙米黄、葡萄牙米黄、黑金砂、透光云石、爵士白等。部分理石需现场切割加工。

    - 专业音响系统和舞台灯光：裙房三层宴会厅、游泳馆、会议室等均有专业音响系统和舞台灯光设备。施工过程中我公司将调遣或聘请有经验的专业人员进行质量把关。

  - 材料使用

根据业主招标文件要求，装饰材料主材、辅料均由我公司自购。各类符合环保要求的装饰材料均要求有合格证和检验报告，特殊材料要求有环保检测报告。

四、施工部署

本工程的总体部署是按合同条款、投标承诺和工程特点等要素在确保建设单位的总体交工验收日期和争创优良工程的目标前提下制定的。

- 组织施工的主导思想

“一流设计，一流施工，一流服务”是我公司的信念和追求，“安全生产、质量第一”是项目部的行动指南。我们自始至终把这些精神原则贯穿于施工全过程，确保合同目标的实现。

- 指挥机构

在公司范围内把该工程列为重点工程，首先成立工程领导小组，其成员是：

组长：公司总经理

成员：设计部、工程部、材料部、财务部、项目经理部

领导小组下设精干、高效的生产指挥系统，明确质保体系和质检系统。进入本工程的管理人员和施工班组均在全公司范围内进行选拔考核，以确保重点。工地建立日例会，及时解决施工中发生的问题，确保质量、工期、文明、安全等指标的落实。

生产指挥系统：

- 承包关系

    - 公司参与市场的公开招标，中标后公司择优选择项目经理和技术负责人，择优选择施工班组。项目部与施工班组以合同等书面形式规范各自的行为，明确权利和义务。

    - 我公司承接该工程室内装饰，建设单位为总指挥。已进场的施工队伍有土建、给排水、电梯、消防、安防、强电、弱电等。各专业在交叉施工中的矛盾很多，我部可提供合理的施工规划，以利于建设单位统一协调。

（四）施工班次

本工程各工种均实行10h工作制的班次，分项完成后及时补休。

（五）目标计划

工程质量等级：优良

工程施工工期：270d

工程施工现场：安全设施完善、消防符合规定、现场管理文明。

（六）施工顺序

施工放线、基底验收；先顶后墙、地；水、电先行，木、瓦跟进，成品安装。确保后道工序不损坏前道工序。

（七）垂直运输及道路

- 主楼东侧外部设有土建单位两部外用施工电梯，在业主协调下可与土建单位混合使用到9月底。

- 主楼1#、2#室内货梯计划9月安装完毕。轿箱维护后，项目部接收管理，为与各单位共同计划、合理使用电梯，需适时编排运输时间表。

- 主楼和裙房外运输道路呈环行布置，路面材料和路面宽度符合消防要求。

（八）仓库管理

- 仓库管理人员对入库物资必须严格办理验收手续，做到五不收：（1）手续不清不收；（2）数量不够不收；（3）规格不符不收；（4）质量不好不收；（5）证书不齐不收。

- 严格把好材料、物资验收关。凡进库物资必须凭检验报告单、合格证、及有规定的准用证，按品种、规格、型号、数量进行验收。并根据用途分类堆放，妥善保管及做好标识。

- 严格执行领发签证制度。做到收发手续完备，实行日清，月结，季盘点，做到帐物相符，帐表相符。

- 凡借用工具一律办理签名借用手续，坚持执行损坏照价赔偿制度。

- 熟悉各类物资的性质及用途，尤其是危险品保管领用工作，确保危险品仓库安全。

（九）施工现场准备工作计划表

| 序号 | 准备工作内容 | 要 求 | 完成起止期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目部办公室 |  | 2006.07.20-08.02 |
| 2 | 材料库房 |  | 2006.07.20-08.02 |
| 3 | 施工用电 | 从总配电室引至各装修楼层 | 2006.07.20-07.31 |
| 4 | 施工用水 |  | 2006.07.20-07.31 |
| 5 | 灭火器、消防桶 | 每层楼梯间设置 | 2006.08.01-08.05 |
| 6 | 基底验收 | 水平轴线垂直经纬四线测量 | 2006.07.20-08.02 |

五．施工计划

- 施工总平面图、施工进度网络图：见附图。

- 主要材料计划：见附表。

- 机具计划（不含耗品材料）

| 名 称 | 规格型号 | 定额率或容量 | 数量 | 性能 | 工种 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂浆搅拌机 |  | 7.50KW | 1 | 良好 |  |  |
| 手推车 |  |  | 20 | 良好 |  |  |
| 电焊机 | BX6-120 |  | 8 | 良好 |  |  |
| 电锤 | 博士4DSC | 0.65KW | 20 | 良好 |  |  |
| 角磨机 | 9523NB | 0.54KW | 20 | 良好 |  |  |
| 手电钻 | JIZ-ZD-10A | 0.43KW | 30 | 良好 |  |  |
| 冲击钻 | PSB420 | 0.65KW | 30 | 良好 |  |  |
| 射钉枪 | SDT-A301 |  | 20 | 良好 |  |  |
| 空气压缩机 | PH-30-110 | 2.20KW | 10 | 良好 |  |  |
| 空气钉枪 | SDT-A301 |  | 40 | 良好 |  |  |
| 手提式电刨 | 1900B | 1.40KW | 10 | 良好 |  |  |
| 手提式电圆锯 | 5008B | 1.40KW | 20 | 良好 |  |  |
| 修边机 | 牧田3703 | 0.35KW | 20 | 良好 |  |  |
| 曲线锯 | 牧田4300BV | 0.28KW | 20 | 良好 |  |  |
| 台转 | QZ-16 | 1.40KW | 2 | 良好 |  |  |
| 手提石材切割机 | 410 | 1.20KW | 10 | 良好 |  |  |
| 砂轮切割机 | JIG-SDG-350 | 1.25KW | 20 | 良好 |  |  |
| 石材切割机 | 租用 | 7.50KW | 1 | 良好 |  |  |

- 劳力计划

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工种名称 | 木工 | 瓦工 | 油工 | 电工 | 水工 | 焊工 | 架工 | 力工 |  |  |
| 人 数 | 240 | 180 | 80 | 30 | 30 | 10 | 6 | 40 |  |  |
| 进场时间 | 07.25 | 07.25 | 08.10 | 07.25 | 07.25 | 08.10 | 07.25 | 07.25 |  |  |

（五） 暂舍、施工用水规划方案

1.   通过业主与土建单位和外装单位协调，使用其撤场后留置在现场的工人宿舍和食堂，整体修缮后，分配给先期入场的装修工队。酒店外环境及竖向工程拟于2007年3月开始施工，主楼和裙房外场地内我部也不宜搭建工人宿舍。

2.   酒店东侧有一处空闲场地，介于酒店和东方测控办公楼之间。经了解该场地2007年10月以前不会开发利用。公司可协调业主单位和开发区管委会，借用该处空闲场地，我部搭建暂舍。

3.   暂舍规划方案：给排水管路敷设，购置可重复利用成品活动房屋，设置工人宿舍、食堂、活动室、淋浴房、公共卫生间等，满足600人使用要求。若考虑冬期施工，可购置燃煤小锅炉（兼茶炉）一部，接通暖气。

4． 工地食堂、宿舍管理按公司《施工现场管理规定》执行。

5． 施工用水：主楼东侧现有土建蓄水池一座，在业主协调下可与土建单位混合使用到8月底。土建单位撤场后可使用主楼北侧消防水池内水源。

（六）施工临时电源规划方案

- 施工用电管理规定

      - 施工现场用电必须执行《施工现场临时用电安全技术规范》和《建设工程施工现场供电用电安全规范》。

      - 现场用电线路实施三相五线制，严禁任意拉线接电。所有电线电缆不得破损、拖地，所有用电设备的电源线及保险丝应符合设备负荷要求。

      - 电源线严禁用花线，层间配电箱必须采用标准铁壳配电箱，箱体必须接地或接保护零线，并应有门有锁，电制箱内禁止放一切物品。

      - 施工现场所有用电设备、电动机具要“一机、一闸、一漏电开关”；设备的金属外壳必须接保护零线。

      - 现场照明线路要架空设置，照明灯具应采用（500Ｗ以下）灯泡，不得用碘钨灯作为照明灯具，行灯应有保护罩，行灯的手柄应绝缘良好且耐热、防潮。照明灯具与易燃物之间应保持一定的距离。

- 施工用电规划

      - 项目部总变配电室设置在一层裙房M轴*6-7轴库房。设总配电柜一部。

      - 裙房配电箱设置部位：每层西侧电梯前室和南侧滚梯处

      - 主楼一层12轴清洁间设置主楼专用总配电箱一部。其他配电箱设置部位：每层电梯前室

3．  施工临时水、电平面图：见附图。

六．主要施工方法

- 总体安排

加强现场的施工组织领导工作，协调业主、监理、设计各专业分包公司等各方面的关系，以适应多变的客观条件，保证施工按预定的计划开展。

贯彻公司质量方针，在调集优秀的管理人员、选择有质量保证的加工商、材料商、配备优秀的各专业工种队伍的基础上，加强项目质量保证体系的规范运作，同时优先采用先进技术和设备，以节约成本，提高功效，保证质量。通过严格的质量管理和全新的场容形象，确保施工管理目标的实现

本工程的施工方法总的要求是先上后下，先远后近，先湿后干，先顶后墙地。施工段在组织分项工程施工时，应抢吊顶抓墙面，穿插木工细作，及时安排楼地面。在具体实施时，作好生产指挥，要求各工序都必须配足人力、物力，进行立体交叉作业。

为加快工程进度，降低工程成本，本工程材料、机具、劳力由公司有关职能科室统一调度管理。物资保管、流水施工、奖罚分配由项目部自主经营。

- 施工阶段及施工段的划分

1、 施工阶段的划分：

⑴  测量阶段：本阶段包括搭建临时拆除、外运碴土、测量、放线，实侧结果提供给设计师进行细部修改意见。

⑵  基层施工阶段：包括所有天花、墙、柱、固定家具的基层及骨架结构，强电、弱电系统的隐蔽工程安装。

⑶  预制品、半成品加工阶段：此阶段作为安装项目施工的穿插间隔，在安装项目制作安装及隐蔽施工验收时，从事预制品、半成品加工。

⑷  饰面阶段：全面进入装饰施工。

2、 施工段的划分：

| 施工段 | 装修内容 |
| --- | --- |
| 部位 | 序号 |  |
| 裙 房 | 一 | 1、 裙房1-4层后勤区（不含各类厨房）： 1层空调机房、库房、垃圾间、值班室、变配电室、公共走廊； 2层空调机房、库房； 3层空调机房、家具库、器皿库、公共走廊； 4层空调机房、库房、办公室、员工宿舍、公共走廊； 2、 地下室全部装修项目； 3、 1-4层各楼梯间。 |
|  | 二 | 1层中餐厅、中餐包房、风味餐厅、旋转门厅、商店、滚梯周边； 1层厨房、面包房、冷菜间、烧腊间、洗碗间、干货库、酒水库； 2层中餐包房、滚梯周边，2层配餐间，包房区公共走廊； |
|  | 三 | 2层男女洗浴、休息大厅、按摩房、泵房、浴区公共走廊、滚梯周边； 3层游泳馆及主楼3层洗浴区；3层公共走廊、滚梯周边； 3层宴会厅、休息厅、贵宾室、贵宾餐厅、会议室； 裙房1-4层各公共卫生间。 |
| 主 楼 | 四 | 1-3层共享大堂及全区域装修项目 |
|  | 五 | 5-10层全区域装修项目 |
|  | 六 | 11-16层全区域装修项目 |
|  | 七 | 17-22层全区域装修项目 |
|  | 八 | 23-28层全区域装修项目 |

- 主要分项工程施工方法

    - 纸面石膏板轻钢龙骨吊顶：

⑴   1层、2层、3层层高为5.4米， 5-28层层高为3.3米，木工作业脚手架采用活动高蹬木脚架。

⑵    一层大厅回廊顶天花层高16.2米，脚手架全部采用满堂脚手架，离墙距离在600以上。

⑶    采用Φ8镀锌全螺纹钢筋吊竿锚固于现浇板底，间距600。1-4层主龙骨为50系列上人“U”型龙骨，5-28层主龙骨为50系列不上人“U”型龙骨，中间起拱高度不小于短跨的1/200。安装前按设计标高在四周墙上弹线，作为水平定位的依据，悬臂距离不得超过300。

⑷    主龙骨安装后应校正位置和标高，随即紧贴主龙骨安装副龙骨，间距300。调整紧固连接件，形成平整稳固的龙骨网络。连接件应错位安装，边龙骨应与四周墙面固定，龙骨安装后应校正水平度。

⑸    纸面石膏板安装时长边应沿纵向次龙骨铺设，并用自攻钉固定，钉距150-170，钉与板边距以10-15为宜，钉头略埋入板面，并注意不使纸面破损。自攻钉应做防锈处理，钉眼使用石膏腻子抹平。

  - 涂饰工程：

⑴    基层处理：石膏板面钉眼石膏腻子打磨平整。

⑵    刮腻子：第一遍横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮一板收头要干净利落。第二遍竖向满刮，第三遍使用胶皮刮板找补腻子，每遍干燥后用细砂子磨平、磨光，不得遗漏或将腻子磨穿。

⑶    刷乳胶漆：涂刷顺序是先顶后墙，先上后下。第一遍可适当加水稀释，前两遍漆膜干燥后，用细砂纸将面层小疙瘩和排笔毛打磨掉，并清扫干净。第三遍应连续迅速操作，从一头开始，逐渐刷向另一头，上下顺刷互相衔接，后一排笔紧接前一排笔避免出现透底、接茬明显或刷纹明显。

⑷    涂料使用前须将涂料倒入较大容器内搅拌均匀，使用中也须不断搅拌。涂料应一次备足，以免颜色不一致影响效果。

  - 石材地面工程：

⑴    熟悉图纸：以施工大样图和加工单为依据，熟悉了解各部尺寸和做法。

⑵    弹线：在中心部位弹出互相垂直的控制十字线，用以检查和控制大理石板块的位置，并引出墙面底部。并依据墙面的500线，找出面层标高。

⑶    试拼：按编号码放整齐，按图案、颜色、纹理试拼。在大厅地面两个互相垂直的方向，铺两条干沙，结合实际尺寸把石板块排好，以便检查板块之间的缝隙，核对板块与墙面、柱、洞口等部位的相对位置。

⑷    刷水泥浆结合层：地面清扫干净，撒水湿润，刷一层素水泥浆，随刷随铺沙浆。

⑸    铺沙浆：根据水平线，定出地面找平层厚度，拉十字控制线，铺找平层1：3的干硬性水泥沙浆，干硬程度以手捏成团不松散为宜。沙浆从门口处摊铺，铺好后使用刮杠刮平，再用抹子拍实找平。找平层厚度宜高出理石底面标高3-4㎜。

⑹    铺石板块：按试拼编号沿控制线从远离门口的一边开始依次铺砌，逐步退至门口。试铺时对好纵横缝，用橡皮锤敲击，振实沙浆至铺设高度后掀起石块，背面满刮水灰比为0.5的素白水泥浆结合层，再铺石块。安放时四角同时落下，用橡皮锤自中心向四周轻击，使用2米长水平尺找平。铺完第一块向两侧和后退方向顺序镶铺。石板块之间接缝严密，不留缝隙。

⑺    擦缝：铺砌48小时后根据板块颜色调和云石胶，使用腻子刀刮缝，用干净抹布抹平板面。

⑻    成品保护：清理地面，使用棚布覆盖，认真保养。

  - 石材墙、柱面干挂工程：

⑴    因框架填充墙为粉煤灰砌块砌筑，故设计采用与墙体脱离的80宽槽钢做竖向主龙骨。主龙骨两端均与混凝土梁面12厚铁板锚件焊接，中部与在空心砌块内浇捣的混凝土埋件上露出的∟50角钢焊接。主龙骨间距不大于2米。使用∟50角钢做横向龙骨，焊接于主龙骨上，宽度参照理石板块高度。所有槽钢、角钢、铁件均为热镀锌处理。

⑵    理石板均为20厚，安装前会同监理做粘结性能小样试验。

⑶    现场测量经纬线、垂直线，正确固定挂件位置。

⑷    墙面采取自下而上，自阳角向阴角水平排列十字接缝的施工方法。第一层为基准板，校正后上、下部使用云石胶连接挂件与理石板块。第一层板后空隙使用1：3水泥沙浆灌实，防止碰撞损坏。

⑸    柱面均为∟50角钢龙骨。柱基安装就位后使用C20混凝土灌实。柱面干挂理石板也采取自下而上的顺序。

⑹    石版块之间接缝应严密，不留缝隙。接缝处根据板块颜色调和云石胶，使用腻子刀刮缝，用干净抹布抹平板面。

- 裱糊工程：

⑴    裱糊工程应待顶棚、墙面、门窗涂料和刷浆工程完工后进行。墙面和顶棚裱糊前，要对基层的垂直度和平整度进行检查，合格后打点、弹边线和制的宽度线，作相接依据。

⑵    墙面应整幅裱糊，不足一幅的要用于不明显部位或阴角处，接缝应搭接，阳角处不得有接缝且要包角压实。在顶棚裱糊时，要沿着房间的长边裱糊。

⑶    对PVC墙纸在裱糊前先要用水湿润，在基层上涂刷一层胶粘剂，裱糊顶棚时，基层和壁面都要涂刷胶粘剂。复合壁纸严禁溱水，应先把壁纸背面刷一层胶粘剂，放数分钟后〔基层表面同时刷一层胶粘剂〕再裱糊。

⑷    裱糊墙布时先清理干净背面，再贴在已刷胶粘剂的基层上。带背胶的壁纸裱糊时，要先将其在水中溱泡数分钟后取出裱糊，对顶棚还应刷一层稀释的胶粘剂。

⑸    对需要重叠对花的各类壁布，应先裱糊对花，然后再用钢尺对齐裁下余边。除标明必须“正倒”交替粘贴的壁布外，其他壁布粘贴均应接同一方向进行。

⑹    裱糊过程中和干燥前，应防止穿堂风劲吹和温度突然变化。

6.    墙砖工程：

⑴    基层处理: 部分纸面石膏板基体,应将板缝用嵌缝腻嵌填密实,并在其上粘贴玻璃丝网格布, 使之形成整体, 墙面基层抹灰，砖墙隔天前浇水润湿打把出柱，用设计规定配合比进行砂浆打底，木抹子槎平，隔天浇水养护。砼基层，用纯水泥砂浆（掺20%107 胶，甩或喷到砼基层，作“毛化处理”待凝固强度达到后，用设计标号砂浆打底，木抹子槎，隔天浇水养护）。

⑵．  弹线或予排：重点应保证镶贴形式，非整砖安排, 符合设计要求，需采用配件砖、彩色图案砖、图案线条砖的更要通过予排确保其位置，保证整体艺术性。

⑶    材料予检、挑选、背面清理,并浸水两小时以上,晾干后方可使用。

⑷    采用纯水泥浆，挂线镶贴，严格要求表面平整，接缝平直，要求客房卫生间墙面每间一次完成,大面积粘贴时要作好计划，将接口留在线条分界处或阴角处。

⑸    粘贴完成后及时清理擦净表面，干后用与釉面砖同颜色的水泥浆把缝嵌平,再次清洗干净。

7.    地砖工程：

⑴    基层处理：铺贴地面瓷砖，通常是在混凝土楼面或地面上施工。如基层表面较光滑应进行凿毛处理，凿毛密度应为5—10毫米，凿毛痕的间距为30毫米左右，对地面基体表面进行清理，表面残留的砂浆、尘土和油渍等应用钢丝刷刷洗干净，并用水冲洗地面。

⑵    将面砖湿润备用：釉面砖在铺贴前应在水中充分浸泡，陶瓷无釉砖和陶瓷磨光砖应浇水湿润，以保证铺贴后不致因吸走砂浆中水分而粘贴不牢。浸水后的瓷砖片应阴干备用，阴干的时间视气温和环境温度而定，一般为3-5小时，即以饰面砖表面有潮湿感，但手按无水迹为准。

⑶    弹线、分格、定位：地面铺贴常有两种方式，一种是瓷砖接缝与墙面成450为对称角定位法；另一种是接缝与墙面平等，称为直角定位法。弹线时，以房间中点为中心，弹出相互垂直的两条定位线。在定位线上按瓷砖的尺寸进行分格，如整个房间可排偶数块次砖，则中心线就是瓷砖的接缝，如排奇数块，则中心线在瓷砖中心位置上，分格、定位时，应距墙边留出200-300毫米作为调整 区间。另外应注意，若房间内外的铺地材料不同，其交接线应设在门板下的中间位置。同时，地面铺贴的收边位置不应在门口处，也就是说不要使门口出现不完整的瓷砖块。地面铺贴的收边位置应安排在不显眼的墙边。

⑷    预排：瓷砖镶贴前应预排。预排要注意同一墙面的横竖排列，均不得有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位或阴角处，其方法是：对有间隔缝的铺贴，用间隔缝的宽度来调整。对缝铺贴的瓷砖，主要靠次要部位的宽度来调整。

⑸    设置地面标准高度面

a     在干净的地面上，摊铺一层1：3.5的水泥砂浆，厚度小于10毫米。

b     用尼龙线或棉线绳在墙面标高点上拉出地面标高线，以及垂直交叉的定位线。

c     按定位线的位置铺贴瓷砖。用1：2的水泥砂浆摊在瓷砖背面上，再将瓷砖与地面铺贴，并用橡皮锤敲击瓷砖面，使其与地面压实，并线高度与地面标高线吻合。铺贴8块以上时应用水平尺检查平整度，对高的部分用橡皮锤敲平，低的部分应起出瓷砖后用水泥浆垫高。瓷砖的铺贴程序，对于小房间来说（面积小于40平方米），通常是做T字形标准高度面。对于房间面积较大时，通常在房间中心十字形做出标准高度面。这样，可便于多人同时施工。

⑹    铺贴大面：铺贴大面施工是以铺好的标准高度面为标基进行，铺贴时紧靠已铺好的标准高度面开始施工，并用拉出的对缝平直线来控制瓷砖对缝的平直。铺贴时水泥浆应饱满的抹于瓷砖背面，并用橡皮锤敲实，以防止空鼓现象。并且一边铺贴一边用水平尺检查校正。并即刻擦去表面的水泥浆。对卫生间、洗手间的地面，铺贴时应注意做出1：500的泛水斜度。整幅地面贴完毕，养护几天后，再进行抹缝施工。抹缝时，将白水泥调成干性团，在缝隙上擦抹，使瓷砖的对缝内填满白水泥，再将瓷砖表面擦净。

8.    木地板工程

⑴    固定木地板采用木龙骨，按照设计要求，木龙骨在安装前必须作防火、防腐处理，安装时用予埋铅丝，进行捆绑就位，如无予埋应在楼板上用Ф10膨胀螺栓加铅丝进行就位固定。

⑵    底板铺设，底板按图纸要求，分别选用松木板或厚夹板。与骨架成45°方向铺钉，铺钉前底面应加涂防火涂料，铺钉后应用六用刨进行平整度调整，然后按规定刷防潮漆。

⑶    弹线与选料：按图纸要求按拼花图案弹线，并对饰面硬木地板进行颜色和花纹的挑选。

⑷    铺装：按弹线从中央向四边铺钉，有图案或镶边图案的应先钉镶边部分再钉图案，并从图案向四边铺钉，木板要相互排紧，从板侧两边斜向钉入底板中，钉头不准露出，板长≤300mm时侧边不准少于两个钉，板长≥300时应钉3个以上钉。

⑸     清扫刨光：应选用转速在5000r/min以上的地板专用刨光机，刨时走速要慢，刨口要小，多走几遍，刨完后应用地板磨光机磨光。

9.   木墙板工程：

⑴    弹线: 要根据设计要求弹出水平线、标高及纵向分割线, 与其它材料混合施工的墙柱面，特别注意完成饰面的配合。弧形墙面或圆柱要放大样，确立骨架弧度。

⑵    木龙骨制安：全部采用300×300标准木龙骨架,根据弹线尺寸尽量作成整片后安装，安装前应按设计要求加涂防火涂料或防腐剂，在找平后钉牢，需与予埋螺栓紧固的一定要作好，弧形式园形骨架要予先按要求制作。

⑶    钉装底衬板：底衬板要按照图纸要求选材, 该加涂防火涂料的一定要涂好后再钉紧，并经甲方或监理作隐蔽验收记录。接头位置必须在骨架上。

⑷    二次弹线：根据图纸造型要求二次放线, 需进行艺术拼贴部位需请现场美工师放线。

⑸   装饰面板：

a    木纹饰面板：要严格选材, 按要求对纹, 裁板后要作表面刨平净光，并经试装合缝后才可抹胶钉牢。

b    胶板饰面：按图纸要求选好花色、颜色、裁剪后贴面, 注意处理好接口和收口。

c    软包板饰面：按造型裁好底板后, 加装泡沫后用规定布料包装后进行安装。

⑹    要求：制作尺寸正确，表面平直光滑，梯棱角间方正，线条顺直，不露钉帽，无刨痕无锤印，割口整齐，接缝严密，线条无明显接痕。

10.   固定家具工程：固定家具与标准家具的区别在于其构造上一般与其它装饰面相联接且固定。造型上与室装饰造型风格一致，使用的饰面材料和色彩也与环境相关，且其施工受工期限制。根据装饰布置和装饰品施工配套的要求在短时间内完成，一般采用板框组合结构，具体施工要求如下：

⑴    材料要精选，既要符合图纸设计的规格要求，又要选用木质好、无腐朽、不潮湿、不变形且经过脱水处理的合格材料。

⑵    饰面板的选材要符合设计要求，特别是对木纹，色彩有专项要求的，必须由有经验的人员进行识别和挑选。

⑶    在读懂图纸的基础上，认真划线，并进行校对。

⑷    木构件的组装应按顺序，拼装中不可硬敲硬装，有问题查找原因及时修补，保证安装紧密严实，方可紧靠。

⑸    面板的安装要认真细致，保证接缝严密，并防止伤及饰面板面层。

11.  电气敷管、敷线安装工程：

本工程由装饰公司负责的电气工程范围为各标准层内及裙房各单元内的敷管、配线及电气照明装置安装工程。具体责任划分为:配电盘箱安装及下桩线路由我公司负责。要求按照《建筑电气工程质量验收规范》(GB50303-2002)组织施工及验收, 并要求重点做好以下几方面技术工作:

⑴    材料要求：所有进场的材料应有产品合格证，配电箱、镀锌敷线钢管等应符合有关产品质量规范要求。

⑵    弹线定位：根据施工规范、设计要求及建筑标高确定用电设备的位置和标高。

⑶    敷管：管径应符合设计要求，接头、接盒应锁紧牢固，跨管、跨盒均做跨接地线。弯曲半径及弯扁度应符合规范要求，管内清扫干净，管口打磨光滑、加设护口，与其他管线保持安全距离。

⑷    敷线：导线规格、根数符合设计要求，中间严禁有断头。穿线前检查管路是否畅通，检查管口的护口是否齐整。穿线连接处用专用线帽或涮锡。穿线完毕后，做绝缘摇测，符合国家规范后方可通电试运行。

⑸    全部安装工程必须符合高层建筑防火规范要求。

12.  电气装置及照明灯具安装工程：

本工程施工应按照国家规范《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)组织施工及验收, 根据本工程的特点, 在施工中应特别重视以下几点:

⑴    本工程装饰设计在土建设计之后作了调整, 所以, 大型灯具必须进行专项预埋吊钩设计, 并按设计执行。普通灯具采用螺栓、膨胀螺栓、尼龙塞固定, 严禁使用木楔。

⑵    灯具安装前应作灯具质量检查及灯内配线检查。一般灯具应在室内装饰饰面完成后安装,并在施工中注意对装饰产品的成品保护。

⑶    灯具的规格、型号、高度、位置应符合设计要求和施工规范。超过3㎏的灯具必须予埋吊钩或螺栓。予埋件必须牢固可靠，灯箱内的导线与光源分隔开。低于2.4米以下的灯具，金属外壳部分应接地或接零保护。大型吊装灯具应对固定及悬吊装置进行1.25倍的过截起吊试验, 有玻璃饰片的灯具在安装时应作好防溅措施。

⑷    灯具不可直接安装在可燃物件上, 灯具表面高温部位靠近木装饰时, 应采取隔热、散热措施。

⑸    成排灯具安装时,其中心线偏差不得大于5mm, 矩形边框的日光灯盘其边框与装饰直线平行, 偏差不得大于5mm。

⑹    本工程虚光灯照明较多, 应特别注意使用专用变压器和优等灯管, 且变压器安装位置即要隐蔽, 又要方便抢修。

⑺    开关和插座的安装位置应正确，同一场所的开关位置应一致，且开关应切断相线。插座、分线箱等设备应安装牢固，位置正确，箱盒收口应平整。配电箱的接地（接零）保护措施和其他完工标准必须符合施工规范的规定，且安装牢固可靠。

⑻    全部安装工程必须符合建筑防火规范要求。

13.  卫生设备安装工程：

本工程应按照《建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)组织施工及验收, 应注意以下技术要点:

⑴    施工前结合装饰图进行图纸会审, 由于卫生间装修档次高, 管线全部暗装, 所以管线安装位置, 尺寸要与装饰图纸配合准确。

⑵    要根据设计要求检查预埋件, 预留孔及管插条, 具体尺寸是否符合设计要求, 发现问题及时书面通知甲方, 并及时整改。

⑶    干管的安装, 要特别注意标高及坡度, 要正确预埋支架, 支架吊环的设置必须符合规范要求。

⑷    全部暗装管道应涂两道防锈漆,支、吊、托架的防腐、防锈处理要无漏涂。

⑸    冷热水管并行安装时, 必须符合以下规定:

上下安装时热水管在上, 冷水管在下；

平行安装时, 热水管在左, 冷水管在右；

卫生洁具, 一律左热、右冷。

⑹    管道试压时, 给水管道试验压力不应小于0.6Mpa, 热水管道应为工作压力的1.5倍, 但不超过1MPa。

⑺    管道应在做完试压后, 按图纸要求作好保温。

⑻    浴缸应在完成防水层及墙面基层抹灰完成后进行。洗手盆、座厕应在卫生间装饰基本完成后安装, 其安装工艺如下表：

安装准备      洁具检验     洁具安装      配件予装     洁具稳装

| 洁具与墙地面缝隙处理 |  | 配件固装 |  | 检查通水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

七．施工现场技术、质量管理措施

（一）施工现场技术管理体系

根据该装饰工程规模、特点，建立与该项目管理相应技术管理架构。配备以项目技术负责人、技术员、施工员为主的技术管理队伍，直接负责施工现场技术管理工作。

    - 技术标准和技术规程：项目施工过程中，应严格遵守、贯彻国家和地方建设行政主管部门颁发的技术标准和技术规程，以及各种建筑材料、半成品、成品的技术标准和相应的检验标准。认真执行公司有关技术管理规定。认真按设计图纸进行施工，严禁违规违章。

    - 施工图纸学习及会审：项目部接到图纸后，应组织项目技术负责人、现场施工人员等技术人员学习图纸，提出图纸中存在的问题，各专业之间的相互关系和对设计单位的要求。做好会审记录，并按公司会审图纸管理制度办妥（建设单位、监理单位、设计单位和施工单位）会审签证手续。

    - 施工图纸技术交底：施工前必须认真做好交底工作，务必使项目部施工人员熟悉和了解施工内容的特点，设计意图及技术要求、施工工艺和应注意的问题。尤其要注意关键部位及关键工艺的操作要求，管理人员必须到位监控。交底形式书面及口头同时进行；书面交底必须有交底人、接受人的签字。

    - 施工过程中的施工测量：必须组织专人负责承墨放线、标高控制。并遵照公司技术管理制度专人负责复核、原始记录归档。测量仪器应专人使用和保管。严禁使用失准仪器、工具进行施工测量工作。测量仪器应定期送有关部门检测和校正。

    - 施工中的技术检验和计量管理：原材料、半成品、成品进场要提供出厂合格证及检验合格报告，并由主管技术人员及质安员核实后方能使用。严格要求按照现行国家规定和技术规范、设计要求，对应经检验的原材料、半成品、成品、试件进行认真负责的检验和测试，并如实填报结果。应正确执行计量法令、标准和规范，施工组织设计、计划、技术资料、公文、标准及各种施工统计报表、材料称磅等均要严格执行使用法定计量单位。

    - 设计修改及材料代用：图纸修改、设计变更或建设单位的修改通知、材料代用必须经各方签证后，方可作为施工及工程结算的依据。

    - 施工日志： 施工现场应指定专人填写当日有关施工活动综合记录。主要内容包括：

      - 当日气候、气温、水电供应。

      - 施工情况、质安情况、材料供应。

      - 施工图纸、技术变更内容。

      - 施工日志应当天由施工现场负责人签认，施工日志必须当天填写，专人保管，备查。

8、 技术资料档案管理：

⑴  施工现场应由专人负责收集整理资料，并要做到与施工进度同步收集整理。

⑵  必须根据施工所在地政府建筑行政主管部门规定做法进行资料同步收集整理工作，其记载内容必须与实际相符。

⑶  有关人员必须在资料指定位置上签名、盖章并注明日期，手续齐全的资料方可作为有效资料收集整理。

⑷  工程竣工时要求技术资料汇总准确、齐全、合格率100％。

⑸  应严格执行有关城市建设档案管理条例和相关保密规定，及时进行工程施工档案收集和管理。

9、 加强技术标准、规范、规程的学习和技术培训工作，加强操作人员的上岗培训工作，重视专业技术人员培训继续教育，提高施工技术管理水平。

10、推广应用现代科技进步成果，推行行业科技进步成果，应用计算机技术和通讯技术，提高数据处理和数据共享水平。

11、技术总结：总结在施工中采用新设备、新材料、新技术和先进施工方法，推行科学管理，开展ＱＣ小组活动，总结施工管理和消除质量通病等工作经验。工程的重点工艺关键技术完成后，应进行技术小结，并在适当范围交流、推广。

（二）施工现场质量保证措施

  - 组织上明确质保体系和质检体系，做到分工明确、责任到人、定期开展质量检查活动。

  - 成立现场质量管理小组，确保管理目标的实现。

  - 认真进行技术交底，编制有针对性的技术交底单，努力克服质量通病。

  - 严格进场材料检验关，坚决做到不合格材料不得在工程上使用。

  - 样板引路。施工操作要优化工序，实行标准化操作，认真提高工序得操作水平，确保操作质量，每个分项工程或工种在开始大面积操作前做出示范样板，统一操作要求。

  - 挂牌施工。各主要工种，施工过程中要在现场实行挂牌制，注明管理者、操作者，规范进行施工操作。

  - 坚持过程三检制。分项工程施工时，要坚持自检、互检、交接检制度。自检要填写分项表，隐蔽工程要由监理、项目经理、质检员、班组长和相关专业人员到场验收。合格后方可进行下道工序。

  - 实行质量否决权。不合格分项必须进行返工，不合格分项工程发现流入下道工序，要追究班组长的责任，有关责任人员要针对创优计划，采取必要的改进措施。

  - 认真做好成品保护。所有现场工作人员，要象重视工序操作一样，重视成品的保护，项目经理要合理安排施工工序，减少工序的交叉作业，上下工序之间应办好交接工作，并做好记录。如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响时，应争得工序操作人员及管理人员的同意，并避免破坏和污染。

  - 建立工程技术经济资料。各类现场操作记录、材料检验记录、质量检验记录等，都要妥善保管，并规范化管理。质保资料必须做到基本齐全，合格证和记录单内容应齐全、准确、真实。内容如下：

（1）、质量检验评定表、质量资料核查表

（2）、图纸会审记录

（3）、工程变更通知单

（4）、隐蔽工程验收记录

（5）、电气测试记录

（6）、焊接试验报告、焊条（剂）合格证

（7）、原材料器具的质保书、合格证、复试报告

（8）、施工日记

（9）、工程合同、分包合同、协议书

（10）、工程开、竣工报告

（11）、工程竣工验收证明

（12）、报价书、预算书、决算书

（13）、竣工图纸

（14）、建设单位、监理和主管部门补充规定资料。

八、装饰工程的施工管理

（一）施工管理的任务和内容

施工过程中的管理任务是：执行既定的计划进度，完成计划的指标要求，保证时间和空间的协调，使施工任务能按既定程序完成，并及时掌握工过程的有关信息，迅速地进行调整。因此，施工过程的管理工作，即是在施工组织设计的基础上，以生产计划指标为依据，组织和管理现场施工，并对实施情况进行有效地检查，发现问题时，进行必要和及时地调度和调整。

施工过程的管理，其基本内容可归纳为：组织施工过程的实施——检查——调度和调整。

1、 实施

即按计划要求组织施工。它要组织、协调各个专业的运作，要组织不同工种的工人和不同的机械设备，使用权之在不同的时间和空间位置上，按照工艺顺序的要求进行有效的工作。同时，还要根据各个工种和机械设备的需要及时供应合乎质量和数量要求的材料和半成品。

施工队长是生产活动的基层直接组织者和领导者。基本职责是合理安排劳动力；组织、协调机械、人员和材料供应之间的关系；负责工作面的布置和现场施工平面场地的管理；掌握生产计划进程；对工程质量和安全工作负有检查监督的责任。

2、 检查

通过检查要做到对整个工程进行全面控制，而不只是孤立地对某一项指标进行检查。检查可分为定期检查和经常性检查两种，但关键是经常检查。检查的方法，一般是到现场实地进行调查了解。其内容包括：了解形象进度、劳动组织、施工方法和操作的情况；材料的质量及消耗量；安全措施的设置等。此外，还应检查原始记录和报表；如隐蔽工程记录，材料试验的数据，限额领料的报表等。

3、 调整和调度

对检查中得到的信息，进行分析对比，从而找出差距，发现问题，然后合理调度人力和物力，调整施工组织，适当调整原计划，使之能在新情况下达到新的平衡。

（二）施工调度

1、 施工调度的任务

监督、检查计划和工程合同的执行情况，协调分包及各协作单位之间的协作配合关系，及时地、全面地掌握施工进度，采取有效措施，处理施工中出现的各种矛盾，克服薄弱环节，促进人力、物资的综合平衡，保证施工任务又快又好又省地完成。

2、 施工调度工作应遵循的原则

1） 调度工作必须建立在计划管理的基础上。执行过程中，由于各种原因，会使计划失去平衡，这时应及时修改和调整原计划及施工组织设计文件，使施工过程在“平衡——不平衡——平衡”的情况下进行。

2） 调度工作必须有权威性。它是在一定的范围内发挥集中统一的权威作用。准确果断。一旦看准了问题，就应果断地作出决定，以使施工顺利行行。及时性。要及时发现施工现场存在的问题和矛盾，而且要及时执行调度决定，采取措施，解决问题。对在施工过程中可能发生的问题作出预见性的估计，并采取适当的防范措施和对策。

3） 抓住重点。应分清施工过程中的关键性问题，抓住重点，抓住主要矛盾，    坚持“一般服从重点”的原则。

4） 调度工作只是调度生产，解决施工过程中出理的各种问题。它的职责范围，只能根据施工计划和施工组织设计的要求来调动人力和物力，调整组织和管理工作，而不能干预和替代其他职能部门的工作。

3、 施工调度的内容

1、检查作业计划执行中存在的问题，找出原因，积极采取措施予以解决。

2、督促检查各有关部门对材料、劳动力、施工机具、运输车辆及构件等的供应。

3、督促检查施工现场道路、水、电及动力的使用情况，建立正常的施工秩序。

4、迅速准确地传达上级领导对施工方面的各项决定，发布调度命令，并督促、检查执行情况。

- 听好天气预报，督促施工现场及时做好防寒防冻、防暑降温、防雨防风等措施。

- 定期召开施工现场调度会议，并检查会议决定的执行情况。

（三）生产要素管理

1、 劳动管理：劳动管理是工程管理的重要组成部分。在工程施工过程中，对有关劳动力进行计划、决策、组织、指挥、监督和调度，不断提高劳动生产率。劳动管理的内容，主要包括以下四个方面：

    - 劳动力管理：编制劳动力使用计划、合理、节约、控制使用劳动力，改善劳动组织，完善劳动的分工和协作关系，制订劳动力调配管理方法，挖掘劳动潜力。

    - 劳动定额管理：建立健全劳动定额管理制度，确定合理定额水平，监督劳动定额的使用。

    - 劳动工资管理：合理执行工资制度，控制工资限额，搞好工资分配，正确掌握奖惩制度。

    - 施工任务书管理：施工任务书是在基层反映企业管理和工程管理的表现形式，是考核班组生产的依据，是实行按劳分配的原始凭据，是组织班组生产、发挥班组积极性的重要手段。

2、 材料管理：材料管理在工程施工管理中占十分重要的地位。装饰材料在建筑及其装饰工程施工过程构成工程的实体，在工程中所占的费用比例甚至多达60%~70%。在整饰工程中，使用的材料品种规格繁多，消耗量大，而且由于工程对象不同，所需要的材料也有很大差异。品种规格多且极不均衡，同时，这些材料供应又都是多渠道、多方式、多货源，这就增加了材料保管的复杂性。因此，协调好供需的平衡关系，加强材料管理，是搞好工程施工的先决基本条件。

⑴  材料供应计划：确定材料需要量，材料储备量和申请供应量。材料供应计划应根据工程进度，按工程的材料预算分项用料分析表进行编制。编制好材料供应计划，就要开始组织货源进行采购，确定供应方式和运输方式，组织运输，设立仓库，组织仓库管理，供应现场施工，进行现场管理等项工作。只有抓好这些环节的工作，才能保证材料供应计划的实施。

⑵  材料的现场管理：工程施工对材料管理的要求主要在于材料的现场管理。它包括按供应计划组织材料进场、堆放、保管、供应和监督使用等各项工作。在不同的施工阶段，现场材料管理的内容和要求也不相同。

          - 施工准备阶段的材料现场管理：现场材料仓库的位置是根据施工组织设计中的施工总平面图进行安排的，但可以根据现场情况、运输条件及工程进度的安排变化适当地调整仓库位置。进场材料必须先经过验收，检验其品种规格、质量、数量是否符合要求。对大综材料，则必须抽样验收，清点数量。现场保管不仅要管存，还要管供、管用，做到存要保质，供要及时，用要合理，通过保管工作把材料的供与用沟通起来。此外，要注意现场材料的清理工作，及时清场回收，加速材料周转或重复使用，减少材料损失，要坚持现场文明施工，做到工完场清。组织运输供应，可连续小批量供应，也可间断性大批量运输，总之，能保证工程开工后连续进行施工的需要。

          - 施工过程中的现场材料管理：材料进场必须坚持检查、验收制度，进料数量应能满足工程进度计划的需要，保证进料、计划与消耗的平衡。坚持限额领料并根据工程进度发放，监督合理用料，了解现场用料情况并及时盘点。清理现场，及时回收下脚料，做到工程完工后现场无剩料，做到节约用料，保持现场文明施工。

3、 机械设备管理：机械设备管理的任务是—正确地选择，合理地搭配机械设备；保证机械设备经常处于正常的生产状态；减少机械设备的闲置、损坏；提高机械设备的使用效率，充分发挥其生产水平，从而达到效率高、工期短、成本低、质量好的全面效果。机械设备管理的内容包括：选择机械设备；合理使用机械设备；加强机械设备的维护和保养；适时地进行检查和修理。

⑴  机械设备的正确选择：施工方案是选择机械设备的依据。在拟定施工方案时必须考虑工程环境、技术经济条件，必须严格按照机械设备的性能规定，不允许超性能使用。

⑵  合理地组合使用机械设备：人机固定岗位责任制。对各种机械应按其特性制定使用、维修、保养、检修等责任制，配备专职机组人员使用，各负其责，保证机械设备时刻处于良好的运转状态。

⑶  各种电动机具传动部位都必须装设安全防护罩，操作部位有安全防护。用电安全保护零线和漏电保护装置，必须符合安全技术规定。

⑷  必须严格执行安全操作规程，操作人员必须经常检查机具的安全状况，确保机具设备经常处于完好状态。

4、 工具和周转材料的管理：按质按量、及时地供应施工现场的需要；及时回收，妥善保管，加强清洗维修，避免损失，增加转次数和延长使用时间。在施工现场，必须设专人管理，负责发放并监督用、回收、检验，组织维修、保管，使工具和周转材料能够充分发挥作用。

九、 文明施工措施

文明施工是确保工程质量和施工安全的重要措施，是体现企业施工管理水平的标志，是企业形象的窗口。文明施工要以“安全、健康、环保、爱民”为主题。

      - 施工现场实行封闭式施工。现场管理人员、作业工人一律佩带工作卡，表明身份。工地出入口要有公司标牌标志及告示警语，无关人员不许进入施工场地。

      - 现场办公室要布局合理，墙面、天花应刷白，地面水泥砂找平；台、椅、文件柜要摆设整齐、清洁；门口挂项目现场办公室标牌。墙上适当位置应挂设以下标牌：

⑴   施工进度网络计划或横度图。

⑵   项目部管理架构图。

⑶   项目部各级人员管理责任制。

⑷   安全生产禁令。

⑸   现场防火制度。防火领导小组成员名单。（火警，盗警、急救电话）

⑹   有关管理部门要求挂设的标牌。

      - 施工现场道路必须畅通，材料堆放要整齐，标识清楚。场容场貌干净美观。杜绝车辆运输的抛、洒、滴、漏，争创文明施工样板工地。

      - 工地现场宿舍、材料仓库、厨房、厕所等要挂牌标明，保持整齐、清洁卫生。

      - 危险地段应设安全标志。施工现场切割机四周地面污水排放系统要完善畅通，石料堆场保持整洁。

      - 生产垃圾及废料做到日产日清，统一运到指定的垃圾堆放场，污水要集中倒至室外排水沟或污水沉淀池。

      - 立体交叉作业时，各专业工种要礼貌用语、互相谦让，发生矛盾及时反映、及时协调，教育职工遵守规章制度。

      - 生活垃圾要有人负责清扫，楼内严禁大小便。

      - 现场人员服装整洁，言行文明。

十、 成品保护措施

为防止承建工程项目中成品、半成品在施工期间、竣工验收期被污染、损坏，特制定以下措施。

  - 各分项工程进行统筹安排，避免颠倒作业，减少立体交叉作业。

  - 施工半成品本着“谁施工，谁防护”的原则，工序交接单包括防护状态、防护要求的交接。

  - 凡是已安装施工完毕的设备、设施不得随意启用。

  - 凡安装完的门窗，要及时插好插销，并指定专人看守，维护。

  - 凡施工前所有玻璃幕墙，或已安装好的玻璃制品，应搭设防护架或作重要标识，防止打击碰伤损坏玻璃。

  - 填封密封胶条或玻璃胶的柜、扇必须在胶干后才能开启。

  - 现场焊接、切割作业，应远离玻璃及其它木制成品，避免火花飞溅产生烧痕。

  - 吊顶安装完毕后，不得随意上人或剔凿，如需开孔应用电动开孔设备。石膏板不得受水淋，  注意防潮，不准在石膏板附近烧焊，板面严禁创击。

  - 不锈钢、钛金板饰面保护层在施工中由专人负责，不得随意撕掉，工程验收前才可撕掉保护层。

  - 铺贴好的石材地面，应随时用毛刷清除灰尘，并采用板材保护在48小时内不得上人或堆放物品，再施工时必须加保护层。

  - 铺贴好的各种瓷砖地面，应即时擦净，在24小时后铺养护层，4-5天后方可上人，并应加垫层保护。

  - 贴饰好的石材墙面，在打蜡、抛光后，应加防护层。

  - 涂料、油漆、墙纸工程施工后，应将门窗关闭，防止风吹，雨淋，禁止摸碰，更不得靠墙置放材料、工具等。

  - 所有木作饰面及软包施工完毕后，应及时封闭施工现场，如不便封闭，应用塑料布一类材料履盖，防止损伤。

  - 墙面、木作面阳角处，在交工前应加设防护设施。

  - 搭设的小品、工艺品，应加设防护栏、防护网。

  - 开关、灯具等各项终端设施安装时，应对饰面进行必要的防护。

  - 凡有防护层的家具、艺术品，在验收交工前不得撕去防护层。

十一、 季节施工措施

- 做好各种材料进场的计划安排，根据进度要求做好储备工作。

- 经常检查室外电源线路，防止因雨漏电对人员安全造成不必要的损失。

- 收听天气预报，及时掌握天气和气温的变化。制订防止气候突然变化的应对措施方案，防止气候突然变化影响施工生产。

十二、 安全施工保障计划

（一）组织机构

- 本工程工期较短，施工穿插项目多，交叉作业多。施工安全显得特别重要，必须引起高度 重视，所以安全施工的保障计划一定要纳入总公司安全施工保障体系，并根据本工程有针对性的编制各项保障措施。

- 项目部安全管理机构如表：

- 安全生产十大禁令：

⑴   严禁穿拖鞋、高跟鞋、便底鞋、赤脚进入现场。

⑵  不戴胸卡者严禁进入现场及在场内作业。高空作业要佩带安全带，不戴安全帽严禁进入立体交叉作业区域范围。

⑶   现场内严禁吸烟，吸烟要到指定吸烟区。

⑷   严禁高空抛物及向下倒余泥垃圾。保持场内整洁、文明施工。

⑸   严禁在场内追逐、打骂及打架伤人。

⑹   严禁无证人员操作、修理机电设备。

⑺   严禁机电设备带病或超负荷运作。

⑻   严禁乱接、乱拉、勾接电线、临电架设不得拖地。

⑼   严禁无接焊盆、无灭火器材跟进的电焊作业。

⑽   严禁赌博、色情等违法活动。

（三）项目部施工安全管理体系：

1、  建立健全和完善安全生产管理体制和安全管理制度，明确项目部安全管理机构和安全生产责任制，是实现安全生产目标管理的基本保证。

2、 项目部安全生产责任制：项目部的安全生产责任制，是企业岗位责任制的一个重要组成部份，是安全生产管理中心基本制度和重要环节。根据“管生产必须管安全”、“安全生产人人有责”的原则，明确项目部的安全管理体系及责任制，使安全管理纵向到底、横向到边、专管成线、群管在网、责任明确、协调配合、共同努力，真正把安全生产工作落实到实处。项目部各级安全管理责任制如下：

⑴  工程总指挥：代表总公司，对该项目进行全面的安全生产指导、检查与监督；

⑵  项目经理：对本工程项目安全生产负直接责任，组织实施安全技术措施，对现场的安全防护装置布置实施及组织验收，遵章指挥，落实安全技术措施所需要的资金、人员、材料。

⑶  项目副经理：具体负责全项目的安全管理工作，组织编制安全技术措施，编制现场安全生产装置实施计划及要求，监督及纠正违章指挥，组织定期安全检查，负责不定期或专项安全检查，下达整改通知，监督落实，负责工地安全事故、救治、处理、调查、分析工作。

⑷  工程总监：对项目的安全生产技术工作负总责任，编制和审查施工组织设计中相应安全技术措施。针对本工程特点编制安全技术措施和安全生产装置计划，负责重大项目安全技术交底，解决施工中的安全技术问题，参加安全事故的调查分析。

⑸  总安全员：对工地的安全工作负责全面监督检查，其主要职责是：

a．具体负责工人安全教育、进场教育、安全培训，建立工人安全教育档案；

b．深入班组，指导班组安全员工作，及时掌握并反映安全生产情况；

c．组织安全活动和定期安全检查；

d．贯彻、落实安全技术措施及安全生产装置，并负责初步检查、验收；

e．有权制止违章指挥、违章作业，必要时可越权上报；

f．完成上级安全机构交付的安全工作。

⑹  施工员：对所管的工程及专业工种的安全生产负直接责任，组织实施安全措施，进行详细、具体的安全技术交底。

⑺  电工：负责对现场的安全用电进行专项检查，重点是三查：上班前查电源安全状况、班中查安全用电规范执行、班后作设备安全用电检查。

⑻  班组长：带领班组安全作业，执行安全技术交底，重点抓好班前的安全检查和施工中的安全隐患纠正与处理，有权拒绝违章指挥。

⑼  班组安全员：配合专职安全员作好班组日常安全检查和监督工作。

（四）安全计划与措施

1、 安全生产计划：本工程安全生产贯彻“安全第一”预防为主的方针，要在专人负责的基础上实行目标分解，做到“层层有人管，事事有人办”把下述安全管理制度落到实处，保证不发生伤亡事故。

2、 施工现场安全生产管理制度：

⑴  贯彻“安全第一、预防为主”的方针，切实加强安全生产管理工作，根据有关法规结合工程实际情况，特制定本现场安全生产管理制度。

⑵  展开“文明安全工地”的活动，结合施工现场管理达标标准，专人负责落实“施工现场安全防护标准”实行目标分解，建立岗位责任制。

⑶  对工程具体条件，结合施工阶段的特点，，在安排施工任务的同时布置和落 实安全生产，每月进行检查，发现问题及时整改。

3、 安全生产奖惩管理办法：

一、总则

第一条  为强化安全生产管理，保证职工在生产过程中的安全与健康，保证施工生产的正常进行，结合本工地的实际情况，特制定本办法。

二、奖励

第二条  所属各班组和个人，在执行劳动保护法规和安全生产管理各项规章制度做出成绩的，均依据本规定有关条款予以奖励。

第三条  对在安全生产工作中成绩显著，具备下列条件之一者，应给予表彰和奖励。

1、认真执行国家安全生产方针、政策、法规及企业各项规章制度，做出突出成绩的；

2、认真执行劳动保护法规成绩优异或对安全技术的改进方面提出合理化建议，取得良好效果的；

3、在施工生产过程中发现或排除重大安全隐患或问题，防止和杜绝了可能发生的伤亡事故或在事故抢救过程中有突出表现的；

4、完成经济承包责任制中安全指标的；

5、对施工现场取得市级文明安全工地称号或连续取得公司三个季度安全评比前二名的工地安全员和工队安全员给予奖励。

第四条  安全生产资金发放，应按系统评比，考核报审批准后，拨给受奖单位或个人工资含量指标，由各基层单位（成本）造册实施。

三、惩罚

第五条  凡违反国家、市、区及公司安全生产法规，各项规章制度、违章指挥、违章操作、存在不安全隐患、发生事故（但尚未造成严重后果）的单位和个人，按以下标准罚款。

1、违章指挥者处以10-15元罚款。

2、违章作业者处以5-20元罚款。

3、领导干部（公司、队科）违章者处以10-100元罚款。

4、严重违章者要停职进行安全生产法规的学习，并必须写出书面检查（学习期间不发工资）。经教育仍不认错的，除按罚款最高标准进行处罚外，同时给予行政处分。

5、经公司安全科巡回检查或定期安全生产检查的不安全隐患，应按消除隐患通知单、要求立即纠正，经复查无正当理由而拖延纠正的，责任者和主管负责人按违章指挥处以20-50元罚款。

6、对公司安全科签发的安全重大隐患通知书，凡无正当理由而拖延解决的，处以500-1000元罚款，责任者和工地负责人按违章指挥处以30-100元罚款。

7、 对安全管理混乱的现场、隐患严重的单位，除指令停产整顿外，对违章指挥者处以50-200元罚款，对未督促解决隐患的工地和工队安全员罚款10-100元罚款。

第六条  凡被市、区劳动保护监察部门挂上“不安全施工工地”黄牌或发生死亡事故挂上黑牌的，或受到市、区劳保监察部门罚款处理的，根据情节公司将按罚款数额的5-50%加重罚款。

第七条  凡发生伤亡事故或重大未遂事故后，未采取相应的防范措施致使连续发生伤亡事故或重大未遂事故的工地或单位，除按有关规定加倍处罚外，并责令部分或全部停产整顿，直到吸取教训，具备保证安全生产的条件方可复工。

第八条  对发生伤亡事故或重大未遂事故单位的责任者，按事故调查报告处理，基层领导按“经济承包责任制”有关安全条款进行处理。

第九条  对使用无安全生产合格证的外包工单位，要追究使用单位的责任，并给予500-1000元罚款；对责任者和主管领导除处以50-200元罚款外，也要追究其责任。

第十条  对未办理安全生产合格证开工的工地，对单位要处以50-200元的罚款，对责任者和主管领导处以20-100元的罚款，并应立即停工补办合格证后复工。

第十一条  各级安全部门或工作人员因工作认真负责对安全工作做出贡献的要予以奖励；因工作失误造成不良后果或发现声音指挥、违章作业纠正不力的，要处以罚款。

第十二条  对各单位的罚款，均由工资总额中支付，由劳动部门办理手续；对责任者的罚款由各所属单位负责代为收缴。

第十三条  公司收回的罚款由财务科立帐存放，做企业奖励基金，由经理统一控制使用。

4、 安全生产检查制度：

第一条  必须按规定时间及施工季节，并在开工前，节、假日，前后组织安检查。自然气候变化（特别是恶劣气候）应随时检查。一般常规检查为：

1、公司每月组织一次；

2、基层各生产单位每半月组织一次；

3、施工现场每周一次。

第二条  各级安全部门组织，有主管领导参加的专业性或群众性的安全检查前均应制定具体的行动计划，要边检查，边总结。对检查出的问题，要责成有关人员限期解决，并及时上报各有关部门。对检查中限期解决的问题，要分析进行复查改正落实情况。制订出不使问题重复出现的措施。

第三条  各级领导应定期组织安全评比。每半年要发动群众进行一次“四查”活动：查“安全第一、预防为主”的思想是否牢固树立；查坚持遵章守纪是否落实，查领导对安全文明生产是否明确；查各项规章制度是否健全，并总结经验教训，树立典型，全面推广。

第四条  施工单位对分部分项工程，要有明确可行的安全技术交底，并以文字形式及口头形式向生产班组进行交底，主管工长和安全员要认真对在施工程的安全措施进行检查，发现问题及时解决。

第五条  班组应做好班前、班中、班后和节、假日前后的安全检查，特别是作业前对作业环境进行认真的检查，发现问题要立即解决（或及时上报），解决后方可作业，班后要对施工作业现场全面进行清理，不得留有任何隐患。

5、 装饰施工安全技术措施：

常规性的安全技术措施及规定，必须严格执行，不再抄录，现就本工地特点编制以下施工安全技术措施：

⑴  临时用电安全措施：必须严格遵守临时用电计划内容并做到以下内容。

a．本工地设置专职电气安全负责人，负责工地现场日常安全用电管理，并佩戴电器安全负责人证，有权制止一切违章用电操作及不符合用电安全的设备投入使用；

b．现场临时用电电工必须持有电工上岗证，严禁非专业人员安装和维护电器线路及设备；

c．进入现场的大型机器设备，特别是湿作业下的大型设备。例如石材中切机等，必须经专职安全员和用电负责人检测合格后方准入场；

d．所有移动式电动机具，必须进行绝缘电阻、电缆外泡沫层、开关、插头及机身的安全检测，合格后列表登记，才允许使用；

e．所有施工现场严禁使用明火电炉、多用插座、分火灯火；

f．所有220V的施工照明灯具必须使用护线套；

g．现场办公室、临时工作间、现场仓库不准使用超过200W的白炽灯；

h．超过1000W的大型施工照明灯具及红外灯具下，严禁堆放易燃、爆物品，所有灯具与易燃物距离应大于3M。

⑵  使用装饰机具的安全要求：使用装饰电动工具，必须严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88.第八章的规定，并应遵守下列要求：

a．手动电动工具使用前必须进行安全检查；

b．使用前，必须进行空载运转，并检查转动灵活无阻；

c．手持砂轮机，角向磨光机等必须装防护罩；

d．机具运转时不得撒手；

e．作业中不得用手触摸刃具、模具、砂轮等，须整修时，必须先停机，后维

修或更换；

f．使用冲击钻，不得空打或顶死，应避开钢筋，垂直操作；

h．使用石材切割机时，应特别注意漏电保护和接地接零良好；金属片选用要符合要求，安装正确，操作时要双手按紧工件，匀速运料，不得戴手套作业。

⑶  本工地其它安全措施。

a．进场时，对原有楼梯口、管井口、电梯口、预留洞口、机管口、阳台口、平台边等需要加临时防护措施处，作一次全面检查，对损坏部份加以修补，保证完好。

b．本工程进场前应与甲方监理部门签定安全文明施工公约，将各自的责、权、利加以明确，并加强配合，共保安全。

c．本工地所有施工人员均佩证上岗，着统一服装进场。

6、 安全交底与定期检查措施：

⑴  本工地在下达施工任务单同时，下达安全生产交底任务书，并进入工程档案。

⑵  工地建立定期安全检查制度，初步决定进场前一个月每周五作一次全面定期安全检查，进场一个月后每月2日、16日，作2次安全检查，要求检查不过场、隐患不放过、落实有措施、实施定专人。

⑶  工地建立专项安全检查，主要有以下几项：

a．进场前全面安全检查，重点是对安全防护装置的检查与落实；

b．全面施工前的安全用电检查，在完成临时布置后，由项目经理组织施工员、安全员共同负责；

c．季节性检查；

d．节假日前后安全检查，施工期跨越五一节应作好节前节后安全检查。

⑷  自检、互检、交接检查：

a． 班组作业前，对工作环境、工作程序、机具设备进行安全检查；

b．互检及交接检查，在同一工作面进行工种交接时，应组织互检和交接检查，在确认无问题后，办理交接手续。

7、 事故的紧急处理措施：

⑴  发出安全事故后，最先发现事故的人应立即报告领导及有关部门，工地到少保持一台电话和三台手机，及时进行必要的通讯联系。

⑵  事故一旦发生，要有组织、有指挥。首先抢救伤员，排除险情，防止事故蔓延扩大。

⑶  采取一切措施保护现场，严禁任何人以任何借口破坏现场。

⑷  迅速组织调查组，进行现场斟察并认真分析事故原因。

⑸  针对事故原因，及时提出整改意见，并迅速组织实施与落实，彻底消灭事故隐患。

十三、 施工消防保障计划

（一） 消防管理机构

施工现场防火工作，必须认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针，立足于自防自救，坚持安全第一，实行“谁主管、谁负责”的原则。在防火业务上受总公司和当地公安消防机构的监督和指导。

（二）项目部消防责任制

1、施工现场实行层级防火责任制，落实各级防火责任人，各负其责，项目经理是施工现场防火责任人，全面负责施工现场的防火工作，由公司发给任命书。施工现场必须成立防火领导小组，由防火责任人任组长，成员由各有关职能部门人员组成。防火领导小组每月至少召开两次防火工作会议。施工现场必须设置防火警示标志，施工现场办公室内必须挂有防火责任人防火领导小组成员名单、防火制度。

2、施工现场必须按要求配备专、兼职防火检查员。该工程至少设置3名专职防火检查员，另设立9名兼职防火检查员。

3、项目部应当对职工进行经常性的防火宣传教育，普及消防知识，增强消防观念，自觉遵守各项防火规章制度。建立和健全岗位防火责任制，明确各岗位和防火责任区和职责，使职工懂得本岗位火灾危险性，懂得防火措施，懂得灭火方法，会报警，会使用灭火器材，会处理事故苗头。

（三）现场施工消防措施

1、施工现场防火工作，必须认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针，立足于自防自救，坚持安全第一，实行“谁主管、谁负责”的原则。在防火业务上受总公司和当地公安消防机构的监督和指导。

2、项目部应当对职工进行经常性的防火宣传教育，普及消防知识，增强消防观念，自觉遵守各项防火规章制度。建立和健全岗位防火责任制，明确各岗位和防火责任区和职责，使职工懂得本岗位火灾危险性，懂得防火措施，懂得灭火方法，会报警，会使用灭火器材，会处理事故苗头。

3、施工现场实行层级防火责任制，落实各级防火责任人，各负其责，项目经理是施工现场防火责任人，全面负责施工现场的防火工作，由公司发给任命书。施工现场必须成立防火领导小组，由防火责任人任组长，成员由各有关职能部门人员组成。防火领导小组每月至少召开一次防火工作会议。施工现场必须设置防火警示标志，施工现场办公室内必须挂有防火责任人防火领导小组成员名单、防火制度。

4、施工现场必须按要求配备专、兼职防火检查员。该工程至少设置一名专职防火检查员，另设立三名兼职防火检查员。

5、现场施工需动用明火的，必须按当地公安部门规定办理审批制度，获准后才准动火作业，但必须做到“八不”“四要”“一清理”。

6、高处焊、割作业时要有专人监焊，必须落实防止焊渣飞溅、切割物下跌的安全措施。装修工种施工期间，在施工范围内不准吸烟，严禁油漆及木制作作业与动火作业同时进行。乙炔气瓶应直立放置，使用时不得靠近热源，明火不少于10m，与氧气瓶应保持不少于5m距离，不得露天存放、曝晒。

7、施工现场的一切电气线路、设备必须由持有上岗操作证的电工安装、维修，并严格执行中华人民共和国国家标准《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93(以下简称GB50194-93)和国家建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88(以下简称JGJ46-88)规定.

8、施工现场易燃易爆物品防火管理必须做到：

1）、施工现场不应设立易燃易爆物品仓，如工程确需存放易燃易爆物品，应按照防火有关规定要求，经市消防部门审批同意后，方能存放，存放量不得超过3天的使用总量；

2）、一般易燃物品仓如油漆等必须设专人看管，严格收发、回仓登记手续；

3）、易燃物品仓的照明必须使用防爆灯具、线路、开关、设备。

9、本工程所配备的消防设备、器材要绘制平面示意图，挂在施工现场明显的地方。必须采用经消防部门检测合格的消防设备、器材。消防设备、器材要放置在明显易取地方，一般放置高度不高于1.5m，座地式高度不少于15cm, 保持放置点通道畅通，并指定专人负责对消防设备、器材保养管理，每季度检查一次，按期换药（泡沫灭火机药剂有效期为一年，1211 灭火机总重量不少于瓶体标明总重量的十分之一），确保消防设备、器材的有效使用。

10、施工现场防火管理，按其施工项目、施工范围，实行“认施工、认负责”。 项目工程施工完毕要及时与建设单位或总承包单位或监理单位办理施工现场完工移交手续，分清防火责任。

本工程应由总包单位负责，成立施工现场防火，联防领导小组，由各施工单位专职人员组成。

11、进场后应组织义务消防人员进行灭火演习。并针对演习中出现的问题提出更改意见，并编制对付突发事件的应变能力。

十四、施工现场保卫措施

工地昼夜均设保安人员。保安人员经常巡视现场，发现可疑行踪或其他情况应及时报告项目经理。主楼一层和裙房一层按需设置出入口，其他出入口封闭。出入口处设保安24小时值班。施工人员进入现场需佩带胸卡，外来人员进入施工现场需填写会客登记表，登记表内应注明入场时间和离场时间，并有会见人签字。

十五、降低工程造价的措施

为控制工程造价，公司组成以财务总监为负责人，由项目经理、总工程师、材料经理和总施工员组成的成本管理领导小组，有针对性制定以下措施，以达到控制造价的目的。

（一）加强技术管理控制工程造价：

1．装饰工程的施工图：由于其设计阶段的特性，经常发生图示尺寸与实际空间不相符。如果不能及时发现问题，则容易在实际施工中造成材料的浪费或加工的错误。所以，在参加图纸会审时，首先注意图示尺寸、位置与其它安装工程的终端设备位置的匹配、吻合以及所标尺寸的准确性。如发现问题用文字和图纸通知业主和设计单位加以确认，将问题消灭在图纸阶段。

2．在进场施工放线阶段：结合实际放线，再进行一次内部图纸会审，特别注意图纸尺寸与放线尺寸的差异，发现问题及时处理。在放线过程中如发现其它专业施工遗留了影响装饰施工的问题，一定要及时通知业主或监理，在获得施工签证后才准予施工。

3．结合图纸合审，尽早确认材料产地、品种、价格。坚决执行样板、价格、规格三确认的原则，实行封样板，定价格，明规格后再下采购单的制度，防止造成材料与业主要求不符造成的损失。

4. 结合技术交底，明确选材、开料、科学分配等技术要求，并结合材料规格进行计算，以最佳使用率尽量减少损耗。

5. 重要工艺品、半成品的加工制作，必须出详图，防止修改。

（二）加强材料管理、控制工程造价：

1.  减少中间环节，尽量采取直接进货的渠道：对成批量材料尽量绕过中间商，直接从厂家定货，特别是进口材料，利用我公司优势，直接组织货源。

2.  重点批量材料采用招标式采购。

3.  成品、半成品、艺术加工产品采用大样图与各项技术要求相结合的下单采购制度，保证产品质量、花色的标准。

4.  采用集中采购的原则，尽量减少采购次数，降低采购成本。要求材料与工程密切配合，对各种辅材尽可能的进行细致计算，分类分规格集中采购。

5.  坚决制止凭经验采购的作法。各种材料在采购前应采取由施工员出材料清单、预算员核实数量、工程技术负责人或现场设计师校核规格、花色、品种，采购员提供厂家及供货渠道和价格，最后由项目经理确认的采购制度，尽量减少采购损失。

6.  材料实行批量采购后，尽量采用集装箱门对门运输系统。要求材料部准确计算装箱措施，充份利用运力，减少运输成本。

7.  坚决执行提货时验收和现场收货前验收的双验收制度，防止不合格材料混入。

8.  加强装卸过程的全程管理，要求采购员全程跟踪，保证运输质量。

9.  分类保管，建立健全材料出入库手续，加强保管及保管中的防火、防水、防盗、防人为损失措施。

（三）加强施工管理控制工程造价：

1.  总施工员要制定详细的用工计划，并布置好各专业工种的施工配合与衔接，防止发生误工、窝工、停工待料，减少工日损失，努力提高工作效率。

2.  抓好各专业工种的自检、互检、交接检工作，不要把隐患留给下一工序，消灭退工现象。

3.  加强施工全过程的质量管理，发现问题及时处理，防止返修现象发生。

4.  有交叉作业又互相干扰的工种施工，要有明确有效的防护措施，避免造成损失。

5.  教育工人做到精心选料,科学用料,必要时加以明确的交底,对剩余材料及时组织回收,做到工完场清。

6.  加强成品保护,防止二次维修费用的发生。

（四）加强财务预算管理控制工程造价：

1．深化预算管理，在工程预算基础上，编制分部分项工程实际施工预算，作为控制成本基本数据。超出预算的项目在不分析明确原因之前，财务有权加以控制。

2．加强生产过程中的预算资料的收集整理。

3．财务加强付款再审工作，对重大支出，在得有关方面的核准后再准予支出。

十五、售后服务及保修措施

（一）验收前培训交底制:

为保证工程交付使用后业主能及时、合理、准确的投入营运, 我公司在工程竣工前, 将积极配合业主进行培训交底工作。

1．将各项产品的说明书, 使用注意事项, 维修条件等资料及时完整的移交业主。

2．对电气照明系统的调试, 邀请业主或管理公司人员参予, 并给予必要的培训交底。

3．对各弱电系统及灯光音响的调试和使用维修, 协助业主进行使用前培训及交底。

（二）验收后派各专业人员参予业主的试营业运行, 对发生的质量问题及时给予处理。

（三）建立工程回访制度:

1．季节性回访— 针对雨季防水、夏季制冷、冬季供暖等系统进行质量回访。

2．技术性回访— 针对新材料、新工艺、新设备的技术性能及使用效果进行回访。

3．维修性回访— 针对易出现的质量问题进行回访。

（四）与业主建立及时维修热线联系, 指派专人负责即时发生的质量维修事件, 并保证及时处理。

（五）在规定的维修过程中, 业主提出维修以外的施工服务, 我公司将本着收回成本、热情服务的方针, 给予业主必要的支持和帮助。

（六）建立竣工服务档案和《工程回访报告》。

—完—

# Text boxes

财务部

公司总经理

瓦工施工组

电工施工组

安装施工组

水工施工组

木工施工组

总施工员

消防交底

项目部总消防员

培训、检查

现场电工

专项消防管理

项目技术负责人

消防管理

项目副经理

消防技术

项目经理

全面管理

班组长、班组安全员

出

纳

员

力工班

安装班

电工班

水工班

油工班

瓦工班

装

修

*

队

木工班

力工班

安装班

电工班

力工班

安装班

电工班

水工班

油工班

装

修

1

队

保

管

员

材

料

员

施

工

员

木工班

主

任

设

计

师

质

检

员

预

算

员

电气工程师

装修工程师

项目副经理

力工施工组

油工施工组

总施工员

安全交底

现场电工

专项安全管理

项目部总安全员

培训、安全

工程总监

安全技术

项目经理

全面管理

工程总指挥

项目副经理

安全管理

瓦工班

油工班

水工班

瓦工班

装

修

2

队

木工班

主

任

工

程

师

资

料

员

保

安

员

安

全

员

水暖工程师

项目技术负责人

丹东项目部经理

设计部

工程部

材料部