目录

第一章 技术标	2

第1节 概述	2

第2节 施工方案	3

第3节 质量承诺和质量保证措施	59

第二章 图表	69

第三章 工人动态	82

# 技术标

## 概述

1. 技术标编制依据:

装饰工程的施工组织设计编制是依据该工程招标文件说明书及设计施工图纸和本工程所在地的施工环境及条件等资料。

1.1. 现场踏勘所了解的初步情况。

1.2. 《建筑装饰工程施工及验收规范， JGJ 73-91 》。

1.3. 《建筑工程操作规程》。

1.4. 本公司的实际管理水平、施工能力、技术力量及装备等有关规定和要求。

2. 工程各项目标：

2.1. 工期目标：68天

2.2. 质量目标：确保工程质量达到优良工程标准。

2.3. 安全生产目标：安全生产无事故。

2.4. 文明施工目标：达到文明工地标准。

3. 工程概况

3.1. 工程名称：芜湖市**支队**中队综合楼装修工程

3.2. 建设单位：芜湖市**支队

3.3. 设计单位：

3.4. 工程地点：芜湖市**路

4. 工程内容：

4.1. 地面：铺设花岗石、地砖和木地板；

4.2. 墙面：全玻隔断、乳胶漆及木装饰；

4.3. 天棚：轻钢龙骨纸面石膏板吊顶、铝板吊顶；

4.4. 楼梯：楼梯铺设花岗石，楼梯不锈钢扶手；

4.5. 外墙：铝合金全玻隐框玻璃幕墙，塑铝板幕墙，塑铝板外墙装饰。

## 施工方案

1. 施工组织机构:

为了保证本工程在施工过程中做到有组织、有部署，使工程施工自始至终地有序进行，我们将组建芜湖市**支队**中队综合楼装修工程项目部，负责本工程的施工技术、质量、进度、安全、材料、文明等总体管理。公司领导及总工程师统一指挥，直接协助项目部在装饰工程过程中各施工环节的协调工作，合理安排施工流水段，统筹协调好各分项、分部的施工，确保工程质量和施工进度。

1.1. 项目经理部组成:

我公司将委派有丰富现场组织和管理经验的项目经理、工程师担任本工程项目经理（项目负责人），并配备副经理、及项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员等等一套强有力的项目管理班子。项目经理部在项目经理领导下，作为本工程项目管理组织职能机构，全面负责本项目从开工到完工全过程的施工管理，生产指挥调度，技术质量安全，是我公司派驻本装饰工程施工项目上的全权代理，对作业层负有管理与服务的职能，以确保本工程的质量与工期达到业主的要求。

本工程项目部管理体系结构见附图（一）。

1.2. 管理人员主要职能

●项目经理：代表企业法人，对该工程全面质量负责，其职能为：负责项目经理部的全面工作，沟通部门之间、项目经理部与作业队之间、与总公司之间、与业主之间、与各横向单位之间的关系，以及生产调度，施工组织设计，计划进度安排等工作；

●项目副经理：协助项目经理进行生产调度，计划安排；

●项目技术负责人：主要负责技术管理；

●项目施工员：主要负责项目施工方案的具体实施；

●项目质检员：主要负责工程质量预控，检测，隐蔽验收，技术复核，质量评定和技术资料的收集工作。

●项目安全员：主要负责施工现场安全动态管理，**保卫，环境保护工作。

●材料员：主要负责材料的询价、采购。计划供应，管理运输工作。

●设备管理员：主要负责工具设备的管理，配套使用等工作。

1.3. 施工人员的确定：

所选用的施工队长、各班组长及各工种的技术工人均为长期从事幕墙工程的熟练技术工人，很多都是精通专业技术、熟悉图纸的、有很高的专业技术水平的施工人员，并且责任心强遵纪守法。公司还经常注意对施工人员的思想道德品质及技术水平的提高发展进行培养和培训、加强对新技术、新材料、新工艺的学习和掌握、使之能在长期的施工工作中能严格按图纸施工、按规范要求施工，各主要工种的施工人员均有相应的上岗证。

2. 施工总平面布置图

2.1. 施工总平面布置图的编制原则

实现施工现场有组织有计划地进行文明施工，使施工现场井然有序，施工顺利进行，保证进度、提高效率。

2.2. 施工总平面布置图的编制依据

2.2.1. 现场实际情况

2.2.2. 本工程的特点

2.2.3. 施工图纸

2.3. 施工总平面布置图见附图（二）。

3. 施工网络计划图，见附图（三）。

4. 重要部位施工方案:

本工程分为建筑室内装饰和建筑外墙装饰两部分组成，各部分工程内容交叉施工，其中建筑建筑室内装饰主要由天棚、墙面、地面装饰、固定家具等工程组成，建筑外墙装饰主要包括玻璃幕墙、塑铝板幕墙、塑铝板装饰构件等组成，以下即为这些部位的主要施工方案。

施工前的准备工作：

将施工场地用围护设施围起来，暂定一楼门卫饰室兼施工现场值班室，派专人日夜值班。张贴施工进场安全告示、工段内容简介、文明施工用语等。制定施工暂时用电规定，派施工现场电工一人。配电箱安装漏电保护器。现场配电盒一侧用橡胶电缆。每天开工前检查用电设备一次。

4.1. 施工内外脚手架

外墙脚手架的搭设主要考虑两个使用功能，第一应保持施工环境保护的需要，第二应保证外墙饰的需要，以免重复拆架而造成经济损失和不安全隐患。

架子支搭要求

采用双排脚手架，按非承重架进行搭设。采用Φ48钢管，脚手架立杆间距为1.5m，横杆间距为1.8m，小横杆间距为0.75m ，连墙件的垂直间距不大于3.6m，每层水平间距不大于4.5m。

搭设脚手架时，基础要夯实、平整，垫通长脚手板，随作业面铺设50mm厚脚手板，外挂封闭防尘和安全防护网，进出入口搭设防护棚。

内脚手架使用门架组装移动平台架。用门架搭设活动操作平台，底部设有带丝杠千斤顶的行走轮，以调节高度，并利用门架的梯步上下人，可不用搭人梯。当小平台操作面积不够时，也可用几排梯形门架组成大平台。

4.2. 玻璃幕墙工程

工艺流程：

现场测量放线→横梁、立柱装配→楼层紧固件安装→安装立柱→立柱找平、调整→安装横梁→安装层间保温矿棉→安装楼层封闭镀锌板→安装单层玻璃窗密封条、卡→安装单层玻璃→安装侧压力板→镶嵌密封条→清扫→验收、交工

测量放线

测量放线应与主体结构测量放线相配合。水平标高要逐层从地面引上，以免误差积累。由于建筑物随气温变化产生侧移，所以测量应在每天定时进行，测量时风力不应大于三级。

应沿楼板外沿弹出墨线或用钢琴线走出幕墙平面基准线，从基准钱外反一定距离为幕墙平面。以此线为基准确定立柱的前后位置，从而决定整片幕墙的位置。

立柱的安装

立柱先连接好连接件，再将连接件（铁码）点焊在预埋钢板上，然后调整位置。立柱的垂直度可由吊锤控制，位置调整准确后，才能将牛腿正式焊在预埋件上。

安装误差控制：

标高：± 3mm

前后：± 2mm

左右：± 3mm

立柱一般为竖向构件，是幕墙安装施工的关键之一，它的质量影响整个幕墙的安装质量。通过连接件幕墙的平面轴线与建筑物的外平面轴线距离的允许偏差应控制在2mm 以内，特别是建筑平面呈弧形、圆形和四周封闭的幕墙，其内外轴线距离影响到幕墙的周长，应认真对待。

立柱一般根据施工及运输条件，可以是一层楼高或二层楼高为一整根，长度可达7.5m。接头应有一定空隙，采用套筒连接法，这样可适应和消除建筑挠度变形及温度变形的影响。连接件与预埋件的连接，若为二层楼高一整根，可采用间隔的铰接和刚接构造，铰接仅抗水平力，而刚接除抗水平力外，还应承担垂直力并传给主体结构。

横梁的安装

幕墙横梁安装应符合下列要求：

将横梁两端的连接件及弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置，要求安装牢固、接缝严密；

相邻两根横梁的水平桥高偏差不大于lmm ，同层标高偏差不大于4mm ，同时应与立柱的嵌玻璃凹槽一致，其表面高低偏差不大于lmm；

同一层的横梁安装应由下向上进行。当安装完一层高度时，应进行检查、调整、校正、固定，使其符合质量要求。同层横梁桥高差不应大于5mm （宽度35m 似下）、7mm （宽度35m 以上）。

横梁一般为水平构件，是分段在立柱中嵌入连接，横梁两端与立柱连接处应垫弹性橡胶垫，橡胶垫应有20％～35％的压缩性，以适应和消除横向温度变形的要求。

玻璃板材的安装

在安装前，要清洁玻璃，四边的铝框也要清除污物，以保证嵌缝耐候胶可靠粘结。

当玻璃在3m2 以内时，一般可采用人工安装；玻璃面积过大，重量很大时，应采用真空吸盘等机械安装。

玻璃不能与其它构件直接接触，四周必须留有空隙；下部应有定位垫块，垫块宽度与糟口相同，长度不小于100mm 。

隐框幕墙构件下部要设两个金属支托，支托不应凸出到玻璃的外面。

耐候胶带缝

玻璃板材或金属板材安装后，板材之间的间隙必须用耐候胶嵌缝，予以密封，防止气体渗透和雨水渗漏。

本工程使用的嵌缝耐候胶是硅酮建筑密封胶（硅酮耐候胶）。

嵌缝耐候胶注胶时应注意：

充分清洁板材间缝隙，不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。应充分清洁粘结面，加以干燥。可采用甲苯或甲基二乙酮作清洁剂。

为调整缝的深度，避免三边粘胶，缝内应充填聚氯乙烯发泡材料（小圆棒）。

为避免密封胶污染玻璃和铝板，应在缝两侧贴保护胶纸。

注胶后应将胶缝表面抹平，去掉多余的胶。

注胶完毕后，将保护胶纸撕掉，必要时可用溶剂擦拭。

注意注胶后养护，胶在未完全硬化前，不要沾染灰尘和划伤。

嵌缝胶的深度（厚度）应小于缝宽度，因为当板材发生相对位移时，胶被拉伸．胶缝越厚，边缘的拉伸变形越大，越容易开裂。

耐候硅酮密封胶在接缝内要形成两面粘结，不要三面粘结，否则胶在受拉时，容易被撕裂，将失去密封和防渗漏作用。为防止形成三面粘结，在耐候密封胶施工前，用无粘结胶带铺于缝隙的底部，将缝底与胶分开。

幕墙的保护和清洗

幕墙构件应注意保护，不使其发生碰撞变形、变色、污染和排水管堵塞等现象。对幕墙构件、玻璃和密封等应制定保护措施。

施工中给幕墙及幕墙构件等表面装饰造成影响的粘附物等应立即清除。

幕墙工程安装完成后，应制定从上到下的清扫方案，防止表面装饰发生异常。其清扫施工工具、吊盘、以及清扫方法、时间和程序等，应得到专职人员批准。

清洗玻璃和铝合金件的中性清洁剂应经过检验，证明对铝合金和玻璃确无腐触作用。中性清洁剂清洗后应及时用清水冲洗干净。

4.3. 铝塑板幕墙安装

工艺流程：

现场测量放线→立柱、横梁装配→楼层紧固件安装→安装立柱→立柱找平、调整→安装横梁→安装层间保温矿棉→安装楼层封闭镀锌板→安装单半成品铝塑板→镶嵌密封条→清扫→验、交工

施工准备：

安装施工前将半成品铝塑板运至各层楼面上。

测量放线

本工程铝塑板幕墙主要由铝塑板和骨架组成。骨架由横竖杆件拼成，材料为沈阳丽格LB－50系列铝板幕墙专用铝合金型材。

固定骨架先要将骨架的位置弹到基层上，通过放线才能保证骨架施工的准确性。

具体测量放线施工方法和要点与5.1 玻璃幕墙工程相同，并可一起实施。

固定骨架的连接件

骨架的横竖杆件通过连接件与结构固定，而连接件与结构的预埋件焊牢。具体施工方法和要点同5.1 玻璃幕墙工程。

固定骨架

具体施工方法和要点同5.1 玻璃幕墙工程

铝塑板的安装

本工程固定铝塑板的方法是，首先把铝塑板固定在附框上，再由附框与骨架连接。铝塑板在安装过程中应注意以下要点：

板与板之间的间隙一般为10mm～20mm，用橡胶条或密封胶等弹性材料处理。铝塑板安装完毕，在易于被污染的部位，要用塑料薄膜覆盖保护。易被划、碰的部位，应设安全栏杆保护。已收口构造

水平部位的压顶、端部的收口、伸缩缝的处理、两种不同材料的交接处理等不仅关系到装饰效果，而且对使用功能也有较大影响。因此，一般多用特制的铝合金成型板进行妥善处理。

构造比较简单的转角处理是用一条厚度1 ． 5mm 的直角形铝塑板，与外墙板用螺栓连接。

窗台、女儿墙的上部，均属于水平部位的压顶处理，即用铝塑板盖住，使之能阻挡风雨浸透。水平盖板的固定，一般先在基层焊上钢骨架，然后用螺栓将盖板固定在骨架上。板的接长部位直留smm 左右的间隙，并用胶密封。

墙面边缘部位的收口处理，是用铝合金成形板将墙板端部及龙骨部位封住。墙面下端的收口处理，是用一条特制的技水板，将板的下端封住，同时将板与墙之间的间隙盖住，防止雨水渗入室内。

伸缩缝、沉降缝的处理，首先要适应建筑物伸缩、沉降的需要，同时也应考虑装饰效果。另外，此部位也是防水的薄弱环节，其构造节点应周密考虑。一般可用氯丁橡胶带起连接、密封作用。

铝塑板加工要点

注意事项：

铝塑板的存放和搬运应注意以下要求：

铝塑板应倾斜立放，倾斜角不大于10o 。地面上应垫上厚三合板。

搬运时应两人抬起，板面朝上，不要推拉以免损坏表面氧化

膜或涂层。

工作台面应平整，无硬物，不可伤及铝塑板表面。

板材上方勿置重物或践踏，以免弯曲和凹陷现象。

板材加工制作注意事项：

铝塑板进行折叠边加工时，应在板材折边部位铣槽。铣槽时不得将塑料填料全部铣掉，而要保留020 ． 4mm ，并且要使所保留的塑料填料层厚均匀，才能使弯折平滑，并形成一弯曲半径为3 ～ 3 ． 5mm 的过渡圆角。

铝塑板幕墙组件安装完毕后，对组件与组件间缝隙应用胶条嵌实或涂建筑密封胶密封，涂胶前应对涂胶表面净化，施涂完毕后，应对胶缝表面刮平处理。

加工方法及使用工具：

裁切：用电锯、创钢、四盘倡、手提电饲或剪床等挂切。

钻孔：可依尺寸配合钻床、电钻、线估等作各种四形、曲线加工。

修边：切割小口或修边时，可使用木工创刀或电动创治机及控刀修边，如用定盘固定切削，其效果更为理想。

弯曲：可使用三支滚轮机或用商单手动加工弯曲。

圆柱弯曲加工法：（适用镜面放塑铝板、钢纹板、外圆弯曲）

使用一般木工用美工刀．将镜面板或塑铝板的背面以4 － 8公分间距，切割至铝片的深度，并于产品两间用电动刨清机（平口型刀刃）刨预留间距表面15mm 厚度，以利于施工时之接合

再用尖q 钳子一片片的将铝片扔下．或用小圆型木棍将铝片全部卷起。

背面铝片撕下后，产品会徐徐弯曲，再以强力胶均匀涂抹粘之部分。

在未完全接着前可于圆柱继接处，以电动空气枪打U 型钉子于清缝，以利于固定；再用矽树脂填平庸缝，即可达到简便的弯曲效果。

圆弧直角加工法：适用塑铝板、钢纹板（镜面板因表面经镍铬处理，不宜使用此方法加工）

使用电动刨情面（ 8mm 圆鼻刀型）种塑铝板背面，刨总厚度2 7mm 左右，请保持铝质材料及聚乙烯一样厚度。

再以平整之合板，贴合预弯曲之塑铝板面，用双手徐徐加压至预弯曲之角度，即可达到圆弧加工效果，旧弧角之大小可以刨清深度来决定，弯曲时，不可作多次的反复弯曲。

4.4. 花岗石饰面板干挂

材料选择

在进货渠道上，从荒料开始就进行选择色泽一致的原料，所以确保了制成的花岗石板材基本上无色差现象。花岗石的物理技术指标及加工的几何尺寸精度均符合部颁标准J205-83 的要求及业主、设计的要求。

板面尺寸确定

本工程墙柱花岗石挂板的板块设计，应视层高及门窗位情况有所区别。在竖向用大、小块搭配，窗子位居中部的方式设计，基本尺寸在600-800mm 之间，水平方向取立面面中轴线作对称设计。大面墙阳角处可采用45o 倒角拼角，也可采用150 × 150mm的三角形断面的石条，竖向连接，左右对缝。（注：上述板材仅供参考，只作为施工示意，实际以设计及业主要求为准），各种规格依施工顺序供应成品，对少量不规则板型，则在现场按实际尺寸下料加工。

花岗石的接缝宽度统一设计成水平缝和垂直缝的缝宽均采用6mm 。

绘制板材排列翻样图

若由于外形尺寸变化多，板材所需规格多，为便于加工及施工需要，所有要铺贴的花岗石板材均进行排版翻样图绘制，每块板材均编号，注明尺寸大小，并绘制了平、立面排列图及详图。

连接件

连接件组成

挂件是实现石材空接法的必备条件。挂件质量是本工艺成功的关键。

本工程要求使用的不锈钢挂件、主要有化学膨胀螺栓、固定角钢、连接螺栓、连接板和销钉等五种。这些挂件组成一件空接连接单元。利用若干连接单元将石板可靠地固定在墙体上。因此，石板自重不互相传递，而是通过连接单元各自传给墙体。

挂件形式及规格

化学膨胀螺栓。由M12 锚栓、玻璃药剂管、螺帽和垫圈组成。在混凝土墙上钻16孔，吹孔，清理后插入玻璃药剂管, 再将锚栓打入孔内，使玻璃药剂管破裂。

固定角钢。用5mm 厚不锈钢板弯折而成。规格L50 ×50，长=50 ，开有长孔，方向互相垂直，便于位置调节。通过化学螺栓固定在墙面上。

连接板。是固定角钢与石板之间连接的过渡件。开有2 个长

孔，一端连接固定角钢用连接螺栓锚结，一端穿入销钉与石板相连。长度有几种，适用于多种空挂间隙。主要规格50× 5 ×80，50× 5 × 100 ，50× 5 × 120 三种，用不锈钢板冲压成型。

连接螺栓。规格M8×30，带有圆顶方座锚头，配有平垫圈，弹簧垫圈和螺帽。

销钉。Ф 4 ，长50mm的不锈钢圆杆。石板钻孔后，插入销钉，并穿过连接板的销钉孔，使石板与连接板成一整体。

除上述接件外，还有三种辅助配件，即垫片， U 形销钉和临时固定件。

附属材料

包括嵌缝软膏、发泡圆条、强固树脂和" 压克力"4种材料，视设计要求而选择采用。嵌缝软膏。是填嵌在石板缝内密封材料，具有良好的粘结力，在空气中结膜后不收缩，不干裂，富有弹性，有防雨、防晒、抗老化等性能。

发泡圆条。白色，为一9mm 的泡沫塑料条，在填嵌软膏前，塞进板缝10mm深，其作用是保证软膏施工时有均匀的深度，起"底模" 作用。

强固树脂。一种石材专用树脂，有A 、B 两种组份， A 组份呈白色， B 组份呈黑色，两者按1 ： 1 比例调和，能快速硬化，用于连接单元的各个节点，使其不变形，不松动，类似" 电焊" ，使节点一次定性。

" 压克力" 为垫缝用的硬塑料小块，本工程用两种规格断面： 6 × 6 和8 × 8mm ，长条形，每10mm有刻痕，使用时折其一段，置于缝内，保持缝宽均匀一致，在嵌缝膏施工前取出。

板缝处理（留缝施工）

假设板缝统一留6mm 厚有机玻璃垫块来控制，板缝填泡沫嵌条，施工结束时弧缝再填灰色防水硅胶。

施工要点

石板空挂施工，必须待主体完成后才能进行，并且基层施工质量要好，其几何尺寸误差不宜超过±10mm，强度要保证能在砖墙上干挂花岗石。然后根据板块设计图，自顶部挂下通长垂直钢丝，量出外包尺寸及离墙距离，按楼层标高，测定水平缝准线，据此安排每块石板所占墙面，规划各固定点的位置。

基层上按排版图通长弹线，连接件和花岗石板材安装采用接通线控制，板材销钉眼的钻孔要准确。

花岗石板" 干挂法" 施工须由墙面自下而上，一层层进行。下一层质量合格后，再进行上一层施工。板材上端部用专用膨胀螺栓和不锈钢丝限位固定，孔内用在现场调制的快干结构胶填嵌。

花岗石板铺设完后，进行嵌缝，嵌缝前先将板缝两侧粘贴防护胶带，清除板缝中垃圾，随后再填入泡沫嵌条，最后用进口灰色防水硅胶嵌缝，拆除胶带，清洗板面

4.5. 地砖铺贴

施工准备

材料

水泥： 425 号以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥、白水

泥（擦缝用）。

颜料：矿物颜料（擦缝用、与面块料色泽协调。

砂子：中、粗砂。

面料：花色、品种、规格按图纸设计要求。

作业条件

墙柱饰面、天棚（天花）粉刷吊顶施工完毕。

门框、各种管线、埋件安装完毕，并经检验合格。

楼地面各种孔洞缝隙应事先用细石土灌填密实（细小缝隙可用水泥砂灌填），并经检查无渗漏现象。

弹好＋ 100CM 水平墨线，各开间中心（十字线）及花样品种分隔线。

釉面砖在铺贴前一天，应浸透、晾干备用。

操作工艺

抹结合层

根据＋ 100CM 水平线，打灰饼（打墩）及用刮尺（靠尺）推好冲筋。

浇水湿润基层，再刷水灰比为0.5 素水泥浆。

根据冲筋厚度，用1 ： 3 干硬性水泥砂浆（以手握成团，不泌水为准）抹铺结合层。结合层应用刮尺（靠尺）及木抹子（磨板）压平打实（抹铺结合层时，基层应保持湿润，已刷素水泥浆不得有风干现象，结合层抹好后，以人站上面只有轻微脚印而无凹陷为准）。

对照中心线（十字线）在结合层面上弹上面块料控制线（靠墙一行面块料与墙边距离应保持一致，一般纵横每五块面料设置一度控制线）。

地砖铺贴

根据控制线先铺贴好左右靠边基准行（封路）的地砖块，以后根据基准行由内向外接线逐行铺贴。

用水泥膏（约2 － 3MM 厚）满涂块料背面，对准接线及缝子，将地砖块铺贴上，用小木锤着力敲击至平正。

挤出的水泥膏及时清干净（缝子比砖面凹1MM 为宜）。

灌缝：待粘贴水泥膏凝固后，用白水泥、颜料（色泽根据面料颜色调配）填平缝子（过大缝子要拌细砂灌），用锯末（木糠），棉丝将表面擦干净至不留残灰为止。

成品保护

调整、擦缝的操作人员，要穿软底鞋，踩踏面料时垫平整木板。

完成后的地面，两天内严禁上人行走及堆放物品，表面要覆盖保护（可撒锯末）。

运料具时，不要碰坏墙柱饰面、栏杆及门框，门框在适当高度位置要设置铁皮夹保护，以防手推车轴头碰坏门框。

施工时不得碰坏各种水电管线及埋件。

施工时如有污染墙柱面、门窗、立线管及设备等，应及时清理干净。

4.6. 楼地面花岗石饰面

工程流程：准备工作- 弹线- 试拼- 编号- 刷水泥浆结合层- 铺砂浆- 铺地面花岗石--灌缝、擦缝- 打蜡

施工方法

准备工作

熟悉图纸：以施工大样图和加工单为依据，熟悉了解各部位尺寸和作法，弄清洞口、边角等部位之间关系。

基层处理：将地面基层上的杂物清净，用钢丝刷刷掉粘结在基层上的砂浆并清扫干净。

试拼：在正式铺设前，对每一房间花岗石板块，按图案、颜色、纹理试拼，试拼后按两个方向编号排列，然后编号码放整齐。

在房间的主要部位弹互相垂直的控制十字线，用以检查和控制花岗石板块的位置，十字线可以弹在混凝土垫层上，并引至墙面底部。依据墙面+50cm 线，找出面层标高在墙上弹上水平线，注意与楼道面层标高相一致。

在房间内的两个相互垂直的方向，铺两条干砂，其宽度大于板块，厚度不小于3cm 。根据试拼结果及施工大样图结合房间实际尺寸，把花岗石板块排好，以便检查板块之间和缝隙，核对板块与墙面、柱、洞口等部位的相对位置。

刷水泥砂结合层：在铺砂浆之前再次将混凝土基层清扫干净（包括试作的干砂及花岗石块），然后用喷壶洒水湿润，刷一层素水泥浆（水灰比为0.5 左右，随刷随铺砂浆）。

铺砂浆：根据水平线，定出地面找平面厚度，拉十字控制线，铺设平层水泥砂浆（找平层一般采用1 ∶ 3 的干硬性水泥砂浆，干硬程度以手捏成团不松散不宜。）砂浆从里往门口外摊铺。铺好后用大杠刮平，再用抹子拍平。找平层厚度宜高出大理石层标高水平线3~4mm 。

铺花岗石：一般房间应先里后外，沿控制线进行铺设，即先从远离门口一边开始，按照试拼编号，依次铺设，逐步退至门口。铺前应将板预先浸湿阴干后备用，先进行试铺，对好纵横缝，用橡皮锤敲击木垫板（不得用橡胶皮锤或木锤直接敲击花岗石板），振实砂浆至铺设高度后，将花岗石掀开移至一旁，检查砂浆上表面与板块之间是否吻合，如发现有空虚之外，应用砂浆填补，然后正式镶铺，先在水泥砂浆找平层上满浇一层水灰比为0.5 的素水泥浆结合层，再铺花岗石，花岗石板安放时四周同时往下落，用橡皮锤或木锤轻击木垫板，根据水平线用铁水平尺找平，铺完第一块向两旁和后退方向顺序镶铺。

擦缝：在铺砌后1~2 昼夜进行灌浆，用浆壶徐徐灌入花岗石

块之间缝（分几次进行），并有长把刮板把流出的水泥浆向缝隙内喂灰。灌浆1~2h后，用棉丝团蘸原稀水泥浆擦缝，与板面擦平，同时将板面上水泥浆擦净。然后面导圣贤行覆盖保护。当各工序完工不再上人施工时方可打蜡，达到光滑洁净。

4.7. 轻钢龙骨石膏板吊顶

施工要点

弹线，把标高线弹到墙及柱的四周上。

吊杆固定采用膨胀螺栓焊接Φ 6 圆钢。

吊杆与龙骨连接采用吊顶龙骨配套挂件。

龙骨安装，按照预先弹好的位置线从一端依次安装到另一端。在高低跨部分，先安高跨部位，然后再安低跨部位。吊杆间距控制在1.2m以内，次龙骨安装间跨根据石膏板的规格进行调配，一般不大于600mm 。

龙骨调平：安装主龙骨时，随时检查主龙骨的标高是否是在

同一平面上，主龙骨调平后再安装次龙骨。

对于检修孔、通风部位，在安装龙骨的同时，将其尺寸位置

留出，将封边的横撑龙骨安装完毕。

石膏板固定：纸面石膏板在安装前应符合下规定：第一所有龙骨已调整完毕。第二垂型灯具、电扇等设备的吊杆布置完毕。第三吊顶内的通风、水、电管道安装并调试完毕。板材应在无应力状态下进行固定，防止出现弯棱凸棱现旬象，石膏板的长板应沿纵向次龙骨铺设，自攻螺钉以150~17mm为宜，螺钉应与板面垂直，螺钉头的表面略埋入板面并不使纸面破坏为宜，钉眼作防锈处理，然后用石膏腻子抹平，石膏板安装晨应留5mm 左右间隙，然后用腻子嵌入板缝，并填平贴上玻璃纤维带。

4.8. 木护墙板

施工前准备

检查墙体构成情况，不同的墙体用不同的固定墙体木基层结构。空心砖墙，加气混凝土墙，将木砖用臭油浸泡后，按设计要求位置预埋于墙体内；轻钢龙骨石膏板墙，将其隔断主副龙骨位置划出，在与墙面待安装的木龙骨需固定的点标定后，方可施

工；砖混及混凝土结构用Φ 12~16 的冲击钻头，在墙面上按弹线位置钻孔，其钻孔深主东小于40mm，在钻孔位置打入直径大于孔径的木楔，易受潮的墙面，木楔用臭油浸泡，待干后再打入墙体。并将木楔表面与墙体削平。水泥墙板还可用射钉枪、水泥钢钉把木龙骨直接钉在墙上。木龙骨固定在墙之前，与墙相接合的部位那一面及墙面基层，应根据设计要求刷防潮油一度。

验收主体墙面是否符合设计要求。

防潮处理，在比较潮湿的房间或容易吸潮的墙，安装木龙骨之前，用油毡或油纸铺放平整，搭接平密，不得有皱折，裂缝，透孔等弊病。如用沥青，应待基层干部后，再涂刷沥青。

木装饰施工材料进入现场院，应按规格要求加工定板，板面材料，防火材料、钉胶、均应备齐。

施工操作步骤

弹线- 制作木龙骨架- 固定木龙骨架- 安装木饰面基层板-

安装木饰面板- 收口线条的处理。

弹线

标高线的作法：定出楼地面的基准线，以定好的地平基准线

为起点，在墙上量出护墙板的装修标高，在该点画出高度线，安

排两个要人用一根透明塑料软管灌满水后，将软管的另一端水平面对准墙面上的高度线，再将软管的另一端头水平面，在同侧墙找出另一点，当软管水平面静止时，画下该点的水平位置，再将这两点连线，即得到墙面装修的标高水平线。用同样的方法在其他墙面做出高度水平线，操作时注意：一个房间的基准高度只有一个，各个墙面的高度线测点共用，另外操作时注意不要使软管拧曲。要保证管内的水活动自如。

墙面造型线的作法：墙面造型线的确定，首先用曲尺测出需作装饰的墙面的中心点，并用线垂法确定中心线，然后在中心线上，确定装饰图案的上线和下线、左边线和右边线，再分别通过线垂法，水平仪或软管注水法确定边线水平高度的上下线，并连接而成。曲面造型则需在确定的上下、左右边线中间，预先用模板附在上面确定，也可通过逐步找点法。在墙面上确定位置。

制作木龙骨架。木制护墙板的龙骨架，通常在安装前，先在地面试拼，方法如下：

先把墙面上需分片或可以分片的尺寸位置定出，根据分片尺寸进行拼接前安排。

通常作法是称拼装大片的木龙骨架，再拼接小片的木龙骨架，为了便于安装，木龙骨架最大组合片不大于10m2。

固定木骨架。固定木龙骨架时，应将骨架立起后靠在建筑墙面上用垂线法检查木骨架的平整度，然后把校正好的木骨架按墙面弹线位置要求进行固定，固定前先看木龙骨架与建筑墙面是否有缝隙，如有缝隙，先用木片或木块将缝隙垫实，再用圆钉在木龙骨与墙预埋木块工木楔，作几点初步固定，然后拉线，并用水平仪校正木龙骨在墙体上的水平度，经调整符合要求后，再按木龙骨钉实、钉牢固。在轻钢龙骨石膏板墙面固定木龙骨时，木龙骨必须与石膏板墙的中的主副龙骨连接。连接时，可先用电钻钻孔，再拧入自攻螺钉固定，自攻螺钉钉帽一定要全部拧入到木龙骨中，不让钉眼突出。

两个墙面阴阳角外固定木龙骨，增加竖向木龙骨。木龙骨与

墙面固定间距不应大于500mm ，木方终端距离不大于120mm ，以便安装并防止开裂。

安装木饰面基层板。由于现代装饰面材料大多采用微薄木或

三合板贴面，如果单用三合板直接贴在木龙骨上，其饰面牢固度及其造型效果均受影响，通常在木龙骨架面上贴普通五合板一层（五合板表面必须平整）。

安装木饰面板

木饰面不论是实木板还是胶合板均应预先进行挑选，分出不同材质、色泽或按深浅颜色使用，近似颜色在同一房内（除刷磁漆不限外）。

实木板应注意拼装时两板间颜色差要近似，板的背面应作卸力槽，以免板面弯曲变形，卸力槽一般间距为100mm ，槽宽10mm，深5mm 。

为防止铁钉帽的黄锈斑破坏装饰面，要提前把钉帽砸扁，备用，三合板、五合板常用15mm汽钉固定。

饰面板粘贴前需在板的结合层面刷一层木材粘贴专用胶粘剂，再进行粘贴固定。

留缝工艺的面板装饰，要求板面尺寸精兢，缝间距一致整齐顺直。板边裁切后，用#0砂纸、砂磨、无毛刺。

采用胶合板拼花，板间无缝工艺装饰的木墙板对板面花纹要认真挑选，并且花纹组合后，纹理应对应协调。板与板之间拼贴时，板边要直，里角要虚，外角要硬，各板面作整体试装吻合后，方可施胶粘贴。为防止粘贴与试装时移位而出现露缝或错纹等现象，可在试装时用铅笔在各接缝处作出标记，认真按铅笔标记对位，铺贴。

收口线条的处理

收口工艺施工前准备好收口线条，并对线条进行挑选。对木线条应剔除线条中扭曲、痕裂、腐朽的部分，保证木线条的色泽一致，厚薄均匀，表面光滑无坑。

检查收口对缝处的基层固定是否牢固，对缝处是否有凹凸不平现象，查明原因，进行加固和修正。

木线条的对接方式有直接和角接两种，对角拼接时，应把线条放在45°定角器上，用细锯锯断，截口处不得有毛边，两截口面粘胶后进行对口拼接，拼口处不得有错位和离缝现象，直拼的木线条对口处边应形成45°角加胶拼口，拼口要求光滑顺直，不得有离位离缝现象。

圆弧形收口工艺。对圆弧半径较大的弧面截面尺寸较大的圆

弧收口时，就需按圆弧弧特殊加工木线条。钉成规格木框，并将三层胶合板或五合板钉在木框上，再把木框周边加工整齐，方正。在木框竖向栽8mm ，宽5mm 深凹槽。

4.9. 木制品（橱柜）制作

主要施工方法步骤：

木架做底防火、防腐处理- 底层封板- 墙面造型- 踢脚线及阴角线- 饰面及收口- 油漆墙面装饰时，首先应根据施工图纸尺寸，准确定位，采用木龙骨架底，夹板或不做底直接工作于墙面的方法。

此部分工作重点在于饰面及收口工序，要求做工精细，工艺处理正确，关键是保证贴切面平整及贴面对口的处理（收口），板面不得出现波纹、起伏、灰尘、胶迹、钉头和颗粒等现象。工艺流程

选材→放样→制作→贴面→收边→安装→清理

选材

木材的含水率应控制在12% ，尽可能少用有节把的木材，严禁使用有死节的、虫蛀的腐蚀的木材；板材要选择符合厚度要求，中间大面无空鼓、起泡的；饰面板要选择花形，色泽一致或基本一致的。胶应选择在有效使用期限内的。

放样

根据设计要求制作样品，经建设单位认可后大面积施工。

制作

木制作的壁橱接近地面处，须做防腐处理，其他隐蔽处均刷防火涂料。

木料较大时，需在隐蔽处开变形缝，控制各几何外形尺寸允许误差范围内，用榫结合形式，注意控制好公差。

贴面

胶须刷均匀，擦净边缘余胶。

气射钉间距控制在15mm左右，钉头顺着木纹。

安装

位置应准确，各间隙、缝隙应控制在标准要求内，抽屉门的开启、关闭应灵活自如，橱、柜安装要稳固，保持水平度和垂直度。

清理

橱、柜门内不得留有杂物，鞋印等清理干净，门拉手上不得有油漆或其它脏物。

收口工艺要点

线条应剔除线条中扭曲，疤裂，腐朽的部分。还要注意木线条的色泽应有尽一致，硬度一致，无破损现象。金属线条表面应无划伤痕和碰印，尺寸应准确。

检查收口对缝处的基面固定得是否牢固，对缝处是否凸凹不平现象，并查其原因，进行加固和修正。

①与基本材料相同，饰面色彩相同的木线条，可先进行收口，再与基体同时进行饰面。与基体材料不同或色彩的木线条，可在基体饰面完成后，再单独进行收口操作。

各种线条的自身对口位置，应远离人的视平线，或置于室内的不显眼位置处。特别是接口较明显的金属线条，更应注意线条的对口位置安排。

木线条在条件允许时，应尽量采取胶粘固定。如果需用钉固定，最好采用钉枪钉。如用圆钉，应将钉头打扁再钉。钉的位置应在木线的凹槽部位或背视线的一侧。对半圆木线来说，其位置高度小于1.6M时，应钉在木线中线的偏下部，高度大于1.7 Ｍ，应钉在木线的偏上部。

不锈钢线条和铜线条收口线的安装，均采用表面无钉的收口方法。其工艺方法是：先用钉在收口位置上固定一条木衬条，木衬条的宽度，厚尺寸略小于锈钢或铜线条槽内的内径尺寸。然后在木衬条上涂万能胶，在不锈钢条槽内涂万能胶，再将该线条卡装在木衬条上。如不锈钢线条有造型，木衬条也应相应做出造型来。不锈钢线条槽表面一般都贴有一层塑料胶带撕下来。如线条槽表面没有塑料胶带保护层，在施工前需贴上一层，以免在施工中损坏线条表面。

木线条的对拼方式，有直拼和角拼两种。对角拼接时，应把线条放在45度定角器上，用细锯锯断，截口处不得有毛边。两条角拼的线条截好口后，在截面上涂胶后进行对拼口，对拼口处不得有错位和离缝现象。直拼的木线条在对口处应开成30度角或45度角。截面加胶后拼口，拼口处要求光滑顺直，不得有错位现象。

不锈钢和我铜线条在角位的对口拼缝，应用45度角拼口，截口时应在45度定角器上，用钢锯条截断，并注意在截断操作时不要员伤表面。不锈钢和铜线条槽截断操作均不得使用砂轮片切割机，以防受热后变色，对切断好的拼接面，应用什锦锉修平。

收口线的交圈：

所谓交圈就是指收口线的连贯性、规整性、和协调性。

连贯性是要求每条收口线在转角、转位处能连接贯、圆滑自然，不得有断头、错位、线条宽度不等现象。一条线条不论如何转角转位，总是从饰面的一端至另一端，或从头到尾，首尾相接，形成封闭的线条框。线条的端头处也可顶到墙面的不显眼处。收口线最忌有明显断头。

规整性是指收口线自身线形分明、线体平整顺直、表面光滑流畅、色调一致。以及安装的顺直平整，圆弧过渡的流畅。

协调性是指各线条安装时，相互的间隔宽度相同，相互平行或垂直，相邻线条的尺寸大小相适宜，色彩相配。

-*-室内墙、柱装饰塑铝板，一般不宜直接安装于水泥基墙柱面，而要用胶合板或其他衬板作基层，塑铝板粘贴于基层木板上。操作要点

①出翻样图

在塑铝板订货，安装前一定要出翻样图，翻样图要根据设计饰面布置，结合实际施工面的形式，面积大小，确定每块铝塑料复合板的规格、尺寸、安装方式、基层构造，粘接剂型号，接缝尺寸（一般3-5MM ）圆柱还要确定接缝的构造形式等等。

②基层处理

用托线板检查墙面垂直度和平整度。如墙面平整误差在10MM以内，采取垫补砂浆修整的办法，如误差大于10MM，可在墙面与木龙骨之间加垫木来解决，以保证木龙骨的平整度和垂直度。③弹线

根据翻样图确定的基层构造尺寸，在墙面上弹出木筋的水平，垂直尺寸线，弹线尺寸必须正确。

④钻孔、扎榫

用12-16MM 的冲击钻头，在基层面上按弹线位置钻孔，孔深不小于40MM，一般孔距小等于500MM 。在孔眼中打入直径略大于孔径的木榫。如在湿潮地区或墙面易受潮湿的部位，木榫可用柏油浸泡，待干后打入孔眼，并将木榫表面与墙面削平。

⑤固定木龙骨

木龙骨的截面尺寸一般为30*50MM 。木龙骨的间距一般为500MM 。如果基层板厚12MM时，木龙骨的间距可放大到600MM ，如果基层板厚13MM时，木龙骨的间距可放大到800MM 。木龙骨与基层连接用钉子的长度一般为木龙骨厚度的2-2.5 倍。竖向龙骨要垂直。水平，坚向龙骨要在一个平面上。

⑥防潮、防火处理

在潮湿区域，基层上需作防潮处理，一般可用水性高分子防水涂料涂二遍。木龙骨都要作防火处理，方法是在木龙骨上涂防火漆。

⑦基层板固定

隐蔽工程验收后，可固定基层板。基层板一般采用细木工板，厚度10MM左右。固定基层板钉子的长度为板厚的2-2.5 倍。10MM以上的木板常用30-35MM 铁钉固定。钉子的数量和间距要适中。间距一般以200MM 为好，以防止木板表面翘曲。铁钉的钉帽要砸扁，送入板内。

⑧弹塑铝板安装线

在衬板上要弹出每块塑铝板的安装线，水平线和垂直线要呈双线。双线中间为接缝的距离，每根线为侣塑覆合板的边线。

⑨塑铝板加工

根据翻样图确定的尺寸，对需要加工的塑铝板可以进行裁、钻孔、修、弯曲等一系列的加工。

裁切：可使用电锯、刨锯、圆盘锯，手提电锯或剪床等，对塑铝板进行裁切。

钻孔：利用钻床、电钻、线锯等可对塑铝板进行各种圆形，曲线等形状进行随意加工。

修边：切削小口或修边时，可使用木工刨刀或电动刨沟机及锉刀修边。如使用定盘固定切削，其效果更为理想。

弯曲：可使用三支滚轮机或用简单手动加工弯曲。

4.11. 不锈钢楼梯栏杆

工程流程：

安装预埋件- 放线- 安装立柱- 扶手与立柱连接- 打磨抛

光。

安装预埋件（后加埋件）

本工程为装饰改造工程。楼梯栏杆预埋件的安装只能彩用后加埋件作法，其作法是采用膨胀螺栓与钢板来制作后置连接件，先在土建基层上放线，确定立柱固定点的位置，然后在楼地面上用冲击钻钻孔，再安装膨胀螺栓，螺栓保持足够的长度，在螺栓与螺栓套间国设钢板，钢板的尺寸要保证不锈钢立柱下端装饰盖板能扣住为宜，钢板与螺栓定位以后，将螺栓拧紧同时将螺母与螺杆间焊死，防上螺母与钢板松动。扶手与墙体间的连接也同样采取上述方法。

放线

由于上述后加埋件施工，有可能产生误差，因此，在方柱安装之前，应重新放线，以确定埋板位置与焊接立柱的准确性，如有偏差，及时修正。应保证不锈钢方柱全部座落在钢板上，并且四周能够焊接。

安装立柱

焊接方柱时，需双人配合，一人扶住钢管使其保持垂直，在焊接时不能晃动，另一个人施焊，要四周施焊，并应符合焊接规范。

扶手与立柱连接

立柱在安装前，通过拉长线放线，根据楼倾斜度及所用扶手的圆度，在其上羰加工出凹槽。然后把扶手直接放入方柱凹槽中，从一端向另一端顺次点焊安装，相邻扶手安装对接准确，接缝严密。相邻钢管对接好后，将接缝用不锈钢焊条进行焊接。焊接前，必须将沿焊缝每边30~50mm 范围内的油污、毛刺、锈斑等清除干净。

打磨抛光

全部焊接好后，手提砂轮打磨机将焊缝打平砂光，直到不显焊缝。抛光时采用绒布砂轮或毛毡轮进行抛光，同时宜采用相应的抛沅膏，直到相邻的母材基本一致，不显焊缝为止。

4.12. 乳胶漆饰面

检查及清理墙、顶棚是否按设计及规范要求施工完毕。

在基层上满刮石膏腻子灰浆，每次厚度小于0.5mm ，用砂纸打磨平整，用纱布擦干净表面。腻子刮涂的遍数根据墙、顶棚的平整度而定。

把涂料充分搅拌，使之均匀能使用，使用过程中仍需继续搅拌。涂料在使用过程中不能任意加水稀释，否则将影响涂膜强度。

用毛刷、排笔勤刷、短刷，初干后不可反复涂刷。涂刷方向长短应一致，一般涂刷二次盖底，也可一次刷二遍；最后刷一遍面涂。

刷涂料时，室内温度太低时，不能施工，施工最低温主为5℃，在涂刷后，凡使用过的刷子、羊毛滚子、容器等应放在清水中清洗，以便下次再用。

4.13. 聚氨酯漆油漆

施工要点

木饰面板、木线条在拼贴前均需刷涂聚酯硝基漆一遍，以便木工在安装前挑色分类安装。

基层处理

木工施工完工后的木才表面先用#1木砂纸反复打磨，除去木屑，使表面平滑，榫接全处及其它胶合处残留的胶迹，用刮刀刮掉再用细砂纸打磨干净。有些木面上有色斑，颜色分布不均匀，必须对木面色深的部位采用脱色处理，以求颜色一致。常用的脱色剂为双氧水与氨水的混合溶液。其配比为：双氧水∶氨水∶水=100∶20∶ 100 。操作时用刷子蘸脱色剂涂于需脱色处，待木面变色后（大约15～ 30min ）用冷水将脱色剂洗净。经过除去灰尘、油污、胶迹、木毛及脱色处理后，第二次涂聚酯硝基漆一道，待干后用20% 的虫胶清漆和老粉加入少量铁红、铁黑、铁黄颜料调成腻子嵌补钉眼、裂缝等缺陷处。干后再用#1木砂纸打磨光滑、附近净表面砂灰。

拼色

拼色时，较浅及色花处，可用稀虫胶清漆中入少量碱性橙、铁红、铁黄、铁黑、哈吧粉及颜料调配的配色进行拼色、局部着色过红，可用碱性调配的配色地行拼色，局部颜色呈青黑色可用铁红和黑纳粉调配色进行拼色，配色干后即涂刷第三遍聚酯清漆。

刮涂透明腻子

施工时直接把腻子刮涂或擦涂于面层板上，刮涂应尽量刮涂于木纹、木眼中。否则会增加打磨难度，腻子干后应将表面打磨干净，以便函保证附着力及清晰的木纹效果。

喷或刷涂透明聚酯底漆

聚氨酯漆分为双组分漆和三组分漆，施工时无论选用哪一种型号，均应严格按照厂家产品说明书规定比例混合均匀，并应充分搅匀，大面积物件采用喷涂，局部小面积及线条采用刷涂。调配好的油漆应于4h内用完，喷涂时，应控制出油量，调整喷涂距离及喷枪运行速度

打磨及继续喷底漆

第一遍底漆刷完6h后，开始打磨；打磨时用力要均匀，既要打磨平正光滑，又要保证不能把漆膜全部磨掉，打磨遍数根据喷漆遍数每喷一遍后就打磨一遍，直至最后一遍底漆，喷漆应正确调配油漆，一次喷不宜过厚，薄厚应适宜，喷枪距物面以25cm左右为宜。底漆喷涂的遍数按设计规定及现场样板间为准。

喷或刷涂聚酯面漆

底漆喷刷遍数达到设计要求后，最后喷涂（或刷涂）两遍聚酯面漆。操作方法同底漆。

注意事项：

每次涂刷前，应将地面、窗台清扫干净，防止尘土飞扬影响质量。

刷油色时，油漆的稠度应适宜，在使用过程中应经常搅拌，以免沉淀造成颜色不一致。

刷涂门窗时，上梃顶面和下梃底面不得漏刷。

5. 劳动力组织

根据本装饰工程具体情况和工作量以及施工进度计划，我公司将投入一定的技术力量，工种主要为木工、瓦工、玻璃工、铝合金工、油漆工、电工、电焊工、后勤杂工等。

由于工艺要求高，施工时必须做到精心组织，精心安排，分理分配，进行科学管理，充分发挥每个技术工人的积极性，要求每人每天平均完成1 个工作量，在具体施工时再根据实际情况，进行施工安排及调整。

技术工人需求量计划表见表（ 1 ）

6. 机械配备

合理地机械配备计划是工程顺利实施和工程质量的有力保障，我公司拟在本工程中配备的机械设备见附表（ 2 ）计划投入的机械设备表

7. 人力投入计划

由于本工程工艺要求高，交叉作业面广，科学而又合理的人力资源计划对保证工程进度和工程质量是十分必要的。

本工程工日预算为：6900个工日，，加上前期准备、材料装卸及二次搬运、竣工前的现场清理等因素，总计该工程所需工作日约为7100个工日。

技术工人安排计划动态图：见图（四）

8. 工程用材计划和管理

8.1. 主要材料进度计划：

主要材料进度计划可见附表（ 3 ）主要材料进度计划表。

8.2. 工程用材管理：

为了保证本工程的质量和工期，做好材料计划和材料管理也是重要的环节。

8.2.1. 把好材料订货关

做好“准确、可靠、及时、经济”。

准确：材料品种、规格、数量与设计一致。

可靠：材料性能、质量符合标准。

及时：供货时间有把握。

经济：材料价格应低于市场价格。

8.2.2. 把好材料验收、保管关。

经检验质量不合格或运输损坏的材料，应及时与供应方办理退货更换手续。材料保管要因材设库，分类堆放。按不同材料各自特点采取适当的保管措施。对木制品，织品，壁纸等要注意防潮、防晒、防鼠：对油漆等化工材料要注意防火；对石料、玻璃、陶瓷制品等要注意防撞击。对贵重物品要加强保安，防止被盗。

8.2.3. 把好收发关。

项目组凭施工任务单填写领料单，到材料部门领料，并将领料单副本交工地材料员限额发料，实行材料领用责任制，专料专用。项目组用料超过限额应追查原因，属于项目组浪费或损坏，应由项目组负责。

8.2.4. 把好材料盘点，回收关。

9. 设备选用施工技术

工程质量的好坏、进度的保证很大程度上与施工机械设备的先进性有关。对于本工程的施工，我公司将针对实际情况和各工种、工序的需要，合理地配备先进的机械设备及挑选专业水平较高的技术人员，最大限度地体现技术的先进性和机械设备的适用性，充分满足施工工艺的需要，从而来保证工程质量和装饰效果。

我公司在本工程的施工中，配备机械设备时，将遵循以下原则：

贯彻机械化、半机械化和改良机具相结合的方针，重点配备中、小型机械和手持动力机具。

充分发挥现场所有机械设备的能力，根据具体变化的需求，合理调整装备结构。

优先配备本工程施工中所必须的、保证质量与进度的、代替劳动强度大的、作业条件差的机械设备。

按本工程体系、专业施工和工程实物量等多层次结构进行配备，并注意不同的要求，配备不同类型、不同标准的机械设备，以保证质量为原则，努力降低施工成本。

另外，在配备机械设备时，我公司还综合考虑了以下因素：

技术先进性：机械设备技术性能优越、生产率高。

使用可靠性：机械设备在使用过程中能稳定地保持其应有的技术性能安全可靠的运行。

便于维修性：机械设备要便于检查、维护和修理。

运行安全性：机械设备在使用过程中具有对施工安全的保障性能。

经济实惠性：机械设备在满足技术要求和生产要求的基础上，达到最低费用。

适应性：机械设备能适应不同工作条件，并具有一定多用的性能。

其它方面：成套性、节能性、灵活性等。

计划投入的机械设备见“机械配备表（表2 ）”。

10. 工期计划及工期保证措施

10.1. 施工进度工期计划的编制原则：

在既定的施工方案基础上，根据工期和各种资源供应条件，按照施工过程的合理施工顺序组织施工。

10.2. 工期计划的编制依据：

●图纸

●工期

●预算中各分项工程的工程量

●施工条件、劳动力、材料及机械的需求量和供应情况

●定额用工

●所采用的施工方案

10.3. 编制说明：

本工程工程量较大，工艺要求要做工精细，工期定为68天，在施工方案的基础上，根据现场实际进行编排。具体反映在附表 “施工进度表中”和“施工网络计划图”。

附表：工期计划表( 表4)

10.4. 工期保证措施

为了能够切实保证完成投标文件所报的工期天数，具体保证措施如下：

10.4.1. 从组织体系上保证工期的组织措施：

10.4.2. 本工程整个投标工期为36天，质量目标是确保优良。为保证按质、按期完成装饰任务，成立精干的项目经理部，从组织上起了保证。

10.4.3. 施工进度的三级动态控制措施：

一级进度计划是业主要求的进度计划，二级进度计划是项目经理部根据业主要求制定的进度计划，三级进度计划是各施工作业队伍根据项目经理部要求制定的进度计划，这三个计划要求总体衔接、稳定平衡，通过信息反馈，对计划实施的全过程作有效的动态控制。

10.4.4. 编制月计划以外还要求编制得更具体，更具有实践性的周计划，凡是条件变化了的，都要在周计划上加以调整。

10.4.5. 每月召开一次现场会，每周召开一次协调会，把反馈的信息立即作出正确处理。每月23日至25日向甲方提供进度报表一式三份。

10.4.6. 在劳动力的投入方面，根据合同内容所涉及的工作范围配足各工种的劳动力数量，并相应合理搭配操作工人的技术等级，做到各工序间的质量一次成优，避免产生不必要的返工而损失工期。

10.4.7. 合理组织工序间的交叉流水作业。装饰施工尽可能地提

前插入，为水、电及其它专业系统的施工提供足够的时间。

10.4.8. 对部分可以在夜间操作的工作，我公司采用二班人员进行施工。

10.4.9. 投入的机械、设备先进、实用、数量充足（详见机械配备）

10.4.10. 材料采购及运输及时、周到。

10.4.11. 严格按照图纸施工，避免错误施工造成的工期延误。

10.4.12. 根据季节特点、合理安排各工种的施工时间。

10.4.13. 为了做好现场管理和成品保护工作，除了在施工现场设立值班室由专门值班人员负责值班外，本公司所有施工人员均住在临时宿舍，成立专用食堂，并配备一名副经理专管。

11. 安全保证措施

安全防火责任制是企业中最基本的一项安全制度，是所有劳动保护规章制度的核心。有了这项制度，才能把安全与生产，防火与生产有机地统一起来。使安全、防火工作职责明确，有章可循，使各级领导、职能管理部门直至班组的广大施工人员，层层有责、人人有责，共同努力做好安全、防火工作，确保生产的正常进行。

因此，安全防火职责的深入贯彻，是全面加强企业管理的一个重要组成部分，也是每个公司成员义不容辞的责任，在生产过程中，自始至终落实好安全、防火职责，无疑对安全生产将起到积极的作用。

安全、防火职责既是公司所有成员履行安全、防火方面的行为规范，就必须严格遵守和自觉执行，并和公司其他方面的规章制度配套实施。

建立安全生产管理网络，确保施工过程安全生产。

11.1. 安全管理措施制度

认真贯彻党和国家有关安全生产的方针、政策、法令及公司的安全生产管理办法。要求第一线施工管理人员和生产工人都熟知自己的安全职责和应承担的责任。

建立安全生产保证体系，加强安全生产的管理。设立专职安全员，具体负责安全生产。

牢固树立“安全第一，预防为主”的方针政策，切实做好施工安全的宣传、教育、布置、检查、整改、评比工作，做到三不伤害，坚持安全值日，谁负责施工，谁负责安全。

坚持持证上岗制度，特殊工种必须经培训考核合格持证上岗。中小型机械必须定机定人，机操人员必须经公司统一组织培训后，经考核合格才允许操作。施工员、质量员、安全员等必须持证上岗。

设专职安全员，全面负责现场施工的安全工作，做到现场有工人施工就有安全人员值班。

所有施工现场需动用明火、烧电焊，均需有安全监督人员在场，严防火灾，各施工点配备足够的**器材。

认真执行“安全生产技术交底制度”，安全交底与施工技术交底同时进行。安全交底必须结合具体操作，有针对性。

建立安全监督制度，消除事故隐患，杜绝三违现象发生，班组有权拒绝违章指挥，并有权将违章行为越级上报。

施工现场安全管理

在施工现场入口处设七牌一图：安全生产六大纪律、十项安全技术措施牌、防火须知牌、工程项目负责人名单、创工程质量优良和施工现场标化管理、安全生产天数计数、施工平面布置图，标牌的制作、挂置必须符合标准，现场必须指定卫生负责人，明确职责。

所有施工人员必须佩带安全帽，施工现场管理人员带黄色安全帽，工人带白色安全帽，机械人员和特殊工种人员带蓝色安全帽，吊装指挥人员带红色安全帽。

进入施工现场施工必须选穿合身的工作服，并做到“三紧”：领紧、袖口紧、下摆紧才起到保护工作的作用，穿合适软底的鞋并系紧鞋带。

11.2. 安全用电措施

施工现场用电必须符合建设部JGJ46-33标准和徐州市的有关规定，采用三相五线制配电，严禁三相三线制。

施工用电管理，操作由取得上岗证的电工担任，须严格操作，无特殊原因和保护措施，不准带电作业，正确使用个人劳保用品。

本工程所有机械设备用电一律采用接地保护和现场重复接地保护，接地体采用L50*5*25OO打入土中深度为1500。接地电阻不大于4 Ω，角钢和接地线要求接触良好，接头用M10 电焊照栓紧固，绿黄色线作为接地线。

配电箱一律选用标准箱。挂设高度1.4M，前及两侧1m不准放，门锁应有效，配电箱应作统一编号，并有检查保养记录卡，每十天为一次，按规定作好重复保护接地。移动电箱的距离不大于30米，做到一机闸一保护，井架开关一律实行低电压36V 起动。

电线进户，应设塑料管作防火弯，引出线应分清。

单相电气设备设置照明开关箱，配备单相三线制，箱内设漏电保护开关。移动电器和灯具一律采用绝缘良好的软线，无接头、无损伤、无碾压现象。

现场照明采用高光效、长寿命的灯具，对需要大面积照明的场所，应采用高压汞灯、高压钠灯或混合用的卤钨灯。

各箱内应明显分开“动力”、“照明”、“单相电器”、 “电焊”等使用插座熔断器。

11.3. 施工机械安全技术措施

机械保管人员必须持有公司的操作证上岗，必须严格操作规程，正确使用个人劳保用品。

每一台电动机械的开关箱，装设过载负荷、短路、漏电保护装置外设隔离开关。

手持类电动工具必须严格守《手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》，每季度至少全面检查一次；现场使用必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》中的有关规定。

11.4. 各施工人员安全职责：

服从技术领导，严格执行安全操作规程制度，并做好防火工作，有关安全防护设备，未经同意不准任意拆除。

每天施工前，对自己使用的机械设备迸行检查，对检查出来的不安全问题要及时解决，使设备常使用。

对施工设备野蛮使用，必需向上级如实反映事故经过，并参加事故现场分祈共同接受教训。

时刻关心安全、防火，不断提高对安全防火施工的认识，进入施工工地必须戴好安全帽，防止物材坠落。

施工现场内严禁吸烟，如需吸烟应在指定的吸烟处，以避免火灾发生。

另附：主要工种安全操作规程（如下）：

1.轻钢龙骨工安全操作规程

1.1 进入施工场所，严禁吸烟。

1.2 电焊工需持证上岗，凡需要动用电焊等明火作业的，事先要得到工地负责人或工地管理员的批准办好“动火证”，并做好动火周围的安全工作，配好监护员。

1.3 要注意各类脚手架的牢固安全，制止冒险，冒失行为。跳板厚度应用五公分厚度以上的坚固木板防止坠落物伤害他人。对多余的龙骨、配件等要整理归库，不得随地乱丢。

2.木工安全操作规程

2.1 工作前应认真学习各种木工机械的安全操作规程。

2.2 检查所使用的工具有无损伤或松动。操作对应注意立足点。挥动工具时注意，不要碰伤人。

2.3 加强**意识，严禁吸烟及带火种进入施工现场。工作完毕后，须将施工现场的木屑、木花等打扫干净。

2.4 木工使用的材料要精打细算，节约各种木材，并不得将带钉的木头、木板随地乱丢，以防伤害他人。

2.5 登高作业对应使用稳固的梯子。要集中思想，同时注意是否有架空电线影响施工。

2.6 工作现场要保持畅通无阻。看见有带钉的废木料要立即清除，以防伤人。

2.7 使用园锯前应先试车。发现锯裂纹缺牙应立即调换。

2.8 在锯料时，木料要放稳，两手均衡推出，以防木块飞出伤人。

2.9 自觉遵守公司的安全制度，违者处罚。

3.电工安全操作规程

3.1 在调试电器线路时，如发现自动短路及空气开关自动跳闸，必须查明故障原因后，方可合闸送电。

3.2 在施工现场临时搭接电源应注意是否安全可靠。严禁使用己损坏的接线和裸露的电线及电器。

3.3 在安装或调试过程中经常注意导线保险丝的截面积和容量是否恰当。

3.4 值班电工必须严守岗位，加强检查，发现异常情况应及时处理。

3.5 总配电箱应有触保器，装门上锁：所有的插头、插座、闸刀都必须完好无损。

3.6 凡进行立体作业时，离地悬空高度超过3 米，应系安全带，下层作业者应戴安全帽。

4.焊工安全操作规程

4.1 工作前必须戴好防护用品：电焊条、电线切勿搭在焊件上，以防止损坏漏电。

4.2 掌握手钳时，手指不能放在铜头上。严禁将脚搭在电线上或电焊件上。

4.3 不准在易燃易爆物资附近进行焊接。

4.4 在使用气焊时，严禁抛掷、滚动气瓶，撞击、暴晒及接近高温。

4.5 严禁把未熄灭的焊枪放入水中冷却。

4.6 严禁在乙炔发生器附近有火种。

4.7 工作时氧气瓶和乙炔发生器必须严格分离( 最近不得小于5 米) 。

4.8 焊接前应检查氧气瓶乙炔发生器和皮管是否漏气。

4.9 工作完毕后关闭乙炔和氧气瓶。按规定的安全措施处理放置。

5.工地仓库保管员安全防火职责

5.1 必须坚守岗位，做好装璜物资的验入库、领用登记等手续，切实做好保卫工作。

5.2 对油漆、化工材料等易燃物品，特别加强管理，严格收发制度，对漆工领用油漆、化工材料时应严格控制，用多少发多少。对用毕的油漆、化工材料一律随时归库保管。

5.3 油漆、化工材料库内禁止做任何作业。仓库内禁止使用日光灯、碘钨灯照明，停电时应用干电手电筒照明，在显眼易取处放置灭火机二台。油漆、化工材料专用仓库内放置灭火机二台及黄沙箱二只，确保安全无事故。

5.4 库内杂物、废物要经常清理，保持库内清洁整齐，过道畅通。仓库内除管理人员外，其他无关人员禁止入内，违者追究仓库保管员责任。

12. 文明施工及环保措施

施工现场必须有七牌一图，即工程概况：工程计划；工程项目负责人名单；创工程质量合格和施工现场标化管理；工程环保；安全生产六大纪律；安全生产天数计划；防火须知等七牌及施工现场平面布置图。标牌的制作、挂置必须符合标准，现场必须指定卫生负责人，明确职责。

施工现场经常保持完整、整洁。实现工地门前" 三包" ，确保门前墙外无垃圾、无建筑物材料、无污水。

现场原材料、构件、机具设备要按指定区域堆放整齐，保持道路畅通。作业场所要达到落手清。建筑垃圾及时归堆、外运，严禁随意抛投。建筑污水必须通过管道集中向下排放。做到作业面无积存垃圾、无积水废水、无散落材料。

在开始施工时，应请环保部门测定外围噪音是否超标应采取措施减少噪音。基本保证施工现场噪声分贝控制在国家规定的范围内。

保持施工道路、场地畅通、整洁。

12.1. 现场保卫措施

建立健全现场治安、**责任制度和组织

本工程实行项目经理负责制，由项目经理对现场治安、防火全面负责。

现场建立治安保卫组，配备门卫及保安巡视人员，设置专（兼）职**员和义务**员。

公司保卫部门定期检查督促现场保卫、**工作，并主动与当地公安部门及**部门取得联系，取得公安、**部门支持与指导。

实行挂名牌制度。凡进入现场的施工人员必须戴统一的名牌。未佩带名牌人员一律不准入内。外来人员必须与项目管理部取得联系，发给临时出入名牌方可进入现场。

做好现场物品保管和防盗工作。对贵重材料、小型生产工具等要实行专人保管，责任到人。材料、设备出入现场必须由收发领用手续和出门证明。

加强法制教育，进入现场之所有人员必须自觉遵纪守法。严禁在工地聚重赌博、偷盗公司财物；严禁打架斗殴、无理取闹、扰乱正常的生产、工作和生活秩序。发现上述情况时，要及时制止、严肃处理，情况严重的报送公安机关处理。

在办公和施工作业区域应根据工作性质、工作范围配备足够的灭火器材。对重点部位如：木工间、危险品仓库、油漆间，以及危险作业区如：装饰、保温、油漆等作业区，要重点配备足够**器材，并墙挂醒目的禁烟、禁火标志，要专人定期检查**器材的可靠性。

现场设指定的吸烟室，严禁在吸烟室外游走吸烟。

施工现场因生产需要动用明火时，必须事先申领动用明火许可证。对操作中可能引起的火花，应有控制和隔离的措施。在操作结素离开现场前，要对作业面进行检查，彻底熄灭火源及溶渣，消除隐患。

严格用电制度，严禁私接乱拉电线，严禁使用电炉，严禁在易燃材料周围使用小太阳灯。

油漆、化工原料库内禁止做任何作业。仓库内严禁使用日光灯、碘钨灯照明。停电时应用干电筒照明，在显眼易取处放置灭火机二台。油漆、化工原料专用仓库放置灭火机二台及黄砂箱二只。要确保安全无事故。

电焊工需持证上岗，凡需要动用电焊等明火作业的， 事先要得到工地负责人或工地管理员的批准办好" 动火证" ，并做好周围的安全、防火工作，特别是油漆、化工材料、木花、木屑等易燃物，一定要清除后才能进行作业。

下班前要实行点名制度，下班后除指定保卫人员外，其他人员一律不得再进入施工现场。保卫人员要不停巡视操作现场，消除一切可疑点和危及安全的隐患。

加强工地治安保卫工作。坚持24小时值班（包括节假日），进出施工现场出示证件，做到无证不得入内，配合土建争创文明工地。

12.2. 材料管理、文明施工措施

成品、半成品贵重装饰材料进场前，先与业主联系进场时间，按指定房间并明确标识，设专人负责保管发料。

零星材料、周转材料、施工机械进场时按业主指定地点堆放，四周用钢管木版护好，堆放整齐并安排在夜间进场。

## 质量承诺和质量保证措施

1. 工程质量达到的标准

该工程为我公司确保创优良工程为取信于社会取信于用户，提高公司的信誉，在施工过程中加强技术和质量管理，建立健全质量保证体系，制定各级岗位责任制。为确保工程按质、按量、按期交付，我公司选派优秀项目经理承建该项工程，公司派驻公司技术人员驻施工现场办公，现场指导、督促、跟踪服务。

建立以项目经理为首的现场质量管理小组认真贯彻“百年大计、质量第一”的方针，加强全面质量意识教育，开展技术培训和岗位练兵活动，提高全体施工人员的质量意识，确保本工程达到优良标准。

2. 质量管理组织设置

2.1. 质量保证体系组织结构

我公司施工工程质量法人代表负责制，公司质量管理的最高机构为质量管理委员会，质量管理的办事机构为公司质检科。

本工程我公司选派优秀的现场项目经理，在工程开工前，项目工程部必须集中组织其组成人员认真熟悉施工图纸，了解工程情况，领会设计意图及施工组织设计，并在确保工期、质量的基础上对其组成人员进行严格分工，建立起相应的责任制，落实责任人。

2.2. 质量保证体系图见（图五）：

3. 质量保证措施：

3.1. 质量管理制度

3.1.1. 公司质量管理制度由总经理批准，质检部监督执行。

3.1.2. 质检部对各施工项目的管理办法按国家行业规范及有关标准制订。

3.1.3. 严格按照质量保证体系要求操作运行，实施程序控制，工程中使用的各类设备和材料的质量检查，按照国家有关行业标准进行质量检定。

3.1.4. 公司质检部不定期到施工现场与工地各施工管理人员进行质量管理的监督检查，并听取施工现场甲方及监理提出的质量意见。

3.1.5. 施工部门应严格按照行业标准进行施工，在施工过程中遇到问题及时与质检部和主管项目的技术人员汇报，并作出整改意见方案。

3.2. 质量监督制度：

3.2.1. 为了使质量管理落到实处，积极有效地进行质量预控，杜绝质量通病，强化技术质量管理，公司质检科对工程实行全面的质量监督，其主要职责：

3.2.2. 主持工程图纸的内部自审工作，并参加图纸绘审。

3.2.3. 参与工程的定位及放样验收。

3.2.4. 审核项目工程质量控制计划，即对主要和关键部位的技术交底，审核并监督项目部对现场人员进行培训和交底及持证上岗工作。

3.2.5. 参与编制并审核施工分部分项工程方案，并参与各结构分项的工序验收。

3.2.6. 审核工程资料，并随工程进行同步的质量、安全检查，对工程中发现问题，并在技术上提出主导意见。

3.2.7. 严格把好原材料监督关，所有进入施工现场的材料必须具有合格证明，并经复试合格后方可使用。

3.2.8. 随工程进度进行现场监督，随时抽查各分部分项工程的质量，发现问题及时解决处理。

3.3. 实行质量岗位责任制度

3.3.1. 项目经理是工程质量的第一负责人，施工员、质检员负管理责任，施工人员对工程质量负直接责任的逐级负责的质量管理机制。

3.3.2. 公司设立质检部，配备专职质量监督员，各项目部设立专（兼）职质量检查员。

3.3.3. 各级专（兼）职质检员协助该级领导人进行日常的质量管理，其主要职责：

●进行质量思想和技术知识的宣传教育，贯彻上级颁发的制度、规程、规范、并组织编制结合本单位具体情况的实施细则。

●深入施工现场进行中间检查和调查研究，掌握工程施工质量情况，积极开展活动，对违反操作规程作业，造成质量事故的现象和隐苗应立即报告有关领导处理。

●参加质量检查验收工作和评级工作。参加质量事故调查，提出事故处理意见、做好质量的统计上报工作。

●研究质量工作动向，总结质量管理经验教训并组织交流。

●督促有关人员做好技术检验和观测工作。

●施工人员应认真做好质量自检。互检及工序交接检查，做好施工岗位责任记录和施工原始记录，记录数据要做到真实全面及时。

3.3.4. 各级领导必须坚持参加工程质量的验收工作，在检查中发现的违反施工程序。规范、规程的现象，质量不合格的项目和事故苗头等逐项记录，同时及时研究制定出处理措施。

3.4. 设备及材料检验制度

3.4.1. 材料物资的管理是企业进行经济核算的重要基础工作，加强材料的质量、数量的检验和控制是延长建筑产品的使用寿命和降低成本的重要关键。为此企业根据材料物资的管理工作量配备专职仓库保管员加强材料及半成品现场管理，严格把好发材料质量、数量验收关，特制定如下制度：

3.4.2. 严格限额领料，收发料具要及时入帐，上卡手续齐全。

3.4.3. 坚持中间核算，也就是在施工过程中分阶段进行材料使用的分检和核算，以便及时发现问题，防止材料超用。

3.4.4. 及时进行现场清理，做到随做随消。每天清理现场、回收、整理余料、做到工完场清，在组织工料消耗与分析的基础上，按单位工程核算材料消耗并分析原因总结经验，增收节约，降低造价。

3.4.5. 加快周转材料的周转、利用、提高复用次数。

3.4.6. 加强验收，在一般情况下要全数检查，防止供应中短缺物资现象。

3.4.7. 严格控制来料的规格、材质、使其符合使用要求，一般材料可由材料员从外形判断，需要进行技术检验或进行物理化学试验的应向工程部汇报，由技术检验部门抽验。

3.4.8. 对主要材料及设备进场，必须同时附有材料或设备供应单位提供的质量保证合格检验单和复试单，才能在工程中使用，无质保单的材料和设备不得在工程中使用。

3.5. 重点部位保证措施：

3.5.1. 声响设备的领取要有计划。

3.5.2. 声响设备用专门的场所进行放置，在放置过程中必须注意包装，轻拿轻放。

3.5.3. 对声响设备的放置场所实行专人看管。

3.5.4. 声响设备的搬运过程中，必须做好保护、慢行、轻放、禁止碰撞。

3.5.5. 声响设备安装在装饰完工后进场。

3.5.6. 声响设备不得靠近焊接或生火地点。

3.6. 产品保护措施：

产品保护措施分对原有设施的保护措施和对自身产品的保护措

3.6.1. 对原有实施的保护措施

●对原有看台、地面、门窗等将作针对性的保护。

●施工过程中，由专人负责对原有设施采取保护措施和维护保护措施。做到业主交给我们是什么样的设施，我们交还业主也是丝毫无损的设施，并对发现损坏的设施及时修复。

●原有地板地面上要铺设防护薄膜和木板，防止踩踏碰坏地板，座椅应用塑料薄膜全面积覆盖保护。

3.7. 对自身完成产品的保护

3.7.1. 壁毯饰面的保护措施

●为避免损坏污染，壁毯饰面工程尽量放在施工作业的最后一道工序。

●壁毯饰面时，空气相对湿度不应过高，一般应低于85% ，温度不应剧烈变化。

●壁毯饰面到电门、插座处应做标记，以后再安装毯面上的露明设备。

3.7.2. 涂料饰面的保护措施

●每次涂饰均清理周围环境，防止尘土污染涂料。涂料未干燥前，不得清扫地面，干燥后，也不能接近墙面泼水，以免沾污涂料面。

●每遍涂料施工后，应将门窗关闭，防止摸碰，也不得靠墙立放工具。

●在施工中，如遇到气温下降，应采取必要的保护措施。

●最后一遍有光涂料涂饰完毕，空气要流通，以防涂膜干燥后表面无光或光泽不足。

●明火和高热不准靠近墙面。

●门窗、踢脚板等要保持整齐干净。

●涂料施工完毕，应按涂料使用说明规定的时间和条件进行养护，涂膜完全干燥后才能投入使用。

●涂料施工完毕，保持通风，安排专人负责看管，防止污染摸碰。

3.7.3. 隐蔽及半隐蔽工程的验收制

●装饰工程上的隐蔽和半隐蔽范围是指地下及墙身、顶棚内的预埋部件、照明电缆电线、水电管等。所有隐蔽性工程必须进行检查验收，有关部门及人员检查验收后才能隐蔽。

●隐蔽工程中上道工序未经检查验收的，下道工序不得施工。隐蔽工程检查验收应由工地施工负责人认真填完隐蔽工程验收单。

●隐蔽工程验收单要妥善整理保存，以备竣工移交、归档。

3.7.4. 竣工后的服务措施

●本着一切为业主着想、业主利益第一的精神，在工程竣工后，公司将继续为业主提供方便，并做好以下工作：

●竣工一个月之内，向业主提出供所有工程技术档案、有关说明和各种技术资料。做好业主来信来访工作，实事求是解决业主反映的问题，做到有记录、有回音。

●实行回访保修制度，竣工后，随即向业主发出质量回访质量保修卡。认真履行合同及有关规定。保修期内每半年回访一次。凡属施工原因造成的质量问题，立即组织修复，做好修复记录，并经业主签字认定，一切费用由我方承担。凡属其他原因造成质量问题，我们认定也将向业主解释清楚，并积极配合业主排忧解难。

●对声响工程将开展多种形式的质量跟踪活动。

3.8. 质量保证措施的实施

3.8.1. 工程全体人员要确立“建设单位是顾客”的观念，把建设单位期望的工期和工程质量作为核心，为建设单位建造一流产品，让建设单位满意。

3.8.2. 定期与建设单位或其代表联系，通报工程进度安排和实施情况，以取得的建设单位支持与配合。对于合同允许条件下的工程进度延误或超合同条件下施工，必须征得建设单位、监理单位、设计单位和总承包单位的同意。

3.8.3. 为保证项目的顺利建设，应积极与建设单位、监理单位和总承包单位交流汇报，主动为建设单位排忧解难，想建设单位所想，急建设单位所急，和建设单位、监理单位、设计单位和总承包单位融洽相处。

3.8.4. 在各施工操作方面本公司管理人员均应到位组织协调各分包单位和施工班组的交叉施工的工序衔接、下料次序和有关产品保护事宜，各分包项目和施工班组均应严格要求服从现场管理人员的指挥。同时本公司现场管理人员有义务协助建设单位、监理单位和总承包单位对各工序质量的检查，并耐心回答建设单位、监理单位和总承包单位提出的问题，如发现问题应及时解决并书面报告建设单位、监理单位和总承包单位。

3.8.5. 各分包项目应按各分包工程施工进度计划表项目部材料需要量进场时间表，项目部此时间表负责供料和据此向建设单位方提交甲供材料的需要量进场时间表。

3.8.6. 积极与设计单位配合，在开工前就事先考虑好发生设计变更等情况，制定一套应及措施或方案。遇有设计变更，及时迅速地调整工程进度计划，并应相应调整人力、设备、材料和资金的用量。

3.8.7. 对设计图纸上的设计问题，应以尊重设计、按图施工为原则，个别不妥处的应办理技术核定单，并按由建设单位、设计单位和总承包单位签证的技术核定单施工。

3.8.8. 对于竣工阶段的质监站验收，政府部门的劳动局、**局等的验收，将积极予以配合协调，确保工程提前或如期完成验收工作并圆满地移交给建设单位使用。

3.8.9. 各类工程协调会议一览表（见表二） :

3.8.10. 加强工种间配合和衔接。

3.8.11. 加强质量、技术监督，实行样板引路，创样板工程。确保施工质量。

3.8.12. 推行质量合同化管理，严格实行质量奖罚制度。各工种作业进场前须与项目经理签订施工合同。明确创优要求，实行重奖重罚，用经济手段强化质量管理，坚决行使“质量否决权”。

3.8.13. 认真做好各项施工记录，设专人负责整理保管各项技术资料，保证工程竣工后及时向建设单位提交真实完整的质保资料。

3.8.14. 本工程推行全过程质量控制，详见（图六） :

# 图表

各类工程协调会议一览表

| 会议名称 | 会议时间 | 参加人员 | 会议内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程例会 | 每月一次 | 建设单位负责人、工程监理、设计单位代表、工程负责人、各工种负责人 | 汇报、检讨工程进度、工程质量、安全卫生情况，协调遇到的问题和矛盾。安排布置下一阶段的工作。 |
| 工地例会 | 每周一次 | 工程负责人、各工种负责人和各单位相关人员 | 检查工作进度、质量安全卫生情况：协调工程中遇到的问题和矛盾，汇总需要解决的问题，安排部署下一阶段的工作。 |
| 设计协 调会 | 不定期 | 设计单位的有关设计人员、工程专业技术人员、有关各班组技术人员 | 设计方解答工程中对设计、设计图纸中的疑问；协调设计与施工的矛盾；讨论有关技术问题。 |
| 计划协 调会 | 不定期 | 工程负责人、班组负责人和相关计划统计员 | 在工程进度与计划产生较大偏差时召开，寻找偏差原因、确定解决识方案、相应调整计划。 |
| 质量专 题会 | 不定期 | 工程负责人及有关专职质量人员 | 对质量控制难点进行预先的讨论，制定施工方案；落实质量控制措施。 |
| 安全协 调会 | 每周一次 | 工程负责人及各有关专职安全人员 | 在每周依次安全检查后讨论落实安全整改措施和整改时间。 |

技术工人需求量计划表 （表1）

| 序号 | 工种名称 | 人数 | 进场时间 | 退场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架 子 工 | 10 | 第2 天 | 第66 天 |
| 2 | 瓦 工 | 30 | 第2 天 | 第61 天 |
| 3 | 木 工 | 40 | 第2 天 | 第65 天 |
| 4 | 油 漆 工 | 20 | 第20 天 | 第66 天 |
| 5 | 电 工 | 3 | 第1 天 | 第68 天 |
| 6 | 电 焊 工 | 15 | 第4 天 | 第36 天 |
| 7 | 铝合金工 | 20 | 第10 天 | 第45 天 |
| 8 | 玻 璃 工 | 25 | 第25 天 | 第66 天 |
| 9 | 杂 工 | 6 | 第1 天 | 第68 天 |
|  | 最高峰时 | 140 | 第40 天 |  |

主要材料进度计划表 （表3）

| 序号 | 材料名称 | 进场时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泥砂石 | 第2 天 |
| 2 | 木材 | 第3 天 |
| 3 | 钢材 | 第2 天 |
| 4 | 铝合金型材 | 第10 天 |
| 5 | 玻璃、塑铝板 | 第20 天 |
| 6 | 轻钢龙骨 | 第10 天 |
| 7 | 木制品 | 第25 天 |
| 8 | 石膏板 | 第15 天 |
| 9 | 地砖 | 第30 天 |
| 10 | 花岗岩 | 第35 天 |
| 11 | 地板 | 第40 天 |
| 12 | 油漆 | 第12 天 |

计划投入的主要施工机械设备表 （表2）

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率KW | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰浆搅拌机 | 200L | 1 台 | 国产 | 2002 | 3 |  |
| 2 | 砼搅拌机 | 300L | 1 台 | 国产 | 2001 | 8 |  |
| 4 | 平板式震荡器 |  | 1 台 | 国产 | 2002 | 3 |  |
| 6 | 空压机 | 4P | 4 | 国产 | 2001 | 78 |  |
| 7 | 型材切割机 | 牧田255 | 4 | 日产 | 2001 | 62 |  |
| 8 | 压刨机 | MB103 | 4 | 日产 | 2000 | 8 |  |
| 9 | 云石机 | CM4SA2 | 6 | 日产 | 2000 | 9 |  |
| 10 | 电锤 | EP-210 | 8 | 日产 | 2000 | 28 |  |
| 11 | 曲线锯 | FJC55-A620 | 2 | 日产 | 2001 | 3 |  |
| 12 | 多用切割机 | 多角度 | 3 | 日产 | 2001 | 15 |  |
| 13 | 电焊机 | B×3-500 | 3 | 日产 | 2001 | 162 |  |
| 14 | 磨光机 |  | 4 | 日产 | 2000 | 5 |  |
| 15 | 手电钻 | M1M | 12 | 日产 | 2000 | 3 |  |
| 16 | 马钉枪 | TNA | 5 | 进口 | 2001 |  |  |
| 17 | 气钉枪 | MAXF30 | 15 | 国产 | 2001 |  |  |
| 18 | 木工多用床 | 2000 | 3 | 国产 | 2000 | 23 |  |
| 19 | 圆盘锯 | CB | 4 | 国产 | 2001 | 16 |  |
| 20 | 经纬仪 |  | 1 | 国产 | 2000 |  |  |
| 21 | 水准仪 | CB | 2 | 国产 | 1999 | 16 |  |

项目部管理体系结构图 (图一)

质量保证体系图(图五)

全过程质量控制图(图六)

# 工人动态

|  | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周 | 第9周 | 第10周 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 架 子 工 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 |
| 瓦 工 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 |  |
| 木 工 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 10 |  |
| 油 漆 工 | 0 |  |  | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 |
| 电 工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 电 焊 工 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 |  |  |
| 铝合金工 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |
| 玻 璃 工 | 0 |  |  |  | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 |
| 杂 工 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 合计 | 49 | 55 | 70 | 90 | 120 | 140 | 131 | 96 | 73 | 25 |

| 1 | 架 子 工 | 10 | 第2天 | 第66天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 瓦 工 | 30 | 第2天 | 第61天 |
| 3 | 木 工 | 40 | 第2天 | 第65天 |
| 4 | 油 漆 工 | 20 | 第20天 | 第66天 |
| 5 | 电 工 | 3 | 第1天 | 第68天 |
| 6 | 电 焊 工 | 15 | 第4天 | 第36天 |
| 7 | 铝合金工 | 20 | 第10天 | 第45天 |
| 8 | 玻 璃 工 | 25 | 第25天 | 第66天 |
| 9 | 杂 工 | 6 | 第1天 | 第68天 |

# Text boxes

油漆工工长

电焊工工长

木工工长

铝合金玻

璃工工长

瓦工工长

施工员

安全员

质量检员

材料员

预算员

技术负责人

项目经理

项目副经理

技术科

物资管理科

计划统计科

二级项目管理部

办公室

工程部

财务部

分管副经理

总会计师

总经理

质量管理代表

总工程师

设计师

质量安全部

一级项目管理部

1.学习图纸、技术资料

2.明确质量要求

3.熟悉施工方案、技术交底

4.材料、设备、劳动力进场

5.原材料进场、检查、验收

6.预埋件工程检验

7.隐蔽工程检查验收

8.取额领料

1.书面技术交底

2.安全技术交底

1.测量、放线

2.施工过程中班组自检

3.不同工序间交接检

4.质量员跟踪检查

5.监理、业主、质检站专检

6.按图纸、操作规程施工

1.施工后班组自检

2.质量检查评定

3.不合格品处理或返工

4.质量改进

1.原材料合格

2.试验记录

3.自检记录

4隐藏验收记录

5.施工日记

6.质量评定记录

1.熟悉成品保护方案

2.按方案进行防护

1.用户使用

2.发现质量问题，通知施工单位

按合同要求进行质量保修

施工准备

技术交底

施工

质量评定

资料整理

成品保护

竣工交付使用

乙方保修

施工前质量控制

施工中质量控制

施工后质量控制