施工组织设计

1．工程概况
该工程为***绿化工程，占地面积****平方米。该工程由****公司建设，*******设计，**********施工，*****监理公司负责监理。
1-2．施工条件
本工程施工用地场内各种杂物未清除完毕，水电已接入现场，不具备“三通一平”条件，与其他施工单位交叉施工较多，需要边清理边施工，并于其他施工单位协调施工。
1-3．质量目标
本工程的质量目标为确保优良，争创精品工程。
2．施工部署 
2-1．施工阶段的划分
   本工程的施工作业量大，工期紧，按期保质完成必须精心统筹，合理安排，立体交叉，流水作业。本工程拟划分土建工程、水电安装工程、苗木种植、园林小品、道路铺设及附属工程。
2-2．施工工期
计划开工日期：    年  月  日
计划竣工日期：    年  月  日
总日历工期：   天
3．施工准备工作
3-1．技术准备
   3-1-1安排技术人员熟悉图纸，进行图纸会审。
   3-1-2根据图纸工程量及工期要求，编排进度计划，编排施工组织设计。
   3-1-3 检修测量仪器，提出前期用工、用料计划。
3-2．临建计划
   3-2-1在甲方力所能及的情况下，给予协调临建办公室2间，材料库2间，住房3间，如有困难，拟住房在外租赁。                                           
3-3．劳动力计划
砼    工                  6人
普通工                   30人
机械工                    6人
电    工                  2人
瓦    工                 10人
其他工种                 10人
合    计                 64人
以上为高峰期作业人员，施工中可根据实际情况调整。
   3-4．施工机构人员名单（详见附表）
   3-5．施工用电计划

砼搅拌机       1台            35kw
砂浆机         1台             3kw
蛙式打夯机     2台             6kw 
      P=1.1×(K1ΣP1)/Cos φ   
=1.1× 0.7× 44/0.65
=52kw
由此可知供电负荷不可小于52kw。
   3-6．施工用水计划
      根据本工程的结构特点，并考虑当地用水困难，需打简易井给水。  
4．主要分部分项工程的施工方法
4-1．土建工程   
    地面现状为土地面，需平整夯实。                      
4-2．道路铺设工程
   4-2-1．基层处理
施工前应清理基层，并严格控制好标高。
      4-2-2．铺装块料面层施工前要严格选砖、选板，色差和规格尺寸超过允许偏差不得使用。施工中严格控制水灰比，施工后应用锯木末保持湿润，洒水养护。
      4-3．水电安装工程
        施工放线—挖槽—预埋管防腐—预埋管线—土方回填
      4-4．园林小品工程
       施工放线—基础挖填—电管预埋—建模—浇注或预制—安装
     4-5．植物种植 
一、苗木的栽植
1、种植前的准备工作
1．1苗木准备
     根据工程设计图纸，列出苗木的品种、数量、规格、落实苗木供应来源，以及运到栽植地的运输情况及运秒方法。对符合规格、生长健壮无病虫害的苗木，应逐株做记号。高质量的苗木应具备的条件：根系发达完整，主跟短直，接近根茎范围内有较多的侧根和须根，起苗后根系无劈裂；苗木粗壮通直，不徒长；主侧枝分布均匀，能构成完美的树冠；无病虫害和机械损伤。
1．2植前整地及放线
     根据设计图纸要求，种植地土质应基本满足植物生长需要，如发现土质太差，应栽植庙前还填种植土，以保植株成活。
     根据图纸，在现场找出苗木实际栽植位置，用白灰撒处灰点，进行定点放线。一般采用行列式放线法及等距弧线放线法。
1．3树穴的开挖
树穴开挖一般在运取苗木前1—2天进行。种植穴的大小依土球及根系情况而定，带土球的应比土球大16—20cm，穴的深度一般比球高度稍深10—20cm，栽植裸根苗木应保护根系充分舒展，树穴必须保证上下口径一致，避免 出现上大下小的“锅底坑”，挖出的表土、心土应分别堆放。
2、苗木栽植施工要点
2．1栽植时间：应尽量缩短起苗与载苗之间的时间差，做到随起随栽。
2．2苗木运输：在运输过程中，所有植物必须有良好的包装，以保证不受太阳、风吹等不良气候的侵害。裸根植物的根系应沾泥浆，并包在稻草袋中，常绿树及灌木应有土球及草袋包装，到现场及种植前保持完好土球。
2．3苗木种植：将苗木的根系或土球放入树穴内，使其居中再将树木立起，保证垂直，然后分层回填种植土。一般每层20—30cm，先填较肥沃的表土，填土后将树根稍向上一提，市根系舒展，涌锨把将土捣实，直至填满穴坑。土痕应略平稍高于坑口，防止栽植后出现陷落、下沉，导致树干基部积水腐烂。坑土填平后，用余土环树，筑起拦水围堰并拍实以利浇水，高度不低于15cm。
2．4苗木浇灌：新植苗木的浇灌应以天然水为佳，之后48小时之内必须浇上一遍水，第二遍水随后进行，第三遍水在第二遍水后5—10天内进行。注意浇水必须浇足浇透，浇完第三遍后，应及时封堰，并栽树干基部周围堆成20—30cm高的土堆，以保持土壤内水分。
二、草坪的建植
1、场地平整
因为场地的平整与否，直接关系到以后草坪的生长质量，所以这一工序尤为重要。
1．1初步整平：先将表层垃圾拣拾干净后翻耕土地，翻耕深度不低于30cm，而后将土块打碎。对于杂志较多的土地可用10mm*10mm的筛网筛一遍，以确保杂物除净，而后用铁耙把将地整平，地土质较差的地段需局部或全部换土。换土的深度不低于30cm，换土后灌水，使其下沉压实，再回填土，如此反复几次，直至场地平整。
1．2建坪前除杂草及病虫害的纺织：为防止简直草坪后杂草的滋生，除整地时清除树根、草根外，可用草甘磷、百草枯等灭生性内吸传导性除草剂，每亩用75—100g进行喷洒，一般在建坪前一个月使用。为防止虫害，可在植坪前一周喷洒甲胺磷、辛硫磷等杀虫剂，以达到灭虫的效果。
1．3植草前施肥：对整平好的场地，均匀撒施熟化的有机肥3kg/m2、复合肥0.08kg/m2，再进行土壤翻耕，然后耙平，耙细，准备播种。
2、草坪种植施工
土壤整平耙细后，就可进行草坪的种植。
2．1播种法：种子量一般为8—10g /m2，播种方法采用撒播与机械播种相结合。播种后，应及时覆盖土，土层厚度为0.5—1cm，而后用铁滚子镇压，以保证出苗均匀。浇水工作及保持水分，可在坪床上盖草帘子，以减少浇水辞书。待草苗出齐后，再将草帘揭去，注意揭帘子时须在阴天或傍晚前进行，防止太阳直射灼烧草苗。
2．2草坪栽植法：在平整好的地面上以20—30cm为行距，开5cm深的沟，将撕开的草块放入沟中，然后填土，踩实。为提高成活率，缩短缓苗期，移栽过程中要注意两点：一是草皮要带适量的护根土，二是尽可能缩短掘草到植草的时间，最好当天掘草当天栽，栽后要充分灌水，清除杂草，养护一个月后可成坪。

5．保证施工质量的措施
   5-1．组织管理措施
5-1-1 建立质量保证体系，公司、项目部二级质量保证体系（详见附表）。
5-1-2 实行项目经理负责制的项目管理，建立有权威的质量管理组织，配备专职质量检查小组。强化“质量第一，为用户服务”的思想，定期进行质量检查评比工作，实行质量通知书的办法，做好各分项工程的质量评定工作，奖优罚劣。
5-1-3 强化隐蔽工程的验收制度，未经业主及监理单位认可，不得进行施工。
5-1-4 坚持对各工种的技术交底工作。在每一道工序施工前，应对操作班组作详细的技术交底，确保每个操作员熟悉技术要求和操作要点。
5-1-5 采用自检、互检、交接检和专业检查相结合的办法，实行主要工种操作者名单、级别、质量等级挂牌上墙制度。
5-2．技术管理措施
  5-2-1 为确保工程质量，对主要分布分项工程（如土方工程、石材安装、铺装工程等分项工程）分别编制质量控制工艺流程图。
  5-2-2 开工前，测量定位用的经纬仪、水准仪及工艺控制质量检测设备，需经过鉴定合格，在使用期间计量器具按计量标准进行检测。
  5-2-3 轴线定位桩要严格保护，避免损坏，在施工期间要定期复核检查，轴线控制桩以及总标高控制点必须经业主书面认可方可使用。
  5-2-4 所有测量观测点的埋设必须可靠、牢固。
  5-2-5 严把材料质量关。砂、石进场必须具有质量检验报告，合格后方可使用；水泥进入现场必须具有出场质保书及合格证书，并在实验室复试，合格后方可使用；其它材料如广场砖、青石等均须具有合格证，并进行必要的试验，合格后方可使用。
  5-2-6 严格按图施工，施工中遇到的图纸修改变更应征得业主认可并办理有关手续后方可进行。
  5-2-7 所有现场操作人员必须听从施工技术员、监理的指导和督促。
5-3．保证工期的措施
   5-3-1 充分做好开工前及施工阶段的准备工作，如熟悉图纸、提料、临建搭设、机械设备及劳力组织、材料采购工作。
   5-3-2 编制科学合理、可操作性强的施工组织设计，做好各工序的衔接，避免窝工、停工现象。
5-3-3 尽量采用机械操作，减少人力资源浪费，加快施工进度。
 5-3-4 部分分项工程考虑夜间施工，在节假日及农忙季节，采取特别措施，确保工程的正常进行。
5-4．保证安全的措施
   5-4-1 工地成立以项目经理为首的安全领导小组，强化安全管理、消防管理、现场保卫工作及场容管理，争创文明施工工地。
   5-4-2 所有施工人员进入施工现场时，必须进行安全教育，贯彻有关安全文件精神， 学习现场规章制度，以引起对安全的高度重视。
   5-4-3 建立健全各种安全管理制度，特别是用电和机械管理，非专业人员不得私接电线和操作机械。
   5-4-4 经常检查维修电气线路，手持电动工具应接好漏电保护装置。
   5-4-5 施工人员进入现场必须戴好安全帽，严禁酒后进入现场施工。
5-5．其他保证措施
   5-5-1 现场文明施工措施
     5-5-1-1 在施工现场范围内张挂标语口号，定期召开大会，强调文明施工的重要性。道路、料场随时清理，不得在施工区内大小便。
     5-5-1-2 进场的各种地材、石材、木材均须按现场规划进行堆放。在现场内适当进行路面硬化，以便堆放砂、石等材料。
   5-5-2．节约措施
     5-5-2-1 技术人员的提料计划应提高准确性，避免材料短缺或过剩。在施工过程中，执行限额领料制度，要把当天剩余的材料运回工棚或堆料场院地、仓库，不得随意乱扔。
     5-5-2-2 加强现场管理，合理组织材料及半成品进场，按施工组织设计规划堆放，减少二次搬运和损耗。
    5-5-2-3 铺贴工程，要合理排版和留置分格缝，减少切砖现象，减少砖的破损率。
    5-5-2-4 加强质量控制，避免重复作业，做到一次性验收合格。
    5-5-2-5 合理安排综合施工进度计划，缩短工期，减少人工、机械等费用的支出。
  5-5-3．防止环境污染的保护措施
       5-5-3-1 洗刷砼搅拌机、砂浆机的污水不得随地乱流，可在施工现场挖一集水井加盖封闭，冲洗搅拌机与砂浆机的污水流入集水井，待沉淀后排入下水道。在施工中随时清理并运出建筑垃圾，堆放在指定地点。
       5-5-3-2 噪音大的机械安置时，尽量远离宿舍区，晚上尽量少用或不用。

附表一
质 量 保 证 体 系

公司经理：

工程部：               设计部： 
 
     
          项目部经理：

技术主管：              材料员：

技术员:        质检员:      测量员:      预算员:

各施工班组

附表二
 
工地安全领导小组

组长： 

副组长：

电工班：    瓦工班：          普通班：    机械班：