第一篇：工  程  概  述

第一节　工程概况

成都锦屏苑二期（风尚国际）景观工程是由成都市投资公司房地产开发公司和二滩水电开发有限责任公司投资建造的高档住宅小区。该工程项目位于高升桥南街2号，在成都市一环路与二环路之间，地处商贸及住宅最佳地段。该项目景观工程是一个综合休闲、娱乐活动的场所。工程总面积约19000m2 。该项目工程由大面积绿色草坪、游泳池、水景、特色景墙、木廊架、木栈道、张拉膜、小品、座凳、主体环型道、休闲广场、入户小道、临街商业街、架空层、喷泉、叠水、景观灯饰等部分组成。

第二节　编制依据

一、锦屏苑二期项目经理部(业主)发出的«锦屏苑二期（风尚国际）景观工程招标文件»内容；

二、泛亚国际设计的未完善施工图及重庆英才景观设计的施工图；

三、施工现场及周边的实际踏勘情况；

四、我公司的技术管理水平，机械设备、装备配置能力及管理制度。

五、国家、地方现行相关施工管理规定及国家编制相关强制性条文。

六《工程建设标准强制性条文》

七、《成都市建筑施工现场管理规定》

八、国家和行业现行的施工规范、规程、验收标准及设计所选用标准图集:

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

2、《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-99）

3、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

5、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

6、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001

7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

8、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

9、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

10、《建筑工程项目管理规范》GB/T50310—2002

11、《砼强度检验评定标准》GBJ107-87

12、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-91

13、《建设工程文件归档整理规范》GB50328—2001

14、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001

15、《工程测量规范》GB50026—93

16、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88

17、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

18、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

九、根据国家现行有关的建设文件及施工定额、地方政府有关规定、本公司施工人员组织、机械设备配置能力；

十、我公司依据已建景观工程的施工经验编制的《企业操作工规程》适用于本工程的施工方法、技术和项目施工管理办法等。

第三节　编制原则

1、遵守基本建设的各项方针、政策和政府主管部门的有关规定，严格执行现行施工规范、规程和验收标准。

2、经过比较和分析，选用合理的施工布置和措施，尽量采用科学的管理方法和先进的施工技术，精心安排施工顺序，均衡有效地组织施工，尽力缩短工期，以满足招标人对质量工期的要求。

3、施工中坚持“工程质量重于泰山” 、“百年大计，质量第一”的方针，树立以用户满意为宗旨，保证全过程施工安全，工程的最终意图为保质、保量、按期完成为业主交会一个满意的工程。

第四节　工程特点、重点及难点分析

- 工程特点

该工程设有游泳池、水景、景观小品、景墙、环形通道、弧形木栈道、园木小径、特色圆形树槽及各种植物栽植等，该工程各种设置之间相互穿插、重叠、交叉，小区内景观设置有亭、廊、景墙、木平台、木结构及水电管安装。该工程各种布局纵横交错，布局合理，体现出一个休闲、娱乐为一体的活动休闲场所。

二、工程难点

按《招标文件》要求，总工期为100天。根据我单位现场踏勘及施工现场地处位置对我施工单位施工不利的主要是：

1、材料运输比较困难，现场邻近建筑物及现有其它公司的塔吊太多无法安装塔吊进行我现场的材料运输

2、施工现场场地狭小，没有闲置地作为现场的材料堆放点。我项目部拟定两个施工班组同时施工，现场内设置两个材料堆放点及搅拌点，所以会造成现场的材料多次转运。

3、现场周围的住宅区人流量大，在施工过程中会造成灰尘及燥音的影响，所以我施工单位在前期工作上做好防尘、防燥音措施。

4、我项目部进场后将先对现有住宅区内人行通道的地面施工，在施工过程中会对现有的住户造成通行不便，我项目部将采取对有影响通行的部位搭设临时通道。

以上几点问题会对我施工单位的人力、物力、材人的增加，相对增加工程的工作量。

二、工程重点、难点分析

（一）重点部位：

1、定位放线：该工程有游泳池、水景、景观小品、景墙、环形通道和种植土的回填、造型、植物栽植等不同施工单元，各单元之间相互穿插，重叠，因此定位放线尤为关键。标高控制要根据已经完成的建筑物标高进行控制

2、游泳池和中心水景施工：游泳池和中心水景是小区景观的重要组成部分。在组织施工上，如何合理安排是保证质量和进度的重要因素。

3、景观小品施工：该小区景观有亭、廊、景墙、木平台、膜结构等多元化的小品配置，是景观的点睛之处。对小品的制作、安装、施工的质量、品质要求高。

4、原有景观与拟建景观的结合：因为原有景观已形成，拟建景观在风格、品质、特点上都需要有机结合。拟建景观应做到与原有的景观相互衔接，衔接部位应自然，线形要流畅。

5、地下水、电管线保护：为了防止施工过程中对原有住宅小区的水、电等设施的破坏给住宅小区带来不必要的影响，在施工过程中我方把地下管网部分也列入了工程重点保护。

（二）难点分析：

填土的难度

多施工单位交叉作业的协调

1、后浇带施工对工程进度影响较大，特别是游泳池和中心水景的施工。其不达到强度不允许大型车辆通过后浇带，对填土的影响及措施

现有的地下车库及车库顶板设立了一道后浇带，该游泳池、小溪均横穿该条后浇带，因此后浇带是整个现浇混凝土薄弱点，易产生裂纹及渗水现象发生，所以我项目部把此部位作为重点施工对象，后浇带的浇筑时间比较晚无法提前施工，故我项目部拟采用以后浇带为终点，把后浇带施工放在最后，两个施工班组分别以、轴方向同时向后浇带部位施工，加强水池及小溪的防水施工确保游泳池的整体性和防渗漏。

2、施工总平面布置受场地限制。

施工现场场地狭小，整个现场没有闲置地作为现场的材料堆放点、搅拌站的设置及部分钢筋的制作场地。我项目部拟定两个施工班组同时施工，现场内设置两个材料堆放点，堆放点只能设在未施工的地面上，随着施工顺序移动材料，这样的环境会造成工序所到之处材料必须进行转运。相对增加了工作量。在这样的环境我方严格做好平面图的布置，做到科学、实用、合理、安全。

3、施工区与住宅楼相接，工程燥音、灰尘会对住户造成影响，我项目部在施工过程中进行防噪音、防尘等项目措施处理。

a、在施工过程中我方严格控制车辆的出入，在施工进出口均设立一道清洗池，出现场车辆必须进行清洗方能驶出现场，防止把现场的灰尘带出现场。在土方回填和建渣外运期间，派专人对施工区域外围街道进行随时清扫。

b、工程的施工做到合理化把一些燥音大的工序放在白天施工，晚间做一些无燥音的施工。（如：粘贴、抹灰、材料运输等）

4、如何减少在施工过程中对小区住户的影响是此次工程的特殊难点。因原有住宅小区是在此施工范围内，其中一栋楼还包围在施工区域之中。所以，我方在施工中为了不影响住户的日常生活和出入通道畅通，采取以下具体措施：

① 施工场地围护：采用杉杆作骨架，把20mm厚竹胶板固定在杉杆上，高2.4m，把住户的生活区和施工区域完全隔离。（详见施工平面布置图）对在施工场地内的住户出入通道与原有小区交叉部分采取拆除部分临时围护，组织精兵强将争取在的时间内，将该部分施工完毕。环形道路先施工中间，后施工两侧间草砖，用于住户通行，待中间硬质地面达到一定强度，在不影响质量的前提下，住户行走中间硬质部分，再施工两侧间草砖。道路与入户口之间的施工，采用一侧施工，一侧通行，待一侧施工完毕后达到通行条件时，再施工另一侧。

② 特别措施：为了减少对现有住宅小区的灰尘、噪音等措施，在临时围墙与住户之间有空地的地方，栽种一排水杉植物，间隔2m一棵，所用水杉为施工图中所需树种。在绿化工程进入到植物栽种阶段，再移栽到施工图要求位置。此措施利用水杉的高度，细密的树叶，形成立体的第二道降噪、防尘屏障（第一道屏障为临时施工围墙）既对环境进行了美化又有效地减少对现有住宅小区住户的影响。同时，合理地控制了因此产生的措施费用。

5、在游泳池及中心广场部分相对工作量比较大，又在两段施工交汇点，为了保证工程工期，在此段施工时间我项目部会相对增加工作时间。部分工作在夜间施工，为了确保工期及减少对一期住户的影响，布置少量夜间加班施工，适当延长工作时间，夜间施工时所有现场施工人员不准大声喧哗，并尽量不使用机具施工。硬质铺贴时，面层材料的切割在白天进行并采用自来水喷洒降低粉尘对住户的影响。

6、土建施工、装饰施工、景观施工均采用交叉作业：根据电气系统图及平面图做好前期管线的预埋和各种检查井、沟槽的砌筑，管网施工完毕，立即进行其余部分的施工。

7、材料供应：由于本工程硬质部分线条繁杂，几乎全部都是曲线型，施工难度特别大，铺贴材料品种多、规格多，大多数为小块材料，景观小品多，水景面积较大，要确保工期和质量，首先应提前计划采购面材，增加施工人员，全面展开施工工作面。管理人员分片区、分工种进行管理，夜间能够施工一定要施工，严格按照施工进度计划执行。

第二篇　　施工组织机构及施工布置

第一节　施工组织机构

一、项目管理组织机构的建立

- 我公司针对本景观工程的重要性，严格实行“项目法施工管

理”，实行项目经理责任制，由公司优秀的（园林景观类专业）项目经理来负责本工程的具体施工管理。设置项目负责人、项目经理、项目技术负责人、施工员、成本预算、质量、安全等专业技术人员，分管各项专业工作；同时向业主承诺：针对此工程项目的特殊性及地理位置，工程施工质量争创精品优质样板景观工程，公司将该工程列为年度重点工程。我公司推选的项目经理及项目负责人、施工员及专业技术人员也将抽调懂技术、善管理，具有相应技术职称者担任，并均持证上岗，确保工程施工质量的过程控制，创过程精品工程。

2、鉴于本工程施工面广、工期紧迫、任务繁重、内容较多。按我公司多年的景观工程施工经验，精选一支施工经验丰富、年富力强的精干队伍成立工程项目部，配备各工种施工能力强大的班组，精选施工队伍，选择技术过硬，能吃苦，能打硬仗，勇于克服困难，思想素质高的队伍及管理人员参与本工程施工，在公司总经理、项目负责人及项目经理的统一指挥下，承担本工程施工。减少管理层次，利于工种穿插作业，确保工程质量和调度有序、实施得力，以利于按时，保质完成工程。

3、现场建立碰头会、周例会、专题研究会制度，解决矛盾、协调关系，保证施工按照进度计划进行。每日召开一次碰头会，解决当天生产中需要解决的各种问题。每周一次例会，建设、监理、项目经理，各队队长参加，解决一周施工中重大问题。遇有重要问题不定期举行专题会，以便及时解决影响施工的矛盾。

4、设置成都锦屏苑二期景观工程项目工程部，项目部分设材料设备小组、工程技术组、综合管理组等三大综合管理机构。工程技术组中包含施工技术负责人1名，专职测量员2名，质安员1名，施工员4名，资料员1名，材料采购员2名，园林工程师1名，合同预算1名。上述人员组成常驻现场实施管理层，负责贯彻公司合同履约意图，配合协调内部、外部关系，保证工程质量和进度，具体处理现场施工管理、后勤保卫各项工作，以确保工程日常运转的需要。

5、选派足够的施工经验丰富的技术管理人员、专业技师、技术工人加入现场操作班组，分担各施工区域的施工并承担工期、安全、质量、文明施工、成本控制责任，组成本工程强有力的施工管理队伍。能按计划、合同工期完成施工任务，以达精品工程，符合业主的要求。

二、施工组织管理机构图

三、项目经理部机构主要成员职责

1、项目经理的主要职责

(１)向公司法人和总经理负责，负责保证工程质量、安全、进度的全面履约。

(２)指挥协调公司各职能部门和保证现场设备材料供应、协作单位等在施工中的配合，将土建、水电安装、装饰施工、绿化施工、喷泉工程等协调融为一体。

(３)负责定期组织现场生产调度会，及时督促解决施工过程中出现的各种问题。

2安全员主要职责

（1）、认真学习和贯彻公司质量方针、目标，执行质量体系文件的规定，做好岗位职责工作；

（2）、严格执行国家、行业、公司有关安全工作法规和标准，确保施工过程安全生产；

（3）、参加安全大检查，做好日常安全检查工作，对所分管的安全工作负责；

（4）、发现不安全因素，及时采取安全措施，按规定发出安全整改通知，并检查其整改结果；

（5）、积极提出安全生产合理化建议，促进施工生产的安全性；（6）、对违反安全生产的人或事，有权指正，情况紧急时，可按规定权限暂停工作，但应及时报告主管领导。

四、技术准备和材料准备。

１、及时办理施工有关手续。

２、技术准备。

Ａ、组织施工人员认真读图审图，作图纸会审准备。

Ｂ、备齐施工用的标准图集、施工规范、规程标准和强制性要求。

Ｃ、准备好测量仪器、工具用具等。

Ｄ、需要绘制的各种图表。

Ｅ、开始混凝土及砂浆的试配工作。

Ｆ、组织编制材料总计划和分层材料计划及加工计划。

Ｇ、组织施工人员和操作班组进行技术交底。

3、材料设备准备

（1）三大主材<钢材、木材、水泥>由公司材料供应部供应。

（2）砂、石、五金、砖、零星材料、由材料供应部组织供应。

（3）钢管、扣件等支撑架料、钢模等模板材料由现场项目工程部采购供应。

（4）搅拌机等施工机械设备由机械设备部提供。

（5）木制作由专业传统高级木工制作。

（6）绿化草坪、树木由材料供应部组织供应。

4、劳动力准备和现场准备

（1）劳动力准备:由公司劳动力人事部选派有敬业精神、技术过硬、工种齐全的操作班、组按劳动力计划分批进场，详见《劳动力需要计划表》、《劳动力动态表》。

第二节   施工组织机构配置

- 根据本工程各方面情况及特点，有针对性的组建项目班子，并且人选一旦经甲、乙双方确认，全班人选处于启动状态，未进场之前可根据业主要求积极为本工程做好开工前的准备工作（材料、机械、技术等准备工作与策划工作），并且以无条件满足本工程需要为前提，未经业主同意中途变换人选，我公司愿意接受建设单位的处罚。

二、根据项目经理部的工作实际，明确每个项目管理人员的责、权、利，使全体管理人员有条不紊、忙而有绪地开展工作，从而较大幅度提高项目经理的工作效率，有效促进项目管理整体实力强化，使项目经理部管理体系有更多的精力和时间来分析运筹各种复杂的管理局面，从而强化工程质量的全面管理。

三、以已制定的各项目管理制度来指导、督促、规范每个管理人员的工作质量、效率。

第三篇　施工平面布置图

（详各种施工平面布置图）

一、施工现场总平面布置图（附图一）

二、施工现场电气平面布置图（附图二）

- 施工段及流程的划分

该工程总工期为100天，工期相对比较紧张，因此我施工单位对该工程拟采用两个施工段，由两面各具有独立完成任务的施工班组同时施工，两个班组统一由我项目部统一组织、分工、协调做到工程质量相互制约，工程进度相互配合，把整个工程工期、质量、安全作为一个奋斗目标，工程施工段的划分因现有的地下车库设立了（两道，4块）后浇带，该游泳池、小溪均横穿该条后浇带，因此后浇带是整个现浇混凝土薄弱点，易产生裂纹及渗水现象发生，所以我项目部把此部位作为重点施工对象，后浇带的浇筑时间比较晚，无法提前施工，故我项目部拟采用对后浇带实施相关措施进行保护，即采取结构保护措施，在需要过车辆的地方加钢板。两个施工班组分别以    、     两个方向同时施工。（根据现场实际情况应修改）

一、施工顺序：

景观构筑物结构基础框架        后进行填土作业        景观基层施工       水电管网施工        乔木种植        灌木种植       草坪地被施工        养护管理

二、施工流程：（两个施工班组同时以向轴方向和向方向施工）

前期进场准备工作：熟悉施工图→搭设临设→场地布置→施工定位放线、抄测标高→场地平整→土石方开挖→草坪盲沟→界面确定→绿地造型定位、栽植大树→硬质部分场地平整→管网铺设→硬质、水景浇灌混凝土→绿化植物栽植及养护工作→硬质铺贴→小品安装→木作制安→景观给排水及喷泉系统安装调试→景观照明灯具设备安装调试→收边收口→清洁卫生→竣工验收→移交建设单位使用。

第五篇　主要劳动力的配备

劳动力需用计划配备表

| 序 号 | 工 种 | 人 数 | 进 场 作 业 时 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 测量 | 2 |  |
| ２ | 木工 | 20 |  |
| ３ | 钢筋工 | 14 |  |
| ４ | 模板工 | 14 | 高峰期增加到22人 |
| ５ | 抹灰、砖工 | 35 | 高峰期增加到50人 |
| ６ | 机电安装工 | 8 |  |
| ７ | 电工 | 6 |  |
| ８ | 电焊工 | ２ |  |
| ９ | 打磨工 | ４ |  |
| 10 | 铺贴 | 50 | 根据工程情况适当增加人数。 |
| 11 | 平工 | 80 | 根据工程情况适当增加人。 |
| 12 | 材料员 | 3 |  |
| 13 | 库管员 | 2 |  |
| 14 | 保卫员 | 4 |  |
| 15 | 绿化工 | 20 | 注：高峰期可增加到50人。 |
| 16 | 后勤伙食 | ４ |  |

第六篇　主要施工机具的配备

根据图示工程量及现场踏勘实际情况，结合我公司现有机械设备，制定施工机具计划表。

施工机具配备计划表

| 序号 | 机具名称规格 | 型号/产地 | 功 率 | 数 量（台） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | JZC350/重庆 | 7．5 KW | 4 | 砼2台、砂浆2台 |
| 2 | 无齿切割机 | CO400/江苏 | 2 KW | １ |  |
| 3 | 氩弧焊机 | ZH020/重庆 |  | １ | 随材料进场 |
| 4 | 角向磨光机 |  |  | 15 | 随材料进场 |
| 5 | 电焊机 | BX1-250/上海 | 7．5KW | ２ |  |
| 6 | 抛光机 |  |  | 5 |  |
| 7 | 电锤 | ZHC130/重庆 | 0．5 KW | 2 |  |
| 8 | 手提切割机 |  |  | 20 |  |
| 9 | 套丝机 |  |  | 1 |  |
| 10 | 木工多功能机 | CN72/重庆 | 2．5 KW | 2 |  |
| 11 | 振动棒 | FC17/重庆 | 1．5 KW | 2 |  |
| 12 | 平板振动器 | FN08号/重庆 | 2KW | 2 |  |
| 13 | 振动棒电机 |  | 1．5 KW | 2 |  |
| 14 | 手推车 |  |  | 30 |  |
| 15 | 蛙式打夯机 | HW40/上海 | 2．5 KW | 2 |  |

第七篇　施工组织部署及准备

一、施工现场准备

1、项目部协助甲方搞好“三通一平”。包括拆除现有围墙作为现场通道口，平整施工场地，修通现场通道及消防通道，按业主指定点接通水、电。确保工程施工用水用电。

2、现场的控制网测量，按设计图纸和合同约定的项目做好现场的高程测量并记录。

3、做好施工现场的补充勘探，以文件方式通知业主及时拟订处理隐蔽物及地下管网的方案并实施，为工程施工创造有利条件，防止中途施工对管线的破坏，造成原有住宅小区的正常生活。

4、搭设临时设施，施工现场临时设施按照施工总平面图布置，工人居住和库房等临时用房在现场绿化地内根据安排库房和工人居住要移动2次

5、施工机械进场按施工总平面图布置安装调试，并报监理工程师审批。

6、做好建筑材料，构配件进场后的储存和堆放。

7、进场的材料及时做好建筑材料的送检及试验工作。

工程中所用钢材、水泥、砂、石子、红砖等原材料必须经现场监理工程师见证取样后并一同送试验室进行材料检测，合格方可用于工程之中。根据试验室出据的配合比资料，提出各种强度的混凝土和砂浆配合比的试配方案，并报监理工程师审批完善后方可进行配比。

8、施工前由甲方主持施工图纸会审会议及设计技术交底会议（参加会议单位：甲方，设计单位，勘察单位，监理单位，公司总工程师，生产技术部人员，项目部技术负责人等）并做好详细的《施工图纸绘审记录》和《技术交底记录》。

9、根据施工图纸会审记录，设计技术交底情况和施工设计要求的关键部位或特殊部位的施工应编制专项施工方案作为现场指导用书，确保工程的顺利进行。

10、 项目部技术负责人应提前向现场施工人员进行施工组织设计、进度计划、施工技术和安全技术交底。

11.设置消防、保安设施,建立消防通道及消防保证体系健全保安组织机构及有关的规章制度。

二、技术准备

1、熟悉、检查施工图纸的依据了解设计意图和目的，调查、搜集有关的设计资料,通过检查发现设计图纸中有没有存在设计与实际不符的地方,使其改正在施工图纸会审中,为拟建工程的施工提供一份正确、齐全的设计图纸。

2、检查设计图纸是否完整,齐全,以及设计图纸和资料是否符合国家有关工程的设计、施工方面的方针和政策.

3、审查设计图纸与设计说明的内容是否一致,以及设计图纸与其它组成部份之间有无矛盾和错误现象发生。

4、检查建筑总平面图与其它结构图的几何尺寸、坐标、标高、说明等方面是否一致,技术要求是否正确。以及建筑物地下管线之间的关系。

5、材料部门严格按计划分期分批将工程材料及时运到施工现场,以及工程所用设备材料。

6、进行拟建工程的实地勘测和调查,对自然条件和技术经济条件调查分析,获得有关数据的一手资料。

三、生产、生活用水计划准备

根据现场实际生产、生活用水，按现场施工用水高峰期计算，主管采用PP-R管φ50管，φ25PP-R管作为支管，接至各用水地点。本工程用水接口均由业主现场指定提供。（见施工现场水、电平面图）

- 水管管径计算

A、源至工地及生活用水主管管径D

该段用水量Q=（40+30+10）÷3600=0.022（㎡/S）=22（L/S）

D=[4000×O÷∏×V]=[4000×22÷（3.14×1.5）=96.69mm

选用D=100MM满足要求

B、该段用水量Q=10÷3600=0.0028(M3/S)=2.8(L/S)

选用D=50MM满足要求

C、工地用水管管径D

该段用水量Q=30÷3600=0.008(M3/S)=8(L/S)

选用D3=75MM满足要求

D.消火栓和生活用水管管径D4

该段用水量Q=50÷3600=0.0139(M3/S)=13.9(L/S)

选用D=75MM

四、生产、生活用电计划准备

根据现场实际生产、生活照明用电量，按现场施工用电高峰期计算，施工用电量按120kw考虑<调试阶段用电除外>。本工程电源搭火点均由业主现场指定提供。施工用电由附近变压器接入供电管网全部埋地接至使用地点。 （见施工现场水、电平面图）

(2)工地临时用电

A、施工现场总需要量S总

S总=S动+S照

打夯机功率2×2.8KW、搅拌机功率4×7.5KW、震动棒功率2×1.5KW、平板震动器2×2 KW等

ЕP1=5.6+30+4+3=42.6KW

ЕS1=15KVA(电焊机功率)

S总=1.1×[(K×ЕP) ÷COSф+KЕS]=1.1×[0.7×63.8÷0.75+0.6×38.6]=90.98(KVA)

S动=1.1S动=1.1×90.98=100.08

G.配电导线

S动=1000.8（KVA）

P总= S动×COSф=75.06（KW）

I=2×P总=150.12（A）

选择BLX导线截面为500㎜2，允许电流175A〉150.12A满足要求。

配电线路为50㎜S中线可选择小一号导线取3㎜2BLX.

第八篇　施工进度计划

- 总体进度计划

我公司经结合本工程的实际情况和本单位的综合施工能力，对此项目进行地严密的组织和施工计划如下。

1、我公司拥有强有力的领导班子和技术力量，配有足够的专业设备和后勤支持，确保满足工程进度。

2、推行项目管理制、组织有利的指挥系统，进行合理施工部署，统筹施工流程，编制确实可行的施工方案、制作工艺、技术措施，通过网络计划进行同步进行有序优化施工、控制、协调各种生产要素。

3、运用网络计划管理技术，实行周计划，月计划和甲方定期协助例会制度，并用前峰法检验工程进度，及时处理和协调生产中出现的矛盾，提高网络节点正点率。

4、根据网络计划，由总公司提供的材料均提前作好车辆准备工作保施工现场的成品物件及时发运。急需的材料，我公司将保证按时按量运抵施工现场。

5、来料检测、检验取样工作及时进行，以利于配料工作的正常进行，一般不超过5小时。

6、我项目部对少量的用料进行自伴，我项目部严格以试验室出据的配合比报告为基准严格重量比实行过磅制进行配料，为使原材料最大限度的提前投入生产，保证配料、发料、领料工作不超过6小时。

7、根据工艺要求，制定切实可行的施工顺序和工艺，流水作业。合理安排施工，最大限度的减少窝工现象。

8、为加快施工进度，我项目部将大部分工序采用流水作业方式施工，有时采取二班或三班同时作业。

9、运用奖惩制度，奖励那些提前保质保量完工的班组。充分利用经济手段，完善奖惩制度，实行重奖、重罚，充分调动制作人员的积极性，确保工期按时完成。

第九篇　主要施工方案及技术措施

第一节　测量定位控制

一、测量控制的人员组成及所用设备。

(１)人员组成：由项目负责人、项目经理直接领导，专业测量小组负责测量控制，并兼管本工程资料工作，其组成测量工程师1名，放线人员2名。时性

(２)仪器配置

轴线:配J2级光学经纬仪及激光经纬仪各一台。

水准:南京ＤS３水准仪2台。

量距:经校验的标准50m钢尺两把。

其他:２kg吊线坠锤2个、墨斗、５m钢尺５把、各种配合木桩材料等。

(３)测量定位

Ａ、规划局放线办公室和业主提供的坐标控制点和水准控制点。

Ｂ、本工程设计施工图

Ｃ、工程测量规范和其它现行施工规范。

Ｄ、根据业主提供的定位放线依据和资料，按设计图和规范要求

（4）本工程进行定位测量，并请监理、甲方现场代表认定。

二、平面控制测量措施

(1)本工程的高程控制点由甲方现场以书面的形式提供，以此为依据进行整个工程的高程测量。

(2)工程测量的精确是保证施工成果符合设计意图，确保工程质量的基本条件，必须高度重视，必须在甲方提供的三个高程点进行闭合测量在无误的情况下报监理审批。经监理验收合格后方可进行其它测量。

(3)由于现场面积大对测量增加了难度，在每测点部位均用红油漆做好标识，测量时应做好复测记录，确保高程的测量精确度，

（4）在测量过程中各种标识尽量做在不能移动的地方，标识应清晰、明显，数据准确。防止高程的误差。

（5）施工设置的高程点、标高必须经监理验收合格后方可使用，并应经常校核。

（6）高程点应设置挖填方范围以外，防止土方覆盖。

（7）标高测量数据记录应一目了然，在计算无误后方可报监理工程师验收。

第二节　土建部分施工措施

一、游泳池、溪沟及喷泉池的施工（土建部分）

本景观工程建筑小品采用砖砌体，采用Mu15页岩砖，Ｍ5水泥砂浆砌筑。

1、页岩砖的质量必须符合现行国家标准《烧结普通砖》GB5101的规定，且按量并有出厂合格证和质量保证书。材料进场后，按规定要求进行随机抽样复检。

2、砂浆必须按设计要求进行配制、搅拌，水泥、砂、水必须符合规范要求和设计要求才能使用。

3、砌筑工艺流程

施工顺序:放线、弹墨→找平→试摆→挂线砌筑

4、砌筑前如标高误差大于20mm的地方必须用细石混凝土找平。

5、各种原材料必须经检验合格后方可投入使用，砌筑前提前1-2d充分润湿红砖。

6、砖砌体要求灰缝平竖直，砂浆饱满，厚薄均匀，上下错缝，内外搭砌，接槎牢固，墙面垂直。

7、砖砌体工程组砌方法采用三、一砌法，（一块砖、一铲灰、揉一揉）砖体排列时第一线砖必须为丁砖砌筑。最后一线同样采用丁砖砌筑。

8、砖砌体砌筑时必须双面挂线，保证砌体的平整度、垂直度。

9、砌筑砂浆要严格按照施工配合比进行计量配比并随机抽样做好试块送检。

10、砂浆应随拌随用，按规范要求结合当天温度和水泥品种控制制砂浆用完时间，严禁使用隔日砂浆。

11、对于不好施工的墙体应留斜槎，斜槎长度不得少于2/3砖墙高，半砖应分散砌于墙中严禁集中砌筑，横向竖向灰缝的砂浆必须饱满。

12、各种管线及时配合预埋，不能在混凝土成型后剔打(预埋管线应作防水处理)。

13、混凝土浇注严格按照施工配合比配制搅拌，现场振捣密实，拆模后及时进行养护，再作蓄水试验。

二、钢筋工程施工措施

本景观工程的游泳池溪沟及喷泉池钢筋采用场内加工的形式，人工就位绑扎。

1、钢筋原材检验

进场的钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单，钢筋表面或每捆(盘)钢筋均应有标志。根据材料报验程序，对进场的钢筋原材，按钢筋原材的炉批号、直径及数量分批复验。

2、钢筋加工

Ａ、根据本工程的施工图，对钢筋进行下料准备工作，并由现场技术负责人严格校对把关，审核无误后，指导具体施工。

Ｂ、钢筋的表面应洁净、无损伤，油渍、漆污和铁锈等应在制作前清除干净。带有颗粒状、片状老锈的钢筋不得使用。

Ｃ、钢筋加工时的形状、尺寸必须符合设计和加工工艺要求。

3、钢筋绑扎与安装

（1）钢筋在使用前必须有出厂合格证和检验报告，并现场取样做检验合格后方可使用。

（2）钢筋现场制作加工，园盘条钢筋必须张拉使用，制作要符合设计要求和规范规定，配料单上应有主管审核签字后方可交给现场制作。

（3）钢筋的焊接连接受均要由现场监理共同取样送检以检测合格后方可在工程中使用。

（4）钢筋绑扎前，先摆受力主筋后放分布筋，各种预埋件、电线管，预留孔等及时配合安装，绑扎分布筋时均要求全绑扎，确保钢筋的间距准确。

（5）钢筋绑扎完成后，出现斜向一方，绑扎时应绑扎成八字形扣左右绑扎。

（6）钢筋的绑扎必须严格按照规范要求及工程的需要进行。为保证钢筋的几何尺寸及保护层厚度的绝对正确， 应在绑扎前分墨弹线。

（7）钢筋绑扎接头的搭接长度必须满足设计及规范要求。绑扎接头位置应相互错开。安装钢筋时，配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求，绑扎的钢筋骨架不得有变形、松脱。

三、模板及支撑模板工程

1、本景观工程游泳池、水池、喷泉池采用组合钢模，钢支撑，材质，配件必须符合国际质量。

2、保证工程结构和构件部分形状尺寸和相互位置的正确。

3、模板、架料应具有足够的承载能力、刚度和稳定性、能可靠地承受新浇筑混凝土的自重和侧压力，以及施工过程中所产生的荷载。

4、对模板及其支架定期维修，钢模板及钢支架防止锈蚀。模板必须有足够的强度，刚度和稳定性。

5、混凝土支模板，准备采用一次成形的竹模板，立柱应垂直，如有连接上下应在同一竖向中心线上，中间设两道纵横拉条，以确保整个支架和稳定，提高模板的整体刚度和平整度，模板表面要刷隔离剂，板拼缝过大的用粘胶带粘好，避免板缝漏浆

6、模板支设时斜撑不应在刚砌或强度末达到规定的墙体上支顶，以免影响墙体垂直度，模板下口应预留清扫检查口。

7、拆除模板操作人员应在安全地方拆除。拆除现浇混凝土支撑时应从中间分别向四周拆除，承重部位模板除时，其混凝土强度必须达到设计强度的80%方可拆模。

8、拆模所拆除的材料及用具均不能集中堆放均应及时运走，保证施工现场通畅和现浇混凝土不集中受压。

9、拆模时必须保证现浇混凝土的边角不被损坏，造成现浇混凝土的断面减少。

四、混凝土工程施工

1、浇筑混凝土前模板，钢筋，预埋件，预留孔洞等及各种管理全部施工完毕，并办完隐，预检手续。

2、混凝土施工前就应严格检查所用仪器、设备如：磅秤、振捣器、平板振动器等设备试用正常。

3、施工员根据施工方案对班组进行了施工技术交底，安全员对班组进行了班前安全技术交底。

4、另星混凝土用材料水泥、砂、石子要严格按试验室混凝土配合比通知单要求配比。

5、浇筑混凝土前应将模板内杂物及钢筋上的油污等清理干净，并检查钢筋垫块，模板应充分湿润。

6、板缝等施工接槎处，松散混凝土和砂浆应清理干净，并将模内杂物清干净，浇灌混凝土前，接槎部位应前先铺50mm厚1：2水泥砂浆结合层，随即浇注混凝土，砖墙，木模内应提前适量浇水湿润，但不得有积水。

7、混凝土搅拌站设专人负责施工配合比及外加剂的用量情况作好混凝土施工记录，监督混凝土的搅拌运输等施工过程。

8、如果一次无法浇灌完毕的混凝土应按设计要求留置施工缝。现浇板不宜留施工缝，由于特殊原因终止施工时，施工缝应在平行于现浇板短跨方向1/3处，施工缝表面与模板垂直不得留斜槎。

9、混凝土放料不得直冲模板和钢筋骨架，并不得在一处连续放料，应在1-2m范围移动放料。

10、混凝土的振捣使用插入式振捣棒或平板式振动器，振动棒应快插慢取，插入时与表面成45度角插入插点均匀，每次插点移动距离以400mm为宜，待表面无气泡时方可拔棒，振捣时应插入下层50cm。

11、混凝土浇筑时应派专人观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况，发现问题应立即处理。

12、混凝土在浇筑完毕后12h开始浇水养护，养护时间不少于7d，浇水次数应能保持混凝土处于润湿状态。

五、硬质铺贴基层施工

1、硬质铺贴基层的强度和稳定性是保证广场路面强度和稳定性的基本条件，保证了基层的强度和稳定性对路面结构的稳定性将起到根本性的保证作用，否则尽管路面结构做得再好，将会出现早期破坏，缩短使用周期，造成经济上的浪费和社会效益的损失。

2、基层施工前，工程技术人员必须熟悉图纸资料，施工技术规范，了解设计意图，定出施测方案，得到现场技术负责人批准后，方可进行施测放样。

3、在施工中，对所有桩位及控制桩（网）要进行有效的保护，以利维护，指导正常施工。

4、根据现场实际情况，对于基层的施工采取分段作业的办法，施工前，应建立临时防水、排水系统，无论挖方区或填方区，在施工中始终保持一定的利水坡度，杜绝凹凸与积水现象。

5、基层回填前，必须对基底进行处理，当土质较差时，采用连砂石换填。回填前采用人工或挖土机、装载机、推土机配合清除表土、腐质土、含水量较大的土及淤泥等不合土，检验合格后再回填，填料应符合设计要求。

6、对部分弹性软土的处理，可视其含水量不同而处理。一般情况，对含水量较小的土，可加入8%的生石灰进行处理，对稍大含水量的土这采用晒干、拌入生石灰的办法进行处理。对部分不能处理的土，采用连砂石换填。

7、填筑方式采用水平方式进行分层填筑，监测含水量，控制虚铺厚度，做到均匀压料。填筑过程中，要做好交接处的斜面，以防止不均匀变形即保证来自上层透水性强的填土水分及时排除，路堤不宜被透水性差的土层封闭，以保证水分蒸发和排出。对于填方宽度应稍宽于设计路基宽度，以充分保证边缘有足够的压实度。

8、本工程填土压实作业，应遵循先轻后重，先慢后快，先静压后振压，从路缘到中心再到路缘，由低一侧向高一侧辗压，监控填料含水率及压实度等重点施工环节，保证达到设计压实度标准。

七、基层排水

1、基层排水的目的是把基层工作区内的土基有害含水量清除，以免土基含水量过大，引起土质松软，降低土基强度，造成边坡坍塌、土基沉陷或滑动，从而直接影响上部结构层的施工。因此，基层施工时必须做好地面水的排除工作，确保基层具有足够的强度和稳定性。

2、基层排水应根据现场实际情况设置必要的边沟。保证基层不被水浸泡。

八、景墙施工

主要施工要点如下：

1、当基础所在位置土质较差时，必须加以处理，达到设计阐述要求。当景墙高度H小于等于3m时，基础埋设深度距离自然地面不应小于1.5m；当景墙高度H大于3m时，基础埋设深度距离自然地面应大于1.5-2m。

2、按照设计要求景墙基底须换填60cm厚连槽石。

3、景墙墙身采用M7.5水泥砂浆砌筑条石，要求条石极限抗压强度不小于25MPa，墙身砌筑时要上下交错、内外搭接，相互嵌紧。勾缝采用M10水泥砂浆。

4、墙身沿线路方向每隔15m或地质情况变化处设置沉降缝，缝宽2cm，缝内填塞沥青麻絮，沿墙内、外、顶三方填塞，填塞深度15cm。

九、大面积饰面砖铺设工艺

1、块料石材灌浆法操作工艺

Ａ、按设计要求分格弹线、复线、抄平

Ｂ、按图要求选料、清理基层，按分好的格钻好螺栓孔，准备好操作中的木楔、线锤、尺子、木锤等工具和502胶水、云石胶、铜丝、水泥钉等材料。

Ｃ、将石板开槽绑铜丝，将墙上的钢筋网焊牢在螺栓上，从两端各立一块花岗石板出柱，注意下口必须与水平线吻合，用502固定，用木楔垫平，将铜丝绑架在钢筋网或水泥钉上，上口用木楔卡到需要的尺寸位置，用云石胶固定，两端安好后在上口拉通线，在分好格的中间向两边安装并随时检查平整度及垂直度。

Ｄ、灌浆。用小铁桶慢慢将调度为10-15cm的砂浆分层倒入板材内，随即用橡皮锤振捣，保证灌浆密实，并随时用靠尺检查石板有无移位。每次浇注砂浆距板上口5-8cm为宜，以作为上层板的结合层，待初凝后将上口木楔取出，清理上口和面板的余浆，同法类推。

Ｅ、养护抛光。终凝后即洒水养护，并进行表面清理，用棉纱将表面的余浆擦干净，进行打蜡、抛光。

2、石线扶手及异形石材安装工艺要点均采用钻孔针连，首先排版。用切割机修正石线组合，用502胶水临时固定，再用云石胶粘结牢固，压浆或灌浆稳固，然后，用切割机修正接头再用抛光机抛光。

3、广场仿石地砖铺贴。

A、工艺流程：清理基层→弹线分格→排砖→双面挂线控制灰缝→铺结合层→浸砖→刮软造层→镶贴广场地砖→擦浆勾缝→清洁

B、在镶贴仿石地砖前，测量根据铺贴要求作好分格控制线再进行摆砖，以便灰缝均匀，广场仿石砖一定浸水适度，阴干即可使用。

C、由于铺贴面积大，按每隔6.0X6.0m作为一控制分格，缝宽2cm。作胶霸600防水处理，跳格铺贴便于材料转运及镶贴。

D、为确保质量，采用干硬性机制砂浆铺贴法，仿石地砖铺贴重点控制流水坡度及灰缝均匀、平直。施工中根据坡度及设计灰缝进行（必要时拉双线）铺贴。

E、铺贴广场仿石地砖必须粘结牢固，灰浆饱满，不能产生空鼓、脱落。铺贴过程中随铺随检查，严格按照相关工艺标准及验收标准施工，不合格要求的马上进行返工。

4、建筑小品、木结构工程施工严格按照设计施工规范制作各节点必须牢固，表面应作防腐处理。

5、木平台部分：

（1）、地梁按照图纸设计要求对所需的施工用木材加工到尺寸要求，并做好木材的防腐处理。地梁与基层的连接采用分段固定。方法为：地梁与其层面按图纸设计定位放线置于规定部位，然后用Ф10钢筋对木梁进行分段扣压，同时浇注混凝土墩，其外尺寸为300X300X100，完毕等混凝土达到一定强度后方可进入下一工序。

（2）、木平台饰面木板的安装：根据图纸设计要求，按实际情况，对木平台饰面木板进行分段放线。按照铺装顺序进行铺装，首先用

Ф4钻头对木板与地梁相对位置把木板钻通孔，然后采用专用钢性纤维螺钉Ф5X80将木板与地梁进行连接，木板两端留有修切余量，木板安装间距留缝5mm。等木板全部铺装完成后，将两端多余部分修切掉，达到图纸设计的统一宽度。

（3）、木材饰面处理：木平台木板安装完成后，先对其进行清洁除去木板表面的污迹，然后用280#～400#水砂纸进行局部打磨完毕后用专用清漆涂刷两遍处理，做好防护措施。

6、木亭、廊架部分

（1）、根据图纸设计要求，将所需木板及木方加工到尺寸要求，在现场进行制作，制用安装完毕后经检查达设计要求，然后将木材及木方拆下，送到专业木材防腐厂进行防腐处理，然后送到施工现场进行组装。

（2）、对立柱的处理，先参照图纸检查是否符合尺寸要求，然后对其饰面石材的铺装，铺装完毕后对石材接缝进行处理达到视觉的要求。

（3）、在对廊架木制做组装的同时，将不锈钢帽同时安装在四根立柱的中心线上，然后在铺装立柱饰面石材将不帽夹住。结合部采用玻璃胶封口。

（4）、木材的饰面处理：木亭、木廊架组装完成后经检查达到图纸设计要求，采用280#～400#水砂纸对其进行局部表面打磨、除污二道工序，然后用饰面清漆涂刷两遍及可。

（5）、地面不锈钢隔条的安装

在地面饰面铺装施工中为确保铺装好材料接合部达到良好的效果,在设计上采用了以不锈钢矩管作为分隔(其宽度10毫米高度为25毫米).在安装时先对铺贴的施工部位依据图纸要求进行排版放线,在两种材料的接合部线上,其基层混凝土面上打孔先安装上Ф10膨胀螺栓,然后将不锈钢矩管通过焊接方式与膨胀螺栓连接固定上并对其焊点作防锈处理(刷防锈漆)。

7、植草砖铺贴

基层混凝土完成后，根据植草砖的尺寸放线并排板，样板铺贴完后，由项目部相关技术人员核查后开始大面积铺贴。

注意事项：

植草砖采用挤浆法铺贴，完成后必须将所挤出砂浆全部清理干净，灌木种植前用弱酸液进行喷刷改变种植土PH值。

8、弧形砖的铺贴：

铺贴前应计算内、外弧长，确定灰缝的大小现场干铺呈“工”型排板待项目部相关技术人员确定后，再展开铺贴以弧形半径拉通线进行控制（必要时拉双线）保证弧形的灰缝平直。

拼花铺贴应制作标板，然后待大面积铺贴后，用标板控制切割拼花图案然后进行拼花铺贴。

十、电气安装施工

一、电气管线敷设

1、进户管埋设：进户管沿地下室地面以下敷设使用镀锌钢管，竖向干线采用钢管，其于为PVC低烟难燃管埋设，该工程配电系统采用TN-S系统的接地形式，在屋外接户线的PEN线上，应进行重复接地，接地电阻值不但大于4Ω。

2、PVC管敷设:本工程所有电气线路采用PVC管，管道在绿地内的埋设深度>800mm，当管道横穿机动车道时应加钢套管保护，PVC管必须选用国家消防部指定生产厂家合格产品，可挠度好，PVC管连接用专用接头，用专业PVC胶水粘接;煨弯用PVC专用弹簧施工，弯曲半径R≧6D。

3、线路敷设:在每个电气回路中均有保护接地，接地PE线与灯具外壳或金属构件可靠连结，并与照明配电箱、低压配电屏连通形成保护接地网，主线四相五线制。

4、关于接线:电气线路敷设中，禁止在线管内接头，如确因线不够长，必须加接线盒，在接线盒中接线。由于灯具大多在露天场所，所以灯具在接线时必须做防水绝缘处理，里边用黄腊绸带缠绕，再在外边用自粘性防水绝缘胶带缠绕，再浇以防水油膏封堵接线盒口，避免雨水浸入，所有电线、绝缘胶带等必须有出厂合格证。

5、线路绝缘电阻测试：线路敷设完备后, 灯具安装前应做线路电阻测试，测试合格后，方可进行灯具安装。对应各个回路分别做测试，每个回路的相线、零线、PE线的线间绝缘电阻应符合景观电气规范要求（>10兆欧）

6、现场所用相应管径的钢管，钢管进入现场应检查，产品的技术文件应齐全，并且有合格证，并应符合国家颁发的现行技术标准。

7、管子弯曲：管子敷设中需要改变方向时，应预选进行弯曲进行加工，钢管的弯曲，应将配管本身进行煨弯，严禁在管路弯曲处采用部压弯头连接，管路和用气焊加热拿褶弯管，钢管的弯曲采用冷煨，冷煨钢管的工具有手动弯管器，在弯管时不但要掌握一定的技巧，在弯管过程中还要注意，弯曲处不应有折皱，穴和裂缝现象，弯扁程度不应大于外径的10%，暗配钢管与箱的连接，采用锁紧螺母或护圈帽固定两方法连接。

8、配管管口使用金属护圈帽（护口）保护导线时，应将套丝后的管端先拧上锁紧螺母（根母）顺直插入盒与管外径相一致的敲落孔内，露出2-4扣的管口螺纹，再拧上金属扩圈帽（护口）保护导线时，由于塑料料护圈帽机械强度无法固定住管盒，应在盒内外管口处均拧锁紧螺母固定盒子，留出管口螺丝纹2-4扣再拧塑料护圈帽，管与配电箱固定时，无论使用种护圈帽均要在箱体内外用锁紧螺固定，露出2-4扣的管口螺丝纹再拧护圈帽。

9、 工艺流程：清扫管路    穿引线钢线     选择导线      放线      引线与电线结所扎    穿线     剪断电线接线      肃削绝缘层      接线索     焊头     恢复绝缘

10、电气安装工程中使用的导线应是厂家生产的线径，绝缘层符合国家要求的产品，并应有名符其实的产品合格证，应根据设计图纸线管敷设场所和管内截面积，穿导线的型号，规格，管内志线的总截面积（包括外护层）不应超过管子截面积的40%。管内穿线，导线穿入钢管前，应有护圈帽以防穿线时损坏导线绝缘层，同一交流回路的导线必须穿于同一钢管内，不同回路，不同电压和交流与直流的导线，不但穿入同一管内，穿入管内的导线不应有接头，导线的绝缘层不得损坏，导线也不得扭曲当管路较短，而弯头较少时，可把绝缘导线直接穿入管内，当导线穿至中途需要增加根数时，可把导线端头端去绝缘层或直接缠绕在其它电线早继续向管内拉线，剪断电线：导线穿好后，应按要求适当留出余量以便以后接线。

11、导线的连接应符合下列要求，在割开导线的绝缘层时，不应损伤线芯铜芯导线的中间连接和分支连接应使用熔焊，线夹，绝缘导线的中间和分支接头，应用绝缘带包缠均匀、严密，并不低于原有的绝缘强度，在接线端子的端部与导线绝缘慨的空隙处应用绝缘带,用接线盒采用绝缘胶密封

二、灯具安装

1、开箱检查:灯具运到现场后，须由甲方、监理、乙方共同开箱检查，灯具外观无破损、油漆完整、并附带出厂检验合格证及电气接线图、配件齐全，并设专人妥善保管灯具。

2、试亮检查:灯具安装前，为避免返工，应对灯具做试亮检查。自做一个电源板，把灯具组装好接上电源，如果灯具完好就可以进入下一步安装工序，如果不正常，应配合生产厂家检修，完好后方可安装。

3、灯具安装:灯具安装前，先验收需要土建预埋的物件是否完整，再进入安装工序，由于灯具型号比较多，应查清每个位置灯具安装的形式后方可安装，由于灯具造价高，所以安装时必须做好保护工作，防止灯具损坏，并认真按图接线。

4、施工难点：景观照明选用的灯具一般有庭院灯、高杆艺术灯、草坪灯、投射灯、地埋灯、水下灯、造型光柱灯等各种不同形式，下面就其中较难施工的几种灯具作一个安装说明：

5、庭院灯：庭院灯一般采用预埋铁件的安装方式，由于庭院灯是成排安装，所以在配合土建安装预埋件时，要找准参照物；庭院灯杆安装时，用吊线锤校正，必要时可用经纬仪来帮助调校。

6、地埋灯：地埋灯一般安在硬质铺地上，所以安装时，让配合铺贴工种，切孔、挖圆，使灯具与孔洞配合适度，不要把孔开得过大；地埋灯安装前，应在地埋灯孔下埋碎石200厚，并埋ø30PVC管，插入地下滤水层，保证地埋灯槽不积水。

7、高杆艺术灯柱：由于灯杆较高，配件较多，吊装灯杆前，应对基础预埋件仔细检查，无误后方才吊装，灯杆调校垂直后，应对基础进行二次灌浆；安装灯具时，采用灯笼脚手架，配件由上而下安装，安装完毕试亮后，方可拆出脚手架。

8、水下灯：水下灯安装前应重点检查灯具的防尘、防水等级是否符合设计要求。

五、给排水施工要点

1、给排水管道施工前应认真熟悉图纸，参照有关设备和土建专业图规范要求进行施工，认真控制好坐标、标高、坡度，各种管道预埋位置准确，接口牢固。

2、安装时应严格按操作程序进行，施工以先做干立管后做支管的顺序安装，水管安装时应经常校对预留洞口高度，做到坡对正确。

3、给水：给水管道采用工程塑料管，安装工艺如下：

挖沟→ 主管→支管→各种用具→ 闭水试验→回填

4、管道的埋设深度>600mm，当管道横穿机动车道时应加钢套管保护，如管沟底部土质是建渣土，则管沟底部应铺设10CM厚粗沙，以保护给水管道；根据进度，每完成一段管道，必须试压，试压压力不低于0.8Mpa，持续时间不低于30分钟，并经甲方和监理认可合格后方能回填土，回填土必须是细土，严禁用石块等硬物回填。

5、排水管道安装应先将立管放正再安装伸缩节，将管端口平直插入伸缩节承插口橡胶圈中，用力应均衡不得摇挤，避免橡胶圈顶歪，安装完毕后应随即将立管固定。然后与土建配合，用C20细石混凝土分将孔洞缝隙填实。

6、横支管的安装前应检查好各种材料管径查看无误后，粘接前应迅速摆正位置，按规定放正坡度临时加以固定，待粘接固化后再紧固支承件，但不宜卡箍过紧。

7、排水管道施工时，凡需隐蔽的管道应在隐蔽前做好通水试验后期方可隐蔽，待排水系统全部安装结束后，再进行通水通球试验，并做好试验记录。

8、给水管道应做好压力试验，试验压力应是工作压力的1.5倍为1mpa且10分钟内压力降不小于20kpa无渗透漏现象，经验收合格后方可交付使用。

十一  喷泉池水、光、电安装系统工程施工

一 施工图要求，喷泉工程前期的预埋：

1、水池所涉及的进水、排水、溢水及进墙体电缆线管等都应事先埋设钢导管。预埋导管保证池体不漏水，电线管隐蔽较好，可靠性强，符合行业规范。

2、池体到控制柜处的电缆线管预埋，线管的尺寸、长短、距离及各个部位的检查井，都应符合本行业规范，达到喷泉设计的效果要求。

二、喷泉工程的前期制作及购买：

1、按设计要求，各类喷泉的主管型式，如圆环、椭圆、各种平衡水箱等等。

2、按设计要求，各种喷泉的立管制作、套丝等等。

3、本喷泉工程所需的管架、灯架、固定架等辅材的制作。

4、各类型的水下灯，按型号的装配、试验、打包的准备工作。

5、整套喷泉系统的电气控制柜制作，按喷泉前期的设计效果、电源回路、水下灯的回路及自动操作的要求装配好电控柜。

6、喷泉所用的主材：潜水泵、水下灯、主管材、阀门、电缆线、电控柜等等。

三、喷泉的现场安装：

1、喷泉的主管网，管路的现场组合装配：包括潜水泵、管架、灯架等安装。

2、整套喷泉系统电控系统的控制线穿到位及控制电缆线的绝缘，保证接地及防水处理。

3、各种造型的水下灯安装，及水下接线盒的安装。

4、线管穿完电缆后应用防水油膏将线管封堵严实，避免水池内的水由此向外渗漏。

5、电控柜的现场安装。

四、整套喷泉的调试：

1、各类泉式的主管网、喷头、潜水电泵，各类型球阀等现场调试，按设计要求达到设计效果。

2、水下灯的调试：可分高效灯、普灯按一定的色彩搭配，达到一定的美化效果。

3、整套喷泉电控柜的电气调试、运转、最后全套电气运转正常，达到了喷泉的设计要求。

五、喷泉池声、光、电安装系统由专业施工班组进行施工。

六、喷泉池声、光、电安装施工必须与土建施工协调一致，并按照总的进度计划要求进行。

第十篇   绿化工程施工方案

和提高植物成活率的技术措施

绿化工程施工时要注意土方的造型要自然；植物栽植前要结合现场实际情况对植物的配置作出调整，植物的配置要有气势、美观、自然并与其他景观要素有机结合。

第一节  种植土回填及土方造型

由于本工程施工期间场地受限，所需种植土均只能运到场地边沿后用人工转运回填，同时结合土方造型。为加快施工进度和节约工程成本，建议业主方协调将地下室第二开挖段开挖的种植土回填至第一施工段。在土方回填和造型过程中，重点做好以下两方面的工作：

1、严格控制种植土的质量。

  - 种植土中不能有建筑弃物。

  - 用种植熟土作为种植土。

C、在种植层（60cm厚）内加入5-10cm厚的腐质土，改善土

壤的结构，避免土壤的板结。

D、大树种植，用70%种植土加30%腐质土。

E、种植区种植土厚度应保证60cm。

2、土方造型

按设计图纸要求，并结合现场实际情况进行土方造型。造型的土坡要自然、圆润，并与硬质景观和小品有机结合。土方造型还要考虑绿地排水，不能形成低洼，积水的绿地。

第二节  苗木的选材及造型植物选购

根据植物配置图中对植物规格、树形的要求，选择无病虫害、生长健壮、树形优美、具有观赏价值的植株，以利于植物移栽后尽快成活和达到设计要求的效果。植物选定后，用红油漆作好标记，以利于苗木到场后的验收。由于本工程植物栽植时间处于夏季，因此要求苗木供应商对所有乔木和大灌木均按园林栽植规范要求带土球，小灌木挖掘时注意根冠比，提高植物的成活率。

本项目植物配置选用了四川地区乡土植物或适合生长的植物品种、辅以现代园林植物造景手法，讲究疏密有致，体现园区优美景观特色。

乔木配置上注重常绿与落叶的合理配置，在色彩、层次、形态、季节变化等进行配置，重点区域采用较为名贵的树种，以起画龙点睛之效果，以期种植后即可呈现植物景观效果，高层次植物乔木采用大叶榕、小叶榕、银杏、蒲葵、黄桷树、栾树等，中低层次乔木以芳香乔木及花乔木紫薇、含笑、黄花槐、樱花、贴梗海棠、杜英、广玉兰为主；在灌木配置上采用成片成团配置，旨在营造丰富多样的中低层次，体现植物景观。

为丰富景观层次，本案考虑进行空间垂直绿化，在墙体、围墙、墙脚边进行立面绿化，可采用苏铁、刺槐、鸢尾、琴丝竹、南天竹、芭蕉等进行立面植物造景，适当增加空间层次上的绿化效果，具体可视现场需要再作配置。

第三节  苗木的起挖和运输

严格按照带土团挖掘方法起挖（土团为基径的7—10倍）。大土团并用草绳包扎，防止土团松散，出现裸根苗。运输中我们指派专人随车负责押运工作，确保运行途中的行车安全和苗木保质保量的送到施工现场。

苗木的卸车和散苗：

如本工程所采用的高度在500-700cm胸径在70～80cm的大叶榕、高度在800-1000cm胸径在300～450cm的银杏等胸径在15 cm以上的苗木，我们尽量使用吊车，确保土团不松散，胸径在15cm以下的，如白玉兰、杜英、樱花等用人工抬运，但要注意轻拿轻放，将苗木运到栽植地。

第四节  绿化植物的栽植

针对本工程植物配置图中植物高低层次不明显的问题，栽植前在征得业主的同意下对植物配置做出一定的调整，力争使本工程植物层次分明、色彩丰富、终年常绿、四季有花。植物种植顺序：先栽种大乔木；后栽小乔木；再栽植灌木、地被和水生植物；最后建植草坪。

（一）大乔木树种的栽植

1、挖坑

栽植坑的位置应严格按规划设计要求的定点放线标记进行挖坑。坑穴的大水和深度应根据树木的大小和土质的优劣来决定。一般宜大不宜小，宜深不宜浅，原则上应比树木的根部或土球的直径大20—30cm，若土质条件差时，还应该更大些，另外，还应参照树木的干径，高度等因素确定大小。一般树坑在1x1米左右，最小也应在0.6x0.6米以上，特殊情况树坑达1.2x1米或更大些。

挖坑的方法：按所定的位置为中心，按规定的坑径作为挖坑的范围进行挖坑。坑壁要直上直下成桶形，不得上大下小或上小下大。挖坑时应把表土与底土分开放在坑的周围，坑中石块、砖头等杂物应清除。在有条件的地方，可将腐熟的堆肥与部分回填土搅拌均匀，施入坑底铺平。

另外，如果在有不透水层的地方植树挖坑（如页岩、沙岩或水泥建筑物等），每个树坑都要考虑排水问题。如坑穴中积水太多一定要挖盲沟排水，如积水少，又是季节性积水，可采用挖深坑作垫层来解决（即比正常的树坑深一些，一般要加深50cm左右，用碎石作垫层）。总之，不管用什么方法，不能使栽植的树木根系长期沉泡在水中。

2、栽植

树木的栽植位置一定要符合设计要求，栽植之后树木的高矮、干径的大小、冠幅与冠形等都应合理搭配。栽植的树木本身要保持垂直，不得倾斜。栽植深度一般与树木原土痕相平，或略深3—5cm，栽植带土球的树木，应将包装物尽量拿掉。切勿栽植太深或太浅，太深会妨碍根系的呼吸作用，太浅会影响成活与生长。

本工程的乔木树种都带土球，栽植前检查树坑的大小及深浅，是否适合所栽植的树木，否则应重新修订大小与深浅满足所栽树木的要求。栽植时将带土球的树木放入坑内摆好位置，选择树冠好的一面朝着主要的方向，并注意植株的生态要求及自然美观，在放好固定后，剪断土球的草绳（如果只是少量可腐烂的草绳或稻草，就不一定剪除），以免日后腐烂发热，影响树木根部生长。然后将挖坑时取出的表土、底土分层回填、踏实。栽植高大树木时，应在树干周围用木棍埋1—3个支柱，以防倒伏，支柱要牢固，支柱与树干相接部位应垫上包片，以免磨伤树皮。

（二）小乔木与灌木树种的栽植

小乔木与灌木树种的栽植，可分为带土球栽植和裸根栽植两种，带土球的栽植与乔木树种的栽植一样，只是树坑小一些，浅一些，栽植容易一些，但基本方法和技术要求是一致的，所以小乔大与灌木树种带土球的栽植方法，可按乔木树种栽植方法进行。而裸根栽植方法如下：

1、挖穴

小乔木与灌木的树坑一般都是按树木的大小，随挖随栽，挖坑与栽植同步进行。树坑的大小、深浅随树种的不同，树木大小的差异变化较大。一般在0.4x0.4米左右，但大型造型灌木的树坑可达0.8x0.8米左右，特殊情况还要大一些。

2、裸根树木的栽植

栽植前应确定树坑的大小，按确定的要求挖坑。裸根树木栽植严防窝根，窝根不仅影响成活，阻碍养分的运输，影响树木生长，即使成活长势也不好。另外，裸根树木在栽植前应对树木的树冠（枝、叶）及根部进行必要的修剪，以平衡树势。即将裸根苗的断根、劈裂根、病虫根等从伤口略下方进行短截，一定要保持剪口的平整，以有利于伤口的愈合。严重受伤以及过长的根也要剪去。

栽植时将裸根树木放入坑内的中心扶正，再检查树冠姿态好的一面是否在观赏面，否则慢慢倾斜旋转至观赏面，再将树木扶正，并使根系舒展不得窝根。填入湿润的表层土掩埋树木的根系（或换好的种植土），当填土到1/2—2/3左右，把树木向上轻提，使树木的根向下，有利于坑内土壤与根系接触紧密。然后踩实，再填土，再踩实，最后在表面覆土。要注意不要踩坏树根。

3、地被和水生植物的栽植

地被栽植前先按施工图在场地内用滑石粉划好各种地被植物的栽植范围，然后分品种栽植。栽植时注意选择地被植物的高低，栽植后轻度修剪，使地被植物整齐、美观。

水生植物在水景驳岸施工完成后栽植，水生植物的配置尽量丰富并接近自然生长状态。

4、草坪的建植

由于本工程工期相对很短，建议草坪的建植采取铺植草皮的方式。草皮铺植前先精细整理绿化地，做到土层疏松，地表平整。草皮铺植时将草皮卷平铺在整理后的绿地上，再用滚筒碾压，使草皮根系与土壤结合紧密。然后浇水，浇水要一次浇透、浇足。

（三）反季节植物栽植措施

因工程施工在7-8月期间，按植物生理特性，多数植物已进入夏季自然保护状态，所以在种植过程中需要一些特别的保护措施。

- 植物的选择

在施工之前2-3个月要做好植物资源的调查工作，特别是乔木要选择移植1-2年的熟化植物，没有熟化的如水杉、法国梧桐等应将其进行断根处理，根据时间先断3/4，一月后再断1/4，成都5月至7月中旬雨水比较多， 问题不大，水杉7-8cm断根直径为60-70cm，法国梧桐为80-100cm；灌木选择1-2年生的植物须根较多。

2、植物的起运

7-8月正是气温高的时候，在挖掘和运输时要特别注意，起苗时间选择在下午4点钟以后，组织人力集中挖掘，当天晚上立即运走，尽量不要拖延到第二天运走，其目的是防止暴晒和运输过程中植物体内水份的损失，任何植物都要带土球，乔木尽量大一些。

3、栽植的技术措施

  - 修枝摘叶：在植物运到现场后，尽量多摘掉叶片，约2/3-3/4，剪掉嫩牙，但除内堂枝和病虫枝外，少剪枝以保护树形。

  - 栽植时间，如果乔木当天晚上种最好，不要在10点钟至下午4点钟之前种植，一般过高温时间，一边栽一边浇水，在不积水的情况下，使树坑成糊状最好，使根能与泥土结合紧密。

  - 遮荫及浇水

    - 遮荫：植物栽好后要用90%的遮光网把植物盖上，乔木不能直接盖在树枝上，要用竹竿，竹块搭架，与植物有80-100cm的距离。

    - 浇水：定根水一定要浇透，定根水浇后一般两天浇一次根部水，但要喷4次叶面水，灌木叶面水和根部水一起浇。

    - 特殊处理：对新的乔木或灌木安喷枪，防止叶片蒸腾剂，特殊植物香樟等注射波尔多液以及活力素（吊瓶），对根部浇灌生根活力剂。

第五节  绿化植物栽植后的养护管理

树木栽植后，一般要经历恢复（缓苗）、扎根、生长并逐步进入速生的过程。在树木的一生中，这是一个关键的转折阶段，对今后的生长发育关系极大，同时，这个阶段树木生长的主要矛盾是与外界环境条件的矛盾。养护与管理的根本任务，就是创造有利于植物生长环境条件，满足新栽植树木对水、肥、气、光、热的要求，使其迅速成活并开始生长，达到较高的成活率与保存率。所以树木栽植后，必须进行细致而认真的精心养护与管理，才能较快实现设计目的和要求，所谓“三分栽七分管”就是这个道理。

1、浇水

水是各种植物生长的必要条件，但是水分又不能过多，否则会因水涝而影响植物生长。植物细胞必须在水分供应适宜的情况下，才能正常进行新陈代谢和生长发育，所以浇水要合理。

植物栽植后应及时浇水（即所谓定根水），浇水的目的是为了使土壤充分吸收水分，并使土壤与植物根系紧密结合，以利于根对水分的吸收和生长发育。

植物成活后浇水，应根据植物的生长情况与土壤、气候条件来决定。一般在天气转暖，植物开始生长发芽时，如植物发生缺水现象，就应在早、晚进行浇水。5、6月份气温升高，植物生长日益旺盛，蒸腾量大，要及时浇水，特别是7、8月份夏季高温期间及时浇水更为重要。每次浇水都应浇足浇透，使植物在生长时期无缺水现象发生，促进植物生长。雨季时雨水多，应注意排水防涝，不应让植物栽植处或树穴中积水，造成植物根系窒息，叶片发黄，继而死亡。

新栽植的树木在浇水或下过雨后，必须进行全面检查，如发现树干已经动摇的应加土踏实；树穴下沉而缺土时，应及时复土填平（或约高于平地），防止雨后树蔸积水引起烂根，对树穴泥土堆得过高的要耙平，防止深埋影响跟部生长发育。

2、修剪（修枝整形）

修剪是园林绿化树木养护与管理的重要措施之一，通过修剪，能调节和均衡对势，使树木生长健壮、树型整齐、树姿美观，提高树木的观赏性。

乔木的修剪：以均衡树势，改善树冠通风透光条件，促使树冠丰满匀称。针叶乔木的修剪，目的是要培养主尖，对其余的枝分期进行修剪，使其形成一个主尖。阔叶乔木的修剪，主要是剪除病虫枝、下垂枝和细弱枝。

灌木的修剪：灌木的修剪应保持内高外低的自然丰满树形，主要剪去冠丛内过密的枝条和病虫枯枝，改善灌木丛内通风透光条件，使灌木丛保持丰满匀称。

新栽灌木的修剪：有主干的灌木，除保留主干外，还应该保留3-5个主枝，保留的主枝可以进行短截。较大的苗木，如主枝上有侧枝，可进行疏剪。无主干的灌木，常自地表处长出许多粗细不等的枝条，应该选留4-5个分布均匀的作主枝，将其余的剪去，保留的主枝应短截，并使各主枝高矮一致。另外，带土球的一些珍贵灌木类花木，可适量轻剪，仅疏剪重叠的、方向不合适的和病虫枯损等枝条。

开花灌木的修剪：修剪的时间，依开花的早晚及花芽着生的部位而定。早春开花的灌木的花芽是在前一年形成的，发生在上一年的枝条上，应在开花后轻剪。仅剪去枝条的1/5即可。夏季开花的灌木，应在冬季休眠期轻剪，仅剪去枯枝、病虫枝、过密的衰弱枝。

整形：对于偏冠或冠型不整齐的树木，应控制另一侧生长太强的主枝或侧枝，可去大留小，或者截去生长力强的领导枝，以向外的侧枝代替，如果因一面枝条缺少而造成的偏冠，可以用绳索牵引两侧枝条补其缺陷，以逐渐纠正偏冠的现象。

草坪的修剪：草坪应及时修剪，提高草坪质量，降低病虫害发生的几率。

3、施肥

栽植植物时可将腐殖土与一般种植土混合放入种植穴，提高土

壤肥力。若植物生长期间发生缺肥现象，可对植物叶片喷洒稀肥液，通过植物叶片吸收后补充肥力，即叶面追肥。还可以直接在树木根部挖穴，埋入肥料，并浇水，即根部追肥。追肥一般在春季、夏季植物的速生期进行，时间以早晚为宜。在秋、冬两季植物的休眠期，可在植物根部外围挖沟，埋入腐熟的有机肥或其他缓释肥料，提高土壤的肥力，即施底肥。

4、病虫害防治

植物的病虫害防治重在预防。在病虫害发生的早期或病虫害高发期前，对植物进行药物预防，确保植物根、干、枝、叶不受害，提高植物的观赏性。针对植物枝、叶部病虫害可喷洒杀虫剂或杀菌剂；针对蛀干害虫可采用药剂熏蒸、堵塞虫眼等方式；针对根部病虫害，可灌淋杀虫剂或杀菌剂。使用杀虫剂或杀菌剂时要注意调配好浓度。并特别注意采用对人、畜无害或低害的药剂。

第六节   提高植物成活率的措施

植物成活率的高低是植物植栽工程成败的关键。针对本工程树木品种和栽植时间主要在夏季的实际情况，拟采取以下一些措施提高植物的成活率：

1、选择生长健壮、生命力强的树种，尽量采用乡土化树种，可提高栽植成活率。

2、缩短起挖、运输和栽植的时间：本工程植物栽植时间为5-7月，正处于雨季前期和雨季，温度高，虽然湿度大，但蒸发量也大，因此应尽力作到随挖苗、随运苗、随栽植，要尽量缩短栽植时间。同时，注意天气预报，最好选择在阴天或降雨前栽植，以减少树木失水而干枯，提高栽植成活率。

3、在起挖、运输和栽植苗木时采取土球外用草绳缠绕、轻拿轻放等措施保证土球的完好，避免损伤根部，提高植物的成活率。

4、促进生根处理：为了提高栽植成活率，对于侧根和须根少的树种，以及因树龄大而新生根困难的大树（古树），可采用植物激素处理促进生根一般促进生根的植物激素有：2.4-D、吲哚乙酸、吲哚丁酸、萘乙酸和生根粉等。

5、植物栽植前后，对植物的枝叶进行适度的剪除，减少植物水分的蒸发，提高植物的成活率。

6、高大乔木栽植后，可在树干上缠绕草绳，并注意浇水保持草绳湿润，有利于植物水分的保持和补充，提高植物的成活率。

7、喜荫植物、灌木栽植后可采用遮阳网搭建遮荫棚，降低植物的蒸发量，提高植物的成活率。

8、冬季，对热带植物或不耐寒的植物采用根部地膜覆盖、树干缠绕草绳及搭建保温棚等方式，确保新栽植物顺利越冬。提高植物的成活率。

9、严格按照前述“植物栽植后的养护管理”的措施进行日常管理和养护，促进植物旺盛生长，提高植物的成活率。

10、绿化植物养护措施和计划

栽植成型后必须进行科学管理，生长发育良好，方能花繁叶茂，绿郁荫浓，以图画般优美的景色迎人。为此，我们采取以下措施：

（1）防护措施

植物的栽植工作完成以后，为防止重点树木被损坏和倾斜，分别支立保护框架；一般植物，如数量多者，要在区内安装围栏保护，随坏随补，直至成活稳定为止，在此期间，进行挂牌标志。冬季遮搭防霜冻，包扎涂白树干，躲避严寒。盛夏栽植的树木则用遮荫网防日晒。

（2）松土除杂草

定植一定时期之后，表土层会因种种原因逐渐板结，有碍根部透水、通气，杂草滋生，耗夺营养。所以在栽植两月后，我们安排绿化带除草工作，以改善环境状况。松土将安排半年进行一次，用打孔机打孔。

（3）浇水、排水

浇水的目的主要是供给植物对水分的正常需要，干燥地带尤其不可缺少。植物缺水的征兆：一般在早上其叶子呈现萎缩下垂现象时，即需要浇水。当然，浇水过多或根部经常积水，也易窒息死亡，故我们将按“不干不浇，浇则浇透”的原则，进行科学的水分管理。

（4）施肥

在新栽植物时，先施10-20cm基肥（基肥与种植土各半混拌）入坑，基肥是在较长时期内供给树木养分的基本肥料，宜迟效性有机肥料为主，如腐殖酸类肥料，堆肥、厩肥、圈肥、鱼肥、血肥以及作物秆、树枝、落叶等，主要以磷、钾含量为主，又如过磷酸钙、磷矿粉、骨角粉、发酵的油枯、豆饼等均可，使其逐渐分解，供树木较长时间吸收利用大量元素和微量元素。种植土采用中性土壤，以泥碳土：沙：园土以2：1：7的比例进行配比，种植土厚度必须达到种植要求，灌木厚度不小于40CM，乔木厚度不小于90CM。花池、树池内填10CM厚碎石、15CM厚砂垫层，上填腐植土。

为促进植物的迅速生长，定植3个月后需追施以含氮为主的速效肥料，追肥多以腐熟人畜粪尿，适当添加少量化肥，如尿素、硫酸铵、硝酸铵等，混合加水施用。追肥以春、夏季进行为当，每1—2月施一次。

（5）修剪整形

植物生长迅速，当影响到景观效果及实际需要时，要安排人员进行修剪、整形。球形要圆，绿篱要平整美观，草坪定期修剪，保持5—8cm高，超过2—3 cm就修剪。树木修剪病虫枝、下垂枝、干枯枝。

（6）补损缺株

因死亡及其他原因引起的植物缺株，有碍环境整体美观，应及时进行补栽，我们将严格按照原有植物的规格大小进行补栽。

此外，为改善植株的生长环境状况，定期进行松土，如有萌蘖滋生，我们的养护人员要剪去不必要的蘖条，树冠部分发现枯枝、病枝，亦要一并修剪，保证正常生长。

（7）定期喷浇

城市是人口集中地，车辆频繁，造成尘土飞扬。但地处河边，周边环境较好，这种情况不严重，但我们仍需定期喷浇，这样既能保持叶面清洁，也可浸留土中，保持地面潮湿，有利根部吸收，且在喷浇时在水中加入少量杀菌药物，对植物亦有防病作用。

（8）植保工作

树木的病虫害防治，是植物保护工作的一项重要内容，是植物正常生长发育的必要保证。我们将严格作到以“预防为主，综合防治”的方针，注意环境保护，使用低毒、高效农药。专业养护人员随时观察，及时防治。

（9）绿地卫生

园林绿化卫生是园林绿化养护工作的易忽略点，专业养护人员要做到各种园林垃圾（修剪弃物，枯枝落叶及其他绿地中的杂物）随产随清，保持园林绿地中整洁干净。

（10）管护工作月历表（详附表）

管护工作月历表

| 月份 | 管护内容 |
| --- | --- |
| 1月 （小寒、大寒） | 1、松土、除草，施有机肥。 2、修剪枯枝败叶，灌木修剪整形，草花修剪与补植。 3、清除地下害虫（卵、蛹）。 4、保持园林卫生，垃圾杂物日产日清。 |
| 2月 （立春、雨水） | 1、松土、除草，施有机肥。 2、修枝整形，草花修剪与补植。 3、防治病虫害发生。 4、保持园林卫生，垃圾杂物日产日清。 |
| 3月 （惊蛰、春分） | 1、补植移栽花木。 2、松土、除草，施有机肥。 3、薄施、勤施化肥，除杂草。 4、修剪整形，草花修剪与补植。 5、防止病虫害发生大面积施药一次，预防病虫发生。 6、保持园林卫生，垃圾杂物日产日清。 |
| 4月 （晴朗、谷雨） | 1、补植移栽长绿乔灌木。 2、根据天气做好浇水工作。 3、薄施、勤施化肥，除杂草。 4、修剪整形，草坪修剪2—3次。 5、预防病虫发生。 6、保持园林卫生，垃圾杂物日产日清。 |
| 5月 （立夏、小雨） | 1、修剪春季花期已过的残花，对行道树按操按要求进行剥芽修剪。 2、加强新栽苗木的养护管理工作。 3、做好浇水、施肥工作，除杂草。 4、修剪整形，草花修剪与补植。 5、气温升高，病虫害开始大量发生，注意预测预报，及时防治病虫。 |
| 6月 （芒种、立夏） | 1、做好病虫害防治，重点防治各种食叶害虫和各种叶斑病、炭疽病、煤污病。 2、对花灌木进行花后修剪、施肥。 3、梅雨季节，视天气状况和实际土壤干湿度浇水、排水。 4、保持园林卫生，垃圾杂物日产日清。 |
| 7月 （小暑、大暑） | 1、本月天气炎热，杂草生长快，要继续中耕除草。 2、病虫害大量发生，要及时防治。 3、气温高，要注意抗旱浇水，暴雨则要防涝。 4、暴雨天气后，及时扶正风吹倒植物，及时修剪影响安全的枝条。修枝整形，草花修剪与补植。 5、保持园林卫生，垃圾杂物日产日清。 |
| 8月 （立秋、处暑） | 1、继续中耕除草。 2、做好病虫害防治工作。 3、本月苗木生长旺季，要及时追施肥料，薄施、勤施。 4、做好防风措施，吹倒植物及时扶正。 5、修枝整形。 6、保持园林卫生，垃圾杂物日产日清。 |
| 9月 （白露、秋分） | 1、继续做好中耕除草。 2、修枝整形。 3、注意病虫害防治，特别是秋天易发生蚜虫。 4、保持园林卫生，垃圾杂物日产日清。 |
| 10月 （寒露、霜降） | 1、做好病虫害防治工作，消灭各种成虫和虫卵。 2、中耕除草，薄肥勤施。 3、修剪整形，草花修剪与补植。 4、保持园林卫生，垃圾杂物日产日清。 |
| 11月 （立冬、小雪） | 1、防治病虫害，灭成虫和虫卵。 2、中耕除草。 3、修剪整形。 4、植物防冻，施有机肥。5、保持园林卫生，垃圾杂物日产日清。 |
| 12月 （大雪、冬至） | 1、中耕翻土，施有机肥。 2、修剪各类干枝、枯枝、病虫枝。 3、草花修剪与补植。 4、消灭各种越冬成虫幼虫，植物防冻、松土，施有机肥。 |

第十一篇  质量管理措施

第一节  质量管理体系

百年大计、质量第一，本着质量责任重于泰山的原则，制定建立如下质保组织体系，共同搞好质量。

２、

第二节  质量控制措施及构造作法和技术处理措施。

一、质量目标为：合格。

（一）、工程质量计划

    - 分项工程合格率100% 。

    - 分部工程合格率100% 。

    - 单位工程一次验收合格，技术资料完整。

（二）、质量管理及责任分工

建立以项目经理为首的质量责任体系，明确个人和部门责任，把质量目标落到实处。

1.保证措施

- 认真组织学习执行《建筑工程施工质量验收规范》，对全体职工进行质量意识教育，牢固树立“质量是企业的生命”和“为用户服务”的思想。

- 建立质量保证体系：我公司设项目经理部，对工程质量实施全面管理。项目经理部由公司总部授权管理，按照企业项目管理模式--GB/TI9001--ISO9001标准模式建立的质量保证体系来操作，形成以全面质量管理为中心环节，保证专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制。项目部设立专业质检员,建立岗位责任制，施行“三全”管理，把质量目标分解落实到各部门和施工队及管理人员头上，建立按分项和月、季度考核的制度，并采取一系列行政和经济激励措施，使工程质量成为全体职工实现的目标。

- 坚持高标准、严要求。必须全面严格按着设计图纸和国家有关标准、规程、规范、精心组织，精心施工。管道安装、检查井等必须抓好从材料采购、施工操作到竣工的全过程的质量控制，道道工序实现高标准。

- 施工技术人员认真熟悉图纸、参加会审，理解设计意图，认真向作业层、班组进行书面技术交底，对关键部位，重点、难点部位，进行放样施工，向班组人员贯彻执行国家和本工程质量验收标准，施工操作工艺流程采取的主要施工方法，使作业人员心中有数，树立和提高质量意识，施工中实行“三检制”，严格按方案要求执行。

- 严格隐蔽工程的验收制度，首先由施工员和质检员对作业班组工作进行内部验收，验收合格后请设计方、业主<含监理单位>进行正式隐蔽验收，验收合格后才能进行下道工序的工作。

- 在施工中严格克服质量通病，防止抹灰面层裂缝、脱落、空鼓以及饰面砖发生脱落、空鼓、高低不一致，工程施工全过程控制工程质量，把好“五关”。

- 加强质量管理还需加强品质管理，对材料进场进行验收。由甲方现场代表、监理工程师、工程项目部人员共同验收把关，不合格材料绝不进场。库管人员对产品数量、规格验收后按规格分类、堆码，妥善保管。库管人员随时掌握记录好材料的使用情况、进场情况以及资料管理，并与采购供应现场人员取得联系。

- 抓好原材料和半成品的质量验收，凡进场的各种材料、半成品都应具有出厂证明。

第三节  构造作法和技术措施（按图）

一、石材硬质铺地

A、100厚碎石‹砾›石碾压密实。

B、100厚C15砼垫层。

C、M10水泥砂浆结合层。

D、30厚1：2干硬性水泥砂浆结合层，

E、石材铺地面层，1：1水泥砂浆勾缝。

二、卵石铺地

A、基础垫层作法同（1）。

B、素水泥砂浆结合层一道

C、20厚1：2水泥砂浆嵌卵石。

三、间草砖地面

A、素土夯实

B、120厚多渣垫层2：3：5（水泥：煤渣：碎石）

C、40厚1：2水泥砂浆结合层

D、选用100厚彩色成品间草砖，含砂粘土，渗草籽80厚。

四、雨花石铺地

A、50厚φ40-60鱼花石竖立顺路方向铺设。

B、30厚1：2水泥砂浆嵌卵石。

C、M10水泥砂浆结合层一道。

D、80厚C15细石砼垫层。

E、100厚碎石（砾）石碾压密实。

五、洗石子饰面

A、混凝土基层

B、12厚1：3水泥砂浆扫底拉毛

C、8厚1：3水泥砂浆找平

D、刷素水泥浆一道

E、10厚1：2水泥石子（中八厘）

六、台阶

A、砖砌台阶

B、M10厚水泥砂浆结合层一道

C、25厚1：2干硬性水泥砂浆结合层。

D、35厚花岗石面层（侧面板30厚花岗石面层。白水泥浆擦缝）。

七、建筑小品

- 所有建筑小品具体做法均详见建施详图。

- 木桥

- 造景石：自然山石、人造塑石打磨成型。

- 花池、树池：池边用M5砂浆M75红砖砌池壁，面层贴面详见大样图。

八、石材安装允许偏差及检验方法：

1、石材检验标准

| 标 准 | 国 家 标 准 | 现场标准 |
| --- | --- | --- |
| 板材规格尺寸 | 长度·宽度 | 一等品 |  |
| 允许偏差 | 厚度 | >15 | ±1 | ±1 |
| 平面度允许 权限公差 | 板材 长度 | <400 | 0.2 | <0.2 |
|  |  | 400-1000 | 0.5 | <0.5 |
|  |  | >1000 | 0.8 | <0.8 |
| 角度允许 公 差 | 板材 宽度 | <400 | 0.4 | <0.4 |
|  |  | >400 | 0.4 | <0.4 |

- 石材安装允许偏差及检验方法

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国家标准 | 现场标准 |  |
| 1 | 立面垂直 | 3 | 2 | 2m托线板吊线 |
| 2 | 表面平整 | 1 | <1.0 | 2m靠尺及楔形塞 |
| 3 | 阳角方正 | 2 | 1.5 | 20cm方尺和楔形塞尺 |
| 4 | 接缝平直 | 2 | 1.5 | 拉5m小线 |
| 5 | 接缝高低差 | 0.3 | <0.3 | 用钢板短尺和楔形塞尺 |
| 6 | 接缝宽度差 | 0.5 | <0.5 | 拉5m小线尺量检查 |

九、砌砖工程质量之检验标准

| 允 许 偏 差 项 目 | 项 目 | 允许偏差 mm | 现 场 检验标准 | 检查仪器 （设备） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 轴线位移 | 10 | 5 | 经纬仪、钢圈尺 |
|  | 2 | 基础和砌体顶面标高 | ±15 | ±8 | 水平仪、钢圈尺 |
|  | 3 | 垂直度 | 5 | 5 | 靠尺 |
|  | 4 | 表面平整度 | 8 | 5 | 靠尺、塞尺 |
|  | 5 | 水平灰缝平直度 | 10 | 5 | 广线、钢圈尺 |
|  | 6 | 水平灰缝厚度（10皮砖累计） | ±8 | ±5 | 钢圈尺 |

十、饰面板（砖）质量检验标准

| 允 许 偏 差 项 目 | 序 号 | 项 目 | 允 许 偏 差 （mm） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 天 然 石 | 人 造 石 | 饰 面 砖 |
|  |  |  | 光 面 | 镜 面 | 粗磨 面 | 条文 面 | 天然 面 | 人 造 大理石 | 水磨 石 | 电刷 石 | 外墙面砖 | 釉面砖 | 陶瓷 锦砖 |
|  | 1 | 表面平整 | 1 | 3 | — | 1 | 2 | 4 | 2 |
|  | 2 | 立面 垂直 | 室内 | 2 | 3 | — | 2 | 3 | 4 | 2 |
|  |  |  | 室外 | 3 | 8 | — | 3 | 3 | 4 | 3 |
|  | 3 | 阳角方正 | 2 | 4 | — | 2 | 2 | — | 2 |
|  | 4 | 接缝平直 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
|  | 5 | 接缝高低 | 0.3 | 3 | — | 0.3 | 0.5 | 3 | 室外1，室内0.5 |
|  | 6 | 接缝宽度偏差 | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 3 |  |

注：（1）对阳角及时用木板保护，清洁饰面、砂浆及污物。（2）加强对饰面装饰、灯具等安装过程中及安装后的成品保护，免受其它污染。

第十二篇  安全施工管理措施

一、安全文明施工目标

安全控制指标

施工人员伤、亡指标为：零

本工程施工现场要求达到成都市安全文明施工现场标准。我项目部将自始至终严格执行国家、省市企业劳动安全条例及我公司制定的各项安全施工保证措施，全面贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，杜绝安全事故发生。

二、安全保证体系

为保证安全生产，我们将建立健全安全生产保证体系，实行各级各部门安全生产责任制，各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内，将责任落实到人。项目与班组之间必须签订安全生产协议书。进行全面的、有针对性的安全技术交底，履行签字手续。特种作业人员必须持证上岗。建立定期安全检查制度，查处隐患及时整改。

为本工程建立的安全生产保证体系如下：（详附图）

第十三篇  安全保证措施

1、格执行施工操作规程和各项安全法规，分阶段有重点地对执行情况进行检查。

2、强安全教育工作，提高职工的安全法规意识，施工前对所有参加该工程的人员进行安全教育和考试，合格后方能上岗；搞好各专业的安全技术交底工作，针对各专业特点详细讲解施工中的安全技术要点，并检查实施情况。

3、加强领导，健全机构，各尽其责。成立以项目经理为组长，安全员为副组长，各班组长为检查员的项目领导小组。项目经理为第一责任人，安全员为第二责任人，形成网络管理机构，一级对一级负责，做到责任明确，使安全工作有人抓、有人管。

4、结合国家有关法律，建立建全各项规章制度，使管理者有章可循。建立各项与安全保护有关的规章制度，使管理工作标准化、清晰化。也可以使管理工作者有法可依，有章可循，从而更好的开展安全保护工作。

5、加强安全保护的教育工作，增强工人的自我保护意识。本项目计划采用固定和不固定的两种形式对民工进行安全保护教育工作，首先在工人进入现场便结合入场教育把安全保护的教育内容添加进去，然后在分阶段的进行教育。除了这几次教育外，项目安全小组还要结合生产与安全的工作情况有针对性的开展教育，使每一个现场工作人员都能牢固树立安全保护意识，学习自我保护能力。

6、加大检查力度，不走形式，使安全工作落实到位。由项目经理组织各安全组成员对项目进行定期或不定期检查，对查出的问题及时制止和纠正；检查不走形式，做到认真、仔细，每个环节，每个部位，每个人都要查到，对一时解决不了的问题，在会议上进行讨论后，上报公司协商解决，而且安全小组的每一个成员都应在日常工作中巡检，并鼓励职工自检。

7、重视施工中可能出现的隐患与薄弱环节，结合施工实际特点，列为专题解决，常抓不懈，持之以恒。

8、搞好施工现场平面规，设置专用工具房、材料库房，易燃易爆物品放置场所必须符合施工及防火安全规定。

9、机具、工具使用前，应认真检查，使用性能不符合安全规定的一律不准使用，机械员应严格把关，不合格品绝不能流入施工现场。                                                      10、电动设备使用前应认真检查是否有可靠接地和防雨措施，电源是否接对，有无漏电保护，不符合要求的，应立即加以纠正，合格后方能使用。

11、施工现场的施工环境应符合安全操作规定，如达不到要求，必须采取补救措施加以整改和完善，使施工活动始终在安全的环境中进行。

12、管沟挖方和沟内管道施工期间，在沿沟周围有人行走的沟槽处应设置可靠的防护隔离装置，夜间要架设红灯，防止非作业人员误入施工作业区域和掉入沟内。

13、现场应按规定设置安全标志。

14、注意防火，严格按照施工现场动火审批制度进行施工。

15、在夜间，交叉作业和带电作业场所进行施工时，必须由专业工长编制有针对性的安全生产技术措施，并对作业人员认真进行交底，雷雨天气禁止室外作业。

16、严格遵守建设单位的规章制度，自觉维护好施工现场的生产生活秩序，创造良好的施工环境，保证工程顺利进行。

17、现场施工必须牢记“十不准”、“三件宝”。管理人员随时要进行安全技术交底，对工人严格管理，进入现场人员持证上岗。现场施工必须每天工完料清，人走场清。

18、雨季施工应防滑、防雨、防触电等，对主要电器设备搞好接地、遮护工作措施。安全准备工作计划及措施

19、施工现场各种急救措施方法

- 触电急救：首先将触电者尽快脱离危险区域，将触电者抬到空气清新处，静卧休息，判断触电者的情况，根据触电者的情况采取相应的急救措施，（人工呼吸法或心脏按摩法），并及时送往医院。

- 外伤急救措施：外伤最明显的标志是出血，因此现场急救应酌情进行止血，可以采用止血带止血、压迫止血、药物止血、加压包扎止血。注意事项：当采用止血带和压迫止血法时，皮肤与止血带之间不能直接接触，应加垫敷，而且松紧要适宜，以能止血为目的，每隔40——50分钟放松一次，每次放松1—3分钟。

- 急救原则：沉着大胆、细心负责、果断实施急救方法，先处理危重病人，再处理较轻病人，在同一患者中先救治生命，再处理局部，观察现场环境，确保自己及伤者的安全。充分运用现场可供支配的人力、物力来协助急救。

20、施工现场安全用电技术措施

（1）、健立、健全电器使用及防火责任制，加强使用及用电防火的巡查工作，重点场所禁止烟火，并设置禁止烟火标志。

（2）、建立易燃、易爆物和强腐蚀介质物品的管理制度。

（3）、合理配置电器保护装置，对电路和设备进行可靠安全保护，确保安全用电。

（4）、在电器装置和线路周围不得堆放易燃易爆和强腐蚀介质，不使用火源。

（5）、在电器装置相对集中的场所配备足够数量的灭火器材。

（6）、现场电工每日对电器设备进行检查，确保正常运行同时建立施工现场安全用电保证体系。

（7）、施工现场所有使用的电器均应做接地及接零保护措施。

（8）、电器设备的装置、安全、防护、使用操作与维修必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的规定要求。

（9）、施工现场所有的用电设施均具有醒目的电气安全标志及安全操作规程牌。

（10）、现场设总配电箱及分配电箱，分配电箱连接开关箱。箱内连接线采取绝缘导线，接头不得松动，不得有外露带电部分。

（11）电工应定期或不定期对现场的电气线路，各种设备进行安全检查、电气绝缘、接地电阻、电保护器、电器保险装置等是否完好进行检查。查出的问题要做到定人、定时、定措施，及时修改。

（12）、夜间施工应有足够的照明，在同一工作场所内不得只设立局部照明。

（13）、室内配电必须采取绝缘导线，距地面不得小于2.5m，采取防雨措施。

（14）、安装维修或拆除临时用电工程，必须有电工完成，电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

（15）、照明器具和器材的质量均应符合有关标准、规范的规定，不得使用绝缘老化或破损的器具和器材。

（16）、电工主管现场电气的安全技术档案的建立与管理。《电工维修工作记录》由指定电工代管。

(17)、安全组织管理体系：（详附图）

第十四篇  文明施工管理措施

文明施工是取信于民、树立良好企业形象的最直观的展现，真正体现“服务一方人民，造福一方人民”的建设宗旨。文明施工、文明管理也是我们一贯坚持的目标，施工的文明将带来施工的安全。

根据本工程所处的位置特点，我公司将把安全、文明施工作为重点管理，制定详细周密的文明施工和环境保护实施措施。

一、组织管理措施

1、确立创建“文明工地”的目标，建立工程文明施工管理小组，在公司文明施工管理班子的全力支持和检查监督下，全面开展创建文明工地活动。

2、施工现场成立以项目经理为文明施工责任人，施工队长、技术负责人、质检、安全、消防保卫、卫生等管理人员为成员的施工现场文明施工管理组织，各施工班组具体落实，服从统一管理，接受监督检查的管理体系。

3、保持信息通道的畅通，以ISO9001质量认证要求建立完善、有效的文明施工管理体系。

4、健全管理制度，严格检查和考核制度，将文明施工与经济挂钩。坚持文明施工会议制度，定期分析文明施工情况，针对具体情况制定措施，协调解决文明施工问题。

5、除文明施工综合管理制度外，现场还需建立健全质量、安全、消防、保卫、机械、场容、卫生、料具、环保、民工等管理制度。

二、施工管理措施

1、尤其要加强对进入一期施工的人员安全文明教育，听从一期物管人员的管理和指挥

加强工程施工人员文明施工意识，树立良好的职业风尚。经常组织全员性文明施工基础教育，根据施工进度、部位、工种进行有针对性文明施工教育，教育有记录、有目的。

2、对工程项目部、施工班组签订文明施工责任书，建立岗位责任制。

3、健全管理资料，积极开展文明施工竞赛活动，加强现场文明施工管理工作。施工技术资料做到齐备、整洁、图表上墙，及时反映工程情况。

4、严格执行现场管理制度及值班调度制度，做到时时有人在，事事有人管。

5、坚决落实对地下管线、公用管网的保护方案与方法。

6、建立良好的文明施工作业秩序和环境，在施工现场内设置公告和宣传标语，施工基地“四牌一图”齐全，设计美观大方，悬挂位置明显。现场周边无垃圾、污水、门前保洁好。道路畅通、平坦、整洁，场内不积水、排水系统良好。

7、施工现场临设做到标准化、规范化、整齐化，材料堆码整齐。施工区内搭设的标准钢板围栏或钢管围栏，要求坚固、稳定、整洁、美观。

8、施工操作人员佩带安全帽；管理人员佩带安全帽，挂牌工作。

9、做好场内交通，解决施工便道及人行便道、便桥。搞好周边居民及友邻单位关系，争取得到他们的支持和配合。

10、在施工中，力求做到，便民、利民、不扰民，对工地现场每天定时洒水降尘，设置安全防护围栏和警示红灯等。

11、食品卫生符合《食品卫生法》有关规定，食堂设施齐全，炊事人员持健康证，有相关防蝇、防鼠、防蟑螂措施，生活垃圾及时清运。

12、建立文明施工监督电话，广泛接受社会监督。强化现场文明施工检查，做到整改有效，奖罚对比。

第十五篇  工期、质量、安全保障措施

一、保证工期的措施

本工程技术较复杂，工作内容繁多，场地窄，施工条件较差，工期紧，为确保在合同工期内完成本工程施工任务，采取以下措施：

1、按“项目法”组织施工 ，组建强有力的项目工程部，建立高效精干的生产指挥调度班子，减少施工组织层次，充分发挥生产潜力。

2、缩短进场调迁和现场的准备时间，边准备，边施工，尽快形成施工生产能力，全面铺开施工场面。

3、认真编制月、旬、周、日施工进度计划，维护计划的严肃性，以日保周，以周保旬，以旬保月，确保总工期，采取有力的措施，投入充足的精干人员，精良施工，确保施工按计划进展。

4、发扬“争科技领先，创管理一流”的企业精神，认真做好技术超前工作，尽量采用新技术，新工艺，新材料，新设备。加强施工管理，做到施工文明有序，杜绝返工浪费，加快施工进度。

5、对生产要素认真进行优化组织，动态管理，强化现场指挥调度。

6、每周召开生产调度会议，及时解决问题，层层落实责任。

7、发挥企业优势，加强与协作单位的配合，统一步调统一协调，共同为工程顺利进展尽责尽力。

8、搞好与业主、监理、设计单位的关系，积极争取他们的指导与支持，共同完成建设任务。

二、保证质量的措施

1、质量目标

质量目标为：合格。

2、工程质量计划

3、分项工程合格率100% 。

4、分部工程合格率100% 。

单位工程一次验收合格，技术资料完整

2、质量管理保证体系（详附图）

3、保证质量的具体措施：

A、加强全面质量意识教育，树立“百年大计，质量第一”和“一切为用户服务”，“质量责任重于泰山”，“质量是企业的生命”的思想。

B、建立项目经理负责，总工程师直接分管的质量管理和保证体系，贯彻“谁负责施工，谁负责质量；谁负责操作，谁负责质量”的原则，建立健全各项施工管理，技术管理和质量管理制度，成立专门的质量检验和监督机构，设置专职质检工程师和质量管理人员，保证本工程质量达到优良标准。

C、认真学习设计图纸，施工规范，质量标准和“施工监理实施细则，严格按图施工。

D、认真编制施工组织设计细则，具体的施工工艺方法，质量按标准和检验手段，以及资源计划和进度安排，用以指导具体施工活动，坚持技术交底制度，对各个施工工序的技术要点施工步骤，操作方法，设备使用等进行详细的技术交底，做到施工时从心中有数。

E、坚持原材料、半成品及成品的进场检验，未经认可和不合格的材料、物品禁止用于本工程。

F、对业主提供的测量控制网点进行复测校对，施工中布设的测量控制点进行检校。

G、积极开展质量教育管理小组活动，在总工程师和技术部领导下，对施工中遇到和预料会出现的问题，组织技术员和工人进行研究，制定相应的技术措施和组织措施予以解决，以保证工程的质量。

H、坚持质量检查制度，每个工序完成和工序之间的搭接必须进行三检制（自检、互检、专职质检人员检查），发现问题及时整改，已完工序须监理工程师检查后材能进入下道工序施工。

I、认真如实地做好施工原始记录，为施工检验和竣工验收打好基础。

J、积极配合监理工程师及其代表的工作，认真执行监理工程师的指令。

K、积极开展质量创优活动，争创优质工程

三、保证安全的措施

1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，项目经理对安全工程负第一责任，执行“谁管生产，谁管安全”的原则。

2、加强安全意识和安全技术教育，提高全体职工的自我保护意识和能力。

3、建立健全各项安全管理制度，建立完善的保障体系，实行项目经理负责的各级安全责任制，设置专职安全人员负责工程安全制度，安全措施的落实，各个班设置兼职安全员负责工序施工的安全作业，保证施工生产的安全进行，严格执行各项安全操作规程和设备管理办法，严禁违章作业，违章指挥，对特殊工种实行持证上岗，严禁无证操作。

4、实行安全予控，编制施工组织设计和实施细则时，提出安全生产的具体要求。

5、加强现场，治安保卫工作，禁止无关人员进入施工现场。

6、定期进行安全检查，及时整改隐患。

7、安全管理制度

A、新进工地队伍的安全教育制度
B、班组“三上岗，一讲评”活动的检查考评制度
  C、 项目部管理人员安全值日制度
  D、安全生产、重点部位安全监护制度
  E、危险点、重要部位（区域）安全监护制度
  F、 每月一次安全生产施工例会制度和旬检制度
  G、 整个现场的工作，必须严格遵照施工组织设计和施工技术措   施规定的有关安全措施组织施工。
   H、项目设立专职安全员，要经常检查施工队、各专业分公司，认真做好分部分项工程安全技术书面交底工作，交底人和被交底人双方签字。
   I、大型施工设备进场检验，安装和日常操作要严格加以控制与监     督。

J、一期住户周围采用钢管架和竹胶板进行维护，减少施工噪声，在夜间施工尽量减少机具设备的使用或施工在10点以后停止机具的使用。

第十六篇    环境保护措施

一、在施工现场进行搅拌作业时，应在搅拌区域内设置沉淀池，所有排放的污水、废水必须排入沉淀池，经二次沉淀后，方可排入市政污水管道系统或用于洒水降尘，未经处理的泥浆、灰浆水，严禁直接排入城市排水设施。

二、沟槽降排水放至地表明沟内，应随时保持排水沟畅通，防止淹浸工程地基、居民区。

三、车辆在运输行使过程中，应严格遵守道路管理条例对喇叭鸣放的要求，尽可能少鸣或不鸣喇叭。

四、禁止将有毒有害废弃物、生产、生活垃圾等用作土方回填，以免污染地下水和环境。

五、严格遵守《中华人人民共和国空气质量标准》，控制施工产生的空气悬浮颗粒量。

六、杜绝现场废水、废物、噪声、扬尘等污染，严格执行《成都市扬尘污染防治管理暂行规定》及成都市市容环境管理局《关于加强城市建筑垃圾管理的通告》。

七、散装粉状材料宜使用粉料运输车运输，否则车厢上应采用棚布遮盖，装卸尽量避免在大风天气进行。

八、外运土方时，必须用加盖专用渣土运土车辆，防止土方洒落，防止产生扬尘。外运土方的车辆轮胎要冲洗干净，严防泥浆随车带出场外。对现场的临时便道要派专人打扫，并随时用洒水车洒水。

九、防止噪音污染

在施工过程中应尽量减少扰民的噪音，对容易产生噪音的钢筋加工、搅拌机、硅振动棒、模板拆除等，采取以下措施，降低或冲减噪音声源。

钢筋加工场安排远离校园区，并尽量在白天进行加工。

搅拌机工作时应采用隔音屏障。

混凝土振动棒，应向操作者交待尽量避免与模板和钢筋接触。

模板拆除时应轻拆轻放，以减少碰撞。

施工现场指挥生产，采用无线电对讲机即可进行工作联络，又可减少人为的叫喊声。

加强现场运输车辆出入的管理，车辆进入现场后禁止鸣笛，对钢管、钢模、钢模板的装卸，采用人工递送的办法，减少金属件的碰撞声

安全防护措施

该工程因己建部分行人很多，要特别重视施工安全，设专职安全员统一指挥协调。施工现场采用蓝色彩钢板，防护栏安设低压安全警示红灯，间距3米一盏。应围挡一段施工一段，因分段封闭施工，需增加搭设彩钢护栏。在施工过程中，要考虑自行车和行人的安全。减少互相干扰，尽量把交通影响减少，做到安全、保质、按期完成施工任务。

防止扰民措施

在施工中，尽量做到减少噪音，在晚11点以后，尽可能做一些无噪音的工作，或暂停施工，灌砼应尽量集中在星期六、日。

第十七篇  成品、半成品保护措施

成品保护是施工生产过程中的重要环节，尤其是进入装修、机电、安装施工阶段，工种交叉频繁，成品、半成品及安装的机电设备，卫生洁具，易出现二次污染，损坏和丢失，影响产品的质量和工程进展，增加额外费用。因此，必须加强对成品半成品的保护，建立产品保护制度，制定各种产品的成品保护措施。
一、  成品（半成品）保护的主要措施:
  1、现场材料保护制度
   材料、半成品、各类设备进场后，由材料部门进行统一管理，现场经理、安保部门进行协调管理。
  2、 结构施工阶段的成品保护
   结构工程施工单位为主要成品质量保护责任人，水电安装等专业队伍必须递交土建项目成品(半成品)保护措施后方可作业；结构施工单位必须要有保护水电安装成品(半成品)的保护措施；对已完成的安装产品，设专人看护和维修。
   3、 装饰阶段成品保护
   土建、水电装修及钢结构成品施工必须按照成品保护方案要求进行作业，现场实行“谁损坏，谁负责”制度，由项目部对违规单位(人)实行经济处罚。整个工程分层分区设置专职成品巡检员，不断巡视。 科学合理的编制交叉作业计划，防止因工序颠倒及不合理赶工而造成交叉施工出现混乱，影响成品质量。
二、分项成品单独保护措施
  1 、地面质量保护
  A.  拆模时做到小心轻放，严禁野蛮施工，防止钢模板钢管坠地损坏已完结构。
  B.  需要搬运重型设备、材料，必须预先计划好搬运路线该路线范围的楼层下进行加固，面层用夹板覆盖。
  2、 水电安装产品保护
  A、 设立专职巡检员，分层分区对各区已完成的水电产品进行巡检维修，并有权对污染、损坏成品的违规人员进行处罚。
   B、  加强对各施工队伍、操作人员的技术交底，增强工人的成品保护意识，制定严格的奖罚制度，确保水电安装产品最大限度得到妥善保护。
  C、  发现有损坏的产品，及时修理或更换，重要的、贵重的产品，采取遮盖、封闭的手段进行保护。

第十八篇   降低成本措施

本工程施工中除应遵照上述建筑景观工程各项施工方案措施及施工外，还要挖掘潜力，降低生产成本，最大限度地节约各项费用，本工程降低生产成本的措施有以下几点：

一、合理选择货源，正确确定贵重材料的进货渠道，选择质优、价廉的供应商，如果条件允许，把购货地点直接选择在生产厂家，与厂方洽谈，避免因中间环节而产生的材料价差引起成本增高。

二、绿色植物以本地采购为主，外地采购为辅，减少货运量。节约运费并减少苗木死亡率，保证绿色植物栽植的成活率，降低成本。

三、合理组织安排施工顺序，避免材料重复搬运，减少损耗和人力运输。

四、严格控制轴线标高和排水系统高差，降低重复开挖和返工量，节约人工费和材料费。

五、反复核算材料采购计划，避免材料超量和重复采购，事前控制材料采购数量，避免浪费。

六、加强管理，降低水泥、河砂、石子、砖等地材的现场使用损耗，降低非生产人员比例，节约开支。

第十九篇  雨季施工措施

为保证排水及道路工程的施工质量和安全，必须做好雨天施工措施，保证工程进度和施工安全、施工质量。

一、在进场施工前就要做好雨天施工措施，制定雨天施工方案，进行雨期施工技术交底。

二、随时了解气象资料，做好临时防雨设施的储备，如雨棚、草袋、防滑跳板等。

三、检查施工排水设备的工作状况、供电线路等的安全状况。加固临时电路，电线距离地面高度应再3m以上。

四、做好现场排水工作，挖好排水沟，保证工地排水畅通，防止雨水流入沟槽。排水备用泵的工作状态应良好，排水系统应畅通。

五、对施工现场现有排水系统进行检查，疏通或加固，必要时增加排水设施，在施工场地周围应防止地面水汇集于施工场地内。

六、雨天施工工作面不宜过大，应逐段、逐片地分期完成。重要的或特殊的土方工程，应尽量在晴天完成

七、道路施工要做好两侧排水，路基要形成纵、横坡度，路床要及时辗压。粉煤灰、石灰一次备料不宜太多，料场在雨天必须进行遮盖，尤其是对于水泥库房加强防水措施，保证不受潮。

八、回填土含水量过高时，要及时晾晒，根据实际情况适当加入石灰进行加强处理。

第二十篇  场地排水及其它注意事项

一、场地车行道部分排水沿车道入口排入市政管道。

二、树池及花池预留泄水孔。

三、水池、 游泳池及喷泉部分采用有组织排水，并接入市政下水排水系统。

第二十一篇  辅助资料表

附表一：项目负责人简历表

项目负责人简历表

| 姓 名 | 叶 凯 | 性 别 | 男 | 相片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 | 1971年2月 | 政治面貌 | / |  |
| 民 族 | 汉 族 | 籍 贯 | 自 贡 |  |
| 职 务 | 总经理 | 职 称 | 工程师/讲师 |
| 最高学历 | 硕 士 | 专 业 | 建筑设计 |
| 何时/何年/何专业 | 93年清华大学本科;96年清华大学硕士毕业. |
| 管理资历 | 9年 | 电 话 | 13808323124 |
| 通信地址 | 重庆市渝中区双钢路3号科协大厦五楼 | 邮 编 | 400013 |
| 邮 箱 | yingcai2003@163.com | 传 真 | 63659836 |
| 工 作 简 历 | 1996年至1997年 任西南交通大学讲师 1998年至今 任重庆英才景观设计建设有限公司总经理 |

附表二：项目负责人近年负责完成设计和施工管理的类似名称表

附表五：主要施工管理人员表

项目人员配备表

| 序号 | 岗位 | 姓名 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 叶 凯 |
| 2 | 项目经理 | 邬永新 |
| 3 | 设计负责人 | 刘 剑 |
| 4 | 设计人员 | 王程民 |
| 5 | 水、电设计 | 苏 黎 |
| 6 | 施工员 | 卓 健 |
| 7 | 施工员 | 万凯强 |
| 8 | 施工员 | 宋 戈 |
| 9 | 质检员 | 袁 昆 |
| 10 | 安全员 | 曹继明 |
| 11 | 植 物 | 王其林 |
| 12 | 资 料 | 庞 洪 |
| 13 | 预结算 | 阳光惠 |

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600

# Text boxes

公司总经理、项目负责人

项目经理

工程技术组

材料设备组

综合管理组

材料采购

材料管理

土建组

喷泉组

水电组

装饰组

绿化组

预算资料组

喷泉班组

现场安全员

财务组

后勤组

综合治理组

公司总经理项目负责人

项目经理

安全员

技术施工员

安全质量检查员

饰材镶贴班

其       它

绿  化  班

喷泉班组

水电安装班

泥  工  班

混凝土  班

模  板  班

钢  筋  班

木  工  班

安全生产保证体系

教育宣传保证

组织措施保证

安全制度保证

奖惩保证

全员安全教育

提高安全意识

公司安全领导

监督小组

各岗位安全生产

责任制

安全风险

抵押制度

安全施工培训

提高安全操作

技能

项目专职安全员

班组安全员

安全检查制度

安全措施复查制

安全目标

进程制度

总目标：实现安全生产目标，杜绝重大伤亡事故。

项目经理

安全技术负责人员

公司总经理项目负责人

项目经理

监理工程师

总工程师、艺术总监

其       它

绿  化  班

公司总经理

水电安装班

泥  工  班

混凝土  班

模  板  班

钢  筋  班

木  工  班

饰材镶贴班

质  检  部

物资供应部

资  料  部

专职质检

试  验  组

测 量 控 制

班组、质检员