学院C区景观工程施工招标

投 标 文 件

项目名称 ： 学院C区景观工程 投标文件内容： 投 标 文 件 技 术 部 分 投标人 ： （盖章） 法定代表人或 其委托代理人： （签字或盖章）

日期：二00七年一月十五日

目  录

一、施工组织设计

（1）拟投入的主要施工机械设备表  表8.1

（2）劳动力计划表  表8.2

（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图  表8.3

（4）施工总平面布置图  表8.4

二、项目管理机构配备

（1）项目管理机构配备情况表  表8.6

（2）项目经理简历表  表8.7

（3）项目技术负责人简历表  表8.8

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料  表8.9

攀 枝 花 学 院C 区 景 观 工 程

施

工

组

织

设

计

一、编制依据

（一） 《学院C区景观工程施工招标文件》。

（二）  学院建设规划处设计的《学院C区景观工程施工图》。

（三）  学院C区景观工程施工现场踏勘情况。

（四）  国家颁布的现行建筑安装工程施工质量验收规范，建筑工程施工质量验收统一标准，建筑安装施工工艺操作规程，建筑施工安全规程及省市对基本建设的有关规定。

二、工程概况

该工程为学院C区景观工程，位于学院内，以天然石、人造石、水景、绿化、亭台、曲径等设计元素营造一个和谐、美丽、独特的学习休闲空间。占地面积约20000M2。

本景观工程主要分为标高1232.40米和1248.60米两个平台，在1248.60米平台主要景观为带喷泉的砚池，砚池正对教学楼，砚池周围是绿化带及广场。

1232.40米平台主要景观为休闲读书广场、瀑布水池、读书广场、生态停车场四大板块，休闲读书广场主要由两座假山组成，瀑布水池两旁的梯步把1232.40米和1248.60米两个平台连接起来，喷泉、瀑布遥相呼应，即气势宏伟，又有小桥流水的闲情逸致。

三、施工部署

（一）工程目标

本工程工期要求90天，质量要求满足国家强制性标准和施工质量验收规范要求，如我公司中标，我们将以质量为核心，以进度作保障，精心组织，精心施工，为创精品工程，坚决执行本方案所制定的各项措施，保证使工程达到如下目标：

1  质量目标：

工程质量满足国家强制性标准和施工质量验收规范要求，在满足结构的质量要求上，又达到人们的视觉感观要求。

- 2  文明施工目标

施工现场临建设施作到标准化、规范化，力争景观化，保持施工现场清洁，根据施工现场周围环境特点，合理安排施工工序，确保施工不扰民，减少施工噪音污染，施工污水经沉淀后有组织排放，工程竣工时作到灯亮、水通、地净。

3 工期目标：

根据甲方要求和我方施工技术实力，我公司确保90日完工。

4  安全目标：

从该工程开工到竣工，无恶性治安事件发生，施工过程中杜绝重大人生伤亡和机械事故。

（二）、施工组织机构及管理方式：

1  本工程工期紧，质量要求高，为了开拓、创新、创名牌、树立信誉，我公司将本工程定为重点项目，将投入先进的机械设备和优质材料，调集优秀的管理人员及熟练的操作工人全力确保工程达到预定目标，工程将实行公司直管项目法施工，各专业工种实行专业化管理的项目法施工，公司成立以项目经理为组长的施工现场指挥小组，负责施工生产和组织管理，其它的有关职能部门安排专人对该工程从施工技术，工程质量，现场文明施工，安全生产，施工进度，材料供应等方面行全面监控管理，以确保该工程优质、安全、文明、按期顺利完成，同时成立质量目标管理小组，实行目标管理，现场指挥小组每周在该工程现场召开一次工程例会，对工程质量、进度、文明施工，安全生产进行一次全面检查，及时解决施工中出现的总是，并负责协调该项目经理部与建设单位，设计单位、监理单位的关系。

施工组织管理机构框图如下：

各专业班组

预算员

材料员

质检员

设备员

统计员

施工员

安全员

后勤管理员

项目经理

项目工程师

试验员

本工程项目经理从公司抽调具有丰富施工经验的优秀人才担任，以确保实现我公司对此工程的各项承诺。

职责：主持行政及党政工作，代表公司全面履行合同中的各项义务，行使各项管理权力，全权负责工程组织、管理、调度等工作。

项目技术负责人在公司范围内选定具有工程师以上技术职务的同志经公司总工程师及技术处考核后确定。

职责：编制各分部分项施工方案，主管技术、质量、安全工作，协助项目经理抓好全面管理工作。

项目经理部其他管理人员由项目经理和项目工程师组阁，其管理工作包括：中标后编制详细施工组织设计及分部分项工程施工方案，设计变更，各项软件资料的收集整理，项目工程的质量、安全、计划统计、材料采购，成本核算等，同时主动搞好与建设单位，设计单位，监理单位的关系，为确保项目管理工作能够良好运作，各项目成员一经确定，中途不得随意更换，若遇特殊情况进行个别调整，须与建设单位、监理单位协商经同意后方可调换。

其他管理人员职责：

材料员：做好项目的材料管理工作，负责项目材料采购，进场检验以及控制使用当中的材料浪费。

设备员：负责机械设备维修保养的管理工作。

质检员：负责工程质量检查验收工作，鉴定各分项工程隐检、预检的检查结果和复查结果，对在施工过程中出现的质量问题，及时反映给项目工程师及项目经理。

统计员：协助项目经理及项目工程师作好工程进度的安排，负责施工现场的计划和统计工作。

安全员：积极贯彻和执行上级的各项安全管理制度，协助领导监督安全保证体系，检查施工现场各项安全工作。

施工员：负责编写作业指导书，负责图纸、规范、标准及设计变更，工程洽商管理，负责日常施工技术管理工作，作好施工技术安全交底，按照有关规定负责收集、整理工程技术资料。

预算员：负责工程的预算及计量支付管理工作，及时作好施工现场工程计量，工程洽商增减预算，协助项目部作好项目的合同评审工作。

试验员：执行国家规范、规程、标准，对工程所有试验全面负责，负责工程所需原材料的取样送试工作，负责砂浆、砼的试配、所需试件的制作及送试，将测试结果及时提供给技术负责人，负责工程有关原材料的试验，并收集汇总施工试验单。

后勤管理员：负责工程施工人员生活、娱乐等后勤管理工作。

2  项目经理部高效运转保证措施：

（1）组织强有力的项目班子，选派思想好、业务精、能力强、善合作，服务好的管理人进入项目管理班子。

（2）建立健全项目经理、项目工程师及其他管理人员岗位责任制，由工程领导小组定期对各专业进行考核。

（3）强化激励与约束机制，制定业绩评比奖罚办法，定时组织项目经理部管理人员召开会议，检查工作质量。

（4）每天下午召开由项目经理主持的班子碰头会，对次日工作进行协调安排。

（5）实行劳动用工管理，选派组织能力强，技术水平高，能打硬仗的作业队伍，树立连续作战的精神，确保工期的按时和提前完成。

四、施工准备工作

- （一）技术准备

在工程开工前，组织现场施工人员熟悉图纸，领会设计意图，明确工程内容，分析工程特点等重要环节，特别要注意以下几个方面：

1.组织有关人员认真学习规范、规程、标准，完善施工组织设计，做好技术交底工作。

2.做好跟有关单位的施工配合、衔接工作。

3.提出详细的劳动力计划、材料计划，以便按期组织进场。

4、核对本工程材料的品种、规格、数量与图纸及说明有无矛盾，是否齐全，规格是否明确，主要尺寸、位置、标高有无错误。

5、结合施工工艺和使用上的特点，做好采取特殊施工方法和特定技术措施的准备。

6、做好图纸会审准备工作，在认真学习图纸，充分准备的基础上，对图纸存在的有关问题以及工程中有关问题以书面的方式提前送给有关单位，以便图纸正式会审。

- （二）施工机械配备

根据工程所施工的内容及工程量，拟选用施工机械如下表：

主要机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率 (kw／台) | 生产能力 | 用于施工部位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土搅拌机 | JS500 | 2 |  |  | 2.2 |  | 砼、砂浆搅拌 |  |
| 2 | 平板振动器 | N－7 | 2 |  |  | 1.5 |  | 砼振捣 |  |
| 3 | 振动棒 | H26X－50 | 6 |  |  | 1.1 |  | 砼振捣 |  |
| 4 | 电焊机 | BX－300 | 1 |  |  | 7.5 |  | 构件、钢筋焊接 |  |
| 5 | 蛙式打夯机 | HW-20 | 2 |  |  | 3 |  | 回填土 |  |
| 6 | 柴油空压机 | 9m3/min | 1 |  |  |  |  | 凿 岩 |  |
| 7 | 高压水泵 | H＝50 | 1 |  |  | 1 |  | 供 水 |  |
| 8 | 切割机 |  | 1 |  |  | 1 |  | 材料切割 |  |
| 9 | 圆锯 | 500型 | 1 |  |  | 1 |  | 木模制作 |  |
| 10 | 木工电刨 | MB506B | 1 |  |  | 1 |  | 木模制作 |  |
| 11 | 手推车 |  | 5 |  |  |  |  | 散料运输 |  |
| 12 | 水准仪 | S3 | 1 |  |  |  |  | 测 量 |  |
| 13 | 经纬仪 | J2 | 1 |  |  |  |  | 测 量 |  |
| 14 | 张拉设备 |  | 1 |  |  |  |  | 钢筋张拉 |  |

（三）主要施工用料的准备

我公司将根据施工图计算工程量，根据施工计划和施工预算的工料分析，编制供应计划，做好备料、供料、仓储、堆放准备，按计划组织材料进场，采购材料时，将货比三家，质量优先，除具有出厂合格证外，还必须进场一批抽检一批，复检合格后方能用在工程上。钢材选用攀钢、昆钢、成钢或水钢的正品材质钢材，水泥选用牌水泥，混凝土使用天然砂石。本工程主要周转材料用料详下表：

主要周转材料需用计划表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ￠48钢管 | 吨 | 20 | 搭设脚手架及支模 |
| 2 | 十字扣件 | 套 | 1000 | 与钢管配套使用 |
| 3 | 接头卡 | 套 | 200 | 与钢管配套使用 |
| 4 | 旋转卡 | 套 | 100 | 与钢管配套使用 |
| 5 | 回形卡 | 个 | 1000 | 与钢管配套使用 |
| 6 | 钢模板 | M2 | 50 | 砼浇筑 |
| 7 | 竹胶板 | M2 | 100 | 板底模 |
| 8 | 木材 | M3 | 20 | 用于支模板 |
| 9 | 尼龙安全网 | M2 | 200 | 安全维护 |
| 10 | 密目安全网 | M2 | 100 | 安全维护 |

（四）劳动力需用计划表

本工程施工前，须做好各类劳动力的组织，调配工作，确保劳动力需用量，使工作不致因劳动力不足而影响工程施工。

根据工程进度和工程量，测算劳动力需用量见下表，劳动力安排和进场计划根据施工形象进度计划合理安排劳动力，确保工程进度。施工期间做到全盘考虑，认真分析研究各施工阶段所需投入的人力，做到心中有数，以减少盲目性，避免劳动力出现短缺或窝工现象。工程进入收尾阶段时，要特别重视合理安排工序、交叉作业及成品保护，防止已完工程的项目被损坏或污染。

劳动力需用计划表

| 序号 | 工种、级别 | 按工程施工阶段投入主要劳动力情况（人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1248.60米平台 | 1232.40米平台 |
| 1 | 普 工 | 12 | 18 |
| 2 | 模板木工 | 5 | 5 |
| 3 | 架 工 | 5 | 5 |
| 4 | 钢筋工 | 5 | 5 |
| 5 | 砼 工 | 5 | 5 |
| 6 | 瓦 工 | 5 | 5 |
| 7 | 抹灰工 | 4 | 4 |
| 8 | 油漆工 | 1 | 1 |
| 9 | 电焊工 | 1 | 1 |
| 10 | 防水工 | 1 | 1 |
| 11 | 机运工 | 2 | 2 |
| 12 | 石 工 | 2 | 2 |
| 13 | 管 工 | 1 | 1 |
| 14 | 电 工 | 1 | 1 |

（五）临时用水、电

根据甲方提供的接点接入。

1、临时供水：全部采用焊接钢管。主干管采用Dg80钢管，从甲方提供的片区管网接点引入，接至现场。搅拌机、临时设施供水干管为Dg50。

其他供水管道采用Dg25用水头一个，用Dg25胶皮管引到用水点。

生活用水管为Dg15。

2、电：总用电量50KVA，线路电流120A。

临时用电采用三相五线制TN－S供电，干线选截面35mm2BV线，从甲方提供的电源用木杆架空接至总配电箱。架空线路距地6m。

现场生产配电采用“三级配电三级防护”，即总箱下设分配电箱，分配电箱下设若干开关箱，总箱、分配电箱、开关箱各设漏电保护器。

生产用电总箱至分配电箱线路采用VV3×16＋2×10五芯电缆，分配电箱至开关箱电缆型号根据负荷确定，电缆全部采用穿钢管埋地500深。配电箱、开关箱悬挂墙上，底距地1.3－1.5m。

开关箱按规范设置，确保“一机一闸一漏一箱”。

生产用电与照明用电必须分开使用。照明使用36V安全电压，变压器设在配电室，用电线路为木干架空敷设，露天照明使用碘钨灯。

五、主要项目施工方法

（一）土建工程施工方法

- 1、土方工程

均采用同时作业，采用人工挖土，局部坚硬土配风镐。

条基开挖边坡按1:0.3放坡，控制好轴线位置及标高。

雨天作业做好坑内排水措施，排水挖集水坑，由潜水泵完成。

当挖至设计深度并验槽后施工砖或毛石砌体，砌体应砂浆饱满，组砌得当。

- 2、模板工程

1）构造柱：组合钢模板拼装，模板使用平板P15300、P15200，模板安装前应清理马牙槎及柱脚落灰，校正好柱筋。柱支撑为钢管柱箍，延柱高每隔0.5米设柱箍。柱模底部留清扫口。

2）梁：梁采用钢模板，上部梁采用钢模板与胶合板模板相结合进行配置。

3）现浇板：板底采用13厚胶合板，下垫50×100木方，间距不大于500。胶合板按尺寸进行合理切割，置于梁侧板上。

4）梁、板支撑系统：为钢管满堂架。预留洞口加木板框分隔并与底板固定。

5）楼梯：施工前应根据层高放样，先支平台梁模板，再支底斜梁模板，之后用木方铺板底斜梁，胶合板铺底板，然后用木板安装外帮侧木板，在外帮侧木板上弹楼梯底板厚度线、踏步侧板线，随后钉上固定楼梯侧板的档木，最后钉楼梯小侧板。梯步高度要一致，最上一步与最下一步的高度必须考虑地面面层粉刷厚度。

6）模板基本要求：

钢、木模板均刷皂脚水隔离剂，胶合板刷聚氨脂漆。支完后要认真复核尺寸，认真检查埋件、预留孔洞是否准确。

支撑系统均为承重钢管架

梁板底模拆除应符合下列条件：

板跨≤2m时，砼强度≥50％；板跨＞2m但≤8m时，砼强度≥75％；

简支梁，砼强度达到75％；挑梁，砼强度达到100％。

砼强度由质检站检测中心确定。

3、钢筋工程

钢筋在现场加工，现场绑扎。钢筋必须有出厂合格证及复检报告单，加工前钢筋表面人工除锈；盘园用卷扬机开卷，拉伸长度按规范执行；大钢筋用机械调直，钢筋切断机切断，钢筋弯曲成型用弯曲机与手工操作相结合。钢筋加工按规范规定的弯曲半径及下料长度进行，加工后好挂牌运至现场分类堆放。

构造柱采用一层一搭接，搭接为手工双面搭接焊；圈梁主筋搭接采用绑扎搭接。钢筋焊接头须取样送检，合格后方可正式施焊。

钢筋绑扎必须事先熟悉图纸，制定出钢筋绑扎顺序，避免出现混乱造成返工。箍筋的接头应错开布置，主钢筋搭接按规范要求错开接头，钢筋相交点必须全部扎牢。板与梁钢筋交叉处，板的钢筋在上、梁的钢筋在下。板的负筋及上层钢筋用φ10作马凳垫实，板下层钢筋及梁、柱钢筋设置好砂浆执块，马凳及垫块间距不大于1m。

钢筋绑扎完后，填写检查记录，确认无误后提交工程部专检复查，再请有关部门检查，合作后方可浇灌砼。

- 4、砼工程

本工程砼用量比较零散，根据施工情况砼采用现场拌制，随拌随用，如使用量大时则采用商品砼。

砼浇筑前，应将结合面表面浮浆层凿除，以保证与上部良好的连接。浇筑从一向另一端均匀排进连续进行。砼浇筑间隔时间不超过2小时。

对浇筑成型的砼10小时后进行养护，表面覆盖草袋并浇水，养护期不少于7天。砼每班作业须按规定做三组试块。

浇筑混凝土注意事项：

（1）砼搅拌时必须严格按配合比准确计量，严格控制搅拌时间。

（2）必须采用大厂（渡口水泥厂）生产的水泥。

（3）采用仁和砂（中粗砂，细度模数2.5~3.1），含泥量小于3％。

（4）采用清香坪的粒径为1－3cm，且级配好的石子，严格控制石子的针、片状含量，含泥量小于1％。

（5）运用双掺技术，外加FDN－02高效缓凝减水剂和二级以上的粉煤灰。

（6）混凝土塌落度必须控制在3－5cm内。

（7）混凝土必须随搅拌随捣固，避免间隙时间过长。

意外情况处理：

（1）如果搅拌系统有机械停止运转，不能生产砼，此时除抓紧检修外，应适当减慢砼浇灌速度，启动备用搅拌机，不得间断；

（2）现场备有二十立方以上水罐能满足一定时间内的停水；

（3）为防停电，准备一台40KW柴油发电机，能带动一台搅拌机，并立即进行合理留施工缝，完成缝前砼浇灌。

（4）混凝土洚筑时如发现钢筋偏差或位移，应及时校正。

（5）混凝土浇筑时设专职木工随时检查模板及支撑架的稳固情况，如出现变形或下沉现象，应立即停止浇筑，并于已浇筑的混凝土初凝前修补加固好继续施工。

- 5、砌体

水泥、砂必须有出厂合格证及复检报告，配合比及外加剂掺量必须经市质检站检测中心确定。

墙体砌筑操作架为工具式脚手架。

墙体组砌方式为三顺一丁，砌砖方法为铺浆挤砌法。

水平与竖缝砂浆饱满度不小于80％，灰缝控制在8－12mm。

砌筑前，砖要充分浇水湿润。砌筑时通过立皮数杆及撂底预先排砖等，控制好水平灰缝和竖缝并按规定设墙接筋。构造柱马牙槎要先退后进，每隔400设墙拉筋。

脚手眼禁止留在小于1m的窗间墙上，应通过窗洞搭设架子。

每班作业要做2组砂浆试块，定期送检。

注意事项：

（1）墙体砌砖的品种、标号应符合注意设计要求，并应规格一致。

（2）砌筑砂浆的配合比应由试验室配备，严格计量管理。

（3）施工前，应按规定湿砖上墙。

（4）砂浆搅拌应加强计划性，尽量做到随拌随用，少量储存一般控制在2~3小时用完，严格杜绝使用隔日砂浆。

（5）砂浆搅拌加工顺序：先加砂子、水和全部熟化材料，后投入水泥。

（6）砌块在砌筑前应试摆，不够整砖处，可用普通粘土配砖补砌。

（7）砌块上下皮竖缝应相互错开1／2砖长，在转角及丁字交接处，应加砌半砖，使灰缝错开。转角处半砖砌在外角上，丁字交接处半砖砌在横墙端头。

（8）砖的横竖面灰缝的砂浆都必须饱满，同一条水平缝宽度要一致，不能冒线砌筑，水平缝不能下垂，墙体中部不能凹凸不平。

- 6、架子工程

（1）外架：采用扣件式φ48钢管单排脚手架，兼做垂直防护用架及外墙装饰架使用，外架满挂密目安全网，外架应与外墙可靠拉结。外架搭设方式采用落地式脚手架，外架所有立杆上下贯通连接。立杆座于夯实土上并垫5cm厚木板。

外架立杆间距1.5m，距墙1.2m，大横杆步距1.5m；连墙杆为三步三跨；剪力撑跨5根立杆（10m），与地面成45度夹角，上下连通设置。剪力撑设置位置；前后各两道，山墙各一道。

（2）内架：梁板内架为满堂架，立杆间距不大于1.0米；横杆间距不大于1.5米，所有立杆必须设扫地横杆。底层立杆下部设底座扣件并垫5cm木板防止沉陷。

砌筑与内抹灰采用用工具式内脚手架。

- 7、防水工程

防水材料进场后立即取样送检，合格后方能用于工程。

找平层压光密实，必须干燥平整，不得有起砂、起皮等现象；阴阳角、管根、地漏等部位必须做成圆弧形或钝角并符合设计及施工规范要求；基层含水率不大于9％。简易检测方法是将1m×1m的油毡平铺在清扫干净的基层上，静置3～4h，如覆盖的油毡表面颜色仍与周围未覆盖部分一样（即油毡和基都无明显水印），即认为基层干燥可以施工。

施工时从一端向另一端推进，粘结剂涂刷均匀，不得漏刷；铺贴要求表面平整，不得有空鼓、起泡、脱层、翘边、邹折等缺陷。

防水严禁在雨天施工，施工中遇下雨，应停止施工，并对周边做好覆盖。雨季施工时，须搭防雨棚保持在层干燥。

防水层做完后应作蓄水检查，蓄水深度20～30mm，48h内无渗漏为合格，之后方可进行下道工序。

防水层经检验合格后，及时进行上层施工，上层施工应避免损坏防水层。

8、装饰工程：

（1）抹灰：

抹灰前首先对基层进行清理，所有砼抹面均刷一道AH－40砼界面处理剂，增强砂浆层与砼面粘，之后拉线、找平、做标志块、标筋、打底。

抹灰砂浆为1:0.3:3混合砂浆。墙面压光分三道工序完成。

（2）地板砖、瓷砖：

瓷砖粘贴时，在底灰上弹水平线，保证四周水平缝重合，补缝砖贴在阴角处，垂直度通过吊线控制，地板砖粘贴找好水平，挂线施工。

地砖与瓷砖严把进货关，粘贴前要事先挑选，对有尺寸及颜色差异的不能使用。

- （二）安装工程施工方法

1、给排水工程

（1）基本要求：

管道按先干管后支管，先大管后小管，从下而上的顺序进行施工。

各种管道在安装前，必须彻底清除管内一切杂物，安装后要作暂时的封口，以免杂物进入，发生堵塞现象。在管道井内敷设管道时，支架预先埋好，在管井封口前将管道用U型卡固定并甩出头。明设管道安装时，管卡、支架、吊杆按设计要求留置。穿越楼板处设置钢套管，套管上口高出地坪50mm，套管与管道间隙用水泥填实。

立管安装需吊线，支管要求平进，立管与支管不得有明显弯曲现象，立管垂直偏差每米不超过2mm；给水管应有5‰的坡度坡向用水点；排水管应有不小于3‰的坡度、坡向排水立管。

（2）生活给水管道：

管道采用丝接，丝扣长度应符合规范要求，给水管在安装完后进行试压，压力表安设在系统最低处，试压用水为清洁水，试验压力为0.9Mpa，10分钟内压降不大于0.05Mpa，然后将试验压力降至工作压力作外观检查，以不漏为合格。

试验合格后用清洁水对其进行冲洗，水冲洗速度不小于1.5m/s，水冲洗连续进行，以出口处的水色、透明度与入口处的目测基本一致为合格。

给水管道冲洗后进行消毒，采用试压泵将每升水中含20－30mg游离氯的水压入给水管内，含氯水用漂白粉兑制。含氯水在管中留置24小时以上。

3）排水系统：

排水管使用前要做好材质检查，应无裂纹；连接时要适当贴实、扶直、确保无渗漏。UPVC管粘结时作好材质检查，粘结严密，无缝隙，保证试水顺利进行。

管道安装事先根据实际距离，确定与立管相接的弯头或三通、四通及加接短管的位置，安装进各横支管与立管连接后，要使各三通、四通的中心线与立管的中心线一致。排水管转弯前后应设吊架，直管段每隔2米左右设吊架一个。

排水系统需进行盛水、通水和通球试验，不渗、不漏、不堵为合格。在试验过程中认真作好记录，试验记录与报告经专业人员和甲方现场代表签字后方能认可。

2、电气安装工程

1）管线敷设：

本工程只做予埋管，施工时要先了解予埋管位置，并配合好其他施工单位施工。

PVC穿线管弯曲角度应大于90度，弯曲的半径不小于外径的1倍。管敷设前应检查管子不应有裂缝，配完管后应及时堵严管口，以防其它杂物落入管内，穿线前应先将管中水份及杂物清除，导线不允许在管内接头，如必须接头则设接线盒。

六、施工总平面布置

（一）、施工道路布置：根据场地实际情况，本工程施工便道进出口按现有施工道路与校内公路衔接。便道采用60厚钢渣拌砂垫层铺设。

（二）、工程临时设施布置：工程临时设施依照紧凑，有序、方便管理及减少二次倒运的原则进行布置，根据场地实际情况，在两个平台各布置一台搅拌机，水平运输采用人力手推车解决，搅拌机、砂、砖、水泥库、临时工棚、模板、架料堆场因地制宜搭设，另外，为保证施工及行人安全，沿施工场地四周修建临时围墙一道，围墙高2.5米，围墙大门设于便道进出口处。

临时设施见下表（砖瓦结构）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |  | 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工办公室 | m2 | 30 |  | 6 | 临时住房 | m2 | 150 |
| 2 | 甲方及监理 办公室 | m2 | 15 |  | 7 | 厕所(6个蹲位) | m2 | 15 |
| 3 | 材料库房 | m2 | 15 |  | 8 | 守卫室 | m2 | 8 |
| 4 | 工具库房 | m2 | 15 |  | 9 | 配电房 | m2 | 9 |
| 5 | 食 堂 | m2 | 30 |  |  |  |  |  |

（三）、施工临时水电接点，由甲方提供。

（四）、施工总平面布置图详附表8.4。

七、确保工程质量的技术组织措施

对于此工程我公司确立必须达到合格的质量目标，确立该工程为无质量通病工程，为达到质量目标，我公司建立由项目经理领导，职能人员中间控制，质检员基层检查的三级管理系统，形成一个纵向从项目经理到生产班组的质量保证体系（附后）。

（一）、技术保证措施：

1、认真学习和阅读施工图纸及有关规范、规程、了解设计意图，明确工艺流程，掌握要求施工达到的技术标准。

2、组织好图纸的初审、会审和综合会审，将施工图中出现的问题尽可能在施工前解决。

3、针对本工程的技术重点和施工难点组织调研，编制施工方案，严格按操作程序进行施工，对关键分项工程设置质量管理点，派专人严格检查执行，关键分项工程质量管理点的设置见后表。

4、按照“谁负责施工生产，谁就负责工程质量，谁施工作业，谁就确保产品质量”的原则，采取以“样板”引路，照“样板”施工验收，挂牌上岗、责权利挂钩的办法，全面落实经济承包责任制。

5、作好技术交底工作，各专业工长在分项工程施工前，应针对工程的重点，难点及实际施工情况进行有针对性的交底，明确工作范围，内容、施工方法及质量要求，做到操作者责任明确，标准明确，以人的工作质量来保证工序质量。

6、严格按照施工图施工，未经建设单位，设计单位、监理单位核定，不得变更设计，对设计变更应认真与设计图及已经施工部份仔细核定，消除矛盾，并会同建设单位代表一起作好记录，为竣工资料作准备。

7、在施工中除熟悉土建专业的图纸，还应对其它专业的图纸有所了解，减少各专业之间的矛盾，配合建设单位对各专业工种的协调，密切配合。

8、作好技术复核，隐蔽验收工作，并作好记录。

9、严格执行“砼浇灌令”制度，在砼浇筑前，必须按工种逐一进行检查验收，重点对钢筋的品种，规格、数量、绑扎的几何尺寸及牢固程度，模板几何尺寸，轴线标高，支撑牢固及预留孔洞，预埋件的准确性，予埋管线的准确性，预埋管线的准确性，经检查无误后由砼专业工长填写“砼浇灌许可证”，由各主要专业工长、项目质检员等签字后，再请监理公司检查，签字认可后，由项目经理签发，无“许可证”不准浇筑砼。

10、组建砖砌体质量控制、砼质量控制，模板工程质量控制，钢筋工程质量控制，安装工程质量控制、装饰工程质量控制、文明施工标准化管理等QC小组及攻关型QC小组，以全过程管理确保工程质量标准。

11、认真作好计量工作，用数据说话，保证施工用原材料的定额用量。

12、加强计量管理工作，设置专人进行称量过磅，认真作好砂浆配合比的分盘工作，并将每盘原材料用量写在牌子上，挂于搅拌机台前，以便随时检查。

13、做好工程质量的检查，评定、验收工作，在施工过程中严格执行自检、互检、专检的检查制度，上道工序不合格，坚决不准进行下道工序的施工。

14、突出“质量一票否决权”，贯彻“谁操作、谁负责”的原则，把质量责任作为经济考核的主要内容，奖罚分明，

（二）、各分部分项工程施工质量控制措施：

- 1、基础施工质量控制措施

（1）、基础开挖应随挖随复核轴线及标高防止挖偏，检查基底土质情况以达到设计要求。

（2）、砌体砂浆饱满度必须满足规范要求。

2、主体施工质量控制措施：

1）、钢筋质量控制：

（1）所有钢筋制作，均应严格按照图纸尺寸，先做实样并经审检。合格后才能大批量制作，成型钢筋必须按梁、柱、板编好钢筋编号挂牌分类堆放。钢筋绑扎,应根据施工图纸先划线定位，校对正确后再摆放钢筋绑扎。钢筋绑扎质量必须符合《砼结构工程施工及验收规范》的要求。

（2）原则上不允许钢筋代换，若确因钢筋品种、规格不齐无法解决时，应先征得设计、监理、建设单位同意，并办好核定允许代换手续后方可代换。

（3）钢筋在制作、运输、现场堆码的整个过程，必须分门别类挂牌，特别注意梁板钢筋的绑扎顺序。以免造成混乱，影响绑扎质量。

（4）钢筋制作前应按现行规范要求对母材抽样复试，制作尺寸、角度严格按图纸要求并符合规范规定的弯心。钢筋焊接接头一定要经检验后方可绑扎。

（5）板上下层钢筋用Φ12铁马凳按@1000呈梅花状布置并焊牢，以固定双层筋间距，以防止上层筋坍塌位移，保证钢筋绑扎质量。

（6）板筋保护层采用与板砼同标号的条状细石砼垫块与板底层主筋呈90°方向布置，间距1000mm。

（7）钢筋绑扎好，经项目质检员检查合格后，通知甲方及监理、质检站验收并办好隐蔽验收记录，方能浇筑砼。

（8）为防止浇注砼时施工人员对钢筋的踩踏，同时满足操作人员活动的需要，搭设活动跑道，随工作面移动。

（9）砼浇灌时，由两人以上的钢筋工值班，以便及时修整钢筋。

- 2）、模板质量控制

（1）构造柱模板在砼浇灌前，需吊直校正。

（2）模板的安装必须符合规范GB50204－2002模板安装允许偏差的规定。

（3）梁、板跨度≥4000mm时，模板应按跨度1－3‰起拱。

（4）模板支撑架必须牢固稳定，扣件螺栓的扭力矩应达到50N.M，发现问题立即处理。

（5）侧模的拆除以不损害砼棱角为宜，承重底板拆除必须按规范规定的砼强度达到后才能拆除。

（6）模板与砼接触面应刷隔离剂，禁止采用油质隔离剂。

- 3）、脚手架质量控制

（1）立杆与横杆必须用直角扣件扣紧，不得隔步设置或遗漏。

（2）立杆的垂直偏差应按架高的1／400－1／600进行控制，使其全高偏斜不大于10cm。

（3）剪刀撑应沿架高连续布置，在相邻两排剪刀撑之间，每隔10－15m高架设一组长剪刀撑。剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外，在其中间应增加2－4个扣接点。

（4）在铺脚手板的操作层上，必须设护栏和挡脚板，栏杆高度1.0－1.4m，挡脚板可用加设一道低栏杆（距脚手板面0.2－0.4m）代替。

（5）如外架搭设在回填土上，脚手架基础必须进行处理，可在夯实的回填土上垫硅酸盐砌块，或垫通长木架块，并做好排水措施，防止地基沉陷。

- 4）、砼质量控制

（1）在浇筑构造柱砼时，要先将砖墙马牙槎浇水湿润后再浇砼，以确保砼质量。

（2）对大面积砼的找平，采用水准仪抄基准点，拉线在底板筋或梁、柱筋上焊出间距2m的小铁件。

（3）对构造柱砼施工缝应先派专人负责处理。在浇砼前剔除已浇砼的松散部分，然后清洗干净，刷一道素水泥浆，再铺20－30mm厚与砼内砂浆成分相同的水泥砂浆。

（4）砼试块的取样、制作、养护执行《GBJ107－87》砼强度检验评定标准。

（5）砼的振捣采用插入式振动棒为主，布置两道振动器，第一道布置在混凝土下料处，主要解决上部混凝土的振捣，第二道布置在混凝土坡脚处，确保下部混凝土的密实。砼的振捣由专业工长指挥，专业技术工人操作，确保砼浇筑的密实性和平整度，严禁出现蜂窝麻面现象。

（6）砼的浇筑中，应按规范分层分部位取样做强度试验，以便搞好砼的质量控制。

3、装饰工程质量控制措施：

- 1）、抹灰质量控制措施

（1）在抹灰施工过程中，以中级抹灰要求对其检查和评定。

（2）砼柱面抹灰前须用素水泥浆甩浆扫毛并应加强养护，使抹灰层与基层结合牢固。

（3）抹灰前基层应清理干净并浇水湿润。

（4）在砖和砼交接处，加铺钢板网连接后再抹灰，防止不同基体收缩不一致引起抹灰面开裂。

（5）中层砂浆抹完后，检查墙面平整度和阴阳角垂直度，并及时修整，中层砂浆凝结后，应适当喷水养护保持墙面湿润。

（6）罩面时先用铁板压实，接着用硬尺枋刮平，最后用木抹子搓平，对需作压光面时，将铁抹子上下来回抹压收光，并不得显露抹痕。

4、防水工程质量控制措施

（1）对管洞部位，要先对基层清理、冲洗、充分湿润后扫水泥浆，再用高于结构一级的细石砼（加微膨胀剂），分两次浇筑至板面下2cm处。并做24h盛水试验。

（2）作面层前，管洞周围30cm范围内先作防水一道。

（3）防水工程由专业施工队伍组织实施，施工前必须编制防水施工方案。防水材料必须有材质合格证，且必须抽查，防水操作须持证上岗，确保优良。

5、安装工程的质量控制：

本安装工程质量目标是：工程质量必须满足建筑工程施工质量验收统一标准要求，一次性交付使用，措施如下：

（1）项目经理全面负责本工程的质量，督促班组长负责本工程在安装施工过程中，按规定的施工方法和程序精心组织施工作业，把好质量,使工程质量达到规定要求。

（2）配备专业质量检查人员，加强施工现场施工质量检查、监督。

（3）加强预留预埋工作管理，指定专人组织和管理预留预埋工作，保证预埋管和预留孔的准确性。

（4）加强原材料和设备的质量检查，做好记录，不合格品不准用于施工。

（5）凡是隐蔽工程都要经过有关部门有关人员的验收，并作好原始记录。

（6）各项安装工程、各工序要进行技术交底，应有技术措施，以保证工程整体质量。

（7）根据施工图纸，严格按照有关的规范进行施工。

（三）、试验、计量的控制：

计量和试验工作是保证工程质量的基础管理工作，必须把计量和试验工作贯穿于施工的全过程。认真贯彻执行国家的有关施工计量和试验的法规，确保工程质量。

（1）对进场的原材料必须进行严格的检查，并作好原始记录台帐，不合格的严禁用于工程。

（2）砂浆配合比由市检测中心试验室通过试配确定。在搅拌过程中坚持专人按确定的配合比进行计量控制加料。

（3）特别对钢材、水泥必须分厂家、按批量进行抽样试验。

（4）配备专职的计量人员对计量器具进行管理、使用和监督，正确使用法定计量单位。

（四）、材料质量控制：

（1）严格材料进场检验制度，把好原材料使用关。对用于施工的原材料，成品、半成品等，都必须有出厂证明文件及合格证书且相互吻合，并在使用前进行抽查，复验、证明合格后方可使用。

2、水泥、钢材除有出厂证明外，还要根据设计和规范的要求检验合格后方可使用。

3、所有材料进场后须保留标牌按批分类，不能混堆。

八、确保工期的技术组织措施

（一）、施工组织保证

1、由具有丰富施工实践经验的优秀人才担任本工程项目经理，组织强有力的项目经理部、项目经理部人员全部进入现场，及时解决施工中存在的问题。

2、实施项目法管理。针对本工程的目标工期，公司与项目签定工期合同，项目经理又同项目管理人员、作业队、班组签定工期合同，把工期考核同全体职工的经济效益挂钩，并把工期作为考核项目经理工作业绩的重要部分。

3、认真编制各阶段的作业计划，以网络控制，抓好关键线路的控制，本项目网络计划采用微机控制，及时调整影响工期的因素，把施工周期缩短到最佳范围。

4、实施分段作业，合理组织各工序的穿插。

（1）、工程在主体上升阶段组织有节奏、均衡、连续的施工。

（2）、对生产班组下达任务计划，实行计件工资制，把工期考核纳入计件单价内。

（3）、定期同建设单位、设计单位、监理单位召开协调会，将图纸中的问题及设计变更提前提出。

- （二）、管理措施保证

1、实行目标分解，责任到人，项目经理全面负责进度计划实施，专业工长具体执行。实行责任与利益相结合的办法，作到奖勤罚懒、奖罚兑现，调动全体工作人员的工作热情的劳动积极性。

2、采用目标管理，分阶段严格控制施工进度。以总进度为基础，抓好关键线路的控制；以计划为龙头，实行长计划短安排，通过季、月、旬计划的布置和实施，确保总工期的实现。

3、绘制施工实际动态图与计划进度图相比较，验查计划的完成情况，及时发现、处理影响进度的原因，针对滞后的进度及时采取措施，组织力量限期跟上，切实避免进度滞后累计无法保证工期的现象发生。

4、施工时发现问题，应及时处理，属于施工单位的事，解决问题不超过1天，属于建设及设计或外单位的事，及时发现，及早报告联系，力争尽快解决问题。

5、加强调度职能，建立每日例会制度，及时协调各工程的配合，合理利用空间，进行土建、安装两者的立体交叉作业。向管理要工期。

6、保证施工的后勤工作，确保劳动工时的充分利用。

（三）、技术措施保证：

1、加强施工的预见性，所有施工技术准备工作均应比现场实际进度提前一个月。

2、精心组织工艺流程，采取流水作业的方式。

3、应用新技术、新工艺，缩短技术间歇时间，提高施工工效。

4、采取切实可行的雨季施工及防暑降温措施，保证连续施工，确保工程进度。

5、设专人对施工现场总平面进行管理，确保道路畅通，保证物资供应。

（四）、材料供应保证：

1、认真编制材料需用计划。要求准确、及时，对大宗材料必须先提出备料计划。

2、现场周转材料的配备：主体及梁板柱模根据需要配备二层。

3、甲乙双方、监理单位、设计单位密切配合、相互协调、取长补短，共同搞好材料供应。

4、对短缺材料、特殊材料应及早组织。

- （五）、劳动力组织保证

1、劳动力实行动态管理，针对各阶段的施工情况，投入足够的劳动力。

2、劳动力组织由项目部根据工程进度情况，事先提出劳动力的需用计划，由公司劳资科统一组织。

3、我们将对生产班组进行招标，选择技术素质好并且有措施保证工期的生产班组。

4、对工程进度影响较大的分部分项工程，在施工时，组织劳动竞赛，奖优罚劣。

5、组织预备队伍，随时补缺。预备队伍分两层，一层是公司劳资处预备劳动力，以便在撤换不能保证质量工期的大班组随时补进；另一层是在当地联系劳动力队伍，待需要临时加人或换人时补缺。

6、针对本工程各个施工阶段问题，有计划地组织班组学习、讨论，及时纠正。

- （六）、施工机具的配备保证

1、选择先进的施工机械，配备足够的数量。

2、设专职机械工长、电工工长。加强机具、电器的经常性保养，配备易损零部件，并设专人维修。

（七）、施工质量保证：

1、本工程采用新技术、新工艺、缩短技术间隙时间，提高工程质量。

2、以一次成优的施工质量来保证工期，杜绝质量返工事故。

3、搞好成品保护工作，密切同其它专业工程合作，避免交叉污染，耽误工期。

4、安全生产，文明施工，创造出安全的工作环境，有利于提高工作效率。

5、关心职工生活，做好职工的劳动保护，促进工人的工作质量。

（八）、施工总进度网络计划（附后表8.3）

九、确保安全施工的技术组织措施

（一）、建立健全严密的安全生产责任制和安全管理制度，成立以项经理为首的安全生产领导小组，形成有效完善的安全职能体系，以保证施工安全，促进工程顺利进行。

（二）、沿施工现场四周砌筑砖围墙，仅留大门进出，并把围墙粉刷装饰一新，书写施工公告。现场设专职保卫人员，非施工人员一律不得进入施工现场，设专职安全员，经常检查修复安全设施。

（三）、在每道工序施工前，必须对操作人员进行详细的书面及口头安全技术交底，对新入场工人必须进行安全及防火教育。

（四）、认真使用“安全三宝”，加强通道口防护措施。在整个施工期间，设置钢管防护栏，高度≮1.2m，牢固可靠，并用红白相间油漆涂刷。

（五）、主体施工期间，施工人员多，对外架采用草绿色密目尼龙安全网作立面全封闭施工。人行道出入口均搭设双层安全防护棚。

（六）、做好“六口八临边”防护工作，采取设钢管防护栏、安装安全门、盖竹胶板等进行防护，并设专人维护、管理。

（七）、所有钢管支撑架及操作架，必须设置扫地杆，并按开间设剪刀撑。对支撑架及操作架，应分清其受力情况，搭设时不使其受力相互传递。

（八）、在高空进行电焊操作时，必须有可靠的措施防止电焊火花乱溅，避免引起火灾、烫伤人。

（九）、现场施工用电应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》，建立用电档案资料，由专职电气管理人员管理，配备专职电工。现场供电线路均采用三相五线制TN－S系统。并有防雷、防雨措施。工地配电房设置短路保护装置，在发生意外时，不影响供电系统。生产用电与生活用电必须分开使用，不得混用。

（十）、在施工现场内，龙门吊应装设避雷针，防止雷击，避雷针用直径φ25以上的圆钢，其长度为2.5-3m，设置于设备的最顶端。

（十一）、特殊工种必须持证上岗，高空作业必须系好安全带。

（十二）、落地双排脚手架基础必须进行处理，排水畅通，防止地基沉陷而引起架子变形；落地架在四大角要同避雷接地桩连接。

（十三）、加强防火工作，配备灭火器具专人管理，并对灭火器具进行经常性检查维修。

（十四）、雨后，应对脚手板、操作面进行清理后方可操作，大风、暴雨之后，必须对施工机械、架体进行全面检查后，方可使用。

（十五）、夜间作业，应有足够的照明，照明设备应用低压安全灯。

（十六）、做好生产工人的劳动保护工作，每班连续作业不超过12小时。

十、确保文明施工的组织措施

（一）、贯彻市关于施工现场文明施工方面有关文件精神，对施工现场进行标准化管理。按JGJ59－99标准布置施工现场。

（二）、本工程严格按“景观化”的具体要求，严格按施工组织设计的规划，使现场材料堆码有序，施工秩序井然。

（三）、实行门前三包，负责工地及生活区范围内、出口100m范围内以及生活区的清洁，设专人进行清扫。

（四）、施工现场采用“硬地法”作业。

（五）、雨天车辆进出时，需对汽车轮胎和车箱外壁进行冲洗，保持道路上的清洁。

（六）6、生活、生产污水采用三级沉淀处理后排入指定的市政管理。

（七）、控制尘土飞扬，对建筑尘土、水泥采取有效措施进行隔离处理。

（八）、对施工总平面严格按施工组织设计布置，并根据工种进展情况合理调整施工组织设计的平面布置，尽量有利于生产和文明施工。所有建筑材料分类堆码，道路畅通，无积水和建筑垃圾。

（九）、混凝土浇筑工作尽量安排在白天进行，夜间施工尽量安排钢筋绑扎等无噪声或噪声小的工作。

（十）、选用低噪声机具，合格安排施工，克服施工噪音。

（十一）、合理安排工作内容，减少夜间施工的时间，夜间施工的时间不超过22时。

（十二）、标准化的全封闭施工，施工外架用密目安全网封闭。

十一、雨季施工措施

（一）1、项目上成立以项目经理为首的防洪领导小组。

（二）、在工地四周设明排水沟，沟宽30cm，深30cm，保证场地内不积水。

（三）、与气象台联系，随时掌握天气动态，合理安排施工，作好预防准备。

（四）、雨前，要对所有水泥库房、材料库房的防水、排水情况进行全面检查，发现问题及时处理。

（五）、雨后作业，应检查工作面环境的安全情况，对各种机电设备需认真检查后，方可投入使用。

（六）、准备好塑料薄膜，对重要结构部位进行覆盖，防止暴雨冲刷新浇筑砼。对落地双排脚手架基础，要随时观测其沉降情况，并及时加固，防止地基沉陷引起架子变形，排水要畅通。

（七）、龙门吊、外脚手架应安装避雷装置，防止雷击，大风后应认真检查其稳定与安全。

（八）、检查各种机械设备、电箱等是否有防雨棚，道路是否畅通，地面有无积水，接地、接零是否可靠。所有外用移动电箱必须使用塑料电箱。

十二、本工程采用的新技术、新工艺

（一）、板模采用胶合板模板，提高板底平整度，减少支模费用。

（二）、抹灰砂浆中掺粉煤灰，改善砂浆和易性，节约水泥15％。

十三、施工节能降耗降低成本措施

（一）、砂浆掺一定数量粉煤灰，可改善砂浆和易性及减少水泥用量，节约费用。

（二）、严格控制砖墙和砼的平整度和垂直度，减少抹灰时填平补齐砂浆耗量。

（三）、严格现场管理，减少材料浪费，降低工程成本。

（四）、加强工具管理，加快周转速度，为降低成本创造条件。

（五）、各工种要活完脚下清，不再用工清理。

（六）、对各班组实行分部、分项承包，执行限额领料、节约有奖、超耗有罚的管理办法。

（七）、提高机械化操作水平，减少人工费用。

质量保证体系

项目经理

项目技术负责人人

质量员

班组

材料员

编

制施工组织设计

原始记录

、

班组活动记录

现场平面布置

明确质量标准及规范

技术交底

、

材料定型

通病防治、事故处理

工程质量专检

试验、检验、试压

班组自检、互检

全面质量管理

质量竞赛

重点工程控制

建立健全质量责任制

严肃工艺纪律

材料计划

按设计及规范要求采购严肃工程艺纪律

材料分类贮存、发放

材料合格证书管理

材料送检

质量保证体系

拟投入的主要施工机械设备表

学院C区景观工程                                 表8.1

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率 (kw／台) | 生产能力 | 用于施工部位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土搅拌机 | JS500 | 2 |  |  | 2.2 |  | 砼、砂浆搅拌 |  |
| 2 | 平板振动器 | N－7 | 2 |  |  | 1.5 |  | 砼振捣 |  |
| 3 | 振动棒 | H26X－50 | 6 |  |  | 1.1 |  | 砼振捣 |  |
| 4 | 电焊机 | BX－300 | 1 |  |  | 7.5 |  | 构件、钢筋焊接 |  |
| 5 | 蛙式打夯机 | HW-20 | 2 |  |  | 3 |  | 回填土 |  |
| 6 | 柴油空压机 | 9m3/min | 1 |  |  |  |  | 凿 岩 |  |
| 7 | 高压水泵 | H＝50 | 1 |  |  | 1 |  | 供 水 |  |
| 8 | 切割机 |  | 1 |  |  | 1 |  | 材料切割 |  |
| 9 | 圆锯 | 500型 | 1 |  |  | 1 |  | 木模制作 |  |
| 10 | 木工电刨 | MB506B | 1 |  |  | 1 |  | 木模制作 |  |
| 11 | 手推车 |  | 5 |  |  |  |  | 散料运输 |  |
| 12 | 水准仪 | S3 | 1 |  |  |  |  | 测 量 |  |
| 13 | 经纬仪 | J2 | 1 |  |  |  |  | 测 量 |  |
| 14 | 张拉设备 |  | 1 |  |  |  |  | 钢筋张拉 |  |

劳动力计划表

学院C区景观工程                                 表8.2

| 序号 | 工种、级别 | 按工程施工阶段投入主要劳动力情况（人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1248.60米平台 | 1232.40米平台 |
| 1 | 普 工 | 12 | 18 |
| 2 | 模板木工 | 5 | 5 |
| 3 | 架 工 | 5 | 5 |
| 4 | 钢筋工 | 5 | 5 |
| 5 | 砼 工 | 5 | 5 |
| 6 | 瓦 工 | 5 | 5 |
| 7 | 抹灰工 | 4 | 4 |
| 8 | 油漆工 | 1 | 1 |
| 9 | 电焊工 | 1 | 1 |
| 10 | 防水工 | 1 | 1 |
| 11 | 机运工 | 2 | 2 |
| 12 | 石 工 | 2 | 2 |
| 13 | 管 工 | 1 | 1 |
| 14 | 电 工 | 1 | 1 |
| 合计 |  | 50 | 56 |

附表8.3                           施工进度网络图

（开工日期：接到中标通知书之日起5日内，竣工日期：90日历天）

水电予埋管安装（配合）

90天

砚池及广场                  瀑布水池       生态停车场         砼 道路          收尾

（1）                        （3）         （4）           （5）                 （8）

30天                  10天          15天               25天                 10天

假山及读书休闲广场                       梯步              读书广场

（2）             （6）

项目管理机构配备情况（详附表）

（1）项目管理机构配备情况表  表8.6

（2）项目经理简历表  表8.7

（3）项目技术负责人简历表  表8.8

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料  表8.9

- （1）项目管理机构配备情况表

学院C区景观工程                                      表8.6

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 项目经理 | 王新材 | 工程师 | 项目经理证 | 一级 | 6103100018 | 土建 | 自贡市第一建筑工程公司 |  |  |
| 技术负责人 | 王子雁 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 200111 | 土建 | 自贡市第一建筑工程公司 |  |  |
| 造价师 | 李国华 | 工程师 | 省造价师证 | 中级 | 5103010354 | 建经 | 自贡市第一建筑工程公司 |  |  |
| 预算 | 刘永国 | 助理工程师 | 职称证 | 初级 | 199505 | 预算 | 自贡市第一建筑工程公司 |  |  |
| 施工员 | 陈洪怀 | 工程师 | 施工员证 | 中级 | 03014 | 土建 | 自贡市第一建筑工程公司 |  |  |
| 施工员 | 谢永前 | 技术员 | 职称证 | 初级 | 199909 | 土建 | 自贡市第一建筑工程公司 |  |  |
| 安全员 | 董志明 | 助理工程师 | 安全员证 | 中级 | 150047 | 建筑 | 自贡市第一建筑工程公司 |  |  |
| 材料员 | 龚松柏 | 助理经济师 | 材料员证 | 初级 | 601686 | 经济 | 自贡市第一建筑工程公司 |  |  |
| 质检员 | 程良珂 | 助理工程师 | 质检员证 | 中级 | 150247 | 土建 | 自贡市第一建筑工程公司 |  |  |
| 会计员 | 刘建波 | 助理会计师 | 会计证 | 初级 | 9300054 | 会计 | 自贡市第一建筑工程公司 |  |  |
| 实验员 | 万秀兰 | 技术员 | 职称证 | 初级 | 199912 | 建材 | 自贡市第一建筑工程公司 |  |  |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （2）项目经理简历

学院C区景观工程                                 表8.7

| 姓名 | 王新材 |  |  | 性别 |  |  |  | 男 | 年龄 |  |  | 49 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 项目经理 |  |  | 职称 |  |  |  | 工程师 | 学历 |  |  | 大专 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 1979.3 |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  | 10年 |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  | 6103100018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 （M2） | 开、竣工日期 |  |  |  |  | 在建或已完 |  | 工程 质量 |
| 四川省柠檬制品检测中心 |  | 厂区及生活区绿化工程 |  |  | 15579 | 2005年3月20日—2005年7月20日 |  |  |  |  | 已完 |  | 合格 |
| 四川省兴文县自来水有限责任公司 |  | 兴文县城市生活污水处理厂 |  |  | 1座 | 2005年9月15日—2006年5月15日 |  |  |  |  | 已完 |  | 合格 |
| 宜宾市文化局 |  | 宜宾市图书馆室外挡墙工程 |  |  |  | 2006年5月25日开工2006年8月15日竣工 |  |  |  |  | 已完 |  | 合格 |
| 四川雄飞集团有限责任公司 |  | 雄飞.海韵名都小区景观绿化工程 |  |  | 18500 | 2006年8月3日开工 2006年10月30日竣工 |  |  |  |  | 已完 |  | 合格 |

- （3）项目技术负责人简历表

学院C区景观工程                                 表8.8

| 姓名 | 王子雁 |  |  | 性别 |  |  |  | 男 | 年龄 |  | 41 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 技术负责人 |  |  | 职称 |  |  |  | 工程师 | 学历 |  | 中专 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 1984.7 |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  | 10年 |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  |  | 在建或已完 |  | 工程 质量 |
| 四川省柠檬制品检测中心 |  | 厂区及生活区绿化工程 |  |  | 15579 |  | 2005年3月20日—2005年7月20日 |  |  | 已完 |  | 合格 |
| 四川省兴文县自来水有限责任公司 |  | 兴文县城市生活污水处理厂 |  |  | 1座 |  | 2005年9月15日—2006年5月15日 |  |  | 已完 |  | 合格 |
| 自贡中晟置业有限公司 |  | 中晟.怡景湾工程 |  |  | 40494 |  | 2006年4月1日开工2007年1月31日竣工 |  |  | 在建 |  |  |

- （4.1）项目管理机构配备情况辅助说明资料

- 学院C区景观工程                                 表8.9

| 姓名 | 职称 | 现场职务 | 证书名称 | 级别 | 证号 | 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王新材 | 工程师 | 项目经理 | 项目经理证 | 一级 | 6103100018 | 负责整个项目的全部工作，现场施工、安全、文明管理的负责人。 |
| 王子雁 | 工程师 | 技术负责人 | 职称证 | 中级 | 200111 | 负责现场施工方案的编制及现场施工技术 |
| 李国华 | 工程师 | 造价师 | 省造价师 | 中级 | 5103010354 | 负责整个项目的造价管理 |
| 刘永国 | 助理工程师 | 预算 | 职称证 | 初级 | 199505 | 负责现场整个项目的造价计量 |
| 陈洪怀 | 工程师 | 施工员 | 施工员证 | 中级 | 03014 | 负责现场施工管理，各班组的管理 |
| 谢永前 | 技术员 | 施工员 | 职称证 | 初级 | 199909 | 负责施工现场后勤管理 |
| 董志明 | 助理工程师 | 安全员 | 安全员证 | 中级 | 150047 | 负责施工现场安全管理 |
| 龚松柏 | 助理经济师 | 材料员 | 材料员证 | 初级 | 601686 | 施工现场材料计划、采购及管理 |
| 程良珂 | 助理工程师 | 质检员 | 质检员证 | 中级 | 150247 | 负责施工现场施工质量管理 |
| 刘建波 | 助理会计师 | 会计员 | 会计证 | 初级 | 9300054 | 负责施工现场财务管理 |
| 万秀兰 | 技术员 | 实验员 | 职称证 | 初级 | 199912 | 负责施工现场材料质量及送检 |

（4.2）、项目管理机构配备情况辅助说明资料

- 学院C区景观工程                                表8.9

施工组织管理机构框图如下： 项目经理 项目技术负责人 预算员 材料员 质检员 设备员 统计员 施工员 安全员 后勤管理员 各专业班组 本工程项目经理从公司抽调具有丰富施工经验的优秀人才担任，以确保实现我公司对此工程的各项承诺。（简历附表） 职责：主持行政及党政工作，代表公司全面履行合同中的各项义务，行使各项管理权力，全权负责工程组织、管理、调度等工作。 项目工程师在公司范围内选定具有工程师以上技术职务的同志经公司总工程师及技术处考核后确定。 职责：主管技术、质量、安全工作，协助项目经理抓好全面管理工作。 项目经理部其他管理人员由项目经理和项目工程师组阁，其管理工作包括：中标后编制详细施工组织设计及分部分项工程施工方案，设计变更，各项软件资料的收集整理，项目工程的质量、安全、计划统计、材料采购，成本核 算等，同时主动搞好与建设单位，设计单位，监理单位的关系，为确保项目

能够良好运作，各项目成员一经确定，中途不得随意更换，若遇特殊情况进行个别调整，须与建设单位、监理单位协商经同意后方可调换。 其他管理人员职责： 材料员：做好项目的材料管理工作，负责项目材料采购，进场检验以及控制使用当中的材料浪费。 设备员：负责机械设备维修保养的管理工作。 质检员：负责工程质量检查验收工作，鉴定各分项工程隐检、预检的检查结果和复查结果，对在施工过程中出现的质量问题，及时反映给项目工程师及项目经理。 统计员：协助项目经理及项目工程师作好工程进度的安排，负责施工现场的计划和统计工作。 安全员：积极贯彻和执行上级的各项安全管理制度，协助领导监督安全保证体系，检查施工现场各项安全工作。 施工员：负责制定施工方案，编写作业指导书，负责图纸、规范、标准及设计变更，工程洽商管理，负责日常施工技术管理工作，作好施工技术安全交底，按照有关规定负责收集、整理工程技术资料。 预算员：负责工程的预算及计量支付管理工作，及时作好施工现场工程计量，工程洽商增减预算，协助项目部作好项目的合同评审工作。 后勤管理员：负责工程施工人员生活、娱乐等后勤管理工作。