目录

第一章 工程概况及施工方案	2

第1节 编制说明	2

第2节 编制依据：	2

第3节 工程概况：	2

第4节 工程部署	3

第5节 工程管理目标	3

1、 1、质量目标：	3

第6节 施工组织管理机构	4

# 工程概况及施工方案

## 编制说明

本《施工组织设计》作为指导施工的技术性文件，编制时根据本工程的特点，业主要求目标，对各部分分项工程的工期控制、质量目标，组织管理机构、资源配备、施工进度计划、主要施工方法和技术措施、安全文明施工、推广应用新技术等诸多因素尽可能做到充分考虑和论证，突出其科学性、实用性和针对性，在现场施工前应根据具体情况施工、依据技术措施及作业指导丛书，用以施工。

## 编制依据：

1、景观设计有限公司的设计图纸。

2、《城市绿化工程施工及验收规范》（JJ/T82-99） 和有关的园林 绿化工程施工技术规范、施工作业指导书。

## 工程概况：

1、工程名称：省市城环境景观工程。

2、建设地点：省市城。

3、设计单位：市景观设计有限公司。

4、总述：该工程、属园林景观绿化工程。

5、本次施工范围：省市城给水喷灌工程、盲沟排水工程、室外花坛、园路及铺装工程。

## 工程部署

为了确保工程的施工质量，缩短建设工期，提高投资效益，履行与业主的承包合同。我公司将选派具有丰富类似施工经验的项目经理和技术人员进驻施工现场。我们将按照IS09002 标准对工程进行全过程、全方位的科学管理，全面实行项目经理责任制度，运行系统工程等现代科学管理指导施工，加强目标管理，根据各生产要素的特点进行优化配置和动态科学管理，狠抓工期进度、安全生产和文明施工。

## 工程管理目标

### 1、质量目标：

（1）绿化工程：严格按《城市绿化工程施工及验收规范GJJ/T82-99》施工，确保优良工程，树木成活率100%。

（2）建筑工程：严格按《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001》施工，确保优良工程。

（3）建筑装饰工程：严格按《建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001》施工，确保优良工程。

（4）喷泉喷头安装工程，严格按《喷泉CJ/T3050-1995》施工， 确保优良工程。

（5）喷灌工程：严格按《喷泉工程技术规范G BJ85-85》施工，确保优良工程。

2、安全生产目标：确保施工过程中去人身伤亡事故，无设备、火灾事故。

3、文明施工目标：确保本工程成为长沙市施工现场综合考核优良工程。

## 施工组织管理机构

1、施工管理体制：在工程施工中实行项目经理负责制，采用项目成本核算制的项目法施工模式。以项目经理和主要管理、技术、质安、物资供应等主要人员为中心，组织精干、高效的项目经理部，对工程质量、工期目标、施工安全、文明施工、项目核算及施工全过程负责。对管理成员、施工机械、物资供应、施工技术管理等方面都做到充分保证。以优质、高速、安全、文明为主轴，不断优化生产要素，加强动态管理，科学组织、精心施工，大力推广先进技术，有效推广全面质量管理，强化质量，安全两保证体系，在保证质量达到优良的同时，力争工期提前。

公司总经理

项目经理

施工部

勤保部

质安部

技术部

项目工程师

土地生产副经理

安装副经理

物资供应部

合约部

财务部

设备动力部

勤保部

勤保部

后勤保障部

园林建筑施工队

苗木种植施工队

苗木运输施工队

苗木维护施工队

装饰饰工队

土方施工队

各专业分包队

水电部

结构施工队

3、现场主要管理人员工作及职责：

（1）项目经理：

①对生产、经营管理工作全面负责。

②负责组织各种资源，完成本项目施工合同，对工程质量、施工进度、安全文明施工状况予以控制。

③贯彻实施公司的质量方针和质量目标，指导对本工程项目进行策划，制定项目质量目标和项目经理部管理职责，确保质量目标的实现。

④主持召开项目例会，对项目的整个生产经营活动进行组织、指挥、监督和协调。

⑤以企业法人委托代表的身份处理与工程有关的外部关系及签署有关合同等其它管理职权，对本公司企业法人负责。

（2）项目副经理：

①在项目经理的领导下开展工作，协助项目经理有关工作，负责组织本工程的施工生产、建立项目安全、质量保证体系，对施工全过程安全、质量负责。

②负责优化施工组织工作，领导安全文明施工，组织实施本工程质量计划，确保满足合同要求和实现质量目标。

③负责纠正和预防措施的组织实施。

（3）项目技术负责人：

①负责组织本项目质量策划，组织编制质量计划并按规定报批主持建立项目质量保证体系，将项目质量管理目标分解到各部门、班组和各岗位，并对执行情况进行检查，实施监督。

②负责组织图纸会审、技术交底和质量计划交底工作。

③负责组织贯彻技术规程、规范和质量标准，认真贯彻实施各级管理制度和相关程序，对本项目人员违反操作规程和程序造成的质量问题负有领导责任。

④负责文件和资料的管理工作，确保现场施工的文件为有效版本，指导和检查生产过程中的各种质量记录和统计应用工作，确保质量记录的完整性、准确性和追溯性。

⑤定期召开质量例会，并及时向公司主管部门反馈质量信息。

⑥负责组织动员本项目全体员工积极配合质量体系审核，认真制定纠正和预防措施。

⑦负责检验和试验人员、仪器设备的配备和管理工作。

⑧领导本项目质量评定和竣工交验工作。

（4）工程技术部职责：

①负责项目施工调度管理工作，检查组织落实情况，及时掌握工程进度、物资、机械、运输、劳动力情况及存在的问题及时处理解决。

②认真参加并执行项目经理部生产计划的编制和安排，下达班组旬、日作业计划。

③保证施工过程按照质量体系文件要求进行。

④负责工程施工、工程质量和现场文明施工的控制。

⑤负责对工人技能、安全、质量岗的教育和培训。

⑥负责对被列为过程和关键工序的过程，实施施工全过程的监控。

⑦负责编制项目指导性施工组织设计，施工方案和施工质量、安全措施要求，了解施工及履约中的主要问题及时提出改进措施。

⑧负责管理施工文件及工程变更设计处理工作，督促、检查、指导有关人员及时编制竣工文件，组织编写各项工程总结，负责科技档案的积累整理、归档工作。

（5）质量、安全部职责：

①贯彻执行国家有关安全生产、工程质量、劳动保护、环境保护的方针政策，并监督执行。

②参加施工调查，检查施工准备工作和技术交底并审核施工组织设计有关安全、质量技术措施。

③根据设计文件和施工组织设计要求检查施工方法、技术操作法，对违反操作规程和危害工程质量现象坚决制止并令其返修。

④负责施工过程的检查、验收和质量评定，并按将质量检查结果上交公司工程部和总工室。

⑤负责现场施工安全教育，安全检查并做好记录。

⑥负责组织安全事故、工程质量事故及其他较大事故的调查分析，按上级要求呈报调查处理报告，并办理违章事故的经济罚款。

（6）测量放线部职责：

①配合工程技术部做好进场时的桩位、轴线、标高等复核及移交工作。

②负责工程控制桩点、轴线控制、标高、放线、垂直偏差及沉降等工作，同时做好各项数据的记录、整理、备档。

③提供准确的预留洞、预埋件位置，并监督、检查、落实。

（7）材料设备部职责：

①贯彻执行有关物资管理的方针、政策、法令，负责制定与健全各项规章制度及实施办法。

②建立物资信息网，掌握市场行情，做各种材料的采购工作，保障供应。

③编制物资采购申请计划，负责项目分管物资的采购工作。

④负责进场物资的验收，搬运、标识、保管保养、发放工作。

⑤负责储存物资检验和试验状态的标识工作。

⑥负责材料验证的各种质量证明文件的收集，分类整理、保管和移交。

⑦搞好部门间的协作，做好低质易耗品、劳动保护用品的使用管理工作。

⑧及时向有关部门申报材料计划、库存、使用报表。

⑨参与施工调查，编制工程机械化施工方案，并根据施工组织编制编制机械配备，使用计划。

⑩负责机械设备的选型、安装、调试和使用的全过程管理，确保机械设备处于良好技术状态。

（8）定额预算、财务部职责：

①严格按国家经济平等互利的原则，执行有关文件、法令、法规，制定项目内施工预算细则，并组织实施。

②负责项目的验工计价工作，向建设、监理单位申报进度报表及各类验收工报表，编制月工计价表。

③依据施工进展情况和设计内容，及时编制补充预算。

④配合公司工程部做好工程、变更或其它特殊情况而影响合同执行时的合同评审工作，编制工程竣工结算工作。

⑤加强成本管理的监督和检查工作，组织贯彻各项经营经费法规和财务制度。

⑥编制流动资金收支计划，负责组织工程价款的结算工作。

⑦负责外部和内部制定的原始凭证的审核，负责有关费用计划的控制和收支工作和会计凭证的复核工作。

⑧参与税收、物价、财务大检查工作。

⑨参与施工调查，编制工程机械化施工方案，并根据施工组织编制编制机械配备，使用计划。

⑩负责机械设备的选型、安装、调试和使用的全过程管理，确保机械设备处于良好技术状态。

（9）后勤保障部职责：

①努力做好各项生产福利设施，配合财务部编制好福利、行政费用计划。

②做好生活、办公用品、低质易耗品的管理，负责采购、分配、收发、保管登记，健全各项管理制度；做好生活用、用电管理和房屋维修、卫生保健工作，搞好环境卫生工作。

③认真落实治安防范管理规定，严密防范措施，认真执行治安承包责任制，保证生产工作顺利进行。

④积极开展常见病、多发病的防治工作，大力加强预防知识的普及和宣传工作。

⑤加强对消防工作的监督检查，督促逐级消防责任制的贯彻落实，搞好对特使工种、重点部位工人的安全防火教育。

⑥对项目部治安员和警卫人员实施统管，加强检查考核，努力提高责任心和业务素质。

（10）项目土建、电气工程师职责：

①负责本工程相应专业技术管理工作。

②审核设计文件，熟悉文件内容，实地核对，并根据施工调查资料对设计中存在问题及时提请监理或设计单位解决。

③参与编制施工组织设计，制定相应的安全、质量措施。

④汇总和提报工程材料及设备需用计划，并协助材料设备部门 解决定货中的技术问题。

⑤处理各种存在的施工问题，掌握施工进度，了解安全、质量情况。

⑥整理本专业的竣工资料，参与工程竣工验交工作。

（11）项目质量检查工程师职责：

①宣传学习国家有关质量方面的规范规程，认真执行公司的质量方针和质量目标，牢固树立质量第一、用户至上的思想。

②认真学习各种施工标准、规范、规程，掌握各种检测手段，熟悉使用各种检测工具。

③负责工程项目施工质量检查、监督、评定和验收工作，并负责定期上报质量报表。

④做好隐蔽工程检查签证前的自检工作。

⑤参加质量事故的调查分析和纠正预防措施的实施验证。

⑥参加工程竣工验交和验交前的自检工作。

（12）项目安全检查工程师职责：

①贯彻执行有关安全生产、劳动保护的方针、政策及规定，努力学习、掌握专业知识和安全要求，提高管理水平，搞活安全工作。

②调查研究生产中的不安全问题，提出改进意见和措施、掌握项目安全生产情况，组织开展安全预防活动，广泛进行宣传教育。

③认真检查保证安全生产的各项制度、措施的执行情况，经常检查、各班组安全生产。

④制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情，有权暂停生产，并报告上级处理。

（13）项目试验员职责：

①认真执行本岗位技术标准、规范、严格遵守试验操作规程；负责材料取样、送检、试块制作工作等，根据设计要求确定砼的配合比以比执行中的检验、修订工作。

②监督施工质量，制止违章操作，及时发现施工中影响质量的问题，开展质量分析活动，提出改进建议。

③负责现场计量工作，正确使用和爱护试验仪器和设备，对检验、测量和试验设备进行维修保养，并按规定要求及时送计量部门核对。

④提供竣工文件中所需的试验报告资料。

（14）园林工程师职责：

①负责园林工程的施工计划，人员及施工工程材料的计划、调配、苗木组织计划。

②参与图纸会审，编制施工方案，组织技术交底和质量计划。

③负责工程技术、施工安排、协调、资料统筹。

④负责协调项目经理、技术负责人解决技术和突发性问题。

（15）维修保养部职责： 工程竣工验收，我公司严格按国家一级维护标准进行一年的维修、保养，在此期间向监利或业主提供管理和养护的详细计划日程，将植物养护到工程验收为止。对于更换枯树和草的再种植，应从再种植时起至少养护一年的生长期，随时进行检查并及时补栽。植物栽植的成活率应达100%。 管理及养护计划应包括以下内容：

①经常除草、施加除草剂;

②按园艺方法进行修剪、栽培;

③需要时经常浇水;

④每年施肥应不少于两次；

⑤经常施加农药及防治病虫害；

⑥经常防范人为的破坏和牲畜的践踏、啃咬；

⑦补植枯死、损坏或丢失的树木花草；

⑧经常清扫及清除垃圾、保护表土；

七、施工程序及具体施工办法：

1、施工准备：

（1）认真阅读施工图纸，会同设计、建设、监理进行图纸会审，并做好图纸会审记录。

（2）按实际工程需要配备各专业工程师。

（3）做好详细实施的施工方案和工程技术、安全交底工作。

（4）按经建设方、监理方审批后的施工总平面布置图搭设临时设施，布置机械、临时用水、电线路搭设。

（5）及时提供材料、合格证明、苗木检疫证明，材料试验报告。

（6）协调各分项工程的施工进度，加强土建、园林绿化景观专业的配合，避免打乱仗和出现返工现象，按计划完成各项施工任务，确保施工总进度。

（7）搞好项目部自身的管理，协调设计、建设、监理等各方面的关系，确保工程管理、步调一致。

（8）施工临时用水：本工程的园林绿化、土建部分的施工及项目部的生活用水如附近的市政自来水管未接入，将能够用水车浇灌苗木，土建部分生活用水，采用水罐储水，水质保证能达到饮用标准，能满足施工的要求。

（9）施工临时用电：采用专项施工用电，在施工过程中，保证足够的安全用电措施，并符合《施工现场临时用电安全技术规范》及现场施工机械配合进行临时用电设计的编制。

①根据各种机械的总用电量，计算出所需的用电功率，及时向建设单位提供所需用电量。

②设计配备设备、电线、电缆的规格，根据用电平面布置图进行线路、设备、开关敷设等安装。

2、土方工程

（1）按招标文件要求将绿化地土方深挖35cm，并平整，选取Φ5cm 卵石、砖块和水泥渣。

（2）挖土时注意花坛内的各种预埋设施，如有管道或管线，应保护性施工。

（3）花坛内回填的土方，必须达到种植土的标准。

（4）取土时应对土质作出检验，符合标准后，落实好挖掘设备及运输路线，派安全员现场指挥，确定挖土运输程序，作好机械的调配，对进行挖土、运输车辆及各种设备进行维修检查，试运转，组织安排好作业班组，如经过公共场地，应保持卫生，无灰尘污染，运完后用水车冲洗干净。

（5）根据工程要求，达到土方平衡，某些地方可能会出现少量缺工情况，在实际操作过程中，人工用钉耙按标高精细调整，地形施工要坡面曲线自然和顺，标高符合设计要求（可适当抬高10-20 厘米，预留沉降量）， 地形饱满排水顺畅，如遇雨天，应及时排水后再作业，避免出现“弹簧土”情况。在土方造型完成后，对土壤表层均匀适量灌水，促使沉降和土壤软化，待土表干至7-8 成后，即用人工洒入肥料，再将土翻耕，以切碎土块，平整地形。在大型乔木种植后，小灌木、地被植物种植前，再配合人工精细耙整，所有过剩土壤应被迁移至许可弃置场所。

3、施工测量放线 ：

根据湖南省建筑工程集团设计研究院提供的招标图纸，测量挖掘坐标点，进行书面及现场交接，并进行计算、现场复核，水准测量采用S2 水准仪测量，根据道路种植的坐标位置，基线、基点的相关数据，制定施工控制网的侧放方案，测量将遵循先整体后局部的工作程序进行，施工控制网点的布设和网点布设间距应满足各建筑物的定位放线技术监督的要求，以便在施工过程中，保持有足够数量的网点。误差值在1/5000 内，可按比例修正，超出误差值时，应进行复侧。

（1） 一般方法：根据现场已定的起点和方向线，将需要测设的直线长度，用钢尺量出，定出直线的终点，如测设的长度超过一个尺段的长，应定向分段丈量。在测设的两点间，应进行往返丈量，若误差在容许范围内，则取往返丈量结果的平均值作为要测设的距离，并将终点位置加以调整。

（2）精密方法：要求效高时采用精密方法。测设步骤如下：

①用经纬仪定向，指在已定的方向线上，钉设“传距桩”，两桩间的距离略大于一个整尺段的长。在各桩顶上分别钉一个白铁片，上划十字标记，十字线的纵向在测线方向线上，横线则与方向线垂直，十字交点为各分段点的正确定位。各柱间距离总和为需测设的长度。

②用精密量距的方法，将各传距桩间的距离，分别量出。最后一尺段待计算后再量。

③量距时应同时测量温度，并将各桩顶的高程测出。

④进行尺长、温度和倾斜改正，并做记录。

⑤求出已量各段长度的总和，不足之数就是最后一段需要测设的水平距离。

⑥同法测设最后一段长度，钉设终点木桩，在桩顶白铁皮上暂做一标记。进行尺长、温度及倾斜改正后，将标记调整。起点到终点桩间的水平距离就是直线放样的距离。

4、自动喷灌系统

(1)园林给水工程属于隐蔽工程，因而在施工管理上应认真作好施工过程中的记录；同时在材料方面确认管材、管件的规格质量符合要求；在施工方面要注意掌握以下几点：

①竣工标高；

②深埋不宜过大；

③处理好接口部位；

④认真进行水压试验；

⑤回填土使用优质土并切实压固；

⑥水表或止水阀安装位置要稍高一些，避免积存水分。园林排水工程主要是向园林用地外部排放雨、污水或地下水的工程施工。管道的敷设，应该先由下游开始，逐步向上游推移，以利排水。此外，由于地基下沉，管道会出现折裂或变形，但由于管道位于地下，很难确认和检修，所以一定要彻底搞好基础工程。

（2）本工程的给水工程主要是固定式喷灌系统，主要作为园林绿化、景观的给水。喷灌系统施工可大致分为以下几个步骤：定线、挖基坑和管槽、冲洗、试压、回填和试喷。

①定线就是把设计图纸上的设计方案，直接布置到地面上。对于水泵定线应确定水泵的轴线位置及基脚位置和开挖深度，对于管道系统则应确定干管的轴线位置，弯头、三通、四通及喷点（即竖管）的位置和管槽的深度。

②考虑地面上动荷载的压力来确定最小埋深，管子应有一定的纵向坡度，使管内残留的水能向水泵或干管的最低处汇流，并装有排空阀以便在喷灌季节结束后将管内积水全部排空。

③管子安装时应根据要求装设伸缩节，以适应温度变形。

④安装过程中要始终防止砂石进入管道。在每个喷头前安装一个调节阀门。

（3）冲洗：管子装好后先不装喷头，开泵冲洗管道，把竖管敞开任其自由溢流把管中砂石都冲出来。

（4）试压：将开口部分全部封闭，竖管用堵头封闭，逐段进行试压。试压的压力应比工作压力大一倍，保持这种压力10-20min， 各接头不应当有漏水，如果发现漏水应及时修补，直至不漏为止。

（5）回填：经试压证明整个系统施工质量合乎要求，才可以回填。如管子埋深度较大应分层轻轻夯实。采用塑料管哟掌握回填时间，最好在气温等于土壤平均温度时以减少温度变形。

（6）试喷：最后装上喷头进行试喷，必要时还应检查正常工作条件下各喷点处是否达到喷头的工作压力，用量雨筒测量系统均匀度，检测是否达到设计要求，检查喷头运转是否正常

5、排水工程，排水工程根据设计要求及现场的具体情况，进行排水主盲沟和次盲沟的敷设。主盲沟80×100cm， 填Φ2-4cm卵石，70cm 高，次盲沟60×80cn，填Φ2-4cm卵石，50cm 高，主沟、支沟互通。盲沟在当天挖好后，应填好卵石，以免天气突变下雨，土方倒塌而返工。

6、园林道路及装饰面层的施工 园林道路工程的重点在于控制好施工面的高程，并注意与园林其他设施的有关高程的协调。在施工中，道路园路路基和路面基层的处理只要达到设计要求的牢固和稳定性即可，路面、面层的铺地，则要更加精细，更加强调质量方面的要求。

（1）施工准备：

施工前，应组织有关人员熟悉设计文件，以便编制施工方案，为施工任务创造条件。道路园路建设工程设计文件，包括初步设计和施工图两部分，熟悉设计文件应注意的事项包括：

①要反复学习和领会设计文件的精神，了解设计者的设计意图与匠心所在，以便更好的指导施工。

②要注意设计文件中所采用的各项技术指标，认真考虑其技术经济的合理性和施工的可能性。

③在熟悉设计文件的过程中，如发现疑问、有误和不妥之处，要及时与设计、建设、监理等有关单位联系，共同研究解决。

（2）施工放线：园林道路的施工放线在进行施工测量的过程中应注意编制测量用表及中心交点（JD）及转角点（ZD）检桩记录示意图，也可采用网格法进行定放线；放出路中心线桩，每隔一定距离号钉木桩，钉好各中心木标桩之间的连线再以路宽边线放出灰色线，最好进行复核检查，确定符合图纸要求无误后，方可叫下道工序施工。

（3）修筑路槽：在修建各种路顶之前，应在要修建的路面下先修筑路面用的线槽面，经碾压后使用路面更加稳定坚实。本工程采用培槽式，修筑时可由机械和人工进行同时配合。

①施工程序：测量放样→培肩→压实→恢复边线→清槽→整修→压实→浇筑垫层→铺设面层。

操作工艺：

①测量放线：路槽培肩前，应沿道路中心线测定路槽边缘位置和培垫高度，按间距20-60m 钉如小木桩，用麻绳挂线撒石灰放出纵向边线，桩上应按虚铺度作出明显标记，虚铺系数根据所用材料通过试验确定。

②培肩：根据所放的边线先将培植肩部位的草和杂物清除掉， 然后用机械或人工进行培肩。培肩宽度应伸如路槽15-30cm， 每层虚厚以不大于30cm 为宜。

③压实：路肩培好后，将采用蛙式打夯机进行压实。

④恢复边线：操作工艺与测量放线基本相同，将路槽边线基本恢复。

⑤清槽：根据恢复的边线，按挖槽式操作工艺，用机械或人工将培肩时多余部分的土清除，经整修后，用采用打夯机对路槽进行压实。整修压实操作与槽挖式相同。

（4）砼的搅拌：在现场内设置搅拌机进行砼的集中搅拌，搅拌投料的顺序：（石子）→（砂）→水泥→UEA膨胀剂→水。投料干拌0.5-1min 再加水。水分三次加入，加水后搅拌1-2min （比普通砼搅拌时间延长0.5min）。砼搅拌前必须严格按试验配合比同志单操作，不得擅自修改。散装水泥、砂、石车车过磅，在雨季，砂石必须每天测定含水率，调整用水量。现场搅拌落度控制在6-8cm。

（5）砼运输：砼运输供应保持连续均衡，间隔不应超过1.5h， 砼运输后如出现离析，浇筑前进行两次拌合。

（6）砼的浇筑：园路浇筑，按设计规定留置伸缩缝，不得认为地任意留设施工缝。在浇筑园路砼时宜先低处后高处，避免出现冷缝。在砼浇筑时，应采用机械进行振捣，以保证砼的密实，振捣时间一般以10S 为宜，不应漏振或过振，振捣延续时间应使砼表面浮 浆，无气泡，不下沉为止。铺灰和振捣应选择对称位置开始，防止模板走动，结构断面较小。常温下砼浇筑后 6-10h盖浇水养护，要保持砼表面湿润，养护时间不少于14 天。

（7）露骨料饰面：砼露骨料主要采用刷洗的方法，在砼浇好后2-6h 内就应进行处理，最迟不得超过浇好后的16-18h。刷洗工具一般采用硬毛刷子和钢丝刷子。刷洗应当从砼板块的周围开始，要同时用充足的水把刷掉的泥沙洗去，把每一粒暴露出来的骨料表面都洗干净。刷洗后3-7 天内，再用10%的盐酸水洗一遍，使暴露的石子表面色泽更明净，最后还要用清水把残留盐酸完全冲洗掉。

（8）片块状材料的地面铺筑

a湿法铺筑（ 石材贴面、规则冰纹黄片石、青片石）：采用30 厚1：2.5 水泥砂浆垫在路面面层砼板上面作为结合层，然后在其上面铺砌石材板料，铺砌时需进行位置和标高的控制，确保板缝平整、结合紧密、板块之间标高一致，同时确保板块与砂浆之间结合紧密、无空鼓现象，板块之间的结合以及表面抹缝，同样采用相同的水泥砂浆。

b 干法铺筑：采用40 厚的中粗沙层。铺筑时，先将中粗砂在砼面层上平铺一层，铺好抹平后，按设计的面砖块拼装图案。路面每拼装好一小段，就用平直的木板垫在顶面，以铁锤在多处震击，使所有砌块的顶面都保持在一个平面上，这样可使路面铺装十分平整。路面铺好后，再用干燥的细砂撒在路面上并扫如面砖缝隙中，使缝隙填满，最后将多余的细砂清扫干净。以后，面砖下面的垫层材料慢慢硬化，使面砖和下面的基层紧密地结合在一起。

（9）嵌草路面的铺筑：施工时，先在整平压实的路基上铺垫一层栽培壤土作垫层。壤土要求比较肥沃，不含粗颗粒物，铺垫厚度根据现场实际情况而定。然后在垫层上浇筑60 厚素砼垫层，采用30 厚1：2.5 水泥砂浆座浆，铺砌符合人的行走习惯的不等边麻石糙面汀步，垫层与石块之间的夹缝中半填壤土，并播种草籽或贴上草块中踩实。

（10）彩色水洗小砾石铺地：施工时，先铺一层砼基层，上面加一层1cm 厚的灰泥。灰泥层干后，再加一层此石子层。洗石子层的水泥与石子配比是1：1-1： 1.5。铺洗石子层时，要用铁灰匙边推边压，把石子（并采用其他石子进行镶嵌）压如水泥之中，并使表面平整。洗石子铺地施工上特别要留意的，就是冲水量与水压的控制以及冲洗的时机。冲洗的时机要把握在涂上洗石子层后，水泥约略凝结而未凝固之时，用刷子或喷水器轻轻将表层石子间隙中的灰泥冲去，使大略半粒石子裸露出来。使用刷子或喷水器时要有耐心，用力不可太重，以免水泥流失太多；冲水量与水压都要适度，否则过多或过强的水压均会破坏效果，甚至连石也冲走。洗石子地面除了用普通水泥外，尚可根据设计要求的颜色采用着色剂的水泥，使 石子洗出来的格调更为特殊。

（11）地面的镶嵌与拼花：施工前，要根据设计的图样，准备镶嵌地面用的砖石材料，设计有精细图形的，先要在细密质地青砖上放好大样，再精心雕刻，作好雕刻花砖，施工中嵌如铺地图案中。要精心挑选铺地用石子，挑选出的石子应按照不同颜色、不同大小、不同长扁形状分别堆放，铺地拼花时才能方便使用。施工时，先要在已作好的道路基层上，铺砌一层结合材料，厚度一般可为4-7cm 之间，根据设计要求采用干法铺筑湿法铺筑。在铺平的松软垫层上，按照预定的图样开始镶嵌拼花，或者拼成不同颜色的色块，以填充图形大面。就可以定形。定形后的铺地地面，仍要用水泥干砂或石灰砂撒布其上，并扫如砖石缝隙中填实。最后，用大水冲击或者使路面有水流淌。完成后，养护7-10 天。

7、园林绿化工程

（1）绿化工程准备工作

a 明确设计意图及施工任务量，工程包括的范围及工程的施工期限。

b 了解施工地段的场地土质及地下情况，包括：对地上物的保留和处理要求等；地下管线特别是要了解地下各种电缆及管线情况，以免施工造成事故。

c 定点放线的依据，一般以施工现场及附近水准作定点放线的依据。

d 确定工程材料来源。

e了解运输情况。

f 增施基肥：每100 平方米配200 斤花木专用肥（菜枯、磷肥等）； 每15 平方米配1 公斤“多菌灵”撒播进行土壤消毒灭菌。

g 测量土壤酸碱度，进行土壤改良（增施硫酸亚铁或生石灰）， 调节PH 值适应设计要求的植物生长需要。

h 苗木的选择，除了根据设计提出对规格和树型报要求外，要注意选择长势健旺、无病虫害、无机械损伤、树型端正、根须发达的苗木；而且应该是在育苗期内经过翻栽，根系集中在树兜的苗木；育苗期中没有经过翻栽的留床老苗最好不用，其移栽成活率比较底，移栽成活后多年的长势多很弱，绿化效果不好。苗木选定后，要挂牌或在根基部位划出明显标记，以免挖错。起苗时间和栽植时间最好能紧密配合，做到随起随栽。为了挖掘方便，起苗前1-3 天可适当浇水使土松软，对起裸根苗来说也便于多带宿土，少伤根系。起苗时，常绿苗应当带有完整的根团土球。土球高度一般可比宽度少5-10cm 。一般的落叶树苗也多带有土球，但在秋季和早春起苗移栽时，也可裸根起苗。裸根苗木若运输距离比较远，需要在根兜里填塞湿草，或用外包塑料膜保湿，以免根系失水，影响栽植成活率。为另外减少苗木水分蒸腾，提高栽植成活率，掘苗后，装车前应进行粗略修剪，修剪后立即用尼龙绳索将树冠枝叶予以捆绑，以方便运输。

i 填土、填泥：清理现场后应注意充分利用原有优质土壤，避免破坏有用的土壤团粒结构，防止土壤养分流失。在缺少表土或厚度达到植物生长所必须的最底土厚。

j 场地平整：按图纸的设计和现场监理的要求。一般而言，在现有场地翻挖35 公分深表土，清除有碍植物生长的石块，塑料废品等杂物，换富含腐殖质的种植土3 0cm，土壤中无大于Φ5cm卵石、砖块和水泥渣，将表面整理为符合要求或优美曲面，而填土部分则按要求平整及造坡。特殊情况者，与甲方共同商定处理。

k 定点放线

利用平板仪或网格法，根据图纸的比例要求，定出植物群落和单株种植的位置，利用标桩作出标记，写明树种及树坑规格，树型要用白灰撒范围线，范围内钉上木桩，写明树种、数量、坑的规格，然后用目侧的方法量出单株植点。定点放线要注意以下几点：1 、树种、数量、位置要与设计图纸相符合；2、树丛配置要自然，要按树丛的组织配合原则定点，切忌呆板，避免或行排队或等距离栽植。定点放线完成后，进行检查验收，要求做到准确无误。

l 苗木假植：

凡是苗木运到后在几天以内不能按时栽种，或是栽种后苗木有 剩余的，都要进行假植。

①带土球的苗木假植：栽植时，可将苗木的树冠捆扎收缩起来，使每一根树苗都是土球，树冠靠树冠，密集的挤在一起。然后，在土球层上面盖上一层壤土，填满土球间的缝隙；再对树冠及土球均匀地洒水，使上面湿透，以后仅保持湿润就可以了，或者把带着土球的苗木临时性的栽到一块绿化用地上。土球埋入土中1/3-1/2 深，株距则视苗木假植时间长短和土球、树冠的大小而定。一般土球与土球之间相距15-30cm 即可。苗木成行列式栽好后，浇水保持一定湿度即可。

②裸根苗木假植：对裸根苗木，一般采取挖沟假植方法。先要在地面挖浅沟，沟深40-60cm。然后将裸根苗木一棵棵紧靠着呈30 斜栽到沟中，若树梢向南，则沟的方向为南北向。苗木密集斜好以后，在根兜上分层覆土，层层插实。以后，经常对枝叶喷水，保持湿润。 不同的苗木假植时，最好按苗木种类、规格分区假植，以方便绿化施工。假植区的土质不宜太泥泞，地面不能积水，在周围边缘地带要挖沟排水。假植区要留有起运苗木的通道。在太阳特别强烈的日子里，假植苗木上面应该设置遮光网，减弱光照强度。

（2）种植施工：

一般树木种植：

a挖种植穴： 栽植坑的质量，对植株以后的生长发育有很大的影响，应根据各种不同规格的苗木土球的大小、土质情况来确定定坑大小，一般应比规定的根系及土球直径大20-30 厘米，同时根据树种根系类别，确定坑的深浅，坑应成圆筒形，以保证栽植时根系舒展，以利成活。挖坑时以标记做圆心，按照规格要求画圆，沿圆的四周向下垂直挖掘到规定的深度。然后将坑底挖松、弄平，裸根苗木坑底最好在中心堆个小土丘，以利树根舒展。坑挖好后，将定点用的木桩插在坑的土堆上，以备散苗时核对。 挖坑时，表土与底土应分开堆放。由于表土有机质含量效高，植树填土时应先填如坑底，底土填入上部用于围堰。遇到局部土壤不好时，则应将坑径加大1-2 倍，清除有害垃圾，换上好土。

常绿乔木类种植穴规格（cm）

| 树高 | 土球直径 | 种植穴深度 | 种植穴直径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 40-50 | 50-60 | 80-90 |
| 150-250 | 70-80 | 80-90 | 100-110 |
| 250-400 | 80-100 | 90-110 | 120-130 |
| 400 以上 | 140 以上 | 120 以上 | 180 以上 |

花灌木类种植穴规格（cm）

| 冠径 | 种植穴深度 | 种植穴直径 |
| --- | --- | --- |
| 200 | 70-90 | 90-110 |
| 100 | 60-70 | 70-90 |
| 25-30 | 30×25 | 25-30 |

b 定植；

定植前的修剪：

在定植前，苗木必须经过修剪，其主要目的是减少水分的散发，保证树势平衡以保证树木成活。其修剪量因不同树种要求而有所不同，一般对常绿针叶树及用于植篱的灌木不多剪，只剪去枯病树、受伤枝即可。对于效大的落叶乔木，尤其是生长势效强，容易抽出新枝的树木可进行强修剪，树冠可剪去1/2 以上，这样可减轻其水系负担，维持树木体内水分平衡，也使得树木栽后稳定，不致招风摆动。对于花灌木及生长效缓慢的树木可以进行疏枝，短截去全部叶或部分叶，去除枯病枝、过密枝，对于过长的枝条可剪去1/3-1/2。修剪时应保持外底内高。树木定植之前，还应对根系进行适当修剪，主要是将断根、劈裂根、病虫根和过长的根剪去修剪口应平而光滑，并及时涂抹防腐剂以防过分蒸发、干旱及病虫危害。

定植方法： 苗木修剪后即可定植，定植的位置应符合设计要求。

定植施工的方法是：行道树按施工方案定距、定点栽植，树干整齐一致，并客土；草绳绕致1.8m 高处，并立三脚木桩支撑。将苗木的土球或根兜放入种植穴内，使其居中；再将树干立起，扶正，使其保持垂直；然后分层回填种植土，填土后将根稍微向上提一提，使根群舒展开，每填一层土就要用锄把土插紧实，直到填满穴坑，

并使土面能够盖住树木的根颈部位，初步栽后还应检查一下树干是否仍保持垂直，树干有无偏斜；若有所偏斜，就要再加以扶正。最后，把余下的穴土绕根颈一周进行培土，做成环形的拦水围堰。其围堰的直径应略大于种植穴的直径。堰土要拍压紧实，不能松散。

定植后养护管理：

栽植较大乔木时，在定植后应支撑，以防浇水后大风吹倒苗木，树木定植后24小时内必须浇上第一遍水，水要浇透，使泥土充分吸收水分，根系与土紧密结合，以利根系发育。

大树栽植施工：

选苗

| 施工环节 | 目标控制 |
| --- | --- |
| 苗木苗源 甄别遴选 | 树种准确无误品种优越 规格性状充分满足要求 数量保障充裕留有余地 长势健旺姿美苗龄合适 整体考虑气候土质生境 充分踏勘多方甄选最佳 |

环节总体要求：

针对本工程各苗木生态习性，利用本公司特有的苗源信息网络系统和供应渠道及大量市外自由苗源基地，进行充分踏勘多方比较，采购既符合设计和招标文件要求的，又是青壮期长势健旺、无病虫害、外型姿态丰满美观且已采取一定培育手段，适于移植的最佳施工用苗。并且应保证：

（3）各规格树种施工用苗均为同一应点及繁育批次，以保证本工程用苗规格大小形状的统一，同时在数量上应有充裕的备货，以备特殊情况增添置换要求。

（4）应严格甄别与本工程各树种所用苗在外观、形态上易引起混淆的同科属内相似的其它树种，同时对设计与招标文件未明确规定的，在品种选择上，需结合本工程场地环境条件和设计意图，选择综合性状况优越的品种。

通过对本工程设计用苗种类、数量、规格尺寸、形状要求的充分了解和分析，根据本公司的苗源储备情况，我们认为如有幸中标承建，在苗木材料的供应上将具有充分保证。

①风景树：树型优美，树冠丰满，分支均匀，生长健壮；造型树：树型丰满，造型优美，具有良好的 艺术观赏价值；

②灌木：红枫、凤尾竹、海桐球等要求植株丰满，造型紧凑，树冠从Φ1.2-1.8m ；苏铁树、苏铁按设计要求选择；模纹花坛：杜鹃、黄杨、金叶女贞均为二年生苗木，其中红桎木为三年生苗木；

③室内花叶万年青等室内观叶植物，要求按设计规格，株型丰满，造型优美；红桎木盆景、小叶榆盆景及红桎木桩景等植物，艺术造型好，经发包人认可后采用；

④主办公楼南向模纹花坛按比例栽植，造景准确，苗木适度密植，并自然放坡造型；

⑤灌木等植物的造型须栽种后再修剪，修剪后的规格不低于设计标准；

⑥特色种植园：紫薇园、国槐园、桂花园等所采用的紫薇、碧桃等造型植株艺术观赏性强；

⑦所选用苗木的规格尺寸需比设计苗木单相应的规格有所宽余，特别是冠径、高度、枝、丛等规格，这样才能在移植修剪后仍能保证达到竣工验收时的规格。

⑧所选大规格乔木应主干挺直，树冠匀称，球类植物应篷冠圆满、枝叶紧密，基部不脱脚，达到“绿化效果一次成型”。

⑨用之苗木，体积虽大，但仍注意选用苗龄为青壮年期的，（苗龄与体量规格是两回事），可保证生命力的旺盛，栽植后“发棵”快。挖掘、包方、运输、栽植

| 施 工 环 节 | 目 标 控 制 |
| --- | --- |
| 苗木挖掘包 扎运输栽植 | 移植时期适合以树安排 挖掘配合措施按序操作 开挖保护根系不伤泥球 精细包装运输不损树体 穴土改良适应苗木生长 随挖随种工序衔接紧凑 栽后浇水适量不干不涝 及时支撑绑扎美观牢固 |

①在苗木挖掘前，应做好如下工作：

修剪：进行适量疏枝修叶，以暂时削弱生长势来增强抗逆力。保证根—冠（吸收—蒸发）水平衡。修剪主要是去徒长枝、内膛枝、枯残枝等。另外修剪时还须注意修剪的规范性操作，对位， 切口，留芽等应恰倒好处。

护杆：将乔木主杆、大型主枝以草绳密绕。这样在挖运过程中可不免树皮擦伤，主枝撕断。冠：以草绳将树冠适合捆拢，做好主要观赏面标记。 苗木挖掘应尽量保证泥球尺寸规格，一般乔木以胸径的8 倍作为泥球直径。灌木以冠幅的1/2-1/3 作为泥球直径。土球高度一般为其直径的80%。 苗木挖掘时须特别注意对经过切根处理后新发须根的保护，即挖掘范围应向切根处外扩展10-15 厘米。另外：

②大规格乔木的挖掘应注意：挖掘时工具要锋利。泥球四周外表根系处可涂剧波尔多液消毒除菌。

③挖掘宜选阴凉风小的天气进行，且挖掘时间连续紧凑，绝不隔夜。

④主根未断时及时打好腰箍，以免铲切主根时泥球掉土松裂。并密绕草绳进行网络包扎。

⑤大树施以双层腰箍双层网络（ 即二腰二网）。乔木泥球经草绳包扎后，需要在草绳上喷水保湿。

⑥苗木装运：关键是不损伤树冠树身和泥球，尽可能不吹风减少蒸发。 大规格乔木起苗卸苗须借用吊机，注意吊机吨位应有所宽余，（2 吨以上）。吊绳系扎时在泥球和树干包扎草绳间垫以厚麻袋片或软木，以增加摩擦力防止系绳移位并保护树身。另外，需在树冠处另系牵引2 根， 以方便调整冠梢方位。泥球系绳用粗麻绳以“八字结” 兜底，底圈圆环大小应合适，过大易松脱泥球，过小起吊时稳定性不好。树干系绳结扎部位离主干基部1/4-1/3 处。泥球及树干起吊时主干与上车时可用大轮胎垫于泥球底部，可避免受力不均匀或路途颠簸损裂泥球。大乔木装车后应结扎牢固，以防颠跳移动。

乔木和大灌木因无整体包装，尽量安排夜间运输，如系白天运输，树冠部应遮以蓬布，可直接避开日照风吹。

大乔木装运时其树干靠车身拦板处应垫以缓冲料，另外禁止超载叠压，损裂泥球。装卸过程应轻放缓落。

e放样定位：在树穴开挖前施行种植放样定位，骨架大规格灌木可用插杆法标示定点，群植小灌木及地被可用滑石粉确定种植面积。树穴开挖尺寸应比泥球略大，乔木一般比泥球放宽20-50 厘米，深度比泥球高度增加15-25 厘米。树穴的形状为圆柱体，要求壁直底平。挖掘时将表土，心土分开放置。 大规格乔木灌木和绝大部分花灌木及喜酸性树种，均应以富含有机质和酸性介质（如泥炭醋渣）的复合营养上，进行穴土置换，以适应树木的正常生长。

f 苗木栽植：将已经挖好之树穴回填一部分种植上并混入适量有机基肥，将底上刮平，乔木回土高20-35 厘米。将苗木依据主要观赏面标记方位置入树穴，放开绳，扶正后，加土冲捣。应注意不能冲捣泥球，边加边冲，冲力四周均匀，边种边及时调整树姿方向。苗木种植深度一般是土球表面略高于穴顶面，以预留沉降高度。在加土冲捣至土球高度1/4-1/3 时，可剪断除去包扎草绳并以生根粉1：10 喷施土球。加上冲捣至穴顶后，在树穴边做好环状围堰俗称“酒酿潭”， 高10-20 厘米。随后浇足第一遍定根水。浇水要四周均匀注入。至隔天回头水浇足后，复土平掩保墒。随后进入栽植后保阶段。新栽苗木第一周一般每天需灌水一次；第2-3 周隔天浇灌；第4-6 周每隔3-5 天浇一次水。如遇雨天，应观测雨量，如小雨时间短仅湿表上仍应观察报部是否缺水。浇水时间以早晨或傍晚为好。

大规格乔木喜深厚肥富含腐殖质及湿润但排水良好的中壤土或沙壤土，忌积水，因此根据这一形状，对此大乔木需改善土壤理化性状、增补肥力、调节PH 值。另外，在栽植时，不可深埋，只宜浅种。香樟可适当抬高，沉降后的土球表面高于穴顶6-8 厘米左右。此中方法可保证种植后一次成型生长良好。

g 栽植初的养护管理

立支柱：效大苗木为了防止被风吹倒，应立支柱支撑；多风地尤要注意。

单支柱：用固定的木棍或竹棍立于下风方向，深埋入地30cm。支柱与树干之间用草绳隔开并将两者捆紧。 双支柱：用两根木棍在树干两侧钉入土中，支柱顶部捆一横档；先用草绳将树干与横档隔开以防擦伤树皮，然后用草绳将树干与横档捆紧。

三支柱：三条支柱呈三角形分布，斜插钉入土中，用草绳将树干与支柱隔开固定绑紧。 灌水：

开堰：苗木栽好后，先用土在树坑的外缘起高约15cm左右的圆形底堰，并用铁楸等将土拍打牢固以防漏水。栽植密度较大的树丛可四周垫少量土将土球固定，并注开成片之堰。

灌水：苗木栽植好后，无雨天气在24h 之内必须灌上第一遍水。水要分两次浇透，使土壤充分吸收水分，有利于土壤与根系紧密结合。这样才有利于成活。

扶直封堰： 扶直：浇第一遍水渗入的此日应检查树苗是否有倒歪现象，发现后应及时扶直，将苗木固好。

拆堰培土： 水分渗透后，用铁锨将围堰拆除，将土培在树根下部成突出状，并将表面的土块拍碎以切断土壤的毛细管， 减少水分蒸发以利保墒。如栽植树木后马上种苗，树木根部可不围堰也不培土，但要在浇水后及时松土以利成活。 苗木的施肥最好采用放基肥的形式。树洞挖好后，根据苗木的规格，将基肥放入洞底，盖上一层薄土，将土球放入。

8、花坛绿化施工

花坛的种类比较多。在不同的园林环境中，要采用不同的花坛种类。从设计形式来看，花坛主要有盛开花坛（或叫花丛式花坛）、模纹花坛（ 包括毛毡花坛、浮雕式花坛等）、标题式花坛（包括文字标启花坛、图徽花坛晷、肖像花坛等）、立体模型式花坛（包括日花坛、时针花坛及模拟多中立体物的花坛）等四个基本类型。在同一 36 个花坛群中，也有不同类型的若干个体花坛。 要把花坛及花坛群搬到地面上去就必须要经过定点放线、砌筑边缘石、填土整地、图安放样、花坛栽种等几道工序。

（1）定点放线

根据设计图和地面坐标系统的对应关系，用测量仪器把花坛群中花坛中心点坐标测设到地面上，再把纵横中轴线上的其它中心点的坐标测设下来，将各中心点连接即在地面上放出了花坛群的纵横轴线。据此可量出各处花坛的中心点，最后将各处个体花坛的放线到地面上就可以了。

（2）花坛边缘石砌筑

花坛工程的主要工序就是砌筑边缘石，放线完成后，应沿着已有的花坛开挖边缘石基槽；基槽的开挖宽度应比边缘石基础宽15cm 左右，宽度12-20cm 之间。槽底土面要整齐、夯实；有松软处要进行加固，不得留下均匀沉降的隐患。在切筑基础之前，槽底还应做一个3-5cm 厚的粗砂垫层，作基础施工找平用。 边缘石是以砖砌筑的矮墙。矮墙砌筑好之后，回填泥土将基础埋上，并压实泥土。再用水泥和粗砂配成1：2.5 水泥砂浆，对边缘石的墙面抹面，抹平即可，不要抹光。最后，按照设计，用花岗石石片、釉面墙地砖等贴面装饰，或者用彩色水磨石、干粘石米等方法饰面。

（3）花坛种植床整理

在已完成的边缘石圈子内，进行翻土作业。一面翻土、一面挑 选、清除土中杂物。若土质太差，应当将劣质土全部除掉，另换新土填如花坛中。花坛栽种的植物都是需要大量消耗养料的，因此花坛内的土壤必须很肥沃。在花坛填土之前，最好先填进一层肥效效长的有机肥做为基肥，然后才填进栽培土。

一般的花坛，其中央部分填土应该比较高，边缘比中央部分填土则应低一些。单面观赏的花坛，前边填土应该低些，后边填土则应高些。花坛土面应做成坡度2-3cm；以后经过自然沉降，土面即降带比边缘石顶面低7-10cm之处，这就是边缘土面的合适高度。花坛内土面一般要填成弧型面或锥形面，单面观赏花坛的上面则要填成平坦土面或是向前倾斜的直坡面。填土达到要求后，要把上面的土整细、耙平，以备栽种花卉植物。花坛种植床整理好之后，应当在中央重新打好中心桩，作为花坛图案放样的基准点。

（4）花坛图形放样

花坛的图案、纹样，要按照设计图放到花坛土面上。放样时，若要等分花坛表面，可从花坛中心桩牵出几条细线，分别拉到花坛边缘各处，用量角器确定各线之间的角度，就能够将花坛表面等分成若干份，以这些等分线为基准，比较容易放出花坛面上对称、重复的图案纹样。有些比较细小的 曲线图样，可先在硬纸板上放样，然后将硬纸剪成图样的模板，再依照模板把图样画到花坛土面上。

（5）花坛的栽植

从花圃挖起花苗前，应先灌水浸湿圃地，起苗时根土才不容易松散。同样花苗的大小、高矮应尽量一致，过于弱小或过于高大的都不要选用。

花卉栽植在夏季的栽种时间最好在上午11时之前和下午4时以后，要避开太阳曝晒。花苗运到后，应即时栽种，不要放了很久才栽。栽植花苗时，一般的苗坛都从中央开始栽，栽完中部图案纹样后，再向边缘部分扩展栽下去。在面观赏花坛中栽植时，则要从后边栽起，逐步栽到前边。若是模纹花纹和标题式花坛，则先栽模纹、图形、字型，扣栽地面的植物。在栽植同一模纹的花卉时，若植株稍有高矮不齐，应以矮植株为准，对较高的植物则栽得深一些，以保持底面整齐。

花坛花苗的株行距应随植株大小而确定。植株小的，株行距可为15cm×15cn；植株中等大小的，可为20cm×20cm至40cm×40cm；对较大的植株，则可采用50cm×50cm的株行距，五色笕及草皮类植物是覆盖型的草类，可不考虑株行距，密集铺种即可。

花坛栽植完成后，要立即浇一次透水，使花苗根系与土壤密切结合。

（6）花坛的管理：

花坛栽植完成后，要注意经常浇水保持土壤湿润，浇水宜在早晚时间中，花苗长到一定高度，出现了杂草时，要进行中耕除草，并剪除黄叶和残花。若发现有病虫滋生，要立即喷药杀除。如花苗有缺株，应及时补栽。对模纹、图样、字型植物，要经常整形修剪，保持整齐的纹样，不使图案杂乱。修剪时，为了不踏坏花卉图案，可利用长木板放入花坛，在长凳放入花坛，在长凳上进行操作。

9、草坪工程施工：

草坪是绿化的重要组成部分，为了创造宜人的环境，提供给人们一个良好的户外活动场地。

在本工程草坪设计中，都已确定了草坪的位置、范围、形状、供水、排水、草种组成及草坪的树木开辟和种植过程。

（1）平整场地：

①杂草与杂物的清除，清除目的是为了便于地的耕翻与平整，

但更主要的是为了消灭多年声杂草，为避免草坪建成后杂草与草坪草争水分、养料，所以在种草前应彻底加以消灭。可用“草甘霖“等灭火性的吸传导型除草剂[0.2-0.4m1/（成份量）]，使用后两周可以开始种草。此外还应把瓦块、石砾等杂物全部清出场地外。瓦砾等杂物多的土层应用10cm×10cm的网筛过一遍，以确保杂物除净。

②初步平整、施基肥及耕翻，在清除了杂草、杂物的地面上应初步作一次起高填低的平整，平整后撒施基肥，然后普通进行一次耕翻。土壤疏松、通风良好有利于草坪植物的根系发育，也便于播种或栽草。

③更换杂土与最后平整。在耕翻过程中，若发现局部地段土质欠佳或混杂土过多，则应换土。虽然换土的工作量很大，但必要时须彻底进行，否则会造成草坪生长不一致，影响草坪质量。为了确保新设草的平整，在换土或耕翻后应灌一次透水或滚压2遍，使坚实不同的地方能显出高低，以利最后平整时加以调整。

④选定草源，要求草生长势强，密度高，而且有足够大的面积为草源。草皮可铲成方形300×300mm，厚度不小于30cm。

⑤草皮铺装时应草皮紧连，不留缝隙，相互错缝。

⑥草皮管理：

灌溉可以改善草坪生育环境，补充草坪植物的水分，是草坪正常生育和保证。鉴于草坪生长季节内，草坪与环境均处于不断变化之中，水则是协调土壤肥力和改善小气候的中心环节。浇灌不能按某个固定的模式实施。

灌水量：每次灌水量根据土质、生长期、草种等因素而定。一般草坪生产季节的干旱期内，每周需补水20-40mm；旺盛生长的草坪在炎热和严重干旱的情况下，每周需补水50-60mm。通常，不论何种

灌溉方式，都应多灌溉几次，每次水量少些，最大到地面刚刚发生径流为度。

施肥：为保持草坪叶色嫩绿、生长繁密，必须施肥。草坪植物主要进行叶片生长，并无开花结果的要求，所以氮肥更为重要，施氮肥后的反映也最明显。在建造草坪时应该施基肥，草坪建成后在生长季节需施追肥。

修剪：修剪是草坪养护的重点，而且是费工最多的工作。修剪能控制草坪的高度，促进分蘖，增加叶片密度，抑制杂草生长，使草坪平整美观。

除杂草：杂草的入侵会严重影响草坪的质量，使草坪失去均匀、整齐的外观，同时杂草与目的草争水、肥、争阳光，从而使目的草的生长逐渐衰弱，因而除杂草是草坪养护管理中必不可少的一环。防、除杂草的最根本的方法就是合理的水肥管理，促进目的草的生长势力，增强与杂草的竞争能力、并通过多次修剪，抑制杂草的发生。一旦发生杂草侵害，除用人工“挑除“外，还可用化学除草剂，如用2.4-D类杀死双子叶杂草；用西马津、扑草净、敌草隆等起封闭土壤，以致杂草的萌发或杀死刚萌发的杂草；用灭生性除草剂草甘磷、百草枯等作草坪建造前或草坪更新时防除杂草。除草剂的使用比较复杂，效果好坏很多因素而变，使用不当会造成很大的损失，因此使用前应慎重作试验和准备，使用的浓度、工具应专人负责。

喷播草皮：黑麦草的播种应选择在秋季，草皮开始枯黄季节与马尼拉混播。

10、苗木运输：

（1）苗木运输量应根据种植量确定。苗木运到现场后应及时栽植。

（2）苗木在装卸车时应轻吊轻放，不得损伤苗木和造成散球。

（3）土球苗木装车时，应按车辆行使方向，将土球向前，树冠向后放整齐。

（4）裸根乔木长途运输时应覆盖并保持根系湿润。装车时应将树干捆牢，并应加垫层防止磨损树干。

（5）花灌木运输时可直立装车。

（6）装云竹类时，不得损伤竹竿与竹鞭之间的着生点和鞭芽。

（7）裸根苗木必须当天种植。裸树苗木自起苗开始暴露时间不宜超过8h。当天不能种植的苗木应进行假植。

（8）带土球小型花灌木运至施工现场后，应紧密排码整齐，当日不能种植时，应喷水保持土球湿润。

（9）珍贵树种和非种植季节所需苗木，应在舒适的季节起苗并用容器假植。

11、种植质量及措施：

（1）树木质量要求：

①严格按设计要求配备树种、苗木，所有行道树、风景树、造型树需经植物检疫，无病虫害污染、虫卵袋、白蚁，树枝分布均匀，枝型优美、冠幅按设计规格要求，所有的行道树、风景树、造型树均为移栽一年以上且已成活的再生树。

②种植应按设计图纸要求核对苗木品种、规格及种植位置。

④规则式种植应保持对称平衡，行道树或行列种植树木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配，高度、杆径、树型近似，种植的树木应保持直立，不得倾斜，应注意观赏面的合理朝向。

⑤种植绿篱的株行距应均匀。树型丰满的一面应向外，按苗木高度、树干大小搭配均匀。在苗圃修剪成型的绿篱，种植时应按造型拼载，深浅一致。

⑥种植带土球树木时，不易腐烂的包装物必须拆除。

⑦种植时，根系必须舒展，填土应分层踏实，种植深度应与种植线一致。竹类可比原种植线深5-10cm。

⑧草坪、花卉：草坪应选择无杂草、生长发育良好，枝行距均匀，图案轮廓线清楚分明，色彩鲜艳，无病虫害或病态。

（2）技术措施：

为了确保栽植成活，在栽植过程中要注意以下一些问题并采取相应的技术措施。

①栽植时间确定：经过修剪的树苗应马上栽植。如果运输距离效远，则根兜处要用湿草、塑料薄膜等加以包裹和保湿。栽植时间最好在上午时之前或下午午时以后，在冬季则只要避开最严寒的日子就行。

②栽植：种植穴要按一般的技术规程挖掘，穴底要施基肥并铺设细土垫层，种植土疏松肥沃，把树苗根部的包扎物除去，在种植穴内将树苗立正栽好，填土后稍稍向上提一提，再压实土壤并继续填土至穴顶。最后，在树苗周围做出拦水的围堰。

③灌水：树苗栽好后要立即灌水，灌水时要注意不损坏上围堰。在土围堰红灌满水后，让水慢慢下到植穴内。为了提高栽植成活率，可在所浇灌的水中加入生长素，刺激新根生长。生长素一般采用奈乙酸，先用少量的酒精将粉状的奈乙酸溶解，然后渗进清水，酸成 浓度为200ppm的浇灌液，作为第一次定植水进行浇灌。

（3）草块：

①草块应选择杂草、生长势好的草源。在干旱地掘草块前要适量浇水，待渗透后掘取。

②草块运输时宜用木板置2-3层，装卸车时，应防止破碎。

③铺设草块可采取密铺或间铺。密铺应相互衔接不留缝，间铺间隙应均匀，并填以种植土。草块铺设后应滚压、灌水。

（4）花卉：

起苗应符合下列规定：

①裸根苗，应随起苗随种植。

②带土球苗，应在圃地灌水渗透后起苗，保持土球完整不散。

③盆育花苗去盆时，应保持盆土不散

③起苗后种植前，应注意保鲜，花苗不得损伤。

（5）种植顺序：

①独立花坛，应由中心向外的顺序种植。

②坡式花坛，应由上向下种植。

③高矮不同品种的花卉混植时，应按先矮后高的顺序种植。

④宿根花卉与一、二年生卉混植时，应先种植宿根花卉，后种植一、二年生花卉。

⑤模纹花坛，应先种植图案的轮廓线，后种植内部填充部分。

⑥大型花坛，宜分区、分块种植。

⑦种植花苗的株行距，应按植株高低、分菜多少冠丛大小决定。以成苗后不露出地面为宜。

⑧花苗种植时，种植深度宜为原种植深度，不得损伤茎叶，并保持根系完整。球茎花卉种植深度宜为球茎的1-2倍。块根、块茎类可覆土3cm。

⑨花卉种植后，应及时浇水，并保持植株清洁。

12、夏季和雨季施工措施

（1）夏季是植物生长的旺盛期，大量干物质在此时间形成，需水量大，此时气温高，蒸腾量也大，雨水不充沛时要灌水。如夏季久旱无雨时更应勤灌。苗木运输过程中，应加盖遮阳网，以减少水份的蒸发。

（2）夏季施工时，应搭棚遮荫、树冠喷雾、树干保湿，保持空气湿润，种植裸根树木应采取根部喷布生根激素，增加浇水次数等措施。针叶树可在树冠喷布聚乙烯树脂等抗蒸腾剂。

雨季施工措施

针对湖南地区雨季长、降水量大，而且是雷雨、大风袭击地区，为确保工程顺利进行，防患于未然，特制定以下措施：

（1）施工期间，由项目安全员负责收集，发布气象资料，及时通报全体施工人员，以便安排工作及时采取措施。

（2）混凝土浇捣前，应先获得效准确的天气情况，尽量避开雨天施工。一般小雨时，在浇悼后的混凝土表面盖一层塑料薄膜。大到暴雨时应停止浇捣工作，并注意施工缝的设置必须符合设计和施工规范的要求。

（3）现场焊接，若遇雨天，可视具体情况搭设临时防护棚。

（4）项目应配备约30-50件雨披，在小于天气绑钢筋、支膜或浇砼时供工人使用，以抢工期。

（5）暴雨、大风警报其间，在大风到来前，对比较独立的机械、脚架、架板应临时加固稳定。堆放在楼层、架上的小型机具及零星材料要归堆固定好，不能固定的东西要转移至安全地带。大雨过后，要立即对模板、脚手架、钢筋及各种机械设备、电源线路进行全面检查、核对，经现场技术负责人同意后方可继续施工。遇七级以上大风应停止作业，六级以上大风停止机械垂直起吊运输。

（6）做好现场排洪排涝工作，保证排水系统通畅，抽取排设备完好。

13、养护、保修

实行监理工程的监理工程师在养护、保修期内的监理内容，主要检查工程状况、鉴定质量责任、督促和监理养护、保修工作。

养护、保修期内监理工作的依据是有关建设法规、有关合同条款（工程承包合同及承接单位提供的养护、保修证书）。如有些非标施工项目，则可以合同方法与承建单位协商解决。

（1）保修期内的监理方法

工程状况的检查

a定期检查。当园林建设项目投入使用后，开始时每旬或每月检查1次，如3个月后未发现异常情况，则可每3个月检查1次。如有异常情况出现时则缩短检查的间隔时间。当经受暴雨、台风、地震、严寒后，监理工程师应及时赶赴现场进行观察和检查。

b检查的方法。检查的方法有访问调查法、目测观察法、仪器测量法3种，每次检查不论使用什么方法都要详细记录。

c检查的重点。园林建设工程状况的检查重点应是主要建筑物、构筑物的结构质量，水池、假山等工程是否有不安全因素出现。在检查中要对结构的一些重要部位、构件重点观察检查，对已进行加固补强的部位更要进行重点观察检查。

督促和监督养护、保修工作

养护、保修工作内容是对质量缺陷的处理，以保证新建的园林项目能以最佳状态面向社会，发展其社会、环保及经济效益。监理工程师的责任是督促完成养护、保修的项目，确认养护、保修质量。各类质量缺陷的处理方案，一般由责任方提出，监理工程师审定执行。如责任方为建设单位时，则由监理工程师代拟，征求实施的单位同意后执行。

（2）养护保修工作的结束

监理单位的养护、保修责任期为1年，在结束养护保修期时，监理单应做好以下工作：

a将养护、保修期内发生的质量缺陷的所有技术资料归类整理。

b将所有满期内的合同书及养护、保修书归整之后交还给建设单位。

c协助建设单位办理养护、维修费用的结算工作。

d召集建设单位、设计单位、承接施工单位联席会议，宣布养护、保修期结束。

施工进度计划及保证措施

一、施工进度计划

1、工期目标：根据建设方对本工程工期的具体要求，结合本工程的结构及施工工艺的特点和部分分项工程量，我方确定在57天的时间内完成本工程的全部施工任务。

2、施工阶段的划分：

（1）第一施工阶段：施工准备；

（2）第二施工阶段：平整建设场地；

（3）第三施工阶段：施工测量放线；

（4）第四施工阶段：给水工程：室外给水管道安装，喷灌设备安装；

（5）第五施工阶段：排水工程：盲沟排水系统施工；排水沟构筑物施工；

（6）第六施工阶段：种植工程：一般树木的栽植，风景树木的栽植，道路绿化施工、垂直绿化施工，花坛施工、草坪工程施工、非常规绿化施工等。

（7）第七施工阶段：养护管理；

（8）第八施工阶段：收尾工程。

3、为确保以上工程的实现，应注意以下几个问题：

（1）严密组织、精心安排。为确保工期，要求项目部经理及项目部各级管理人员应从思想上引起高度重视，精心组织，合理安排，使每一道工序都有条不絮的进行，在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则。只有这样才能使工程顺利进行，以确保总工期的实现。

（2）严格检查制度。对施工的每一道工序都严格加强自检、互检及监督，确保每一道工序的工程质量达到一次性专检合格，强调衔接配合，确定交接日期，一次成优，杜绝因检查不严，专检验收不合格而造成停工、返工、误工现象发生。

（3）严格对一切进场材料把关，加强对原材料的检查工作绝不能应材料不合格而停工、返工、延误工期。

（4）认真组织安排好分部分项工程的施工网络计划，组织人员、机具对本工程的工作全面铺开，进行平行与流水工作。

（5）根据施工进度计划图和单项工程的工程量，预先组织主要劳动力班组和后备突击施工班组，确保关键工序工期不延误。

二、施工工期保证措施

根据本工程的特点，我公司对多项工程的优质高速施工的经验进行了全面系统的总结。把这套科学的、行之有效的施工组织管理经验及技术措施合理的应用于本工程。为确保该工程优质、安全，如期完成，我们在队伍的选择、人员改善，机械设备，材料供应商及施工计划等方面作出如下相应安排：

1、本工程将实行项目经理负责制，由具有类似工程项目施工管理经验的优秀项目经理对本工程进行总体管理，本公司内部择优选派各类管理人员进驻现场进行现场施工与指挥。公司将与项目经理签定责任承包经济合同，监督本项目的工程质量、进度及安全文明施工管理等各项综合指标，同时公司将从人力、物力、财力等方面对本项目给予大力的支持。

2、采取“宁多勿少，宁紧勿松”的基本原则，在人力、财力、机械上予以充分保证，采取加大劳动力投入的办法加快进度。

3、积极与建设方配合及时处理不可预计因素造成的工期延误。

4、制定详细的施工组织设计和施工进度计划，在进场前使每一个施工管理人员熟悉自己管的分项工程施工的时间要求。

5、以“纵向到底、横向到边”，“包、保、核”的原则进行目标分解。坚持“以日保周、周保总任务”原则，坚持例会制度，搞好现场协调工作。

6、对施工进度进行动态和静态相结合的管理办法，即在确保总的工程进度前提下，针对工程情况随时编制下一步进度计划，及时调整，及时安排，让工程保持在控制下进行。

7、项目经理、施工员等管理人员坚守工地，每月不少于28个

白天，26个晚上。与施工人员同吃同住，担任工地工调度，及时解决施工中遇到的问题，保证施工中个环节、个专业、个工种之间的协调与平衡。对工程质量、安全进行监督以及人、财、物的统一调度，确保施工顺利进行。

8、为了保质、保量、保工期、保安全、保文明施工，胜利地完成本工程的全部施工任务，将实行经济承包责任制，对分项目工程按优质优价，充分调动操作技工的积极性。

9、设立专门帐户，工程款做到专款专用，所付工程款将及时地用于材料、机械等款项的支付，按月发放民工工资，确保民工的生产积极性。

10、根据总工期的要求制定施工总进度控制计划，并在总进度计划的基础上制定出月计划、旬计划、周计划及每天计划。同时将目标层层分解，责任到人，对关键线路的关键工序采取加班加点等措施确保在预定计划时间内完成。

11、采取合理的分工，及时穿插配合，科学流水节拍，充分有效利用现场工作面，是确保施工总进度计划的关键所在。我们在施工总进度计划中针对本工程的各道工序以及重点和难点，编排进度计划，使各段各道工序不出现冲突现象，就能保证在预定的时间内完成，达到以工序进度保分项进度，以分项进度保分部进度，以分部进度保单位最终工程进度。

12、要使本工程在预定日期内完工，就要抓住施工进度计划中的关键工序和关键路线，它是决定工期的关键，因此，我们对本工程进行网络管理，关键工序出现工期拖延，即在计算机网络计划进行调整，并通过组织措施，经济措施、合同措施、技术措施等达到确保工程的关键线路得到有效果的控制。

13、施工技术措施：本工程在总工期中土建工程占有一定比重，对它须采取合理的施工技术措施，就可以保证工期在预定的时间完成。我们将严格按房屋建筑施工的标准对结构工程采用强有力技术措施，以缩短工期。

14、机械的配备：项目部将投入先进、充足的施工机械设备和周转材料，以确保工程的施工进度，同时将加强机械设备的管理，所投入的机械设备有足够的完好率，利用停工时间搞好机械的检修与维护，保证不因机械设备的原因延误工程的工期。

15、材料的供应：我单位有420亩的苗木生产基地，可提供较丰富的苗木资源。同时，我单位还在浏阳、望城等地拥有长期的苗木合格供应商，随时可以供应所需工程苗木，苗源的解决是保证按期完工的关键。根据现场场地的实际情况，本工程施工材料按照施工进度计划要求采用流水进货法，既满足施工要求，又可使现场无太多积压和不要的假植，以便充分利用场地安排施工，各种材料需要分类堆放整齐，本项目管理机构设有一个强有力的材料设备部确保施工用料的需要。

三、苗木遮阳、非季节性种植防护措施

施工时，已是夏季，每天光照在12个小时以上，气温25-38之间。苗木栽植时最好在下午5时以后，要避开太阳爆晒。苗木运到后，应立即栽种，栽好及时修剪成型减少树枝可减少水分的蒸发，并一次浇足水，使苗木土球与土壤完全结合，并根据苗木的高度，钉好竹桩或树桩，覆盖80%密度的遮阳防晒网，根据气温喷洒15天左右的叶面防晒水，高温季节对根部的浇水也不能太多，浇水太多对根的愈合和新根的产生都不利。我单位会将所需苗木提早计划安排，提前将落叶苗木起挖并假植，到施工时决不会因设计苗木品种的原因而影响工期。同时将过季节施工的苗木起挖时加大土球，加强养护力度，以确保苗木的成活率，达到优良工程的标准。

四、资金保证措施

本工程被我公司列为重点项目，从领导到项目部都高度重视，在资金管理上公司拔出专项资金，专项资金的运用将委托银行监管的办法，即每付一笔款项必须要取得银行的审查同意，不允许出现挪用现象，项目部依据施工进度，编制资金计划，报公司财务和银行，经领导审批后，按工程进度拨款。分配原则：首先保证材料购货款和工人工资、设备维修等。保证项目施工的正常进行。

五、苗木病虫害防护措施

苗木定植后，根据各种植物的常见病况，不同季节的病虫害，、作不同的防护措施。治疗病虫所用的农药应符合农药的使用标准，不要采用违法、违禁对人体有害的长效农药，在喷洒农药的时候，不论人工、机械，操作人员都应戴好防护面具，穿好隔离防护服，以免造成不必要的人身伤害。

1、对树杆钻心虫的防护：应在苗木定植浇足水，封堰后对底部浇药一次，切断虫的主要途径，杆上涂一层保护药物，使病虫无法侵入。

2、灌木、常绿乔木枝叶的病虫害，可直接喷洒药物治疗。

3、草皮病虫害是高温季节特别要注意的，病虫的危害特别大，如不提早防治，一旦出现虫子，在一个晚上将整块草坪吃光，应在草皮铺植好就喷药一次，然后根据气温、雨水，每15天或连续下雨一周应喷药一次。

保证质量措施

质量是企业生命的源泉，只有树立“质量第一，信誉第一”的思想，加强管理，保证有良好的信誉和优良的质量，才能赢得市场，

求得生存发展。在本工程项目施工过程中，我方将精心组织施工，确保本工程的施工质量。我公司有特色苗木基地400多亩，可为本工程提供大量带全冠的苗木。

一、质量目标：严格按照本工程所涉及到的相关工程的施工及验收质量标准和IS09001质量体系认证标准施工，确保本工程质量达到优良标准。

二、建立并健全质量保证体系：

1、确立各级领导和广大职工“质量第一，信誉至上”的思想意识，推行目标管理。采取经济约束手段加强各工序的质量控制和监督，以确保工程质量。

2、健全并完善质量保证体系和质量程序控制，确保工程质量。

3、严格按IS09001质量认证体系，建立一套科学、完善、行之有效的质量保证体系和实施程序，并严格按质量保证体系组织施工，确保工程质量。

4、成立以项目经理为首的质量程序控制小组，坚持推行全面的质量管理，设立质量技术监督岗，实行一级管理。

5、认真贯彻谁施工谁负责的原则：建立岗位责任制度，明确各

质量控制体系框图

编制项目质量保证计划

自检\互检\交检

技术人员

编制施工组织设计

编制作业指导书

编制专题施工方案

质检人员

施工人员

贯彻国家质量有关标准

执行公司质量管制制度

施工过程检测检督

分项工程等级核定

熟悉设计图纸及其意图

熟悉施工方案和工艺

明确质量标准和法规

明确操作方法和规程

材料人员

明确材料质量标准

明确半成品质量标准

试验人员

熟悉物资检验\取样方法

计量人员

熟悉质量器具检定要求

计量人员

熟悉设备技术性能参数

设备能力保证

技术交底

施工过程

物资验收

物资验收

器具控件

质量检查与监督

验收\评定

隐蔽验收

项

目

经

理

级人员的质量职责，坚持贯彻和实行质量一票否决权。采取优质 优价，实行职工的收入与工程的质量好坏直接挂钩的制度。

6、贯彻执行以技术负责人为首的技术负责制。实行公司质检部门对项目部进行强制性内部监督，采取切实可行的措施和技术质量控制体系及行政手段来加强质量管理。

（1）强化技术管理，对质量、安全、施工程序、工艺进行全面技术交底，实施中进行全程监控，监管验收。

（2）制定好保证工程质量的各项施工技术措施及其实施计划。

（3）为了保证和提高工程的质量，还必须建立工作保证体系。该体系项目质量控制体系框图是按科学程序运转，其基本形式是PDCA 管理循环，即通过计划（Plan）、实施（Do）、检查（Ckeck） 和处理（Actio n）等四个阶段把生产经营过程中的质量活动有机地联系起来。

三、质量管理措施：

1、图纸会审：图纸是施工的依据，必须认真熟悉和学习设计图纸，了解设计意图，如发现设计中存在差错与施工条件矛盾，及时报设计单位进行处理。

2、工程质量的好坏在较大程度上取决于施工班组的技术水平，为了保证本工程的施工质量，公司将在内部择优选择综合技术水平高的施工班组进驻施工场进行施工，并配备一批技术好、管理能力强、有高度责任感的工程技术人员在现场进行施工组织与技术管理，确保工程的质量。

3、严把材料质量关：把好材料采购、运输、储存、使用等质量环节关，施工中使用的钢筋、水泥、砌体、构件及装饰材料、水电材料和苗木等，其质量、品种和规格都必须符合设计要求和规范规定，并必须有出厂合格证，要求检验的材料要先送检，并执行抽样见证制度，检验合格并经监利工程师认可后方可使用，材料进场必须有严格的验收制度，对所有材料及试验资料进行数理统计和分析整理，建立全部材料和构件的试验资料档案。材料在运输和储存时按规定进行保护。

4、严格质量检测制度：贯彻以预防为主，坚持班组自检、互检和项目不初检，监利方与质检部门复检的“三检”制度，坚持贯彻执行质量检测监督管理办法、质量评定办法；隐蔽工程验收办法、质量事故管理办法及质量否决权的决定，确保工程质量。

5、加强施工过程中的砼、砂浆和砌体材料的施工管理，依据砂石的含水率及时调整配合比，严格控制砂石的级配及含泥量。设置地磅进行计量、专人搅拌，控制好施工现场砼、砂浆的配合比及砌体材料的含水率。

6、在施工现场设立标准养护室，砼及砂浆试块在标养室内进行养护，根据砼增长强度确定拆模强度，确保“两强质量”。

四、确定保证质量的技术措施：

1、建立健全的质量保证措施，项目经理部将分别组建土建和园林绿化专业技术组，各配备一名项目工程师，全面负责现场施工技术指导和监督管理。

2、现场组建施工技术管理班子，由项目总工程师、施工员、质检员和施工班组长组成。工程质量技术人员在项目工程师的领导下，负责日常施工技术指导与监督管理。

3、各分部分项工程质量管理：及时组织各分部工程的中间验收，组织分项工程的隐蔽验收。各分项工程严格执行三检制度，上道工序不合格不能进行下道工序施工，隐蔽工程及中间工程验收在公司检查合格的基础上，报请监利工程师、质检站、建设方共同参加复检验收，合格后方可组织工程施工隐蔽记录和组织下道工序施工。

4、加强技术管理，认真贯彻国家规范标准及省、市政府颁发的规定，建立健全的岗位责任制，熟悉施工图纸，及时提出图纸上的问题，尽量减少因设计变更造成的返工现象，认真做好施工前的施工组织设计的编写和技术交底工作，并尽量要求按施工组织设计和技术交底要求有计划、有步骤、有检查地施工。

5、积极推广应用先进科技项目，辅以科技技术保证工程质量。

6、原材料、成品、或半成品的采购与使用，采取双向控制保证制度，采购时应有出厂证明和质保书，进场后经专职人员抽样复查，确认合格后方可使用。

7、定期检查、校正和维护各种施工用的测量仪器、质检用具。

五、严格执行质量保证管理制度：

1、加强成品保护教育，贯彻成品保护实施细则。

2、分区设成品保护人员，明确责任范围。

3、严格执行成品保护人员的奖罚规定。

4、落实工序交接，强化下道工序地位，搞好工序专业间的穿插作业，防止互相影响损坏。加强上道工序对下道工序的服务意识和监督、奖罚，加强对成品质量保护的经常性巡视检查，并形成对采取“护、包、盖、封”的保护措施为基本手段。

六、竣工后按国家一级维护标准措施

1、保证生长势好。生长超过该树种该规格的平均年生长量。

2、保证叶片健壮。

（1） 叶片正常，落叶树，叶大而肥厚。针叶树，针叶生长健壮，在正常的条件下不黄叶、不焦叶、不卷叶、不落叶；叶上无虫、虫网、灰尘。

（2）被虫咬食叶片最严重的每株在5%以下。 
3、保证枝干健壮。 
    （1）无明显枯枝，死杈；枝条粗壮，越冬前夕新稍木质化。

（2）无蛀干害虫的活卵、活虫。

（3） 介壳虫最严重处，主干、主枝上平均每100 厘米1 头以下，效细的枝条平均每尺长在5 头活虫以下。株树都在2%以下。

（4）无明显的人为损坏，绿地、草坪内无堆料、搭棚、圈栏等影响树木养护管理和生长的东西，1米以外如有，则应有保护措施。

（5）树冠完整美观，分枝点合适，主侧分布匀称和数量适宜，内内膛不乱，通风透光。绿篱、黄杨球等，虚枝条茂密，完满无缺。

七、资料的收集、整理：

不仅在工程质量上要取得突破性进展，还要在工程有关技术资 料的收集、整理上严禁按照要求执行。

1、工程资料随工程进度及时收集整理、归档成册，由专职资料员负责办理，原件资料由公司资料室统一负责，做到及时、齐全、无遗漏。

2、原始资料记录做出到准确、齐全。 
3、采用符合规定的表格填写，会签盖章及时齐全。 
4、自编资料全部采用电脑打字。 
5、竣工图严格按照有关规定要求制图。 
6、工程档案文件收集、保存。 
                       保证安全措施 :

安全生产是工程顺利实施的前景，同时也能起到提高工作效率，加强施工质量的作用，因此施工中必须加强安全生产管理严格遵守有关安全操作规程，严禁违章作业。

1、安全目标：严格按照建设部颁发的《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）及湖南省有关安全生产管理的办法和要求进行管理，组织施工，创建“文明安全工地”，确保安全无事故。

2、指定安全保证体系（祥见安全生产保证体系框图），使各个部门都参与安全管理，认真落实安全责任制，坚持谁施工、谁负责的安全原则，搞好安全教育，严格遵守安全操作规程。

3、（1） 成立由项目经理、项目部专职安全员、项目施工员、技术员、设备员、项目部兼职安全员组成的安全管理小组，负责本工程的施工安全管理，项目部专、兼职安全员在项目经理和公司总工室的领导下负责项目日常安全监督、检查和管理工作。安全生产管理小组每周举行一次活动，定期组织开展安全检查，发现事故苗头，及时分析原因，及时组织处理，把各种事故隐患消灭在萌芽状态。建立安全奖惩制度。专职和兼职安全员有职有责，大胆开展安全检查监督工作，行使好安全生产的否决权，施工过程，无论是专职安全员还是兼职安全员，都有权随时制止违章指挥作业行为，对于安全事故的处理，必须严格执行“三不放过”的原则，安全监督及安全生产检查，均作好记录，并落实整改方案和整改日期。

（2）严格执行三级安全教育和技术交底制度，组织工人尤其是新进工人进行安全生产规章制度和安全技术操作规章学习，未经安全教育和交底的人员，不准上岗作业。提高职工安全意识和自我保护能力。

（3）认真贯彻安全生产十大禁令，特殊工种（如电工、机械工等）必须坚持持证上岗，所有机械设备均由有上岗操作证的专人操作。

（4）机械设备的安全防护罩配备必须齐全，接零接地保护齐全有效，动力和照明线分开设置，实行三相五线制，配电箱及主要设备设漏电保安器，有门落锁，由专人管理。电气设备和线路必须保证绝缘电线不得与金属物绑在一起。

（5）在本工程显眼部位，人多集中的地方及危险方位，悬挂安全警告牌、标语，工人按规定使用三室，现场搞好各类安全设防。

（6）指定夜间和雨季安全施工措施，加强现场内的照明设施及保障道路硬化处理。雨前雨后检查工地临设，机电设备、临时线路，发现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等现象，应及时加固，有严重危险的及时排除。

（7）各种机械设备及现场的临时设施做好防雷、防电、防爆、防火的安全措施。

（8）对工程施工的现场用电作如下要求：

a现场施工用电设计应专题另行编制。

b 线路按三相五线制架空。

c全部配电箱及开关箱均用金属外壳，并安装漏电保护器，且有门、有锁、有防雨措施，并统一编号。

d 现场内的电路敷设由项目部专业电工负责，并进行日常的管理，严禁非专业电工私自拉线、接线。

e必须做到一机一闸一漏电保护。

f 防火施工技术措施：

①建立健全施工现场防火制度，增强防火意识，按规定设置明显的防火标志和标牌备有效的消防器材，坚持施工动火审批制度。

②现场配专人负责消防工作。

③强化安全检查制度，由各级领导负责组织、有关职能人员参加，查同的事故隐患，要定人、定措施、限期解决。

（9）消防管理措施如下：

a现场施工区域内严禁吸烟和随便使用明火，并设置灭火器材，现场用火要经生产负责人批准，办理用火手续，持动火证方可使用明火。

b 电、气焊作业必须严格执行“十不烧”规定。

c易燃、易爆物品要妥善保管。

d 严禁使用非生产电热器和明火 器具。

e用电设备和导线严禁超负荷运转。

f 消防器材不得随便挪作它用，并保持其周围道路畅通。

g 严格执行有关“消防法规”和“消防条例”。

h 施工现场必须按消防部门的有关规定或施工组织设计设置消防工具。办公室、生活区、易燃物品周围、库房等必须按消防部门规定设置消防器材。

i 电气防火根据本施工现场需要，配备足够的干粉灭火器。

j 项目安全部门和保卫部门要定期对现场负责检查，并做好记录，及时整改。

k 加强已建结构的保护，确保已建工程的结构安全。本工程施工场地主要分布于已建地下车库的顶板部置和已建数栋房屋的周围， 在工程施工过程中，必须在充分了解地下及周围建筑结构的情况下在采取必要的保护措施施工的条件下，并采取合理的施工方法才能进行施工。

施工安全纵横向管理体系图

材

料

会

工

会

门

诊

部

安全生产领导小组

安全生产领导小组

安全生产领导小组

安全生产领导小组

安全生产领导小组

项目经理

项目施工

安全员

安全生产检查

安全项目施工

机械员

机械设务安装

维修.保养

技术人员

编制安全技术措施

材料员

防护用品供应及质量检查

工会委员

医务室

落实劳动保护工作

工人身体检查处理突发事件

文明施工现场措施

为确保本工程的文明施工，我公司将严格按照《关于开展湖南省“安全文明工地”评定的标准》和建设部颁发的《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99） 中的文明施工规定，从场容、场貌、材料堆放、环境卫生、治安管理、生活设施及社情方面采取如下措施：

一、人员着装形象：

1、安全帽：安全帽必须为安检站认可产品，安全帽颜色为：管理人员：红色；质安人员：白色；特殊工种：蓝色；工人：黄色。

2、胸卡：尺寸为9×55，蓝标黑字，贴个人一寸彩照。

3、管理人员统一印有公司名称的服装，工人统一印有公司名称的背心。工人出入现场应着装整洁，不得光膀子、穿拖鞋进入施工场地。

4.施工现象是企业面向社会的一个“窗户”，为确保该工程现场文明施工，尽量避免影响周围环境，做到“施工不扰民，垃圾不乱倒，车辆不粘泥，污水不外流，管线不破坏，粉尘不乱扬。”

二、工程标牌：

1、在本工程现场的出入口设置“ 五牌一图”即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。

2、在施工现场内划分卫生责任区，设标志牌，分片包干到人，由专人负责。

三、园林管理措施：

1、原路和各种砌筑物应保持清洁、美观、完好无损，要求及时清除路面垃圾、杂物、尘土，修补破损并保持完好，要求路面干净、美观，以增强园林美化效果，无垃圾、杂物；无石砾、砖块；无干枯枝叶；无粪便暴露；无鼠洞和蚊蝇等。

2、绿地维护的标准是绿地红线范围内不被侵占。绿地完整，花草树木不受破坏、不乱摆卖、乱停乱放现象。

3、保持绿地红线和红线内的花草树木，对任何侵占和破坏行为要加以制止并及时报告绿化管理部门。经上级批准临时借用绿地。

4、加强监督，使绿地内没有堆放东西和停放自行车、机动车，没有人力车和机动车驶进草地，没有设摊摆卖，没有在草坪上踢球等进行损害花草树木的活动，没有在树上挂标识、晾衣服等现象。

5、保持围栏、护树架和护网等绿化设施，对破坏行为要加强制止并及时报告绿化管理部门；保护绿化供水设施，防止绿化用水被盗用。

6、设施如有破坏，要及时修理或更换，保证设施完整。

四、材料堆放、环境卫生：

1、做到“四净三无”：施工场地整洁干净；砖、灰、砂、水泥彻底干净；管道、电线上的残灰浆清理干净；现场临时设施等室内外打扫干净；道路畅通无阻碍；排水畅通无积水；场地干净无垃圾。

2、做到“五不见”：不见材料半成品等乱堆乱放；不见架具、模板等乱丢乱扔；不见碎砖头、五金材料等乱丢；不见灰浆、木屑余料；不见焊把线遍地走。

3、做到“六整齐”：现场钢筋、木材等堆放整齐；架设工具、模板及构件堆放整齐；临时设施搭设、消防用具安放整齐、安全护拦设置整齐。各类材料构件及半成品堆场及临时设施搭设均按审批后的施工平面布置图布置，材料分类堆放，堆码整齐。施工机械顶点安放，每台机械设操作负责人，维修保养及时。

4、做到“四清“： 工完场地清；活完脚下清；当日作业当日清；设备停用刷洗清。

五、文明施工教育与文明施工检查：

项目部将成立现场文明施工 领导小组，制定文明施工条约，定期对全体施工人员进行文明教育与文明施工知识的宣传，强化文明施工意识。不定期地组织文明施工检查，建立奖罚制度，确保现场的文明施工。

六、治安管理：

1、项目部将成立由专人组成的治保小组，对整个现场的治安及参与本工程建设的所有人员进行管理。

2、所有参与本工程施工建设的人员必须在治保部门登记名册并备案，同时到辖区内派出所申报暂住人口证，加强人员的使用管理，严防违法犯罪份子混入现场。针对所掌握每个人的思想动态，及时进行教育，把事故消灭在萌芽状态。

3、施工现场内不得酗酒、赌博、打架斗殴、看淫秽书刊及影像。项目部治安小组将建立巡逻护场制度，指定防范措施，防止发生盗窃、破坏及滋扰附近、居民等治安现象。

4、妥善处理好周边环境，尽量避免夜间施工，服从环卫部门统一规定，接受附近居民的监督，如工序要求必须连续作业时，报业主和主管部门批准，发出安全告示，一般情况下作到夜间9 点钟前使用噪音小的施工机具，10点钟后停止一切施工作业。

5、职工进场主动凭身份证到当地派出所办理好暂住证、计划生育证、卫生许可证，施工人员名单政治派出所备案，配合作好施工期间治安联防工作。

七、生活设施：

1、根据施工所需的具体人数以及建设部所规定的临时宿舍标准为依据，设置项目部生活区，以确保施工人员有良好的生活、休息环境。

2、搞好项目部食堂的文明卫生，炊事人员定期检查身体，持健康证和卫生许可证上岗。腐败变质的食品，不得给施工人员食用，按时供应热、开水，定期打扫卫生，作好工人的后勤服务工作。

3、搞好施工人员的劳动保护工作，按规定发放劳动保护用品，确保施工人员身心健康。项目部内设置一个专用医药保健箱，配备好各种急救医药用品供施工人员使用。

4、项目部使用的厕所、浴室每天将由专人负责清扫卫生，冲刷清理、消毒，杀灭蚊蝇。

5、在项目部食堂、仓库、木工棚等处设消防灭火器，切实注意防火。

6、施工现场内的建筑垃圾将集中堆放、定期进行清运。施工中产生的污水经现场所设的临时排水沟管流入沉淀池，经净化后有组织地排入市政下水道，现场发现有积水及时地清理，排水沟随时保持畅通，发现有堵塞现象及时疏导。出场车辆必须先经场内所设的高压水泵冲洗干净才能上路，以免污染附近城区的道路卫生。

八、临时给排水： 修建临时给排水工程是为了解决施工期间生活、生产和消防用水的需要。用水量应根据工地实际情况计算确定。为确保需要，必要时可在工地设置储水设备。输水管道应能保证供水安全，布置管道时，应全面规划，线路最短，干扰最小，所有供水设施不得渗透。

九、临时供电： 临时用电需编制临时用电施工组织设计，确定电源进线，总配电箱、分配电箱的位置及线路方向，进行负荷计算，选择变压器容量和导线截面。绘制电气平面图、立面图和接线卷系统图，制定安全用电技术措施和电气防火措施。临时用电施工时应严格按此实施。

十、运输管理：

1、工地汽车出入点均设置冲洗台，用水枪将外出车辆冲洗干净，确认不会对外界产生污染后，方可让车辆出门。

2、装运材料和垃圾的车辆，应采取有效措施，保证行驶途中不污染道路和环境。