红格阳光温泉酒店绿化工程施工

施

工

组

织

计

划

XXXX园林工程有限公司

2005年9月10日

目   录

一、工程概况-----------------------------------------------45

二、设计依据-----------------------------------------------46

三、设备人员动员周期和设备人员、材料运往施工现场的方法-----46

四、主要工程项目的施工方案、施工方法-----------------------47

五、各分项工程的施工顺序-----------------------------------59

六、确保工程质量和工期的措施-------------------------------61

七、重点（关键）和难点工程的施工方案、方法及其措施---------64

八、冬季和雨季的施工安排-----------------------------------66

九、质量、安全保证体系-------------------------------------67

十、其他应说明的事项---------------------------------------72

附：

１、项目经理质量职责--------------------------------------83

２、质量检查员岗位责任制----------------------------------84

３、工组长岗位责任制--------------------------------------85

４、工组技术员岗位责任制----------------------------------86

５、施工人员岗位责任制------------------------------------87

６、安全员岗位责任制--------------------------------------88

红格阳光温泉酒店绿化工程施工组织计划

一、工程概况

红格阳光温泉酒店位于攀枝花市东部红格镇境内，地属盐边县红格镇，是新建的一个五星级假日酒店，也是2005年四川省冬旅会的主会场，距攀枝花市市中心26公里。

红格素以“红格温泉”而闻名省内外，这里气候温和，物产丰富，盛产热带水果，是冬季旅游度假的理想之地。红格阳光温泉度假区的建成，对促进攀枝花市经济的发展，进一步发展旅游业都具有重要的意义。

红格阳光温泉酒店地处丘陵地带，平均海拔1240米，属干热河谷气候，具有主体气候明显，四季不甚分明的特点，夏秋阴雨连绵，冬春干旱无雨，年平均气温18℃，最热月份7-8月，平均气温28℃，最冷月平均气温6.5，日照率为43%，无霜期302天，雨季集中在5-10月，平均年降雨量800毫米。

土壤主要是中性偏微酸性的黄壤，能适合种类植物的生长。

红格阳光温泉酒店一期工程总占地面积13万多M2,绿地面积88004M2，其中：中心区绿地面积为28440 M2。绿化景观主要工程项目有大树移植、乔灌苗木及地被植物的栽种和草坪的铺种；水景假山；雕塑、花架、亭子等园林小品和铺地，资金来源为置信房产和攀枝花市政府共同投资，绿化景观工程工期为75天。

施工期正值干湿交接季节，虽是城市园林绿化的黄金季节，但本工程为综合性绿化工程，有施工难度较大的大树移植，加之工期较短，交叉施工作业面较大，当地苗木资源贫乏，有80%的苗木要从广州等地购入，运输距离较长等因素，所以施工难度较大。

二、设计依据

1、《红格阳光温泉酒店绿化工程设计施工图》

2、《城市绿化工程施工及验收规范（CJJ/T82-99）》

３、《施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-88）》

４、《建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-86）》

５、《建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）》

三、设备人员动员周期和设备人员、材料运往施工现场的方法

我公司一旦中标，立即进行人员、设备的动员和调遣工作。２天内派项目经理部的主要负责人、管理人员、技术人员进驻工地，与业主接洽的同时，进一步详细勘察、了解熟悉施工场地情况，尽快安排落实施工营地和项目部驻地筹建工作，开始办理种植土购买相关事宜，苗木假植场地的租用，工棚、机械、车辆停置场的修建工作，并着手水、电、路三通的准备工作。

同时，公司会同项目经理部有关人员按照施工方案中工程施工工序的先后秩序，组织相应的机械陆续进入工地，包括挖掘机、装载机、抽水机等，吊车就地租用，运输车辆就地组织。做到临建工程、电力设施等的修建、架设与施工机械、人员进入现场同步进行。

设备人员动员周期均需10天，其中主要工程机械和人员动员周期控制在5天内。完成各种临建设施均5天，主要便道和施工临时设施建设控制在8天内。主要的机械设备由攀枝花市运到红格工地，主要苗木投标前公司已派专人到广州等地跟我公司有多年合作的苗圃苗木公司进行实地调查看货，据统计苗木货源充足，能保证本工程的绿化用苗，绿化苗木于栽种前3天开始组织并及时运到施工现场。

四、主要工程项目的施工方案、施工方法

㈠施工前准备工作

- 技术准备

项目技术负责人组织相关施工人员对本合同段工程施工图纸进行进一步研究和仔细分析，认真领会设计意图并根据各种植物配植及植物的生物学特性，制定出详细的施工养护实施性方案，作为本绿化工程施工和养护的依据，对将进场材料进行现场试验、检测（如草种、花种发芽率），将测试数据进行分析并及时调整用量，对材料调配人员进行培训，为施工建设做好技术方面的充分准备。组织相关技术人员和施工人员进一步熟悉工地实际情况，认真学习《城市绿化工程施工及验收规范CJJ/82-99》的施工操作程序及红格阳光温泉酒店绿化工程施工及验收的条款，用施工图纸在现场对绿地进行逐一核对，有不符之处，及时上报红格阳光温泉度假区建设指挥部和设计单位，核实做变更设计。

- 工程准备

我公司自接到中标通知后，首先做好施工准备，包括涉及全场的总体生活、生产营地，材料、设备、仓库，便桥、便道、输电、通讯设施等。

在做好临时设施工程的同时，对全场进行测量放线，校核原始桩位（水准点），对施工图纸和施工现场进行复核，发现不符之处及时上报红格阳光温泉度假区建设指挥部以作调整。

㈡各项工程的施工顺序及进度计划

⑴总工期：按照施工合同的要求及根据红格阳光温泉度假区施工区气候特点，总工期为75天，由于施工场地的交接工作不到位，绿化工程最迟须于2005年11月30日前完工，随后的工作内容重点为养护及补缺，进入绿化养护管理期。

⑵各分项工程的施工顺序

本项目工程共分为：整理绿化用地（包括种植土铺填）、苗木种植和草坪铺种三个分项，工序依秩进行。

各施工段分片负责同时进行，全面展开，各分项工程按流水作业施工，由于土建和装修工程还在紧张施工，交叉施工作业面较大，为避免或减小其他施工单位的施工对绿化造成损坏，苗木栽种由外围向中心建筑方向推进，最后进行内庭绿化施工。

- 整理绿化用地

地形堆筑---清除石砾建筑垃圾---取土选点---挖土装车---运输---铺填整平---土壤改良

- 植物种植

熟悉图纸——定点放线——挖塘挖坑――更换种植土——施放底肥---有秩序地进行苗木树木栽植——大苗支撑---养护——初验

- 草坪铺种

⑴播种：场地精平---种子拌合播种施肥---抓耙盖砂碾压---盖无纺布固定---养护管理

⑵铺草坪卷：场地精平---拉施工线---铺放---浇水---碾压拍实---养护管理

分项工程的施工顺序示意图

㈢施工方法及技术措施

严格按设计图施工，并执行《城市绿化工程施工及验收规范CJJ/82-99》施工规范及红河州公务员小区绿化工程施工及验收的条款规定，采用优选法进行项目绿化施工。

  - 整理绿化用地

整理绿化用地包括：地形构筑、场地平整清理、种植土回填和土壤改良等工作内容。

⑴场地平整：场地平整是绿化施工的第一道工序，根据绿化地形的设计要求，用机械和人工将场地内高出多余的土方往低洼处填平。种植土入场前，先用人工和化学药剂将场内的杂草清除，对现场各块绿地的面积进行实测，按施工图纸和现场实际地形定场内标高，根据面积和回填厚度计算出种植土工程量，并将场内大块的石砾和建筑垃圾等杂物清除。

⑵种植土回填：在距施工场地五公里范围内或就近调查红土分布情况，选用适合植物生长的微酸性的土壤作为种植土，并将取土点的土壤取样进行土壤分析，各方面的指标达到要求后，确定取土点并办理取土合法手续，根据当地天气情况，就地组织40-50辆自卸汽车，用挖机和装载机进行挖土和装车，抓紧运往施工地，运土车辆须用布覆盖或密封防止土粒泼撒污染路面，雨天杜绝施工；施工现场每天安排5-6名施工员根据需土量指挥倒土和发牌，并备足石头、木板等铺路填料，土层较软的地方必要时进行垫路进土，运进的种植土按每块绿地的需要量均匀地倒在场地内，每天组织80名工人及时对运进按不低于按甲方要示的厚度摊平进行铺填，原则上四周(靠路)低中间高，将绿地修整成自然坡形，土不够的地方按量补充，争取做到运进一车填完一车，当天进的土当天铺填完，将场内土块敲碎，清除土中的杂物和石砾。种植土回填过程中，注意坡向地形构筑，不能有坑凹，要求绿地排水畅通。为防止路面被土污染，除铺垫布外，每天组织5－8名工人负责卫生清扫工作。

⑶土壤改良：土壤改良是根据植物的生长需要而相应改善土壤的肥力和改变土壤的物理结构。为确保苗木和草坪良好生长，红土铺填完要对种植土进行改良和施入底肥，按照每平方米4kg厩肥和20g复合肥的施用量将其均匀地铺撒绿化地表面，用锄头等工具翻挖，将其拌入种植土10CM厚范围内，翻挖过程中将土块敲碎，使肥料和种植土充分拌匀，最后将土面精平并压实。

⑷杂草防除：结合土壤改良，翻土时喷施广谱性除草剂(如恶草酮+乙氧氟草醚、乙氧氟草醚+吡嘧磺隆或草坪宁1号) ，既除芽前杂草，又除苗后杂草。

- 乔、灌木、地被苗木栽种施工技术及措施

绿化种植是红河州公务员小区景观工程的核心和主体，它营造的地形和景观直接影响到小区的整个景观，在整个工程质量中起决定性作用。所以，我们把工作的重点放在这一环，抓好施工工序的各个环节，严格按设计图纸和绿化施工操作规范施工，重抓质量。

⑴、苗木种植

苗木种植是绿化工程的最重要组成部分，在营造生态景观中起决定作用的一环，是建立优良植被的关键，能否达到设计预期效果关键是看苗木种植定位是否准确。按照施工总进度计划，合理确定定植时间，计划40天内完成所有植株定植施工任务。

a选苗

选择质量符合苗木出圃质量标准和设计要求的规格及质量的苗木。具体标准如下：

①．乔木的质量标准：树干挺直，不应有明显弯曲，小弯曲也不得超过两处，无蛀干害虫和未愈合的机械损伤。分枝点高度1.5-2.0m。树冠丰满，枝条分布均匀、无严重病虫危害，常绿树叶色正常。根系发育良好、无病虫，移植时根系或土球大小，应为苗木胸径的8-10倍。

②．大灌木的质量标准：根系发达这，生长茁壮，无严重病虫害，灌丛匀称，枝条分布合理，高度不得低于1.5m，丛长灌木枝条至少在4-5枝以上，有主干的灌木主干应明显。

③．绿篱苗的质量标准：针叶常绿树苗高度不得低于1.2m，阔叶常绿苗不得低于50cm，苗木应树型丰满，枝叶茂密，发育正常，根系发达，无病虫害。

④．地被小灌木的质量标准：苗木应树型丰满，枝叶茂密，发育正常，根系发达，生长茁壮，无病虫害。

⑤．露地花卉的质量标准：

一、二年长花卉，株高应为10－40cm，冠径应为15－35cm。分枝不应少于3－4个，叶簇健壮，色泽明亮。

宿根花卉，根系必须完整，无腐烂变质。

球根花卉，根茎应茁壮、无损伤，幼芽饱满。

观叶植物，叶色应鲜艳，叶簇丰满。

b起苗：为保证栽植成活率，本工程所用苗木必须带土球，土球用草绳包扎，并用草绳或塑料网将树冠围绕起来扎住，以不伤害枝叶为准。

c苗木运输

按设计施工图定植数量,有计划地调运苗木，做到随起随运随栽，以减少苗木根部暴露时间；装卸车时应轻吊轻放，不得损伤苗木和造成散球；运输过程中防止苗木枝条、根系损伤或破坏，如有损伤的应锋利的枝剪将断枝断根剪掉，切口要光滑

①．装、运、卸和假植苗木的各环节均保护好苗木，轻拿、轻放，保证根系和土球的完好，严禁摔坨。

②．长途运输特别注意保持根部湿润，采取沾泥浆、喷保湿剂和用遮荫网遮盖等方法。

③．装带土球苗木，将土球放稳、固定好，不使其在车内滚动，土球朝车头，树冠拢好。装绿篱苗、易折断的小灌木和地被植物时最多不得超过三层，以免压坏土球。

④．运输过程保护好苗木，配备押运人员，装运超长、宽的苗木要办理超长、超宽手续，押运人员与驾驶员配合好，保证苗木在规定期内运到工地。

⑤．卸车时顺序进行，按品种规格码好整齐，及时假植和用草席或遮荫网覆盖，缩短根部暴露时间。

⑥．使用吊车装卸苗木时，保证土球完好，拴绳拴土球，不捆吊树干，以免损伤树皮。

d定点放线：定点放线是苗木种植的重要工序，是保证工程按设计和有关技术规范完成工程任务的基础工作，也是关系工程效果好坏的重要环节。现场施工人员严格按照红格阳光温泉酒店绿化种植设计图纸按照施工图纸，用测量工具、仪器以设计提供的标准点或固定建筑物、构筑物等为依据将栽种的种植点、图案放准，标出种植地段、种植位置及品种的轮廓和种植点，每个品种用不同颜料灰粉或用白灰按不同形状做好标记，将不同植物种植范围（界线）分开。乔灌木种植坑应根据红格阳光温泉度假区管线图按照《城市道路绿化规划与设计规范（CJJ75-97）》的要求距离避开管线。

规则式种植，树穴位置排列整齐，横平竖直。行道树定点，行位准确，在约每50m钉一控制木桩，木桩位置在株距之间。树位中心用白灰打点，根据不同树种的种植坑穴规格用白灰圈出大致范围。

自然式种植，定点放线按设计意图保持自然，自然式树丛用白灰线标明范围，其位置和形状符合设计要求。树丛内的树木分布疏密有致，杜绝规则状：三点成行成排、等边等腰三角形。

e挖坑：定点放线后经设计和监理人员验点合格后，进行种植坑穴的挖掘，种植坑穴挖成圆柱形，坑壁垂直达到坑底，其直径大于土球直径40cmc以上，或大于根展宽30cm，深度超过土球高度20cm以上，清除坑内杂物；小灌木或地被花卉植物根据种植间距开挖沟槽，种植沟槽宽深不低于20cm，树坑、沟槽开挖好后施足底肥并用表土覆盖。

f换土：针对土壤营养层（栽植土层），清除栽植坑槽中的建筑垃圾或石砾后回填净土（种植土）30cm厚，并摊平，但要有2-3度的坡度。

g施底肥：树坑挖好后，根据苗木的大小在坑底施放5-100kg的厩肥，以保证苗木定植成活后生长所需的养分。

h苗木定植：坑槽挖好放入底肥后，按计划运入根据设计要求的规格和质量经验货订购的苗木，随运随栽，并按照大苗---灌木---地被色带的顺序进行种植。将苗木置于坑槽内，拆除包装物，注意植株与地面垂直，苗根舒展，分层填土分层踩压，使土壤和苗木根糸充分结合以保证成活。散球的苗木必要时可以拌泥浆或拌用吸水树脂的土壤栽植。

种植地被植物或色带时，平地：根据每个品种的种植密度按从外向内的方法栽种，先栽分界线，再向内填栽；坡地：按从上往下的顺序栽种。以矮株为准，较高的植株略栽深一些，以保证顶面整齐来平顺。

在苗木种植过程中应注意以下几点：

①、在栽植前应检查栽植穴的规格，然后灌水，待水分完全浸透后再栽植。

②、按设计品种、规格、数量进行栽植，栽植顺序为：先栽乔木，后栽灌木，最后栽种地被植物，或先栽单株后种片植物；调整好苗木方位或观赏面；栽植时苗要扶正，分层回土，轻踩使之紧实，最后将坑体填平，并略高出根际线3cm左右；栽植后应围塘围堰便于浇水。

③、苗木栽植后立即浇定根水，浇水须灌足灌透，待水全部浸透后即覆土围堰。

④、苗木栽种好后围土起垅做保水塘，高于1.5米的大苗应立即进行支撑,用三脚桩支撑固定以减少外力(风力等)对苗木的摇动而影响成活，并用草绳緾绕树干以保湿保水，提高苗木成活率。

⑤、裸根苗必须当天种植；带有土球的苗木当日不能种植时，应喷水保持土球湿润，或进行假植备用。

⑥、依气候情况，精心进行水肥等重点管理，确保成活率。

⑦、苗木修剪：树木移植时为平衡树势，提高种植成活率，进行适度的强修剪，修剪时在保证树木成活的前提下，尽量照顾不同品种树木自然生长规律和树形。修剪的剪口平滑，不劈裂并注意留芽的方位。超过2cm以上的剪口，用刀削平，涂抹防腐剂。修剪的方法采取疏枝和短截。

⑧、对当天栽不完的大苗进行假植，小苗集中堆放，并用草席或遮荫网覆盖，洒水保湿。

⑨浇水：苗木栽种支撑后及时浇透定根水，并进行叶面喷水增加空气湿度。

⑵、养护管理

后期养护对苗木的成活及生长是十分必要的。特别应注意保证植物水分，前10天1天2次，以后可减到1次或根据气候情况适时补给，保持土壤湿度，特别应注意保持苗木叶片及树干的水分。

1、养护原则

绿化养护的目的就是通过养护创造出适宜于植物生长的最佳立地环境条件，使植物良好生长，最大限度地发挥植物的景观效果，所以整个养护工作应遵循：

（1）坚持树立“三分种、七分管”的管护原则，高度重视养护工作的重要性；

（2）因地制宜，各绿化区域和植物特性分别有针对性地开展养护工作；

（3）坚持着眼长期目标又兼顾近期景观的原则；

（4）病虫害防治以预防为主，综合治理为辅的原则。

2、养护的具体措施

苗木是生态造景的主要植物，为保持其正常生长，养护工作十分重要。主要内客包括灌溉、施肥、修剪、病虫害防治等几方面内容。

（1）浇水

苗木的水分需要根据品种及季节变化差异较大，就云南气候情况来讲，重点要抓好当年11月份至翌年4月份旱季的浇水工作，其他月份则因自然降雨较多，需根据天气情况具体操作。新栽苗木每天需浇透一次水，大树、乔木需喷洒水两次，灌木则因根系较汪，生长旺盛，应保证１天一次即可，以确保其正常生长，必要时，应根据正常生长情况适当增加浇水次数。

（2）施肥

在绿化养护过程中，苗木的施肥工作主要针对灌木及草本花卉而言，对乔木则由于其根系发达，根植土层中较深，表土施肥不易吸收，一般不进行，灌木施肥则主要以复合肥为主，一年进行两次，每次每株30—50g，第一次在6月中旬，主要是为植物生长旺盛期提供足够的养份，第二次施肥在10月下旬，主要目的是让植物安全过冬，为第二年萌芽提供养份，增强对病虫害的抵抗能力。

（3）修剪

修剪工作是苗木养护过程中最主要的工作之一，其目的是保证植物正常生长，维持其形态，让植物生长造型符合人的意志和美学特点，使其具有更优美的姿态，修剪工作包括两方面：一是清除植株上的弱枝病枝；二是控制植物生长，剪去生长较快的徒长枝，使其达到最佳的景观效果；修剪工作根据植物种类不同应分别进行。一般乔木的修剪每年进行l－2次，多安排在植物进入休眠状态12月份进行，灌木的修剪工作则根据其生长情况及造型要求适时进行。一般生长旺季每半月一次（5－11月份）生长不旺时（12－4月份）每两个月修剪一次，其频度根据其苗木品种的不同也不尽相同，如金叶女贞一般15天就应进行修剪；而杜鹃类则可两个月左右进行一次修剪。总之主要是根据生长情况及造型要求适时进行。

（4）病虫害防治

病虫害防治工作是苗木养护中最重要之一，应坚持以防为主，防治结合的原则进行，增加检测频度；充分了解每种树木的生长习惯及易感病虫害情况，建立相应档案，在进行一般常规预防措施的基础上针对每种苗木的实际情况分别进行重点预防，做到在病虫害易感期加强观察，及时发现，及时扑灭，确保各种植物的正常生长。

（5）防冻

根据云南近年来气候情况，植物的防冻工作已十分重要，特别是部分热带、亚热带植物，在防冻时应主要做好以下几方面的工作：

①提前准备必要的物资、材料，如草绳、草席、架杆；

②特别注意天气预报情况；以便在可能出现极端气温前即做好防寒工作；

③在秋季加强苗木的水肥补给，增强苗木自身的抵抗力；

④在冬季浇水时应十分注意避开早晚浇水，尽可能选择在中午进行。

3、草坪铺种施工技术及措施

⑴场地平整

苗木地被植物栽种完后，余下的空地即为铺种草坪的绿地，首先将场内的枝叶和垃圾清除干净，然后用耙子将表层土壤耙细，同时精平场地，使地表曲面光滑流畅，并将石砾和难于破碎的大于1.5cm以上的土粒清除，为下一步工序做好充分准备。

⑵．草坪卷铺种

草坪是绿地的重要组成部分，草坪的整洁美观直接影响整体工程的效果。

本工程铺种的草坪为马尼拉草(结缕草属)，该草抗热、抗旱能力较强，草株低矮，葡匐生长全年修剪次数少，养护费用低。便于装卸和运输，商品草坪被分割成30cm×30cm的片，铺种时先将地再精平一遍，为使草坪铺种后不起堆，片与片之间保持3-4cm的缝隙，为使草坪片整齐美观，纵横拉线铺种，缝隙保持均匀，边铺浇水，先铺路边，浇透水后要人工对草坪进行迫压，以确保草坪根部与土壤紧密结合保证成活率和平整。

⑶草坪铺种（播种）

a种子拌合播种

混播草坪的优点是使种间优缺点互补，突出单种优势，有效减少病虫害的发生，选用适合当地气候的3-5个优良品种按照最佳配比充分拌匀，然后与适量的细砂拌匀，用播种机将其均匀地播撒到坪床上，随后按每平方米15g的用量将高效复合肥均匀施入播种后的坪床。

b盖砂碾压

籽种播撒完后，用绿化专用钉耙来回纵横向将种子耙入表层1cm厚的土中，然后在表面用细砂(增加透气)覆盖，厚度不超过0.6cm为宜，最后用200kg以上的碾子对坪床充分碾压，使种子固定在坪床中。

c覆盖无纺布

根据播种后的绿地宽窄用不同宽幅的无纺布进行覆盖，要求表面拉平不要起皱折，两幅无纺布的搭头保持10cm左右，太宽造成浪费，太窄容易拉裂，无纺布两边每隔80-100cm用14#铁丝制作的U型钉扣牢。

d草种播完盖布后重点抓好浇水工作。

⑷、养护管理

加强绿化养护管理是建立优良植被的重要条件，也是维持村植物群落持久性的基本保证。养护管理包括植物水肥管理、杂草清除、整形修剪和病虫害防治方面的工作。

养护工作内容是通过浇水、追肥、补种与病虫害的防治等工作，使草坪处于健康的生长状态，且富有观赏力。

草坪管养标准是草坪生长良好，草坪整齐雅观，四季长绿，覆盖率大于95%，杂草率低于5%，无坑洼积水，无裸露地。

生长势：生长势中等，生长量达到草坪平均年生长量，叶色青绿，无枯黄叶。

I、草坪卷铺种的管理

⑴水肥管理：新栽苗木和新铺草坪要定岗定人分区划片进行管理，定期定时浇水，苗木每天全面浇透一遍，草坪每天早晚各浇一次，当然，具体操作时要根据天气、绿地位置（水位高低、向阳背阴）等具体情况而定，总之，土壤要随时保持湿润以满足植物的水分需求。当草坪喷根开始正常生长和苗木开始发新叶后，便可进行追肥，草坪每平方米施10-15g的尿素或10:10:10的速溶复合肥，施肥后立即用清水喷洒叶面进行清洗，防止肥灼伤叶片；片植灌木花卉按每平方米15g的量直接施用复合肥；单株植物根据植株大小适量施放。总之肥料的施用要适量、均匀，防止过量或不均匀引起肥伤。

⑵杂草的防除：随着土壤湿度的增加，土壤中的杂草种子也随之萌发生长，为了保持草种的纯净和草坪的整洁美观，杂草必须及时根除。双子叶杂草（阔叶类）可喷洒2甲4氯、苯氧羧酸类和苯甲酸类的百草敌、杀草畏等化学除草剂进行灭杀，一年生禾草类杂草，最行之有效的防除方法是人工拔除，虽然人工拔草耗时耗工，但其效果显著，无环境污染。人工拔草时，用平口螺丝刀一类的工具将杂草连根拔除干净，防止再次萌发。总之，杂草的防除方法有多种，只要坚持综合运用，充分利用苗木、草坪与杂草的竞争力，巧用化学除草剂与人工拔除相结合，就能避免杂草的危害。

⑶整形修剪：随着植物的生长，整形植物和绿篱要保持美观的造形和流畅的线条，就要及时进行修剪。单株植物要剪去枯枝、徒长枝，防止树体营养的流失而影响整个植株的生长。

⑷病虫害的防治：加强管养工作，增强植物抗病虫害能力，及时清除枯枝落叶，是防止病虫害发生最有效的措施，贯彻“预防为主，综合防治”的植保方针，常备一些常用广谱性杀虫剂如：杀螟硫磷、辛硫磷、氧化乐果、敌杀死、呋喃丹、噻嗪酮(扑虱灵)等；广谱性杀菌剂如：百菌清、三唑酮、多菌灵，对症下药，辩证施用，施药时选在晴天进行，认真做好防护措施， 5-7日后喷施第二次，随后根据杀虫杀菌效果的具体情况可喷施第三次，直至杀灭为止。病虫害的防治应定期检查，做到早发现早治理，严防病虫害漫延扩散，将病虫害造成的损失减小最小程度。

II、播种草坪的管理

①初期养护：覆盖完成后即进入初期养护阶段。水是种子萌发和保持植物正常生长不可缺少的必要条件，所以，必须保持充分的水分，以保证出苗率，提高草坪覆盖度。根据天气及土壤实际情况定期检查、按时浇水，在浇水过程中严格按以下原则操作：

a.水质必须符合检测要求，无污染，混浊度大、含杂泥质的水不用。

b.浇水必须均匀，浇透，严禁过多或过少，出水口安装雾化喷嘴，切勿用高压水流直射坪面。

c.喷水应适度，以土壤能吸收而不流淌为原则。

d.浇水应根据天气、地形及生长期,确定每天的浇水次数和水量，一般遵守“干则浇、浇必透，多次浇、少量浇”的原则，随时保持土壤的湿润，以保证种子的正常生长发育。

②揭膜：覆盖无纺布，能防止雨水冲刷，避免土壤和籽种移位流失，减缓水分蒸发，为种子萌发及幼苗生长营造一个良好的气候环境。过早过迟揭膜都不利于植株生长，一般在植株生长（从萌芽开始）一个月左右，即可将无纺布揭开,同时将草地内的铁钉、无纺布碎片和残余物等杂质清除干净，揭膜时应避免机械外力损伤草叶。

③补播：因气候、土壤等原因，可能在一些局部区域会出现植物种子萌芽不良或缺种，揭膜后应根据不同情况进行分析并采取相应补种措施，具体操作视情况而定。

④灌溉：根据草坪植物的生长需要进行淋水，在旱季应加强淋水工作，每天的淋水量不低于草坪的蒸腾量，使土壤中的含水量保持在12%—20%，结合淋水适当追肥，以保证草坪植物在旱季保持青绿。

⑤施肥：植物进入正常生长发育期后（出苗30天左右），即可按每平方米15g的尿素或速溶复合肥溶于清水中用洒水车进行第一次施追苗肥。以后根据实际情况，适时适量进行，施肥时应掌握“多次施，少量施，施薄肥”的原则，忌施浓肥，同时注意：

a.避免烈日或大雨前喷施；

b.溶解充分，喷洒要均匀；

c.喷施肥液后应用清水喷洒植株一遍以防肥灼伤植株。

⑥除杂草：经常除杀杂草，使纯草坪的纯度达95%。

⑦修剪：考虑季节特点和草种的生长发育特性，草坪长到一定后要进行修剪，使草的高度一致，整齐美观，同时修剪也是保持草坪长青防止老化的必要措施，草坪高度随时控制在10cm以下。

⑧病虫害的防治：防止病虫害的发生和侵害也是维持植物正常生长的必要条件。了解掌握当地草坪病虫害的发生规律，以“预防为主，治为辅”的指导思想，精心管养，使草株生长健壮增强抗病虫害能力。草种出苗后的幼苗期比较脆弱容易患病，严重时会出现大片状烂茎死亡，所以揭膜后对草坪及时喷洒多菌灵或百菌清等广谱杀菌剂2-3次进行预防，为此需设专职植保员一名负责此项工作，定期分片取点检测，做到早发现早防治，严防病虫害漫延扩散，施用广谱农药提前准备，真正做到准备充分、措施得当、防治及时。

㈣、收尾工作

收尾工作是工程施工的最后一环，也是必不可少的一步。在绿化工程中，大面积施工结束后，一些细部、局部的工作就留在最后处理。本工程收尾工作主要是：清扫施工场地，调整所种苗木的整齐度、疏密度，以及对一些边角种得不够规范的地方进行调整，对于草坪来讲，由于大面积铺种，有些地方土层压实不到位，浇过水后出现了凹陷，扫尾工作就是要处理这些地方，进行填土修补。

五、确保工程质量和工期的措施

㈠工程质量保证的措施

1、强化全面质量管理，明确岗位强化质量责任制，建立完善的质量保证体系。实行项目经理、质检工程师、质检员三级负责，采用激励制约并举的措施保证施工质量达到优良。

2、认真贯彻执行ISO9001：2000质量体系认证的相关规范，与国际接轨。

3、增强质量意识，严格施工标准，坚持质量一票否决制，认真落实以工人自检为基础，专业技术人员检查为指导，自检与专检相结合的质量控制体系。管理程序为：

4、强化试验、检测手段、科学施工，加强现场管理。

5、把好种子、材料关。种子、材料和苗木是保证工程质量最重要的条件，必须坚持进货检验制度，不合格材料坚决不用，所购种子、材料必须持有相关的检验合格证，杜绝病苗、病种入场，病虫害防治工作从种源开始做起。

6、强化检验制度，苗木、籽种入场按规格和质量自检互检合格后，须经甲方专业工程师或监理工程师认可签字后方可入场使用。

7、严格按设计图纸施工，绿化材料的规格、苗木的品种和规格按设计标准进行组织，种植坑穴的大小按设计的规格进行挖掘施工，执行《城市绿化工程施工及验收规范（CJJ/T82-99）》的施工程序。

8、妥善保管各种材料，防止种子霉变影响施工质量。

9、各种种子、材料、苗木的用量必须严格按设计要求配制，专人负责，做到品种齐全，计量准确并认真做好记录。

10、专人负责观察各种植物和草籽萌芽生长情况，并做好记录，以便及时发现问题并处理。

11、加强后期养护工作，充分认识“三分种、七分养”的重要性，认真做好病虫害的防治工作，确保工程质量达到验收指标率。

12、为完善质量管理，准确客观地分析质量事故，现将质量管理中常用的分析图表附后：

项目质量

㈡、保证工期计划措施

1、组建高效的领导班子，从组织上保证工程按期实施完成。

2、根据当地的立地条件和气候情况（准确收集天气预报资料）制定周详可行的施工计划，并层层落实。

3、充分做好施工前的准备工作，确保物资、材料的供应和机械设备的完好。

４、增大民工用量，提高机械化作业面，充分抓住秋冬季这一黄金季节进行施工，确保工期。

５、严格按照施工总进度计划控制各工序的施工时间，保证工程按期完成。

6、集思广义，充分发挥职工队伍的主观能动性，发扬艰苦奋斗的企业精神，虚心学习新工艺、新方法，大胆实践，勇于创新。

六、重点（关键）和难点工程的施工方案、方法及措施

大树移植

大树移植由于技术难度较高，操作半径较大，所以应在交通方便道路较宽的线路范围进行，否则难免造成不可估量的损失。

- 树种选择：首选枝叶茂盛，根糸发达易于成活同时当地资源较为丰富的乡土树种，做好树资源调查，对单株树进行编号登记并作详细的记录(包括树的名称、大小、高度、长势、具体地点和交通条件等)。

- 挖栽植坑：在大树的定植点挖圆形种植坑，坑的直径须大于树土球直径的120cm以上，坑深约大于土球高度30cm左右，坑的形状最好是圆柱形，坑壁要求垂直到坑底，树坑挖好后要进行换土将种植土堆集于树坑周围，并施足底肥，并用盖一层20cm厚的红土，为大树的移植做好充分准备。

- 大树的起挖包装：大树土球大小的确定应根据树的大小而定，一般为胸径的7至8倍，开挖时从大于土球直径的120cm以上的外围开始挖土，挖至不见须根分布的深度时便可逐渐向内修整土球，直到合理大小为止，土球底部修成圆锥形至半球形，整个土球呈陀螺形；将主根（大根）用锋利的刀具切断，并及时用蜡或沥青封口，然后用草绳对树干和土球进行缠绕包扎，土球包扎成桔子形状，在树干的合理位置(吊树时平衡树体辅吊点)用草绳绕两层后外夹木板用8#铁丝固牢。

- 装车运输：将吊车支平支稳，用主钢绳套住土球底部先将树往指方向放倒，然后将主钢绳移至土球中上部用U形扣扣住形成活扣，在主钢绳提升的过程中主钢绳能将土球逐渐收紧固牢，用副钢绳拴住树干辅吊点，在起吊过程中收紧主副钢绳调节其长度使树体保持平衡，用长麻绳拴住树干上部用人力配合吊车调整树体方向，将土球调整朝前平放装车，在树干支撑点用草席一类软性材料垫住 用支架支牢，在土球两侧用木块垫塞支稳，再用铁葫芦固定于车箱两侧，最后组织人力将树叶摘去三分之二以上，以减小水分蒸发 ，并修去枯枝；运输过程中每车派两名工人手持干竹杆坐于车箱上在过往村落时挑起横跨公路的线缆使车缓缓通过，运至工地。

- 大树定植：栽种时根据大树的观赏面确定树体方向，将树坑与树干同方向的一侧修成马蹄形直至坑底，放树时将土球靠马蹄形坑坡慢慢平放，利用土球的重力大树会自然站立起来，如果树体不正可将起吊主钢绳搭口移至树斜一侧慢慢提升钢绳将树较正，然后边回土边踏实使树站稳，松去钢绳，回土围堰做塘，最后用长木桩将树固定支稳，同时用钢绳朝等分的三个方向钉桩拉紧，灌透定根水。

- 养护：随时保持土壤湿润，每天向枝叶喷洒叶水两次，以保证小环境的空气湿度，必要时向枝叶喷洒抗蒸腾剂，以减小树体水分蒸发。

七、冬季和雨季施工安排

㈠雨季施工

本工程施工期为秋冬季，是城市园林绿化施工的黄金季节，雨季该工程已进入养护管理阶段，主要工作是做好排涝和绿化植物的修剪工作。

㈡农忙季节的工作安排

本项目施工期为晚秋和冬季，农作物已收割恰好是农闲时候，当地的闲余劳动力较充足，可临时组织突击施工。

㈢冬季施工安排

⒈施工前的准备

⑴认真做好防寒防冻物资的贮备；

⑵修好施工便道并保证随时畅通；

⑶修建临时排水设施，保证雨季作业的场地不被洪水淹没并能及时排除地面水；

⑷贮备足够的工程材料和生活物资，以保证冬季正常施工。

⒉施工

在整个施工过程中考虑到工期短施工条件差我项目部将采取分项分组施工的办法，即成立场地平整、苗木采购、苗木种植、养护管理施工队分成若干小组，实行多工序并进，分块分片同时作业，既分工又能协作的办法组织现场实施。合理控制施工材料的使用量，杜绝材料的浪费，当天到场的苗木当天种完，同时，注意保养和覆盖防止霜冻造成工程质量下降。

做好劳保用品和防寒物资的发放，保证施工人员冬季安全施工。

3．养护

对已种植物加强水肥管理，认真收集天气预报资料，对一些不耐低温的植物提前进行覆盖，确保随时可能出现的极端低温植物完全越冬，减小霜低温造成的损失。

八、质量、安全保证体系

㈠质量保证体糸

质量是企业的生命-----是我单位生存、发展之本，更是我公司员工在各自工作岗位上，始终坚守的信念，并在实施全过程中落实，确保该合同段的顺利实施，确保度假区高质量管理体系的实施。

- 具体质量目标----争创国优，誓夺“优良工程”

本工程质量一次验收优良率100%，不允许出现不合格工程，坚决杜绝不合格项目，不论是自检，还是业主、监理工程师的中检、抽检、终检，任何时间都要达到100%的优良率，必须都要达到部优标准，争创国优，誓夺“优良工程”。

- 总则

⑴认真落实《建设工程质量管理条例》，严格贯彻执行《建筑工程施工质量验收统一标准》、《四川省市政工程、园林绿化工程消耗量定额》和《四川省2003版计价依据》。

⑵整个工程及分项、分部工程按施工规定施工，按《云南省工程项目监理工作管理暂行规定》进行检查。

⑶质量工程依据设计文件要求，建设部颁发的施工技术规程、规范、质量检查、验收标准，做到严格认真、准确及时、真实可靠、系统达标。

⑷质量指标以数据考评来把关，指导作用，并实行奖罚制度。

- 质量控制机构和创优规划

工程质量的优劣是关系到施工承包企业生死存亡、能否在市场竞争中取得胜利的根本问题，做为工程施工的承包商和项目经理，应该从领导和决策方面，以战略的眼光看待这一问题，为此我公司特建立质量保证体系附后，实施项目经理负责制。

工程项目质量管理体系图示

4.完善自检体系，加强质量控制和检验制度

在企业职工中树立“质量关系千万家、搞好质量人人抓”的观念，使其认识到质量工作的好坏与企业、个人利益关系，把质量工作贯穿到施工的全过程中，深入到企业的每一个人，形成道道工序齐抓共管、上下自律，使工程质量始终处于受制度控制状态，严格

按照城市绿化规范和设计要求施工，积极推广新技术、新工艺、新材料，为质量全优的目标共同努力。

5.工程项目质量管理

保证质量重点是操作、控制上下功夫，必须严格履行下列程序：

⑴奠定良好的质量管理基础，狠抓工程技术工作。

⑵树立一切为用户服务的观点，强调工程质量的全面管理，要围绕用户展开，建立行之有效的自我质量监督体系。

6.技术保证措施

⑴工程开工前，必须按分部、分项编写完善的施工组织设计和施工要点。

⑵加强施工技术管理，以施工组织设计为纲领，以施工工序设计和施工要点为指导，以三级技术交底、操作规程和工序交接检查为保证，严格各施工工序的控制与管理。

⑶按要求配置施工机械和试验检测设计，提高施工机械化水平、质量监测水平和各种设备的应用效率。

㈡、安全保证体系

1、建立以项目经理负责的安全生产保障体系，落实安全生产责任制。

2、认真学习和贯彻执行国家有关劳动保护的各项政策条例。

3、加强安全文明施工教育、宣传工作，提高员工安全意识；树立“安全第一、预防为主”的思想，组织学习安全操作技术规程、施工纪律及文明施工条例。

4、确定安全生产目标和安全防范要点，完善各种安全操作规程和制度，层层落实，认真执行。

５、非施工人员严禁进出施工现场（如大树移植的场地）。

６、用电设备须设防护装置，修建专用的配电室和配电箱，由专业人员开启和不定期检查、维修和保养。

７、强化施工技术措施，危险的地方设立安全标志，岔路口施工警示标志，管好火源，加强用电管理，对机械设备、用具等定期检查，消除安全隐患。

- 坚持文明施工，杜绝野蛮操作，避免安全事故的发生。

- 进入施工场地必须配戴安全帽，高空作业须糸安全绳。

10、每周召开一次安全会议，总结上周安全事故或造成安全隐患的原因，布置下的工作计划。

11、禁止违章作业、违章指挥，禁止酒后施工作业。

安全施工管理组织图示

(三)坚持文明施工，树立环境保护意识

1、高度重视施工驻地及现场的环境卫生，采取有效措施减小噪音，创建文明工地。

- 控制粉尘扬程，及时用洒水车喷洒路面和施工地，防止尘土飞扬，污染周围环境。

- 施工产生的建筑垃圾集中清理运往指定的垃圾场处理。

- 注意保护周围耕地，污水、废水禁止排入农田和水源地，生活垃圾投入垃圾桶和池内，禁止乱丢乱放。

九、其他应说明的事项

- 施工部署

1.组织指挥机构

组织管理网络图

我公司中标后，立即组建红格阳光温泉酒店绿化工程项目经理部，作为公司驻现场的指挥机构，全面负责指挥现场的施工，项目部下设设计组、工程组（下设施工组若干）、质量安全组、供销组、综合组、养护组，共20人组成，在３天内在红格阳光温泉酒店附近的村子内租房设立办公场地，配置办公桌椅若干、电脑两台，搭建仓库、机房等施工相关设施。并架设水、电，铺设便道等设施以满足施工及管理需要，另外，为方便通讯联络，我们拟在项目部安装电话传真机一部，另要求主要施工人员都要配备手机作为施工作业组间联系使用，以便能最大限度地做好各项施工工作。

项目部成员及岗位职责：

⑴工程项目部项目经理由公司副总经理XXX同志担任。组织我公司骨干力量组成驻地项目部，全面负责该工程的施工、组织、管理，并协调与甲方的关系，解决工地的所有事务。

⑵项目副经理由XXX同志担任，协助项目经理搞好各项工作，并负责现场施工的安全生产工作。

⑶项目总工程师由具多年施工经验专业工程师XXX同志担任。负责解决施工中的技术难题和技术指导工作，与甲方驻地代表进行工程技术方面的协商，对绿化材料进行检验，负责施工图纸的变更设计和编写工程计量报表和验收资料。

⑷质检工程师由XXX同志担任。主要负责所进施工材料的质量把关和库存管理，对有争议的材料质量作出合理的书面解释，对各施组织的施工质量进行检查和考评，分析质量事故和造成事故的原因，提出切合实际的解决方案，开展质量宣传、教育，完善质量检验报表。

⑸计划统计负责人由XXX同志担任。负责本合同段计划统计工作。

⑹财务负责人由XXX同志担任。负责施工费用的计划与支付，与甲方办理工程的结算手续。

⑺园林专业工程师由XXX同志担任。主要负责本合同段设计内计划苗木的移栽技术管理，解决所移栽苗木的病虫害防治的技术问题，对有争议的移栽苗木提出合理的书面解释，制订符合当地气候特点的苗木管护方案。

⑻安全负责人由XXX同志担任。主要负责本段施工现场的安全、技术管理，对本工程制定安全措施，确保整个工程安全有序实施。

2.机械、车辆配备

为保证该项工程的顺利完成，满足该工程的需要，我们配置了两辆解放小型货车，用于物资材料运输工作，壹辆10吨东风洒水车负责路面喷洒用水和解决应急用水，一辆2000型桑坦纳作为施工工作用车和联络车，壹辆昌河微型车用于后勤生活。绿化养护设备如剪草机、绿篱机、割灌机、疏草机等我们都拥有齐全，并对这些机器设备的操作维修保养非常熟练，能充分满足该项工程的施工及养护工作的需要。

3.主要材料及供应

在材料及供应方面具有充分的保障，我们根据实地施工面积、施工要求计算出各种绿化材料的实际用量，制定出加采购计划。

⑴.种植土：通过对工地周边地方多次调查结果，决定从绿化施工场地周边5公里范围内取土，按要求办理相关手续，按进度并根据天气情况就地组织运输车辆和机械进行取土运输。

⑵.肥料：和公司有多年合作关系并有质量保证信誉的弥勒力量生物制品厂有充足的力量生物活性有机肥，保证随需随供。

⑶.草坪：根据设计要求，选用美观易于管理的结缕草坪，为降低成本和保证货源充足直接从广州购进，随运随铺，为保证质量每批草坪必须持有当地植物检疫部门的检疫证。

⑷.苗木：由于本工程设计的大部分苗木是热带品种，绝大部分苗木都要从广州直接购进，我公司已与有多年合作关系信誉较好的广东苗场的杨先进拟订了购苗合同，本地品种的苗木攀枝花市苗源充足，采供人员到附近苗圃看样订货，有计划地运入，保证随运到随栽。

在其它材料供应方面，我们具有充分的保障，近年来与省内外供应商建立了良好的合作关系。本合同段所使用的全部品种我们全部都可筹备齐全，库存量大，可根据需要随时调用，能及时到位，保证按时完成该项工程。

4.施工部署

劳动力组织及调配的好坏是完成该项工程的重要保证，我们计划除工程技术人员及管理人员外，另从公司工程部和苗木基地抽调10名熟练工人进场施工，分别担任材料、质检、苗木种植和养护等重要工作，另外，施工期正值农闲季节，剩余劳动力较充足，可就地组织50—100人的施工队伍，苗木种植由技术骨干及熟练工人带领分成场地平整、定点放线、苗木种植、大树移植和养护等五个小组进行全面的施工作业，各施工组根据工期进展情况可适时增加人力，统一安排、统一调配、实行流水作业。总之，我们将根据现场实际情况按照业主的要求，制定更加完善的实施性施工组织方案，确保该项工程的顺利完成。

- 临时工程设置

  - 临时房屋面积1200M2

  - 临时租用土地2000 M2用于苗木假植

XXXX园林工程有限公司

二〇〇五年九月十二日

| 序号 | 机械名称 | 规格型号 | 额定功率（KW）） | 产地出厂时间 | 数量 | 新旧 （%） | 日生产 能力 | 用于施工部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 台 | 权属 |  |  |  |
| 1 | 电脑 | 国产 |  |  | 1 | 自有 | 90 |  | 资料 |
| 2 | 笔记本电脑 | S52 |  | 台湾2005 | 1 | 自有 | 95 |  | 资料 |
| 3 | 运输车 | 一汽红塔 |  | 云南/2004 | 1 | 自有 | 75 | 载重5t | 材料运输 |
| 4 | 拦板式货车 | 一汽东风 | 5T | 一汽/1999 | 1 | 自有 | 70 | 载重8t | 苗木运输 |
| 5 | 联络用车 | 桑坦纳 | 2.0 | 海/2000 | 1 | 自有 | 85 |  |  |
| 6 | 昌河面包车 | 江西7座 | 5Speed | 江西/2000 | 2 | 自有 | 80 |  | 管理 |
| 7 | 长安奥拓 | 5座 |  | 重庆2004 | 1 | 自有 | 95 |  | 后勤 |
| 8 | 剪草机 | 日产本田 | 6.5HP | 日本/000 | 2 | 自有 | 80 | 3000M2 | 草坪修剪 |
| 9 | 割灌机 | 日产小松 | 4HP | 日本/002 | 2 | 自有 | 95 | 1000M2 | 边角修剪 |
| 10 | 抽水机 | 本田 | 3.5KW | 日本/2000 | 3 | 自有 | 90 | 16M3/h | 施工用水 |
| 11 | 喷药机 | 日产本田 | 4.5HP | 日本/2003 | 2 | 自有 | 95 |  | 病虫害防治 |
| 12 | 绿篱机 | 本田 | 4.5HP | 日本2001 | 2 | 自有 | 85 |  | 整形修剪 |
| 13 | 洒水车 | 一汽东风 | 153HP 10M3 | 成都汽车改装厂/2001 | 1 | 自有 | 85 | 10M3/车 | 施工用水 |
| 14 | 挖掘机 | 日产小松 | 220KW | 2003年 | 1 | 租用 | 90 | 1200M3 | 挖半装红土 |
| 15 | 装载机 | ZL50 | 38KW | 夏门2002 | 1 | 租用 | 90 | 800M3 | 装土 |
| 16 | 经纬仪 | TDE6 |  | 北京2001 | 1 | 自有 |  |  | 测量放线 |
| 17 | 水准仪 | DS32 |  | 北京2001 | 2 | 自有 |  |  | 标高测量 |
| 18 | 吊车 | 浦沅 | 16吨 | 2003 | 1 | 租用 | 95 |  | 大树移栽 |
| 19 | 吊车 | 浦沅 | 12吨 | 2000 | 1 | 自有 | 85 |  | 大树移栽 |
| 20 | 自卸汽车 | 东风 | 5吨 | 十堰/2001 | 50 | 租用 | 80 | 载重8t | 回填红土 |

拟投入本绿化工程的主要施工机械设备表

红格阳光温泉酒店绿化　工程                                表7.1

分项工程进度率计划（斜率图）

红格阳光温泉酒店绿化工程                                                           表7.7

| 年 度 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 季 度 | 三 | 四 | 一 | 二 | 三 | 四 | 一 | 二 |
| 月 份 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 图例： (%) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3   工程管理曲线

红格阳光温泉酒店绿化工程                            表7.6

| 年度 季 进 度 度 | 2005年度 | 2006 年度 |
| --- | --- | --- |
|  | 第三季度 | 第四季度 |  |
| 工 程 完 成 的 百 分 比 (%) | 100 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
|  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

工期历程的百分比（%）

A―施工准备   B―种植土回填　C―苗木草坪种植   D―大树移植　　　E　缺陷修复及管养

施工总体计划表                表7.5

红格阳光温泉酒店绿化工程   开工时间：2005年9月16日  竣工时间：2005年11月30日 总工期：75天

| 年度 月份/日期 主要工程项目 | 2005年 | 2005年 1-11月 |
| --- | --- | --- |
|  | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
|  | 16 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 1 | 5 | 9 | 13 | 31 |  |  |  |
| 1、施工准备搭设工棚、组织绿化材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、场地平整种植土回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、苗木种植、草坪铺种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４．大树移植 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９．竣工交验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10．缺陷修复、管养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

劳动力计划表

表7.2

红格阳光温泉酒店绿化 工程                            单位：工日

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 | 合 计 |
| --- | --- | --- |
|  | 场地清理 | 回填红土 | 苗木种植 | 草坪铺种 | 养护管理 |  |
| 临时工 | 200 | 600 | 400 | 500 | 900 | 2600 |
| 测量工 | 10 | 20 | 20 | 30 |  | 80 |
| 绿化工 | 6 | 60 | 800 | 100 |  | 966 |
| 机械工 | 50 | 350 | 150 | 20 | 100 | 670 |
| 草坪工 |  |  |  | 200 |  | 200 |
| 养护工 |  |  |  |  | 5300 | 5300 |
| 管道工 |  |  | 45 | 15 | 365 | 425 |
| 合 计 | 266 | 1030 | 1415 | 865 | 6665 | 10241 |

本计划表是以每班八小时工作制为基础编制，表中数量为单项工程按工种投入的劳力总数，劳力总投入10241个工日，施工期平均每天用工47.7个。

表2 拟在本合同绿化工程任职的主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同 |  |
| 毕业学校校 |  |
| 经 历 |
| 年/年 | 参加施工的类似工程项目名称 | 担任何职 | 备注 |

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600

# Text boxes

415天

5天

B

C      与质量无关的问题在C区

B            次要问题在B区

人

Ａ      不合格主要问题在Ａ区

主要原因

法

环

材

机

百分率

PT合格线

不合格区域

合格区域

甲方监理

质量频率

项目安全管理员

施工组

经济、行政部门

项目行政及

计量管理员

施工组

总经理

项目质管员

施工组

项目经理

项目技管员

40天

56天

15天

缺陷 　修复期

施工    阶段

D

C

A

施工组

质管技术部门

养护     阶段

E

5天