南沙开发区龙穴岛港区路绿化

隔离带景观工程第二标段

施

工

组

织

设

计

方

案

目        录

第一章  编制依据

第二章  工程概况、工程特点、工期要求、施工部署

第三章  施工方案和方法

第四章  施工进度计划

第五章  质量、安全保证措施

第六章  文明施工、环保保证措施

第一章  编制依据

1.工程测量规范                                          GB50026-93

2.土方工程施工及验收规范                          GBJ201-83

3.地基与基础工程施工及验收规范                          GBJ202-83

4.混凝土结构工程施工及验收规范                          GB50204-92

5.砖石工程施工及验收规范                                GBJ203-83

6.水泥混凝土路面工程施工及验收规范                      GBJ97-87

7.给排水管道工程施工及验收规范                          GB50268-97

8.建筑安装工程质量检验评定统一标准                      GBJ300-88

9.城市绿化工程施工及验收规范                            CJJ/T82-99

10.大树移植施工技术规程（企业标准）                      ZJ2001-3

11广州园林建筑规划设计院的龙穴岛港区道路景观工程施工图

12.广州南沙开发区龙穴岛港区路绿化隔离带景观工程招标文件

13.现场的实际施工场地条件

14.我公司的施工机具配备、管理人员与施工人员准备

第二章工程概况与特点

一、工程概况

1、工程概述：

南沙开发区龙穴岛的地区水道众多、河网纵横的自然地理特征，以河网水系及滨江绿化带、道路绿化带、公园、自然保护区等为架构，建设成为各功能组团间的生态隔离带，开发建设以中低强度为主，按照生态要求规划龙穴岛道路绿化隔离带。龙穴岛港区路绿化隔离带第二标段绿化隔离带对临港工业采用了绿化景观修饰，所有工业项目实施绿化环保策略，严格控制沿海近岸的工业污染，提高其绿化率和生态效益，提高生产生活污水处理能力，以保证南沙经济社会的可持续发展。

龙穴岛港区路绿化隔离带第二标段的绿化隔离带布置于港区路K0+000-K1+917.60两侧，每侧各宽30米，单边长1.2公里；施工范围是新围垦的建设用地，吹沙填方形成，沙层较厚，少部分用地低洼易积水，现状只有少量野生的当地植物。

二.工程特点

本工程面积为6万平方米，包括乔灌木种植、草皮及地被种植、土方工程、风景石摆设及喷淋工程。

三、工期要求

计划工期2006年8月20日至2006年9月20日。

四、施工部署

1、认真会读施工图纸，掌握设计意图，与有关单位进行施工设计交底，按设计图纸进行现场校对，当有不符之处时，及时与设计单位沟通。

2、根据设计要求，联系工程所需苗木、材料、半成品、成品，落实合格或优质材料的供应问题，选定符合产品标准规定和有关要求的各种材料。

3、工程开工前编制施工计划书，计划书包括下列内容：

      - 施工程序和进度计划；

      - 各工序的用工数量及总用工日；

      - 工程所需材料进度表；

      - 机械与运输车辆和工具的使用计划；

      - 施工技术和安全措施；

      - 编制施工组织设计。

4、联系落实工程用水用电问题。

五、施工现场临时设施平面布置及要求的说明：考虑到工程实际，工程量大，工期短，任务重因此我公司对该工程的施工临时设施作了以下布置：

1.我公司组织人员进行踏勘现场后，在业主指定区域内，规划在本工程的施工现场塔建生活、办公用房。

2.施工现场建立材料堆放、机械设备仓储设施（用可移集中箱堆放）；

3.在开始现场设施安装前两周，提供现场设施布置图及临时设施计划供监理所核准；

4.在工程施工中所用的设施、工具和设备必定满足适用的管理规定、规范和技术规定的要求；

5.材料按计划到场，做好现场路面保护，保证当天到材料当天堆放好，合理使用，不影响并提供和保持任何其它要求的道路，施工完成后，临时道路将拆除、平整、清洁、恢复到原来的状况，或达到业主要求的状况；

6.在施工期间我所负责对道路和设施的维护保养，在施工完成后，将其恢复至业主满意；

7.水电由建设单位提供接驳点，我们接到施工现场；

8.充分利用施工道路利用现有道路，具体施工平面图详见后附平面布置图。

施工平面图布置说明：

- 在施工现场的中间位置选一处作为项目部（具体设置见下表），方便施工管理和材料运输，可以保证施工保质如期完成。

- 由于本工程规模大，种植的绿化苗木多，为保证苗木成活率，将在施工现场设一临时苗圃，位置如图，设在道路边，方便运输。

- 充分利用现有的道路，适当开一些便道，工程边施工边恢复，保证在完工后给撤消和平整。

施工项目部布置图

附注：临建房拟采用商品房，间隔宽为4米，进深6米，任意组合，作为施工生活用房。外围加设安全围闭，并设置值班岗亭。

六、质量要求

优良工程

第三章 施工方案、施工方法

第一节 施工前期准备工作

一、施工前期准备工作

为了更好的完成本工程的施工任务，确保工程质量和施工工期，我公司将具有多年施工管理经验的技术骨干投入到此项工程中，确保公司做出另一样板工程。

本工程的施工组织机构构成、框架图及其负责人

附简历证明材料

- 施工准备

1、施工人员的准备

实行项目经理负责制，一切工作由工程指挥部负责主持和召集，由项目经理按施工组织设计的要求负责召集有关人员组成工程指挥部，统筹部署和实施本工程的各项具体工作。进场前，工程指挥部组织对参与施工的技术、管理人员，班组长进行技术质量、安全交底。明确个人的分工和岗位责任，实行岗位责任制。

2、施工技术准备

开工前，在总工程师、工程师的带领下，集中参加本项工程的技术人员认真阅读图纸、施工技术要求、学习相关的施工规范和质量规范。并组织三级技术交底，每一级由设计人将设计规模、设计意图以及各项指标向施工队交底同时解答图纸不清楚的问题；第二级由本工程的技术负责人组织主要施工管理人员学习“施工组织”，明确质量目标，技术标准和质量检验标准。研究施工进度中可能存在的问题及解决方法；第三级由本工程的技术负责人和施工员对施工组织进行交底，对关键的工序要认真研究实施技术可行性及实施方法。

3、施工现场准备

进场后立即对设计提供的测量标高进行现场复测，然后平整场地，根据甲方的安排修建各种临时施工设施，包括工程指挥部、工棚、仓库等设施。接驳施工用水源、电源、架设施工用电线路，埋设施工用水管道。施工围蔽，彩条围拦住施工段。

4、施工机械准备

对施工组织中计划使用的施工机械按计划进场时间经全面检测调试后运调进场，以确保工程施工中的正常运转。

施工用材料送业主现场管理人员进行认定，并取得合格证与进场检验单。所有苗木都提前预订，确保苗木及时提供，按计划到场。重大苗木提前做好斩根、修枝的处理，以确保成活率和种后的美观效果。

按照劳动人力使用计划调配人员。安排劳动力进场，并对施工现场的所有人员进行劳动安全、文明施工、施工要求教育，以提高全体人员的劳动安全意识，提高施工技术使工程顺利进展。

5、配合施工的其他工作

办好临时的搭设工棚，夜间施工，散体物料运输及排放消防等申报手续，加强与工程的有关单位联系，及本工程的顺利进行,按质按量按时竣工创造有利条件。

第二节 施工方案、施工方法

总体施工流程图

一、土方工程

（1）熟悉设计图纸：施工前认真查各种图纸，核对平面尺寸和标高，领会设计意图和各项技术要求，了解工程规模、特点、工程量和质量要求，会审图纸，搞清楚设场地范围与周围地下设施管线的关系、图相互间有列错误和冲突；初拟开挖程序，明确各工序的搭接关系，做好人员的技术交底。为了保证本工程的平面位置和几何尺寸附合图纸设计要求，并达到优良标准。对平面及高程控制要求如下：由项目经理组织负责平面坐标及高程传递，项目施工员负责施工现场平面定位放线及BM点标高测量，公司技术质量部门负责平面坐标及高程的设控验收；

（2）考察现场和编制施工方案：掌握现场情况，熟悉基址地质、水文、交通、植被、构筑物、各类管理线、排水现状及其供水、供电状况等；再在此基础上编制出土方施工的施工方法案。

（3）落实机具材料和施工人员:按工程量做好机具、材料的准备，并确定安装和堆放地点；组织好并配备施工所需要的专业技术人员、管理人员及技术工人。

（4）绿化场地平整、清理

- 绿化种植地应按设计要求构筑地形，草坪种植地、花卉在种植地、播种地要施足基肥，同时清除砾石杂草，破碎杂物，平整度应符合设计要求。

- 地形施工时，考虑土方自然下沉，施工填土量需比设计地形填土量大，系数为1.3，以确保经自然下沉后的标高达到设计要求。

- 所靠路边或侧石的沿线10~20CM宽内的绿地地面应低于路边或侧石沿线下5CM。

（5）排水：将现场有积水的地方将水排走。

( 6）现场放线：在清理和排水后，按设计图纸的要求用测量仪进行定点放线，确定施工范围及挖填土的标高及其地形情况。

二、绿化工程的施工方案及施工方法

绿化工程施工工艺、质量检评流程图

（1）对园林植物生长满足种植土的要求

1、种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析，采取相应的消毒、施肥和客土等措施。

2、园林植物生长所必需的最低种植土层厚度应符合表2-1的规定。

园林植物种植必需的最低土层厚度    表2-1

| 植被类型 | 草本花卉 | 草坪地被 | 小灌木 | 大灌木 | 浅根乔木 | 深根乔木 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土层厚度（CM） | 30 | 30 | 45 | 60 | 90 | 150 |

3、种植地的土壤含有建筑废土及其他有害成分，以及强酸性土、强碱土、盐土、盐碱土、重粘土、沙土等，均应根据设计规定，采用客土或采取改良土壤的技术措施。

- 地应按设计要求构筑地形。对草坪种植地、花卉种植地、播种地应施足基肥，翻耕25-30cm，搂平耙细，去除杂物，平整度和坡度应符合设计要求。

（2）种植穴、槽的规格

乔木、灌木树穴采用扩大穴，穴内采用客土，乔木树穴另增加每穴10公斤有机肥，以弥补绿地土壤肥力持续力的不足。

扩大穴规格统一为：灌木φ80*60*60cm圆形穴，乔木120*100*80cm方形穴。

(3)树木种植方法

按种植要求：

1）种植穴、槽挖掘前应向有关单位了解地下管线和隐蔽物埋没情况。所挖掘种植穴必须采用扩大穴要求挖掘，其标准按照《广东省园林建筑绿化工程综合定额》。

2）树木种植：按园林绿化规范施工，要求基肥应与碎土充分混匀；成列的乔木应用一直线；自然点植的花草树木应自然种植，高低错落有致。种植花树木的种植应击碎分层捣实，使根系与土充分接触，最后用木棍插实起土圈、淋足定根水，扶固树木。大乔木移植应注意新种植点树木的东西南北朝向最好能与原苗木培植点的朝向相同，并讲究大乔木移植的其他方法，以保证大苗移植成活率。

3）种植的绿地地面土质必须符合土质要求，清净杂物，平整至所需坡度，均匀撒施基肥，与土拌匀，然后将块状草皮连续铺种，草块间缝小于2CM，之后浇足水，待半干后打实，使草与土壤充分接触。隔天连续拍打3次以上，使草地拍埋实至平整。

4）为保证施工能充分体现植物造景，要求施工种植时应有的放矢，依设计认真配植；对自然丛植树，应高低搭配有致，反映树丛的自然生长景观；对密植花木，应小心冠与冠之间的连接、错落和裸土的覆盖，显示群植的最佳绿化效果。

5）特别强调一点是：因整条大道可能分多个专业单位施工，在分段衔接处应注意相互间的种植衔接，以使整个大道绿化连成一体，顾全大局，成就初期效果。

施工方法：

1、放样定位

绿地内以方格网确定点位的方法：将设计图纸上的方格网按比例放到现场（用经纬仪）。在每个方格网内用绳尺法定点。株位中心可用铁锹铲一小坑内撒石灰,作为定位标记。并用自制木圆规在定株位平地上以刨坑半径划好刨坑的轮廓线，以保证刨坑位置正确无误。

2、种植穴、槽

刨穴、槽的手工操作：

- 主要工具：尖镐、园锹、锄。

- 操作要点：以定位灰点为中心，按规定的坑半径尺寸先在地上划圆，

沿圆的四周向下垂直挖到规定的深度，然后将坑底挖松，弄平。

- 注意事项：

- 位置要正确。

- 规格要适当。

- 挖出的表土与底土分别堆放于坑边，坑穴的上、下口应一致。

- 在新填土方处挖穴，应将穴底适当踩实。

- 土质不好的，则应加大穴的规格，并将杂物筛出清走。遇石灰渣、

炉渣、沥青、混凝土等对树木生长不利的物质，则应加大坑号直到清出全部有害物质，并换上适宜树根生长的壤土。

- 若挖穴时发现电缆、管道等，应停止操作，及时找有关部门配合解

决。

- 挖穴后如发现原土质不适宜植树，必须换土时，应先清掉不能用的坏土，然后运入适宜栽树用的好土，再继续施工。

- 绿地内树木栽植时，如果发现有严重影响操作的地下障碍物时，应与设计人员协商，适当改动位置。

3掘苗：

①选苗：树苗质量的好坏是保证植树成活的重要关键，为了保证树木

成活，提高绿化成果，并最大限度地满足设计要求，因此在掘苗前对种植的苗木进行严格的选择，此工作称为“选苗”。

a.苗木的选用应符合图纸的要求和甲方代表的指示。

b.所有构成景观的乔木、灌木都必须发育健康、无虫害，无过分机

械损伤，其中乔木需树杆通直，生长健壮，树冠开展，树枝发育正常，根系茁壮，无病虫害；灌木应是根蔓、枝大、枝干丛生。并提供苗木供应所在地检疫证明。

②号苗：在选好的苗木上涂以颜色做出明显的标记以免误掘，此工作

称“号苗”。号苗时应多号出几株以备掘坏时备用。

③掘苗前准备工作：

a.土壤准备：掘苗前要调整好土壤的干湿情况，如果土质过于干燥

应提前灌水浸边。反之土壤过湿影响掘苗操作，则应设法排水。

b.树木在起掘前须进行修剪：

1)乔灌木的特有姿态不得损坏。

2)修剪量：一般修剪量在三分之一左右。

3)修剪方法：修剪去重叠枝、内向枝、纤弱枝、徒长枝及枯枝、病虫

枝，常绿树须剪去部分嫩枝。

c.捆拢：为保护好完整的树冠，对于冠幅、灌丛较大特别是带刺的

灌木，为方便掘苗操作，应于掘苗前用绳子将树冠捆拢起来，但捆拢要注意松紧适当，不要折断枝干或损坏树皮。

④苗木起掘操作要点：

一般乔木胸径在10cm以下的，宜以树木底径的8-12倍作为泥球半径；

胸径在10-20cm的，土球直径一般为树木底径的5-8倍；胸径在20-25cm，土球直径一般为树木底径的5倍。土球用草袋或草绳包装牢固，树冠捆扎好，防止折断。

裸根苗木应将根部浸入调制的泥浆中，等粘满泥浆后取出必须衬以青苔或草类，用竹筐或草袋包装。

⑤掘苗的方法、步骤

a.划线：以树干为中心，按规定的土球规格在地上划一圆圈标明土

球直径的尺寸，一般应稍放范围挖掘，以保证起出的土球符合规格大小。

b.去表土：表层土中根系密度很低，一般无利用价值。以减轻球的

重量，挖掘前应将表土去掉一层，其厚度以见有比较多的侧生根为准，即“去宝盖土”。

c.挖坨：宝盖土去掉后，沿地面上划圆范围向下挖掘，操作时，人

与树干平行站立，动作要轻，随掘随收小，一直挖到规定的土球厚度。土球厚度必须将大部分的根群包括在泥球范围内。起掘断根时，直径3厘米以上的大根用锯，小根用剪，不得将根部扭断或强力拉断。断口必须平滑。

d.修平：挖掘到规定深度后，球底暂不挖通，称留底，然后用圆锹

将土球表面轻轻铲平，上口稍大，下部渐小。修削泥球根群以上的表土和以下的底土时，必须先扎腰箍。泥球底部的修削，越小越好，不应大于泥球直径的三分之一。

1)打包：泥球较大时采用双五角包（双腰箍外加五角包）包扎泥球，

包扎结实，草坚强不松脱，确保泥团不松碎，不用发霉变质的草绳。灌木的泥球直径在30cm以下的苗木应用稻草一束摊平，由底向上翻包，在植株基部扎牢。

2)乔灌木包扎完毕，应从主杆或主枝的基部徐徐拉倒，注意不可折

损树枝。遇有底根，须用锯剪齐泥底断去底根，切不可长出泥底，如泥底松落，应重新包扎。

3)起掘包扎完毕的树木，宜随时起运，如当日不及时装运，必须用

物盖好泥球，使根系保持湿润状态。

4运苗及假植

①起掘树木的运输与工地栽植的密切配合是保证成活的重要环节之一。苗木运输量应根据种植量确定，树木从挖掘到栽好，应争取在最短时间内完成，以减少树根在空气中暴露时间，提高树木的成活率。

②装车前须检查树种、规格、质量等，不含规格要求的不予装车。

③乔、灌木搭配装车，装车时，应按车辆行驶方向，将土球向前，树

冠向后倾斜放整齐。

④运苗途中应迅速及时，路途较长时，应经常给树根部洒水。

⑤乔木必须当日种植，自起苗开始暴露时间不宜超过8小时，当天不

能种植的应进行假植。

⑥装车、运输、卸车时都要轻拿轻放，保证树木的树冠、根系土球的

完好，不应折断树枝，擦伤树皮和损伤根系。

⑦树木运到指定地点后，须及时将根部用稻草等物盖好。

5栽植前的修剪：

①种植前应进行苗木根系修剪，宜将劈裂根、病虫根、过长根剪除，

并对树冠进行修剪，保持地上地下平衡。

②乔木类修剪应符合下列规定：

a.具有明显主干的高大落叶乔木应保持原有树形，适当疏枝，保

留主侧枝应在健壮芽上短剪，可剪去枝条1/5-1/3。

b.无明显主干、枝条茂密的乔木，干径为5-10cm的苗木，可选留

主干上的几个侧枝，保持原有树形进行短截。

c.枝条茂密具有圆头状树冠的常绿乔木可适量疏枝。

d.珍贵树种的树冠宜作少量疏剪。

③苗木修剪质量应符合下列规定：

a.剪口应平滑，不得劈裂。

b.枝条短截时应留学生外芽，剪口应距留芽位置以上1cm。

c.修剪直径2 cm以上大枝及粗根时，截口必须削平并涂防腐剂。

6定植：

①散苗：

a.要爱护苗木，轻拿轻放，不损伤树根、树皮、枝干及土球。

b.散苗速度应与栽植速度相适应，边散边栽完，尽量减少树根暴露

时间。

c.散苗后要及时与设计图纸详细核对，发现错误立即纠正，以保证

植树位正确。

②栽植：

a.栽植深度：灌木应与原木痕齐，带土球苗木比球顶部深2-3厘米。

b.定向：栽植苗木放栽植穴后，地上部分的朝向应选择好。

1)主干主枝不暴露的本本植物，在栽植定向前应将束缚树冠的草绳解

除。丰满完整的方向朝向主要视线。

2)主干暴露的大乔木，应按原来的方向栽植。

c.入穴种植：

1)树木种植前，先检查种植穴大小及深度，不符合根系要求时应修整

种植穴。

2)植株安放在栽植穴内，定好方向，根部用土塞实后方可将泥球的包

扎物自上而下小心解除。如泥球土质松软时，下压的包扎物不予取出，而填培肥土。

3)带土球树木必须踏实穴底土层，而后置入种植穴，填土踏实。回填

土时必须随填土随夯实，每层厚度不得超过20cm，但不得夯砸土球，直至全穴填满砸实；最后用余土按栽植穴外缘做好水堰，堰高15cm左右。

d种植质量应符合下列规定：

1)种植应按设计图纸要求核对苗木品种、规格及种植位置。

2)种植带土球树木时，不易腐烂的包装必须拆除。

3)珍贵树种应采取树冠喷雾、树干保湿等措施。

4)种植时，根系必须舒展，填土应分层踏实，种植深度应与原种植

线一致。

（4）草坪和花卉种植方法

1、草坪种植应根据不同地区、不同地形选择播种、分株、茎枝繁殖、植生带、铺砌草块和草卷等方法。种植的适宜季节和草种类型选择应符合下列规定：

①冷季型草播种宜在秋季进行，也可在春、夏季进行。

②冷季型草分株栽植宜在北方地区春、夏、秋季进行。

③茎枝栽植暖季型草宜在南方地区夏季和多雨季节。

④植生带、铺砌草块或草卷，温暖地区四季均可进行。

2、铺设草块应符合下列规定：

①草块应选择无杂草、生长势好的草源。在干旱地掘草块前应适量浇水，待渗透后掘取。

②草块运输时宜用木板置放2-3层，装卸车时，应防止破碎。

③铺设草块可采用密铺或间铺。密铺应互相衔接不留缝，间铺间隙应均匀，并填以种植土。草块铺设后应滚压、灌水。

3、种植花卉的各种花坛（花带、花境等），应按照设计图定点放线，在地面准确划出位置、轮廓线。面积较大的花坛，可用方格线法，按比例放大到地面。

4、花卉用苗应选用经过1-2次移植，根系发育良好的植株。起苗应符合下列规定：

1)裸根苗，应随起苗随种植。

2)带土球苗，应在圃地灌水渗透后起苗，保持土球完整不散。

3)盆育花苗去盆时，应保持盆土不散。

4)起苗后种植前，应注意保鲜，花苗不得萎蔫。

e.各类花卉种植时，在晴朗天气，春秋季节、最高气温25摄氏度以下时可全天种植；当气温高于25摄氏度时，应避开中午高温时间。

h种植花苗的株行距应按植株高低、分枝多少、冠丛大小决定。以成苗后不露出地面为宜。

i花苗种植时，种植深度宜为原种植深度，不得损伤茎叶，并保持根系完整。球茎花卉种植深度为球茎的1-2倍。块根、块茎、桶戏类可覆土3cm。

花卉种植后，应及时浇水，并应保持植株清洁。

（5）、苗木移植

前应根据苗木生长情况、立地条件、周围环境、交通状况等确定移植方法，保证迁回种植后的成活率达到95％。

1、起苗

为了挖掘方便，起苗前1-3天可适当浇水使泥土松软，起苗时，常绿苗应有完整的根团土球，土球大小一般为树木胸径的10倍左右，裸根苗也应多带宿土，花草等地被应在主根系底下以大块状挖起，少伤根系。并应按图纸要求和施工规范规定操作，保证成活率。

2、运输和假植

苗木、花草必须随起随运，运至工地的应尽快种植，当天不能种植的应进行假植。在运输过程中，必须轻装轻卸，采取保湿措施以及防日晒、风吹及其它恶劣气候损害，防止受到人为损害，并符合图纸和施工规范要求，以保证苗木、花草成活率。

3、种植土壤处理

①种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析，采取相应的消毒、施肥和客土等措施。

②园林植物生长所必需的最低种植土层厚度应符合表2-1的规定。

园林植物种植必需的最低土层厚度    表2-1

| 植被类型 | 草本花卉 | 草坪地被 | 小灌木 | 大灌木 | 浅根乔木 | 深根乔木 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土层厚度（CM） | 30 | 30 | 45 | 60 | 90 | 150 |

③种植地的土壤含有建筑废土及其他有害成分，以及强酸性土、强碱土、盐土、盐碱土、重粘土、沙土等，均应根据设计规定，采用客土或采取改良土壤的技术措施。

④绿地应按设计要求构筑地形。对草坪种植地、花卉种植地、播种地应施足基肥，翻耕25-30cm，搂平耙细，去除杂物，平整度和坡度应符合设计要求。

4、种植穴、槽的挖掘

①种植穴、槽挖掘前，应向有关单位了解地下管线和隐蔽物埋设情况。

②种植穴、槽的定点放线及种植穴、槽的大小，应符合图纸和施工规范要求。

③在土层干燥地区应于种植前浸穴。

④挖穴、槽后，应施入腐熟的有机肥作为基肥。

5、种植前的修剪

苗木、花草种植前应按图纸和施工规范要求进行修剪。

6、种植

①根据苗木、花草的习性和当地的气候条件，选择最适宜的种植时期进行。

②种植应符合图纸和施工规范规定。

（6）、绿化养护方法

养护要求：

1.绿化充分，植物配置合理，达到黄土不露天。

2.园林植物达到：

- 生长势：好，生长超过该规格的平均生长量。

- 叶子健壮：叶色正常，叶大而肥厚、在正常条件下不黄叶，不焦叶，不落叶，叶也无虫，被啃咬的叶片最严重的每株在5%以下。

- 枝、干健壮：无明显枯枝、死枝、枝条粗壮，过冬前新梢木质化；无蛀干害虫的活卵活虫；树冠完整：分支点合适，主侧枝分布均匀和数量适宜，内膛不乱，通风透光。

- 措施好：按一级技术措施要求认真进行养护。

- 草坪覆盖率应基本达到100%；草坪内杂草控制在10%以内，生长茂盛颜色正常，无枯黄无病虫害。

3.绿地内无死树，树木修剪合理，树形美观，能及时很好地解决树木与电线，建筑物、交通等之间的矛盾。

4.绿地整洁，无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物，并做到经常保洁。

一项优良园林绿化工程，除了独特设计和精心施工外，还有更重要的环节是细心养护（绿化成品保护）。园林绿化成品保护根据所栽植物的生物学特性、生长发育规律及结合广州地区的具体生态条件，我们制定了一套符合实情的科学的养护保护措施，一年四季不间断地进行，具体的内容有设牌、立支架、灌水、排水、除草、中耕、施肥、修剪整形、病虫害防治、防风防寒等。

1、立标志牌

施工完毕以后，在工程显著的地方设立成品保护牌。如在路口、出入口、人流多的路段，设立“绿地如茵、禁止践踏”、“封闭绿地、禁止进入”

“养护期间、禁止进入”等字样的保护标志牌。根据保护程度，还可增加铁线剌环围与外隔离。

2、立支架

种植大乔木后，立支架保护，预防淋水时土壤松散或刮大风导致植物倒塌或歪斜。根据植物的大小，使用两种支架保护。一种植物高3~8米的，用竹杆三角形式支撑；一种植物高9~15米的，用铁线三角形式牵拉、并做到无损树干表皮。

3、灌水与排水

灌水分为三个时期：

①保活水：

即在新植株定植后，为了养根保活，必须灌足大量水分，加速根系与土壤的结合，促进根系生长，保证成活。

②生长水：

夏季是植株生长旺盛期，大量干物质在此时间形成，需水量大，此时气温高、蒸腾量也大，雨水不充沛时要灌水。如夏季久旱无雨更应勤灌。

③冬水：

由于冬季严寒多风，为了防寒，也应灌水。冬水作用有三：一是水的比热大，热容量高，可适当提高地温、保护树木免受冻害；二是较高地温可推迟根系休眠，使根系能吸收充足的水分，供蒸腾消耗需要，可免于枯梢；三是灌足冬水，使土壤有充足的贮备水，翌年春干旱时，也有至受害。灌水的次数是每隔1～2天灌一次。灌水量是做到灌适，切忌仅灌湿表层。土壤出现积水时，如不及时排出，对植株生长会严重影响。这因为土壤积水过多时，土壤中严重缺氧，此时，根系只能进行无氧呼吸，会产生和积累酒精，使细胞内的蛋白质凝固，引起死亡。

排水方法：一是可以利用自然坡度排水，另一种是开设排水沟。

4、施肥

针对性地施肥，即不同树种、不同年龄、不同生育期，用的不同性质的肥料。肥料分速效肥和迟效肥，速效肥是人工合成的化学肥，迟效肥是厩肥、堆肥的农家肥。速效肥作追肥用，迟效肥用作基肥用。

施肥方法：

一是环状沟施肥法：秋冬季树木休眠期，我们一般使用此方法施肥。

二是全面施肥法：对整个绿化、花坛追肥或施基肥使用此方法。

5、中耕除草

中耕是指采用人工方法促使土壤表层松动，从而增加土壤透气性，提高土温，促进肥料的分解，有利于根系生长。中耕深度依栽植植物及树龄而定，浅根性的中耕深度浅，深根性的中耕深度也深，一般为5㎝以上。中耕宜在晴天，或雨后2—3天进行。

最严重的是杂草的影响，其消耗大量水分和养分，既影响植物的生长，也影响植物的美感，降低了观赏价值，除草要本着“除早、除小、除了”的原则。除草是一项繁重的工作，一般用手拔或用小铲、锄头除草，结合中耕也可除去杂草。

6、整形与修剪

整形与修剪是植物栽培过程中一项十分重要而以很有情趣的养护管理措施。整形修剪的目的是控制植物的生长，满足观赏的要求，达到美的效果。在立交植物整形与修剪中，我们多用自然式修剪的方式，即根据每种树木的一定树形，通过整形修剪保持其原有的自然生长状态，充分体现其自然美。

7、防寒

防寒常采取以下措施：

加强栽培管理、增植树木抗寒能力。如适时适量施肥、灌水，促进树木健壮生长，从而增强抗寒能力。对树干的保护入冬前用稻草或草绳将不耐寒树木的主干包起来，包裹高度1.5米或包至分枝处。或用除白方法，即用石灰水加盐或石硫剂对主干除白，可反射阳光，减少树干对太阳辐射热的吸收，降低树林昼夜温差，避免树干冻裂。

8、病虫害防治

绿化植物在根发育过程中，时常遭到各种病虫害为害，轻者造成生长不良，失去观赏价值，重者植物死亡，损失惨重。有效地保护观赏植物，使其减轻或免遭各种病、虫为害，是绿化工作者的重要任务之一。绿化植物病害有二种：一种是传染性病害，一种是非传染病害。传染性病虫害主要是借风、雨水、流水、昆虫、种苗、土壤及人类活动等传播，不断地再侵染。非传染性病是由于营养物质缺乏或过剩、水分供应失调、温度过高或过低、光照不足、环境过湿、土壤中有害盐类、肥害等引起的病害。现常见于立交的害虫有食叶害虫、蛀干害虫。我们每月定期以农药喷雾预防。

9、具体的养护安排

| 时间 | 具体工作安排 |
| --- | --- |
| 一月份 | 1、乔、灌木整型修剪。 2、翻地冬耕，施足冬肥。 3、剪除枯枝。 4、残、病虫枝叶，彻底清除越冬的皮虫囊，刺蛾茧以及潜伏越冬虫害。 5、经常注意检查防寒设施及苗木防寒包扎物。 |
| 二月份 | 继续进行乔、灌木的冬季的修理工作。 2、继续剪除病虫枝，并注意观察病虫害的发生情况(如吹绵蚧、草履蚧等) |
| 三月份 | 1、天气渐暖，许多病虫害即将发生，要维护修理好各种除虫除病器械并准备好药品。 2、注意蚜虫，草履蚧的发生，做到及时防治。 |
| 四月份 | 1、做好乔、灌木的剥芽、修剪、随时除去多余的嫩芽和生长部位不当的枝条。 2、每周对宿根花卉，草花施薄肥。 3、抓好蛴虫、螨虫、地老虎、蚜螨、蝼蛄等寄生虫及白粉病、锈病的防治工作。 |
| 五月份 | 1、春季开花的灌木进行花后修剪，按技术操作要求，对行道树进行剥芽袖箭。 2、增施追肥、勤施薄肥。 3、本月气温渐高，病虫害大量危害树木花卉，应注意虫情预测预报，做好防虫治病的工作。 4、进行草坪中除杂草。 |

| 六月份 | 1、花卉进行花后修剪，解决枝条与线路的矛盾。 2、继续除去杂草，继续轧剪。 3、做好病虫害防治工作，本月着重防治袋蛾、刺蛾、毒蛾等害虫和叶斑病、炭疽病、煤污病。 |
| --- | --- |
| 七月份 | l、本月天气炎热、杂草生长快、要继续中耕除草，疏松土壤。袋蛾、刺蛾、亡牛、盾蚧、第二代吹绵蚧、螨类等害虫大量发生，应注意防治，同时要继续防治炭疽病、白粉病、叶斑病。 2、伏天气温高，雨水少时要灌溉抗旱，本月又是暴雨较多的月份，故要注意防涝。 3、本月进入台风季节，要做好防风工作，经常检查，及时扶正被风吹倒的树木，及时修剪影响线路安全的枝条。 |
| 八月份 | 继续中耕除草，疏松土壤。 继续做好防旱工作，保证苗木的正常生长。 本月份苗木生长旺盛，要及时追施肥料，对小苗要薄肥多施。 4、继续做好防台风工作，发现风倒木及时扶正。 5、继续做好防治病虫害工作，要认真防治危害对木的主要害虫(袋蛾、第二代刺蛾等)及主要病害(白粉病)，（灰疽病、叶斑病等) |
| 九月份 | 1、继续进行中耕除草，继续除去草坪杂草，进行草坪轧剪对球类、绿篱等进行整形修剪。 2、继续抓好病虫害防治工作，特别要检查发生较多的蚜虫、袋蛾、刺蛾、褐斑病及花灌木煤污病等病虫情况，及时防治。 |
| 十月份 | 1、做好防治病虫害的工作，消灭各种成虫和虫卵。 2、继续中耕除草。 3、苗木停止生长后，检查成活率，保证冬春绿化工作的顺利进行。 |
| 十一月份 | 1、冬季树木修剪，剪去病枝，枯枝；有虫卵枝及竟争枝、过密枝等。修剪行道树，操作时要严格掌握操作规程和枝术要求。 2、做好除害灭病的工作。特别是除待蛾囊、刺蛾茧等。 3、做好防寒工作。对部份树木进行涂白、或用草绳包扎，或设风障。 4、进行冬翻，改良土壤。 |
| 十二月份 | 1、继续进行乔灌木的整型修剪工作 2、大量施肥，冬耕翻地改良土壤。 3、做好防寒工作，随时检查温室包扎物等设备设施，发现问题，迅速采取措施。 4、继续抓好防治病虫害工作，剪除病虫枝、枯枝。消灭越冬虫源。并结合冬季大扫除，搞好绿地卫生工作。 |

（7）喷淋管道的施工方案及施工方法

1、安装准备

①沟槽开挖与验收：

首先，按施工图要求测出管道的坐标及标高后，再按图示方位打桩放线，确定沟槽位置、宽度和深度。其坐标和标高应符合设计要求，偏差不得超过质量标准的有关规定。当设计无规定时，其沟槽底的宽度应符合要求。

为防止塌方，沟槽开挖后应留有一定期边坡，边坡的大小与土质和沟深有关。当设计无规定时，深度在5m以内的沟槽，最大边坡应符合规定。为便于管段下沟，挖沟槽的土应堆在沟槽的一侧，且土堆底边与沟边应保持一定的距离，一般不小于0.8m。

沟底要求是坚实的自然土层，如果是公散的回填土或沟底有不易清除的块石时，都要进行处理，防止管道产生不均匀下沉而造成质量事故。松土层应夯实，对块石则应将其上部铲除，然后铺上一层大于150mm厚的回填土整平夯实或用黄砂铺平。管道的支撑和支墩不得直接铺设在冻土和未经处理的松土上。

根据施工图检查管沟的坐标、深平直度、沟底管基密实度是否符合要求。

②开挖工作坑：

沟槽检验合格后，即可开挖工作坑。先根据单根管子长度在沟中准确量得各管的接口位置，并做好标记（注意各管件、附件的长度和操作坑的位置），再画出各工作坑的实挖的位置。

2、清扫管膛

将管道内的杂物清理干净，并检查管道有无裂缝和砂眼。管道承口内部及插口外部飞刺、铸砂等应预先铲除掉，沥青漆用喷灯或气焊烤掉，再用钢丝刷除去污物。

3、管材、管件、阀门等就位

①散管和下管：

散管指将检查并疏通好的管子散开摆好。下管是将管子从地面放入沟槽内。下管方法分人工下管和机械下管、集中下管和分散下管、单节下管或组合下管等几种。下管方法的选择可根据管径大小、管道长度和重量，管材和接口强度，沟槽和现场情况及拥有的机械设备等条件而定。当管径较小、重量较轻时，一般采用人工下管。管径较大、重量较重时，可采用机械下管。但在不具备下管机械的现场或现场条件有允许进，可采用人工下管，但下管时应谨慎操作，以保证人身安全。操作前，必须对沟壁情况、下管工具、绳索、安全措施等认真地检查。

②管道对口和调直稳固：

下至沟底的铸铁管在对口时，可将管子插口稍稍抬起，然后用撬杠右边一端用力将管子插口推入承口，再用撬杠将管子校正，使接口间隙均匀，并保持管子成直线，管子两侧用土固定。遇有需要安装阀门、消火栓处，应先将阀门与其配合的短管安装好，而不能先将短管与管子连接后再与阀门连接。

管子铺设并调直后，除接口外应及时覆盖土，以防管子发生位移，也可防止在捻管口振松。稳管时，每根管子须仔细对准中心线，接口的转角应符合施工规范要求。

4、管道连接

①塑料管安装：

埋地敷设管道根据设计要求连接。

②管道法兰连接：

室外给水管道采用法兰连接一般用于阀门、水表连接处。管道接口法兰不得埋在土壤中，应安装在检查井骨内。给水检查井内的管道安装，如设计无要求，井壁距法兰（或承口）的距离为：管径DN(450mm，应不小于250mm；管径(450mm，应不小于350mm。法兰垫片一般采用3mm至5mm的橡胶板。

5、水管道的冲洗

新铺给水管道竣工后，均应进行冲洗消毒，对于喷灌管网可不消毒。冲洗消毒前，应把管道中已安装好的水表拆下，以短管代替，使管道接通，并把需冲冼消毒的管道与其它正常供水的接通。消毒前，先用高速水流冲洗耳恭听水管，在管道末端选择几点将冲洗水排出。当冲冼到所排出的水内不含杂质时，即可进行消毒处理。进行消毒处理时，先把消毒段所需的漂白粉放入水桶内，加水搅拌使用权之溶解，然后随同管内充水一起加入到管段，浸泡24h，然后放水冲洗，并连续测定管内水的浓度和细菌含量，直至合格为止。

6、回填土

沟槽在管道敷设完毕应尽快回填，一般分为两个步骤：

①管道两侧及管顶以上不小于0.5m的土方，管道安装完毕即可进行回填，接口处留出，但其底部管基必须填实。

②沟槽其余部分在管道试压合格后及时回填。如沟内有积水，须全排尽，再进行回填。

主管埋深设0.7米，其余管段埋深0.5米，管路横过快车道时应外套一镀锌钢管保护，管径比供水管大两级并不小于DN70，管面覆土厚度不少于0.7米，水管敷设时管坑若是老土层且沟底平顺，原土回填，若是回填土层或松土曾，则管底回填0.1米石粉至管面0.02米，再回填土。

施工工艺流程图见下表

喷淋系统工程施工工艺流程图

第四章 施工进度计划及工期保证措施

- 施工工期及依据

一、本工程工期：按招标文件要求，为2006年8月20日至2006年9月20日

二、工期保证措施

本工程作为公司的重点工程，公司及项目经理部将把质量和工期作为重要内容来抓，并定于在在规定的工期内将工程建成优良目标，为此提出具体保证措施如下：

- 从人力、物力、财力上大力支持，项目经理将同各专业工长签订工期合同，把工期目标与个人的经济利益挂钩。

（2） 先进的科学管理方法，编制合理施工进度计划，以工期总体控制为前提，并确保月计划、周计划落到实处。

（3）做好劳动力的组织工作，随各阶段施工随时进行调整，灵活调动，形成动态管理。

（4）施工期间，将会遇到节日及农忙等因素，如果正常放假会给工程工期的实现造成困难。为此，我司安排一般节假日不放假，按劳动法规定，支付加班工资，使他们能安心工作，农忙时，工地向工人支付农忙费，让他们在家乡请人帮助收割、插秧等。

（5）搞好各工种、各工序的协作、组织立体交叉和平行流水作业增加工作面。

在施工中努力保证资金和财力供应，并建立定期的协调会制度，及时解决施工生产中出现有关问题。

（6）配备足够的垂直运输机械设备和周转材料，提高工程机械化施工程度，和加强机械设备的维修保养，确保工程不因机械设备不足而延误工期。

（7）采用我司一套成功的加快施工速度的经验，使工地运转始终处于忙而不乱，有条不紊的状况。

（8）工期奖罚按照招标文件及相关文件要求执行。

第二节 关键项目的工程量、设备、工期对照表

一、关键项目的工程量、设备、工期对照表

| 投入设备 施工项目 | 运输车 | 剪草机 | 喷药机 | 吊车 | 洒水车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷淋工程 | 2 |  |  |  |  |
| 工期 | 3日历天 |  |  |  |  |
| 风景石摆设 | 2 |  |  | 1 |  |
| 工期 | 2日历天 |  |  |  |  |
| 绿化种工程 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 工期 | 15日历天 |  |  |  |  |

第三节 劳动力工种、数量及劳动力曲线图

一、劳动力使用计划图

根据施工计划的安排，及时组织施工人员进场，进场人员首先必须进行安全教育，初进施工现场的工人要进行一般安全知识教育，各施工班组要有专人负责。现场施工员在每道工序开工前要对各施工班组成员进行安全、质量技术交底，使工人在施工过程中心中有数，避免安全质量事故的发生。

| 劳动力计划表 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 杂工 | 10 | 开工前第一天 |
| 2 | 水泥工 | 10 | 开工第三天 |
| 3 | 水电工 | 20 | 开工后第二天 |
| 4 | 绿化种植工 | 80 | 开工后第五天 |
| 5 | 绿化保养工 | 15 | 开工后三十天 |
| 6 | 合计 | 135 |  |

第四节 材料、物资资金的使用计划

| 时间段（天） | 工程进度 | 人工费（元） | 材料费（元） | 机械费（元） | 管理费（元） | 其他费用（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5.00% | 1.25% | 2.15% | 5.00% | 1.00% | 3.00% | 12.40% |  |
| 6 | 15.00% | 3.75% | 6.45% | 6.00% | 2.00% | 4.00% | 22.20% |  |
| 9 | 40.00% | 10.00% | 17.20% | 8.00% | 3.00% | 5.00% | 43.20% |  |
| 12 | 60.00% | 15.00% | 25.80% | 10.00% | 4.00% | 6.00% | 60.80% |  |
| 15 | 70.00% | 17.50% | 30.10% | 11.00% | 5.00% | 8.00% | 71.60% |  |
| 18 | 85.00% | 21.25% | 36.55% | 11.50% | 6.00% | 9.00% | 84.30% |  |
| 21 | 90.00% | 22.50% | 38.70% | 11.80% | 7.00% | 10.00% | 90.00% |  |
| 24 | 93.00% | 23.00% | 41.00% | 12.00% | 7.30% | 10.30% | 94.00% |  |
| 27 | 98.00% | 24.00% | 42.00% | 12.00% | 7.50% | 11.50% | 96.00% |  |
| 30 | 100.00% | 25.00% | 43.00% | 12.00% | 8.00% | 12.00% | 100.00% |  |

拟投入本工程的施工机械设备

| 序号 | 机械设备 | 规格、功率及容量 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洒水车 | 6000L以上 | 辆 | 3 | 开工第10天 |
| 2 | 自卸汽车 | 6T以上 | 辆 | 6 | 开工第1天 |
| 3 | 勾机 | 玉柴WY1.3 | 辆 | 2 | 开工第1天 |
| 4 | 吊机 | 东风SY6480A1B-ME | 辆 | 2 | 开工第1天 |
| 5 | 剪草机 | 立特 | 台 | 2 | 开工第20天 |
| 6 | 喷药机 | 6匹 | 架 | 3 | 开工第28天 |
| 7 | 商务车 | 奥德赛牌 | 辆 | 1 | 开工第1天 |

附证明材料

第五章、质量、安全保证措施

第一节 本工程质量目标

一、本工程的质量总目标

优良工程

第二节 工程质量保证相关制度

一、质量保证体系

推行全面质量管理，对本工程的技术人员和施工人员进行质量安全意识教育，提高施工人员质量意识，建立质量保证体系，开展质量工程控制，健全整个工程的检测制度，形成工程检测网络，使施工人员严格执行各项质量检测制度的自觉性。要求每道工序、每个部位都要进行自检，并经质检部门检测合格报监理工程师检测认可后，方可进行下道工序。

(1)量检查组织机构图

（2）质量检查程序

二、质量责任制

针对本工程质量要求特点，在施工组织上采取项目工程施工管理，现场组织项目工程经理部，选定以项目经理为首的管理班子，明确项目工程施工责任制，实施项目工程核算制，所有项目管理制度（岗位责任制、质量安全管理制、管理网络等）均公布上墙，到岗到位，严禁执行。

实行项目经理负责制，对该工程项目进行全过程管理，各专业工程配备专职质检员进行跟踪检查，将工程质量事故消灭于萌芽状态之中。在职工中开展全面质量管理基础知识教育，努力提高职工的质量意识。

项目经理

- 对工程质量保证工作负有全面的领导和组织权力，对本工种的质量负有全面责任；

- 贯彻执行上级分布发的质量管理政策、规定、制度和要求；

- 对全体员工进行结合实际的全面质量管理教育。广泛开展创“优质工程”活动。推行全面质理管理工作；

- 正确处理工程质量与施工进度，工程质量与成本，主要工程与辅助工程的关系，严格要求全体员工按操作规程和技术措施工作，以工作质量保证工序质量；

- 及时组织有关人同，认真分析处理质量问题，制止一切违章施工行为。听取质检员的意见，对不遵守质检员意见而野蛮施工造成不合格工程，不合格产品将负全部责任；

- 组织或参加本单位的质量事故分析，批准工程技术负责人提出的处

- 理意见。

项目技术负责人

- 对本工程负有质量、技术上的责任；

- 将质量管理的有关规定、技术规定、质量标准和设计图纸要求、施工组织变成施工技术方案，技术交底中的具体措施，并经常检查监督；

- 负责贯彻质量责任制中与本工程施工内容有关的具体规定，对所属范围内的质量控制做出相应的决定；

- 有权制止不按技术措施要求和技术操作规定施工的不良行为，必要时应制止其继续施工，造成问题的，应向项目经理反映，及时提出返工意见；

- 检查本工程质自检、互检情况，对质量问题和质量事故提出详细情况，初步分析原因，提出处理意见；

- 组织本工程的分项、分部工程的质量评定，参加单位工程评定会。

质检员

- 对工程质量把关，检查督促的专职人员，应对管辖范围的质量检查监督工作人员全面责任；

- 严把材料检查关，工序交接，特殊工种资格考试审查关，交工验收关，对上述工作的专业人同所做出的技术施工记录进行严格审查并签字确认，对上述工作内容不负责漏检，误判失职造成事故者，应追究其监督检查的责任；

- 发现施工中违反操作规程、技术措施、设计图纸要求时应立即提出，可分别决定返修或及时向项目经理汇报；

- 收集、整理本工程施工过程中的检查记录，及时准确填报各种报表，参加本工程质量动态分析和事故检查分析；

搞好自检、互检，分别作好分项、分部、单位工程的质量评定。

三、安全文明生产保证体系

贯彻国家安全生产政策和各类安全法规，增强职工安全法制观念。建立以质安负责人为组长的质量安全小组，项目经理全面负责项目的质量安全工作。

（1）施工标段沿线应悬持醒目的安全警示牌、警示灯，教育工人注意交通及施工安全。施工材料、机具不得随便堆放，应放在指定的工料堆放区，避免影响主干道交通。

（2）建立健全的安全管理制度，施工现场配备足够的质安员，突出安全第一的指导思想，工地每周进行一次自检，由项目经理组织现场施工员、电工、质安员和质安负责人、施工负责人、文明施工负责人进行检查，发现问题立即组织整改，并做好记录。

（3）对新进场工人要进行技术培训及安全教育，并做好登记，凡进入施工现场人员不得穿拖鞋进入现场，严禁一切违章作业，对违反工作规程人员要严肃处理。

（4）认真执行现场的安全管理制度，对特殊工种人员必须坚持持证上岗。施工、道路、生活、岸装置照明系统的安装及拆装应有正式电工持证上岗、专职管理。并做好班前班后的检查，特别是检查是否漏电，每天不少于2次。

（5）必须按照“JGJ46-88”施工现场临时用电安全技术有关规定，做好现场用电工作。

（6） 配备消防人员与器材。

（7） 注意水情和气象报告，作好公害防护措施，确保工程人员人身安全。

（8） 及时清理施工后遗留的余泥、垃圾等杂物，搞好环境卫生，设置车辆清洗处，对驶出工地的车辆进行清洗。委托有关部门定期到工地作灭虫、消毒工作。

（9） 伙房食物符合卫生标准，工作人员定期体检，以防食物中毒及疾病交叉感染。

（10）余泥、渣土等的排放按市政府要求，办理有关手续，排放到指定地点。

（11） 严格执行《广州市环境噪声管理暂行条例》的有关规定，尽量降低夜间施工噪声，避免施工现场的噪声污染。

（12） 夜间作业人员必须穿有反光标志的衣服或戴有反光标志的帽子。

（13） 接受有关部门的监督和群众的投诉。

（14） 建立奖惩制度：对玩忽职守、违反安全生产管理制度的，按有关规定给予处罚，违反操作规程而造成安全事故追究其责任。对坚持安全生产的个人和班组给予表扬奖励。

四、安全文明生产责任制

安全生产是园林施工中的重要原则之一，安全为了生产，生产必须安全，应以“安全第一，预防为主”的方针指导，适当组织均衡的施工计划，避免施工高峰，减少交叉作业，电器设备安装，临时设施、脚手的搭设，道路排水的规范化，防火防爆的措施等等，都是我们在施工根据实际情况，组织编制好安全生产，文明施工切实可行的方案，才能保证我们在施工中顺利进行，养活不必要的浪工和不利于安全的生产因素。

（1）在现场配电房安装总触电保安器，施工和照明电线应按规定进行负荷设计，线路架设符合安全规定和要求，做好电力线路及设备的防雨、防雷设施，加强临时电源的安全防护，夜间施工要有足够的照明设备并设专人值班，严禁非专职电工拉闸和合闸或随意拉线装临时照明，现场所有机械设备都需设置接地装置。

（2）现场设专职值班电工，并逐日填写用电及安全情况记录。凡带电作业的中、小型操作机械施工人员穿带安全防护用品方可上岗操作。

（3）现场所有机械设备实行操作人员责任制。

（4）加强安全保卫及安全工作检查制度，施工现场禁止随便进入，危险区设明显标志，夜间施工挂红灯。进入现场人员必须戴安全帽及必要的防护用品。

（5）做好天气预报记录工作，并挂牌告示，遇有异常情况必须及时报主管部门，公司安全部门，对狂风、暴雨、雷电等制订相应的措施。

（6）现场成立安全管理小组，负责审查有关安全措施制度，并每月组织重大的安全活动，进行宣传教育工作，监督安全措施的执行，组织安全技术培训，发现隐患及时消除，对违反安全操作规程的现象及时处理和纠正。

第三节 实现质量、安全目标的技术措施

全体施工人员都必须严格执行现行的有关质量材料和各项规范规定，对全体施工人员进行经常性的质量教育，施工的全过程中要做好质量的检验、检查和评比工作，并落实逐级交底制度，工程开工前工地负责技术的人员应将工程概况，施工方案，技术措施及注意事项向全体员工进行交底。施工负责人、工段长，班组长每天要对工人进行施工要求及技术操作规程的交底和安全教育，每员工都非常清楚自己该做什么，在什么位置做，怎样能常满足规范的要求，做好每一道工序后自检结果与规范的差距有多大，责任到人。

严格各项检查制度，做到有章必依，违章必究的原则，确立树立质量第一，信誉第一的观念，使得每道工序，每一个环节，从原材料进场关，现场抽样检查，到合理使用材料都有要做到接章办事，按规范进行，绝不能忽视任何一个环节，在施工过程中，还必须做到如下几点：到测量放线进严格控制位置和水平标高的测设以及复查工作， 水平标高，垂直度均由仪器引测，并经常对经纬仪、水准仪检验、校核。真执行技术交底，质量评定和检查制度办理好各工序中间验收竣工验收的有关事宜。

1、技术交底：各分部分项工程施工之前，根据工程特点和施工方案制定具体技术措施，操作工艺流程，工艺标准，质量标准，可能发生的质量原因分析，质量对策，质量管理控制和保证措施。

2、质量评定：在施工过程中，由技术负责人，质检员会同有关人员进行各分项工种质量的检测和评定工作，防止质量漏洞。

3、检查制度：各分项工程、应严格执行“自检、互检、专检”的三检制度，特别是隐蔽工程上甲方和监理工程师签字后方可进行下道工序。

第四节 落实方法和措施

一、严格按招标文件质量标准施工，确保各种质量活动始终在受控状态下进行。

二、组织严密完善的职能管理机构，按照我公司ISO保证质量体系正常运转的要求，依据分工负责、相互协调的管理原则。

三、坚持质量控制五大原则，即：1、坚持“以预防为主”的原则，对工程质量进行事前、事中、事后控制；2、坚持“质量第一，用户至上”的原则，在保证工程质量的基础上，加快施工进度；3、坚持质量标准，严格检查，“一切用数据说话”的原则；4、坚持“以人为核心”的原则，提高工人素质，发挥主观能动性；5、坚持上道工序不经检查验收合格，下道工序不准施工的原则。严格按照“建筑安装工程质量检验评定统一标准”及“城市绿化工程施工及验收规范”的要求施工，确保工程质量达优良标准。

四、建立质量控制保证体系：成立QC质量管理小组，结合工程特点，经常开展活动，对设计图纸、原材料质量等建立管理特点，并对工程质量进行控制和监督，层层落实“工程质量管理责任制”和“工程质量责任制”使工程一切管理和生产活动都围绕着“优良工程”这一目标进行，抓好交底、检查、验收三个环节。实行全员参加全过程的质量管理，全企业的全面质量管理。

# 五、施工准备过程的质量控制

（1）按优化的施工组织进行施工准备工作，积极采用先进的施工工艺，科学地按施工进度合理调配劳动力，对总体计划要有周全、细致的安排，对施工中出现的技术总是要有详细的针对性措施。

（2）做好图纸和技术交底及技术培训工作。

（3）正确选择和合理调配施工机械设备，做好维修保养工作，保持机械的良好状态。

# 六、施工过程的质量控制

（1）认真落实技术岗位责任制和技术交底制，每道工序施工前必须进行技术、工艺、质量交底，要求双方必须在书面交底资料上签字。

（2）施工中严格认真执行自检、互检、交接检“三检”制度，每道工序必须在施工单位自检合格的基础上才能通知建设单位现场代表和质检单位代表检验，待检验合格方可进行下一道工序施工。

（3）认真做好施工记录，隐蔽资料由甲方提供，乙方妥善保存，隐蔽验收记录等，及时办理各种验收签证手续，定期检查工程质量，保证资料的收集、整理、审核工作与工程同步进行。

（4）加强对绿化苗木及其它原材料、成品、半成品的采购检验、管理工作，为保证质量提供必须的物资保证条件，所有进场成品、半成品及各种原材料均应进行抽样试验。合格后方可进场使用，不合格材料严禁进场。各种材料应按规格保管、堆放、防止损坏变质。

（5）各种施工测量仪器及材料试验仪器，质检仪器必须由专人保管，专人检验，专人使用。

（6）成立成品保护专门小组，严格监护，加强全员成品保护意识教育，严格奖罚。

（7）在施工期间，我公司尽量减少因施工由此引起的周边道路、树木绿化、管线及其他建构筑物的变化而需要修复的，我公司将按要求进行修复。

# 第六章 文明施工、环保保证措施

# 第一节 保持原有交通畅顺的措施

本工程处在公园内，为了确保工程质量和施工进度，并必须保持路道施工段的交通畅通，我们采取分段施工、全线贯通，流水作业，交叉进行的灵活施工方法，正常施工与夜间突击相结合，先植乔木和灌木苗，后植花卉及地被，密切配合其它单位，在不影响其它单位正常施工的前提下，根据组织施工设计，巧安排，活施工，灵活调整施工的作业面，保证工程顺利进行，现根据绿化标段的工作量、总工期及路段的具体情况，我们将交通组织方案作如下安排：

（1）派出专人负责施工现场运输车辆的具体行驶路线，控制运输车辆的卸货场地，组织好机械和充分的劳动力，尽快卸货。

（2）现场材料及周转材料必须按施工总进度计划准备，按旬作业计划分类分批进场，按总平面布置堆放整齐，做到随做随清，不用的材料及时退场，不占用主要交通道路，严禁乱堆乱放，施工现场做好污水沉淀和废水回收利用，养活环境污染。

（3） 开工前我们组织好东风自动卸汽车、东风加长汽车数辆，运输以夜间为主，白天为副的运输方法，装车采用2台1立方米的掘土机，专门装车。

（4）苗木运输：东风加长汽车3辆，汽车吊2台（用于乔木上下车）。整个工程苗木运输以晚上运输为主，白天种植。

第二节 与其他施工单位施工配合措施

（1）沿线的地下通讯设施要摸查清楚和给予保护，严禁野蛮施工而破坏地下通讯设施。

（2）要密切与各有关管线单位联系、协调，解决有关管线单位旧管线的迁改或新管线的敷设问题。避免重复开挖现象。

（3）如与路面施工单位交叉施工，注意相互配合协调，防止路面污染。

（4）注意交通设施的保护，和交叉施工的安全事项。

第三节 余泥排放、土方运输文明施工保证措施保证措施

（1）专人负责给施工便道和现场的机动道淋水，以减少工地的尘土。

（2）经常检查施工用道的路况，路面是否出现破损、是否发生积水、边沟排水是否通畅等。

（3）施工场地中保持清洁，苗木运输、种植过程中做到随时清理箩筐、捆绳及余泥等。特别是在加泥过程中，用彩条布铺垫以防泥土污染路面。

（4）施工现场的余泥及时清运，余泥外运将由广州市指定六家散体物料运输单位运输，不雇用无余泥排放证的车辆运送余泥，不乱倒余泥。

（5）在工地出入口设置洗车槽，配置高压枪，严格要求车辆驶出工地前要进行冲洗，避免将砂泥夹带出马路。

（6）施工现场及其附近的道路安排专人清扫。

第四节与周边单位以及农民的协调措施

（1）工程施工的同时，应与附近居民、单位等搞好关系，积极与当地各级行政及公安、交通部门合作，共创文明工地。

（2）合理安排有噪音污染的工种和工作时间，有噪音的操作尽量安排避开晚间２２时－早晨６时，确保周围居民的生活休息。

（3）加强现场保卫工作，进行法制宣传教育，严禁赌博，防止偷盗和打架事件发生。

（4）工程估计要日夜施工，机械施工发出的噪音，应加以控制，以保护居民的健康。

（5）在推行机械化施工的进程中，要尽量减少噪声、废气、废水及尘埃等的污染，以保障人民的的健康。垃圾等，要及时清理现场，不乱倒淤泥、余土等，保持环境卫生整洁。

第五节 对工地围蔽、工地卫生等达标实施措施

（1）保证施工现场周围排水系统畅通无阻。场内污水设滤水池，待污水滤清后再排入市政管网。

（2）在推行机械化施工的进程中，要尽量减少噪声、废气、废水及尘埃等的污染，以保障人民的的健康。垃圾等，要及时清理现场，不乱倒淤泥、余土等，保持环境卫生整洁。

（3）施工材料要堆放在围蔽的范围内，严禁占用机动车道及其它的人行通道上。

（4）施工现场设置厕所，严禁随地大小便。

本工程在施工中除做好施工预防措施外，并需对全体员工进行环境保护教育，不得污染环境。

（5）不使用在其他风景名胜上所采的碎石作施工材料，不使用对环境有污染或对身体有害的施工材料。

（6）对驶出工地的车辆进行冲洗。

（7）接受有关部门的监督和群众投拆。

（8）施工前，应根据设计文件复查地下构造物（如地下电缆、给排水道等）的埋设位置及走向，并采取防护措施。施工中如发现危及到地下构造物、地面建筑物或有危险品、文物时，应立即停止施工，待处理完毕后方可施工。

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600

# Text boxes

苗木供应场

检查基层密实度、平整度、厚度、宽度、中线、高程、横坡等情况。

回填种植土、挖穴

种植土供应场

检查种植床压实度、中线、平整度、宽度、横坡等情况。

检平辗压种植床

清走石砾等杂物

检查高程

挖掘种植床土方

确定工程质量目标

进行下步工序

查寻原因，停工处理

签证归档

不合格

合格

评定

抽检

分项施工

质量交底

自检

材

料

组

绿

化

组

测

量

组

水

电

安

装

队

模

板

班

组

泥

工

班

组

钢

筋

班

组

工程技术部

专职质检员

公司质安部

项目经理

交付使用

竣工验收

回   填

检查管道、喷头、阀门漏水、压力，阀门紧密度，管道的压力是否符合标准。

试压、调试

检查安井身尺寸、井底、面高程，井壁是否垂直，灰浆是否饱满平整等。

砌 制 井

检查喷头、闸阀新旧接口漏水、管道压力

安装喷头、闸阀

厂家供应

检查中线、移位、管件、管道连接。

安装水管

厂家供应

检查槽度高程、槽底中线、每侧宽度、槽底土壤有无扰动、超挖等。

挖沟槽土方

验收后保养

竣工验收

清    场

拆除临建和文明施工围栏

绿化工程

风景石摆设

排水系统、喷灌系统

现场文明施工措施

安装临水、临电

建临时办公

室、仓库等

平整场地满足设计标高

场地移交及施工前准备

值班岗亭

会议室     总工办公室  项目经理办公室

监理办公室

办公室

后勤保障部

材料供应部

工程部

质安部

洗手间

仓库

施工班组

材料班组

测量班组

运输班组

后勤班组

成控班组

保养班组

绿化工程师 黄德斌

绿化工程师 杨志军

绿化工程师 黄德斌

计量负责人 唐文清

现场施工负责人 杜仲英

材料供应负责人 黄添利

质量安全负责人 殷广湖

预结算负责人 许可娟

资料负责人  张俊华

计划工程师：段冠玉

总工程师：梁心如

财务负责人：丁秋莲

项目经理：林满扬

铺草坪、种植苗木

竣工使用

检查杂草、病虫害、高度、密度。

使用养护

苗木、草坪保养

检查疏密度、杂草、病虫害、土球完整、树干通直、分叉均匀、树冠完整和匀称、有脚叶。