施工组织设计

一、 编制依据及原则

（一）编制依据

1、某炼油化工总厂煤代油工程（卸煤沟）施工招标文件；

2、标前会议精神和答疑纪要；

3、现场自然状况调查咨询资料及地质勘察报告；

4、施工单位历年参与类似工程施工经验、施工能力及类似工程的科技成果；

5、国家和行业与本工程相关的施工规范和技术标准。

（二）编制原则

1、根据业主对本工程的竣工交付使用期限，保证建设项目按期或提前完成；

2、遵循本工程建筑施工的特点和规律，在合理安排施工顺序的基础上，充分利用时间与空间，实行平行流水和立体交叉作业，在保证工程质量的前提下，努力加快建设速度，缩短施工工期；

3、切实贯彻国家有关标准，施工验收规范和操作规程，积极推动全面质量管理，坚持质量第一；

4、采用多层次技术结构和技术政策，因地制宜地选用既先进又切实可行的技术方案和一切技术组织措施；

5、做好人力、物力的综合平衡，确保均衡施工，尽量利用原有设施为施工服务，减少临时设施，节约施工用地；精心作好施工现场的平面布置，减少现场物资倒运工作，做到文明施工。妥善安排冬雨季施工项目，确保全天候施工；

6、制定切实可行的安全措施和环保措施，确保安全施工和减少施工公害和环境污染。

（三）、编制说明

1、在认真阅读招标文件的基础上，深刻领会和贯彻业主对投标单位的具体要求，充分理解和研究本工程的重点项目的技术、工艺、质量等课题，并结合施工现场的自然环境，周围建筑物及地下管线等条件的约束情况，编制本施工组织设计，力求方案先进可行，组织科学合理，方法经济适用；

2、本施工组织设计严格按照项目法管理的要求，自始至终实行全员、全过程、全方位严密监控，确保实现业主规定要求的质量、安全、工期目标，通过对施工方案的比选、细化和完善，形成操作性较强、安全可靠的施工组织设计；

3、本方案不仅是提供业主评审委员会进行评审的资料，而且中标后也将成为合同文件的有效组成部分和实施本工程的重要指导性文件；

4、在施工组织设计过程中，积极采用新设备、新材料、新技术、新工艺，切实做到精心组织、精心施工，密切业主、设计单位和监理单位的配合，保证充满信心地完成业主交给的工程施工任务。

二、工程概况

(一)工程简介

卸煤沟和汽车卸煤斗工程位于某炼油化工总厂煤代油工程的西南侧，为单跨两层排架式工业厂房。厂房标高±0.000相当于绝对标高19.30m。东西长190.5m，南北宽未定，边跨柱距为6m，设计抗震裂度为7度。

本工程的地下结构为钢筋砼箱形结构，有防水要求，上部结构为预制钢筋混凝土牛腿柱结构，屋面采用大型屋面板封闭,在-2.540处设有吊车梁，纵向两侧砌砖围护，围护墙采用240砖墙，用M5号水泥砂浆砌筑，砖为MU10标号机制粘土砖。

（二）、自然条件

地下土质状态：地下水位标高及涌水量由当地土质勘探部门提供相关报告。

气象情况：基本风压0.35KN/M2，基本雪压0.4KN/M2。

（三）、施工条件

现场除有预制基础桩的预制平台外，比较平坦，有业主提供的供水、供电设施，满足三通一平条件。业主给定工期为212天。根据现场实际情况及各项工程设计圬工量，结合我单位对类似工程施工经验和综合能力，依照对该工程合理的施工组织、承诺，我单位计划该工程施工工期为190天，照比给定工期提前22天竣工。

（四）、主要工程量

根据招标文件的图纸计算得出的工程量（见：主要工程数量表）。

主要工程数量表

| 序 号 | 工 程 内 容 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现浇构件混凝土 | m3 | 693 |  |
| 2 | 预制构件混凝土 | m3 | 353 |  |
| 3 | 钢构件制作 | t | 716.5 |  |
| 4 | 墙体砌筑 | m2 | 967 |  |
| 5 | 墙体抹灰 | m2 | 10136 |  |
| 6 | 屋面压型钢板 | m2 | 16393 |  |
| 7 | 墙板安装 | m2 | 6784 |  |
| 8 | 排水管 | m | 1170 |  |
| 9 | 工业灯具 | 套 | 294 |  |

（五）、工程特点

1、施工工期按照业主给定的4个月要求，特别紧张，需要各工序的衔接配合有序，并应组织24小时连续施工，保证进度计划的落实和实现；

2、地下施工作业量大，地质状况未明确，应作好充分的技术和施工准备；

3、分项工程施工相对集中，在物资材料供应和施工人员的安排等方面要统筹合理、均衡配置；

4、基坑开挖支护和地下水排出和地下砼结构大方量砼浇筑及上部结构吊装是保证施工工期和施工质量的重点和难点，在施工准备过程中必须重视和严格控制；

5、地下和地上的结构设计简单规正，可组织起有效连续的平面平行流水和立体交叉施工，确保工期要求的顺利实现。

三、施工总体部署

根据本工程特点、工程数量和施工条件，按照业主给定工期和定额工期综合考虑要求，结合本单位生产能力和类似工程施工经验，在施工过程中应遵循以下原则组织施工：精选人才，优配设备；科学管理，精心组织；全面展开，突出重点；保证平面流水和立体交叉施工作业合理有序、连续均衡地进行。

（一）、项目组织机构

1、建立项目经理部

由企业法人授权具备项目经理资质的项目经理负责履行工程合同。在施工企业组织机构的领导和管理下，组建高质高效的项目经理部（详见：项目部组织管理机构图），对施工项目负责。建立健全各项规章制度，统筹全部工作，做好资源配置、人员安排、信息处理、外部协调等组织计划工作，有机的使管理机构与项目业务和生产经营系统成为一体，形成动态管理功能齐全，组织严密的系统。

2、施工队伍部署

根据工期要求、工程数量及专业化机械化施工要求拟投入三个队伍，土建队230人，结构队60人，机械队40人，施工人员（含项目部管理人员20 人）总计350人，各队之间是有机联系的整体，队伍之间相互配合、相互协调，加强与业主指定队伍的联系。确保施工的正常运做及符合网络计划管理，求得连续均衡和高效施工，确保工期、质量、安全、文明施工等各项经济技术指标满足合同要求。

项目部组织管理机构图

（二）施工总体方案

1、在采用平行流水和立体交叉作业的情况下，应遵守“先地下后地上，先主体后围护，先结构后装修，先土建后安装”以及“外装修由上而下；砌筑由下向上；装饰由上向下”的原则。保证各工序的均衡、连续和高效的施工，要求上道工序为下道工序的开工创造施工条件，下道工序的施工保证上道工序的成品完整不受损坏，确保工程质量全面创优。

2、充分利用平面、空间和时间组织立体交叉作业，要密切围绕主体结构组织施工，注意抓好钢筋工程，模板工程，砼工程、装饰工程、电气工程、水暖工程等主要工序，为及早插入装修和各专业工序的施工创造条件，避免产生窝工和装修高峰，加强网络计划管理，求得均衡施工。

3、采用新技术、新工艺、新设备提高施工产品质量和施工进度。提高机械化施工水平，实现低耗高效，提高预制构件、半成品制作的工厂化和装配化施工能力，满足规范的技术质量要求。混凝土采用集中拌合站电气控制配料，混凝土输送泵送料到布料点。玻璃幕墙和铝合金板加工采用工厂制作，现场专业工具装配。模板采用竹木复合板定型装配。

合同签定后，应立即组织施工人员进场。在施工准备结束后，为保证施工流水的正常展开，卸煤沟和汽车卸煤斗的基坑开挖同时施工。基坑开挖前，进行地下水位及其涌水量的勘测，确定基坑排水方案。机械开挖至设计标高30cm时，须采用人工配合挖掘机清底。验槽后做C10砼垫层。

在上述工程进行的同时，底版和墙板钢筋已完成下料，满足钢筋绑扎需要，

（三）施工区段与任务划分

1、施工区段划分

根据本工程的结构特点和施工进度计划安排将整个施工过程划分四个施工阶段:基坑开挖阶段；地下结构及构件制作阶段；地下防水及地上结构吊装阶段；墙体围护及装饰阶段。各施区段应结合工期要求，合理地组织施工，以确保工程质量和工程进度。

2、流水段划分

根据厂房的结构形式和施工组织安排要求，确定施工流水段的划分。本工程共划分四个施工流水段：基坑开挖及基础底版钢筋砼施工流水；墙板、顶板、卸煤斗及轨道梁钢筋砼施工流水；地上结构安装施工流水；墙体围护及装修施工流水。流水施工与机械设备的配备、劳动力的协调、材料周转等都有密不可分的联系，在施工中要注意工序的衔接，确保流水作业合理均衡地展开施工。

3、施工任务划分

本工程的基础承台和主体工程由土建队负责施工，室内外给排水及其设备安装工程、电路配线及其供电设备安装工程、屋面结构吊装由安装队负责施工，钢构件的号料、下料、拼装、焊接由加工队负责施工。建设单位指定厂家的材料、设备的施工由业主指定队负责，施工任务划分及其工程量见施工任务划分表。

四、主要项目施工方案及施工方法

（一）测量定位

本工程未给定坐标和高程控制网，根据工程场地情况和建筑物的形式，应在施工现场建立施工平面控制网和高程控制网，并在施工中，针对不同部位采取相应的测量放线方法，保证建筑物的整体位置正确性，满足城市规划设计要求。

1、建立施工平面控制网

采用导线测量法建立的施工平面控制网、建筑方格网应以建筑物的主轴线为基础，坐标网的布置与主建筑物轴线的方向

以相平行为原则。建筑方格网的修正和加密工作完成后，应对方格网采用分别平差法进行全面的实地检查测量，应满足规范要求的方格网精度要求，报检签证后，应采用Ⅱ级布设控制，在无施工干扰的网点上埋设永久性标桩。

施工任务划分表

2、建立高程控制网

采用Ⅳ等水准测量方法建

立高程控制网，联系于坐标网

的永久性标桩上，坐标点的埋

设方法见右图，作为可靠推算

高程的依据。对于测量标桩，

应采取适当的保护措施，防止

受到毁坏和扰动。

3、轴线测量放线

将轴线的交点定位，设置龙门板桩引标高上桩，并应测设引桩，它根据建筑物主轴线控制点，是向上层投测轴线的依据，高程观测点应在柱子校正后二次灌浆前引入，以保持沉降观测的连贯性和稳定性。

4、施工沉降观测

根据工程进度，地基土质等情况，初期每一天测量一次，15天后每3天检测一次，用水准仪进行闭合观测，分析其变化规律，观测过程中，应做到四定：固定人员观测和整理数据；固定使用水准仪和水准尺；使用固定的水准点；按规定日期、方法及路线进行观测。

（二）基础承台和联系梁施工

1、土方开挖及回填

轴线定位测量验收后，用石灰放出开挖边线，并设龙门板标定开挖标高和轴线，采用人工配合机械挖槽至基底15cm左右，桩芯土和基础柱高以上15cm左右，采用人工开挖及清理地基至标高，避免扰动和破坏地基土。开挖过程中严禁破坏和扰动预制钢筋混凝土桩。破桩处理桩头时，应保证桩基和预留钢筋的锚固长度，并不得使钢筋扭曲变形，注意保护桩顶和钢筋，预留钢筋按设计要求有角度弯型。引测轴线和标高至基底，支立垫层模板，浇筑C10混凝土垫层，表面平整后用木抹拉毛处理，浇水养生至垫层达到强度后，重新放线定位，引轴线至混凝土垫层上，弹出承台的边线设计尺寸。

土方回填分二次进行：承台施工完毕后，开挖基础梁沟槽时，将土方回填到承台处，分层（30cm）将土方摊平，采用蛙式打夯机夯击密实，填至杯口顶面以下15cm为第一次回填结束。地梁安装完毕，砌砖至室内地坪标高以上30cm后进行二次回填。

2、杯形基础和联系梁

3、混凝土工程

砼采用砼输送泵，

泵送布料入模。砼供应必须保证砼泵能连续作业，输送管线要直，转弯宜缓，接头应严密。

浇筑前的准备工作：（1）首先清理钢筋内的杂物及模板油污，并浇水湿润，经验收合格后方可进行浇筑；（2）检查模板的位置、标高、截面尺寸是否与图纸相符，模板的支撑是否牢靠，拼缝是否紧密，以免在浇筑过程中发生变形，走动和漏浆；（3）检查钢筋的位置规格、数量是否与设计相符，检查预埋件、预留孔洞是否安装好，垫块及垫铁是否垫好。（4）对施工机具进行检查，保证正常运转，同时配有专职技工，随时检修，保证水、电不中断。

浇筑混凝土时，应注意防止混凝土的分层离析。柱梁这些砼构件截面比较小，但钢筋较密的特点。浇筑时，先浇筑柱，再浇筑梁板。振捣时采用插入式振捣器“快插慢拔”垂直振捣，避免碰撞钢筋、模板、预埋件等。

楼板厚度较薄，钢筋又较多。浇筑砼时，先搭设施工便道，防止人为践踏钢筋，浇筑时，先用振动棒把砼振密实，再用平板振动器振动，振捣完成，用木抹子抹平拉毛，浇筑完成，需洒水进行养护。

施工过程中的质量检查：检查砼组成材料的质量，检查砼的坍落度，砼配合比，由于外界影响而有变动时，应及时检查。

强度检验：检查混凝土的质量应做抗压强度试验，当对砼有抗渗要求时，还需做抗渗试验。砼强度的试件，应在浇筑地点制作，制作组数按以下规定：同配合比100m3砼取样不少于一组，每工班浇筑同配合比砼不足100m3，取样不少于一组，现浇模板，每层取样不得少于一组。

外观检查：砼结构拆模后，应从外观检查其表面有无蜂窝，麻面、露筋、裂缝、孔洞等缺陷情况，预留孔道是否畅通无堵塞，如有，制订纠正预防措施，杜绝类似情况发生。

（1）钢筋和模板

按钢筋下料分类标识牌对号提料，按轴线顺序进行承台的钢筋绑扎，注意主筋位置和保护层厚度，满足图纸的设计要求。由于承台数量比较大，为加快施工进度、保证构件截面尺寸和外表美观。承台模板采用组合钢模板按台阶分段拼装固定。有联系梁处应与梁的模板连接，各台阶模板的相对位置要固定结实，以免浇筑混凝土时模板移位，杯形基础的芯模采用楔形木条与钢模组合，用螺栓连接成整体。根据杯口截面尺寸和数量要求各加工制作3套，在施工中倒用。在支立加固好的基础模板顶面上投测轴线点，由施工人员拉线设置。杯口芯模，用仪器检查调整并固定牢靠，使其位置、标高、尺寸误差满足

“0～+10mm”，经复检合格

后再浇筑混凝土。杯形承

台基础模板安装如图示。

组合模板安装固定完毕

后，应按《组合钢模板技术

规范》（GBJ214-89）的有关

规定，进行全面检查，必须

符合施工设计要求。各种连

接件、支承件、加固配件必

须安装牢固，无松动现象，模板拼装缝要严密。

（2）混凝土浇筑

用机动小翻斗车运输混凝土至现场卸入混凝土槽内 ，人工把混凝土倒入模内，采用Ф50插入式振捣棒振捣。在浇捣过程中，严禁振捣棒直接触及芯模，施工人员也不得踩踏芯模。以防止芯模移位，当混凝土达到初凝（手指按压时，混凝土表面无痕迹）后，采用导链支架提升法拔出芯模，不允许振动提模，而且保证不碰坏杯口混凝土表面的棱角。

拆模后，浇水养生，使混凝土强度达到设计强度30%时，对杯口内壁进行凿毛处理，凿成细麻面，处理时应轻击混凝土表面，并使杯口底部整平低于设计标高10mm，以便在安装柱子时砂浆找平。清理混凝土残渣干净后，在杯口注水试验，24h不发生渗漏现象为合格。边模拆除，验收承台基础合格后，用木板封盖杯口，然后再回填土方。

检查砼组成材料，砼配合比和坍落度的质量，砼应做抗压强度试验，并出试验报告单，应按《普通砼力学性能试验方法》（GBJ81-85）的规定执行，必须满足设计要求，对施工过程的砼工程质量进行跟踪检查和预控，及时提出整改方案，保证砼的外观质量内实外光。

（3）地下室卷材防水施工

地下防水工程等级为一级设防，采用外防内贴法的三油二毡卷材防水，施工方法见外防内贴法卷材防水图。其施工流程为：基层处理→永久性保护墙→抹1:3水泥砂浆→刷冷底子油→底板防水层→水泥砂浆保护层→墙面处理→刷冷底子油→墙面防水层。卷材防水材料必须有产品出厂检验证和合格证，且应对其主要性能指标，现场取样做试验报告，操作人员有防水专业上岗证书。

1）铺贴卷材的基层应坚实、平整，基层相邻两面构成的阴阳角处，应做成圆弧形，找平层干燥后，涂刷冷底子油，干燥后方可铺贴卷材防水层，铺贴时应先铺立面（见卷材错槎接缝），后铺平面，先铺转角后铺大面。

2）首先铺底板卷材，接槎采用阶梯形，上层卷材应盖过下层卷材不小于15cm，铺贴立面时应先铺转角后铺大面（见三面角的油毡铺设法）。卷材搭接宽度为长边不小于10cm，短边不小于15cm，上、下两幅卷材的接缝应错开1/3幅宽，上下层卷材不得互相垂直铺贴，搭接缝应用沥青胶封严，底面卷材上距立面不小于60cm，每层沥青胶厚度宜为1.5—2.5mm。

3）各层卷材之间，以及防水层间必须粘贴牢固，符合其相应的密封标准，外观表面应平整，穿过防水层的管道等细部做法必须符合设计要求和规范规定，细部应封闭严密，且无空鼓及破损，对卷材防水层进行整体观察，做好隐蔽工程验收记录和报验签证。

（三）钢筋混凝土构件制作

因为工期要求紧张，构件数量多，钢筋混凝土排架柱在厂外运输困难，因此确定钢筋混凝土柱在施工现场采用叠层法预制。基础梁、墙梁及天沟板在预制场地制作，施工时间根据工程数量，定额工期要求计划安排45天。施工人员按施工地点不同各分两个班组。每天两班作业，构件数量及每班组施工人员安排如下表：

构件数量及人员安排表

| 构件名称 | 构件数量 | 工程量（m3） | 钢筋工 | 模板工 | 混凝土工 | 普工 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋混凝土预制柱 | 125 | 234.5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 24 |
| 基础梁 | 82 | 52.6 | 7 | 8 | 4 | 12 | 31 |
| 墙梁 | 64 | 63.4 |  |  |  |  |  |
| 天沟板 | 162 | 88.4 |  |  |  |  |  |

钢筋由钢筋加工厂统一下料，按标识牌堆料，钢筋绑扎根据构件编号选用.混凝土由搅拌站制作，电子计量配料.机动小翻斗车运输至现场，人工倒入模内振捣。预制构件按照安装施工顺序平行流水生产，但施工时间应满足进度计划要求。

1、基础梁、墙梁及天沟板施工方法

基础梁和墙梁的预制场地采用整体混凝土底模，根据构

件数量及施工要求，确定施工预制场地尺寸为7×20m，硬化场地140m2，用来制作基础

梁和墙梁，采用间隔支模

法预制钢筋砼构件，同时

采用叠置法施工（如图所

示），可节约模板和场地，

更可以提高施工进度。基

础梁立式双层浇筑，墙梁

卧式层浇筑，吊装孔预埋

PVC塑料管，管径不小于

30mm,用铁丝与主筋绑扎固定。PVC塑料管吊装完毕后取出。孔内填实用同强度的膨胀砂浆。天沟板以混凝土做底模，用木

模内衬镀锌铁板作倒模，共需

作16套,其作法如图所示，混

凝土底模能够保证构件的规格

尺寸，刚度好、能重复使用，

每次浇筑混凝土成型后，表面

作压光处理，洒水后覆盖塑料薄膜，在3～4天内达到设计强度，同时混凝土在拌和时掺加混凝土外加剂，加快混凝土的早期强度，尽快达到设计强度。吊钩按设计要求埋设于天沟板的侧板，共四点，并将吊钩同主筋焊接。8T汽车起重机吊天沟板脱模，叠放时，用垫木同线二点设置以不超过4块板为宜。

2、排架柱预制施工

排架柱底模在原土夯实后，用60×100的方木做底模的支撑系统。先将竖向方木通长布置，调平垫实后铺横向方木,找平后铺钢模板，采用撑搭结

合重叠支模法生产相同型号

的排架柱，如下图，其它型

号的结构柱和距离远的柱应

分别预制单体，底模形式同

上。吊装孔埋设与地基梁方

法相同，其施工顺序为：场

地平整、地基处理→预制构

件场地定位→支立地层模板的纵横方木→铺设钢底模→检查、调整底模位置，柱高及尺寸→绑扎钢筋、安装预埋件→支立侧模→检查钢筋、模板、预埋件、预留孔的位置，标高和几何尺寸→隐蔽工程验收→浇筑混凝土，顶面压平抹光→养护→拆模→抹隔离层、隔离剂→进行上一层预制柱的施工。

底层第一榀构件的底模要控制在同一水平面上，拆模后最好沿构件四周弹出水平线，逐层校正上层模板的平整。

夹木支模的螺栓不宜拧得过紧，以免在浇捣完毕时，侧模因临时撑头去掉后向内挤斜，使构件断面缩小。

叠层总高度以不超过三层为宜，过高时支模操作困难，混凝土浇捣不便。构件在叠合面的预留孔洞，宜用泡沫塑料或木条堵塞，防止上层构件的水泥浆流入。

隔离剂的涂刷要特别注意，以免造成上下层构件的粘合。

3、砼预制构件钢筋及砼工程施工

（1）、钢筋工程

钢筋加工：钢筋应分期分批进场，分类堆放，现场取样做试验，合格的方可使用。钢筋表面应洁净，避免污染，技术人员应提供配料和下料加工单，加工钢筋形状正确，平面上没有翘曲不平和弯曲现象。加工成型的钢筋应分类堆放，并有明确的标识牌。钢筋对焊采用预热闪光对焊搭接绑条焊施工工艺，焊接头必须做冷弯试验，合格后可批量焊接。

钢筋绑扎：核对钢筋是否满足设计要求，如有错漏，应纠正增补，采用20—22号铁丝绑扎钢筋，划出钢筋位置线，Ⅱ级钢筋的接头位置应满足规范要求。柱钢筋接头采用预热闪光焊，预制梁钢筋应按设计要求绑扎，并满足施工规范规定。钢筋绑扎完毕后应检查下列几方面：

根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距是否正确；特别是要注意检查负筋的位置；

检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合规定；检查混凝土保护层是否符合要求；检查钢筋绑扎是否牢固，有无松动变形现象；钢筋表面不允许有油渍、漆污和颗粒状（片状）铁锈；钢筋位置的允许偏差，不得大于下表的规定：

钢筋位置的允许偏差

| 项 次 | 项 目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 受力钢筋的排距 | ±5 |
| 2 | 钢筋弯起点位置 | 20 |
| 3 | 箍筋、横向钢筋间距 | 绑扎骨架 | ±10 |
| 4 |  | 焊接骨架 | 5 |
| 5 | 焊接预埋件 | 中心线位置 | +3，0 |
| 6 |  | 水平高差 | ±10 |
| 7 | 受力钢筋的保护层 | 排架柱 | ±5 |
| 8 |  | 基础梁 | ±3 |

钢筋工程属于隐蔽工程，在浇筑砼前应对钢筋及预埋件进行验收，并作好隐蔽工程记录。钢筋安装完毕后，应按《砼结构工程施工及验收规范》（GBJ50204-92）的有关规定，组织检查验收。根据设计图纸检查钢号、根数、间距是否正确，特别要注意梁内弯起筋（剪力筋）和板的负筋（反弯矩筋）的位置。检查保护层厚度、钢筋搭接长度和绑扎是否牢固等，在浇筑砼前进行验收，作好隐蔽工程记录。

（2）、混凝土工程

浇筑前的准备工作：首先清理钢筋内的杂物及模板油污，并浇水湿润，经验收合格后方可进行浇筑；检查模板的位置、标高、截面尺寸是否与图纸相符，模板的支撑是否牢靠，拼缝是否紧密，以免在浇筑过程中发生变形，走动和漏浆；检查钢筋的位置、规格、数量是否与设计相符，检查预埋件、预留孔洞是否安装好，垫块及垫铁是否垫好；对施工机具进行检查，保证正常运转，同时配有专职技工，随时检修，保证水、电不中断。

采用机动翻斗车运输砼至预制场，倒入料槽内，人工倒入横槽内，贮运时间和距离应满足施工规范的技术要求，避免产生混凝土离析和泌水现象发生，供应必须保证砼施工连续作业，满足构件整榀需要。

浇筑混凝土时，应注意防止混凝土的分层浇筑时间过长凝固产生分层和空鼓现象。因柱梁这些砼构件存在截面比较小，钢筋较密的特点，在浇筑时，应从一端满浇至另一端。振捣时采用插入式振捣器“快插慢拔”垂直振捣，应避免碰撞钢筋、模板、预埋件等。

天沟板厚度较薄，钢筋又较细密。采用Φ50手提振动棒插捣后，再用平板振动器振动，采用平板振捣器时，要在拖拉时均匀移动，防止出现漏振和过振。振捣完成后，用木抹子抹平压光处理，浇筑完成，需覆盖塑料薄膜洒水进行养护。

施工过程中的质量检查：检查砼组成材料的质量，检查砼的坍落度，砼配合比，由于外界影响而有变动时，应及时检查。

强度检验：检查混凝土的质量应做抗压强度试验，当对砼有抗渗要求时，还需做抗渗试验。砼强度的试件，应在浇筑地点制作，制作组数按以下规定：同配合比100m3砼取样不少于一组，每工班浇筑同配合比砼不足100m3，取样不少于一组，现浇模板，每层取样不得少于一组。

外观检查：砼结构拆模后，应从外观检查其表面有无蜂窝，麻面、露筋、裂缝、孔洞等缺陷情况，预留孔道是否畅通无堵塞，如有，制订纠正预防措施，杜绝类似情况发生。构件允许偏差应满足下表要求：

预制构件允许偏差

| 项 次 | 检 查 项 目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 截截面尺寸 | 长 度 | 排架柱 | +5、-10 |
|  |  |  | 预制梁 | +10、-5 |
|  |  |  | 天沟板 | ±5 |
|  |  | 宽度 高度 | 柱梁板 | ±5 |
| 2 | 侧向弯曲 | 柱梁板 | L／750且不大于20 |
| 3 | 预埋件 | 中心线位置 | 10 |
|  |  | 螺栓位置 | 5 |
|  |  | 螺栓长度 | +10、-5 |
| 4 | 预留孔位置 | 中心线位置 | 5 |
| 5 | 对角线差 | 梁 板 | 10 |
| 6 | 表面平整 | 柱 梁 板 | 5 |

（四）、钢构件的加工制作

本工程钢屋架及其连接件和支撑件及系杆施工的特点是制作精度要求高；结构件品种繁多，施工工期紧张；焊接过程中产生的焊接应力及变形控制，以及构件在运输、拼装、翻身过程中的变形控制是主要的技术难题，特别是钢抗风柱的焊接拼装施工，更是要着重解决其变形控制。保证拼装质量、提高工效，合理安排施工流水是主要难关，由加工队负责制作生产。

施工工期为60天，保证吊装施工的进度要求。其施工顺序为：

` 组件焊接    组件矫正     检验     制孔    固定焊接      检验     翻身    焊接      矫正    检验    除 锈      油漆      检验      编号堆放      运输吊装

1、施工场地布置

根据钢结构加工制作的工程量，生产工艺流程，施工进度要求，工程量和设备能力，确定施工面积为280m2，场地平面布置见施工总平面布置图，加工平台制作应在原土夯实的地基上做C20混凝土硬化地面，采用[18槽钢作为平台的上下弦，连接腹杆用[12槽钢焊成整体，用水平仪抄平垫实，固定。上铺18mm厚的钢板平台调平，外侧与[18槽钢焊接牢固。平台宽度应满足两榀屋架梁的同时制作要求，其外缘两边宽出10cm，屋架梁间距50cm，便于设置定位桩，另设一台5t龙门吊配合。钢平台制作及龙门吊布置见下图。

2、施工方法

根据专业化程度和生产规模，采用专业分工的大流水作业生产方式组织施工，其施工工艺流程见下图，大流水作业生

产的工艺流程。根据产品特点，工程量的大小和安装施工进度，按加工构件划分生产批次，配套加工，配套出成品，然后根据工作量和施工进度及安装作业计划，同时考虑进行构件制作时

劳动力和机具设备平衡计划，具体安排其进度和班次。

大流水作业生产的工艺流程

（1）、零件加工

放样、号料、下料及制孔等工作需用的工具及设备有：划规、冲子、手锤、粉线、直尺、钢卷尺、剪子、小型剪扳机（GZ4032）、气割机（GY-70-I）、砂轮切割机（G228A）和钻孔机（手提电钻J12-23和磁座钻J3C-AD32）等设备。

放样工作包括核对图纸的安装尺寸和孔距，以1：1比例在平台上用墨线弹出各弦杆、腹杆和吊点线及型钢外缘线。检查核对材料和构件各部分的尺寸，经检验无误后，设置定位桩。根据图纸尺寸做出各零件的样板和样杆，样板用铁皮制作，样杆用扁钢制作，样杆和样 板上注明零件编号、尺寸、数量、加工边、孔径等。样杆和板的制作精度以下表所列数据作为下料、弯制、磨边、制孔层加工的依据，标出零件编号等工作。

板、样杆精度

| 检查项目 | 允许偏差（mm） | 检查项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 长、宽 | ±1 | 孔心位移 | ±0.5 |
| 对角线差 | 1 | 相邻孔距 | ±0.5 |
| 两端孔中心距 | ±1 | 两排孔距 | ±0.5 |

号料时认真检查校对材料规格。根据来料尺寸和用料尺寸统筹安排，合理配料，确定好焊接位置。接头布置在受力较小的两端，按标准接头形式拼接，腹杆不能拼接。上弦和下弦并用的两根角钢在同一处拼接，号料需划出切割线、刨光、钻孔等位置，同时打冲孔，标出零件编号。划线时根据材料厚度划出切割余量（厚δ≤10mm时为1～２mm；δ＝10～20mm时为2.5mm；δ≥20mm时为3mm）。号料允许偏差应满足下表要求：

号料允许偏差

| 项 目 | 允许偏差(mm) | 项 目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 长、宽 | ±1 | 相邻孔距 | ±0.5 |
| 两端孔中心距 | ±1 | 两排孔中心距 | ±0.5 |
| 对角线差 | 1 | 冲点与孔心位移 | ±0.5 |

下料应根据材料规格采用氧割和机切两种方法。钢板采用剪板机裁切，允许偏差1.5mm。型钢采用气焊切割，允许偏差为±2mm,切割截面与钢材表面不垂直度不小于厚度的10%，且不大于2mm。清除毛刺、焊渣、溅斑、熔瘤杂物，断口处不得有裂纹和大于1mm的缺棱。下好的料要分类码放，标识清楚。对切割中产生的变形要进行平整矫正。

（2）、组件及拼装

组件和拼装选用的设备工具有：电弧焊机共4台（BX1-330型2台，MZ1-1000 2台），点焊机(DN-25型 1台)，气割机(GY-70-I 2台)，夹紧器6套，杠杆螺旋拉紧器4套，正反丝扣推撑器4套，手动千斤顶3套，液压油缸2台，手动砂轮机S40、S60、S150各2台，角型砂轮机2台，喷砂机Q398型 2台。

将制备完成的半成品和零件按图纸设计和拼装工艺要求的次序进行，采用分件制作加工工艺施工将杆件和支座等构件单独加工装配。焊条使用前要进行烘焙处理，钢梁处允许有一处接头，并且要求避开梁跨中。布置拼装胎具时，其定位必须考虑预放出焊接收缩量及齐头、加工的余量，为减少变形，尽量采取小件组焊，经矫正后在进行大件组装。成品矫正采用三种方式施工：冷矫正（包括大扳子扳边矫正，千斤顶矫正），热矫正（材料用气焊或喷灯加热矫正）和混合矫正（冷矫正和热矫正同时采用）。胎具和装出的首件必须经过严格的检验，方可进行批量装配工作，拼装好的构件应立即用油漆在明显部位编号，写明图号、构件号和件数，以便查找。

屋架、托架及天窗架组件及拼装应先将弦杆及腹杆单肢拼配焊接矫正，然后进行大拼装。支座与钢柱头连接的节点板等应先小件组焊，矫平后再定位大拼装。组件放拼装胎时，应留有收缩量。

桁架大拼装采用装配复制法，其施工流程见下表。

| 图示 | 工艺流程 |
| --- | --- |
|  | 在钢底胎模做出桁架1：1大样，按给出的连接件和弦杆位置组拼成半榀焊接。采用混合校正法，校正后采用5t龙门吊将其翻至胎膜右侧，右侧再组拼半榀桁架，就地翻身，检查复核是否满足设计要求。 |
|  | 在桁架弦杆上，焊接拼装其腹杆和连接板检查所有构件的位置及尺寸，无误后，利用其为底胎模，复制另半榀桁架，用卡具和夹紧器固定后将上方的半榀桁架翻身至右侧，组成两个实物胎膜。 |
|  | 重新复合两个实物胎膜尺寸和位置，并将胎膜用卡具和夹具固定，制作拼装支撑架安装夹紧器。 |
|  | 左侧为复制胎模，半榀桁架成型后，吊至左侧桁架上，同左侧半榀屋架拼装，夹紧器固定施焊拼装，就地翻身施焊另一侧，检查合格后，用磁铁钻开连接板的孔，最后复核并报验合格后，用8t吊和平板拖车将桁架立放固定运输至钢构件堆场，架杆固定后，除锈、喷涂防锈漆各二道。 |
|  | 采用复制法，在右侧实物胎膜加工复制桁架，检查合格后，用5t龙门吊翻身至左侧，重复第四步工作，如此反复至全部桁架加工制作完毕。 |

根据桁架设计尺寸，在底板上放出构件1：1大样。并在底胎上用角钢焊制定位板和支撑架。杆件间要保持正确的相互位置，桁架采用定位焊方式连接，连接的加工和组装比较复杂，占用工作量比较大。因此，应当严格按照工艺要求施工，符合安全可靠，节省钢材，简化构造和施工方便的原则以满足传力和使用要求，连接部位应有足够的静力强度和疲劳强度。

抗风柱的拼装采用三板焊接加工制作。要求所有钢柱不能有接头，其施工工艺见Ｈ形柱制造工艺流程图。

H形柱流程图

采用手工焊接时，可先调整装配胎模的支撑螺栓、垫块，使腹板厚度中心对正宽缘板宽度中心，按顺序放腹板、放翼缘板，加楔子进行调整紧固装配胎模（见下图），在装配好的胎

模工作台上进行点焊，保证H形柱出胎不致扭曲变形，其搭接焊的高度为焊缝的2/3，长度为20～30mm，间距为300～400mm。经检查合格后，即可送到焊接平台进行焊接。H型柱焊接完毕后，严格进行机械整体矫正焊接加劲板和底脚板，并制孔后除锈，喷漆堆放。钢柱风柱工程质量应符合下表要求:

H形焊接钢柱分项工程质量检查标准

| 序 号 | 项 目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 截面高度 | ±2.0 |
| 2 | 截面宽度 | ±3.0 |
| 3 | 腹板中心偏移 | ±2.0 |
| 4 | 翼缘板垂直度 | b/100,3.0 |
| 5 | 扭 曲 | h/100,5.0 |
| 6 | 弯曲矢高 | l/10003.0,5.0 |
| 7 | 腹板局部平面度t＜14 | 3.0 |
| 8 | 腹板局部平面度t≤14 | 2.0 |
| 9 | 梁的接口截面错位 | 2.0 |
| 10 | 梁跨度最外端的安装孔 | 5.0 |

注:b-翼缘板厚；h-翼缘板高；l-翼缘板长；t-腹板厚

构件连接孔：在已矫正好的构件上划线制孔，划线应拉通尺，防止产生累计误差。每个孔心应打样冲点画Φ32护圈，采用手提电钻或磁座台制孔，划线及制孔允许误差见下表。

划线、制孔允许误差

| 项 目 | 允许偏差（mm） | 项 目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 划划线 | 两端孔中心距 | ±1 | 制孔 | 孔组距 | ±2 |
|  | 孔心位移 | ±0.5 |  |  |  |
|  | 相邻孔距 | ±0.5 |  | 组内孔距 | ±1.5 |
|  | 两排孔心距 | ±0.5 |  |  |  |

(3)、表面处理，油漆及堆放

表面处理：构件的各项技术数据检验合格后，对加工过程中造成的焊疤，凹坑应予补焊并用砂轮机铲磨平整。对临时支撑，夹具应予割除。构件表面应进行除锈，除锈等级应达到Sa2级标准，钢抗风柱除锈采用喷砂法，桁架及杆件除锈采用砂轮打磨方法。

油漆涂装：除锈构件应涂装防锈漆2道，堆放后均刷两遍外漆，涂装厚度满足设计要求，并应均匀一致，无明显的起皱、流挂现象，附着应良好，施工图中注明了免涂装的部位不得涂装，安装焊缝处应留出暂不涂装。涂装完毕后，应在构件上标注构件的原编号。

成品堆放：堆放场地应平整干燥，并备有足够的垫木、垫块，使构件得以放平、放稳，立放构件的斜向支撑和水平夹杠应有足够的刚度、强度和稳定性，多层构件叠放时必须使各层垫木在同一直线上，同类型构件应堆放在同一地区。

（五）、厂房结构吊装施工

根据工程特点、施工进度要求，厂房结构吊装采用跨内单向综合吊装法。钢抗风柱和混凝土排架柱、基础梁和墙梁等构件采用分件吊装法吊装，屋面的全部构件和屋面压型钢板及采光带采用节间吊装法吊装。吊装作业时，工序间施工相互创造条件，尽量减少干扰，组织好平衡流水作业，充分发挥机械设备的作用，提高劳动效率和机械使用率。

厂房结构吊装作业从西向东，自下而上分跨平行流水作业，穿插节间安装组织施工。其总的吊装顺序为：施工准备→柱翻身就位→柱吊装→基础梁吊装→脚手架安装→基础梁和墙梁安装→钢托架与钢柱头拼装→托架吊装→钢屋架及支撑吊装→天窗架吊装→屋面板结构吊装→抗风柱吊装。

排架柱的吊装流水从西向东，用两台W1-100履带起重机从两边轴跨同时吊装施工，其柱的布置和施工流水见柱吊装平面布置图。

由于本工程钢结构吊装量大，各工序施工的技术时间要求不同，施工面积大，因此在屋面结构分流吊装时，采取以1-28轴分为三个施工区（每区3跨54m）、以A-U轴分三个施工段（每段2跨36m）进行控制流水吊装。钢桁架从西向东，两机同步作业，从中跨（GK，KN跨）开始吊装施工，Ⅰ区1段吊装完毕后，进行Ⅰ区2段AD和DG跨吊装施工，最后进行Ⅰ区3段NR和RV跨吊装施工，Ⅱ区和Ⅲ区按Ⅰ区施工顺序组织流

柱吊装平面布置图

水施工(见屋面节间安装顺序示意图)。

这样便于屋面板两侧分流吊装和安装施工能够满足屋面板安装的技术和时间需要。

现场加工制作的所有构件满足吊装作业需求后，在确保流水进展的前提下,进行吊装施工,需要吊装的钢筋混凝土构件和钢结构数量见下表。

构件吊装需用量计划表

| 构件名称 | 数量 | 工程量(kg) | 构件名称 | 数量 | 工程量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢柱头 | 55 | 9970 | 屋架系杆 | 899 | 50143 |
| 钢托架 | 45 | 209406 | 天窗架 | 72 | 46296 |
| 钢屋架 | 174 | 283573 | 天窗系杆 | 399 | 44526 |
| 屋架支撑 | 481 | 52930 | 檩 托 | 2518 | 15010 |

根据工程需要和工期进度要求，以及我单位对类似工程的施工经验,为满足工期计划的需要，在吊装施工前三天组织吊装机械设备进场,并应进行全面维修和保养,保证机械设备的完好率和安全性,选择的机械数量见下表。

吊装机械设备计划表

| 序号 | 名称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 规格 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1` | 履带起 重 机 | W1-100 | 台 | 2 | 25t | 安装柱、托架梁、屋架梁、天窗架 |
| 2 | 汽车起重机 | QY-25E | 台 | 1 | 25t | 安装墙梁、基础梁 |
| 3 | 汽车起重机 | QY-25E | 台 | 1 | 8t | 构件倒运、屋面板 |
| 4 | 拖 车 | E-10 | 台 | 1 | 10.15m | 构件运输 |
| 5 | 汽 车 | 解放141 | 台 | 2 | 4t | 构件运输 |
| 6 | 电焊机 | BX1-300 | 台 | 3 | 42.5KVA | 吊装 |
| 7 | 气 焊设 备 |  | 套 | 2 |  | 吊装 |
| 8 | 经纬仪 |  | 台 | 2 |  | 吊装 |
| 9 | 水准仪 |  | 台 | 1 |  | 吊装 |

根据机械配置和施工进度要求及工程数量，确定吊装作业班组为两个，吊装排架柱时，每班组为12人，钢结构桁架吊装时，每班组17人。所需专业工种人数见下表。

每组吊装人员配备表

| 工作名称 | 吊装工 | 起重工 | 电焊工 | 司机 | 安检员 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排架柱 | 4 | 2 |  | 2 | 3 | 12 |
| 钢桁架 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 17 |

1、钢筋混凝土柱吊装

（1）、准备工作

现场预制的钢筋混凝土柱，选用QY-25E汽车吊，采用预埋Φ35吊孔两点起吊，其孔位布置满足设备要求，并移到吊装的杯口位置堆放。将柱身翻转90°，使小面朝上，用垫木两点垫平。保证三点（杯口中心、绑扎中心、柱脚中心）以吊机重心为圆心的同心圆使吊装时吊车直接吊起插入杯口而不必走车。检查厂房的轴线和跨距。准备吊装索具，测量仪器。

在柱身上三面（两个小面，一个大面）弹出中心线和标高线。在基础杯口的上面、内壁弹出设计轴线，并在杯口内壁做出供抹杯底找平层使用的标高线。用水泥砂浆或细石混凝土抹平杯底，调整其标高，使柱安装后各柱的顶面标高一致。

（2）、排架柱吊装

采用一点绑扎垂直起吊法

施工，用柱销穿孔绑扎固定

（见右图）。在柱上吊孔内插

入柱销栓紧，直到排架柱正

直。拆柱销时，先在地面将

插销拉出，后利用吊车旋转

将柱销拉出，其吊装方式见右

图。为提高吊装效率，采用单

机旋转法施工，应使柱的绑扎

点、柱脚中心和承台杯口中心

三点共圆弧，该圆弧的圆心为

起重机W1-100履带式起重机的

重心位置，半径为吊机重心至

绑扎点的距离。操作人员在柱吊至杯口上空后，应各自站好位置，稳住柱脚并将其插入杯口。操作人员配合机械将柱身落实及放直后，用大锤打入楔子，使柱身中线对准杯底中心线，对线时应先复合柱的两个小面,然后平移柱对准大面轴线。每侧对称分布二个楔子，同时对称打紧四周楔子，柱的临时固定如图示。检查轴线和标高准

确无误后。落吊杆使吊索松弛时再落

脱插销。随即用坚硬的石块将柱脚底

部每侧两点卡死，采用反推法和敲打

楔子法进行柱子的平面位置和垂直度

校正；同时应用两台经纬仪进行大小

面观测控制，水平仪进行标高控制测

量，检查柱底是否落实 。灌缝前用水

湿润杯口，灌缝用C30膨胀细石混凝

土分两次进行。第一次灌浇至楔子底面，用钢钎反复插捣使混凝土密实，但不要碰动楔子。待达到混凝土强度的30%后，拔出楔子，再全部灌满C30膨胀细石混凝土。

（3）钢柱吊装与校正

采用单机旋转吊装法，用一点捆绑法在变截面处用钢索绑扎。当钢柱吊起立直后，将钢柱插进锚固螺栓固定，经过初校后，待垂直度偏差控制在20mm以内方可使起重机脱钩。钢柱的标高用水平仪检验，在吊装前用高标号水泥砂浆（标高控制块）找平，钢柱的垂直度用经纬仪检验，用螺旋千斤顶或液压千斤顶进行校正，钢柱安装的允许偏差见下表：

钢柱安装的允许偏差

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 柱脚底中心线对定位轴线的偏移 | 5.0 |
| 2 | 柱基准点标高 | +5.0 -8.0 |
| 3 | 挠曲矢高 | H/1000 |
|  |  | 15.0 |
| 4 | 柱轴线垂直度 | H/1000 |
|  |  | 25.0 |

在校正过程中，随时观察柱底部和标高控制块之间是否脱空，防止水平标高差的产生。钢柱的复校合格后，应在柱底加塞铁垫板四组（一边一组）再紧固底脚锚固螺栓，并将垫板上下点焊固定，防止走动。

2、屋面钢结构吊装

（1）、钢结构吊装前应做好下述准备工作

根据吊装方案选择吊装流水程序和明确的工作内容及吊装机械，进行实施组织吊装施工。屋面结构吊装分区、分段吊装。

检查编号进场就位的构件是否符合设计要求，检查其垂直度，几何尺寸是否正确，计算设定吊点位置并标示，便于吊装时按规定吊点绑扎。

柱头螺栓位置和平面几何尺寸测量检验，并标注弹出十字轴线。绘制其实际几何尺寸，并按设计要求平推施工误差，给出吊装构件的实际安装位置和垫板的找平厚度。

清点检查所需吊装机械和吊索具的安全性和实用性是否满足施工需要。

（2）、托架梁吊装

在地面上将托架梁和钢柱头进行组合吊装，可提高吊装效率和安装精度，连接固定的螺栓不得少于安装孔点数的1/2，且至少应穿两个临时固定螺栓。

采用单机三点绑扎吊装，为使托架梁吊起后不致摇摆和其它构件碰撞，在离支座的节点附近，用综绳分牢，随吊随放抬，保持其正确位置，就位后，锁好柱头锚固螺栓，调正，检验其垂直度和位移量，合格后，四面用垫块塞紧，将锚固螺栓拧紧点焊打毛处理，并应将垫块和上下钢板按设计要求焊接牢固。

（3）、屋架梁的吊装

屋架起吊前，应在屋架上弦自中央向两边分别弹出天窗架、屋面檩条的安装位置线和在屋架下弦两端弹出屋架中线，屋架起吊采用单机三点绑扎吊装方法，先将屋架吊离地面50cm左右，使屋架中心对准安装位置中心，然后徐徐上升吊钩，吊至柱顶以上后，再用溜绳旋转屋架使其对准柱头或托架连接板，对好线后，用螺栓连接临时固定，并同时进行垂直度校正和最后固定工作。

第一榀屋架就位后用缆风绳校正垂直度（粗校），用手提   式千斤顶和拉力器与抗风柱结合在屋架上弦进行精度确定。在校正好屋架垂直度后，立即将其连接件与抗风柱安装固定。以后各榀屋架可用两根校正器来校正垂直度。使用两根校正器同时校正时摇手柄的方向必须相同，快慢应基本一致，符合要求后，进行节间支撑的安装。

（4）、天窗架安装

第二榀屋架安装就位固定后，即可进行天窗架的吊装。根据天窗架的结构形式，采用三点绑扎。第一榀天窗架用缆风绳或支撑临时固定和校正；第二榀天窗架起吊就位的同时安装天窗上下档，靠起重机的一端装好螺栓，另一端暂不安装螺栓，并在对好底脚线后，利用天窗上下档和棕绳校正天窗架的垂直度。校正后装上临时螺栓，焊接上档两端使天窗架固定。

（5）、屋面钢桁架检验校正

钢桁架应检验校正其垂直度和弦杆的正直度，桁架的垂直度可用挂线锤球检验，而弦杆的正直度则可用拉紧的测绳进行检验，其安装的允许偏差见下表：

屋面钢桁架允许偏差

| 检验项目 | 垂直度 | 弯曲矢高 | 轴线偏移 | 桁架间距 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差（mm） | h/250 15.0 | l/1000 10.0 | 10.0 | ±10.0 |
| 检验方法 | 挂线索锤 | 挂线锤 | 拉线索标正器 | 钢尺 |

（六）屋面压型板安装

屋面板为新型建筑材料，其施工面积大，而施工工期要和屋架同步，因为考虑施工时既要合理，又要便捷。屋面压型板安装时应根据屋面结构吊装顺序进行跟进施工，采用QY-25E汽车起重机从屋架结构吊装跨的两侧垂直运输屋面系统施工所需的材料。应安排两个施工班组分别从屋脊两侧相向平行施工。

本施工组织设计屋面结构吊装是从NG跨的1轴开始，其吊装的绑扎方法如图示，天

沟板安装固定做完防水层的

同时，即可进行C型钢檩条

和屋面板托架施工。按设计

要求尺寸铺设固定，屋面压

型板跟进施工。由于屋架梁

为18m，因此铺板应采取整

板铺法。屋面板采用钢管扁担五点绑扎托架法吊装。采用整体铺装法施工时,事先根据板的排列切割板块搭接处压型板，并将夹心岩棉处理干净。屋角板、包角板和泛水板均应事先切割好。采用整体铺装法施工顺序为：屋面板檩条安装→拉条固定→屋面板托架安装→屋面板安装→单头螺栓与檩条连接→建筑防水胶密封→板缝盖板安装→屋面点处理。

1、屋面板铺设

铺板前应先检查檩条坡度是否准确，托架中心是否一致，安装是否牢固，采用整体铺法时，应挂线使纵横对齐，长向（侧向）搭接时，应顺年最大频率风向搭接。每块屋面板两端的支承处的板缝均应将单头螺栓（自攻螺栓）与檀条固定，中间支承处应每隔一个板峰用单头螺栓与檀条固定。钻孔时，应垂直屋面将板与托架孔一起钻穿，螺栓固定时，先垫好密封带，套上橡胶垫板拧紧。要求其连接时，一次成活,否则必须更换单头螺栓,避免再次返工时，螺栓孔松动和胶垫损坏。侧向搭接板，用手提电钻开两侧板孔，孔间距为400mm，用拉铆钉连接严密。两板的搭接处和铆钉均应用硅硐密封膏封闭严密。采光带应与屋面板同时安装，其施工方法同屋面压型板安装相同。

2、屋面节点作法

屋脊、山墙及天沟板等部位施工时，一定要严格要求。按照工艺要求，施工、质检人员要经常督促检查，结合部位处施工时，防水油膏要填实、严密、压紧，严禁倒序施工，确保工程质量。屋面节点做法如下。

屋脊节点作法：

先安装屋脊托板，用拉锚

钉与C型钢连接，上铺贴屋面

压型板，用自攻螺栓连接。在

屋面压型板起拱处塞填泡沫堵

头，两板接头缝嵌填聚氨脂泡

沫。屋脊两侧7cm处通长

设置双面密封胶带后，铺

盖同屋面压型钢板规格和

颜色一致的屋脊板，用拉

锚钉拉锚固定。

天沟板节点作法：

安装好的天沟板施作

防水卷材。防水卷材的

压条板通长设置用M6膨胀螺栓锚固，其缝中的砂浆作挡水台阶，通长设置。铺置屋面板后，接缝处用通长密封胶条填塞密实，外贴泛水板，用拉锚钉与压型板连接固定。

女儿墙节点作法：

在屋面压型板凹槽处用聚氨脂泡

沫通长粘贴满铺，泛水板先与女儿墙

用M6膨胀螺栓中距500mm固定，嵌

填密封膏，然后抹砂浆封闭，并做砂

浆挡水部分。在屋面压型板凸起处粘

连通长双面密水封带后，泛板用拉锚

钉中距400mm与屋面压型板拉紧固定。

3、屋面板安装质量

板面平整，表面清洁，无胶痕，不得有划伤和锈斑，颜色亮丽一致，压型板切口整齐平顺，压型板与保温板粘结面积不小于85%，靠边无胶区不大于10%，无胶区宽度不得大于30mm。其安装允许误差 不得大于下表要求：

屋面压型板安装允许误差

| 压型板尺寸 | 长度（mm） | 宽度（mm） | 厚度(mm) | 对角线（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许误差 | ±10 | ±3 | ±3 | 2 |

在施工中,螺栓和拉铆钉应一次拧紧固定,不得松驰或二次加力。板间密封条应连续粘贴严密，拉铆钉和搭接口处均应用密封材料封严，安装完毕的屋面应经过雨天的渗漏检验无渗漏后，方可进行验交工作。

（七）、围护结构施工

此阶段施工应在边跨屋面系统吊装工程施工完毕后进行，主要工作内容包括：砖墙、圈梁、构造柱、女儿墙立柱、门框架柱、压顶圈梁及墙体抹灰等工程施工。施工安排应满足全面展开，尽快封闭，满足进度计划要求，垂直运输采用龙门架，每侧设两台龙门架,共需要六台龙门架。

在排架柱和基础梁吊装后，进行基础砌体部分砌砖施工至地面以上30cm暂停，此时穿插进行场地平整和脚手架工程的搭设，屋面系统吊装结束后，全面展开墙体砌筑施工，墙体抹灰施工应自上而下施工，脚手架随抹灰进度逐层拆除。

1、砖墙砌筑施工

墙体砌筑前，应在基础梁上放出墙体的轴线，边线及标高，并用钢尺校核放线尺寸标高误差，采用砂浆找平，用方木板制作皮数杆，在墙转角处和隔断处分别支立，并根据设计要求，砖的规格和灰缝厚度在皮数杆上标明皮数和竖向构造的变化部位。有构造柱的部位应将锚固筋接长（采用绑条双面焊），在地面以下30cm处设防潮层，采用1：2.5水泥砂浆加适量的防水剂铺设，厚度为20～30mm，在地面以下砖基础中，应在砌筑时留出洞口、管道、沟槽和预埋件等。砌完基础后，应及时回填，回填土应在砖墙两侧同时进行，并应分层夯实。砖墙砌筑采用“一顺一丁”方法施工，上下皮竖缝相互错开1/4砖长，砌砖操作方法采用“三一”砌砖法。

砖墙与构造柱和立柱间沿墙高每8层砖设企口，并设“U”型ф6连接抗震钢筋,每边伸入墙内1.0m,钢筋未端应有180。的弯钩，砖墙工作段的分段位置，宜设有变形缝构造柱或门窗洞口处，相邻工作段的砌筑高度差不得超过3.0m，砖墙每天的砌筑高度不宜超过1.8m。砖墙水平灰缝和竖向灰缝宽度控制在8～12mm范围内，水平灰缝砂浆饱满度≥80%；竖向缝采用加浆方法，不得出现透明缝，构造柱和立柱箍筋的绑扎应比砖墙高1.5m，砖墙砌筑3.0m高或到圈梁时，安装模板，浇筑砼振捣密实。

2、现浇圈梁和压顶梁施工

砖墙上圈梁支模采用挑扁担法支立，在圈下一皮砖处，每隔1.0m留一顶砖孔洞，穿50mm×50mm方木扁担,圈梁钢筋绑扎后,与排架柱锚固钢筋焊接,安装焊接女儿墙立柱插筋,合格后,竖立梁两侧模板,用夹条

和斜撑支牢,作法如图所示,

砼垂直运输为龙门吊，脚手

架上运输采用手推车，到位

后，人工倒入模内，插入式

振动器振捣密实，浇筑砼前，

应将底砖充分浇水润湿。压

顶梁施工方法与圈梁一致，

在女儿墙立柱伸出的纵筋应与压顶圈梁及柱顶圈梁纵筋焊牢，并与预制柱，柱顶预埋钢板焊接做防雷设施工。

3、砌筑质量检查

砌筑施工检查应按《砌块建筑技术规程》（JGJ/T14-95）进行验收评定，砌筑成型的墙体，初期强度和稳定性较差，应注意保护避免扰动，砌到接近上层梁、板底时，宜用砖斜砌挤紧，砂浆应饱满，砌砖墙不得留脚手眼，切锯砖块应用专用工具，不能任意砍劈。

（八）、外墙压型板安装

本工程的外墙压型板安装有两种形式：①轴墙体由型钢的横竖骨架与C型钢连接固定，以两层彩色压型板间填充保温材料，并与金属框架组成整体，其它外墙压形板在墙体上打入膨胀螺栓（自攻螺栓）连接，①轴内外墙采用单层压型板相对施工，可在外墙抹灰时展开。其余外墙压型板应在外墙抹灰结束，砂浆强度满足设计要求后进行。施工人员安排两个施工班组，采用自制行走式安装台车送板就位。所使用的工具、设备同屋面板施工相同，其施工顺序为：从①轴和B轴交点处开始，先安装内墙压型，板，填充保温材料后，外墙压型板跟进施工，A轴和U轴外墙抹灰完成后，从①轴的两侧开始相同方向沿A轴和U轴安装墙板。压型板在现场用压型机按设计要求制作，压型板安装采用整板法施工。

1、施工准备

按照设计图纸和现场实测尺寸，确定压型板支承骨架的安装位置根据控制轴线水平标高线，在墙面弹出横竖安装基准线和螺柱锚固位置。

安装骨架位置要准确，结合要牢固，其质量好坏直接决定板面平整度和垂直度，因此，安装完毕后，应对中心线表面标高等作全面检查，以保证安装精度。并要特别注意变形缝和门窗口等部位的处理，使之满足使用要求。

2、压型板安装

压型板安装采用整板法施工，彩色钢板压型在现场用压型机按设计要求施工，自制桁杆式平板车水平运输，送板就位后根据设计要求，用手提电钻在压型板和固定结构下孔，用自攻螺栓（单头螺栓）连接固定，顺板搭接宽度不小于7cm，缝隙用硅硐密封胶嵌填后，用拉铆钉连接，间距为50cm。

3、特殊部位处理

对于边角、门窗口、变形缝和压顶等特殊部位均常做细部处理，它不仅关到装饰效果，而且对使用功能也有较大影响，因此，采用薄壁钢型材或铝合金型材进行局部妥善处理。

转角处理：

采用厚度1.5mm的直角形铝合金板，与外墙压型板用拉铆钉连接牢固，间距400mm，角内嵌入密封膏。女儿墙顶部处理：采用彩色涂层压型板盖住（如

图示）使之能遮挡风雨浸透，

在基层上焊钢架，然后用螺栓

将盖板固定在骨架上，接长部

位留5mm间隙，密封胶封闭。

窗台门口和墙台处理：采用特

制的加厚彩色钢板做成披水板，将板的下端封住，同时将板与墙之间的间隙盖住，防止雨水渗入室内。变形缝处理：采用氯丁橡胶带作连接，外衬“W”型彩色钢板固定和密封。

（九）、脚手架施工技术

本工程的平均檐高12m，围护砖墙24cm，总延长米为432m，内外装饰总面积10368m2，所需脚手架材料和搭设工作量是很大的。为此采用“一架多用”、抱柱架子、可移动式安全网等施工技术，能满足吊装、砌墙、抹灰等项目施工作业，脚手架搭设在排架柱吊装完后，即可进行施工。内外墙脚手架的搭设：外墙采用多立杆双排碗扣式钢管脚手架，内墙采用多立杆单排碗扣式钢管脚手架，外墙的北侧和南侧各搭设二处“之”字形斜坡马道和二台龙门架，东侧搭设一道马道和两台龙门架，马道单跑长度为8m，坡度比为1：5，碗扣式脚手架具体布置见下图。

1、整体脚手架

杆件选用外径φ48的顺直无变形的钢管，采用合格的钢扣件、立杆下端铺设5cm厚木板，地基经过严格夯实并保证不积存雨水，以防下沉。立杆间距不大于1.5m，排距1.2m，大横杆间距不大于1.2m，小横杆间距不大于3.6m；脚手架的操作面满铺脚手板，脚手板距墙面不大于20cm，不能留空隙，更不能有探头板、飞跳板，操作面外侧设两道护身拦和一道档脚板，防护高度不小于1.2m,脚手架外面挂网封严。在架子的外排设置剪刀撑，每隔30m一道，垂直贯通，其宽度不小于9m，水平夹角40。～60。。为了防止扣件滑脱，所有脚手架杆件的相邻接头应连接严密。

内脚手架为多立杆单排架，其小横杆与外架子穿墙的小横杆连接，形成一个内外稳固的整体，其它杆件及脚手板等的搭设要求与外墙脚手架相同，遇到柱子时也必须抱柱拉结，以增强其稳固性。

井字形提升龙门架、装修用吊架子、门口防护架子的搭设：根据工程施工要求，搭设了6处井字形提升龙门架，目的是解决砖墙砌筑、屋面防水、装饰工程等大量材料的垂直运输，靠近结构的一侧，与外脚手架相连并与柱子拉结，形成稳固的整体，其搭设方法均符合设计及有关规范的要求。

为了解决屋面结构及天窗架安装问题，采用了“吊架子”。其施工方法是利用屋架及节间的竖杆，把整个架子悬吊起来，架子的自重及施工荷载全部由这些竖杆承受与传递，操作面上满铺脚手板，工人施工操作既安全又十分方便。

在施工人员进出工地的结构门洞口处。按规范要求搭设护头棚；对于暂时不用的门洞。做临时封闭，以保证安全。

此外，为了场地照明和夜间施工的需要，在工程的四角，搭设单独的投光灯架。

2、抱柱架子

搭设抱柱架子是为了配合吊装作业，构件结点混凝土浇筑、构件焊接、施工测量、装饰作业等多项工作，为这些施工操作人员提供安全的作业面。搭设时，各个柱子在两侧相连通，

以加强其稳固性。操作时，在作业面满铺脚手板，并搭设护身拦，架子过柱时应抱紧（呈井字形），不得晃动。架子材料全 部用碗扣式钢管，其立杆下都应铺垫脚手板，防止架子下沉，其搭设方法与脚手架要求完全相同，必须确保安全。

3、可移动安全网

为了节省安全网搭设的数量而又能有效地保证施工安全，在屋面节间安装期间，采用了可移动式安全网的作法。具体的搭设方法是：在每跨相对轴线两端的柱顶部各锁定一条φ12.5mm的钢丝绳，安全网宽度为18m，系在钢丝绳上，当屋面节间作业时，只须拉动安全网，使安全网沿钢丝东西向移动，就可以使安全网始终位于作业面的正下方，保证了操作人员的安全。

（十）、混凝土地面的施工

地坪土可挖至设计标高人工整平后，机械碾压振动密实，采用环刀法或灌砂法检测地基压实度是否满足设计要求，合格后铺设碎石垫层，振动碾压密实。支立采用间隔填包法施工，模板采用与地面混凝土等高度的槽钢支立，混凝土地面施工顺序为：土方开挖→地基碾压→碎石垫层→模板支立→钢筋绑扎（如有）→混凝土浇筑→真空吸水→表面处理→割缝→覆盖养生。

地面施工的主要机具设备有：振动棒、振动梁（两台附着式振动器）、真空吸水设备（真空泵过滤网，真空吸盘，连接软管）、Φ150滚杠、磨光机、割缝机。

在混凝土浇筑施工中，一般采用流动性的塑性混凝土进行浇筑，其中残留的多余的水分和气泡采用真空吸水技术处理，就是将混凝土中的游离水落石出和气泡吸出，从而降低混凝土的水灰比，提高混凝土的早期强度和密实度，并能有效的防止混凝土表面收缩裂缝和抗冲击性能，同时缩短整平、抹面、表面处理、拆模等工序的施工间隔时间，为混凝土施工机械化连续作业创造条件。

混凝土填仓后，人工摊铺整平，用插入式振捣棒布点振捣，振动梁拖进振动使混凝土密实平整，为使混凝土表面的大块碎石下沉，用滚杠反复推拉、提浆、刮平，采用真空吸水，会使混凝土体积相应缩小，因此振捣后提浆刮平的混凝土表面要比要求的混凝土表面高出2～4mm，然后先铺平过滤网，安设真空吸盘，密封材料的四周与此同时新浇筑的混凝土表面紧密贴合，使真空腔与外界分隔，安装连接软管用以连接真空吸盘和集水器，选择吸水参数，设定真空吸水泵的真空度为500～600Hg。真空度越高，抽吸量越大，混凝土也越密实，吸水时间应根据混凝土厚度，水灰比和浇筑温度等因素有关，一般混凝土厚度为10～20cm厚时，吸水时间10～18min，真空吸水后，应用磨光机进一步对混凝土表面磨光，保证混凝土表面砂浆致密和平整，最后人工用木抹大面积精压上光，混凝土初凝后，根据设计要求的胀缩缝的尺寸，用混凝土切割机割缝，达到设计的缝宽和缝深，采用塑料薄膜覆盖洒水养生。

（十一）、装饰及门窗工程施工

1、墙体抹灰

女儿墙压顶梁拆模后进行墙砌砖施工。脚手架应随抹灰进度随抹随拆，砂浆拌合后，小翻斗车水平运输至贮灰槽，龙门架垂直运输，在脚手架上用手推车运输至砂浆皮桶卸料。抹灰施工的劳动组织技工和普工的比例应根据生产过程动态管理配比。共分四个班组负责墙体抹灰施工，其班组劳动组织见表。

抹灰施工劳动组织

| 序号 | 分组 | 工作范围 | 人数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备料组 | 筛砂子，运料，掌握配合比等 | 6 | 74 |
| 2 | 准备组 | 作灰饼，冲筋找规矩、抹阴阳护角，阴角及水泥墙裙，踢脚板和勒脚板等 | 8 |  |
| 3 | 抹灰组 | 墙体砂浆抹灰罩面施工 | 50 |  |
| 4 | 清理组 | 砂浆装车，清理落地灰，门窗板等成品保护 | 10 |  |
| 说明：施工人员可根据施工进度和作业面要求进行动态管理 |

2、墙体抹灰

抹灰前对结构工程以及其他配合工程项目进行检查，是确保抹灰质量和进度的关键，抹灰前应对以下主要项目进行检查，门窗框及预埋铁件是否安装齐全，位置是否符合设计要求；水、电管线是否安装完毕等工作；对已安装复合后的门窗应采用包裹、覆盖处理；组织施工班组进行技术交底；砼圈梁应做凿毛处理及脚手架洞应堵塞严密。

抹灰时，首先必须找好规矩，四角规方，横线找平，立线吊直，弹出准线和墙裙，踢脚板线等。用托线板检查墙面平整度和垂直度，大致决定抹灰厚度（最薄处不应小于7mm）再在墙的上角各做一个标准灰饼，遇门窗垛角处要补做灰饼，大小5cm见方，厚度由以墙面平整度和垂直度决定，然后根据这两个灰饼用托线板或线锤挂垂直做墙面下角两标准灰饼，厚度以垂直度为准，再用小钉在左右灰饼附近钉入墙缝里，拴上线绳挂好通线，做出抹灰用砂浆冲筋线宽度5cm,厚度以垂直度水准）。用木杠刮平，待稍干后可进行底层抹灰。

室内墙面、柱面的阳角和门窗洞口的阳角，一般可用1：2水泥砂浆抹出护角，其高度不应低于2m，每侧宽度为5cm，其做法是：根据灰饼厚度抹灰然后粘好八字靠尺，并找方吊直，用1：2水泥砂浆分层抹平，待砂浆稍干后，再用捋角器和水泥浆捋出小圆角，圈梁砼表面处理应先刮一道素水泥浆后才能抹灰。面层砂浆抹灰前，须将底子灰表面扫毛或划出纹道，面层应注意接槎处理，表面压光不得小于两遍，罩面后次日进行洒水养护。

2、塑钢窗安装

塑钢窗是在工厂制作好，现场整体安装到洞口内，因此工序比较简单，采用连接件法施工，先将塑钢窗框放入洞口内，找平对中后用木楔临时固定，然后将固定在窗框靠墙一面的锚固铁件用膨胀螺栓固定在墙上，连结点的位置和数量应符合设计要求，并应满足可能产生变形的需要，框与墙间的缝隙，应用泡沫塑料条填塞，四周的内外接缝

应用密封材料嵌填严密。嵌填、密封

完成后，就可以进行墙面抹灰施工，

连结方式如图示。塑钢窗安装好后，

要做好保护工作，严禁土建施工时随

意敲打碰撞，或支搭脚手工具，不得

由窗口运送水泥砂浆等建筑材料。内

外墙装饰施工完毕后，拆除塑钢窗的

塑胶封带等包扎物，清理污垢，安装推拉窗扇，并在框和墙面抹灰的缝隙间用防水油膏密封，填嵌后刮平清洁。

3、卷帘门安装

卷帘门和墙体连结预埋件，应在门框钢筋砼施工时按设计要求或卷帘门生产厂家提供的资料埋设，并与柱梁主筋焊接。电动卷帘门采用及外安装方法施工，其安装方

法如图示。施工顺序为：预埋

件标测→导轨安装→卷筒安装

→护罩安装→配电箱安装→配

线→试车→调整。导轨安装应

先找直、吊正，槽口尺寸准确，

上下保持一致，对应槽口应在

同一平面内，然后用连接件与

墙体的预埋件焊牢，卷帘门安装时，应先找好尺寸，并使卷筒轴保持水平位置，注意与导轨之间的距离应两端保持一致，临时固定后进行检查，并进行必需的调整、校正，无误后再与支架预埋件用电焊焊牢。护罩的尺寸大小应与门的宽度和门条卷起后的直径相适应，保证卷筒将门条板与护罩保持一定的距离，不得相互碰撞，经检查无误后，再与护罩预埋件焊牢。

（十二）、水电安装

1、排水管安装

（1）室内排水管道安装

在内墙装饰阶段，插入排水管道的安装，由安装队负责施工，墙体喷涂前先打入连结管管箍的地脚螺栓固定，喷涂后支立排水管，排水管道的安装顺序为：先安装雨水口，然后安装立管和水平管，最后安装排出管，在排出管和立管安装固定好后，埋地排水铸铁管采用承插式水泥石棉接口，满足规范要求。其安装方法和要求如下：

立管和水平管安装：立管施工应由下往上进行，立管中心与墙面距离应满足规范要求，用管卡固定，其间距不得超过3m。承插管一般第根直管均应设管卡，立管底部应设支座吊卡。接口用潮湿的水泥石棉抹实后，用扁铁打击密实，立管应设置一个检查口，其中心离地面高1.0m，屋面雨水为有组织排水，水平管在屋架处沿屋架平行敷设，用管箍夹固定，采用接长法施工，做法同立管安装相同。水平管同雨水口对位后固定，必要时在水平管端部使用吊架提拉，接口应严密，此处应设检查口，用堵口板加石棉垫螺栓连结固定。

（2）排出管安装

排出管与立管宜采用两个45。弯头连接，在与检查井连接处，应采用管顶平接。排出管的最大长度应满足规范要求，否则应在管段中间增设清扫口或检查口，排出管的最大长度应在管段或1.5m处设置吊件固定。安装好的排出管应具有一定坡度向立管或检查井。

（3）排水管道的充水试验

排水管道安装完毕后，进行充水试验，用以检查安装质量。试验时，先将排出管外端及底层地面各承接口堵严，选用球胆充气作为塞孔堵住检查井口处的排出管，然后从屋面排水口处向管内注水，但注水高度不超过12m，对试验管道段进行外观检查，若无渗漏则认为试验合格。

2、电气安装工程施工

电气安装施工分两阶段施工，暗敷配线管在墙体砌筑时，埋入线管和接地线，墙体喷涂后，穿导线，安装配电箱和灯具，此项工程由业主指定队组织施工，应同土建队协调好相互间的工序，合理组织穿插施工，并注意成品保护和管线、设备位置正确无误。

（1）、电气管线及低压配电箱

室内配线管：采用钢线管和硬聚乙烯管暗敷配线法配线，焊接钢管沿屋架和托架下弦采用管箍固定，其配线的工序为：按施工图纸确定灯具、插座、开关，配电箱和起动设备等的位置，沿建筑物确定标志线敷设的路径及穿墙壁的位置；在土建未抹灰前，将配线所有固定点打好孔眼，预埋木榫或膨胀螺栓；装设线管并固定，做线管的接地，断开处用跨接线连接；把导线的出线端与灯具、插座、开关、配电箱等设备连接。导线连接和封端方法根据材料规格、材质不同选择确定。

线管内导线不准有接头，也不准穿入破损处理的导线；不同回路的导线不得穿在同一根线管内；线管线路应尽可能少转角或弯曲，并应满足规范要求。在混凝土内暗线敷设的线管，必须使用壁厚为3mm的线管，检查电源引入线的位置、线径、根数、管位和敷设方法等是否符合设计要求。

低压配电箱的安装：低压配电箱选购电器厂制造的成套配电箱，采用明式安装方法施工，配电箱外壁与墙有接触的部分均需涂防腐油。盘后导线应按相应颜色配软塑料套管，A相用黄色，B相用绿色，C相用红色，零线用黑色。配电盘上的刀开关，熔断器等设备，上端接电源下端接负荷。零线系统中的重复接地应做在引入线处，在末端配电盘上也应做重复接地。零线在配电盘上不得串接。零线端子板上分支路的排列需与相应的熔断器对应。

（2）照明灯具安装及测试

照明装置的接线原理图要求，复合配电箱和开关盒及插座盒的位置、型号、分支回路的编号，安装灯具的种类、规格、安装高度等。在特殊场所应分别采用合适的防潮、防爆、防雨的灯具和开关。接线端和挂线盒的绝缘必须良好，超过1kg的灯具须采用吊筋吊装或其它方法安装，使灯具有牢固的稳定性。

室内配线的测试：导线绝缘电阻测试前应先断开熔断器，用电设备、电器和仪表。在相邻的两个熔断器间或在最末一个熔断器后面，导线接地或两根导线间的绝缘电阻不小于0.5MΩ。配电装置每一段的绝缘电阻应不小于0.5MΩ。二次回路的每一支路和开关，隔离开关操作机构的电源回路，应不小于1MΩ。电流互感器，电压互感器和开关的交流耐压测试必须符合规范要求，动力和照明配线当导线的绝缘电阻的值小于0.5MΩ时，应进行交流耐压试验，试验电压为1KV。

（3）室内配线的检查

工程施工与设计是否符合；工程材料和电器设备是否良好；配线的连接处是否采取合理的连接方法；配线和各种管路的距离是否符合安全规定；所装设的电器规格、容量和位置是否合格。

五、施工总平面布置计划

本工程供工程用的施工场地很宽敞，给施工设置的布置提供良好的作业用地，但是在施工现场布置中，仍应遵循以下原则组织安排：（1）在满足施工需要的前提下，尽量减少施工用地，施工现场布置要紧凑合理。（2）合理布置各项施工设施，按场区道路规划施工道路，为后序工程的施工创造条件。（3）确定科学的施工区域，尽量减少各专业工种之间交叉作业。（4）在装配式施工方式下，充分利用先进技术和施工能力，努力提高机械化、工厂化施工流水作业程序。现场布置见：施工总平面布置图。

（一）工程施工的生活设施计划

根据施工部署安排施工队伍及施工人员数量采用装配式房屋建造各项生活设施，其应包括：办公室、职工休息室、食堂、锅炉房、门卫及文化室等设施（如下表）。各单位在安排生产性设施时，要统筹兼顾，科学合理地确定每种生活性施工设施的建造和标准，分包商应依据给定的临时场地进行曲合理布署，满足施工要求。

各单位生活设施需用量计划

| 序号 | 单位 名称 | 人数 | 办公室（m2） | 休息室（m2） | 食堂（m2） | 文化室（m2） | 洗浴室（m2） | 厕所（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目部 | 20 | 160 | 140 | 60 | 40 |  |  |
| 2 | 土建队 | 140 | 40 | 400 | 60 | 80 | 20 | 20 |
| 3 | 加工队 | 40 | 20 | 120 | 40 |  |  |  |
| 4 | 安装队 | 40 | 20 | 120 | 40 |  | 20 | 20 |
| 5 | 业主指定队 | 60 | 800+900=1700（m2） |
| 6 | 备注：施工总平面布置图中的其它房屋为生产设施用房 |

施工总平面布置图

说明

（二）工程施工生产性设施计划

根据工程量施工工艺要求和施工进度计划的需要，合理优化，统筹安排每种生产性施工设施的建造和标准。生产性施工设置主要包括几个方面：工地加工制作设施；工地运输设施；工地储存设施；工地供水设施；工地供电设施；地工通讯设施。

1、施工道路布置

在施工总平面布置图中，尽量利用厂区规划道修筑简易的泥线石路面，道路两侧挖排水沟，并安排土建队负责道路的维修和保养，充

分保证大宗材料、预制品和生产工艺设备的运输畅通，并应使道路环型布置，满足消防交通要求，道路应在开工前抓紧建成，这样有利于尽快为施工正常打好基础。

2、施工用水布置

根据业主提供的用水接管处，设置水表和闸阀，施工临时用水主干线采用Φ75钢管丝接，沿厂房道路外侧暗埋地下0.50cm深，并在钢筋加工场和钢制作平台两处各设一消防栓，各分支管线采用Φ50塑料硬管在干管上通过三通接出，引入各施工单位用水处，在拌合站设一贮水池备用，砼构件施工场和厂房施工区各设一处水井，满足施工用水。

3、施工用电布置

根据业主提供的变压器，在其附近设10m2的配电室，并安装一台75KVA的了电机以各停电时应用，引出线采用暗埋填沙法设置？路，在生产性和生产用房及加工制作场地等主要用电设施处，应设置配电箱，满足照明和动力用电，在厂房四角处设四盏高架投光灯分别用两台配电箱开关控制，厂区内设一台可移动配电箱，供厂区内施工用电，在拌合站，砼预制构件厂钢加工制作平台处应设满足其用电的需要。

4、施工用房制作场地

根据各生产单位的专业施工要求，及加工制作产品的数量设置各种加工场的布置均以方便生产，安全防火和运输费用少为原则，并将其与相应仓库和维修车间布置在同一地区。土建队的主要生产性设施占地面积为：拌合站（包括砂浆搅拌机）500m2；木工棚及木材堆场150 m2；钢筋加工棚及其制作和堆场280 m2；预构件预制场160 m2；水泥库房80 m2；试验室及材料库60 m2。加工队的主要生产性设施占地面积为：材料胶备品库100 m2；加工车间100 m2；钢制作平台及钢材堆场300 m2；钢构件堆场200 m2；安装队的主要生产性设施占地面积为：材料库40 m2；机修车间60 m2；停车场200 m2。

5、工地通讯设施计划

现场安设两台电话，一台设在经理办公室，另一台接电话交换机后和各生产单位联络，主要管理人员均配有无线通讯电话，保证与有关部门通讯畅通，联络及时。

六、施工准备工作计划

施工准备的原则是：突出重点，合理布局，全面展开。做到进场快、安家快、开工快。按照施工现场总平面布置图和具体的施工方案要求，抓紧修建临时设施，组织施工队伍和机械设备、物资材料有计划、有步骤的进场，做好施工人员上岗前的的、培训工作、机械设备的调试、维修保养和物资材料定货、采购和储存等工作。

（一）技术准备

组织图纸内部会审，并参加建设单位、设计单位、监理单位组织的图纸会审和技术交底会议，及时发现和解决技术问题，形成会议纪要，并签证认可。认真组织编制各分项工程的实施性施工方案，在开工前呈报监理工程师审批。

编制技术指标控制细则，量化施工作业计划，协调部门关系，采取强有力的控制措施，保证工程进度的控制目标。细化施工质量控制目标，建立健全质量保证体系、技术控制体系，跟踪监控施工质量和变化状况，落实质量控制措施，保证工程质量控制目标实现。分解施工成本，全面履行承包合同，确定分项工程施工成本控制标准，采取严格的成本控制措施，保证达到施工成本控制目标。

做好工程技术交底工作，采用自上而下逐级进行交底，要保证做到具体、清晰、明确的要求标准。技术测量人员和设计单位现场进行坐标网和高程网的交接、检测工作，填报轴线测量定位记录，报监理工程师批准，并办理交接手续和有关的签证手续。

及时汇同业主帮助，同当地有关部门取得联系，办理有关开工手续和进场施工许可证。

（二）施工现场准备

见施工总平面布置计划

（三）劳动组织准备

根据施工方案，施工进度和劳动力需要量计划要求（主要技工配备表）确定工作队形式，组织满足劳动组合优化的操作人员，并使其技术等级合理化。

根据劳动力需要计划，组织劳动力进场，并安排好工人进场后的生活，然后组织工人进行上岗前培训和教育工作，主要有：规章制度、安全施工、操作技术、精神文明和当地规定等五个方面的培训和教育工作。

主要技工配备表

（四）物资材料准备

根据材料用量计划（主要材料数量表）组织施工物资和建筑材料定货，采购和质量检验工作，预制加工品等施工前准备工作。根据施工进度计划，制定材料进场计划表，按供应计划落实运输条金和工具，分期分批合理组织运输进场，按规定地点和方式储存几堆放。

做好场内外的运输组织工作，合理和适当集中设置仓库和布置材料堆场位置，以方便使用和管理，减少二次搬运。

组织进场材料的核对、检查、验收（规格、质量、数量），特种材料按规定复检，无合格证的材料不许使用，构件成品和半成品出产必须有合格证，并随机抽查验收。

（五）机具设备准备

根据施工组织设计要求，分期分批组织施工机具设备（主要施工机械设备表）和工具进场，按进度要求合理使用，充分发挥效率。

机械设备应配套，按总平面布置图要求进场就位，进行安装、调试和试运转，对操作人员进行培训，明确操作规程和安全检查制度，保证机械完好率。

七、施工进度计划

根据施工组织设计的施工部署，施工资源计划和施工平面布置计划的要求，合理确定各施工工序的工期，特别是关键工序和控制工序的工期更要合理优化，统筹安排，并使它们之间最大限度地搭接起来，保证工期按进度计划均衡有序地流水施工。本工程业主给的工期为212天，根据本单位参与类似工程施，工能力和施工经验，采取机械化和

主要材料数量表

施工机械设备表

施工机械设备表

施工机械设备表

工厂化施工方法，通过优化工序，缩短施工技术环节，提高生产率，缩短工序施工时间等方法,承诺本工程施工工期为190天，并按期完工移交。其施工进度计划采用横道图和双代号网络图（如图示）表示,形象简明地描绘出本工程的工期安排。

（一）工程施工进度计划实施原则

1、组织保证措施

从组织上落实进度控制责任，建立进度控制协调制度。

2、技术保证措施

编制施工进度计划实施细则；建立多级网络计划和施工作业周计划

体系；强化事前、事中和事后进度控制。

3、主要项目施工进度

全面履行工程承包合同；及时协调分包单位施工进度,按时发放工程款；及时协调主要项目施工时间。

根据各分项工程的先后次序，明确划分施工项目施工阶段，按照施工部署及施工方案的选择要求，合理确定各施工阶段，科学地安排工程之间搭接关系，及其施工项目的开竣工时间。主要项目施工持续时间如下：

施工准备；2000年12月16日～2000年12月31日；

承台施工：2001年1月1日～2000年1月31日；

砼构件预制：2001年1月1日～2001年2月10日月；

钢构件制作：2001年1月1日～2001年2月30日；

排架柱吊装：2001年2月10日～2001年2月28日；

屋面结构吊装：2001年3月1日～2001年5月10日；

围护墙砌筑：2001年4月11日～2001年5月10日；

横道图

网络图

墙板安装：2001年5月1日～2001年5月31日；

地面砼施工：2001年5月10日～2001年6月10日；

竣工验交：2001年6月10日～2001年6月25日。

八、确保工程质量及施工工艺的主要技术措施

（一）、确保工程质量的主要技术措施及方案

质量是企业的永恒主题，工程质量是施工企业的命脉，是施工企业各项工作的综合反映。为了干好本工程，全面实现业主要求的质量标准，我单位将坚决贯彻“百年大计，质量第一”的方针，对本工程实行质量终身责任制和实施全面质量管理，并按我单位贯彻ISO9002标准建立的质量体系要素进行运转，（详见：质量体系要素构成框图）。严格执行质量体系文件的规定，本着“出手必优、全段创优”原则，严格标准，精心施工，用全优工程提高企业的信誉和竞争能力。施工时加强量测监控工作，采用先进的监控仪器进行监控；砼采用集中拌和，输送车运输；同时控制各施工环节，严格各施工工序，为确保本工程质量目标的实现，我们将采取以下主要技术措施：

1、强化质量教育 增强全员创优意识

质量教育要经常化，制度化，要贯穿于施工的全过程。利用现场质量标语、板报、上质量课、现场分析会、观摩会等多种宣传教育形式，不断强化全员质量意识，使大家认识到质量第一、争创优质工程是企业生存、发展的需要，从而牢固树立“质量第一、信誉第一、用户至上”的思想，来提高职工的工作能力和业务水平，拥有不断提高工作质量和工程质量的基本

质量体系要素构成框图

手段，调动创优的积极性和自觉性。

2、制定创优规划 完善质量保证体系

工程开工前，根据设计要求和业主的质量目标，结合我单位的实际，制定以分项工程创优保全标段创优的规划，形成有目标、有检查、有考核的标准化管理体制，本着“谁主管，谁负责”的原则，行政主管亲自挂帅，建立创优领导小组，明确质量终身责任，制定具体实施措施，把创优目标层层分解到项目部、队及个人。建立健全项目质量保证体系，明确每个部门、

单位和个人的质量责任和目标，并和考核奖罚结合起来，增强每个人的责任感和自觉性，做到竖有任务横有目标，创优重担大家挑，把创优工作真正落到实处。质量保证体系见“质量保证体系框图”。

3、加强组织建设 严格质量管理制度

健全组织制度，项目经理部成立以项目指挥为组长的全面质量管理领导小组，下设安质部，施工队也设相应的质量管理机构，各作业班组设质检员，同时建立内部监理制度，加强质量监督，形成自上而下的质量管理网络。各级质检人员要由工作能力强、业务素质高、施工经验丰富的技术干部担任，明确各级质检人员实现质量目标的任务、责任和权限，并赋予他们验工计价质量签证否决权。

质量管理制度的制定和落实是实现质量目标的主要途径，在施工中，我们要严格执行八项制度，即⑴工程测量双检复核制度⑵隐蔽工程检查签证制度⑶质量责任挂牌制度⑷质量评定

质量保证体系框图

奖罚制度⑸质量定期检查制度⑹质量报告制度⑺竣工质量签证

制度⑻重点工程把关制度。建立质量责任制，逐级签订质量包保责任状。努力做到质量管理工作规范化、制度化，尤其要做好定期质量检查工作，坚持做到项目经理部每月组织一次，队每半月一次，对每次检查的工程质量情况及时总结通报，奖优罚劣，同时各级质检人员坚持做好经常性质量检查监督工作，及时解决施工中存在的质量问题，预防质量通病，杜绝质量事故，使工程质量在施工的全过程中始终处于受控状态。

4、强化计量工作 完善检测手段

计量工作是定量反映工程质量状况和控制工程质量的程度，计量的准确与否直接关系到质量的好坏，是采取技术和管理措施的依据。为此，项目经理部按一级试验室标准设置工地中心试验室，配齐各种试验设备和计量器具及专职计量检测人员，积极使用先进的检测仪器，严格执行计量设备和器具的检定规程，保证取值的正确性，经常对职工进行计量法规教育，明确计量工作责任和重要性，技术试验人员要经常深入工地进行计量检测，以保证计量检测数据的真实性和准确性，同时定期对各种计量检测器具进行维修、保养，以保证检测精度。

5、坚持标准化管理 严格质量控制

为保证创优目标的实现，我单位将以高起点、高标准、高质量、高速度的“四高标准”干好该项工程，进行全员、全方位的标准化管理，依据国家现行质量检验标准结合我单位的实际，制定企业内控质量标准，同时，围绕质量这个中心，制定各种岗位的工作标准，施工中，做到事事有标准，事事依标准，规范施工，对标检查，按标奖罚，用标准规范作业行为，严格质量检查，把好技术交底关、材料验收关、操作程序关、工序交接关和质量评定关，加强对质量全过程的控制。各分项工程均应有书面技术交底，使被交底者领会设计意图，清楚验收规范和质量标准，做到按设计图纸、规范、规程和标准施工；优选材料、严格控制原材料质量，各种原材料、成品、半成品必须有合格证、出厂证明书或检验合格报告单，否则不准进场使用，按规范规定需要现场抽样复试的材料经检验合格后方可使用；严格按操作规程施工，工序交接检查要按标准进行，上道工序不合格，下道工序不准施工，质量检查评定达不到标准的工程，坚决推倒重来，直到达标为止，推行样板引路，超前示范。

6、突出重点 严格质量管理

针对本工程的质量关键部位和施工中的薄弱环节，建立质量管理点，根据工程特点，编制特殊工程施工工艺方案和质量控制方案，实施预测预防，进行超前控制，防患于未然，以保证每一分项工程和每个关键工序控制点的施工质量，根据本工程施工测量精度要求高的特点，拟在项目经理部设立精测队，负责本标段控制测量和施工监测，以确保测量和施工质量。

7、积极开展QC小组活动 深化全面质量管理

在创优过程中，为解决质量难题，消除质量通病，积极开展QC小组活动，进行技术攻关，狠抓薄弱环节，严格按工艺施工，以彻底消除质量通病。推行TQC全员、全过程的全面质量管理，施工过程中，在抓好当前工序质量的同时注意保护上道工序成果，注意对成品、半成品的保护。全面质量管理体系见“质量管理工作体系框图”。

（二）、确保施工工艺的主要技术措施

本标段全面推行标准化施工作业。通过建立健全各种制度，落实保证措施，达到工艺标准，进而实现工程质量目标：

1、坚持技术交底制度

每项工程开工前，由该项工程的主管工程师对各工艺环节的操作人员进行技术交底。讲清设计要求、技术标准、定位方法、功能作用、施工参数、操作要点和注意事项，使所有操作人员心中有数。

2、坚持工艺试验制度

本标段拟采用的新工艺和主要常规施工艺，第一次实施前，均安排试验段或试验单元进行工艺试验。坚持“一切经过试验、一切用数据说话”的原则，优选施工参数，优化资源配置。

3、坚持工艺过程三检制度

每道工序均严格进行自检、互检和交接检和监理工程师复检；上道工序不合格，下道工序不接收。

4、坚持隐蔽工程检查签证制度

凡隐蔽工程项目，在内部三检合格后，于隐敝前48小时报请监理工程师（或甲方代表）到现场进行检查，并在检查证上签字，方可继续施工。

5、坚持“四不施工”“三不交接”

质量管理工作体系框图

“四不施工”即：未进行技术交底不施工；图纸及技术要

求不清楚不施工；测量控制标志和资料未经换手复核不施工；上道工序未进行三检不施工。“三不交接”即：三检无记录不交接；技术人员未验收签字不交接；施工记录不全不交接。

（三）、质量保证管理职责

1、制定创优计划目标、实行责任目标管理

以合同文件和设计文件为依据，以现行施工规范和验标为标准，以抓工序质量创优为基础，确保分项、分部、单位工程

质量创优，工程一次验收合格率达到100%，优良率达到95%

以上，以分项分部工程创优保单位工程创优，从而确保全段创省优。

2、质量职责

（1）、职责描述

项目负责人：

代表总部履行对业主的投标承诺和工程承包合同，执行总部的质量方针，实现工程质量目标。

负责本项目质量保证体系的正常运行。

负责项目的组织分工，明确人员职责，建立恰当的激励机制，充分发挥参与项目建设所有职工的积极性。

对分供方进行评价和监督。

主持项目工作会议，审定或签发对内对外的重要文件。

项目技术负责人：

参加项目质量创优规划的编制及修订工作。

负责项目质量创优规划中有关技术工作的安排。

负责图册、文件、资料的分配、签发、保管及日常管理。

负责组织本项目各种质量记录的填写、收集、汇总工作。

负责施工过程中轻微不合格的处理和一般以上不合格的上报工作。

项目其他人员的职责：

由项目负责人根据工程施工的过程控制程序拟定，并保证参加项目施工人员都清楚自己的职责。

特殊岗位职责的人员：

业主提供的物资和指定分供方的物资，由项目经理部物资设备科科长负责进行进货检验和验证。

3、合同评审

（1）通过合同评审，清楚地了解业主的要求和合同条件，保证在合同履行过程的施工阶段，所有的合同要求都能有计划地逐步实现和工程施工中发生的合同变更能良好地贯彻。

（2）项目负责人按照《合同评审程序》的要求，负责本项目合同评审的以下具体工作：

对合同各项条款逐条分析，并使项目主要人员清楚了解、明确实现合同目标应进行的保证措施，必要时应以文件规定下来，并纳入创优规划中。

参加施工过程中合同修订的评审，按《合同评审程序》中有关合同修订条款执行。

掌握工程建设情况和客观条件的变化，并及时与业主和总部合同主管部门联系，为现场施工创造良好条件。

4、文件和资料控制

（1）根据总部《质量手册》的要求，执行《文件和资料控制程序》中的有关规定，保证施工过程中使用有效的文件及图册。

（2）所有文件资料的管理工作，按《文件和资料控制程序》中的有关规定，负责收发、传送、整理和保存文件资料。

合同文件的管理：

保存工程承包合同和验工计价资料，由项目经理部计划合同科科长负责。

属于施工单位负责采购的物资，其采购合同存于项目经理部，并由项目经理部物资设备科科长保存。

施工图册管理：

施工图册由项目经理部施工技术科科长负责管理，并按总部施工技术管理办法执行。

5、采购

（1）本项目物资采购，由项目经理部物资设备科科长负主要责任，严格按施工合同和总部《采购控制程序》执行，保证本项目使用合格的材料和设备。

（2）物资采购必须严格按总部物资部门下发的《合格分供方名册》选择供应商；如果现场需要购买其他供应商的物资，则必须按程序对其进行评价。

（3）采购人员在采购物资时，必须及时索要所采购物资的原始标识（厂家、材料名称、规格型号、出厂编号、出厂日期、合格证等）。

6、施工过程控制

（1）施工过程是质量保证的重点环节，所涉及的各项工作必须依据《质量手册》和有关施工过程控制程序的规定执行。

在施工前，对本段工程进行现场施工调查。

施工图纸及设计交底资料的审核，由项目经理部施工技术科科长组织并负责。

施工阶段的技术交底由项目经理部总工程师负责。

（2）施工组织设计的管理

施工组织设计由项目经理部总工程师组织进行技术交底，使项目管理人员对施工组织设计内容达成共识。

对于施工中遇到的新问题或采用某些新技术时，坚持“一切经过试验、一切用数据说话”的原则，由项目经理部总工程师组织进行现场试验，并制定相应的施工方案。

施工条件和环境发生变化时，由项目经理部总工程师负责提出施工组织设计修改意见，按施工监理程序报批。

施工工序质量控制实行“三检”制度，既自检、互检、交接检，由项目经理部安全质量科科长负责。

（3）进度控制

由项目经理部总工程师负责制定、实施和修改本工程进度计划。

本工程的施工劳力调配由项目经理部指挥负责。

（4）特殊过程和关键工序施工细则

特殊过程和关键工序的施工细则中，应有针对性地制定具有可操作性的专项措施。

特殊过程和关键工序实施前，必须作好以下几项工作：

施工准备阶段对施工图纸进行会审，对施工细则施工工艺进行专项技术交底。

参加施工的操作人员必须经过培训，做到持证上岗。培训工作，执行《培训程序》。

对施工人员和设备能力进行确认，不具备能力的不能从事施工。

施工过程中，指定专人对质量和过程连续监控，并做好记录。

对施工人员资格、工程所需材料、施工设备的状况均作记录，使施工过程具有可追溯性。

7、检验和试验

（1）检验和试验是保证工程质量的重要手段，由项目经理部总工程师负主要责任。

（2）检验和试验除按《质量手册》和有关程序文件规定执行外，还需根据本工程实际情况，采取以下具体措施：

施工中进行检验和试验，由项目经理部测量试验室主任负责。除所有物资验证应按《进货检验和试验控制程序》要求进行外，对于必须进行特殊检验和试验的物资，应在计划中说明。

施工过程的检验和试验由项目经理部测量试验室主任负责。根据施工进度，将试验和检验安排落实到各队试验员、质检员和工班长。

最终检验和试验由项目经理部指挥负责，按监理规程向监理工程师和业主申请 。

（3）本项目使用的检验、测量和试验设备，由项目经理部测量试验室主任负责，按国家计量器具周期校验规定负责送检。

8、物资的搬运和贮存

（1）本项目要严格做好物资的贮存保管工作。在具体的执行过程中，除按总部有关程序文件规定的要求执行外，各项工作主要负责人还应针对工作的特殊性提出措施或方案，交项目负责人审批，并保证在工作中准确地向每一个操作人员进行交底。本项工作由项目经理部物资设备科科长负责。

（2）施工现场应依据平面布置图布置材料堆放场地，设置贮存仓库，并检查、监督与此项工作有关的操作人员，作好防雨、防盗等各项工作。

（3）物资搬运和贮存应有情况记录。本项目所有施工场地内的现场物资标识应保持一致。

9、标识和可追溯性

（1）本项目依据合同要求和总部《质量手册》及《产品标识和可追溯性控制程序》的要求进行物资和工序的标识和可追溯性管理。

（2）本项目标识和可追溯性管理，由项目经理部物资设备科科长负责。通用的标识除按《产品标识和可追溯性控制程序》的要求执行外，本项目的其它标识做以下规定：

现场材料标识：根据不同材料性质设置不同标识，并加以记录，防止不同类型、不同批次的产品混淆，必要时可追溯。此项工作由项目经理部物资设备科科长负责组织实施。

可追溯性工序的标识：施工工序以分项、分部工程检验评定表、试验报告、有关记录、施工日记等标识、由项目经理部总工程师负责组织实施并做好记录。

工程设备标识：工程设备以标牌做好标识，由项目经理部物资设备科科长负责组织实施，并做好记录。

10、成品防护

（1）本项目执行《防护和交付程序》的规定，特殊成品的防护由项目技术负责人组织编写成品防护方案。

（2）工程成品防护工作由项目经理部总工程师负责措施的制定、修正、调整，并对此项工作的人员进行指导和培训。

11、培训

（1）本项目指定项目经理部办公室主任负责培训工作。其主要职责是：

根据项目施工需要，向项目负责人提出培训建议计划，向总部提报本项目所需要的专题培训申请，并组织实施。

（2）项目负责人要支持培训工作，在时间、人员、奖金发放等方面予以保证。

12、质量记录

（1）本项目指定项目经理部安全质量科科长为质量记录的总负责人。负责本项目所有质量记录的收集、保存和管理工作。同时，对各过程质量记录负责人进行监督检查。

（2）过程质量记录负责人按要求进行记录，工程完工后按规定进行整理，上报质量记录总负责人。

13、其它

（1）本项目统计技术工作按《统计技术应用程序》执行。

（2）项目内的QC小组活动由项目技术负责人按总部有关规定组织实施。

（四）确保施工安全的主要技术组织措施

我单位将严格遵循“安全第一，预防为主”的方针，坚持“谁主管谁负责”和“管生产必须管安全”的原则；针对本标段特点，重点抓好交通、易燃易爆品、高压电线路、动力设备、地下管线、压力容器、有毒有害物质等安全管理工作。保护好工程，保障施工人员和当地群众的安全。全面推行“034215”安全管理模式（即以“0”为目标<因工死亡事故为零>；管理工作“三到位”<组织到位、制度到位、措施到位>；严把“四关”<教育培训关、检查整改关、事故处理关、行政管理关>；推行“两化”<科学化、标准化>；应用“一法”<法制管理>；使安全管理达到“五性”的要求<全员性、轰动性、严肃性、权威性、有效性>），开展“安全标准工地”建设，以防为主，防管结合，专管与群管相结合，传统管理与系统管理相结合，加强预测预控，做到文明施工，杜绝各类事故，为了确保安全目标的实现，采取以下技术组织措施：

1、建立完善的安全生产管理体系

根据本工程特点，总部对本项目实行项目经理部、施工队、作业班（组）三级安全管理，各级第一管理者亲自抓安全。项目经理部成立以项目指挥为组长的安全生产领导小组，各作业层也成立相应的安全管理机构，配齐专（兼）职安全员，负责制定安全工作计划，开展多层次、多形式的安全教育和岗位培训及安全生产竞赛活动，增强全员安全意识，定期组织安全检查，召开安全会议，总结安全生产情况，分析安全形势，研究和解决施工中存在的安全问题。发挥各级安全员的监督检查作用，深入现场，跟班作业，加强防范，及时发现和排除事故隐患，把不安全因素消灭在萌芽状态。安全管理组织体系见“安全管理组织机构框图”。

2、健全制度，落实安全生产责任制

严格遵守有关安全生产和劳动保护方面的法律、法规和技术标准、规则，建立健全安全生产管理制度，实行安全生产责任制，层层签订安全责任状，建立激励约束机制，贯彻与经济挂钩的安全工作责任制，划分安全责任区，明确职责，做到纵向到底、横向到边，安全工作人人有责，调动安全生产的积极性和自觉性。

3、严格安全监督，完善安全检查制度

在安排施工计划的同时，有针对性安排安全工作计划，制订目标、措施及安全控制重点，并落实到具体人员，指挥部根

安全管理组织机构图

据工程进度情况和时令季节情况，组织进行阶段性季节性的安

全大检查，每月进行检查评比，实行奖罚。对重要施工项目和关键部位推行安全岗位责任制，加强安全巡回检查，对不安全情况，限期整改，落实到具体部门和人员。做到严字当头，对事故隐患实行百分之百的登记，百分之百的上报，百分之百加以消除，形成人人遵守规章制度的风气，开创良好的安全施工环境，严格执行“三不放过”的原则，即事故原因不清不放过，群众和责任人没有受到教育不放过，没有防范措施不放过，对事故及时上报和组织调查分析处理，避免事故的重复性发生。

4、科学组织施工，完善安全措施

施工组织设计、施工方案、作业方法要科学合理，安全技术可靠。严格进行安全技术交底，严格按安全技术规则施工，防止各种违章指挥和违章作业行为的发生，在编制施工组织设计的同时，必须制定相应的安全技术措施，尤其重点项目和关键部位在确定施工方案的同时制定切实可行的安全技术措施。

5、抓住重点，超前预防控制

为确保安全生产，分析本标段工程具体情况，抓住重点控制难点，不断调整主攻方向，超前预防预控。本标段工程事故控制点为：吊车吊装保证措施。对事故控制点的管理要做到制度健全无漏洞、检查无差错、设备无故障、人员无违章、措施行之有效。

6、抓现场，坚持标准化管理

施工现场内各种机电设备、材料、临时设施、临时水电线路必须按施工总平面图合理布置，必须要符合安全技术规则，开展建设安全标准工地活动，做到现场布置标准化、临时防护标准化，安全作业标准化和安全标志标准化。严格执行《中华人民共和国消防条例》，建立防火安全责任制，设置符合要求的消防设施。严格遵守国家关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定工种作业规则，避免伤亡事故的发生。

7、安全技术措施

（1）机械设备运输作业人员在施工时要遵守有关安全技术规则，以保障人员和机械安全。机械设备由专人维护管理，严禁带故障运行，大型施工机械和吊装机械施工时有专人指挥，任何人不能在机械作业范围内进行任何工作，夜间施工要有良好的照明，夜间车辆施工时，还要配齐交通指挥人员，在危险路段设置防护、警告信号和看守等标志。车辆在施工便道行驶时要谨慎慢行，以确保过往行人和车辆的安全，防止交通事故发生。

（2）根据时令季节变化，做好施工作业安全防护工作，雨季作业要做好防触电、防雷；冬季作业要做好防风、防火、防爆、防煤气中毒，夏季施工注意防暑降温，施工中采取相应的安全措施，防止各类事故发生。安全保证体系见“安全保证体系框图”。

（五）主要项目安全保证措施

1、施工现场

安全保证体系框图

必须挂有安全宣传标语和安全警告标牌，标牌应统一规格，字体端正醒目，表示明确。各类作业人员必须佩戴相应的

经国家有关部门颁发的合格证的安全保护用品、用具，安检人员应戴有可识别的袖标或胸牌。预留孔洞，电梯井口、施工通道等处必须设防护网和下张安全网，并有提醒牌标志和照明设施。现场应明显设置消防器材及有关规定设置宣传栏和警告标志。

2、安全围护

施工用脚手架应符合满足安全规范要求，材料质量和安装要求必须按照《脚手架工程》的要求设置，外墙脚手架均采取水平和垂直全封闭作业，应搭设行人斜道，满足施工人员工作

要求，脚手架安装拆除应由专职架子工负责施工，其他人员不准随意拆卸脚手架，作业人员必须系好安全带。

3、施工用电

动力用电和现场照明用电必须分线进入或引出主线采用电缆直埋地下通过，接头处应预留长度，用硬质塑料套管联接，并不受拉力作用。支线应用电杆架配备绝缘材料固定架设，电线不得随地拖拉或绑在脚手架上，危险或潮湿场所照明灯具，应采用符合要求的防护罩保护。

所有配电箱、柜必须装设漏电保护器，金属箱必须做接地或接零，配电箱和开关箱应有门锁、危险标记和统一编号，设备用电实行一机一闸一保险，配电室必须符合“四防一通”要求，配有安全防护品和消防器材，并有警告牌，保持室内清洁无杂物。

4、施工机具、设备

大型机具设备必须有当地劳动安全检查部门出具的安全使用证和合格证书，否则不允许使用。必须具有“三保险”“五限”功能，所有机具、设备必须有操作规程和安全保护措施，按要求与建筑物加固、拉结等，同时做好防雷接地设施。机具设备安装完毕后，必须组织验收登记，取得设备技术性能牌，合格验收牌，安全准用牌，上岗人员牌后，方可使用。施工过程中，必须按期检查机具、设备的离合器、制动器、钢丝绳、

防护罩、配电箱等，使其能安全可靠有效地运行，操作人员必须经过岗前学习和教育，持有效的操作证上岗工作。

5、吊装的安全施工

起重机的行驶道路必须平整坚实，必要时，需铺设道木或路基箱。当起重机通过墙基或地梁时，应在墙基两侧铺垫道木或石子。

绑扎构件的吊索需经过计算，绑扎方法应正确牢靠。所有起重工具应定期检查。指挥人员应使用统一的指挥信号，信号要鲜明、准确。起重机驾驶员应听从指挥。禁止在六级风和雨天的情况下进行吊装作业。

操作人员在进行高处作业时，必须正确使用安全带。安全带一般应高挂低用，在高处使用撬杠时，人要立稳，如附近有脚手架或已安装好构件，应一手扶住，一手操作。从事屋架和梁类构件安装时，必须搭设牢固可靠的操作台。需在梁上行走时，应设置护栏横杆或绳索。

高处操作人员使用的工具、零配件等，应放在随身佩带的工具袋内，不可随意向下丢掷。在高处用气割或电焊切割时，应采取措施，防止火花落下伤人。构件安装后，必须检查连接质量，只有连接确实安全可靠，才能松钩可拆除临时固定工具。

地面操作人员必须戴安全帽。地面操作人员，应尽量避免在高空作业的正下方停留或通过。也不得在起重臂或正在吊装的构件下停留或通过。设置吊装禁区，禁止与吊装作业无关的人员入内。

（六）确保工期的主要技术措施

本标段招标文件要求总工期为212个天。我单位拟定工期为190天。为确保施工进度，实现工期承诺目标，制订措施如下：

1、在本工程施工进度计划控制下，制定分项工程的详细进度计划，科学组织施工，运用网络计划技术统筹安排施工，及时调整各分项工程的进度计划和材料机具、劳动力的配置。详见：施工进度控制过程框图。

2、建立高效的领导机构，组织技术等级高的施工人员，实行工期目标管理责任制，明确各项责任制度和实施工作细则，严格计划、检查、调整、考核和奖罚制度，加强施工工序协调工作，及时解决问题，提高工作效率，做好物资材料、机具设备进场计划，按进度要求，保证施工顺利进行。

3、实行工程进度控制动态管理，在实施性施组中，充分

考虑组织平行流水作业，随时利用计算机辅助管理系统优化工序安排，达到最佳状态。突出重点工程进度控制。该标段结构

施工进度控制过程框图

吊装为重点工程，从机械设备配备上和队伍的选择上，都要优中选优。配最好的设备，实现最优资源配置。采用先进的机械设备，提高施工生产的机械化，组织流水作业。推广新技术、新材料、新工艺的应用，提高施工技术水平和科技含量，从而达到加快施工进度的目的。

4、加强组织管理、科学安排施工。 重点工艺工序必须最大限度地安排平行作业，抓好工序衔接，以日进度保旬进度，以旬进度保月进度、以月进度保年进度，做到环环相扣，有条不紊，确保进度计划落实。

发挥科技第一生产力的作用，在施工中要不断优化施工方案，改进施工方法，充分运用现有的科技成果，使之变成生产力，加速工程进度。在施工中，广泛开展技术革新和科研工作，广泛开展“小发明，小创造、小革新、小建议、小改进”五小活动，促进施工进度提高。

5、坚持工程例会制度。定期例会，采用简短形式，解决实际问题。雨季随时与气象部门取得联系，掌握好天气预报，防止暴雨对施工造成的影响。做到雨季干扰小，天天有进度。搞好与地方政府和居民的关系，主动与地方政府联系，在交通干扰、车辆通行等方面，采取有力措施。搞好后勤保障工作，做好物资、机具零配件的采购供应，加强现场生活、卫生、治安管理，使职工无后顾之忧。

（七）降低成本保证措施

1、降低项目成本控制原则和程序

（1）全员、全过程控制项目成本：建立全员参加的责、权、利相结合的项目成本控制责任体系，从而形成一个有效的成本控制责任网络，并贯穿施工全过程中的成本预测、计划、实施、检查、核算、分析、考评等一系列活动，编制成本计划，制订或修订各种消耗定额和费用开支标准，建立灵敏的成本信息反馈系统，使成本责任人员及时获得信息，纠正不利成本偏差。

（2）创收与节约相结合的原则：坚持现场管理标准化，提高施工项目的科学管理水平，优化施工方案，提高机械化施工能力，提高生产效率，节约人、财、物的消耗。施工质量、安全、进度等控制与成本控制工作相结合、相协调，采取预防成本失控的技术组织措施，制止可能发生的浪费。

（3）项目成本控制程序

施工项目成本控制程序（见：项目成本控制程序图）。

2、项目成本控制措施

（1）执行劳动定额，合理使用劳动力，加强技术培训，提高工人文化素质和技术操作水平，严格控制非生产人员比例和用工。

（2）正确选配和合理使用机械设备，降低机械的租赁费，搞好机械设备保养维修，提高其完好率、利用率。

（3）改进材料采购、运输、收发、保管等管理工作，减少各环节损耗，节约采购费用、库存费用、编制材料进场计划，组织分批进场，减少二次搬运，制定并贯彻节约材料的技术措

施，合理使用材料，特别注意占材料比重大的A类材料的管理和使用，注意周转材料的回收和综合利用，杜绝浪费。

项目成本控制程序图

（4）采用系统工程、工业工程：控制施工进度，合理缩短工期，实行定额管理，全面质量管理等降低成本行之有效的方法。建立项目成本审核认证制度，（见：项目成本核算和管理的工作流程图）。定期进行统计核算，业务核算和会计核算的“三同步”检查。

3、项目成本控制实施

（1）以施工图预算为依据，按照“以收定支”的原则，控制各项直接费的支出，在签订物件加工合同，包清工合同和分包合同时，要坚持施工图预算价格高于合同价格的原则。

（2）对材料费用实行“量价分离”方法核算，通过限额用料制度，将材料消耗量控制在定额需用量之内，应以分部分项工程为成本控制对象。

（3）施工队向生产班组下达施工任务单和限额领料单，在全部分项工程完工验收后，按两单结算，从而在基本环节上控制了人、材、机的消耗水平。

（4）施工项目成本控制实施（见：项目成本控制实施流程图）。

九、冬雨季施工保证措施

（一）、冬季施工保证措施

安排冬季施工项目，编制冬季施工技术措施，不宜冬季施工项目，如室外装饰、屋面防水、道路等，或冬施增价高的项

目宜在冬季到来前施工完成，或避开冬季施工。

准备冬施保温材料和混凝土、砂浆早强抗冻外加剂、取暖

项目成本核算和管理的工作流程图

项目成本控制实施流程图

加热燃料。

做好生活房屋、作业棚及搅拌站的防寒保温以及供水管网、 热力管网的防冻保温和供热。上水管、消防水管应埋在冻结线以下，外露及埋设较浅水管应保温防冻；下水管道应有足够的坡度，防止积水冻坏。

施工机械设备应设在保温棚内或有防冻措施。

对敷设大量保温材料、生火取暖等易出现火灾场所，应准备好必要的消防器材，附近设消火栓，预防火灾发生。

组织冬季施工技术培训，学习冬季施工有关规定和技术操

作规程，进行冬季施工安全防火、防冻、防煤气中毒等思想和安全教育，提高职工冬施意识，建立有效的冬季施工的各项规章、责任制度。

（二）雨季施工

安排好雨季施工项目，编制雨季施工技术措施，在雨季到来前尽可能做好屋面防水及地下工程，为雨季进行室内和地上工序创造条件，不宜雨季施工项目，如室外装饰、防水等，尽量避开雨季施工。

做好场地周围防洪排水设施，疏通现场排水沟道，做好低洼地面的挡水堤，准备好排水机具，防止雨水淹泡工程或地基。

准备雨季施工材料及防护材料，铺垫好道路，保证雨天正常作业和运输。

采取有效技术措施，防止水泥受潮或淋雨，混凝土、砂浆受雨淋含水过多，而影响工程质量。

作好安全防护，检查供电网路，防止漏电、触电，做好脚手防滑、加固等。

十、技术保证措施

（一）建立以项目指挥总负责，项目总工程师主管，业务部门具体负责的技术保证体系，按“规范”、“验标”要求和监理工程师的批示进行施工，保证材料供应及时、优质和机械设备正常运转，保证技术指导，测试及验工计价等工作顺利进行。

（二）建立以总工程师为主的技术资料审批和设计图纸审核制度，制订实施性施工组织设计，并不断进行方案优化，对现场施工技术详细认真的核对，保证准确无误施工。坚持岗前技术培训制度，项目总工负责重点工程的技术交底和技术课工作，各队技术负责人负责本队所负责工程的技术交底和每周不少于4小时的技术课工作。严格测量换手（换手方法）复核制度，所有测量数据和方法，未经测量工程师和总工程师签字，均不能在现场实施。

（三）工程施工中，严格执行监理工程师的指令，并与设计人员、监理工程师密切配合，遇到不符合现场实际及重大的技术问题书面报请监理工程师审批之后才能施工。做好技术资料的收集、整理工作，做好各种原始资料的记录和工程小结，工程竣工后，及时编制齐全的竣工资料。

（四）积极推广应用“四新”技术，广泛开展技术革新，积极提倡群众性的合理化建议，不断总结提高机械化、专业化施工水平，以技术保质量、保工期。

十一、环境保护保证措施

为保护生态环境，防止水土流失，施工现场环境保护工作主要考虑到全面规划，因地制宜，严格执行《环境保护法》施工，积极维护当地居民清洁适宜的生活和劳动环境。最大限度地减少施工对生态的破坏。为此制定如下措施：

（一）项目经理部由办公室分管施工环境保护工作，进场后与地方政府环境保护机构联系，了解地方环保法规和对土建施工环境保护的具体要求，签订有关协议，制订报审具体办法。

（二）严格遵守合同中对施工环境保护的要求，任何时候都接受监理工程师、业主及有关环保人员及地方政府环保机构工作人员的检查，执行其对环保工作的要求。

（三）施工产生的垃圾应分类堆放贮存，通过环保部门，采用专用垃圾贮运设备清理至场外避免并杜绝施工废物垃圾流失污染环境，对环卫部门不能处理的特别垃圾应与监理工程师和地方政府协商，寻找适当地点作挖埋或化学处理。

（四）在居民区附近施工作业时，尽量少安排夜间施工，对噪声较强的施工机械和施工作业加以限制。车辆行驶要限速行驶，出场机械要经过严格清洗后，方可放行。施工便道要经常洒水，保持路面湿润，避免扬尘污染。门前卫生应有专人负责清洁。

（五）本工程在施工中木材用量比较大，容易招至白蚁的侵蚀，即影响施工进度及施工成果，造成重大损失，又使周围环境遭到重大破坏。为此，我单位决定对木材进行防白蚁处理，具体措施为：喷防腐剂，涂刷一层油漆，定期检查，做到防患于未然。

十二、文明施工保证措施

（一）严格按规范施工，对现场的施工机械材料应合理布置，堆放整齐；办公和生活设施要保证整洁有序。

（二）施工中如发现古文化遗址、文物等，立即停止施工，保护好现场，立即与业主及有关文物研究部门取得联系，并大力配合，妥善处理后再进行施工。

（三）和有关部门密切配合，做好施工厂长区范围内的光缆、管道的保护和处理工作，确保安全。

（四）积极推进两个文明建设，教育全体参战人员，人人争当文明职工。

（五）施工现场标志、标牌醒目，并布置必要的横幅、彩旗、简介图板及宣传栏等宣传工具，搞好全员文明教育工作。

（六）开展文明施工现场竞赛活动，规范现场管理，建立奖惩制度。

拟投入本项目主要施工设备表

| 设备名称 | 数量 | 产地 | 自有还是租赁 | 主要性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（盖章）              法人代表：（签字）

日  期：          年     月     日

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600

# Text boxes

零件加工

号料下料

放样

厚材矫正

平台制作

材料试验

生产准备