目录

第一章 前言	4

第1节 工程概况：	4

第2节 招标范围:	5

第二章 施工方案	5

第1节 施工目标:	5

第2节 施工组织管理：	6

第3节 施工顺序:	8

第4节 主要施工机械设备选择：	8

第5节 测量放线：	9

第6节 基础施工：	9

第7节 主体结构施工：	13

第8节 现浇拱板施工：	16

第9节 脚手架：	20

第10节 安装部分：	20

第11节 冬季施工措施：	22

第12节 室内外装饰：	23

第三章 施工进度计划	25

第1节 施工进度计划：	25

第2节 确保工期的保证措施：	26

第四章 施工平面布置	28

第1节 施工平面布置图	28

第2节 施工用电、用水及施工道路	28

第3节 生产区布置要求	29

第五章 质量保证措施	29

第1节 质量保证管理措施：	29

第2节 质量保证技术措施：	32

第六章 保证安全措施	34

第1节 组织措施：	35

第2节 管理措施：	35

第3节 技术措施：	37

第七章 主要机具使用计划：	40

第八章 劳动力安排措施：	43

第九章 主要材料、构件用量计划：	45

第十章 文明施工现场措施	46

第1节 树立文明施工形象措施	46

第2节 文明施工管理措施	47

第3节 周边环境文明施工措施	48

第4节 生产、生活区文明施工措施	48

# 前言

## 工程概况：

本工程为****国粮储库土建工程第一合同段，地处湖南**县**镇**国家粮食储备库内。该合同段包括两栋21m×60m 单层平房仓，每栋由隔墙分成等面积的二廒间，檐口高度为7.8m，总建筑面积2601m2。砖墙承重结构，屋盖为非预应力钢筋砼拱板结构。房屋耐火等级为二级。

基础：A 栋为钢筋砼条形基础，B 栋为人工挖孔桩基础。砼强度等级为C20。

砌体结构：墙体采用490 厚加筋砖墙，每3 米开间设组合柱，四角设构造柱，山墙采用悬山形式，4m、8m 标高处各设490×240 圈梁一道，构造柱及圈梁砼强度等级为C20。±0.00 以下砖砌体为Mu10 红砖，水泥砂浆M7.5,毛石砌体为Mu30; ±0.00 以上采用Mu10 红砖，混合砂浆M5砌筑。

屋盖结构：本工程屋盖采用非预应力拱板屋盖结构,砼强度等级为C35。

屋面：隔热层为40 厚聚苯乙烯泡沫塑料板，防水层为20 厚配钢丝网水泥砂浆刚性防水层与4 厚APP 改性沥青防水卷材防水相结合。屋面排水采用有组织排水。

地面：地面采用C15 素砼地面，上铺防水及防潮层。

装饰：内墙6.05m 标高以上采用水泥石灰砂浆打底，纸筋石灰面层，外刷白色106 内墙涂料二度，6.05m 标高以下采用水泥石灰砂浆打底，再做防潮层，外刷白色106 内墙涂料二度；外墙采用水泥砂浆打底，水泥砂浆粉面，外刷丙烯酸类白色涂料二道；天棚用腻子补平，刷白色106 内墙涂料二度。

门窗：门采用保温密闭双面彩色钢板夹心门，窗采用铝合金平开百叶窗，型材选用73 系列。

照明电气及防雷接地：照明标准为10Lx，按三类防雷建筑防直击雷设防。

## 招标范围:

平仓A 栋、B 栋的土建（不含门窗、屋面防水层及地面防潮层）、库内动力、照明电气、防雷接地等工程。

# 施工方案

## 施工目标:

根据本工程特点、招标书的要求，并结合公司质量方针及质量目标确立以下施工目标：

⑴ 工期──确保工期90 天（日历天数），计划开工日期2000 年9月20 日，竣工日期2000 年12 月18 日。

⑵ 质量──按国家规定的施工规范和质量标准施工，符合工程设计和现场施工验收规范及现行标准的要求，确保达到优良工程。实行施工质量项目经理终身负责制。

⑶ 安全──加强安全管理与安全防护，确保无重伤及其以上事故，轻伤事故频率控制在2‰以下。

⑷ 文明──爱护粮库周边环境，文明施工，创省建筑施工现场综合考评样板工程。

⑸ 服务──确保各方满意，并实行服务承诺制，建立回防回修制度。

## 施工组织管理：

（一）项目组织机构设置：

公司选派管理经验丰富的***同志担任该工程项目经理；*** 同志担任该项目技术负责人，选择能吃苦耐劳、能打硬仗、素质好的优秀管理人员、技术人员和施工班组，组成本项目的施工队伍。项目组织机构图详下图:

（二）职责

1、项目经理─全面负责各项施工目标，并分管成本目标和服务目标。

2、 生产副经理─分管工期、安全、文明施工目标，负责现场施工组织。

3、技术负责人─分管质量目标，并负责现场技术管理工作和安全措施的制定。

（三）与业主、监理、质监站、设计方的配合；

1、进场以后会同业主、监理、质监站、设计方对图纸进行图纸会审；

2、建筑物测量定位放线须邀请业主、监理参加，测量成果应请业主、监理签字；

3、施工中发现问题马上通知业主、监理、设计及质监等单位，及时处理，准确提供各项技术资料。

4、结构砼浇捣前须邀请业主、监理、质监站、设计方参加验收，并作好隐蔽工程验收记录；

5、基础施工完后须邀请业主、监理、质监站、设计方进行验收，并尽快回填土方；

6、工程装饰前须邀请业主、监理、质监站、设计方对工程主体进行验收；

7、工程竣工后邀请业主、监理、质监站、设计方对工程对工程进行竣工验收。

## 施工顺序:

遵循“先地下、后地上，先结构后围护，先主体后装饰，先土建后安装，安装预留、预埋与土建同步进行”的总施工原则。

室内装饰采用从天棚至墙面施工流向，外装饰施工流向从上至下。

屋面拱板在墙柱施工完后进行现浇。墙面暗敷管线在找平层施工完前全部完成，并全面检查核对。

## 主要施工机械设备选择：

由于工期紧，土方开挖采用一台WY80 型液压反铲挖掘机开挖土方。

选用两台JZ350 型强制式砼搅拌机，每班产量可达 70-110m3，可满足结构砼施工的要求。墙体砌筑及装饰采用砂浆选用两台HB-200 型砂浆搅拌机。垂直运输采用4 台门式吊。

## 测量放线：

(一)轴线控制：

基础施工时，设轴线控制桩或围龙门桩。建筑物定位要经项目技术负责人组织复核合格后方可放线。上部结构施工时，用经纬仪投测至墙柱上，用准砣引测至施工面上。外装饰时，用经纬仪控制建筑物四角的垂直度，要求全高偏差不大于6mm。

(二)标高控制：

现场设二个永久性水准点，标高直接从水准点引测至施工层面。

## 基础施工：

（一）土方开挖：

本工程桩基础土方采用人工开挖，条形基础土方采用机械开挖，预留存300mm 厚土，以免机械开挖时扰动基底土方，余土人工开挖，边坡人工修整，基础放坡按1：0.5 基坑（槽）留设200mm 宽工作面。挖出的土方及时运走或堆到甲方指定的地方。

基坑、基槽开挖过程中，对土质情况、地下水位和标高的变化进行检查，并在基坑、基槽的适当位置设积水坑，用水泵将积水排出，保持基坑干燥。

（二）桩基础施工：

1、人工挖孔桩施工

⑴ 施工程序：

⑵ 主要施工方法：

a、放线定位：以建筑物测量控制网的资料和基础平面布置图，测定桩轴线控制网和高程基准点，以桩身半径为半径画出上部的圆周，撒灰线定出桩孔开挖尺寸线，定好桩位线后进行复查，并办好预检手续后开挖。

b、开挖桩孔土方：开挖顺序从上至下分节逐层进行，先挖中间部分的土方然后扩及周边，以有效地控制开挖桩孔尺寸，每节开挖深度一般不超过0.9m，遇到岩土时辅以风镐挖掘。

c、第一节挖深900mm 时，安装护壁钢模板，浇灌砼护壁。往下施工时以每一节作为一个施工循环（即挖好每一节挖土后，接着浇灌一节砼护壁）。开挖到3~5m 深度后，要配置小型电动抽风机抽风，先通风后作业，作业过程中保证不缺氧，以保证井下作业人员安全，如作业时遇地下水，可用电动潜水泵边抽水边开挖。

d、检查桩位中心轴线及标高：以桩孔口的定位线为依据，逐节校测。

e、开挖扩底部分：自上而下削土扩孔至符合设计要求。

f、检查验收：成孔以后必须对桩身直径、扩大头尺寸、孔底标高桩位中线、井壁垂直、虚土厚度进行全面测定，并做好施工记录，办理好隐蔽验收手续。

g、吊放钢筋笼：钢筋笼放入前，先绑扎好砂浆垫块，然后对准孔位，直吊扶稳、缓慢下沉，至设计位置时，固定好钢筋笼。两段钢筋笼连接时，应采用双面焊接，接头数按50%错开。

h、浇灌砼：采用串筒下料，连续进行分层振捣，分层高度一般不大于1.5m，第一次宜浇筑至扩底部位的顶面。如地下水无法排干时，则采用Ф200mm 导管水下砼施工方法。砼浇灌宜超过设计标高，以保证剔除浮浆后，桩顶标高符合设计要求。砼内掺入早强型减水剂，以能尽快施工承台及承台梁。

⑶试桩采用动载法测试。

(二)砼桩帽及承台梁施工：

1、桩顶标高高于垫层时，用风镐凿平，如低于时，则采用比桩砼标号高一等级砼补平。

2、桩帽及基础梁模板采用覆膜竹夹板，先浇灌垫层砼，在垫层上弹墨线再绑桩帽及基础梁钢筋，以防止边坡碎土掉入而增加清理难度，柱插筋采用钢管脚手架固定，钢筋保护层设置砼垫块。

3、砼采用机械搅拌，插入式振动器振捣，泥工抹平砼浇水养护。

（三）钢筋砼条形基础：

条形基础如需基础超深，则深浅基础的搭接采用台阶式，高与长的比为1：2，高度不超过500mm。

条形基础侧模采用覆膜竹夹板模板。50×60 木枋支撑。砼浇灌完后，在砼基础上弹出砖墙中心线及外边线座浆砌筑。

（四）土方回填：

砼基础施工完工以后并经检验合格后回填，回填料为粘土（有机杂质含量不大于5％）， 回填土分层采用机械夯实，每层虚铺厚度不大于300mm，压实系数不小于0.93 ，回填试验采用环刀法与灌砂法结合试验测定。

## 主体结构施工：

1、施工顺序：

2、柱圈梁施工：

⑴ 、钢筋施工：

①钢筋车间设于现场，钢筋一般采用对焊接头，机械制作。设对焊机、弯曲机、切断机及冷拉调直机各一台。

② 钢筋原材料和钢筋半成品堆场分设，各种规格、型号的钢筋分类堆放，并挂牌、作好标识。

③ 钢筋进货要选择正规厂家，用量大的钢材规格可分批进场，用量少的钢材规格要一批进足货，每批钢材都要有出厂合格证。

④ 施工层钢筋现场接头：一般采用绑扎接头，并按图纸或规范要求错开接头位置。圈梁主筋接头采用单面焊缝接长，搭接焊长度为12d。

⑤ 钢筋保护层一般采用砂浆垫块设置，基础35mm,梁柱为25mm,现浇板15mm。

⑵、模板施工：

组合柱及构造柱模板采用覆膜竹夹板模板，60×80 木枋加强，间距不大于250mm；柱模在下部一侧留清扫口，清扫口在浇砼前封闭；大于3.5m 高的柱模在其中部一侧留浇注口，在浇灌砼时采用串筒下料，支模时与砖墙接头处垫海棉条防止砼浆流失。

⑶、砼施工：

① 严格选择原材料，水泥采用正规厂家生产的普通硅酸盐水泥，选择级配良好、洁净的河砂及卵石，根据设计砼强度及屋面抗渗砼等级进行试配，优化配合比设计，试配工作由公司科研所负责。

② 砼内掺入减水剂膨胀剂和粉煤灰，以改善砼拌和物的性能，提高砼施工质量。

③ 严格按照施工配合比拌制砼，定时对砂石的级配和含水率进行检查，对砼拌和物的泌水率、坍落度进行检查。

④ 采用２台JZ-350 砼搅拌机拌制砼，每盘搅拌时间不少于1.5 分钟。后台设吊磅计量装置，保证砂、石计量准确，外加剂掺入采用专用容器计量，合理确定投料顺序。

⑤ 砼采用插入式振动器振动。现浇平板辅以平板式振动器振捣，泥工压平刮糙。

⑥柱砼采用分层浇捣，一次到顶，分层厚度为400，浇捣时，设专人跟踪看模及振捣情况。

⑦ 同强度等级砼试块每班（8 小时）留置一组， 且每一百盘不少于一组，试块采用标准养护。

⑧ 砼采用浇水养护，气温低时（小于5 ℃）或气温高时的当阳面覆盖草包，定人定时，以确保砼表面不发生脱水现象，养护时间一般取14天。

⑨ 浇砼前清除施工缝表面浮浆及杂物，浇砼时先在施工缝表面铺一层（20-50mm ）与砼同配比的水泥砂浆。

3、砌体施工：

⑴、砌筑前弹出墙中线，立皮数杆采用双面挂线砌筑，每日砌筑高度以一步架为宜。粘土砖采用三顺一丁砌筑。

⑵、砂浆内掺FM-1 型外加剂，确保砂浆和易性，粘土砖隔夜湿水，严禁干砖上墙。

⑶、所有柱与墙连接处均埋设φ6 钢筋，拉墙筋间距为：墙高在4m以下每隔250mm 按图示设拉结筋，墙高在4m 以上每隔500mm 按图示设拉结筋，其伸入墙内长度不小于1000mm。构造柱处墙体砌筑采用“五进五出”，墙体顺直确保构造柱尺寸；墙体与构造柱处配4Ф6 拉墙筋，伸入墙内不少于1000mm，且墙体砌成马牙槎，每一牙槎高度不超过300mm。构造柱与圈梁相交处节点，构造柱上下500mm 高内箍筋应加密。构造柱待相应墙体砌完后浇捣。

⑷、确保砂浆饱满度在85%以上， 并按规定留置砂浆试块，对于水泥砂浆砌体加强养护，养护时间不少于7 天。

⑸、门窗采用“后塞口”安装，门窗配件应作防腐处理，门窗扇在粗装饰完后安装。

## 现浇拱板施工：

本工程屋盖为非预应力结构，上下弦板较薄（40mm）,拱板跨度大（21m），不便于吊装，为避免构件吊装时构件下弦开裂或损坏，施工时拟采用拱板上、下弦拱板分两阶段隔榀现浇，隔板预制：

（一）、拱板隔板预制：

1、隔板预制应在屋盖拱板现浇前完成，并确保隔板安装时达到规定强度。

2、现场设预制场地，用砖干砌做胎膜，侧模采用覆膜竹夹板。

3、按图纸设计要求铺设好隔板钢筋，并预留好隔板与上、下弦板相连的插筋，钢筋距胎膜的高度用预制砼垫块定位。

4、砼搅拌前做好砼试配工作，先试预制一块隔板，经检验合格合后方可进行批量生产。

5、隔板砼浇筑完毕后按砼冬期施工要求进行砼的养护，当平均气温低于5℃ 时，用湿草袋覆盖蓄热养护。

（二）、上、下弦板拱板现浇施工：

1、本工程上、下弦板现浇施工拟分两个阶段进行，第一阶段隔榀现浇，第二阶段现浇余下部分拱板，两阶段施工时均从隔墙处向两端山墙方向进行，每榀施工时由拱端向跨中进行，施工顺序示意图如下：

其中阴影部分表示第一阶段现浇施工拱板，剩余部分表示二阶段现浇施工拱板，第二阶施工时拟在两端山墙位置预留施工出入口，山墙外侧安装门式吊作为砼垂直运输设备，待砼浇灌、养护、拆模后，再进行封闭。

2、上下弦支模架拟采用钢管架，下弦膜板采用14mm 覆膜竹夹板，由于拱板上弦为抛物线，模板施工前应先按1：1 比例放样，上弦园弧处采用30mm 厚木模板拼弧，拱板模板要求坚固、表面平整光滑，支模架有足够的空间稳定性。为便于拆模，模板与支撑间须设木楔，脱模时先取出木楔，确定稳固后方可拆除支撑与模板。其拱板支模详图如下：

3、装好下弦板底模，经检查合格后，涂刷隔离剂，绑扎好下弦拱扳钢筋，下弦拱板主筋应做调直处理，以保证钢筋在受力过程中共同工作，随后，安装拱板预制隔板，因隔板薄且中空，抗弯抗扭性能差，拟采用人力安装。并将隔板插筋绑扎于上、下弦的底板配筋上，为避免隔板切断底板砼，应将隔板按图示要求垫起，隔板采用钢管固定。隔板安装完后，随即安装上弦拱板模板，涂刷隔离剂，绑扎上弦拱板钢筋。

5、拱板混凝土浇注工艺：砼质量必须严格保证，由于本工程工期紧，为加快施工进度，现浇砼拱板施工时砼中掺入早强型减水剂，石子粒径5~15mm 为宜，坍落度宜为1~2cm，砼浇筑前应先检查侧模和底模，以及铺设好的钢筋网，检查合格后上、下弦混凝土浇筑应从轴线位置开始往跨中方向浇筑，浇筑前在底模上撒些混凝土，把下弦钢筋垫起后均匀填装混凝土，随之振捣，隔板处稍延长振捣时间，使其底部混凝土振捣密实；上弦混凝土浇筑应从轴线位置开始往跨中方向浇筑，用刮板拉平后振捣，振捣器应从两 边分别向中点方向进行，避免从上而下的振捣，使混凝土产生流淌现象，振捣后用刮板刮平，然后用铁摸子找平压光，上弦混凝土浇筑后，由于支撑振捣等原因，在隔板与下弦支点处应进行检查，如出现裂缝应重新抹压修整；如果混凝土塌落度小或混凝土接近终凝时间，则应填少许水泥砂浆缝隙抹严。

6、砼浇捣完后应严格养护。本工程拱板宜采用浇水自然养护，根据施工进度，施工期间为冬季，施工时最低温度不低于5oC，养护期间气温低于5oC 时则覆盖草包蓄热养护。

## 脚手架：

1、待土方回填后，搭设双排全高砌墙外脚手架作砌墙架。

2、装饰施工阶段，外脚手架在砌墙脚手架基础上，改成装饰脚手架。内装饰脚手架采用满堂红脚手架。

3、外脚手架临空面采用密眼安全网全封闭，施工出入口及施工通道上空搭设双层安全防护棚。

## 安装部分：

工程招标文件明确的安装工程内容为动力、照明电气、防雷接地安装。

本建筑物的作用功能对防火有特殊要求，因此电气安装工程除严格执行常规电气施工及验收规范外，还应遵循GB50257-96 爆炸及火灾危险环境电气装置施工及验收规范，以下简述施工方法。

1 防雷接地系统，不论是人工挖孔桩还是条形基础，都应利用沉梁横筋或另设镀锌扁钢将各分散的接地极连成整体接地系统，并在可向外扩展部位预留出外接端子，以备自然接地系统不能满足设计要求时，增加人工接地体予以补救。作为引下线的柱筋应与此接地体的连络钢筋可靠焊接。当施工到相应高度时，应就近引出钢筋至总配电柜、箱，供进户电源重复接地及作为电气保护的接地极。在适当位置焊出扁钢供移动设备接地的端子，并焊出检测点。待墙面粉刷后加盖并标识。柱筋到顶部时应及时焊接镀锌元钢，在屋盖吊装完毕后，将此元钢沿下弦返到屋面供防雷网接地。屋顶接闪带按设计要求尺寸布置网格，并卡接支撑，各延长焊点长度六倍直径，双面焊，随焊随防腐，然后银粉柒两度。

2 动力配电系统安装，设计总配电柜为落地安装，浇筑基础底座时一方面应保证地脚位置准确，加一方面又要保证一进两出电缆保护管能准确入柜，分配电箱明装，而进库内动力线为暗埋，宜背后下部接线管，明装进箱电源电缆保护管应贴墙固定，入箱口一段宜做乙弯。至各设备电源点，若设备控制箱末定型，应埋接线盒，以便盘存线头。柜箱定货时应要求供移动式设备电源开关下端装设母排。

3 照明系统安装，照明配电箱为暗装，土建施工沉梁时就应预埋进出电源线保护管。至各回路灯的电线管墙内暗敷，应保证足够的转弯半径，到屋盖下弦处转明敷，宜用接线盒过渡。库内照明各回路为库仓长度方向布置，拟定利用板缝预埋膨胀管，用靠墙码固定线管。灯具接线使用低身司令，盖板带螺孔，用来上灯杆，以保证密封。墙外路灯先线管到位，依灯具底座穿制作埋件穿过线管埋入墙内。山墙路灯由库区统一控制，若用电缆地下埋设则也应注意穿过沉梁的处理。为保证悬挂灯具在一条直线，应弹线定点。各分接线头应采用压接。

## 冬季施工措施：

（一）冬季施工措施：

1、当室外连续5 天(10 天)气温低于5℃，砼工程即进行冬季施工。

2、普通砼中掺复合早强减水剂，优先选用高标号普通硅酸盐水泥，尽量减少水灰比(不得大于0.6)。

3、砂、石、水泥和水温度应保持正温，需加热时优先考虑拌和水加热，但水温不超过60℃，搅拌时间比正常时间延长50%，搅拌时，可先和水、砂、石搅拌一定时间，再加入水泥。

4、尽量缩短运输时间，减少倒运次数，砼入模前，先清除模板内及钢筋上冰霜。

5、砼终凝后，用热水养护并覆盖草包，砼筒壁刷养护剂。

6、机械使用完毕，将水箱内水放掉，搅拌机内砼清理干净。

7、河砂、砾石在使用前应将冰霜、积雪、浮灰、冰块清理干净。

## 室内外装饰：

所有装饰必须先做样板间或样板块，经建设、设计、监理、质监等单位代表验收合格后，方可大面积施工。

（一）原材料进货、检验、贮存：

１、装饰材料必须分规格、品种从同一产地同一厂家一批进足货，遵循先看样后订货的原则。

２、装饰材料到现场后分品种、规格根据材料性能妥善保管。对装饰材料进行抽样检验，并与样品对照，不合格的坚决退场。

（二）基层处理：

１、避免抹灰起壳、空鼓，对基层处理是关键，抹灰前必须对基层进行清理，用高压水冲洗干净，并先天用水湿润。

２、对需要粉刷的砼表面在拆模后即凿毛，凿点每米不少于120 点，同时做好拉毛处理。

（三）找平层施工：

１、找平层施工先塌饼、冲筋，阳角粉水泥砂浆护角，门框与门洞之间的空隙用胶泥灰塞满。

２、外墙找平层施工时，要量测窗间墙、窗洞尺寸，消除结构施工

误差。

3、在砼与砌体交接处钉一道300mm 宽钢丝网，然后作找平层施工，防止砼与砌体界面开裂。

（四）面层施工；

1、外墙涂料施工

⑴ 缺陷进行处理，基层表面必须清理干净，且平整，干燥后进行外墙涂料施工。

⑵ 施工方法：采用喷涂法进行施工。

⑶ 涂料稠度：不宜太稠，否则不便于施工；也不宜太稀，太稀影响涂层厚度，且容易流淌。

⑷ 空气压力：控制在0.4-0.8N/mm2,压力过低或过高，会使涂层的质感差，涂料损耗多，且造成不必须的浪费。

⑷ 喷嘴离墙面的距离：一般为40-60cm。喷嘴离墙面太近，涂层厚难以控制，易出现过厚或挂流现象；距离过远，则涂料损耗多。

⑸ 喷嘴运行过程中喷嘴中心线必须与墙面垂直，喷嘴与被涂墙面平行移动。

⑹ 运行速度保持一致，一个分格块内连续作业。

2、内墙及顶棚内墙涂料；

先将墙面、顶棚刮腻子二遍，用砂子打磨平整。内墙及顶棚106 涂料施工待基层达到自然干燥状态（含水8～ 10%）开始，采用涂刷法施工二遍成活。

3、钢构件施工：

焊工必须持证上岗。采用手工电弧焊。焊条采用E43××，焊条必须防潮，碱性焊条必须烘烤，在35℃~40℃烘箱内保温1 小时后方可使用。

钢梯在下面分段制作成型，在外装饰施工时安装。焊按施工时，根据钢板型号和厚度选用相对应的焊丝，焊缝厚度不小于6mm。按焊接规范和设计要求施焊。钢构件加工时如有变形，采用大扳子进行校正。

# 施工进度计划

## 施工进度计划：

1、施工进度计划详附图(一)、总工期90 天（日历天数）。

2、设立工期控制点：

⑴、开工日期：2000 年9 月20 日（拟定）

⑵、主体结构完：2000 年11 月12 日

⑶、交工日期：2000 年12 月18 日

## 确保工期的保证措施：

1、管理及组织措施：

⑴ 我司已对多项建筑优质高速的施工经验进行了全面系统的总结，将把这套科学的、行之有效的施工组织管理经验及技术措施应用于本工程。

⑵ 实行工期目标责任制。项目经理是工期目标的总负责人。项目生产副经理是工期的直接负责人，主要负责现场各项管理控制工作，实现各工期的控制点：即上述分部分项工程完成日期和竣工日期。

⑶ 以“纵向到底，横向到边”、“包、保、 核”的原则进行目标分解。坚持“以日保周、周保月、月保总任务”的原则，坚持例会制度，搞好现场协调工作。

⑷ 我公司作好充分准备，拟定投入本工程周转材和机械设备：模板6000 ㎡，架管300 吨，2 台JZ-350 型砼搅拌机，都已作好保养，一旦中标都可马上投入使用。做好施工准备工作，如果有幸中标， 即组织项目部前期施工人员到位，搭设生产和生活临建。材料、人员、设备都要按计划按质按量提前落实，及时到位，各部门实行服务承诺制。

(6) 实行进度奖罚制度， 对管理人员按责任制管理办法奖罚；对生产班组则按是否关键工序，按延迟或提前时间、按工资额实行奖罚：具体奖罚办法按公司有关规定执行。

(7) 做好思想教育及宣传工作，提倡爱司敬业精神， 调动职工的积极性，项目每位员工都要牢记“今天不努力干工作，明天就要努力找工作”。

(8) 坚持天天碰头，每周召开例会，解决各种矛盾。 例会可邀请业主代表和设计方代表参加，以利于有关问题的迅速解决。

(9) 在节假日时和农忙季节，为了加快工程进度， 对于关键工序必须留足人力，并做好这部分人员的思想工作。根据有关政策、法规给予必要的经济补偿。

(10)正确处理进度与质量的关系，确保分项工程一次验收合格，实际上加快了工程进度，相反，一次验收合格率不高就会阻碍施工进度。

2、保工期技术措施

⑴运用CPM 网络计划技术，优化网络计划设计，并按实际进度调整，抓住关键性工作，安排二班制作业，时间以小时计量单位。

⑵ 采取技术措施，合理调整各工序间的关系， 做到有工作面就上，组织立体交叉流水作业。采用二台汽车吊抬吊等施工方法，提高了工作效率，加快工程进度。

⑶ 正确处理土建与安装之间的关系， 如墙体砌筑时预留电路管线槽。积极为安装创造条件，为安装提供工作面及一切施工便利，并对安装好的管线予以保护。各安装单位也要积极配合土建施工单位，注意保护土建成果。

⑷为了抢进度，结构施工一般都要工作到晚上， 砼浇捣要求连续作业。因此，要特别注意夜间有足够的照明，安全措施完善，保养维护好机械设备。

# 施工平面布置

## 施工平面布置图

施工平面布置图详附图（二）。

施工平面按生产区与生活区分离原则布置，生产区设有二台JZ350砼搅拌机、二台砂浆搅拌机、水泥库、仓库等。生活区设有办公室、宿舍、食堂等，种植观赏花草、树木。

## 施工用电、用水及施工道路

1、施工用电量经计算为120KVA 从配电房接入，由临时配电房接入施工现场。电采用三相五线制，三级配电，二级漏电保护。靠近配电房安装柴油发电机组一台，以备临时停电而影响生产。

2、用水量按6L/S 计，就近从各水源处接入，主管采用2”管，分管及立管采用1”管。

## 生产区布置要求

1、搅拌站处设砼地坪，水泥库作防潮地面，施工进出场口设洗车台。

2、厕所设水冲式便槽，便槽内贴瓷片。

3、汽车通道出入口、施工电梯等出入口搭设安全防护棚。

场内排水：

（七）场内排水：

临建周围设排水沟，沿施工道路侧设排水沟。场地作0.3%排水坡度向排水沟。 施工废水经沉淀池沉淀后再排入下水。厕所污水经临时化粪池沉清后排入下水。

# 质量保证措施

质量目标：按国家有关施工验收规范和建筑安装工程质量检验评定标准，与业主、监理积极配合，确保优良工程。

## 质量保证管理措施：

1、质量保证体系：

(1）实现公司“保证质量、精益求精”的质量方针， 严格按ISO9000质量管理和保证体系，精心组织施工， 以严格认真，一丝不苟的工作态度，通过不断提高工作质量来保证和提高工程质量，确保本工程质量等级达到优良工程。

（2）建立项目质量保证体系。

（3） 我司已通过国家 ISO9002 质量体系认证， 公司选择B/T19002-1994(ISO9002)《质量体系生产、 安装和服务的质量保证模式》，建立了一套有效的全面的质量体系且已全面贯彻实施。

（4）本项目一旦中标，即根据合同要求及公司《质量保证手册》组织编制《项目质量计划》。

2.《项目质量计划》要点：

根据合同要求及公司《质量保证手册》和《质量体系》程序文件的规定，建立项目质量体系程序文件，对下列质量要素和程序文件进行控制和审核：.项目部严格按《项目质量计划》实施管理，公司每个月对项目质量计划执行情况审核一次。

3、根据公司《质量保证手册》、 《质量体系程序文件》、招标文件、设计文件、施工及验收规范、工程质量检验评定标准及施工组织设计，认真编制出《项目质量计划》，确保工程施工中按《项目质量计划》实施。

4、项目建立以技术负责人为首的质量管理机制， 并形成公司定期检查、考核机制。坚持以“预防为主”方针，搞好工程质量预控，详附图(三)，并建立质量保证体系，详附图(四)。内部质量监督管理机构详下图。

5、实行全面质量管理，成立若干QC 小组，开展QC 活动， 使质量进一步提高。

6、严格“六把关”制度：即把住操作工人技能和操作质量、材料进场及试验检验、图纸会审和技术交底、施工方案及技术措施的制定和落实、施工计量及检查、质量验收和奖罚关。

7、严格质量责任制，坚持“谁砸公司的牌子， 公司就砸谁的饭碗”的原则，对管理人员按责任制办法奖罚；对生产班组按完成某个分项工程人工工资额实行奖罚；达到优良者，奖工资额的5％；不合格者，必须返工且自负人工工资和一定的材料损失费。

8、激励机制不仅要重视物质手段， 精神鼓励也同等重要，每月将班组质量情况张榜公布，评选红旗质量班组。

9、统一质量验收标准，分解质量目标， 以便于执行实施。分项工程按工种、分层划分( 详《建筑工程质量检验评定标准》)。

10、进一步严格“三检”制度。班组自检与互检要全数检查，交接检或专职检对于主要项目要全数检查，对于一般项目进行抽检，要防止流于形式。凡公司质量定期检查结果与项目质检结果不符者，要扣除项目质量分，并通报批评。

11、加强技术资料的收集、管理，切实做到“三同步”，技术资料整理按照公司《建筑安装工程技术资料暂行规定》。主要施工材料必须有质量保证书(出厂合格证)，不合格材料坚决退场。

12、我公司实行项目经理质量终身制，本着对用户负责的态度，建立健全用户回访回修制度，定期对用户进行回访，并建立相应的回访档案资料。详后附件。

## 质量保证技术措施：

1、模板工程：

模板几何尺寸必须准确，安装稳固，拼装严密。针对走模、胀模和柱接头不正、不直等质量通病，施工时必须制定详细组装操作步骤及拼装方法，首先要确保模板的制作质量，模板组装要确保多次组合不掉棱、不漏浆，梁模板组装先定控制线，所有控制线要用仪器测设，再按控制线装模，组装完后校正。模板支撑系统应经设计计算，确保强度和刚度，不发生走模、胀模、下沉等现象，模板装拆不准乱扔乱甩，要堆码整齐。梁柱接头制作定型模板。

2、钢筋工程：

钢筋的品种、数量、规格、位置必须准确，钢筋接头和搭接长度应符合设计图纸要求和规范规定，钢筋绑扎后按规定垫好保护层，避免施工人员在上面践踏，确保钢筋成品。砼浇筑前应严格钢筋数量和位置、规格。并作好隐蔽工程验收记录、签证验收。

3、砼工程：

严格按照配合比拌制砼，后台设置吊磅计量设备，确保砂石计量准确。

经监理开出浇灌令后才可浇筑砼。浇捣过程必须细心操作，振点均匀。及时做好砼施工记录和施工日记，并按规定留置试块。砼采用浇水或覆盖养护，养护时间不少于14 天。按规范留置试块。

4、装饰工程：

为确保装饰工程质量优良，从材料采购、管理及操作上采取有力措施；材料采购要有比质比价，并邀请建设、监理、设计方一起看样订货，把质量摆在第一位，价格放在第二位。砼墙面抹灰前，将砼表面凿毛，每平方米凿点不少于120 点，并用107 胶掺水泥作拉毛处理。

5、油漆涂料工程：

油漆涂料涂刷之前应清扫剔除基层表面的浮渣、毛剌、油污、焊渣、铁锈。基层干燥符合要求后方可进行，刷刮时应做到注意不流不坠、光亮均匀、色泽一致，不显刮纹，平整光亮。刮完后立即仔细检查一遍，如发现有毛病应及时修整。

6、土建与安装交叉施工时，应加强的配合与衔接，协同配合好，互相提供方便。做好建筑成品保护和上道工序成果保护，使建筑物各分项工程、构配件和设备在交工时完好如新。水、电、设备进场时要逐一请建设方验收、签证、确保原材料的质量。在施工过程中，给水管道的连接、承插严格按施工规范和操作规程施工。电气安装严格按电气施工规范及操作规程施工，确保安装质量达到优良。

# 保证安全措施

安全施工目标：加强安全管理与安全防护，确保无重伤及其以上事故，轻伤事故月频率控制在2‰以下。

## 组织措施：

1、成立以项目经理为组长、项目副经理为副组长、安检员为常务组员、相关职能部门负责人为组员的项目安全领导小组。加强安全管理，形成公司及分公司定期检查、考核机制，安全监督管理机构详下图。

2、项目经理对本项目安全施工全面负责，项目副经理主管项目日常安全工作，项目安检员负责安全日常检查工作并督促各项安全措施的落实，技术负责人负责组织制定安全技术措施并审定，各职能部门负责人负责管理本部门人员及工作范围内的安全，各施工班组长负责管理本班组人员的安全。安全保障体系详附图（五）。

## 管理措施：

1、 项目对施工现场安全每天进行一次检查，分公司每月一次检查，公司每季检查一次。每发现一起安全隐患，罚项目500～2000元不等，并限期整改，未如期整改，则加倍罚款，追究当事人责任直至部分停工整顿。

2.强化安全教育和安全交底制度，未通过安全教育人员不得进入现场，未通过交底的人员不得进入施工作业区，不符合相关安全规定的人员不得进入相关工作面作业，特殊工种作业人员必须持证上岗。

3.严格把住进场人员安全关，严禁下列人员进入现场：

与本项目无关的人员；酗酒的人员及携带酒精饮料的人员；无“四证”的民工；携带凶器的人员；精神不正常或患有严重心脏病的人员；不懂施工安全常识的人员及未戴好安全帽的人员。

4.严格把住施工操作人员安全关，严禁下列人员进入施工作业面：与施工作业无关的人员；赤脚或穿高跟鞋、拖鞋的人员；患有心脏病、高血压或恐高症等人员；操作易燃物品而喜欢吸烟的人员；高空作业无绝对可靠防护而不系安全带的人员；用手持式电器作业而不戴绝缘手套、不穿绝缘胶鞋的人；情绪不正常的人员；特殊工种作业的无证人员；其他不符合安全规定的人员。

5.对于违反安全规定、违章作业、违章指挥的行为，任何人都有权制止，并视情节轻重给予当事人以50～500元罚款，重犯或已造成安全后果的加倍罚款并辞退，后果严重而触犯法律的由当地司法部门追究责任人的法律责任。

6.对于损坏安全设施的人员，坚决辞退并赔偿损失，对于故意破坏的人员扭送当地派出所。

7. 现场主要施工部位和危险部位在醒目处悬挂安全标志，各项安全设施（包括机械设备、施工用电等）经检查合格并挂牌后才能正式投入使用，且加强班前检查，严禁进入存在安全隐患的作业区作业。

8.实行安全、保卫、消防联合巡查制度，发现违章和安全隐患要及时查处。现场用火实行生火许可证制度。

9.严格安全责任制，将安全职责落实到人，使安全工作做到有章可循，职责明确。

## 技术措施：

1.操作环境：

⑴ 脚手架临空面设密眼安全网封闭。

⑵ 切实注意“四口、五临边”的防护，采取安全防护措施。

⑶ 施工通道口搭双层安全防护棚。

⑷ 夜间施工时，施工部位要有充足的照明，危险处设示警灯，且有可靠的安全防护。

⑸ 上下交叉作业，要设安全防护棚隔离，棚顶采用双层架板，中间夹彩条布。

⑹ 脚手架拆除时设警戒围栏，并派专人监视。

⑺ 材料按规定位置堆放，堆码高度不超过规定，且距坑顶边缘不少于1.5m。

⑻ 建筑垃圾当天运出，保持现场环境整洁。

2、施工设备：

⑴ 园锯、平刨机等有安全防护板或罩。

⑵ 所有施工机械设备在进场前检修，换掉磨损的零件并经安全测试合格。

⑶ 所有施工机械设备要班前检查，班后清洗保养。

⑷ 机械设备由专业人员操作，实行“一机、一人、一箱、一闸、一保护、一把锁”制度。

3.施工用电：

⑴ 施工用电网按施工平面布置图架设。做施工用电组织设计，电线、开关、保险等均要符合设计要求并到正规厂家进货。

⑵ 线路采用“三相五线”制，三级配电、二级漏电保护。均架空设置，不得直接挂在金属体上。每一用电设备均安装触电保安器，并做好接地接零保护。

⑶ 采用标准开关箱，实行一机一闸制。移动式电器使用的电缆在班前要检查是否有破皮现象，有则用绝缘胶布包裹或更换。使用时要理顺电缆并尽量减少拖地长度。

⑷ 严禁乱挂、乱接、乱绑电线及电器开关等。

⑸以上未详之处要符合JGJ46-88 《施工现场临时用电安全技术规范》。

4.施工消防：

⑴ 搞好消防工作，在木工车间、仓库、办公室、宿舍、易燃品堆放处设消防水池和灭火器，并设立标志。

⑵ 普及消防知识教育，人人知道防火的基础知识及火灾来临时如何处置。现场配备5名兼职义务消防队员。

⑶ 乙炔瓶与一切明火距离不小于10m，距离氧气瓶不小于5m。乙炔瓶、氧气瓶和焊枪均应分隔开，不得放在一个室内。

⑷ 建立消防档案，按规定配备消防器材，每处设置二台以上挂式灭火器并按规定期限更换灭火剂，现场配备灭火砂袋3-5袋及消防水池（蓄水量2.4～6m3）。

⑸ 严禁易燃品仓库使用碘钨灯和超过60w以上的白炽灯等高温灯具。

⑹ 不准在宿舍内烧煮饭菜，严禁烧电炉（除工作需要经批准外）。冬季防寒取暖的煤炉有专人每天（晚）查岗，做到人离火灭。

5、交叉作业：

合理安排施工工序，尽量减少交叉作业，必须交叉作业时，事先组织好有效的施工方法，不出现同一垂直方向上的作业。人货电梯、井字架及建筑物出入口设置可靠的安全防护棚。

6、其它：

现场配备专门医护人员二人， 急救医疗器械一套。

炊事人员中要经体检合格后上岗，应穿白工作服，保持个人卫生。设专用保温饮水桶，加盖加锁，共用水杯随时消毒，严禁喝生水。

严格按照《安全技术操作规程》和《建筑高处作业安全技术规范》JGJ80-91施工。

# 主要机具使用计划：

土方机械：土方开挖采用一台WY80 型液压反铲挖掘机开挖土方。

砼的搅拌：采用2 台JZ350 型强制式砼搅拌机进行砼的搅拌；

其它机械设备的配置：根据施工的需要，配备钢筋加工设备、水电安装设备、木作加工设备及五金加工机械等。主要机具使用计划见下表。

施工主要机具使用计划表

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 进场时间 | 退场日期 | 新旧程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门式吊 |  | 台 | 4 | 2000.9 | 2000.12 | 八成 |
| 2 | 液压反铲挖掘机 | WY80 | 台 | 1 | 2000.9 | 2000.10 | 九成 |
| 3 | 砼搅拌机 | JZ350 | 台 | 2 | 2000.9 | 2000.12 | 九成 |
| 4 | 砂浆搅拌机 | HB-200 | 台 | 2 | 2000.9 | 2000.12 | 九成 |
| 5 | 砼振动器 | JS-50 | 台 | 6 | 2000.9 | 2000.12 | 九成 |
| 6 | 平板式振动器 | B11 | 台 | 2 | 2000.9 | 2000.11 | 八成 |
| 7 | 钢筋对焊机 | NK100 | 台 | 1 | 2000.9 | 2000.11 | 九成 |
| 8 | 钢筋切断机 | GJ5-80 | 台 | 1 | 2000.9 | 2000.11 | 八成 |
| 9 | 冷拉调直机 | 3T | 台 | 1 | 2000.9 | 2000.11 | 九成 |
| 10 | 钢筋弯曲机 | GW-40 | 台 | 2 | 2000.9 | 2000.11 | 八成 |
| 11 | 模板制修设备 |  | 套 | 1 | 2000.9 | 2000.11 | 七成 |
| 12 | 交流电焊机 | BX3-500/300 | 台 | 2 | 2000.9 | 2000.12 | 九成 |
| 13 | 氧割设备 |  | 套 | 1 | 2000.9 | 2000.12 | 九成 |
| 14 | 清水泵 |  | 台 | 4 | 2000.9 | 2000.10 | 九成 |
| 15 | 污水泵 | D100-80 | 台 | 2 | 2000.9 | 2000.10 | 九成 |
| 16 | 软轴泵 | D50 | 台 | 2 | 2000.9 | 2000.10 | 八成 |
| 17 | 打夯机 |  | 台 | 2 | 2000.9 | 2000.12 | 九成 |
| 18 | 套丝机 |  | 台 | 3 | 2000.9 | 2000.12 | 八成 |
| 19 | 钻床 |  | 台 | 1 | 2000.9 | 2000.12 | 八成 |
| 20 | 砂轮切割机 |  | 台 | 4 | 2000.9 | 2000.12 | 八成 |
| 21 | 弯管机 |  | 台 | 2 | 2000.9 | 2000.12 | 八成 |
| 22 | 冲击电锤 | P80-20 | 台 | 8 | 2000.9 | 2000.12 | 八成 |
| 23 | 光学经纬仪 |  | 台 | 1 | 2000.9 | 2000.12 | 八成 |
| 24 | 水准仪 | DS3 | 台 | 1 | 2000.9 | 2000.12 | 八成 |
| 25 | 水泥安定性测定仪 |  | 台 | 1 | 2000.9 | 2000.12 | 八成 |
| 26 | 电动油泵 | ZB4-500S | 台 | 1 | 2000.9 | 2000.12 | 九成 |
| 27 | 柴油发电机 | 120KW | 台 | 1 | 2000.9 | 2000.12 | 八成 |

# 劳动力安排措施：

1、劳动力要比计划进场日期提前10 天落实，主体结构施工期间劳动力按每天二班安排作业，劳动力以职工为主；

2、我公司职工已全面推向市场，进入施工公司，项目可自由选择那些素质良好的职工组成本项目施工队伍，并以合同形式予以约束，根据项目需要聘用或辞退；

3、技术工种采用素质好的职工，并保持施工队伍的相对稳定性；

4、向社会招聘民工队伍，要遵守QSP/A0602-1998C 程序，要预先考察队伍素质及工作经历，择优招聘，并签订劳务分包合同。

其劳动力分施工阶段安排计划见下表 。

主 要 劳 动 力 计 划

| 序 号 | 主要工种 | 基础结构 施工阶段 | 主体结构 施工阶段 | 装饰 施工阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木 工 | 20* | 48* | 4 |
| 2 | 钢筋工 | 10* | 30* | 2 |
| 3 | 砼 工 | 28* | 28* | 14 |
| 4 | 泥 工 | 20* | 36* | 42* |
| 5 | 架子工 | 4 | 14 | 16 |
| 6 | 普 工 | 32* | 40* | 40* |
| 7 | 机械工 | 5* | 5* | 2 |
| 8 | 电焊工 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 油漆工 | 0 | 2 | 14 |
| 10 | 钳 工 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 电 工 | 4 | 6 | 10 |
| 12 | 水 工 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 测量工 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 试验工 | 1 | 2 | 1 |
| 合计 | 131 | 218 | 152 |

*为二班制

# 主要材料、构件用量计划：

1、 根据施工进度计划计算出月、旬材料、构件用量计划，并提前两个星期交材料采购部门落实；

2、 加强材料管理，严禁次品及不合格材料进入施工现场，现场材料实行限额领料、当日记载、月底结帐制度，开展生产节约活动，使材料计划落到实处。本工程的主要材料、构件用量计划见下表。

主要材料、构件用量计划详下表

附表三

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | t | 91.3 |  |
| 2 | 水泥 | t | 716.92 | 425# |
| 2 | 水泥 | t | 119.4 | 525# |
| 3 | 杉原条 |  | 98 |  |
| 4 | 松原条 |  | 98.4 |  |
| 5 | 红砖 | 千块 | 864.6 |  |
| 6 | 粗砂 |  | 306.8 |  |
| 7 | 中砂 |  | 1564.2 |  |
| 8 | 砾石 |  | 1665.2 |  |

# 文明施工现场措施

文明施工目标：维护周边环境，确保省建筑施工现场综合考评样板工程。

## 树立文明施工形象措施

1、建立以项目经理为责任者的树立企业文明施工形象机制，策划全工程形象设计，项目生产付经理负责实施。

2、对于施工门楼、围墙、大门按公司形象设计要求布置。

3、施工人员统一服装，上衣草绿色、裤子深兰色，衣着整洁,安全帽为红色、黄色，安全帽上印有企业司微，红色安全帽为管理人员、黄色则为操作工人。施工人员一律配带具有识别身份的工作卡。

4、进大门处外架上挂设醒目宣传标语：“高起点、高质量、高标准、高速度建设好湖南****国家粮食储备库备第一合同段工程”，“确保达到优良工程”。大门处设有醒目的施工牌楼，围墙书写确保工程质量和树立企业形象的标语。

5、施工现场、材料加工场地、生活区张贴宣传质量安全、文明的标语，创造一个严肃、紧张的工作气氛。

6、新入场人员必须进行文明施工教育，施工人员衣着整洁，言谈举止礼貌。

## 文明施工管理措施

1、建立以项目经理为责任者的文明施工管理机制， 设立文明施工工长，重点抓好施工现场文明工作，将施工现场综合考评样板工程作为一项重要的创优计划，做到措施有效，贯彻有力，责任到人。

2、公司将文明施工作为对项目、对班组考核的一项重要指标，评选文明施工先进单位。在项目内将文明施工与施工班组的利益挂上钩，做到奖优、罚劣。

3、摆正文明施工的位置，端正文明施工意识， 正确处理其与进度、质量、安全、效益四者关系，文明施工搞好了，只会对四者起促进作用。

4、认真遵守公司文明施工守则， 执行公司施工现场文明施工标准，创省建筑施工现场综合考评样板工程。

## 周边环境文明施工措施

1、材料进出场道路，设专人定时清扫，保持道路清洁，施工废水及泥浆，要经沉淀池沉淀排入下水管道。进出车辆都必须用水冲洗干净。

2、建筑垃圾必需搭设封闭临时专用垃圾容器，严禁乱抛垃圾。施工垃圾及时清运。施工时注意水泥装卸扬尘，临时道路干燥时，洒水湿润。

3、施工期间现场遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）规定，制定降噪的相应制度和措施。 材料装卸应轻拿轻放。拆模时，材料有人接递，不得乱丢，施工人员不得大声喧闹、打架。

4、为美化环境在施工现场设绿化带，种植树木、草皮。生活区设花池，砼搅拌站浇灌砼地坪，进出口处设洗车台。

## 生产、生活区文明施工措施

根据本工程特点及施工现场综合考评标准， 特制定本工程《施工现场文明施工标准》*。

*施工现场文明施工标准

（一）总则

1、 为深入贯彻建设部《施工现场综合考评试行办法》及《湖南省建设工程施工现场综合考评管理(试行)办法》等文件精神，结合公司实际情况，特制定本标准。

(二)场容场貌

1、施工现场设围墙全隔离施工， 围墙高度不低于1.8m，且要抹灰刷白。

2、现场出入口设大门， 大门的门框或门柱必须牢固，并有门牌标识，安全标志和建筑施工许可证证牌。

3、 施工现场管理人员在施工现场应戴证明其身份的证卡。

4、施工应设置“五牌一图”(即：施工标牌、工程概况标牌、安全生产十大纪律宣传标牌、防火须知标牌、现场主要管理人员〈监理单位〉名单牌、施工现场总平面图)， 要求规格适当，字迹端正，位置明显，张挂平整。

5、施工现场道路平整，不得有烂泥。不得用模板、 架板垫路。搅拌机、和灰机周转必须是硬地坪。整个施工现场排水沟畅通，无任何积水和临时给水管线滴漏及长流水现象。危险区域要有醒目的安全警示牌，夜间作业设警示红灯。

6、操作面砖渣废料必须做到落手清，随做随清，物尽其用，应有防止泥浆洒漏、尘土飞扬等措施。也不得堆放物料影响施工。建筑物处四周(包括脚手架下面)做到每天工完料尽场地清，建筑垃圾集中堆放清运。

(三)场地、料具管理

1、各种材料、成品、半成品、 机械设备的堆放位置应与施工平面图相符。

2、现场的砂、砾石分类，砌24×60cm 围墙隔断堆放。其它管材、竹杆、树杆、架板、模板、石料、红砖、散材等分类码好归堆。

3、水泥库内挂有(L×h＝300×200)产品标识牌， 内容包括名称、品种、规格、数量、产地、使用性能、出厂日期、材质合格证号。水泥并按不同种类和强度等级分别堆放整齐，每堆放高度应不超过15 包。有防潮、防雨水处理措施。水泥纸袋及时打捆归库。

4、钢材按规格分别搁放整齐，并挂设产品标识牌(标识牌内容同上)，加工的产成品应分门别类(挂标签牌) 搁置在物架上。

5、现场料具库应设货架，分类摆好，堆设标签， 库内整洁，行走畅通。

6、施工机械进场必须经安全检查，有记录， 检查合格才可使用。

7、搅拌机、和灰机、卷扬机等机械应搭设临时操作棚，操作棚内稳固整洁，每天使用后的机具应清洗干净，做好日常保养。闲置设备应保养好入库。

8、 施工机械操作人员及特种作业人员必须持证上岗。

(四)环境卫生

1、遵守国家、省、市有关环境保护法律、条例、 细则的规定，必须采取有效措施，控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。要合理安排施工时间，尽量减少夜间作业噪声扰民。

2、各操作层的建筑垃圾必须用废旧塑料袋装好清运到规定的地点卸放。严禁从高处向下抛撒建筑垃圾；严禁将有毒、有害废弃物作土方回填。

3、施工现场厕所内贴白瓷片，便池为水冲式。

(五)综合治理

1、施工现场应设门卫和专职保卫人员值班。 项目经理应与主管部门及当地有关部门签订社会治安责任书。

2、项目经理应对施工现场所有人员进行文明施工教育，并在安全技术交底的同时进行文明施工内容的教育，且有记录资料可查。

3、项目经理应组织本项目的全体职(民) 工认真学习有关法律、法规知识，增强法制观念，不得寻衅闹事，打架斗殴，严禁采取任何形式的赌博活动，杜绝刑事犯罪和违法乱纪行为。

4、严格执行公司字[96]103 号关于“公司招用社会劳动力管理实施细则”文件精神的内容；民工入场前必须持有“四证”(即：计生证、暂住证、就业证、上岗证)和造好花名册及鉴证的劳务合同等手续。

5、施工项目部要主动与当地和业主方搞好合作，积极开展共建文明活动，发挥文明窗口的作用，树立良好的建筑企业形象。

6、 施工项目部要结合本项目实际情况及特点制定有针对性的成品保护规章制度。

(六)消防

1、施工项目部必须制定消防管理制度， 明确专人负责消防管理工作，开展消防安全活动和消防安全知识宣传教育，指导和培训义务消防队员，按规定配备消防器材，建立消防档案。

2、凡施工现场有可能产生火源的工种，操作完毕后必须认真清理现场，杜绝起火的隐患。

编号：QR/A190103

工程质量回访记录单

| 工程名称 | 湖南省****国家粮食储备库第一合同段工程 |
| --- | --- |
| 施工单位 | 湖南省**工程公司 | 设计单位 | 国家粮食储备局国家**科学研究设计院 |
| 回访部门 | 工程处、质安处 | 回访人 |  |
| 业主单位名称 |  |
| 被访人 |  | 被访日期 |  |
| 工程质量问题的部位及原因： |
| 顾客对工程质量的意见和建议： |
| 处理意见和结果： |

回访单位签章：                                回访人签章：

__

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600

# Text boxes

砖墙砌筑

梁柱模板

梁柱钢筋

梁柱砼浇捣

养护、拆模

拱板模板

拱板钢筋

拱板砼浇捣

养护、拆模