某工业结构调整改造工程

3500mm中厚板冷床区设备基础降水

施工方案

编制人：                日期：

审核人：                日期：

审批人：                日期：

编号：

天钢中厚板土建专业项目部

2005年04月2日

# JL/B/Q7.1-01

# 施工组织设计会签单

| 工程名称 | 天钢3500mm中厚板工程 |
| --- | --- |
| 方案内容 | 冷床区设备基础降水 |
| 评审结果 |  |
| 项目经理批准 |  |
| 相关部门意见 |  |

目 录

一、工程概况

二、降水目的及原理

三、降水方法选择及井点系统设计

四、管井电源的施工布置

五、井点系统施工准备及施工

六、井点的日常运转及施工

七、管井的拆除

八、施工工期及劳动力、机械使用计划

九、各项保证措施

附：

降水井点系统平面图

审  批  栏

某轧钢工程指挥部： 我公司编制的《天津钢铁有限公司3500㎜中厚板冷床区设备基础降水施工方案》已经有关专业技术人员审核，请贵方予以审批。

一、工程概况

1.1工程地点位于天津市东丽区无瑕街，场地地势平坦，地下水在地表下–0.3～–0.8m，地下水为潜水，补给方式为雨水和海河水位影响。设备基础埋深 –3.5～-4.3m之间.

1.2本方案为冷床区设备基础降水施工方案.

- 3编制依据:

冷床区设备基础土方施工图

1、目的：

由于基础埋深位于地下水以下，为保证土方施工，防止塌方，滑坡，增强地基承载力。根据现场实际情况，降水范围为冷床区设备基础，水位降落深度为-4 m～-5.5m之间。

2、原理：

泵在井内抽水，井点附近水位与井水内水位之间形成水位，在重力作用下，井点附近的水靠重力流向井内，地下水位形成一个降水漏斗，达到降水目的。

3、降水方法的选择及井点系统设计

3.1降水方法的选择

根据我单位在天钢一期、二期、上海、秦皇岛的施工经验，结合本工程的基础标高，拟采用管井井点方法降低地下水及明排水方式相结合降除地下水。

3.2井点系统设计

3.2.1井数、井深的确定

井点沿设备基础两侧布置每10～12米1眼，，根据基础深度、水力坡度确定井深为10m。

3.2.2排水管道的确定

根据经验，排水管道选用焊管DN100mm，总长为500m。

3.2.3过滤管：井点过滤管选用无砂过滤管，直径为DN500mm。

3.2.4砂料采用2.5～4mm中砂作为砂井的滤料。

3.2.5抽水设备：采用QY—25型号电动单级清水泵，Q=15m³/h，扬程：25m，功率：25kw。

3.2.6电源功率：总功率为180kw。

3.3明排水

3.3.1为防止地表水，施工时在管沟底边设置明排水沟，具体见土方开挖方案。

四、管井及电源的施工布置

1、井点布置，井点沿基坑布置，距槽边缘1.0～1.5 m，具体平面布置图。

2、排水管布置：沿管井外侧1 m布置，汇总后排入甲方指定地点。

3、电源布置：为方便现场操作，设置8个配电盘，每井设置1个控制电源，电缆采用3*1.5+2*1型号。

五、井点系统施工准备及施工

5.1施工准备

5.1.1施工前应按管沟位置定出井的位置。

5.1.2施工用水、电接到现场。

5.1.3井点过滤管按设计部位长度配齐，并按施工顺序堆放在孔位附近。

5.1.4挖泥浆并预制储存。

5.1.5合理堆放合格过滤料。

5.1.6钻孔机械就位。

5.2施工

5.2.1钻孔选用冲击钻孔方法成孔。孔径为700mm，钻孔时应设置护筒，设置泥浆坑，防止泥浆溢流。并填写施工记录。扩孔误差为15%。

5.3井管埋设

孔径、孔深及垂直度满足要求后。应及时沉管。防止井壁坍塌。井管分节下沉。井管下部采用δ=50mm木板封底，管与管之间错位≦5mm。

5.4过滤料填入及封井

整个井管下沉完毕后，检查管居中情况，确认合格后，应及时填入过滤料，填入时，应对称填入。防止井管倾斜。过滤填至距地面1.5m—2m时，上面采用25mm左右的粘土封闭。

5.5洗井：井管、过滤料施工完毕后，应及时洗井，防止泥浆硬化影响井管出水量，同时冲洗出井中的部分小颗粒，使井周围现成天然过滤层，保证井点的出水量。

5.6潜水泵的安装

5.6.1潜水泵安装应在井中心位置，距井点底不小于1.5m。

5.6.2扬水管连接牢固，严禁有漏水现象。

5.6.3泵应有良好的接地装置。

六、管井日常管理

6.1井周围应按卫生防护要求保持良好的卫生环境，防止环境污染。

6.2井口应有临时封闭措施，防止杂物掉入。

七、管井的拆除

基础施工完毕后，回填土至地下水以上时，井点降水即告结束。泵拆除后井点管采用砂回填到地面。

八、劳动力计划、机械计划、材料计划

8.1劳动力计划

| 序号 | 工种 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打井工 | 30 |  |
| 2 | 电、气焊工 | 5 |  |
| 3 | 管理人员 | 4 |  |
| 4 | 电工 | 2 |  |
| 5 | 管道工 | 4 |  |

8.2机械计划

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻井机 | 台 | 4 |  |
| 2 | 电动单级清水泵 | 台 | 120 |  |
| 3 | 电焊机 | 台 | 4 |  |
| 4 |  |  |  |  |

8.3材料计划

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无砂过滤管 | m |  |
| 2 | 电缆 | m | 4000 |
| 3 | 配电箱 | 台 | 8 |
| 4 | DN100管 | m | 1200 |

8 .4工期计划

施工准备2天，井点施工20天，降水15～20天后开挖。

九、各项保证措施

9.1质量保证措施

9.1.1组织有经验的施工人员进场施工。

9.1.2作好测量，严格控制井孔标高及扩孔孔径。

9.2安全保证措施

9.2.1建立安全生产责任制，设专职安全员。

9.2.2严格我单位的安全生产制度和技术操作规程。

9.2.3施工中各种电源、电器应有专人管理。

9.2.4施工中各种电源应有良好的接地装置，不得有漏电现象。

9.2.5危险区域应设置安全标志。

9.2.6不私自搭接、拆改电源，不得在主干线上搭接电源。

9.2.7使用合格的动力配电箱，箱内配合格的漏电保护器。同时作到三级供电、二级保护、一机一闸，施工电源用线为合格的三相五线制电缆。

9.3文明施工措施

9.3.1严格按甲方文明施工的有关要求施工。

9.3.2材料整齐：设备、材料堆放整齐，不影响施工场地交通，对环境有影响材料、物品要有必要的分隔措施。

9.3.3清洁卫生：施工地地应保持卫生清洁。施工中不得有污水外流，泥浆外遗现象。

9.3 .4交工后场地要清理干净。网易

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600