穿XX施工组织设计

一、工程施工概况

本标段为土建、安装第四标段，桩号为HD33+200~HD41+000，线路中心线水平投影长度为7.8km。主要工程项目有：PCCP管安装、PCCP管包封(含镇墩)、管线附属建筑物 连通、排气、排空等)、沟槽土石方开挖与回填、管基处理、河道护砌、观测仪器埋设安装、阴极保护设备安装、巡线路、沟槽两岸施工道路、社会道路交叉绕行辅道、施工导流与降水、崇青隧洞内PCCP管道安装及混凝土回填、穿铁路防护结构内PCCP管道安装及混凝土回填等。本标段建筑物有连通建筑物1座、排气阀井建筑物13处、排空井建筑物1处、河道交叉1处(河道交叉为:大石河与PCCP管道交叉, 桩号为HD33+890-HD34+257)，公路交叉1处、铁路交叉外防护结构内PCCP管安装与混凝土回填1处、隧洞内PCCP管安装及混凝土回填1处。本标段不含铁路交叉外防护结构；不含HD37+910~HD38+390段崇青隧洞土建工程施工，且HD38+390~38+450、HD37+850~37+910土石方开挖计入崇青隧洞标段。

施工工期为2006年6月—2007年11月。

穿河道施工日期为2006年9月—2007年8月。

本标段PCCP管线与大石河交叉桩号为HD33+890-HD34+257。

二、水文气象条件

工程沿线地区属温带半干旱大陆性季风气候。四季分明，冬季最长，并有两个多月的结冰期，夏季次之，春夏最短。

1、降水量：干渠沿线多年平均降水量在590mm左右，降水量年内分配不均匀，其中6～8月降水量占全年降水量的75%以上。同时，山前雨量一般大于山后雨量。

2、主要交叉河流设计洪水和施工洪水成果。

本区地表水系以季节性河流为主，大石河流域面积大于20km2，属大清河水系。为雨季行洪，旱季断流。

交叉河流设计洪水和施工洪水成果表   表1

| 桩号范围 | 河名 | 设计洪水 |  |  | 校核洪水 |  |  | 施工期洪水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重现期(年) | 设计洪峰流量(m3/s) | 设计洪水位(m) | 重现期(年) | 校核洪峰流量(m3/s) | 校核洪水位(m) | 非汛期(105月)流量(m3/s) | 3年一遇洪峰流量(m3/s) | 5年一遇洪峰流量(m3/s) |
| HD33+200～41+000 | 大石河 | 100 | 4140 | 62.87 | 300 | 5880 | 63.36 | 7.4 |  | 490 |

三、人员组织机构

为优质、高效的完成本标段管道安装工程施工任务，保证施工质量和进度。选派具有施工经验丰富的工程管理人员和技术人员担任项目的领导及主要部门的负责人。保证穿河段施工的正常有序进行。

施工组织机构见施工组织机构流程图所示。

目部主要人员及部门职责划分表           表2

| 序号 | 人员或部门 | 管理职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专家顾问组 | 对项目采购、施工等提供全方面技术咨询支持。 |
| 2 | 项目经理 | 全面履行项目合同，对工程质量、工期、成本、安全与职业健康、文明施工、环境保护负全责；负责项目经理部行政管理工作。 |
| 3 | 二名副经理 | 分别负责生产、安全与质量等工作。其中生产副经理负责土建施工、机电设备及金结安装等施工管理。安全副经理负责施工安全生产工作。 |
| 4 | 总工程师、一名副总工 | 全面负责项目经理部技术管理工作，各部门间技术管理协调。 |
| 5 | 办公室 | ①项目部文秘管理； ②项目部总务管理； ③项目部治安消防与防洪管理； ④人力资源管理； ⑤项目部宣传工作； ⑥项目经理部各部门行政事务协调。 |
| 6 | 合同财务部 | ①项目财务管理；项目计划、合同、成本管理总负责。 ②项目合同管理； ③项目成本管理。 |
| 7 | 工程技术部 | ①项目土建、机电安装施工技术管理； ②配合设计、监理的施工技术管理工作； ③项目土建、机电安装施工技术档案管理； ④项目土建、机电安装施工计划与进度管理。 ⑤中心试验室原材料试验，压实度试验等； ⑥工程半成品、成品试验。 |
| 8 | 安质环保部 | ①项目质量管理体系的建立与运行； ②项目安全职业健康管理体系的建立与运行； ③项目文明施工管理； ④项目环境保护管理体系的建立与运行。 |
| 9 | 物资设备部 | ①项目管理、机电设备采购、租赁、管理、使用、保养与维修； ②项目物资采购与供应。 |

图1施工组织机构流程

3.1施工目标

1、质量目标

工程一次验收合格

2、安全目标

施工期间确保工程安全、无重大安全事故，安全生产指标达国家标准

3、工期目标

大石河段（桩号为HD33+890-HD34+257）管道安装及回填至管顶上1m已施工完毕，6月11日完成回填至设计高程，7月15日完成河道护砌，剩余护砌及河堤于8月15日完成。

4、环保目标

施工过程中，按照《环保法》和《水土保持法》等有关规定，采取行之有效的措施，全面达到环保标准。

四、穿河施工主要施工工序

施工降排水---沟槽开挖---管道安装---管道回填---河道护砌

五、施工降水

根据地质报告显示，大石河段地下水埋深较浅，因此在管沟开挖的过程中须对地下水进行处理。根据地质报告及以往的施工经验，我们确定采用明沟排水结合轻型井点降水的方案处理地下水。

大石河段管线线路长，穿越的地层较复杂，地层间水力联系不明确，采用管井降水效果不理想，可能出现降水盲区，为此采取沟槽内集水明排措施确保无水作业。见图2沟槽排水示意图。

沟槽排水说明：

1、在开挖沟槽边设置截水沟，防止地面水流入沟槽。

2、排水沟：沟槽开挖时根据沟槽内涌水量的大小确定排水沟的尺寸，一般深为0.3～0.4m,沟底宽不小于0.3 m，坡度为0.1%～0.5%，排水沟沿沟槽周边设置。

3、集水井：集水井间距、数量视基坑内涌水量的大小确定；集水井深随挖土的加深而应低于加深，要低于开挖土面0.7～1.0m，当基坑开挖到设计标高后，井底要低于坑底1.0～2.0m，并在坑底铺设30cm的碎石反滤层，以免抽水时将泥砂抽出，并防止坑底的土被搅动；集水井断面视基坑内涌水量的大小确定。

4、抽水：采用潜水泵把基坑内集水抽到截水沟内排出。

图2 管道沟槽内排水示意图

六、管道安装

管道安装工艺流程图：

图3明挖沟槽PCCP管安装流程图

在施工过程中，阴极保护需要根据管道安装进展情况及时配合施工。一切隐蔽工程完成并经验收合格后，进行分区回填。

七、河道护砌

7.1 浆砌石施工

浆砌石施工前，先将墙体的基础槽挖出找平。砌石采用M7.5水泥砂浆砌MU50块石，M10水泥砂浆勾缝。浆砌石顺管方向分缝间距为10m，缝宽20mm，内嵌低发泡聚乙烯板，浆砌石挡墙及护砌勾平缝。

7.2浆砌石施工工艺流程

测量放样---基础清理夯实---分层砌筑---勾缝---养护---检查验收

八、过河部位汛期施工的防洪抢险措施

本标在汛期施工重要部位包括过河、过运输道路和存管区。

8.1过河段施工情况

大石河段（桩号为HD33+890-HD34+257）管道安装及回填至管顶上1m已施工完毕，6月11日完成回填至设计高程，7月15日完成河道护砌，剩余护砌及河堤于8月15日完成。

8.2过河段施工保障措施

1、汛期前完成过河段安装完的沟槽回填及河道护砌，防止漂管；在完成回填与未完成回填地段修筑人工防洪坝，防止水流向其他沟槽低洼处排泄。

2、在两岸安全地带设立防洪期间物资临时存放基地，便于防洪时人员及设备的撤退。工地在洪水季节设专人负责观察洪水水位变化情况，发现异常立即报警。

3、大石河过河段运管路采用漫水路的做法施工，道路下设排水管，确保汛期河道过水量不大时运管车辆正常通行。

4、大石河沟槽下游存管区采用人工围堰，并设置导洪渠 ，确保大石河存管区汛期安全。

5、成立专门的道路防洪小组，在道路两侧设置截排水沟，现场配备足够的抽水泵等抽水设施并有备用，汛期和阴雨天不间断巡视。施工结束后，按照要求将河滩内的临时道路拆除。

见重点部位位置图及措施方案图(见附件)

九、防汛安全措施

9.1 防汛组织机构

组  长： （负责汛期防汛的全面工作）、

副组长：（协助组长进行防汛日常工作）、

组  员：（负责安全检查及指挥抢险工作）、

（负责防汛技术工作）、

（负责政治宣传、对外协调及后勤保障工作）、

（对防汛工作各个岗位各负其责）

抢险队：项目部设置独立的施工队作为抢险队，人员数量150人，作为防汛抢险作业中具体实施作业的队伍。

9.2防汛制度与职责

1、防汛检查分为日常防汛检查和雨前、雨中和雨后检查。

2、日常检查包括对防汛物资经常进行检查，严禁将其挪作它用，经常检查防汛设备，确保发电机、水泵处于良好的使用状态下。对排水沟、排水管、电气设备等进行检查。

3、雨前检查。每天与气象部门保持联系和沟通，以确保及时掌握天气变化情况，若有中雨及以上情况，要及时作出相应调整和安排，做到未雨绸缪。

4、雨中检查。若发生中雨及以上情况，可能发生倒塌、坍塌等事故灾害情况时，要冒雨对管道工程的重点部位进行巡查，发现问题，及时上报并采取相应措施。

5、雨后检查。雨停后要立即对管道工程进行排查，尤其是重点部位要仔细观察，发现异常情况，及时上报并处理。

6、清基、土方基槽开挖按指定地点弃土，防止河道淤积，阻碍水流。

7、施工现场准备抢险堵漏物资，如发现有危险情况，马上进行解决。

8、各项检查要做好相关记录。

9、每年的六月一日至九月三十日为汛期施工时间，在本标段的过河段施工(包括施工河道导流、河道护砌等)时应尽量避开汛期。雨季汛期，积极了解气象雨情，与有关部门加强联系和沟通，掌握雨季汛期水量，对有可能发生的河水水位和地下水位上涨对工程施工的影响进行预测，并做到事前有预案，施工中有防范措施。

9.3汛期中人员、物资、设备情况

为使汛期内防汛工作能全面、顺利开展，明确分工，各负其责，除设立组织机构外，各施工队也相应成立防汛抢险队，以配合防汛抢险统一指挥的各项工作。物资、设备等供应齐全，并编制防汛抢险队员职责，详见附件。

9.4防汛抢险保障措施

1、项目部在上场前制定相关规定，工程施工期间，禁止损坏河道防洪及通讯设施。

2、在两岸安全地带设立防洪期间物资临时存放基地，便于防洪时人员及设备的撤退。

3、汛期现场组建防汛抢险领导小组，及时与业主进行沟通，负责洪水季节日常防洪工作的调度指挥，并成立抢险队伍，准备抢险物资橡皮艇、救生衣等材料。

4、工地在洪水季节设专人负责观察洪水水位变化情况，发现异常立即报警。

5、汛期期间项目经理部领导24小时开机，在洪水和防洪期间，一切服从防汛的大局，听从防汛指挥机构的统一调度，积极配合河道管理委员会及地方政府做好防洪工作。

6、施工期间若发现对河道产生一定的影响，及时向防汛主管部门汇报，在防汛主管部门的统一指挥下，制定应急方案，采取应急措施，全力予以消除，确保不因工程施工对河道产生不利影响。

7、洪水时主流摆动频繁，河势变化大，为保证施工本身的安全，对施工期间的生活区、生产区、施工道路等施工设施采取一定的防护措施，并准备一旦施工设施出现险，及时上报。

8、由项目部领导组织有关人员进行抢险演习。

9、联系好良乡医院作为抢险工作的医疗保障，抢险过程中现场设置一名医生，在突预情况时可以及时救助，作为现场简易医疗保障。

10、做好人员、防汛物资及设备的准备工作，经常性检查设备完好情况，保证机械设备的运转良好，汛期期间时刻处于待命状态。

十、质量保证措施

10.1质量控制原则

1、贯彻执行“每道工序必检”的原则。

2、贯彻执行“每道工序合格率100%”的原则；

3、贯彻执行“项目经理是工程质量第一责任人，施工操作人员是直接责任人”的原则。

10.2质量监控与检测措施

1、健全管理体系和配备管理资源

我公司均已通过ISO9001质量体系认证，在施工过程中，按ISO9001标准建立质量管理体系，落实质量责任制。根据工程特点，成立工程质量管理部门，配足具有资格、经验丰富、责任心强和工作细心的质量管理、执行和验证人员，落实岗位职责。配齐质量监控和检测所用的仪器、设备和工具，强化质量监控和检测手段。

2、制定质量计划

按照有关规范和技术标准，结合本工程实际编制该工程质量计划并报监理审批，建立质量监控和检测程序。严格按质检管理计划对工程质量进行控制。每月向监理提交质检月报，对工程质检事项作定期报告及跟进。

3、施工准备阶段的质量控制措施

①施工人员培训

项目管理人员和专业技术人员必须取得相应的专业技术职称，并经过施工知识的培训。进行“三级”教育，增强其质量和安全意识。在推广使用新技术、新工艺、新设备、新材料前进行相关知识的培训。

②施工技术准备

严格执行总工程师为首的技术负责制，认真熟悉施工图纸，领会设计意图，及时与施工队伍进行技术交底。编制实施性施工组织设计和各种技术管理制度。

③物资设备准备

编制材料和设备需求计划。安排好施工机具、设备的维修和保养工作，提高机械管理水平。对材料供应方进行调查评定。

4、施工过程质量监控和检测措施

①接受监督和检查

施工中积极配合和接受有关质量监督部门的监督管理。开工前向质量监督部门申请，请求对本工程进行全过程质量监督。

②工程监理制度

主动接受业主派驻的质量监督人员的质量监督管理和委托质量监理单位的监理，并积极作好所有配合工作。每个单项工序开工前7天向监理提交施工开工报告，取得书面许可后方可开工。施工过程中，作业队自检、工区、项目经理部复检合格后及时通知监理工程师检查签认，隐蔽工程必须经监理工程师签认后方能隐蔽及进行下道工序的施工。

③施工技术管理

执行以总工程师为首的技术责任制，使施工管理标准化、规范化、程序化。认真熟悉施工图纸，深入领会设计意图，严格按照设计文件和图纸施工，及时进行技术交底，在施工期间技术人员跟班作业，发现问题及时解决。

④全面质量管理教育

定期对全体施工人员进行全面质量管理教育，牢固树立“百年大计，质量第一”、“质量是企业的生命”的观念，不掌握操作工艺、不明确质量标准的人员严禁上岗操作。广泛开展群众性的质量管理活动，一切从实际出发，实事求是，精心施工，不断提高工程质量。

⑤严格例行质量检查制度

工程实施中，加强施工过程质量控制，实行“三检制”。项目经理部设专职质检工程师、各工区设专职质检员，班组设兼职质检员，保证施工过程始终在质检人员的严格监督下进行，严格执行质量一票否决权。

⑥工程试验

配齐具有资质的人员及完成所有检测、试验项目所需的设备、仪器、工具。优选工程施工所用混凝土、砂浆等配合比，经监理工程师批准后执行。对工程使用的钢材、水泥、砂、石等建筑材料要进行认真的检验，把好进货关。禁止使用不合格材料。检测、试验工具的检查。施工中所用的各种检测、试验仪器工具按规定周期进行检查和标定，确保精度和准确度，严格按照有关规范进行检测、，确保试验结果科学准确。

⑦施工测量

配齐具有资质和责任心、工作细心的人员和具有准确度要求的设备，按施工组织中的施工测量方案认真做好控制测量、施工测量和完工测量，认真做好复测工作，确保测量工作准确。

⑧严格把好原材料进场关

本工程中使用的原材料、半成品、成品或构件必须符合设计要求，并在取得监理批准同意后采购。所有材料运抵现场时，提交材料数量、材料来源证及质检合格证书与监理验证，并协助监理取样送检。严格把好原材料进场关，不合格材料不准验收、进场。来历不明的材料不用，过期变质的材料不用，消除外来因素对工程质量的影响，确保材料质量。

⑨加强量测与监测

成立专职量测和监测组，按程序运做。收集信息，反馈指导施工，保证施工、周边环境的安全。

⑩内部质量承包责任制

制定罚标准，做到奖罚分明，将工程质量与个人的经济利益挂钩，杜绝质量事故发生。  质量记录与质量活动同步进行，内容要客观、具体、完整、真实、有效，字迹清晰，具有可追溯性，各方签字要齐全。由施工技术、质检、测试人员或施工负责人按时收集记录并保存。确保本工程全过程记录齐全。质量检查资料采用统一格式，并符合档案资料分卷归档要求。

- 5、完工阶段质量控制措施

制定收尾工程的施工计划，由副经理专门负责收尾工作，作好成品保护工作。完工前，由副经理、总工程师组织质检人员、工程技术人员、作业班组长等，对已完工程进行预检，对照图纸找出漏洞或需修补的项目，采取措施抓紧落实。

十一、安全生产、环境保护与文明施工措施

11.1安全保护责任

1、对职工应加强施工安全教育，编印安全防护手册给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的考试和考核，合格者才能上岗。

2、遵守国家颁布的有关安全规程，对于不符合安全规程和本合同有关规定的事故隐患，业主有权干涉。当在我公司责任区内发生重大安全事故时，我公司必须立即通知业主，并在事故发生后24小时内向业主提交事故情况的书面报告。

3、我公司遵守业主制定的有关安全管理规定。

11.2安全防护

1、各种施工、操作人员须经过安全培训，不得无证上岗，各种自制设备、设施通过安全检验及性能检验合格后方可使用。

2、现场照明设施齐全，配置合理，经常检修，保证正常的生产、生活。为确保工程顺利安全施工，除监理工程师另有指示外，各个作业区的照明照度要求按目前水利水电工程常用照明方式计算。

3、对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等管理制度。

4、施工现场至少配备一名专职安全员或安全工程师，负责建立并实施安全生产例会和安全技术交底制度。

5、加强施工的监控测量，及时反馈量测信息，依照量测结果及实际情况，及时确定支护措施及支护结构的封闭时间，确保施工安全及地面建筑物安全。

6、配备装备良好的临时急救站和医护人员。

7、现场常备应急车辆，以利伤病人员迅速转移救治，与附近医院保持联系，出现问题及时处理。

11.3安全用电

1、所有施工人员应掌握安全用电的基本知识和所用设备性能，用电人员各自保护好设备的负荷线、地线和开关，发现问题及时找电工解决，严禁非专业电气操作人员乱动电器设备。

2、配电系统分级配电，配电箱、开关箱外观完整、牢固、防雨防尘、外涂安全色、统一编号。其安装形式必须符合有关规定，箱内电器可靠、完好，造型、定值符合规定，并标明用途。

3、所有电器设备及其金属外壳或构架均应按规定设置可靠的接零及接地保护。

4、施工现场所有用电设备，必须按规定设置漏电保护装置，要定期检查，发现问题及时处理解决。

5、安全电压：按照国家标准GB3805—83《安全电压》中规定，对特殊场所的照明应采用安全电压。

11.4机械安全

1、各种机械要有专人负责维修、保养，并经常对机械的关键部位进行检查，预防机械故障及机械伤害的发生。

2、各种机械设备视其工作性质、性能的不同搭设防尘、防雨、防砸、防噪音工棚等装置，机械设备附近设标志牌、规则牌和详细的安全操作要点。

3、施工现场使用设备必须有安全检验合格证，设备状态良好，进入更新、淘汰期的设备必须更换，制定设备定期检查制度，设备操作人员必须经过相关培训上岗，特殊工种应有上岗合格证，操作人员应证、照齐全。

4、运输车辆服从指挥，信号要齐全，不得超速，过岔口、遇障碍物时减速鸣笛，制动器灵敏，功能良好。要求车辆保养到位，非驾驶人员不得驾驶车辆，驾驶人员有驾驶执照，定期进行驾驶及安全教育。开工前按规定修好人行道和运输便道，经常养护维修，保持畅通；进出工地围挡处、道路拐弯处、危险路段、临时道路与正式道路交界处设安全标志牌。

11.5安全监测

根据施工需要自行或按业主及监理工程师指示安装必要的安全监测仪器，定期、定时进行必要的施工安全观测，按规定整理有关观测资料，并根据观测成果及时调整开挖参数与施工安全措施。我公司配备有丰富经验的监测人员，加强施工安全监测工作，及时发现并处理安全事故隐患。

十二、环境保护文明施工

1、在项目经理领导下建立责任到岗、到人的施工现场环境保护责任保证体系。

2、施工现场要有环保负责人，负责日常的环境管理工作。环保负责人组织每周对施工现场的环保工作进行一次检查并填写环保周报，对检查中发现的问题及时通知有关部门整改，重大问题报告项目经理。

3、若发生污染事故，将立即采取措施减少或消除污染影响，并向业主如实汇报。

4、在施工过程中，建立文明的施工现场。将现场内树木、文物等保护目标及场外环境敏感点的保护要求公告每一个员工，使之成为员工的自觉行动。

5、建立施工环保档案。将自查记录和各主管部门对其的检查、审核记录一并归档，工程完成后作为完工环境审核的资料，并环境行为作为对自身工作业绩的评价条件之一。

- 6、建立公众投诉渠道如投诉电话、投诉信箱等并公诸于众，主动接受群众的监督，对群众投诉。

附件：措施方案示意图

存管区导洪渠结构示意图

围堰及导洪渠平面图

漫水运管路横断面示意图

漫水运管路纵断面示意图

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600