# 施工组织设计 附图

附图1 项目组织管理机构图

## 附图2 施工进度计划网络图

## 附图3 劳动力计划表

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 单位：人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 准备 阶段 | 管线施工阶段 | 管线试验阶段 | 设备安装阶段 | 设备调试阶段 | 联合调试阶段 | 检测验收阶段 |
| 技术人员 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 水工 | 2 | 20 | 10 | 12 | 8 | 8 | 3 |
| 电工 | 2 | 12 | 6 | 10 | 4 | 8 | 4 |
| 协调人员 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 设备安装技术人员 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 设备调试技术人员 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |

## 附图4 拟投入的主要施工机械设备表及进场计划

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 用于系统 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 | BX1-300A | 2 | 水系统 | 2007.3.1 |
| 2 | 套丝机 | RT-3 | 3 | 水系统 | 2007.3.1 |
| 3 | 电动试压泵 | 4DSB-140 | 3 | 水系统 | 2007.3.1 |
| 4 | 滚槽机 | GC-B | 1 | 水系统 | 2007.3.1 |
| 5 | 开孔机 | KB114 | 1 | 水系统 | 2007.3.1 |
| 6 | 切割机 | CD12F | 2 | 水系统 | 2007.3.1 |
| 7 | 台钳 | 150mm | 4 | 水系统 | 2007.3.1 |
| 8 | 电锤 | TE25 | 8 | 水电系统 | 2007.3.1 |
| 9 | 手电钻 | JDG-10EA | 2 | 水电系统 | 2007.3.1 |
| 10 | 专用配电箱 | 10A | 8 | 水电系统 | 2007.3.1 |
| 11 | 台钻 | ZQ4113 | 1 | 水电系统 | 2007.3.1 |
| 12 | 焊锡炉 |  | 2 | 电系统 | 2007.4.15 |
| 13 | 兆欧表 | ZC25-3 | 2 | 电系统 | 2007.4.15 |
| 14 | 数字万用表 | YF3501 | 2 | 电系统 | 2007.3.1 |
| 15 | 加烟试验器 | GAY-03 | 2 | 电系统 | 2007.6.1 |
| 16 | 加温试验器 | GAY-04 | 1 | 电系统 | 2007.6.1 |

## 附图5 主要设备材料用量计划

| 序号 | 名称 | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警及联动控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器 |  | LD128E-512C | 台 | 1 | 2007.4.13 |
| 2 | 总线电话主机 |  | LD6800 | 台 | 1 | 2007.4.13 |
| 3 | 消防广播录放盘 |  | LD7100 | 台 | 1 | 2007.4.13 |
| 4 | 消防广播功放盘 |  | LD7200 | 台 | 1 | 2007.4.13 |
| 5 | 消防广播分配盘 |  | LD7000E | 台 | 1 | 2007.4.13 |
| 6 | CRT彩色显示系统 |  | 显示器21英寸 | 套 | 1 | 2007.4.13 |
| 7 | 多线联动控制盘 |  | LD9100E-10C | 台 | 1 | 2007.4.13 |
| 8 | 消防标准机柜 |  | LD5900E(B) | 台 | 2 | 2007.4.13 |
| 9 | 感烟探测器 |  | LD3000E | 只 | 198 | 2007.4.13 |
| 10 | 感温探测器 |  | LD3300E | 只 | 4 | 2007.4.13 |
| 11 | 手动报警按钮 |  | LD2000E-A | 只 | 28 | 2007.4.13 |
| 12 | 消火栓按钮 |  | LD2000E-A | 只 | 45 | 2007.4.13 |
| 13 | 单输入模块 |  | LD4400E-1 | 只 | 56 | 2007.4.13 |
| 14 | 控制模块 |  | LD6800E-1、2 | 只 | 29 | 2007.4.13 |
| 15 | 总线电话分机 |  | LD8100总线 | 部 | 10 | 2007.4.13 |
| 16 | 吸顶式扬声器 |  | LD7300A | 只 | 62 | 2007.4.13 |
| 17 | 阻燃双绞线 |  | ZRRVS2*1.5 | 米 | 3402 | 2007.3.19 |
| 18 |  |  | ZRRVS2*2.5 | 米 | 1022 | 2007.3.19 |
| 19 | 阻燃屏蔽电线 |  | ZRRVVP2*1.5 | 米 | 1575 | 2007.3.19 |
| 20 | 耐火电线 |  | NHBV2.5 | 米 | 1661 | 2007.3.19 |
| 21 | 耐火交联电缆 |  | ZN-KYJV6*1.5 |  | 422 | 2007.3.19 |
| 22 |  |  | ZN-KYJV4*2.5 |  | 1104 | 2007.3.19 |
| 23 |  |  | ZN-KYJV22 4*2.5 |  | 81 | 2007.3.19 |
| 24 |  |  | ZN-KYJV2224*2.5 |  | 104 | 2007.3.19 |
| 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 湿式报警阀 |  | DN150 | 套 | 1 | 2007.5.15 |
| 26 | 水流指示器 |  | DN100、150 | 个 | 6 | 2007.5.15 |

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 信号蝶阀 | DN100、150 | 个 | 7 | 2007.5.15 |
| 28 | 洒水喷头 | ZSTX、ZSTZ DN15 | 个 | 521 | 2007.5.15 |
| 29 | 镀锌钢管 | DN25-DN150 | 米 | 3261 | 2007.3.18 |
| 30 | 水泵接合器 | SQX100-1.6 | 套 | 3 | 2007.5.15 |
| 消火栓系统 |  |  |  |  |  |
| 31 | 室内消火栓 | 箱体1000*700*160 | 套 | 45 | 2007.5.15 |
| 32 | 室外消火栓 | SA100、65-1.6 | 套 | 4 | 2007.5.15 |
| 33 | 蝶阀 | D71X-16 DN100、70 | 个 | 24 | 2007.5.15 |
| 34 | 闸阀 | Z41X-16C DN100 | 个 | 2 | 2007.5.15 |
| 35 | 止回阀 | HB41X-16 DN100 | 个 | 2 | 2007.5.15 |
| 36 | 水泵接合器 | SQX100-1.6 | 套 | 2 | 2007.5.15 |
| 37 | 焊接钢管 | DN100、70 | 米 | 937 | 2007.3.18 |
| 灭火器 |  |  |  |  |  |
| 38 | 手提式干粉灭火器 | 磷酸铵盐 3A | 具 | 142 | 2007.6.29 |
| 固定消防水炮灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 39 | 电动消防炮 | PSKD20 | 套 | 4 | 2007.5.5 |
| 40 | 现场手动操作盘 | CX-SDP-20 | 台 | 4 | 2007.5.5 |
| 41 | 炮前电磁阀 | DN100 | 个 | 4 | 2007.5.5 |
| 42 | 水流指示器 | DN100 | 个 | 4 | 2007.5.5 |
| 43 | 系统控制主机 |  | 套 | 1 | 2007.5.5 |
| 44 | 彩色监视器 | 21英寸 | 台 | 2 | 2007.5.5 |
| 45 | UPS电源 |  | 台 | 1 | 2007.5.5 |
| 46 | 红外光束烟雾探测器 | GST102 | 组 | 16 | 2007.5.5 |
| 47 | 红外摄像机 CCD |  | 套 | 8 | 2007.5.5 |
| 48 | 现场手动控制盘 | CX-SDP-20 | 台 | 4 | 2007.5.5 |
| 49 | 现场控制备用电源 | CX-XD-20 | 台 | 4 | 2007.5.5 |
| 50 | 现场控制器 | CX-XCK-20 | 台 | 4 | 2007.5.5 |
| 51 | 系统控制主机包括以下设备:系统集成控制机 CX-XZKJ-20,烟雾探测报警主机,通信模块 TXMK-20,通信模块 TXMK-20,中央操作台 CX-ZKT-20,视频矩阵处理器 CX-SJC-20,硬盘录像机,图像火灾识别处理器 CX-BXT-10,图像火灾报警处理器 CX-THB-20,集成控制电源 CX-JD-20,网络控制器 CX-WK-20,区域控制器 CX-QK-20,系统自动集成处理器 CX-XTJ-20,系统手自动集成处理器 CX-XTJS-20,报警信号转换器 CX-XHZH-20,联动设备控制器 CX-LDP-20,中心手动控制盘 CX-ZSDP-20以上设备数量为1台(只、套)；4组火灾信号图像探测组件4组，4台多画面分割器 1分4，2台视频信号分配器。 |  |  |  |  |
| 无管网气体灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 52 | 七氟丙烷无管网装置 | ZPQW-70(含药剂) | 套 | 1 | 2007.5.30 |
| 53 | 七氟丙烷无管网装置 | ZPQW-120(含药剂) | 套 | 2 | 2007.5.30 |
| 54 | 气体灭火控制盘 | LD5500E-2 | 只 | 2 | 2007.5.30 |
| 55 | 感温探测器 | LD3300E | 只 | 4 | 随报警系统 |
| 56 | 声光报警器 | LD1000 | 只 | 6 | 2007.5.30 |
| 57 | 现场紧急启停按钮 | LD1200 | 套 | 3 | 2007.5.30 |
| 58 | 放气指示灯 | LD1100 | 只 | 3 | 2007.5.30 |

附图6 消防电系统施工工艺流程

附图7消防水系统施工工艺流程

公司总部

按国际质量标准ISO9000

建设单位

监理公司

项目经理

项目副经理、执行经理

技术负责人

专业工程师

项目部质检员

专业施工队质检员

各专业施工工长

作业班组

施工人员管理

施工工艺质量管理

设备材料质量管理

检验仪器管理

附图8 工程质量管理网络架构

附图9 实施项目质量目标控制的任务与方法

| 控制目标 | 控制任务 | 控制方法 |
| --- | --- | --- |
| 质量控制 | 1、使分部分项工程达到质量检验评定标准的要求。实现施工组织设计中保证施工质量的技术组织措施和质量。 2、质量等级，保证合同质量目标等级的实现。 | 检查对比法 数理统计法 方针目标管理法 |

质量目标确定

设计文件质量控制

实施方案质量控制

施工工序质量控 制

材料设备质量控制

回 访

联动调试运行控制

隐藏工程质量检验质 量目标确 定

分项分部工程检验

施工过程监督

工程档案整理编制

工程验收交付

交付业主使用

单系统调试控制

施工工艺质量控制

工程质量自行验收

保 修

附图10 工程质量控制阶段程序图

附图11 施工质量控制PDCA循环法

附图12质量保证体系框图

质量目标确定

设计文件质量控制

实施方案质量控制

施工工序质量控制 制

材料设备质量控制

回 访

联动调试运行控制

隐藏工程质量检验质 量目标确 定

分项分部工程检验

施工过程监督

工程档案整理编制

工程验收交付

交付业主使用

单系统调试控制

施工工艺质量控制

工程质量自行验收

保 修

附图13 质量管理体系流程图（见下页）

附图14项目部质量保证体系流程

项目部质检员检查

施工队长检查、监督

项目技术负责人检查

项目经理审核

监理检查、验收

甲方监督

施工班组自检、互检

公司派质检员检查监督

工程质量达到优良

合格

合格

合格

合格

合格

不合格

不合格

不合格

不合格

不合格

返回

附图15技术保证体系流程图

技术负责人根据规范

进行图纸核对

项目经理审核

监理监督指导

建设单位审批

项目经理部确认

项目部组织施工

技术负责人技术交底

班组自检互检

工程质量受控

严格遵循规范

标准施工

附图16 采购保证体系流程

项目部收集厂商技术资料-合格验证

项目经理审核

项目经理审核

监理监督指导

公司合格供货方评审

建设单位审批

完成采购订购计划

进场检验

监理验收

总承包监督检查

施工安装

附图17 技术工作质量保证体系技术工作流程图

图纸会审及核定

审图-收集问题-设计交底-整理纪要-会签 - 图纸设计是否符合有关标准及规范、有无错误、尺寸标注是否交圈、设备及器具安装位置与标高与其他专业配合有无矛盾 - 施工机械、场地等能否实现设计要求，提出合理化建议

施工组织设计

编写-讨论-修订-审批-印发-交底 - 由专业工程师负责编写，在项目经理和技术负责人的主持下召集班组长、工长和质检员等施工负责人讲座论证，修订审批后印发有关人员并进行交底 - 施工组织设计要求施工程序合理科学、施工方法正确先进、提高新技术、新工艺、新材料推广应用程度、质量控制全面合理、内容齐全

技术交底

项目部工程师-专业工程师-专业质检员-施工单位班组长 - 各分部分项工程开工前均须逐级书面技术交底并留下记录 - 施工组织设计或方案须将内容全部交清，明确质量标准、时间、材料机具及安全要求

材料试验

专业工程师-质检员-试验员-材料员-资料员 1．检查合格证、复试报告、施工试验报告是否合格，不合格情况及时上报

技术资料管理

专业工程师-专业质检员-施工单位班组长-项目部资料员 - 施工技术资料及时收集整理，做到准确、交圈、整齐、清洁无涂改 - 督促有关人员及时准确移交资料，定期整理和检查

附图18关联责任人质量保证措施表

| 关联责任人 | 质量措施 |
| --- | --- |
| 专业工程师 | 审核图纸制定方案，在实际施工中监督贯彻执行，发现问题及时解决 |
| 专业工长 | 作技术、质量交底，进行质量把关。掌握施工进度，协调工种配合，科学指导施工 |
| 专业质检员 | 熟悉施工方案，技术质量交底，监督施工质量，质量问题及时反馈有关各方 |
| 材料员 | 材料调配准确及时，凡发放的材料必须符合国家或部标标准 |
| 电工 | 严格贯彻质量交底，施工执行工艺标准、验收规范，加强自检、互检、交接检 |

附图19 质量信息流程反馈图

附图20项目质量管理手册

| 程序文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件和法律 、法规控制程序 | 记录控制程序 | 合同控制程序 | 设计控制程序 | 采购控制程序 | 设备 、 设施管理控制程序 |  | 施工过程 管理、质量控制程序 | 健康安全控制程序 | 环境管理控制程序 | 服务控制程序 | 环境因素和危险源辨识 、 评价控制程序 | 应急准备与响应控制程序 |  | 不合格 、 不符合及纠正 、 预防措施控制程序 | 人力资源与培训控制程序 | 信息交流与协商沟通控制程序 | 绩效监视与测量控制程序 | 内部审核控制程序 | 管理评审控制程序 |
| 相关文件及记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工实施手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 作业指导书 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防报警 | 消防水 | 气体灭火 | 安全生产操作规程 | 质量检验与评定规程 |