某香格里拉大酒店工程

防水施工方案

编制：

审核：

审批：

日期：

目        录

第一节   概述…………………………………………………………02

一、工程概述…………………………………………………… 02

二、材料选用…………………………………………………… 02

三、材料特性…………………………………………………… 03

## 四、材料的检验要求…………………………………………… 05

第二节   施工组织及目标……………………………………………06

一、施工组织机构及劳动力准备……………………………… 06

二、质量目标…………………………………………………… 06

三、安全目标…………………………………………………… 06

四、工期目标…………………………………………………… 07

第三节   施工准备…………………………………………………  07

一、深化设计…………………………………………………… 07

二、熟悉图纸…………………………………………………… 07

三、技术交底…………………………………………………… 07

第四节   防水做法构造…………………………………………… 08

一、地下室做法构造…………………………………………  09

二、卫生间防水构造…………………………………………  09

三、屋面防水构造……………………………………………  09

## 四、游泳池防水构造…………………………………………  09

第五节   防水系统施工工艺……………………………………… 10

一、911非焦油聚氨酯防水涂膜施工方法…………………… 10

## 二、三元乙丙橡胶防水卷材施工方法………………………… 13

第六节  基本部位及节点防水施工处理方案……………………  16

一、基本部位…………………………………………………… 16

二、节点部位…………………………………………………… 17

第七节   成品保护措施…………………………………………… 20

# 第八节  安全保证及文明施工措施…………………………………19

# 第九节  质量保证措施………………………………………………20

附录：香格里拉大酒店工程防水施工进度计划

# 第一节      概   况

## 一、工程概况

某香格里拉大酒店工程位于某市中心区福华路、福华一路、益田路交汇处，建筑面积为109949.87平方米。
    根据设计，防水部位及做法列表如下：

| 序号 | 工程部位 | 设计防水措施及采用主材 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地下室侧墙、底板、室外部分顶板 | 1、结构自防水：抗渗砼（S12、S8） 2、柔性防水层：1.5厚三元乙丙卷材 |
| 2 | 屋面工程 | 1、结构自防水：抗渗砼（S6） 2、柔性防水层：1.8厚三元乙丙卷材 3、刚性防水层：40厚补偿收缩砼 |
| 3 | 卫生间、花池防水 | 2mm厚高分子防水涂膜： 911非焦油聚氨酯防水涂膜 |
| 4 | 首层露天部分 | 结构自防水：抗渗砼（S6） |

二、材料选用

根据设计及本工程的实际情况，防水材料选用如下：

1、三元乙丙防水卷材。选用山东潍坊禹神防水材料公司生产的“王牌”三元乙丙防水卷材，型号：1.5毫米、1.8毫米厚。

山东潍坊禹神防水材料公司是全国最大的防水材料专业生产企业之一。该公司生产设备先进，技术力量雄厚，拥有国际一流水准的合成高分子防水卷材生产线两条，年产合成高分子三元乙丙防水卷材300万平米，其产品畅销全国二十个省市自治区并远销东南亚中东印度等国家和地区。由于其产品质量过硬，其产品在深圳市场长期占有较大份额。选用该公司产品，完全能够满足本工程材料供应及质量的要求。

三元乙丙防水卷材适用于本工程的地下室侧墙、底板、室外部分顶板及屋面工程。

2、911非焦油聚氨酯防水涂膜。选用深圳蓝盾公司自产、911非焦油聚氨酯防水涂料。深圳蓝盾公司是目前深圳较大的防水材料生产厂家之一，其产品畅销国内多个城市。本工程的防水也是由该公司施工，由于是自己的材料，自己施工，更能保证工程质量和材料的供应。911非焦油聚氨酯防水涂膜适用于卫生间、花池防水。

3、砼自防水。在砼中掺加武汉三源特种建材有限公司生产的HEA型膨胀防水剂，实现砼自防水功能。

根据设计，本工程的承台及地下三层底板必须保证抗渗压力S12，地下室部分其它位置砼抗渗压力S8，屋面及首层露天部分砼渗压力为S6。通过砼中膨胀防水剂掺量及砼配合比的控制，实现砼不同的抗渗要求。

武汉三源特种建材有限责任公司拥有武汉青山、安徽阜南两个生产基地，年产销混凝土膨胀剂系列、混凝土防水剂系列、混凝土减水剂系列能力达３０万吨，其产品仅在广东地区年销量就近两万吨，产品广泛应用于深圳的建筑工程（如：星海名城、北方大厦、宝安游泳中心、妇儿医院住院大楼等）。采用该公司的HEA型膨胀防水剂产品，完全能够保证工程施工的需要。

## 三、材料特性

## 1、三元乙丙防水卷材

三元乙丙防水卷材，简称EPDM卷材，系以三元乙丙为基料所制成，其中含有大约97.5%的聚合物和2.5%的炭黑，以及抗氧剂和热稳定物质。它具有高度的韧性和优良的抗化学性，抗老化性能，不易腐蚀。卷材接缝采用自动热合机连接，更增加了防渗的保证性。

### 主要特点：

- 具有优异的抗化学腐蚀性能，耐沥青、油及焦油。

- 极强的抗紫外线、耐高温老化及抗氧化性能，可承受长期阳光直射。

- 抗撕裂强度高，在粗糙坚硬的基层上，具有极好的抗穿刺能力。

- 耐膨胀、抗细菌、不腐烂。

- 可焊性良好，可用热风、热楔焊接。

## 2、911非焦油聚氨酯防水涂料

911非焦油聚氨酯防水涂料是双组份固化反应型防水涂料。甲组份是以聚醚树脂和二异氰酸酯等经聚合反应制成的预聚物；乙组份由硫化剂、催化剂、树脂等多种辅助剂精制而成。甲、乙组份按一定比例配合搅拌均匀，涂在基面上，经固化反应后形成整体而具有橡胶状弹性的防水膜。

### （1）主要特点

- 液态施工，常温固化，操作方便，工期短。

- 粘结力强、延伸性好、抗拉强度高。

- 产品固体含量高，性能稳定，耐候性好，防水性能可靠。

- 可在稍潮湿的基面上施工(含水率<10%)。

- 冷施工作业，操作安全。

### (2) 技术性能指标

| 序号 | 项 目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可容物含量g/m2 | ≥2100 |
| 2 | 拉力n/50mm | 纵向 | ≥350 |
|  |  | 横向 | ≥250 |
| 3 | 撕裂强度N | 纵向 | ≥250 |
|  |  | 横向 | ≥170 |
| 4 | 耐热度℃ | 90℃受热2h，涂盖层应无滑动、流淌滴落 |
| 5 | 低温柔度℃ | -18℃受冻2h，R=150mm，3s，变180°无裂纹 |
| 6 | 不透水性 | 压力MPa | ≥0.2 |
|  |  | 保持时间min | ≥30 |

## 四、材料的检验要求

- 同一规格品种的防水涂料，每10吨为一批，不足10吨者按一批进行抽检；同一规格品种的防水卷材，每5000m2为一批，不足5000m2者按一批进行抽检。检查项目中的有一项指标不合格，应在受检项目中加强取样受检。各项指标达到标准为合格，否则即为不合格产品。

- 防水材料的辅助材料，应与防水材料配套供应和使用。

- 防水工程中使用的防水材料，必须具有说明书、合格证及检验单。

# 第二节  施工组织及目标

## 一、施工组织机构及劳动力准备

根据本工程的总进度计划，由深圳蓝盾防水工程公司组建深圳（福田）香格里拉大酒店防水工程项目部，在保证质量和工期的前提下，成立基层清理班和防水施工班两个现场施工班组。组织图如下：

## 二、质量目标

- 工程质量达到国家规定的合格标准

- 工程质量达到设计院要求和合同规定的标准

- 工程符合以下标准或规范：

- 国家标准《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2001)

- 国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002)

- 国家标准《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2002)

- 广东省标准《建筑防水工程技术规程》(DBJ15-19-97)

- 《深圳建筑防水构造图集A、B》

## 三、安全目标

轻伤事故频率年度控制在1.5‰，重伤事故频率年度控制在0.5‰，重大伤亡事故频率控制为零。

## 四、工期目标

我司将根据总施工进度计划的要求，集中人力、财力、物力，确保工期，按照计划要求，按期完成防水施工任务。

根据目前实际情况，计划底板部分防水施工总工期20天，其它部位防水防水施工进度与总体施工进度相适应。

底板防水施工进度计划附后。

# 第三节  施工准备

一、深化设计

在原有设计基础上，根据本工程特点， 911非焦油聚氨酯防水涂料、三元乙丙高分子防水卷材防水系统的特点和现场条件，对整个防水分包工程进行了详细的设计，力求满足设计师的设计意图，达到良好的防水效果。

目前深化设计图已报业主。

二、熟悉图纸

组织工程技术人员认真熟悉图纸、学习规范、了解设计意图、掌握设计精神和图纸内容，做好图纸会审工作。

- 技术交底

通过书面和口头结合的方法，做好技术交底工作，交底要结合操作部位，务求细致齐全，关键部位和施工难点要进行详细的交底。

# 第四节  防水做法构造

## 一、地下室防水构造

本工程按GB50108-2001《地下工程防水技术规范》二级防水等级设防，底板、侧墙和室外部分顶板采用抗渗混凝土自防水与三元乙丙橡胶防水卷材(1.5mm厚)外防水相结合的措施。

### (1) 地下室底板防水

- 40mm厚C30细石砼保护层

- 1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材(防水施工)

- 阴阳角两边30厘米范围内附加层及细部节点施工

- 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层

- 100mm厚C10细石混凝土垫层

- 素土夯实

### (2) 地下室侧墙防水

- 外墙结构混凝土；

- 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层；

- 阴阳角两边30厘米范围内附加层及细部节点施工

- 1.5 mm厚三元乙丙橡胶防水卷材(防水施工)；

- 30mm厚聚苯乙烯泡沫板保护层。

### (3) 地下室顶板防水

- 30mmC20细石砼保护层；

- 1.5 mm厚三元乙丙橡胶防水卷材(防水施工)；

- 阴阳角两边30厘米范围内附加层及细部节点施工

- 1:3水泥砂浆找平层；

- 结构层。

## 二、卫生间防水构造

- 2.0mm厚911非焦油聚氨酯防水涂膜，四周上返150mm高，内墙刷聚合物砂浆二道。

- 1.0mm厚911非焦油聚氨酯防水涂膜在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强，宽度300mm，卷起300mm。

## 三、屋面防水构造

本工程屋面防水等级为Ⅱ级。

- 50厚硬质聚苯发泡胶隔热；

- 1.8mm厚三元乙丙合成高分子防水卷材，防水层在墙根部高出成活面300mm；

- 1.0mm厚911非焦油聚氨酯防水涂料在水沟、屋面管道周围涂刷加强层，宽度500mm，卷起200mm；

- 阴阳角两边30厘米范围内附加层及细部节点施工；

- 水泥砂浆找平层；

- 混凝土板结构层。

## 四、游泳池防水构造

- 装饰层；

- 水泥砂浆找平层（51*50家股钢筋网）；

- 911非焦油聚氨酯防水涂料。

# 第五节  防水系统施工工艺

## 一、911非焦油聚氨酯防水涂膜施工方法

### (1) 施工材料

主体材料，见下表：

| 材 料 名 称 | 规 格 | 用 量 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲组分(预聚体) | －NCO=3.5% | 1.1kg/m2 | 涂 膜 用 |
| 乙组分(固化剂) | －OH=0.8% | 2.2kg/m2 | 涂 膜 用 |
| 甲组分 |  | 0.1～0.2kg/m2 | 底 膜 用 |
| 无纺布 |  |  | 加 强 用 |

主要辅助材料,见下表：

| 材 料 名 称 | 规 格 | 用 途 |
| --- | --- | --- |
| 磷酸或苯磺酰氯 | 化 学 纯 | 凝固过快时，作缓凝剂用 |
| 二月桂酸二丁基锡 | 化学纯或工业纯 | 凝固过慢时，作缓凝剂用 |
| 二甲苯 | 工 业 纯 | 清洗施工工具用 |
| 乙酸乙酯 | 工 业 纯 | 清洗手上凝胶用 |

### (2) 施工工具

| 名 称 | 用 途 | 名 称 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动搅拌器 | 混合甲、乙料用 | 油 漆 刷 | 刷底胶用 |
| 拌 料 桶 | 混合甲、乙料用 | 滚 动 刷 | 刷底胶用 |
| 小型油漆桶 | 装混合料用 | 小 抹 子 | 修补基层用 |
| 塑料刮板 | 涂刮混合料用 | 油漆工铲刀 | 清理基层用 |
| 铁皮小刮板 | 复杂部位涂刮 | 抹 布 | 清理基层用 |
| 50kg磅秤 | 配料称量用 | 高压吹风机 | 清理基层用 |

### (3) 施工工艺流程

基层清理→甲乙组1:2配比搅拌→节点附加层处理→第一遍涂刮→纵横多遍涂刮至厚度为设计厚度→检查→验收

### (4) 基层要求及处理

- 防水基层按设计要求用水泥砂浆找坡，其表面要抹平压光，不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口或地漏部位应低于整个防水层，以便排除积水。有套管部位应高出基层表面20mm以上。阴阳角部位应作成半径约50mm的45度角，以便涂料施工。

- 所有管件、卫生设备、地漏或排水口等必须安装牢固，接缝严密，收头圆滑，不得有任何松动现象。

- 施工时，防水基层应基本呈干燥状态，含水率小于10%为宜。

- 施工前，先以铲刀和扫帚将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除，并将尘土杂物彻底清扫干净。对阴阳角、管道根部、地漏和排水口等部位更应认真清理。如发理有油污、铁锈等，要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清除干净。

### (5) 施工要点

涂刷底胶：此工序相当传统沥青防水施工涂刷冷底子油，其目的是隔断基潮气，防止防水涂膜起鼓脱落；加固基层，提高涂膜与基层的粘结强度，防止涂层出现针眼气孔等缺陷。

- 聚氨酯底胶的配制：将甲组分防水涂料搅拌均匀，即可使用。

- 涂刷施工：小面积的涂刷可用油漆刷进行；大面积的涂刷，可先用油漆刷蘸底胶在阴阳角、管子根部等复杂部位均匀涂刷一遍，再用长把滚刷进行大面积涂刷施工。涂胶要均匀，不得过厚或	过薄，更不允许露白见底。一般涂刷量以0.15～0.2kg/m2为宜。底胶涂刷后要干燥固化4h～8h以上，才能进行下道工序施工。

- 涂膜防水材料的配制：根据施工需要用量，将聚氨酯甲、乙料按1:2的比例配合后，倒入拌料桶中，用转速为100～500r/min的电动搅拌器搅拌5min左右，即可使用。

- 第一度涂层施工：在底胶基本干燥固化后，用塑料或橡胶刮板均匀刮一层涂料，涂刮时要求均匀一致，不得过厚或过薄，涂刮厚度一般以0.6mm左右为宜。开始刮涂时，根据施工面积大小，形状和环境，统一考虑施工退路和涂刮顺序。

- 第二度涂层施工：在第一度涂层固化4h后，再在其表面刮涂第二度涂层，涂刮方法同第一度涂层。为了确保防水工程质量，涂刮的方向必须与第一度的涂刮方向垂直。重涂时间的间隔，由施工时环境温度和涂膜固化的程度(以手触不粘为准)来确定，一般不得小于24h，也不宜大于48h。

### (6) 施工注意事项

- 当涂料粘度过大，不便进行涂刮施工时，可加入少量二甲苯进行稀释，以降低粘度，加入量不得大于乙料的10%。

- 当甲、乙料混合后固化过快，影响施工时，可加入少许磷酸或苯磺酰氯作缓凝剂。但加入量不得大于甲料的0.5%。

- 当涂膜固化太慢，影响下道工序时，可加入少许二月桂酸二丁基锡作促凝剂，但加入量不得大于甲料的0.3%。

- 若刮涂第一度涂层4h后仍有发粘现象时，可在第二度涂层施工前，先涂上一些滑石粉，再上人施工，可避免粘脚现象。这种作法对防水工程质量并无影响。

- 如发现乙料有沉淀现象，应搅拌均匀后再使用，以免影响质量。

- 涂层施工完毕，在未达到完全固化时，不允许上人踩踏，否则将损坏防水层，影响防水工程质量。

- 甲、乙两种材料均为铁桶包装，易燃、有毒，贮存时应密封，放在阴凉、干燥、无强日光直晒的场地。

### (7) 质量要求与工程检验

- 涂料防水层所用材料及配合比必须符合设计要求。

- 厨卫间及屋面防水层施工完成后应蓄水24小时要求不渗漏。

- 涂料防水层及其转达角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。

- 涂料防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的90%。

## 二、三元乙丙橡胶防水卷材施工方法

### (1) 施工材料及要求

- 三元乙丙橡胶防水卷材：规格：厚度1.5mm、1.8mm；宽度1.0m；长度20.0m。

- 粘结剂：配送专用粘接剂。

- 聚氨酯嵌缝膏：用于卷材收头处密封。

- 其他材料： 二甲苯：用于浸洗刷工具；乙酸乙酯：用于擦洗手。

### (2) 施工工具

- 基层处理用具：高压吹风机、平铲、钢丝刷、笤帚。

- 材料容器：大小铁桶。

- 弹线用具：量尺、小线、色粉袋。

- 裁剪卷材用具：剪刀。

- 涂刷用具：滚刷、油刷、压辊、刮板。

### (3) 施工工艺流程

防水卷材定位→涂刮粘接剂→铺贴防水卷材→排气、压实、接收头处理。

### (4) 施工工艺

- 铺贴前在基层面上排尺弹线，作为掌握铺贴的标准线，使其铺设平直。

- 卷材粘贴：在基层面及卷材粘贴面已涂刷好粘结材料的前提下，将卷材用φ30mm、长1.5m的圆心棒(圆木、或塑料管)卷好，由二人抬至铺设端头，注意用线控制，位置要正确，粘结固定端头，然后沿弹好的标准线向另一端铺贴，操作时卷材不要拉太紧，并注意方向沿标准线进行，以保证卷材搭接宽度。

  - 卷材不得在阴阳角处接头，接头处应间隔错开。

  - 操作中排气：每铺完一张卷材，应立即用干净的滚刷从卷材的一端开始横向用力滚压一遍，以便将空气排出。

  - 滚压：排除空气后，为使卷材粘结牢固，应用外包橡皮的铁辊滚压一遍。

  - 接头处理：卷材搭接的长边与端头的短边100mm范围，用丁基胶粘剂粘结；将甲、乙组份料，按1:1重量比配合搅拌均匀，用毛刷蘸丁基胶粘剂，涂于搭接卷材的两个面，待其干燥15～30min即可进行压合，挤出空气，不许有皱折，然后用铁辊滚压一遍。

  - 凡遇有卷材重叠三层的部位，必须用聚氯酯嵌缝膏填密封严。

  - 收头处理：防水层周边用聚氨酯嵌缝，并在其上涂刷一层聚氨酯涂膜。

- 防水层施工不得在雨、风天气进行，施工的环境温度不得低于5℃。

### (5) 施工注意事项

- 接头处卷材搭接不良：接头搭接形式以及长边、短边的搭接宽度偏小，接头处的粘结不密实、空鼓、接槎损坏；操作应按程序、弹标准线，使与卷材规格相符，施工中齐线铺贴，使卷材搭接长边不小于60mm，短边不小于100mm。

- 空鼓：铺贴卷材的基层潮湿，不平整、不洁净、易产生基层与卷材间空鼓；卷材铺设空气排除不彻底，也可使卷材间空鼓。注意施工时基层应充分干燥，卷材铺设层间不能窝住空气。

- 管根处防水层粘贴不良：在这种部位施工应仔细操作、清理应干净，铺贴卷材不得有张嘴、翘边、折皱等问题。

- 转角处渗漏水：转角处不易操作，面积较大。施工时注意留槎位置，保护好留槎卷材，使搭接满足规定的宽度。

### (6) 质量评定标准

  - 卷材与胶结材料必须符合设计和施工及验收规范的规定。检查产品出厂合格证、试验资料的技术性能指标，现场取样试验。

  - 卷材防水层及变形缝、预埋管根等细部特殊部位做法，必须经隐蔽工程验收，使其符合设计要求和施工及验收规范的规定。

# 第六节  基本部位及节点防水施工处理方案

## 一、基本部位

### (1) 裂缝处理(若有)

首先对基层严格检查，查找出宽度大于0.4mm裂缝，作出明显标志。

将裂缝凿成“V”型槽，孔距300mm~500mm埋设注浆咀进行压力注浆注入改性环氧树脂浆液，再用聚合物砂浆进行抹平“V”型槽，见下图。

### (2) 阴阳角处理

阴阳角处用聚合物砂浆做成50园角，增设300×300防水附加层一道。

### (3) 螺杆洞防水处理(甲方配合处理)

对于突出防水基面的拉杆螺栓应割掉并至基面内≥20mm，清理干净，涂刷聚合物水泥基防水涂料，再用聚合物水泥砂浆进行修平。

在螺杆洞侧凿出50mm×50mm×20mm喇叭形(要求开口朝下)，用防水砂浆分两次封闭高出墙面1.0mm～2.0mm，检查是否出现细微裂缝或空鼓。全部螺杆洞的都必须处理且通过专项隐蔽验收。

## 二、节点部位

### (1) 施工缝防水处理

施工缝两边250mm范围内增设防水层一道。

### (2) 预埋套管穿墙面防水处理

穿过防水层的管道预理套管，套管中间焊接止水钢板，管道安装完成后，用石棉水泥填实，两端用胶泥密封材料密封，迎水面设附加防水层一道。

### (3) 变形缝大样

### (4) 水落口防水处理

水落口是屋面的雨水集中的部位，处理不好时，最容易引起渗漏，因此，落水口周围与屋面交接处，应作密封处理，并要求涂膜应伸入落水口内50mm，防止翘边开缝，但落水口构件必须安装牢固。(做法见下图)

### (5) 管道穿楼板防水处理

穿过防水层的管道四周找平层应按规范要求施工，与基层交接处预留凹槽，填密封油膏，再将管道四周除锈、打光、然后在管口四周500mm范围内及管面100mm高范围内做911聚氨脂防水附加层一道，增设无纺布增强。

### (6) 地下室承台板防水处理

卷材不得在阴阳角处接头，接头处应间隔错开。

地下室部分相关节点图见地下室防水深化设计图（已报业主）。其它位置的深化设计图将陆续上报。

第七节  成品保护措施

成品保护是防水工程成败的关键，为确保防水工程达到理想的效果，对于成品保护必须特别注意：

- 在防水层施工中或防水层已完成而保护层未完成时，是成品保护的最关键时期。在此其间，严禁任何无关人员进入现场，严禁穿带铁钉、铁掌的鞋进入现场，以免扎伤防水层。必须的人员、物料进入，必须遵守轻拿轻放的原则，严禁尖锐物体撞击扎伤防水层。

- 在保护层完成之前，其它工序的工人未经允许，严禁进入防水施工现场。

- 防水层施工完毕后，严禁在防水层上随意开洞或钻孔安装机器设备。如不得已必须在防水层上开洞、钻孔的，必须先征得防水公司同意，并安排妥善的修补工作。

- 落水口处应经常清理，以免堵塞，造成排水不畅，以减少防水层的压力。

- 在使用过程中，如发现防水层遭到破损，应尽快通知有关方面及时安排维修。

- 已铺贴好的卷材防水层，加强保护措施，从管理上保证不受损坏。

- 穿过墙体的管根，施工中不得碰撞变位。

- 防水层施工完成后，应及时做好保护层、保护墙。

# 第八节  安全保证及文明施工措施

- 在进行高空作业时，应在地面做好安全保护措施，施工人员必须配带安全带。

- 屋面工程施工过程中，严格按照“施工安全管理工作程序”中的安全防护控制要求实施，把好“教育、措施、交底、防护、验收、检查”六关。

- 认真贯彻安全生产防火制度。防水材料是易燃品，要设防火标志，施工现场要建立用火申请制度。

- 不得在雨天或三级以上大风条件下进行外墙防水施工。

# 第九节  质量保证措施

- 严格按照操作规程、技术方案施工，对施工过程中出现的技术问题及时处理，严格把好质量关。

- 所有进场的防水材料，必须有检验合格证、产品检验证。

- 大面积施工应先做样板，待各方认可后才能大面积施工。

- 要确保防水厚度。施工采用分层涂刮均匀，不得出现流淌、堆积，要严格检查取平均值，厚度误差控制在10%。

- 设专人负责防水涂料或卷材的技术工作，确保涂刮环节或铺贴环节操作质量，发现问题及时处理。

- 施工完的防水层，表面不得脱落、开裂、起鼓等现象。

- 节点密封严密，做法符合施工组织设计要求。

香格里拉大酒店工程防水施工进度计划

项目部位：地下室底板防水施工

| 序号 | 分项工程名称 | 进 度 计 划 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 样板施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 基层清理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 节点部位处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防水卷材铺贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 检查验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

深圳中海建筑工程公司

2005年11月22日

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600