第一章　工程概况	1

一、工程概述	1

二、总体部署	1

1、施工部署总则	1

2、施工总目标	1

三、施工段划分	2

1、施工段落划分	2

2、施工阶段划分	3

四、主要技术标准及结构设计形式	3

1、路线	3

2、路面结构	4

3、道路路基	4

4、排水工程施工	5

5、工程参照的相关规范、规程	7

五、工程地质条件	8

1、地下水	8

2、土层及其工程地质特征	8

六、工程施工条件	9

1、施工环境	9

2、气候条件	9

3、交通条件	9

4、水电、通讯条件	9

七、主要工程数量	9

第二章　施工总体布置及组织	12

一、总体布置及现场平面图	12

1、施工总平面布置	12

2、施工临时设施汇总表	14

3、施工总平面布置图	15

二、施工机械和劳动力及材料的安排	15

1、施工机械的配置	15

2、劳动力的安排	16

3、材料的安排	17

三、施工组织机构	18

1、施工组织管理机构的建立	18

2、施工组织管理体系及其人员配置	19

3、岗位责任制	20

第三章 主要工序施工方法	23

一、施工过程	23

1、施工准备	23

2、全面施工阶段	25

3、竣工移交阶段	26

二、测量方案	27

1、测量仪器配置:	27

2、测量人员	28

3、施工测量	28

三、道路工程施工	30

1、施工工艺流程	30

2、道路工程施工执行的规范	30

3、路基土石方施工	31

4、路基填方施工：	31

5、20cm厚10％灰土基层施工	33

6、32cm厚二灰碎石基层施工	35

7、沥青混凝土面层施工	38

8、面层重点部位的施工措施	40

9、升降检查井	40

10、雨水口支管及雨水口	40

11、砌筑路缘石	41

12、人行道施工	41

13、浆砌块石挡墙施工	44

四、雨、污水管道工程施工砼管道	45

1、柔性管道施工工艺流程	45

2、柔性管道管道的敷设	45

3、钢筋混凝土管道的敷设	47

4、窨井施工	48

5、柔性管道闭水试验	50

6、沟槽回填	51

第四章  工程重点、难点及相应对策	53

一、管线保护方面	53

二、施工组织方面	53

三、雨季及农忙施工措施	54

1、雨季施工措施	54

2、农忙季节的工作安排	56

四、材料组织	56

第五章 　工期保证措施	57

一、工期计划	57

二、施工进度安排原则	57

三、施工阶段计划目标	57

四、工程进度计划横道图	58

五、工期保证措施	58

1、工期保证方案	58

2、保证工期的组织措施	58

3、保证工期的技术措施	60

4、施工进度管理	62

第六章 　质量保证措施	65

一、质量目标	65

二、质量保证体系	65

三、质量标准	67

四、质量保证组织机构	67

五、质量保证措施	68

1、一般保证措施	68

2、组织保证措施	69

3、技术保证措施	69

4、材料采购的质量保证措施	69

第七章 　安全施工保证措施	71

一、安全目标	71

二、安全保证体系	71

三、安全生产责任制	73

1、安全生产责任制	73

2、安全生产制度	73

三、安全保证措施	74

四、安全生产奖罚措施	75

第八章　文明、环境保护措施	76

一、文明施工管理措施	76

1、文明施工目标：创建市级文明工地。	76

2、文明施工管理措施	76

二、文明施工保证措施	77

三、环境保护措施	78

1、环境保护机构及目标	78

2、环境保护措施	78

第九章 科学技术在工程中的推广应用	81

一、新工艺、新技术的运用	81

二、新材料的运用	81

三、先进的小型机械、仪器设备应用	81

第十章 施工中应注意的问题	83

一、现场保卫及综合治理	83

二、成品、半成品保护措施	83

三、施工单位与业主、监理单位的配合、协调	84

# 第一章　工程概况

## 一、工程概述

江滨大道东延工程位于***老城区，北临长江，西起东吴北路，东至禹山路交叉口，长度1782米。另外，原江滨大道至东吴北路需改造318米，合计道路长度2100米。

道路红线宽度为33米，断面为三块板型式，其中快车道宽14-15米，两侧绿岛宽各2.5米，两侧慢车道各宽4.0米，两侧人行道各宽3-2.5米。路面结构为，快车道道采用沥青混凝土路面，人行道采用水泥混凝土面砖铺砌。排水管道雨、污分流，总长6720米，全线段采用地下埋设。

## 二、总体部署

### 1、施工部署总则

本工程的承建范围为图纸所示的新建道路、雨、污水管道工程。针对上述施工内容，围绕工期控制和工程质量、安全、文明施工四个重点来制定，组织足够的人力、物力和财力来进行该工程的施工，协调好各工种的配合，确保该工程的施工质量、工期、安全、文明施工等均满足业主的要求，争做安全文明施工样板工地。

由于本工程施工作业工期较紧迫，难度大，因此要科学地运用计划、组织、指挥、控制和监督的职能，力争达到工期短、质量好、成本低，安全文明生产，促使本工程符合设计要求标准，充分发挥工程投资效益和社会效益。为合理充分利用劳动力，采用合理划分施工区段，分段流水，各工种相互穿叉作业，施工时注重工序协调。

### 2、施工总目标

本公司在类似工程施工上具有很强的实力，类似本工程做过很多，均获得优良工程。在本工程施工中我公司自始至终坚持“一个思想、两个服从、七个目标”为宗旨，优质、高速、安全、文明地完成本工程的施工任务。

“七个目标”即工程质量目标、工期目标、安全生产目标、文明施工目标、新技术新材料应用目标、服务目标、协调目标。

1）工程质量目标：合格

分部分项工程质量达到检验评定标准，合格率达到100%。质量是工程根本、百年大计，如果我们有幸中标，确保本工程质量是头等大事，我单位有能力、有信心、有决心确保这一目标的实现。

2）工期目标：

本工程要求工期为： 360个日历天。根据我单位的施工能力，经认真研究合理安排施工，我们将按时或提前完成。

3）安全生产目标：

杜绝二级以上人身与机械责任事故；无火灾、爆炸事故；无三级以上机械与施工事故。

4）文明施工目标：

严格执行建设部颁布的施工现场管理规定，科学、合理布置和管理整个施工现场，创建一流的文明工地。

5）新技术、新材料应用目标：

按建设部提出的建筑业进一步推广应用十项新技术的要求，在工程施工过程中，尽量使用新技术。

6）服务目标：自始至终把业主作为我们的上帝，重合同、守信誉，服从生产管理，接受政府职能部门、社会各界的监督，为其开展工作提供便利，把为业主排忧解难当成我们的职责。

7）协调目标：认真做好内外关系的协调工作，主动与各有关方面联系，争取得到他们的大力支持与配合，确保工程按计划顺利实施。

## 三、施工段划分

### 1、施工段落划分

根据施工现场情况，为加快施工进度，拟以K0+900处为界将本工程分为二个施工段，各施工段各自安排施工班组进场，同时组织施工。

### 2、施工阶段划分

1）施工准备阶段

本阶段按业主的要求进行施工机械设备、主要施工人员进场、三通一平、现场复勘、测量放线、建筑材料的供应洽商、临建设施的修建、施工图纸的会审、施工组织设计的编制、工程开工手续的办理等各项工作，作为重点工作。

由于本标段工程的工期紧，根据施工进度安排的要求，在本阶段开工之时，将组织部分路段的道路清基及覆盖层开挖等工作的施工，并在现场条件具备后，立即展开路基工程的施工。

## 四、主要技术标准及结构设计形式

### 1、路线

1）道路平面：

服从城市总体规划的要求，道路满足城市次干道Ⅰ级标准，全线设半径为500、800、1500圆曲线三个。

2）道路纵断面：

设计标高为道路中心线标高，本项目所处的位置沿线地形基本平坦。主要控制点为起点的滨江大道，该点的标高为5.929米，东吴路交叉口标高为6.565米，焦山路交叉口标高5.987，禹山路交叉口标高6.955米。高程系统采用黄海高程系，坐标系统采用镇江坐标系。

3）主要技术指标

道路等级：城市次干道Ⅰ级；

计算行车速度：40KM/h；

最大纵坡：1.6%；

最小纵坡：0.2%；

平面圆曲线半径：R=500/800/1500米；

设计荷载：标准荷载BZZ-100；

抗震设防烈度：7度；

路面型式：行车道为沥青混凝土，人行道为水泥混凝土面砖铺砌。

### 2、路面结构

1）快车道，沥青砼面层以双轮组单轴100KN为标准轴载，设计年限为15年。

①上面层：4cmAC-13C沥青砼，顶面弯沉值≤28（1/100mm），压实度≥96%；

②粘层：乳化沥青粘层；

③下面层：6cmAC-20C沥青砼，压实度≥96%；

④下封层：改性乳化沥青+细集料下封层；

⑤透层：乳化沥青透层；

⑥基层：17cm二灰结石，顶面弯沉值≤35（1/100mm），压实度≥98%；

⑦基层：17cm二灰结石，顶面弯沉值≤61（1/100mm）,压实度≥97%；

⑧底基层：20cm石灰土，顶面弯沉值≤161（1/100mm）,压实度≥95%。

2）慢车道结构

①上面层：3cmAC-10C沥青砼，顶面弯沉值≤45（1/100mm），压实度≥96%；

②粘层：乳化沥青粘层；

③下面层：5cmAC-16C沥青砼，压实度≥96%；

④透层：乳化沥青透层；

⑤基层：17cm二灰结石，顶面弯沉值≤61（1/100mm），压实度≥98%；

⑥底基层：20cm石灰土，顶面弯沉值≤161（1/100mm）,压实度≥95%。

3）人行道路面结构

①6cm混凝土面砖20×20，要求平均抗压强度≥30Mpa；

②2cmM10水泥砂浆；

③8cmC25混凝土；

④15cm10％灰土。

### 3、道路路基

1）路基排水

采用管道集中收水有序排放。

2）路基处理

零填及路堑路床时，除清除耕植土、去除老路面外，路床应向下原土掺8%灰向下处理60cm，分四层压实；

填方路基，除老路面清表原土掺8%灰土向下处理40cm，其上使用8%灰土填筑到路床顶高程。

### 4、排水工程施工

排水体制采用雨、污分流制，雨、污水管敷设于两侧慢车道下和南侧慢车道下；

1）雨水分段排放，0+000~0+318段雨水向西排入原江滨大道雨水管内，0+318~2+160段雨水向东排入规划焦东雨水泵站，提升后排入长江。

污水分段排放，0+000~0+318段利用原江滨大道污水管，0+318~0+563段污水排入东吴北路污水管道内，0+900~1+760段污水排入规划污水管道内，1+880~2+087段污水排入规划污水管道内。

污水分段排放，0+000~0+318段利用原江滨大道污水管，0+318~0+563段污水排入东吴北路污水管道内，0+900~1+760段污水排入规划污水管道内，1+880~2+087段污水排入规划污水管道内。

2）污水管道：

采用柔性管材、弹性密封橡胶圈连接的承轴式或热熔式柔性接口、石屑垫层基础；柔性管道施工见本设计中《柔性管道施工要求》。

检查井：300≤管径≤500，采用A型井，底板采用现场浇筑；

600≤管径≤800，采用B型井，底板采用现场浇筑。

管材环形刚度S要求：

- 覆土厚度1.0＜h≤4.0米，采用8KN/m2,环刚度等级：S2级；

- 覆土厚度4.0＜h米，采用12.5KN/m2

井盖采用球墨铸铁井盖，井盖尺寸采用D=800。检查井内设球墨铸铁爬梯。

雨水管道：

管径≤800的管道采用柔性管材、弹性密封橡胶圈连接的承轴式或热熔式柔性接口、石屑垫层基础：柔性管道施工见本设计中《柔性管道施工要求》

管道〉800的管道采用Ⅱ级钢筋混泥土管、钢丝网水泥砂浆抹带接口。

管材环形刚度S要求：

- 覆土厚度1.0＜h≤4.0米，采用8KN/m2,环刚度等级：S2级；

- 覆土厚度4.0＜h米，采用12.5KN/m2

3）检查井：300≤管径≤500，采用A型井，底板采用现场浇筑；

600≤管径≤800，采用B型井，底板采用现场浇筑。

900≤管径，当接入支管d≤800时，采用C型井，当接入支管d≥1000时，采用矩形三通井、四通井、扇形井；

井盖采用球墨铸铁井盖，井盖尺寸采用D=800.检查井内设球墨铸铁爬梯。

4）出水口

雨水管出水口采用八字式石砌出水口，出水口下游做护底，以防冲刷。进水口参照出水口设置。

5）雨水口

快车道边采用立式单篦或双篦雨水口（铸铁井圈），其余采用砖砌偏沟式单篦、双篦、多篦雨水口（铸铁井圈），雨水连管采用d300柔性管，并以i=1%的坡度坡向检查井，覆土为0.7~0.8米，雨水口参见国标05S518。

北侧人行道外，在临近山脚、防洪堤段，设置多（连）篦雨水口，雨水连贯设置间距不超过140米。

交叉口周边雨水口应根据道路图确定的较低点进行适当调整。

6）钢筋混凝土管道基础

原则上采用120度混泥土带形基础（详见省标），同时参照下述原则进行施工；

（a）地基尽可能为原状土；（b）河床（池塘）处淤泥和施工中被扰动土层全部挖除，然后，在基槽底面与基础底面夯填1：1砂石，密实度不低于93%；（c）管道基础下属于填方地段时（填方采用具有良好力学性能的土，并分层（厚度20cm）夯实，密实度不低于93%），采用180度钢筋混凝土带形基础（详见省标）；（d）当地基土质为淤泥质土时，采用180度钢筋混凝土带形基础；（e）遇软弱地基或其他复杂地基情况时，应通知设计人员。

7）钢筋混凝土管沟槽回填

采用6%石灰土或粉煤灰回填

沟槽回填采用6%石灰土回填时:要求密实度不低于下列数值：（本设计采用重型击实标准，与道路设计采用标准一样，与道路设计采用标准一致）：

胸腔填土：密实度95%

管顶以上500mm以上范围内，按道路施工图有关要求回填。

沟槽回填采用粉煤灰（加固化剂）时，图中Ι和Ⅱ要求：28天无侧限抗压强度>0.5Mpa，图中Ⅲ部分，按道路施工图有关要求回填。

8）检查井井顶标高根据设计地面标高确定，本图中设计地面标高仅供参考，以道路施工图为准。

9）为避免检查井井筒对路牙砌筑的影响，井筒收口时，应背离路牙砌筑。

10）管底标高、埋深、覆土深度、落底

### 5、工程参照的相关规范、规程

| 序号 | 级别 | 规范、规程名称 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家 | 工程测量规范 | GB50026-93 |
| 2 | 国家 | 公路路基施工技术规范 | JTJ033-95 |
| 3 | 国家 | 市政道路工程质量验收评定标准 | CJJ1-90 |
| 4 | 国家 | 沥青路面施工及验收规范 | GB50092-96 |
| 5 | 国家 | 砌体工程施工质量验收规范 | GB50203-2002 |
| 6 | 国家 | 公路工程施工安全技术规程 | JTJ076-95 |
| 7 | 国家 | 粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规程 | CJJ44-91 |
| 8 | 国家 | 砌体工程施工质量验收规范 | GB50202-2002 |
| 9 | 国家 | 砼结构工程施工质量验收规范 | GB50204-2002 |
| 10 | 国家 | 室外排水设计规范 | GB50014-2006 |
| 11 | 国家 | 全国通用给水排水标准图集 | S3 |
| 12 | 省标 | 给水排水图集 | 苏S01-2004 |
| 13 | 国家 | 埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规范 | CECS122：2001 |
| 14 | 国家 | 埋地给水排水玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管管道工程施工及验收规程 | GB50268-2008 |
| 15 | 国家 | 给水排水管道工程施工及验收规范 | CECS129:2001 |
| 16 | 国家 | 混凝土结构设计规范 | GB50010-2002 |
| 17 | 国家 | 市政排水管渠工程质量检验评定标准 | CJJ3-90 |
| 18 | 建设部 | 建筑施工安全检查标准 | JGJ59-99 |

## 五、工程地质条件

### 1、地下水

场地内地下水类型属潜水，主要附存于①、②及③层土中，地下水初见水位位于0.7米左右，稳定水位位于地表下0.8米左右。地下水水位变化主要受临近长江水位变化及大气降水影响，年变化范围在地面下0.2-2.0米。

### 2、土层及其工程地质特征

场地地基土自上而下分为六层：

填土根据其物理力学性质差异分为两个亚层①-1、①-2：

①-1杂填土：主要成分为粉质粘土，杂色，夹碎砖、石子等建筑垃圾。层厚0.60-5.00米；

①-2素填土：灰黄色-灰色，粉质粘土，软塑，堆填年限大于10年。层厚0.30-4.10米；

②粉质粘土：灰黄色，软塑-可塑，很湿，夹少量粉土，无摇震反应，干强度高，韧性中等。层厚0.40-4.00米；

③层土为长江漫滩冲（淤）积成因地层，根据其物理力学性质的差异，共分为4个亚层③-1、③-2、③-3及③-4：

③-1粉土：灰黄色-灰色，饱和，稍密，夹少量粉砂，摇震反应中等，干强度低，韧性低。厚度0.40-1.30米；

③-2淤泥质粉质粘土：灰色，饱和，流塑，夹粉土及少量粉砂，无摇震反应，干强度中，韧性低。层厚1.00-10.40米；

③-3粉砂：灰色，饱和，稍密。层厚1.70-10.50米；

③-4粉质粘土：灰绿色，很湿，软-可塑，无摇震反应，干强度高，韧性中。层厚0.50-3.80米；

④粉质粘土：灰黄色-褐黄色，可-硬塑，无摇震反应，干强度高，韧性中等。层厚0.60-7.10米；

⑤粗砂：杂色，粗砂状，中密-密实。厚度1.20-3.00米。

⑥中风化石灰岩：青灰色，致密坚硬，块石状，其岩体完整程度属较破碎，岩体基本质量等级为Ⅳ类.该层最大揭露厚度为1.5米。

## 六、工程施工条件

### 1、施工环境

施工场地沿线自西向东主要经过东码头、苏美达船舶工程有限公司、象山油库，场内大量房屋及路面、道路基础及结构物需拆除。K0+580~K1+440段场地相对开阔。

### 2、气候条件

本项目地区气候湿润温和，四季分明，雨量适中，受季风影响，属暖温带向北亚热带过渡的季风气候，年平均气温15.40，1月份最冷， 7月最热，高温季节7～8月，月平均气温28.10℃，低温季节1～2月，月平均气温2℃。每年6月下旬到7月中旬为梅雨季节。

### 3、交通条件

道路西临江滨大道与东吴北路交叉口，东临禹山路交通条件比较便利，方便材料的运输及土方的内运、外运。

### 4、水电、通讯条件

施工用电采用系统电网电源，就近接入供电单位提供的供电点电源。另自备发电机组作备用。

施工现场所处位置通讯发达，可就近接入当地通讯网络，移动通讯讯号良好。另单位管理人员各配备对讲机作为补充通讯手段。

## 七、主要工程数量

主要工程数量表（表1）

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、土方工程 |  |  |  |  |
| 1 | 一般挖方 | m3 | 202164 | 含管道土方 |
| 2 | 挖淤泥 | m3 | 2000 |  |
| 3 | 填方 | m3 | 147627 | 含管道土方 |
| 4 | 缺方内运 | m3 | 130040 |  |
| 5 | 余方弃置 | m3 | 256605 |  |
| 6 | 土工布 | m2 | 44100 |  |
| 7 | 石屑回填 | m3 | 3689 |  |
| 二、道路工程 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除混凝土路面(无筋) | m2 | 10000 |  |
| 2 | 拆除沥青混凝土路面 | m2 | 2000 |  |
| 3 | 拆除侧缘石 | m | 1440 |  |
| 4 | 拆除人行道 | m2 | 1100 |  |
| 5 | 拆除基层 | m2 | 14000 |  |
| 6 | 拆除砖石结构 | m3 | 28000 |  |
| 7 | 拆除混凝土结构 | m3 | 13000 |  |
| 8 | 检查井升降 | 座 | 50 |  |
| 9 | 伐树、挖树蔸 | 棵 | 1800 |  |
| 10 | 塑料排水板 | m | 86975 |  |
| 11 | 快车道10%灰土基层(20cm) | m2 | 36186 |  |
| 12 | 快车道二灰结石基层(17cm*2) | m2 | 66172 | 6：11：83 |
| 13 | 快车道沥青混凝土面层(4cm+6cm) | m2 | 32082 | 二层 |
| 14 | 慢车道10%灰土基层(20cm) | m2 | 23155 |  |
| 15 | 慢车道二灰结石基层(17cm) | m2 | 17813 | 6：11：83 |
| 16 | 慢车道沥青混凝土面层(3cm+5cm) | m2 | 17280 | 二层 |
| 17 | 人行道10%灰土基层(15cm) | m2 | 12474 |  |
| 18 | 人行道C25混凝土基层(8cm) | m2 | 10746 |  |
| 19 | 人行道SB砖面层+2cmM10砂浆 | m2 | 1728 |  |
| 20 | 五莲花花岗岩树池(120*15*12) | 个 | 468 | 尺寸1.2*1.2 |
| 21 | C30机制路牙 | m | 16080 | 甲、乙两种 |
| 22 | 盲沟 | m | 3998 |  |
| 三、排水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 雨水管d300HDPE | m | 720 |  |
| 2 | 雨水管d400HDPE | m | 478 |  |
| 3 | 雨水管d500HDPE | m | 292 |  |
| 4 | 雨水管d600HDPE | m | 433 |  |
| 5 | 雨水管d700HDPE | m | 30 |  |
| 6 | 雨水管d800HDPE | m | 396 |  |
| 7 | 雨水管d1000钢筋砼 | m | 1208 |  |
| 8 | 雨水管d1200钢筋砼 | m | 602 |  |
| 9 | 雨水管d1400钢筋砼 | m | 266 |  |
| 10 | 雨水管d1500钢筋砼 | m | 655 |  |
| 11 | 雨水管d1600钢筋砼 | m | 68 |  |
| 12 | 污水管d400 | m | 1571 |  |
| 13 | 雨水口（多种样式） | 座 | 1421 |  |
| 14 | 雨水检查井（A型） | 座 | 36 |  |
| 15 | 雨水检查井（B型） | 座 | 39 |  |
| 16 | 雨水检查井（C型） | 座 | 85 |  |
| 17 | 三通雨水检查井d1200 | 座 | 2 |  |
| 18 | 四通雨水检查井d1500 | 座 | 2 | 国标02S515 |
| 19 | 八字出水口d1500 | 座 | 2 | 国标02S515 |
| 20 | 污水检查井（A型） | 座 | 62 | 国标S2 |

# 第二章　施工总体布置及组织

## 一、总体布置及现场平面图

### 1、施工总平面布置

1）布置原则

以既满足工程施工需要、又符合创建文明建设工地为前提，充分利用现有对外交通等自然条件，综合考虑工程规模、施工方案、工期、造价等因素，按照招标文件要求，因地制宜、因时制宜、有利施工、方便生活、易于管理、安全可靠、经济合理地规划生产生活区、对内对外交通、供电供水、堆料场等。项目经理部是工程实施阶段中，履行全单位指挥职能的大本营，肩负对内协调、对外联络的重任，是施工组织神经中枢，对外形象窗口。基地应大致位于标段的中心，且交通方便，平面布置力求合理、简洁大方。

2）施工营地布置

①根据工程情况，为方便管理及施工，我方拟将项目部、工人生活场地设置于K0+900北侧的新拆空地上，租用适宜面积的场地搭建活动板房和布置临时设施，作为项目部临时办公地点和工人生活区以及材料堆放场地；为方便施工，材料、拌和场地分别设于江滨大道与东吴北路交叉口和禹山路交叉口旁。

②大型机械设备在各自工序施工前进场，也可根据工程需要，临时停放在道路路基上，施工现场仅设置机械修配站、值班工棚、小型机具用房与水泥拌和场地；砂石等工程材料可根据工程需求提前进场。

③半成品制作场地：路牙沿、管材等预制材料可提前二至三天进场，并沿线路放于道路上。砼拌和场地可设在工棚附近；石灰土在场外进行拌制，拌和场地四周要有临时排水设施；窨井盖板等砼预制构件制作委托有关预制部门制作后运至施工现场；管材在施工前进场，但现场应具备一定的储备能力。

3）施工道路布置

由于道路两端分别与原江滨大道和禹山路相交，在施工过程中可利用现有道路组织交通，进行材料、机械运输。场内施工时，由于施工场地受限，前期可利用其现有道路，待道路基础完成后，再利用其新建路基组织交通。

4）水电布置

①施工供电

根据本工程的施工特点，施工用电主要包括施工营地用电和道路沿线施工用电两个方面。其中施工营地的供电范围包括砂浆拌和、机械修配站、车间、木材加工厂等生产用电，道路沿线的供电范围主要包括施工照明用电及动力用电。

为避免临时停电造成停工，本工程拟配置8kw、24kw柴油发电机组各一台作备用电源。

②施工供水

a、生产及生活用水

本工程共设置二座蓄水池，容量分别为100m3, 20m3。分别供应生产、生活用水。生活、生产用水驳接当地自来水管线。沿线的砂浆拌制、道路填筑洒水、砼养护等用水，则考虑在道路沿线分散设置可移设的高位水箱蓄水，采用洒水车自营地运输。

b、排水系统

本工程在搅拌站区域沿场地四周和路基两侧开挖明沟排水，排水明沟断面沟底宽40cm，沟顶宽50cm,深50cm。在项目部四周外侧设一圈30X30cm砖砌截水沟，砂浆粉面。生产、生活区废水经排水沟，排放到业主指定位置废弃。

5）施工工厂及其它设施布置

①机械修配站

本工程的主要工程内容采用机械化施工，机械设备的运行状况及完好率对工程施工进度及质量有着极其重要的意义。根据现场条件及施工中的要求，拟在施工营地布置机械修配站，负责整个项目部所有施工机械设备的修缮、保养工作。机械修配站需用面积100m2，其具体布置的位置见《施工总平面布置图》。

②构件及建筑材料堆放场

由于本工程的各项建筑材料均有较为便利的进货渠道，为加快施工进度，节省临建设施费用，工地现场使用的各种构件及建筑材料均考虑随进随用，不考虑专门布置堆放场。构件及材料进场后就近堆放在合格的路床上或合格的基层上，这样能确保工程质量，且方便快捷。

③施工材料临时堆放场

为便于集中管理和调配使用，在各施工营地内布置一个施工材料临时堆放场。

④设备临时停放场

根据现场条件，拟在施工营地内及各工区范围内布置设备临时停放场。

⑤取土场及弃土场

道路工程的取土场及弃土场均按业主指定地点取土及弃土。

⑥通讯

项目经理部管理人员配置手机、对讲机进行工作联系配合施工。

⑦消防

在工程施工期间，按照当地消防管理部门的有关规定，配备必需的消防器材并派专人负责保管，定期进行消防安全检查并对职工进行防火知识教育，以做到万无一失。

### 2、施工临时设施汇总表

本标段所需用的施工临时设施如下表所示:

施工临时设施汇总表（表2）

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型机具用房 | m2 | 50 | 钢管棚结构 |
| 2 | 水泥库房 | m2 | 70 | 钢管棚结构 |
| 3 | 其它仓库用房 | m2 | 120 | 钢管棚结构 |
| 4 | 机械修配站 | m2 | 500 | 钢管棚结构 |
| 5 | 材料堆放场地 | m2 |  | 根据工程进展临时设置 |
| 6 | 设备停放场地 | m2 |  | 根据工程进展临时设置 |
| 7 | 水池 | m3 | 50 |  |
| 8 | 高位水箱 | 4 m3 | 4 |  |
| 9 | 变压器 | 台 | 1 |  |
| 10 | 供水管路 | m | 300 |  |
| 11 | 供电管路 | m | 300 |  |
| 12 |  |  |  |  |

### 3、施工总平面布置图

施工总平面布置图见附图1《施工总平面布置示意图》。

## 二、施工机械和劳动力及材料的安排

### 1、施工机械的配置

针对本工程特点，为满足合同工期要求，充分调动公司的机械设备，编制针对性强的施工机械使用计划来组织机械进场，施工过程要根据工程的进度需要进行适当调整。

1）施工设备的选用：

①确定公司现有的可用于本工程的施工机械设备，并维修保养。

②根据设备使用计划，确定租赁或购买机械计划，并对设备分供方评审、签订合同。

③准备用于本工程施工的机械主要有：

主要施工机械设备表（表3）

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率KW | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | M/H |  |
| 1 | 挖掘机 | PC200 | 3 | 日本 | 2005 | 203 | 1m3 | 自有 |
| 2 | 挖掘机 | PC220 | 2 | 中国 | 2004 | 262 | 1m3 | 自有 |
| 3 | 自卸汽车 | 5t | 10 | 中国 | 2003 | 103 | 10t | 自有 |
| 4 | 自卸汽车 | 10t | 10 | 中国 | 2004 | 253 | 5t | 自有 |
| 5 | 载重汽车 | 5t | 5 | 中国 | 2005 | 103 | 5t | 自有 |
| 6 | 装载机 | ZL60 | 4 | 中国 | 2003 | 135 | 3m3 | 自有 |
| 7 | 装载机 | 966E | 2 | 中国 | 2004 | 170 | 3m3 | 自有 |
| 8 | 机动翻斗车 | F3L912 | 4 | 中国 | 2007 | 12 | 0.5m3 | 自有 |
| 9 | 推土机 | TY220 | 2 | 中国 | 2004 | 162 |  | 自有 |
| 10 | 自行式平地机 | PY180 | 1 | 中国 | 2002 | 130 |  | 自有 |
| 11 | 压路机 | YZJ10B | 2 | 中国 | 2004 | 65 |  | 自有 |
| 12 | 压路机 | YZJ12 | 2 | 中国 | 2004 | 73.5 |  | 自有 |
| 13 | 压路机 | YZJ14 | 2 | 中国 | 2004 | 95 |  | 自有 |
| 14 | 沥青砼摊铺机 | F18C | 2 | 中国 | 2004 | 180 |  | 自有 |
| 15 | 热熔对接机 | 63-160 | 2 | 中国 | 2007 | 3.2 |  |  |
| 16 | 柴油空压机 | 1.2m3/min | 1 | 中国 | 2004 | 10 | 1.2m3/min | 自有 |
| 17 | 柴油空压机 | 1.65m3/min | 1 | 中国 | 2005 | 15 | 1.65m3/min | 自有 |
| 18 | 蛙式打夯机 | HW60 | 6 | 中国 | 2006 | 2.2 |  | 自有 |
| 19 | 插入式振动器 | HCD90 | 4 | 中国 | 2005 | 2 |  |  |
| 20 | 平板振动机 | zw-35 | 4 | 中国 | 2006 | 3 |  |  |
| 21 | 8KW发电机 | R4105 | 1 | 中国 | 2005 | 8 |  | 自有 |
| 22 | 24KW发电机 | R6105 | 2 | 中国 | 2004 | 24 |  |  |
| 23 | 经纬仪 | J2 | 2 | 中国 | 2004 |  |  | 自有 |
| 24 | 水准仪 | S2 | 6 | 中国 | 2003 |  |  | 自有 |
| 25 | 全站仪 | TC-402 | 1 | 中国 | 2006 |  |  |  |
| 26 | 离心水泵 | 6寸 | 2 | 中国 | 2007 | 17 | 75m3/h | 自有 |
| 27 | 潜水泵 | 4寸 | 4 | 中国 | 2007 | 2.2 | 20m3/h | 自有 |
| 28 | 洒水车 | 4T | 2 | 中国 | 2004 | 67.5 |  | 自有 |

2）准备投入施工的机械设备，都必须经试运行、确认其符合技术要求后方可使用。并将施工机械的相关资料报呈监理工程师备案。

3）所有进场的施工设备，我们都将安排专业维护人员进场，对施工机械进行日常维护和检修，确保所使用的施工设备不影响工程进度和施工质量。

### 2、劳动力的安排

为便于施工管理，结合施工区域划分情况，我司施工队的安排如下：

1）项目经理部由管理层及四个施工队组成，明确职责。计划将工程划分为四个施工段，安排四个施工队，每个施工段安排1个施工队，分别同时从首尾两侧向中间汇合施工，分段解决，专门配备施工员、测量员和质量安全员等管理人员。

2）拟投入的施工人员计划表（表4）：

| 工程级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土方施工 | 排水工程 | 基层施工 | 路牙沿施工 | 人行道 | 路面施工 |
| 普通工 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 |
| 浇筑工 |  |  |  | 30 | 30 |  |
| 管道工 |  | 40 |  |  |  |  |
| 瓦 工 |  |  |  | 40 | 40 |  |
| 沥青工 |  |  |  |  |  | 20 |
| 铺装工 |  |  |  |  | 30 |  |
| 水电工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

注： (1)普通工：配合机械作业以及其它辅助用工；

(2)浇筑工：路牙沿基础、人行道砼基础施工；

(3)管道工：负责雨污水管道铺设；

(4)瓦工：路牙沿的铺砌及挡墙、护坡、现场临时设施的施工；

(5)沥青工：沥青摊铺机施工时随机作业、边角处的人工摊铺；

(6)铺装工：负责人行道广场砖铺砌；

(7)机驾人员：负责施工机械的操作和驾驶。

(8)水电工：施工用水用电、安全照明和现场临时设施的水电管理。

### 3、材料的安排

根据工期安排和现场的实际需要，施工材料分批分量进场。每次进货量不得过大，以免现场过于大量积压；但进量也不得太少，避免现场出现停工待料现象以及频繁进货造成的材料浪费。现场储备量以能满足3-5天的施工需要为宜。

在施工前进行管道、水泥、黄砂、石灰、石料、红砖、预制品等材料的分供方评审、选定，进行进货前检验，签订供货合同；并确定取土场地，作为恢复道路位置时使用灰土的集中预拌场地。

1）主要材料的一般要求：

①管道：符合招标文件的相关规定；

②碎石:最大粒径应小于4cm，集料压碎值不大于35%；

③水泥:普通硅酸盐325号。在水泥进场时，应会同监理人员共同进行交接验收，检查水泥的批号、吨位和质量等；

④黄砂:符合规定级配、细度模数在2.5以上的中粗江砂；

⑤红砖:标准机制砖。

⑥预制品：包括检查井框盖、丙型井盖板等，其外观尺寸要整齐划一，无明显色斑色差，尺寸误差要在允许范围之内，本身强度要达到设计要求；

石灰: 石灰为Ⅲ级消石灰，不含杂质，CaO+MgO含量≥50%。

2）材料供应的一般规定：

①材料采购计划：我们按合同进度计划和本技术条款的要求制订材料采购计划。如施工过程中，工程量发生变更，或工期提前，我们将对材料供应计划作相应调整。

②材料交货验收：我们将根据工程质量要求和合同规定条款，会同监理工程师一起对进场材料进行检查验收。交货验收的内容包括：

a、查验证件：包括发货单、计量单、装箱单、材料合格证书、化验单、图纸或其它有关证件；

b、抽样检验：我们将会同监理工程师，按相关规定进行抽样检验，并将检验结果报送监理工程师；

c、经验收合格的材料方能验收入库。我们将派专人负责核对材料品名、规格、数量、包装以及封记的完整性，并作好记录。

③不合格的材料一律退场。如甲供材料不合格，则在不予接受的同时，将检查结果和退场原因报呈监理工程师备案。

## 三、施工组织机构

### 1、施工组织管理机构的建立

1）委派一名经验丰富、工作能力强、技术水平高的同志任工程项目经理并建立项目经理部，综合协调工程的施工管理。该项目经理在前二年内负责过类似工程的施工管理，工程质量均符合国家施工规范和验收规范，且无重大质量和安全事故。本着“精干高效、专业配套和项目管理”的原则，组建项目经理部，全部负责本项目的实施。

2）工程项目部施工管理人员配置概况：

针对本工程道路工程专业性强、质量要求高的特点，为确保按期完成任务，将结合多年积累的施工经验，根据工程规模组建高素质、高水平、精明强干的项目经理部。项目经理部将由有施工经验、懂业务、会管理、熟悉类似工程的业务骨干组成。由项目经理负责全面，下设工程组、质检组、安检组，分别对工程具体的施工和质量检验、工期进度、安全文明施工情况进行组织协调控制。所有项目部的成员在本工程施工期间，不再参加其它任何工作，全身心地投入本工程的建设。

3）作业队伍按专业分为路基、路面、排水工程作业队。各作业队按照分步分项工序分为作业组，在项目经理部统一组织指挥和协调监控下，有序地完成本工程施工。根据施工段落的划分，分别投入适宜的施工力量进行施工。施工班组由具有操作证和具备一定操作经验的工人组成，以砼工、瓦工、管道工及机械班组等为基本力量。服从各级管理、听从现场指挥。

在本工程项目中，我公司将实行项目管理法进行施工组织管理，成立本工程项目经理部。项目经理由本公司经理任命，项目经理对公司经理负责，全权负责项目经理部的运作，项目经理与公司签署项目施工责任状，将工程项目实施中的责、权、利与项目经理及整个项目班子捆绑在一起，从管理中要效益，从而实现工程的质量目标。

### 2、施工组织管理体系及其人员配置

1）针对本工程施工工期紧、施工工序交叉多的特点，我司将加强施工现场管理，调集战斗力强的施工队伍，投入先进完备的施工机械设备及足够的周转材料，以科学的管理方法、严格的管理手段、精湛的施工技术，优质高速的完成本工程施工任务。

项目经理部主要管理人员配置见《项目经理部主要管理人员表》：（表5）

2）项目管理机构设置图（图2）

项目经理

项目总工

项目副经理

施工技术

计划统计管理

安全管理

机械设备管理

试验员及资料管理

施工材料管理

施工配合协调

施工测量

质量管理

路基工程作业队

排水工程作业队

路面工程作业队

### 3、岗位责任制

1）项目经理部经理

贯彻执行单位质量体系文件，制定工程项目《质量计划》和《施工组织设计》并负责组织实施。全面负责项目经理部施工生产经营活动。对工程的质量、安全、进度、成本和文明施工全面负责。接受业主、监理、上级及社会各方面对工作的检查。

2）项目副经理

做好项目经理的助手，组织实施生产计划，对工程的施工进度、质量负责。确保施工人员、设备按时进场，做好材料物资的供应工作。督促施工管理人员对生产进行指挥，及时处理施工中存在的问题。负责机械的使用管理，组织质量管理人员履行对施工全过程的监督控制职能。

3）项目经理部总工程师

组织贯彻执行国家、行业及地方施工技术规程、规范、质量标准。全面负责本项目的工程技术工作。组织编制施工组织设计、质量计划。负责组织编制工程施工方案及工程重点部位(工序)细布技术方案编制技术措施。对施工中所有技术问题(包括安全技术、质量技术)试验、测量等重大技术问题的决策及报告。

4）施工技术员

协助总工程师负责本项目的工程技术工作。负责技术方案、技术措施的具体实施。及设计交底，编制施工技术交底单。负责质量管理工作和工程质量创优计划的实施，技术文件的汇总、管理、内业资料的整理、汇总、绘制所负责项目的有关细部大样图及施工辅助图，提供所管工程项目的材料、半成品、结构件使用加工计划。拟有关设计变更的报批文件及工程洽商。

5）安全、质量管理员

根据项目部施工进度计划，对施工队伍布置生产任务，下达技术交底单和安全交底单，并在现场对施工班组进行监督和指导。对重点、隐蔽工程的全方位检查和指导，确保质量安全。

认真执行国家和本系统安全生产与劳动保护的法规、规章，敢于纠正一切违章指挥、违章作业。全面负责施工现场的安全、质量管理工作。

6）机械设备管理员

负责搞好施工现场设备的使用和管理工作，负责各种原始凭证、计量凭证、核算凭证、质量证明书等资料管理，并负责向单位材料部反馈不合格品信息。负责机械设备的使用、调转、租赁及资料管理。

7）施工材料管理员

根据项目部施工进度计划，落实其采购情况。负责各种原始凭证、计量凭证、核算凭证、质量证明书等资料管理，并负责反馈不合格品信息。搞好对内、对外结算，建立各种台账，并做到帐物相符，盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。随时掌握施工点材料消耗的节超情况，并及时向项目经理提供分析资料。负责搞好施工现场材料管理，按质量标准和!料计划对到场材料进行验收、办理领料手续，监督施工人员搞好合理使用，避免材料的丢失和浪费。

8）施工配合协调员

负责施工过程中对外联系。

9）测量负责人

根据施工组织设计和施工进度安排，布设测量控制图，编制项目施工测量计划。

负责做好控制测量工作，经常对测量标志进行检查复核。根据图纸和规范要求，做好施工放样工作，对关键部位采取一种方法测量，多种方法复核的观测程序，做好书面记录报监理签认并存档。

实施现场测量交底签认制度，负责向施工人员提供全面、准确的测量数据，并将交底记录存档。负责测量内业资料的编制，报经理审批并存档。配合有关部门搞好工程竣工测量工作，为竣工提供所需要测量数据资料。

根据测量仪器保管定期保养校核规定，建立仪器设备管理台帐，定期对测量仪器进行校核，以保证测量仪器的准确性。

10）计量负责人

负责编制计量器具计划，按时送检计量器具。正确使用和保养、保管好计量器具，做好计量器具的标识工作和记录工作。负责计量器具的台帐登记、计量标准的校正、周检记录、表识工作。

11）试验人员

负责整个工程原材料的进场试验和各工序材料试验、密实度试验等各种试验工作及试验报告的管理和申报监理工作。

# 第三章 主要工序施工方法

## 一、施工过程

### 1、施工准备

施工准备阶段程序如下图所示：

施工准备阶段程序图（图3）

单位总部

业  主

施　签

工　订

合　工

同　程

建立项目经理部

画红线

测量放线

图纸会审

编制施工组织设计

编制材料供应计划

编制机具供应计划

开工申请报告

三通一平

临时设施

劳动力组合

施工队伍、机械进场

各种材料调配

签订材料供货合同

工程正式开工

1）技术准备

①技术管理

施工前组织技术工程人员及施工人员进行现场勘察，认真审阅施工图纸，做好图纸会审与设计交底工作，编制切实可行的施工组织设计，并对所有参施人员进行入场教育，对所有施工人员做好技术交底工作。

②测量、检测、试验系统管理

项目部成立测量班，施工前作好工程交接桩与测量定线工作，校核永久水准点，建立临时水准点，并做好控制桩保护。施工前认真熟悉图纸，编制测量方案，每道工序施工完毕后作好测量复测与记录工作，并作好存档工作。

所有试验工作委托有资质等级的试验室完成。在取得甲方和监理的同意情况下，委托材料试验。现场安排有丰富经验的试验员、质量员负责工程的质量检验和材料试验，配备必要的检测、试验仪器，按照工程进度提前作好各原材料的检验和试验。

③技术资料管理

技术资料严格按照市政基础设施工程资料管理规程及文件的内容执行。

技术资料随施工进度，由主任工程师和资料员及时按系统整理、保存，保证完整、准确。技术资料在收集、整理、移交过程中办理交接手续。

单位工程竣工后，由主任工程师负责编制竣工资料。按合同规定的时间和份数分别组织并移交给建设单位和单位档案室存档。竣工资料在移交时办理正式移交手续。

2）施工准备

①施工前，组织现场交底会，请建设单位、设计单位、监理单位共同商讨施工方案，尽量减少影响。

②施工前，对特殊工种人员进行系统培训，无上岗证者不得从事专业作业，尤其是电工、测量放线工等。

③施工前，请专业测绘单位进行放线定位，确保线位准确。

④做好施工交通方案，确保交通畅通。

⑤在2日内完成施工场地测量控制网的测设工作，设置坐标桩及水准基桩。

⑥按甲方有关规定设置消防、保安措施。

⑦按施工计划要求按时完成施工机具的调试工作。

3）物资准备

①开工前落实各项施工用料的计划，外购产品与供货方签订供货合同，合同应明确双方供料范围，明确供货责任。

②准备好材料贮存场地及现场料场，及时组织施工机械设备进场。

③按照施工组织的安排顺序，有计划、有组织的进行材料供应，保证材料分批进场、短期储存、略有富余。

④对材料的供应厂家认真调查选择，由甲方牵头、监理单位、施工单位共同选择材料供应厂家，并对材料进行进场前检验，确认质量合格、价格合理、供应能力足、重合同守信誉，方可签订供货合同。

⑤材料进场后须再次检验合格后，方可使用于工程中。

4）劳动力准备

签订合同后，项目经理立即到现场，并按投标文件组建施工组织结构，及时组织施工队伍进场，尽快展开施工场面，做好技术、安全交底工作，建立，健全项目经理部的规章制度，对所有参加工程的人员进行有效管理。

成立生产、技术、质量人员一体的管理层，下设专业施工组3个。选择有同类工程施工经验并有较强施工能力、工作效率高、肯吃苦、有良好信誉的整建制劳务队伍。特殊工种按规定必须持证上岗。各施工队人数必须保证工程劳动力的需要，并由项目部对施工队进行统一协调、统一管理。

### 2、全面施工阶段

本阶段将安排完成本标段道路工程的路基工程、路面工程、排水、各项管线工程以及其它附属工程的施工任务。

主要施工项目及施工程序如下图所示。

全面施工阶段程序图（图4）

道路清表及覆盖层开挖

路基土方施工

管线施工

路基整理

道路基层施工

人行道施工

沥青面层摊铺

路面附属工程

### 3、竣工移交阶段

本阶段的主要工作内容及程序如下:

竣工移交阶段程序图（图5）

工程收尾清场

排水管道清掏

提交竣工报告

工程预验

编制工程竣工文件

遗留问题处理

工程移交

## 二、测量方案

本工程为市政道路工程，保证道路路面的平整度达到精品标准，使施工顺利进行，测量工作的质量是关键。工程测量的依据:施工图纸、国家现行检验评定标准《CJJB-99》。

### 1、测量仪器配置:

主要测量设备情况表（表6）

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经纬仪 | TDJ4 | 台 | 2 |  |
| 2 | 水准仪 | DS3 | 台 | 6 |  |
| 3 | 全站仪 | TOPCON | 台 | 1 |  |

### 2、测量人员

测量员:6名(持证上岗)

### 3、施工测量

在保证施工精度的前提下，各级控制测量应严格遵守《工程测量规范》，执行监理程序，执行测量复核制度。

1）测量准备

接到设计图纸定线资料后，对设计资料数据进行核算。

结合工程的设计文件、施工组织设计和施工技术规范，提前做好工程所需测量数据的计算准备工作，数据必须由第二人进行符合，合格后方可进行现场的施工放线。

结合计算机技术的应用，使与工程测量有关的各种记录、计算表格的填写及竣工资料编制规范化。内业计算时，高程计算取值精确到lmm。

施工中所使用的全站仪、经纬仪、水准仪、钢尺必须有检定合格证，超过检定周期的需重新进行检定方可进场。严禁使用未检定的仪器设备。

对每天施工测量的外业记录及时进行整理、检核，避免对施工的误导

2）地面控制测量

在道路沿线两侧，根据业主提供的己知坐标数据、高程数据，建立施工区内的首级平面、高程控制点。

在首级控制的基础上，根据现场施工测量的需要，对平面控制点、高程控制点进行加密布设，布设时充分利用现场周边建筑物布设控制点，使之对整个施工现场形成一个完整的控制体系。以平面坐标网控制道路中线及桩号，以道路中线控制管线中心及井位。

施工前，校验业主提供的平面控制点和高程控制点，合格后方可使

用，以业主提供的高一级坐标点为依据，采用符合导线的方法，建立施工所需要的平面坐标控制点。校核并加密道路中心桩、管线井位中心桩，即使栓桩。

水准点的建立以业主提供的水准点为依据，进行适当加密，单一水准支线必须进行往返测量且路线总长不能超过4KM。现场所有的水准点及坐标点测设完毕以后，均采取必要的保护措施，并做上标记，以便施工所用。

3）本工程中，所有测量成果必须达到以下技术指标：

测量成果指标表（表7）

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 水准高程闭合差 | ±20L1/2mm |
| 导线测量方位角闭合差 | ±40N1/2(″) |
| 导线测量相对闭合差 | 1/3000 |
| 直接丈量测距两次较差 | 1/5000 |

注：L为水准测量闭合路线的长度（km）；

N为导线测量的测站数。

4）施工中测量

采用高程控制点自接对线路高程进行控制，如较远可适当加密，加密的水准点布成附合形式，用DS3水准仪往返各测一次，往返高差不得大于±8mm（L为路线长，以km计)。精度合格后，作为线路高程控制点。

①道路施工测量

用线路高程控制点在路床外侧实测高程控制木桩，每l0m设置一对，路层结构施工时，以高程控制木桩为依据。作为竖曲线段进行高程桩加密，高程控制木桩定时复测。木桩应高出地面80cm左右，以便重复使用，这样可以减少工力和材料浪费，但无论是测量土路床、道路基础的高程，都必须从水准点处重新测设，不可在高程桩上用下一层的高程标志向!量取一定结构层厚度作为控制上一层的高程标志，为避免在同一木桩上反复标画造成混乱的现象，可采用不同颜色的漆料标画或在木桩上贴橡胶条的方法，但在测每一次高程前，必须将旧标志毁掉，以防混淆造成事故。

路缘石的放线必须用经纬仪从路两边打一通线，保证其直顺，并每隔l0m钉一铁钎，并用经纬仪确定其在这一通线上，然后，将路缘石高程测出并反映在铁钎上，铁钎测设最好在上午，做到当天测设，当天铺砌，以减少误差及人为碰动。

在板结的道路基层上测控制点的具体高程时，要找好控制点，即抛物线段、直线段的位置，为使用摊铺机做准备，并确定支托铝合金横杠的地点及铝合金横杠的高程。

②管道工程控制

认真学习图纸，依据设计图提供的定线条件，结合工程施工的需要做到测量所需各项数据的内业搜集、计算、复核工作。

管线开工前测定管线中线，检查井位置，建立临时水准点。

在施工过程中主要对以下工序进行测量控制:沟槽开挖时的上口开挖线、管道中线、及槽底高程、管道安装过程中的方向及高程。

对测绘部门所交控制桩及高程桩要严加保护，并经常复测，无误后方可使用。

③竣工测量

进场后，做好每次测量记录，并收集整理成册。收集好每一项施工洽商和设计变更。每次报检单及时填写、及时!才民、及时收集。

单位、单项工程(特别是地下管线)完工后，及时做竣工测量，并做好记录，妥善保存。

④施工测量保证措施

a、测量人员均持证上岗，使用合格的仪器设备。

b、施工前测量人员要认真学习图纸，再次对测绘院交给的中心线桩位、高程点进行复测，并报监理认可后对其定出相应的保护措施，严加保护，并进行定期检测。

c、施工中，严格执行《工程测量规范》（GB50026-93）的要求及测量复核制度。定期检查，做好施工原始记录。

## 三、道路工程施工

### 1、施工工艺流程

道路工程工艺流程图（图6）

路基整理施工

摊铺10％灰土基层

摊铺第一层二灰结石基层

摊铺第二层二灰结石基层

砌筑路牙沿

人行道施工

沥青路面摊铺

清理施工现场

### 2、道路工程施工执行的规范

本工程道路施工严格执行《市政道路工程质量检验标准》DBJ01-11-95 和《市政道路工程质量评定标准》BDJ–01-95。

### 3、路基土石方施工

1）准备工作：

对原地面按规定的距离及断面进行测量，绘制高程横断面图，约请监理工程师进行现场确认，填报审批单。

2）拆除工程施工：

拆除工程包括施工现场砼路面、沥青路面及人行道、侧缘石、砼结构物等的拆除，路面部份采用路面钻孔并配合挖掘机施工作业，破除后的面层料应及时外运，避免大量堆积于现场，以便下一步施工作业顺利开展。

### 4、路基填方施工：

本工程填方量较大，主要为填土路基，按四区段，八流程填筑施工。四区段是“填土、平整、碾压、检测”。八流程是：施工准备→基底处理→分层填筑→摊铺平整→碾压夯实→检验签证→路基整形→边坡整修。各区段流程单独作业，不许交叉作业。

1）施工准备工作

施工准备工作的主要内容如下：土场土质试验、填土压实工艺试验、施工测量放样建立地面防排水系统。

①沿线填料土质调查试验

在路堤填筑前，根据沿线的情况对用于填方的土样按《公路土工试验规程》（JTJ051-93）规定的方法进行颗粒分析，含水量与密实度、液限和塑限，有机含量，承载比（CBR）试验和击实试验。确定出土的最大密实度，最佳含水量，液性指数、有机物、可溶盐、硫化物含量，并绘制颗粒级配曲线等，获取足够的数据信息，并根据试验结果进一步判定土的工程性质，土方量变化率与设计值，规范允许值加以比较，为施工设计提供依据，以确定最佳实施性施工方案。

②填方压实工艺试验

用于路基填方的各种主要填料，在开工前结合施工路段用路堤填料铺筑长度不小100m全幅路基的试验路段进行现场压实试验。目的是核对室内试验结果，确定工艺参数及施工方法，其主要内容包括：各种机械的最佳组合方式选定，最佳松铺厚度、最佳压实遍数及压实速度的选定，合理的工艺流程和施工方法选定，切合实际的土方量变化率的核定等。从而找出机型、厚度、压实遍数同判定指标的规律曲线，确定出标准的实用工艺。并将试验结果报监理工程师核准。

③施工测量放样

开工前按图低要求进行现场放样。按测量规程，根据地形标定出路基边缘，零填线、坡脚线、边沟轴线供土场轮廓。其桩距平坦地段为20米，陡坡地段为10米，地形突变单独设桩。并在施工中每填筑一层，按设计及规范要求放样一次，以控制填土边缘和边坡。放样所用的桩橛应带有明显标志。

④建立地面防排水系统

在施工前，按设计要求的断面尺寸及确定的排水沟位置，开挖出排水沟，以保证施工场地不受积水、冲刷破坏，且避免造成环境的污染和破坏。

2）清表

填方路段应将路基范围内的树根全部挖除并将坑穴填平夯实。填土范围内原地面表面的种植土、草皮及其它有机物应予清除，清除深度为30cm或设计规范要求。路堤基底清理后应予以压实。

3）分层填筑

①填料要求

路堤填料应在图纸或监理工程师指定地点获得，其品质符合图纸要求及规范规定。透水性良好的填料可不受含水量的限制，但透水性不良或不透水的填料，应控制其含水量在接近最佳含水量时才能进行压实作业。

②填筑工艺

路堤采用水平分层填筑的方法施工。对土质填料，每层松铺厚度应小于30cm，且按分层进行填筑碾压密度实。施工时，路堤每侧超填宽度应不小于30cm。

③摊铺整平

每层路堤填料用推土机摊平、刮平，横纵方向保持平顺均匀以保证压实效果。摊铺平整后的填料面应留有2%～3%的横坡以利排水。构筑物周围的填料以人工加以整平并用小型机具夯实。

④洒水或晾晒

用于路堤填筑的各种填料应每5000m3(或在土样变化时)或根据天气情况，测定其天然含水率，并与该种填料的最佳含水率进行比较以确定是洒水还是晾晒。洒水采用洒水车进行，晾晒采用推土机用松土器纵横翻松晾晒，待填料的湿度达到给定的最佳含水量Wopt+2%～3%时再压实。

⑤压实

土层填料采用振动压路机碾压，构筑物周围的填土则用小型机械夯实。各种填料的压实工艺参数，根据压实试验结果决定，并根据施工现场的实际情况加以调整。路堤的压实度可由压实遍数控制，并按要求的频率即时进行压实度检测。

路堤基底及路堤每一层施工完成后，将该层宽度、填筑厚度、压实厚度、逐桩标高和压实度等检测资料，报监理工程师审查批准后，才能进行上一层施工。

⑥路基整型

路堤填筑工程完工，经检测达到设计要求或规范要求后，应检查测量路床面的中心线和标高，以及路基宽度和边坡坡度，检查测量完毕后，进行路基整型。路基整型按设计要求及规范规定进行，边坡整型用人工由上而下以超填修挖的方式进行。成型后的路堤满足《质量评定标准》的要求。一般路基填筑施工工序详见“路基填筑施工工艺框图”。

4）路基压实度控制

在施工过程中严格按照《技术规范》规定，控制路基填筑压实度，其标准见下表（表8）：

| 类 别 | 路面底面以下深度(m) | 压实度要求（%） |
| --- | --- | --- |
| 上路床 | 0－0.3 | ≥96% |
| 下路床 | 0.3-0.8 | ≥96% |
| 上路堤 | 0.8-1.5 | ≥94% |
| 下路堤 | ＞1.5 | ≥93% |
| 零填及路堑路床 | 0－0.3 | ≥96% |

### 5、20cm厚10％灰土基层施工

1）10％灰土的工艺流程图（图7）

施工放样

准备工作

运送混合料

整  型

碾  压

接缝处理

养  生

下道工序

质与

量验

检收

查

2）准备工作

①向驻施工现场监理单位报送“基层开工报告单”，经同意后方可进行基层施工。

②土基、垫层、基底层及其中埋设的各种沟、管等隐敝构造物，必须经过自检合格、报请驻场监理单位检验、签字认可后，方可铺筑其上面的基层。

③各种材料进场前，应及早检查其规格和品质，不符合技术要求的不得进场。材料进场时，应检查其数量，并按施工平面图堆放，而且还应按规定项目对其抽样检查，其抽样检查结果，报驻场监理单位。

④正式施工前，铺筑试验段。

3） 施工放样

①恢复中心线，每10m设标桩，桩上划出基层设计高和基层松铺的厚度。

松铺厚度=压实厚度×松铺系数

②中心线两侧按设计标桩，测出基层设计高，在标桩标上划出基层设计高和松铺高度，这样做是为了使基层的高度、厚度和平整度达到质量标准。

4）计算材料数量

根据结构层的厚度、宽度（按设计图纸）及预定的干密度，计算各段的干集料数量。

5）拌和

石灰稳定土可以在中心站用多种机械进行集中拌和，集中拌和时，必须做到：

①土块要粉碎，最大尺寸不应大于15mm，粒料的尺寸要符合要求；

②配料要准确；

③含水量要略大于最佳值（约1%），使混合料运到现场摊铺后碾压时的含水量能接近最佳值；

④拌和要均匀。

6） 运输和摊铺集料

①在摊铺段两侧先培土，以控制结构层的宽度和厚度。

②用自卸翻斗车运输集料。装车时，应控制每车料的数量基本相同 。

③卸料距离应严格控制，通常由专人指挥卸料，避免铺料过多或不够。

④卸料和摊铺时，通常由远而近全断面摊铺尽量不留纵缝。

⑤应事先通过试验确定集料的松铺系数。人工摊铺石灰土，松铺系数约为1.65~1.70；人工摊铺石灰砂砾土，松铺系数约为1.52~1.56。

⑥检验松铺材料层的厚度，视其是否符合预计要求。必要时，应进行减料或补料工作。

7） 整型与碾压

①在摊铺过程中，随摊铺随整型，及时消除粗集料窝和精集料带，可补充细混合料并拌和均匀。

②在初步整型的基础上，用机械快速碾压一遍，以暴露潜在的不平整，然后进行补平。

③在最佳含水量的范围内，用12t以上的三轮压路机、振动压路机进行碾压，由两侧向中间，直到过到规定的压实度。严禁压路机在已完成的或正在碾压的基层上调头或急刹车。

8）接缝的处理

横缝：压实后末端做成斜坡（可为1：2），在第二天开始摊铺新混合料之前，应将留下的末端斜坡挖除，挖成一横向（与道面中心线垂直）垂直向下的断面，便可继续向前摊铺。挖出的混合料加水至最佳含水量拌匀后，仍可使用。

纵缝：尽量避免纵缝，在不能避免纵缝情况下（如较大站坪的石灰稳定土施工），纵缝必须垂直相接，严禁斜接，并尽可能减少纵缝的数量。

9）养生

在养生期间应保持一定的湿度，不应过湿或忽干忽湿。养生期不少于7d，可采用洒水（分散水流）或采用不透水薄膜。每次洒水后，宜用两轮压路机将表层压实。

### 6、32cm厚二灰碎石基层施工

1） 材料要求

二灰结石混合料的配合比为：石灰：粉煤：碎石＝6：14：80，碎石、石灰、粉煤灰除满足技术规范中的要求外，控制的要点是：

①碎石：级配满足要求，最大粒径37.5mm(方孔筛),不准有超粒径的石料,不准含有山皮土等杂质，其颗粒组成应符合（规范）范围，压碎值不大于30％，针片状颗粒不大于15%为宜。

②石灰：使用符合Ⅲ级以上技术指标的消石灰，存放时间不得大于1个月，生石Cao与Mgo宜大于60%，未消化残渣含量(5mm圆孔筛的筛余%)不大于20。熟石灰Cao与Mgo含量宜大于50%。

③粉煤灰：使用时应将凝固的粉煤灰块打碎或过筛。粉煤灰中不准含有树根、杂草等杂质，粉煤灰中SiO2、Fe2O3和AL2O3的总含量应大于70％，粉煤灰的烧失量不应超过20％，粉煤灰的比面积宜大于2500cm2/g。

2） 准备下承层
    下承层必须满足相应的质量指标，对下承层进行彻底清扫，并适量洒水，保持下承层湿润，同时用石灰标出两条边线。外侧要培好路肩，中央分隔带可不另培土，否则绿化时需挖除重新换土。

3） 拌和

拌和设备必须由二台200t/h以上拌合能力的拌和设备同时为一个摊铺作业点供料才准许开工生产。

①粉煤灰、石灰应保持合适的含水量，要特别注意不准含水量过大造成结块、拌和时计量失准。雨季施工粉煤灰、石灰要采取覆盖措施。
    ②拌和设备配料，计量功能齐全、有效，料仓或拌缸前应有剔除超粒径石料的筛子。

③配料准确、拌和均匀。若为0~31.5的混合料，上料时必须码成大堆掺和均匀后上料，不准有明显的离析现象，随时对集料进行筛分，及时调整材料的配比。

④拌和现场必须有一名试验员控制拌和时的含水量和各种材料的配比，随时抽查配比情况并记录。

⑤各料斗应配备1~2名工作人员，时刻监视下料状况，并人为帮助料斗下料，不准出现卡堵现象，否则应及时停拌。
    ⑥拌和时的含水量应较最佳含水量大1~2%。
    4） 运输及摊铺
    必须全幅一次性摊铺机摊铺（即两台摊铺机同时梯队形作业）。
    ①用自卸汽车运料至摊铺现场。
    ②摊铺前应使下承层保持湿润（用水车洒水）。
    ③使用自动找平且具有震捣夯击功能的大功率摊铺机摊铺（如ABG411、423、弗格勒1800、2000型等）。
    ④两侧均设基准线，控制标高。
    ⑤摊铺速度要均匀，摊铺应连续，尽量避免停机现象，否则将大大影响平整度。
    ⑥设一名测量员随时检测摊铺后的标高，出来异常马上采取补救措施。
    ⑦派专人用拌和好的二灰石屑，对摊铺后表面粗料集中的部位人工找补，使表面均匀。局部水分不合适的要挖除换填合适材料。

5）碾压
    宜配备振动压路机1~2台、18~21静态压路机2~3台、轮胎式压路机一台。
    ①首先用震动式压路机静态碾压一遍，然后振动碾压至压实度（通过试验段确定合理的碾压遍数），18~21静态压路机碾压2~3遍，达到表面密度无轮迹。
    ②碾压应连续完成，碾压完规定的遍数后，试验员及时取样检测压实度，压实不足及时补压。
    ③路肩一同碾压。
    ④拌和至碾压成型的时间控制在24小时内（要求压实度检验一定要及时）。
    6）检验
    各项检验应在成型后的48小时内完成，标高、平整度等几何尺寸满足要求，标高合格率应达到85%以上，达不到要求的部位，其高出的部分要刮除或洗刨。
    检验时，首先进行外观检验，外观应无轮迹、无翻浆、表面均匀密实、无明显离析现象、边沿整齐、接头处理平顺。压实度、强度不合格的段落要返工处理。
    7） 养生
    洒水养生7天，在此期间要经常保持其表面湿润，除洒水车外不准任何车辆通行（必须有断交措施，并插牌警示）。养生前三天应选择洒水车，不因喷头角度问题而对二灰碎石产生冲刷，造成局部坑槽。
    8）接头处理
    接头一律为垂直衔接，或用方木进行端头处理，或碾压后挂线直接挖除至标准断面，用三米直尺进行检验，以确认接头处理是否到位。
    9） 要点提示
    ①2台以上拌和站同时拌和（拌和能力不小于400t/h）。
    ②2台或2台以上摊铺机整幅一次性摊铺。
    ③洒水养生期7天，该期间内除洒水车外禁止一切车辆通行，要有可靠的断交措施。
    ④拌和料配比要准确。
    ⑤多余废料不得抛弃路肩、边坡和中央分隔带上，应随时清出现场。
    ⑥处于养生期间的路段，必须设置明显的标志牌。

### 7、沥青混凝土面层施工

沥青砼混合料采沥青砼拌和机拌和，10t 自卸汽车运输，车箱槽身必须清洗干净，并涂一薄层油水（柴油：水=1：2）混合物，以防粘连，但不应有游离油水积存在底部；并用苫布覆盖以保温。

1） 下封层施工

①下封层施工前，基层顶面应彻底清扫干净，一定要清除灰浆等各种杂物，保持清洁，并保持适宜湿度，经监理检查合格并签认评测后进行。清扫最好用清扫机完成，局部要用水冲洗干净。标高的合格率不低于85%，平整度满足要求。

②气候条件：洒布沥青材料的气温不能低于15℃，且是稳定而上升的温度,风速适度，有雾或下雨不应施工。

③洒油率及碎石用量：按规定的量洒布沥青，沥青用量1.5kg/m2，石屑用量7m3/1000m2，二灰碎石处于7天养生期内则禁止一切车辆通行，即使超出7天养生期也应控制交通，禁止非施工车辆通行，同时保证不对下封层造成各种污染。

④质量检查和验收：二灰碎石施工完成后，应立即组织质量检查和验收，处理质量缺陷，对合格的水泥碎石基层可在施工完毕的2-5天内进行封层的施工，完成封层的二灰碎石基层可停止洒水养生。

2）沥青砼底面层、中面层施工

摊铺粗粒式沥青砼前，按设计要求在养生并清扫干净后的二灰碎石基层顶面。

沥青砼摊铺前先周密计划、统筹安排，尽可能的延长每次的摊铺长度，以尽量减少施工缝。

摊铺时根据幅度采用二台摊铺机联合作业的方式摊铺，摊铺时用人工随时对边角等摊铺不均匀的地方进行找平。

摊铺形成一定长度的段落时及时用压路机进行碾压，碾压时按一轻一重的顺序初压、复压和终压，至外观和密实度达到设计要求为止。

在摊铺、碾压的各道工序中均派专职质控员严格控制油料的温度。

对检查井周围、路边不易碾压的地方采用压路机加强处理，保证其密实度。

施工缝加强处理，采用直茬热接法，底面层与中面层沥青砼施工缝错开布置。

3）沥青砼顶面层施工

顶面层摊铺工全标段统一安排，按照摊铺机的合理摊铺宽度，标画每台摊铺机的工作范围，全线测设基准线。

顶面层施工时采用自动调平式摊铺机作业。

每道工序的施工作业，严格按规范要求进行，设专职质控员进行油温控制，分析如下：

沥青砼的出厂温度在 130~160°C 之间，摊铺时温度 110~130°C，碾压作业时，初压不得低于 120°C，复压不得低于 90°C，终压完成时不得低于 70°C。

碾压施工时严格控制碾压速度及碾压方法，碾压应顺向进行由横坡低处至高处逐步碾压，轮迹必须重叠；初压应采用钢轮，复压采用串联式双轮振动压路机及轮胎压路机碾压，终压采用光面钢轮压路机。

碾压过程中，压路机来回交替碾压时，前后两次停留的地点应相距10m 以上。碾压终了的路面，其平整度、密实度、宽度等必须符合要求，不得有明显的碾压轮迹和有纵向接缝。

横向接缝采用直茬热接的方法施工，保证接缝严密、平顺。

4）沥青面层施工工艺流程图（图8）

验收合格下封层

验收合格路牙沿

沥青混合料

测设高程网

出厂温度

卸料

检测油温

摊铺沥青砼

检测油温

测温度

轻碾

检测油温

筛补

接缝处理

重压碾压结束

放行车辆

检测油温

### 8、面层重点部位的施工措施

1）现况检查井周边的处理：采取直铺与反挖相结合的方式，将井四周 50cm 范围内的混合料挖深至路床顶面，用低标号砼灌实，井筒增高，井盖高程控制在略低于底层沥青砼顶面 1cm，注意做好标识，进行底、面层摊铺施工。

2）直铺法：为克服检查井与路面衔接不平顺造成跳车，致使井周围路面过早破坏出坑的危害，在升降检查井时，检查井的升降高度要挂双十字尼龙丝线控制井盖高程，采用薄铁楔找平后垫薄层高标号水泥砂浆(井盖顶低于路面设计高1mm)，注意路面纵、横坡度，摊铺表面层一次通过。

3）井周围碾压宜在初压完成后进行，用 1 吨小碾、平板振动夯压实、烙铁烫熨，确保平整密实，最后同路段终压一并进行。如个别井子平整度超标，立即组织人力采取反挖法完善检查井，确保路面平整度。

4）弯道施工控制：弯道及八字路口处碾轮不要拐死弯，避免将混合料雍起，路边缘、雨水口、检查井等局部不易碾压地区，要设专人用刮板找平，扫边后采用0.5T 两轮小型手扶式压路机及平板振动夯压实。

5）平整度控制：采用机械整副摊铺作业，以提高平整度，尽量加大一次摊铺量减少纵横接缝。

### 9、升降检查井

为便于无机料的摊铺碾压,本工程采用逐步升高法,即在雨水管道施工时,检查井只砌至无机料基层顶面高处,待无机料基层成型后,将井筒升至沥青砼底层,以此类推。

### 10、雨水口支管及雨水口

1）雨水口支管要在第一层无机料摊铺完基本达到密实度之前进行，这样既可以保证道路基础的整体性，又可以保证雨水口支管的覆土厚度。

2）在砌筑立缘石的同时砌筑雨水口,高程应比周围设计面层低 3 cm ,且一步砌到位,支管坡度不小于 0.01，铺设完毕后，使用无机料回填夯实。

3）采用边沟式单篦或双篦雨水口，深 0.7～0.8m，其支管应在做土路床时按设计高程预埋，确定雨水口位置，在其层完成后挖槽，长边与路立缘石内边重合。

4）雨水口用 M10 水泥砂浆，Mu10 砖砌筑，井墙随砌筑刮平缝，每砌 30cm 将墙外围槽回填夯实，井口高程应比设计路面高程低 3cm.。砌筑完毕用 1: 2 水泥沙浆勾缝。

### 11、砌筑路缘石

道路基层养护期满后，安装路缘石。

1）缘石的标准：长度允许误差±5mm, 宽度及允许误差±2mm 掉角塌边长度不大于 20mm，外露面边棱完整，表面颜色一致，无裂缝等现象。

2）道牙基础：路缘石基础与路基同时填挖和碾压，基础按测量设定的平面与高程位置刨槽、找平、夯实后安装路缘石。

3）测量放线时，先校核道路中线并重新钉立边桩，在直线部分桩距为 10m，在弯道上为 5m，路口圆弧为 1m，并测出道牙顶面高程标程。

4）安砌：将 C20 水泥砼拌好，均匀铺在基础上，厚约 5cm。按放线位置安砌道牙。并用1：3水泥砂浆勾缝，缝宽为 0.5cm。缘石内外填充水泥砼至基层面，背后用水泥砼打三角灰夯实，此道工序应在路面铺筑前进行。

5）勾缝 ：立缘石高程复核后用1：2水泥砂浆勾缝。

6）缘石检验标准如下：

直顺度允许偏差   　　　　 10mm

相邻块高程允许偏差   　　 3mm

缝宽允许偏差   　　　 　　±3mm

立缘石顶面高程允许偏差    ±10mm

### 12、人行道施工

1）地基处理：

路基整理至设计标高后，用轻重型压路机进行碾压检验并进行密实度取样试验，压实度≥93%，发现软基础要进行补强，加固采取人工挖出软基础,取现场土按6%灰土的灰剂量拌和，超深部位分层填筑并用电夯夯实，面层用压路机压实。如无弹软地基，仅外观松散、路床扰动较严重，则加强碾压，使密实度达93%即可，必要时可适当采取其它措施进行补强，并要征得现场监理的同意和认可。

2）10cm10%灰土基础：

施工要求基本同车行道灰土基础。边角处和窨井周围用手扶压路机或2T冲击夯进行压实。

3）8cmC25砼基础：

二灰基层检测验收合格后，即可进行砼面层的施工，首先要进行测量放线，以确定模板的高程、走向，以及进行各路面构筑物的加固和隔离措施。然后进行砼的浇筑、养生。

①立模：立模前应检测基层的顶面标高和路拱横坡以及基层表层有否磨损破坏等。否则必须校正至符合要求后才可立模。木模板在使用前应先刨平、除刺，其表面应无缺损，内侧和顶、底面均应光洁、平整、顺直，局部变形不得大于3mm并具有足够的强度。模板应支立稳固；模板支立到位后，先检查平顺度和顶面标高误差；符合要求后，在外侧用钢钎和木楔进行固定。

②砼料拌和：砼浇筑前必须要将原材料等送至试验室按砼强度要求先进行配比试验，拌和时要严格按配比要求进行加料、拌和好的砼应现场进行坍落度抽检及砼试件7天抗压强度抽检。对坍落度损失误差大于设计值3厘米以上时一律不得入模，作销毁处理。砼浇筑前对模板浇水湿润，清扫模板内杂物、积水。砼料拌和好后，用翻斗车运至施工现场。

③砼浇筑：砼料入仓后，用人工摊铺将之初步整平。在摊铺过程中，要注意砼料是否有粗细骨料离析现象，要及时处理。使用平板振动器将砼基础振实平整。平整后的砼表面如有低洼坑塘，则应用同标号的砼料填补，再振实。砼料的搅拌、运输、振捣和间歇的时间总和不得超过水泥的初凝时间。一般在砼伸缩缝部位留设施工缝。表面振平后，粗略收面，以保持与砂浆层的粘结性能。

④砼养护：砼浇筑完毕12小时内对砼进行覆盖和浇水，砼表面覆盖草袋，浇水使砼保持湿润状态。养护时间：普通砼不小于7天，在已浇筑砼强度未达到1.2N/mm2以前，不得在其上面踩踏或进行人行道道板铺设。

4）SB砖面层铺砌：

⑴备料：SB砖材料采用20*20*6砖。受现场条件限制，先期进场的广场砖只能集中堆放于料场，在砼施工结束后进场的面砖可按段落需要量沿线侧立堆放于每施工段落。每车广场砖在卸货之前均应进行抽检，检查广场砖的品种、规格、质量等是否符合设计要求，有裂纹、缺棱、掉角和严重色斑的砖材严禁使用。抽检时，应请供货方到现场一起验收。

⑵试验段：在正式铺装之前，应先试铺试验段。

①试验段的主要目的是对施工中出现的质量问题进行分析，制定行之有效的改进方案；对技术难关进行攻关，指定相应的技术保证措施；并确定砂浆松铺系数和施工流程；

②首先要认真熟悉图纸，按图纸进行试拼。试拼时，要根据图纸设计的花型进行拼装，熟悉图案，确定施工时的砖缝宽度和尺寸放量；

③在试铺前必须核对SB面砖与周边的建筑物、树池、井位等相对位置，异型地段要将砖材切割后进行铺装；铺设板块前将砼垫层清扫干净，洒水湿润；

④根据高程线，将结合层2.0cm1:2水泥砂浆在砼基层上进行铺设。结合层建议采用干硬性水泥砂浆，铺设时的稠度（以标准圆锥体沉入度）2－4CM为宜，砂浆干硬程度以手捏成团不松散为宜，砂浆应从道路边缘往建筑物方向摊铺，摊铺宽度以能铺设3—4路广场砖为宜。铺好后刮大杠、拍实、用抹子找平，其厚度适当高出设计结构层厚度；

⑤在广场砖试铺前，应将砖块浇水阴干后，再进行铺装。广场砖的铺设按图纸花型紧邻铺设排砌，砖缝不宜超过3mm，使整个图式工整。根据纵横控制线校正板块位置后，用橡皮锤轻击SB面砖表面，使SB面砖嵌入砂浆粘结层中，直至达到设计标高。

⑥广场砖砖块之间接缝紧密。在非标准地段应用切割机将砖块切割成异型材进行铺装，不准用砂浆面层代替砖块。铺装后的广场砖面层，必须与基层结合牢固，无空鼓，表面洁净、图案位置正确、色泽一致、砖缝均匀直顺，坡度符合设计要求，无积水等。

⑶正式施工：根据试验段获得的数据和经验，即可进行大面积铺装。可以将整个施工地段分成若干个自然段落，多段同时进行铺装。多段铺装最关键的问题，是各段落之间的衔接。衔接质量的好坏，直接影响到成品人行道面层的外观质量和以后的使用效果。我们将在铺装前，先通长铺设一条基准线，并每隔一段距离铺设一条横向控制线，然后进行校正，将大面积的尺寸误差控制在允许误差范围内时，再正式铺装。铺装时，尤其要注意广场砖外观尺寸，畸形砖材必须校正到位后方可用于施工。我们将自备切割机对板材局部细微的尺寸误差进行修边包角，对不规则部位将广场砖切割成异型砖材进行铺设。

⑷盲道铺设：

铺设方法基本与正常道板铺设方法一致。在人行道终点及拐弯位置应铺装圆点形停步块材。行进导向块材的导向条要方向一致，颜色宜为中黄色。圆弧段要将盲道板用等分法修边包角，使缝宽一致。盲道应连续，中途不得有电线杆、树木等障碍物；应避开井盖铺设，若窨井框盖将采用不锈钢贴面板式的方型框盖，则可以不考虑。

### 13、浆砌块石挡墙施工

1）砌体砌筑前应测量放样，施工时应立杆挂线或样板控制，并要经常复核验证，以保持线形顺适，砌体平整。

2）挡墙修筑前应先清除边坡松动岩石，清出新鲜面；边坡上的凹陷部分挖成台阶后，应以墙体相同的圬工砌补，不可回填土石或干砌片石。

3）墙背与坡面应密贴结合，砌体咬口紧密、错缝、砂浆饱满，不得有通缝、叠砌、贴砌和浮塞，砌体勾缝应牢固和美观。

4）挡墙基础应设在可靠的地基上，埋置深度应在冻结线以下0.25m；承载力不宜小于300kPa。

5）根据图纸规定的伸缩缝和沉降缝的长度，应分段砌筑，泄水孔、耳墙、砂砾反滤层应与墙体同步进行。泄水孔可预留孔洞或埋设铁管；反滤层应砌高一层后，即行填筑一层，当达到耳墙位置时，清理边坡后先进行耳墙砌筑。

6）墙体应自下而上逐层砌筑，直至墙顶。

## 四、雨、污水管道工程施工砼管道

### 1、柔性管道施工工艺流程

柔性管道管道工程工艺流程图（图9）

机械挖槽至设计雨污水基础上20cm

人工挖槽至基底

槽底验收合格

砂垫层施工

管道铺设、安装

沟槽回填施工

检查井砌筑

### 2、柔性管道管道的敷设

1）施工前准备：

⑴管道性能要求：

环形刚度要求：覆土深度1.0＜h≤4.0，采用环刚度S2级，8KN/m2，覆土深度4.0＜h的，采用12.5KN/ m2；

⑵管道的运输和堆放：

①在运输、装卸及堆放过程中应轻拿轻放，严禁抛扔或激烈碰撞；

②管道应避免阳光暴晒。如在现场堆放时，则应遮盖起来；如在现场存放时间较长，则应放置于棚库内，以防变形和老化；

③管材和配件堆放时，应放平垫实，堆放高度不宜超过1.5m，相邻两层管子的承口相互倒置并让出承口部位，以免承口受集中荷载。

④管材运输和堆放时可以采用大管套小管的形式，但套装的管子应呈自由状态，不可过度挤撑。

⑶管道的现场检验：

外观管材内外壁应光滑、清洁，没有划伤和其他缺陷，不允许有气泡、裂口及明显的凹陷、杂质、颜色不均、分解变色线等。管端头应平整，并与管道轴线垂直；管材的壁厚偏差、弯曲度须在允许范围之内；

2）管基施工：

依据设计图纸HDPE管3600石屑围管图所示，在沟槽底部基础处理到位后，于槽底面上铺石屑垫层，并用机械震动夯实，密实度达90%以上；

3）管道安装

⑴下管：提前安排管材进场，尽可能将管材运输和现场安装协调进行，做到管材即到即下槽；

管道以人工下管为主，在管子两端各套一根软绳，借助临时支撑点以控制软绳，使管子沿槽壁徐徐溜入槽底。必须平稳下沟，不得与沟壁或沟底剧烈碰撞。下管用的软绳应质地坚固、不断股、不腐朽，无夹心。

机械下管时，应采用兜底平吊方式。注意不得与槽壁支撑及槽下的管道相互碰撞。

⑵连接：

①清理：将承口内的橡胶圈沟槽、插口端工作面及橡胶圈清理干净，不得有土或其它杂物；

②上胶圈：将橡胶圈正确安装在橡胶圈沟槽中，不得装反或扭曲。为了安装方便，可用水浸湿胶圈，但不得在橡胶圈上涂润滑剂安装；

③刷润滑剂：用毛刷将润滑剂均匀地涂在装嵌在承口处的橡胶圈和管子插口端外表面上，但不得将润滑剂涂到承口的橡胶圈沟槽内；润滑剂可采用V型脂肪酸盐，禁止用黄油或其它油类作润滑剂；

④将连接管道的插口对准承口，保持插入管端的平直，用手动葫芦或其它拉力机械将承插管插入至标线。若插入阻力过大，切勿强行插入，以防橡胶圈扭曲；

⑤检查：用塞尺顺承插口间隙插入，沿管圆周检查橡胶圈的安装是否正确。

⑥在连管工作中，尤其是在槽内施工时，应将承接管固定，以防位移。可以采用木方包裹以油毛毡作固定撑板；在无拉力机械施工的情况下，严禁直接在承插管另一端口锤、砸、推、挤，避免管头损坏。

⑶排管：

①首先用经纬仪确定管道中心线，然后排管；

②在排管时，应以两井位之间为一施工段落进行；管道可以在槽外连接后下放；不应连管过长，以免施工困难。在管道接头部位，应留设工作坑，待管道安装好后再以石屑回填特别要注意将之振实；

③由于在排管前要在槽底先虚铺一层5—10cm的石屑垫层，以保证管腋部的密实度，因此，在铺设小口径管道时应将管道旋转着铺设以挤压管腋部的石屑使之密实；铺设大口径管道时可以靠管道的自重使之密实；

④在连管与检查井连接时，应采用1.0--1.5m的短管进行连接；

⑤管道铺装结束后，应及时校正管道标高；校正到位后，即可进行上部石屑回填和灰土回填；

⑥上部结构层的回填应及早进行，以加大管道的承重，避免管道位移、浮起等质量事故的发生。若两端尚须继续施工，则应将两侧坡面做成阶梯式坡台，待后续管道或井位具备恢复条件后，再衔接施工。

### 3、钢筋混凝土管道的敷设

钢筋混凝土管道采用吊车逐段吊装法，提前安排管材进场将管材运输与吊装协调进行。

混凝土管道铺设前应对管道进行凿毛、冲洗，当平基砼强度达到50Kg/cm2以上时方可下管，管材采用轻型钢筋砼平口管，铺管后应复测管道轴线、高程，并请监理工程师及业主代表查验，合格后应及时浇筑砼管座，施工时平基应凿毛、洗净，管道两侧同时进行，填捣密实，并与勾插内缝配合进行。

钢筋砼管管道接口，按设计砂浆标号和标准图要求施工，为100#水泥砂浆接口，砂浆和易性好，抹面之前洒水，抹面后盖草包并养护。其施工程序:管口凿毛洗净浇筑管座砼勾管内下部管缝勾上部内缝支托架抹带勾管内上部管缝内外管口养护。

### 4、窨井施工

1）准备工作

①清理井体基坑内的槽底表面，复核尺寸、位置和标高是否符合设计要求；

②选用合格机制普通粘土砖，并将砖湿润，但浇水应适量，否则会使墙面不清洁，灰缝不整；

③准备砂浆，按照设计给定的砂浆配合比上料，拌制。控制好拌制时间，使砂浆拌和均匀，做到随拌随用；砂浆用黄砂应过筛。

④本工程部分窨井较深，因此还要准备脚手架。

2）窨井基础施工

①由于窨井基础为独立砼基础，因此应另外浇筑。

②槽底整平后，先在槽底铺设15cm碎石垫层，并平整振实。

③在碎石垫层上立模。模板应具有一定的强度和刚度，模板安装应缝隙严密，支撑牢固，并符合结构尺寸的要求。

④砼拌和方法可参见砼路面施工时的砼拌制要求。由于落差较大，砼料不得直接从槽顶倾入模板内，而应通过溜槽滑入模板仓内。砼应用平板振动器振平振实。

⑤砼基础浇筑完毕后，应立即进行保养。12h内不得浸水。砼强度达2.5Mpa以后方可拆模。

⑥砼基础抗压强度大于5.0N/mm2，方可进行上部结构的施工。

3）窨井砌筑

①在已安装完毕的排水管的检查井位置处，放出窨井的中心位置线，按窨井半径摆出井壁砖墙位置；

②在窨井基础面上，先铺砂浆后再砌砖，一般采用全丁24墙砌筑。采用内缝小外缝大的摆砖方法，外灰缝塞碎砖，以减少砂浆用量。每层砖上下皮竖灰缝应错开，边砌边检查弧形尺寸；

③井内踏步，应随砌筑随安装，并进行座浆，其埋入深度不得小于设计规定。踏步安装后，在砌筑砂浆未达到规定强度前，不得踩踏；

④排水管伸入井室30mm。当管径大于300mm时，管顶须砌砖圈加固，以减少管顶压力。管径小于1000mm的管道，拱圈高应为125mm；1000mm的管道，拱圈高为250mm；

⑤在砌井时，随砌随检测窨井直径尺寸。乙型井三面收口时，每次收进不得超过50mm；

⑥砖砌流槽，应在井壁砌到管顶时进行砌筑。流槽顶与1/2大管管径相平。流槽面以1:2砂浆抹光滑。流槽应与上下游管道接顺；

⑦柔性管道检查井衔接采用中介层作法。施工前在管道与检查井相接部位，预先用与管材相同的塑料胶粘剂和粗砂做成中介层，然后用水泥砂浆砌入检查井的壁内。中介层作法：先用毛刷或棉纱将管壁的外表面清理干净，然后均匀地涂一层塑料粘结剂，紧接着在上面撒一层干燥的粗砂，固化10-20min，即形成表面粗糙的中介层。中介层的长度与检查井厚度相同。

⑧各接井支管，均在砌井时接入或预留，不得在井体砌筑成功后再破坏井体进行接管施工。

⑨灰缝应密实、饱满，无瞎缝和空缝现象。抹面砂浆为1:2水泥砂浆，内壁抹面应分层压实，外壁用砂浆搓缝严密。抹面厚度20mm，用水泥板搓平，待水泥砂浆初凝后及时抹光、养护。

4）雨水口施工

①雨水口基本上采用单篦雨水口。雨水连管采用d200连管，并按1%的最小纵坡顺流坡向检查井，覆土深度大于0.7米。

②雨水口一般采用三顺一丁或一顺一丁的砌法砌筑。砌筑时在基础面上放线，摆砖铺灰后砌筑，其中底皮与顶皮砖均应采用丁砖砌筑。

③雨水口砌筑应做到墙面平直，边角整齐，宽度一致。砌筑时应随时用角尺和挂线板检查四面墙体是否成直角、墙面是否平整垂直、砂浆厚度是否均匀，若不符合要求应随时纠正。

⑸井框盖的安装

①窨井框盖的安装：安装时砖墙顶面应用水冲刷干净，并铺砂浆。按设计高程找平，井口安装就位后，窨井框盖周围用C20细石砼护牢。

②边沟式雨水口井框盖的安装：井口安装就位后，雨水口盖板四周用1:2砂浆嵌牢，井口四周围成45o三角；雨水口井框盖标高应比两边的路沿面层标高低1cm。

⑹各类井室在不影响使用的条件下，施工过程中可作适当的调整移位，其井盖与铺设路面相平

### 5、柔性管道闭水试验

雨污水管道的闭水试验，应结合工程进展穿插进行。一般以两井之间为一试验段。

1）闭水试验应具备的条件：

①管道及检查井外观质量已检查合格；

②管道未还土且沟槽内无水；所有预留管孔均封堵且不得漏水（除预留进出水管外）；

③管道两端堵板承载力应经核算并大于水压力的合力。

2）闭水试验的方法：

排水管道作闭水试验，宜从上游往下游进行分段，上游段试验完毕，可往下游段到水，以节约用水，见闭水试验装置见图。

闭水试验装置示意图（图9）

上游检查井

下游检查井

地面

规定闭水水位

观测管

试验管段

堵板

堵板

管底

①试验分段

试验管段按井距分隔，长度不应大于1Km，带井试验。

②试验水头

试验水头应符合下列规定：

a、试验段上游设计水头不超过管顶内壁时，试验水头从试验段上游管顶内壁加2m计；

b、试验段上游设计水头超过管顶内壁时，试验水头从试验段上游设计水头加2m计；

c、当计算出的试验水头超过上游检查井井口时，试验水头以上游检查井井口高度为准。

③试验步骤

a、将试验段管道两端的管口封堵，管堵如用砖砌，必须养护3-4d达到一定强度后，再向闭水段的检查井内注水；

b、试验管段灌满水后浸泡时间不少于24h，使管道充分浸透；

c、当试验水位达规定水位后开始计时，观察管道的渗水量，直至观测结束时，应不断向试验管段内补水，保持试验水位恒定，渗水量的观测时间不得小于30min。

④渗水量的计算

实测渗水量按下式计算：

w

T×L

q

=

式中：q ---实测渗水量［L/(min m)］；

W ---补水量（L）；

T ---实测渗水量观测时间（min）；

L ---试验管段长度（m）；

⑤实测渗水量如超出规范允许渗水量，则必须立即查找原因，对所检测的管段进行整改。

### 6、沟槽回填

由于填筑路须的填筑质量的好坏将直接影响到道路质量，为此，拟采用以下措施：

1）管道上部回填时，严格分层夯实或压实，层厚不大于 30cm。当填至管顶 50cm 以上时，采用轻型压路碾压，回填至管顶 2m 以上时用振动压路机碾压。

2）沟槽回填和路床回填时，做好临时排水，做好防雨措施，准备充足遮盖器材。

3）沟槽回填配备好压实机具，做到大小结合，轻重结合，路床回填全部用重型压路机，以确保回填质量，对井周其它边角、死角，要特别注意，使用打夯机机具专人负责夯实。

4）加强质量跟踪检测，严格按各施工规范和设计要求操作，严格按质量标准进行检验，对不合格的坚决返工重做，制定好奖惩措施，重奖重罚，并采取行政措施，对忽视回填质量的人和事，坚决处理，对质量问题做到齐抓共管，严格组织，以保证沟槽和路床回填质量，从而确保整个工程的施工质量。

# 第四章  工程重点、难点及相应对策

## 一、管线保护方面

1、对已建管线构筑物的保护。应尽量避开杆线施工，杆线如需移动，应及时通知杆线相关单位，不得擅自移动杆线。尤其是供电、电信管道检查井，严禁随意开启。在施工时，必须邀请相关管线单位派出监护人员。要认真听取监护人员的意见，重视他们指出的问题，服从他们的管理。齐抓共管，以保证工程的顺利进行。

2、对在建管线构筑物的保护。本工程施工中，可能有电信、路灯等地下管线同时进场施工，我们将在抓进度的同时，还要保护好电信管线的未竣工设施，周边采取保护措施，并针对施工时管线交叉问题积极进行协调，以确保各方的施工质量和总体的施工进度安排。

3、考虑在管线较浅的部位必须采取加固保护措施，在机械及车辆通行地段的管线上部垫以土方，对于不能满足最小覆土层的管线，采取钢筋网混凝土包封。在施工中要保护好各地下管线，若不慎损坏要尽快恢复。

## 二、施工组织方面

1、在施工中，除保留进出通道外，还应加强安全防护工作。在进出口通道位置悬挂红灯，两侧设置护栏，并用彩条线连系；并派专人进行看护。

2、我们将建立施工人员卡制度，所有人员每天均要进行工作登记，不得随意到市区游玩购物。如确需到市区办事，则必须说明事由和归队时间，并由值班人员在值班表上登记。项目经理将带头执行，以身作则。如有人违反，立即驱逐出工地。同时，将于当地治安部门建立联系，共同维护当地的治安。

3、夏季多雨，因此要注意做好防雨措施，积极掌握天气预报，合理安排施工。现场安排足够的防雨器具，雨后要及时进行排水，必要时用抽水泵辅助作业；并检查已实施的各道工序的施工质量是否因雨而受到影响。如受到影响，则必须立即进行处理和返工，并报甲方、监理备案。

4、在排水管道铺装时，应当避免浮起事故的发生。当沟槽内积水到一定深度时，管道就有可能浮起。为避免发生浮起事故，我们将只留出待检查的承插口部位或其它需要继续施工的部位不覆土，而其他部位尽可能覆土并夯实，同时加强沟槽排水，借助土壤的自重量和摩擦力来抵抗浮力。

5、由于今年城建项目较多，届时的材料供应大受影响。特别是给水的PE管道，由于需要热熔，更要保证供应。因此我们要求，与材料供应厂商的购销合同上要加大奖惩力度，以经济杠杆保证材料的及时供应；同时要加大储备力度，储备量以能保证工地正常施工5--7天为宜；预制材料，如检查井框盖、窨井盖板等，在施工中均要提前送到位，以保证施工不受影响。

6、工程进场后，应先对原地面高程进行布控测量，测出现状标高。我们考虑在地基处理超标的地段以及其它设计要求与现场情况有差距的地段，从节约、合理的角度出发，对应现有的设计图纸，提出具体的节约成本措施和设计变更方案，供甲方参考决策。

## 三、雨季及农忙施工措施

### 1、雨季施工措施

本工程施工期间，将经历季节和其它长时间阴雨天气，因此必须考虑雨季施工措施。在雨季施工前应做好施工准备工作；对原有的临时排水设施进行相应调整以满足雨季施工需要；并利用雨季储备足够的材料与生活物资，同时做好施工机械设备的保养修理。江南春夏季节多雨，根据时间安排，本工程的道路施工期间正处于雨季，为保证工程顺利进行，必须加强管理，严密组织，落实措施。

具体措施如下。

1）雨季施工准备工作

（1）现场准备

现场排水系统全部启动，保证施工现场道路畅通。

（2）资源准备

水泵　　   4 台 ；

发电机　　 2 台

PE 排水管  100m

编织袋　　 100 个

砂石料　　 100 吨 （雨季要求料厂备齐，随用随上）

施工人员每人配齐雨衣、雨鞋。

2）雨季施工措施

（1）基本保证措施

①成立以项目经理为首的现场雨季施工领导小组，负责安排、检查施工工作。

②专人负责收听每天的天气预报，及时掌握天气变化，提前做好防迅准备。

③组织参加施工的工长、施工班组学习施工方案，以提高雨季施工的质量意识。

④材料部门按现场需要以及材料计划落实进场材料，雨季施工期间需要使用的各种防汛材料应在开工前准备就绪。

⑤对防汛的机械设备进行一次全面检查，如有缺陷，及时维修、调整。

⑥根据工程特点合理安排机具和劳动力，组织快速施工。

⑦施工计划安排要集中人力，分段施工，完成一段再开一段的原则，当天的工程量必须当天完成。

（2）道路工程保证措施

①道路基槽采用的措施

土方基础，做到连续施工，安排当日成活、当日回填石灰粉煤灰材料，当日碾压成活的方法。

②雨后基槽翻浆采用的措施

路基因雨造成翻浆时，要挖出换土或石灰土等，要根据工力合理安排逐段处理，禁全线开挖。

③二灰碎石基层采用的措施

二灰碎石施工前，计算基层所需材料用量，随用随上。混合料摊铺后，要及时碾压，要在雨前或冒雨进行初压，雨停后再碾压密实。如果已摊铺未碾压，要封闭交通，晾晒至适当的含水量后再拌和、压实，连雨天禁施工。

④沥青砼面层采用的措施

注意天气预报，本工程只需要两天的铺筑沥青砼路面的时间，根据天气情况安排施工日期。做好基层及路肩的排水措施；下雨基层潮湿时，均不得摊铺沥青混合料，对未经压实即遭雨淋的沥青混合料，要全部清除，更换新料。

（3）排水工程保障措施

①开工之前，应按施工组织设计要求布置好现场的排水设施，在下雨时要派人进行巡查疏浚；

②为了防止路面雨水进入沟内，应在两侧沟槽边缘设防水土堤，可结合防护栏进行设置；

③若沟槽开挖距离较长，应在槽内每隔100米位置留一个土埂，以防止雨水流入沟槽后漫流全沟；

④在施工管道的两端，应采取必要的措施封闭管口，防止泥沙进入管内；雨后施工时，对承插口要进行泥沙的清理；

⑤管道连接后，应在管道中部回填部分填土，稳定管身，防止管道漂浮；

⑥雨季施工时，应加强沟槽坡壁防护工作，必要时加密支撑。

### 2、农忙季节的工作安排

因本工程历时较长，一年中的三月、六月及十月都属于农忙季节，这些都是施工的黄金时间，在农忙季节到来之前，尽量作好宣传工作，减少民工回家数量；同时对需要回家的民工数量及工种进行调查，考虑在农忙时可适当进行调整，保证不至于影响施工，保证连续施工；对于不紧张的工区，在农忙时应督促民工尽早安排家乡的生产活动，并且尽快返回工地，不给他们造成不必要的损失。

## 四、材料组织

鉴于本工程工期紧，材料使用时间集中，使用量大，材料堆场面积有限，材料质量要求严格。因此必须事先计划，事中联系落实，加强检测。该项内容要作为本工程的重点之一来考虑。

建立施工期总材料计划及各阶段材料需求计划，根据材料种类，及时与相应的供货商联系，保证材料能准时到达施工现场。

1、做好材料的防护工作。

2、做好进场材料的验收和检验工作。

3、及时处理多余的材料和废料。

# 第五章 　工期保证措施

## 一、工期计划

拟计划开工日期：2009年10月31日

拟计划竣工日期：2010年10月25日

工期：360日历天

## 二、施工进度安排原则

1. 施工进度安排本着“突出重点、兼顾一般”的原则，以路基回填、管线、基层、沥青砼路面施工为工期控制重点，给予充分的时间让回填路基沉降稳定。其它工程均衡展开，以达到保证工期、均衡生产的目的。

2. 各施工段、施工点相关工程安排时考虑先后开工次序，避免相互干扰。

3. 使前项工程施工尽量为后续工程创造条件。各主要工序施工循环周期及计划指标考虑天气影响。

## 三、施工阶段计划目标

本工程计划将施工过程分为四个阶段：

第一阶段：施工准备阶段，2009年10月31日——2009 年11月15日，进行现场清理，场地平整，形成施工通道；水源、电源铺设齐备；施工测量准备工作完成；主要材料设备进场，施工人员到位，组织学习施工图纸并进行施工单项方案编制和技术交底工作。

第二阶段：2009年11月16日——2009 年12月31日，进行土石方及排水工程施工。

第三阶段：2010年1月1日——2009 年9月15日，进行道路部分施工，9月16日――9月30日沥青面层摊铺。

第四阶段：竣工交验阶段，2009年10月1日——2009年10月25日，竣工收尾清理阶段。主要为清理工地，完成施工技术资料整理、编辑，施工现场清理、收尾，完成全部交验工作。

## 四、工程进度计划横道图

横道图见附页。

## 五、工期保证措施

### 1、工期保证方案

科学合理地安排施工工序和施工进度，并在实施过程中及时调整进度计划；加强组织管理及协调；保证技术、人、材、物、机供给；积极推广“四新”技术和建立竞争机制。

### 2、保证工期的组织措施

1）发挥优势，全力保障施工生产

发挥我单位实力雄厚、施工机械化程度高的优势，选配合理配套的施工机械，建立合理的机械保养、维修体系，保证施工机械完好率；同时，建立强有力的后勤保障体系，保证各种物资、设备按时足额到位；

搞好工作和生活环境建设，全方位保障施工生产。

2）加强网络计划管理

对工程的重点、难点和控制工期的工序，应用网络技术，认真研究，抓住关键线路。对施工重点优先安排，增加设备、人力、物力、财力的投入，确保分项、分部工程按期完成。使施工计划做到日保旬、旬保月、月保年的高效完成。同时，在保证质量、安全的前提下，尽可能开展多工序同步施工、平行作业，控制作业循环时间，合理安排作业层次，减少雨季等不利因素对施工的影响，利用有利时机加快施工进度。

3）科学组织，加强协作

随着施工情况的不断变化，及时分析帝制工期的关键线路，合理调剂人力、物力、财力和机械配置，使施工进度紧跟计划。加强调度统计工作，减少各道工序间的衔接时间，充分利用各个工作面，避免出现窝工现象。协调好各业务科室的工作，加强协作配

进度控制

组建强有力的领导班子

选择专业化的施工队伍

编制资金流动控制计划

不占、挪用本工程资金

编制物资供应计划

编制物资采购计划

合理安排地材收购与与开采

优化机械配置

加强机械维修与保养

确保零配件供应

加强网络计划管理

编制好实施性施工组织设计

合理安排工序、加强QC小组活动

搞好外部关系，加强协作

投资指标监控

形象进度监控

单项进度监控

关键线路监控

人

财

物

机

组织管理

信息跟踪与反馈

项目经理部

工期保证方案图（图10）

合，为现场施工提供有力的经济技术保障。理顺上下关系，对施工现场采访的需求和需解决的问题及时反映、及时解决，避免影响施工进度。

4）抓好资金管理，确保资金投入

管理利用好工程资金，保证各项施工得以正常进行；确保我单位资金投入，提供强有力的资金保障；确保建设资金专款专用。

5）搞好对外关系，确保施工生产顺利进行

施工对外涉及面广，处理好方方面面的关系对工程建设的顺利进行至关重要。因此，在施工中切实理顺与业主、监理、地方的工作关系，对保证工期起着重要的作用。

6）加强人员配置，发挥人才优势

人员配置上将从我单位具有市政道路施工经验的人员中，抽调有经验有大学本科以上学历的管理和施工人员组成项目部。构成技术密集型施工队伍，保证从施工管理到施工过程都顺利的进行。

7）设备配置物资供应

配置先进的施工机械，发挥施工机械的性能，保证施工进度。并按照施工计划要求，及时做好各种物资的保障供应工作。

### 3、保证工期的技术措施

1）编制好实施性施工组织设计

优化的施工组织设计和科学的施工方案是工程顺利开展的关键，也是确保工期的前提，为此，我们将加强施工计划的科学性，运用网络技术、系统工程等新技术原理，根据本标段工程的技术特点、现场实际情况等编制详细的、切实可行的实施性施工组织设计，选择最优施工方案，使工程施工做到点线明确、轻重分明、计划可靠、资源配置合理。

2）对施工进度进行监控

（1）进度监控的原则

在确保安全、质量的前提下，并确保本标段的目标工期。对施工全程进行进度监控管理，监控的原则为：目标明确，事先预控，动态管理，措施有效，履行合同。

（2）进度监控的基本程序

进度监控的基本程序

进度监控程序图（图11）

编制施工进度计划，填写《施工进度计划报审表》

发包人、监理人审批

编制年、季、月进度计划，填写《施工进度计划报审表》

发包人、监理人审批

按计划组织实施

对进度实施情况检查、分析

基本实施计划目标

编制下一期计划

采取纠正调整措施

严重偏离计划目标

（3）进度监控的方法

施工进度采用如下监控方法：投资指标监控法、形象进度监控法、单项进度指标监控法、关键线路网络监控法。根据施工组织设计或业主、监理工程师及其它有关的工期要求，适时根据工程进展，调整资源配置，实现工期目标。对关键工序、关键项目强化跟踪指导、跟踪监测。

① 投资指标监控法

根据本标段工程总的技资计划，编制与施工进度相对应的逐月投资安排计划，并比较放中实际每月完成与计划完成的投资差距，分析差距原因，采取相应的对策，从宏观控制到微观控制，并绘制投资管理控制曲线。

②形象进度监控法

对分项、分部工程编制每旬、每月的施工形象进度计划，在施工中及时掌握实际每旬、每月所达到的形象进度，看实际完成与计划完成工程量的差距，分析差距产生的原因，采取相应对策，同时建立工程管理曲线。

③单项进度指标监控法

及时统计施工中各项实际进度指标，掌握情况，与施工组织设计确定的各项进度指标进行比较。发现实际指标低于计划指标时，采取调整工序、增加投入等相应措施，确保单项进度指标的实现，实现日保旬、旬保月、从微观控制到宏观控制。

④关键线路监控法

根据施工组织设计确定的施工进度网络图，明确关键线路，在施工组织上，狠抓关键工序，并根据工程进展的变化，实施动态管理，适时调整网络图，明确不同阶段的关键工序，采取相应的有效对策。关键线路分层次，关键工序保关键点、关键点保关键线路、关键线路保总工期。

3、积极推广先进经验和先进技术，提高劳动生产率

积极推广先进经验和先进技术，提高劳动生产率，保质量抢进度。

### 4、施工进度管理

项目进度管理的目标是保证工程项目按预定的工期完成。在进度管理的过程中，使用项目管理软件 Microsoft Project 进行制定计划、跟踪计划和分析计划。并且按照下面的管理过程进行管理。见进度管理程序图（图12）。

1）确定进度管理的目标。

以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。对进度控制总目标应进行分解。可按单位工程分解为交工分目标，可按承包的专业或施工阶段分解为完工分目标。体现在进度计划中表现形式为里程碑。

2）编制进度计划。

施工进度计划根据图示中确定的方法进行编制，考虑：所能得到的资源（包括人员、机械设备和材料）和相关的资源分配，任务的工程量和估计完成的工期，以及各任务的工艺关系、搭接关系因素综合确定。

3）进度计划执行。

建立以项目经理为责任主体，由子项目负责人、计划人员、调度人员、工长及班组长参加的项目进度控制体系。参见项目管理组织机构图。

施工进度计划通过编制年、季、月、旬、周施工进度计划实现。 年、季、月、旬、周施工进度计划逐级落实，最终通过施工任务书由班组实施。

在施工进度计划实施的过程中进行下列工作：跟踪计划的实施进行监督，当发现进度计划执行受到干扰时，采取调度措施；在计划图上进行实际进度记录，并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期，记录每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况；执行施工合同中对进度、开工及延期开工、暂停施工、工期延误、工程竣工的承诺；跟踪形象进度对工程量、总产值、耗用的人工、材料和机械台班等的数量进行统计与分析，编制统计报表；落实控制进度措施应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。

在进度控制中，确保资源供应进度计划的实现。当出现下列情况时，及时采取应对措施进行处理：当发现资源供应出现中断、供应数量不足或供应时间不能满足要求时；由于工程变更引起资源需求的数量变更和品种变化时，及时调整资源供应计划。

4）进度的检查。

对施工进度计划进行检查依据施工进度计划实施记录进行。

施工进度计划检查采取日检查方式进行，检查下列内容：实际完成和累计完成工程量；实际参加施工的人力、机械数量及生产效率；窝工人数、窝工机械台班数及其原因分析；进度偏差情况；进度管理情况；

影响进度的特殊原因及分析。

实施检查后，提供月度施工进度报告。包括下列内容：进度执行情况的综合描述；实际施工进度图；进度偏差的状况和导致偏差的原因分析；解决问题的措施；计划调整意见。

5）进度的调整。

施工进度计划在实施中的调整必须依据施工进度计划检查结果进行。

施工进度计划调整包括下列内容：施工内容；工程量；起止时间；

持续时间；工作关系；资源供应等。

# 第六章 　质量保证措施

## 一、质量目标

承诺本工程达到国家现行建筑工程质量验收统一标准及各专业工程施工质量验收规范规定标准。

工程一次验收合格率达到期 100%，优良率达到 80%。

## 二、质量保证体系

坚持“百年大计，质量第一”的方针，按照 ISO9002 系列标准和市政工程质量管理的特点，制定完善的工程质量管理制度建立以项目经理为首，项目总工程师和工程技术、安全质量、物资供应、设备等部门负责人和有关人员参加的 TQC 领导小组，建立健全质量保证体系。使用PDCA 循环方法，定期分析质量管理与工程质量情况，找出影响工程质量的主要因素，虚心听取设计与监理工程师的意见，采取改进措位诸实施，以确保本工程达到质量目标。

质量保证体系见下页图

质量保证体系图（图13）

质量保证体系

组织体系

工作体系

检查体系

项目主管领导层

审查设计、按图施工

检查标准

技术负责人

施工员

安全员

质量员

材料员

试验工作

交底工作

责任分工

向班组交底

向工人交底

材料试验

配比试验

操作规程

验收标准

强度试验

质量措施

检查方法

班组自检

工序互检

质安检查

甲方、监理验收

评定

施工班组质量小组

## 三、质量标准

沥青砼面层质量保证措施及标准

1） 沥青混合料的矿料质量及矿料级配符合设计要求和施工规范的规定。

2）沥青摊铺时严格掌握摊铺厚度、平整度及拱度，细致找平，要注意控制摊铺和碾压温度，碾压至要求的密实度。

3）外观鉴定达到表面平整密实，无泛油、松散、裂缝、粗细料集中等现象，表面无明显碾压轮迹。搭接处紧密、平顺、烫缝不应枯焦。

4）面层与路缘石其他构筑物接顺，无积水现象。

## 四、质量保证组织机构

1） 质量管理组织机构、人员

为了确保工程质量，在项目经理部实行一级质量管理制度。项目经理部设专职质量检查工程师二人(中级以上职称)，每个专业作业队配专职质检技术员一人，作业队设质检员一人。质量检查工程师直接对项目经理和总工程师负责，行使监督权、检查权和质量检查否决权。

2）建立健全自检制度

项目经理部建立二级质量管理体系，项目经理部设质量安全检查部，配 2 名专职安全质量检查工程师，小队设专职安、质检员，班组设兼职安、质检员，在施工过程中自下而上按照"跟踪检查、复检、抽检"三个检测等级分别实施检测任务。配齐人员做到职能相符。在严格内部"自检、互检、交接检"的"三检"制度的基础上，认真接受建设单位质量监督和监理单位的监理，接受社会质量监督部门的监督，并自始至终密切配合，严格服从。

3）质量保证体系

中标后，投标人将迅速组建项目经理部，项目部成立质量领导小组，项目经理及总工程师任正、副组长，成员由质量、施工技术、物资设备、计划、财务、外协等部门负责人及各专业施工项目部经理组成。其中:

项目经理对本段工程质量承担主要责任，专业施工经理对施工质量负直接责任，并严格实行工程质量终身负责制，质量管理领导小组负责定期质量检查、召开质量分析会议，分析质量保证计划的执行情况，及时发现问题，研究改进措施，积极推动项目经理部全面质量管理工作的深入开展。

## 五、质量保证措施

### 1、一般保证措施

1） 在企业中牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，严格执行招标文件的要求和设计图的规定，对本工程加强施工管理。

2）我单位已建立了完善的质量管理制度和质量保证体系，在本工程施工中严格按质量管理手册、程序文件和招标文件的要求对工程质量进行全面控制，对关键工序、特殊过程编制详细的作业指导书，并认真实施。

3）密切与设计人员的联系，做好设计图纸的复核工作，组织听取设计图的交底，充分理解设计意图，认真开展现场调查，精心组织施工。

4）项目经理部建立严格的质量检查组织机构和质量保证体系。全力支持和充分发挥质检机构和人员的作用，主动接受监理工程师的监督和帮助，积极为监理工程师的工作提供和创造便利条件。

5）认真编制实施性施工组织设计，对主要工程项目均要编写详细的施工工艺措施，并积极实施。推行全面质量管理，实行项目分解及目标管理，对重大技术问题组织 QC 小组攻关，科学指导施工，积极推广新技术、新工艺、新材料。

6）严格执行各项质量管理制度，认真执行工程"三检制"，坚持测量双检制度，隐蔽工程签证，质量挂牌，质量讲评，质量事故分析等行之有效的质量管理制度。

7）严把主要材料采购、进场、使用的检验关。进入工地的主要材料必须符合规范设计要求，从信誉好的厂家进货，所有厂制材料必须有出厂合格证和必要的检验、化验单，否则不得用于本工程。

8）严格执行施工管理中的质量标准，做到:未进行技术交底不施工；

图纸和技术要求不清楚不施工；测量桩点和资料未经双检不施工；材料无合格证或试验不合格不施工；隐蔽工程未经监理工程师检查签证不施工。

9）施工中认真做好原始记录，收集各类资料和数据，加强施工原始资料的管理和整理，为竣工提供可靠的保证，做到现场竣工与资料提交同步。

### 2、组织保证措施

1）小队以上单位成立全面质量管理小组和创精品、优质工程管理委员会，第一管理者亲自抓。配齐专职质检工程师和质检员，制定相应的对策和质量岗位责任制，推行全面质量管理和目标责任管理，从组织措施上使创市优计划真正落到实处。

2）坚决实行质量一票否决权。工程质量达不到质量目标的，坚决返工重做。

### 3、技术保证措施

1）坚持设计文件图纸分级会审和技术交底制度。重点工程由总工程师、主管工程师审核；一般工程由专业工程师审核，每份图纸必须经过两名以上技术干部审核并填写审核意见。在严格审核的基础上由技术人员向施工单位进行施工方案交底、设计意图交底、质量标准交底、创优措施交底，并有记录。同时，应认真核对现场，并与监理、设计、建设等单位一道优化设计。

2）认真贯彻 GB/T19001－2000 标准，质量管理与国际标准化接轨。工程施工中做到每个施工环节都处于受控状态，每个过程都有《质量记录》，施工全过程有可追溯性，要定期召开质量专题会，发现问题及时纠正，以推进和改善质量管理工作，使质量管理走向国际标准化。

3）技术资料和施工控制资料详实，能够正确反映施工全过程并和

施工同步，同时满足竣工验交的要求。

4）同设计单位、监理单位联合创优。按规定办理各类变更设计并做到签证手续齐全。

### 4、材料采购的质量保证措施

须制定采购计划，采购计划按技术部门提出的施工总进度计划、图纸和技术要求制定，采购前后均须经监理工程师审批签认。

工程材料（包括施工用料）和设施的采购文件包括以下内容:

① 项目名称、工程使用部位、规格、数量、时间及人为要求；

② 施工合同规定的质量保证规范标准；

③ 工程招标技术规范的要求；

④ 运输和交货条件；

⑤质量鉴定和检查方法。

按采购计划制定书面的采购定货单，选择合格的供应商，预定交货地点和日期。对业主供应的管材及管件，也按照产品标准进行检验，不符合标准不能使用。

# 第七章 　安全施工保证措施

## 一、安全目标

安全目标：创建安全标准工地。

1、安全保障组织机构

2、人员配置；安全保障小组由项目经理任主任，项目总工程师、项目副经理担任副主任，工程管理部、安全检查室、物资设备部、综合办公室负责、各专业施工项目经理任成员，各工区有专职安全检查工程师，各班有兼职安全检查员，所有施工人员参与施工安全检查，以达到保障安全之目的。

## 二、安全保证体系

我方将组建项目经理部，项目部成立安全保障领导小组，项目经理任组长，项目副经理及总工程师任副组长，成员由安全、施工、技术、设备、计划、财务等部门负责人及各施工队长组成，其中:

项目经理对本段工程安全承担主要责任，施工队长对施工安全负直接责任，安全保障领导小组负责定期安全检查、召开安全分析会议，分析安全保障计划的执行情况，及时发现问题，研究改进措施，积极推动项目经理部安全管理工作的深入开展。

安全生产保证体系图（图14）

支

撑

系

统

安

全

技

术

措

施

安全措施落实

主管安全副经理

总经理

安全管理领导小组

安全工程师

项目经理

专职安全员

作业班组安全员

方案编制

组织机构

安全保证体系

安全制度

进 场 三 级 教 育

班 前 安 全 活 动

安全检查

临时用电施工组织设计

安 全 技 术 交 底

安

全

检

查

记

录

工 伤 事 故 记 录

纠 正 措 施 记 录

工

程

安

全

技

术

措

施

## 三、安全生产责任制

在本工程施工过程中，运用科学的管理手段和模式，以安全为中心，制定以保证安全生产为目的的安全生产体系。安全体系由安全生产责任制，安全生产制度及安全生产网络管理组成。

### 1、安全生产责任制

根据本工程管理人员规模，指定以项目经理为主，第一责任人、安全负责人为主管负责人，各级施工组长及班组为主要执行者，安全员为主要监督者。各自的具体职责如下：

1）项目经理：全面负责施工现场的安全措施、安全生产等，保证施工现场的安全；安全负责人负责落实、检查，并强制整改不安全隐患。

2）施工员：负责上级安排的安全工作的实施，进行施工前安全交底工作，监督并参与班组的安全学习；

3）安全员：督促施工全过程的安全生产，纠正违章，配合有关部门排队施工不安全因素，安排项目内安全活动及安全教育的开展；监督劳防用品的发放和使用。

4）机驾员：保证所有使用的各类机械的安全使用，监督机械操作人员保证遵章操作，并对用电机械安全检查；

5）劳资员：保证进场施工人员的安全技术素质，控制加班加点，保证劳逸结合；采购合格的用于安全生产及劳动防护用品的产品和劳防材料。

### 2、安全生产制度

根据国家及地方现行规范（标准），并结合本工程的实际情况制定关于安全教育、检查、交底、活动等四项制度，要求所有进入本施工现场的人员以班组为单位进行检查，同时在进场之前将另行制定工程《安全生产奖罚条例》以确保制度及各项措施的落实。

1）操作人员必须经班组、项目部和单位三级安全教育，才能上岗操作。

2）安全部门每月组织一次安全检查，项目部安全负责人进行日常的安全检查，按照安全检查标准进行检查评分，对发现的问题，下发整改通知单，督促整改。

3）施工过程必须严格执行国家、行业安全生产规程，以及本单位安全生产制度，每道工序作为前，施工员必须按照《市政工程安全技术操作规程》，下达安全交底单，安全员检查安全措施落实情况，对出现的隐患及时整改，并做好记录。

4）进入施工现场必须戴好安全帽，在无防护设施的情况下严禁高特工种作业和危险部位的施工。

5）开展安全活动，坚持勤抓勤查，定期召开安全碰头会，杜绝一切安全隐患。

## 三、安全保证措施

1）加强宣传教育工作，强化全员安全意识，建立安全保证体系，使安全管理制度化，教育经常化。

2）在安排、检查、落实施工任务的同时，必须兼顾和保证安全工作，把安全贯穿于施工全过程。

3）坚持定期的安全教育、讲话和检查制度，设立安全监督岗，支持和发挥兼、专安全人员的作用。

4）施工中临时结构必须向员工进行安全技术交底，对大型临时结构须进行安全设计和技术鉴定，合格后方可使用。

5）用电线路架设应符合规定要求，配电箱和闸刀盒应上锁，室外配电箱和闸刀盒应有良好的防护措施。

6）加强运输及施工车辆的管理，经常检查其车辆，严格禁止带病作业。

7）开工前，组织广大干部职工认真学习《安规》，并定期进行安全考试，使大家熟悉和掌握安全生产的各项规定，各专业工种作业人员，必须经专业培训和考试，合格后方准独立操作。

8）当发现量测数据有突变或异变时，及时通知现场负责人，并采取应急措施，保证施工作业安全。

9）有关工种操作人员配发专用防护用品，如安全帽、焊工手套、护脚、绝缘鞋、安全带等。

10）防火、防爆及危爆物品管理措施

11）清除一切可能造成火灾、爆炸事故的根源，严格控制火源、易燃、易爆和助燃物。

## 四、安全生产奖罚措施

1）为确保安全生产和杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故，对所有参战人员，加强安全教育，思想重视，严禁违章作业，保证生产正常进行。

2）具体奖罚措施按我单位《安全生产奖罚办法》以及指挥部的要求执行。

# 第八章　文明、环境保护措施

## 一、文明施工管理措施

文明施工是涉及到工程沿线群众的切身利益，同时又是企业取信于民、维护企业声誉的大事，一旦在文明施工方面掉以轻心，造成的损失和影响是无法弥补的。我们将严格按照“集中施工、快速施工、文明施工”的十二字方针，作为我单位组织施工的准则。

### 1、文明施工目标：创建市级文明工地。

### 2、文明施工管理措施

1）成立创建文明工地领导小组

成立创建文明工地领导小组，全面开展创建文明工地活动，做到“两通五必须”，即：施工现场人行道畅通；施工工地沿线单位和居民出入口畅通；施工现场必须挂牌施工；管理人员必须佩卡上岗；工地现场施工材料必须堆码整齐；工地生活设施必须文明；工地现场必须开展以创文明工地为主要内容的思想政治工作。

2）健全管理

健全以项目经理具体领导，文明施工员具体指导，各施工队具体落实的管理网络，增强管理力量。

3）加强职业道德教育

加强施工人员文明施工意识，组织学习文明施工条例及有关常识，进行上岗教育，讲职业道德、扬行业新风。

4）文明施工组织机构

成立由一名副经理为组长的文明施工管理小组，全面开展创建文明工地活动，创造良好的施工环境和氛围，保证整体工程的顺利完成。

## 二、文明施工保证措施

1）对进场施工的队伍签订文明施工、保护地下管线协议书，建立健全岗位责任制，把文明施工责任落到实处，提高全体施工人员文明施工自觉性与责任性。

2）挂牌施工，标明工程项目名称、范围、开竣工期限、工地负责人，设立监督电话、接受社会监督。

3）采用有效措施处理生产、生活废水不得超标排放，并确保施工现场无积水现象。在多雨季节应配备应急的抽水设备与突击人员。

4）现场布局合理，材料、物品、机具、土方堆放符合要求。

5）施工内业资料齐全、整洁、数据可靠，办公室内按要求布置各类图表，及时反映现场状况及工程进度状况。

6）加强夜间的安全保卫工作，设夜间巡逻队。

7）创建美好环境。在工地现场和生活区设置足够的临时卫生设施，每天清扫处理。

8）生活垃圾要集中堆放，统一搬运至指定地点废弃。

9）施工期间，经常对施工机械车辆道路进行维修，确保晴雨畅通，并方便沿线居民的生产、生活。

10）运土、运料车辆，采用密闭式自卸汽车运输，且装料适中，不得超限；车辆轮胎及车外表用水冲洗干净，保证道路的清洁。

11）不能及时运走的堆土，表面经常洒水，并用密目网覆盖。

12）认真进行现场调查，以免破坏地下设施。

13）加强对施工人员的全面管理，所有施工人员要办理暂住证。严禁接收三无盲流人员。做好防盗窃工作，落实防范措施，各类违法行为和暴力行为要及时制止，同时报告公安部门，确保在施工地区内，施工人员无违法违纪现象发生。尊重所在地区防委会和社区中各行政管理部门的意见和建议，积极主动地争取居委会和各行政管理部门支持，自觉遵守社区中各项合法的行政管理制度和规定，搞好社区文明共建工作。

14）继承和发扬优良传统，开展多种便民、爱民活动，搞好与驻地政府、群众之间的关系。

## 三、环境保护措施

### 1、环境保护机构及目标

1）成立以项目经理任组长的环境保护领导小组，配各一定的环境保护设施和技术人员，认真学习环境保护知识，共同搞好环境保护工作。

2）采取各种有效措施，对容易引起环境污染的各种渠道严格控制。

### 2、环境保护措施

项目经理部副经理

环境保护室

环保监察员

施工队队长

工班长

综合办公室

物资设备室

环境保护及水土保持组织机械图（图15）

1）一般措施

① 重视环保工作

编制实施性施工组织设计时，把环保工作作为施工组织设计的重要组成部分，并认真贯彻执行。

② 加强环保教育

组织职工学习环保知识，强化环保意识，使大家认识到环境保护工作的重要性和必要性。

③ 贯彻环保法规

认真贯彻各级政府的有关环境保护方针、政策法令，结合设计文件和工程特点，及时提报有关环保设计，切实按批准的文件组织实施。

④ 强化环保管理

定期进行环保检查，及时处理违章事宜，主动联系环保机构，请示汇报环保工作，做到文明施工。

⑤ 美化施工场地

场地废料、土石方废方处理，应按设计要求按工程师指定地点处理，防止水土流失。保持排水通道畅通，工地干净卫生。施工中还应尽量减少对周围绿化环境的影响和破坏。

⑥ 消除施工污染

施工废水、生活污水不得污染水源、道路，采用污水处理池进行处理。工地垃圾及时运往指定地点深埋，清洗集料机具或含有沉淀油污的操作用水采用过滤的方法或沉淀池处理，使生态环境受损减到最低程度。

⑦ 工程车辆通行时，及时向当地交通部门办理手续，征得同意后，方能上路，拉运土方的车辆采用密闭式自卸车，以防土块洒落，污染路面。

⑧ 队建设施工中及时、经常与当地政府、环保部门联系，征求他们的意见，作好环境保护工作。

2）水环境保护措施

① 施工废水、生活污水经污水处理池进行处理，不得直接排入污水管道。

② 清洗骨料的水和其它施工废水，采取沉淀池处理达到排放标准后方可排放，避免污染周围环境。

③ 施工机械的废油废水，采用隔油池等有效措施加以处理，不得超标排放。

④ 生活污水采取二级生化或化粪池等措施进行净化处理，经检查符合标准后方准排放。

3）大气环境及粉尘的防护措施

① 在设备选型时选择低污染设备，并安装空气污染控制系统。

② 在运输弃土等易飞扬物料时用密闭式自卸汽车，并装量适中，不得超限运输。

③ 配备专用洒水车，对施工现场和运输道路经常进行洒水湿润，减少扬尘。

④ 对汽油等易挥发品的存放耍密闭，并尽量缩短开启时间。

⑥ 在有粉尘的作业环境中作业，除洒水外，作业人员还必须配备劳保防护用品。

4）固体废弃物的处理

① 生活区和施工现场的生活垃圾，应集中堆放。

② 施工和生活中的废弃物也可经当地环保部门同意后，运至指定地点，此外，工地设置能冲洗的厕所，派专门的人员清理打扫，并定期对周围喷药消毒，以防蚊蝇滋生，病毒传播。

③ 报废材料或施工中返工的挖除材料立即运出现场并进行掩埋等处理。对于施工中废弃的零碎配件，边角料、水泥袋、包装箱等及时收集清理并搞好现场卫生，以保护自然环境与景观不受破坏。

5）降低噪音措施

① 对使用的工程机械和运输车辆安装消声器并加强维修保养，降低噪音。

② 机械车辆途经居住场所时应减速慢行，不鸣喇叭。

③ 在比较固定的机械设备附近，修建临时隔音屏障，减少噪音传播。

④ 合理安排施工作业时间，尽量降低夜间车辆出入频率，夜间施工不得安排噪音很大的机械。

⑤ 适当控制机械布置密度，条件允许时拉开一定距离，避免机械过于集中形成噪音叠加。

（6）生态环境的保护措施

植被及地下水资源的保护是施工中的环保重点。

① 采用各种方式宣传《水土保持工作条例》等法规，使职工自觉遵守法律规定。

② 保护原有植被。对合同规定的施工界限内、外的植物、树木等尽力维持原状。

③ 施工便道、施工工栅及作业场地的设置要尽量维护自然面貌，以保护植物。

④ 营造良好环境。在施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施，经常进行卫生清理，同时在生活区周围种植花草、树木，美化生活环境。

⑤ 工程完工后，及时进行现场彻底清理，并按设计要求采用植被覆盖或其它处理措施。

# 第九章 科学技术在工程中的推广应用

科学技术是第一生产力，为确保工程质量、缩短工期、降低成本、减轻劳动强度、提高工效，在施工过程中我司将采取切实可行的技术措施，加大技术含量的投入，采用成功的新工艺、新技术、新设备及新材料，确保本工程的顺利完成。

## 一、新工艺、新技术的运用

１、运用砼的质量控制标准（GB50164－2001）及砼方差统计技术，随时控制整个生产、施工期间的砼质量。

２、根据不同结构部位，在砼中掺入具有合适作用的微膨胀剂、抗渗剂等外加剂，改善和提高砼的相关性能，保证浇筑质量。

## 二、新材料的运用

１、采用PP－R 给水管，可耐腐蚀、耐冲击，且安装轻便、成本低、易于安装，可提高工效加快施工进度，降低对环境的污染。

２、采用新型花管可减少堵塞及环境污染，安装快捷、轻便，提高劳动效率。

３、采用塑料建筑电线套管，便于安装敷管、穿线，可以大大降低安装成本。

## 三、先进的小型机械、仪器设备应用

１、采用低噪音高效率砼振捣棒，可显著降低浇筑砼时的噪音，减少对周边环境的影响。

２、采用多功能继电器校验仪，可省工、省料提高工效。

３、施工测量采用先进全站仪，可提高测量精度和运算工效。

四、计算机辅助管理及网络技术

项目采用微机管理，建立工程质量控制、工程成本控制、工程进度控制和施工物资管理体系，解决施工中各环节可能出现的问题，使现场办公效率提高和完善，适应企业发展需要。

１、现场配备充足计算机和相应的计算机软件等现代办公设备。

２、采用《项目经理智能管理软件》进行物资管理、财务管理、人事管理、工程资料管理、成本管理及分析。

３、采用《广联达－图形自动计算工程量软件》、《广联达－工程概预算软件》进行施工图预算和预算动态管理。

４、采用《Pert网络计划编制软件》编制施工进度计划网络控制图，并进行施工进度控制动态管理。

# 第十章 施工中应注意的问题

## 一、现场保卫及综合治理

整个施工现场以及生活区现场封闭管理，大门口设值班室，所有进出人员或车辆须登记检查方可通行，以避免对施工现场的干扰。项目经理部设专职保卫干部，专门负责现场的治安保卫工作，联系和争取当地派出所配合管理施工现场的治安，保证所有进入施工场地的人员、财产及工程成品的安全。在现场办公区、加工区、材料场区及各个施工作业点配置足够的消防灭火器材。施工现场的全体人员佩戴胸卡方可进入施工场地。强化施工现场保卫管理制度和防火安全管理制度。

## 二、成品、半成品保护措施

1、组织所有人员进行成品保护教育，制定成品保证措施制，划分责任区。将成品保护工作实行包干制，纳入施工队工作成果的考核范围，因保护不当引起的返工，不予验工计价，予以罚款处理。

2、施工管理人员要加强监督和检查，如有问题及时解决。

3、施工管理人员要合理安排工序，各工种减交叉作业，杜绝各工种相互损坏。

4、重要部位部件要提前作好防护工作，避免发生损坏。

5、结构施工完毕后，抓紧报验，抓紧回填。对于以安装完毕的市政管道，防止重物坠落损坏管道的防腐层，要用草垫铺在管外。

6、要对以完成管道的接口进行保护，防止意外损坏。

7、施工区域内禁止闲杂人员、社会车辆入场，防止人为破坏情况发生。

8、施工前应熟悉图纸，如发现结构位置冲突，提前制定变更方案，并征得有关部门认可，防止后道工序破坏工序成果。

9、对所有人员进行成品保护教育，制定成品保证责任制，划分责任区。

10、安排专人负责现场成品及半成品的保护工作。

## 三、施工单位与业主、监理单位的配合、协调

1）尊重业主及监理，因为监理是受甲方委托对工程项目实行监理和控制的甲方全权代表，施工单位是受甲方的委托遵照设计文件的执行者，在监理单位的监督、指导、管理下完成设计文件生产者，是产品的制造者。分包单位在施工过程中对总包单位技术补充者。

2）施工中碰到需要解决的问题，由施工单位首先向监理口头提出并以书面形式报告经监理部门审查、核实后，送交甲方备案，经各方签字后执行并做为竣工资料存档。

3）业主及监理提出的关于工程施工过程中的问题，是保证工程施工质量、施工现场财产安全及工程的顺利进行，以达到快速高效的目的。

4）为了搞好工程施工中的配合，施工单位在工程施工中，选派一名施工技术员与甲方、监理进行工作配合，在监理的监督指导下施工。

施工总平面布置图及临时用地表

1、临时用地表：

| 用 途 | 面 积 | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目部办公房 | 150 | 场外设置 | 2007.5-2007.10 |
| 工人住房 | 200 | 场外设置 | 2007.5-2007.10 |
| 水泥库房 | 30 | 0+520北侧 | 2007.5-2007.10 |
| 仓库用房 | 40 | 0+520北侧 | 2007.5-2007.10 |
| 小型机具用房 | 40 | 0+520北侧 | 2007.5-2007.10 |
| 场内值班工棚 | 15 | 紧邻施工现场 | 2007.5-2007.10 |

2、施工总平面布置图

（见附页）

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600