## Sheet1
附9： 分项工程进度率计划（斜率图）
年 度 |  | 2006 | [9 empty] | 2007
季度 |  | 一 | 二 |  |  | 三 |  |  | 四 |  |  | 一 |  |  | 二 |  |  | 三
月 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
图例
施工准备 | 100%
地下管线施工
路基施工 | 90%
路面施工 | 80%
窑头大沟桥 | 70%
高架桥下部工程 | 60%
高架桥上部工程 | 45%
高架桥桥面铺装 | 30%
其他辅助工程 | 15%
清理验收 | 10%
0%