表3                         劳动力计划表

济南市北园大街道路及环境建设工程                           （单位：人）

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006年××月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年××月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 桩基工 | 0 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 架子工 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 |
| 管道工 | 0 | 0 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 25 | 25 | 22 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 电工 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 路工 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 |
| 信号工 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 木工 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 25 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 33 | 33 | 0 |
| 钢筋工 | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 10 | 10 |
| 气焊工 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 电焊工 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 8 | 8 | 5 |
| 砼工 | 10 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| 张拉工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 普通工 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 其它 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 管理 人员 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 总计 | 214 | 376 | 453 | 471 | 516 | 469 | 434 | 429 | 438 | 429 | 425 | 425 | 415 | 417 | 397 | 347 | 313 | 226 |