目    录

第一部分  地基加固方案设计

1 工程概况

2 水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)地基加固方案设计

2.1 设计要求

2.2 设计依据

2.3 方案设计

2.4 CFG桩布置

2.5桩身强度等级及压缩模量

2.6褥垫层

2.7 CFG桩施工降水要求

3 关键点控制

4 复合地基检测

第二部分  施工组织设计

1 依据及适用范围

2工程概况

3 设计概况

4 施工组织

5 设备物资计划

6 工期

7 施工方案

8 关键过程控制

9 复合地基检测

10 质量与安全保证措施

11 需甲方配合的几个方面

12 竣工成果资料

附:CFG桩平面布置示意图

第一部分    地基加固方案设计

1 工程概况

- “玉锦苑”位于某市一环路以内，武成大街与中道街交汇处。由某市青羊建委城镇房屋综合开发公司投资兴建。该建筑为6F+1层，全框架结构，独立柱基。我公司受建设单位委托，对该楼的地基加固处理工作进行方案设计。根据该场地岩土勘察报告，地层结构自上而下为：

1.素填土：灰色，主要由粉土组成，含大量植物根茎及卵砾石；干～稍湿，结构松散，系近期堆填。全场地分布，层厚1.30～3.70m；

2.粉土： 褐灰色或黄灰色，湿，松散～中密，遍布于整个场地，含少量石英、云母片及粘性土，稍有光泽，干强度低，轻微摇振反应，厚度为0.50～2.00m

- 3.细砂：褐灰色或褐黄色，主要是由石英，长石及少量云母组成，层厚0.3～0.5米，分布在卵石层顶板,仅在个别空可见。

- 4.卵石土：灰色，湿～饱和，稍密～密实。卵石成份以岩浆岩为主,少量为变质岩和沉积岩；以中等风化和微风化者居多，少量强风化。卵石磨圆度较好，呈圆形～亚圆形,粒径一般2～8cm,最大超过12cm,该层埋深2.00～5.20m。根据卵石的含量和密实度等工程特性不同，将该层又分为松散状卵石土（4－0）、稍密状卵石土（4－1）、中密状卵石土（4－2）、密实状卵石土（4－3）四个工程地质亚层。

- 松散状卵石土（4－0）：卵石含量约占30％；细砂充填；N120修正击数2～4击；

- 稍密状卵石土（4－1）：卵石含量约占50％；细砂充填；N120修正击数4～7击；

- 中密状卵石土（4—2）：卵石和约占65％；细砂充填；N120修正击数8～12击；

- 密实状卵石土（4—3）：卵石和约占75％；细砂充填；N120修正击数13～20击；

- 根据勘察报告可知：场地内地下水主要为孔隙潜水与上层滞水，主要受大气降雨及生活用水补给，潜水赋存于卵石土层中，局部粘性性土层中含上层滞水，由生活用水大气降水补给。勘察期间为丰水期，在钻孔内测得地下潜水稳定水位1.90米左右，初见水位2.00m左右。据区域地质资料，6～9月为丰水期，12～3月为枯水期；地下水水位变化幅度较大，一般在1～1.50米之间；丰水期历史最高水位为1.60m；设计和施工时场地稳定水位按1.60米（最不利水位）取值。

土的工程特性指标

| 地层分类 | 天然重度γ (kN/m3) | 压缩模量ES (MPa) | 变形模量E0 (MPa) | 内摩擦 角 φ(°) | 粘聚力c (kPa) | 承载力特征值fak(kPa) | 预制桩 qpk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 素 填 土 | 19 | 2.5 | / | 8 | 15 | 80 | / |
| 粉 土 | 19 | / | / | / | / | 90 | / |
| 松散卵石 | 20 | 16 | 15 | 30 | / | 180 | / |
| 稍密卵石 | 21 | 25 | 20 | 35 | / | 300 | 5000 |
| 中密卵石 | 22 | 33 | 25 | 40 | / | 500 | 7000 |
| 密实卵石 | 23 | 45 | 35 | 45 | / | 800 | 8500 |

根据勘察资料分析表明，拟建的地基持力层（素填土、粉土）承载力特征值，不能满足设计要求，需要进行地基加固处理。根据拟建物性质、场地工程地质及水文地质条件以及成都地区地基加固处理经验，本着技术可靠、施工可行和经济合理的原则，经多方比较，对该工程拟进行CFG地基加固处理方案设计。

2 水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)地基加固方案设计

2.1 设计要求

采用水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)加固处理后所形成的复合地基土承载力特征值须满足：fspk≥300kPa。

2.2 设计依据

①《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）；

②《四川省建筑地基基础质量检测若干规定》（四川省建设厅[2001]1265号文）；

③《玉锦苑基础平面布置图》（四川大陆设计事务所2005）；

④《玉锦苑岩土工程勘察报告》（某勘察基础工程公司  2005年6月）；

⑤《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；

⑥《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50502-2002）

2.3 方案设计

设计参数表

| 拟建物 | ±0.000标高（m） | 基础埋深（m） | 基底标高（m） | CFG桩复合地基指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fspk(Kpa) | Es(Mpa) | 桩顶标高 |
| 玉锦苑 | 501.40 | 499.5～499.35 | -1.9～-2.05 | ≥300 | ＞10.0 | 500.5 |

根据岩土工程勘察报告，依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79－2002  J220-2002):

Ra=μpΣqsili+qaAp

水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)以卵石层为桩端持力层。

其中：桩长L平均取4.5m（其中保护桩长为0.5m，进入卵石层0.5m），桩径400mm（根据所采用的成桩设备CK15-A/B型取土夯实桩机确定）；

qp  桩端阻力特征值（kPa）稍密卵石为1200 KN；；

Ap  桩的截面积，0.1256m2；

qsi  桩周第I层土的侧阻力：素填土为15KN，粉土为12.5KN；

μp 桩的周长，1.256m。

举例计算如下：

2’—2’剖面，8号孔

Ra=1.256×（2.6×15+1.8×12.5）+0.1256×1200

=213.476KN

取值为205KN；

6’—6’剖面，20号孔

Ra=1.256×（2.6×15+1.8×12.5）+0.1256×1200

=205.67KN

取值为205KN；

根据上述情况，Ra取值为205KN。

依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79－2002  J220-2002)公式9.2.5

fspk=mRa/Ap+ β（1-m）fsk

式中:  fspk为复合地基承载力特征值,取值300kPa;

fsk为桩间土承载力特征值,取值80kPa;

m为面积置换率;

Ra为单桩承载力特征值(KN), Ra实取值205KN;

β为桩间土强度发挥系数,取0.8;

fspk=mRa/Ap+ β（1-m）fsk

300=m×205/0.1256+0.8×（1-m）×80

经计算得m=0.1504，实取m=0.1505；

A=Ap/m=0.1256/0.1504=0.83

2.4 桩的布置

玉锦苑独立柱基布桩根据置换率的定义，计算得到各独立基础所需的桩数，详见下表及《CFG桩基础平面布置图》。

柱基类型、基础尺寸一览表     表1.3

| 序号 | 柱基类型 | 基础尺寸（m） | 基底面积（㎡） | 柱基个数（个） | 单个 | 实际布桩数 （根） | 桩间距（m） |  | 桩顶标高 （含空桩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 正方形 | 等边 三角形 |  |
| 1 | J-1 | 3.3×3.1 | 10.23 | 7 | 13 | 91 | 0.91 | 0.98 | -1.45 |
| 2 | J-2 | 3.0×2.8 | 8.40 | 2 | 10 | 20 | 0.91 | 0.98 | -1.4 |
| 3 | J-3 | 3.7×3.5 | 12.95 | 2 | 16 | 32 | 0.91 | 0.98 | -1.55 |
| 4 | J-4 | 2.6×2.4 | 6.24 | 3 | 8 | 24 | 0.91 | 0.98 | -1.4 |
| 5 | J-5 | 2.7×2.9 | 7.83 | 6 | 10 | 60 | 0.91 | 0.98 | -1.4 |
| 6 | J-6 | 3.1×3.3 | 10.23 | 5 | 13 | 65 | 0.91 | 0.98 | -1.45 |
| 7 | J-7 | 2.4×2.6 | 6.24 | 2 | 8 | 16 | 0.91 | 0.98 | -1.4 |
| 8 | J-8 | 1.8×2.0 | 3.60 | 1 | 5 | 5 | 0.91 | 0.98 | -1.4 |
| 9 | J-9 | 3.5×3.7 | 12.95 | 2 | 16 | 32 | 0.91 | 0.98 | -1.55 |
| 10 | J-10 | 2.1×2.1 | 4.41 | 6 | 6 | 36 | 0.91 | 0.98 | -1.4 |
| 11 | J-11 | 2.4×2.4 | 5.76 | 6 | 7 | 42 | 0.91 | 0.98 | -1.4 |
| 12 | J-12 | 2.5×2.7 | 6.75 | 1 | 8 | 8 | 0.91 | 0.98 | -1.4 |
| 13 | J-13 | 3.6×3.0 | 10.80 | 2 | 13 | 26 | 0.91 | 0.98 | -1.45 |
| 14 | J-14 | 4.0×3.4 | 13.60 | 1 | 17 | 17 | 0.91 | 0.98 | -1.55 |
| 15 | J-15 | 5.2×2.9 | 15.08 | 3 | 19 | 57 | 0.91 | 0.98 | -1.45 |
| 16 | J-16 | 4.9×2.6 | 12.74 | 6 | 16 | 96 | 0.91 | 0.98 | -1.45 |
| 17 | J-17 | 4.6×2.2 | 10.12 | 1 | 13 | 13 | 0.91 | 0.98 | -1.45 |
| 小计 | / | / | / | 56 | / | 640 | / | / |  |

当场地有所变化时,具体桩数根据现场情况作相应调整，桩位布置详见附后的CFG桩平面布置图。

复合地基基验算：

（1）以稍密卵石层为桩端土的复合地基承载力特征值，进行估算：

=0.1505×205/0.1256+0.8×(1-0.1505)×80

≥300Kpa

（2）压缩模量验算：

Esp=Es×ζ=6.2×300/80=23.25Mpa

式中：Es—天然地基土压缩模量加权平均值；

ζ—天然地基压缩模量的倍数，ζ=fspk/fak ；

fak—基础底面下天然地基承载力特征值。

综上验算结果表明，复合地基承载力特征值fspk≥300Kpa，压缩模量特征值Esp≥10.0Mpa，经地基加固处理后的复合地基满足设计要求。

2.5桩身强度等级及压缩模量

由Ra= 205kN，fcu ≥3Ra/Ap=3×205/0.1256=4.90MPa

桩身材料采用水泥、石、砂及粉煤灰，桩身混凝土强度等级取C10，粉煤灰用量为水泥用量的30%(最终由试验配合比确定)。

2.6褥垫层

a.厚度:250mm（基底土质较软）。

b.材料:级配砂石(最大粒径一般≤30mm)。

c.褥垫层需经静力压实法或动力压实法（桩间土含水量较少时）压实,其夯实后的体积与虚铺体积之比不大于0.90（虚铺厚度h=250/0.9=278mm）。

2.7 CFG桩施工降水要求

因场地所有钻孔地段松散卵石层透镜体在地下水位线下，为保证CFG桩施工工作的顺利进行及施工质量满足设计要求，为此建设单位应委托专业降水施工队伍负责工程降水，该地段水位必须降至桩端以下1m，即地面以下5.8m，相应标高494.7m。

3、关键点控制

由于本工程对复合后的地基土承载力要求较高,因此,在工程施工中应严格控制如下关键点：

- 严格根据地勘报告，确保桩端置于卵石层上。

- 严格控制锤击数和锤击高度。

- 如在施工中当地质条件与地勘报告不符时,应及时通知有关单位，采取补勘等措施,并及时修正加固方案确保所加固的地基达到设计要求。

4、复合地基检测

在CFG桩的施工完成后，待桩体混凝土达到一定强度(按有关规范)时，取1%的桩、且每个单体建筑不少于3点进行复合地基载荷试验检测。该项工作由建设单位另行委托有资质的单位完成。

第二部分     施工组织设计

1 依据及适用范围

1.1 编制依据

1.1.1 《建筑地基处理技术规范》  (JGJ79－2002  J220-2002)；

1.1.2 《玉锦苑地基加固方案设计及CFG桩位平面布置图》（某勘察基础工程公司  ，2005.8）；

1.1.3 《玉锦苑工程岩土工程勘察报告》（某勘察基础工程公司  ，2005.6）；

以下简称“地勘报告”；

1.1.4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

1.2 适用范围

本施工组织设计仅适用于玉锦苑水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)工程，施工组织设计阶段为施工阶段。

2 工程概况

- “玉锦苑”位于某市一环路以内，武成大街与中道街交汇处。由某市青羊建委城镇房屋综合开发公司投资兴建。该建筑为6F+1层，全框架结构，独立柱基。我公司受建设单位委托，对该楼的地基加固处理工作进行方案设计。根据该场地岩土勘察报告，地层结构自上而下为：

1.素填土：灰色，主要由粉土组成，含大量植物根茎及卵砾石；干～稍湿，结构松散，系近期堆填。全场地分布，层厚1.30～3.70m；

2.粉土： 褐灰色或黄灰色，湿，松散～中密，遍布于整个场地，含少量石英、云母片及粘性土，稍有光泽，干强度低，轻微摇振反应，厚度为0.50～2.00m

- 3.细砂：褐灰色或褐黄色，主要是由石英，长石及少量云母组成，层厚0.3～0.5米，分布在卵石层顶板,仅在个别空可见。

- 4.卵石土：灰色，湿～饱和，稍密～密实。卵石成份以岩浆岩为主,少量为变质岩和沉积岩；以中等风化和微风化者居多，少量强风化。卵石磨圆度较好，呈圆形～亚圆形,粒径一般2～8cm,最大超过12cm,该层埋深2.00～5.20m。根据卵石的含量和密实度等工程特性不同，将该层又分为松散状卵石土（4－0）、稍密状卵石土（4－1）、中密状卵石土（4－2）、密实状卵石土（4－3）四个工程地质亚层。

- 松散状卵石土（4－0）：卵石含量约占30％；细砂充填；N120修正击数2～4击；

- 稍密状卵石土（4－1）：卵石含量约占50％；细砂充填；N120修正击数4～7击；

- 中密状卵石土（4—2）：卵石和约占65％；细砂充填；N120修正击数8～12击；

- 密实状卵石土（4—3）：卵石和约占75％；细砂充填；N120修正击数13～20击；

- 根据勘察报告可知：场地内地下水主要为孔隙潜水与上层滞水，主要受大气降雨及生活用水补给，潜水赋存于卵石土层中，局部粘性性土层中含上层滞水，由生活用水大气降水补给。勘察期间为丰水期，在钻孔内测得地下潜水稳定水位1.90米左右，初见水位2.00m左右。据区域地质资料，6～9月为丰水期，12～3月为枯水期；地下水水位变化幅度较大，一般在1～1.50米之间；丰水期历史最高水位为1.60m；设计和施工时场地稳定水位按1.60米（最不利水位）取值。

3 设计概况

根据“地勘报告”和《建筑地基处理技术规范》(JGJ79－2002)，CFG桩布置于基础范围内。

根据《玉锦苑地基加固方案设计及CFG桩位平面布置图》（某勘察基础工程公司  ，2005.8），该工程CFG桩桩径0.40m，桩长≥4m，桩数约为 640根。

4 施工组织

4.1 本工程采用项目法施工。

4.2 现场管理人员名单

| 工作岗位急相关人员 |  | 职 责 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 沈 平 | 全面负责工程质量、进度、安全和成本 |  |
| 现场技术负责人 | 曹敏杰 | 施工质量监督、进度安排 |  |
| 施工员 | 陈慎行 | 人员机具安排、进度控制 |  |
| 质检员 | 吴兴国 | 质量监督、控制 |  |
| 安全员 | 孙古平 | 安全管理 |  |
| 材料员 | 唐 林 | 材料采购、检验 |  |
| 记录员 | 邵 亮 | 现场记录 |  |

4.3 劳动力使用计划

| 序 号 | 工 种 | 人 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钻工 | 6 |
| 2 | 钻辅工 | 30 |
| 3 | 搅拌机操作工 | 2 |
| 4 | 普工 | 15 |

5 设备物资计划

5.1 施工机具需用量计划

| 序号 | 设 备 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CK15-A(或B)型挤密碎石桩机 | 4-6台 |
| 2 | 砼搅拌机JZC350 | 1台 |
| 3 | 交流电焊机 | 1台 |
| 4 | 水准仪(S3)、经纬仪(T2) | 各1台 |
| 5 | 辅助用具 | 若干 |

5.2 材料用量

| 序号 | 材 料 名 称 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.5＃普通硅酸盐水泥 | t | 25 |
| 2 | 粉煤灰 | m3 | 12 |
| 2 | 中粗砂 | m3 | 100 |
| 3 | 砾石2～8cm | m3 | 200 |
| 4 | 大圆石15cm | m3 | 12 |

5.3 施工时，需提供200kw的电源和施工所需的水源。

6 工期

6.1施工准备期（不含在合同工期内）：2天，包括机具、人员、材料进场，施放桩位等。

6.2计划施工有效工期为13天

本工程投入4台以上CK15-A（或B）型挤密碎石桩机，计划施工有效工期为13 天（不包括法定节假日、下雨、地质条件发生变化、设计变更等因素影响）。

6.3复合地基检测工期（不含在合同工期内）：按四川省地基检测有关规定，由甲方委托具有相关资质的检测单位进行检测。

| 序号 | 项 目 | 施 工 进 度 (天数) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | (大于14天) | (检测单位定) |
| 1 | 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CFG桩施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 砼养护、挖土、褥垫层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 静载检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7 施工方案

7.1 施工准备

7.1.1 技术、资料准备。

7.1.2 设备、材料进场,做好安装、调试、材料检验等工作。

7.1.3 放样划灰线,定桩位。

7.2 施工工艺参数与流程

采用CK15-A（或B）振冲碎石桩机,形成桩径≥400mm;冲击锤重800kg;施工工艺流程为:

测放桩位

成孔至设计深度

振冲碎石桩机就位

填料(每次不多于一斗车)

冲击(至变形小于10cm)

未达到控制高度

终孔

达到控制高度

进入下一根桩施工

基坑开挖

静载检测

铺设褥垫层

7.3 桩体材料和质量控制

7.3.1 桩身砼强度等级为C10，桩体材料以卵石(粒径2～8cm)为主，掺入适量的水泥、砂、粉煤灰,按配合比控制。

7.3.2 桩位偏差小于10cm；垂直度偏差小于1.5％。

7.3.3 成孔应进入含卵石粘土层，每次填料高度小于0.60m。

7.3.4 终孔条件:当每次填料冲击变形小于10cm,其锤击数大于3击时,可进行下一轮填料、冲击工序至终孔,并应按要求现场随机取样制作试块。

7.3.5 详细记录各孔的深度、空孔长度、最终变形、锤击数、混合料等。

8关键过程控制

8.1关键点

（1）在取土时，必须将土取至卵石层，确保桩端进入卵石层；

（2）严格控制每次投料量、锤击数和锤击高度。每次投料量为一小推车（约0.06m3）；桩底2m内，每次锤击数大于3次，锤击高度大于6m；2m以上，每次锤击数为4次以上，锤击高度为4～6m；

（3）因桩间距较小，为避免相邻桩体的破坏，采取跳打的方式进行。

8.2关键点的控制措施

（1）如地下水位较高(有上层滞水时)，很难将桩底土层取净时，应采取导管护壁，或者投入黄泥或水泥干料进行夯击，再取土，直至扰动浮土取土干净，方可投入搅拌的混合料进行成桩；

（2）质检员应严格检查工程质量，特别是关键点的质量控制，及时纠正不规范的操作，并按“施工技术交底”的处罚措施进行处罚，并报项目经理，采取纠正措施；

（3）项目经理应随时抽查工程质量，确保施工满足技术要求，对不合格项，坚决追究相关人员的责任。

9 复合地基检测

由建设单位委托具有法定资格的地基检测单位进行复合地基检测。

10 质量与安全保证措施

10.1 质量保证措施

10.1.1 本工程由总工程师作技术指导，由项目经理、现场技术负责人进行技术把关，施工工长进行现场管理。

10.1.2 工程开工前落实各级人员岗位责任,对各施工班组负责人作好技术及安全交底,由各施工工长随时掌握施工质量、进度,由项目经理不定期抽查执行情况。

10.1.3 原材料水泥等必须提供材质证明,并按有关规定进行抽样送检。

10.1.4 严格各工序间的交接工作。上一道工序未经验收合格不得进入下一道工序施工。检验不合格者应返工。对无视工序质量者应作出相应处罚。

10.1.5 施工现场遇特殊情况应及时上报公司领导,求得及时解决,确保施工质量。施工中应作好各种原始记录工作。

10.2 安全保障措施

10.2.1 各种劳动保护用品应配置齐备。

10.2.2 现场设专职安全员,发现事故隐患则及时通知工长、项目经理,求得及时、妥善解决。

10.2.3 电器设备检修、电线隔接,必须由专职电工进行。并由工地看守人员负责督促电器设备、电缆线等的防水、防雨、防破损工作。

10.2.4 施工现场禁止与工程无关人员进入。

10.2.5 非专职机具操作人员不得顶岗或独自操作,严禁酒后操作。

11 需甲方配合的几个方面

提供一套基础设计施工图、地基加固要求、放线资料、地勘资料及地下管线资料;办理有关施工手续和场地三通一平; 提供办公用房一间及临设120m2。

12 竣工成果资料

12.1 水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)竣工平面图

12.2 原材料检验报告、试块报告

12.3 水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)施工记录表

12.4 地基检测报告

注：由于地下水位太高，须打6口17.5米深的降水井，做基坑降水用（暂定，待进场后，根据实际水位情况确定）。

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600